## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
NHÀ THẦU: LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [16 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [16 empty] | Cao độ mốc: |  | 835
Lý trình: | Km34+120 |  | KM0+500 | [13 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 01/07/2025
TT |  | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc |  |  | Cao độ đỉnh cần |  |  | Chiều dài cần |  |  | Cao độ bàn đo lún |  |  | Độ lún hàng ngày |  |  | Tổng độ lún |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
| Ngày |  |  |  | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
| Quan trắc | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
1 | 01/07/2025 | 835 | 500 | 1335 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
2 | 02/07/2025 | 835 | 2172 | 3007 | -980 | -982 | -981 | 3987 | 3989 | 3988 | 2000 | 2000 | 2000 | 1987 | 1989 | 1988 | 13 | 11 | 12 | -13 | -11 | -12 | 1.189 |  | 0
3 | 03/07/2025 | 835 | 2351 | 3186 | -790 | -793 | -791 | 3976 | 3979 | 3977 | 2000 | 2000 | 2000 | 1976 | 1979 | 1977 | 11 | 10 | 11 | -24 | -21 | -23 | 1.179 |  | 0
4 | 04/07/2025 | 835 | 2350 | 3185 | -782 | -786 | -783 | 3967 | 3971 | 3968 | 2000 | 2000 | 2000 | 1967 | 1971 | 1968 | 9 | 8 | 9 | -33 | -29 | -32 | 1.171 |  | 0
5 | 05/07/2025 | 835 | 2688 | 3523 | -437 | -442 | -438 | 3960 | 3965 | 3961 | 2000 | 2000 | 2000 | 1960 | 1965 | 1961 | 7 | 6 | 7 | -40 | -35 | -39 | 1.165 |  | 0
6 | 06/07/2025 | 835 | 2856 | 3691 | -265 | -269 | -267 | 3956 | 3960 | 3958 | 2000 | 2000 | 2000 | 1956 | 1960 | 1958 | 4 | 5 | 3 | -44 | -40 | -42 | 1.16 |  | 0
7 | 07/07/2025 | 835 | 2243 | 3078 | -878 | -882 | -880 | 3956 | 3960 | 3958 | 2000 | 2000 | 2000 | 1956 | 1960 | 1958 | 0 | 0 | 0 | -44 | -40 | -42 | 1.16 |  | 0
8 | 08/07/2025 | 835 | 2602 | 3437 | -507 | -513 | -510 | 3944 | 3950 | 3947 | 2000 | 2000 | 2000 | 1944 | 1950 | 1947 | 12 | 10 | 11 | -56 | -50 | -53 | 1.45 | 0.3 | 0.3
9 | 09/07/2025 | 835 | 2960 | 3795 | -138 | -145 | -141 | 3933 | 3940 | 3936 | 2000 | 2000 | 2000 | 1933 | 1940 | 1936 | 11 | 10 | 11 | -67 | -60 | -64 | 1.44 |  | 0.3
10 | 10/07/2025 | 835 | 2268 | 3103 | -820 | -828 | -823 | 3923 | 3931 | 3926 | 2000 | 2000 | 2000 | 1923 | 1931 | 1926 | 10 | 9 | 10 | -77 | -69 | -74 | 1.431 |  | 0.3
11 | 11/07/2025 | 835 | 2387 | 3222 | -691 | -700 | -695 | 3913 | 3922 | 3917 | 2000 | 2000 | 2000 | 1913 | 1922 | 1917 | 10 | 9 | 9 | -87 | -78 | -83 | 1.422 |  | 0.3
12 | 12/07/2025 | 835 | 2326 | 3161 | -744 | -753 | -748 | 3905 | 3914 | 3909 | 2000 | 2000 | 2000 | 1905 | 1914 | 1909 | 8 | 8 | 8 | -95 | -86 | -91 | 1.414 |  | 0.3
13 | 13/07/2025 | 835 | 2311 | 3146 | -752 | -762 | -756 | 3898 | 3908 | 3902 | 2000 | 2000 | 2000 | 1898 | 1908 | 1902 | 7 | 6 | 7 | -102 | -92 | -98 | 1.408 |  | 0.3
14 | 14/07/2025 | 835 | 2892 | 3727 | -166 | -176 | -170 | 3893 | 3903 | 3897 | 2000 | 2000 | 2000 | 1893 | 1903 | 1897 | 5 | 5 | 5 | -107 | -97 | -103 | 1.403 |  | 0.3
15 | 15/07/2025 | 835 | 2732 | 3567 | -323 | -333 | -328 | 3890 | 3900 | 3895 | 2000 | 2000 | 2000 | 1890 | 1900 | 1895 | 3 | 3 | 2 | -110 | -100 | -105 | 1.4 |  | 0.3
16 | 16/07/2025 | 835 | 2903 | 3738 | -152 | -162 | -157 | 3890 | 3900 | 3895 | 2000 | 2000 | 2000 | 1890 | 1900 | 1895 | 0 | 0 | 0 | -110 | -100 | -105 | 1.4 |  | 0.3
17 | 17/07/2025 | 835 | 2012 | 2847 | -1033 | -1044 | -1039 | 3880 | 3891 | 3886 | 2000 | 2000 | 2000 | 1880 | 1891 | 1886 | 10 | 9 | 9 | -120 | -109 | -114 | 1.691 | 0.3 | 0.6
18 | 18/07/2025 | 835 | 2249 | 3084 | -786 | -798 | -793 | 3870 | 3882 | 3877 | 2000 | 2000 | 2000 | 1870 | 1882 | 1877 | 10 | 9 | 9 | -130 | -118 | -123 | 1.682 |  | 0.6
19 | 19/07/2025 | 835 | 2586 | 3421 | -439 | -452 | -447 | 3860 | 3873 | 3868 | 2000 | 2000 | 2000 | 1860 | 1873 | 1868 | 10 | 9 | 9 | -140 | -127 | -132 | 1.673 |  | 0.6
20 | 20/07/2025 | 835 | 2616 | 3451 | -399 | -413 | -408 | 3850 | 3864 | 3859 | 2000 | 2000 | 2000 | 1850 | 1864 | 1859 | 10 | 9 | 9 | -150 | -136 | -141 | 1.664 |  | 0.6
21 | 21/07/2025 | 835 | 2843 | 3678 | -163 | -178 | -172 | 3841 | 3856 | 3850 | 2000 | 2000 | 2000 | 1841 | 1856 | 1850 | 9 | 8 | 9 | -159 | -144 | -150 | 1.656 |  | 0.6
22 | 22/07/2025 | 835 | 2904 | 3739 | -93 | -109 | -102 | 3832 | 3848 | 3841 | 2000 | 2000 | 2000 | 1832 | 1848 | 1841 | 9 | 8 | 9 | -168 | -152 | -159 | 1.648 |  | 0.6
23 | 23/07/2025 | 835 | 2440 | 3275 | -548 | -565 | -558 | 3823 | 3840 | 3833 | 2000 | 2000 | 2000 | 1823 | 1840 | 1833 | 9 | 8 | 8 | -177 | -160 | -167 | 1.64 |  | 0.6
24 | 24/07/2025 | 835 | 2859 | 3694 | -121 | -138 | -131 | 3815 | 3832 | 3825 | 2000 | 2000 | 2000 | 1815 | 1832 | 1825 | 8 | 8 | 8 | -185 | -168 | -175 | 1.632 |  | 0.6
25 | 25/07/2025 | 835 | 2958 | 3793 | -14 | -32 | -24 | 3807 | 3825 | 3817 | 2000 | 2000 | 2000 | 1807 | 1825 | 1817 | 8 | 7 | 8 | -193 | -175 | -183 | 1.625 |  | 0.6
26 | 26/07/2025 | 835 | 2284 | 3119 | -681 | -699 | -691 | 3800 | 3818 | 3810 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1818 | 1810 | 7 | 7 | 7 | -200 | -182 | -190 | 1.618 |  | 0.6
27 | 27/07/2025 | 835 | 2368 | 3203 | -591 | -609 | -601 | 3794 | 3812 | 3804 | 2000 | 2000 | 2000 | 1794 | 1812 | 1804 | 6 | 6 | 6 | -206 | -188 | -196 | 1.612 |  | 0.6
28 | 28/07/2025 | 835 | 2115 | 2950 | -839 | -857 | -849 | 3789 | 3807 | 3799 | 2000 | 2000 | 2000 | 1789 | 1807 | 1799 | 5 | 5 | 5 | -211 | -193 | -201 | 1.607 |  | 0.6
29 | 29/07/2025 | 835 | 2313 | 3148 | -637 | -655 | -647 | 3785 | 3803 | 3795 | 2000 | 2000 | 2000 | 1785 | 1803 | 1795 | 4 | 4 | 4 | -215 | -197 | -205 | 1.603 |  | 0.6
30 | 30/07/2025 | 835 | 2089 | 2924 | -858 | -878 | -868 | 3782 | 3802 | 3792 | 2000 | 2000 | 2000 | 1782 | 1802 | 1792 | 3 | 1 | 3 | -218 | -198 | -208 | 1.602 |  | 0.6
31 | 31/07/2025 | 835 | 2588 | 3423 | -359 | -379 | -369 | 3782 | 3802 | 3792 | 2000 | 2000 | 2000 | 1782 | 1802 | 1792 | 0 | 0 | 0 | -218 | -198 | -208 | 1.602 |  | 0.6