## Quản lý lún
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
BẢNG TỔNG HỢP QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG - BÀN ĐO LÚN
Gói thầu:
Nhà thầu:
Hạng mục công trình: Xử lý đất yếu
STT | Phân đoạn | Chiều dài (m) | Mặt cắt bàn đo lún | Theo TKKT | [5 empty] | Mốc thời gian thi công |  |  |  | Thông số ghi nhận thực tế đến hiện tại | [7 empty] | Dự báo theo Hyperbol | [5 empty] | Cao độ yêu cầu (m) |  |  |  | Cao độ mặt cát tại thời điểm kiểm tra (m) |  |  |  | So sánh chiều dày cần đắp bù | Ghi chú | Nhận xét kết quả quan trắc | Thành Phần Xác Nhận
|  |  |  | Tổng Lún TK (cm) | Lún Dư TK (cm) | Chiều dày đắp GĐ1 (cm) | Chiều dày đắp GĐ2 (cm) | Thời gian chờ gia tải sau khi đắp xong GĐ2 (ngày) | (U%) theo TKKT | Ngày kết thúc cắm bấc thấm | Ngày bắt đầu gia tải | Ngày kết thúc gia tải (đắp đủ tải) | Ngày Cuối Cùng Quan Trắc | Chiều dày đắp (mm) | Tổng lún trái (mm) | Tổng lún tim (mm) | Tổng Lún phải (mm) | Độ lún tại thời điểm đắp đủ tải (cm) | Tốc độ lún trong ngày hiện tại (mm/ngày) | Tốc độ lún trong tháng cuối (mm/ tháng) | Thời gian đủ tải đến hiện tại | Độ lún cuối cùng (mm) | Cố kết U% hiện tại | Độ lún khi U= 90% | Lún dư sau khi U=90% | Số ngày phải chờ để đạt U=90% (tính từ kết thúc đo) | Ngày đạt U=90% | Cao độ hoàn thiện BTN (tim GĐ 1) | Bù kết cấu | Độ lún còn lại theo thiết kế | Cao độ bề mặt gia tải tối thiểu hiện nay | Trái tuyến | Tim tuyến | Phải tuyến | Trung bình |  |  |  | Nhà thầu | TVGS | Ghi chú
1 | Km114+200.00 - Km114+360.00 |  | 114220 | 219 | [10 empty] | -1370 | -1441 | -1197 | 100 | 10 | 5 | 45762.6703 | 150 | -96.07% | 135 | 15 | 50 | 1900-02-18 | 2.81 | 0.3 | 3.631 | 6.741 | 3.562 | 3.642 | 3.702 | 3.64 | Đắp bù 3,1m |  | Số ngày quan trắc dưới 30d. / U% Đạt yêu cầu. |  |  |  |  | 4050 | - | 30 | 7000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17.21 | 1.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3505.88 | 0 | -10 | -0.90435 | 334 | -534.5 | -558.9 | -508.5 | -3772 | -352 | 150 | 0.30864 | 134.9333 | -610 | -541 | #REF!
2 |  |  | 114320 | [11 empty] | -1181 | -1286 | -1042 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  | 0 | 0 | - | -90 | -113600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -138 | -11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3500 | 0 | -10 | -0.90435 | -206 | -688 | -697 | -539 | -3861 | -361 | 0 | -0.50507 | -0.4 | -582 | -573 | #REF!
3 | Km114+360.00 - Km114+482.89 |  | 114420 | 251 | [10 empty] | -955 | -1371 | -944 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -110 | -113700 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -138 | -11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3500 | 0 | -10 | -0.90435 | -198 | -605 | -664 | -546 | -3738 | -238 | 0 | -0.48116 | -0.6 | -665 | -606 | #REF!
4 | Km114+567.02 - Km114+680.00 |  | 114620 | 251 | [10 empty] | -1548 | -1645 | -1402 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -60 | -113820 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -136 | -11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3490 | 0 | -10 | -0.90351 | -198 | -729 | -742 | -584 | -3832 | -342 | 0 | -0.54559 | -0.66667 | -521 | -508 | #REF!
5 | Km114+680.00 - Km114+780.00 |  | 114720 | 219 | [10 empty] | -1240 | -1274 | -1048 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -70 | -113900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -198 | -745 | -827 | -635 | -3418 | 62 | 0 | -0.61259 | -0.46667 | -515 | -433 | #REF!
6 | Km114+780.00 - Km115+220.00 |  | 114840 | 181 | [10 empty] | -970 | -1223 | -935 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 |  |  | 114940 | [11 empty] | -1118 | -1118 | -931 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
4 |  |  | 114620 | [11 empty] | -1203 | -1319 | -942 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -60 | -113820 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -136 | -11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3490 | 0 | -10 | -0.90351 | -198 | -729 | -742 | -584 | -3832 | -342 | 0 | -0.54559 | -0.66667 | -521 | -508 | #REF!
5 |  |  | 115040 | [11 empty] | -1203 | -1319 | -942 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -70 | -113900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -198 | -745 | -827 | -635 | -3418 | 62 | 0 | -0.61259 | -0.46667 | -515 | -433 | #REF!
6 |  |  | 115140 | [11 empty] | -1058 | -1230 | -1346 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
4 | Km115+220.00 - Km115+300.00 |  | 115260 | 231 | [10 empty] | -916 | -1121 | -1072 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -60 | -113820 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -136 | -11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3490 | 0 | -10 | -0.90351 | -198 | -729 | -742 | -584 | -3832 | -342 | 0 | -0.54559 | -0.66667 | -521 | -508 | #REF!
5 | Km115+300.00 - Km115+350.00 |  | 115325 | 265 | [10 empty] | -1078 | -1258 | -1088 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -70 | -113900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -198 | -745 | -827 | -635 | -3418 | 62 | 0 | -0.61259 | -0.46667 | -515 | -433 | #REF!
6 | Km115+700.30 - Km115+780.67 |  | 115740 | 237 |  |  |  | 187.52 | 93.82% |  |  | 2025-04-05 |  |  | -980 | -1180 | -936 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | Km115+829.33 - Km115+900.00 |  | 115860 | 170 |  |  |  | 202.5 | 94% |  |  | 2025-03-31 | [25 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
5 | Km115+900.00 - Km116+020.00 |  | 115960 | 206 |  |  |  | 194.4 | 94.9% |  |  | 2025-03-31 |  |  | -583 | -658 | -1193 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -70 | -113900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -198 | -745 | -827 | -635 | -3418 | 62 | 0 | -0.61259 | -0.46667 | -515 | -433 | #REF!
6 | Km116+020.00 - Km116+110.74 |  | 116060 | 237 |  |  |  | 187.52 | 93.8% |  |  | 2025-03-27 |  |  | -655 | -1431 | -345 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
5 | Km116+194.87 - Km116+300.00 |  | 116240 | 237 |  |  |  | 187.52 | 93.8% |  |  | 2025-03-21 |  |  | -1380 |  | -1297 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -70 | -113900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -198 | -745 | -827 | -635 | -3418 | 62 | 0 | -0.61259 | -0.46667 | -515 | -433 | #REF!
6 | Km116+300.00 - Km116+400.00 |  | 116340 | 206 |  |  |  | 194.4 | 94.9% |  |  | 2025-03-19 |  |  | -1319 | -1474 | -1206 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | Km116+400.00 - Km116+500.00 |  | 116440 | 170 |  |  |  | 202.5 | 94% |  |  | 2025-03-16 |  |  | -775 | -1031 | -929 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
4 | Km116+500.00 ÷ Km116+646.00 |  | 116540 | 155 |  |  |  | 84 | 95.8% |  |  | 2025-03-16 |  |  | -405 | -582 | -284 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -60 | -113820 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -136 | -11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3490 | 0 | -10 | -0.90351 | -198 | -729 | -742 | -584 | -3832 | -342 | 0 | -0.54559 | -0.66667 | -521 | -508 | #REF!
5 |  |  | 116640 |  |  |  |  | 84 | 95.8% |  |  | 2025-03-16 |  |  | -581 | -602 | -524 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -70 | -113900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -198 | -745 | -827 | -635 | -3418 | 62 | 0 | -0.61259 | -0.46667 | -515 | -433 | #REF!
6 | Km116+646.00 ÷ Km116+746.00 |  | 116700 | 152 |  |  |  | 84 | 96.1% |  |  | 2025-03-13 |  |  | -1259 | -1220 | -717 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
4 | Km116+746.00 ÷ Km116+800.00 |  | 116780 | 189 |  |  |  | 180 | 94.1% |  |  | 2025-03-10 |  |  | -805 | -1300 | -644 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -60 | -113820 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -136 | -11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3490 | 0 | -10 | -0.90351 | -198 | -729 | -742 | -584 | -3832 | -342 | 0 | -0.54559 | -0.66667 | -521 | -508 | #REF!
5 | Km116+800.00 ÷ Km116+845.00 |  | 116836.35 | 220 |  |  |  | 180 | 96% |  |  | 2025-03-10 |  |  | -1325 | -1695 | -1239 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -70 | -113900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -198 | -745 | -827 | -635 | -3418 | 62 | 0 | -0.61259 | -0.46667 | -515 | -433 | #REF!
6 | Km116+963.00 ÷ Km117+055.00 |  | 117004.66 | 208 | [10 empty] | -1079 | -1023 | -1499 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | Km117+055.00 ÷ Km117+143.00 |  | 117100 | 181 | [10 empty] | -523 | -571 | -396 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
4 | Km117+143.00 ÷ Km117+415.00 |  | 117200 | 148 | [10 empty] | -1178 | -888 | -804 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -60 | -113820 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -136 | -11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3490 | 0 | -10 | -0.90351 | -198 | -729 | -742 | -584 | -3832 | -342 | 0 | -0.54559 | -0.66667 | -521 | -508 | #REF!
5 |  |  | 117300 | [11 empty] | -189 | -282 | -395 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -70 | -113900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -198 | -745 | -827 | -635 | -3418 | 62 | 0 | -0.61259 | -0.46667 | -515 | -433 | #REF!
6 |  |  | 117400 | [11 empty] | -590 | -1134 | -903 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | Km117+415.00 ÷ Km118+155.00 |  | 117500 | 157 | [10 empty] | -804 | -499 | -524 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
4 |  |  | 117600 | [11 empty] | -724 | -672 | -714 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -60 | -113820 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -136 | -11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3490 | 0 | -10 | -0.90351 | -198 | -729 | -742 | -584 | -3832 | -342 | 0 | -0.54559 | -0.66667 | -521 | -508 | #REF!
5 |  |  | 117700 | [11 empty] | -1755 | -1272 | -1330 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -70 | -113900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -198 | -745 | -827 | -635 | -3418 | 62 | 0 | -0.61259 | -0.46667 | -515 | -433 | #REF!
6 |  |  | 117800 | [11 empty] | -392 | -657 | -374 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 |  |  | 117900 | [11 empty] | -443 | -1047 | -447 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
4 |  |  | 118000 | [11 empty] | -700 | -1292 | -1777 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -60 | -113820 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -136 | -11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3490 | 0 | -10 | -0.90351 | -198 | -729 | -742 | -584 | -3832 | -342 | 0 | -0.54559 | -0.66667 | -521 | -508 | #REF!
5 |  |  | 118100 | [11 empty] | -454 | -875 | -550 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -70 | -113900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -198 | -745 | -827 | -635 | -3418 | 62 | 0 | -0.61259 | -0.46667 | -515 | -433 | #REF!
6 | Km118+155.00 ÷ Km118+325.00 |  | 118200 | 160 | [10 empty] | -836 | -1098 | -1347 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 |  |  | 118300 | [11 empty] | -1063 | -2300 | -1327 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
4 | Km118+325.00 ÷ Km118+360.00 |  | 118340 | 157 | [10 empty] | -723 | -825 | -843 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -60 | -113820 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -136 | -11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3490 | 0 | -10 | -0.90351 | -198 | -729 | -742 | -584 | -3832 | -342 | 0 | -0.54559 | -0.66667 | -521 | -508 | #REF!
5 | Km118+360.00 ÷ Km118+430.00 |  | 118410 | 191 | [10 empty] | -1220 | -1425 | -1067 | [19 empty] | VCM | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -70 | -113900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -198 | -745 | -827 | -635 | -3418 | 62 | 0 | -0.61259 | -0.46667 | -515 | -433 | #REF!
6 | Km118+430.00 ÷ Km118+500.00 |  | 118495 | 252 | [10 empty] | -1898 | -1658 | -1155 | [19 empty] | VCM | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
5 | Km118+654.00 ÷ Km118+750.00 |  | 118693.65 | 231 | [10 empty] | -1698 | -1527 | -1422 | [19 empty] | VCM | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -70 | -113900 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -198 | -745 | -827 | -635 | -3418 | 62 | 0 | -0.61259 | -0.46667 | -515 | -433 | #REF!
6 | Km118+750.00 ÷ Km118+830.00 |  | 118790 | 198 | [10 empty] | -1148 | -1108 | -1043 | [19 empty] | VCM | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | Km118+830.00 ÷ Km119+130.00 |  | 118890 | 163 | [10 empty] | -2424 | -1788 | -1759 | [19 empty] | VCM | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 |  |  | 118990 | [11 empty] | -1459 | -1537 | -2016 | [19 empty] | VCM | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 |  |  | 119090 | [11 empty] | -1206 | -1096 | -821 | [19 empty] | VCM | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | Km119+130.00 ÷ Km119+177.00 |  | 119150 | 203 | [10 empty] | -1442 | -1432 | -1079 | [19 empty] | VCM | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | Km119+177.00 ÷ Km119+228.00 |  | 119220 | 236 | [10 empty] | -1460 | -1510 | -1865 | [19 empty] | VCM | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | Km119+580.00 ÷ Km119+660.00 |  | 119630 | 217 | [10 empty] | -1340 | -1210 | -1343 | [19 empty] | VCM | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | Km119+660.00 ÷ Km119+690.00 |  | 119680 | 188 | [10 empty] | -875 | -933 | -902 | [19 empty] | VCM | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | Km119+690.00 ÷ Km120+000.00 |  | 119780 | 170 | [10 empty] | -886 | -1060 | -566 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 |  |  | 119880 | [11 empty] | -772 | -1122 | -992 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 |  |  | 119980 | [11 empty] | -1043 | -1113 | -1058 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 |  |  | Km120+020,00 | [11 empty] | -613 | -1140 | -1004 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 |  |  | Km120+120,00 | [11 empty] | -458 | -723 | -683 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 |  |  | Km120+220,00 | [11 empty] | -483 | -495 | -408 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 |  |  | Km120+320,00 | [11 empty] | -903 | -993 | -558 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 |  |  | Km120+420,00 | [11 empty] | -1005 | -808 | -602 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 |  |  | Km120+520,00 | [11 empty] | -528 | -478 | -508 | [20 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 |  |  | Km120+620,00 | [34 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
7 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
6 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -100 | -114000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -756 | -770 | -649 | -4004 | -524 | 0 | -0.57037 | -0.13333 | -504 | -490 | #REF!
7 | [37 empty] | Số ngày quan trắc dưới 30d. / Chưa đạt U% yêu cầu. |  |  |  |  | 0 | - | -80 | -114040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -135 | -9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | -3480 | 0 | -10 | -0.91964 | -206 | -892 | -1013 | -753 | -4170 | -690 | 0 | -0.75037 | 0 | -368 | -247 | #REF!
Formulas:
Ngày đạt U=90% = [Ngày Cuối Cùng Quan Trắc]+AC12

## Mẫu biểu đo lún
BẢNG ĐO ĐẠC QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG
Gói thầu :
STT | Mặt cắt quan trắc | Ngày quan trắc | Cao độ mốc đo lún (mm) | Số đọc mia tại mốc (mm) | Số đọc mia quan trắc (mm) |  |  | Cao độ cọc quan trắc (mm) |  |  | Độ cao thiết bị (mm) |  |  | Cao độ bàn đo lún (m) |  |  | Số đọc mia nền đường (mm) | Cao độ nền đường (m) | Đánh giá | Thành Phần Xác Nhận |  |  | Cao độ tự nhiên cọc quan trắc
[5 empty] | L | C | R | L | C | R | L | C | R | L | C | R |  |  |  | Nhà thầu | TVGS | Ghi chú
1 | Km122+240 | [21 empty] | 0.6
2 | Km122+280 | [21 empty] | 0.64
3 | Km122+380 | [21 empty] | 0.61
4 | Km122+480 | [21 empty] | 0.61
5 | Km122+560 | [21 empty] | 0.68
6 | Km122+646,52 | [21 empty] | 1.42
7 | Km122+728,09 | [21 empty] | 0.55
8 | Km122+820 | [21 empty] | 0.53
9 | Km122+860 | [21 empty] | 0.46
10 | Km122+940 | [21 empty] | 0.55
11 | Km123+000 | [21 empty] | 0.52
12 | Km123+100 | [21 empty] | 0.6
13 | Km123+183,5 | [21 empty] | 0.55
14 | Km123+258,49 | [21 empty] | 0.38
15 | Km123+360 | [21 empty] | 0.63
16 | Km123+420 | [21 empty] | 0.63
17 | Km123+480 | [21 empty] | 0.63
18 | Km123+551,86 | [21 empty] | 0.64
19 | Km123+617,85 | [21 empty] | 0.56
20 | Km123+653,55 | [21 empty] | 0.67
21 | Km123+714,32 | [21 empty] | 0.9
22 | Km123+800 | [21 empty] | 0.62
23 | Km123+900 | [21 empty] | 0.56
24 | Km123+964,04 | [21 empty] | 0.6
25 | Km124+018,83 | [21 empty] | 0.52
26 | Km124+084,41 | [21 empty] | 0.53
27 | Km124+160 | [21 empty] | 0.51
28 | Km124+200 | [21 empty] | 0.86
29 | Km124+660 | [21 empty] | 0.68
30 | Km124+740 | [21 empty] | 0.65
31 | Km124+844 | [21 empty] | 0.54
32 | Km124+941,33 | [21 empty] | 0.55
33 | Km125+056,08 | [21 empty] | 0.63
34 | Km125+93,52
35 | Km125+167,28 | [21 empty] | 0.61
36 | Km125+240 | [21 empty] | 0.66
37 | Km125+340 | [21 empty] | 0.71
| ĐƠN VỊ THI CÔNG | [10 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT