## QTL-KM117+100
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (25/07/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-07-25 | 1 | 1821 | -559 | 2380 | 0 | 1 | 1766 | -619 | 2385 | 0 | 1 | 1811 | -449 | 2260 | 0 |  | BDVCM
2025-07-26 | 1 | 1810 | -570 | 2380 | 11 | 1 | 1745 | -640 | 2385 | 21 | 1 | 1803 | -457 | 2260 | 8
2025-07-27 | 1 | 1791 | -589 | 2380 | 30 | 1 | 1721 | -664 | 2385 | 45 | 1 | 1795 | -465 | 2260 | 16
2025-07-28 | 1 | 1772 | -608 | 2380 | 49 | 1 | 1697 | -688 | 2385 | 69 | 1 | 1787 | -473 | 2260 | 24
2025-07-29 | 1 | 1753 | -627 | 2380 | 68 | 1 | 1665 | -720 | 2385 | 101 | 1 | 1785 | -475 | 2260 | 26
2025-07-30 | 1 | 1740 | -640 | 2380 | 81 | 1 | 1637 | -748 | 2385 | 129 | 1 | 1765 | -495 | 2260 | 46
2025-07-31 | 1 | 1714 | -666 | 2380 | 107 | 1 | 1609 | -776 | 2385 | 157 | 1 | 1739 | -521 | 2260 | 72
2025-08-01 | 1 | 1688 | -692 | 2380 | 133 | 1 | 1581 | -804 | 2385 | 185 | 1 | 1713 | -547 | 2260 | 98
2025-08-02 | 1 | 1662 | -718 | 2380 | 159 | 1 | 1553 | -832 | 2385 | 213 | 1 | 1687 | -573 | 2260 | 124
2025-08-03 | 1 | 1636 | -744 | 2380 | 185 | 1 | 1525 | -860 | 2385 | 241 | 1 | 1661 | -599 | 2260 | 150
2025-08-04 | 1 | 1610 | -770 | 2380 | 211 | 1 | 1497 | -888 | 2385 | 269 | 1 | 1635 | -625 | 2260 | 176
2025-08-05 | 1 | 2194 | -796 | 2990 | 237 | 1 | 2194 | -916 | 3110 | 297 | 1 | 2194 | -651 | 2845 | 202

## QTL-KM117+200
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (10/06/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-06-10 | 1 | 1380 | -1193 | 2573 | 0 | 1 | 1460 | -910 | 2370 | 0 | 1 | 1490 | -851 | 2341 | 0 |  | BDVCM
2025-06-11 | 1 | 1377 | -1196 | 2573 | 3 | 1 | 1455 | -915 | 2370 | 5 | 1 | 1484 | -857 | 2341 | 6
2025-06-12 | 1 | 1374 | -1199 | 2573 | 6 | 1 | 1450 | -920 | 2370 | 10 | 1 | 1478 | -863 | 2341 | 12
2025-06-13 | 1 | 1371 | -1202 | 2573 | 9 | 1 | 1445 | -925 | 2370 | 15 | 1 | 1472 | -869 | 2341 | 18
2025-06-14 | 1 | 1368 | -1205 | 2573 | 12 | 1 | 1440 | -930 | 2370 | 20 | 1 | 1466 | -875 | 2341 | 24
2025-06-15 | 1 | 1368 | -1205 | 2573 | 12 | 1 | 1436 | -934 | 2370 | 24 | 1 | 1461 | -880 | 2341 | 29
2025-06-16 | 1 | 1359 | -1214 | 2573 | 21 | 1 | 1422 | -948 | 2370 | 38 | 1 | 1456 | -885 | 2341 | 34
2025-06-17 | 1 | 1350 | -1223 | 2573 | 30 | 1 | 1410 | -960 | 2370 | 50 | 1 | 1451 | -890 | 2341 | 39
2025-06-18 | 1 | 1341 | -1232 | 2573 | 39 | 1 | 1400 | -970 | 2370 | 60 | 1 | 1446 | -895 | 2341 | 44
2025-06-19 | 1 | 1332 | -1241 | 2573 | 48 | 1 | 1390 | -980 | 2370 | 70 | 1 | 1441 | -900 | 2341 | 49
2025-06-20 | 1 | 1323 | -1250 | 2573 | 57 | 1 | 1380 | -990 | 2370 | 80 | 1 | 1436 | -905 | 2341 | 54
2025-06-21 | 1 | 1314 | -1259 | 2573 | 66 | 1 | 1350 | -1020 | 2370 | 110 | 1 | 1431 | -910 | 2341 | 59
2025-06-22 | 1 | 1283 | -1290 | 2573 | 97 | 1 | 1320 | -1050 | 2370 | 140 | 1 | 1416 | -925 | 2341 | 74
2025-06-23 | 1 | 1252 | -1321 | 2573 | 128 | 1 | 1290 | -1080 | 2370 | 170 | 1 | 1401 | -940 | 2341 | 89
2025-06-24 | 1 | 1221 | -1352 | 2573 | 159 | 1 | 1260 | -1110 | 2370 | 200 | 1 | 1386 | -955 | 2341 | 104
2025-06-25 | 1 | 1205 | -1368 | 2573 | 175 | 1 | 1226 | -1144 | 2370 | 234 | 1 | 1356 | -985 | 2341 | 134
2025-06-26 | 1 | 1189 | -1384 | 2573 | 191 | 1 | 1192 | -1178 | 2370 | 268 | 1 | 1341 | -1000 | 2341 | 149
2025-06-27 | 1 | 1188 | -1385 | 2573 | 192 | 1 | 1191 | -1179 | 2370 | 269 | 1 | 1328 | -1013 | 2341 | 162
2025-06-28 | 1 | 1187 | -1386 | 2573 | 193 | 1 | 1190 | -1180 | 2370 | 270 | 1 | 1327 | -1014 | 2341 | 163
2025-06-29 | 1 | 1186 | -1387 | 2573 | 194 | 1 | 1189 | -1181 | 2370 | 271 | 1 | 1326 | -1015 | 2341 | 164
2025-06-30 | 1 | 1185 | -1388 | 2573 | 195 | 1 | 1188 | -1182 | 2370 | 272 | 1 | 1325 | -1016 | 2341 | 165
2025-07-01 | 1 | 1184 | -1389 | 2573 | 196 | 1 | 1187 | -1183 | 2370 | 273 | 1 | 1324 | -1017 | 2341 | 166
2025-07-02 | 1 | 1183 | -1390 | 2573 | 197 | 1 | 1186 | -1184 | 2370 | 274 | 1 | 1323 | -1018 | 2341 | 167
2025-07-03 | 1 | 1182 | -1391 | 2573 | 198 | 1 | 1185 | -1185 | 2370 | 275 | 1 | 1322 | -1019 | 2341 | 168
2025-07-04 | 1 | 1181 | -1392 | 2573 | 199 | 1 | 1184 | -1186 | 2370 | 276 | 1 | 1321 | -1020 | 2341 | 169
2025-07-05 | 1 | 1180 | -1393 | 2573 | 200 | 1 | 1183 | -1187 | 2370 | 277 | 1 | 1320 | -1021 | 2341 | 170
2025-07-06 | 1 | 1179 | -1394 | 2573 | 201 | 1 | 1182 | -1188 | 2370 | 278 | 1 | 1319 | -1022 | 2341 | 171
2025-07-07 | 1 | 1178 | -1395 | 2573 | 202 | 1 | 1181 | -1189 | 2370 | 279 | 1 | 1319 | -1022 | 2341 | 171
2025-07-08 | 1 | 1177 | -1396 | 2573 | 203 | 1 | 1180 | -1190 | 2370 | 280 | 1 | 1319 | -1022 | 2341 | 171
2025-07-09 | 1 | 1176 | -1397 | 2573 | 204 | 1 | 1179 | -1191 | 2370 | 281 | 1 | 1319 | -1022 | 2341 | 171
2025-07-10 | 1 | 1175 | -1398 | 2573 | 205 | 1 | 1178 | -1192 | 2370 | 282 | 1 | 1319 | -1022 | 2341 | 171
2025-07-11 | 1 | 1174 | -1399 | 2573 | 206 | 1 | 1177 | -1193 | 2370 | 283 | 1 | 1319 | -1022 | 2341 | 171
2025-07-12 | 1 | 1173 | -1400 | 2573 | 207 | 1 | 1176 | -1194 | 2370 | 284 | 1 | 1319 | -1022 | 2341 | 171
2025-07-13 | 1 | 1173 | -1400 | 2573 | 207 | 1 | 1175 | -1195 | 2370 | 285 | 1 | 1319 | -1022 | 2341 | 171
2025-07-14 | 1 | 1173 | -1400 | 2573 | 207 | 1 | 1174 | -1196 | 2370 | 286 | 1 | 1319 | -1022 | 2341 | 171
2025-07-15 | 1 | 1173 | -1400 | 2573 | 207 | 1 | 1174 | -1196 | 2370 | 286 | 1 | 1319 | -1022 | 2341 | 171
2025-07-16 | 1 | 1173 | -1400 | 2573 | 207 | 1 | 1174 | -1196 | 2370 | 286 | 1 | 1319 | -1022 | 2341 | 171
2025-07-17 | 1 | 1170 | -1403 | 2573 | 210 | 1 | 1169 | -1201 | 2370 | 291 | 1 | 1319 | -1022 | 2341 | 171
2025-07-18 | 1 | 1165 | -1408 | 2573 | 215 | 1 | 1164 | -1206 | 2370 | 296 | 1 | 1316 | -1025 | 2341 | 174
2025-07-19 | 1 | 1160 | -1413 | 2573 | 220 | 1 | 1159 | -1211 | 2370 | 301 | 1 | 1312 | -1029 | 2341 | 178
2025-07-20 | 1 | 1155 | -1418 | 2573 | 225 | 1 | 1154 | -1216 | 2370 | 306 | 1 | 1308 | -1033 | 2341 | 182
2025-07-21 | 1 | 1150 | -1423 | 2573 | 230 | 1 | 1149 | -1221 | 2370 | 311 | 1 | 1304 | -1037 | 2341 | 186
2025-07-22 | 1 | 1145 | -1428 | 2573 | 235 | 1 | 1144 | -1226 | 2370 | 316 | 1 | 1300 | -1041 | 2341 | 190
2025-07-23 | 1 | 1140 | -1433 | 2573 | 240 | 1 | 1139 | -1231 | 2370 | 321 | 1 | 1296 | -1045 | 2341 | 194
2025-07-24 | 1 | 1135 | -1438 | 2573 | 245 | 1 | 1134 | -1236 | 2370 | 326 | 1 | 1292 | -1049 | 2341 | 198
2025-07-25 | 1 | 1130 | -1443 | 2573 | 250 | 1 | 1129 | -1241 | 2370 | 331 | 1 | 1288 | -1053 | 2341 | 202
2025-07-26 | 1 | 1125 | -1448 | 2573 | 255 | 1 | 1124 | -1246 | 2370 | 336 | 1 | 1284 | -1057 | 2341 | 206
2025-07-27 | 1 | 1120 | -1453 | 2573 | 260 | 1 | 1075 | -1251 | 2326 | 341 | 1 | 1280 | -1061 | 2341 | 210 |  |  | -341 | 47
2025-07-28 | 1 | 1115 | -1458 | 2573 | 265 | 1 | 1094 | -1276 | 2370 | 366 | 1 | 1276 | -1065 | 2341 | 214 |  |  |  | -7.2553
2025-07-29 | 1 | 1102 | -1471 | 2573 | 278 | 1 | 1076 | -1293 | 2369 | 383 | 1 | 1272 | -1069 | 2341 | 218
2025-07-30 | 1 | 1088 | -1485 | 2573 | 292 | 1 | 1060 | -1310 | 2370 | 400 | 1 | 1268 | -1073 | 2341 | 222
2025-07-31 | 1 | 1074 | -1499 | 2573 | 306 | 1 | 1077 | -1327 | 2404 | 417 | 1 | 1262 | -1079 | 2341 | 228
2025-08-01 | 1 | 1060 | -1513 | 2573 | 320 | 1 | 1026 | -1344 | 2370 | 434 | 1 | 1250 | -1091 | 2341 | 240
2025-08-02 | 1 | 1046 | -1527 | 2573 | 334 | 1 | 1078 | -1361 | 2439 | 451 | 1 | 1232 | -1109 | 2341 | 258
2025-08-03 | 1 | 1032 | -1541 | 2573 | 348 | 1 | 992 | -1378 | 2370 | 468 | 1 | 1214 | -1127 | 2341 | 276
2025-08-04 | 1 | 1018 | -1555 | 2573 | 362 | 1 | 1079 | -1395 | 2474 | 485 | 1 | 1196 | -1145 | 2341 | 294
2025-08-05 | 1 | 1474 | -1569 | 3043 | 376 | 1 | 1474 | -1412 | 2886 | 502 | 1 | 1474 | -1163 | 2637 | 312

## QTL-KM117+300
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (10/06/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-06-10 | 1 | 1585 | -204 | 1789 | 0 | 1 | 1460 | -310 | 1770 | 0 | 1 | 1510 | -417 | 1927 | 0 |  | BDVCM
2025-06-11 | 1 | 1584 | -205 | 1789 | 1 | 1 | 1459 | -311 | 1770 | 1 | 1 | 1509 | -418 | 1927 | 1
2025-06-12 | 1 | 1583 | -206 | 1789 | 2 | 1 | 1458 | -312 | 1770 | 2 | 1 | 1508 | -419 | 1927 | 2
2025-06-13 | 1 | 1582 | -207 | 1789 | 3 | 1 | 1457 | -313 | 1770 | 3 | 1 | 1507 | -420 | 1927 | 3
2025-06-14 | 1 | 1581 | -208 | 1789 | 4 | 1 | 1445 | -325 | 1770 | 15 | 1 | 1507 | -420 | 1927 | 3
2025-06-15 | 1 | 1574 | -215 | 1789 | 11 | 1 | 1433 | -337 | 1770 | 27 | 1 | 1505 | -422 | 1927 | 5
2025-06-16 | 1 | 1567 | -222 | 1789 | 18 | 1 | 1421 | -349 | 1770 | 39 | 1 | 1500 | -427 | 1927 | 10
2025-06-17 | 1 | 1560 | -229 | 1789 | 25 | 1 | 1409 | -361 | 1770 | 51 | 1 | 1495 | -432 | 1927 | 15
2025-06-18 | 1 | 1553 | -236 | 1789 | 32 | 1 | 1397 | -373 | 1770 | 63 | 1 | 1490 | -437 | 1927 | 20
2025-06-19 | 1 | 1546 | -243 | 1789 | 39 | 1 | 1390 | -380 | 1770 | 70 | 1 | 1485 | -442 | 1927 | 25
2025-06-20 | 1 | 1539 | -250 | 1789 | 46 | 1 | 1385 | -385 | 1770 | 75 | 1 | 1480 | -447 | 1927 | 30
2025-06-21 | 1 | 1535 | -254 | 1789 | 50 | 1 | 1380 | -390 | 1770 | 80 | 1 | 1475 | -452 | 1927 | 35
2025-06-22 | 1 | 1519 | -270 | 1789 | 66 | 1 | 1355 | -415 | 1770 | 105 | 1 | 1462 | -465 | 1927 | 48
2025-06-23 | 1 | 1503 | -286 | 1789 | 82 | 1 | 1330 | -440 | 1770 | 130 | 1 | 1449 | -478 | 1927 | 61
2025-06-24 | 1 | 1487 | -302 | 1789 | 98 | 1 | 1305 | -465 | 1770 | 155 | 1 | 1436 | -491 | 1927 | 74
2025-06-25 | 1 | 1471 | -318 | 1789 | 114 | 1 | 1280 | -490 | 1770 | 180 | 1 | 1423 | -504 | 1927 | 87
2025-06-26 | 1 | 1453 | -336 | 1789 | 132 | 1 | 1259 | -511 | 1770 | 201 | 1 | 1410 | -517 | 1927 | 100
2025-06-27 | 1 | 1451 | -338 | 1789 | 134 | 1 | 1257 | -513 | 1770 | 203 | 1 | 1409 | -518 | 1927 | 101
2025-06-28 | 1 | 1449 | -340 | 1789 | 136 | 1 | 1255 | -515 | 1770 | 205 | 1 | 1408 | -519 | 1927 | 102
2025-06-29 | 1 | 1447 | -342 | 1789 | 138 | 1 | 1253 | -517 | 1770 | 207 | 1 | 1407 | -520 | 1927 | 103
2025-06-30 | 1 | 1445 | -344 | 1789 | 140 | 1 | 1251 | -519 | 1770 | 209 | 1 | 1406 | -521 | 1927 | 104
2025-07-01 | 1 | 1443 | -346 | 1789 | 142 | 1 | 1249 | -521 | 1770 | 211 | 1 | 1405 | -522 | 1927 | 105
2025-07-02 | 1 | 1441 | -348 | 1789 | 144 | 1 | 1247 | -523 | 1770 | 213 | 1 | 1404 | -523 | 1927 | 106
2025-07-03 | 1 | 1439 | -350 | 1789 | 146 | 1 | 1245 | -525 | 1770 | 215 | 1 | 1403 | -524 | 1927 | 107
2025-07-04 | 1 | 1437 | -352 | 1789 | 148 | 1 | 1243 | -527 | 1770 | 217 | 1 | 1402 | -525 | 1927 | 108
2025-07-05 | 1 | 1435 | -354 | 1789 | 150 | 1 | 1241 | -529 | 1770 | 219 | 1 | 1401 | -526 | 1927 | 109
2025-07-06 | 1 | 1433 | -356 | 1789 | 152 | 1 | 1239 | -531 | 1770 | 221 | 1 | 1400 | -527 | 1927 | 110
2025-07-07 | 1 | 1431 | -358 | 1789 | 154 | 1 | 1237 | -533 | 1770 | 223 | 1 | 1399 | -528 | 1927 | 111
2025-07-08 | 1 | 1429 | -360 | 1789 | 156 | 1 | 1235 | -535 | 1770 | 225 | 1 | 1398 | -529 | 1927 | 112
2025-07-09 | 1 | 1427 | -362 | 1789 | 158 | 1 | 1233 | -537 | 1770 | 227 | 1 | 1397 | -530 | 1927 | 113
2025-07-10 | 1 | 1425 | -364 | 1789 | 160 | 1 | 1231 | -539 | 1770 | 229 | 1 | 1396 | -531 | 1927 | 114
2025-07-11 | 1 | 1423 | -366 | 1789 | 162 | 1 | 1229 | -541 | 1770 | 231 | 1 | 1395 | -532 | 1927 | 115
2025-07-12 | 1 | 1421 | -368 | 1789 | 164 | 1 | 1227 | -543 | 1770 | 233 | 1 | 1394 | -533 | 1927 | 116
2025-07-13 | 1 | 1419 | -370 | 1789 | 166 | 1 | 1225 | -545 | 1770 | 235 | 1 | 1394 | -533 | 1927 | 116
2025-07-14 | 1 | 1419 | -370 | 1789 | 166 | 1 | 1225 | -545 | 1770 | 235 | 1 | 1394 | -533 | 1927 | 116
2025-07-15 | 1 | 1419 | -370 | 1789 | 166 | 1 | 1218 | -552 | 1770 | 242 | 1 | 1394 | -533 | 1927 | 116
2025-07-16 | 1 | 1419 | -370 | 1789 | 166 | 1 | 1216 | -554 | 1770 | 244 | 1 | 1394 | -533 | 1927 | 116
2025-07-17 | 1 | 1419 | -370 | 1789 | 166 | 1 | 1214 | -556 | 1770 | 246 | 1 | 1394 | -533 | 1927 | 116
2025-07-18 | 1 | 1419 | -370 | 1789 | 166 | 1 | 1212 | -558 | 1770 | 248 | 1 | 1394 | -533 | 1927 | 116
2025-07-19 | 1 | 1419 | -370 | 1789 | 166 | 1 | 1210 | -560 | 1770 | 250 | 1 | 1394 | -533 | 1927 | 116
2025-07-20 | 1 | 1419 | -370 | 1789 | 166 | 1 | 1208 | -562 | 1770 | 252 | 1 | 1388 | -539 | 1927 | 122
2025-07-21 | 1 | 1419 | -370 | 1789 | 166 | 1 | 1206 | -564 | 1770 | 254 | 1 | 1385 | -542 | 1927 | 125
2025-07-22 | 1 | 1417 | -372 | 1789 | 168 | 1 | 1204 | -566 | 1770 | 256 | 1 | 1382 | -545 | 1927 | 128
2025-07-23 | 1 | 1413 | -376 | 1789 | 172 | 1 | 1202 | -568 | 1770 | 258 | 1 | 1379 | -548 | 1927 | 131
2025-07-24 | 1 | 1409 | -380 | 1789 | 176 | 1 | 1200 | -570 | 1770 | 260 | 1 | 1376 | -551 | 1927 | 134
2025-07-25 | 1 | 1405 | -384 | 1789 | 180 | 1 | 1198 | -572 | 1770 | 262 | 1 | 1373 | -554 | 1927 | 137
2025-07-26 | 1 | 1401 | -388 | 1789 | 184 | 1 | 1196 | -574 | 1770 | 264 | 1 | 1370 | -557 | 1927 | 140
2025-07-27 | 1 | 1370 | -392 | 1762 | 188 | 1 | 1200 | -576 | 1776 | 266 | 1 | 1367 | -560 | 1927 | 143
2025-07-28 | 1 | 1393 | -396 | 1789 | 192 | 1 | 1192 | -578 | 1770 | 268 | 1 | 1364 | -563 | 1927 | 146
2025-07-29 | 1 | 1371 | -412 | 1783 | 208 | 1 | 1201 | -580 | 1781 | 270 | 1 | 1361 | -566 | 1927 | 149
2025-07-30 | 1 | 1369 | -420 | 1789 | 216 | 1 | 1188 | -582 | 1770 | 272 | 1 | 1339 | -588 | 1927 | 171
2025-07-31 | 1 | 1372 | -428 | 1800 | 224 | 1 | 1202 | -616 | 1818 | 306 | 1 | 1331 | -596 | 1927 | 179
2025-08-01 | 1 | 1353 | -436 | 1789 | 232 | 1 | 1138 | -632 | 1770 | 322 | 1 | 1323 | -604 | 1927 | 187
2025-08-02 | 1 | 1373 | -444 | 1817 | 240 | 1 | 1203 | -648 | 1851 | 338 | 1 | 1315 | -612 | 1927 | 195
2025-08-03 | 1 | 1337 | -452 | 1789 | 248 | 1 | 1106 | -664 | 1770 | 354 | 1 | 1307 | -620 | 1927 | 203
2025-08-04 | 1 | 1374 | -460 | 1834 | 256 | 1 | 1204 | -680 | 1884 | 370 | 1 | 1299 | -628 | 1927 | 211
2025-08-05 | 1 | 1594 | -468 | 2062 | 264 | 1 | 1594 | -696 | 2290 | 386 | 1 | 1594 | -636 | 2230 | 219

## QTL-KM117+400
341
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (10/06/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-06-10 | 1 | 1585 | -616 | 2201 | 0 | 1 | 1460 | -1165 | 2625 | 0 | 1 | 1570 | -909 | 2479 | 0 |  | BDVCM
2025-06-11 | 1 | 1581 | -620 | 2201 | 4 | 1 | 1456 | -1169 | 2625 | 4 | 1 | 1567 | -912 | 2479 | 3
2025-06-12 | 1 | 1577 | -624 | 2201 | 8 | 1 | 1452 | -1173 | 2625 | 8 | 1 | 1564 | -915 | 2479 | 6
2025-06-13 | 1 | 1573 | -628 | 2201 | 12 | 1 | 1448 | -1177 | 2625 | 12 | 1 | 1561 | -918 | 2479 | 9
2025-06-14 | 1 | 1569 | -632 | 2201 | 16 | 1 | 1444 | -1181 | 2625 | 16 | 1 | 1558 | -921 | 2479 | 12
2025-06-15 | 1 | 1565 | -636 | 2201 | 20 | 1 | 1439 | -1186 | 2625 | 21 | 1 | 1555 | -924 | 2479 | 15
2025-06-16 | 1 | 1561 | -640 | 2201 | 24 | 1 | 1435 | -1190 | 2625 | 25 | 1 | 1539 | -940 | 2479 | 31
2025-06-17 | 1 | 1540 | -661 | 2201 | 45 | 1 | 1420 | -1205 | 2625 | 40 | 1 | 1523 | -956 | 2479 | 47
2025-06-18 | 1 | 1519 | -682 | 2201 | 66 | 1 | 1385 | -1240 | 2625 | 75 | 1 | 1507 | -972 | 2479 | 63
2025-06-19 | 1 | 1498 | -703 | 2201 | 87 | 1 | 1350 | -1275 | 2625 | 110 | 1 | 1491 | -988 | 2479 | 79
2025-06-20 | 1 | 1477 | -724 | 2201 | 108 | 1 | 1315 | -1310 | 2625 | 145 | 1 | 1489 | -990 | 2479 | 81
2025-06-21 | 1 | 1468 | -733 | 2201 | 117 | 1 | 1280 | -1345 | 2625 | 180 | 1 | 1474 | -1005 | 2479 | 96
2025-06-22 | 1 | 1451 | -750 | 2201 | 134 | 1 | 1260 | -1365 | 2625 | 200 | 1 | 1467 | -1012 | 2479 | 103
2025-06-23 | 1 | 1434 | -767 | 2201 | 151 | 1 | 1240 | -1385 | 2625 | 220 | 1 | 1460 | -1019 | 2479 | 110
2025-06-24 | 1 | 1417 | -784 | 2201 | 168 | 1 | 1220 | -1405 | 2625 | 240 | 1 | 1453 | -1026 | 2479 | 117
2025-06-25 | 1 | 1400 | -801 | 2201 | 185 | 1 | 1200 | -1425 | 2625 | 260 | 1 | 1446 | -1033 | 2479 | 124
2025-06-26 | 1 | 1392 | -809 | 2201 | 193 | 1 | 1184 | -1441 | 2625 | 276 | 1 | 1418 | -1061 | 2479 | 152
2025-06-27 | 1 | 1391 | -810 | 2201 | 194 | 1 | 1183 | -1442 | 2625 | 277 | 1 | 1417 | -1062 | 2479 | 153
2025-06-28 | 1 | 1390 | -811 | 2201 | 195 | 1 | 1182 | -1443 | 2625 | 278 | 1 | 1416 | -1063 | 2479 | 154
2025-06-29 | 1 | 1389 | -812 | 2201 | 196 | 1 | 1181 | -1444 | 2625 | 279 | 1 | 1415 | -1064 | 2479 | 155
2025-06-30 | 1 | 1388 | -813 | 2201 | 197 | 1 | 1180 | -1445 | 2625 | 280 | 1 | 1414 | -1065 | 2479 | 156
2025-07-01 | 1 | 1387 | -814 | 2201 | 198 | 1 | 1179 | -1446 | 2625 | 281 | 1 | 1413 | -1066 | 2479 | 157
2025-07-02 | 1 | 1386 | -815 | 2201 | 199 | 1 | 1178 | -1447 | 2625 | 282 | 1 | 1412 | -1067 | 2479 | 158
2025-07-03 | 1 | 1385 | -816 | 2201 | 200 | 1 | 1177 | -1448 | 2625 | 283 | 1 | 1411 | -1068 | 2479 | 159
2025-07-04 | 1 | 1384 | -817 | 2201 | 201 | 1 | 1176 | -1449 | 2625 | 284 | 1 | 1410 | -1069 | 2479 | 160
2025-07-05 | 1 | 1383 | -818 | 2201 | 202 | 1 | 1175 | -1450 | 2625 | 285 | 1 | 1409 | -1070 | 2479 | 161
2025-07-06 | 1 | 1382 | -819 | 2201 | 203 | 1 | 1174 | -1451 | 2625 | 286 | 1 | 1409 | -1070 | 2479 | 161
2025-07-07 | 1 | 1381 | -820 | 2201 | 204 | 1 | 1173 | -1452 | 2625 | 287 | 1 | 1409 | -1070 | 2479 | 161
2025-07-08 | 1 | 1380 | -821 | 2201 | 205 | 1 | 1172 | -1453 | 2625 | 288 | 1 | 1409 | -1070 | 2479 | 161
2025-07-09 | 1 | 1379 | -822 | 2201 | 206 | 1 | 1171 | -1454 | 2625 | 289 | 1 | 1409 | -1070 | 2479 | 161
2025-07-10 | 1 | 1378 | -823 | 2201 | 207 | 1 | 1170 | -1455 | 2625 | 290 | 1 | 1409 | -1070 | 2479 | 161
2025-07-11 | 1 | 1377 | -824 | 2201 | 208 | 1 | 1169 | -1456 | 2625 | 291 | 1 | 1409 | -1070 | 2479 | 161
2025-07-12 | 1 | 1376 | -825 | 2201 | 209 | 1 | 1168 | -1457 | 2625 | 292 | 1 | 1409 | -1070 | 2479 | 161
2025-07-13 | 1 | 1375 | -826 | 2201 | 210 | 1 | 1167 | -1458 | 2625 | 293 | 1 | 1409 | -1070 | 2479 | 161
2025-07-14 | 1 | 1374 | -827 | 2201 | 211 | 1 | 1166 | -1459 | 2625 | 294 | 1 | 1409 | -1070 | 2479 | 161
2025-07-15 | 1 | 1373 | -828 | 2201 | 212 | 1 | 1165 | -1460 | 2625 | 295 | 1 | 1409 | -1070 | 2479 | 161
2025-07-16 | 1 | 1372 | -829 | 2201 | 213 | 1 | 1164 | -1461 | 2625 | 296 | 1 | 1405 | -1074 | 2479 | 165
2025-07-17 | 1 | 1371 | -830 | 2201 | 214 | 1 | 1164 | -1461 | 2625 | 296 | 1 | 1402 | -1077 | 2479 | 168
2025-07-18 | 1 | 1370 | -831 | 2201 | 215 | 1 | 1164 | -1461 | 2625 | 296 | 1 | 1399 | -1080 | 2479 | 171
2025-07-19 | 1 | 1368 | -833 | 2201 | 217 | 1 | 1164 | -1461 | 2625 | 296 | 1 | 1396 | -1083 | 2479 | 174
2025-07-20 | 1 | 1368 | -833 | 2201 | 217 | 1 | 1164 | -1461 | 2625 | 296 | 1 | 1393 | -1086 | 2479 | 177
2025-07-21 | 1 | 1368 | -833 | 2201 | 217 | 1 | 1155 | -1470 | 2625 | 305 | 1 | 1390 | -1089 | 2479 | 180
2025-07-22 | 1 | 1368 | -833 | 2201 | 217 | 1 | 1149 | -1476 | 2625 | 311 | 1 | 1387 | -1092 | 2479 | 183
2025-07-23 | 1 | 1367 | -834 | 2201 | 218 | 1 | 1143 | -1482 | 2625 | 317 | 1 | 1384 | -1095 | 2479 | 186
2025-07-24 | 1 | 1366 | -835 | 2201 | 219 | 1 | 1137 | -1488 | 2625 | 323 | 1 | 1381 | -1098 | 2479 | 189
2025-07-25 | 1 | 1365 | -836 | 2201 | 220 | 1 | 1131 | -1494 | 2625 | 329 | 1 | 1378 | -1101 | 2479 | 192
2025-07-26 | 1 | 1364 | -837 | 2201 | 221 | 1 | 1125 | -1500 | 2625 | 335 | 1 | 1375 | -1104 | 2479 | 195
2025-07-27 | 1 | 1200 | -838 | 2038 | 222 | 1 | 1119 | -1506 | 2625 | 341 | 1 | 1372 | -1107 | 2479 | 198
2025-07-28 | 1 | 1362 | -839 | 2201 | 223 | 1 | 1113 | -1512 | 2625 | 347 | 1 | 1369 | -1110 | 2479 | 201
2025-07-29 | 1 | 1201 | -840 | 2041 | 224 | 1 | 1107 | -1518 | 2625 | 353 | 1 | 1366 | -1113 | 2479 | 204
2025-07-30 | 1 | 1360 | -841 | 2201 | 225 | 1 | 1101 | -1524 | 2625 | 359 | 1 | 1363 | -1116 | 2479 | 207
2025-07-31 | 1 | 1202 | -842 | 2044 | 226 | 1 | 1095 | -1530 | 2625 | 365 | 1 | 1360 | -1119 | 2479 | 210
2025-08-01 | 1 | 1358 | -843 | 2201 | 227 | 1 | 1089 | -1536 | 2625 | 371 | 1 | 1357 | -1122 | 2479 | 213
2025-08-02 | 1 | 1203 | -844 | 2047 | 228 | 1 | 1083 | -1542 | 2625 | 377 | 1 | 1354 | -1125 | 2479 | 216
2025-08-03 | 1 | 1356 | -845 | 2201 | 229 | 1 | 1077 | -1548 | 2625 | 383 | 1 | 1351 | -1128 | 2479 | 219
2025-08-04 | 1 | 1355 | -846 | 2201 | 230 | 1 | 1071 | -1554 | 2625 | 389 | 1 | 1348 | -1131 | 2479 | 222
2025-08-05 | 1 | 1597 | -847 | 2444 | 231 | 1 | 1597 | -1591 | 3188 | 426 | 1 | 1597 | -1163 | 2760 | 254

## QTL-KM117+500
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (05/06/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-06-05 | 1 | 1585 | -818 | 2403 | 0 | 1 | 1460 | -527 | 1987 | 0 | 1 | 1330 | -535 | 1865 | 0 |  | BDVCM
2025-06-06 | 1 | 1573 | -830 | 2403 | 12 | 1 | 1445 | -542 | 1987 | 15 | 1 | 1318 | -547 | 1865 | 12
2025-06-07 | 1 | 1561 | -842 | 2403 | 24 | 1 | 1430 | -557 | 1987 | 30 | 1 | 1306 | -559 | 1865 | 24
2025-06-08 | 1 | 1549 | -854 | 2403 | 36 | 1 | 1415 | -572 | 1987 | 45 | 1 | 1294 | -571 | 1865 | 36
2025-06-09 | 1 | 1537 | -866 | 2403 | 48 | 1 | 1400 | -587 | 1987 | 60 | 1 | 1282 | -583 | 1865 | 48
2025-06-10 | 1 | 1525 | -878 | 2403 | 60 | 1 | 1377 | -610 | 1987 | 83 | 1 | 1270 | -595 | 1865 | 60
2025-06-11 | 1 | 1513 | -890 | 2403 | 72 | 1 | 1354 | -633 | 1987 | 106 | 1 | 1263 | -602 | 1865 | 67
2025-06-12 | 1 | 1495 | -908 | 2403 | 90 | 1 | 1331 | -656 | 1987 | 129 | 1 | 1256 | -609 | 1865 | 74
2025-06-13 | 1 | 1487 | -916 | 2403 | 98 | 1 | 1317 | -670 | 1987 | 143 | 1 | 1249 | -616 | 1865 | 81
2025-06-14 | 1 | 1479 | -924 | 2403 | 106 | 1 | 1307 | -680 | 1987 | 153 | 1 | 1246 | -619 | 1865 | 84
2025-06-15 | 1 | 1471 | -932 | 2403 | 114 | 1 | 1297 | -690 | 1987 | 163 | 1 | 1241 | -624 | 1865 | 89
2025-06-16 | 1 | 1463 | -940 | 2403 | 122 | 1 | 1287 | -700 | 1987 | 173 | 1 | 1236 | -629 | 1865 | 94
2025-06-17 | 1 | 1455 | -948 | 2403 | 130 | 1 | 1277 | -710 | 1987 | 183 | 1 | 1231 | -634 | 1865 | 99
2025-06-18 | 1 | 1447 | -956 | 2403 | 138 | 1 | 1267 | -720 | 1987 | 193 | 1 | 1226 | -639 | 1865 | 104
2025-06-19 | 1 | 1439 | -964 | 2403 | 146 | 1 | 1257 | -730 | 1987 | 203 | 1 | 1221 | -644 | 1865 | 109
2025-06-20 | 1 | 1431 | -972 | 2403 | 154 | 1 | 1247 | -740 | 1987 | 213 | 1 | 1216 | -649 | 1865 | 114
2025-06-21 | 1 | 1423 | -980 | 2403 | 162 | 1 | 1237 | -750 | 1987 | 223 | 1 | 1211 | -654 | 1865 | 119
2025-06-22 | 1 | 1423 | -980 | 2403 | 162 | 1 | 1237 | -750 | 1987 | 223 | 1 | 1211 | -654 | 1865 | 119
2025-06-23 | 1 | 1423 | -980 | 2403 | 162 | 1 | 1237 | -750 | 1987 | 223 | 1 | 1211 | -654 | 1865 | 119
2025-06-24 | 1 | 1423 | -980 | 2403 | 162 | 1 | 1237 | -750 | 1987 | 223 | 1 | 1211 | -654 | 1865 | 119
2025-06-25 | 1 | 1423 | -980 | 2403 | 162 | 1 | 1237 | -750 | 1987 | 223 | 1 | 1211 | -654 | 1865 | 119
2025-06-26 | 1 | 1336 | -1067 | 2403 | 249 | 1 | 1145 | -842 | 1987 | 315 | 1 | 1149 | -716 | 1865 | 181
2025-06-27 | 1 | 1335 | -1068 | 2403 | 250 | 1 | 1143 | -844 | 1987 | 317 | 1 | 1148 | -717 | 1865 | 182
2025-06-28 | 1 | 1334 | -1069 | 2403 | 251 | 1 | 1141 | -846 | 1987 | 319 | 1 | 1147 | -718 | 1865 | 183
2025-06-29 | 1 | 1333 | -1070 | 2403 | 252 | 1 | 1139 | -848 | 1987 | 321 | 1 | 1146 | -719 | 1865 | 184
2025-06-30 | 1 | 1332 | -1071 | 2403 | 253 | 1 | 1137 | -850 | 1987 | 323 | 1 | 1145 | -720 | 1865 | 185
2025-07-01 | 1 | 1331 | -1072 | 2403 | 254 | 1 | 1135 | -852 | 1987 | 325 | 1 | 1144 | -721 | 1865 | 186
2025-07-02 | 1 | 1330 | -1073 | 2403 | 255 | 1 | 1133 | -854 | 1987 | 327 | 1 | 1143 | -722 | 1865 | 187
2025-07-03 | 1 | 1329 | -1074 | 2403 | 256 | 1 | 1131 | -856 | 1987 | 329 | 1 | 1142 | -723 | 1865 | 188
2025-07-04 | 1 | 1328 | -1075 | 2403 | 257 | 1 | 1129 | -858 | 1987 | 331 | 1 | 1141 | -724 | 1865 | 189
2025-07-05 | 1 | 1327 | -1076 | 2403 | 258 | 1 | 1127 | -860 | 1987 | 333 | 1 | 1140 | -725 | 1865 | 190
2025-07-06 | 1 | 1326 | -1077 | 2403 | 259 | 1 | 1125 | -862 | 1987 | 335 | 1 | 1139 | -726 | 1865 | 191
2025-07-07 | 1 | 1325 | -1078 | 2403 | 260 | 1 | 1123 | -864 | 1987 | 337 | 1 | 1138 | -727 | 1865 | 192
2025-07-08 | 1 | 1324 | -1079 | 2403 | 261 | 1 | 1122 | -865 | 1987 | 338 | 1 | 1137 | -728 | 1865 | 193
2025-07-09 | 1 | 1323 | -1080 | 2403 | 262 | 1 | 1121 | -866 | 1987 | 339 | 1 | 1136 | -729 | 1865 | 194
2025-07-10 | 1 | 1322 | -1081 | 2403 | 263 | 1 | 1120 | -867 | 1987 | 340 | 1 | 1135 | -730 | 1865 | 195
2025-07-11 | 1 | 1321 | -1082 | 2403 | 264 | 1 | 1119 | -868 | 1987 | 341 | 1 | 1134 | -731 | 1865 | 196
2025-07-12 | 1 | 1320 | -1083 | 2403 | 265 | 1 | 1118 | -869 | 1987 | 342 | 1 | 1133 | -732 | 1865 | 197
2025-07-13 | 1 | 1319 | -1084 | 2403 | 266 | 1 | 1117 | -870 | 1987 | 343 | 1 | 1132 | -733 | 1865 | 198
2025-07-14 | 1 | 1318 | -1085 | 2403 | 267 | 1 | 1115 | -872 | 1987 | 345 | 1 | 1131 | -734 | 1865 | 199
2025-07-15 | 1 | 1317 | -1086 | 2403 | 268 | 1 | 1113 | -874 | 1987 | 347 | 1 | 1130 | -735 | 1865 | 200
2025-07-16 | 1 | 1316 | -1087 | 2403 | 269 | 1 | 1111 | -876 | 1987 | 349 | 1 | 1129 | -736 | 1865 | 201
2025-07-17 | 1 | 1315 | -1088 | 2403 | 270 | 1 | 1109 | -878 | 1987 | 351 | 1 | 1128 | -737 | 1865 | 202
2025-07-18 | 1 | 1311 | -1092 | 2403 | 274 | 1 | 1107 | -880 | 1987 | 353 | 1 | 1127 | -738 | 1865 | 203
2025-07-19 | 1 | 1309 | -1094 | 2403 | 276 | 1 | 1105 | -882 | 1987 | 355 | 1 | 1127 | -738 | 1865 | 203
2025-07-20 | 1 | 1307 | -1096 | 2403 | 278 | 1 | 1103 | -884 | 1987 | 357 | 1 | 1125 | -740 | 1865 | 205
2025-07-21 | 1 | 1305 | -1098 | 2403 | 280 | 1 | 1101 | -886 | 1987 | 359 | 1 | 1123 | -742 | 1865 | 207
2025-07-22 | 1 | 1303 | -1100 | 2403 | 282 | 1 | 1099 | -888 | 1987 | 361 | 1 | 1121 | -744 | 1865 | 209
2025-07-23 | 1 | 1301 | -1102 | 2403 | 284 | 1 | 1097 | -890 | 1987 | 363 | 1 | 1119 | -746 | 1865 | 211
2025-07-24 | 1 | 1299 | -1104 | 2403 | 286 | 1 | 1095 | -892 | 1987 | 365 | 1 | 1117 | -748 | 1865 | 213
2025-07-25 | 1 | 1297 | -1106 | 2403 | 288 | 1 | 1093 | -894 | 1987 | 367 | 1 | 1115 | -750 | 1865 | 215
2025-07-26 | 1 | 1295 | -1108 | 2403 | 290 | 1 | 1091 | -896 | 1987 | 369 | 1 | 1113 | -752 | 1865 | 217
2025-07-27 | 1 | 1293 | -1110 | 2403 | 292 | 1 | 1089 | -898 | 1987 | 371 | 1 | 1000 | -754 | 1754 | 219
2025-07-28 | 1 | 1291 | -1112 | 2403 | 294 | 1 | 1087 | -900 | 1987 | 373 | 1 | 1109 | -756 | 1865 | 221
2025-07-29 | 1 | 1289 | -1114 | 2403 | 296 | 1 | 1088 | -902 | 1990 | 372 | 1 | 1001 | -758 | 1759 | 223
2025-07-30 | 1 | 1287 | -1116 | 2403 | 298 | 1 | 1083 | -904 | 1987 | 377 | 1 | 1105 | -760 | 1865 | 225
2025-07-31 | 1 | 1285 | -1118 | 2403 | 300 | 1 | 1087 | -906 | 1993 | 373 | 1 | 1002 | -762 | 1764 | 227
2025-08-01 | 1 | 1283 | -1120 | 2403 | 302 | 1 | 1079 | -908 | 1987 | 381 | 1 | 1101 | -764 | 1865 | 229
2025-08-02 | 1 | 1281 | -1122 | 2403 | 304 | 1 | 1086 | -910 | 1996 | 374 | 1 | 1003 | -766 | 1769 | 231
2025-08-03 | 1 | 1279 | -1124 | 2403 | 306 | 1 | 1075 | -912 | 1987 | 385 | 1 | 1097 | -768 | 1865 | 233
2025-08-04 | 1 | 1277 | -1126 | 2403 | 308 | 1 | 1085 | -914 | 1999 | 375 | 1 | 1004 | -770 | 1774 | 235
2025-08-05 | 1 | 1227 | -1176 | 2403 | 358 | 1 | 1014 | -973 | 1987 | 446 | 1 | 1060 | -805 | 1865 | 270

## QTL-KM117+600
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (05/06/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-06-05 | 1 | 1538 | -649 | 2187 | 0 | 1 | 1528 | -609 | 2137 | 0 | 1 | 1458 | -625 | 2083 | 0 |  | BDVCM
2025-06-06 | 1 | 1525 | -662 | 2187 | 13 | 1 | 1507 | -630 | 2137 | 21 | 1 | 1445 | -638 | 2083 | 13
2025-06-07 | 1 | 1512 | -675 | 2187 | 26 | 1 | 1486 | -651 | 2137 | 42 | 1 | 1432 | -651 | 2083 | 26
2025-06-08 | 1 | 1472 | -715 | 2187 | 66 | 1 | 1465 | -672 | 2137 | 63 | 1 | 1419 | -664 | 2083 | 39
2025-06-09 | 1 | 1452 | -735 | 2187 | 86 | 1 | 1432 | -705 | 2137 | 96 | 1 | 1406 | -677 | 2083 | 52
2025-06-10 | 1 | 1432 | -755 | 2187 | 106 | 1 | 1405 | -732 | 2137 | 123 | 1 | 1377 | -706 | 2083 | 81
2025-06-11 | 1 | 1412 | -775 | 2187 | 126 | 1 | 1378 | -759 | 2137 | 150 | 1 | 1368 | -715 | 2083 | 90
2025-06-12 | 1 | 1399 | -788 | 2187 | 139 | 1 | 1351 | -786 | 2137 | 177 | 1 | 1363 | -720 | 2083 | 95
2025-06-13 | 1 | 1395 | -792 | 2187 | 143 | 1 | 1324 | -813 | 2137 | 204 | 1 | 1358 | -725 | 2083 | 100
2025-06-14 | 1 | 1391 | -796 | 2187 | 147 | 1 | 1297 | -840 | 2137 | 231 | 1 | 1353 | -730 | 2083 | 105
2025-06-15 | 1 | 1387 | -800 | 2187 | 151 | 1 | 1270 | -867 | 2137 | 258 | 1 | 1348 | -735 | 2083 | 110
2025-06-16 | 1 | 1383 | -804 | 2187 | 155 | 1 | 1266 | -871 | 2137 | 262 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-06-17 | 1 | 1379 | -808 | 2187 | 159 | 1 | 1260 | -877 | 2137 | 268 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-06-18 | 1 | 1375 | -812 | 2187 | 163 | 1 | 1254 | -883 | 2137 | 274 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-06-19 | 1 | 1371 | -816 | 2187 | 167 | 1 | 1248 | -889 | 2137 | 280 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-06-20 | 1 | 1367 | -820 | 2187 | 171 | 1 | 1242 | -895 | 2137 | 286 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-06-21 | 1 | 1363 | -824 | 2187 | 175 | 1 | 1236 | -901 | 2137 | 292 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-06-22 | 1 | 1359 | -828 | 2187 | 179 | 1 | 1230 | -907 | 2137 | 298 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-06-23 | 1 | 1355 | -832 | 2187 | 183 | 1 | 1224 | -913 | 2137 | 304 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-06-24 | 1 | 1351 | -836 | 2187 | 187 | 1 | 1218 | -919 | 2137 | 310 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-06-25 | 1 | 1347 | -840 | 2187 | 191 | 1 | 1212 | -925 | 2137 | 316 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-06-26 | 1 | 1294 | -893 | 2187 | 244 | 1 | 1206 | -931 | 2137 | 322 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-06-27 | 1 | 1293 | -894 | 2187 | 245 | 1 | 1205 | -932 | 2137 | 323 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-06-28 | 1 | 1292 | -895 | 2187 | 246 | 1 | 1204 | -933 | 2137 | 324 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-06-29 | 1 | 1291 | -896 | 2187 | 247 | 1 | 1203 | -934 | 2137 | 325 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-06-30 | 1 | 1290 | -897 | 2187 | 248 | 1 | 1202 | -935 | 2137 | 326 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-07-01 | 1 | 1289 | -898 | 2187 | 249 | 1 | 1201 | -936 | 2137 | 327 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-07-02 | 1 | 1288 | -899 | 2187 | 250 | 1 | 1201 | -936 | 2137 | 327 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-07-03 | 1 | 1287 | -900 | 2187 | 251 | 1 | 1201 | -936 | 2137 | 327 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-07-04 | 1 | 1286 | -901 | 2187 | 252 | 1 | 1201 | -936 | 2137 | 327 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-07-05 | 1 | 1285 | -902 | 2187 | 253 | 1 | 1201 | -936 | 2137 | 327 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-07-06 | 1 | 1284 | -903 | 2187 | 254 | 1 | 1201 | -936 | 2137 | 327 | 1 | 1343 | -740 | 2083 | 115
2025-07-07 | 1 | 1283 | -904 | 2187 | 255 | 1 | 1201 | -936 | 2137 | 327 | 1 | 1331 | -752 | 2083 | 127
2025-07-08 | 1 | 1281 | -906 | 2187 | 257 | 1 | 1201 | -936 | 2137 | 327 | 1 | 1325 | -758 | 2083 | 133
2025-07-09 | 1 | 1277 | -910 | 2187 | 261 | 1 | 1201 | -936 | 2137 | 327 | 1 | 1319 | -764 | 2083 | 139
2025-07-10 | 1 | 1273 | -914 | 2187 | 265 | 1 | 1201 | -936 | 2137 | 327 | 1 | 1313 | -770 | 2083 | 145
2025-07-11 | 1 | 1269 | -918 | 2187 | 269 | 1 | 1201 | -936 | 2137 | 327 | 1 | 1307 | -776 | 2083 | 151
2025-07-12 | 1 | 1265 | -922 | 2187 | 273 | 1 | 1201 | -936 | 2137 | 327 | 1 | 1301 | -782 | 2083 | 157
2025-07-13 | 1 | 1261 | -926 | 2187 | 277 | 1 | 1201 | -936 | 2137 | 327 | 1 | 1295 | -788 | 2083 | 163
2025-07-14 | 1 | 1257 | -930 | 2187 | 281 | 1 | 1201 | -936 | 2137 | 327 | 1 | 1289 | -794 | 2083 | 169
2025-07-15 | 1 | 1253 | -934 | 2187 | 285 | 1 | 1201 | -936 | 2137 | 327 | 1 | 1283 | -800 | 2083 | 175
2025-07-16 | 1 | 1249 | -938 | 2187 | 289 | 1 | 1201 | -936 | 2137 | 327 | 1 | 1277 | -806 | 2083 | 181
2025-07-17 | 1 | 1245 | -942 | 2187 | 293 | 1 | 1193 | -944 | 2137 | 335 | 1 | 1271 | -812 | 2083 | 187
2025-07-18 | 1 | 1241 | -946 | 2187 | 297 | 1 | 1185 | -952 | 2137 | 343 | 1 | 1265 | -818 | 2083 | 193
2025-07-19 | 1 | 1237 | -950 | 2187 | 301 | 1 | 1177 | -960 | 2137 | 351 | 1 | 1259 | -824 | 2083 | 199
2025-07-20 | 1 | 1233 | -954 | 2187 | 305 | 1 | 1169 | -968 | 2137 | 359 | 1 | 1253 | -830 | 2083 | 205
2025-07-21 | 1 | 1229 | -958 | 2187 | 309 | 1 | 1161 | -976 | 2137 | 367 | 1 | 1247 | -836 | 2083 | 211
2025-07-22 | 1 | 1225 | -962 | 2187 | 313 | 1 | 1153 | -984 | 2137 | 375 | 1 | 1241 | -842 | 2083 | 217
2025-07-23 | 1 | 1221 | -966 | 2187 | 317 | 1 | 1145 | -992 | 2137 | 383 | 1 | 1235 | -848 | 2083 | 223
2025-07-24 | 1 | 1217 | -970 | 2187 | 321 | 1 | 1137 | -1000 | 2137 | 391 | 1 | 1229 | -854 | 2083 | 229
2025-07-25 | 1 | 1213 | -974 | 2187 | 325 | 1 | 1129 | -1008 | 2137 | 399 | 1 | 1223 | -860 | 2083 | 235
2025-07-26 | 1 | 1209 | -978 | 2187 | 329 | 1 | 1121 | -1016 | 2137 | 407 | 1 | 1217 | -866 | 2083 | 241
2025-07-27 | 1 | 1205 | -982 | 2187 | 333 | 1 | 1113 | -1024 | 2137 | 415 | 1 | 1211 | -872 | 2083 | 247
2025-07-28 | 1 | 1201 | -986 | 2187 | 337 | 1 | 1105 | -1032 | 2137 | 423 | 1 | 1205 | -878 | 2083 | 253
2025-07-29 | 1 | 1197 | -990 | 2187 | 341 | 1 | 1097 | -1040 | 2137 | 431 | 1 | 1199 | -884 | 2083 | 259
2025-07-30 | 1 | 1193 | -994 | 2187 | 345 | 1 | 1089 | -1048 | 2137 | 439 | 1 | 1193 | -890 | 2083 | 265
2025-07-31 | 1 | 1189 | -998 | 2187 | 349 | 1 | 1081 | -1056 | 2137 | 447 | 1 | 1187 | -896 | 2083 | 271
2025-08-01 | 1 | 1185 | -1002 | 2187 | 353 | 1 | 1073 | -1064 | 2137 | 455 | 1 | 1181 | -902 | 2083 | 277
2025-08-02 | 1 | 1181 | -1006 | 2187 | 357 | 1 | 1065 | -1072 | 2137 | 463 | 1 | 1175 | -908 | 2083 | 283
2025-08-03 | 1 | 1177 | -1010 | 2187 | 361 | 1 | 1057 | -1080 | 2137 | 471 | 1 | 1169 | -914 | 2083 | 289
2025-08-04 | 1 | 1173 | -1014 | 2187 | 365 | 1 | 1049 | -1088 | 2137 | 479 | 1 | 1163 | -920 | 2083 | 295
2025-08-05 | 1 | 1169 | -1018 | 2187 | 369 | 1 | 1041 | -1096 | 2137 | 487 | 1 | 1157 | -926 | 2083 | 301

## QTL-KM117+700
3
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (05/06/25) | [6 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN |  | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [14 empty] | CS3
| SSP2-5 | [14 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI | [5 empty] | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún |  | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] |  | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-06-05 | 1 | 1503 | -1793 | 3296 | 0 |  | 1 | 1463 | -1297 | 2760 | 0 | 1 | 1552 | -1352 | 2904 | 0 |  | BDVCM
2025-06-06 | 1 | 1491 | -1805 | 3296 | 12 | 12 | 1 | 1447 | -1313 | 2760 | 16 | 1 | 1540 | -1364 | 2904 | 12
2025-06-07 | 1 | 1479 | -1817 | 3296 | 24 | 12 | 1 | 1431 | -1329 | 2760 | 32 | 1 | 1528 | -1376 | 2904 | 24
2025-06-08 | 1 | 1467 | -1829 | 3296 | 36 | 12 | 1 | 1415 | -1345 | 2760 | 48 | 1 | 1516 | -1388 | 2904 | 36
2025-06-09 | 1 | 1455 | -1841 | 3296 | 48 | 12 | 1 | 1415 | -1345 | 2760 | 48 | 1 | 1504 | -1400 | 2904 | 48
2025-06-10 | 1 | 1450 | -1846 | 3296 | 53 | 5 | 1 | 1382 | -1378 | 2760 | 81 | 1 | 1492 | -1412 | 2904 | 60
2025-06-11 | 1 | 1419 | -1877 | 3296 | 84 | 31 | 1 | 1349 | -1411 | 2760 | 114 | 1 | 1469 | -1435 | 2904 | 83
2025-06-12 | 1 | 1395 | -1901 | 3296 | 108 | 24 | 1 | 1316 | -1444 | 2760 | 147 | 1 | 1465 | -1439 | 2904 | 87
2025-06-13 | 1 | 1387 | -1909 | 3296 | 116 | 8 | 1 | 1283 | -1477 | 2760 | 180 | 1 | 1461 | -1443 | 2904 | 91
2025-06-14 | 1 | 1379 | -1917 | 3296 | 124 | 8 | 1 | 1273 | -1487 | 2760 | 190 | 1 | 1457 | -1447 | 2904 | 95
2025-06-15 | 1 | 1371 | -1925 | 3296 | 132 | 8 | 1 | 1268 | -1492 | 2760 | 195 | 1 | 1452 | -1452 | 2904 | 100
2025-06-16 | 1 | 1363 | -1933 | 3296 | 140 | 8 | 1 | 1263 | -1497 | 2760 | 200 | 1 | 1447 | -1457 | 2904 | 105
2025-06-17 | 1 | 1355 | -1941 | 3296 | 148 | 8 | 1 | 1258 | -1502 | 2760 | 205 | 1 | 1442 | -1462 | 2904 | 110
2025-06-18 | 1 | 1347 | -1949 | 3296 | 156 | 8 | 1 | 1253 | -1507 | 2760 | 210 | 1 | 1437 | -1467 | 2904 | 115
2025-06-19 | 1 | 1339 | -1957 | 3296 | 164 | 8 | 1 | 1248 | -1512 | 2760 | 215 | 1 | 1432 | -1472 | 2904 | 120
2025-06-20 | 1 | 1331 | -1965 | 3296 | 172 | 8 | 1 | 1243 | -1517 | 2760 | 220 | 1 | 1427 | -1477 | 2904 | 125
2025-06-21 | 1 | 1323 | -1973 | 3296 | 180 | 8 | 1 | 1238 | -1522 | 2760 | 225 | 1 | 1422 | -1482 | 2904 | 130
2025-06-22 | 1 | 1315 | -1981 | 3296 | 188 | 8 | 1 | 1233 | -1527 | 2760 | 230 | 1 | 1417 | -1487 | 2904 | 135
2025-06-23 | 1 | 1307 | -1989 | 3296 | 196 | 8 | 1 | 1228 | -1532 | 2760 | 235 | 1 | 1412 | -1492 | 2904 | 140
2025-06-24 | 1 | 1299 | -1997 | 3296 | 204 | 8 | 1 | 1223 | -1537 | 2760 | 240 | 1 | 1407 | -1497 | 2904 | 145
2025-06-25 | 1 | 1291 | -2005 | 3296 | 212 | 8 | 1 | 1218 | -1542 | 2760 | 245 | 1 | 1402 | -1502 | 2904 | 150
2025-06-26 | 1 | 1257 | -2039 | 3296 | 246 | 34 | 1 | 1152 | -1608 | 2760 | 311 | 1 | 1376 | -1528 | 2904 | 176
2025-06-27 | 1 | 1256 | -2040 | 3296 | 247 | 1 | 1 | 1151 | -1609 | 2760 | 312 | 1 | 1375 | -1529 | 2904 | 177
2025-06-28 | 1 | 1255 | -2041 | 3296 | 248 | 1 | 1 | 1150 | -1610 | 2760 | 313 | 1 | 1374 | -1530 | 2904 | 178
2025-06-29 | 1 | 1254 | -2042 | 3296 | 249 | 1 | 1 | 1149 | -1611 | 2760 | 314 | 1 | 1373 | -1531 | 2904 | 179
2025-06-30 | 1 | 1253 | -2043 | 3296 | 250 | 1 | 1 | 1148 | -1612 | 2760 | 315 | 1 | 1372 | -1532 | 2904 | 180
2025-07-01 | 1 | 1252 | -2044 | 3296 | 251 | 1 | 1 | 1147 | -1613 | 2760 | 316 | 1 | 1371 | -1533 | 2904 | 181
2025-07-02 | 1 | 1251 | -2045 | 3296 | 252 | 1 | 1 | 1146 | -1614 | 2760 | 317 | 1 | 1370 | -1534 | 2904 | 182
2025-07-03 | 1 | 1250 | -2046 | 3296 | 253 | 1 | 1 | 1145 | -1615 | 2760 | 318 | 1 | 1369 | -1535 | 2904 | 183
2025-07-04 | 1 | 1249 | -2047 | 3296 | 254 | 1 | 1 | 1144 | -1616 | 2760 | 319 | 1 | 1368 | -1536 | 2904 | 184
2025-07-05 | 1 | 1248 | -2048 | 3296 | 255 | 1 | 1 | 1143 | -1617 | 2760 | 320 | 1 | 1367 | -1537 | 2904 | 185
2025-07-06 | 1 | 1247 | -2049 | 3296 | 256 | 1 | 1 | 1142 | -1618 | 2760 | 321 | 1 | 1366 | -1538 | 2904 | 186
2025-07-07 | 1 | 1246 | -2050 | 3296 | 257 | 1 | 1 | 1141 | -1619 | 2760 | 322 | 1 | 1365 | -1539 | 2904 | 187
2025-07-08 | 1 | 1245 | -2051 | 3296 | 258 | 1 | 1 | 1140 | -1620 | 2760 | 323 | 1 | 1364 | -1540 | 2904 | 188
2025-07-09 | 1 | 1244 | -2052 | 3296 | 259 | 1 | 1 | 1138 | -1622 | 2760 | 325 | 1 | 1363 | -1541 | 2904 | 189
2025-07-10 | 1 | 1243 | -2053 | 3296 | 260 | 1 | 1 | 1136 | -1624 | 2760 | 327 | 1 | 1362 | -1542 | 2904 | 190
2025-07-11 | 1 | 1242 | -2054 | 3296 | 261 | 1 | 1 | 1134 | -1626 | 2760 | 329 | 1 | 1361 | -1543 | 2904 | 191
2025-07-12 | 1 | 1241 | -2055 | 3296 | 262 | 1 | 1 | 1132 | -1628 | 2760 | 331 | 1 | 1344 | -1560 | 2904 | 208
2025-07-13 | 1 | 1240 | -2056 | 3296 | 263 | 1 | 1 | 1130 | -1630 | 2760 | 333 | 1 | 1344 | -1560 | 2904 | 208
2025-07-14 | 1 | 1234 | -2062 | 3296 | 269 | 6 | 1 | 1128 | -1632 | 2760 | 335 | 1 | 1344 | -1560 | 2904 | 208
2025-07-15 | 1 | 1231 | -2065 | 3296 | 272 | 3 | 1 | 1126 | -1634 | 2760 | 337 | 1 | 1342 | -1562 | 2904 | 210
2025-07-16 | 1 | 1228 | -2068 | 3296 | 275 | 3 | 1 | 1124 | -1636 | 2760 | 339 | 1 | 1336 | -1568 | 2904 | 216
2025-07-17 | 1 | 1225 | -2071 | 3296 | 278 | 3 | 1 | 1122 | -1638 | 2760 | 341 | 1 | 1330 | -1574 | 2904 | 222
2025-07-18 | 1 | 1222 | -2074 | 3296 | 281 | 3 | 1 | 1120 | -1640 | 2760 | 343 | 1 | 1324 | -1580 | 2904 | 228
2025-07-19 | 1 | 1219 | -2077 | 3296 | 284 | 3 | 1 | 1118 | -1642 | 2760 | 345 | 1 | 1318 | -1586 | 2904 | 234
2025-07-20 | 1 | 1216 | -2080 | 3296 | 287 | 3 | 1 | 1116 | -1644 | 2760 | 347 | 1 | 1312 | -1592 | 2904 | 240
2025-07-21 | 1 | 1213 | -2083 | 3296 | 290 | 3 | 1 | 1114 | -1646 | 2760 | 349 | 1 | 1306 | -1598 | 2904 | 246
2025-07-22 | 1 | 1210 | -2086 | 3296 | 293 | 3 | 1 | 1112 | -1648 | 2760 | 351 | 1 | 1300 | -1604 | 2904 | 252
2025-07-23 | 1 | 1207 | -2089 | 3296 | 296 | 3 | 1 | 1111 | -1649 | 2760 | 352 | 1 | 1294 | -1610 | 2904 | 258
2025-07-24 | 1 | 1204 | -2092 | 3296 | 299 | 3 | 1 | 1107 | -1653 | 2760 | 356 | 1 | 1288 | -1616 | 2904 | 264
2025-07-25 | 1 | 1201 | -2095 | 3296 | 302 | 3 | 1 | 1103 | -1657 | 2760 | 360 | 1 | 1282 | -1622 | 2904 | 270
2025-07-26 | 1 | 1198 | -2098 | 3296 | 305 | 3 | 1 | 1099 | -1661 | 2760 | 364 | 1 | 1276 | -1628 | 2904 | 276
2025-07-27 | 1 | 1195 | -2101 | 3296 | 308 | 3 | 1 | 1095 | -1665 | 2760 | 368 | 1 | 1270 | -1634 | 2904 | 282
2025-07-28 | 1 | 1192 | -2104 | 3296 | 311 | 3 | 1 | 1091 | -1669 | 2760 | 372 | 1 | 1264 | -1640 | 2904 | 288
2025-07-29 | 1 | 1189 | -2107 | 3296 | 314 | 3 | 1 | 1087 | -1673 | 2760 | 376 | 1 | 1258 | -1646 | 2904 | 294
2025-07-30 | 1 | 1186 | -2110 | 3296 | 317 | 3 | 1 | 1083 | -1677 | 2760 | 380 | 1 | 1252 | -1652 | 2904 | 300
2025-07-31 | 1 | 1183 | -2113 | 3296 | 320 | 3 | 1 | 1079 | -1681 | 2760 | 384 | 1 | 1246 | -1658 | 2904 | 306
2025-08-01 | 1 | 1180 | -2116 | 3296 | 323 | 3 | 1 | 1075 | -1685 | 2760 | 388 | 1 | 1240 | -1664 | 2904 | 312
2025-08-02 | 1 | 1177 | -2119 | 3296 | 326 | 3 | 1 | 1071 | -1689 | 2760 | 392 | 1 | 1234 | -1670 | 2904 | 318
2025-08-03 | 1 | 1174 | -2122 | 3296 | 329 | 3 | 1 | 1067 | -1693 | 2760 | 396 | 1 | 1228 | -1676 | 2904 | 324
2025-08-04 | 1 | 1171 | -2125 | 3296 | 332 | 3 | 1 | 1063 | -1697 | 2760 | 400 | 1 | 1222 | -1682 | 2904 | 330
2025-08-05 | 1 | 1132 | -2164 | 3296 | 371 | 39 | 1 | 999 | -1761 | 2760 | 464 | 1 | 1216 | -1688 | 2904 | 336

## QTL-KM117+800
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ | [11 empty] | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN | [11 empty] | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (20/05/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-05-20 | 1 | 1507 | -413 | 1920 | 0 | 1 | 1492 | -683 | 2175 | 0 | 1 | 1447 | -390 | 1837 | 0 |  | BDVCM
2025-05-21 | 2 | 1502 | -418 | 1920 | 5 | 2 | 1487 | -688 | 2175 | 5 | 2 | 1447 | -390 | 1837 | 0
2025-05-22 | 3 | 1502 | -418 | 1920 | 5 | 3 | 1487 | -688 | 2175 | 5 | 3 | 1447 | -390 | 1837 | 0
2025-05-23 | 4 | 1502 | -418 | 1920 | 5 | 4 | 1487 | -688 | 2175 | 5 | 4 | 1447 | -390 | 1837 | 0
2025-05-24 | 4 | 1502 | -418 | 1920 | 5 | 5 | 1487 | -688 | 2175 | 5 | 5 | 1447 | -390 | 1837 | 0
2025-05-25 | 4 | 1502 | -418 | 1920 | 5 | 6 | 1487 | -688 | 2175 | 5 | 6 | 1447 | -390 | 1837 | 0
2025-05-26 | 4 | 1502 | -418 | 1920 | 5 | 7 | 1487 | -688 | 2175 | 5 | 7 | 1447 | -390 | 1837 | 0
2025-05-27 | 4 | 1502 | -418 | 1920 | 5 | 8 | 1487 | -688 | 2175 | 5 | 8 | 1447 | -390 | 1837 | 0
2025-05-28 | 4 | 1502 | -418 | 1920 | 5 | 9 | 1487 | -688 | 2175 | 5 | 9 | 1447 | -390 | 1837 | 0
2025-05-29 | 4 | 1502 | -418 | 1920 | 5 | 10 | 1487 | -688 | 2175 | 5 | 10 | 1447 | -390 | 1837 | 0
2025-05-30 | 4 | 1502 | -418 | 1920 | 5 | 11 | 1487 | -688 | 2175 | 5 | 11 | 1447 | -390 | 1837 | 0
2025-05-31 | 4 | 1502 | -418 | 1920 | 5 | 12 | 1487 | -688 | 2175 | 5 | 12 | 1447 | -390 | 1837 | 0
2025-06-01 | 4 | 1502 | -418 | 1920 | 5 | 13 | 1473 | -702 | 2175 | 19 | 13 | 1447 | -390 | 1837 | 0
2025-06-02 | 4 | 1502 | -418 | 1920 | 5 | 14 | 1456 | -719 | 2175 | 36 | 14 | 1443 | -394 | 1837 | 4
2025-06-03 | 4 | 1502 | -418 | 1920 | 5 | 15 | 1439 | -736 | 2175 | 53 | 15 | 1439 | -398 | 1837 | 8
2025-06-04 | 4 | 1498 | -422 | 1920 | 9 | 16 | 1422 | -753 | 2175 | 70 | 16 | 1435 | -402 | 1837 | 12
2025-06-05 | 4 | 1493 | -427 | 1920 | 14 | 17 | 1405 | -770 | 2175 | 87 | 17 | 1431 | -406 | 1837 | 16
2025-06-06 | 4 | 1488 | -432 | 1920 | 19 | 18 | 1388 | -787 | 2175 | 104 | 18 | 1427 | -410 | 1837 | 20
2025-06-07 | 4 | 1483 | -437 | 1920 | 24 | 19 | 1371 | -804 | 2175 | 121 | 19 | 1423 | -414 | 1837 | 24
2025-06-08 | 4 | 1478 | -442 | 1920 | 29 | 20 | 1354 | -821 | 2175 | 138 | 20 | 1419 | -418 | 1837 | 28
2025-06-09 | 4 | 1478 | -442 | 1920 | 29 | 21 | 1350 | -825 | 2175 | 142 | 21 | 1415 | -422 | 1837 | 32
2025-06-10 | 4 | 1425 | -495 | 1920 | 82 | 22 | 1317 | -858 | 2175 | 175 | 22 | 1411 | -426 | 1837 | 36
2025-06-11 | 4 | 1420 | -500 | 1920 | 87 | 23 | 1284 | -891 | 2175 | 208 | 23 | 1407 | -430 | 1837 | 40
2025-06-12 | 4 | 1415 | -505 | 1920 | 92 | 24 | 1251 | -924 | 2175 | 241 | 24 | 1403 | -434 | 1837 | 44
2025-06-13 | 4 | 1410 | -510 | 1920 | 97 | 25 | 1231 | -944 | 2175 | 261 | 25 | 1399 | -438 | 1837 | 48
2025-06-14 | 4 | 1405 | -515 | 1920 | 102 | 26 | 1223 | -952 | 2175 | 269 | 26 | 1395 | -442 | 1837 | 52
2025-06-15 | 4 | 1400 | -520 | 1920 | 107 | 27 | 1215 | -960 | 2175 | 277 | 27 | 1391 | -446 | 1837 | 56
2025-06-16 | 4 | 1395 | -525 | 1920 | 112 | 28 | 1207 | -968 | 2175 | 285 | 28 | 1387 | -450 | 1837 | 60
2025-06-17 | 4 | 1390 | -530 | 1920 | 117 | 29 | 1199 | -976 | 2175 | 293 | 29 | 1383 | -454 | 1837 | 64
2025-06-18 | 4 | 1380 | -540 | 1920 | 127 | 30 | 1191 | -984 | 2175 | 301 | 30 | 1379 | -458 | 1837 | 68
2025-06-19 | 4 | 1370 | -550 | 1920 | 137 | 31 | 1183 | -992 | 2175 | 309 | 31 | 1375 | -462 | 1837 | 72
2025-06-20 | 4 | 1360 | -560 | 1920 | 147 | 32 | 1175 | -1000 | 2175 | 317 | 32 | 1364 | -473 | 1837 | 83
2025-06-21 | 4 | 1350 | -570 | 1920 | 157 | 33 | 1167 | -1008 | 2175 | 325 | 33 | 1353 | -484 | 1837 | 94
2025-06-22 | 4 | 1340 | -580 | 1920 | 167 | 34 | 1159 | -1016 | 2175 | 333 | 34 | 1342 | -495 | 1837 | 105
2025-06-23 | 4 | 1330 | -590 | 1920 | 177 | 35 | 1151 | -1024 | 2175 | 341 | 35 | 1331 | -506 | 1837 | 116
2025-06-24 | 4 | 1320 | -600 | 1920 | 187 | 36 | 1143 | -1032 | 2175 | 349 | 36 | 1320 | -517 | 1837 | 127
2025-06-25 | 4 | 1310 | -610 | 1920 | 197 | 37 | 1135 | -1040 | 2175 | 357 | 37 | 1309 | -528 | 1837 | 138
2025-06-26 | 4 | 1300 | -620 | 1920 | 207 | 38 | 1114 | -1061 | 2175 | 378 | 38 | 1298 | -539 | 1837 | 149
2025-06-27 | 4 | 1295 | -625 | 1920 | 212 | 39 | 1113 | -1062 | 2175 | 379 | 39 | 1293 | -544 | 1837 | 154
2025-06-28 | 4 | 1290 | -630 | 1920 | 217 | 40 | 1112 | -1063 | 2175 | 380 | 40 | 1288 | -549 | 1837 | 159
2025-06-29 | 4 | 1285 | -635 | 1920 | 222 | 41 | 1111 | -1064 | 2175 | 381 | 41 | 1283 | -554 | 1837 | 164
2025-06-30 | 4 | 1280 | -640 | 1920 | 227 | 42 | 1110 | -1065 | 2175 | 382 | 42 | 1278 | -559 | 1837 | 169
2025-07-01 | 4 | 1275 | -645 | 1920 | 232 | 43 | 1109 | -1066 | 2175 | 383 | 43 | 1273 | -564 | 1837 | 174
2025-07-02 | 4 | 1270 | -650 | 1920 | 237 | 44 | 1108 | -1067 | 2175 | 384 | 44 | 1268 | -569 | 1837 | 179
2025-07-03 | 4 | 1265 | -655 | 1920 | 242 | 45 | 1107 | -1068 | 2175 | 385 | 45 | 1262 | -575 | 1837 | 185
2025-07-04 | 4 | 1260 | -660 | 1920 | 247 | 46 | 1106 | -1069 | 2175 | 386 | 46 | 1256 | -581 | 1837 | 191
2025-07-05 | 4 | 1255 | -665 | 1920 | 252 | 47 | 1105 | -1070 | 2175 | 387 | 47 | 1250 | -587 | 1837 | 197
2025-07-06 | 4 | 1250 | -670 | 1920 | 257 | 48 | 1104 | -1071 | 2175 | 388 | 48 | 1244 | -593 | 1837 | 203
2025-07-07 | 4 | 1245 | -675 | 1920 | 262 | 49 | 1103 | -1072 | 2175 | 389 | 49 | 1238 | -599 | 1837 | 209
2025-07-08 | 4 | 1240 | -680 | 1920 | 267 | 50 | 1102 | -1073 | 2175 | 390 | 50 | 1232 | -605 | 1837 | 215
2025-07-09 | 4 | 1235 | -685 | 1920 | 272 | 51 | 1101 | -1074 | 2175 | 391 | 51 | 1226 | -611 | 1837 | 221
2025-07-10 | 4 | 1230 | -690 | 1920 | 277 | 52 | 1100 | -1075 | 2175 | 392 | 52 | 1220 | -617 | 1837 | 227
2025-07-11 | 4 | 1225 | -695 | 1920 | 282 | 53 | 1099 | -1076 | 2175 | 393 | 53 | 1214 | -623 | 1837 | 233
2025-07-12 | 4 | 1220 | -700 | 1920 | 287 | 54 | 1098 | -1077 | 2175 | 394 | 54 | 1208 | -629 | 1837 | 239
2025-07-13 | 4 | 1214 | -706 | 1920 | 293 | 55 | 1097 | -1078 | 2175 | 395 | 55 | 1202 | -635 | 1837 | 245
2025-07-14 | 4 | 1208 | -712 | 1920 | 299 | 56 | 1096 | -1079 | 2175 | 396 | 56 | 1196 | -641 | 1837 | 251
2025-07-15 | 4 | 1202 | -718 | 1920 | 305 | 57 | 1095 | -1080 | 2175 | 397 | 57 | 1190 | -647 | 1837 | 257
2025-07-16 | 4 | 1196 | -724 | 1920 | 311 | 58 | 1093 | -1082 | 2175 | 399 | 58 | 1184 | -653 | 1837 | 263
2025-07-17 | 4 | 1190 | -730 | 1920 | 317 | 59 | 1091 | -1084 | 2175 | 401 | 59 | 1178 | -659 | 1837 | 269
2025-07-18 | 4 | 1184 | -736 | 1920 | 323 | 60 | 1089 | -1086 | 2175 | 403 | 60 | 1158 | -679 | 1837 | 289
2025-07-19 | 4 | 1173 | -747 | 1920 | 334 | 61 | 1088 | -1087 | 2175 | 404 | 61 | 1155 | -682 | 1837 | 292
2025-07-20 | 4 | 1170 | -750 | 1920 | 337 | 62 | 1085 | -1090 | 2175 | 407 | 62 | 1152 | -685 | 1837 | 295
2025-07-21 | 4 | 1167 | -753 | 1920 | 340 | 63 | 1082 | -1093 | 2175 | 410 | 63 | 1149 | -688 | 1837 | 298
2025-07-22 | 4 | 1164 | -756 | 1920 | 343 | 64 | 1079 | -1096 | 2175 | 413 | 64 | 1146 | -691 | 1837 | 301
2025-07-23 | 4 | 1161 | -759 | 1920 | 346 | 65 | 1076 | -1099 | 2175 | 416 | 65 | 1143 | -694 | 1837 | 304
2025-07-24 | 4 | 1158 | -762 | 1920 | 349 | 66 | 1073 | -1102 | 2175 | 419 | 66 | 1140 | -697 | 1837 | 307
2025-07-25 | 4 | 1155 | -765 | 1920 | 352 | 67 | 1070 | -1105 | 2175 | 422 | 67 | 1137 | -700 | 1837 | 310
2025-07-26 | 4 | 1152 | -768 | 1920 | 355 | 68 | 1067 | -1108 | 2175 | 425 | 68 | 1134 | -703 | 1837 | 313
2025-07-27 | 4 | 1149 | -771 | 1920 | 358 | 69 | 1064 | -1111 | 2175 | 428 | 69 | 1131 | -706 | 1837 | 316
2025-07-28 | 4 | 1146 | -774 | 1920 | 361 | 70 | 1061 | -1114 | 2175 | 431 | 70 | 1128 | -709 | 1837 | 319
2025-07-29 | 4 | 1143 | -777 | 1920 | 364 | 71 | 1058 | -1117 | 2175 | 434 | 71 | 1125 | -712 | 1837 | 322
2025-07-30 | 4 | 1140 | -780 | 1920 | 367 | 72 | 1055 | -1120 | 2175 | 437 | 72 | 1122 | -715 | 1837 | 325
2025-07-31 | 4 | 1137 | -783 | 1920 | 370 | 73 | 1052 | -1123 | 2175 | 440 | 73 | 1119 | -718 | 1837 | 328
2025-08-01 | 4 | 1134 | -786 | 1920 | 373 | 74 | 1049 | -1126 | 2175 | 443 | 74 | 1116 | -721 | 1837 | 331
2025-08-02 | 4 | 1131 | -789 | 1920 | 376 | 75 | 1046 | -1129 | 2175 | 446 | 75 | 1113 | -724 | 1837 | 334
2025-08-03 | 4 | 1128 | -792 | 1920 | 379 | 76 | 1043 | -1132 | 2175 | 449 | 76 | 1110 | -727 | 1837 | 337
2025-08-04 | 4 | 1125 | -795 | 1920 | 382 | 77 | 1040 | -1135 | 2175 | 452 | 77 | 1107 | -730 | 1837 | 340
2025-08-05 | 4 | 1087 | -833 | 1920 | 420 | 78 | 987 | -1188 | 2175 | 505 | 78 | 1072 | -765 | 1837 | 375
-53
Note on A4: AutoBVT:

## QTL-KM117+900
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ | [11 empty] | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN | [11 empty] | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (20/05/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-05-20 | 1 | 1517 | -778 | 2295 | 0 | 1 | 1482 | -1093 | 2575 | 0 | 1 | 1472 | -468 | 1940 | 0 |  | BDVCM
2025-05-21 | 2 | 1512 | -783 | 2295 | 5 | 2 | 1482 | -1093 | 2575 | 0 | 2 | 1467 | -473 | 1940 | 5
2025-05-22 | 3 | 1512 | -783 | 2295 | 5 | 3 | 1482 | -1093 | 2575 | 0 | 3 | 1467 | -473 | 1940 | 5
2025-05-23 | 4 | 1512 | -783 | 2295 | 5 | 4 | 1482 | -1093 | 2575 | 0 | 4 | 1467 | -473 | 1940 | 5
2025-05-24 | 4 | 1512 | -783 | 2295 | 5 | 5 | 1482 | -1093 | 2575 | 0 | 5 | 1467 | -473 | 1940 | 5
2025-05-25 | 4 | 1512 | -783 | 2295 | 5 | 6 | 1482 | -1093 | 2575 | 0 | 6 | 1467 | -473 | 1940 | 5
2025-05-26 | 4 | 1512 | -783 | 2295 | 5 | 7 | 1482 | -1093 | 2575 | 0 | 7 | 1467 | -473 | 1940 | 5
2025-05-27 | 4 | 1512 | -783 | 2295 | 5 | 8 | 1482 | -1093 | 2575 | 0 | 8 | 1467 | -473 | 1940 | 5
2025-05-28 | 4 | 1512 | -783 | 2295 | 5 | 9 | 1482 | -1093 | 2575 | 0 | 9 | 1467 | -473 | 1940 | 5
2025-05-29 | 4 | 1512 | -783 | 2295 | 5 | 10 | 1482 | -1093 | 2575 | 0 | 10 | 1467 | -473 | 1940 | 5
2025-05-30 | 4 | 1512 | -783 | 2295 | 5 | 11 | 1482 | -1093 | 2575 | 0 | 11 | 1467 | -473 | 1940 | 5
2025-05-31 | 4 | 1512 | -783 | 2295 | 5 | 12 | 1482 | -1093 | 2575 | 0 | 12 | 1467 | -473 | 1940 | 5
2025-06-01 | 4 | 1512 | -783 | 2295 | 5 | 13 | 1482 | -1093 | 2575 | 0 | 13 | 1467 | -473 | 1940 | 5
2025-06-02 | 4 | 1456 | -839 | 2295 | 61 | 14 | 1482 | -1093 | 2575 | 0 | 14 | 1467 | -473 | 1940 | 5
2025-06-03 | 4 | 1445 | -850 | 2295 | 72 | 15 | 1475 | -1100 | 2575 | 7 | 15 | 1467 | -473 | 1940 | 5
2025-06-04 | 4 | 1434 | -861 | 2295 | 83 | 16 | 1471 | -1104 | 2575 | 11 | 16 | 1466 | -474 | 1940 | 6
2025-06-05 | 4 | 1423 | -872 | 2295 | 94 | 17 | 1467 | -1108 | 2575 | 15 | 17 | 1466 | -474 | 1940 | 6
2025-06-06 | 4 | 1412 | -883 | 2295 | 105 | 18 | 1463 | -1112 | 2575 | 19 | 18 | 1450 | -490 | 1940 | 22
2025-06-07 | 4 | 1401 | -894 | 2295 | 116 | 19 | 1371 | -1204 | 2575 | 111 | 19 | 1430 | -510 | 1940 | 42
2025-06-08 | 4 | 1390 | -905 | 2295 | 127 | 20 | 1343 | -1232 | 2575 | 139 | 20 | 1410 | -530 | 1940 | 62
2025-06-09 | 4 | 1379 | -916 | 2295 | 138 | 21 | 1315 | -1260 | 2575 | 167 | 21 | 1370 | -570 | 1940 | 102
2025-06-10 | 4 | 1368 | -927 | 2295 | 149 | 22 | 1300 | -1275 | 2575 | 182 | 22 | 1349 | -591 | 1940 | 123
2025-06-11 | 4 | 1357 | -938 | 2295 | 160 | 23 | 1267 | -1308 | 2575 | 215 | 23 | 1338 | -602 | 1940 | 134
2025-06-12 | 4 | 1346 | -949 | 2295 | 171 | 24 | 1234 | -1341 | 2575 | 248 | 24 | 1327 | -613 | 1940 | 145
2025-06-13 | 4 | 1335 | -960 | 2295 | 182 | 25 | 1201 | -1374 | 2575 | 281 | 25 | 1316 | -624 | 1940 | 156
2025-06-14 | 4 | 1324 | -971 | 2295 | 193 | 26 | 1198 | -1377 | 2575 | 284 | 26 | 1305 | -635 | 1940 | 167
2025-06-15 | 4 | 1313 | -982 | 2295 | 204 | 27 | 1190 | -1385 | 2575 | 292 | 27 | 1294 | -646 | 1940 | 178
2025-06-16 | 4 | 1302 | -993 | 2295 | 215 | 28 | 1182 | -1393 | 2575 | 300 | 28 | 1283 | -657 | 1940 | 189
2025-06-17 | 4 | 1291 | -1004 | 2295 | 226 | 29 | 1174 | -1401 | 2575 | 308 | 29 | 1272 | -668 | 1940 | 200
2025-06-18 | 4 | 1280 | -1015 | 2295 | 237 | 30 | 1166 | -1409 | 2575 | 316 | 30 | 1261 | -679 | 1940 | 211
2025-06-19 | 4 | 1269 | -1026 | 2295 | 248 | 31 | 1158 | -1417 | 2575 | 324 | 31 | 1250 | -690 | 1940 | 222
2025-06-20 | 4 | 1255 | -1040 | 2295 | 262 | 32 | 1150 | -1425 | 2575 | 332 | 32 | 1239 | -701 | 1940 | 233
2025-06-21 | 4 | 1247 | -1048 | 2295 | 270 | 33 | 1142 | -1433 | 2575 | 340 | 33 | 1228 | -712 | 1940 | 244
2025-06-22 | 4 | 1239 | -1056 | 2295 | 278 | 34 | 1134 | -1441 | 2575 | 348 | 34 | 1217 | -723 | 1940 | 255
2025-06-23 | 4 | 1231 | -1064 | 2295 | 286 | 35 | 1126 | -1449 | 2575 | 356 | 35 | 1206 | -734 | 1940 | 266
2025-06-24 | 4 | 1223 | -1072 | 2295 | 294 | 36 | 1118 | -1457 | 2575 | 364 | 36 | 1195 | -745 | 1940 | 277
2025-06-25 | 4 | 1215 | -1080 | 2295 | 302 | 37 | 1110 | -1465 | 2575 | 372 | 37 | 1184 | -756 | 1940 | 288
2025-06-26 | 4 | 1207 | -1088 | 2295 | 310 | 38 | 1102 | -1473 | 2575 | 380 | 38 | 1182 | -758 | 1940 | 290
2025-06-27 | 4 | 1206 | -1089 | 2295 | 311 | 39 | 1101 | -1474 | 2575 | 381 | 39 | 1181 | -759 | 1940 | 291
2025-06-28 | 4 | 1205 | -1090 | 2295 | 312 | 40 | 1100 | -1475 | 2575 | 382 | 40 | 1180 | -760 | 1940 | 292
2025-06-29 | 4 | 1204 | -1091 | 2295 | 313 | 41 | 1099 | -1476 | 2575 | 383 | 41 | 1179 | -761 | 1940 | 293
2025-06-30 | 4 | 1203 | -1092 | 2295 | 314 | 42 | 1098 | -1477 | 2575 | 384 | 42 | 1178 | -762 | 1940 | 294
2025-07-01 | 4 | 1202 | -1093 | 2295 | 315 | 43 | 1097 | -1478 | 2575 | 385 | 43 | 1177 | -763 | 1940 | 295
2025-07-02 | 4 | 1201 | -1094 | 2295 | 316 | 44 | 1096 | -1479 | 2575 | 386 | 44 | 1176 | -764 | 1940 | 296
2025-07-03 | 4 | 1200 | -1095 | 2295 | 317 | 45 | 1095 | -1480 | 2575 | 387 | 45 | 1175 | -765 | 1940 | 297
2025-07-04 | 4 | 1199 | -1096 | 2295 | 318 | 46 | 1094 | -1481 | 2575 | 388 | 46 | 1174 | -766 | 1940 | 298
2025-07-05 | 4 | 1198 | -1097 | 2295 | 319 | 47 | 1093 | -1482 | 2575 | 389 | 47 | 1173 | -767 | 1940 | 299
2025-07-06 | 4 | 1197 | -1098 | 2295 | 320 | 48 | 1092 | -1483 | 2575 | 390 | 48 | 1172 | -768 | 1940 | 300
2025-07-07 | 4 | 1196 | -1099 | 2295 | 321 | 49 | 1091 | -1484 | 2575 | 391 | 49 | 1171 | -769 | 1940 | 301
2025-07-08 | 4 | 1195 | -1100 | 2295 | 322 | 50 | 1090 | -1485 | 2575 | 392 | 50 | 1170 | -770 | 1940 | 302
2025-07-09 | 4 | 1194 | -1101 | 2295 | 323 | 51 | 1089 | -1486 | 2575 | 393 | 51 | 1169 | -771 | 1940 | 303
2025-07-10 | 4 | 1193 | -1102 | 2295 | 324 | 52 | 1088 | -1487 | 2575 | 394 | 52 | 1168 | -772 | 1940 | 304
2025-07-11 | 4 | 1192 | -1103 | 2295 | 325 | 53 | 1087 | -1488 | 2575 | 395 | 53 | 1167 | -773 | 1940 | 305
2025-07-12 | 4 | 1191 | -1104 | 2295 | 326 | 54 | 1086 | -1489 | 2575 | 396 | 54 | 1166 | -774 | 1940 | 306
2025-07-13 | 4 | 1190 | -1105 | 2295 | 327 | 55 | 1085 | -1490 | 2575 | 397 | 55 | 1165 | -775 | 1940 | 307
2025-07-14 | 4 | 1189 | -1106 | 2295 | 328 | 56 | 1084 | -1491 | 2575 | 398 | 56 | 1164 | -776 | 1940 | 308
2025-07-15 | 4 | 1188 | -1107 | 2295 | 329 | 57 | 1083 | -1492 | 2575 | 399 | 57 | 1163 | -777 | 1940 | 309
2025-07-16 | 4 | 1185 | -1110 | 2295 | 332 | 58 | 1082 | -1493 | 2575 | 400 | 58 | 1162 | -778 | 1940 | 310
2025-07-17 | 4 | 1182 | -1113 | 2295 | 335 | 59 | 1076 | -1499 | 2575 | 406 | 59 | 1161 | -779 | 1940 | 311
2025-07-18 | 4 | 1179 | -1116 | 2295 | 338 | 60 | 1073 | -1502 | 2575 | 409 | 60 | 1160 | -780 | 1940 | 312
2025-07-19 | 4 | 1176 | -1119 | 2295 | 341 | 61 | 1070 | -1505 | 2575 | 412 | 61 | 1159 | -781 | 1940 | 313
2025-07-20 | 4 | 1173 | -1122 | 2295 | 344 | 62 | 1067 | -1508 | 2575 | 415 | 62 | 1158 | -782 | 1940 | 314
2025-07-21 | 4 | 1170 | -1125 | 2295 | 347 | 63 | 1064 | -1511 | 2575 | 418 | 63 | 1157 | -783 | 1940 | 315
2025-07-22 | 4 | 1167 | -1128 | 2295 | 350 | 64 | 1061 | -1514 | 2575 | 421 | 64 | 1156 | -784 | 1940 | 316
2025-07-23 | 4 | 1164 | -1131 | 2295 | 353 | 65 | 1058 | -1517 | 2575 | 424 | 65 | 1152 | -788 | 1940 | 320
2025-07-24 | 4 | 1161 | -1134 | 2295 | 356 | 66 | 1055 | -1520 | 2575 | 427 | 66 | 1148 | -792 | 1940 | 324
2025-07-25 | 4 | 1158 | -1137 | 2295 | 359 | 67 | 1052 | -1523 | 2575 | 430 | 67 | 1144 | -796 | 1940 | 328
2025-07-26 | 4 | 1155 | -1140 | 2295 | 362 | 68 | 1049 | -1526 | 2575 | 433 | 68 | 1140 | -800 | 1940 | 332
2025-07-27 | 4 | 1152 | -1143 | 2295 | 365 | 69 | 1046 | -1529 | 2575 | 436 | 69 | 1136 | -804 | 1940 | 336
2025-07-28 | 4 | 1149 | -1146 | 2295 | 368 | 70 | 1043 | -1532 | 2575 | 439 | 70 | 1132 | -808 | 1940 | 340
2025-07-29 | 4 | 1146 | -1149 | 2295 | 371 | 71 | 1040 | -1535 | 2575 | 442 | 71 | 1128 | -812 | 1940 | 344
2025-07-30 | 4 | 1143 | -1152 | 2295 | 374 | 72 | 1037 | -1538 | 2575 | 445 | 72 | 1124 | -816 | 1940 | 348
2025-07-31 | 4 | 1140 | -1155 | 2295 | 377 | 73 | 1034 | -1541 | 2575 | 448 | 73 | 1120 | -820 | 1940 | 352
2025-08-01 | 4 | 1137 | -1158 | 2295 | 380 | 74 | 1031 | -1544 | 2575 | 451 | 74 | 1116 | -824 | 1940 | 356
2025-08-02 | 4 | 1134 | -1161 | 2295 | 383 | 75 | 1028 | -1547 | 2575 | 454 | 75 | 1112 | -828 | 1940 | 360
2025-08-03 | 4 | 1131 | -1164 | 2295 | 386 | 76 | 1025 | -1550 | 2575 | 457 | 76 | 1108 | -832 | 1940 | 364
2025-08-04 | 4 | 1128 | -1167 | 2295 | 389 | 77 | 1022 | -1553 | 2575 | 460 | 77 | 1104 | -836 | 1940 | 368
2025-08-05 | 4 | 1402 | -1205 | 2607 | 427 | 78 | 1402 | -1618 | 3020 | 525 | 78 | 1402 | -871 | 2273 | 403
Note on A4: AutoBVT:

## QTL-KM118+00
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ | [11 empty] | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN | [11 empty] | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (20/05/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-05-20 | 1 | 1370 | -723 | 2093 | 0 | 1 | 1420 | -1315 | 2735 | 0 | 1 | 1487 | -1792 | 3279 | 0 |  | BDVCM
2025-05-21 | 2 | 1367 | -726 | 2093 | 3 | 2 | 1417 | -1318 | 2735 | 3 | 2 | 1471 | -1808 | 3279 | 16
2025-05-22 | 3 | 1367 | -726 | 2093 | 3 | 3 | 1417 | -1318 | 2735 | 3 | 3 | 1471 | -1808 | 3279 | 16
2025-05-23 | 4 | 1367 | -726 | 2093 | 3 | 4 | 1417 | -1318 | 2735 | 3 | 4 | 1471 | -1808 | 3279 | 16
2025-05-24 | 4 | 1367 | -726 | 2093 | 3 | 5 | 1417 | -1318 | 2735 | 3 | 5 | 1471 | -1808 | 3279 | 16
2025-05-25 | 4 | 1367 | -726 | 2093 | 3 | 6 | 1417 | -1318 | 2735 | 3 | 6 | 1471 | -1808 | 3279 | 16
2025-05-26 | 4 | 1367 | -726 | 2093 | 3 | 7 | 1417 | -1318 | 2735 | 3 | 7 | 1471 | -1808 | 3279 | 16
2025-05-27 | 4 | 1367 | -726 | 2093 | 3 | 8 | 1417 | -1318 | 2735 | 3 | 8 | 1471 | -1808 | 3279 | 16
2025-05-28 | 4 | 1367 | -726 | 2093 | 3 | 9 | 1417 | -1318 | 2735 | 3 | 9 | 1471 | -1808 | 3279 | 16
2025-05-29 | 4 | 1367 | -726 | 2093 | 3 | 10 | 1417 | -1318 | 2735 | 3 | 10 | 1471 | -1808 | 3279 | 16
2025-05-30 | 4 | 1367 | -726 | 2093 | 3 | 11 | 1417 | -1318 | 2735 | 3 | 11 | 1471 | -1808 | 3279 | 16
2025-05-31 | 4 | 1367 | -726 | 2093 | 3 | 12 | 1417 | -1318 | 2735 | 3 | 12 | 1471 | -1808 | 3279 | 16
2025-06-01 | 4 | 1367 | -726 | 2093 | 3 | 13 | 1417 | -1318 | 2735 | 3 | 13 | 1471 | -1808 | 3279 | 16
2025-06-02 | 4 | 1367 | -726 | 2093 | 3 | 14 | 1417 | -1318 | 2735 | 3 | 14 | 1471 | -1808 | 3279 | 16
2025-06-03 | 4 | 1367 | -726 | 2093 | 3 | 15 | 1417 | -1318 | 2735 | 3 | 15 | 1471 | -1808 | 3279 | 16
2025-06-04 | 4 | 1367 | -726 | 2093 | 3 | 16 | 1407 | -1328 | 2735 | 13 | 16 | 1471 | -1808 | 3279 | 16
2025-06-05 | 4 | 1353 | -740 | 2093 | 17 | 17 | 1385 | -1350 | 2735 | 35 | 17 | 1464 | -1815 | 3279 | 23
2025-06-06 | 4 | 1338 | -755 | 2093 | 32 | 18 | 1363 | -1372 | 2735 | 57 | 18 | 1454 | -1825 | 3279 | 33
2025-06-07 | 4 | 1323 | -770 | 2093 | 47 | 19 | 1341 | -1394 | 2735 | 79 | 19 | 1444 | -1835 | 3279 | 43
2025-06-08 | 4 | 1308 | -785 | 2093 | 62 | 20 | 1319 | -1416 | 2735 | 101 | 20 | 1434 | -1845 | 3279 | 53
2025-06-09 | 4 | 1293 | -800 | 2093 | 77 | 21 | 1297 | -1438 | 2735 | 123 | 21 | 1424 | -1855 | 3279 | 63
2025-06-10 | 4 | 1278 | -815 | 2093 | 92 | 22 | 1275 | -1460 | 2735 | 145 | 22 | 1414 | -1865 | 3279 | 73
2025-06-11 | 4 | 1271 | -822 | 2093 | 99 | 23 | 1254 | -1481 | 2735 | 166 | 23 | 1399 | -1880 | 3279 | 88
2025-06-12 | 4 | 1235 | -858 | 2093 | 135 | 24 | 1265 | -1470 | 2735 | 155 | 24 | 1384 | -1895 | 3279 | 103
2025-06-13 | 4 | 1200 | -893 | 2093 | 170 | 25 | 1250 | -1485 | 2735 | 170 | 25 | 1369 | -1910 | 3279 | 118
2025-06-14 | 4 | 1194 | -899 | 2093 | 176 | 26 | 1235 | -1500 | 2735 | 185 | 26 | 1354 | -1925 | 3279 | 133
2025-06-15 | 4 | 1188 | -905 | 2093 | 182 | 27 | 1220 | -1515 | 2735 | 200 | 27 | 1339 | -1940 | 3279 | 148
2025-06-16 | 4 | 1182 | -911 | 2093 | 188 | 28 | 1205 | -1530 | 2735 | 215 | 28 | 1324 | -1955 | 3279 | 163
2025-06-17 | 4 | 1176 | -917 | 2093 | 194 | 29 | 1190 | -1545 | 2735 | 230 | 29 | 1309 | -1970 | 3279 | 178
2025-06-18 | 4 | 1170 | -923 | 2093 | 200 | 30 | 1175 | -1560 | 2735 | 245 | 30 | 1294 | -1985 | 3279 | 193
2025-06-19 | 4 | 1164 | -929 | 2093 | 206 | 31 | 1160 | -1575 | 2735 | 260 | 31 | 1279 | -2000 | 3279 | 208
2025-06-20 | 4 | 1158 | -935 | 2093 | 212 | 32 | 1145 | -1590 | 2735 | 275 | 32 | 1264 | -2015 | 3279 | 223
2025-06-21 | 4 | 1152 | -941 | 2093 | 218 | 33 | 1130 | -1605 | 2735 | 290 | 33 | 1249 | -2030 | 3279 | 238
2025-06-22 | 4 | 1146 | -947 | 2093 | 224 | 34 | 1115 | -1620 | 2735 | 305 | 34 | 1238 | -2041 | 3279 | 249
2025-06-23 | 4 | 1140 | -953 | 2093 | 230 | 35 | 1100 | -1635 | 2735 | 320 | 35 | 1237 | -2042 | 3279 | 250
2025-06-24 | 4 | 1134 | -959 | 2093 | 236 | 36 | 1085 | -1650 | 2735 | 335 | 36 | 1236 | -2043 | 3279 | 251
2025-06-25 | 4 | 1128 | -965 | 2093 | 242 | 37 | 1070 | -1665 | 2735 | 350 | 37 | 1235 | -2044 | 3279 | 252
2025-06-26 | 4 | 1122 | -971 | 2093 | 248 | 38 | 1047 | -1688 | 2735 | 373 | 38 | 1234 | -2045 | 3279 | 253
2025-06-27 | 4 | 1120 | -973 | 2093 | 250 | 39 | 1046 | -1689 | 2735 | 374 | 39 | 1233 | -2046 | 3279 | 254
2025-06-28 | 4 | 1118 | -975 | 2093 | 252 | 40 | 1045 | -1690 | 2735 | 375 | 40 | 1232 | -2047 | 3279 | 255
2025-06-29 | 4 | 1116 | -977 | 2093 | 254 | 41 | 1044 | -1691 | 2735 | 376 | 41 | 1231 | -2048 | 3279 | 256
2025-06-30 | 4 | 1114 | -979 | 2093 | 256 | 42 | 1043 | -1692 | 2735 | 377 | 42 | 1230 | -2049 | 3279 | 257
2025-07-01 | 4 | 1112 | -981 | 2093 | 258 | 43 | 1042 | -1693 | 2735 | 378 | 43 | 1229 | -2050 | 3279 | 258
2025-07-02 | 4 | 1110 | -983 | 2093 | 260 | 44 | 1041 | -1694 | 2735 | 379 | 44 | 1228 | -2051 | 3279 | 259
2025-07-03 | 4 | 1108 | -985 | 2093 | 262 | 45 | 1040 | -1695 | 2735 | 380 | 45 | 1227 | -2052 | 3279 | 260
2025-07-04 | 4 | 1106 | -987 | 2093 | 264 | 46 | 1039 | -1696 | 2735 | 381 | 46 | 1226 | -2053 | 3279 | 261
2025-07-05 | 4 | 1104 | -989 | 2093 | 266 | 47 | 1038 | -1697 | 2735 | 382 | 47 | 1225 | -2054 | 3279 | 262
2025-07-06 | 4 | 1102 | -991 | 2093 | 268 | 48 | 1037 | -1698 | 2735 | 383 | 48 | 1224 | -2055 | 3279 | 263
2025-07-07 | 4 | 1100 | -993 | 2093 | 270 | 49 | 1036 | -1699 | 2735 | 384 | 49 | 1223 | -2056 | 3279 | 264
2025-07-08 | 4 | 1098 | -995 | 2093 | 272 | 50 | 1035 | -1700 | 2735 | 385 | 50 | 1222 | -2057 | 3279 | 265
2025-07-09 | 4 | 1096 | -997 | 2093 | 274 | 51 | 1034 | -1701 | 2735 | 386 | 51 | 1221 | -2058 | 3279 | 266
2025-07-10 | 4 | 1094 | -999 | 2093 | 276 | 52 | 1033 | -1702 | 2735 | 387 | 52 | 1220 | -2059 | 3279 | 267
2025-07-11 | 4 | 1093 | -1000 | 2093 | 277 | 53 | 1032 | -1703 | 2735 | 388 | 53 | 1219 | -2060 | 3279 | 268
2025-07-12 | 4 | 1091 | -1002 | 2093 | 279 | 54 | 1031 | -1704 | 2735 | 389 | 54 | 1218 | -2061 | 3279 | 269
2025-07-13 | 4 | 1089 | -1004 | 2093 | 281 | 55 | 1030 | -1705 | 2735 | 390 | 55 | 1217 | -2062 | 3279 | 270
2025-07-14 | 4 | 1087 | -1006 | 2093 | 283 | 56 | 1029 | -1706 | 2735 | 391 | 56 | 1216 | -2063 | 3279 | 271
2025-07-15 | 4 | 1085 | -1008 | 2093 | 285 | 57 | 1028 | -1707 | 2735 | 392 | 57 | 1215 | -2064 | 3279 | 272
2025-07-16 | 4 | 1083 | -1010 | 2093 | 287 | 58 | 1027 | -1708 | 2735 | 393 | 58 | 1214 | -2065 | 3279 | 273
2025-07-17 | 4 | 1081 | -1012 | 2093 | 289 | 59 | 1026 | -1709 | 2735 | 394 | 59 | 1213 | -2066 | 3279 | 274
2025-07-18 | 4 | 1079 | -1014 | 2093 | 291 | 60 | 1025 | -1710 | 2735 | 395 | 60 | 1207 | -2072 | 3279 | 280
2025-07-19 | 4 | 1077 | -1016 | 2093 | 293 | 61 | 1023 | -1712 | 2735 | 397 | 61 | 1204 | -2075 | 3279 | 283
2025-07-20 | 4 | 1075 | -1018 | 2093 | 295 | 62 | 1019 | -1716 | 2735 | 401 | 62 | 1201 | -2078 | 3279 | 286
2025-07-21 | 4 | 1073 | -1020 | 2093 | 297 | 63 | 1015 | -1720 | 2735 | 405 | 63 | 1198 | -2081 | 3279 | 289
2025-07-22 | 4 | 1071 | -1022 | 2093 | 299 | 64 | 1011 | -1724 | 2735 | 409 | 64 | 1195 | -2084 | 3279 | 292
2025-07-23 | 4 | 1069 | -1024 | 2093 | 301 | 65 | 1007 | -1728 | 2735 | 413 | 65 | 1192 | -2087 | 3279 | 295
2025-07-24 | 4 | 1067 | -1026 | 2093 | 303 | 66 | 1003 | -1732 | 2735 | 417 | 66 | 1189 | -2090 | 3279 | 298
2025-07-25 | 4 | 1065 | -1028 | 2093 | 305 | 67 | 999 | -1736 | 2735 | 421 | 67 | 1186 | -2093 | 3279 | 301
2025-07-26 | 4 | 1063 | -1030 | 2093 | 307 | 68 | 995 | -1740 | 2735 | 425 | 68 | 1183 | -2096 | 3279 | 304
2025-07-27 | 4 | 1061 | -1032 | 2093 | 309 | 69 | 991 | -1744 | 2735 | 429 | 69 | 1180 | -2099 | 3279 | 307
2025-07-28 | 4 | 1059 | -1034 | 2093 | 311 | 70 | 987 | -1748 | 2735 | 433 | 70 | 1177 | -2102 | 3279 | 310
2025-07-29 | 4 | 1057 | -1036 | 2093 | 313 | 71 | 983 | -1752 | 2735 | 437 | 71 | 1174 | -2105 | 3279 | 313
2025-07-30 | 4 | 1055 | -1038 | 2093 | 315 | 72 | 979 | -1756 | 2735 | 441 | 72 | 1171 | -2108 | 3279 | 316
2025-07-31 | 4 | 1053 | -1040 | 2093 | 317 | 73 | 975 | -1760 | 2735 | 445 | 73 | 1168 | -2111 | 3279 | 319
2025-08-01 | 4 | 1051 | -1042 | 2093 | 319 | 74 | 971 | -1764 | 2735 | 449 | 74 | 1165 | -2114 | 3279 | 322
2025-08-02 | 4 | 1049 | -1044 | 2093 | 321 | 75 | 967 | -1768 | 2735 | 453 | 75 | 1162 | -2117 | 3279 | 325
2025-08-03 | 4 | 1047 | -1046 | 2093 | 323 | 76 | 963 | -1772 | 2735 | 457 | 76 | 1159 | -2120 | 3279 | 328
2025-08-04 | 4 | 1045 | -1048 | 2093 | 325 | 77 | 959 | -1776 | 2735 | 461 | 77 | 1156 | -2123 | 3279 | 331
2025-08-05 | 4 | 1317 | -1121 | 2438 | 398 | 78 | 1317 | -1863 | 3180 | 548 | 78 | 1317 | -2153 | 3470 | 361
Note on A4: AutoBVT:

## QTL-KM118+100
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ | [11 empty] | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN | [11 empty] | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (20/05/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-05-20 | 1 | 1490 | -477 | 1967 | 0 | 1 | 1484 | -1004 | 2488 | 0 | 1 | 1592 | -578 | 2170 | 0 |  | BDVCM
2025-05-21 | 1 | 1488 | -479 | 1967 | 2 | 2 | 1476 | -1012 | 2488 | 8 | 2 | 1591 | -579 | 2170 | 1
2025-05-22 | 1 | 1488 | -479 | 1967 | 2 | 3 | 1476 | -1012 | 2488 | 8 | 3 | 1591 | -579 | 2170 | 1
2025-05-23 | 1 | 1488 | -479 | 1967 | 2 | 4 | 1476 | -1012 | 2488 | 8 | 4 | 1591 | -579 | 2170 | 1
2025-05-24 | 1 | 1488 | -479 | 1967 | 2 | 5 | 1476 | -1012 | 2488 | 8 | 5 | 1591 | -579 | 2170 | 1
2025-05-25 | 1 | 1488 | -479 | 1967 | 2 | 6 | 1476 | -1012 | 2488 | 8 | 6 | 1591 | -579 | 2170 | 1
2025-05-26 | 1 | 1488 | -479 | 1967 | 2 | 7 | 1476 | -1012 | 2488 | 8 | 7 | 1591 | -579 | 2170 | 1
2025-05-27 | 1 | 1488 | -479 | 1967 | 2 | 8 | 1476 | -1012 | 2488 | 8 | 8 | 1591 | -579 | 2170 | 1
2025-05-28 | 1 | 1488 | -479 | 1967 | 2 | 9 | 1476 | -1012 | 2488 | 8 | 9 | 1591 | -579 | 2170 | 1
2025-05-29 | 1 | 1488 | -479 | 1967 | 2 | 10 | 1476 | -1012 | 2488 | 8 | 10 | 1591 | -579 | 2170 | 1
2025-05-30 | 1 | 1488 | -479 | 1967 | 2 | 11 | 1476 | -1012 | 2488 | 8 | 11 | 1591 | -579 | 2170 | 1
2025-05-31 | 1 | 1488 | -479 | 1967 | 2 | 12 | 1476 | -1012 | 2488 | 8 | 12 | 1591 | -579 | 2170 | 1
2025-06-01 | 1 | 1488 | -479 | 1967 | 2 | 13 | 1476 | -1012 | 2488 | 8 | 13 | 1591 | -579 | 2170 | 1
2025-06-02 | 1 | 1488 | -479 | 1967 | 2 | 14 | 1476 | -1012 | 2488 | 8 | 14 | 1591 | -579 | 2170 | 1
2025-06-03 | 1 | 1488 | -479 | 1967 | 2 | 15 | 1476 | -1012 | 2488 | 8 | 15 | 1591 | -579 | 2170 | 1
2025-06-04 | 1 | 1488 | -479 | 1967 | 2 | 16 | 1476 | -1012 | 2488 | 8 | 16 | 1591 | -579 | 2170 | 1
2025-06-05 | 1 | 1488 | -479 | 1967 | 2 | 17 | 1453 | -1035 | 2488 | 31 | 17 | 1591 | -579 | 2170 | 1
2025-06-06 | 1 | 1479 | -488 | 1967 | 11 | 18 | 1432 | -1056 | 2488 | 52 | 18 | 1590 | -580 | 2170 | 2
2025-06-07 | 1 | 1459 | -508 | 1967 | 31 | 19 | 1411 | -1077 | 2488 | 73 | 19 | 1580 | -590 | 2170 | 12
2025-06-08 | 1 | 1439 | -528 | 1967 | 51 | 20 | 1390 | -1098 | 2488 | 94 | 20 | 1570 | -600 | 2170 | 22
2025-06-09 | 1 | 1419 | -548 | 1967 | 71 | 21 | 1369 | -1119 | 2488 | 115 | 21 | 1560 | -610 | 2170 | 32
2025-06-10 | 1 | 1399 | -568 | 1967 | 91 | 22 | 1348 | -1140 | 2488 | 136 | 22 | 1550 | -620 | 2170 | 42
2025-06-11 | 1 | 1379 | -588 | 1967 | 111 | 23 | 1327 | -1161 | 2488 | 157 | 23 | 1540 | -630 | 2170 | 52
2025-06-12 | 1 | 1373 | -594 | 1967 | 117 | 24 | 1301 | -1187 | 2488 | 183 | 24 | 1515 | -655 | 2170 | 77
2025-06-13 | 1 | 1341 | -626 | 1967 | 149 | 25 | 1270 | -1218 | 2488 | 214 | 25 | 1505 | -665 | 2170 | 87
2025-06-14 | 1 | 1309 | -658 | 1967 | 181 | 26 | 1268 | -1220 | 2488 | 216 | 26 | 1500 | -670 | 2170 | 92
2025-06-15 | 1 | 1294 | -673 | 1967 | 196 | 27 | 1263 | -1225 | 2488 | 221 | 27 | 1495 | -675 | 2170 | 97
2025-06-16 | 1 | 1289 | -678 | 1967 | 201 | 28 | 1249 | -1239 | 2488 | 235 | 28 | 1490 | -680 | 2170 | 102
2025-06-17 | 1 | 1284 | -683 | 1967 | 206 | 29 | 1235 | -1253 | 2488 | 249 | 29 | 1485 | -685 | 2170 | 107
2025-06-18 | 1 | 1279 | -688 | 1967 | 211 | 30 | 1221 | -1267 | 2488 | 263 | 30 | 1480 | -690 | 2170 | 112
2025-06-19 | 1 | 1274 | -693 | 1967 | 216 | 31 | 1207 | -1281 | 2488 | 277 | 31 | 1475 | -695 | 2170 | 117
2025-06-20 | 1 | 1269 | -698 | 1967 | 221 | 32 | 1193 | -1295 | 2488 | 291 | 32 | 1470 | -700 | 2170 | 122
2025-06-21 | 1 | 1264 | -703 | 1967 | 226 | 33 | 1179 | -1309 | 2488 | 305 | 33 | 1380 | -790 | 2170 | 212
2025-06-22 | 1 | 1259 | -708 | 1967 | 231 | 34 | 1165 | -1323 | 2488 | 319 | 34 | 1378 | -792 | 2170 | 214
2025-06-23 | 1 | 1254 | -713 | 1967 | 236 | 35 | 1151 | -1337 | 2488 | 333 | 35 | 1376 | -794 | 2170 | 216
2025-06-24 | 1 | 1249 | -718 | 1967 | 241 | 36 | 1137 | -1351 | 2488 | 347 | 36 | 1374 | -796 | 2170 | 218
2025-06-25 | 1 | 1244 | -723 | 1967 | 246 | 37 | 1123 | -1365 | 2488 | 361 | 37 | 1372 | -798 | 2170 | 220
2025-06-26 | 1 | 1214 | -753 | 1967 | 276 | 38 | 1120 | -1368 | 2488 | 364 | 38 | 1370 | -800 | 2170 | 222
2025-06-27 | 1 | 1213 | -754 | 1967 | 277 | 39 | 1119 | -1369 | 2488 | 365 | 39 | 1368 | -802 | 2170 | 224
2025-06-28 | 1 | 1212 | -755 | 1967 | 278 | 40 | 1118 | -1370 | 2488 | 366 | 40 | 1366 | -804 | 2170 | 226
2025-06-29 | 1 | 1211 | -756 | 1967 | 279 | 41 | 1117 | -1371 | 2488 | 367 | 41 | 1364 | -806 | 2170 | 228
2025-06-30 | 1 | 1210 | -757 | 1967 | 280 | 42 | 1116 | -1372 | 2488 | 368 | 42 | 1362 | -808 | 2170 | 230
2025-07-01 | 1 | 1209 | -758 | 1967 | 281 | 43 | 1115 | -1373 | 2488 | 369 | 43 | 1360 | -810 | 2170 | 232
2025-07-02 | 1 | 1208 | -759 | 1967 | 282 | 44 | 1114 | -1374 | 2488 | 370 | 44 | 1358 | -812 | 2170 | 234
2025-07-03 | 1 | 1207 | -760 | 1967 | 283 | 45 | 1113 | -1375 | 2488 | 371 | 45 | 1356 | -814 | 2170 | 236
2025-07-04 | 1 | 1206 | -761 | 1967 | 284 | 46 | 1112 | -1376 | 2488 | 372 | 46 | 1354 | -816 | 2170 | 238
2025-07-05 | 1 | 1205 | -762 | 1967 | 285 | 47 | 1111 | -1377 | 2488 | 373 | 47 | 1352 | -818 | 2170 | 240
2025-07-06 | 1 | 1204 | -763 | 1967 | 286 | 48 | 1110 | -1378 | 2488 | 374 | 48 | 1350 | -820 | 2170 | 242
2025-07-07 | 1 | 1203 | -764 | 1967 | 287 | 49 | 1109 | -1379 | 2488 | 375 | 49 | 1348 | -822 | 2170 | 244
2025-07-08 | 1 | 1202 | -765 | 1967 | 288 | 50 | 1108 | -1380 | 2488 | 376 | 50 | 1346 | -824 | 2170 | 246
2025-07-09 | 1 | 1201 | -766 | 1967 | 289 | 51 | 1108 | -1380 | 2488 | 376 | 51 | 1344 | -826 | 2170 | 248
2025-07-10 | 1 | 1200 | -767 | 1967 | 290 | 52 | 1108 | -1380 | 2488 | 376 | 52 | 1342 | -828 | 2170 | 250
2025-07-11 | 1 | 1199 | -768 | 1967 | 291 | 53 | 1108 | -1380 | 2488 | 376 | 53 | 1340 | -830 | 2170 | 252
2025-07-12 | 1 | 1198 | -769 | 1967 | 292 | 54 | 1108 | -1380 | 2488 | 376 | 54 | 1338 | -832 | 2170 | 254
2025-07-13 | 1 | 1197 | -770 | 1967 | 293 | 55 | 1108 | -1380 | 2488 | 376 | 55 | 1336 | -834 | 2170 | 256
2025-07-14 | 1 | 1197 | -770 | 1967 | 293 | 56 | 1108 | -1380 | 2488 | 376 | 56 | 1334 | -836 | 2170 | 258
2025-07-15 | 1 | 1197 | -770 | 1967 | 293 | 57 | 1108 | -1380 | 2488 | 376 | 57 | 1332 | -838 | 2170 | 260
2025-07-16 | 1 | 1197 | -770 | 1967 | 293 | 58 | 1108 | -1380 | 2488 | 376 | 58 | 1330 | -840 | 2170 | 262
2025-07-17 | 1 | 1197 | -770 | 1967 | 293 | 59 | 1108 | -1380 | 2488 | 376 | 59 | 1328 | -842 | 2170 | 264
2025-07-18 | 1 | 1195 | -772 | 1967 | 295 | 60 | 1104 | -1384 | 2488 | 380 | 60 | 1315 | -855 | 2170 | 277
2025-07-19 | 1 | 1193 | -774 | 1967 | 297 | 61 | 1100 | -1388 | 2488 | 384 | 61 | 1312 | -858 | 2170 | 280
2025-07-20 | 1 | 1190 | -777 | 1967 | 300 | 62 | 1096 | -1392 | 2488 | 388 | 62 | 1309 | -861 | 2170 | 283
2025-07-21 | 1 | 1186 | -781 | 1967 | 304 | 63 | 1092 | -1396 | 2488 | 392 | 63 | 1306 | -864 | 2170 | 286
2025-07-22 | 1 | 1182 | -785 | 1967 | 308 | 64 | 1088 | -1400 | 2488 | 396 | 64 | 1303 | -867 | 2170 | 289
2025-07-23 | 1 | 1178 | -789 | 1967 | 312 | 65 | 1084 | -1404 | 2488 | 400 | 65 | 1300 | -870 | 2170 | 292
2025-07-24 | 1 | 1174 | -793 | 1967 | 316 | 66 | 1080 | -1408 | 2488 | 404 | 66 | 1297 | -873 | 2170 | 295
2025-07-25 | 1 | 1170 | -797 | 1967 | 320 | 67 | 1076 | -1412 | 2488 | 408 | 67 | 1294 | -876 | 2170 | 298
2025-07-26 | 1 | 1166 | -801 | 1967 | 324 | 68 | 1072 | -1416 | 2488 | 412 | 68 | 1291 | -879 | 2170 | 301
2025-07-27 | 1 | 1162 | -805 | 1967 | 328 | 69 | 1068 | -1420 | 2488 | 416 | 69 | 1288 | -882 | 2170 | 304
2025-07-28 | 1 | 1158 | -809 | 1967 | 332 | 70 | 1064 | -1424 | 2488 | 420 | 70 | 1285 | -885 | 2170 | 307
2025-07-29 | 1 | 1154 | -813 | 1967 | 336 | 71 | 1046 | -1442 | 2488 | 438 | 71 | 1282 | -888 | 2170 | 310
2025-07-30 | 1 | 1150 | -817 | 1967 | 340 | 72 | 1028 | -1460 | 2488 | 456 | 72 | 1279 | -891 | 2170 | 313
2025-07-31 | 1 | 1146 | -821 | 1967 | 344 | 73 | 1010 | -1478 | 2488 | 474 | 73 | 1276 | -894 | 2170 | 316
2025-08-01 | 1 | 1142 | -825 | 1967 | 348 | 74 | 992 | -1496 | 2488 | 492 | 74 | 1273 | -897 | 2170 | 319
2025-08-02 | 1 | 1138 | -829 | 1967 | 352 | 75 | 974 | -1514 | 2488 | 510 | 75 | 1270 | -900 | 2170 | 322
2025-08-03 | 1 | 1134 | -833 | 1967 | 356 | 76 | 956 | -1532 | 2488 | 528 | 76 | 1267 | -903 | 2170 | 325
2025-08-04 | 1 | 1130 | -837 | 1967 | 360 | 77 | 938 | -1550 | 2488 | 546 | 77 | 1264 | -906 | 2170 | 328
2025-08-05 | 1 | 1077 | -890 | 1967 | 413 | 78 | 920 | -1568 | 2488 | 564 | 78 | 1226 | -944 | 2170 | 366
Note on A4: AutoBVT:

## QTL -KM118+200
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ | [11 empty] | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN | [11 empty] | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (13/05/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-05-13 | 1 | 1417 | -770 | 2187 | 0 | 1 | 1447 | -1001 | 2448 | 0 | 1 | 1587 | -1368 | 2955 | 0 |  | BDVCM
2025-05-14 | 2 | 1387 | -800 | 2187 | 30 | 2 | 1415 | -1033 | 2448 | 32 | 2 | 1557 | -1398 | 2955 | 30
2025-05-15 | 3 | 1357 | -830 | 2187 | 60 | 3 | 1382 | -1066 | 2448 | 65 | 3 | 1535 | -1420 | 2955 | 52
2025-05-16 | 4 | 1334 | -853 | 2187 | 83 | 4 | 1350 | -1098 | 2448 | 97 | 4 | 1507 | -1448 | 2955 | 80
2025-05-17 | 5 | 1314 | -873 | 2187 | 103 | 5 | 1340 | -1108 | 2448 | 107 | 5 | 1491 | -1464 | 2955 | 96
2025-05-18 | 6 | 1297 | -890 | 2187 | 120 | 6 | 1330 | -1118 | 2448 | 117 | 6 | 1472 | -1483 | 2955 | 115
2025-05-19 | 7 | 1279 | -908 | 2187 | 138 | 7 | 1321 | -1127 | 2448 | 126 | 7 | 1457 | -1498 | 2955 | 130
2025-05-20 | 8 | 1279 | -908 | 2187 | 138 | 8 | 1321 | -1127 | 2448 | 126 | 8 | 1457 | -1498 | 2955 | 130
2025-05-21 | 9 | 1279 | -908 | 2187 | 138 | 9 | 1321 | -1127 | 2448 | 126 | 9 | 1457 | -1498 | 2955 | 130
2025-05-22 | 10 | 1277 | -910 | 2187 | 140 | 10 | 1321 | -1127 | 2448 | 126 | 10 | 1457 | -1498 | 2955 | 130
2025-05-23 | 11 | 1267 | -920 | 2187 | 150 | 11 | 1085 | -1363 | 2448 | 362 | 11 | 1397 | -1558 | 2955 | 190
2025-05-24 | 11 | 1257 | -930 | 2187 | 160 | 12 | 1078 | -1370 | 2448 | 369 | 12 | 1389 | -1566 | 2955 | 198
2025-05-25 | 11 | 1247 | -940 | 2187 | 170 | 13 | 1071 | -1377 | 2448 | 376 | 13 | 1381 | -1574 | 2955 | 206
2025-05-26 | 11 | 1237 | -950 | 2187 | 180 | 14 | 1064 | -1384 | 2448 | 383 | 14 | 1375 | -1580 | 2955 | 212
2025-05-27 | 11 | 1227 | -960 | 2187 | 190 | 15 | 1057 | -1391 | 2448 | 390 | 15 | 1375 | -1580 | 2955 | 212
2025-05-28 | 11 | 1217 | -970 | 2187 | 200 | 16 | 1048 | -1400 | 2448 | 399 | 16 | 1375 | -1580 | 2955 | 212
2025-05-29 | 11 | 1207 | -980 | 2187 | 210 | 17 | 1048 | -1400 | 2448 | 399 | 17 | 1375 | -1580 | 2955 | 212
2025-05-30 | 11 | 1197 | -990 | 2187 | 220 | 18 | 1048 | -1400 | 2448 | 399 | 18 | 1375 | -1580 | 2955 | 212
2025-05-31 | 11 | 1187 | -1000 | 2187 | 230 | 19 | 1048 | -1400 | 2448 | 399 | 19 | 1375 | -1580 | 2955 | 212
2025-06-01 | 11 | 1184 | -1003 | 2187 | 233 | 20 | 1026 | -1422 | 2448 | 421 | 20 | 1375 | -1580 | 2955 | 212
2025-06-02 | 11 | 1181 | -1006 | 2187 | 236 | 21 | 1019 | -1429 | 2448 | 428 | 21 | 1372 | -1583 | 2955 | 215
2025-06-03 | 11 | 1181 | -1006 | 2187 | 236 | 22 | 1012 | -1436 | 2448 | 435 | 22 | 1361 | -1594 | 2955 | 226
2025-06-04 | 11 | 1181 | -1006 | 2187 | 236 | 23 | 1005 | -1443 | 2448 | 442 | 23 | 1353 | -1602 | 2955 | 234
2025-06-05 | 11 | 1181 | -1006 | 2187 | 236 | 24 | 998 | -1450 | 2448 | 449 | 24 | 1345 | -1610 | 2955 | 242
2025-06-06 | 11 | 1150 | -1037 | 2187 | 267 | 25 | 991 | -1457 | 2448 | 456 | 25 | 1337 | -1618 | 2955 | 250
2025-06-07 | 11 | 1140 | -1047 | 2187 | 277 | 26 | 971 | -1477 | 2448 | 476 | 26 | 1330 | -1625 | 2955 | 257
2025-06-08 | 11 | 1130 | -1057 | 2187 | 287 | 27 | 968 | -1480 | 2448 | 479 | 27 | 1323 | -1632 | 2955 | 264
2025-06-09 | 11 | 1120 | -1067 | 2187 | 297 | 28 | 965 | -1483 | 2448 | 482 | 28 | 1316 | -1639 | 2955 | 271
2025-06-10 | 11 | 1110 | -1077 | 2187 | 307 | 29 | 962 | -1486 | 2448 | 485 | 29 | 1309 | -1646 | 2955 | 278
2025-06-11 | 11 | 1108 | -1079 | 2187 | 309 | 30 | 959 | -1489 | 2448 | 488 | 30 | 1294 | -1661 | 2955 | 293
2025-06-12 | 11 | 1081 | -1106 | 2187 | 336 | 31 | 956 | -1492 | 2448 | 491 | 31 | 1281 | -1674 | 2955 | 306
2025-06-13 | 11 | 1054 | -1133 | 2187 | 363 | 32 | 953 | -1495 | 2448 | 494 | 32 | 1273 | -1682 | 2955 | 314
2025-06-14 | 11 | 1042 | -1145 | 2187 | 375 | 33 | 944 | -1504 | 2448 | 503 | 33 | 1261 | -1694 | 2955 | 326
2025-06-15 | 11 | 1042 | -1145 | 2187 | 375 | 34 | 928 | -1520 | 2448 | 519 | 34 | 1255 | -1700 | 2955 | 332
2025-06-16 | 11 | 1036 | -1151 | 2187 | 381 | 35 | 912 | -1536 | 2448 | 535 | 35 | 1249 | -1706 | 2955 | 338
2025-06-17 | 11 | 1030 | -1157 | 2187 | 387 | 36 | 896 | -1552 | 2448 | 551 | 36 | 1243 | -1712 | 2955 | 344
2025-06-18 | 11 | 1024 | -1163 | 2187 | 393 | 37 | 880 | -1568 | 2448 | 567 | 37 | 1237 | -1718 | 2955 | 350
2025-06-19 | 11 | 1018 | -1169 | 2187 | 399 | 38 | 856 | -1592 | 2448 | 591 | 38 | 1231 | -1724 | 2955 | 356
2025-06-20 | 11 | 1012 | -1175 | 2187 | 405 | 39 | 848 | -1600 | 2448 | 599 | 39 | 1225 | -1730 | 2955 | 362
2025-06-21 | 11 | 1006 | -1181 | 2187 | 411 | 40 | 840 | -1608 | 2448 | 607 | 40 | 1219 | -1736 | 2955 | 368
2025-06-22 | 11 | 1000 | -1187 | 2187 | 417 | 41 | 832 | -1616 | 2448 | 615 | 41 | 1213 | -1742 | 2955 | 374
2025-06-23 | 11 | 994 | -1193 | 2187 | 423 | 42 | 824 | -1624 | 2448 | 623 | 42 | 1207 | -1748 | 2955 | 380
2025-06-24 | 11 | 988 | -1199 | 2187 | 429 | 43 | 816 | -1632 | 2448 | 631 | 43 | 1201 | -1754 | 2955 | 386
2025-06-25 | 11 | 987 | -1200 | 2187 | 430 | 44 | 808 | -1640 | 2448 | 639 | 44 | 1203 | -1752 | 2955 | 384
2025-06-26 | 11 | 984 | -1203 | 2187 | 433 | 45 | 800 | -1648 | 2448 | 647 | 45 | 1202 | -1753 | 2955 | 385
2025-06-27 | 11 | 984 | -1203 | 2187 | 433 | 46 | 800 | -1648 | 2448 | 647 | 46 | 1193 | -1762 | 2955 | 394
2025-06-28 | 11 | 984 | -1203 | 2187 | 433 | 47 | 800 | -1648 | 2448 | 647 | 47 | 1176 | -1779 | 2955 | 411
2025-06-29 | 11 | 984 | -1203 | 2187 | 433 | 48 | 800 | -1648 | 2448 | 647 | 48 | 1172 | -1783 | 2955 | 415
2025-06-30 | 11 | 984 | -1203 | 2187 | 433 | 49 | 797 | -1651 | 2448 | 650 | 49 | 1168 | -1787 | 2955 | 419
2025-07-01 | 11 | 984 | -1203 | 2187 | 433 | 50 | 789 | -1659 | 2448 | 658 | 50 | 1164 | -1791 | 2955 | 423
2025-07-02 | 11 | 984 | -1203 | 2187 | 433 | 51 | 781 | -1667 | 2448 | 666 | 51 | 1160 | -1795 | 2955 | 427
2025-07-03 | 11 | 984 | -1203 | 2187 | 433 | 52 | 773 | -1675 | 2448 | 674 | 52 | 1156 | -1799 | 2955 | 431
2025-07-04 | 11 | 981 | -1206 | 2187 | 436 | 53 | 765 | -1683 | 2448 | 682 | 53 | 1152 | -1803 | 2955 | 435
2025-07-05 | 11 | 977 | -1210 | 2187 | 440 | 54 | 757 | -1691 | 2448 | 690 | 54 | 1148 | -1807 | 2955 | 439
2025-07-06 | 11 | 973 | -1214 | 2187 | 444 | 55 | 749 | -1699 | 2448 | 698 | 55 | 1144 | -1811 | 2955 | 443
2025-07-07 | 11 | 969 | -1218 | 2187 | 448 | 56 | 741 | -1707 | 2448 | 706 | 56 | 1140 | -1815 | 2955 | 447
2025-07-08 | 11 | 965 | -1222 | 2187 | 452 | 57 | 733 | -1715 | 2448 | 714 | 57 | 1136 | -1819 | 2955 | 451
2025-07-09 | 11 | 961 | -1226 | 2187 | 456 | 58 | 725 | -1723 | 2448 | 722 | 58 | 1132 | -1823 | 2955 | 455
2025-07-10 | 11 | 957 | -1230 | 2187 | 460 | 59 | 717 | -1731 | 2448 | 730 | 59 | 1128 | -1827 | 2955 | 459
2025-07-11 | 11 | 953 | -1234 | 2187 | 464 | 60 | 709 | -1739 | 2448 | 738 | 60 | 1124 | -1831 | 2955 | 463
2025-07-12 | 11 | 949 | -1238 | 2187 | 468 | 61 | 701 | -1747 | 2448 | 746 | 61 | 1120 | -1835 | 2955 | 467
2025-07-13 | 11 | 945 | -1242 | 2187 | 472 | 62 | 693 | -1755 | 2448 | 754 | 62 | 1116 | -1839 | 2955 | 471
2025-07-14 | 11 | 941 | -1246 | 2187 | 476 | 63 | 685 | -1763 | 2448 | 762 | 63 | 1112 | -1843 | 2955 | 475
2025-07-15 | 11 | 937 | -1250 | 2187 | 480 | 64 | 677 | -1771 | 2448 | 770 | 64 | 1112 | -1843 | 2955 | 475
2025-07-16 | 11 | 933 | -1254 | 2187 | 484 | 65 | 669 | -1779 | 2448 | 778 | 65 | 1105 | -1850 | 2955 | 482
2025-07-17 | 11 | 929 | -1258 | 2187 | 488 | 66 | 661 | -1787 | 2448 | 786 | 66 | 1097 | -1858 | 2955 | 490
2025-07-18 | 11 | 925 | -1262 | 2187 | 492 | 67 | 653 | -1795 | 2448 | 794 | 67 | 1089 | -1866 | 2955 | 498
2025-07-19 | 11 | 921 | -1266 | 2187 | 496 | 68 | 650 | -1798 | 2448 | 797 | 68 | 1081 | -1874 | 2955 | 506
2025-07-20 | 11 | 917 | -1270 | 2187 | 500 | 69 | 648 | -1800 | 2448 | 799 | 69 | 1073 | -1882 | 2955 | 514
2025-07-21 | 11 | 913 | -1274 | 2187 | 504 | 70 | 643 | -1805 | 2448 | 804 | 70 | 1065 | -1890 | 2955 | 522
2025-07-22 | 11 | 909 | -1278 | 2187 | 508 | 71 | 638 | -1810 | 2448 | 809 | 71 | 1057 | -1898 | 2955 | 530
2025-07-23 | 11 | 905 | -1282 | 2187 | 512 | 72 | 633 | -1815 | 2448 | 814 | 72 | 1049 | -1906 | 2955 | 538
2025-07-24 | 11 | 901 | -1286 | 2187 | 516 | 73 | 628 | -1820 | 2448 | 819 | 73 | 1041 | -1914 | 2955 | 546
2025-07-25 | 11 | 897 | -1290 | 2187 | 520 | 74 | 623 | -1825 | 2448 | 824 | 74 | 1033 | -1922 | 2955 | 554
2025-07-26 | 11 | 893 | -1294 | 2187 | 524 | 75 | 618 | -1830 | 2448 | 829 | 75 | 1025 | -1930 | 2955 | 562
2025-07-27 | 11 |  | -1298 | 1298 | 528 | 76 |  | -1835 | 1835 | 834 | 76 |  | -1938 | 1938 | 570
2025-07-28 | 11 |  | -1302 | 1302 | 532 | 77 |  | -1840 | 1840 | 839 | 77 |  | -1946 | 1946 | 578
2025-07-29 | 11 |  | -1306 | 1306 | 536 | 78 |  | -1845 | 1845 | 844 | 78 |  | -1954 | 1954 | 586
2025-07-30 | 11 |  | -1310 | 1310 | 540 | 79 |  | -1850 | 1850 | 849 | 79 |  | -1958 | 1958 | 590
2025-07-31 | 11 |  | -1314 | 1314 | 544 | 80 |  | -1855 | 1855 | 854 | 80 |  | -1960 | 1960 | 592
2025-08-01 | 11 |  | -1318 | 1318 | 548 | 81 |  | -1860 | 1860 | 859 | 81 |  | -1962 | 1962 | 594
2025-08-02 | 11 |  | -1322 | 1322 | 552 | 82 |  | -1865 | 1865 | 864 | 82 |  | -1964 | 1964 | 596
2025-08-03 | 11 |  | -1326 | 1326 | 556 | 83 |  | -1870 | 1870 | 869 | 83 |  | -1966 | 1966 | 598
2025-08-04 | 11 |  | -1330 | 1330 | 560 | 84 |  | -1875 | 1875 | 874 | 84 |  | -1968 | 1968 | 600
2025-08-05 | 11 | 1782 | -1428 | 3210 | 658 | 85 | 1786 | -1880 | 3666 | 879 | 85 | 1786 | -1970 | 3756 | 602
Note on A4: AutoBVT:

## QTL-KM118+300
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ | [11 empty] | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN | [11 empty] | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (13/05/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-05-13 | 1 | 1502 | -1063 | 2565 | 0 | 1 | 1448 | -1353 | 2801 | 0 | 1 | 1497 | -1350 | 2847 | 0 |  | BDVCM
2025-05-14 | 2 | 1467 | -1098 | 2565 | 35 | 2 | 1412 | -1389 | 2801 | 36 | 2 | 1449 | -1398 | 2847 | 48
2025-05-15 | 3 | 1435 | -1130 | 2565 | 67 | 3 | 1374 | -1427 | 2801 | 74 | 3 | 1427 | -1420 | 2847 | 70
2025-05-16 | 4 | 1397 | -1168 | 2565 | 105 | 4 | 1335 | -1466 | 2801 | 113 | 4 | 1397 | -1450 | 2847 | 100
2025-05-17 | 5 | 1377 | -1188 | 2565 | 125 | 5 | 1305 | -1496 | 2801 | 143 | 5 | 1377 | -1470 | 2847 | 120
2025-05-18 | 6 | 1353 | -1212 | 2565 | 149 | 6 | 1275 | -1526 | 2801 | 173 | 6 | 1357 | -1490 | 2847 | 140
2025-05-19 | 7 | 1329 | -1236 | 2565 | 173 | 7 | 1253 | -1548 | 2801 | 195 | 7 | 1337 | -1510 | 2847 | 160
2025-05-20 | 8 | 1329 | -1236 | 2565 | 173 | 8 | 1253 | -1548 | 2801 | 195 | 8 | 1319 | -1528 | 2847 | 178
2025-05-21 | 9 | 1329 | -1236 | 2565 | 173 | 9 | 1253 | -1548 | 2801 | 195 | 9 | 1306 | -1541 | 2847 | 191
2025-05-22 | 10 | 1329 | -1236 | 2565 | 173 | 10 | 1253 | -1548 | 2801 | 195 | 10 | 1293 | -1554 | 2847 | 204
2025-05-23 | 11 | 1267 | -1298 | 2565 | 235 | 11 | 1177 | -1624 | 2801 | 271 | 11 | 1280 | -1567 | 2847 | 217
2025-05-24 | 11 | 1250 | -1315 | 2565 | 252 | 12 | 1161 | -1640 | 2801 | 287 | 12 | 1267 | -1580 | 2847 | 230
2025-05-25 | 11 | 1245 | -1320 | 2565 | 257 | 13 | 1145 | -1656 | 2801 | 303 | 13 | 1254 | -1593 | 2847 | 243
2025-05-26 | 11 | 1245 | -1320 | 2565 | 257 | 14 | 1141 | -1660 | 2801 | 307 | 14 | 1254 | -1593 | 2847 | 243
2025-05-27 | 11 | 1245 | -1320 | 2565 | 257 | 15 | 1141 | -1660 | 2801 | 307 | 15 | 1254 | -1593 | 2847 | 243
2025-05-28 | 11 | 1245 | -1320 | 2565 | 257 | 16 | 1141 | -1660 | 2801 | 307 | 16 | 1254 | -1593 | 2847 | 243
2025-05-29 | 11 | 1245 | -1320 | 2565 | 257 | 17 | 1141 | -1660 | 2801 | 307 | 17 | 1254 | -1593 | 2847 | 243
2025-05-30 | 11 | 1245 | -1320 | 2565 | 257 | 18 | 1141 | -1660 | 2801 | 307 | 18 | 1254 | -1593 | 2847 | 243
2025-05-31 | 11 | 1245 | -1320 | 2565 | 257 | 19 | 1141 | -1660 | 2801 | 307 | 19 | 1247 | -1600 | 2847 | 250
2025-06-01 | 11 | 1226 | -1339 | 2565 | 276 | 20 | 1127 | -1674 | 2801 | 321 | 20 | 1241 | -1606 | 2847 | 256
2025-06-02 | 11 | 1217 | -1348 | 2565 | 285 | 21 | 1118 | -1683 | 2801 | 330 | 21 | 1241 | -1606 | 2847 | 256
2025-06-03 | 11 | 1208 | -1357 | 2565 | 294 | 22 | 1109 | -1692 | 2801 | 339 | 22 | 1229 | -1618 | 2847 | 268
2025-06-04 | 11 | 1199 | -1366 | 2565 | 303 | 23 | 1100 | -1701 | 2801 | 348 | 23 | 1223 | -1624 | 2847 | 274
2025-06-05 | 11 | 1192 | -1373 | 2565 | 310 | 24 | 1091 | -1710 | 2801 | 357 | 24 | 1217 | -1630 | 2847 | 280
2025-06-06 | 11 | 1184 | -1381 | 2565 | 318 | 25 | 1073 | -1728 | 2801 | 375 | 25 | 1200 | -1647 | 2847 | 297
2025-06-07 | 11 | 1176 | -1389 | 2565 | 326 | 26 | 1063 | -1738 | 2801 | 385 | 26 | 1193 | -1654 | 2847 | 304
2025-06-08 | 11 | 1168 | -1397 | 2565 | 334 | 27 | 1053 | -1748 | 2801 | 395 | 27 | 1159 | -1688 | 2847 | 338
2025-06-09 | 11 | 1160 | -1405 | 2565 | 342 | 28 | 1043 | -1758 | 2801 | 405 | 28 | 1152 | -1695 | 2847 | 345
2025-06-10 | 11 | 1152 | -1413 | 2565 | 350 | 29 | 1033 | -1768 | 2801 | 415 | 29 | 1145 | -1702 | 2847 | 352
2025-06-11 | 11 | 1125 | -1440 | 2565 | 377 | 30 | 1020 | -1781 | 2801 | 428 | 30 | 1138 | -1709 | 2847 | 359
2025-06-12 | 11 | 1095 | -1470 | 2565 | 407 | 31 | 983 | -1818 | 2801 | 465 | 31 | 1135 | -1712 | 2847 | 362
2025-06-13 | 11 | 1065 | -1500 | 2565 | 437 | 32 | 963 | -1838 | 2801 | 485 | 32 | 1131 | -1716 | 2847 | 366
2025-06-14 | 11 | 1055 | -1510 | 2565 | 447 | 33 | 953 | -1848 | 2801 | 495 | 33 | 1124 | -1723 | 2847 | 373
2025-06-15 | 11 | 1051 | -1514 | 2565 | 451 | 34 | 943 | -1858 | 2801 | 505 | 34 | 1117 | -1730 | 2847 | 380
2025-06-16 | 11 | 1047 | -1518 | 2565 | 455 | 35 | 923 | -1878 | 2801 | 525 | 35 | 1110 | -1737 | 2847 | 387
2025-06-17 | 11 | 1043 | -1522 | 2565 | 459 | 36 | 903 | -1898 | 2801 | 545 | 36 | 1103 | -1744 | 2847 | 394
2025-06-18 | 11 | 1039 | -1526 | 2565 | 463 | 37 | 883 | -1918 | 2801 | 565 | 37 | 1096 | -1751 | 2847 | 401
2025-06-19 | 11 | 1035 | -1530 | 2565 | 467 | 38 | 863 | -1938 | 2801 | 585 | 38 | 1089 | -1758 | 2847 | 408
2025-06-20 | 11 | 1031 | -1534 | 2565 | 471 | 39 | 843 | -1958 | 2801 | 605 | 39 | 1082 | -1765 | 2847 | 415
2025-06-21 | 11 | 1027 | -1538 | 2565 | 475 | 40 | 823 | -1978 | 2801 | 625 | 40 | 1075 | -1772 | 2847 | 422
2025-06-22 | 11 | 1023 | -1542 | 2565 | 479 | 41 | 796 | -2005 | 2801 | 652 | 41 | 1068 | -1779 | 2847 | 429
2025-06-23 | 11 | 1019 | -1546 | 2565 | 483 | 42 | 791 | -2010 | 2801 | 657 | 42 | 1061 | -1786 | 2847 | 436
2025-06-24 | 11 | 1015 | -1550 | 2565 | 487 | 43 | 786 | -2015 | 2801 | 662 | 43 | 1054 | -1793 | 2847 | 443
2025-06-25 | 11 | 1011 | -1554 | 2565 | 491 | 44 | 781 | -2020 | 2801 | 667 | 44 | 1047 | -1800 | 2847 | 450
2025-06-26 | 11 | 1007 | -1558 | 2565 | 495 | 45 | 776 | -2025 | 2801 | 672 | 45 | 1040 | -1807 | 2847 | 457
2025-06-27 | 11 | 932 | -1633 | 2565 | 570 | 46 | 776 | -2025 | 2801 | 672 | 46 | 1040 | -1807 | 2847 | 457
2025-06-28 | 11 | 926 | -1639 | 2565 | 576 | 47 | 776 | -2025 | 2801 | 672 | 47 | 1040 | -1807 | 2847 | 457
2025-06-29 | 11 | 920 | -1645 | 2565 | 582 | 48 | 776 | -2025 | 2801 | 672 | 48 | 1040 | -1807 | 2847 | 457
2025-06-30 | 11 | 914 | -1651 | 2565 | 588 | 49 | 776 | -2025 | 2801 | 672 | 49 | 1040 | -1807 | 2847 | 457
2025-07-01 | 11 | 908 | -1657 | 2565 | 594 | 50 | 776 | -2025 | 2801 | 672 | 50 | 1040 | -1807 | 2847 | 457
2025-07-02 | 11 | 902 | -1663 | 2565 | 600 | 51 | 776 | -2025 | 2801 | 672 | 51 | 1040 | -1807 | 2847 | 457
2025-07-03 | 11 | 896 | -1669 | 2565 | 606 | 52 | 776 | -2025 | 2801 | 672 | 52 | 1040 | -1807 | 2847 | 457
2025-07-04 | 11 | 890 | -1675 | 2565 | 612 | 53 | 776 | -2025 | 2801 | 672 | 53 | 1040 | -1807 | 2847 | 457
2025-07-05 | 11 | 884 | -1681 | 2565 | 618 | 54 | 776 | -2025 | 2801 | 672 | 54 | 1040 | -1807 | 2847 | 457
2025-07-06 | 11 | 878 | -1687 | 2565 | 624 | 55 | 776 | -2025 | 2801 | 672 | 55 | 1067 | -1780 | 2847 | 430
2025-07-07 | 11 | 872 | -1693 | 2565 | 630 | 56 | 776 | -2025 | 2801 | 672 | 56 | 1058 | -1789 | 2847 | 439
2025-07-08 | 11 | 866 | -1699 | 2565 | 636 | 57 | 776 | -2025 | 2801 | 672 | 57 | 1049 | -1798 | 2847 | 448
2025-07-09 | 11 | 860 | -1705 | 2565 | 642 | 58 | 776 | -2025 | 2801 | 672 | 58 | 1040 | -1807 | 2847 | 457
2025-07-10 | 11 | 853 | -1712 | 2565 | 649 | 59 | 771 | -2030 | 2801 | 677 | 59 | 1031 | -1816 | 2847 | 466
2025-07-11 | 11 | 848 | -1717 | 2565 | 654 | 60 | 761 | -2040 | 2801 | 687 | 60 | 1022 | -1825 | 2847 | 475
2025-07-12 | 11 | 842 | -1723 | 2565 | 660 | 61 | 753 | -2048 | 2801 | 695 | 61 | 1013 | -1834 | 2847 | 484
2025-07-13 | 11 | 836 | -1729 | 2565 | 666 | 62 | 745 | -2056 | 2801 | 703 | 62 | 1004 | -1843 | 2847 | 493
2025-07-14 | 11 | 830 | -1735 | 2565 | 672 | 63 | 737 | -2064 | 2801 | 711 | 63 | 995 | -1852 | 2847 | 502
2025-07-15 | 11 | 824 | -1741 | 2565 | 678 | 64 | 729 | -2072 | 2801 | 719 | 64 | 986 | -1861 | 2847 | 511
2025-07-16 | 11 | 818 | -1747 | 2565 | 684 | 65 | 721 | -2080 | 2801 | 727 | 65 | 977 | -1870 | 2847 | 520
2025-07-17 | 11 | 812 | -1753 | 2565 | 690 | 66 | 713 | -2088 | 2801 | 735 | 66 | 968 | -1879 | 2847 | 529
2025-07-18 | 11 | 806 | -1759 | 2565 | 696 | 67 | 705 | -2096 | 2801 | 743 | 67 | 959 | -1888 | 2847 | 538
2025-07-19 | 11 | 800 | -1765 | 2565 | 702 | 68 | 697 | -2104 | 2801 | 751 | 68 | 950 | -1897 | 2847 | 547
2025-07-20 | 11 | 797 | -1768 | 2565 | 705 | 69 | 689 | -2112 | 2801 | 759 | 69 | 941 | -1906 | 2847 | 556
2025-07-21 | 11 | 795 | -1770 | 2565 | 707 | 70 | 681 | -2120 | 2801 | 767 | 70 | 932 | -1915 | 2847 | 565
2025-07-22 | 11 | 793 | -1772 | 2565 | 709 | 71 | 673 | -2128 | 2801 | 775 | 71 | 923 | -1924 | 2847 | 574
2025-07-23 | 11 | 791 | -1774 | 2565 | 711 | 72 | 665 | -2136 | 2801 | 783 | 72 | 914 | -1933 | 2847 | 583
2025-07-24 | 11 | 789 | -1776 | 2565 | 713 | 73 | 657 | -2144 | 2801 | 791 | 73 | 905 | -1942 | 2847 | 592
2025-07-25 | 11 | 787 | -1778 | 2565 | 715 | 74 | 649 | -2152 | 2801 | 799 | 74 | 896 | -1951 | 2847 | 601
2025-07-26 | 11 | 785 | -1780 | 2565 | 717 | 75 | 641 | -2160 | 2801 | 807 | 75 | 887 | -1960 | 2847 | 610
2025-07-27 | 11 | 1527 | -1782 | 3309 | 719 | 76 | 1689 | -2168 | 3857 | 815 | 76 | 1557 | -1982 | 3539 | 632
2025-07-28 | 11 | 781 | -1784 | 2565 | 721 | 77 |  | -2176 | 2176 | 823 | 77 | 863 | -1984 | 2847 | 634
2025-07-29 | 11 | 1528 | -1786 | 3314 | 723 | 78 |  | -2184 | 2184 | 831 | 78 | 1558 | -1986 | 3544 | 636
2025-07-30 | 11 | 777 | -1788 | 2565 | 725 | 79 |  | -2192 | 2192 | 839 | 79 | 859 | -1988 | 2847 | 638
2025-07-31 | 11 | 1529 | -1790 | 3319 | 727 | 80 |  | -2200 | 2200 | 847 | 80 | 1559 | -1990 | 3549 | 640
2025-08-01 | 11 | 773 | -1792 | 2565 | 729 | 81 |  | -2208 | 2208 | 855 | 81 | 855 | -1992 | 2847 | 642
2025-08-02 | 11 | 1530 | -1794 | 3324 | 731 | 82 |  | -2216 | 2216 | 863 | 82 | 1560 | -1994 | 3554 | 644
2025-08-03 | 11 | 769 | -1796 | 2565 | 733 | 83 |  | -2224 | 2224 | 871 | 83 | 851 | -1996 | 2847 | 646
2025-08-04 | 11 | 1531 | -1798 | 3329 | 735 | 84 |  | -2232 | 2232 | 879 | 84 | 1561 | -1998 | 3559 | 648
2025-08-05 | 11 | 765 | -1800 | 2565 | 737 | 85 |  | -2240 | 2240 | 887 | 85 | 847 | -2000 | 2847 | 650
Note on A4: AutoBVT:

## QTL-KM118+340
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ | [11 empty] | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN | [11 empty] | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (13/05/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-05-13 | 1 | 1557 | -758 | 3076 | 0 | 1 | 1382 | -870 | 2252 | 0 | 1 | 1532 | -773 | 2305 | 0 |  | BDVCM
2025-05-14 | 2 | 1515 | -800 | 2315 | 42 | 2 | 1352 | -900 | 2252 | 30 | 2 | 1509 | -796 | 2305 | 23 |  |  | -500
2025-05-15 | 3 | 1485 | -830 | 2315 | 72 | 3 | 1319 | -933 | 2252 | 63 | 3 | 1486 | -819 | 2305 | 46
2025-05-16 | 4 | 1455 | -860 | 3076 | 102 | 4 | 1287 | -965 | 2252 | 95 | 4 | 1463 | -842 | 2305 | 69
2025-05-17 | 5 | 1433 | -882 | 3076 | 124 | 5 | 1287 | -965 | 2252 | 95 | 5 | 1440 | -865 | 2305 | 92
2025-05-18 | 6 | 1409 | -906 | 3076 | 148 | 6 | 1287 | -965 | 2252 | 95 | 6 | 1417 | -888 | 2305 | 115
2025-05-19 | 7 | 1387 | -928 | 3076 | 170 | 7 | 1202 | -1050 | 2252 | 180 | 7 | 1394 | -911 | 2305 | 138
2025-05-20 | 8 | 1375 | -940 | 3076 | 182 | 8 | 1189 | -1063 | 2252 | 193 | 8 | 1371 | -934 | 2305 | 161
2025-05-21 | 9 | 1363 | -952 | 3076 | 194 | 9 | 1176 | -1076 | 2252 | 206 | 9 | 1348 | -957 | 2305 | 184
2025-05-22 | 10 | 1351 | -964 | 3076 | 206 | 10 | 1163 | -1089 | 2252 | 219 | 10 | 1325 | -980 | 2305 | 207
2025-05-23 | 11 | 1339 | -976 | 3076 | 218 | 11 | 1150 | -1102 | 2252 | 232 | 11 | 1300 | -1005 | 2305 | 232
2025-05-24 | 11 | 1327 | -988 | 3076 | 230 | 12 | 1137 | -1115 | 2252 | 245 | 12 | 1285 | -1020 | 2305 | 247
2025-05-25 | 11 | 1315 | -1000 | 3076 | 242 | 13 | 1124 | -1128 | 2252 | 258 | 13 | 1285 | -1020 | 2305 | 247
2025-05-26 | 11 | 1305 | -1010 | 3076 | 252 | 14 | 1111 | -1141 | 2252 | 271 | 14 | 1285 | -1020 | 2305 | 247
2025-05-27 | 11 | 1272 | -1043 | 3076 | 285 | 15 | 1102 | -1150 | 2252 | 280 | 15 | 1285 | -1020 | 2305 | 247
2025-05-28 | 11 | 1267 | -1048 | 3076 | 290 | 16 | 1102 | -1150 | 2252 | 280 | 16 | 1285 | -1020 | 2305 | 247
2025-05-29 | 11 | 1262 | -1053 | 3076 | 295 | 17 | 1102 | -1150 | 2252 | 280 | 17 | 1285 | -1020 | 2305 | 247
2025-05-30 | 11 | 1257 | -1058 | 3076 | 300 | 18 | 1102 | -1150 | 2252 | 280 | 18 | 1285 | -1020 | 2305 | 247
2025-05-31 | 11 | 1252 | -1063 | 3076 | 305 | 19 | 1102 | -1150 | 2252 | 280 | 19 | 1280 | -1025 | 2305 | 252
2025-06-01 | 11 | 1247 | -1068 | 3076 | 310 | 20 | 1102 | -1150 | 2252 | 280 | 20 | 1271 | -1034 | 2305 | 261
2025-06-02 | 11 | 1242 | -1073 | 3076 | 315 | 21 | 1075 | -1177 | 2252 | 307 | 21 | 1262 | -1043 | 2305 | 270
2025-06-03 | 11 | 1237 | -1078 | 3076 | 320 | 22 | 1064 | -1188 | 2252 | 318 | 22 | 1253 | -1052 | 2305 | 279
2025-06-04 | 11 | 1232 | -1083 | 3076 | 325 | 23 | 1053 | -1199 | 2252 | 329 | 23 | 1244 | -1061 | 2305 | 288
2025-06-05 | 11 | 1227 | -1088 | 3076 | 330 | 24 | 1042 | -1210 | 2252 | 340 | 24 | 1223 | -1082 | 2305 | 309
2025-06-06 | 11 | 1222 | -1093 | 3076 | 335 | 25 | 1013 | -1239 | 2252 | 369 | 25 | 1216 | -1089 | 2305 | 316
2025-06-07 | 11 | 1217 | -1098 | 3076 | 340 | 26 | 1004 | -1248 | 2252 | 378 | 26 | 1209 | -1096 | 2305 | 323
2025-06-08 | 11 | 1212 | -1103 | 3076 | 345 | 27 | 995 | -1257 | 2252 | 387 | 27 | 1202 | -1103 | 2305 | 330
2025-06-09 | 11 | 1206 | -1109 | 3076 | 351 | 28 | 986 | -1266 | 2252 | 396 | 28 | 1177 | -1128 | 2305 | 355
2025-06-10 | 11 | 1182 | -1133 | 3076 | 375 | 29 | 977 | -1275 | 2252 | 405 | 29 | 1157 | -1148 | 2305 | 375
2025-06-11 | 11 | 1158 | -1157 | 3076 | 399 | 30 | 947 | -1305 | 2252 | 435 | 30 | 1137 | -1168 | 2305 | 395
2025-06-12 | 11 | 1134 | -1181 | 3076 | 423 | 31 | 917 | -1335 | 2252 | 465 | 31 | 1117 | -1188 | 2305 | 415
2025-06-13 | 11 | 1126 | -1189 | 3076 | 431 | 32 | 887 | -1365 | 2252 | 495 | 32 | 1094 | -1211 | 2305 | 438
2025-06-14 | 11 | 1121 | -1194 | 3076 | 436 | 33 | 872 | -1380 | 2252 | 510 | 33 | 1094 | -1211 | 2305 | 438
2025-06-15 | 11 | 1116 | -1199 | 3076 | 441 | 34 | 867 | -1385 | 2252 | 515 | 34 | 1094 | -1211 | 2305 | 438
2025-06-16 | 11 | 1111 | -1204 | 3076 | 446 | 35 | 862 | -1390 | 2252 | 520 | 35 | 1094 | -1211 | 2305 | 438
2025-06-17 | 11 | 1106 | -1209 | 3076 | 451 | 36 | 857 | -1395 | 2252 | 525 | 36 | 1094 | -1211 | 2305 | 438
2025-06-18 | 11 | 1101 | -1214 | 3076 | 456 | 37 | 852 | -1400 | 2252 | 530 | 37 | 1091 | -1214 | 2305 | 441
2025-06-19 | 11 | 1096 | -1219 | 3076 | 461 | 38 | 847 | -1405 | 2252 | 535 | 38 | 1088 | -1217 | 2305 | 444
2025-06-20 | 11 | 1091 | -1224 | 3076 | 466 | 39 | 842 | -1410 | 2252 | 540 | 39 | 1085 | -1220 | 2305 | 447
2025-06-21 | 11 | 1086 | -1229 | 3076 | 471 | 40 | 837 | -1415 | 2252 | 545 | 40 | 1082 | -1223 | 2305 | 450
2025-06-22 | 11 | 1081 | -1234 | 3076 | 476 | 41 | 832 | -1420 | 2252 | 550 | 41 | 1079 | -1226 | 2305 | 453
2025-06-23 | 11 | 1076 | -1239 | 3076 | 481 | 42 | 827 | -1425 | 2252 | 555 | 42 | 1076 | -1229 | 2305 | 456
2025-06-24 | 11 | 1071 | -1244 | 3076 | 486 | 43 | 822 | -1430 | 2252 | 560 | 43 | 1073 | -1232 | 2305 | 459
2025-06-25 | 11 | 1066 | -1249 | 3076 | 491 | 44 | 817 | -1435 | 2252 | 565 | 44 | 1070 | -1235 | 2305 | 462
2025-06-26 | 11 | 1066 | -1249 | 3076 | 491 | 45 | 812 | -1440 | 2252 | 570 | 45 | 1067 | -1238 | 2305 | 465
2025-06-27 | 11 | 1066 | -1249 | 3076 | 491 | 46 | 812 | -1440 | 2252 | 570 | 46 | 1067 | -1238 | 2305 | 465
2025-06-28 | 11 | 1066 | -1249 | 3076 | 491 | 47 | 812 | -1440 | 2252 | 570 | 47 | 1067 | -1238 | 2305 | 465
2025-06-29 | 11 | 1056 | -1259 | 3076 | 501 | 48 | 812 | -1440 | 2252 | 570 | 48 | 1067 | -1238 | 2305 | 465
2025-06-30 | 11 | 1048 | -1267 | 3076 | 509 | 49 | 812 | -1440 | 2252 | 570 | 49 | 1037 | -1268 | 2305 | 495
2025-07-01 | 11 | 1040 | -1275 | 3076 | 517 | 50 | 812 | -1440 | 2252 | 570 | 50 | 1032 | -1273 | 2305 | 500
2025-07-02 | 11 | 1032 | -1283 | 3076 | 525 | 51 | 799 | -1453 | 2252 | 583 | 51 | 1027 | -1278 | 2305 | 505
2025-07-03 | 11 | 1024 | -1291 | 3076 | 533 | 52 | 790 | -1462 | 2252 | 592 | 52 | 1022 | -1283 | 2305 | 510
2025-07-04 | 11 | 1016 | -1299 | 3076 | 541 | 53 | 781 | -1471 | 2252 | 601 | 53 | 1017 | -1288 | 2305 | 515
2025-07-05 | 11 | 1008 | -1307 | 3076 | 549 | 54 | 772 | -1480 | 2252 | 610 | 54 | 1012 | -1293 | 2305 | 520
2025-07-06 | 11 | 1000 | -1315 | 3076 | 557 | 55 | 763 | -1489 | 2252 | 619 | 55 | 1007 | -1298 | 2305 | 525
2025-07-07 | 11 | 992 | -1323 | 3076 | 565 | 56 | 754 | -1498 | 2252 | 628 | 56 | 1002 | -1303 | 2305 | 530
2025-07-08 | 11 | 984 | -1331 | 3076 | 573 | 57 | 745 | -1507 | 2252 | 637 | 57 | 997 | -1308 | 2305 | 535
2025-07-09 | 11 | 976 | -1339 | 3076 | 581 | 58 | 736 | -1516 | 2252 | 646 | 58 | 992 | -1313 | 2305 | 540
2025-07-10 | 11 | 968 | -1347 | 3076 | 589 | 59 | 727 | -1525 | 2252 | 655 | 59 | 987 | -1318 | 2305 | 545
2025-07-11 | 11 | 960 | -1355 | 3076 | 597 | 60 | 718 | -1534 | 2252 | 664 | 60 | 982 | -1323 | 2305 | 550
2025-07-12 | 11 | 952 | -1363 | 3076 | 605 | 61 | 709 | -1543 | 2252 | 673 | 61 | 977 | -1328 | 2305 | 555
2025-07-13 | 11 | 944 | -1371 | 3076 | 613 | 62 | 700 | -1552 | 2252 | 682 | 62 | 972 | -1333 | 2305 | 560
2025-07-14 | 11 | 936 | -1379 | 3076 | 621 | 63 | 691 | -1561 | 2252 | 691 | 63 | 967 | -1338 | 2305 | 565
2025-07-15 | 11 | 928 | -1387 | 3076 | 629 | 64 | 682 | -1570 | 2252 | 700 | 64 | 962 | -1343 | 2305 | 570
2025-07-16 | 11 | 920 | -1395 | 3076 | 637 | 65 | 673 | -1579 | 2252 | 709 | 65 | 957 | -1348 | 2305 | 575
2025-07-17 | 11 | 912 | -1403 | 3076 | 645 | 66 | 664 | -1588 | 2252 | 718 | 66 | 952 | -1353 | 2305 | 580
2025-07-18 | 11 | 904 | -1411 | 3076 | 653 | 67 | 655 | -1597 | 2252 | 727 | 67 | 947 | -1358 | 2305 | 585
2025-07-19 | 11 | 896 | -1419 | 3076 | 661 | 68 | 646 | -1606 | 2252 | 736 | 68 | 942 | -1363 | 2305 | 590
2025-07-20 | 11 | 888 | -1427 | 3076 | 669 | 69 | 637 | -1615 | 2252 | 745 | 69 | 937 | -1368 | 2305 | 595
2025-07-21 | 11 | 880 | -1435 | 3076 | 677 | 70 | 628 | -1624 | 2252 | 754 | 70 | 932 | -1373 | 2305 | 600
2025-07-22 | 11 | 872 | -1443 | 3076 | 685 | 71 | 619 | -1633 | 2252 | 763 | 71 | 927 | -1378 | 2305 | 605
2025-07-23 | 11 | 864 | -1451 | 3076 | 693 | 72 | 610 | -1642 | 2252 | 772 | 72 | 922 | -1383 | 2305 | 610
2025-07-24 | 11 | 856 | -1459 | 3076 | 701 | 73 | 601 | -1651 | 2252 | 781 | 73 | 917 | -1388 | 2305 | 615
2025-07-25 | 11 | 848 | -1467 | 3076 | 709 | 74 | 592 | -1660 | 2252 | 790 | 74 | 912 | -1393 | 2305 | 620
2025-07-26 | 11 | 840 | -1475 | 3076 | 717 | 75 | 583 | -1669 | 2252 | 799 | 75 | 907 | -1398 | 2305 | 625
2025-07-27 | 11 | 1402 | -1483 | 3076 | 725 | 76 | 1697 | -1678 | 3375 | 808 | 76 | 1422 | -1403 | 2825 | 630
2025-07-28 | 11 |  | -1491 | 3076 | 733 | 77 |  | -1687 | 1687 | 817 | 77 | 897 | -1408 | 2305 | 635
2025-07-29 | 11 |  | -1492 | 3076 | 734 | 78 |  | -1696 | 1696 | 826 | 78 | 1423 | -1413 | 2836 | 640
2025-07-30 | 11 |  | -1495 | 3076 | 737 | 79 |  | -1705 | 1705 | 835 | 79 | 887 | -1418 | 2305 | 645
2025-07-31 | 11 |  | -1498 | 3076 | 740 | 80 |  | -1714 | 1714 | 844 | 80 | 1424 | -1423 | 2847 | 650
2025-08-01 | 11 |  | -1501 | 3076 | 743 | 81 |  | -1723 | 1723 | 853 | 81 | 877 | -1428 | 2305 | 655
2025-08-02 | 11 |  | -1504 | 3076 | 746 | 82 |  | -1732 | 1732 | 862 | 82 | 1425 | -1433 | 2858 | 660
2025-08-03 | 11 |  | -1507 | 3076 | 749 | 83 |  | -1741 | 1741 | 871 | 83 | 867 | -1438 | 2305 | 665
2025-08-04 | 11 |  | -1510 | 3076 | 752 | 84 |  | -1750 | 1750 | 880 | 84 | 1426 | -1443 | 2869 | 670
2025-08-05 | 11 |  | -1513 | 3076 | 755 | 85 |  | -1775 | 1775 | 905 | 85 | 857 | -1448 | 2305 | 675
Note on A4: AutoBVT:

## QTL- Km118+410
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ | [11 empty] | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN | [11 empty] | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (17/03/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-03-17 | 1 | 1856 | -1220 | 3076 | 0 | 1 | 1812 | -1225 | 3037 | 0 | 1 | 1824 | -1067 | 2891 | 0 |  | BDVCM
2025-03-18 | 2 | 1856 | -1220 | 3076 | 0 | 2 | 1812 | -1225 | 3037 | 0 | 2 | 1824 | -1067 | 2891 | 0
2025-03-19 | 3 | 1856 | -1220 | 3076 | 0 | 3 | 1812 | -1225 | 3037 | 0 | 3 | 1824 | -1067 | 2891 | 0
2025-03-20 | 4 | 1856 | -1220 | 3076 | 0 | 4 | 1812 | -1225 | 3037 | 0 | 4 | 1824 | -1067 | 2891 | 0
2025-03-21 | 5 | 1821 | -1255 | 3076 | 35 | 5 | 1782 | -1255 | 3037 | 30 | 5 | 1806 | -1085 | 2891 | 18
2025-03-22 | 6 | 1791 | -1285 | 3076 | 65 | 6 | 1752 | -1285 | 3037 | 60 | 6 | 1786 | -1105 | 2891 | 38
2025-03-23 | 7 | 1761 | -1315 | 3076 | 95 | 7 | 1722 | -1315 | 3037 | 90 | 7 | 1766 | -1125 | 2891 | 58
2025-03-24 | 8 | 1736 | -1340 | 3076 | 120 | 8 | 1697 | -1340 | 3037 | 115 | 8 | 1741 | -1150 | 2891 | 83
2025-03-25 | 9 | 1709 | -1367 | 3076 | 147 | 9 | 1670 | -1367 | 3037 | 142 | 9 | 1719 | -1172 | 2891 | 105
2025-03-26 | 10 | 1693 | -1383 | 3076 | 163 | 10 | 1657 | -1380 | 3037 | 155 | 10 | 1701 | -1190 | 2891 | 123
2025-03-27 | 11 | 1682 | -1394 | 3076 | 174 | 11 | 1642 | -1395 | 3037 | 170 | 11 | 1696 | -1195 | 2891 | 128
2025-03-28 | 12 | 1661 | -1415 | 3076 | 195 | 12 | 1624 | -1413 | 3037 | 188 | 12 | 1687 | -1204 | 2891 | 137
2025-03-29 | 13 | 1671 | -1405 | 3076 | 185 | 13 | 1615 | -1422 | 3037 | 197 | 13 | 1680 | -1211 | 2891 | 144
2025-03-30 | 14 | 1651 | -1425 | 3076 | 205 | 14 | 1606 | -1431 | 3037 | 206 | 14 | 1673 | -1218 | 2891 | 151
2025-03-31 | 15 | 1641 | -1435 | 3076 | 215 | 15 | 1597 | -1440 | 3037 | 215 | 15 | 1666 | -1225 | 2891 | 158
2025-04-01 | 16 | 1634 | -1442 | 3076 | 222 | 16 | 1587 | -1450 | 3037 | 225 | 16 | 1657 | -1234 | 2891 | 167
2025-04-02 | 17 | 1626 | -1450 | 3076 | 230 | 17 | 1577 | -1460 | 3037 | 235 | 17 | 1650 | -1241 | 2891 | 174
2025-04-03 | 18 | 1614 | -1462 | 3076 | 242 | 18 | 1566 | -1471 | 3037 | 246 | 18 | 1643 | -1248 | 2891 | 181
2025-04-04 | 19 | 1606 | -1470 | 3076 | 250 | 19 | 1555 | -1482 | 3037 | 257 | 19 | 1636 | -1255 | 2891 | 188
2025-04-05 | 20 | 1596 | -1480 | 3076 | 260 | 20 | 1547 | -1490 | 3037 | 265 | 20 | 1630 | -1261 | 2891 | 194
2025-04-06 | 21 | 1588 | -1488 | 3076 | 268 | 21 | 1539 | -1498 | 3037 | 273 | 21 | 1624 | -1267 | 2891 | 200
2025-04-07 | 22 | 1580 | -1496 | 3076 | 276 | 22 | 1532 | -1505 | 3037 | 280 | 22 | 1623 | -1268 | 2891 | 201
2025-04-08 | 23 | 1561 | -1515 | 3076 | 295 | 23 | 1512 | -1525 | 3037 | 300 | 23 | 1621 | -1270 | 2891 | 203
2025-04-09 | 24 | 1545 | -1531 | 3076 | 311 | 24 | 1497 | -1540 | 3037 | 315 | 24 | 1611 | -1280 | 2891 | 213
2025-04-10 | 25 | 1530 | -1546 | 3076 | 326 | 25 | 1487 | -1550 | 3037 | 325 | 25 | 1601 | -1290 | 2891 | 223
2025-04-11 | 26 | 1521 | -1555 | 3076 | 335 | 26 | 1477 | -1560 | 3037 | 335 | 26 | 1591 | -1300 | 2891 | 233
2025-04-12 | 27 | 1516 | -1560 | 3076 | 340 | 27 | 1467 | -1570 | 3037 | 345 | 27 | 1581 | -1310 | 2891 | 243
2025-04-13 | 28 | 1511 | -1565 | 3076 | 345 | 28 | 1457 | -1580 | 3037 | 355 | 28 | 1571 | -1320 | 2891 | 253
2025-04-14 | 29 | 1506 | -1570 | 3076 | 350 | 29 | 1447 | -1590 | 3037 | 365 | 29 | 1561 | -1330 | 2891 | 263
2025-04-15 | 30 | 1501 | -1575 | 3076 | 355 | 30 | 1437 | -1600 | 3037 | 375 | 30 | 1551 | -1340 | 2891 | 273
2025-04-16 | 31 | 1496 | -1580 | 3076 | 360 | 31 | 1427 | -1610 | 3037 | 385 | 31 | 1543 | -1348 | 2891 | 281
2025-04-17 | 32 | 1489 | -1587 | 3076 | 367 | 32 | 1417 | -1620 | 3037 | 395 | 32 | 1535 | -1356 | 2891 | 289
2025-04-18 | 33 | 1482 | -1594 | 3076 | 374 | 33 | 1410 | -1627 | 3037 | 402 | 33 | 1531 | -1360 | 2891 | 293
2025-04-19 | 34 | 1476 | -1600 | 3076 | 380 | 34 | 1403 | -1634 | 3037 | 409 | 34 | 1525 | -1366 | 2891 | 299
2025-04-20 | 35 | 1471 | -1605 | 3076 | 385 | 35 | 1395 | -1642 | 3037 | 417 | 35 | 1519 | -1372 | 2891 | 305
2025-04-21 | 36 | 1463 | -1613 | 3076 | 393 | 36 | 1387 | -1650 | 3037 | 425 | 36 | 1513 | -1378 | 2891 | 311
2025-04-22 | 37 | 1451 | -1625 | 3076 | 405 | 37 | 1380 | -1657 | 3037 | 432 | 37 | 1507 | -1384 | 2891 | 317
2025-04-23 | 38 | 1445 | -1631 | 3076 | 411 | 38 | 1373 | -1664 | 3037 | 439 | 38 | 1501 | -1390 | 2891 | 323
2025-04-24 | 39 | 1440 | -1636 | 3076 | 416 | 39 | 1366 | -1671 | 3037 | 446 | 39 | 1494 | -1397 | 2891 | 330
2025-04-25 | 40 | 1428 | -1648 | 3076 | 428 | 40 | 1359 | -1678 | 3037 | 453 | 40 | 1482 | -1409 | 2891 | 342
2025-04-26 | 41 | 1413 | -1663 | 3076 | 443 | 41 | 1352 | -1685 | 3037 | 460 | 41 | 1471 | -1420 | 2891 | 353
2025-04-27 | 42 | 1406 | -1670 | 3076 | 450 | 42 | 1343 | -1694 | 3037 | 469 | 42 | 1461 | -1430 | 2891 | 363
2025-04-28 | 43 | 1399 | -1677 | 3076 | 457 | 43 | 1238 | -1799 | 3037 | 574 | 43 | 1451 | -1440 | 2891 | 373
2025-04-29 | 44 | 1393 | -1683 | 3076 | 463 | 44 | 1232 | -1805 | 3037 | 580 | 44 | 1444 | -1447 | 2891 | 380
2025-04-30 | 45 | 1386 | -1690 | 3076 | 470 | 45 | 1226 | -1811 | 3037 | 586 | 45 | 1437 | -1454 | 2891 | 387
2025-05-01 | 46 | 1379 | -1697 | 3076 | 477 | 46 | 1221 | -1816 | 3037 | 591 | 46 | 1429 | -1462 | 2891 | 395
2025-05-02 | 47 | 1373 | -1703 | 3076 | 483 | 47 | 1209 | -1828 | 3037 | 603 | 47 | 1427 | -1464 | 2891 | 397
2025-05-03 | 48 | 1366 | -1710 | 3076 | 490 | 48 | 1197 | -1840 | 3037 | 615 | 48 | 1425 | -1466 | 2891 | 399
2025-05-04 | 49 | 1360 | -1716 | 3076 | 496 | 49 | 1187 | -1850 | 3037 | 625 | 49 | 1423 | -1468 | 2891 | 401
2025-05-05 | 50 | 1355 | -1721 | 3076 | 501 | 50 | 1176 | -1861 | 3037 | 636 | 50 | 1420 | -1471 | 2891 | 404
2025-05-06 | 51 | 1349 | -1727 | 3076 | 507 | 51 | 1172 | -1865 | 3037 | 640 | 51 | 1417 | -1474 | 2891 | 407
2025-05-07 | 52 | 1344 | -1732 | 3076 | 512 | 52 | 1169 | -1868 | 3037 | 643 | 52 | 1414 | -1477 | 2891 | 410
2025-05-08 | 53 | 1336 | -1740 | 3076 | 520 | 53 | 1165 | -1872 | 3037 | 647 | 53 | 1404 | -1487 | 2891 | 420
2025-05-09 | 54 | 1329 | -1747 | 3076 | 527 | 54 | 1160 | -1877 | 3037 | 652 | 54 | 1389 | -1502 | 2891 | 435
2025-05-10 | 55 | 1323 | -1753 | 3076 | 533 | 55 | 1152 | -1885 | 3037 | 660 | 55 | 1384 | -1507 | 2891 | 440
2025-05-11 | 56 | 1316 | -1760 | 3076 | 540 | 56 | 1147 | -1890 | 3037 | 665 | 56 | 1378 | -1513 | 2891 | 446
2025-05-12 | 57 | 1309 | -1767 | 3076 | 547 | 57 | 1142 | -1895 | 3037 | 670 | 57 | 1372 | -1519 | 2891 | 452
2025-05-13 | 58 | 1301 | -1775 | 3076 | 555 | 58 | 1137 | -1900 | 3037 | 675 | 58 | 1366 | -1525 | 2891 | 458
2025-05-14 | 59 | 1297 | -1779 | 3076 | 559 | 59 | 1131 | -1906 | 3037 | 681 | 59 | 1361 | -1530 | 2891 | 463
2025-05-15 | 60 | 1294 | -1782 | 3076 | 562 | 60 | 1124 | -1913 | 3037 | 688 | 60 | 1356 | -1535 | 2891 | 468
2025-05-16 | 61 | 1290 | -1786 | 3076 | 566 | 61 | 1117 | -1920 | 3037 | 695 | 61 | 1351 | -1540 | 2891 | 473
2025-05-17 | 62 | 1284 | -1792 | 3076 | 572 | 62 | 1110 | -1927 | 3037 | 702 | 62 | 1344 | -1547 | 2891 | 480
2025-05-18 | 63 | 1276 | -1800 | 3076 | 580 | 63 | 1103 | -1934 | 3037 | 709 | 63 | 1431 | -1460 | 2891 | 393
2025-05-19 | 64 | 1272 | -1804 | 3076 | 584 | 64 | 1103 | -1934 | 3037 | 709 | 64 | 1421 | -1470 | 2891 | 403
2025-05-20 | 65 | 1268 | -1808 | 3076 | 588 | 65 | 1003 | -2034 | 3037 | 809 | 65 | 1411 | -1480 | 2891 | 413
2025-05-21 | 66 | 1264 | -1812 | 3076 | 592 | 66 | 1001 | -2036 | 3037 | 811 | 66 | 1401 | -1490 | 2891 | 423
2025-05-22 | 67 | 1260 | -1816 | 3076 | 596 | 67 | 999 | -2038 | 3037 | 813 | 67 | 1391 | -1500 | 2891 | 433
2025-05-23 | 68 | 1256 | -1820 | 3076 | 600 | 68 | 997 | -2040 | 3037 | 815 | 68 | 1381 | -1510 | 2891 | 443
2025-05-24 | 69 | 1252 | -1824 | 3076 | 604 | 69 | 995 | -2042 | 3037 | 817 | 69 | 1371 | -1520 | 2891 | 453
2025-05-25 | 70 | 1248 | -1828 | 3076 | 608 | 70 | 993 | -2044 | 3037 | 819 | 70 | 1361 | -1530 | 2891 | 463
2025-05-26 | 71 | 1244 | -1832 | 3076 | 612 | 71 | 991 | -2046 | 3037 | 821 | 71 | 1351 | -1540 | 2891 | 473
2025-05-27 | 72 | 1243 | -1833 | 3076 | 613 | 72 | 989 | -2048 | 3037 | 823 | 72 | 1341 | -1550 | 2891 | 483
2025-05-28 | 73 | 1243 | -1833 | 3076 | 613 | 73 | 987 | -2050 | 3037 | 825 | 73 | 1331 | -1560 | 2891 | 493
2025-05-29 | 74 | 1243 | -1833 | 3076 | 613 | 74 | 977 | -2060 | 3037 | 835 | 74 | 1321 | -1570 | 2891 | 503
2025-05-30 | 75 | 1243 | -1833 | 3076 | 613 | 75 | 977 | -2060 | 3037 | 835 | 75 | 1321 | -1570 | 2891 | 503
2025-05-31 | 76 | 1243 | -1833 | 3076 | 613 | 76 | 977 | -2060 | 3037 | 835 | 76 | 1321 | -1570 | 2891 | 503
2025-06-01 | 77 | 1243 | -1833 | 3076 | 613 | 77 | 977 | -2060 | 3037 | 835 | 77 | 1321 | -1570 | 2891 | 503
2025-06-02 | 78 | 1241 | -1835 | 3076 | 615 | 78 | 968 | -2069 | 3037 | 844 | 78 | 1306 | -1585 | 2891 | 518
2025-06-03 | 79 | 1241 | -1835 | 3076 | 615 | 79 | 967 | -2070 | 3037 | 845 | 79 | 1306 | -1585 | 2891 | 518
2025-06-04 | 80 | 1231 | -1845 | 3076 | 625 | 80 | 957 | -2080 | 3037 | 855 | 80 | 1296 | -1595 | 2891 | 528
2025-06-05 | 81 | 1221 | -1855 | 3076 | 635 | 81 | 947 | -2090 | 3037 | 865 | 81 | 1286 | -1605 | 2891 | 538
2025-06-06 | 82 | 1211 | -1865 | 3076 | 645 | 82 | 937 | -2100 | 3037 | 875 | 82 | 1281 | -1610 | 2891 | 543
2025-06-07 | 83 | 1206 | -1870 | 3076 | 650 | 83 | 928 | -2109 | 3037 | 884 | 83 | 1273 | -1618 | 2891 | 551
2025-06-08 | 84 | 1201 | -1875 | 3076 | 655 | 84 | 923 | -2114 | 3037 | 889 | 84 | 1268 | -1623 | 2891 | 556
2025-06-09 | 85 | 1196 | -1880 | 3076 | 660 | 85 | 908 | -2129 | 3037 | 904 | 85 | 1253 | -1638 | 2891 | 571
2025-06-10 | 86 | 1191 | -1885 | 3076 | 665 | 86 | 905 | -2132 | 3037 | 907 | 86 | 1249 | -1642 | 2891 | 575
2025-06-11 | 87 | 1191 | -1885 | 3076 | 665 | 87 | 902 | -2135 | 3037 | 910 | 87 | 1246 | -1645 | 2891 | 578
2025-06-12 | 88 | 1191 | -1885 | 3076 | 665 | 88 | 899 | -2138 | 3037 | 913 | 88 | 1243 | -1648 | 2891 | 581
2025-06-13 | 89 | 1191 | -1885 | 3076 | 665 | 89 | 896 | -2141 | 3037 | 916 | 89 | 1240 | -1651 | 2891 | 584
2025-06-14 | 90 | 1191 | -1885 | 3076 | 665 | 90 | 893 | -2144 | 3037 | 919 | 90 | 1237 | -1654 | 2891 | 587
2025-06-15 | 91 | 1191 | -1885 | 3076 | 665 | 91 | 890 | -2147 | 3037 | 922 | 91 | 1234 | -1657 | 2891 | 590
2025-06-16 | 92 | 1191 | -1885 | 3076 | 665 | 92 | 887 | -2150 | 3037 | 925 | 92 | 1231 | -1660 | 2891 | 593
2025-06-17 | 93 | 1182 | -1894 | 3076 | 674 | 93 | 884 | -2153 | 3037 | 928 | 93 | 1228 | -1663 | 2891 | 596
2025-06-18 | 94 | 1173 | -1903 | 3076 | 683 | 94 | 881 | -2156 | 3037 | 931 | 94 | 1225 | -1666 | 2891 | 599
2025-06-19 | 95 | 1164 | -1912 | 3076 | 692 | 95 | 878 | -2159 | 3037 | 934 | 95 | 1222 | -1669 | 2891 | 602
2025-06-20 | 96 | 1155 | -1921 | 3076 | 701 | 96 | 875 | -2162 | 3037 | 937 | 96 | 1219 | -1672 | 2891 | 605
2025-06-21 | 97 | 1146 | -1930 | 3076 | 710 | 97 | 872 | -2165 | 3037 | 940 | 97 | 1216 | -1675 | 2891 | 608
2025-06-22 | 98 | 1141 | -1935 | 3076 | 715 | 98 | 869 | -2168 | 3037 | 943 | 98 | 1213 | -1678 | 2891 | 611
2025-06-23 | 99 | 1136 | -1940 | 3076 | 720 | 99 | 866 | -2171 | 3037 | 946 | 99 | 1210 | -1681 | 2891 | 614
2025-06-24 | 100 | 1131 | -1945 | 3076 | 725 | 100 | 863 | -2174 | 3037 | 949 | 100 | 1207 | -1684 | 2891 | 617
2025-06-25 | 101 | 1126 | -1950 | 3076 | 730 | 101 | 860 | -2177 | 3037 | 952 | 101 | 1204 | -1687 | 2891 | 620
2025-06-26 | 102 | 1121 | -1955 | 3076 | 735 | 102 | 832 | -2205 | 3037 | 980 | 102 | 1186 | -1705 | 2891 | 638
2025-06-27 | 103 | 1121 | -1955 | 3076 | 735 | 103 | 832 | -2205 | 3037 | 980 | 103 | 1186 | -1705 | 2891 | 638
2025-06-28 | 104 | 1121 | -1955 | 3076 | 735 | 104 | 832 | -2205 | 3037 | 980 | 104 | 1186 | -1705 | 2891 | 638
2025-06-29 | 105 | 1121 | -1955 | 3076 | 735 | 105 | 832 | -2205 | 3037 | 980 | 105 | 1186 | -1705 | 2891 | 638
2025-06-30 | 106 | 1121 | -1955 | 3076 | 735 | 106 | 832 | -2205 | 3037 | 980 | 106 | 1186 | -1705 | 2891 | 638
2025-07-01 | 107 | 1121 | -1955 | 3076 | 735 | 107 | 827 | -2210 | 3037 | 985 | 107 | 1186 | -1705 | 2891 | 638
2025-07-02 | 108 | 1121 | -1955 | 3076 | 735 | 108 | 822 | -2215 | 3037 | 990 | 108 | 1186 | -1705 | 2891 | 638
2025-07-03 | 109 | 1116 | -1960 | 3076 | 740 | 109 | 817 | -2220 | 3037 | 995 | 109 | 1186 | -1705 | 2891 | 638
2025-07-04 | 110 | 1111 | -1965 | 3076 | 745 | 110 | 812 | -2225 | 3037 | 1000 | 110 | 1186 | -1705 | 2891 | 638
2025-07-05 | 111 | 1106 | -1970 | 3076 | 750 | 111 | 807 | -2230 | 3037 | 1005 | 111 | 1186 | -1705 | 2891 | 638
2025-07-06 | 112 | 1101 | -1975 | 3076 | 755 | 112 | 802 | -2235 | 3037 | 1010 | 112 | 1186 | -1705 | 2891 | 638
2025-07-07 | 113 | 1096 | -1980 | 3076 | 760 | 113 | 797 | -2240 | 3037 | 1015 | 113 | 1181 | -1710 | 2891 | 643
2025-07-08 | 114 | 1091 | -1985 | 3076 | 765 | 114 | 792 | -2245 | 3037 | 1020 | 114 | 1176 | -1715 | 2891 | 648
2025-07-09 | 115 | 1086 | -1990 | 3076 | 770 | 115 | 787 | -2250 | 3037 | 1025 | 115 | 1171 | -1720 | 2891 | 653
2025-07-10 | 116 | 1081 | -1995 | 3076 | 775 | 116 | 782 | -2255 | 3037 | 1030 | 116 | 1166 | -1725 | 2891 | 658
2025-07-11 | 117 | 1076 | -2000 | 3076 | 780 | 117 | 777 | -2260 | 3037 | 1035 | 117 | 1161 | -1730 | 2891 | 663
2025-07-12 | 118 | 1071 | -2005 | 3076 | 785 | 118 | 772 | -2265 | 3037 | 1040 | 118 | 1156 | -1735 | 2891 | 668
2025-07-13 | 119 | 1066 | -2010 | 3076 | 790 | 119 | 767 | -2270 | 3037 | 1045 | 119 | 1151 | -1740 | 2891 | 673
2025-07-14 | 120 | 1061 | -2015 | 3076 | 795 | 120 | 762 | -2275 | 3037 | 1050 | 120 | 1146 | -1745 | 2891 | 678
2025-07-15 | 121 | 1056 | -2020 | 3076 | 800 | 121 | 757 | -2280 | 3037 | 1055 | 121 | 1141 | -1750 | 2891 | 683
2025-07-16 | 122 | 1051 | -2025 | 3076 | 805 | 122 | 752 | -2285 | 3037 | 1060 | 122 | 1136 | -1755 | 2891 | 688
2025-07-17 | 123 | 1046 | -2030 | 3076 | 810 | 123 | 747 | -2290 | 3037 | 1065 | 123 | 1131 | -1760 | 2891 | 693
2025-07-18 | 124 | 1041 | -2035 | 3076 | 815 | 124 | 742 | -2295 | 3037 | 1070 | 124 | 1126 | -1765 | 2891 | 698
2025-07-19 | 125 | 1036 | -2040 | 3076 | 820 | 125 | 737 | -2300 | 3037 | 1075 | 125 | 1121 | -1770 | 2891 | 703
2025-07-20 | 126 | 1031 | -2045 | 3076 | 825 | 126 | 732 | -2305 | 3037 | 1080 | 126 | 1116 | -1775 | 2891 | 708
2025-07-21 | 127 | 1026 | -2050 | 3076 | 830 | 127 | 727 | -2310 | 3037 | 1085 | 127 | 1111 | -1780 | 2891 | 713
2025-07-22 | 128 | 1021 | -2055 | 3076 | 835 | 128 | 722 | -2315 | 3037 | 1090 | 128 | 1106 | -1785 | 2891 | 718
2025-07-23 | 129 | 1016 | -2060 | 3076 | 840 | 129 | 717 | -2320 | 3037 | 1095 | 129 | 1101 | -1790 | 2891 | 723
2025-07-24 | 130 | 1011 | -2065 | 3076 | 845 | 130 | 712 | -2325 | 3037 | 1100 | 130 | 1096 | -1795 | 2891 | 728
2025-07-25 | 131 | 1006 | -2070 | 3076 | 850 | 131 | 707 | -2330 | 3037 | 1105 | 131 | 1091 | -1800 | 2891 | 733
2025-07-26 | 132 | 1001 | -2075 | 3076 | 855 | 132 | 702 | -2335 | 3037 | 1110 | 132 | 1086 | -1805 | 2891 | 738
2025-07-27 | 133 |  | -2080 | 3076 | 860 | 133 |  | -2340 | 2340 | 1115 | 133 | 1802 | -1810 | 3612 | 743
2025-07-28 | 134 |  | -2085 | 3076 | 865 | 134 |  | -2345 | 2345 | 1120 | 134 | 1076 | -1815 | 2891 | 748
2025-07-29 | 135 |  | -2090 | 3076 | 870 | 135 |  | -2350 | 2350 | 1125 | 135 |  | -1820 | 1820 | 753
2025-07-30 | 136 |  | -2095 | 3076 | 875 | 136 |  | -2355 | 2355 | 1130 | 136 |  | -1825 | 1825 | 758
2025-07-31 | 137 |  | -2100 | 3076 | 880 | 137 |  | -2360 | 2360 | 1135 | 137 |  | -1830 | 1830 | 763
2025-08-01 | 138 |  | -2105 | 3076 | 885 | 138 |  | -2365 | 2365 | 1140 | 138 |  | -1835 | 1835 | 768
2025-08-02 | 139 |  | -2110 | 3076 | 890 | 139 |  | -2370 | 2370 | 1145 | 139 |  | -1840 | 1840 | 773
2025-08-03 | 140 |  | -2115 | 3076 | 895 | 140 |  | -2375 | 2375 | 1150 | 140 |  | -1845 | 1845 | 778
2025-08-04 | 141 |  | -2120 | 3076 | 900 | 141 |  | -2380 | 2380 | 1155 | 141 |  | -1850 | 1850 | 783
2025-08-05 | 142 |  | -2125 | 3076 | 905 | 142 |  | -2385 | 2385 | 1160 | 142 |  | -1855 | 1855 | 788
2025-08-06 | 143 | 1907 | -2144 | 3076 | 924 | 143 | 1977 | -2390 | 4367 | 1165 | 143 | 1807 | -1860 | 3667 | 793
Note on A4: AutoBVT:

## QTLKm118+495
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (17/03/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2025-03-17 | 1 | 2137 | -1898 | 4035 | 0 | 1 | 2127 | -1658 | 3785 | 0 | 1 | 2182 | -1155 | 3337 | 0 |  | BDVCM
2025-03-18 | 2 | 2137 | -1898 | 4035 | 0 | 2 | 2127 | -1658 | 3785 | 0 | 2 | 2182 | -1155 | 3337 | 0
2025-03-19 | 3 | 2137 | -1898 | 4035 | 0 | 3 | 2127 | -1658 | 3785 | 0 | 3 | 2182 | -1155 | 3337 | 0
2025-03-20 | 4 | 2137 | -1898 | 4035 | 0 | 4 | 2127 | -1658 | 3785 | 0 | 4 | 2182 | -1155 | 3337 | 0
2025-03-21 | 5 | 2127 | -1908 | 4035 | 10 | 5 | 2109 | -1676 | 3785 | 18 | 5 | 2162 | -1175 | 3337 | 20
2025-03-22 | 6 | 2107 | -1928 | 4035 | 30 | 6 | 2089 | -1696 | 3785 | 38 | 6 | 2147 | -1190 | 3337 | 35
2025-03-23 | 7 | 2077 | -1958 | 4035 | 60 | 7 | 2069 | -1716 | 3785 | 58 | 7 | 2132 | -1205 | 3337 | 50
2025-03-24 | 8 | 2055 | -1980 | 4035 | 82 | 8 | 2046 | -1739 | 3785 | 81 | 8 | 2115 | -1222 | 3337 | 67
2025-03-25 | 9 | 2030 | -2005 | 4035 | 107 | 9 | 2025 | -1760 | 3785 | 102 | 9 | 2095 | -1242 | 3337 | 87
2025-03-26 | 10 | 2013 | -2022 | 4035 | 124 | 10 | 2007 | -1778 | 3785 | 120 | 10 | 2103 | -1234 | 3337 | 79
2025-03-27 | 11 | 2007 | -2028 | 4035 | 130 | 11 | 2001 | -1784 | 3785 | 126 | 11 | 2077 | -1260 | 3337 | 105
2025-03-28 | 12 | 2002 | -2033 | 4035 | 135 | 12 | 1992 | -1793 | 3785 | 135 | 12 | 2071 | -1266 | 3337 | 111
2025-03-29 | 13 | 1995 | -2040 | 4035 | 142 | 13 | 1985 | -1800 | 3785 | 142 | 13 | 2066 | -1271 | 3337 | 116
2025-03-30 | 14 | 1988 | -2047 | 4035 | 149 | 14 | 1977 | -1808 | 3785 | 150 | 14 | 2061 | -1276 | 3337 | 121
2025-03-31 | 15 | 1982 | -2053 | 4035 | 155 | 15 | 1970 | -1815 | 3785 | 157 | 15 | 2055 | -1282 | 3337 | 127
2025-04-01 | 16 | 1977 | -2058 | 4035 | 160 | 16 | 1957 | -1828 | 3785 | 170 | 16 | 2051 | -1286 | 3337 | 131
2025-04-02 | 17 | 1971 | -2064 | 4035 | 166 | 17 | 1945 | -1840 | 3785 | 182 | 17 | 2047 | -1290 | 3337 | 135
2025-04-03 | 18 | 1956 | -2079 | 4035 | 181 | 18 | 1940 | -1845 | 3785 | 187 | 18 | 2040 | -1297 | 3337 | 142
2025-04-04 | 19 | 1950 | -2085 | 4035 | 187 | 19 | 1935 | -1850 | 3785 | 192 | 19 | 2032 | -1305 | 3337 | 150
2025-04-05 | 20 | 1948 | -2087 | 4035 | 189 | 20 | 1930 | -1855 | 3785 | 197 | 20 | 2022 | -1315 | 3337 | 160
2025-04-06 | 21 | 1945 | -2090 | 4035 | 192 | 21 | 1925 | -1860 | 3785 | 202 | 21 | 2015 | -1322 | 3337 | 167
2025-04-07 | 22 | 1940 | -2095 | 4035 | 197 | 22 | 1918 | -1867 | 3785 | 209 | 22 | 2012 | -1325 | 3337 | 170
2025-04-08 | 23 | 1935 | -2100 | 4035 | 202 | 23 | 1912 | -1873 | 3785 | 215 | 23 | 2009 | -1328 | 3337 | 173
2025-04-09 | 24 | 1926 | -2109 | 4035 | 211 | 24 | 1901 | -1884 | 3785 | 226 | 24 | 2002 | -1330 | 3337 | 180
2025-04-10 | 25 | 1915 | -2120 | 4035 | 222 | 25 | 1895 | -1890 | 3785 | 232 | 25 | #REF! | -1335 | #REF! | #REF!
2025-04-11 | 26 | 1913 | -2122 | 4035 | 224 | 26 | 1885 | -1900 | 3785 | 242 | 26 | 1997 | -1340 | 3337 | 185
2025-04-12 | 27 | 1910 | -2125 | 4035 | 227 | 27 | 1880 | -1905 | 3785 | 247 | 27 | 1992 | -1345 | 3337 | 190
2025-04-13 | 28 | 1905 | -2130 | 4035 | 232 | 28 | 1873 | -1912 | 3785 | 254 | 28 | 1987 | -1350 | 3337 | 195
2025-04-14 | 29 | 1900 | -2135 | 4035 | 237 | 29 | 1870 | -1915 | 3785 | 257 | 29 | 1982 | -1355 | 3337 | 200
2025-04-15 | 30 | 1895 | -2140 | 4035 | 242 | 30 | 1867 | -1918 | 3785 | 260 | 30 | 1977 | -1360 | 3337 | 205
2025-04-16 | 31 | 1890 | -2145 | 4035 | 247 | 31 | 1860 | -1925 | 3785 | 267 | 31 | 1972 | -1365 | 3337 | 210
2025-04-17 | 32 | 1885 | -2150 | 4035 | 252 | 32 | 1853 | -1932 | 3785 | 274 | 32 | 1967 | -1370 | 3337 | 215
2025-04-18 | 33 | 1878 | -2157 | 4035 | 259 | 33 | 1846 | -1939 | 3785 | 281 | 33 | 1959 | -1378 | 3337 | 223
2025-04-19 | 34 | 1871 | -2164 | 4035 | 266 | 34 | 1838 | -1947 | 3785 | 289 | 34 | 1951 | -1386 | 3337 | 231
2025-04-20 | 35 | 1864 | -2171 | 4035 | 273 | 35 | 1830 | -1955 | 3785 | 297 | 35 | 1944 | -1393 | 3337 | 238
2025-04-21 | 36 | 1857 | -2178 | 4035 | 280 | 36 | 1822 | -1963 | 3785 | 305 | 36 | 1933 | -1404 | 3337 | 249
2025-04-22 | 37 | 1850 | -2185 | 4035 | 287 | 37 | 1815 | -1970 | 3785 | 312 | 37 | 1923 | -1414 | 3337 | 259
2025-04-23 | 38 | 1843 | -2192 | 4035 | 294 | 38 | 1808 | -1977 | 3785 | 319 | 38 | 1914 | -1423 | 3337 | 268
2025-04-24 | 39 | 1838 | -2197 | 4035 | 299 | 39 | 1802 | -1983 | 3785 | 325 | 39 | 1909 | -1428 | 3337 | 273
2025-04-25 | 40 | 1835 | -2200 | 4035 | 302 | 40 | 1798 | -1987 | 3785 | 329 | 40 | 1907 | -1430 | 3337 | 275
2025-04-26 | 41 | 1832 | -2203 | 4035 | 305 | 41 | 1795 | -1990 | 3785 | 332 | 41 | 1905 | -1432 | 3337 | 277
2025-04-27 | 42 | 1825 | -2210 | 4035 | 312 | 42 | 1790 | -1995 | 3785 | 337 | 42 | 1899 | -1438 | 3337 | 283
2025-04-28 | 43 | 1818 | -2217 | 4035 | 319 | 43 | 1785 | -2000 | 3785 | 342 | 43 | 1893 | -1444 | 3337 | 289
2025-04-29 | 44 | 1811 | -2224 | 4035 | 326 | 44 | 1780 | -2005 | 3785 | 347 | 44 | 1887 | -1450 | 3337 | 295
2025-04-30 | 45 | 1804 | -2231 | 4035 | 333 | 45 | 1775 | -2010 | 3785 | 352 | 45 | 1881 | -1456 | 3337 | 301
2025-05-01 | 46 | 1801 | -2234 | 4035 | 336 | 46 | 1770 | -2015 | 3785 | 357 | 46 | 1875 | -1462 | 3337 | 307
2025-05-02 | 47 | 1798 | -2237 | 4035 | 339 | 47 | 1762 | -2023 | 3785 | 365 | 47 | 1872 | -1465 | 3337 | 310
2025-05-03 | 48 | 1794 | -2241 | 4035 | 343 | 48 | 1752 | -2033 | 3785 | 375 | 48 | 1870 | -1467 | 3337 | 312
2025-05-04 | 49 | 1790 | -2245 | 4035 | 347 | 49 | 1746 | -2039 | 3785 | 381 | 49 | 1867 | -1470 | 3337 | 315
2025-05-05 | 50 | 1787 | -2248 | 4035 | 350 | 50 | 1741 | -2044 | 3785 | 386 | 50 | 1863 | -1474 | 3337 | 319
2025-05-06 | 51 | 1785 | -2250 | 4035 | 352 | 51 | 1736 | -2049 | 3785 | 391 | 51 | 1860 | -1477 | 3337 | 322
2025-05-07 | 52 | 1780 | -2255 | 4035 | 357 | 52 | 1730 | -2055 | 3785 | 397 | 52 | 1857 | -1480 | 3337 | 325
2025-05-08 | 53 | 1775 | -2260 | 4035 | 362 | 53 | 1727 | -2058 | 3785 | 400 | 53 | 1854 | -1483 | 3337 | 328
2025-05-09 | 54 | 1770 | -2265 | 4035 | 367 | 54 | 1723 | -2062 | 3785 | 404 | 54 | 1851 | -1486 | 3337 | 331
2025-05-10 | 55 | 1763 | -2272 | 4035 | 374 | 55 | 1718 | -2067 | 3785 | 409 | 55 | 1847 | -1490 | 3337 | 335
2025-05-11 | 56 | 1756 | -2279 | 4035 | 381 | 56 | 1713 | -2072 | 3785 | 414 | 56 | 1842 | -1495 | 3337 | 340
2025-05-12 | 57 | 1749 | -2286 | 4035 | 388 | 57 | 1707 | -2078 | 3785 | 420 | 57 | 1837 | -1500 | 3337 | 345
2025-05-13 | 58 | 1742 | -2293 | 4035 | 395 | 58 | 1701 | -2084 | 3785 | 426 | 58 | 1832 | -1505 | 3337 | 350
2025-05-14 | 59 | 1740 | -2295 | 4035 | 397 | 59 | 1697 | -2088 | 3785 | 430 | 59 | 1829 | -1508 | 3337 | 353
2025-05-15 | 60 | 1738 | -2297 | 4035 | 399 | 60 | 1694 | -2091 | 3785 | 433 | 60 | 1825 | -1512 | 3337 | 357
2025-05-16 | 61 | 1737 | -2298 | 4035 | 400 | 61 | 1690 | -2095 | 3785 | 437 | 61 | 1821 | -1516 | 3337 | 361
2025-05-17 | 62 | 1734 | -2301 | 4035 | 403 | 62 | 1681 | -2104 | 3785 | 446 | 62 | 1817 | -1520 | 3337 | 365
2025-05-18 | 63 | 1731 | -2304 | 4035 | 406 | 63 | 1675 | -2110 | 3785 | 452 | 63 | 1813 | -1524 | 3337 | 369
2025-05-19 | 64 | 1727 | -2308 | 4035 | 410 | 64 | 1669 | -2116 | 3785 | 458 | 64 | 1809 | -1528 | 3337 | 373
2025-05-20 | 65 | 1719 | -2316 | 4035 | 418 | 65 | 1663 | -2122 | 3785 | 464 | 65 | 1805 | -1532 | 3337 | 377
2025-05-21 | 66 | 1711 | -2324 | 4035 | 426 | 66 | 1657 | -2128 | 3785 | 470 | 66 | 1803 | -1534 | 3337 | 379
2025-05-22 | 67 | 1703 | -2332 | 4035 | 434 | 67 | 1656 | -2129 | 3785 | 471 | 67 | 1801 | -1536 | 3337 | 381
2025-05-23 | 68 | 1697 | -2338 | 4035 | 440 | 68 | 1655 | -2130 | 3785 | 472 | 68 | 1799 | -1538 | 3337 | 383
2025-05-24 | 69 | 1695 | -2340 | 4035 | 442 | 69 | 1654 | -2131 | 3785 | 473 | 69 | 1797 | -1540 | 3337 | 385
2025-05-25 | 70 | 1695 | -2340 | 4035 | 442 | 70 | 1653 | -2132 | 3785 | 474 | 70 | 1795 | -1542 | 3337 | 387
2025-05-26 | 71 | 1695 | -2340 | 4035 | 442 | 71 | 1652 | -2133 | 3785 | 475 | 71 | 1793 | -1544 | 3337 | 389
2025-05-27 | 72 | 1695 | -2340 | 4035 | 442 | 72 | 1651 | -2134 | 3785 | 476 | 72 | 1791 | -1546 | 3337 | 391
2025-05-28 | 73 | 1695 | -2340 | 4035 | 442 | 73 | 1650 | -2135 | 3785 | 477 | 73 | 1789 | -1548 | 3337 | 393
2025-05-29 | 74 | 1695 | -2340 | 4035 | 442 | 74 | 1649 | -2136 | 3785 | 478 | 74 | 1787 | -1550 | 3337 | 395
2025-05-30 | 75 | 1695 | -2340 | 4035 | 442 | 75 | 1649 | -2136 | 3785 | 478 | 75 | 1787 | -1550 | 3337 | 395
2025-05-31 | 76 | 1695 | -2340 | 4035 | 442 | 76 | 1649 | -2136 | 3785 | 478 | 76 | 1787 | -1550 | 3337 | 395
2025-06-01 | 77 | 1695 | -2340 | 4035 | 442 | 77 | 1649 | -2136 | 3785 | 478 | 77 | 1787 | -1550 | 3337 | 395
2025-06-02 | 78 | 1692 | -2343 | 4035 | 445 | 78 | 1647 | -2138 | 3785 | 480 | 78 | 1782 | -1555 | 3337 | 400
2025-06-03 | 79 | 1692 | -2343 | 4035 | 445 | 79 | 1647 | -2138 | 3785 | 480 | 79 | 1782 | -1555 | 3337 | 400
2025-06-04 | 80 | 1687 | -2348 | 4035 | 450 | 80 | 1637 | -2148 | 3785 | 490 | 80 | 1776 | -1561 | 3337 | 406
2025-06-05 | 81 | 1677 | -2358 | 4035 | 460 | 81 | 1627 | -2158 | 3785 | 500 | 81 | 1766 | -1571 | 3337 | 416
2025-06-06 | 82 | 1669 | -2366 | 4035 | 468 | 82 | 1617 | -2168 | 3785 | 510 | 82 | 1756 | -1581 | 3337 | 426
2025-06-07 | 83 | 1666 | -2369 | 4035 | 471 | 83 | 1611 | -2174 | 3785 | 516 | 83 | 1756 | -1581 | 3337 | 426
2025-06-08 | 84 | 1663 | -2372 | 4035 | 474 | 84 | 1608 | -2177 | 3785 | 519 | 84 | 1755 | -1582 | 3337 | 427
2025-06-09 | 85 | 1660 | -2375 | 4035 | 477 | 85 | 1605 | -2180 | 3785 | 522 | 85 | 1735 | -1602 | 3337 | 447
2025-06-10 | 86 | 1657 | -2378 | 4035 | 480 | 86 | 1595 | -2190 | 3785 | 532 | 86 | 1732 | -1605 | 3337 | 450
2025-06-11 | 87 | 1654 | -2381 | 4035 | 483 | 87 | 1592 | -2193 | 3785 | 535 | 87 | 1729 | -1608 | 3337 | 453
2025-06-12 | 88 | 1651 | -2384 | 4035 | 486 | 88 | 1589 | -2196 | 3785 | 538 | 88 | 1726 | -1611 | 3337 | 456
2025-06-13 | 89 | 1648 | -2387 | 4035 | 489 | 89 | 1586 | -2199 | 3785 | 541 | 89 | 1723 | -1614 | 3337 | 459
2025-06-14 | 90 | 1645 | -2390 | 4035 | 492 | 90 | 1583 | -2202 | 3785 | 544 | 90 | 1720 | -1617 | 3337 | 462
2025-06-15 | 91 | 1642 | -2393 | 4035 | 495 | 91 | 1580 | -2205 | 3785 | 547 | 91 | 1717 | -1620 | 3337 | 465
2025-06-16 | 92 | 1639 | -2396 | 4035 | 498 | 92 | 1577 | -2208 | 3785 | 550 | 92 | 1714 | -1623 | 3337 | 468
2025-06-17 | 93 | 1636 | -2399 | 4035 | 501 | 93 | 1574 | -2211 | 3785 | 553 | 93 | 1711 | -1626 | 3337 | 471
2025-06-18 | 94 | 1633 | -2402 | 4035 | 504 | 94 | 1571 | -2214 | 3785 | 556 | 94 | 1708 | -1629 | 3337 | 474
2025-06-19 | 95 | 1630 | -2405 | 4035 | 507 | 95 | 1568 | -2217 | 3785 | 559 | 95 | 1705 | -1632 | 3337 | 477
2025-06-20 | 96 | 1627 | -2408 | 4035 | 510 | 96 | 1565 | -2220 | 3785 | 562 | 96 | 1702 | -1635 | 3337 | 480
2025-06-21 | 97 | 1617 | -2418 | 4035 | 520 | 97 | 1562 | -2223 | 3785 | 565 | 97 | 1699 | -1638 | 3337 | 483
2025-06-22 | 98 | 1620 | -2415 | 4035 | 517 | 98 | 1559 | -2226 | 3785 | 568 | 98 | 1696 | -1641 | 3337 | 486
2025-06-23 | 99 | 1615 | -2420 | 4035 | 522 | 99 | 1556 | -2229 | 3785 | 571 | 99 | 1693 | -1644 | 3337 | 489
2025-06-24 | 100 | 1610 | -2425 | 4035 | 527 | 100 | 1553 | -2232 | 3785 | 574 | 100 | 1690 | -1647 | 3337 | 492
2025-06-25 | 101 | 1605 | -2430 | 4035 | 532 | 101 | 1550 | -2235 | 3785 | 577 | 101 | 1687 | -1650 | 3337 | 495
2025-06-26 | 102 | 1600 | -2435 | 4035 | 537 | 102 | 1535 | -2250 | 3785 | 592 | 102 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-06-27 | 103 | 1600 | -2435 | 4035 | 537 | 103 | 1535 | -2250 | 3785 | 592 | 103 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-06-28 | 104 | 1600 | -2435 | 4035 | 537 | 104 | 1535 | -2250 | 3785 | 592 | 104 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-06-29 | 105 | 1600 | -2435 | 4035 | 537 | 105 | 1535 | -2250 | 3785 | 592 | 105 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-06-30 | 106 | 1600 | -2435 | 4035 | 537 | 106 | 1535 | -2250 | 3785 | 592 | 106 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-07-01 | 107 | 1600 | -2435 | 4035 | 537 | 107 | 1535 | -2250 | 3785 | 592 | 107 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-07-02 | 108 | 1600 | -2435 | 4035 | 537 | 108 | 1535 | -2250 | 3785 | 592 | 108 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-07-03 | 109 | 1600 | -2435 | 4035 | 537 | 109 | 1535 | -2250 | 3785 | 592 | 109 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-07-04 | 110 | 1600 | -2435 | 4035 | 537 | 110 | 1535 | -2250 | 3785 | 592 | 110 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-07-05 | 111 | 1595 | -2440 | 4035 | 542 | 111 | 1535 | -2250 | 3785 | 592 | 111 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-07-06 | 112 | 1591 | -2444 | 4035 | 546 | 112 | 1535 | -2250 | 3785 | 592 | 112 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-07-07 | 113 | 1587 | -2448 | 4035 | 550 | 113 | 1535 | -2250 | 3785 | 592 | 113 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-07-08 | 114 | 1583 | -2452 | 4035 | 554 | 114 | 1535 | -2250 | 3785 | 592 | 114 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-07-09 | 115 | 1579 | -2456 | 4035 | 558 | 115 | 1532 | -2253 | 3785 | 595 | 115 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-07-10 | 116 | 1575 | -2460 | 4035 | 562 | 116 | 1527 | -2258 | 3785 | 600 | 116 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-07-11 | 117 | 1571 | -2464 | 4035 | 566 | 117 | 1522 | -2263 | 3785 | 605 | 117 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-07-12 | 118 | 1567 | -2468 | 4035 | 570 | 118 | 1517 | -2268 | 3785 | 610 | 118 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-07-13 | 119 | 1563 | -2472 | 4035 | 574 | 119 | 1512 | -2273 | 3785 | 615 | 119 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-07-14 | 120 | 1559 | -2476 | 4035 | 578 | 120 | 1507 | -2278 | 3785 | 620 | 120 | 1684 | -1653 | 3337 | 498
2025-07-15 | 121 | 1555 | -2480 | 4035 | 582 | 121 | 1502 | -2283 | 3785 | 625 | 121 | 1681 | -1656 | 3337 | 501
2025-07-16 | 122 | 1551 | -2484 | 4035 | 586 | 122 | 1497 | -2288 | 3785 | 630 | 122 | 1676 | -1661 | 3337 | 506
2025-07-17 | 123 | 1547 | -2488 | 4035 | 590 | 123 | 1492 | -2293 | 3785 | 635 | 123 | 1671 | -1666 | 3337 | 511
2025-07-18 | 124 | 1543 | -2492 | 4035 | 594 | 124 | 1487 | -2298 | 3785 | 640 | 124 | 1666 | -1671 | 3337 | 516
2025-07-19 | 125 | 1539 | -2496 | 4035 | 598 | 125 | 1482 | -2303 | 3785 | 645 | 125 | 1661 | -1676 | 3337 | 521
2025-07-20 | 126 | 1535 | -2500 | 4035 | 602 | 126 | 1477 | -2308 | 3785 | 650 | 126 | 1656 | -1681 | 3337 | 526
2025-07-21 | 127 | 1531 | -2504 | 4035 | 606 | 127 | 1472 | -2313 | 3785 | 655 | 127 | 1651 | -1686 | 3337 | 531
2025-07-22 | 128 | 1527 | -2508 | 4035 | 610 | 128 | 1467 | -2318 | 3785 | 660 | 128 | 1646 | -1691 | 3337 | 536
2025-07-23 | 129 | 1523 | -2512 | 4035 | 614 | 129 | 1462 | -2323 | 3785 | 665 | 129 | 1641 | -1696 | 3337 | 541
2025-07-24 | 130 | 1519 | -2516 | 4035 | 618 | 130 | 1457 | -2328 | 3785 | 670 | 130 | 1636 | -1701 | 3337 | 546
2025-07-25 | 131 | 1515 | -2520 | 4035 | 622 | 131 | 1452 | -2333 | 3785 | 675 | 131 | 1631 | -1706 | 3337 | 551
2025-07-26 | 132 | 1511 | -2524 | 4035 | 626 | 132 | 1447 | -2338 | 3785 | 680 | 132 | 1626 | -1711 | 3337 | 556
2025-07-27 | 133 | 1572 | -2528 | 4100 | 630 | 133 | 1597 | -2343 | 3940 | 685 | 133 | 1621 | -1716 | 3337 | 561
2025-07-28 | 134 | 1503 | -2532 | 4035 | 634 | 134 | 1437 | -2348 | 3785 | 690 | 134 | 1616 | -1721 | 3337 | 566
2025-07-29 | 135 | 1573 | -2536 | 4109 | 638 | 135 | 1598 | -2353 | 3951 | 695 | 135 | 1611 | -1726 | 3337 | 571
2025-07-30 | 136 | 1495 | -2540 | 4035 | 642 | 136 | 1427 | -2358 | 3785 | 700 | 136 | 1606 | -1731 | 3337 | 576
2025-07-31 | 137 | 1574 | -2544 | 4118 | 646 | 137 | 1599 | -2358 | 3957 | 700 | 137 | 1590 | -1747 | 3337 | 592
2025-08-01 | 138 | 1487 | -2548 | 4035 | 650 | 138 | 1413 | -2372 | 3785 | 714 | 138 | 1588 | -1749 | 3337 | 594
2025-08-02 | 139 | 1575 | -2552 | 4127 | 654 | 139 | 1600 | -2386 | 3986 | 728 | 139 | 1586 | -1751 | 3337 | 596
2025-08-03 | 140 | 1479 | -2556 | 4035 | 658 | 140 | 1385 | -2400 | 3785 | 742 | 140 | 1584 | -1753 | 3337 | 598
2025-08-04 | 141 | 1576 | -2560 | 4136 | 662 | 141 | 1601 | -2414 | 4015 | 756 | 141 | 1582 | -1755 | 3337 | 600
2025-08-05 | 142 | 1471 | -2564 | 4035 | 666 | 142 | 1357 | -2428 | 3785 | 770 | 142 | 1580 | -1757 | 3337 | 602
2025-08-06 | 143 | 1577 | -2574 | 4151 | 676 | 143 | 1602 | -2442 | 4044 | 784 | 143 | 1578 | -1759 | 3337 | 604

## QTL-KM118+790
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (20/07/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2025-07-20 | 1 | 1767 | -1208 | 2975 | 0 | 1 | 1632 | -1188 | 2820 | 0 | 1 | 1727 | -1127 | 2854 | 0 |  | BDVCM
2025-07-21 | 2 | 1737 | -1238 | 2975 | 30 | 2 | 1627 | -1193 | 2820 | 5 | 2 | 1725 | -1129 | 2854 | 2
2025-07-22 | 3 | 1727 | -1248 | 2975 | 40 | 3 | 1617 | -1203 | 2820 | 15 | 3 | 1723 | -1131 | 2854 | 4
2025-07-23 | 4 | 1717 | -1258 | 2975 | 50 | 4 | 1599 | -1221 | 2820 | 33 | 4 | 1713 | -1141 | 2854 | 14
2025-07-24 | 5 | 1707 | -1268 | 2975 | 60 | 5 | 1581 | -1239 | 2820 | 51 | 5 | 1703 | -1151 | 2854 | 24
2025-07-25 | 6 | 1697 | -1278 | 2975 | 70 | 6 | 1563 | -1257 | 2820 | 69 | 6 | 1693 | -1161 | 2854 | 34
2025-07-26 | 7 | 1687 | -1288 | 2975 | 80 | 7 | 1545 | -1275 | 2820 | 87 | 7 | 1683 | -1171 | 2854 | 44
2025-07-27 | 8 | 1677 | -1298 | 2975 | 90 | 8 | 1527 | -1293 | 2820 | 105 | 8 | 1673 | -1181 | 2854 | 54
2025-07-28 | 9 | 1667 | -1308 | 2975 | 100 | 9 | 1509 | -1311 | 2820 | 123 | 9 | 1663 | -1191 | 2854 | 64
2025-07-29 | 10 | 1657 | -1318 | 2975 | 110 | 10 | 1491 | -1329 | 2820 | 141 | 10 | 1653 | -1201 | 2854 | 74
2025-07-30 | 11 | 1647 | -1328 | 2975 | 120 | 11 | 1473 | -1347 | 2820 | 159 | 11 | 1643 | -1211 | 2854 | 84
2025-07-31 | 12 | 1637 | -1338 | 2975 | 130 | 12 | 1455 | -1365 | 2820 | 177 | 12 | 1633 | -1221 | 2854 | 94
2025-08-01 | 13 | 1627 | -1348 | 2975 | 140 | 13 | 1437 | -1383 | 2820 | 195 | 13 | 1623 | -1231 | 2854 | 104
2025-08-02 | 14 | 1621 | -1354 | 2975 | 146 | 14 | 1419 | -1401 | 2820 | 213 | 14 | 1613 | -1241 | 2854 | 114
2025-08-03 | 15 | 1589 | -1386 | 2975 | 178 | 15 | 1401 | -1419 | 2820 | 231 | 15 | 1603 | -1251 | 2854 | 124
2025-08-04 | 16 | 1557 | -1418 | 2975 | 210 | 16 | 1401 | -1419 | 2820 | 231 | 16 | 1593 | -1261 | 2854 | 134
2025-08-05 | 17 | 1525 | -1450 | 2975 | 242 | 17 | 1401 | -1419 | 2820 | 231 | 17 | 1584 | -1270 | 2854 | 143
2025-08-06 | 18 | 1493 | -1482 | 2975 | 274 | 18 | 1388 | -1432 | 2820 | 244 | 18 | 1557 | -1297 | 2854 | 170

## QTL-Km118+890,00
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ | [11 empty] | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN | [11 empty] | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (25/12/24) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m] |  |  |  |  | Chuẩn | GĐ1
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3 |  |  | 1 | 1
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2024-12-25 | 0 | 1550 | -1753 | 3303 | 0 | 0 | 1553 | -956 | 2509 | 0 | 0 | 1529 | -1107 | 2636 | 0 | #REF! | BDVCM | 2024-12-25 | #REF!
2024-12-26 | 1 | 1541 | -1762 | 3303 | 9 | 1 | 1523 | -986 | 2509 | 30 | 1 | 1523 | -1113 | 2636 | 6 | #REF! |  | 2024-12-26 | #REF!
2024-12-27 | 2 | 1514 | -1789 | 3303 | 36 | 2 | 1498 | -1011 | 2509 | 55 | 2 | 1492 | -1144 | 2636 | 37 | #REF! |  | 2024-12-27 | 2739.25
2024-12-28 | 3 | 1482 | -1821 | 3303 | 68 | 3 | 1457 | -1052 | 2509 | 96 | 3 | 1466 | -1170 | 2636 | 63 | #REF! |  | 2024-12-28 | 2739.25
2024-12-29 | 4 | 1455 | -1848 | 3303 | 95 | 4 | 1422 | -1087 | 2509 | 131 | 4 | 1436 | -1200 | 2636 | 93 | #REF! |  | 2024-12-29 | 2739.25
2024-12-30 | 5 | 1423 | -1880 | 3303 | 127 | 5 | 1383 | -1126 | 2509 | 170 | 5 | 1405 | -1231 | 2636 | 124 | #REF! |  | 2024-12-30 | 2739.25
2024-12-31 | 6 | 1407 | -1896 | 3303 | 143 | 6 | 1361 | -1148 | 2509 | 192 | 6 | 1390 | -1246 | 2636 | 139 | #REF! |  | 2024-12-31 | #REF!
2025-01-01 | 7 | 1379 | -1924 | 3303 | 171 | 7 | 1325 | -1184 | 2509 | 228 | 7 | 1387 | -1249 | 2636 | 142 | #REF! |  | 2025-01-01 | 2739.25
2025-01-02 | 8 | 1372 | -1931 | 3303 | 178 | 8 | 1312 | -1197 | 2509 | 241 | 8 | 1378 | -1258 | 2636 | 151 | #REF! |  | 2025-01-02 | 2739.25
2025-01-03 | 9 | 1353 | -1950 | 3303 | 197 | 9 | 1290 | -1219 | 2509 | 263 | 9 | 1357 | -1279 | 2636 | 172 | #REF! |  | 2025-01-03 | 2739.25
2025-01-04 | 10 | 1329 | -1974 | 3303 | 221 | 10 | 1263 | -1246 | 2509 | 290 | 10 | 1317 | -1319 | 2636 | 212 |  |  | 2025-01-04 | 2739.25
2025-01-05 | 11 | 1307 | -1996 | 3303 | 243 | 11 | 1237 | -1272 | 2509 | 316 | 11 | 1306 | -1330 | 2636 | 223 |  |  | 2025-01-05 | 2739.25
2025-01-06 | 12 | 1292 | -2011 | 3303 | 258 | 12 | 1218 | -1291 | 2509 | 335 | 12 | 1288 | -1348 | 2636 | 241 |  |  | 2025-01-06 | 2739.25
2025-01-07 | 13 | 1280 | -2023 | 3303 | 270 | 13 | 1195 | -1314 | 2509 | 358 | 13 | 1267 | -1369 | 2636 | 262 |  |  | 2025-01-07 | 2739.25
2025-01-08 | 14 | 1271 | -2032 | 3303 | 279 | 14 | 1187 | -1322 | 2509 | 366 | 14 | 1258 | -1378 | 2636 | 271 |  |  | 2025-01-08 | 2739.25
2025-01-09 | 15 | 1263 | -2040 | 3303 | 287 | 15 | 1178 | -1331 | 2509 | 375 | 15 | 1250 | -1386 | 2636 | 279 |  |  | 2025-01-09 | 2739.25
2025-01-10 | 16 | 1246 | -2057 | 3303 | 304 | 16 | 1157 | -1352 | 2509 | 396 | 16 | 1235 | -1401 | 2636 | 294 |  |  | 2025-01-10 | 2739.25
2025-01-11 | 17 | 1225 | -2078 | 3303 | 325 | 17 | 1130 | -1379 | 2509 | 423 | 17 | 1216 | -1420 | 2636 | 313 |  |  | 2025-01-11 | 2739.25
2025-01-12 | 18 | 1204 | -2099 | 3303 | 346 | 18 | 1114 | -1395 | 2509 | 439 | 18 | 1201 | -1435 | 2636 | 328 |  |  | 2025-01-12 | 2739.25
2025-01-13 | 19 | 1194 | -2109 | 3303 | 356 | 19 | 1097 | -1412 | 2509 | 456 | 19 | 1189 | -1447 | 2636 | 340 |  |  | 2025-01-13 | 2739.25
2025-01-14 | 20 | 1181 | -2122 | 3303 | 369 | 20 | 1079 | -1430 | 2509 | 474 | 20 | 1178 | -1458 | 2636 | 351 |  |  | 2025-01-14 | 2739.25
2025-01-15 | 21 | 1168 | -2135 | 3303 | 382 | 21 | 1063 | -1446 | 2509 | 490 | 21 | 1164 | -1472 | 2636 | 365
2025-01-16 | 22 | 1147 | -2156 | 3303 | 403 | 22 | 1049 | -1460 | 2509 | 504 | 22 | 1146 | -1490 | 2636 | 383 |  |  | 2025-01-16 | 2739.25
2025-01-17 | 23 | 1143 | -2160 | 3303 | 407 | 23 | 1030 | -1479 | 2509 | 523 | 23 | 1132 | -1504 | 2636 | 397 |  |  | 2025-01-17 | 2739.25
2025-01-18 | 24 | 1140 | -2163 | 3303 | 410 | 24 | 1027 | -1482 | 2509 | 526 | 24 | 1130 | -1506 | 2636 | 399 |  |  | 2025-01-18 | 2739.25
2025-01-19 | 25 | 1138 | -2165 | 3303 | 412 | 25 | 1024 | -1485 | 2509 | 529 | 25 | 1128 | -1508 | 2636 | 401 |  |  | 2025-01-19 | 2739.25
2025-01-20 | 26 | 1135 | -2168 | 3303 | 415 | 26 | 1020 | -1489 | 2509 | 533 | 26 | 1127 | -1509 | 2636 | 402 |  |  | 2025-01-20 | 2739.25
2025-01-21 | 27 | 1130 | -2173 | 3303 | 420 | 27 | 1014 | -1495 | 2509 | 539 | 27 | 1121 | -1515 | 2636 | 408 |  |  | 2025-01-21 | 2739.25
2025-01-22 | 28 | 1125 | -2178 | 3303 | 425 | 28 | 1009 | -1500 | 2509 | 544 | 28 | 1114 | -1522 | 2636 | 415 |  |  | 2025-01-22 | 2739.25
2025-01-23 | 29 | 1118 | -2185 | 3303 | 432 | 29 | 999 | -1510 | 2509 | 554 | 29 | 1109 | -1527 | 2636 | 420 |  |  | 2025-01-23 | 2739.25
2025-01-24 | 30 | 1113 | -2190 | 3303 | 437 | 30 | 989 | -1520 | 2509 | 564 | 30 | 1102 | -1534 | 2636 | 427 |  |  | 2025-01-24 | 2739.25
2025-01-25 | 31 | 1105 | -2198 | 3303 | 445 | 31 | 983 | -1526 | 2509 | 570 | 31 | 1098 | -1538 | 2636 | 431 |  |  | 2025-01-25 | 2739.25
2025-01-26 | 32 | 1103 | -2200 | 3303 | 447 | 32 | 974 | -1535 | 2509 | 579 | 32 | 1090 | -1546 | 2636 | 439 |  |  | 2025-01-26 | 2739.25
2025-01-27 | 33 | 1100 | -2203 | 3303 | 450 | 33 | 965 | -1544 | 2509 | 588 | 33 | 1082 | -1554 | 2636 | 447 |  |  | 2025-01-27 | 2739.25
2025-01-28 | 34 | 1097 | -2206 | 3303 | 453 | 34 | 956 | -1553 | 2509 | 597 | 34 | 1074 | -1562 | 2636 | 455 |  |  | 2025-01-28 | 2739.25
2025-01-29 | 35 | 1094 | -2209 | 3303 | 456 | 35 | 947 | -1562 | 2509 | 606 | 35 | 1066 | -1570 | 2636 | 463 |  |  | 2025-01-29 | 2739.25
2025-01-30 | 36 | 1091 | -2212 | 3303 | 459 | 36 | 938 | -1571 | 2509 | 615 | 36 | 1059 | -1577 | 2636 | 470 |  |  | 2025-01-30 | 2739.25
2025-01-31 | 37 | 1088 | -2215 | 3303 | 462 | 37 | 929 | -1580 | 2509 | 624 | 37 | 1052 | -1584 | 2636 | 477 |  |  | 2025-01-31 | 2739.25
2025-02-01 | 38 | 1085 | -2218 | 3303 | 465 | 38 | 920 | -1589 | 2509 | 633 | 38 | 1045 | -1591 | 2636 | 484 |  |  | 2025-02-01 | 2739.25
2025-02-02 | 39 | 1082 | -2221 | 3303 | 468 | 39 | 912 | -1597 | 2509 | 641 | 39 | 1038 | -1598 | 2636 | 491 |  |  | 2025-02-02 | 2739.25
2025-02-03 | 40 | 1078 | -2225 | 3303 | 472 | 40 | 903 | -1606 | 2509 | 650 | 40 | 1031 | -1605 | 2636 | 498 |  |  | 2025-02-03 | 2739.25
2025-02-04 | 41 | 1068 | -2235 | 3303 | 482 | 41 | 894 | -1615 | 2509 | 659 | 41 | 1022 | -1614 | 2636 | 507 |  |  | 2025-02-04 | 2739.25
2025-02-05 | 42 | 1053 | -2250 | 3303 | 497 | 42 | 885 | -1624 | 2509 | 668 | 42 | 1013 | -1623 | 2636 | 516 |  |  | 2025-02-05 | 2739.25
2025-02-06 | 43 | 1047 | -2256 | 3303 | 503 | 43 | 879 | -1630 | 2509 | 674 | 43 | 1007 | -1629 | 2636 | 522 |  |  | 2025-02-06 | 2739.25
2025-02-07 | 44 | 1042 | -2261 | 3303 | 508 | 44 | 873 | -1636 | 2509 | 680 | 44 | 1002 | -1634 | 2636 | 527 |  |  | 2025-02-07 | 2739.25
2025-02-08 | 45 | 1027 | -2276 | 3303 | 523 | 45 | 868 | -1641 | 2509 | 685 | 45 | 997 | -1639 | 2636 | 532 |  |  | 2025-02-08 | 2739.25
2025-02-09 | 46 | 1013 | -2290 | 3303 | 537 | 46 | 861 | -1648 | 2509 | 692 | 46 | 994 | -1642 | 2636 | 535
2025-02-10 | 47 | 1000 | -2303 | 3303 | 550 | 47 | 855 | -1654 | 2509 | 698 | 47 | 991 | -1645 | 2636 | 538 |  |  | 2025-02-10 | 2739.25
2025-02-11 | 48 | 990 | -2313 | 3303 | 560 | 48 | 851 | -1658 | 2509 | 702 | 48 | 988 | -1648 | 2636 | 541 |  |  | 2025-02-11 | 2739.25
2025-02-12 | 49 | 980 | -2323 | 3303 | 570 | 49 | 840 | -1669 | 2509 | 713 | 49 | 979 | -1657 | 2636 | 550 |  |  | 2025-02-12 | 2739.25
2025-02-13 | 50 | 970 | -2333 | 3303 | 580 | 50 | 830 | -1679 | 2509 | 723 | 50 | 969 | -1667 | 2636 | 560 |  |  | 2025-02-13 | 2739.25
2025-02-14 | 51 | 960 | -2343 | 3303 | 590 | 51 | 820 | -1689 | 2509 | 733 | 51 | 958 | -1678 | 2636 | 571 |  |  | 2025-02-14 | #REF!
2025-02-15 | 52 | 956 | -2347 | 3303 | 594 | 52 | 815 | -1694 | 2509 | 738 | 52 | 952 | -1684 | 2636 | 577 |  |  | 2025-02-15 | 2739.25
2025-02-16 | 53 | 953 | -2350 | 3303 | 597 | 53 | 810 | -1699 | 2509 | 743 | 53 | 947 | -1689 | 2636 | 582 |  |  | 2025-02-16 | 2739.25
2025-02-17 | 54 | 950 | -2353 | 3303 | 600 | 54 | 805 | -1704 | 2509 | 748 | 54 | 942 | -1694 | 2636 | 587 |  |  | 2025-02-17 | 2739.25
2025-02-18 | 55 | 946 | -2357 | 3303 | 604 | 55 | 803 | -1706 | 2509 | 750 | 55 | 940 | -1696 | 2636 | 589 |  |  | 2025-02-18 | 2739.25
2025-02-19 | 56 | 943 | -2360 | 3303 | 607 | 56 | 801 | -1708 | 2509 | 752 | 56 | 938 | -1698 | 2636 | 591 |  |  | 2025-02-19 | 2739.25
2025-02-20 | 57 | 940 | -2363 | 3303 | 610 | 57 | 800 | -1709 | 2509 | 753 | 57 | 937 | -1699 | 2636 | 592 |  |  | 2025-02-20 | 2739.25
2025-02-21 | 58 | 937 | -2366 | 3303 | 613 | 58 | 799 | -1710 | 2509 | 754 | 58 | 935 | -1701 | 2636 | 594 |  |  | 2025-02-21 | 2739.25
2025-02-22 | 59 | 934 | -2369 | 3303 | 616 | 59 | 798 | -1711 | 2509 | 755 | 59 | 933 | -1703 | 2636 | 596 |  |  | 2025-02-22 | 2739.25
2025-02-23 | 60 | 928 | -2375 | 3303 | 622 | 60 | 787 | -1722 | 2509 | 766 | 60 | 929 | -1707 | 2636 | 600 |  |  | 2025-02-23 | 2739.25
2025-02-24 | 61 | 923 | -2380 | 3303 | 627 | 61 | 776 | -1733 | 2509 | 777 | 61 | 922 | -1714 | 2636 | 607 |  |  | 2025-02-24 | 2739.25
2025-02-25 | 62 | 910 | -2393 | 3303 | 640 | 62 | 765 | -1744 | 2509 | 788 | 62 | 913 | -1723 | 2636 | 616 |  |  | 2025-02-25 | 2739.25
2025-02-26 | 63 | 903 | -2400 | 3303 | 647 | 63 | 756 | -1753 | 2509 | 797 | 63 | 905 | -1731 | 2636 | 624 |  |  | 2025-02-26 | 2739.25
2025-02-27 | 64 | 897 | -2406 | 3303 | 653 | 64 | 747 | -1762 | 2509 | 806 | 64 | 897 | -1739 | 2636 | 632 |  |  | 2025-02-27 | 2739.25
2025-02-28 | 65 | 891 | -2412 | 3303 | 659 | 65 | 741 | -1768 | 2509 | 812 | 65 | 891 | -1745 | 2636 | 638 |  |  | 2025-02-28 | 2739.25
2025-03-01 | 66 | 885 | -2418 | 3303 | 665 | 66 | 735 | -1774 | 2509 | 818 | 66 | 887 | -1749 | 2636 | 642 |  |  | 2025-03-01 | 2739.25
2025-03-02 | 67 | 879 | -2424 | 3303 | 671 | 67 | 721 | -1788 | 2509 | 832 | 67 | 877 | -1759 | 2636 | 652 |  |  | 2025-03-02 | 2739.25
2025-03-03 | 68 | 873 | -2430 | 3303 | 677 | 68 | 716 | -1793 | 2509 | 837 | 68 | 874 | -1762 | 2636 | 655 |  |  | 2025-03-03 | 2739.25
2025-03-04 | 69 | 870 | -2433 | 3303 | 680 | 69 | 714 | -1795 | 2509 | 839 | 69 | 870 | -1766 | 2636 | 659 |  |  | 2025-03-04 | 2739.25
2025-03-05 | 70 | 868 | -2435 | 3303 | 682 | 70 | 712 | -1797 | 2509 | 841 | 70 | 864 | -1772 | 2636 | 665 |  |  | 2025-03-05 | 2739.25
2025-03-06 | 71 | 867 | -2436 | 3303 | 683 | 71 | 711 | -1798 | 2509 | 842 | 71 | 859 | -1777 | 2636 | 670 |  |  | 2025-03-06 | 2739.25
2025-03-07 | 72 | 866 | -2437 | 3303 | 684 | 72 | 709 | -1800 | 2509 | 844 | 72 | 856 | -1780 | 2636 | 673 |  |  | 2025-03-07 | 2739.25
2025-03-08 | 73 | 858 | -2445 | 3303 | 692 | 73 | 698 | -1811 | 2509 | 855 | 73 | 846 | -1790 | 2636 | 683 |  |  | 2025-03-08 | 2739.25
2025-03-09 | 74 | 848 | -2455 | 3303 | 702 | 74 | 688 | -1821 | 2509 | 865 | 74 | 836 | -1800 | 2636 | 693 |  |  | 2025-03-09 | 2739.25
2025-03-10 | 75 | 838 | -2465 | 3303 | 712 | 75 | 678 | -1831 | 2509 | 875 | 75 | 830 | -1806 | 2636 | 699 |  |  | 2025-03-10 | 2739.25
2025-03-11 | 76 | 832 | -2471 | 3303 | 718 | 76 | 668 | -1841 | 2509 | 885 | 76 | 823 | -1813 | 2636 | 706 |  |  | 2025-03-11 | 2739.25
2025-03-12 | 77 | 825 | -2478 | 3303 | 725 | 77 | 658 | -1851 | 2509 | 895 | 77 | 817 | -1819 | 2636 | 712 |  |  | 2025-03-12 | 2739.25
2025-03-13 | 78 | 818 | -2485 | 3303 | 732 | 78 | 648 | -1861 | 2509 | 905 | 78 | 810 | -1826 | 2636 | 719 |  |  | 2025-03-13 | 2739.25
2025-03-14 | 79 | 810 | -2493 | 3303 | 740 | 79 | 645 | -1864 | 2509 | 908 | 79 | 805 | -1831 | 2636 | 724 |  |  | 2025-03-14 | 2739.25
2025-03-15 | 80 | 803 | -2500 | 3303 | 747 | 80 | 643 | -1866 | 2509 | 910 | 80 | 800 | -1836 | 2636 | 729
2025-03-16 | 81 | 799 | -2504 | 3303 | 751 | 81 | 635 | -1874 | 2509 | 918 | 81 | 794 | -1842 | 2636 | 735
2025-03-17 | 82 | 795 | -2508 | 3303 | 755 | 82 | 627 | -1882 | 2509 | 926 | 82 | 787 | -1849 | 2636 | 742
2025-03-18 | 83 | 791 | -2512 | 3303 | 759 | 83 | 618 | -1891 | 2509 | 935 | 83 | 780 | -1856 | 2636 | 749
2025-03-19 | 84 | 791 | -2512 | 3303 | 759 | 84 | 618 | -1891 | 2509 | 935 | 84 | 780 | -1856 | 2636 | 749
2025-03-20 | 85 | 791 | -2512 | 3303 | 759 | 85 | 618 | -1891 | 2509 | 935 | 85 | 780 | -1856 | 2636 | 749
2025-03-21 | 86 | 789 | -2514 | 3303 | 761 | 86 | 609 | -1900 | 2509 | 944 | 86 | 775 | -1861 | 2636 | 754
2025-03-22 | 87 | 782 | -2521 | 3303 | 768 | 87 | 601 | -1908 | 2509 | 952 | 87 | 771 | -1865 | 2636 | 758
2025-03-23 | 88 | 773 | -2530 | 3303 | 777 | 88 | 593 | -1916 | 2509 | 960 | 88 | 765 | -1871 | 2636 | 764
2025-03-24 | 89 | 770 | -2533 | 3303 | 780 | 89 | 590 | -1919 | 2509 | 963 | 89 | 760 | -1876 | 2636 | 769
2025-03-25 | 90 | 767 | -2536 | 3303 | 783 | 90 | 586 | -1923 | 2509 | 967 | 90 | 754 | -1882 | 2636 | 775
2025-03-26 | 91 | 762 | -2541 | 3303 | 788 | 91 | 582 | -1927 | 2509 | 971 | 91 | 751 | -1885 | 2636 | 778
2025-03-27 | 92 | 756 | -2547 | 3303 | 794 | 92 | 573 | -1936 | 2509 | 980 | 92 | 743 | -1893 | 2636 | 786
2025-03-28 | 93 | 750 | -2553 | 3303 | 800 | 93 | 564 | -1945 | 2509 | 989 | 93 | 733 | -1903 | 2636 | 796
2025-03-29 | 94 | 748 | -2555 | 3303 | 802 | 94 | 562 | -1947 | 2509 | 991 | 94 | 733 | -1903 | 2636 | 796
2025-03-30 | 95 | 746 | -2557 | 3303 | 804 | 95 | 560 | -1949 | 2509 | 993 | 95 | 732 | -1904 | 2636 | 797
2025-03-31 | 96 | 743 | -2560 | 3303 | 807 | 96 | 557 | -1952 | 2509 | 996 | 96 | 732 | -1904 | 2636 | 797
2025-04-01 | 97 | 737 | -2566 | 3303 | 813 | 97 | 549 | -1960 | 2509 | 1004 | 97 | 725 | -1911 | 2636 | 804
2025-04-02 | 98 | 731 | -2572 | 3303 | 819 | 98 | 541 | -1968 | 2509 | 1012 | 98 | 718 | -1918 | 2636 | 811
2025-04-03 | 99 | 726 | -2577 | 3303 | 824 | 99 | 536 | -1973 | 2509 | 1017 | 99 | 715 | -1921 | 2636 | 814
2025-04-04 | 100 | 721 | -2582 | 3303 | 829 | 100 | 531 | -1978 | 2509 | 1022 | 100 | 713 | -1923 | 2636 | 816
2025-04-05 | 101 | 718 | -2585 | 3303 | 832 | 101 | 527 | -1982 | 2509 | 1026 | 101 | 711 | -1925 | 2636 | 818
2025-04-06 | 102 | 715 | -2588 | 3303 | 835 | 102 | 524 | -1985 | 2509 | 1029 | 102 | 709 | -1927 | 2636 | 820
2025-04-07 | 103 | 712 | -2591 | 3303 | 838 | 103 | 521 | -1988 | 2509 | 1032 | 103 | 706 | -1930 | 2636 | 823
2025-04-08 | 104 | 704 | -2599 | 3303 | 846 | 104 | 512 | -1997 | 2509 | 1041 | 104 | 695 | -1941 | 2636 | 834
2025-04-09 | 105 | 700 | -2603 | 3303 | 850 | 105 | 506 | -2003 | 2509 | 1047 | 105 | 683 | -1953 | 2636 | 846
2025-04-10 | 106 | 697 | -2606 | 3303 | 853 | 106 | 502 | -2007 | 2509 | 1051 | 106 | 680 | -1956 | 2636 | 849
2025-04-11 | 107 | 694 | -2609 | 3303 | 856 | 107 | 499 | -2010 | 2509 | 1054 | 107 | 677 | -1959 | 2636 | 852
2025-04-12 | 108 | 692 | -2611 | 3303 | 858 | 108 | 495 | -2014 | 2509 | 1058 | 108 | 674 | -1962 | 2636 | 855
2025-04-13 | 109 | 688 | -2615 | 3303 | 862 | 109 | 492 | -2017 | 2509 | 1061 | 109 | 672 | -1964 | 2636 | 857
2025-04-14 | 110 | 685 | -2618 | 3303 | 865 | 110 | 489 | -2020 | 2509 | 1064 | 110 | 670 | -1966 | 2636 | 859
2025-04-15 | 111 | 681 | -2622 | 3303 | 869 | 111 | 486 | -2023 | 2509 | 1067 | 111 | 668 | -1968 | 2636 | 861
2025-04-16 | 112 | 677 | -2626 | 3303 | 873 | 112 | 482 | -2027 | 2509 | 1071 | 112 | 665 | -1971 | 2636 | 864
2025-04-17 | 113 | 673 | -2630 | 3303 | 877 | 113 | 479 | -2030 | 2509 | 1074 | 113 | 661 | -1975 | 2636 | 868
2025-04-18 | 114 | 668 | -2635 | 3303 | 882 | 114 | 473 | -2036 | 2509 | 1080 | 114 | 656 | -1980 | 2636 | 873
2025-04-19 | 115 | 663 | -2640 | 3303 | 887 | 115 | 467 | -2042 | 2509 | 1086 | 115 | 651 | -1985 | 2636 | 878
2025-04-20 | 116 | 658 | -2645 | 3303 | 892 | 116 | 461 | -2048 | 2509 | 1092 | 116 | 646 | -1990 | 2636 | 883
2025-04-21 | 117 | 652 | -2651 | 3303 | 898 | 117 | 455 | -2054 | 2509 | 1098 | 117 | 641 | -1995 | 2636 | 888
2025-04-22 | 118 | 650 | -2653 | 3303 | 900 | 118 | 451 | -2058 | 2509 | 1102 | 118 | 636 | -2000 | 2636 | 893
2025-04-23 | 119 | 648 | -2655 | 3303 | 902 | 119 | 447 | -2062 | 2509 | 1106 | 119 | 632 | -2004 | 2636 | 897
2025-04-24 | 120 | 646 | -2657 | 3303 | 904 | 120 | 443 | -2066 | 2509 | 1110 | 120 | 628 | -2008 | 2636 | 901
2025-04-25 | 121 | 640 | -2663 | 3303 | 910 | 121 | 437 | -2072 | 2509 | 1116 | 121 | 621 | -2015 | 2636 | 908
2025-04-26 | 122 | 635 | -2668 | 3303 | 915 | 122 | 431 | -2078 | 2509 | 1122 | 122 | 615 | -2021 | 2636 | 914
2025-04-27 | 123 | 632 | -2671 | 3303 | 918 | 123 | 427 | -2082 | 2509 | 1126 | 123 | 612 | -2024 | 2636 | 917
2025-04-28 | 124 | 629 | -2674 | 3303 | 921 | 124 | 424 | -2085 | 2509 | 1129 | 124 | 609 | -2027 | 2636 | 920
2025-04-29 | 125 | 625 | -2678 | 3303 | 925 | 125 | 421 | -2088 | 2509 | 1132 | 125 | 605 | -2031 | 2636 | 924
2025-04-30 | 126 | 621 | -2682 | 3303 | 929 | 126 | 418 | -2091 | 2509 | 1135 | 126 | 601 | -2035 | 2636 | 928
2025-05-01 | 127 | 617 | -2686 | 3303 | 933 | 127 | 412 | -2097 | 2509 | 1141 | 127 | 597 | -2039 | 2636 | 932
2025-05-02 | 128 | 611 | -2692 | 3303 | 939 | 128 | 404 | -2105 | 2509 | 1149 | 128 | 590 | -2046 | 2636 | 939
2025-05-03 | 129 | 605 | -2698 | 3303 | 945 | 129 | 398 | -2111 | 2509 | 1155 | 129 | 583 | -2053 | 2636 | 946
2025-05-04 | 130 | 600 | -2703 | 3303 | 950 | 130 | 394 | -2115 | 2509 | 1159 | 130 | 580 | -2056 | 2636 | 949
2025-05-05 | 131 | 597 | -2706 | 3303 | 953 | 131 | 390 | -2119 | 2509 | 1163 | 131 | 574 | -2062 | 2636 | 955
2025-05-06 | 132 | 594 | -2709 | 3303 | 956 | 132 | 386 | -2123 | 2509 | 1167 | 132 | 571 | -2065 | 2636 | 958
2025-05-07 | 133 | 591 | -2712 | 3303 | 959 | 133 | 381 | -2128 | 2509 | 1172 | 133 | 568 | -2068 | 2636 | 961
2025-05-08 | 134 | 586 | -2717 | 3303 | 964 | 134 | 376 | -2133 | 2509 | 1177 | 134 | 563 | -2073 | 2636 | 966
2025-05-09 | 135 | 581 | -2722 | 3303 | 969 | 135 | 371 | -2138 | 2509 | 1182 | 135 | 559 | -2077 | 2636 | 970
2025-05-10 | 136 | 576 | -2727 | 3303 | 974 | 136 | 367 | -2142 | 2509 | 1186 | 136 | 555 | -2081 | 2636 | 974
2025-05-11 | 137 | 571 | -2732 | 3303 | 979 | 137 | 364 | -2145 | 2509 | 1189 | 137 | 551 | -2085 | 2636 | 978
2025-05-12 | 138 | 567 | -2736 | 3303 | 983 | 138 | 361 | -2148 | 2509 | 1192 | 138 | 548 | -2088 | 2636 | 981
2025-05-13 | 139 | 563 | -2740 | 3303 | 987 | 139 | 357 | -2152 | 2509 | 1196 | 139 | 545 | -2091 | 2636 | 984
2025-05-14 | 140 | 559 | -2744 | 3303 | 991 | 140 | 346 | -2163 | 2509 | 1207 | 140 | 542 | -2094 | 2636 | 987
2025-05-15 | 141 | 554 | -2749 | 3303 | 996 | 141 | 342 | -2167 | 2509 | 1211 | 141 | 537 | -2099 | 2636 | 992
2025-05-16 | 142 | 550 | -2753 | 3303 | 1000 | 142 | 338 | -2171 | 2509 | 1215 | 142 | 531 | -2105 | 2636 | 998
2025-05-17 | 143 | 546 | -2757 | 3303 | 1004 | 143 | 334 | -2175 | 2509 | 1219 | 143 | 527 | -2109 | 2636 | 1002
2025-05-18 | 144 | 542 | -2761 | 3303 | 1008 | 144 | 330 | -2179 | 2509 | 1223 | 144 | 522 | -2114 | 2636 | 1007
2025-05-19 | 145 | 538 | -2765 | 3303 | 1012 | 145 | 326 | -2183 | 2509 | 1227 | 145 | 518 | -2118 | 2636 | 1011
2025-05-20 | 146 | 538 | -2765 | 3303 | 1012 | 146 | 326 | -2183 | 2509 | 1227 | 146 | 518 | -2118 | 2636 | 1011
2025-05-21 | 147 | 538 | -2765 | 3303 | 1012 | 147 | 326 | -2183 | 2509 | 1227 | 147 | 518 | -2118 | 2636 | 1011
2025-05-22 | 148 | 538 | -2765 | 3303 | 1012 | 148 | 326 | -2183 | 2509 | 1227 | 148 | 518 | -2118 | 2636 | 1011
2025-05-23 | 149 | 531 | -2772 | 3303 | 1019 | 149 | 315 | -2194 | 2509 | 1238 | 149 | 508 | -2128 | 2636 | 1021
2025-05-24 | 150 | 530 | -2773 | 3303 | 1020 | 150 | 313 | -2196 | 2509 | 1240 | 150 | 507 | -2129 | 2636 | 1022
2025-05-25 | 151 | 529 | -2774 | 3303 | 1021 | 151 | 311 | -2198 | 2509 | 1242 | 151 | 506 | -2130 | 2636 | 1023
2025-05-26 | 152 | 528 | -2775 | 3303 | 1022 | 152 | 309 | -2200 | 2509 | 1244 | 152 | 505 | -2131 | 2636 | 1024
2025-05-27 | 153 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 153 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 153 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-05-28 | 154 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 154 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 154 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-05-29 | 155 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 155 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 155 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-05-30 | 156 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 156 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 156 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-05-31 | 157 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 157 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 157 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-01 | 158 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 158 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 158 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-02 | 159 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 159 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 159 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-03 | 160 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 160 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 160 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-04 | 161 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 161 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 161 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-05 | 162 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 162 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 162 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-06 | 163 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 163 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 163 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-07 | 164 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 164 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 164 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-08 | 165 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 165 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 165 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-09 | 166 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 166 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 166 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-10 | 167 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 167 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 167 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-11 | 168 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 168 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 168 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-12 | 169 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 169 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 169 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-13 | 170 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 170 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 170 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-14 | 171 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 171 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 171 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-15 | 172 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 172 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 172 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-16 | 173 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 173 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 173 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-17 | 174 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 174 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 174 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-18 | 175 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 175 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 175 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-19 | 176 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 176 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 176 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-20 | 177 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 177 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 177 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-21 | 178 | 527 | -2776 | 3303 | 1023 | 178 | 307 | -2202 | 2509 | 1246 | 178 | 504 | -2132 | 2636 | 1025
2025-06-22 | 179 | 525 | -2778 | 3303 | 1025 | 179 | 500 | -2208 | 2708 | 1252 | 179 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-06-23 | 180 | 525 | -2778 | 3303 | 1025 | 180 | 500 | -2208 | 2708 | 1252 | 180 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-06-24 | 181 | 525 | -2778 | 3303 | 1025 | 181 | 500 | -2208 | 2708 | 1252 | 181 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-06-25 | 182 | 525 | -2778 | 3303 | 1025 | 182 | 500 | -2208 | 2708 | 1252 | 182 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-06-26 | 183 | 525 | -2778 | 3303 | 1025 | 183 | 500 | -2208 | 2708 | 1252 | 183 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-06-27 | 184 | 525 | -2778 | 3303 | 1025 | 184 | 500 | -2208 | 2708 | 1252 | 184 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-06-28 | 185 | 525 | -2778 | 3303 | 1025 | 185 | 500 | -2208 | 2708 | 1252 | 185 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-06-29 | 186 | 525 | -2778 | 3303 | 1025 | 186 | 500 | -2208 | 2708 | 1252 | 186 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-06-30 | 187 | 525 | -2778 | 3303 | 1025 | 187 | 800 | -2208 | 3008 | 1252 | 187 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-07-01 | 188 | 525 | -2778 | 3303 | 1025 | 188 | 800 | -2208 | 3008 | 1252 | 188 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-07-02 | 189 | 525 | -2778 | 3303 | 1025 | 189 | 800 | -2208 | 3008 | 1252 | 189 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-07-03 | 190 | 525 | -2778 | 3303 | 1025 | 190 | 800 | -2208 | 3008 | 1252 | 190 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-07-04 | 191 | 525 | -2778 | 3303 | 1025 | 191 | 800 | -2208 | 3008 | 1252 | 191 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-07-05 | 192 | 525 | -2778 | 3303 | 1025 | 192 | 800 | -2208 | 3008 | 1252 | 192 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-07-06 | 193 | 525 | -2778 | 3303 | 1025 | 193 | 800 | -2208 | 3008 | 1252 | 193 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-07-07 | 194 | 525 | -2778 | 3303 | 1025 | 194 | 800 | -2208 | 3008 | 1252 | 194 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-07-08 | 195 | 725 | -2778 | 3503 | 1025 | 195 | 800 | -2208 | 3008 | 1252 | 195 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-07-09 | 196 | 3503 | -2778 | 6281 | 1025 | 196 | 1100 | -2208 | 3308 | 1252 | 196 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-07-10 | 197 | 725 | -2778 | 3503 | 1025 | 197 | 1100 | -2208 | 3308 | 1252 | 197 | 1332 | -2129 | 2636 | 1022
2025-07-11 | 198 | 725 | -2778 | 3503 | 1025 | 198 | 1100 | -2208 | 3308 | 1252 | 198 |  | -2129 |  | 1022
2025-07-12 | 199 | 725 | -2778 | 3503 | 1025 | 199 | 1100 | -2208 | 3308 | 1252 | 199 |  | -2129 |  | 1022
2025-07-13 | 200 | 725 | -2778 | 3503 | 1025 | 200 | 1100 | -2208 | 3308 | 1252 | 200 |  | -2129 |  | 1022
2025-07-14 | 201 | 725 | -2778 | 3503 | 1025 | 201 | 1100 | -2208 | 3308 | 1252 | 201 |  | -2129 |  | 1022
2025-07-15 | 202 | 725 | -2778 | 3503 | 1025 | 202 | 1100 | -2208 | 3308 | 1252 | 202 |  | -2129 |  | 1022
2025-07-16 | 203 | 725 | -2778 | 3503 | 1025 | 203 | 1100 | -2208 | 3308 | 1252 | 203 |  | -2129 |  | 1022
2025-07-17 | 204 | 1000 | -2778 | 3778 | 1025 | 204 | 1417 | -2208 | 3625 | 1252 | 204 |  | -2129 |  | 1022
2025-07-18 | 205 | 1000 | -2778 | 3778 | 1025 | 205 | 1417 | -2208 | 3625 | 1252 | 205 |  | -2129 |  | 1022
2025-07-19 | 206 | 1000 | -2778 | 3778 | 1025 | 206 | 1417 | -2208 | 3625 | 1252 | 206 |  | -2129 |  | 1022
2025-07-20 | 207 | 1000 | -2778 | 3778 | 1025 | 207 | 1417 | -2208 | 3625 | 1252 | 207 |  | -2129 |  | 1022
2025-07-21 | 208 | 1000 | -2778 | 3778 | 1025 | 208 | 1417 | -2208 | 3625 | 1252 | 208 |  | -2129 |  | 1022
2025-07-22 | 209 | 1000 | -2778 | 3778 | 1025 | 209 | 1417 | -2208 | 3625 | 1252 | 209 |  | -2129 |  | 1022
2025-07-23 | 210 | 1000 | -2781 | 3781 | 1028 | 210 | 1417 | -2210 | 3627 | 1254 | 210 |  | -2132 |  | 1025
2025-07-24 | 211 | 1000 | -2784 | 3784 | 1031 | 211 | 1417 | -2212 | 3629 | 1256 | 211 |  | -2135 |  | 1028
2025-07-25 | 212 | 1000 | -2787 | 3787 | 1034 | 212 | 1417 | -2214 | 3631 | 1258 | 212 |  | -2138 |  | 1031
2025-07-26 | 213 | 1000 | -2790 | 3790 | 1037 | 213 | 1417 | -2216 | 3633 | 1260 | 213 |  | -2141 |  | 1034
2025-07-27 | 214 | 1392 | -2793 | 4185 | 1040 | 214 | 1417 | -2218 | 3635 | 1262 | 214 | 1332 | -2144 | 3476 | 1037
2025-07-28 | 215 |  | -2796 |  | 1043 | 215 |  | -2220 |  | 1264 | 215 |  | -2147 |  | 1040
2025-07-29 | 216 |  | -2799 |  | 1046 | 216 |  | -2222 |  | 1266 | 216 |  | -2150 |  | 1043
2025-07-30 | 217 |  | -2802 |  | 1049 | 217 |  | -2224 |  | 1268 | 217 |  | -2153 |  | 1046
2025-07-31 | 218 |  | -2805 |  | 1052 | 218 |  | -2235 |  | 1279 | 218 |  | -2156 |  | 1049
2025-08-01 | 219 |  | -2808 |  | 1055 | 219 |  | -2242 |  | 1286 | 219 |  | -2159 |  | 1052
2025-08-02 | 220 |  | -2811 |  | 1058 | 220 |  | -2249 |  | 1293 | 220 |  | -2162 |  | 1055
2025-08-03 | 221 |  | -2814 |  | 1061 | 221 |  | -2256 |  | 1300 | 221 |  | -2165 |  | 1058
2025-08-04 | 222 |  | -2817 |  | 1064 | 222 |  | -2263 |  | 1307 | 222 |  | -2168 |  | 1061
2025-08-05 | 223 |  | -2820 |  | 1067 | 223 |  | -2270 |  | 1314 | 223 |  | -2170 |  | 1063
2025-08-06 | 224 |  | -2836 |  | 1083 | 224 |  | -2277 |  | 1321 | 224 |  | -2171 |  | 1064
2025-08-07 | 225 |  | -2839 |  | 1086 | 225 |  | -2278 |  | 1322 | 225 |  | -2173 |  | 1066
2025-08-08 | 226 |  | -2842 |  | 1089 | 226 |  | -2279 |  | 1323 | 226 |  | -2175 |  | 1068
2025-08-09 | 227 |  | -2845 |  | 1092 | 227 |  | -2280 |  | 1324 | 227 |  | -2177 |  | 1070
2025-08-10 | 228 |  | -2846 |  | 1093 | 228 |  | -2281 |  | 1325 | 228 |  | -2179 |  | 1072
2025-08-11 | 229 |  | -2848 |  | 1095 | 229 | 1343 | -2282 | 3625 | 1326 | 229 |  | -2181 |  | 1074
Formulas:
Ngày quan trắc = [Ngày quan trắc, row above]+1
Chuẩn = +[Ngày quan trắc]
Note on A4: AutoBVT:

## QTL-Km118+990,00
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ | [11 empty] | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN | [11 empty] | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (25/12/24) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m] |  |  |  |  | Chuẩn | GĐ1
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3 |  |  | 1 | 1
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1899-12-31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2024-12-25 | 0 | 1565 | -756 | 2.371 | 0 | 0 | 1600 | -746 | 2346 | 0 | 0 | 1572 | -1436 | 3.008 | 0 | 13 | BDVCM | 2024-12-25 | #REF!
2024-12-26 | 1 | 1552 | -769 | 2.371 | 13 | 1 | 1573 | -773 | 2346 | 27 | 1 | 1562 | -1446 | 3.008 | 10 | 14 |  | 2024-12-26 | 1174.3447
2024-12-27 | 2 | 1528 | -793 | 2.371 | 37 | 2 | 1556 | -790 | 2346 | 44 | 2 | 1548 | -1460 | 3.008 | 24 | 37.3333 |  | 2024-12-27 | 1174.3447
2024-12-28 | 3 | 1493 | -828 | 2.371 | 72 | 3 | 1511 | -835 | 2346 | 89 | 3 | 1514 | -1494 | 3.008 | 58 | 49.3333 |  | 2024-12-28 | 1174.3447
2024-12-29 | 4 | 1455 | -866 | 2.371 | 110 | 4 | 1459 | -887 | 2346 | 141 | 4 | 1476 | -1532 | 3.008 | 96 | 56.6667 |  | 2024-12-29 | 1174.3447
2024-12-30 | 5 | 1425 | -896 | 2.371 | 140 | 5 | 1425 | -921 | 2346 | 175 | 5 | 1451 | -1557 | 3.008 | 121 | 62 |  | 2024-12-30 | 1174.3447
2024-12-31 | 6 | 1406 | -915 | 2.371 | 159 | 6 | 1404 | -942 | 2346 | 196 | 6 | 1432 | -1576 | 3.008 | 140 | 64 |  | 2024-12-31 | 1174.3447
2025-01-01 | 7 | 1376 | -945 | 2.371 | 189 | 7 | 1373 | -973 | 2346 | 227 | 7 | 1405 | -1603 | 3.008 | 167 | 58.3333 |  | 2025-01-01 | 1174.3447
2025-01-02 | 8 | 1372 | -949 | 2.371 | 193 | 8 | 1362 | -984 | 2346 | 238 | 8 | 1399 | -1609 | 3.008 | 173 | 61.6667 |  | 2025-01-02 | 1174.3447
2025-01-03 | 9 | 1347 | -974 | 2.371 | 218 | 9 | 1336 | -1010 | 2346 | 264 | 9 | 1380 | -1628 | 3.008 | 192 | 68.3333 |  | 2025-01-03 | 1174.3447
2025-01-04 | 10 | 1330 | -991 | 2.371 | 235 | 10 | 1318 | -1028 | 2346 | 282 | 10 | 1367 | -1641 | 3.008 | 205 |  |  | 2025-01-04 | 1174.3447
2025-01-05 | 11 | 1311 | -1010 | 2.371 | 254 | 11 | 1301 | -1045 | 2346 | 299 | 11 | 1344 | -1664 | 3.008 | 228 |  |  | 2025-01-05 | 1174.3447
2025-01-06 | 12 | 1299 | -1022 | 2.371 | 266 | 12 | 1296 | -1050 | 2346 | 304 | 12 | 1332 | -1676 | 3.008 | 240 |  |  | 2025-01-06 | 1174.3447
2025-01-07 | 13 | 1282 | -1039 | 2.371 | 283 | 13 | 1262 | -1084 | 2346 | 338 | 13 | 1324 | -1684 | 3.008 | 248 |  |  | 2025-01-07 | 1174.3447
2025-01-08 | 14 | 1274 | -1047 | 2.371 | 291 | 14 | 1252 | -1094 | 2346 | 348 | 14 | 1314 | -1694 | 3.008 | 258 |  |  | 2025-01-08 | 1174.3447
2025-01-09 | 15 | 1265 | -1056 | 2.371 | 300 | 15 | 1226 | -1120 | 2346 | 374 | 15 | 1301 | -1707 | 3.008 | 271 |  |  | 2025-01-09 | 1174.3447
2025-01-10 | 16 | 1241 | -1080 | 2.371 | 324 | 16 | 1196 | -1150 | 2346 | 404 | 16 | 1281 | -1727 | 3.008 | 291 |  |  | 2025-01-10 | 1174.3447
2025-01-11 | 17 | 1219 | -1102 | 2.371 | 346 | 17 | 1166 | -1180 | 2346 | 434 | 17 | 1259 | -1749 | 3.008 | 313 |  |  | 2025-01-11 | 1174.3447
2025-01-12 | 18 | 1186 | -1135 | 2.371 | 379 | 18 | 1141 | -1205 | 2346 | 459 | 18 | 1254 | -1754 | 3.008 | 318 |  |  | 2025-01-12 | 1174.3447
2025-01-13 | 19 | 1161 | -1160 | 2.371 | 404 | 19 | 1124 | -1222 | 2346 | 476 | 19 | 1248 | -1760 | 3.008 | 324 |  |  | 2025-01-13 | 1174.3447
2025-01-14 | 20 | 1141 | -1180 | 2.371 | 424 | 20 | 1109 | -1237 | 2346 | 491 | 20 | 1240 | -1768 | 3.008 | 332 |  |  | 2025-01-14 | 1174.3447
2025-01-15 | 21 | 1126 | -1195 | 2.371 | 439 | 21 | 1095 | -1251 | 2346 | 505 | 21 | 1232 | -1776 | 3.008 | 340
2025-01-16 | 22 | 1114 | -1207 | 2.371 | 451 | 22 | 1080 | -1266 | 2346 | 520 | 22 | 1224 | -1784 | 3.008 | 348 |  |  | 2025-01-16 | 1174.3447
2025-01-17 | 23 | 1102 | -1219 | 2.371 | 463 | 23 | 1067 | -1279 | 2346 | 533 | 23 | 1209 | -1799 | 3.008 | 363 |  |  | 2025-01-17 | 1174.3447
2025-01-18 | 24 | 1098 | -1223 | 2.371 | 467 | 24 | 1062 | -1284 | 2346 | 538 | 24 | 1207 | -1801 | 3.008 | 365 |  |  | 2025-01-18 | 1174.3447
2025-01-19 | 25 | 1095 | -1226 | 2.371 | 470 | 25 | 1057 | -1289 | 2346 | 543 | 25 | 1205 | -1803 | 3.008 | 367 |  |  | 2025-01-19 | 1174.3447
2025-01-20 | 26 | 1092 | -1229 | 2.371 | 473 | 26 | 1052 | -1294 | 2346 | 548 | 26 | 1204 | -1804 | 3.008 | 368 |  |  | 2025-01-20 | 1174.3447
2025-01-21 | 27 | 1084 | -1237 | 2.371 | 481 | 27 | 1047 | -1299 | 2346 | 553 | 27 | 1200 | -1808 | 3.008 | 372 |  |  | 2025-01-21 | 1174.3447
2025-01-22 | 28 | 1078 | -1243 | 2.371 | 487 | 28 | 1042 | -1304 | 2346 | 558 | 28 | 1196 | -1812 | 3.008 | 376 |  |  | 2025-01-22 | 1174.3447
2025-01-23 | 29 | 1071 | -1250 | 2.371 | 494 | 29 | 1037 | -1309 | 2346 | 563 | 29 | 1192 | -1816 | 3.008 | 380 |  |  | 2025-01-23 | 1174.3447
2025-01-24 | 30 | 1062 | -1259 | 2.371 | 503 | 30 | 1032 | -1314 | 2346 | 568 | 30 | 1189 | -1819 | 3.008 | 383 |  |  | 2025-01-24 | 1174.3447
2025-01-25 | 31 | 1058 | -1263 | 2.371 | 507 | 31 | 1027 | -1319 | 2346 | 573 | 31 | 1186 | -1822 | 3.008 | 386 |  |  | 2025-01-25 | 1174.3447
2025-01-26 | 32 | 1053 | -1268 | 2.371 | 512 | 32 | 1020 | -1326 | 2346 | 580 | 32 | 1179 | -1829 | 3.008 | 393 |  |  | 2025-01-26 | 1174.3447
2025-01-27 | 33 | 1046 | -1275 | 2.371 | 519 | 33 | 1013 | -1333 | 2346 | 587 | 33 | 1172 | -1836 | 3.008 | 400 |  |  | 2025-01-27 | 1174.3447
2025-01-28 | 34 | 1041 | -1280 | 2.371 | 524 | 34 | 1006 | -1340 | 2346 | 594 | 34 | 1165 | -1843 | 3.008 | 407 |  |  | 2025-01-28 | 1174.3447
2025-01-29 | 35 | 1035 | -1286 | 2.371 | 530 | 35 | 999 | -1347 | 2346 | 601 | 35 | 1158 | -1850 | 3.008 | 414 |  |  | 2025-01-29 | 1174.3447
2025-01-30 | 36 | 1029 | -1292 | 2.371 | 536 | 36 | 993 | -1353 | 2346 | 607 | 36 | 1151 | -1857 | 3.008 | 421 |  |  | 2025-01-30 | 1174.3447
2025-01-31 | 37 | 1023 | -1298 | 2.371 | 542 | 37 | 986 | -1360 | 2346 | 614 | 37 | 1145 | -1863 | 3.008 | 427 |  |  | 2025-01-31 | 1174.3447
2025-02-01 | 38 | 1017 | -1304 | 2.371 | 548 | 38 | 979 | -1367 | 2346 | 621 | 38 | 1138 | -1870 | 3.008 | 434 |  |  | 2025-02-01 | 1174.3447
2025-02-02 | 39 | 1012 | -1309 | 2.371 | 553 | 39 | 968 | -1378 | 2346 | 632 | 39 | 1131 | -1877 | 3.008 | 441 |  |  | 2025-02-02 | 1174.3447
2025-02-03 | 40 | 1007 | -1314 | 2.371 | 558 | 40 | 962 | -1384 | 2346 | 638 | 40 | 1124 | -1884 | 3.008 | 448 |  |  | 2025-02-03 | 1174.3447
2025-02-04 | 41 | 999 | -1322 | 2.371 | 566 | 41 | 954 | -1392 | 2346 | 646 | 41 | 1117 | -1891 | 3.008 | 455 |  |  | 2025-02-04 | 1174.3447
2025-02-05 | 42 | 992 | -1329 | 2.371 | 573 | 42 | 947 | -1399 | 2346 | 653 | 42 | 1109 | -1899 | 3008 | 463 |  |  | 2025-02-05 | 1925.5928
2025-02-06 | 43 | 987 | -1334 | 2371 | 578 | 43 | 942 | -1404 | 2346 | 658 | 43 | 1113 | -1895 | 3008 | 459 |  |  | 2025-02-06 | 2517.75
2025-02-07 | 44 | 982 | -1339 | 2371 | 583 | 44 | 937 | -1409 | 2346 | 663 | 44 | 1108 | -1900 | 3008 | 464 |  |  | 2025-02-07 | 2517.75
2025-02-08 | 45 | 977 | -1344 | 2371 | 588 | 45 | 933 | -1413 | 2346 | 667 | 45 | 1103 | -1905 | 3008 | 469 |  |  | 2025-02-08 | 2517.75
2025-02-09 | 46 | 972 | -1349 | 2371 | 593 | 46 | 1027 | -1319 | 2346 | 573 | 46 | 1099 | -1909 | 3008 | 473
2025-02-10 | 47 | 967 | -1354 | 2371 | 598 | 47 | 922 | -1424 | 2346 | 678 | 47 | 1094 | -1914 | 3008 | 478 |  |  | 2025-02-10 | 2517.75
2025-02-11 | 48 | 963 | -1358 | 2371 | 602 | 48 | 918 | -1428 | 2346 | 682 | 48 | 1090 | -1918 | 3008 | 482 |  |  | 2025-02-11 | 2517.75
2025-02-12 | 49 | 954 | -1367 | 2371 | 611 | 49 | 908 | -1438 | 2346 | 692 | 49 | 1081 | -1927 | 3008 | 491 |  |  | 2025-02-12 | 2517.75
2025-02-13 | 50 | 946 | -1375 | 2371 | 619 | 50 | 898 | -1448 | 2346 | 702 | 50 | 1072 | -1936 | 3008 | 500 |  |  | 2025-02-13 | 2517.75
2025-02-14 | 51 | 937 | -1384 | 2371 | 628 | 51 | 889 | -1457 | 2346 | 711 | 51 | 1064 | -1944 | 3008 | 508 |  |  | 2025-02-14 | 2517.75
2025-02-15 | 52 | 934 | -1387 | 2371 | 631 | 52 | 885 | -1461 | 2346 | 715 | 52 | 1060 | -1948 | 3008 | 512 |  |  | 2025-02-15 | 2517.75
2025-02-16 | 53 | 930 | -1391 | 2371 | 635 | 53 | 881 | -1465 | 2346 | 719 | 53 | 1056 | -1952 | 3008 | 516 |  |  | 2025-02-16 | 2517.75
2025-02-17 | 54 | 927 | -1394 | 2371 | 638 | 54 | 877 | -1469 | 2346 | 723 | 54 | 1054 | -1954 | 3008 | 518 |  |  | 2025-02-17 | 2517.75
2025-02-18 | 55 | 923 | -1398 | 2371 | 642 | 55 | 875 | -1471 | 2346 | 725 | 55 | 1052 | -1956 | 3008 | 520 |  |  | 2025-02-18 | 2517.75
2025-02-19 | 56 | 919 | -1402 | 2371 | 646 | 56 | 873 | -1473 | 2346 | 727 | 56 | 1050 | -1958 | 3008 | 522 |  |  | 2025-02-19 | 2517.75
2025-02-20 | 57 | 917 | -1404 | 2371 | 648 | 57 | 872 | -1474 | 2346 | 728 | 57 | 1049 | -1959 | 3008 | 523 |  |  | 2025-02-20 | 2517.75
2025-02-21 | 58 | 915 | -1406 | 2371 | 650 | 58 | 870 | -1476 | 2346 | 730 | 58 | 1047 | -1961 | 3008 | 525 |  |  | 2025-02-21 | 2517.75
2025-02-22 | 59 | 913 | -1408 | 2371 | 652 | 59 | 869 | -1477 | 2346 | 731 | 59 | 1045 | -1963 | 3008 | 527 |  |  | 2025-02-22 | 2517.75
2025-02-23 | 60 | 908 | -1413 | 2371 | 657 | 60 | 861 | -1485 | 2346 | 739 | 60 | 1040 | -1968 | 3008 | 532 |  |  | 2025-02-23 | 2517.75
2025-02-24 | 61 | 901 | -1420 | 2371 | 664 | 61 | 855 | -1491 | 2346 | 745 | 61 | 1035 | -1973 | 3008 | 537 |  |  | 2025-02-24 | 2517.75
2025-02-25 | 62 | 893 | -1428 | 2371 | 672 | 62 | 847 | -1499 | 2346 | 753 | 62 | 1029 | -1979 | 3008 | 543 |  |  | 2025-02-25 | 2517.75
2025-02-26 | 63 | 890 | -1431 | 2371 | 675 | 63 | 838 | -1508 | 2346 | 762 | 63 | 1022 | -1986 | 3008 | 550 |  |  | 2025-02-26 | 2517.75
2025-02-27 | 64 | 887 | -1434 | 2371 | 678 | 64 | 828 | -1518 | 2346 | 772 | 64 | 1014 | -1994 | 3008 | 558 |  |  | 2025-02-27 | 2517.75
2025-02-28 | 65 | 882 | -1439 | 2371 | 683 | 65 | 825 | -1521 | 2346 | 775 | 65 | 1008 | -2000 | 3008 | 564 |  |  | 2025-02-28 | 2517.75
2025-03-01 | 66 | 877 | -1444 | 2371 | 688 | 66 | 822 | -1524 | 2346 | 778 | 66 | 1004 | -2004 | 3008 | 568 |  |  | 2025-03-01 | 2517.75
2025-03-02 | 67 | 862 | -1459 | 2371 | 703 | 67 | 809 | -1537 | 2346 | 791 | 67 | 992 | -2016 | 3008 | 580 |  |  | 2025-03-02 | 2517.75
2025-03-03 | 68 | 858 | -1463 | 2371 | 707 | 68 | 804 | -1542 | 2346 | 796 | 68 | 988 | -2020 | 3008 | 584 |  |  | 2025-03-03 | 2517.75
2025-03-04 | 69 | 853 | -1468 | 2371 | 712 | 69 | 799 | -1547 | 2346 | 801 | 69 | 985 | -2023 | 3008 | 587 |  |  | 2025-03-04 | 2517.75
2025-03-05 | 70 | 851 | -1470 | 2371 | 714 | 70 | 794 | -1552 | 2346 | 806 | 70 | 982 | -2026 | 3008 | 590 |  |  | 2025-03-05 | 2517.75
2025-03-06 | 71 | 849 | -1472 | 2371 | 716 | 71 | 789 | -1557 | 2346 | 811 | 71 | 980 | -2028 | 3008 | 592 |  |  | 2025-03-06 | 2517.75
2025-03-07 | 72 | 847 | -1474 | 2371 | 718 | 72 | 786 | -1560 | 2346 | 814 | 72 | 978 | -2030 | 3008 | 594 |  |  | 2025-03-07 | 2517.75
2025-03-08 | 73 | 841 | -1480 | 2371 | 724 | 73 | 780 | -1566 | 2346 | 820 | 73 | 973 | -2035 | 3008 | 599 |  |  | 2025-03-08 | 2517.75
2025-03-09 | 74 | 836 | -1485 | 2371 | 729 | 74 | 776 | -1570 | 2346 | 824 | 74 | 969 | -2039 | 3008 | 603 |  |  | 2025-03-09 | 2517.75
2025-03-10 | 75 | 830 | -1491 | 2371 | 735 | 75 | 770 | -1576 | 2346 | 830 | 75 | 964 | -2044 | 3008 | 608 |  |  | 2025-03-10 | 2517.75
2025-03-11 | 76 | 825 | -1496 | 2371 | 740 | 76 | 765 | -1581 | 2346 | 835 | 76 | 958 | -2050 | 3008 | 614 |  |  | 2025-03-11 | 2517.75
2025-03-12 | 77 | 820 | -1501 | 2371 | 745 | 77 | 760 | -1586 | 2346 | 840 | 77 | 952 | -2056 | 3008 | 620 |  |  | 2025-03-12 | 2517.75
2025-03-13 | 78 | 815 | -1506 | 2371 | 750 | 78 | 753 | -1593 | 2346 | 847 | 78 | 947 | -2061 | 3008 | 625 |  |  | 2025-03-13 | 2517.75
2025-03-14 | 79 | 806 | -1515 | 2371 | 759 | 79 | 746 | -1600 | 2346 | 854 | 79 | 942 | -2066 | 3008 | 630
2025-03-15 | 80 | 797 | -1524 | 2371 | 768 | 80 | 740 | -1606 | 2346 | 860 | 80 | 938 | -2070 | 3008 | 634
2025-03-16 | 81 | 797 | -1524 | 2371 | 768 | 81 | 736 | -1610 | 2346 | 864 | 81 | 935 | -2073 | 3008 | 637
2025-03-17 | 82 | 797 | -1524 | 2371 | 768 | 82 | 731 | -1615 | 2346 | 869 | 82 | 932 | -2076 | 3008 | 640
2025-03-18 | 83 | 787 | -1534 | 2371 | 778 | 83 | 725 | -1621 | 2346 | 875 | 83 | 929 | -2079 | 3008 | 643
2025-03-19 | 84 | 787 | -1534 | 2371 | 778 | 84 | 725 | -1621 | 2346 | 875 | 84 | 929 | -2079 | 3008 | 643
2025-03-20 | 85 | 787 | -1534 | 2371 | 778 | 85 | 725 | -1621 | 2346 | 875 | 85 | 929 | -2079 | 3008 | 643
2025-03-21 | 86 | 787 | -1534 | 2371 | 778 | 86 | 721 | -1625 | 2346 | 879 | 86 | 925 | -2083 | 3008 | 647
2025-03-22 | 87 | 783 | -1538 | 2371 | 782 | 87 | 718 | -1628 | 2346 | 882 | 87 | 921 | -2087 | 3008 | 651
2025-03-23 | 88 | 779 | -1542 | 2371 | 786 | 88 | 715 | -1631 | 2346 | 885 | 88 | 917 | -2091 | 3008 | 655
2025-03-24 | 89 | 774 | -1547 | 2371 | 791 | 89 | 708 | -1638 | 2346 | 892 | 89 | 916 | -2092 | 3008 | 656
2025-03-25 | 90 | 768 | -1553 | 2371 | 797 | 90 | 701 | -1645 | 2346 | 899 | 90 | 915 | -2093 | 3008 | 657
2025-03-26 | 91 | 766 | -1555 | 2371 | 799 | 91 | 698 | -1648 | 2346 | 902 | 91 | 912 | -2096 | 3008 | 660
2025-03-27 | 92 | 762 | -1559 | 2371 | 803 | 92 | 695 | -1651 | 2346 | 905 | 92 | 908 | -2100 | 3008 | 664
2025-03-28 | 93 | 757 | -1564 | 2371 | 808 | 93 | 692 | -1654 | 2346 | 908 | 93 | 904 | -2104 | 3008 | 668
2025-03-29 | 94 | 754 | -1567 | 2371 | 811 | 94 | 689 | -1657 | 2346 | 911 | 94 | 899 | -2109 | 3008 | 673
2025-03-30 | 95 | 751 | -1570 | 2371 | 814 | 95 | 686 | -1660 | 2346 | 914 | 95 | 895 | -2113 | 3008 | 677
2025-03-31 | 96 | 749 | -1572 | 2371 | 816 | 96 | 684 | -1662 | 2346 | 916 | 96 | 891 | -2117 | 3008 | 681
2025-04-01 | 97 | 745 | -1576 | 2371 | 820 | 97 | 681 | -1665 | 2346 | 919 | 97 | 889 | -2119 | 3008 | 683
2025-04-02 | 98 | 741 | -1580 | 2371 | 824 | 98 | 679 | -1667 | 2346 | 921 | 98 | 888 | -2120 | 3008 | 684 |  |  | 2025-04-02 | 2517.75
2025-04-03 | 99 | 736 | -1585 | 2371 | 829 | 99 | 677 | -1669 | 2346 | 923 | 99 | 882 | -2126 | 3008 | 690
2025-04-04 | 100 | 731 | -1590 | 2371 | 834 | 100 | 676 | -1670 | 2346 | 924 | 100 | 876 | -2132 | 3008 | 696
2025-04-05 | 101 | 727 | -1594 | 2371 | 838 | 101 | 674 | -1672 | 2346 | 926 | 101 | 873 | -2135 | 3008 | 699
2025-04-06 | 102 | 723 | -1598 | 2371 | 842 | 102 | 673 | -1673 | 2346 | 927 | 102 | 870 | -2138 | 3008 | 702
2025-04-07 | 103 | 719 | -1602 | 2371 | 846 | 103 | 671 | -1675 | 2346 | 929 | 103 | 867 | -2141 | 3008 | 705
2025-04-08 | 104 | 716 | -1605 | 2371 | 849 | 104 | 661 | -1685 | 2346 | 939 | 104 | 861 | -2147 | 3008 | 711
2025-04-09 | 105 | 714 | -1607 | 2371 | 851 | 105 | 651 | -1695 | 2346 | 949 | 105 | 854 | -2154 | 3008 | 718
2025-04-10 | 106 | 713 | -1608 | 2371 | 852 | 106 | 648 | -1698 | 2346 | 952 | 106 | 851 | -2157 | 3008 | 721
2025-04-11 | 107 | 711 | -1610 | 2371 | 854 | 107 | 644 | -1702 | 2346 | 956 | 107 | 848 | -2160 | 3008 | 724
2025-04-12 | 108 | 709 | -1612 | 2371 | 856 | 108 | 641 | -1705 | 2346 | 959 | 108 | 846 | -2162 | 3008 | 726
2025-04-13 | 109 | 709 | -1612 | 2371 | 856 | 109 | 641 | -1705 | 2346 | 959 | 109 | 845 | -2163 | 3008 | 727
2025-04-14 | 110 | 709 | -1612 | 2371 | 856 | 110 | 641 | -1705 | 2346 | 959 | 110 | 844 | -2164 | 3008 | 728
2025-04-15 | 111 | 698 | -1623 | 2371 | 867 | 111 | 623 | -1723 | 2346 | 977 | 111 | 843 | -2165 | 3008 | 729
2025-04-16 | 112 | 691 | -1630 | 2371 | 874 | 112 | 620 | -1726 | 2346 | 980 | 112 | 840 | -2168 | 3008 | 732
2025-04-17 | 113 | 686 | -1635 | 2371 | 879 | 113 | 616 | -1730 | 2346 | 984 | 113 | 836 | -2172 | 3008 | 736
2025-04-18 | 114 | 676 | -1645 | 2371 | 889 | 114 | 611 | -1735 | 2346 | 989 | 114 | 828 | -2180 | 3008 | 744
2025-04-19 | 115 | 666 | -1655 | 2371 | 899 | 115 | 608 | -1738 | 2346 | 992 | 115 | 820 | -2188 | 3008 | 752
2025-04-20 | 116 | 654 | -1667 | 2371 | 911 | 116 | 605 | -1741 | 2346 | 995 | 116 | 816 | -2192 | 3008 | 756
2025-04-21 | 117 | 641 | -1680 | 2371 | 924 | 117 | 602 | -1744 | 2346 | 998 | 117 | 814 | -2194 | 3008 | 758
2025-04-22 | 118 | 641 | -1680 | 2371 | 924 | 118 | 599 | -1747 | 2346 | 1001 | 118 | 812 | -2196 | 3008 | 760
2025-04-23 | 119 | 663 | -1658 | 2371 | 902 | 119 | 596 | -1750 | 2346 | 1004 | 119 | 820 | -2188 | 3008 | 752
2025-04-24 | 120 | 660 | -1661 | 2371 | 905 | 120 | 593 | -1753 | 2346 | 1007 | 120 | 807 | -2201 | 3008 | 765
2025-04-25 | 121 | 655 | -1666 | 2371 | 910 | 121 | 589 | -1757 | 2346 | 1011 | 121 | 804 | -2204 | 3008 | 768
2025-04-26 | 122 | 650 | -1671 | 2371 | 915 | 122 | 585 | -1761 | 2346 | 1015 | 122 | 802 | -2206 | 3008 | 770
2025-04-27 | 123 | 645 | -1676 | 2371 | 920 | 123 | 581 | -1765 | 2346 | 1019 | 123 | 800 | -2208 | 3008 | 772
2025-04-28 | 124 | 641 | -1680 | 2371 | 924 | 124 | 577 | -1769 | 2346 | 1023 | 124 | 798 | -2210 | 3008 | 774
2025-04-29 | 125 | 637 | -1684 | 2371 | 928 | 125 | 573 | -1773 | 2346 | 1027 | 125 | 795 | -2213 | 3008 | 777
2025-04-30 | 126 | 633 | -1688 | 2371 | 932 | 126 | 569 | -1777 | 2346 | 1031 | 126 | 792 | -2216 | 3008 | 780
2025-05-01 | 127 | 629 | -1692 | 2371 | 936 | 127 | 565 | -1781 | 2346 | 1035 | 127 | 789 | -2219 | 3008 | 783
2025-05-02 | 128 | 625 | -1696 | 2371 | 940 | 128 | 560 | -1786 | 2346 | 1040 | 128 | 780 | -2228 | 3008 | 792
2025-05-03 | 129 | 623 | -1698 | 2371 | 942 | 129 | 553 | -1793 | 2346 | 1047 | 129 | 777 | -2231 | 3008 | 795
2025-05-04 | 130 | 619 | -1702 | 2371 | 946 | 130 | 550 | -1796 | 2346 | 1050 | 130 | 773 | -2235 | 3008 | 799
2025-05-05 | 131 | 615 | -1706 | 2371 | 950 | 131 | 546 | -1800 | 2346 | 1054 | 131 | 771 | -2237 | 3008 | 801
2025-05-06 | 132 | 611 | -1710 | 2371 | 954 | 132 | 542 | -1804 | 2346 | 1058 | 132 | 768 | -2240 | 3008 | 804
2025-05-07 | 133 | 607 | -1714 | 2371 | 958 | 133 | 538 | -1808 | 2346 | 1062 | 133 | 765 | -2243 | 3008 | 807
2025-05-08 | 134 | 605 | -1716 | 2371 | 960 | 134 | 534 | -1812 | 2346 | 1066 | 134 | 758 | -2250 | 3008 | 814
2025-05-09 | 135 | 603 | -1718 | 2371 | 962 | 135 | 530 | -1816 | 2346 | 1070 | 135 | 750 | -2258 | 3008 | 822
2025-05-10 | 136 | 599 | -1722 | 2371 | 966 | 136 | 526 | -1820 | 2346 | 1074 | 136 | 746 | -2262 | 3008 | 826
2025-05-11 | 137 | 593 | -1728 | 2371 | 972 | 137 | 522 | -1824 | 2346 | 1078 | 137 | 743 | -2265 | 3008 | 829
2025-05-12 | 138 | 587 | -1734 | 2371 | 978 | 138 | 519 | -1827 | 2346 | 1081 | 138 | 740 | -2268 | 3008 | 832
2025-05-13 | 139 | 580 | -1741 | 2371 | 985 | 139 | 515 | -1831 | 2346 | 1085 | 139 | 737 | -2271 | 3008 | 835
2025-05-14 | 140 | 575 | -1746 | 2371 | 990 | 140 | 509 | -1837 | 2346 | 1091 | 140 | 733 | -2275 | 3008 | 839
2025-05-15 | 141 | 571 | -1750 | 2371 | 994 | 141 | 502 | -1844 | 2346 | 1098 | 141 | 725 | -2283 | 3008 | 847
2025-05-16 | 142 | 568 | -1753 | 2371 | 997 | 142 | 498 | -1848 | 2346 | 1102 | 142 | 720 | -2288 | 3008 | 852
2025-05-17 | 143 | 564 | -1757 | 2371 | 1001 | 143 | 496 | -1850 | 2346 | 1104 | 143 | 718 | -2290 | 3008 | 854
2025-05-18 | 144 | 563 | -1758 | 2371 | 1002 | 144 | 494 | -1852 | 2346 | 1106 | 144 | 716 | -2292 | 3008 | 856
2025-05-19 | 145 | 562 | -1759 | 2371 | 1003 | 145 | 493 | -1853 | 2346 | 1107 | 145 | 715 | -2293 | 3008 | 857
2025-05-20 | 146 | 561 | -1760 | 2371 | 1004 | 146 | 492 | -1854 | 2346 | 1108 | 146 | 714 | -2294 | 3008 | 858
2025-05-21 | 147 | 560 | -1761 | 2371 | 1005 | 147 | 490 | -1856 | 2346 | 1110 | 147 | 712 | -2296 | 3008 | 860
2025-05-22 | 148 | 559 | -1762 | 2371 | 1006 | 148 | 489 | -1857 | 2346 | 1111 | 148 | 711 | -2297 | 3008 | 861
2025-05-23 | 149 | 558 | -1763 | 2371 | 1007 | 149 | 488 | -1858 | 2346 | 1112 | 149 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-05-24 | 150 | 557 | -1764 | 2371 | 1008 | 150 | 487 | -1859 | 2346 | 1113 | 150 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-05-25 | 151 | 556 | -1765 | 2371 | 1009 | 151 | 486 | -1860 | 2346 | 1114 | 151 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-05-26 | 152 | 555 | -1766 | 2371 | 1010 | 152 | 485 | -1861 | 2346 | 1115 | 152 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-05-27 | 153 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 153 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 153 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-05-28 | 154 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 154 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 154 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-05-29 | 155 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 155 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 155 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-05-30 | 156 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 156 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 156 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-05-31 | 157 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 157 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 157 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-01 | 158 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 158 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 158 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-02 | 159 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 159 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 159 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-03 | 160 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 160 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 160 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-04 | 161 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 161 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 161 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-05 | 162 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 162 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 162 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-06 | 163 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 163 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 163 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-07 | 164 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 164 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 164 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-08 | 165 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 165 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 165 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-09 | 166 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 166 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 166 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-10 | 167 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 167 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 167 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-11 | 168 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 168 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 168 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-12 | 169 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 169 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 169 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-13 | 170 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 170 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 170 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-14 | 171 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 171 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 171 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-15 | 172 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 172 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 172 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-16 | 173 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 173 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 173 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-17 | 174 | 554 | -1767 | 2371 | 1011 | 174 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 174 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-18 | 175 | 549 | -1772 | 2371 | 1016 | 175 | 484 | -1862 | 2346 | 1116 | 175 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-19 | 176 | 547 | -1774 | 2371 | 1018 | 176 | 482 | -1864 | 2346 | 1118 | 176 | 710 | -2298 | 3008 | 862
2025-06-20 | 177 | 545 | -1776 | 2371 | 1020 | 177 | 479 | -1867 | 2346 | 1121 | 177 | 709 | -2299 | 3008 | 863
2025-06-21 | 178 | 543 | -1778 | 2371 | 1022 | 178 | 476 | -1870 | 2346 | 1124 | 178 | 706 | -2302 | 3008 | 866
2025-06-22 | 179 | 541 | -1780 | 2371 | 1024 | 179 | 473 | -1873 | 2346 | 1127 | 179 | 703 | -2305 | 3008 | 869
2025-06-23 | 180 | 539 | -1782 | 2371 | 1026 | 180 | 470 | -1876 | 2346 | 1130 | 180 | 700 | -2308 | 3008 | 872
2025-06-24 | 181 | 537 | -1784 | 2371 | 1028 | 181 | 467 | -1879 | 2346 | 1133 | 181 | 697 | -2311 | 3008 | 875
2025-06-25 | 182 | 535 | -1786 | 2371 | 1030 | 182 | 464 | -1882 | 2346 | 1136 | 182 | 694 | -2314 | 3008 | 878
2025-06-26 | 183 | 533 | -1788 | 2371 | 1032 | 183 | 461 | -1885 | 2346 | 1139 | 183 | 691 | -2317 | 3008 | 881
2025-06-27 | 184 | 541 | -1780 | 2371 | 1024 | 184 | 1622 | -1878 | 3500 | 1132 | 184 | 1622 | -2328 | 3008 | 892
2025-06-28 | 185 | 541 | -1780 | 2371 | 1024 | 185 | 1622 | -1878 | 3500 | 1132 | 185 | 1622 | -2328 | 3008 | 892
2025-06-29 | 186 | 541 | -1780 | 2371 | 1024 | 186 | 1622 | -1878 | 3500 | 1132 | 186 | 1622 | -2328 | 3008 | 892
2025-06-30 | 187 | 541 | -1780 | 2371 | 1024 | 187 | 1622 | -1878 | 3500 | 1132 | 187 | 1622 | -2328 | 3008 | 892
2025-07-01 | 188 | 541 | -1780 | 2371 | 1024 | 188 | 1622 | -1878 | 3500 | 1132 | 188 | 1622 | -2328 | 3008 | 892
2025-07-02 | 189 | 541 | -1780 | 2371 | 1024 | 189 | 1622 | -1878 | 3500 | 1132 | 189 | 1622 | -2328 | 3008 | 892
2025-07-03 | 190 | 541 | -1780 | 2371 | 1024 | 190 | 1622 | -1878 | 3500 | 1132 | 190 | 1622 | -2328 | 3008 | 892
2025-07-04 | 191 | 541 | -1780 | 2371 | 1024 | 191 | 1622 | -1878 | 3500 | 1132 | 191 | 1622 | -2328 | 3008 | 892
2025-07-05 | 192 | 541 | -1780 | 2371 | 1024 | 192 | 1622 | -1878 | 3500 | 1132 | 192 | 1622 | -2328 | 3008 | 892
2025-07-06 | 193 |  | -1780 |  | 1024 | 193 |  | -1878 |  | 1132 | 193 |  | -2328 |  | 892
2025-07-07 | 194 |  | -1780 |  | 1024 | 194 |  | -1878 |  | 1132 | 194 |  | -2328 |  | 892
2025-07-08 | 195 |  | -1780 |  | 1024 | 195 |  | -1878 |  | 1132 | 195 |  | -2328 |  | 892
2025-07-09 | 196 |  | -1780 |  | 1024 | 196 |  | -1878 |  | 1132 | 196 |  | -2328 |  | 892
2025-07-10 | 197 |  | -1780 |  | 1024 | 197 |  | -1878 |  | 1132 | 197 |  | -2328 |  | 892
2025-07-11 | 198 |  | -1780 |  | 1024 | 198 |  | -1878 |  | 1132 | 198 |  | -2328 |  | 892
2025-07-12 | 199 |  | -1780 |  | 1024 | 199 |  | -1878 |  | 1132 | 199 |  | -2328 |  | 892
2025-07-13 | 200 |  | -1780 |  | 1024 | 200 |  | -1878 |  | 1132 | 200 |  | -2328 |  | 892
2025-07-14 | 201 |  | -1780 |  | 1024 | 201 |  | -1878 |  | 1132 | 201 |  | -2328 |  | 892
2025-07-15 | 202 |  | -1780 |  | 1024 | 202 |  | -1878 |  | 1132 | 202 |  | -2328 |  | 892
2025-07-16 | 203 |  | -1780 |  | 1024 | 203 |  | -1878 |  | 1132 | 203 |  | -2328 |  | 892
2025-07-17 | 204 |  | -1780 |  | 1024 | 204 |  | -1878 |  | 1132 | 204 |  | -2328 |  | 892
2025-07-18 | 205 |  | -1780 |  | 1024 | 205 |  | -1878 |  | 1132 | 205 |  | -2328 |  | 892
2025-07-19 | 206 |  | -1780 |  | 1024 | 206 |  | -1878 |  | 1132 | 206 |  | -2328 |  | 892
2025-07-20 | 207 |  | -1784 |  | 1028 | 207 |  | -1878 |  | 1132 | 207 |  | -2328 |  | 892
2025-07-21 | 208 |  | -1788 |  | 1032 | 208 |  | -1878 |  | 1132 | 208 |  | -2328 |  | 892
2025-07-22 | 209 |  | -1792 |  | 1036 | 209 |  | -1878 |  | 1132 | 209 |  | -2328 |  | 892
2025-07-23 | 210 |  | -1796 |  | 1040 | 210 |  | -1880 |  | 1134 | 210 |  | -2329 |  | 893
2025-07-24 | 211 |  | -1800 |  | 1044 | 211 |  | -1918 |  | 1172 | 211 |  | -2330 |  | 894
2025-07-25 | 212 |  | -1804 |  | 1048 | 212 |  | -1921 |  | 1175 | 212 |  | -2331 |  | 895
2025-07-26 | 213 |  | -1808 |  | 1052 | 213 |  | -1924 |  | 1178 | 213 |  | -2332 |  | 896
2025-07-27 | 214 | 1652 | -1812 | 3464 | 1056 | 214 | 1622 | -1927 | 3549 | 1181 | 214 | 1622 | -2333 | 3955 | 897
2025-07-28 | 215 |  | -1816 |  | 1060 | 215 |  | -1930 |  | 1184 | 215 |  | -2334 |  | 898
2025-07-29 | 216 |  | -1820 |  | 1064 | 216 |  | -1933 | 1933 | 1187 | 216 | 1623 | -2335 | 3958 | 899
2025-07-30 | 217 |  | -1824 |  | 1068 | 217 |  | -1936 |  | 1190 | 217 |  | -2336 |  | 900
2025-07-31 | 218 |  | -1828 |  | 1072 | 218 |  | -1939 | 1939 | 1193 | 218 | 1624 | -2337 | 3961 | 901
2025-08-01 | 219 |  | -1832 |  | 1076 | 219 |  | -1942 |  | 1196 | 219 |  | -2338 |  | 902
2025-08-02 | 220 |  | -1836 |  | 1080 | 220 |  | -1945 | 1945 | 1199 | 220 | 1625 | -2339 | 3964 | 903
2025-08-03 | 221 |  | -1840 |  | 1084 | 221 |  | -1948 |  | 1202 | 221 |  | -2340 |  | 904
2025-08-04 | 222 |  | -1844 |  | 1088 | 222 |  | -1951 | 1951 | 1205 | 222 | 1626 | -2341 | 3967 | 905
2025-08-05 | 223 |  | -1848 |  | 1092 | 223 |  | -1952 |  | 1206 | 223 |  | -2342 |  | 906
2025-08-06 | 224 |  | -1852 |  | 1096 | 224 |  | -1957 | 1957 | 1211 | 224 | 1627 | -2343 | 3970 | 907
2025-08-07 | 225 |  | -1854 |  | 1098 | 225 |  | -1960 |  | 1214 | 225 |  | -2344 |  | 908
2025-08-08 | 226 |  | -1856 |  | 1100 | 226 |  | -1963 | 1963 | 1217 | 226 | 1628 | -2345 | 3973 | 909
2025-08-09 | 227 |  | -1858 |  | 1102 | 227 |  | -1966 |  | 1220 | 227 |  | -2346 |  | 910
2025-08-10 | 228 |  | -1860 |  | 1104 | 228 |  | -1969 | 1969 | 1223 | 228 | 1629 | -2347 | 3976 | 911
2025-08-11 | 229 |  | -1862 |  | 1106 | 229 | 1713 | -1972 |  | 1226 | 229 |  | -2348 |  | 912
Note on A4: AutoBVT:

## QTL-Km119+090
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ | [11 empty] | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN | [11 empty] | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (27/02/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-02-27 | 1 | 1587 | -917 | 2504 | 0 | 1 | 1517 | -758 | 2275 | 0 | 1 | 1535 | -572 | 2107 | 0 |  | BDVCM
2025-02-28 | 2 | 1587 | -917 | 2504 | 0 | 2 | 1517 | -758 | 2275 | 0 | 2 | 1535 | -572 | 2107 | 0
2025-03-01 | 3 | 1576 | -928 | 2504 | 11 | 3 | 1496 | -779 | 2275 | 21 | 3 | 1523 | -584 | 2107 | 12
2025-03-02 | 4 | 1544 | -960 | 2504 | 43 | 4 | 1461 | -814 | 2275 | 56 | 4 | 1492 | -615 | 2107 | 43
2025-03-03 | 5 | 1504 | -1000 | 2504 | 83 | 5 | 1419 | -856 | 2275 | 98 | 5 | 1472 | -635 | 2107 | 63
2025-03-04 | 6 | 1486 | -1018 | 2504 | 101 | 6 | 1394 | -881 | 2275 | 123 | 6 | 1446 | -661 | 2107 | 89
2025-03-05 | 7 | 1463 | -1041 | 2504 | 124 | 7 | 1364 | -911 | 2275 | 153 | 7 | 1426 | -681 | 2107 | 109
2025-03-06 | 8 | 1442 | -1062 | 2504 | 145 | 8 | 1342 | -933 | 2275 | 175 | 8 | 1406 | -701 | 2107 | 129
2025-03-07 | 9 | 1418 | -1086 | 2504 | 169 | 9 | 1319 | -956 | 2275 | 198 | 9 | 1386 | -721 | 2107 | 149
2025-03-08 | 10 | 1404 | -1100 | 2504 | 183 | 10 | 1306 | -969 | 2275 | 211 | 10 | 1381 | -726 | 2107 | 154
2025-03-09 | 11 | 1389 | -1115 | 2504 | 198 | 11 | 1295 | -980 | 2275 | 222 | 11 | 1371 | -736 | 2107 | 164
2025-03-10 | 12 | 1378 | -1126 | 2504 | 209 | 12 | 1279 | -996 | 2275 | 238 | 12 | 1361 | -746 | 2107 | 174
2025-03-11 | 13 | 1366 | -1138 | 2504 | 221 | 13 | 1260 | -1015 | 2275 | 257 | 13 | 1349 | -758 | 2107 | 186
2025-03-12 | 14 | 1355 | -1149 | 2504 | 232 | 14 | 1247 | -1028 | 2275 | 270 | 14 | 1337 | -770 | 2107 | 198
2025-03-13 | 15 | 1343 | -1161 | 2504 | 244 | 15 | 1234 | -1041 | 2275 | 283 | 15 | 1321 | -786 | 2107 | 214
2025-03-14 | 16 | 1336 | -1168 | 2504 | 251 | 16 | 1222 | -1053 | 2275 | 295 | 16 | 1313 | -794 | 2107 | 222
2025-03-15 | 17 | 1328 | -1176 | 2504 | 259 | 17 | 1209 | -1066 | 2275 | 308 | 17 | 1306 | -801 | 2107 | 229
2025-03-16 | 18 | 1318 | -1186 | 2504 | 269 | 18 | 1199 | -1076 | 2275 | 318 | 18 | 1299 | -808 | 2107 | 236
2025-03-17 | 19 | 1308 | -1196 | 2504 | 279 | 19 | 1189 | -1086 | 2275 | 328 | 19 | 1292 | -815 | 2107 | 243
2025-03-18 | 20 | 1298 | -1206 | 2504 | 289 | 20 | 1179 | -1096 | 2275 | 338 | 20 | 1286 | -821 | 2107 | 249
2025-03-19 | 21 | 1298 | -1206 | 2504 | 289 | 21 | 1179 | -1096 | 2275 | 338 | 21 | 1286 | -821 | 2107 | 249
2025-03-20 | 22 | 1298 | -1206 | 2504 | 289 | 22 | 1179 | -1096 | 2275 | 338 | 22 | 1286 | -821 | 2107 | 249
2025-03-21 | 23 | 1289 | -1215 | 2504 | 298 | 23 | 1169 | -1106 | 2275 | 348 | 23 | 1277 | -830 | 2107 | 258
2025-03-22 | 24 | 1281 | -1223 | 2504 | 306 | 24 | 1259 | -1016 | 2275 | 258 | 24 | 1270 | -837 | 2107 | 265
2025-03-23 | 25 | 1273 | -1231 | 2504 | 314 | 25 | 1149 | -1126 | 2275 | 368 | 25 | 1263 | -844 | 2107 | 272
2025-03-24 | 26 | 1267 | -1237 | 2504 | 320 | 26 | 1140 | -1135 | 2275 | 377 | 26 | 1257 | -850 | 2107 | 278
2025-03-25 | 27 | 1261 | -1243 | 2504 | 326 | 27 | 1132 | -1143 | 2275 | 385 | 27 | 1251 | -856 | 2107 | 284
2025-03-26 | 28 | 1256 | -1248 | 2504 | 331 | 28 | 1126 | -1149 | 2275 | 391 | 28 | 1246 | -861 | 2107 | 289
2025-03-27 | 29 | 1244 | -1260 | 2504 | 343 | 29 | 1115 | -1160 | 2275 | 402 | 29 | 1235 | -872 | 2107 | 300
2025-03-28 | 30 | 1227 | -1277 | 2504 | 360 | 30 | 1097 | -1178 | 2275 | 420 | 30 | 1222 | -885 | 2107 | 313
2025-03-29 | 31 | 1223 | -1281 | 2504 | 364 | 31 | 1094 | -1181 | 2275 | 423 | 31 | 1220 | -887 | 2107 | 315
2025-03-30 | 32 | 1219 | -1285 | 2504 | 368 | 32 | 991 | -1284 | 2275 | 526 | 32 | 1217 | -890 | 2107 | 318
2025-03-31 | 33 | 1216 | -1288 | 2504 | 371 | 33 | 1087 | -1188 | 2275 | 430 | 33 | 1215 | -892 | 2107 | 320
2025-04-01 | 34 | 1204 | -1300 | 2504 | 383 | 34 | 1075 | -1200 | 2275 | 442 | 34 | 1197 | -910 | 2107 | 338
2025-04-02 | 35 | 1194 | -1310 | 2504 | 393 | 35 | 1065 | -1210 | 2275 | 452 | 35 | 1192 | -915 | 2107 | 343
2025-04-03 | 36 | 1190 | -1314 | 2504 | 397 | 36 | 1057 | -1218 | 2275 | 460 | 36 | 1187 | -920 | 2107 | 348
2025-04-04 | 37 | 1184 | -1320 | 2504 | 403 | 37 | 1052 | -1223 | 2275 | 465 | 37 | 1182 | -925 | 2107 | 353
2025-04-05 | 38 | 1176 | -1328 | 2504 | 411 | 38 | 1044 | -1231 | 2275 | 473 | 38 | 1172 | -935 | 2107 | 363
2025-04-06 | 39 | 1168 | -1336 | 2504 | 419 | 39 | 1036 | -1239 | 2275 | 481 | 39 | 1164 | -943 | 2107 | 371
2025-04-07 | 40 | 1161 | -1343 | 2504 | 426 | 40 | 1025 | -1250 | 2275 | 492 | 40 | 1182 | -925 | 2107 | 353
2025-04-08 | 41 | 1153 | -1351 | 2504 | 434 | 41 | 1016 | -1259 | 2275 | 501 | 41 | 1172 | -935 | 2107 | 363
2025-04-09 | 42 | 1144 | -1360 | 2504 | 443 | 42 | 1007 | -1268 | 2275 | 510 | 42 | 1143 | -964 | 2107 | 392
2025-04-10 | 43 | 1137 | -1367 | 2504 | 450 | 43 | 998 | -1277 | 2275 | 519 | 43 | 1137 | -970 | 2107 | 398
2025-04-11 | 44 | 1131 | -1373 | 2504 | 456 | 44 | 990 | -1285 | 2275 | 527 | 44 | 1127 | -980 | 2107 | 408
2025-04-12 | 45 | 1129 | -1375 | 2504 | 458 | 45 | 989 | -1286 | 2275 | 528 | 45 | 1125 | -982 | 2107 | 410
2025-04-13 | 46 | 1124 | -1380 | 2504 | 463 | 46 | 987 | -1288 | 2275 | 530 | 46 | 1123 | -984 | 2107 | 412
2025-04-14 | 47 | 1119 | -1385 | 2504 | 468 | 47 | 985 | -1290 | 2275 | 532 | 47 | 1120 | -987 | 2107 | 415
2025-04-15 | 48 | 1117 | -1387 | 2504 | 470 | 48 | 981 | -1294 | 2275 | 536 | 48 | 1117 | -990 | 2107 | 418
2025-04-16 | 49 | 1104 | -1400 | 2504 | 483 | 49 | 976 | -1299 | 2275 | 541 | 49 | 1107 | -1000 | 2107 | 428
2025-04-17 | 50 | 1087 | -1417 | 2504 | 500 | 50 | 965 | -1310 | 2275 | 552 | 50 | 1097 | -1010 | 2107 | 438
2025-04-18 | 51 | 1084 | -1420 | 2504 | 503 | 51 | 955 | -1320 | 2275 | 562 | 51 | 1094 | -1013 | 2107 | 441
2025-04-19 | 52 | 1080 | -1424 | 2504 | 507 | 52 | 948 | -1327 | 2275 | 569 | 52 | 1091 | -1016 | 2107 | 444
2025-04-20 | 53 | 1077 | -1427 | 2504 | 510 | 53 | 941 | -1334 | 2275 | 576 | 53 | 1088 | -1019 | 2107 | 447
2025-04-21 | 54 | 1074 | -1430 | 2504 | 513 | 54 | 938 | -1337 | 2275 | 579 | 54 | 1086 | -1021 | 2107 | 449
2025-04-22 | 55 | 1071 | -1433 | 2504 | 516 | 55 | 935 | -1340 | 2275 | 582 | 55 | 1084 | -1023 | 2107 | 451
2025-04-23 | 56 | 1065 | -1439 | 2504 | 522 | 56 | 932 | -1343 | 2275 | 585 | 56 | 1082 | -1025 | 2107 | 453
2025-04-24 | 57 | 1063 | -1441 | 2504 | 524 | 57 | 929 | -1346 | 2275 | 588 | 57 | 1080 | -1027 | 2107 | 455
2025-04-25 | 58 | 1061 | -1443 | 2504 | 526 | 58 | 922 | -1353 | 2275 | 595 | 58 | 1076 | -1031 | 2107 | 459
2025-04-26 | 59 | 1058 | -1446 | 2504 | 529 | 59 | 916 | -1359 | 2275 | 601 | 59 | 1072 | -1035 | 2107 | 463
2025-04-27 | 60 | 1055 | -1449 | 2504 | 532 | 60 | 910 | -1365 | 2275 | 607 | 60 | 1068 | -1039 | 2107 | 467
2025-04-28 | 61 | 1052 | -1452 | 2504 | 535 | 61 | 905 | -1370 | 2275 | 612 | 61 | 1065 | -1042 | 2107 | 470
2025-04-29 | 62 | 1048 | -1456 | 2504 | 539 | 62 | 900 | -1375 | 2275 | 617 | 62 | 1061 | -1046 | 2107 | 474
2025-04-30 | 63 | 1043 | -1461 | 2504 | 544 | 63 | 894 | -1381 | 2275 | 623 | 63 | 1056 | -1051 | 2107 | 479
2025-05-01 | 64 | 1038 | -1466 | 2504 | 549 | 64 | 889 | -1386 | 2275 | 628 | 64 | 1051 | -1056 | 2107 | 484
2025-05-02 | 65 | 1033 | -1471 | 2504 | 554 | 65 | 875 | -1400 | 2275 | 642 | 65 | 1039 | -1068 | 2107 | 496
2025-05-03 | 66 | 1028 | -1476 | 2504 | 559 | 66 | 857 | -1418 | 2275 | 660 | 66 | 1029 | -1078 | 2107 | 506
2025-05-04 | 67 | 1023 | -1481 | 2504 | 564 | 67 | 854 | -1421 | 2275 | 663 | 67 | 1024 | -1083 | 2107 | 511
2025-05-05 | 68 | 1017 | -1487 | 2504 | 570 | 68 | 851 | -1424 | 2275 | 666 | 68 | 1019 | -1088 | 2107 | 516
2025-05-06 | 69 | 1011 | -1493 | 2504 | 576 | 69 | 848 | -1427 | 2275 | 669 | 69 | 1014 | -1093 | 2107 | 521
2025-05-07 | 70 | 1005 | -1499 | 2504 | 582 | 70 | 842 | -1433 | 2275 | 675 | 70 | 1009 | -1098 | 2107 | 526
2025-05-08 | 71 | 999 | -1505 | 2504 | 588 | 71 | 840 | -1435 | 2275 | 677 | 71 | 1007 | -1100 | 2107 | 528
2025-05-09 | 72 | 994 | -1510 | 2504 | 593 | 72 | 839 | -1436 | 2275 | 678 | 72 | 1006 | -1101 | 2107 | 529
2025-05-10 | 73 | 988 | -1516 | 2504 | 599 | 73 | 837 | -1438 | 2275 | 680 | 73 | 1004 | -1103 | 2107 | 531
2025-05-11 | 74 | 986 | -1518 | 2504 | 601 | 74 | 835 | -1440 | 2275 | 682 | 74 | 1002 | -1105 | 2107 | 533
2025-05-12 | 75 | 984 | -1520 | 2504 | 603 | 75 | 832 | -1443 | 2275 | 685 | 75 | 1000 | -1107 | 2107 | 535
2025-05-13 | 76 | 982 | -1522 | 2504 | 605 | 76 | 829 | -1446 | 2275 | 688 | 76 | 998 | -1109 | 2107 | 537
2025-05-14 | 77 | 972 | -1532 | 2504 | 615 | 77 | 820 | -1455 | 2275 | 697 | 77 | 992 | -1115 | 2107 | 543
2025-05-15 | 78 | 962 | -1542 | 2504 | 625 | 78 | 812 | -1463 | 2275 | 705 | 78 | 985 | -1122 | 2107 | 550
2025-05-16 | 79 | 951 | -1553 | 2504 | 636 | 79 | 803 | -1472 | 2275 | 714 | 79 | 970 | -1137 | 2107 | 565
2025-05-17 | 80 | 948 | -1556 | 2504 | 639 | 80 | 800 | -1475 | 2275 | 717 | 80 | 967 | -1140 | 2107 | 568
2025-05-18 | 81 | 945 | -1559 | 2504 | 642 | 81 | 797 | -1478 | 2275 | 720 | 81 | 964 | -1143 | 2107 | 571
2025-05-19 | 82 | 941 | -1563 | 2504 | 646 | 82 | 796 | -1479 | 2275 | 721 | 82 | 961 | -1146 | 2107 | 574
2025-05-20 | 83 | 941 | -1563 | 2504 | 646 | 83 | 795 | -1480 | 2275 | 722 | 83 | 961 | -1146 | 2107 | 574
2025-05-21 | 84 | 941 | -1563 | 2504 | 646 | 84 | 794 | -1481 | 2275 | 723 | 84 | 961 | -1146 | 2107 | 574
2025-05-22 | 85 | 941 | -1563 | 2504 | 646 | 85 | 793 | -1482 | 2275 | 724 | 85 | 961 | -1146 | 2107 | 574
2025-05-23 | 86 | 927 | -1577 | 2504 | 660 | 86 | 781 | -1494 | 2275 | 736 | 86 | 952 | -1155 | 2107 | 583
2025-05-24 | 87 | 919 | -1585 | 2504 | 668 | 87 | 770 | -1505 | 2275 | 747 | 87 | 943 | -1164 | 2107 | 592
2025-05-25 | 88 | 911 | -1593 | 2504 | 676 | 88 | 769 | -1506 | 2275 | 748 | 88 | 934 | -1173 | 2107 | 601
2025-05-26 | 89 | 903 | -1601 | 2504 | 684 | 89 | 763 | -1512 | 2275 | 754 | 89 | 925 | -1182 | 2107 | 610
2025-05-27 | 90 | 895 | -1609 | 2504 | 692 | 90 | 757 | -1518 | 2275 | 760 | 90 | 916 | -1191 | 2107 | 619
2025-05-28 | 91 | 895 | -1609 | 2504 | 692 | 91 | 757 | -1518 | 2275 | 760 | 91 | 916 | -1191 | 2107 | 619
2025-05-29 | 92 | 895 | -1609 | 2504 | 692 | 92 | 757 | -1518 | 2275 | 760 | 92 | 916 | -1191 | 2107 | 619
2025-05-30 | 93 | 895 | -1609 | 2504 | 692 | 93 | 757 | -1518 | 2275 | 760 | 93 | 916 | -1191 | 2107 | 619
2025-05-31 | 94 | 895 | -1609 | 2504 | 692 | 94 | 757 | -1518 | 2275 | 760 | 94 | 916 | -1191 | 2107 | 619
2025-06-01 | 95 | 895 | -1609 | 2504 | 692 | 95 | 757 | -1518 | 2275 | 760 | 95 | 916 | -1191 | 2107 | 619
2025-06-02 | 96 | 895 | -1609 | 2504 | 692 | 96 | 757 | -1518 | 2275 | 760 | 96 | 916 | -1191 | 2107 | 619
2025-06-03 | 97 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 97 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 97 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-04 | 98 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 98 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 98 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-05 | 99 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 99 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 99 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-06 | 100 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 100 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 100 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-07 | 101 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 101 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 101 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-08 | 102 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 102 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 102 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-09 | 103 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 103 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 103 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-10 | 104 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 104 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 104 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-11 | 105 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 105 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 105 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-12 | 106 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 106 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 106 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-13 | 107 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 107 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 107 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-14 | 108 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 108 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 108 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-15 | 109 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 109 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 109 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-16 | 110 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 110 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 110 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-17 | 111 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 111 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 111 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-18 | 112 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 112 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 112 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-19 | 113 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 113 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 113 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-20 | 114 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 114 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 114 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-21 | 115 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 115 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 115 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-22 | 116 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 116 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 116 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-23 | 117 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 117 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 117 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-24 | 118 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 118 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 118 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-25 | 119 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 119 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 119 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-26 | 120 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 120 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 120 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-27 | 121 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 121 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 121 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-28 | 122 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 122 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 122 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-29 | 123 | 893 | -1611 | 2504 | 694 | 123 | 755 | -1520 | 2275 | 762 | 123 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-06-30 | 124 | 891 | -1613 | 2504 | 696 | 124 | 753 | -1522 | 2275 | 764 | 124 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-07-01 | 125 | 889 | -1615 | 2504 | 698 | 125 | 751 | -1524 | 2275 | 766 | 125 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-07-02 | 126 | 887 | -1617 | 2504 | 700 | 126 | 749 | -1526 | 2275 | 768 | 126 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-07-03 | 127 | 885 | -1619 | 2504 | 702 | 127 | 747 | -1528 | 2275 | 770 | 127 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-07-04 | 128 | 883 | -1621 | 2504 | 704 | 128 | 745 | -1530 | 2275 | 772 | 128 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-07-05 | 129 | 881 | -1623 | 2504 | 706 | 129 | 743 | -1532 | 2275 | 774 | 129 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-07-06 | 130 | 879 | -1625 | 2504 | 708 | 130 | 741 | -1534 | 2275 | 776 | 130 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-07-07 | 131 | 877 | -1627 | 2504 | 710 | 131 | 739 | -1536 | 2275 | 778 | 131 | 914 | -1193 | 2107 | 621
2025-07-08 | 132 |  | -1629 |  | 712 | 132 |  | -1538 |  | 780 | 132 |  | -1193 |  | 621
2025-07-09 | 133 |  | -1631 |  | 714 | 133 |  | -1540 |  | 782 | 133 |  | -1193 |  | 621
2025-07-10 | 134 |  | -1633 |  | 716 | 134 |  | -1542 |  | 784 | 134 |  | -1193 |  | 621
2025-07-11 | 135 |  | -1635 |  | 718 | 135 |  | -1544 |  | 786 | 135 |  | -1193 |  | 621
2025-07-12 | 136 |  | -1637 |  | 720 | 136 |  | -1544 |  | 786 | 136 |  | -1193 |  | 621
2025-07-13 | 137 |  | -1639 |  | 722 | 137 |  | -1560 |  | 802 | 137 |  | -1193 |  | 621
2025-07-14 | 138 |  | -1641 |  | 724 | 138 |  | -1570 |  | 812 | 138 |  | -1193 |  | 621
2025-07-15 | 139 |  | -1643 |  | 726 | 139 |  | -1580 |  | 822 | 139 |  | -1193 |  | 621
2025-07-16 | 140 |  | -1645 |  | 728 | 140 |  | -1590 |  | 832 | 140 |  | -1193 |  | 621
2025-07-17 | 141 |  | -1647 |  | 730 | 141 |  | -1600 |  | 842 | 141 |  | -1193 |  | 621
2025-07-18 | 142 |  | -1649 |  | 732 | 142 |  | -1610 |  | 852 | 142 |  | -1193 |  | 621
2025-07-19 | 143 |  | -1649 |  | 732 | 143 |  | -1620 |  | 862 | 143 |  | -1193 |  | 621
2025-07-20 | 144 |  | -1652 |  | 735 | 144 |  | -1630 |  | 872 | 144 |  | -1193 |  | 621
2025-07-21 | 145 |  | -1662 |  | 745 | 145 |  | -1640 |  | 882 | 145 |  | -1193 |  | 621
2025-07-22 | 146 |  | -1672 |  | 755 | 146 |  | -1650 |  | 892 | 146 |  | -1193 |  | 621
2025-07-23 | 147 |  | -1682 |  | 765 | 147 |  | -1660 |  | 902 | 147 |  | -1198 |  | 626
2025-07-24 | 148 |  | -1692 |  | 775 | 148 |  | -1670 |  | 912 | 148 |  | -1208 |  | 636
2025-07-25 | 149 |  | -1702 |  | 785 | 149 |  | -1680 |  | 922 | 149 |  | -1218 |  | 646
2025-07-26 | 150 |  | -1712 |  | 795 | 150 |  | -1690 |  | 932 | 150 |  | -1228 |  | 656
2025-07-27 | 151 | 1758 | -1722 | 3480 | 805 | 151 | 1788 | -1700 | 3488 | 942 | 151 | 1633 | -1238 | 2871 | 666
2025-07-28 | 152 |  | -1757 |  | 840 | 152 |  | -1706 |  | 948 | 152 |  | -1246 |  | 674
2025-07-29 | 153 |  | -1759 |  | 842 | 153 |  | -1712 |  | 954 | 153 |  | -1254 |  | 682
2025-07-30 | 154 |  | -1761 |  | 844 | 154 |  | -1718 |  | 960 | 154 |  | -1262 |  | 690
2025-07-31 | 155 |  | -1763 |  | 846 | 155 |  | -1724 |  | 966 | 155 |  | -1270 |  | 698
2025-08-01 | 156 |  | -1765 |  | 848 | 156 |  | -1730 |  | 972 | 156 |  | -1278 |  | 706
2025-08-02 | 157 |  | -1767 |  | 850 | 157 |  | -1736 |  | 978 | 157 |  | -1286 |  | 714
2025-08-03 | 158 |  | -1769 |  | 852 | 158 |  | -1742 |  | 984 | 158 |  | -1294 |  | 722
2025-08-04 | 159 |  | -1771 |  | 854 | 159 |  | -1748 |  | 990 | 159 |  | -1302 |  | 730
2025-08-05 | 160 |  | -1773 |  | 856 | 160 |  | -1754 |  | 996 | 160 |  | -1310 |  | 738
2025-08-06 | 161 |  | -1775 |  | 858 | 161 |  | -1760 |  | 1002 | 161 |  | -1318 |  | 746
2025-08-07 | 162 |  | -1777 |  | 860 | 162 |  | -1766 |  | 1008 | 162 |  | -1326 |  | 754
Note on A4: AutoBVT:

## QTL-Km119+150
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ | [11 empty] | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN | [11 empty] | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (27/02/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-02-27 | 1 | 1865 | -1010 | 2875 | 0 | 1 | 1795 | -961 | 2756 | 0 | 1 | 1810 | -704 | 2514 | 0 |  | BDVCM
2025-02-28 | 2 | 1865 | -1010 | 2875 | 0 | 2 | 1795 | -961 | 2756 | 0 | 2 | 1810 | -704 | 2514 | 0
2025-03-01 | 3 | 1835 | -1040 | 2875 | 30 | 3 | 1765 | -991 | 2756 | 30 | 3 | 1778 | -736 | 2514 | 32
2025-03-02 | 4 | 1795 | -1080 | 2875 | 70 | 4 | 1734 | -1022 | 2756 | 61 | 4 | 1746 | -768 | 2514 | 64
2025-03-03 | 5 | 1755 | -1120 | 2875 | 110 | 5 | 1703 | -1053 | 2756 | 92 | 5 | 1714 | -800 | 2514 | 96
2025-03-04 | 6 | 1725 | -1150 | 2875 | 140 | 6 | 1672 | -1084 | 2756 | 123 | 6 | 1682 | -832 | 2514 | 128
2025-03-05 | 7 | 1695 | -1180 | 2875 | 170 | 7 | 1644 | -1112 | 2756 | 151 | 7 | 1649 | -865 | 2514 | 161
2025-03-06 | 8 | 1665 | -1210 | 2875 | 200 | 8 | 1613 | -1143 | 2756 | 182 | 8 | 1624 | -890 | 2514 | 186
2025-03-07 | 9 | 1637 | -1238 | 2875 | 228 | 9 | 1575 | -1181 | 2756 | 220 | 9 | 1599 | -915 | 2514 | 211
2025-03-08 | 10 | 1606 | -1269 | 2875 | 259 | 10 | 1549 | -1207 | 2756 | 246 | 10 | 1574 | -940 | 2514 | 236
2025-03-09 | 11 | 1574 | -1301 | 2875 | 291 | 11 | 1524 | -1232 | 2756 | 271 | 11 | 1549 | -965 | 2514 | 261
2025-03-10 | 12 | 1544 | -1331 | 2875 | 321 | 12 | 1493 | -1263 | 2756 | 302 | 12 | 1519 | -995 | 2514 | 291
2025-03-11 | 13 | 1517 | -1358 | 2875 | 348 | 13 | 1461 | -1295 | 2756 | 334 | 13 | 1501 | -1013 | 2514 | 309
2025-03-12 | 14 | 1507 | -1368 | 2875 | 358 | 14 | 1436 | -1320 | 2756 | 359 | 14 | 1489 | -1025 | 2514 | 321
2025-03-13 | 15 | 1497 | -1378 | 2875 | 368 | 15 | 1406 | -1350 | 2756 | 389 | 15 | 1477 | -1037 | 2514 | 333
2025-03-14 | 16 | 1477 | -1398 | 2875 | 388 | 16 | 1376 | -1380 | 2756 | 419 | 16 | 1465 | -1049 | 2514 | 345
2025-03-15 | 17 | 1458 | -1417 | 2875 | 407 | 17 | 1349 | -1407 | 2756 | 446 | 17 | 1452 | -1062 | 2514 | 358
2025-03-16 | 18 | 1449 | -1426 | 2875 | 416 | 18 | 1341 | -1415 | 2756 | 454 | 18 | 1446 | -1068 | 2514 | 364
2025-03-17 | 19 | 1440 | -1435 | 2875 | 425 | 19 | 1332 | -1424 | 2756 | 463 | 19 | 1441 | -1073 | 2514 | 369
2025-03-18 | 20 | 1433 | -1442 | 2875 | 432 | 20 | 1324 | -1432 | 2756 | 471 | 20 | 1435 | -1079 | 2514 | 375
2025-03-19 | 21 | 1433 | -1442 | 2875 | 432 | 21 | 1324 | -1432 | 2756 | 471 | 21 | 1435 | -1079 | 2514 | 375
2025-03-20 | 22 | 1433 | -1442 | 2875 | 432 | 22 | 1324 | -1432 | 2756 | 471 | 22 | 1435 | -1079 | 2514 | 375
2025-03-21 | 23 | 1425 | -1450 | 2875 | 440 | 23 | 1315 | -1441 | 2756 | 480 | 23 | 1427 | -1087 | 2514 | 383
2025-03-22 | 24 | 1416 | -1459 | 2875 | 449 | 24 | 1305 | -1451 | 2756 | 490 | 24 | 1419 | -1095 | 2514 | 391
2025-03-23 | 25 | 1409 | -1466 | 2875 | 456 | 25 | 1295 | -1461 | 2756 | 500 | 25 | 1413 | -1101 | 2514 | 397
2025-03-24 | 26 | 1403 | -1472 | 2875 | 462 | 26 | 1286 | -1470 | 2756 | 509 | 26 | 1407 | -1107 | 2514 | 403
2025-03-25 | 27 | 1397 | -1478 | 2875 | 468 | 27 | 1278 | -1478 | 2756 | 517 | 27 | 1401 | -1113 | 2514 | 409
2025-03-26 | 28 | 1389 | -1486 | 2875 | 476 | 28 | 1271 | -1485 | 2756 | 524 | 28 | 1394 | -1120 | 2514 | 416
2025-03-27 | 29 | 1389 | -1486 | 2875 | 476 | 29 | 1258 | -1498 | 2756 | 537 | 29 | 1384 | -1130 | 2514 | 426
2025-03-28 | 30 | 1368 | -1507 | 2875 | 497 | 30 | 1250 | -1506 | 2756 | 545 | 30 | 1375 | -1139 | 2514 | 435
2025-03-29 | 31 | 1363 | -1512 | 2875 | 502 | 31 | 1243 | -1513 | 2756 | 552 | 31 | 1369 | -1145 | 2514 | 441
2025-03-30 | 32 | 1358 | -1517 | 2875 | 507 | 32 | 1236 | -1520 | 2756 | 559 | 32 | 1364 | -1150 | 2514 | 446
2025-03-31 | 33 | 1354 | -1521 | 2875 | 511 | 33 | 1230 | -1526 | 2756 | 565 | 33 | 1358 | -1156 | 2514 | 452
2025-04-01 | 34 | 1349 | -1526 | 2875 | 516 | 34 | 1224 | -1532 | 2756 | 571 | 34 | 1348 | -1166 | 2514 | 462
2025-04-02 | 35 | 1343 | -1532 | 2875 | 522 | 35 | 1218 | -1538 | 2756 | 577 | 35 | 1342 | -1172 | 2514 | 468
2025-04-03 | 36 | 1334 | -1541 | 2875 | 531 | 36 | 1207 | -1549 | 2756 | 588 | 36 | 1336 | -1178 | 2514 | 474
2025-04-04 | 37 | 1325 | -1550 | 2875 | 540 | 37 | 1196 | -1560 | 2756 | 599 | 37 | 1329 | -1185 | 2514 | 481
2025-04-05 | 38 | 1317 | -1558 | 2875 | 548 | 38 | 1186 | -1570 | 2756 | 609 | 38 | 1323 | -1191 | 2514 | 487
2025-04-06 | 39 | 1309 | -1566 | 2875 | 556 | 39 | 1177 | -1579 | 2756 | 618 | 39 | 1317 | -1197 | 2514 | 493
2025-04-07 | 40 | 1303 | -1572 | 2875 | 562 | 40 | 1169 | -1587 | 2756 | 626 | 40 | 1309 | -1205 | 2514 | 501
2025-04-08 | 41 | 1290 | -1585 | 2875 | 575 | 41 | 1161 | -1595 | 2756 | 634 | 41 | 1299 | -1215 | 2514 | 511
2025-04-09 | 42 | 1278 | -1597 | 2875 | 587 | 42 | 1152 | -1604 | 2756 | 643 | 42 | 1290 | -1224 | 2514 | 520
2025-04-10 | 43 | 1270 | -1605 | 2875 | 595 | 43 | 1144 | -1612 | 2756 | 651 | 43 | 1283 | -1231 | 2514 | 527
2025-04-11 | 44 | 1267 | -1608 | 2875 | 598 | 44 | 1136 | -1620 | 2756 | 659 | 44 | 1279 | -1235 | 2514 | 531
2025-04-12 | 45 | 1265 | -1610 | 2875 | 600 | 45 | 1132 | -1624 | 2756 | 663 | 45 | 1275 | -1239 | 2514 | 535
2025-04-13 | 46 | 1262 | -1613 | 2875 | 603 | 46 | 1129 | -1627 | 2756 | 666 | 46 | 1272 | -1242 | 2514 | 538
2025-04-14 | 47 | 1257 | -1618 | 2875 | 608 | 47 | 1126 | -1630 | 2756 | 669 | 47 | 1269 | -1245 | 2514 | 541
2025-04-15 | 48 | 1252 | -1623 | 2875 | 613 | 48 | 1123 | -1633 | 2756 | 672 | 48 | 1266 | -1248 | 2514 | 544
2025-04-16 | 49 | 1239 | -1636 | 2875 | 626 | 49 | 1114 | -1642 | 2756 | 681 | 49 | 1254 | -1260 | 2514 | 556
2025-04-17 | 50 | 1225 | -1650 | 2875 | 640 | 50 | 1101 | -1655 | 2756 | 694 | 50 | 1242 | -1272 | 2514 | 568
2025-04-18 | 51 | 1221 | -1654 | 2875 | 644 | 51 | 1096 | -1660 | 2756 | 699 | 51 | 1239 | -1275 | 2514 | 571
2025-04-19 | 52 | 1217 | -1658 | 2875 | 648 | 52 | 1090 | -1666 | 2756 | 705 | 52 | 1236 | -1278 | 2514 | 574
2025-04-20 | 53 | 1214 | -1661 | 2875 | 651 | 53 | 1086 | -1670 | 2756 | 709 | 53 | 1232 | -1282 | 2514 | 578
2025-04-21 | 54 | 1211 | -1664 | 2875 | 654 | 54 | 1084 | -1672 | 2756 | 711 | 54 | 1228 | -1286 | 2514 | 582
2025-04-22 | 55 | 1209 | -1666 | 2875 | 656 | 55 | 1082 | -1674 | 2756 | 713 | 55 | 1227 | -1287 | 2514 | 583
2025-04-23 | 56 | 1207 | -1668 | 2875 | 658 | 56 | 1079 | -1677 | 2756 | 716 | 56 | 1225 | -1289 | 2514 | 585
2025-04-24 | 57 | 1205 | -1670 | 2875 | 660 | 57 | 1075 | -1681 | 2756 | 720 | 57 | 1223 | -1291 | 2514 | 587
2025-04-25 | 58 | 1201 | -1674 | 2875 | 664 | 58 | 1068 | -1688 | 2756 | 727 | 58 | 1220 | -1294 | 2514 | 590
2025-04-26 | 59 | 1198 | -1677 | 2875 | 667 | 59 | 1060 | -1696 | 2756 | 735 | 59 | 1218 | -1296 | 2514 | 592
2025-04-27 | 60 | 1205 | -1670 | 2875 | 660 | 60 | 1052 | -1704 | 2756 | 743 | 60 | 1216 | -1298 | 2514 | 594
2025-04-28 | 61 | 1201 | -1674 | 2875 | 664 | 61 | 1046 | -1710 | 2756 | 749 | 61 | 1209 | -1305 | 2514 | 601
2025-04-29 | 62 | 1196 | -1679 | 2875 | 669 | 62 | 1041 | -1715 | 2756 | 754 | 62 | 1203 | -1311 | 2514 | 607
2025-04-30 | 63 | 1191 | -1684 | 2875 | 674 | 63 | 1037 | -1719 | 2756 | 758 | 63 | 1197 | -1317 | 2514 | 613
2025-05-01 | 64 | 1187 | -1688 | 2875 | 678 | 64 | 1033 | -1723 | 2756 | 762 | 64 | 1193 | -1321 | 2514 | 617
2025-05-02 | 65 | 1175 | -1700 | 2875 | 690 | 65 | 1023 | -1733 | 2756 | 772 | 65 | 1182 | -1332 | 2514 | 628
2025-05-03 | 66 | 1147 | -1728 | 2875 | 718 | 66 | 1013 | -1743 | 2756 | 782 | 66 | 1171 | -1343 | 2514 | 639
2025-05-04 | 67 | 1142 | -1733 | 2875 | 723 | 67 | 1007 | -1749 | 2756 | 788 | 67 | 1161 | -1353 | 2514 | 649
2025-05-05 | 68 | 1137 | -1738 | 2875 | 728 | 68 | 1001 | -1755 | 2756 | 794 | 68 | 1151 | -1363 | 2514 | 659
2025-05-06 | 69 | 1132 | -1743 | 2875 | 733 | 69 | 995 | -1761 | 2756 | 800 | 69 | 1144 | -1370 | 2514 | 666
2025-05-07 | 70 | 1127 | -1748 | 2875 | 738 | 70 | 989 | -1767 | 2756 | 806 | 70 | 1141 | -1373 | 2514 | 669
2025-05-08 | 71 | 1126 | -1749 | 2875 | 739 | 71 | 985 | -1771 | 2756 | 810 | 71 | 1139 | -1375 | 2514 | 671
2025-05-09 | 72 | 1125 | -1750 | 2875 | 740 | 72 | 984 | -1772 | 2756 | 811 | 72 | 1137 | -1377 | 2514 | 673
2025-05-10 | 73 | 1124 | -1751 | 2875 | 741 | 73 | 983 | -1773 | 2756 | 812 | 73 | 1135 | -1379 | 2514 | 675
2025-05-11 | 74 | 1122 | -1753 | 2875 | 743 | 74 | 981 | -1775 | 2756 | 814 | 74 | 1133 | -1381 | 2514 | 677
2025-05-12 | 75 | 1121 | -1754 | 2875 | 744 | 75 | 977 | -1779 | 2756 | 818 | 75 | 1131 | -1383 | 2514 | 679
2025-05-13 | 76 | 1099 | -1776 | 2875 | 766 | 76 | 975 | -1781 | 2756 | 820 | 76 | 1129 | -1385 | 2514 | 681
2025-05-14 | 77 | 1089 | -1786 | 2875 | 776 | 77 | 961 | -1795 | 2756 | 834 | 77 | 1124 | -1390 | 2514 | 686
2025-05-15 | 78 | 1085 | -1790 | 2875 | 780 | 78 | 946 | -1810 | 2756 | 849 | 78 | 1114 | -1400 | 2514 | 696
2025-05-16 | 79 | 1082 | -1793 | 2875 | 783 | 79 | 941 | -1815 | 2756 | 854 | 79 | 1106 | -1408 | 2514 | 704
2025-05-17 | 80 | 1079 | -1796 | 2875 | 786 | 80 | 938 | -1818 | 2756 | 857 | 80 | 1103 | -1411 | 2514 | 707
2025-05-18 | 81 | 1076 | -1799 | 2875 | 789 | 81 | 935 | -1821 | 2756 | 860 | 81 | 1100 | -1414 | 2514 | 710
2025-05-19 | 82 | 1074 | -1801 | 2875 | 791 | 82 | 933 | -1823 | 2756 | 862 | 82 | 1097 | -1417 | 2514 | 713
2025-05-20 | 83 | 1070 | -1805 | 2875 | 795 | 83 | 929 | -1827 | 2756 | 866 | 83 | 1094 | -1420 | 2514 | 716
2025-05-21 | 84 | 1066 | -1809 | 2875 | 799 | 84 | 925 | -1831 | 2756 | 870 | 84 | 1091 | -1423 | 2514 | 719
2025-05-22 | 85 | 1062 | -1813 | 2875 | 803 | 85 | 921 | -1835 | 2756 | 874 | 85 | 1088 | -1426 | 2514 | 722
2025-05-23 | 86 | 1058 | -1817 | 2875 | 807 | 86 | 917 | -1839 | 2756 | 878 | 86 | 1085 | -1429 | 2514 | 725
2025-05-24 | 87 | 1054 | -1821 | 2875 | 811 | 87 | 913 | -1843 | 2756 | 882 | 87 | 1082 | -1432 | 2514 | 728
2025-05-25 | 88 | 1050 | -1825 | 2875 | 815 | 88 | 909 | -1847 | 2756 | 886 | 88 | 1079 | -1435 | 2514 | 731
2025-05-26 | 89 | 1046 | -1829 | 2875 | 819 | 89 | 905 | -1851 | 2756 | 890 | 89 | 1076 | -1438 | 2514 | 734
2025-05-27 | 90 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 90 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 90 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-05-28 | 91 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 91 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 91 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-05-29 | 92 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 92 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 92 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-05-30 | 93 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 93 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 93 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-05-31 | 94 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 94 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 94 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-01 | 95 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 95 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 95 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-02 | 96 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 96 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 96 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-03 | 97 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 97 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 97 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-04 | 98 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 98 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 98 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-05 | 99 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 99 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 99 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-06 | 100 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 100 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 100 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-07 | 101 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 101 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 101 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-08 | 102 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 102 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 102 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-09 | 103 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 103 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 103 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-10 | 104 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 104 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 104 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-11 | 105 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 105 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 105 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-12 | 106 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 106 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 106 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-13 | 107 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 107 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 107 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-14 | 108 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 108 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 108 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-15 | 109 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 109 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 109 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-16 | 110 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 110 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 110 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-17 | 111 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 111 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 111 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-18 | 112 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 112 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 112 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-19 | 113 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 113 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 113 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-20 | 114 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 114 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 114 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-21 | 115 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 115 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 115 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-22 | 116 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 116 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 116 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-23 | 117 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 117 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 117 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-24 | 118 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 118 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 118 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-25 | 119 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 119 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 119 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-26 | 120 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 120 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 120 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-27 | 121 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 121 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 121 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-28 | 122 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 122 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 122 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-29 | 123 | 1042 | -1833 | 2875 | 823 | 123 | 901 | -1855 | 2756 | 894 | 123 | 1073 | -1441 | 2514 | 737
2025-06-30 | 124 |  | -1836 |  | 826 | 124 |  | -1855 |  | 894 | 124 |  | -1441 |  | 737
2025-07-01 | 125 |  | -1842 |  | 832 | 125 |  | -1855 |  | 894 | 125 |  | -1441 |  | 737
2025-07-02 | 126 |  | -1848 |  | 838 | 126 |  | -1855 |  | 894 | 126 |  | -1441 |  | 737
2025-07-03 | 127 |  | -1852 |  | 842 | 127 |  | -1855 |  | 894 | 127 |  | -1441 |  | 737
2025-07-04 | 128 |  | -1853 |  | 843 | 128 |  | -1856 |  | 895 | 128 |  | -1442 |  | 738
2025-07-05 | 129 |  | -1854 |  | 844 | 129 |  | -1857 |  | 896 | 129 |  | -1442 |  | 738
2025-07-06 | 130 |  | -1855 |  | 845 | 130 |  | -1857 |  | 896 | 130 |  | -1447 |  | 743
2025-07-07 | 131 |  | -1856 |  | 846 | 131 |  | -1859 |  | 898 | 131 |  | -1457 |  | 753
2025-07-08 | 132 |  | -1857 |  | 847 | 132 |  | -1863 |  | 902 | 132 |  | -1467 |  | 763
2025-07-09 | 133 |  | -1858 |  | 848 | 133 |  | -1867 |  | 906 | 133 |  | -1477 |  | 773
2025-07-10 | 134 |  | -1859 |  | 849 | 134 |  | -1871 |  | 910 | 134 |  | -1487 |  | 783
2025-07-11 | 135 |  | -1860 |  | 850 | 135 |  | -1875 |  | 914 | 135 |  | -1497 |  | 793
2025-07-12 | 136 |  | -1861 |  | 851 | 136 |  | -1879 |  | 918 | 136 |  | -1507 |  | 803
2025-07-13 | 137 |  | -1862 |  | 852 | 137 |  | -1883 |  | 922 | 137 |  | -1517 |  | 813
2025-07-14 | 138 |  | -1863 |  | 853 | 138 |  | -1887 |  | 926 | 138 |  | -1527 |  | 823
2025-07-15 | 139 |  | -1864 |  | 854 | 139 |  | -1891 |  | 930 | 139 |  | -1537 |  | 833
2025-07-16 | 140 |  | -1865 |  | 855 | 140 |  | -1895 |  | 934 | 140 |  | -1547 |  | 843
2025-07-17 | 141 |  | -1866 |  | 856 | 141 |  | -1899 |  | 938 | 141 |  | -1557 |  | 853
2025-07-18 | 142 |  | -1867 |  | 857 | 142 |  | -1903 |  | 942 | 142 |  | -1567 |  | 863
2025-07-19 | 143 |  | -1868 |  | 858 | 143 |  | -1907 |  | 946 | 143 |  | -1577 |  | 873
2025-07-20 | 144 |  | -1869 |  | 859 | 144 |  | -1911 |  | 950 | 144 |  | -1587 |  | 883
2025-07-21 | 145 |  | -1870 |  | 860 | 145 |  | -1911 |  | 950 | 145 |  | -1597 |  | 893
2025-07-22 | 146 |  | -1876 |  | 866 | 146 |  | -1912 |  | 951 | 146 |  | -1607 |  | 903
2025-07-23 | 147 |  | -1882 |  | 872 | 147 |  | -1922 |  | 961 | 147 |  | -1617 |  | 913
2025-07-24 | 148 |  | -1888 |  | 878 | 148 |  | -1932 |  | 971 | 148 |  | -1627 |  | 923
2025-07-25 | 149 |  | -1894 |  | 884 | 149 |  | -1942 |  | 981 | 149 |  | -1637 |  | 933
2025-07-26 | 150 |  | -1900 |  | 890 | 150 |  | -1952 |  | 991 | 150 |  | -1647 |  | 943
2025-07-27 | 151 | 1983 | -1906 | 3889 | 896 | 151 | 2015 | -1962 | 3977 | 1001 | 151 | 1973 | -1657 | 3630 | 953
2025-07-28 | 152 |  | -1912 |  | 902 | 152 |  | -1972 |  | 1011 | 152 |  | -1667 |  | 963
2025-07-29 | 153 |  | -1916 |  | 906 | 153 |  | -1982 | 1982 | 1021 | 153 |  | -1677 |  | 973
2025-07-30 | 154 |  | -1918 |  | 908 | 154 |  | -1992 |  | 1031 | 154 |  | -1687 |  | 983
2025-07-31 | 155 |  | -1930 |  | 920 | 155 |  | -2002 | 2002 | 1041 | 155 |  | -1691 |  | 987
2025-08-01 | 156 |  | -1942 |  | 932 | 156 |  | -2012 |  | 1051 | 156 |  | -1697 |  | 993
2025-08-02 | 157 |  | -1954 |  | 944 | 157 |  | -2022 | 2022 | 1061 | 157 |  | -1703 |  | 999
2025-08-03 | 158 |  | -1966 |  | 956 | 158 |  | -2026 |  | 1065 | 158 |  | -1709 |  | 1005
2025-08-04 | 159 |  | -1978 |  | 968 | 159 |  | -2033 | 2033 | 1072 | 159 |  | -1715 |  | 1011
2025-08-05 | 160 |  | -1990 |  | 980 | 160 |  | -2040 |  | 1079 | 160 |  | -1721 |  | 1017
2025-08-06 | 161 |  | -2002 |  | 992 | 161 |  | -2047 | 2047 | 1086 | 161 |  | -1727 |  | 1023
Note on A4: AutoBVT:

## QTC-Km119+220
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ | [11 empty] | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN | [11 empty] | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (27/02/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-02-27 | 1 | 2075 | -1194 | 3269 | 0 | 1 | 2040 | -1190 | 3230 | 0 | 1 | 2135 | -1590 | 3725 | 0 |  | BDVCM
2025-02-28 | 2 | 2075 | -1194 | 3269 | 0 | 2 | 2040 | -1190 | 3230 | 0 | 2 | 2135 | -1590 | 3725 | 0
2025-03-01 | 3 | 2065 | -1204 | 3269 | 10 | 3 | 2016 | -1214 | 3230 | 24 | 3 | 2126 | -1599 | 3725 | 9
2025-03-02 | 4 | 2030 | -1239 | 3269 | 45 | 4 | 1982 | -1248 | 3230 | 58 | 4 | 2091 | -1634 | 3725 | 44
2025-03-03 | 5 | 2004 | -1265 | 3269 | 71 | 5 | 1937 | -1293 | 3230 | 103 | 5 | 2064 | -1661 | 3725 | 71
2025-03-04 | 6 | 1983 | -1286 | 3269 | 92 | 6 | 1924 | -1306 | 3230 | 116 | 6 | 2039 | -1686 | 3725 | 96
2025-03-05 | 7 | 1968 | -1301 | 3269 | 107 | 7 | 1904 | -1326 | 3230 | 136 | 7 | 2019 | -1706 | 3725 | 116
2025-03-06 | 8 | 1947 | -1322 | 3269 | 128 | 8 | 1889 | -1341 | 3230 | 151 | 8 | 2005 | -1720 | 3725 | 130
2025-03-07 | 9 | 1924 | -1345 | 3269 | 151 | 9 | 1854 | -1376 | 3230 | 186 | 9 | 1989 | -1736 | 3725 | 146
2025-03-08 | 10 | 1914 | -1355 | 3269 | 161 | 10 | 1840 | -1390 | 3230 | 200 | 10 | 1972 | -1753 | 3725 | 163
2025-03-09 | 11 | 1899 | -1370 | 3269 | 176 | 11 | 1825 | -1405 | 3230 | 215 | 11 | 1955 | -1770 | 3725 | 180
2025-03-10 | 12 | 1883 | -1386 | 3269 | 192 | 12 | 1809 | -1421 | 3230 | 231 | 12 | 1944 | -1781 | 3725 | 191
2025-03-11 | 13 | 1872 | -1397 | 3269 | 203 | 13 | 1795 | -1435 | 3230 | 245 | 13 | 1932 | -1793 | 3725 | 203
2025-03-12 | 14 | 1862 | -1407 | 3269 | 213 | 14 | 1781 | -1449 | 3230 | 259 | 14 | 1919 | -1806 | 3725 | 216
2025-03-13 | 15 | 1852 | -1417 | 3269 | 223 | 15 | 1768 | -1462 | 3230 | 272 | 15 | 1906 | -1819 | 3725 | 229
2025-03-14 | 16 | 1841 | -1428 | 3269 | 234 | 16 | 1755 | -1475 | 3230 | 285 | 16 | 1894 | -1831 | 3725 | 241
2025-03-15 | 17 | 1829 | -1440 | 3269 | 246 | 17 | 1743 | -1487 | 3230 | 297 | 17 | 1881 | -1844 | 3725 | 254
2025-03-16 | 18 | 1822 | -1447 | 3269 | 253 | 18 | 1737 | -1493 | 3230 | 303 | 18 | 1873 | -1852 | 3725 | 262
2025-03-17 | 19 | 1815 | -1454 | 3269 | 260 | 19 | 1728 | -1502 | 3230 | 312 | 19 | 1867 | -1858 | 3725 | 268
2025-03-18 | 20 | 1809 | -1460 | 3269 | 266 | 20 | 1720 | -1510 | 3230 | 320 | 20 | 1860 | -1865 | 3725 | 275
2025-03-19 | 21 | 1809 | -1460 | 3269 | 266 | 21 | 1720 | -1510 | 3230 | 320 | 21 | 1860 | -1865 | 3725 | 275
2025-03-20 | 22 | 1809 | -1460 | 3269 | 266 | 22 | 1720 | -1510 | 3230 | 320 | 22 | 1860 | -1865 | 3725 | 275
2025-03-21 | 23 | 1799 | -1470 | 3269 | 276 | 23 | 1709 | -1521 | 3230 | 331 | 23 | 1853 | -1872 | 3725 | 282
2025-03-22 | 24 | 1790 | -1479 | 3269 | 285 | 24 | 1699 | -1531 | 3230 | 341 | 24 | 1846 | -1879 | 3725 | 289
2025-03-23 | 25 | 1783 | -1486 | 3269 | 292 | 25 | 1689 | -1541 | 3230 | 351 | 25 | 1839 | -1886 | 3725 | 296
2025-03-24 | 26 | 1777 | -1492 | 3269 | 298 | 26 | 1685 | -1545 | 3230 | 355 | 26 | 1839 | -1886 | 3725 | 296
2025-03-25 | 27 | 1771 | -1498 | 3269 | 304 | 27 | 1682 | -1548 | 3230 | 358 | 27 | 1827 | -1898 | 3725 | 308
2025-03-26 | 28 | 1767 | -1502 | 3269 | 308 | 28 | 1679 | -1551 | 3230 | 361 | 28 | 1825 | -1900 | 3725 | 310
2025-03-27 | 29 | 1763 | -1506 | 3269 | 312 | 29 | 1670 | -1560 | 3230 | 370 | 29 | 1817 | -1908 | 3725 | 318
2025-03-28 | 30 | 1759 | -1510 | 3269 | 316 | 30 | 1660 | -1570 | 3230 | 380 | 30 | 1810 | -1915 | 3725 | 325
2025-03-29 | 31 | 1751 | -1518 | 3269 | 324 | 31 | 1653 | -1577 | 3230 | 387 | 31 | 1802 | -1923 | 3725 | 333
2025-03-30 | 32 | 1743 | -1526 | 3269 | 332 | 32 | 1643 | -1587 | 3230 | 397 | 32 | 1795 | -1930 | 3725 | 340
2025-03-31 | 33 | 1733 | -1536 | 3269 | 342 | 33 | 1634 | -1596 | 3230 | 406 | 33 | 1789 | -1936 | 3725 | 346
2025-04-01 | 34 | 1725 | -1544 | 3269 | 350 | 34 | 1628 | -1602 | 3230 | 412 | 34 | 1780 | -1945 | 3725 | 355
2025-04-02 | 35 | 1719 | -1550 | 3269 | 356 | 35 | 1622 | -1608 | 3230 | 418 | 35 | 1772 | -1953 | 3725 | 363
2025-04-03 | 36 | 1714 | -1555 | 3269 | 361 | 36 | 1611 | -1619 | 3230 | 429 | 36 | 1767 | -1958 | 3725 | 368
2025-04-04 | 37 | 1709 | -1560 | 3269 | 366 | 37 | 1600 | -1630 | 3230 | 440 | 37 | 1762 | -1963 | 3725 | 373
2025-04-05 | 38 | 1703 | -1566 | 3269 | 372 | 38 | 1598 | -1632 | 3230 | 442 | 38 | 1757 | -1968 | 3725 | 378
2025-04-06 | 39 | 1697 | -1572 | 3269 | 378 | 39 | 1595 | -1635 | 3230 | 445 | 39 | 1753 | -1972 | 3725 | 382
2025-04-07 | 40 | 1689 | -1580 | 3269 | 386 | 40 | 1590 | -1640 | 3230 | 450 | 40 | 1747 | -1978 | 3725 | 388
2025-04-08 | 41 | 1682 | -1587 | 3269 | 393 | 41 | 1585 | -1645 | 3230 | 455 | 41 | 1740 | -1985 | 3725 | 395
2025-04-09 | 42 | 1675 | -1594 | 3269 | 400 | 42 | 1581 | -1649 | 3230 | 459 | 42 | 1731 | -1994 | 3725 | 404
2025-04-10 | 43 | 1669 | -1600 | 3269 | 406 | 43 | 1575 | -1655 | 3230 | 465 | 43 | 1725 | -2000 | 3725 | 410
2025-04-11 | 44 | 1663 | -1606 | 3269 | 412 | 44 | 1570 | -1660 | 3230 | 470 | 44 | 1720 | -2005 | 3725 | 415
2025-04-12 | 45 | 1656 | -1613 | 3269 | 419 | 45 | 1564 | -1666 | 3230 | 476 | 45 | 1706 | -2019 | 3725 | 429
2025-04-13 | 46 | 1653 | -1616 | 3269 | 422 | 46 | 1558 | -1672 | 3230 | 482 | 46 | 1713 | -2012 | 3725 | 422
2025-04-14 | 47 | 1650 | -1619 | 3269 | 425 | 47 | 1550 | -1680 | 3230 | 490 | 47 | 1710 | -2015 | 3725 | 425
2025-04-15 | 48 | 1646 | -1623 | 3269 | 429 | 48 | 1542 | -1688 | 3230 | 498 | 48 | 1707 | -2018 | 3725 | 428
2025-04-16 | 49 | 1641 | -1628 | 3269 | 434 | 49 | 1530 | -1700 | 3230 | 510 | 49 | 1695 | -2030 | 3725 | 440
2025-04-17 | 50 | 1635 | -1634 | 3269 | 440 | 50 | 1518 | -1712 | 3230 | 522 | 50 | 1690 | -2035 | 3725 | 445
2025-04-18 | 51 | 1629 | -1640 | 3269 | 446 | 51 | 1511 | -1719 | 3230 | 529 | 51 | 1687 | -2038 | 3725 | 448
2025-04-19 | 52 | 1623 | -1646 | 3269 | 452 | 52 | 1504 | -1726 | 3230 | 536 | 52 | 1684 | -2041 | 3725 | 451
2025-04-20 | 53 | 1619 | -1650 | 3269 | 456 | 53 | 1502 | -1728 | 3230 | 538 | 53 | 1681 | -2044 | 3725 | 454
2025-04-21 | 54 | 1616 | -1653 | 3269 | 459 | 54 | 1499 | -1731 | 3230 | 541 | 54 | 1678 | -2047 | 3725 | 457
2025-04-22 | 55 | 1614 | -1655 | 3269 | 461 | 55 | 1495 | -1735 | 3230 | 545 | 55 | 1675 | -2050 | 3725 | 460
2025-04-23 | 56 | 1611 | -1658 | 3269 | 464 | 56 | 1492 | -1738 | 3230 | 548 | 56 | 1672 | -2053 | 3725 | 463
2025-04-24 | 57 | 1610 | -1659 | 3269 | 465 | 57 | 1489 | -1741 | 3230 | 551 | 57 | 1669 | -2056 | 3725 | 466
2025-04-25 | 58 | 1609 | -1660 | 3269 | 466 | 58 | 1486 | -1744 | 3230 | 554 | 58 | 1664 | -2061 | 3725 | 471
2025-04-26 | 59 | 1608 | -1661 | 3269 | 467 | 59 | 1484 | -1746 | 3230 | 556 | 59 | 1660 | -2065 | 3725 | 475
2025-04-27 | 60 | 1602 | -1667 | 3269 | 473 | 60 | 1480 | -1750 | 3230 | 560 | 60 | 1655 | -2070 | 3725 | 480
2025-04-28 | 61 | 1597 | -1672 | 3269 | 478 | 61 | 1475 | -1755 | 3230 | 565 | 61 | 1650 | -2075 | 3725 | 485
2025-04-29 | 62 | 1592 | -1677 | 3269 | 483 | 62 | 1470 | -1760 | 3230 | 570 | 62 | 1644 | -2081 | 3725 | 491
2025-04-30 | 63 | 1587 | -1682 | 3269 | 488 | 63 | 1465 | -1765 | 3230 | 575 | 63 | 1639 | -2086 | 3725 | 496
2025-05-01 | 64 | 1582 | -1687 | 3269 | 493 | 64 | 1460 | -1770 | 3230 | 580 | 64 | 1636 | -2089 | 3725 | 499
2025-05-02 | 65 | 1569 | -1700 | 3269 | 506 | 65 | 1451 | -1779 | 3230 | 589 | 65 | 1625 | -2100 | 3725 | 510
2025-05-03 | 66 | 1556 | -1713 | 3269 | 519 | 66 | 1442 | -1788 | 3230 | 598 | 66 | 1617 | -2108 | 3725 | 518
2025-05-04 | 67 | 1552 | -1717 | 3269 | 523 | 67 | 1437 | -1793 | 3230 | 603 | 67 | 1612 | -2113 | 3725 | 523
2025-05-05 | 68 | 1548 | -1721 | 3269 | 527 | 68 | 1432 | -1798 | 3230 | 608 | 68 | 1607 | -2118 | 3725 | 528
2025-05-06 | 69 | 1544 | -1725 | 3269 | 531 | 69 | 1427 | -1803 | 3230 | 613 | 69 | 1602 | -2123 | 3725 | 533
2025-05-07 | 70 | 1541 | -1728 | 3269 | 534 | 70 | 1422 | -1808 | 3230 | 618 | 70 | 1597 | -2128 | 3725 | 538
2025-05-08 | 71 | 1536 | -1733 | 3269 | 539 | 71 | 1417 | -1813 | 3230 | 623 | 71 | 1592 | -2133 | 3725 | 543
2025-05-09 | 72 | 1531 | -1738 | 3269 | 544 | 72 | 1412 | -1818 | 3230 | 628 | 72 | 1587 | -2138 | 3725 | 548
2025-05-10 | 73 | 1527 | -1742 | 3269 | 548 | 73 | 1407 | -1823 | 3230 | 633 | 73 | 1585 | -2140 | 3725 | 550
2025-05-11 | 74 | 1523 | -1746 | 3269 | 552 | 74 | 1402 | -1828 | 3230 | 638 | 74 | 1583 | -2142 | 3725 | 552
2025-05-12 | 75 | 1521 | -1748 | 3269 | 554 | 75 | 1398 | -1832 | 3230 | 642 | 75 | 1581 | -2144 | 3725 | 554
2025-05-13 | 76 | 1518 | -1751 | 3269 | 557 | 76 | 1394 | -1836 | 3230 | 646 | 76 | 1579 | -2146 | 3725 | 556
2025-05-14 | 77 | 1512 | -1757 | 3269 | 563 | 77 | 1388 | -1842 | 3230 | 652 | 77 | 1569 | -2156 | 3725 | 566
2025-05-15 | 78 | 1504 | -1765 | 3269 | 571 | 78 | 1380 | -1850 | 3230 | 660 | 78 | 1559 | -2166 | 3725 | 576
2025-05-16 | 79 | 1496 | -1773 | 3269 | 579 | 79 | 1372 | -1858 | 3230 | 668 | 79 | 1552 | -2173 | 3725 | 583
2025-05-17 | 80 | 1493 | -1776 | 3269 | 582 | 80 | 1368 | -1862 | 3230 | 672 | 80 | 1549 | -2176 | 3725 | 586
2025-05-18 | 81 | 1490 | -1779 | 3269 | 585 | 81 | 1363 | -1867 | 3230 | 677 | 81 | 1546 | -2179 | 3725 | 589
2025-05-19 | 82 | 1488 | -1781 | 3269 | 587 | 82 | 1359 | -1871 | 3230 | 681 | 82 | 1544 | -2181 | 3725 | 591
2025-05-20 | 83 | 1484 | -1785 | 3269 | 591 | 83 | 1355 | -1875 | 3230 | 685 | 83 | 1540 | -2185 | 3725 | 595
2025-05-21 | 84 | 1480 | -1789 | 3269 | 595 | 84 | 1351 | -1879 | 3230 | 689 | 84 | 1536 | -2189 | 3725 | 599
2025-05-22 | 85 | 1476 | -1793 | 3269 | 599 | 85 | 1347 | -1883 | 3230 | 693 | 85 | 1532 | -2193 | 3725 | 603
2025-05-23 | 86 | 1472 | -1797 | 3269 | 603 | 86 | 1343 | -1887 | 3230 | 697 | 86 | 1528 | -2197 | 3725 | 607
2025-05-24 | 87 | 1468 | -1801 | 3269 | 607 | 87 | 1339 | -1891 | 3230 | 701 | 87 | 1524 | -2201 | 3725 | 611
2025-05-25 | 88 | 1464 | -1805 | 3269 | 611 | 88 | 1335 | -1895 | 3230 | 705 | 88 | 1520 | -2205 | 3725 | 615
2025-05-26 | 89 | 1460 | -1809 | 3269 | 615 | 89 | 1331 | -1899 | 3230 | 709 | 89 | 1516 | -2209 | 3725 | 619
2025-05-27 | 90 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 90 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 90 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-05-28 | 91 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 91 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 91 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-05-29 | 92 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 92 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 92 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-05-30 | 93 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 93 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 93 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-05-31 | 94 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 94 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 94 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-01 | 95 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 95 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 95 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-02 | 96 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 96 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 96 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-03 | 97 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 97 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 97 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-04 | 98 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 98 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 98 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-05 | 99 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 99 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 99 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-06 | 100 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 100 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 100 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-07 | 101 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 101 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 101 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-08 | 102 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 102 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 102 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-09 | 103 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 103 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 103 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-10 | 104 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 104 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 104 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-11 | 105 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 105 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 105 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-12 | 106 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 106 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 106 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-13 | 107 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 107 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 107 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-14 | 108 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 108 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 108 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-15 | 109 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 109 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 109 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-16 | 110 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 110 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 110 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-17 | 111 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 111 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 111 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-18 | 112 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 112 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 112 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-19 | 113 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 113 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 113 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-20 | 114 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 114 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 114 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-21 | 115 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 115 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 115 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-22 | 116 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 116 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 116 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-23 | 117 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 117 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 117 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-24 | 118 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 118 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 118 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-25 | 119 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 119 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 119 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-26 | 120 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 120 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 120 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-27 | 121 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 121 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 121 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-28 | 122 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 122 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 122 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-29 | 123 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 123 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 123 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-06-30 | 124 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 124 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 124 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-07-01 | 125 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 125 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 125 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-07-02 | 126 | 1456 | -1813 | 3269 | 619 | 126 | 1327 | -1903 | 3230 | 713 | 126 | 1512 | -2213 | 3725 | 623
2025-07-03 | 127 |  | -1813 |  | 619 | 127 |  | -1903 |  | 713 | 127 |  | -2213 |  | 623
2025-07-04 | 128 |  | -1813 |  | 619 | 128 |  | -1903 |  | 713 | 128 |  | -2213 |  | 623
2025-07-05 | 129 |  | -1813 |  | 619 | 129 |  | -1903 |  | 713 | 129 |  | -2213 |  | 623
2025-07-06 | 130 |  | -1813 |  | 619 | 130 |  | -1903 |  | 713 | 130 |  | -2213 |  | 623
2025-07-07 | 131 |  | -1813 |  | 619 | 131 |  | -1903 |  | 713 | 131 |  | -2213 |  | 623
2025-07-08 | 132 |  | -1813 |  | 619 | 132 |  | -1903 |  | 713 | 132 |  | -2213 |  | 623
2025-07-09 | 133 |  | -1813 |  | 619 | 133 |  | -1903 |  | 713 | 133 |  | -2213 |  | 623
2025-07-10 | 134 |  | -1813 |  | 619 | 134 |  | -1903 |  | 713 | 134 |  | -2213 |  | 623
2025-07-11 | 135 |  | -1813 |  | 619 | 135 |  | -1903 |  | 713 | 135 |  | -2213 |  | 623
2025-07-12 | 136 |  | -1813 |  | 619 | 136 |  | -1905 |  | 715 | 136 |  | -2213 |  | 623
2025-07-13 | 137 |  | -1813 |  | 619 | 137 |  | -1910 |  | 720 | 137 |  | -2213 |  | 623
2025-07-14 | 138 |  | -1813 |  | 619 | 138 |  | -1915 |  | 725 | 138 |  | -2213 |  | 623
2025-07-15 | 139 |  | -1813 |  | 619 | 139 |  | -1920 |  | 730 | 139 |  | -2213 |  | 623
2025-07-16 | 140 |  | -1813 |  | 619 | 140 |  | -1925 |  | 735 | 140 |  | -2213 |  | 623
2025-07-17 | 141 |  | -1819 |  | 625 | 141 |  | -1930 |  | 740 | 141 |  | -2213 |  | 623
2025-07-18 | 142 |  | -1828 |  | 634 | 142 |  | -1935 |  | 745 | 142 |  | -2213 |  | 623
2025-07-19 | 143 |  | -1837 |  | 643 | 143 |  | -1940 |  | 750 | 143 |  | -2213 |  | 623
2025-07-20 | 144 |  | -1846 |  | 652 | 144 |  | -1945 |  | 755 | 144 |  | -2213 |  | 623
2025-07-21 | 145 |  | -1855 |  | 661 | 145 |  | -1950 |  | 760 | 145 |  | -2220 |  | 630
2025-07-22 | 146 |  | -1864 |  | 670 | 146 |  | -1955 |  | 765 | 146 |  | -2230 |  | 640
2025-07-23 | 147 |  | -1873 |  | 679 | 147 |  | -1960 |  | 770 | 147 |  | -2240 |  | 650
2025-07-24 | 148 |  | -1882 |  | 688 | 148 |  | -1965 |  | 775 | 148 |  | -2250 |  | 660
2025-07-25 | 149 |  | -1891 |  | 697 | 149 |  | -1970 |  | 780 | 149 |  | -2260 |  | 670
2025-07-26 | 150 |  | -1900 |  | 706 | 150 |  | -1975 |  | 785 | 150 |  | -2270 |  | 680
2025-07-27 | 151 | 2278 | -1909 | 4187 | 715 | 151 | 2218 | -1980 | 4198 | 790 | 151 | 2263 | -2280 | 4543 | 690
2025-07-28 | 152 |  | -1918 |  | 724 | 152 |  | -1985 |  | 795 | 152 |  | -2290 |  | 700
2025-07-29 | 153 |  | -1927 |  | 733 | 153 |  | -1990 |  | 800 | 153 |  | -2300 |  | 710
2025-07-30 | 154 |  | -1936 |  | 742 | 154 |  | -1995 |  | 805 | 154 |  | -2304 |  | 714
2025-07-31 | 155 |  | -1945 |  | 751 | 155 |  | -2000 |  | 810 | 155 |  | -2308 |  | 718
2025-08-01 | 156 |  | -1954 |  | 760 | 156 |  | -2005 |  | 815 | 156 |  | -2312 |  | 722
2025-08-02 | 157 |  | -1963 |  | 769 | 157 |  | -2010 |  | 820 | 157 |  | -2316 |  | 726
2025-08-03 | 158 |  | -1972 |  | 778 | 158 |  | -2015 |  | 825 | 158 |  | -2320 |  | 730
2025-08-04 | 159 |  | -1981 |  | 787 | 159 |  | -2020 |  | 830 | 159 |  | -2324 |  | 734
2025-08-05 | 160 |  | -1990 |  | 796 | 160 |  | -2025 |  | 835 | 160 |  | -2328 |  | 738
2025-08-06 | 161 |  | -1999 |  | 805 | 161 |  | -2062 |  | 872 | 161 |  | -2332 |  | 742
Note on A4: AutoBVT:

## QTL-Km119+630
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ | [12 empty] | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN | [12 empty] | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (04/03/25) | [6 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN |  | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [14 empty] | CS3
| SSP2-5 | [14 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI | [5 empty] | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún |  | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] |  | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1899-12-31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-03-04 | 1 | 2125 | -1098 | 3223 | 0 | 0 | 1 | 2095 | -795 | 2990 | 0 | 1 | 2115 | -1132 | 3247 | 0 |  | BDVCM
2025-03-05 | 2 | 2125 | -1098 | 3223 | 0 | 27 | 2 | 2095 | -795 | 2990 | 0 | 2 | 2115 | -1132 | 3247 | 0
2025-03-06 | 3 | 2098 | -1125 | 3223 | 27 | 20 | 3 | 2050 | -840 | 2990 | 45 | 3 | 2088 | -1159 | 3247 | 27
2025-03-07 | 4 | 2078 | -1145 | 3223 | 47 | 22 | 4 | 2008 | -882 | 2990 | 87 | 4 | 2060 | -1187 | 3247 | 55
2025-03-08 | 5 | 2056 | -1167 | 3223 | 69 | 23 | 5 | 1965 | -925 | 2990 | 130 | 5 | 2135 | -1112 | 3247 | -20
2025-03-09 | 6 | 2033 | -1190 | 3223 | 92 | 25 | 6 | 1923 | -967 | 2990 | 172 | 6 | 2030 | -1217 | 3247 | 85
2025-03-10 | 7 | 2008 | -1215 | 3223 | 117 | 24 | 7 | 1882 | -1008 | 2990 | 213 | 7 | 2015 | -1232 | 3247 | 100
2025-03-11 | 8 | 1984 | -1239 | 3223 | 141 | 13 | 8 | 1848 | -1042 | 2990 | 247 | 8 | 2002 | -1245 | 3247 | 113
2025-03-12 | 9 | 1971 | -1252 | 3223 | 154 | 13 | 9 | 1820 | -1070 | 2990 | 275 | 9 | 1989 | -1258 | 3247 | 126
2025-03-13 | 10 | 1958 | -1265 | 3223 | 167 | 19 | 10 | 1790 | -1100 | 2990 | 305 | 10 | 1972 | -1275 | 3247 | 143
2025-03-14 | 11 | 1939 | -1284 | 3223 | 186 | 18 | 11 | 1762 | -1128 | 2990 | 333 | 11 | 1957 | -1290 | 3247 | 158
2025-03-15 | 12 | 1921 | -1302 | 3223 | 204 | 18 | 12 | 1734 | -1156 | 2990 | 361 | 12 | 1940 | -1307 | 3247 | 175
2025-03-16 | 13 | 1903 | -1320 | 3223 | 222 | 10 | 13 | 1712 | -1178 | 2990 | 383 | 13 | 1929 | -1318 | 3247 | 186
2025-03-17 | 14 | 1893 | -1330 | 3223 | 232 | 10 | 14 | 1700 | -1190 | 2990 | 395 | 14 | 1917 | -1330 | 3247 | 198
2025-03-18 | 15 | 1883 | -1340 | 3223 | 242 | 0 | 15 | 1680 | -1210 | 2990 | 415 | 15 | 1904 | -1343 | 3247 | 211
2025-03-19 | 16 | 1883 | -1340 | 3223 | 242 | 0 | 16 | 1680 | -1210 | 2990 | 415 | 16 | 1904 | -1343 | 3247 | 211
2025-03-20 | 17 | 1883 | -1340 | 3223 | 242 | 25 | 17 | 1680 | -1210 | 2990 | 415 | 17 | 1904 | -1343 | 3247 | 211
2025-03-21 | 18 | 1858 | -1365 | 3223 | 267 | 10 | 18 | 1667 | -1223 | 2990 | 428 | 18 | 1895 | -1352 | 3247 | 220
2025-03-22 | 19 | 1848 | -1375 | 3223 | 277 | 10 | 19 | 1655 | -1235 | 2990 | 440 | 19 | 1885 | -1362 | 3247 | 230
2025-03-23 | 20 | 1838 | -1385 | 3223 | 287 | 13 | 20 | 1643 | -1247 | 2990 | 452 | 20 | 1875 | -1372 | 3247 | 240
2025-03-24 | 21 | 1825 | -1398 | 3223 | 300 | 12 | 21 | 1628 | -1262 | 2990 | 467 | 21 | 1864 | -1383 | 3247 | 251
2025-03-25 | 22 | 1813 | -1410 | 3223 | 312 | 9 | 22 | 1613 | -1277 | 2990 | 482 | 22 | 1853 | -1394 | 3247 | 262
2025-03-26 | 23 | 1804 | -1419 | 3223 | 321 | 16 | 23 | 1602 | -1288 | 2990 | 493 | 23 | 1846 | -1401 | 3247 | 269
2025-03-27 | 24 | 1788 | -1435 | 3223 | 337 | 16 | 24 | 1590 | -1300 | 2990 | 505 | 24 | 1833 | -1414 | 3247 | 282
2025-03-28 | 25 | 1772 | -1451 | 3223 | 353 | 9 | 25 | 1570 | -1320 | 2990 | 525 | 25 | 1819 | -1428 | 3247 | 296
2025-03-29 | 26 | 1763 | -1460 | 3223 | 362 | 10 | 26 | 1558 | -1332 | 2990 | 537 | 26 | 1807 | -1440 | 3247 | 308
2025-03-30 | 27 | 1753 | -1470 | 3223 | 372 | 10 | 27 | 1546 | -1344 | 2990 | 549 | 27 | 1796 | -1451 | 3247 | 319
2025-03-31 | 28 | 1743 | -1480 | 3223 | 382 | 8 | 28 | 1533 | -1357 | 2990 | 562 | 28 | 1785 | -1462 | 3247 | 330
2025-04-01 | 29 | 1735 | -1488 | 3223 | 390 | 7 | 29 | 1528 | -1362 | 2990 | 567 | 29 | 1779 | -1468 | 3247 | 336
2025-04-02 | 30 | 1728 | -1495 | 3223 | 397 | 12 | 30 | 1523 | -1367 | 2990 | 572 | 30 | 1773 | -1474 | 3247 | 342
2025-04-03 | 31 | 1716 | -1507 | 3223 | 409 | 13 | 31 | 1510 | -1380 | 2990 | 585 | 31 | 1763 | -1484 | 3247 | 352
2025-04-04 | 32 | 1703 | -1520 | 3223 | 422 | 10 | 32 | 1494 | -1396 | 2990 | 601 | 32 | 1751 | -1496 | 3247 | 364
2025-04-05 | 33 | 1693 | -1530 | 3223 | 432 | 10 | 33 | 1482 | -1408 | 2990 | 613 | 33 | 1741 | -1506 | 3247 | 374
2025-04-06 | 34 | 1683 | -1540 | 3223 | 442 | 12 | 34 | 1472 | -1418 | 2990 | 623 | 34 | 1731 | -1516 | 3247 | 384
2025-04-07 | 35 | 1671 | -1552 | 3223 | 454 | 11 | 35 | 1464 | -1426 | 2990 | 631 | 35 | 1722 | -1525 | 3247 | 393
2025-04-08 | 36 | 1660 | -1563 | 3223 | 465 | 11 | 36 | 1450 | -1440 | 2990 | 645 | 36 | 1719 | -1528 | 3247 | 396
2025-04-09 | 37 | 1649 | -1574 | 3223 | 476 | 6 | 37 | 1439 | -1451 | 2990 | 656 | 37 | 1716 | -1531 | 3247 | 399
2025-04-10 | 38 | 1643 | -1580 | 3223 | 482 | 8 | 38 | 1430 | -1460 | 2990 | 665 | 38 | 1716 | -1531 | 3247 | 399
2025-04-11 | 39 | 1635 | -1588 | 3223 | 490 | 8 | 39 | 1425 | -1465 | 2990 | 670 | 39 | 1708 | -1539 | 3247 | 407
2025-04-12 | 40 | 1627 | -1596 | 3223 | 498 | 12 | 40 | 1420 | -1470 | 2990 | 675 | 40 | 1705 | -1542 | 3247 | 410
2025-04-13 | 41 | 1615 | -1608 | 3223 | 510 | 5 | 41 | 1419 | -1471 | 2990 | 676 | 41 | 1697 | -1550 | 3247 | 418
2025-04-14 | 42 | 1610 | -1613 | 3223 | 515 | 7 | 42 | 1418 | -1472 | 2990 | 677 | 42 | 1687 | -1560 | 3247 | 428
2025-04-15 | 43 | 1603 | -1620 | 3223 | 522 | 7 | 43 | 1415 | -1475 | 2990 | 680 | 43 | 1677 | -1570 | 3247 | 438
2025-04-16 | 44 | 1596 | -1627 | 3223 | 529 | 7 | 44 | 1410 | -1480 | 2990 | 685 | 44 | 1667 | -1580 | 3247 | 448
2025-04-17 | 45 | 1589 | -1634 | 3223 | 536 | 4 | 45 | 1405 | -1485 | 2990 | 690 | 45 | 1657 | -1590 | 3247 | 458
2025-04-18 | 46 | 1585 | -1638 | 3223 | 540 | 2 | 46 | 1400 | -1490 | 2990 | 695 | 46 | 1651 | -1596 | 3247 | 464
2025-04-19 | 47 | 1583 | -1640 | 3223 | 542 | 2 | 47 | 1395 | -1495 | 2990 | 700 | 47 | 1645 | -1602 | 3247 | 470
2025-04-20 | 48 | 1581 | -1642 | 3223 | 544 | 4 | 48 | 1390 | -1500 | 2990 | 705 | 48 | 1639 | -1608 | 3247 | 476
2025-04-21 | 49 | 1577 | -1646 | 3223 | 548 | 4 | 49 | 1385 | -1505 | 2990 | 710 | 49 | 1633 | -1614 | 3247 | 482
2025-04-22 | 50 | 1573 | -1650 | 3223 | 552 | 6 | 50 | 1380 | -1510 | 2990 | 715 | 50 | 1627 | -1620 | 3247 | 488
2025-04-23 | 51 | 1567 | -1652 | 3219 | 558 | #REF! | 51 | 1375 | -1515 | 2990 | 720 | 51 | 1617 | -1630 | 3247 | 498
2025-04-24 | 52 | #REF! | -1656 | #REF! | #REF! | #REF! | 52 | 1370 | -1520 | 2990 | 725 | 52 | 1606 | -1641 | 3247 | 509
2025-04-25 | 53 | 1563 | -1660 | 3223 | 562 | 4 | 53 | 1350 | -1540 | 2990 | 745 | 53 | 1597 | -1650 | 3247 | 518
2025-04-26 | 54 | 1559 | -1664 | 3223 | 566 | 4 | 54 | 1330 | -1560 | 2990 | 765 | 54 | 1592 | -1655 | 3247 | 523
2025-04-27 | 55 | 1555 | -1668 | 3223 | 570 | 7 | 55 | 1320 | -1570 | 2990 | 775 | 55 | 1587 | -1660 | 3247 | 528
2025-04-28 | 56 | 1548 | -1675 | 3223 | 577 | 10 | 56 | 1310 | -1580 | 2990 | 785 | 56 | 1582 | -1665 | 3247 | 533
2025-04-29 | 57 | 1538 | -1685 | 3223 | 587 | 10 | 57 | 1300 | -1590 | 2990 | 795 | 57 | 1577 | -1670 | 3247 | 538
2025-04-30 | 58 | 1528 | -1695 | 3223 | 597 | 10 | 58 | 1290 | -1600 | 2990 | 805 | 58 | 1572 | -1675 | 3247 | 543
2025-05-01 | 59 | 1518 | -1705 | 3223 | 607 | 10 | 59 | 1280 | -1610 | 2990 | 815 | 59 | 1567 | -1680 | 3247 | 548
2025-05-02 | 60 | 1508 | -1715 | 3223 | 617 | 10 | 60 | 1271 | -1619 | 2990 | 824 | 60 | 1559 | -1688 | 3247 | 556
2025-05-03 | 61 | 1498 | -1725 | 3223 | 627 | 10 | 61 | 1262 | -1628 | 2990 | 833 | 61 | 1548 | -1699 | 3247 | 567
2025-05-04 | 62 | 1488 | -1735 | 3223 | 637 | 10 | 62 | 1255 | -1635 | 2990 | 840 | 62 | 1543 | -1704 | 3247 | 572
2025-05-05 | 63 | 1478 | -1745 | 3223 | 647 | 10 | 63 | 1248 | -1642 | 2990 | 847 | 63 | 1538 | -1709 | 3247 | 577
2025-05-06 | 64 | 1468 | -1755 | 3223 | 657 | 5 | 64 | 1246 | -1644 | 2990 | 849 | 64 | 1537 | -1710 | 3247 | 578
2025-05-07 | 65 | 1463 | -1760 | 3223 | 662 | 5 | 65 | 1243 | -1647 | 2990 | 852 | 65 | 1536 | -1711 | 3247 | 579
2025-05-08 | 66 | 1458 | -1765 | 3223 | 667 | 4 | 66 | 1240 | -1650 | 2990 | 855 | 66 | 1533 | -1714 | 3247 | 582
2025-05-09 | 67 | 1454 | -1769 | 3223 | 671 | 4 | 67 | 1234 | -1656 | 2990 | 861 | 67 | 1531 | -1716 | 3247 | 584
2025-05-10 | 68 | 1450 | -1773 | 3223 | 675 | 3 | 68 | 1230 | -1660 | 2990 | 865 | 68 | 1527 | -1720 | 3247 | 588
2025-05-11 | 69 | 1447 | -1776 | 3223 | 678 | 4 | 69 | 1226 | -1664 | 2990 | 869 | 69 | 1523 | -1724 | 3247 | 592
2025-05-12 | 70 | 1443 | -1780 | 3223 | 682 | 4 | 70 | 1222 | -1668 | 2990 | 873 | 70 | 1519 | -1728 | 3247 | 596
2025-05-13 | 71 | 1439 | -1784 | 3223 | 686 | 11 | 71 | 1218 | -1672 | 2990 | 877 | 71 | 1515 | -1732 | 3247 | 600
2025-05-14 | 72 | 1428 | -1795 | 3223 | 697 | 5 | 72 | 1207 | -1683 | 2990 | 888 | 72 | 1512 | -1735 | 3247 | 603
2025-05-15 | 73 | 1423 | -1800 | 3223 | 702 | 3 | 73 | 1202 | -1688 | 2990 | 893 | 73 | 1509 | -1738 | 3247 | 606
2025-05-16 | 74 | 1420 | -1803 | 3223 | 705 | 4 | 74 | 1197 | -1693 | 2990 | 898 | 74 | 1504 | -1743 | 3247 | 611
2025-05-17 | 75 | 1416 | -1807 | 3223 | 709 | 4 | 75 | 1192 | -1698 | 2990 | 903 | 75 | 1499 | -1748 | 3247 | 616
2025-05-18 | 76 | 1412 | -1811 | 3223 | 713 | 4 | 76 | 1187 | -1703 | 2990 | 908 | 76 | 1494 | -1753 | 3247 | 621
2025-05-19 | 77 | 1408 | -1815 | 3223 | 717 | 4 | 77 | 1182 | -1708 | 2990 | 913 | 77 | 1489 | -1758 | 3247 | 626
2025-05-20 | 78 | 1404 | -1819 | 3223 | 721 | 4 | 78 | 1177 | -1713 | 2990 | 918 | 78 | 1484 | -1763 | 3247 | 631
2025-05-21 | 79 | 1400 | -1823 | 3223 | 725 | 4 | 79 | 1172 | -1718 | 2990 | 923 | 79 | 1479 | -1768 | 3247 | 636
2025-05-22 | 80 | 1396 | -1827 | 3223 | 729 | 4 | 80 | 1167 | -1723 | 2990 | 928 | 80 | 1474 | -1773 | 3247 | 641
2025-05-23 | 81 | 1392 | -1831 | 3223 | 733 | 2 | 81 | 1166 | -1724 | 2990 | 929 | 81 | 1469 | -1778 | 3247 | 646
2025-05-24 | 82 | 1390 | -1833 | 3223 | 735 | 2 | 82 | 1165 | -1725 | 2990 | 930 | 82 | 1466 | -1781 | 3247 | 649
2025-05-25 | 83 | 1388 | -1835 | 3223 | 737 | 3 | 83 | 1164 | -1726 | 2990 | 931 | 83 | 1463 | -1784 | 3247 | 652
2025-05-26 | 84 | 1385 | -1838 | 3223 | 740 | 3 | 84 | 1163 | -1727 | 2990 | 932 | 84 | 1460 | -1787 | 3247 | 655
2025-05-27 | 85 | 1382 | -1841 | 3223 | 743 | 0 | 85 | 1162 | -1728 | 2990 | 933 | 85 | 1457 | -1790 | 3247 | 658
2025-05-28 | 86 | 1382 | -1841 | 3223 | 743 | 0 | 86 | 1162 | -1728 | 2990 | 933 | 86 | 1457 | -1790 | 3247 | 658
2025-05-29 | 87 | 1382 | -1841 | 3223 | 743 | 0 | 87 | 1156 | -1734 | 2990 | 939 | 87 | 1457 | -1790 | 3247 | 658
2025-05-30 | 88 | 1382 | -1841 | 3223 | 743 | 4 | 88 | 1151 | -1739 | 2990 | 944 | 88 | 1457 | -1790 | 3247 | 658
2025-05-31 | 89 | 1378 | -1845 | 3223 | 747 | 5 | 89 | 1146 | -1744 | 2990 | 949 | 89 | 1457 | -1790 | 3247 | 658
2025-06-01 | 90 | 1373 | -1850 | 3223 | 752 | 5 | 90 | 1141 | -1749 | 2990 | 954 | 90 | 1452 | -1795 | 3247 | 663
2025-06-02 | 91 | 1368 | -1855 | 3223 | 757 | 5 | 91 | 1136 | -1754 | 2990 | 959 | 91 | 1447 | -1800 | 3247 | 668
2025-06-03 | 92 | 1363 | -1860 | 3223 | 762 | 5 | 92 | 1131 | -1759 | 2990 | 964 | 92 | 1442 | -1805 | 3247 | 673
2025-06-04 | 93 | 1358 | -1865 | 3223 | 767 | 5 | 93 | 1126 | -1764 | 2990 | 969 | 93 | 1437 | -1810 | 3247 | 678
2025-06-05 | 94 | 1353 | -1870 | 3223 | 772 | 5 | 94 | 1121 | -1769 | 2990 | 974 | 94 | 1432 | -1815 | 3247 | 683
2025-06-06 | 95 | 1348 | -1875 | 3223 | 777 | 5 | 95 | 1116 | -1774 | 2990 | 979 | 95 | 1427 | -1820 | 3247 | 688
2025-06-07 | 96 | 1343 | -1880 | 3223 | 782 | 5 | 96 | 1111 | -1779 | 2990 | 984 | 96 | 1422 | -1825 | 3247 | 693
2025-06-08 | 97 | 1338 | -1885 | 3223 | 787 | 5 | 97 | 1106 | -1784 | 2990 | 989 | 97 | 1417 | -1830 | 3247 | 698
2025-06-09 | 98 | 1333 | -1890 | 3223 | 792 | 5 | 98 | 1101 | -1789 | 2990 | 994 | 98 | 1412 | -1835 | 3247 | 703
2025-06-10 | 99 | 1328 | -1895 | 3223 | 797 | 0 | 99 | 1096 | -1794 | 2990 | 999 | 99 | 1407 | -1840 | 3247 | 708
2025-06-11 | 100 | 1328 | -1895 | 3223 | 797 | 0 | 100 | 1096 | -1794 | 2990 | 999 | 100 | 1407 | -1840 | 3247 | 708
2025-06-12 | 101 | 1328 | -1895 | 3223 | 797 | 0 | 101 | 1096 | -1794 | 2990 | 999 | 101 | 1407 | -1840 | 3247 | 708
2025-06-13 | 102 | 1328 | -1895 | 3223 | 797 | 0 | 102 | 1096 | -1794 | 2990 | 999 | 102 | 1407 | -1840 | 3247 | 708
2025-06-14 | 103 | 1328 | -1895 | 3223 | 797 | 0 | 103 | 1096 | -1794 | 2990 | 999 | 103 | 1397 | -1850 | 3247 | 718
2025-06-15 | 104 | 1328 | -1895 | 3223 | 797 | 0 | 104 | 1096 | -1794 | 2990 | 999 | 104 | 1390 | -1857 | 3247 | 725
2025-06-16 | 105 | 1328 | -1895 | 3223 | 797 | 0 | 105 | 1096 | -1794 | 2990 | 999 | 105 | 1383 | -1864 | 3247 | 732
2025-06-17 | 106 | 1328 | -1895 | 3223 | 797 | 0 | 106 | 1096 | -1794 | 2990 | 999 | 106 | 1376 | -1871 | 3247 | 739
2025-06-18 | 107 | 1328 | -1895 | 3223 | 797 | 0 | 107 | 1096 | -1794 | 2990 | 999 | 107 | 1369 | -1878 | 3247 | 746
2025-06-19 | 108 | 1328 | -1895 | 3223 | 797 | 0 | 108 | 1096 | -1794 | 2990 | 999 | 108 | 1362 | -1885 | 3247 | 753
2025-06-20 | 109 | 1328 | -1895 | 3223 | 797 | 5 | 109 | 1096 | -1794 | 2990 | 999 | 109 | 1355 | -1892 | 3247 | 760
2025-06-21 | 110 | 1323 | -1900 | 3223 | 802 | 0 | 110 | 1080 | -1810 | 2990 | 1015 | 110 | 1348 | -1899 | 3247 | 767
2025-06-22 | 111 | 1323 | -1900 | 3223 | 802 | 0 | 111 | 1080 | -1810 | 2990 | 1015 | 111 | 1341 | -1906 | 3247 | 774
2025-06-23 | 112 | 1323 | -1900 | 3223 | 802 | 0 | 112 | 1080 | -1810 | 2990 | 1015 | 112 | 1334 | -1913 | 3247 | 781
2025-06-24 | 113 | 1323 | -1900 | 3223 | 802 | 0 | 113 | 1080 | -1810 | 2990 | 1015 | 113 | 1327 | -1920 | 3247 | 788
2025-06-25 | 114 | 1323 | -1900 | 3223 | 802 | 0 | 114 | 1077 | -1813 | 2990 | 1018 | 114 | 1320 | -1927 | 3247 | 795
2025-06-26 | 115 | 1323 | -1900 | 3223 | 802 | 0 | 115 | 1064 | -1826 | 2990 | 1031 | 115 | 1313 | -1934 | 3247 | 802
2025-06-27 | 116 | 1323 | -1900 | 3223 | 802 | 0 | 116 | 1051 | -1839 | 2990 | 1044 | 116 | 1306 | -1941 | 3247 | 809
2025-06-28 | 117 | 1323 | -1900 | 3223 | 802 | 0 | 117 | 1038 | -1852 | 2990 | 1057 | 117 | 1299 | -1948 | 3247 | 816
2025-06-29 | 118 | 1323 | -1900 | 3223 | 802 | 0 | 118 | 1025 | -1865 | 2990 | 1070 | 118 | 1292 | -1955 | 3247 | 823
2025-06-30 | 119 | 1323 | -1900 | 3223 | 802 | 0 | 119 | 1012 | -1878 | 2990 | 1083 | 119 | 1285 | -1962 | 3247 | 830
2025-07-01 | 120 | 1323 | -1900 | 3223 | 802 | 0 | 120 | 999 | -1891 | 2990 | 1096 | 120 | 1278 | -1969 | 3247 | 837
2025-07-02 | 121 | 1323 | -1900 | 3223 | 802 | 0 | 121 | 986 | -1904 | 2990 | 1109 | 121 | 1271 | -1976 | 3247 | 844
2025-07-03 | 122 | 1323 | -1900 | 3223 | 802 | 0 | 122 | 973 | -1917 | 2990 | 1122 | 122 | 1264 | -1983 | 3247 | 851
2025-07-04 | 123 | 1323 | -1900 | 3223 | 802 | 5 | 123 | 960 | -1930 | 2990 | 1135 | 123 | 1257 | -1990 | 3247 | 858
2025-07-05 | 124 | 1318 | -1905 | 3223 | 807 | 15 | 124 | 947 | -1943 | 2990 | 1148 | 124 | 1250 | -1997 | 3247 | 865
2025-07-06 | 125 |  | -1920 |  | 822 | 15 | 7: 125; 9: -1956; 11: 1161; 12: 125; 14: -2004; 16: 872
2025-07-07 | 126 |  | -1935 |  | 837 | 15 | 7: 126; 9: -1969; 11: 1174; 12: 126; 14: -2011; 16: 879
2025-07-08 | 127 |  | -1950 |  | 852 | 15 | 7: 127; 9: -1982; 11: 1187; 12: 127; 14: -2018; 16: 886
2025-07-09 | 128 |  | -1965 |  | 867 | 15 | 7: 128; 9: -1995; 11: 1200; 12: 128; 14: -2025; 16: 893
2025-07-10 | 129 |  | -1980 |  | 882 | 15 | 7: 129; 9: -2008; 11: 1213; 12: 129; 14: -2032; 16: 900
2025-07-11 | 130 |  | -1995 |  | 897 | 15 | 7: 130; 9: -2021; 11: 1226; 12: 130; 14: -2039; 16: 907
2025-07-12 | 131 |  | -2010 |  | 912 | 15 | 7: 131; 9: -2034; 11: 1239; 12: 131; 14: -2046; 16: 914
2025-07-13 | 132 |  | -2025 |  | 927 | 15 | 7: 132; 9: -2047; 11: 1252; 12: 132; 14: -2053; 16: 921
2025-07-14 | 133 |  | -2040 |  | 942 | 15 | 7: 133; 9: -2060; 11: 1265; 12: 133; 14: -2060; 16: 928
2025-07-15 | 134 |  | -2055 |  | 957 | 15 | 7: 134; 9: -2073; 11: 1278; 12: 134; 14: -2067; 16: 935
2025-07-16 | 135 |  | -2070 |  | 972 | 15 | 7: 135; 9: -2086; 11: 1291; 12: 135; 14: -2074; 16: 942
2025-07-17 | 136 |  | -2085 |  | 987 | 15 | 7: 136; 9: -2099; 11: 1304; 12: 136; 14: -2081; 16: 949
2025-07-18 | 137 |  | -2100 |  | 1002 | 15 | 7: 137; 9: -2112; 11: 1317; 12: 137; 14: -2088; 16: 956
2025-07-19 | 138 |  | -2115 |  | 1017 | 2 | 7: 138; 9: -2125; 11: 1330; 12: 138; 14: -2095; 16: 963
2025-07-20 | 139 |  | -2117 |  | 1019 | 2 | 7: 139; 9: -2126; 11: 1331; 12: 139; 14: -2097; 16: 965
2025-07-21 | 140 |  | -2119 |  | 1021 | 2 | 7: 140; 9: -2127; 11: 1332; 12: 140; 14: -2099; 16: 967
2025-07-22 | 141 |  | -2121 |  | 1023 | 2 | 7: 141; 9: -2128; 11: 1333; 12: 141; 14: -2101; 16: 969
2025-07-23 | 142 |  | -2123 |  | 1025 | 2 | 7: 142; 9: -2129; 11: 1334; 12: 142; 14: -2103; 16: 971
2025-07-24 | 143 |  | -2125 |  | 1027 | 2 | 7: 143; 9: -2130; 11: 1335; 12: 143; 14: -2105; 16: 973
2025-07-25 | 144 |  | -2127 |  | 1029 | 2 | 7: 144; 9: -2131; 11: 1336; 12: 144; 14: -2107; 16: 975
2025-07-26 | 145 |  | -2129 |  | 1031 | 2 | 7: 145; 9: -2132; 11: 1337; 12: 145; 14: -2109; 16: 977
2025-07-27 | 146 |  | -2131 |  | 1033 | 2 | 7: 146; 9: -2133; 11: 1338; 12: 146; 14: -2111; 16: 979
2025-07-28 | 147 |  | -2133 |  | 1035 | 2 | 7: 147; 9: -2134; 11: 1339; 12: 147; 14: -2113; 16: 981
2025-07-29 | 148 | 2010 | -2135 | 4145 | 1037 | 2 | 148 | 2007 | -2137 | 4144 | 1342 | 148 | 2015 | -2115 | 4130 | 983
2025-07-30 | 149 |  | -2137 |  | 1039 | 2 | 7: 149; 9: -2140; 11: 1345; 12: 149; 14: -2117; 16: 985
2025-07-31 | 150 |  | -2139 |  | 1041 | 2 | 7: 150; 9: -2143; 11: 1348; 12: 150; 14: -2119; 16: 987
2025-08-01 | 151 |  | -2141 |  | 1043 | 2 | 7: 151; 9: -2146; 11: 1351; 12: 151; 14: -2121; 16: 989
2025-08-02 | 152 |  | -2143 |  | 1045 | 2 | 7: 152; 9: -2149; 11: 1354; 12: 152; 14: -2123; 16: 991
2025-08-03 | 153 |  | -2145 |  | 1047 | 2 | 7: 153; 9: -2152; 11: 1357; 12: 153; 14: -2125; 16: 993
2025-08-04 | 154 |  | -2147 |  | 1049 | 2 | 7: 154; 9: -2155; 11: 1360; 12: 154; 14: -2127; 16: 995
2025-08-05 | 155 |  | -2149 |  | 1051 | 97 | 7: 155; 9: -2158; 11: 1363; 12: 155; 14: -2129; 16: 997
2025-08-06 | 156 |  | -2246 |  | 1148 | -1148 | 7: 156; 9: -2198; 11: 1403; 12: 156; 14: -2131; 16: 999
7.359
64
Note on A4: AutoBVT:

## QTL-Km199+680
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ | [11 empty] | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN | [11 empty] | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (04/03/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-03-04 | 1 | 1863 | -630 | 2504 | 0 | 1 | 1890 | -640 | 2541 | 0 | 1 | 1535 | -690 | 2636 | 0 |  | BDVCM
2025-03-05 | 2 | 1863 | -630 | 2504 | 0 | 2 | 1890 | -640 | 2541 | 0 | 2 | 1535 | -690 | 2636 | 0
2025-03-06 | 3 | 1822 | -671 | 2504 | 41 | 3 | 1854 | -676 | 2541 | 36 | 3 | 1501 | -724 | 2636 | 34
2025-03-07 | 4 | 1793 | -700 | 2504 | 70 | 4 | 1820 | -710 | 2541 | 70 | 4 | 1468 | -757 | 2636 | 67
2025-03-08 | 5 | 1776 | -717 | 2504 | 87 | 5 | 1793 | -737 | 2541 | 97 | 5 | 1455 | -770 | 2636 | 80
2025-03-09 | 6 | 1757 | -736 | 2504 | 106 | 6 | 1770 | -760 | 2541 | 120 | 6 | 1442 | -783 | 2636 | 93
2025-03-10 | 7 | 1740 | -753 | 2504 | 123 | 7 | 1738 | -792 | 2541 | 152 | 7 | 1428 | -797 | 2636 | 107
2025-03-11 | 8 | 1730 | -763 | 2504 | 133 | 8 | 1719 | -811 | 2541 | 171 | 8 | 1413 | -812 | 2636 | 122
2025-03-12 | 9 | 1708 | -785 | 2504 | 155 | 9 | 1707 | -823 | 2541 | 183 | 9 | 1402 | -823 | 2636 | 133
2025-03-13 | 10 | 1696 | -797 | 2504 | 167 | 10 | 1684 | -846 | 2541 | 206 | 10 | 1388 | -837 | 2636 | 147
2025-03-14 | 11 | 1677 | -816 | 2504 | 186 | 11 | 1662 | -868 | 2541 | 228 | 11 | 1370 | -855 | 2636 | 165
2025-03-15 | 12 | 1658 | -835 | 2504 | 205 | 12 | 1640 | -890 | 2541 | 250 | 12 | 1354 | -871 | 2636 | 181
2025-03-16 | 13 | 1645 | -848 | 2504 | 218 | 13 | 1625 | -905 | 2541 | 265 | 13 | 1337 | -888 | 2636 | 198
2025-03-17 | 14 | 1633 | -860 | 2504 | 230 | 14 | 1610 | -920 | 2541 | 280 | 14 | 1330 | -895 | 2636 | 205
2025-03-18 | 15 | 1618 | -875 | 2504 | 245 | 15 | 1597 | -933 | 2541 | 293 | 15 | 1323 | -902 | 2636 | 212
2025-03-19 | 16 | 1618 | -875 | 2504 | 245 | 16 | 1597 | -933 | 2541 | 293 | 16 | 1323 | -902 | 2636 | 212
2025-03-20 | 17 | 1618 | -875 | 2504 | 245 | 17 | 1597 | -933 | 2541 | 293 | 17 | 1323 | -902 | 2636 | 212
2025-03-21 | 18 | 1608 | -885 | 2504 | 255 | 18 | 1583 | -947 | 2541 | 307 | 18 | 1315 | -910 | 2636 | 220
2025-03-22 | 19 | 1598 | -895 | 2504 | 265 | 19 | 1573 | -957 | 2541 | 317 | 19 | 1307 | -918 | 2636 | 228
2025-03-23 | 20 | 1588 | -905 | 2504 | 275 | 20 | 1563 | -967 | 2541 | 327 | 20 | 1298 | -927 | 2636 | 237
2025-03-24 | 21 | 1577 | -916 | 2504 | 286 | 21 | 1548 | -982 | 2541 | 342 | 21 | 1288 | -937 | 2636 | 247
2025-03-25 | 22 | 1566 | -927 | 2504 | 297 | 22 | 1533 | -997 | 2541 | 357 | 22 | 1278 | -947 | 2636 | 257
2025-03-26 | 23 | 1560 | -933 | 2504 | 303 | 23 | 1525 | -1005 | 2541 | 365 | 23 | 1272 | -953 | 2636 | 263
2025-03-27 | 24 | 1560 | -933 | 2504 | 303 | 24 | 1523 | -1007 | 2541 | 367 | 24 | 1263 | -962 | 2636 | 272
2025-03-28 | 25 | 1534 | -959 | 2504 | 329 | 25 | 1520 | -1010 | 2541 | 370 | 25 | 1256 | -969 | 2636 | 279
2025-03-29 | 26 | 1528 | -965 | 2504 | 335 | 26 | 1500 | -1030 | 2541 | 390 | 26 | 1245 | -980 | 2636 | 290
2025-03-30 | 27 | 1513 | -980 | 2504 | 350 | 27 | 1482 | -1048 | 2541 | 408 | 27 | 1235 | -990 | 2636 | 300
2025-03-31 | 28 | 1496 | -997 | 2504 | 367 | 28 | 1463 | -1067 | 2541 | 427 | 28 | 1224 | -1001 | 2636 | 311
2025-04-01 | 29 | 1491 | -1002 | 2504 | 372 | 29 | 1458 | -1072 | 2541 | 432 | 29 | 1216 | -1009 | 2636 | 319
2025-04-02 | 30 | 1486 | -1007 | 2504 | 377 | 30 | 1453 | -1077 | 2541 | 437 | 30 | 1210 | -1015 | 2636 | 325
2025-04-03 | 31 | 1473 | -1020 | 2504 | 390 | 31 | 1440 | -1090 | 2541 | 450 | 31 | 1203 | -1022 | 2636 | 332
2025-04-04 | 32 | 1461 | -1032 | 2504 | 402 | 32 | 1424 | -1106 | 2541 | 466 | 32 | 1193 | -1032 | 2636 | 342
2025-04-05 | 33 | 1451 | -1042 | 2504 | 412 | 33 | 1414 | -1116 | 2541 | 476 | 33 | 1185 | -1040 | 2636 | 350
2025-04-06 | 34 | 1443 | -1050 | 2504 | 420 | 34 | 1402 | -1128 | 2541 | 488 | 34 | 1177 | -1048 | 2636 | 358
2025-04-07 | 35 | 1435 | -1058 | 2504 | 428 | 35 | 1390 | -1140 | 2541 | 500 | 35 | 1170 | -1055 | 2636 | 365
2025-04-08 | 36 | 1435 | -1058 | 2504 | 428 | 36 | 1381 | -1149 | 2541 | 509 | 36 | 1162 | -1063 | 2636 | 373
2025-04-09 | 37 | 1417 | -1076 | 2504 | 446 | 37 | 1372 | -1158 | 2541 | 518 | 37 | 1154 | -1071 | 2636 | 381
2025-04-10 | 38 | 1403 | -1090 | 2504 | 460 | 38 | 1362 | -1168 | 2541 | 528 | 38 | 1146 | -1079 | 2636 | 389
2025-04-11 | 39 | 1389 | -1104 | 2504 | 474 | 39 | 1352 | -1178 | 2541 | 538 | 39 | 1135 | -1090 | 2636 | 400
2025-04-12 | 40 | 1373 | -1120 | 2504 | 490 | 40 | 1342 | -1188 | 2541 | 548 | 40 | 1125 | -1100 | 2636 | 410
2025-04-13 | 41 | 1368 | -1125 | 2504 | 495 | 41 | 1330 | -1200 | 2541 | 560 | 41 | 1110 | -1115 | 2636 | 425
2025-04-14 | 42 | 1362 | -1131 | 2504 | 501 | 42 | 1315 | -1215 | 2541 | 575 | 42 | 1108 | -1117 | 2636 | 427
2025-04-15 | 43 | 1360 | -1133 | 2504 | 503 | 43 | 1312 | -1218 | 2541 | 578 | 43 | 1106 | -1119 | 2636 | 429
2025-04-16 | 44 | 1358 | -1135 | 2504 | 505 | 44 | 1309 | -1221 | 2541 | 581 | 44 | 1104 | -1121 | 2636 | 431
2025-04-17 | 45 | 1355 | -1138 | 2504 | 508 | 45 | 1305 | -1225 | 2541 | 585 | 45 | 1100 | -1125 | 2636 | 435
2025-04-18 | 46 | 1350 | -1143 | 2504 | 513 | 46 | 1301 | -1229 | 2541 | 589 | 46 | 1096 | -1129 | 2636 | 439
2025-04-19 | 47 | 1345 | -1148 | 2504 | 518 | 47 | 1296 | -1234 | 2541 | 594 | 47 | 1091 | -1134 | 2636 | 444
2025-04-20 | 48 | 1341 | -1152 | 2504 | 522 | 48 | 1291 | -1239 | 2541 | 599 | 48 | 1086 | -1139 | 2636 | 449
2025-04-21 | 49 | 1336 | -1157 | 2504 | 527 | 49 | 1286 | -1244 | 2541 | 604 | 49 | 1083 | -1142 | 2636 | 452
2025-04-22 | 50 | 1327 | -1166 | 2504 | 536 | 50 | 1280 | -1250 | 2541 | 610 | 50 | 1077 | -1148 | 2636 | 458
2025-04-23 | 51 | 1318 | -1175 | 2504 | 545 | 51 | 1270 | -1260 | 2541 | 620 | 51 | 1073 | -1152 | 2636 | 462
2025-04-24 | 52 | 1308 | -1185 | 2504 | 555 | 52 | 1258 | -1272 | 2541 | 632 | 52 | 1065 | -1160 | 2636 | 470
2025-04-25 | 53 | 1297 | -1196 | 2504 | 566 | 53 | 1245 | -1285 | 2541 | 645 | 53 | 1054 | -1171 | 2636 | 481
2025-04-26 | 54 | 1293 | -1200 | 2504 | 570 | 54 | 1234 | -1296 | 2541 | 656 | 54 | 250 | -1975 | 2636 | 1285
2025-04-27 | 55 | 1288 | -1205 | 2504 | 575 | 55 | 1230 | -1300 | 2541 | 660 | 55 | 245 | -1980 | 2636 | 1290
2025-04-28 | 56 | 1283 | -1210 | 2504 | 580 | 56 | 1225 | -1305 | 2541 | 665 | 56 | 240 | -1985 | 2636 | 1295
2025-04-29 | 57 | 1278 | -1215 | 2504 | 585 | 57 | 1220 | -1310 | 2541 | 670 | 57 | 235 | -1990 | 2636 | 1300
2025-04-30 | 58 | 1273 | -1220 | 2504 | 590 | 58 | 1215 | -1315 | 2541 | 675 | 58 | 230 | -1995 | 2636 | 1305
2025-05-01 | 59 | 1268 | -1225 | 2504 | 595 | 59 | 1210 | -1320 | 2541 | 680 | 59 | 1025 | -1200 | 2636 | 510
2025-05-02 | 60 | 1262 | -1231 | 2504 | 601 | 60 | 1204 | -1326 | 2541 | 686 | 60 | 1020 | -1205 | 2636 | 515
2025-05-03 | 61 | 1256 | -1237 | 2504 | 607 | 61 | 1197 | -1333 | 2541 | 693 | 61 | 1015 | -1210 | 2636 | 520
2025-05-04 | 62 | 1249 | -1244 | 2504 | 614 | 62 | 1191 | -1339 | 2541 | 699 | 62 | 1010 | -1215 | 2636 | 525
2025-05-05 | 63 | 1242 | -1251 | 2504 | 621 | 63 | 1185 | -1345 | 2541 | 705 | 63 | 1005 | -1220 | 2636 | 530
2025-05-06 | 64 | 1238 | -1255 | 2504 | 625 | 64 | 1180 | -1350 | 2541 | 710 | 64 | 1000 | -1225 | 2636 | 535
2025-05-07 | 65 | 1232 | -1261 | 2504 | 631 | 65 | 1175 | -1355 | 2541 | 715 | 65 | 995 | -1230 | 2636 | 540
2025-05-08 | 66 | 1232 | -1261 | 2504 | 631 | 66 | 1175 | -1355 | 2541 | 715 | 66 | 990 | -1235 | 2636 | 545
2025-05-09 | 67 | 1232 | -1261 | 2504 | 631 | 67 | 1175 | -1355 | 2541 | 715 | 67 | 985 | -1240 | 2636 | 550
2025-05-10 | 68 | 1226 | -1267 | 2504 | 637 | 68 | 1170 | -1360 | 2541 | 720 | 68 | 980 | -1245 | 2636 | 555
2025-05-11 | 69 | 1222 | -1271 | 2504 | 641 | 69 | 1165 | -1365 | 2541 | 725 | 69 | 977 | -1248 | 2636 | 558
2025-05-12 | 70 | 1218 | -1275 | 2504 | 645 | 70 | 1161 | -1369 | 2541 | 729 | 70 | 973 | -1252 | 2636 | 562
2025-05-13 | 71 | 1214 | -1279 | 2504 | 649 | 71 | 1156 | -1374 | 2541 | 734 | 71 | 970 | -1255 | 2636 | 565
2025-05-14 | 72 | 1210 | -1283 | 2504 | 653 | 72 | 1150 | -1380 | 2541 | 740 | 72 | 967 | -1258 | 2636 | 568
2025-05-15 | 73 | 1205 | -1288 | 2504 | 658 | 73 | 1146 | -1384 | 2541 | 744 | 73 | 964 | -1261 | 2636 | 571
2025-05-16 | 74 | 1200 | -1293 | 2504 | 663 | 74 | 1140 | -1390 | 2541 | 750 | 74 | 961 | -1264 | 2636 | 574
2025-05-17 | 75 | 1195 | -1298 | 2504 | 668 | 75 | 1135 | -1395 | 2541 | 755 | 75 | 958 | -1267 | 2636 | 577
2025-05-18 | 76 | 1190 | -1303 | 2504 | 673 | 76 | 1131 | -1399 | 2541 | 759 | 76 | 955 | -1270 | 2636 | 580
2025-05-19 | 77 | 1185 | -1308 | 2504 | 678 | 77 | 1127 | -1403 | 2541 | 763 | 77 | 952 | -1273 | 2636 | 583
2025-05-20 | 78 | 1180 | -1313 | 2504 | 683 | 78 | 1123 | -1407 | 2541 | 767 | 78 | 949 | -1276 | 2636 | 586
2025-05-21 | 79 | 1175 | -1318 | 2504 | 688 | 79 | 1119 | -1411 | 2541 | 771 | 79 | 946 | -1279 | 2636 | 589
2025-05-22 | 80 | 1170 | -1323 | 2504 | 693 | 80 | 1115 | -1415 | 2541 | 775 | 80 | 943 | -1282 | 2636 | 592
2025-05-23 | 81 | 1165 | -1328 | 2504 | 698 | 81 | 1111 | -1419 | 2541 | 779 | 81 | 940 | -1285 | 2636 | 595
2025-05-24 | 82 | 1164 | -1329 | 2504 | 699 | 82 | 1107 | -1423 | 2541 | 783 | 82 | 937 | -1288 | 2636 | 598
2025-05-25 | 83 | 1163 | -1330 | 2504 | 700 | 83 | 1103 | -1427 | 2541 | 787 | 83 | 934 | -1291 | 2636 | 601
2025-05-26 | 84 | 1161 | -1332 | 2504 | 702 | 84 | 1099 | -1431 | 2541 | 791 | 84 | 931 | -1294 | 2636 | 604
2025-05-27 | 85 | 1158 | -1335 | 2504 | 705 | 85 | 1095 | -1435 | 2541 | 795 | 85 | 928 | -1297 | 2636 | 607
2025-05-28 | 86 | 1158 | -1335 | 2504 | 705 | 86 | 1095 | -1435 | 2541 | 795 | 86 | 928 | -1297 | 2636 | 607
2025-05-29 | 87 | 1158 | -1335 | 2504 | 705 | 87 | 1095 | -1435 | 2541 | 795 | 87 | 928 | -1297 | 2636 | 607
2025-05-30 | 88 | 1158 | -1335 | 2504 | 705 | 88 | 1095 | -1435 | 2541 | 795 | 88 | 928 | -1297 | 2636 | 607
2025-05-31 | 89 | 1158 | -1335 | 2504 | 705 | 89 | 1095 | -1435 | 2541 | 795 | 89 | 928 | -1297 | 2636 | 607
2025-06-01 | 90 | 1158 | -1335 | 2504 | 705 | 90 | 1095 | -1435 | 2541 | 795 | 90 | 928 | -1297 | 2636 | 607
2025-06-02 | 91 | 1158 | -1335 | 2504 | 705 | 91 | 1095 | -1435 | 2541 | 795 | 91 | 928 | -1297 | 2636 | 607
2025-06-03 | 92 | 1158 | -1335 | 2504 | 705 | 92 | 1095 | -1435 | 2541 | 795 | 92 | 928 | -1297 | 2636 | 607
2025-06-04 | 93 | 1158 | -1335 | 2504 | 705 | 93 | 1095 | -1435 | 2541 | 795 | 93 | 928 | -1297 | 2636 | 607
2025-06-05 | 94 | 1158 | -1335 | 2504 | 705 | 94 | 1095 | -1435 | 2541 | 795 | 94 | 928 | -1297 | 2636 | 607
2025-06-06 | 95 | 1158 | -1335 | 2504 | 705 | 95 | 1095 | -1435 | 2541 | 795 | 95 | 927 | -1298 | 2636 | 608
2025-06-07 | 96 | 1156 | -1337 | 2504 | 707 | 96 | 1094 | -1436 | 2541 | 796 | 96 | 917 | -1308 | 2636 | 618
2025-06-08 | 97 | 1154 | -1339 | 2504 | 709 | 97 | 1092 | -1438 | 2541 | 798 | 97 | 912 | -1313 | 2636 | 623
2025-06-09 | 98 | 1152 | -1341 | 2504 | 711 | 98 | 1090 | -1440 | 2541 | 800 | 98 | 907 | -1318 | 2636 | 628
2025-06-10 | 99 | 1150 | -1343 | 2504 | 713 | 99 | 1088 | -1442 | 2541 | 802 | 99 | 902 | -1323 | 2636 | 633
2025-06-11 | 100 | 1145 | -1348 | 2504 | 718 | 100 | 1088 | -1442 | 2541 | 802 | 100 | 897 | -1328 | 2636 | 638
2025-06-12 | 101 | 1140 | -1353 | 2504 | 723 | 101 | 1088 | -1442 | 2541 | 802 | 101 | 892 | -1333 | 2636 | 643
2025-06-13 | 102 | 1135 | -1358 | 2504 | 728 | 102 | 1088 | -1442 | 2541 | 802 | 102 | 887 | -1338 | 2636 | 648
2025-06-14 | 103 | 1130 | -1363 | 2504 | 733 | 103 | 1088 | -1442 | 2541 | 802 | 103 | 882 | -1343 | 2636 | 653
2025-06-15 | 104 | 1125 | -1368 | 2504 | 738 | 104 | 1088 | -1442 | 2541 | 802 | 104 | 877 | -1348 | 2636 | 658
2025-06-16 | 105 | 1120 | -1373 | 2504 | 743 | 105 | 1088 | -1442 | 2541 | 802 | 105 | 872 | -1353 | 2636 | 663
2025-06-17 | 106 | 1115 | -1378 | 2504 | 748 | 106 | 1088 | -1442 | 2541 | 802 | 106 | 867 | -1358 | 2636 | 668
2025-06-18 | 107 | 1110 | -1383 | 2504 | 753 | 107 | 1088 | -1442 | 2541 | 802 | 107 | 862 | -1363 | 2636 | 673
2025-06-19 | 108 | 1105 | -1388 | 2504 | 758 | 108 | 1088 | -1442 | 2541 | 802 | 108 | 857 | -1368 | 2636 | 678
2025-06-20 | 109 | 1100 | -1393 | 2504 | 763 | 109 | 1088 | -1442 | 2541 | 802 | 109 | 852 | -1373 | 2636 | 683
2025-06-21 | 110 | 1095 | -1398 | 2504 | 768 | 110 | 1088 | -1442 | 2541 | 802 | 110 | 847 | -1378 | 2636 | 688
2025-06-22 | 111 | 1090 | -1403 | 2504 | 773 | 111 | 1088 | -1442 | 2541 | 802 | 111 | 842 | -1383 | 2636 | 693
2025-06-23 | 112 | 1085 | -1408 | 2504 | 778 | 112 | 1078 | -1452 | 2541 | 812 | 112 | 837 | -1388 | 2636 | 698
2025-06-24 | 113 | 1080 | -1413 | 2504 | 783 | 113 | 1065 | -1465 | 2541 | 825 | 113 | 832 | -1393 | 2636 | 703
2025-06-25 | 114 | 1075 | -1418 | 2504 | 788 | 114 | 1052 | -1478 | 2541 | 838 | 114 | 827 | -1398 | 2636 | 708
2025-06-26 | 115 | 1070 | -1423 | 2504 | 793 | 115 | 1039 | -1491 | 2541 | 851 | 115 | 822 | -1403 | 2636 | 713
2025-06-27 | 116 | 1065 | -1428 | 2504 | 798 | 116 | 1026 | -1504 | 2541 | 864 | 116 | 817 | -1408 | 2636 | 718
2025-06-28 | 117 | 1060 | -1433 | 2504 | 803 | 117 | 1013 | -1517 | 2541 | 877 | 117 | 812 | -1413 | 2636 | 723
2025-06-29 | 118 | 1055 | -1438 | 2504 | 808 | 118 | 1000 | -1530 | 2541 | 890 | 118 | 807 | -1418 | 2636 | 728
2025-06-30 | 119 | 1050 | -1443 | 2504 | 813 | 119 | 987 | -1543 | 2541 | 903 | 119 | 802 | -1423 | 2636 | 733
2025-07-01 | 120 | 1045 | -1448 | 2504 | 818 | 120 | 974 | -1556 | 2541 | 916 | 120 | 797 | -1428 | 2636 | 738
2025-07-02 | 121 | 1040 | -1453 | 2504 | 823 | 121 | 961 | -1569 | 2541 | 929 | 121 | 792 | -1433 | 2636 | 743
2025-07-03 | 122 | 1035 | -1458 | 2504 | 828 | 122 | 948 | -1582 | 2541 | 942 | 122 | 787 | -1438 | 2636 | 748
2025-07-04 | 123 | 1030 | -1463 | 2504 | 833 | 123 | 935 | -1595 | 2541 | 955 | 123 | 782 | -1443 | 2636 | 753
2025-07-05 | 124 | 1025 | -1468 | 2504 | 838 | 124 | 922 | -1608 | 2541 | 968 | 124 | 777 | -1448 | 2636 | 758
2025-07-06 | 125 |  | -1473 |  | 843 | 125 |  | -1621 |  | 981 | 125 |  | -1453 |  | 763
2025-07-07 | 126 |  | -1478 |  | 848 | 126 |  | -1634 |  | 994 | 126 |  | -1458 |  | 768
2025-07-08 | 127 |  | -1483 |  | 853 | 127 |  | -1647 |  | 1007 | 127 |  | -1463 |  | 773
2025-07-09 | 128 |  | -1488 |  | 858 | 128 |  | -1660 |  | 1020 | 128 |  | -1468 |  | 778
2025-07-10 | 129 |  | -1493 |  | 863 | 129 |  | -1673 |  | 1033 | 129 |  | -1473 |  | 783
2025-07-11 | 130 |  | -1498 |  | 868 | 130 |  | -1686 |  | 1046 | 130 |  | -1478 |  | 788
2025-07-12 | 131 |  | -1503 |  | 873 | 131 |  | -1699 |  | 1059 | 131 |  | -1483 |  | 793
2025-07-13 | 132 |  | -1508 |  | 878 | 132 |  | -1712 |  | 1072 | 132 |  | -1488 |  | 798
2025-07-14 | 133 |  | -1513 |  | 883 | 133 |  | -1725 |  | 1085 | 133 |  | -1493 |  | 803
2025-07-15 | 134 |  | -1517 |  | 887 | 134 |  | -1733 |  | 1093 | 134 |  | -1522 |  | 832
2025-07-16 | 135 |  | -1530 |  | 900 | 135 |  | -1738 |  | 1098 | 135 |  | -1525 |  | 835
2025-07-17 | 136 |  | -1543 |  | 913 | 136 |  | -1743 |  | 1103 | 136 |  | -1528 |  | 838
2025-07-18 | 137 |  | -1556 |  | 926 | 137 |  | -1748 |  | 1108 | 137 |  | -1531 |  | 841
2025-07-19 | 138 |  | -1569 |  | 939 | 138 |  | -1753 |  | 1113 | 138 |  | -1534 |  | 844
2025-07-20 | 139 |  | -1582 |  | 952 | 139 |  | -1758 |  | 1118 | 139 |  | -1537 |  | 847
2025-07-21 | 140 |  | -1595 |  | 965 | 140 |  | -1763 |  | 1123 | 140 |  | -1540 |  | 850
2025-07-22 | 141 |  | -1608 |  | 978 | 141 |  | -1768 |  | 1128 | 141 |  | -1543 |  | 853
2025-07-23 | 142 |  | -1621 |  | 991 | 142 |  | -1773 |  | 1133 | 142 |  | -1546 |  | 856
2025-07-24 | 143 |  | -1634 |  | 1004 | 143 |  | -1778 |  | 1138 | 143 |  | -1549 |  | 859
2025-07-25 | 144 |  | -1647 |  | 1017 | 144 |  | -1783 |  | 1143 | 144 |  | -1552 |  | 862
2025-07-26 | 145 |  | -1660 |  | 1030 | 145 |  | -1788 |  | 1148 | 145 |  | -1555 |  | 865
2025-07-27 | 146 |  | -1673 |  | 1043 | 146 |  | -1793 |  | 1153 | 146 |  | -1558 |  | 868
2025-07-28 | 147 |  | -1686 |  | 1056 | 147 |  | -1798 |  | 1158 | 147 |  | -1561 |  | 871
2025-07-29 | 148 | 1712 | -1699 | 3411 | 1069 | 148 | 1799 | -1803 | 3602 | 1163 | 148 | 1519 | -1564 | 3083 | 874
2025-07-30 | 149 |  | -1712 |  | 1082 | 149 |  | -1808 |  | 1168 | 149 |  | -1567 |  | 877
2025-07-31 | 150 |  | -1725 |  | 1095 | 150 |  | -1813 |  | 1173 | 150 |  | -1570 |  | 880
2025-08-01 | 151 |  | -1738 |  | 1108 | 151 |  | -1818 |  | 1178 | 151 |  | -1573 |  | 883
2025-08-02 | 152 |  | -1751 |  | 1121 | 152 |  | -1823 |  | 1183 | 152 |  | -1576 |  | 886
2025-08-03 | 153 |  | -1764 |  | 1134 | 153 |  | -1828 |  | 1188 | 153 |  | -1579 |  | 889
2025-08-04 | 154 |  | -1777 |  | 1147 | 154 |  | -1833 |  | 1193 | 154 |  | -1582 |  | 892
2025-08-05 | 155 |  | -1790 |  | 1160 | 155 |  | -1838 |  | 1198 | 155 |  | -1585 |  | 895
2025-08-06 | 156 |  | -1803 |  | 1173 | 156 |  | -1843 |  | 1203 | 156 |  | -1588 |  | 898
27
|  |  |  | 117 | [5 empty] | 45
Note on A4: AutoBVT:

## QTL-km119+780
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (24/03/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2025-03-24 | 1 | 1545 | -980 | 2534 | 0 | 1 | 1472 | -1150 | 2622 | 0 | 1 | 1557 | -650 | 2207 | 0 |  | BDVCM
2025-03-25 | 2 | 1545 | -980 | 2534 | 0 | 2 | 1472 | -1150 | 2622 | 0 | 2 | 1557 | -650 | 2207 | 0
2025-03-26 | 3 | 1513 | -1012 | 2534 | 32 | 3 | 1422 | -1200 | 2622 | 50 | 3 | 1534 | -673 | 2207 | 23
2025-03-27 | 4 | 1503 | -1022 | 2534 | 42 | 4 | 1404 | -1218 | 2622 | 68 | 4 | 1524 | -683 | 2207 | 33
2025-03-28 | 5 | 1495 | -1030 | 2534 | 50 | 5 | 1387 | -1235 | 2622 | 85 | 5 | 1517 | -690 | 2207 | 40
2025-03-29 | 6 | 1491 | -1034 | 2534 | 54 | 6 | 1382 | -1240 | 2622 | 90 | 6 | 1512 | -695 | 2207 | 45
2025-03-30 | 7 | 1489 | -1036 | 2534 | 56 | 7 | 1377 | -1245 | 2622 | 95 | 7 | 1507 | -700 | 2207 | 50
2025-03-31 | 8 | 1487 | -1038 | 2534 | 58 | 8 | 1370 | -1252 | 2622 | 102 | 8 | 1502 | -705 | 2207 | 55
2025-04-01 | 9 | 1470 | -1055 | 2534 | 75 | 9 | 1352 | -1270 | 2622 | 120 | 9 | 1500 | -707 | 2207 | 57
2025-04-02 | 10 | 1456 | -1069 | 2534 | 89 | 10 | 1334 | -1288 | 2622 | 138 | 10 | 1499 | -708 | 2207 | 58
2025-04-03 | 11 | 1443 | -1082 | 2534 | 102 | 11 | 1320 | -1302 | 2622 | 152 | 11 | 1487 | -720 | 2207 | 70
2025-04-04 | 12 | 1428 | -1097 | 2534 | 117 | 12 | 1304 | -1318 | 2622 | 168 | 12 | 1472 | -735 | 2207 | 85
2025-04-05 | 13 | 1416 | -1109 | 2534 | 129 | 13 | 1292 | -1330 | 2622 | 180 | 13 | 1460 | -747 | 2207 | 97
2025-04-06 | 14 | 1404 | -1121 | 2534 | 141 | 14 | 1282 | -1340 | 2622 | 190 | 14 | 1451 | -756 | 2207 | 106
2025-04-07 | 15 | 1393 | -1132 | 2534 | 152 | 15 | 1273 | -1349 | 2622 | 199 | 15 | 1439 | -768 | 2207 | 118
2025-04-08 | 16 | 1382 | -1143 | 2534 | 163 | 16 | 1252 | -1370 | 2622 | 220 | 16 | 1427 | -780 | 2207 | 130
2025-04-09 | 17 | 1368 | -1157 | 2534 | 177 | 17 | 1231 | -1391 | 2622 | 241 | 17 | 1416 | -791 | 2207 | 141
2025-04-10 | 18 | 1355 | -1170 | 2534 | 190 | 18 | 1217 | -1405 | 2622 | 255 | 18 | 1403 | -804 | 2207 | 154
2025-04-11 | 19 | 1342 | -1183 | 2534 | 203 | 19 | 1202 | -1420 | 2622 | 270 | 19 | 1387 | -820 | 2207 | 170
2025-04-12 | 20 | 1325 | -1200 | 2534 | 220 | 20 | 1190 | -1432 | 2622 | 282 | 20 | 1371 | -836 | 2207 | 186
2025-04-13 | 21 | 1313 | -1212 | 2534 | 232 | 21 | 1172 | -1450 | 2622 | 300 | 21 | 1365 | -842 | 2207 | 192
2025-04-14 | 22 | 1303 | -1222 | 2534 | 242 | 22 | 1157 | -1465 | 2622 | 315 | 22 | 1357 | -850 | 2207 | 200
2025-04-15 | 23 | 1293 | -1232 | 2534 | 252 | 23 | 1141 | -1481 | 2622 | 331 | 23 | 1351 | -856 | 2207 | 206
2025-04-16 | 24 | 1287 | -1238 | 2534 | 258 | 24 | 1135 | -1487 | 2622 | 337 | 24 | 1347 | -860 | 2207 | 210
2025-04-17 | 25 | 1282 | -1243 | 2534 | 263 | 25 | 1129 | -1493 | 2622 | 343 | 25 | 1343 | -864 | 2207 | 214
2025-04-18 | 26 | 1277 | -1248 | 2534 | 268 | 26 | 1123 | -1499 | 2622 | 349 | 26 | 1337 | -870 | 2207 | 220
2025-04-19 | 27 | 1272 | -1253 | 2534 | 273 | 27 | 1118 | -1504 | 2622 | 354 | 27 | 1330 | -877 | 2207 | 227
2025-04-20 | 28 | 1267 | -1258 | 2534 | 278 | 28 | 1113 | -1509 | 2622 | 359 | 28 | 1323 | -884 | 2207 | 234
2025-04-21 | 29 | 1262 | -1263 | 2534 | 283 | 29 | 1104 | -1518 | 2622 | 368 | 29 | 1317 | -890 | 2207 | 240
2025-04-22 | 30 | 1252 | -1273 | 2534 | 293 | 30 | 1087 | -1535 | 2622 | 385 | 30 | 1307 | -900 | 2207 | 250
2025-04-23 | 31 | 1237 | -1288 | 2534 | 308 | 31 | 1075 | -1547 | 2622 | 397 | 31 | 1297 | -910 | 2207 | 260
2025-04-24 | 32 | 1224 | -1301 | 2534 | 321 | 32 | 1061 | -1561 | 2622 | 411 | 32 | 1289 | -918 | 2207 | 268
2025-04-25 | 33 | 1211 | -1314 | 2534 | 334 | 33 | 1045 | -1577 | 2622 | 427 | 33 | 1277 | -930 | 2207 | 280
2025-04-26 | 34 | 1197 | -1328 | 2534 | 348 | 34 | 1030 | -1592 | 2622 | 442 | 34 | 1264 | -943 | 2207 | 293
2025-04-27 | 35 | 1185 | -1340 | 2534 | 360 | 35 | 1021 | -1601 | 2622 | 451 | 35 | 1254 | -953 | 2207 | 303
2025-04-28 | 36 | 1175 | -1350 | 2534 | 370 | 36 | 1011 | -1611 | 2622 | 461 | 36 | 1244 | -963 | 2207 | 313
2025-04-29 | 37 | 1171 | -1354 | 2534 | 374 | 37 | 1006 | -1616 | 2622 | 466 | 37 | 1235 | -972 | 2207 | 322
2025-04-30 | 38 | 1167 | -1358 | 2534 | 378 | 38 | 999 | -1623 | 2622 | 473 | 38 | 1227 | -980 | 2207 | 330
2025-05-01 | 39 | 1164 | -1361 | 2534 | 381 | 39 | 992 | -1630 | 2622 | 480 | 39 | 1219 | -988 | 2207 | 338
2025-05-02 | 40 | 1160 | -1365 | 2534 | 385 | 40 | 985 | -1637 | 2622 | 487 | 40 | 1211 | -996 | 2207 | 346
2025-05-03 | 41 | 1156 | -1369 | 2534 | 389 | 41 | 978 | -1644 | 2622 | 494 | 41 | 1205 | -1002 | 2207 | 352
2025-05-04 | 42 | 1149 | -1376 | 2534 | 396 | 42 | 971 | -1651 | 2622 | 501 | 42 | 1201 | -1006 | 2207 | 356
2025-05-05 | 43 | 1139 | -1386 | 2534 | 406 | 43 | 964 | -1658 | 2622 | 508 | 43 | 1199 | -1008 | 2207 | 358
2025-05-06 | 44 | 1129 | -1396 | 2534 | 416 | 44 | 955 | -1667 | 2622 | 517 | 44 | 1197 | -1010 | 2207 | 360
2025-05-07 | 45 | 1125 | -1400 | 2534 | 420 | 45 | 952 | -1670 | 2622 | 520 | 45 | 1195 | -1012 | 2207 | 362
2025-05-08 | 46 | 1122 | -1403 | 2534 | 423 | 46 | 950 | -1672 | 2622 | 522 | 46 | 1192 | -1015 | 2207 | 365
2025-05-09 | 47 | 1119 | -1406 | 2534 | 426 | 47 | 947 | -1675 | 2622 | 525 | 47 | 1188 | -1019 | 2207 | 369
2025-05-10 | 48 | 1116 | -1409 | 2534 | 429 | 48 | 943 | -1679 | 2622 | 529 | 48 | 1185 | -1022 | 2207 | 372
2025-05-11 | 49 | 1113 | -1412 | 2534 | 432 | 49 | 939 | -1683 | 2622 | 533 | 49 | 1182 | -1025 | 2207 | 375
2025-05-12 | 50 | 1110 | -1415 | 2534 | 435 | 50 | 935 | -1687 | 2622 | 537 | 50 | 1179 | -1028 | 2207 | 378
2025-05-13 | 51 | 1107 | -1418 | 2534 | 438 | 51 | 932 | -1690 | 2622 | 540 | 51 | 1175 | -1032 | 2207 | 382
2025-05-14 | 52 | 1093 | -1432 | 2534 | 452 | 52 | 917 | -1705 | 2622 | 555 | 52 | 1162 | -1045 | 2207 | 395
2025-05-15 | 53 | 1078 | -1447 | 2534 | 467 | 53 | 902 | -1720 | 2622 | 570 | 53 | 1149 | -1058 | 2207 | 408
2025-05-16 | 54 | 1075 | -1450 | 2534 | 470 | 54 | 892 | -1730 | 2622 | 580 | 54 | 1144 | -1063 | 2207 | 413
2025-05-17 | 55 | 1070 | -1455 | 2534 | 475 | 55 | 888 | -1734 | 2622 | 584 | 55 | 1140 | -1067 | 2207 | 417
2025-05-18 | 56 | 1067 | -1458 | 2534 | 478 | 56 | 885 | -1737 | 2622 | 587 | 56 | 1137 | -1070 | 2207 | 420
2025-05-19 | 57 | 1064 | -1461 | 2534 | 481 | 57 | 881 | -1741 | 2622 | 591 | 57 | 1134 | -1073 | 2207 | 423
2025-05-20 | 58 | 1061 | -1464 | 2534 | 484 | 58 | 877 | -1745 | 2622 | 595 | 58 | 1131 | -1076 | 2207 | 426
2025-05-21 | 59 | 1058 | -1467 | 2534 | 487 | 59 | 873 | -1749 | 2622 | 599 | 59 | 1128 | -1079 | 2207 | 429
2025-05-22 | 60 | 1055 | -1470 | 2534 | 490 | 60 | 869 | -1753 | 2622 | 603 | 60 | 1125 | -1082 | 2207 | 432
2025-05-23 | 61 | 1054 | -1471 | 2534 | 491 | 61 | 865 | -1757 | 2622 | 607 | 61 | 1119 | -1088 | 2207 | 438
2025-05-24 | 62 | 1053 | -1472 | 2534 | 492 | 62 | 860 | -1762 | 2622 | 612 | 62 | 1112 | -1095 | 2207 | 445
2025-05-25 | 63 | 1052 | -1473 | 2534 | 493 | 63 | 855 | -1767 | 2622 | 617 | 63 | 1111 | -1096 | 2207 | 446
2025-05-26 | 64 | 1051 | -1474 | 2534 | 494 | 64 | 850 | -1772 | 2622 | 622 | 64 | 1110 | -1097 | 2207 | 447
2025-05-27 | 65 | 1050 | -1475 | 2534 | 495 | 65 | 845 | -1777 | 2622 | 627 | 65 | 1109 | -1098 | 2207 | 448
2025-05-28 | 66 | 1050 | -1475 | 2534 | 495 | 66 | 845 | -1777 | 2622 | 627 | 66 | 1108 | -1099 | 2207 | 449
2025-05-29 | 67 | 1050 | -1475 | 2534 | 495 | 67 | 845 | -1777 | 2622 | 627 | 67 | 1107 | -1100 | 2207 | 450
2025-05-30 | 68 | 1050 | -1475 | 2534 | 495 | 68 | 845 | -1777 | 2622 | 627 | 68 | 1106 | -1101 | 2207 | 451
2025-05-31 | 69 | 1050 | -1475 | 2534 | 495 | 69 | 845 | -1777 | 2622 | 627 | 69 | 1105 | -1102 | 2207 | 452
2025-06-01 | 70 | 1029 | -1496 | 2534 | 516 | 70 | 845 | -1777 | 2622 | 627 | 70 | 1104 | -1103 | 2207 | 453
2025-06-02 | 71 | 1026 | -1499 | 2534 | 519 | 71 | 845 | -1777 | 2622 | 627 | 71 | 1103 | -1104 | 2207 | 454
2025-06-03 | 72 | 1023 | -1502 | 2534 | 522 | 72 | 845 | -1777 | 2622 | 627 | 72 | 1102 | -1105 | 2207 | 455
2025-06-04 | 73 | 1020 | -1505 | 2534 | 525 | 73 | 844 | -1778 | 2622 | 628 | 73 | 1101 | -1106 | 2207 | 456
2025-06-05 | 74 | 1017 | -1508 | 2534 | 528 | 74 | 842 | -1780 | 2622 | 630 | 74 | 1100 | -1107 | 2207 | 457
2025-06-06 | 75 | 1014 | -1511 | 2534 | 531 | 75 | 840 | -1782 | 2622 | 632 | 75 | 1099 | -1108 | 2207 | 458
2025-06-07 | 76 | 1011 | -1514 | 2534 | 534 | 76 | 838 | -1784 | 2622 | 634 | 76 | 1098 | -1109 | 2207 | 459
2025-06-08 | 77 | 1008 | -1517 | 2534 | 537 | 77 | 836 | -1786 | 2622 | 636 | 77 | 1097 | -1110 | 2207 | 460
2025-06-09 | 78 | 1005 | -1520 | 2534 | 540 | 78 | 834 | -1788 | 2622 | 638 | 78 | 1097 | -1110 | 2207 | 460
2025-06-10 | 79 | 1002 | -1523 | 2534 | 543 | 79 | 828 | -1794 | 2622 | 644 | 79 | 1089 | -1118 | 2207 | 468
2025-06-11 | 80 | 999 | -1526 | 2534 | 546 | 80 | 822 | -1800 | 2622 | 650 | 80 | 1081 | -1126 | 2207 | 476
2025-06-12 | 81 | 996 | -1529 | 2534 | 549 | 81 | 816 | -1806 | 2622 | 656 | 81 | 1073 | -1134 | 2207 | 484
2025-06-13 | 82 | 993 | -1532 | 2534 | 552 | 82 | 810 | -1812 | 2622 | 662 | 82 | 1065 | -1142 | 2207 | 492
2025-06-14 | 83 | 990 | -1535 | 2534 | 555 | 83 | 804 | -1818 | 2622 | 668 | 83 | 1057 | -1150 | 2207 | 500
2025-06-15 | 84 | 987 | -1538 | 2534 | 558 | 84 | 798 | -1824 | 2622 | 674 | 84 | 1049 | -1158 | 2207 | 508
2025-06-16 | 85 | 987 | -1538 | 2534 | 558 | 85 | 798 | -1824 | 2622 | 674 | 85 | 1049 | -1158 | 2207 | 508
2025-06-17 | 86 | 987 | -1538 | 2534 | 558 | 86 | 798 | -1824 | 2622 | 674 | 86 | 1049 | -1158 | 2207 | 508
2025-06-18 | 87 | 987 | -1538 | 2534 | 558 | 87 | 798 | -1824 | 2622 | 674 | 87 | 1049 | -1158 | 2207 | 508
2025-06-19 | 88 | 987 | -1538 | 2534 | 558 | 88 | 798 | -1824 | 2622 | 674 | 88 | 1049 | -1158 | 2207 | 508
2025-06-20 | 89 | 987 | -1538 | 2534 | 558 | 89 | 798 | -1824 | 2622 | 674 | 89 | 1045 | -1162 | 2207 | 512
2025-06-21 | 90 | 987 | -1538 | 2534 | 558 | 90 | 798 | -1824 | 2622 | 674 | 90 | 1041 | -1166 | 2207 | 516
2025-06-22 | 91 | 987 | -1538 | 2534 | 558 | 91 | 798 | -1824 | 2622 | 674 | 91 | 1037 | -1170 | 2207 | 520
2025-06-23 | 92 | 987 | -1538 | 2534 | 558 | 92 | 798 | -1824 | 2622 | 674 | 92 | 1033 | -1174 | 2207 | 524
2025-06-24 | 93 | 987 | -1538 | 2534 | 558 | 93 | 798 | -1824 | 2622 | 674 | 93 | 1029 | -1178 | 2207 | 528
2025-06-25 | 94 | 987 | -1538 | 2534 | 558 | 94 | 798 | -1824 | 2622 | 674 | 94 | 1025 | -1182 | 2207 | 532
2025-06-26 | 95 | 987 | -1538 | 2534 | 558 | 95 | 798 | -1824 | 2622 | 674 | 95 | 1021 | -1186 | 2207 | 536
2025-06-27 | 96 | 987 | -1538 | 2534 | 558 | 96 | 798 | -1824 | 2622 | 674 | 96 | 1017 | -1190 | 2207 | 540
2025-06-28 | 97 | 987 | -1538 | 2534 | 558 | 97 | 798 | -1824 | 2622 | 674 | 97 | 1013 | -1194 | 2207 | 544
2025-06-29 | 98 | 985 | -1540 | 2534 | 560 | 98 | 798 | -1824 | 2622 | 674 | 98 | 1009 | -1198 | 2207 | 548
2025-06-30 | 99 | 980 | -1545 | 2534 | 565 | 99 | 798 | -1824 | 2622 | 674 | 99 | 1005 | -1202 | 2207 | 552
2025-07-01 | 100 | 975 | -1550 | 2534 | 570 | 100 | 792 | -1830 | 2622 | 680 | 100 | 1001 | -1206 | 2207 | 556
2025-07-02 | 101 | 970 | -1555 | 2534 | 575 | 101 | 784 | -1838 | 2622 | 688 | 101 | 997 | -1210 | 2207 | 560
2025-07-03 | 102 | 965 | -1560 | 2534 | 580 | 102 | 776 | -1846 | 2622 | 696 | 102 | 993 | -1214 | 2207 | 564
2025-07-04 | 103 | 960 | -1565 | 2534 | 585 | 103 | 768 | -1854 | 2622 | 704 | 103 | 989 | -1218 | 2207 | 568
2025-07-05 | 104 | 955 | -1570 | 2534 | 590 | 104 | 760 | -1862 | 2622 | 712 | 104 | 985 | -1222 | 2207 | 572
2025-07-06 | 105 | 950 | -1575 | 2534 | 595 | 105 | 752 | -1870 | 2622 | 720 | 105 | 981 | -1226 | 2207 | 576
2025-07-07 | 106 | 945 | -1580 | 2534 | 600 | 106 | 744 | -1878 | 2622 | 728 | 106 | 977 | -1230 | 2207 | 580
2025-07-08 | 107 | 940 | -1585 | 2534 | 605 | 107 | 736 | -1886 | 2622 | 736 | 107 | 973 | -1234 | 2207 | 584
2025-07-09 | 108 | 935 | -1590 | 2534 | 610 | 108 | 728 | -1894 | 2622 | 744 | 108 | 969 | -1238 | 2207 | 588
2025-07-10 | 109 | 930 | -1595 | 2534 | 615 | 109 | 720 | -1902 | 2622 | 752 | 109 | 965 | -1242 | 2207 | 592
2025-07-11 | 110 | 925 | -1600 | 2534 | 620 | 110 | 712 | -1910 | 2622 | 760 | 110 | 961 | -1246 | 2207 | 596
2025-07-12 | 111 | 920 | -1605 | 2534 | 625 | 111 | 704 | -1918 | 2622 | 768 | 111 | 957 | -1250 | 2207 | 600
2025-07-13 | 112 | 915 | -1610 | 2534 | 630 | 112 | 696 | -1926 | 2622 | 776 | 112 | 953 | -1254 | 2207 | 604
2025-07-14 | 113 | 910 | -1615 | 2534 | 635 | 113 | 688 | -1934 | 2622 | 784 | 113 | 949 | -1258 | 2207 | 608
2025-07-15 | 114 | 905 | -1620 | 2534 | 640 | 114 | 680 | -1942 | 2622 | 792 | 114 | 945 | -1262 | 2207 | 612
2025-07-16 | 115 | 900 | -1625 | 2534 | 645 | 115 | 672 | -1950 | 2622 | 800 | 115 | 941 | -1266 | 2207 | 616
2025-07-17 | 116 | 895 | -1630 | 2534 | 650 | 116 | 664 | -1958 | 2622 | 808 | 116 | 937 | -1270 | 2207 | 620
2025-07-18 | 117 | 890 | -1635 | 2534 | 655 | 117 | 662 | -1960 | 2622 | 810 | 117 | 933 | -1274 | 2207 | 624
2025-07-19 | 118 | 885 | -1640 | 2534 | 660 | 118 | 660 | -1962 | 2622 | 812 | 118 | 929 | -1278 | 2207 | 628
2025-07-20 | 119 | 880 | -1645 | 2534 | 665 | 119 | 658 | -1964 | 2622 | 814 | 119 | 925 | -1282 | 2207 | 632
2025-07-21 | 120 | 829 | -1696 | 2534 | 716 | 120 | 656 | -1966 | 2622 | 816 | 120 | 916 | -1291 | 2207 | 641
2025-07-22 | 121 | 826 | -1699 | 2534 | 719 | 121 | 654 | -1968 | 2622 | 818 | 121 | 913 | -1294 | 2207 | 644
2025-07-23 | 122 | 823 | -1702 | 2534 | 722 | 122 | 652 | -1970 | 2622 | 820 | 122 | 910 | -1297 | 2207 | 647
2025-07-24 | 123 | 820 | -1705 | 2534 | 725 | 123 | 650 | -1972 | 2622 | 822 | 123 | 907 | -1300 | 2207 | 650
2025-07-25 | 124 | 817 | -1708 | 2534 | 728 | 124 | 648 | -1974 | 2622 | 824 | 124 | 904 | -1303 | 2207 | 653
2025-07-26 | 125 | 814 | -1711 | 2534 | 731 | 125 | 646 | -1976 | 2622 | 826 | 125 | 901 | -1306 | 2207 | 656
2025-07-27 | 126 | 811 | -1714 | 2534 | 734 | 126 | 644 | -1978 | 2622 | 828 | 126 | 898 | -1309 | 2207 | 659
2025-07-28 | 127 | 808 | -1717 | 2534 | 737 | 127 | 642 | -1980 | 2622 | 830 | 127 | 895 | -1312 | 2207 | 662
2025-07-29 | 128 | 1609 | -1720 | 2534 | 740 | 128 | 1559 | -1982 | 3541 | 832 | 128 | 1612 | -1315 | 2927 | 665
2025-07-30 | 129 | 802 | -1723 | 2534 | 743 | 129 | 638 | -1984 | 2622 | 834 | 129 | 889 | -1318 | 2207 | 668
2025-07-31 | 130 | 1610 | -1726 | 2534 | 746 | 130 | 1560 | -1986 | 3546 | 836 | 130 | 1613 | -1321 | 2934 | 671
2025-08-01 | 131 | 796 | -1729 | 2534 | 749 | 131 | 634 | -1988 | 2622 | 838 | 131 | 883 | -1324 | 2207 | 674
2025-08-02 | 132 | 1611 | -1732 | 2534 | 752 | 132 | 1561 | -2001 | 3562 | 851 | 132 | 1614 | -1327 | 2941 | 677
2025-08-03 | 133 | 790 | -1735 | 2534 | 755 | 133 | 608 | -2014 | 2622 | 864 | 133 | 877 | -1330 | 2207 | 680
2025-08-04 | 134 | 1612 | -1738 | 2534 | 758 | 134 | 1562 | -2027 | 3589 | 877 | 134 | 1615 | -1333 | 2948 | 683
2025-08-05 | 135 | 784 | -1741 | 2534 | 761 | 135 | 582 | -2040 | 2622 | 890 | 135 | 871 | -1336 | 2207 | 686
2025-08-06 | 136 | 1613 | -1744 | 2534 | 764 | 136 | 1563 | -2053 | 3616 | 903 | 136 | 1616 | -1339 | 2955 | 689
2025-08-07 | 137 | 778 | -1747 | 2534 | 767 | 137 | 560 | -2062 | 2622 | 912 | 137 | 865 | -1342 | 2207 | 692
2025-08-08 | 138 | 1614 | -1750 | 2534 | 770 | 138 | 1564 | -2071 | 3635 | 921 | 138 | 1617 | -1345 | 2962 | 695
2025-08-09 | 139 | 772 | -1753 | 2534 | 773 | 139 | 542 | -2080 | 2622 | 930 | 139 | 859 | -1348 | 2207 | 698
2025-08-10 | 140 | 1615 | -1756 | 2534 | 776 | 140 | 1565 | -2089 | 3654 | 939 | 140 | 1618 | -1351 | 2969 | 701
2025-08-11 | 141 | 766 | -1759 | 2534 | 779 | 141 | 524 | -2098 | 2622 | 948 | 141 | 853 | -1354 | 2207 | 704

## QTL-KM119+880
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (24/03/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2025-03-24 | 1 | 1662 | -780 | 2442 | 0 | 1 | 1687 | -1142 | 2829 | 0 | 1 | 1612 | -999 | 2611 | 0 |  | BDVCM
2025-03-25 | 2 | 1662 | -780 | 2442 | 0 | 2 | 1687 | -1142 | 2829 | 0 | 2 | 1612 | -999 | 2611 | 0
2025-03-26 | 3 | 1607 | -835 | 2452 | 55 | 3 | 1639 | -1190 | 2829 | 48 | 3 | 1588 | -1023 | 2611 | 24
2025-03-27 | 4 | 1580 | -862 | 2452 | 82 | 4 | 1601 | -1228 | 2829 | 86 | 4 | 1564 | -1047 | 2611 | 48
2025-03-28 | 5 | 1554 | -888 | 2452 | 108 | 5 | 1571 | -1258 | 2829 | 116 | 5 | 1541 | -1070 | 2611 | 71
2025-03-29 | 6 | 1524 | -918 | 2452 | 138 | 6 | 1551 | -1278 | 2829 | 136 | 6 | 1526 | -1085 | 2611 | 86
2025-03-30 | 7 | 1494 | -948 | 2452 | 168 | 7 | 1531 | -1298 | 2829 | 156 | 7 | 1511 | -1100 | 2611 | 101
2025-03-31 | 8 | 1462 | -980 | 2452 | 200 | 8 | 1509 | -1320 | 2829 | 178 | 8 | 1491 | -1120 | 2611 | 121
2025-04-01 | 9 | 1457 | -985 | 2452 | 205 | 9 | 1479 | -1350 | 2829 | 208 | 9 | 1479 | -1132 | 2611 | 133
2025-04-02 | 10 | 1452 | -990 | 2452 | 210 | 10 | 1459 | -1370 | 2829 | 228 | 10 | 1468 | -1143 | 2611 | 144
2025-04-03 | 11 | 1443 | -999 | 2452 | 219 | 11 | 1444 | -1385 | 2829 | 243 | 11 | 1451 | -1160 | 2611 | 161
2025-04-04 | 12 | 1435 | -1007 | 2452 | 227 | 12 | 1427 | -1402 | 2829 | 260 | 12 | 1438 | -1173 | 2611 | 174
2025-04-05 | 13 | 1425 | -1017 | 2452 | 237 | 13 | 1415 | -1414 | 2829 | 272 | 13 | 1426 | -1185 | 2611 | 186
2025-04-06 | 14 | 1416 | -1026 | 2452 | 246 | 14 | 1404 | -1425 | 2829 | 283 | 14 | 1413 | -1198 | 2611 | 199
2025-04-07 | 15 | 1407 | -1035 | 2452 | 255 | 15 | 1395 | -1434 | 2829 | 292 | 15 | 1402 | -1209 | 2611 | 210
2025-04-08 | 16 | 1392 | -1050 | 2452 | 270 | 16 | 1375 | -1454 | 2829 | 312 | 16 | 1396 | -1215 | 2611 | 216
2025-04-09 | 17 | 1377 | -1065 | 2452 | 285 | 17 | 1354 | -1475 | 2829 | 333 | 17 | 1390 | -1221 | 2611 | 222
2025-04-10 | 18 | 1365 | -1077 | 2452 | 297 | 18 | 1339 | -1490 | 2829 | 348 | 18 | 1384 | -1227 | 2611 | 228
2025-04-11 | 19 | 1352 | -1090 | 2452 | 310 | 19 | 1325 | -1504 | 2829 | 362 | 19 | 1376 | -1235 | 2611 | 236
2025-04-12 | 20 | 1337 | -1105 | 2452 | 325 | 20 | 1315 | -1514 | 2829 | 372 | 20 | 1370 | -1241 | 2611 | 242
2025-04-13 | 21 | 1330 | -1112 | 2452 | 332 | 21 | 1300 | -1529 | 2829 | 387 | 21 | 1361 | -1250 | 2611 | 251
2025-04-14 | 22 | 1317 | -1125 | 2452 | 345 | 22 | 1289 | -1540 | 2829 | 398 | 22 | 1346 | -1265 | 2611 | 266
2025-04-15 | 23 | 1302 | -1140 | 2452 | 360 | 23 | 1274 | -1555 | 2829 | 413 | 23 | 1330 | -1281 | 2611 | 282
2025-04-16 | 24 | 1292 | -1150 | 2452 | 370 | 24 | 1264 | -1565 | 2829 | 423 | 24 | 1323 | -1288 | 2611 | 289
2025-04-17 | 25 | 1282 | -1160 | 2452 | 380 | 25 | 1254 | -1575 | 2829 | 433 | 25 | 1316 | -1295 | 2611 | 296
2025-04-18 | 26 | 1272 | -1170 | 2452 | 390 | 26 | 1244 | -1585 | 2829 | 443 | 26 | 1312 | -1299 | 2611 | 300
2025-04-19 | 27 | 1262 | -1180 | 2452 | 400 | 27 | 1234 | -1595 | 2829 | 453 | 27 | 1306 | -1305 | 2611 | 306
2025-04-20 | 28 | 1252 | -1190 | 2452 | 410 | 28 | 1224 | -1605 | 2829 | 463 | 28 | 1299 | -1312 | 2611 | 313
2025-04-21 | 29 | 1242 | -1200 | 2452 | 420 | 29 | 1214 | -1615 | 2829 | 473 | 29 | 1293 | -1318 | 2611 | 319
2025-04-22 | 30 | 1234 | -1208 | 2452 | 428 | 30 | 1201 | -1628 | 2829 | 486 | 30 | 1278 | -1333 | 2611 | 334
2025-04-23 | 31 | 1226 | -1216 | 2452 | 436 | 31 | 1189 | -1640 | 2829 | 498 | 31 | 1266 | -1345 | 2611 | 346
2025-04-24 | 32 | 1220 | -1222 | 2452 | 442 | 32 | 1177 | -1652 | 2829 | 510 | 32 | 1254 | -1357 | 2611 | 358
2025-04-25 | 33 | 1215 | -1227 | 2452 | 447 | 33 | 1167 | -1662 | 2829 | 520 | 33 | 1251 | -1360 | 2611 | 361
2025-04-26 | 34 | 1209 | -1233 | 2452 | 453 | 34 | 1158 | -1671 | 2829 | 529 | 34 | 1249 | -1362 | 2611 | 363
2025-04-27 | 35 | 1204 | -1238 | 2452 | 458 | 35 | 1148 | -1681 | 2829 | 539 | 35 | 1246 | -1365 | 2611 | 366
2025-04-28 | 36 | 1197 | -1245 | 2452 | 465 | 36 | 1138 | -1691 | 2829 | 549 | 36 | 1243 | -1368 | 2611 | 369
2025-04-29 | 37 | 1187 | -1255 | 2452 | 475 | 37 | 1133 | -1696 | 2829 | 554 | 37 | 1235 | -1376 | 2611 | 377
2025-04-30 | 38 | 1177 | -1265 | 2452 | 485 | 38 | 1126 | -1703 | 2829 | 561 | 38 | 1229 | -1382 | 2611 | 383
2025-05-01 | 39 | 1167 | -1275 | 2452 | 495 | 39 | 1120 | -1709 | 2829 | 567 | 39 | 1223 | -1388 | 2611 | 389
2025-05-02 | 40 | 1158 | -1284 | 2452 | 504 | 40 | 1114 | -1715 | 2829 | 573 | 40 | 1215 | -1396 | 2611 | 397
2025-05-03 | 41 | 1149 | -1293 | 2452 | 513 | 41 | 1108 | -1721 | 2829 | 579 | 41 | 1209 | -1402 | 2611 | 403
2025-05-04 | 42 | 1144 | -1298 | 2452 | 518 | 42 | 1101 | -1728 | 2829 | 586 | 42 | 1204 | -1407 | 2611 | 408
2025-05-05 | 43 | 1239 | -1203 | 2452 | 423 | 43 | 1094 | -1735 | 2829 | 593 | 43 | 1200 | -1411 | 2611 | 412
2025-05-06 | 44 | 1137 | -1305 | 2452 | 525 | 44 | 1084 | -1745 | 2829 | 603 | 44 | 1197 | -1414 | 2611 | 415
2025-05-07 | 45 | 1134 | -1308 | 2452 | 528 | 45 | 1081 | -1748 | 2829 | 606 | 45 | 1193 | -1418 | 2611 | 419
2025-05-08 | 46 | 1132 | -1310 | 2452 | 530 | 46 | 1078 | -1751 | 2829 | 609 | 46 | 1191 | -1420 | 2611 | 421
2025-05-09 | 47 | 1129 | -1313 | 2452 | 533 | 47 | 1075 | -1754 | 2829 | 612 | 47 | 1188 | -1423 | 2611 | 424
2025-05-10 | 48 | 1126 | -1316 | 2452 | 536 | 48 | 1071 | -1758 | 2829 | 616 | 48 | 1184 | -1427 | 2611 | 428
2025-05-11 | 49 | 1123 | -1319 | 2452 | 539 | 49 | 1068 | -1761 | 2829 | 619 | 49 | 1180 | -1431 | 2611 | 432
2025-05-12 | 50 | 1119 | -1323 | 2452 | 543 | 50 | 1064 | -1765 | 2829 | 623 | 50 | 1176 | -1435 | 2611 | 436
2025-05-13 | 51 | 1115 | -1327 | 2452 | 547 | 51 | 1060 | -1769 | 2829 | 627 | 51 | 1172 | -1439 | 2611 | 440
2025-05-14 | 52 | 1103 | -1339 | 2452 | 559 | 52 | 1056 | -1773 | 2829 | 631 | 52 | 1163 | -1448 | 2611 | 449
2025-05-15 | 53 | 1097 | -1345 | 2452 | 565 | 53 | 1051 | -1778 | 2829 | 636 | 53 | 1156 | -1455 | 2611 | 456
2025-05-16 | 54 | 1089 | -1353 | 2452 | 573 | 54 | 1027 | -1802 | 2829 | 660 | 54 | 1148 | -1463 | 2611 | 464
2025-05-17 | 55 | 1083 | -1359 | 2452 | 579 | 55 | 1020 | -1809 | 2829 | 667 | 55 | 1143 | -1468 | 2611 | 469
2025-05-18 | 56 | 1076 | -1366 | 2452 | 586 | 56 | 1013 | -1816 | 2829 | 674 | 56 | 1138 | -1473 | 2611 | 474
2025-05-19 | 57 | 1070 | -1372 | 2452 | 592 | 57 | 1007 | -1822 | 2829 | 680 | 57 | 1133 | -1478 | 2611 | 479
2025-05-20 | 58 | 1064 | -1378 | 2452 | 598 | 58 | 1001 | -1828 | 2829 | 686 | 58 | 1128 | -1483 | 2611 | 484
2025-05-21 | 59 | 1058 | -1384 | 2452 | 604 | 59 | 995 | -1834 | 2829 | 692 | 59 | 1123 | -1488 | 2611 | 489
2025-05-22 | 60 | 1052 | -1390 | 2452 | 610 | 60 | 989 | -1840 | 2829 | 698 | 60 | 1118 | -1493 | 2611 | 494
2025-05-23 | 61 | 1045 | -1397 | 2452 | 617 | 61 | 983 | -1846 | 2829 | 704 | 61 | 1113 | -1498 | 2611 | 499
2025-05-24 | 62 | 1042 | -1400 | 2452 | 620 | 62 | 979 | -1850 | 2829 | 708 | 62 | 1110 | -1501 | 2611 | 502
2025-05-25 | 63 | 1039 | -1403 | 2452 | 623 | 63 | 975 | -1854 | 2829 | 712 | 63 | 1107 | -1504 | 2611 | 505
2025-05-26 | 64 | 1036 | -1406 | 2452 | 626 | 64 | 971 | -1858 | 2829 | 716 | 64 | 1104 | -1507 | 2611 | 508
2025-05-27 | 65 | 1033 | -1409 | 2452 | 629 | 65 | 967 | -1862 | 2829 | 720 | 65 | 1101 | -1510 | 2611 | 511
2025-05-28 | 66 | 1033 | -1409 | 2452 | 629 | 66 | 967 | -1862 | 2829 | 720 | 66 | 1101 | -1510 | 2611 | 511
2025-05-29 | 67 | 1033 | -1409 | 2452 | 629 | 67 | 967 | -1862 | 2829 | 720 | 67 | 1101 | -1510 | 2611 | 511
2025-05-30 | 68 | 1033 | -1409 | 2452 | 629 | 68 | 967 | -1862 | 2829 | 720 | 68 | 1101 | -1510 | 2611 | 511
2025-05-31 | 69 | 1033 | -1409 | 2452 | 629 | 69 | 967 | -1862 | 2829 | 720 | 69 | 1101 | -1510 | 2611 | 511
2025-06-01 | 70 | 1033 | -1409 | 2452 | 629 | 70 | 967 | -1862 | 2829 | 720 | 70 | 1101 | -1510 | 2611 | 511
2025-06-02 | 71 | 1031 | -1411 | 2452 | 631 | 71 | 967 | -1862 | 2829 | 720 | 71 | 1101 | -1510 | 2611 | 511
2025-06-03 | 72 | 1029 | -1413 | 2452 | 633 | 72 | 967 | -1862 | 2829 | 720 | 72 | 1101 | -1510 | 2611 | 511
2025-06-04 | 73 | 1027 | -1415 | 2452 | 635 | 73 | 967 | -1862 | 2829 | 720 | 73 | 1101 | -1510 | 2611 | 511
2025-06-05 | 74 | 1025 | -1417 | 2452 | 637 | 74 | 967 | -1862 | 2829 | 720 | 74 | 1101 | -1510 | 2611 | 511
2025-06-06 | 75 | 1023 | -1419 | 2452 | 639 | 75 | 967 | -1862 | 2829 | 720 | 75 | 1100 | -1511 | 2611 | 512
2025-06-07 | 76 | 1021 | -1421 | 2452 | 641 | 76 | 967 | -1862 | 2829 | 720 | 76 | 1097 | -1514 | 2611 | 515
2025-06-08 | 77 | 1019 | -1423 | 2452 | 643 | 77 | 967 | -1862 | 2829 | 720 | 77 | 1094 | -1517 | 2611 | 518
2025-06-09 | 78 | 1017 | -1425 | 2452 | 645 | 78 | 965 | -1864 | 2829 | 722 | 78 | 1091 | -1520 | 2611 | 521
2025-06-10 | 79 | 1015 | -1427 | 2452 | 647 | 79 | 962 | -1867 | 2829 | 725 | 79 | 1088 | -1523 | 2611 | 524
2025-06-11 | 80 | 1013 | -1429 | 2452 | 649 | 80 | 959 | -1870 | 2829 | 728 | 80 | 1085 | -1526 | 2611 | 527
2025-06-12 | 81 | 1011 | -1431 | 2452 | 651 | 81 | 956 | -1873 | 2829 | 731 | 81 | 1082 | -1529 | 2611 | 530
2025-06-13 | 82 | 1009 | -1433 | 2452 | 653 | 82 | 953 | -1876 | 2829 | 734 | 82 | 1079 | -1532 | 2611 | 533
2025-06-14 | 83 | 1007 | -1435 | 2452 | 655 | 83 | 950 | -1879 | 2829 | 737 | 83 | 1076 | -1535 | 2611 | 536
2025-06-15 | 84 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 84 | 947 | -1882 | 2829 | 740 | 84 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-06-16 | 85 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 85 | 947 | -1882 | 2829 | 740 | 85 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-06-17 | 86 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 86 | 947 | -1882 | 2829 | 740 | 86 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-06-18 | 87 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 87 | 947 | -1882 | 2829 | 740 | 87 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-06-19 | 88 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 88 | 947 | -1882 | 2829 | 740 | 88 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-06-20 | 89 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 89 | 947 | -1882 | 2829 | 740 | 89 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-06-21 | 90 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 90 | 947 | -1882 | 2829 | 740 | 90 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-06-22 | 91 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 91 | 947 | -1882 | 2829 | 740 | 91 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-06-23 | 92 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 92 | 947 | -1882 | 2829 | 740 | 92 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-06-24 | 93 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 93 | 947 | -1882 | 2829 | 740 | 93 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-06-25 | 94 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 94 | 947 | -1882 | 2829 | 740 | 94 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-06-26 | 95 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 95 | 947 | -1882 | 2829 | 740 | 95 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-06-27 | 96 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 96 | 947 | -1882 | 2829 | 740 | 96 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-06-28 | 97 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 97 | 946 | -1883 | 2829 | 741 | 97 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-06-29 | 98 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 98 | 939 | -1890 | 2829 | 748 | 98 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-06-30 | 99 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 99 | 932 | -1897 | 2829 | 755 | 99 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-07-01 | 100 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 100 | 925 | -1904 | 2829 | 762 | 100 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-07-02 | 101 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 101 | 918 | -1911 | 2829 | 769 | 101 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-07-03 | 102 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 102 | 911 | -1918 | 2829 | 776 | 102 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-07-04 | 103 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 103 | 904 | -1925 | 2829 | 783 | 103 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-07-05 | 104 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 104 | 897 | -1932 | 2829 | 790 | 104 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-07-06 | 105 | 1005 | -1437 | 2452 | 657 | 105 | 890 | -1939 | 2829 | 797 | 105 | 1073 | -1538 | 2611 | 539
2025-07-07 | 106 | 1002 | -1440 | 2452 | 660 | 106 | 883 | -1946 | 2829 | 804 | 106 | 1067 | -1544 | 2611 | 545
2025-07-08 | 107 | 992 | -1450 | 2452 | 670 | 107 | 876 | -1953 | 2829 | 811 | 107 | 1059 | -1552 | 2611 | 553
2025-07-09 | 108 | 982 | -1460 | 2452 | 680 | 108 | 869 | -1960 | 2829 | 818 | 108 | 1051 | -1560 | 2611 | 561
2025-07-10 | 109 | 972 | -1470 | 2452 | 690 | 109 | 862 | -1967 | 2829 | 825 | 109 | 1043 | -1568 | 2611 | 569
2025-07-11 | 110 | 962 | -1480 | 2452 | 700 | 110 | 855 | -1974 | 2829 | 832 | 110 | 1035 | -1576 | 2611 | 577
2025-07-12 | 111 | 952 | -1490 | 2452 | 710 | 111 | 848 | -1981 | 2829 | 839 | 111 | 1027 | -1584 | 2611 | 585
2025-07-13 | 112 | 942 | -1500 | 2452 | 720 | 112 | 841 | -1988 | 2829 | 846 | 112 | 1019 | -1592 | 2611 | 593
2025-07-14 | 113 | 932 | -1510 | 2452 | 730 | 113 | 834 | -1995 | 2829 | 853 | 113 | 1011 | -1600 | 2611 | 601
2025-07-15 | 114 | 922 | -1520 | 2452 | 740 | 114 | 827 | -2002 | 2829 | 860 | 114 | 1003 | -1608 | 2611 | 609
2025-07-16 | 115 | 912 | -1530 | 2452 | 750 | 115 | 820 | -2009 | 2829 | 867 | 115 | 995 | -1616 | 2611 | 617
2025-07-17 | 116 | 902 | -1540 | 2452 | 760 | 116 | 813 | -2016 | 2829 | 874 | 116 | 987 | -1624 | 2611 | 625
2025-07-18 | 117 | 892 | -1550 | 2452 | 770 | 117 | 806 | -2023 | 2829 | 881 | 117 | 979 | -1632 | 2611 | 633
2025-07-19 | 118 | 882 | -1560 | 2452 | 780 | 118 | 799 | -2030 | 2829 | 888 | 118 | 971 | -1640 | 2611 | 641
2025-07-20 | 119 | 882 | -1560 | 2452 | 780 | 119 | 799 | -2030 | 2829 | 888 | 119 | 956 | -1655 | 2611 | 656
2025-07-21 | 120 | 879 | -1563 | 2452 | 783 | 120 | 793 | -2036 | 2829 | 894 | 120 | 952 | -1659 | 2611 | 660
2025-07-22 | 121 | 872 | -1570 | 2452 | 790 | 121 | 785 | -2044 | 2829 | 902 | 121 | 948 | -1663 | 2611 | 664
2025-07-23 | 122 | 865 | -1577 | 2452 | 797 | 122 | 777 | -2052 | 2829 | 910 | 122 | 944 | -1667 | 2611 | 668
2025-07-24 | 123 | 858 | -1584 | 2452 | 804 | 123 | 769 | -2060 | 2829 | 918 | 123 | 940 | -1671 | 2611 | 672
2025-07-25 | 124 | 851 | -1591 | 2452 | 811 | 124 | 761 | -2068 | 2829 | 926 | 124 | 936 | -1675 | 2611 | 676
2025-07-26 | 125 | 844 | -1598 | 2452 | 818 | 125 | 753 | -2076 | 2829 | 934 | 125 | 932 | -1679 | 2611 | 680
2025-07-27 | 126 | 837 | -1605 | 2452 | 825 | 126 | 745 | -2084 | 2829 | 942 | 126 | 928 | -1683 | 2611 | 684
2025-07-28 | 127 | 830 | -1612 | 2452 | 832 | 127 | 737 | -2092 | 2829 | 950 | 127 | 924 | -1687 | 2611 | 688
2025-07-29 | 128 |  | -1619 | 2452 | 839 | 128 |  | -2100 | 2829 | 958 | 128 |  | -1691 | 2611 | 692
2025-07-30 | 129 |  | -1626 | 2452 | 846 | 129 |  | -2108 | 2829 | 966 | 129 |  | -1695 | 2611 | 696
2025-07-31 | 130 |  | -1633 | 2452 | 853 | 130 |  | -2116 | 2829 | 974 | 130 |  | -1699 | 2611 | 700
2025-08-01 | 131 |  | -1633 | 2452 | 853 | 131 |  | -2124 | 2829 | 982 | 131 |  | -1703 | 2611 | 704
2025-08-02 | 132 |  | -1638 | 2452 | 858 | 132 |  | -2132 | 2829 | 990 | 132 |  | -1707 | 2611 | 708
2025-08-03 | 133 |  | -1643 | 2452 | 863 | 133 |  | -2140 | 2829 | 998 | 133 |  | -1711 | 2611 | 712
2025-08-04 | 134 |  | -1648 | 2452 | 868 | 134 |  | -2148 | 2829 | 1006 | 134 |  | -1715 | 2611 | 716
2025-08-05 | 135 |  | -1653 | 2452 | 873 | 135 |  | -2150 | 2829 | 1008 | 135 |  | -1719 | 2611 | 720
2025-08-06 | 136 | 1619 | -1658 | 2452 | 878 | 136 | 1969 | -2152 | 2829 | 1010 | 136 | 1694 | -1723 | 2611 | 724
2025-08-07 | 137 |  | -1663 | 2452 | 883 | 137 |  | -2156 | 2829 | 1014 | 137 |  | -1727 | 2611 | 728
2025-08-08 | 138 | 1620 | -1668 | 2452 | 888 | 138 | 1970 | -2160 | 2829 | 1018 | 138 | 1695 | -1731 | 2611 | 732
2025-08-09 | 139 |  | -1673 | 2452 | 893 | 139 |  | -2164 | 2829 | 1022 | 139 |  | -1735 | 2611 | 736
2025-08-10 | 140 | 1621 | -1678 | 2452 | 898 | 140 | 1971 | -2168 | 2829 | 1026 | 140 | 1696 | -1739 | 2611 | 740
2025-08-11 | 141 |  | -1683 | 2452 | 903 | 141 |  | -2172 | 2829 | 1030 | 141 |  | -1743 | 2611 | 744

## QTL-KM119+980
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (24/03/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2025-03-24 | 1 | 1662 | -1066 | 2728 | 0 | 1 | 1637 | -1138 | 2775 | 0 | 1 | 1685 | -901 | 2586 | 0 |  | BDVCM
2025-03-25 | 2 | 1662 | -1066 | 2728 | 0 | 2 | 1637 | -1138 | 2775 | 0 | 2 | 1585 | -1001 | 2586 | 100
2025-03-26 | 3 | 1622 | -1106 | 2728 | 40 | 3 | 1577 | -1198 | 2775 | 60 | 3 | 1546 | -1040 | 2753 | 139
2025-03-27 | 4 | 1602 | -1126 | 2728 | 60 | 4 | 1545 | -1230 | 2775 | 92 | 4 | 1506 | -1080 | 2753 | 179
2025-03-28 | 5 | 1582 | -1146 | 2728 | 80 | 5 | 1515 | -1260 | 2775 | 122 | 5 | 1476 | -1110 | 2753 | 209
2025-03-29 | 6 | 1558 | -1170 | 2728 | 104 | 6 | 1488 | -1287 | 2775 | 149 | 6 | 1444 | -1142 | 2753 | 241
2025-03-30 | 7 | 1533 | -1195 | 2728 | 129 | 7 | 1468 | -1307 | 2775 | 169 | 7 | 1416 | -1170 | 2753 | 269
2025-03-31 | 8 | 1508 | -1220 | 2728 | 154 | 8 | 1448 | -1327 | 2775 | 189 | 8 | 1401 | -1185 | 2753 | 284
2025-04-01 | 9 | 1490 | -1238 | 2728 | 172 | 9 | 1428 | -1347 | 2775 | 209 | 9 | 1405 | -1181 | 2753 | 280
2025-04-02 | 10 | 1472 | -1256 | 2728 | 190 | 10 | 1407 | -1368 | 2775 | 230 | 10 | 1394 | -1192 | 2753 | 291
2025-04-03 | 11 | 1458 | -1270 | 2728 | 204 | 11 | 1392 | -1383 | 2775 | 245 | 11 | 1376 | -1210 | 2753 | 309
2025-04-04 | 12 | 1447 | -1281 | 2728 | 215 | 12 | 1377 | -1398 | 2775 | 260 | 12 | 1356 | -1230 | 2753 | 329
2025-04-05 | 13 | 1437 | -1291 | 2728 | 225 | 13 | 1367 | -1408 | 2775 | 270 | 13 | 1341 | -1245 | 2753 | 344
2025-04-06 | 14 | 1429 | -1299 | 2728 | 233 | 14 | 1358 | -1417 | 2775 | 279 | 14 | 1331 | -1255 | 2753 | 354
2025-04-07 | 15 | 1420 | -1308 | 2728 | 242 | 15 | 1349 | -1426 | 2775 | 288 | 15 | 1322 | -1264 | 2753 | 363
2025-04-08 | 16 | 1403 | -1325 | 2728 | 259 | 16 | 1327 | -1448 | 2775 | 310 | 16 | 1312 | -1274 | 2753 | 373
2025-04-09 | 17 | 1383 | -1345 | 2728 | 279 | 17 | 1304 | -1471 | 2775 | 333 | 17 | 1302 | -1284 | 2753 | 383
2025-04-10 | 18 | 1371 | -1357 | 2728 | 291 | 18 | 1295 | -1480 | 2775 | 342 | 18 | 1292 | -1294 | 2753 | 393
2025-04-11 | 19 | 1358 | -1370 | 2728 | 304 | 19 | 1275 | -1500 | 2775 | 362 | 19 | 1282 | -1304 | 2753 | 403
2025-04-12 | 20 | 1343 | -1385 | 2728 | 319 | 20 | 1255 | -1520 | 2775 | 382 | 20 | 1276 | -1310 | 2753 | 409
2025-04-13 | 21 | 1339 | -1389 | 2728 | 323 | 21 | 1245 | -1530 | 2775 | 392 | 21 | 1266 | -1320 | 2753 | 419
2025-04-14 | 22 | 1333 | -1395 | 2728 | 329 | 22 | 1235 | -1540 | 2775 | 402 | 22 | 1258 | -1328 | 2753 | 427
2025-04-15 | 23 | 1327 | -1401 | 2728 | 335 | 23 | 1224 | -1551 | 2775 | 413 | 23 | 1250 | -1336 | 2753 | 435
2025-04-16 | 24 | 1313 | -1415 | 2728 | 349 | 24 | 1210 | -1565 | 2775 | 427 | 24 | 1240 | -1346 | 2753 | 445
2025-04-17 | 25 | 1298 | -1430 | 2728 | 364 | 25 | 1196 | -1579 | 2775 | 441 | 25 | 1230 | -1356 | 2753 | 455
2025-04-18 | 26 | 1288 | -1440 | 2728 | 374 | 26 | 1185 | -1590 | 2775 | 452 | 26 | 1221 | -1365 | 2753 | 464
2025-04-19 | 27 | 1278 | -1450 | 2728 | 384 | 27 | 1175 | -1600 | 2775 | 462 | 27 | 1212 | -1374 | 2753 | 473
2025-04-20 | 28 | 1268 | -1460 | 2728 | 394 | 28 | 1165 | -1610 | 2775 | 472 | 28 | 1203 | -1383 | 2753 | 482
2025-04-21 | 29 | 1258 | -1470 | 2728 | 404 | 29 | 1155 | -1620 | 2775 | 482 | 29 | 1194 | -1392 | 2753 | 491
2025-04-22 | 30 | 1249 | -1479 | 2728 | 413 | 30 | 1145 | -1630 | 2775 | 492 | 30 | 1186 | -1400 | 2753 | 499
2025-04-23 | 31 | 1240 | -1488 | 2728 | 422 | 31 | 1135 | -1640 | 2775 | 502 | 31 | 1180 | -1406 | 2753 | 505
2025-04-24 | 32 | 1232 | -1496 | 2728 | 430 | 32 | 1127 | -1648 | 2775 | 510 | 32 | 1173 | -1413 | 2753 | 512
2025-04-25 | 33 | 1222 | -1506 | 2728 | 440 | 33 | 1115 | -1660 | 2775 | 522 | 33 | 1163 | -1423 | 2753 | 522
2025-04-26 | 34 | 1213 | -1515 | 2728 | 449 | 34 | 1103 | -1672 | 2775 | 534 | 34 | 1154 | -1432 | 2753 | 531
2025-04-27 | 35 | 1203 | -1525 | 2728 | 459 | 35 | 1093 | -1682 | 2775 | 544 | 35 | 1144 | -1442 | 2753 | 541
2025-04-28 | 36 | 1193 | -1535 | 2728 | 469 | 36 | 1083 | -1692 | 2775 | 554 | 36 | 1134 | -1452 | 2753 | 551
2025-04-29 | 37 | 1185 | -1543 | 2728 | 477 | 37 | 1075 | -1700 | 2775 | 562 | 37 | 1129 | -1457 | 2753 | 556
2025-04-30 | 38 | 1178 | -1550 | 2728 | 484 | 38 | 1067 | -1708 | 2775 | 570 | 38 | 1124 | -1462 | 2753 | 561
2025-05-01 | 39 | 1167 | -1561 | 2728 | 495 | 39 | 1057 | -1718 | 2775 | 580 | 39 | 1118 | -1468 | 2753 | 567
2025-05-02 | 40 | 1162 | -1566 | 2728 | 500 | 40 | 1047 | -1728 | 2775 | 590 | 40 | 1112 | -1474 | 2753 | 573
2025-05-03 | 41 | 1153 | -1575 | 2728 | 509 | 41 | 1035 | -1740 | 2775 | 602 | 41 | 1106 | -1480 | 2753 | 579
2025-05-04 | 42 | 1148 | -1580 | 2728 | 514 | 42 | 1031 | -1744 | 2775 | 606 | 42 | 1101 | -1485 | 2753 | 584
2025-05-05 | 43 | 1143 | -1585 | 2728 | 519 | 43 | 1027 | -1748 | 2775 | 610 | 43 | 1096 | -1490 | 2753 | 589
2025-05-06 | 44 | 1138 | -1590 | 2728 | 524 | 44 | 1022 | -1753 | 2775 | 615 | 44 | 1092 | -1494 | 2753 | 593
2025-05-07 | 45 | 1132 | -1596 | 2728 | 530 | 45 | 1017 | -1758 | 2775 | 620 | 45 | 1088 | -1498 | 2753 | 597
2025-05-08 | 46 | 1129 | -1599 | 2728 | 533 | 46 | 1014 | -1761 | 2775 | 623 | 46 | 1084 | -1502 | 2753 | 601
2025-05-09 | 47 | 1127 | -1601 | 2728 | 535 | 47 | 1012 | -1763 | 2775 | 625 | 47 | 1080 | -1506 | 2753 | 605
2025-05-10 | 48 | 1124 | -1604 | 2728 | 538 | 48 | 1009 | -1766 | 2775 | 628 | 48 | 1076 | -1510 | 2753 | 609
2025-05-11 | 49 | 1120 | -1608 | 2728 | 542 | 49 | 1006 | -1769 | 2775 | 631 | 49 | 1073 | -1513 | 2753 | 612
2025-05-12 | 50 | 1116 | -1612 | 2728 | 546 | 50 | 1063 | -1712 | 2775 | 574 | 50 | 1070 | -1516 | 2753 | 615
2025-05-13 | 51 | 1113 | -1615 | 2728 | 549 | 51 | 1061 | -1714 | 2775 | 576 | 51 | 1066 | -1520 | 2753 | 619
2025-05-14 | 52 | 1113 | -1615 | 2728 | 549 | 52 | 1061 | -1714 | 2775 | 576 | 52 | 1056 | -1530 | 2753 | 629
2025-05-15 | 53 | 1113 | -1615 | 2728 | 549 | 53 | 1061 | -1714 | 2775 | 576 | 53 | 1049 | -1537 | 2753 | 636
2025-05-16 | 54 | 1081 | -1647 | 2728 | 581 | 54 | 962 | -1813 | 2775 | 675 | 54 | 1042 | -1544 | 2753 | 643
2025-05-17 | 55 | 1074 | -1654 | 2728 | 588 | 55 | 956 | -1819 | 2775 | 681 | 55 | 1036 | -1550 | 2753 | 649
2025-05-18 | 56 | 1068 | -1660 | 2728 | 594 | 56 | 951 | -1824 | 2775 | 686 | 56 | 1029 | -1557 | 2753 | 656
2025-05-19 | 57 | 1062 | -1666 | 2728 | 600 | 57 | 946 | -1829 | 2775 | 691 | 57 | 1022 | -1564 | 2753 | 663
2025-05-20 | 58 | 1056 | -1672 | 2728 | 606 | 58 | 941 | -1834 | 2775 | 696 | 58 | 1015 | -1571 | 2753 | 670
2025-05-21 | 59 | 1050 | -1678 | 2728 | 612 | 59 | 936 | -1839 | 2775 | 701 | 59 | 1008 | -1578 | 2753 | 677
2025-05-22 | 60 | 1044 | -1684 | 2728 | 618 | 60 | 931 | -1844 | 2775 | 706 | 60 | 1001 | -1585 | 2753 | 684
2025-05-23 | 61 | 1038 | -1690 | 2728 | 624 | 61 | 926 | -1849 | 2775 | 711 | 61 | 994 | -1592 | 2753 | 691
2025-05-24 | 62 | 1032 | -1696 | 2728 | 630 | 62 | 921 | -1854 | 2775 | 716 | 62 | 987 | -1599 | 2753 | 698
2025-05-25 | 63 | 1026 | -1702 | 2728 | 636 | 63 | 916 | -1859 | 2775 | 721 | 63 | 980 | -1606 | 2753 | 705
2025-05-26 | 64 | 1020 | -1708 | 2728 | 642 | 64 | 911 | -1864 | 2775 | 726 | 64 | 973 | -1613 | 2753 | 712
2025-05-27 | 65 | 1014 | -1714 | 2728 | 648 | 65 | 906 | -1869 | 2775 | 731 | 65 | 966 | -1620 | 2753 | 719
2025-05-28 | 66 | 1014 | -1714 | 2728 | 648 | 66 | 906 | -1869 | 2775 | 731 | 66 | 966 | -1620 | 2753 | 719
2025-05-29 | 67 | 1014 | -1714 | 2728 | 648 | 67 | 906 | -1869 | 2775 | 731 | 67 | 966 | -1620 | 2753 | 719
2025-05-30 | 68 | 1014 | -1714 | 2728 | 648 | 68 | 906 | -1869 | 2775 | 731 | 68 | 966 | -1620 | 2753 | 719
2025-05-31 | 69 | 1014 | -1714 | 2728 | 648 | 69 | 906 | -1869 | 2775 | 731 | 69 | 966 | -1620 | 2753 | 719
2025-06-01 | 70 | 1014 | -1714 | 2728 | 648 | 70 | 906 | -1869 | 2775 | 731 | 70 | 966 | -1620 | 2753 | 719
2025-06-02 | 71 | 1014 | -1714 | 2728 | 648 | 71 | 906 | -1869 | 2775 | 731 | 71 | 966 | -1620 | 2753 | 719
2025-06-03 | 72 | 1014 | -1714 | 2728 | 648 | 72 | 903 | -1872 | 2775 | 734 | 72 | 966 | -1620 | 2753 | 719
2025-06-04 | 73 | 1014 | -1714 | 2728 | 648 | 73 | 900 | -1875 | 2775 | 737 | 73 | 966 | -1620 | 2753 | 719
2025-06-05 | 74 | 1014 | -1714 | 2728 | 648 | 74 | 897 | -1878 | 2775 | 740 | 74 | 966 | -1620 | 2753 | 719
2025-06-06 | 75 | 1014 | -1714 | 2728 | 648 | 75 | 894 | -1881 | 2775 | 743 | 75 | 966 | -1620 | 2753 | 719
2025-06-07 | 76 | 1011 | -1717 | 2728 | 651 | 76 | 891 | -1884 | 2775 | 746 | 76 | 966 | -1620 | 2753 | 719
2025-06-08 | 77 | 1008 | -1720 | 2728 | 654 | 77 | 888 | -1887 | 2775 | 749 | 77 | 966 | -1620 | 2753 | 719
2025-06-09 | 78 | 1005 | -1723 | 2728 | 657 | 78 | 885 | -1890 | 2775 | 752 | 78 | 964 | -1622 | 2753 | 721
2025-06-10 | 79 | 1002 | -1726 | 2728 | 660 | 79 | 882 | -1893 | 2775 | 755 | 79 | 963 | -1623 | 2753 | 722
2025-06-11 | 80 | 999 | -1729 | 2728 | 663 | 80 | 879 | -1896 | 2775 | 758 | 80 | 962 | -1624 | 2753 | 723
2025-06-12 | 81 | 996 | -1732 | 2728 | 666 | 81 | 876 | -1899 | 2775 | 761 | 81 | 961 | -1625 | 2753 | 724
2025-06-13 | 82 | 993 | -1735 | 2728 | 669 | 82 | 873 | -1902 | 2775 | 764 | 82 | 960 | -1626 | 2753 | 725
2025-06-14 | 83 | 990 | -1738 | 2728 | 672 | 83 | 870 | -1905 | 2775 | 767 | 83 | 959 | -1627 | 2753 | 726
2025-06-15 | 84 | 987 | -1741 | 2728 | 675 | 84 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 84 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-06-16 | 85 | 987 | -1741 | 2728 | 675 | 85 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 85 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-06-17 | 86 | 987 | -1741 | 2728 | 675 | 86 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 86 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-06-18 | 87 | 987 | -1741 | 2728 | 675 | 87 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 87 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-06-19 | 88 | 987 | -1741 | 2728 | 675 | 88 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 88 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-06-20 | 89 | 987 | -1741 | 2728 | 675 | 89 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 89 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-06-21 | 90 | 987 | -1741 | 2728 | 675 | 90 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 90 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-06-22 | 91 | 987 | -1741 | 2728 | 675 | 91 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 91 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-06-23 | 92 | 987 | -1741 | 2728 | 675 | 92 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 92 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-06-24 | 93 | 987 | -1741 | 2728 | 675 | 93 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 93 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-06-25 | 94 | 987 | -1741 | 2728 | 675 | 94 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 94 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-06-26 | 95 | 987 | -1741 | 2728 | 675 | 95 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 95 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-06-27 | 96 | 980 | -1748 | 2728 | 682 | 96 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 96 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-06-28 | 97 | 974 | -1754 | 2728 | 688 | 97 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 97 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-06-29 | 98 | 968 | -1760 | 2728 | 694 | 98 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 98 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-06-30 | 99 | 962 | -1766 | 2728 | 700 | 99 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 99 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-07-01 | 100 | 956 | -1772 | 2728 | 706 | 100 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 100 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-07-02 | 101 | 950 | -1778 | 2728 | 712 | 101 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 101 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-07-03 | 102 | 944 | -1784 | 2728 | 718 | 102 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 102 | 958 | -1628 | 2753 | 727
2025-07-04 | 103 | 938 | -1790 | 2728 | 724 | 103 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 103 | 951 | -1635 | 2753 | 734
2025-07-05 | 104 | 932 | -1796 | 2728 | 730 | 104 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 104 | 944 | -1642 | 2753 | 741
2025-07-06 | 105 | 926 | -1802 | 2728 | 736 | 105 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 105 | 937 | -1649 | 2753 | 748
2025-07-07 | 106 | 920 | -1808 | 2728 | 742 | 106 | 867 | -1908 | 2775 | 770 | 106 | 930 | -1656 | 2753 | 755
2025-07-08 | 107 | 914 | -1814 | 2728 | 748 | 107 | 863 | -1912 | 2775 | 774 | 107 | 923 | -1663 | 2753 | 762
2025-07-09 | 108 | 908 | -1820 | 2728 | 754 | 108 | 850 | -1925 | 2775 | 787 | 108 | 916 | -1670 | 2753 | 769
2025-07-10 | 109 | 902 | -1826 | 2728 | 760 | 109 | 837 | -1938 | 2775 | 800 | 109 | 909 | -1677 | 2753 | 776
2025-07-11 | 110 | 896 | -1832 | 2728 | 766 | 110 | 824 | -1951 | 2775 | 813 | 110 | 902 | -1684 | 2753 | 783
2025-07-12 | 111 | 890 | -1838 | 2728 | 772 | 111 | 811 | -1964 | 2775 | 826 | 111 | 895 | -1691 | 2753 | 790
2025-07-13 | 112 | 884 | -1844 | 2728 | 778 | 112 | 798 | -1977 | 2775 | 839 | 112 | 888 | -1698 | 2753 | 797
2025-07-14 | 113 | 878 | -1850 | 2728 | 784 | 113 | 785 | -1990 | 2775 | 852 | 113 | 881 | -1705 | 2753 | 804
2025-07-15 | 114 | 872 | -1856 | 2728 | 790 | 114 | 772 | -2003 | 2775 | 865 | 114 | 874 | -1712 | 2753 | 811
2025-07-16 | 115 | 866 | -1862 | 2728 | 796 | 115 | 759 | -2016 | 2775 | 878 | 115 | 867 | -1719 | 2753 | 818
2025-07-17 | 116 | 860 | -1868 | 2728 | 802 | 116 | 746 | -2029 | 2775 | 891 | 116 | 860 | -1726 | 2753 | 825
2025-07-18 | 117 | 854 | -1874 | 2728 | 808 | 117 | 733 | -2042 | 2775 | 904 | 117 | 853 | -1733 | 2753 | 832
2025-07-19 | 118 | 848 | -1880 | 2728 | 814 | 118 | 718 | -2057 | 2775 | 919 | 118 | 846 | -1740 | 2753 | 839
2025-07-20 | 119 | 839 | -1889 | 2728 | 823 | 119 | 711 | -2064 | 2775 | 926 | 119 | 844 | -1742 | 2753 | 841
2025-07-21 | 120 | 834 | -1894 | 2728 | 828 | 120 | 704 | -2071 | 2775 | 933 | 120 | 838 | -1748 | 2753 | 847
2025-07-22 | 121 | 829 | -1899 | 2728 | 833 | 121 | 697 | -2078 | 2775 | 940 | 121 | 832 | -1754 | 2753 | 853
2025-07-23 | 122 | 824 | -1904 | 2728 | 838 | 122 | 690 | -2085 | 2775 | 947 | 122 | 826 | -1760 | 2753 | 859
2025-07-24 | 123 | 819 | -1909 | 2728 | 843 | 123 | 683 | -2092 | 2775 | 954 | 123 | 820 | -1766 | 2753 | 865
2025-07-25 | 124 | 814 | -1914 | 2728 | 848 | 124 | 676 | -2099 | 2775 | 961 | 124 | 814 | -1772 | 2753 | 871
2025-07-26 | 125 | 809 | -1919 | 2728 | 853 | 125 | 669 | -2106 | 2775 | 968 | 125 | 808 | -1778 | 2753 | 877
2025-07-27 | 126 |  | -1924 | 1924 | 858 | 126 | 662 | -2113 | 2775 | 975 | 126 | 802 | -1784 | 2753 | 883
2025-07-28 | 127 |  | -1929 | 1929 | 863 | 127 |  | -2120 | 2775 | 982 | 127 | 796 | -1790 | 2753 | 889
2025-07-29 | 128 |  | -1934 | 1934 | 868 | 128 |  | -2127 | 2775 | 989 | 128 |  | -1796 | 2753 | 895
2025-07-30 | 129 |  | -1939 | 1939 | 873 | 129 |  | -2132 | 2775 | 994 | 129 |  | -1802 | 2753 | 901
2025-07-31 | 130 |  | -1944 | 1944 | 878 | 130 |  | -2135 | 2775 | 997 | 130 |  | -1808 | 2753 | 907
2025-08-01 | 131 |  | -1949 | 1949 | 883 | 131 |  | -2138 | 2775 | 1000 | 131 |  | -1814 | 2753 | 913
2025-08-02 | 132 |  | -1954 | 1954 | 888 | 132 |  | -2141 | 2775 | 1003 | 132 |  | -1820 | 2753 | 919
2025-08-03 | 133 |  | -1959 | 1959 | 893 | 133 |  | -2144 | 2775 | 1006 | 133 |  | -1826 | 2753 | 925
2025-08-04 | 134 |  | -1964 | 1964 | 898 | 134 |  | -2147 | 2775 | 1009 | 134 |  | -1832 | 2753 | 931
2025-08-05 | 135 |  | -1969 | 1969 | 903 | 135 |  | -2150 | 2775 | 1012 | 135 |  | -1838 | 2753 | 937
2025-08-06 | 136 |  | -1974 | 1974 | 908 | 136 |  | -2153 | 2775 | 1015 | 136 |  | -1844 | 2753 | 943
2025-08-07 | 137 |  | -1979 | 1979 | 913 | 137 |  | -2158 | 2775 | 1020 | 137 |  | -1850 | 2753 | 949
2025-08-08 | 138 |  | -1984 | 1984 | 918 | 138 |  | -2163 | 2775 | 1025 | 138 |  | -1856 | 2753 | 955
2025-08-09 | 139 |  | -1989 | 1989 | 923 | 139 |  | -2168 | 2775 | 1030 | 139 |  | -1862 | 2753 | 961
2025-08-10 | 140 | 1405 | -1994 | 3399 | 928 | 140 | 1395 | -2173 | 2775 | 1035 | 140 | 1405 | -1868 | 2753 | 967
2025-08-11 | 141 |  | -1999 | 1999 | 933 | 141 |  | -2178 | 2775 | 1040 | 141 |  | -1874 | 2753 | 973

## QTL-KM120+020
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (17/06/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-06-17 | 1 | 1382 | -668 | 2050 | 0 | 1 | 1362 | -1178 | 2540 | 0 | 1 | 1392 | -1058 | 2450 | 0 |  | BDVCM
2025-06-18 | 1 | 1382 | -673 | 2055 | 5 | 1 | 1362 | -1183 | 2545 | 0 | 1 | 1392 | -1063 | 2455 | 0
2025-06-19 | 1 | 1382 | -678 | 2060 | 10 | 1 | 1362 | -1188 | 2550 | 0 | 1 | 1392 | -1067 | 2459 | 0
2025-06-20 | 1 | 1382 | -705 | 2087 |  | 1 | 1362 | -1201 | 2563 | 0 | 1 | 1392 | -1078 | 2470 | 0
2025-06-21 | 1 | 1382 | -705 | 2087 | 0 | 1 | 1362 | -1201 | 2563 | 0 | 1 | 1392 | -1089 | 2481 | 0
2025-06-22 | 1 | 1382 | -705 | 2087 | 0 | 1 | 1362 | -1201 | 2563 | 0 | 1 | 1392 | -1100 | 2492 | 0
2025-06-23 | 1 | 1382 | -705 | 2087 | 0 | 1 | 1362 | -1201 | 2563 | 0 | 1 | 1392 | -1111 | 2503 | 0
2025-06-24 | 1 | 1382 | -715 | 2097 | 10 | 1 | 1362 | -1201 | 2563 | 0 | 1 | 1392 | -1122 | 2514 | 0
2025-06-25 | 1 | 1382 | -728 | 2110 | 13 | 1 | 1362 | -1201 | 2563 | 0 | 1 | 1392 | -1133 | 2525 | 0
2025-06-26 | 1 | 1382 | -741 | 2123 | 13 | 1 | 1362 | -1201 | 2563 | 0 | 1 | 1392 | -1144 | 2536 | 0
2025-06-27 | 1 | 1382 | -754 | 2136 | 13 | 1 | 1362 | -1201 | 2563 | 0 | 1 | 1392 | -1155 | 2547 | 0
2025-06-28 | 1 | 1382 | -767 | 2149 | 13 | 1 | 1362 | -1201 | 2563 | 0 | 1 | 1392 | -1166 | 2558 | 0
2025-06-29 | 1 | 1382 | -780 | 2162 | 13 | 1 | 1362 | -1201 | 2563 | 0 | 1 | 1392 | -1177 | 2569 | 0
2025-06-30 | 1 | 1382 | -793 | 2175 | 13 | 1 | 1362 | -1201 | 2563 | 0 | 1 | 1392 | -1188 | 2580 | 0
2025-07-01 | 1 | 1382 | -806 | 2188 | 13 | 1 | 1362 | -1201 | 2563 | 0 | 1 | 1392 | -1199 | 2591 | 0
2025-07-02 | 1 | 1382 | -819 | 2201 | 13 | 1 | 1362 | -1224 | 2586 | 0 | 1 | 1392 | -1210 | 2602 | 0
2025-07-03 | 1 | 1382 | -832 | 2214 | 13 | 1 | 1362 | -1252 | 2614 | 0 | 1 | 1392 | -1221 | 2613 | 0
2025-07-04 | 1 | 1382 | -845 | 2227 | 13 | 1 | 1362 | -1280 | 2642 | 0 | 1 | 1392 | -1232 | 2624 | 0
2025-07-05 | 1 | 1382 | -858 | 2240 | 0 | 1 | 1362 | -1308 | 2670 | 0 | 1 | 1392 | -1243 | 2635 | 0
2025-07-06 | 1 | 1382 | -871 | 2253 | 0 | 1 | 1362 | -1336 | 2698 | 0 | 1 | 1392 | -1254 | 2646 | 0
2025-07-07 | 1 | 1382 | -884 | 2266 | 0 | 1 | 1362 | -1364 | 2726 | 0 | 1 | 1392 | -1265 | 2657 | 0
2025-07-08 | 1 | 1382 | -897 | 2279 | 0 | 1 | 1362 | -1392 | 2754 | 0 | 1 | 1392 | -1276 | 2668 | 0
2025-07-09 | 1 | 1382 | -910 | 2292 | 0 | 1 | 1362 | -1420 | 2782 | 0 | 1 | 1392 | -1287 | 2679 | 0
2025-07-10 | 1 | 1382 | -923 | 2305 | 0 | 1 | 1362 | -1448 | 2810 | 0 | 1 | 1392 | -1298 | 2690 | 0
2025-07-11 | 1 | 1382 | -936 | 2318 | 0 | 1 | 1362 | -1476 | 2838 | 0 | 1 | 1392 | -1309 | 2701 | 0
2025-07-12 | 1 | 1382 | -949 | 2331 | 0 | 1 | 1362 | -1504 | 2866 | 0 | 1 | 1392 | -1320 | 2712 | 0
2025-07-13 | 1 | 1382 | -962 | 2344 | 0 | 1 | 1362 | -1532 | 2894 | 0 | 1 | 1392 | -1331 | 2723 | 0
2025-07-14 | 1 | 1382 | -975 | 2357 | 0 | 1 | 1362 | -1560 | 2922 | 0 | 1 | 1392 | -1342 | 2734 | 0
2025-07-15 | 1 | 1382 | -988 | 2370 | 0 | 1 | 1362 | -1588 | 2950 | 0 | 1 | 1392 | -1353 | 2745 | 0
2025-07-16 | 1 | 1382 | -1001 | 2383 | 0 | 1 | 1362 | -1616 | 2978 | 0 | 1 | 1392 | -1364 | 2756 | 0
2025-07-17 | 1 | 1382 | -1014 | 2396 | 0 | 1 | 1362 | -1644 | 3006 | 0 | 1 | 1392 | -1375 | 2767 | 0
2025-07-18 | 1 | 1382 | -1027 | 2409 | 0 | 1 | 1362 | -1672 | 3034 | 0 | 1 | 1392 | -1386 | 2778 | 0
2025-07-19 | 1 | 1382 | -1040 | 2422 | 0 | 1 | 1362 | -1700 | 3062 | 0 | 1 | 1392 | -1397 | 2789 | 0
2025-07-20 | 1 | 1382 | -1040 | 2422 | 372 | 1 | 1362 | -1728 | 3090 | 550 | 1 | 1392 | -1408 | 2800 | 350
2025-07-21 | 1 | 1382 | -1044 | 2426 | 371 | 1 | 1362 | -1728 | 3090 | 545 | 1 | 1392 | -1408 | 2800 | 345
2025-07-22 | 1 | 1382 | -1057 | 2439 | 379 | 1 | 1362 | -1728 | 3090 | 540 | 1 | 1392 | -1435 | 2827 | 368
2025-07-23 | 1 | 1382 | -1070 | 2452 | 365 | 1 | 1362 | -1728 | 3090 | 527 | 1 | 1392 | -1445 | 2837 | 367
2025-07-24 | 1 | 1382 | -1083 | 2465 | 378 | 1 | 1362 | -1738 | 3100 | 537 | 1 | 1392 | -1455 | 2847 | 366
2025-07-25 | 1 | 1382 | -1096 | 2478 | 391 | 1 | 1362 | -1751 | 3113 | 550 | 1 | 1392 | -1465 | 2857 | 365
2025-07-26 | 1 | 1382 | -1109 | 2491 | 404 | 1 | 1362 | -1764 | 3126 | 563 | 1 | 1392 | -1475 | 2867 | 364
2025-07-27 | 1 | 1382 | -1122 | 2504 | 407 | 1 | 1362 | -1777 | 3139 | 576 | 1 | 1392 | -1485 | 2877 | 363
2025-07-28 | 1 | 1382 | -1135 | 2517 | 407 | 1 | 1362 | -1791 | 3153 | 590 | 1 | 1392 | -1495 | 2887 | 362
2025-07-29 | 1 | 1472 | -1148 | 2620 | 407 | 1 | 1422 | -1809 | 3231 | 608 | 1 | 1422 | -1505 | 2927 | 361
2025-07-30 | 1 | 1562 | -1161 | 2723 | 407 | 1 | 1482 | -1827 | 3309 | 626 | 1 | 1452 | -1515 | 2967 | 360
2025-07-31 | 1 | 1652 | -1174 | 2826 | 407 | 1 | 1542 | -1845 | 3387 | 644 | 1 | 1482 | -1525 | 3007 | 359
2025-08-01 | 1 | 1742 | -1187 | 2929 | 407 | 1 | 1602 | -1863 | 3465 | 662 | 1 | 1512 | -1535 | 3047 | 358
2025-08-02 | 1 | 1832 | -1200 | 3032 | 407 | 1 | 1662 | -1881 | 3543 | 680 | 1 | 1542 | -1545 | 3087 | 357
2025-08-03 | 1 | 1922 | -1213 | 3135 | 407 | 1 | 1722 | -1899 | 3621 | 698 | 1 | 1572 | -1555 | 3127 | 356
2025-08-04 | 1 | 2012 | -1226 | 3238 | 407 | 1 | 1782 | -1917 | 3699 | 693 | 1 | 1602 | -1565 | 3167 | 355
2025-08-05 | 1 | 2102 | -1239 | 3341 | 407 | 1 | 1842 | -1935 | 3777 | 683 | 1 | 1632 | -1575 | 3207 | 354
2025-08-06 | 1 | 2192 | -1252 | 3444 | 407 | 1 | 1902 | -1953 | 3855 | 673 | 1 | 1662 | -1585 | 3247 | 353

## QTL-KM120+120
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (17/06/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-06-17 | 1 | 1342 | -726 | 2068 | 0 | 1 | 1357 | -1048 | 2405 | 0 | 1 | 1393 | -1281 | 2674 | 0 |  | BDVCM
2025-06-18 | 1 | 1342 | -731 | 2073 | 5 | 1 | 1357 | -1054 | 2411 | 6 | 1 | 1393 | -1288 | 2681 | 7
2025-06-19 | 1 | 1342 | -736 | 2078 | 10 | 1 | 1357 | -1057 | 2414 | 9 | 1 | 1393 | -1293 | 2686 | 12
2025-06-20 | 1 | 1342 | -766 | 2108 | 40 | 1 | 1357 | -1057 | 2414 | 9 | 1 | 1393 | -1298 | 2691 | 17
2025-06-21 | 1 | 1342 | -766 | 2108 | 40 | 1 | 1357 | -1057 | 2414 | 9 | 1 | 1393 | -1303 | 2696 | 22
2025-06-22 | 1 | 1342 | -766 | 2108 | 40 | 1 | 1357 | -1057 | 2414 | 9 | 1 | 1393 | -1308 | 2701 | 27
2025-06-23 | 1 | 1342 | -766 | 2108 | 40 | 1 | 1357 | -1078 | 2435 | 30 | 1 | 1393 | -1313 | 2706 | 32
2025-06-24 | 1 | 1342 | -766 | 2108 | 40 | 1 | 1357 | -1105 | 2462 | 57 | 1 | 1393 | -1318 | 2711 | 37
2025-06-25 | 1 | 1342 | -766 | 2108 | 40 | 1 | 1357 | -1132 | 2489 | 84 | 1 | 1393 | -1323 | 2716 | 42
2025-06-26 | 1 | 1342 | -766 | 2108 | 40 | 1 | 1357 | -1159 | 2516 | 111 | 1 | 1393 | -1328 | 2721 | 47
2025-06-27 | 1 | 1342 | -766 | 2108 | 40 | 1 | 1357 | -1186 | 2543 | 138 | 1 | 1393 | -1333 | 2726 | 52
2025-06-28 | 1 | 1342 | -766 | 2108 | 40 | 1 | 1357 | -1203 | 2560 | 155 | 1 | 1393 | -1338 | 2731 | 57
2025-06-29 | 1 | 1342 | -766 | 2108 | 40 | 1 | 1357 | -1220 | 2577 | 172 | 1 | 1393 | -1343 | 2736 | 62
2025-06-30 | 1 | 1342 | -766 | 2108 | 40 | 1 | 1357 | -1237 | 2594 | 189 | 1 | 1393 | -1348 | 2741 | 67
2025-07-01 | 1 | 1342 | -766 | 2108 | 40 | 1 | 1357 | -1254 | 2611 | 206 | 1 | 1393 | -1353 | 2746 | 72
2025-07-02 | 1 | 1342 | -777 | 2119 | 51 | 1 | 1357 | -1271 | 2628 | 223 | 1 | 1393 | -1358 | 2751 | 77
2025-07-03 | 1 | 1342 | -796 | 2138 | 70 | 1 | 1357 | -1288 | 2645 | 240 | 1 | 1393 | -1363 | 2756 | 82
2025-07-04 | 1 | 1342 | -815 | 2157 | 89 | 1 | 1357 | -1305 | 2662 | 257 | 1 | 1393 | -1368 | 2761 | 87
2025-07-05 | 1 | 1342 | -834 | 2176 | 108 | 1 | 1357 | -1322 | 2679 | 274 | 1 | 1393 | -1377 | 2770 | 96
2025-07-06 | 1 | 1342 | -853 | 2195 | 127 | 1 | 1357 | -1339 | 2696 | 291 | 1 | 1393 | -1394 | 2787 | 113
2025-07-07 | 1 | 1342 | -872 | 2214 | 146 | 1 | 1357 | -1356 | 2713 | 308 | 1 | 1393 | -1411 | 2804 | 130
2025-07-08 | 1 | 1342 | -891 | 2233 | 165 | 1 | 1357 | -1373 | 2730 | 325 | 1 | 1393 | -1428 | 2821 | 147
2025-07-09 | 1 | 1342 | -910 | 2252 | 184 | 1 | 1357 | -1390 | 2747 | 342 | 1 | 1393 | -1445 | 2838 | 164
2025-07-10 | 1 | 1342 | -929 | 2271 | 203 | 1 | 1357 | -1407 | 2764 | 359 | 1 | 1393 | -1462 | 2855 | 181
2025-07-11 | 1 | 1342 | -948 | 2290 | 222 | 1 | 1357 | -1424 | 2781 | 376 | 1 | 1393 | -1479 | 2872 | 198
2025-07-12 | 1 | 1342 | -967 | 2309 | 241 | 1 | 1357 | -1441 | 2798 | 393 | 1 | 1393 | -1496 | 2889 | 215
2025-07-13 | 1 | 1342 | -986 | 2328 | 260 | 1 | 1357 | -1458 | 2815 | 410 | 1 | 1393 | -1513 | 2906 | 232
2025-07-14 | 1 | 1342 | -1005 | 2347 | 279 | 1 | 1357 | -1475 | 2832 | 427 | 1 | 1393 | -1530 | 2923 | 249
2025-07-15 | 1 | 1342 | -1024 | 2366 | 298 | 1 | 1357 | -1492 | 2849 | 444 | 1 | 1393 | -1547 | 2940 | 266
2025-07-16 | 1 | 1342 | -1043 | 2385 | 317 | 1 | 1357 | -1509 | 2866 | 461 | 1 | 1393 | -1564 | 2957 | 283
2025-07-17 | 1 | 1342 | -1062 | 2404 | 336 | 1 | 1357 | -1526 | 2883 | 478 | 1 | 1393 | -1581 | 2974 | 300
2025-07-18 | 1 | 1342 | -1081 | 2423 | 355 | 1 | 1357 | -1543 | 2900 | 495 | 1 | 1393 | -1598 | 2991 | 317
2025-07-19 | 1 | 1342 | -1100 | 2442 | 374 | 1 | 1357 | -1560 | 2917 | 512 | 1 | 1393 | -1615 | 3008 | 334
2025-07-20 | 1 | 1342 | -1100 | 2442 | 374 | 1 | 1357 | -1577 | 2934 | 529 | 1 | 1393 | -1632 | 3025 | 351
2025-07-21 | 1 | 1342 | -1116 | 2458 | 390 | 1 | 1357 | -1587 | 2944 | 539 | 1 | 1393 | -1631 | 3024 | 350
2025-07-22 | 1 | 1342 | -1126 | 2468 | 400 | 1 | 1357 | -1597 | 2954 | 549 | 1 | 1393 | -1642 | 3035 | 361
2025-07-23 | 1 | 1342 | -1136 | 2478 | 410 | 1 | 1357 | -1607 | 2964 | 559 | 1 | 1393 | -1653 | 3046 | 372
2025-07-24 | 1 | 1342 | -1146 | 2488 | 420 | 1 | 1357 | -1617 | 2974 | 569 | 1 | 1393 | -1664 | 3057 | 383
2025-07-25 | 1 | 1342 | -1156 | 2498 | 430 | 1 | 1357 | -1627 | 2984 | 579 | 1 | 1393 | -1675 | 3068 | 394
2025-07-26 | 1 | 1342 | -1166 | 2508 | 440 | 1 | 1357 | -1637 | 2994 | 589 | 1 | 1393 | -1686 | 3079 | 405
2025-07-27 | 1 | 1342 | -1176 | 2518 | 450 | 1 | 1357 | -1647 | 3004 | 599 | 1 | 1393 | -1697 | 3090 | 416
2025-07-28 | 1 | 1342 | -1186 | 2528 | 460 | 1 | 1357 | -1657 | 3014 | 609 | 1 | 1393 | -1708 | 3101 | 427
2025-07-29 | 1 | 1342 | -1196 | 2538 | 470 | 1 | 1357 | -1667 | 3024 | 619 | 1 | 1393 | -1719 | 3112 | 438
2025-07-30 | 1 | 1342 | -1206 | 2548 | 480 | 1 | 1357 | -1677 | 3034 | 629 | 1 | 1393 | -1730 | 3123 | 449
2025-07-31 | 1 | 1342 | -1216 | 2558 | 490 | 1 | 1357 | -1685 | 3042 | 637 | 1 | 1393 | -1741 | 3134 | 460
2025-08-01 | 1 | 1342 | -1226 | 2568 | 500 | 1 | 1357 | -1708 | 3065 | 660 | 1 | 1393 | -1752 | 3145 | 471
2025-08-02 | 1 | 1342 | -1236 | 2578 | 510 | 1 | 1357 | -1731 | 3088 | 683 | 1 | 1393 | -1763 | 3156 | 482
2025-08-03 | 1 | 1342 | -1246 | 2588 | 520 | 1 | 1357 | -1754 | 3111 | 706 | 1 | 1393 | -1774 | 3167 | 493
2025-08-04 | 1 | 1342 | -1256 | 2598 | 530 | 1 | 1357 | -1777 | 3134 | 729 | 1 | 1393 | -1785 | 3178 | 504
2025-08-05 | 1 | 1342 | -1266 | 2608 | 540 | 1 | 1357 | -1800 | 3157 | 752 | 1 | 1393 | -1796 | 3189 | 515
2025-08-06 | 1 | 1342 | -1276 | 2618 | 550 | 1 | 1357 | -1823 | 3180 | 775 | 1 | 1393 | -1807 | 3200 | 526

## QTL-KM120+220
BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC THIẾT BỊ ĐO LÚN MẶT
I. SỐ ĐỌC BAN ĐẦU
Vùng (Đường) | Bàn quan trắc lún |  | Ngày lắp đặt |  | Cao trình nghiệm thu [m] (17/06/25) | [5 empty] | Tọa độ |  |  |  | Mốc tọa độ tham chiếu
[5 empty] | Cao trình MĐTN | Cao trình đắp |  | Cao trình đỉnh ống |  | Cao trình tấm đế | X [m] |  | Y [m]
VÙNG 2A (ĐƯỜNG N1) | SSP2-4 | [13 empty] | CS3
| SSP2-5 | [13 empty] | Tọa độ [m]
SSP2-6
II. SỐ LIỆU QUAN TRẮC
Ngày quan trắc | ĐỘ LÚN TRÁI |  |  |  |  | ĐỘ LÚN TIM |  |  |  |  | ĐỘ LÚN PHẢI |  |  |  |  | Áp Đ.hồ Pvac | Ghi chú
| Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún | Thời gian tích lũy | Cao độ đắp | Cao độ bàn đo lún | Chiều cao đắp | Độ lún
| [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [Ngày] | [mm] | [m.m] | [mm] | [m.m] | [kPa]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2025-06-17 | 1 | 1382 | -548 | 1930 | 0 | 1 | 1362 | -838 | 2200 | 0 | 1 | 1392 | -743 | 2135 | 0 |  | BDVCM
2025-06-18 | 1 | 1382 | -553 | 1935 | 5 | 1 | 1362 | -843 | 2205 | 5 | 1 | 1392 | -745 | 2137 | 2
2025-06-19 | 1 | 1382 | -558 | 1940 | 10 | 1 | 1362 | -848 | 2210 | 10 | 1 | 1392 | -747 | 2139 | 4
2025-06-20 | 1 | 1382 | -562 | 1944 | 14 | 1 | 1362 | -879 | 2241 | 41 | 1 | 1392 | -749 | 2141 | 6
2025-06-21 | 1 | 1382 | -568 | 1950 | 20 | 1 | 1362 | -888 | 2250 | 50 | 1 | 1392 | -750 | 2142 | 7
2025-06-22 | 1 | 1382 | -568 | 1950 | 20 | 1 | 1362 | -888 | 2250 | 50 | 1 | 1392 | -750 | 2142 | 7
2025-06-23 | 1 | 1382 | -568 | 1950 | 20 | 1 | 1362 | -888 | 2250 | 50 | 1 | 1392 | -750 | 2142 | 7
2025-06-24 | 1 | 1382 | -568 | 1950 | 20 | 1 | 1362 | -888 | 2250 | 50 | 1 | 1392 | -750 | 2142 | 7
2025-06-25 | 1 | 1382 | -568 | 1950 | 20 | 1 | 1362 | -888 | 2250 | 50 | 1 | 1392 | -750 | 2142 | 7
2025-06-26 | 1 | 1382 | -576 | 1958 | 28 | 1 | 1362 | -888 | 2250 | 50 | 1 | 1392 | -750 | 2142 | 7
2025-06-27 | 1 | 1382 | -589 | 1971 | 41 | 1 | 1362 | -888 | 2250 | 50 | 1 | 1392 | -750 | 2142 | 7
2025-06-28 | 1 | 1382 | -602 | 1984 | 54 | 1 | 1362 | -888 | 2250 | 50 | 1 | 1392 | -757 | 2149 | 14
2025-06-29 | 1 | 1382 | -615 | 1997 | 67 | 1 | 1362 | -888 | 2250 | 50 | 1 | 1392 | -770 | 2162 | 27
2025-06-30 | 1 | 1382 | -628 | 2010 | 80 | 1 | 1362 | -904 | 2266 | 66 | 1 | 1392 | -783 | 2175 | 40
2025-07-01 | 1 | 1382 | -641 | 2023 | 93 | 1 | 1362 | -925 | 2287 | 87 | 1 | 1392 | -796 | 2188 | 53
2025-07-02 | 1 | 1382 | -654 | 2036 | 106 | 1 | 1362 | -946 | 2308 | 108 | 1 | 1392 | -809 | 2201 | 66
2025-07-03 | 1 | 1382 | -667 | 2049 | 119 | 1 | 1362 | -967 | 2329 | 129 | 1 | 1392 | -822 | 2214 | 79
2025-07-04 | 1 | 1382 | -680 | 2062 | 132 | 1 | 1362 | -988 | 2350 | 150 | 1 | 1392 | -835 | 2227 | 92
2025-07-05 | 1 | 1382 | -693 | 2075 | 145 | 1 | 1362 | -1009 | 2371 | 171 | 1 | 1392 | -848 | 2240 | 105
2025-07-06 | 1 | 1382 | -706 | 2088 | 158 | 1 | 1362 | -1030 | 2392 | 192 | 1 | 1392 | -861 | 2253 | 118
2025-07-07 | 1 | 1382 | -719 | 2101 | 171 | 1 | 1362 | -1051 | 2413 | 213 | 1 | 1392 | -874 | 2266 | 131
2025-07-08 | 1 | 1382 | -732 | 2114 | 184 | 1 | 1362 | -1072 | 2434 | 234 | 1 | 1392 | -887 | 2279 | 144
2025-07-09 | 1 | 1382 | -745 | 2127 | 197 | 1 | 1362 | -1093 | 2455 | 255 | 1 | 1392 | -900 | 2292 | 157
2025-07-10 | 1 | 1382 | -758 | 2140 | 210 | 1 | 1362 | -1114 | 2476 | 276 | 1 | 1392 | -913 | 2305 | 170
2025-07-11 | 1 | 1382 | -771 | 2153 | 223 | 1 | 1362 | -1135 | 2497 | 297 | 1 | 1392 | -926 | 2318 | 183
2025-07-12 | 1 | 1382 | -784 | 2166 | 236 | 1 | 1362 | -1156 | 2518 | 318 | 1 | 1392 | -939 | 2331 | 196
2025-07-13 | 1 | 1382 | -797 | 2179 | 249 | 1 | 1362 | -1177 | 2539 | 339 | 1 | 1392 | -952 | 2344 | 209
2025-07-14 | 1 | 1382 | -810 | 2192 | 262 | 1 | 1362 | -1198 | 2560 | 360 | 1 | 1392 | -965 | 2357 | 222
2025-07-15 | 1 | 1382 | -823 | 2205 | 275 | 1 | 1362 | -1219 | 2581 | 381 | 1 | 1392 | -978 | 2370 | 235
2025-07-16 | 1 | 1382 | -836 | 2218 | 288 | 1 | 1362 | -1240 | 2602 | 402 | 1 | 1392 | -991 | 2383 | 248
2025-07-17 | 1 | 1382 | -849 | 2231 | 301 | 1 | 1362 | -1261 | 2623 | 423 | 1 | 1392 | -1004 | 2396 | 261
2025-07-18 | 1 | 1382 | -862 | 2244 | 314 | 1 | 1362 | -1282 | 2644 | 444 | 1 | 1392 | -1017 | 2409 | 274
2025-07-19 | 1 | 1382 | -875 | 2257 | 327 | 1 | 1362 | -1303 | 2665 | 465 | 1 | 1392 | -1030 | 2422 | 287
2025-07-20 | 1 | 1382 | -888 | 2270 | 340 | 1 | 1362 | -1324 | 2686 | 486 | 1 | 1392 | -1030 | 2422 | 287
2025-07-21 | 1 | 1382 | -888 | 2270 | 340 | 1 | 1362 | -1333 | 2695 | 495 | 1 | 1392 | -1030 | 2422 | 287
2025-07-22 | 1 | 1382 | -911 | 2293 | 363 | 1 | 1362 | -1342 | 2704 | 504 | 1 | 1392 | -1030 | 2422 | 287
2025-07-23 | 1 | 1382 | -917 | 2299 | 369 | 1 | 1362 | -1351 | 2713 | 513 | 1 | 1392 | -1041 | 2433 | 298
2025-07-24 | 1 | 1382 | -923 | 2305 | 375 | 1 | 1362 | -1360 | 2722 | 522 | 1 | 1392 | -1053 | 2445 | 310
2025-07-25 | 1 | 1382 | -929 | 2311 | 381 | 1 | 1362 | -1369 | 2731 | 531 | 1 | 1392 | -1065 | 2457 | 322
2025-07-26 | 1 | 1382 | -935 | 2317 | 387 | 1 | 1362 | -1378 | 2740 | 540 | 1 | 1392 | -1077 | 2469 | 334
2025-07-27 | 1 | 1382 | -941 | 2323 | 393 | 1 | 1362 | -1387 | 2749 | 549 | 1 | 1392 | -1089 | 2481 | 346
2025-07-28 | 1 | 1382 | -947 | 2329 | 399 | 1 | 1362 | -1396 | 2758 | 558 | 1 | 1392 | -1101 | 2493 | 358
2025-07-29 | 1 | 1382 | -953 | 2335 | 405 | 1 | 1362 | -1405 | 2767 | 567 | 1 | 1392 | -1113 | 2505 | 370
2025-07-30 | 1 | 1382 | -959 | 2341 | 411 | 1 | 1362 | -1414 | 2776 | 576 | 1 | 1392 | -1125 | 2517 | 382
2025-07-31 | 1 | 1382 | -965 | 2347 | 417 | 1 | 1362 | -1423 | 2785 | 585 | 1 | 1392 | -1156 | 2548 | 413
2025-08-01 | 1 | 1382 | -971 | 2353 | 423 | 1 | 1362 | -1432 | 2794 | 594 | 1 | 1392 | -1158 | 2550 | 415
2025-08-02 | 1 | 1382 | -977 | 2359 | 429 | 1 | 1362 | -1441 | 2803 | 603 | 1 | 1392 | -1160 | 2552 | 417
2025-08-03 | 1 | 1382 | -983 | 2365 | 435 | 1 | 1362 | -1450 | 2812 | 612 | 1 | 1392 | -1162 | 2554 | 419
2025-08-04 | 1 | 1382 | -989 | 2371 | 441 | 1 | 1362 | -1459 | 2821 | 621 | 1 | 1392 | -1164 | 2556 | 421
2025-08-05 | 1 | 1382 | -995 | 2377 | 447 | 1 | 1362 | -1468 | 2830 | 630 | 1 | 1392 | -1166 | 2558 | 423
2025-08-06 | 1 | 1382 | -1008 | 2390 | 460 | 1 | 1362 | -1477 | 2839 | 639 | 1 | 1392 | -1168 | 2560 | 425