## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
NHÀ THẦU: LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [16 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [16 empty] | Cao độ mốc: |  | 835
Lý trình: | Km34+120 |  | 118+693.65 | [13 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 01/08/2024
TT |  | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc |  |  | Cao độ đỉnh cần |  |  | Chiều dài cần |  |  | Cao độ bàn đo lún |  |  | Độ lún hàng ngày |  |  | Tổng độ lún |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
| Ngày |  |  |  | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
| Quan trắc | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
1 | 01/08/2024 | 835 | 376 | 1211 | 211 | 221 | -299 | 1000 | 990 | 1510 | 2000 | 2000 | 2000 | -1000 | -1010 | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.01
2 | 02/08/2024 | 835 | 729 | 1564 | 564 | 574 | 54 | 1000 | 990 | 1510 | 2000 | 2000 | 2000 | -1000 | -1010 | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.01
3 | 03/08/2024 | 835 | 671 | 1506 | 506 | 516 | -4 | 1000 | 990 | 1510 | 2000 | 2000 | 2000 | -1000 | -1010 | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.01
4 | 04/08/2024 | 835 | 1109 | 1944 | 944 | 954 | 434 | 1000 | 990 | 1510 | 2000 | 2000 | 2000 | -1000 | -1010 | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.01
5 | 05/08/2024 | 835 | 796 | 1631 | 631 | 641 | 121 | 1000 | 990 | 1510 | 2000 | 2000 | 2000 | -1000 | -1010 | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.01
6 | 06/08/2024 | 835 | 1003 | 1838 | 838 | 848 | 328 | 1000 | 990 | 1510 | 2000 | 2000 | 2000 | -1000 | -1010 | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.01
7 | 07/08/2024 | 835 | 1116 | 1951 | 951 | 961 | 441 | 1000 | 990 | 1510 | 2000 | 2000 | 2000 | -1000 | -1010 | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.01
8 | 08/08/2024 | 835 | 1041 | 1876 | 876 | 886 | 366 | 1000 | 990 | 1510 | 2000 | 2000 | 2000 | -1000 | -1010 | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.01
9 | 09/08/2024 | 835 | 1266 | 2101 | 1101 | 1111 | 591 | 1000 | 990 | 1510 | 2000 | 2000 | 2000 | -1000 | -1010 | -490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.01
10 | 10/08/2024 | 899 | 1072 | 1971 | 976 | 985 | 467 | 995 | 986 | 1504 | 2000 | 2000 | 2000 | -1005 | -1014 | -496 | 5 | 4 | 6 | -5 | -4 | -6 | -0.704 | 0.31 | 0.31
11 | 11/08/2024 | 899 | 849 | 1748 | 756 | 765 | 248 | 992 | 983 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | -1008 | -1017 | -500 | 3 | 3 | 4 | -8 | -7 | -10 | -0.707 |  | 0.31
12 | 12/08/2024 | 899 | 1243 | 2142 | 1152 | 1160 | 645 | 990 | 982 | 1497 | 2000 | 2000 | 2000 | -1010 | -1018 | -503 | 2 | 1 | 3 | -10 | -8 | -13 | -0.708 |  | 0.31
13 | 13/08/2024 | 899 | 1057 | 1956 | 966 | 974 | 459 | 990 | 982 | 1497 | 2000 | 2000 | 2000 | -1010 | -1018 | -503 | 0 | 0 | 0 | -10 | -8 | -13 | -0.708 |  | 0.31
14 | 14/08/2024 | 899 | 876 | 1775 | 790 | 797 | 284 | 985 | 978 | 1491 | 2000 | 2000 | 2000 | -1015 | -1022 | -509 | 5 | 4 | 6 | -15 | -12 | -19 | -0.412 | 0.3 | 0.61
15 | 15/08/2024 | 899 | 1140 | 2039 | 1058 | 1064 | 553 | 981 | 975 | 1486 | 2000 | 2000 | 2000 | -1019 | -1025 | -514 | 4 | 3 | 5 | -19 | -15 | -24 | -0.415 |  | 0.61
16 | 16/08/2024 | 899 | 1337 | 2236 | 1258 | 1263 | 754 | 978 | 973 | 1482 | 2000 | 2000 | 2000 | -1022 | -1027 | -518 | 3 | 2 | 4 | -22 | -17 | -28 | -0.417 |  | 0.61
17 | 17/08/2024 | 899 | 1005 | 1904 | 927 | 932 | 424 | 977 | 972 | 1480 | 2000 | 2000 | 2000 | -1023 | -1028 | -520 | 1 | 1 | 2 | -23 | -18 | -30 | -0.418 |  | 0.61
18 | 18/08/2024 | 899 | 998 | 1897 | 920 | 925 | 417 | 977 | 972 | 1480 | 2000 | 2000 | 2000 | -1023 | -1028 | -520 | 0 | 0 | 0 | -23 | -18 | -30 | -0.418 |  | 0.61
19 | 19/08/2024 | 899 | 748 | 1647 | 675 | 679 | 173 | 972 | 968 | 1474 | 2000 | 2000 | 2000 | -1028 | -1032 | -526 | 5 | 4 | 6 | -28 | -22 | -36 | -0.122 | 0.3 | 0.91
20 | 20/08/2024 | 899 | 1482 | 2381 | 1412 | 1416 | 911 | 969 | 965 | 1470 | 2000 | 2000 | 2000 | -1031 | -1035 | -530 | 3 | 3 | 4 | -31 | -25 | -40 | -0.125 |  | 0.91
21 | 21/08/2024 | 899 | 1005 | 1904 | 937 | 940 | 437 | 967 | 964 | 1467 | 2000 | 2000 | 2000 | -1033 | -1036 | -533 | 2 | 1 | 3 | -33 | -26 | -43 | -0.126 |  | 0.91
22 | 22/08/2024 | 899 | 1435 | 2334 | 1367 | 1370 | 867 | 967 | 964 | 1467 | 2000 | 2000 | 2000 | -1033 | -1036 | -533 | 0 | 0 | 0 | -33 | -26 | -43 | -0.126 |  | 0.91
23 | 23/08/2024 | 899 | 672 | 1571 | 609 | 611 | 110 | 962 | 960 | 1461 | 2000 | 2000 | 2000 | -1038 | -1040 | -539 | 5 | 4 | 6 | -38 | -30 | -49 | 0.17 | 0.3 | 1.21
24 | 24/08/2024 | 899 | 944 | 1843 | 884 | 886 | 386 | 959 | 957 | 1457 | 2000 | 2000 | 2000 | -1041 | -1043 | -543 | 3 | 3 | 4 | -41 | -33 | -53 | 0.167 |  | 1.21
25 | 25/08/2024 | 899 | 587 | 1486 | 529 | 530 | 32 | 957 | 956 | 1454 | 2000 | 2000 | 2000 | -1043 | -1044 | -546 | 2 | 1 | 3 | -43 | -34 | -56 | 0.166 |  | 1.21
26 | 26/08/2024 | 899 | 922 | 1821 | 864 | 865 | 367 | 957 | 956 | 1454 | 2000 | 2000 | 2000 | -1043 | -1044 | -546 | 0 | 0 | 0 | -43 | -34 | -56 | 0.166 |  | 1.21
27 | 27/08/2024 | 899 | 647 | 1546 | 593 | 594 | 98 | 953 | 952 | 1448 | 2000 | 2000 | 2000 | -1047 | -1048 | -552 | 4 | 4 | 6 | -47 | -38 | -62 | 0.462 | 0.3 | 1.51
28 | 28/08/2024 | 899 | 723 | 1622 | 673 | 673 | 179 | 949 | 949 | 1443 | 2000 | 2000 | 2000 | -1051 | -1051 | -557 | 4 | 3 | 5 | -51 | -41 | -67 | 0.459 |  | 1.51
29 | 29/08/2024 | 899 | 1219 | 2118 | 1172 | 1171 | 679 | 946 | 947 | 1439 | 2000 | 2000 | 2000 | -1054 | -1053 | -561 | 3 | 2 | 4 | -54 | -43 | -71 | 0.457 |  | 1.51
30 | 30/08/2024 | 899 | 989 | 1888 | 943 | 942 | 451 | 945 | 946 | 1437 | 2000 | 2000 | 2000 | -1055 | -1054 | -563 | 1 | 1 | 2 | -55 | -44 | -73 | 0.456 |  | 1.51
31 | 31/08/2024 | 899 | 940 | 1839 | 894 | 893 | 402 | 945 | 946 | 1437 | 2000 | 2000 | 2000 | -1055 | -1054 | -563 | 0 | 0 | 0 | -55 | -44 | -73 | 0.456 |  | 1.51
32 | 01/09/2024 | 899 | 818 | 1717 | 777 | 775 | 286 | 940 | 942 | 1431 | 2000 | 2000 | 2000 | -1060 | -1058 | -569 | 5 | 4 | 6 | -60 | -48 | -79 | 0.752 | 0.3 | 1.81
33 | 02/09/2024 | 899 | 1168 | 2067 | 1130 | 1128 | 640 | 937 | 939 | 1427 | 2000 | 2000 | 2000 | -1063 | -1061 | -573 | 3 | 3 | 4 | -63 | -51 | -83 | 0.749 |  | 1.81
34 | 03/09/2024 | 899 | 1110 | 2009 | 1074 | 1071 | 585 | 935 | 938 | 1424 | 2000 | 2000 | 2000 | -1065 | -1062 | -576 | 2 | 1 | 3 | -65 | -52 | -86 | 0.748 |  | 1.81
35 | 04/09/2024 | 899 | 547 | 1446 | 511 | 508 | 22 | 935 | 938 | 1424 | 2000 | 2000 | 2000 | -1065 | -1062 | -576 | 0 | 0 | 0 | -65 | -52 | -86 | 0.748 |  | 1.81
36 | 05/09/2024 | 899 | 964 | 1863 | 933 | 929 | 445 | 930 | 934 | 1418 | 2000 | 2000 | 2000 | -1070 | -1066 | -582 | 5 | 4 | 6 | -70 | -56 | -92 | 1.044 | 0.3 | 2.11
37 | 06/09/2024 | 899 | 1434 | 2333 | 1407 | 1402 | 920 | 926 | 931 | 1413 | 2000 | 2000 | 2000 | -1074 | -1069 | -587 | 4 | 3 | 5 | -74 | -59 | -97 | 1.041 |  | 2.11
38 | 07/09/2024 | 899 | 545 | 1444 | 521 | 515 | 35 | 923 | 929 | 1409 | 2000 | 2000 | 2000 | -1077 | -1071 | -591 | 3 | 2 | 4 | -77 | -61 | -101 | 1.039 |  | 2.11
39 | 08/09/2024 | 899 | 1469 | 2368 | 1446 | 1440 | 961 | 922 | 928 | 1407 | 2000 | 2000 | 2000 | -1078 | -1072 | -593 | 1 | 1 | 2 | -78 | -62 | -103 | 1.038 |  | 2.11
40 | 09/09/2024 | 899 | 694 | 1593 | 671 | 665 | 186 | 922 | 928 | 1407 | 2000 | 2000 | 2000 | -1078 | -1072 | -593 | 0 | 0 | 0 | -78 | -62 | -103 | 1.038 |  | 2.11
41 | 10/09/2024 | 899 | 752 | 1651 | 733 | 726 | 250 | 918 | 925 | 1401 | 2000 | 2000 | 2000 | -1082 | -1075 | -599 | 4 | 3 | 6 | -82 | -65 | -109 | 1.335 | 0.3 | 2.41
42 | 11/09/2024 | 899 | 1033 | 1932 | 1018 | 1010 | 536 | 914 | 922 | 1396 | 2000 | 2000 | 2000 | -1086 | -1078 | -604 | 4 | 3 | 5 | -86 | -68 | -114 | 1.332 |  | 2.41
43 | 12/09/2024 | 899 | 1443 | 2342 | 1431 | 1423 | 950 | 911 | 919 | 1392 | 2000 | 2000 | 2000 | -1089 | -1081 | -608 | 3 | 3 | 4 | -89 | -71 | -118 | 1.329 |  | 2.41
44 | 13/09/2024 | 899 | 1469 | 2368 | 1459 | 1451 | 979 | 909 | 917 | 1389 | 2000 | 2000 | 2000 | -1091 | -1083 | -611 | 2 | 2 | 3 | -91 | -73 | -121 | 1.327 |  | 2.41
45 | 14/09/2024 | 899 | 650 | 1549 | 642 | 633 | 162 | 907 | 916 | 1387 | 2000 | 2000 | 2000 | -1093 | -1084 | -613 | 2 | 1 | 2 | -93 | -74 | -123 | 1.326 |  | 2.41
46 | 15/09/2024 | 899 | 839 | 1738 | 831 | 822 | 351 | 907 | 916 | 1387 | 2000 | 2000 | 2000 | -1093 | -1084 | -613 | 0 | 0 | 0 | -93 | -74 | -123 | 1.326 |  | 2.41
47 | 16/09/2024 | 899 | 1735 | 2634 | 732 | 722 | 253 | 1902 | 1912 | 2381 | 3000 | 3000 | 3000 | -1098 | -1088 | -619 | 5 | 4 | 6 | -98 | -78 | -129 | 1.622 | 0.3 | 2.71
48 | 17/09/2024 | 899 | 2298 | 3197 | 1298 | 1288 | 820 | 1899 | 1909 | 2377 | 3000 | 3000 | 3000 | -1101 | -1091 | -623 | 3 | 3 | 4 | -101 | -81 | -133 | 1.619 |  | 2.71
49 | 18/09/2024 | 899 | 1599 | 2498 | 601 | 590 | 124 | 1897 | 1908 | 2374 | 3000 | 3000 | 3000 | -1103 | -1092 | -626 | 2 | 1 | 3 | -103 | -82 | -136 | 1.618 |  | 2.71
50 | 19/09/2024 | 899 | 1959 | 2858 | 961 | 950 | 484 | 1897 | 1908 | 2374 | 3000 | 3000 | 3000 | -1103 | -1092 | -626 | 0 | 0 | 0 | -103 | -82 | -136 | 1.618 |  | 2.71
51 | 20/09/2024 | 899 | 2343 | 3242 | 1350 | 1338 | 874 | 1892 | 1904 | 2368 | 3000 | 3000 | 3000 | -1108 | -1096 | -632 | 5 | 4 | 6 | -108 | -86 | -142 | 1.914 | 0.3 | 3.01
52 | 21/09/2024 | 899 | 1709 | 2608 | 719 | 707 | 244 | 1889 | 1901 | 2364 | 3000 | 3000 | 3000 | -1111 | -1099 | -636 | 3 | 3 | 4 | -111 | -89 | -146 | 1.911 |  | 3.01
53 | 22/09/2024 | 899 | 1599 | 2498 | 611 | 598 | 137 | 1887 | 1900 | 2361 | 3000 | 3000 | 3000 | -1113 | -1100 | -639 | 2 | 1 | 3 | -113 | -90 | -149 | 1.91 |  | 3.01
54 | 23/09/2024 | 899 | 2396 | 3295 | 1408 | 1395 | 934 | 1887 | 1900 | 2361 | 3000 | 3000 | 3000 | -1113 | -1100 | -639 | 0 | 0 | 0 | -113 | -90 | -149 | 1.91 |  | 3.01
55 | 24/09/2024 | 899 | 2001 | 2900 | 1018 | 1004 | 545 | 1882 | 1896 | 2355 | 3000 | 3000 | 3000 | -1118 | -1104 | -645 | 5 | 4 | 6 | -118 | -94 | -155 | 2.206 | 0.3 | 3.31
56 | 25/09/2024 | 899 | 2170 | 3069 | 1192 | 1177 | 720 | 1877 | 1892 | 2349 | 3000 | 3000 | 3000 | -1123 | -1108 | -651 | 5 | 4 | 6 | -123 | -98 | -161 | 2.202 |  | 3.31
57 | 26/09/2024 | 899 | 2177 | 3076 | 1204 | 1188 | 733 | 1872 | 1888 | 2343 | 3000 | 3000 | 3000 | -1128 | -1112 | -657 | 5 | 4 | 6 | -128 | -102 | -167 | 2.198 |  | 3.31
58 | 27/09/2024 | 899 | 2141 | 3040 | 1173 | 1156 | 703 | 1867 | 1884 | 2337 | 3000 | 3000 | 3000 | -1133 | -1116 | -663 | 5 | 4 | 6 | -133 | -106 | -173 | 2.194 |  | 3.31
59 | 28/09/2024 | 899 | 2233 | 3132 | 1270 | 1252 | 801 | 1862 | 1880 | 2331 | 3000 | 3000 | 3000 | -1138 | -1120 | -669 | 5 | 4 | 6 | -138 | -110 | -179 | 2.19 |  | 3.31
60 | 29/09/2024 | 899 | 1941 | 2840 | 983 | 964 | 515 | 1857 | 1876 | 2325 | 3000 | 3000 | 3000 | -1143 | -1124 | -675 | 5 | 4 | 6 | -143 | -114 | -185 | 2.186 |  | 3.31
61 | 30/09/2024 | 899 | 1802 | 2701 | 849 | 829 | 382 | 1852 | 1872 | 2319 | 3000 | 3000 | 3000 | -1148 | -1128 | -681 | 5 | 4 | 6 | -148 | -118 | -191 | 2.182 |  | 3.31
62 | 01/10/2024 | 899 | 1937 | 2836 | 989 | 968 | 523 | 1847 | 1868 | 2313 | 3000 | 3000 | 3000 | -1153 | -1132 | -687 | 5 | 4 | 6 | -153 | -122 | -197 | 2.178 |  | 3.31
63 | 02/10/2024 | 899 | 1516 | 2415 | 573 | 551 | 108 | 1842 | 1864 | 2307 | 3000 | 3000 | 3000 | -1158 | -1136 | -693 | 5 | 4 | 6 | -158 | -126 | -203 | 2.174 |  | 3.31
64 | 03/10/2024 | 899 | 1762 | 2661 | 824 | 801 | 360 | 1837 | 1860 | 2301 | 3000 | 3000 | 3000 | -1163 | -1140 | -699 | 5 | 4 | 6 | -163 | -130 | -209 | 2.17 |  | 3.31
65 | 04/10/2024 | 899 | 1743 | 2642 | 810 | 786 | 347 | 1832 | 1856 | 2295 | 3000 | 3000 | 3000 | -1168 | -1144 | -705 | 5 | 4 | 6 | -168 | -134 | -215 | 2.166 |  | 3.31
66 | 05/10/2024 | 899 | 2049 | 2948 | 1121 | 1096 | 659 | 1827 | 1852 | 2289 | 3000 | 3000 | 3000 | -1173 | -1148 | -711 | 5 | 4 | 6 | -173 | -138 | -221 | 2.162 |  | 3.31
67 | 06/10/2024 | 899 | 2116 | 3015 | 1193 | 1167 | 732 | 1822 | 1848 | 2283 | 3000 | 3000 | 3000 | -1178 | -1152 | -717 | 5 | 4 | 6 | -178 | -142 | -227 | 2.158 |  | 3.31
68 | 07/10/2024 | 899 | 2165 | 3064 | 1247 | 1220 | 787 | 1817 | 1844 | 2277 | 3000 | 3000 | 3000 | -1183 | -1156 | -723 | 5 | 4 | 6 | -183 | -146 | -233 | 2.154 |  | 3.31
69 | 08/10/2024 | 899 | 2001 | 2900 | 1088 | 1060 | 629 | 1812 | 1840 | 2271 | 3000 | 3000 | 3000 | -1188 | -1160 | -729 | 5 | 4 | 6 | -188 | -150 | -239 | 2.15 |  | 3.31
70 | 09/10/2024 | 899 | 1477 | 2376 | 569 | 540 | 111 | 1807 | 1836 | 2265 | 3000 | 3000 | 3000 | -1193 | -1164 | -735 | 5 | 4 | 6 | -193 | -154 | -245 | 2.146 |  | 3.31
71 | 10/10/2024 | 899 | 1766 | 2665 | 863 | 833 | 406 | 1802 | 1832 | 2259 | 3000 | 3000 | 3000 | -1198 | -1168 | -741 | 5 | 4 | 6 | -198 | -158 | -251 | 2.142 |  | 3.31
72 | 11/10/2024 | 899 | 1619 | 2518 | 721 | 690 | 265 | 1797 | 1828 | 2253 | 3000 | 3000 | 3000 | -1203 | -1172 | -747 | 5 | 4 | 6 | -203 | -162 | -257 | 2.138 |  | 3.31
73 | 12/10/2024 | 899 | 2309 | 3208 | 1416 | 1384 | 961 | 1792 | 1824 | 2247 | 3000 | 3000 | 3000 | -1208 | -1176 | -753 | 5 | 4 | 6 | -208 | -166 | -263 | 2.134 |  | 3.31
74 | 13/10/2024 | 899 | 1957 | 2856 | 1069 | 1036 | 615 | 1787 | 1820 | 2241 | 3000 | 3000 | 3000 | -1213 | -1180 | -759 | 5 | 4 | 6 | -213 | -170 | -269 | 2.13 |  | 3.31
75 | 14/10/2024 | 899 | 1998 | 2897 | 1115 | 1081 | 662 | 1782 | 1816 | 2235 | 3000 | 3000 | 3000 | -1218 | -1184 | -765 | 5 | 4 | 6 | -218 | -174 | -275 | 2.126 |  | 3.31
76 | 15/10/2024 | 899 | 2389 | 3288 | 1511 | 1476 | 1059 | 1777 | 1812 | 2229 | 3000 | 3000 | 3000 | -1223 | -1188 | -771 | 5 | 4 | 6 | -223 | -178 | -281 | 2.122 |  | 3.31
77 | 16/10/2024 | 899 | 1934 | 2833 | 1061 | 1025 | 610 | 1772 | 1808 | 2223 | 3000 | 3000 | 3000 | -1228 | -1192 | -777 | 5 | 4 | 6 | -228 | -182 | -287 | 2.118 |  | 3.31
78 | 17/10/2024 | 899 | 2018 | 2917 | 1150 | 1113 | 700 | 1767 | 1804 | 2217 | 3000 | 3000 | 3000 | -1233 | -1196 | -783 | 5 | 4 | 6 | -233 | -186 | -293 | 2.114 |  | 3.31
79 | 18/10/2024 | 899 | 2281 | 3180 | 1418 | 1380 | 969 | 1762 | 1800 | 2211 | 3000 | 3000 | 3000 | -1238 | -1200 | -789 | 5 | 4 | 6 | -238 | -190 | -299 | 2.11 |  | 3.31
80 | 19/10/2024 | 899 | 1476 | 2375 | 618 | 579 | 170 | 1757 | 1796 | 2205 | 3000 | 3000 | 3000 | -1243 | -1204 | -795 | 5 | 4 | 6 | -243 | -194 | -305 | 2.106 |  | 3.31
81 | 20/10/2024 | 899 | 1875 | 2774 | 1022 | 982 | 575 | 1752 | 1792 | 2199 | 3000 | 3000 | 3000 | -1248 | -1208 | -801 | 5 | 4 | 6 | -248 | -198 | -311 | 2.102 |  | 3.31
82 | 21/10/2024 | 899 | 2130 | 3029 | 1282 | 1241 | 836 | 1747 | 1788 | 2193 | 3000 | 3000 | 3000 | -1253 | -1212 | -807 | 5 | 4 | 6 | -253 | -202 | -317 | 2.098 |  | 3.31
83 | 22/10/2024 | 899 | 1881 | 2780 | 1038 | 996 | 593 | 1742 | 1784 | 2187 | 3000 | 3000 | 3000 | -1258 | -1216 | -813 | 5 | 4 | 6 | -258 | -206 | -323 | 2.094 |  | 3.31
84 | 23/10/2024 | 899 | 1614 | 2513 | 776 | 733 | 332 | 1737 | 1780 | 2181 | 3000 | 3000 | 3000 | -1263 | -1220 | -819 | 5 | 4 | 6 | -263 | -210 | -329 | 2.09 |  | 3.31
85 | 24/10/2024 | 899 | 2133 | 3032 | 1300 | 1256 | 857 | 1732 | 1776 | 2175 | 3000 | 3000 | 3000 | -1268 | -1224 | -825 | 5 | 4 | 6 | -268 | -214 | -335 | 2.086 |  | 3.31
86 | 25/10/2024 | 899 | 1559 | 2458 | 731 | 686 | 289 | 1727 | 1772 | 2169 | 3000 | 3000 | 3000 | -1273 | -1228 | -831 | 5 | 4 | 6 | -273 | -218 | -341 | 2.082 |  | 3.31
87 | 26/10/2024 | 899 | 1531 | 2430 | 708 | 662 | 267 | 1722 | 1768 | 2163 | 3000 | 3000 | 3000 | -1278 | -1232 | -837 | 5 | 4 | 6 | -278 | -222 | -347 | 2.078 |  | 3.31
88 | 27/10/2024 | 899 | 2068 | 2967 | 1250 | 1203 | 810 | 1717 | 1764 | 2157 | 3000 | 3000 | 3000 | -1283 | -1236 | -843 | 5 | 4 | 6 | -283 | -226 | -353 | 2.074 |  | 3.31
89 | 28/10/2024 | 899 | 1707 | 2606 | 894 | 846 | 455 | 1712 | 1760 | 2151 | 3000 | 3000 | 3000 | -1288 | -1240 | -849 | 5 | 4 | 6 | -288 | -230 | -359 | 2.07 |  | 3.31
90 | 29/10/2024 | 899 | 2038 | 2937 | 1230 | 1181 | 792 | 1707 | 1756 | 2145 | 3000 | 3000 | 3000 | -1293 | -1244 | -855 | 5 | 4 | 6 | -293 | -234 | -365 | 2.066 |  | 3.31
91 | 30/10/2024 | 899 | 1763 | 2662 | 960 | 910 | 523 | 1702 | 1752 | 2139 | 3000 | 3000 | 3000 | -1298 | -1248 | -861 | 5 | 4 | 6 | -298 | -238 | -371 | 2.062 |  | 3.31
92 | 31/10/2024 | 899 | 1838 | 2737 | 1040 | 989 | 604 | 1697 | 1748 | 2133 | 3000 | 3000 | 3000 | -1303 | -1252 | -867 | 5 | 4 | 6 | -303 | -242 | -377 | 2.058 |  | 3.31
93 | 01/11/2024 | 899 | 2332 | 3231 | 1539 | 1487 | 1104 | 1692 | 1744 | 2127 | 3000 | 3000 | 3000 | -1308 | -1256 | -873 | 5 | 4 | 6 | -308 | -246 | -383 | 2.054 |  | 3.31
94 | 02/11/2024 | 899 | 1834 | 2733 | 1046 | 993 | 612 | 1687 | 1740 | 2121 | 3000 | 3000 | 3000 | -1313 | -1260 | -879 | 5 | 4 | 6 | -313 | -250 | -389 | 2.05 |  | 3.31
95 | 03/11/2024 | 899 | 2046 | 2945 | 1263 | 1209 | 830 | 1682 | 1736 | 2115 | 3000 | 3000 | 3000 | -1318 | -1264 | -885 | 5 | 4 | 6 | -318 | -254 | -395 | 2.046 |  | 3.31
96 | 04/11/2024 | 899 | 1925 | 2824 | 1147 | 1092 | 715 | 1677 | 1732 | 2109 | 3000 | 3000 | 3000 | -1323 | -1268 | -891 | 5 | 4 | 6 | -323 | -258 | -401 | 2.042 |  | 3.31
97 | 05/11/2024 | 899 | 2273 | 3172 | 1500 | 1444 | 1069 | 1672 | 1728 | 2103 | 3000 | 3000 | 3000 | -1328 | -1272 | -897 | 5 | 4 | 6 | -328 | -262 | -407 | 2.038 |  | 3.31
98 | 06/11/2024 | 899 | 2212 | 3111 | 1444 | 1387 | 1014 | 1667 | 1724 | 2097 | 3000 | 3000 | 3000 | -1333 | -1276 | -903 | 5 | 4 | 6 | -333 | -266 | -413 | 2.034 |  | 3.31
99 | 07/11/2024 | 899 | 1646 | 2545 | 883 | 825 | 454 | 1662 | 1720 | 2091 | 3000 | 3000 | 3000 | -1338 | -1280 | -909 | 5 | 4 | 6 | -338 | -270 | -419 | 2.03 |  | 3.31
100 | 08/11/2024 | 899 | 2062 | 2961 | 1304 | 1245 | 876 | 1657 | 1716 | 2085 | 3000 | 3000 | 3000 | -1343 | -1284 | -915 | 5 | 4 | 6 | -343 | -274 | -425 | 2.026 |  | 3.31
101 | 09/11/2024 | 899 | 1531 | 2430 | 778 | 718 | 351 | 1652 | 1712 | 2079 | 3000 | 3000 | 3000 | -1348 | -1288 | -921 | 5 | 4 | 6 | -348 | -278 | -431 | 2.022 |  | 3.31
102 | 10/11/2024 | 899 | 1375 | 2274 | 627 | 566 | 201 | 1647 | 1708 | 2073 | 3000 | 3000 | 3000 | -1353 | -1292 | -927 | 5 | 4 | 6 | -353 | -282 | -437 | 2.018 |  | 3.31
103 | 11/11/2024 | 899 | 2296 | 3195 | 1553 | 1491 | 1128 | 1642 | 1704 | 2067 | 3000 | 3000 | 3000 | -1358 | -1296 | -933 | 5 | 4 | 6 | -358 | -286 | -443 | 2.014 |  | 3.31
104 | 12/11/2024 | 899 | 1516 | 2415 | 778 | 715 | 354 | 1637 | 1700 | 2061 | 3000 | 3000 | 3000 | -1363 | -1300 | -939 | 5 | 4 | 6 | -363 | -290 | -449 | 2.01 |  | 3.31
105 | 13/11/2024 | 899 | 1840 | 2739 | 1107 | 1043 | 684 | 1632 | 1696 | 2055 | 3000 | 3000 | 3000 | -1368 | -1304 | -945 | 5 | 4 | 6 | -368 | -294 | -455 | 2.006 |  | 3.31
106 | 14/11/2024 | 899 | 2120 | 3019 | 1392 | 1327 | 970 | 1627 | 1692 | 2049 | 3000 | 3000 | 3000 | -1373 | -1308 | -951 | 5 | 4 | 6 | -373 | -298 | -461 | 2.002 |  | 3.31
107 | 15/11/2024 | 899 | 1528 | 2427 | 805 | 739 | 384 | 1622 | 1688 | 2043 | 3000 | 3000 | 3000 | -1378 | -1312 | -957 | 5 | 4 | 6 | -378 | -302 | -467 | 1.998 |  | 3.31
108 | 16/11/2024 | 899 | 1287 | 2186 | 569 | 502 | 149 | 1617 | 1684 | 2037 | 3000 | 3000 | 3000 | -1383 | -1316 | -963 | 5 | 4 | 6 | -383 | -306 | -473 | 1.994 |  | 3.31
109 | 17/11/2024 | 899 | 1464 | 2363 | 751 | 683 | 332 | 1612 | 1680 | 2031 | 3000 | 3000 | 3000 | -1388 | -1320 | -969 | 5 | 4 | 6 | -388 | -310 | -479 | 1.99 |  | 3.31
110 | 18/11/2024 | 899 | 1916 | 2815 | 1208 | 1139 | 790 | 1607 | 1676 | 2025 | 3000 | 3000 | 3000 | -1393 | -1324 | -975 | 5 | 4 | 6 | -393 | -314 | -485 | 1.986 |  | 3.31
111 | 19/11/2024 | 899 | 1811 | 2710 | 1108 | 1038 | 691 | 1602 | 1672 | 2019 | 3000 | 3000 | 3000 | -1398 | -1328 | -981 | 5 | 4 | 6 | -398 | -318 | -491 | 1.982 |  | 3.31
112 | 20/11/2024 | 899 | 1374 | 2273 | 676 | 605 | 260 | 1597 | 1668 | 2013 | 3000 | 3000 | 3000 | -1403 | -1332 | -987 | 5 | 4 | 6 | -403 | -322 | -497 | 1.978 |  | 3.31
113 | 21/11/2024 | 899 | 1406 | 2305 | 713 | 641 | 298 | 1592 | 1664 | 2007 | 3000 | 3000 | 3000 | -1408 | -1336 | -993 | 5 | 4 | 6 | -408 | -326 | -503 | 1.974 |  | 3.31
114 | 22/11/2024 | 899 | 2028 | 2927 | 1340 | 1267 | 926 | 1587 | 1660 | 2001 | 3000 | 3000 | 3000 | -1413 | -1340 | -999 | 5 | 4 | 6 | -413 | -330 | -509 | 1.97 |  | 3.31
115 | 23/11/2024 | 899 | 1411 | 2310 | 728 | 654 | 315 | 1582 | 1656 | 1995 | 3000 | 3000 | 3000 | -1418 | -1344 | -1005 | 5 | 4 | 6 | -418 | -334 | -515 | 1.966 |  | 3.31
116 | 24/11/2024 | 899 | 1511 | 2410 | 833 | 758 | 421 | 1577 | 1652 | 1989 | 3000 | 3000 | 3000 | -1423 | -1348 | -1011 | 5 | 4 | 6 | -423 | -338 | -521 | 1.962 |  | 3.31
117 | 25/11/2024 | 899 | 1663 | 2562 | 990 | 914 | 579 | 1572 | 1648 | 1983 | 3000 | 3000 | 3000 | -1428 | -1352 | -1017 | 5 | 4 | 6 | -428 | -342 | -527 | 1.958 |  | 3.31
118 | 26/11/2024 | 899 | 1456 | 2355 | 788 | 711 | 378 | 1567 | 1644 | 1977 | 3000 | 3000 | 3000 | -1433 | -1356 | -1023 | 5 | 4 | 6 | -433 | -346 | -533 | 1.954 |  | 3.31
119 | 27/11/2024 | 899 | 2061 | 2960 | 1398 | 1320 | 989 | 1562 | 1640 | 1971 | 3000 | 3000 | 3000 | -1438 | -1360 | -1029 | 5 | 4 | 6 | -438 | -350 | -539 | 1.95 |  | 3.31
120 | 28/11/2024 | 899 | 2231 | 3130 | 1573 | 1494 | 1165 | 1557 | 1636 | 1965 | 3000 | 3000 | 3000 | -1443 | -1364 | -1035 | 5 | 4 | 6 | -443 | -354 | -545 | 1.946 |  | 3.31
121 | 29/11/2024 | 899 | 1237 | 2136 | 584 | 504 | 177 | 1552 | 1632 | 1959 | 3000 | 3000 | 3000 | -1448 | -1368 | -1041 | 5 | 4 | 6 | -448 | -358 | -551 | 1.942 |  | 3.31
122 | 30/11/2024 | 899 | 2201 | 3100 | 1553 | 1472 | 1147 | 1547 | 1628 | 1953 | 3000 | 3000 | 3000 | -1453 | -1372 | -1047 | 5 | 4 | 6 | -453 | -362 | -557 | 1.938 |  | 3.31
123 | 01/12/2024 | 899 | 1293 | 2192 | 650 | 568 | 245 | 1542 | 1624 | 1947 | 3000 | 3000 | 3000 | -1458 | -1376 | -1053 | 5 | 4 | 6 | -458 | -366 | -563 | 1.934 |  | 3.31
124 | 02/12/2024 | 899 | 1736 | 2635 | 1098 | 1015 | 694 | 1537 | 1620 | 1941 | 3000 | 3000 | 3000 | -1463 | -1380 | -1059 | 5 | 4 | 6 | -463 | -370 | -569 | 1.93 |  | 3.31
125 | 03/12/2024 | 899 | 1862 | 2761 | 1229 | 1145 | 826 | 1532 | 1616 | 1935 | 3000 | 3000 | 3000 | -1468 | -1384 | -1065 | 5 | 4 | 6 | -468 | -374 | -575 | 1.926 |  | 3.31
126 | 04/12/2024 | 899 | 1997 | 2896 | 1369 | 1284 | 967 | 1527 | 1612 | 1929 | 3000 | 3000 | 3000 | -1473 | -1388 | -1071 | 5 | 4 | 6 | -473 | -378 | -581 | 1.922 |  | 3.31
127 | 05/12/2024 | 899 | 1577 | 2476 | 954 | 868 | 553 | 1522 | 1608 | 1923 | 3000 | 3000 | 3000 | -1478 | -1392 | -1077 | 5 | 4 | 6 | -478 | -382 | -587 | 1.918 |  | 3.31
128 | 06/12/2024 | 899 | 1822 | 2721 | 1204 | 1117 | 804 | 1517 | 1604 | 1917 | 3000 | 3000 | 3000 | -1483 | -1396 | -1083 | 5 | 4 | 6 | -483 | -386 | -593 | 1.914 |  | 3.31
129 | 07/12/2024 | 899 | 1804 | 2703 | 1191 | 1103 | 792 | 1512 | 1600 | 1911 | 3000 | 3000 | 3000 | -1488 | -1400 | -1089 | 5 | 4 | 6 | -488 | -390 | -599 | 1.91 |  | 3.31
130 | 08/12/2024 | 899 | 2109 | 3008 | 1501 | 1412 | 1103 | 1507 | 1596 | 1905 | 3000 | 3000 | 3000 | -1493 | -1404 | -1095 | 5 | 4 | 6 | -493 | -394 | -605 | 1.906 |  | 3.31
131 | 09/12/2024 | 899 | 2176 | 3075 | 1573 | 1483 | 1176 | 1502 | 1592 | 1899 | 3000 | 3000 | 3000 | -1498 | -1408 | -1101 | 5 | 4 | 6 | -498 | -398 | -611 | 1.902 |  | 3.31
132 | 10/12/2024 | 899 | 1225 | 2124 | 627 | 536 | 231 | 1497 | 1588 | 1893 | 3000 | 3000 | 3000 | -1503 | -1412 | -1107 | 5 | 4 | 6 | -503 | -402 | -617 | 1.898 |  | 3.31
133 | 11/12/2024 | 899 | 2061 | 2960 | 1468 | 1376 | 1073 | 1492 | 1584 | 1887 | 3000 | 3000 | 3000 | -1508 | -1416 | -1113 | 5 | 4 | 6 | -508 | -406 | -623 | 1.894 |  | 3.31
134 | 12/12/2024 | 899 | 1538 | 2437 | 950 | 857 | 556 | 1487 | 1580 | 1881 | 3000 | 3000 | 3000 | -1513 | -1420 | -1119 | 5 | 4 | 6 | -513 | -410 | -629 | 1.89 |  | 3.31
135 | 13/12/2024 | 899 | 1826 | 2725 | 1243 | 1149 | 850 | 1482 | 1576 | 1875 | 3000 | 3000 | 3000 | -1518 | -1424 | -1125 | 5 | 4 | 6 | -518 | -414 | -635 | 1.886 |  | 3.31
136 | 14/12/2024 | 899 | 1679 | 2578 | 1101 | 1006 | 709 | 1477 | 1572 | 1869 | 3000 | 3000 | 3000 | -1523 | -1428 | -1131 | 5 | 4 | 6 | -523 | -418 | -641 | 1.882 |  | 3.31
137 | 15/12/2024 | 899 | 1370 | 2269 | 797 | 701 | 406 | 1472 | 1568 | 1863 | 3000 | 3000 | 3000 | -1528 | -1432 | -1137 | 5 | 4 | 6 | -528 | -422 | -647 | 1.878 |  | 3.31
138 | 16/12/2024 | 899 | 2017 | 2916 | 1449 | 1352 | 1059 | 1467 | 1564 | 1857 | 3000 | 3000 | 3000 | -1533 | -1436 | -1143 | 5 | 4 | 6 | -533 | -426 | -653 | 1.874 |  | 3.31
139 | 17/12/2024 | 899 | 2059 | 2958 | 1496 | 1398 | 1107 | 1462 | 1560 | 1851 | 3000 | 3000 | 3000 | -1538 | -1440 | -1149 | 5 | 4 | 6 | -538 | -430 | -659 | 1.87 |  | 3.31
140 | 18/12/2024 | 899 | 1450 | 2349 | 892 | 793 | 504 | 1457 | 1556 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1543 | -1444 | -1155 | 5 | 4 | 6 | -543 | -434 | -665 | 1.866 |  | 3.31
141 | 19/12/2024 | 899 | 1995 | 2894 | 1442 | 1342 | 1055 | 1452 | 1552 | 1839 | 3000 | 3000 | 3000 | -1548 | -1448 | -1161 | 5 | 4 | 6 | -548 | -438 | -671 | 1.862 |  | 3.31
142 | 20/12/2024 | 899 | 2079 | 2978 | 1531 | 1430 | 1145 | 1447 | 1548 | 1833 | 3000 | 3000 | 3000 | -1553 | -1452 | -1167 | 5 | 4 | 6 | -553 | -442 | -677 | 1.858 |  | 3.31
143 | 21/12/2024 | 899 | 1342 | 2241 | 799 | 697 | 414 | 1442 | 1544 | 1827 | 3000 | 3000 | 3000 | -1558 | -1456 | -1173 | 5 | 4 | 6 | -558 | -446 | -683 | 1.854 |  | 3.31
144 | 22/12/2024 | 899 | 1271 | 2170 | 733 | 630 | 349 | 1437 | 1540 | 1821 | 3000 | 3000 | 3000 | -1563 | -1460 | -1179 | 5 | 4 | 6 | -563 | -450 | -689 | 1.85 |  | 3.31
145 | 23/12/2024 | 899 | 1936 | 2835 | 1403 | 1299 | 1020 | 1432 | 1536 | 1815 | 3000 | 3000 | 3000 | -1568 | -1464 | -1185 | 5 | 4 | 6 | -568 | -454 | -695 | 1.846 |  | 3.31
146 | 24/12/2024 | 899 | 1191 | 2090 | 663 | 558 | 281 | 1427 | 1532 | 1809 | 3000 | 3000 | 3000 | -1573 | -1468 | -1191 | 5 | 4 | 6 | -573 | -458 | -701 | 1.842 |  | 3.31
147 | 25/12/2024 | 899 | 1676 | 2575 | 1153 | 1047 | 772 | 1422 | 1528 | 1803 | 3000 | 3000 | 3000 | -1578 | -1472 | -1197 | 5 | 4 | 6 | -578 | -462 | -707 | 1.838 |  | 3.31
148 | 26/12/2024 | 899 | 1674 | 2573 | 1156 | 1049 | 776 | 1417 | 1524 | 1797 | 3000 | 3000 | 3000 | -1583 | -1476 | -1203 | 5 | 4 | 6 | -583 | -466 | -713 | 1.834 |  | 3.31
149 | 27/12/2024 | 899 | 1194 | 2093 | 681 | 573 | 302 | 1412 | 1520 | 1791 | 3000 | 3000 | 3000 | -1588 | -1480 | -1209 | 5 | 4 | 6 | -588 | -470 | -719 | 1.83 |  | 3.31
150 | 28/12/2024 | 899 | 1354 | 2253 | 846 | 737 | 469 | 1407 | 1516 | 1784 | 3000 | 3000 | 3000 | -1593 | -1484 | -1216 | 5 | 4 | 7 | -593 | -474 | -726 | 1.826 |  | 3.31
151 | 29/12/2024 | 899 | 1591 | 2490 | 1088 | 978 | 713 | 1402 | 1512 | 1777 | 3000 | 3000 | 3000 | -1598 | -1488 | -1223 | 5 | 4 | 7 | -598 | -478 | -733 | 1.822 |  | 3.31
152 | 30/12/2024 | 899 | 1128 | 2027 | 630 | 519 | 257 | 1397 | 1508 | 1770 | 3000 | 3000 | 3000 | -1603 | -1492 | -1230 | 5 | 4 | 7 | -603 | -482 | -740 | 1.818 |  | 3.31
153 | 31/12/2024 | 899 | 1502 | 2401 | 1009 | 897 | 638 | 1392 | 1504 | 1763 | 3000 | 3000 | 3000 | -1608 | -1496 | -1237 | 5 | 4 | 7 | -608 | -486 | -747 | 1.814 |  | 3.31
154 | 01/01/2025 | 899 | 2099 | 2998 | 1611 | 1498 | 1242 | 1387 | 1500 | 1756 | 3000 | 3000 | 3000 | -1613 | -1500 | -1244 | 5 | 4 | 7 | -613 | -490 | -754 | 1.81 |  | 3.31
155 | 02/01/2025 | 899 | 1558 | 2457 | 1075 | 961 | 708 | 1382 | 1496 | 1749 | 3000 | 3000 | 3000 | -1618 | -1504 | -1251 | 5 | 4 | 7 | -618 | -494 | -761 | 1.806 |  | 3.31
156 | 03/01/2025 | 899 | 1899 | 2798 | 1421 | 1305 | 1056 | 1377 | 1493 | 1742 | 3000 | 3000 | 3000 | -1623 | -1507 | -1258 | 5 | 3 | 7 | -623 | -497 | -768 | 1.803 |  | 3.31
157 | 04/01/2025 | 899 | 1394 | 2293 | 921 | 803 | 558 | 1372 | 1490 | 1735 | 3000 | 3000 | 3000 | -1628 | -1510 | -1265 | 5 | 3 | 7 | -628 | -500 | -775 | 1.8 |  | 3.31
158 | 05/01/2025 | 899 | 1898 | 2797 | 1430 | 1310 | 1069 | 1367 | 1487 | 1728 | 3000 | 3000 | 3000 | -1633 | -1513 | -1272 | 5 | 3 | 7 | -633 | -503 | -782 | 1.797 |  | 3.31
159 | 06/01/2025 | 899 | 1111 | 2010 | 648 | 526 | 289 | 1362 | 1484 | 1721 | 3000 | 3000 | 3000 | -1638 | -1516 | -1279 | 5 | 3 | 7 | -638 | -506 | -789 | 1.794 |  | 3.31
160 | 07/01/2025 | 899 | 1990 | 2889 | 1532 | 1408 | 1175 | 1357 | 1481 | 1714 | 3000 | 3000 | 3000 | -1643 | -1519 | -1286 | 5 | 3 | 7 | -643 | -509 | -796 | 1.791 |  | 3.31
161 | 08/01/2025 | 899 | 1340 | 2239 | 886 | 761 | 532 | 1353 | 1478 | 1707 | 3000 | 3000 | 3000 | -1647 | -1522 | -1293 | 4 | 3 | 7 | -647 | -512 | -803 | 1.788 |  | 3.31
162 | 09/01/2025 | 899 | 2014 | 2913 | 1564 | 1438 | 1213 | 1349 | 1475 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | -1651 | -1525 | -1300 | 4 | 3 | 7 | -651 | -515 | -810 | 1.785 |  | 3.31
163 | 10/01/2025 | 899 | 1449 | 2348 | 1003 | 876 | 655 | 1345 | 1472 | 1693 | 3000 | 3000 | 3000 | -1655 | -1528 | -1307 | 4 | 3 | 7 | -655 | -518 | -817 | 1.782 |  | 3.31
164 | 11/01/2025 | 899 | 1132 | 2031 | 690 | 562 | 345 | 1341 | 1469 | 1686 | 3000 | 3000 | 3000 | -1659 | -1531 | -1314 | 4 | 3 | 7 | -659 | -521 | -824 | 1.779 |  | 3.31
165 | 12/01/2025 | 899 | 1336 | 2235 | 898 | 769 | 556 | 1337 | 1466 | 1679 | 3000 | 3000 | 3000 | -1663 | -1534 | -1321 | 4 | 3 | 7 | -663 | -524 | -831 | 1.776 |  | 3.31
166 | 13/01/2025 | 899 | 1446 | 2345 | 1012 | 882 | 673 | 1333 | 1463 | 1672 | 3000 | 3000 | 3000 | -1667 | -1537 | -1328 | 4 | 3 | 7 | -667 | -527 | -838 | 1.773 |  | 3.31
167 | 14/01/2025 | 899 | 1369 | 2268 | 939 | 808 | 603 | 1329 | 1460 | 1665 | 3000 | 3000 | 3000 | -1671 | -1540 | -1335 | 4 | 3 | 7 | -671 | -530 | -845 | 1.77 |  | 3.31
168 | 15/01/2025 | 899 | 1590 | 2489 | 1164 | 1032 | 831 | 1325 | 1457 | 1658 | 3000 | 3000 | 3000 | -1675 | -1543 | -1342 | 4 | 3 | 7 | -675 | -533 | -852 | 1.767 |  | 3.31
169 | 16/01/2025 | 899 | 1914 | 2813 | 1492 | 1359 | 1162 | 1321 | 1454 | 1651 | 3000 | 3000 | 3000 | -1679 | -1546 | -1349 | 4 | 3 | 7 | -679 | -536 | -859 | 1.764 |  | 3.31
170 | 17/01/2025 | 899 | 1195 | 2094 | 777 | 643 | 450 | 1317 | 1451 | 1644 | 3000 | 3000 | 3000 | -1683 | -1549 | -1356 | 4 | 3 | 7 | -683 | -539 | -866 | 1.761 |  | 3.31
171 | 18/01/2025 | 899 | 1339 | 2238 | 925 | 790 | 601 | 1313 | 1448 | 1637 | 3000 | 3000 | 3000 | -1687 | -1552 | -1363 | 4 | 3 | 7 | -687 | -542 | -873 | 1.758 |  | 3.31
172 | 19/01/2025 | 899 | 1364 | 2263 | 954 | 818 | 633 | 1309 | 1445 | 1630 | 3000 | 3000 | 3000 | -1691 | -1555 | -1370 | 4 | 3 | 7 | -691 | -545 | -880 | 1.755 |  | 3.31
173 | 20/01/2025 | 899 | 1543 | 2442 | 1137 | 1000 | 819 | 1305 | 1442 | 1623 | 3000 | 3000 | 3000 | -1695 | -1558 | -1377 | 4 | 3 | 7 | -695 | -548 | -887 | 1.752 |  | 3.31
174 | 21/01/2025 | 899 | 1995 | 2894 | 1593 | 1455 | 1278 | 1301 | 1439 | 1616 | 3000 | 3000 | 3000 | -1699 | -1561 | -1384 | 4 | 3 | 7 | -699 | -551 | -894 | 1.749 |  | 3.31
175 | 22/01/2025 | 899 | 1892 | 2791 | 1494 | 1355 | 1182 | 1297 | 1436 | 1609 | 3000 | 3000 | 3000 | -1703 | -1564 | -1391 | 4 | 3 | 7 | -703 | -554 | -901 | 1.746 |  | 3.31
176 | 23/01/2025 | 899 | 1455 | 2354 | 1061 | 921 | 752 | 1293 | 1433 | 1602 | 3000 | 3000 | 3000 | -1707 | -1567 | -1398 | 4 | 3 | 7 | -707 | -557 | -908 | 1.743 |  | 3.31
177 | 24/01/2025 | 899 | 1488 | 2387 | 1098 | 957 | 792 | 1289 | 1430 | 1595 | 3000 | 3000 | 3000 | -1711 | -1570 | -1405 | 4 | 3 | 7 | -711 | -560 | -915 | 1.74 |  | 3.31
178 | 25/01/2025 | 899 | 1111 | 2010 | 725 | 583 | 422 | 1285 | 1427 | 1588 | 3000 | 3000 | 3000 | -1715 | -1573 | -1412 | 4 | 3 | 7 | -715 | -563 | -922 | 1.737 |  | 3.31
179 | 26/01/2025 | 899 | 1230 | 2129 | 848 | 705 | 548 | 1281 | 1424 | 1581 | 3000 | 3000 | 3000 | -1719 | -1576 | -1419 | 4 | 3 | 7 | -719 | -566 | -929 | 1.734 |  | 3.31
180 | 27/01/2025 | 899 | 1597 | 2496 | 1219 | 1075 | 922 | 1277 | 1421 | 1574 | 3000 | 3000 | 3000 | -1723 | -1579 | -1426 | 4 | 3 | 7 | -723 | -569 | -936 | 1.731 |  | 3.31
181 | 28/01/2025 | 899 | 1750 | 2649 | 1376 | 1231 | 1082 | 1273 | 1418 | 1567 | 3000 | 3000 | 3000 | -1727 | -1582 | -1433 | 4 | 3 | 7 | -727 | -572 | -943 | 1.728 |  | 3.31
182 | 29/01/2025 | 899 | 1544 | 2443 | 1174 | 1028 | 883 | 1269 | 1415 | 1560 | 3000 | 3000 | 3000 | -1731 | -1585 | -1440 | 4 | 3 | 7 | -731 | -575 | -950 | 1.725 |  | 3.31
183 | 30/01/2025 | 899 | 1151 | 2050 | 784 | 637 | 497 | 1266 | 1413 | 1553 | 3000 | 3000 | 3000 | -1734 | -1587 | -1447 | 3 | 2 | 7 | -734 | -577 | -957 | 1.723 |  | 3.31
184 | 31/01/2025 | 899 | 1057 | 1956 | 693 | 545 | 410 | 1263 | 1411 | 1546 | 3000 | 3000 | 3000 | -1737 | -1589 | -1454 | 3 | 2 | 7 | -737 | -579 | -964 | 1.721 |  | 3.31
185 | 01/02/2025 | 899 | 1065 | 1964 | 704 | 555 | 425 | 1260 | 1409 | 1539 | 3000 | 3000 | 3000 | -1740 | -1591 | -1461 | 3 | 2 | 7 | -740 | -581 | -971 | 1.719 |  | 3.31
186 | 02/02/2025 | 899 | 1031 | 1930 | 673 | 523 | 398 | 1257 | 1407 | 1532 | 3000 | 3000 | 3000 | -1743 | -1593 | -1468 | 3 | 2 | 7 | -743 | -583 | -978 | 1.717 |  | 3.31
187 | 03/02/2025 | 899 | 1125 | 2024 | 770 | 619 | 498 | 1254 | 1405 | 1526 | 3000 | 3000 | 3000 | -1746 | -1595 | -1474 | 3 | 2 | 6 | -746 | -585 | -984 | 1.715 |  | 3.31
188 | 04/02/2025 | 899 | 1835 | 2734 | 1483 | 1331 | 1214 | 1251 | 1403 | 1520 | 3000 | 3000 | 3000 | -1749 | -1597 | -1480 | 3 | 2 | 6 | -749 | -587 | -990 | 1.713 |  | 3.31
189 | 05/02/2025 | 899 | 1964 | 2863 | 1614 | 1462 | 1349 | 1249 | 1401 | 1514 | 3000 | 3000 | 3000 | -1751 | -1599 | -1486 | 2 | 2 | 6 | -751 | -589 | -996 | 1.711 |  | 3.31
190 | 06/02/2025 | 899 | 1102 | 2001 | 754 | 601 | 492 | 1247 | 1400 | 1509 | 3000 | 3000 | 3000 | -1753 | -1600 | -1491 | 2 | 1 | 5 | -753 | -590 | -1001 | 1.71 |  | 3.31
191 | 07/02/2025 | 899 | 1418 | 2317 | 1072 | 918 | 812 | 1245 | 1399 | 1505 | 3000 | 3000 | 3000 | -1755 | -1601 | -1495 | 2 | 1 | 4 | -755 | -591 | -1005 | 1.709 |  | 3.31
192 | 08/02/2025 | 899 | 1934 | 2833 | 1589 | 1434 | 1332 | 1244 | 1399 | 1501 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1499 | 1 | 0 | 4 | -756 | -591 | -1009 | 1.709 |  | 3.31
193 | 09/02/2025 | 899 | 1919 | 2818 | 1574 | 1419 | 1319 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 2 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
194 | 10/02/2025 | 899 | 1229 | 2128 | 884 | 729 | 629 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
195 | 11/02/2025 | 899 | 1034 | 1933 | 689 | 534 | 434 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
196 | 12/02/2025 | 899 | 1087 | 1986 | 742 | 587 | 487 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
197 | 13/02/2025 | 899 | 1927 | 2826 | 1582 | 1427 | 1327 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
198 | 14/02/2025 | 899 | 1408 | 2307 | 1063 | 908 | 808 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
199 | 15/02/2025 | 899 | 1966 | 2865 | 1621 | 1466 | 1366 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
200 | 16/02/2025 | 899 | 1557 | 2456 | 1212 | 1057 | 957 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
201 | 17/02/2025 | 899 | 1517 | 2416 | 1172 | 1017 | 917 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
202 | 18/02/2025 | 899 | 1169 | 2068 | 824 | 669 | 569 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
203 | 19/02/2025 | 899 | 1948 | 2847 | 1603 | 1448 | 1348 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
204 | 20/02/2025 | 899 | 1344 | 2243 | 999 | 844 | 744 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
205 | 21/02/2025 | 899 | 1158 | 2057 | 813 | 658 | 558 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
206 | 22/02/2025 | 899 | 1980 | 2879 | 1635 | 1480 | 1380 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
207 | 23/02/2025 | 899 | 1247 | 2146 | 902 | 747 | 647 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
208 | 24/02/2025 | 899 | 1446 | 2345 | 1101 | 946 | 846 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
209 | 25/02/2025 | 899 | 1115 | 2014 | 770 | 615 | 515 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
210 | 26/02/2025 | 899 | 1109 | 2008 | 764 | 609 | 509 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
211 | 27/02/2025 | 899 | 1863 | 2762 | 1518 | 1363 | 1263 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
212 | 28/02/2025 | 899 | 1866 | 2765 | 1521 | 1366 | 1266 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
213 | 01/03/2025 | 899 | 1389 | 2288 | 1044 | 889 | 789 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
214 | 02/03/2025 | 899 | 1553 | 2452 | 1208 | 1053 | 953 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
215 | 03/03/2025 | 899 | 1795 | 2694 | 1450 | 1295 | 1195 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
216 | 04/03/2025 | 899 | 1336 | 2235 | 991 | 836 | 736 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
217 | 05/03/2025 | 899 | 1713 | 2612 | 1368 | 1213 | 1113 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
218 | 06/03/2025 | 899 | 1314 | 2213 | 969 | 814 | 714 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
219 | 07/03/2025 | 899 | 1777 | 2676 | 1432 | 1277 | 1177 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
220 | 08/03/2025 | 899 | 1122 | 2021 | 777 | 622 | 522 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
221 | 09/03/2025 | 899 | 1354 | 2253 | 1009 | 854 | 754 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
222 | 10/03/2025 | 899 | 1126 | 2025 | 781 | 626 | 526 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
223 | 11/03/2025 | 899 | 1077 | 1976 | 732 | 577 | 477 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
224 | 12/03/2025 | 899 | 1959 | 2858 | 1614 | 1459 | 1359 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
225 | 13/03/2025 | 899 | 1312 | 2211 | 967 | 812 | 712 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
226 | 14/03/2025 | 899 | 1254 | 2153 | 909 | 754 | 654 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
227 | 15/03/2025 | 899 | 1692 | 2591 | 1347 | 1192 | 1092 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
228 | 16/03/2025 | 899 | 1378 | 2277 | 1033 | 878 | 778 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
229 | 17/03/2025 | 899 | 1585 | 2484 | 1240 | 1085 | 985 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
230 | 18/03/2025 | 899 | 1699 | 2598 | 1354 | 1199 | 1099 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
231 | 19/03/2025 | 899 | 1624 | 2523 | 1279 | 1124 | 1024 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
232 | 20/03/2025 | 899 | 1848 | 2747 | 1503 | 1348 | 1248 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
233 | 21/03/2025 | 899 | 1175 | 2074 | 830 | 675 | 575 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
234 | 22/03/2025 | 899 | 1194 | 2093 | 849 | 694 | 594 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
235 | 23/03/2025 | 899 | 1607 | 2506 | 1262 | 1107 | 1007 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
236 | 24/03/2025 | 899 | 1635 | 2534 | 1290 | 1135 | 1035 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
237 | 25/03/2025 | 899 | 1816 | 2715 | 1471 | 1316 | 1216 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
238 | 26/03/2025 | 899 | 1271 | 2170 | 926 | 771 | 671 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
239 | 27/03/2025 | 899 | 1906 | 2805 | 1561 | 1406 | 1306 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
240 | 28/03/2025 | 899 | 1472 | 2371 | 1127 | 972 | 872 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
241 | 29/03/2025 | 899 | 1773 | 2672 | 1428 | 1273 | 1173 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
242 | 30/03/2025 | 899 | 1400 | 2299 | 1055 | 900 | 800 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
243 | 31/03/2025 | 899 | 1521 | 2420 | 1176 | 1021 | 921 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
244 | 01/04/2025 | 899 | 1891 | 2790 | 1546 | 1391 | 1291 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
245 | 02/04/2025 | 899 | 1047 | 1946 | 702 | 547 | 447 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
246 | 03/04/2025 | 899 | 1844 | 2743 | 1499 | 1344 | 1244 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
247 | 04/04/2025 | 899 | 1453 | 2352 | 1108 | 953 | 853 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
248 | 05/04/2025 | 899 | 1361 | 2260 | 1016 | 861 | 761 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
249 | 06/04/2025 | 899 | 1372 | 2271 | 1027 | 872 | 772 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
250 | 07/04/2025 | 899 | 1340 | 2239 | 995 | 840 | 740 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
251 | 08/04/2025 | 899 | 1436 | 2335 | 1091 | 936 | 836 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
252 | 09/04/2025 | 899 | 1147 | 2046 | 802 | 647 | 547 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
253 | 10/04/2025 | 899 | 1012 | 1911 | 667 | 512 | 412 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
254 | 11/04/2025 | 899 | 1151 | 2050 | 806 | 651 | 551 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
255 | 12/04/2025 | 899 | 1735 | 2634 | 1390 | 1235 | 1135 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
256 | 13/04/2025 | 899 | 1250 | 2149 | 905 | 750 | 650 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
257 | 14/04/2025 | 899 | 1970 | 2869 | 1625 | 1470 | 1370 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
258 | 15/04/2025 | 899 | 1280 | 2179 | 935 | 780 | 680 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
259 | 16/04/2025 | 899 | 1350 | 2249 | 1005 | 850 | 750 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
260 | 17/04/2025 | 899 | 1404 | 2303 | 1059 | 904 | 804 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
261 | 18/04/2025 | 899 | 1243 | 2142 | 898 | 743 | 643 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
262 | 19/04/2025 | 899 | 1724 | 2623 | 1379 | 1224 | 1124 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
263 | 20/04/2025 | 899 | 1282 | 2181 | 937 | 782 | 682 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
264 | 21/04/2025 | 899 | 1874 | 2773 | 1529 | 1374 | 1274 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
265 | 22/04/2025 | 899 | 1568 | 2467 | 1223 | 1068 | 968 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
266 | 23/04/2025 | 899 | 1485 | 2384 | 1140 | 985 | 885 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
267 | 24/04/2025 | 899 | 1265 | 2164 | 920 | 765 | 665 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
268 | 25/04/2025 | 899 | 1660 | 2559 | 1315 | 1160 | 1060 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
269 | 26/04/2025 | 899 | 1474 | 2373 | 1129 | 974 | 874 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
270 | 27/04/2025 | 899 | 1297 | 2196 | 952 | 797 | 697 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
271 | 28/04/2025 | 899 | 1564 | 2463 | 1219 | 1064 | 964 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
272 | 29/04/2025 | 899 | 1763 | 2662 | 1418 | 1263 | 1163 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
273 | 30/04/2025 | 899 | 1432 | 2331 | 1087 | 932 | 832 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
274 | 01/05/2025 | 899 | 1425 | 2324 | 1080 | 925 | 825 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
275 | 02/05/2025 | 899 | 1179 | 2078 | 834 | 679 | 579 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
276 | 03/05/2025 | 899 | 1916 | 2815 | 1571 | 1416 | 1316 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
277 | 04/05/2025 | 899 | 1440 | 2339 | 1095 | 940 | 840 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
278 | 05/05/2025 | 899 | 1870 | 2769 | 1525 | 1370 | 1270 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
279 | 06/05/2025 | 899 | 1111 | 2010 | 766 | 611 | 511 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
280 | 07/05/2025 | 899 | 1386 | 2285 | 1041 | 886 | 786 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
281 | 08/05/2025 | 899 | 1030 | 1929 | 685 | 530 | 430 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
282 | 09/05/2025 | 899 | 1365 | 2264 | 1020 | 865 | 765 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
283 | 10/05/2025 | 899 | 1094 | 1993 | 749 | 594 | 494 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
284 | 11/05/2025 | 899 | 1173 | 2072 | 828 | 673 | 573 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
285 | 12/05/2025 | 899 | 1671 | 2570 | 1326 | 1171 | 1071 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
286 | 13/05/2025 | 899 | 1442 | 2341 | 1097 | 942 | 842 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
287 | 14/05/2025 | 899 | 1393 | 2292 | 1048 | 893 | 793 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
288 | 15/05/2025 | 899 | 1275 | 2174 | 930 | 775 | 675 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
289 | 16/05/2025 | 899 | 1628 | 2527 | 1283 | 1128 | 1028 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
290 | 17/05/2025 | 899 | 1571 | 2470 | 1226 | 1071 | 971 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
291 | 18/05/2025 | 899 | 1008 | 1907 | 663 | 508 | 408 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
292 | 19/05/2025 | 899 | 1429 | 2328 | 1084 | 929 | 829 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
293 | 20/05/2025 | 899 | 1902 | 2801 | 1557 | 1402 | 1302 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
294 | 21/05/2025 | 899 | 1015 | 1914 | 670 | 515 | 415 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
295 | 22/05/2025 | 899 | 1940 | 2839 | 1595 | 1440 | 1340 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
296 | 23/05/2025 | 899 | 1165 | 2064 | 820 | 665 | 565 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
297 | 24/05/2025 | 899 | 1226 | 2125 | 881 | 726 | 626 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
298 | 25/05/2025 | 899 | 1510 | 2409 | 1165 | 1010 | 910 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
299 | 26/05/2025 | 899 | 1923 | 2822 | 1578 | 1423 | 1323 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
300 | 27/05/2025 | 899 | 1951 | 2850 | 1606 | 1451 | 1351 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
301 | 28/05/2025 | 899 | 1133 | 2032 | 788 | 633 | 533 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
302 | 29/05/2025 | 899 | 1322 | 2221 | 977 | 822 | 722 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
303 | 30/05/2025 | 899 | 1222 | 2121 | 877 | 722 | 622 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
304 | 31/05/2025 | 899 | 1788 | 2687 | 1443 | 1288 | 1188 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
305 | 01/06/2025 | 899 | 1090 | 1989 | 745 | 590 | 490 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
306 | 02/06/2025 | 899 | 1450 | 2349 | 1105 | 950 | 850 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
307 | 03/06/2025 | 899 | 1838 | 2737 | 1493 | 1338 | 1238 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
308 | 04/06/2025 | 899 | 1207 | 2106 | 862 | 707 | 607 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
309 | 05/06/2025 | 899 | 1098 | 1997 | 753 | 598 | 498 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
310 | 06/06/2025 | 899 | 1895 | 2794 | 1550 | 1395 | 1295 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
311 | 07/06/2025 | 899 | 1504 | 2403 | 1159 | 1004 | 904 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
312 | 08/06/2025 | 899 | 1677 | 2576 | 1332 | 1177 | 1077 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
313 | 09/06/2025 | 899 | 1688 | 2587 | 1343 | 1188 | 1088 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
314 | 10/06/2025 | 899 | 1656 | 2555 | 1311 | 1156 | 1056 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
315 | 11/06/2025 | 899 | 1752 | 2651 | 1407 | 1252 | 1152 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
316 | 12/06/2025 | 899 | 1464 | 2363 | 1119 | 964 | 864 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
317 | 13/06/2025 | 899 | 1329 | 2228 | 984 | 829 | 729 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
318 | 14/06/2025 | 899 | 1468 | 2367 | 1123 | 968 | 868 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
319 | 15/06/2025 | 899 | 1051 | 1950 | 706 | 551 | 451 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
320 | 16/06/2025 | 899 | 1301 | 2200 | 956 | 801 | 701 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
321 | 17/06/2025 | 899 | 1286 | 2185 | 941 | 786 | 686 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
322 | 18/06/2025 | 899 | 1596 | 2495 | 1251 | 1096 | 996 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
323 | 19/06/2025 | 899 | 1667 | 2566 | 1322 | 1167 | 1067 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
324 | 20/06/2025 | 899 | 1720 | 2619 | 1375 | 1220 | 1120 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
325 | 21/06/2025 | 899 | 1560 | 2459 | 1215 | 1060 | 960 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
326 | 22/06/2025 | 899 | 1040 | 1939 | 695 | 540 | 440 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
327 | 23/06/2025 | 899 | 1333 | 2232 | 988 | 833 | 733 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
328 | 24/06/2025 | 899 | 1190 | 2089 | 845 | 690 | 590 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
329 | 25/06/2025 | 899 | 1884 | 2783 | 1539 | 1384 | 1284 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
330 | 26/06/2025 | 899 | 1536 | 2435 | 1191 | 1036 | 936 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
331 | 27/06/2025 | 899 | 1581 | 2480 | 1236 | 1081 | 981 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
332 | 28/06/2025 | 899 | 1976 | 2875 | 1631 | 1476 | 1376 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31
333 | 29/06/2025 | 899 | 1525 | 2424 | 1180 | 1025 | 925 | 1244 | 1399 | 1499 | 3000 | 3000 | 3000 | -1756 | -1601 | -1501 | 0 | 0 | 0 | -756 | -591 | -1011 | 1.709 |  | 3.31