## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km115+260 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 21/11/2023
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2023-11-21 | 0 | -0.22 |  | 1.8 | -0.2 | 1.78 | -0.22 | 1.75 | -0.25 | 0 | 0 | 0
2023-11-22 | 1 | -0.22 |  | 1.8 | -0.2 | 1.78 | -0.22 | 1.75 | -0.25 | 0 | 0 | 0
2023-11-23 | 2 | -0.22 |  | 1.8 | -0.2 | 1.78 | -0.22 | 1.75 | -0.25 | 0 | 0 | 0
2023-11-24 | 3 | -0.22 |  | 1.8 | -0.2 | 1.78 | -0.22 | 1.75 | -0.25 | 0 | 0 | 0
2023-11-25 | 4 | -0.22 |  | 1.8 | -0.2 | 1.78 | -0.22 | 1.75 | -0.25 | 0 | 0 | 0
2023-11-26 | 5 | -0.22 |  | 1.8 | -0.2 | 1.78 | -0.22 | 1.75 | -0.25 | 0 | 0 | 0
2023-11-27 | 6 | -0.22 |  | 1.8 | -0.2 | 1.78 | -0.22 | 1.75 | -0.25 | 0 | 0 | 0
2023-11-28 | 7 | -0.22 |  | 1.8 | -0.2 | 1.78 | -0.22 | 1.75 | -0.25 | 0 | 0 | 0
2023-11-29 | 8 | -0.22 |  | 1.8 | -0.2 | 1.78 | -0.22 | 1.75 | -0.25 | 0 | 0 | 0
2023-11-30 | 9 | -0.22 |  | 1.8 | -0.2 | 1.78 | -0.22 | 1.75 | -0.25 | 0 | 0 | 0
2023-12-01 | 10 | -0.22 |  | 1.8 | -0.2 | 1.78 | -0.22 | 1.75 | -0.25 | 0 | 0 | 0
2023-12-02 | 11 | -0.22 |  | 1.8 | -0.2 | 1.78 | -0.22 | 1.75 | -0.25 | 0 | 0 | 0
2023-12-03 | 12 | -0.22 |  | 1.8 | -0.2 | 1.78 | -0.22 | 1.75 | -0.25 | 0 | 0 | 0
2023-12-04 | 13 | -0.22 |  | 1.8 | -0.2 | 1.78 | -0.22 | 1.75 | -0.25 | 0 | 0 | 0
2023-12-05 | 14 | -0.22 |  | 1.8 | -0.2 | 1.78 | -0.22 | 1.75 | -0.25 | 0 | 0 | 0
2023-12-06 | 15 | -0.22 |  | 1.8 | -0.2 | 1.78 | -0.22 | 1.75 | -0.25 | 0 | 0 | 0
2023-12-07 | 16 | -0.22 |  | 1.8 | -0.2 | 1.78 | -0.22 | 1.75 | -0.25 | 0 | 0 | 0
2023-12-08 | 17 | 0.075 | 0.3 | 1.797 | -0.203 | 1.775 | -0.225 | 1.746 | -0.254 | -3 | -5 | -4
2023-12-09 | 18 | 0.072 | 0.3 | 1.795 | -0.205 | 1.772 | -0.228 | 1.743 | -0.257 | -5 | -8 | -7
2023-12-10 | 19 | 0.07 | 0.3 | 1.793 | -0.207 | 1.77 | -0.23 | 1.742 | -0.258 | -7 | -10 | -8
2023-12-11 | 20 | 0.07 | 0.3 | 1.793 | -0.207 | 1.77 | -0.23 | 1.742 | -0.258 | -7 | -10 | -8
2023-12-12 | 21 | 0.365 | 0.6 | 1.789 | -0.211 | 1.765 | -0.235 | 1.738 | -0.262 | -11 | -15 | -12
2023-12-13 | 22 | 0.362 | 0.6 | 1.786 | -0.214 | 1.762 | -0.238 | 1.735 | -0.265 | -14 | -18 | -15
2023-12-14 | 23 | 0.36 | 0.6 | 1.785 | -0.215 | 1.76 | -0.24 | 1.734 | -0.266 | -15 | -20 | -16
2023-12-15 | 24 | 0.36 | 0.6 | 1.785 | -0.215 | 1.76 | -0.24 | 1.734 | -0.266 | -15 | -20 | -16
2023-12-16 | 25 | 0.555 | 0.8 | 1.781 | -0.219 | 1.755 | -0.245 | 1.73 | -0.27 | -19 | -25 | -20
2023-12-17 | 26 | 0.552 | 0.8 | 1.778 | -0.222 | 1.752 | -0.248 | 1.727 | -0.273 | -22 | -28 | -23
2023-12-18 | 27 | 0.55 | 0.8 | 1.777 | -0.223 | 1.75 | -0.25 | 1.726 | -0.274 | -23 | -30 | -24
2023-12-19 | 28 | 0.55 | 0.8 | 1.777 | -0.223 | 1.75 | -0.25 | 1.726 | -0.274 | -23 | -30 | -24
2023-12-20 | 29 | 0.745 | 1 | 1.773 | -0.227 | 1.745 | -0.255 | 1.722 | -0.278 | -27 | -35 | -28
2023-12-21 | 30 | 0.742 | 1 | 1.77 | -0.23 | 1.742 | -0.258 | 1.719 | -0.281 | -30 | -38 | -31
2023-12-22 | 31 | 0.74 | 1 | 1.769 | -0.231 | 1.74 | -0.26 | 1.718 | -0.282 | -31 | -40 | -32
2023-12-23 | 32 | 0.74 | 1 | 1.769 | -0.231 | 1.74 | -0.26 | 1.718 | -0.282 | -31 | -40 | -32
2023-12-24 | 33 | 1.035 | 1.3 | 1.766 | -0.234 | 1.735 | -0.265 | 1.714 | -0.286 | -34 | -45 | -36
2023-12-25 | 34 | 1.03 | 1.3 | 1.763 | -0.237 | 1.73 | -0.27 | 1.71 | -0.29 | -37 | -50 | -40
2023-12-26 | 35 | 1.025 | 1.3 | 1.76 | -0.24 | 1.725 | -0.275 | 1.706 | -0.294 | -40 | -55 | -44
2023-12-27 | 36 | 1.02 | 1.3 | 1.757 | -0.243 | 1.72 | -0.28 | 1.702 | -0.298 | -43 | -60 | -48
2023-12-28 | 37 | 1.015 | 1.3 | 1.754 | -0.246 | 1.715 | -0.285 | 1.698 | -0.302 | -46 | -65 | -52
2023-12-29 | 38 | 1.01 | 1.3 | 1.751 | -0.249 | 1.71 | -0.29 | 1.694 | -0.306 | -49 | -70 | -56
2023-12-30 | 39 | 1.005 | 1.3 | 1.748 | -0.252 | 1.705 | -0.295 | 1.69 | -0.31 | -52 | -75 | -60
2023-12-31 | 40 | 1 | 1.3 | 1.745 | -0.255 | 1.7 | -0.3 | 1.686 | -0.314 | -55 | -80 | -64
2024-01-01 | 41 | 0.995 | 1.3 | 1.742 | -0.258 | 1.695 | -0.305 | 1.682 | -0.318 | -58 | -85 | -68
2024-01-02 | 42 | 0.99 | 1.3 | 1.739 | -0.261 | 1.69 | -0.31 | 1.678 | -0.322 | -61 | -90 | -72
2024-01-03 | 43 | 0.985 | 1.3 | 1.736 | -0.264 | 1.685 | -0.315 | 1.674 | -0.326 | -64 | -95 | -76
2024-01-04 | 44 | 0.98 | 1.3 | 1.733 | -0.267 | 1.68 | -0.32 | 1.67 | -0.33 | -67 | -100 | -80
2024-01-05 | 45 | 0.975 | 1.3 | 1.73 | -0.27 | 1.675 | -0.325 | 1.666 | -0.334 | -70 | -105 | -84
2024-01-06 | 46 | 0.97 | 1.3 | 1.727 | -0.273 | 1.67 | -0.33 | 1.662 | -0.338 | -73 | -110 | -88
2024-01-07 | 47 | 0.965 | 1.3 | 1.724 | -0.276 | 1.665 | -0.335 | 1.658 | -0.342 | -76 | -115 | -92
2024-01-08 | 48 | 0.96 | 1.3 | 1.721 | -0.279 | 1.66 | -0.34 | 1.654 | -0.346 | -79 | -120 | -96
2024-01-09 | 49 | 0.955 | 1.3 | 1.718 | -0.282 | 1.655 | -0.345 | 1.65 | -0.35 | -82 | -125 | -100
2024-01-10 | 50 | 0.95 | 1.3 | 1.715 | -0.285 | 1.65 | -0.35 | 1.646 | -0.354 | -85 | -130 | -104
2024-01-11 | 51 | 0.945 | 1.3 | 1.712 | -0.288 | 1.645 | -0.355 | 1.642 | -0.358 | -88 | -135 | -108
2024-01-12 | 52 | 0.94 | 1.3 | 1.709 | -0.291 | 1.64 | -0.36 | 1.638 | -0.362 | -91 | -140 | -112
2024-01-13 | 53 | 0.935 | 1.3 | 1.706 | -0.294 | 1.635 | -0.365 | 1.634 | -0.366 | -94 | -145 | -116
2024-01-14 | 54 | 0.93 | 1.3 | 1.703 | -0.297 | 1.63 | -0.37 | 1.63 | -0.37 | -97 | -150 | -120
2024-01-15 | 55 | 0.925 | 1.3 | 1.7 | -0.3 | 1.625 | -0.375 | 1.626 | -0.374 | -100 | -155 | -124
2024-01-16 | 56 | 0.92 | 1.3 | 1.697 | -0.303 | 1.62 | -0.38 | 1.622 | -0.378 | -103 | -160 | -128
2024-01-17 | 57 | 0.915 | 1.3 | 1.694 | -0.306 | 1.615 | -0.385 | 1.618 | -0.382 | -106 | -165 | -132
2024-01-18 | 58 | 0.91 | 1.3 | 1.691 | -0.309 | 1.61 | -0.39 | 1.614 | -0.386 | -109 | -170 | -136
2024-01-19 | 59 | 0.905 | 1.3 | 1.688 | -0.312 | 1.605 | -0.395 | 1.61 | -0.39 | -112 | -175 | -140
2024-01-20 | 60 | 0.9 | 1.3 | 1.685 | -0.315 | 1.6 | -0.4 | 1.606 | -0.394 | -115 | -180 | -144
2024-01-21 | 61 | 0.895 | 1.3 | 1.682 | -0.318 | 1.595 | -0.405 | 1.602 | -0.398 | -118 | -185 | -148
2024-01-22 | 62 | 0.89 | 1.3 | 1.679 | -0.321 | 1.59 | -0.41 | 1.598 | -0.402 | -121 | -190 | -152
2024-01-23 | 63 | 0.885 | 1.3 | 1.676 | -0.324 | 1.585 | -0.415 | 1.594 | -0.406 | -124 | -195 | -156
2024-01-24 | 64 | 0.88 | 1.3 | 1.673 | -0.327 | 1.58 | -0.42 | 1.59 | -0.41 | -127 | -200 | -160
2024-01-25 | 65 | 0.875 | 1.3 | 1.67 | -0.33 | 1.575 | -0.425 | 1.586 | -0.414 | -130 | -205 | -164
2024-01-26 | 66 | 0.87 | 1.3 | 1.667 | -0.333 | 1.57 | -0.43 | 1.582 | -0.418 | -133 | -210 | -168
2024-01-27 | 67 | 0.865 | 1.3 | 1.664 | -0.336 | 1.565 | -0.435 | 1.578 | -0.422 | -136 | -215 | -172
2024-01-28 | 68 | 0.86 | 1.3 | 1.661 | -0.339 | 1.56 | -0.44 | 1.574 | -0.426 | -139 | -220 | -176
2024-01-29 | 69 | 0.855 | 1.3 | 1.657 | -0.343 | 1.555 | -0.445 | 1.57 | -0.43 | -143 | -225 | -180
2024-01-30 | 70 | 0.85 | 1.3 | 1.653 | -0.347 | 1.55 | -0.45 | 1.566 | -0.434 | -147 | -230 | -184
2024-01-31 | 71 | 0.845 | 1.3 | 1.649 | -0.351 | 1.545 | -0.455 | 1.562 | -0.438 | -151 | -235 | -188
2024-02-01 | 72 | 0.84 | 1.3 | 1.645 | -0.355 | 1.54 | -0.46 | 1.558 | -0.442 | -155 | -240 | -192
2024-02-02 | 73 | 0.835 | 1.3 | 1.641 | -0.359 | 1.535 | -0.465 | 1.554 | -0.446 | -159 | -245 | -196
2024-02-03 | 74 | 0.83 | 1.3 | 1.637 | -0.363 | 1.53 | -0.47 | 1.55 | -0.45 | -163 | -250 | -200
2024-02-04 | 75 | 0.825 | 1.3 | 1.633 | -0.367 | 1.525 | -0.475 | 1.546 | -0.454 | -167 | -255 | -204
2024-02-05 | 76 | 0.821 | 1.3 | 1.629 | -0.371 | 1.521 | -0.479 | 1.542 | -0.458 | -171 | -259 | -208
2024-02-06 | 77 | 0.817 | 1.3 | 1.625 | -0.375 | 1.517 | -0.483 | 1.538 | -0.462 | -175 | -263 | -212
2024-02-07 | 78 | 0.814 | 1.3 | 1.621 | -0.379 | 1.514 | -0.486 | 1.534 | -0.466 | -179 | -266 | -216
2024-02-08 | 79 | 0.811 | 1.3 | 1.617 | -0.383 | 1.511 | -0.489 | 1.53 | -0.47 | -183 | -269 | -220
2024-02-09 | 80 | 0.808 | 1.3 | 1.613 | -0.387 | 1.508 | -0.492 | 1.526 | -0.474 | -187 | -272 | -224
2024-02-10 | 81 | 0.805 | 1.3 | 1.609 | -0.391 | 1.505 | -0.495 | 1.522 | -0.478 | -191 | -275 | -228
2024-02-11 | 82 | 0.802 | 1.3 | 1.605 | -0.395 | 1.502 | -0.498 | 1.52 | -0.48 | -195 | -278 | -230
2024-02-12 | 83 | 0.799 | 1.3 | 1.601 | -0.399 | 1.499 | -0.501 | 1.518 | -0.482 | -199 | -281 | -232
2024-02-13 | 84 | 0.796 | 1.3 | 1.597 | -0.403 | 1.496 | -0.504 | 1.516 | -0.484 | -203 | -284 | -234
2024-02-14 | 85 | 0.793 | 1.3 | 1.593 | -0.407 | 1.493 | -0.507 | 1.514 | -0.486 | -207 | -287 | -236
2024-02-15 | 86 | 0.79 | 1.3 | 1.589 | -0.411 | 1.49 | -0.51 | 1.512 | -0.488 | -211 | -290 | -238
2024-02-16 | 87 | 0.788 | 1.3 | 1.586 | -0.414 | 1.488 | -0.512 | 1.51 | -0.49 | -214 | -292 | -240
2024-02-17 | 88 | 0.786 | 1.3 | 1.583 | -0.417 | 1.486 | -0.514 | 1.509 | -0.491 | -217 | -294 | -241
2024-02-18 | 89 | 0.785 | 1.3 | 1.58 | -0.42 | 1.485 | -0.515 | 1.508 | -0.492 | -220 | -295 | -242
2024-02-19 | 90 | 0.784 | 1.3 | 1.578 | -0.422 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -222 | -296 | -242
2024-02-20 | 91 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-02-21 | 92 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-02-22 | 93 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-02-23 | 94 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-02-24 | 95 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-02-25 | 96 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-02-26 | 97 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-02-27 | 98 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-02-28 | 99 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-02-29 | 100 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-01 | 101 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-02 | 102 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-03 | 103 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-04 | 104 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-05 | 105 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-06 | 106 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-07 | 107 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-08 | 108 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-09 | 109 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-10 | 110 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-11 | 111 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-12 | 112 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-13 | 113 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-14 | 114 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-15 | 115 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-16 | 116 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-17 | 117 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-18 | 118 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-19 | 119 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-20 | 120 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-21 | 121 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-22 | 122 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-23 | 123 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-24 | 124 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-25 | 125 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-26 | 126 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-27 | 127 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-28 | 128 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-29 | 129 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-30 | 130 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-03-31 | 131 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-01 | 132 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-02 | 133 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-03 | 134 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-04 | 135 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-05 | 136 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-06 | 137 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-07 | 138 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-08 | 139 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-09 | 140 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-10 | 141 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-11 | 142 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-12 | 143 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-13 | 144 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-14 | 145 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-15 | 146 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-16 | 147 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-17 | 148 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-18 | 149 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-19 | 150 | 0.784 | 1.3 | 1.576 | -0.424 | 1.484 | -0.516 | 1.508 | -0.492 | -224 | -296 | -242
2024-04-20 | 151 | 1.079 | 1.6 | 2.573 | -0.427 | 2.479 | -0.521 | 2.504 | -0.496 | -227 | -301 | -246
2024-04-21 | 152 | 1.076 | 1.6 | 2.571 | -0.429 | 2.476 | -0.524 | 2.501 | -0.499 | -229 | -304 | -249
2024-04-22 | 153 | 1.074 | 1.6 | 2.569 | -0.431 | 2.474 | -0.526 | 2.5 | -0.5 | -231 | -306 | -250
2024-04-23 | 154 | 1.074 | 1.6 | 2.569 | -0.431 | 2.474 | -0.526 | 2.5 | -0.5 | -231 | -306 | -250
2024-04-24 | 155 | 1.37 | 1.9 | 2.566 | -0.434 | 2.47 | -0.53 | 2.496 | -0.504 | -234 | -310 | -254
2024-04-25 | 156 | 1.366 | 1.9 | 2.563 | -0.437 | 2.466 | -0.534 | 2.493 | -0.507 | -237 | -314 | -257
2024-04-26 | 157 | 1.363 | 1.9 | 2.561 | -0.439 | 2.463 | -0.537 | 2.491 | -0.509 | -239 | -317 | -259
2024-04-27 | 158 | 1.362 | 1.9 | 2.56 | -0.44 | 2.462 | -0.538 | 2.49 | -0.51 | -240 | -318 | -260
2024-04-28 | 159 | 1.362 | 1.9 | 2.56 | -0.44 | 2.462 | -0.538 | 2.49 | -0.51 | -240 | -318 | -260
2024-04-29 | 160 | 1.658 | 2.2 | 2.557 | -0.443 | 2.458 | -0.542 | 2.486 | -0.514 | -243 | -322 | -264
2024-04-30 | 161 | 1.655 | 2.2 | 2.555 | -0.445 | 2.455 | -0.545 | 2.483 | -0.517 | -245 | -325 | -267
2024-05-01 | 162 | 1.653 | 2.2 | 2.553 | -0.447 | 2.453 | -0.547 | 2.482 | -0.518 | -247 | -327 | -268
2024-05-02 | 163 | 1.653 | 2.2 | 2.553 | -0.447 | 2.453 | -0.547 | 2.482 | -0.518 | -247 | -327 | -268
2024-05-03 | 164 | 1.949 | 2.5 | 3.55 | -0.45 | 3.449 | -0.551 | 3.478 | -0.522 | -250 | -331 | -272
2024-05-04 | 165 | 1.945 | 2.5 | 3.547 | -0.453 | 3.445 | -0.555 | 3.474 | -0.526 | -253 | -335 | -276
2024-05-05 | 166 | 1.941 | 2.5 | 3.544 | -0.456 | 3.441 | -0.559 | 3.47 | -0.53 | -256 | -339 | -280
2024-05-06 | 167 | 1.937 | 2.5 | 3.541 | -0.459 | 3.437 | -0.563 | 3.466 | -0.534 | -259 | -343 | -284
2024-05-07 | 168 | 1.933 | 2.5 | 3.538 | -0.462 | 3.433 | -0.567 | 3.462 | -0.538 | -262 | -347 | -288
2024-05-08 | 169 | 1.929 | 2.5 | 3.535 | -0.465 | 3.429 | -0.571 | 3.458 | -0.542 | -265 | -351 | -292
2024-05-09 | 170 | 1.925 | 2.5 | 3.532 | -0.468 | 3.425 | -0.575 | 3.454 | -0.546 | -268 | -355 | -296
2024-05-10 | 171 | 1.921 | 2.5 | 3.529 | -0.471 | 3.421 | -0.579 | 3.45 | -0.55 | -271 | -359 | -300
2024-05-11 | 172 | 1.917 | 2.5 | 3.526 | -0.474 | 3.417 | -0.583 | 3.446 | -0.554 | -274 | -363 | -304
2024-05-12 | 173 | 1.913 | 2.5 | 3.523 | -0.477 | 3.413 | -0.587 | 3.442 | -0.558 | -277 | -367 | -308
2024-05-13 | 174 | 1.909 | 2.5 | 3.52 | -0.48 | 3.409 | -0.591 | 3.438 | -0.562 | -280 | -371 | -312
2024-05-14 | 175 | 1.905 | 2.5 | 3.517 | -0.483 | 3.405 | -0.595 | 3.434 | -0.566 | -283 | -375 | -316
2024-05-15 | 176 | 1.901 | 2.5 | 3.514 | -0.486 | 3.401 | -0.599 | 3.43 | -0.57 | -286 | -379 | -320
2024-05-16 | 177 | 1.897 | 2.5 | 3.511 | -0.489 | 3.397 | -0.603 | 3.426 | -0.574 | -289 | -383 | -324
2024-05-17 | 178 | 1.893 | 2.5 | 3.508 | -0.492 | 3.393 | -0.607 | 3.422 | -0.578 | -292 | -387 | -328
2024-05-18 | 179 | 1.889 | 2.5 | 3.505 | -0.495 | 3.389 | -0.611 | 3.418 | -0.582 | -295 | -391 | -332
2024-05-19 | 180 | 1.885 | 2.5 | 3.502 | -0.498 | 3.385 | -0.615 | 3.414 | -0.586 | -298 | -395 | -336
2024-05-20 | 181 | 1.881 | 2.5 | 3.499 | -0.501 | 3.381 | -0.619 | 3.41 | -0.59 | -301 | -399 | -340
2024-05-21 | 182 | 1.877 | 2.5 | 3.496 | -0.504 | 3.377 | -0.623 | 3.406 | -0.594 | -304 | -403 | -344
2024-05-22 | 183 | 1.873 | 2.5 | 3.493 | -0.507 | 3.373 | -0.627 | 3.402 | -0.598 | -307 | -407 | -348
2024-05-23 | 184 | 1.869 | 2.5 | 3.49 | -0.51 | 3.369 | -0.631 | 3.398 | -0.602 | -310 | -411 | -352
2024-05-24 | 185 | 1.865 | 2.5 | 3.487 | -0.513 | 3.365 | -0.635 | 3.394 | -0.606 | -313 | -415 | -356
2024-05-25 | 186 | 1.861 | 2.5 | 3.484 | -0.516 | 3.361 | -0.639 | 3.39 | -0.61 | -316 | -419 | -360
2024-05-26 | 187 | 1.857 | 2.5 | 3.481 | -0.519 | 3.357 | -0.643 | 3.386 | -0.614 | -319 | -423 | -364
2024-05-27 | 188 | 1.853 | 2.5 | 3.478 | -0.522 | 3.353 | -0.647 | 3.382 | -0.618 | -322 | -427 | -368
2024-05-28 | 189 | 1.849 | 2.5 | 3.475 | -0.525 | 3.349 | -0.651 | 3.378 | -0.622 | -325 | -431 | -372
2024-05-29 | 190 | 1.845 | 2.5 | 3.472 | -0.528 | 3.345 | -0.655 | 3.374 | -0.626 | -328 | -435 | -376
2024-05-30 | 191 | 1.841 | 2.5 | 3.469 | -0.531 | 3.341 | -0.659 | 3.37 | -0.63 | -331 | -439 | -380
2024-05-31 | 192 | 1.837 | 2.5 | 3.466 | -0.534 | 3.337 | -0.663 | 3.366 | -0.634 | -334 | -443 | -384
2024-06-01 | 193 | 1.833 | 2.5 | 3.463 | -0.537 | 3.333 | -0.667 | 3.362 | -0.638 | -337 | -447 | -388
2024-06-02 | 194 | 1.829 | 2.5 | 3.46 | -0.54 | 3.329 | -0.671 | 3.358 | -0.642 | -340 | -451 | -392
2024-06-03 | 195 | 1.825 | 2.5 | 3.457 | -0.543 | 3.325 | -0.675 | 3.354 | -0.646 | -343 | -455 | -396
2024-06-04 | 196 | 1.821 | 2.5 | 3.454 | -0.546 | 3.321 | -0.679 | 3.35 | -0.65 | -346 | -459 | -400
2024-06-05 | 197 | 1.817 | 2.5 | 3.451 | -0.549 | 3.317 | -0.683 | 3.346 | -0.654 | -349 | -463 | -404
2024-06-06 | 198 | 1.813 | 2.5 | 3.448 | -0.552 | 3.313 | -0.687 | 3.342 | -0.658 | -352 | -467 | -408
2024-06-07 | 199 | 1.809 | 2.5 | 3.445 | -0.555 | 3.309 | -0.691 | 3.338 | -0.662 | -355 | -471 | -412
2024-06-08 | 200 | 1.805 | 2.5 | 3.442 | -0.558 | 3.305 | -0.695 | 3.334 | -0.666 | -358 | -475 | -416
2024-06-09 | 201 | 1.801 | 2.5 | 3.439 | -0.561 | 3.301 | -0.699 | 3.33 | -0.67 | -361 | -479 | -420
2024-06-10 | 202 | 1.797 | 2.5 | 3.436 | -0.564 | 3.297 | -0.703 | 3.326 | -0.674 | -364 | -483 | -424
2024-06-11 | 203 | 1.793 | 2.5 | 3.433 | -0.567 | 3.293 | -0.707 | 3.322 | -0.678 | -367 | -487 | -428
2024-06-12 | 204 | 1.789 | 2.5 | 3.43 | -0.57 | 3.289 | -0.711 | 3.318 | -0.682 | -370 | -491 | -432
2024-06-13 | 205 | 1.785 | 2.5 | 3.427 | -0.573 | 3.285 | -0.715 | 3.314 | -0.686 | -373 | -495 | -436
2024-06-14 | 206 | 1.781 | 2.5 | 3.424 | -0.576 | 3.281 | -0.719 | 3.31 | -0.69 | -376 | -499 | -440
2024-06-15 | 207 | 1.777 | 2.5 | 3.421 | -0.579 | 3.277 | -0.723 | 3.306 | -0.694 | -379 | -503 | -444
2024-06-16 | 208 | 1.773 | 2.5 | 3.418 | -0.582 | 3.273 | -0.727 | 3.302 | -0.698 | -382 | -507 | -448
2024-06-17 | 209 | 1.769 | 2.5 | 3.415 | -0.585 | 3.269 | -0.731 | 3.298 | -0.702 | -385 | -511 | -452
2024-06-18 | 210 | 1.765 | 2.5 | 3.412 | -0.588 | 3.265 | -0.735 | 3.294 | -0.706 | -388 | -515 | -456
2024-06-19 | 211 | 1.761 | 2.5 | 3.409 | -0.591 | 3.261 | -0.739 | 3.29 | -0.71 | -391 | -519 | -460
2024-06-20 | 212 | 1.757 | 2.5 | 3.406 | -0.594 | 3.257 | -0.743 | 3.286 | -0.714 | -394 | -523 | -464
2024-06-21 | 213 | 1.753 | 2.5 | 3.403 | -0.597 | 3.253 | -0.747 | 3.282 | -0.718 | -397 | -527 | -468
2024-06-22 | 214 | 1.749 | 2.5 | 3.4 | -0.6 | 3.249 | -0.751 | 3.278 | -0.722 | -400 | -531 | -472
2024-06-23 | 215 | 1.745 | 2.5 | 3.397 | -0.603 | 3.245 | -0.755 | 3.274 | -0.726 | -403 | -535 | -476
2024-06-24 | 216 | 1.741 | 2.5 | 3.394 | -0.606 | 3.241 | -0.759 | 3.27 | -0.73 | -406 | -539 | -480
2024-06-25 | 217 | 1.737 | 2.5 | 3.391 | -0.609 | 3.237 | -0.763 | 3.266 | -0.734 | -409 | -543 | -484
2024-06-26 | 218 | 1.733 | 2.5 | 3.388 | -0.612 | 3.233 | -0.767 | 3.262 | -0.738 | -412 | -547 | -488
2024-06-27 | 219 | 1.729 | 2.5 | 3.385 | -0.615 | 3.229 | -0.771 | 3.258 | -0.742 | -415 | -551 | -492
2024-06-28 | 220 | 1.725 | 2.5 | 3.382 | -0.618 | 3.225 | -0.775 | 3.254 | -0.746 | -418 | -555 | -496
2024-06-29 | 221 | 1.721 | 2.5 | 3.379 | -0.621 | 3.221 | -0.779 | 3.25 | -0.75 | -421 | -559 | -500
2024-06-30 | 222 | 1.717 | 2.5 | 3.376 | -0.624 | 3.217 | -0.783 | 3.246 | -0.754 | -424 | -563 | -504
2024-07-01 | 223 | 1.713 | 2.5 | 3.373 | -0.627 | 3.213 | -0.787 | 3.242 | -0.758 | -427 | -567 | -508
2024-07-02 | 224 | 1.709 | 2.5 | 3.37 | -0.63 | 3.209 | -0.791 | 3.238 | -0.762 | -430 | -571 | -512
2024-07-03 | 225 | 1.705 | 2.5 | 3.367 | -0.633 | 3.205 | -0.795 | 3.234 | -0.766 | -433 | -575 | -516
2024-07-04 | 226 | 1.701 | 2.5 | 3.364 | -0.636 | 3.201 | -0.799 | 3.23 | -0.77 | -436 | -579 | -520
2024-07-05 | 227 | 1.697 | 2.5 | 3.361 | -0.639 | 3.197 | -0.803 | 3.226 | -0.774 | -439 | -583 | -524
2024-07-06 | 228 | 1.693 | 2.5 | 3.358 | -0.642 | 3.193 | -0.807 | 3.222 | -0.778 | -442 | -587 | -528
2024-07-07 | 229 | 1.688 | 2.5 | 3.355 | -0.645 | 3.188 | -0.812 | 3.218 | -0.782 | -445 | -592 | -532
2024-07-08 | 230 | 1.683 | 2.5 | 3.352 | -0.648 | 3.183 | -0.817 | 3.214 | -0.786 | -448 | -597 | -536
2024-07-09 | 231 | 1.678 | 2.5 | 3.349 | -0.651 | 3.178 | -0.822 | 3.21 | -0.79 | -451 | -602 | -540
2024-07-10 | 232 | 1.673 | 2.5 | 3.346 | -0.654 | 3.173 | -0.827 | 3.206 | -0.794 | -454 | -607 | -544
2024-07-11 | 233 | 1.668 | 2.5 | 3.343 | -0.657 | 3.168 | -0.832 | 3.202 | -0.798 | -457 | -612 | -548
2024-07-12 | 234 | 1.663 | 2.5 | 3.34 | -0.66 | 3.163 | -0.837 | 3.198 | -0.802 | -460 | -617 | -552
2024-07-13 | 235 | 1.658 | 2.5 | 3.337 | -0.663 | 3.158 | -0.842 | 3.194 | -0.806 | -463 | -622 | -556
2024-07-14 | 236 | 1.653 | 2.5 | 3.334 | -0.666 | 3.153 | -0.847 | 3.19 | -0.81 | -466 | -627 | -560
2024-07-15 | 237 | 1.648 | 2.5 | 3.331 | -0.669 | 3.148 | -0.852 | 3.186 | -0.814 | -469 | -632 | -564
2024-07-16 | 238 | 1.643 | 2.5 | 3.327 | -0.673 | 3.143 | -0.857 | 3.182 | -0.818 | -473 | -637 | -568
2024-07-17 | 239 | 1.638 | 2.5 | 3.323 | -0.677 | 3.138 | -0.862 | 3.178 | -0.822 | -477 | -642 | -572
2024-07-18 | 240 | 1.633 | 2.5 | 3.319 | -0.681 | 3.133 | -0.867 | 3.174 | -0.826 | -481 | -647 | -576
2024-07-19 | 241 | 1.628 | 2.5 | 3.315 | -0.685 | 3.128 | -0.872 | 3.17 | -0.83 | -485 | -652 | -580
2024-07-20 | 242 | 1.623 | 2.5 | 3.311 | -0.689 | 3.123 | -0.877 | 3.166 | -0.834 | -489 | -657 | -584
2024-07-21 | 243 | 1.618 | 2.5 | 3.307 | -0.693 | 3.118 | -0.882 | 3.163 | -0.837 | -493 | -662 | -587
2024-07-22 | 244 | 1.613 | 2.5 | 3.303 | -0.697 | 3.113 | -0.887 | 3.16 | -0.84 | -497 | -667 | -590
2024-07-23 | 245 | 1.608 | 2.5 | 3.299 | -0.701 | 3.108 | -0.892 | 3.157 | -0.843 | -501 | -672 | -593
2024-07-24 | 246 | 1.603 | 2.5 | 3.295 | -0.705 | 3.103 | -0.897 | 3.154 | -0.846 | -505 | -677 | -596
2024-07-25 | 247 | 1.598 | 2.5 | 3.291 | -0.709 | 3.098 | -0.902 | 3.151 | -0.849 | -509 | -682 | -599
2024-07-26 | 248 | 1.593 | 2.5 | 3.287 | -0.713 | 3.093 | -0.907 | 3.148 | -0.852 | -513 | -687 | -602
2024-07-27 | 249 | 1.588 | 2.5 | 3.283 | -0.717 | 3.088 | -0.912 | 3.145 | -0.855 | -517 | -692 | -605
2024-07-28 | 250 | 1.583 | 2.5 | 3.279 | -0.721 | 3.083 | -0.917 | 3.142 | -0.858 | -521 | -697 | -608
2024-07-29 | 251 | 1.578 | 2.5 | 3.275 | -0.725 | 3.078 | -0.922 | 3.139 | -0.861 | -525 | -702 | -611
2024-07-30 | 252 | 1.573 | 2.5 | 3.271 | -0.729 | 3.073 | -0.927 | 3.136 | -0.864 | -529 | -707 | -614
2024-07-31 | 253 | 1.568 | 2.5 | 3.267 | -0.733 | 3.068 | -0.932 | 3.133 | -0.867 | -533 | -712 | -617
2024-08-01 | 254 | 1.563 | 2.5 | 3.263 | -0.737 | 3.063 | -0.937 | 3.13 | -0.87 | -537 | -717 | -620
2024-08-02 | 255 | 1.558 | 2.5 | 3.259 | -0.741 | 3.058 | -0.942 | 3.127 | -0.873 | -541 | -722 | -623
2024-08-03 | 256 | 1.553 | 2.5 | 3.255 | -0.745 | 3.053 | -0.947 | 3.124 | -0.876 | -545 | -727 | -626
2024-08-04 | 257 | 1.548 | 2.5 | 3.251 | -0.749 | 3.048 | -0.952 | 3.121 | -0.879 | -549 | -732 | -629
2024-08-05 | 258 | 1.543 | 2.5 | 3.247 | -0.753 | 3.043 | -0.957 | 3.118 | -0.882 | -553 | -737 | -632
2024-08-06 | 259 | 1.538 | 2.5 | 3.243 | -0.757 | 3.038 | -0.962 | 3.115 | -0.885 | -557 | -742 | -635
2024-08-07 | 260 | 1.533 | 2.5 | 3.239 | -0.761 | 3.033 | -0.967 | 3.112 | -0.888 | -561 | -747 | -638
2024-08-08 | 261 | 1.528 | 2.5 | 3.235 | -0.765 | 3.028 | -0.972 | 3.109 | -0.891 | -565 | -752 | -641
2024-08-09 | 262 | 1.523 | 2.5 | 3.231 | -0.769 | 3.023 | -0.977 | 3.106 | -0.894 | -569 | -757 | -644
2024-08-10 | 263 | 1.518 | 2.5 | 3.227 | -0.773 | 3.018 | -0.982 | 3.104 | -0.896 | -573 | -762 | -646
2024-08-11 | 264 | 1.513 | 2.5 | 3.223 | -0.777 | 3.013 | -0.987 | 3.102 | -0.898 | -577 | -767 | -648
2024-08-12 | 265 | 1.508 | 2.5 | 3.219 | -0.781 | 3.008 | -0.992 | 3.1 | -0.9 | -581 | -772 | -650
2024-08-13 | 266 | 1.503 | 2.5 | 3.215 | -0.785 | 3.003 | -0.997 | 3.098 | -0.902 | -585 | -777 | -652
2024-08-14 | 267 | 1.498 | 2.5 | 3.211 | -0.789 | 2.998 | -1.002 | 3.096 | -0.904 | -589 | -782 | -654
2024-08-15 | 268 | 1.493 | 2.5 | 3.207 | -0.793 | 2.993 | -1.007 | 3.094 | -0.906 | -593 | -787 | -656
2024-08-16 | 269 | 1.489 | 2.5 | 3.203 | -0.797 | 2.989 | -1.011 | 3.092 | -0.908 | -597 | -791 | -658
2024-08-17 | 270 | 1.485 | 2.5 | 3.2 | -0.8 | 2.985 | -1.015 | 3.09 | -0.91 | -600 | -795 | -660
2024-08-18 | 271 | 1.481 | 2.5 | 3.197 | -0.803 | 2.981 | -1.019 | 3.089 | -0.911 | -603 | -799 | -661
2024-08-19 | 272 | 1.478 | 2.5 | 3.194 | -0.806 | 2.978 | -1.022 | 3.088 | -0.912 | -606 | -802 | -662
2024-08-20 | 273 | 1.475 | 2.5 | 3.192 | -0.808 | 2.975 | -1.025 | 3.088 | -0.912 | -608 | -805 | -662
2024-08-21 | 274 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-08-22 | 275 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-08-23 | 276 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-08-24 | 277 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-08-25 | 278 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-08-26 | 279 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-08-27 | 280 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-08-28 | 281 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-08-29 | 282 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-08-30 | 283 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-08-31 | 284 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-01 | 285 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-02 | 286 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-03 | 287 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-04 | 288 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-05 | 289 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-06 | 290 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-07 | 291 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-08 | 292 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-09 | 293 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-10 | 294 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-11 | 295 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-12 | 296 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-13 | 297 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-14 | 298 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-15 | 299 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-16 | 300 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-17 | 301 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-18 | 302 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-19 | 303 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-20 | 304 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-21 | 305 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-22 | 306 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-23 | 307 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-24 | 308 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-25 | 309 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-26 | 310 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-27 | 311 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-28 | 312 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-29 | 313 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-09-30 | 314 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-01 | 315 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-02 | 316 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-03 | 317 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-04 | 318 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-05 | 319 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-06 | 320 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-07 | 321 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-08 | 322 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-09 | 323 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-10 | 324 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-11 | 325 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-12 | 326 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-13 | 327 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-14 | 328 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-15 | 329 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-16 | 330 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-17 | 331 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-18 | 332 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-19 | 333 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-20 | 334 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-21 | 335 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-22 | 336 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-23 | 337 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-24 | 338 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-25 | 339 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-26 | 340 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-27 | 341 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-28 | 342 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-29 | 343 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-30 | 344 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-10-31 | 345 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-01 | 346 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-02 | 347 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-03 | 348 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-04 | 349 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-05 | 350 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-06 | 351 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-07 | 352 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-08 | 353 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-09 | 354 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-10 | 355 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-11 | 356 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-12 | 357 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-13 | 358 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-14 | 359 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-15 | 360 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-16 | 361 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-17 | 362 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-18 | 363 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-19 | 364 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-20 | 365 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-21 | 366 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-22 | 367 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-23 | 368 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-24 | 369 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-25 | 370 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-26 | 371 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-27 | 372 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-28 | 373 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-29 | 374 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-11-30 | 375 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-12-01 | 376 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-12-02 | 377 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-12-03 | 378 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-12-04 | 379 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-12-05 | 380 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-12-06 | 381 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-12-07 | 382 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-12-08 | 383 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-12-09 | 384 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-12-10 | 385 | 1.473 | 2.5 | 3.19 | -0.81 | 2.973 | -1.027 | 3.088 | -0.912 | -610 | -807 | -662
2024-12-11 | 386 | 1.759 | 2.79 | 3.187 | -0.813 | 2.969 | -1.031 | 3.084 | -0.916 | -613 | -811 | -666
2024-12-12 | 387 | 1.755 | 2.79 | 3.184 | -0.816 | 2.965 | -1.035 | 3.081 | -0.919 | -616 | -815 | -669
2024-12-13 | 388 | 1.752 | 2.79 | 3.182 | -0.818 | 2.962 | -1.038 | 3.079 | -0.921 | -618 | -818 | -671
2024-12-14 | 389 | 1.751 | 2.79 | 3.181 | -0.819 | 2.961 | -1.039 | 3.078 | -0.922 | -619 | -819 | -672
2024-12-15 | 390 | 1.751 | 2.79 | 3.181 | -0.819 | 2.961 | -1.039 | 3.078 | -0.922 | -619 | -819 | -672
2024-12-16 | 391 | 2.047 | 3.09 | 3.178 | -0.822 | 2.957 | -1.043 | 3.074 | -0.926 | -622 | -823 | -676
2024-12-17 | 392 | 2.043 | 3.09 | 3.175 | -0.825 | 2.953 | -1.047 | 3.071 | -0.929 | -625 | -827 | -679
2024-12-18 | 393 | 2.04 | 3.09 | 3.173 | -0.827 | 2.95 | -1.05 | 3.069 | -0.931 | -627 | -830 | -681
2024-12-19 | 394 | 2.039 | 3.09 | 3.172 | -0.828 | 2.949 | -1.051 | 3.068 | -0.932 | -628 | -831 | -682
2024-12-20 | 395 | 2.039 | 3.09 | 3.172 | -0.828 | 2.949 | -1.051 | 3.068 | -0.932 | -628 | -831 | -682
2024-12-21 | 396 | 2.335 | 3.39 | 3.169 | -0.831 | 2.945 | -1.055 | 3.064 | -0.936 | -631 | -835 | -686
2024-12-22 | 397 | 2.331 | 3.39 | 3.166 | -0.834 | 2.941 | -1.059 | 3.061 | -0.939 | -634 | -839 | -689
2024-12-23 | 398 | 2.328 | 3.39 | 3.164 | -0.836 | 2.938 | -1.062 | 3.059 | -0.941 | -636 | -842 | -691
2024-12-24 | 399 | 2.327 | 3.39 | 3.163 | -0.837 | 2.937 | -1.063 | 3.058 | -0.942 | -637 | -843 | -692
2024-12-25 | 400 | 2.327 | 3.39 | 3.163 | -0.837 | 2.937 | -1.063 | 3.058 | -0.942 | -637 | -843 | -692
2024-12-26 | 401 | 2.623 | 3.69 | 4.16 | -0.84 | 3.933 | -1.067 | 4.054 | -0.946 | -640 | -847 | -696
2024-12-27 | 402 | 2.619 | 3.69 | 4.157 | -0.843 | 3.929 | -1.071 | 4.051 | -0.949 | -643 | -851 | -699
2024-12-28 | 403 | 2.616 | 3.69 | 4.155 | -0.845 | 3.926 | -1.074 | 4.049 | -0.951 | -645 | -854 | -701
2024-12-29 | 404 | 2.615 | 3.69 | 4.154 | -0.846 | 3.925 | -1.075 | 4.048 | -0.952 | -646 | -855 | -702
2024-12-30 | 405 | 2.615 | 3.69 | 4.154 | -0.846 | 3.925 | -1.075 | 4.048 | -0.952 | -646 | -855 | -702
2024-12-31 | 406 | 2.91 | 3.99 | 4.15 | -0.85 | 3.92 | -1.08 | 4.044 | -0.956 | -650 | -860 | -706
2025-01-01 | 407 | 2.905 | 3.99 | 4.146 | -0.854 | 3.915 | -1.085 | 4.04 | -0.96 | -654 | -865 | -710
2025-01-02 | 408 | 2.9 | 3.99 | 4.142 | -0.858 | 3.91 | -1.09 | 4.036 | -0.964 | -658 | -870 | -714
2025-01-03 | 409 | 2.895 | 3.99 | 4.138 | -0.862 | 3.905 | -1.095 | 4.032 | -0.968 | -662 | -875 | -718
2025-01-04 | 410 | 2.89 | 3.99 | 4.134 | -0.866 | 3.9 | -1.1 | 4.028 | -0.972 | -666 | -880 | -722
2025-01-05 | 411 | 2.885 | 3.99 | 4.13 | -0.87 | 3.895 | -1.105 | 4.024 | -0.976 | -670 | -885 | -726
2025-01-06 | 412 | 2.88 | 3.99 | 4.126 | -0.874 | 3.89 | -1.11 | 4.02 | -0.98 | -674 | -890 | -730
2025-01-07 | 413 | 2.875 | 3.99 | 4.122 | -0.878 | 3.885 | -1.115 | 4.016 | -0.984 | -678 | -895 | -734
2025-01-08 | 414 | 2.87 | 3.99 | 4.118 | -0.882 | 3.88 | -1.12 | 4.012 | -0.988 | -682 | -900 | -738
2025-01-09 | 415 | 2.865 | 3.99 | 4.114 | -0.886 | 3.875 | -1.125 | 4.008 | -0.992 | -686 | -905 | -742
2025-01-10 | 416 | 2.86 | 3.99 | 4.11 | -0.89 | 3.87 | -1.13 | 4.004 | -0.996 | -690 | -910 | -746
2025-01-11 | 417 | 2.855 | 3.99 | 4.106 | -0.894 | 3.865 | -1.135 | 4 | -1 | -694 | -915 | -750
2025-01-12 | 418 | 2.85 | 3.99 | 4.102 | -0.898 | 3.86 | -1.14 | 3.996 | -1.004 | -698 | -920 | -754
2025-01-13 | 419 | 2.845 | 3.99 | 4.098 | -0.902 | 3.855 | -1.145 | 3.992 | -1.008 | -702 | -925 | -758
2025-01-14 | 420 | 2.84 | 3.99 | 4.094 | -0.906 | 3.85 | -1.15 | 3.988 | -1.012 | -706 | -930 | -762
2025-01-15 | 421 | 2.835 | 3.99 | 4.09 | -0.91 | 3.845 | -1.155 | 3.984 | -1.016 | -710 | -935 | -766
2025-01-16 | 422 | 2.83 | 3.99 | 4.086 | -0.914 | 3.84 | -1.16 | 3.98 | -1.02 | -714 | -940 | -770
2025-01-17 | 423 | 2.825 | 3.99 | 4.082 | -0.918 | 3.835 | -1.165 | 3.976 | -1.024 | -718 | -945 | -774
2025-01-18 | 424 | 2.82 | 3.99 | 4.078 | -0.922 | 3.83 | -1.17 | 3.972 | -1.028 | -722 | -950 | -778
2025-01-19 | 425 | 2.815 | 3.99 | 4.074 | -0.926 | 3.825 | -1.175 | 3.968 | -1.032 | -726 | -955 | -782
2025-01-20 | 426 | 2.81 | 3.99 | 4.07 | -0.93 | 3.82 | -1.18 | 3.964 | -1.036 | -730 | -960 | -786
2025-01-21 | 427 | 2.805 | 3.99 | 4.066 | -0.934 | 3.815 | -1.185 | 3.96 | -1.04 | -734 | -965 | -790
2025-01-22 | 428 | 2.8 | 3.99 | 4.062 | -0.938 | 3.81 | -1.19 | 3.956 | -1.044 | -738 | -970 | -794
2025-01-23 | 429 | 2.795 | 3.99 | 4.058 | -0.942 | 3.805 | -1.195 | 3.952 | -1.048 | -742 | -975 | -798
2025-01-24 | 430 | 2.79 | 3.99 | 4.054 | -0.946 | 3.8 | -1.2 | 3.948 | -1.052 | -746 | -980 | -802
2025-01-25 | 431 | 2.785 | 3.99 | 4.05 | -0.95 | 3.795 | -1.205 | 3.944 | -1.056 | -750 | -985 | -806
2025-01-26 | 432 | 2.78 | 3.99 | 4.046 | -0.954 | 3.79 | -1.21 | 3.94 | -1.06 | -754 | -990 | -810
2025-01-27 | 433 | 2.775 | 3.99 | 4.042 | -0.958 | 3.785 | -1.215 | 3.936 | -1.064 | -758 | -995 | -814
2025-01-28 | 434 | 2.77 | 3.99 | 4.039 | -0.961 | 3.78 | -1.22 | 3.932 | -1.068 | -761 | -1000 | -818
2025-01-29 | 435 | 2.765 | 3.99 | 4.036 | -0.964 | 3.775 | -1.225 | 3.928 | -1.072 | -764 | -1005 | -822
2025-01-30 | 436 | 2.761 | 3.99 | 4.033 | -0.967 | 3.771 | -1.229 | 3.924 | -1.076 | -767 | -1009 | -826
2025-01-31 | 437 | 2.757 | 3.99 | 4.031 | -0.969 | 3.767 | -1.233 | 3.92 | -1.08 | -769 | -1013 | -830
2025-02-01 | 438 | 2.753 | 3.99 | 4.029 | -0.971 | 3.763 | -1.237 | 3.917 | -1.083 | -771 | -1017 | -833
2025-02-02 | 439 | 2.749 | 3.99 | 4.027 | -0.973 | 3.759 | -1.241 | 3.914 | -1.086 | -773 | -1021 | -836
2025-02-03 | 440 | 2.746 | 3.99 | 4.025 | -0.975 | 3.756 | -1.244 | 3.911 | -1.089 | -775 | -1024 | -839
2025-02-04 | 441 | 2.744 | 3.99 | 4.023 | -0.977 | 3.754 | -1.246 | 3.908 | -1.092 | -777 | -1026 | -842
2025-02-05 | 442 | 2.742 | 3.99 | 4.022 | -0.978 | 3.752 | -1.248 | 3.905 | -1.095 | -778 | -1028 | -845
2025-02-06 | 443 | 2.74 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.75 | -1.25 | 3.904 | -1.096 | -779 | -1030 | -846
2025-02-07 | 444 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-08 | 445 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-09 | 446 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-10 | 447 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-11 | 448 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-12 | 449 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-13 | 450 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-14 | 451 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-15 | 452 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-16 | 453 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-17 | 454 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-18 | 455 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-19 | 456 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-20 | 457 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-21 | 458 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-22 | 459 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-23 | 460 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-24 | 461 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-25 | 462 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-26 | 463 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-27 | 464 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-02-28 | 465 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-01 | 466 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-02 | 467 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-03 | 468 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-04 | 469 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-05 | 470 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-06 | 471 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-07 | 472 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-08 | 473 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-09 | 474 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-10 | 475 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-11 | 476 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-12 | 477 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-13 | 478 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-14 | 479 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-15 | 480 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-16 | 481 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-17 | 482 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-18 | 483 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-19 | 484 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-20 | 485 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-21 | 486 | 2.739 | 3.99 | 4.021 | -0.979 | 3.749 | -1.251 | 3.903 | -1.097 | -779 | -1031 | -847
2025-03-22 | 487 | 3.035 | 4.29 | 4.017 | -0.983 | 3.745 | -1.255 | 3.899 | -1.101 | -783 | -1035 | -851
2025-03-23 | 488 | 3.032 | 4.29 | 4.015 | -0.985 | 3.742 | -1.258 | 3.897 | -1.103 | -785 | -1038 | -853
2025-03-24 | 489 | 3.032 | 4.29 | 4.015 | -0.985 | 3.742 | -1.258 | 3.897 | -1.103 | -785 | -1038 | -853
2025-03-25 | 490 | 3.328 | 4.59 | 5.011 | -0.989 | 4.738 | -1.262 | 4.893 | -1.107 | -789 | -1042 | -857
2025-03-26 | 491 | 3.325 | 4.59 | 5.009 | -0.991 | 4.735 | -1.265 | 4.89 | -1.11 | -791 | -1045 | -860
2025-03-27 | 492 | 3.325 | 4.59 | 5.009 | -0.991 | 4.735 | -1.265 | 4.89 | -1.11 | -791 | -1045 | -860
2025-03-28 | 493 | 3.621 | 4.89 | 5.005 | -0.995 | 4.731 | -1.269 | 4.886 | -1.114 | -795 | -1049 | -864
2025-03-29 | 494 | 3.618 | 4.89 | 5.003 | -0.997 | 4.728 | -1.272 | 4.884 | -1.116 | -797 | -1052 | -866
2025-03-30 | 495 | 3.618 | 4.89 | 5.003 | -0.997 | 4.728 | -1.272 | 4.884 | -1.116 | -797 | -1052 | -866
2025-03-31 | 496 | 3.914 | 5.19 | 4.999 | -1.001 | 4.724 | -1.276 | 4.88 | -1.12 | -801 | -1056 | -870
2025-04-01 | 497 | 3.911 | 5.19 | 4.997 | -1.003 | 4.721 | -1.279 | 4.878 | -1.122 | -803 | -1059 | -872
2025-04-02 | 498 | 3.911 | 5.19 | 4.997 | -1.003 | 4.721 | -1.279 | 4.878 | -1.122 | -803 | -1059 | -872
2025-04-03 | 499 | 4.207 | 5.49 | 4.993 | -1.007 | 4.717 | -1.283 | 4.874 | -1.126 | -807 | -1063 | -876
2025-04-04 | 500 | 4.204 | 5.49 | 4.991 | -1.009 | 4.714 | -1.286 | 4.872 | -1.128 | -809 | -1066 | -878
2025-04-05 | 501 | 4.204 | 5.49 | 4.991 | -1.009 | 4.714 | -1.286 | 4.872 | -1.128 | -809 | -1066 | -878
2025-04-06 | 502 | 4.5 | 5.79 | 5.988 | -1.012 | 5.71 | -1.29 | 5.868 | -1.132 | -812 | -1070 | -882
2025-04-07 | 503 | 4.496 | 5.79 | 5.985 | -1.015 | 5.706 | -1.294 | 5.865 | -1.135 | -815 | -1074 | -885
2025-04-08 | 504 | 4.493 | 5.79 | 5.983 | -1.017 | 5.703 | -1.297 | 5.863 | -1.137 | -817 | -1077 | -887
2025-04-09 | 505 | 4.492 | 5.79 | 5.982 | -1.018 | 5.702 | -1.298 | 5.862 | -1.138 | -818 | -1078 | -888
2025-04-10 | 506 | 4.792 | 6.09 | 5.982 | -1.018 | 5.702 | -1.298 | 5.862 | -1.138 | -818 | -1078 | -888
2025-04-13 | 509 | 4.762 | 6.09 | 5.955 | -1.045 | 5.672 | -1.328 | 5.838 | -1.162 | -845 | -1108 | -912
2025-04-17 | 513 | 4.726 | 6.09 | 5.925 | -1.075 | 5.636 | -1.364 | 5.805 | -1.195 | -875 | -1144 | -945
2025-04-20 | 516 | 4.7 | 6.09 | 5.901 | -1.099 | 5.61 | -1.39 | 5.785 | -1.215 | -899 | -1170 | -965
2025-04-24 | 520 | 4.67 | 6.09 | 5.875 | -1.125 | 5.58 | -1.42 | 5.755 | -1.245 | -925 | -1200 | -995
2025-04-27 | 523 | 4.65 | 6.09 | 5.853 | -1.147 | 5.56 | -1.44 | 5.737 | -1.263 | -947 | -1220 | -1013
2025-05-01 | 527 | 4.622 | 6.09 | 5.827 | -1.173 | 5.532 | -1.468 | 5.711 | -1.289 | -973 | -1248 | -1039
2025-05-04 | 530 | 4.606 | 6.09 | 5.809 | -1.191 | 5.516 | -1.484 | 5.692 | -1.308 | -991 | -1264 | -1058
2025-05-08 | 534 | 4.581 | 6.09 | 5.789 | -1.211 | 5.491 | -1.509 | 5.667 | -1.333 | -1011 | -1289 | -1083
2025-05-15 | 541 | 4.546 | 6.09 | 5.764 | -1.236 | 5.456 | -1.544 | 5.643 | -1.357 | -1036 | -1324 | -1107
2025-05-22 | 548 | 4.518 | 6.09 | 5.742 | -1.258 | 5.428 | -1.572 | 5.623 | -1.377 | -1058 | -1352 | -1127
2025-05-29 | 555 | 4.494 | 6.09 | 5.722 | -1.278 | 5.404 | -1.596 | 5.606 | -1.394 | -1078 | -1376 | -1144
2025-06-05 | 562 | 4.472 | 6.09 | 5.704 | -1.296 | 5.382 | -1.618 | 5.589 | -1.411 | -1096 | -1398 | -1161
2025-06-12 | 569 | 4.45 | 6.09 | 5.688 | -1.312 | 5.36 | -1.64 | 5.573 | -1.427 | -1112 | -1420 | -1177
2025-06-19 | 576 | 4.429 | 6.09 | 5.672 | -1.328 | 5.339 | -1.661 | 5.558 | -1.442 | -1128 | -1441 | -1192
2025-06-26 | 583 | 4.409 | 6.09 | 5.658 | -1.342 | 5.319 | -1.681 | 5.544 | -1.456 | -1142 | -1461 | -1206
2025-07-03 | 590 | 4.395 | 6.09 | 5.644 | -1.356 | 5.305 | -1.695 | 5.531 | -1.469 | -1156 | -1475 | -1219
2025-07-10 | 597 | 4.385 | 6.09 | 5.632 | -1.368 | 5.295 | -1.705 | 5.519 | -1.481 | -1168 | -1485 | -1231
2025-07-17 | 604 | 4.375 | 6.09 | 5.62 | -1.38 | 5.285 | -1.715 | 5.507 | -1.493 | -1180 | -1495 | -1243
2025-07-24 | 611 | 4.366 | 6.09 | 5.606 | -1.394 | 5.276 | -1.724 | 5.495 | -1.505 | -1194 | -1504 | -1255
2025-07-31 | 618 | 4.358 | 6.09 | 5.593 | -1.407 | 5.268 | -1.732 | 5.485 | -1.515 | -1207 | -1512 | -1265