## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km116+060 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 14/06/2023
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2023-06-14 | 0 | -0.65 |  | 1.72 | -0.28 | 1.35 | -0.65 | 1.84 | -0.16 | 0 | 0 | 0
2023-06-15 | 1 | -0.65 |  | 1.72 | -0.28 | 1.35 | -0.65 | 1.84 | -0.16 | 0 | 0 | 0
2023-06-16 | 2 | -0.65 |  | 1.72 | -0.28 | 1.35 | -0.65 | 1.84 | -0.16 | 0 | 0 | 0
2023-06-17 | 3 | -0.65 |  | 1.72 | -0.28 | 1.35 | -0.65 | 1.84 | -0.16 | 0 | 0 | 0
2023-06-18 | 4 | -0.65 |  | 1.72 | -0.28 | 1.35 | -0.65 | 1.84 | -0.16 | 0 | 0 | 0
2023-06-19 | 5 | -0.65 |  | 1.72 | -0.28 | 1.35 | -0.65 | 1.84 | -0.16 | 0 | 0 | 0
2023-06-20 | 6 | -0.65 |  | 1.72 | -0.28 | 1.35 | -0.65 | 1.84 | -0.16 | 0 | 0 | 0
2023-06-21 | 7 | -0.65 |  | 1.72 | -0.28 | 1.35 | -0.65 | 1.84 | -0.16 | 0 | 0 | 0
2023-06-22 | 8 | -0.65 |  | 1.72 | -0.28 | 1.35 | -0.65 | 1.84 | -0.16 | 0 | 0 | 0
2023-06-23 | 9 | -0.65 |  | 1.72 | -0.28 | 1.35 | -0.65 | 1.84 | -0.16 | 0 | 0 | 0
2023-06-24 | 10 | -0.65 |  | 1.72 | -0.28 | 1.35 | -0.65 | 1.84 | -0.16 | 0 | 0 | 0
2023-06-25 | 11 | -0.65 |  | 1.72 | -0.28 | 1.35 | -0.65 | 1.84 | -0.16 | 0 | 0 | 0
2023-06-26 | 12 | -0.65 |  | 1.72 | -0.28 | 1.35 | -0.65 | 1.84 | -0.16 | 0 | 0 | 0
2023-06-27 | 13 | -0.354 | 0.3 | 1.718 | -0.282 | 1.346 | -0.654 | 1.837 | -0.163 | -2 | -4 | -3
2023-06-28 | 14 | -0.357 | 0.3 | 1.716 | -0.284 | 1.343 | -0.657 | 1.835 | -0.165 | -4 | -7 | -5
2023-06-29 | 15 | -0.358 | 0.3 | 1.715 | -0.285 | 1.342 | -0.658 | 1.834 | -0.166 | -5 | -8 | -6
2023-06-30 | 16 | -0.358 | 0.3 | 1.715 | -0.285 | 1.342 | -0.658 | 1.834 | -0.166 | -5 | -8 | -6
2023-07-01 | 17 | -0.062 | 0.6 | 1.713 | -0.287 | 1.338 | -0.662 | 1.831 | -0.169 | -7 | -12 | -9
2023-07-02 | 18 | -0.065 | 0.6 | 1.711 | -0.289 | 1.335 | -0.665 | 1.829 | -0.171 | -9 | -15 | -11
2023-07-03 | 19 | -0.066 | 0.6 | 1.71 | -0.29 | 1.334 | -0.666 | 1.828 | -0.172 | -10 | -16 | -12
2023-07-04 | 20 | -0.066 | 0.6 | 1.71 | -0.29 | 1.334 | -0.666 | 1.828 | -0.172 | -10 | -16 | -12
2023-07-05 | 21 | 0.23 | 0.9 | 1.708 | -0.292 | 1.33 | -0.67 | 1.825 | -0.175 | -12 | -20 | -15
2023-07-06 | 22 | 0.227 | 0.9 | 1.706 | -0.294 | 1.327 | -0.673 | 1.823 | -0.177 | -14 | -23 | -17
2023-07-07 | 23 | 0.226 | 0.9 | 1.705 | -0.295 | 1.326 | -0.674 | 1.822 | -0.178 | -15 | -24 | -18
2023-07-08 | 24 | 0.226 | 0.9 | 1.705 | -0.295 | 1.326 | -0.674 | 1.822 | -0.178 | -15 | -24 | -18
2023-07-09 | 25 | 0.522 | 1.2 | 1.703 | -0.297 | 1.322 | -0.678 | 1.819 | -0.181 | -17 | -28 | -21
2023-07-10 | 26 | 0.518 | 1.2 | 1.701 | -0.299 | 1.318 | -0.682 | 1.816 | -0.184 | -19 | -32 | -24
2023-07-11 | 27 | 0.514 | 1.2 | 1.699 | -0.301 | 1.314 | -0.686 | 1.813 | -0.187 | -21 | -36 | -27
2023-07-12 | 28 | 0.51 | 1.2 | 1.697 | -0.303 | 1.31 | -0.69 | 1.81 | -0.19 | -23 | -40 | -30
2023-07-13 | 29 | 0.506 | 1.2 | 1.695 | -0.305 | 1.306 | -0.694 | 1.807 | -0.193 | -25 | -44 | -33
2023-07-14 | 30 | 0.502 | 1.2 | 1.693 | -0.307 | 1.302 | -0.698 | 1.804 | -0.196 | -27 | -48 | -36
2023-07-15 | 31 | 0.498 | 1.2 | 1.691 | -0.309 | 1.298 | -0.702 | 1.801 | -0.199 | -29 | -52 | -39
2023-07-16 | 32 | 0.494 | 1.2 | 1.689 | -0.311 | 1.294 | -0.706 | 1.798 | -0.202 | -31 | -56 | -42
2023-07-17 | 33 | 0.49 | 1.2 | 1.687 | -0.313 | 1.29 | -0.71 | 1.795 | -0.205 | -33 | -60 | -45
2023-07-18 | 34 | 0.486 | 1.2 | 1.685 | -0.315 | 1.286 | -0.714 | 1.792 | -0.208 | -35 | -64 | -48
2023-07-19 | 35 | 0.482 | 1.2 | 1.683 | -0.317 | 1.282 | -0.718 | 1.789 | -0.211 | -37 | -68 | -51
2023-07-20 | 36 | 0.478 | 1.2 | 1.681 | -0.319 | 1.278 | -0.722 | 1.786 | -0.214 | -39 | -72 | -54
2023-07-21 | 37 | 0.474 | 1.2 | 1.679 | -0.321 | 1.274 | -0.726 | 1.783 | -0.217 | -41 | -76 | -57
2023-07-22 | 38 | 0.47 | 1.2 | 1.677 | -0.323 | 1.27 | -0.73 | 1.78 | -0.22 | -43 | -80 | -60
2023-07-23 | 39 | 0.466 | 1.2 | 1.675 | -0.325 | 1.266 | -0.734 | 1.777 | -0.223 | -45 | -84 | -63
2023-07-24 | 40 | 0.462 | 1.2 | 1.673 | -0.327 | 1.262 | -0.738 | 1.774 | -0.226 | -47 | -88 | -66
2023-07-25 | 41 | 0.458 | 1.2 | 1.671 | -0.329 | 1.258 | -0.742 | 1.771 | -0.229 | -49 | -92 | -69
2023-07-26 | 42 | 0.454 | 1.2 | 1.669 | -0.331 | 1.254 | -0.746 | 1.768 | -0.232 | -51 | -96 | -72
2023-07-27 | 43 | 0.45 | 1.2 | 1.667 | -0.333 | 1.25 | -0.75 | 1.765 | -0.235 | -53 | -100 | -75
2023-07-28 | 44 | 0.446 | 1.2 | 1.665 | -0.335 | 1.246 | -0.754 | 1.762 | -0.238 | -55 | -104 | -78
2023-07-29 | 45 | 0.442 | 1.2 | 1.663 | -0.337 | 1.242 | -0.758 | 1.759 | -0.241 | -57 | -108 | -81
2023-07-30 | 46 | 0.438 | 1.2 | 1.661 | -0.339 | 1.238 | -0.762 | 1.756 | -0.244 | -59 | -112 | -84
2023-07-31 | 47 | 0.434 | 1.2 | 1.659 | -0.341 | 1.234 | -0.766 | 1.753 | -0.247 | -61 | -116 | -87
2023-08-01 | 48 | 0.43 | 1.2 | 1.657 | -0.343 | 1.23 | -0.77 | 1.75 | -0.25 | -63 | -120 | -90
2023-08-02 | 49 | 0.426 | 1.2 | 1.655 | -0.345 | 1.226 | -0.774 | 1.747 | -0.253 | -65 | -124 | -93
2023-08-03 | 50 | 0.422 | 1.2 | 1.653 | -0.347 | 1.222 | -0.778 | 1.744 | -0.256 | -67 | -128 | -96
2023-08-04 | 51 | 0.418 | 1.2 | 1.651 | -0.349 | 1.218 | -0.782 | 1.741 | -0.259 | -69 | -132 | -99
2023-08-05 | 52 | 0.414 | 1.2 | 1.649 | -0.351 | 1.214 | -0.786 | 1.738 | -0.262 | -71 | -136 | -102
2023-08-06 | 53 | 0.41 | 1.2 | 1.647 | -0.353 | 1.21 | -0.79 | 1.735 | -0.265 | -73 | -140 | -105
2023-08-07 | 54 | 0.406 | 1.2 | 1.645 | -0.355 | 1.206 | -0.794 | 1.732 | -0.268 | -75 | -144 | -108
2023-08-08 | 55 | 0.402 | 1.2 | 1.643 | -0.357 | 1.202 | -0.798 | 1.729 | -0.271 | -77 | -148 | -111
2023-08-09 | 56 | 0.398 | 1.2 | 1.641 | -0.359 | 1.198 | -0.802 | 1.726 | -0.274 | -79 | -152 | -114
2023-08-10 | 57 | 0.394 | 1.2 | 1.639 | -0.361 | 1.194 | -0.806 | 1.723 | -0.277 | -81 | -156 | -117
2023-08-11 | 58 | 0.39 | 1.2 | 1.637 | -0.363 | 1.19 | -0.81 | 1.72 | -0.28 | -83 | -160 | -120
2023-08-12 | 59 | 0.386 | 1.2 | 1.635 | -0.365 | 1.186 | -0.814 | 1.717 | -0.283 | -85 | -164 | -123
2023-08-13 | 60 | 0.382 | 1.2 | 1.633 | -0.367 | 1.182 | -0.818 | 1.714 | -0.286 | -87 | -168 | -126
2023-08-14 | 61 | 0.378 | 1.2 | 1.631 | -0.369 | 1.178 | -0.822 | 1.711 | -0.289 | -89 | -172 | -129
2023-08-15 | 62 | 0.374 | 1.2 | 1.629 | -0.371 | 1.174 | -0.826 | 1.708 | -0.292 | -91 | -176 | -132
2023-08-16 | 63 | 0.37 | 1.2 | 1.627 | -0.373 | 1.17 | -0.83 | 1.705 | -0.295 | -93 | -180 | -135
2023-08-17 | 64 | 0.366 | 1.2 | 1.625 | -0.375 | 1.166 | -0.834 | 1.702 | -0.298 | -95 | -184 | -138
2023-08-18 | 65 | 0.362 | 1.2 | 1.623 | -0.377 | 1.162 | -0.838 | 1.699 | -0.301 | -97 | -188 | -141
2023-08-19 | 66 | 0.358 | 1.2 | 1.621 | -0.379 | 1.158 | -0.842 | 1.696 | -0.304 | -99 | -192 | -144
2023-08-20 | 67 | 0.354 | 1.2 | 1.619 | -0.381 | 1.154 | -0.846 | 1.693 | -0.307 | -101 | -196 | -147
2023-08-21 | 68 | 0.35 | 1.2 | 1.617 | -0.383 | 1.15 | -0.85 | 1.69 | -0.31 | -103 | -200 | -150
2023-08-22 | 69 | 0.346 | 1.2 | 1.615 | -0.385 | 1.146 | -0.854 | 1.687 | -0.313 | -105 | -204 | -153
2023-08-23 | 70 | 0.342 | 1.2 | 1.613 | -0.387 | 1.142 | -0.858 | 1.684 | -0.316 | -107 | -208 | -156
2023-08-24 | 71 | 0.338 | 1.2 | 1.611 | -0.389 | 1.138 | -0.862 | 1.681 | -0.319 | -109 | -212 | -159
2023-08-25 | 72 | 0.334 | 1.2 | 1.609 | -0.391 | 1.134 | -0.866 | 1.678 | -0.322 | -111 | -216 | -162
2023-08-26 | 73 | 0.33 | 1.2 | 1.607 | -0.393 | 1.13 | -0.87 | 1.675 | -0.325 | -113 | -220 | -165
2023-08-27 | 74 | 0.326 | 1.2 | 1.605 | -0.395 | 1.126 | -0.874 | 1.672 | -0.328 | -115 | -224 | -168
2023-08-28 | 75 | 0.322 | 1.2 | 1.603 | -0.397 | 1.122 | -0.878 | 1.669 | -0.331 | -117 | -228 | -171
2023-08-29 | 76 | 0.318 | 1.2 | 1.601 | -0.399 | 1.118 | -0.882 | 1.666 | -0.334 | -119 | -232 | -174
2023-08-30 | 77 | 0.314 | 1.2 | 1.599 | -0.401 | 1.114 | -0.886 | 1.663 | -0.337 | -121 | -236 | -177
2023-08-31 | 78 | 0.31 | 1.2 | 1.597 | -0.403 | 1.11 | -0.89 | 1.66 | -0.34 | -123 | -240 | -180
2023-09-01 | 79 | 0.306 | 1.2 | 1.595 | -0.405 | 1.106 | -0.894 | 1.657 | -0.343 | -125 | -244 | -183
2023-09-02 | 80 | 0.302 | 1.2 | 1.593 | -0.407 | 1.102 | -0.898 | 1.654 | -0.346 | -127 | -248 | -186
2023-09-03 | 81 | 0.298 | 1.2 | 1.591 | -0.409 | 1.098 | -0.902 | 1.651 | -0.349 | -129 | -252 | -189
2023-09-04 | 82 | 0.294 | 1.2 | 1.589 | -0.411 | 1.094 | -0.906 | 1.648 | -0.352 | -131 | -256 | -192
2023-09-05 | 83 | 0.29 | 1.2 | 1.587 | -0.413 | 1.09 | -0.91 | 1.645 | -0.355 | -133 | -260 | -195
2023-09-06 | 84 | 0.286 | 1.2 | 1.585 | -0.415 | 1.086 | -0.914 | 1.642 | -0.358 | -135 | -264 | -198
2023-09-07 | 85 | 0.282 | 1.2 | 1.583 | -0.417 | 1.082 | -0.918 | 1.639 | -0.361 | -137 | -268 | -201
2023-09-08 | 86 | 0.278 | 1.2 | 1.581 | -0.419 | 1.078 | -0.922 | 1.636 | -0.364 | -139 | -272 | -204
2023-09-09 | 87 | 0.274 | 1.2 | 1.579 | -0.421 | 1.074 | -0.926 | 1.633 | -0.367 | -141 | -276 | -207
2023-09-10 | 88 | 0.27 | 1.2 | 1.577 | -0.423 | 1.07 | -0.93 | 1.63 | -0.37 | -143 | -280 | -210
2023-09-11 | 89 | 0.266 | 1.2 | 1.575 | -0.425 | 1.066 | -0.934 | 1.627 | -0.373 | -145 | -284 | -213
2023-09-12 | 90 | 0.262 | 1.2 | 1.573 | -0.427 | 1.062 | -0.938 | 1.624 | -0.376 | -147 | -288 | -216
2023-09-13 | 91 | 0.258 | 1.2 | 1.571 | -0.429 | 1.058 | -0.942 | 1.621 | -0.379 | -149 | -292 | -219
2023-09-14 | 92 | 0.254 | 1.2 | 1.569 | -0.431 | 1.054 | -0.946 | 1.618 | -0.382 | -151 | -296 | -222
2023-09-15 | 93 | 0.25 | 1.2 | 1.567 | -0.433 | 1.05 | -0.95 | 1.615 | -0.385 | -153 | -300 | -225
2023-09-16 | 94 | 0.246 | 1.2 | 1.565 | -0.435 | 1.046 | -0.954 | 1.612 | -0.388 | -155 | -304 | -228
2023-09-17 | 95 | 0.242 | 1.2 | 1.563 | -0.437 | 1.042 | -0.958 | 1.609 | -0.391 | -157 | -308 | -231
2023-09-18 | 96 | 0.238 | 1.2 | 1.561 | -0.439 | 1.038 | -0.962 | 1.606 | -0.394 | -159 | -312 | -234
2023-09-19 | 97 | 0.234 | 1.2 | 1.559 | -0.441 | 1.034 | -0.966 | 1.603 | -0.397 | -161 | -316 | -237
2023-09-20 | 98 | 0.23 | 1.2 | 1.557 | -0.443 | 1.03 | -0.97 | 1.6 | -0.4 | -163 | -320 | -240
2023-09-21 | 99 | 0.226 | 1.2 | 1.555 | -0.445 | 1.026 | -0.974 | 1.597 | -0.403 | -165 | -324 | -243
2023-09-22 | 100 | 0.222 | 1.2 | 1.553 | -0.447 | 1.022 | -0.978 | 1.594 | -0.406 | -167 | -328 | -246
2023-09-23 | 101 | 0.218 | 1.2 | 1.551 | -0.449 | 1.018 | -0.982 | 1.591 | -0.409 | -169 | -332 | -249
2023-09-24 | 102 | 0.214 | 1.2 | 1.549 | -0.451 | 1.014 | -0.986 | 1.588 | -0.412 | -171 | -336 | -252
2023-09-25 | 103 | 0.21 | 1.2 | 1.547 | -0.453 | 1.01 | -0.99 | 1.585 | -0.415 | -173 | -340 | -255
2023-09-26 | 104 | 0.206 | 1.2 | 1.545 | -0.455 | 1.006 | -0.994 | 1.582 | -0.418 | -175 | -344 | -258
2023-09-27 | 105 | 0.202 | 1.2 | 1.543 | -0.457 | 1.002 | -0.998 | 1.579 | -0.421 | -177 | -348 | -261
2023-09-28 | 106 | 0.198 | 1.2 | 1.541 | -0.459 | 0.998 | -1.002 | 1.576 | -0.424 | -179 | -352 | -264
2023-09-29 | 107 | 0.194 | 1.2 | 1.539 | -0.461 | 0.994 | -1.006 | 1.573 | -0.427 | -181 | -356 | -267
2023-09-30 | 108 | 0.19 | 1.2 | 1.537 | -0.463 | 0.99 | -1.01 | 1.57 | -0.43 | -183 | -360 | -270
2023-10-01 | 109 | 0.186 | 1.2 | 1.535 | -0.465 | 0.986 | -1.014 | 1.567 | -0.433 | -185 | -364 | -273
2023-10-02 | 110 | 0.182 | 1.2 | 1.533 | -0.467 | 0.982 | -1.018 | 1.564 | -0.436 | -187 | -368 | -276
2023-10-03 | 111 | 0.179 | 1.2 | 1.531 | -0.469 | 0.979 | -1.021 | 1.561 | -0.439 | -189 | -371 | -279
2023-10-04 | 112 | 0.176 | 1.2 | 1.529 | -0.471 | 0.976 | -1.024 | 1.558 | -0.442 | -191 | -374 | -282
2023-10-05 | 113 | 0.173 | 1.2 | 1.526 | -0.474 | 0.973 | -1.027 | 1.555 | -0.445 | -194 | -377 | -285
2023-10-06 | 114 | 0.17 | 1.2 | 1.523 | -0.477 | 0.97 | -1.03 | 1.552 | -0.448 | -197 | -380 | -288
2023-10-07 | 115 | 0.167 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 0.967 | -1.033 | 1.549 | -0.451 | -200 | -383 | -291
2023-10-08 | 116 | 0.164 | 1.2 | 1.517 | -0.483 | 0.964 | -1.036 | 1.546 | -0.454 | -203 | -386 | -294
2023-10-09 | 117 | 0.161 | 1.2 | 1.514 | -0.486 | 0.961 | -1.039 | 1.543 | -0.457 | -206 | -389 | -297
2023-10-10 | 118 | 0.158 | 1.2 | 1.511 | -0.489 | 0.958 | -1.042 | 1.54 | -0.46 | -209 | -392 | -300
2023-10-11 | 119 | 0.155 | 1.2 | 1.508 | -0.492 | 0.955 | -1.045 | 1.537 | -0.463 | -212 | -395 | -303
2023-10-12 | 120 | 0.152 | 1.2 | 1.505 | -0.495 | 0.952 | -1.048 | 1.534 | -0.466 | -215 | -398 | -306
2023-10-13 | 121 | 0.149 | 1.2 | 1.502 | -0.498 | 0.949 | -1.051 | 1.531 | -0.469 | -218 | -401 | -309
2023-10-14 | 122 | 0.146 | 1.2 | 1.499 | -0.501 | 0.946 | -1.054 | 1.528 | -0.472 | -221 | -404 | -312
2023-10-15 | 123 | 0.143 | 1.2 | 1.496 | -0.504 | 0.943 | -1.057 | 1.525 | -0.475 | -224 | -407 | -315
2023-10-16 | 124 | 0.14 | 1.2 | 1.493 | -0.507 | 0.94 | -1.06 | 1.522 | -0.478 | -227 | -410 | -318
2023-10-17 | 125 | 0.137 | 1.2 | 1.49 | -0.51 | 0.937 | -1.063 | 1.519 | -0.481 | -230 | -413 | -321
2023-10-18 | 126 | 0.134 | 1.2 | 1.487 | -0.513 | 0.934 | -1.066 | 1.516 | -0.484 | -233 | -416 | -324
2023-10-19 | 127 | 0.131 | 1.2 | 1.484 | -0.516 | 0.931 | -1.069 | 1.514 | -0.486 | -236 | -419 | -326
2023-10-20 | 128 | 0.128 | 1.2 | 1.481 | -0.519 | 0.928 | -1.072 | 1.512 | -0.488 | -239 | -422 | -328
2023-10-21 | 129 | 0.125 | 1.2 | 1.478 | -0.522 | 0.925 | -1.075 | 1.51 | -0.49 | -242 | -425 | -330
2023-10-22 | 130 | 0.122 | 1.2 | 1.475 | -0.525 | 0.922 | -1.078 | 1.508 | -0.492 | -245 | -428 | -332
2023-10-23 | 131 | 0.119 | 1.2 | 1.472 | -0.528 | 0.919 | -1.081 | 1.506 | -0.494 | -248 | -431 | -334
2023-10-24 | 132 | 0.116 | 1.2 | 1.469 | -0.531 | 0.916 | -1.084 | 1.504 | -0.496 | -251 | -434 | -336
2023-10-25 | 133 | 0.113 | 1.2 | 1.466 | -0.534 | 0.913 | -1.087 | 1.502 | -0.498 | -254 | -437 | -338
2023-10-26 | 134 | 0.11 | 1.2 | 1.463 | -0.537 | 0.91 | -1.09 | 1.5 | -0.5 | -257 | -440 | -340
2023-10-27 | 135 | 0.107 | 1.2 | 1.46 | -0.54 | 0.907 | -1.093 | 1.498 | -0.502 | -260 | -443 | -342
2023-10-28 | 136 | 0.104 | 1.2 | 1.457 | -0.543 | 0.904 | -1.096 | 1.496 | -0.504 | -263 | -446 | -344
2023-10-29 | 137 | 0.101 | 1.2 | 1.454 | -0.546 | 0.901 | -1.099 | 1.494 | -0.506 | -266 | -449 | -346
2023-10-30 | 138 | 0.098 | 1.2 | 1.451 | -0.549 | 0.898 | -1.102 | 1.492 | -0.508 | -269 | -452 | -348
2023-10-31 | 139 | 0.096 | 1.2 | 1.448 | -0.552 | 0.896 | -1.104 | 1.49 | -0.51 | -272 | -454 | -350
2023-11-01 | 140 | 0.094 | 1.2 | 1.445 | -0.555 | 0.894 | -1.106 | 1.488 | -0.512 | -275 | -456 | -352
2023-11-02 | 141 | 0.092 | 1.2 | 1.442 | -0.558 | 0.892 | -1.108 | 1.486 | -0.514 | -278 | -458 | -354
2023-11-03 | 142 | 0.09 | 1.2 | 1.439 | -0.561 | 0.89 | -1.11 | 1.484 | -0.516 | -281 | -460 | -356
2023-11-04 | 143 | 0.088 | 1.2 | 1.436 | -0.564 | 0.888 | -1.112 | 1.483 | -0.517 | -284 | -462 | -357
2023-11-05 | 144 | 0.086 | 1.2 | 1.433 | -0.567 | 0.886 | -1.114 | 1.482 | -0.518 | -287 | -464 | -358
2023-11-06 | 145 | 0.084 | 1.2 | 1.43 | -0.57 | 0.884 | -1.116 | 1.481 | -0.519 | -290 | -466 | -359
2023-11-07 | 146 | 0.082 | 1.2 | 1.427 | -0.573 | 0.882 | -1.118 | 1.48 | -0.52 | -293 | -468 | -360
2023-11-08 | 147 | 0.081 | 1.2 | 1.425 | -0.575 | 0.881 | -1.119 | 1.479 | -0.521 | -295 | -469 | -361
2023-11-09 | 148 | 0.08 | 1.2 | 1.423 | -0.577 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -297 | -470 | -361
2023-11-10 | 149 | 0.08 | 1.2 | 1.421 | -0.579 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -299 | -470 | -361
2023-11-11 | 150 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-12 | 151 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-13 | 152 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-14 | 153 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-15 | 154 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-16 | 155 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-17 | 156 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-18 | 157 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-19 | 158 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-20 | 159 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-21 | 160 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-22 | 161 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-23 | 162 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-24 | 163 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-25 | 164 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-26 | 165 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-27 | 166 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-28 | 167 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-29 | 168 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-11-30 | 169 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-01 | 170 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-02 | 171 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-03 | 172 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-04 | 173 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-05 | 174 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-06 | 175 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-07 | 176 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-08 | 177 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-09 | 178 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-10 | 179 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-11 | 180 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-12 | 181 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-13 | 182 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-14 | 183 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-15 | 184 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-16 | 185 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-17 | 186 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-18 | 187 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-19 | 188 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-20 | 189 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-21 | 190 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-22 | 191 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-23 | 192 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-24 | 193 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-25 | 194 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-26 | 195 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-27 | 196 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-28 | 197 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-29 | 198 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-30 | 199 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2023-12-31 | 200 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-01 | 201 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-02 | 202 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-03 | 203 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-04 | 204 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-05 | 205 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-06 | 206 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-07 | 207 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-08 | 208 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-09 | 209 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-10 | 210 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-11 | 211 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-12 | 212 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-13 | 213 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-14 | 214 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-15 | 215 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-16 | 216 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-17 | 217 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-18 | 218 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-19 | 219 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-20 | 220 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-21 | 221 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-22 | 222 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-23 | 223 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-24 | 224 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-25 | 225 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-26 | 226 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-27 | 227 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-28 | 228 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-29 | 229 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-30 | 230 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-01-31 | 231 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-01 | 232 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-02 | 233 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-03 | 234 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-04 | 235 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-05 | 236 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-06 | 237 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-07 | 238 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-08 | 239 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-09 | 240 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-10 | 241 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-11 | 242 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-12 | 243 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-13 | 244 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-14 | 245 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-15 | 246 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-16 | 247 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-17 | 248 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-18 | 249 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-19 | 250 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-20 | 251 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-21 | 252 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-22 | 253 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-23 | 254 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-24 | 255 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-25 | 256 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-26 | 257 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-27 | 258 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-28 | 259 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-02-29 | 260 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-03-01 | 261 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-03-02 | 262 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-03-03 | 263 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-03-04 | 264 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-03-05 | 265 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-03-06 | 266 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-03-07 | 267 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-03-08 | 268 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-03-09 | 269 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-03-10 | 270 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-03-11 | 271 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-03-12 | 272 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-03-13 | 273 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-03-14 | 274 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-03-15 | 275 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-03-16 | 276 | 0.08 | 1.2 | 1.419 | -0.581 | 0.88 | -1.12 | 1.479 | -0.521 | -301 | -470 | -361
2024-03-17 | 277 | 0.376 | 1.5 | 2.417 | -0.583 | 1.876 | -1.124 | 2.476 | -0.524 | -303 | -474 | -364
2024-03-18 | 278 | 0.373 | 1.5 | 2.415 | -0.585 | 1.873 | -1.127 | 2.474 | -0.526 | -305 | -477 | -366
2024-03-19 | 279 | 0.372 | 1.5 | 2.414 | -0.586 | 1.872 | -1.128 | 2.473 | -0.527 | -306 | -478 | -367
2024-03-20 | 280 | 0.372 | 1.5 | 2.414 | -0.586 | 1.872 | -1.128 | 2.473 | -0.527 | -306 | -478 | -367
2024-03-21 | 281 | 0.668 | 1.8 | 2.412 | -0.588 | 1.868 | -1.132 | 2.47 | -0.53 | -308 | -482 | -370
2024-03-22 | 282 | 0.665 | 1.8 | 2.41 | -0.59 | 1.865 | -1.135 | 2.468 | -0.532 | -310 | -485 | -372
2024-03-23 | 283 | 0.663 | 1.8 | 2.408 | -0.592 | 1.863 | -1.137 | 2.466 | -0.534 | -312 | -487 | -374
2024-03-24 | 284 | 0.662 | 1.8 | 2.407 | -0.593 | 1.862 | -1.138 | 2.465 | -0.535 | -313 | -488 | -375
2024-03-25 | 285 | 0.662 | 1.8 | 2.407 | -0.593 | 1.862 | -1.138 | 2.465 | -0.535 | -313 | -488 | -375
2024-03-26 | 286 | 0.958 | 2.1 | 2.405 | -0.595 | 1.858 | -1.142 | 2.462 | -0.538 | -315 | -492 | -378
2024-03-27 | 287 | 0.955 | 2.1 | 2.403 | -0.597 | 1.855 | -1.145 | 2.46 | -0.54 | -317 | -495 | -380
2024-03-28 | 288 | 0.954 | 2.1 | 2.402 | -0.598 | 1.854 | -1.146 | 2.459 | -0.541 | -318 | -496 | -381
2024-03-29 | 289 | 0.954 | 2.1 | 2.402 | -0.598 | 1.854 | -1.146 | 2.459 | -0.541 | -318 | -496 | -381
2024-03-30 | 290 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 1.85 | -1.15 | 2.456 | -0.544 | -320 | -500 | -384
2024-03-31 | 291 | 1.247 | 2.4 | 2.398 | -0.602 | 1.847 | -1.153 | 2.454 | -0.546 | -322 | -503 | -386
2024-04-01 | 292 | 1.245 | 2.4 | 2.396 | -0.604 | 1.845 | -1.155 | 2.452 | -0.548 | -324 | -505 | -388
2024-04-02 | 293 | 1.244 | 2.4 | 2.395 | -0.605 | 1.844 | -1.156 | 2.451 | -0.549 | -325 | -506 | -389
2024-04-03 | 294 | 1.244 | 2.4 | 2.395 | -0.605 | 1.844 | -1.156 | 2.451 | -0.549 | -325 | -506 | -389
2024-04-04 | 295 | 1.54 | 2.7 | 3.393 | -0.607 | 2.84 | -1.16 | 3.448 | -0.552 | -327 | -510 | -392
2024-04-05 | 296 | 1.536 | 2.7 | 3.391 | -0.609 | 2.836 | -1.164 | 3.445 | -0.555 | -329 | -514 | -395
2024-04-06 | 297 | 1.532 | 2.7 | 3.389 | -0.611 | 2.832 | -1.168 | 3.442 | -0.558 | -331 | -518 | -398
2024-04-07 | 298 | 1.528 | 2.7 | 3.387 | -0.613 | 2.828 | -1.172 | 3.439 | -0.561 | -333 | -522 | -401
2024-04-08 | 299 | 1.524 | 2.7 | 3.385 | -0.615 | 2.824 | -1.176 | 3.436 | -0.564 | -335 | -526 | -404
2024-04-09 | 300 | 1.52 | 2.7 | 3.383 | -0.617 | 2.82 | -1.18 | 3.433 | -0.567 | -337 | -530 | -407
2024-04-10 | 301 | 1.516 | 2.7 | 3.381 | -0.619 | 2.816 | -1.184 | 3.43 | -0.57 | -339 | -534 | -410
2024-04-11 | 302 | 1.512 | 2.7 | 3.379 | -0.621 | 2.812 | -1.188 | 3.427 | -0.573 | -341 | -538 | -413
2024-04-12 | 303 | 1.508 | 2.7 | 3.377 | -0.623 | 2.808 | -1.192 | 3.424 | -0.576 | -343 | -542 | -416
2024-04-13 | 304 | 1.504 | 2.7 | 3.375 | -0.625 | 2.804 | -1.196 | 3.421 | -0.579 | -345 | -546 | -419
2024-04-14 | 305 | 1.5 | 2.7 | 3.373 | -0.627 | 2.8 | -1.2 | 3.418 | -0.582 | -347 | -550 | -422
2024-04-15 | 306 | 1.496 | 2.7 | 3.371 | -0.629 | 2.796 | -1.204 | 3.415 | -0.585 | -349 | -554 | -425
2024-04-16 | 307 | 1.492 | 2.7 | 3.369 | -0.631 | 2.792 | -1.208 | 3.412 | -0.588 | -351 | -558 | -428
2024-04-17 | 308 | 1.488 | 2.7 | 3.367 | -0.633 | 2.788 | -1.212 | 3.409 | -0.591 | -353 | -562 | -431
2024-04-18 | 309 | 1.484 | 2.7 | 3.365 | -0.635 | 2.784 | -1.216 | 3.406 | -0.594 | -355 | -566 | -434
2024-04-19 | 310 | 1.48 | 2.7 | 3.363 | -0.637 | 2.78 | -1.22 | 3.403 | -0.597 | -357 | -570 | -437
2024-04-20 | 311 | 1.476 | 2.7 | 3.361 | -0.639 | 2.776 | -1.224 | 3.4 | -0.6 | -359 | -574 | -440
2024-04-21 | 312 | 1.472 | 2.7 | 3.359 | -0.641 | 2.772 | -1.228 | 3.397 | -0.603 | -361 | -578 | -443
2024-04-22 | 313 | 1.468 | 2.7 | 3.357 | -0.643 | 2.768 | -1.232 | 3.394 | -0.606 | -363 | -582 | -446
2024-04-23 | 314 | 1.464 | 2.7 | 3.355 | -0.645 | 2.764 | -1.236 | 3.391 | -0.609 | -365 | -586 | -449
2024-04-24 | 315 | 1.46 | 2.7 | 3.353 | -0.647 | 2.76 | -1.24 | 3.388 | -0.612 | -367 | -590 | -452
2024-04-25 | 316 | 1.456 | 2.7 | 3.351 | -0.649 | 2.756 | -1.244 | 3.385 | -0.615 | -369 | -594 | -455
2024-04-26 | 317 | 1.452 | 2.7 | 3.349 | -0.651 | 2.752 | -1.248 | 3.382 | -0.618 | -371 | -598 | -458
2024-04-27 | 318 | 1.448 | 2.7 | 3.347 | -0.653 | 2.748 | -1.252 | 3.379 | -0.621 | -373 | -602 | -461
2024-04-28 | 319 | 1.444 | 2.7 | 3.345 | -0.655 | 2.744 | -1.256 | 3.376 | -0.624 | -375 | -606 | -464
2024-04-29 | 320 | 1.44 | 2.7 | 3.343 | -0.657 | 2.74 | -1.26 | 3.373 | -0.627 | -377 | -610 | -467
2024-04-30 | 321 | 1.436 | 2.7 | 3.341 | -0.659 | 2.736 | -1.264 | 3.37 | -0.63 | -379 | -614 | -470
2024-05-01 | 322 | 1.432 | 2.7 | 3.339 | -0.661 | 2.732 | -1.268 | 3.367 | -0.633 | -381 | -618 | -473
2024-05-02 | 323 | 1.428 | 2.7 | 3.337 | -0.663 | 2.728 | -1.272 | 3.364 | -0.636 | -383 | -622 | -476
2024-05-03 | 324 | 1.424 | 2.7 | 3.335 | -0.665 | 2.724 | -1.276 | 3.361 | -0.639 | -385 | -626 | -479
2024-05-04 | 325 | 1.42 | 2.7 | 3.333 | -0.667 | 2.72 | -1.28 | 3.358 | -0.642 | -387 | -630 | -482
2024-05-05 | 326 | 1.416 | 2.7 | 3.331 | -0.669 | 2.716 | -1.284 | 3.355 | -0.645 | -389 | -634 | -485
2024-05-06 | 327 | 1.412 | 2.7 | 3.329 | -0.671 | 2.712 | -1.288 | 3.352 | -0.648 | -391 | -638 | -488
2024-05-07 | 328 | 1.408 | 2.7 | 3.326 | -0.674 | 2.708 | -1.292 | 3.349 | -0.651 | -394 | -642 | -491
2024-05-08 | 329 | 1.404 | 2.7 | 3.323 | -0.677 | 2.704 | -1.296 | 3.346 | -0.654 | -397 | -646 | -494
2024-05-09 | 330 | 1.4 | 2.7 | 3.32 | -0.68 | 2.7 | -1.3 | 3.343 | -0.657 | -400 | -650 | -497
2024-05-10 | 331 | 1.396 | 2.7 | 3.317 | -0.683 | 2.696 | -1.304 | 3.34 | -0.66 | -403 | -654 | -500
2024-05-11 | 332 | 1.392 | 2.7 | 3.314 | -0.686 | 2.692 | -1.308 | 3.337 | -0.663 | -406 | -658 | -503
2024-05-12 | 333 | 1.388 | 2.7 | 3.311 | -0.689 | 2.688 | -1.312 | 3.334 | -0.666 | -409 | -662 | -506
2024-05-13 | 334 | 1.384 | 2.7 | 3.308 | -0.692 | 2.684 | -1.316 | 3.331 | -0.669 | -412 | -666 | -509
2024-05-14 | 335 | 1.381 | 2.7 | 3.305 | -0.695 | 2.681 | -1.319 | 3.328 | -0.672 | -415 | -669 | -512
2024-05-15 | 336 | 1.378 | 2.7 | 3.302 | -0.698 | 2.678 | -1.322 | 3.325 | -0.675 | -418 | -672 | -515
2024-05-16 | 337 | 1.375 | 2.7 | 3.299 | -0.701 | 2.675 | -1.325 | 3.322 | -0.678 | -421 | -675 | -518
2024-05-17 | 338 | 1.373 | 2.7 | 3.296 | -0.704 | 2.673 | -1.327 | 3.32 | -0.68 | -424 | -677 | -520
2024-05-18 | 339 | 1.371 | 2.7 | 3.293 | -0.707 | 2.671 | -1.329 | 3.318 | -0.682 | -427 | -679 | -522
2024-05-19 | 340 | 1.369 | 2.7 | 3.29 | -0.71 | 2.669 | -1.331 | 3.316 | -0.684 | -430 | -681 | -524
2024-05-20 | 341 | 1.368 | 2.7 | 3.287 | -0.713 | 2.668 | -1.332 | 3.315 | -0.685 | -433 | -682 | -525
2024-05-21 | 342 | 1.367 | 2.7 | 3.285 | -0.715 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -435 | -683 | -526
2024-05-22 | 343 | 1.367 | 2.7 | 3.283 | -0.717 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -437 | -683 | -526
2024-05-23 | 344 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-05-24 | 345 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-05-25 | 346 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-05-26 | 347 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-05-27 | 348 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-05-28 | 349 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-05-29 | 350 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-05-30 | 351 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-05-31 | 352 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-01 | 353 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-02 | 354 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-03 | 355 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-04 | 356 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-05 | 357 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-06 | 358 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-07 | 359 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-08 | 360 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-09 | 361 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-10 | 362 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-11 | 363 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-12 | 364 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-13 | 365 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-14 | 366 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-15 | 367 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-16 | 368 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-17 | 369 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-18 | 370 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-19 | 371 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-20 | 372 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-21 | 373 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-22 | 374 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-23 | 375 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-24 | 376 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-25 | 377 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-26 | 378 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-27 | 379 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-28 | 380 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-29 | 381 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-06-30 | 382 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-07-01 | 383 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-07-02 | 384 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-07-03 | 385 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-07-04 | 386 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-07-05 | 387 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-07-06 | 388 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-07-07 | 389 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-07-08 | 390 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-07-09 | 391 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-07-10 | 392 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-07-11 | 393 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-07-12 | 394 | 1.367 | 2.7 | 3.281 | -0.719 | 2.667 | -1.333 | 3.314 | -0.686 | -439 | -683 | -526
2024-07-13 | 395 | 1.563 | 2.9 | 3.279 | -0.721 | 2.663 | -1.337 | 3.311 | -0.689 | -441 | -687 | -529
2024-07-14 | 396 | 1.56 | 2.9 | 3.277 | -0.723 | 2.66 | -1.34 | 3.309 | -0.691 | -443 | -690 | -531
2024-07-15 | 397 | 1.558 | 2.9 | 3.275 | -0.725 | 2.658 | -1.342 | 3.307 | -0.693 | -445 | -692 | -533
2024-07-16 | 398 | 1.557 | 2.9 | 3.274 | -0.726 | 2.657 | -1.343 | 3.306 | -0.694 | -446 | -693 | -534
2024-07-17 | 399 | 1.557 | 2.9 | 3.274 | -0.726 | 2.657 | -1.343 | 3.306 | -0.694 | -446 | -693 | -534
2024-07-18 | 400 | 1.753 | 3.1 | 3.272 | -0.728 | 2.653 | -1.347 | 3.303 | -0.697 | -448 | -697 | -537
2024-07-19 | 401 | 1.75 | 3.1 | 3.27 | -0.73 | 2.65 | -1.35 | 3.301 | -0.699 | -450 | -700 | -539
2024-07-20 | 402 | 1.748 | 3.1 | 3.268 | -0.732 | 2.648 | -1.352 | 3.299 | -0.701 | -452 | -702 | -541
2024-07-21 | 403 | 1.747 | 3.1 | 3.267 | -0.733 | 2.647 | -1.353 | 3.298 | -0.702 | -453 | -703 | -542
2024-07-22 | 404 | 1.747 | 3.1 | 3.267 | -0.733 | 2.647 | -1.353 | 3.298 | -0.702 | -453 | -703 | -542
2024-07-23 | 405 | 2.043 | 3.4 | 3.265 | -0.735 | 2.643 | -1.357 | 3.295 | -0.705 | -455 | -707 | -545
2024-07-24 | 406 | 2.04 | 3.4 | 3.263 | -0.737 | 2.64 | -1.36 | 3.293 | -0.707 | -457 | -710 | -547
2024-07-25 | 407 | 2.038 | 3.4 | 3.261 | -0.739 | 2.638 | -1.362 | 3.291 | -0.709 | -459 | -712 | -549
2024-07-26 | 408 | 2.037 | 3.4 | 3.26 | -0.74 | 2.637 | -1.363 | 3.29 | -0.71 | -460 | -713 | -550
2024-07-27 | 409 | 2.037 | 3.4 | 3.26 | -0.74 | 2.637 | -1.363 | 3.29 | -0.71 | -460 | -713 | -550
2024-07-28 | 410 | 2.333 | 3.7 | 4.257 | -0.743 | 3.633 | -1.367 | 4.287 | -0.713 | -463 | -717 | -553
2024-07-29 | 411 | 2.329 | 3.7 | 4.254 | -0.746 | 3.629 | -1.371 | 4.284 | -0.716 | -466 | -721 | -556
2024-07-30 | 412 | 2.325 | 3.7 | 4.251 | -0.749 | 3.625 | -1.375 | 4.281 | -0.719 | -469 | -725 | -559
2024-07-31 | 413 | 2.321 | 3.7 | 4.248 | -0.752 | 3.621 | -1.379 | 4.278 | -0.722 | -472 | -729 | -562
2024-08-01 | 414 | 2.317 | 3.7 | 4.245 | -0.755 | 3.617 | -1.383 | 4.275 | -0.725 | -475 | -733 | -565
2024-08-02 | 415 | 2.313 | 3.7 | 4.242 | -0.758 | 3.613 | -1.387 | 4.272 | -0.728 | -478 | -737 | -568
2024-08-03 | 416 | 2.309 | 3.7 | 4.239 | -0.761 | 3.609 | -1.391 | 4.269 | -0.731 | -481 | -741 | -571
2024-08-04 | 417 | 2.305 | 3.7 | 4.236 | -0.764 | 3.605 | -1.395 | 4.266 | -0.734 | -484 | -745 | -574
2024-08-05 | 418 | 2.301 | 3.7 | 4.233 | -0.767 | 3.601 | -1.399 | 4.263 | -0.737 | -487 | -749 | -577
2024-08-06 | 419 | 2.297 | 3.7 | 4.23 | -0.77 | 3.597 | -1.403 | 4.26 | -0.74 | -490 | -753 | -580
2024-08-07 | 420 | 2.293 | 3.7 | 4.227 | -0.773 | 3.593 | -1.407 | 4.257 | -0.743 | -493 | -757 | -583
2024-08-08 | 421 | 2.289 | 3.7 | 4.224 | -0.776 | 3.589 | -1.411 | 4.254 | -0.746 | -496 | -761 | -586
2024-08-09 | 422 | 2.285 | 3.7 | 4.221 | -0.779 | 3.585 | -1.415 | 4.251 | -0.749 | -499 | -765 | -589
2024-08-10 | 423 | 2.281 | 3.7 | 4.218 | -0.782 | 3.581 | -1.419 | 4.248 | -0.752 | -502 | -769 | -592
2024-08-11 | 424 | 2.277 | 3.7 | 4.215 | -0.785 | 3.577 | -1.423 | 4.245 | -0.755 | -505 | -773 | -595
2024-08-12 | 425 | 2.273 | 3.7 | 4.212 | -0.788 | 3.573 | -1.427 | 4.242 | -0.758 | -508 | -777 | -598
2024-08-13 | 426 | 2.269 | 3.7 | 4.209 | -0.791 | 3.569 | -1.431 | 4.239 | -0.761 | -511 | -781 | -601
2024-08-14 | 427 | 2.265 | 3.7 | 4.206 | -0.794 | 3.565 | -1.435 | 4.236 | -0.764 | -514 | -785 | -604
2024-08-15 | 428 | 2.261 | 3.7 | 4.204 | -0.796 | 3.561 | -1.439 | 4.233 | -0.767 | -516 | -789 | -607
2024-08-16 | 429 | 2.257 | 3.7 | 4.202 | -0.798 | 3.557 | -1.443 | 4.23 | -0.77 | -518 | -793 | -610
2024-08-17 | 430 | 2.253 | 3.7 | 4.2 | -0.8 | 3.553 | -1.447 | 4.227 | -0.773 | -520 | -797 | -613
2024-08-18 | 431 | 2.249 | 3.7 | 4.198 | -0.802 | 3.549 | -1.451 | 4.224 | -0.776 | -522 | -801 | -616
2024-08-19 | 432 | 2.245 | 3.7 | 4.196 | -0.804 | 3.545 | -1.455 | 4.221 | -0.779 | -524 | -805 | -619
2024-08-20 | 433 | 2.241 | 3.7 | 4.194 | -0.806 | 3.541 | -1.459 | 4.218 | -0.782 | -526 | -809 | -622
2024-08-21 | 434 | 2.237 | 3.7 | 4.192 | -0.808 | 3.537 | -1.463 | 4.215 | -0.785 | -528 | -813 | -625
2024-08-22 | 435 | 2.233 | 3.7 | 4.19 | -0.81 | 3.533 | -1.467 | 4.212 | -0.788 | -530 | -817 | -628
2024-08-23 | 436 | 2.229 | 3.7 | 4.188 | -0.812 | 3.529 | -1.471 | 4.209 | -0.791 | -532 | -821 | -631
2024-08-24 | 437 | 2.225 | 3.7 | 4.186 | -0.814 | 3.525 | -1.475 | 4.206 | -0.794 | -534 | -825 | -634
2024-08-25 | 438 | 2.222 | 3.7 | 4.184 | -0.816 | 3.522 | -1.478 | 4.203 | -0.797 | -536 | -828 | -637
2024-08-26 | 439 | 2.219 | 3.7 | 4.182 | -0.818 | 3.519 | -1.481 | 4.2 | -0.8 | -538 | -831 | -640
2024-08-27 | 440 | 2.216 | 3.7 | 4.18 | -0.82 | 3.516 | -1.484 | 4.198 | -0.802 | -540 | -834 | -642
2024-08-28 | 441 | 2.213 | 3.7 | 4.179 | -0.821 | 3.513 | -1.487 | 4.196 | -0.804 | -541 | -837 | -644
2024-08-29 | 442 | 2.211 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.511 | -1.489 | 4.194 | -0.806 | -542 | -839 | -646
2024-08-30 | 443 | 2.21 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.51 | -1.49 | 4.192 | -0.808 | -542 | -840 | -648
2024-08-31 | 444 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-01 | 445 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-02 | 446 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-03 | 447 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-04 | 448 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-05 | 449 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-06 | 450 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-07 | 451 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-08 | 452 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-09 | 453 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-10 | 454 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-11 | 455 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-12 | 456 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-13 | 457 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-14 | 458 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-15 | 459 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-16 | 460 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-17 | 461 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-18 | 462 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-19 | 463 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-20 | 464 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-21 | 465 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-22 | 466 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-23 | 467 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-24 | 468 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-25 | 469 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-26 | 470 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-27 | 471 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-28 | 472 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-29 | 473 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-09-30 | 474 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-10-01 | 475 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-10-02 | 476 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-10-03 | 477 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-10-04 | 478 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-10-05 | 479 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-10-06 | 480 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-10-07 | 481 | 2.209 | 3.7 | 4.178 | -0.822 | 3.509 | -1.491 | 4.191 | -0.809 | -542 | -841 | -649
2024-10-08 | 482 | 2.505 | 4 | 4.176 | -0.824 | 3.505 | -1.495 | 4.188 | -0.812 | -544 | -845 | -652
2024-10-09 | 483 | 2.502 | 4 | 4.174 | -0.826 | 3.502 | -1.498 | 4.186 | -0.814 | -546 | -848 | -654
2024-10-10 | 484 | 2.5 | 4 | 4.172 | -0.828 | 3.5 | -1.5 | 4.184 | -0.816 | -548 | -850 | -656
2024-10-11 | 485 | 2.499 | 4 | 4.171 | -0.829 | 3.499 | -1.501 | 4.183 | -0.817 | -549 | -851 | -657
2024-10-12 | 486 | 2.499 | 4 | 4.171 | -0.829 | 3.499 | -1.501 | 4.183 | -0.817 | -549 | -851 | -657
2024-10-13 | 487 | 2.795 | 4.3 | 4.169 | -0.831 | 3.495 | -1.505 | 4.18 | -0.82 | -551 | -855 | -660
2024-10-14 | 488 | 2.792 | 4.3 | 4.167 | -0.833 | 3.492 | -1.508 | 4.178 | -0.822 | -553 | -858 | -662
2024-10-15 | 489 | 2.79 | 4.3 | 4.165 | -0.835 | 3.49 | -1.51 | 4.176 | -0.824 | -555 | -860 | -664
2024-10-16 | 490 | 2.789 | 4.3 | 4.164 | -0.836 | 3.489 | -1.511 | 4.175 | -0.825 | -556 | -861 | -665
2024-10-17 | 491 | 2.789 | 4.3 | 4.164 | -0.836 | 3.489 | -1.511 | 4.175 | -0.825 | -556 | -861 | -665
2024-10-18 | 492 | 3.085 | 4.6 | 5.162 | -0.838 | 4.485 | -1.515 | 5.172 | -0.828 | -558 | -865 | -668
2024-10-19 | 493 | 3.081 | 4.6 | 5.16 | -0.84 | 4.481 | -1.519 | 5.169 | -0.831 | -560 | -869 | -671
2024-10-20 | 494 | 3.077 | 4.6 | 5.158 | -0.842 | 4.477 | -1.523 | 5.166 | -0.834 | -562 | -873 | -674
2024-10-21 | 495 | 3.073 | 4.6 | 5.156 | -0.844 | 4.473 | -1.527 | 5.163 | -0.837 | -564 | -877 | -677
2024-10-22 | 496 | 3.069 | 4.6 | 5.154 | -0.846 | 4.469 | -1.531 | 5.16 | -0.84 | -566 | -881 | -680
2024-10-23 | 497 | 3.065 | 4.6 | 5.152 | -0.848 | 4.465 | -1.535 | 5.157 | -0.843 | -568 | -885 | -683
2024-10-24 | 498 | 3.061 | 4.6 | 5.15 | -0.85 | 4.461 | -1.539 | 5.154 | -0.846 | -570 | -889 | -686
2024-10-25 | 499 | 3.057 | 4.6 | 5.148 | -0.852 | 4.457 | -1.543 | 5.151 | -0.849 | -572 | -893 | -689
2024-10-26 | 500 | 3.053 | 4.6 | 5.146 | -0.854 | 4.453 | -1.547 | 5.148 | -0.852 | -574 | -897 | -692
2024-10-27 | 501 | 3.049 | 4.6 | 5.144 | -0.856 | 4.449 | -1.551 | 5.145 | -0.855 | -576 | -901 | -695
2024-10-28 | 502 | 3.045 | 4.6 | 5.142 | -0.858 | 4.445 | -1.555 | 5.142 | -0.858 | -578 | -905 | -698
2024-10-29 | 503 | 3.041 | 4.6 | 5.14 | -0.86 | 4.441 | -1.559 | 5.139 | -0.861 | -580 | -909 | -701
2024-10-30 | 504 | 3.037 | 4.6 | 5.138 | -0.862 | 4.437 | -1.563 | 5.136 | -0.864 | -582 | -913 | -704
2024-10-31 | 505 | 3.033 | 4.6 | 5.136 | -0.864 | 4.433 | -1.567 | 5.133 | -0.867 | -584 | -917 | -707
2024-11-01 | 506 | 3.029 | 4.6 | 5.134 | -0.866 | 4.429 | -1.571 | 5.13 | -0.87 | -586 | -921 | -710
2024-11-02 | 507 | 3.025 | 4.6 | 5.132 | -0.868 | 4.425 | -1.575 | 5.127 | -0.873 | -588 | -925 | -713
2024-11-03 | 508 | 3.021 | 4.6 | 5.13 | -0.87 | 4.421 | -1.579 | 5.124 | -0.876 | -590 | -929 | -716
2024-11-04 | 509 | 3.017 | 4.6 | 5.128 | -0.872 | 4.417 | -1.583 | 5.121 | -0.879 | -592 | -933 | -719
2024-11-05 | 510 | 3.013 | 4.6 | 5.126 | -0.874 | 4.413 | -1.587 | 5.118 | -0.882 | -594 | -937 | -722
2024-11-06 | 511 | 3.009 | 4.6 | 5.124 | -0.876 | 4.409 | -1.591 | 5.115 | -0.885 | -596 | -941 | -725
2024-11-07 | 512 | 3.005 | 4.6 | 5.122 | -0.878 | 4.405 | -1.595 | 5.112 | -0.888 | -598 | -945 | -728
2024-11-08 | 513 | 3.001 | 4.6 | 5.12 | -0.88 | 4.401 | -1.599 | 5.109 | -0.891 | -600 | -949 | -731
2024-11-09 | 514 | 2.997 | 4.6 | 5.118 | -0.882 | 4.397 | -1.603 | 5.106 | -0.894 | -602 | -953 | -734
2024-11-10 | 515 | 2.993 | 4.6 | 5.116 | -0.884 | 4.393 | -1.607 | 5.103 | -0.897 | -604 | -957 | -737
2024-11-11 | 516 | 2.989 | 4.6 | 5.114 | -0.886 | 4.389 | -1.611 | 5.1 | -0.9 | -606 | -961 | -740
2024-11-12 | 517 | 2.985 | 4.6 | 5.112 | -0.888 | 4.385 | -1.615 | 5.097 | -0.903 | -608 | -965 | -743
2024-11-13 | 518 | 2.981 | 4.6 | 5.11 | -0.89 | 4.381 | -1.619 | 5.094 | -0.906 | -610 | -969 | -746
2024-11-14 | 519 | 2.977 | 4.6 | 5.108 | -0.892 | 4.377 | -1.623 | 5.091 | -0.909 | -612 | -973 | -749
2024-11-15 | 520 | 2.973 | 4.6 | 5.106 | -0.894 | 4.373 | -1.627 | 5.088 | -0.912 | -614 | -977 | -752
2024-11-16 | 521 | 2.969 | 4.6 | 5.104 | -0.896 | 4.369 | -1.631 | 5.085 | -0.915 | -616 | -981 | -755
2024-11-17 | 522 | 2.965 | 4.6 | 5.102 | -0.898 | 4.365 | -1.635 | 5.082 | -0.918 | -618 | -985 | -758
2024-11-18 | 523 | 2.961 | 4.6 | 5.1 | -0.9 | 4.361 | -1.639 | 5.079 | -0.921 | -620 | -989 | -761
2024-11-19 | 524 | 2.957 | 4.6 | 5.098 | -0.902 | 4.357 | -1.643 | 5.076 | -0.924 | -622 | -993 | -764
2024-11-20 | 525 | 2.953 | 4.6 | 5.096 | -0.904 | 4.353 | -1.647 | 5.073 | -0.927 | -624 | -997 | -767
2024-11-21 | 526 | 2.949 | 4.6 | 5.094 | -0.906 | 4.349 | -1.651 | 5.07 | -0.93 | -626 | -1001 | -770
2024-11-22 | 527 | 2.945 | 4.6 | 5.092 | -0.908 | 4.345 | -1.655 | 5.067 | -0.933 | -628 | -1005 | -773
2024-11-23 | 528 | 2.941 | 4.6 | 5.09 | -0.91 | 4.341 | -1.659 | 5.064 | -0.936 | -630 | -1009 | -776
2024-11-24 | 529 | 2.937 | 4.6 | 5.088 | -0.912 | 4.337 | -1.663 | 5.061 | -0.939 | -632 | -1013 | -779
2024-11-25 | 530 | 2.933 | 4.6 | 5.086 | -0.914 | 4.333 | -1.667 | 5.058 | -0.942 | -634 | -1017 | -782
2024-11-26 | 531 | 2.929 | 4.6 | 5.084 | -0.916 | 4.329 | -1.671 | 5.055 | -0.945 | -636 | -1021 | -785
2024-11-27 | 532 | 2.925 | 4.6 | 5.082 | -0.918 | 4.325 | -1.675 | 5.052 | -0.948 | -638 | -1025 | -788
2024-11-28 | 533 | 2.921 | 4.6 | 5.079 | -0.921 | 4.321 | -1.679 | 5.049 | -0.951 | -641 | -1029 | -791
2024-11-29 | 534 | 2.917 | 4.6 | 5.076 | -0.924 | 4.317 | -1.683 | 5.046 | -0.954 | -644 | -1033 | -794
2024-11-30 | 535 | 2.913 | 4.6 | 5.073 | -0.927 | 4.313 | -1.687 | 5.043 | -0.957 | -647 | -1037 | -797
2024-12-01 | 536 | 2.909 | 4.6 | 5.07 | -0.93 | 4.309 | -1.691 | 5.04 | -0.96 | -650 | -1041 | -800
2024-12-02 | 537 | 2.905 | 4.6 | 5.067 | -0.933 | 4.305 | -1.695 | 5.037 | -0.963 | -653 | -1045 | -803
2024-12-03 | 538 | 2.901 | 4.6 | 5.064 | -0.936 | 4.301 | -1.699 | 5.034 | -0.966 | -656 | -1049 | -806
2024-12-04 | 539 | 2.897 | 4.6 | 5.061 | -0.939 | 4.297 | -1.703 | 5.031 | -0.969 | -659 | -1053 | -809
2024-12-05 | 540 | 2.893 | 4.6 | 5.058 | -0.942 | 4.293 | -1.707 | 5.028 | -0.972 | -662 | -1057 | -812
2024-12-06 | 541 | 2.89 | 4.6 | 5.055 | -0.945 | 4.29 | -1.71 | 5.025 | -0.975 | -665 | -1060 | -815
2024-12-07 | 542 | 2.887 | 4.6 | 5.052 | -0.948 | 4.287 | -1.713 | 5.022 | -0.978 | -668 | -1063 | -818
2024-12-08 | 543 | 2.885 | 4.6 | 5.049 | -0.951 | 4.285 | -1.715 | 5.019 | -0.981 | -671 | -1065 | -821
2024-12-09 | 544 | 2.883 | 4.6 | 5.046 | -0.954 | 4.283 | -1.717 | 5.016 | -0.984 | -674 | -1067 | -824
2024-12-10 | 545 | 2.881 | 4.6 | 5.043 | -0.957 | 4.281 | -1.719 | 5.013 | -0.987 | -677 | -1069 | -827
2024-12-11 | 546 | 2.879 | 4.6 | 5.04 | -0.96 | 4.279 | -1.721 | 5.012 | -0.988 | -680 | -1071 | -828
2024-12-12 | 547 | 2.877 | 4.6 | 5.037 | -0.963 | 4.277 | -1.723 | 5.011 | -0.989 | -683 | -1073 | -829
2024-12-13 | 548 | 2.875 | 4.6 | 5.034 | -0.966 | 4.275 | -1.725 | 5.01 | -0.99 | -686 | -1075 | -830
2024-12-14 | 549 | 2.874 | 4.6 | 5.031 | -0.969 | 4.274 | -1.726 | 5.009 | -0.991 | -689 | -1076 | -831
2024-12-15 | 550 | 2.873 | 4.6 | 5.029 | -0.971 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -691 | -1077 | -832
2024-12-16 | 551 | 2.873 | 4.6 | 5.027 | -0.973 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -693 | -1077 | -832
2024-12-17 | 552 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2024-12-18 | 553 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2024-12-19 | 554 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2024-12-20 | 555 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2024-12-21 | 556 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2024-12-22 | 557 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2024-12-23 | 558 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2024-12-24 | 559 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2024-12-25 | 560 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2024-12-26 | 561 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2024-12-27 | 562 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2024-12-28 | 563 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2024-12-29 | 564 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2024-12-30 | 565 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2024-12-31 | 566 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-01 | 567 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-02 | 568 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-03 | 569 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-04 | 570 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-05 | 571 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-06 | 572 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-07 | 573 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-08 | 574 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-09 | 575 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-10 | 576 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-11 | 577 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-12 | 578 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-13 | 579 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-14 | 580 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-15 | 581 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-16 | 582 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-17 | 583 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-18 | 584 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-19 | 585 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-20 | 586 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-21 | 587 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-22 | 588 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-23 | 589 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-24 | 590 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-25 | 591 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-26 | 592 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-27 | 593 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-28 | 594 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-29 | 595 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-30 | 596 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-01-31 | 597 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-02-01 | 598 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-02-02 | 599 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-02-03 | 600 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-02-04 | 601 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-02-05 | 602 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-02-06 | 603 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-02-07 | 604 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-02-08 | 605 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-02-09 | 606 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-02-10 | 607 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-02-11 | 608 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-02-12 | 609 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-02-13 | 610 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-02-14 | 611 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-02-15 | 612 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-02-16 | 613 | 2.873 | 4.6 | 5.025 | -0.975 | 4.273 | -1.727 | 5.008 | -0.992 | -695 | -1077 | -832
2025-02-17 | 614 | 3.209 | 4.94 | 5.023 | -0.977 | 4.269 | -1.731 | 5.005 | -0.995 | -697 | -1081 | -835
2025-02-18 | 615 | 3.206 | 4.94 | 5.021 | -0.979 | 4.266 | -1.734 | 5.003 | -0.997 | -699 | -1084 | -837
2025-02-19 | 616 | 3.204 | 4.94 | 5.019 | -0.981 | 4.264 | -1.736 | 5.001 | -0.999 | -701 | -1086 | -839
2025-02-20 | 617 | 3.203 | 4.94 | 5.018 | -0.982 | 4.263 | -1.737 | 5 | -1 | -702 | -1087 | -840
2025-02-21 | 618 | 3.203 | 4.94 | 5.018 | -0.982 | 4.263 | -1.737 | 5 | -1 | -702 | -1087 | -840
2025-02-22 | 619 | 3.539 | 5.28 | 5.016 | -0.984 | 4.259 | -1.741 | 4.997 | -1.003 | -704 | -1091 | -843
2025-02-23 | 620 | 3.536 | 5.28 | 5.014 | -0.986 | 4.256 | -1.744 | 4.995 | -1.005 | -706 | -1094 | -845
2025-02-24 | 621 | 3.534 | 5.28 | 5.012 | -0.988 | 4.254 | -1.746 | 4.993 | -1.007 | -708 | -1096 | -847
2025-02-25 | 622 | 3.533 | 5.28 | 5.011 | -0.989 | 4.253 | -1.747 | 4.992 | -1.008 | -709 | -1097 | -848
2025-02-26 | 623 | 3.533 | 5.28 | 5.011 | -0.989 | 4.253 | -1.747 | 4.992 | -1.008 | -709 | -1097 | -848
2025-02-27 | 624 | 3.869 | 5.62 | 6.009 | -0.991 | 5.249 | -1.751 | 5.989 | -1.011 | -711 | -1101 | -851
2025-02-28 | 625 | 3.866 | 5.62 | 6.007 | -0.993 | 5.246 | -1.754 | 5.987 | -1.013 | -713 | -1104 | -853
2025-03-01 | 626 | 3.864 | 5.62 | 6.005 | -0.995 | 5.244 | -1.756 | 5.985 | -1.015 | -715 | -1106 | -855
2025-03-02 | 627 | 3.863 | 5.62 | 6.004 | -0.996 | 5.243 | -1.757 | 5.984 | -1.016 | -716 | -1107 | -856
2025-03-03 | 628 | 3.863 | 5.62 | 6.004 | -0.996 | 5.243 | -1.757 | 5.984 | -1.016 | -716 | -1107 | -856
2025-03-04 | 629 | 4.199 | 5.96 | 6.002 | -0.998 | 5.239 | -1.761 | 5.981 | -1.019 | -718 | -1111 | -859
2025-03-05 | 630 | 4.196 | 5.96 | 6 | -1 | 5.236 | -1.764 | 5.979 | -1.021 | -720 | -1114 | -861
2025-03-06 | 631 | 4.194 | 5.96 | 5.998 | -1.002 | 5.234 | -1.766 | 5.977 | -1.023 | -722 | -1116 | -863
2025-03-07 | 632 | 4.193 | 5.96 | 5.997 | -1.003 | 5.233 | -1.767 | 5.976 | -1.024 | -723 | -1117 | -864
2025-03-08 | 633 | 4.193 | 5.96 | 5.997 | -1.003 | 5.233 | -1.767 | 5.976 | -1.024 | -723 | -1117 | -864
2025-03-09 | 634 | 4.53 | 6.3 | 5.995 | -1.005 | 5.23 | -1.77 | 5.974 | -1.026 | -725 | -1120 | -866
2025-03-10 | 635 | 4.527 | 6.3 | 5.993 | -1.007 | 5.227 | -1.773 | 5.972 | -1.028 | -727 | -1123 | -868
2025-03-11 | 636 | 4.524 | 6.3 | 5.991 | -1.009 | 5.224 | -1.776 | 5.97 | -1.03 | -729 | -1126 | -870
2025-03-12 | 637 | 4.522 | 6.3 | 5.989 | -1.011 | 5.222 | -1.778 | 5.968 | -1.032 | -731 | -1128 | -872
2025-03-13 | 638 | 4.52 | 6.3 | 5.988 | -1.012 | 5.22 | -1.78 | 5.966 | -1.034 | -732 | -1130 | -874
2025-03-14 | 639 | 4.518 | 6.3 | 5.987 | -1.013 | 5.218 | -1.782 | 5.964 | -1.036 | -733 | -1132 | -876
2025-03-15 | 640 | 4.516 | 6.3 | 5.986 | -1.014 | 5.216 | -1.784 | 5.963 | -1.037 | -734 | -1134 | -877
2025-03-16 | 641 | 4.515 | 6.3 | 5.985 | -1.015 | 5.215 | -1.785 | 5.962 | -1.038 | -735 | -1135 | -878
2025-03-17 | 642 | 4.515 | 6.3 | 5.985 | -1.015 | 5.215 | -1.785 | 5.961 | -1.039 | -735 | -1135 | -879
2025-03-18 | 643 | 4.515 | 6.3 | 5.985 | -1.015 | 5.215 | -1.785 | 5.961 | -1.039 | -735 | -1135 | -879
2025-03-19 | 644 | 4.851 | 6.64 | 6.983 | -1.017 | 6.211 | -1.789 | 6.958 | -1.042 | -737 | -1139 | -882
2025-03-20 | 645 | 4.848 | 6.64 | 6.981 | -1.019 | 6.208 | -1.792 | 6.956 | -1.044 | -739 | -1142 | -884
2025-03-21 | 646 | 4.846 | 6.64 | 6.979 | -1.021 | 6.206 | -1.794 | 6.954 | -1.046 | -741 | -1144 | -886
2025-03-22 | 647 | 4.845 | 6.64 | 6.978 | -1.022 | 6.205 | -1.795 | 6.953 | -1.047 | -742 | -1145 | -887
2025-03-23 | 648 | 4.845 | 6.64 | 6.978 | -1.022 | 6.205 | -1.795 | 6.953 | -1.047 | -742 | -1145 | -887
2025-03-24 | 649 | 5.141 | 6.94 | 6.976 | -1.024 | 6.201 | -1.799 | 6.95 | -1.05 | -744 | -1149 | -890
2025-03-25 | 650 | 5.138 | 6.94 | 6.974 | -1.026 | 6.198 | -1.802 | 6.948 | -1.052 | -746 | -1152 | -892
2025-03-26 | 651 | 5.137 | 6.94 | 6.973 | -1.027 | 6.197 | -1.803 | 6.947 | -1.053 | -747 | -1153 | -893
2025-03-27 | 652 | 5.437 | 7.24 | 6.973 | -1.027 | 6.197 | -1.803 | 6.947 | -1.053 | -747 | -1153 | -893
2025-03-30 | 655 | 5.412 | 7.24 | 6.943 | -1.057 | 6.172 | -1.828 | 6.931 | -1.069 | -777 | -1178 | -909
2025-04-03 | 659 | 5.382 | 7.24 | 6.903 | -1.097 | 6.142 | -1.858 | 6.909 | -1.091 | -817 | -1208 | -931
2025-04-06 | 662 | 5.353 | 7.24 | 6.873 | -1.127 | 6.113 | -1.887 | 6.895 | -1.105 | -847 | -1237 | -945
2025-04-10 | 666 | 5.328 | 7.24 | 6.834 | -1.166 | 6.088 | -1.912 | 6.875 | -1.125 | -886 | -1262 | -965
2025-04-13 | 669 | 5.308 | 7.24 | 6.812 | -1.188 | 6.068 | -1.932 | 6.863 | -1.137 | -908 | -1282 | -977
2025-04-17 | 673 | 5.293 | 7.24 | 6.782 | -1.218 | 6.053 | -1.947 | 6.846 | -1.154 | -938 | -1297 | -994
2025-04-20 | 676 | 5.285 | 7.24 | 6.762 | -1.238 | 6.045 | -1.955 | 6.836 | -1.164 | -958 | -1305 | -1004
2025-04-24 | 680 | 5.273 | 7.24 | 6.75 | -1.25 | 6.033 | -1.967 | 6.822 | -1.178 | -970 | -1317 | -1018
2025-05-01 | 687 | 5.243 | 7.24 | 6.725 | -1.275 | 6.003 | -1.997 | 6.797 | -1.203 | -995 | -1347 | -1043
2025-05-08 | 694 | 5.214 | 7.24 | 6.701 | -1.299 | 5.974 | -2.026 | 6.779 | -1.221 | -1019 | -1376 | -1061
2025-05-15 | 701 | 5.187 | 7.24 | 6.683 | -1.317 | 5.947 | -2.053 | 6.763 | -1.237 | -1037 | -1403 | -1077
2025-05-22 | 708 | 5.159 | 7.24 | 6.668 | -1.332 | 5.919 | -2.081 | 6.748 | -1.252 | -1052 | -1431 | -1092
2025-05-29 | 715 | 5.137 | 7.24 | 6.655 | -1.345 | 5.897 | -2.103 | 6.734 | -1.266 | -1065 | -1453 | -1106
2025-06-05 | 722 | 5.115 | 7.24 | 6.642 | -1.358 | 5.875 | -2.125 | 6.721 | -1.279 | -1078 | -1475 | -1119
2025-06-12 | 729 | 5.095 | 7.24 | 6.63 | -1.37 | 5.855 | -2.145 | 6.709 | -1.291 | -1090 | -1495 | -1131
2025-06-19 | 736 | 5.074 | 7.24 | 6.618 | -1.382 | 5.834 | -2.166 | 6.697 | -1.303 | -1102 | -1516 | -1143
2025-06-26 | 743 | 5.058 | 7.24 | 6.608 | -1.392 | 5.818 | -2.182 | 6.686 | -1.314 | -1112 | -1532 | -1154
2025-07-03 | 750 | 5.043 | 7.24 | 6.599 | -1.401 | 5.803 | -2.197 | 6.676 | -1.324 | -1121 | -1547 | -1164
2025-07-10 | 757 | 5.029 | 7.24 | 6.59 | -1.41 | 5.789 | -2.211 | 6.667 | -1.333 | -1130 | -1561 | -1173
2025-07-17 | 764 | 5.014 | 7.24 | 6.581 | -1.419 | 5.774 | -2.226 | 6.658 | -1.342 | -1139 | -1576 | -1182
2025-07-24 | 771 | 4.997 | 7.24 | 6.572 | -1.428 | 5.757 | -2.243 | 6.649 | -1.351 | -1148 | -1593 | -1191