## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km116+780 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 15/12/2023
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2023-12-15 | 0 | -0.46 |  | 1.69 | -0.31 | 1.54 | -0.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-16 | 1 | -0.46 |  | 1.69 | -0.31 | 1.54 | -0.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-17 | 2 | -0.46 |  | 1.69 | -0.31 | 1.54 | -0.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-18 | 3 | -0.46 |  | 1.69 | -0.31 | 1.54 | -0.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-19 | 4 | -0.46 |  | 1.69 | -0.31 | 1.54 | -0.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 | 5 | -0.46 |  | 1.69 | -0.31 | 1.54 | -0.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-21 | 6 | -0.46 |  | 1.69 | -0.31 | 1.54 | -0.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-22 | 7 | -0.46 |  | 1.69 | -0.31 | 1.54 | -0.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-23 | 8 | -0.46 |  | 1.69 | -0.31 | 1.54 | -0.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-24 | 9 | -0.46 |  | 1.69 | -0.31 | 1.54 | -0.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-25 | 10 | -0.46 |  | 1.69 | -0.31 | 1.54 | -0.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-26 | 11 | -0.164 | 0.3 | 1.688 | -0.312 | 1.536 | -0.464 | 1.997 | -0.003 | -2 | -4 | -3
2023-12-27 | 12 | -0.167 | 0.3 | 1.686 | -0.314 | 1.533 | -0.467 | 1.995 | -0.005 | -4 | -7 | -5
2023-12-28 | 13 | -0.169 | 0.3 | 1.685 | -0.315 | 1.531 | -0.469 | 1.994 | -0.006 | -5 | -9 | -6
2023-12-29 | 14 | -0.169 | 0.3 | 1.685 | -0.315 | 1.531 | -0.469 | 1.994 | -0.006 | -5 | -9 | -6
2023-12-30 | 15 | 0.127 | 0.6 | 1.683 | -0.317 | 1.527 | -0.473 | 1.991 | -0.009 | -7 | -13 | -9
2023-12-31 | 16 | 0.124 | 0.6 | 1.681 | -0.319 | 1.524 | -0.476 | 1.989 | -0.011 | -9 | -16 | -11
2024-01-01 | 17 | 0.122 | 0.6 | 1.68 | -0.32 | 1.522 | -0.478 | 1.988 | -0.012 | -10 | -18 | -12
2024-01-02 | 18 | 0.122 | 0.6 | 1.68 | -0.32 | 1.522 | -0.478 | 1.988 | -0.012 | -10 | -18 | -12
2024-01-03 | 19 | 0.418 | 0.9 | 1.678 | -0.322 | 1.518 | -0.482 | 1.985 | -0.015 | -12 | -22 | -15
2024-01-04 | 20 | 0.414 | 0.9 | 1.676 | -0.324 | 1.514 | -0.486 | 1.983 | -0.017 | -14 | -26 | -17
2024-01-05 | 21 | 0.411 | 0.9 | 1.674 | -0.326 | 1.511 | -0.489 | 1.981 | -0.019 | -16 | -29 | -19
2024-01-06 | 22 | 0.41 | 0.9 | 1.673 | -0.327 | 1.51 | -0.49 | 1.98 | -0.02 | -17 | -30 | -20
2024-01-07 | 23 | 0.41 | 0.9 | 1.673 | -0.327 | 1.51 | -0.49 | 1.98 | -0.02 | -17 | -30 | -20
2024-01-08 | 24 | 0.706 | 1.2 | 1.671 | -0.329 | 1.506 | -0.494 | 1.977 | -0.023 | -19 | -34 | -23
2024-01-09 | 25 | 0.703 | 1.2 | 1.669 | -0.331 | 1.503 | -0.497 | 1.975 | -0.025 | -21 | -37 | -25
2024-01-10 | 26 | 0.701 | 1.2 | 1.668 | -0.332 | 1.501 | -0.499 | 1.974 | -0.026 | -22 | -39 | -26
2024-01-11 | 27 | 0.701 | 1.2 | 1.668 | -0.332 | 1.501 | -0.499 | 1.974 | -0.026 | -22 | -39 | -26
2024-01-12 | 28 | 0.997 | 1.5 | 2.666 | -0.334 | 2.497 | -0.503 | 2.971 | -0.029 | -24 | -43 | -29
2024-01-13 | 29 | 0.994 | 1.5 | 2.664 | -0.336 | 2.494 | -0.506 | 2.969 | -0.031 | -26 | -46 | -31
2024-01-14 | 30 | 0.992 | 1.5 | 2.663 | -0.337 | 2.492 | -0.508 | 2.968 | -0.032 | -27 | -48 | -32
2024-01-15 | 31 | 0.992 | 1.5 | 2.663 | -0.337 | 2.492 | -0.508 | 2.968 | -0.032 | -27 | -48 | -32
2024-01-16 | 32 | 1.288 | 1.8 | 2.661 | -0.339 | 2.488 | -0.512 | 2.965 | -0.035 | -29 | -52 | -35
2024-01-17 | 33 | 1.285 | 1.8 | 2.659 | -0.341 | 2.485 | -0.515 | 2.963 | -0.037 | -31 | -55 | -37
2024-01-18 | 34 | 1.283 | 1.8 | 2.658 | -0.342 | 2.483 | -0.517 | 2.962 | -0.038 | -32 | -57 | -38
2024-01-19 | 35 | 1.283 | 1.8 | 2.658 | -0.342 | 2.483 | -0.517 | 2.962 | -0.038 | -32 | -57 | -38
2024-01-20 | 36 | 1.578 | 2.1 | 2.655 | -0.345 | 2.478 | -0.522 | 2.959 | -0.041 | -35 | -62 | -41
2024-01-21 | 37 | 1.573 | 2.1 | 2.652 | -0.348 | 2.473 | -0.527 | 2.956 | -0.044 | -38 | -67 | -44
2024-01-22 | 38 | 1.568 | 2.1 | 2.649 | -0.351 | 2.468 | -0.532 | 2.953 | -0.047 | -41 | -72 | -47
2024-01-23 | 39 | 1.563 | 2.1 | 2.646 | -0.354 | 2.463 | -0.537 | 2.95 | -0.05 | -44 | -77 | -50
2024-01-24 | 40 | 1.558 | 2.1 | 2.643 | -0.357 | 2.458 | -0.542 | 2.947 | -0.053 | -47 | -82 | -53
2024-01-25 | 41 | 1.553 | 2.1 | 2.64 | -0.36 | 2.453 | -0.547 | 2.944 | -0.056 | -50 | -87 | -56
2024-01-26 | 42 | 1.548 | 2.1 | 2.637 | -0.363 | 2.448 | -0.552 | 2.941 | -0.059 | -53 | -92 | -59
2024-01-27 | 43 | 1.543 | 2.1 | 2.634 | -0.366 | 2.443 | -0.557 | 2.938 | -0.062 | -56 | -97 | -62
2024-01-28 | 44 | 1.538 | 2.1 | 2.631 | -0.369 | 2.438 | -0.562 | 2.935 | -0.065 | -59 | -102 | -65
2024-01-29 | 45 | 1.533 | 2.1 | 2.628 | -0.372 | 2.433 | -0.567 | 2.932 | -0.068 | -62 | -107 | -68
2024-01-30 | 46 | 1.528 | 2.1 | 2.625 | -0.375 | 2.428 | -0.572 | 2.929 | -0.071 | -65 | -112 | -71
2024-01-31 | 47 | 1.523 | 2.1 | 2.622 | -0.378 | 2.423 | -0.577 | 2.926 | -0.074 | -68 | -117 | -74
2024-02-01 | 48 | 1.518 | 2.1 | 2.619 | -0.381 | 2.418 | -0.582 | 2.923 | -0.077 | -71 | -122 | -77
2024-02-02 | 49 | 1.513 | 2.1 | 2.616 | -0.384 | 2.413 | -0.587 | 2.92 | -0.08 | -74 | -127 | -80
2024-02-03 | 50 | 1.508 | 2.1 | 2.613 | -0.387 | 2.408 | -0.592 | 2.917 | -0.083 | -77 | -132 | -83
2024-02-04 | 51 | 1.503 | 2.1 | 2.611 | -0.389 | 2.403 | -0.597 | 2.914 | -0.086 | -79 | -137 | -86
2024-02-05 | 52 | 1.499 | 2.1 | 2.609 | -0.391 | 2.399 | -0.601 | 2.911 | -0.089 | -81 | -141 | -89
2024-02-06 | 53 | 1.495 | 2.1 | 2.607 | -0.393 | 2.395 | -0.605 | 2.908 | -0.092 | -83 | -145 | -92
2024-02-07 | 54 | 1.491 | 2.1 | 2.605 | -0.395 | 2.391 | -0.609 | 2.905 | -0.095 | -85 | -149 | -95
2024-02-08 | 55 | 1.487 | 2.1 | 2.603 | -0.397 | 2.387 | -0.613 | 2.903 | -0.097 | -87 | -153 | -97
2024-02-09 | 56 | 1.484 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.384 | -0.616 | 2.901 | -0.099 | -88 | -156 | -99
2024-02-10 | 57 | 1.481 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.381 | -0.619 | 2.899 | -0.101 | -88 | -159 | -101
2024-02-11 | 58 | 1.479 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.379 | -0.621 | 2.898 | -0.102 | -88 | -161 | -102
2024-02-12 | 59 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-02-13 | 60 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-02-14 | 61 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-02-15 | 62 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-02-16 | 63 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-02-17 | 64 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-02-18 | 65 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-02-19 | 66 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-02-20 | 67 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-02-21 | 68 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-02-22 | 69 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-02-23 | 70 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-02-24 | 71 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-02-25 | 72 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-02-26 | 73 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-02-27 | 74 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-02-28 | 75 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-02-29 | 76 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-03-01 | 77 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-03-02 | 78 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-03-03 | 79 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-03-04 | 80 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-03-05 | 81 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-03-06 | 82 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-03-07 | 83 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-03-08 | 84 | 1.478 | 2.1 | 2.602 | -0.398 | 2.378 | -0.622 | 2.896 | -0.104 | -88 | -162 | -104
2024-03-09 | 85 | 1.774 | 2.4 | 2.6 | -0.4 | 2.374 | -0.626 | 2.893 | -0.107 | -90 | -166 | -107
2024-03-10 | 86 | 1.771 | 2.4 | 2.598 | -0.402 | 2.371 | -0.629 | 2.891 | -0.109 | -92 | -169 | -109
2024-03-11 | 87 | 1.769 | 2.4 | 2.597 | -0.403 | 2.369 | -0.631 | 2.89 | -0.11 | -93 | -171 | -110
2024-03-12 | 88 | 1.769 | 2.4 | 2.597 | -0.403 | 2.369 | -0.631 | 2.89 | -0.11 | -93 | -171 | -110
2024-03-13 | 89 | 2.064 | 2.7 | 3.595 | -0.405 | 3.364 | -0.636 | 3.887 | -0.113 | -95 | -176 | -113
2024-03-14 | 90 | 2.059 | 2.7 | 3.593 | -0.407 | 3.359 | -0.641 | 3.884 | -0.116 | -97 | -181 | -116
2024-03-15 | 91 | 2.054 | 2.7 | 3.591 | -0.409 | 3.354 | -0.646 | 3.881 | -0.119 | -99 | -186 | -119
2024-03-16 | 92 | 2.049 | 2.7 | 3.589 | -0.411 | 3.349 | -0.651 | 3.878 | -0.122 | -101 | -191 | -122
2024-03-17 | 93 | 2.044 | 2.7 | 3.587 | -0.413 | 3.344 | -0.656 | 3.875 | -0.125 | -103 | -196 | -125
2024-03-18 | 94 | 2.039 | 2.7 | 3.585 | -0.415 | 3.339 | -0.661 | 3.872 | -0.128 | -105 | -201 | -128
2024-03-19 | 95 | 2.034 | 2.7 | 3.583 | -0.417 | 3.334 | -0.666 | 3.869 | -0.131 | -107 | -206 | -131
2024-03-20 | 96 | 2.029 | 2.7 | 3.581 | -0.419 | 3.329 | -0.671 | 3.866 | -0.134 | -109 | -211 | -134
2024-03-21 | 97 | 2.024 | 2.7 | 3.579 | -0.421 | 3.324 | -0.676 | 3.863 | -0.137 | -111 | -216 | -137
2024-03-22 | 98 | 2.019 | 2.7 | 3.577 | -0.423 | 3.319 | -0.681 | 3.86 | -0.14 | -113 | -221 | -140
2024-03-23 | 99 | 2.014 | 2.7 | 3.575 | -0.425 | 3.314 | -0.686 | 3.857 | -0.143 | -115 | -226 | -143
2024-03-24 | 100 | 2.009 | 2.7 | 3.573 | -0.427 | 3.309 | -0.691 | 3.854 | -0.146 | -117 | -231 | -146
2024-03-25 | 101 | 2.004 | 2.7 | 3.571 | -0.429 | 3.304 | -0.696 | 3.851 | -0.149 | -119 | -236 | -149
2024-03-26 | 102 | 1.999 | 2.7 | 3.569 | -0.431 | 3.299 | -0.701 | 3.848 | -0.152 | -121 | -241 | -152
2024-03-27 | 103 | 1.994 | 2.7 | 3.567 | -0.433 | 3.294 | -0.706 | 3.845 | -0.155 | -123 | -246 | -155
2024-03-28 | 104 | 1.989 | 2.7 | 3.565 | -0.435 | 3.289 | -0.711 | 3.842 | -0.158 | -125 | -251 | -158
2024-03-29 | 105 | 1.984 | 2.7 | 3.563 | -0.437 | 3.284 | -0.716 | 3.839 | -0.161 | -127 | -256 | -161
2024-03-30 | 106 | 1.979 | 2.7 | 3.561 | -0.439 | 3.279 | -0.721 | 3.836 | -0.164 | -129 | -261 | -164
2024-03-31 | 107 | 1.974 | 2.7 | 3.559 | -0.441 | 3.274 | -0.726 | 3.833 | -0.167 | -131 | -266 | -167
2024-04-01 | 108 | 1.969 | 2.7 | 3.557 | -0.443 | 3.269 | -0.731 | 3.83 | -0.17 | -133 | -271 | -170
2024-04-02 | 109 | 1.964 | 2.7 | 3.555 | -0.445 | 3.264 | -0.736 | 3.827 | -0.173 | -135 | -276 | -173
2024-04-03 | 110 | 1.959 | 2.7 | 3.553 | -0.447 | 3.259 | -0.741 | 3.824 | -0.176 | -137 | -281 | -176
2024-04-04 | 111 | 1.954 | 2.7 | 3.551 | -0.449 | 3.254 | -0.746 | 3.821 | -0.179 | -139 | -286 | -179
2024-04-05 | 112 | 1.949 | 2.7 | 3.549 | -0.451 | 3.249 | -0.751 | 3.818 | -0.182 | -141 | -291 | -182
2024-04-06 | 113 | 1.944 | 2.7 | 3.547 | -0.453 | 3.244 | -0.756 | 3.815 | -0.185 | -143 | -296 | -185
2024-04-07 | 114 | 1.939 | 2.7 | 3.545 | -0.455 | 3.239 | -0.761 | 3.812 | -0.188 | -145 | -301 | -188
2024-04-08 | 115 | 1.934 | 2.7 | 3.543 | -0.457 | 3.234 | -0.766 | 3.809 | -0.191 | -147 | -306 | -191
2024-04-09 | 116 | 1.929 | 2.7 | 3.541 | -0.459 | 3.229 | -0.771 | 3.806 | -0.194 | -149 | -311 | -194
2024-04-10 | 117 | 1.924 | 2.7 | 3.539 | -0.461 | 3.224 | -0.776 | 3.803 | -0.197 | -151 | -316 | -197
2024-04-11 | 118 | 1.919 | 2.7 | 3.537 | -0.463 | 3.219 | -0.781 | 3.8 | -0.2 | -153 | -321 | -200
2024-04-12 | 119 | 1.914 | 2.7 | 3.535 | -0.465 | 3.214 | -0.786 | 3.797 | -0.203 | -155 | -326 | -203
2024-04-13 | 120 | 1.909 | 2.7 | 3.533 | -0.467 | 3.209 | -0.791 | 3.794 | -0.206 | -157 | -331 | -206
2024-04-14 | 121 | 1.904 | 2.7 | 3.531 | -0.469 | 3.204 | -0.796 | 3.791 | -0.209 | -159 | -336 | -209
2024-04-15 | 122 | 1.899 | 2.7 | 3.529 | -0.471 | 3.199 | -0.801 | 3.788 | -0.212 | -161 | -341 | -212
2024-04-16 | 123 | 1.894 | 2.7 | 3.527 | -0.473 | 3.194 | -0.806 | 3.785 | -0.215 | -163 | -346 | -215
2024-04-17 | 124 | 1.89 | 2.7 | 3.525 | -0.475 | 3.19 | -0.81 | 3.782 | -0.218 | -165 | -350 | -218
2024-04-18 | 125 | 1.886 | 2.7 | 3.522 | -0.478 | 3.186 | -0.814 | 3.779 | -0.221 | -168 | -354 | -221
2024-04-19 | 126 | 1.882 | 2.7 | 3.519 | -0.481 | 3.182 | -0.818 | 3.776 | -0.224 | -171 | -358 | -224
2024-04-20 | 127 | 1.878 | 2.7 | 3.516 | -0.484 | 3.178 | -0.822 | 3.773 | -0.227 | -174 | -362 | -227
2024-04-21 | 128 | 1.875 | 2.7 | 3.513 | -0.487 | 3.175 | -0.825 | 3.77 | -0.23 | -177 | -365 | -230
2024-04-22 | 129 | 1.872 | 2.7 | 3.51 | -0.49 | 3.172 | -0.828 | 3.767 | -0.233 | -180 | -368 | -233
2024-04-23 | 130 | 1.869 | 2.7 | 3.507 | -0.493 | 3.169 | -0.831 | 3.764 | -0.236 | -183 | -371 | -236
2024-04-24 | 131 | 1.866 | 2.7 | 3.504 | -0.496 | 3.166 | -0.834 | 3.761 | -0.239 | -186 | -374 | -239
2024-04-25 | 132 | 1.863 | 2.7 | 3.501 | -0.499 | 3.163 | -0.837 | 3.758 | -0.242 | -189 | -377 | -242
2024-04-26 | 133 | 1.86 | 2.7 | 3.498 | -0.502 | 3.16 | -0.84 | 3.756 | -0.244 | -192 | -380 | -244
2024-04-27 | 134 | 1.857 | 2.7 | 3.495 | -0.505 | 3.157 | -0.843 | 3.755 | -0.245 | -195 | -383 | -245
2024-04-28 | 135 | 1.854 | 2.7 | 3.492 | -0.508 | 3.154 | -0.846 | 3.754 | -0.246 | -198 | -386 | -246
2024-04-29 | 136 | 1.852 | 2.7 | 3.489 | -0.511 | 3.152 | -0.848 | 3.753 | -0.247 | -201 | -388 | -247
2024-04-30 | 137 | 1.85 | 2.7 | 3.486 | -0.514 | 3.15 | -0.85 | 3.752 | -0.248 | -204 | -390 | -248
2024-05-01 | 138 | 1.849 | 2.7 | 3.484 | -0.516 | 3.149 | -0.851 | 3.751 | -0.249 | -206 | -391 | -249
2024-05-02 | 139 | 1.848 | 2.7 | 3.482 | -0.518 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -208 | -392 | -249
2024-05-03 | 140 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-04 | 141 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-05 | 142 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-06 | 143 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-07 | 144 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-08 | 145 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-09 | 146 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-10 | 147 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-11 | 148 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-12 | 149 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-13 | 150 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-14 | 151 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-15 | 152 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-16 | 153 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-17 | 154 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-18 | 155 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-19 | 156 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-20 | 157 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-21 | 158 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-22 | 159 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-23 | 160 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-24 | 161 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-25 | 162 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-26 | 163 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-27 | 164 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-28 | 165 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-29 | 166 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-30 | 167 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-05-31 | 168 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-01 | 169 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-02 | 170 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-03 | 171 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-04 | 172 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-05 | 173 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-06 | 174 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-07 | 175 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-08 | 176 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-09 | 177 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-10 | 178 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-11 | 179 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-12 | 180 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-13 | 181 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-14 | 182 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-15 | 183 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-16 | 184 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-17 | 185 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-18 | 186 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-19 | 187 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-20 | 188 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-21 | 189 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-22 | 190 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-23 | 191 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-24 | 192 | 1.848 | 2.7 | 3.48 | -0.52 | 3.148 | -0.852 | 3.751 | -0.249 | -210 | -392 | -249
2024-06-25 | 193 | 2.044 | 2.9 | 3.478 | -0.522 | 3.144 | -0.856 | 3.748 | -0.252 | -212 | -396 | -252
2024-06-26 | 194 | 2.04 | 2.9 | 3.476 | -0.524 | 3.14 | -0.86 | 3.746 | -0.254 | -214 | -400 | -254
2024-06-27 | 195 | 2.037 | 2.9 | 3.474 | -0.526 | 3.137 | -0.863 | 3.744 | -0.256 | -216 | -403 | -256
2024-06-28 | 196 | 2.036 | 2.9 | 3.473 | -0.527 | 3.136 | -0.864 | 3.743 | -0.257 | -217 | -404 | -257
2024-06-29 | 197 | 2.036 | 2.9 | 3.473 | -0.527 | 3.136 | -0.864 | 3.743 | -0.257 | -217 | -404 | -257
2024-06-30 | 198 | 2.332 | 3.2 | 3.471 | -0.529 | 3.132 | -0.868 | 3.74 | -0.26 | -219 | -408 | -260
2024-07-01 | 199 | 2.328 | 3.2 | 3.469 | -0.531 | 3.128 | -0.872 | 3.738 | -0.262 | -221 | -412 | -262
2024-07-02 | 200 | 2.325 | 3.2 | 3.467 | -0.533 | 3.125 | -0.875 | 3.736 | -0.264 | -223 | -415 | -264
2024-07-03 | 201 | 2.324 | 3.2 | 3.466 | -0.534 | 3.124 | -0.876 | 3.735 | -0.265 | -224 | -416 | -265
2024-07-04 | 202 | 2.324 | 3.2 | 3.466 | -0.534 | 3.124 | -0.876 | 3.735 | -0.265 | -224 | -416 | -265
2024-07-05 | 203 | 2.62 | 3.5 | 4.464 | -0.536 | 4.12 | -0.88 | 4.732 | -0.268 | -226 | -420 | -268
2024-07-06 | 204 | 2.616 | 3.5 | 4.462 | -0.538 | 4.116 | -0.884 | 4.73 | -0.27 | -228 | -424 | -270
2024-07-07 | 205 | 2.613 | 3.5 | 4.46 | -0.54 | 4.113 | -0.887 | 4.728 | -0.272 | -230 | -427 | -272
2024-07-08 | 206 | 2.612 | 3.5 | 4.459 | -0.541 | 4.112 | -0.888 | 4.727 | -0.273 | -231 | -428 | -273
2024-07-09 | 207 | 2.612 | 3.5 | 4.459 | -0.541 | 4.112 | -0.888 | 4.727 | -0.273 | -231 | -428 | -273
2024-07-10 | 208 | 2.909 | 3.8 | 4.457 | -0.543 | 4.109 | -0.891 | 4.725 | -0.275 | -233 | -431 | -275
2024-07-11 | 209 | 2.906 | 3.8 | 4.455 | -0.545 | 4.106 | -0.894 | 4.723 | -0.277 | -235 | -434 | -277
2024-07-12 | 210 | 2.903 | 3.8 | 4.453 | -0.547 | 4.103 | -0.897 | 4.721 | -0.279 | -237 | -437 | -279
2024-07-13 | 211 | 2.9 | 3.8 | 4.451 | -0.549 | 4.1 | -0.9 | 4.719 | -0.281 | -239 | -440 | -281
2024-07-14 | 212 | 2.897 | 3.8 | 4.449 | -0.551 | 4.097 | -0.903 | 4.717 | -0.283 | -241 | -443 | -283
2024-07-15 | 213 | 2.894 | 3.8 | 4.447 | -0.553 | 4.094 | -0.906 | 4.715 | -0.285 | -243 | -446 | -285
2024-07-16 | 214 | 2.891 | 3.8 | 4.446 | -0.554 | 4.091 | -0.909 | 4.713 | -0.287 | -244 | -449 | -287
2024-07-17 | 215 | 2.888 | 3.8 | 4.445 | -0.555 | 4.088 | -0.912 | 4.711 | -0.289 | -245 | -452 | -289
2024-07-18 | 216 | 2.886 | 3.8 | 4.444 | -0.556 | 4.086 | -0.914 | 4.709 | -0.291 | -246 | -454 | -291
2024-07-19 | 217 | 2.884 | 3.8 | 4.443 | -0.557 | 4.084 | -0.916 | 4.708 | -0.292 | -247 | -456 | -292
2024-07-20 | 218 | 2.882 | 3.8 | 4.442 | -0.558 | 4.082 | -0.918 | 4.707 | -0.293 | -248 | -458 | -293
2024-07-21 | 219 | 2.88 | 3.8 | 4.441 | -0.559 | 4.08 | -0.92 | 4.706 | -0.294 | -249 | -460 | -294
2024-07-22 | 220 | 2.879 | 3.8 | 4.441 | -0.559 | 4.079 | -0.921 | 4.706 | -0.294 | -249 | -461 | -294
2024-07-23 | 221 | 2.879 | 3.8 | 4.441 | -0.559 | 4.079 | -0.921 | 4.706 | -0.294 | -249 | -461 | -294
2024-07-24 | 222 | 2.879 | 3.8 | 4.441 | -0.559 | 4.079 | -0.921 | 4.706 | -0.294 | -249 | -461 | -294
2024-07-25 | 223 | 3.175 | 4.1 | 4.439 | -0.561 | 4.075 | -0.925 | 4.703 | -0.297 | -251 | -465 | -297
2024-07-26 | 224 | 3.171 | 4.1 | 4.437 | -0.563 | 4.071 | -0.929 | 4.701 | -0.299 | -253 | -469 | -299
2024-07-27 | 225 | 3.168 | 4.1 | 4.435 | -0.565 | 4.068 | -0.932 | 4.699 | -0.301 | -255 | -472 | -301
2024-07-28 | 226 | 3.167 | 4.1 | 4.434 | -0.566 | 4.067 | -0.933 | 4.698 | -0.302 | -256 | -473 | -302
2024-07-29 | 227 | 3.167 | 4.1 | 4.434 | -0.566 | 4.067 | -0.933 | 4.698 | -0.302 | -256 | -473 | -302
2024-07-30 | 228 | 3.463 | 4.4 | 4.432 | -0.568 | 4.063 | -0.937 | 4.695 | -0.305 | -258 | -477 | -305
2024-07-31 | 229 | 3.459 | 4.4 | 4.43 | -0.57 | 4.059 | -0.941 | 4.693 | -0.307 | -260 | -481 | -307
2024-08-01 | 230 | 3.456 | 4.4 | 4.428 | -0.572 | 4.056 | -0.944 | 4.691 | -0.309 | -262 | -484 | -309
2024-08-02 | 231 | 3.455 | 4.4 | 4.427 | -0.573 | 4.055 | -0.945 | 4.69 | -0.31 | -263 | -485 | -310
2024-08-03 | 232 | 3.455 | 4.4 | 4.427 | -0.573 | 4.055 | -0.945 | 4.69 | -0.31 | -263 | -485 | -310
2024-08-04 | 233 | 3.751 | 4.7 | 5.425 | -0.575 | 5.051 | -0.949 | 5.687 | -0.313 | -265 | -489 | -313
2024-08-05 | 234 | 3.747 | 4.7 | 5.423 | -0.577 | 5.047 | -0.953 | 5.684 | -0.316 | -267 | -493 | -316
2024-08-06 | 235 | 3.743 | 4.7 | 5.421 | -0.579 | 5.043 | -0.957 | 5.681 | -0.319 | -269 | -497 | -319
2024-08-07 | 236 | 3.739 | 4.7 | 5.419 | -0.581 | 5.039 | -0.961 | 5.678 | -0.322 | -271 | -501 | -322
2024-08-08 | 237 | 3.735 | 4.7 | 5.417 | -0.583 | 5.035 | -0.965 | 5.675 | -0.325 | -273 | -505 | -325
2024-08-09 | 238 | 3.731 | 4.7 | 5.415 | -0.585 | 5.031 | -0.969 | 5.672 | -0.328 | -275 | -509 | -328
2024-08-10 | 239 | 3.727 | 4.7 | 5.413 | -0.587 | 5.027 | -0.973 | 5.669 | -0.331 | -277 | -513 | -331
2024-08-11 | 240 | 3.723 | 4.7 | 5.411 | -0.589 | 5.023 | -0.977 | 5.666 | -0.334 | -279 | -517 | -334
2024-08-12 | 241 | 3.719 | 4.7 | 5.409 | -0.591 | 5.019 | -0.981 | 5.663 | -0.337 | -281 | -521 | -337
2024-08-13 | 242 | 3.715 | 4.7 | 5.407 | -0.593 | 5.015 | -0.985 | 5.66 | -0.34 | -283 | -525 | -340
2024-08-14 | 243 | 3.711 | 4.7 | 5.405 | -0.595 | 5.011 | -0.989 | 5.657 | -0.343 | -285 | -529 | -343
2024-08-15 | 244 | 3.707 | 4.7 | 5.403 | -0.597 | 5.007 | -0.993 | 5.654 | -0.346 | -287 | -533 | -346
2024-08-16 | 245 | 3.703 | 4.7 | 5.401 | -0.599 | 5.003 | -0.997 | 5.651 | -0.349 | -289 | -537 | -349
2024-08-17 | 246 | 3.699 | 4.7 | 5.399 | -0.601 | 4.999 | -1.001 | 5.648 | -0.352 | -291 | -541 | -352
2024-08-18 | 247 | 3.695 | 4.7 | 5.397 | -0.603 | 4.995 | -1.005 | 5.645 | -0.355 | -293 | -545 | -355
2024-08-19 | 248 | 3.691 | 4.7 | 5.395 | -0.605 | 4.991 | -1.009 | 5.642 | -0.358 | -295 | -549 | -358
2024-08-20 | 249 | 3.687 | 4.7 | 5.393 | -0.607 | 4.987 | -1.013 | 5.639 | -0.361 | -297 | -553 | -361
2024-08-21 | 250 | 3.683 | 4.7 | 5.391 | -0.609 | 4.983 | -1.017 | 5.636 | -0.364 | -299 | -557 | -364
2024-08-22 | 251 | 3.679 | 4.7 | 5.389 | -0.611 | 4.979 | -1.021 | 5.633 | -0.367 | -301 | -561 | -367
2024-08-23 | 252 | 3.675 | 4.7 | 5.387 | -0.613 | 4.975 | -1.025 | 5.63 | -0.37 | -303 | -565 | -370
2024-08-24 | 253 | 3.671 | 4.7 | 5.385 | -0.615 | 4.971 | -1.029 | 5.627 | -0.373 | -305 | -569 | -373
2024-08-25 | 254 | 3.667 | 4.7 | 5.383 | -0.617 | 4.967 | -1.033 | 5.624 | -0.376 | -307 | -573 | -376
2024-08-26 | 255 | 3.663 | 4.7 | 5.381 | -0.619 | 4.963 | -1.037 | 5.621 | -0.379 | -309 | -577 | -379
2024-08-27 | 256 | 3.659 | 4.7 | 5.379 | -0.621 | 4.959 | -1.041 | 5.618 | -0.382 | -311 | -581 | -382
2024-08-28 | 257 | 3.655 | 4.7 | 5.377 | -0.623 | 4.955 | -1.045 | 5.615 | -0.385 | -313 | -585 | -385
2024-08-29 | 258 | 3.651 | 4.7 | 5.375 | -0.625 | 4.951 | -1.049 | 5.612 | -0.388 | -315 | -589 | -388
2024-08-30 | 259 | 3.647 | 4.7 | 5.373 | -0.627 | 4.947 | -1.053 | 5.609 | -0.391 | -317 | -593 | -391
2024-08-31 | 260 | 3.643 | 4.7 | 5.371 | -0.629 | 4.943 | -1.057 | 5.606 | -0.394 | -319 | -597 | -394
2024-09-01 | 261 | 3.639 | 4.7 | 5.369 | -0.631 | 4.939 | -1.061 | 5.603 | -0.397 | -321 | -601 | -397
2024-09-02 | 262 | 3.635 | 4.7 | 5.367 | -0.633 | 4.935 | -1.065 | 5.6 | -0.4 | -323 | -605 | -400
2024-09-03 | 263 | 3.631 | 4.7 | 5.365 | -0.635 | 4.931 | -1.069 | 5.597 | -0.403 | -325 | -609 | -403
2024-09-04 | 264 | 3.627 | 4.7 | 5.363 | -0.637 | 4.927 | -1.073 | 5.594 | -0.406 | -327 | -613 | -406
2024-09-05 | 265 | 3.623 | 4.7 | 5.361 | -0.639 | 4.923 | -1.077 | 5.591 | -0.409 | -329 | -617 | -409
2024-09-06 | 266 | 3.619 | 4.7 | 5.359 | -0.641 | 4.919 | -1.081 | 5.588 | -0.412 | -331 | -621 | -412
2024-09-07 | 267 | 3.615 | 4.7 | 5.357 | -0.643 | 4.915 | -1.085 | 5.585 | -0.415 | -333 | -625 | -415
2024-09-08 | 268 | 3.611 | 4.7 | 5.355 | -0.645 | 4.911 | -1.089 | 5.582 | -0.418 | -335 | -629 | -418
2024-09-09 | 269 | 3.607 | 4.7 | 5.353 | -0.647 | 4.907 | -1.093 | 5.579 | -0.421 | -337 | -633 | -421
2024-09-10 | 270 | 3.603 | 4.7 | 5.351 | -0.649 | 4.903 | -1.097 | 5.576 | -0.424 | -339 | -637 | -424
2024-09-11 | 271 | 3.599 | 4.7 | 5.349 | -0.651 | 4.899 | -1.101 | 5.573 | -0.427 | -341 | -641 | -427
2024-09-12 | 272 | 3.595 | 4.7 | 5.347 | -0.653 | 4.895 | -1.105 | 5.57 | -0.43 | -343 | -645 | -430
2024-09-13 | 273 | 3.591 | 4.7 | 5.345 | -0.655 | 4.891 | -1.109 | 5.567 | -0.433 | -345 | -649 | -433
2024-09-14 | 274 | 3.587 | 4.7 | 5.343 | -0.657 | 4.887 | -1.113 | 5.564 | -0.436 | -347 | -653 | -436
2024-09-15 | 275 | 3.583 | 4.7 | 5.341 | -0.659 | 4.883 | -1.117 | 5.561 | -0.439 | -349 | -657 | -439
2024-09-16 | 276 | 3.579 | 4.7 | 5.339 | -0.661 | 4.879 | -1.121 | 5.558 | -0.442 | -351 | -661 | -442
2024-09-17 | 277 | 3.575 | 4.7 | 5.337 | -0.663 | 4.875 | -1.125 | 5.555 | -0.445 | -353 | -665 | -445
2024-09-18 | 278 | 3.571 | 4.7 | 5.335 | -0.665 | 4.871 | -1.129 | 5.552 | -0.448 | -355 | -669 | -448
2024-09-19 | 279 | 3.567 | 4.7 | 5.333 | -0.667 | 4.867 | -1.133 | 5.549 | -0.451 | -357 | -673 | -451
2024-09-20 | 280 | 3.563 | 4.7 | 5.331 | -0.669 | 4.863 | -1.137 | 5.546 | -0.454 | -359 | -677 | -454
2024-09-21 | 281 | 3.559 | 4.7 | 5.329 | -0.671 | 4.859 | -1.141 | 5.543 | -0.457 | -361 | -681 | -457
2024-09-22 | 282 | 3.555 | 4.7 | 5.327 | -0.673 | 4.855 | -1.145 | 5.54 | -0.46 | -363 | -685 | -460
2024-09-23 | 283 | 3.551 | 4.7 | 5.325 | -0.675 | 4.851 | -1.149 | 5.537 | -0.463 | -365 | -689 | -463
2024-09-24 | 284 | 3.547 | 4.7 | 5.323 | -0.677 | 4.847 | -1.153 | 5.534 | -0.466 | -367 | -693 | -466
2024-09-25 | 285 | 3.543 | 4.7 | 5.321 | -0.679 | 4.843 | -1.157 | 5.531 | -0.469 | -369 | -697 | -469
2024-09-26 | 286 | 3.539 | 4.7 | 5.319 | -0.681 | 4.839 | -1.161 | 5.528 | -0.472 | -371 | -701 | -472
2024-09-27 | 287 | 3.535 | 4.7 | 5.317 | -0.683 | 4.835 | -1.165 | 5.525 | -0.475 | -373 | -705 | -475
2024-09-28 | 288 | 3.531 | 4.7 | 5.315 | -0.685 | 4.831 | -1.169 | 5.522 | -0.478 | -375 | -709 | -478
2024-09-29 | 289 | 3.527 | 4.7 | 5.313 | -0.687 | 4.827 | -1.173 | 5.519 | -0.481 | -377 | -713 | -481
2024-09-30 | 290 | 3.523 | 4.7 | 5.311 | -0.689 | 4.823 | -1.177 | 5.516 | -0.484 | -379 | -717 | -484
2024-10-01 | 291 | 3.519 | 4.7 | 5.309 | -0.691 | 4.819 | -1.181 | 5.513 | -0.487 | -381 | -721 | -487
2024-10-02 | 292 | 3.515 | 4.7 | 5.307 | -0.693 | 4.815 | -1.185 | 5.51 | -0.49 | -383 | -725 | -490
2024-10-03 | 293 | 3.511 | 4.7 | 5.305 | -0.695 | 4.811 | -1.189 | 5.507 | -0.493 | -385 | -729 | -493
2024-10-04 | 294 | 3.506 | 4.7 | 5.303 | -0.697 | 4.806 | -1.194 | 5.504 | -0.496 | -387 | -734 | -496
2024-10-05 | 295 | 3.501 | 4.7 | 5.301 | -0.699 | 4.801 | -1.199 | 5.501 | -0.499 | -389 | -739 | -499
2024-10-06 | 296 | 3.496 | 4.7 | 5.299 | -0.701 | 4.796 | -1.204 | 5.498 | -0.502 | -391 | -744 | -502
2024-10-07 | 297 | 3.491 | 4.7 | 5.297 | -0.703 | 4.791 | -1.209 | 5.495 | -0.505 | -393 | -749 | -505
2024-10-08 | 298 | 3.486 | 4.7 | 5.295 | -0.705 | 4.786 | -1.214 | 5.492 | -0.508 | -395 | -754 | -508
2024-10-09 | 299 | 3.481 | 4.7 | 5.293 | -0.707 | 4.781 | -1.219 | 5.489 | -0.511 | -397 | -759 | -511
2024-10-10 | 300 | 3.476 | 4.7 | 5.291 | -0.709 | 4.776 | -1.224 | 5.486 | -0.514 | -399 | -764 | -514
2024-10-11 | 301 | 3.471 | 4.7 | 5.288 | -0.712 | 4.771 | -1.229 | 5.483 | -0.517 | -402 | -769 | -517
2024-10-12 | 302 | 3.466 | 4.7 | 5.285 | -0.715 | 4.766 | -1.234 | 5.48 | -0.52 | -405 | -774 | -520
2024-10-13 | 303 | 3.461 | 4.7 | 5.282 | -0.718 | 4.761 | -1.239 | 5.477 | -0.523 | -408 | -779 | -523
2024-10-14 | 304 | 3.456 | 4.7 | 5.279 | -0.721 | 4.756 | -1.244 | 5.474 | -0.526 | -411 | -784 | -526
2024-10-15 | 305 | 3.451 | 4.7 | 5.276 | -0.724 | 4.751 | -1.249 | 5.471 | -0.529 | -414 | -789 | -529
2024-10-16 | 306 | 3.446 | 4.7 | 5.273 | -0.727 | 4.746 | -1.254 | 5.468 | -0.532 | -417 | -794 | -532
2024-10-17 | 307 | 3.441 | 4.7 | 5.27 | -0.73 | 4.741 | -1.259 | 5.465 | -0.535 | -420 | -799 | -535
2024-10-18 | 308 | 3.436 | 4.7 | 5.267 | -0.733 | 4.736 | -1.264 | 5.462 | -0.538 | -423 | -804 | -538
2024-10-19 | 309 | 3.431 | 4.7 | 5.264 | -0.736 | 4.731 | -1.269 | 5.459 | -0.541 | -426 | -809 | -541
2024-10-20 | 310 | 3.426 | 4.7 | 5.261 | -0.739 | 4.726 | -1.274 | 5.457 | -0.543 | -429 | -814 | -543
2024-10-21 | 311 | 3.421 | 4.7 | 5.258 | -0.742 | 4.721 | -1.279 | 5.455 | -0.545 | -432 | -819 | -545
2024-10-22 | 312 | 3.416 | 4.7 | 5.255 | -0.745 | 4.716 | -1.284 | 5.453 | -0.547 | -435 | -824 | -547
2024-10-23 | 313 | 3.411 | 4.7 | 5.252 | -0.748 | 4.711 | -1.289 | 5.451 | -0.549 | -438 | -829 | -549
2024-10-24 | 314 | 3.406 | 4.7 | 5.249 | -0.751 | 4.706 | -1.294 | 5.449 | -0.551 | -441 | -834 | -551
2024-10-25 | 315 | 3.401 | 4.7 | 5.246 | -0.754 | 4.701 | -1.299 | 5.447 | -0.553 | -444 | -839 | -553
2024-10-26 | 316 | 3.396 | 4.7 | 5.243 | -0.757 | 4.696 | -1.304 | 5.445 | -0.555 | -447 | -844 | -555
2024-10-27 | 317 | 3.391 | 4.7 | 5.24 | -0.76 | 4.691 | -1.309 | 5.443 | -0.557 | -450 | -849 | -557
2024-10-28 | 318 | 3.386 | 4.7 | 5.237 | -0.763 | 4.686 | -1.314 | 5.441 | -0.559 | -453 | -854 | -559
2024-10-29 | 319 | 3.381 | 4.7 | 5.234 | -0.766 | 4.681 | -1.319 | 5.439 | -0.561 | -456 | -859 | -561
2024-10-30 | 320 | 3.376 | 4.7 | 5.231 | -0.769 | 4.676 | -1.324 | 5.438 | -0.562 | -459 | -864 | -562
2024-10-31 | 321 | 3.371 | 4.7 | 5.228 | -0.772 | 4.671 | -1.329 | 5.437 | -0.563 | -462 | -869 | -563
2024-11-01 | 322 | 3.366 | 4.7 | 5.225 | -0.775 | 4.666 | -1.334 | 5.436 | -0.564 | -465 | -874 | -564
2024-11-02 | 323 | 3.362 | 4.7 | 5.222 | -0.778 | 4.662 | -1.338 | 5.435 | -0.565 | -468 | -878 | -565
2024-11-03 | 324 | 3.358 | 4.7 | 5.219 | -0.781 | 4.658 | -1.342 | 5.434 | -0.566 | -471 | -882 | -566
2024-11-04 | 325 | 3.354 | 4.7 | 5.217 | -0.783 | 4.654 | -1.346 | 5.433 | -0.567 | -473 | -886 | -567
2024-11-05 | 326 | 3.351 | 4.7 | 5.215 | -0.785 | 4.651 | -1.349 | 5.433 | -0.567 | -475 | -889 | -567
2024-11-06 | 327 | 3.348 | 4.7 | 5.213 | -0.787 | 4.648 | -1.352 | 5.433 | -0.567 | -477 | -892 | -567
2024-11-07 | 328 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-08 | 329 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-09 | 330 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-10 | 331 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-11 | 332 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-12 | 333 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-13 | 334 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-14 | 335 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-15 | 336 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-16 | 337 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-17 | 338 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-18 | 339 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-19 | 340 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-20 | 341 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-21 | 342 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-22 | 343 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-23 | 344 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-24 | 345 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-25 | 346 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-26 | 347 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-27 | 348 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-28 | 349 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-29 | 350 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-11-30 | 351 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-01 | 352 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-02 | 353 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-03 | 354 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-04 | 355 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-05 | 356 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-06 | 357 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-07 | 358 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-08 | 359 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-09 | 360 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-10 | 361 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-11 | 362 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-12 | 363 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-13 | 364 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-14 | 365 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-15 | 366 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-16 | 367 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-17 | 368 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-18 | 369 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-19 | 370 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-20 | 371 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-21 | 372 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-22 | 373 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-23 | 374 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-24 | 375 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-25 | 376 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-26 | 377 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-27 | 378 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-28 | 379 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-29 | 380 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-30 | 381 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2024-12-31 | 382 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-01 | 383 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-02 | 384 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-03 | 385 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-04 | 386 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-05 | 387 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-06 | 388 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-07 | 389 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-08 | 390 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-09 | 391 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-10 | 392 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-11 | 393 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-12 | 394 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-13 | 395 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-14 | 396 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-15 | 397 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-16 | 398 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-17 | 399 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-18 | 400 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-19 | 401 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-20 | 402 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-21 | 403 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-22 | 404 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-23 | 405 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-24 | 406 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-25 | 407 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-26 | 408 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-27 | 409 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-28 | 410 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-29 | 411 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-30 | 412 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-01-31 | 413 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-02-01 | 414 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-02-02 | 415 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-02-03 | 416 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-02-04 | 417 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-02-05 | 418 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-02-06 | 419 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-02-07 | 420 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-02-08 | 421 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-02-09 | 422 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-02-10 | 423 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-02-11 | 424 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-02-12 | 425 | 3.346 | 4.7 | 5.211 | -0.789 | 4.646 | -1.354 | 5.433 | -0.567 | -479 | -894 | -567
2025-02-13 | 426 | 3.542 | 4.9 | 5.209 | -0.791 | 4.642 | -1.358 | 5.43 | -0.57 | -481 | -898 | -570
2025-02-14 | 427 | 3.538 | 4.9 | 5.207 | -0.793 | 4.638 | -1.362 | 5.428 | -0.572 | -483 | -902 | -572
2025-02-15 | 428 | 3.535 | 4.9 | 5.205 | -0.795 | 4.635 | -1.365 | 5.426 | -0.574 | -485 | -905 | -574
2025-02-16 | 429 | 3.534 | 4.9 | 5.204 | -0.796 | 4.634 | -1.366 | 5.425 | -0.575 | -486 | -906 | -575
2025-02-17 | 430 | 3.534 | 4.9 | 5.204 | -0.796 | 4.634 | -1.366 | 5.425 | -0.575 | -486 | -906 | -575
2025-02-18 | 431 | 3.73 | 5.1 | 5.202 | -0.798 | 4.63 | -1.37 | 5.422 | -0.578 | -488 | -910 | -578
2025-02-19 | 432 | 3.726 | 5.1 | 5.2 | -0.8 | 4.626 | -1.374 | 5.42 | -0.58 | -490 | -914 | -580
2025-02-20 | 433 | 3.723 | 5.1 | 5.198 | -0.802 | 4.623 | -1.377 | 5.418 | -0.582 | -492 | -917 | -582
2025-02-21 | 434 | 3.722 | 5.1 | 5.197 | -0.803 | 4.622 | -1.378 | 5.417 | -0.583 | -493 | -918 | -583
2025-02-22 | 435 | 3.722 | 5.1 | 5.197 | -0.803 | 4.622 | -1.378 | 5.417 | -0.583 | -493 | -918 | -583
2025-02-23 | 436 | 3.918 | 5.3 | 5.195 | -0.805 | 4.618 | -1.382 | 5.414 | -0.586 | -495 | -922 | -586
2025-02-24 | 437 | 3.914 | 5.3 | 5.193 | -0.807 | 4.614 | -1.386 | 5.412 | -0.588 | -497 | -926 | -588
2025-02-25 | 438 | 3.911 | 5.3 | 5.191 | -0.809 | 4.611 | -1.389 | 5.41 | -0.59 | -499 | -929 | -590
2025-02-26 | 439 | 3.91 | 5.3 | 5.19 | -0.81 | 4.61 | -1.39 | 5.409 | -0.591 | -500 | -930 | -591
2025-02-27 | 440 | 3.91 | 5.3 | 5.19 | -0.81 | 4.61 | -1.39 | 5.409 | -0.591 | -500 | -930 | -591
2025-02-28 | 441 | 4.146 | 5.54 | 6.187 | -0.813 | 5.606 | -1.394 | 6.406 | -0.594 | -503 | -934 | -594
2025-03-01 | 442 | 4.143 | 5.54 | 6.186 | -0.814 | 5.603 | -1.397 | 6.404 | -0.596 | -504 | -937 | -596
2025-03-02 | 443 | 4.143 | 5.54 | 6.186 | -0.814 | 5.603 | -1.397 | 6.404 | -0.596 | -504 | -937 | -596
2025-03-03 | 444 | 4.339 | 5.74 | 6.184 | -0.816 | 5.599 | -1.401 | 6.401 | -0.599 | -506 | -941 | -599
2025-03-04 | 445 | 4.336 | 5.74 | 6.182 | -0.818 | 5.596 | -1.404 | 6.399 | -0.601 | -508 | -944 | -601
2025-03-05 | 446 | 4.334 | 5.74 | 6.181 | -0.819 | 5.594 | -1.406 | 6.398 | -0.602 | -509 | -946 | -602
2025-03-06 | 447 | 4.334 | 5.74 | 6.181 | -0.819 | 5.594 | -1.406 | 6.398 | -0.602 | -509 | -946 | -602
2025-03-07 | 448 | 4.63 | 6.04 | 6.179 | -0.821 | 5.59 | -1.41 | 6.395 | -0.605 | -511 | -950 | -605
2025-03-08 | 449 | 4.627 | 6.04 | 6.177 | -0.823 | 5.587 | -1.413 | 6.393 | -0.607 | -513 | -953 | -607
2025-03-09 | 450 | 4.625 | 6.04 | 6.176 | -0.824 | 5.585 | -1.415 | 6.392 | -0.608 | -514 | -955 | -608
2025-03-10 | 451 | 4.925 | 6.34 | 6.176 | -0.824 | 5.585 | -1.415 | 6.392 | -0.608 | -514 | -955 | -608
2025-03-13 | 454 | 4.897 | 6.34 | 6.146 | -0.854 | 5.557 | -1.443 | 6.372 | -0.628 | -544 | -983 | -628
2025-03-17 | 458 | 4.867 | 6.34 | 6.111 | -0.889 | 5.527 | -1.473 | 6.342 | -0.658 | -579 | -1013 | -658
2025-03-20 | 461 | 4.843 | 6.34 | 6.091 | -0.909 | 5.503 | -1.497 | 6.324 | -0.676 | -599 | -1037 | -676
2025-03-24 | 465 | 4.815 | 6.34 | 6.058 | -0.942 | 5.475 | -1.525 | 6.296 | -0.704 | -632 | -1065 | -704
2025-03-27 | 468 | 4.791 | 6.34 | 6.042 | -0.958 | 5.451 | -1.549 | 6.281 | -0.719 | -648 | -1089 | -719
2025-03-31 | 472 | 4.764 | 6.34 | 6.015 | -0.985 | 5.424 | -1.576 | 6.261 | -0.739 | -675 | -1116 | -739
2025-04-03 | 475 | 4.742 | 6.34 | 6.002 | -0.998 | 5.402 | -1.598 | 6.251 | -0.749 | -688 | -1138 | -749
2025-04-07 | 479 | 4.716 | 6.34 | 5.98 | -1.02 | 5.376 | -1.624 | 6.232 | -0.768 | -710 | -1164 | -768
2025-04-14 | 486 | 4.686 | 6.34 | 5.955 | -1.045 | 5.346 | -1.654 | 6.204 | -0.796 | -735 | -1194 | -796
2025-04-21 | 493 | 4.66 | 6.34 | 5.935 | -1.065 | 5.32 | -1.68 | 6.182 | -0.818 | -755 | -1220 | -818
2025-04-28 | 500 | 4.634 | 6.34 | 5.917 | -1.083 | 5.294 | -1.706 | 6.162 | -0.838 | -773 | -1246 | -838
2025-05-05 | 507 | 4.609 | 6.34 | 5.899 | -1.101 | 5.269 | -1.731 | 6.144 | -0.856 | -791 | -1271 | -856
2025-05-12 | 514 | 4.587 | 6.34 | 5.883 | -1.117 | 5.247 | -1.753 | 6.126 | -0.874 | -807 | -1293 | -874
2025-05-19 | 521 | 4.567 | 6.34 | 5.867 | -1.133 | 5.227 | -1.773 | 6.11 | -0.89 | -823 | -1313 | -890
2025-05-26 | 528 | 4.549 | 6.34 | 5.851 | -1.149 | 5.209 | -1.791 | 6.094 | -0.906 | -839 | -1331 | -906
2025-06-02 | 535 | 4.53 | 6.34 | 5.836 | -1.164 | 5.19 | -1.81 | 6.082 | -0.918 | -854 | -1350 | -918
2025-06-09 | 542 | 4.513 | 6.34 | 5.821 | -1.179 | 5.173 | -1.827 | 6.07 | -0.93 | -869 | -1367 | -930
2025-06-16 | 549 | 4.498 | 6.34 | 5.807 | -1.193 | 5.158 | -1.842 | 6.058 | -0.942 | -883 | -1382 | -942
2025-06-23 | 556 | 4.486 | 6.34 | 5.793 | -1.207 | 5.146 | -1.854 | 6.048 | -0.952 | -897 | -1394 | -952
2025-06-30 | 563 | 4.476 | 6.34 | 5.781 | -1.219 | 5.136 | -1.864 | 6.038 | -0.962 | -909 | -1404 | -962
2025-07-07 | 570 | 4.467 | 6.34 | 5.771 | -1.229 | 5.127 | -1.873 | 6.029 | -0.971 | -919 | -1413 | -971
2025-07-14 | 577 | 4.458 | 6.34 | 5.761 | -1.239 | 5.118 | -1.882 | 6.02 | -0.98 | -929 | -1422 | -980
2025-07-21 | 584 | 4.45 | 6.34 | 5.752 | -1.248 | 5.11 | -1.89 | 6.011 | -0.989 | -938 | -1430 | -989
2025-07-28 | 591 | 4.444 | 6.34 | 5.743 | -1.257 | 5.104 | -1.896 | 6.001 | -0.999 | -947 | -1436 | -999