## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km117+004,66 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 20/01/2024
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2024-01-20 | 0 | -0.71 |  | 1.4 | -0.6 | 1.29 | -0.71 | 1.08 | -0.92 | 0 | 0 | 0
2024-01-21 | 1 | -0.71 |  | 1.4 | -0.6 | 1.29 | -0.71 | 1.08 | -0.92 | 0 | 0 | 0
2024-01-22 | 2 | -0.71 |  | 1.4 | -0.6 | 1.29 | -0.71 | 1.08 | -0.92 | 0 | 0 | 0
2024-01-23 | 3 | -0.71 |  | 1.4 | -0.6 | 1.29 | -0.71 | 1.08 | -0.92 | 0 | 0 | 0
2024-01-24 | 4 | -0.71 |  | 1.4 | -0.6 | 1.29 | -0.71 | 1.08 | -0.92 | 0 | 0 | 0
2024-01-25 | 5 | -0.412 | 0.3 | 1.398 | -0.602 | 1.288 | -0.712 | 1.077 | -0.923 | -2 | -2 | -3
2024-01-26 | 6 | -0.413 | 0.3 | 1.396 | -0.604 | 1.287 | -0.713 | 1.075 | -0.925 | -4 | -3 | -5
2024-01-27 | 7 | -0.414 | 0.3 | 1.395 | -0.605 | 1.286 | -0.714 | 1.074 | -0.926 | -5 | -4 | -6
2024-01-28 | 8 | -0.414 | 0.3 | 1.395 | -0.605 | 1.286 | -0.714 | 1.074 | -0.926 | -5 | -4 | -6
2024-01-29 | 9 | -0.115 | 0.6 | 1.393 | -0.607 | 1.285 | -0.715 | 1.072 | -0.928 | -7 | -5 | -8
2024-01-30 | 10 | -0.116 | 0.6 | 1.391 | -0.609 | 1.284 | -0.716 | 1.07 | -0.93 | -9 | -6 | -10
2024-01-31 | 11 | -0.117 | 0.6 | 1.39 | -0.61 | 1.283 | -0.717 | 1.068 | -0.932 | -10 | -7 | -12
2024-02-01 | 12 | -0.118 | 0.6 | 1.389 | -0.611 | 1.282 | -0.718 | 1.067 | -0.933 | -11 | -8 | -13
2024-02-02 | 13 | -0.118 | 0.6 | 1.389 | -0.611 | 1.282 | -0.718 | 1.067 | -0.933 | -11 | -8 | -13
2024-02-03 | 14 | 0.18 | 0.9 | 1.387 | -0.613 | 1.28 | -0.72 | 1.064 | -0.936 | -13 | -10 | -16
2024-02-04 | 15 | 0.179 | 0.9 | 1.385 | -0.615 | 1.279 | -0.721 | 1.062 | -0.938 | -15 | -11 | -18
2024-02-05 | 16 | 0.178 | 0.9 | 1.384 | -0.616 | 1.278 | -0.722 | 1.061 | -0.939 | -16 | -12 | -19
2024-02-06 | 17 | 0.178 | 0.9 | 1.384 | -0.616 | 1.278 | -0.722 | 1.061 | -0.939 | -16 | -12 | -19
2024-02-07 | 18 | 0.476 | 1.2 | 1.382 | -0.618 | 1.276 | -0.724 | 1.058 | -0.942 | -18 | -14 | -22
2024-02-08 | 19 | 0.475 | 1.2 | 1.38 | -0.62 | 1.275 | -0.725 | 1.056 | -0.944 | -20 | -15 | -24
2024-02-09 | 20 | 0.474 | 1.2 | 1.379 | -0.621 | 1.274 | -0.726 | 1.055 | -0.945 | -21 | -16 | -25
2024-02-10 | 21 | 0.474 | 1.2 | 1.379 | -0.621 | 1.274 | -0.726 | 1.055 | -0.945 | -21 | -16 | -25
2024-02-11 | 22 | 0.773 | 1.5 | 1.377 | -0.623 | 1.273 | -0.727 | 1.052 | -0.948 | -23 | -17 | -28
2024-02-12 | 23 | 0.772 | 1.5 | 1.375 | -0.625 | 1.272 | -0.728 | 1.05 | -0.95 | -25 | -18 | -30
2024-02-13 | 24 | 0.771 | 1.5 | 1.374 | -0.626 | 1.271 | -0.729 | 1.049 | -0.951 | -26 | -19 | -31
2024-02-14 | 25 | 0.771 | 1.5 | 1.374 | -0.626 | 1.271 | -0.729 | 1.049 | -0.951 | -26 | -19 | -31
2024-02-15 | 26 | 1.07 | 1.8 | 1.372 | -0.628 | 1.27 | -0.73 | 1.046 | -0.954 | -28 | -20 | -34
2024-02-16 | 27 | 1.069 | 1.8 | 1.37 | -0.63 | 1.269 | -0.731 | 1.044 | -0.956 | -30 | -21 | -36
2024-02-17 | 28 | 1.068 | 1.8 | 1.369 | -0.631 | 1.268 | -0.732 | 1.043 | -0.957 | -31 | -22 | -37
2024-02-18 | 29 | 1.068 | 1.8 | 1.369 | -0.631 | 1.268 | -0.732 | 1.043 | -0.957 | -31 | -22 | -37
2024-02-19 | 30 | 1.367 | 2.1 | 1.367 | -0.633 | 1.267 | -0.733 | 1.04 | -0.96 | -33 | -23 | -40
2024-02-20 | 31 | 1.366 | 2.1 | 1.365 | -0.635 | 1.266 | -0.734 | 1.037 | -0.963 | -35 | -24 | -43
2024-02-21 | 32 | 1.365 | 2.1 | 1.363 | -0.637 | 1.265 | -0.735 | 1.034 | -0.966 | -37 | -25 | -46
2024-02-22 | 33 | 1.364 | 2.1 | 1.361 | -0.639 | 1.264 | -0.736 | 1.031 | -0.969 | -39 | -26 | -49
2024-02-23 | 34 | 1.363 | 2.1 | 1.359 | -0.641 | 1.263 | -0.737 | 1.028 | -0.972 | -41 | -27 | -52
2024-02-24 | 35 | 1.362 | 2.1 | 1.357 | -0.643 | 1.262 | -0.738 | 1.025 | -0.975 | -43 | -28 | -55
2024-02-25 | 36 | 1.361 | 2.1 | 1.355 | -0.645 | 1.261 | -0.739 | 1.022 | -0.978 | -45 | -29 | -58
2024-02-26 | 37 | 1.36 | 2.1 | 1.353 | -0.647 | 1.26 | -0.74 | 1.019 | -0.981 | -47 | -30 | -61
2024-02-27 | 38 | 1.359 | 2.1 | 1.351 | -0.649 | 1.259 | -0.741 | 1.016 | -0.984 | -49 | -31 | -64
2024-02-28 | 39 | 1.358 | 2.1 | 1.349 | -0.651 | 1.258 | -0.742 | 1.013 | -0.987 | -51 | -32 | -67
2024-02-29 | 40 | 1.357 | 2.1 | 1.347 | -0.653 | 1.257 | -0.743 | 1.01 | -0.99 | -53 | -33 | -70
2024-03-01 | 41 | 1.356 | 2.1 | 1.345 | -0.655 | 1.256 | -0.744 | 1.007 | -0.993 | -55 | -34 | -73
2024-03-02 | 42 | 1.355 | 2.1 | 1.343 | -0.657 | 1.255 | -0.745 | 1.004 | -0.996 | -57 | -35 | -76
2024-03-03 | 43 | 1.354 | 2.1 | 1.341 | -0.659 | 1.254 | -0.746 | 1.001 | -0.999 | -59 | -36 | -79
2024-03-04 | 44 | 1.353 | 2.1 | 1.339 | -0.661 | 1.253 | -0.747 | 0.998 | -1.002 | -61 | -37 | -82
2024-03-05 | 45 | 1.352 | 2.1 | 1.337 | -0.663 | 1.252 | -0.748 | 0.995 | -1.005 | -63 | -38 | -85
2024-03-06 | 46 | 1.351 | 2.1 | 1.335 | -0.665 | 1.251 | -0.749 | 0.992 | -1.008 | -65 | -39 | -88
2024-03-07 | 47 | 1.35 | 2.1 | 1.333 | -0.667 | 1.25 | -0.75 | 0.989 | -1.011 | -67 | -40 | -91
2024-03-08 | 48 | 1.349 | 2.1 | 1.331 | -0.669 | 1.249 | -0.751 | 0.986 | -1.014 | -69 | -41 | -94
2024-03-09 | 49 | 1.348 | 2.1 | 1.329 | -0.671 | 1.248 | -0.752 | 0.983 | -1.017 | -71 | -42 | -97
2024-03-10 | 50 | 1.347 | 2.1 | 1.327 | -0.673 | 1.247 | -0.753 | 0.98 | -1.02 | -73 | -43 | -100
2024-03-11 | 51 | 1.346 | 2.1 | 1.325 | -0.675 | 1.246 | -0.754 | 0.977 | -1.023 | -75 | -44 | -103
2024-03-12 | 52 | 1.345 | 2.1 | 1.323 | -0.677 | 1.245 | -0.755 | 0.974 | -1.026 | -77 | -45 | -106
2024-03-13 | 53 | 1.344 | 2.1 | 1.321 | -0.679 | 1.244 | -0.756 | 0.971 | -1.029 | -79 | -46 | -109
2024-03-14 | 54 | 1.343 | 2.1 | 1.319 | -0.681 | 1.243 | -0.757 | 0.968 | -1.032 | -81 | -47 | -112
2024-03-15 | 55 | 1.342 | 2.1 | 1.317 | -0.683 | 1.242 | -0.758 | 0.965 | -1.035 | -83 | -48 | -115
2024-03-16 | 56 | 1.341 | 2.1 | 1.315 | -0.685 | 1.241 | -0.759 | 0.962 | -1.038 | -85 | -49 | -118
2024-03-17 | 57 | 1.34 | 2.1 | 1.313 | -0.687 | 1.24 | -0.76 | 0.959 | -1.041 | -87 | -50 | -121
2024-03-18 | 58 | 1.339 | 2.1 | 1.311 | -0.689 | 1.239 | -0.761 | 0.956 | -1.044 | -89 | -51 | -124
2024-03-19 | 59 | 1.338 | 2.1 | 1.309 | -0.691 | 1.238 | -0.762 | 0.953 | -1.047 | -91 | -52 | -127
2024-03-20 | 60 | 1.337 | 2.1 | 1.307 | -0.693 | 1.237 | -0.763 | 0.95 | -1.05 | -93 | -53 | -130
2024-03-21 | 61 | 1.336 | 2.1 | 1.305 | -0.695 | 1.236 | -0.764 | 0.947 | -1.053 | -95 | -54 | -133
2024-03-22 | 62 | 1.335 | 2.1 | 1.303 | -0.697 | 1.235 | -0.765 | 0.944 | -1.056 | -97 | -55 | -136
2024-03-23 | 63 | 1.334 | 2.1 | 1.301 | -0.699 | 1.234 | -0.766 | 0.941 | -1.059 | -99 | -56 | -139
2024-03-24 | 64 | 1.333 | 2.1 | 1.299 | -0.701 | 1.233 | -0.767 | 0.938 | -1.062 | -101 | -57 | -142
2024-03-25 | 65 | 1.332 | 2.1 | 1.297 | -0.703 | 1.232 | -0.768 | 0.935 | -1.065 | -103 | -58 | -145
2024-03-26 | 66 | 1.331 | 2.1 | 1.295 | -0.705 | 1.231 | -0.769 | 0.932 | -1.068 | -105 | -59 | -148
2024-03-27 | 67 | 1.33 | 2.1 | 1.293 | -0.707 | 1.23 | -0.77 | 0.929 | -1.071 | -107 | -60 | -151
2024-03-28 | 68 | 1.329 | 2.1 | 1.291 | -0.709 | 1.229 | -0.771 | 0.926 | -1.074 | -109 | -61 | -154
2024-03-29 | 69 | 1.328 | 2.1 | 1.289 | -0.711 | 1.228 | -0.772 | 0.923 | -1.077 | -111 | -62 | -157
2024-03-30 | 70 | 1.327 | 2.1 | 1.287 | -0.713 | 1.227 | -0.773 | 0.92 | -1.08 | -113 | -63 | -160
2024-03-31 | 71 | 1.326 | 2.1 | 1.285 | -0.715 | 1.226 | -0.774 | 0.917 | -1.083 | -115 | -64 | -163
2024-04-01 | 72 | 1.325 | 2.1 | 1.283 | -0.717 | 1.225 | -0.775 | 0.914 | -1.086 | -117 | -65 | -166
2024-04-02 | 73 | 1.324 | 2.1 | 1.281 | -0.719 | 1.224 | -0.776 | 0.913 | -1.087 | -119 | -66 | -167
2024-04-03 | 74 | 1.323 | 2.1 | 1.279 | -0.721 | 1.223 | -0.777 | 0.912 | -1.088 | -121 | -67 | -168
2024-04-04 | 75 | 1.321 | 2.1 | 1.277 | -0.723 | 1.221 | -0.779 | 0.911 | -1.089 | -123 | -69 | -169
2024-04-05 | 76 | 1.319 | 2.1 | 1.275 | -0.725 | 1.219 | -0.781 | 0.91 | -1.09 | -125 | -71 | -170
2024-04-06 | 77 | 1.317 | 2.1 | 1.273 | -0.727 | 1.217 | -0.783 | 0.909 | -1.091 | -127 | -73 | -171
2024-04-07 | 78 | 1.315 | 2.1 | 1.271 | -0.729 | 1.215 | -0.785 | 0.908 | -1.092 | -129 | -75 | -172
2024-04-08 | 79 | 1.313 | 2.1 | 1.269 | -0.731 | 1.213 | -0.787 | 0.907 | -1.093 | -131 | -77 | -173
2024-04-09 | 80 | 1.311 | 2.1 | 1.267 | -0.733 | 1.211 | -0.789 | 0.906 | -1.094 | -133 | -79 | -174
2024-04-10 | 81 | 1.309 | 2.1 | 1.265 | -0.735 | 1.209 | -0.791 | 0.905 | -1.095 | -135 | -81 | -175
2024-04-11 | 82 | 1.307 | 2.1 | 1.263 | -0.737 | 1.207 | -0.793 | 0.904 | -1.096 | -137 | -83 | -176
2024-04-12 | 83 | 1.305 | 2.1 | 1.26 | -0.74 | 1.205 | -0.795 | 0.903 | -1.097 | -140 | -85 | -177
2024-04-13 | 84 | 1.303 | 2.1 | 1.257 | -0.743 | 1.203 | -0.797 | 0.902 | -1.098 | -143 | -87 | -178
2024-04-14 | 85 | 1.301 | 2.1 | 1.254 | -0.746 | 1.201 | -0.799 | 0.901 | -1.099 | -146 | -89 | -179
2024-04-15 | 86 | 1.299 | 2.1 | 1.252 | -0.748 | 1.199 | -0.801 | 0.9 | -1.1 | -148 | -91 | -180
2024-04-16 | 87 | 1.297 | 2.1 | 1.25 | -0.75 | 1.197 | -0.803 | 0.9 | -1.1 | -150 | -93 | -180
2024-04-17 | 88 | 1.295 | 2.1 | 1.248 | -0.752 | 1.195 | -0.805 | 0.9 | -1.1 | -152 | -95 | -180
2024-04-18 | 89 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-04-19 | 90 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-04-20 | 91 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-04-21 | 92 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-04-22 | 93 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-04-23 | 94 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-04-24 | 95 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-04-25 | 96 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-04-26 | 97 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-04-27 | 98 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-04-28 | 99 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-04-29 | 100 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-04-30 | 101 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-01 | 102 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-02 | 103 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-03 | 104 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-04 | 105 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-05 | 106 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-06 | 107 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-07 | 108 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-08 | 109 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-09 | 110 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-10 | 111 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-11 | 112 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-12 | 113 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-13 | 114 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-14 | 115 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-15 | 116 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-16 | 117 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-17 | 118 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-18 | 119 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-19 | 120 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-20 | 121 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-21 | 122 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-22 | 123 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-23 | 124 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-24 | 125 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-25 | 126 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-26 | 127 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-27 | 128 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-28 | 129 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-29 | 130 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-30 | 131 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-05-31 | 132 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-06-01 | 133 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-06-02 | 134 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-06-03 | 135 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-06-04 | 136 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-06-05 | 137 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-06-06 | 138 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-06-07 | 139 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-06-08 | 140 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-06-09 | 141 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-06-10 | 142 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-06-11 | 143 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-06-12 | 144 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-06-13 | 145 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-06-14 | 146 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-06-15 | 147 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-06-16 | 148 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-06-17 | 149 | 1.294 | 2.1 | 1.247 | -0.753 | 1.194 | -0.806 | 0.9 | -1.1 | -153 | -96 | -180
2024-06-18 | 150 | 1.593 | 2.4 | 1.245 | -0.755 | 1.193 | -0.807 | 0.898 | -1.102 | -155 | -97 | -182
2024-06-19 | 151 | 1.592 | 2.4 | 1.243 | -0.757 | 1.192 | -0.808 | 0.896 | -1.104 | -157 | -98 | -184
2024-06-20 | 152 | 1.591 | 2.4 | 1.242 | -0.758 | 1.191 | -0.809 | 0.895 | -1.105 | -158 | -99 | -185
2024-06-21 | 153 | 1.591 | 2.4 | 1.242 | -0.758 | 1.191 | -0.809 | 0.895 | -1.105 | -158 | -99 | -185
2024-06-22 | 154 | 1.89 | 2.7 | 2.24 | -0.76 | 2.19 | -0.81 | 1.893 | -1.107 | -160 | -100 | -187
2024-06-23 | 155 | 1.889 | 2.7 | 2.238 | -0.762 | 2.189 | -0.811 | 1.891 | -1.109 | -162 | -101 | -189
2024-06-24 | 156 | 1.888 | 2.7 | 2.236 | -0.764 | 2.188 | -0.812 | 1.889 | -1.111 | -164 | -102 | -191
2024-06-25 | 157 | 1.887 | 2.7 | 2.234 | -0.766 | 2.187 | -0.813 | 1.887 | -1.113 | -166 | -103 | -193
2024-06-26 | 158 | 1.886 | 2.7 | 2.232 | -0.768 | 2.186 | -0.814 | 1.885 | -1.115 | -168 | -104 | -195
2024-06-27 | 159 | 1.885 | 2.7 | 2.23 | -0.77 | 2.185 | -0.815 | 1.883 | -1.117 | -170 | -105 | -197
2024-06-28 | 160 | 1.884 | 2.7 | 2.228 | -0.772 | 2.184 | -0.816 | 1.881 | -1.119 | -172 | -106 | -199
2024-06-29 | 161 | 1.883 | 2.7 | 2.226 | -0.774 | 2.183 | -0.817 | 1.879 | -1.121 | -174 | -107 | -201
2024-06-30 | 162 | 1.882 | 2.7 | 2.224 | -0.776 | 2.182 | -0.818 | 1.877 | -1.123 | -176 | -108 | -203
2024-07-01 | 163 | 1.881 | 2.7 | 2.222 | -0.778 | 2.181 | -0.819 | 1.875 | -1.125 | -178 | -109 | -205
2024-07-02 | 164 | 1.88 | 2.7 | 2.22 | -0.78 | 2.18 | -0.82 | 1.873 | -1.127 | -180 | -110 | -207
2024-07-03 | 165 | 1.879 | 2.7 | 2.218 | -0.782 | 2.179 | -0.821 | 1.871 | -1.129 | -182 | -111 | -209
2024-07-04 | 166 | 1.878 | 2.7 | 2.216 | -0.784 | 2.178 | -0.822 | 1.869 | -1.131 | -184 | -112 | -211
2024-07-05 | 167 | 1.877 | 2.7 | 2.214 | -0.786 | 2.177 | -0.823 | 1.867 | -1.133 | -186 | -113 | -213
2024-07-06 | 168 | 1.876 | 2.7 | 2.212 | -0.788 | 2.176 | -0.824 | 1.865 | -1.135 | -188 | -114 | -215
2024-07-07 | 169 | 1.875 | 2.7 | 2.21 | -0.79 | 2.175 | -0.825 | 1.863 | -1.137 | -190 | -115 | -217
2024-07-08 | 170 | 1.874 | 2.7 | 2.208 | -0.792 | 2.174 | -0.826 | 1.861 | -1.139 | -192 | -116 | -219
2024-07-09 | 171 | 1.873 | 2.7 | 2.206 | -0.794 | 2.173 | -0.827 | 1.859 | -1.141 | -194 | -117 | -221
2024-07-10 | 172 | 1.872 | 2.7 | 2.204 | -0.796 | 2.172 | -0.828 | 1.857 | -1.143 | -196 | -118 | -223
2024-07-11 | 173 | 1.871 | 2.7 | 2.202 | -0.798 | 2.171 | -0.829 | 1.855 | -1.145 | -198 | -119 | -225
2024-07-12 | 174 | 1.87 | 2.7 | 2.2 | -0.8 | 2.17 | -0.83 | 1.853 | -1.147 | -200 | -120 | -227
2024-07-13 | 175 | 1.869 | 2.7 | 2.198 | -0.802 | 2.169 | -0.831 | 1.851 | -1.149 | -202 | -121 | -229
2024-07-14 | 176 | 1.868 | 2.7 | 2.196 | -0.804 | 2.168 | -0.832 | 1.849 | -1.151 | -204 | -122 | -231
2024-07-15 | 177 | 1.867 | 2.7 | 2.194 | -0.806 | 2.167 | -0.833 | 1.847 | -1.153 | -206 | -123 | -233
2024-07-16 | 178 | 1.866 | 2.7 | 2.192 | -0.808 | 2.166 | -0.834 | 1.845 | -1.155 | -208 | -124 | -235
2024-07-17 | 179 | 1.865 | 2.7 | 2.19 | -0.81 | 2.165 | -0.835 | 1.843 | -1.157 | -210 | -125 | -237
2024-07-18 | 180 | 1.864 | 2.7 | 2.188 | -0.812 | 2.164 | -0.836 | 1.841 | -1.159 | -212 | -126 | -239
2024-07-19 | 181 | 1.863 | 2.7 | 2.186 | -0.814 | 2.163 | -0.837 | 1.839 | -1.161 | -214 | -127 | -241
2024-07-20 | 182 | 1.862 | 2.7 | 2.184 | -0.816 | 2.162 | -0.838 | 1.837 | -1.163 | -216 | -128 | -243
2024-07-21 | 183 | 1.861 | 2.7 | 2.182 | -0.818 | 2.161 | -0.839 | 1.835 | -1.165 | -218 | -129 | -245
2024-07-22 | 184 | 1.86 | 2.7 | 2.18 | -0.82 | 2.16 | -0.84 | 1.833 | -1.167 | -220 | -130 | -247
2024-07-23 | 185 | 1.859 | 2.7 | 2.178 | -0.822 | 2.159 | -0.841 | 1.831 | -1.169 | -222 | -131 | -249
2024-07-24 | 186 | 1.858 | 2.7 | 2.176 | -0.824 | 2.158 | -0.842 | 1.829 | -1.171 | -224 | -132 | -251
2024-07-25 | 187 | 1.857 | 2.7 | 2.174 | -0.826 | 2.157 | -0.843 | 1.827 | -1.173 | -226 | -133 | -253
2024-07-26 | 188 | 1.856 | 2.7 | 2.172 | -0.828 | 2.156 | -0.844 | 1.825 | -1.175 | -228 | -134 | -255
2024-07-27 | 189 | 1.855 | 2.7 | 2.17 | -0.83 | 2.155 | -0.845 | 1.823 | -1.177 | -230 | -135 | -257
2024-07-28 | 190 | 1.854 | 2.7 | 2.168 | -0.832 | 2.154 | -0.846 | 1.821 | -1.179 | -232 | -136 | -259
2024-07-29 | 191 | 1.853 | 2.7 | 2.166 | -0.834 | 2.153 | -0.847 | 1.819 | -1.181 | -234 | -137 | -261
2024-07-30 | 192 | 1.852 | 2.7 | 2.164 | -0.836 | 2.152 | -0.848 | 1.817 | -1.183 | -236 | -138 | -263
2024-07-31 | 193 | 1.851 | 2.7 | 2.162 | -0.838 | 2.151 | -0.849 | 1.815 | -1.185 | -238 | -139 | -265
2024-08-01 | 194 | 1.85 | 2.7 | 2.16 | -0.84 | 2.15 | -0.85 | 1.813 | -1.187 | -240 | -140 | -267
2024-08-02 | 195 | 1.849 | 2.7 | 2.158 | -0.842 | 2.149 | -0.851 | 1.811 | -1.189 | -242 | -141 | -269
2024-08-03 | 196 | 1.848 | 2.7 | 2.156 | -0.844 | 2.148 | -0.852 | 1.809 | -1.191 | -244 | -142 | -271
2024-08-04 | 197 | 1.847 | 2.7 | 2.154 | -0.846 | 2.147 | -0.853 | 1.807 | -1.193 | -246 | -143 | -273
2024-08-05 | 198 | 1.846 | 2.7 | 2.152 | -0.848 | 2.146 | -0.854 | 1.805 | -1.195 | -248 | -144 | -275
2024-08-06 | 199 | 1.845 | 2.7 | 2.15 | -0.85 | 2.145 | -0.855 | 1.803 | -1.197 | -250 | -145 | -277
2024-08-07 | 200 | 1.844 | 2.7 | 2.148 | -0.852 | 2.144 | -0.856 | 1.801 | -1.199 | -252 | -146 | -279
2024-08-08 | 201 | 1.843 | 2.7 | 2.146 | -0.854 | 2.143 | -0.857 | 1.799 | -1.201 | -254 | -147 | -281
2024-08-09 | 202 | 1.842 | 2.7 | 2.144 | -0.856 | 2.142 | -0.858 | 1.797 | -1.203 | -256 | -148 | -283
2024-08-10 | 203 | 1.841 | 2.7 | 2.142 | -0.858 | 2.141 | -0.859 | 1.795 | -1.205 | -258 | -149 | -285
2024-08-11 | 204 | 1.84 | 2.7 | 2.14 | -0.86 | 2.14 | -0.86 | 1.793 | -1.207 | -260 | -150 | -287
2024-08-12 | 205 | 1.839 | 2.7 | 2.138 | -0.862 | 2.139 | -0.861 | 1.791 | -1.209 | -262 | -151 | -289
2024-08-13 | 206 | 1.838 | 2.7 | 2.136 | -0.864 | 2.138 | -0.862 | 1.789 | -1.211 | -264 | -152 | -291
2024-08-14 | 207 | 1.837 | 2.7 | 2.134 | -0.866 | 2.137 | -0.863 | 1.787 | -1.213 | -266 | -153 | -293
2024-08-15 | 208 | 1.836 | 2.7 | 2.132 | -0.868 | 2.136 | -0.864 | 1.785 | -1.215 | -268 | -154 | -295
2024-08-16 | 209 | 1.835 | 2.7 | 2.13 | -0.87 | 2.135 | -0.865 | 1.783 | -1.217 | -270 | -155 | -297
2024-08-17 | 210 | 1.834 | 2.7 | 2.128 | -0.872 | 2.134 | -0.866 | 1.781 | -1.219 | -272 | -156 | -299
2024-08-18 | 211 | 1.833 | 2.7 | 2.126 | -0.874 | 2.133 | -0.867 | 1.779 | -1.221 | -274 | -157 | -301
2024-08-19 | 212 | 1.832 | 2.7 | 2.124 | -0.876 | 2.132 | -0.868 | 1.777 | -1.223 | -276 | -158 | -303
2024-08-20 | 213 | 1.831 | 2.7 | 2.122 | -0.878 | 2.131 | -0.869 | 1.775 | -1.225 | -278 | -159 | -305
2024-08-21 | 214 | 1.83 | 2.7 | 2.12 | -0.88 | 2.13 | -0.87 | 1.773 | -1.227 | -280 | -160 | -307
2024-08-22 | 215 | 1.829 | 2.7 | 2.118 | -0.882 | 2.129 | -0.871 | 1.771 | -1.229 | -282 | -161 | -309
2024-08-23 | 216 | 1.828 | 2.7 | 2.116 | -0.884 | 2.128 | -0.872 | 1.769 | -1.231 | -284 | -162 | -311
2024-08-24 | 217 | 1.827 | 2.7 | 2.114 | -0.886 | 2.127 | -0.873 | 1.767 | -1.233 | -286 | -163 | -313
2024-08-25 | 218 | 1.826 | 2.7 | 2.112 | -0.888 | 2.126 | -0.874 | 1.765 | -1.235 | -288 | -164 | -315
2024-08-26 | 219 | 1.825 | 2.7 | 2.11 | -0.89 | 2.125 | -0.875 | 1.763 | -1.237 | -290 | -165 | -317
2024-08-27 | 220 | 1.824 | 2.7 | 2.108 | -0.892 | 2.124 | -0.876 | 1.761 | -1.239 | -292 | -166 | -319
2024-08-28 | 221 | 1.823 | 2.7 | 2.106 | -0.894 | 2.123 | -0.877 | 1.759 | -1.241 | -294 | -167 | -321
2024-08-29 | 222 | 1.822 | 2.7 | 2.104 | -0.896 | 2.122 | -0.878 | 1.757 | -1.243 | -296 | -168 | -323
2024-08-30 | 223 | 1.821 | 2.7 | 2.102 | -0.898 | 2.121 | -0.879 | 1.755 | -1.245 | -298 | -169 | -325
2024-08-31 | 224 | 1.82 | 2.7 | 2.1 | -0.9 | 2.12 | -0.88 | 1.753 | -1.247 | -300 | -170 | -327
2024-09-01 | 225 | 1.819 | 2.7 | 2.098 | -0.902 | 2.119 | -0.881 | 1.751 | -1.249 | -302 | -171 | -329
2024-09-02 | 226 | 1.818 | 2.7 | 2.096 | -0.904 | 2.118 | -0.882 | 1.749 | -1.251 | -304 | -172 | -331
2024-09-03 | 227 | 1.817 | 2.7 | 2.094 | -0.906 | 2.117 | -0.883 | 1.747 | -1.253 | -306 | -173 | -333
2024-09-04 | 228 | 1.816 | 2.7 | 2.092 | -0.908 | 2.116 | -0.884 | 1.745 | -1.255 | -308 | -174 | -335
2024-09-05 | 229 | 1.815 | 2.7 | 2.09 | -0.91 | 2.115 | -0.885 | 1.743 | -1.257 | -310 | -175 | -337
2024-09-06 | 230 | 1.814 | 2.7 | 2.088 | -0.912 | 2.114 | -0.886 | 1.741 | -1.259 | -312 | -176 | -339
2024-09-07 | 231 | 1.813 | 2.7 | 2.086 | -0.914 | 2.113 | -0.887 | 1.739 | -1.261 | -314 | -177 | -341
2024-09-08 | 232 | 1.812 | 2.7 | 2.084 | -0.916 | 2.112 | -0.888 | 1.737 | -1.263 | -316 | -178 | -343
2024-09-09 | 233 | 1.811 | 2.7 | 2.082 | -0.918 | 2.111 | -0.889 | 1.735 | -1.265 | -318 | -179 | -345
2024-09-10 | 234 | 1.81 | 2.7 | 2.08 | -0.92 | 2.11 | -0.89 | 1.733 | -1.267 | -320 | -180 | -347
2024-09-11 | 235 | 1.809 | 2.7 | 2.078 | -0.922 | 2.109 | -0.891 | 1.731 | -1.269 | -322 | -181 | -349
2024-09-12 | 236 | 1.808 | 2.7 | 2.076 | -0.924 | 2.108 | -0.892 | 1.729 | -1.271 | -324 | -182 | -351
2024-09-13 | 237 | 1.807 | 2.7 | 2.074 | -0.926 | 2.107 | -0.893 | 1.727 | -1.273 | -326 | -183 | -353
2024-09-14 | 238 | 1.806 | 2.7 | 2.072 | -0.928 | 2.106 | -0.894 | 1.725 | -1.275 | -328 | -184 | -355
2024-09-15 | 239 | 1.805 | 2.7 | 2.07 | -0.93 | 2.105 | -0.895 | 1.723 | -1.277 | -330 | -185 | -357
2024-09-16 | 240 | 1.804 | 2.7 | 2.068 | -0.932 | 2.104 | -0.896 | 1.721 | -1.279 | -332 | -186 | -359
2024-09-17 | 241 | 1.803 | 2.7 | 2.066 | -0.934 | 2.103 | -0.897 | 1.719 | -1.281 | -334 | -187 | -361
2024-09-18 | 242 | 1.802 | 2.7 | 2.064 | -0.936 | 2.102 | -0.898 | 1.717 | -1.283 | -336 | -188 | -363
2024-09-19 | 243 | 1.801 | 2.7 | 2.062 | -0.938 | 2.101 | -0.899 | 1.715 | -1.285 | -338 | -189 | -365
2024-09-20 | 244 | 1.8 | 2.7 | 2.06 | -0.94 | 2.1 | -0.9 | 1.713 | -1.287 | -340 | -190 | -367
2024-09-21 | 245 | 1.799 | 2.7 | 2.058 | -0.942 | 2.099 | -0.901 | 1.711 | -1.289 | -342 | -191 | -369
2024-09-22 | 246 | 1.798 | 2.7 | 2.056 | -0.944 | 2.098 | -0.902 | 1.709 | -1.291 | -344 | -192 | -371
2024-09-23 | 247 | 1.797 | 2.7 | 2.054 | -0.946 | 2.097 | -0.903 | 1.707 | -1.293 | -346 | -193 | -373
2024-09-24 | 248 | 1.796 | 2.7 | 2.052 | -0.948 | 2.096 | -0.904 | 1.705 | -1.295 | -348 | -194 | -375
2024-09-25 | 249 | 1.795 | 2.7 | 2.05 | -0.95 | 2.095 | -0.905 | 1.703 | -1.297 | -350 | -195 | -377
2024-09-26 | 250 | 1.794 | 2.7 | 2.048 | -0.952 | 2.094 | -0.906 | 1.701 | -1.299 | -352 | -196 | -379
2024-09-27 | 251 | 1.793 | 2.7 | 2.046 | -0.954 | 2.093 | -0.907 | 1.699 | -1.301 | -354 | -197 | -381
2024-09-28 | 252 | 1.792 | 2.7 | 2.044 | -0.956 | 2.092 | -0.908 | 1.697 | -1.303 | -356 | -198 | -383
2024-09-29 | 253 | 1.791 | 2.7 | 2.042 | -0.958 | 2.091 | -0.909 | 1.695 | -1.305 | -358 | -199 | -385
2024-09-30 | 254 | 1.79 | 2.7 | 2.04 | -0.96 | 2.09 | -0.91 | 1.693 | -1.307 | -360 | -200 | -387
2024-10-01 | 255 | 1.789 | 2.7 | 2.038 | -0.962 | 2.089 | -0.911 | 1.691 | -1.309 | -362 | -201 | -389
2024-10-02 | 256 | 1.788 | 2.7 | 2.036 | -0.964 | 2.088 | -0.912 | 1.689 | -1.311 | -364 | -202 | -391
2024-10-03 | 257 | 1.787 | 2.7 | 2.034 | -0.966 | 2.087 | -0.913 | 1.687 | -1.313 | -366 | -203 | -393
2024-10-04 | 258 | 1.786 | 2.7 | 2.032 | -0.968 | 2.086 | -0.914 | 1.685 | -1.315 | -368 | -204 | -395
2024-10-05 | 259 | 1.785 | 2.7 | 2.03 | -0.97 | 2.085 | -0.915 | 1.683 | -1.317 | -370 | -205 | -397
2024-10-06 | 260 | 1.784 | 2.7 | 2.028 | -0.972 | 2.084 | -0.916 | 1.681 | -1.319 | -372 | -206 | -399
2024-10-07 | 261 | 1.783 | 2.7 | 2.026 | -0.974 | 2.083 | -0.917 | 1.679 | -1.321 | -374 | -207 | -401
2024-10-08 | 262 | 1.782 | 2.7 | 2.024 | -0.976 | 2.082 | -0.918 | 1.677 | -1.323 | -376 | -208 | -403
2024-10-09 | 263 | 1.781 | 2.7 | 2.022 | -0.978 | 2.081 | -0.919 | 1.675 | -1.325 | -378 | -209 | -405
2024-10-10 | 264 | 1.78 | 2.7 | 2.02 | -0.98 | 2.08 | -0.92 | 1.673 | -1.327 | -380 | -210 | -407
2024-10-11 | 265 | 1.779 | 2.7 | 2.018 | -0.982 | 2.079 | -0.921 | 1.671 | -1.329 | -382 | -211 | -409
2024-10-12 | 266 | 1.778 | 2.7 | 2.016 | -0.984 | 2.078 | -0.922 | 1.669 | -1.331 | -384 | -212 | -411
2024-10-13 | 267 | 1.777 | 2.7 | 2.014 | -0.986 | 2.077 | -0.923 | 1.667 | -1.333 | -386 | -213 | -413
2024-10-14 | 268 | 1.776 | 2.7 | 2.012 | -0.988 | 2.076 | -0.924 | 1.664 | -1.336 | -388 | -214 | -416
2024-10-15 | 269 | 1.775 | 2.7 | 2.01 | -0.99 | 2.075 | -0.925 | 1.661 | -1.339 | -390 | -215 | -419
2024-10-16 | 270 | 1.774 | 2.7 | 2.008 | -0.992 | 2.074 | -0.926 | 1.658 | -1.342 | -392 | -216 | -422
2024-10-17 | 271 | 1.773 | 2.7 | 2.006 | -0.994 | 2.073 | -0.927 | 1.655 | -1.345 | -394 | -217 | -425
2024-10-18 | 272 | 1.772 | 2.7 | 2.004 | -0.996 | 2.072 | -0.928 | 1.652 | -1.348 | -396 | -218 | -428
2024-10-19 | 273 | 1.771 | 2.7 | 2.002 | -0.998 | 2.071 | -0.929 | 1.649 | -1.351 | -398 | -219 | -431
2024-10-20 | 274 | 1.77 | 2.7 | 2 | -1 | 2.07 | -0.93 | 1.646 | -1.354 | -400 | -220 | -434
2024-10-21 | 275 | 1.769 | 2.7 | 1.998 | -1.002 | 2.069 | -0.931 | 1.643 | -1.357 | -402 | -221 | -437
2024-10-22 | 276 | 1.768 | 2.7 | 1.996 | -1.004 | 2.068 | -0.932 | 1.64 | -1.36 | -404 | -222 | -440
2024-10-23 | 277 | 1.767 | 2.7 | 1.994 | -1.006 | 2.067 | -0.933 | 1.637 | -1.363 | -406 | -223 | -443
2024-10-24 | 278 | 1.766 | 2.7 | 1.992 | -1.008 | 2.066 | -0.934 | 1.634 | -1.366 | -408 | -224 | -446
2024-10-25 | 279 | 1.765 | 2.7 | 1.99 | -1.01 | 2.065 | -0.935 | 1.631 | -1.369 | -410 | -225 | -449
2024-10-26 | 280 | 1.764 | 2.7 | 1.988 | -1.012 | 2.064 | -0.936 | 1.628 | -1.372 | -412 | -226 | -452
2024-10-27 | 281 | 1.763 | 2.7 | 1.986 | -1.014 | 2.063 | -0.937 | 1.625 | -1.375 | -414 | -227 | -455
2024-10-28 | 282 | 1.762 | 2.7 | 1.984 | -1.016 | 2.062 | -0.938 | 1.622 | -1.378 | -416 | -228 | -458
2024-10-29 | 283 | 1.761 | 2.7 | 1.982 | -1.018 | 2.061 | -0.939 | 1.619 | -1.381 | -418 | -229 | -461
2024-10-30 | 284 | 1.76 | 2.7 | 1.98 | -1.02 | 2.06 | -0.94 | 1.616 | -1.384 | -420 | -230 | -464
2024-10-31 | 285 | 1.759 | 2.7 | 1.978 | -1.022 | 2.059 | -0.941 | 1.613 | -1.387 | -422 | -231 | -467
2024-11-01 | 286 | 1.758 | 2.7 | 1.976 | -1.024 | 2.058 | -0.942 | 1.61 | -1.39 | -424 | -232 | -470
2024-11-02 | 287 | 1.757 | 2.7 | 1.974 | -1.026 | 2.057 | -0.943 | 1.607 | -1.393 | -426 | -233 | -473
2024-11-03 | 288 | 1.756 | 2.7 | 1.972 | -1.028 | 2.056 | -0.944 | 1.604 | -1.396 | -428 | -234 | -476
2024-11-04 | 289 | 1.755 | 2.7 | 1.97 | -1.03 | 2.055 | -0.945 | 1.601 | -1.399 | -430 | -235 | -479
2024-11-05 | 290 | 1.754 | 2.7 | 1.968 | -1.032 | 2.054 | -0.946 | 1.598 | -1.402 | -432 | -236 | -482
2024-11-06 | 291 | 1.753 | 2.7 | 1.966 | -1.034 | 2.053 | -0.947 | 1.595 | -1.405 | -434 | -237 | -485
2024-11-07 | 292 | 1.752 | 2.7 | 1.964 | -1.036 | 2.052 | -0.948 | 1.592 | -1.408 | -436 | -238 | -488
2024-11-08 | 293 | 1.751 | 2.7 | 1.962 | -1.038 | 2.051 | -0.949 | 1.589 | -1.411 | -438 | -239 | -491
2024-11-09 | 294 | 1.75 | 2.7 | 1.96 | -1.04 | 2.05 | -0.95 | 1.586 | -1.414 | -440 | -240 | -494
2024-11-10 | 295 | 1.749 | 2.7 | 1.958 | -1.042 | 2.049 | -0.951 | 1.583 | -1.417 | -442 | -241 | -497
2024-11-11 | 296 | 1.748 | 2.7 | 1.956 | -1.044 | 2.048 | -0.952 | 1.58 | -1.42 | -444 | -242 | -500
2024-11-12 | 297 | 1.746 | 2.7 | 1.954 | -1.046 | 2.046 | -0.954 | 1.577 | -1.423 | -446 | -244 | -503
2024-11-13 | 298 | 1.744 | 2.7 | 1.952 | -1.048 | 2.044 | -0.956 | 1.574 | -1.426 | -448 | -246 | -506
2024-11-14 | 299 | 1.742 | 2.7 | 1.95 | -1.05 | 2.042 | -0.958 | 1.571 | -1.429 | -450 | -248 | -509
2024-11-15 | 300 | 1.74 | 2.7 | 1.948 | -1.052 | 2.04 | -0.96 | 1.568 | -1.432 | -452 | -250 | -512
2024-11-16 | 301 | 1.738 | 2.7 | 1.946 | -1.054 | 2.038 | -0.962 | 1.565 | -1.435 | -454 | -252 | -515
2024-11-17 | 302 | 1.736 | 2.7 | 1.944 | -1.056 | 2.036 | -0.964 | 1.562 | -1.438 | -456 | -254 | -518
2024-11-18 | 303 | 1.734 | 2.7 | 1.942 | -1.058 | 2.034 | -0.966 | 1.559 | -1.441 | -458 | -256 | -521
2024-11-19 | 304 | 1.732 | 2.7 | 1.94 | -1.06 | 2.032 | -0.968 | 1.556 | -1.444 | -460 | -258 | -524
2024-11-20 | 305 | 1.73 | 2.7 | 1.938 | -1.062 | 2.03 | -0.97 | 1.553 | -1.447 | -462 | -260 | -527
2024-11-21 | 306 | 1.728 | 2.7 | 1.936 | -1.064 | 2.028 | -0.972 | 1.55 | -1.45 | -464 | -262 | -530
2024-11-22 | 307 | 1.726 | 2.7 | 1.934 | -1.066 | 2.026 | -0.974 | 1.547 | -1.453 | -466 | -264 | -533
2024-11-23 | 308 | 1.724 | 2.7 | 1.932 | -1.068 | 2.024 | -0.976 | 1.544 | -1.456 | -468 | -266 | -536
2024-11-24 | 309 | 1.722 | 2.7 | 1.93 | -1.07 | 2.022 | -0.978 | 1.541 | -1.459 | -470 | -268 | -539
2024-11-25 | 310 | 1.72 | 2.7 | 1.928 | -1.072 | 2.02 | -0.98 | 1.538 | -1.462 | -472 | -270 | -542
2024-11-26 | 311 | 1.718 | 2.7 | 1.926 | -1.074 | 2.018 | -0.982 | 1.535 | -1.465 | -474 | -272 | -545
2024-11-27 | 312 | 1.716 | 2.7 | 1.924 | -1.076 | 2.016 | -0.984 | 1.532 | -1.468 | -476 | -274 | -548
2024-11-28 | 313 | 1.714 | 2.7 | 1.922 | -1.078 | 2.014 | -0.986 | 1.529 | -1.471 | -478 | -276 | -551
2024-11-29 | 314 | 1.712 | 2.7 | 1.92 | -1.08 | 2.012 | -0.988 | 1.526 | -1.474 | -480 | -278 | -554
2024-11-30 | 315 | 1.71 | 2.7 | 1.918 | -1.082 | 2.01 | -0.99 | 1.523 | -1.477 | -482 | -280 | -557
2024-12-01 | 316 | 1.708 | 2.7 | 1.916 | -1.084 | 2.008 | -0.992 | 1.52 | -1.48 | -484 | -282 | -560
2024-12-02 | 317 | 1.706 | 2.7 | 1.914 | -1.086 | 2.006 | -0.994 | 1.517 | -1.483 | -486 | -284 | -563
2024-12-03 | 318 | 1.704 | 2.7 | 1.912 | -1.088 | 2.004 | -0.996 | 1.514 | -1.486 | -488 | -286 | -566
2024-12-04 | 319 | 1.702 | 2.7 | 1.91 | -1.09 | 2.002 | -0.998 | 1.511 | -1.489 | -490 | -288 | -569
2024-12-05 | 320 | 1.7 | 2.7 | 1.908 | -1.092 | 2 | -1 | 1.508 | -1.492 | -492 | -290 | -572
2024-12-06 | 321 | 1.698 | 2.7 | 1.906 | -1.094 | 1.998 | -1.002 | 1.505 | -1.495 | -494 | -292 | -575
2024-12-07 | 322 | 1.696 | 2.7 | 1.904 | -1.096 | 1.996 | -1.004 | 1.502 | -1.498 | -496 | -294 | -578
2024-12-08 | 323 | 1.694 | 2.7 | 1.902 | -1.098 | 1.994 | -1.006 | 1.499 | -1.501 | -498 | -296 | -581
2024-12-09 | 324 | 1.692 | 2.7 | 1.9 | -1.1 | 1.992 | -1.008 | 1.496 | -1.504 | -500 | -298 | -584
2024-12-10 | 325 | 1.69 | 2.7 | 1.898 | -1.102 | 1.99 | -1.01 | 1.493 | -1.507 | -502 | -300 | -587
2024-12-11 | 326 | 1.688 | 2.7 | 1.896 | -1.104 | 1.988 | -1.012 | 1.49 | -1.51 | -504 | -302 | -590
2024-12-12 | 327 | 1.686 | 2.7 | 1.894 | -1.106 | 1.986 | -1.014 | 1.487 | -1.513 | -506 | -304 | -593
2024-12-13 | 328 | 1.684 | 2.7 | 1.892 | -1.108 | 1.984 | -1.016 | 1.484 | -1.516 | -508 | -306 | -596
2024-12-14 | 329 | 1.682 | 2.7 | 1.89 | -1.11 | 1.982 | -1.018 | 1.481 | -1.519 | -510 | -308 | -599
2024-12-15 | 330 | 1.68 | 2.7 | 1.888 | -1.112 | 1.98 | -1.02 | 1.478 | -1.522 | -512 | -310 | -602
2024-12-16 | 331 | 1.678 | 2.7 | 1.886 | -1.114 | 1.978 | -1.022 | 1.475 | -1.525 | -514 | -312 | -605
2024-12-17 | 332 | 1.676 | 2.7 | 1.883 | -1.117 | 1.976 | -1.024 | 1.472 | -1.528 | -517 | -314 | -608
2024-12-18 | 333 | 1.674 | 2.7 | 1.88 | -1.12 | 1.974 | -1.026 | 1.469 | -1.531 | -520 | -316 | -611
2024-12-19 | 334 | 1.672 | 2.7 | 1.877 | -1.123 | 1.972 | -1.028 | 1.466 | -1.534 | -523 | -318 | -614
2024-12-20 | 335 | 1.67 | 2.7 | 1.875 | -1.125 | 1.97 | -1.03 | 1.463 | -1.537 | -525 | -320 | -617
2024-12-21 | 336 | 1.668 | 2.7 | 1.873 | -1.127 | 1.968 | -1.032 | 1.46 | -1.54 | -527 | -322 | -620
2024-12-22 | 337 | 1.666 | 2.7 | 1.871 | -1.129 | 1.966 | -1.034 | 1.458 | -1.542 | -529 | -324 | -622
2024-12-23 | 338 | 1.665 | 2.7 | 1.869 | -1.131 | 1.965 | -1.035 | 1.456 | -1.544 | -531 | -325 | -624
2024-12-24 | 339 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2024-12-25 | 340 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2024-12-26 | 341 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2024-12-27 | 342 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2024-12-28 | 343 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2024-12-29 | 344 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2024-12-30 | 345 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2024-12-31 | 346 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-01 | 347 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-02 | 348 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-03 | 349 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-04 | 350 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-05 | 351 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-06 | 352 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-07 | 353 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-08 | 354 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-09 | 355 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-10 | 356 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-11 | 357 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-12 | 358 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-13 | 359 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-14 | 360 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-15 | 361 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-16 | 362 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-17 | 363 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-18 | 364 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-19 | 365 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-20 | 366 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-21 | 367 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-22 | 368 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-23 | 369 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-24 | 370 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-25 | 371 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-26 | 372 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-27 | 373 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-28 | 374 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-29 | 375 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-30 | 376 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-01-31 | 377 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-01 | 378 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-02 | 379 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-03 | 380 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-04 | 381 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-05 | 382 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-06 | 383 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-07 | 384 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-08 | 385 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-09 | 386 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-10 | 387 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-11 | 388 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-12 | 389 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-13 | 390 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-14 | 391 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-15 | 392 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-16 | 393 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-17 | 394 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-18 | 395 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-19 | 396 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-20 | 397 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-21 | 398 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-22 | 399 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-23 | 400 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-24 | 401 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-25 | 402 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-26 | 403 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-27 | 404 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-02-28 | 405 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-01 | 406 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-02 | 407 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-03 | 408 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-04 | 409 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-05 | 410 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-06 | 411 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-07 | 412 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-08 | 413 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-09 | 414 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-10 | 415 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-11 | 416 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-12 | 417 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-13 | 418 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-14 | 419 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-15 | 420 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-16 | 421 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-17 | 422 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-18 | 423 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-19 | 424 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-20 | 425 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-21 | 426 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-22 | 427 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-23 | 428 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-24 | 429 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-25 | 430 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-26 | 431 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-27 | 432 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-28 | 433 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-29 | 434 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-30 | 435 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-03-31 | 436 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-01 | 437 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-02 | 438 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-03 | 439 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-04 | 440 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-05 | 441 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-06 | 442 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-07 | 443 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-08 | 444 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-09 | 445 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-10 | 446 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-11 | 447 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-12 | 448 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-13 | 449 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-14 | 450 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-15 | 451 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-16 | 452 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-17 | 453 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-18 | 454 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-19 | 455 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-20 | 456 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-21 | 457 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-22 | 458 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-23 | 459 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-24 | 460 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-25 | 461 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-26 | 462 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-27 | 463 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-28 | 464 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-29 | 465 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-04-30 | 466 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-01 | 467 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-02 | 468 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-03 | 469 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-04 | 470 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-05 | 471 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-06 | 472 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-07 | 473 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-08 | 474 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-09 | 475 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-10 | 476 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-11 | 477 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-12 | 478 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-13 | 479 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-14 | 480 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-15 | 481 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-16 | 482 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-17 | 483 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-18 | 484 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-19 | 485 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-20 | 486 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-21 | 487 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-22 | 488 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-23 | 489 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-24 | 490 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-25 | 491 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-26 | 492 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-27 | 493 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-28 | 494 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-29 | 495 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-30 | 496 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-05-31 | 497 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-01 | 498 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-02 | 499 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-03 | 500 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-04 | 501 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-05 | 502 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-06 | 503 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-07 | 504 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-08 | 505 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-09 | 506 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-10 | 507 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-11 | 508 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-12 | 509 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-13 | 510 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-14 | 511 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-15 | 512 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-16 | 513 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-17 | 514 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-18 | 515 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-19 | 516 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-20 | 517 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-21 | 518 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-22 | 519 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-23 | 520 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-24 | 521 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-25 | 522 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-26 | 523 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-27 | 524 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626
2025-06-28 | 525 | 1.664 | 2.7 | 1.868 | -1.132 | 1.964 | -1.036 | 1.454 | -1.546 | -532 | -326 | -626