## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
NHÀ THẦU: LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [16 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [16 empty] | Cao độ mốc: |  | 835
Lý trình: | Km34+120 |  | 118+890 | [13 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 31/08/2024
TT |  | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc |  |  | Cao độ đỉnh cần |  |  | Chiều dài cần |  |  | Cao độ bàn đo lún |  |  | Độ lún hàng ngày |  |  | Tổng độ lún |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
| Ngày |  |  |  | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
| Quan trắc | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
1 | 31/08/2024 | 835 | 1849 | 2684 | 1904 | 884 | 884 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
2 | 01/09/2024 | 835 | 1969 | 2804 | 2024 | 1004 | 1004 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
3 | 02/09/2024 | 835 | 1749 | 2584 | 1804 | 784 | 784 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
4 | 03/09/2024 | 835 | 2144 | 2979 | 2199 | 1179 | 1179 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
5 | 04/09/2024 | 835 | 1959 | 2794 | 2014 | 994 | 994 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
6 | 05/09/2024 | 835 | 1781 | 2616 | 1836 | 816 | 816 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
7 | 06/09/2024 | 835 | 2048 | 2883 | 2103 | 1083 | 1083 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
8 | 07/09/2024 | 835 | 1247 | 2082 | 1302 | 282 | 282 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
9 | 08/09/2024 | 835 | 1916 | 2751 | 1971 | 951 | 951 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
10 | 09/09/2024 | 835 | 1909 | 2744 | 1964 | 944 | 944 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
11 | 10/09/2024 | 835 | 1663 | 2498 | 1718 | 698 | 698 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
12 | 11/09/2024 | 835 | 1400 | 2235 | 1455 | 435 | 435 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
13 | 12/09/2024 | 835 | 1924 | 2759 | 1979 | 959 | 959 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
14 | 13/09/2024 | 835 | 1354 | 2189 | 1409 | 389 | 389 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
15 | 14/09/2024 | 835 | 1595 | 2430 | 1650 | 630 | 630 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
16 | 15/09/2024 | 835 | 1870 | 2705 | 1925 | 905 | 905 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
17 | 16/09/2024 | 835 | 1514 | 2349 | 1569 | 549 | 549 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
18 | 17/09/2024 | 835 | 1849 | 2684 | 1904 | 884 | 884 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
19 | 18/09/2024 | 835 | 1578 | 2413 | 1633 | 613 | 613 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
20 | 19/09/2024 | 835 | 1657 | 2492 | 1712 | 692 | 692 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
21 | 20/09/2024 | 835 | 2155 | 2990 | 2210 | 1190 | 1190 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
22 | 21/09/2024 | 835 | 1926 | 2761 | 1981 | 961 | 961 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
23 | 22/09/2024 | 835 | 1877 | 2712 | 1932 | 912 | 912 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
24 | 23/09/2024 | 835 | 1760 | 2595 | 1815 | 795 | 795 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
25 | 24/09/2024 | 835 | 2112 | 2947 | 2167 | 1147 | 1147 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
26 | 25/09/2024 | 835 | 2055 | 2890 | 2110 | 1090 | 1090 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
27 | 26/09/2024 | 835 | 1493 | 2328 | 1548 | 528 | 528 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
28 | 27/09/2024 | 835 | 1913 | 2748 | 1968 | 948 | 948 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
29 | 28/09/2024 | 835 | 1386 | 2221 | 1441 | 421 | 421 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
30 | 29/09/2024 | 835 | 1499 | 2334 | 1554 | 534 | 534 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
31 | 30/09/2024 | 835 | 1424 | 2259 | 1479 | 459 | 459 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
32 | 01/10/2024 | 835 | 1649 | 2484 | 1704 | 684 | 684 | 780 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | -1220 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
33 | 02/10/2024 | 899 | 2034 | 2933 | 2162 | 1146 | 1149 | 771 | 1787 | 1784 | 2000 | 2000 | 2000 | -1229 | -213 | -216 | 9 | 13 | 16 | -9 | -13 | -16 | 0.087 | 0.3 | 0.3
34 | 03/10/2024 | 899 | 1606 | 2505 | 1742 | 729 | 734 | 763 | 1776 | 1771 | 2000 | 2000 | 2000 | -1237 | -224 | -229 | 8 | 11 | 13 | -17 | -24 | -29 | 0.076 |  | 0.3
35 | 04/10/2024 | 899 | 1848 | 2747 | 1990 | 979 | 986 | 757 | 1768 | 1761 | 2000 | 2000 | 2000 | -1243 | -232 | -239 | 6 | 8 | 10 | -23 | -32 | -39 | 0.068 |  | 0.3
36 | 05/10/2024 | 899 | 1828 | 2727 | 1973 | 964 | 971 | 754 | 1763 | 1756 | 2000 | 2000 | 2000 | -1246 | -237 | -244 | 3 | 5 | 5 | -26 | -37 | -44 | 0.063 |  | 0.3
37 | 06/10/2024 | 899 | 2125 | 3024 | 2279 | 1274 | 1284 | 745 | 1750 | 1740 | 2000 | 2000 | 2000 | -1255 | -250 | -260 | 9 | 13 | 16 | -35 | -50 | -60 | 0.35 | 0.3 | 0.6
38 | 07/10/2024 | 899 | 2185 | 3084 | 2347 | 1345 | 1358 | 737 | 1739 | 1726 | 2000 | 2000 | 2000 | -1263 | -261 | -274 | 8 | 11 | 14 | -43 | -61 | -74 | 0.339 |  | 0.6
39 | 08/10/2024 | 899 | 2228 | 3127 | 2397 | 1398 | 1412 | 730 | 1729 | 1715 | 2000 | 2000 | 2000 | -1270 | -271 | -285 | 7 | 10 | 11 | -50 | -71 | -85 | 0.329 |  | 0.6
40 | 09/10/2024 | 899 | 2061 | 2960 | 2235 | 1238 | 1253 | 725 | 1722 | 1707 | 2000 | 2000 | 2000 | -1275 | -278 | -293 | 5 | 7 | 8 | -55 | -78 | -93 | 0.322 |  | 0.6
41 | 10/10/2024 | 899 | 1538 | 2437 | 1715 | 719 | 735 | 722 | 1718 | 1702 | 2000 | 2000 | 2000 | -1278 | -282 | -298 | 3 | 4 | 5 | -58 | -82 | -98 | 0.318 |  | 0.6
42 | 11/10/2024 | 899 | 1817 | 2716 | 2003 | 1011 | 1030 | 713 | 1705 | 1686 | 2000 | 2000 | 2000 | -1287 | -295 | -314 | 9 | 13 | 16 | -67 | -95 | -114 | 0.605 | 0.3 | 0.9
43 | 12/10/2024 | 899 | 1662 | 2561 | 1856 | 868 | 890 | 705 | 1693 | 1671 | 2000 | 2000 | 2000 | -1295 | -307 | -329 | 8 | 12 | 15 | -75 | -107 | -129 | 0.593 |  | 0.9
44 | 13/10/2024 | 899 | 1347 | 2246 | 1548 | 563 | 588 | 698 | 1683 | 1658 | 2000 | 2000 | 2000 | -1302 | -317 | -342 | 7 | 10 | 13 | -82 | -117 | -142 | 0.583 |  | 0.9
45 | 14/10/2024 | 899 | 1989 | 2888 | 2196 | 1214 | 1240 | 692 | 1674 | 1648 | 2000 | 2000 | 2000 | -1308 | -326 | -352 | 6 | 9 | 10 | -88 | -126 | -152 | 0.574 |  | 0.9
46 | 15/10/2024 | 899 | 2027 | 2926 | 2239 | 1259 | 1285 | 687 | 1667 | 1641 | 2000 | 2000 | 2000 | -1313 | -333 | -359 | 5 | 7 | 7 | -93 | -133 | -159 | 0.567 |  | 0.9
47 | 16/10/2024 | 899 | 1420 | 2319 | 1635 | 655 | 682 | 684 | 1664 | 1637 | 2000 | 2000 | 2000 | -1316 | -336 | -363 | 3 | 3 | 4 | -96 | -136 | -163 | 0.564 |  | 0.9
48 | 17/10/2024 | 899 | 1955 | 2854 | 2179 | 1203 | 1233 | 675 | 1651 | 1621 | 2000 | 2000 | 2000 | -1325 | -349 | -379 | 9 | 13 | 16 | -105 | -149 | -179 | 0.851 | 0.3 | 1.2
49 | 18/10/2024 | 899 | 2032 | 2931 | 2264 | 1291 | 1323 | 667 | 1640 | 1608 | 2000 | 2000 | 2000 | -1333 | -360 | -392 | 8 | 11 | 13 | -113 | -160 | -192 | 0.84 |  | 1.2
50 | 19/10/2024 | 899 | 1291 | 2190 | 1529 | 558 | 591 | 661 | 1632 | 1599 | 2000 | 2000 | 2000 | -1339 | -368 | -401 | 6 | 8 | 9 | -119 | -168 | -201 | 0.832 |  | 1.2
51 | 20/10/2024 | 899 | 1486 | 2385 | 1727 | 757 | 791 | 658 | 1628 | 1594 | 2000 | 2000 | 2000 | -1342 | -372 | -406 | 3 | 4 | 5 | -122 | -172 | -206 | 0.828 |  | 1.2
52 | 21/10/2024 | 899 | 1877 | 2776 | 2127 | 1161 | 1197 | 649 | 1615 | 1579 | 2000 | 2000 | 2000 | -1351 | -385 | -421 | 9 | 13 | 15 | -131 | -185 | -221 | 1.115 | 0.3 | 1.5
53 | 22/10/2024 | 899 | 2125 | 3024 | 2383 | 1420 | 1458 | 641 | 1604 | 1566 | 2000 | 2000 | 2000 | -1359 | -396 | -434 | 8 | 11 | 13 | -139 | -196 | -234 | 1.104 |  | 1.5
54 | 23/10/2024 | 899 | 1871 | 2770 | 2135 | 1174 | 1214 | 635 | 1596 | 1556 | 2000 | 2000 | 2000 | -1365 | -404 | -444 | 6 | 8 | 10 | -145 | -204 | -244 | 1.096 |  | 1.5
55 | 24/10/2024 | 899 | 1604 | 2503 | 1871 | 911 | 952 | 632 | 1592 | 1551 | 2000 | 2000 | 2000 | -1368 | -408 | -449 | 3 | 4 | 5 | -148 | -208 | -249 | 1.092 |  | 1.5
56 | 25/10/2024 | 899 | 2118 | 3017 | 2392 | 1434 | 1477 | 625 | 1583 | 1540 | 2000 | 2000 | 2000 | -1375 | -417 | -460 | 7 | 9 | 11 | -155 | -217 | -260 | 1.383 | 0.3 | 1.8
57 | 26/10/2024 | 899 | 1539 | 2438 | 1820 | 864 | 909 | 618 | 1574 | 1529 | 2000 | 2000 | 2000 | -1382 | -426 | -471 | 7 | 9 | 11 | -162 | -226 | -271 | 1.374 |  | 1.8
58 | 27/10/2024 | 899 | 1506 | 2405 | 1794 | 840 | 887 | 611 | 1565 | 1518 | 2000 | 2000 | 2000 | -1389 | -435 | -482 | 7 | 9 | 11 | -169 | -235 | -282 | 1.365 |  | 1.8
59 | 28/10/2024 | 899 | 2038 | 2937 | 2333 | 1381 | 1430 | 604 | 1556 | 1507 | 2000 | 2000 | 2000 | -1396 | -444 | -493 | 7 | 9 | 11 | -176 | -244 | -293 | 1.356 |  | 1.8
60 | 29/10/2024 | 899 | 1672 | 2571 | 1974 | 1024 | 1075 | 597 | 1547 | 1496 | 2000 | 2000 | 2000 | -1403 | -453 | -504 | 7 | 9 | 11 | -183 | -253 | -304 | 1.347 |  | 1.8
61 | 30/10/2024 | 899 | 1999 | 2898 | 2308 | 1360 | 1413 | 590 | 1538 | 1485 | 2000 | 2000 | 2000 | -1410 | -462 | -515 | 7 | 9 | 11 | -190 | -262 | -315 | 1.338 |  | 1.8
62 | 31/10/2024 | 899 | 1718 | 2617 | 2034 | 1088 | 1143 | 583 | 1529 | 1474 | 2000 | 2000 | 2000 | -1417 | -471 | -526 | 7 | 9 | 11 | -197 | -271 | -326 | 1.329 |  | 1.8
63 | 01/11/2024 | 899 | 1788 | 2687 | 2111 | 1167 | 1224 | 576 | 1520 | 1463 | 2000 | 2000 | 2000 | -1424 | -480 | -537 | 7 | 9 | 11 | -204 | -280 | -337 | 1.32 |  | 1.8
64 | 02/11/2024 | 899 | 1277 | 2176 | 1607 | 665 | 724 | 569 | 1511 | 1452 | 2000 | 2000 | 2000 | -1431 | -489 | -548 | 7 | 9 | 11 | -211 | -289 | -348 | 1.311 |  | 1.8
65 | 03/11/2024 | 899 | 1774 | 2673 | 2111 | 1171 | 1232 | 562 | 1502 | 1441 | 2000 | 2000 | 2000 | -1438 | -498 | -559 | 7 | 9 | 11 | -218 | -298 | -359 | 1.302 |  | 1.8
66 | 04/11/2024 | 899 | 1982 | 2881 | 2326 | 1388 | 1451 | 555 | 1493 | 1430 | 2000 | 2000 | 2000 | -1445 | -507 | -570 | 7 | 9 | 11 | -225 | -307 | -370 | 1.293 |  | 1.8
67 | 05/11/2024 | 899 | 1855 | 2754 | 2206 | 1270 | 1335 | 548 | 1484 | 1419 | 2000 | 2000 | 2000 | -1452 | -516 | -581 | 7 | 9 | 11 | -232 | -316 | -381 | 1.284 |  | 1.8
68 | 06/11/2024 | 899 | 1199 | 2098 | 1557 | 623 | 690 | 541 | 1475 | 1408 | 2000 | 2000 | 2000 | -1459 | -525 | -592 | 7 | 9 | 11 | -239 | -325 | -392 | 1.275 |  | 1.8
69 | 07/11/2024 | 899 | 1132 | 2031 | 1497 | 565 | 634 | 534 | 1466 | 1397 | 2000 | 2000 | 2000 | -1466 | -534 | -603 | 7 | 9 | 11 | -246 | -334 | -403 | 1.266 |  | 1.8
70 | 08/11/2024 | 899 | 1561 | 2460 | 1933 | 1003 | 1074 | 527 | 1457 | 1386 | 2000 | 2000 | 2000 | -1473 | -543 | -614 | 7 | 9 | 11 | -253 | -343 | -414 | 1.257 |  | 1.8
71 | 09/11/2024 | 899 | 1973 | 2872 | 2352 | 1424 | 1497 | 520 | 1448 | 1375 | 2000 | 2000 | 2000 | -1480 | -552 | -625 | 7 | 9 | 11 | -260 | -352 | -425 | 1.248 |  | 1.8
72 | 10/11/2024 | 899 | 1436 | 2335 | 1822 | 896 | 971 | 513 | 1439 | 1364 | 2000 | 2000 | 2000 | -1487 | -561 | -636 | 7 | 9 | 11 | -267 | -361 | -436 | 1.239 |  | 1.8
73 | 11/11/2024 | 899 | 1275 | 2174 | 1668 | 744 | 821 | 506 | 1430 | 1353 | 2000 | 2000 | 2000 | -1494 | -570 | -647 | 7 | 9 | 11 | -274 | -370 | -447 | 1.23 |  | 1.8
74 | 12/11/2024 | 899 | 1191 | 2090 | 1591 | 669 | 748 | 499 | 1421 | 1342 | 2000 | 2000 | 2000 | -1501 | -579 | -658 | 7 | 9 | 11 | -281 | -379 | -458 | 1.221 |  | 1.8
75 | 13/11/2024 | 899 | 1407 | 2306 | 1814 | 894 | 975 | 492 | 1412 | 1331 | 2000 | 2000 | 2000 | -1508 | -588 | -669 | 7 | 9 | 11 | -288 | -388 | -469 | 1.212 |  | 1.8
76 | 14/11/2024 | 899 | 1725 | 2624 | 2139 | 1221 | 1304 | 485 | 1403 | 1320 | 2000 | 2000 | 2000 | -1515 | -597 | -680 | 7 | 9 | 11 | -295 | -397 | -480 | 1.203 |  | 1.8
77 | 15/11/2024 | 899 | 1000 | 1899 | 1421 | 505 | 590 | 478 | 1394 | 1309 | 2000 | 2000 | 2000 | -1522 | -606 | -691 | 7 | 9 | 11 | -302 | -406 | -491 | 1.194 |  | 1.8
78 | 16/11/2024 | 899 | 1404 | 2303 | 1832 | 918 | 1005 | 471 | 1385 | 1298 | 2000 | 2000 | 2000 | -1529 | -615 | -702 | 7 | 9 | 11 | -309 | -415 | -502 | 1.185 |  | 1.8
79 | 17/11/2024 | 899 | 1157 | 2056 | 1592 | 680 | 769 | 464 | 1376 | 1287 | 2000 | 2000 | 2000 | -1536 | -624 | -713 | 7 | 9 | 11 | -316 | -424 | -513 | 1.176 |  | 1.8
80 | 18/11/2024 | 899 | 1330 | 2229 | 1772 | 862 | 953 | 457 | 1367 | 1276 | 2000 | 2000 | 2000 | -1543 | -633 | -724 | 7 | 9 | 11 | -323 | -433 | -524 | 1.167 |  | 1.8
81 | 19/11/2024 | 899 | 1776 | 2675 | 2225 | 1317 | 1410 | 450 | 1358 | 1265 | 2000 | 2000 | 2000 | -1550 | -642 | -735 | 7 | 9 | 11 | -330 | -442 | -535 | 1.158 |  | 1.8
82 | 20/11/2024 | 899 | 1667 | 2566 | 2123 | 1217 | 1312 | 443 | 1349 | 1254 | 2000 | 2000 | 2000 | -1557 | -651 | -746 | 7 | 9 | 11 | -337 | -451 | -546 | 1.149 |  | 1.8
83 | 21/11/2024 | 899 | 1224 | 2123 | 1687 | 783 | 880 | 436 | 1340 | 1243 | 2000 | 2000 | 2000 | -1564 | -660 | -757 | 7 | 9 | 11 | -344 | -460 | -557 | 1.14 |  | 1.8
84 | 22/11/2024 | 899 | 1251 | 2150 | 1721 | 819 | 918 | 429 | 1331 | 1232 | 2000 | 2000 | 2000 | -1571 | -669 | -768 | 7 | 9 | 11 | -351 | -469 | -568 | 1.131 |  | 1.8
85 | 23/11/2024 | 899 | 1868 | 2767 | 2345 | 1445 | 1546 | 422 | 1322 | 1221 | 2000 | 2000 | 2000 | -1578 | -678 | -779 | 7 | 9 | 11 | -358 | -478 | -579 | 1.122 |  | 1.8
86 | 24/11/2024 | 899 | 1246 | 2145 | 1730 | 832 | 935 | 415 | 1313 | 1210 | 2000 | 2000 | 2000 | -1585 | -687 | -790 | 7 | 9 | 11 | -365 | -487 | -590 | 1.113 |  | 1.8
87 | 25/11/2024 | 899 | 1341 | 2240 | 1832 | 936 | 1041 | 408 | 1304 | 1199 | 2000 | 2000 | 2000 | -1592 | -696 | -801 | 7 | 9 | 11 | -372 | -496 | -601 | 1.104 |  | 1.8
88 | 26/11/2024 | 899 | 1489 | 2388 | 1987 | 1093 | 1200 | 401 | 1295 | 1188 | 2000 | 2000 | 2000 | -1599 | -705 | -812 | 7 | 9 | 11 | -379 | -505 | -612 | 1.095 |  | 1.8
89 | 27/11/2024 | 899 | 1277 | 2176 | 1782 | 890 | 999 | 394 | 1286 | 1177 | 2000 | 2000 | 2000 | -1606 | -714 | -823 | 7 | 9 | 11 | -386 | -514 | -623 | 1.086 |  | 1.8
90 | 28/11/2024 | 899 | 1876 | 2775 | 2388 | 1498 | 1609 | 387 | 1277 | 1166 | 2000 | 2000 | 2000 | -1613 | -723 | -834 | 7 | 9 | 11 | -393 | -523 | -634 | 1.077 |  | 1.8
91 | 29/11/2024 | 899 | 1041 | 1940 | 1560 | 672 | 785 | 380 | 1268 | 1155 | 2000 | 2000 | 2000 | -1620 | -732 | -845 | 7 | 9 | 11 | -400 | -532 | -645 | 1.068 |  | 1.8
92 | 30/11/2024 | 899 | 1043 | 1942 | 1569 | 683 | 798 | 373 | 1259 | 1144 | 2000 | 2000 | 2000 | -1627 | -741 | -856 | 7 | 9 | 11 | -407 | -541 | -656 | 1.059 |  | 1.8
93 | 01/12/2024 | 899 | 1002 | 1901 | 1535 | 651 | 768 | 366 | 1250 | 1133 | 2000 | 2000 | 2000 | -1634 | -750 | -867 | 7 | 9 | 11 | -414 | -550 | -667 | 1.05 |  | 1.8
94 | 02/12/2024 | 899 | 1089 | 1988 | 1629 | 747 | 866 | 359 | 1241 | 1122 | 2000 | 2000 | 2000 | -1641 | -759 | -878 | 7 | 9 | 11 | -421 | -559 | -678 | 1.041 |  | 1.8
95 | 03/12/2024 | 899 | 1526 | 2425 | 2073 | 1193 | 1314 | 352 | 1232 | 1111 | 2000 | 2000 | 2000 | -1648 | -768 | -889 | 7 | 9 | 11 | -428 | -568 | -689 | 1.032 |  | 1.8
96 | 04/12/2024 | 899 | 1647 | 2546 | 2201 | 1323 | 1446 | 345 | 1223 | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | -1655 | -777 | -900 | 7 | 9 | 11 | -435 | -577 | -700 | 1.023 |  | 1.8
97 | 05/12/2024 | 899 | 1777 | 2676 | 2338 | 1462 | 1587 | 338 | 1214 | 1089 | 2000 | 2000 | 2000 | -1662 | -786 | -911 | 7 | 9 | 11 | -442 | -586 | -711 | 1.014 |  | 1.8
98 | 06/12/2024 | 899 | 1352 | 2251 | 1920 | 1046 | 1173 | 331 | 1205 | 1078 | 2000 | 2000 | 2000 | -1669 | -795 | -922 | 7 | 9 | 11 | -449 | -595 | -722 | 1.005 |  | 1.8
99 | 07/12/2024 | 899 | 1592 | 2491 | 2167 | 1295 | 1424 | 324 | 1196 | 1067 | 2000 | 2000 | 2000 | -1676 | -804 | -933 | 7 | 9 | 11 | -456 | -604 | -733 | 0.996 |  | 1.8
100 | 08/12/2024 | 899 | 1569 | 2468 | 2151 | 1281 | 1412 | 317 | 1187 | 1056 | 2000 | 2000 | 2000 | -1683 | -813 | -944 | 7 | 9 | 11 | -463 | -613 | -744 | 0.987 |  | 1.8
101 | 09/12/2024 | 899 | 870 | 1769 | 1458 | 591 | 724 | 311 | 1178 | 1045 | 2000 | 2000 | 2000 | -1689 | -822 | -955 | 6 | 9 | 11 | -469 | -622 | -755 | 0.978 |  | 1.8
102 | 10/12/2024 | 899 | 930 | 1829 | 1523 | 661 | 795 | 306 | 1168 | 1034 | 2000 | 2000 | 2000 | -1694 | -832 | -966 | 5 | 10 | 11 | -474 | -632 | -766 | 0.968 |  | 1.8
103 | 11/12/2024 | 899 | 974 | 1873 | 1572 | 715 | 850 | 301 | 1158 | 1023 | 2000 | 2000 | 2000 | -1699 | -842 | -977 | 5 | 10 | 11 | -479 | -642 | -777 | 0.958 |  | 1.8
104 | 12/12/2024 | 899 | 803 | 1702 | 1406 | 554 | 691 | 296 | 1148 | 1011 | 2000 | 2000 | 2000 | -1704 | -852 | -989 | 5 | 10 | 12 | -484 | -652 | -789 | 0.948 |  | 1.8
105 | 13/12/2024 | 899 | 1274 | 2173 | 1882 | 1035 | 1174 | 291 | 1138 | 999 | 2000 | 2000 | 2000 | -1709 | -862 | -1001 | 5 | 10 | 12 | -489 | -662 | -801 | 0.938 |  | 1.8
106 | 14/12/2024 | 899 | 1557 | 2456 | 2170 | 1328 | 1469 | 286 | 1128 | 987 | 2000 | 2000 | 2000 | -1714 | -872 | -1013 | 5 | 10 | 12 | -494 | -672 | -813 | 0.928 |  | 1.8
107 | 15/12/2024 | 899 | 1404 | 2303 | 2022 | 1185 | 1327 | 281 | 1118 | 976 | 2000 | 2000 | 2000 | -1719 | -882 | -1024 | 5 | 10 | 11 | -499 | -682 | -824 | 0.918 |  | 1.8
108 | 16/12/2024 | 899 | 1088 | 1987 | 1711 | 879 | 1022 | 276 | 1108 | 965 | 2000 | 2000 | 2000 | -1724 | -892 | -1035 | 5 | 10 | 11 | -504 | -692 | -835 | 0.908 |  | 1.8
109 | 17/12/2024 | 899 | 730 | 1629 | 1358 | 530 | 675 | 271 | 1099 | 954 | 2000 | 2000 | 2000 | -1729 | -901 | -1046 | 5 | 9 | 11 | -509 | -701 | -846 | 0.899 |  | 1.8
110 | 18/12/2024 | 899 | 767 | 1666 | 1400 | 576 | 722 | 266 | 1090 | 944 | 2000 | 2000 | 2000 | -1734 | -910 | -1056 | 5 | 9 | 10 | -514 | -710 | -856 | 0.89 |  | 1.8
111 | 19/12/2024 | 899 | 1153 | 2052 | 1790 | 971 | 1118 | 262 | 1081 | 934 | 2000 | 2000 | 2000 | -1738 | -919 | -1066 | 4 | 9 | 10 | -518 | -719 | -866 | 0.881 |  | 1.8
112 | 20/12/2024 | 899 | 694 | 1593 | 1335 | 520 | 668 | 258 | 1073 | 925 | 2000 | 2000 | 2000 | -1742 | -927 | -1075 | 4 | 8 | 9 | -522 | -727 | -875 | 0.873 |  | 1.8
113 | 21/12/2024 | 899 | 774 | 1673 | 1419 | 608 | 757 | 254 | 1065 | 916 | 2000 | 2000 | 2000 | -1746 | -935 | -1084 | 4 | 8 | 9 | -526 | -735 | -884 | 0.865 |  | 1.8
114 | 22/12/2024 | 899 | 1034 | 1933 | 1682 | 875 | 1025 | 251 | 1058 | 908 | 2000 | 2000 | 2000 | -1749 | -942 | -1092 | 3 | 7 | 8 | -529 | -742 | -892 | 0.858 |  | 1.8
115 | 23/12/2024 | 899 | 961 | 1860 | 1611 | 808 | 959 | 249 | 1052 | 901 | 2000 | 2000 | 2000 | -1751 | -948 | -1099 | 2 | 6 | 7 | -531 | -748 | -899 | 0.852 |  | 1.8
116 | 24/12/2024 | 899 | 1625 | 2524 | 2277 | 1477 | 1628 | 247 | 1047 | 896 | 2000 | 2000 | 2000 | -1753 | -953 | -1104 | 2 | 5 | 5 | -533 | -753 | -904 | 0.847 |  | 1.8
117 | 25/12/2024 | 899 | 881 | 1780 | 1533 | 736 | 887 | 247 | 1044 | 893 | 2000 | 2000 | 2000 | -1753 | -956 | -1107 | 0 | 3 | 3 | -533 | -756 | -907 | 0.844 |  | 1.8
118 | 26/12/2024 | 899 | 1364 | 2263 | 2021 | 1225 | 1375 | 242 | 1038 | 888 | 2000 | 2000 | 2000 | -1758 | -962 | -1112 | 5 | 6 | 5 | -538 | -762 | -912 | 0.838 | 0 | 1.8
119 | 27/12/2024 | 899 | 1360 | 2259 | 2022 | 1227 | 1376 | 237 | 1032 | 883 | 2000 | 2000 | 2000 | -1763 | -968 | -1117 | 5 | 6 | 5 | -543 | -768 | -917 | 0.832 |  | 1.8
120 | 28/12/2024 | 899 | 878 | 1777 | 1545 | 751 | 899 | 232 | 1026 | 878 | 2000 | 2000 | 2000 | -1768 | -974 | -1122 | 5 | 6 | 5 | -548 | -774 | -922 | 0.826 |  | 1.8
121 | 29/12/2024 | 899 | 1036 | 1935 | 1708 | 915 | 1062 | 227 | 1020 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1773 | -980 | -1127 | 5 | 6 | 5 | -553 | -780 | -927 | 0.82 |  | 1.8
122 | 30/12/2024 | 899 | 1272 | 2171 | 1949 | 1157 | 1303 | 222 | 1014 | 868 | 2000 | 2000 | 2000 | -1778 | -986 | -1132 | 5 | 6 | 5 | -558 | -786 | -932 | 0.814 |  | 1.8
123 | 31/12/2024 | 899 | 806 | 1705 | 1488 | 697 | 842 | 217 | 1008 | 863 | 2000 | 2000 | 2000 | -1783 | -992 | -1137 | 5 | 6 | 5 | -563 | -792 | -937 | 0.808 |  | 1.8
124 | 01/01/2025 | 899 | 1178 | 2077 | 1865 | 1075 | 1219 | 212 | 1002 | 858 | 2000 | 2000 | 2000 | -1788 | -998 | -1142 | 5 | 6 | 5 | -568 | -798 | -942 | 0.802 |  | 1.8
125 | 02/01/2025 | 899 | 773 | 1672 | 1465 | 676 | 819 | 207 | 996 | 853 | 2000 | 2000 | 2000 | -1793 | -1004 | -1147 | 5 | 6 | 5 | -573 | -804 | -947 | 0.796 |  | 1.8
126 | 03/01/2025 | 899 | 1230 | 2129 | 1927 | 1139 | 1281 | 202 | 990 | 848 | 2000 | 2000 | 2000 | -1798 | -1010 | -1152 | 5 | 6 | 5 | -578 | -810 | -952 | 0.79 |  | 1.8
127 | 04/01/2025 | 899 | 1569 | 2468 | 2271 | 1484 | 1625 | 197 | 984 | 843 | 2000 | 2000 | 2000 | -1803 | -1016 | -1157 | 5 | 6 | 5 | -583 | -816 | -957 | 0.784 |  | 1.8
128 | 05/01/2025 | 899 | 1061 | 1960 | 1768 | 982 | 1122 | 192 | 978 | 838 | 2000 | 2000 | 2000 | -1808 | -1022 | -1162 | 5 | 6 | 5 | -588 | -822 | -962 | 0.778 |  | 1.8
129 | 06/01/2025 | 899 | 1561 | 2460 | 2273 | 1488 | 1627 | 187 | 972 | 833 | 2000 | 2000 | 2000 | -1813 | -1028 | -1167 | 5 | 6 | 5 | -593 | -828 | -967 | 0.772 |  | 1.8
130 | 07/01/2025 | 899 | 771 | 1670 | 1488 | 704 | 842 | 182 | 966 | 828 | 2000 | 2000 | 2000 | -1818 | -1034 | -1172 | 5 | 6 | 5 | -598 | -834 | -972 | 0.766 |  | 1.8
131 | 08/01/2025 | 899 | 647 | 1546 | 1369 | 586 | 723 | 177 | 960 | 823 | 2000 | 2000 | 2000 | -1823 | -1040 | -1177 | 5 | 6 | 5 | -603 | -840 | -977 | 0.76 |  | 1.8
132 | 09/01/2025 | 899 | 994 | 1893 | 1721 | 939 | 1075 | 172 | 954 | 818 | 2000 | 2000 | 2000 | -1828 | -1046 | -1182 | 5 | 6 | 5 | -608 | -846 | -982 | 0.754 |  | 1.8
133 | 10/01/2025 | 899 | 665 | 1564 | 1397 | 616 | 751 | 167 | 948 | 813 | 2000 | 2000 | 2000 | -1833 | -1052 | -1187 | 5 | 6 | 5 | -613 | -852 | -987 | 0.748 |  | 1.8
134 | 11/01/2025 | 899 | 1097 | 1996 | 1834 | 1054 | 1188 | 162 | 942 | 808 | 2000 | 2000 | 2000 | -1838 | -1058 | -1192 | 5 | 6 | 5 | -618 | -858 | -992 | 0.742 |  | 1.8
135 | 12/01/2025 | 899 | 777 | 1676 | 1519 | 740 | 873 | 157 | 936 | 803 | 2000 | 2000 | 2000 | -1843 | -1064 | -1197 | 5 | 6 | 5 | -623 | -864 | -997 | 0.736 |  | 1.8
136 | 13/01/2025 | 899 | 978 | 1877 | 1725 | 947 | 1079 | 152 | 930 | 798 | 2000 | 2000 | 2000 | -1848 | -1070 | -1202 | 5 | 6 | 5 | -628 | -870 | -1002 | 0.73 |  | 1.8
137 | 14/01/2025 | 899 | 1085 | 1984 | 1837 | 1060 | 1191 | 147 | 924 | 793 | 2000 | 2000 | 2000 | -1853 | -1076 | -1207 | 5 | 6 | 5 | -633 | -876 | -1007 | 0.724 |  | 1.8
138 | 15/01/2025 | 899 | 1005 | 1904 | 1762 | 986 | 1116 | 142 | 918 | 788 | 2000 | 2000 | 2000 | -1858 | -1082 | -1212 | 5 | 6 | 5 | -638 | -882 | -1012 | 0.718 |  | 1.8
139 | 16/01/2025 | 899 | 1223 | 2122 | 1985 | 1210 | 1339 | 137 | 912 | 783 | 2000 | 2000 | 2000 | -1863 | -1088 | -1217 | 5 | 6 | 5 | -643 | -888 | -1017 | 0.712 |  | 1.8
140 | 17/01/2025 | 899 | 544 | 1443 | 1311 | 537 | 665 | 132 | 906 | 778 | 2000 | 2000 | 2000 | -1868 | -1094 | -1222 | 5 | 6 | 5 | -648 | -894 | -1022 | 0.706 |  | 1.8
141 | 18/01/2025 | 899 | 822 | 1721 | 1594 | 821 | 948 | 127 | 900 | 773 | 2000 | 2000 | 2000 | -1873 | -1100 | -1227 | 5 | 6 | 5 | -653 | -900 | -1027 | 0.7 |  | 1.8
142 | 19/01/2025 | 899 | 963 | 1862 | 1740 | 968 | 1094 | 122 | 894 | 768 | 2000 | 2000 | 2000 | -1878 | -1106 | -1232 | 5 | 6 | 5 | -658 | -906 | -1032 | 0.694 |  | 1.8
143 | 20/01/2025 | 899 | 985 | 1884 | 1767 | 996 | 1121 | 117 | 888 | 763 | 2000 | 2000 | 2000 | -1883 | -1112 | -1237 | 5 | 6 | 5 | -663 | -912 | -1037 | 0.688 |  | 1.8
144 | 21/01/2025 | 899 | 1161 | 2060 | 1948 | 1178 | 1302 | 112 | 882 | 758 | 2000 | 2000 | 2000 | -1888 | -1118 | -1242 | 5 | 6 | 5 | -668 | -918 | -1042 | 0.682 |  | 1.8
145 | 22/01/2025 | 899 | 610 | 1509 | 1402 | 633 | 756 | 107 | 876 | 753 | 2000 | 2000 | 2000 | -1893 | -1124 | -1247 | 5 | 6 | 5 | -673 | -924 | -1047 | 0.676 |  | 1.8
146 | 23/01/2025 | 899 | 504 | 1403 | 1301 | 533 | 655 | 102 | 870 | 748 | 2000 | 2000 | 2000 | -1898 | -1130 | -1252 | 5 | 6 | 5 | -678 | -930 | -1052 | 0.67 |  | 1.8
147 | 24/01/2025 | 899 | 1064 | 1963 | 1866 | 1099 | 1220 | 97 | 864 | 743 | 2000 | 2000 | 2000 | -1903 | -1136 | -1257 | 5 | 6 | 5 | -683 | -936 | -1057 | 0.664 |  | 1.8
148 | 25/01/2025 | 899 | 1094 | 1993 | 1901 | 1135 | 1255 | 92 | 858 | 738 | 2000 | 2000 | 2000 | -1908 | -1142 | -1262 | 5 | 6 | 5 | -688 | -942 | -1062 | 0.658 |  | 1.8
149 | 26/01/2025 | 899 | 714 | 1613 | 1526 | 761 | 880 | 87 | 852 | 733 | 2000 | 2000 | 2000 | -1913 | -1148 | -1267 | 5 | 6 | 5 | -693 | -948 | -1067 | 0.652 |  | 1.8
150 | 27/01/2025 | 899 | 830 | 1729 | 1647 | 883 | 1001 | 82 | 846 | 728 | 2000 | 2000 | 2000 | -1918 | -1154 | -1272 | 5 | 6 | 5 | -698 | -954 | -1072 | 0.646 |  | 1.8
151 | 28/01/2025 | 899 | 1194 | 2093 | 2016 | 1253 | 1370 | 77 | 840 | 723 | 2000 | 2000 | 2000 | -1923 | -1160 | -1277 | 5 | 6 | 5 | -703 | -960 | -1077 | 0.64 |  | 1.8
152 | 29/01/2025 | 899 | 1344 | 2243 | 2171 | 1409 | 1525 | 72 | 834 | 718 | 2000 | 2000 | 2000 | -1928 | -1166 | -1282 | 5 | 6 | 5 | -708 | -966 | -1082 | 0.634 |  | 1.8
153 | 30/01/2025 | 899 | 1135 | 2034 | 1967 | 1206 | 1321 | 67 | 828 | 713 | 2000 | 2000 | 2000 | -1933 | -1172 | -1287 | 5 | 6 | 5 | -713 | -972 | -1087 | 0.628 |  | 1.8
154 | 31/01/2025 | 899 | 738 | 1637 | 1575 | 815 | 929 | 62 | 822 | 708 | 2000 | 2000 | 2000 | -1938 | -1178 | -1292 | 5 | 6 | 5 | -718 | -978 | -1092 | 0.622 |  | 1.8
155 | 01/02/2025 | 899 | 640 | 1539 | 1482 | 723 | 836 | 57 | 816 | 703 | 2000 | 2000 | 2000 | -1943 | -1184 | -1297 | 5 | 6 | 5 | -723 | -984 | -1097 | 0.616 |  | 1.8
156 | 02/02/2025 | 899 | 644 | 1543 | 1491 | 733 | 845 | 52 | 810 | 698 | 2000 | 2000 | 2000 | -1948 | -1190 | -1302 | 5 | 6 | 5 | -728 | -990 | -1102 | 0.61 |  | 1.8
157 | 03/02/2025 | 899 | 606 | 1505 | 1458 | 701 | 812 | 47 | 804 | 693 | 2000 | 2000 | 2000 | -1953 | -1196 | -1307 | 5 | 6 | 5 | -733 | -996 | -1107 | 0.604 |  | 1.8
158 | 04/02/2025 | 899 | 696 | 1595 | 1553 | 797 | 907 | 42 | 798 | 688 | 2000 | 2000 | 2000 | -1958 | -1202 | -1312 | 5 | 6 | 5 | -738 | -1002 | -1112 | 0.598 |  | 1.8
159 | 05/02/2025 | 899 | 402 | 1301 | 1264 | 509 | 618 | 37 | 792 | 683 | 2000 | 2000 | 2000 | -1963 | -1208 | -1317 | 5 | 6 | 5 | -743 | -1008 | -1117 | 0.592 |  | 1.8
160 | 06/02/2025 | 899 | 527 | 1426 | 1394 | 640 | 748 | 32 | 786 | 678 | 2000 | 2000 | 2000 | -1968 | -1214 | -1322 | 5 | 6 | 5 | -748 | -1014 | -1122 | 0.586 |  | 1.8
161 | 07/02/2025 | 899 | 660 | 1559 | 1532 | 779 | 886 | 27 | 780 | 673 | 2000 | 2000 | 2000 | -1973 | -1220 | -1327 | 5 | 6 | 5 | -753 | -1020 | -1127 | 0.58 |  | 1.8
162 | 08/02/2025 | 899 | 972 | 1871 | 1849 | 1097 | 1203 | 22 | 774 | 668 | 2000 | 2000 | 2000 | -1978 | -1226 | -1332 | 5 | 6 | 5 | -758 | -1026 | -1132 | 0.574 |  | 1.8
163 | 09/02/2025 | 899 | 481 | 1380 | 1363 | 612 | 717 | 17 | 768 | 663 | 2000 | 2000 | 2000 | -1983 | -1232 | -1337 | 5 | 6 | 5 | -763 | -1032 | -1137 | 0.568 |  | 1.8
164 | 10/02/2025 | 899 | 460 | 1359 | 1347 | 597 | 701 | 12 | 762 | 658 | 2000 | 2000 | 2000 | -1988 | -1238 | -1342 | 5 | 6 | 5 | -768 | -1038 | -1142 | 0.562 |  | 1.8
165 | 11/02/2025 | 899 | 764 | 1663 | 1656 | 907 | 1010 | 7 | 756 | 653 | 2000 | 2000 | 2000 | -1993 | -1244 | -1347 | 5 | 6 | 5 | -773 | -1044 | -1147 | 0.556 |  | 1.8
166 | 12/02/2025 | 899 | 563 | 1462 | 1460 | 712 | 814 | 2 | 750 | 648 | 2000 | 2000 | 2000 | -1998 | -1250 | -1352 | 5 | 6 | 5 | -778 | -1050 | -1152 | 0.55 |  | 1.8
167 | 13/02/2025 | 899 | 610 | 1509 | 1512 | 765 | 866 | -3 | 744 | 643 | 2000 | 2000 | 2000 | -2003 | -1256 | -1357 | 5 | 6 | 5 | -783 | -1056 | -1157 | 0.544 |  | 1.8
168 | 14/02/2025 | 899 | 444 | 1343 | 1351 | 605 | 705 | -8 | 738 | 638 | 2000 | 2000 | 2000 | -2008 | -1262 | -1362 | 5 | 6 | 5 | -788 | -1062 | -1162 | 0.538 |  | 1.8
169 | 15/02/2025 | 899 | 919 | 1818 | 1831 | 1086 | 1185 | -13 | 732 | 633 | 2000 | 2000 | 2000 | -2013 | -1268 | -1367 | 5 | 6 | 5 | -793 | -1068 | -1167 | 0.532 |  | 1.8
170 | 16/02/2025 | 899 | 471 | 1370 | 1388 | 644 | 742 | -18 | 726 | 628 | 2000 | 2000 | 2000 | -2018 | -1274 | -1372 | 5 | 6 | 5 | -798 | -1074 | -1172 | 0.526 |  | 1.8
171 | 17/02/2025 | 899 | 1056 | 1955 | 1978 | 1235 | 1332 | -23 | 720 | 623 | 2000 | 2000 | 2000 | -2023 | -1280 | -1377 | 5 | 6 | 5 | -803 | -1080 | -1177 | 0.52 |  | 1.8
172 | 18/02/2025 | 899 | 1010 | 1909 | 1937 | 1195 | 1291 | -28 | 714 | 618 | 2000 | 2000 | 2000 | -2028 | -1286 | -1382 | 5 | 6 | 5 | -808 | -1086 | -1182 | 0.514 |  | 1.8
173 | 19/02/2025 | 899 | 656 | 1555 | 1588 | 847 | 942 | -33 | 708 | 613 | 2000 | 2000 | 2000 | -2033 | -1292 | -1387 | 5 | 6 | 5 | -813 | -1092 | -1187 | 0.508 |  | 1.8
174 | 20/02/2025 | 899 | 430 | 1329 | 1367 | 627 | 721 | -38 | 702 | 608 | 2000 | 2000 | 2000 | -2038 | -1298 | -1392 | 5 | 6 | 5 | -818 | -1098 | -1192 | 0.502 |  | 1.8
175 | 21/02/2025 | 899 | 819 | 1718 | 1761 | 1022 | 1115 | -43 | 696 | 603 | 2000 | 2000 | 2000 | -2043 | -1304 | -1397 | 5 | 6 | 5 | -823 | -1104 | -1197 | 0.496 |  | 1.8
176 | 22/02/2025 | 899 | 627 | 1526 | 1574 | 836 | 928 | -48 | 690 | 598 | 2000 | 2000 | 2000 | -2048 | -1310 | -1402 | 5 | 6 | 5 | -828 | -1110 | -1202 | 0.49 |  | 1.8
177 | 23/02/2025 | 899 | 444 | 1343 | 1396 | 659 | 750 | -53 | 684 | 593 | 2000 | 2000 | 2000 | -2053 | -1316 | -1407 | 5 | 6 | 5 | -833 | -1116 | -1207 | 0.484 |  | 1.8
178 | 24/02/2025 | 899 | 705 | 1604 | 1662 | 926 | 1016 | -58 | 678 | 588 | 2000 | 2000 | 2000 | -2058 | -1322 | -1412 | 5 | 6 | 5 | -838 | -1122 | -1212 | 0.478 |  | 1.8
179 | 25/02/2025 | 899 | 898 | 1797 | 1860 | 1125 | 1214 | -63 | 672 | 583 | 2000 | 2000 | 2000 | -2063 | -1328 | -1417 | 5 | 6 | 5 | -843 | -1128 | -1217 | 0.472 |  | 1.8
180 | 26/02/2025 | 899 | 560 | 1459 | 1527 | 793 | 881 | -68 | 666 | 578 | 2000 | 2000 | 2000 | -2068 | -1334 | -1422 | 5 | 6 | 5 | -848 | -1134 | -1222 | 0.466 |  | 1.8
181 | 27/02/2025 | 899 | 548 | 1447 | 1520 | 787 | 874 | -73 | 660 | 573 | 2000 | 2000 | 2000 | -2073 | -1340 | -1427 | 5 | 6 | 5 | -853 | -1140 | -1227 | 0.46 |  | 1.8
182 | 28/02/2025 | 899 | 296 | 1195 | 1273 | 541 | 627 | -78 | 654 | 568 | 2000 | 2000 | 2000 | -2078 | -1346 | -1432 | 5 | 6 | 5 | -858 | -1146 | -1232 | 0.454 |  | 1.8
183 | 01/03/2025 | 899 | 293 | 1192 | 1275 | 544 | 629 | -83 | 648 | 563 | 2000 | 2000 | 2000 | -2083 | -1352 | -1437 | 5 | 6 | 5 | -863 | -1152 | -1237 | 0.448 |  | 1.8
184 | 02/03/2025 | 899 | 810 | 1709 | 1797 | 1067 | 1151 | -88 | 642 | 558 | 2000 | 2000 | 2000 | -2088 | -1358 | -1442 | 5 | 6 | 5 | -868 | -1158 | -1242 | 0.442 |  | 1.8
185 | 03/03/2025 | 899 | 968 | 1867 | 1960 | 1231 | 1314 | -93 | 636 | 553 | 2000 | 2000 | 2000 | -2093 | -1364 | -1447 | 5 | 6 | 5 | -873 | -1164 | -1247 | 0.436 |  | 1.8
186 | 04/03/2025 | 899 | 1204 | 2103 | 2201 | 1473 | 1555 | -98 | 630 | 548 | 2000 | 2000 | 2000 | -2098 | -1370 | -1452 | 5 | 6 | 5 | -878 | -1170 | -1252 | 0.43 |  | 1.8
187 | 05/03/2025 | 899 | 739 | 1638 | 1741 | 1014 | 1095 | -103 | 624 | 543 | 2000 | 2000 | 2000 | -2103 | -1376 | -1457 | 5 | 6 | 5 | -883 | -1176 | -1257 | 0.424 |  | 1.8
188 | 06/03/2025 | 899 | 1111 | 2010 | 2118 | 1392 | 1472 | -108 | 618 | 538 | 2000 | 2000 | 2000 | -2108 | -1382 | -1462 | 5 | 6 | 5 | -888 | -1182 | -1262 | 0.418 |  | 1.8
189 | 07/03/2025 | 899 | 705 | 1604 | 1717 | 992 | 1071 | -113 | 612 | 533 | 2000 | 2000 | 2000 | -2113 | -1388 | -1467 | 5 | 6 | 5 | -893 | -1188 | -1267 | 0.412 |  | 1.8
190 | 08/03/2025 | 899 | 1163 | 2062 | 2180 | 1456 | 1534 | -118 | 606 | 528 | 2000 | 2000 | 2000 | -2118 | -1394 | -1472 | 5 | 6 | 5 | -898 | -1194 | -1272 | 0.406 |  | 1.8
191 | 09/03/2025 | 899 | 501 | 1400 | 1523 | 800 | 877 | -123 | 600 | 523 | 2000 | 2000 | 2000 | -2123 | -1400 | -1477 | 5 | 6 | 5 | -903 | -1200 | -1277 | 0.4 |  | 1.8
192 | 10/03/2025 | 899 | 727 | 1626 | 1754 | 1032 | 1108 | -128 | 594 | 518 | 2000 | 2000 | 2000 | -2128 | -1406 | -1482 | 5 | 6 | 5 | -908 | -1206 | -1282 | 0.394 |  | 1.8
193 | 11/03/2025 | 899 | 493 | 1392 | 1525 | 804 | 879 | -133 | 588 | 513 | 2000 | 2000 | 2000 | -2133 | -1412 | -1487 | 5 | 6 | 5 | -913 | -1212 | -1287 | 0.388 |  | 1.8
194 | 12/03/2025 | 899 | 438 | 1337 | 1475 | 755 | 829 | -138 | 582 | 508 | 2000 | 2000 | 2000 | -2138 | -1418 | -1492 | 5 | 6 | 5 | -918 | -1218 | -1292 | 0.382 |  | 1.8
195 | 13/03/2025 | 899 | 314 | 1213 | 1356 | 637 | 710 | -143 | 576 | 503 | 2000 | 2000 | 2000 | -2143 | -1424 | -1497 | 5 | 6 | 5 | -923 | -1224 | -1297 | 0.376 |  | 1.8
196 | 14/03/2025 | 899 | 661 | 1560 | 1708 | 990 | 1062 | -148 | 570 | 498 | 2000 | 2000 | 2000 | -2148 | -1430 | -1502 | 5 | 6 | 5 | -928 | -1230 | -1302 | 0.37 |  | 1.8
197 | 15/03/2025 | 899 | 597 | 1496 | 1649 | 932 | 1003 | -153 | 564 | 493 | 2000 | 2000 | 2000 | -2153 | -1436 | -1507 | 5 | 6 | 5 | -933 | -1236 | -1307 | 0.364 |  | 1.8
198 | 16/03/2025 | 899 | 1029 | 1928 | 2086 | 1370 | 1440 | -158 | 558 | 488 | 2000 | 2000 | 2000 | -2158 | -1442 | -1512 | 5 | 6 | 5 | -938 | -1242 | -1312 | 0.358 |  | 1.8
199 | 17/03/2025 | 899 | 709 | 1608 | 1771 | 1056 | 1125 | -163 | 552 | 483 | 2000 | 2000 | 2000 | -2163 | -1448 | -1517 | 5 | 6 | 5 | -943 | -1248 | -1317 | 0.352 |  | 1.8
200 | 18/03/2025 | 899 | 910 | 1809 | 1977 | 1263 | 1331 | -168 | 546 | 478 | 2000 | 2000 | 2000 | -2168 | -1454 | -1522 | 5 | 6 | 5 | -948 | -1254 | -1322 | 0.346 |  | 1.8
201 | 19/03/2025 | 899 | 1018 | 1917 | 2090 | 1377 | 1444 | -173 | 540 | 473 | 2000 | 2000 | 2000 | -2173 | -1460 | -1527 | 5 | 6 | 5 | -953 | -1260 | -1327 | 0.34 |  | 1.8
202 | 20/03/2025 | 899 | 937 | 1836 | 2014 | 1302 | 1368 | -178 | 534 | 468 | 2000 | 2000 | 2000 | -2178 | -1466 | -1532 | 5 | 6 | 5 | -958 | -1266 | -1332 | 0.334 |  | 1.8
203 | 21/03/2025 | 899 | 155 | 1054 | 1237 | 526 | 591 | -183 | 528 | 463 | 2000 | 2000 | 2000 | -2183 | -1472 | -1537 | 5 | 6 | 5 | -963 | -1272 | -1337 | 0.328 |  | 1.8
204 | 22/03/2025 | 899 | 476 | 1375 | 1563 | 853 | 917 | -188 | 522 | 458 | 2000 | 2000 | 2000 | -2188 | -1478 | -1542 | 5 | 6 | 5 | -968 | -1278 | -1342 | 0.322 |  | 1.8
205 | 23/03/2025 | 899 | 489 | 1388 | 1581 | 872 | 935 | -193 | 516 | 453 | 2000 | 2000 | 2000 | -2193 | -1484 | -1547 | 5 | 6 | 5 | -973 | -1284 | -1347 | 0.316 |  | 1.8
206 | 24/03/2025 | 899 | 896 | 1795 | 1993 | 1285 | 1347 | -198 | 510 | 448 | 2000 | 2000 | 2000 | -2198 | -1490 | -1552 | 5 | 6 | 5 | -978 | -1290 | -1352 | 0.31 |  | 1.8
207 | 25/03/2025 | 899 | 918 | 1817 | 2020 | 1313 | 1374 | -203 | 504 | 443 | 2000 | 2000 | 2000 | -2203 | -1496 | -1557 | 5 | 6 | 5 | -983 | -1296 | -1357 | 0.304 |  | 1.8
208 | 26/03/2025 | 899 | 1093 | 1992 | 2200 | 1494 | 1554 | -208 | 498 | 438 | 2000 | 2000 | 2000 | -2208 | -1502 | -1562 | 5 | 6 | 5 | -988 | -1302 | -1362 | 0.298 |  | 1.8
209 | 27/03/2025 | 899 | 543 | 1442 | 1655 | 950 | 1009 | -213 | 492 | 433 | 2000 | 2000 | 2000 | -2213 | -1508 | -1567 | 5 | 6 | 5 | -993 | -1308 | -1367 | 0.292 |  | 1.8
210 | 28/03/2025 | 899 | 171 | 1070 | 1288 | 584 | 642 | -218 | 486 | 428 | 2000 | 2000 | 2000 | -2218 | -1514 | -1572 | 5 | 6 | 5 | -998 | -1314 | -1372 | 0.286 |  | 1.8
211 | 29/03/2025 | 899 | 731 | 1630 | 1853 | 1150 | 1207 | -223 | 480 | 423 | 2000 | 2000 | 2000 | -2223 | -1520 | -1577 | 5 | 6 | 5 | -1003 | -1320 | -1377 | 0.28 |  | 1.8
212 | 30/03/2025 | 899 | 1027 | 1926 | 2154 | 1452 | 1508 | -228 | 474 | 418 | 2000 | 2000 | 2000 | -2228 | -1526 | -1582 | 5 | 6 | 5 | -1008 | -1326 | -1382 | 0.274 |  | 1.8
213 | 31/03/2025 | 899 | 647 | 1546 | 1779 | 1078 | 1133 | -233 | 468 | 413 | 2000 | 2000 | 2000 | -2233 | -1532 | -1587 | 5 | 6 | 5 | -1013 | -1332 | -1387 | 0.268 |  | 1.8
214 | 01/04/2025 | 899 | 762 | 1661 | 1899 | 1199 | 1253 | -238 | 462 | 408 | 2000 | 2000 | 2000 | -2238 | -1538 | -1592 | 5 | 6 | 5 | -1018 | -1338 | -1392 | 0.262 |  | 1.8
215 | 02/04/2025 | 899 | 126 | 1025 | 1268 | 569 | 622 | -243 | 456 | 403 | 2000 | 2000 | 2000 | -2243 | -1544 | -1597 | 5 | 6 | 5 | -1023 | -1344 | -1397 | 0.256 |  | 1.8
216 | 03/04/2025 | 899 | 276 | 1175 | 1423 | 725 | 777 | -248 | 450 | 398 | 2000 | 2000 | 2000 | -2248 | -1550 | -1602 | 5 | 6 | 5 | -1028 | -1350 | -1402 | 0.25 |  | 1.8
217 | 04/04/2025 | 899 | 67 | 966 | 1219 | 522 | 573 | -253 | 444 | 393 | 2000 | 2000 | 2000 | -2253 | -1556 | -1607 | 5 | 6 | 5 | -1033 | -1356 | -1407 | 0.244 |  | 1.8
218 | 05/04/2025 | 899 | 670 | 1569 | 1827 | 1131 | 1181 | -258 | 438 | 388 | 2000 | 2000 | 2000 | -2258 | -1562 | -1612 | 5 | 6 | 5 | -1038 | -1362 | -1412 | 0.238 |  | 1.8
219 | 06/04/2025 | 899 | 572 | 1471 | 1734 | 1039 | 1088 | -263 | 432 | 383 | 2000 | 2000 | 2000 | -2263 | -1568 | -1617 | 5 | 6 | 5 | -1043 | -1368 | -1417 | 0.232 |  | 1.8
220 | 07/04/2025 | 899 | 577 | 1476 | 1744 | 1050 | 1098 | -268 | 426 | 378 | 2000 | 2000 | 2000 | -2268 | -1574 | -1622 | 5 | 6 | 5 | -1048 | -1374 | -1422 | 0.226 |  | 1.8
221 | 08/04/2025 | 899 | 539 | 1438 | 1711 | 1018 | 1065 | -273 | 420 | 373 | 2000 | 2000 | 2000 | -2273 | -1580 | -1627 | 5 | 6 | 5 | -1053 | -1380 | -1427 | 0.22 |  | 1.8
222 | 09/04/2025 | 899 | 629 | 1528 | 1806 | 1114 | 1160 | -278 | 414 | 368 | 2000 | 2000 | 2000 | -2278 | -1586 | -1632 | 5 | 6 | 5 | -1058 | -1386 | -1432 | 0.214 |  | 1.8
223 | 10/04/2025 | 899 | 334 | 1233 | 1516 | 825 | 870 | -283 | 408 | 363 | 2000 | 2000 | 2000 | -2283 | -1592 | -1637 | 5 | 6 | 5 | -1063 | -1392 | -1437 | 0.208 |  | 1.8
224 | 11/04/2025 | 899 | 194 | 1093 | 1381 | 691 | 735 | -288 | 402 | 358 | 2000 | 2000 | 2000 | -2288 | -1598 | -1642 | 5 | 6 | 5 | -1068 | -1398 | -1442 | 0.202 |  | 1.8
225 | 12/04/2025 | 899 | 327 | 1226 | 1519 | 830 | 873 | -293 | 396 | 353 | 2000 | 2000 | 2000 | -2293 | -1604 | -1647 | 5 | 6 | 5 | -1073 | -1404 | -1447 | 0.196 |  | 1.8
226 | 13/04/2025 | 899 | 904 | 1803 | 2101 | 1413 | 1455 | -298 | 390 | 348 | 2000 | 2000 | 2000 | -2298 | -1610 | -1652 | 5 | 6 | 5 | -1078 | -1410 | -1452 | 0.19 |  | 1.8
227 | 14/04/2025 | 899 | 413 | 1312 | 1615 | 928 | 969 | -303 | 384 | 343 | 2000 | 2000 | 2000 | -2303 | -1616 | -1657 | 5 | 6 | 5 | -1083 | -1416 | -1457 | 0.184 |  | 1.8
228 | 15/04/2025 | 899 | 127 | 1026 | 1334 | 648 | 688 | -308 | 378 | 338 | 2000 | 2000 | 2000 | -2308 | -1622 | -1662 | 5 | 6 | 5 | -1088 | -1422 | -1462 | 0.178 |  | 1.8
229 | 16/04/2025 | 899 | 431 | 1330 | 1643 | 958 | 997 | -313 | 372 | 333 | 2000 | 2000 | 2000 | -2313 | -1628 | -1667 | 5 | 6 | 5 | -1093 | -1428 | -1467 | 0.172 |  | 1.8
230 | 17/04/2025 | 899 | 495 | 1394 | 1712 | 1028 | 1066 | -318 | 366 | 328 | 2000 | 2000 | 2000 | -2318 | -1634 | -1672 | 5 | 6 | 5 | -1098 | -1434 | -1472 | 0.166 |  | 1.8
231 | 18/04/2025 | 899 | 543 | 1442 | 1765 | 1082 | 1119 | -323 | 360 | 323 | 2000 | 2000 | 2000 | -2323 | -1640 | -1677 | 5 | 6 | 5 | -1103 | -1440 | -1477 | 0.16 |  | 1.8
232 | 19/04/2025 | 899 | 377 | 1276 | 1604 | 922 | 958 | -328 | 354 | 318 | 2000 | 2000 | 2000 | -2328 | -1646 | -1682 | 5 | 6 | 5 | -1108 | -1446 | -1482 | 0.154 |  | 1.8
233 | 20/04/2025 | 899 | 851 | 1750 | 2083 | 1402 | 1437 | -333 | 348 | 313 | 2000 | 2000 | 2000 | -2333 | -1652 | -1687 | 5 | 6 | 5 | -1113 | -1452 | -1487 | 0.148 |  | 1.8
234 | 21/04/2025 | 899 | 403 | 1302 | 1640 | 960 | 994 | -338 | 342 | 308 | 2000 | 2000 | 2000 | -2338 | -1658 | -1692 | 5 | 6 | 5 | -1118 | -1458 | -1492 | 0.142 |  | 1.8
235 | 22/04/2025 | 899 | -11 | 888 | 1231 | 552 | 585 | -343 | 336 | 303 | 2000 | 2000 | 2000 | -2343 | -1664 | -1697 | 5 | 6 | 5 | -1123 | -1464 | -1497 | 0.136 |  | 1.8
236 | 23/04/2025 | 899 | 677 | 1576 | 1924 | 1246 | 1278 | -348 | 330 | 298 | 2000 | 2000 | 2000 | -2348 | -1670 | -1702 | 5 | 6 | 5 | -1128 | -1470 | -1502 | 0.13 |  | 1.8
237 | 24/04/2025 | 899 | 588 | 1487 | 1840 | 1163 | 1194 | -353 | 324 | 293 | 2000 | 2000 | 2000 | -2353 | -1676 | -1707 | 5 | 6 | 5 | -1133 | -1476 | -1507 | 0.124 |  | 1.8
238 | 25/04/2025 | 899 | 362 | 1261 | 1619 | 943 | 973 | -358 | 318 | 288 | 2000 | 2000 | 2000 | -2358 | -1682 | -1712 | 5 | 6 | 5 | -1138 | -1482 | -1512 | 0.118 |  | 1.8
239 | 26/04/2025 | 899 | 751 | 1650 | 2013 | 1338 | 1367 | -363 | 312 | 283 | 2000 | 2000 | 2000 | -2363 | -1688 | -1717 | 5 | 6 | 5 | -1143 | -1488 | -1517 | 0.112 |  | 1.8
240 | 27/04/2025 | 899 | 560 | 1459 | 1827 | 1153 | 1181 | -368 | 306 | 278 | 2000 | 2000 | 2000 | -2368 | -1694 | -1722 | 5 | 6 | 5 | -1148 | -1494 | -1522 | 0.106 |  | 1.8
241 | 28/04/2025 | 899 | 376 | 1275 | 1648 | 975 | 1002 | -373 | 300 | 273 | 2000 | 2000 | 2000 | -2373 | -1700 | -1727 | 5 | 6 | 5 | -1153 | -1500 | -1527 | 0.1 |  | 1.8
242 | 29/04/2025 | 899 | 637 | 1536 | 1914 | 1242 | 1268 | -378 | 294 | 268 | 2000 | 2000 | 2000 | -2378 | -1706 | -1732 | 5 | 6 | 5 | -1158 | -1506 | -1532 | 0.094 |  | 1.8
243 | 30/04/2025 | 899 | 830 | 1729 | 2112 | 1441 | 1466 | -383 | 288 | 263 | 2000 | 2000 | 2000 | -2383 | -1712 | -1737 | 5 | 6 | 5 | -1163 | -1512 | -1537 | 0.088 |  | 1.8
244 | 01/05/2025 | 899 | 493 | 1392 | 1780 | 1110 | 1134 | -388 | 282 | 258 | 2000 | 2000 | 2000 | -2388 | -1718 | -1742 | 5 | 6 | 5 | -1168 | -1518 | -1542 | 0.082 |  | 1.8
245 | 02/05/2025 | 899 | 480 | 1379 | 1772 | 1103 | 1126 | -393 | 276 | 253 | 2000 | 2000 | 2000 | -2393 | -1724 | -1747 | 5 | 6 | 5 | -1173 | -1524 | -1547 | 0.076 |  | 1.8
246 | 03/05/2025 | 899 | 229 | 1128 | 1526 | 858 | 880 | -398 | 270 | 248 | 2000 | 2000 | 2000 | -2398 | -1730 | -1752 | 5 | 6 | 5 | -1178 | -1530 | -1552 | 0.07 |  | 1.8
247 | 04/05/2025 | 899 | -40 | 859 | 1262 | 595 | 616 | -403 | 264 | 243 | 2000 | 2000 | 2000 | -2403 | -1736 | -1757 | 5 | 6 | 5 | -1183 | -1536 | -1557 | 0.064 |  | 1.8
248 | 05/05/2025 | 899 | 477 | 1376 | 1784 | 1118 | 1138 | -408 | 258 | 238 | 2000 | 2000 | 2000 | -2408 | -1742 | -1762 | 5 | 6 | 5 | -1188 | -1542 | -1562 | 0.058 |  | 1.8
249 | 06/05/2025 | 899 | -99 | 800 | 1213 | 548 | 567 | -413 | 252 | 233 | 2000 | 2000 | 2000 | -2413 | -1748 | -1767 | 5 | 6 | 5 | -1193 | -1548 | -1567 | 0.052 |  | 1.8
250 | 07/05/2025 | 899 | 136 | 1035 | 1453 | 789 | 807 | -418 | 246 | 228 | 2000 | 2000 | 2000 | -2418 | -1754 | -1772 | 5 | 6 | 5 | -1198 | -1554 | -1572 | 0.046 |  | 1.8
251 | 08/05/2025 | 899 | 406 | 1305 | 1728 | 1065 | 1082 | -423 | 240 | 223 | 2000 | 2000 | 2000 | -2423 | -1760 | -1777 | 5 | 6 | 5 | -1203 | -1560 | -1577 | 0.04 |  | 1.8
252 | 09/05/2025 | 899 | 43 | 942 | 1370 | 708 | 724 | -428 | 234 | 218 | 2000 | 2000 | 2000 | -2428 | -1766 | -1782 | 5 | 6 | 5 | -1208 | -1566 | -1582 | 0.034 |  | 1.8
253 | 10/05/2025 | 899 | 372 | 1271 | 1704 | 1043 | 1058 | -433 | 228 | 213 | 2000 | 2000 | 2000 | -2433 | -1772 | -1787 | 5 | 6 | 5 | -1213 | -1572 | -1587 | 0.028 |  | 1.8
254 | 11/05/2025 | 899 | 95 | 994 | 1432 | 772 | 786 | -438 | 222 | 208 | 2000 | 2000 | 2000 | -2438 | -1778 | -1792 | 5 | 6 | 5 | -1218 | -1578 | -1592 | 0.022 |  | 1.8
255 | 12/05/2025 | 899 | 168 | 1067 | 1510 | 851 | 864 | -443 | 216 | 203 | 2000 | 2000 | 2000 | -2443 | -1784 | -1797 | 5 | 6 | 5 | -1223 | -1584 | -1597 | 0.016 |  | 1.8
256 | 13/05/2025 | 899 | 660 | 1559 | 2007 | 1349 | 1361 | -448 | 210 | 198 | 2000 | 2000 | 2000 | -2448 | -1790 | -1802 | 5 | 6 | 5 | -1228 | -1590 | -1602 | 0.01 |  | 1.8
257 | 14/05/2025 | 899 | 426 | 1325 | 1778 | 1121 | 1132 | -453 | 204 | 193 | 2000 | 2000 | 2000 | -2453 | -1796 | -1807 | 5 | 6 | 5 | -1233 | -1596 | -1607 | 0.004 |  | 1.8
258 | 15/05/2025 | 899 | 370 | 1269 | 1727 | 1071 | 1081 | -458 | 198 | 188 | 2000 | 2000 | 2000 | -2458 | -1802 | -1812 | 5 | 6 | 5 | -1238 | -1602 | -1612 | -0.002 |  | 1.8
259 | 16/05/2025 | 899 | 247 | 1146 | 1609 | 954 | 963 | -463 | 192 | 183 | 2000 | 2000 | 2000 | -2463 | -1808 | -1817 | 5 | 6 | 5 | -1243 | -1608 | -1617 | -0.008 |  | 1.8
260 | 17/05/2025 | 899 | 593 | 1492 | 1960 | 1306 | 1314 | -468 | 186 | 178 | 2000 | 2000 | 2000 | -2468 | -1814 | -1822 | 5 | 6 | 5 | -1248 | -1614 | -1622 | -0.014 |  | 1.8
261 | 18/05/2025 | 899 | 530 | 1429 | 1902 | 1249 | 1256 | -473 | 180 | 173 | 2000 | 2000 | 2000 | -2473 | -1820 | -1827 | 5 | 6 | 5 | -1253 | -1620 | -1627 | -0.02 |  | 1.8
262 | 19/05/2025 | 899 | -38 | 861 | 1339 | 687 | 693 | -478 | 174 | 168 | 2000 | 2000 | 2000 | -2478 | -1826 | -1832 | 5 | 6 | 5 | -1258 | -1626 | -1632 | -0.026 |  | 1.8
263 | 20/05/2025 | 899 | 376 | 1275 | 1758 | 1107 | 1112 | -483 | 168 | 163 | 2000 | 2000 | 2000 | -2483 | -1832 | -1837 | 5 | 6 | 5 | -1263 | -1632 | -1637 | -0.032 |  | 1.8
264 | 21/05/2025 | 899 | -157 | 742 | 1230 | 580 | 584 | -488 | 162 | 158 | 2000 | 2000 | 2000 | -2488 | -1838 | -1842 | 5 | 6 | 5 | -1268 | -1638 | -1642 | -0.038 |  | 1.8
265 | 22/05/2025 | 899 | -50 | 849 | 1342 | 693 | 696 | -493 | 156 | 153 | 2000 | 2000 | 2000 | -2493 | -1844 | -1847 | 5 | 6 | 5 | -1273 | -1644 | -1647 | -0.044 |  | 1.8
266 | 23/05/2025 | 899 | -130 | 769 | 1267 | 619 | 621 | -498 | 150 | 148 | 2000 | 2000 | 2000 | -2498 | -1850 | -1852 | 5 | 6 | 5 | -1278 | -1650 | -1652 | -0.05 |  | 1.8
267 | 24/05/2025 | 899 | 88 | 987 | 1490 | 843 | 844 | -503 | 144 | 143 | 2000 | 2000 | 2000 | -2503 | -1856 | -1857 | 5 | 6 | 5 | -1283 | -1656 | -1657 | -0.056 |  | 1.8
268 | 25/05/2025 | 899 | 143 | 1042 | 1550 | 904 | 904 | -508 | 138 | 138 | 2000 | 2000 | 2000 | -2508 | -1862 | -1862 | 5 | 6 | 5 | -1288 | -1662 | -1662 | -0.062 |  | 1.8
269 | 26/05/2025 | 899 | 422 | 1321 | 1834 | 1189 | 1188 | -513 | 132 | 133 | 2000 | 2000 | 2000 | -2513 | -1868 | -1867 | 5 | 6 | 5 | -1293 | -1668 | -1667 | -0.068 |  | 1.8
270 | 27/05/2025 | 899 | -172 | 727 | 1245 | 601 | 599 | -518 | 126 | 128 | 2000 | 2000 | 2000 | -2518 | -1874 | -1872 | 5 | 6 | 5 | -1298 | -1674 | -1672 | -0.074 |  | 1.8
271 | 28/05/2025 | 899 | -150 | 749 | 1272 | 629 | 626 | -523 | 120 | 123 | 2000 | 2000 | 2000 | -2523 | -1880 | -1877 | 5 | 6 | 5 | -1303 | -1680 | -1677 | -0.08 |  | 1.8
272 | 29/05/2025 | 899 | 26 | 925 | 1453 | 811 | 807 | -528 | 114 | 118 | 2000 | 2000 | 2000 | -2528 | -1886 | -1882 | 5 | 6 | 5 | -1308 | -1686 | -1682 | -0.086 |  | 1.8
273 | 30/05/2025 | 899 | 209 | 1108 | 1641 | 1000 | 995 | -533 | 108 | 113 | 2000 | 2000 | 2000 | -2533 | -1892 | -1887 | 5 | 6 | 5 | -1313 | -1692 | -1687 | -0.092 |  | 1.8
274 | 31/05/2025 | 899 | 103 | 1002 | 1540 | 900 | 894 | -538 | 102 | 108 | 2000 | 2000 | 2000 | -2538 | -1898 | -1892 | 5 | 6 | 5 | -1318 | -1698 | -1692 | -0.098 |  | 1.8
275 | 01/06/2025 | 899 | 663 | 1562 | 2105 | 1466 | 1459 | -543 | 96 | 103 | 2000 | 2000 | 2000 | -2543 | -1904 | -1897 | 5 | 6 | 5 | -1323 | -1704 | -1697 | -0.104 |  | 1.8
276 | 02/06/2025 | 899 | -41 | 858 | 1406 | 768 | 760 | -548 | 90 | 98 | 2000 | 2000 | 2000 | -2548 | -1910 | -1902 | 5 | 6 | 5 | -1328 | -1710 | -1702 | -0.11 |  | 1.8
277 | 03/06/2025 | 899 | 314 | 1213 | 1766 | 1129 | 1120 | -553 | 84 | 93 | 2000 | 2000 | 2000 | -2553 | -1916 | -1907 | 5 | 6 | 5 | -1333 | -1716 | -1707 | -0.116 |  | 1.8
278 | 04/06/2025 | 899 | -305 | 594 | 1152 | 516 | 506 | -558 | 78 | 88 | 2000 | 2000 | 2000 | -2558 | -1922 | -1912 | 5 | 6 | 5 | -1338 | -1722 | -1712 | -0.122 |  | 1.8
279 | 05/06/2025 | 899 | 59 | 958 | 1521 | 886 | 875 | -563 | 72 | 83 | 2000 | 2000 | 2000 | -2563 | -1928 | -1917 | 5 | 6 | 5 | -1343 | -1728 | -1717 | -0.128 |  | 1.8
280 | 06/06/2025 | 899 | -57 | 842 | 1410 | 776 | 764 | -568 | 66 | 78 | 2000 | 2000 | 2000 | -2568 | -1934 | -1922 | 5 | 6 | 5 | -1348 | -1734 | -1722 | -0.134 |  | 1.8
281 | 07/06/2025 | 899 | -266 | 633 | 1206 | 573 | 560 | -573 | 60 | 73 | 2000 | 2000 | 2000 | -2573 | -1940 | -1927 | 5 | 6 | 5 | -1353 | -1740 | -1727 | -0.14 |  | 1.8
282 | 08/06/2025 | 899 | 337 | 1236 | 1814 | 1182 | 1168 | -578 | 54 | 68 | 2000 | 2000 | 2000 | -2578 | -1946 | -1932 | 5 | 6 | 5 | -1358 | -1746 | -1732 | -0.146 |  | 1.8
283 | 09/06/2025 | 899 | 505 | 1404 | 1987 | 1356 | 1341 | -583 | 48 | 63 | 2000 | 2000 | 2000 | -2583 | -1952 | -1937 | 5 | 6 | 5 | -1363 | -1752 | -1737 | -0.152 |  | 1.8
284 | 10/06/2025 | 899 | 509 | 1408 | 1996 | 1366 | 1350 | -588 | 42 | 58 | 2000 | 2000 | 2000 | -2588 | -1958 | -1942 | 5 | 6 | 5 | -1368 | -1758 | -1742 | -0.158 |  | 1.8
285 | 11/06/2025 | 899 | 471 | 1370 | 1963 | 1334 | 1317 | -593 | 36 | 53 | 2000 | 2000 | 2000 | -2593 | -1964 | -1947 | 5 | 6 | 5 | -1373 | -1764 | -1747 | -0.164 |  | 1.8
286 | 12/06/2025 | 899 | 561 | 1460 | 2058 | 1430 | 1412 | -598 | 30 | 48 | 2000 | 2000 | 2000 | -2598 | -1970 | -1952 | 5 | 6 | 5 | -1378 | -1770 | -1752 | -0.17 |  | 1.8
287 | 13/06/2025 | 899 | 267 | 1166 | 1769 | 1142 | 1123 | -603 | 24 | 43 | 2000 | 2000 | 2000 | -2603 | -1976 | -1957 | 5 | 6 | 5 | -1383 | -1776 | -1757 | -0.176 |  | 1.8
288 | 14/06/2025 | 899 | 126 | 1025 | 1633 | 1007 | 987 | -608 | 18 | 38 | 2000 | 2000 | 2000 | -2608 | -1982 | -1962 | 5 | 6 | 5 | -1388 | -1782 | -1762 | -0.182 |  | 1.8
289 | 15/06/2025 | 899 | 259 | 1158 | 1771 | 1146 | 1125 | -613 | 12 | 33 | 2000 | 2000 | 2000 | -2613 | -1988 | -1967 | 5 | 6 | 5 | -1393 | -1788 | -1767 | -0.188 |  | 1.8
290 | 16/06/2025 | 899 | -164 | 735 | 1353 | 729 | 707 | -618 | 6 | 28 | 2000 | 2000 | 2000 | -2618 | -1994 | -1972 | 5 | 6 | 5 | -1398 | -1794 | -1772 | -0.194 |  | 1.8
291 | 17/06/2025 | 899 | 80 | 979 | 1602 | 979 | 956 | -623 | 0 | 23 | 2000 | 2000 | 2000 | -2623 | -2000 | -1977 | 5 | 6 | 5 | -1403 | -1800 | -1777 | -0.2 |  | 1.8
292 | 18/06/2025 | 899 | 59 | 958 | 1586 | 964 | 940 | -628 | -6 | 18 | 2000 | 2000 | 2000 | -2628 | -2006 | -1982 | 5 | 6 | 5 | -1408 | -1806 | -1782 | -0.206 |  | 1.8
293 | 19/06/2025 | 899 | 363 | 1262 | 1895 | 1274 | 1249 | -633 | -12 | 13 | 2000 | 2000 | 2000 | -2633 | -2012 | -1987 | 5 | 6 | 5 | -1413 | -1812 | -1787 | -0.212 |  | 1.8
294 | 20/06/2025 | 899 | 428 | 1327 | 1965 | 1345 | 1319 | -638 | -18 | 8 | 2000 | 2000 | 2000 | -2638 | -2018 | -1992 | 5 | 6 | 5 | -1418 | -1818 | -1792 | -0.218 |  | 1.8
295 | 21/06/2025 | 899 | 475 | 1374 | 2017 | 1398 | 1371 | -643 | -24 | 3 | 2000 | 2000 | 2000 | -2643 | -2024 | -1997 | 5 | 6 | 5 | -1423 | -1824 | -1797 | -0.224 |  | 1.8
296 | 22/06/2025 | 899 | 309 | 1208 | 1856 | 1238 | 1210 | -648 | -30 | -2 | 2000 | 2000 | 2000 | -2648 | -2030 | -2002 | 5 | 6 | 5 | -1428 | -1830 | -1802 | -0.23 |  | 1.8
297 | 23/06/2025 | 899 | -216 | 683 | 1336 | 719 | 690 | -653 | -36 | -7 | 2000 | 2000 | 2000 | -2653 | -2036 | -2007 | 5 | 6 | 5 | -1433 | -1836 | -1807 | -0.236 |  | 1.8
298 | 24/06/2025 | 899 | 70 | 969 | 1627 | 1011 | 981 | -658 | -42 | -12 | 2000 | 2000 | 2000 | -2658 | -2042 | -2012 | 5 | 6 | 5 | -1438 | -1842 | -1812 | -0.242 |  | 1.8
299 | 25/06/2025 | 899 | -79 | 820 | 1483 | 868 | 837 | -663 | -48 | -17 | 2000 | 2000 | 2000 | -2663 | -2048 | -2017 | 5 | 6 | 5 | -1443 | -1848 | -1817 | -0.248 |  | 1.8
300 | 26/06/2025 | 899 | -390 | 509 | 1177 | 563 | 531 | -668 | -54 | -22 | 2000 | 2000 | 2000 | -2668 | -2054 | -2022 | 5 | 6 | 5 | -1448 | -1854 | -1822 | -0.254 |  | 1.8
301 | 27/06/2025 | 899 | 255 | 1154 | 1827 | 1214 | 1181 | -673 | -60 | -27 | 2000 | 2000 | 2000 | -2673 | -2060 | -2027 | 5 | 6 | 5 | -1453 | -1860 | -1827 | -0.26 |  | 1.8
302 | 28/06/2025 | 899 | 294 | 1193 | 1871 | 1259 | 1225 | -678 | -66 | -32 | 2000 | 2000 | 2000 | -2678 | -2066 | -2032 | 5 | 6 | 5 | -1458 | -1866 | -1832 | -0.266 |  | 1.8
303 | 29/06/2025 | 899 | -316 | 583 | 1266 | 655 | 620 | -683 | -72 | -37 | 2000 | 2000 | 2000 | -2683 | -2072 | -2037 | 5 | 6 | 5 | -1463 | -1872 | -1837 | -0.272 |  | 1.8
304 | 30/06/2025 | 899 | 226 | 1125 | 1813 | 1203 | 1167 | -688 | -78 | -42 | 2000 | 2000 | 2000 | -2688 | -2078 | -2042 | 5 | 6 | 5 | -1468 | -1878 | -1842 | -0.278 |  | 1.8
305 | 01/07/2025 | 899 | 308 | 1207 | 1900 | 1291 | 1254 | -693 | -84 | -47 | 2000 | 2000 | 2000 | -2693 | -2084 | -2047 | 5 | 6 | 5 | -1473 | -1884 | -1847 | -0.284 |  | 1.8
306 | 02/07/2025 | 899 | -431 | 468 | 1166 | 558 | 520 | -698 | -90 | -52 | 2000 | 2000 | 2000 | -2698 | -2090 | -2052 | 5 | 6 | 5 | -1478 | -1890 | -1852 | -0.29 |  | 1.8
307 | 03/07/2025 | 899 | -238 | 661 | 1364 | 757 | 717 | -703 | -96 | -56 | 2000 | 2000 | 2000 | -2703 | -2096 | -2056 | 5 | 6 | 4 | -1483 | -1896 | -1856 | -0.296 |  | 1.8
308 | 04/07/2025 | 899 | 160 | 1059 | 1767 | 1161 | 1119 | -708 | -102 | -60 | 2000 | 2000 | 2000 | -2708 | -2102 | -2060 | 5 | 6 | 4 | -1488 | -1902 | -1860 | -0.302 |  | 1.8
309 | 05/07/2025 | 899 | 413 | 1312 | 2025 | 1420 | 1376 | -713 | -108 | -64 | 2000 | 2000 | 2000 | -2713 | -2108 | -2064 | 5 | 6 | 4 | -1493 | -1908 | -1864 | -0.308 |  | 1.8
310 | 06/07/2025 | 899 | 161 | 1060 | 1778 | 1174 | 1128 | -718 | -114 | -68 | 2000 | 2000 | 2000 | -2718 | -2114 | -2068 | 5 | 6 | 4 | -1498 | -1914 | -1868 | -0.314 |  | 1.8
311 | 07/07/2025 | 899 | -108 | 791 | 1514 | 911 | 863 | -723 | -120 | -72 | 2000 | 2000 | 2000 | -2723 | -2120 | -2072 | 5 | 6 | 4 | -1503 | -1920 | -1872 | -0.32 |  | 1.8
312 | 08/07/2025 | 899 | 409 | 1308 | 2036 | 1434 | 1384 | -728 | -126 | -76 | 2000 | 2000 | 2000 | -2728 | -2126 | -2076 | 5 | 6 | 4 | -1508 | -1926 | -1876 | -0.326 |  | 1.8
313 | 09/07/2025 | 899 | -167 | 732 | 1465 | 864 | 812 | -733 | -132 | -80 | 2000 | 2000 | 2000 | -2733 | -2132 | -2080 | 5 | 6 | 4 | -1513 | -1932 | -1880 | -0.332 |  | 1.8
314 | 10/07/2025 | 899 | -197 | 702 | 1440 | 840 | 786 | -738 | -138 | -84 | 2000 | 2000 | 2000 | -2738 | -2138 | -2084 | 5 | 6 | 4 | -1518 | -1938 | -1884 | -0.338 |  | 1.8
315 | 11/07/2025 | 899 | 338 | 1237 | 1979 | 1381 | 1325 | -742 | -144 | -88 | 2000 | 2000 | 2000 | -2742 | -2144 | -2088 | 4 | 6 | 4 | -1522 | -1944 | -1888 | -0.344 |  | 1.8
316 | 12/07/2025 | 899 | -25 | 874 | 1620 | 1024 | 966 | -746 | -150 | -92 | 2000 | 2000 | 2000 | -2746 | -2150 | -2092 | 4 | 6 | 4 | -1526 | -1950 | -1892 | -0.35 |  | 1.8
317 | 13/07/2025 | 899 | 305 | 1204 | 1954 | 1360 | 1300 | -750 | -156 | -96 | 2000 | 2000 | 2000 | -2750 | -2156 | -2096 | 4 | 6 | 4 | -1530 | -1956 | -1896 | -0.356 |  | 1.8
318 | 14/07/2025 | 899 | 27 | 926 | 1680 | 1088 | 1026 | -754 | -162 | -100 | 2000 | 2000 | 2000 | -2754 | -2162 | -2100 | 4 | 6 | 4 | -1534 | -1962 | -1900 | -0.362 |  | 1.8
319 | 15/07/2025 | 899 | 100 | 999 | 1757 | 1167 | 1103 | -758 | -168 | -104 | 2000 | 2000 | 2000 | -2758 | -2168 | -2104 | 4 | 6 | 4 | -1538 | -1968 | -1904 | -0.368 |  | 1.8
320 | 16/07/2025 | 899 | -407 | 492 | 1254 | 665 | 600 | -762 | -173 | -108 | 2000 | 2000 | 2000 | -2762 | -2173 | -2108 | 4 | 5 | 4 | -1542 | -1973 | -1908 | -0.373 |  | 1.8
321 | 17/07/2025 | 899 | 94 | 993 | 1759 | 1171 | 1105 | -766 | -178 | -112 | 2000 | 2000 | 2000 | -2766 | -2178 | -2112 | 4 | 5 | 4 | -1546 | -1978 | -1912 | -0.378 |  | 1.8
322 | 18/07/2025 | 899 | 306 | 1205 | 1975 | 1388 | 1321 | -770 | -183 | -116 | 2000 | 2000 | 2000 | -2770 | -2183 | -2116 | 4 | 5 | 4 | -1550 | -1983 | -1916 | -0.383 |  | 1.8
323 | 19/07/2025 | 899 | 183 | 1082 | 1856 | 1270 | 1202 | -774 | -188 | -120 | 2000 | 2000 | 2000 | -2774 | -2188 | -2120 | 4 | 5 | 4 | -1554 | -1988 | -1920 | -0.388 |  | 1.8
324 | 20/07/2025 | 899 | -469 | 430 | 1208 | 623 | 554 | -778 | -193 | -124 | 2000 | 2000 | 2000 | -2778 | -2193 | -2124 | 4 | 5 | 4 | -1558 | -1993 | -1924 | -0.393 |  | 1.8
325 | 21/07/2025 | 899 | -532 | 367 | 1149 | 565 | 495 | -782 | -198 | -128 | 2000 | 2000 | 2000 | -2782 | -2198 | -2128 | 4 | 5 | 4 | -1562 | -1998 | -1928 | -0.398 |  | 1.8
326 | 22/07/2025 | 899 | -99 | 800 | 1586 | 1003 | 932 | -786 | -203 | -132 | 2000 | 2000 | 2000 | -2786 | -2203 | -2132 | 4 | 5 | 4 | -1566 | -2003 | -1932 | -0.403 |  | 1.8
327 | 23/07/2025 | 899 | 317 | 1216 | 2006 | 1424 | 1352 | -790 | -208 | -136 | 2000 | 2000 | 2000 | -2790 | -2208 | -2136 | 4 | 5 | 4 | -1570 | -2008 | -1936 | -0.408 |  | 1.8
328 | 24/07/2025 | 899 | -216 | 683 | 1477 | 896 | 823 | -794 | -213 | -140 | 2000 | 2000 | 2000 | -2794 | -2213 | -2140 | 4 | 5 | 4 | -1574 | -2013 | -1940 | -0.413 |  | 1.8
329 | 25/07/2025 | 899 | -373 | 526 | 1324 | 744 | 670 | -798 | -218 | -144 | 2000 | 2000 | 2000 | -2798 | -2218 | -2144 | 4 | 5 | 4 | -1578 | -2018 | -1944 | -0.418 |  | 1.8
330 | 26/07/2025 | 899 | -453 | 446 | 1248 | 669 | 593 | -802 | -223 | -147 | 2000 | 2000 | 2000 | -2802 | -2223 | -2147 | 4 | 5 | 3 | -1582 | -2023 | -1947 | -0.423 |  | 1.8
331 | 27/07/2025 | 899 | -233 | 666 | 1472 | 894 | 816 | -806 | -228 | -150 | 2000 | 2000 | 2000 | -2806 | -2228 | -2150 | 4 | 5 | 3 | -1586 | -2028 | -1950 | -0.428 |  | 1.8
332 | 28/07/2025 | 899 | 89 | 988 | 1798 | 1221 | 1141 | -810 | -233 | -153 | 2000 | 2000 | 2000 | -2810 | -2233 | -2153 | 4 | 5 | 3 | -1590 | -2033 | -1953 | -0.433 |  | 1.8
333 | 29/07/2025 | 899 | -632 | 267 | 1081 | 505 | 423 | -814 | -238 | -156 | 2000 | 2000 | 2000 | -2814 | -2238 | -2156 | 4 | 5 | 3 | -1594 | -2038 | -1956 | -0.438 |  | 1.8
334 | 30/07/2025 | 899 | -224 | 675 | 1493 | 918 | 834 | -818 | -243 | -159 | 2000 | 2000 | 2000 | -2818 | -2243 | -2159 | 4 | 5 | 3 | -1598 | -2043 | -1959 | -0.443 |  | 1.8
335 | 31/07/2025 | 899 | -467 | 432 | 1254 | 680 | 594 | -822 | -248 | -162 | 2000 | 2000 | 2000 | -2822 | -2248 | -2162 | 4 | 5 | 3 | -1602 | -2048 | -1962 | -0.448 |  | 1.8
336 | 01/08/2025 | 899 | -290 | 609 | 1435 | 862 | 774 | -826 | -253 | -165 | 2000 | 2000 | 2000 | -2826 | -2253 | -2165 | 4 | 5 | 3 | -1606 | -2053 | -1965 | -0.453 |  | 1.8
337 | 02/08/2025 | 899 | 161 | 1060 | 1889 | 1317 | 1228 | -829 | -257 | -168 | 2000 | 2000 | 2000 | -2829 | -2257 | -2168 | 3 | 4 | 3 | -1609 | -2057 | -1968 | -0.457 |  | 1.8
338 | 03/08/2025 | 899 | 57 | 956 | 1788 | 1217 | 1127 | -832 | -261 | -171 | 2000 | 2000 | 2000 | -2832 | -2261 | -2171 | 3 | 4 | 3 | -1612 | -2061 | -1971 | -0.461 |  | 1.8
339 | 04/08/2025 | 899 | -381 | 518 | 1353 | 783 | 691 | -835 | -265 | -173 | 2000 | 2000 | 2000 | -2835 | -2265 | -2173 | 3 | 4 | 2 | -1615 | -2065 | -1973 | -0.465 |  | 1.8
340 | 05/08/2025 | 899 | -349 | 550 | 1388 | 819 | 725 | -838 | -269 | -175 | 2000 | 2000 | 2000 | -2838 | -2269 | -2175 | 3 | 4 | 2 | -1618 | -2069 | -1975 | -0.469 |  | 1.8
341 | 06/08/2025 | 899 | 273 | 1172 | 2013 | 1445 | 1349 | -841 | -273 | -177 | 2000 | 2000 | 2000 | -2841 | -2273 | -2177 | 3 | 4 | 2 | -1621 | -2073 | -1977 | -0.473 |  | 1.8
342 | 07/08/2025 | 899 | -343 | 556 | 1399 | 832 | 735 | -843 | -276 | -179 | 2000 | 2000 | 2000 | -2843 | -2276 | -2179 | 2 | 3 | 2 | -1623 | -2076 | -1979 | -0.476 |  | 1.8
343 | 08/08/2025 | 899 | -242 | 657 | 1502 | 936 | 837 | -845 | -279 | -180 | 2000 | 2000 | 2000 | -2845 | -2279 | -2180 | 2 | 3 | 1 | -1625 | -2079 | -1980 | -0.479 |  | 1.8
344 | 09/08/2025 | 899 | -87 | 812 | 1659 | 1093 | 993 | -847 | -281 | -181 | 2000 | 2000 | 2000 | -2847 | -2281 | -2181 | 2 | 2 | 1 | -1627 | -2081 | -1981 | -0.481 |  | 1.8
345 | 10/08/2025 | 899 | -291 | 608 | 1456 | 890 | 789 | -848 | -282 | -181 | 2000 | 2000 | 2000 | -2848 | -2282 | -2181 | 1 | 1 | 0 | -1628 | -2082 | -1981 | -0.482 |  | 1.8
346 | 11/08/2025 | 899 | 317 | 1216 | 2064 | 1498 | 1397 | -848 | -282 | -181 | 2000 | 2000 | 2000 | -2848 | -2282 | -2181 | 0 | 0 | 0 | -1628 | -2082 | -1981 | -0.482 |  | 1.8