## 115+960
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [9 empty] | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN | [7 empty] | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ | [9 empty] | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [9 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: |  | Nắng | [7 empty] | Cao độ mốc: |  | 1069
Lý trình: |  | Km115+960 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 2023-06-14
Stt | Ngày quan trắc | Cao độ mốc (mm) | Số đọc tại mốc (mm) | Số đọc mia (mm) |  |  | Cao độ quan trắc (mm) |  |  | Chiều dài cần nối (mm) |  |  | Cao độ bàn đo lún (mm) |  |  | Tốc độ lún (mm) |  |  | Số đọc mia tại nền đắp tại tâm (mm) | Cao độ nền đắp (mm) |  |  | Chiều dày lớp đắp (m) | Đội quan trắc | Nhà thầu | Tư Vấn Giám Sát | Ghi chú
|  |  |  | Trái | Giữa | Phải | Trái | Giữa | Phải | Trái | Giữa | Phải | Trái | Giữa | Phải | Trái | Giữa | Phải |  | Trái | Giữa | Phải
0 | 2023-06-14 | 1069 | 1620 | 659 | 669 | 1329 | 2030 | 2020 | 1360 | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | 20 | -640 | 0 | 0 | 0 | 2669 | 30 | 20 | -640 |  |  |  |  | Lắp đặt ban đầu
1 | 2023-06-15 | 1069 | 1618 | 657 | 667 | 1327 | 2030 | 2020 | 1360 | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | 20 | -640 | 0 | 0 | 0 | 2667 | 30 | 20 | -640 | [5 empty] | 2023-06-19
2 | 2023-06-16 | 1069 | 1616 | 655 | 665 | 1325 | 2030 | 2020 | 1360 | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | 20 | -640 | 0 | 0 | 0 | 2665 | 30 | 20 | -640 | [5 empty] | 2023-06-23
3 | 2023-06-17 | 1069 | 1614 | 653 | 663 | 1323 | 2030 | 2020 | 1360 | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | 20 | -640 | 0 | 0 | 0 | 2663 | 30 | 20 | -640 | [5 empty] | 2023-06-27
4 | 2023-06-18 | 1069 | 1612 | 651 | 661 | 1321 | 2030 | 2020 | 1360 | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | 20 | -640 | 0 | 0 | 0 | 2661 | 30 | 20 | -640 | [5 empty] | 2023-07-01
5 | 2023-06-19 | 1069 | 1610 | 649 | 659 | 1319 | 2030 | 2020 | 1360 | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | 20 | -640 | 0 | 0 | 0 | 2659 | 30 | 20 | -640 | [5 empty] | 2023-07-05
6 | 2023-06-20 | 1069 | 1608 | 647 | 657 | 1317 | 2030 | 2020 | 1360 | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | 20 | -640 | 0 | 0 | 0 | 2657 | 30 | 20 | -640 | [5 empty] | 2023-07-09
7 | 2023-06-21 | 1069 | 1606 | 645 | 655 | 1315 | 2030 | 2020 | 1360 | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | 20 | -640 | 0 | 0 | 0 | 2655 | 30 | 20 | -640 | [5 empty] | 2024-03-17
8 | 2023-06-22 | 1069 | 1604 | 643 | 653 | 1313 | 2030 | 2020 | 1360 | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | 20 | -640 | 0 | 0 | 0 | 2653 | 30 | 20 | -640 | [5 empty] | 2024-03-21
9 | 2023-06-23 | 1069 | 1602 | 641 | 651 | 1320 | 2030 | 2020 | 1351 | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | 20 | -649 | 0 | 0 | 9 | 2651 | 30 | 20 | -349 |  |  |  |  | 10 | 2024-03-26
10 | 2023-06-24 | 1069 | 1600 | 639 | 649 | 1321 | 2030 | 2020 | 1348 | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | 20 | -652 | 0 | 0 | 3 | 2649 | 30 | 20 | -352 | [5 empty] | 2024-03-30
11 | 2023-06-25 | 1069 | 1598 | 637 | 647 | 1323 | 2030 | 2020 | 1344 | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | 20 | -656 | 0 | 0 | 4 | 2647 | 30 | 20 | -356 | [5 empty] | 2024-04-04
12 | 2023-06-26 | 1069 | 1596 | 635 | 645 | 1324 | 2030 | 2020 | 1341 | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | 20 | -659 | 0 | 0 | 3 | 2645 | 30 | 20 | -359
13 | 2023-06-27 | 1069 | 1594 | 633 | 643 | 1331 | 2030 | 2020 | 1332 | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | 20 | -668 | 0 | 0 | 9 | 2643 | 30 | 20 | -28 |  |  |  |  | 9
14 | 2023-06-28 | 1069 | 1592 | 631 | 641 | 1331 | 2030 | 2020 | 1330 | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | 20 | -670 | 0 | 0 | 2 | 2641 | 30 | 20 | -30
15 | 2023-06-29 | 1069 | 1590 | 629 | 639 | 1333 | 2030 | 2020 | 1326 | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | 20 | -674 | 0 | 0 | 4 | 2639 | 30 | 20 | -34
16 | 2023-06-30 | 1069 | 1588 | 627 | 637 | 1337 | 2030 | 2020 | 1320 | 2000 | 2000 | 2000 | 30 | 20 | -680 | 0 | 0 | 6 | 2637 | 30 | 20 | -40
17 | 2023-07-01 | 1069 | 1586 | 634 | 643 | 1344 | 2021 | 2012 | 1311 | 2000 | 2000 | 2000 | 21 | 12 | -689 | 9 | 8 | 9 | 2455 | 200 | 200 | 151 | 0.2 | 200 | 200 | 200 | 8
18 | 2023-07-02 | 1069 | 1584 | 635 | 644 | 1345 | 2018 | 2009 | 1308 | 2000 | 2000 | 2000 | 18 | 9 | -692 | 3 | 3 | 3 | 2456 | 197 | 197 | 148
19 | 2023-07-03 | 1069 | 1582 | 637 | 647 | 1347 | 2014 | 2004 | 1304 | 2000 | 2000 | 2000 | 14 | 4 | -696 | 4 | 5 | 4 | 2459 | 193 | 192 | 144
20 | 2023-07-04 | 1069 | 1580 | 641 | 648 | 1348 | 2008 | 2001 | 1301 | 2000 | 2000 | 2000 | 8 | 1 | -699 | 6 | 3 | 3 | 2460 | 187 | 189 | 141
21 | 2023-07-05 | 1069 | 1578 | 648 | 654 | 1355 | 1999 | 1993 | 1292 | 2000 | 2000 | 2000 | -1 | -7 | -708 | 9 | 8 | 9 | 2266 | 378 | 381 | 332 | 0.2 |  |  |  | 7
22 | 2023-07-06 | 1069 | 1576 | 654 | 654 | 1355 | 1991 | 1991 | 1290 | 2000 | 2000 | 2000 | -9 | -9 | -710 | 8 | 2 | 2 | 2266 | 370 | 379 | 330
23 | 2023-07-07 | 1069 | 1574 | 657 | 654 | 1357 | 1986 | 1989 | 1286 | 2000 | 2000 | 2000 | -14 | -11 | -714 | 5 | 2 | 4 | 2266 | 365 | 377 | 326
24 | 2023-07-08 | 1069 | 1572 | 659 | 655 | 1358 | 1982 | 1986 | 1283 | 2000 | 2000 | 2000 | -18 | -14 | -717 | 4 | 3 | 3 | 2267 | 361 | 374 | 323
25 | 2023-07-09 | 1069 | 1570 | 661 | 656 | 1359 | 1978 | 1983 | 1280 | 2000 | 2000 | 2000 | -22 | -17 | -720 | 4 | 3 | 3 | 1968 | 657 | 671 | 620 | 0.3 |  |  |  | 6
26 | 2023-07-10 | 1069 | 1568 | 668 | 662 | 1366 | 1969 | 1975 | 1271 | 2000 | 2000 | 2000 | -31 | -25 | -729 | 9 | 8 | 9 | 1974 | 648 | 663 | 611
27 | 2023-07-11 | 1069 | 1566 | 668 | 662 | 1366 | 1967 | 1973 | 1269 | 2000 | 2000 | 2000 | -33 | -27 | -731 | 2 | 2 | 2 | 1974 | 646 | 661 | 609
28 | 2023-07-12 | 1069 | 1564 | 668 | 662 | 1366 | 1965 | 1971 | 1267 | 2000 | 2000 | 2000 | -35 | -29 | -733 | 2 | 2 | 2 | 1974 | 644 | 659 | 607
29 | 2023-07-13 | 1069 | 1562 | 668 | 662 | 1366 | 1963 | 1969 | 1265 | 2000 | 2000 | 2000 | -37 | -31 | -735 | 2 | 2 | 2 | 1974 | 642 | 657 | 605
30 | 2023-07-14 | 1069 | 1560 | 668 | 662 | 1366 | 1961 | 1967 | 1263 | 2000 | 2000 | 2000 | -39 | -33 | -737 | 2 | 2 | 2 | 1974 | 640 | 655 | 603
31 | 2023-07-15 | 1069 | 1558 | 667 | 661 | 1365 | 1960 | 1966 | 1262 | 2000 | 2000 | 2000 | -40 | -34 | -738 | 1 | 1 | 1 | 1973 | 639 | 654 | 602
32 | 2023-07-16 | 1069 | 1556 | 665 | 659 | 1363 | 1960 | 1966 | 1262 | 2000 | 2000 | 2000 | -40 | -34 | -738 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 639 | 654 | 602
33 | 2023-07-17 | 1069 | 1554 | 664 | 658 | 1362 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 1 | 1 | 1 | 1970 | 638 | 653 | 601
34 | 2023-07-18 | 1069 | 1552 | 662 | 656 | 1360 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 638 | 653 | 601
35 | 2023-07-19 | 1069 | 1550 | 660 | 654 | 1358 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1966 | 638 | 653 | 601
36 | 2023-07-20 | 1069 | 1548 | 658 | 652 | 1356 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1964 | 638 | 653 | 601
37 | 2023-07-21 | 1069 | 1546 | 656 | 650 | 1354 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 638 | 653 | 601
38 | 2023-07-22 | 1069 | 1544 | 654 | 648 | 1352 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 638 | 653 | 601
39 | 2023-07-23 | 1069 | 1542 | 652 | 646 | 1350 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 638 | 653 | 601
40 | 2023-07-24 | 1069 | 1540 | 650 | 644 | 1348 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 638 | 653 | 601
41 | 2023-07-25 | 1069 | 1538 | 648 | 642 | 1346 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 638 | 653 | 601
42 | 2023-07-26 | 1069 | 1536 | 646 | 640 | 1344 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 638 | 653 | 601
43 | 2023-07-27 | 1069 | 1534 | 644 | 638 | 1342 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 638 | 653 | 601
44 | 2023-07-28 | 1069 | 1532 | 642 | 636 | 1340 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 638 | 653 | 601
45 | 2023-07-29 | 1069 | 1530 | 640 | 634 | 1338 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1946 | 638 | 653 | 601
46 | 2023-07-30 | 1069 | 1528 | 638 | 632 | 1336 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 638 | 653 | 601
47 | 2023-07-31 | 1069 | 1526 | 636 | 630 | 1334 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1942 | 638 | 653 | 601
48 | 2023-08-01 | 1069 | 1524 | 634 | 628 | 1332 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 638 | 653 | 601
49 | 2023-08-02 | 1069 | 1522 | 632 | 626 | 1330 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1938 | 638 | 653 | 601
50 | 2023-08-03 | 1069 | 1520 | 630 | 624 | 1328 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 638 | 653 | 601
51 | 2023-08-04 | 1069 | 1518 | 628 | 622 | 1326 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1934 | 638 | 653 | 601
52 | 2023-08-05 | 1069 | 1516 | 626 | 620 | 1324 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1932 | 638 | 653 | 601
53 | 2023-08-06 | 1069 | 1514 | 624 | 618 | 1322 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 638 | 653 | 601
54 | 2023-08-07 | 1069 | 1512 | 622 | 616 | 1320 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1928 | 638 | 653 | 601
55 | 2023-08-08 | 1069 | 1510 | 620 | 614 | 1318 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1926 | 638 | 653 | 601
56 | 2023-08-09 | 1069 | 1508 | 618 | 612 | 1316 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1924 | 638 | 653 | 601
57 | 2023-08-10 | 1069 | 1506 | 616 | 610 | 1314 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 638 | 653 | 601
58 | 2023-08-11 | 1069 | 1504 | 614 | 608 | 1312 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 638 | 653 | 601
59 | 2023-08-12 | 1069 | 1502 | 612 | 606 | 1310 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1918 | 638 | 653 | 601
60 | 2023-08-13 | 1069 | 1500 | 610 | 604 | 1308 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1916 | 638 | 653 | 601
61 | 2023-08-14 | 1069 | 1498 | 608 | 602 | 1306 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 638 | 653 | 601
62 | 2023-08-15 | 1069 | 1496 | 606 | 600 | 1304 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1912 | 638 | 653 | 601
63 | 2023-08-16 | 1069 | 1494 | 604 | 598 | 1302 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 638 | 653 | 601
64 | 2023-08-17 | 1069 | 1492 | 602 | 596 | 1300 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 638 | 653 | 601
65 | 2023-08-18 | 1069 | 1490 | 600 | 594 | 1298 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1906 | 638 | 653 | 601
66 | 2023-08-19 | 1069 | 1488 | 598 | 592 | 1296 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1904 | 638 | 653 | 601
67 | 2023-08-20 | 1069 | 1486 | 596 | 590 | 1294 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1902 | 638 | 653 | 601
68 | 2023-08-21 | 1069 | 1484 | 594 | 588 | 1292 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 638 | 653 | 601
69 | 2023-08-22 | 1069 | 1482 | 592 | 586 | 1290 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1898 | 638 | 653 | 601
70 | 2023-08-23 | 1069 | 1480 | 590 | 584 | 1288 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 638 | 653 | 601
71 | 2023-08-24 | 1069 | 1478 | 588 | 582 | 1286 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1894 | 638 | 653 | 601
72 | 2023-08-25 | 1069 | 1476 | 586 | 580 | 1284 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1892 | 638 | 653 | 601
73 | 2023-08-26 | 1069 | 1474 | 584 | 578 | 1282 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 638 | 653 | 601
74 | 2023-08-27 | 1069 | 1472 | 582 | 576 | 1280 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1888 | 638 | 653 | 601
75 | 2023-08-28 | 1069 | 1470 | 580 | 574 | 1278 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1886 | 638 | 653 | 601
76 | 2023-08-29 | 1069 | 1468 | 578 | 572 | 1276 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1884 | 638 | 653 | 601
77 | 2023-08-30 | 1069 | 1466 | 576 | 570 | 1274 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 638 | 653 | 601
78 | 2023-08-31 | 1069 | 1464 | 574 | 568 | 1272 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 638 | 653 | 601
79 | 2023-09-01 | 1069 | 1462 | 572 | 566 | 1270 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1878 | 638 | 653 | 601
80 | 2023-09-02 | 1069 | 1460 | 570 | 564 | 1268 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1876 | 638 | 653 | 601
81 | 2023-09-03 | 1069 | 1458 | 568 | 562 | 1266 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1874 | 638 | 653 | 601
82 | 2023-09-04 | 1069 | 1456 | 566 | 560 | 1264 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 638 | 653 | 601
83 | 2023-09-05 | 1069 | 1454 | 564 | 558 | 1262 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 638 | 653 | 601
84 | 2023-09-06 | 1069 | 1452 | 562 | 556 | 1260 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1868 | 638 | 653 | 601
85 | 2023-09-07 | 1069 | 1450 | 560 | 554 | 1258 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1866 | 638 | 653 | 601
86 | 2023-09-08 | 1069 | 1448 | 558 | 552 | 1256 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1864 | 638 | 653 | 601
87 | 2023-09-09 | 1069 | 1446 | 556 | 550 | 1254 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 638 | 653 | 601
88 | 2023-09-10 | 1069 | 1444 | 554 | 548 | 1252 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 638 | 653 | 601
89 | 2023-09-11 | 1069 | 1442 | 552 | 546 | 1250 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1858 | 638 | 653 | 601
90 | 2023-09-12 | 1069 | 1440 | 550 | 544 | 1248 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 638 | 653 | 601
91 | 2023-09-13 | 1069 | 1438 | 548 | 542 | 1246 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 638 | 653 | 601
92 | 2023-09-14 | 1069 | 1436 | 546 | 540 | 1244 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 638 | 653 | 601
93 | 2023-09-15 | 1069 | 1434 | 544 | 538 | 1242 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 638 | 653 | 601
94 | 2023-09-16 | 1069 | 1432 | 542 | 536 | 1240 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 638 | 653 | 601
95 | 2023-09-17 | 1069 | 1430 | 540 | 534 | 1238 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1846 | 638 | 653 | 601
96 | 2023-09-18 | 1069 | 1428 | 538 | 532 | 1236 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1844 | 638 | 653 | 601
97 | 2023-09-19 | 1069 | 1426 | 536 | 530 | 1234 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 638 | 653 | 601
98 | 2023-09-20 | 1069 | 1424 | 534 | 528 | 1232 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 638 | 653 | 601
99 | 2023-09-21 | 1069 | 1422 | 532 | 526 | 1230 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1838 | 638 | 653 | 601
100 | 2023-09-22 | 1069 | 1420 | 530 | 524 | 1228 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 638 | 653 | 601
101 | 2023-09-23 | 1069 | 1418 | 528 | 522 | 1226 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 638 | 653 | 601
102 | 2023-09-24 | 1069 | 1416 | 526 | 520 | 1224 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 638 | 653 | 601
103 | 2023-09-25 | 1069 | 1414 | 524 | 518 | 1222 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 638 | 653 | 601
104 | 2023-09-26 | 1069 | 1412 | 522 | 516 | 1220 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1828 | 638 | 653 | 601
105 | 2023-09-27 | 1069 | 1410 | 520 | 514 | 1218 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 638 | 653 | 601
106 | 2023-09-28 | 1069 | 1408 | 518 | 512 | 1216 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1824 | 638 | 653 | 601
107 | 2023-09-29 | 1069 | 1406 | 516 | 510 | 1214 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1822 | 638 | 653 | 601
108 | 2023-09-30 | 1069 | 1404 | 514 | 508 | 1212 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 638 | 653 | 601
109 | 2023-10-01 | 1069 | 1402 | 512 | 506 | 1210 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 638 | 653 | 601
110 | 2023-10-02 | 1069 | 1400 | 510 | 504 | 1208 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 638 | 653 | 601
111 | 2023-10-03 | 1069 | 1398 | 508 | 502 | 1206 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1814 | 638 | 653 | 601
112 | 2023-10-04 | 1069 | 1396 | 506 | 500 | 1204 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 638 | 653 | 601
113 | 2023-10-05 | 1069 | 1398 | 508 | 502 | 1206 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1814 | 638 | 653 | 601
114 | 2023-10-06 | 1069 | 1400 | 510 | 504 | 1208 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 638 | 653 | 601
115 | 2023-10-07 | 1069 | 1402 | 512 | 506 | 1210 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1818 | 638 | 653 | 601
116 | 2023-10-08 | 1069 | 1404 | 514 | 508 | 1212 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 638 | 653 | 601
117 | 2023-10-09 | 1069 | 1406 | 516 | 510 | 1214 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1822 | 638 | 653 | 601
118 | 2023-10-10 | 1069 | 1408 | 518 | 512 | 1216 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1824 | 638 | 653 | 601
119 | 2023-10-11 | 1069 | 1410 | 520 | 514 | 1218 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 638 | 653 | 601
120 | 2023-10-12 | 1069 | 1412 | 522 | 516 | 1220 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1828 | 638 | 653 | 601
121 | 2023-10-13 | 1069 | 1414 | 524 | 518 | 1222 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 638 | 653 | 601
122 | 2023-10-14 | 1069 | 1416 | 526 | 520 | 1224 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1832 | 638 | 653 | 601
123 | 2023-10-15 | 1069 | 1418 | 528 | 522 | 1226 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1834 | 638 | 653 | 601
124 | 2023-10-16 | 1069 | 1420 | 530 | 524 | 1228 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 638 | 653 | 601
125 | 2023-10-17 | 1069 | 1422 | 532 | 526 | 1230 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1838 | 638 | 653 | 601
126 | 2023-10-18 | 1069 | 1424 | 534 | 528 | 1232 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 638 | 653 | 601
127 | 2023-10-19 | 1069 | 1426 | 536 | 530 | 1234 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1842 | 638 | 653 | 601
128 | 2023-10-20 | 1069 | 1428 | 538 | 532 | 1236 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1844 | 638 | 653 | 601
129 | 2023-10-21 | 1069 | 1430 | 540 | 534 | 1238 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1846 | 638 | 653 | 601
130 | 2023-10-22 | 1069 | 1432 | 542 | 536 | 1240 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 638 | 653 | 601
131 | 2023-10-23 | 1069 | 1434 | 544 | 538 | 1242 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 638 | 653 | 601
132 | 2023-10-24 | 1069 | 1436 | 546 | 540 | 1244 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 638 | 653 | 601
133 | 2023-10-25 | 1069 | 1438 | 548 | 542 | 1246 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 638 | 653 | 601
134 | 2023-10-26 | 1069 | 1440 | 550 | 544 | 1248 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 638 | 653 | 601
135 | 2023-10-27 | 1069 | 1442 | 552 | 546 | 1250 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1858 | 638 | 653 | 601
136 | 2023-10-28 | 1069 | 1444 | 554 | 548 | 1252 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 638 | 653 | 601
137 | 2023-10-29 | 1069 | 1446 | 556 | 550 | 1254 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 638 | 653 | 601
138 | 2023-10-30 | 1069 | 1448 | 558 | 552 | 1256 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1864 | 638 | 653 | 601
139 | 2023-10-31 | 1069 | 1450 | 560 | 554 | 1258 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1866 | 638 | 653 | 601
140 | 2023-11-01 | 1069 | 1452 | 562 | 556 | 1260 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1868 | 638 | 653 | 601
141 | 2023-11-02 | 1069 | 1454 | 564 | 558 | 1262 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1870 | 638 | 653 | 601
142 | 2023-11-03 | 1069 | 1456 | 566 | 560 | 1264 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 638 | 653 | 601
143 | 2023-11-04 | 1069 | 1458 | 568 | 562 | 1266 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1874 | 638 | 653 | 601
144 | 2023-11-05 | 1069 | 1460 | 570 | 564 | 1268 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1876 | 638 | 653 | 601
145 | 2023-11-06 | 1069 | 1462 | 572 | 566 | 1270 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1878 | 638 | 653 | 601
146 | 2023-11-07 | 1069 | 1464 | 574 | 568 | 1272 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1880 | 638 | 653 | 601
147 | 2023-11-08 | 1069 | 1466 | 576 | 570 | 1274 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 638 | 653 | 601
148 | 2023-11-09 | 1069 | 1468 | 578 | 572 | 1276 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1884 | 638 | 653 | 601
149 | 2023-11-10 | 1069 | 1470 | 580 | 574 | 1278 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1886 | 638 | 653 | 601
150 | 2023-11-11 | 1069 | 1472 | 582 | 576 | 1280 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1888 | 638 | 653 | 601
151 | 2023-11-12 | 1069 | 1474 | 584 | 578 | 1282 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 638 | 653 | 601
152 | 2023-11-13 | 1069 | 1476 | 586 | 580 | 1284 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1892 | 638 | 653 | 601
153 | 2023-11-14 | 1069 | 1478 | 588 | 582 | 1286 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1894 | 638 | 653 | 601
154 | 2023-11-15 | 1069 | 1480 | 590 | 584 | 1288 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 638 | 653 | 601
155 | 2023-11-16 | 1069 | 1482 | 592 | 586 | 1290 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1898 | 638 | 653 | 601
156 | 2023-11-17 | 1069 | 1484 | 594 | 588 | 1292 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 638 | 653 | 601
157 | 2023-11-18 | 1069 | 1486 | 596 | 590 | 1294 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1902 | 638 | 653 | 601
158 | 2023-11-19 | 1069 | 1488 | 598 | 592 | 1296 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1904 | 638 | 653 | 601
159 | 2023-11-20 | 1069 | 1490 | 600 | 594 | 1298 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1906 | 638 | 653 | 601
160 | 2023-11-21 | 1069 | 1492 | 602 | 596 | 1300 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 638 | 653 | 601
161 | 2023-11-22 | 1069 | 1494 | 604 | 598 | 1302 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 638 | 653 | 601
162 | 2023-11-23 | 1069 | 1496 | 606 | 600 | 1304 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1912 | 638 | 653 | 601
163 | 2023-11-24 | 1069 | 1498 | 608 | 602 | 1306 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 638 | 653 | 601
164 | 2023-11-25 | 1069 | 1500 | 610 | 604 | 1308 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1916 | 638 | 653 | 601
165 | 2023-11-26 | 1069 | 1502 | 612 | 606 | 1310 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1918 | 638 | 653 | 601
166 | 2023-11-27 | 1069 | 1504 | 614 | 608 | 1312 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 638 | 653 | 601
167 | 2023-11-28 | 1069 | 1506 | 616 | 610 | 1314 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1922 | 638 | 653 | 601
168 | 2023-11-29 | 1069 | 1508 | 618 | 612 | 1316 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1924 | 638 | 653 | 601
169 | 2023-11-30 | 1069 | 1510 | 620 | 614 | 1318 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1926 | 638 | 653 | 601
170 | 2023-12-01 | 1069 | 1512 | 622 | 616 | 1320 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1928 | 638 | 653 | 601
171 | 2023-12-02 | 1069 | 1514 | 624 | 618 | 1322 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1930 | 638 | 653 | 601
172 | 2023-12-03 | 1069 | 1516 | 626 | 620 | 1324 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1932 | 638 | 653 | 601
173 | 2023-12-04 | 1069 | 1518 | 628 | 622 | 1326 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1934 | 638 | 653 | 601
174 | 2023-12-05 | 1069 | 1520 | 630 | 624 | 1328 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 638 | 653 | 601
175 | 2023-12-06 | 1069 | 1522 | 632 | 626 | 1330 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1938 | 638 | 653 | 601
176 | 2023-12-07 | 1069 | 1524 | 634 | 628 | 1332 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 638 | 653 | 601
177 | 2023-12-08 | 1069 | 1526 | 636 | 630 | 1334 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1942 | 638 | 653 | 601
178 | 2023-12-09 | 1069 | 1528 | 638 | 632 | 1336 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 638 | 653 | 601
179 | 2023-12-10 | 1069 | 1530 | 640 | 634 | 1338 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1946 | 638 | 653 | 601
180 | 2023-12-11 | 1069 | 1532 | 642 | 636 | 1340 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1948 | 638 | 653 | 601
181 | 2023-12-12 | 1069 | 1534 | 644 | 638 | 1342 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 638 | 653 | 601
182 | 2023-12-13 | 1069 | 1536 | 646 | 640 | 1344 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1952 | 638 | 653 | 601
183 | 2023-12-14 | 1069 | 1538 | 648 | 642 | 1346 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1954 | 638 | 653 | 601
184 | 2023-12-15 | 1069 | 1540 | 650 | 644 | 1348 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 638 | 653 | 601
185 | 2023-12-16 | 1069 | 1542 | 652 | 646 | 1350 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 638 | 653 | 601
186 | 2023-12-17 | 1069 | 1544 | 654 | 648 | 1352 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 638 | 653 | 601
187 | 2023-12-18 | 1069 | 1546 | 656 | 650 | 1354 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 638 | 653 | 601
188 | 2023-12-19 | 1069 | 1548 | 658 | 652 | 1356 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1964 | 638 | 653 | 601
189 | 2023-12-20 | 1069 | 1550 | 660 | 654 | 1358 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1966 | 638 | 653 | 601
190 | 2023-12-21 | 1069 | 1552 | 662 | 656 | 1360 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1968 | 638 | 653 | 601
191 | 2023-12-22 | 1069 | 1554 | 664 | 658 | 1362 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1970 | 638 | 653 | 601
192 | 2023-12-23 | 1069 | 1556 | 666 | 660 | 1364 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 638 | 653 | 601
193 | 2023-12-24 | 1069 | 1558 | 668 | 662 | 1366 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1974 | 638 | 653 | 601
194 | 2023-12-25 | 1069 | 1560 | 670 | 664 | 1368 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 638 | 653 | 601
195 | 2023-12-26 | 1069 | 1562 | 672 | 666 | 1370 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1978 | 638 | 653 | 601
196 | 2023-12-27 | 1069 | 1564 | 674 | 668 | 1372 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 638 | 653 | 601
197 | 2023-12-28 | 1069 | 1566 | 676 | 670 | 1374 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1982 | 638 | 653 | 601
198 | 2023-12-29 | 1069 | 1568 | 678 | 672 | 1376 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1984 | 638 | 653 | 601
199 | 2023-12-30 | 1069 | 1570 | 680 | 674 | 1378 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1986 | 638 | 653 | 601
200 | 2023-12-31 | 1069 | 1572 | 682 | 676 | 1380 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 638 | 653 | 601
201 | 2024-01-01 | 1069 | 1574 | 684 | 678 | 1382 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 638 | 653 | 601
202 | 2024-01-02 | 1069 | 1576 | 686 | 680 | 1384 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1992 | 638 | 653 | 601
203 | 2024-01-03 | 1069 | 1578 | 688 | 682 | 1386 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 638 | 653 | 601
204 | 2024-01-04 | 1069 | 1580 | 690 | 684 | 1388 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 638 | 653 | 601
205 | 2024-01-05 | 1069 | 1582 | 692 | 686 | 1390 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 638 | 653 | 601
206 | 2024-01-06 | 1069 | 1584 | 694 | 688 | 1392 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 638 | 653 | 601
207 | 2024-01-07 | 1069 | 1586 | 696 | 690 | 1394 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 638 | 653 | 601
208 | 2024-01-08 | 1069 | 1588 | 698 | 692 | 1396 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2004 | 638 | 653 | 601
209 | 2024-01-09 | 1069 | 1590 | 700 | 694 | 1398 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 638 | 653 | 601
210 | 2024-01-10 | 1069 | 1592 | 702 | 696 | 1400 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 638 | 653 | 601
211 | 2024-01-11 | 1069 | 1594 | 704 | 698 | 1402 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 638 | 653 | 601
212 | 2024-01-12 | 1069 | 1596 | 706 | 700 | 1404 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 638 | 653 | 601
213 | 2024-01-13 | 1069 | 1598 | 708 | 702 | 1406 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 638 | 653 | 601
214 | 2024-01-14 | 1069 | 1600 | 710 | 704 | 1408 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 638 | 653 | 601
215 | 2024-01-15 | 1069 | 1602 | 712 | 706 | 1410 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 638 | 653 | 601
216 | 2024-01-16 | 1069 | 1604 | 714 | 708 | 1412 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 638 | 653 | 601
217 | 2024-01-17 | 1069 | 1606 | 716 | 710 | 1414 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 638 | 653 | 601
218 | 2024-01-18 | 1069 | 1608 | 718 | 712 | 1416 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 638 | 653 | 601
219 | 2024-01-19 | 1069 | 1610 | 720 | 714 | 1418 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 638 | 653 | 601
220 | 2024-01-20 | 1069 | 1612 | 722 | 716 | 1420 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2028 | 638 | 653 | 601
221 | 2024-01-21 | 1069 | 1614 | 724 | 718 | 1422 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 638 | 653 | 601
222 | 2024-01-22 | 1069 | 1616 | 726 | 720 | 1424 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 638 | 653 | 601
223 | 2024-01-23 | 1069 | 1618 | 728 | 722 | 1426 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2034 | 638 | 653 | 601
224 | 2024-01-24 | 1069 | 1620 | 730 | 724 | 1428 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2036 | 638 | 653 | 601
225 | 2024-01-25 | 1069 | 1622 | 732 | 726 | 1430 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2038 | 638 | 653 | 601
226 | 2024-01-26 | 1069 | 1624 | 734 | 728 | 1432 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 638 | 653 | 601
227 | 2024-01-27 | 1069 | 1626 | 736 | 730 | 1434 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2042 | 638 | 653 | 601
228 | 2024-01-28 | 1069 | 1628 | 738 | 732 | 1436 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2044 | 638 | 653 | 601
229 | 2024-01-29 | 1069 | 1630 | 740 | 734 | 1438 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 638 | 653 | 601
230 | 2024-01-30 | 1069 | 1632 | 742 | 736 | 1440 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2048 | 638 | 653 | 601
231 | 2024-01-31 | 1069 | 1634 | 744 | 738 | 1442 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 638 | 653 | 601
232 | 2024-02-01 | 1069 | 1636 | 746 | 740 | 1444 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 638 | 653 | 601
233 | 2024-02-02 | 1069 | 1638 | 748 | 742 | 1446 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2054 | 638 | 653 | 601
234 | 2024-02-03 | 1069 | 1640 | 750 | 744 | 1448 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2056 | 638 | 653 | 601
235 | 2024-02-04 | 1069 | 1642 | 752 | 746 | 1450 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2058 | 638 | 653 | 601
236 | 2024-02-05 | 1069 | 1644 | 754 | 748 | 1452 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 638 | 653 | 601
237 | 2024-02-06 | 1069 | 1646 | 756 | 750 | 1454 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2062 | 638 | 653 | 601
238 | 2024-02-07 | 1069 | 1648 | 758 | 752 | 1456 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2064 | 638 | 653 | 601
239 | 2024-02-08 | 1069 | 1650 | 760 | 754 | 1458 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2066 | 638 | 653 | 601
240 | 2024-02-09 | 1069 | 1652 | 762 | 756 | 1460 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2068 | 638 | 653 | 601
241 | 2024-02-10 | 1069 | 1654 | 764 | 758 | 1462 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 638 | 653 | 601
242 | 2024-02-11 | 1069 | 1656 | 766 | 760 | 1464 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2072 | 638 | 653 | 601
243 | 2024-02-12 | 1069 | 1658 | 768 | 762 | 1466 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 638 | 653 | 601
244 | 2024-02-13 | 1069 | 1660 | 770 | 764 | 1468 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2076 | 638 | 653 | 601
245 | 2024-02-14 | 1069 | 1662 | 772 | 766 | 1470 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2078 | 638 | 653 | 601
246 | 2024-02-15 | 1069 | 1664 | 774 | 768 | 1472 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 638 | 653 | 601
247 | 2024-02-16 | 1069 | 1666 | 776 | 770 | 1474 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2082 | 638 | 653 | 601
248 | 2024-02-17 | 1069 | 1668 | 778 | 772 | 1476 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2084 | 638 | 653 | 601
249 | 2024-02-18 | 1069 | 1670 | 780 | 774 | 1478 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2086 | 638 | 653 | 601
250 | 2024-02-19 | 1069 | 1672 | 782 | 776 | 1480 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2088 | 638 | 653 | 601
251 | 2024-02-20 | 1069 | 1674 | 784 | 778 | 1482 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 638 | 653 | 601
252 | 2024-02-21 | 1069 | 1676 | 786 | 780 | 1484 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2092 | 638 | 653 | 601
253 | 2024-02-22 | 1069 | 1678 | 788 | 782 | 1486 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2094 | 638 | 653 | 601
254 | 2024-02-23 | 1069 | 1680 | 790 | 784 | 1488 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2096 | 638 | 653 | 601
255 | 2024-02-24 | 1069 | 1682 | 792 | 786 | 1490 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2098 | 638 | 653 | 601
256 | 2024-02-25 | 1069 | 1684 | 794 | 788 | 1492 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 638 | 653 | 601
257 | 2024-02-26 | 1069 | 1686 | 796 | 790 | 1494 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2102 | 638 | 653 | 601
258 | 2024-02-27 | 1069 | 1688 | 798 | 792 | 1496 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2104 | 638 | 653 | 601
259 | 2024-02-28 | 1069 | 1690 | 800 | 794 | 1498 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2106 | 638 | 653 | 601
260 | 2024-02-29 | 1069 | 1692 | 802 | 796 | 1500 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2108 | 638 | 653 | 601
261 | 2024-03-01 | 1069 | 1694 | 804 | 798 | 1502 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 638 | 653 | 601
262 | 2024-03-02 | 1069 | 1696 | 806 | 800 | 1504 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 638 | 653 | 601
263 | 2024-03-03 | 1069 | 1698 | 808 | 802 | 1506 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2114 | 638 | 653 | 601
264 | 2024-03-04 | 1069 | 1700 | 810 | 804 | 1508 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2116 | 638 | 653 | 601
265 | 2024-03-05 | 1069 | 1702 | 812 | 806 | 1510 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2118 | 638 | 653 | 601
266 | 2024-03-06 | 1069 | 1704 | 814 | 808 | 1512 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 638 | 653 | 601
267 | 2024-03-07 | 1069 | 1706 | 816 | 810 | 1514 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2122 | 638 | 653 | 601
268 | 2024-03-08 | 1069 | 1708 | 818 | 812 | 1516 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 638 | 653 | 601
269 | 2024-03-09 | 1069 | 1710 | 820 | 814 | 1518 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2126 | 638 | 653 | 601
270 | 2024-03-10 | 1069 | 1712 | 822 | 816 | 1520 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 638 | 653 | 601
271 | 2024-03-11 | 1069 | 1714 | 824 | 818 | 1522 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 638 | 653 | 601
272 | 2024-03-12 | 1069 | 1716 | 826 | 820 | 1524 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2132 | 638 | 653 | 601
273 | 2024-03-13 | 1069 | 1718 | 828 | 822 | 1526 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2134 | 638 | 653 | 601
274 | 2024-03-14 | 1069 | 1720 | 830 | 824 | 1528 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2136 | 638 | 653 | 601
275 | 2024-03-15 | 1069 | 1722 | 832 | 826 | 1530 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2138 | 638 | 653 | 601
276 | 2024-03-16 | 1069 | 1724 | 834 | 828 | 1532 | 1959 | 1965 | 1261 | 2000 | 2000 | 2000 | -41 | -35 | -739 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 638 | 653 | 601
277 | 2024-03-17 | 1069 | 1726 | 845 | 838 | 1543 | 1950 | 1957 | 1252 | 2000 | 2000 | 2000 | -50 | -43 | -748 | 9 | 8 | 9 | 1850 | 929 | 945 | 892 | 0.3 |  |  |  | 5
278 | 2024-03-18 | 1069 | 1728 | 850 | 843 | 1548 | 1947 | 1954 | 1249 | 2000 | 2000 | 2000 | -53 | -46 | -751 | 3 | 3 | 3 | 1855 | 926 | 942 | 889
279 | 2024-03-19 | 1069 | 1730 | 856 | 850 | 1554 | 1943 | 1949 | 1245 | 2000 | 2000 | 2000 | -57 | -51 | -755 | 4 | 5 | 4 | 1862 | 922 | 937 | 885
280 | 2024-03-20 | 1069 | 1732 | 864 | 855 | 1559 | 1937 | 1946 | 1242 | 2000 | 2000 | 2000 | -63 | -54 | -758 | 6 | 3 | 3 | 1867 | 916 | 934 | 882
281 | 2024-03-21 | 1069 | 1734 | 875 | 865 | 1570 | 1928 | 1938 | 1233 | 2000 | 2000 | 2000 | -72 | -62 | -767 | 9 | 8 | 9 | 1577 | 1207 | 1226 | 1173 | 0.3 |  |  |  | 4
282 | 2024-03-22 | 1069 | 1736 | 885 | 869 | 1574 | 1920 | 1936 | 1231 | 2000 | 2000 | 2000 | -80 | -64 | -769 | 8 | 2 | 2 | 1581 | 1199 | 1224 | 1171
283 | 2024-03-23 | 1069 | 1738 | 892 | 873 | 1580 | 1915 | 1934 | 1227 | 2000 | 2000 | 2000 | -85 | -66 | -773 | 5 | 2 | 4 | 1585 | 1194 | 1222 | 1167
284 | 2024-03-24 | 1069 | 1740 | 898 | 878 | 1585 | 1911 | 1931 | 1224 | 2000 | 2000 | 2000 | -89 | -69 | -776 | 4 | 3 | 3 | 1590 | 1190 | 1219 | 1164
285 | 2024-03-25 | 1069 | 1742 | 904 | 883 | 1590 | 1907 | 1928 | 1221 | 2000 | 2000 | 2000 | -93 | -72 | -779 | 4 | 3 | 3 | 1595 | 1186 | 1216 | 1161
286 | 2024-03-26 | 1069 | 1744 | 915 | 893 | 1601 | 1898 | 1920 | 1212 | 2000 | 2000 | 2000 | -102 | -80 | -788 | 9 | 8 | 9 | 1305 | 1477 | 1508 | 1452 | 0.3 |  |  |  | 3
287 | 2024-03-27 | 1069 | 1746 | 919 | 900 | 1605 | 1896 | 1915 | 1210 | 2000 | 2000 | 2000 | -104 | -85 | -790 | 2 | 5 | 2 | 1312 | 1475 | 1503 | 1450
288 | 2024-03-28 | 1069 | 1748 | 925 | 907 | 1609 | 1892 | 1910 | 1208 | 2000 | 2000 | 2000 | -108 | -90 | -792 | 4 | 5 | 2 | 1319 | 1471 | 1498 | 1448 |  |  |  |  | Trước nối cần | 2024-03-17
289 | 2024-03-29 | 1069 | 1750 | -69 | -86 | 613 | 2888 | 2905 | 2206 | 3000 | 3000 | 3000 | -112 | -95 | -794 | 4 | 5 | 2 | 1326 | 1467 | 1493 | 1446 |  |  |  |  | Sau nối cần | 2024-03-21
290 | 2024-03-30 | 1069 | 1752 | -59 | -76 | 623 | 2880 | 2897 | 2198 | 3000 | 3000 | 3000 | -120 | -103 | -802 | 8 | 8 | 8 | 1036 | 1759 | 1785 | 1738 | 0.3 |  |  |  | 2 | 2024-03-26
291 | 2024-03-31 | 1069 | 1754 | -54 | -72 | 627 | 2877 | 2895 | 2196 | 3000 | 3000 | 3000 | -123 | -105 | -804 | 3 | 2 | 2 | 1040 | 1756 | 1783 | 1736 | [5 empty] | 2024-03-30
292 | 2024-04-01 | 1069 | 1756 | -49 | -69 | 631 | 2874 | 2894 | 2194 | 3000 | 3000 | 3000 | -126 | -106 | -806 | 3 | 1 | 2 | 1043 | 1753 | 1782 | 1734 | [5 empty] | 2024-04-04
293 | 2024-04-02 | 1069 | 1758 | -44 | -64 | 636 | 2871 | 2891 | 2191 | 3000 | 3000 | 3000 | -129 | -109 | -809 | 3 | 3 | 3 | 1048 | 1750 | 1779 | 1731
294 | 2024-04-03 | 1069 | 1760 | -39 | -59 | 641 | 2868 | 2888 | 2188 | 3000 | 3000 | 3000 | -132 | -112 | -812 | 3 | 3 | 3 | 1053 | 1747 | 1776 | 1728
295 | 2024-04-04 | 1069 | 1762 | -29 | -50 | 650 | 2860 | 2881 | 2181 | 3000 | 3000 | 3000 | -140 | -119 | -819 | 8 | 7 | 7 | 762 | 2039 | 2069 | 2021 | 0.3 |  |  |  | 1
296 | 2024-04-05 | 1069 | 1764 | -25 | -45 | 654 | 2858 | 2878 | 2179 | 3000 | 3000 | 3000 | -142 | -122 | -821 | 2 | 3 | 2 | 767 | 2037 | 2066 | 2019
297 | 2024-04-06 | 1069 | 1766 | -22 | -41 | 658 | 2857 | 2876 | 2177 | 3000 | 3000 | 3000 | -143 | -124 | -823 | 1 | 2 | 2 | 771 | 2036 | 2064 | 2017
298 | 2024-04-07 | 1069 | 1768 | -19 | -38 | 661 | 2856 | 2875 | 2176 | 3000 | 3000 | 3000 | -144 | -125 | -824 | 1 | 1 | 1 | 774 | 2035 | 2063 | 2016
299 | 2024-04-08 | 1069 | 1770 | -17 | -36 | 663 | 2856 | 2875 | 2176 | 3000 | 3000 | 3000 | -144 | -125 | -824 | 0 | 0 | 0 | 776 | 2035 | 2063 | 2016
300 | 2024-04-09 | 1069 | 1772 | -15 | -33 | 665 | 2856 | 2874 | 2176 | 3000 | 3000 | 3000 | -144 | -126 | -824 | 0 | 1 | 0 | 779 | 2035 | 2062 | 2016
301 | 2024-04-10 | 1069 | 1774 | -12 | -31 | 668 | 2855 | 2874 | 2175 | 3000 | 3000 | 3000 | -145 | -126 | -825 | 1 | 0 | 1 | 781 | 2034 | 2062 | 2015
302 | 2024-04-11 | 1069 | 1776 | -10 | -28 | 670 | 2855 | 2873 | 2175 | 3000 | 3000 | 3000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 1 | 0 | 784 | 2034 | 2061 | 2015
303 | 2024-04-12 | 1069 | 1778 | -8 | -26 | 672 | 2855 | 2873 | 2175 | 3000 | 3000 | 3000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 786 | 2034 | 2061 | 2015
304 | 2024-04-13 | 1069 | 1780 | -6 | -24 | 674 | 2855 | 2873 | 2175 | 3000 | 3000 | 3000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 788 | 2034 | 2061 | 2015
305 | 2024-04-14 | 1069 | 1782 | -4 | -22 | 676 | 2855 | 2873 | 2175 | 3000 | 3000 | 3000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 790 | 2034 | 2061 | 2015
306 | 2024-04-15 | 1069 | 1784 | -2 | -20 | 678 | 2855 | 2873 | 2175 | 3000 | 3000 | 3000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 792 | 2034 | 2061 | 2015
307 | 2024-04-16 | 1069 | 1786 | 0 | -18 | 680 | 2855 | 2873 | 2175 | 3000 | 3000 | 3000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 794 | 2034 | 2061 | 2015
308 | 2024-04-17 | 1069 | 1788 | 2 | -16 | 682 | 2855 | 2873 | 2175 | 3000 | 3000 | 3000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 796 | 2034 | 2061 | 2015
309 | 2024-04-18 | 1069 | 1790 | 4 | -14 | 684 | 2855 | 2873 | 2175 | 3000 | 3000 | 3000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 798 | 2034 | 2061 | 2015
310 | 2024-04-19 | 1069 | 1792 | -994 | -1012 | -314 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2034 | 2061 | 2015
311 | 2024-04-20 | 1069 | 1794 | -992 | -1010 | -312 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 802 | 2034 | 2061 | 2015
312 | 2024-04-21 | 1069 | 1796 | -990 | -1008 | -310 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 804 | 2034 | 2061 | 2015
313 | 2024-04-22 | 1069 | 1798 | -988 | -1006 | -308 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 806 | 2034 | 2061 | 2015
314 | 2024-04-23 | 1069 | 1800 | -986 | -1004 | -306 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 808 | 2034 | 2061 | 2015
315 | 2024-04-24 | 1069 | 1802 | -984 | -1002 | -304 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 810 | 2034 | 2061 | 2015
316 | 2024-04-25 | 1069 | 1804 | -982 | -1000 | -302 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 812 | 2034 | 2061 | 2015
317 | 2024-04-26 | 1069 | 1806 | -980 | -998 | -300 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 814 | 2034 | 2061 | 2015
318 | 2024-04-27 | 1069 | 1808 | -978 | -996 | -298 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 816 | 2034 | 2061 | 2015
319 | 2024-04-28 | 1069 | 1810 | -976 | -994 | -296 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 818 | 2034 | 2061 | 2015
320 | 2024-04-29 | 1069 | 1812 | -974 | -992 | -294 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 820 | 2034 | 2061 | 2015
321 | 2024-04-30 | 1069 | 1814 | -972 | -990 | -292 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 822 | 2034 | 2061 | 2015
322 | 2024-05-01 | 1069 | 1816 | -970 | -988 | -290 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 824 | 2034 | 2061 | 2015
323 | 2024-05-02 | 1069 | 1818 | -968 | -986 | -288 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 826 | 2034 | 2061 | 2015
324 | 2024-05-03 | 1069 | 1820 | -966 | -984 | -286 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 828 | 2034 | 2061 | 2015
325 | 2024-05-04 | 1069 | 1822 | -964 | -982 | -284 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 830 | 2034 | 2061 | 2015
326 | 2024-05-05 | 1069 | 1824 | -962 | -980 | -282 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 832 | 2034 | 2061 | 2015
327 | 2024-05-06 | 1069 | 1826 | -960 | -978 | -280 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 834 | 2034 | 2061 | 2015
328 | 2024-05-07 | 1069 | 1828 | -958 | -976 | -278 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 836 | 2034 | 2061 | 2015
329 | 2024-05-08 | 1069 | 1830 | -956 | -974 | -276 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 838 | 2034 | 2061 | 2015
330 | 2024-05-09 | 1069 | 1832 | -954 | -972 | -274 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 840 | 2034 | 2061 | 2015
331 | 2024-05-10 | 1069 | 1834 | -952 | -970 | -272 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 842 | 2034 | 2061 | 2015
332 | 2024-05-11 | 1069 | 1836 | -950 | -968 | -270 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 844 | 2034 | 2061 | 2015
333 | 2024-05-12 | 1069 | 1838 | -948 | -966 | -268 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 846 | 2034 | 2061 | 2015
334 | 2024-05-13 | 1069 | 1840 | -946 | -964 | -266 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 848 | 2034 | 2061 | 2015
335 | 2024-05-14 | 1069 | 1842 | -944 | -962 | -264 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 850 | 2034 | 2061 | 2015
336 | 2024-05-15 | 1069 | 1844 | -942 | -960 | -262 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 852 | 2034 | 2061 | 2015
337 | 2024-05-16 | 1069 | 1846 | -940 | -958 | -260 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 854 | 2034 | 2061 | 2015
338 | 2024-05-17 | 1069 | 1848 | -938 | -956 | -258 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 856 | 2034 | 2061 | 2015
339 | 2024-05-18 | 1069 | 1850 | -936 | -954 | -256 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 858 | 2034 | 2061 | 2015
340 | 2024-05-19 | 1069 | 1852 | -934 | -952 | -254 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 860 | 2034 | 2061 | 2015
341 | 2024-05-20 | 1069 | 1854 | -932 | -950 | -252 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 862 | 2034 | 2061 | 2015
342 | 2024-05-21 | 1069 | 1856 | -930 | -948 | -250 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 864 | 2034 | 2061 | 2015
343 | 2024-05-22 | 1069 | 1858 | -928 | -946 | -248 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 866 | 2034 | 2061 | 2015
344 | 2024-05-23 | 1069 | 1860 | -926 | -944 | -246 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 868 | 2034 | 2061 | 2015
345 | 2024-05-24 | 1069 | 1862 | -924 | -942 | -244 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 870 | 2034 | 2061 | 2015
346 | 2024-05-25 | 1069 | 1864 | -922 | -940 | -242 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 872 | 2034 | 2061 | 2015
347 | 2024-05-26 | 1069 | 1866 | -920 | -938 | -240 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 874 | 2034 | 2061 | 2015
348 | 2024-05-27 | 1069 | 1868 | -918 | -936 | -238 | 3855 | 3873 | 3175 | 4000 | 4000 | 4000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 876 | 2034 | 2061 | 2015
349 | 2024-05-28 | 1069 | 1870 | -1916 | -1934 | -1236 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 878 | 2034 | 2061 | 2015
350 | 2024-05-29 | 1069 | 1872 | -1914 | -1932 | -1234 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 880 | 2034 | 2061 | 2015
351 | 2024-05-30 | 1069 | 1874 | -1912 | -1930 | -1232 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 882 | 2034 | 2061 | 2015
352 | 2024-05-31 | 1069 | 1876 | -1910 | -1928 | -1230 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 884 | 2034 | 2061 | 2015
353 | 2024-06-01 | 1069 | 1878 | -1908 | -1926 | -1228 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 886 | 2034 | 2061 | 2015
354 | 2024-06-02 | 1069 | 1880 | -1906 | -1924 | -1226 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 888 | 2034 | 2061 | 2015
355 | 2024-06-03 | 1069 | 1882 | -1904 | -1922 | -1224 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 890 | 2034 | 2061 | 2015
356 | 2024-06-04 | 1069 | 1884 | -1902 | -1920 | -1222 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 892 | 2034 | 2061 | 2015
357 | 2024-06-05 | 1069 | 1886 | -1900 | -1918 | -1220 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 894 | 2034 | 2061 | 2015
358 | 2024-06-06 | 1069 | 1888 | -1898 | -1916 | -1218 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 896 | 2034 | 2061 | 2015
359 | 2024-06-07 | 1069 | 1890 | -1896 | -1914 | -1216 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 898 | 2034 | 2061 | 2015
360 | 2024-06-08 | 1069 | 1892 | -1894 | -1912 | -1214 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 900 | 2034 | 2061 | 2015
361 | 2024-06-09 | 1069 | 1894 | -1892 | -1910 | -1212 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 902 | 2034 | 2061 | 2015
362 | 2024-06-10 | 1069 | 1896 | -1890 | -1908 | -1210 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 904 | 2034 | 2061 | 2015
363 | 2024-06-11 | 1069 | 1898 | -1888 | -1906 | -1208 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 906 | 2034 | 2061 | 2015
364 | 2024-06-12 | 1069 | 1900 | -1886 | -1904 | -1206 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 908 | 2034 | 2061 | 2015
365 | 2024-06-13 | 1069 | 1902 | -1884 | -1902 | -1204 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 910 | 2034 | 2061 | 2015
366 | 2024-06-14 | 1069 | 1904 | -1882 | -1900 | -1202 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 912 | 2034 | 2061 | 2015
367 | 2024-06-15 | 1069 | 1906 | -1880 | -1898 | -1200 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 914 | 2034 | 2061 | 2015
368 | 2024-06-16 | 1069 | 1908 | -1878 | -1896 | -1198 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 916 | 2034 | 2061 | 2015
369 | 2024-06-17 | 1069 | 1910 | -1876 | -1894 | -1196 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 918 | 2034 | 2061 | 2015
370 | 2024-06-18 | 1069 | 1912 | -1874 | -1892 | -1194 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 920 | 2034 | 2061 | 2015
371 | 2024-06-19 | 1069 | 1914 | -1872 | -1890 | -1192 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 922 | 2034 | 2061 | 2015
372 | 2024-06-20 | 1069 | 1916 | -1870 | -1888 | -1190 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 924 | 2034 | 2061 | 2015
373 | 2024-06-21 | 1069 | 1918 | -1868 | -1886 | -1188 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 926 | 2034 | 2061 | 2015
374 | 2024-06-22 | 1069 | 1920 | -1866 | -1884 | -1186 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 928 | 2034 | 2061 | 2015
375 | 2024-06-23 | 1069 | 1922 | -1864 | -1882 | -1184 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 930 | 2034 | 2061 | 2015
376 | 2024-06-24 | 1069 | 1924 | -1862 | -1880 | -1182 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 932 | 2034 | 2061 | 2015
377 | 2024-06-25 | 1069 | 1926 | -1860 | -1878 | -1180 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 934 | 2034 | 2061 | 2015
378 | 2024-06-26 | 1069 | 1928 | -1858 | -1876 | -1178 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 936 | 2034 | 2061 | 2015
379 | 2024-06-27 | 1069 | 1930 | -1856 | -1874 | -1176 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 938 | 2034 | 2061 | 2015
380 | 2024-06-28 | 1069 | 1932 | -1854 | -1872 | -1174 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 940 | 2034 | 2061 | 2015
381 | 2024-06-29 | 1069 | 1934 | -1852 | -1870 | -1172 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 942 | 2034 | 2061 | 2015
382 | 2024-06-30 | 1069 | 1936 | -1850 | -1868 | -1170 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 944 | 2034 | 2061 | 2015
383 | 2024-07-01 | 1069 | 1938 | -1848 | -1866 | -1168 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 946 | 2034 | 2061 | 2015
384 | 2024-07-02 | 1069 | 1940 | -1846 | -1864 | -1166 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 948 | 2034 | 2061 | 2015
385 | 2024-07-03 | 1069 | 1942 | -1844 | -1862 | -1164 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 950 | 2034 | 2061 | 2015
386 | 2024-07-04 | 1069 | 1944 | -1842 | -1860 | -1162 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 952 | 2034 | 2061 | 2015
387 | 2024-07-05 | 1069 | 1946 | -1840 | -1858 | -1160 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 954 | 2034 | 2061 | 2015
388 | 2024-07-06 | 1069 | 1948 | -1838 | -1856 | -1158 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 956 | 2034 | 2061 | 2015
389 | 2024-07-07 | 1069 | 1950 | -1836 | -1854 | -1156 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 958 | 2034 | 2061 | 2015
390 | 2024-07-08 | 1069 | 1952 | -1834 | -1852 | -1154 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 960 | 2034 | 2061 | 2015
391 | 2024-07-09 | 1069 | 1954 | -1832 | -1850 | -1152 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 962 | 2034 | 2061 | 2015
392 | 2024-07-10 | 1069 | 1956 | -1830 | -1848 | -1150 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 964 | 2034 | 2061 | 2015
393 | 2024-07-11 | 1069 | 1958 | -1828 | -1846 | -1148 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 966 | 2034 | 2061 | 2015
394 | 2024-07-12 | 1069 | 1960 | -1826 | -1844 | -1146 | 4855 | 4873 | 4175 | 5000 | 5000 | 5000 | -145 | -127 | -825 | 0 | 0 | 0 | 968 | 2034 | 2061 | 2015
395 | 2024-07-13 | 1069 | 1962 | -1815 | -1833 | -1136 | 4846 | 4864 | 4167 | 5000 | 5000 | 5000 | -154 | -136 | -833 | 9 | 9 | 8 | 779 | 2225 | 2252 | 2207 | 0.2 |  |  |  | Đắp gia tải lớp 7
396 | 2024-07-14 | 1069 | 1964 | -1807 | -1825 | -1131 | 4840 | 4858 | 4164 | 5000 | 5000 | 5000 | -160 | -142 | -836 | 6 | 6 | 3 | 787 | 2219 | 2246 | 2204
397 | 2024-07-15 | 1069 | 1966 | -1800 | -1818 | -1125 | 4835 | 4853 | 4160 | 5000 | 5000 | 5000 | -165 | -147 | -840 | 5 | 5 | 4 | 794 | 2214 | 2241 | 2200
398 | 2024-07-16 | 1069 | 1968 | -1793 | -1810 | -1119 | 4830 | 4847 | 4156 | 5000 | 5000 | 5000 | -170 | -153 | -844 | 5 | 6 | 4 | 802 | 2209 | 2235 | 2196
399 | 2024-07-17 | 1069 | 1970 | -1782 | -1799 | -1109 | 4821 | 4838 | 4148 | 5000 | 5000 | 5000 | -179 | -162 | -852 | 9 | 9 | 8 | 813 | 2200 | 2226 | 2188
400 | 2024-07-18 | 1069 | 1972 | -1774 | -1791 | -1099 | 4815 | 4832 | 4140 | 5000 | 5000 | 5000 | -185 | -168 | -860 | 6 | 6 | 8 | 561 | 2454 | 2480 | 2440 | 0.26 |  |  |  | Đắp gia tải lớp 6
401 | 2024-07-19 | 1069 | 1974 | -1767 | -1784 | -1088 | 4810 | 4827 | 4131 | 5000 | 5000 | 5000 | -190 | -173 | -869 | 5 | 5 | 9 | 568 | 2449 | 2475 | 2431
402 | 2024-07-20 | 1069 | 1976 | -1760 | -1776 | -1080 | 4805 | 4821 | 4125 | 5000 | 5000 | 5000 | -195 | -179 | -875 | 5 | 6 | 6 | 576 | 2444 | 2469 | 2425
403 | 2024-07-21 | 1069 | 1978 | -1753 | -1768 | -1071 | 4800 | 4815 | 4118 | 5000 | 5000 | 5000 | -200 | -185 | -882 | 5 | 6 | 7 | 584 | 2439 | 2463 | 2418
404 | 2024-07-22 | 1069 | 1980 | -1742 | -1757 | -1060 | 4791 | 4806 | 4109 | 5000 | 5000 | 5000 | -209 | -194 | -891 | 9 | 9 | 9 | 595 | 2430 | 2454 | 2409
405 | 2024-07-23 | 1069 | 1982 | -1737 | -1751 | -1054 | 4788 | 4802 | 4105 | 5000 | 5000 | 5000 | -212 | -198 | -895 | 3 | 4 | 4 | 301 | 2727 | 2750 | 2705 | 0.3 |  |  |  | Đắp gia tải lớp 5
406 | 2024-07-24 | 1069 | 1984 | -1733 | -1744 | -1046 | 4786 | 4797 | 4099 | 5000 | 5000 | 5000 | -214 | -203 | -901 | 2 | 5 | 6 | 308 | 2725 | 2745 | 2699
407 | 2024-07-25 | 1069 | 1986 | -1727 | -1737 | -1037 | 4782 | 4792 | 4092 | 5000 | 5000 | 5000 | -218 | -208 | -908 | 4 | 5 | 7 | 315 | 2721 | 2740 | 2692
408 | 2024-07-26 | 1069 | 1988 | -1717 | -1726 | -1027 | 4774 | 4783 | 4084 | 5000 | 5000 | 5000 | -226 | -217 | -916 | 8 | 9 | 8 | 326 | 2713 | 2731 | 2684
409 | 2024-07-27 | 1069 | 1990 | -1710 | -1719 | -1016 | 4769 | 4778 | 4075 | 5000 | 5000 | 5000 | -231 | -222 | -925 | 5 | 5 | 9 | 333 | 2708 | 2726 | 2675
410 | 2024-07-28 | 1069 | 1992 | -1703 | -1713 | -1008 | 4764 | 4774 | 4069 | 5000 | 5000 | 5000 | -236 | -226 | -931 | 5 | 4 | 6 | 39 | 3003 | 3022 | 2969 | 0.3 |  |  |  | Đắp gia tải lớp 4
411 | 2024-07-29 | 1069 | 1994 | -1697 | -1707 | -1002 | 4760 | 4770 | 4065 | 5000 | 5000 | 5000 | -240 | -230 | -935 | 4 | 4 | 4 | 45 | 2999 | 3018 | 2965
412 | 2024-07-30 | 1069 | 1996 | -1692 | -1702 | -998 | 4757 | 4767 | 4063 | 5000 | 5000 | 5000 | -243 | -233 | -937 | 3 | 3 | 2 | 50 | 2996 | 3015 | 2963
413 | 2024-07-31 | 1069 | 1998 | -1688 | -1695 | -993 | 4755 | 4762 | 4060 | 5000 | 5000 | 5000 | -245 | -238 | -940 | 2 | 5 | 3 | 57 | 2994 | 3010 | 2960
414 | 2024-08-01 | 1069 | 2000 | -1679 | -1685 | -985 | 4748 | 4754 | 4054 | 5000 | 5000 | 5000 | -252 | -246 | -946 | 7 | 8 | 6 | 67 | 2987 | 3002 | 2954
415 | 2024-08-02 | 1069 | 2002 | -1675 | -1679 | -981 | 4746 | 4750 | 4052 | 5000 | 5000 | 5000 | -254 | -250 | -948 | 2 | 4 | 2 | 73 | 2985 | 2998 | 2952
416 | 2024-08-03 | 1069 | 2004 | -1672 | -1675 | -977 | 4745 | 4748 | 4050 | 5000 | 5000 | 5000 | -255 | -252 | -950 | 1 | 2 | 2 | 77 | 2984 | 2996 | 2950
417 | 2024-08-04 | 1069 | 2006 | -1669 | -1672 | -973 | 4744 | 4747 | 4048 | 5000 | 5000 | 5000 | -256 | -253 | -952 | 1 | 1 | 2 | 80 | 2983 | 2995 | 2948
418 | 2024-08-05 | 1069 | 2008 | -1667 | -1668 | -969 | 4744 | 4745 | 4046 | 5000 | 5000 | 5000 | -256 | -255 | -954 | 0 | 2 | 2 | 84 | 2983 | 2993 | 2946
419 | 2024-08-06 | 1069 | 2010 | -1663 | -1664 | -967 | 4742 | 4743 | 4046 | 5000 | 5000 | 5000 | -258 | -257 | -954 | 2 | 2 | 0 | 88 | 2981 | 2991 | 2946
420 | 2024-08-07 | 1069 | 2012 | -1660 | -1662 | -963 | 4741 | 4743 | 4044 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -257 | -956 | 1 | 0 | 2 | 90 | 2980 | 2991 | 2944
421 | 2024-08-08 | 1069 | 2014 | -1658 | -1659 | -961 | 4741 | 4742 | 4044 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -956 | 0 | 1 | 0 | 93 | 2980 | 2990 | 2944
422 | 2024-08-09 | 1069 | 2016 | -1656 | -1657 | -959 | 4741 | 4742 | 4044 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -956 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2980 | 2990 | 2944
423 | 2024-08-10 | 1069 | 2018 | -1654 | -1655 | -957 | 4741 | 4742 | 4044 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -956 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2980 | 2990 | 2944
424 | 2024-08-11 | 1069 | 2020 | -1652 | -1653 | -955 | 4741 | 4742 | 4044 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -956 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2980 | 2990 | 2944
425 | 2024-08-12 | 1069 | 2022 | -1650 | -1651 | -953 | 4741 | 4742 | 4044 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -956 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2980 | 2990 | 2944
426 | 2024-08-13 | 1069 | 2024 | -1648 | -1649 | -951 | 4741 | 4742 | 4044 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -956 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2980 | 2990 | 2944
427 | 2024-08-14 | 1069 | 2026 | -1646 | -1647 | -949 | 4741 | 4742 | 4044 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -956 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2980 | 2990 | 2944
428 | 2024-08-15 | 1069 | 2028 | -1644 | -1645 | -947 | 4741 | 4742 | 4044 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -956 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2980 | 2990 | 2944
429 | 2024-08-16 | 1069 | 2030 | -1642 | -1643 | -945 | 4741 | 4742 | 4044 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -956 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2980 | 2990 | 2944
430 | 2024-08-17 | 1069 | 2032 | -1640 | -1641 | -943 | 4741 | 4742 | 4044 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -956 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2980 | 2990 | 2944
431 | 2024-08-18 | 1069 | 2034 | -1638 | -1639 | -940 | 4741 | 4742 | 4043 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -957 | 0 | 0 | 1 | 113 | 2980 | 2990 | 2943
432 | 2024-08-19 | 1069 | 2036 | -1636 | -1637 | -938 | 4741 | 4742 | 4043 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -957 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2980 | 2990 | 2943
433 | 2024-08-20 | 1069 | 2038 | -1634 | -1635 | -936 | 4741 | 4742 | 4043 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -957 | 0 | 0 | 0 | 117 | 2980 | 2990 | 2943
434 | 2024-08-21 | 1069 | 2040 | -1632 | -1633 | -932 | 4741 | 4742 | 4041 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -959 | 0 | 0 | 2 | 119 | 2980 | 2990 | 2941
435 | 2024-08-22 | 1069 | 2042 | -1630 | -1631 | -930 | 4741 | 4742 | 4041 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -959 | 0 | 0 | 0 | 121 | 2980 | 2990 | 2941
436 | 2024-08-23 | 1069 | 2044 | -1628 | -1629 | -928 | 4741 | 4742 | 4041 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -959 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2980 | 2990 | 2941
437 | 2024-08-24 | 1069 | 2046 | -1626 | -1627 | -925 | 4741 | 4742 | 4040 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -960 | 0 | 0 | 1 | 125 | 2980 | 2990 | 2940
438 | 2024-08-25 | 1069 | 2048 | -1624 | -1625 | -923 | 4741 | 4742 | 4040 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -960 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2980 | 2990 | 2940
439 | 2024-08-26 | 1069 | 2050 | -1622 | -1623 | -921 | 4741 | 4742 | 4040 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -960 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2980 | 2990 | 2940
440 | 2024-08-27 | 1069 | 2052 | -1620 | -1621 | -919 | 4741 | 4742 | 4040 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -960 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2980 | 2990 | 2940
441 | 2024-08-28 | 1069 | 2054 | -1618 | -1619 | -917 | 4741 | 4742 | 4040 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -960 | 0 | 0 | 0 | 133 | 2980 | 2990 | 2940
442 | 2024-08-29 | 1069 | 2056 | -1616 | -1617 | -913 | 4741 | 4742 | 4038 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -962 | 0 | 0 | 2 | 135 | 2980 | 2990 | 2938
443 | 2024-08-30 | 1069 | 2058 | -1614 | -1615 | -911 | 4741 | 4742 | 4038 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -962 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2980 | 2990 | 2938
444 | 2024-08-31 | 1069 | 2060 | -1612 | -1613 | -909 | 4741 | 4742 | 4038 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -962 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2980 | 2990 | 2938
445 | 2024-09-01 | 1069 | 2062 | -1610 | -1611 | -907 | 4741 | 4742 | 4038 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -962 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2980 | 2990 | 2938
446 | 2024-09-02 | 1069 | 2064 | -1608 | -1609 | -905 | 4741 | 4742 | 4038 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -962 | 0 | 0 | 0 | 143 | 2980 | 2990 | 2938
447 | 2024-09-03 | 1069 | 2066 | -1606 | -1607 | -903 | 4741 | 4742 | 4038 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -962 | 0 | 0 | 0 | 145 | 2980 | 2990 | 2938
448 | 2024-09-04 | 1069 | 2068 | -1604 | -1605 | -901 | 4741 | 4742 | 4038 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -962 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2980 | 2990 | 2938
449 | 2024-09-05 | 1069 | 2070 | -1602 | -1603 | -899 | 4741 | 4742 | 4038 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -962 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2980 | 2990 | 2938
450 | 2024-09-06 | 1069 | 2072 | -1600 | -1601 | -896 | 4741 | 4742 | 4037 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -963 | 0 | 0 | 1 | 151 | 2980 | 2990 | 2937
451 | 2024-09-07 | 1069 | 2074 | -1598 | -1599 | -894 | 4741 | 4742 | 4037 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -963 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2980 | 2990 | 2937
452 | 2024-09-08 | 1069 | 2076 | -1596 | -1597 | -890 | 4741 | 4742 | 4035 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -965 | 0 | 0 | 2 | 155 | 2980 | 2990 | 2935
453 | 2024-09-09 | 1069 | 2078 | -1594 | -1595 | -888 | 4741 | 4742 | 4035 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -965 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2980 | 2990 | 2935
454 | 2024-09-10 | 1069 | 2080 | -1592 | -1593 | -886 | 4741 | 4742 | 4035 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -965 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2980 | 2990 | 2935
455 | 2024-09-11 | 1069 | 2082 | -1590 | -1591 | -884 | 4741 | 4742 | 4035 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -965 | 0 | 0 | 0 | 161 | 2980 | 2990 | 2935
456 | 2024-09-12 | 1069 | 2084 | -1588 | -1589 | -882 | 4741 | 4742 | 4035 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -965 | 0 | 0 | 0 | 163 | 2980 | 2990 | 2935
457 | 2024-09-13 | 1069 | 2086 | -1586 | -1587 | -878 | 4741 | 4742 | 4033 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -967 | 0 | 0 | 2 | 165 | 2980 | 2990 | 2933
458 | 2024-09-14 | 1069 | 2088 | -1584 | -1585 | -876 | 4741 | 4742 | 4033 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -967 | 0 | 0 | 0 | 167 | 2980 | 2990 | 2933
459 | 2024-09-15 | 1069 | 2090 | -1582 | -1583 | -874 | 4741 | 4742 | 4033 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -967 | 0 | 0 | 0 | 169 | 2980 | 2990 | 2933
460 | 2024-09-16 | 1069 | 2092 | -1580 | -1581 | -872 | 4741 | 4742 | 4033 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -967 | 0 | 0 | 0 | 171 | 2980 | 2990 | 2933
461 | 2024-09-17 | 1069 | 2094 | -1578 | -1579 | -868 | 4741 | 4742 | 4031 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -969 | 0 | 0 | 2 | 173 | 2980 | 2990 | 2931
462 | 2024-09-18 | 1069 | 2096 | -1576 | -1577 | -866 | 4741 | 4742 | 4031 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -969 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2980 | 2990 | 2931
463 | 2024-09-19 | 1069 | 2098 | -1574 | -1575 | -864 | 4741 | 4742 | 4031 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -969 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2980 | 2990 | 2931
464 | 2024-09-20 | 1069 | 2100 | -1572 | -1573 | -862 | 4741 | 4742 | 4031 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -969 | 0 | 0 | 0 | 179 | 2980 | 2990 | 2931
465 | 2024-09-21 | 1069 | 2102 | -1570 | -1571 | -859 | 4741 | 4742 | 4030 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -970 | 0 | 0 | 1 | 181 | 2980 | 2990 | 2930
466 | 2024-09-22 | 1069 | 2104 | -1568 | -1569 | -857 | 4741 | 4742 | 4030 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -970 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2980 | 2990 | 2930
467 | 2024-09-23 | 1069 | 2106 | -1566 | -1567 | -855 | 4741 | 4742 | 4030 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -970 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2980 | 2990 | 2930
468 | 2024-09-24 | 1069 | 2108 | -1564 | -1565 | -853 | 4741 | 4742 | 4030 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -970 | 0 | 0 | 0 | 187 | 2980 | 2990 | 2930
469 | 2024-09-25 | 1069 | 2110 | -1562 | -1563 | -851 | 4741 | 4742 | 4030 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -970 | 0 | 0 | 0 | 189 | 2980 | 2990 | 2930
470 | 2024-09-26 | 1069 | 2112 | -1560 | -1561 | -849 | 4741 | 4742 | 4030 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -970 | 0 | 0 | 0 | 191 | 2980 | 2990 | 2930
471 | 2024-09-27 | 1069 | 2114 | -1558 | -1559 | -847 | 4741 | 4742 | 4030 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -970 | 0 | 0 | 0 | 193 | 2980 | 2990 | 2930
472 | 2024-09-28 | 1069 | 2116 | -1556 | -1557 | -845 | 4741 | 4742 | 4030 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -970 | 0 | 0 | 0 | 195 | 2980 | 2990 | 2930
473 | 2024-09-29 | 1069 | 2118 | -1554 | -1555 | -843 | 4741 | 4742 | 4030 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -970 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2980 | 2990 | 2930
474 | 2024-09-30 | 1069 | 2120 | -1552 | -1553 | -841 | 4741 | 4742 | 4030 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -970 | 0 | 0 | 0 | 199 | 2980 | 2990 | 2930
475 | 2024-10-01 | 1069 | 2122 | -1550 | -1551 | -839 | 4741 | 4742 | 4030 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -970 | 0 | 0 | 0 | 201 | 2980 | 2990 | 2930
476 | 2024-10-02 | 1069 | 2124 | -1548 | -1549 | -837 | 4741 | 4742 | 4030 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -970 | 0 | 0 | 0 | 203 | 2980 | 2990 | 2930
477 | 2024-10-03 | 1069 | 2126 | -1546 | -1547 | -835 | 4741 | 4742 | 4030 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -970 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2980 | 2990 | 2930
478 | 2024-10-04 | 1069 | 2128 | -1544 | -1545 | -833 | 4741 | 4742 | 4030 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -970 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2980 | 2990 | 2930
479 | 2024-10-05 | 1069 | 2130 | -1542 | -1543 | -831 | 4741 | 4742 | 4030 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -970 | 0 | 0 | 0 | 209 | 2980 | 2990 | 2930
480 | 2024-10-06 | 1069 | 2132 | -1540 | -1541 | -829 | 4741 | 4742 | 4030 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -970 | 0 | 0 | 0 | 211 | 2980 | 2990 | 2930
481 | 2024-10-07 | 1069 | 2134 | -1538 | -1539 | -827 | 4741 | 4742 | 4030 | 5000 | 5000 | 5000 | -259 | -258 | -970 | 0 | 0 | 0 | 213 | 2980 | 2990 | 2930
482 | 2024-10-08 | 1069 | 2136 | -1526 | -1527 | -819 | 4731 | 4732 | 4024 | 5000 | 5000 | 5000 | -269 | -268 | -976 | 10 | 10 | 6 | -75 | 3270 | 3280 | 3224 | 0.3 |  |  |  | GT Lớp 3
483 | 2024-10-09 | 1069 | 2138 | -1514 | -1515 | -810 | 4721 | 4722 | 4017 | 5000 | 5000 | 5000 | -279 | -278 | -983 | 10 | 10 | 7 | -63 | 3260 | 3270 | 3217
484 | 2024-10-10 | 1069 | 2140 | -1505 | -1503 | -800 | 4714 | 4712 | 4009 | 5000 | 5000 | 5000 | -286 | -288 | -991 | 7 | 10 | 8 | -51 | 3253 | 3260 | 3209
485 | 2024-10-11 | 1069 | 2142 | -1493 | -1491 | -792 | 4704 | 4702 | 4003 | 5000 | 5000 | 5000 | -296 | -298 | -997 | 10 | 10 | 6 | -39 | 3243 | 3250 | 3203
486 | 2024-10-12 | 1069 | 2144 | -1481 | -1479 | -785 | 4694 | 4692 | 3998 | 5000 | 5000 | 5000 | -306 | -308 | -1002 | 10 | 10 | 5 | -27 | 3233 | 3240 | 3198
487 | 2024-10-13 | 1069 | 2146 | -1471 | -1467 | -780 | 4686 | 4682 | 3995 | 5000 | 5000 | 5000 | -314 | -318 | -1005 | 8 | 10 | 3 | -315 | 3525 | 3530 | 3495 | 0.3 |  |  |  | GT Lớp 2
488 | 2024-10-14 | 1069 | 2148 | -1459 | -1455 | -776 | 4676 | 4672 | 3993 | 5000 | 5000 | 5000 | -324 | -328 | -1007 | 10 | 10 | 2 | -303 | 3515 | 3520 | 3493
489 | 2024-10-15 | 1069 | 2150 | -1447 | -1443 | -773 | 4666 | 4662 | 3992 | 5000 | 5000 | 5000 | -334 | -338 | -1008 | 10 | 10 | 1 | -291 | 3505 | 3510 | 3492
490 | 2024-10-16 | 1069 | 2152 | -1436 | -1431 | -769 | 4657 | 4652 | 3990 | 5000 | 5000 | 5000 | -343 | -348 | -1010 | 9 | 10 | 2 | -279 | 3496 | 3500 | 3490
491 | 2024-10-17 | 1069 | 2154 | -1424 | -1419 | -764 | 4647 | 4642 | 3987 | 5000 | 5000 | 5000 | -353 | -358 | -1013 | 10 | 10 | 3 | -267 | 3486 | 3490 | 3487
492 | 2024-10-18 | 1069 | 2156 | -1412 | -1407 | -757 | 4637 | 4632 | 3982 | 5000 | 5000 | 5000 | -363 | -368 | -1018 | 10 | 10 | 5 | -555 | 3776 | 3780 | 3782 | 0.3 |  |  |  | GT Lớp 1
493 | 2024-10-19 | 1069 | 2158 | -1402 | -1395 | -753 | 4629 | 4622 | 3980 | 5000 | 5000 | 5000 | -371 | -378 | -1020 | 8 | 10 | 2 | -543 | 3768 | 3770 | 3780
494 | 2024-10-20 | 1069 | 2160 | -1390 | -1383 | -750 | 4619 | 4612 | 3979 | 5000 | 5000 | 5000 | -381 | -388 | -1021 | 10 | 10 | 1 | -531 | 3758 | 3760 | 3779
495 | 2024-10-21 | 1069 | 2162 | -1378 | -1371 | -748 | 4609 | 4602 | 3979 | 5000 | 5000 | 5000 | -391 | -398 | -1021 | 10 | 10 | 0 | -519 | 3748 | 3750 | 3779
496 | 2024-10-22 | 1069 | 2164 | -1370 | -1363 | -742 | 4603 | 4596 | 3975 | 5000 | 5000 | 5000 | -397 | -404 | -1025 | 6 | 6 | 4 | -511 | 3742 | 3744 | 3775
497 | 2024-10-23 | 1069 | 2166 | -1360 | -1353 | -737 | 4595 | 4588 | 3972 | 5000 | 5000 | 5000 | -405 | -412 | -1028 | 8 | 8 | 3 | -501 | 3734 | 3736 | 3772
498 | 2024-10-24 | 1069 | 2168 | -1352 | -1345 | -734 | 4589 | 4582 | 3971 | 5000 | 5000 | 5000 | -411 | -418 | -1029 | 6 | 6 | 1 | -493 | 3728 | 3730 | 3771
499 | 2024-10-25 | 1069 | 2170 | -1343 | -1336 | -730 | 4582 | 4575 | 3969 | 5000 | 5000 | 5000 | -418 | -425 | -1031 | 7 | 7 | 2 | -484 | 3721 | 3723 | 3769
500 | 2024-10-26 | 1069 | 2172 | -1336 | -1329 | -727 | 4577 | 4570 | 3968 | 5000 | 5000 | 5000 | -423 | -430 | -1032 | 5 | 5 | 1 | -477 | 3716 | 3718 | 3768
501 | 2024-10-27 | 1069 | 2174 | -1328 | -1321 | -723 | 4571 | 4564 | 3966 | 5000 | 5000 | 5000 | -429 | -436 | -1034 | 6 | 6 | 2 | -469 | 3710 | 3712 | 3766
502 | 2024-10-28 | 1069 | 2176 | -1321 | -1314 | -720 | 4566 | 4559 | 3965 | 5000 | 5000 | 5000 | -434 | -441 | -1035 | 5 | 5 | 1 | -462 | 3705 | 3707 | 3765
503 | 2024-10-29 | 1069 | 2178 | -1317 | -1310 | -717 | 4564 | 4557 | 3964 | 5000 | 5000 | 5000 | -436 | -443 | -1036 | 2 | 2 | 1 | -458 | 3703 | 3705 | 3764
504 | 2024-10-30 | 1069 | 2180 | -1313 | -1303 | -713 | 4562 | 4552 | 3962 | 5000 | 5000 | 5000 | -438 | -448 | -1038 | 2 | 5 | 2 | -451 | 3701 | 3700 | 3762
505 | 2024-10-31 | 1069 | 2182 | -1311 | -1296 | -709 | 4562 | 4547 | 3960 | 5000 | 5000 | 5000 | -438 | -453 | -1040 | 0 | 5 | 2 | -444 | 3701 | 3695 | 3760
506 | 2024-11-01 | 1069 | 2184 | -1307 | -1290 | -705 | 4560 | 4543 | 3958 | 5000 | 5000 | 5000 | -440 | -457 | -1042 | 2 | 4 | 2 | -438 | 3699 | 3691 | 3758
507 | 2024-11-02 | 1069 | 2186 | -1303 | -1285 | -702 | 4558 | 4540 | 3957 | 5000 | 5000 | 5000 | -442 | -460 | -1043 | 2 | 3 | 1 | -433 | 3697 | 3688 | 3757
508 | 2024-11-03 | 1069 | 2188 | -1299 | -1281 | -698 | 4556 | 4538 | 3955 | 5000 | 5000 | 5000 | -444 | -462 | -1045 | 2 | 2 | 2 | -429 | 3695 | 3686 | 3755
509 | 2024-11-04 | 1069 | 2190 | -1291 | -1278 | -696 | 4550 | 4537 | 3955 | 5000 | 5000 | 5000 | -450 | -463 | -1045 | 6 | 1 | 0 | -426 | 3689 | 3685 | 3755
510 | 2024-11-05 | 1069 | 2192 | -1281 | -1274 | -693 | 4542 | 4535 | 3954 | 5000 | 5000 | 5000 | -458 | -465 | -1046 | 8 | 2 | 1 | -422 | 3681 | 3683 | 3754
511 | 2024-11-06 | 1069 | 2194 | -1273 | -1266 | -691 | 4536 | 4529 | 3954 | 5000 | 5000 | 5000 | -464 | -471 | -1046 | 6 | 6 | 0 | -414 | 3675 | 3677 | 3754
512 | 2024-11-07 | 1069 | 2196 | -1271 | -1257 | -687 | 4536 | 4522 | 3952 | 5000 | 5000 | 5000 | -464 | -478 | -1048 | 0 | 7 | 2 | -405 | 3675 | 3670 | 3752
513 | 2024-11-08 | 1069 | 2198 | -1268 | -1250 | -685 | 4535 | 4517 | 3952 | 5000 | 5000 | 5000 | -465 | -483 | -1048 | 1 | 5 | 0 | -398 | 3674 | 3665 | 3752
514 | 2024-11-09 | 1069 | 2200 | -1266 | -1242 | -681 | 4535 | 4511 | 3950 | 5000 | 5000 | 5000 | -465 | -489 | -1050 | 0 | 6 | 2 | -390 | 3674 | 3659 | 3750
515 | 2024-11-10 | 1069 | 2202 | -1262 | -1235 | -679 | 4533 | 4506 | 3950 | 5000 | 5000 | 5000 | -467 | -494 | -1050 | 2 | 5 | 0 | -383 | 3672 | 3654 | 3750
516 | 2024-11-11 | 1069 | 2204 | -1260 | -1231 | -677 | 4533 | 4504 | 3950 | 5000 | 5000 | 5000 | -467 | -496 | -1050 | 0 | 2 | 0 | -379 | 3672 | 3652 | 3750
517 | 2024-11-12 | 1069 | 2206 | -1256 | -1224 | -674 | 4531 | 4499 | 3949 | 5000 | 5000 | 5000 | -469 | -501 | -1051 | 2 | 5 | 1 | -372 | 3670 | 3647 | 3749
518 | 2024-11-13 | 1069 | 2208 | -1254 | -1217 | -672 | 4531 | 4494 | 3949 | 5000 | 5000 | 5000 | -469 | -506 | -1051 | 0 | 5 | 0 | -365 | 3670 | 3642 | 3749
519 | 2024-11-14 | 1069 | 2210 | -1250 | -1209 | -669 | 4529 | 4488 | 3948 | 5000 | 5000 | 5000 | -471 | -512 | -1052 | 2 | 6 | 1 | -357 | 3668 | 3636 | 3748
520 | 2024-11-15 | 1069 | 2212 | -1248 | -1202 | -667 | 4529 | 4483 | 3948 | 5000 | 5000 | 5000 | -471 | -517 | -1052 | 0 | 5 | 0 | -350 | 3668 | 3631 | 3748
521 | 2024-11-16 | 1069 | 2214 | -1244 | -1198 | -663 | 4527 | 4481 | 3946 | 5000 | 5000 | 5000 | -473 | -519 | -1054 | 2 | 2 | 2 | -346 | 3666 | 3629 | 3746
522 | 2024-11-17 | 1069 | 2216 | -1242 | -1191 | -661 | 4527 | 4476 | 3946 | 5000 | 5000 | 5000 | -473 | -524 | -1054 | 0 | 5 | 0 | -339 | 3666 | 3624 | 3746
523 | 2024-11-18 | 1069 | 2218 | -1240 | -1184 | -659 | 4527 | 4471 | 3946 | 5000 | 5000 | 5000 | -473 | -529 | -1054 | 0 | 5 | 0 | -332 | 3666 | 3619 | 3746
524 | 2024-11-19 | 1069 | 2220 | -1238 | -1176 | -655 | 4527 | 4465 | 3944 | 5000 | 5000 | 5000 | -473 | -535 | -1056 | 0 | 6 | 2 | -324 | 3666 | 3613 | 3744
525 | 2024-11-20 | 1069 | 2222 | -1234 | -1169 | -653 | 4525 | 4460 | 3944 | 5000 | 5000 | 5000 | -475 | -540 | -1056 | 2 | 5 | 0 | -317 | 3664 | 3608 | 3744
526 | 2024-11-21 | 1069 | 2224 | -1232 | -1165 | -649 | 4525 | 4458 | 3942 | 5000 | 5000 | 5000 | -475 | -542 | -1058 | 0 | 2 | 2 | -313 | 3664 | 3606 | 3742
527 | 2024-11-22 | 1069 | 2226 | -1230 | -1158 | -645 | 4525 | 4453 | 3940 | 5000 | 5000 | 5000 | -475 | -547 | -1060 | 0 | 5 | 2 | -306 | 3664 | 3601 | 3740
528 | 2024-11-23 | 1069 | 2228 | -1226 | -1151 | -641 | 4523 | 4448 | 3938 | 5000 | 5000 | 5000 | -477 | -552 | -1062 | 2 | 5 | 2 | -299 | 3662 | 3596 | 3738
529 | 2024-11-24 | 1069 | 2230 | -1223 | -1148 | -639 | 4522 | 4447 | 3938 | 5000 | 5000 | 5000 | -478 | -553 | -1062 | 1 | 1 | 0 | -296 | 3661 | 3595 | 3738
530 | 2024-11-25 | 1069 | 2232 | -1221 | -1146 | -637 | 4522 | 4447 | 3938 | 5000 | 5000 | 5000 | -478 | -553 | -1062 | 0 | 0 | 0 | -294 | 3661 | 3595 | 3738
531 | 2024-11-26 | 1069 | 2234 | -1219 | -1144 | -635 | 4522 | 4447 | 3938 | 5000 | 5000 | 5000 | -478 | -553 | -1062 | 0 | 0 | 0 | -292 | 3661 | 3595 | 3738
532 | 2024-11-27 | 1069 | 2236 | -1217 | -1136 | -633 | 4522 | 4441 | 3938 | 5000 | 5000 | 5000 | -478 | -559 | -1062 | 0 | 6 | 0 | -284 | 3661 | 3589 | 3738
533 | 2024-11-28 | 1069 | 2238 | -1215 | -1134 | -631 | 4522 | 4441 | 3938 | 5000 | 5000 | 5000 | -478 | -559 | -1062 | 0 | 0 | 0 | -282 | 3661 | 3589 | 3738
534 | 2024-11-29 | 1069 | 2240 | -1211 | -1131 | -629 | 4520 | 4440 | 3938 | 5000 | 5000 | 5000 | -480 | -560 | -1062 | 2 | 1 | 0 | -279 | 3659 | 3588 | 3738
535 | 2024-11-30 | 1069 | 2242 | -1209 | -1129 | -626 | 4520 | 4440 | 3937 | 5000 | 5000 | 5000 | -480 | -560 | -1063 | 0 | 0 | 1 | -277 | 3659 | 3588 | 3737
536 | 2024-12-01 | 1069 | 2244 | -1207 | -1125 | -624 | 4520 | 4438 | 3937 | 5000 | 5000 | 5000 | -480 | -562 | -1063 | 0 | 2 | 0 | -273 | 3659 | 3586 | 3737
537 | 2024-12-02 | 1069 | 2246 | -1205 | -1123 | -621 | 4520 | 4438 | 3936 | 5000 | 5000 | 5000 | -480 | -562 | -1064 | 0 | 0 | 1 | -271 | 3659 | 3586 | 3736
538 | 2024-12-03 | 1069 | 2248 | -1202 | -1119 | -619 | 4519 | 4436 | 3936 | 5000 | 5000 | 5000 | -481 | -564 | -1064 | 1 | 2 | 0 | -267 | 3658 | 3584 | 3736
539 | 2024-12-04 | 1069 | 2250 | -1200 | -1117 | -615 | 4519 | 4436 | 3934 | 5000 | 5000 | 5000 | -481 | -564 | -1066 | 0 | 0 | 2 | -265 | 3658 | 3584 | 3734
540 | 2024-12-05 | 1069 | 2252 | -1197 | -1113 | -613 | 4518 | 4434 | 3934 | 5000 | 5000 | 5000 | -482 | -566 | -1066 | 1 | 2 | 0 | -261 | 3657 | 3582 | 3734
541 | 2024-12-06 | 1069 | 2254 | -1195 | -1111 | -611 | 4518 | 4434 | 3934 | 5000 | 5000 | 5000 | -482 | -566 | -1066 | 0 | 0 | 0 | -259 | 3657 | 3582 | 3734
542 | 2024-12-07 | 1069 | 2256 | -1193 | -1107 | -607 | 4518 | 4432 | 3932 | 5000 | 5000 | 5000 | -482 | -568 | -1068 | 0 | 2 | 2 | -255 | 3657 | 3580 | 3732
543 | 2024-12-08 | 1069 | 2258 | -1190 | -1105 | -605 | 4517 | 4432 | 3932 | 5000 | 5000 | 5000 | -483 | -568 | -1068 | 1 | 0 | 0 | -253 | 3656 | 3580 | 3732
544 | 2024-12-09 | 1069 | 2260 | -1188 | -1103 | -601 | 4517 | 4432 | 3930 | 5000 | 5000 | 5000 | -483 | -568 | -1070 | 0 | 0 | 2 | -251 | 3656 | 3580 | 3730
545 | 2024-12-10 | 1069 | 2262 | -1186 | -1100 | -597 | 4517 | 4431 | 3928 | 5000 | 5000 | 5000 | -483 | -569 | -1072 | 0 | 1 | 2 | -248 | 3656 | 3579 | 3728
546 | 2024-12-11 | 1069 | 2264 | -1180 | -1098 | -593 | 4513 | 4431 | 3926 | 5000 | 5000 | 5000 | -487 | -569 | -1074 | 4 | 0 | 2 | -246 | 3652 | 3579 | 3726
547 | 2024-12-12 | 1069 | 2266 | -1175 | -1095 | -591 | 4510 | 4430 | 3926 | 5000 | 5000 | 5000 | -490 | -570 | -1074 | 3 | 1 | 0 | -243 | 3649 | 3578 | 3726
548 | 2024-12-13 | 1069 | 2268 | -1171 | -1093 | -589 | 4508 | 4430 | 3926 | 5000 | 5000 | 5000 | -492 | -570 | -1074 | 2 | 0 | 0 | -241 | 3647 | 3578 | 3726
549 | 2024-12-14 | 1069 | 2270 | -1168 | -1090 | -587 | 4507 | 4429 | 3926 | 5000 | 5000 | 5000 | -493 | -571 | -1074 | 1 | 1 | 0 | -238 | 3646 | 3577 | 3726
550 | 2024-12-15 | 1069 | 2272 | -1164 | -1088 | -585 | 4505 | 4429 | 3926 | 5000 | 5000 | 5000 | -495 | -571 | -1074 | 2 | 0 | 0 | -236 | 3644 | 3577 | 3726
551 | 2024-12-16 | 1069 | 2274 | -1160 | -1084 | -583 | 4503 | 4427 | 3926 | 5000 | 5000 | 5000 | -497 | -573 | -1074 | 2 | 2 | 0 | -232 | 3642 | 3575 | 3726
552 | 2024-12-17 | 1069 | 2276 | -1156 | -1082 | -581 | 4501 | 4427 | 3926 | 5000 | 5000 | 5000 | -499 | -573 | -1074 | 2 | 0 | 0 | -230 | 3640 | 3575 | 3726
553 | 2024-12-18 | 1069 | 2278 | -1152 | -1080 | -579 | 4499 | 4427 | 3926 | 5000 | 5000 | 5000 | -501 | -573 | -1074 | 2 | 0 | 0 | -228 | 3638 | 3575 | 3726
554 | 2024-12-19 | 1069 | 2280 | -1147 | -1076 | -576 | 4496 | 4425 | 3925 | 5000 | 5000 | 5000 | -504 | -575 | -1075 | 3 | 2 | 1 | -224 | 3635 | 3573 | 3725
555 | 2024-12-20 | 1069 | 2282 | -1143 | -1074 | -574 | 4494 | 4425 | 3925 | 5000 | 5000 | 5000 | -506 | -575 | -1075 | 2 | 0 | 0 | -222 | 3633 | 3573 | 3725
556 | 2024-12-21 | 1069 | 2284 | -1140 | -1070 | -571 | 4493 | 4423 | 3924 | 5000 | 5000 | 5000 | -507 | -577 | -1076 | 1 | 2 | 1 | -218 | 3632 | 3571 | 3724
557 | 2024-12-22 | 1069 | 2286 | -1136 | -1066 | -569 | 4491 | 4421 | 3924 | 5000 | 5000 | 5000 | -509 | -579 | -1076 | 2 | 2 | 0 | -214 | 3630 | 3569 | 3724
558 | 2024-12-23 | 1069 | 2288 | -1134 | -1062 | -565 | 4491 | 4419 | 3922 | 5000 | 5000 | 5000 | -509 | -581 | -1078 | 0 | 2 | 2 | -210 | 3630 | 3567 | 3722
559 | 2024-12-24 | 1069 | 2290 | -1131 | -1060 | -563 | 4490 | 4419 | 3922 | 5000 | 5000 | 5000 | -510 | -581 | -1078 | 1 | 0 | 0 | -208 | 3629 | 3567 | 3722
560 | 2024-12-25 | 1069 | 2292 | -1129 | -1054 | -561 | 4490 | 4415 | 3922 | 5000 | 5000 | 5000 | -510 | -585 | -1078 | 0 | 4 | 0 | -202 | 3629 | 3563 | 3722
561 | 2024-12-26 | 1069 | 2294 | -1127 | -1049 | -557 | 4490 | 4412 | 3920 | 5000 | 5000 | 5000 | -510 | -588 | -1080 | 0 | 3 | 2 | -197 | 3629 | 3560 | 3720
562 | 2024-12-27 | 1069 | 2296 | -1125 | -1045 | -555 | 4490 | 4410 | 3920 | 5000 | 5000 | 5000 | -510 | -590 | -1080 | 0 | 2 | 0 | -193 | 3629 | 3558 | 3720
563 | 2024-12-28 | 1069 | 2298 | -1123 | -1042 | -551 | 4490 | 4409 | 3918 | 5000 | 5000 | 5000 | -510 | -591 | -1082 | 0 | 1 | 2 | -190 | 3629 | 3557 | 3718
564 | 2024-12-29 | 1069 | 2300 | -1121 | -1038 | -547 | 4490 | 4407 | 3916 | 5000 | 5000 | 5000 | -510 | -593 | -1084 | 0 | 2 | 2 | -186 | 3629 | 3555 | 3716
565 | 2024-12-30 | 1069 | 2302 | -1119 | -1034 | -543 | 4490 | 4405 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -510 | -595 | -1086 | 0 | 2 | 2 | -182 | 3629 | 3553 | 3714
566 | 2024-12-31 | 1069 | 2304 | -1116 | -1030 | -541 | 4489 | 4403 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -511 | -597 | -1086 | 1 | 2 | 0 | -178 | 3628 | 3551 | 3714
567 | 2025-01-01 | 1069 | 2306 | -1114 | -1026 | -539 | 4489 | 4401 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -511 | -599 | -1086 | 0 | 2 | 0 | -174 | 3628 | 3549 | 3714
568 | 2025-01-02 | 1069 | 2308 | -1112 | -1024 | -537 | 4489 | 4401 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -511 | -599 | -1086 | 0 | 0 | 0 | -172 | 3628 | 3549 | 3714
569 | 2025-01-03 | 1069 | 2310 | -1109 | -1015 | -535 | 4488 | 4394 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -512 | -606 | -1086 | 1 | 7 | 0 | -163 | 3627 | 3542 | 3714
570 | 2025-01-04 | 1069 | 2312 | -1107 | -1008 | -533 | 4488 | 4389 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -512 | -611 | -1086 | 0 | 5 | 0 | -156 | 3627 | 3537 | 3714
571 | 2025-01-05 | 1069 | 2314 | -1105 | -1006 | -531 | 4488 | 4389 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -512 | -611 | -1086 | 0 | 0 | 0 | -154 | 3627 | 3537 | 3714
572 | 2025-01-06 | 1069 | 2316 | -1103 | -1002 | -529 | 4488 | 4387 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -512 | -613 | -1086 | 0 | 2 | 0 | -150 | 3627 | 3535 | 3714
573 | 2025-01-07 | 1069 | 2318 | -1101 | -1000 | -527 | 4488 | 4387 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -512 | -613 | -1086 | 0 | 0 | 0 | -148 | 3627 | 3535 | 3714
574 | 2025-01-08 | 1069 | 2320 | -1099 | -996 | -525 | 4488 | 4385 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -512 | -615 | -1086 | 0 | 2 | 0 | -144 | 3627 | 3533 | 3714
575 | 2025-01-09 | 1069 | 2322 | -1097 | -994 | -523 | 4488 | 4385 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -512 | -615 | -1086 | 0 | 0 | 0 | -142 | 3627 | 3533 | 3714
576 | 2025-01-10 | 1069 | 2324 | -1094 | -992 | -521 | 4487 | 4385 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -513 | -615 | -1086 | 1 | 0 | 0 | -140 | 3626 | 3533 | 3714
577 | 2025-01-11 | 1069 | 2326 | -1092 | -989 | -519 | 4487 | 4384 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -513 | -616 | -1086 | 0 | 1 | 0 | -137 | 3626 | 3532 | 3714
578 | 2025-01-12 | 1069 | 2328 | -1089 | -987 | -517 | 4486 | 4384 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -514 | -616 | -1086 | 1 | 0 | 0 | -135 | 3625 | 3532 | 3714
579 | 2025-01-13 | 1069 | 2330 | -1087 | -983 | -515 | 4486 | 4382 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -514 | -618 | -1086 | 0 | 2 | 0 | -131 | 3625 | 3530 | 3714
580 | 2025-01-14 | 1069 | 2332 | -1085 | -981 | -513 | 4486 | 4382 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -514 | -618 | -1086 | 0 | 0 | 0 | -129 | 3625 | 3530 | 3714
581 | 2025-01-15 | 1069 | 2334 | -1083 | -979 | -511 | 4486 | 4382 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -514 | -618 | -1086 | 0 | 0 | 0 | -127 | 3625 | 3530 | 3714
582 | 2025-01-16 | 1069 | 2336 | -1080 | -977 | -509 | 4485 | 4382 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -515 | -618 | -1086 | 1 | 0 | 0 | -125 | 3624 | 3530 | 3714
583 | 2025-01-17 | 1069 | 2338 | -1078 | -974 | -507 | 4485 | 4381 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -515 | -619 | -1086 | 0 | 1 | 0 | -122 | 3624 | 3529 | 3714
584 | 2025-01-18 | 1069 | 2340 | -1076 | -970 | -505 | 4485 | 4379 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -515 | -621 | -1086 | 0 | 2 | 0 | -118 | 3624 | 3527 | 3714
585 | 2025-01-19 | 1069 | 2342 | -1073 | -968 | -503 | 4484 | 4379 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -516 | -621 | -1086 | 1 | 0 | 0 | -116 | 3623 | 3527 | 3714
586 | 2025-01-20 | 1069 | 2344 | -1071 | -966 | -501 | 4484 | 4379 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -516 | -621 | -1086 | 0 | 0 | 0 | -114 | 3623 | 3527 | 3714
587 | 2025-01-21 | 1069 | 2346 | -1069 | -963 | -499 | 4484 | 4378 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -516 | -622 | -1086 | 0 | 1 | 0 | -111 | 3623 | 3526 | 3714
588 | 2025-01-22 | 1069 | 2348 | -1067 | -961 | -497 | 4484 | 4378 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -516 | -622 | -1086 | 0 | 0 | 0 | -109 | 3623 | 3526 | 3714
589 | 2025-01-23 | 1069 | 2350 | -1063 | -959 | -495 | 4482 | 4378 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -518 | -622 | -1086 | 2 | 0 | 0 | -107 | 3621 | 3526 | 3714
590 | 2025-01-24 | 1069 | 2352 | -1061 | -956 | -493 | 4482 | 4377 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -518 | -623 | -1086 | 0 | 1 | 0 | -104 | 3621 | 3525 | 3714
591 | 2025-01-25 | 1069 | 2354 | -1059 | -954 | -491 | 4482 | 4377 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -518 | -623 | -1086 | 0 | 0 | 0 | -102 | 3621 | 3525 | 3714
592 | 2025-01-26 | 1069 | 2356 | -1055 | -952 | -489 | 4480 | 4377 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -520 | -623 | -1086 | 2 | 0 | 0 | -100 | 3619 | 3525 | 3714
593 | 2025-01-27 | 1069 | 2358 | -1053 | -950 | -487 | 4480 | 4377 | 3914 | 5000 | 5000 | 5000 | -520 | -623 | -1086 | 0 | 0 | 0 | -98 | 3619 | 3525 | 3714
594 | 2025-01-28 | 1069 | 2360 | -1051 | -948 | -483 | 4480 | 4377 | 3912 | 5000 | 5000 | 5000 | -520 | -623 | -1088 | 0 | 0 | 2 | -96 | 3619 | 3525 | 3712
595 | 2025-01-29 | 1069 | 2362 | -1048 | -946 | -481 | 4479 | 4377 | 3912 | 5000 | 5000 | 5000 | -521 | -623 | -1088 | 1 | 0 | 0 | -94 | 3618 | 3525 | 3712
596 | 2025-01-30 | 1069 | 2364 | -1046 | -943 | -479 | 4479 | 4376 | 3912 | 5000 | 5000 | 5000 | -521 | -624 | -1088 | 0 | 1 | 0 | -91 | 3618 | 3524 | 3712
597 | 2025-01-31 | 1069 | 2366 | -1044 | -941 | -477 | 4479 | 4376 | 3912 | 5000 | 5000 | 5000 | -521 | -624 | -1088 | 0 | 0 | 0 | -89 | 3618 | 3524 | 3712
598 | 2025-02-01 | 1069 | 2368 | -1042 | -939 | -475 | 4479 | 4376 | 3912 | 5000 | 5000 | 5000 | -521 | -624 | -1088 | 0 | 0 | 0 | -87 | 3618 | 3524 | 3712
599 | 2025-02-02 | 1069 | 2370 | -1040 | -937 | -472 | 4479 | 4376 | 3911 | 5000 | 5000 | 5000 | -521 | -624 | -1089 | 0 | 0 | 1 | -85 | 3618 | 3524 | 3711
600 | 2025-02-03 | 1069 | 2372 | -1038 | -934 | -470 | 4479 | 4375 | 3911 | 5000 | 5000 | 5000 | -521 | -625 | -1089 | 0 | 1 | 0 | -82 | 3618 | 3523 | 3711
601 | 2025-02-04 | 1069 | 2374 | -1034 | -932 | -468 | 4477 | 4375 | 3911 | 5000 | 5000 | 5000 | -523 | -625 | -1089 | 2 | 0 | 0 | -80 | 3616 | 3523 | 3711
602 | 2025-02-05 | 1069 | 2376 | -1031 | -930 | -466 | 4476 | 4375 | 3911 | 5000 | 5000 | 5000 | -524 | -625 | -1089 | 1 | 0 | 0 | -78 | 3615 | 3523 | 3711
603 | 2025-02-06 | 1069 | 2378 | -1029 | -928 | -464 | 4476 | 4375 | 3911 | 5000 | 5000 | 5000 | -524 | -625 | -1089 | 0 | 0 | 0 | -76 | 3615 | 3523 | 3711
604 | 2025-02-07 | 1069 | 2380 | -1026 | -926 | -461 | 4475 | 4375 | 3910 | 5000 | 5000 | 5000 | -525 | -625 | -1090 | 1 | 0 | 1 | -74 | 3614 | 3523 | 3710
605 | 2025-02-08 | 1069 | 2382 | -1024 | -922 | -459 | 4475 | 4373 | 3910 | 5000 | 5000 | 5000 | -525 | -627 | -1090 | 0 | 2 | 0 | -70 | 3614 | 3521 | 3710
606 | 2025-02-09 | 1069 | 2384 | -1022 | -920 | -457 | 4475 | 4373 | 3910 | 5000 | 5000 | 5000 | -525 | -627 | -1090 | 0 | 0 | 0 | -68 | 3614 | 3521 | 3710
607 | 2025-02-10 | 1069 | 2386 | -1020 | -916 | -455 | 4475 | 4371 | 3910 | 5000 | 5000 | 5000 | -525 | -629 | -1090 | 0 | 2 | 0 | -64 | 3614 | 3519 | 3710
608 | 2025-02-11 | 1069 | 2388 | -1018 | -914 | -453 | 4475 | 4371 | 3910 | 5000 | 5000 | 5000 | -525 | -629 | -1090 | 0 | 0 | 0 | -62 | 3614 | 3519 | 3710
609 | 2025-02-12 | 1069 | 2390 | -1015 | -912 | -449 | 4474 | 4371 | 3908 | 5000 | 5000 | 5000 | -526 | -629 | -1092 | 1 | 0 | 2 | -60 | 3613 | 3519 | 3708
610 | 2025-02-13 | 1069 | 2392 | -1013 | -910 | -447 | 4474 | 4371 | 3908 | 5000 | 5000 | 5000 | -526 | -629 | -1092 | 0 | 0 | 0 | -58 | 3613 | 3519 | 3708
611 | 2025-02-14 | 1069 | 2394 | -1011 | -905 | -445 | 4474 | 4368 | 3908 | 5000 | 5000 | 5000 | -526 | -632 | -1092 | 0 | 3 | 0 | -53 | 3613 | 3516 | 3708
612 | 2025-02-15 | 1069 | 2396 | -1009 | -903 | -443 | 4474 | 4368 | 3908 | 5000 | 5000 | 5000 | -526 | -632 | -1092 | 0 | 0 | 0 | -51 | 3613 | 3516 | 3708
613 | 2025-02-16 | 1069 | 2398 | -1005 | -901 | -439 | 4472 | 4368 | 3906 | 5000 | 5000 | 5000 | -528 | -632 | -1094 | 2 | 0 | 2 | -49 | 3611 | 3516 | 3706
614 | 2025-02-17 | 1069 | 2400 | -1003 | -899 | -437 | 4472 | 4368 | 3906 | 5000 | 5000 | 5000 | -528 | -632 | -1094 | 0 | 0 | 0 | -47 | 3611 | 3516 | 3706
615 | 2025-02-18 | 1069 | 2402 | -1001 | -897 | -434 | 4472 | 4368 | 3905 | 5000 | 5000 | 5000 | -528 | -632 | -1095 | 0 | 0 | 1 | -45 | 3611 | 3516 | 3705
616 | 2025-02-19 | 1069 | 2404 | -998 | -894 | -432 | 4471 | 4367 | 3905 | 5000 | 5000 | 5000 | -529 | -633 | -1095 | 1 | 1 | 0 | -42 | 3610 | 3515 | 3705
617 | 2025-02-20 | 1069 | 2406 | -996 | -892 | -430 | 4471 | 4367 | 3905 | 5000 | 5000 | 5000 | -529 | -633 | -1095 | 0 | 0 | 0 | -40 | 3610 | 3515 | 3705
618 | 2025-02-21 | 1069 | 2408 | -994 | -890 | -428 | 4471 | 4367 | 3905 | 5000 | 5000 | 5000 | -529 | -633 | -1095 | 0 | 0 | 0 | -38 | 3610 | 3515 | 3705
619 | 2025-02-22 | 1069 | 2410 | -992 | -888 | -426 | 4471 | 4367 | 3905 | 5000 | 5000 | 5000 | -529 | -633 | -1095 | 0 | 0 | 0 | -36 | 3610 | 3515 | 3705
620 | 2025-02-23 | 1069 | 2412 | -990 | -886 | -424 | 4471 | 4367 | 3905 | 5000 | 5000 | 5000 | -529 | -633 | -1095 | 0 | 0 | 0 | -34 | 3610 | 3515 | 3705
621 | 2025-02-24 | 1069 | 2414 | -987 | -884 | -421 | 4470 | 4367 | 3904 | 5000 | 5000 | 5000 | -530 | -633 | -1096 | 1 | 0 | 1 | -32 | 3609 | 3515 | 3704
622 | 2025-02-25 | 1069 | 2416 | -985 | -881 | -419 | 4470 | 4366 | 3904 | 5000 | 5000 | 5000 | -530 | -634 | -1096 | 0 | 1 | 0 | -29 | 3609 | 3514 | 3704
623 | 2025-02-26 | 1069 | 2418 | -983 | -879 | -417 | 4470 | 4366 | 3904 | 5000 | 5000 | 5000 | -530 | -634 | -1096 | 0 | 0 | 0 | -27 | 3609 | 3514 | 3704
624 | 2025-02-27 | 1069 | 2420 | -979 | -877 | -415 | 4468 | 4366 | 3904 | 5000 | 5000 | 5000 | -532 | -634 | -1096 | 2 | 0 | 0 | -25 | 3607 | 3514 | 3704
625 | 2025-02-28 | 1069 | 2422 | -977 | -875 | -411 | 4468 | 4366 | 3902 | 5000 | 5000 | 5000 | -532 | -634 | -1098 | 0 | 0 | 2 | -23 | 3607 | 3514 | 3702
626 | 2025-03-01 | 1069 | 2424 | -975 | -870 | -409 | 4468 | 4363 | 3902 | 5000 | 5000 | 5000 | -532 | -637 | -1098 | 0 | 3 | 0 | -18 | 3607 | 3511 | 3702
627 | 2025-03-02 | 1069 | 2426 | -973 | -868 | -407 | 4468 | 4363 | 3902 | 5000 | 5000 | 5000 | -532 | -637 | -1098 | 0 | 0 | 0 | -16 | 3607 | 3511 | 3702
628 | 2025-03-03 | 1069 | 2428 | -971 | -866 | -405 | 4468 | 4363 | 3902 | 5000 | 5000 | 5000 | -532 | -637 | -1098 | 0 | 0 | 0 | -14 | 3607 | 3511 | 3702
629 | 2025-03-04 | 1069 | 2430 | -959 | -854 | -393 | 4458 | 4353 | 3892 | 5000 | 5000 | 5000 | -542 | -647 | -1108 | 10 | 10 | 10 | -302 | 3897 | 3801 | 3992 | 0.3 |  |  |  | GT GD2 LỚP 6
630 | 2025-03-05 | 1069 | 2432 | -949 | -842 | -383 | 4450 | 4343 | 3884 | 5000 | 5000 | 5000 | -550 | -657 | -1116 | 8 | 10 | 8 | -290 | 3889 | 3791 | 3984
631 | 2025-03-06 | 1069 | 2434 | -942 | -830 | -371 | 4445 | 4333 | 3874 | 5000 | 5000 | 5000 | -555 | -667 | -1126 | 5 | 10 | 10 | -278 | 3884 | 3781 | 3974
632 | 2025-03-07 | 1069 | 2436 | -934 | -818 | -359 | 4439 | 4323 | 3864 | 5000 | 5000 | 5000 | -561 | -677 | -1136 | 6 | 10 | 10 | -266 | 3878 | 3771 | 3964
633 | 2025-03-08 | 1069 | 2438 | -923 | -806 | -348 | 4430 | 4313 | 3855 | 5000 | 5000 | 5000 | -570 | -687 | -1145 | 9 | 10 | 9 | -254 | 3869 | 3761 | 3955
634 | 2025-03-09 | 1069 | 2440 | -911 | -794 | -336 | 4420 | 4303 | 3845 | 5000 | 5000 | 5000 | -580 | -697 | -1155 | 10 | 10 | 10 | -542 | 4159 | 4051 | 4245 | 0.3 |  |  |  | GT GD2 LỚP 5
635 | 2025-03-10 | 1069 | 2442 | -899 | -782 | -325 | 4410 | 4293 | 3836 | 5000 | 5000 | 5000 | -590 | -707 | -1164 | 10 | 10 | 9 | -530 | 4149 | 4041 | 4236
636 | 2025-03-11 | 1069 | 2444 | -888 | -770 | -313 | 4401 | 4283 | 3826 | 5000 | 5000 | 5000 | -599 | -717 | -1174 | 9 | 10 | 10 | -518 | 4140 | 4031 | 4226
637 | 2025-03-12 | 1069 | 2446 | -876 | -758 | -303 | 4391 | 4273 | 3818 | 5000 | 5000 | 5000 | -609 | -727 | -1182 | 10 | 10 | 8 | -506 | 4130 | 4021 | 4218
638 | 2025-03-13 | 1069 | 2448 | -867 | -746 | -291 | 4384 | 4263 | 3808 | 5000 | 5000 | 5000 | -616 | -737 | -1192 | 7 | 10 | 10 | -494 | 4123 | 4011 | 4208
639 | 2025-03-14 | 1069 | 2450 | -855 | -734 | -279 | 4374 | 4253 | 3798 | 5000 | 5000 | 5000 | -626 | -747 | -1202 | 10 | 10 | 10 | -782 | 4413 | 4301 | 4498 | 0.3 |  |  |  | GT GD2 LỚP 4
640 | 2025-03-15 | 1069 | 2452 | -845 | -722 | -272 | 4366 | 4243 | 3793 | 5000 | 5000 | 5000 | -634 | -757 | -1207 | 8 | 10 | 5 | -770 | 4405 | 4291 | 4493
641 | 2025-03-16 | 1069 | 2454 | -842 | -710 | -262 | 4365 | 4233 | 3785 | 5000 | 5000 | 5000 | -635 | -767 | -1215 | 1 | 10 | 8 | -758 | 4404 | 4281 | 4485
642 | 2025-03-17 | 1069 | 2456 | -838 | -698 | -253 | 4363 | 4223 | 3778 | 5000 | 5000 | 5000 | -637 | -777 | -1222 | 2 | 10 | 7 | -746 | 4402 | 4271 | 4478
643 | 2025-03-18 | 1069 | 2458 | -834 | -686 | -245 | 4361 | 4213 | 3772 | 5000 | 5000 | 5000 | -639 | -787 | -1228 | 2 | 10 | 6 | -734 | 4400 | 4261 | 4472
644 | 2025-03-19 | 1069 | 2460 | -827 | -674 | -236 | 4356 | 4203 | 3765 | 5000 | 5000 | 5000 | -644 | -797 | -1235 | 5 | 10 | 7 | -722 | 4395 | 4251 | 4465 |  |  |  |  | GT GD2 LỚP 3
645 | 2025-03-20 | 1069 | 2462 | -819 | -662 | -229 | 4350 | 4193 | 3760 | 5000 | 5000 | 5000 | -650 | -807 | -1240 | 6 | 10 | 5 | -710 | 4389 | 4241 | 4460
646 | 2025-03-21 | 1069 | 2464 | -813 | -650 | -217 | 4346 | 4183 | 3750 | 5000 | 5000 | 5000 | -654 | -817 | -1250 | 4 | 10 | 10 | -698 | 4385 | 4231 | 4450
647 | 2025-03-22 | 1069 | 2466 | -806 | -638 | -208 | 4341 | 4173 | 3743 | 5000 | 5000 | 5000 | -659 | -827 | -1257 | 5 | 10 | 7 | -686 | 4380 | 4221 | 4443
648 | 2025-03-23 | 1069 | 2468 | -794 | -626 | -196 | 4331 | 4163 | 3733 | 5000 | 5000 | 5000 | -669 | -837 | -1267 | 10 | 10 | 10 | -674 | 4370 | 4211 | 4433
649 | 2025-03-24 | 1069 | 2470 | -783 | -614 | -186 | 4322 | 4153 | 3725 | 5000 | 5000 | 5000 | -678 | -847 | -1275 | 9 | 10 | 8 | -962 | 4661 | 4501 | 4725 | 0.3 |  |  |  | GT GD2 LỚP 2
650 | 2025-03-25 | 1069 | 2472 | -771 | -602 | -174 | 4312 | 4143 | 3715 | 5000 | 5000 | 5000 | -688 | -857 | -1285 | 10 | 10 | 10 | -950 | 4651 | 4491 | 4715
651 | 2025-03-26 | 1069 | 2474 | -761 | -590 | -163 | 4304 | 4133 | 3706 | 5000 | 5000 | 5000 | -696 | -867 | -1294 | 8 | 10 | 9 | -938 | 4643 | 4481 | 4706
652 | 2025-03-27 | 1069 | 2476 | -749 | -578 | -151 | 4294 | 4123 | 3696 | 5000 | 5000 | 5000 | -706 | -877 | -1304 | 10 | 10 | 10 | -926 | 4633 | 4471 | 4696
653 | 2025-03-28 | 1069 | 2478 | -738 | -568 | -140 | 4285 | 4115 | 3687 | 5000 | 5000 | 5000 | -715 | -885 | -1313 | 9 | 8 | 9 | -916 | 4624 | 4463 | 4687
654 | 2025-03-29 | 1069 | 2480 | -726 | -556 | -130 | 4275 | 4105 | 3679 | 5000 | 5000 | 5000 | -725 | -895 | -1321 | 10 | 10 | 8 | -904 | 4614 | 4453 | 4679
655 | 2025-03-30 | 1069 | 2482 | -715 | -544 | -118 | 4266 | 4095 | 3669 | 5000 | 5000 | 5000 | -734 | -905 | -1331 | 9 | 10 | 10 | -892 | 4605 | 4443 | 4669
656 | 2025-03-31 | 1069 | 2484 | -706 | -533 | -106 | 4259 | 4086 | 3659 | 5000 | 5000 | 5000 | -741 | -914 | -1341 | 7 | 9 | 10 | -1181 | 4898 | 4734 | 4959 | 0.3 |  |  |  | K.Thúc Đắp
657 | 2025-04-03 | 1069 | 2486 | -674 | -506 | -79 | 4229 | 4061 | 3634 | 5000 | 5000 | 5000 | -771 | -939 | -1366 | 30 | 25 | 25 | -1154 | 4868 | 4709 | 4934
658 | 2025-04-07 | 1069 | 2488 | -632 | -475 | -47 | 4189 | 4032 | 3604 | 5000 | 5000 | 5000 | -811 | -968 | -1396 | 40 | 29 | 30 | -1123 | 4828 | 4680 | 4904
659 | 2025-04-10 | 1069 | 2490 | -604 | -448 | -22 | 4163 | 4007 | 3581 | 5000 | 5000 | 5000 | -837 | -993 | -1419 | 26 | 25 | 23 | -1096 | 4802 | 4655 | 4881
660 | 2025-04-14 | 1069 | 2492 | -566 | -418 | 9 | 4127 | 3979 | 3552 | 5000 | 5000 | 5000 | -873 | -1021 | -1448 | 36 | 28 | 29 | -1066 | 4766 | 4627 | 4852
661 | 2025-04-17 | 1069 | 2494 | -542 | -396 | 31 | 4105 | 3959 | 3532 | 5000 | 5000 | 5000 | -895 | -1041 | -1468 | 22 | 20 | 20 | -1044 | 4744 | 4607 | 4832
662 | 2025-04-21 | 1069 | 2496 | -510 | -370 | 60 | 4075 | 3935 | 3505 | 5000 | 5000 | 5000 | -925 | -1065 | -1495 | 30 | 24 | 27 | -1018 | 4714 | 4583 | 4805
663 | 2025-04-24 | 1069 | 2498 | -490 | -354 | 77 | 4057 | 3921 | 3490 | 5000 | 5000 | 5000 | -943 | -1079 | -1510 | 18 | 14 | 15 | -1002 | 4696 | 4569 | 4790
664 | 2025-04-28 | 1069 | 2500 | -468 | -332 | 103 | 4037 | 3901 | 3466 | 5000 | 5000 | 5000 | -963 | -1099 | -1534 | 20 | 20 | 24 | -980 | 4676 | 4549 | 4766
665 | 2025-05-05 | 1069 | 2502 | -436 | -298 | 134 | 4007 | 3869 | 3437 | 5000 | 5000 | 5000 | -993 | -1131 | -1563 | 30 | 32 | 29 | -946 | 4646 | 4517 | 4737
666 | 2025-05-12 | 1069 | 2504 | -414 | -265 | 160 | 3987 | 3838 | 3413 | 5000 | 5000 | 5000 | -1013 | -1162 | -1587 | 20 | 31 | 24 | -913 | 4626 | 4486 | 4713
667 | 2025-05-19 | 1069 | 2506 | -393 | -229 | 182 | 3968 | 3804 | 3393 | 5000 | 5000 | 5000 | -1032 | -1196 | -1607 | 19 | 34 | 20 | -877 | 4607 | 4452 | 4693
668 | 2025-05-26 | 1069 | 2508 | -373 | -195 | 202 | 3950 | 3772 | 3375 | 5000 | 5000 | 5000 | -1050 | -1228 | -1625 | 18 | 32 | 18 | -843 | 4589 | 4420 | 4675
669 | 2025-06-02 | 1069 | 2510 | -355 | -164 | 220 | 3934 | 3743 | 3359 | 5000 | 5000 | 5000 | -1066 | -1257 | -1641 | 16 | 29 | 16 | -812 | 4573 | 4391 | 4659
670 | 2025-06-09 | 1069 | 2512 | -339 | -138 | 236 | 3920 | 3719 | 3345 | 5000 | 5000 | 5000 | -1080 | -1281 | -1655 | 14 | 24 | 14 | -786 | 4559 | 4367 | 4645
671 | 2025-06-16 | 1069 | 2514 | -325 | -116 | 252 | 3908 | 3699 | 3331 | 5000 | 5000 | 5000 | -1092 | -1301 | -1669 | 12 | 20 | 14 | -764 | 4547 | 4347 | 4631
672 | 2025-06-23 | 1069 | 2516 | -311 | -96 | 266 | 3896 | 3681 | 3319 | 5000 | 5000 | 5000 | -1104 | -1319 | -1681 | 12 | 18 | 12 | -744 | 4535 | 4329 | 4619
673 | 2025-06-30 | 1069 | 2518 | -298 | -78 | 280 | 3885 | 3665 | 3307 | 5000 | 5000 | 5000 | -1115 | -1335 | -1693 | 11 | 16 | 12 | -726 | 4524 | 4313 | 4607
674 | 2025-07-07 | 1069 | 2520 | -286 | -64 | 292 | 3875 | 3653 | 3297 | 5000 | 5000 | 5000 | -1125 | -1347 | -1703 | 10 | 12 | 10 | -712 | 4514 | 4301 | 4597
675 | 2025-07-14 | 1069 | 2522 | -275 | -50 | 304 | 3866 | 3641 | 3287 | 5000 | 5000 | 5000 | -1134 | -1359 | -1713 | 9 | 12 | 10 | -698 | 4505 | 4289 | 4587
676 | 2025-07-21 | 1069 | 2524 | -264 | -36 | 315 | 3857 | 3629 | 3278 | 5000 | 5000 | 5000 | -1143 | -1371 | -1722 | 9 | 12 | 9 | -684 | 4496 | 4277 | 4578
[13 empty] | -1143 | -1371 | -1722 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Ngày quan trắc = [Ngày quan trắc, row above]+1
Note on A5: AutoBVT:

## BC.115+960
13 | DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
| CHỦ ĐẦU TƯ | [7 empty] | TƯ VẤN GIÁM SÁT | [9 empty] | NHÀ THẦU
| BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN | [7 empty] | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ | [9 empty] | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
| Người lập: | 0 | [8 empty] | Tên mốc: |  | 0
| Thời tiết: | Nắng | [8 empty] | Cao độ mốc: |  | 1069
| Lý trình: | Km115+960 | [8 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 2023-06-14
| Ngày | Ngày cộng dồn | Cao độ mốc | Số đọc mia của mốc | Cao độ đường ngắm | Trái | [5 empty] | Tim | [5 empty] | Phải | [6 empty] | Chiều dày lớp đắp (m) | Chiều cao nền đắp (m) | Chiều dày nền đắp (m)
[6 empty] | Cao độ đắp (mm) | Số đọc mia | Cao độ quan trắc (mm) | Cao độ bàn đo lún (mm) | Độ lún (mm) | Độ lún tích lũy (mm) | Cao độ đắp (mm) | Số đọc mia | Cao độ quan trắc (mm) | Cao độ bàn đo lún (mm) | Độ lún (mm) | Độ lún tích lũy (mm) | Cao độ đắp (mm) | Số đọc mia | Cao độ quan trắc (mm) | Cao độ bàn đo lún (mm) | Độ lún (mm) | Độ lún tích lũy (mm)
| 2023-06-14 | 0 | 1069 | 1620 | 2689 | 30 | 659 | 2030 | 30 | 0 | 0 | 20 | 669 | 2020 | 20 | 0 | 0 | -640 | 1329 | 1360 | -640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-15 | 1 | 1069 | 1618 | 2687 | 30 | 657 | 2030 | 30 | 0 | 0 | 20 | 667 | 2020 | 20 | 0 | 0 | -640 | 1327 | 1360 | -640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2023-06-16 | 1 | 1069 | 1616 | 2685 | 30 | 655 | 2030 | 30 | 0 | 0 | 20 | 665 | 2020 | 20 | 0 | 0 | -640 | 1325 | 1360 | -640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2023-06-17 | 1 | 1069 | 1614 | 2683 | 30 | 653 | 2030 | 30 | 0 | 0 | 20 | 663 | 2020 | 20 | 0 | 0 | -640 | 1323 | 1360 | -640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2023-06-18 | 1 | 1069 | 1612 | 2681 | 30 | 651 | 2030 | 30 | 0 | 0 | 20 | 661 | 2020 | 20 | 0 | 0 | -640 | 1321 | 1360 | -640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2023-06-19 | 1 | 1069 | 1610 | 2679 | 30 | 649 | 2030 | 30 | 0 | 0 | 20 | 659 | 2020 | 20 | 0 | 0 | -640 | 1319 | 1360 | -640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2023-06-20 | 1 | 1069 | 1608 | 2677 | 30 | 647 | 2030 | 30 | 0 | 0 | 20 | 657 | 2020 | 20 | 0 | 0 | -640 | 1317 | 1360 | -640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2023-06-21 | 1 | 1069 | 1606 | 2675 | 30 | 645 | 2030 | 30 | 0 | 0 | 20 | 655 | 2020 | 20 | 0 | 0 | -640 | 1315 | 1360 | -640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2023-06-22 | 1 | 1069 | 1604 | 2673 | 30 | 643 | 2030 | 30 | 0 | 0 | 20 | 653 | 2020 | 20 | 0 | 0 | -640 | 1313 | 1360 | -640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-06-23 | 1 | 1069 | 1602 | 2671 | 30 | 641 | 2030 | 30 | 0 | 0 | 20 | 651 | 2020 | 20 | 0 | 0 | -349 | 1320 | 1351 | -649 | 9 | 9 | 291 | 0.291 | 0.291 | 0
| 2023-06-24 | 1 | 1069 | 1600 | 2669 | 30 | 639 | 2030 | 30 | 0 | 0 | 20 | 649 | 2020 | 20 | 0 | 0 | -352 | 1321 | 1348 | -652 | 3 | 12 | -3 | 0 | 0.291 | 0
| 2023-06-25 | 1 | 1069 | 1598 | 2667 | 30 | 637 | 2030 | 30 | 0 | 0 | 20 | 647 | 2020 | 20 | 0 | 0 | -356 | 1323 | 1344 | -656 | 4 | 16 | -4 | 0 | 0.291 | 0
| 2023-06-26 | 1 | 1069 | 1596 | 2665 | 30 | 635 | 2030 | 30 | 0 | 0 | 20 | 645 | 2020 | 20 | 0 | 0 | -359 | 1324 | 1341 | -659 | 3 | 19 | -3 | 0 | 0.291 | 0
| 2023-06-27 | 1 | 1069 | 1594 | 2663 | 30 | 633 | 2030 | 30 | 0 | 0 | 20 | 643 | 2020 | 20 | 0 | 0 | -28 | 1331 | 1332 | -668 | 9 | 28 | 331 | 0.331 | 0.622 | 0
| 2023-06-28 | 1 | 1069 | 1592 | 2661 | 30 | 631 | 2030 | 30 | 0 | 0 | 20 | 641 | 2020 | 20 | 0 | 0 | -30 | 1331 | 1330 | -670 | 2 | 30 | -2 | 0 | 0.622 | 0
| 2023-06-29 | 1 | 1069 | 1590 | 2659 | 30 | 629 | 2030 | 30 | 0 | 0 | 20 | 639 | 2020 | 20 | 0 | 0 | -34 | 1333 | 1326 | -674 | 4 | 34 | -4 | 0 | 0.622 | 0
| 2023-06-30 | 1 | 1069 | 1588 | 2657 | 30 | 627 | 2030 | 30 | 0 | 0 | 20 | 637 | 2020 | 20 | 0 | 0 | -40 | 1337 | 1320 | -680 | 6 | 40 | -6 | 0 | 0.622 | 0
| 2023-07-01 | 1 | 1069 | 1586 | 2655 | 200 | 634 | 2021 | 21 | 9 | 9 | 200 | 643 | 2012 | 12 | 8 | 8 | 151 | 1344 | 1311 | -689 | 9 | 49 | 191 | 0.191 | 0.813 | 0.172
| 2023-07-02 | 1 | 1069 | 1584 | 2653 | 197 | 635 | 2018 | 18 | 3 | 12 | 197 | 644 | 2009 | 9 | 3 | 11 | 148 | 1345 | 1308 | -692 | 3 | 52 | -3 | 0 | 0.813 | 0.166
| 2023-07-03 | 1 | 1069 | 1582 | 2651 | 193 | 637 | 2014 | 14 | 4 | 16 | 192 | 647 | 2004 | 4 | 5 | 16 | 144 | 1347 | 1304 | -696 | 4 | 56 | -4 | 0 | 0.813 | 0.156
| 2023-07-04 | 1 | 1069 | 1580 | 2649 | 187 | 641 | 2008 | 8 | 6 | 22 | 189 | 648 | 2001 | 1 | 3 | 19 | 141 | 1348 | 1301 | -699 | 3 | 59 | -3 | 0 | 0.813 | 0.15
| 2023-07-05 | 1 | 1069 | 1578 | 2647 | 378 | 648 | 1999 | -1 | 9 | 31 | 381 | 654 | 1993 | -7 | 8 | 27 | 332 | 1355 | 1292 | -708 | 9 | 68 | 191 | 0.191 | 1.004 | 0.334
| 2023-07-06 | 1 | 1069 | 1576 | 2645 | 370 | 654 | 1991 | -9 | 8 | 39 | 379 | 654 | 1991 | -9 | 2 | 29 | 330 | 1355 | 1290 | -710 | 2 | 70 | -2 | 0 | 1.004 | 0.33
| 2023-07-07 | 1 | 1069 | 1574 | 2643 | 365 | 657 | 1986 | -14 | 5 | 44 | 377 | 654 | 1989 | -11 | 2 | 31 | 326 | 1357 | 1286 | -714 | 4 | 74 | -4 | 0 | 1.004 | 0.326
| 2023-07-08 | 1 | 1069 | 1572 | 2641 | 361 | 659 | 1982 | -18 | 4 | 48 | 374 | 655 | 1986 | -14 | 3 | 34 | 323 | 1358 | 1283 | -717 | 3 | 77 | -3 | 0 | 1.004 | 0.32
| 2023-07-09 | 1 | 1069 | 1570 | 2639 | 657 | 661 | 1978 | -22 | 4 | 52 | 671 | 656 | 1983 | -17 | 3 | 37 | 620 | 1359 | 1280 | -720 | 3 | 80 | 297 | 0.297 | 1.301 | 0.614
| 2023-07-10 | 1 | 1069 | 1568 | 2637 | 648 | 668 | 1969 | -31 | 9 | 61 | 663 | 662 | 1975 | -25 | 8 | 45 | 611 | 1366 | 1271 | -729 | 9 | 89 | -9 | 0 | 1.301 | 0.598
| 2023-07-11 | 1 | 1069 | 1566 | 2635 | 646 | 668 | 1967 | -33 | 2 | 63 | 661 | 662 | 1973 | -27 | 2 | 47 | 609 | 1366 | 1269 | -731 | 2 | 91 | -2 | 0 | 1.301 | 0.594
| 2023-07-12 | 1 | 1069 | 1564 | 2633 | 644 | 668 | 1965 | -35 | 2 | 65 | 659 | 662 | 1971 | -29 | 2 | 49 | 607 | 1366 | 1267 | -733 | 2 | 93 | -2 | 0 | 1.301 | 0.59
| 2023-07-13 | 1 | 1069 | 1562 | 2631 | 642 | 668 | 1963 | -37 | 2 | 67 | 657 | 662 | 1969 | -31 | 2 | 51 | 605 | 1366 | 1265 | -735 | 2 | 95 | -2 | 0 | 1.301 | 0.586
| 2023-07-14 | 1 | 1069 | 1560 | 2629 | 640 | 668 | 1961 | -39 | 2 | 69 | 655 | 662 | 1967 | -33 | 2 | 53 | 603 | 1366 | 1263 | -737 | 2 | 97 | -2 | 0 | 1.301 | 0.582
| 2023-07-15 | 1 | 1069 | 1558 | 2627 | 639 | 667 | 1960 | -40 | 1 | 70 | 654 | 661 | 1966 | -34 | 1 | 54 | 602 | 1365 | 1262 | -738 | 1 | 98 | -1 | 0 | 1.301 | 0.58
| 2023-07-16 | 1 | 1069 | 1556 | 2625 | 639 | 665 | 1960 | -40 | 0 | 70 | 654 | 659 | 1966 | -34 | 0 | 54 | 602 | 1363 | 1262 | -738 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1.301 | 0.58
| 2023-07-17 | 1 | 1069 | 1554 | 2623 | 638 | 664 | 1959 | -41 | 1 | 71 | 653 | 658 | 1965 | -35 | 1 | 55 | 601 | 1362 | 1261 | -739 | 1 | 99 | -1 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-07-18 | 1 | 1069 | 1552 | 2621 | 638 | 662 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 656 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1360 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-07-19 | 1 | 1069 | 1550 | 2619 | 638 | 660 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 654 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1358 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-07-20 | 1 | 1069 | 1548 | 2617 | 638 | 658 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 652 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1356 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-07-21 | 1 | 1069 | 1546 | 2615 | 638 | 656 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 650 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1354 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-07-22 | 1 | 1069 | 1544 | 2613 | 638 | 654 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 648 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1352 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-07-23 | 1 | 1069 | 1542 | 2611 | 638 | 652 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 646 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1350 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-07-24 | 1 | 1069 | 1540 | 2609 | 638 | 650 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 644 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1348 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-07-25 | 1 | 1069 | 1538 | 2607 | 638 | 648 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 642 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1346 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-07-26 | 1 | 1069 | 1536 | 2605 | 638 | 646 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 640 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1344 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-07-27 | 1 | 1069 | 1534 | 2603 | 638 | 644 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 638 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1342 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-07-28 | 1 | 1069 | 1532 | 2601 | 638 | 642 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 636 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1340 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-07-29 | 1 | 1069 | 1530 | 2599 | 638 | 640 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 634 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1338 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-07-30 | 1 | 1069 | 1528 | 2597 | 638 | 638 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 632 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1336 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-07-31 | 1 | 1069 | 1526 | 2595 | 638 | 636 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 630 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1334 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-08-01 | 1 | 1069 | 1524 | 2593 | 638 | 634 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 628 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1332 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-08-02 | 1 | 1069 | 1522 | 2591 | 638 | 632 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 626 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1330 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-08-03 | 1 | 1069 | 1520 | 2589 | 638 | 630 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 624 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1328 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-08-04 | 1 | 1069 | 1518 | 2587 | 638 | 628 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 622 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1326 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-08-05 | 1 | 1069 | 1516 | 2585 | 638 | 626 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 620 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1324 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-08-06 | 1 | 1069 | 1514 | 2583 | 638 | 624 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 618 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1322 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-08-07 | 1 | 1069 | 1512 | 2581 | 638 | 622 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 616 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1320 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-08-08 | 1 | 1069 | 1510 | 2579 | 638 | 620 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 614 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1318 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-08-09 | 1 | 1069 | 1508 | 2577 | 638 | 618 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 612 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1316 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-08-10 | 1 | 1069 | 1506 | 2575 | 638 | 616 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 610 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1314 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-08-11 | 1 | 1069 | 1504 | 2573 | 638 | 614 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 608 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1312 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-08-12 | 1 | 1069 | 1502 | 2571 | 638 | 612 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 606 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1310 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-08-13 | 1 | 1069 | 1500 | 2569 | 638 | 610 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 604 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1308 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-08-14 | 1 | 1069 | 1498 | 2567 | 638 | 608 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 602 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1306 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-08-15 | 1 | 1069 | 1496 | 2565 | 638 | 606 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 600 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1304 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-08-16 | 1 | 1069 | 1494 | 2563 | 638 | 604 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 598 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1302 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
2015-10-30 | 2023-08-17 | 1 | 1069 | 1492 | 2561 | 638 | 602 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 596 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1300 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
02/11/015 | 2023-08-18 | 1 | 1069 | 1490 | 2559 | 638 | 600 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 594 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1298 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
2015-11-05 | 2023-08-19 | 1 | 1069 | 1488 | 2557 | 638 | 598 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 592 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1296 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
2015-11-11 | 2023-08-20 | 1 | 1069 | 1486 | 2555 | 638 | 596 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 590 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1294 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
2015-11-14 | 2023-08-21 | 1 | 1069 | 1484 | 2553 | 638 | 594 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 588 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1292 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
17/11/015 | 2023-08-22 | 1 | 1069 | 1482 | 2551 | 638 | 592 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 586 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1290 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
2015-11-20 | 2023-08-23 | 1 | 1069 | 1480 | 2549 | 638 | 590 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 584 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1288 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
2015-11-23 | 2023-08-24 | 1 | 1069 | 1478 | 2547 | 638 | 588 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 582 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1286 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
26/11/015 | 2023-08-25 | 1 | 1069 | 1476 | 2545 | 638 | 586 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 580 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1284 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
2015-11-29 | 2023-08-26 | 1 | 1069 | 1474 | 2543 | 638 | 584 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 578 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1282 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
2015-12-02 | 2023-08-27 | 1 | 1069 | 1472 | 2541 | 638 | 582 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 576 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1280 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
2015-12-05 | 2023-08-28 | 1 | 1069 | 1470 | 2539 | 638 | 580 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 574 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1278 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
08/12/015 | 2023-08-29 | 1 | 1069 | 1468 | 2537 | 638 | 578 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 572 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1276 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
2015-12-11 | 2023-08-30 | 1 | 1069 | 1466 | 2535 | 638 | 576 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 570 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1274 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
2015-12-14 | 2023-08-31 | 1 | 1069 | 1464 | 2533 | 638 | 574 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 568 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1272 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
2015-12-15 | 2023-09-01 | 1 | 1069 | 1462 | 2531 | 638 | 572 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 566 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1270 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
2015-12-15 | 2023-09-02 | 1 | 1069 | 1460 | 2529 | 638 | 570 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 564 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1268 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-03 | 1 | 1069 | 1458 | 2527 | 638 | 568 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 562 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1266 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-04 | 1 | 1069 | 1456 | 2525 | 638 | 566 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 560 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1264 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-05 | 1 | 1069 | 1454 | 2523 | 638 | 564 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 558 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1262 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-06 | 1 | 1069 | 1452 | 2521 | 638 | 562 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 556 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1260 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-07 | 1 | 1069 | 1450 | 2519 | 638 | 560 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 554 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1258 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-08 | 1 | 1069 | 1448 | 2517 | 638 | 558 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 552 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1256 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-09 | 1 | 1069 | 1446 | 2515 | 638 | 556 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 550 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1254 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-10 | 1 | 1069 | 1444 | 2513 | 638 | 554 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 548 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1252 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-11 | 1 | 1069 | 1442 | 2511 | 638 | 552 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 546 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1250 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-12 | 1 | 1069 | 1440 | 2509 | 638 | 550 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 544 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1248 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-13 | 1 | 1069 | 1438 | 2507 | 638 | 548 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 542 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1246 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-14 | 1 | 1069 | 1436 | 2505 | 638 | 546 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 540 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1244 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-15 | 1 | 1069 | 1434 | 2503 | 638 | 544 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 538 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1242 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-16 | 1 | 1069 | 1432 | 2501 | 638 | 542 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 536 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1240 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-17 | 1 | 1069 | 1430 | 2499 | 638 | 540 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 534 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1238 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-18 | 1 | 1069 | 1428 | 2497 | 638 | 538 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 532 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1236 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-19 | 1 | 1069 | 1426 | 2495 | 638 | 536 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 530 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1234 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-20 | 1 | 1069 | 1424 | 2493 | 638 | 534 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 528 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1232 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-21 | 1 | 1069 | 1422 | 2491 | 638 | 532 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 526 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1230 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-22 | 1 | 1069 | 1420 | 2489 | 638 | 530 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 524 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1228 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-23 | 1 | 1069 | 1418 | 2487 | 638 | 528 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 522 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1226 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-24 | 1 | 1069 | 1416 | 2485 | 638 | 526 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 520 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1224 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-25 | 1 | 1069 | 1414 | 2483 | 638 | 524 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 518 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1222 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-26 | 1 | 1069 | 1412 | 2481 | 638 | 522 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 516 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1220 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-27 | 1 | 1069 | 1410 | 2479 | 638 | 520 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 514 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1218 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-28 | 1 | 1069 | 1408 | 2477 | 638 | 518 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 512 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1216 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-29 | 1 | 1069 | 1406 | 2475 | 638 | 516 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 510 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1214 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-09-30 | 1 | 1069 | 1404 | 2473 | 638 | 514 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 508 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1212 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-01 | 1 | 1069 | 1402 | 2471 | 638 | 512 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 506 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1210 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-02 | 1 | 1069 | 1400 | 2469 | 638 | 510 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 504 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1208 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-03 | 1 | 1069 | 1398 | 2467 | 638 | 508 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 502 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1206 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-04 | 1 | 1069 | 1396 | 2465 | 638 | 506 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 500 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1204 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-05 | 1 | 1069 | 1398 | 2467 | 638 | 508 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 502 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1206 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-06 | 1 | 1069 | 1400 | 2469 | 638 | 510 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 504 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1208 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-07 | 1 | 1069 | 1402 | 2471 | 638 | 512 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 506 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1210 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-08 | 1 | 1069 | 1404 | 2473 | 638 | 514 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 508 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1212 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-09 | 1 | 1069 | 1406 | 2475 | 638 | 516 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 510 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1214 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-10 | 1 | 1069 | 1408 | 2477 | 638 | 518 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 512 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1216 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-11 | 1 | 1069 | 1410 | 2479 | 638 | 520 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 514 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1218 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-12 | 1 | 1069 | 1412 | 2481 | 638 | 522 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 516 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1220 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-13 | 1 | 1069 | 1414 | 2483 | 638 | 524 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 518 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1222 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-14 | 1 | 1069 | 1416 | 2485 | 638 | 526 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 520 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1224 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-15 | 1 | 1069 | 1418 | 2487 | 638 | 528 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 522 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1226 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-16 | 1 | 1069 | 1420 | 2489 | 638 | 530 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 524 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1228 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-17 | 1 | 1069 | 1422 | 2491 | 638 | 532 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 526 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1230 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-18 | 1 | 1069 | 1424 | 2493 | 638 | 534 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 528 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1232 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-19 | 1 | 1069 | 1426 | 2495 | 638 | 536 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 530 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1234 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-20 | 1 | 1069 | 1428 | 2497 | 638 | 538 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 532 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1236 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-21 | 1 | 1069 | 1430 | 2499 | 638 | 540 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 534 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1238 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-22 | 1 | 1069 | 1432 | 2501 | 638 | 542 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 536 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1240 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-23 | 1 | 1069 | 1434 | 2503 | 638 | 544 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 538 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1242 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-24 | 1 | 1069 | 1436 | 2505 | 638 | 546 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 540 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1244 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-25 | 1 | 1069 | 1438 | 2507 | 638 | 548 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 542 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1246 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-26 | 1 | 1069 | 1440 | 2509 | 638 | 550 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 544 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1248 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-27 | 1 | 1069 | 1442 | 2511 | 638 | 552 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 546 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1250 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-28 | 1 | 1069 | 1444 | 2513 | 638 | 554 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 548 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1252 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-29 | 1 | 1069 | 1446 | 2515 | 638 | 556 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 550 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1254 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-30 | 1 | 1069 | 1448 | 2517 | 638 | 558 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 552 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1256 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-10-31 | 1 | 1069 | 1450 | 2519 | 638 | 560 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 554 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1258 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-01 | 1 | 1069 | 1452 | 2521 | 638 | 562 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 556 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1260 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-02 | 1 | 1069 | 1454 | 2523 | 638 | 564 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 558 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1262 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-03 | 1 | 1069 | 1456 | 2525 | 638 | 566 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 560 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1264 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-04 | 1 | 1069 | 1458 | 2527 | 638 | 568 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 562 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1266 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-05 | 1 | 1069 | 1460 | 2529 | 638 | 570 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 564 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1268 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-06 | 1 | 1069 | 1462 | 2531 | 638 | 572 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 566 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1270 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-07 | 1 | 1069 | 1464 | 2533 | 638 | 574 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 568 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1272 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-08 | 1 | 1069 | 1466 | 2535 | 638 | 576 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 570 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1274 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-09 | 1 | 1069 | 1468 | 2537 | 638 | 578 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 572 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1276 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-10 | 1 | 1069 | 1470 | 2539 | 638 | 580 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 574 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1278 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-11 | 1 | 1069 | 1472 | 2541 | 638 | 582 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 576 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1280 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-12 | 1 | 1069 | 1474 | 2543 | 638 | 584 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 578 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1282 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-13 | 1 | 1069 | 1476 | 2545 | 638 | 586 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 580 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1284 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-14 | 1 | 1069 | 1478 | 2547 | 638 | 588 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 582 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1286 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-15 | 1 | 1069 | 1480 | 2549 | 638 | 590 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 584 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1288 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-16 | 1 | 1069 | 1482 | 2551 | 638 | 592 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 586 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1290 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-17 | 1 | 1069 | 1484 | 2553 | 638 | 594 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 588 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1292 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-18 | 1 | 1069 | 1486 | 2555 | 638 | 596 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 590 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1294 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-19 | 1 | 1069 | 1488 | 2557 | 638 | 598 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 592 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1296 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-20 | 1 | 1069 | 1490 | 2559 | 638 | 600 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 594 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1298 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-21 | 1 | 1069 | 1492 | 2561 | 638 | 602 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 596 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1300 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-22 | 1 | 1069 | 1494 | 2563 | 638 | 604 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 598 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1302 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-23 | 1 | 1069 | 1496 | 2565 | 638 | 606 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 600 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1304 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-24 | 1 | 1069 | 1498 | 2567 | 638 | 608 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 602 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1306 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-25 | 1 | 1069 | 1500 | 2569 | 638 | 610 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 604 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1308 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-26 | 1 | 1069 | 1502 | 2571 | 638 | 612 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 606 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1310 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-27 | 1 | 1069 | 1504 | 2573 | 638 | 614 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 608 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1312 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-28 | 1 | 1069 | 1506 | 2575 | 638 | 616 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 610 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1314 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-29 | 1 | 1069 | 1508 | 2577 | 638 | 618 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 612 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1316 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-11-30 | 1 | 1069 | 1510 | 2579 | 638 | 620 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 614 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1318 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-01 | 1 | 1069 | 1512 | 2581 | 638 | 622 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 616 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1320 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-02 | 1 | 1069 | 1514 | 2583 | 638 | 624 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 618 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1322 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-03 | 1 | 1069 | 1516 | 2585 | 638 | 626 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 620 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1324 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-04 | 1 | 1069 | 1518 | 2587 | 638 | 628 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 622 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1326 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-05 | 1 | 1069 | 1520 | 2589 | 638 | 630 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 624 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1328 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-06 | 1 | 1069 | 1522 | 2591 | 638 | 632 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 626 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1330 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-07 | 1 | 1069 | 1524 | 2593 | 638 | 634 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 628 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1332 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-08 | 1 | 1069 | 1526 | 2595 | 638 | 636 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 630 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1334 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-09 | 1 | 1069 | 1528 | 2597 | 638 | 638 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 632 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1336 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-10 | 1 | 1069 | 1530 | 2599 | 638 | 640 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 634 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1338 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-11 | 1 | 1069 | 1532 | 2601 | 638 | 642 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 636 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1340 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-12 | 1 | 1069 | 1534 | 2603 | 638 | 644 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 638 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1342 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-13 | 1 | 1069 | 1536 | 2605 | 638 | 646 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 640 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1344 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-14 | 1 | 1069 | 1538 | 2607 | 638 | 648 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 642 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1346 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-15 | 1 | 1069 | 1540 | 2609 | 638 | 650 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 644 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1348 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-16 | 1 | 1069 | 1542 | 2611 | 638 | 652 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 646 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1350 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-17 | 1 | 1069 | 1544 | 2613 | 638 | 654 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 648 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1352 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-18 | 1 | 1069 | 1546 | 2615 | 638 | 656 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 650 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1354 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-19 | 1 | 1069 | 1548 | 2617 | 638 | 658 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 652 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1356 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-20 | 1 | 1069 | 1550 | 2619 | 638 | 660 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 654 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1358 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-21 | 1 | 1069 | 1552 | 2621 | 638 | 662 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 656 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1360 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-22 | 1 | 1069 | 1554 | 2623 | 638 | 664 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 658 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1362 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-23 | 1 | 1069 | 1556 | 2625 | 638 | 666 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 660 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1364 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-24 | 1 | 1069 | 1558 | 2627 | 638 | 668 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 662 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1366 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-25 | 1 | 1069 | 1560 | 2629 | 638 | 670 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 664 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1368 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-26 | 1 | 1069 | 1562 | 2631 | 638 | 672 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 666 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1370 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-27 | 1 | 1069 | 1564 | 2633 | 638 | 674 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 668 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1372 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-28 | 1 | 1069 | 1566 | 2635 | 638 | 676 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 670 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1374 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-29 | 1 | 1069 | 1568 | 2637 | 638 | 678 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 672 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1376 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-30 | 1 | 1069 | 1570 | 2639 | 638 | 680 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 674 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1378 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2023-12-31 | 1 | 1069 | 1572 | 2641 | 638 | 682 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 676 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1380 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-01 | 1 | 1069 | 1574 | 2643 | 638 | 684 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 678 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1382 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-02 | 1 | 1069 | 1576 | 2645 | 638 | 686 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 680 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1384 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-03 | 1 | 1069 | 1578 | 2647 | 638 | 688 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 682 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1386 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-04 | 1 | 1069 | 1580 | 2649 | 638 | 690 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 684 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1388 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-05 | 1 | 1069 | 1582 | 2651 | 638 | 692 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 686 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1390 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-06 | 1 | 1069 | 1584 | 2653 | 638 | 694 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 688 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1392 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-07 | 1 | 1069 | 1586 | 2655 | 638 | 696 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 690 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1394 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-08 | 1 | 1069 | 1588 | 2657 | 638 | 698 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 692 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1396 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-09 | 1 | 1069 | 1590 | 2659 | 638 | 700 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 694 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1398 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-10 | 1 | 1069 | 1592 | 2661 | 638 | 702 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 696 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1400 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-11 | 1 | 1069 | 1594 | 2663 | 638 | 704 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 698 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1402 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-12 | 1 | 1069 | 1596 | 2665 | 638 | 706 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 700 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1404 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-13 | 1 | 1069 | 1598 | 2667 | 638 | 708 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 702 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1406 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-14 | 1 | 1069 | 1600 | 2669 | 638 | 710 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 704 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1408 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-15 | 1 | 1069 | 1602 | 2671 | 638 | 712 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 706 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1410 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-16 | 1 | 1069 | 1604 | 2673 | 638 | 714 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 708 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1412 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-17 | 1 | 1069 | 1606 | 2675 | 638 | 716 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 710 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1414 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-18 | 1 | 1069 | 1608 | 2677 | 638 | 718 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 712 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1416 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-19 | 1 | 1069 | 1610 | 2679 | 638 | 720 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 714 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1418 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-20 | 1 | 1069 | 1612 | 2681 | 638 | 722 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 716 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1420 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-21 | 1 | 1069 | 1614 | 2683 | 638 | 724 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 718 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1422 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-22 | 1 | 1069 | 1616 | 2685 | 638 | 726 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 720 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1424 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-23 | 1 | 1069 | 1618 | 2687 | 638 | 728 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 722 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1426 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-24 | 1 | 1069 | 1620 | 2689 | 638 | 730 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 724 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1428 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-25 | 1 | 1069 | 1622 | 2691 | 638 | 732 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 726 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1430 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-26 | 1 | 1069 | 1624 | 2693 | 638 | 734 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 728 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1432 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-27 | 1 | 1069 | 1626 | 2695 | 638 | 736 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 730 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1434 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-28 | 1 | 1069 | 1628 | 2697 | 638 | 738 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 732 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1436 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-29 | 1 | 1069 | 1630 | 2699 | 638 | 740 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 734 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1438 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-30 | 1 | 1069 | 1632 | 2701 | 638 | 742 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 736 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1440 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-01-31 | 1 | 1069 | 1634 | 2703 | 638 | 744 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 738 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1442 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-01 | 1 | 1069 | 1636 | 2705 | 638 | 746 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 740 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1444 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-02 | 1 | 1069 | 1638 | 2707 | 638 | 748 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 742 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1446 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-03 | 1 | 1069 | 1640 | 2709 | 638 | 750 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 744 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1448 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-04 | 1 | 1069 | 1642 | 2711 | 638 | 752 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 746 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1450 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-05 | 1 | 1069 | 1644 | 2713 | 638 | 754 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 748 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1452 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-06 | 1 | 1069 | 1646 | 2715 | 638 | 756 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 750 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1454 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-07 | 1 | 1069 | 1648 | 2717 | 638 | 758 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 752 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1456 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-08 | 1 | 1069 | 1650 | 2719 | 638 | 760 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 754 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1458 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-09 | 1 | 1069 | 1652 | 2721 | 638 | 762 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 756 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1460 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-10 | 1 | 1069 | 1654 | 2723 | 638 | 764 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 758 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1462 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-11 | 1 | 1069 | 1656 | 2725 | 638 | 766 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 760 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1464 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-12 | 1 | 1069 | 1658 | 2727 | 638 | 768 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 762 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1466 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-13 | 1 | 1069 | 1660 | 2729 | 638 | 770 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 764 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1468 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-14 | 1 | 1069 | 1662 | 2731 | 638 | 772 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 766 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1470 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-15 | 1 | 1069 | 1664 | 2733 | 638 | 774 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 768 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1472 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-16 | 1 | 1069 | 1666 | 2735 | 638 | 776 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 770 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1474 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-17 | 1 | 1069 | 1668 | 2737 | 638 | 778 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 772 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1476 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-18 | 1 | 1069 | 1670 | 2739 | 638 | 780 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 774 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1478 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-19 | 1 | 1069 | 1672 | 2741 | 638 | 782 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 776 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1480 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-20 | 1 | 1069 | 1674 | 2743 | 638 | 784 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 778 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1482 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-21 | 1 | 1069 | 1676 | 2745 | 638 | 786 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 780 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1484 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-22 | 1 | 1069 | 1678 | 2747 | 638 | 788 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 782 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1486 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-23 | 1 | 1069 | 1680 | 2749 | 638 | 790 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 784 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1488 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-24 | 1 | 1069 | 1682 | 2751 | 638 | 792 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 786 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1490 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-25 | 1 | 1069 | 1684 | 2753 | 638 | 794 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 788 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1492 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-26 | 1 | 1069 | 1686 | 2755 | 638 | 796 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 790 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1494 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-27 | 1 | 1069 | 1688 | 2757 | 638 | 798 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 792 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1496 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-28 | 1 | 1069 | 1690 | 2759 | 638 | 800 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 794 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1498 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-02-29 | 1 | 1069 | 1692 | 2761 | 638 | 802 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 796 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1500 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-03-01 | 1 | 1069 | 1694 | 2763 | 638 | 804 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 798 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1502 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-03-02 | 1 | 1069 | 1696 | 2765 | 638 | 806 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 800 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1504 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-03-03 | 1 | 1069 | 1698 | 2767 | 638 | 808 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 802 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1506 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-03-04 | 1 | 1069 | 1700 | 2769 | 638 | 810 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 804 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1508 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-03-05 | 1 | 1069 | 1702 | 2771 | 638 | 812 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 806 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1510 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-03-06 | 1 | 1069 | 1704 | 2773 | 638 | 814 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 808 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1512 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-03-07 | 1 | 1069 | 1706 | 2775 | 638 | 816 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 810 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1514 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-03-08 | 1 | 1069 | 1708 | 2777 | 638 | 818 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 812 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1516 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-03-09 | 1 | 1069 | 1710 | 2779 | 638 | 820 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 814 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1518 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-03-10 | 1 | 1069 | 1712 | 2781 | 638 | 822 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 816 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1520 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-03-11 | 1 | 1069 | 1714 | 2783 | 638 | 824 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 818 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1522 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-03-12 | 1 | 1069 | 1716 | 2785 | 638 | 826 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 820 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1524 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-03-13 | 1 | 1069 | 1718 | 2787 | 638 | 828 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 822 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1526 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-03-14 | 1 | 1069 | 1720 | 2789 | 638 | 830 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 824 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1528 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-03-15 | 1 | 1069 | 1722 | 2791 | 638 | 832 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 826 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1530 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-03-16 | 1 | 1069 | 1724 | 2793 | 638 | 834 | 1959 | -41 | 0 | 71 | 653 | 828 | 1965 | -35 | 0 | 55 | 601 | 1532 | 1261 | -739 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1.301 | 0.578
| 2024-03-17 | 1 | 1069 | 1726 | 2795 | 929 | 845 | 1950 | -50 | 9 | 80 | 945 | 838 | 1957 | -43 | 8 | 63 | 892 | 1543 | 1252 | -748 | 9 | 108 | 291 | 0.291 | 1.592 | 0.862
| 2024-03-18 | 1 | 1069 | 1728 | 2797 | 926 | 850 | 1947 | -53 | 3 | 83 | 942 | 843 | 1954 | -46 | 3 | 66 | 889 | 1548 | 1249 | -751 | 3 | 111 | -3 | 0 | 1.592 | 0.856
| 2024-03-19 | 1 | 1069 | 1730 | 2799 | 922 | 856 | 1943 | -57 | 4 | 87 | 937 | 850 | 1949 | -51 | 5 | 71 | 885 | 1554 | 1245 | -755 | 4 | 115 | -4 | 0 | 1.592 | 0.846
| 2024-03-20 | 1 | 1069 | 1732 | 2801 | 916 | 864 | 1937 | -63 | 6 | 93 | 934 | 855 | 1946 | -54 | 3 | 74 | 882 | 1559 | 1242 | -758 | 3 | 118 | -3 | 0 | 1.592 | 0.84
| 2024-03-21 | 1 | 1069 | 1734 | 2803 | 1207 | 875 | 1928 | -72 | 9 | 102 | 1226 | 865 | 1938 | -62 | 8 | 82 | 1173 | 1570 | 1233 | -767 | 9 | 127 | 291 | 0.291 | 1.883 | 1.124
| 2024-03-22 | 1 | 1069 | 1736 | 2805 | 1199 | 885 | 1920 | -80 | 8 | 110 | 1224 | 869 | 1936 | -64 | 2 | 84 | 1171 | 1574 | 1231 | -769 | 2 | 129 | -2 | 0 | 1.883 | 1.12
| 2024-03-23 | 1 | 1069 | 1738 | 2807 | 1194 | 892 | 1915 | -85 | 5 | 115 | 1222 | 873 | 1934 | -66 | 2 | 86 | 1167 | 1580 | 1227 | -773 | 4 | 133 | -4 | 0 | 1.883 | 1.116
| 2024-03-24 | 1 | 1069 | 1740 | 2809 | 1190 | 898 | 1911 | -89 | 4 | 119 | 1219 | 878 | 1931 | -69 | 3 | 89 | 1164 | 1585 | 1224 | -776 | 3 | 136 | -3 | 0 | 1.883 | 1.11
| 2024-03-25 | 1 | 1069 | 1742 | 2811 | 1186 | 904 | 1907 | -93 | 4 | 123 | 1216 | 883 | 1928 | -72 | 3 | 92 | 1161 | 1590 | 1221 | -779 | 3 | 139 | -3 | 0 | 1.883 | 1.104
| 2024-03-26 | 1 | 1069 | 1744 | 2813 | 1477 | 915 | 1898 | -102 | 9 | 132 | 1508 | 893 | 1920 | -80 | 8 | 100 | 1452 | 1601 | 1212 | -788 | 9 | 148 | 291 | 0.291 | 2.174 | 1.388
| 2024-03-27 | 1 | 1069 | 1746 | 2815 | 1475 | 919 | 1896 | -104 | 2 | 134 | 1503 | 900 | 1915 | -85 | 5 | 105 | 1450 | 1605 | 1210 | -790 | 2 | 150 | -2 | 0 | 2.174 | 1.378
| 2024-03-28 | 1 | 1069 | 1748 | 2817 | 1471 | 925 | 1892 | -108 | 4 | 138 | 1498 | 907 | 1910 | -90 | 5 | 110 | 1448 | 1609 | 1208 | -792 | 2 | 152 | -2 | 0 | 2.174 | 1.368
| 2024-03-29 | 1 | 1069 | 1750 | 2819 | 1467 | -69 | 2888 | -112 | 4 | 142 | 1493 | -86 | 2905 | -95 | 5 | 115 | 1446 | 613 | 2206 | -794 | 2 | 154 | -2 | 0 | 2.174 | 1.358
| 2024-03-30 | 1 | 1069 | 1752 | 2821 | 1759 | -59 | 2880 | -120 | 8 | 150 | 1785 | -76 | 2897 | -103 | 8 | 123 | 1738 | 623 | 2198 | -802 | 8 | 162 | 292 | 0.292 | 2.466 | 1.642
| 2024-03-31 | 1 | 1069 | 1754 | 2823 | 1756 | -54 | 2877 | -123 | 3 | 153 | 1783 | -72 | 2895 | -105 | 2 | 125 | 1736 | 627 | 2196 | -804 | 2 | 164 | -2 | 0 | 2.466 | 1.638
| 2024-04-01 | 1 | 1069 | 1756 | 2825 | 1753 | -49 | 2874 | -126 | 3 | 156 | 1782 | -69 | 2894 | -106 | 1 | 126 | 1734 | 631 | 2194 | -806 | 2 | 166 | -2 | 0 | 2.466 | 1.636
| 2024-04-02 | 1 | 1069 | 1758 | 2827 | 1750 | -44 | 2871 | -129 | 3 | 159 | 1779 | -64 | 2891 | -109 | 3 | 129 | 1731 | 636 | 2191 | -809 | 3 | 169 | -3 | 0 | 2.466 | 1.63
| 2024-04-03 | 1 | 1069 | 1760 | 2829 | 1747 | -39 | 2868 | -132 | 3 | 162 | 1776 | -59 | 2888 | -112 | 3 | 132 | 1728 | 641 | 2188 | -812 | 3 | 172 | -3 | 0 | 2.466 | 1.624
| 2024-04-04 | 1 | 1069 | 1762 | 2831 | 2039 | -29 | 2860 | -140 | 8 | 170 | 2069 | -50 | 2881 | -119 | 7 | 139 | 2021 | 650 | 2181 | -819 | 7 | 179 | 293 | 0.293 | 2.759 | 1.91
| 2024-04-05 | 1 | 1069 | 1764 | 2833 | 2037 | -25 | 2858 | -142 | 2 | 172 | 2066 | -45 | 2878 | -122 | 3 | 142 | 2019 | 654 | 2179 | -821 | 2 | 181 | -2 | 0 | 2.759 | 1.904
| 2024-04-06 | 1 | 1069 | 1766 | 2835 | 2036 | -22 | 2857 | -143 | 1 | 173 | 2064 | -41 | 2876 | -124 | 2 | 144 | 2017 | 658 | 2177 | -823 | 2 | 183 | -2 | 0 | 2.759 | 1.9
| 2024-04-07 | 1 | 1069 | 1768 | 2837 | 2035 | -19 | 2856 | -144 | 1 | 174 | 2063 | -38 | 2875 | -125 | 1 | 145 | 2016 | 661 | 2176 | -824 | 1 | 184 | -1 | 0 | 2.759 | 1.898
| 2024-04-08 | 1 | 1069 | 1770 | 2839 | 2035 | -17 | 2856 | -144 | 0 | 174 | 2063 | -36 | 2875 | -125 | 0 | 145 | 2016 | 663 | 2176 | -824 | 0 | 184 | 0 | 0 | 2.759 | 1.898
| 2024-04-09 | 1 | 1069 | 1772 | 2841 | 2035 | -15 | 2856 | -144 | 0 | 174 | 2062 | -33 | 2874 | -126 | 1 | 146 | 2016 | 665 | 2176 | -824 | 0 | 184 | 0 | 0 | 2.759 | 1.896
| 2024-04-10 | 1 | 1069 | 1774 | 2843 | 2034 | -12 | 2855 | -145 | 1 | 175 | 2062 | -31 | 2874 | -126 | 0 | 146 | 2015 | 668 | 2175 | -825 | 1 | 185 | -1 | 0 | 2.759 | 1.896
| 2024-04-11 | 1 | 1069 | 1776 | 2845 | 2034 | -10 | 2855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -28 | 2873 | -127 | 1 | 147 | 2015 | 670 | 2175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-12 | 1 | 1069 | 1778 | 2847 | 2034 | -8 | 2855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -26 | 2873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | 672 | 2175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-13 | 1 | 1069 | 1780 | 2849 | 2034 | -6 | 2855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -24 | 2873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | 674 | 2175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-14 | 1 | 1069 | 1782 | 2851 | 2034 | -4 | 2855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -22 | 2873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | 676 | 2175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-15 | 1 | 1069 | 1784 | 2853 | 2034 | -2 | 2855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -20 | 2873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | 678 | 2175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-16 | 1 | 1069 | 1786 | 2855 | 2034 | 0 | 2855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -18 | 2873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | 680 | 2175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-17 | 1 | 1069 | 1788 | 2857 | 2034 | 2 | 2855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -16 | 2873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | 682 | 2175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-18 | 1 | 1069 | 1790 | 2859 | 2034 | 4 | 2855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -14 | 2873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | 684 | 2175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-19 | 1 | 1069 | 1792 | 2861 | 2034 | -994 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1012 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -314 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-20 | 1 | 1069 | 1794 | 2863 | 2034 | -992 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1010 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -312 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-21 | 1 | 1069 | 1796 | 2865 | 2034 | -990 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1008 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -310 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-22 | 1 | 1069 | 1798 | 2867 | 2034 | -988 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1006 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -308 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-23 | 1 | 1069 | 1800 | 2869 | 2034 | -986 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1004 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -306 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-24 | 1 | 1069 | 1802 | 2871 | 2034 | -984 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1002 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -304 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-25 | 1 | 1069 | 1804 | 2873 | 2034 | -982 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1000 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -302 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-26 | 1 | 1069 | 1806 | 2875 | 2034 | -980 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -998 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -300 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-27 | 1 | 1069 | 1808 | 2877 | 2034 | -978 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -996 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -298 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-28 | 1 | 1069 | 1810 | 2879 | 2034 | -976 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -994 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -296 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-29 | 1 | 1069 | 1812 | 2881 | 2034 | -974 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -992 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -294 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-04-30 | 1 | 1069 | 1814 | 2883 | 2034 | -972 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -990 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -292 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-01 | 1 | 1069 | 1816 | 2885 | 2034 | -970 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -988 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -290 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-02 | 1 | 1069 | 1818 | 2887 | 2034 | -968 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -986 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -288 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-03 | 1 | 1069 | 1820 | 2889 | 2034 | -966 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -984 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -286 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-04 | 1 | 1069 | 1822 | 2891 | 2034 | -964 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -982 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -284 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-05 | 1 | 1069 | 1824 | 2893 | 2034 | -962 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -980 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -282 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-06 | 1 | 1069 | 1826 | 2895 | 2034 | -960 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -978 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -280 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-07 | 1 | 1069 | 1828 | 2897 | 2034 | -958 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -976 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -278 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-08 | 1 | 1069 | 1830 | 2899 | 2034 | -956 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -974 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -276 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-09 | 1 | 1069 | 1832 | 2901 | 2034 | -954 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -972 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -274 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-10 | 1 | 1069 | 1834 | 2903 | 2034 | -952 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -970 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -272 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-11 | 1 | 1069 | 1836 | 2905 | 2034 | -950 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -968 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -270 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-12 | 1 | 1069 | 1838 | 2907 | 2034 | -948 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -966 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -268 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-13 | 1 | 1069 | 1840 | 2909 | 2034 | -946 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -964 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -266 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-14 | 1 | 1069 | 1842 | 2911 | 2034 | -944 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -962 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -264 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-15 | 1 | 1069 | 1844 | 2913 | 2034 | -942 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -960 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -262 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-16 | 1 | 1069 | 1846 | 2915 | 2034 | -940 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -958 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -260 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-17 | 1 | 1069 | 1848 | 2917 | 2034 | -938 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -956 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -258 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-18 | 1 | 1069 | 1850 | 2919 | 2034 | -936 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -954 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -256 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-19 | 1 | 1069 | 1852 | 2921 | 2034 | -934 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -952 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -254 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-20 | 1 | 1069 | 1854 | 2923 | 2034 | -932 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -950 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -252 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-21 | 1 | 1069 | 1856 | 2925 | 2034 | -930 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -948 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -250 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-22 | 1 | 1069 | 1858 | 2927 | 2034 | -928 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -946 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -248 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-23 | 1 | 1069 | 1860 | 2929 | 2034 | -926 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -944 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -246 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-24 | 1 | 1069 | 1862 | 2931 | 2034 | -924 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -942 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -244 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-25 | 1 | 1069 | 1864 | 2933 | 2034 | -922 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -940 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -242 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-26 | 1 | 1069 | 1866 | 2935 | 2034 | -920 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -938 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -240 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-27 | 1 | 1069 | 1868 | 2937 | 2034 | -918 | 3855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -936 | 3873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -238 | 3175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-28 | 1 | 1069 | 1870 | 2939 | 2034 | -1916 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1934 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1236 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-29 | 1 | 1069 | 1872 | 2941 | 2034 | -1914 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1932 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1234 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-30 | 1 | 1069 | 1874 | 2943 | 2034 | -1912 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1930 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1232 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-05-31 | 1 | 1069 | 1876 | 2945 | 2034 | -1910 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1928 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1230 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-01 | 1 | 1069 | 1878 | 2947 | 2034 | -1908 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1926 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1228 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-02 | 1 | 1069 | 1880 | 2949 | 2034 | -1906 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1924 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1226 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-03 | 1 | 1069 | 1882 | 2951 | 2034 | -1904 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1922 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1224 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-04 | 1 | 1069 | 1884 | 2953 | 2034 | -1902 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1920 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1222 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-05 | 1 | 1069 | 1886 | 2955 | 2034 | -1900 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1918 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1220 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-06 | 1 | 1069 | 1888 | 2957 | 2034 | -1898 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1916 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1218 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-07 | 1 | 1069 | 1890 | 2959 | 2034 | -1896 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1914 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1216 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-08 | 1 | 1069 | 1892 | 2961 | 2034 | -1894 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1912 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1214 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-09 | 1 | 1069 | 1894 | 2963 | 2034 | -1892 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1910 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1212 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-10 | 1 | 1069 | 1896 | 2965 | 2034 | -1890 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1908 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1210 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-11 | 1 | 1069 | 1898 | 2967 | 2034 | -1888 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1906 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1208 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-12 | 1 | 1069 | 1900 | 2969 | 2034 | -1886 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1904 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1206 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-13 | 1 | 1069 | 1902 | 2971 | 2034 | -1884 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1902 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1204 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-14 | 1 | 1069 | 1904 | 2973 | 2034 | -1882 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1900 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1202 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-15 | 1 | 1069 | 1906 | 2975 | 2034 | -1880 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1898 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1200 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-16 | 1 | 1069 | 1908 | 2977 | 2034 | -1878 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1896 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1198 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-17 | 1 | 1069 | 1910 | 2979 | 2034 | -1876 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1894 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1196 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-18 | 1 | 1069 | 1912 | 2981 | 2034 | -1874 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1892 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1194 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-19 | 1 | 1069 | 1914 | 2983 | 2034 | -1872 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1890 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1192 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-20 | 1 | 1069 | 1916 | 2985 | 2034 | -1870 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1888 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1190 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-21 | 1 | 1069 | 1918 | 2987 | 2034 | -1868 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1886 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1188 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-22 | 1 | 1069 | 1920 | 2989 | 2034 | -1866 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1884 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1186 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-23 | 1 | 1069 | 1922 | 2991 | 2034 | -1864 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1882 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1184 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-24 | 1 | 1069 | 1924 | 2993 | 2034 | -1862 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1880 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1182 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-25 | 1 | 1069 | 1926 | 2995 | 2034 | -1860 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1878 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1180 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-26 | 1 | 1069 | 1928 | 2997 | 2034 | -1858 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1876 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1178 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-27 | 1 | 1069 | 1930 | 2999 | 2034 | -1856 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1874 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1176 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-28 | 1 | 1069 | 1932 | 3001 | 2034 | -1854 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1872 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1174 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-29 | 1 | 1069 | 1934 | 3003 | 2034 | -1852 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1870 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1172 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-06-30 | 1 | 1069 | 1936 | 3005 | 2034 | -1850 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1868 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1170 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-07-01 | 1 | 1069 | 1938 | 3007 | 2034 | -1848 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1866 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1168 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-07-02 | 1 | 1069 | 1940 | 3009 | 2034 | -1846 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1864 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1166 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-07-03 | 1 | 1069 | 1942 | 3011 | 2034 | -1844 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1862 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1164 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-07-04 | 1 | 1069 | 1944 | 3013 | 2034 | -1842 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1860 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1162 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-07-05 | 1 | 1069 | 1946 | 3015 | 2034 | -1840 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1858 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1160 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-07-06 | 1 | 1069 | 1948 | 3017 | 2034 | -1838 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1856 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1158 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-07-07 | 1 | 1069 | 1950 | 3019 | 2034 | -1836 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1854 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1156 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-07-08 | 1 | 1069 | 1952 | 3021 | 2034 | -1834 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1852 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1154 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-07-09 | 1 | 1069 | 1954 | 3023 | 2034 | -1832 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1850 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1152 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-07-10 | 1 | 1069 | 1956 | 3025 | 2034 | -1830 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1848 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1150 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-07-11 | 1 | 1069 | 1958 | 3027 | 2034 | -1828 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1846 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1148 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-07-12 | 1 | 1069 | 1960 | 3029 | 2034 | -1826 | 4855 | -145 | 0 | 175 | 2061 | -1844 | 4873 | -127 | 0 | 147 | 2015 | -1146 | 4175 | -825 | 0 | 185 | 0 | 0 | 2.759 | 1.894
| 2024-07-13 | 1 | 1069 | 1962 | 3031 | 2225 | -1815 | 4846 | -154 | 9 | 184 | 2252 | -1833 | 4864 | -136 | 9 | 156 | 2207 | -1136 | 4167 | -833 | 8 | 193 | 192 | 0.192 | 2.951 | 2.076
| 2024-07-14 | 1 | 1069 | 1964 | 3033 | 2219 | -1807 | 4840 | -160 | 6 | 190 | 2246 | -1825 | 4858 | -142 | 6 | 162 | 2204 | -1131 | 4164 | -836 | 3 | 196 | -3 | 0 | 2.951 | 2.064
| 2024-07-15 | 1 | 1069 | 1966 | 3035 | 2214 | -1800 | 4835 | -165 | 5 | 195 | 2241 | -1818 | 4853 | -147 | 5 | 167 | 2200 | -1125 | 4160 | -840 | 4 | 200 | -4 | 0 | 2.951 | 2.054
| 2024-07-16 | 1 | 1069 | 1968 | 3037 | 2209 | -1793 | 4830 | -170 | 5 | 200 | 2235 | -1810 | 4847 | -153 | 6 | 173 | 2196 | -1119 | 4156 | -844 | 4 | 204 | -4 | 0 | 2.951 | 2.042
| 2024-07-17 | 1 | 1069 | 1970 | 3039 | 2200 | -1782 | 4821 | -179 | 9 | 209 | 2226 | -1799 | 4838 | -162 | 9 | 182 | 2188 | -1109 | 4148 | -852 | 8 | 212 | -8 | 0 | 2.951 | 2.024
| 2024-07-18 | 1 | 1069 | 1972 | 3041 | 2454 | -1774 | 4815 | -185 | 6 | 215 | 2480 | -1791 | 4832 | -168 | 6 | 188 | 2440 | -1099 | 4140 | -860 | 8 | 220 | 252 | 0.252 | 3.203 | 2.272
| 2024-07-19 | 1 | 1069 | 1974 | 3043 | 2449 | -1767 | 4810 | -190 | 5 | 220 | 2475 | -1784 | 4827 | -173 | 5 | 193 | 2431 | -1088 | 4131 | -869 | 9 | 229 | -9 | 0 | 3.203 | 2.262
| 2024-07-20 | 1 | 1069 | 1976 | 3045 | 2444 | -1760 | 4805 | -195 | 5 | 225 | 2469 | -1776 | 4821 | -179 | 6 | 199 | 2425 | -1080 | 4125 | -875 | 6 | 235 | -6 | 0 | 3.203 | 2.25
| 2024-07-21 | 1 | 1069 | 1978 | 3047 | 2439 | -1753 | 4800 | -200 | 5 | 230 | 2463 | -1768 | 4815 | -185 | 6 | 205 | 2418 | -1071 | 4118 | -882 | 7 | 242 | -7 | 0 | 3.203 | 2.238
| 2024-07-22 | 1 | 1069 | 1980 | 3049 | 2430 | -1742 | 4791 | -209 | 9 | 239 | 2454 | -1757 | 4806 | -194 | 9 | 214 | 2409 | -1060 | 4109 | -891 | 9 | 251 | -9 | 0 | 3.203 | 2.22
| 2024-07-23 | 1 | 1069 | 1982 | 3051 | 2727 | -1737 | 4788 | -212 | 3 | 242 | 2750 | -1751 | 4802 | -198 | 4 | 218 | 2705 | -1054 | 4105 | -895 | 4 | 255 | 296 | 0.296 | 3.499 | 2.512
| 2024-07-24 | 1 | 1069 | 1984 | 3053 | 2725 | -1733 | 4786 | -214 | 2 | 244 | 2745 | -1744 | 4797 | -203 | 5 | 223 | 2699 | -1046 | 4099 | -901 | 6 | 261 | -6 | 0 | 3.499 | 2.502
| 2024-07-25 | 1 | 1069 | 1986 | 3055 | 2721 | -1727 | 4782 | -218 | 4 | 248 | 2740 | -1737 | 4792 | -208 | 5 | 228 | 2692 | -1037 | 4092 | -908 | 7 | 268 | -7 | 0 | 3.499 | 2.492
| 2024-07-26 | 1 | 1069 | 1988 | 3057 | 2713 | -1717 | 4774 | -226 | 8 | 256 | 2731 | -1726 | 4783 | -217 | 9 | 237 | 2684 | -1027 | 4084 | -916 | 8 | 276 | -8 | 0 | 3.499 | 2.474
| 2024-07-27 | 1 | 1069 | 1990 | 3059 | 2708 | -1710 | 4769 | -231 | 5 | 261 | 2726 | -1719 | 4778 | -222 | 5 | 242 | 2675 | -1016 | 4075 | -925 | 9 | 285 | -9 | 0 | 3.499 | 2.464
| 2024-07-28 | 1 | 1069 | 1992 | 3061 | 3003 | -1703 | 4764 | -236 | 5 | 266 | 3022 | -1713 | 4774 | -226 | 4 | 246 | 2969 | -1008 | 4069 | -931 | 6 | 291 | 294 | 0.294 | 3.793 | 2.756
| 2024-07-29 | 1 | 1069 | 1994 | 3063 | 2999 | -1697 | 4760 | -240 | 4 | 270 | 3018 | -1707 | 4770 | -230 | 4 | 250 | 2965 | -1002 | 4065 | -935 | 4 | 295 | -4 | 0 | 3.793 | 2.748
| 2024-07-30 | 1 | 1069 | 1996 | 3065 | 2996 | -1692 | 4757 | -243 | 3 | 273 | 3015 | -1702 | 4767 | -233 | 3 | 253 | 2963 | -998 | 4063 | -937 | 2 | 297 | -2 | 0 | 3.793 | 2.742
| 2024-07-31 | 1 | 1069 | 1998 | 3067 | 2994 | -1688 | 4755 | -245 | 2 | 275 | 3010 | -1695 | 4762 | -238 | 5 | 258 | 2960 | -993 | 4060 | -940 | 3 | 300 | -3 | 0 | 3.793 | 2.732
| 2024-08-01 | 1 | 1069 | 2000 | 3069 | 2987 | -1679 | 4748 | -252 | 7 | 282 | 3002 | -1685 | 4754 | -246 | 8 | 266 | 2954 | -985 | 4054 | -946 | 6 | 306 | -6 | 0 | 3.793 | 2.716
| 2024-08-02 | 1 | 1069 | 2002 | 3071 | 2985 | -1675 | 4746 | -254 | 2 | 284 | 2998 | -1679 | 4750 | -250 | 4 | 270 | 2952 | -981 | 4052 | -948 | 2 | 308 | -2 | 0 | 3.793 | 2.708
| 2024-08-03 | 1 | 1069 | 2004 | 3073 | 2984 | -1672 | 4745 | -255 | 1 | 285 | 2996 | -1675 | 4748 | -252 | 2 | 272 | 2950 | -977 | 4050 | -950 | 2 | 310 | -2 | 0 | 3.793 | 2.704
| 2024-08-04 | 1 | 1069 | 2006 | 3075 | 2983 | -1669 | 4744 | -256 | 1 | 286 | 2995 | -1672 | 4747 | -253 | 1 | 273 | 2948 | -973 | 4048 | -952 | 2 | 312 | -2 | 0 | 3.793 | 2.702
| 2024-08-05 | 1 | 1069 | 2008 | 3077 | 2983 | -1667 | 4744 | -256 | 0 | 286 | 2993 | -1668 | 4745 | -255 | 2 | 275 | 2946 | -969 | 4046 | -954 | 2 | 314 | -2 | 0 | 3.793 | 2.698
| 2024-08-06 | 1 | 1069 | 2010 | 3079 | 2981 | -1663 | 4742 | -258 | 2 | 288 | 2991 | -1664 | 4743 | -257 | 2 | 277 | 2946 | -967 | 4046 | -954 | 0 | 314 | 0 | 0 | 3.793 | 2.694
| 2024-08-07 | 1 | 1069 | 2012 | 3081 | 2980 | -1660 | 4741 | -259 | 1 | 289 | 2991 | -1662 | 4743 | -257 | 0 | 277 | 2944 | -963 | 4044 | -956 | 2 | 316 | -2 | 0 | 3.793 | 2.694
| 2024-08-08 | 1 | 1069 | 2014 | 3083 | 2980 | -1658 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1659 | 4742 | -258 | 1 | 278 | 2944 | -961 | 4044 | -956 | 0 | 316 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-09 | 1 | 1069 | 2016 | 3085 | 2980 | -1656 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1657 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2944 | -959 | 4044 | -956 | 0 | 316 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-10 | 1 | 1069 | 2018 | 3087 | 2980 | -1654 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1655 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2944 | -957 | 4044 | -956 | 0 | 316 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-11 | 1 | 1069 | 2020 | 3089 | 2980 | -1652 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1653 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2944 | -955 | 4044 | -956 | 0 | 316 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-12 | 1 | 1069 | 2022 | 3091 | 2980 | -1650 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1651 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2944 | -953 | 4044 | -956 | 0 | 316 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-13 | 1 | 1069 | 2024 | 3093 | 2980 | -1648 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1649 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2944 | -951 | 4044 | -956 | 0 | 316 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-14 | 1 | 1069 | 2026 | 3095 | 2980 | -1646 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1647 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2944 | -949 | 4044 | -956 | 0 | 316 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-15 | 1 | 1069 | 2028 | 3097 | 2980 | -1644 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1645 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2944 | -947 | 4044 | -956 | 0 | 316 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-16 | 1 | 1069 | 2030 | 3099 | 2980 | -1642 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1643 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2944 | -945 | 4044 | -956 | 0 | 316 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-17 | 1 | 1069 | 2032 | 3101 | 2980 | -1640 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1641 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2944 | -943 | 4044 | -956 | 0 | 316 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-18 | 1 | 1069 | 2034 | 3103 | 2980 | -1638 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1639 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2943 | -940 | 4043 | -957 | 1 | 317 | -1 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-19 | 1 | 1069 | 2036 | 3105 | 2980 | -1636 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1637 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2943 | -938 | 4043 | -957 | 0 | 317 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-20 | 1 | 1069 | 2038 | 3107 | 2980 | -1634 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1635 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2943 | -936 | 4043 | -957 | 0 | 317 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-21 | 1 | 1069 | 2040 | 3109 | 2980 | -1632 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1633 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2941 | -932 | 4041 | -959 | 2 | 319 | -2 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-22 | 1 | 1069 | 2042 | 3111 | 2980 | -1630 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1631 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2941 | -930 | 4041 | -959 | 0 | 319 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-23 | 1 | 1069 | 2044 | 3113 | 2980 | -1628 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1629 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2941 | -928 | 4041 | -959 | 0 | 319 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-24 | 1 | 1069 | 2046 | 3115 | 2980 | -1626 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1627 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2940 | -925 | 4040 | -960 | 1 | 320 | -1 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-25 | 1 | 1069 | 2048 | 3117 | 2980 | -1624 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1625 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2940 | -923 | 4040 | -960 | 0 | 320 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-26 | 1 | 1069 | 2050 | 3119 | 2980 | -1622 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1623 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2940 | -921 | 4040 | -960 | 0 | 320 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-27 | 1 | 1069 | 2052 | 3121 | 2980 | -1620 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1621 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2940 | -919 | 4040 | -960 | 0 | 320 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-28 | 1 | 1069 | 2054 | 3123 | 2980 | -1618 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1619 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2940 | -917 | 4040 | -960 | 0 | 320 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-29 | 1 | 1069 | 2056 | 3125 | 2980 | -1616 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1617 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2938 | -913 | 4038 | -962 | 2 | 322 | -2 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-30 | 1 | 1069 | 2058 | 3127 | 2980 | -1614 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1615 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2938 | -911 | 4038 | -962 | 0 | 322 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-08-31 | 1 | 1069 | 2060 | 3129 | 2980 | -1612 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1613 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2938 | -909 | 4038 | -962 | 0 | 322 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-01 | 1 | 1069 | 2062 | 3131 | 2980 | -1610 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1611 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2938 | -907 | 4038 | -962 | 0 | 322 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-02 | 1 | 1069 | 2064 | 3133 | 2980 | -1608 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1609 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2938 | -905 | 4038 | -962 | 0 | 322 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-03 | 1 | 1069 | 2066 | 3135 | 2980 | -1606 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1607 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2938 | -903 | 4038 | -962 | 0 | 322 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-04 | 1 | 1069 | 2068 | 3137 | 2980 | -1604 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1605 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2938 | -901 | 4038 | -962 | 0 | 322 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-05 | 1 | 1069 | 2070 | 3139 | 2980 | -1602 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1603 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2938 | -899 | 4038 | -962 | 0 | 322 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-06 | 1 | 1069 | 2072 | 3141 | 2980 | -1600 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1601 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2937 | -896 | 4037 | -963 | 1 | 323 | -1 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-07 | 1 | 1069 | 2074 | 3143 | 2980 | -1598 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1599 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2937 | -894 | 4037 | -963 | 0 | 323 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-08 | 1 | 1069 | 2076 | 3145 | 2980 | -1596 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1597 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2935 | -890 | 4035 | -965 | 2 | 325 | -2 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-09 | 1 | 1069 | 2078 | 3147 | 2980 | -1594 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1595 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2935 | -888 | 4035 | -965 | 0 | 325 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-10 | 1 | 1069 | 2080 | 3149 | 2980 | -1592 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1593 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2935 | -886 | 4035 | -965 | 0 | 325 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-11 | 1 | 1069 | 2082 | 3151 | 2980 | -1590 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1591 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2935 | -884 | 4035 | -965 | 0 | 325 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-12 | 1 | 1069 | 2084 | 3153 | 2980 | -1588 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1589 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2935 | -882 | 4035 | -965 | 0 | 325 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-13 | 1 | 1069 | 2086 | 3155 | 2980 | -1586 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1587 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2933 | -878 | 4033 | -967 | 2 | 327 | -2 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-14 | 1 | 1069 | 2088 | 3157 | 2980 | -1584 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1585 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2933 | -876 | 4033 | -967 | 0 | 327 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-15 | 1 | 1069 | 2090 | 3159 | 2980 | -1582 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1583 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2933 | -874 | 4033 | -967 | 0 | 327 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-16 | 1 | 1069 | 2092 | 3161 | 2980 | -1580 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1581 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2933 | -872 | 4033 | -967 | 0 | 327 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-17 | 1 | 1069 | 2094 | 3163 | 2980 | -1578 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1579 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2931 | -868 | 4031 | -969 | 2 | 329 | -2 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-18 | 1 | 1069 | 2096 | 3165 | 2980 | -1576 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1577 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2931 | -866 | 4031 | -969 | 0 | 329 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-19 | 1 | 1069 | 2098 | 3167 | 2980 | -1574 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1575 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2931 | -864 | 4031 | -969 | 0 | 329 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-20 | 1 | 1069 | 2100 | 3169 | 2980 | -1572 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1573 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2931 | -862 | 4031 | -969 | 0 | 329 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-21 | 1 | 1069 | 2102 | 3171 | 2980 | -1570 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1571 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2930 | -859 | 4030 | -970 | 1 | 330 | -1 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-22 | 1 | 1069 | 2104 | 3173 | 2980 | -1568 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1569 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2930 | -857 | 4030 | -970 | 0 | 330 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-23 | 1 | 1069 | 2106 | 3175 | 2980 | -1566 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1567 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2930 | -855 | 4030 | -970 | 0 | 330 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-24 | 1 | 1069 | 2108 | 3177 | 2980 | -1564 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1565 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2930 | -853 | 4030 | -970 | 0 | 330 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-25 | 1 | 1069 | 2110 | 3179 | 2980 | -1562 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1563 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2930 | -851 | 4030 | -970 | 0 | 330 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-26 | 1 | 1069 | 2112 | 3181 | 2980 | -1560 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1561 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2930 | -849 | 4030 | -970 | 0 | 330 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-27 | 1 | 1069 | 2114 | 3183 | 2980 | -1558 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1559 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2930 | -847 | 4030 | -970 | 0 | 330 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-28 | 1 | 1069 | 2116 | 3185 | 2980 | -1556 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1557 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2930 | -845 | 4030 | -970 | 0 | 330 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-29 | 1 | 1069 | 2118 | 3187 | 2980 | -1554 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1555 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2930 | -843 | 4030 | -970 | 0 | 330 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-09-30 | 1 | 1069 | 2120 | 3189 | 2980 | -1552 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1553 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2930 | -841 | 4030 | -970 | 0 | 330 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-10-01 | 1 | 1069 | 2122 | 3191 | 2980 | -1550 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1551 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2930 | -839 | 4030 | -970 | 0 | 330 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-10-02 | 1 | 1069 | 2124 | 3193 | 2980 | -1548 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1549 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2930 | -837 | 4030 | -970 | 0 | 330 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-10-03 | 1 | 1069 | 2126 | 3195 | 2980 | -1546 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1547 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2930 | -835 | 4030 | -970 | 0 | 330 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-10-04 | 1 | 1069 | 2128 | 3197 | 2980 | -1544 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1545 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2930 | -833 | 4030 | -970 | 0 | 330 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-10-05 | 1 | 1069 | 2130 | 3199 | 2980 | -1542 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1543 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2930 | -831 | 4030 | -970 | 0 | 330 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-10-06 | 1 | 1069 | 2132 | 3201 | 2980 | -1540 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1541 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2930 | -829 | 4030 | -970 | 0 | 330 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-10-07 | 1 | 1069 | 2134 | 3203 | 2980 | -1538 | 4741 | -259 | 0 | 289 | 2990 | -1539 | 4742 | -258 | 0 | 278 | 2930 | -827 | 4030 | -970 | 0 | 330 | 0 | 0 | 3.793 | 2.692
| 2024-10-08 | 1 | 1069 | 2136 | 3205 | 3270 | -1526 | 4731 | -269 | 10 | 299 | 3280 | -1527 | 4732 | -268 | 10 | 288 | 3224 | -819 | 4024 | -976 | 6 | 336 | 294 | 0.294 | 4.087 | 2.972
| 2024-10-09 | 1 | 1069 | 2138 | 3207 | 3260 | -1514 | 4721 | -279 | 10 | 309 | 3270 | -1515 | 4722 | -278 | 10 | 298 | 3217 | -810 | 4017 | -983 | 7 | 343 | -7 | 0 | 4.087 | 2.952
| 2024-10-10 | 1 | 1069 | 2140 | 3209 | 3253 | -1505 | 4714 | -286 | 7 | 316 | 3260 | -1503 | 4712 | -288 | 10 | 308 | 3209 | -800 | 4009 | -991 | 8 | 351 | -8 | 0 | 4.087 | 2.932
| 2024-10-11 | 1 | 1069 | 2142 | 3211 | 3243 | -1493 | 4704 | -296 | 10 | 326 | 3250 | -1491 | 4702 | -298 | 10 | 318 | 3203 | -792 | 4003 | -997 | 6 | 357 | -6 | 0 | 4.087 | 2.912
| 2024-10-12 | 1 | 1069 | 2144 | 3213 | 3233 | -1481 | 4694 | -306 | 10 | 336 | 3240 | -1479 | 4692 | -308 | 10 | 328 | 3198 | -785 | 3998 | -1002 | 5 | 362 | -5 | 0 | 4.087 | 2.892
| 2024-10-13 | 1 | 1069 | 2146 | 3215 | 3525 | -1471 | 4686 | -314 | 8 | 344 | 3530 | -1467 | 4682 | -318 | 10 | 338 | 3495 | -780 | 3995 | -1005 | 3 | 365 | 297 | 0.297 | 4.384 | 3.172
| 2024-10-14 | 1 | 1069 | 2148 | 3217 | 3515 | -1459 | 4676 | -324 | 10 | 354 | 3520 | -1455 | 4672 | -328 | 10 | 348 | 3493 | -776 | 3993 | -1007 | 2 | 367 | -2 | 0 | 4.384 | 3.152
| 2024-10-15 | 1 | 1069 | 2150 | 3219 | 3505 | -1447 | 4666 | -334 | 10 | 364 | 3510 | -1443 | 4662 | -338 | 10 | 358 | 3492 | -773 | 3992 | -1008 | 1 | 368 | -1 | 0 | 4.384 | 3.132
| 2024-10-16 | 1 | 1069 | 2152 | 3221 | 3496 | -1436 | 4657 | -343 | 9 | 373 | 3500 | -1431 | 4652 | -348 | 10 | 368 | 3490 | -769 | 3990 | -1010 | 2 | 370 | -2 | 0 | 4.384 | 3.112
| 2024-10-17 | 1 | 1069 | 2154 | 3223 | 3486 | -1424 | 4647 | -353 | 10 | 383 | 3490 | -1419 | 4642 | -358 | 10 | 378 | 3487 | -764 | 3987 | -1013 | 3 | 373 | -3 | 0 | 4.384 | 3.092
| 2024-10-18 | 1 | 1069 | 2156 | 3225 | 3776 | -1412 | 4637 | -363 | 10 | 393 | 3780 | -1407 | 4632 | -368 | 10 | 388 | 3782 | -757 | 3982 | -1018 | 5 | 378 | 295 | 0.295 | 4.679 | 3.372
| 2024-10-19 | 1 | 1069 | 2158 | 3227 | 3768 | -1402 | 4629 | -371 | 8 | 401 | 3770 | -1395 | 4622 | -378 | 10 | 398 | 3780 | -753 | 3980 | -1020 | 2 | 380 | -2 | 0 | 4.679 | 3.352
| 2024-10-20 | 1 | 1069 | 2160 | 3229 | 3758 | -1390 | 4619 | -381 | 10 | 411 | 3760 | -1383 | 4612 | -388 | 10 | 408 | 3779 | -750 | 3979 | -1021 | 1 | 381 | -1 | 0 | 4.679 | 3.332
| 2024-10-21 | 1 | 1069 | 2162 | 3231 | 3748 | -1378 | 4609 | -391 | 10 | 421 | 3750 | -1371 | 4602 | -398 | 10 | 418 | 3779 | -748 | 3979 | -1021 | 0 | 381 | 0 | 0 | 4.679 | 3.312
| 2024-10-22 | 1 | 1069 | 2164 | 3233 | 3742 | -1370 | 4603 | -397 | 6 | 427 | 3744 | -1363 | 4596 | -404 | 6 | 424 | 3775 | -742 | 3975 | -1025 | 4 | 385 | -4 | 0 | 4.679 | 3.3
| 2024-10-23 | 1 | 1069 | 2166 | 3235 | 3734 | -1360 | 4595 | -405 | 8 | 435 | 3736 | -1353 | 4588 | -412 | 8 | 432 | 3772 | -737 | 3972 | -1028 | 3 | 388 | -3 | 0 | 4.679 | 3.284
| 2024-10-24 | 1 | 1069 | 2168 | 3237 | 3728 | -1352 | 4589 | -411 | 6 | 441 | 3730 | -1345 | 4582 | -418 | 6 | 438 | 3771 | -734 | 3971 | -1029 | 1 | 389 | -1 | 0 | 4.679 | 3.272
| 2024-10-25 | 1 | 1069 | 2170 | 3239 | 3721 | -1343 | 4582 | -418 | 7 | 448 | 3723 | -1336 | 4575 | -425 | 7 | 445 | 3769 | -730 | 3969 | -1031 | 2 | 391 | -2 | 0 | 4.679 | 3.258
| 2024-10-26 | 1 | 1069 | 2172 | 3241 | 3716 | -1336 | 4577 | -423 | 5 | 453 | 3718 | -1329 | 4570 | -430 | 5 | 450 | 3768 | -727 | 3968 | -1032 | 1 | 392 | -1 | 0 | 4.679 | 3.248
| 2024-10-27 | 1 | 1069 | 2174 | 3243 | 3710 | -1328 | 4571 | -429 | 6 | 459 | 3712 | -1321 | 4564 | -436 | 6 | 456 | 3766 | -723 | 3966 | -1034 | 2 | 394 | -2 | 0 | 4.679 | 3.236
| 2024-10-28 | 1 | 1069 | 2176 | 3245 | 3705 | -1321 | 4566 | -434 | 5 | 464 | 3707 | -1314 | 4559 | -441 | 5 | 461 | 3765 | -720 | 3965 | -1035 | 1 | 395 | -1 | 0 | 4.679 | 3.226
| 2024-10-29 | 1 | 1069 | 2178 | 3247 | 3703 | -1317 | 4564 | -436 | 2 | 466 | 3705 | -1310 | 4557 | -443 | 2 | 463 | 3764 | -717 | 3964 | -1036 | 1 | 396 | -1 | 0 | 4.679 | 3.222
| 2024-10-30 | 1 | 1069 | 2180 | 3249 | 3701 | -1313 | 4562 | -438 | 2 | 468 | 3700 | -1303 | 4552 | -448 | 5 | 468 | 3762 | -713 | 3962 | -1038 | 2 | 398 | -2 | 0 | 4.679 | 3.212
| 2024-10-31 | 1 | 1069 | 2182 | 3251 | 3701 | -1311 | 4562 | -438 | 0 | 468 | 3695 | -1296 | 4547 | -453 | 5 | 473 | 3760 | -709 | 3960 | -1040 | 2 | 400 | -2 | 0 | 4.679 | 3.202
| 2024-11-01 | 1 | 1069 | 2184 | 3253 | 3699 | -1307 | 4560 | -440 | 2 | 470 | 3691 | -1290 | 4543 | -457 | 4 | 477 | 3758 | -705 | 3958 | -1042 | 2 | 402 | -2 | 0 | 4.679 | 3.194
| 2024-11-02 | 1 | 1069 | 2186 | 3255 | 3697 | -1303 | 4558 | -442 | 2 | 472 | 3688 | -1285 | 4540 | -460 | 3 | 480 | 3757 | -702 | 3957 | -1043 | 1 | 403 | -1 | 0 | 4.679 | 3.188
| 2024-11-03 | 1 | 1069 | 2188 | 3257 | 3695 | -1299 | 4556 | -444 | 2 | 474 | 3686 | -1281 | 4538 | -462 | 2 | 482 | 3755 | -698 | 3955 | -1045 | 2 | 405 | -2 | 0 | 4.679 | 3.184
| 2024-11-04 | 1 | 1069 | 2190 | 3259 | 3689 | -1291 | 4550 | -450 | 6 | 480 | 3685 | -1278 | 4537 | -463 | 1 | 483 | 3755 | -696 | 3955 | -1045 | 0 | 405 | 0 | 0 | 4.679 | 3.182
| 2024-11-05 | 1 | 1069 | 2192 | 3261 | 3681 | -1281 | 4542 | -458 | 8 | 488 | 3683 | -1274 | 4535 | -465 | 2 | 485 | 3754 | -693 | 3954 | -1046 | 1 | 406 | -1 | 0 | 4.679 | 3.178
| 2024-11-06 | 1 | 1069 | 2194 | 3263 | 3675 | -1273 | 4536 | -464 | 6 | 494 | 3677 | -1266 | 4529 | -471 | 6 | 491 | 3754 | -691 | 3954 | -1046 | 0 | 406 | 0 | 0 | 4.679 | 3.166
| 2024-11-07 | 1 | 1069 | 2196 | 3265 | 3675 | -1271 | 4536 | -464 | 0 | 494 | 3670 | -1257 | 4522 | -478 | 7 | 498 | 3752 | -687 | 3952 | -1048 | 2 | 408 | -2 | 0 | 4.679 | 3.152
| 2024-11-08 | 1 | 1069 | 2198 | 3267 | 3674 | -1268 | 4535 | -465 | 1 | 495 | 3665 | -1250 | 4517 | -483 | 5 | 503 | 3752 | -685 | 3952 | -1048 | 0 | 408 | 0 | 0 | 4.679 | 3.142
| 2024-11-09 | 1 | 1069 | 2200 | 3269 | 3674 | -1266 | 4535 | -465 | 0 | 495 | 3659 | -1242 | 4511 | -489 | 6 | 509 | 3750 | -681 | 3950 | -1050 | 2 | 410 | -2 | 0 | 4.679 | 3.13
| 2024-11-10 | 1 | 1069 | 2202 | 3271 | 3672 | -1262 | 4533 | -467 | 2 | 497 | 3654 | -1235 | 4506 | -494 | 5 | 514 | 3750 | -679 | 3950 | -1050 | 0 | 410 | 0 | 0 | 4.679 | 3.12
| 2024-11-11 | 1 | 1069 | 2204 | 3273 | 3672 | -1260 | 4533 | -467 | 0 | 497 | 3652 | -1231 | 4504 | -496 | 2 | 516 | 3750 | -677 | 3950 | -1050 | 0 | 410 | 0 | 0 | 4.679 | 3.116
| 2024-11-12 | 1 | 1069 | 2206 | 3275 | 3670 | -1256 | 4531 | -469 | 2 | 499 | 3647 | -1224 | 4499 | -501 | 5 | 521 | 3749 | -674 | 3949 | -1051 | 1 | 411 | -1 | 0 | 4.679 | 3.106
| 2024-11-13 | 1 | 1069 | 2208 | 3277 | 3670 | -1254 | 4531 | -469 | 0 | 499 | 3642 | -1217 | 4494 | -506 | 5 | 526 | 3749 | -672 | 3949 | -1051 | 0 | 411 | 0 | 0 | 4.679 | 3.096
| 2024-11-14 | 1 | 1069 | 2210 | 3279 | 3668 | -1250 | 4529 | -471 | 2 | 501 | 3636 | -1209 | 4488 | -512 | 6 | 532 | 3748 | -669 | 3948 | -1052 | 1 | 412 | -1 | 0 | 4.679 | 3.084
| 2024-11-15 | 1 | 1069 | 2212 | 3281 | 3668 | -1248 | 4529 | -471 | 0 | 501 | 3631 | -1202 | 4483 | -517 | 5 | 537 | 3748 | -667 | 3948 | -1052 | 0 | 412 | 0 | 0 | 4.679 | 3.074
| 2024-11-16 | 1 | 1069 | 2214 | 3283 | 3666 | -1244 | 4527 | -473 | 2 | 503 | 3629 | -1198 | 4481 | -519 | 2 | 539 | 3746 | -663 | 3946 | -1054 | 2 | 414 | -2 | 0 | 4.679 | 3.07
| 2024-11-17 | 1 | 1069 | 2216 | 3285 | 3666 | -1242 | 4527 | -473 | 0 | 503 | 3624 | -1191 | 4476 | -524 | 5 | 544 | 3746 | -661 | 3946 | -1054 | 0 | 414 | 0 | 0 | 4.679 | 3.06
| 2024-11-18 | 1 | 1069 | 2218 | 3287 | 3666 | -1240 | 4527 | -473 | 0 | 503 | 3619 | -1184 | 4471 | -529 | 5 | 549 | 3746 | -659 | 3946 | -1054 | 0 | 414 | 0 | 0 | 4.679 | 3.05
| 2024-11-19 | 1 | 1069 | 2220 | 3289 | 3666 | -1238 | 4527 | -473 | 0 | 503 | 3613 | -1176 | 4465 | -535 | 6 | 555 | 3744 | -655 | 3944 | -1056 | 2 | 416 | -2 | 0 | 4.679 | 3.038
| 2024-11-20 | 1 | 1069 | 2222 | 3291 | 3664 | -1234 | 4525 | -475 | 2 | 505 | 3608 | -1169 | 4460 | -540 | 5 | 560 | 3744 | -653 | 3944 | -1056 | 0 | 416 | 0 | 0 | 4.679 | 3.028
| 2024-11-21 | 1 | 1069 | 2224 | 3293 | 3664 | -1232 | 4525 | -475 | 0 | 505 | 3606 | -1165 | 4458 | -542 | 2 | 562 | 3742 | -649 | 3942 | -1058 | 2 | 418 | -2 | 0 | 4.679 | 3.024
| 2024-11-22 | 1 | 1069 | 2226 | 3295 | 3664 | -1230 | 4525 | -475 | 0 | 505 | 3601 | -1158 | 4453 | -547 | 5 | 567 | 3740 | -645 | 3940 | -1060 | 2 | 420 | -2 | 0 | 4.679 | 3.014
| 2024-11-23 | 1 | 1069 | 2228 | 3297 | 3662 | -1226 | 4523 | -477 | 2 | 507 | 3596 | -1151 | 4448 | -552 | 5 | 572 | 3738 | -641 | 3938 | -1062 | 2 | 422 | -2 | 0 | 4.679 | 3.004
| 2024-11-24 | 1 | 1069 | 2230 | 3299 | 3661 | -1223 | 4522 | -478 | 1 | 508 | 3595 | -1148 | 4447 | -553 | 1 | 573 | 3738 | -639 | 3938 | -1062 | 0 | 422 | 0 | 0 | 4.679 | 3.002
| 2024-11-25 | 1 | 1069 | 2232 | 3301 | 3661 | -1221 | 4522 | -478 | 0 | 508 | 3595 | -1146 | 4447 | -553 | 0 | 573 | 3738 | -637 | 3938 | -1062 | 0 | 422 | 0 | 0 | 4.679 | 3.002
| 2024-11-26 | 1 | 1069 | 2234 | 3303 | 3661 | -1219 | 4522 | -478 | 0 | 508 | 3595 | -1144 | 4447 | -553 | 0 | 573 | 3738 | -635 | 3938 | -1062 | 0 | 422 | 0 | 0 | 4.679 | 3.002
| 2024-11-27 | 1 | 1069 | 2236 | 3305 | 3661 | -1217 | 4522 | -478 | 0 | 508 | 3589 | -1136 | 4441 | -559 | 6 | 579 | 3738 | -633 | 3938 | -1062 | 0 | 422 | 0 | 0 | 4.679 | 2.99
| 2024-11-28 | 1 | 1069 | 2238 | 3307 | 3661 | -1215 | 4522 | -478 | 0 | 508 | 3589 | -1134 | 4441 | -559 | 0 | 579 | 3738 | -631 | 3938 | -1062 | 0 | 422 | 0 | 0 | 4.679 | 2.99
| 2024-11-29 | 1 | 1069 | 2240 | 3309 | 3659 | -1211 | 4520 | -480 | 2 | 510 | 3588 | -1131 | 4440 | -560 | 1 | 580 | 3738 | -629 | 3938 | -1062 | 0 | 422 | 0 | 0 | 4.679 | 2.988
| 2024-11-30 | 1 | 1069 | 2242 | 3311 | 3659 | -1209 | 4520 | -480 | 0 | 510 | 3588 | -1129 | 4440 | -560 | 0 | 580 | 3737 | -626 | 3937 | -1063 | 1 | 423 | -1 | 0 | 4.679 | 2.988
| 2024-12-01 | 1 | 1069 | 2244 | 3313 | 3659 | -1207 | 4520 | -480 | 0 | 510 | 3586 | -1125 | 4438 | -562 | 2 | 582 | 3737 | -624 | 3937 | -1063 | 0 | 423 | 0 | 0 | 4.679 | 2.984
| 2024-12-02 | 1 | 1069 | 2246 | 3315 | 3659 | -1205 | 4520 | -480 | 0 | 510 | 3586 | -1123 | 4438 | -562 | 0 | 582 | 3736 | -621 | 3936 | -1064 | 1 | 424 | -1 | 0 | 4.679 | 2.984
| 2024-12-03 | 1 | 1069 | 2248 | 3317 | 3658 | -1202 | 4519 | -481 | 1 | 511 | 3584 | -1119 | 4436 | -564 | 2 | 584 | 3736 | -619 | 3936 | -1064 | 0 | 424 | 0 | 0 | 4.679 | 2.98
| 2024-12-04 | 1 | 1069 | 2250 | 3319 | 3658 | -1200 | 4519 | -481 | 0 | 511 | 3584 | -1117 | 4436 | -564 | 0 | 584 | 3734 | -615 | 3934 | -1066 | 2 | 426 | -2 | 0 | 4.679 | 2.98
| 2024-12-05 | 1 | 1069 | 2252 | 3321 | 3657 | -1197 | 4518 | -482 | 1 | 512 | 3582 | -1113 | 4434 | -566 | 2 | 586 | 3734 | -613 | 3934 | -1066 | 0 | 426 | 0 | 0 | 4.679 | 2.976
| 2024-12-06 | 1 | 1069 | 2254 | 3323 | 3657 | -1195 | 4518 | -482 | 0 | 512 | 3582 | -1111 | 4434 | -566 | 0 | 586 | 3734 | -611 | 3934 | -1066 | 0 | 426 | 0 | 0 | 4.679 | 2.976
| 2024-12-07 | 1 | 1069 | 2256 | 3325 | 3657 | -1193 | 4518 | -482 | 0 | 512 | 3580 | -1107 | 4432 | -568 | 2 | 588 | 3732 | -607 | 3932 | -1068 | 2 | 428 | -2 | 0 | 4.679 | 2.972
| 2024-12-08 | 1 | 1069 | 2258 | 3327 | 3656 | -1190 | 4517 | -483 | 1 | 513 | 3580 | -1105 | 4432 | -568 | 0 | 588 | 3732 | -605 | 3932 | -1068 | 0 | 428 | 0 | 0 | 4.679 | 2.972
| 2024-12-09 | 1 | 1069 | 2260 | 3329 | 3656 | -1188 | 4517 | -483 | 0 | 513 | 3580 | -1103 | 4432 | -568 | 0 | 588 | 3730 | -601 | 3930 | -1070 | 2 | 430 | -2 | 0 | 4.679 | 2.972
| 2024-12-10 | 1 | 1069 | 2262 | 3331 | 3656 | -1186 | 4517 | -483 | 0 | 513 | 3579 | -1100 | 4431 | -569 | 1 | 589 | 3728 | -597 | 3928 | -1072 | 2 | 432 | -2 | 0 | 4.679 | 2.97
| 2024-12-11 | 1 | 1069 | 2264 | 3333 | 3652 | -1180 | 4513 | -487 | 4 | 517 | 3579 | -1098 | 4431 | -569 | 0 | 589 | 3726 | -593 | 3926 | -1074 | 2 | 434 | -2 | 0 | 4.679 | 2.97
| 2024-12-12 | 1 | 1069 | 2266 | 3335 | 3649 | -1175 | 4510 | -490 | 3 | 520 | 3578 | -1095 | 4430 | -570 | 1 | 590 | 3726 | -591 | 3926 | -1074 | 0 | 434 | 0 | 0 | 4.679 | 2.968
| 2024-12-13 | 1 | 1069 | 2268 | 3337 | 3647 | -1171 | 4508 | -492 | 2 | 522 | 3578 | -1093 | 4430 | -570 | 0 | 590 | 3726 | -589 | 3926 | -1074 | 0 | 434 | 0 | 0 | 4.679 | 2.968
| 2024-12-14 | 1 | 1069 | 2270 | 3339 | 3646 | -1168 | 4507 | -493 | 1 | 523 | 3577 | -1090 | 4429 | -571 | 1 | 591 | 3726 | -587 | 3926 | -1074 | 0 | 434 | 0 | 0 | 4.679 | 2.966
| 2024-12-15 | 1 | 1069 | 2272 | 3341 | 3644 | -1164 | 4505 | -495 | 2 | 525 | 3577 | -1088 | 4429 | -571 | 0 | 591 | 3726 | -585 | 3926 | -1074 | 0 | 434 | 0 | 0 | 4.679 | 2.966
| 2024-12-16 | 1 | 1069 | 2274 | 3343 | 3642 | -1160 | 4503 | -497 | 2 | 527 | 3575 | -1084 | 4427 | -573 | 2 | 593 | 3726 | -583 | 3926 | -1074 | 0 | 434 | 0 | 0 | 4.679 | 2.962
| 2024-12-17 | 1 | 1069 | 2276 | 3345 | 3640 | -1156 | 4501 | -499 | 2 | 529 | 3575 | -1082 | 4427 | -573 | 0 | 593 | 3726 | -581 | 3926 | -1074 | 0 | 434 | 0 | 0 | 4.679 | 2.962
| 2024-12-18 | 1 | 1069 | 2278 | 3347 | 3638 | -1152 | 4499 | -501 | 2 | 531 | 3575 | -1080 | 4427 | -573 | 0 | 593 | 3726 | -579 | 3926 | -1074 | 0 | 434 | 0 | 0 | 4.679 | 2.962
| 2024-12-19 | 1 | 1069 | 2280 | 3349 | 3635 | -1147 | 4496 | -504 | 3 | 534 | 3573 | -1076 | 4425 | -575 | 2 | 595 | 3725 | -576 | 3925 | -1075 | 1 | 435 | -1 | 0 | 4.679 | 2.958
| 2024-12-20 | 1 | 1069 | 2282 | 3351 | 3633 | -1143 | 4494 | -506 | 2 | 536 | 3573 | -1074 | 4425 | -575 | 0 | 595 | 3725 | -574 | 3925 | -1075 | 0 | 435 | 0 | 0 | 4.679 | 2.958
| 2024-12-21 | 1 | 1069 | 2284 | 3353 | 3632 | -1140 | 4493 | -507 | 1 | 537 | 3571 | -1070 | 4423 | -577 | 2 | 597 | 3724 | -571 | 3924 | -1076 | 1 | 436 | -1 | 0 | 4.679 | 2.954
| 2024-12-22 | 1 | 1069 | 2286 | 3355 | 3630 | -1136 | 4491 | -509 | 2 | 539 | 3569 | -1066 | 4421 | -579 | 2 | 599 | 3724 | -569 | 3924 | -1076 | 0 | 436 | 0 | 0 | 4.679 | 2.95
| 2024-12-23 | 1 | 1069 | 2288 | 3357 | 3630 | -1134 | 4491 | -509 | 0 | 539 | 3567 | -1062 | 4419 | -581 | 2 | 601 | 3722 | -565 | 3922 | -1078 | 2 | 438 | -2 | 0 | 4.679 | 2.946
| 2024-12-24 | 1 | 1069 | 2290 | 3359 | 3629 | -1131 | 4490 | -510 | 1 | 540 | 3567 | -1060 | 4419 | -581 | 0 | 601 | 3722 | -563 | 3922 | -1078 | 0 | 438 | 0 | 0 | 4.679 | 2.946
| 2024-12-25 | 1 | 1069 | 2292 | 3361 | 3629 | -1129 | 4490 | -510 | 0 | 540 | 3563 | -1054 | 4415 | -585 | 4 | 605 | 3722 | -561 | 3922 | -1078 | 0 | 438 | 0 | 0 | 4.679 | 2.938
| 2024-12-26 | 1 | 1069 | 2294 | 3363 | 3629 | -1127 | 4490 | -510 | 0 | 540 | 3560 | -1049 | 4412 | -588 | 3 | 608 | 3720 | -557 | 3920 | -1080 | 2 | 440 | -2 | 0 | 4.679 | 2.932
| 2024-12-27 | 1 | 1069 | 2296 | 3365 | 3629 | -1125 | 4490 | -510 | 0 | 540 | 3558 | -1045 | 4410 | -590 | 2 | 610 | 3720 | -555 | 3920 | -1080 | 0 | 440 | 0 | 0 | 4.679 | 2.928
| 2024-12-28 | 1 | 1069 | 2298 | 3367 | 3629 | -1123 | 4490 | -510 | 0 | 540 | 3557 | -1042 | 4409 | -591 | 1 | 611 | 3718 | -551 | 3918 | -1082 | 2 | 442 | -2 | 0 | 4.679 | 2.926
| 2024-12-29 | 1 | 1069 | 2300 | 3369 | 3629 | -1121 | 4490 | -510 | 0 | 540 | 3555 | -1038 | 4407 | -593 | 2 | 613 | 3716 | -547 | 3916 | -1084 | 2 | 444 | -2 | 0 | 4.679 | 2.922
| 2024-12-30 | 1 | 1069 | 2302 | 3371 | 3629 | -1119 | 4490 | -510 | 0 | 540 | 3553 | -1034 | 4405 | -595 | 2 | 615 | 3714 | -543 | 3914 | -1086 | 2 | 446 | -2 | 0 | 4.679 | 2.918
| 2024-12-31 | 1 | 1069 | 2304 | 3373 | 3628 | -1116 | 4489 | -511 | 1 | 541 | 3551 | -1030 | 4403 | -597 | 2 | 617 | 3714 | -541 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.914
| 2025-01-01 | 1 | 1069 | 2306 | 3375 | 3628 | -1114 | 4489 | -511 | 0 | 541 | 3549 | -1026 | 4401 | -599 | 2 | 619 | 3714 | -539 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.91
| 2025-01-02 | 1 | 1069 | 2308 | 3377 | 3628 | -1112 | 4489 | -511 | 0 | 541 | 3549 | -1024 | 4401 | -599 | 0 | 619 | 3714 | -537 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.91
| 2025-01-03 | 1 | 1069 | 2310 | 3379 | 3627 | -1109 | 4488 | -512 | 1 | 542 | 3542 | -1015 | 4394 | -606 | 7 | 626 | 3714 | -535 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.896
| 2025-01-04 | 1 | 1069 | 2312 | 3381 | 3627 | -1107 | 4488 | -512 | 0 | 542 | 3537 | -1008 | 4389 | -611 | 5 | 631 | 3714 | -533 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.886
| 2025-01-05 | 1 | 1069 | 2314 | 3383 | 3627 | -1105 | 4488 | -512 | 0 | 542 | 3537 | -1006 | 4389 | -611 | 0 | 631 | 3714 | -531 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.886
| 2025-01-06 | 1 | 1069 | 2316 | 3385 | 3627 | -1103 | 4488 | -512 | 0 | 542 | 3535 | -1002 | 4387 | -613 | 2 | 633 | 3714 | -529 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.882
| 2025-01-07 | 1 | 1069 | 2318 | 3387 | 3627 | -1101 | 4488 | -512 | 0 | 542 | 3535 | -1000 | 4387 | -613 | 0 | 633 | 3714 | -527 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.882
| 2025-01-08 | 1 | 1069 | 2320 | 3389 | 3627 | -1099 | 4488 | -512 | 0 | 542 | 3533 | -996 | 4385 | -615 | 2 | 635 | 3714 | -525 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.878
| 2025-01-09 | 1 | 1069 | 2322 | 3391 | 3627 | -1097 | 4488 | -512 | 0 | 542 | 3533 | -994 | 4385 | -615 | 0 | 635 | 3714 | -523 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.878
| 2025-01-10 | 1 | 1069 | 2324 | 3393 | 3626 | -1094 | 4487 | -513 | 1 | 543 | 3533 | -992 | 4385 | -615 | 0 | 635 | 3714 | -521 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.878
| 2025-01-11 | 1 | 1069 | 2326 | 3395 | 3626 | -1092 | 4487 | -513 | 0 | 543 | 3532 | -989 | 4384 | -616 | 1 | 636 | 3714 | -519 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.876
| 2025-01-12 | 1 | 1069 | 2328 | 3397 | 3625 | -1089 | 4486 | -514 | 1 | 544 | 3532 | -987 | 4384 | -616 | 0 | 636 | 3714 | -517 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.876
| 2025-01-13 | 1 | 1069 | 2330 | 3399 | 3625 | -1087 | 4486 | -514 | 0 | 544 | 3530 | -983 | 4382 | -618 | 2 | 638 | 3714 | -515 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.872
| 2025-01-14 | 1 | 1069 | 2332 | 3401 | 3625 | -1085 | 4486 | -514 | 0 | 544 | 3530 | -981 | 4382 | -618 | 0 | 638 | 3714 | -513 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.872
| 2025-01-15 | 1 | 1069 | 2334 | 3403 | 3625 | -1083 | 4486 | -514 | 0 | 544 | 3530 | -979 | 4382 | -618 | 0 | 638 | 3714 | -511 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.872
| 2025-01-16 | 1 | 1069 | 2336 | 3405 | 3624 | -1080 | 4485 | -515 | 1 | 545 | 3530 | -977 | 4382 | -618 | 0 | 638 | 3714 | -509 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.872
| 2025-01-17 | 1 | 1069 | 2338 | 3407 | 3624 | -1078 | 4485 | -515 | 0 | 545 | 3529 | -974 | 4381 | -619 | 1 | 639 | 3714 | -507 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.87
| 2025-01-18 | 1 | 1069 | 2340 | 3409 | 3624 | -1076 | 4485 | -515 | 0 | 545 | 3527 | -970 | 4379 | -621 | 2 | 641 | 3714 | -505 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.866
| 2025-01-19 | 1 | 1069 | 2342 | 3411 | 3623 | -1073 | 4484 | -516 | 1 | 546 | 3527 | -968 | 4379 | -621 | 0 | 641 | 3714 | -503 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.866
| 2025-01-20 | 1 | 1069 | 2344 | 3413 | 3623 | -1071 | 4484 | -516 | 0 | 546 | 3527 | -966 | 4379 | -621 | 0 | 641 | 3714 | -501 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.866
| 2025-01-21 | 1 | 1069 | 2346 | 3415 | 3623 | -1069 | 4484 | -516 | 0 | 546 | 3526 | -963 | 4378 | -622 | 1 | 642 | 3714 | -499 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.864
| 2025-01-22 | 1 | 1069 | 2348 | 3417 | 3623 | -1067 | 4484 | -516 | 0 | 546 | 3526 | -961 | 4378 | -622 | 0 | 642 | 3714 | -497 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.864
| 2025-01-23 | 1 | 1069 | 2350 | 3419 | 3621 | -1063 | 4482 | -518 | 2 | 548 | 3526 | -959 | 4378 | -622 | 0 | 642 | 3714 | -495 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.864
| 2025-01-24 | 1 | 1069 | 2352 | 3421 | 3621 | -1061 | 4482 | -518 | 0 | 548 | 3525 | -956 | 4377 | -623 | 1 | 643 | 3714 | -493 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.862
| 2025-01-25 | 1 | 1069 | 2354 | 3423 | 3621 | -1059 | 4482 | -518 | 0 | 548 | 3525 | -954 | 4377 | -623 | 0 | 643 | 3714 | -491 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.862
| 2025-01-26 | 1 | 1069 | 2356 | 3425 | 3619 | -1055 | 4480 | -520 | 2 | 550 | 3525 | -952 | 4377 | -623 | 0 | 643 | 3714 | -489 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.862
| 2025-01-27 | 1 | 1069 | 2358 | 3427 | 3619 | -1053 | 4480 | -520 | 0 | 550 | 3525 | -950 | 4377 | -623 | 0 | 643 | 3714 | -487 | 3914 | -1086 | 0 | 446 | 0 | 0 | 4.679 | 2.862
| 2025-01-28 | 1 | 1069 | 2360 | 3429 | 3619 | -1051 | 4480 | -520 | 0 | 550 | 3525 | -948 | 4377 | -623 | 0 | 643 | 3712 | -483 | 3912 | -1088 | 2 | 448 | -2 | 0 | 4.679 | 2.862
| 2025-01-29 | 1 | 1069 | 2362 | 3431 | 3618 | -1048 | 4479 | -521 | 1 | 551 | 3525 | -946 | 4377 | -623 | 0 | 643 | 3712 | -481 | 3912 | -1088 | 0 | 448 | 0 | 0 | 4.679 | 2.862
| 2025-01-30 | 1 | 1069 | 2364 | 3433 | 3618 | -1046 | 4479 | -521 | 0 | 551 | 3524 | -943 | 4376 | -624 | 1 | 644 | 3712 | -479 | 3912 | -1088 | 0 | 448 | 0 | 0 | 4.679 | 2.86
| 2025-01-31 | 1 | 1069 | 2366 | 3435 | 3618 | -1044 | 4479 | -521 | 0 | 551 | 3524 | -941 | 4376 | -624 | 0 | 644 | 3712 | -477 | 3912 | -1088 | 0 | 448 | 0 | 0 | 4.679 | 2.86
| 2025-02-01 | 1 | 1069 | 2368 | 3437 | 3618 | -1042 | 4479 | -521 | 0 | 551 | 3524 | -939 | 4376 | -624 | 0 | 644 | 3712 | -475 | 3912 | -1088 | 0 | 448 | 0 | 0 | 4.679 | 2.86
| 2025-02-02 | 1 | 1069 | 2370 | 3439 | 3618 | -1040 | 4479 | -521 | 0 | 551 | 3524 | -937 | 4376 | -624 | 0 | 644 | 3711 | -472 | 3911 | -1089 | 1 | 449 | -1 | 0 | 4.679 | 2.86
| 2025-02-03 | 1 | 1069 | 2372 | 3441 | 3618 | -1038 | 4479 | -521 | 0 | 551 | 3523 | -934 | 4375 | -625 | 1 | 645 | 3711 | -470 | 3911 | -1089 | 0 | 449 | 0 | 0 | 4.679 | 2.858
| 2025-02-04 | 1 | 1069 | 2374 | 3443 | 3616 | -1034 | 4477 | -523 | 2 | 553 | 3523 | -932 | 4375 | -625 | 0 | 645 | 3711 | -468 | 3911 | -1089 | 0 | 449 | 0 | 0 | 4.679 | 2.858
| 2025-02-05 | 1 | 1069 | 2376 | 3445 | 3615 | -1031 | 4476 | -524 | 1 | 554 | 3523 | -930 | 4375 | -625 | 0 | 645 | 3711 | -466 | 3911 | -1089 | 0 | 449 | 0 | 0 | 4.679 | 2.858
| 2025-02-06 | 1 | 1069 | 2378 | 3447 | 3615 | -1029 | 4476 | -524 | 0 | 554 | 3523 | -928 | 4375 | -625 | 0 | 645 | 3711 | -464 | 3911 | -1089 | 0 | 449 | 0 | 0 | 4.679 | 2.858
| 2025-02-07 | 1 | 1069 | 2380 | 3449 | 3614 | -1026 | 4475 | -525 | 1 | 555 | 3523 | -926 | 4375 | -625 | 0 | 645 | 3710 | -461 | 3910 | -1090 | 1 | 450 | -1 | 0 | 4.679 | 2.858
| 2025-02-08 | 1 | 1069 | 2382 | 3451 | 3614 | -1024 | 4475 | -525 | 0 | 555 | 3521 | -922 | 4373 | -627 | 2 | 647 | 3710 | -459 | 3910 | -1090 | 0 | 450 | 0 | 0 | 4.679 | 2.854
| 2025-02-09 | 1 | 1069 | 2384 | 3453 | 3614 | -1022 | 4475 | -525 | 0 | 555 | 3521 | -920 | 4373 | -627 | 0 | 647 | 3710 | -457 | 3910 | -1090 | 0 | 450 | 0 | 0 | 4.679 | 2.854
| 2025-02-10 | 1 | 1069 | 2386 | 3455 | 3614 | -1020 | 4475 | -525 | 0 | 555 | 3519 | -916 | 4371 | -629 | 2 | 649 | 3710 | -455 | 3910 | -1090 | 0 | 450 | 0 | 0 | 4.679 | 2.85
| 2025-02-11 | 1 | 1069 | 2388 | 3457 | 3614 | -1018 | 4475 | -525 | 0 | 555 | 3519 | -914 | 4371 | -629 | 0 | 649 | 3710 | -453 | 3910 | -1090 | 0 | 450 | 0 | 0 | 4.679 | 2.85
| 2025-02-12 | 1 | 1069 | 2390 | 3459 | 3613 | -1015 | 4474 | -526 | 1 | 556 | 3519 | -912 | 4371 | -629 | 0 | 649 | 3708 | -449 | 3908 | -1092 | 2 | 452 | -2 | 0 | 4.679 | 2.85
| 2025-02-13 | 1 | 1069 | 2392 | 3461 | 3613 | -1013 | 4474 | -526 | 0 | 556 | 3519 | -910 | 4371 | -629 | 0 | 649 | 3708 | -447 | 3908 | -1092 | 0 | 452 | 0 | 0 | 4.679 | 2.85
| 2025-02-14 | 1 | 1069 | 2394 | 3463 | 3613 | -1011 | 4474 | -526 | 0 | 556 | 3516 | -905 | 4368 | -632 | 3 | 652 | 3708 | -445 | 3908 | -1092 | 0 | 452 | 0 | 0 | 4.679 | 2.844
| 2025-02-15 | 1 | 1069 | 2396 | 3465 | 3613 | -1009 | 4474 | -526 | 0 | 556 | 3516 | -903 | 4368 | -632 | 0 | 652 | 3708 | -443 | 3908 | -1092 | 0 | 452 | 0 | 0 | 4.679 | 2.844
| 2025-02-16 | 1 | 1069 | 2398 | 3467 | 3611 | -1005 | 4472 | -528 | 2 | 558 | 3516 | -901 | 4368 | -632 | 0 | 652 | 3706 | -439 | 3906 | -1094 | 2 | 454 | -2 | 0 | 4.679 | 2.844
| 2025-02-17 | 1 | 1069 | 2400 | 3469 | 3611 | -1003 | 4472 | -528 | 0 | 558 | 3516 | -899 | 4368 | -632 | 0 | 652 | 3706 | -437 | 3906 | -1094 | 0 | 454 | 0 | 0 | 4.679 | 2.844
| 2025-02-18 | 1 | 1069 | 2402 | 3471 | 3611 | -1001 | 4472 | -528 | 0 | 558 | 3516 | -897 | 4368 | -632 | 0 | 652 | 3705 | -434 | 3905 | -1095 | 1 | 455 | -1 | 0 | 4.679 | 2.844
| 2025-02-19 | 1 | 1069 | 2404 | 3473 | 3610 | -998 | 4471 | -529 | 1 | 559 | 3515 | -894 | 4367 | -633 | 1 | 653 | 3705 | -432 | 3905 | -1095 | 0 | 455 | 0 | 0 | 4.679 | 2.842
| 2025-02-20 | 1 | 1069 | 2406 | 3475 | 3610 | -996 | 4471 | -529 | 0 | 559 | 3515 | -892 | 4367 | -633 | 0 | 653 | 3705 | -430 | 3905 | -1095 | 0 | 455 | 0 | 0 | 4.679 | 2.842
| 2025-02-21 | 1 | 1069 | 2408 | 3477 | 3610 | -994 | 4471 | -529 | 0 | 559 | 3515 | -890 | 4367 | -633 | 0 | 653 | 3705 | -428 | 3905 | -1095 | 0 | 455 | 0 | 0 | 4.679 | 2.842
| 2025-02-22 | 1 | 1069 | 2410 | 3479 | 3610 | -992 | 4471 | -529 | 0 | 559 | 3515 | -888 | 4367 | -633 | 0 | 653 | 3705 | -426 | 3905 | -1095 | 0 | 455 | 0 | 0 | 4.679 | 2.842
| 2025-02-23 | 1 | 1069 | 2412 | 3481 | 3610 | -990 | 4471 | -529 | 0 | 559 | 3515 | -886 | 4367 | -633 | 0 | 653 | 3705 | -424 | 3905 | -1095 | 0 | 455 | 0 | 0 | 4.679 | 2.842
| 2025-02-24 | 1 | 1069 | 2414 | 3483 | 3609 | -987 | 4470 | -530 | 1 | 560 | 3515 | -884 | 4367 | -633 | 0 | 653 | 3704 | -421 | 3904 | -1096 | 1 | 456 | -1 | 0 | 4.679 | 2.842
| 2025-02-25 | 1 | 1069 | 2416 | 3485 | 3609 | -985 | 4470 | -530 | 0 | 560 | 3514 | -881 | 4366 | -634 | 1 | 654 | 3704 | -419 | 3904 | -1096 | 0 | 456 | 0 | 0 | 4.679 | 2.84
| 2025-02-26 | 1 | 1069 | 2418 | 3487 | 3609 | -983 | 4470 | -530 | 0 | 560 | 3514 | -879 | 4366 | -634 | 0 | 654 | 3704 | -417 | 3904 | -1096 | 0 | 456 | 0 | 0 | 4.679 | 2.84
| 2025-02-27 | 1 | 1069 | 2420 | 3489 | 3607 | -979 | 4468 | -532 | 2 | 562 | 3514 | -877 | 4366 | -634 | 0 | 654 | 3704 | -415 | 3904 | -1096 | 0 | 456 | 0 | 0 | 4.679 | 2.84
| 2025-02-28 | 1 | 1069 | 2422 | 3491 | 3607 | -977 | 4468 | -532 | 0 | 562 | 3514 | -875 | 4366 | -634 | 0 | 654 | 3702 | -411 | 3902 | -1098 | 2 | 458 | -2 | 0 | 4.679 | 2.84
| 2025-03-01 | 1 | 1069 | 2424 | 3493 | 3607 | -975 | 4468 | -532 | 0 | 562 | 3511 | -870 | 4363 | -637 | 3 | 657 | 3702 | -409 | 3902 | -1098 | 0 | 458 | 0 | 0 | 4.679 | 2.834
| 2025-03-02 | 1 | 1069 | 2426 | 3495 | 3607 | -973 | 4468 | -532 | 0 | 562 | 3511 | -868 | 4363 | -637 | 0 | 657 | 3702 | -407 | 3902 | -1098 | 0 | 458 | 0 | 0 | 4.679 | 2.834
| 2025-03-03 | 1 | 1069 | 2428 | 3497 | 3607 | -971 | 4468 | -532 | 0 | 562 | 3511 | -866 | 4363 | -637 | 0 | 657 | 3702 | -405 | 3902 | -1098 | 0 | 458 | 0 | 0 | 4.679 | 2.834
| 2025-03-04 | 1 | 1069 | 2430 | 3499 | 3897 | -959 | 4458 | -542 | 10 | 572 | 3801 | -854 | 4353 | -647 | 10 | 667 | 3992 | -393 | 3892 | -1108 | 10 | 468 | 290 | 0.29 | 4.969 | 3.114
| 2025-03-05 | 1 | 1069 | 2432 | 3501 | 3889 | -949 | 4450 | -550 | 8 | 580 | 3791 | -842 | 4343 | -657 | 10 | 677 | 3984 | -383 | 3884 | -1116 | 8 | 476 | -8 | 0 | 4.969 | 3.094
| 2025-03-06 | 1 | 1069 | 2434 | 3503 | 3884 | -942 | 4445 | -555 | 5 | 585 | 3781 | -830 | 4333 | -667 | 10 | 687 | 3974 | -371 | 3874 | -1126 | 10 | 486 | -10 | 0 | 4.969 | 3.074
| 2025-03-07 | 1 | 1069 | 2436 | 3505 | 3878 | -934 | 4439 | -561 | 6 | 591 | 3771 | -818 | 4323 | -677 | 10 | 697 | 3964 | -359 | 3864 | -1136 | 10 | 496 | -10 | 0 | 4.969 | 3.054
| 2025-03-08 | 1 | 1069 | 2438 | 3507 | 3869 | -923 | 4430 | -570 | 9 | 600 | 3761 | -806 | 4313 | -687 | 10 | 707 | 3955 | -348 | 3855 | -1145 | 9 | 505 | -9 | 0 | 4.969 | 3.034
| 2025-03-09 | 1 | 1069 | 2440 | 3509 | 4159 | -911 | 4420 | -580 | 10 | 610 | 4051 | -794 | 4303 | -697 | 10 | 717 | 4245 | -336 | 3845 | -1155 | 10 | 515 | 290 | 0.29 | 5.259 | 3.314
| 2025-03-10 | 1 | 1069 | 2442 | 3511 | 4149 | -899 | 4410 | -590 | 10 | 620 | 4041 | -782 | 4293 | -707 | 10 | 727 | 4236 | -325 | 3836 | -1164 | 9 | 524 | -9 | 0 | 5.259 | 3.294
| 2025-03-11 | 1 | 1069 | 2444 | 3513 | 4140 | -888 | 4401 | -599 | 9 | 629 | 4031 | -770 | 4283 | -717 | 10 | 737 | 4226 | -313 | 3826 | -1174 | 10 | 534 | -10 | 0 | 5.259 | 3.274
| 2025-03-12 | 1 | 1069 | 2446 | 3515 | 4130 | -876 | 4391 | -609 | 10 | 639 | 4021 | -758 | 4273 | -727 | 10 | 747 | 4218 | -303 | 3818 | -1182 | 8 | 542 | -8 | 0 | 5.259 | 3.254
| 2025-03-13 | 1 | 1069 | 2448 | 3517 | 4123 | -867 | 4384 | -616 | 7 | 646 | 4011 | -746 | 4263 | -737 | 10 | 757 | 4208 | -291 | 3808 | -1192 | 10 | 552 | -10 | 0 | 5.259 | 3.234
| 2025-03-14 | 1 | 1069 | 2450 | 3519 | 4413 | -855 | 4374 | -626 | 10 | 656 | 4301 | -734 | 4253 | -747 | 10 | 767 | 4498 | -279 | 3798 | -1202 | 10 | 562 | 290 | 0.29 | 5.549 | 3.514
| 2025-03-15 | 1 | 1069 | 2452 | 3521 | 4405 | -845 | 4366 | -634 | 8 | 664 | 4291 | -722 | 4243 | -757 | 10 | 777 | 4493 | -272 | 3793 | -1207 | 5 | 567 | -5 | 0 | 5.549 | 3.494
| 2025-03-16 | 1 | 1069 | 2454 | 3523 | 4404 | -842 | 4365 | -635 | 1 | 665 | 4281 | -710 | 4233 | -767 | 10 | 787 | 4485 | -262 | 3785 | -1215 | 8 | 575 | -8 | 0 | 5.549 | 3.474
| 2025-03-17 | 1 | 1069 | 2456 | 3525 | 4402 | -838 | 4363 | -637 | 2 | 667 | 4271 | -698 | 4223 | -777 | 10 | 797 | 4478 | -253 | 3778 | -1222 | 7 | 582 | -7 | 0 | 5.549 | 3.454
| 2025-03-18 | 1 | 1069 | 2458 | 3527 | 4400 | -834 | 4361 | -639 | 2 | 669 | 4261 | -686 | 4213 | -787 | 10 | 807 | 4472 | -245 | 3772 | -1228 | 6 | 588 | -6 | 0 | 5.549 | 3.434
| 2025-03-19 | 1 | 1069 | 2460 | 3529 | 4395 | -827 | 4356 | -644 | 5 | 674 | 4251 | -674 | 4203 | -797 | 10 | 817 | 4465 | -236 | 3765 | -1235 | 7 | 595 | -7 | 0 | 5.549 | 3.414
| 2025-03-20 | 1 | 1069 | 2462 | 3531 | 4389 | -819 | 4350 | -650 | 6 | 680 | 4241 | -662 | 4193 | -807 | 10 | 827 | 4460 | -229 | 3760 | -1240 | 5 | 600 | -5 | 0 | 5.549 | 3.394
| 2025-03-21 | 1 | 1069 | 2464 | 3533 | 4385 | -813 | 4346 | -654 | 4 | 684 | 4231 | -650 | 4183 | -817 | 10 | 837 | 4450 | -217 | 3750 | -1250 | 10 | 610 | -10 | 0 | 5.549 | 3.374
| 2025-03-22 | 1 | 1069 | 2466 | 3535 | 4380 | -806 | 4341 | -659 | 5 | 689 | 4221 | -638 | 4173 | -827 | 10 | 847 | 4443 | -208 | 3743 | -1257 | 7 | 617 | -7 | 0 | 5.549 | 3.354
| 2025-03-23 | 1 | 1069 | 2468 | 3537 | 4370 | -794 | 4331 | -669 | 10 | 699 | 4211 | -626 | 4163 | -837 | 10 | 857 | 4433 | -196 | 3733 | -1267 | 10 | 627 | -10 | 0 | 5.549 | 3.334
| 2025-03-24 | 1 | 1069 | 2470 | 3539 | 4661 | -783 | 4322 | -678 | 9 | 708 | 4501 | -614 | 4153 | -847 | 10 | 867 | 4725 | -186 | 3725 | -1275 | 8 | 635 | 292 | 0.292 | 5.841 | 3.614
| 2025-03-25 | 1 | 1069 | 2472 | 3541 | 4651 | -771 | 4312 | -688 | 10 | 718 | 4491 | -602 | 4143 | -857 | 10 | 877 | 4715 | -174 | 3715 | -1285 | 10 | 645 | -10 | 0 | 5.841 | 3.594
| 2025-03-26 | 1 | 1069 | 2474 | 3543 | 4643 | -761 | 4304 | -696 | 8 | 726 | 4481 | -590 | 4133 | -867 | 10 | 887 | 4706 | -163 | 3706 | -1294 | 9 | 654 | -9 | 0 | 5.841 | 3.574
| 2025-03-27 | 1 | 1069 | 2476 | 3545 | 4633 | -749 | 4294 | -706 | 10 | 736 | 4471 | -578 | 4123 | -877 | 10 | 897 | 4696 | -151 | 3696 | -1304 | 10 | 664 | -10 | 0 | 5.841 | 3.554
| 2025-03-28 | 1 | 1069 | 2478 | 3547 | 4624 | -738 | 4285 | -715 | 9 | 745 | 4463 | -568 | 4115 | -885 | 8 | 905 | 4687 | -140 | 3687 | -1313 | 9 | 673 | -9 | 0 | 5.841 | 3.538
| 2025-03-29 | 1 | 1069 | 2480 | 3549 | 4614 | -726 | 4275 | -725 | 10 | 755 | 4453 | -556 | 4105 | -895 | 10 | 915 | 4679 | -130 | 3679 | -1321 | 8 | 681 | -8 | 0 | 5.841 | 3.518
| 2025-03-30 | 1 | 1069 | 2482 | 3551 | 4605 | -715 | 4266 | -734 | 9 | 764 | 4443 | -544 | 4095 | -905 | 10 | 925 | 4669 | -118 | 3669 | -1331 | 10 | 691 | -10 | 0 | 5.841 | 3.498
| 2025-03-31 | 1 | 1069 | 2484 | 3553 | 4898 | -706 | 4259 | -741 | 7 | 771 | 4734 | -533 | 4086 | -914 | 9 | 934 | 4959 | -106 | 3659 | -1341 | 10 | 701 | 290 | 0.29 | 6.131 | 3.78
| 2025-04-03 | 3 | 1069 | 2486 | 3555 | 4868 | -674 | 4229 | -771 | 30 | 801 | 4709 | -506 | 4061 | -939 | 25 | 959 | 4934 | -79 | 3634 | -1366 | 25 | 726 | -25 | 0 | 6.131 | 3.73
| 2025-04-07 | 4 | 1069 | 2488 | 3557 | 4828 | -632 | 4189 | -811 | 40 | 841 | 4680 | -475 | 4032 | -968 | 29 | 988 | 4904 | -47 | 3604 | -1396 | 30 | 756 | -30 | 0 | 6.131 | 3.672
| 2025-04-10 | 3 | 1069 | 2490 | 3559 | 4802 | -604 | 4163 | -837 | 26 | 867 | 4655 | -448 | 4007 | -993 | 25 | 1013 | 4881 | -22 | 3581 | -1419 | 23 | 779 | -23 | 0 | 6.131 | 3.622
| 2025-04-14 | 4 | 1069 | 2492 | 3561 | 4766 | -566 | 4127 | -873 | 36 | 903 | 4627 | -418 | 3979 | -1021 | 28 | 1041 | 4852 | 9 | 3552 | -1448 | 29 | 808 | -29 | 0 | 6.131 | 3.566
| 2025-04-17 | 3 | 1069 | 2494 | 3563 | 4744 | -542 | 4105 | -895 | 22 | 925 | 4607 | -396 | 3959 | -1041 | 20 | 1061 | 4832 | 31 | 3532 | -1468 | 20 | 828 | -20 | 0 | 6.131 | 3.526
| 2025-04-21 | 4 | 1069 | 2496 | 3565 | 4714 | -510 | 4075 | -925 | 30 | 955 | 4583 | -370 | 3935 | -1065 | 24 | 1085 | 4805 | 60 | 3505 | -1495 | 27 | 855 | -27 | 0 | 6.131 | 3.478
| 2025-04-24 | 3 | 1069 | 2498 | 3567 | 4696 | -490 | 4057 | -943 | 18 | 973 | 4569 | -354 | 3921 | -1079 | 14 | 1099 | 4790 | 77 | 3490 | -1510 | 15 | 870 | -15 | 0 | 6.131 | 3.45
| 2025-04-28 | 4 | 1069 | 2500 | 3569 | 4676 | -468 | 4037 | -963 | 20 | 993 | 4549 | -332 | 3901 | -1099 | 20 | 1119 | 4766 | 103 | 3466 | -1534 | 24 | 894 | -24 | 0 | 6.131 | 3.41
| 2025-05-05 | 7 | 1069 | 2502 | 3571 | 4646 | -436 | 4007 | -993 | 30 | 1023 | 4517 | -298 | 3869 | -1131 | 32 | 1151 | 4737 | 134 | 3437 | -1563 | 29 | 923 | -29 | 0 | 6.131 | 3.346
| 2025-05-12 | 7 | 1069 | 2504 | 3573 | 4626 | -414 | 3987 | -1013 | 20 | 1043 | 4486 | -265 | 3838 | -1162 | 31 | 1182 | 4713 | 160 | 3413 | -1587 | 24 | 947 | -24 | 0 | 6.131 | 3.284
| 2025-05-19 | 7 | 1069 | 2506 | 3575 | 4607 | -393 | 3968 | -1032 | 19 | 1062 | 4452 | -229 | 3804 | -1196 | 34 | 1216 | 4693 | 182 | 3393 | -1607 | 20 | 967 | -20 | 0 | 6.131 | 3.216
| 2025-05-26 | 7 | 1069 | 2508 | 3577 | 4589 | -373 | 3950 | -1050 | 18 | 1080 | 4420 | -195 | 3772 | -1228 | 32 | 1248 | 4675 | 202 | 3375 | -1625 | 18 | 985 | -18 | 0 | 6.131 | 3.152
| 2025-06-02 | 7 | 1069 | 2510 | 3579 | 4573 | -355 | 3934 | -1066 | 16 | 1096 | 4391 | -164 | 3743 | -1257 | 29 | 1277 | 4659 | 220 | 3359 | -1641 | 16 | 1001 | -16 | 0 | 6.131 | 3.094
| 2025-06-09 | 7 | 1069 | 2512 | 3581 | 4559 | -339 | 3920 | -1080 | 14 | 1110 | 4367 | -138 | 3719 | -1281 | 24 | 1301 | 4645 | 236 | 3345 | -1655 | 14 | 1015 | -14 | 0 | 6.131 | 3.046
| 2025-06-16 | 7 | 1069 | 2514 | 3583 | 4547 | -325 | 3908 | -1092 | 12 | 1122 | 4347 | -116 | 3699 | -1301 | 20 | 1321 | 4631 | 252 | 3331 | -1669 | 14 | 1029 | -14 | 0 | 6.131 | 3.006
| 2025-06-23 | 7 | 1069 | 2516 | 3585 | 4535 | -311 | 3896 | -1104 | 12 | 1134 | 4329 | -96 | 3681 | -1319 | 18 | 1339 | 4619 | 266 | 3319 | -1681 | 12 | 1041 | -12 | 0 | 6.131 | 2.97
| 2025-06-30 | 7 | 1069 | 2518 | 3587 | 4524 | -298 | 3885 | -1115 | 11 | 1145 | 4313 | -78 | 3665 | -1335 | 16 | 1355 | 4607 | 280 | 3307 | -1693 | 12 | 1053 | -12 | 0 | 6.131 | 2.938
| 2025-07-07 | 7 | 1069 | 2520 | 3589 | 4514 | -286 | 3875 | -1125 | 10 | 1155 | 4301 | -64 | 3653 | -1347 | 12 | 1367 | 4597 | 292 | 3297 | -1703 | 10 | 1063 | -10 | 0 | 6.131 | 2.914
| 2025-07-14 | 7 | 1069 | 2522 | 3591 | 4505 | -275 | 3866 | -1134 | 9 | 1164 | 4289 | -50 | 3641 | -1359 | 12 | 1379 | 4587 | 304 | 3287 | -1713 | 10 | 1073 | -10 | 0 | 6.131 | 2.89
| 2025-07-21 | 7 | 1069 | 2524 | 3593 | 4496 | -264 | 3857 | -1143 | 9 | 1173 | 4277 | -36 | 3629 | -1371 | 12 | 1391 | 4578 | 315 | 3278 | -1722 | 9 | 1082 | -9 | 0 | 6.131 | 2.866
| 0 | -45859 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 0 | 0 | 1069 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1173 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1391 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 1082 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Note on B4: AutoBVT:

## SL.115+960
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | 0 | [8 empty] | Tên mốc: |  | 0
Thời tiết: | năng | [8 empty] | Cao độ mốc: |  | 1069
Lý trình: | Km115+960 | [8 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 2023-06-14
BÀN QUAN TRẮC: Km115+960
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | chiều dày đắp(m) | chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
[5 empty] | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2023-06-14 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 2.03 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 1.36 | -0.64 | 0 | 0 | 0
2023-06-15 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 2.03 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 1.36 | -0.64 | 0 | 0 | 0
2023-06-16 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 2.03 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 1.36 | -0.64 | 0 | 0 | 0
2023-06-17 | 3 | 0.02 | 0 | 0 | 2.03 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 1.36 | -0.64 | 0 | 0 | 0
2023-06-18 | 4 | 0.02 | 0 | 0 | 2.03 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 1.36 | -0.64 | 0 | 0 | 0
2023-06-19 | 5 | 0.02 | 0 | 0 | 2.03 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 1.36 | -0.64 | 0 | 0 | 0
2023-06-20 | 6 | 0.02 | 0 | 0 | 2.03 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 1.36 | -0.64 | 0 | 0 | 0
2023-06-21 | 7 | 0.02 | 0 | 0 | 2.03 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 1.36 | -0.64 | 0 | 0 | 0
2023-06-22 | 8 | 0.02 | 0 | 0 | 2.03 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 1.36 | -0.64 | 0 | 0 | 0
2023-06-23 | 9 | 0.02 | 0.291 | 0 | 2.03 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 1.351 | -0.649 | 0 | 0 | -9
2023-06-24 | 10 | 0.02 | 0.291 | 0 | 2.03 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 1.348 | -0.652 | 0 | 0 | -12
2023-06-25 | 11 | 0.02 | 0.291 | 0 | 2.03 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 1.344 | -0.656 | 0 | 0 | -16
2023-06-26 | 12 | 0.02 | 0.291 | 0 | 2.03 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 1.341 | -0.659 | 0 | 0 | -19
2023-06-27 | 13 | 0.02 | 0.622 | 0 | 2.03 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 1.332 | -0.668 | 0 | 0 | -28
2023-06-28 | 14 | 0.02 | 0.622 | 0 | 2.03 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 1.33 | -0.67 | 0 | 0 | -30
2023-06-29 | 15 | 0.02 | 0.622 | 0 | 2.03 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 1.326 | -0.674 | 0 | 0 | -34
2023-06-30 | 16 | 0.02 | 0.622 | 0 | 2.03 | 0.03 | 2.02 | 0.02 | 1.32 | -0.68 | 0 | 0 | -40
2023-07-01 | 17 | 0.2 | 0.813 | 0.172 | 2.021 | 0.021 | 2.012 | 0.012 | 1.311 | -0.689 | -9 | -8 | -49
2023-07-02 | 18 | 0.197 | 0.813 | 0.166 | 2.018 | 0.018 | 2.009 | 0.009 | 1.308 | -0.692 | -12 | -11 | -52
2023-07-03 | 19 | 0.192 | 0.813 | 0.156 | 2.014 | 0.014 | 2.004 | 0.004 | 1.304 | -0.696 | -16 | -16 | -56
2023-07-04 | 20 | 0.189 | 0.813 | 0.15 | 2.008 | 0.008 | 2.001 | 0.001 | 1.301 | -0.699 | -22 | -19 | -59
2023-07-05 | 21 | 0.381 | 1.004 | 0.334 | 1.999 | -0.001 | 1.993 | -0.007 | 1.292 | -0.708 | -31 | -27 | -68
2023-07-06 | 22 | 0.379 | 1.004 | 0.33 | 1.991 | -0.009 | 1.991 | -0.009 | 1.29 | -0.71 | -39 | -29 | -70
2023-07-07 | 23 | 0.377 | 1.004 | 0.326 | 1.986 | -0.014 | 1.989 | -0.011 | 1.286 | -0.714 | -44 | -31 | -74
2023-07-08 | 24 | 0.374 | 1.004 | 0.32 | 1.982 | -0.018 | 1.986 | -0.014 | 1.283 | -0.717 | -48 | -34 | -77
2023-07-09 | 25 | 0.671 | 1.301 | 0.614 | 1.978 | -0.022 | 1.983 | -0.017 | 1.28 | -0.72 | -52 | -37 | -80
2023-07-10 | 26 | 0.663 | 1.301 | 0.598 | 1.969 | -0.031 | 1.975 | -0.025 | 1.271 | -0.729 | -61 | -45 | -89
2023-07-11 | 27 | 0.661 | 1.301 | 0.594 | 1.967 | -0.033 | 1.973 | -0.027 | 1.269 | -0.731 | -63 | -47 | -91
2023-07-12 | 28 | 0.659 | 1.301 | 0.59 | 1.965 | -0.035 | 1.971 | -0.029 | 1.267 | -0.733 | -65 | -49 | -93
2023-07-13 | 29 | 0.657 | 1.301 | 0.586 | 1.963 | -0.037 | 1.969 | -0.031 | 1.265 | -0.735 | -67 | -51 | -95
2023-07-14 | 30 | 0.655 | 1.301 | 0.582 | 1.961 | -0.039 | 1.967 | -0.033 | 1.263 | -0.737 | -69 | -53 | -97
2023-07-15 | 31 | 0.654 | 1.301 | 0.58 | 1.96 | -0.04 | 1.966 | -0.034 | 1.262 | -0.738 | -70 | -54 | -98
2023-07-16 | 32 | 0.654 | 1.301 | 0.58 | 1.96 | -0.04 | 1.966 | -0.034 | 1.262 | -0.738 | -70 | -54 | -98
2023-07-17 | 33 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-07-18 | 34 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-07-19 | 35 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-07-20 | 36 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-07-21 | 37 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-07-22 | 38 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-07-23 | 39 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-07-24 | 40 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-07-25 | 41 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-07-26 | 42 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-07-27 | 43 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-07-28 | 44 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-07-29 | 45 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-07-30 | 46 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-07-31 | 47 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-01 | 48 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-02 | 49 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-03 | 50 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-04 | 51 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-05 | 52 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-06 | 53 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-07 | 54 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-08 | 55 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-09 | 56 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-10 | 57 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-11 | 58 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-12 | 59 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-13 | 60 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-14 | 61 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-15 | 62 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-16 | 63 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-17 | 64 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-18 | 65 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-19 | 66 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-20 | 67 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-21 | 68 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-22 | 69 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-23 | 70 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-24 | 71 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-25 | 72 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-26 | 73 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-27 | 74 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-28 | 75 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-29 | 76 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-30 | 77 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-08-31 | 78 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99 |  | 7
2023-09-01 | 79 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-02 | 80 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-03 | 81 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-04 | 82 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-05 | 83 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-06 | 84 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-07 | 85 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-08 | 86 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-09 | 87 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-10 | 88 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-11 | 89 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-12 | 90 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-13 | 91 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-14 | 92 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-15 | 93 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-16 | 94 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-17 | 95 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-18 | 96 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-19 | 97 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-20 | 98 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-21 | 99 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-22 | 100 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-23 | 101 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-24 | 102 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-25 | 103 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-26 | 104 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-27 | 105 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-28 | 106 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-29 | 107 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-09-30 | 108 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-01 | 109 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-02 | 110 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-03 | 111 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-04 | 112 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-05 | 113 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-06 | 114 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-07 | 115 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-08 | 116 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-09 | 117 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-10 | 118 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-11 | 119 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-12 | 120 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-13 | 121 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-14 | 122 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-15 | 123 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-16 | 124 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-17 | 125 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-18 | 126 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-19 | 127 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-20 | 128 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-21 | 129 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-22 | 130 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-23 | 131 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-24 | 132 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-25 | 133 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-26 | 134 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-27 | 135 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-28 | 136 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-29 | 137 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-30 | 138 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-10-31 | 139 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-01 | 140 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-02 | 141 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-03 | 142 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-04 | 143 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-05 | 144 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-06 | 145 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-07 | 146 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-08 | 147 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-09 | 148 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-10 | 149 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-11 | 150 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-12 | 151 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-13 | 152 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-14 | 153 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-15 | 154 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-16 | 155 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-17 | 156 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-18 | 157 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-19 | 158 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-20 | 159 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-21 | 160 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-22 | 161 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-23 | 162 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-24 | 163 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-25 | 164 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-26 | 165 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-27 | 166 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-28 | 167 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-29 | 168 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-11-30 | 169 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-01 | 170 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-02 | 171 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-03 | 172 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-04 | 173 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-05 | 174 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-06 | 175 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-07 | 176 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-08 | 177 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-09 | 178 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-10 | 179 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-11 | 180 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-12 | 181 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-13 | 182 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-14 | 183 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-15 | 184 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-16 | 185 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-17 | 186 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-18 | 187 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-19 | 188 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-20 | 189 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-21 | 190 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-22 | 191 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-23 | 192 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-24 | 193 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-25 | 194 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-26 | 195 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-27 | 196 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-28 | 197 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-29 | 198 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-30 | 199 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2023-12-31 | 200 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-01 | 201 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-02 | 202 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-03 | 203 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-04 | 204 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-05 | 205 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-06 | 206 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-07 | 207 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-08 | 208 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-09 | 209 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-10 | 210 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-11 | 211 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-12 | 212 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-13 | 213 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-14 | 214 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-15 | 215 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-16 | 216 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-17 | 217 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-18 | 218 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-19 | 219 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-20 | 220 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-21 | 221 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-22 | 222 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-23 | 223 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-24 | 224 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-25 | 225 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-26 | 226 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-27 | 227 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-28 | 228 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-29 | 229 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-30 | 230 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-01-31 | 231 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-01 | 232 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-02 | 233 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-03 | 234 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-04 | 235 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-05 | 236 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-06 | 237 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-07 | 238 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-08 | 239 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-09 | 240 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-10 | 241 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-11 | 242 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-12 | 243 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-13 | 244 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-14 | 245 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-15 | 246 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-16 | 247 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-17 | 248 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-18 | 249 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-19 | 250 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-20 | 251 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-21 | 252 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-22 | 253 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-23 | 254 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-24 | 255 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-25 | 256 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-26 | 257 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-27 | 258 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-28 | 259 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-02-29 | 260 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-03-01 | 261 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-03-02 | 262 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-03-03 | 263 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-03-04 | 264 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-03-05 | 265 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-03-06 | 266 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-03-07 | 267 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-03-08 | 268 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-03-09 | 269 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-03-10 | 270 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-03-11 | 271 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-03-12 | 272 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-03-13 | 273 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-03-14 | 274 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-03-15 | 275 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-03-16 | 276 | 0.653 | 1.301 | 0.578 | 1.959 | -0.041 | 1.965 | -0.035 | 1.261 | -0.739 | -71 | -55 | -99
2024-03-17 | 277 | 0.945 | 1.592 | 0.862 | 1.95 | -0.05 | 1.957 | -0.043 | 1.252 | -0.748 | -80 | -63 | -108
2024-03-18 | 278 | 0.942 | 1.592 | 0.856 | 1.947 | -0.053 | 1.954 | -0.046 | 1.249 | -0.751 | -83 | -66 | -111
2024-03-19 | 279 | 0.937 | 1.592 | 0.846 | 1.943 | -0.057 | 1.949 | -0.051 | 1.245 | -0.755 | -87 | -71 | -115
2024-03-20 | 280 | 0.934 | 1.592 | 0.84 | 1.937 | -0.063 | 1.946 | -0.054 | 1.242 | -0.758 | -93 | -74 | -118
2024-03-21 | 281 | 1.226 | 1.883 | 1.124 | 1.928 | -0.072 | 1.938 | -0.062 | 1.233 | -0.767 | -102 | -82 | -127
2024-03-22 | 282 | 1.224 | 1.883 | 1.12 | 1.92 | -0.08 | 1.936 | -0.064 | 1.231 | -0.769 | -110 | -84 | -129
2024-03-23 | 283 | 1.222 | 1.883 | 1.116 | 1.915 | -0.085 | 1.934 | -0.066 | 1.227 | -0.773 | -115 | -86 | -133
2024-03-24 | 284 | 1.219 | 1.883 | 1.11 | 1.911 | -0.089 | 1.931 | -0.069 | 1.224 | -0.776 | -119 | -89 | -136
2024-03-25 | 285 | 1.216 | 1.883 | 1.104 | 1.907 | -0.093 | 1.928 | -0.072 | 1.221 | -0.779 | -123 | -92 | -139
2024-03-26 | 286 | 1.508 | 2.174 | 1.388 | 1.898 | -0.102 | 1.92 | -0.08 | 1.212 | -0.788 | -132 | -100 | -148
2024-03-27 | 287 | 1.503 | 2.174 | 1.378 | 1.896 | -0.104 | 1.915 | -0.085 | 1.21 | -0.79 | -134 | -105 | -150
2024-03-28 | 288 | 1.498 | 2.174 | 1.368 | 1.892 | -0.108 | 1.91 | -0.09 | 1.208 | -0.792 | -138 | -110 | -152
2024-03-29 | 289 | 1.493 | 2.174 | 1.358 | 2.888 | -0.112 | 2.905 | -0.095 | 2.206 | -0.794 | -142 | -115 | -154
2024-03-30 | 290 | 1.785 | 2.466 | 1.642 | 2.88 | -0.12 | 2.897 | -0.103 | 2.198 | -0.802 | -150 | -123 | -162
2024-03-31 | 291 | 1.783 | 2.466 | 1.638 | 2.877 | -0.123 | 2.895 | -0.105 | 2.196 | -0.804 | -153 | -125 | -164
2024-04-01 | 292 | 1.782 | 2.466 | 1.636 | 2.874 | -0.126 | 2.894 | -0.106 | 2.194 | -0.806 | -156 | -126 | -166
2024-04-02 | 293 | 1.779 | 2.466 | 1.63 | 2.871 | -0.129 | 2.891 | -0.109 | 2.191 | -0.809 | -159 | -129 | -169
2024-04-03 | 294 | 1.776 | 2.466 | 1.624 | 2.868 | -0.132 | 2.888 | -0.112 | 2.188 | -0.812 | -162 | -132 | -172
2024-04-04 | 295 | 2.069 | 2.759 | 1.91 | 2.86 | -0.14 | 2.881 | -0.119 | 2.181 | -0.819 | -170 | -139 | -179
2024-04-05 | 296 | 2.066 | 2.759 | 1.904 | 2.858 | -0.142 | 2.878 | -0.122 | 2.179 | -0.821 | -172 | -142 | -181
2024-04-06 | 297 | 2.064 | 2.759 | 1.9 | 2.857 | -0.143 | 2.876 | -0.124 | 2.177 | -0.823 | -173 | -144 | -183
2024-04-07 | 298 | 2.063 | 2.759 | 1.898 | 2.856 | -0.144 | 2.875 | -0.125 | 2.176 | -0.824 | -174 | -145 | -184
2024-04-08 | 299 | 2.063 | 2.759 | 1.898 | 2.856 | -0.144 | 2.875 | -0.125 | 2.176 | -0.824 | -174 | -145 | -184
2024-04-09 | 300 | 2.062 | 2.759 | 1.896 | 2.856 | -0.144 | 2.874 | -0.126 | 2.176 | -0.824 | -174 | -146 | -184
2024-04-10 | 301 | 2.062 | 2.759 | 1.896 | 2.855 | -0.145 | 2.874 | -0.126 | 2.175 | -0.825 | -175 | -146 | -185
2024-04-11 | 302 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 2.855 | -0.145 | 2.873 | -0.127 | 2.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-12 | 303 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 2.855 | -0.145 | 2.873 | -0.127 | 2.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-13 | 304 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 2.855 | -0.145 | 2.873 | -0.127 | 2.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-14 | 305 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 2.855 | -0.145 | 2.873 | -0.127 | 2.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-15 | 306 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 2.855 | -0.145 | 2.873 | -0.127 | 2.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-16 | 307 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 2.855 | -0.145 | 2.873 | -0.127 | 2.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-17 | 308 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 2.855 | -0.145 | 2.873 | -0.127 | 2.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-18 | 309 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 2.855 | -0.145 | 2.873 | -0.127 | 2.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-19 | 310 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-20 | 311 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-21 | 312 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-22 | 313 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-23 | 314 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-24 | 315 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-25 | 316 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-26 | 317 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-27 | 318 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-28 | 319 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-29 | 320 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-04-30 | 321 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-01 | 322 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-02 | 323 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-03 | 324 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-04 | 325 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-05 | 326 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-06 | 327 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-07 | 328 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-08 | 329 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-09 | 330 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-10 | 331 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-11 | 332 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-12 | 333 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-13 | 334 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-14 | 335 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-15 | 336 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-16 | 337 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-17 | 338 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-18 | 339 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-19 | 340 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-20 | 341 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-21 | 342 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-22 | 343 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-23 | 344 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-24 | 345 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-25 | 346 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-26 | 347 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-27 | 348 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 3.855 | -0.145 | 3.873 | -0.127 | 3.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-28 | 349 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-29 | 350 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-30 | 351 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-05-31 | 352 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-01 | 353 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-02 | 354 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-03 | 355 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-04 | 356 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-05 | 357 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-06 | 358 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-07 | 359 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-08 | 360 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-09 | 361 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-10 | 362 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-11 | 363 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-12 | 364 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-13 | 365 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-14 | 366 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-15 | 367 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-16 | 368 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-17 | 369 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-18 | 370 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-19 | 371 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-20 | 372 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-21 | 373 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-22 | 374 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-23 | 375 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-24 | 376 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-25 | 377 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-26 | 378 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-27 | 379 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-28 | 380 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-29 | 381 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-06-30 | 382 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-07-01 | 383 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-07-02 | 384 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-07-03 | 385 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-07-04 | 386 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-07-05 | 387 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-07-06 | 388 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-07-07 | 389 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-07-08 | 390 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-07-09 | 391 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-07-10 | 392 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-07-11 | 393 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-07-12 | 394 | 2.061 | 2.759 | 1.894 | 4.855 | -0.145 | 4.873 | -0.127 | 4.175 | -0.825 | -175 | -147 | -185
2024-07-13 | 395 | 2.252 | 2.951 | 2.076 | 4.846 | -0.154 | 4.864 | -0.136 | 4.167 | -0.833 | -184 | -156 | -193
2024-07-14 | 396 | 2.246 | 2.951 | 2.064 | 4.84 | -0.16 | 4.858 | -0.142 | 4.164 | -0.836 | -190 | -162 | -196
2024-07-15 | 397 | 2.241 | 2.951 | 2.054 | 4.835 | -0.165 | 4.853 | -0.147 | 4.16 | -0.84 | -195 | -167 | -200
2024-07-16 | 398 | 2.235 | 2.951 | 2.042 | 4.83 | -0.17 | 4.847 | -0.153 | 4.156 | -0.844 | -200 | -173 | -204
2024-07-17 | 399 | 2.226 | 2.951 | 2.024 | 4.821 | -0.179 | 4.838 | -0.162 | 4.148 | -0.852 | -209 | -182 | -212
2024-07-18 | 400 | 2.48 | 3.203 | 2.272 | 4.815 | -0.185 | 4.832 | -0.168 | 4.14 | -0.86 | -215 | -188 | -220
2024-07-19 | 401 | 2.475 | 3.203 | 2.262 | 4.81 | -0.19 | 4.827 | -0.173 | 4.131 | -0.869 | -220 | -193 | -229
2024-07-20 | 402 | 2.469 | 3.203 | 2.25 | 4.805 | -0.195 | 4.821 | -0.179 | 4.125 | -0.875 | -225 | -199 | -235
2024-07-21 | 403 | 2.463 | 3.203 | 2.238 | 4.8 | -0.2 | 4.815 | -0.185 | 4.118 | -0.882 | -230 | -205 | -242
2024-07-22 | 404 | 2.454 | 3.203 | 2.22 | 4.791 | -0.209 | 4.806 | -0.194 | 4.109 | -0.891 | -239 | -214 | -251
2024-07-23 | 405 | 2.75 | 3.499 | 2.512 | 4.788 | -0.212 | 4.802 | -0.198 | 4.105 | -0.895 | -242 | -218 | -255
2024-07-24 | 406 | 2.745 | 3.499 | 2.502 | 4.786 | -0.214 | 4.797 | -0.203 | 4.099 | -0.901 | -244 | -223 | -261
2024-07-25 | 407 | 2.74 | 3.499 | 2.492 | 4.782 | -0.218 | 4.792 | -0.208 | 4.092 | -0.908 | -248 | -228 | -268
2024-07-26 | 408 | 2.731 | 3.499 | 2.474 | 4.774 | -0.226 | 4.783 | -0.217 | 4.084 | -0.916 | -256 | -237 | -276
2024-07-27 | 409 | 2.726 | 3.499 | 2.464 | 4.769 | -0.231 | 4.778 | -0.222 | 4.075 | -0.925 | -261 | -242 | -285
2024-07-28 | 410 | 3.022 | 3.793 | 2.756 | 4.764 | -0.236 | 4.774 | -0.226 | 4.069 | -0.931 | -266 | -246 | -291
2024-07-29 | 411 | 3.018 | 3.793 | 2.748 | 4.76 | -0.24 | 4.77 | -0.23 | 4.065 | -0.935 | -270 | -250 | -295
2024-07-30 | 412 | 3.015 | 3.793 | 2.742 | 4.757 | -0.243 | 4.767 | -0.233 | 4.063 | -0.937 | -273 | -253 | -297
2024-07-31 | 413 | 3.01 | 3.793 | 2.732 | 4.755 | -0.245 | 4.762 | -0.238 | 4.06 | -0.94 | -275 | -258 | -300
2024-08-01 | 414 | 3.002 | 3.793 | 2.716 | 4.748 | -0.252 | 4.754 | -0.246 | 4.054 | -0.946 | -282 | -266 | -306
2024-08-02 | 415 | 2.998 | 3.793 | 2.708 | 4.746 | -0.254 | 4.75 | -0.25 | 4.052 | -0.948 | -284 | -270 | -308
2024-08-03 | 416 | 2.996 | 3.793 | 2.704 | 4.745 | -0.255 | 4.748 | -0.252 | 4.05 | -0.95 | -285 | -272 | -310
2024-08-04 | 417 | 2.995 | 3.793 | 2.702 | 4.744 | -0.256 | 4.747 | -0.253 | 4.048 | -0.952 | -286 | -273 | -312
2024-08-05 | 418 | 2.993 | 3.793 | 2.698 | 4.744 | -0.256 | 4.745 | -0.255 | 4.046 | -0.954 | -286 | -275 | -314
2024-08-06 | 419 | 2.991 | 3.793 | 2.694 | 4.742 | -0.258 | 4.743 | -0.257 | 4.046 | -0.954 | -288 | -277 | -314
2024-08-07 | 420 | 2.991 | 3.793 | 2.694 | 4.741 | -0.259 | 4.743 | -0.257 | 4.044 | -0.956 | -289 | -277 | -316
2024-08-08 | 421 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.044 | -0.956 | -289 | -278 | -316
2024-08-09 | 422 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.044 | -0.956 | -289 | -278 | -316
2024-08-10 | 423 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.044 | -0.956 | -289 | -278 | -316
2024-08-11 | 424 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.044 | -0.956 | -289 | -278 | -316
2024-08-12 | 425 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.044 | -0.956 | -289 | -278 | -316
2024-08-13 | 426 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.044 | -0.956 | -289 | -278 | -316
2024-08-14 | 427 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.044 | -0.956 | -289 | -278 | -316
2024-08-15 | 428 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.044 | -0.956 | -289 | -278 | -316
2024-08-16 | 429 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.044 | -0.956 | -289 | -278 | -316
2024-08-17 | 430 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.044 | -0.956 | -289 | -278 | -316
2024-08-18 | 431 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.043 | -0.957 | -289 | -278 | -317
2024-08-19 | 432 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.043 | -0.957 | -289 | -278 | -317
2024-08-20 | 433 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.043 | -0.957 | -289 | -278 | -317
2024-08-21 | 434 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.041 | -0.959 | -289 | -278 | -319
2024-08-22 | 435 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.041 | -0.959 | -289 | -278 | -319
2024-08-23 | 436 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.041 | -0.959 | -289 | -278 | -319
2024-08-24 | 437 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.04 | -0.96 | -289 | -278 | -320
2024-08-25 | 438 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.04 | -0.96 | -289 | -278 | -320
2024-08-26 | 439 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.04 | -0.96 | -289 | -278 | -320
2024-08-27 | 440 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.04 | -0.96 | -289 | -278 | -320
2024-08-28 | 441 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.04 | -0.96 | -289 | -278 | -320
2024-08-29 | 442 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.038 | -0.962 | -289 | -278 | -322
2024-08-30 | 443 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.038 | -0.962 | -289 | -278 | -322
2024-08-31 | 444 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.038 | -0.962 | -289 | -278 | -322
2024-09-01 | 445 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.038 | -0.962 | -289 | -278 | -322
2024-09-02 | 446 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.038 | -0.962 | -289 | -278 | -322
2024-09-03 | 447 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.038 | -0.962 | -289 | -278 | -322
2024-09-04 | 448 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.038 | -0.962 | -289 | -278 | -322
2024-09-05 | 449 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.038 | -0.962 | -289 | -278 | -322
2024-09-06 | 450 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.037 | -0.963 | -289 | -278 | -323
2024-09-07 | 451 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.037 | -0.963 | -289 | -278 | -323
2024-09-08 | 452 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.035 | -0.965 | -289 | -278 | -325
2024-09-09 | 453 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.035 | -0.965 | -289 | -278 | -325
2024-09-10 | 454 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.035 | -0.965 | -289 | -278 | -325
2024-09-11 | 455 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.035 | -0.965 | -289 | -278 | -325
2024-09-12 | 456 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.035 | -0.965 | -289 | -278 | -325
2024-09-13 | 457 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.033 | -0.967 | -289 | -278 | -327
2024-09-14 | 458 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.033 | -0.967 | -289 | -278 | -327
2024-09-15 | 459 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.033 | -0.967 | -289 | -278 | -327
2024-09-16 | 460 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.033 | -0.967 | -289 | -278 | -327
2024-09-17 | 461 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.031 | -0.969 | -289 | -278 | -329
2024-09-18 | 462 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.031 | -0.969 | -289 | -278 | -329
2024-09-19 | 463 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.031 | -0.969 | -289 | -278 | -329
2024-09-20 | 464 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.031 | -0.969 | -289 | -278 | -329
2024-09-21 | 465 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.03 | -0.97 | -289 | -278 | -330
2024-09-22 | 466 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.03 | -0.97 | -289 | -278 | -330
2024-09-23 | 467 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.03 | -0.97 | -289 | -278 | -330
2024-09-24 | 468 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.03 | -0.97 | -289 | -278 | -330
2024-09-25 | 469 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.03 | -0.97 | -289 | -278 | -330
2024-09-26 | 470 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.03 | -0.97 | -289 | -278 | -330
2024-09-27 | 471 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.03 | -0.97 | -289 | -278 | -330
2024-09-28 | 472 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.03 | -0.97 | -289 | -278 | -330
2024-09-29 | 473 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.03 | -0.97 | -289 | -278 | -330
2024-09-30 | 474 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.03 | -0.97 | -289 | -278 | -330
2024-10-01 | 475 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.03 | -0.97 | -289 | -278 | -330
2024-10-02 | 476 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.03 | -0.97 | -289 | -278 | -330
2024-10-03 | 477 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.03 | -0.97 | -289 | -278 | -330
2024-10-04 | 478 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.03 | -0.97 | -289 | -278 | -330
2024-10-05 | 479 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.03 | -0.97 | -289 | -278 | -330
2024-10-06 | 480 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.03 | -0.97 | -289 | -278 | -330
2024-10-07 | 481 | 2.99 | 3.793 | 2.692 | 4.741 | -0.259 | 4.742 | -0.258 | 4.03 | -0.97 | -289 | -278 | -330
2024-10-08 | 482 | 3.28 | 4.087 | 2.972 | 4.731 | -0.269 | 4.732 | -0.268 | 4.024 | -0.976 | -299 | -288 | -336
2024-10-09 | 483 | 3.27 | 4.087 | 2.952 | 4.721 | -0.279 | 4.722 | -0.278 | 4.017 | -0.983 | -309 | -298 | -343
2024-10-10 | 484 | 3.26 | 4.087 | 2.932 | 4.714 | -0.286 | 4.712 | -0.288 | 4.009 | -0.991 | -316 | -308 | -351
2024-10-11 | 485 | 3.25 | 4.087 | 2.912 | 4.704 | -0.296 | 4.702 | -0.298 | 4.003 | -0.997 | -326 | -318 | -357
2024-10-12 | 486 | 3.24 | 4.087 | 2.892 | 4.694 | -0.306 | 4.692 | -0.308 | 3.998 | -1.002 | -336 | -328 | -362
2024-10-13 | 487 | 3.53 | 4.384 | 3.172 | 4.686 | -0.314 | 4.682 | -0.318 | 3.995 | -1.005 | -344 | -338 | -365
2024-10-14 | 488 | 3.52 | 4.384 | 3.152 | 4.676 | -0.324 | 4.672 | -0.328 | 3.993 | -1.007 | -354 | -348 | -367
2024-10-15 | 489 | 3.51 | 4.384 | 3.132 | 4.666 | -0.334 | 4.662 | -0.338 | 3.992 | -1.008 | -364 | -358 | -368
2024-10-16 | 490 | 3.5 | 4.384 | 3.112 | 4.657 | -0.343 | 4.652 | -0.348 | 3.99 | -1.01 | -373 | -368 | -370
2024-10-17 | 491 | 3.49 | 4.384 | 3.092 | 4.647 | -0.353 | 4.642 | -0.358 | 3.987 | -1.013 | -383 | -378 | -373
2024-10-18 | 492 | 3.78 | 4.679 | 3.372 | 4.637 | -0.363 | 4.632 | -0.368 | 3.982 | -1.018 | -393 | -388 | -378
2024-10-19 | 493 | 3.77 | 4.679 | 3.352 | 4.629 | -0.371 | 4.622 | -0.378 | 3.98 | -1.02 | -401 | -398 | -380
2024-10-20 | 494 | 3.76 | 4.679 | 3.332 | 4.619 | -0.381 | 4.612 | -0.388 | 3.979 | -1.021 | -411 | -408 | -381
2024-10-21 | 495 | 3.75 | 4.679 | 3.312 | 4.609 | -0.391 | 4.602 | -0.398 | 3.979 | -1.021 | -421 | -418 | -381
2024-10-22 | 496 | 3.744 | 4.679 | 3.3 | 4.603 | -0.397 | 4.596 | -0.404 | 3.975 | -1.025 | -427 | -424 | -385
2024-10-23 | 497 | 3.736 | 4.679 | 3.284 | 4.595 | -0.405 | 4.588 | -0.412 | 3.972 | -1.028 | -435 | -432 | -388
2024-10-24 | 498 | 3.73 | 4.679 | 3.272 | 4.589 | -0.411 | 4.582 | -0.418 | 3.971 | -1.029 | -441 | -438 | -389
2024-10-25 | 499 | 3.723 | 4.679 | 3.258 | 4.582 | -0.418 | 4.575 | -0.425 | 3.969 | -1.031 | -448 | -445 | -391
2024-10-26 | 500 | 3.718 | 4.679 | 3.248 | 4.577 | -0.423 | 4.57 | -0.43 | 3.968 | -1.032 | -453 | -450 | -392
2024-10-27 | 501 | 3.712 | 4.679 | 3.236 | 4.571 | -0.429 | 4.564 | -0.436 | 3.966 | -1.034 | -459 | -456 | -394
2024-10-28 | 502 | 3.707 | 4.679 | 3.226 | 4.566 | -0.434 | 4.559 | -0.441 | 3.965 | -1.035 | -464 | -461 | -395
2024-10-29 | 503 | 3.705 | 4.679 | 3.222 | 4.564 | -0.436 | 4.557 | -0.443 | 3.964 | -1.036 | -466 | -463 | -396
2024-10-30 | 504 | 3.7 | 4.679 | 3.212 | 4.562 | -0.438 | 4.552 | -0.448 | 3.962 | -1.038 | -468 | -468 | -398
2024-10-31 | 505 | 3.695 | 4.679 | 3.202 | 4.562 | -0.438 | 4.547 | -0.453 | 3.96 | -1.04 | -468 | -473 | -400
2024-11-01 | 506 | 3.691 | 4.679 | 3.194 | 4.56 | -0.44 | 4.543 | -0.457 | 3.958 | -1.042 | -470 | -477 | -402
2024-11-02 | 507 | 3.688 | 4.679 | 3.188 | 4.558 | -0.442 | 4.54 | -0.46 | 3.957 | -1.043 | -472 | -480 | -403
2024-11-03 | 508 | 3.686 | 4.679 | 3.184 | 4.556 | -0.444 | 4.538 | -0.462 | 3.955 | -1.045 | -474 | -482 | -405
2024-11-04 | 509 | 3.685 | 4.679 | 3.182 | 4.55 | -0.45 | 4.537 | -0.463 | 3.955 | -1.045 | -480 | -483 | -405
2024-11-05 | 510 | 3.683 | 4.679 | 3.178 | 4.542 | -0.458 | 4.535 | -0.465 | 3.954 | -1.046 | -488 | -485 | -406
2024-11-06 | 511 | 3.677 | 4.679 | 3.166 | 4.536 | -0.464 | 4.529 | -0.471 | 3.954 | -1.046 | -494 | -491 | -406
2024-11-07 | 512 | 3.67 | 4.679 | 3.152 | 4.536 | -0.464 | 4.522 | -0.478 | 3.952 | -1.048 | -494 | -498 | -408
2024-11-08 | 513 | 3.665 | 4.679 | 3.142 | 4.535 | -0.465 | 4.517 | -0.483 | 3.952 | -1.048 | -495 | -503 | -408
2024-11-09 | 514 | 3.659 | 4.679 | 3.13 | 4.535 | -0.465 | 4.511 | -0.489 | 3.95 | -1.05 | -495 | -509 | -410
2024-11-10 | 515 | 3.654 | 4.679 | 3.12 | 4.533 | -0.467 | 4.506 | -0.494 | 3.95 | -1.05 | -497 | -514 | -410
2024-11-11 | 516 | 3.652 | 4.679 | 3.116 | 4.533 | -0.467 | 4.504 | -0.496 | 3.95 | -1.05 | -497 | -516 | -410
2024-11-12 | 517 | 3.647 | 4.679 | 3.106 | 4.531 | -0.469 | 4.499 | -0.501 | 3.949 | -1.051 | -499 | -521 | -411
2024-11-13 | 518 | 3.642 | 4.679 | 3.096 | 4.531 | -0.469 | 4.494 | -0.506 | 3.949 | -1.051 | -499 | -526 | -411
2024-11-14 | 519 | 3.636 | 4.679 | 3.084 | 4.529 | -0.471 | 4.488 | -0.512 | 3.948 | -1.052 | -501 | -532 | -412
2024-11-15 | 520 | 3.631 | 4.679 | 3.074 | 4.529 | -0.471 | 4.483 | -0.517 | 3.948 | -1.052 | -501 | -537 | -412
2024-11-16 | 521 | 3.629 | 4.679 | 3.07 | 4.527 | -0.473 | 4.481 | -0.519 | 3.946 | -1.054 | -503 | -539 | -414
2024-11-17 | 522 | 3.624 | 4.679 | 3.06 | 4.527 | -0.473 | 4.476 | -0.524 | 3.946 | -1.054 | -503 | -544 | -414
2024-11-18 | 523 | 3.619 | 4.679 | 3.05 | 4.527 | -0.473 | 4.471 | -0.529 | 3.946 | -1.054 | -503 | -549 | -414
2024-11-19 | 524 | 3.613 | 4.679 | 3.038 | 4.527 | -0.473 | 4.465 | -0.535 | 3.944 | -1.056 | -503 | -555 | -416
2024-11-20 | 525 | 3.608 | 4.679 | 3.028 | 4.525 | -0.475 | 4.46 | -0.54 | 3.944 | -1.056 | -505 | -560 | -416
2024-11-21 | 526 | 3.606 | 4.679 | 3.024 | 4.525 | -0.475 | 4.458 | -0.542 | 3.942 | -1.058 | -505 | -562 | -418
2024-11-22 | 527 | 3.601 | 4.679 | 3.014 | 4.525 | -0.475 | 4.453 | -0.547 | 3.94 | -1.06 | -505 | -567 | -420
2024-11-23 | 528 | 3.596 | 4.679 | 3.004 | 4.523 | -0.477 | 4.448 | -0.552 | 3.938 | -1.062 | -507 | -572 | -422
2024-11-24 | 529 | 3.595 | 4.679 | 3.002 | 4.522 | -0.478 | 4.447 | -0.553 | 3.938 | -1.062 | -508 | -573 | -422
2024-11-25 | 530 | 3.595 | 4.679 | 3.002 | 4.522 | -0.478 | 4.447 | -0.553 | 3.938 | -1.062 | -508 | -573 | -422
2024-11-26 | 531 | 3.595 | 4.679 | 3.002 | 4.522 | -0.478 | 4.447 | -0.553 | 3.938 | -1.062 | -508 | -573 | -422
2024-11-27 | 532 | 3.589 | 4.679 | 2.99 | 4.522 | -0.478 | 4.441 | -0.559 | 3.938 | -1.062 | -508 | -579 | -422
2024-11-28 | 533 | 3.589 | 4.679 | 2.99 | 4.522 | -0.478 | 4.441 | -0.559 | 3.938 | -1.062 | -508 | -579 | -422
2024-11-29 | 534 | 3.588 | 4.679 | 2.988 | 4.52 | -0.48 | 4.44 | -0.56 | 3.938 | -1.062 | -510 | -580 | -422
2024-11-30 | 535 | 3.588 | 4.679 | 2.988 | 4.52 | -0.48 | 4.44 | -0.56 | 3.937 | -1.063 | -510 | -580 | -423
2024-12-01 | 536 | 3.586 | 4.679 | 2.984 | 4.52 | -0.48 | 4.438 | -0.562 | 3.937 | -1.063 | -510 | -582 | -423
2024-12-02 | 537 | 3.586 | 4.679 | 2.984 | 4.52 | -0.48 | 4.438 | -0.562 | 3.936 | -1.064 | -510 | -582 | -424
2024-12-03 | 538 | 3.584 | 4.679 | 2.98 | 4.519 | -0.481 | 4.436 | -0.564 | 3.936 | -1.064 | -511 | -584 | -424
2024-12-04 | 539 | 3.584 | 4.679 | 2.98 | 4.519 | -0.481 | 4.436 | -0.564 | 3.934 | -1.066 | -511 | -584 | -426
2024-12-05 | 540 | 3.582 | 4.679 | 2.976 | 4.518 | -0.482 | 4.434 | -0.566 | 3.934 | -1.066 | -512 | -586 | -426
2024-12-06 | 541 | 3.582 | 4.679 | 2.976 | 4.518 | -0.482 | 4.434 | -0.566 | 3.934 | -1.066 | -512 | -586 | -426
2024-12-07 | 542 | 3.58 | 4.679 | 2.972 | 4.518 | -0.482 | 4.432 | -0.568 | 3.932 | -1.068 | -512 | -588 | -428
2024-12-08 | 543 | 3.58 | 4.679 | 2.972 | 4.517 | -0.483 | 4.432 | -0.568 | 3.932 | -1.068 | -513 | -588 | -428
2024-12-09 | 544 | 3.58 | 4.679 | 2.972 | 4.517 | -0.483 | 4.432 | -0.568 | 3.93 | -1.07 | -513 | -588 | -430
2024-12-10 | 545 | 3.579 | 4.679 | 2.97 | 4.517 | -0.483 | 4.431 | -0.569 | 3.928 | -1.072 | -513 | -589 | -432
2024-12-11 | 546 | 3.579 | 4.679 | 2.97 | 4.513 | -0.487 | 4.431 | -0.569 | 3.926 | -1.074 | -517 | -589 | -434
2024-12-12 | 547 | 3.578 | 4.679 | 2.968 | 4.51 | -0.49 | 4.43 | -0.57 | 3.926 | -1.074 | -520 | -590 | -434
2024-12-13 | 548 | 3.578 | 4.679 | 2.968 | 4.508 | -0.492 | 4.43 | -0.57 | 3.926 | -1.074 | -522 | -590 | -434
2024-12-14 | 549 | 3.577 | 4.679 | 2.966 | 4.507 | -0.493 | 4.429 | -0.571 | 3.926 | -1.074 | -523 | -591 | -434
2024-12-15 | 550 | 3.577 | 4.679 | 2.966 | 4.505 | -0.495 | 4.429 | -0.571 | 3.926 | -1.074 | -525 | -591 | -434
2024-12-16 | 551 | 3.575 | 4.679 | 2.962 | 4.503 | -0.497 | 4.427 | -0.573 | 3.926 | -1.074 | -527 | -593 | -434
2024-12-17 | 552 | 3.575 | 4.679 | 2.962 | 4.501 | -0.499 | 4.427 | -0.573 | 3.926 | -1.074 | -529 | -593 | -434
2024-12-18 | 553 | 3.575 | 4.679 | 2.962 | 4.499 | -0.501 | 4.427 | -0.573 | 3.926 | -1.074 | -531 | -593 | -434
2024-12-19 | 554 | 3.573 | 4.679 | 2.958 | 4.496 | -0.504 | 4.425 | -0.575 | 3.925 | -1.075 | -534 | -595 | -435
2024-12-20 | 555 | 3.573 | 4.679 | 2.958 | 4.494 | -0.506 | 4.425 | -0.575 | 3.925 | -1.075 | -536 | -595 | -435
2024-12-21 | 556 | 3.571 | 4.679 | 2.954 | 4.493 | -0.507 | 4.423 | -0.577 | 3.924 | -1.076 | -537 | -597 | -436
2024-12-22 | 557 | 3.569 | 4.679 | 2.95 | 4.491 | -0.509 | 4.421 | -0.579 | 3.924 | -1.076 | -539 | -599 | -436
2024-12-23 | 558 | 3.567 | 4.679 | 2.946 | 4.491 | -0.509 | 4.419 | -0.581 | 3.922 | -1.078 | -539 | -601 | -438
2024-12-24 | 559 | 3.567 | 4.679 | 2.946 | 4.49 | -0.51 | 4.419 | -0.581 | 3.922 | -1.078 | -540 | -601 | -438
2024-12-25 | 560 | 3.563 | 4.679 | 2.938 | 4.49 | -0.51 | 4.415 | -0.585 | 3.922 | -1.078 | -540 | -605 | -438
2024-12-26 | 561 | 3.56 | 4.679 | 2.932 | 4.49 | -0.51 | 4.412 | -0.588 | 3.92 | -1.08 | -540 | -608 | -440
2024-12-27 | 562 | 3.558 | 4.679 | 2.928 | 4.49 | -0.51 | 4.41 | -0.59 | 3.92 | -1.08 | -540 | -610 | -440
2024-12-28 | 563 | 3.557 | 4.679 | 2.926 | 4.49 | -0.51 | 4.409 | -0.591 | 3.918 | -1.082 | -540 | -611 | -442
2024-12-29 | 564 | 3.555 | 4.679 | 2.922 | 4.49 | -0.51 | 4.407 | -0.593 | 3.916 | -1.084 | -540 | -613 | -444
2024-12-30 | 565 | 3.553 | 4.679 | 2.918 | 4.49 | -0.51 | 4.405 | -0.595 | 3.914 | -1.086 | -540 | -615 | -446
2024-12-31 | 566 | 3.551 | 4.679 | 2.914 | 4.489 | -0.511 | 4.403 | -0.597 | 3.914 | -1.086 | -541 | -617 | -446
2025-01-01 | 567 | 3.549 | 4.679 | 2.91 | 4.489 | -0.511 | 4.401 | -0.599 | 3.914 | -1.086 | -541 | -619 | -446
2025-01-02 | 568 | 3.549 | 4.679 | 2.91 | 4.489 | -0.511 | 4.401 | -0.599 | 3.914 | -1.086 | -541 | -619 | -446
2025-01-03 | 569 | 3.542 | 4.679 | 2.896 | 4.488 | -0.512 | 4.394 | -0.606 | 3.914 | -1.086 | -542 | -626 | -446
2025-01-04 | 570 | 3.537 | 4.679 | 2.886 | 4.488 | -0.512 | 4.389 | -0.611 | 3.914 | -1.086 | -542 | -631 | -446
2025-01-05 | 571 | 3.537 | 4.679 | 2.886 | 4.488 | -0.512 | 4.389 | -0.611 | 3.914 | -1.086 | -542 | -631 | -446
2025-01-06 | 572 | 3.535 | 4.679 | 2.882 | 4.488 | -0.512 | 4.387 | -0.613 | 3.914 | -1.086 | -542 | -633 | -446
2025-01-07 | 573 | 3.535 | 4.679 | 2.882 | 4.488 | -0.512 | 4.387 | -0.613 | 3.914 | -1.086 | -542 | -633 | -446
2025-01-08 | 574 | 3.533 | 4.679 | 2.878 | 4.488 | -0.512 | 4.385 | -0.615 | 3.914 | -1.086 | -542 | -635 | -446
2025-01-09 | 575 | 3.533 | 4.679 | 2.878 | 4.488 | -0.512 | 4.385 | -0.615 | 3.914 | -1.086 | -542 | -635 | -446
2025-01-10 | 576 | 3.533 | 4.679 | 2.878 | 4.487 | -0.513 | 4.385 | -0.615 | 3.914 | -1.086 | -543 | -635 | -446
2025-01-11 | 577 | 3.532 | 4.679 | 2.876 | 4.487 | -0.513 | 4.384 | -0.616 | 3.914 | -1.086 | -543 | -636 | -446
2025-01-12 | 578 | 3.532 | 4.679 | 2.876 | 4.486 | -0.514 | 4.384 | -0.616 | 3.914 | -1.086 | -544 | -636 | -446
2025-01-13 | 579 | 3.53 | 4.679 | 2.872 | 4.486 | -0.514 | 4.382 | -0.618 | 3.914 | -1.086 | -544 | -638 | -446
2025-01-14 | 580 | 3.53 | 4.679 | 2.872 | 4.486 | -0.514 | 4.382 | -0.618 | 3.914 | -1.086 | -544 | -638 | -446
2025-01-15 | 581 | 3.53 | 4.679 | 2.872 | 4.486 | -0.514 | 4.382 | -0.618 | 3.914 | -1.086 | -544 | -638 | -446
2025-01-16 | 582 | 3.53 | 4.679 | 2.872 | 4.485 | -0.515 | 4.382 | -0.618 | 3.914 | -1.086 | -545 | -638 | -446
2025-01-17 | 583 | 3.529 | 4.679 | 2.87 | 4.485 | -0.515 | 4.381 | -0.619 | 3.914 | -1.086 | -545 | -639 | -446
2025-01-18 | 584 | 3.527 | 4.679 | 2.866 | 4.485 | -0.515 | 4.379 | -0.621 | 3.914 | -1.086 | -545 | -641 | -446
2025-01-19 | 585 | 3.527 | 4.679 | 2.866 | 4.484 | -0.516 | 4.379 | -0.621 | 3.914 | -1.086 | -546 | -641 | -446
2025-01-20 | 586 | 3.527 | 4.679 | 2.866 | 4.484 | -0.516 | 4.379 | -0.621 | 3.914 | -1.086 | -546 | -641 | -446
2025-01-21 | 587 | 3.526 | 4.679 | 2.864 | 4.484 | -0.516 | 4.378 | -0.622 | 3.914 | -1.086 | -546 | -642 | -446
2025-01-22 | 588 | 3.526 | 4.679 | 2.864 | 4.484 | -0.516 | 4.378 | -0.622 | 3.914 | -1.086 | -546 | -642 | -446
2025-01-23 | 589 | 3.526 | 4.679 | 2.864 | 4.482 | -0.518 | 4.378 | -0.622 | 3.914 | -1.086 | -548 | -642 | -446
2025-01-24 | 590 | 3.525 | 4.679 | 2.862 | 4.482 | -0.518 | 4.377 | -0.623 | 3.914 | -1.086 | -548 | -643 | -446
2025-01-25 | 591 | 3.525 | 4.679 | 2.862 | 4.482 | -0.518 | 4.377 | -0.623 | 3.914 | -1.086 | -548 | -643 | -446
2025-01-26 | 592 | 3.525 | 4.679 | 2.862 | 4.48 | -0.52 | 4.377 | -0.623 | 3.914 | -1.086 | -550 | -643 | -446
2025-01-27 | 593 | 3.525 | 4.679 | 2.862 | 4.48 | -0.52 | 4.377 | -0.623 | 3.914 | -1.086 | -550 | -643 | -446
2025-01-28 | 594 | 3.525 | 4.679 | 2.862 | 4.48 | -0.52 | 4.377 | -0.623 | 3.912 | -1.088 | -550 | -643 | -448
2025-01-29 | 595 | 3.525 | 4.679 | 2.862 | 4.479 | -0.521 | 4.377 | -0.623 | 3.912 | -1.088 | -551 | -643 | -448
2025-01-30 | 596 | 3.524 | 4.679 | 2.86 | 4.479 | -0.521 | 4.376 | -0.624 | 3.912 | -1.088 | -551 | -644 | -448
2025-01-31 | 597 | 3.524 | 4.679 | 2.86 | 4.479 | -0.521 | 4.376 | -0.624 | 3.912 | -1.088 | -551 | -644 | -448
2025-02-01 | 598 | 3.524 | 4.679 | 2.86 | 4.479 | -0.521 | 4.376 | -0.624 | 3.912 | -1.088 | -551 | -644 | -448
2025-02-02 | 599 | 3.524 | 4.679 | 2.86 | 4.479 | -0.521 | 4.376 | -0.624 | 3.911 | -1.089 | -551 | -644 | -449
2025-02-03 | 600 | 3.523 | 4.679 | 2.858 | 4.479 | -0.521 | 4.375 | -0.625 | 3.911 | -1.089 | -551 | -645 | -449
2025-02-04 | 601 | 3.523 | 4.679 | 2.858 | 4.477 | -0.523 | 4.375 | -0.625 | 3.911 | -1.089 | -553 | -645 | -449
2025-02-05 | 602 | 3.523 | 4.679 | 2.858 | 4.476 | -0.524 | 4.375 | -0.625 | 3.911 | -1.089 | -554 | -645 | -449
2025-02-06 | 603 | 3.523 | 4.679 | 2.858 | 4.476 | -0.524 | 4.375 | -0.625 | 3.911 | -1.089 | -554 | -645 | -449
2025-02-07 | 604 | 3.523 | 4.679 | 2.858 | 4.475 | -0.525 | 4.375 | -0.625 | 3.91 | -1.09 | -555 | -645 | -450
2025-02-08 | 605 | 3.521 | 4.679 | 2.854 | 4.475 | -0.525 | 4.373 | -0.627 | 3.91 | -1.09 | -555 | -647 | -450
2025-02-09 | 606 | 3.521 | 4.679 | 2.854 | 4.475 | -0.525 | 4.373 | -0.627 | 3.91 | -1.09 | -555 | -647 | -450
2025-02-10 | 607 | 3.519 | 4.679 | 2.85 | 4.475 | -0.525 | 4.371 | -0.629 | 3.91 | -1.09 | -555 | -649 | -450
2025-02-11 | 608 | 3.519 | 4.679 | 2.85 | 4.475 | -0.525 | 4.371 | -0.629 | 3.91 | -1.09 | -555 | -649 | -450
2025-02-12 | 609 | 3.519 | 4.679 | 2.85 | 4.474 | -0.526 | 4.371 | -0.629 | 3.908 | -1.092 | -556 | -649 | -452
2025-02-13 | 610 | 3.519 | 4.679 | 2.85 | 4.474 | -0.526 | 4.371 | -0.629 | 3.908 | -1.092 | -556 | -649 | -452
2025-02-14 | 611 | 3.516 | 4.679 | 2.844 | 4.474 | -0.526 | 4.368 | -0.632 | 3.908 | -1.092 | -556 | -652 | -452
2025-02-15 | 612 | 3.516 | 4.679 | 2.844 | 4.474 | -0.526 | 4.368 | -0.632 | 3.908 | -1.092 | -556 | -652 | -452
2025-02-16 | 613 | 3.516 | 4.679 | 2.844 | 4.472 | -0.528 | 4.368 | -0.632 | 3.906 | -1.094 | -558 | -652 | -454
2025-02-17 | 614 | 3.516 | 4.679 | 2.844 | 4.472 | -0.528 | 4.368 | -0.632 | 3.906 | -1.094 | -558 | -652 | -454
2025-02-18 | 615 | 3.516 | 4.679 | 2.844 | 4.472 | -0.528 | 4.368 | -0.632 | 3.905 | -1.095 | -558 | -652 | -455
2025-02-19 | 616 | 3.515 | 4.679 | 2.842 | 4.471 | -0.529 | 4.367 | -0.633 | 3.905 | -1.095 | -559 | -653 | -455
2025-02-20 | 617 | 3.515 | 4.679 | 2.842 | 4.471 | -0.529 | 4.367 | -0.633 | 3.905 | -1.095 | -559 | -653 | -455
2025-02-21 | 618 | 3.515 | 4.679 | 2.842 | 4.471 | -0.529 | 4.367 | -0.633 | 3.905 | -1.095 | -559 | -653 | -455
2025-02-22 | 619 | 3.515 | 4.679 | 2.842 | 4.471 | -0.529 | 4.367 | -0.633 | 3.905 | -1.095 | -559 | -653 | -455
2025-02-23 | 620 | 3.515 | 4.679 | 2.842 | 4.471 | -0.529 | 4.367 | -0.633 | 3.905 | -1.095 | -559 | -653 | -455
2025-02-24 | 621 | 3.515 | 4.679 | 2.842 | 4.47 | -0.53 | 4.367 | -0.633 | 3.904 | -1.096 | -560 | -653 | -456
2025-02-25 | 622 | 3.514 | 4.679 | 2.84 | 4.47 | -0.53 | 4.366 | -0.634 | 3.904 | -1.096 | -560 | -654 | -456
2025-02-26 | 623 | 3.514 | 4.679 | 2.84 | 4.47 | -0.53 | 4.366 | -0.634 | 3.904 | -1.096 | -560 | -654 | -456
2025-02-27 | 624 | 3.514 | 4.679 | 2.84 | 4.468 | -0.532 | 4.366 | -0.634 | 3.904 | -1.096 | -562 | -654 | -456
2025-02-28 | 625 | 3.514 | 4.679 | 2.84 | 4.468 | -0.532 | 4.366 | -0.634 | 3.902 | -1.098 | -562 | -654 | -458
2025-03-01 | 626 | 3.511 | 4.679 | 2.834 | 4.468 | -0.532 | 4.363 | -0.637 | 3.902 | -1.098 | -562 | -657 | -458
2025-03-02 | 627 | 3.511 | 4.679 | 2.834 | 4.468 | -0.532 | 4.363 | -0.637 | 3.902 | -1.098 | -562 | -657 | -458
2025-03-03 | 628 | 3.511 | 4.679 | 2.834 | 4.468 | -0.532 | 4.363 | -0.637 | 3.902 | -1.098 | -562 | -657 | -458
2025-03-04 | 629 | 3.801 | 4.969 | 3.114 | 4.458 | -0.542 | 4.353 | -0.647 | 3.892 | -1.108 | -572 | -667 | -468
2025-03-05 | 630 | 3.791 | 4.969 | 3.094 | 4.45 | -0.55 | 4.343 | -0.657 | 3.884 | -1.116 | -580 | -677 | -476
2025-03-06 | 631 | 3.781 | 4.969 | 3.074 | 4.445 | -0.555 | 4.333 | -0.667 | 3.874 | -1.126 | -585 | -687 | -486
2025-03-07 | 632 | 3.771 | 4.969 | 3.054 | 4.439 | -0.561 | 4.323 | -0.677 | 3.864 | -1.136 | -591 | -697 | -496
2025-03-08 | 633 | 3.761 | 4.969 | 3.034 | 4.43 | -0.57 | 4.313 | -0.687 | 3.855 | -1.145 | -600 | -707 | -505
2025-03-09 | 634 | 4.051 | 5.259 | 3.314 | 4.42 | -0.58 | 4.303 | -0.697 | 3.845 | -1.155 | -610 | -717 | -515
2025-03-10 | 635 | 4.041 | 5.259 | 3.294 | 4.41 | -0.59 | 4.293 | -0.707 | 3.836 | -1.164 | -620 | -727 | -524
2025-03-11 | 636 | 4.031 | 5.259 | 3.274 | 4.401 | -0.599 | 4.283 | -0.717 | 3.826 | -1.174 | -629 | -737 | -534
2025-03-12 | 637 | 4.021 | 5.259 | 3.254 | 4.391 | -0.609 | 4.273 | -0.727 | 3.818 | -1.182 | -639 | -747 | -542
2025-03-13 | 638 | 4.011 | 5.259 | 3.234 | 4.384 | -0.616 | 4.263 | -0.737 | 3.808 | -1.192 | -646 | -757 | -552
2025-03-14 | 639 | 4.301 | 5.549 | 3.514 | 4.374 | -0.626 | 4.253 | -0.747 | 3.798 | -1.202 | -656 | -767 | -562
2025-03-15 | 640 | 4.291 | 5.549 | 3.494 | 4.366 | -0.634 | 4.243 | -0.757 | 3.793 | -1.207 | -664 | -777 | -567
2025-03-16 | 641 | 4.281 | 5.549 | 3.474 | 4.365 | -0.635 | 4.233 | -0.767 | 3.785 | -1.215 | -665 | -787 | -575
2025-03-17 | 642 | 4.271 | 5.549 | 3.454 | 4.363 | -0.637 | 4.223 | -0.777 | 3.778 | -1.222 | -667 | -797 | -582
2025-03-18 | 643 | 4.261 | 5.549 | 3.434 | 4.361 | -0.639 | 4.213 | -0.787 | 3.772 | -1.228 | -669 | -807 | -588
2025-03-19 | 644 | 4.251 | 5.549 | 3.414 | 4.356 | -0.644 | 4.203 | -0.797 | 3.765 | -1.235 | -674 | -817 | -595
2025-03-20 | 645 | 4.241 | 5.549 | 3.394 | 4.35 | -0.65 | 4.193 | -0.807 | 3.76 | -1.24 | -680 | -827 | -600
2025-03-21 | 646 | 4.231 | 5.549 | 3.374 | 4.346 | -0.654 | 4.183 | -0.817 | 3.75 | -1.25 | -684 | -837 | -610
2025-03-22 | 647 | 4.221 | 5.549 | 3.354 | 4.341 | -0.659 | 4.173 | -0.827 | 3.743 | -1.257 | -689 | -847 | -617
2025-03-23 | 648 | 4.211 | 5.549 | 3.334 | 4.331 | -0.669 | 4.163 | -0.837 | 3.733 | -1.267 | -699 | -857 | -627
2025-03-24 | 649 | 4.501 | 5.841 | 3.614 | 4.322 | -0.678 | 4.153 | -0.847 | 3.725 | -1.275 | -708 | -867 | -635
2025-03-25 | 650 | 4.491 | 5.841 | 3.594 | 4.312 | -0.688 | 4.143 | -0.857 | 3.715 | -1.285 | -718 | -877 | -645
2025-03-26 | 651 | 4.481 | 5.841 | 3.574 | 4.304 | -0.696 | 4.133 | -0.867 | 3.706 | -1.294 | -726 | -887 | -654
2025-03-27 | 652 | 4.471 | 5.841 | 3.554 | 4.294 | -0.706 | 4.123 | -0.877 | 3.696 | -1.304 | -736 | -897 | -664
2025-03-28 | 653 | 4.463 | 5.841 | 3.538 | 4.285 | -0.715 | 4.115 | -0.885 | 3.687 | -1.313 | -745 | -905 | -673
2025-03-29 | 654 | 4.453 | 5.841 | 3.518 | 4.275 | -0.725 | 4.105 | -0.895 | 3.679 | -1.321 | -755 | -915 | -681
2025-03-30 | 655 | 4.443 | 5.841 | 3.498 | 4.266 | -0.734 | 4.095 | -0.905 | 3.669 | -1.331 | -764 | -925 | -691
2025-03-31 | 656 | 4.734 | 6.131 | 3.78 | 4.259 | -0.741 | 4.086 | -0.914 | 3.659 | -1.341 | -771 | -934 | -701 | K.Thúc Đắp
2025-04-03 | 657 | 4.709 | 6.131 | 3.73 | 4.229 | -0.771 | 4.061 | -0.939 | 3.634 | -1.366 | -801 | -959 | -726
2025-04-07 | 658 | 4.68 | 6.131 | 3.672 | 4.189 | -0.811 | 4.032 | -0.968 | 3.604 | -1.396 | -841 | -988 | -756
2025-04-10 | 659 | 4.655 | 6.131 | 3.622 | 4.163 | -0.837 | 4.007 | -0.993 | 3.581 | -1.419 | -867 | -1013 | -779
2025-04-14 | 660 | 4.627 | 6.131 | 3.566 | 4.127 | -0.873 | 3.979 | -1.021 | 3.552 | -1.448 | -903 | -1041 | -808
2025-04-17 | 661 | 4.607 | 6.131 | 3.526 | 4.105 | -0.895 | 3.959 | -1.041 | 3.532 | -1.468 | -925 | -1061 | -828
2025-04-21 | 662 | 4.583 | 6.131 | 3.478 | 4.075 | -0.925 | 3.935 | -1.065 | 3.505 | -1.495 | -955 | -1085 | -855
2025-04-24 | 663 | 4.569 | 6.131 | 3.45 | 4.057 | -0.943 | 3.921 | -1.079 | 3.49 | -1.51 | -973 | -1099 | -870
2025-04-28 | 664 | 4.549 | 6.131 | 3.41 | 4.037 | -0.963 | 3.901 | -1.099 | 3.466 | -1.534 | -993 | -1119 | -894
2025-05-05 | 665 | 4.517 | 6.131 | 3.346 | 4.007 | -0.993 | 3.869 | -1.131 | 3.437 | -1.563 | -1023 | -1151 | -923
2025-05-12 | 666 | 4.486 | 6.131 | 3.284 | 3.987 | -1.013 | 3.838 | -1.162 | 3.413 | -1.587 | -1043 | -1182 | -947
2025-05-19 | 667 | 4.452 | 6.131 | 3.216 | 3.968 | -1.032 | 3.804 | -1.196 | 3.393 | -1.607 | -1062 | -1216 | -967
2025-05-26 | 668 | 4.42 | 6.131 | 3.152 | 3.95 | -1.05 | 3.772 | -1.228 | 3.375 | -1.625 | -1080 | -1248 | -985
2025-06-02 | 669 | 4.391 | 6.131 | 3.094 | 3.934 | -1.066 | 3.743 | -1.257 | 3.359 | -1.641 | -1096 | -1277 | -1001
2025-06-09 | 670 | 4.367 | 6.131 | 3.046 | 3.92 | -1.08 | 3.719 | -1.281 | 3.345 | -1.655 | -1110 | -1301 | -1015
2025-06-16 | 671 | 4.347 | 6.131 | 3.006 | 3.908 | -1.092 | 3.699 | -1.301 | 3.331 | -1.669 | -1122 | -1321 | -1029
2025-06-23 | 672 | 4.329 | 6.131 | 2.97 | 3.896 | -1.104 | 3.681 | -1.319 | 3.319 | -1.681 | -1134 | -1339 | -1041
2025-06-30 | 673 | 4.313 | 6.131 | 2.938 | 3.885 | -1.115 | 3.665 | -1.335 | 3.307 | -1.693 | -1145 | -1355 | -1053
2025-07-07 | 674 | 4.301 | 6.131 | 2.914 | 3.875 | -1.125 | 3.653 | -1.347 | 3.297 | -1.703 | -1155 | -1367 | -1063
2025-07-14 | 675 | 4.289 | 6.131 | 2.89 | 3.866 | -1.134 | 3.641 | -1.359 | 3.287 | -1.713 | -1164 | -1379 | -1073
2025-07-21 | 676 | 4.277 | 6.131 | 2.866 | 3.857 | -1.143 | 3.629 | -1.371 | 3.278 | -1.722 | -1173 | -1391 | -1082
Note on A4: AutoBVT: