## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
NHÀ THẦU: LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [16 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [16 empty] | Cao độ mốc: |  | 835
Lý trình: | Km34+120 |  | 119+090 | [13 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 14/08/2024
TT |  | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc |  |  | Cao độ đỉnh cần |  |  | Chiều dài cần |  |  | Cao độ bàn đo lún |  |  | Độ lún hàng ngày |  |  | Tổng độ lún |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
| Ngày |  |  |  | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
| Quan trắc | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
1 | 14/08/2024 | 835 | 1728 | 2563 | 803 | 803 | 803 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
2 | 15/08/2024 | 835 | 1141 | 1976 | 216 | 216 | 216 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
3 | 16/08/2024 | 835 | 1903 | 2738 | 978 | 978 | 978 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
4 | 17/08/2024 | 835 | 2085 | 2920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
5 | 18/08/2024 | 835 | 1540 | 2375 | 615 | 615 | 615 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
6 | 19/08/2024 | 835 | 1440 | 2275 | 515 | 515 | 515 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
7 | 20/08/2024 | 835 | 2006 | 2841 | 1081 | 1081 | 1081 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
8 | 21/08/2024 | 835 | 2042 | 2877 | 1117 | 1117 | 1117 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
9 | 22/08/2024 | 835 | 1668 | 2503 | 743 | 743 | 743 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
10 | 23/08/2024 | 835 | 2055 | 2890 | 1130 | 1130 | 1130 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
11 | 24/08/2024 | 835 | 1159 | 1994 | 234 | 234 | 234 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
12 | 25/08/2024 | 835 | 1315 | 2150 | 390 | 390 | 390 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
13 | 26/08/2024 | 835 | 2113 | 2948 | 1188 | 1188 | 1188 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
14 | 27/08/2024 | 835 | 1721 | 2556 | 796 | 796 | 796 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
15 | 28/08/2024 | 835 | 1895 | 2730 | 970 | 970 | 970 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
16 | 29/08/2024 | 835 | 1906 | 2741 | 981 | 981 | 981 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
17 | 30/08/2024 | 835 | 1874 | 2709 | 949 | 949 | 949 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
18 | 31/08/2024 | 835 | 1970 | 2805 | 1045 | 1045 | 1045 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
19 | 01/09/2024 | 835 | 1416 | 2251 | 491 | 491 | 491 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
20 | 02/09/2024 | 835 | 1546 | 2381 | 621 | 621 | 621 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
21 | 03/09/2024 | 899 | 1597 | 2496 | 744 | 744 | 742 | 1752 | 1752 | 1754 | 2000 | 2000 | 2000 | -248 | -248 | -246 | 8 | 8 | 6 | -8 | -8 | -6 | -0.088 | 0.16 | 0.16
22 | 04/09/2024 | 899 | 1593 | 2492 | 747 | 747 | 743 | 1745 | 1745 | 1749 | 2000 | 2000 | 2000 | -255 | -255 | -251 | 7 | 7 | 5 | -15 | -15 | -11 | -0.095 |  | 0.16
23 | 05/09/2024 | 899 | 2111 | 3010 | 1270 | 1270 | 1265 | 1740 | 1740 | 1745 | 2000 | 2000 | 2000 | -260 | -260 | -255 | 5 | 5 | 4 | -20 | -20 | -15 | -0.1 |  | 0.16
24 | 06/09/2024 | 899 | 2272 | 3171 | 1434 | 1434 | 1427 | 1737 | 1737 | 1744 | 2000 | 2000 | 2000 | -263 | -263 | -256 | 3 | 3 | 1 | -23 | -23 | -16 | -0.103 |  | 0.16
25 | 07/09/2024 | 899 | 1514 | 2413 | 676 | 676 | 669 | 1737 | 1737 | 1744 | 2000 | 2000 | 2000 | -263 | -263 | -256 | 0 | 0 | 0 | -23 | -23 | -16 | -0.103 |  | 0.16
26 | 08/09/2024 | 899 | 2046 | 2945 | 1217 | 1217 | 1207 | 1728 | 1728 | 1738 | 2000 | 2000 | 2000 | -272 | -272 | -262 | 9 | 9 | 6 | -32 | -32 | -22 | 0.068 | 0.18 | 0.34
27 | 09/09/2024 | 899 | 1417 | 2316 | 595 | 595 | 582 | 1721 | 1721 | 1734 | 2000 | 2000 | 2000 | -279 | -279 | -266 | 7 | 7 | 4 | -39 | -39 | -26 | 0.061 |  | 0.34
28 | 10/09/2024 | 899 | 2014 | 2913 | 1195 | 1195 | 1182 | 1718 | 1718 | 1731 | 2000 | 2000 | 2000 | -282 | -282 | -269 | 3 | 3 | 3 | -42 | -42 | -29 | 0.058 |  | 0.34
29 | 11/09/2024 | 899 | 1478 | 2377 | 659 | 659 | 646 | 1718 | 1718 | 1731 | 2000 | 2000 | 2000 | -282 | -282 | -269 | 0 | 0 | 0 | -42 | -42 | -29 | 0.058 |  | 0.34
30 | 12/09/2024 | 899 | 1814 | 2713 | 1004 | 1003 | 988 | 1709 | 1710 | 1725 | 2000 | 2000 | 2000 | -291 | -290 | -275 | 9 | 8 | 6 | -51 | -50 | -35 | 0.35 | 0.3 | 0.64
31 | 13/09/2024 | 899 | 1305 | 2204 | 502 | 501 | 484 | 1702 | 1703 | 1720 | 2000 | 2000 | 2000 | -298 | -297 | -280 | 7 | 7 | 5 | -58 | -57 | -40 | 0.343 |  | 0.64
32 | 14/09/2024 | 899 | 1806 | 2705 | 1008 | 1007 | 989 | 1697 | 1698 | 1716 | 2000 | 2000 | 2000 | -303 | -302 | -284 | 5 | 5 | 4 | -63 | -62 | -44 | 0.338 |  | 0.64
33 | 15/09/2024 | 899 | 2019 | 2918 | 1224 | 1223 | 1203 | 1694 | 1695 | 1715 | 2000 | 2000 | 2000 | -306 | -305 | -285 | 3 | 3 | 1 | -66 | -65 | -45 | 0.335 |  | 0.64
34 | 16/09/2024 | 899 | 1902 | 2801 | 1107 | 1106 | 1086 | 1694 | 1695 | 1715 | 2000 | 2000 | 2000 | -306 | -305 | -285 | 0 | 0 | 0 | -66 | -65 | -45 | 0.335 |  | 0.64
35 | 17/09/2024 | 899 | 2246 | 3145 | 1459 | 1458 | 1435 | 1686 | 1687 | 1710 | 2000 | 2000 | 2000 | -314 | -313 | -290 | 8 | 8 | 5 | -74 | -73 | -50 | 0.627 | 0.3 | 0.94
36 | 18/09/2024 | 899 | 1916 | 2815 | 1136 | 1135 | 1110 | 1679 | 1680 | 1705 | 2000 | 2000 | 2000 | -321 | -320 | -295 | 7 | 7 | 5 | -81 | -80 | -55 | 0.62 |  | 0.94
37 | 19/09/2024 | 899 | 1348 | 2247 | 574 | 573 | 546 | 1673 | 1674 | 1701 | 2000 | 2000 | 2000 | -327 | -326 | -299 | 6 | 6 | 4 | -87 | -86 | -59 | 0.614 |  | 0.94
38 | 20/09/2024 | 899 | 2030 | 2929 | 1260 | 1259 | 1231 | 1669 | 1670 | 1698 | 2000 | 2000 | 2000 | -331 | -330 | -302 | 4 | 4 | 3 | -91 | -90 | -62 | 0.61 |  | 0.94
39 | 21/09/2024 | 899 | 2235 | 3134 | 1468 | 1466 | 1438 | 1666 | 1668 | 1696 | 2000 | 2000 | 2000 | -334 | -332 | -304 | 3 | 2 | 2 | -94 | -92 | -64 | 0.608 |  | 0.94
40 | 22/09/2024 | 899 | 1349 | 2248 | 582 | 580 | 552 | 1666 | 1668 | 1696 | 2000 | 2000 | 2000 | -334 | -332 | -304 | 0 | 0 | 0 | -94 | -92 | -64 | 0.608 |  | 0.94
41 | 23/09/2024 | 899 | 1265 | 2164 | 507 | 505 | 474 | 1657 | 1659 | 1690 | 2000 | 2000 | 2000 | -343 | -341 | -310 | 9 | 9 | 6 | -103 | -101 | -70 | 0.899 | 0.3 | 1.24
42 | 24/09/2024 | 899 | 1482 | 2381 | 731 | 729 | 695 | 1650 | 1652 | 1686 | 2000 | 2000 | 2000 | -350 | -348 | -314 | 7 | 7 | 4 | -110 | -108 | -74 | 0.892 |  | 1.24
43 | 25/09/2024 | 899 | 1806 | 2705 | 1058 | 1056 | 1022 | 1647 | 1649 | 1683 | 2000 | 2000 | 2000 | -353 | -351 | -317 | 3 | 3 | 3 | -113 | -111 | -77 | 0.889 |  | 1.24
44 | 26/09/2024 | 899 | 2091 | 2990 | 1343 | 1341 | 1307 | 1647 | 1649 | 1683 | 2000 | 2000 | 2000 | -353 | -351 | -317 | 0 | 0 | 0 | -113 | -111 | -77 | 0.889 |  | 1.24
45 | 27/09/2024 | 899 | 2229 | 3128 | 1490 | 1488 | 1451 | 1638 | 1640 | 1677 | 2000 | 2000 | 2000 | -362 | -360 | -323 | 9 | 9 | 6 | -122 | -120 | -83 | 1.18 | 0.3 | 1.54
46 | 28/09/2024 | 899 | 1250 | 2149 | 518 | 516 | 476 | 1631 | 1633 | 1673 | 2000 | 2000 | 2000 | -369 | -367 | -327 | 7 | 7 | 4 | -129 | -127 | -87 | 1.173 |  | 1.54
47 | 29/09/2024 | 899 | 1428 | 2327 | 699 | 697 | 657 | 1628 | 1630 | 1670 | 2000 | 2000 | 2000 | -372 | -370 | -330 | 3 | 3 | 3 | -132 | -130 | -90 | 1.17 |  | 1.54
48 | 30/09/2024 | 899 | 1884 | 2783 | 1155 | 1153 | 1113 | 1628 | 1630 | 1670 | 2000 | 2000 | 2000 | -372 | -370 | -330 | 0 | 0 | 0 | -132 | -130 | -90 | 1.17 |  | 1.54
49 | 01/10/2024 | 899 | 1774 | 2673 | 1054 | 1052 | 1009 | 1619 | 1621 | 1664 | 2000 | 2000 | 2000 | -381 | -379 | -336 | 9 | 9 | 6 | -141 | -139 | -96 | 1.461 | 0.3 | 1.84
50 | 02/10/2024 | 899 | 1331 | 2230 | 620 | 618 | 572 | 1610 | 1612 | 1658 | 2000 | 2000 | 2000 | -390 | -388 | -342 | 9 | 9 | 6 | -150 | -148 | -102 | 1.452 |  | 1.84
51 | 03/10/2024 | 899 | 1359 | 2258 | 657 | 655 | 606 | 1601 | 1603 | 1652 | 2000 | 2000 | 2000 | -399 | -397 | -348 | 9 | 9 | 6 | -159 | -157 | -108 | 1.443 |  | 1.84
52 | 04/10/2024 | 899 | 1976 | 2875 | 1283 | 1281 | 1229 | 1592 | 1594 | 1646 | 2000 | 2000 | 2000 | -408 | -406 | -354 | 9 | 9 | 6 | -168 | -166 | -114 | 1.434 |  | 1.84
53 | 05/10/2024 | 899 | 2088 | 2987 | 1404 | 1402 | 1347 | 1583 | 1585 | 1640 | 2000 | 2000 | 2000 | -417 | -415 | -360 | 9 | 9 | 6 | -177 | -175 | -120 | 1.425 |  | 1.84
54 | 06/10/2024 | 899 | 1449 | 2348 | 774 | 772 | 714 | 1574 | 1576 | 1634 | 2000 | 2000 | 2000 | -426 | -424 | -366 | 9 | 9 | 6 | -186 | -184 | -126 | 1.416 |  | 1.84
55 | 07/10/2024 | 899 | 1596 | 2495 | 930 | 928 | 867 | 1565 | 1567 | 1628 | 2000 | 2000 | 2000 | -435 | -433 | -372 | 9 | 9 | 6 | -195 | -193 | -132 | 1.407 |  | 1.84
56 | 08/10/2024 | 899 | 1384 | 2283 | 727 | 725 | 661 | 1556 | 1558 | 1622 | 2000 | 2000 | 2000 | -444 | -442 | -378 | 9 | 9 | 6 | -204 | -202 | -138 | 1.398 |  | 1.84
57 | 09/10/2024 | 899 | 1984 | 2883 | 1336 | 1334 | 1267 | 1547 | 1549 | 1616 | 2000 | 2000 | 2000 | -453 | -451 | -384 | 9 | 9 | 6 | -213 | -211 | -144 | 1.389 |  | 1.84
58 | 10/10/2024 | 899 | 1883 | 2782 | 1244 | 1242 | 1172 | 1538 | 1540 | 1610 | 2000 | 2000 | 2000 | -462 | -460 | -390 | 9 | 9 | 6 | -222 | -220 | -150 | 1.38 |  | 1.84
59 | 11/10/2024 | 899 | 1885 | 2784 | 1255 | 1253 | 1180 | 1529 | 1531 | 1604 | 2000 | 2000 | 2000 | -471 | -469 | -396 | 9 | 9 | 6 | -231 | -229 | -156 | 1.371 |  | 1.84
60 | 12/10/2024 | 899 | 1844 | 2743 | 1223 | 1221 | 1145 | 1520 | 1522 | 1598 | 2000 | 2000 | 2000 | -480 | -478 | -402 | 9 | 9 | 6 | -240 | -238 | -162 | 1.362 |  | 1.84
61 | 13/10/2024 | 899 | 1931 | 2830 | 1319 | 1317 | 1238 | 1511 | 1513 | 1592 | 2000 | 2000 | 2000 | -489 | -487 | -408 | 9 | 9 | 6 | -249 | -247 | -168 | 1.353 |  | 1.84
62 | 14/10/2024 | 899 | 1633 | 2532 | 1030 | 1028 | 946 | 1502 | 1504 | 1586 | 2000 | 2000 | 2000 | -498 | -496 | -414 | 9 | 9 | 6 | -258 | -256 | -174 | 1.344 |  | 1.84
63 | 15/10/2024 | 899 | 1755 | 2654 | 1161 | 1159 | 1074 | 1493 | 1495 | 1580 | 2000 | 2000 | 2000 | -507 | -505 | -420 | 9 | 9 | 6 | -267 | -265 | -180 | 1.335 |  | 1.84
64 | 16/10/2024 | 899 | 1885 | 2784 | 1300 | 1298 | 1210 | 1484 | 1486 | 1574 | 2000 | 2000 | 2000 | -516 | -514 | -426 | 9 | 9 | 6 | -276 | -274 | -186 | 1.326 |  | 1.84
65 | 17/10/2024 | 899 | 1194 | 2093 | 618 | 616 | 525 | 1475 | 1477 | 1568 | 2000 | 2000 | 2000 | -525 | -523 | -432 | 9 | 9 | 6 | -285 | -283 | -192 | 1.317 |  | 1.84
66 | 18/10/2024 | 899 | 1700 | 2599 | 1133 | 1131 | 1037 | 1466 | 1468 | 1562 | 2000 | 2000 | 2000 | -534 | -532 | -438 | 9 | 9 | 6 | -294 | -292 | -198 | 1.308 |  | 1.84
67 | 19/10/2024 | 899 | 1676 | 2575 | 1118 | 1116 | 1019 | 1457 | 1459 | 1556 | 2000 | 2000 | 2000 | -543 | -541 | -444 | 9 | 9 | 6 | -303 | -301 | -204 | 1.299 |  | 1.84
68 | 20/10/2024 | 899 | 1243 | 2142 | 694 | 692 | 592 | 1448 | 1450 | 1550 | 2000 | 2000 | 2000 | -552 | -550 | -450 | 9 | 9 | 6 | -312 | -310 | -210 | 1.29 |  | 1.84
69 | 21/10/2024 | 899 | 2039 | 2938 | 1499 | 1497 | 1394 | 1439 | 1441 | 1544 | 2000 | 2000 | 2000 | -561 | -559 | -456 | 9 | 9 | 6 | -321 | -319 | -216 | 1.281 |  | 1.84
70 | 22/10/2024 | 899 | 1083 | 1982 | 552 | 550 | 444 | 1430 | 1432 | 1538 | 2000 | 2000 | 2000 | -570 | -568 | -462 | 9 | 9 | 6 | -330 | -328 | -222 | 1.272 |  | 1.84
71 | 23/10/2024 | 899 | 1914 | 2813 | 1392 | 1390 | 1281 | 1421 | 1423 | 1532 | 2000 | 2000 | 2000 | -579 | -577 | -468 | 9 | 9 | 6 | -339 | -337 | -228 | 1.263 |  | 1.84
72 | 24/10/2024 | 899 | 1386 | 2285 | 873 | 871 | 759 | 1412 | 1414 | 1526 | 2000 | 2000 | 2000 | -588 | -586 | -474 | 9 | 9 | 6 | -348 | -346 | -234 | 1.254 |  | 1.84
73 | 25/10/2024 | 899 | 1935 | 2834 | 1431 | 1429 | 1314 | 1403 | 1405 | 1520 | 2000 | 2000 | 2000 | -597 | -595 | -480 | 9 | 9 | 6 | -357 | -355 | -240 | 1.245 |  | 1.84
74 | 26/10/2024 | 899 | 1517 | 2416 | 1022 | 1020 | 902 | 1394 | 1396 | 1514 | 2000 | 2000 | 2000 | -606 | -604 | -486 | 9 | 9 | 6 | -366 | -364 | -246 | 1.236 |  | 1.84
75 | 27/10/2024 | 899 | 1468 | 2367 | 982 | 980 | 859 | 1385 | 1387 | 1508 | 2000 | 2000 | 2000 | -615 | -613 | -492 | 9 | 9 | 6 | -375 | -373 | -252 | 1.227 |  | 1.84
76 | 28/10/2024 | 899 | 1111 | 2010 | 634 | 632 | 508 | 1376 | 1378 | 1502 | 2000 | 2000 | 2000 | -624 | -622 | -498 | 9 | 9 | 6 | -384 | -382 | -258 | 1.218 |  | 1.84
77 | 29/10/2024 | 899 | 1882 | 2781 | 1414 | 1412 | 1285 | 1367 | 1369 | 1496 | 2000 | 2000 | 2000 | -633 | -631 | -504 | 9 | 9 | 6 | -393 | -391 | -264 | 1.209 |  | 1.84
78 | 30/10/2024 | 899 | 1268 | 2167 | 809 | 807 | 677 | 1358 | 1360 | 1490 | 2000 | 2000 | 2000 | -642 | -640 | -510 | 9 | 9 | 6 | -402 | -400 | -270 | 1.2 |  | 1.84
79 | 31/10/2024 | 899 | 1073 | 1972 | 623 | 621 | 488 | 1349 | 1351 | 1484 | 2000 | 2000 | 2000 | -651 | -649 | -516 | 9 | 9 | 6 | -411 | -409 | -276 | 1.191 |  | 1.84
80 | 01/11/2024 | 899 | 1887 | 2786 | 1446 | 1444 | 1308 | 1340 | 1342 | 1478 | 2000 | 2000 | 2000 | -660 | -658 | -522 | 9 | 9 | 6 | -420 | -418 | -282 | 1.182 |  | 1.84
81 | 02/11/2024 | 899 | 1145 | 2044 | 713 | 711 | 572 | 1331 | 1333 | 1472 | 2000 | 2000 | 2000 | -669 | -667 | -528 | 9 | 9 | 6 | -429 | -427 | -288 | 1.173 |  | 1.84
82 | 03/11/2024 | 899 | 1334 | 2233 | 911 | 909 | 767 | 1322 | 1324 | 1466 | 2000 | 2000 | 2000 | -678 | -676 | -534 | 9 | 9 | 6 | -438 | -436 | -294 | 1.164 |  | 1.84
83 | 04/11/2024 | 899 | 994 | 1893 | 580 | 578 | 433 | 1313 | 1315 | 1460 | 2000 | 2000 | 2000 | -687 | -685 | -540 | 9 | 9 | 6 | -447 | -445 | -300 | 1.155 |  | 1.84
84 | 05/11/2024 | 899 | 979 | 1878 | 574 | 572 | 424 | 1304 | 1306 | 1454 | 2000 | 2000 | 2000 | -696 | -694 | -546 | 9 | 9 | 6 | -456 | -454 | -306 | 1.146 |  | 1.84
85 | 06/11/2024 | 899 | 1724 | 2623 | 1328 | 1326 | 1175 | 1295 | 1297 | 1448 | 2000 | 2000 | 2000 | -705 | -703 | -552 | 9 | 9 | 6 | -465 | -463 | -312 | 1.137 |  | 1.84
86 | 07/11/2024 | 899 | 1718 | 2617 | 1331 | 1329 | 1175 | 1286 | 1288 | 1442 | 2000 | 2000 | 2000 | -714 | -712 | -558 | 9 | 9 | 6 | -474 | -472 | -318 | 1.128 |  | 1.84
87 | 08/11/2024 | 899 | 1232 | 2131 | 854 | 852 | 695 | 1277 | 1279 | 1436 | 2000 | 2000 | 2000 | -723 | -721 | -564 | 9 | 9 | 6 | -483 | -481 | -324 | 1.119 |  | 1.84
88 | 09/11/2024 | 899 | 1387 | 2286 | 1018 | 1016 | 856 | 1268 | 1270 | 1430 | 2000 | 2000 | 2000 | -732 | -730 | -570 | 9 | 9 | 6 | -492 | -490 | -330 | 1.11 |  | 1.84
89 | 10/11/2024 | 899 | 1620 | 2519 | 1260 | 1258 | 1095 | 1259 | 1261 | 1424 | 2000 | 2000 | 2000 | -741 | -739 | -576 | 9 | 9 | 6 | -501 | -499 | -336 | 1.101 |  | 1.84
90 | 11/11/2024 | 899 | 1152 | 2051 | 801 | 799 | 633 | 1250 | 1252 | 1418 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -748 | -582 | 9 | 9 | 6 | -510 | -508 | -342 | 1.092 |  | 1.84
91 | 12/11/2024 | 899 | 1521 | 2420 | 1179 | 1177 | 1008 | 1241 | 1243 | 1412 | 2000 | 2000 | 2000 | -759 | -757 | -588 | 9 | 9 | 6 | -519 | -517 | -348 | 1.083 |  | 1.84
92 | 13/11/2024 | 899 | 1112 | 2011 | 779 | 777 | 605 | 1232 | 1234 | 1406 | 2000 | 2000 | 2000 | -768 | -766 | -594 | 9 | 9 | 6 | -528 | -526 | -354 | 1.074 |  | 1.84
93 | 14/11/2024 | 899 | 1567 | 2466 | 1243 | 1241 | 1066 | 1223 | 1225 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | -777 | -775 | -600 | 9 | 9 | 6 | -537 | -535 | -360 | 1.065 |  | 1.84
94 | 15/11/2024 | 899 | 902 | 1801 | 587 | 585 | 407 | 1214 | 1216 | 1394 | 2000 | 2000 | 2000 | -786 | -784 | -606 | 9 | 9 | 6 | -546 | -544 | -366 | 1.056 |  | 1.84
95 | 16/11/2024 | 899 | 1125 | 2024 | 819 | 817 | 636 | 1205 | 1207 | 1388 | 2000 | 2000 | 2000 | -795 | -793 | -612 | 9 | 9 | 6 | -555 | -553 | -372 | 1.047 |  | 1.84
96 | 17/11/2024 | 899 | 888 | 1787 | 591 | 589 | 405 | 1196 | 1198 | 1382 | 2000 | 2000 | 2000 | -804 | -802 | -618 | 9 | 9 | 6 | -564 | -562 | -378 | 1.038 |  | 1.84
97 | 18/11/2024 | 899 | 830 | 1729 | 542 | 540 | 353 | 1187 | 1189 | 1376 | 2000 | 2000 | 2000 | -813 | -811 | -624 | 9 | 9 | 6 | -573 | -571 | -384 | 1.029 |  | 1.84
98 | 19/11/2024 | 899 | 1703 | 2602 | 1424 | 1422 | 1232 | 1178 | 1180 | 1370 | 2000 | 2000 | 2000 | -822 | -820 | -630 | 9 | 9 | 6 | -582 | -580 | -390 | 1.02 |  | 1.84
99 | 20/11/2024 | 899 | 1047 | 1946 | 777 | 775 | 582 | 1169 | 1171 | 1364 | 2000 | 2000 | 2000 | -831 | -829 | -636 | 9 | 9 | 6 | -591 | -589 | -396 | 1.011 |  | 1.84
100 | 21/11/2024 | 899 | 980 | 1879 | 719 | 717 | 521 | 1160 | 1162 | 1358 | 2000 | 2000 | 2000 | -840 | -838 | -642 | 9 | 9 | 6 | -600 | -598 | -402 | 1.002 |  | 1.84
101 | 22/11/2024 | 899 | 1409 | 2308 | 1157 | 1155 | 956 | 1151 | 1153 | 1352 | 2000 | 2000 | 2000 | -849 | -847 | -648 | 9 | 9 | 6 | -609 | -607 | -408 | 0.993 |  | 1.84
102 | 23/11/2024 | 899 | 1086 | 1985 | 843 | 841 | 639 | 1142 | 1144 | 1346 | 2000 | 2000 | 2000 | -858 | -856 | -654 | 9 | 9 | 6 | -618 | -616 | -414 | 0.984 |  | 1.84
103 | 24/11/2024 | 899 | 1284 | 2183 | 1050 | 1048 | 843 | 1133 | 1135 | 1340 | 2000 | 2000 | 2000 | -867 | -865 | -660 | 9 | 9 | 6 | -627 | -625 | -420 | 0.975 |  | 1.84
104 | 25/11/2024 | 899 | 1389 | 2288 | 1164 | 1162 | 954 | 1124 | 1126 | 1334 | 2000 | 2000 | 2000 | -876 | -874 | -666 | 9 | 9 | 6 | -636 | -634 | -426 | 0.966 |  | 1.84
105 | 26/11/2024 | 899 | 1305 | 2204 | 1089 | 1087 | 876 | 1115 | 1117 | 1328 | 2000 | 2000 | 2000 | -885 | -883 | -672 | 9 | 9 | 6 | -645 | -643 | -432 | 0.957 |  | 1.84
106 | 27/11/2024 | 899 | 1520 | 2419 | 1313 | 1311 | 1097 | 1106 | 1108 | 1322 | 2000 | 2000 | 2000 | -894 | -892 | -678 | 9 | 9 | 6 | -654 | -652 | -438 | 0.948 |  | 1.84
107 | 28/11/2024 | 899 | 838 | 1737 | 640 | 638 | 421 | 1097 | 1099 | 1316 | 2000 | 2000 | 2000 | -903 | -901 | -684 | 9 | 9 | 6 | -663 | -661 | -444 | 0.939 |  | 1.84
108 | 29/11/2024 | 899 | 848 | 1747 | 659 | 657 | 437 | 1088 | 1090 | 1310 | 2000 | 2000 | 2000 | -912 | -910 | -690 | 9 | 9 | 6 | -672 | -670 | -450 | 0.93 |  | 1.84
109 | 30/11/2024 | 899 | 1252 | 2151 | 1072 | 1070 | 847 | 1079 | 1081 | 1304 | 2000 | 2000 | 2000 | -921 | -919 | -696 | 9 | 9 | 6 | -681 | -679 | -456 | 0.921 |  | 1.84
110 | 01/12/2024 | 899 | 1271 | 2170 | 1100 | 1098 | 872 | 1070 | 1072 | 1298 | 2000 | 2000 | 2000 | -930 | -928 | -702 | 9 | 9 | 6 | -690 | -688 | -462 | 0.912 |  | 1.84
111 | 02/12/2024 | 899 | 1443 | 2342 | 1281 | 1279 | 1050 | 1061 | 1063 | 1292 | 2000 | 2000 | 2000 | -939 | -937 | -708 | 9 | 9 | 6 | -699 | -697 | -468 | 0.903 |  | 1.84
112 | 03/12/2024 | 899 | 890 | 1789 | 737 | 735 | 503 | 1052 | 1054 | 1286 | 2000 | 2000 | 2000 | -948 | -946 | -714 | 9 | 9 | 6 | -708 | -706 | -474 | 0.894 |  | 1.84
113 | 04/12/2024 | 899 | 1515 | 2414 | 1371 | 1369 | 1134 | 1043 | 1045 | 1280 | 2000 | 2000 | 2000 | -957 | -955 | -720 | 9 | 9 | 6 | -717 | -715 | -480 | 0.885 |  | 1.84
114 | 05/12/2024 | 899 | 1072 | 1971 | 937 | 935 | 697 | 1034 | 1036 | 1274 | 2000 | 2000 | 2000 | -966 | -964 | -726 | 9 | 9 | 6 | -726 | -724 | -486 | 0.876 |  | 1.84
115 | 06/12/2024 | 899 | 1365 | 2264 | 1239 | 1237 | 996 | 1025 | 1027 | 1268 | 2000 | 2000 | 2000 | -975 | -973 | -732 | 9 | 9 | 6 | -735 | -733 | -492 | 0.867 |  | 1.84
116 | 07/12/2024 | 899 | 982 | 1881 | 865 | 863 | 619 | 1016 | 1018 | 1262 | 2000 | 2000 | 2000 | -984 | -982 | -738 | 9 | 9 | 6 | -744 | -742 | -498 | 0.858 |  | 1.84
117 | 08/12/2024 | 899 | 1094 | 1993 | 986 | 984 | 737 | 1007 | 1009 | 1256 | 2000 | 2000 | 2000 | -993 | -991 | -744 | 9 | 9 | 6 | -753 | -751 | -504 | 0.849 |  | 1.84
118 | 09/12/2024 | 899 | 1455 | 2354 | 1356 | 1354 | 1104 | 998 | 1000 | 1250 | 2000 | 2000 | 2000 | -1002 | -1000 | -750 | 9 | 9 | 6 | -762 | -760 | -510 | 0.84 |  | 1.84
119 | 10/12/2024 | 899 | 602 | 1501 | 512 | 510 | 257 | 989 | 991 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -1011 | -1009 | -756 | 9 | 9 | 6 | -771 | -769 | -516 | 0.831 |  | 1.84
120 | 11/12/2024 | 899 | 1390 | 2289 | 1309 | 1307 | 1051 | 980 | 982 | 1238 | 2000 | 2000 | 2000 | -1020 | -1018 | -762 | 9 | 9 | 6 | -780 | -778 | -522 | 0.822 |  | 1.84
121 | 12/12/2024 | 899 | 990 | 1889 | 918 | 916 | 657 | 971 | 973 | 1232 | 2000 | 2000 | 2000 | -1029 | -1027 | -768 | 9 | 9 | 6 | -789 | -787 | -528 | 0.813 |  | 1.84
122 | 13/12/2024 | 899 | 889 | 1788 | 826 | 824 | 562 | 962 | 964 | 1226 | 2000 | 2000 | 2000 | -1038 | -1036 | -774 | 9 | 9 | 6 | -798 | -796 | -534 | 0.804 |  | 1.84
123 | 14/12/2024 | 899 | 891 | 1790 | 837 | 835 | 570 | 953 | 955 | 1220 | 2000 | 2000 | 2000 | -1047 | -1045 | -780 | 9 | 9 | 6 | -807 | -805 | -540 | 0.795 |  | 1.84
124 | 15/12/2024 | 899 | 850 | 1749 | 805 | 803 | 535 | 944 | 946 | 1214 | 2000 | 2000 | 2000 | -1056 | -1054 | -786 | 9 | 9 | 6 | -816 | -814 | -546 | 0.786 |  | 1.84
125 | 16/12/2024 | 899 | 937 | 1836 | 901 | 899 | 628 | 935 | 937 | 1208 | 2000 | 2000 | 2000 | -1065 | -1063 | -792 | 9 | 9 | 6 | -825 | -823 | -552 | 0.777 |  | 1.84
126 | 17/12/2024 | 899 | 639 | 1538 | 612 | 610 | 336 | 926 | 928 | 1202 | 2000 | 2000 | 2000 | -1074 | -1072 | -798 | 9 | 9 | 6 | -834 | -832 | -558 | 0.768 |  | 1.84
127 | 18/12/2024 | 899 | 1496 | 2395 | 1478 | 1476 | 1199 | 917 | 919 | 1196 | 2000 | 2000 | 2000 | -1083 | -1081 | -804 | 9 | 9 | 6 | -843 | -841 | -564 | 0.759 |  | 1.84
128 | 19/12/2024 | 899 | 625 | 1524 | 616 | 614 | 334 | 908 | 910 | 1190 | 2000 | 2000 | 2000 | -1092 | -1090 | -810 | 9 | 9 | 6 | -852 | -850 | -570 | 0.75 |  | 1.84
129 | 20/12/2024 | 899 | 1200 | 2099 | 1200 | 1198 | 915 | 899 | 901 | 1184 | 2000 | 2000 | 2000 | -1101 | -1099 | -816 | 9 | 9 | 6 | -861 | -859 | -576 | 0.741 |  | 1.84
130 | 21/12/2024 | 899 | 706 | 1605 | 715 | 713 | 427 | 890 | 892 | 1178 | 2000 | 2000 | 2000 | -1110 | -1108 | -822 | 9 | 9 | 6 | -870 | -868 | -582 | 0.732 |  | 1.84
131 | 22/12/2024 | 899 | 1417 | 2316 | 1435 | 1433 | 1144 | 881 | 883 | 1172 | 2000 | 2000 | 2000 | -1119 | -1117 | -828 | 9 | 9 | 6 | -879 | -877 | -588 | 0.723 |  | 1.84
132 | 23/12/2024 | 899 | 718 | 1617 | 745 | 743 | 451 | 872 | 874 | 1166 | 2000 | 2000 | 2000 | -1128 | -1126 | -834 | 9 | 9 | 6 | -888 | -886 | -594 | 0.714 |  | 1.84
133 | 24/12/2024 | 899 | 779 | 1678 | 815 | 813 | 518 | 863 | 865 | 1160 | 2000 | 2000 | 2000 | -1137 | -1135 | -840 | 9 | 9 | 6 | -897 | -895 | -600 | 0.705 |  | 1.84
134 | 25/12/2024 | 899 | 824 | 1723 | 869 | 867 | 569 | 854 | 856 | 1154 | 2000 | 2000 | 2000 | -1146 | -1144 | -846 | 9 | 9 | 6 | -906 | -904 | -606 | 0.696 |  | 1.84
135 | 26/12/2024 | 899 | 655 | 1554 | 709 | 707 | 406 | 845 | 847 | 1148 | 2000 | 2000 | 2000 | -1155 | -1153 | -852 | 9 | 9 | 6 | -915 | -913 | -612 | 0.687 |  | 1.84
136 | 27/12/2024 | 899 | 1126 | 2025 | 1189 | 1187 | 883 | 836 | 838 | 1142 | 2000 | 2000 | 2000 | -1164 | -1162 | -858 | 9 | 9 | 6 | -924 | -922 | -618 | 0.678 |  | 1.84
137 | 28/12/2024 | 899 | 675 | 1574 | 747 | 745 | 438 | 827 | 829 | 1136 | 2000 | 2000 | 2000 | -1173 | -1171 | -864 | 9 | 9 | 6 | -933 | -931 | -624 | 0.669 |  | 1.84
138 | 29/12/2024 | 899 | 1258 | 2157 | 1339 | 1337 | 1027 | 818 | 820 | 1130 | 2000 | 2000 | 2000 | -1182 | -1180 | -870 | 9 | 9 | 6 | -942 | -940 | -630 | 0.66 |  | 1.84
139 | 30/12/2024 | 899 | 943 | 1842 | 1033 | 1031 | 718 | 809 | 811 | 1124 | 2000 | 2000 | 2000 | -1191 | -1189 | -876 | 9 | 9 | 6 | -951 | -949 | -636 | 0.651 |  | 1.84
140 | 31/12/2024 | 899 | 851 | 1750 | 950 | 948 | 632 | 800 | 802 | 1118 | 2000 | 2000 | 2000 | -1200 | -1198 | -882 | 9 | 9 | 6 | -960 | -958 | -642 | 0.642 |  | 1.84
141 | 01/01/2025 | 899 | 622 | 1521 | 730 | 728 | 409 | 791 | 793 | 1112 | 2000 | 2000 | 2000 | -1209 | -1207 | -888 | 9 | 9 | 6 | -969 | -967 | -648 | 0.633 |  | 1.84
142 | 02/01/2025 | 899 | 1008 | 1907 | 1125 | 1123 | 801 | 782 | 784 | 1106 | 2000 | 2000 | 2000 | -1218 | -1216 | -894 | 9 | 9 | 6 | -978 | -976 | -654 | 0.624 |  | 1.84
143 | 03/01/2025 | 899 | 813 | 1712 | 939 | 937 | 612 | 773 | 775 | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | -1227 | -1225 | -900 | 9 | 9 | 6 | -987 | -985 | -660 | 0.615 |  | 1.84
144 | 04/01/2025 | 899 | 627 | 1526 | 762 | 760 | 432 | 764 | 766 | 1094 | 2000 | 2000 | 2000 | -1236 | -1234 | -906 | 9 | 9 | 6 | -996 | -994 | -666 | 0.606 |  | 1.84
145 | 05/01/2025 | 899 | 885 | 1784 | 1029 | 1027 | 696 | 755 | 757 | 1088 | 2000 | 2000 | 2000 | -1245 | -1243 | -912 | 9 | 9 | 6 | -1005 | -1003 | -672 | 0.597 |  | 1.84
146 | 06/01/2025 | 899 | 1075 | 1974 | 1228 | 1226 | 892 | 746 | 748 | 1082 | 2000 | 2000 | 2000 | -1254 | -1252 | -918 | 9 | 9 | 6 | -1014 | -1012 | -678 | 0.588 |  | 1.84
147 | 07/01/2025 | 899 | 735 | 1634 | 897 | 895 | 558 | 737 | 739 | 1076 | 2000 | 2000 | 2000 | -1263 | -1261 | -924 | 9 | 9 | 6 | -1023 | -1021 | -684 | 0.579 |  | 1.84
148 | 08/01/2025 | 899 | 719 | 1618 | 890 | 888 | 548 | 728 | 730 | 1070 | 2000 | 2000 | 2000 | -1272 | -1270 | -930 | 9 | 9 | 6 | -1032 | -1030 | -690 | 0.57 |  | 1.84
149 | 09/01/2025 | 899 | 464 | 1363 | 644 | 642 | 299 | 719 | 721 | 1064 | 2000 | 2000 | 2000 | -1281 | -1279 | -936 | 9 | 9 | 6 | -1041 | -1039 | -696 | 0.561 |  | 1.84
150 | 10/01/2025 | 899 | 1192 | 2091 | 1381 | 1379 | 1033 | 710 | 712 | 1058 | 2000 | 2000 | 2000 | -1290 | -1288 | -942 | 9 | 9 | 6 | -1050 | -1048 | -702 | 0.552 |  | 1.84
151 | 11/01/2025 | 899 | 707 | 1606 | 905 | 903 | 554 | 701 | 703 | 1052 | 2000 | 2000 | 2000 | -1299 | -1297 | -948 | 9 | 9 | 6 | -1059 | -1057 | -708 | 0.543 |  | 1.84
152 | 12/01/2025 | 899 | 1128 | 2027 | 1335 | 1333 | 981 | 692 | 694 | 1046 | 2000 | 2000 | 2000 | -1308 | -1306 | -954 | 9 | 9 | 6 | -1068 | -1066 | -714 | 0.534 |  | 1.84
153 | 13/01/2025 | 899 | 360 | 1259 | 576 | 574 | 219 | 683 | 685 | 1040 | 2000 | 2000 | 2000 | -1317 | -1315 | -960 | 9 | 9 | 6 | -1077 | -1075 | -720 | 0.525 |  | 1.84
154 | 14/01/2025 | 899 | 626 | 1525 | 851 | 849 | 491 | 674 | 676 | 1034 | 2000 | 2000 | 2000 | -1326 | -1324 | -966 | 9 | 9 | 6 | -1086 | -1084 | -726 | 0.516 |  | 1.84
155 | 15/01/2025 | 899 | 1261 | 2160 | 1495 | 1493 | 1132 | 665 | 667 | 1028 | 2000 | 2000 | 2000 | -1335 | -1333 | -972 | 9 | 9 | 6 | -1095 | -1093 | -732 | 0.507 |  | 1.84
156 | 16/01/2025 | 899 | 587 | 1486 | 830 | 828 | 464 | 656 | 658 | 1022 | 2000 | 2000 | 2000 | -1344 | -1342 | -978 | 9 | 9 | 6 | -1104 | -1102 | -738 | 0.498 |  | 1.84
157 | 17/01/2025 | 899 | 307 | 1206 | 559 | 557 | 190 | 647 | 649 | 1016 | 2000 | 2000 | 2000 | -1353 | -1351 | -984 | 9 | 9 | 6 | -1113 | -1111 | -744 | 0.489 |  | 1.84
158 | 18/01/2025 | 899 | 377 | 1276 | 638 | 636 | 266 | 638 | 640 | 1010 | 2000 | 2000 | 2000 | -1362 | -1360 | -990 | 9 | 9 | 6 | -1122 | -1120 | -750 | 0.48 |  | 1.84
159 | 19/01/2025 | 899 | 866 | 1765 | 1136 | 1134 | 761 | 629 | 631 | 1004 | 2000 | 2000 | 2000 | -1371 | -1369 | -996 | 9 | 9 | 6 | -1131 | -1129 | -756 | 0.471 |  | 1.84
160 | 20/01/2025 | 899 | 628 | 1527 | 907 | 905 | 529 | 620 | 622 | 998 | 2000 | 2000 | 2000 | -1380 | -1378 | -1002 | 9 | 9 | 6 | -1140 | -1138 | -762 | 0.462 |  | 1.84
161 | 21/01/2025 | 899 | 570 | 1469 | 858 | 856 | 477 | 611 | 613 | 992 | 2000 | 2000 | 2000 | -1389 | -1387 | -1008 | 9 | 9 | 6 | -1149 | -1147 | -768 | 0.453 |  | 1.84
162 | 22/01/2025 | 899 | 444 | 1343 | 741 | 739 | 357 | 602 | 604 | 986 | 2000 | 2000 | 2000 | -1398 | -1396 | -1014 | 9 | 9 | 6 | -1158 | -1156 | -774 | 0.444 |  | 1.84
163 | 23/01/2025 | 899 | 787 | 1686 | 1093 | 1091 | 706 | 593 | 595 | 980 | 2000 | 2000 | 2000 | -1407 | -1405 | -1020 | 9 | 9 | 6 | -1167 | -1165 | -780 | 0.435 |  | 1.84
164 | 24/01/2025 | 899 | 721 | 1620 | 1036 | 1034 | 646 | 584 | 586 | 974 | 2000 | 2000 | 2000 | -1416 | -1414 | -1026 | 9 | 9 | 6 | -1176 | -1174 | -786 | 0.426 |  | 1.84
165 | 25/01/2025 | 899 | 1150 | 2049 | 1474 | 1472 | 1081 | 575 | 577 | 968 | 2000 | 2000 | 2000 | -1425 | -1423 | -1032 | 9 | 9 | 6 | -1185 | -1183 | -792 | 0.417 |  | 1.84
166 | 26/01/2025 | 899 | 561 | 1460 | 894 | 892 | 498 | 566 | 568 | 962 | 2000 | 2000 | 2000 | -1434 | -1432 | -1038 | 9 | 9 | 6 | -1194 | -1192 | -798 | 0.408 |  | 1.84
167 | 27/01/2025 | 899 | 1025 | 1924 | 1367 | 1365 | 968 | 557 | 559 | 956 | 2000 | 2000 | 2000 | -1443 | -1441 | -1044 | 9 | 9 | 6 | -1203 | -1201 | -804 | 0.399 |  | 1.84
168 | 28/01/2025 | 899 | 1129 | 2028 | 1480 | 1478 | 1078 | 548 | 550 | 950 | 2000 | 2000 | 2000 | -1452 | -1450 | -1050 | 9 | 9 | 6 | -1212 | -1210 | -810 | 0.39 |  | 1.84
169 | 29/01/2025 | 899 | 1045 | 1944 | 1405 | 1403 | 1000 | 539 | 541 | 944 | 2000 | 2000 | 2000 | -1461 | -1459 | -1056 | 9 | 9 | 6 | -1221 | -1219 | -816 | 0.381 |  | 1.84
170 | 30/01/2025 | 899 | 261 | 1160 | 630 | 628 | 222 | 530 | 532 | 938 | 2000 | 2000 | 2000 | -1470 | -1468 | -1062 | 9 | 9 | 6 | -1230 | -1228 | -822 | 0.372 |  | 1.84
171 | 31/01/2025 | 899 | 313 | 1212 | 691 | 689 | 280 | 521 | 523 | 932 | 2000 | 2000 | 2000 | -1479 | -1477 | -1068 | 9 | 9 | 6 | -1239 | -1237 | -828 | 0.363 |  | 1.84
172 | 01/02/2025 | 899 | 589 | 1488 | 977 | 974 | 563 | 511 | 514 | 925 | 2000 | 2000 | 2000 | -1489 | -1486 | -1075 | 10 | 9 | 7 | -1249 | -1246 | -835 | 0.354 |  | 1.84
173 | 02/02/2025 | 899 | 992 | 1891 | 1390 | 1386 | 973 | 501 | 505 | 918 | 2000 | 2000 | 2000 | -1499 | -1495 | -1082 | 10 | 9 | 7 | -1259 | -1255 | -842 | 0.345 |  | 1.84
174 | 03/02/2025 | 899 | 1011 | 1910 | 1419 | 1414 | 999 | 491 | 496 | 911 | 2000 | 2000 | 2000 | -1509 | -1504 | -1089 | 10 | 9 | 7 | -1269 | -1264 | -849 | 0.336 |  | 1.84
175 | 04/02/2025 | 899 | 184 | 1083 | 602 | 596 | 179 | 481 | 487 | 904 | 2000 | 2000 | 2000 | -1519 | -1513 | -1096 | 10 | 9 | 7 | -1279 | -1273 | -856 | 0.327 |  | 1.84
176 | 05/02/2025 | 899 | 364 | 1263 | 792 | 785 | 366 | 471 | 478 | 897 | 2000 | 2000 | 2000 | -1529 | -1522 | -1103 | 10 | 9 | 7 | -1289 | -1282 | -863 | 0.318 |  | 1.84
177 | 06/02/2025 | 899 | 255 | 1154 | 693 | 685 | 264 | 461 | 469 | 890 | 2000 | 2000 | 2000 | -1539 | -1531 | -1110 | 10 | 9 | 7 | -1299 | -1291 | -870 | 0.309 |  | 1.84
178 | 07/02/2025 | 899 | 812 | 1711 | 1260 | 1251 | 828 | 451 | 460 | 883 | 2000 | 2000 | 2000 | -1549 | -1540 | -1117 | 10 | 9 | 7 | -1309 | -1300 | -877 | 0.3 |  | 1.84
179 | 08/02/2025 | 899 | 105 | 1004 | 563 | 553 | 128 | 441 | 451 | 876 | 2000 | 2000 | 2000 | -1559 | -1549 | -1124 | 10 | 9 | 7 | -1319 | -1309 | -884 | 0.291 |  | 1.84
180 | 09/02/2025 | 899 | 457 | 1356 | 925 | 914 | 487 | 431 | 442 | 869 | 2000 | 2000 | 2000 | -1569 | -1558 | -1131 | 10 | 9 | 7 | -1329 | -1318 | -891 | 0.282 |  | 1.84
181 | 10/02/2025 | 899 | 835 | 1734 | 1313 | 1301 | 872 | 421 | 433 | 862 | 2000 | 2000 | 2000 | -1579 | -1567 | -1138 | 10 | 9 | 7 | -1339 | -1327 | -898 | 0.273 |  | 1.84
182 | 11/02/2025 | 899 | 195 | 1094 | 683 | 670 | 239 | 411 | 424 | 855 | 2000 | 2000 | 2000 | -1589 | -1576 | -1145 | 10 | 9 | 7 | -1349 | -1336 | -905 | 0.264 |  | 1.84
183 | 12/02/2025 | 899 | 77 | 976 | 575 | 561 | 128 | 401 | 415 | 848 | 2000 | 2000 | 2000 | -1599 | -1585 | -1152 | 10 | 9 | 7 | -1359 | -1345 | -912 | 0.255 |  | 1.84
184 | 13/02/2025 | 899 | 865 | 1764 | 1373 | 1358 | 923 | 391 | 406 | 841 | 2000 | 2000 | 2000 | -1609 | -1594 | -1159 | 10 | 9 | 7 | -1369 | -1354 | -919 | 0.246 |  | 1.84
185 | 14/02/2025 | 899 | 465 | 1364 | 983 | 967 | 530 | 381 | 397 | 834 | 2000 | 2000 | 2000 | -1619 | -1603 | -1166 | 10 | 9 | 7 | -1379 | -1363 | -926 | 0.237 |  | 1.84
186 | 15/02/2025 | 899 | 629 | 1528 | 1157 | 1140 | 701 | 371 | 388 | 827 | 2000 | 2000 | 2000 | -1629 | -1612 | -1173 | 10 | 9 | 7 | -1389 | -1372 | -933 | 0.228 |  | 1.84
187 | 16/02/2025 | 899 | 631 | 1530 | 1169 | 1151 | 710 | 361 | 379 | 820 | 2000 | 2000 | 2000 | -1639 | -1621 | -1180 | 10 | 9 | 7 | -1399 | -1381 | -940 | 0.219 |  | 1.84
188 | 17/02/2025 | 899 | 591 | 1490 | 1139 | 1119 | 677 | 351 | 371 | 813 | 2000 | 2000 | 2000 | -1649 | -1629 | -1187 | 10 | 8 | 7 | -1409 | -1389 | -947 | 0.211 |  | 1.84
189 | 18/02/2025 | 899 | 679 | 1578 | 1236 | 1215 | 772 | 342 | 363 | 806 | 2000 | 2000 | 2000 | -1658 | -1637 | -1194 | 9 | 8 | 7 | -1418 | -1397 | -954 | 0.203 |  | 1.84
190 | 19/02/2025 | 899 | 382 | 1281 | 948 | 927 | 482 | 333 | 354 | 799 | 2000 | 2000 | 2000 | -1667 | -1646 | -1201 | 9 | 9 | 7 | -1427 | -1406 | -961 | 0.194 |  | 1.84
191 | 20/02/2025 | 899 | 238 | 1137 | 813 | 792 | 344 | 324 | 345 | 793 | 2000 | 2000 | 2000 | -1676 | -1655 | -1207 | 9 | 9 | 6 | -1436 | -1415 | -967 | 0.185 |  | 1.84
192 | 21/02/2025 | 899 | 368 | 1267 | 952 | 931 | 480 | 315 | 336 | 787 | 2000 | 2000 | 2000 | -1685 | -1664 | -1213 | 9 | 9 | 6 | -1445 | -1424 | -973 | 0.176 |  | 1.84
193 | 22/02/2025 | 899 | -57 | 842 | 535 | 514 | 61 | 307 | 328 | 781 | 2000 | 2000 | 2000 | -1693 | -1672 | -1219 | 8 | 8 | 6 | -1453 | -1432 | -979 | 0.168 |  | 1.84
194 | 23/02/2025 | 899 | 186 | 1085 | 786 | 764 | 309 | 299 | 321 | 776 | 2000 | 2000 | 2000 | -1701 | -1679 | -1224 | 8 | 7 | 5 | -1461 | -1439 | -984 | 0.161 |  | 1.84
195 | 24/02/2025 | 899 | 164 | 1063 | 771 | 749 | 292 | 292 | 314 | 771 | 2000 | 2000 | 2000 | -1708 | -1686 | -1229 | 7 | 7 | 5 | -1468 | -1446 | -989 | 0.154 |  | 1.84
196 | 25/02/2025 | 899 | 468 | 1367 | 1081 | 1059 | 600 | 286 | 308 | 767 | 2000 | 2000 | 2000 | -1714 | -1692 | -1233 | 6 | 6 | 4 | -1474 | -1452 | -993 | 0.148 |  | 1.84
197 | 26/02/2025 | 899 | 534 | 1433 | 1152 | 1130 | 669 | 281 | 303 | 764 | 2000 | 2000 | 2000 | -1719 | -1697 | -1236 | 5 | 5 | 3 | -1479 | -1457 | -996 | 0.143 |  | 1.84
198 | 27/02/2025 | 899 | 584 | 1483 | 1205 | 1183 | 721 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 3 | 3 | 2 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
199 | 28/02/2025 | 899 | 424 | 1323 | 1045 | 1023 | 561 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
200 | 01/03/2025 | 899 | -95 | 804 | 526 | 504 | 42 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
201 | 02/03/2025 | 899 | 197 | 1096 | 818 | 796 | 334 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
202 | 03/03/2025 | 899 | 54 | 953 | 675 | 653 | 191 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
203 | 04/03/2025 | 899 | 748 | 1647 | 1369 | 1347 | 885 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
204 | 05/03/2025 | 899 | 400 | 1299 | 1021 | 999 | 537 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
205 | 06/03/2025 | 899 | 445 | 1344 | 1066 | 1044 | 582 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
206 | 07/03/2025 | 899 | 841 | 1740 | 1462 | 1440 | 978 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
207 | 08/03/2025 | 899 | 389 | 1288 | 1010 | 988 | 526 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
208 | 09/03/2025 | 899 | 477 | 1376 | 1098 | 1076 | 614 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
209 | 10/03/2025 | 899 | 744 | 1643 | 1365 | 1343 | 881 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
210 | 11/03/2025 | 899 | -57 | 842 | 564 | 542 | 80 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
211 | 12/03/2025 | 899 | 347 | 1246 | 968 | 946 | 484 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
212 | 13/03/2025 | 899 | 606 | 1505 | 1227 | 1205 | 743 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
213 | 14/03/2025 | 899 | 360 | 1259 | 981 | 959 | 497 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
214 | 15/03/2025 | 899 | 97 | 996 | 718 | 696 | 234 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
215 | 16/03/2025 | 899 | 620 | 1519 | 1241 | 1219 | 757 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
216 | 17/03/2025 | 899 | 50 | 949 | 671 | 649 | 187 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
217 | 18/03/2025 | 899 | 26 | 925 | 647 | 625 | 163 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
218 | 19/03/2025 | 899 | 567 | 1466 | 1188 | 1166 | 704 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
219 | 20/03/2025 | 899 | 210 | 1109 | 831 | 809 | 347 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
220 | 21/03/2025 | 899 | 545 | 1444 | 1166 | 1144 | 682 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
221 | 22/03/2025 | 899 | 274 | 1173 | 895 | 873 | 411 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
222 | 23/03/2025 | 899 | 353 | 1252 | 974 | 952 | 490 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
223 | 24/03/2025 | 899 | 851 | 1750 | 1472 | 1450 | 988 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
224 | 25/03/2025 | 899 | 357 | 1256 | 978 | 956 | 494 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
225 | 26/03/2025 | 899 | 573 | 1472 | 1194 | 1172 | 710 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
226 | 27/03/2025 | 899 | 456 | 1355 | 1077 | 1055 | 593 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
227 | 28/03/2025 | 899 | 808 | 1707 | 1429 | 1407 | 945 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
228 | 29/03/2025 | 899 | 751 | 1650 | 1372 | 1350 | 888 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
229 | 30/03/2025 | 899 | 189 | 1088 | 810 | 788 | 326 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
230 | 31/03/2025 | 899 | 610 | 1509 | 1231 | 1209 | 747 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
231 | 01/04/2025 | 899 | 82 | 981 | 703 | 681 | 219 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
232 | 02/04/2025 | 899 | -70 | 829 | 551 | 529 | 67 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
233 | 03/04/2025 | 899 | 855 | 1754 | 1476 | 1454 | 992 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
234 | 04/04/2025 | 899 | 80 | 979 | 701 | 679 | 217 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
235 | 05/04/2025 | 899 | 407 | 1306 | 1028 | 1006 | 544 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
236 | 06/04/2025 | 899 | 691 | 1590 | 1312 | 1290 | 828 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
237 | 07/04/2025 | 899 | 103 | 1002 | 724 | 702 | 240 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
238 | 08/04/2025 | 899 | 866 | 1765 | 1487 | 1465 | 1003 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
239 | 09/04/2025 | 899 | 47 | 946 | 668 | 646 | 184 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
240 | 10/04/2025 | 899 | 503 | 1402 | 1124 | 1102 | 640 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
241 | 11/04/2025 | 899 | 403 | 1302 | 1024 | 1002 | 540 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
242 | 12/04/2025 | 899 | -31 | 868 | 590 | 568 | 106 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
243 | 13/04/2025 | 899 | 5 | 904 | 626 | 604 | 142 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
244 | 14/04/2025 | 899 | 631 | 1530 | 1252 | 1230 | 768 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
245 | 15/04/2025 | 899 | 18 | 917 | 639 | 617 | 155 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
246 | 16/04/2025 | 899 | 122 | 1021 | 743 | 721 | 259 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
247 | 17/04/2025 | 899 | 278 | 1177 | 899 | 877 | 415 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
248 | 18/04/2025 | 899 | 75 | 974 | 696 | 674 | 212 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
249 | 19/04/2025 | 899 | 684 | 1583 | 1305 | 1283 | 821 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
250 | 20/04/2025 | 899 | 858 | 1757 | 1479 | 1457 | 995 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
251 | 21/04/2025 | 899 | 869 | 1768 | 1490 | 1468 | 1006 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
252 | 22/04/2025 | 899 | 836 | 1735 | 1457 | 1435 | 973 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
253 | 23/04/2025 | 899 | -67 | 832 | 554 | 532 | 70 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
254 | 24/04/2025 | 899 | 379 | 1278 | 1000 | 978 | 516 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
255 | 25/04/2025 | 899 | 509 | 1408 | 1130 | 1108 | 646 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
256 | 26/04/2025 | 899 | 648 | 1547 | 1269 | 1247 | 785 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
257 | 27/04/2025 | 899 | 232 | 1131 | 853 | 831 | 369 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
258 | 28/04/2025 | 899 | 481 | 1380 | 1102 | 1080 | 618 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
259 | 29/04/2025 | 899 | 467 | 1366 | 1088 | 1066 | 604 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
260 | 30/04/2025 | 899 | 776 | 1675 | 1397 | 1375 | 913 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
261 | 01/05/2025 | 899 | 847 | 1746 | 1468 | 1446 | 984 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
262 | 02/05/2025 | 899 | -99 | 800 | 522 | 500 | 38 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
263 | 03/05/2025 | 899 | 740 | 1639 | 1361 | 1339 | 877 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
264 | 04/05/2025 | 899 | 221 | 1120 | 842 | 820 | 358 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
265 | 05/05/2025 | 899 | 513 | 1412 | 1134 | 1112 | 650 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
266 | 06/05/2025 | 899 | 371 | 1270 | 992 | 970 | 508 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
267 | 07/05/2025 | 899 | 65 | 964 | 686 | 664 | 202 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
268 | 08/05/2025 | 899 | 716 | 1615 | 1337 | 1315 | 853 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
269 | 09/05/2025 | 899 | 762 | 1661 | 1383 | 1361 | 899 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
270 | 10/05/2025 | 899 | 157 | 1056 | 778 | 756 | 294 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
271 | 11/05/2025 | 899 | 706 | 1605 | 1327 | 1305 | 843 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
272 | 12/05/2025 | 899 | 794 | 1693 | 1415 | 1393 | 931 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
273 | 13/05/2025 | 899 | 61 | 960 | 682 | 660 | 198 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
274 | 14/05/2025 | 899 | -6 | 893 | 615 | 593 | 131 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
275 | 15/05/2025 | 899 | 663 | 1562 | 1284 | 1262 | 800 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
276 | 16/05/2025 | 899 | -78 | 821 | 543 | 521 | 59 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
277 | 17/05/2025 | 899 | 411 | 1310 | 1032 | 1010 | 548 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
278 | 18/05/2025 | 899 | 413 | 1312 | 1034 | 1012 | 550 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
279 | 19/05/2025 | 899 | -63 | 836 | 558 | 536 | 74 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
280 | 20/05/2025 | 899 | 101 | 1000 | 722 | 700 | 238 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
281 | 21/05/2025 | 899 | 343 | 1242 | 964 | 942 | 480 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
282 | 22/05/2025 | 899 | 883 | 1782 | 1504 | 1482 | 1020 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
283 | 23/05/2025 | 899 | 261 | 1160 | 882 | 860 | 398 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
284 | 24/05/2025 | 899 | 862 | 1761 | 1483 | 1461 | 999 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
285 | 25/05/2025 | 899 | 325 | 1224 | 946 | 924 | 462 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
286 | 26/05/2025 | 899 | 670 | 1569 | 1291 | 1269 | 807 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
287 | 27/05/2025 | 899 | 168 | 1067 | 789 | 767 | 305 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
288 | 28/05/2025 | 899 | 674 | 1573 | 1295 | 1273 | 811 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
289 | 29/05/2025 | 899 | 890 | 1789 | 1511 | 1489 | 1027 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
290 | 30/05/2025 | 899 | 772 | 1671 | 1393 | 1371 | 909 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
291 | 31/05/2025 | 899 | 125 | 1024 | 746 | 724 | 262 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
292 | 01/06/2025 | 899 | 802 | 1701 | 1423 | 1401 | 939 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
293 | 02/06/2025 | 899 | 240 | 1139 | 861 | 839 | 377 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
294 | 03/06/2025 | 899 | -74 | 825 | 547 | 525 | 63 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
295 | 04/06/2025 | 899 | 133 | 1032 | 754 | 732 | 270 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
296 | 05/06/2025 | 899 | 246 | 1145 | 867 | 845 | 383 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
297 | 06/06/2025 | 899 | 172 | 1071 | 793 | 771 | 309 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
298 | 07/06/2025 | 899 | 396 | 1295 | 1017 | 995 | 533 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
299 | 08/06/2025 | 899 | 723 | 1622 | 1344 | 1322 | 860 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
300 | 09/06/2025 | 899 | 7 | 906 | 628 | 606 | 144 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
301 | 10/06/2025 | 899 | 154 | 1053 | 775 | 753 | 291 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
302 | 11/06/2025 | 899 | 182 | 1081 | 803 | 781 | 319 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
303 | 12/06/2025 | 899 | 364 | 1263 | 985 | 963 | 501 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
304 | 13/06/2025 | 899 | 819 | 1718 | 1440 | 1418 | 956 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
305 | 14/06/2025 | 899 | 719 | 1618 | 1340 | 1318 | 856 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
306 | 15/06/2025 | 899 | 285 | 1184 | 906 | 884 | 422 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
307 | 16/06/2025 | 899 | 321 | 1220 | 942 | 920 | 458 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
308 | 17/06/2025 | 899 | -53 | 846 | 568 | 546 | 84 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
309 | 18/06/2025 | 899 | 69 | 968 | 690 | 668 | 206 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
310 | 19/06/2025 | 899 | 439 | 1338 | 1060 | 1038 | 576 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
311 | 20/06/2025 | 899 | 595 | 1494 | 1216 | 1194 | 732 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
312 | 21/06/2025 | 899 | 392 | 1291 | 1013 | 991 | 529 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
313 | 22/06/2025 | 899 | 1 | 900 | 622 | 600 | 138 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
314 | 23/06/2025 | 899 | -91 | 808 | 530 | 508 | 46 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
315 | 24/06/2025 | 899 | -81 | 818 | 540 | 518 | 56 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
316 | 25/06/2025 | 899 | 887 | 1786 | 1508 | 1486 | 1024 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
317 | 26/06/2025 | 899 | -17 | 882 | 604 | 582 | 120 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
318 | 27/06/2025 | 899 | 695 | 1594 | 1316 | 1294 | 832 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
319 | 28/06/2025 | 899 | 826 | 1725 | 1447 | 1425 | 963 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
320 | 29/06/2025 | 899 | -35 | 864 | 586 | 564 | 102 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
321 | 30/06/2025 | 899 | 282 | 1181 | 903 | 881 | 419 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
322 | 01/07/2025 | 899 | 798 | 1697 | 1419 | 1397 | 935 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
323 | 02/07/2025 | 899 | 783 | 1682 | 1404 | 1382 | 920 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
324 | 03/07/2025 | 899 | 93 | 992 | 714 | 692 | 230 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
325 | 04/07/2025 | 899 | 898 | 1797 | 1519 | 1497 | 1035 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
326 | 05/07/2025 | 899 | -49 | 850 | 572 | 550 | 88 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
327 | 06/07/2025 | 899 | 791 | 1690 | 1412 | 1390 | 928 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
328 | 07/07/2025 | 899 | 272 | 1171 | 893 | 871 | 409 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
329 | 08/07/2025 | 899 | 830 | 1729 | 1451 | 1429 | 967 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
330 | 09/07/2025 | 899 | 421 | 1320 | 1042 | 1020 | 558 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
331 | 10/07/2025 | 899 | 381 | 1280 | 1002 | 980 | 518 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
332 | 11/07/2025 | 899 | 33 | 932 | 654 | 632 | 170 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
333 | 12/07/2025 | 899 | 813 | 1712 | 1434 | 1412 | 950 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
334 | 13/07/2025 | 899 | 208 | 1107 | 829 | 807 | 345 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
335 | 14/07/2025 | 899 | 22 | 921 | 643 | 621 | 159 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
336 | 15/07/2025 | 899 | 845 | 1744 | 1466 | 1444 | 982 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
337 | 16/07/2025 | 899 | 112 | 1011 | 733 | 711 | 249 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
338 | 17/07/2025 | 899 | 310 | 1209 | 931 | 909 | 447 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
339 | 18/07/2025 | 899 | -21 | 878 | 600 | 578 | 116 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
340 | 19/07/2025 | 899 | -27 | 872 | 594 | 572 | 110 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
341 | 20/07/2025 | 899 | 727 | 1626 | 1348 | 1326 | 864 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
342 | 21/07/2025 | 899 | 730 | 1629 | 1351 | 1329 | 867 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
343 | 22/07/2025 | 899 | 253 | 1152 | 874 | 852 | 390 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
344 | 23/07/2025 | 899 | 417 | 1316 | 1038 | 1016 | 554 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
345 | 24/07/2025 | 899 | 659 | 1558 | 1280 | 1258 | 796 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
346 | 25/07/2025 | 899 | 200 | 1099 | 821 | 799 | 337 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
347 | 26/07/2025 | 899 | 578 | 1477 | 1199 | 1177 | 715 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84
348 | 27/07/2025 | 899 | 178 | 1077 | 799 | 777 | 315 | 278 | 300 | 762 | 2000 | 2000 | 2000 | -1722 | -1700 | -1238 | 0 | 0 | 0 | -1482 | -1460 | -998 | 0.14 |  | 1.84