## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
NHÀ THẦU: LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [16 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [16 empty] | Cao độ mốc: |  | 835
Lý trình: | Km34+120 |  | 120+120 | [13 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 16/10/2024
TT |  | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc |  |  | Cao độ đỉnh cần |  |  | Chiều dài cần |  |  | Cao độ bàn đo lún |  |  | Độ lún hàng ngày |  |  | Tổng độ lún |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
| Ngày |  |  |  | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
| Quan trắc | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
1 | 16/10/2024 | 835 | 1218 | 2053 | 243 | 273 | 303 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
2 | 17/10/2024 | 835 | 1827 | 2662 | 852 | 882 | 912 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
3 | 18/10/2024 | 835 | 1735 | 2570 | 760 | 790 | 820 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
4 | 19/10/2024 | 835 | 1746 | 2581 | 771 | 801 | 831 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
5 | 20/10/2024 | 835 | 1714 | 2549 | 739 | 769 | 799 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
6 | 21/10/2024 | 835 | 2075 | 2910 | 1100 | 1130 | 1160 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
7 | 22/10/2024 | 835 | 1787 | 2622 | 812 | 842 | 872 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
8 | 23/10/2024 | 835 | 1918 | 2753 | 943 | 973 | 1003 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
9 | 24/10/2024 | 835 | 2057 | 2892 | 1082 | 1112 | 1142 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
10 | 25/10/2024 | 835 | 1374 | 2209 | 399 | 429 | 459 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
11 | 26/10/2024 | 835 | 1890 | 2725 | 915 | 945 | 975 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
12 | 27/10/2024 | 835 | 1875 | 2710 | 900 | 930 | 960 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
13 | 28/10/2024 | 884 | 1984 | 2868 | 1065 | 1098 | 1128 | 1803 | 1770 | 1740 | 2000 | 2000 | 2000 | -197 | -230 | -260 | 7 | 10 | 10 | -7 | -10 | -10 | -0.2 | 0.03 | 0.03
14 | 29/10/2024 | 884 | 1499 | 2383 | 586 | 621 | 651 | 1797 | 1762 | 1732 | 2000 | 2000 | 2000 | -203 | -238 | -268 | 6 | 8 | 8 | -13 | -18 | -18 | -0.208 |  | 0.03
15 | 30/10/2024 | 884 | 1660 | 2544 | 750 | 786 | 816 | 1794 | 1758 | 1728 | 2000 | 2000 | 2000 | -206 | -242 | -272 | 3 | 4 | 4 | -16 | -22 | -22 | -0.212 |  | 0.03
16 | 31/10/2024 | 884 | 1901 | 2785 | 991 | 1027 | 1057 | 1794 | 1758 | 1728 | 2000 | 2000 | 2000 | -206 | -242 | -272 | 0 | 0 | 0 | -16 | -22 | -22 | -0.212 |  | 0.03
17 | 01/11/2024 | 884 | 1432 | 2316 | 529 | 568 | 598 | 1787 | 1748 | 1718 | 2000 | 2000 | 2000 | -213 | -252 | -282 | 7 | 10 | 10 | -23 | -32 | -32 | 0.078 | 0.3 | 0.33
18 | 02/11/2024 | 884 | 1802 | 2686 | 905 | 946 | 976 | 1781 | 1740 | 1710 | 2000 | 2000 | 2000 | -219 | -260 | -290 | 6 | 8 | 8 | -29 | -40 | -40 | 0.07 |  | 0.33
19 | 03/11/2024 | 884 | 1399 | 2283 | 505 | 547 | 577 | 1778 | 1736 | 1706 | 2000 | 2000 | 2000 | -222 | -264 | -294 | 3 | 4 | 4 | -32 | -44 | -44 | 0.066 |  | 0.33
20 | 04/11/2024 | 884 | 1862 | 2746 | 968 | 1010 | 1040 | 1778 | 1736 | 1706 | 2000 | 2000 | 2000 | -222 | -264 | -294 | 0 | 0 | 0 | -32 | -44 | -44 | 0.066 |  | 0.33
21 | 05/11/2024 | 884 | 2196 | 3080 | 1309 | 1354 | 1384 | 1771 | 1726 | 1696 | 2000 | 2000 | 2000 | -229 | -274 | -304 | 7 | 10 | 10 | -39 | -54 | -54 | 0.356 | 0.3 | 0.63
22 | 06/11/2024 | 884 | 1421 | 2305 | 540 | 587 | 617 | 1765 | 1718 | 1688 | 2000 | 2000 | 2000 | -235 | -282 | -312 | 6 | 8 | 8 | -45 | -62 | -62 | 0.348 |  | 0.63
23 | 07/11/2024 | 884 | 2186 | 3070 | 1309 | 1358 | 1388 | 1761 | 1712 | 1682 | 2000 | 2000 | 2000 | -239 | -288 | -318 | 4 | 6 | 6 | -49 | -68 | -68 | 0.342 |  | 0.63
24 | 08/11/2024 | 884 | 2134 | 3018 | 1259 | 1309 | 1340 | 1759 | 1709 | 1678 | 2000 | 2000 | 2000 | -241 | -291 | -322 | 2 | 3 | 4 | -51 | -71 | -72 | 0.339 |  | 0.63
25 | 09/11/2024 | 884 | 2016 | 2900 | 1141 | 1191 | 1222 | 1759 | 1709 | 1678 | 2000 | 2000 | 2000 | -241 | -291 | -322 | 0 | 0 | 0 | -51 | -71 | -72 | 0.339 |  | 0.63
26 | 10/11/2024 | 884 | 1362 | 2246 | 492 | 544 | 575 | 1754 | 1702 | 1671 | 2000 | 2000 | 2000 | -246 | -298 | -329 | 5 | 7 | 7 | -56 | -78 | -79 | 0.632 | 0.3 | 0.93
27 | 11/11/2024 | 884 | 2298 | 3182 | 1433 | 1487 | 1518 | 1749 | 1695 | 1664 | 2000 | 2000 | 2000 | -251 | -305 | -336 | 5 | 7 | 7 | -61 | -85 | -86 | 0.625 |  | 0.93
28 | 12/11/2024 | 884 | 1728 | 2612 | 868 | 924 | 955 | 1744 | 1688 | 1657 | 2000 | 2000 | 2000 | -256 | -312 | -343 | 5 | 7 | 7 | -66 | -92 | -93 | 0.618 |  | 0.93
29 | 13/11/2024 | 884 | 1408 | 2292 | 553 | 611 | 642 | 1739 | 1681 | 1650 | 2000 | 2000 | 2000 | -261 | -319 | -350 | 5 | 7 | 7 | -71 | -99 | -100 | 0.611 |  | 0.93
30 | 14/11/2024 | 884 | 1608 | 2492 | 758 | 818 | 849 | 1734 | 1674 | 1643 | 2000 | 2000 | 2000 | -266 | -326 | -357 | 5 | 7 | 7 | -76 | -106 | -107 | 0.604 |  | 0.93
31 | 15/11/2024 | 884 | 1714 | 2598 | 869 | 931 | 962 | 1729 | 1667 | 1636 | 2000 | 2000 | 2000 | -271 | -333 | -364 | 5 | 7 | 7 | -81 | -113 | -114 | 0.597 |  | 0.93
32 | 16/11/2024 | 884 | 1632 | 2516 | 792 | 856 | 887 | 1724 | 1660 | 1629 | 2000 | 2000 | 2000 | -276 | -340 | -371 | 5 | 7 | 7 | -86 | -120 | -121 | 0.59 |  | 0.93
33 | 17/11/2024 | 884 | 1851 | 2735 | 1015 | 1081 | 1112 | 1720 | 1654 | 1623 | 2000 | 2000 | 2000 | -280 | -346 | -377 | 4 | 6 | 6 | -90 | -126 | -127 | 0.584 |  | 0.93
34 | 18/11/2024 | 884 | 2172 | 3056 | 1340 | 1408 | 1439 | 1716 | 1648 | 1617 | 2000 | 2000 | 2000 | -284 | -352 | -383 | 4 | 6 | 6 | -94 | -132 | -133 | 0.578 |  | 0.93
35 | 19/11/2024 | 884 | 2184 | 3068 | 1356 | 1426 | 1457 | 1712 | 1642 | 1611 | 2000 | 2000 | 2000 | -288 | -358 | -389 | 4 | 6 | 6 | -98 | -138 | -139 | 0.572 |  | 0.93
36 | 20/11/2024 | 884 | 1592 | 2476 | 768 | 839 | 870 | 1708 | 1637 | 1606 | 2000 | 2000 | 2000 | -292 | -363 | -394 | 4 | 5 | 5 | -102 | -143 | -144 | 0.567 |  | 0.93
37 | 21/11/2024 | 884 | 1615 | 2499 | 794 | 867 | 898 | 1705 | 1632 | 1601 | 2000 | 2000 | 2000 | -295 | -368 | -399 | 3 | 5 | 5 | -105 | -148 | -149 | 0.562 |  | 0.93
38 | 22/11/2024 | 884 | 1793 | 2677 | 975 | 1049 | 1080 | 1702 | 1628 | 1597 | 2000 | 2000 | 2000 | -298 | -372 | -403 | 3 | 4 | 4 | -108 | -152 | -153 | 0.558 |  | 0.93
39 | 23/11/2024 | 884 | 1245 | 2129 | 429 | 504 | 535 | 1700 | 1625 | 1594 | 2000 | 2000 | 2000 | -300 | -375 | -406 | 2 | 3 | 3 | -110 | -155 | -156 | 0.555 |  | 0.93
40 | 24/11/2024 | 884 | 1878 | 2762 | 1062 | 1138 | 1170 | 1700 | 1624 | 1592 | 2000 | 2000 | 2000 | -300 | -376 | -408 | 0 | 1 | 2 | -110 | -156 | -158 | 0.554 |  | 0.93
41 | 25/11/2024 | 884 | 1444 | 2328 | 628 | 704 | 736 | 1700 | 1624 | 1592 | 2000 | 2000 | 2000 | -300 | -376 | -408 | 0 | 0 | 0 | -110 | -156 | -158 | 0.554 |  | 0.93
42 | 26/11/2024 | 884 | 1736 | 2620 | 927 | 1006 | 1038 | 1693 | 1614 | 1582 | 2000 | 2000 | 2000 | -307 | -386 | -418 | 7 | 10 | 10 | -117 | -166 | -168 | 0.844 | 0.3 | 1.23
43 | 27/11/2024 | 884 | 1354 | 2238 | 550 | 632 | 664 | 1688 | 1606 | 1574 | 2000 | 2000 | 2000 | -312 | -394 | -426 | 5 | 8 | 8 | -122 | -174 | -176 | 0.836 |  | 1.23
44 | 28/11/2024 | 884 | 1472 | 2356 | 671 | 754 | 786 | 1685 | 1602 | 1570 | 2000 | 2000 | 2000 | -315 | -398 | -430 | 3 | 4 | 4 | -125 | -178 | -180 | 0.832 |  | 1.23
45 | 29/11/2024 | 884 | 1841 | 2725 | 1040 | 1123 | 1155 | 1685 | 1602 | 1570 | 2000 | 2000 | 2000 | -315 | -398 | -430 | 0 | 0 | 0 | -125 | -178 | -180 | 0.832 |  | 1.23
46 | 30/11/2024 | 884 | 1987 | 2871 | 1193 | 1280 | 1312 | 1678 | 1591 | 1559 | 2000 | 2000 | 2000 | -322 | -409 | -441 | 7 | 11 | 11 | -132 | -189 | -191 | 1.121 | 0.3 | 1.53
47 | 01/12/2024 | 884 | 1773 | 2657 | 986 | 1077 | 1109 | 1671 | 1580 | 1548 | 2000 | 2000 | 2000 | -329 | -420 | -452 | 7 | 11 | 11 | -139 | -200 | -202 | 1.11 |  | 1.53
48 | 02/12/2024 | 884 | 1370 | 2254 | 590 | 685 | 717 | 1664 | 1569 | 1537 | 2000 | 2000 | 2000 | -336 | -431 | -463 | 7 | 11 | 11 | -146 | -211 | -213 | 1.099 |  | 1.53
49 | 03/12/2024 | 884 | 1267 | 2151 | 494 | 593 | 625 | 1657 | 1558 | 1526 | 2000 | 2000 | 2000 | -343 | -442 | -474 | 7 | 11 | 11 | -153 | -222 | -224 | 1.088 |  | 1.53
50 | 04/12/2024 | 884 | 1267 | 2151 | 501 | 604 | 636 | 1650 | 1547 | 1515 | 2000 | 2000 | 2000 | -350 | -453 | -485 | 7 | 11 | 11 | -160 | -233 | -235 | 1.077 |  | 1.53
51 | 05/12/2024 | 884 | 1224 | 2108 | 465 | 572 | 604 | 1643 | 1536 | 1504 | 2000 | 2000 | 2000 | -357 | -464 | -496 | 7 | 11 | 11 | -167 | -244 | -246 | 1.066 |  | 1.53
52 | 06/12/2024 | 884 | 1309 | 2193 | 557 | 668 | 700 | 1636 | 1525 | 1493 | 2000 | 2000 | 2000 | -364 | -475 | -507 | 7 | 11 | 11 | -174 | -255 | -257 | 1.055 |  | 1.53
53 | 07/12/2024 | 884 | 2010 | 2894 | 1265 | 1380 | 1412 | 1629 | 1514 | 1482 | 2000 | 2000 | 2000 | -371 | -486 | -518 | 7 | 11 | 11 | -181 | -266 | -268 | 1.044 |  | 1.53
54 | 08/12/2024 | 884 | 1864 | 2748 | 1126 | 1245 | 1277 | 1622 | 1503 | 1471 | 2000 | 2000 | 2000 | -378 | -497 | -529 | 7 | 11 | 11 | -188 | -277 | -279 | 1.033 |  | 1.53
55 | 09/12/2024 | 884 | 1992 | 2876 | 1261 | 1384 | 1416 | 1615 | 1492 | 1460 | 2000 | 2000 | 2000 | -385 | -508 | -540 | 7 | 11 | 11 | -195 | -288 | -290 | 1.022 |  | 1.53
56 | 10/12/2024 | 884 | 1564 | 2448 | 840 | 967 | 999 | 1608 | 1481 | 1449 | 2000 | 2000 | 2000 | -392 | -519 | -551 | 7 | 11 | 11 | -202 | -299 | -301 | 1.011 |  | 1.53
57 | 11/12/2024 | 884 | 2068 | 2952 | 1351 | 1482 | 1514 | 1601 | 1470 | 1438 | 2000 | 2000 | 2000 | -399 | -530 | -562 | 7 | 11 | 11 | -209 | -310 | -312 | 1 |  | 1.53
58 | 12/12/2024 | 884 | 1777 | 2661 | 1067 | 1202 | 1234 | 1594 | 1459 | 1427 | 2000 | 2000 | 2000 | -406 | -541 | -573 | 7 | 11 | 11 | -216 | -321 | -323 | 0.989 |  | 1.53
59 | 13/12/2024 | 884 | 1076 | 1960 | 373 | 512 | 544 | 1587 | 1448 | 1416 | 2000 | 2000 | 2000 | -413 | -552 | -584 | 7 | 11 | 11 | -223 | -332 | -334 | 0.978 |  | 1.53
60 | 14/12/2024 | 884 | 1136 | 2020 | 440 | 583 | 615 | 1580 | 1437 | 1405 | 2000 | 2000 | 2000 | -420 | -563 | -595 | 7 | 11 | 11 | -230 | -343 | -345 | 0.967 |  | 1.53
61 | 15/12/2024 | 884 | 1178 | 2062 | 489 | 636 | 668 | 1573 | 1426 | 1394 | 2000 | 2000 | 2000 | -427 | -574 | -606 | 7 | 11 | 11 | -237 | -354 | -356 | 0.956 |  | 1.53
62 | 16/12/2024 | 884 | 2007 | 2891 | 1325 | 1476 | 1508 | 1566 | 1415 | 1383 | 2000 | 2000 | 2000 | -434 | -585 | -617 | 7 | 11 | 11 | -244 | -365 | -367 | 0.945 |  | 1.53
63 | 17/12/2024 | 884 | 1476 | 2360 | 801 | 956 | 988 | 1559 | 1404 | 1372 | 2000 | 2000 | 2000 | -441 | -596 | -628 | 7 | 11 | 11 | -251 | -376 | -378 | 0.934 |  | 1.53
64 | 18/12/2024 | 884 | 1024 | 1908 | 356 | 515 | 547 | 1552 | 1393 | 1361 | 2000 | 2000 | 2000 | -448 | -607 | -639 | 7 | 11 | 11 | -258 | -387 | -389 | 0.923 |  | 1.53
65 | 19/12/2024 | 884 | 1604 | 2488 | 943 | 1106 | 1138 | 1545 | 1382 | 1350 | 2000 | 2000 | 2000 | -455 | -618 | -650 | 7 | 11 | 11 | -265 | -398 | -400 | 0.912 |  | 1.53
66 | 20/12/2024 | 884 | 1287 | 2171 | 633 | 800 | 832 | 1538 | 1371 | 1339 | 2000 | 2000 | 2000 | -462 | -629 | -661 | 7 | 11 | 11 | -272 | -409 | -411 | 0.901 |  | 1.53
67 | 21/12/2024 | 884 | 1193 | 2077 | 546 | 717 | 749 | 1531 | 1360 | 1328 | 2000 | 2000 | 2000 | -469 | -640 | -672 | 7 | 11 | 11 | -279 | -420 | -422 | 0.89 |  | 1.53
68 | 22/12/2024 | 884 | 1962 | 2846 | 1322 | 1497 | 1529 | 1524 | 1349 | 1317 | 2000 | 2000 | 2000 | -476 | -651 | -683 | 7 | 11 | 11 | -286 | -431 | -433 | 0.879 |  | 1.53
69 | 23/12/2024 | 884 | 1346 | 2230 | 713 | 892 | 924 | 1517 | 1338 | 1306 | 2000 | 2000 | 2000 | -483 | -662 | -694 | 7 | 11 | 11 | -293 | -442 | -444 | 0.868 |  | 1.53
70 | 24/12/2024 | 884 | 1150 | 2034 | 524 | 707 | 739 | 1510 | 1327 | 1295 | 2000 | 2000 | 2000 | -490 | -673 | -705 | 7 | 11 | 11 | -300 | -453 | -455 | 0.857 |  | 1.53
71 | 25/12/2024 | 884 | 961 | 1845 | 342 | 529 | 561 | 1503 | 1316 | 1284 | 2000 | 2000 | 2000 | -497 | -684 | -716 | 7 | 11 | 11 | -307 | -464 | -466 | 0.846 |  | 1.53
72 | 26/12/2024 | 884 | 1217 | 2101 | 605 | 796 | 828 | 1496 | 1305 | 1273 | 2000 | 2000 | 2000 | -504 | -695 | -727 | 7 | 11 | 11 | -314 | -475 | -477 | 0.835 |  | 1.53
73 | 27/12/2024 | 884 | 1405 | 2289 | 800 | 995 | 1027 | 1489 | 1294 | 1262 | 2000 | 2000 | 2000 | -511 | -706 | -738 | 7 | 11 | 11 | -321 | -486 | -488 | 0.824 |  | 1.53
74 | 28/12/2024 | 884 | 1063 | 1947 | 465 | 664 | 696 | 1482 | 1283 | 1251 | 2000 | 2000 | 2000 | -518 | -717 | -749 | 7 | 11 | 11 | -328 | -497 | -499 | 0.813 |  | 1.53
75 | 29/12/2024 | 884 | 1045 | 1929 | 454 | 657 | 689 | 1475 | 1272 | 1240 | 2000 | 2000 | 2000 | -525 | -728 | -760 | 7 | 11 | 11 | -335 | -508 | -510 | 0.802 |  | 1.53
76 | 30/12/2024 | 884 | 1789 | 2673 | 1205 | 1412 | 1444 | 1468 | 1261 | 1229 | 2000 | 2000 | 2000 | -532 | -739 | -771 | 7 | 11 | 11 | -342 | -519 | -521 | 0.791 |  | 1.53
77 | 31/12/2024 | 884 | 1515 | 2399 | 938 | 1149 | 1181 | 1461 | 1250 | 1218 | 2000 | 2000 | 2000 | -539 | -750 | -782 | 7 | 11 | 11 | -349 | -530 | -532 | 0.78 |  | 1.53
78 | 01/01/2025 | 884 | 1027 | 1911 | 457 | 672 | 704 | 1454 | 1239 | 1207 | 2000 | 2000 | 2000 | -546 | -761 | -793 | 7 | 11 | 11 | -356 | -541 | -543 | 0.769 |  | 1.53
79 | 02/01/2025 | 884 | 1446 | 2330 | 883 | 1102 | 1134 | 1447 | 1228 | 1196 | 2000 | 2000 | 2000 | -553 | -772 | -804 | 7 | 11 | 11 | -363 | -552 | -554 | 0.758 |  | 1.53
80 | 03/01/2025 | 884 | 1677 | 2561 | 1121 | 1344 | 1376 | 1440 | 1217 | 1185 | 2000 | 2000 | 2000 | -560 | -783 | -815 | 7 | 11 | 11 | -370 | -563 | -565 | 0.747 |  | 1.53
81 | 04/01/2025 | 884 | 941 | 1825 | 392 | 619 | 651 | 1433 | 1206 | 1174 | 2000 | 2000 | 2000 | -567 | -794 | -826 | 7 | 11 | 11 | -377 | -574 | -576 | 0.736 |  | 1.53
82 | 05/01/2025 | 884 | 1573 | 2457 | 1031 | 1262 | 1294 | 1426 | 1195 | 1163 | 2000 | 2000 | 2000 | -574 | -805 | -837 | 7 | 11 | 11 | -384 | -585 | -587 | 0.725 |  | 1.53
83 | 06/01/2025 | 884 | 897 | 1781 | 362 | 597 | 629 | 1419 | 1184 | 1152 | 2000 | 2000 | 2000 | -581 | -816 | -848 | 7 | 11 | 11 | -391 | -596 | -598 | 0.714 |  | 1.53
84 | 07/01/2025 | 884 | 1615 | 2499 | 1087 | 1326 | 1358 | 1412 | 1173 | 1141 | 2000 | 2000 | 2000 | -588 | -827 | -859 | 7 | 11 | 11 | -398 | -607 | -609 | 0.703 |  | 1.53
85 | 08/01/2025 | 884 | 1683 | 2567 | 1162 | 1405 | 1437 | 1405 | 1162 | 1130 | 2000 | 2000 | 2000 | -595 | -838 | -870 | 7 | 11 | 11 | -405 | -618 | -620 | 0.692 |  | 1.53
86 | 09/01/2025 | 884 | 1170 | 2054 | 656 | 903 | 935 | 1398 | 1151 | 1119 | 2000 | 2000 | 2000 | -602 | -849 | -881 | 7 | 11 | 11 | -412 | -629 | -631 | 0.681 |  | 1.53
87 | 10/01/2025 | 884 | 931 | 1815 | 424 | 675 | 707 | 1391 | 1140 | 1108 | 2000 | 2000 | 2000 | -609 | -860 | -892 | 7 | 11 | 11 | -419 | -640 | -642 | 0.67 |  | 1.53
88 | 11/01/2025 | 884 | 870 | 1754 | 370 | 625 | 657 | 1384 | 1129 | 1097 | 2000 | 2000 | 2000 | -616 | -871 | -903 | 7 | 11 | 11 | -426 | -651 | -653 | 0.659 |  | 1.53
89 | 12/01/2025 | 884 | 742 | 1626 | 249 | 508 | 540 | 1377 | 1118 | 1086 | 2000 | 2000 | 2000 | -623 | -882 | -914 | 7 | 11 | 11 | -433 | -662 | -664 | 0.648 |  | 1.53
90 | 13/01/2025 | 884 | 1083 | 1967 | 597 | 860 | 892 | 1370 | 1107 | 1075 | 2000 | 2000 | 2000 | -630 | -893 | -925 | 7 | 11 | 11 | -440 | -673 | -675 | 0.637 |  | 1.53
91 | 14/01/2025 | 884 | 1015 | 1899 | 536 | 803 | 835 | 1363 | 1096 | 1064 | 2000 | 2000 | 2000 | -637 | -904 | -936 | 7 | 11 | 11 | -447 | -684 | -686 | 0.626 |  | 1.53
92 | 15/01/2025 | 884 | 1442 | 2326 | 970 | 1241 | 1273 | 1356 | 1085 | 1053 | 2000 | 2000 | 2000 | -644 | -915 | -947 | 7 | 11 | 11 | -454 | -695 | -697 | 0.615 |  | 1.53
93 | 16/01/2025 | 884 | 851 | 1735 | 386 | 661 | 693 | 1349 | 1074 | 1042 | 2000 | 2000 | 2000 | -651 | -926 | -958 | 7 | 11 | 11 | -461 | -706 | -708 | 0.604 |  | 1.53
94 | 17/01/2025 | 884 | 1313 | 2197 | 855 | 1134 | 1166 | 1342 | 1063 | 1031 | 2000 | 2000 | 2000 | -658 | -937 | -969 | 7 | 11 | 11 | -468 | -717 | -719 | 0.593 |  | 1.53
95 | 18/01/2025 | 884 | 1415 | 2299 | 964 | 1247 | 1279 | 1335 | 1052 | 1020 | 2000 | 2000 | 2000 | -665 | -948 | -980 | 7 | 11 | 11 | -475 | -728 | -730 | 0.582 |  | 1.53
96 | 19/01/2025 | 884 | 1330 | 2214 | 886 | 1173 | 1205 | 1328 | 1041 | 1009 | 2000 | 2000 | 2000 | -672 | -959 | -991 | 7 | 11 | 11 | -482 | -739 | -741 | 0.571 |  | 1.53
97 | 20/01/2025 | 884 | 1543 | 2427 | 1106 | 1397 | 1429 | 1321 | 1030 | 998 | 2000 | 2000 | 2000 | -679 | -970 | -1002 | 7 | 11 | 11 | -489 | -750 | -752 | 0.56 |  | 1.53
98 | 21/01/2025 | 884 | 1594 | 2478 | 1164 | 1459 | 1491 | 1314 | 1019 | 987 | 2000 | 2000 | 2000 | -686 | -981 | -1013 | 7 | 11 | 11 | -496 | -761 | -763 | 0.549 |  | 1.53
99 | 22/01/2025 | 884 | 867 | 1751 | 444 | 743 | 775 | 1307 | 1008 | 976 | 2000 | 2000 | 2000 | -693 | -992 | -1024 | 7 | 11 | 11 | -503 | -772 | -774 | 0.538 |  | 1.53
100 | 23/01/2025 | 884 | 1268 | 2152 | 852 | 1155 | 1187 | 1300 | 997 | 965 | 2000 | 2000 | 2000 | -700 | -1003 | -1035 | 7 | 11 | 11 | -510 | -783 | -785 | 0.527 |  | 1.53
101 | 24/01/2025 | 884 | 1285 | 2169 | 876 | 1183 | 1215 | 1293 | 986 | 954 | 2000 | 2000 | 2000 | -707 | -1014 | -1046 | 7 | 11 | 11 | -517 | -794 | -796 | 0.516 |  | 1.53
102 | 25/01/2025 | 884 | 1456 | 2340 | 1054 | 1365 | 1397 | 1286 | 975 | 943 | 2000 | 2000 | 2000 | -714 | -1025 | -1057 | 7 | 11 | 11 | -524 | -805 | -807 | 0.505 |  | 1.53
103 | 26/01/2025 | 884 | 635 | 1519 | 240 | 555 | 587 | 1279 | 964 | 932 | 2000 | 2000 | 2000 | -721 | -1036 | -1068 | 7 | 11 | 11 | -531 | -816 | -818 | 0.494 |  | 1.53
104 | 27/01/2025 | 884 | 1523 | 2407 | 1135 | 1454 | 1486 | 1272 | 953 | 921 | 2000 | 2000 | 2000 | -728 | -1047 | -1079 | 7 | 11 | 11 | -538 | -827 | -829 | 0.483 |  | 1.53
105 | 28/01/2025 | 884 | 1079 | 1963 | 698 | 1021 | 1053 | 1265 | 942 | 910 | 2000 | 2000 | 2000 | -735 | -1058 | -1090 | 7 | 11 | 11 | -545 | -838 | -840 | 0.472 |  | 1.53
106 | 29/01/2025 | 884 | 1369 | 2253 | 995 | 1322 | 1354 | 1258 | 931 | 899 | 2000 | 2000 | 2000 | -742 | -1069 | -1101 | 7 | 11 | 11 | -552 | -849 | -851 | 0.461 |  | 1.53
107 | 30/01/2025 | 884 | 719 | 1603 | 352 | 683 | 715 | 1251 | 920 | 888 | 2000 | 2000 | 2000 | -749 | -1080 | -1112 | 7 | 11 | 11 | -559 | -860 | -862 | 0.45 |  | 1.53
108 | 31/01/2025 | 884 | 1095 | 1979 | 735 | 1070 | 1102 | 1244 | 909 | 877 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -1091 | -1123 | 7 | 11 | 11 | -566 | -871 | -873 | 0.439 |  | 1.53
109 | 01/02/2025 | 884 | 1454 | 2338 | 1101 | 1440 | 1472 | 1237 | 898 | 866 | 2000 | 2000 | 2000 | -763 | -1102 | -1134 | 7 | 11 | 11 | -573 | -882 | -884 | 0.428 |  | 1.53
110 | 02/02/2025 | 884 | 1333 | 2217 | 987 | 1330 | 1362 | 1230 | 887 | 855 | 2000 | 2000 | 2000 | -770 | -1113 | -1145 | 7 | 11 | 11 | -580 | -893 | -895 | 0.417 |  | 1.53
111 | 03/02/2025 | 884 | 1119 | 2003 | 780 | 1127 | 1159 | 1223 | 876 | 844 | 2000 | 2000 | 2000 | -777 | -1124 | -1156 | 7 | 11 | 11 | -587 | -904 | -906 | 0.406 |  | 1.53
112 | 04/02/2025 | 884 | 717 | 1601 | 385 | 736 | 768 | 1216 | 865 | 833 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -1135 | -1167 | 7 | 11 | 11 | -594 | -915 | -917 | 0.395 |  | 1.53
113 | 05/02/2025 | 884 | 880 | 1764 | 555 | 910 | 942 | 1209 | 854 | 822 | 2000 | 2000 | 2000 | -791 | -1146 | -1178 | 7 | 11 | 11 | -601 | -926 | -928 | 0.384 |  | 1.53
114 | 06/02/2025 | 884 | 879 | 1763 | 562 | 920 | 952 | 1201 | 843 | 811 | 2000 | 2000 | 2000 | -799 | -1157 | -1189 | 8 | 11 | 11 | -609 | -937 | -939 | 0.373 |  | 1.53
115 | 07/02/2025 | 884 | 836 | 1720 | 527 | 888 | 920 | 1193 | 832 | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | -807 | -1168 | -1200 | 8 | 11 | 11 | -617 | -948 | -950 | 0.362 |  | 1.53
116 | 08/02/2025 | 884 | 921 | 1805 | 620 | 984 | 1016 | 1185 | 821 | 789 | 2000 | 2000 | 2000 | -815 | -1179 | -1211 | 8 | 11 | 11 | -625 | -959 | -961 | 0.351 |  | 1.53
117 | 09/02/2025 | 884 | 622 | 1506 | 329 | 696 | 728 | 1177 | 810 | 778 | 2000 | 2000 | 2000 | -823 | -1190 | -1222 | 8 | 11 | 11 | -633 | -970 | -972 | 0.34 |  | 1.53
118 | 10/02/2025 | 884 | 476 | 1360 | 191 | 561 | 593 | 1169 | 799 | 767 | 2000 | 2000 | 2000 | -831 | -1201 | -1233 | 8 | 11 | 11 | -641 | -981 | -983 | 0.329 |  | 1.53
119 | 11/02/2025 | 884 | 604 | 1488 | 327 | 700 | 732 | 1161 | 788 | 756 | 2000 | 2000 | 2000 | -839 | -1212 | -1244 | 8 | 11 | 11 | -649 | -992 | -994 | 0.318 |  | 1.53
120 | 12/02/2025 | 884 | 1177 | 2061 | 908 | 1284 | 1316 | 1153 | 777 | 745 | 2000 | 2000 | 2000 | -847 | -1223 | -1255 | 8 | 11 | 11 | -657 | -1003 | -1005 | 0.307 |  | 1.53
121 | 13/02/2025 | 884 | 415 | 1299 | 154 | 533 | 565 | 1145 | 766 | 734 | 2000 | 2000 | 2000 | -855 | -1234 | -1266 | 8 | 11 | 11 | -665 | -1014 | -1016 | 0.296 |  | 1.53
122 | 14/02/2025 | 884 | 390 | 1274 | 137 | 519 | 551 | 1137 | 755 | 723 | 2000 | 2000 | 2000 | -863 | -1245 | -1277 | 8 | 11 | 11 | -673 | -1025 | -1027 | 0.285 |  | 1.53
123 | 15/02/2025 | 884 | 688 | 1572 | 443 | 828 | 860 | 1129 | 744 | 712 | 2000 | 2000 | 2000 | -871 | -1256 | -1288 | 8 | 11 | 11 | -681 | -1036 | -1038 | 0.274 |  | 1.53
124 | 16/02/2025 | 884 | 748 | 1632 | 511 | 899 | 931 | 1121 | 733 | 701 | 2000 | 2000 | 2000 | -879 | -1267 | -1299 | 8 | 11 | 11 | -689 | -1047 | -1049 | 0.263 |  | 1.53
125 | 17/02/2025 | 884 | 790 | 1674 | 561 | 952 | 984 | 1113 | 722 | 690 | 2000 | 2000 | 2000 | -887 | -1278 | -1310 | 8 | 11 | 11 | -697 | -1058 | -1060 | 0.252 |  | 1.53
126 | 18/02/2025 | 884 | 619 | 1503 | 398 | 792 | 824 | 1105 | 711 | 679 | 2000 | 2000 | 2000 | -895 | -1289 | -1321 | 8 | 11 | 11 | -705 | -1069 | -1071 | 0.241 |  | 1.53
127 | 19/02/2025 | 884 | 1089 | 1973 | 876 | 1273 | 1305 | 1097 | 700 | 668 | 2000 | 2000 | 2000 | -903 | -1300 | -1332 | 8 | 11 | 11 | -713 | -1080 | -1082 | 0.23 |  | 1.53
128 | 20/02/2025 | 884 | 370 | 1254 | 165 | 565 | 597 | 1089 | 689 | 657 | 2000 | 2000 | 2000 | -911 | -1311 | -1343 | 8 | 11 | 11 | -721 | -1091 | -1093 | 0.219 |  | 1.53
129 | 21/02/2025 | 884 | 1216 | 2100 | 1019 | 1422 | 1454 | 1081 | 678 | 646 | 2000 | 2000 | 2000 | -919 | -1322 | -1354 | 8 | 11 | 11 | -729 | -1102 | -1104 | 0.208 |  | 1.53
130 | 22/02/2025 | 884 | 900 | 1784 | 711 | 1117 | 1149 | 1073 | 667 | 635 | 2000 | 2000 | 2000 | -927 | -1333 | -1365 | 8 | 11 | 11 | -737 | -1113 | -1115 | 0.197 |  | 1.53
131 | 23/02/2025 | 884 | 540 | 1424 | 359 | 768 | 800 | 1065 | 656 | 624 | 2000 | 2000 | 2000 | -935 | -1344 | -1376 | 8 | 11 | 11 | -745 | -1124 | -1126 | 0.186 |  | 1.53
132 | 24/02/2025 | 884 | 575 | 1459 | 402 | 814 | 846 | 1057 | 645 | 613 | 2000 | 2000 | 2000 | -943 | -1355 | -1387 | 8 | 11 | 11 | -753 | -1135 | -1137 | 0.175 |  | 1.53
133 | 25/02/2025 | 884 | 959 | 1843 | 794 | 1209 | 1241 | 1049 | 634 | 602 | 2000 | 2000 | 2000 | -951 | -1366 | -1398 | 8 | 11 | 11 | -761 | -1146 | -1148 | 0.164 |  | 1.53
134 | 26/02/2025 | 884 | 497 | 1381 | 340 | 758 | 790 | 1041 | 623 | 591 | 2000 | 2000 | 2000 | -959 | -1377 | -1409 | 8 | 11 | 11 | -769 | -1157 | -1159 | 0.153 |  | 1.53
135 | 27/02/2025 | 884 | 574 | 1458 | 425 | 846 | 878 | 1033 | 612 | 580 | 2000 | 2000 | 2000 | -967 | -1388 | -1420 | 8 | 11 | 11 | -777 | -1168 | -1170 | 0.142 |  | 1.53
136 | 28/02/2025 | 884 | 830 | 1714 | 689 | 1113 | 1145 | 1025 | 601 | 569 | 2000 | 2000 | 2000 | -975 | -1399 | -1431 | 8 | 11 | 11 | -785 | -1179 | -1181 | 0.131 |  | 1.53
137 | 01/03/2025 | 884 | 1018 | 1902 | 885 | 1312 | 1344 | 1017 | 590 | 558 | 2000 | 2000 | 2000 | -983 | -1410 | -1442 | 8 | 11 | 11 | -793 | -1190 | -1192 | 0.12 |  | 1.53
138 | 02/03/2025 | 884 | 410 | 1294 | 285 | 715 | 747 | 1009 | 579 | 547 | 2000 | 2000 | 2000 | -991 | -1421 | -1453 | 8 | 11 | 11 | -801 | -1201 | -1203 | 0.109 |  | 1.53
139 | 03/03/2025 | 884 | 658 | 1542 | 541 | 974 | 1006 | 1001 | 568 | 536 | 2000 | 2000 | 2000 | -999 | -1432 | -1464 | 8 | 11 | 11 | -809 | -1212 | -1214 | 0.098 |  | 1.53
140 | 04/03/2025 | 884 | 401 | 1285 | 292 | 728 | 760 | 993 | 557 | 525 | 2000 | 2000 | 2000 | -1007 | -1443 | -1475 | 8 | 11 | 11 | -817 | -1223 | -1225 | 0.087 |  | 1.53
141 | 05/03/2025 | 884 | 1127 | 2011 | 1026 | 1465 | 1497 | 985 | 546 | 514 | 2000 | 2000 | 2000 | -1015 | -1454 | -1486 | 8 | 11 | 11 | -825 | -1234 | -1236 | 0.076 |  | 1.53
142 | 06/03/2025 | 884 | 640 | 1524 | 547 | 989 | 1021 | 977 | 535 | 503 | 2000 | 2000 | 2000 | -1023 | -1465 | -1497 | 8 | 11 | 11 | -833 | -1245 | -1247 | 0.065 |  | 1.53
143 | 07/03/2025 | 884 | 1058 | 1942 | 973 | 1418 | 1450 | 969 | 524 | 492 | 2000 | 2000 | 2000 | -1031 | -1476 | -1508 | 8 | 11 | 11 | -841 | -1256 | -1258 | 0.054 |  | 1.53
144 | 08/03/2025 | 884 | 1023 | 1907 | 946 | 1394 | 1426 | 961 | 513 | 481 | 2000 | 2000 | 2000 | -1039 | -1487 | -1519 | 8 | 11 | 11 | -849 | -1267 | -1269 | 0.043 |  | 1.53
145 | 09/03/2025 | 884 | 553 | 1437 | 484 | 935 | 967 | 953 | 502 | 470 | 2000 | 2000 | 2000 | -1047 | -1498 | -1530 | 8 | 11 | 11 | -857 | -1278 | -1280 | 0.032 |  | 1.53
146 | 10/03/2025 | 884 | 187 | 1071 | 126 | 579 | 612 | 945 | 492 | 459 | 2000 | 2000 | 2000 | -1055 | -1508 | -1541 | 8 | 10 | 11 | -865 | -1288 | -1291 | 0.022 |  | 1.53
147 | 11/03/2025 | 884 | 512 | 1396 | 459 | 914 | 948 | 937 | 482 | 448 | 2000 | 2000 | 2000 | -1063 | -1518 | -1552 | 8 | 10 | 11 | -873 | -1298 | -1302 | 0.012 |  | 1.53
148 | 12/03/2025 | 884 | 231 | 1115 | 186 | 643 | 678 | 929 | 472 | 437 | 2000 | 2000 | 2000 | -1071 | -1528 | -1563 | 8 | 10 | 11 | -881 | -1308 | -1313 | 0.002 |  | 1.53
149 | 13/03/2025 | 884 | 300 | 1184 | 263 | 722 | 758 | 921 | 462 | 426 | 2000 | 2000 | 2000 | -1079 | -1538 | -1574 | 8 | 10 | 11 | -889 | -1318 | -1324 | -0.008 |  | 1.53
150 | 14/03/2025 | 884 | 787 | 1671 | 758 | 1219 | 1256 | 913 | 452 | 415 | 2000 | 2000 | 2000 | -1087 | -1548 | -1585 | 8 | 10 | 11 | -897 | -1328 | -1335 | -0.018 |  | 1.53
151 | 15/03/2025 | 884 | 284 | 1168 | 263 | 726 | 764 | 905 | 442 | 404 | 2000 | 2000 | 2000 | -1095 | -1558 | -1596 | 8 | 10 | 11 | -905 | -1338 | -1346 | -0.028 |  | 1.53
152 | 16/03/2025 | 884 | 490 | 1374 | 477 | 942 | 981 | 897 | 432 | 393 | 2000 | 2000 | 2000 | -1103 | -1568 | -1607 | 8 | 10 | 11 | -913 | -1348 | -1357 | -0.038 |  | 1.53
153 | 17/03/2025 | 884 | 363 | 1247 | 358 | 824 | 865 | 889 | 423 | 382 | 2000 | 2000 | 2000 | -1111 | -1577 | -1618 | 8 | 9 | 11 | -921 | -1357 | -1368 | -0.047 |  | 1.53
154 | 18/03/2025 | 884 | 707 | 1591 | 710 | 1177 | 1220 | 881 | 414 | 371 | 2000 | 2000 | 2000 | -1119 | -1586 | -1629 | 8 | 9 | 11 | -929 | -1366 | -1379 | -0.056 |  | 1.53
155 | 19/03/2025 | 884 | 640 | 1524 | 651 | 1119 | 1163 | 873 | 405 | 361 | 2000 | 2000 | 2000 | -1127 | -1595 | -1639 | 8 | 9 | 10 | -937 | -1375 | -1389 | -0.065 |  | 1.53
156 | 20/03/2025 | 884 | 69 | 953 | 88 | 557 | 602 | 865 | 396 | 351 | 2000 | 2000 | 2000 | -1135 | -1604 | -1649 | 8 | 9 | 10 | -945 | -1384 | -1399 | -0.074 |  | 1.53
157 | 21/03/2025 | 884 | 481 | 1365 | 508 | 978 | 1024 | 857 | 387 | 341 | 2000 | 2000 | 2000 | -1143 | -1613 | -1659 | 8 | 9 | 10 | -953 | -1393 | -1409 | -0.083 |  | 1.53
158 | 22/03/2025 | 884 | 944 | 1828 | 979 | 1450 | 1497 | 849 | 378 | 331 | 2000 | 2000 | 2000 | -1151 | -1622 | -1669 | 8 | 9 | 10 | -961 | -1402 | -1419 | -0.092 |  | 1.53
159 | 23/03/2025 | 884 | 784 | 1668 | 826 | 1298 | 1346 | 842 | 370 | 322 | 2000 | 2000 | 2000 | -1158 | -1630 | -1678 | 7 | 8 | 9 | -968 | -1410 | -1428 | -0.1 |  | 1.53
160 | 24/03/2025 | 884 | 702 | 1586 | 751 | 1224 | 1273 | 835 | 362 | 313 | 2000 | 2000 | 2000 | -1165 | -1638 | -1687 | 7 | 8 | 9 | -975 | -1418 | -1437 | -0.108 |  | 1.53
161 | 25/03/2025 | 884 | 919 | 1803 | 975 | 1448 | 1499 | 828 | 355 | 304 | 2000 | 2000 | 2000 | -1172 | -1645 | -1696 | 7 | 7 | 9 | -982 | -1425 | -1446 | -0.115 |  | 1.53
162 | 26/03/2025 | 884 | 239 | 1123 | 301 | 775 | 827 | 822 | 348 | 296 | 2000 | 2000 | 2000 | -1178 | -1652 | -1704 | 6 | 7 | 8 | -988 | -1432 | -1454 | -0.122 |  | 1.53
163 | 27/03/2025 | 884 | 517 | 1401 | 585 | 1059 | 1111 | 816 | 342 | 290 | 2000 | 2000 | 2000 | -1184 | -1658 | -1710 | 6 | 6 | 6 | -994 | -1438 | -1460 | -0.128 |  | 1.53
164 | 28/03/2025 | 884 | 925 | 1809 | 998 | 1472 | 1524 | 811 | 337 | 285 | 2000 | 2000 | 2000 | -1189 | -1663 | -1715 | 5 | 5 | 5 | -999 | -1443 | -1465 | -0.133 |  | 1.53
165 | 29/03/2025 | 884 | 684 | 1568 | 761 | 1234 | 1286 | 807 | 334 | 282 | 2000 | 2000 | 2000 | -1193 | -1666 | -1718 | 4 | 3 | 3 | -1003 | -1446 | -1468 | -0.136 |  | 1.53
166 | 30/03/2025 | 884 | 865 | 1749 | 945 | 1416 | 1468 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 3 | 1 | 1 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
167 | 31/03/2025 | 884 | 320 | 1204 | 400 | 871 | 923 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
168 | 01/04/2025 | 884 | 220 | 1104 | 300 | 771 | 823 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
169 | 02/04/2025 | 884 | 786 | 1670 | 866 | 1337 | 1389 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
170 | 03/04/2025 | 884 | 822 | 1706 | 902 | 1373 | 1425 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
171 | 04/04/2025 | 884 | 448 | 1332 | 528 | 999 | 1051 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
172 | 05/04/2025 | 884 | 835 | 1719 | 915 | 1386 | 1438 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
173 | 06/04/2025 | 884 | 940 | 1824 | 1020 | 1491 | 1543 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
174 | 07/04/2025 | 884 | 96 | 980 | 176 | 647 | 699 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
175 | 08/04/2025 | 884 | 893 | 1777 | 973 | 1444 | 1496 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
176 | 09/04/2025 | 884 | 502 | 1386 | 582 | 1053 | 1105 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
177 | 10/04/2025 | 884 | 675 | 1559 | 755 | 1226 | 1278 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
178 | 11/04/2025 | 884 | 686 | 1570 | 766 | 1237 | 1289 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
179 | 12/04/2025 | 884 | 654 | 1538 | 734 | 1205 | 1257 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
180 | 13/04/2025 | 884 | 750 | 1634 | 830 | 1301 | 1353 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
181 | 14/04/2025 | 884 | 196 | 1080 | 276 | 747 | 799 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
182 | 15/04/2025 | 884 | 327 | 1211 | 407 | 878 | 930 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
183 | 16/04/2025 | 884 | 466 | 1350 | 546 | 1017 | 1069 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
184 | 17/04/2025 | 884 | 49 | 933 | 129 | 600 | 652 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
185 | 18/04/2025 | 884 | 299 | 1183 | 379 | 850 | 902 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
186 | 19/04/2025 | 884 | 284 | 1168 | 364 | 835 | 887 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
187 | 20/04/2025 | 884 | 594 | 1478 | 674 | 1145 | 1197 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
188 | 21/04/2025 | 884 | 664 | 1548 | 744 | 1215 | 1267 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
189 | 22/04/2025 | 884 | 718 | 1602 | 798 | 1269 | 1321 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
190 | 23/04/2025 | 884 | 558 | 1442 | 638 | 1109 | 1161 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
191 | 24/04/2025 | 884 | 38 | 922 | 118 | 589 | 641 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
192 | 25/04/2025 | 884 | 331 | 1215 | 411 | 882 | 934 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
193 | 26/04/2025 | 884 | 188 | 1072 | 268 | 739 | 791 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
194 | 27/04/2025 | 884 | 882 | 1766 | 962 | 1433 | 1485 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
195 | 28/04/2025 | 884 | 534 | 1418 | 614 | 1085 | 1137 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
196 | 29/04/2025 | 884 | 579 | 1463 | 659 | 1130 | 1182 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
197 | 30/04/2025 | 884 | -26 | 858 | 54 | 525 | 577 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
198 | 01/05/2025 | 884 | 523 | 1407 | 603 | 1074 | 1126 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
199 | 02/05/2025 | 884 | 611 | 1495 | 691 | 1162 | 1214 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
200 | 03/05/2025 | 884 | 878 | 1762 | 958 | 1429 | 1481 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
201 | 04/05/2025 | 884 | 811 | 1695 | 891 | 1362 | 1414 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
202 | 05/05/2025 | 884 | 480 | 1364 | 560 | 1031 | 1083 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
203 | 06/05/2025 | 884 | 739 | 1623 | 819 | 1290 | 1342 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
204 | 07/05/2025 | 884 | 228 | 1112 | 308 | 779 | 831 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
205 | 08/05/2025 | 884 | 231 | 1115 | 311 | 782 | 834 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
206 | 09/05/2025 | 884 | 754 | 1638 | 834 | 1305 | 1357 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
207 | 10/05/2025 | 884 | 918 | 1802 | 998 | 1469 | 1521 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
208 | 11/05/2025 | 884 | 160 | 1044 | 240 | 711 | 763 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
209 | 12/05/2025 | 884 | 701 | 1585 | 781 | 1252 | 1304 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
210 | 13/05/2025 | 884 | 78 | 962 | 158 | 629 | 681 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
211 | 14/05/2025 | 884 | 679 | 1563 | 759 | 1230 | 1282 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
212 | 15/05/2025 | 884 | 143 | 1027 | 223 | 694 | 746 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
213 | 16/05/2025 | 884 | 487 | 1371 | 567 | 1038 | 1090 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
214 | 17/05/2025 | 884 | -15 | 869 | 65 | 536 | 588 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
215 | 18/05/2025 | 884 | 491 | 1375 | 571 | 1042 | 1094 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
216 | 19/05/2025 | 884 | 707 | 1591 | 787 | 1258 | 1310 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
217 | 20/05/2025 | 884 | 590 | 1474 | 670 | 1141 | 1193 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
218 | 21/05/2025 | 884 | 942 | 1826 | 1022 | 1493 | 1545 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
219 | 22/05/2025 | 884 | 619 | 1503 | 699 | 1170 | 1222 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
220 | 23/05/2025 | 884 | 57 | 941 | 137 | 608 | 660 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
221 | 24/05/2025 | 884 | 743 | 1627 | 823 | 1294 | 1346 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
222 | 25/05/2025 | 884 | -50 | 834 | 30 | 501 | 553 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
223 | 26/05/2025 | 884 | 64 | 948 | 144 | 615 | 667 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
224 | 27/05/2025 | 884 | -11 | 873 | 69 | 540 | 592 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
225 | 28/05/2025 | 884 | 213 | 1097 | 293 | 764 | 816 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
226 | 29/05/2025 | 884 | 540 | 1424 | 620 | 1091 | 1143 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
227 | 30/05/2025 | 884 | 825 | 1709 | 905 | 1376 | 1428 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
228 | 31/05/2025 | 884 | -28 | 856 | 52 | 523 | 575 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
229 | 01/06/2025 | 884 | 0 | 884 | 80 | 551 | 603 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
230 | 02/06/2025 | 884 | 181 | 1065 | 261 | 732 | 784 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
231 | 03/06/2025 | 884 | 636 | 1520 | 716 | 1187 | 1239 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
232 | 04/06/2025 | 884 | 536 | 1420 | 616 | 1087 | 1139 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
233 | 05/06/2025 | 884 | 102 | 986 | 182 | 653 | 705 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
234 | 06/06/2025 | 884 | 138 | 1022 | 218 | 689 | 741 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
235 | 07/06/2025 | 884 | 765 | 1649 | 845 | 1316 | 1368 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
236 | 08/06/2025 | 884 | 886 | 1770 | 966 | 1437 | 1489 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
237 | 09/06/2025 | 884 | 256 | 1140 | 336 | 807 | 859 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
238 | 10/06/2025 | 884 | 412 | 1296 | 492 | 963 | 1015 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
239 | 11/06/2025 | 884 | 209 | 1093 | 289 | 760 | 812 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
240 | 12/06/2025 | 884 | 818 | 1702 | 898 | 1369 | 1421 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
241 | 13/06/2025 | 884 | 726 | 1610 | 806 | 1277 | 1329 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
242 | 14/06/2025 | 884 | 737 | 1621 | 817 | 1288 | 1340 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
243 | 15/06/2025 | 884 | 705 | 1589 | 785 | 1256 | 1308 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
244 | 16/06/2025 | 884 | 801 | 1685 | 881 | 1352 | 1404 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
245 | 17/06/2025 | 884 | 512 | 1396 | 592 | 1063 | 1115 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
246 | 18/06/2025 | 884 | 643 | 1527 | 723 | 1194 | 1246 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
247 | 19/06/2025 | 884 | 782 | 1666 | 862 | 1333 | 1385 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
248 | 20/06/2025 | 884 | 100 | 984 | 180 | 651 | 703 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
249 | 21/06/2025 | 884 | 615 | 1499 | 695 | 1166 | 1218 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
250 | 22/06/2025 | 884 | 600 | 1484 | 680 | 1151 | 1203 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
251 | 23/06/2025 | 884 | 910 | 1794 | 990 | 1461 | 1513 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
252 | 24/06/2025 | 884 | 715 | 1599 | 795 | 1266 | 1318 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
253 | 25/06/2025 | 884 | 769 | 1653 | 849 | 1320 | 1372 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
254 | 26/06/2025 | 884 | 608 | 1492 | 688 | 1159 | 1211 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
255 | 27/06/2025 | 884 | 89 | 973 | 169 | 640 | 692 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
256 | 28/06/2025 | 884 | 647 | 1531 | 727 | 1198 | 1250 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
257 | 29/06/2025 | 884 | 239 | 1123 | 319 | 790 | 842 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
258 | 30/06/2025 | 884 | 199 | 1083 | 279 | 750 | 802 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
259 | 01/07/2025 | 884 | 850 | 1734 | 930 | 1401 | 1453 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
260 | 02/07/2025 | 884 | 630 | 1514 | 710 | 1181 | 1233 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
261 | 03/07/2025 | 884 | 25 | 909 | 105 | 576 | 628 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
262 | 04/07/2025 | 884 | 839 | 1723 | 919 | 1390 | 1442 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
263 | 05/07/2025 | 884 | 662 | 1546 | 742 | 1213 | 1265 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
264 | 06/07/2025 | 884 | 929 | 1813 | 1009 | 1480 | 1532 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
265 | 07/07/2025 | 884 | 128 | 1012 | 208 | 679 | 731 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
266 | 08/07/2025 | 884 | 797 | 1681 | 877 | 1348 | 1400 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
267 | 09/07/2025 | 884 | 790 | 1674 | 870 | 1341 | 1393 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
268 | 10/07/2025 | 884 | 544 | 1428 | 624 | 1095 | 1147 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
269 | 11/07/2025 | 884 | 547 | 1431 | 627 | 1098 | 1150 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
270 | 12/07/2025 | 884 | 70 | 954 | 150 | 621 | 673 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
271 | 13/07/2025 | 884 | 235 | 1119 | 315 | 786 | 838 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
272 | 14/07/2025 | 884 | 476 | 1360 | 556 | 1027 | 1079 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
273 | 15/07/2025 | 884 | 17 | 901 | 97 | 568 | 620 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
274 | 16/07/2025 | 884 | 395 | 1279 | 475 | 946 | 998 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
275 | 17/07/2025 | 884 | -4 | 880 | 76 | 547 | 599 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
276 | 18/07/2025 | 884 | 459 | 1343 | 539 | 1010 | 1062 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
277 | 19/07/2025 | 884 | 803 | 1687 | 883 | 1354 | 1406 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
278 | 20/07/2025 | 884 | 36 | 920 | 116 | 587 | 639 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
279 | 21/07/2025 | 884 | 807 | 1691 | 887 | 1358 | 1410 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
280 | 22/07/2025 | 884 | 758 | 1642 | 838 | 1309 | 1361 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
281 | 23/07/2025 | 884 | 640 | 1524 | 720 | 1191 | 1243 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
282 | 24/07/2025 | 884 | -7 | 877 | 73 | 544 | 596 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
283 | 25/07/2025 | 884 | 936 | 1820 | 1016 | 1487 | 1539 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
284 | 26/07/2025 | 884 | 373 | 1257 | 453 | 924 | 976 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
285 | 27/07/2025 | 884 | 60 | 944 | 140 | 611 | 663 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
286 | 28/07/2025 | 884 | 267 | 1151 | 347 | 818 | 870 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53
287 | 29/07/2025 | 884 | 380 | 1264 | 460 | 931 | 983 | 804 | 333 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1667 | -1719 | 0 | 0 | 0 | -1006 | -1447 | -1469 | -0.137 |  | 1.53