## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
NHÀ THẦU: LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [16 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [16 empty] | Cao độ mốc: |  | 835
Lý trình: | Km34+120 |  | 120+220 | [13 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 16/10/2024
TT |  | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc |  |  | Cao độ đỉnh cần |  |  | Chiều dài cần |  |  | Cao độ bàn đo lún |  |  | Độ lún hàng ngày |  |  | Tổng độ lún |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
| Ngày |  |  |  | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
| Quan trắc | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
1 | 16/10/2024 | 835 | 2144 | 2979 | 1209 | 1169 | 1169 | 1770 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19
2 | 17/10/2024 | 835 | 1368 | 2203 | 433 | 393 | 393 | 1770 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19
3 | 18/10/2024 | 835 | 2086 | 2921 | 1151 | 1111 | 1111 | 1770 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19
4 | 19/10/2024 | 835 | 2104 | 2939 | 1169 | 1129 | 1129 | 1770 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19
5 | 20/10/2024 | 835 | 1517 | 2352 | 582 | 542 | 542 | 1770 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19
6 | 21/10/2024 | 835 | 1545 | 2380 | 610 | 570 | 570 | 1770 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19
7 | 22/10/2024 | 835 | 1727 | 2562 | 792 | 752 | 752 | 1770 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19
8 | 23/10/2024 | 835 | 1182 | 2017 | 247 | 207 | 207 | 1770 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19
9 | 24/10/2024 | 835 | 1816 | 2651 | 881 | 841 | 841 | 1770 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19
10 | 25/10/2024 | 835 | 1382 | 2217 | 447 | 407 | 407 | 1770 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19
11 | 26/10/2024 | 835 | 1684 | 2519 | 749 | 709 | 709 | 1770 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19
12 | 27/10/2024 | 835 | 1310 | 2145 | 375 | 335 | 335 | 1770 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19
13 | 28/10/2024 | 835 | 1431 | 2266 | 496 | 456 | 456 | 1770 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19
14 | 29/10/2024 | 835 | 1801 | 2636 | 866 | 826 | 826 | 1770 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19
15 | 30/10/2024 | 835 | 1957 | 2792 | 1022 | 982 | 982 | 1770 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19
16 | 31/10/2024 | 835 | 1755 | 2590 | 820 | 780 | 780 | 1770 | 1810 | 1810 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19
17 | 01/11/2024 | 884 | 2345 | 3229 | 1465 | 1428 | 1425 | 1764 | 1801 | 1804 | 2000 | 2000 | 2000 | -236 | -199 | -196 | 6 | 9 | 6 | -6 | -9 | -6 | 0.101 | 0.3 | 0.3
18 | 02/11/2024 | 884 | 1896 | 2780 | 1020 | 986 | 981 | 1760 | 1794 | 1799 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -206 | -201 | 4 | 7 | 5 | -10 | -16 | -11 | 0.094 |  | 0.3
19 | 03/11/2024 | 884 | 1485 | 2369 | 611 | 578 | 573 | 1758 | 1791 | 1796 | 2000 | 2000 | 2000 | -242 | -209 | -204 | 2 | 3 | 3 | -12 | -19 | -14 | 0.091 |  | 0.3
20 | 04/11/2024 | 884 | 2179 | 3063 | 1305 | 1272 | 1267 | 1758 | 1791 | 1796 | 2000 | 2000 | 2000 | -242 | -209 | -204 | 0 | 0 | 0 | -12 | -19 | -14 | 0.091 |  | 0.3
21 | 05/11/2024 | 884 | 2088 | 2972 | 1219 | 1189 | 1182 | 1753 | 1783 | 1790 | 2000 | 2000 | 2000 | -247 | -217 | -210 | 5 | 8 | 6 | -17 | -27 | -20 | 0.383 | 0.3 | 0.6
22 | 06/11/2024 | 884 | 1861 | 2745 | 996 | 969 | 960 | 1749 | 1776 | 1785 | 2000 | 2000 | 2000 | -251 | -224 | -215 | 4 | 7 | 5 | -21 | -34 | -25 | 0.376 |  | 0.6
23 | 07/11/2024 | 884 | 2251 | 3135 | 1389 | 1364 | 1354 | 1746 | 1771 | 1781 | 2000 | 2000 | 2000 | -254 | -229 | -219 | 3 | 5 | 4 | -24 | -39 | -29 | 0.371 |  | 0.6
24 | 08/11/2024 | 884 | 2063 | 2947 | 1203 | 1179 | 1169 | 1744 | 1768 | 1778 | 2000 | 2000 | 2000 | -256 | -232 | -222 | 2 | 3 | 3 | -26 | -42 | -32 | 0.368 |  | 0.6
25 | 09/11/2024 | 884 | 1885 | 2769 | 1025 | 1001 | 991 | 1744 | 1768 | 1778 | 2000 | 2000 | 2000 | -256 | -232 | -222 | 0 | 0 | 0 | -26 | -42 | -32 | 0.368 |  | 0.6
26 | 10/11/2024 | 884 | 2146 | 3030 | 1290 | 1268 | 1257 | 1740 | 1762 | 1773 | 2000 | 2000 | 2000 | -260 | -238 | -227 | 4 | 6 | 5 | -30 | -48 | -37 | 0.662 | 0.3 | 0.9
27 | 11/11/2024 | 884 | 2339 | 3223 | 1487 | 1467 | 1455 | 1736 | 1756 | 1768 | 2000 | 2000 | 2000 | -264 | -244 | -232 | 4 | 6 | 5 | -34 | -54 | -42 | 0.656 |  | 0.9
28 | 12/11/2024 | 884 | 2002 | 2886 | 1154 | 1136 | 1123 | 1732 | 1750 | 1763 | 2000 | 2000 | 2000 | -268 | -250 | -237 | 4 | 6 | 5 | -38 | -60 | -47 | 0.65 |  | 0.9
29 | 13/11/2024 | 884 | 1989 | 2873 | 1145 | 1129 | 1115 | 1728 | 1744 | 1758 | 2000 | 2000 | 2000 | -272 | -256 | -242 | 4 | 6 | 5 | -42 | -66 | -52 | 0.644 |  | 0.9
30 | 14/11/2024 | 884 | 1738 | 2622 | 897 | 884 | 868 | 1725 | 1738 | 1754 | 2000 | 2000 | 2000 | -275 | -262 | -246 | 3 | 6 | 4 | -45 | -72 | -56 | 0.638 |  | 0.9
31 | 15/11/2024 | 884 | 1469 | 2353 | 631 | 621 | 603 | 1722 | 1732 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -278 | -268 | -250 | 3 | 6 | 4 | -48 | -78 | -60 | 0.632 |  | 0.9
32 | 16/11/2024 | 884 | 1986 | 2870 | 1151 | 1144 | 1124 | 1719 | 1726 | 1746 | 2000 | 2000 | 2000 | -281 | -274 | -254 | 3 | 6 | 4 | -51 | -84 | -64 | 0.626 |  | 0.9
33 | 17/11/2024 | 884 | 1411 | 2295 | 579 | 574 | 553 | 1716 | 1721 | 1742 | 2000 | 2000 | 2000 | -284 | -279 | -258 | 3 | 5 | 4 | -54 | -89 | -68 | 0.621 |  | 0.9
34 | 18/11/2024 | 884 | 1647 | 2531 | 818 | 815 | 793 | 1713 | 1716 | 1738 | 2000 | 2000 | 2000 | -287 | -284 | -262 | 3 | 5 | 4 | -57 | -94 | -72 | 0.616 |  | 0.9
35 | 19/11/2024 | 884 | 1918 | 2802 | 1092 | 1091 | 1068 | 1710 | 1711 | 1734 | 2000 | 2000 | 2000 | -290 | -289 | -266 | 3 | 5 | 4 | -60 | -99 | -76 | 0.611 |  | 0.9
36 | 20/11/2024 | 884 | 1557 | 2441 | 734 | 734 | 710 | 1707 | 1707 | 1731 | 2000 | 2000 | 2000 | -293 | -293 | -269 | 3 | 4 | 3 | -63 | -103 | -79 | 0.607 |  | 0.9
37 | 21/11/2024 | 884 | 1888 | 2772 | 1067 | 1069 | 1044 | 1705 | 1703 | 1728 | 2000 | 2000 | 2000 | -295 | -297 | -272 | 2 | 4 | 3 | -65 | -107 | -82 | 0.603 |  | 0.9
38 | 22/11/2024 | 884 | 1614 | 2498 | 795 | 798 | 773 | 1703 | 1700 | 1725 | 2000 | 2000 | 2000 | -297 | -300 | -275 | 2 | 3 | 3 | -67 | -110 | -85 | 0.6 |  | 0.9
39 | 23/11/2024 | 884 | 1691 | 2575 | 873 | 877 | 852 | 1702 | 1698 | 1723 | 2000 | 2000 | 2000 | -298 | -302 | -277 | 1 | 2 | 2 | -68 | -112 | -87 | 0.598 |  | 0.9
40 | 24/11/2024 | 884 | 2187 | 3071 | 1370 | 1375 | 1348 | 1701 | 1696 | 1723 | 2000 | 2000 | 2000 | -299 | -304 | -277 | 1 | 2 | 0 | -69 | -114 | -87 | 0.596 |  | 0.9
41 | 25/11/2024 | 884 | 1959 | 2843 | 1142 | 1147 | 1120 | 1701 | 1696 | 1723 | 2000 | 2000 | 2000 | -299 | -304 | -277 | 0 | 0 | 0 | -69 | -114 | -87 | 0.596 |  | 0.9
42 | 26/11/2024 | 884 | 1900 | 2784 | 1089 | 1097 | 1068 | 1695 | 1687 | 1716 | 2000 | 2000 | 2000 | -305 | -313 | -284 | 6 | 9 | 7 | -75 | -123 | -94 | 0.887 | 0.3 | 1.2
43 | 27/11/2024 | 884 | 1776 | 2660 | 969 | 980 | 949 | 1691 | 1680 | 1711 | 2000 | 2000 | 2000 | -309 | -320 | -289 | 4 | 7 | 5 | -79 | -130 | -99 | 0.88 |  | 1.2
44 | 28/11/2024 | 884 | 2125 | 3009 | 1320 | 1332 | 1301 | 1689 | 1677 | 1708 | 2000 | 2000 | 2000 | -311 | -323 | -292 | 2 | 3 | 3 | -81 | -133 | -102 | 0.877 |  | 1.2
45 | 29/11/2024 | 884 | 2068 | 2952 | 1263 | 1275 | 1244 | 1689 | 1677 | 1708 | 2000 | 2000 | 2000 | -311 | -323 | -292 | 0 | 0 | 0 | -81 | -133 | -102 | 0.877 |  | 1.2
46 | 30/11/2024 | 884 | 1497 | 2381 | 697 | 713 | 680 | 1684 | 1668 | 1701 | 2000 | 2000 | 2000 | -316 | -332 | -299 | 5 | 9 | 7 | -86 | -142 | -109 | 1.168 | 0.3 | 1.5
47 | 01/12/2024 | 884 | 1908 | 2792 | 1113 | 1133 | 1098 | 1679 | 1659 | 1694 | 2000 | 2000 | 2000 | -321 | -341 | -306 | 5 | 9 | 7 | -91 | -151 | -116 | 1.159 |  | 1.5
48 | 02/12/2024 | 884 | 1372 | 2256 | 582 | 606 | 569 | 1674 | 1650 | 1687 | 2000 | 2000 | 2000 | -326 | -350 | -313 | 5 | 9 | 7 | -96 | -160 | -123 | 1.15 |  | 1.5
49 | 03/12/2024 | 884 | 1476 | 2360 | 691 | 719 | 680 | 1669 | 1641 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -331 | -359 | -320 | 5 | 9 | 7 | -101 | -169 | -130 | 1.141 |  | 1.5
50 | 04/12/2024 | 884 | 1392 | 2276 | 612 | 644 | 603 | 1664 | 1632 | 1673 | 2000 | 2000 | 2000 | -336 | -368 | -327 | 5 | 9 | 7 | -106 | -178 | -137 | 1.132 |  | 1.5
51 | 05/12/2024 | 884 | 1608 | 2492 | 833 | 869 | 826 | 1659 | 1623 | 1666 | 2000 | 2000 | 2000 | -341 | -377 | -334 | 5 | 9 | 7 | -111 | -187 | -144 | 1.123 |  | 1.5
52 | 06/12/2024 | 884 | 1660 | 2544 | 890 | 930 | 885 | 1654 | 1614 | 1659 | 2000 | 2000 | 2000 | -346 | -386 | -341 | 5 | 9 | 7 | -116 | -196 | -151 | 1.114 |  | 1.5
53 | 07/12/2024 | 884 | 1936 | 2820 | 1171 | 1215 | 1168 | 1649 | 1605 | 1652 | 2000 | 2000 | 2000 | -351 | -395 | -348 | 5 | 9 | 7 | -121 | -205 | -158 | 1.105 |  | 1.5
54 | 08/12/2024 | 884 | 1339 | 2223 | 579 | 627 | 578 | 1644 | 1596 | 1645 | 2000 | 2000 | 2000 | -356 | -404 | -355 | 5 | 9 | 7 | -126 | -214 | -165 | 1.096 |  | 1.5
55 | 09/12/2024 | 884 | 1358 | 2242 | 603 | 655 | 604 | 1639 | 1587 | 1638 | 2000 | 2000 | 2000 | -361 | -413 | -362 | 5 | 9 | 7 | -131 | -223 | -172 | 1.087 |  | 1.5
56 | 10/12/2024 | 884 | 1531 | 2415 | 781 | 837 | 784 | 1634 | 1578 | 1631 | 2000 | 2000 | 2000 | -366 | -422 | -369 | 5 | 9 | 7 | -136 | -232 | -179 | 1.078 |  | 1.5
57 | 11/12/2024 | 884 | 1711 | 2595 | 966 | 1026 | 971 | 1629 | 1569 | 1624 | 2000 | 2000 | 2000 | -371 | -431 | -376 | 5 | 9 | 7 | -141 | -241 | -186 | 1.069 |  | 1.5
58 | 12/12/2024 | 884 | 1602 | 2486 | 862 | 926 | 869 | 1624 | 1560 | 1617 | 2000 | 2000 | 2000 | -376 | -440 | -383 | 5 | 9 | 7 | -146 | -250 | -193 | 1.06 |  | 1.5
59 | 13/12/2024 | 884 | 2159 | 3043 | 1424 | 1492 | 1433 | 1619 | 1551 | 1610 | 2000 | 2000 | 2000 | -381 | -449 | -390 | 5 | 9 | 7 | -151 | -259 | -200 | 1.051 |  | 1.5
60 | 14/12/2024 | 884 | 1452 | 2336 | 722 | 794 | 733 | 1614 | 1542 | 1603 | 2000 | 2000 | 2000 | -386 | -458 | -397 | 5 | 9 | 7 | -156 | -268 | -207 | 1.042 |  | 1.5
61 | 15/12/2024 | 884 | 1804 | 2688 | 1079 | 1155 | 1092 | 1609 | 1533 | 1596 | 2000 | 2000 | 2000 | -391 | -467 | -404 | 5 | 9 | 7 | -161 | -277 | -214 | 1.033 |  | 1.5
62 | 16/12/2024 | 884 | 1182 | 2066 | 462 | 542 | 477 | 1604 | 1524 | 1589 | 2000 | 2000 | 2000 | -396 | -476 | -411 | 5 | 9 | 7 | -166 | -286 | -221 | 1.024 |  | 1.5
63 | 17/12/2024 | 884 | 1543 | 2427 | 828 | 912 | 845 | 1599 | 1515 | 1582 | 2000 | 2000 | 2000 | -401 | -485 | -418 | 5 | 9 | 7 | -171 | -295 | -228 | 1.015 |  | 1.5
64 | 18/12/2024 | 884 | 1424 | 2308 | 714 | 802 | 733 | 1594 | 1506 | 1575 | 2000 | 2000 | 2000 | -406 | -494 | -425 | 5 | 9 | 7 | -176 | -304 | -235 | 1.006 |  | 1.5
65 | 19/12/2024 | 884 | 1212 | 2096 | 507 | 599 | 528 | 1589 | 1497 | 1568 | 2000 | 2000 | 2000 | -411 | -503 | -432 | 5 | 9 | 7 | -181 | -313 | -242 | 0.997 |  | 1.5
66 | 20/12/2024 | 884 | 1812 | 2696 | 1112 | 1208 | 1135 | 1584 | 1488 | 1561 | 2000 | 2000 | 2000 | -416 | -512 | -439 | 5 | 9 | 7 | -186 | -322 | -249 | 0.988 |  | 1.5
67 | 21/12/2024 | 884 | 1976 | 2860 | 1281 | 1381 | 1306 | 1579 | 1479 | 1554 | 2000 | 2000 | 2000 | -421 | -521 | -446 | 5 | 9 | 7 | -191 | -331 | -256 | 0.979 |  | 1.5
68 | 22/12/2024 | 884 | 1978 | 2862 | 1288 | 1392 | 1315 | 1574 | 1470 | 1547 | 2000 | 2000 | 2000 | -426 | -530 | -453 | 5 | 9 | 7 | -196 | -340 | -263 | 0.97 |  | 1.5
69 | 23/12/2024 | 884 | 1937 | 2821 | 1252 | 1360 | 1281 | 1569 | 1461 | 1540 | 2000 | 2000 | 2000 | -431 | -539 | -460 | 5 | 9 | 7 | -201 | -349 | -270 | 0.961 |  | 1.5
70 | 24/12/2024 | 884 | 2024 | 2908 | 1344 | 1456 | 1375 | 1564 | 1452 | 1533 | 2000 | 2000 | 2000 | -436 | -548 | -467 | 5 | 9 | 7 | -206 | -358 | -277 | 0.952 |  | 1.5
71 | 25/12/2024 | 884 | 1727 | 2611 | 1052 | 1168 | 1085 | 1559 | 1443 | 1526 | 2000 | 2000 | 2000 | -441 | -557 | -474 | 5 | 9 | 7 | -211 | -367 | -284 | 0.943 |  | 1.5
72 | 26/12/2024 | 884 | 1583 | 2467 | 913 | 1033 | 948 | 1554 | 1434 | 1519 | 2000 | 2000 | 2000 | -446 | -566 | -481 | 5 | 9 | 7 | -216 | -376 | -291 | 0.934 |  | 1.5
73 | 27/12/2024 | 884 | 1713 | 2597 | 1048 | 1172 | 1085 | 1549 | 1425 | 1512 | 2000 | 2000 | 2000 | -451 | -575 | -488 | 5 | 9 | 7 | -221 | -385 | -298 | 0.925 |  | 1.5
74 | 28/12/2024 | 884 | 1287 | 2171 | 627 | 755 | 666 | 1544 | 1416 | 1505 | 2000 | 2000 | 2000 | -456 | -584 | -495 | 5 | 9 | 7 | -226 | -394 | -305 | 0.916 |  | 1.5
75 | 29/12/2024 | 884 | 1528 | 2412 | 873 | 1005 | 914 | 1539 | 1407 | 1498 | 2000 | 2000 | 2000 | -461 | -593 | -502 | 5 | 9 | 7 | -231 | -403 | -312 | 0.907 |  | 1.5
76 | 30/12/2024 | 884 | 1504 | 2388 | 854 | 990 | 897 | 1534 | 1398 | 1491 | 2000 | 2000 | 2000 | -466 | -602 | -509 | 5 | 9 | 7 | -236 | -412 | -319 | 0.898 |  | 1.5
77 | 31/12/2024 | 884 | 1805 | 2689 | 1160 | 1300 | 1205 | 1529 | 1389 | 1484 | 2000 | 2000 | 2000 | -471 | -611 | -516 | 5 | 9 | 7 | -241 | -421 | -326 | 0.889 |  | 1.5
78 | 01/01/2025 | 884 | 1867 | 2751 | 1227 | 1371 | 1274 | 1524 | 1380 | 1477 | 2000 | 2000 | 2000 | -476 | -620 | -523 | 5 | 9 | 7 | -246 | -430 | -333 | 0.88 |  | 1.5
79 | 02/01/2025 | 884 | 1911 | 2795 | 1276 | 1424 | 1325 | 1519 | 1371 | 1470 | 2000 | 2000 | 2000 | -481 | -629 | -530 | 5 | 9 | 7 | -251 | -439 | -340 | 0.871 |  | 1.5
80 | 03/01/2025 | 884 | 1742 | 2626 | 1112 | 1264 | 1163 | 1514 | 1362 | 1463 | 2000 | 2000 | 2000 | -486 | -638 | -537 | 5 | 9 | 7 | -256 | -448 | -347 | 0.862 |  | 1.5
81 | 04/01/2025 | 884 | 1214 | 2098 | 589 | 745 | 642 | 1509 | 1353 | 1456 | 2000 | 2000 | 2000 | -491 | -647 | -544 | 5 | 9 | 7 | -261 | -457 | -354 | 0.853 |  | 1.5
82 | 05/01/2025 | 884 | 1497 | 2381 | 877 | 1037 | 932 | 1504 | 1344 | 1449 | 2000 | 2000 | 2000 | -496 | -656 | -551 | 5 | 9 | 7 | -266 | -466 | -361 | 0.844 |  | 1.5
83 | 06/01/2025 | 884 | 1345 | 2229 | 730 | 894 | 787 | 1499 | 1335 | 1442 | 2000 | 2000 | 2000 | -501 | -665 | -558 | 5 | 9 | 7 | -271 | -475 | -368 | 0.835 |  | 1.5
84 | 07/01/2025 | 884 | 1030 | 1914 | 420 | 588 | 479 | 1494 | 1326 | 1435 | 2000 | 2000 | 2000 | -506 | -674 | -565 | 5 | 9 | 7 | -276 | -484 | -375 | 0.826 |  | 1.5
85 | 08/01/2025 | 884 | 1673 | 2557 | 1068 | 1240 | 1129 | 1489 | 1317 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -511 | -683 | -572 | 5 | 9 | 7 | -281 | -493 | -382 | 0.817 |  | 1.5
86 | 09/01/2025 | 884 | 1709 | 2593 | 1109 | 1285 | 1172 | 1484 | 1308 | 1421 | 2000 | 2000 | 2000 | -516 | -692 | -579 | 5 | 9 | 7 | -286 | -502 | -389 | 0.808 |  | 1.5
87 | 10/01/2025 | 884 | 1096 | 1980 | 501 | 681 | 566 | 1479 | 1299 | 1414 | 2000 | 2000 | 2000 | -521 | -701 | -586 | 5 | 9 | 7 | -291 | -511 | -396 | 0.799 |  | 1.5
88 | 11/01/2025 | 884 | 1635 | 2519 | 1045 | 1229 | 1112 | 1474 | 1290 | 1407 | 2000 | 2000 | 2000 | -526 | -710 | -593 | 5 | 9 | 7 | -296 | -520 | -403 | 0.79 |  | 1.5
89 | 12/01/2025 | 884 | 1714 | 2598 | 1129 | 1317 | 1198 | 1469 | 1281 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | -531 | -719 | -600 | 5 | 9 | 7 | -301 | -529 | -410 | 0.781 |  | 1.5
90 | 13/01/2025 | 884 | 972 | 1856 | 392 | 584 | 463 | 1464 | 1272 | 1393 | 2000 | 2000 | 2000 | -536 | -728 | -607 | 5 | 9 | 7 | -306 | -538 | -417 | 0.772 |  | 1.5
91 | 14/01/2025 | 884 | 1162 | 2046 | 587 | 783 | 660 | 1459 | 1263 | 1386 | 2000 | 2000 | 2000 | -541 | -737 | -614 | 5 | 9 | 7 | -311 | -547 | -424 | 0.763 |  | 1.5
92 | 15/01/2025 | 884 | 1557 | 2441 | 987 | 1187 | 1062 | 1454 | 1254 | 1379 | 2000 | 2000 | 2000 | -546 | -746 | -621 | 5 | 9 | 7 | -316 | -556 | -431 | 0.754 |  | 1.5
93 | 16/01/2025 | 884 | 1807 | 2691 | 1242 | 1446 | 1319 | 1449 | 1245 | 1372 | 2000 | 2000 | 2000 | -551 | -755 | -628 | 5 | 9 | 7 | -321 | -565 | -438 | 0.745 |  | 1.5
94 | 17/01/2025 | 884 | 1552 | 2436 | 992 | 1200 | 1071 | 1444 | 1236 | 1365 | 2000 | 2000 | 2000 | -556 | -764 | -635 | 5 | 9 | 7 | -326 | -574 | -445 | 0.736 |  | 1.5
95 | 18/01/2025 | 884 | 1280 | 2164 | 725 | 937 | 806 | 1439 | 1227 | 1358 | 2000 | 2000 | 2000 | -561 | -773 | -642 | 5 | 9 | 7 | -331 | -583 | -452 | 0.727 |  | 1.5
96 | 19/01/2025 | 884 | 1794 | 2678 | 1244 | 1460 | 1327 | 1434 | 1218 | 1351 | 2000 | 2000 | 2000 | -566 | -782 | -649 | 5 | 9 | 7 | -336 | -592 | -459 | 0.718 |  | 1.5
97 | 20/01/2025 | 884 | 1215 | 2099 | 670 | 890 | 755 | 1429 | 1209 | 1344 | 2000 | 2000 | 2000 | -571 | -791 | -656 | 5 | 9 | 7 | -341 | -601 | -466 | 0.709 |  | 1.5
98 | 21/01/2025 | 884 | 1182 | 2066 | 642 | 866 | 729 | 1424 | 1200 | 1337 | 2000 | 2000 | 2000 | -576 | -800 | -663 | 5 | 9 | 7 | -346 | -610 | -473 | 0.7 |  | 1.5
99 | 22/01/2025 | 884 | 1714 | 2598 | 1179 | 1407 | 1268 | 1419 | 1191 | 1330 | 2000 | 2000 | 2000 | -581 | -809 | -670 | 5 | 9 | 7 | -351 | -619 | -480 | 0.691 |  | 1.5
100 | 23/01/2025 | 884 | 1348 | 2232 | 818 | 1050 | 909 | 1414 | 1182 | 1323 | 2000 | 2000 | 2000 | -586 | -818 | -677 | 5 | 9 | 7 | -356 | -628 | -487 | 0.682 |  | 1.5
101 | 24/01/2025 | 884 | 1675 | 2559 | 1150 | 1386 | 1243 | 1409 | 1173 | 1316 | 2000 | 2000 | 2000 | -591 | -827 | -684 | 5 | 9 | 7 | -361 | -637 | -494 | 0.673 |  | 1.5
102 | 25/01/2025 | 884 | 1394 | 2278 | 874 | 1114 | 969 | 1404 | 1164 | 1309 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -836 | -691 | 5 | 9 | 7 | -366 | -646 | -501 | 0.664 |  | 1.5
103 | 26/01/2025 | 884 | 1464 | 2348 | 949 | 1193 | 1046 | 1399 | 1155 | 1302 | 2000 | 2000 | 2000 | -601 | -845 | -698 | 5 | 9 | 7 | -371 | -655 | -508 | 0.655 |  | 1.5
104 | 27/01/2025 | 884 | 953 | 1837 | 443 | 691 | 542 | 1394 | 1146 | 1295 | 2000 | 2000 | 2000 | -606 | -854 | -705 | 5 | 9 | 7 | -376 | -664 | -515 | 0.646 |  | 1.5
105 | 28/01/2025 | 884 | 1450 | 2334 | 945 | 1197 | 1046 | 1389 | 1137 | 1288 | 2000 | 2000 | 2000 | -611 | -863 | -712 | 5 | 9 | 7 | -381 | -673 | -522 | 0.637 |  | 1.5
106 | 29/01/2025 | 884 | 1658 | 2542 | 1158 | 1414 | 1261 | 1384 | 1128 | 1281 | 2000 | 2000 | 2000 | -616 | -872 | -719 | 5 | 9 | 7 | -386 | -682 | -529 | 0.628 |  | 1.5
107 | 30/01/2025 | 884 | 1531 | 2415 | 1036 | 1296 | 1141 | 1379 | 1119 | 1274 | 2000 | 2000 | 2000 | -621 | -881 | -726 | 5 | 9 | 7 | -391 | -691 | -536 | 0.619 |  | 1.5
108 | 31/01/2025 | 884 | 875 | 1759 | 385 | 649 | 492 | 1374 | 1110 | 1267 | 2000 | 2000 | 2000 | -626 | -890 | -733 | 5 | 9 | 7 | -396 | -700 | -543 | 0.61 |  | 1.5
109 | 01/02/2025 | 884 | 808 | 1692 | 323 | 591 | 432 | 1369 | 1101 | 1260 | 2000 | 2000 | 2000 | -631 | -899 | -740 | 5 | 9 | 7 | -401 | -709 | -550 | 0.601 |  | 1.5
110 | 02/02/2025 | 884 | 1237 | 2121 | 757 | 1029 | 868 | 1364 | 1092 | 1253 | 2000 | 2000 | 2000 | -636 | -908 | -747 | 5 | 9 | 7 | -406 | -718 | -557 | 0.592 |  | 1.5
111 | 03/02/2025 | 884 | 1649 | 2533 | 1174 | 1450 | 1287 | 1359 | 1083 | 1246 | 2000 | 2000 | 2000 | -641 | -917 | -754 | 5 | 9 | 7 | -411 | -727 | -564 | 0.583 |  | 1.5
112 | 04/02/2025 | 884 | 1112 | 1996 | 642 | 922 | 757 | 1354 | 1074 | 1239 | 2000 | 2000 | 2000 | -646 | -926 | -761 | 5 | 9 | 7 | -416 | -736 | -571 | 0.574 |  | 1.5
113 | 05/02/2025 | 884 | 951 | 1835 | 486 | 770 | 603 | 1349 | 1065 | 1232 | 2000 | 2000 | 2000 | -651 | -935 | -768 | 5 | 9 | 7 | -421 | -745 | -578 | 0.565 |  | 1.5
114 | 06/02/2025 | 884 | 867 | 1751 | 407 | 695 | 526 | 1344 | 1056 | 1225 | 2000 | 2000 | 2000 | -656 | -944 | -775 | 5 | 9 | 7 | -426 | -754 | -585 | 0.556 |  | 1.5
115 | 07/02/2025 | 884 | 1083 | 1967 | 628 | 920 | 749 | 1339 | 1047 | 1218 | 2000 | 2000 | 2000 | -661 | -953 | -782 | 5 | 9 | 7 | -431 | -763 | -592 | 0.547 |  | 1.5
116 | 08/02/2025 | 884 | 1401 | 2285 | 951 | 1247 | 1074 | 1334 | 1038 | 1211 | 2000 | 2000 | 2000 | -666 | -962 | -789 | 5 | 9 | 7 | -436 | -772 | -599 | 0.538 |  | 1.5
117 | 09/02/2025 | 884 | 676 | 1560 | 232 | 531 | 356 | 1328 | 1029 | 1204 | 2000 | 2000 | 2000 | -672 | -971 | -796 | 6 | 9 | 7 | -442 | -781 | -606 | 0.529 |  | 1.5
118 | 10/02/2025 | 884 | 1080 | 1964 | 642 | 944 | 767 | 1322 | 1020 | 1197 | 2000 | 2000 | 2000 | -678 | -980 | -803 | 6 | 9 | 7 | -448 | -790 | -613 | 0.52 |  | 1.5
119 | 11/02/2025 | 884 | 833 | 1717 | 401 | 706 | 527 | 1316 | 1011 | 1190 | 2000 | 2000 | 2000 | -684 | -989 | -810 | 6 | 9 | 7 | -454 | -799 | -620 | 0.511 |  | 1.5
120 | 12/02/2025 | 884 | 1006 | 1890 | 580 | 888 | 707 | 1310 | 1002 | 1183 | 2000 | 2000 | 2000 | -690 | -998 | -817 | 6 | 9 | 7 | -460 | -808 | -627 | 0.502 |  | 1.5
121 | 13/02/2025 | 884 | 1452 | 2336 | 1032 | 1343 | 1160 | 1304 | 993 | 1176 | 2000 | 2000 | 2000 | -696 | -1007 | -824 | 6 | 9 | 7 | -466 | -817 | -634 | 0.493 |  | 1.5
122 | 14/02/2025 | 884 | 1343 | 2227 | 929 | 1243 | 1058 | 1298 | 984 | 1169 | 2000 | 2000 | 2000 | -702 | -1016 | -831 | 6 | 9 | 7 | -472 | -826 | -641 | 0.484 |  | 1.5
123 | 15/02/2025 | 884 | 900 | 1784 | 492 | 809 | 622 | 1292 | 975 | 1162 | 2000 | 2000 | 2000 | -708 | -1025 | -838 | 6 | 9 | 7 | -478 | -835 | -648 | 0.475 |  | 1.5
124 | 16/02/2025 | 884 | 927 | 1811 | 525 | 845 | 656 | 1286 | 966 | 1155 | 2000 | 2000 | 2000 | -714 | -1034 | -845 | 6 | 9 | 7 | -484 | -844 | -655 | 0.466 |  | 1.5
125 | 17/02/2025 | 884 | 1544 | 2428 | 1148 | 1471 | 1280 | 1280 | 957 | 1148 | 2000 | 2000 | 2000 | -720 | -1043 | -852 | 6 | 9 | 7 | -490 | -853 | -662 | 0.457 |  | 1.5
126 | 18/02/2025 | 884 | 922 | 1806 | 532 | 858 | 665 | 1274 | 948 | 1141 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1052 | -859 | 6 | 9 | 7 | -496 | -862 | -669 | 0.448 |  | 1.5
127 | 19/02/2025 | 884 | 1017 | 1901 | 633 | 962 | 767 | 1268 | 939 | 1134 | 2000 | 2000 | 2000 | -732 | -1061 | -866 | 6 | 9 | 7 | -502 | -871 | -676 | 0.439 |  | 1.5
128 | 20/02/2025 | 884 | 1165 | 2049 | 787 | 1119 | 922 | 1262 | 930 | 1127 | 2000 | 2000 | 2000 | -738 | -1070 | -873 | 6 | 9 | 7 | -508 | -880 | -683 | 0.43 |  | 1.5
129 | 21/02/2025 | 884 | 953 | 1837 | 581 | 916 | 717 | 1256 | 921 | 1120 | 2000 | 2000 | 2000 | -744 | -1079 | -880 | 6 | 9 | 7 | -514 | -889 | -690 | 0.421 |  | 1.5
130 | 22/02/2025 | 884 | 552 | 1436 | 186 | 524 | 323 | 1250 | 912 | 1113 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -1088 | -887 | 6 | 9 | 7 | -520 | -898 | -697 | 0.412 |  | 1.5
131 | 23/02/2025 | 884 | 717 | 1601 | 357 | 698 | 495 | 1244 | 903 | 1106 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -1097 | -894 | 6 | 9 | 7 | -526 | -907 | -704 | 0.403 |  | 1.5
132 | 24/02/2025 | 884 | 719 | 1603 | 365 | 709 | 504 | 1238 | 894 | 1099 | 2000 | 2000 | 2000 | -762 | -1106 | -901 | 6 | 9 | 7 | -532 | -916 | -711 | 0.394 |  | 1.5
133 | 25/02/2025 | 884 | 678 | 1562 | 330 | 677 | 470 | 1232 | 885 | 1092 | 2000 | 2000 | 2000 | -768 | -1115 | -908 | 6 | 9 | 7 | -538 | -925 | -718 | 0.385 |  | 1.5
134 | 26/02/2025 | 884 | 765 | 1649 | 423 | 773 | 564 | 1226 | 876 | 1085 | 2000 | 2000 | 2000 | -774 | -1124 | -915 | 6 | 9 | 7 | -544 | -934 | -725 | 0.376 |  | 1.5
135 | 27/02/2025 | 884 | 1202 | 2086 | 866 | 1219 | 1008 | 1220 | 867 | 1078 | 2000 | 2000 | 2000 | -780 | -1133 | -922 | 6 | 9 | 7 | -550 | -943 | -732 | 0.367 |  | 1.5
136 | 28/02/2025 | 884 | 1323 | 2207 | 993 | 1349 | 1136 | 1214 | 858 | 1071 | 2000 | 2000 | 2000 | -786 | -1142 | -929 | 6 | 9 | 7 | -556 | -952 | -739 | 0.358 |  | 1.5
137 | 01/03/2025 | 884 | 1453 | 2337 | 1129 | 1488 | 1273 | 1208 | 849 | 1064 | 2000 | 2000 | 2000 | -792 | -1151 | -936 | 6 | 9 | 7 | -562 | -961 | -746 | 0.349 |  | 1.5
138 | 02/03/2025 | 884 | 1028 | 1912 | 710 | 1072 | 855 | 1202 | 840 | 1057 | 2000 | 2000 | 2000 | -798 | -1160 | -943 | 6 | 9 | 7 | -568 | -970 | -753 | 0.34 |  | 1.5
139 | 03/03/2025 | 884 | 534 | 1418 | 222 | 587 | 368 | 1196 | 831 | 1050 | 2000 | 2000 | 2000 | -804 | -1169 | -950 | 6 | 9 | 7 | -574 | -979 | -760 | 0.331 |  | 1.5
140 | 04/03/2025 | 884 | 510 | 1394 | 204 | 572 | 351 | 1190 | 822 | 1043 | 2000 | 2000 | 2000 | -810 | -1178 | -957 | 6 | 9 | 7 | -580 | -988 | -767 | 0.322 |  | 1.5
141 | 05/03/2025 | 884 | 811 | 1695 | 511 | 882 | 659 | 1184 | 813 | 1036 | 2000 | 2000 | 2000 | -816 | -1187 | -964 | 6 | 9 | 7 | -586 | -997 | -774 | 0.313 |  | 1.5
142 | 06/03/2025 | 884 | 873 | 1757 | 579 | 953 | 728 | 1178 | 804 | 1029 | 2000 | 2000 | 2000 | -822 | -1196 | -971 | 6 | 9 | 7 | -592 | -1006 | -781 | 0.304 |  | 1.5
143 | 07/03/2025 | 884 | 917 | 1801 | 629 | 1006 | 779 | 1172 | 795 | 1022 | 2000 | 2000 | 2000 | -828 | -1205 | -978 | 6 | 9 | 7 | -598 | -1015 | -788 | 0.295 |  | 1.5
144 | 08/03/2025 | 884 | 748 | 1632 | 466 | 846 | 617 | 1166 | 786 | 1015 | 2000 | 2000 | 2000 | -834 | -1214 | -985 | 6 | 9 | 7 | -604 | -1024 | -795 | 0.286 |  | 1.5
145 | 09/03/2025 | 884 | 1220 | 2104 | 944 | 1327 | 1096 | 1160 | 777 | 1008 | 2000 | 2000 | 2000 | -840 | -1223 | -992 | 6 | 9 | 7 | -610 | -1033 | -802 | 0.277 |  | 1.5
146 | 10/03/2025 | 884 | 503 | 1387 | 233 | 619 | 386 | 1154 | 768 | 1001 | 2000 | 2000 | 2000 | -846 | -1232 | -999 | 6 | 9 | 7 | -616 | -1042 | -809 | 0.268 |  | 1.5
147 | 11/03/2025 | 884 | 1350 | 2234 | 1086 | 1476 | 1240 | 1148 | 758 | 994 | 2000 | 2000 | 2000 | -852 | -1242 | -1006 | 6 | 10 | 7 | -622 | -1052 | -816 | 0.258 |  | 1.5
148 | 12/03/2025 | 884 | 1034 | 1918 | 776 | 1170 | 931 | 1142 | 748 | 987 | 2000 | 2000 | 2000 | -858 | -1252 | -1013 | 6 | 10 | 7 | -628 | -1062 | -823 | 0.248 |  | 1.5
149 | 13/03/2025 | 884 | 676 | 1560 | 424 | 822 | 580 | 1136 | 738 | 980 | 2000 | 2000 | 2000 | -864 | -1262 | -1020 | 6 | 10 | 7 | -634 | -1072 | -830 | 0.238 |  | 1.5
150 | 14/03/2025 | 884 | 711 | 1595 | 465 | 867 | 622 | 1130 | 728 | 973 | 2000 | 2000 | 2000 | -870 | -1272 | -1027 | 6 | 10 | 7 | -640 | -1082 | -837 | 0.228 |  | 1.5
151 | 15/03/2025 | 884 | 1097 | 1981 | 857 | 1263 | 1015 | 1124 | 718 | 966 | 2000 | 2000 | 2000 | -876 | -1282 | -1034 | 6 | 10 | 7 | -646 | -1092 | -844 | 0.218 |  | 1.5
152 | 16/03/2025 | 884 | 635 | 1519 | 401 | 811 | 560 | 1118 | 708 | 959 | 2000 | 2000 | 2000 | -882 | -1292 | -1041 | 6 | 10 | 7 | -652 | -1102 | -851 | 0.208 |  | 1.5
153 | 17/03/2025 | 884 | 713 | 1597 | 485 | 899 | 645 | 1112 | 698 | 952 | 2000 | 2000 | 2000 | -888 | -1302 | -1048 | 6 | 10 | 7 | -658 | -1112 | -858 | 0.198 |  | 1.5
154 | 18/03/2025 | 884 | 970 | 1854 | 748 | 1166 | 909 | 1106 | 688 | 945 | 2000 | 2000 | 2000 | -894 | -1312 | -1055 | 6 | 10 | 7 | -664 | -1122 | -865 | 0.188 |  | 1.5
155 | 19/03/2025 | 884 | 894 | 1778 | 678 | 1100 | 840 | 1100 | 678 | 938 | 2000 | 2000 | 2000 | -900 | -1322 | -1062 | 6 | 10 | 7 | -670 | -1132 | -872 | 0.178 |  | 1.5
156 | 20/03/2025 | 884 | 553 | 1437 | 343 | 769 | 506 | 1094 | 668 | 931 | 2000 | 2000 | 2000 | -906 | -1332 | -1069 | 6 | 10 | 7 | -676 | -1142 | -879 | 0.168 |  | 1.5
157 | 21/03/2025 | 884 | 803 | 1687 | 599 | 1028 | 762 | 1088 | 659 | 925 | 2000 | 2000 | 2000 | -912 | -1341 | -1075 | 6 | 9 | 6 | -682 | -1151 | -885 | 0.159 |  | 1.5
158 | 22/03/2025 | 884 | 282 | 1166 | 84 | 516 | 247 | 1082 | 650 | 919 | 2000 | 2000 | 2000 | -918 | -1350 | -1081 | 6 | 9 | 6 | -688 | -1160 | -891 | 0.15 |  | 1.5
159 | 23/03/2025 | 884 | 276 | 1160 | 84 | 519 | 247 | 1076 | 641 | 913 | 2000 | 2000 | 2000 | -924 | -1359 | -1087 | 6 | 9 | 6 | -694 | -1169 | -897 | 0.141 |  | 1.5
160 | 24/03/2025 | 884 | 790 | 1674 | 604 | 1042 | 767 | 1070 | 632 | 907 | 2000 | 2000 | 2000 | -930 | -1368 | -1093 | 6 | 9 | 6 | -700 | -1178 | -903 | 0.132 |  | 1.5
161 | 25/03/2025 | 884 | 947 | 1831 | 766 | 1207 | 929 | 1065 | 624 | 902 | 2000 | 2000 | 2000 | -935 | -1376 | -1098 | 5 | 8 | 5 | -705 | -1186 | -908 | 0.124 |  | 1.5
162 | 26/03/2025 | 884 | 1180 | 2064 | 1004 | 1448 | 1167 | 1060 | 616 | 897 | 2000 | 2000 | 2000 | -940 | -1384 | -1103 | 5 | 8 | 5 | -710 | -1194 | -913 | 0.116 |  | 1.5
163 | 27/03/2025 | 884 | 714 | 1598 | 542 | 989 | 705 | 1056 | 609 | 893 | 2000 | 2000 | 2000 | -944 | -1391 | -1107 | 4 | 7 | 4 | -714 | -1201 | -917 | 0.109 |  | 1.5
164 | 28/03/2025 | 884 | 1086 | 1970 | 918 | 1367 | 1080 | 1052 | 603 | 890 | 2000 | 2000 | 2000 | -948 | -1397 | -1110 | 4 | 6 | 3 | -718 | -1207 | -920 | 0.103 |  | 1.5
165 | 29/03/2025 | 884 | 682 | 1566 | 517 | 968 | 678 | 1049 | 598 | 888 | 2000 | 2000 | 2000 | -951 | -1402 | -1112 | 3 | 5 | 2 | -721 | -1212 | -922 | 0.098 |  | 1.5
166 | 30/03/2025 | 884 | 1142 | 2026 | 979 | 1431 | 1139 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 2 | 3 | 1 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
167 | 31/03/2025 | 884 | 486 | 1370 | 323 | 775 | 483 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
168 | 01/04/2025 | 884 | 984 | 1868 | 821 | 1273 | 981 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
169 | 02/04/2025 | 884 | 490 | 1374 | 327 | 779 | 487 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
170 | 03/04/2025 | 884 | 707 | 1591 | 544 | 996 | 704 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
171 | 04/04/2025 | 884 | 589 | 1473 | 426 | 878 | 586 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
172 | 05/04/2025 | 884 | 942 | 1826 | 779 | 1231 | 939 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
173 | 06/04/2025 | 884 | 618 | 1502 | 455 | 907 | 615 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
174 | 07/04/2025 | 884 | 1056 | 1940 | 893 | 1345 | 1053 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
175 | 08/04/2025 | 884 | 743 | 1627 | 580 | 1032 | 740 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
176 | 09/04/2025 | 884 | 950 | 1834 | 787 | 1239 | 947 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
177 | 10/04/2025 | 884 | 1063 | 1947 | 900 | 1352 | 1060 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
178 | 11/04/2025 | 884 | 988 | 1872 | 825 | 1277 | 985 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
179 | 12/04/2025 | 884 | 213 | 1097 | 50 | 502 | 210 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
180 | 13/04/2025 | 884 | 540 | 1424 | 377 | 829 | 537 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
181 | 14/04/2025 | 884 | 824 | 1708 | 661 | 1113 | 821 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
182 | 15/04/2025 | 884 | 971 | 1855 | 808 | 1260 | 968 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
183 | 16/04/2025 | 884 | 999 | 1883 | 836 | 1288 | 996 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
184 | 17/04/2025 | 884 | 1181 | 2065 | 1018 | 1470 | 1178 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
185 | 18/04/2025 | 884 | 636 | 1520 | 473 | 925 | 633 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
186 | 19/04/2025 | 884 | 536 | 1420 | 373 | 825 | 533 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
187 | 20/04/2025 | 884 | 1102 | 1986 | 939 | 1391 | 1099 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
188 | 21/04/2025 | 884 | 1138 | 2022 | 975 | 1427 | 1135 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
189 | 22/04/2025 | 884 | 764 | 1648 | 601 | 1053 | 761 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
190 | 23/04/2025 | 884 | 886 | 1770 | 723 | 1175 | 883 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
191 | 24/04/2025 | 884 | 255 | 1139 | 92 | 544 | 252 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
192 | 25/04/2025 | 884 | 411 | 1295 | 248 | 700 | 408 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
193 | 26/04/2025 | 884 | 1209 | 2093 | 1046 | 1498 | 1206 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
194 | 27/04/2025 | 884 | 817 | 1701 | 654 | 1106 | 814 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
195 | 28/04/2025 | 884 | 725 | 1609 | 562 | 1014 | 722 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
196 | 29/04/2025 | 884 | 736 | 1620 | 573 | 1025 | 733 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
197 | 30/04/2025 | 884 | 704 | 1588 | 541 | 993 | 701 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
198 | 01/05/2025 | 884 | 800 | 1684 | 637 | 1089 | 797 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
199 | 02/05/2025 | 884 | 512 | 1396 | 349 | 801 | 509 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
200 | 03/05/2025 | 884 | 642 | 1526 | 479 | 931 | 639 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
201 | 04/05/2025 | 884 | 781 | 1665 | 618 | 1070 | 778 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
202 | 05/05/2025 | 884 | 1099 | 1983 | 936 | 1388 | 1096 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
203 | 06/05/2025 | 884 | 614 | 1498 | 451 | 903 | 611 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
204 | 07/05/2025 | 884 | 600 | 1484 | 437 | 889 | 597 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
205 | 08/05/2025 | 884 | 909 | 1793 | 746 | 1198 | 906 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
206 | 09/05/2025 | 884 | 715 | 1599 | 552 | 1004 | 712 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
207 | 10/05/2025 | 884 | 768 | 1652 | 605 | 1057 | 765 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
208 | 11/05/2025 | 884 | 608 | 1492 | 445 | 897 | 605 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
209 | 12/05/2025 | 884 | 1088 | 1972 | 925 | 1377 | 1085 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
210 | 13/05/2025 | 884 | 646 | 1530 | 483 | 935 | 643 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
211 | 14/05/2025 | 884 | 238 | 1122 | 75 | 527 | 235 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
212 | 15/05/2025 | 884 | 1198 | 2082 | 1035 | 1487 | 1195 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
213 | 16/05/2025 | 884 | 849 | 1733 | 686 | 1138 | 846 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
214 | 17/05/2025 | 884 | 629 | 1513 | 466 | 918 | 626 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
215 | 18/05/2025 | 884 | 1024 | 1908 | 861 | 1313 | 1021 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
216 | 19/05/2025 | 884 | 839 | 1723 | 676 | 1128 | 836 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
217 | 20/05/2025 | 884 | 661 | 1545 | 498 | 950 | 658 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
218 | 21/05/2025 | 884 | 928 | 1812 | 765 | 1217 | 925 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
219 | 22/05/2025 | 884 | 1127 | 2011 | 964 | 1416 | 1124 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
220 | 23/05/2025 | 884 | 796 | 1680 | 633 | 1085 | 793 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
221 | 24/05/2025 | 884 | 789 | 1673 | 626 | 1078 | 786 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
222 | 25/05/2025 | 884 | 544 | 1428 | 381 | 833 | 541 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
223 | 26/05/2025 | 884 | 546 | 1430 | 383 | 835 | 543 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
224 | 27/05/2025 | 884 | 1070 | 1954 | 907 | 1359 | 1067 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
225 | 28/05/2025 | 884 | 234 | 1118 | 71 | 523 | 231 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
226 | 29/05/2025 | 884 | 476 | 1360 | 313 | 765 | 473 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
227 | 30/05/2025 | 884 | 1016 | 1900 | 853 | 1305 | 1013 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
228 | 31/05/2025 | 884 | 394 | 1278 | 231 | 683 | 391 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
229 | 01/06/2025 | 884 | 995 | 1879 | 832 | 1284 | 992 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
230 | 02/06/2025 | 884 | 458 | 1342 | 295 | 747 | 455 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
231 | 03/06/2025 | 884 | 803 | 1687 | 640 | 1092 | 800 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
232 | 04/06/2025 | 884 | 1035 | 1919 | 872 | 1324 | 1032 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
233 | 05/06/2025 | 884 | 807 | 1691 | 644 | 1096 | 804 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
234 | 06/06/2025 | 884 | 757 | 1641 | 594 | 1046 | 754 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
235 | 07/06/2025 | 884 | 640 | 1524 | 477 | 929 | 637 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
236 | 08/06/2025 | 884 | 992 | 1876 | 829 | 1281 | 989 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
237 | 09/06/2025 | 884 | 935 | 1819 | 772 | 1224 | 932 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
238 | 10/06/2025 | 884 | 373 | 1257 | 210 | 662 | 370 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
239 | 11/06/2025 | 884 | 1059 | 1943 | 896 | 1348 | 1056 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
240 | 12/06/2025 | 884 | 266 | 1150 | 103 | 555 | 263 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
241 | 13/06/2025 | 884 | 379 | 1263 | 216 | 668 | 376 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
242 | 14/06/2025 | 884 | 305 | 1189 | 142 | 594 | 302 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
243 | 15/06/2025 | 884 | 529 | 1413 | 366 | 818 | 526 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
244 | 16/06/2025 | 884 | 856 | 1740 | 693 | 1145 | 853 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
245 | 17/06/2025 | 884 | 875 | 1759 | 712 | 1164 | 872 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
246 | 18/06/2025 | 884 | 287 | 1171 | 124 | 576 | 284 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
247 | 19/06/2025 | 884 | 315 | 1199 | 152 | 604 | 312 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
248 | 20/06/2025 | 884 | 497 | 1381 | 334 | 786 | 494 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
249 | 21/06/2025 | 884 | 952 | 1836 | 789 | 1241 | 949 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
250 | 22/06/2025 | 884 | 586 | 1470 | 423 | 875 | 583 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
251 | 23/06/2025 | 884 | 1153 | 2037 | 990 | 1442 | 1150 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
252 | 24/06/2025 | 884 | 454 | 1338 | 291 | 743 | 451 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
253 | 25/06/2025 | 884 | 1080 | 1964 | 917 | 1369 | 1077 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
254 | 26/06/2025 | 884 | 1202 | 2086 | 1039 | 1491 | 1199 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
255 | 27/06/2025 | 884 | 572 | 1456 | 409 | 861 | 569 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
256 | 28/06/2025 | 884 | 728 | 1612 | 565 | 1017 | 725 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
257 | 29/06/2025 | 884 | 525 | 1409 | 362 | 814 | 522 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
258 | 30/06/2025 | 884 | 1134 | 2018 | 971 | 1423 | 1131 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
259 | 01/07/2025 | 884 | 1042 | 1926 | 879 | 1331 | 1039 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
260 | 02/07/2025 | 884 | 1052 | 1936 | 889 | 1341 | 1049 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
261 | 03/07/2025 | 884 | 1020 | 1904 | 857 | 1309 | 1017 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
262 | 04/07/2025 | 884 | 1116 | 2000 | 953 | 1405 | 1113 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
263 | 05/07/2025 | 884 | 828 | 1712 | 665 | 1117 | 825 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
264 | 06/07/2025 | 884 | 693 | 1577 | 530 | 982 | 690 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
265 | 07/07/2025 | 884 | 832 | 1716 | 669 | 1121 | 829 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
266 | 08/07/2025 | 884 | 416 | 1300 | 253 | 705 | 413 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
267 | 09/07/2025 | 884 | 931 | 1815 | 768 | 1220 | 928 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
268 | 10/07/2025 | 884 | 651 | 1535 | 488 | 940 | 648 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
269 | 11/07/2025 | 884 | 960 | 1844 | 797 | 1249 | 957 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
270 | 12/07/2025 | 884 | 1031 | 1915 | 868 | 1320 | 1028 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
271 | 13/07/2025 | 884 | 1084 | 1968 | 921 | 1373 | 1081 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
272 | 14/07/2025 | 884 | 924 | 1808 | 761 | 1213 | 921 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
273 | 15/07/2025 | 884 | 405 | 1289 | 242 | 694 | 402 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
274 | 16/07/2025 | 884 | 963 | 1847 | 800 | 1252 | 960 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
275 | 17/07/2025 | 884 | 554 | 1438 | 391 | 843 | 551 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
276 | 18/07/2025 | 884 | 249 | 1133 | 86 | 538 | 246 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
277 | 19/07/2025 | 884 | 1166 | 2050 | 1003 | 1455 | 1163 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
278 | 20/07/2025 | 884 | 946 | 1830 | 783 | 1235 | 943 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
279 | 21/07/2025 | 884 | 341 | 1225 | 178 | 630 | 338 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
280 | 22/07/2025 | 884 | 1155 | 2039 | 992 | 1444 | 1152 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
281 | 23/07/2025 | 884 | 978 | 1862 | 815 | 1267 | 975 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
282 | 24/07/2025 | 884 | 245 | 1129 | 82 | 534 | 242 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
283 | 25/07/2025 | 884 | 444 | 1328 | 281 | 733 | 441 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
284 | 26/07/2025 | 884 | 1112 | 1996 | 949 | 1401 | 1109 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
285 | 27/07/2025 | 884 | 1106 | 1990 | 943 | 1395 | 1103 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
286 | 28/07/2025 | 884 | 860 | 1744 | 697 | 1149 | 857 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5
287 | 29/07/2025 | 884 | 597 | 1481 | 434 | 886 | 594 | 1047 | 595 | 887 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -1405 | -1113 | 0 | 0 | 0 | -723 | -1215 | -923 | 0.095 |  | 1.5