## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
NHÀ THẦU: LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [16 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [16 empty] | Cao độ mốc: |  | 835
Lý trình: | Km34+120 |  | 120+320 | [13 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 26/09/2024
TT |  | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc |  |  | Cao độ đỉnh cần |  |  | Chiều dài cần |  |  | Cao độ bàn đo lún |  |  | Độ lún hàng ngày |  |  | Tổng độ lún |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
| Ngày |  |  |  | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
| Quan trắc | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
1 | 26/09/2024 | 835 | 1803 | 2638 | 868 | 888 | 798 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
2 | 27/09/2024 | 835 | 1233 | 2068 | 298 | 318 | 228 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
3 | 28/09/2024 | 835 | 1475 | 2310 | 540 | 560 | 470 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
4 | 29/09/2024 | 835 | 1750 | 2585 | 815 | 835 | 745 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
5 | 30/09/2024 | 835 | 1393 | 2228 | 458 | 478 | 388 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
6 | 01/10/2024 | 835 | 1994 | 2829 | 1059 | 1079 | 989 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
7 | 02/10/2024 | 835 | 1723 | 2558 | 788 | 808 | 718 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
8 | 03/10/2024 | 835 | 1802 | 2637 | 867 | 887 | 797 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
9 | 04/10/2024 | 835 | 1300 | 2135 | 365 | 385 | 295 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
10 | 05/10/2024 | 835 | 2071 | 2906 | 1136 | 1156 | 1066 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
11 | 06/10/2024 | 835 | 2022 | 2857 | 1087 | 1107 | 1017 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
12 | 07/10/2024 | 835 | 1905 | 2740 | 970 | 990 | 900 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
13 | 08/10/2024 | 835 | 1257 | 2092 | 322 | 342 | 252 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
14 | 09/10/2024 | 835 | 1200 | 2035 | 265 | 285 | 195 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
15 | 10/10/2024 | 835 | 1638 | 2473 | 703 | 723 | 633 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
16 | 11/10/2024 | 835 | 2058 | 2893 | 1123 | 1143 | 1053 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
17 | 12/10/2024 | 835 | 1531 | 2366 | 596 | 616 | 526 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
18 | 13/10/2024 | 835 | 1644 | 2479 | 709 | 729 | 639 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
19 | 14/10/2024 | 835 | 1569 | 2404 | 634 | 654 | 564 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
20 | 15/10/2024 | 835 | 1794 | 2629 | 859 | 879 | 789 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
21 | 16/10/2024 | 835 | 1855 | 2690 | 920 | 940 | 850 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
22 | 17/10/2024 | 835 | 1405 | 2240 | 470 | 490 | 400 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
23 | 18/10/2024 | 835 | 1818 | 2653 | 883 | 903 | 813 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
24 | 19/10/2024 | 835 | 1846 | 2681 | 911 | 931 | 841 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
25 | 20/10/2024 | 835 | 2027 | 2862 | 1092 | 1112 | 1022 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
26 | 21/10/2024 | 835 | 1217 | 2052 | 282 | 302 | 212 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
27 | 22/10/2024 | 835 | 1117 | 1952 | 182 | 202 | 112 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
28 | 23/10/2024 | 835 | 1683 | 2518 | 748 | 768 | 678 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
29 | 24/10/2024 | 835 | 1985 | 2820 | 1050 | 1070 | 980 | 1770 | 1750 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | -230 | -250 | -160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25
30 | 25/10/2024 | 884 | 2021 | 2905 | 1138 | 1159 | 1069 | 1767 | 1746 | 1836 | 2000 | 2000 | 2000 | -233 | -254 | -164 | 3 | 4 | 4 | -3 | -4 | -4 | 0.016 | 0.27 | 0.27
31 | 26/10/2024 | 884 | 2328 | 3212 | 1448 | 1469 | 1379 | 1764 | 1743 | 1833 | 2000 | 2000 | 2000 | -236 | -257 | -167 | 3 | 3 | 3 | -6 | -7 | -7 | 0.013 |  | 0.27
32 | 27/10/2024 | 884 | 1397 | 2281 | 519 | 540 | 450 | 1762 | 1741 | 1831 | 2000 | 2000 | 2000 | -238 | -259 | -169 | 2 | 2 | 2 | -8 | -9 | -9 | 0.011 |  | 0.27
33 | 28/10/2024 | 884 | 1448 | 2332 | 571 | 593 | 502 | 1761 | 1739 | 1830 | 2000 | 2000 | 2000 | -239 | -261 | -170 | 1 | 2 | 1 | -9 | -11 | -10 | 0.009 |  | 0.27
34 | 29/10/2024 | 884 | 2288 | 3172 | 1411 | 1433 | 1342 | 1761 | 1739 | 1830 | 2000 | 2000 | 2000 | -239 | -261 | -170 | 0 | 0 | 0 | -9 | -11 | -10 | 0.009 |  | 0.27
35 | 30/10/2024 | 884 | 1765 | 2649 | 891 | 914 | 822 | 1758 | 1735 | 1827 | 2000 | 2000 | 2000 | -242 | -265 | -173 | 3 | 4 | 3 | -12 | -15 | -13 | 0.305 | 0.3 | 0.57
36 | 31/10/2024 | 884 | 2053 | 2937 | 1182 | 1206 | 1113 | 1755 | 1731 | 1824 | 2000 | 2000 | 2000 | -245 | -269 | -176 | 3 | 4 | 3 | -15 | -19 | -16 | 0.301 |  | 0.57
37 | 01/11/2024 | 884 | 1907 | 2791 | 1038 | 1063 | 969 | 1753 | 1728 | 1822 | 2000 | 2000 | 2000 | -247 | -272 | -178 | 2 | 3 | 2 | -17 | -22 | -18 | 0.298 |  | 0.57
38 | 02/11/2024 | 884 | 1600 | 2484 | 732 | 757 | 663 | 1752 | 1727 | 1821 | 2000 | 2000 | 2000 | -248 | -273 | -179 | 1 | 1 | 1 | -18 | -23 | -19 | 0.297 |  | 0.57
39 | 03/11/2024 | 884 | 2252 | 3136 | 1384 | 1409 | 1315 | 1752 | 1727 | 1821 | 2000 | 2000 | 2000 | -248 | -273 | -179 | 0 | 0 | 0 | -18 | -23 | -19 | 0.297 |  | 0.57
40 | 04/11/2024 | 884 | 2294 | 3178 | 1428 | 1454 | 1359 | 1750 | 1724 | 1819 | 2000 | 2000 | 2000 | -250 | -276 | -181 | 2 | 3 | 2 | -20 | -26 | -21 | 0.594 | 0.3 | 0.87
41 | 05/11/2024 | 884 | 1687 | 2571 | 823 | 850 | 754 | 1748 | 1721 | 1817 | 2000 | 2000 | 2000 | -252 | -279 | -183 | 2 | 3 | 2 | -22 | -29 | -23 | 0.591 |  | 0.87
42 | 06/11/2024 | 884 | 2232 | 3116 | 1370 | 1398 | 1301 | 1746 | 1718 | 1815 | 2000 | 2000 | 2000 | -254 | -282 | -185 | 2 | 3 | 2 | -24 | -32 | -25 | 0.588 |  | 0.87
43 | 07/11/2024 | 884 | 2317 | 3201 | 1457 | 1486 | 1388 | 1744 | 1715 | 1813 | 2000 | 2000 | 2000 | -256 | -285 | -187 | 2 | 3 | 2 | -26 | -35 | -27 | 0.585 |  | 0.87
44 | 08/11/2024 | 884 | 1581 | 2465 | 723 | 753 | 654 | 1742 | 1712 | 1811 | 2000 | 2000 | 2000 | -258 | -288 | -189 | 2 | 3 | 2 | -28 | -38 | -29 | 0.582 |  | 0.87
45 | 09/11/2024 | 884 | 1777 | 2661 | 921 | 952 | 852 | 1740 | 1709 | 1809 | 2000 | 2000 | 2000 | -260 | -291 | -191 | 2 | 3 | 2 | -30 | -41 | -31 | 0.579 |  | 0.87
46 | 10/11/2024 | 884 | 2178 | 3062 | 1324 | 1356 | 1255 | 1738 | 1706 | 1807 | 2000 | 2000 | 2000 | -262 | -294 | -193 | 2 | 3 | 2 | -32 | -44 | -33 | 0.576 |  | 0.87
47 | 11/11/2024 | 884 | 1434 | 2318 | 582 | 615 | 513 | 1736 | 1703 | 1805 | 2000 | 2000 | 2000 | -264 | -297 | -195 | 2 | 3 | 2 | -34 | -47 | -35 | 0.573 |  | 0.87
48 | 12/11/2024 | 884 | 2185 | 3069 | 1335 | 1369 | 1266 | 1734 | 1700 | 1803 | 2000 | 2000 | 2000 | -266 | -300 | -197 | 2 | 3 | 2 | -36 | -50 | -37 | 0.57 |  | 0.87
49 | 13/11/2024 | 884 | 1919 | 2803 | 1071 | 1106 | 1002 | 1732 | 1697 | 1801 | 2000 | 2000 | 2000 | -268 | -303 | -199 | 2 | 3 | 2 | -38 | -53 | -39 | 0.567 |  | 0.87
50 | 14/11/2024 | 884 | 1439 | 2323 | 593 | 629 | 524 | 1730 | 1694 | 1799 | 2000 | 2000 | 2000 | -270 | -306 | -201 | 2 | 3 | 2 | -40 | -56 | -41 | 0.564 |  | 0.87
51 | 15/11/2024 | 884 | 1867 | 2751 | 1023 | 1059 | 954 | 1728 | 1692 | 1797 | 2000 | 2000 | 2000 | -272 | -308 | -203 | 2 | 2 | 2 | -42 | -58 | -43 | 0.562 |  | 0.87
52 | 16/11/2024 | 884 | 1841 | 2725 | 999 | 1035 | 930 | 1726 | 1690 | 1795 | 2000 | 2000 | 2000 | -274 | -310 | -205 | 2 | 2 | 2 | -44 | -60 | -45 | 0.56 |  | 0.87
53 | 17/11/2024 | 884 | 1380 | 2264 | 540 | 576 | 471 | 1724 | 1688 | 1793 | 2000 | 2000 | 2000 | -276 | -312 | -207 | 2 | 2 | 2 | -46 | -62 | -47 | 0.558 |  | 0.87
54 | 18/11/2024 | 884 | 2021 | 2905 | 1183 | 1219 | 1114 | 1722 | 1686 | 1791 | 2000 | 2000 | 2000 | -278 | -314 | -209 | 2 | 2 | 2 | -48 | -64 | -49 | 0.556 |  | 0.87
55 | 19/11/2024 | 884 | 1355 | 2239 | 519 | 555 | 450 | 1720 | 1684 | 1789 | 2000 | 2000 | 2000 | -280 | -316 | -211 | 2 | 2 | 2 | -50 | -66 | -51 | 0.554 |  | 0.87
56 | 20/11/2024 | 884 | 2081 | 2965 | 1247 | 1283 | 1178 | 1718 | 1682 | 1787 | 2000 | 2000 | 2000 | -282 | -318 | -213 | 2 | 2 | 2 | -52 | -68 | -53 | 0.552 |  | 0.87
57 | 21/11/2024 | 884 | 2158 | 3042 | 1325 | 1362 | 1256 | 1717 | 1680 | 1786 | 2000 | 2000 | 2000 | -283 | -320 | -214 | 1 | 2 | 1 | -53 | -70 | -54 | 0.55 |  | 0.87
58 | 22/11/2024 | 884 | 1656 | 2540 | 824 | 860 | 755 | 1716 | 1680 | 1785 | 2000 | 2000 | 2000 | -284 | -320 | -215 | 1 | 0 | 1 | -54 | -70 | -55 | 0.55 |  | 0.87
59 | 23/11/2024 | 884 | 2162 | 3046 | 1331 | 1366 | 1262 | 1715 | 1680 | 1784 | 2000 | 2000 | 2000 | -285 | -320 | -216 | 1 | 0 | 1 | -55 | -70 | -56 | 0.55 |  | 0.87
60 | 24/11/2024 | 884 | 1379 | 2263 | 549 | 583 | 480 | 1714 | 1680 | 1783 | 2000 | 2000 | 2000 | -286 | -320 | -217 | 1 | 0 | 1 | -56 | -70 | -57 | 0.55 |  | 0.87
61 | 25/11/2024 | 884 | 2261 | 3145 | 1431 | 1465 | 1362 | 1714 | 1680 | 1783 | 2000 | 2000 | 2000 | -286 | -320 | -217 | 0 | 0 | 0 | -56 | -70 | -57 | 0.55 |  | 0.87
62 | 26/11/2024 | 884 | 1610 | 2494 | 784 | 818 | 715 | 1710 | 1676 | 1779 | 2000 | 2000 | 2000 | -290 | -324 | -221 | 4 | 4 | 4 | -60 | -74 | -61 | 0.846 | 0.3 | 1.17
63 | 27/11/2024 | 884 | 1549 | 2433 | 726 | 760 | 657 | 1707 | 1673 | 1776 | 2000 | 2000 | 2000 | -293 | -327 | -224 | 3 | 3 | 3 | -63 | -77 | -64 | 0.843 |  | 1.17
64 | 28/11/2024 | 884 | 1985 | 2869 | 1163 | 1198 | 1094 | 1706 | 1671 | 1775 | 2000 | 2000 | 2000 | -294 | -329 | -225 | 1 | 2 | 1 | -64 | -79 | -65 | 0.841 |  | 1.17
65 | 29/11/2024 | 884 | 1406 | 2290 | 584 | 619 | 515 | 1706 | 1671 | 1775 | 2000 | 2000 | 2000 | -294 | -329 | -225 | 0 | 0 | 0 | -64 | -79 | -65 | 0.841 |  | 1.17
66 | 30/11/2024 | 884 | 1874 | 2758 | 1055 | 1091 | 987 | 1703 | 1667 | 1771 | 2000 | 2000 | 2000 | -297 | -333 | -229 | 3 | 4 | 4 | -67 | -83 | -69 | 1.137 | 0.3 | 1.47
67 | 01/12/2024 | 884 | 1718 | 2602 | 902 | 939 | 835 | 1700 | 1663 | 1767 | 2000 | 2000 | 2000 | -300 | -337 | -233 | 3 | 4 | 4 | -70 | -87 | -73 | 1.133 |  | 1.47
68 | 02/12/2024 | 884 | 1639 | 2523 | 826 | 864 | 760 | 1697 | 1659 | 1763 | 2000 | 2000 | 2000 | -303 | -341 | -237 | 3 | 4 | 4 | -73 | -91 | -77 | 1.129 |  | 1.47
69 | 03/12/2024 | 884 | 1860 | 2744 | 1050 | 1089 | 985 | 1694 | 1655 | 1759 | 2000 | 2000 | 2000 | -306 | -345 | -241 | 3 | 4 | 4 | -76 | -95 | -81 | 1.125 |  | 1.47
70 | 04/12/2024 | 884 | 2183 | 3067 | 1376 | 1416 | 1312 | 1691 | 1651 | 1755 | 2000 | 2000 | 2000 | -309 | -349 | -245 | 3 | 4 | 4 | -79 | -99 | -85 | 1.121 |  | 1.47
71 | 05/12/2024 | 884 | 1463 | 2347 | 659 | 700 | 596 | 1688 | 1647 | 1751 | 2000 | 2000 | 2000 | -312 | -353 | -249 | 3 | 4 | 4 | -82 | -103 | -89 | 1.117 |  | 1.47
72 | 06/12/2024 | 884 | 1872 | 2756 | 1071 | 1113 | 1009 | 1685 | 1643 | 1747 | 2000 | 2000 | 2000 | -315 | -357 | -253 | 3 | 4 | 4 | -85 | -107 | -93 | 1.113 |  | 1.47
73 | 07/12/2024 | 884 | 1630 | 2514 | 832 | 875 | 771 | 1682 | 1639 | 1743 | 2000 | 2000 | 2000 | -318 | -361 | -257 | 3 | 4 | 4 | -88 | -111 | -97 | 1.109 |  | 1.47
74 | 08/12/2024 | 884 | 1808 | 2692 | 1013 | 1057 | 953 | 1679 | 1635 | 1739 | 2000 | 2000 | 2000 | -321 | -365 | -261 | 3 | 4 | 4 | -91 | -115 | -101 | 1.105 |  | 1.47
75 | 09/12/2024 | 884 | 1524 | 2408 | 732 | 777 | 673 | 1676 | 1631 | 1735 | 2000 | 2000 | 2000 | -324 | -369 | -265 | 3 | 4 | 4 | -94 | -119 | -105 | 1.101 |  | 1.47
76 | 10/12/2024 | 884 | 1420 | 2304 | 631 | 677 | 573 | 1673 | 1627 | 1731 | 2000 | 2000 | 2000 | -327 | -373 | -269 | 3 | 4 | 4 | -97 | -123 | -109 | 1.097 |  | 1.47
77 | 11/12/2024 | 884 | 1982 | 2866 | 1196 | 1243 | 1139 | 1670 | 1623 | 1727 | 2000 | 2000 | 2000 | -330 | -377 | -273 | 3 | 4 | 4 | -100 | -127 | -113 | 1.093 |  | 1.47
78 | 12/12/2024 | 884 | 2014 | 2898 | 1231 | 1279 | 1175 | 1667 | 1619 | 1723 | 2000 | 2000 | 2000 | -333 | -381 | -277 | 3 | 4 | 4 | -103 | -131 | -117 | 1.089 |  | 1.47
79 | 13/12/2024 | 884 | 1637 | 2521 | 857 | 906 | 802 | 1664 | 1615 | 1719 | 2000 | 2000 | 2000 | -336 | -385 | -281 | 3 | 4 | 4 | -106 | -135 | -121 | 1.085 |  | 1.47
80 | 14/12/2024 | 884 | 2020 | 2904 | 1243 | 1293 | 1189 | 1661 | 1611 | 1715 | 2000 | 2000 | 2000 | -339 | -389 | -285 | 3 | 4 | 4 | -109 | -139 | -125 | 1.081 |  | 1.47
81 | 15/12/2024 | 884 | 2120 | 3004 | 1346 | 1397 | 1293 | 1658 | 1607 | 1711 | 2000 | 2000 | 2000 | -342 | -393 | -289 | 3 | 4 | 4 | -112 | -143 | -129 | 1.077 |  | 1.47
82 | 16/12/2024 | 884 | 1272 | 2156 | 501 | 553 | 449 | 1655 | 1603 | 1707 | 2000 | 2000 | 2000 | -345 | -397 | -293 | 3 | 4 | 4 | -115 | -147 | -133 | 1.073 |  | 1.47
83 | 17/12/2024 | 884 | 2065 | 2949 | 1297 | 1350 | 1246 | 1652 | 1599 | 1703 | 2000 | 2000 | 2000 | -348 | -401 | -297 | 3 | 4 | 4 | -118 | -151 | -137 | 1.069 |  | 1.47
84 | 18/12/2024 | 884 | 1670 | 2554 | 905 | 959 | 855 | 1649 | 1595 | 1699 | 2000 | 2000 | 2000 | -351 | -405 | -301 | 3 | 4 | 4 | -121 | -155 | -141 | 1.065 |  | 1.47
85 | 19/12/2024 | 884 | 1839 | 2723 | 1077 | 1132 | 1028 | 1646 | 1591 | 1695 | 2000 | 2000 | 2000 | -354 | -409 | -305 | 3 | 4 | 4 | -124 | -159 | -145 | 1.061 |  | 1.47
86 | 20/12/2024 | 884 | 1846 | 2730 | 1087 | 1143 | 1039 | 1643 | 1587 | 1691 | 2000 | 2000 | 2000 | -357 | -413 | -309 | 3 | 4 | 4 | -127 | -163 | -149 | 1.057 |  | 1.47
87 | 21/12/2024 | 884 | 1810 | 2694 | 1054 | 1111 | 1007 | 1640 | 1583 | 1687 | 2000 | 2000 | 2000 | -360 | -417 | -313 | 3 | 4 | 4 | -130 | -167 | -153 | 1.053 |  | 1.47
88 | 22/12/2024 | 884 | 1902 | 2786 | 1149 | 1207 | 1103 | 1637 | 1579 | 1683 | 2000 | 2000 | 2000 | -363 | -421 | -317 | 3 | 4 | 4 | -133 | -171 | -157 | 1.049 |  | 1.47
89 | 23/12/2024 | 884 | 1344 | 2228 | 594 | 653 | 549 | 1634 | 1575 | 1679 | 2000 | 2000 | 2000 | -366 | -425 | -321 | 3 | 4 | 4 | -136 | -175 | -161 | 1.045 |  | 1.47
90 | 24/12/2024 | 884 | 1471 | 2355 | 724 | 784 | 680 | 1631 | 1571 | 1675 | 2000 | 2000 | 2000 | -369 | -429 | -325 | 3 | 4 | 4 | -139 | -179 | -165 | 1.041 |  | 1.47
91 | 25/12/2024 | 884 | 1606 | 2490 | 862 | 923 | 819 | 1628 | 1567 | 1671 | 2000 | 2000 | 2000 | -372 | -433 | -329 | 3 | 4 | 4 | -142 | -183 | -169 | 1.037 |  | 1.47
92 | 26/12/2024 | 884 | 1185 | 2069 | 444 | 506 | 402 | 1625 | 1563 | 1667 | 2000 | 2000 | 2000 | -375 | -437 | -333 | 3 | 4 | 4 | -145 | -187 | -173 | 1.033 |  | 1.47
93 | 27/12/2024 | 884 | 1431 | 2315 | 693 | 756 | 652 | 1622 | 1559 | 1663 | 2000 | 2000 | 2000 | -378 | -441 | -337 | 3 | 4 | 4 | -148 | -191 | -177 | 1.029 |  | 1.47
94 | 28/12/2024 | 884 | 1412 | 2296 | 677 | 741 | 637 | 1619 | 1555 | 1659 | 2000 | 2000 | 2000 | -381 | -445 | -341 | 3 | 4 | 4 | -151 | -195 | -181 | 1.025 |  | 1.47
95 | 29/12/2024 | 884 | 1718 | 2602 | 986 | 1051 | 947 | 1616 | 1551 | 1655 | 2000 | 2000 | 2000 | -384 | -449 | -345 | 3 | 4 | 4 | -154 | -199 | -185 | 1.021 |  | 1.47
96 | 30/12/2024 | 884 | 1785 | 2669 | 1056 | 1122 | 1018 | 1613 | 1547 | 1651 | 2000 | 2000 | 2000 | -387 | -453 | -349 | 3 | 4 | 4 | -157 | -203 | -189 | 1.017 |  | 1.47
97 | 31/12/2024 | 884 | 1834 | 2718 | 1108 | 1175 | 1071 | 1610 | 1543 | 1647 | 2000 | 2000 | 2000 | -390 | -457 | -353 | 3 | 4 | 4 | -160 | -207 | -193 | 1.013 |  | 1.47
98 | 01/01/2025 | 884 | 1670 | 2554 | 947 | 1015 | 911 | 1607 | 1539 | 1643 | 2000 | 2000 | 2000 | -393 | -461 | -357 | 3 | 4 | 4 | -163 | -211 | -197 | 1.009 |  | 1.47
99 | 02/01/2025 | 884 | 2147 | 3031 | 1427 | 1496 | 1392 | 1604 | 1535 | 1639 | 2000 | 2000 | 2000 | -396 | -465 | -361 | 3 | 4 | 4 | -166 | -215 | -201 | 1.005 |  | 1.47
100 | 03/01/2025 | 884 | 1435 | 2319 | 718 | 788 | 684 | 1601 | 1531 | 1635 | 2000 | 2000 | 2000 | -399 | -469 | -365 | 3 | 4 | 4 | -169 | -219 | -205 | 1.001 |  | 1.47
101 | 04/01/2025 | 884 | 1288 | 2172 | 574 | 645 | 541 | 1598 | 1527 | 1631 | 2000 | 2000 | 2000 | -402 | -473 | -369 | 3 | 4 | 4 | -172 | -223 | -209 | 0.997 |  | 1.47
102 | 05/01/2025 | 884 | 1978 | 2862 | 1267 | 1339 | 1235 | 1595 | 1523 | 1627 | 2000 | 2000 | 2000 | -405 | -477 | -373 | 3 | 4 | 4 | -175 | -227 | -213 | 0.993 |  | 1.47
103 | 06/01/2025 | 884 | 1626 | 2510 | 918 | 991 | 887 | 1592 | 1519 | 1623 | 2000 | 2000 | 2000 | -408 | -481 | -377 | 3 | 4 | 4 | -178 | -231 | -217 | 0.989 |  | 1.47
104 | 07/01/2025 | 884 | 1667 | 2551 | 962 | 1036 | 932 | 1589 | 1515 | 1619 | 2000 | 2000 | 2000 | -411 | -485 | -381 | 3 | 4 | 4 | -181 | -235 | -221 | 0.985 |  | 1.47
105 | 08/01/2025 | 884 | 2059 | 2943 | 1357 | 1432 | 1328 | 1586 | 1511 | 1615 | 2000 | 2000 | 2000 | -414 | -489 | -385 | 3 | 4 | 4 | -184 | -239 | -225 | 0.981 |  | 1.47
106 | 09/01/2025 | 884 | 1603 | 2487 | 904 | 980 | 876 | 1583 | 1507 | 1611 | 2000 | 2000 | 2000 | -417 | -493 | -389 | 3 | 4 | 4 | -187 | -243 | -229 | 0.977 |  | 1.47
107 | 10/01/2025 | 884 | 1687 | 2571 | 991 | 1068 | 964 | 1580 | 1503 | 1607 | 2000 | 2000 | 2000 | -420 | -497 | -393 | 3 | 4 | 4 | -190 | -247 | -233 | 0.973 |  | 1.47
108 | 11/01/2025 | 884 | 1950 | 2834 | 1257 | 1335 | 1231 | 1577 | 1499 | 1603 | 2000 | 2000 | 2000 | -423 | -501 | -397 | 3 | 4 | 4 | -193 | -251 | -237 | 0.969 |  | 1.47
109 | 12/01/2025 | 884 | 1880 | 2764 | 1190 | 1269 | 1165 | 1574 | 1495 | 1599 | 2000 | 2000 | 2000 | -426 | -505 | -401 | 3 | 4 | 4 | -196 | -255 | -241 | 0.965 |  | 1.47
110 | 13/01/2025 | 884 | 1545 | 2429 | 858 | 938 | 834 | 1571 | 1491 | 1595 | 2000 | 2000 | 2000 | -429 | -509 | -405 | 3 | 4 | 4 | -199 | -259 | -245 | 0.961 |  | 1.47
111 | 14/01/2025 | 884 | 1800 | 2684 | 1116 | 1197 | 1093 | 1568 | 1487 | 1591 | 2000 | 2000 | 2000 | -432 | -513 | -409 | 3 | 4 | 4 | -202 | -263 | -249 | 0.957 |  | 1.47
112 | 15/01/2025 | 884 | 1284 | 2168 | 603 | 685 | 581 | 1565 | 1483 | 1587 | 2000 | 2000 | 2000 | -435 | -517 | -413 | 3 | 4 | 4 | -205 | -267 | -253 | 0.953 |  | 1.47
113 | 16/01/2025 | 884 | 1283 | 2167 | 605 | 688 | 584 | 1562 | 1479 | 1583 | 2000 | 2000 | 2000 | -438 | -521 | -417 | 3 | 4 | 4 | -208 | -271 | -257 | 0.949 |  | 1.47
114 | 17/01/2025 | 884 | 1802 | 2686 | 1127 | 1211 | 1107 | 1559 | 1475 | 1579 | 2000 | 2000 | 2000 | -441 | -525 | -421 | 3 | 4 | 4 | -211 | -275 | -261 | 0.945 |  | 1.47
115 | 18/01/2025 | 884 | 1963 | 2847 | 1291 | 1376 | 1272 | 1556 | 1471 | 1575 | 2000 | 2000 | 2000 | -444 | -529 | -425 | 3 | 4 | 4 | -214 | -279 | -265 | 0.941 |  | 1.47
116 | 19/01/2025 | 884 | 1200 | 2084 | 531 | 617 | 513 | 1553 | 1467 | 1571 | 2000 | 2000 | 2000 | -447 | -533 | -429 | 3 | 4 | 4 | -217 | -283 | -269 | 0.937 |  | 1.47
117 | 20/01/2025 | 884 | 1737 | 2621 | 1071 | 1158 | 1054 | 1550 | 1463 | 1567 | 2000 | 2000 | 2000 | -450 | -537 | -433 | 3 | 4 | 4 | -220 | -287 | -273 | 0.933 |  | 1.47
118 | 21/01/2025 | 884 | 1111 | 1995 | 448 | 536 | 432 | 1547 | 1459 | 1563 | 2000 | 2000 | 2000 | -453 | -541 | -437 | 3 | 4 | 4 | -223 | -291 | -277 | 0.929 |  | 1.47
119 | 22/01/2025 | 884 | 1707 | 2591 | 1047 | 1136 | 1032 | 1544 | 1455 | 1559 | 2000 | 2000 | 2000 | -456 | -545 | -441 | 3 | 4 | 4 | -226 | -295 | -281 | 0.925 |  | 1.47
120 | 23/01/2025 | 884 | 1167 | 2051 | 510 | 600 | 496 | 1541 | 1451 | 1555 | 2000 | 2000 | 2000 | -459 | -549 | -445 | 3 | 4 | 4 | -229 | -299 | -285 | 0.921 |  | 1.47
121 | 24/01/2025 | 884 | 1507 | 2391 | 854 | 944 | 840 | 1537 | 1447 | 1551 | 2000 | 2000 | 2000 | -463 | -553 | -449 | 4 | 4 | 4 | -233 | -303 | -289 | 0.917 |  | 1.47
122 | 25/01/2025 | 884 | 2001 | 2885 | 1352 | 1442 | 1338 | 1533 | 1443 | 1547 | 2000 | 2000 | 2000 | -467 | -557 | -453 | 4 | 4 | 4 | -237 | -307 | -293 | 0.913 |  | 1.47
123 | 26/01/2025 | 884 | 1503 | 2387 | 858 | 948 | 844 | 1529 | 1439 | 1543 | 2000 | 2000 | 2000 | -471 | -561 | -457 | 4 | 4 | 4 | -241 | -311 | -297 | 0.909 |  | 1.47
124 | 27/01/2025 | 884 | 1715 | 2599 | 1074 | 1164 | 1060 | 1525 | 1435 | 1539 | 2000 | 2000 | 2000 | -475 | -565 | -461 | 4 | 4 | 4 | -245 | -315 | -301 | 0.905 |  | 1.47
125 | 28/01/2025 | 884 | 1594 | 2478 | 957 | 1047 | 943 | 1521 | 1431 | 1535 | 2000 | 2000 | 2000 | -479 | -569 | -465 | 4 | 4 | 4 | -249 | -319 | -305 | 0.901 |  | 1.47
126 | 29/01/2025 | 884 | 1942 | 2826 | 1309 | 1399 | 1294 | 1517 | 1427 | 1532 | 2000 | 2000 | 2000 | -483 | -573 | -468 | 4 | 4 | 3 | -253 | -323 | -308 | 0.897 |  | 1.47
127 | 30/01/2025 | 884 | 1615 | 2499 | 986 | 1076 | 970 | 1513 | 1423 | 1529 | 2000 | 2000 | 2000 | -487 | -577 | -471 | 4 | 4 | 3 | -257 | -327 | -311 | 0.893 |  | 1.47
128 | 31/01/2025 | 884 | 1049 | 1933 | 424 | 514 | 407 | 1509 | 1419 | 1526 | 2000 | 2000 | 2000 | -491 | -581 | -474 | 4 | 4 | 3 | -261 | -331 | -314 | 0.889 |  | 1.47
129 | 01/02/2025 | 884 | 1731 | 2615 | 1110 | 1201 | 1092 | 1505 | 1414 | 1523 | 2000 | 2000 | 2000 | -495 | -586 | -477 | 4 | 5 | 3 | -265 | -336 | -317 | 0.884 |  | 1.47
130 | 02/02/2025 | 884 | 1933 | 2817 | 1316 | 1408 | 1297 | 1501 | 1409 | 1520 | 2000 | 2000 | 2000 | -499 | -591 | -480 | 4 | 5 | 3 | -269 | -341 | -320 | 0.879 |  | 1.47
131 | 03/02/2025 | 884 | 1041 | 1925 | 428 | 521 | 408 | 1497 | 1404 | 1517 | 2000 | 2000 | 2000 | -503 | -596 | -483 | 4 | 5 | 3 | -273 | -346 | -323 | 0.874 |  | 1.47
132 | 04/02/2025 | 884 | 1961 | 2845 | 1352 | 1446 | 1331 | 1493 | 1399 | 1514 | 2000 | 2000 | 2000 | -507 | -601 | -486 | 4 | 5 | 3 | -277 | -351 | -326 | 0.869 |  | 1.47
133 | 05/02/2025 | 884 | 1181 | 2065 | 576 | 671 | 554 | 1489 | 1394 | 1511 | 2000 | 2000 | 2000 | -511 | -606 | -489 | 4 | 5 | 3 | -281 | -356 | -329 | 0.864 |  | 1.47
134 | 06/02/2025 | 884 | 1503 | 2387 | 902 | 998 | 879 | 1485 | 1389 | 1508 | 2000 | 2000 | 2000 | -515 | -611 | -492 | 4 | 5 | 3 | -285 | -361 | -332 | 0.859 |  | 1.47
135 | 07/02/2025 | 884 | 1782 | 2666 | 1185 | 1282 | 1161 | 1481 | 1384 | 1505 | 2000 | 2000 | 2000 | -519 | -616 | -495 | 4 | 5 | 3 | -289 | -366 | -335 | 0.854 |  | 1.47
136 | 08/02/2025 | 884 | 1924 | 2808 | 1331 | 1429 | 1306 | 1477 | 1379 | 1502 | 2000 | 2000 | 2000 | -523 | -621 | -498 | 4 | 5 | 3 | -293 | -371 | -338 | 0.849 |  | 1.47
137 | 09/02/2025 | 884 | 1947 | 2831 | 1358 | 1457 | 1332 | 1473 | 1374 | 1499 | 2000 | 2000 | 2000 | -527 | -626 | -501 | 4 | 5 | 3 | -297 | -376 | -341 | 0.844 |  | 1.47
138 | 10/02/2025 | 884 | 1124 | 2008 | 539 | 639 | 512 | 1469 | 1369 | 1496 | 2000 | 2000 | 2000 | -531 | -631 | -504 | 4 | 5 | 3 | -301 | -381 | -344 | 0.839 |  | 1.47
139 | 11/02/2025 | 884 | 1574 | 2458 | 993 | 1094 | 965 | 1465 | 1364 | 1493 | 2000 | 2000 | 2000 | -535 | -636 | -507 | 4 | 5 | 3 | -305 | -386 | -347 | 0.834 |  | 1.47
140 | 12/02/2025 | 884 | 1469 | 2353 | 892 | 994 | 862 | 1461 | 1359 | 1491 | 2000 | 2000 | 2000 | -539 | -641 | -509 | 4 | 5 | 2 | -309 | -391 | -349 | 0.829 |  | 1.47
141 | 13/02/2025 | 884 | 1030 | 1914 | 457 | 560 | 425 | 1457 | 1354 | 1489 | 2000 | 2000 | 2000 | -543 | -646 | -511 | 4 | 5 | 2 | -313 | -396 | -351 | 0.824 |  | 1.47
142 | 14/02/2025 | 884 | 1061 | 1945 | 492 | 596 | 458 | 1453 | 1349 | 1487 | 2000 | 2000 | 2000 | -547 | -651 | -513 | 4 | 5 | 2 | -317 | -401 | -353 | 0.819 |  | 1.47
143 | 15/02/2025 | 884 | 1682 | 2566 | 1117 | 1222 | 1081 | 1449 | 1344 | 1485 | 2000 | 2000 | 2000 | -551 | -656 | -515 | 4 | 5 | 2 | -321 | -406 | -355 | 0.814 |  | 1.47
144 | 16/02/2025 | 884 | 1798 | 2682 | 1237 | 1343 | 1199 | 1445 | 1339 | 1483 | 2000 | 2000 | 2000 | -555 | -661 | -517 | 4 | 5 | 2 | -325 | -411 | -357 | 0.809 |  | 1.47
145 | 17/02/2025 | 884 | 1163 | 2047 | 606 | 713 | 566 | 1441 | 1334 | 1481 | 2000 | 2000 | 2000 | -559 | -666 | -519 | 4 | 5 | 2 | -329 | -416 | -359 | 0.804 |  | 1.47
146 | 18/02/2025 | 884 | 1314 | 2198 | 761 | 869 | 719 | 1437 | 1329 | 1479 | 2000 | 2000 | 2000 | -563 | -671 | -521 | 4 | 5 | 2 | -333 | -421 | -361 | 0.799 |  | 1.47
147 | 19/02/2025 | 884 | 1107 | 1991 | 558 | 667 | 514 | 1433 | 1324 | 1477 | 2000 | 2000 | 2000 | -567 | -676 | -523 | 4 | 5 | 2 | -337 | -426 | -363 | 0.794 |  | 1.47
148 | 20/02/2025 | 884 | 1710 | 2594 | 1165 | 1275 | 1119 | 1429 | 1319 | 1475 | 2000 | 2000 | 2000 | -571 | -681 | -525 | 4 | 5 | 2 | -341 | -431 | -365 | 0.789 |  | 1.47
149 | 21/02/2025 | 884 | 1613 | 2497 | 1072 | 1183 | 1024 | 1425 | 1314 | 1473 | 2000 | 2000 | 2000 | -575 | -686 | -527 | 4 | 5 | 2 | -345 | -436 | -367 | 0.784 |  | 1.47
150 | 22/02/2025 | 884 | 1619 | 2503 | 1082 | 1194 | 1032 | 1421 | 1309 | 1471 | 2000 | 2000 | 2000 | -579 | -691 | -529 | 4 | 5 | 2 | -349 | -441 | -369 | 0.779 |  | 1.47
151 | 23/02/2025 | 884 | 1583 | 2467 | 1050 | 1162 | 998 | 1417 | 1305 | 1469 | 2000 | 2000 | 2000 | -583 | -695 | -531 | 4 | 4 | 2 | -353 | -445 | -371 | 0.775 |  | 1.47
152 | 24/02/2025 | 884 | 1675 | 2559 | 1145 | 1258 | 1092 | 1414 | 1301 | 1467 | 2000 | 2000 | 2000 | -586 | -699 | -533 | 3 | 4 | 2 | -356 | -449 | -373 | 0.771 |  | 1.47
153 | 25/02/2025 | 884 | 1383 | 2267 | 856 | 970 | 801 | 1411 | 1297 | 1466 | 2000 | 2000 | 2000 | -589 | -703 | -534 | 3 | 4 | 1 | -359 | -453 | -374 | 0.767 |  | 1.47
154 | 26/02/2025 | 884 | 1510 | 2394 | 986 | 1100 | 929 | 1408 | 1294 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -592 | -706 | -535 | 3 | 3 | 1 | -362 | -456 | -375 | 0.764 |  | 1.47
155 | 27/02/2025 | 884 | 1646 | 2530 | 1124 | 1239 | 1065 | 1406 | 1291 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -594 | -709 | -535 | 2 | 3 | 0 | -364 | -459 | -375 | 0.761 |  | 1.47
156 | 28/02/2025 | 884 | 962 | 1846 | 442 | 557 | 381 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 2 | 2 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
157 | 01/03/2025 | 884 | 1477 | 2361 | 957 | 1072 | 896 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
158 | 02/03/2025 | 884 | 1463 | 2347 | 943 | 1058 | 882 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
159 | 03/03/2025 | 884 | 1772 | 2656 | 1252 | 1367 | 1191 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
160 | 04/03/2025 | 884 | 1578 | 2462 | 1058 | 1173 | 997 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
161 | 05/03/2025 | 884 | 1631 | 2515 | 1111 | 1226 | 1050 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
162 | 06/03/2025 | 884 | 1471 | 2355 | 951 | 1066 | 890 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
163 | 07/03/2025 | 884 | 951 | 1835 | 431 | 546 | 370 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
164 | 08/03/2025 | 884 | 1509 | 2393 | 989 | 1104 | 928 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
165 | 09/03/2025 | 884 | 1101 | 1985 | 581 | 696 | 520 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
166 | 10/03/2025 | 884 | 1061 | 1945 | 541 | 656 | 480 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
167 | 11/03/2025 | 884 | 1712 | 2596 | 1192 | 1307 | 1131 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
168 | 12/03/2025 | 884 | 1492 | 2376 | 972 | 1087 | 911 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
169 | 13/03/2025 | 884 | 1887 | 2771 | 1367 | 1482 | 1306 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
170 | 14/03/2025 | 884 | 1702 | 2586 | 1182 | 1297 | 1121 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
171 | 15/03/2025 | 884 | 1524 | 2408 | 1004 | 1119 | 943 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
172 | 16/03/2025 | 884 | 1791 | 2675 | 1271 | 1386 | 1210 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
173 | 17/03/2025 | 884 | 990 | 1874 | 470 | 585 | 409 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
174 | 18/03/2025 | 884 | 1659 | 2543 | 1139 | 1254 | 1078 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
175 | 19/03/2025 | 884 | 1652 | 2536 | 1132 | 1247 | 1071 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
176 | 20/03/2025 | 884 | 1407 | 2291 | 887 | 1002 | 826 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
177 | 21/03/2025 | 884 | 1675 | 2559 | 1155 | 1270 | 1094 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
178 | 22/03/2025 | 884 | 1198 | 2082 | 678 | 793 | 617 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
179 | 23/03/2025 | 884 | 1363 | 2247 | 843 | 958 | 782 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
180 | 24/03/2025 | 884 | 1604 | 2488 | 1084 | 1199 | 1023 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
181 | 25/03/2025 | 884 | 1145 | 2029 | 625 | 740 | 564 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
182 | 26/03/2025 | 884 | 1523 | 2407 | 1003 | 1118 | 942 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
183 | 27/03/2025 | 884 | 1123 | 2007 | 603 | 718 | 542 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
184 | 28/03/2025 | 884 | 1587 | 2471 | 1067 | 1182 | 1006 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
185 | 29/03/2025 | 884 | 931 | 1815 | 411 | 526 | 350 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
186 | 30/03/2025 | 884 | 1164 | 2048 | 644 | 759 | 583 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
187 | 31/03/2025 | 884 | 935 | 1819 | 415 | 530 | 354 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
188 | 01/04/2025 | 884 | 1886 | 2770 | 1366 | 1481 | 1305 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
189 | 02/04/2025 | 884 | 1768 | 2652 | 1248 | 1363 | 1187 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
190 | 03/04/2025 | 884 | 1121 | 2005 | 601 | 716 | 540 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
191 | 04/04/2025 | 884 | 1063 | 1947 | 543 | 658 | 482 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
192 | 05/04/2025 | 884 | 1501 | 2385 | 981 | 1096 | 920 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
193 | 06/04/2025 | 884 | 1188 | 2072 | 668 | 783 | 607 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
194 | 07/04/2025 | 884 | 1395 | 2279 | 875 | 990 | 814 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
195 | 08/04/2025 | 884 | 1508 | 2392 | 988 | 1103 | 927 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
196 | 09/04/2025 | 884 | 1433 | 2317 | 913 | 1028 | 852 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
197 | 10/04/2025 | 884 | 1658 | 2542 | 1138 | 1253 | 1077 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
198 | 11/04/2025 | 884 | 985 | 1869 | 465 | 580 | 404 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
199 | 12/04/2025 | 884 | 1003 | 1887 | 483 | 598 | 422 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
200 | 13/04/2025 | 884 | 1416 | 2300 | 896 | 1011 | 835 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
201 | 14/04/2025 | 884 | 1444 | 2328 | 924 | 1039 | 863 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
202 | 15/04/2025 | 884 | 1625 | 2509 | 1105 | 1220 | 1044 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
203 | 16/04/2025 | 884 | 1081 | 1965 | 561 | 676 | 500 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
204 | 17/04/2025 | 884 | 1715 | 2599 | 1195 | 1310 | 1134 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
205 | 18/04/2025 | 884 | 1281 | 2165 | 761 | 876 | 700 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
206 | 19/04/2025 | 884 | 1583 | 2467 | 1063 | 1178 | 1002 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
207 | 20/04/2025 | 884 | 1209 | 2093 | 689 | 804 | 628 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
208 | 21/04/2025 | 884 | 1330 | 2214 | 810 | 925 | 749 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
209 | 22/04/2025 | 884 | 1700 | 2584 | 1180 | 1295 | 1119 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
210 | 23/04/2025 | 884 | 1856 | 2740 | 1336 | 1451 | 1275 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
211 | 24/04/2025 | 884 | 1653 | 2537 | 1133 | 1248 | 1072 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
212 | 25/04/2025 | 884 | 1262 | 2146 | 742 | 857 | 681 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
213 | 26/04/2025 | 884 | 1170 | 2054 | 650 | 765 | 589 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
214 | 27/04/2025 | 884 | 1181 | 2065 | 661 | 776 | 600 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
215 | 28/04/2025 | 884 | 1149 | 2033 | 629 | 744 | 568 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
216 | 29/04/2025 | 884 | 1245 | 2129 | 725 | 840 | 664 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
217 | 30/04/2025 | 884 | 957 | 1841 | 437 | 552 | 376 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
218 | 01/05/2025 | 884 | 1822 | 2706 | 1302 | 1417 | 1241 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
219 | 02/05/2025 | 884 | 961 | 1845 | 441 | 556 | 380 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
220 | 03/05/2025 | 884 | 1544 | 2428 | 1024 | 1139 | 963 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
221 | 04/05/2025 | 884 | 1059 | 1943 | 539 | 654 | 478 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
222 | 05/05/2025 | 884 | 1779 | 2663 | 1259 | 1374 | 1198 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
223 | 06/05/2025 | 884 | 1089 | 1973 | 569 | 684 | 508 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
224 | 07/05/2025 | 884 | 1160 | 2044 | 640 | 755 | 579 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
225 | 08/05/2025 | 884 | 1213 | 2097 | 693 | 808 | 632 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
226 | 09/05/2025 | 884 | 1053 | 1937 | 533 | 648 | 472 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
227 | 10/05/2025 | 884 | 1533 | 2417 | 1013 | 1128 | 952 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
228 | 11/05/2025 | 884 | 1091 | 1975 | 571 | 686 | 510 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
229 | 12/05/2025 | 884 | 1683 | 2567 | 1163 | 1278 | 1102 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
230 | 13/05/2025 | 884 | 1377 | 2261 | 857 | 972 | 796 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
231 | 14/05/2025 | 884 | 1294 | 2178 | 774 | 889 | 713 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
232 | 15/05/2025 | 884 | 1074 | 1958 | 554 | 669 | 493 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
233 | 16/05/2025 | 884 | 1469 | 2353 | 949 | 1064 | 888 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
234 | 17/05/2025 | 884 | 1284 | 2168 | 764 | 879 | 703 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
235 | 18/05/2025 | 884 | 1106 | 1990 | 586 | 701 | 525 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
236 | 19/05/2025 | 884 | 1373 | 2257 | 853 | 968 | 792 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
237 | 20/05/2025 | 884 | 1572 | 2456 | 1052 | 1167 | 991 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
238 | 21/05/2025 | 884 | 1241 | 2125 | 721 | 836 | 660 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
239 | 22/05/2025 | 884 | 1234 | 2118 | 714 | 829 | 653 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
240 | 23/05/2025 | 884 | 989 | 1873 | 469 | 584 | 408 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
241 | 24/05/2025 | 884 | 1726 | 2610 | 1206 | 1321 | 1145 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
242 | 25/05/2025 | 884 | 1249 | 2133 | 729 | 844 | 668 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
243 | 26/05/2025 | 884 | 1679 | 2563 | 1159 | 1274 | 1098 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
244 | 27/05/2025 | 884 | 921 | 1805 | 401 | 516 | 340 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
245 | 28/05/2025 | 884 | 1196 | 2080 | 676 | 791 | 615 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
246 | 29/05/2025 | 884 | 1839 | 2723 | 1319 | 1434 | 1258 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47
247 | 30/05/2025 | 884 | 1174 | 2058 | 654 | 769 | 593 | 1404 | 1289 | 1465 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -711 | -535 | 0 | 0 | 0 | -366 | -461 | -375 | 0.759 |  | 1.47