## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
NHÀ THẦU: LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [16 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [16 empty] | Cao độ mốc: |  | 835
Lý trình: | Km34+120 |  | 120+620 | [13 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 30/11/2024
TT |  | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc |  |  | Cao độ đỉnh cần |  |  | Chiều dài cần |  |  | Cao độ bàn đo lún |  |  | Độ lún hàng ngày |  |  | Tổng độ lún |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
| Ngày |  |  |  | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
| Quan trắc | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
1 | 30/11/2024 | 835 | 1364 | 2199 | 359 | 399 | 379 | 1840 | 1800 | 1820 | 2000 | 2000 | 2000 | -160 | -200 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
2 | 01/12/2024 | 835 | 1238 | 2073 | 233 | 273 | 253 | 1840 | 1800 | 1820 | 2000 | 2000 | 2000 | -160 | -200 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
3 | 02/12/2024 | 835 | 1412 | 2247 | 407 | 447 | 427 | 1840 | 1800 | 1820 | 2000 | 2000 | 2000 | -160 | -200 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
4 | 03/12/2024 | 835 | 1422 | 2257 | 417 | 457 | 437 | 1840 | 1800 | 1820 | 2000 | 2000 | 2000 | -160 | -200 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
5 | 04/12/2024 | 835 | 1390 | 2225 | 385 | 425 | 405 | 1840 | 1800 | 1820 | 2000 | 2000 | 2000 | -160 | -200 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
6 | 05/12/2024 | 835 | 1486 | 2321 | 481 | 521 | 501 | 1840 | 1800 | 1820 | 2000 | 2000 | 2000 | -160 | -200 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
7 | 06/12/2024 | 835 | 1198 | 2033 | 193 | 233 | 213 | 1840 | 1800 | 1820 | 2000 | 2000 | 2000 | -160 | -200 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
8 | 07/12/2024 | 835 | 2063 | 2898 | 1058 | 1098 | 1078 | 1840 | 1800 | 1820 | 2000 | 2000 | 2000 | -160 | -200 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
9 | 08/12/2024 | 835 | 1202 | 2037 | 197 | 237 | 217 | 1840 | 1800 | 1820 | 2000 | 2000 | 2000 | -160 | -200 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
10 | 09/12/2024 | 835 | 1785 | 2620 | 780 | 820 | 800 | 1840 | 1800 | 1820 | 2000 | 2000 | 2000 | -160 | -200 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
11 | 10/12/2024 | 835 | 2035 | 2870 | 1030 | 1070 | 1050 | 1840 | 1800 | 1820 | 2000 | 2000 | 2000 | -160 | -200 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
12 | 11/12/2024 | 835 | 2020 | 2855 | 1015 | 1055 | 1035 | 1840 | 1800 | 1820 | 2000 | 2000 | 2000 | -160 | -200 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
13 | 12/12/2024 | 835 | 1330 | 2165 | 325 | 365 | 345 | 1840 | 1800 | 1820 | 2000 | 2000 | 2000 | -160 | -200 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2
14 | 13/12/2024 | 884 | 1921 | 2805 | 972 | 1011 | 992 | 1833 | 1794 | 1813 | 2000 | 2000 | 2000 | -167 | -206 | -187 | 7 | 6 | 7 | -7 | -6 | -7 | 0.094 | 0.3 | 0.3
15 | 14/12/2024 | 884 | 1994 | 2878 | 1050 | 1089 | 1070 | 1828 | 1789 | 1808 | 2000 | 2000 | 2000 | -172 | -211 | -192 | 5 | 5 | 5 | -12 | -11 | -12 | 0.089 |  | 0.3
16 | 15/12/2024 | 884 | 1489 | 2373 | 548 | 587 | 568 | 1825 | 1786 | 1805 | 2000 | 2000 | 2000 | -175 | -214 | -195 | 3 | 3 | 3 | -15 | -14 | -15 | 0.086 |  | 0.3
17 | 16/12/2024 | 884 | 1996 | 2880 | 1055 | 1094 | 1075 | 1825 | 1786 | 1805 | 2000 | 2000 | 2000 | -175 | -214 | -195 | 0 | 0 | 0 | -15 | -14 | -15 | 0.086 |  | 0.3
18 | 17/12/2024 | 884 | 2206 | 3090 | 1272 | 1310 | 1291 | 1818 | 1780 | 1799 | 2000 | 2000 | 2000 | -182 | -220 | -201 | 7 | 6 | 6 | -22 | -20 | -21 | 0.38 | 0.3 | 0.6
19 | 18/12/2024 | 884 | 2083 | 2967 | 1155 | 1192 | 1173 | 1812 | 1775 | 1794 | 2000 | 2000 | 2000 | -188 | -225 | -206 | 6 | 5 | 5 | -28 | -25 | -26 | 0.375 |  | 0.6
20 | 19/12/2024 | 884 | 1433 | 2317 | 508 | 545 | 526 | 1809 | 1772 | 1791 | 2000 | 2000 | 2000 | -191 | -228 | -209 | 3 | 3 | 3 | -31 | -28 | -29 | 0.372 |  | 0.6
21 | 20/12/2024 | 884 | 2375 | 3259 | 1450 | 1487 | 1468 | 1809 | 1772 | 1791 | 2000 | 2000 | 2000 | -191 | -228 | -209 | 0 | 0 | 0 | -31 | -28 | -29 | 0.372 |  | 0.6
22 | 21/12/2024 | 884 | 1807 | 2691 | 889 | 925 | 906 | 1802 | 1766 | 1785 | 2000 | 2000 | 2000 | -198 | -234 | -215 | 7 | 6 | 6 | -38 | -34 | -35 | 0.666 | 0.3 | 0.9
23 | 22/12/2024 | 884 | 2223 | 3107 | 1311 | 1346 | 1327 | 1796 | 1761 | 1780 | 2000 | 2000 | 2000 | -204 | -239 | -220 | 6 | 5 | 5 | -44 | -39 | -40 | 0.661 |  | 0.9
24 | 23/12/2024 | 884 | 1691 | 2575 | 783 | 818 | 799 | 1792 | 1757 | 1776 | 2000 | 2000 | 2000 | -208 | -243 | -224 | 4 | 4 | 4 | -48 | -43 | -44 | 0.657 |  | 0.9
25 | 24/12/2024 | 884 | 1537 | 2421 | 631 | 666 | 648 | 1790 | 1755 | 1773 | 2000 | 2000 | 2000 | -210 | -245 | -227 | 2 | 2 | 3 | -50 | -45 | -47 | 0.655 |  | 0.9
26 | 25/12/2024 | 884 | 1462 | 2346 | 556 | 591 | 573 | 1790 | 1755 | 1773 | 2000 | 2000 | 2000 | -210 | -245 | -227 | 0 | 0 | 0 | -50 | -45 | -47 | 0.655 |  | 0.9
27 | 26/12/2024 | 884 | 1681 | 2565 | 782 | 816 | 799 | 1783 | 1749 | 1766 | 2000 | 2000 | 2000 | -217 | -251 | -234 | 7 | 6 | 7 | -57 | -51 | -54 | 0.949 | 0.3 | 1.2
28 | 27/12/2024 | 884 | 2003 | 2887 | 1110 | 1143 | 1126 | 1777 | 1744 | 1761 | 2000 | 2000 | 2000 | -223 | -256 | -239 | 6 | 5 | 5 | -63 | -56 | -59 | 0.944 |  | 1.2
29 | 28/12/2024 | 884 | 2284 | 3168 | 1394 | 1427 | 1410 | 1774 | 1741 | 1758 | 2000 | 2000 | 2000 | -226 | -259 | -242 | 3 | 3 | 3 | -66 | -59 | -62 | 0.941 |  | 1.2
30 | 29/12/2024 | 884 | 1697 | 2581 | 807 | 840 | 823 | 1774 | 1741 | 1758 | 2000 | 2000 | 2000 | -226 | -259 | -242 | 0 | 0 | 0 | -66 | -59 | -62 | 0.941 |  | 1.2
31 | 30/12/2024 | 884 | 1453 | 2337 | 570 | 602 | 585 | 1767 | 1735 | 1752 | 2000 | 2000 | 2000 | -233 | -265 | -248 | 7 | 6 | 6 | -73 | -65 | -68 | 1.235 | 0.3 | 1.5
32 | 31/12/2024 | 884 | 1630 | 2514 | 753 | 784 | 767 | 1761 | 1730 | 1747 | 2000 | 2000 | 2000 | -239 | -270 | -253 | 6 | 5 | 5 | -79 | -70 | -73 | 1.23 |  | 1.5
33 | 01/01/2025 | 884 | 2081 | 2965 | 1208 | 1239 | 1222 | 1757 | 1726 | 1743 | 2000 | 2000 | 2000 | -243 | -274 | -257 | 4 | 4 | 4 | -83 | -74 | -77 | 1.226 |  | 1.5
34 | 02/01/2025 | 884 | 1979 | 2863 | 1108 | 1139 | 1123 | 1755 | 1724 | 1740 | 2000 | 2000 | 2000 | -245 | -276 | -260 | 2 | 2 | 3 | -85 | -76 | -80 | 1.224 |  | 1.5
35 | 03/01/2025 | 884 | 1545 | 2429 | 674 | 705 | 689 | 1755 | 1724 | 1740 | 2000 | 2000 | 2000 | -245 | -276 | -260 | 0 | 0 | 0 | -85 | -76 | -80 | 1.224 |  | 1.5
36 | 04/01/2025 | 884 | 1575 | 2459 | 711 | 741 | 725 | 1748 | 1718 | 1734 | 2000 | 2000 | 2000 | -252 | -282 | -266 | 7 | 6 | 6 | -92 | -82 | -86 | 1.518 | 0.3 | 1.8
37 | 05/01/2025 | 884 | 2196 | 3080 | 1338 | 1367 | 1351 | 1742 | 1713 | 1729 | 2000 | 2000 | 2000 | -258 | -287 | -271 | 6 | 5 | 5 | -98 | -87 | -91 | 1.513 |  | 1.8
38 | 06/01/2025 | 884 | 1580 | 2464 | 725 | 754 | 738 | 1739 | 1710 | 1726 | 2000 | 2000 | 2000 | -261 | -290 | -274 | 3 | 3 | 3 | -101 | -90 | -94 | 1.51 |  | 1.8
39 | 07/01/2025 | 884 | 1685 | 2569 | 830 | 859 | 843 | 1739 | 1710 | 1726 | 2000 | 2000 | 2000 | -261 | -290 | -274 | 0 | 0 | 0 | -101 | -90 | -94 | 1.51 |  | 1.8
40 | 08/01/2025 | 884 | 1835 | 2719 | 987 | 1015 | 999 | 1732 | 1704 | 1720 | 2000 | 2000 | 2000 | -268 | -296 | -280 | 7 | 6 | 6 | -108 | -96 | -100 | 1.804 | 0.3 | 2.1
41 | 09/01/2025 | 884 | 1627 | 2511 | 784 | 812 | 796 | 1727 | 1699 | 1715 | 2000 | 2000 | 2000 | -273 | -301 | -285 | 5 | 5 | 5 | -113 | -101 | -105 | 1.799 |  | 2.1
42 | 10/01/2025 | 884 | 2233 | 3117 | 1393 | 1421 | 1405 | 1724 | 1696 | 1712 | 2000 | 2000 | 2000 | -276 | -304 | -288 | 3 | 3 | 3 | -116 | -104 | -108 | 1.796 |  | 2.1
43 | 11/01/2025 | 884 | 1406 | 2290 | 566 | 594 | 578 | 1724 | 1696 | 1712 | 2000 | 2000 | 2000 | -276 | -304 | -288 | 0 | 0 | 0 | -116 | -104 | -108 | 1.796 |  | 2.1
44 | 12/01/2025 | 884 | 1410 | 2294 | 578 | 605 | 589 | 1716 | 1689 | 1705 | 2000 | 2000 | 2000 | -284 | -311 | -295 | 8 | 7 | 7 | -124 | -111 | -115 | 2.089 | 0.3 | 2.4
45 | 13/01/2025 | 884 | 1371 | 2255 | 547 | 573 | 557 | 1708 | 1682 | 1698 | 2000 | 2000 | 2000 | -292 | -318 | -302 | 8 | 7 | 7 | -132 | -118 | -122 | 2.082 |  | 2.4
46 | 14/01/2025 | 884 | 1460 | 2344 | 644 | 669 | 653 | 1700 | 1675 | 1691 | 2000 | 2000 | 2000 | -300 | -325 | -309 | 8 | 7 | 7 | -140 | -125 | -129 | 2.075 |  | 2.4
47 | 15/01/2025 | 884 | 1899 | 2783 | 1091 | 1115 | 1099 | 1692 | 1668 | 1684 | 2000 | 2000 | 2000 | -308 | -332 | -316 | 8 | 7 | 7 | -148 | -132 | -136 | 2.068 |  | 2.4
48 | 16/01/2025 | 884 | 2023 | 2907 | 1223 | 1246 | 1230 | 1684 | 1661 | 1677 | 2000 | 2000 | 2000 | -316 | -339 | -323 | 8 | 7 | 7 | -156 | -139 | -143 | 2.061 |  | 2.4
49 | 17/01/2025 | 884 | 2155 | 3039 | 1363 | 1385 | 1369 | 1676 | 1654 | 1670 | 2000 | 2000 | 2000 | -324 | -346 | -330 | 8 | 7 | 7 | -164 | -146 | -150 | 2.054 |  | 2.4
50 | 18/01/2025 | 884 | 1731 | 2615 | 947 | 968 | 952 | 1668 | 1647 | 1663 | 2000 | 2000 | 2000 | -332 | -353 | -337 | 8 | 7 | 7 | -172 | -153 | -157 | 2.047 |  | 2.4
51 | 19/01/2025 | 884 | 1974 | 2858 | 1198 | 1218 | 1202 | 1660 | 1640 | 1656 | 2000 | 2000 | 2000 | -340 | -360 | -344 | 8 | 7 | 7 | -180 | -160 | -164 | 2.04 |  | 2.4
52 | 20/01/2025 | 884 | 1952 | 2836 | 1184 | 1203 | 1187 | 1652 | 1633 | 1649 | 2000 | 2000 | 2000 | -348 | -367 | -351 | 8 | 7 | 7 | -188 | -167 | -171 | 2.033 |  | 2.4
53 | 21/01/2025 | 884 | 1255 | 2139 | 495 | 513 | 497 | 1644 | 1626 | 1642 | 2000 | 2000 | 2000 | -356 | -374 | -358 | 8 | 7 | 7 | -196 | -174 | -178 | 2.026 |  | 2.4
54 | 22/01/2025 | 884 | 1318 | 2202 | 566 | 583 | 567 | 1636 | 1619 | 1635 | 2000 | 2000 | 2000 | -364 | -381 | -365 | 8 | 7 | 7 | -204 | -181 | -185 | 2.019 |  | 2.4
55 | 23/01/2025 | 884 | 1365 | 2249 | 621 | 637 | 621 | 1628 | 1612 | 1628 | 2000 | 2000 | 2000 | -372 | -388 | -372 | 8 | 7 | 7 | -212 | -188 | -192 | 2.012 |  | 2.4
56 | 24/01/2025 | 884 | 2198 | 3082 | 1462 | 1477 | 1461 | 1620 | 1605 | 1621 | 2000 | 2000 | 2000 | -380 | -395 | -379 | 8 | 7 | 7 | -220 | -195 | -199 | 2.005 |  | 2.4
57 | 25/01/2025 | 884 | 1671 | 2555 | 943 | 957 | 941 | 1612 | 1598 | 1614 | 2000 | 2000 | 2000 | -388 | -402 | -386 | 8 | 7 | 7 | -228 | -202 | -206 | 1.998 |  | 2.4
58 | 26/01/2025 | 884 | 1957 | 2841 | 1237 | 1250 | 1234 | 1604 | 1591 | 1607 | 2000 | 2000 | 2000 | -396 | -409 | -393 | 8 | 7 | 7 | -236 | -209 | -213 | 1.991 |  | 2.4
59 | 27/01/2025 | 884 | 1807 | 2691 | 1095 | 1107 | 1091 | 1596 | 1584 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -404 | -416 | -400 | 8 | 7 | 7 | -244 | -216 | -220 | 1.984 |  | 2.4
60 | 28/01/2025 | 884 | 1494 | 2378 | 790 | 801 | 785 | 1588 | 1577 | 1593 | 2000 | 2000 | 2000 | -412 | -423 | -407 | 8 | 7 | 7 | -252 | -223 | -227 | 1.977 |  | 2.4
61 | 29/01/2025 | 884 | 2139 | 3023 | 1443 | 1453 | 1437 | 1580 | 1570 | 1586 | 2000 | 2000 | 2000 | -420 | -430 | -414 | 8 | 7 | 7 | -260 | -230 | -234 | 1.97 |  | 2.4
62 | 30/01/2025 | 884 | 2177 | 3061 | 1489 | 1498 | 1482 | 1572 | 1563 | 1579 | 2000 | 2000 | 2000 | -428 | -437 | -421 | 8 | 7 | 7 | -268 | -237 | -241 | 1.963 |  | 2.4
63 | 31/01/2025 | 884 | 1565 | 2449 | 885 | 893 | 877 | 1564 | 1556 | 1572 | 2000 | 2000 | 2000 | -436 | -444 | -428 | 8 | 7 | 7 | -276 | -244 | -248 | 1.956 |  | 2.4
64 | 01/02/2025 | 884 | 2107 | 2991 | 1435 | 1442 | 1426 | 1556 | 1549 | 1565 | 2000 | 2000 | 2000 | -444 | -451 | -435 | 8 | 7 | 7 | -284 | -251 | -255 | 1.949 |  | 2.4
65 | 02/02/2025 | 884 | 1188 | 2072 | 524 | 530 | 514 | 1548 | 1542 | 1558 | 2000 | 2000 | 2000 | -452 | -458 | -442 | 8 | 7 | 7 | -292 | -258 | -262 | 1.942 |  | 2.4
66 | 03/02/2025 | 884 | 1448 | 2332 | 792 | 797 | 781 | 1540 | 1535 | 1551 | 2000 | 2000 | 2000 | -460 | -465 | -449 | 8 | 7 | 7 | -300 | -265 | -269 | 1.935 |  | 2.4
67 | 04/02/2025 | 884 | 1374 | 2258 | 726 | 730 | 714 | 1532 | 1528 | 1544 | 2000 | 2000 | 2000 | -468 | -472 | -456 | 8 | 7 | 7 | -308 | -272 | -276 | 1.928 |  | 2.4
68 | 05/02/2025 | 884 | 2036 | 2920 | 1396 | 1399 | 1383 | 1524 | 1521 | 1537 | 2000 | 2000 | 2000 | -476 | -479 | -463 | 8 | 7 | 7 | -316 | -279 | -283 | 1.921 |  | 2.4
69 | 06/02/2025 | 884 | 1288 | 2172 | 656 | 658 | 642 | 1516 | 1514 | 1530 | 2000 | 2000 | 2000 | -484 | -486 | -470 | 8 | 7 | 7 | -324 | -286 | -290 | 1.914 |  | 2.4
70 | 07/02/2025 | 884 | 1770 | 2654 | 1146 | 1147 | 1131 | 1508 | 1507 | 1523 | 2000 | 2000 | 2000 | -492 | -493 | -477 | 8 | 7 | 7 | -332 | -293 | -297 | 1.907 |  | 2.4
71 | 08/02/2025 | 884 | 1766 | 2650 | 1150 | 1150 | 1134 | 1500 | 1500 | 1516 | 2000 | 2000 | 2000 | -500 | -500 | -484 | 8 | 7 | 7 | -340 | -300 | -304 | 1.9 |  | 2.4
72 | 09/02/2025 | 884 | 1282 | 2166 | 674 | 673 | 657 | 1492 | 1493 | 1509 | 2000 | 2000 | 2000 | -508 | -507 | -491 | 8 | 7 | 7 | -348 | -307 | -311 | 1.893 |  | 2.4
73 | 10/02/2025 | 884 | 1439 | 2323 | 839 | 837 | 821 | 1484 | 1486 | 1502 | 2000 | 2000 | 2000 | -516 | -514 | -498 | 8 | 7 | 7 | -356 | -314 | -318 | 1.886 |  | 2.4
74 | 11/02/2025 | 884 | 1674 | 2558 | 1082 | 1079 | 1063 | 1476 | 1479 | 1495 | 2000 | 2000 | 2000 | -524 | -521 | -505 | 8 | 7 | 7 | -364 | -321 | -325 | 1.879 |  | 2.4
75 | 12/02/2025 | 884 | 1207 | 2091 | 623 | 619 | 603 | 1468 | 1472 | 1488 | 2000 | 2000 | 2000 | -532 | -528 | -512 | 8 | 7 | 7 | -372 | -328 | -332 | 1.872 |  | 2.4
76 | 13/02/2025 | 884 | 1578 | 2462 | 1002 | 997 | 981 | 1460 | 1465 | 1481 | 2000 | 2000 | 2000 | -540 | -535 | -519 | 8 | 7 | 7 | -380 | -335 | -339 | 1.865 |  | 2.4
77 | 14/02/2025 | 884 | 1172 | 2056 | 604 | 598 | 582 | 1452 | 1458 | 1474 | 2000 | 2000 | 2000 | -548 | -542 | -526 | 8 | 7 | 7 | -388 | -342 | -346 | 1.858 |  | 2.4
78 | 15/02/2025 | 884 | 1628 | 2512 | 1068 | 1061 | 1045 | 1444 | 1451 | 1467 | 2000 | 2000 | 2000 | -556 | -549 | -533 | 8 | 7 | 7 | -396 | -349 | -353 | 1.851 |  | 2.4
79 | 16/02/2025 | 884 | 1966 | 2850 | 1414 | 1406 | 1390 | 1436 | 1444 | 1460 | 2000 | 2000 | 2000 | -564 | -556 | -540 | 8 | 7 | 7 | -404 | -356 | -360 | 1.844 |  | 2.4
80 | 17/02/2025 | 884 | 1457 | 2341 | 913 | 904 | 888 | 1428 | 1437 | 1453 | 2000 | 2000 | 2000 | -572 | -563 | -547 | 8 | 7 | 7 | -412 | -363 | -367 | 1.837 |  | 2.4
81 | 18/02/2025 | 884 | 1956 | 2840 | 1420 | 1410 | 1394 | 1420 | 1430 | 1446 | 2000 | 2000 | 2000 | -580 | -570 | -554 | 8 | 7 | 7 | -420 | -370 | -374 | 1.83 |  | 2.4
82 | 19/02/2025 | 884 | 1165 | 2049 | 637 | 626 | 610 | 1412 | 1423 | 1439 | 2000 | 2000 | 2000 | -588 | -577 | -561 | 8 | 7 | 7 | -428 | -377 | -381 | 1.823 |  | 2.4
83 | 20/02/2025 | 884 | 1041 | 1925 | 521 | 509 | 493 | 1404 | 1416 | 1432 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -584 | -568 | 8 | 7 | 7 | -436 | -384 | -388 | 1.816 |  | 2.4
84 | 21/02/2025 | 884 | 1386 | 2270 | 874 | 861 | 845 | 1396 | 1409 | 1425 | 2000 | 2000 | 2000 | -604 | -591 | -575 | 8 | 7 | 7 | -444 | -391 | -395 | 1.809 |  | 2.4
85 | 22/02/2025 | 884 | 1056 | 1940 | 552 | 538 | 522 | 1388 | 1402 | 1418 | 2000 | 2000 | 2000 | -612 | -598 | -582 | 8 | 7 | 7 | -452 | -398 | -402 | 1.802 |  | 2.4
86 | 23/02/2025 | 884 | 1487 | 2371 | 991 | 976 | 960 | 1380 | 1395 | 1411 | 2000 | 2000 | 2000 | -620 | -605 | -589 | 8 | 7 | 7 | -460 | -405 | -409 | 1.795 |  | 2.4
87 | 24/02/2025 | 884 | 1166 | 2050 | 678 | 662 | 646 | 1372 | 1388 | 1404 | 2000 | 2000 | 2000 | -628 | -612 | -596 | 8 | 7 | 7 | -468 | -412 | -416 | 1.788 |  | 2.4
88 | 25/02/2025 | 884 | 1366 | 2250 | 886 | 869 | 853 | 1364 | 1381 | 1397 | 2000 | 2000 | 2000 | -636 | -619 | -603 | 8 | 7 | 7 | -476 | -419 | -423 | 1.781 |  | 2.4
89 | 26/02/2025 | 884 | 1473 | 2357 | 1001 | 983 | 967 | 1356 | 1374 | 1390 | 2000 | 2000 | 2000 | -644 | -626 | -610 | 8 | 7 | 7 | -484 | -426 | -430 | 1.774 |  | 2.4
90 | 27/02/2025 | 884 | 1391 | 2275 | 927 | 908 | 892 | 1348 | 1367 | 1383 | 2000 | 2000 | 2000 | -652 | -633 | -617 | 8 | 7 | 7 | -492 | -433 | -437 | 1.767 |  | 2.4
91 | 28/02/2025 | 884 | 1608 | 2492 | 1152 | 1132 | 1116 | 1340 | 1360 | 1376 | 2000 | 2000 | 2000 | -660 | -640 | -624 | 8 | 7 | 7 | -500 | -440 | -444 | 1.76 |  | 2.4
92 | 01/03/2025 | 884 | 1928 | 2812 | 1480 | 1459 | 1443 | 1332 | 1353 | 1369 | 2000 | 2000 | 2000 | -668 | -647 | -631 | 8 | 7 | 7 | -508 | -447 | -451 | 1.753 |  | 2.4
93 | 02/03/2025 | 884 | 1206 | 2090 | 766 | 744 | 728 | 1324 | 1346 | 1362 | 2000 | 2000 | 2000 | -676 | -654 | -638 | 8 | 7 | 7 | -516 | -454 | -458 | 1.746 |  | 2.4
94 | 03/03/2025 | 884 | 1346 | 2230 | 914 | 891 | 875 | 1316 | 1339 | 1355 | 2000 | 2000 | 2000 | -684 | -661 | -645 | 8 | 7 | 7 | -524 | -461 | -465 | 1.739 |  | 2.4
95 | 04/03/2025 | 884 | 1367 | 2251 | 943 | 919 | 903 | 1308 | 1332 | 1348 | 2000 | 2000 | 2000 | -692 | -668 | -652 | 8 | 7 | 7 | -532 | -468 | -472 | 1.732 |  | 2.4
96 | 05/03/2025 | 884 | 1541 | 2425 | 1125 | 1100 | 1084 | 1300 | 1325 | 1341 | 2000 | 2000 | 2000 | -700 | -675 | -659 | 8 | 7 | 7 | -540 | -475 | -479 | 1.725 |  | 2.4
97 | 06/03/2025 | 884 | 989 | 1873 | 581 | 555 | 539 | 1292 | 1318 | 1334 | 2000 | 2000 | 2000 | -708 | -682 | -666 | 8 | 7 | 7 | -548 | -482 | -486 | 1.718 |  | 2.4
98 | 07/03/2025 | 884 | 1882 | 2766 | 1482 | 1455 | 1439 | 1284 | 1311 | 1327 | 2000 | 2000 | 2000 | -716 | -689 | -673 | 8 | 7 | 7 | -556 | -489 | -493 | 1.711 |  | 2.4
99 | 08/03/2025 | 884 | 1441 | 2325 | 1048 | 1021 | 1005 | 1277 | 1304 | 1320 | 2000 | 2000 | 2000 | -723 | -696 | -680 | 7 | 7 | 7 | -563 | -496 | -500 | 1.704 |  | 2.4
100 | 09/03/2025 | 884 | 1470 | 2354 | 1083 | 1057 | 1041 | 1271 | 1297 | 1313 | 2000 | 2000 | 2000 | -729 | -703 | -687 | 6 | 7 | 7 | -569 | -503 | -507 | 1.697 |  | 2.4
101 | 10/03/2025 | 884 | 1090 | 1974 | 709 | 684 | 668 | 1265 | 1290 | 1306 | 2000 | 2000 | 2000 | -735 | -710 | -694 | 6 | 7 | 7 | -575 | -510 | -514 | 1.69 |  | 2.4
102 | 11/03/2025 | 884 | 1205 | 2089 | 830 | 805 | 790 | 1259 | 1284 | 1299 | 2000 | 2000 | 2000 | -741 | -716 | -701 | 6 | 6 | 7 | -581 | -516 | -521 | 1.684 |  | 2.4
103 | 12/03/2025 | 884 | 1570 | 2454 | 1201 | 1175 | 1162 | 1253 | 1279 | 1292 | 2000 | 2000 | 2000 | -747 | -721 | -708 | 6 | 5 | 7 | -587 | -521 | -528 | 1.679 |  | 2.4
104 | 13/03/2025 | 884 | 1721 | 2605 | 1358 | 1331 | 1319 | 1247 | 1274 | 1286 | 2000 | 2000 | 2000 | -753 | -726 | -714 | 6 | 5 | 6 | -593 | -526 | -534 | 1.674 |  | 2.4
105 | 14/03/2025 | 884 | 1513 | 2397 | 1156 | 1128 | 1117 | 1241 | 1269 | 1280 | 2000 | 2000 | 2000 | -759 | -731 | -720 | 6 | 5 | 6 | -599 | -531 | -540 | 1.669 |  | 2.4
106 | 15/03/2025 | 884 | 1117 | 2001 | 765 | 737 | 727 | 1236 | 1264 | 1274 | 2000 | 2000 | 2000 | -764 | -736 | -726 | 5 | 5 | 6 | -604 | -536 | -546 | 1.664 |  | 2.4
107 | 16/03/2025 | 884 | 1021 | 1905 | 674 | 645 | 637 | 1231 | 1260 | 1268 | 2000 | 2000 | 2000 | -769 | -740 | -732 | 5 | 4 | 6 | -609 | -540 | -552 | 1.66 |  | 2.4
108 | 17/03/2025 | 884 | 1028 | 1912 | 686 | 656 | 650 | 1226 | 1256 | 1262 | 2000 | 2000 | 2000 | -774 | -744 | -738 | 5 | 4 | 6 | -614 | -544 | -558 | 1.656 |  | 2.4
109 | 18/03/2025 | 884 | 993 | 1877 | 655 | 624 | 621 | 1222 | 1253 | 1256 | 2000 | 2000 | 2000 | -778 | -747 | -744 | 4 | 3 | 6 | -618 | -547 | -564 | 1.653 |  | 2.4
110 | 19/03/2025 | 884 | 1086 | 1970 | 751 | 720 | 719 | 1219 | 1250 | 1251 | 2000 | 2000 | 2000 | -781 | -750 | -749 | 3 | 3 | 5 | -621 | -550 | -569 | 1.65 |  | 2.4
111 | 20/03/2025 | 884 | 1795 | 2679 | 1462 | 1431 | 1432 | 1217 | 1248 | 1247 | 2000 | 2000 | 2000 | -783 | -752 | -753 | 2 | 2 | 4 | -623 | -552 | -573 | 1.648 |  | 2.4
112 | 21/03/2025 | 884 | 925 | 1809 | 593 | 562 | 565 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 1 | 1 | 3 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
113 | 22/03/2025 | 884 | 1064 | 1948 | 732 | 701 | 704 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
114 | 23/03/2025 | 884 | 1382 | 2266 | 1050 | 1019 | 1022 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
115 | 24/03/2025 | 884 | 897 | 1781 | 565 | 534 | 537 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
116 | 25/03/2025 | 884 | 882 | 1766 | 550 | 519 | 522 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
117 | 26/03/2025 | 884 | 1192 | 2076 | 860 | 829 | 832 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
118 | 27/03/2025 | 884 | 997 | 1881 | 665 | 634 | 637 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
119 | 28/03/2025 | 884 | 1051 | 1935 | 719 | 688 | 691 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
120 | 29/03/2025 | 884 | 890 | 1774 | 558 | 527 | 530 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
121 | 30/03/2025 | 884 | 1371 | 2255 | 1039 | 1008 | 1011 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
122 | 31/03/2025 | 884 | 929 | 1813 | 597 | 566 | 569 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
123 | 01/04/2025 | 884 | 1521 | 2405 | 1189 | 1158 | 1161 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
124 | 02/04/2025 | 884 | 1480 | 2364 | 1148 | 1117 | 1120 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
125 | 03/04/2025 | 884 | 1132 | 2016 | 800 | 769 | 772 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
126 | 04/04/2025 | 884 | 912 | 1796 | 580 | 549 | 552 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
127 | 05/04/2025 | 884 | 1307 | 2191 | 975 | 944 | 947 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
128 | 06/04/2025 | 884 | 1121 | 2005 | 789 | 758 | 761 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
129 | 07/04/2025 | 884 | 944 | 1828 | 612 | 581 | 584 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
130 | 08/04/2025 | 884 | 1211 | 2095 | 879 | 848 | 851 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
131 | 09/04/2025 | 884 | 1410 | 2294 | 1078 | 1047 | 1050 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
132 | 10/04/2025 | 884 | 1079 | 1963 | 747 | 716 | 719 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
133 | 11/04/2025 | 884 | 1072 | 1956 | 740 | 709 | 712 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
134 | 12/04/2025 | 884 | 1826 | 2710 | 1494 | 1463 | 1466 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
135 | 13/04/2025 | 884 | 1829 | 2713 | 1497 | 1466 | 1469 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
136 | 14/04/2025 | 884 | 1352 | 2236 | 1020 | 989 | 992 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
137 | 15/04/2025 | 884 | 1517 | 2401 | 1185 | 1154 | 1157 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
138 | 16/04/2025 | 884 | 1758 | 2642 | 1426 | 1395 | 1398 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
139 | 17/04/2025 | 884 | 1299 | 2183 | 967 | 936 | 939 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
140 | 18/04/2025 | 884 | 1677 | 2561 | 1345 | 1314 | 1317 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
141 | 19/04/2025 | 884 | 1278 | 2162 | 946 | 915 | 918 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
142 | 20/04/2025 | 884 | 1741 | 2625 | 1409 | 1378 | 1381 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
143 | 21/04/2025 | 884 | 1085 | 1969 | 753 | 722 | 725 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
144 | 22/04/2025 | 884 | 1318 | 2202 | 986 | 955 | 958 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
145 | 23/04/2025 | 884 | 1089 | 1973 | 757 | 726 | 729 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
146 | 24/04/2025 | 884 | 1040 | 1924 | 708 | 677 | 680 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
147 | 25/04/2025 | 884 | 922 | 1806 | 590 | 559 | 562 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
148 | 26/04/2025 | 884 | 1275 | 2159 | 943 | 912 | 915 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
149 | 27/04/2025 | 884 | 1217 | 2101 | 885 | 854 | 857 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
150 | 28/04/2025 | 884 | 1655 | 2539 | 1323 | 1292 | 1295 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
151 | 29/04/2025 | 884 | 1342 | 2226 | 1010 | 979 | 982 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
152 | 30/04/2025 | 884 | 1549 | 2433 | 1217 | 1186 | 1189 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
153 | 01/05/2025 | 884 | 1662 | 2546 | 1330 | 1299 | 1302 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
154 | 02/05/2025 | 884 | 1587 | 2471 | 1255 | 1224 | 1227 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
155 | 03/05/2025 | 884 | 1812 | 2696 | 1480 | 1449 | 1452 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
156 | 04/05/2025 | 884 | 1139 | 2023 | 807 | 776 | 779 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
157 | 05/05/2025 | 884 | 1157 | 2041 | 825 | 794 | 797 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
158 | 06/05/2025 | 884 | 1570 | 2454 | 1238 | 1207 | 1210 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
159 | 07/05/2025 | 884 | 1598 | 2482 | 1266 | 1235 | 1238 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
160 | 08/05/2025 | 884 | 1780 | 2664 | 1448 | 1417 | 1420 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
161 | 09/05/2025 | 884 | 1235 | 2119 | 903 | 872 | 875 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
162 | 10/05/2025 | 884 | 869 | 1753 | 537 | 506 | 509 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
163 | 11/05/2025 | 884 | 1435 | 2319 | 1103 | 1072 | 1075 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
164 | 12/05/2025 | 884 | 1737 | 2621 | 1405 | 1374 | 1377 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
165 | 13/05/2025 | 884 | 1363 | 2247 | 1031 | 1000 | 1003 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
166 | 14/05/2025 | 884 | 1485 | 2369 | 1153 | 1122 | 1125 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
167 | 15/05/2025 | 884 | 1854 | 2738 | 1522 | 1491 | 1494 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
168 | 16/05/2025 | 884 | 1010 | 1894 | 678 | 647 | 650 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
169 | 17/05/2025 | 884 | 1808 | 2692 | 1476 | 1445 | 1448 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
170 | 18/05/2025 | 884 | 1416 | 2300 | 1084 | 1053 | 1056 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
171 | 19/05/2025 | 884 | 1324 | 2208 | 992 | 961 | 964 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
172 | 20/05/2025 | 884 | 1335 | 2219 | 1003 | 972 | 975 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
173 | 21/05/2025 | 884 | 1303 | 2187 | 971 | 940 | 943 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
174 | 22/05/2025 | 884 | 1399 | 2283 | 1067 | 1036 | 1039 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
175 | 23/05/2025 | 884 | 1111 | 1995 | 779 | 748 | 751 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
176 | 24/05/2025 | 884 | 976 | 1860 | 644 | 613 | 616 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
177 | 25/05/2025 | 884 | 1115 | 1999 | 783 | 752 | 755 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
178 | 26/05/2025 | 884 | 1698 | 2582 | 1366 | 1335 | 1338 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
179 | 27/05/2025 | 884 | 1213 | 2097 | 881 | 850 | 853 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
180 | 28/05/2025 | 884 | 933 | 1817 | 601 | 570 | 573 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
181 | 29/05/2025 | 884 | 1243 | 2127 | 911 | 880 | 883 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4
182 | 30/05/2025 | 884 | 1314 | 2198 | 982 | 951 | 954 | 1216 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -753 | -756 | 0 | 0 | 0 | -624 | -553 | -576 | 1.647 |  | 2.4