## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km114+620 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 10/12/2023
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2023-12-10 | 0 | -0.62 |  | 1.72 | -0.28 | 1.38 | -0.62 | 1.38 | -0.62 | 0 | 0 | 0
2023-12-11 | 1 | -0.62 |  | 1.72 | -0.28 | 1.38 | -0.62 | 1.38 | -0.62 | 0 | 0 | 0
2023-12-12 | 2 | -0.62 |  | 1.72 | -0.28 | 1.38 | -0.62 | 1.38 | -0.62 | 0 | 0 | 0
2023-12-13 | 3 | -0.62 |  | 1.72 | -0.28 | 1.38 | -0.62 | 1.38 | -0.62 | 0 | 0 | 0
2023-12-14 | 4 | -0.62 |  | 1.72 | -0.28 | 1.38 | -0.62 | 1.38 | -0.62 | 0 | 0 | 0
2023-12-15 | 5 | -0.62 |  | 1.72 | -0.28 | 1.38 | -0.62 | 1.38 | -0.62 | 0 | 0 | 0
2023-12-16 | 6 | -0.62 |  | 1.72 | -0.28 | 1.38 | -0.62 | 1.38 | -0.62 | 0 | 0 | 0
2023-12-17 | 7 | -0.325 | 0.3 | 1.714 | -0.286 | 1.375 | -0.625 | 1.376 | -0.624 | -6 | -5 | -4
2023-12-18 | 8 | -0.329 | 0.3 | 1.71 | -0.29 | 1.371 | -0.629 | 1.373 | -0.627 | -10 | -9 | -7
2023-12-19 | 9 | -0.331 | 0.3 | 1.707 | -0.293 | 1.369 | -0.631 | 1.372 | -0.628 | -13 | -11 | -8
2023-12-20 | 10 | -0.331 | 0.3 | 1.707 | -0.293 | 1.369 | -0.631 | 1.372 | -0.628 | -13 | -11 | -8
2023-12-21 | 11 | -0.036 | 0.6 | 1.702 | -0.298 | 1.364 | -0.636 | 1.369 | -0.631 | -18 | -16 | -11
2023-12-22 | 12 | -0.04 | 0.6 | 1.697 | -0.303 | 1.36 | -0.64 | 1.366 | -0.634 | -23 | -20 | -14
2023-12-23 | 13 | -0.043 | 0.6 | 1.693 | -0.307 | 1.357 | -0.643 | 1.364 | -0.636 | -27 | -23 | -16
2023-12-24 | 14 | -0.046 | 0.6 | 1.69 | -0.31 | 1.354 | -0.646 | 1.362 | -0.638 | -30 | -26 | -18
2023-12-25 | 15 | -0.047 | 0.6 | 1.688 | -0.312 | 1.353 | -0.647 | 1.361 | -0.639 | -32 | -27 | -19
2023-12-26 | 16 | -0.047 | 0.6 | 1.688 | -0.312 | 1.353 | -0.647 | 1.361 | -0.639 | -32 | -27 | -19
2023-12-27 | 17 | 0.248 | 0.9 | 1.683 | -0.317 | 1.348 | -0.652 | 1.358 | -0.642 | -37 | -32 | -22
2023-12-28 | 18 | 0.244 | 0.9 | 1.678 | -0.322 | 1.344 | -0.656 | 1.355 | -0.645 | -42 | -36 | -25
2023-12-29 | 19 | 0.241 | 0.9 | 1.674 | -0.326 | 1.341 | -0.659 | 1.352 | -0.648 | -46 | -39 | -28
2023-12-30 | 20 | 0.238 | 0.9 | 1.671 | -0.329 | 1.338 | -0.662 | 1.35 | -0.65 | -49 | -42 | -30
2023-12-31 | 21 | 0.237 | 0.9 | 1.669 | -0.331 | 1.337 | -0.663 | 1.349 | -0.651 | -51 | -43 | -31
2024-01-01 | 22 | 0.237 | 0.9 | 1.669 | -0.331 | 1.337 | -0.663 | 1.349 | -0.651 | -51 | -43 | -31
2024-01-02 | 23 | 0.532 | 1.2 | 1.664 | -0.336 | 1.332 | -0.668 | 1.346 | -0.654 | -56 | -48 | -34
2024-01-03 | 24 | 0.528 | 1.2 | 1.659 | -0.341 | 1.328 | -0.672 | 1.343 | -0.657 | -61 | -52 | -37
2024-01-04 | 25 | 0.525 | 1.2 | 1.655 | -0.345 | 1.325 | -0.675 | 1.34 | -0.66 | -65 | -55 | -40
2024-01-05 | 26 | 0.522 | 1.2 | 1.652 | -0.348 | 1.322 | -0.678 | 1.338 | -0.662 | -68 | -58 | -42
2024-01-06 | 27 | 0.521 | 1.2 | 1.65 | -0.35 | 1.321 | -0.679 | 1.337 | -0.663 | -70 | -59 | -43
2024-01-07 | 28 | 0.521 | 1.2 | 1.65 | -0.35 | 1.321 | -0.679 | 1.337 | -0.663 | -70 | -59 | -43
2024-01-08 | 29 | 0.816 | 1.5 | 2.645 | -0.355 | 2.316 | -0.684 | 2.334 | -0.666 | -75 | -64 | -46
2024-01-09 | 30 | 0.812 | 1.5 | 2.64 | -0.36 | 2.312 | -0.688 | 2.331 | -0.669 | -80 | -68 | -49
2024-01-10 | 31 | 0.809 | 1.5 | 2.636 | -0.364 | 2.309 | -0.691 | 2.328 | -0.672 | -84 | -71 | -52
2024-01-11 | 32 | 0.806 | 1.5 | 2.633 | -0.367 | 2.306 | -0.694 | 2.326 | -0.674 | -87 | -74 | -54
2024-01-12 | 33 | 0.805 | 1.5 | 2.631 | -0.369 | 2.305 | -0.695 | 2.325 | -0.675 | -89 | -75 | -55
2024-01-13 | 34 | 0.805 | 1.5 | 2.631 | -0.369 | 2.305 | -0.695 | 2.325 | -0.675 | -89 | -75 | -55
2024-01-14 | 35 | 1.1 | 1.8 | 2.626 | -0.374 | 2.3 | -0.7 | 2.322 | -0.678 | -94 | -80 | -58
2024-01-15 | 36 | 1.096 | 1.8 | 2.621 | -0.379 | 2.296 | -0.704 | 2.319 | -0.681 | -99 | -84 | -61
2024-01-16 | 37 | 1.093 | 1.8 | 2.617 | -0.383 | 2.293 | -0.707 | 2.316 | -0.684 | -103 | -87 | -64
2024-01-17 | 38 | 1.09 | 1.8 | 2.614 | -0.386 | 2.29 | -0.71 | 2.314 | -0.686 | -106 | -90 | -66
2024-01-18 | 39 | 1.089 | 1.8 | 2.612 | -0.388 | 2.289 | -0.711 | 2.313 | -0.687 | -108 | -91 | -67
2024-01-19 | 40 | 1.089 | 1.8 | 2.612 | -0.388 | 2.289 | -0.711 | 2.313 | -0.687 | -108 | -91 | -67
2024-01-20 | 41 | 1.383 | 2.1 | 2.605 | -0.395 | 2.283 | -0.717 | 2.309 | -0.691 | -115 | -97 | -71
2024-01-21 | 42 | 1.377 | 2.1 | 2.598 | -0.402 | 2.277 | -0.723 | 2.305 | -0.695 | -122 | -103 | -75
2024-01-22 | 43 | 1.371 | 2.1 | 2.591 | -0.409 | 2.271 | -0.729 | 2.301 | -0.699 | -129 | -109 | -79
2024-01-23 | 44 | 1.365 | 2.1 | 2.584 | -0.416 | 2.265 | -0.735 | 2.297 | -0.703 | -136 | -115 | -83
2024-01-24 | 45 | 1.359 | 2.1 | 2.577 | -0.423 | 2.259 | -0.741 | 2.293 | -0.707 | -143 | -121 | -87
2024-01-25 | 46 | 1.353 | 2.1 | 2.57 | -0.43 | 2.253 | -0.747 | 2.289 | -0.711 | -150 | -127 | -91
2024-01-26 | 47 | 1.347 | 2.1 | 2.563 | -0.437 | 2.247 | -0.753 | 2.285 | -0.715 | -157 | -133 | -95
2024-01-27 | 48 | 1.341 | 2.1 | 2.556 | -0.444 | 2.241 | -0.759 | 2.281 | -0.719 | -164 | -139 | -99
2024-01-28 | 49 | 1.335 | 2.1 | 2.549 | -0.451 | 2.235 | -0.765 | 2.277 | -0.723 | -171 | -145 | -103
2024-01-29 | 50 | 1.329 | 2.1 | 2.542 | -0.458 | 2.229 | -0.771 | 2.273 | -0.727 | -178 | -151 | -107
2024-01-30 | 51 | 1.323 | 2.1 | 2.535 | -0.465 | 2.223 | -0.777 | 2.269 | -0.731 | -185 | -157 | -111
2024-01-31 | 52 | 1.317 | 2.1 | 2.528 | -0.472 | 2.217 | -0.783 | 2.265 | -0.735 | -192 | -163 | -115
2024-02-01 | 53 | 1.311 | 2.1 | 2.521 | -0.479 | 2.211 | -0.789 | 2.261 | -0.739 | -199 | -169 | -119
2024-02-02 | 54 | 1.305 | 2.1 | 2.514 | -0.486 | 2.205 | -0.795 | 2.257 | -0.743 | -206 | -175 | -123
2024-02-03 | 55 | 1.299 | 2.1 | 2.507 | -0.493 | 2.199 | -0.801 | 2.253 | -0.747 | -213 | -181 | -127
2024-02-04 | 56 | 1.293 | 2.1 | 2.5 | -0.5 | 2.193 | -0.807 | 2.249 | -0.751 | -220 | -187 | -131
2024-02-05 | 57 | 1.287 | 2.1 | 2.493 | -0.507 | 2.187 | -0.813 | 2.245 | -0.755 | -227 | -193 | -135
2024-02-06 | 58 | 1.281 | 2.1 | 2.486 | -0.514 | 2.181 | -0.819 | 2.241 | -0.759 | -234 | -199 | -139
2024-02-07 | 59 | 1.275 | 2.1 | 2.479 | -0.521 | 2.175 | -0.825 | 2.237 | -0.763 | -241 | -205 | -143
2024-02-08 | 60 | 1.269 | 2.1 | 2.472 | -0.528 | 2.169 | -0.831 | 2.233 | -0.767 | -248 | -211 | -147
2024-02-09 | 61 | 1.263 | 2.1 | 2.465 | -0.535 | 2.163 | -0.837 | 2.229 | -0.771 | -255 | -217 | -151
2024-02-10 | 62 | 1.257 | 2.1 | 2.458 | -0.542 | 2.157 | -0.843 | 2.225 | -0.775 | -262 | -223 | -155
2024-02-11 | 63 | 1.251 | 2.1 | 2.451 | -0.549 | 2.151 | -0.849 | 2.221 | -0.779 | -269 | -229 | -159
2024-02-12 | 64 | 1.245 | 2.1 | 2.444 | -0.556 | 2.145 | -0.855 | 2.217 | -0.783 | -276 | -235 | -163
2024-02-13 | 65 | 1.239 | 2.1 | 2.437 | -0.563 | 2.139 | -0.861 | 2.213 | -0.787 | -283 | -241 | -167
2024-02-14 | 66 | 1.233 | 2.1 | 2.43 | -0.57 | 2.133 | -0.867 | 2.209 | -0.791 | -290 | -247 | -171
2024-02-15 | 67 | 1.228 | 2.1 | 2.423 | -0.577 | 2.128 | -0.872 | 2.205 | -0.795 | -297 | -252 | -175
2024-02-16 | 68 | 1.223 | 2.1 | 2.417 | -0.583 | 2.123 | -0.877 | 2.201 | -0.799 | -303 | -257 | -179
2024-02-17 | 69 | 1.218 | 2.1 | 2.411 | -0.589 | 2.118 | -0.882 | 2.197 | -0.803 | -309 | -262 | -183
2024-02-18 | 70 | 1.213 | 2.1 | 2.405 | -0.595 | 2.113 | -0.887 | 2.193 | -0.807 | -315 | -267 | -187
2024-02-19 | 71 | 1.208 | 2.1 | 2.399 | -0.601 | 2.108 | -0.892 | 2.189 | -0.811 | -321 | -272 | -191
2024-02-20 | 72 | 1.203 | 2.1 | 2.393 | -0.607 | 2.103 | -0.897 | 2.185 | -0.815 | -327 | -277 | -195
2024-02-21 | 73 | 1.198 | 2.1 | 2.387 | -0.613 | 2.098 | -0.902 | 2.181 | -0.819 | -333 | -282 | -199
2024-02-22 | 74 | 1.194 | 2.1 | 2.381 | -0.619 | 2.094 | -0.906 | 2.177 | -0.823 | -339 | -286 | -203
2024-02-23 | 75 | 1.19 | 2.1 | 2.376 | -0.624 | 2.09 | -0.91 | 2.174 | -0.826 | -344 | -290 | -206
2024-02-24 | 76 | 1.186 | 2.1 | 2.372 | -0.628 | 2.086 | -0.914 | 2.171 | -0.829 | -348 | -294 | -209
2024-02-25 | 77 | 1.183 | 2.1 | 2.368 | -0.632 | 2.083 | -0.917 | 2.168 | -0.832 | -352 | -297 | -212
2024-02-26 | 78 | 1.18 | 2.1 | 2.364 | -0.636 | 2.08 | -0.92 | 2.165 | -0.835 | -356 | -300 | -215
2024-02-27 | 79 | 1.177 | 2.1 | 2.361 | -0.639 | 2.077 | -0.923 | 2.163 | -0.837 | -359 | -303 | -217
2024-02-28 | 80 | 1.175 | 2.1 | 2.359 | -0.641 | 2.075 | -0.925 | 2.162 | -0.838 | -361 | -305 | -218
2024-02-29 | 81 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-01 | 82 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-02 | 83 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-03 | 84 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-04 | 85 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-05 | 86 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-06 | 87 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-07 | 88 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-08 | 89 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-09 | 90 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-10 | 91 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-11 | 92 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-12 | 93 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-13 | 94 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-14 | 95 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-15 | 96 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-16 | 97 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-17 | 98 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-18 | 99 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-19 | 100 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-20 | 101 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-21 | 102 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-22 | 103 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-23 | 104 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-24 | 105 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-25 | 106 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-26 | 107 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-27 | 108 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-28 | 109 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-29 | 110 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-30 | 111 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-03-31 | 112 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-04-01 | 113 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-04-02 | 114 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-04-03 | 115 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-04-04 | 116 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-04-05 | 117 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-04-06 | 118 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-04-07 | 119 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-04-08 | 120 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-04-09 | 121 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-04-10 | 122 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-04-11 | 123 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-04-12 | 124 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-04-13 | 125 | 1.174 | 2.1 | 2.357 | -0.643 | 2.074 | -0.926 | 2.161 | -0.839 | -363 | -306 | -219
2024-04-14 | 126 | 1.469 | 2.4 | 2.351 | -0.649 | 2.069 | -0.931 | 2.157 | -0.843 | -369 | -311 | -223
2024-04-15 | 127 | 1.465 | 2.4 | 2.347 | -0.653 | 2.065 | -0.935 | 2.154 | -0.846 | -373 | -315 | -226
2024-04-16 | 128 | 1.463 | 2.4 | 2.344 | -0.656 | 2.063 | -0.937 | 2.153 | -0.847 | -376 | -317 | -227
2024-04-17 | 129 | 1.463 | 2.4 | 2.344 | -0.656 | 2.063 | -0.937 | 2.153 | -0.847 | -376 | -317 | -227
2024-04-18 | 130 | 1.758 | 2.7 | 3.338 | -0.662 | 3.058 | -0.942 | 3.149 | -0.851 | -382 | -322 | -231
2024-04-19 | 131 | 1.754 | 2.7 | 3.333 | -0.667 | 3.054 | -0.946 | 3.146 | -0.854 | -387 | -326 | -234
2024-04-20 | 132 | 1.751 | 2.7 | 3.329 | -0.671 | 3.051 | -0.949 | 3.144 | -0.856 | -391 | -329 | -236
2024-04-21 | 133 | 1.749 | 2.7 | 3.328 | -0.672 | 3.049 | -0.951 | 3.143 | -0.857 | -392 | -331 | -237
2024-04-22 | 134 | 1.749 | 2.7 | 3.328 | -0.672 | 3.049 | -0.951 | 3.143 | -0.857 | -392 | -331 | -237
2024-04-23 | 135 | 2.044 | 3 | 3.322 | -0.678 | 3.044 | -0.956 | 3.139 | -0.861 | -398 | -336 | -241
2024-04-24 | 136 | 2.039 | 3 | 3.316 | -0.684 | 3.039 | -0.961 | 3.135 | -0.865 | -404 | -341 | -245
2024-04-25 | 137 | 2.034 | 3 | 3.31 | -0.69 | 3.034 | -0.966 | 3.131 | -0.869 | -410 | -346 | -249
2024-04-26 | 138 | 2.029 | 3 | 3.304 | -0.696 | 3.029 | -0.971 | 3.127 | -0.873 | -416 | -351 | -253
2024-04-27 | 139 | 2.024 | 3 | 3.298 | -0.702 | 3.024 | -0.976 | 3.123 | -0.877 | -422 | -356 | -257
2024-04-28 | 140 | 2.019 | 3 | 3.292 | -0.708 | 3.019 | -0.981 | 3.119 | -0.881 | -428 | -361 | -261
2024-04-29 | 141 | 2.014 | 3 | 3.286 | -0.714 | 3.014 | -0.986 | 3.115 | -0.885 | -434 | -366 | -265
2024-04-30 | 142 | 2.009 | 3 | 3.28 | -0.72 | 3.009 | -0.991 | 3.111 | -0.889 | -440 | -371 | -269
2024-05-01 | 143 | 2.004 | 3 | 3.274 | -0.726 | 3.004 | -0.996 | 3.107 | -0.893 | -446 | -376 | -273
2024-05-02 | 144 | 1.999 | 3 | 3.268 | -0.732 | 2.999 | -1.001 | 3.103 | -0.897 | -452 | -381 | -277
2024-05-03 | 145 | 1.994 | 3 | 3.262 | -0.738 | 2.994 | -1.006 | 3.099 | -0.901 | -458 | -386 | -281
2024-05-04 | 146 | 1.989 | 3 | 3.256 | -0.744 | 2.989 | -1.011 | 3.095 | -0.905 | -464 | -391 | -285
2024-05-05 | 147 | 1.984 | 3 | 3.25 | -0.75 | 2.984 | -1.016 | 3.091 | -0.909 | -470 | -396 | -289
2024-05-06 | 148 | 1.979 | 3 | 3.244 | -0.756 | 2.979 | -1.021 | 3.087 | -0.913 | -476 | -401 | -293
2024-05-07 | 149 | 1.974 | 3 | 3.238 | -0.762 | 2.974 | -1.026 | 3.083 | -0.917 | -482 | -406 | -297
2024-05-08 | 150 | 1.969 | 3 | 3.232 | -0.768 | 2.969 | -1.031 | 3.079 | -0.921 | -488 | -411 | -301
2024-05-09 | 151 | 1.964 | 3 | 3.226 | -0.774 | 2.964 | -1.036 | 3.075 | -0.925 | -494 | -416 | -305
2024-05-10 | 152 | 1.959 | 3 | 3.22 | -0.78 | 2.959 | -1.041 | 3.071 | -0.929 | -500 | -421 | -309
2024-05-11 | 153 | 1.954 | 3 | 3.214 | -0.786 | 2.954 | -1.046 | 3.067 | -0.933 | -506 | -426 | -313
2024-05-12 | 154 | 1.949 | 3 | 3.208 | -0.792 | 2.949 | -1.051 | 3.063 | -0.937 | -512 | -431 | -317
2024-05-13 | 155 | 1.944 | 3 | 3.202 | -0.798 | 2.944 | -1.056 | 3.059 | -0.941 | -518 | -436 | -321
2024-05-14 | 156 | 1.939 | 3 | 3.196 | -0.804 | 2.939 | -1.061 | 3.055 | -0.945 | -524 | -441 | -325
2024-05-15 | 157 | 1.934 | 3 | 3.19 | -0.81 | 2.934 | -1.066 | 3.051 | -0.949 | -530 | -446 | -329
2024-05-16 | 158 | 1.929 | 3 | 3.184 | -0.816 | 2.929 | -1.071 | 3.047 | -0.953 | -536 | -451 | -333
2024-05-17 | 159 | 1.924 | 3 | 3.178 | -0.822 | 2.924 | -1.076 | 3.043 | -0.957 | -542 | -456 | -337
2024-05-18 | 160 | 1.919 | 3 | 3.172 | -0.828 | 2.919 | -1.081 | 3.039 | -0.961 | -548 | -461 | -341
2024-05-19 | 161 | 1.914 | 3 | 3.166 | -0.834 | 2.914 | -1.086 | 3.035 | -0.965 | -554 | -466 | -345
2024-05-20 | 162 | 1.909 | 3 | 3.16 | -0.84 | 2.909 | -1.091 | 3.031 | -0.969 | -560 | -471 | -349
2024-05-21 | 163 | 1.904 | 3 | 3.154 | -0.846 | 2.904 | -1.096 | 3.027 | -0.973 | -566 | -476 | -353
2024-05-22 | 164 | 1.899 | 3 | 3.148 | -0.852 | 2.899 | -1.101 | 3.023 | -0.977 | -572 | -481 | -357
2024-05-23 | 165 | 1.894 | 3 | 3.142 | -0.858 | 2.894 | -1.106 | 3.019 | -0.981 | -578 | -486 | -361
2024-05-24 | 166 | 1.889 | 3 | 3.136 | -0.864 | 2.889 | -1.111 | 3.015 | -0.985 | -584 | -491 | -365
2024-05-25 | 167 | 1.884 | 3 | 3.13 | -0.87 | 2.884 | -1.116 | 3.011 | -0.989 | -590 | -496 | -369
2024-05-26 | 168 | 1.879 | 3 | 3.124 | -0.876 | 2.879 | -1.121 | 3.007 | -0.993 | -596 | -501 | -373
2024-05-27 | 169 | 1.874 | 3 | 3.118 | -0.882 | 2.874 | -1.126 | 3.003 | -0.997 | -602 | -506 | -377
2024-05-28 | 170 | 1.869 | 3 | 3.112 | -0.888 | 2.869 | -1.131 | 2.999 | -1.001 | -608 | -511 | -381
2024-05-29 | 171 | 1.864 | 3 | 3.106 | -0.894 | 2.864 | -1.136 | 2.995 | -1.005 | -614 | -516 | -385
2024-05-30 | 172 | 1.859 | 3 | 3.1 | -0.9 | 2.859 | -1.141 | 2.991 | -1.009 | -620 | -521 | -389
2024-05-31 | 173 | 1.854 | 3 | 3.094 | -0.906 | 2.854 | -1.146 | 2.987 | -1.013 | -626 | -526 | -393
2024-06-01 | 174 | 1.849 | 3 | 3.088 | -0.912 | 2.849 | -1.151 | 2.983 | -1.017 | -632 | -531 | -397
2024-06-02 | 175 | 1.844 | 3 | 3.082 | -0.918 | 2.844 | -1.156 | 2.979 | -1.021 | -638 | -536 | -401
2024-06-03 | 176 | 1.839 | 3 | 3.076 | -0.924 | 2.839 | -1.161 | 2.975 | -1.025 | -644 | -541 | -405
2024-06-04 | 177 | 1.834 | 3 | 3.07 | -0.93 | 2.834 | -1.166 | 2.971 | -1.029 | -650 | -546 | -409
2024-06-05 | 178 | 1.829 | 3 | 3.064 | -0.936 | 2.829 | -1.171 | 2.967 | -1.033 | -656 | -551 | -413
2024-06-06 | 179 | 1.824 | 3 | 3.058 | -0.942 | 2.824 | -1.176 | 2.963 | -1.037 | -662 | -556 | -417
2024-06-07 | 180 | 1.819 | 3 | 3.052 | -0.948 | 2.819 | -1.181 | 2.959 | -1.041 | -668 | -561 | -421
2024-06-08 | 181 | 1.814 | 3 | 3.046 | -0.954 | 2.814 | -1.186 | 2.955 | -1.045 | -674 | -566 | -425
2024-06-09 | 182 | 1.809 | 3 | 3.04 | -0.96 | 2.809 | -1.191 | 2.951 | -1.049 | -680 | -571 | -429
2024-06-10 | 183 | 1.804 | 3 | 3.034 | -0.966 | 2.804 | -1.196 | 2.947 | -1.053 | -686 | -576 | -433
2024-06-11 | 184 | 1.799 | 3 | 3.028 | -0.972 | 2.799 | -1.201 | 2.943 | -1.057 | -692 | -581 | -437
2024-06-12 | 185 | 1.794 | 3 | 3.022 | -0.978 | 2.794 | -1.206 | 2.939 | -1.061 | -698 | -586 | -441
2024-06-13 | 186 | 1.789 | 3 | 3.016 | -0.984 | 2.789 | -1.211 | 2.935 | -1.065 | -704 | -591 | -445
2024-06-14 | 187 | 1.784 | 3 | 3.01 | -0.99 | 2.784 | -1.216 | 2.931 | -1.069 | -710 | -596 | -449
2024-06-15 | 188 | 1.779 | 3 | 3.004 | -0.996 | 2.779 | -1.221 | 2.927 | -1.073 | -716 | -601 | -453
2024-06-16 | 189 | 1.774 | 3 | 2.998 | -1.002 | 2.774 | -1.226 | 2.923 | -1.077 | -722 | -606 | -457
2024-06-17 | 190 | 1.769 | 3 | 2.992 | -1.008 | 2.769 | -1.231 | 2.919 | -1.081 | -728 | -611 | -461
2024-06-18 | 191 | 1.764 | 3 | 2.986 | -1.014 | 2.764 | -1.236 | 2.915 | -1.085 | -734 | -616 | -465
2024-06-19 | 192 | 1.759 | 3 | 2.98 | -1.02 | 2.759 | -1.241 | 2.911 | -1.089 | -740 | -621 | -469
2024-06-20 | 193 | 1.754 | 3 | 2.974 | -1.026 | 2.754 | -1.246 | 2.907 | -1.093 | -746 | -626 | -473
2024-06-21 | 194 | 1.749 | 3 | 2.968 | -1.032 | 2.749 | -1.251 | 2.903 | -1.097 | -752 | -631 | -477
2024-06-22 | 195 | 1.744 | 3 | 2.962 | -1.038 | 2.744 | -1.256 | 2.899 | -1.101 | -758 | -636 | -481
2024-06-23 | 196 | 1.739 | 3 | 2.956 | -1.044 | 2.739 | -1.261 | 2.895 | -1.105 | -764 | -641 | -485
2024-06-24 | 197 | 1.734 | 3 | 2.95 | -1.05 | 2.734 | -1.266 | 2.891 | -1.109 | -770 | -646 | -489
2024-06-25 | 198 | 1.729 | 3 | 2.944 | -1.056 | 2.729 | -1.271 | 2.887 | -1.113 | -776 | -651 | -493
2024-06-26 | 199 | 1.724 | 3 | 2.938 | -1.062 | 2.724 | -1.276 | 2.883 | -1.117 | -782 | -656 | -497
2024-06-27 | 200 | 1.719 | 3 | 2.932 | -1.068 | 2.719 | -1.281 | 2.879 | -1.121 | -788 | -661 | -501
2024-06-28 | 201 | 1.714 | 3 | 2.926 | -1.074 | 2.714 | -1.286 | 2.875 | -1.125 | -794 | -666 | -505
2024-06-29 | 202 | 1.709 | 3 | 2.92 | -1.08 | 2.709 | -1.291 | 2.871 | -1.129 | -800 | -671 | -509
2024-06-30 | 203 | 1.704 | 3 | 2.914 | -1.086 | 2.704 | -1.296 | 2.867 | -1.133 | -806 | -676 | -513
2024-07-01 | 204 | 1.699 | 3 | 2.908 | -1.092 | 2.699 | -1.301 | 2.863 | -1.137 | -812 | -681 | -517
2024-07-02 | 205 | 1.694 | 3 | 2.902 | -1.098 | 2.694 | -1.306 | 2.859 | -1.141 | -818 | -686 | -521
2024-07-03 | 206 | 1.689 | 3 | 2.896 | -1.104 | 2.689 | -1.311 | 2.855 | -1.145 | -824 | -691 | -525
2024-07-04 | 207 | 1.684 | 3 | 2.89 | -1.11 | 2.684 | -1.316 | 2.851 | -1.149 | -830 | -696 | -529
2024-07-05 | 208 | 1.679 | 3 | 2.884 | -1.116 | 2.679 | -1.321 | 2.847 | -1.153 | -836 | -701 | -533
2024-07-06 | 209 | 1.674 | 3 | 2.878 | -1.122 | 2.674 | -1.326 | 2.843 | -1.157 | -842 | -706 | -537
2024-07-07 | 210 | 1.669 | 3 | 2.872 | -1.128 | 2.669 | -1.331 | 2.839 | -1.161 | -848 | -711 | -541
2024-07-08 | 211 | 1.664 | 3 | 2.866 | -1.134 | 2.664 | -1.336 | 2.835 | -1.165 | -854 | -716 | -545
2024-07-09 | 212 | 1.659 | 3 | 2.86 | -1.14 | 2.659 | -1.341 | 2.831 | -1.169 | -860 | -721 | -549
2024-07-10 | 213 | 1.654 | 3 | 2.854 | -1.146 | 2.654 | -1.346 | 2.827 | -1.173 | -866 | -726 | -553
2024-07-11 | 214 | 1.649 | 3 | 2.848 | -1.152 | 2.649 | -1.351 | 2.823 | -1.177 | -872 | -731 | -557
2024-07-12 | 215 | 1.644 | 3 | 2.842 | -1.158 | 2.644 | -1.356 | 2.819 | -1.181 | -878 | -736 | -561
2024-07-13 | 216 | 1.639 | 3 | 2.836 | -1.164 | 2.639 | -1.361 | 2.815 | -1.185 | -884 | -741 | -565
2024-07-14 | 217 | 1.634 | 3 | 2.83 | -1.17 | 2.634 | -1.366 | 2.812 | -1.188 | -890 | -746 | -568
2024-07-15 | 218 | 1.629 | 3 | 2.824 | -1.176 | 2.629 | -1.371 | 2.809 | -1.191 | -896 | -751 | -571
2024-07-16 | 219 | 1.624 | 3 | 2.818 | -1.182 | 2.624 | -1.376 | 2.806 | -1.194 | -902 | -756 | -574
2024-07-17 | 220 | 1.619 | 3 | 2.812 | -1.188 | 2.619 | -1.381 | 2.803 | -1.197 | -908 | -761 | -577
2024-07-18 | 221 | 1.614 | 3 | 2.806 | -1.194 | 2.614 | -1.386 | 2.8 | -1.2 | -914 | -766 | -580
2024-07-19 | 222 | 1.609 | 3 | 2.8 | -1.2 | 2.609 | -1.391 | 2.797 | -1.203 | -920 | -771 | -583
2024-07-20 | 223 | 1.604 | 3 | 2.794 | -1.206 | 2.604 | -1.396 | 2.794 | -1.206 | -926 | -776 | -586
2024-07-21 | 224 | 1.598 | 3 | 2.788 | -1.212 | 2.598 | -1.402 | 2.791 | -1.209 | -932 | -782 | -589
2024-07-22 | 225 | 1.592 | 3 | 2.782 | -1.218 | 2.592 | -1.408 | 2.788 | -1.212 | -938 | -788 | -592
2024-07-23 | 226 | 1.586 | 3 | 2.775 | -1.225 | 2.586 | -1.414 | 2.785 | -1.215 | -945 | -794 | -595
2024-07-24 | 227 | 1.58 | 3 | 2.768 | -1.232 | 2.58 | -1.42 | 2.782 | -1.218 | -952 | -800 | -598
2024-07-25 | 228 | 1.574 | 3 | 2.761 | -1.239 | 2.574 | -1.426 | 2.779 | -1.221 | -959 | -806 | -601
2024-07-26 | 229 | 1.568 | 3 | 2.754 | -1.246 | 2.568 | -1.432 | 2.776 | -1.224 | -966 | -812 | -604
2024-07-27 | 230 | 1.562 | 3 | 2.747 | -1.253 | 2.562 | -1.438 | 2.773 | -1.227 | -973 | -818 | -607
2024-07-28 | 231 | 1.556 | 3 | 2.74 | -1.26 | 2.556 | -1.444 | 2.77 | -1.23 | -980 | -824 | -610
2024-07-29 | 232 | 1.55 | 3 | 2.733 | -1.267 | 2.55 | -1.45 | 2.767 | -1.233 | -987 | -830 | -613
2024-07-30 | 233 | 1.544 | 3 | 2.726 | -1.274 | 2.544 | -1.456 | 2.764 | -1.236 | -994 | -836 | -616
2024-07-31 | 234 | 1.538 | 3 | 2.719 | -1.281 | 2.538 | -1.462 | 2.761 | -1.239 | -1001 | -842 | -619
2024-08-01 | 235 | 1.532 | 3 | 2.712 | -1.288 | 2.532 | -1.468 | 2.759 | -1.241 | -1008 | -848 | -621
2024-08-02 | 236 | 1.526 | 3 | 2.705 | -1.295 | 2.526 | -1.474 | 2.757 | -1.243 | -1015 | -854 | -623
2024-08-03 | 237 | 1.52 | 3 | 2.698 | -1.302 | 2.52 | -1.48 | 2.755 | -1.245 | -1022 | -860 | -625
2024-08-04 | 238 | 1.514 | 3 | 2.692 | -1.308 | 2.514 | -1.486 | 2.753 | -1.247 | -1028 | -866 | -627
2024-08-05 | 239 | 1.509 | 3 | 2.686 | -1.314 | 2.509 | -1.491 | 2.751 | -1.249 | -1034 | -871 | -629
2024-08-06 | 240 | 1.504 | 3 | 2.68 | -1.32 | 2.504 | -1.496 | 2.749 | -1.251 | -1040 | -876 | -631
2024-08-07 | 241 | 1.499 | 3 | 2.675 | -1.325 | 2.499 | -1.501 | 2.747 | -1.253 | -1045 | -881 | -633
2024-08-08 | 242 | 1.495 | 3 | 2.67 | -1.33 | 2.495 | -1.505 | 2.746 | -1.254 | -1050 | -885 | -634
2024-08-09 | 243 | 1.491 | 3 | 2.666 | -1.334 | 2.491 | -1.509 | 2.745 | -1.255 | -1054 | -889 | -635
2024-08-10 | 244 | 1.488 | 3 | 2.663 | -1.337 | 2.488 | -1.512 | 2.745 | -1.255 | -1057 | -892 | -635
2024-08-11 | 245 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-12 | 246 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-13 | 247 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-14 | 248 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-15 | 249 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-16 | 250 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-17 | 251 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-18 | 252 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-19 | 253 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-20 | 254 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-21 | 255 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-22 | 256 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-23 | 257 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-24 | 258 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-25 | 259 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-26 | 260 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-27 | 261 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-28 | 262 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-29 | 263 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-30 | 264 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-08-31 | 265 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-01 | 266 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-02 | 267 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-03 | 268 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-04 | 269 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-05 | 270 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-06 | 271 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-07 | 272 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-08 | 273 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-09 | 274 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-10 | 275 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-11 | 276 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-12 | 277 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-13 | 278 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-14 | 279 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-15 | 280 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-16 | 281 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-17 | 282 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-18 | 283 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-19 | 284 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-20 | 285 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-21 | 286 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-22 | 287 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-23 | 288 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-24 | 289 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-25 | 290 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-26 | 291 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-27 | 292 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-28 | 293 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-29 | 294 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-09-30 | 295 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-01 | 296 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-02 | 297 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-03 | 298 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-04 | 299 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-05 | 300 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-06 | 301 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-07 | 302 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-08 | 303 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-09 | 304 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-10 | 305 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-11 | 306 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-12 | 307 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-13 | 308 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-14 | 309 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-15 | 310 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-16 | 311 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-17 | 312 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-18 | 313 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-19 | 314 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-20 | 315 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-21 | 316 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-22 | 317 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-23 | 318 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-24 | 319 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-25 | 320 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-26 | 321 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-27 | 322 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-28 | 323 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-29 | 324 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-30 | 325 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-10-31 | 326 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-01 | 327 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-02 | 328 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-03 | 329 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-04 | 330 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-05 | 331 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-06 | 332 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-07 | 333 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-08 | 334 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-09 | 335 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-10 | 336 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-11 | 337 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-12 | 338 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-13 | 339 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-14 | 340 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-15 | 341 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-16 | 342 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-17 | 343 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-18 | 344 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-19 | 345 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-20 | 346 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-21 | 347 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-22 | 348 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-23 | 349 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-24 | 350 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-25 | 351 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-26 | 352 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-27 | 353 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-28 | 354 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-29 | 355 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-11-30 | 356 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-12-01 | 357 | 1.486 | 3 | 2.661 | -1.339 | 2.486 | -1.514 | 2.745 | -1.255 | -1059 | -894 | -635
2024-12-02 | 358 | 1.851 | 3.37 | 2.655 | -1.345 | 2.481 | -1.519 | 2.741 | -1.259 | -1065 | -899 | -639
2024-12-03 | 359 | 1.847 | 3.37 | 2.65 | -1.35 | 2.477 | -1.523 | 2.738 | -1.262 | -1070 | -903 | -642
2024-12-04 | 360 | 1.844 | 3.37 | 2.646 | -1.354 | 2.474 | -1.526 | 2.736 | -1.264 | -1074 | -906 | -644
2024-12-05 | 361 | 1.842 | 3.37 | 2.645 | -1.355 | 2.472 | -1.528 | 2.735 | -1.265 | -1075 | -908 | -645
2024-12-06 | 362 | 1.842 | 3.37 | 2.645 | -1.355 | 2.472 | -1.528 | 2.735 | -1.265 | -1075 | -908 | -645
2024-12-07 | 363 | 2.137 | 3.67 | 3.639 | -1.361 | 3.467 | -1.533 | 3.731 | -1.269 | -1081 | -913 | -649
2024-12-08 | 364 | 2.133 | 3.67 | 3.634 | -1.366 | 3.463 | -1.537 | 3.728 | -1.272 | -1086 | -917 | -652
2024-12-09 | 365 | 2.13 | 3.67 | 3.63 | -1.37 | 3.46 | -1.54 | 3.726 | -1.274 | -1090 | -920 | -654
2024-12-10 | 366 | 2.128 | 3.67 | 3.629 | -1.371 | 3.458 | -1.542 | 3.725 | -1.275 | -1091 | -922 | -655
2024-12-11 | 367 | 2.128 | 3.67 | 3.629 | -1.371 | 3.458 | -1.542 | 3.725 | -1.275 | -1091 | -922 | -655
2024-12-12 | 368 | 2.423 | 3.97 | 3.623 | -1.377 | 3.453 | -1.547 | 3.721 | -1.279 | -1097 | -927 | -659
2024-12-13 | 369 | 2.419 | 3.97 | 3.619 | -1.381 | 3.449 | -1.551 | 3.718 | -1.282 | -1101 | -931 | -662
2024-12-14 | 370 | 2.417 | 3.97 | 3.616 | -1.384 | 3.447 | -1.553 | 3.717 | -1.283 | -1104 | -933 | -663
2024-12-15 | 371 | 2.417 | 3.97 | 3.616 | -1.384 | 3.447 | -1.553 | 3.717 | -1.283 | -1104 | -933 | -663
2024-12-16 | 372 | 2.712 | 4.27 | 3.61 | -1.39 | 3.442 | -1.558 | 3.713 | -1.287 | -1110 | -938 | -667
2024-12-17 | 373 | 2.708 | 4.27 | 3.605 | -1.395 | 3.438 | -1.562 | 3.71 | -1.29 | -1115 | -942 | -670
2024-12-18 | 374 | 2.705 | 4.27 | 3.601 | -1.399 | 3.435 | -1.565 | 3.708 | -1.292 | -1119 | -945 | -672
2024-12-19 | 375 | 2.703 | 4.27 | 3.6 | -1.4 | 3.433 | -1.567 | 3.707 | -1.293 | -1120 | -947 | -673
2024-12-20 | 376 | 2.703 | 4.27 | 3.6 | -1.4 | 3.433 | -1.567 | 3.707 | -1.293 | -1120 | -947 | -673
2024-12-21 | 377 | 2.998 | 4.57 | 4.594 | -1.406 | 4.428 | -1.572 | 4.703 | -1.297 | -1126 | -952 | -677
2024-12-22 | 378 | 2.994 | 4.57 | 4.589 | -1.411 | 4.424 | -1.576 | 4.7 | -1.3 | -1131 | -956 | -680
2024-12-23 | 379 | 2.991 | 4.57 | 4.585 | -1.415 | 4.421 | -1.579 | 4.698 | -1.302 | -1135 | -959 | -682
2024-12-24 | 380 | 2.989 | 4.57 | 4.584 | -1.416 | 4.419 | -1.581 | 4.697 | -1.303 | -1136 | -961 | -683
2024-12-25 | 381 | 2.989 | 4.57 | 4.584 | -1.416 | 4.419 | -1.581 | 4.697 | -1.303 | -1136 | -961 | -683
2024-12-26 | 382 | 3.283 | 4.87 | 4.577 | -1.423 | 4.413 | -1.587 | 4.693 | -1.307 | -1143 | -967 | -687
2024-12-27 | 383 | 3.277 | 4.87 | 4.57 | -1.43 | 4.407 | -1.593 | 4.689 | -1.311 | -1150 | -973 | -691
2024-12-28 | 384 | 3.271 | 4.87 | 4.563 | -1.437 | 4.401 | -1.599 | 4.685 | -1.315 | -1157 | -979 | -695
2024-12-29 | 385 | 3.265 | 4.87 | 4.556 | -1.444 | 4.395 | -1.605 | 4.681 | -1.319 | -1164 | -985 | -699
2024-12-30 | 386 | 3.259 | 4.87 | 4.549 | -1.451 | 4.389 | -1.611 | 4.677 | -1.323 | -1171 | -991 | -703
2024-12-31 | 387 | 3.253 | 4.87 | 4.542 | -1.458 | 4.383 | -1.617 | 4.673 | -1.327 | -1178 | -997 | -707
2025-01-01 | 388 | 3.247 | 4.87 | 4.535 | -1.465 | 4.377 | -1.623 | 4.669 | -1.331 | -1185 | -1003 | -711
2025-01-02 | 389 | 3.241 | 4.87 | 4.528 | -1.472 | 4.371 | -1.629 | 4.665 | -1.335 | -1192 | -1009 | -715
2025-01-03 | 390 | 3.235 | 4.87 | 4.521 | -1.479 | 4.365 | -1.635 | 4.661 | -1.339 | -1199 | -1015 | -719
2025-01-04 | 391 | 3.229 | 4.87 | 4.514 | -1.486 | 4.359 | -1.641 | 4.657 | -1.343 | -1206 | -1021 | -723
2025-01-05 | 392 | 3.223 | 4.87 | 4.507 | -1.493 | 4.353 | -1.647 | 4.653 | -1.347 | -1213 | -1027 | -727
2025-01-06 | 393 | 3.217 | 4.87 | 4.5 | -1.5 | 4.347 | -1.653 | 4.649 | -1.351 | -1220 | -1033 | -731
2025-01-07 | 394 | 3.211 | 4.87 | 4.493 | -1.507 | 4.341 | -1.659 | 4.645 | -1.355 | -1227 | -1039 | -735
2025-01-08 | 395 | 3.205 | 4.87 | 4.486 | -1.514 | 4.335 | -1.665 | 4.641 | -1.359 | -1234 | -1045 | -739
2025-01-09 | 396 | 3.199 | 4.87 | 4.479 | -1.521 | 4.329 | -1.671 | 4.637 | -1.363 | -1241 | -1051 | -743
2025-01-10 | 397 | 3.193 | 4.87 | 4.472 | -1.528 | 4.323 | -1.677 | 4.633 | -1.367 | -1248 | -1057 | -747
2025-01-11 | 398 | 3.187 | 4.87 | 4.465 | -1.535 | 4.317 | -1.683 | 4.629 | -1.371 | -1255 | -1063 | -751
2025-01-12 | 399 | 3.181 | 4.87 | 4.458 | -1.542 | 4.311 | -1.689 | 4.625 | -1.375 | -1262 | -1069 | -755
2025-01-13 | 400 | 3.175 | 4.87 | 4.451 | -1.549 | 4.305 | -1.695 | 4.621 | -1.379 | -1269 | -1075 | -759
2025-01-14 | 401 | 3.169 | 4.87 | 4.444 | -1.556 | 4.299 | -1.701 | 4.617 | -1.383 | -1276 | -1081 | -763
2025-01-15 | 402 | 3.163 | 4.87 | 4.437 | -1.563 | 4.293 | -1.707 | 4.613 | -1.387 | -1283 | -1087 | -767
2025-01-16 | 403 | 3.157 | 4.87 | 4.43 | -1.57 | 4.287 | -1.713 | 4.609 | -1.391 | -1290 | -1093 | -771
2025-01-17 | 404 | 3.151 | 4.87 | 4.423 | -1.577 | 4.281 | -1.719 | 4.605 | -1.395 | -1297 | -1099 | -775
2025-01-18 | 405 | 3.146 | 4.87 | 4.417 | -1.583 | 4.276 | -1.724 | 4.601 | -1.399 | -1303 | -1104 | -779
2025-01-19 | 406 | 3.141 | 4.87 | 4.411 | -1.589 | 4.271 | -1.729 | 4.597 | -1.403 | -1309 | -1109 | -783
2025-01-20 | 407 | 3.136 | 4.87 | 4.405 | -1.595 | 4.266 | -1.734 | 4.593 | -1.407 | -1315 | -1114 | -787
2025-01-21 | 408 | 3.131 | 4.87 | 4.399 | -1.601 | 4.261 | -1.739 | 4.589 | -1.411 | -1321 | -1119 | -791
2025-01-22 | 409 | 3.126 | 4.87 | 4.393 | -1.607 | 4.256 | -1.744 | 4.585 | -1.415 | -1327 | -1124 | -795
2025-01-23 | 410 | 3.121 | 4.87 | 4.387 | -1.613 | 4.251 | -1.749 | 4.581 | -1.419 | -1333 | -1129 | -799
2025-01-24 | 411 | 3.116 | 4.87 | 4.381 | -1.619 | 4.246 | -1.754 | 4.577 | -1.423 | -1339 | -1134 | -803
2025-01-25 | 412 | 3.111 | 4.87 | 4.375 | -1.625 | 4.241 | -1.759 | 4.573 | -1.427 | -1345 | -1139 | -807
2025-01-26 | 413 | 3.106 | 4.87 | 4.369 | -1.631 | 4.236 | -1.764 | 4.569 | -1.431 | -1351 | -1144 | -811
2025-01-27 | 414 | 3.101 | 4.87 | 4.363 | -1.637 | 4.231 | -1.769 | 4.565 | -1.435 | -1357 | -1149 | -815
2025-01-28 | 415 | 3.097 | 4.87 | 4.357 | -1.643 | 4.227 | -1.773 | 4.562 | -1.438 | -1363 | -1153 | -818
2025-01-29 | 416 | 3.093 | 4.87 | 4.353 | -1.647 | 4.223 | -1.777 | 4.559 | -1.441 | -1367 | -1157 | -821
2025-01-30 | 417 | 3.09 | 4.87 | 4.349 | -1.651 | 4.22 | -1.78 | 4.556 | -1.444 | -1371 | -1160 | -824
2025-01-31 | 418 | 3.087 | 4.87 | 4.345 | -1.655 | 4.217 | -1.783 | 4.553 | -1.447 | -1375 | -1163 | -827
2025-02-01 | 419 | 3.084 | 4.87 | 4.342 | -1.658 | 4.214 | -1.786 | 4.552 | -1.448 | -1378 | -1166 | -828
2025-02-02 | 420 | 3.082 | 4.87 | 4.34 | -1.66 | 4.212 | -1.788 | 4.551 | -1.449 | -1380 | -1168 | -829
2025-02-03 | 421 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-04 | 422 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-05 | 423 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-06 | 424 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-07 | 425 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-08 | 426 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-09 | 427 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-10 | 428 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-11 | 429 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-12 | 430 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-13 | 431 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-14 | 432 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-15 | 433 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-16 | 434 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-17 | 435 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-18 | 436 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-19 | 437 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-20 | 438 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-21 | 439 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-22 | 440 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-23 | 441 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-24 | 442 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-25 | 443 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-26 | 444 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-27 | 445 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-02-28 | 446 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-03-01 | 447 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-03-02 | 448 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-03-03 | 449 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-03-04 | 450 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-03-05 | 451 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-03-06 | 452 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-03-07 | 453 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-03-08 | 454 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-03-09 | 455 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-03-10 | 456 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-03-11 | 457 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-03-12 | 458 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-03-13 | 459 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-03-14 | 460 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-03-15 | 461 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-03-16 | 462 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-03-17 | 463 | 3.081 | 4.87 | 4.338 | -1.662 | 4.211 | -1.789 | 4.55 | -1.45 | -1382 | -1169 | -830
2025-03-18 | 464 | 3.426 | 5.22 | 4.332 | -1.668 | 4.206 | -1.794 | 4.546 | -1.454 | -1388 | -1174 | -834
2025-03-19 | 465 | 3.422 | 5.22 | 4.327 | -1.673 | 4.202 | -1.798 | 4.543 | -1.457 | -1393 | -1178 | -837
2025-03-20 | 466 | 3.419 | 5.22 | 4.323 | -1.677 | 4.199 | -1.801 | 4.541 | -1.459 | -1397 | -1181 | -839
2025-03-21 | 467 | 3.417 | 5.22 | 4.322 | -1.678 | 4.197 | -1.803 | 4.54 | -1.46 | -1398 | -1183 | -840
2025-03-22 | 468 | 3.417 | 5.22 | 4.322 | -1.678 | 4.197 | -1.803 | 4.54 | -1.46 | -1398 | -1183 | -840
2025-03-23 | 469 | 3.712 | 5.52 | 5.316 | -1.684 | 5.192 | -1.808 | 5.536 | -1.464 | -1404 | -1188 | -844
2025-03-24 | 470 | 3.708 | 5.52 | 5.311 | -1.689 | 5.188 | -1.812 | 5.533 | -1.467 | -1409 | -1192 | -847
2025-03-25 | 471 | 3.705 | 5.52 | 5.307 | -1.693 | 5.185 | -1.815 | 5.531 | -1.469 | -1413 | -1195 | -849
2025-03-26 | 472 | 3.703 | 5.52 | 5.306 | -1.694 | 5.183 | -1.817 | 5.53 | -1.47 | -1414 | -1197 | -850
2025-03-27 | 473 | 3.703 | 5.52 | 5.306 | -1.694 | 5.183 | -1.817 | 5.53 | -1.47 | -1414 | -1197 | -850
2025-03-28 | 474 | 4.028 | 5.85 | 5.3 | -1.7 | 5.178 | -1.822 | 5.526 | -1.474 | -1420 | -1202 | -854
2025-03-29 | 475 | 4.024 | 5.85 | 5.295 | -1.705 | 5.174 | -1.826 | 5.523 | -1.477 | -1425 | -1206 | -857
2025-03-30 | 476 | 4.021 | 5.85 | 5.291 | -1.709 | 5.171 | -1.829 | 5.521 | -1.479 | -1429 | -1209 | -859
2025-03-31 | 477 | 4.019 | 5.85 | 5.29 | -1.71 | 5.169 | -1.831 | 5.52 | -1.48 | -1430 | -1211 | -860
2025-04-01 | 478 | 4.019 | 5.85 | 5.29 | -1.71 | 5.169 | -1.831 | 5.52 | -1.48 | -1430 | -1211 | -860
2025-04-02 | 479 | 4.314 | 6.15 | 5.284 | -1.716 | 5.164 | -1.836 | 5.516 | -1.484 | -1436 | -1216 | -864
2025-04-03 | 480 | 4.31 | 6.15 | 5.279 | -1.721 | 5.16 | -1.84 | 5.513 | -1.487 | -1441 | -1220 | -867
2025-04-04 | 481 | 4.307 | 6.15 | 5.275 | -1.725 | 5.157 | -1.843 | 5.511 | -1.489 | -1445 | -1223 | -869
2025-04-05 | 482 | 4.306 | 6.15 | 5.274 | -1.726 | 5.156 | -1.844 | 5.51 | -1.49 | -1446 | -1224 | -870
2025-04-06 | 483 | 4.306 | 6.15 | 5.274 | -1.726 | 5.156 | -1.844 | 5.51 | -1.49 | -1446 | -1224 | -870
2025-04-07 | 484 | 4.601 | 6.45 | 5.268 | -1.732 | 5.151 | -1.849 | 5.506 | -1.494 | -1452 | -1229 | -874
2025-04-08 | 485 | 4.597 | 6.45 | 5.263 | -1.737 | 5.147 | -1.853 | 5.503 | -1.497 | -1457 | -1233 | -877
2025-04-09 | 486 | 4.594 | 6.45 | 5.259 | -1.741 | 5.144 | -1.856 | 5.501 | -1.499 | -1461 | -1236 | -879
2025-04-10 | 487 | 4.593 | 6.45 | 5.258 | -1.742 | 5.143 | -1.857 | 5.5 | -1.5 | -1462 | -1237 | -880
2025-04-11 | 488 | 4.593 | 6.45 | 5.258 | -1.742 | 5.143 | -1.857 | 5.5 | -1.5 | -1462 | -1237 | -880
2025-04-12 | 489 | 4.889 | 6.75 | 6.253 | -1.747 | 6.139 | -1.861 | 6.497 | -1.503 | -1467 | -1241 | -883
2025-04-13 | 490 | 4.885 | 6.75 | 6.248 | -1.752 | 6.135 | -1.865 | 6.494 | -1.506 | -1472 | -1245 | -886
2025-04-14 | 491 | 4.881 | 6.75 | 6.244 | -1.756 | 6.131 | -1.869 | 6.491 | -1.509 | -1476 | -1249 | -889
2025-04-15 | 492 | 4.878 | 6.75 | 6.24 | -1.76 | 6.128 | -1.872 | 6.488 | -1.512 | -1480 | -1252 | -892
2025-04-16 | 493 | 4.875 | 6.75 | 6.236 | -1.764 | 6.125 | -1.875 | 6.486 | -1.514 | -1484 | -1255 | -894
2025-04-17 | 494 | 4.872 | 6.75 | 6.233 | -1.767 | 6.122 | -1.878 | 6.484 | -1.516 | -1487 | -1258 | -896
2025-04-18 | 495 | 4.87 | 6.75 | 6.23 | -1.77 | 6.12 | -1.88 | 6.482 | -1.518 | -1490 | -1260 | -898
2025-04-19 | 496 | 4.868 | 6.75 | 6.228 | -1.772 | 6.118 | -1.882 | 6.481 | -1.519 | -1492 | -1262 | -899
2025-04-20 | 497 | 4.867 | 6.75 | 6.227 | -1.773 | 6.117 | -1.883 | 6.481 | -1.519 | -1493 | -1263 | -899
2025-04-21 | 498 | 4.867 | 6.75 | 6.227 | -1.773 | 6.117 | -1.883 | 6.481 | -1.519 | -1493 | -1263 | -899
2025-04-22 | 499 | 5.163 | 7.05 | 6.222 | -1.778 | 6.113 | -1.887 | 6.478 | -1.522 | -1498 | -1267 | -902
2025-04-23 | 500 | 5.159 | 7.05 | 6.217 | -1.783 | 6.109 | -1.891 | 6.475 | -1.525 | -1503 | -1271 | -905
2025-04-24 | 501 | 5.155 | 7.05 | 6.213 | -1.787 | 6.105 | -1.895 | 6.472 | -1.528 | -1507 | -1275 | -908
2025-04-25 | 502 | 5.152 | 7.05 | 6.209 | -1.791 | 6.102 | -1.898 | 6.47 | -1.53 | -1511 | -1278 | -910
2025-04-26 | 503 | 5.149 | 7.05 | 6.206 | -1.794 | 6.099 | -1.901 | 6.468 | -1.532 | -1514 | -1281 | -912
2025-04-27 | 504 | 5.147 | 7.05 | 6.204 | -1.796 | 6.097 | -1.903 | 6.467 | -1.533 | -1516 | -1283 | -913
2025-04-28 | 505 | 5.146 | 7.05 | 6.202 | -1.798 | 6.096 | -1.904 | 6.466 | -1.534 | -1518 | -1284 | -914
2025-04-29 | 506 | 5.446 | 7.35 | 6.202 | -1.798 | 6.096 | -1.904 | 6.466 | -1.534 | -1518 | -1284 | -914
2025-05-02 | 509 | 5.411 | 7.35 | 6.174 | -1.826 | 6.061 | -1.939 | 6.426 | -1.574 | -1546 | -1319 | -954
2025-05-06 | 513 | 5.371 | 7.35 | 6.145 | -1.855 | 6.021 | -1.979 | 6.388 | -1.612 | -1575 | -1359 | -992
2025-05-09 | 516 | 5.338 | 7.35 | 6.113 | -1.887 | 5.988 | -2.012 | 6.348 | -1.652 | -1607 | -1392 | -1032
2025-05-13 | 520 | 5.299 | 7.35 | 6.079 | -1.921 | 5.949 | -2.051 | 6.304 | -1.696 | -1641 | -1431 | -1076
2025-05-16 | 523 | 5.259 | 7.35 | 6.049 | -1.951 | 5.909 | -2.091 | 6.245 | -1.755 | -1671 | -1471 | -1135
2025-05-20 | 527 | 5.214 | 7.35 | 6.017 | -1.983 | 5.864 | -2.136 | 6.183 | -1.817 | -1703 | -1516 | -1197
2025-05-23 | 530 | 5.172 | 7.35 | 5.991 | -2.009 | 5.822 | -2.178 | 6.123 | -1.877 | -1729 | -1558 | -1257
2025-05-27 | 534 | 5.14 | 7.35 | 5.962 | -2.038 | 5.79 | -2.21 | 6.065 | -1.935 | -1758 | -1590 | -1315
2025-06-03 | 541 | 5.101 | 7.35 | 5.932 | -2.068 | 5.751 | -2.249 | 6.02 | -1.98 | -1788 | -1629 | -1360
2025-06-10 | 548 | 5.066 | 7.35 | 5.907 | -2.093 | 5.716 | -2.284 | 5.978 | -2.022 | -1813 | -1664 | -1402
2025-06-17 | 555 | 5.041 | 7.35 | 5.882 | -2.118 | 5.691 | -2.309 | 5.938 | -2.062 | -1838 | -1689 | -1442
2025-06-24 | 562 | 5.023 | 7.35 | 5.858 | -2.142 | 5.673 | -2.327 | 5.908 | -2.092 | -1862 | -1707 | -1472
2025-07-01 | 569 | 5.005 | 7.35 | 5.838 | -2.162 | 5.655 | -2.345 | 5.88 | -2.12 | -1882 | -1725 | -1500
2025-07-08 | 576 | 4.989 | 7.35 | 5.818 | -2.182 | 5.639 | -2.361 | 5.86 | -2.14 | -1902 | -1741 | -1520
2025-07-15 | 583 | 4.975 | 7.35 | 5.802 | -2.198 | 5.625 | -2.375 | 5.841 | -2.159 | -1918 | -1755 | -1539
2025-07-22 | 590 | 4.963 | 7.35 | 5.782 | -2.218 | 5.613 | -2.387 | 5.823 | -2.177 | -1938 | -1767 | -1557
2025-07-29 | 597 | 4.923 | 7.35 | 5.744 | -2.256 | 5.573 | -2.427 | 5.807 | -2.193 | -1976 | -1807 | -1573