## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km114+840 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 10/12/2023
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2023-12-10 | 0 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-11 | 1 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-12 | 2 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-13 | 3 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-14 | 4 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-15 | 5 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-16 | 6 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-17 | 7 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-18 | 8 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-19 | 9 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 | 10 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-21 | 11 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-22 | 12 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-23 | 13 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-24 | 14 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-25 | 15 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-26 | 16 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-27 | 17 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-28 | 18 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-29 | 19 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-30 | 20 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2023-12-31 | 21 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 22 | 0.1 |  | 1.92 | -0.08 | 2.1 | 0.1 | 1.61 | -0.39 | 0 | 0 | 0
2024-01-02 | 23 | 0.394 | 0.3 | 1.917 | -0.083 | 2.094 | 0.094 | 1.608 | -0.392 | -3 | -6 | -2
2024-01-03 | 24 | 0.389 | 0.3 | 1.914 | -0.086 | 2.089 | 0.089 | 1.606 | -0.394 | -6 | -11 | -4
2024-01-04 | 25 | 0.385 | 0.3 | 1.911 | -0.089 | 2.085 | 0.085 | 1.604 | -0.396 | -9 | -15 | -6
2024-01-05 | 26 | 0.382 | 0.3 | 1.909 | -0.091 | 2.082 | 0.082 | 1.603 | -0.397 | -11 | -18 | -7
2024-01-06 | 27 | 0.38 | 0.3 | 1.908 | -0.092 | 2.08 | 0.08 | 1.602 | -0.398 | -12 | -20 | -8
2024-01-07 | 28 | 0.38 | 0.3 | 1.908 | -0.092 | 2.08 | 0.08 | 1.602 | -0.398 | -12 | -20 | -8
2024-01-08 | 29 | 0.674 | 0.6 | 1.905 | -0.095 | 2.074 | 0.074 | 1.6 | -0.4 | -15 | -26 | -10
2024-01-09 | 30 | 0.669 | 0.6 | 1.902 | -0.098 | 2.069 | 0.069 | 1.598 | -0.402 | -18 | -31 | -12
2024-01-10 | 31 | 0.665 | 0.6 | 1.899 | -0.101 | 2.065 | 0.065 | 1.596 | -0.404 | -21 | -35 | -14
2024-01-11 | 32 | 0.662 | 0.6 | 1.897 | -0.103 | 2.062 | 0.062 | 1.595 | -0.405 | -23 | -38 | -15
2024-01-12 | 33 | 0.66 | 0.6 | 1.896 | -0.104 | 2.06 | 0.06 | 1.594 | -0.406 | -24 | -40 | -16
2024-01-13 | 34 | 0.66 | 0.6 | 1.896 | -0.104 | 2.06 | 0.06 | 1.594 | -0.406 | -24 | -40 | -16
2024-01-14 | 35 | 0.954 | 0.9 | 1.893 | -0.107 | 2.054 | 0.054 | 1.592 | -0.408 | -27 | -46 | -18
2024-01-15 | 36 | 0.949 | 0.9 | 1.89 | -0.11 | 2.049 | 0.049 | 1.59 | -0.41 | -30 | -51 | -20
2024-01-16 | 37 | 0.945 | 0.9 | 1.887 | -0.113 | 2.045 | 0.045 | 1.588 | -0.412 | -33 | -55 | -22
2024-01-17 | 38 | 0.942 | 0.9 | 1.885 | -0.115 | 2.042 | 0.042 | 1.587 | -0.413 | -35 | -58 | -23
2024-01-18 | 39 | 0.94 | 0.9 | 1.884 | -0.116 | 2.04 | 0.04 | 1.586 | -0.414 | -36 | -60 | -24
2024-01-19 | 40 | 0.94 | 0.9 | 1.884 | -0.116 | 2.04 | 0.04 | 1.586 | -0.414 | -36 | -60 | -24
2024-01-20 | 41 | 1.233 | 1.2 | 1.88 | -0.12 | 2.033 | 0.033 | 1.584 | -0.416 | -40 | -67 | -26
2024-01-21 | 42 | 1.226 | 1.2 | 1.876 | -0.124 | 2.026 | 0.026 | 1.582 | -0.418 | -44 | -74 | -28
2024-01-22 | 43 | 1.219 | 1.2 | 1.872 | -0.128 | 2.019 | 0.019 | 1.58 | -0.42 | -48 | -81 | -30
2024-01-23 | 44 | 1.212 | 1.2 | 1.868 | -0.132 | 2.012 | 0.012 | 1.578 | -0.422 | -52 | -88 | -32
2024-01-24 | 45 | 1.205 | 1.2 | 1.864 | -0.136 | 2.005 | 0.005 | 1.576 | -0.424 | -56 | -95 | -34
2024-01-25 | 46 | 1.198 | 1.2 | 1.86 | -0.14 | 1.998 | -0.002 | 1.574 | -0.426 | -60 | -102 | -36
2024-01-26 | 47 | 1.191 | 1.2 | 1.856 | -0.144 | 1.991 | -0.009 | 1.572 | -0.428 | -64 | -109 | -38
2024-01-27 | 48 | 1.184 | 1.2 | 1.852 | -0.148 | 1.984 | -0.016 | 1.57 | -0.43 | -68 | -116 | -40
2024-01-28 | 49 | 1.177 | 1.2 | 1.848 | -0.152 | 1.977 | -0.023 | 1.568 | -0.432 | -72 | -123 | -42
2024-01-29 | 50 | 1.17 | 1.2 | 1.844 | -0.156 | 1.97 | -0.03 | 1.566 | -0.434 | -76 | -130 | -44
2024-01-30 | 51 | 1.163 | 1.2 | 1.84 | -0.16 | 1.963 | -0.037 | 1.564 | -0.436 | -80 | -137 | -46
2024-01-31 | 52 | 1.156 | 1.2 | 1.836 | -0.164 | 1.956 | -0.044 | 1.562 | -0.438 | -84 | -144 | -48
2024-02-01 | 53 | 1.149 | 1.2 | 1.832 | -0.168 | 1.949 | -0.051 | 1.56 | -0.44 | -88 | -151 | -50
2024-02-02 | 54 | 1.142 | 1.2 | 1.828 | -0.172 | 1.942 | -0.058 | 1.558 | -0.442 | -92 | -158 | -52
2024-02-03 | 55 | 1.135 | 1.2 | 1.824 | -0.176 | 1.935 | -0.065 | 1.556 | -0.444 | -96 | -165 | -54
2024-02-04 | 56 | 1.128 | 1.2 | 1.82 | -0.18 | 1.928 | -0.072 | 1.554 | -0.446 | -100 | -172 | -56
2024-02-05 | 57 | 1.121 | 1.2 | 1.816 | -0.184 | 1.921 | -0.079 | 1.552 | -0.448 | -104 | -179 | -58
2024-02-06 | 58 | 1.114 | 1.2 | 1.812 | -0.188 | 1.914 | -0.086 | 1.55 | -0.45 | -108 | -186 | -60
2024-02-07 | 59 | 1.107 | 1.2 | 1.808 | -0.192 | 1.907 | -0.093 | 1.548 | -0.452 | -112 | -193 | -62
2024-02-08 | 60 | 1.1 | 1.2 | 1.804 | -0.196 | 1.9 | -0.1 | 1.546 | -0.454 | -116 | -200 | -64
2024-02-09 | 61 | 1.093 | 1.2 | 1.8 | -0.2 | 1.893 | -0.107 | 1.544 | -0.456 | -120 | -207 | -66
2024-02-10 | 62 | 1.086 | 1.2 | 1.796 | -0.204 | 1.886 | -0.114 | 1.542 | -0.458 | -124 | -214 | -68
2024-02-11 | 63 | 1.079 | 1.2 | 1.792 | -0.208 | 1.879 | -0.121 | 1.54 | -0.46 | -128 | -221 | -70
2024-02-12 | 64 | 1.072 | 1.2 | 1.788 | -0.212 | 1.872 | -0.128 | 1.538 | -0.462 | -132 | -228 | -72
2024-02-13 | 65 | 1.065 | 1.2 | 1.784 | -0.216 | 1.865 | -0.135 | 1.536 | -0.464 | -136 | -235 | -74
2024-02-14 | 66 | 1.058 | 1.2 | 1.78 | -0.22 | 1.858 | -0.142 | 1.534 | -0.466 | -140 | -242 | -76
2024-02-15 | 67 | 1.051 | 1.2 | 1.776 | -0.224 | 1.851 | -0.149 | 1.532 | -0.468 | -144 | -249 | -78
2024-02-16 | 68 | 1.044 | 1.2 | 1.772 | -0.228 | 1.844 | -0.156 | 1.529 | -0.471 | -148 | -256 | -81
2024-02-17 | 69 | 1.037 | 1.2 | 1.768 | -0.232 | 1.837 | -0.163 | 1.526 | -0.474 | -152 | -263 | -84
2024-02-18 | 70 | 1.03 | 1.2 | 1.764 | -0.236 | 1.83 | -0.17 | 1.523 | -0.477 | -156 | -270 | -87
2024-02-19 | 71 | 1.024 | 1.2 | 1.76 | -0.24 | 1.824 | -0.176 | 1.52 | -0.48 | -160 | -276 | -90
2024-02-20 | 72 | 1.018 | 1.2 | 1.756 | -0.244 | 1.818 | -0.182 | 1.517 | -0.483 | -164 | -282 | -93
2024-02-21 | 73 | 1.012 | 1.2 | 1.752 | -0.248 | 1.812 | -0.188 | 1.514 | -0.486 | -168 | -288 | -96
2024-02-22 | 74 | 1.006 | 1.2 | 1.748 | -0.252 | 1.806 | -0.194 | 1.511 | -0.489 | -172 | -294 | -99
2024-02-23 | 75 | 1 | 1.2 | 1.744 | -0.256 | 1.8 | -0.2 | 1.508 | -0.492 | -176 | -300 | -102
2024-02-24 | 76 | 0.995 | 1.2 | 1.741 | -0.259 | 1.795 | -0.205 | 1.505 | -0.495 | -179 | -305 | -105
2024-02-25 | 77 | 0.991 | 1.2 | 1.738 | -0.262 | 1.791 | -0.209 | 1.502 | -0.498 | -182 | -309 | -108
2024-02-26 | 78 | 0.987 | 1.2 | 1.735 | -0.265 | 1.787 | -0.213 | 1.499 | -0.501 | -185 | -313 | -111
2024-02-27 | 79 | 0.984 | 1.2 | 1.732 | -0.268 | 1.784 | -0.216 | 1.496 | -0.504 | -188 | -316 | -114
2024-02-28 | 80 | 0.981 | 1.2 | 1.73 | -0.27 | 1.781 | -0.219 | 1.494 | -0.506 | -190 | -319 | -116
2024-02-29 | 81 | 0.979 | 1.2 | 1.728 | -0.272 | 1.779 | -0.221 | 1.492 | -0.508 | -192 | -321 | -118
2024-03-01 | 82 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-02 | 83 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-03 | 84 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-04 | 85 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-05 | 86 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-06 | 87 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-07 | 88 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-08 | 89 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-09 | 90 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-10 | 91 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-11 | 92 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-12 | 93 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-13 | 94 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-14 | 95 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-15 | 96 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-16 | 97 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-17 | 98 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-18 | 99 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-19 | 100 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-20 | 101 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-21 | 102 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-22 | 103 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-23 | 104 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-24 | 105 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-25 | 106 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-26 | 107 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-27 | 108 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-28 | 109 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-29 | 110 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-30 | 111 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-03-31 | 112 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-04-01 | 113 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-04-02 | 114 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-04-03 | 115 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-04-04 | 116 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-04-05 | 117 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-04-06 | 118 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-04-07 | 119 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-04-08 | 120 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-04-09 | 121 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-04-10 | 122 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-04-11 | 123 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-04-12 | 124 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-04-13 | 125 | 0.978 | 1.2 | 1.726 | -0.274 | 1.778 | -0.222 | 1.49 | -0.51 | -194 | -322 | -120
2024-04-14 | 126 | 1.272 | 1.5 | 2.722 | -0.278 | 2.772 | -0.228 | 2.488 | -0.512 | -198 | -328 | -122
2024-04-15 | 127 | 1.268 | 1.5 | 2.719 | -0.281 | 2.768 | -0.232 | 2.486 | -0.514 | -201 | -332 | -124
2024-04-16 | 128 | 1.265 | 1.5 | 2.718 | -0.282 | 2.765 | -0.235 | 2.485 | -0.515 | -202 | -335 | -125
2024-04-17 | 129 | 1.265 | 1.5 | 2.718 | -0.282 | 2.765 | -0.235 | 2.485 | -0.515 | -202 | -335 | -125
2024-04-18 | 130 | 1.559 | 1.8 | 2.714 | -0.286 | 2.759 | -0.241 | 2.483 | -0.517 | -206 | -341 | -127
2024-04-19 | 131 | 1.554 | 1.8 | 2.711 | -0.289 | 2.754 | -0.246 | 2.481 | -0.519 | -209 | -346 | -129
2024-04-20 | 132 | 1.55 | 1.8 | 2.709 | -0.291 | 2.75 | -0.25 | 2.479 | -0.521 | -211 | -350 | -131
2024-04-21 | 133 | 1.549 | 1.8 | 2.708 | -0.292 | 2.749 | -0.251 | 2.478 | -0.522 | -212 | -351 | -132
2024-04-22 | 134 | 1.549 | 1.8 | 2.708 | -0.292 | 2.749 | -0.251 | 2.478 | -0.522 | -212 | -351 | -132
2024-04-23 | 135 | 1.843 | 2.1 | 2.704 | -0.296 | 2.743 | -0.257 | 2.476 | -0.524 | -216 | -357 | -134
2024-04-24 | 136 | 1.837 | 2.1 | 2.7 | -0.3 | 2.737 | -0.263 | 2.474 | -0.526 | -220 | -363 | -136
2024-04-25 | 137 | 1.831 | 2.1 | 2.696 | -0.304 | 2.731 | -0.269 | 2.472 | -0.528 | -224 | -369 | -138
2024-04-26 | 138 | 1.825 | 2.1 | 2.692 | -0.308 | 2.725 | -0.275 | 2.47 | -0.53 | -228 | -375 | -140
2024-04-27 | 139 | 1.819 | 2.1 | 2.688 | -0.312 | 2.719 | -0.281 | 2.468 | -0.532 | -232 | -381 | -142
2024-04-28 | 140 | 1.813 | 2.1 | 2.684 | -0.316 | 2.713 | -0.287 | 2.466 | -0.534 | -236 | -387 | -144
2024-04-29 | 141 | 1.807 | 2.1 | 2.68 | -0.32 | 2.707 | -0.293 | 2.464 | -0.536 | -240 | -393 | -146
2024-04-30 | 142 | 1.801 | 2.1 | 2.676 | -0.324 | 2.701 | -0.299 | 2.462 | -0.538 | -244 | -399 | -148
2024-05-01 | 143 | 1.795 | 2.1 | 2.672 | -0.328 | 2.695 | -0.305 | 2.46 | -0.54 | -248 | -405 | -150
2024-05-02 | 144 | 1.789 | 2.1 | 2.668 | -0.332 | 2.689 | -0.311 | 2.458 | -0.542 | -252 | -411 | -152
2024-05-03 | 145 | 1.783 | 2.1 | 2.664 | -0.336 | 2.683 | -0.317 | 2.456 | -0.544 | -256 | -417 | -154
2024-05-04 | 146 | 1.777 | 2.1 | 2.66 | -0.34 | 2.677 | -0.323 | 2.454 | -0.546 | -260 | -423 | -156
2024-05-05 | 147 | 1.771 | 2.1 | 2.656 | -0.344 | 2.671 | -0.329 | 2.452 | -0.548 | -264 | -429 | -158
2024-05-06 | 148 | 1.765 | 2.1 | 2.652 | -0.348 | 2.665 | -0.335 | 2.45 | -0.55 | -268 | -435 | -160
2024-05-07 | 149 | 1.759 | 2.1 | 2.648 | -0.352 | 2.659 | -0.341 | 2.448 | -0.552 | -272 | -441 | -162
2024-05-08 | 150 | 1.753 | 2.1 | 2.644 | -0.356 | 2.653 | -0.347 | 2.446 | -0.554 | -276 | -447 | -164
2024-05-09 | 151 | 1.747 | 2.1 | 2.64 | -0.36 | 2.647 | -0.353 | 2.444 | -0.556 | -280 | -453 | -166
2024-05-10 | 152 | 1.741 | 2.1 | 2.636 | -0.364 | 2.641 | -0.359 | 2.442 | -0.558 | -284 | -459 | -168
2024-05-11 | 153 | 1.735 | 2.1 | 2.632 | -0.368 | 2.635 | -0.365 | 2.44 | -0.56 | -288 | -465 | -170
2024-05-12 | 154 | 1.729 | 2.1 | 2.628 | -0.372 | 2.629 | -0.371 | 2.438 | -0.562 | -292 | -471 | -172
2024-05-13 | 155 | 1.723 | 2.1 | 2.624 | -0.376 | 2.623 | -0.377 | 2.436 | -0.564 | -296 | -477 | -174
2024-05-14 | 156 | 1.717 | 2.1 | 2.62 | -0.38 | 2.617 | -0.383 | 2.434 | -0.566 | -300 | -483 | -176
2024-05-15 | 157 | 1.711 | 2.1 | 2.616 | -0.384 | 2.611 | -0.389 | 2.432 | -0.568 | -304 | -489 | -178
2024-05-16 | 158 | 1.705 | 2.1 | 2.612 | -0.388 | 2.605 | -0.395 | 2.43 | -0.57 | -308 | -495 | -180
2024-05-17 | 159 | 1.699 | 2.1 | 2.608 | -0.392 | 2.599 | -0.401 | 2.428 | -0.572 | -312 | -501 | -182
2024-05-18 | 160 | 1.693 | 2.1 | 2.604 | -0.396 | 2.593 | -0.407 | 2.426 | -0.574 | -316 | -507 | -184
2024-05-19 | 161 | 1.687 | 2.1 | 2.6 | -0.4 | 2.587 | -0.413 | 2.424 | -0.576 | -320 | -513 | -186
2024-05-20 | 162 | 1.681 | 2.1 | 2.596 | -0.404 | 2.581 | -0.419 | 2.422 | -0.578 | -324 | -519 | -188
2024-05-21 | 163 | 1.675 | 2.1 | 2.592 | -0.408 | 2.575 | -0.425 | 2.42 | -0.58 | -328 | -525 | -190
2024-05-22 | 164 | 1.669 | 2.1 | 2.588 | -0.412 | 2.569 | -0.431 | 2.418 | -0.582 | -332 | -531 | -192
2024-05-23 | 165 | 1.663 | 2.1 | 2.584 | -0.416 | 2.563 | -0.437 | 2.416 | -0.584 | -336 | -537 | -194
2024-05-24 | 166 | 1.657 | 2.1 | 2.58 | -0.42 | 2.557 | -0.443 | 2.414 | -0.586 | -340 | -543 | -196
2024-05-25 | 167 | 1.651 | 2.1 | 2.576 | -0.424 | 2.551 | -0.449 | 2.412 | -0.588 | -344 | -549 | -198
2024-05-26 | 168 | 1.645 | 2.1 | 2.572 | -0.428 | 2.545 | -0.455 | 2.41 | -0.59 | -348 | -555 | -200
2024-05-27 | 169 | 1.639 | 2.1 | 2.568 | -0.432 | 2.539 | -0.461 | 2.408 | -0.592 | -352 | -561 | -202
2024-05-28 | 170 | 1.633 | 2.1 | 2.564 | -0.436 | 2.533 | -0.467 | 2.406 | -0.594 | -356 | -567 | -204
2024-05-29 | 171 | 1.627 | 2.1 | 2.56 | -0.44 | 2.527 | -0.473 | 2.404 | -0.596 | -360 | -573 | -206
2024-05-30 | 172 | 1.621 | 2.1 | 2.556 | -0.444 | 2.521 | -0.479 | 2.402 | -0.598 | -364 | -579 | -208
2024-05-31 | 173 | 1.615 | 2.1 | 2.552 | -0.448 | 2.515 | -0.485 | 2.4 | -0.6 | -368 | -585 | -210
2024-06-01 | 174 | 1.609 | 2.1 | 2.548 | -0.452 | 2.509 | -0.491 | 2.398 | -0.602 | -372 | -591 | -212
2024-06-02 | 175 | 1.603 | 2.1 | 2.544 | -0.456 | 2.503 | -0.497 | 2.396 | -0.604 | -376 | -597 | -214
2024-06-03 | 176 | 1.597 | 2.1 | 2.54 | -0.46 | 2.497 | -0.503 | 2.394 | -0.606 | -380 | -603 | -216
2024-06-04 | 177 | 1.591 | 2.1 | 2.536 | -0.464 | 2.491 | -0.509 | 2.392 | -0.608 | -384 | -609 | -218
2024-06-05 | 178 | 1.585 | 2.1 | 2.532 | -0.468 | 2.485 | -0.515 | 2.39 | -0.61 | -388 | -615 | -220
2024-06-06 | 179 | 1.579 | 2.1 | 2.528 | -0.472 | 2.479 | -0.521 | 2.388 | -0.612 | -392 | -621 | -222
2024-06-07 | 180 | 1.573 | 2.1 | 2.524 | -0.476 | 2.473 | -0.527 | 2.386 | -0.614 | -396 | -627 | -224
2024-06-08 | 181 | 1.567 | 2.1 | 2.52 | -0.48 | 2.467 | -0.533 | 2.384 | -0.616 | -400 | -633 | -226
2024-06-09 | 182 | 1.561 | 2.1 | 2.516 | -0.484 | 2.461 | -0.539 | 2.382 | -0.618 | -404 | -639 | -228
2024-06-10 | 183 | 1.555 | 2.1 | 2.512 | -0.488 | 2.455 | -0.545 | 2.38 | -0.62 | -408 | -645 | -230
2024-06-11 | 184 | 1.549 | 2.1 | 2.508 | -0.492 | 2.449 | -0.551 | 2.378 | -0.622 | -412 | -651 | -232
2024-06-12 | 185 | 1.543 | 2.1 | 2.504 | -0.496 | 2.443 | -0.557 | 2.376 | -0.624 | -416 | -657 | -234
2024-06-13 | 186 | 1.537 | 2.1 | 2.5 | -0.5 | 2.437 | -0.563 | 2.374 | -0.626 | -420 | -663 | -236
2024-06-14 | 187 | 1.531 | 2.1 | 2.496 | -0.504 | 2.431 | -0.569 | 2.372 | -0.628 | -424 | -669 | -238
2024-06-15 | 188 | 1.525 | 2.1 | 2.492 | -0.508 | 2.425 | -0.575 | 2.37 | -0.63 | -428 | -675 | -240
2024-06-16 | 189 | 1.519 | 2.1 | 2.488 | -0.512 | 2.419 | -0.581 | 2.368 | -0.632 | -432 | -681 | -242
2024-06-17 | 190 | 1.513 | 2.1 | 2.484 | -0.516 | 2.413 | -0.587 | 2.366 | -0.634 | -436 | -687 | -244
2024-06-18 | 191 | 1.507 | 2.1 | 2.48 | -0.52 | 2.407 | -0.593 | 2.364 | -0.636 | -440 | -693 | -246
2024-06-19 | 192 | 1.501 | 2.1 | 2.476 | -0.524 | 2.401 | -0.599 | 2.362 | -0.638 | -444 | -699 | -248
2024-06-20 | 193 | 1.495 | 2.1 | 2.472 | -0.528 | 2.395 | -0.605 | 2.36 | -0.64 | -448 | -705 | -250
2024-06-21 | 194 | 1.489 | 2.1 | 2.468 | -0.532 | 2.389 | -0.611 | 2.358 | -0.642 | -452 | -711 | -252
2024-06-22 | 195 | 1.483 | 2.1 | 2.464 | -0.536 | 2.383 | -0.617 | 2.356 | -0.644 | -456 | -717 | -254
2024-06-23 | 196 | 1.477 | 2.1 | 2.46 | -0.54 | 2.377 | -0.623 | 2.354 | -0.646 | -460 | -723 | -256
2024-06-24 | 197 | 1.471 | 2.1 | 2.456 | -0.544 | 2.371 | -0.629 | 2.352 | -0.648 | -464 | -729 | -258
2024-06-25 | 198 | 1.465 | 2.1 | 2.452 | -0.548 | 2.365 | -0.635 | 2.35 | -0.65 | -468 | -735 | -260
2024-06-26 | 199 | 1.459 | 2.1 | 2.448 | -0.552 | 2.359 | -0.641 | 2.348 | -0.652 | -472 | -741 | -262
2024-06-27 | 200 | 1.453 | 2.1 | 2.444 | -0.556 | 2.353 | -0.647 | 2.346 | -0.654 | -476 | -747 | -264
2024-06-28 | 201 | 1.447 | 2.1 | 2.44 | -0.56 | 2.347 | -0.653 | 2.344 | -0.656 | -480 | -753 | -266
2024-06-29 | 202 | 1.441 | 2.1 | 2.436 | -0.564 | 2.341 | -0.659 | 2.342 | -0.658 | -484 | -759 | -268
2024-06-30 | 203 | 1.435 | 2.1 | 2.432 | -0.568 | 2.335 | -0.665 | 2.34 | -0.66 | -488 | -765 | -270
2024-07-01 | 204 | 1.429 | 2.1 | 2.428 | -0.572 | 2.329 | -0.671 | 2.338 | -0.662 | -492 | -771 | -272
2024-07-02 | 205 | 1.423 | 2.1 | 2.424 | -0.576 | 2.323 | -0.677 | 2.336 | -0.664 | -496 | -777 | -274
2024-07-03 | 206 | 1.417 | 2.1 | 2.42 | -0.58 | 2.317 | -0.683 | 2.334 | -0.666 | -500 | -783 | -276
2024-07-04 | 207 | 1.411 | 2.1 | 2.416 | -0.584 | 2.311 | -0.689 | 2.332 | -0.668 | -504 | -789 | -278
2024-07-05 | 208 | 1.405 | 2.1 | 2.412 | -0.588 | 2.305 | -0.695 | 2.33 | -0.67 | -508 | -795 | -280
2024-07-06 | 209 | 1.399 | 2.1 | 2.408 | -0.592 | 2.299 | -0.701 | 2.328 | -0.672 | -512 | -801 | -282
2024-07-07 | 210 | 1.393 | 2.1 | 2.404 | -0.596 | 2.293 | -0.707 | 2.326 | -0.674 | -516 | -807 | -284
2024-07-08 | 211 | 1.387 | 2.1 | 2.4 | -0.6 | 2.287 | -0.713 | 2.324 | -0.676 | -520 | -813 | -286
2024-07-09 | 212 | 1.381 | 2.1 | 2.396 | -0.604 | 2.281 | -0.719 | 2.322 | -0.678 | -524 | -819 | -288
2024-07-10 | 213 | 1.375 | 2.1 | 2.392 | -0.608 | 2.275 | -0.725 | 2.32 | -0.68 | -528 | -825 | -290
2024-07-11 | 214 | 1.368 | 2.1 | 2.388 | -0.612 | 2.268 | -0.732 | 2.318 | -0.682 | -532 | -832 | -292
2024-07-12 | 215 | 1.361 | 2.1 | 2.384 | -0.616 | 2.261 | -0.739 | 2.316 | -0.684 | -536 | -839 | -294
2024-07-13 | 216 | 1.354 | 2.1 | 2.38 | -0.62 | 2.254 | -0.746 | 2.314 | -0.686 | -540 | -846 | -296
2024-07-14 | 217 | 1.347 | 2.1 | 2.376 | -0.624 | 2.247 | -0.753 | 2.312 | -0.688 | -544 | -853 | -298
2024-07-15 | 218 | 1.34 | 2.1 | 2.372 | -0.628 | 2.24 | -0.76 | 2.309 | -0.691 | -548 | -860 | -301
2024-07-16 | 219 | 1.333 | 2.1 | 2.368 | -0.632 | 2.233 | -0.767 | 2.306 | -0.694 | -552 | -867 | -304
2024-07-17 | 220 | 1.326 | 2.1 | 2.364 | -0.636 | 2.226 | -0.774 | 2.303 | -0.697 | -556 | -874 | -307
2024-07-18 | 221 | 1.319 | 2.1 | 2.36 | -0.64 | 2.219 | -0.781 | 2.3 | -0.7 | -560 | -881 | -310
2024-07-19 | 222 | 1.312 | 2.1 | 2.356 | -0.644 | 2.212 | -0.788 | 2.297 | -0.703 | -564 | -888 | -313
2024-07-20 | 223 | 1.305 | 2.1 | 2.352 | -0.648 | 2.205 | -0.795 | 2.294 | -0.706 | -568 | -895 | -316
2024-07-21 | 224 | 1.298 | 2.1 | 2.348 | -0.652 | 2.198 | -0.802 | 2.291 | -0.709 | -572 | -902 | -319
2024-07-22 | 225 | 1.291 | 2.1 | 2.344 | -0.656 | 2.191 | -0.809 | 2.288 | -0.712 | -576 | -909 | -322
2024-07-23 | 226 | 1.284 | 2.1 | 2.34 | -0.66 | 2.184 | -0.816 | 2.285 | -0.715 | -580 | -916 | -325
2024-07-24 | 227 | 1.277 | 2.1 | 2.336 | -0.664 | 2.177 | -0.823 | 2.282 | -0.718 | -584 | -923 | -328
2024-07-25 | 228 | 1.27 | 2.1 | 2.332 | -0.668 | 2.17 | -0.83 | 2.279 | -0.721 | -588 | -930 | -331
2024-07-26 | 229 | 1.263 | 2.1 | 2.328 | -0.672 | 2.163 | -0.837 | 2.276 | -0.724 | -592 | -937 | -334
2024-07-27 | 230 | 1.256 | 2.1 | 2.324 | -0.676 | 2.156 | -0.844 | 2.273 | -0.727 | -596 | -944 | -337
2024-07-28 | 231 | 1.249 | 2.1 | 2.321 | -0.679 | 2.149 | -0.851 | 2.27 | -0.73 | -599 | -951 | -340
2024-07-29 | 232 | 1.242 | 2.1 | 2.318 | -0.682 | 2.142 | -0.858 | 2.267 | -0.733 | -602 | -958 | -343
2024-07-30 | 233 | 1.235 | 2.1 | 2.315 | -0.685 | 2.135 | -0.865 | 2.264 | -0.736 | -605 | -965 | -346
2024-07-31 | 234 | 1.228 | 2.1 | 2.312 | -0.688 | 2.128 | -0.872 | 2.261 | -0.739 | -608 | -972 | -349
2024-08-01 | 235 | 1.221 | 2.1 | 2.309 | -0.691 | 2.121 | -0.879 | 2.258 | -0.742 | -611 | -979 | -352
2024-08-02 | 236 | 1.214 | 2.1 | 2.306 | -0.694 | 2.114 | -0.886 | 2.255 | -0.745 | -614 | -986 | -355
2024-08-03 | 237 | 1.207 | 2.1 | 2.303 | -0.697 | 2.107 | -0.893 | 2.252 | -0.748 | -617 | -993 | -358
2024-08-04 | 238 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | -0.7 | 2.1 | -0.9 | 2.249 | -0.751 | -620 | -1000 | -361
2024-08-05 | 239 | 1.193 | 2.1 | 2.297 | -0.703 | 2.093 | -0.907 | 2.246 | -0.754 | -623 | -1007 | -364
2024-08-06 | 240 | 1.186 | 2.1 | 2.294 | -0.706 | 2.086 | -0.914 | 2.243 | -0.757 | -626 | -1014 | -367
2024-08-07 | 241 | 1.179 | 2.1 | 2.291 | -0.709 | 2.079 | -0.921 | 2.24 | -0.76 | -629 | -1021 | -370
2024-08-08 | 242 | 1.172 | 2.1 | 2.289 | -0.711 | 2.072 | -0.928 | 2.237 | -0.763 | -631 | -1028 | -373
2024-08-09 | 243 | 1.165 | 2.1 | 2.287 | -0.713 | 2.065 | -0.935 | 2.234 | -0.766 | -633 | -1035 | -376
2024-08-10 | 244 | 1.159 | 2.1 | 2.285 | -0.715 | 2.059 | -0.941 | 2.231 | -0.769 | -635 | -1041 | -379
2024-08-11 | 245 | 1.153 | 2.1 | 2.283 | -0.717 | 2.053 | -0.947 | 2.228 | -0.772 | -637 | -1047 | -382
2024-08-12 | 246 | 1.147 | 2.1 | 2.281 | -0.719 | 2.047 | -0.953 | 2.225 | -0.775 | -639 | -1053 | -385
2024-08-13 | 247 | 1.142 | 2.1 | 2.28 | -0.72 | 2.042 | -0.958 | 2.223 | -0.777 | -640 | -1058 | -387
2024-08-14 | 248 | 1.138 | 2.1 | 2.279 | -0.721 | 2.038 | -0.962 | 2.221 | -0.779 | -641 | -1062 | -389
2024-08-15 | 249 | 1.134 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.034 | -0.966 | 2.219 | -0.781 | -642 | -1066 | -391
2024-08-16 | 250 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-08-17 | 251 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-08-18 | 252 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-08-19 | 253 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-08-20 | 254 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-08-21 | 255 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-08-22 | 256 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-08-23 | 257 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-08-24 | 258 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-08-25 | 259 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-08-26 | 260 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-08-27 | 261 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-08-28 | 262 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-08-29 | 263 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-08-30 | 264 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-08-31 | 265 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-01 | 266 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-02 | 267 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-03 | 268 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-04 | 269 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-05 | 270 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-06 | 271 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-07 | 272 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-08 | 273 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-09 | 274 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-10 | 275 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-11 | 276 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-12 | 277 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-13 | 278 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-14 | 279 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-15 | 280 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-16 | 281 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-17 | 282 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-18 | 283 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-19 | 284 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-20 | 285 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-21 | 286 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-22 | 287 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-23 | 288 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-24 | 289 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-25 | 290 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-26 | 291 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-27 | 292 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-28 | 293 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-29 | 294 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-09-30 | 295 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-01 | 296 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-02 | 297 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-03 | 298 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-04 | 299 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-05 | 300 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-06 | 301 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-07 | 302 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-08 | 303 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-09 | 304 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-10 | 305 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-11 | 306 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-12 | 307 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-13 | 308 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-14 | 309 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-15 | 310 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-16 | 311 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-17 | 312 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-18 | 313 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-19 | 314 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-20 | 315 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-21 | 316 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-22 | 317 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-23 | 318 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-24 | 319 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-25 | 320 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-26 | 321 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-27 | 322 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-28 | 323 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-29 | 324 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-30 | 325 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-10-31 | 326 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-01 | 327 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-02 | 328 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-03 | 329 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-04 | 330 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-05 | 331 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-06 | 332 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-07 | 333 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-08 | 334 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-09 | 335 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-10 | 336 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-11 | 337 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-12 | 338 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-13 | 339 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-14 | 340 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-15 | 341 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-16 | 342 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-17 | 343 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-18 | 344 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-19 | 345 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-20 | 346 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-21 | 347 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-22 | 348 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-23 | 349 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-24 | 350 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-25 | 351 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-26 | 352 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-27 | 353 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-28 | 354 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-29 | 355 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-11-30 | 356 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-12-01 | 357 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-12-02 | 358 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-12-03 | 359 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-12-04 | 360 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-12-05 | 361 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-12-06 | 362 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-12-07 | 363 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-12-08 | 364 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-12-09 | 365 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-12-10 | 366 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-12-11 | 367 | 1.132 | 2.1 | 2.278 | -0.722 | 2.032 | -0.968 | 2.217 | -0.783 | -642 | -1068 | -393
2024-12-12 | 368 | 1.326 | 2.3 | 2.274 | -0.726 | 2.026 | -0.974 | 2.215 | -0.785 | -646 | -1074 | -395
2024-12-13 | 369 | 1.322 | 2.3 | 2.271 | -0.729 | 2.022 | -0.978 | 2.213 | -0.787 | -649 | -1078 | -397
2024-12-14 | 370 | 1.319 | 2.3 | 2.27 | -0.73 | 2.019 | -0.981 | 2.212 | -0.788 | -650 | -1081 | -398
2024-12-15 | 371 | 1.319 | 2.3 | 2.27 | -0.73 | 2.019 | -0.981 | 2.212 | -0.788 | -650 | -1081 | -398
2024-12-16 | 372 | 1.613 | 2.6 | 3.266 | -0.734 | 3.013 | -0.987 | 3.21 | -0.79 | -654 | -1087 | -400
2024-12-17 | 373 | 1.608 | 2.6 | 3.263 | -0.737 | 3.008 | -0.992 | 3.208 | -0.792 | -657 | -1092 | -402
2024-12-18 | 374 | 1.604 | 2.6 | 3.261 | -0.739 | 3.004 | -0.996 | 3.206 | -0.794 | -659 | -1096 | -404
2024-12-19 | 375 | 1.602 | 2.6 | 3.26 | -0.74 | 3.002 | -0.998 | 3.205 | -0.795 | -660 | -1098 | -405
2024-12-20 | 376 | 1.602 | 2.6 | 3.26 | -0.74 | 3.002 | -0.998 | 3.205 | -0.795 | -660 | -1098 | -405
2024-12-21 | 377 | 1.896 | 2.9 | 3.256 | -0.744 | 2.996 | -1.004 | 3.203 | -0.797 | -664 | -1104 | -407
2024-12-22 | 378 | 1.891 | 2.9 | 3.253 | -0.747 | 2.991 | -1.009 | 3.201 | -0.799 | -667 | -1109 | -409
2024-12-23 | 379 | 1.887 | 2.9 | 3.251 | -0.749 | 2.987 | -1.013 | 3.199 | -0.801 | -669 | -1113 | -411
2024-12-24 | 380 | 1.886 | 2.9 | 3.25 | -0.75 | 2.986 | -1.014 | 3.198 | -0.802 | -670 | -1114 | -412
2024-12-25 | 381 | 1.886 | 2.9 | 3.25 | -0.75 | 2.986 | -1.014 | 3.198 | -0.802 | -670 | -1114 | -412
2024-12-26 | 382 | 2.179 | 3.2 | 3.246 | -0.754 | 2.979 | -1.021 | 3.196 | -0.804 | -674 | -1121 | -414
2024-12-27 | 383 | 2.172 | 3.2 | 3.242 | -0.758 | 2.972 | -1.028 | 3.194 | -0.806 | -678 | -1128 | -416
2024-12-28 | 384 | 2.165 | 3.2 | 3.238 | -0.762 | 2.965 | -1.035 | 3.192 | -0.808 | -682 | -1135 | -418
2024-12-29 | 385 | 2.158 | 3.2 | 3.234 | -0.766 | 2.958 | -1.042 | 3.19 | -0.81 | -686 | -1142 | -420
2024-12-30 | 386 | 2.151 | 3.2 | 3.23 | -0.77 | 2.951 | -1.049 | 3.188 | -0.812 | -690 | -1149 | -422
2024-12-31 | 387 | 2.144 | 3.2 | 3.226 | -0.774 | 2.944 | -1.056 | 3.186 | -0.814 | -694 | -1156 | -424
2025-01-01 | 388 | 2.137 | 3.2 | 3.222 | -0.778 | 2.937 | -1.063 | 3.184 | -0.816 | -698 | -1163 | -426
2025-01-02 | 389 | 2.13 | 3.2 | 3.218 | -0.782 | 2.93 | -1.07 | 3.182 | -0.818 | -702 | -1170 | -428
2025-01-03 | 390 | 2.123 | 3.2 | 3.214 | -0.786 | 2.923 | -1.077 | 3.18 | -0.82 | -706 | -1177 | -430
2025-01-04 | 391 | 2.116 | 3.2 | 3.21 | -0.79 | 2.916 | -1.084 | 3.178 | -0.822 | -710 | -1184 | -432
2025-01-05 | 392 | 2.109 | 3.2 | 3.206 | -0.794 | 2.909 | -1.091 | 3.176 | -0.824 | -714 | -1191 | -434
2025-01-06 | 393 | 2.102 | 3.2 | 3.202 | -0.798 | 2.902 | -1.098 | 3.174 | -0.826 | -718 | -1198 | -436
2025-01-07 | 394 | 2.095 | 3.2 | 3.198 | -0.802 | 2.895 | -1.105 | 3.172 | -0.828 | -722 | -1205 | -438
2025-01-08 | 395 | 2.088 | 3.2 | 3.194 | -0.806 | 2.888 | -1.112 | 3.17 | -0.83 | -726 | -1212 | -440
2025-01-09 | 396 | 2.081 | 3.2 | 3.19 | -0.81 | 2.881 | -1.119 | 3.168 | -0.832 | -730 | -1219 | -442
2025-01-10 | 397 | 2.074 | 3.2 | 3.186 | -0.814 | 2.874 | -1.126 | 3.166 | -0.834 | -734 | -1226 | -444
2025-01-11 | 398 | 2.067 | 3.2 | 3.182 | -0.818 | 2.867 | -1.133 | 3.164 | -0.836 | -738 | -1233 | -446
2025-01-12 | 399 | 2.06 | 3.2 | 3.178 | -0.822 | 2.86 | -1.14 | 3.162 | -0.838 | -742 | -1240 | -448
2025-01-13 | 400 | 2.053 | 3.2 | 3.174 | -0.826 | 2.853 | -1.147 | 3.16 | -0.84 | -746 | -1247 | -450
2025-01-14 | 401 | 2.046 | 3.2 | 3.17 | -0.83 | 2.846 | -1.154 | 3.158 | -0.842 | -750 | -1254 | -452
2025-01-15 | 402 | 2.039 | 3.2 | 3.166 | -0.834 | 2.839 | -1.161 | 3.156 | -0.844 | -754 | -1261 | -454
2025-01-16 | 403 | 2.032 | 3.2 | 3.162 | -0.838 | 2.832 | -1.168 | 3.154 | -0.846 | -758 | -1268 | -456
2025-01-17 | 404 | 2.025 | 3.2 | 3.158 | -0.842 | 2.825 | -1.175 | 3.152 | -0.848 | -762 | -1275 | -458
2025-01-18 | 405 | 2.018 | 3.2 | 3.154 | -0.846 | 2.818 | -1.182 | 3.15 | -0.85 | -766 | -1282 | -460
2025-01-19 | 406 | 2.011 | 3.2 | 3.15 | -0.85 | 2.811 | -1.189 | 3.148 | -0.852 | -770 | -1289 | -462
2025-01-20 | 407 | 2.004 | 3.2 | 3.146 | -0.854 | 2.804 | -1.196 | 3.146 | -0.854 | -774 | -1296 | -464
2025-01-21 | 408 | 1.997 | 3.2 | 3.142 | -0.858 | 2.797 | -1.203 | 3.144 | -0.856 | -778 | -1303 | -466
2025-01-22 | 409 | 1.99 | 3.2 | 3.138 | -0.862 | 2.79 | -1.21 | 3.142 | -0.858 | -782 | -1310 | -468
2025-01-23 | 410 | 1.983 | 3.2 | 3.134 | -0.866 | 2.783 | -1.217 | 3.14 | -0.86 | -786 | -1317 | -470
2025-01-24 | 411 | 1.976 | 3.2 | 3.13 | -0.87 | 2.776 | -1.224 | 3.138 | -0.862 | -790 | -1324 | -472
2025-01-25 | 412 | 1.969 | 3.2 | 3.126 | -0.874 | 2.769 | -1.231 | 3.136 | -0.864 | -794 | -1331 | -474
2025-01-26 | 413 | 1.962 | 3.2 | 3.122 | -0.878 | 2.762 | -1.238 | 3.134 | -0.866 | -798 | -1338 | -476
2025-01-27 | 414 | 1.955 | 3.2 | 3.118 | -0.882 | 2.755 | -1.245 | 3.132 | -0.868 | -802 | -1345 | -478
2025-01-28 | 415 | 1.948 | 3.2 | 3.114 | -0.886 | 2.748 | -1.252 | 3.13 | -0.87 | -806 | -1352 | -480
2025-01-29 | 416 | 1.941 | 3.2 | 3.11 | -0.89 | 2.741 | -1.259 | 3.128 | -0.872 | -810 | -1359 | -482
2025-01-30 | 417 | 1.934 | 3.2 | 3.106 | -0.894 | 2.734 | -1.266 | 3.126 | -0.874 | -814 | -1366 | -484
2025-01-31 | 418 | 1.927 | 3.2 | 3.102 | -0.898 | 2.727 | -1.273 | 3.123 | -0.877 | -818 | -1373 | -487
2025-02-01 | 419 | 1.92 | 3.2 | 3.098 | -0.902 | 2.72 | -1.28 | 3.12 | -0.88 | -822 | -1380 | -490
2025-02-02 | 420 | 1.913 | 3.2 | 3.094 | -0.906 | 2.713 | -1.287 | 3.117 | -0.883 | -826 | -1387 | -493
2025-02-03 | 421 | 1.907 | 3.2 | 3.09 | -0.91 | 2.707 | -1.293 | 3.114 | -0.886 | -830 | -1393 | -496
2025-02-04 | 422 | 1.902 | 3.2 | 3.086 | -0.914 | 2.702 | -1.298 | 3.111 | -0.889 | -834 | -1398 | -499
2025-02-05 | 423 | 1.897 | 3.2 | 3.082 | -0.918 | 2.697 | -1.303 | 3.108 | -0.892 | -838 | -1403 | -502
2025-02-06 | 424 | 1.892 | 3.2 | 3.078 | -0.922 | 2.692 | -1.308 | 3.105 | -0.895 | -842 | -1408 | -505
2025-02-07 | 425 | 1.887 | 3.2 | 3.074 | -0.926 | 2.687 | -1.313 | 3.102 | -0.898 | -846 | -1413 | -508
2025-02-08 | 426 | 1.882 | 3.2 | 3.07 | -0.93 | 2.682 | -1.318 | 3.099 | -0.901 | -850 | -1418 | -511
2025-02-09 | 427 | 1.877 | 3.2 | 3.067 | -0.933 | 2.677 | -1.323 | 3.096 | -0.904 | -853 | -1423 | -514
2025-02-10 | 428 | 1.872 | 3.2 | 3.064 | -0.936 | 2.672 | -1.328 | 3.093 | -0.907 | -856 | -1428 | -517
2025-02-11 | 429 | 1.868 | 3.2 | 3.061 | -0.939 | 2.668 | -1.332 | 3.09 | -0.91 | -859 | -1432 | -520
2025-02-12 | 430 | 1.864 | 3.2 | 3.058 | -0.942 | 2.664 | -1.336 | 3.087 | -0.913 | -862 | -1436 | -523
2025-02-13 | 431 | 1.861 | 3.2 | 3.055 | -0.945 | 2.661 | -1.339 | 3.084 | -0.916 | -865 | -1439 | -526
2025-02-14 | 432 | 1.858 | 3.2 | 3.053 | -0.947 | 2.658 | -1.342 | 3.082 | -0.918 | -867 | -1442 | -528
2025-02-15 | 433 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.08 | -0.92 | -868 | -1444 | -530
2025-02-16 | 434 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-02-17 | 435 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-02-18 | 436 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-02-19 | 437 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-02-20 | 438 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-02-21 | 439 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-02-22 | 440 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-02-23 | 441 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-02-24 | 442 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-02-25 | 443 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-02-26 | 444 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-02-27 | 445 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-02-28 | 446 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-01 | 447 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-02 | 448 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-03 | 449 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-04 | 450 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-05 | 451 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-06 | 452 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-07 | 453 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-08 | 454 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-09 | 455 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-10 | 456 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-11 | 457 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-12 | 458 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-13 | 459 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-14 | 460 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-15 | 461 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-16 | 462 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-17 | 463 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-18 | 464 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-19 | 465 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-20 | 466 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-21 | 467 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-22 | 468 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-23 | 469 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-24 | 470 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-25 | 471 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-26 | 472 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-27 | 473 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-28 | 474 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-29 | 475 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-30 | 476 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-03-31 | 477 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-04-01 | 478 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-04-02 | 479 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-04-03 | 480 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-04-04 | 481 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-04-05 | 482 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-04-06 | 483 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-04-07 | 484 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-04-08 | 485 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-04-09 | 486 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-04-10 | 487 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-04-11 | 488 | 1.856 | 3.2 | 3.052 | -0.948 | 2.656 | -1.344 | 3.078 | -0.922 | -868 | -1444 | -532
2025-04-12 | 489 | 2.07 | 3.42 | 3.048 | -0.952 | 2.65 | -1.35 | 3.075 | -0.925 | -872 | -1450 | -535
2025-04-13 | 490 | 2.066 | 3.42 | 3.045 | -0.955 | 2.646 | -1.354 | 3.074 | -0.926 | -875 | -1454 | -536
2025-04-14 | 491 | 2.066 | 3.42 | 3.045 | -0.955 | 2.646 | -1.354 | 3.074 | -0.926 | -875 | -1454 | -536
2025-04-15 | 492 | 2.36 | 3.72 | 4.041 | -0.959 | 3.64 | -1.36 | 4.071 | -0.929 | -879 | -1460 | -539
2025-04-16 | 493 | 2.356 | 3.72 | 4.038 | -0.962 | 3.636 | -1.364 | 4.07 | -0.93 | -882 | -1464 | -540
2025-04-17 | 494 | 2.356 | 3.72 | 4.038 | -0.962 | 3.636 | -1.364 | 4.07 | -0.93 | -882 | -1464 | -540
2025-04-18 | 495 | 2.65 | 4.02 | 4.034 | -0.966 | 3.63 | -1.37 | 4.068 | -0.932 | -886 | -1470 | -542
2025-04-19 | 496 | 2.646 | 4.02 | 4.031 | -0.969 | 3.626 | -1.374 | 4.066 | -0.934 | -889 | -1474 | -544
2025-04-20 | 497 | 2.643 | 4.02 | 4.03 | -0.97 | 3.623 | -1.377 | 4.065 | -0.935 | -890 | -1477 | -545
2025-04-21 | 498 | 2.943 | 4.32 | 4.03 | -0.97 | 3.623 | -1.377 | 4.065 | -0.935 | -890 | -1477 | -545
2025-04-24 | 501 | 2.923 | 4.32 | 4.008 | -0.992 | 3.603 | -1.397 | 4.048 | -0.952 | -912 | -1497 | -562
2025-04-28 | 505 | 2.898 | 4.32 | 3.983 | -1.017 | 3.578 | -1.422 | 4.022 | -0.978 | -937 | -1522 | -588
2025-05-01 | 508 | 2.883 | 4.32 | 3.961 | -1.039 | 3.563 | -1.437 | 4.004 | -0.996 | -959 | -1537 | -606
2025-05-05 | 512 | 2.859 | 4.32 | 3.931 | -1.069 | 3.539 | -1.461 | 3.982 | -1.018 | -989 | -1561 | -628
2025-05-08 | 515 | 2.847 | 4.32 | 3.915 | -1.085 | 3.527 | -1.473 | 3.967 | -1.033 | -1005 | -1573 | -643
2025-05-12 | 519 | 2.822 | 4.32 | 3.889 | -1.111 | 3.502 | -1.498 | 3.947 | -1.053 | -1031 | -1598 | -663
2025-05-15 | 522 | 2.812 | 4.32 | 3.877 | -1.123 | 3.492 | -1.508 | 3.937 | -1.063 | -1043 | -1608 | -673
2025-05-19 | 526 | 2.79 | 4.32 | 3.855 | -1.145 | 3.47 | -1.53 | 3.918 | -1.082 | -1065 | -1630 | -692
2025-05-26 | 533 | 2.77 | 4.32 | 3.83 | -1.17 | 3.45 | -1.55 | 3.894 | -1.106 | -1090 | -1650 | -716
2025-06-02 | 540 | 2.752 | 4.32 | 3.81 | -1.19 | 3.432 | -1.568 | 3.874 | -1.126 | -1110 | -1668 | -736
2025-06-09 | 547 | 2.736 | 4.32 | 3.795 | -1.205 | 3.416 | -1.584 | 3.854 | -1.146 | -1125 | -1684 | -756
2025-06-16 | 554 | 2.72 | 4.32 | 3.782 | -1.218 | 3.4 | -1.6 | 3.838 | -1.162 | -1138 | -1700 | -772
2025-06-23 | 561 | 2.705 | 4.32 | 3.77 | -1.23 | 3.385 | -1.615 | 3.822 | -1.178 | -1150 | -1715 | -788
2025-06-30 | 568 | 2.69 | 4.32 | 3.76 | -1.24 | 3.37 | -1.63 | 3.808 | -1.192 | -1160 | -1730 | -802
2025-07-07 | 575 | 2.677 | 4.32 | 3.75 | -1.25 | 3.357 | -1.643 | 3.796 | -1.204 | -1170 | -1743 | -814
2025-07-14 | 582 | 2.665 | 4.32 | 3.74 | -1.26 | 3.345 | -1.655 | 3.786 | -1.214 | -1180 | -1755 | -824
2025-07-21 | 589 | 2.655 | 4.32 | 3.731 | -1.269 | 3.335 | -1.665 | 3.776 | -1.224 | -1189 | -1765 | -834
2025-07-28 | 596 | 2.645 | 4.32 | 3.722 | -1.278 | 3.325 | -1.675 | 3.767 | -1.233 | -1198 | -1775 | -843