## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km116+640 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 15/12/2023
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2023-12-15 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-16 | 1 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-17 | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-18 | 3 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-19 | 4 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 | 5 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-21 | 6 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-22 | 7 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-23 | 8 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-24 | 9 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-25 | 10 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-26 | 11 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-27 | 12 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-28 | 13 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-29 | 14 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-30 | 15 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-12-31 | 16 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-01 | 17 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-02 | 18 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-03 | 19 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-04 | 20 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-05 | 21 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-06 | 22 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-07 | 23 | 0 |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-08 | 24 | 0.096 | 0.1 | 1.996 | -0.004 | 1.996 | -0.004 | 1.997 | -0.003 | -4 | -4 | -3
2024-01-09 | 25 | 0.093 | 0.1 | 1.993 | -0.007 | 1.993 | -0.007 | 1.995 | -0.005 | -7 | -7 | -5
2024-01-10 | 26 | 0.092 | 0.1 | 1.992 | -0.008 | 1.992 | -0.008 | 1.994 | -0.006 | -8 | -8 | -6
2024-01-11 | 27 | 0.092 | 0.1 | 1.992 | -0.008 | 1.992 | -0.008 | 1.994 | -0.006 | -8 | -8 | -6
2024-01-12 | 28 | 0.388 | 0.4 | 1.988 | -0.012 | 1.988 | -0.012 | 1.991 | -0.009 | -12 | -12 | -9
2024-01-13 | 29 | 0.385 | 0.4 | 1.985 | -0.015 | 1.985 | -0.015 | 1.989 | -0.011 | -15 | -15 | -11
2024-01-14 | 30 | 0.384 | 0.4 | 1.984 | -0.016 | 1.984 | -0.016 | 1.988 | -0.012 | -16 | -16 | -12
2024-01-15 | 31 | 0.384 | 0.4 | 1.984 | -0.016 | 1.984 | -0.016 | 1.988 | -0.012 | -16 | -16 | -12
2024-01-16 | 32 | 0.68 | 0.7 | 1.98 | -0.02 | 1.98 | -0.02 | 1.985 | -0.015 | -20 | -20 | -15
2024-01-17 | 33 | 0.677 | 0.7 | 1.977 | -0.023 | 1.977 | -0.023 | 1.983 | -0.017 | -23 | -23 | -17
2024-01-18 | 34 | 0.676 | 0.7 | 1.976 | -0.024 | 1.976 | -0.024 | 1.982 | -0.018 | -24 | -24 | -18
2024-01-19 | 35 | 0.676 | 0.7 | 1.976 | -0.024 | 1.976 | -0.024 | 1.982 | -0.018 | -24 | -24 | -18
2024-01-20 | 36 | 0.972 | 1 | 1.972 | -0.028 | 1.972 | -0.028 | 1.979 | -0.021 | -28 | -28 | -21
2024-01-21 | 37 | 0.968 | 1 | 1.968 | -0.032 | 1.968 | -0.032 | 1.976 | -0.024 | -32 | -32 | -24
2024-01-22 | 38 | 0.964 | 1 | 1.964 | -0.036 | 1.964 | -0.036 | 1.973 | -0.027 | -36 | -36 | -27
2024-01-23 | 39 | 0.96 | 1 | 1.96 | -0.04 | 1.96 | -0.04 | 1.97 | -0.03 | -40 | -40 | -30
2024-01-24 | 40 | 0.956 | 1 | 1.956 | -0.044 | 1.956 | -0.044 | 1.967 | -0.033 | -44 | -44 | -33
2024-01-25 | 41 | 0.952 | 1 | 1.952 | -0.048 | 1.952 | -0.048 | 1.964 | -0.036 | -48 | -48 | -36
2024-01-26 | 42 | 0.948 | 1 | 1.948 | -0.052 | 1.948 | -0.052 | 1.961 | -0.039 | -52 | -52 | -39
2024-01-27 | 43 | 0.944 | 1 | 1.944 | -0.056 | 1.944 | -0.056 | 1.958 | -0.042 | -56 | -56 | -42
2024-01-28 | 44 | 0.94 | 1 | 1.94 | -0.06 | 1.94 | -0.06 | 1.955 | -0.045 | -60 | -60 | -45
2024-01-29 | 45 | 0.936 | 1 | 1.936 | -0.064 | 1.936 | -0.064 | 1.952 | -0.048 | -64 | -64 | -48
2024-01-30 | 46 | 0.932 | 1 | 1.932 | -0.068 | 1.932 | -0.068 | 1.949 | -0.051 | -68 | -68 | -51
2024-01-31 | 47 | 0.928 | 1 | 1.928 | -0.072 | 1.928 | -0.072 | 1.946 | -0.054 | -72 | -72 | -54
2024-02-01 | 48 | 0.924 | 1 | 1.924 | -0.076 | 1.924 | -0.076 | 1.943 | -0.057 | -76 | -76 | -57
2024-02-02 | 49 | 0.92 | 1 | 1.92 | -0.08 | 1.92 | -0.08 | 1.94 | -0.06 | -80 | -80 | -60
2024-02-03 | 50 | 0.916 | 1 | 1.916 | -0.084 | 1.916 | -0.084 | 1.937 | -0.063 | -84 | -84 | -63
2024-02-04 | 51 | 0.912 | 1 | 1.912 | -0.088 | 1.912 | -0.088 | 1.934 | -0.066 | -88 | -88 | -66
2024-02-05 | 52 | 0.908 | 1 | 1.908 | -0.092 | 1.908 | -0.092 | 1.931 | -0.069 | -92 | -92 | -69
2024-02-06 | 53 | 0.904 | 1 | 1.905 | -0.095 | 1.904 | -0.096 | 1.929 | -0.071 | -95 | -96 | -71
2024-02-07 | 54 | 0.901 | 1 | 1.902 | -0.098 | 1.901 | -0.099 | 1.927 | -0.073 | -98 | -99 | -73
2024-02-08 | 55 | 0.898 | 1 | 1.899 | -0.101 | 1.898 | -0.102 | 1.925 | -0.075 | -101 | -102 | -75
2024-02-09 | 56 | 0.894 | 1 | 1.896 | -0.104 | 1.894 | -0.106 | 1.923 | -0.077 | -104 | -106 | -77
2024-02-10 | 57 | 0.891 | 1 | 1.894 | -0.106 | 1.891 | -0.109 | 1.922 | -0.078 | -106 | -109 | -78
2024-02-11 | 58 | 0.888 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.888 | -0.112 | 1.922 | -0.078 | -108 | -112 | -78
2024-02-12 | 59 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-02-13 | 60 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-02-14 | 61 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-02-15 | 62 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-02-16 | 63 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-02-17 | 64 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-02-18 | 65 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-02-19 | 66 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-02-20 | 67 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-02-21 | 68 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-02-22 | 69 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-02-23 | 70 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-02-24 | 71 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-02-25 | 72 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-02-26 | 73 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-02-27 | 74 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-02-28 | 75 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-02-29 | 76 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-03-01 | 77 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-03-02 | 78 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-03-03 | 79 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-03-04 | 80 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-03-05 | 81 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-03-06 | 82 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-03-07 | 83 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-03-08 | 84 | 0.886 | 1 | 1.892 | -0.108 | 1.886 | -0.114 | 1.922 | -0.078 | -108 | -114 | -78
2024-03-09 | 85 | 1.182 | 1.3 | 1.888 | -0.112 | 1.882 | -0.118 | 1.919 | -0.081 | -112 | -118 | -81
2024-03-10 | 86 | 1.179 | 1.3 | 1.885 | -0.115 | 1.879 | -0.121 | 1.917 | -0.083 | -115 | -121 | -83
2024-03-11 | 87 | 1.178 | 1.3 | 1.884 | -0.116 | 1.878 | -0.122 | 1.916 | -0.084 | -116 | -122 | -84
2024-03-12 | 88 | 1.178 | 1.3 | 1.884 | -0.116 | 1.878 | -0.122 | 1.916 | -0.084 | -116 | -122 | -84
2024-03-13 | 89 | 1.474 | 1.6 | 2.88 | -0.12 | 2.874 | -0.126 | 2.913 | -0.087 | -120 | -126 | -87
2024-03-14 | 90 | 1.47 | 1.6 | 2.876 | -0.124 | 2.87 | -0.13 | 2.91 | -0.09 | -124 | -130 | -90
2024-03-15 | 91 | 1.466 | 1.6 | 2.872 | -0.128 | 2.866 | -0.134 | 2.907 | -0.093 | -128 | -134 | -93
2024-03-16 | 92 | 1.462 | 1.6 | 2.868 | -0.132 | 2.862 | -0.138 | 2.904 | -0.096 | -132 | -138 | -96
2024-03-17 | 93 | 1.458 | 1.6 | 2.864 | -0.136 | 2.858 | -0.142 | 2.901 | -0.099 | -136 | -142 | -99
2024-03-18 | 94 | 1.454 | 1.6 | 2.86 | -0.14 | 2.854 | -0.146 | 2.898 | -0.102 | -140 | -146 | -102
2024-03-19 | 95 | 1.45 | 1.6 | 2.856 | -0.144 | 2.85 | -0.15 | 2.895 | -0.105 | -144 | -150 | -105
2024-03-20 | 96 | 1.446 | 1.6 | 2.852 | -0.148 | 2.846 | -0.154 | 2.892 | -0.108 | -148 | -154 | -108
2024-03-21 | 97 | 1.442 | 1.6 | 2.848 | -0.152 | 2.842 | -0.158 | 2.889 | -0.111 | -152 | -158 | -111
2024-03-22 | 98 | 1.438 | 1.6 | 2.844 | -0.156 | 2.838 | -0.162 | 2.886 | -0.114 | -156 | -162 | -114
2024-03-23 | 99 | 1.434 | 1.6 | 2.84 | -0.16 | 2.834 | -0.166 | 2.883 | -0.117 | -160 | -166 | -117
2024-03-24 | 100 | 1.43 | 1.6 | 2.836 | -0.164 | 2.83 | -0.17 | 2.88 | -0.12 | -164 | -170 | -120
2024-03-25 | 101 | 1.426 | 1.6 | 2.832 | -0.168 | 2.826 | -0.174 | 2.877 | -0.123 | -168 | -174 | -123
2024-03-26 | 102 | 1.422 | 1.6 | 2.828 | -0.172 | 2.822 | -0.178 | 2.874 | -0.126 | -172 | -178 | -126
2024-03-27 | 103 | 1.418 | 1.6 | 2.824 | -0.176 | 2.818 | -0.182 | 2.871 | -0.129 | -176 | -182 | -129
2024-03-28 | 104 | 1.414 | 1.6 | 2.82 | -0.18 | 2.814 | -0.186 | 2.868 | -0.132 | -180 | -186 | -132
2024-03-29 | 105 | 1.41 | 1.6 | 2.816 | -0.184 | 2.81 | -0.19 | 2.865 | -0.135 | -184 | -190 | -135
2024-03-30 | 106 | 1.406 | 1.6 | 2.812 | -0.188 | 2.806 | -0.194 | 2.862 | -0.138 | -188 | -194 | -138
2024-03-31 | 107 | 1.402 | 1.6 | 2.808 | -0.192 | 2.802 | -0.198 | 2.859 | -0.141 | -192 | -198 | -141
2024-04-01 | 108 | 1.398 | 1.6 | 2.804 | -0.196 | 2.798 | -0.202 | 2.856 | -0.144 | -196 | -202 | -144
2024-04-02 | 109 | 1.394 | 1.6 | 2.8 | -0.2 | 2.794 | -0.206 | 2.853 | -0.147 | -200 | -206 | -147
2024-04-03 | 110 | 1.39 | 1.6 | 2.796 | -0.204 | 2.79 | -0.21 | 2.85 | -0.15 | -204 | -210 | -150
2024-04-04 | 111 | 1.386 | 1.6 | 2.792 | -0.208 | 2.786 | -0.214 | 2.847 | -0.153 | -208 | -214 | -153
2024-04-05 | 112 | 1.382 | 1.6 | 2.788 | -0.212 | 2.782 | -0.218 | 2.844 | -0.156 | -212 | -218 | -156
2024-04-06 | 113 | 1.378 | 1.6 | 2.784 | -0.216 | 2.778 | -0.222 | 2.841 | -0.159 | -216 | -222 | -159
2024-04-07 | 114 | 1.374 | 1.6 | 2.78 | -0.22 | 2.774 | -0.226 | 2.838 | -0.162 | -220 | -226 | -162
2024-04-08 | 115 | 1.37 | 1.6 | 2.776 | -0.224 | 2.77 | -0.23 | 2.835 | -0.165 | -224 | -230 | -165
2024-04-09 | 116 | 1.366 | 1.6 | 2.772 | -0.228 | 2.766 | -0.234 | 2.832 | -0.168 | -228 | -234 | -168
2024-04-10 | 117 | 1.362 | 1.6 | 2.768 | -0.232 | 2.762 | -0.238 | 2.829 | -0.171 | -232 | -238 | -171
2024-04-11 | 118 | 1.358 | 1.6 | 2.764 | -0.236 | 2.758 | -0.242 | 2.826 | -0.174 | -236 | -242 | -174
2024-04-12 | 119 | 1.354 | 1.6 | 2.76 | -0.24 | 2.754 | -0.246 | 2.823 | -0.177 | -240 | -246 | -177
2024-04-13 | 120 | 1.35 | 1.6 | 2.756 | -0.244 | 2.75 | -0.25 | 2.82 | -0.18 | -244 | -250 | -180
2024-04-14 | 121 | 1.346 | 1.6 | 2.752 | -0.248 | 2.746 | -0.254 | 2.817 | -0.183 | -248 | -254 | -183
2024-04-15 | 122 | 1.342 | 1.6 | 2.748 | -0.252 | 2.742 | -0.258 | 2.814 | -0.186 | -252 | -258 | -186
2024-04-16 | 123 | 1.338 | 1.6 | 2.744 | -0.256 | 2.738 | -0.262 | 2.811 | -0.189 | -256 | -262 | -189
2024-04-17 | 124 | 1.334 | 1.6 | 2.74 | -0.26 | 2.734 | -0.266 | 2.808 | -0.192 | -260 | -266 | -192
2024-04-18 | 125 | 1.33 | 1.6 | 2.736 | -0.264 | 2.73 | -0.27 | 2.805 | -0.195 | -264 | -270 | -195
2024-04-19 | 126 | 1.326 | 1.6 | 2.732 | -0.268 | 2.726 | -0.274 | 2.802 | -0.198 | -268 | -274 | -198
2024-04-20 | 127 | 1.322 | 1.6 | 2.728 | -0.272 | 2.722 | -0.278 | 2.8 | -0.2 | -272 | -278 | -200
2024-04-21 | 128 | 1.318 | 1.6 | 2.725 | -0.275 | 2.718 | -0.282 | 2.799 | -0.201 | -275 | -282 | -201
2024-04-22 | 129 | 1.314 | 1.6 | 2.723 | -0.277 | 2.714 | -0.286 | 2.798 | -0.202 | -277 | -286 | -202
2024-04-23 | 130 | 1.31 | 1.6 | 2.721 | -0.279 | 2.71 | -0.29 | 2.797 | -0.203 | -279 | -290 | -203
2024-04-24 | 131 | 1.306 | 1.6 | 2.719 | -0.281 | 2.706 | -0.294 | 2.796 | -0.204 | -281 | -294 | -204
2024-04-25 | 132 | 1.302 | 1.6 | 2.717 | -0.283 | 2.702 | -0.298 | 2.795 | -0.205 | -283 | -298 | -205
2024-04-26 | 133 | 1.299 | 1.6 | 2.715 | -0.285 | 2.699 | -0.301 | 2.794 | -0.206 | -285 | -301 | -206
2024-04-27 | 134 | 1.296 | 1.6 | 2.713 | -0.287 | 2.696 | -0.304 | 2.793 | -0.207 | -287 | -304 | -207
2024-04-28 | 135 | 1.293 | 1.6 | 2.711 | -0.289 | 2.693 | -0.307 | 2.792 | -0.208 | -289 | -307 | -208
2024-04-29 | 136 | 1.291 | 1.6 | 2.709 | -0.291 | 2.691 | -0.309 | 2.791 | -0.209 | -291 | -309 | -209
2024-04-30 | 137 | 1.29 | 1.6 | 2.708 | -0.292 | 2.69 | -0.31 | 2.79 | -0.21 | -292 | -310 | -210
2024-05-01 | 138 | 1.289 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.689 | -0.311 | 2.79 | -0.21 | -293 | -311 | -210
2024-05-02 | 139 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-03 | 140 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-04 | 141 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-05 | 142 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-06 | 143 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-07 | 144 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-08 | 145 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-09 | 146 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-10 | 147 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-11 | 148 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-12 | 149 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-13 | 150 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-14 | 151 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-15 | 152 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-16 | 153 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-17 | 154 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-18 | 155 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-19 | 156 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-20 | 157 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-21 | 158 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-22 | 159 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-23 | 160 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-24 | 161 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-25 | 162 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-26 | 163 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-27 | 164 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-28 | 165 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-29 | 166 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-30 | 167 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-05-31 | 168 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-01 | 169 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-02 | 170 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-03 | 171 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-04 | 172 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-05 | 173 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-06 | 174 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-07 | 175 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-08 | 176 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-09 | 177 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-10 | 178 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-11 | 179 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-12 | 180 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-13 | 181 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-14 | 182 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-15 | 183 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-16 | 184 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-17 | 185 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-18 | 186 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-19 | 187 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-20 | 188 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-21 | 189 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-22 | 190 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-23 | 191 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-24 | 192 | 1.288 | 1.6 | 2.707 | -0.293 | 2.688 | -0.312 | 2.79 | -0.21 | -293 | -312 | -210
2024-06-25 | 193 | 1.444 | 1.76 | 2.704 | -0.296 | 2.684 | -0.316 | 2.788 | -0.212 | -296 | -316 | -212
2024-06-26 | 194 | 1.441 | 1.76 | 2.701 | -0.299 | 2.681 | -0.319 | 2.786 | -0.214 | -299 | -319 | -214
2024-06-27 | 195 | 1.439 | 1.76 | 2.699 | -0.301 | 2.679 | -0.321 | 2.784 | -0.216 | -301 | -321 | -216
2024-06-28 | 196 | 1.438 | 1.76 | 2.698 | -0.302 | 2.678 | -0.322 | 2.783 | -0.217 | -302 | -322 | -217
2024-06-29 | 197 | 1.438 | 1.76 | 2.698 | -0.302 | 2.678 | -0.322 | 2.783 | -0.217 | -302 | -322 | -217
2024-06-30 | 198 | 1.734 | 2.06 | 2.695 | -0.305 | 2.674 | -0.326 | 2.781 | -0.219 | -305 | -326 | -219
2024-07-01 | 199 | 1.731 | 2.06 | 2.692 | -0.308 | 2.671 | -0.329 | 2.779 | -0.221 | -308 | -329 | -221
2024-07-02 | 200 | 1.729 | 2.06 | 2.69 | -0.31 | 2.669 | -0.331 | 2.777 | -0.223 | -310 | -331 | -223
2024-07-03 | 201 | 1.728 | 2.06 | 2.689 | -0.311 | 2.668 | -0.332 | 2.776 | -0.224 | -311 | -332 | -224
2024-07-04 | 202 | 1.728 | 2.06 | 2.689 | -0.311 | 2.668 | -0.332 | 2.776 | -0.224 | -311 | -332 | -224
2024-07-05 | 203 | 2.024 | 2.36 | 2.685 | -0.315 | 2.664 | -0.336 | 2.774 | -0.226 | -315 | -336 | -226
2024-07-06 | 204 | 2.021 | 2.36 | 2.682 | -0.318 | 2.661 | -0.339 | 2.772 | -0.228 | -318 | -339 | -228
2024-07-07 | 205 | 2.019 | 2.36 | 2.68 | -0.32 | 2.659 | -0.341 | 2.77 | -0.23 | -320 | -341 | -230
2024-07-08 | 206 | 2.018 | 2.36 | 2.679 | -0.321 | 2.658 | -0.342 | 2.769 | -0.231 | -321 | -342 | -231
2024-07-09 | 207 | 2.018 | 2.36 | 2.679 | -0.321 | 2.658 | -0.342 | 2.769 | -0.231 | -321 | -342 | -231
2024-07-10 | 208 | 2.315 | 2.66 | 3.677 | -0.323 | 3.655 | -0.345 | 3.767 | -0.233 | -323 | -345 | -233
2024-07-11 | 209 | 2.312 | 2.66 | 3.675 | -0.325 | 3.652 | -0.348 | 3.765 | -0.235 | -325 | -348 | -235
2024-07-12 | 210 | 2.309 | 2.66 | 3.673 | -0.327 | 3.649 | -0.351 | 3.763 | -0.237 | -327 | -351 | -237
2024-07-13 | 211 | 2.307 | 2.66 | 3.671 | -0.329 | 3.647 | -0.353 | 3.761 | -0.239 | -329 | -353 | -239
2024-07-14 | 212 | 2.305 | 2.66 | 3.669 | -0.331 | 3.645 | -0.355 | 3.759 | -0.241 | -331 | -355 | -241
2024-07-15 | 213 | 2.303 | 2.66 | 3.667 | -0.333 | 3.643 | -0.357 | 3.757 | -0.243 | -333 | -357 | -243
2024-07-16 | 214 | 2.301 | 2.66 | 3.665 | -0.335 | 3.641 | -0.359 | 3.755 | -0.245 | -335 | -359 | -245
2024-07-17 | 215 | 2.299 | 2.66 | 3.663 | -0.337 | 3.639 | -0.361 | 3.754 | -0.246 | -337 | -361 | -246
2024-07-18 | 216 | 2.297 | 2.66 | 3.661 | -0.339 | 3.637 | -0.363 | 3.753 | -0.247 | -339 | -363 | -247
2024-07-19 | 217 | 2.295 | 2.66 | 3.659 | -0.341 | 3.635 | -0.365 | 3.752 | -0.248 | -341 | -365 | -248
2024-07-20 | 218 | 2.293 | 2.66 | 3.657 | -0.343 | 3.633 | -0.367 | 3.751 | -0.249 | -343 | -367 | -249
2024-07-21 | 219 | 2.292 | 2.66 | 3.656 | -0.344 | 3.632 | -0.368 | 3.75 | -0.25 | -344 | -368 | -250
2024-07-22 | 220 | 2.291 | 2.66 | 3.655 | -0.345 | 3.631 | -0.369 | 3.75 | -0.25 | -345 | -369 | -250
2024-07-23 | 221 | 2.29 | 2.66 | 3.653 | -0.347 | 3.63 | -0.37 | 3.75 | -0.25 | -347 | -370 | -250
2024-07-24 | 222 | 2.29 | 2.66 | 3.653 | -0.347 | 3.63 | -0.37 | 3.75 | -0.25 | -347 | -370 | -250
2024-07-25 | 223 | 2.586 | 2.96 | 3.65 | -0.35 | 3.626 | -0.374 | 3.748 | -0.252 | -350 | -374 | -252
2024-07-26 | 224 | 2.583 | 2.96 | 3.647 | -0.353 | 3.623 | -0.377 | 3.746 | -0.254 | -353 | -377 | -254
2024-07-27 | 225 | 2.581 | 2.96 | 3.645 | -0.355 | 3.621 | -0.379 | 3.744 | -0.256 | -355 | -379 | -256
2024-07-28 | 226 | 2.58 | 2.96 | 3.644 | -0.356 | 3.62 | -0.38 | 3.743 | -0.257 | -356 | -380 | -257
2024-07-29 | 227 | 2.58 | 2.96 | 3.644 | -0.356 | 3.62 | -0.38 | 3.743 | -0.257 | -356 | -380 | -257
2024-07-30 | 228 | 2.876 | 3.26 | 3.641 | -0.359 | 3.616 | -0.384 | 3.741 | -0.259 | -359 | -384 | -259
2024-07-31 | 229 | 2.873 | 3.26 | 3.638 | -0.362 | 3.613 | -0.387 | 3.739 | -0.261 | -362 | -387 | -261
2024-08-01 | 230 | 2.871 | 3.26 | 3.636 | -0.364 | 3.611 | -0.389 | 3.737 | -0.263 | -364 | -389 | -263
2024-08-02 | 231 | 2.87 | 3.26 | 3.635 | -0.365 | 3.61 | -0.39 | 3.736 | -0.264 | -365 | -390 | -264
2024-08-03 | 232 | 2.87 | 3.26 | 3.635 | -0.365 | 3.61 | -0.39 | 3.736 | -0.264 | -365 | -390 | -264
2024-08-04 | 233 | 3.166 | 3.56 | 4.631 | -0.369 | 4.606 | -0.394 | 4.734 | -0.266 | -369 | -394 | -266
2024-08-05 | 234 | 3.162 | 3.56 | 4.627 | -0.373 | 4.602 | -0.398 | 4.732 | -0.268 | -373 | -398 | -268
2024-08-06 | 235 | 3.158 | 3.56 | 4.623 | -0.377 | 4.598 | -0.402 | 4.73 | -0.27 | -377 | -402 | -270
2024-08-07 | 236 | 3.154 | 3.56 | 4.619 | -0.381 | 4.594 | -0.406 | 4.728 | -0.272 | -381 | -406 | -272
2024-08-08 | 237 | 3.15 | 3.56 | 4.615 | -0.385 | 4.59 | -0.41 | 4.726 | -0.274 | -385 | -410 | -274
2024-08-09 | 238 | 3.146 | 3.56 | 4.611 | -0.389 | 4.586 | -0.414 | 4.724 | -0.276 | -389 | -414 | -276
2024-08-10 | 239 | 3.142 | 3.56 | 4.607 | -0.393 | 4.582 | -0.418 | 4.722 | -0.278 | -393 | -418 | -278
2024-08-11 | 240 | 3.138 | 3.56 | 4.603 | -0.397 | 4.578 | -0.422 | 4.72 | -0.28 | -397 | -422 | -280
2024-08-12 | 241 | 3.134 | 3.56 | 4.599 | -0.401 | 4.574 | -0.426 | 4.718 | -0.282 | -401 | -426 | -282
2024-08-13 | 242 | 3.13 | 3.56 | 4.595 | -0.405 | 4.57 | -0.43 | 4.716 | -0.284 | -405 | -430 | -284
2024-08-14 | 243 | 3.126 | 3.56 | 4.591 | -0.409 | 4.566 | -0.434 | 4.714 | -0.286 | -409 | -434 | -286
2024-08-15 | 244 | 3.122 | 3.56 | 4.587 | -0.413 | 4.562 | -0.438 | 4.712 | -0.288 | -413 | -438 | -288
2024-08-16 | 245 | 3.118 | 3.56 | 4.583 | -0.417 | 4.558 | -0.442 | 4.71 | -0.29 | -417 | -442 | -290
2024-08-17 | 246 | 3.114 | 3.56 | 4.579 | -0.421 | 4.554 | -0.446 | 4.708 | -0.292 | -421 | -446 | -292
2024-08-18 | 247 | 3.11 | 3.56 | 4.575 | -0.425 | 4.55 | -0.45 | 4.706 | -0.294 | -425 | -450 | -294
2024-08-19 | 248 | 3.106 | 3.56 | 4.571 | -0.429 | 4.546 | -0.454 | 4.704 | -0.296 | -429 | -454 | -296
2024-08-20 | 249 | 3.102 | 3.56 | 4.567 | -0.433 | 4.542 | -0.458 | 4.702 | -0.298 | -433 | -458 | -298
2024-08-21 | 250 | 3.098 | 3.56 | 4.563 | -0.437 | 4.538 | -0.462 | 4.7 | -0.3 | -437 | -462 | -300
2024-08-22 | 251 | 3.094 | 3.56 | 4.559 | -0.441 | 4.534 | -0.466 | 4.698 | -0.302 | -441 | -466 | -302
2024-08-23 | 252 | 3.09 | 3.56 | 4.555 | -0.445 | 4.53 | -0.47 | 4.696 | -0.304 | -445 | -470 | -304
2024-08-24 | 253 | 3.086 | 3.56 | 4.551 | -0.449 | 4.526 | -0.474 | 4.694 | -0.306 | -449 | -474 | -306
2024-08-25 | 254 | 3.082 | 3.56 | 4.547 | -0.453 | 4.522 | -0.478 | 4.692 | -0.308 | -453 | -478 | -308
2024-08-26 | 255 | 3.078 | 3.56 | 4.543 | -0.457 | 4.518 | -0.482 | 4.69 | -0.31 | -457 | -482 | -310
2024-08-27 | 256 | 3.074 | 3.56 | 4.539 | -0.461 | 4.514 | -0.486 | 4.688 | -0.312 | -461 | -486 | -312
2024-08-28 | 257 | 3.07 | 3.56 | 4.535 | -0.465 | 4.51 | -0.49 | 4.686 | -0.314 | -465 | -490 | -314
2024-08-29 | 258 | 3.066 | 3.56 | 4.531 | -0.469 | 4.506 | -0.494 | 4.684 | -0.316 | -469 | -494 | -316
2024-08-30 | 259 | 3.062 | 3.56 | 4.527 | -0.473 | 4.502 | -0.498 | 4.682 | -0.318 | -473 | -498 | -318
2024-08-31 | 260 | 3.058 | 3.56 | 4.523 | -0.477 | 4.498 | -0.502 | 4.68 | -0.32 | -477 | -502 | -320
2024-09-01 | 261 | 3.054 | 3.56 | 4.519 | -0.481 | 4.494 | -0.506 | 4.678 | -0.322 | -481 | -506 | -322
2024-09-02 | 262 | 3.05 | 3.56 | 4.515 | -0.485 | 4.49 | -0.51 | 4.676 | -0.324 | -485 | -510 | -324
2024-09-03 | 263 | 3.046 | 3.56 | 4.511 | -0.489 | 4.486 | -0.514 | 4.674 | -0.326 | -489 | -514 | -326
2024-09-04 | 264 | 3.042 | 3.56 | 4.507 | -0.493 | 4.482 | -0.518 | 4.672 | -0.328 | -493 | -518 | -328
2024-09-05 | 265 | 3.038 | 3.56 | 4.503 | -0.497 | 4.478 | -0.522 | 4.67 | -0.33 | -497 | -522 | -330
2024-09-06 | 266 | 3.034 | 3.56 | 4.499 | -0.501 | 4.474 | -0.526 | 4.668 | -0.332 | -501 | -526 | -332
2024-09-07 | 267 | 3.03 | 3.56 | 4.495 | -0.505 | 4.47 | -0.53 | 4.666 | -0.334 | -505 | -530 | -334
2024-09-08 | 268 | 3.026 | 3.56 | 4.491 | -0.509 | 4.466 | -0.534 | 4.664 | -0.336 | -509 | -534 | -336
2024-09-09 | 269 | 3.022 | 3.56 | 4.487 | -0.513 | 4.462 | -0.538 | 4.662 | -0.338 | -513 | -538 | -338
2024-09-10 | 270 | 3.018 | 3.56 | 4.483 | -0.517 | 4.458 | -0.542 | 4.66 | -0.34 | -517 | -542 | -340
2024-09-11 | 271 | 3.014 | 3.56 | 4.479 | -0.521 | 4.454 | -0.546 | 4.658 | -0.342 | -521 | -546 | -342
2024-09-12 | 272 | 3.01 | 3.56 | 4.475 | -0.525 | 4.45 | -0.55 | 4.656 | -0.344 | -525 | -550 | -344
2024-09-13 | 273 | 3.006 | 3.56 | 4.471 | -0.529 | 4.446 | -0.554 | 4.654 | -0.346 | -529 | -554 | -346
2024-09-14 | 274 | 3.002 | 3.56 | 4.467 | -0.533 | 4.442 | -0.558 | 4.652 | -0.348 | -533 | -558 | -348
2024-09-15 | 275 | 2.998 | 3.56 | 4.463 | -0.537 | 4.438 | -0.562 | 4.65 | -0.35 | -537 | -562 | -350
2024-09-16 | 276 | 2.994 | 3.56 | 4.459 | -0.541 | 4.434 | -0.566 | 4.648 | -0.352 | -541 | -566 | -352
2024-09-17 | 277 | 2.99 | 3.56 | 4.455 | -0.545 | 4.43 | -0.57 | 4.646 | -0.354 | -545 | -570 | -354
2024-09-18 | 278 | 2.986 | 3.56 | 4.451 | -0.549 | 4.426 | -0.574 | 4.644 | -0.356 | -549 | -574 | -356
2024-09-19 | 279 | 2.982 | 3.56 | 4.447 | -0.553 | 4.422 | -0.578 | 4.642 | -0.358 | -553 | -578 | -358
2024-09-20 | 280 | 2.978 | 3.56 | 4.443 | -0.557 | 4.418 | -0.582 | 4.64 | -0.36 | -557 | -582 | -360
2024-09-21 | 281 | 2.974 | 3.56 | 4.439 | -0.561 | 4.414 | -0.586 | 4.638 | -0.362 | -561 | -586 | -362
2024-09-22 | 282 | 2.97 | 3.56 | 4.435 | -0.565 | 4.41 | -0.59 | 4.636 | -0.364 | -565 | -590 | -364
2024-09-23 | 283 | 2.966 | 3.56 | 4.431 | -0.569 | 4.406 | -0.594 | 4.634 | -0.366 | -569 | -594 | -366
2024-09-24 | 284 | 2.962 | 3.56 | 4.427 | -0.573 | 4.402 | -0.598 | 4.632 | -0.368 | -573 | -598 | -368
2024-09-25 | 285 | 2.958 | 3.56 | 4.423 | -0.577 | 4.398 | -0.602 | 4.63 | -0.37 | -577 | -602 | -370
2024-09-26 | 286 | 2.954 | 3.56 | 4.419 | -0.581 | 4.394 | -0.606 | 4.628 | -0.372 | -581 | -606 | -372
2024-09-27 | 287 | 2.95 | 3.56 | 4.415 | -0.585 | 4.39 | -0.61 | 4.626 | -0.374 | -585 | -610 | -374
2024-09-28 | 288 | 2.946 | 3.56 | 4.411 | -0.589 | 4.386 | -0.614 | 4.624 | -0.376 | -589 | -614 | -376
2024-09-29 | 289 | 2.942 | 3.56 | 4.407 | -0.593 | 4.382 | -0.618 | 4.622 | -0.378 | -593 | -618 | -378
2024-09-30 | 290 | 2.938 | 3.56 | 4.403 | -0.597 | 4.378 | -0.622 | 4.62 | -0.38 | -597 | -622 | -380
2024-10-01 | 291 | 2.934 | 3.56 | 4.399 | -0.601 | 4.374 | -0.626 | 4.618 | -0.382 | -601 | -626 | -382
2024-10-02 | 292 | 2.93 | 3.56 | 4.395 | -0.605 | 4.37 | -0.63 | 4.616 | -0.384 | -605 | -630 | -384
2024-10-03 | 293 | 2.926 | 3.56 | 4.391 | -0.609 | 4.366 | -0.634 | 4.614 | -0.386 | -609 | -634 | -386
2024-10-04 | 294 | 2.922 | 3.56 | 4.387 | -0.613 | 4.362 | -0.638 | 4.611 | -0.389 | -613 | -638 | -389
2024-10-05 | 295 | 2.918 | 3.56 | 4.383 | -0.617 | 4.358 | -0.642 | 4.608 | -0.392 | -617 | -642 | -392
2024-10-06 | 296 | 2.914 | 3.56 | 4.379 | -0.621 | 4.354 | -0.646 | 4.605 | -0.395 | -621 | -646 | -395
2024-10-07 | 297 | 2.91 | 3.56 | 4.375 | -0.625 | 4.35 | -0.65 | 4.602 | -0.398 | -625 | -650 | -398
2024-10-08 | 298 | 2.906 | 3.56 | 4.371 | -0.629 | 4.346 | -0.654 | 4.599 | -0.401 | -629 | -654 | -401
2024-10-09 | 299 | 2.902 | 3.56 | 4.367 | -0.633 | 4.342 | -0.658 | 4.596 | -0.404 | -633 | -658 | -404
2024-10-10 | 300 | 2.898 | 3.56 | 4.363 | -0.637 | 4.338 | -0.662 | 4.593 | -0.407 | -637 | -662 | -407
2024-10-11 | 301 | 2.894 | 3.56 | 4.359 | -0.641 | 4.334 | -0.666 | 4.59 | -0.41 | -641 | -666 | -410
2024-10-12 | 302 | 2.89 | 3.56 | 4.355 | -0.645 | 4.33 | -0.67 | 4.587 | -0.413 | -645 | -670 | -413
2024-10-13 | 303 | 2.886 | 3.56 | 4.351 | -0.649 | 4.326 | -0.674 | 4.584 | -0.416 | -649 | -674 | -416
2024-10-14 | 304 | 2.882 | 3.56 | 4.347 | -0.653 | 4.322 | -0.678 | 4.581 | -0.419 | -653 | -678 | -419
2024-10-15 | 305 | 2.878 | 3.56 | 4.343 | -0.657 | 4.318 | -0.682 | 4.578 | -0.422 | -657 | -682 | -422
2024-10-16 | 306 | 2.874 | 3.56 | 4.34 | -0.66 | 4.314 | -0.686 | 4.575 | -0.425 | -660 | -686 | -425
2024-10-17 | 307 | 2.87 | 3.56 | 4.337 | -0.663 | 4.31 | -0.69 | 4.572 | -0.428 | -663 | -690 | -428
2024-10-18 | 308 | 2.866 | 3.56 | 4.334 | -0.666 | 4.306 | -0.694 | 4.569 | -0.431 | -666 | -694 | -431
2024-10-19 | 309 | 2.862 | 3.56 | 4.331 | -0.669 | 4.302 | -0.698 | 4.566 | -0.434 | -669 | -698 | -434
2024-10-20 | 310 | 2.858 | 3.56 | 4.328 | -0.672 | 4.298 | -0.702 | 4.563 | -0.437 | -672 | -702 | -437
2024-10-21 | 311 | 2.854 | 3.56 | 4.325 | -0.675 | 4.294 | -0.706 | 4.56 | -0.44 | -675 | -706 | -440
2024-10-22 | 312 | 2.85 | 3.56 | 4.322 | -0.678 | 4.29 | -0.71 | 4.557 | -0.443 | -678 | -710 | -443
2024-10-23 | 313 | 2.846 | 3.56 | 4.319 | -0.681 | 4.286 | -0.714 | 4.554 | -0.446 | -681 | -714 | -446
2024-10-24 | 314 | 2.842 | 3.56 | 4.316 | -0.684 | 4.282 | -0.718 | 4.551 | -0.449 | -684 | -718 | -449
2024-10-25 | 315 | 2.838 | 3.56 | 4.313 | -0.687 | 4.278 | -0.722 | 4.548 | -0.452 | -687 | -722 | -452
2024-10-26 | 316 | 2.834 | 3.56 | 4.31 | -0.69 | 4.274 | -0.726 | 4.545 | -0.455 | -690 | -726 | -455
2024-10-27 | 317 | 2.83 | 3.56 | 4.307 | -0.693 | 4.27 | -0.73 | 4.542 | -0.458 | -693 | -730 | -458
2024-10-28 | 318 | 2.826 | 3.56 | 4.305 | -0.695 | 4.266 | -0.734 | 4.539 | -0.461 | -695 | -734 | -461
2024-10-29 | 319 | 2.823 | 3.56 | 4.303 | -0.697 | 4.263 | -0.737 | 4.536 | -0.464 | -697 | -737 | -464
2024-10-30 | 320 | 2.82 | 3.56 | 4.301 | -0.699 | 4.26 | -0.74 | 4.533 | -0.467 | -699 | -740 | -467
2024-10-31 | 321 | 2.817 | 3.56 | 4.299 | -0.701 | 4.257 | -0.743 | 4.53 | -0.47 | -701 | -743 | -470
2024-11-01 | 322 | 2.814 | 3.56 | 4.297 | -0.703 | 4.254 | -0.746 | 4.527 | -0.473 | -703 | -746 | -473
2024-11-02 | 323 | 2.811 | 3.56 | 4.295 | -0.705 | 4.251 | -0.749 | 4.524 | -0.476 | -705 | -749 | -476
2024-11-03 | 324 | 2.808 | 3.56 | 4.293 | -0.707 | 4.248 | -0.752 | 4.521 | -0.479 | -707 | -752 | -479
2024-11-04 | 325 | 2.805 | 3.56 | 4.291 | -0.709 | 4.245 | -0.755 | 4.518 | -0.482 | -709 | -755 | -482
2024-11-05 | 326 | 2.802 | 3.56 | 4.289 | -0.711 | 4.242 | -0.758 | 4.515 | -0.485 | -711 | -758 | -485
2024-11-06 | 327 | 2.799 | 3.56 | 4.287 | -0.713 | 4.239 | -0.761 | 4.512 | -0.488 | -713 | -761 | -488
2024-11-07 | 328 | 2.796 | 3.56 | 4.285 | -0.715 | 4.236 | -0.764 | 4.509 | -0.491 | -715 | -764 | -491
2024-11-08 | 329 | 2.793 | 3.56 | 4.283 | -0.717 | 4.233 | -0.767 | 4.506 | -0.494 | -717 | -767 | -494
2024-11-09 | 330 | 2.79 | 3.56 | 4.281 | -0.719 | 4.23 | -0.77 | 4.503 | -0.497 | -719 | -770 | -497
2024-11-10 | 331 | 2.787 | 3.56 | 4.279 | -0.721 | 4.227 | -0.773 | 4.5 | -0.5 | -721 | -773 | -500
2024-11-11 | 332 | 2.785 | 3.56 | 4.277 | -0.723 | 4.225 | -0.775 | 4.497 | -0.503 | -723 | -775 | -503
2024-11-12 | 333 | 2.783 | 3.56 | 4.275 | -0.725 | 4.223 | -0.777 | 4.494 | -0.506 | -725 | -777 | -506
2024-11-13 | 334 | 2.781 | 3.56 | 4.273 | -0.727 | 4.221 | -0.779 | 4.491 | -0.509 | -727 | -779 | -509
2024-11-14 | 335 | 2.779 | 3.56 | 4.271 | -0.729 | 4.219 | -0.781 | 4.488 | -0.512 | -729 | -781 | -512
2024-11-15 | 336 | 2.777 | 3.56 | 4.269 | -0.731 | 4.217 | -0.783 | 4.485 | -0.515 | -731 | -783 | -515
2024-11-16 | 337 | 2.775 | 3.56 | 4.267 | -0.733 | 4.215 | -0.785 | 4.482 | -0.518 | -733 | -785 | -518
2024-11-17 | 338 | 2.774 | 3.56 | 4.266 | -0.734 | 4.214 | -0.786 | 4.479 | -0.521 | -734 | -786 | -521
2024-11-18 | 339 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.477 | -0.523 | -735 | -787 | -523
2024-11-19 | 340 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.475 | -0.525 | -735 | -787 | -525
2024-11-20 | 341 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-11-21 | 342 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-11-22 | 343 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-11-23 | 344 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-11-24 | 345 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-11-25 | 346 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-11-26 | 347 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-11-27 | 348 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-11-28 | 349 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-11-29 | 350 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-11-30 | 351 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-01 | 352 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-02 | 353 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-03 | 354 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-04 | 355 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-05 | 356 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-06 | 357 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-07 | 358 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-08 | 359 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-09 | 360 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-10 | 361 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-11 | 362 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-12 | 363 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-13 | 364 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-14 | 365 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-15 | 366 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-16 | 367 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-17 | 368 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-18 | 369 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-19 | 370 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-20 | 371 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-21 | 372 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-22 | 373 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-23 | 374 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-24 | 375 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-25 | 376 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-26 | 377 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-27 | 378 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-28 | 379 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-29 | 380 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-30 | 381 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2024-12-31 | 382 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-01 | 383 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-02 | 384 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-03 | 385 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-04 | 386 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-05 | 387 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-06 | 388 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-07 | 389 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-08 | 390 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-09 | 391 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-10 | 392 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-11 | 393 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-12 | 394 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-13 | 395 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-14 | 396 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-15 | 397 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-16 | 398 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-17 | 399 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-18 | 400 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-19 | 401 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-20 | 402 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-21 | 403 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-22 | 404 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-23 | 405 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-24 | 406 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-25 | 407 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-26 | 408 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-27 | 409 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-28 | 410 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-29 | 411 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-30 | 412 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-01-31 | 413 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-01 | 414 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-02 | 415 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-03 | 416 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-04 | 417 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-05 | 418 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-06 | 419 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-07 | 420 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-08 | 421 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-09 | 422 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-10 | 423 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-11 | 424 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-12 | 425 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-13 | 426 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-14 | 427 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-15 | 428 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-16 | 429 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-17 | 430 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-18 | 431 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-19 | 432 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-20 | 433 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-21 | 434 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-22 | 435 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-23 | 436 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-24 | 437 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-25 | 438 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-26 | 439 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-27 | 440 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-02-28 | 441 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-03-01 | 442 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-03-02 | 443 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-03-03 | 444 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-03-04 | 445 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-03-05 | 446 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-03-06 | 447 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-03-07 | 448 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-03-08 | 449 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-03-09 | 450 | 2.773 | 3.56 | 4.265 | -0.735 | 4.213 | -0.787 | 4.473 | -0.527 | -735 | -787 | -527
2025-03-10 | 451 | 3.07 | 3.86 | 4.262 | -0.738 | 4.21 | -0.79 | 4.471 | -0.529 | -738 | -790 | -529
2025-03-11 | 452 | 3.067 | 3.86 | 4.259 | -0.741 | 4.207 | -0.793 | 4.469 | -0.531 | -741 | -793 | -531
2025-03-12 | 453 | 3.064 | 3.86 | 4.256 | -0.744 | 4.204 | -0.796 | 4.467 | -0.533 | -744 | -796 | -533
2025-03-13 | 454 | 3.062 | 3.86 | 4.254 | -0.746 | 4.202 | -0.798 | 4.466 | -0.534 | -746 | -798 | -534
2025-03-14 | 455 | 3.06 | 3.86 | 4.252 | -0.748 | 4.2 | -0.8 | 4.465 | -0.535 | -748 | -800 | -535
2025-03-15 | 456 | 3.059 | 3.86 | 4.252 | -0.748 | 4.199 | -0.801 | 4.464 | -0.536 | -748 | -801 | -536
2025-03-16 | 457 | 3.359 | 4.16 | 4.252 | -0.748 | 4.199 | -0.801 | 4.464 | -0.536 | -748 | -801 | -536
2025-03-19 | 460 | 3.331 | 4.16 | 4.226 | -0.774 | 4.171 | -0.829 | 4.434 | -0.566 | -774 | -829 | -566
2025-03-23 | 464 | 3.301 | 4.16 | 4.192 | -0.808 | 4.141 | -0.859 | 4.394 | -0.606 | -808 | -859 | -606
2025-03-26 | 467 | 3.276 | 4.16 | 4.172 | -0.828 | 4.116 | -0.884 | 4.366 | -0.634 | -828 | -884 | -634
2025-03-30 | 471 | 3.248 | 4.16 | 4.142 | -0.858 | 4.088 | -0.912 | 4.328 | -0.672 | -858 | -912 | -672
2025-04-02 | 474 | 3.223 | 4.16 | 4.124 | -0.876 | 4.063 | -0.937 | 4.3 | -0.7 | -876 | -937 | -700
2025-04-06 | 478 | 3.197 | 4.16 | 4.094 | -0.906 | 4.037 | -0.963 | 4.264 | -0.736 | -906 | -963 | -736
2025-04-09 | 481 | 3.175 | 4.16 | 4.078 | -0.922 | 4.015 | -0.985 | 4.24 | -0.76 | -922 | -985 | -760
2025-04-13 | 485 | 3.15 | 4.16 | 4.052 | -0.948 | 3.99 | -1.01 | 4.21 | -0.79 | -948 | -1010 | -790
2025-04-20 | 492 | 3.123 | 4.16 | 4.016 | -0.984 | 3.963 | -1.037 | 4.175 | -0.825 | -984 | -1037 | -825
2025-04-27 | 499 | 3.101 | 4.16 | 3.996 | -1.004 | 3.941 | -1.059 | 4.155 | -0.845 | -1004 | -1059 | -845
2025-05-04 | 506 | 3.083 | 4.16 | 3.98 | -1.02 | 3.923 | -1.077 | 4.138 | -0.862 | -1020 | -1077 | -862
2025-05-11 | 513 | 3.071 | 4.16 | 3.966 | -1.034 | 3.911 | -1.089 | 4.123 | -0.877 | -1034 | -1089 | -877
2025-05-18 | 520 | 3.059 | 4.16 | 3.954 | -1.046 | 3.899 | -1.101 | 4.107 | -0.893 | -1046 | -1101 | -893
2025-05-25 | 527 | 3.051 | 4.16 | 3.944 | -1.056 | 3.891 | -1.109 | 4.093 | -0.907 | -1056 | -1109 | -907
2025-06-01 | 534 | 3.043 | 4.16 | 3.936 | -1.064 | 3.883 | -1.117 | 4.083 | -0.917 | -1064 | -1117 | -917
2025-06-08 | 541 | 3.037 | 4.16 | 3.93 | -1.07 | 3.877 | -1.123 | 4.075 | -0.925 | -1070 | -1123 | -925
2025-06-15 | 548 | 3.031 | 4.16 | 3.926 | -1.074 | 3.871 | -1.129 | 4.067 | -0.933 | -1074 | -1129 | -933
2025-06-22 | 555 | 3.026 | 4.16 | 3.922 | -1.078 | 3.866 | -1.134 | 4.061 | -0.939 | -1078 | -1134 | -939
2025-06-29 | 562 | 3.021 | 4.16 | 3.918 | -1.082 | 3.861 | -1.139 | 4.055 | -0.945 | -1082 | -1139 | -945
2025-07-06 | 569 | 3.018 | 4.16 | 3.916 | -1.084 | 3.858 | -1.142 | 4.049 | -0.951 | -1084 | -1142 | -951
2025-07-13 | 576 | 3.016 | 4.16 | 3.914 | -1.086 | 3.856 | -1.144 | 4.045 | -0.955 | -1086 | -1144 | -955
2025-07-20 | 583 | 3.014 | 4.16 | 3.912 | -1.088 | 3.854 | -1.146 | 4.041 | -0.959 | -1088 | -1146 | -959
2025-07-27 | 590 | 3.013 | 4.16 | 3.91 | -1.09 | 3.853 | -1.147 | 4.037 | -0.963 | -1090 | -1147 | -963