## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km116+836,35 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 15/12/2023
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2023-12-15 | 0 | -0.08 |  | 1.9 | -0.1 | 1.92 | -0.08 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2023-12-16 | 1 | -0.08 |  | 1.9 | -0.1 | 1.92 | -0.08 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2023-12-17 | 2 | -0.08 |  | 1.9 | -0.1 | 1.92 | -0.08 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2023-12-18 | 3 | -0.08 |  | 1.9 | -0.1 | 1.92 | -0.08 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2023-12-19 | 4 | -0.08 |  | 1.9 | -0.1 | 1.92 | -0.08 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2023-12-20 | 5 | -0.08 |  | 1.9 | -0.1 | 1.92 | -0.08 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2023-12-21 | 6 | -0.08 |  | 1.9 | -0.1 | 1.92 | -0.08 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2023-12-22 | 7 | -0.08 |  | 1.9 | -0.1 | 1.92 | -0.08 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2023-12-23 | 8 | -0.08 |  | 1.9 | -0.1 | 1.92 | -0.08 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2023-12-24 | 9 | -0.08 |  | 1.9 | -0.1 | 1.92 | -0.08 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2023-12-25 | 10 | -0.08 |  | 1.9 | -0.1 | 1.92 | -0.08 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2023-12-26 | 11 | -0.08 |  | 1.9 | -0.1 | 1.92 | -0.08 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2023-12-27 | 12 | -0.08 |  | 1.9 | -0.1 | 1.92 | -0.08 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2023-12-28 | 13 | -0.08 |  | 1.9 | -0.1 | 1.92 | -0.08 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2023-12-29 | 14 | -0.08 |  | 1.9 | -0.1 | 1.92 | -0.08 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2023-12-30 | 15 | 0.214 | 0.3 | 1.894 | -0.106 | 1.914 | -0.086 | 1.904 | -0.096 | -6 | -6 | -6
2023-12-31 | 16 | 0.209 | 0.3 | 1.89 | -0.11 | 1.909 | -0.091 | 1.9 | -0.1 | -10 | -11 | -10
2024-01-01 | 17 | 0.206 | 0.3 | 1.888 | -0.112 | 1.906 | -0.094 | 1.898 | -0.102 | -12 | -14 | -12
2024-01-02 | 18 | 0.206 | 0.3 | 1.888 | -0.112 | 1.906 | -0.094 | 1.898 | -0.102 | -12 | -14 | -12
2024-01-03 | 19 | 0.5 | 0.6 | 1.883 | -0.117 | 1.9 | -0.1 | 1.893 | -0.107 | -17 | -20 | -17
2024-01-04 | 20 | 0.495 | 0.6 | 1.879 | -0.121 | 1.895 | -0.105 | 1.889 | -0.111 | -21 | -25 | -21
2024-01-05 | 21 | 0.491 | 0.6 | 1.876 | -0.124 | 1.891 | -0.109 | 1.886 | -0.114 | -24 | -29 | -24
2024-01-06 | 22 | 0.489 | 0.6 | 1.874 | -0.126 | 1.889 | -0.111 | 1.884 | -0.116 | -26 | -31 | -26
2024-01-07 | 23 | 0.489 | 0.6 | 1.874 | -0.126 | 1.889 | -0.111 | 1.884 | -0.116 | -26 | -31 | -26
2024-01-08 | 24 | 0.783 | 0.9 | 1.868 | -0.132 | 1.883 | -0.117 | 1.878 | -0.122 | -32 | -37 | -32
2024-01-09 | 25 | 0.778 | 0.9 | 1.864 | -0.136 | 1.878 | -0.122 | 1.874 | -0.126 | -36 | -42 | -36
2024-01-10 | 26 | 0.775 | 0.9 | 1.862 | -0.138 | 1.875 | -0.125 | 1.872 | -0.128 | -38 | -45 | -38
2024-01-11 | 27 | 0.775 | 0.9 | 1.862 | -0.138 | 1.875 | -0.125 | 1.872 | -0.128 | -38 | -45 | -38
2024-01-12 | 28 | 1.069 | 1.2 | 1.856 | -0.144 | 1.869 | -0.131 | 1.866 | -0.134 | -44 | -51 | -44
2024-01-13 | 29 | 1.064 | 1.2 | 1.852 | -0.148 | 1.864 | -0.136 | 1.862 | -0.138 | -48 | -56 | -48
2024-01-14 | 30 | 1.061 | 1.2 | 1.85 | -0.15 | 1.861 | -0.139 | 1.86 | -0.14 | -50 | -59 | -50
2024-01-15 | 31 | 1.061 | 1.2 | 1.85 | -0.15 | 1.861 | -0.139 | 1.86 | -0.14 | -50 | -59 | -50
2024-01-16 | 32 | 1.355 | 1.5 | 2.844 | -0.156 | 2.855 | -0.145 | 2.854 | -0.146 | -56 | -65 | -56
2024-01-17 | 33 | 1.35 | 1.5 | 2.84 | -0.16 | 2.85 | -0.15 | 2.85 | -0.15 | -60 | -70 | -60
2024-01-18 | 34 | 1.347 | 1.5 | 2.838 | -0.162 | 2.847 | -0.153 | 2.848 | -0.152 | -62 | -73 | -62
2024-01-19 | 35 | 1.347 | 1.5 | 2.838 | -0.162 | 2.847 | -0.153 | 2.848 | -0.152 | -62 | -73 | -62
2024-01-20 | 36 | 1.639 | 1.8 | 2.831 | -0.169 | 2.839 | -0.161 | 2.842 | -0.158 | -69 | -81 | -68
2024-01-21 | 37 | 1.631 | 1.8 | 2.824 | -0.176 | 2.831 | -0.169 | 2.836 | -0.164 | -76 | -89 | -74
2024-01-22 | 38 | 1.623 | 1.8 | 2.817 | -0.183 | 2.823 | -0.177 | 2.83 | -0.17 | -83 | -97 | -80
2024-01-23 | 39 | 1.615 | 1.8 | 2.81 | -0.19 | 2.815 | -0.185 | 2.824 | -0.176 | -90 | -105 | -86
2024-01-24 | 40 | 1.607 | 1.8 | 2.803 | -0.197 | 2.807 | -0.193 | 2.818 | -0.182 | -97 | -113 | -92
2024-01-25 | 41 | 1.599 | 1.8 | 2.796 | -0.204 | 2.799 | -0.201 | 2.812 | -0.188 | -104 | -121 | -98
2024-01-26 | 42 | 1.591 | 1.8 | 2.789 | -0.211 | 2.791 | -0.209 | 2.806 | -0.194 | -111 | -129 | -104
2024-01-27 | 43 | 1.583 | 1.8 | 2.783 | -0.217 | 2.783 | -0.217 | 2.8 | -0.2 | -117 | -137 | -110
2024-01-28 | 44 | 1.575 | 1.8 | 2.777 | -0.223 | 2.775 | -0.225 | 2.794 | -0.206 | -123 | -145 | -116
2024-01-29 | 45 | 1.567 | 1.8 | 2.771 | -0.229 | 2.767 | -0.233 | 2.788 | -0.212 | -129 | -153 | -122
2024-01-30 | 46 | 1.559 | 1.8 | 2.765 | -0.235 | 2.759 | -0.241 | 2.782 | -0.218 | -135 | -161 | -128
2024-01-31 | 47 | 1.551 | 1.8 | 2.759 | -0.241 | 2.751 | -0.249 | 2.776 | -0.224 | -141 | -169 | -134
2024-02-01 | 48 | 1.544 | 1.8 | 2.753 | -0.247 | 2.744 | -0.256 | 2.77 | -0.23 | -147 | -176 | -140
2024-02-02 | 49 | 1.537 | 1.8 | 2.747 | -0.253 | 2.737 | -0.263 | 2.764 | -0.236 | -153 | -183 | -146
2024-02-03 | 50 | 1.53 | 1.8 | 2.741 | -0.259 | 2.73 | -0.27 | 2.758 | -0.242 | -159 | -190 | -152
2024-02-04 | 51 | 1.523 | 1.8 | 2.735 | -0.265 | 2.723 | -0.277 | 2.752 | -0.248 | -165 | -197 | -158
2024-02-05 | 52 | 1.516 | 1.8 | 2.729 | -0.271 | 2.716 | -0.284 | 2.746 | -0.254 | -171 | -204 | -164
2024-02-06 | 53 | 1.51 | 1.8 | 2.724 | -0.276 | 2.71 | -0.29 | 2.741 | -0.259 | -176 | -210 | -169
2024-02-07 | 54 | 1.504 | 1.8 | 2.719 | -0.281 | 2.704 | -0.296 | 2.736 | -0.264 | -181 | -216 | -174
2024-02-08 | 55 | 1.498 | 1.8 | 2.714 | -0.286 | 2.698 | -0.302 | 2.731 | -0.269 | -186 | -222 | -179
2024-02-09 | 56 | 1.493 | 1.8 | 2.71 | -0.29 | 2.693 | -0.307 | 2.727 | -0.273 | -190 | -227 | -183
2024-02-10 | 57 | 1.489 | 1.8 | 2.707 | -0.293 | 2.689 | -0.311 | 2.723 | -0.277 | -193 | -231 | -187
2024-02-11 | 58 | 1.487 | 1.8 | 2.704 | -0.296 | 2.687 | -0.313 | 2.719 | -0.281 | -196 | -233 | -191
2024-02-12 | 59 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-02-13 | 60 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-02-14 | 61 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-02-15 | 62 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-02-16 | 63 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-02-17 | 64 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-02-18 | 65 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-02-19 | 66 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-02-20 | 67 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-02-21 | 68 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-02-22 | 69 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-02-23 | 70 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-02-24 | 71 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-02-25 | 72 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-02-26 | 73 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-02-27 | 74 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-02-28 | 75 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-02-29 | 76 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-03-01 | 77 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-03-02 | 78 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-03-03 | 79 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-03-04 | 80 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-03-05 | 81 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-03-06 | 82 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-03-07 | 83 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-03-08 | 84 | 1.486 | 1.8 | 2.703 | -0.297 | 2.686 | -0.314 | 2.717 | -0.283 | -197 | -234 | -193
2024-03-09 | 85 | 1.78 | 2.1 | 2.697 | -0.303 | 2.68 | -0.32 | 2.711 | -0.289 | -203 | -240 | -199
2024-03-10 | 86 | 1.775 | 2.1 | 2.693 | -0.307 | 2.675 | -0.325 | 2.707 | -0.293 | -207 | -245 | -203
2024-03-11 | 87 | 1.772 | 2.1 | 2.691 | -0.309 | 2.672 | -0.328 | 2.705 | -0.295 | -209 | -248 | -205
2024-03-12 | 88 | 1.772 | 2.1 | 2.691 | -0.309 | 2.672 | -0.328 | 2.705 | -0.295 | -209 | -248 | -205
2024-03-13 | 89 | 2.065 | 2.4 | 2.685 | -0.315 | 2.665 | -0.335 | 2.699 | -0.301 | -215 | -255 | -211
2024-03-14 | 90 | 2.058 | 2.4 | 2.679 | -0.321 | 2.658 | -0.342 | 2.693 | -0.307 | -221 | -262 | -217
2024-03-15 | 91 | 2.051 | 2.4 | 2.673 | -0.327 | 2.651 | -0.349 | 2.687 | -0.313 | -227 | -269 | -223
2024-03-16 | 92 | 2.044 | 2.4 | 2.667 | -0.333 | 2.644 | -0.356 | 2.681 | -0.319 | -233 | -276 | -229
2024-03-17 | 93 | 2.037 | 2.4 | 2.661 | -0.339 | 2.637 | -0.363 | 2.675 | -0.325 | -239 | -283 | -235
2024-03-18 | 94 | 2.03 | 2.4 | 2.655 | -0.345 | 2.63 | -0.37 | 2.669 | -0.331 | -245 | -290 | -241
2024-03-19 | 95 | 2.023 | 2.4 | 2.649 | -0.351 | 2.623 | -0.377 | 2.663 | -0.337 | -251 | -297 | -247
2024-03-20 | 96 | 2.016 | 2.4 | 2.643 | -0.357 | 2.616 | -0.384 | 2.657 | -0.343 | -257 | -304 | -253
2024-03-21 | 97 | 2.009 | 2.4 | 2.637 | -0.363 | 2.609 | -0.391 | 2.651 | -0.349 | -263 | -311 | -259
2024-03-22 | 98 | 2.002 | 2.4 | 2.631 | -0.369 | 2.602 | -0.398 | 2.645 | -0.355 | -269 | -318 | -265
2024-03-23 | 99 | 1.995 | 2.4 | 2.625 | -0.375 | 2.595 | -0.405 | 2.639 | -0.361 | -275 | -325 | -271
2024-03-24 | 100 | 1.988 | 2.4 | 2.619 | -0.381 | 2.588 | -0.412 | 2.633 | -0.367 | -281 | -332 | -277
2024-03-25 | 101 | 1.981 | 2.4 | 2.613 | -0.387 | 2.581 | -0.419 | 2.627 | -0.373 | -287 | -339 | -283
2024-03-26 | 102 | 1.974 | 2.4 | 2.607 | -0.393 | 2.574 | -0.426 | 2.621 | -0.379 | -293 | -346 | -289
2024-03-27 | 103 | 1.967 | 2.4 | 2.601 | -0.399 | 2.567 | -0.433 | 2.615 | -0.385 | -299 | -353 | -295
2024-03-28 | 104 | 1.96 | 2.4 | 2.595 | -0.405 | 2.56 | -0.44 | 2.609 | -0.391 | -305 | -360 | -301
2024-03-29 | 105 | 1.953 | 2.4 | 2.589 | -0.411 | 2.553 | -0.447 | 2.603 | -0.397 | -311 | -367 | -307
2024-03-30 | 106 | 1.946 | 2.4 | 2.583 | -0.417 | 2.546 | -0.454 | 2.597 | -0.403 | -317 | -374 | -313
2024-03-31 | 107 | 1.939 | 2.4 | 2.577 | -0.423 | 2.539 | -0.461 | 2.591 | -0.409 | -323 | -381 | -319
2024-04-01 | 108 | 1.932 | 2.4 | 2.571 | -0.429 | 2.532 | -0.468 | 2.585 | -0.415 | -329 | -388 | -325
2024-04-02 | 109 | 1.925 | 2.4 | 2.565 | -0.435 | 2.525 | -0.475 | 2.579 | -0.421 | -335 | -395 | -331
2024-04-03 | 110 | 1.918 | 2.4 | 2.559 | -0.441 | 2.518 | -0.482 | 2.573 | -0.427 | -341 | -402 | -337
2024-04-04 | 111 | 1.911 | 2.4 | 2.553 | -0.447 | 2.511 | -0.489 | 2.567 | -0.433 | -347 | -409 | -343
2024-04-05 | 112 | 1.904 | 2.4 | 2.547 | -0.453 | 2.504 | -0.496 | 2.561 | -0.439 | -353 | -416 | -349
2024-04-06 | 113 | 1.897 | 2.4 | 2.541 | -0.459 | 2.497 | -0.503 | 2.555 | -0.445 | -359 | -423 | -355
2024-04-07 | 114 | 1.89 | 2.4 | 2.535 | -0.465 | 2.49 | -0.51 | 2.549 | -0.451 | -365 | -430 | -361
2024-04-08 | 115 | 1.883 | 2.4 | 2.529 | -0.471 | 2.483 | -0.517 | 2.543 | -0.457 | -371 | -437 | -367
2024-04-09 | 116 | 1.876 | 2.4 | 2.523 | -0.477 | 2.476 | -0.524 | 2.537 | -0.463 | -377 | -444 | -373
2024-04-10 | 117 | 1.869 | 2.4 | 2.517 | -0.483 | 2.469 | -0.531 | 2.531 | -0.469 | -383 | -451 | -379
2024-04-11 | 118 | 1.862 | 2.4 | 2.511 | -0.489 | 2.462 | -0.538 | 2.525 | -0.475 | -389 | -458 | -385
2024-04-12 | 119 | 1.855 | 2.4 | 2.505 | -0.495 | 2.455 | -0.545 | 2.519 | -0.481 | -395 | -465 | -391
2024-04-13 | 120 | 1.848 | 2.4 | 2.499 | -0.501 | 2.448 | -0.552 | 2.513 | -0.487 | -401 | -472 | -397
2024-04-14 | 121 | 1.841 | 2.4 | 2.493 | -0.507 | 2.441 | -0.559 | 2.507 | -0.493 | -407 | -479 | -403
2024-04-15 | 122 | 1.834 | 2.4 | 2.487 | -0.513 | 2.434 | -0.566 | 2.501 | -0.499 | -413 | -486 | -409
2024-04-16 | 123 | 1.827 | 2.4 | 2.481 | -0.519 | 2.427 | -0.573 | 2.495 | -0.505 | -419 | -493 | -415
2024-04-17 | 124 | 1.82 | 2.4 | 2.475 | -0.525 | 2.42 | -0.58 | 2.489 | -0.511 | -425 | -500 | -421
2024-04-18 | 125 | 1.813 | 2.4 | 2.469 | -0.531 | 2.413 | -0.587 | 2.483 | -0.517 | -431 | -507 | -427
2024-04-19 | 126 | 1.806 | 2.4 | 2.463 | -0.537 | 2.406 | -0.594 | 2.477 | -0.523 | -437 | -514 | -433
2024-04-20 | 127 | 1.799 | 2.4 | 2.457 | -0.543 | 2.399 | -0.601 | 2.471 | -0.529 | -443 | -521 | -439
2024-04-21 | 128 | 1.792 | 2.4 | 2.451 | -0.549 | 2.392 | -0.608 | 2.465 | -0.535 | -449 | -528 | -445
2024-04-22 | 129 | 1.785 | 2.4 | 2.445 | -0.555 | 2.385 | -0.615 | 2.459 | -0.541 | -455 | -535 | -451
2024-04-23 | 130 | 1.778 | 2.4 | 2.439 | -0.561 | 2.378 | -0.622 | 2.453 | -0.547 | -461 | -542 | -457
2024-04-24 | 131 | 1.771 | 2.4 | 2.433 | -0.567 | 2.371 | -0.629 | 2.447 | -0.553 | -467 | -549 | -463
2024-04-25 | 132 | 1.764 | 2.4 | 2.427 | -0.573 | 2.364 | -0.636 | 2.442 | -0.558 | -473 | -556 | -468
2024-04-26 | 133 | 1.757 | 2.4 | 2.421 | -0.579 | 2.357 | -0.643 | 2.438 | -0.562 | -479 | -563 | -472
2024-04-27 | 134 | 1.75 | 2.4 | 2.415 | -0.585 | 2.35 | -0.65 | 2.434 | -0.566 | -485 | -570 | -476
2024-04-28 | 135 | 1.743 | 2.4 | 2.41 | -0.59 | 2.343 | -0.657 | 2.43 | -0.57 | -490 | -577 | -480
2024-04-29 | 136 | 1.737 | 2.4 | 2.405 | -0.595 | 2.337 | -0.663 | 2.426 | -0.574 | -495 | -583 | -484
2024-04-30 | 137 | 1.731 | 2.4 | 2.4 | -0.6 | 2.331 | -0.669 | 2.422 | -0.578 | -500 | -589 | -488
2024-05-01 | 138 | 1.725 | 2.4 | 2.395 | -0.605 | 2.325 | -0.675 | 2.418 | -0.582 | -505 | -595 | -492
2024-05-02 | 139 | 1.719 | 2.4 | 2.391 | -0.609 | 2.319 | -0.681 | 2.414 | -0.586 | -509 | -601 | -496
2024-05-03 | 140 | 1.714 | 2.4 | 2.387 | -0.613 | 2.314 | -0.686 | 2.411 | -0.589 | -513 | -606 | -499
2024-05-04 | 141 | 1.709 | 2.4 | 2.384 | -0.616 | 2.309 | -0.691 | 2.408 | -0.592 | -516 | -611 | -502
2024-05-05 | 142 | 1.705 | 2.4 | 2.381 | -0.619 | 2.305 | -0.695 | 2.405 | -0.595 | -519 | -615 | -505
2024-05-06 | 143 | 1.702 | 2.4 | 2.379 | -0.621 | 2.302 | -0.698 | 2.403 | -0.597 | -521 | -618 | -507
2024-05-07 | 144 | 1.7 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.3 | -0.7 | 2.402 | -0.598 | -522 | -620 | -508
2024-05-08 | 145 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-09 | 146 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-10 | 147 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-11 | 148 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-12 | 149 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-13 | 150 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-14 | 151 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-15 | 152 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-16 | 153 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-17 | 154 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-18 | 155 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-19 | 156 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-20 | 157 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-21 | 158 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-22 | 159 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-23 | 160 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-24 | 161 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-25 | 162 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-26 | 163 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-27 | 164 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-28 | 165 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-29 | 166 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-30 | 167 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-05-31 | 168 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-01 | 169 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-02 | 170 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-03 | 171 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-04 | 172 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-05 | 173 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-06 | 174 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-07 | 175 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-08 | 176 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-09 | 177 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-10 | 178 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-11 | 179 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-12 | 180 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-13 | 181 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-14 | 182 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-15 | 183 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-16 | 184 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-17 | 185 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-18 | 186 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-19 | 187 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-20 | 188 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-21 | 189 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-22 | 190 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-23 | 191 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-24 | 192 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-25 | 193 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-26 | 194 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-27 | 195 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-28 | 196 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-29 | 197 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-06-30 | 198 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-07-01 | 199 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-07-02 | 200 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-07-03 | 201 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-07-04 | 202 | 1.699 | 2.4 | 2.378 | -0.622 | 2.299 | -0.701 | 2.402 | -0.598 | -522 | -621 | -508
2024-07-05 | 203 | 1.993 | 2.7 | 3.373 | -0.627 | 3.293 | -0.707 | 3.397 | -0.603 | -527 | -627 | -513
2024-07-06 | 204 | 1.988 | 2.7 | 3.369 | -0.631 | 3.288 | -0.712 | 3.393 | -0.607 | -531 | -632 | -517
2024-07-07 | 205 | 1.984 | 2.7 | 3.366 | -0.634 | 3.284 | -0.716 | 3.39 | -0.61 | -534 | -636 | -520
2024-07-08 | 206 | 1.981 | 2.7 | 3.363 | -0.637 | 3.281 | -0.719 | 3.388 | -0.612 | -537 | -639 | -522
2024-07-09 | 207 | 1.981 | 2.7 | 3.363 | -0.637 | 3.281 | -0.719 | 3.388 | -0.612 | -537 | -639 | -522
2024-07-10 | 208 | 2.276 | 3 | 3.359 | -0.641 | 3.276 | -0.724 | 3.384 | -0.616 | -541 | -644 | -526
2024-07-11 | 209 | 2.271 | 3 | 3.355 | -0.645 | 3.271 | -0.729 | 3.38 | -0.62 | -545 | -649 | -530
2024-07-12 | 210 | 2.267 | 3 | 3.351 | -0.649 | 3.267 | -0.733 | 3.376 | -0.624 | -549 | -653 | -534
2024-07-13 | 211 | 2.263 | 3 | 3.347 | -0.653 | 3.263 | -0.737 | 3.372 | -0.628 | -553 | -657 | -538
2024-07-14 | 212 | 2.259 | 3 | 3.343 | -0.657 | 3.259 | -0.741 | 3.368 | -0.632 | -557 | -661 | -542
2024-07-15 | 213 | 2.255 | 3 | 3.339 | -0.661 | 3.255 | -0.745 | 3.365 | -0.635 | -561 | -665 | -545
2024-07-16 | 214 | 2.251 | 3 | 3.336 | -0.664 | 3.251 | -0.749 | 3.362 | -0.638 | -564 | -669 | -548
2024-07-17 | 215 | 2.247 | 3 | 3.333 | -0.667 | 3.247 | -0.753 | 3.359 | -0.641 | -567 | -673 | -551
2024-07-18 | 216 | 2.243 | 3 | 3.33 | -0.67 | 3.243 | -0.757 | 3.356 | -0.644 | -570 | -677 | -554
2024-07-19 | 217 | 2.24 | 3 | 3.327 | -0.673 | 3.24 | -0.76 | 3.353 | -0.647 | -573 | -680 | -557
2024-07-20 | 218 | 2.237 | 3 | 3.324 | -0.676 | 3.237 | -0.763 | 3.351 | -0.649 | -576 | -683 | -559
2024-07-21 | 219 | 2.235 | 3 | 3.322 | -0.678 | 3.235 | -0.765 | 3.349 | -0.651 | -578 | -685 | -561
2024-07-22 | 220 | 2.233 | 3 | 3.321 | -0.679 | 3.233 | -0.767 | 3.347 | -0.653 | -579 | -687 | -563
2024-07-23 | 221 | 2.231 | 3 | 3.321 | -0.679 | 3.231 | -0.769 | 3.347 | -0.653 | -579 | -689 | -563
2024-07-24 | 222 | 2.231 | 3 | 3.321 | -0.679 | 3.231 | -0.769 | 3.347 | -0.653 | -579 | -689 | -563
2024-07-25 | 223 | 2.525 | 3.3 | 3.316 | -0.684 | 3.225 | -0.775 | 3.342 | -0.658 | -584 | -695 | -568
2024-07-26 | 224 | 2.52 | 3.3 | 3.312 | -0.688 | 3.22 | -0.78 | 3.338 | -0.662 | -588 | -700 | -572
2024-07-27 | 225 | 2.516 | 3.3 | 3.309 | -0.691 | 3.216 | -0.784 | 3.335 | -0.665 | -591 | -704 | -575
2024-07-28 | 226 | 2.513 | 3.3 | 3.306 | -0.694 | 3.213 | -0.787 | 3.333 | -0.667 | -594 | -707 | -577
2024-07-29 | 227 | 2.513 | 3.3 | 3.306 | -0.694 | 3.213 | -0.787 | 3.333 | -0.667 | -594 | -707 | -577
2024-07-30 | 228 | 2.807 | 3.6 | 4.301 | -0.699 | 4.207 | -0.793 | 4.328 | -0.672 | -599 | -713 | -582
2024-07-31 | 229 | 2.802 | 3.6 | 4.297 | -0.703 | 4.202 | -0.798 | 4.324 | -0.676 | -603 | -718 | -586
2024-08-01 | 230 | 2.798 | 3.6 | 4.294 | -0.706 | 4.198 | -0.802 | 4.321 | -0.679 | -606 | -722 | -589
2024-08-02 | 231 | 2.795 | 3.6 | 4.291 | -0.709 | 4.195 | -0.805 | 4.319 | -0.681 | -609 | -725 | -591
2024-08-03 | 232 | 2.795 | 3.6 | 4.291 | -0.709 | 4.195 | -0.805 | 4.319 | -0.681 | -609 | -725 | -591
2024-08-04 | 233 | 3.088 | 3.9 | 4.285 | -0.715 | 4.188 | -0.812 | 4.313 | -0.687 | -615 | -732 | -597
2024-08-05 | 234 | 3.081 | 3.9 | 4.279 | -0.721 | 4.181 | -0.819 | 4.307 | -0.693 | -621 | -739 | -603
2024-08-06 | 235 | 3.074 | 3.9 | 4.273 | -0.727 | 4.174 | -0.826 | 4.301 | -0.699 | -627 | -746 | -609
2024-08-07 | 236 | 3.067 | 3.9 | 4.267 | -0.733 | 4.167 | -0.833 | 4.295 | -0.705 | -633 | -753 | -615
2024-08-08 | 237 | 3.06 | 3.9 | 4.261 | -0.739 | 4.16 | -0.84 | 4.289 | -0.711 | -639 | -760 | -621
2024-08-09 | 238 | 3.053 | 3.9 | 4.255 | -0.745 | 4.153 | -0.847 | 4.283 | -0.717 | -645 | -767 | -627
2024-08-10 | 239 | 3.046 | 3.9 | 4.249 | -0.751 | 4.146 | -0.854 | 4.277 | -0.723 | -651 | -774 | -633
2024-08-11 | 240 | 3.039 | 3.9 | 4.243 | -0.757 | 4.139 | -0.861 | 4.271 | -0.729 | -657 | -781 | -639
2024-08-12 | 241 | 3.032 | 3.9 | 4.237 | -0.763 | 4.132 | -0.868 | 4.265 | -0.735 | -663 | -788 | -645
2024-08-13 | 242 | 3.025 | 3.9 | 4.231 | -0.769 | 4.125 | -0.875 | 4.259 | -0.741 | -669 | -795 | -651
2024-08-14 | 243 | 3.018 | 3.9 | 4.225 | -0.775 | 4.118 | -0.882 | 4.253 | -0.747 | -675 | -802 | -657
2024-08-15 | 244 | 3.011 | 3.9 | 4.219 | -0.781 | 4.111 | -0.889 | 4.247 | -0.753 | -681 | -809 | -663
2024-08-16 | 245 | 3.004 | 3.9 | 4.213 | -0.787 | 4.104 | -0.896 | 4.241 | -0.759 | -687 | -816 | -669
2024-08-17 | 246 | 2.997 | 3.9 | 4.207 | -0.793 | 4.097 | -0.903 | 4.235 | -0.765 | -693 | -823 | -675
2024-08-18 | 247 | 2.99 | 3.9 | 4.201 | -0.799 | 4.09 | -0.91 | 4.229 | -0.771 | -699 | -830 | -681
2024-08-19 | 248 | 2.983 | 3.9 | 4.195 | -0.805 | 4.083 | -0.917 | 4.223 | -0.777 | -705 | -837 | -687
2024-08-20 | 249 | 2.976 | 3.9 | 4.189 | -0.811 | 4.076 | -0.924 | 4.217 | -0.783 | -711 | -844 | -693
2024-08-21 | 250 | 2.969 | 3.9 | 4.183 | -0.817 | 4.069 | -0.931 | 4.211 | -0.789 | -717 | -851 | -699
2024-08-22 | 251 | 2.962 | 3.9 | 4.177 | -0.823 | 4.062 | -0.938 | 4.205 | -0.795 | -723 | -858 | -705
2024-08-23 | 252 | 2.955 | 3.9 | 4.171 | -0.829 | 4.055 | -0.945 | 4.199 | -0.801 | -729 | -865 | -711
2024-08-24 | 253 | 2.948 | 3.9 | 4.165 | -0.835 | 4.048 | -0.952 | 4.193 | -0.807 | -735 | -872 | -717
2024-08-25 | 254 | 2.941 | 3.9 | 4.159 | -0.841 | 4.041 | -0.959 | 4.187 | -0.813 | -741 | -879 | -723
2024-08-26 | 255 | 2.934 | 3.9 | 4.153 | -0.847 | 4.034 | -0.966 | 4.181 | -0.819 | -747 | -886 | -729
2024-08-27 | 256 | 2.927 | 3.9 | 4.147 | -0.853 | 4.027 | -0.973 | 4.175 | -0.825 | -753 | -893 | -735
2024-08-28 | 257 | 2.92 | 3.9 | 4.141 | -0.859 | 4.02 | -0.98 | 4.169 | -0.831 | -759 | -900 | -741
2024-08-29 | 258 | 2.913 | 3.9 | 4.135 | -0.865 | 4.013 | -0.987 | 4.163 | -0.837 | -765 | -907 | -747
2024-08-30 | 259 | 2.906 | 3.9 | 4.129 | -0.871 | 4.006 | -0.994 | 4.157 | -0.843 | -771 | -914 | -753
2024-08-31 | 260 | 2.899 | 3.9 | 4.123 | -0.877 | 3.999 | -1.001 | 4.151 | -0.849 | -777 | -921 | -759
2024-09-01 | 261 | 2.892 | 3.9 | 4.117 | -0.883 | 3.992 | -1.008 | 4.145 | -0.855 | -783 | -928 | -765
2024-09-02 | 262 | 2.885 | 3.9 | 4.111 | -0.889 | 3.985 | -1.015 | 4.139 | -0.861 | -789 | -935 | -771
2024-09-03 | 263 | 2.878 | 3.9 | 4.105 | -0.895 | 3.978 | -1.022 | 4.133 | -0.867 | -795 | -942 | -777
2024-09-04 | 264 | 2.871 | 3.9 | 4.099 | -0.901 | 3.971 | -1.029 | 4.127 | -0.873 | -801 | -949 | -783
2024-09-05 | 265 | 2.864 | 3.9 | 4.093 | -0.907 | 3.964 | -1.036 | 4.121 | -0.879 | -807 | -956 | -789
2024-09-06 | 266 | 2.857 | 3.9 | 4.087 | -0.913 | 3.957 | -1.043 | 4.115 | -0.885 | -813 | -963 | -795
2024-09-07 | 267 | 2.85 | 3.9 | 4.081 | -0.919 | 3.95 | -1.05 | 4.109 | -0.891 | -819 | -970 | -801
2024-09-08 | 268 | 2.843 | 3.9 | 4.075 | -0.925 | 3.943 | -1.057 | 4.103 | -0.897 | -825 | -977 | -807
2024-09-09 | 269 | 2.836 | 3.9 | 4.069 | -0.931 | 3.936 | -1.064 | 4.097 | -0.903 | -831 | -984 | -813
2024-09-10 | 270 | 2.829 | 3.9 | 4.063 | -0.937 | 3.929 | -1.071 | 4.091 | -0.909 | -837 | -991 | -819
2024-09-11 | 271 | 2.822 | 3.9 | 4.057 | -0.943 | 3.922 | -1.078 | 4.085 | -0.915 | -843 | -998 | -825
2024-09-12 | 272 | 2.815 | 3.9 | 4.051 | -0.949 | 3.915 | -1.085 | 4.079 | -0.921 | -849 | -1005 | -831
2024-09-13 | 273 | 2.808 | 3.9 | 4.045 | -0.955 | 3.908 | -1.092 | 4.073 | -0.927 | -855 | -1012 | -837
2024-09-14 | 274 | 2.801 | 3.9 | 4.039 | -0.961 | 3.901 | -1.099 | 4.067 | -0.933 | -861 | -1019 | -843
2024-09-15 | 275 | 2.794 | 3.9 | 4.033 | -0.967 | 3.894 | -1.106 | 4.061 | -0.939 | -867 | -1026 | -849
2024-09-16 | 276 | 2.787 | 3.9 | 4.027 | -0.973 | 3.887 | -1.113 | 4.055 | -0.945 | -873 | -1033 | -855
2024-09-17 | 277 | 2.78 | 3.9 | 4.021 | -0.979 | 3.88 | -1.12 | 4.049 | -0.951 | -879 | -1040 | -861
2024-09-18 | 278 | 2.773 | 3.9 | 4.015 | -0.985 | 3.873 | -1.127 | 4.043 | -0.957 | -885 | -1047 | -867
2024-09-19 | 279 | 2.766 | 3.9 | 4.009 | -0.991 | 3.866 | -1.134 | 4.037 | -0.963 | -891 | -1054 | -873
2024-09-20 | 280 | 2.759 | 3.9 | 4.003 | -0.997 | 3.859 | -1.141 | 4.031 | -0.969 | -897 | -1061 | -879
2024-09-21 | 281 | 2.752 | 3.9 | 3.997 | -1.003 | 3.852 | -1.148 | 4.025 | -0.975 | -903 | -1068 | -885
2024-09-22 | 282 | 2.745 | 3.9 | 3.991 | -1.009 | 3.845 | -1.155 | 4.019 | -0.981 | -909 | -1075 | -891
2024-09-23 | 283 | 2.738 | 3.9 | 3.985 | -1.015 | 3.838 | -1.162 | 4.013 | -0.987 | -915 | -1082 | -897
2024-09-24 | 284 | 2.731 | 3.9 | 3.979 | -1.021 | 3.831 | -1.169 | 4.007 | -0.993 | -921 | -1089 | -903
2024-09-25 | 285 | 2.724 | 3.9 | 3.973 | -1.027 | 3.824 | -1.176 | 4.001 | -0.999 | -927 | -1096 | -909
2024-09-26 | 286 | 2.717 | 3.9 | 3.967 | -1.033 | 3.817 | -1.183 | 3.995 | -1.005 | -933 | -1103 | -915
2024-09-27 | 287 | 2.71 | 3.9 | 3.961 | -1.039 | 3.81 | -1.19 | 3.989 | -1.011 | -939 | -1110 | -921
2024-09-28 | 288 | 2.703 | 3.9 | 3.955 | -1.045 | 3.803 | -1.197 | 3.983 | -1.017 | -945 | -1117 | -927
2024-09-29 | 289 | 2.696 | 3.9 | 3.949 | -1.051 | 3.796 | -1.204 | 3.977 | -1.023 | -951 | -1124 | -933
2024-09-30 | 290 | 2.689 | 3.9 | 3.943 | -1.057 | 3.789 | -1.211 | 3.971 | -1.029 | -957 | -1131 | -939
2024-10-01 | 291 | 2.682 | 3.9 | 3.937 | -1.063 | 3.782 | -1.218 | 3.966 | -1.034 | -963 | -1138 | -944
2024-10-02 | 292 | 2.675 | 3.9 | 3.931 | -1.069 | 3.775 | -1.225 | 3.961 | -1.039 | -969 | -1145 | -949
2024-10-03 | 293 | 2.668 | 3.9 | 3.925 | -1.075 | 3.768 | -1.232 | 3.956 | -1.044 | -975 | -1152 | -954
2024-10-04 | 294 | 2.661 | 3.9 | 3.919 | -1.081 | 3.761 | -1.239 | 3.951 | -1.049 | -981 | -1159 | -959
2024-10-05 | 295 | 2.654 | 3.9 | 3.913 | -1.087 | 3.754 | -1.246 | 3.946 | -1.054 | -987 | -1166 | -964
2024-10-06 | 296 | 2.647 | 3.9 | 3.907 | -1.093 | 3.747 | -1.253 | 3.941 | -1.059 | -993 | -1173 | -969
2024-10-07 | 297 | 2.64 | 3.9 | 3.901 | -1.099 | 3.74 | -1.26 | 3.936 | -1.064 | -999 | -1180 | -974
2024-10-08 | 298 | 2.633 | 3.9 | 3.895 | -1.105 | 3.733 | -1.267 | 3.931 | -1.069 | -1005 | -1187 | -979
2024-10-09 | 299 | 2.626 | 3.9 | 3.889 | -1.111 | 3.726 | -1.274 | 3.926 | -1.074 | -1011 | -1194 | -984
2024-10-10 | 300 | 2.619 | 3.9 | 3.883 | -1.117 | 3.719 | -1.281 | 3.921 | -1.079 | -1017 | -1201 | -989
2024-10-11 | 301 | 2.612 | 3.9 | 3.878 | -1.122 | 3.712 | -1.288 | 3.916 | -1.084 | -1022 | -1208 | -994
2024-10-12 | 302 | 2.605 | 3.9 | 3.873 | -1.127 | 3.705 | -1.295 | 3.912 | -1.088 | -1027 | -1215 | -998
2024-10-13 | 303 | 2.598 | 3.9 | 3.868 | -1.132 | 3.698 | -1.302 | 3.908 | -1.092 | -1032 | -1222 | -1002
2024-10-14 | 304 | 2.591 | 3.9 | 3.863 | -1.137 | 3.691 | -1.309 | 3.904 | -1.096 | -1037 | -1229 | -1006
2024-10-15 | 305 | 2.584 | 3.9 | 3.858 | -1.142 | 3.684 | -1.316 | 3.9 | -1.1 | -1042 | -1236 | -1010
2024-10-16 | 306 | 2.577 | 3.9 | 3.853 | -1.147 | 3.677 | -1.323 | 3.896 | -1.104 | -1047 | -1243 | -1014
2024-10-17 | 307 | 2.571 | 3.9 | 3.849 | -1.151 | 3.671 | -1.329 | 3.892 | -1.108 | -1051 | -1249 | -1018
2024-10-18 | 308 | 2.566 | 3.9 | 3.845 | -1.155 | 3.666 | -1.334 | 3.888 | -1.112 | -1055 | -1254 | -1022
2024-10-19 | 309 | 2.561 | 3.9 | 3.841 | -1.159 | 3.661 | -1.339 | 3.884 | -1.116 | -1059 | -1259 | -1026
2024-10-20 | 310 | 2.556 | 3.9 | 3.837 | -1.163 | 3.656 | -1.344 | 3.88 | -1.12 | -1063 | -1264 | -1030
2024-10-21 | 311 | 2.551 | 3.9 | 3.833 | -1.167 | 3.651 | -1.349 | 3.876 | -1.124 | -1067 | -1269 | -1034
2024-10-22 | 312 | 2.546 | 3.9 | 3.829 | -1.171 | 3.646 | -1.354 | 3.872 | -1.128 | -1071 | -1274 | -1038
2024-10-23 | 313 | 2.542 | 3.9 | 3.826 | -1.174 | 3.642 | -1.358 | 3.869 | -1.131 | -1074 | -1278 | -1041
2024-10-24 | 314 | 2.538 | 3.9 | 3.823 | -1.177 | 3.638 | -1.362 | 3.866 | -1.134 | -1077 | -1282 | -1044
2024-10-25 | 315 | 2.535 | 3.9 | 3.82 | -1.18 | 3.635 | -1.365 | 3.863 | -1.137 | -1080 | -1285 | -1047
2024-10-26 | 316 | 2.532 | 3.9 | 3.818 | -1.182 | 3.632 | -1.368 | 3.861 | -1.139 | -1082 | -1288 | -1049
2024-10-27 | 317 | 2.53 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.63 | -1.37 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1290 | -1050
2024-10-28 | 318 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-10-29 | 319 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-10-30 | 320 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-10-31 | 321 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-01 | 322 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-02 | 323 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-03 | 324 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-04 | 325 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-05 | 326 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-06 | 327 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-07 | 328 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-08 | 329 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-09 | 330 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-10 | 331 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-11 | 332 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-12 | 333 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-13 | 334 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-14 | 335 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-15 | 336 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-16 | 337 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-17 | 338 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-18 | 339 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-19 | 340 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-20 | 341 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-21 | 342 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-22 | 343 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-23 | 344 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-24 | 345 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-25 | 346 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-26 | 347 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-27 | 348 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-28 | 349 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-29 | 350 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-11-30 | 351 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-01 | 352 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-02 | 353 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-03 | 354 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-04 | 355 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-05 | 356 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-06 | 357 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-07 | 358 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-08 | 359 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-09 | 360 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-10 | 361 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-11 | 362 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-12 | 363 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-13 | 364 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-14 | 365 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-15 | 366 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-16 | 367 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-17 | 368 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-18 | 369 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-19 | 370 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-20 | 371 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-21 | 372 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-22 | 373 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-23 | 374 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-24 | 375 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-25 | 376 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-26 | 377 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-27 | 378 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-28 | 379 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-29 | 380 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-30 | 381 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2024-12-31 | 382 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-01 | 383 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-02 | 384 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-03 | 385 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-04 | 386 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-05 | 387 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-06 | 388 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-07 | 389 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-08 | 390 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-09 | 391 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-10 | 392 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-11 | 393 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-12 | 394 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-13 | 395 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-14 | 396 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-15 | 397 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-16 | 398 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-17 | 399 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-18 | 400 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-19 | 401 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-20 | 402 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-21 | 403 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-22 | 404 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-23 | 405 | 2.529 | 3.9 | 3.817 | -1.183 | 3.629 | -1.371 | 3.86 | -1.14 | -1083 | -1291 | -1050
2025-01-24 | 406 | 2.823 | 4.2 | 3.812 | -1.188 | 3.623 | -1.377 | 3.855 | -1.145 | -1088 | -1297 | -1055
2025-01-25 | 407 | 2.818 | 4.2 | 3.808 | -1.192 | 3.618 | -1.382 | 3.851 | -1.149 | -1092 | -1302 | -1059
2025-01-26 | 408 | 2.814 | 4.2 | 3.805 | -1.195 | 3.614 | -1.386 | 3.848 | -1.152 | -1095 | -1306 | -1062
2025-01-27 | 409 | 2.812 | 4.2 | 3.802 | -1.198 | 3.612 | -1.388 | 3.846 | -1.154 | -1098 | -1308 | -1064
2025-01-28 | 410 | 2.812 | 4.2 | 3.802 | -1.198 | 3.612 | -1.388 | 3.846 | -1.154 | -1098 | -1308 | -1064
2025-01-29 | 411 | 3.106 | 4.5 | 4.797 | -1.203 | 4.606 | -1.394 | 4.841 | -1.159 | -1103 | -1314 | -1069
2025-01-30 | 412 | 3.101 | 4.5 | 4.793 | -1.207 | 4.601 | -1.399 | 4.837 | -1.163 | -1107 | -1319 | -1073
2025-01-31 | 413 | 3.097 | 4.5 | 4.79 | -1.21 | 4.597 | -1.403 | 4.834 | -1.166 | -1110 | -1323 | -1076
2025-02-01 | 414 | 3.095 | 4.5 | 4.787 | -1.213 | 4.595 | -1.405 | 4.832 | -1.168 | -1113 | -1325 | -1078
2025-02-02 | 415 | 3.095 | 4.5 | 4.787 | -1.213 | 4.595 | -1.405 | 4.832 | -1.168 | -1113 | -1325 | -1078
2025-02-03 | 416 | 3.389 | 4.8 | 4.782 | -1.218 | 4.589 | -1.411 | 4.827 | -1.173 | -1118 | -1331 | -1083
2025-02-04 | 417 | 3.384 | 4.8 | 4.778 | -1.222 | 4.584 | -1.416 | 4.823 | -1.177 | -1122 | -1336 | -1087
2025-02-05 | 418 | 3.38 | 4.8 | 4.775 | -1.225 | 4.58 | -1.42 | 4.82 | -1.18 | -1125 | -1340 | -1090
2025-02-06 | 419 | 3.378 | 4.8 | 4.772 | -1.228 | 4.578 | -1.422 | 4.818 | -1.182 | -1128 | -1342 | -1092
2025-02-07 | 420 | 3.378 | 4.8 | 4.772 | -1.228 | 4.578 | -1.422 | 4.818 | -1.182 | -1128 | -1342 | -1092
2025-02-08 | 421 | 3.672 | 5.1 | 4.767 | -1.233 | 4.572 | -1.428 | 4.813 | -1.187 | -1133 | -1348 | -1097
2025-02-09 | 422 | 3.667 | 5.1 | 4.763 | -1.237 | 4.567 | -1.433 | 4.809 | -1.191 | -1137 | -1353 | -1101
2025-02-10 | 423 | 3.663 | 5.1 | 4.76 | -1.24 | 4.563 | -1.437 | 4.806 | -1.194 | -1140 | -1357 | -1104
2025-02-11 | 424 | 3.661 | 5.1 | 4.757 | -1.243 | 4.561 | -1.439 | 4.804 | -1.196 | -1143 | -1359 | -1106
2025-02-12 | 425 | 3.661 | 5.1 | 4.757 | -1.243 | 4.561 | -1.439 | 4.804 | -1.196 | -1143 | -1359 | -1106
2025-02-13 | 426 | 3.955 | 5.4 | 4.752 | -1.248 | 4.555 | -1.445 | 4.799 | -1.201 | -1148 | -1365 | -1111
2025-02-14 | 427 | 3.95 | 5.4 | 4.748 | -1.252 | 4.55 | -1.45 | 4.795 | -1.205 | -1152 | -1370 | -1115
2025-02-15 | 428 | 3.946 | 5.4 | 4.745 | -1.255 | 4.546 | -1.454 | 4.792 | -1.208 | -1155 | -1374 | -1118
2025-02-16 | 429 | 3.944 | 5.4 | 4.743 | -1.257 | 4.544 | -1.456 | 4.79 | -1.21 | -1157 | -1376 | -1120
2025-02-17 | 430 | 3.944 | 5.4 | 4.743 | -1.257 | 4.544 | -1.456 | 4.79 | -1.21 | -1157 | -1376 | -1120
2025-02-18 | 431 | 4.238 | 5.7 | 5.738 | -1.262 | 5.538 | -1.462 | 5.785 | -1.215 | -1162 | -1382 | -1125
2025-02-19 | 432 | 4.233 | 5.7 | 5.734 | -1.266 | 5.533 | -1.467 | 5.781 | -1.219 | -1166 | -1387 | -1129
2025-02-20 | 433 | 4.229 | 5.7 | 5.731 | -1.269 | 5.529 | -1.471 | 5.778 | -1.222 | -1169 | -1391 | -1132
2025-02-21 | 434 | 4.227 | 5.7 | 5.729 | -1.271 | 5.527 | -1.473 | 5.776 | -1.224 | -1171 | -1393 | -1134
2025-02-22 | 435 | 4.227 | 5.7 | 5.729 | -1.271 | 5.527 | -1.473 | 5.776 | -1.224 | -1171 | -1393 | -1134
2025-02-23 | 436 | 4.621 | 6.1 | 5.724 | -1.276 | 5.521 | -1.479 | 5.771 | -1.229 | -1176 | -1399 | -1139
2025-02-24 | 437 | 4.616 | 6.1 | 5.72 | -1.28 | 5.516 | -1.484 | 5.767 | -1.233 | -1180 | -1404 | -1143
2025-02-25 | 438 | 4.612 | 6.1 | 5.717 | -1.283 | 5.512 | -1.488 | 5.764 | -1.236 | -1183 | -1408 | -1146
2025-02-26 | 439 | 4.61 | 6.1 | 5.715 | -1.285 | 5.51 | -1.49 | 5.762 | -1.238 | -1185 | -1410 | -1148
2025-02-27 | 440 | 4.61 | 6.1 | 5.715 | -1.285 | 5.51 | -1.49 | 5.762 | -1.238 | -1185 | -1410 | -1148
2025-02-28 | 441 | 4.904 | 6.4 | 5.71 | -1.29 | 5.504 | -1.496 | 5.757 | -1.243 | -1190 | -1416 | -1153
2025-03-01 | 442 | 4.899 | 6.4 | 5.706 | -1.294 | 5.499 | -1.501 | 5.753 | -1.247 | -1194 | -1421 | -1157
2025-03-02 | 443 | 4.894 | 6.4 | 5.702 | -1.298 | 5.494 | -1.506 | 5.749 | -1.251 | -1198 | -1426 | -1161
2025-03-03 | 444 | 4.89 | 6.4 | 5.699 | -1.301 | 5.49 | -1.51 | 5.746 | -1.254 | -1201 | -1430 | -1164
2025-03-04 | 445 | 4.887 | 6.4 | 5.697 | -1.303 | 5.487 | -1.513 | 5.744 | -1.256 | -1203 | -1433 | -1166
2025-03-05 | 446 | 4.886 | 6.4 | 5.695 | -1.305 | 5.486 | -1.514 | 5.742 | -1.258 | -1205 | -1434 | -1168
2025-03-06 | 447 | 4.886 | 6.4 | 5.695 | -1.305 | 5.486 | -1.514 | 5.742 | -1.258 | -1205 | -1434 | -1168
2025-03-07 | 448 | 5.18 | 6.7 | 6.689 | -1.311 | 6.48 | -1.52 | 6.736 | -1.264 | -1211 | -1440 | -1174
2025-03-08 | 449 | 5.175 | 6.7 | 6.685 | -1.315 | 6.475 | -1.525 | 6.732 | -1.268 | -1215 | -1445 | -1178
2025-03-09 | 450 | 5.172 | 6.7 | 6.683 | -1.317 | 6.472 | -1.528 | 6.73 | -1.27 | -1217 | -1448 | -1180
2025-03-10 | 451 | 5.472 | 7 | 6.683 | -1.317 | 6.472 | -1.528 | 6.73 | -1.27 | -1217 | -1448 | -1180
2025-03-13 | 454 | 5.448 | 7 | 6.658 | -1.342 | 6.448 | -1.552 | 6.702 | -1.298 | -1242 | -1472 | -1208
2025-03-17 | 458 | 5.418 | 7 | 6.623 | -1.377 | 6.418 | -1.582 | 6.669 | -1.331 | -1277 | -1502 | -1241
2025-03-20 | 461 | 5.394 | 7 | 6.601 | -1.399 | 6.394 | -1.606 | 6.649 | -1.351 | -1299 | -1526 | -1261
2025-03-24 | 465 | 5.354 | 7 | 6.571 | -1.429 | 6.354 | -1.646 | 6.622 | -1.378 | -1329 | -1566 | -1288
2025-03-27 | 468 | 5.329 | 7 | 6.551 | -1.449 | 6.329 | -1.671 | 6.604 | -1.396 | -1349 | -1591 | -1306
2025-03-31 | 472 | 5.299 | 7 | 6.523 | -1.477 | 6.299 | -1.701 | 6.578 | -1.422 | -1377 | -1621 | -1332
2025-04-03 | 475 | 5.279 | 7 | 6.507 | -1.493 | 6.279 | -1.721 | 6.569 | -1.431 | -1393 | -1641 | -1341
2025-04-07 | 479 | 5.244 | 7 | 6.482 | -1.518 | 6.244 | -1.756 | 6.553 | -1.447 | -1418 | -1676 | -1357
2025-04-14 | 486 | 5.204 | 7 | 6.447 | -1.553 | 6.204 | -1.796 | 6.523 | -1.477 | -1453 | -1716 | -1387
2025-04-21 | 493 | 5.174 | 7 | 6.412 | -1.588 | 6.174 | -1.826 | 6.503 | -1.497 | -1488 | -1746 | -1407
2025-04-28 | 500 | 5.149 | 7 | 6.382 | -1.618 | 6.149 | -1.851 | 6.487 | -1.513 | -1518 | -1771 | -1423
2025-05-05 | 507 | 5.129 | 7 | 6.36 | -1.64 | 6.129 | -1.871 | 6.473 | -1.527 | -1540 | -1791 | -1437
2025-05-12 | 514 | 5.111 | 7 | 6.342 | -1.658 | 6.111 | -1.889 | 6.461 | -1.539 | -1558 | -1809 | -1449
2025-05-19 | 521 | 5.095 | 7 | 6.328 | -1.672 | 6.095 | -1.905 | 6.451 | -1.549 | -1572 | -1825 | -1459
2025-05-26 | 528 | 5.081 | 7 | 6.316 | -1.684 | 6.081 | -1.919 | 6.441 | -1.559 | -1584 | -1839 | -1469
2025-06-02 | 535 | 5.07 | 7 | 6.304 | -1.696 | 6.07 | -1.93 | 6.431 | -1.569 | -1596 | -1850 | -1479
2025-06-09 | 542 | 5.058 | 7 | 6.293 | -1.707 | 6.058 | -1.942 | 6.421 | -1.579 | -1607 | -1862 | -1489
2025-06-16 | 549 | 5.046 | 7 | 6.283 | -1.717 | 6.046 | -1.954 | 6.412 | -1.588 | -1617 | -1874 | -1498
2025-06-23 | 556 | 5.036 | 7 | 6.274 | -1.726 | 6.036 | -1.964 | 6.403 | -1.597 | -1626 | -1884 | -1507
2025-06-30 | 563 | 5.026 | 7 | 6.266 | -1.734 | 6.026 | -1.974 | 6.394 | -1.606 | -1634 | -1894 | -1516
2025-07-07 | 570 | 5.016 | 7 | 6.257 | -1.743 | 6.016 | -1.984 | 6.386 | -1.614 | -1643 | -1904 | -1524
2025-07-14 | 577 | 5.005 | 7 | 6.249 | -1.751 | 6.005 | -1.995 | 6.378 | -1.622 | -1651 | -1915 | -1532
2025-07-21 | 584 | 4.996 | 7 | 6.241 | -1.759 | 5.996 | -2.004 | 6.371 | -1.629 | -1659 | -1924 | -1539
2025-07-28 | 591 | 4.987 | 7 | 6.234 | -1.766 | 5.987 | -2.013 | 6.364 | -1.636 | -1666 | -1933 | -1546