## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km117+600 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 30/01/2024
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2024-01-30 | 0 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-01-31 | 1 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 2 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-02 | 3 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-03 | 4 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-04 | 5 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-05 | 6 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-06 | 7 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-07 | 8 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-08 | 9 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-09 | 10 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-10 | 11 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-11 | 12 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-12 | 13 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-13 | 14 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-14 | 15 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-15 | 16 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-16 | 17 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-17 | 18 | -0.043 | 0.3 | 1.677 | -0.323 | 1.657 | -0.343 | 1.617 | -0.383 | -3 | -3 | -3
2024-02-18 | 19 | -0.045 | 0.3 | 1.675 | -0.325 | 1.655 | -0.345 | 1.615 | -0.385 | -5 | -5 | -5
2024-02-19 | 20 | -0.047 | 0.3 | 1.674 | -0.326 | 1.653 | -0.347 | 1.614 | -0.386 | -6 | -7 | -6
2024-02-20 | 21 | -0.047 | 0.3 | 1.674 | -0.326 | 1.653 | -0.347 | 1.614 | -0.386 | -6 | -7 | -6
2024-02-21 | 22 | 0.25 | 0.6 | 1.672 | -0.328 | 1.65 | -0.35 | 1.612 | -0.388 | -8 | -10 | -8
2024-02-22 | 23 | 0.248 | 0.6 | 1.67 | -0.33 | 1.648 | -0.352 | 1.61 | -0.39 | -10 | -12 | -10
2024-02-23 | 24 | 0.246 | 0.6 | 1.669 | -0.331 | 1.646 | -0.354 | 1.609 | -0.391 | -11 | -14 | -11
2024-02-24 | 25 | 0.246 | 0.6 | 1.669 | -0.331 | 1.646 | -0.354 | 1.609 | -0.391 | -11 | -14 | -11
2024-02-25 | 26 | 0.543 | 0.9 | 1.666 | -0.334 | 1.643 | -0.357 | 1.607 | -0.393 | -14 | -17 | -13
2024-02-26 | 27 | 0.541 | 0.9 | 1.664 | -0.336 | 1.641 | -0.359 | 1.605 | -0.395 | -16 | -19 | -15
2024-02-27 | 28 | 0.54 | 0.9 | 1.663 | -0.337 | 1.64 | -0.36 | 1.604 | -0.396 | -17 | -20 | -16
2024-02-28 | 29 | 0.54 | 0.9 | 1.663 | -0.337 | 1.64 | -0.36 | 1.604 | -0.396 | -17 | -20 | -16
2024-02-29 | 30 | 0.837 | 1.2 | 1.66 | -0.34 | 1.637 | -0.363 | 1.602 | -0.398 | -20 | -23 | -18
2024-03-01 | 31 | 0.834 | 1.2 | 1.657 | -0.343 | 1.634 | -0.366 | 1.6 | -0.4 | -23 | -26 | -20
2024-03-02 | 32 | 0.831 | 1.2 | 1.654 | -0.346 | 1.631 | -0.369 | 1.598 | -0.402 | -26 | -29 | -22
2024-03-03 | 33 | 0.828 | 1.2 | 1.651 | -0.349 | 1.628 | -0.372 | 1.596 | -0.404 | -29 | -32 | -24
2024-03-04 | 34 | 0.825 | 1.2 | 1.648 | -0.352 | 1.625 | -0.375 | 1.594 | -0.406 | -32 | -35 | -26
2024-03-05 | 35 | 0.822 | 1.2 | 1.645 | -0.355 | 1.622 | -0.378 | 1.592 | -0.408 | -35 | -38 | -28
2024-03-06 | 36 | 0.819 | 1.2 | 1.642 | -0.358 | 1.619 | -0.381 | 1.59 | -0.41 | -38 | -41 | -30
2024-03-07 | 37 | 0.816 | 1.2 | 1.639 | -0.361 | 1.616 | -0.384 | 1.588 | -0.412 | -41 | -44 | -32
2024-03-08 | 38 | 0.813 | 1.2 | 1.636 | -0.364 | 1.613 | -0.387 | 1.586 | -0.414 | -44 | -47 | -34
2024-03-09 | 39 | 0.81 | 1.2 | 1.633 | -0.367 | 1.61 | -0.39 | 1.584 | -0.416 | -47 | -50 | -36
2024-03-10 | 40 | 0.807 | 1.2 | 1.63 | -0.37 | 1.607 | -0.393 | 1.582 | -0.418 | -50 | -53 | -38
2024-03-11 | 41 | 0.804 | 1.2 | 1.627 | -0.373 | 1.604 | -0.396 | 1.58 | -0.42 | -53 | -56 | -40
2024-03-12 | 42 | 0.801 | 1.2 | 1.624 | -0.376 | 1.601 | -0.399 | 1.578 | -0.422 | -56 | -59 | -42
2024-03-13 | 43 | 0.798 | 1.2 | 1.621 | -0.379 | 1.598 | -0.402 | 1.576 | -0.424 | -59 | -62 | -44
2024-03-14 | 44 | 0.795 | 1.2 | 1.618 | -0.382 | 1.595 | -0.405 | 1.574 | -0.426 | -62 | -65 | -46
2024-03-15 | 45 | 0.792 | 1.2 | 1.615 | -0.385 | 1.592 | -0.408 | 1.572 | -0.428 | -65 | -68 | -48
2024-03-16 | 46 | 0.789 | 1.2 | 1.612 | -0.388 | 1.589 | -0.411 | 1.57 | -0.43 | -68 | -71 | -50
2024-03-17 | 47 | 0.786 | 1.2 | 1.609 | -0.391 | 1.586 | -0.414 | 1.568 | -0.432 | -71 | -74 | -52
2024-03-18 | 48 | 0.783 | 1.2 | 1.606 | -0.394 | 1.583 | -0.417 | 1.566 | -0.434 | -74 | -77 | -54
2024-03-19 | 49 | 0.78 | 1.2 | 1.603 | -0.397 | 1.58 | -0.42 | 1.564 | -0.436 | -77 | -80 | -56
2024-03-20 | 50 | 0.777 | 1.2 | 1.6 | -0.4 | 1.577 | -0.423 | 1.562 | -0.438 | -80 | -83 | -58
2024-03-21 | 51 | 0.774 | 1.2 | 1.597 | -0.403 | 1.574 | -0.426 | 1.56 | -0.44 | -83 | -86 | -60
2024-03-22 | 52 | 0.771 | 1.2 | 1.594 | -0.406 | 1.571 | -0.429 | 1.558 | -0.442 | -86 | -89 | -62
2024-03-23 | 53 | 0.768 | 1.2 | 1.591 | -0.409 | 1.568 | -0.432 | 1.556 | -0.444 | -89 | -92 | -64
2024-03-24 | 54 | 0.765 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.565 | -0.435 | 1.554 | -0.446 | -92 | -95 | -66
2024-03-25 | 55 | 0.762 | 1.2 | 1.585 | -0.415 | 1.562 | -0.438 | 1.552 | -0.448 | -95 | -98 | -68
2024-03-26 | 56 | 0.759 | 1.2 | 1.582 | -0.418 | 1.559 | -0.441 | 1.55 | -0.45 | -98 | -101 | -70
2024-03-27 | 57 | 0.756 | 1.2 | 1.579 | -0.421 | 1.556 | -0.444 | 1.548 | -0.452 | -101 | -104 | -72
2024-03-28 | 58 | 0.753 | 1.2 | 1.576 | -0.424 | 1.553 | -0.447 | 1.546 | -0.454 | -104 | -107 | -74
2024-03-29 | 59 | 0.75 | 1.2 | 1.573 | -0.427 | 1.55 | -0.45 | 1.544 | -0.456 | -107 | -110 | -76
2024-03-30 | 60 | 0.747 | 1.2 | 1.57 | -0.43 | 1.547 | -0.453 | 1.542 | -0.458 | -110 | -113 | -78
2024-03-31 | 61 | 0.744 | 1.2 | 1.567 | -0.433 | 1.544 | -0.456 | 1.54 | -0.46 | -113 | -116 | -80
2024-04-01 | 62 | 0.741 | 1.2 | 1.564 | -0.436 | 1.541 | -0.459 | 1.538 | -0.462 | -116 | -119 | -82
2024-04-02 | 63 | 0.738 | 1.2 | 1.561 | -0.439 | 1.538 | -0.462 | 1.536 | -0.464 | -119 | -122 | -84
2024-04-03 | 64 | 0.735 | 1.2 | 1.558 | -0.442 | 1.535 | -0.465 | 1.534 | -0.466 | -122 | -125 | -86
2024-04-04 | 65 | 0.732 | 1.2 | 1.555 | -0.445 | 1.532 | -0.468 | 1.532 | -0.468 | -125 | -128 | -88
2024-04-05 | 66 | 0.729 | 1.2 | 1.552 | -0.448 | 1.529 | -0.471 | 1.53 | -0.47 | -128 | -131 | -90
2024-04-06 | 67 | 0.726 | 1.2 | 1.549 | -0.451 | 1.526 | -0.474 | 1.528 | -0.472 | -131 | -134 | -92
2024-04-07 | 68 | 0.723 | 1.2 | 1.546 | -0.454 | 1.523 | -0.477 | 1.526 | -0.474 | -134 | -137 | -94
2024-04-08 | 69 | 0.72 | 1.2 | 1.543 | -0.457 | 1.52 | -0.48 | 1.524 | -0.476 | -137 | -140 | -96
2024-04-09 | 70 | 0.717 | 1.2 | 1.54 | -0.46 | 1.517 | -0.483 | 1.522 | -0.478 | -140 | -143 | -98
2024-04-10 | 71 | 0.714 | 1.2 | 1.537 | -0.463 | 1.514 | -0.486 | 1.52 | -0.48 | -143 | -146 | -100
2024-04-11 | 72 | 0.711 | 1.2 | 1.535 | -0.465 | 1.511 | -0.489 | 1.518 | -0.482 | -145 | -149 | -102
2024-04-12 | 73 | 0.708 | 1.2 | 1.533 | -0.467 | 1.508 | -0.492 | 1.516 | -0.484 | -147 | -152 | -104
2024-04-13 | 74 | 0.705 | 1.2 | 1.531 | -0.469 | 1.505 | -0.495 | 1.514 | -0.486 | -149 | -155 | -106
2024-04-14 | 75 | 0.702 | 1.2 | 1.53 | -0.47 | 1.502 | -0.498 | 1.512 | -0.488 | -150 | -158 | -108
2024-04-15 | 76 | 0.699 | 1.2 | 1.529 | -0.471 | 1.499 | -0.501 | 1.51 | -0.49 | -151 | -161 | -110
2024-04-16 | 77 | 0.696 | 1.2 | 1.528 | -0.472 | 1.496 | -0.504 | 1.507 | -0.493 | -152 | -164 | -113
2024-04-17 | 78 | 0.693 | 1.2 | 1.527 | -0.473 | 1.493 | -0.507 | 1.504 | -0.496 | -153 | -167 | -116
2024-04-18 | 79 | 0.69 | 1.2 | 1.526 | -0.474 | 1.49 | -0.51 | 1.501 | -0.499 | -154 | -170 | -119
2024-04-19 | 80 | 0.687 | 1.2 | 1.525 | -0.475 | 1.487 | -0.513 | 1.498 | -0.502 | -155 | -173 | -122
2024-04-20 | 81 | 0.684 | 1.2 | 1.524 | -0.476 | 1.484 | -0.516 | 1.495 | -0.505 | -156 | -176 | -125
2024-04-21 | 82 | 0.683 | 1.2 | 1.523 | -0.477 | 1.483 | -0.517 | 1.492 | -0.508 | -157 | -177 | -128
2024-04-22 | 83 | 0.682 | 1.2 | 1.522 | -0.478 | 1.482 | -0.518 | 1.489 | -0.511 | -158 | -178 | -131
2024-04-23 | 84 | 0.681 | 1.2 | 1.521 | -0.479 | 1.481 | -0.519 | 1.486 | -0.514 | -159 | -179 | -134
2024-04-24 | 85 | 0.68 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.48 | -0.52 | 1.484 | -0.516 | -160 | -180 | -136
2024-04-25 | 86 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.482 | -0.518 | -160 | -181 | -138
2024-04-26 | 87 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.48 | -0.52 | -160 | -181 | -140
2024-04-27 | 88 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-04-28 | 89 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-04-29 | 90 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-04-30 | 91 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-01 | 92 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-02 | 93 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-03 | 94 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-04 | 95 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-05 | 96 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-06 | 97 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-07 | 98 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-08 | 99 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-09 | 100 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-10 | 101 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-11 | 102 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-12 | 103 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-13 | 104 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-14 | 105 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-15 | 106 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-16 | 107 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-17 | 108 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-18 | 109 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-19 | 110 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-20 | 111 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-21 | 112 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-22 | 113 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-23 | 114 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-24 | 115 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-25 | 116 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-26 | 117 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-27 | 118 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-28 | 119 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-29 | 120 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-30 | 121 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-05-31 | 122 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-01 | 123 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-02 | 124 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-03 | 125 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-04 | 126 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-05 | 127 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-06 | 128 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-07 | 129 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-08 | 130 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-09 | 131 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-10 | 132 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-11 | 133 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-12 | 134 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-13 | 135 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-14 | 136 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-15 | 137 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-16 | 138 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-17 | 139 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-18 | 140 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-19 | 141 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-20 | 142 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-21 | 143 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-22 | 144 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-23 | 145 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-24 | 146 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-25 | 147 | 0.679 | 1.2 | 1.52 | -0.48 | 1.479 | -0.521 | 1.479 | -0.521 | -160 | -181 | -141
2024-06-26 | 148 | 0.976 | 1.5 | 1.517 | -0.483 | 1.476 | -0.524 | 1.477 | -0.523 | -163 | -184 | -143
2024-06-27 | 149 | 0.974 | 1.5 | 1.515 | -0.485 | 1.474 | -0.526 | 1.475 | -0.525 | -165 | -186 | -145
2024-06-28 | 150 | 0.973 | 1.5 | 1.514 | -0.486 | 1.473 | -0.527 | 1.474 | -0.526 | -166 | -187 | -146
2024-06-29 | 151 | 0.973 | 1.5 | 1.514 | -0.486 | 1.473 | -0.527 | 1.474 | -0.526 | -166 | -187 | -146
2024-06-30 | 152 | 1.27 | 1.8 | 1.512 | -0.488 | 1.47 | -0.53 | 1.472 | -0.528 | -168 | -190 | -148
2024-07-01 | 153 | 1.267 | 1.8 | 1.51 | -0.49 | 1.467 | -0.533 | 1.47 | -0.53 | -170 | -193 | -150
2024-07-02 | 154 | 1.264 | 1.8 | 1.508 | -0.492 | 1.464 | -0.536 | 1.468 | -0.532 | -172 | -196 | -152
2024-07-03 | 155 | 1.261 | 1.8 | 1.506 | -0.494 | 1.461 | -0.539 | 1.466 | -0.534 | -174 | -199 | -154
2024-07-04 | 156 | 1.258 | 1.8 | 1.504 | -0.496 | 1.458 | -0.542 | 1.464 | -0.536 | -176 | -202 | -156
2024-07-05 | 157 | 1.255 | 1.8 | 1.502 | -0.498 | 1.455 | -0.545 | 1.462 | -0.538 | -178 | -205 | -158
2024-07-06 | 158 | 1.252 | 1.8 | 1.5 | -0.5 | 1.452 | -0.548 | 1.46 | -0.54 | -180 | -208 | -160
2024-07-07 | 159 | 1.249 | 1.8 | 1.498 | -0.502 | 1.449 | -0.551 | 1.458 | -0.542 | -182 | -211 | -162
2024-07-08 | 160 | 1.246 | 1.8 | 1.496 | -0.504 | 1.446 | -0.554 | 1.456 | -0.544 | -184 | -214 | -164
2024-07-09 | 161 | 1.243 | 1.8 | 1.494 | -0.506 | 1.443 | -0.557 | 1.454 | -0.546 | -186 | -217 | -166
2024-07-10 | 162 | 1.24 | 1.8 | 1.492 | -0.508 | 1.44 | -0.56 | 1.452 | -0.548 | -188 | -220 | -168
2024-07-11 | 163 | 1.237 | 1.8 | 1.49 | -0.51 | 1.437 | -0.563 | 1.45 | -0.55 | -190 | -223 | -170
2024-07-12 | 164 | 1.234 | 1.8 | 1.488 | -0.512 | 1.434 | -0.566 | 1.448 | -0.552 | -192 | -226 | -172
2024-07-13 | 165 | 1.231 | 1.8 | 1.486 | -0.514 | 1.431 | -0.569 | 1.446 | -0.554 | -194 | -229 | -174
2024-07-14 | 166 | 1.228 | 1.8 | 1.484 | -0.516 | 1.428 | -0.572 | 1.444 | -0.556 | -196 | -232 | -176
2024-07-15 | 167 | 1.225 | 1.8 | 1.482 | -0.518 | 1.425 | -0.575 | 1.442 | -0.558 | -198 | -235 | -178
2024-07-16 | 168 | 1.222 | 1.8 | 1.48 | -0.52 | 1.422 | -0.578 | 1.44 | -0.56 | -200 | -238 | -180
2024-07-17 | 169 | 1.219 | 1.8 | 1.478 | -0.522 | 1.419 | -0.581 | 1.438 | -0.562 | -202 | -241 | -182
2024-07-18 | 170 | 1.216 | 1.8 | 1.476 | -0.524 | 1.416 | -0.584 | 1.436 | -0.564 | -204 | -244 | -184
2024-07-19 | 171 | 1.213 | 1.8 | 1.474 | -0.526 | 1.413 | -0.587 | 1.434 | -0.566 | -206 | -247 | -186
2024-07-20 | 172 | 1.21 | 1.8 | 1.472 | -0.528 | 1.41 | -0.59 | 1.432 | -0.568 | -208 | -250 | -188
2024-07-21 | 173 | 1.207 | 1.8 | 1.47 | -0.53 | 1.407 | -0.593 | 1.43 | -0.57 | -210 | -253 | -190
2024-07-22 | 174 | 1.204 | 1.8 | 1.468 | -0.532 | 1.404 | -0.596 | 1.428 | -0.572 | -212 | -256 | -192
2024-07-23 | 175 | 1.201 | 1.8 | 1.466 | -0.534 | 1.401 | -0.599 | 1.426 | -0.574 | -214 | -259 | -194
2024-07-24 | 176 | 1.198 | 1.8 | 1.464 | -0.536 | 1.398 | -0.602 | 1.424 | -0.576 | -216 | -262 | -196
2024-07-25 | 177 | 1.195 | 1.8 | 1.462 | -0.538 | 1.395 | -0.605 | 1.422 | -0.578 | -218 | -265 | -198
2024-07-26 | 178 | 1.192 | 1.8 | 1.46 | -0.54 | 1.392 | -0.608 | 1.42 | -0.58 | -220 | -268 | -200
2024-07-27 | 179 | 1.189 | 1.8 | 1.458 | -0.542 | 1.389 | -0.611 | 1.418 | -0.582 | -222 | -271 | -202
2024-07-28 | 180 | 1.186 | 1.8 | 1.456 | -0.544 | 1.386 | -0.614 | 1.416 | -0.584 | -224 | -274 | -204
2024-07-29 | 181 | 1.183 | 1.8 | 1.454 | -0.546 | 1.383 | -0.617 | 1.414 | -0.586 | -226 | -277 | -206
2024-07-30 | 182 | 1.18 | 1.8 | 1.452 | -0.548 | 1.38 | -0.62 | 1.412 | -0.588 | -228 | -280 | -208
2024-07-31 | 183 | 1.177 | 1.8 | 1.45 | -0.55 | 1.377 | -0.623 | 1.41 | -0.59 | -230 | -283 | -210
2024-08-01 | 184 | 1.174 | 1.8 | 1.448 | -0.552 | 1.374 | -0.626 | 1.408 | -0.592 | -232 | -286 | -212
2024-08-02 | 185 | 1.171 | 1.8 | 1.446 | -0.554 | 1.371 | -0.629 | 1.406 | -0.594 | -234 | -289 | -214
2024-08-03 | 186 | 1.168 | 1.8 | 1.444 | -0.556 | 1.368 | -0.632 | 1.404 | -0.596 | -236 | -292 | -216
2024-08-04 | 187 | 1.165 | 1.8 | 1.442 | -0.558 | 1.365 | -0.635 | 1.402 | -0.598 | -238 | -295 | -218
2024-08-05 | 188 | 1.162 | 1.8 | 1.44 | -0.56 | 1.362 | -0.638 | 1.4 | -0.6 | -240 | -298 | -220
2024-08-06 | 189 | 1.159 | 1.8 | 1.438 | -0.562 | 1.359 | -0.641 | 1.398 | -0.602 | -242 | -301 | -222
2024-08-07 | 190 | 1.156 | 1.8 | 1.436 | -0.564 | 1.356 | -0.644 | 1.396 | -0.604 | -244 | -304 | -224
2024-08-08 | 191 | 1.153 | 1.8 | 1.434 | -0.566 | 1.353 | -0.647 | 1.394 | -0.606 | -246 | -307 | -226
2024-08-09 | 192 | 1.15 | 1.8 | 1.432 | -0.568 | 1.35 | -0.65 | 1.392 | -0.608 | -248 | -310 | -228
2024-08-10 | 193 | 1.147 | 1.8 | 1.43 | -0.57 | 1.347 | -0.653 | 1.39 | -0.61 | -250 | -313 | -230
2024-08-11 | 194 | 1.144 | 1.8 | 1.428 | -0.572 | 1.344 | -0.656 | 1.388 | -0.612 | -252 | -316 | -232
2024-08-12 | 195 | 1.141 | 1.8 | 1.426 | -0.574 | 1.341 | -0.659 | 1.386 | -0.614 | -254 | -319 | -234
2024-08-13 | 196 | 1.138 | 1.8 | 1.424 | -0.576 | 1.338 | -0.662 | 1.384 | -0.616 | -256 | -322 | -236
2024-08-14 | 197 | 1.135 | 1.8 | 1.422 | -0.578 | 1.335 | -0.665 | 1.382 | -0.618 | -258 | -325 | -238
2024-08-15 | 198 | 1.132 | 1.8 | 1.42 | -0.58 | 1.332 | -0.668 | 1.38 | -0.62 | -260 | -328 | -240
2024-08-16 | 199 | 1.129 | 1.8 | 1.418 | -0.582 | 1.329 | -0.671 | 1.378 | -0.622 | -262 | -331 | -242
2024-08-17 | 200 | 1.126 | 1.8 | 1.416 | -0.584 | 1.326 | -0.674 | 1.376 | -0.624 | -264 | -334 | -244
2024-08-18 | 201 | 1.123 | 1.8 | 1.414 | -0.586 | 1.323 | -0.677 | 1.374 | -0.626 | -266 | -337 | -246
2024-08-19 | 202 | 1.12 | 1.8 | 1.412 | -0.588 | 1.32 | -0.68 | 1.372 | -0.628 | -268 | -340 | -248
2024-08-20 | 203 | 1.117 | 1.8 | 1.41 | -0.59 | 1.317 | -0.683 | 1.37 | -0.63 | -270 | -343 | -250
2024-08-21 | 204 | 1.114 | 1.8 | 1.408 | -0.592 | 1.314 | -0.686 | 1.368 | -0.632 | -272 | -346 | -252
2024-08-22 | 205 | 1.111 | 1.8 | 1.406 | -0.594 | 1.311 | -0.689 | 1.366 | -0.634 | -274 | -349 | -254
2024-08-23 | 206 | 1.108 | 1.8 | 1.404 | -0.596 | 1.308 | -0.692 | 1.364 | -0.636 | -276 | -352 | -256
2024-08-24 | 207 | 1.105 | 1.8 | 1.402 | -0.598 | 1.305 | -0.695 | 1.362 | -0.638 | -278 | -355 | -258
2024-08-25 | 208 | 1.102 | 1.8 | 1.4 | -0.6 | 1.302 | -0.698 | 1.36 | -0.64 | -280 | -358 | -260
2024-08-26 | 209 | 1.099 | 1.8 | 1.398 | -0.602 | 1.299 | -0.701 | 1.358 | -0.642 | -282 | -361 | -262
2024-08-27 | 210 | 1.096 | 1.8 | 1.396 | -0.604 | 1.296 | -0.704 | 1.356 | -0.644 | -284 | -364 | -264
2024-08-28 | 211 | 1.093 | 1.8 | 1.394 | -0.606 | 1.293 | -0.707 | 1.354 | -0.646 | -286 | -367 | -266
2024-08-29 | 212 | 1.09 | 1.8 | 1.392 | -0.608 | 1.29 | -0.71 | 1.352 | -0.648 | -288 | -370 | -268
2024-08-30 | 213 | 1.087 | 1.8 | 1.39 | -0.61 | 1.287 | -0.713 | 1.35 | -0.65 | -290 | -373 | -270
2024-08-31 | 214 | 1.084 | 1.8 | 1.388 | -0.612 | 1.284 | -0.716 | 1.348 | -0.652 | -292 | -376 | -272
2024-09-01 | 215 | 1.081 | 1.8 | 1.386 | -0.614 | 1.281 | -0.719 | 1.346 | -0.654 | -294 | -379 | -274
2024-09-02 | 216 | 1.078 | 1.8 | 1.384 | -0.616 | 1.278 | -0.722 | 1.344 | -0.656 | -296 | -382 | -276
2024-09-03 | 217 | 1.075 | 1.8 | 1.382 | -0.618 | 1.275 | -0.725 | 1.342 | -0.658 | -298 | -385 | -278
2024-09-04 | 218 | 1.072 | 1.8 | 1.38 | -0.62 | 1.272 | -0.728 | 1.34 | -0.66 | -300 | -388 | -280
2024-09-05 | 219 | 1.069 | 1.8 | 1.378 | -0.622 | 1.269 | -0.731 | 1.338 | -0.662 | -302 | -391 | -282
2024-09-06 | 220 | 1.066 | 1.8 | 1.376 | -0.624 | 1.266 | -0.734 | 1.336 | -0.664 | -304 | -394 | -284
2024-09-07 | 221 | 1.063 | 1.8 | 1.374 | -0.626 | 1.263 | -0.737 | 1.334 | -0.666 | -306 | -397 | -286
2024-09-08 | 222 | 1.06 | 1.8 | 1.372 | -0.628 | 1.26 | -0.74 | 1.332 | -0.668 | -308 | -400 | -288
2024-09-09 | 223 | 1.057 | 1.8 | 1.37 | -0.63 | 1.257 | -0.743 | 1.33 | -0.67 | -310 | -403 | -290
2024-09-10 | 224 | 1.054 | 1.8 | 1.368 | -0.632 | 1.254 | -0.746 | 1.328 | -0.672 | -312 | -406 | -292
2024-09-11 | 225 | 1.051 | 1.8 | 1.366 | -0.634 | 1.251 | -0.749 | 1.326 | -0.674 | -314 | -409 | -294
2024-09-12 | 226 | 1.048 | 1.8 | 1.364 | -0.636 | 1.248 | -0.752 | 1.324 | -0.676 | -316 | -412 | -296
2024-09-13 | 227 | 1.045 | 1.8 | 1.362 | -0.638 | 1.245 | -0.755 | 1.322 | -0.678 | -318 | -415 | -298
2024-09-14 | 228 | 1.042 | 1.8 | 1.36 | -0.64 | 1.242 | -0.758 | 1.32 | -0.68 | -320 | -418 | -300
2024-09-15 | 229 | 1.039 | 1.8 | 1.358 | -0.642 | 1.239 | -0.761 | 1.318 | -0.682 | -322 | -421 | -302
2024-09-16 | 230 | 1.036 | 1.8 | 1.356 | -0.644 | 1.236 | -0.764 | 1.316 | -0.684 | -324 | -424 | -304
2024-09-17 | 231 | 1.033 | 1.8 | 1.354 | -0.646 | 1.233 | -0.767 | 1.314 | -0.686 | -326 | -427 | -306
2024-09-18 | 232 | 1.03 | 1.8 | 1.352 | -0.648 | 1.23 | -0.77 | 1.312 | -0.688 | -328 | -430 | -308
2024-09-19 | 233 | 1.027 | 1.8 | 1.35 | -0.65 | 1.227 | -0.773 | 1.31 | -0.69 | -330 | -433 | -310
2024-09-20 | 234 | 1.024 | 1.8 | 1.348 | -0.652 | 1.224 | -0.776 | 1.308 | -0.692 | -332 | -436 | -312
2024-09-21 | 235 | 1.021 | 1.8 | 1.346 | -0.654 | 1.221 | -0.779 | 1.306 | -0.694 | -334 | -439 | -314
2024-09-22 | 236 | 1.018 | 1.8 | 1.344 | -0.656 | 1.218 | -0.782 | 1.304 | -0.696 | -336 | -442 | -316
2024-09-23 | 237 | 1.015 | 1.8 | 1.342 | -0.658 | 1.215 | -0.785 | 1.302 | -0.698 | -338 | -445 | -318
2024-09-24 | 238 | 1.012 | 1.8 | 1.34 | -0.66 | 1.212 | -0.788 | 1.3 | -0.7 | -340 | -448 | -320
2024-09-25 | 239 | 1.009 | 1.8 | 1.338 | -0.662 | 1.209 | -0.791 | 1.298 | -0.702 | -342 | -451 | -322
2024-09-26 | 240 | 1.006 | 1.8 | 1.336 | -0.664 | 1.206 | -0.794 | 1.296 | -0.704 | -344 | -454 | -324
2024-09-27 | 241 | 1.003 | 1.8 | 1.334 | -0.666 | 1.203 | -0.797 | 1.294 | -0.706 | -346 | -457 | -326
2024-09-28 | 242 | 1 | 1.8 | 1.332 | -0.668 | 1.2 | -0.8 | 1.292 | -0.708 | -348 | -460 | -328
2024-09-29 | 243 | 0.997 | 1.8 | 1.33 | -0.67 | 1.197 | -0.803 | 1.29 | -0.71 | -350 | -463 | -330
2024-09-30 | 244 | 0.994 | 1.8 | 1.328 | -0.672 | 1.194 | -0.806 | 1.288 | -0.712 | -352 | -466 | -332
2024-10-01 | 245 | 0.991 | 1.8 | 1.326 | -0.674 | 1.191 | -0.809 | 1.286 | -0.714 | -354 | -469 | -334
2024-10-02 | 246 | 0.988 | 1.8 | 1.324 | -0.676 | 1.188 | -0.812 | 1.284 | -0.716 | -356 | -472 | -336
2024-10-03 | 247 | 0.985 | 1.8 | 1.322 | -0.678 | 1.185 | -0.815 | 1.282 | -0.718 | -358 | -475 | -338
2024-10-04 | 248 | 0.982 | 1.8 | 1.32 | -0.68 | 1.182 | -0.818 | 1.28 | -0.72 | -360 | -478 | -340
2024-10-05 | 249 | 0.979 | 1.8 | 1.318 | -0.682 | 1.179 | -0.821 | 1.278 | -0.722 | -362 | -481 | -342
2024-10-06 | 250 | 0.976 | 1.8 | 1.316 | -0.684 | 1.176 | -0.824 | 1.276 | -0.724 | -364 | -484 | -344
2024-10-07 | 251 | 0.973 | 1.8 | 1.314 | -0.686 | 1.173 | -0.827 | 1.274 | -0.726 | -366 | -487 | -346
2024-10-08 | 252 | 0.97 | 1.8 | 1.312 | -0.688 | 1.17 | -0.83 | 1.272 | -0.728 | -368 | -490 | -348
2024-10-09 | 253 | 0.967 | 1.8 | 1.31 | -0.69 | 1.167 | -0.833 | 1.27 | -0.73 | -370 | -493 | -350
2024-10-10 | 254 | 0.964 | 1.8 | 1.308 | -0.692 | 1.164 | -0.836 | 1.268 | -0.732 | -372 | -496 | -352
2024-10-11 | 255 | 0.961 | 1.8 | 1.306 | -0.694 | 1.161 | -0.839 | 1.266 | -0.734 | -374 | -499 | -354
2024-10-12 | 256 | 0.958 | 1.8 | 1.304 | -0.696 | 1.158 | -0.842 | 1.264 | -0.736 | -376 | -502 | -356
2024-10-13 | 257 | 0.955 | 1.8 | 1.302 | -0.698 | 1.155 | -0.845 | 1.262 | -0.738 | -378 | -505 | -358
2024-10-14 | 258 | 0.952 | 1.8 | 1.3 | -0.7 | 1.152 | -0.848 | 1.26 | -0.74 | -380 | -508 | -360
2024-10-15 | 259 | 0.949 | 1.8 | 1.298 | -0.702 | 1.149 | -0.851 | 1.258 | -0.742 | -382 | -511 | -362
2024-10-16 | 260 | 0.946 | 1.8 | 1.296 | -0.704 | 1.146 | -0.854 | 1.256 | -0.744 | -384 | -514 | -364
2024-10-17 | 261 | 0.943 | 1.8 | 1.293 | -0.707 | 1.143 | -0.857 | 1.254 | -0.746 | -387 | -517 | -366
2024-10-18 | 262 | 0.94 | 1.8 | 1.29 | -0.71 | 1.14 | -0.86 | 1.252 | -0.748 | -390 | -520 | -368
2024-10-19 | 263 | 0.937 | 1.8 | 1.287 | -0.713 | 1.137 | -0.863 | 1.25 | -0.75 | -393 | -523 | -370
2024-10-20 | 264 | 0.934 | 1.8 | 1.284 | -0.716 | 1.134 | -0.866 | 1.248 | -0.752 | -396 | -526 | -372
2024-10-21 | 265 | 0.931 | 1.8 | 1.281 | -0.719 | 1.131 | -0.869 | 1.246 | -0.754 | -399 | -529 | -374
2024-10-22 | 266 | 0.928 | 1.8 | 1.278 | -0.722 | 1.128 | -0.872 | 1.244 | -0.756 | -402 | -532 | -376
2024-10-23 | 267 | 0.925 | 1.8 | 1.275 | -0.725 | 1.125 | -0.875 | 1.242 | -0.758 | -405 | -535 | -378
2024-10-24 | 268 | 0.922 | 1.8 | 1.272 | -0.728 | 1.122 | -0.878 | 1.24 | -0.76 | -408 | -538 | -380
2024-10-25 | 269 | 0.919 | 1.8 | 1.269 | -0.731 | 1.119 | -0.881 | 1.238 | -0.762 | -411 | -541 | -382
2024-10-26 | 270 | 0.916 | 1.8 | 1.266 | -0.734 | 1.116 | -0.884 | 1.236 | -0.764 | -414 | -544 | -384
2024-10-27 | 271 | 0.913 | 1.8 | 1.263 | -0.737 | 1.113 | -0.887 | 1.234 | -0.766 | -417 | -547 | -386
2024-10-28 | 272 | 0.91 | 1.8 | 1.26 | -0.74 | 1.11 | -0.89 | 1.232 | -0.768 | -420 | -550 | -388
2024-10-29 | 273 | 0.907 | 1.8 | 1.257 | -0.743 | 1.107 | -0.893 | 1.23 | -0.77 | -423 | -553 | -390
2024-10-30 | 274 | 0.904 | 1.8 | 1.254 | -0.746 | 1.104 | -0.896 | 1.228 | -0.772 | -426 | -556 | -392
2024-10-31 | 275 | 0.901 | 1.8 | 1.251 | -0.749 | 1.101 | -0.899 | 1.226 | -0.774 | -429 | -559 | -394
2024-11-01 | 276 | 0.898 | 1.8 | 1.248 | -0.752 | 1.098 | -0.902 | 1.224 | -0.776 | -432 | -562 | -396
2024-11-02 | 277 | 0.895 | 1.8 | 1.245 | -0.755 | 1.095 | -0.905 | 1.222 | -0.778 | -435 | -565 | -398
2024-11-03 | 278 | 0.892 | 1.8 | 1.242 | -0.758 | 1.092 | -0.908 | 1.22 | -0.78 | -438 | -568 | -400
2024-11-04 | 279 | 0.889 | 1.8 | 1.239 | -0.761 | 1.089 | -0.911 | 1.218 | -0.782 | -441 | -571 | -402
2024-11-05 | 280 | 0.886 | 1.8 | 1.236 | -0.764 | 1.086 | -0.914 | 1.216 | -0.784 | -444 | -574 | -404
2024-11-06 | 281 | 0.883 | 1.8 | 1.233 | -0.767 | 1.083 | -0.917 | 1.214 | -0.786 | -447 | -577 | -406
2024-11-07 | 282 | 0.88 | 1.8 | 1.23 | -0.77 | 1.08 | -0.92 | 1.212 | -0.788 | -450 | -580 | -408
2024-11-08 | 283 | 0.877 | 1.8 | 1.227 | -0.773 | 1.077 | -0.923 | 1.21 | -0.79 | -453 | -583 | -410
2024-11-09 | 284 | 0.874 | 1.8 | 1.224 | -0.776 | 1.074 | -0.926 | 1.208 | -0.792 | -456 | -586 | -412
2024-11-10 | 285 | 0.871 | 1.8 | 1.221 | -0.779 | 1.071 | -0.929 | 1.206 | -0.794 | -459 | -589 | -414
2024-11-11 | 286 | 0.868 | 1.8 | 1.218 | -0.782 | 1.068 | -0.932 | 1.204 | -0.796 | -462 | -592 | -416
2024-11-12 | 287 | 0.865 | 1.8 | 1.215 | -0.785 | 1.065 | -0.935 | 1.202 | -0.798 | -465 | -595 | -418
2024-11-13 | 288 | 0.862 | 1.8 | 1.212 | -0.788 | 1.062 | -0.938 | 1.2 | -0.8 | -468 | -598 | -420
2024-11-14 | 289 | 0.859 | 1.8 | 1.209 | -0.791 | 1.059 | -0.941 | 1.198 | -0.802 | -471 | -601 | -422
2024-11-15 | 290 | 0.856 | 1.8 | 1.206 | -0.794 | 1.056 | -0.944 | 1.196 | -0.804 | -474 | -604 | -424
2024-11-16 | 291 | 0.853 | 1.8 | 1.203 | -0.797 | 1.053 | -0.947 | 1.194 | -0.806 | -477 | -607 | -426
2024-11-17 | 292 | 0.85 | 1.8 | 1.2 | -0.8 | 1.05 | -0.95 | 1.192 | -0.808 | -480 | -610 | -428
2024-11-18 | 293 | 0.847 | 1.8 | 1.197 | -0.803 | 1.047 | -0.953 | 1.19 | -0.81 | -483 | -613 | -430
2024-11-19 | 294 | 0.844 | 1.8 | 1.194 | -0.806 | 1.044 | -0.956 | 1.188 | -0.812 | -486 | -616 | -432
2024-11-20 | 295 | 0.841 | 1.8 | 1.191 | -0.809 | 1.041 | -0.959 | 1.186 | -0.814 | -489 | -619 | -434
2024-11-21 | 296 | 0.838 | 1.8 | 1.188 | -0.812 | 1.038 | -0.962 | 1.184 | -0.816 | -492 | -622 | -436
2024-11-22 | 297 | 0.835 | 1.8 | 1.185 | -0.815 | 1.035 | -0.965 | 1.182 | -0.818 | -495 | -625 | -438
2024-11-23 | 298 | 0.832 | 1.8 | 1.182 | -0.818 | 1.032 | -0.968 | 1.18 | -0.82 | -498 | -628 | -440
2024-11-24 | 299 | 0.829 | 1.8 | 1.179 | -0.821 | 1.029 | -0.971 | 1.178 | -0.822 | -501 | -631 | -442
2024-11-25 | 300 | 0.826 | 1.8 | 1.176 | -0.824 | 1.026 | -0.974 | 1.176 | -0.824 | -504 | -634 | -444
2024-11-26 | 301 | 0.823 | 1.8 | 1.173 | -0.827 | 1.023 | -0.977 | 1.174 | -0.826 | -507 | -637 | -446
2024-11-27 | 302 | 0.82 | 1.8 | 1.17 | -0.83 | 1.02 | -0.98 | 1.172 | -0.828 | -510 | -640 | -448
2024-11-28 | 303 | 0.818 | 1.8 | 1.167 | -0.833 | 1.018 | -0.982 | 1.17 | -0.83 | -513 | -642 | -450
2024-11-29 | 304 | 0.816 | 1.8 | 1.164 | -0.836 | 1.016 | -0.984 | 1.168 | -0.832 | -516 | -644 | -452
2024-11-30 | 305 | 0.814 | 1.8 | 1.161 | -0.839 | 1.014 | -0.986 | 1.166 | -0.834 | -519 | -646 | -454
2024-12-01 | 306 | 0.812 | 1.8 | 1.158 | -0.842 | 1.012 | -0.988 | 1.164 | -0.836 | -522 | -648 | -456
2024-12-02 | 307 | 0.81 | 1.8 | 1.155 | -0.845 | 1.01 | -0.99 | 1.162 | -0.838 | -525 | -650 | -458
2024-12-03 | 308 | 0.808 | 1.8 | 1.152 | -0.848 | 1.008 | -0.992 | 1.16 | -0.84 | -528 | -652 | -460
2024-12-04 | 309 | 0.806 | 1.8 | 1.149 | -0.851 | 1.006 | -0.994 | 1.158 | -0.842 | -531 | -654 | -462
2024-12-05 | 310 | 0.804 | 1.8 | 1.146 | -0.854 | 1.004 | -0.996 | 1.156 | -0.844 | -534 | -656 | -464
2024-12-06 | 311 | 0.802 | 1.8 | 1.143 | -0.857 | 1.002 | -0.998 | 1.154 | -0.846 | -537 | -658 | -466
2024-12-07 | 312 | 0.8 | 1.8 | 1.14 | -0.86 | 1 | -1 | 1.152 | -0.848 | -540 | -660 | -468
2024-12-08 | 313 | 0.798 | 1.8 | 1.137 | -0.863 | 0.998 | -1.002 | 1.15 | -0.85 | -543 | -662 | -470
2024-12-09 | 314 | 0.796 | 1.8 | 1.134 | -0.866 | 0.996 | -1.004 | 1.148 | -0.852 | -546 | -664 | -472
2024-12-10 | 315 | 0.794 | 1.8 | 1.131 | -0.869 | 0.994 | -1.006 | 1.146 | -0.854 | -549 | -666 | -474
2024-12-11 | 316 | 0.792 | 1.8 | 1.128 | -0.872 | 0.992 | -1.008 | 1.144 | -0.856 | -552 | -668 | -476
2024-12-12 | 317 | 0.79 | 1.8 | 1.125 | -0.875 | 0.99 | -1.01 | 1.141 | -0.859 | -555 | -670 | -479
2024-12-13 | 318 | 0.788 | 1.8 | 1.122 | -0.878 | 0.988 | -1.012 | 1.138 | -0.862 | -558 | -672 | -482
2024-12-14 | 319 | 0.786 | 1.8 | 1.119 | -0.881 | 0.986 | -1.014 | 1.135 | -0.865 | -561 | -674 | -485
2024-12-15 | 320 | 0.784 | 1.8 | 1.116 | -0.884 | 0.984 | -1.016 | 1.132 | -0.868 | -564 | -676 | -488
2024-12-16 | 321 | 0.782 | 1.8 | 1.113 | -0.887 | 0.982 | -1.018 | 1.129 | -0.871 | -567 | -678 | -491
2024-12-17 | 322 | 0.78 | 1.8 | 1.11 | -0.89 | 0.98 | -1.02 | 1.126 | -0.874 | -570 | -680 | -494
2024-12-18 | 323 | 0.778 | 1.8 | 1.107 | -0.893 | 0.978 | -1.022 | 1.123 | -0.877 | -573 | -682 | -497
2024-12-19 | 324 | 0.776 | 1.8 | 1.104 | -0.896 | 0.976 | -1.024 | 1.12 | -0.88 | -576 | -684 | -500
2024-12-20 | 325 | 0.774 | 1.8 | 1.101 | -0.899 | 0.974 | -1.026 | 1.117 | -0.883 | -579 | -686 | -503
2024-12-21 | 326 | 0.772 | 1.8 | 1.098 | -0.902 | 0.972 | -1.028 | 1.114 | -0.886 | -582 | -688 | -506
2024-12-22 | 327 | 0.77 | 1.8 | 1.095 | -0.905 | 0.97 | -1.03 | 1.111 | -0.889 | -585 | -690 | -509
2024-12-23 | 328 | 0.768 | 1.8 | 1.092 | -0.908 | 0.968 | -1.032 | 1.108 | -0.892 | -588 | -692 | -512
2024-12-24 | 329 | 0.766 | 1.8 | 1.089 | -0.911 | 0.966 | -1.034 | 1.105 | -0.895 | -591 | -694 | -515
2024-12-25 | 330 | 0.764 | 1.8 | 1.086 | -0.914 | 0.964 | -1.036 | 1.102 | -0.898 | -594 | -696 | -518
2024-12-26 | 331 | 0.762 | 1.8 | 1.083 | -0.917 | 0.962 | -1.038 | 1.099 | -0.901 | -597 | -698 | -521
2024-12-27 | 332 | 0.76 | 1.8 | 1.08 | -0.92 | 0.96 | -1.04 | 1.096 | -0.904 | -600 | -700 | -524
2024-12-28 | 333 | 0.758 | 1.8 | 1.077 | -0.923 | 0.958 | -1.042 | 1.093 | -0.907 | -603 | -702 | -527
2024-12-29 | 334 | 0.756 | 1.8 | 1.074 | -0.926 | 0.956 | -1.044 | 1.09 | -0.91 | -606 | -704 | -530
2024-12-30 | 335 | 0.755 | 1.8 | 1.071 | -0.929 | 0.955 | -1.045 | 1.087 | -0.913 | -609 | -705 | -533
2024-12-31 | 336 | 0.754 | 1.8 | 1.068 | -0.932 | 0.954 | -1.046 | 1.084 | -0.916 | -612 | -706 | -536
2025-01-01 | 337 | 0.753 | 1.8 | 1.065 | -0.935 | 0.953 | -1.047 | 1.081 | -0.919 | -615 | -707 | -539
2025-01-02 | 338 | 0.752 | 1.8 | 1.062 | -0.938 | 0.952 | -1.048 | 1.078 | -0.922 | -618 | -708 | -542
2025-01-03 | 339 | 0.751 | 1.8 | 1.059 | -0.941 | 0.951 | -1.049 | 1.075 | -0.925 | -621 | -709 | -545
2025-01-04 | 340 | 0.75 | 1.8 | 1.056 | -0.944 | 0.95 | -1.05 | 1.073 | -0.927 | -624 | -710 | -547
2025-01-05 | 341 | 0.75 | 1.8 | 1.054 | -0.946 | 0.95 | -1.05 | 1.071 | -0.929 | -626 | -710 | -549
2025-01-06 | 342 | 0.75 | 1.8 | 1.052 | -0.948 | 0.95 | -1.05 | 1.069 | -0.931 | -628 | -710 | -551
2025-01-07 | 343 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-08 | 344 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-09 | 345 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-10 | 346 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-11 | 347 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-12 | 348 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-13 | 349 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-14 | 350 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-15 | 351 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-16 | 352 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-17 | 353 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-18 | 354 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-19 | 355 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-20 | 356 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-21 | 357 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-22 | 358 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-23 | 359 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-24 | 360 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-25 | 361 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-26 | 362 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-27 | 363 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-28 | 364 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-29 | 365 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-30 | 366 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-01-31 | 367 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-01 | 368 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-02 | 369 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-03 | 370 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-04 | 371 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-05 | 372 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-06 | 373 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-07 | 374 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-08 | 375 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-09 | 376 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-10 | 377 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-11 | 378 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-12 | 379 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-13 | 380 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-14 | 381 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-15 | 382 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-16 | 383 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-17 | 384 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-18 | 385 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-19 | 386 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-20 | 387 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-21 | 388 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-22 | 389 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-23 | 390 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-24 | 391 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-25 | 392 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-26 | 393 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-27 | 394 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-02-28 | 395 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-01 | 396 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-02 | 397 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-03 | 398 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-04 | 399 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-05 | 400 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-06 | 401 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-07 | 402 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-08 | 403 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-09 | 404 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-10 | 405 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-11 | 406 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-12 | 407 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-13 | 408 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-14 | 409 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-15 | 410 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-16 | 411 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-17 | 412 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-18 | 413 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-19 | 414 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-20 | 415 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-21 | 416 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-22 | 417 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-23 | 418 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-24 | 419 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-25 | 420 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-26 | 421 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-27 | 422 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-28 | 423 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-29 | 424 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-30 | 425 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-03-31 | 426 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-01 | 427 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-02 | 428 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-03 | 429 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-04 | 430 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-05 | 431 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-06 | 432 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-07 | 433 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-08 | 434 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-09 | 435 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-10 | 436 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-11 | 437 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-12 | 438 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-13 | 439 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-14 | 440 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-15 | 441 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-16 | 442 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-17 | 443 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-18 | 444 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-19 | 445 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-20 | 446 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-21 | 447 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-22 | 448 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-23 | 449 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-24 | 450 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-25 | 451 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-26 | 452 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-27 | 453 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-28 | 454 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-29 | 455 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-04-30 | 456 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-01 | 457 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-02 | 458 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-03 | 459 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-04 | 460 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-05 | 461 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-06 | 462 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-07 | 463 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-08 | 464 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-09 | 465 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-10 | 466 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-11 | 467 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-12 | 468 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-13 | 469 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-14 | 470 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-15 | 471 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-16 | 472 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-17 | 473 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-18 | 474 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-19 | 475 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-20 | 476 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-21 | 477 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-22 | 478 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-23 | 479 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-24 | 480 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-25 | 481 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-26 | 482 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-27 | 483 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-28 | 484 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-29 | 485 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-30 | 486 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-05-31 | 487 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-01 | 488 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-02 | 489 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-03 | 490 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-04 | 491 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-05 | 492 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-06 | 493 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-07 | 494 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-08 | 495 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-09 | 496 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-10 | 497 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-11 | 498 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-12 | 499 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-13 | 500 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-14 | 501 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-15 | 502 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-16 | 503 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-17 | 504 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-18 | 505 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-19 | 506 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-20 | 507 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-21 | 508 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-22 | 509 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-23 | 510 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-24 | 511 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-25 | 512 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-26 | 513 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-27 | 514 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-28 | 515 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-29 | 516 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-06-30 | 517 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-01 | 518 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-02 | 519 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-03 | 520 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-04 | 521 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-05 | 522 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-06 | 523 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-07 | 524 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-08 | 525 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-09 | 526 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-10 | 527 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-11 | 528 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-12 | 529 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-13 | 530 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-14 | 531 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-15 | 532 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-16 | 533 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-17 | 534 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-18 | 535 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552
2025-07-19 | 536 | 0.75 | 1.8 | 1.05 | -0.95 | 0.95 | -1.05 | 1.068 | -0.932 | -630 | -710 | -552