## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km117+800 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 20/05/2024
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2024-05-20 | 0 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-21 | 1 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-22 | 2 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-23 | 3 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-24 | 4 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-25 | 5 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-26 | 6 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-27 | 7 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-28 | 8 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-29 | 9 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-30 | 10 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-31 | 11 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 12 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-02 | 13 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-03 | 14 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-04 | 15 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-05 | 16 | 0.096 | 0.32 | 1.767 | -0.233 | 1.776 | -0.224 | 1.817 | -0.183 | -3 | -4 | -3
2024-06-06 | 17 | 0.093 | 0.32 | 1.765 | -0.235 | 1.773 | -0.227 | 1.815 | -0.185 | -5 | -7 | -5
2024-06-07 | 18 | 0.091 | 0.32 | 1.764 | -0.236 | 1.771 | -0.229 | 1.814 | -0.186 | -6 | -9 | -6
2024-06-08 | 19 | 0.091 | 0.32 | 1.764 | -0.236 | 1.771 | -0.229 | 1.814 | -0.186 | -6 | -9 | -6
2024-06-09 | 20 | 0.387 | 0.62 | 1.761 | -0.239 | 1.767 | -0.233 | 1.811 | -0.189 | -9 | -13 | -9
2024-06-10 | 21 | 0.384 | 0.62 | 1.759 | -0.241 | 1.764 | -0.236 | 1.809 | -0.191 | -11 | -16 | -11
2024-06-11 | 22 | 0.382 | 0.62 | 1.758 | -0.242 | 1.762 | -0.238 | 1.808 | -0.192 | -12 | -18 | -12
2024-06-12 | 23 | 0.382 | 0.62 | 1.758 | -0.242 | 1.762 | -0.238 | 1.808 | -0.192 | -12 | -18 | -12
2024-06-13 | 24 | 0.677 | 0.92 | 1.755 | -0.245 | 1.757 | -0.243 | 1.805 | -0.195 | -15 | -23 | -15
2024-06-14 | 25 | 0.674 | 0.92 | 1.753 | -0.247 | 1.754 | -0.246 | 1.803 | -0.197 | -17 | -26 | -17
2024-06-15 | 26 | 0.672 | 0.92 | 1.752 | -0.248 | 1.752 | -0.248 | 1.802 | -0.198 | -18 | -28 | -18
2024-06-16 | 27 | 0.672 | 0.92 | 1.752 | -0.248 | 1.752 | -0.248 | 1.802 | -0.198 | -18 | -28 | -18
2024-06-17 | 28 | 0.97 | 1.22 | 1.75 | -0.25 | 1.75 | -0.25 | 1.801 | -0.199 | -20 | -30 | -19
2024-06-18 | 29 | 0.968 | 1.22 | 1.748 | -0.252 | 1.748 | -0.252 | 1.8 | -0.2 | -22 | -32 | -20
2024-06-19 | 30 | 0.966 | 1.22 | 1.746 | -0.254 | 1.746 | -0.254 | 1.799 | -0.201 | -24 | -34 | -21
2024-06-20 | 31 | 0.964 | 1.22 | 1.744 | -0.256 | 1.744 | -0.256 | 1.798 | -0.202 | -26 | -36 | -22
2024-06-21 | 32 | 0.962 | 1.22 | 1.742 | -0.258 | 1.742 | -0.258 | 1.797 | -0.203 | -28 | -38 | -23
2024-06-22 | 33 | 0.96 | 1.22 | 1.74 | -0.26 | 1.74 | -0.26 | 1.796 | -0.204 | -30 | -40 | -24
2024-06-23 | 34 | 0.958 | 1.22 | 1.738 | -0.262 | 1.738 | -0.262 | 1.795 | -0.205 | -32 | -42 | -25
2024-06-24 | 35 | 0.956 | 1.22 | 1.736 | -0.264 | 1.736 | -0.264 | 1.794 | -0.206 | -34 | -44 | -26
2024-06-25 | 36 | 0.954 | 1.22 | 1.734 | -0.266 | 1.734 | -0.266 | 1.793 | -0.207 | -36 | -46 | -27
2024-06-26 | 37 | 0.952 | 1.22 | 1.732 | -0.268 | 1.732 | -0.268 | 1.792 | -0.208 | -38 | -48 | -28
2024-06-27 | 38 | 0.95 | 1.22 | 1.73 | -0.27 | 1.73 | -0.27 | 1.791 | -0.209 | -40 | -50 | -29
2024-06-28 | 39 | 0.948 | 1.22 | 1.728 | -0.272 | 1.728 | -0.272 | 1.79 | -0.21 | -42 | -52 | -30
2024-06-29 | 40 | 0.946 | 1.22 | 1.727 | -0.273 | 1.726 | -0.274 | 1.789 | -0.211 | -43 | -54 | -31
2024-06-30 | 41 | 0.944 | 1.22 | 1.726 | -0.274 | 1.724 | -0.276 | 1.788 | -0.212 | -44 | -56 | -32
2024-07-01 | 42 | 0.942 | 1.22 | 1.725 | -0.275 | 1.722 | -0.278 | 1.787 | -0.213 | -45 | -58 | -33
2024-07-02 | 43 | 0.94 | 1.22 | 1.724 | -0.276 | 1.72 | -0.28 | 1.786 | -0.214 | -46 | -60 | -34
2024-07-03 | 44 | 0.938 | 1.22 | 1.723 | -0.277 | 1.718 | -0.282 | 1.785 | -0.215 | -47 | -62 | -35
2024-07-04 | 45 | 0.936 | 1.22 | 1.722 | -0.278 | 1.716 | -0.284 | 1.784 | -0.216 | -48 | -64 | -36
2024-07-05 | 46 | 0.934 | 1.22 | 1.721 | -0.279 | 1.714 | -0.286 | 1.783 | -0.217 | -49 | -66 | -37
2024-07-06 | 47 | 0.932 | 1.22 | 1.72 | -0.28 | 1.712 | -0.288 | 1.782 | -0.218 | -50 | -68 | -38
2024-07-07 | 48 | 0.93 | 1.22 | 1.719 | -0.281 | 1.71 | -0.29 | 1.781 | -0.219 | -51 | -70 | -39
2024-07-08 | 49 | 0.928 | 1.22 | 1.718 | -0.282 | 1.708 | -0.292 | 1.779 | -0.221 | -52 | -72 | -41
2024-07-09 | 50 | 0.925 | 1.22 | 1.717 | -0.283 | 1.705 | -0.295 | 1.777 | -0.223 | -53 | -75 | -43
2024-07-10 | 51 | 0.922 | 1.22 | 1.716 | -0.284 | 1.702 | -0.298 | 1.775 | -0.225 | -54 | -78 | -45
2024-07-11 | 52 | 0.919 | 1.22 | 1.715 | -0.285 | 1.699 | -0.301 | 1.773 | -0.227 | -55 | -81 | -47
2024-07-12 | 53 | 0.916 | 1.22 | 1.714 | -0.286 | 1.696 | -0.304 | 1.771 | -0.229 | -56 | -84 | -49
2024-07-13 | 54 | 0.913 | 1.22 | 1.713 | -0.287 | 1.693 | -0.307 | 1.769 | -0.231 | -57 | -87 | -51
2024-07-14 | 55 | 0.91 | 1.22 | 1.712 | -0.288 | 1.69 | -0.31 | 1.767 | -0.233 | -58 | -90 | -53
2024-07-15 | 56 | 0.907 | 1.22 | 1.711 | -0.289 | 1.687 | -0.313 | 1.765 | -0.235 | -59 | -93 | -55
2024-07-16 | 57 | 0.905 | 1.22 | 1.71 | -0.29 | 1.685 | -0.315 | 1.763 | -0.237 | -60 | -95 | -57
2024-07-17 | 58 | 0.903 | 1.22 | 1.709 | -0.291 | 1.683 | -0.317 | 1.761 | -0.239 | -61 | -97 | -59
2024-07-18 | 59 | 0.901 | 1.22 | 1.709 | -0.291 | 1.681 | -0.319 | 1.76 | -0.24 | -61 | -99 | -60
2024-07-19 | 60 | 0.901 | 1.22 | 1.709 | -0.291 | 1.681 | -0.319 | 1.76 | -0.24 | -61 | -99 | -60
2024-07-20 | 61 | 1.197 | 1.52 | 1.706 | -0.294 | 1.677 | -0.323 | 1.758 | -0.242 | -64 | -103 | -62
2024-07-21 | 62 | 1.193 | 1.52 | 1.704 | -0.296 | 1.673 | -0.327 | 1.756 | -0.244 | -66 | -107 | -64
2024-07-22 | 63 | 1.19 | 1.52 | 1.702 | -0.298 | 1.67 | -0.33 | 1.754 | -0.246 | -68 | -110 | -66
2024-07-23 | 64 | 1.188 | 1.52 | 1.701 | -0.299 | 1.668 | -0.332 | 1.753 | -0.247 | -69 | -112 | -67
2024-07-24 | 65 | 1.187 | 1.52 | 1.7 | -0.3 | 1.667 | -0.333 | 1.752 | -0.248 | -70 | -113 | -68
2024-07-25 | 66 | 1.187 | 1.52 | 1.7 | -0.3 | 1.667 | -0.333 | 1.752 | -0.248 | -70 | -113 | -68
2024-07-26 | 67 | 1.483 | 1.82 | 1.697 | -0.303 | 1.663 | -0.337 | 1.749 | -0.251 | -73 | -117 | -71
2024-07-27 | 68 | 1.479 | 1.82 | 1.694 | -0.306 | 1.659 | -0.341 | 1.746 | -0.254 | -76 | -121 | -74
2024-07-28 | 69 | 1.475 | 1.82 | 1.691 | -0.309 | 1.655 | -0.345 | 1.743 | -0.257 | -79 | -125 | -77
2024-07-29 | 70 | 1.471 | 1.82 | 1.688 | -0.312 | 1.651 | -0.349 | 1.74 | -0.26 | -82 | -129 | -80
2024-07-30 | 71 | 1.467 | 1.82 | 1.685 | -0.315 | 1.647 | -0.353 | 1.737 | -0.263 | -85 | -133 | -83
2024-07-31 | 72 | 1.463 | 1.82 | 1.682 | -0.318 | 1.643 | -0.357 | 1.734 | -0.266 | -88 | -137 | -86
2024-08-01 | 73 | 1.459 | 1.82 | 1.679 | -0.321 | 1.639 | -0.361 | 1.731 | -0.269 | -91 | -141 | -89
2024-08-02 | 74 | 1.455 | 1.82 | 1.676 | -0.324 | 1.635 | -0.365 | 1.728 | -0.272 | -94 | -145 | -92
2024-08-03 | 75 | 1.451 | 1.82 | 1.673 | -0.327 | 1.631 | -0.369 | 1.725 | -0.275 | -97 | -149 | -95
2024-08-04 | 76 | 1.447 | 1.82 | 1.67 | -0.33 | 1.627 | -0.373 | 1.722 | -0.278 | -100 | -153 | -98
2024-08-05 | 77 | 1.443 | 1.82 | 1.667 | -0.333 | 1.623 | -0.377 | 1.719 | -0.281 | -103 | -157 | -101
2024-08-06 | 78 | 1.439 | 1.82 | 1.664 | -0.336 | 1.619 | -0.381 | 1.716 | -0.284 | -106 | -161 | -104
2024-08-07 | 79 | 1.435 | 1.82 | 1.661 | -0.339 | 1.615 | -0.385 | 1.713 | -0.287 | -109 | -165 | -107
2024-08-08 | 80 | 1.431 | 1.82 | 1.658 | -0.342 | 1.611 | -0.389 | 1.71 | -0.29 | -112 | -169 | -110
2024-08-09 | 81 | 1.427 | 1.82 | 1.655 | -0.345 | 1.607 | -0.393 | 1.707 | -0.293 | -115 | -173 | -113
2024-08-10 | 82 | 1.423 | 1.82 | 1.652 | -0.348 | 1.603 | -0.397 | 1.704 | -0.296 | -118 | -177 | -116
2024-08-11 | 83 | 1.419 | 1.82 | 1.649 | -0.351 | 1.599 | -0.401 | 1.701 | -0.299 | -121 | -181 | -119
2024-08-12 | 84 | 1.415 | 1.82 | 1.646 | -0.354 | 1.595 | -0.405 | 1.698 | -0.302 | -124 | -185 | -122
2024-08-13 | 85 | 1.411 | 1.82 | 1.643 | -0.357 | 1.591 | -0.409 | 1.695 | -0.305 | -127 | -189 | -125
2024-08-14 | 86 | 1.407 | 1.82 | 1.64 | -0.36 | 1.587 | -0.413 | 1.692 | -0.308 | -130 | -193 | -128
2024-08-15 | 87 | 1.403 | 1.82 | 1.637 | -0.363 | 1.583 | -0.417 | 1.689 | -0.311 | -133 | -197 | -131
2024-08-16 | 88 | 1.399 | 1.82 | 1.634 | -0.366 | 1.579 | -0.421 | 1.686 | -0.314 | -136 | -201 | -134
2024-08-17 | 89 | 1.395 | 1.82 | 1.631 | -0.369 | 1.575 | -0.425 | 1.683 | -0.317 | -139 | -205 | -137
2024-08-18 | 90 | 1.391 | 1.82 | 1.628 | -0.372 | 1.571 | -0.429 | 1.68 | -0.32 | -142 | -209 | -140
2024-08-19 | 91 | 1.387 | 1.82 | 1.625 | -0.375 | 1.567 | -0.433 | 1.677 | -0.323 | -145 | -213 | -143
2024-08-20 | 92 | 1.383 | 1.82 | 1.622 | -0.378 | 1.563 | -0.437 | 1.674 | -0.326 | -148 | -217 | -146
2024-08-21 | 93 | 1.379 | 1.82 | 1.619 | -0.381 | 1.559 | -0.441 | 1.671 | -0.329 | -151 | -221 | -149
2024-08-22 | 94 | 1.375 | 1.82 | 1.616 | -0.384 | 1.555 | -0.445 | 1.668 | -0.332 | -154 | -225 | -152
2024-08-23 | 95 | 1.371 | 1.82 | 1.613 | -0.387 | 1.551 | -0.449 | 1.665 | -0.335 | -157 | -229 | -155
2024-08-24 | 96 | 1.367 | 1.82 | 1.61 | -0.39 | 1.547 | -0.453 | 1.662 | -0.338 | -160 | -233 | -158
2024-08-25 | 97 | 1.363 | 1.82 | 1.607 | -0.393 | 1.543 | -0.457 | 1.659 | -0.341 | -163 | -237 | -161
2024-08-26 | 98 | 1.359 | 1.82 | 1.604 | -0.396 | 1.539 | -0.461 | 1.656 | -0.344 | -166 | -241 | -164
2024-08-27 | 99 | 1.355 | 1.82 | 1.601 | -0.399 | 1.535 | -0.465 | 1.653 | -0.347 | -169 | -245 | -167
2024-08-28 | 100 | 1.351 | 1.82 | 1.598 | -0.402 | 1.531 | -0.469 | 1.65 | -0.35 | -172 | -249 | -170
2024-08-29 | 101 | 1.347 | 1.82 | 1.595 | -0.405 | 1.527 | -0.473 | 1.647 | -0.353 | -175 | -253 | -173
2024-08-30 | 102 | 1.343 | 1.82 | 1.592 | -0.408 | 1.523 | -0.477 | 1.644 | -0.356 | -178 | -257 | -176
2024-08-31 | 103 | 1.339 | 1.82 | 1.589 | -0.411 | 1.519 | -0.481 | 1.641 | -0.359 | -181 | -261 | -179
2024-09-01 | 104 | 1.335 | 1.82 | 1.586 | -0.414 | 1.515 | -0.485 | 1.638 | -0.362 | -184 | -265 | -182
2024-09-02 | 105 | 1.331 | 1.82 | 1.583 | -0.417 | 1.511 | -0.489 | 1.635 | -0.365 | -187 | -269 | -185
2024-09-03 | 106 | 1.327 | 1.82 | 1.58 | -0.42 | 1.507 | -0.493 | 1.632 | -0.368 | -190 | -273 | -188
2024-09-04 | 107 | 1.323 | 1.82 | 1.577 | -0.423 | 1.503 | -0.497 | 1.629 | -0.371 | -193 | -277 | -191
2024-09-05 | 108 | 1.319 | 1.82 | 1.574 | -0.426 | 1.499 | -0.501 | 1.626 | -0.374 | -196 | -281 | -194
2024-09-06 | 109 | 1.315 | 1.82 | 1.571 | -0.429 | 1.495 | -0.505 | 1.623 | -0.377 | -199 | -285 | -197
2024-09-07 | 110 | 1.311 | 1.82 | 1.568 | -0.432 | 1.491 | -0.509 | 1.62 | -0.38 | -202 | -289 | -200
2024-09-08 | 111 | 1.307 | 1.82 | 1.565 | -0.435 | 1.487 | -0.513 | 1.617 | -0.383 | -205 | -293 | -203
2024-09-09 | 112 | 1.303 | 1.82 | 1.562 | -0.438 | 1.483 | -0.517 | 1.614 | -0.386 | -208 | -297 | -206
2024-09-10 | 113 | 1.299 | 1.82 | 1.559 | -0.441 | 1.479 | -0.521 | 1.611 | -0.389 | -211 | -301 | -209
2024-09-11 | 114 | 1.295 | 1.82 | 1.556 | -0.444 | 1.475 | -0.525 | 1.608 | -0.392 | -214 | -305 | -212
2024-09-12 | 115 | 1.291 | 1.82 | 1.553 | -0.447 | 1.471 | -0.529 | 1.605 | -0.395 | -217 | -309 | -215
2024-09-13 | 116 | 1.287 | 1.82 | 1.55 | -0.45 | 1.467 | -0.533 | 1.602 | -0.398 | -220 | -313 | -218
2024-09-14 | 117 | 1.283 | 1.82 | 1.547 | -0.453 | 1.463 | -0.537 | 1.599 | -0.401 | -223 | -317 | -221
2024-09-15 | 118 | 1.279 | 1.82 | 1.544 | -0.456 | 1.459 | -0.541 | 1.596 | -0.404 | -226 | -321 | -224
2024-09-16 | 119 | 1.275 | 1.82 | 1.541 | -0.459 | 1.455 | -0.545 | 1.593 | -0.407 | -229 | -325 | -227
2024-09-17 | 120 | 1.271 | 1.82 | 1.538 | -0.462 | 1.451 | -0.549 | 1.59 | -0.41 | -232 | -329 | -230
2024-09-18 | 121 | 1.267 | 1.82 | 1.535 | -0.465 | 1.447 | -0.553 | 1.587 | -0.413 | -235 | -333 | -233
2024-09-19 | 122 | 1.263 | 1.82 | 1.532 | -0.468 | 1.443 | -0.557 | 1.584 | -0.416 | -238 | -337 | -236
2024-09-20 | 123 | 1.259 | 1.82 | 1.529 | -0.471 | 1.439 | -0.561 | 1.581 | -0.419 | -241 | -341 | -239
2024-09-21 | 124 | 1.255 | 1.82 | 1.526 | -0.474 | 1.435 | -0.565 | 1.578 | -0.422 | -244 | -345 | -242
2024-09-22 | 125 | 1.251 | 1.82 | 1.523 | -0.477 | 1.431 | -0.569 | 1.575 | -0.425 | -247 | -349 | -245
2024-09-23 | 126 | 1.247 | 1.82 | 1.52 | -0.48 | 1.427 | -0.573 | 1.572 | -0.428 | -250 | -353 | -248
2024-09-24 | 127 | 1.243 | 1.82 | 1.517 | -0.483 | 1.423 | -0.577 | 1.569 | -0.431 | -253 | -357 | -251
2024-09-25 | 128 | 1.239 | 1.82 | 1.514 | -0.486 | 1.419 | -0.581 | 1.566 | -0.434 | -256 | -361 | -254
2024-09-26 | 129 | 1.235 | 1.82 | 1.511 | -0.489 | 1.415 | -0.585 | 1.563 | -0.437 | -259 | -365 | -257
2024-09-27 | 130 | 1.231 | 1.82 | 1.508 | -0.492 | 1.411 | -0.589 | 1.56 | -0.44 | -262 | -369 | -260
2024-09-28 | 131 | 1.227 | 1.82 | 1.505 | -0.495 | 1.407 | -0.593 | 1.557 | -0.443 | -265 | -373 | -263
2024-09-29 | 132 | 1.223 | 1.82 | 1.502 | -0.498 | 1.403 | -0.597 | 1.554 | -0.446 | -268 | -377 | -266
2024-09-30 | 133 | 1.219 | 1.82 | 1.499 | -0.501 | 1.399 | -0.601 | 1.551 | -0.449 | -271 | -381 | -269
2024-10-01 | 134 | 1.215 | 1.82 | 1.496 | -0.504 | 1.395 | -0.605 | 1.548 | -0.452 | -274 | -385 | -272
2024-10-02 | 135 | 1.211 | 1.82 | 1.493 | -0.507 | 1.391 | -0.609 | 1.545 | -0.455 | -277 | -389 | -275
2024-10-03 | 136 | 1.207 | 1.82 | 1.49 | -0.51 | 1.387 | -0.613 | 1.542 | -0.458 | -280 | -393 | -278
2024-10-04 | 137 | 1.203 | 1.82 | 1.487 | -0.513 | 1.383 | -0.617 | 1.539 | -0.461 | -283 | -397 | -281
2024-10-05 | 138 | 1.199 | 1.82 | 1.484 | -0.516 | 1.379 | -0.621 | 1.536 | -0.464 | -286 | -401 | -284
2024-10-06 | 139 | 1.195 | 1.82 | 1.481 | -0.519 | 1.375 | -0.625 | 1.533 | -0.467 | -289 | -405 | -287
2024-10-07 | 140 | 1.191 | 1.82 | 1.478 | -0.522 | 1.371 | -0.629 | 1.53 | -0.47 | -292 | -409 | -290
2024-10-08 | 141 | 1.187 | 1.82 | 1.475 | -0.525 | 1.367 | -0.633 | 1.527 | -0.473 | -295 | -413 | -293
2024-10-09 | 142 | 1.183 | 1.82 | 1.472 | -0.528 | 1.363 | -0.637 | 1.524 | -0.476 | -298 | -417 | -296
2024-10-10 | 143 | 1.179 | 1.82 | 1.469 | -0.531 | 1.359 | -0.641 | 1.521 | -0.479 | -301 | -421 | -299
2024-10-11 | 144 | 1.175 | 1.82 | 1.466 | -0.534 | 1.355 | -0.645 | 1.518 | -0.482 | -304 | -425 | -302
2024-10-12 | 145 | 1.171 | 1.82 | 1.463 | -0.537 | 1.351 | -0.649 | 1.515 | -0.485 | -307 | -429 | -305
2024-10-13 | 146 | 1.167 | 1.82 | 1.46 | -0.54 | 1.347 | -0.653 | 1.512 | -0.488 | -310 | -433 | -308
2024-10-14 | 147 | 1.163 | 1.82 | 1.457 | -0.543 | 1.343 | -0.657 | 1.509 | -0.491 | -313 | -437 | -311
2024-10-15 | 148 | 1.159 | 1.82 | 1.454 | -0.546 | 1.339 | -0.661 | 1.506 | -0.494 | -316 | -441 | -314
2024-10-16 | 149 | 1.155 | 1.82 | 1.451 | -0.549 | 1.335 | -0.665 | 1.503 | -0.497 | -319 | -445 | -317
2024-10-17 | 150 | 1.151 | 1.82 | 1.448 | -0.552 | 1.331 | -0.669 | 1.5 | -0.5 | -322 | -449 | -320
2024-10-18 | 151 | 1.147 | 1.82 | 1.445 | -0.555 | 1.327 | -0.673 | 1.497 | -0.503 | -325 | -453 | -323
2024-10-19 | 152 | 1.143 | 1.82 | 1.442 | -0.558 | 1.323 | -0.677 | 1.494 | -0.506 | -328 | -457 | -326
2024-10-20 | 153 | 1.139 | 1.82 | 1.439 | -0.561 | 1.319 | -0.681 | 1.491 | -0.509 | -331 | -461 | -329
2024-10-21 | 154 | 1.135 | 1.82 | 1.436 | -0.564 | 1.315 | -0.685 | 1.488 | -0.512 | -334 | -465 | -332
2024-10-22 | 155 | 1.131 | 1.82 | 1.433 | -0.567 | 1.311 | -0.689 | 1.485 | -0.515 | -337 | -469 | -335
2024-10-23 | 156 | 1.127 | 1.82 | 1.43 | -0.57 | 1.307 | -0.693 | 1.482 | -0.518 | -340 | -473 | -338
2024-10-24 | 157 | 1.123 | 1.82 | 1.427 | -0.573 | 1.303 | -0.697 | 1.479 | -0.521 | -343 | -477 | -341
2024-10-25 | 158 | 1.119 | 1.82 | 1.424 | -0.576 | 1.299 | -0.701 | 1.476 | -0.524 | -346 | -481 | -344
2024-10-26 | 159 | 1.115 | 1.82 | 1.421 | -0.579 | 1.295 | -0.705 | 1.473 | -0.527 | -349 | -485 | -347
2024-10-27 | 160 | 1.111 | 1.82 | 1.418 | -0.582 | 1.291 | -0.709 | 1.47 | -0.53 | -352 | -489 | -350
2024-10-28 | 161 | 1.107 | 1.82 | 1.415 | -0.585 | 1.287 | -0.713 | 1.467 | -0.533 | -355 | -493 | -353
2024-10-29 | 162 | 1.103 | 1.82 | 1.412 | -0.588 | 1.283 | -0.717 | 1.464 | -0.536 | -358 | -497 | -356
2024-10-30 | 163 | 1.099 | 1.82 | 1.409 | -0.591 | 1.279 | -0.721 | 1.461 | -0.539 | -361 | -501 | -359
2024-10-31 | 164 | 1.095 | 1.82 | 1.406 | -0.594 | 1.275 | -0.725 | 1.458 | -0.542 | -364 | -505 | -362
2024-11-01 | 165 | 1.091 | 1.82 | 1.403 | -0.597 | 1.271 | -0.729 | 1.455 | -0.545 | -367 | -509 | -365
2024-11-02 | 166 | 1.087 | 1.82 | 1.4 | -0.6 | 1.267 | -0.733 | 1.452 | -0.548 | -370 | -513 | -368
2024-11-03 | 167 | 1.083 | 1.82 | 1.397 | -0.603 | 1.263 | -0.737 | 1.449 | -0.551 | -373 | -517 | -371
2024-11-04 | 168 | 1.079 | 1.82 | 1.394 | -0.606 | 1.259 | -0.741 | 1.446 | -0.554 | -376 | -521 | -374
2024-11-05 | 169 | 1.075 | 1.82 | 1.391 | -0.609 | 1.255 | -0.745 | 1.443 | -0.557 | -379 | -525 | -377
2024-11-06 | 170 | 1.071 | 1.82 | 1.388 | -0.612 | 1.251 | -0.749 | 1.44 | -0.56 | -382 | -529 | -380
2024-11-07 | 171 | 1.067 | 1.82 | 1.385 | -0.615 | 1.247 | -0.753 | 1.437 | -0.563 | -385 | -533 | -383
2024-11-08 | 172 | 1.063 | 1.82 | 1.382 | -0.618 | 1.243 | -0.757 | 1.434 | -0.566 | -388 | -537 | -386
2024-11-09 | 173 | 1.059 | 1.82 | 1.379 | -0.621 | 1.239 | -0.761 | 1.431 | -0.569 | -391 | -541 | -389
2024-11-10 | 174 | 1.055 | 1.82 | 1.376 | -0.624 | 1.235 | -0.765 | 1.428 | -0.572 | -394 | -545 | -392
2024-11-11 | 175 | 1.051 | 1.82 | 1.373 | -0.627 | 1.231 | -0.769 | 1.425 | -0.575 | -397 | -549 | -395
2024-11-12 | 176 | 1.047 | 1.82 | 1.37 | -0.63 | 1.227 | -0.773 | 1.422 | -0.578 | -400 | -553 | -398
2024-11-13 | 177 | 1.043 | 1.82 | 1.367 | -0.633 | 1.223 | -0.777 | 1.42 | -0.58 | -403 | -557 | -400
2024-11-14 | 178 | 1.039 | 1.82 | 1.364 | -0.636 | 1.219 | -0.781 | 1.418 | -0.582 | -406 | -561 | -402
2024-11-15 | 179 | 1.035 | 1.82 | 1.361 | -0.639 | 1.215 | -0.785 | 1.416 | -0.584 | -409 | -565 | -404
2024-11-16 | 180 | 1.031 | 1.82 | 1.358 | -0.642 | 1.211 | -0.789 | 1.414 | -0.586 | -412 | -569 | -406
2024-11-17 | 181 | 1.027 | 1.82 | 1.355 | -0.645 | 1.207 | -0.793 | 1.412 | -0.588 | -415 | -573 | -408
2024-11-18 | 182 | 1.023 | 1.82 | 1.352 | -0.648 | 1.203 | -0.797 | 1.41 | -0.59 | -418 | -577 | -410
2024-11-19 | 183 | 1.019 | 1.82 | 1.349 | -0.651 | 1.199 | -0.801 | 1.408 | -0.592 | -421 | -581 | -412
2024-11-20 | 184 | 1.015 | 1.82 | 1.346 | -0.654 | 1.195 | -0.805 | 1.406 | -0.594 | -424 | -585 | -414
2024-11-21 | 185 | 1.011 | 1.82 | 1.343 | -0.657 | 1.191 | -0.809 | 1.404 | -0.596 | -427 | -589 | -416
2024-11-22 | 186 | 1.007 | 1.82 | 1.34 | -0.66 | 1.187 | -0.813 | 1.402 | -0.598 | -430 | -593 | -418
2024-11-23 | 187 | 1.003 | 1.82 | 1.338 | -0.662 | 1.183 | -0.817 | 1.4 | -0.6 | -432 | -597 | -420
2024-11-24 | 188 | 0.999 | 1.82 | 1.336 | -0.664 | 1.179 | -0.821 | 1.398 | -0.602 | -434 | -601 | -422
2024-11-25 | 189 | 0.995 | 1.82 | 1.334 | -0.666 | 1.175 | -0.825 | 1.396 | -0.604 | -436 | -605 | -424
2024-11-26 | 190 | 0.991 | 1.82 | 1.332 | -0.668 | 1.171 | -0.829 | 1.394 | -0.606 | -438 | -609 | -426
2024-11-27 | 191 | 0.987 | 1.82 | 1.33 | -0.67 | 1.167 | -0.833 | 1.392 | -0.608 | -440 | -613 | -428
2024-11-28 | 192 | 0.983 | 1.82 | 1.328 | -0.672 | 1.163 | -0.837 | 1.39 | -0.61 | -442 | -617 | -430
2024-11-29 | 193 | 0.979 | 1.82 | 1.326 | -0.674 | 1.159 | -0.841 | 1.388 | -0.612 | -444 | -621 | -432
2024-11-30 | 194 | 0.974 | 1.82 | 1.324 | -0.676 | 1.154 | -0.846 | 1.386 | -0.614 | -446 | -626 | -434
2024-12-01 | 195 | 0.969 | 1.82 | 1.322 | -0.678 | 1.149 | -0.851 | 1.384 | -0.616 | -448 | -631 | -436
2024-12-02 | 196 | 0.964 | 1.82 | 1.32 | -0.68 | 1.144 | -0.856 | 1.382 | -0.618 | -450 | -636 | -438
2024-12-03 | 197 | 0.959 | 1.82 | 1.318 | -0.682 | 1.139 | -0.861 | 1.38 | -0.62 | -452 | -641 | -440
2024-12-04 | 198 | 0.954 | 1.82 | 1.316 | -0.684 | 1.134 | -0.866 | 1.378 | -0.622 | -454 | -646 | -442
2024-12-05 | 199 | 0.949 | 1.82 | 1.314 | -0.686 | 1.129 | -0.871 | 1.376 | -0.624 | -456 | -651 | -444
2024-12-06 | 200 | 0.944 | 1.82 | 1.312 | -0.688 | 1.124 | -0.876 | 1.374 | -0.626 | -458 | -656 | -446
2024-12-07 | 201 | 0.939 | 1.82 | 1.31 | -0.69 | 1.119 | -0.881 | 1.372 | -0.628 | -460 | -661 | -448
2024-12-08 | 202 | 0.934 | 1.82 | 1.308 | -0.692 | 1.114 | -0.886 | 1.37 | -0.63 | -462 | -666 | -450
2024-12-09 | 203 | 0.929 | 1.82 | 1.306 | -0.694 | 1.109 | -0.891 | 1.368 | -0.632 | -464 | -671 | -452
2024-12-10 | 204 | 0.924 | 1.82 | 1.304 | -0.696 | 1.104 | -0.896 | 1.366 | -0.634 | -466 | -676 | -454
2024-12-11 | 205 | 0.919 | 1.82 | 1.302 | -0.698 | 1.099 | -0.901 | 1.364 | -0.636 | -468 | -681 | -456
2024-12-12 | 206 | 0.914 | 1.82 | 1.3 | -0.7 | 1.094 | -0.906 | 1.362 | -0.638 | -470 | -686 | -458
2024-12-13 | 207 | 0.909 | 1.82 | 1.298 | -0.702 | 1.089 | -0.911 | 1.36 | -0.64 | -472 | -691 | -460
2024-12-14 | 208 | 0.904 | 1.82 | 1.296 | -0.704 | 1.084 | -0.916 | 1.358 | -0.642 | -474 | -696 | -462
2024-12-15 | 209 | 0.899 | 1.82 | 1.294 | -0.706 | 1.079 | -0.921 | 1.356 | -0.644 | -476 | -701 | -464
2024-12-16 | 210 | 0.894 | 1.82 | 1.292 | -0.708 | 1.074 | -0.926 | 1.354 | -0.646 | -478 | -706 | -466
2024-12-17 | 211 | 0.889 | 1.82 | 1.29 | -0.71 | 1.069 | -0.931 | 1.352 | -0.648 | -480 | -711 | -468
2024-12-18 | 212 | 0.884 | 1.82 | 1.288 | -0.712 | 1.064 | -0.936 | 1.35 | -0.65 | -482 | -716 | -470
2024-12-19 | 213 | 0.879 | 1.82 | 1.286 | -0.714 | 1.059 | -0.941 | 1.348 | -0.652 | -484 | -721 | -472
2024-12-20 | 214 | 0.874 | 1.82 | 1.284 | -0.716 | 1.054 | -0.946 | 1.346 | -0.654 | -486 | -726 | -474
2024-12-21 | 215 | 0.869 | 1.82 | 1.282 | -0.718 | 1.049 | -0.951 | 1.344 | -0.656 | -488 | -731 | -476
2024-12-22 | 216 | 0.864 | 1.82 | 1.28 | -0.72 | 1.044 | -0.956 | 1.342 | -0.658 | -490 | -736 | -478
2024-12-23 | 217 | 0.859 | 1.82 | 1.278 | -0.722 | 1.039 | -0.961 | 1.34 | -0.66 | -492 | -741 | -480
2024-12-24 | 218 | 0.854 | 1.82 | 1.276 | -0.724 | 1.034 | -0.966 | 1.338 | -0.662 | -494 | -746 | -482
2024-12-25 | 219 | 0.849 | 1.82 | 1.274 | -0.726 | 1.029 | -0.971 | 1.336 | -0.664 | -496 | -751 | -484
2024-12-26 | 220 | 0.844 | 1.82 | 1.272 | -0.728 | 1.024 | -0.976 | 1.334 | -0.666 | -498 | -756 | -486
2024-12-27 | 221 | 0.839 | 1.82 | 1.27 | -0.73 | 1.019 | -0.981 | 1.332 | -0.668 | -500 | -761 | -488
2024-12-28 | 222 | 0.834 | 1.82 | 1.268 | -0.732 | 1.014 | -0.986 | 1.33 | -0.67 | -502 | -766 | -490
2024-12-29 | 223 | 0.829 | 1.82 | 1.266 | -0.734 | 1.009 | -0.991 | 1.328 | -0.672 | -504 | -771 | -492
2024-12-30 | 224 | 0.824 | 1.82 | 1.264 | -0.736 | 1.004 | -0.996 | 1.326 | -0.674 | -506 | -776 | -494
2024-12-31 | 225 | 0.819 | 1.82 | 1.262 | -0.738 | 0.999 | -1.001 | 1.324 | -0.676 | -508 | -781 | -496
2025-01-01 | 226 | 0.814 | 1.82 | 1.26 | -0.74 | 0.994 | -1.006 | 1.322 | -0.678 | -510 | -786 | -498
2025-01-02 | 227 | 0.809 | 1.82 | 1.258 | -0.742 | 0.989 | -1.011 | 1.32 | -0.68 | -512 | -791 | -500
2025-01-03 | 228 | 0.804 | 1.82 | 1.256 | -0.744 | 0.984 | -1.016 | 1.318 | -0.682 | -514 | -796 | -502
2025-01-04 | 229 | 0.799 | 1.82 | 1.254 | -0.746 | 0.979 | -1.021 | 1.316 | -0.684 | -516 | -801 | -504
2025-01-05 | 230 | 0.794 | 1.82 | 1.252 | -0.748 | 0.974 | -1.026 | 1.314 | -0.686 | -518 | -806 | -506
2025-01-06 | 231 | 0.789 | 1.82 | 1.25 | -0.75 | 0.969 | -1.031 | 1.312 | -0.688 | -520 | -811 | -508
2025-01-07 | 232 | 0.784 | 1.82 | 1.248 | -0.752 | 0.964 | -1.036 | 1.31 | -0.69 | -522 | -816 | -510
2025-01-08 | 233 | 0.779 | 1.82 | 1.246 | -0.754 | 0.959 | -1.041 | 1.308 | -0.692 | -524 | -821 | -512
2025-01-09 | 234 | 0.774 | 1.82 | 1.244 | -0.756 | 0.954 | -1.046 | 1.306 | -0.694 | -526 | -826 | -514
2025-01-10 | 235 | 0.769 | 1.82 | 1.242 | -0.758 | 0.949 | -1.051 | 1.305 | -0.695 | -528 | -831 | -515
2025-01-11 | 236 | 0.764 | 1.82 | 1.24 | -0.76 | 0.944 | -1.056 | 1.304 | -0.696 | -530 | -836 | -516
2025-01-12 | 237 | 0.759 | 1.82 | 1.238 | -0.762 | 0.939 | -1.061 | 1.303 | -0.697 | -532 | -841 | -517
2025-01-13 | 238 | 0.754 | 1.82 | 1.237 | -0.763 | 0.934 | -1.066 | 1.302 | -0.698 | -533 | -846 | -518
2025-01-14 | 239 | 0.749 | 1.82 | 1.236 | -0.764 | 0.929 | -1.071 | 1.301 | -0.699 | -534 | -851 | -519
2025-01-15 | 240 | 0.744 | 1.82 | 1.235 | -0.765 | 0.924 | -1.076 | 1.3 | -0.7 | -535 | -856 | -520
2025-01-16 | 241 | 0.739 | 1.82 | 1.234 | -0.766 | 0.919 | -1.081 | 1.299 | -0.701 | -536 | -861 | -521
2025-01-17 | 242 | 0.734 | 1.82 | 1.233 | -0.767 | 0.914 | -1.086 | 1.298 | -0.702 | -537 | -866 | -522
2025-01-18 | 243 | 0.729 | 1.82 | 1.232 | -0.768 | 0.909 | -1.091 | 1.297 | -0.703 | -538 | -871 | -523
2025-01-19 | 244 | 0.725 | 1.82 | 1.231 | -0.769 | 0.905 | -1.095 | 1.296 | -0.704 | -539 | -875 | -524
2025-01-20 | 245 | 0.721 | 1.82 | 1.23 | -0.77 | 0.901 | -1.099 | 1.295 | -0.705 | -540 | -879 | -525
2025-01-21 | 246 | 0.717 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.897 | -1.103 | 1.294 | -0.706 | -541 | -883 | -526
2025-01-22 | 247 | 0.714 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.894 | -1.106 | 1.294 | -0.706 | -541 | -886 | -526
2025-01-23 | 248 | 0.711 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.891 | -1.109 | 1.294 | -0.706 | -541 | -889 | -526
2025-01-24 | 249 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-01-25 | 250 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-01-26 | 251 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-01-27 | 252 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-01-28 | 253 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-01-29 | 254 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-01-30 | 255 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-01-31 | 256 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-01 | 257 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-02 | 258 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-03 | 259 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-04 | 260 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-05 | 261 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-06 | 262 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-07 | 263 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-08 | 264 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-09 | 265 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-10 | 266 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-11 | 267 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-12 | 268 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-13 | 269 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-14 | 270 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-15 | 271 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-16 | 272 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-17 | 273 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-18 | 274 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-19 | 275 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-20 | 276 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-21 | 277 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-22 | 278 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-23 | 279 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-24 | 280 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-25 | 281 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-26 | 282 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-27 | 283 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-02-28 | 284 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-01 | 285 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-02 | 286 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-03 | 287 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-04 | 288 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-05 | 289 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-06 | 290 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-07 | 291 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-08 | 292 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-09 | 293 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-10 | 294 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-11 | 295 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-12 | 296 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-13 | 297 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-14 | 298 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-15 | 299 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-16 | 300 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-17 | 301 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-18 | 302 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-19 | 303 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-20 | 304 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-21 | 305 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-22 | 306 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-23 | 307 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-24 | 308 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-25 | 309 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-26 | 310 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-27 | 311 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-28 | 312 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-29 | 313 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-30 | 314 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-03-31 | 315 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-01 | 316 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-02 | 317 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-03 | 318 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-04 | 319 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-05 | 320 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-06 | 321 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-07 | 322 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-08 | 323 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-09 | 324 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-10 | 325 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-11 | 326 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-12 | 327 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-13 | 328 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-14 | 329 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-15 | 330 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-16 | 331 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-17 | 332 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-18 | 333 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-19 | 334 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-20 | 335 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-21 | 336 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-22 | 337 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-23 | 338 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-24 | 339 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-25 | 340 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-26 | 341 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-27 | 342 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-28 | 343 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-29 | 344 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-04-30 | 345 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-01 | 346 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-02 | 347 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-03 | 348 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-04 | 349 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-05 | 350 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-06 | 351 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-07 | 352 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-08 | 353 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-09 | 354 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-10 | 355 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-11 | 356 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-12 | 357 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-13 | 358 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-14 | 359 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-15 | 360 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-16 | 361 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-17 | 362 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-18 | 363 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-19 | 364 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-20 | 365 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-21 | 366 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-22 | 367 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-23 | 368 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-24 | 369 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-25 | 370 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-26 | 371 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-27 | 372 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-28 | 373 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-29 | 374 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-30 | 375 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-05-31 | 376 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-01 | 377 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-02 | 378 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-03 | 379 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-04 | 380 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-05 | 381 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-06 | 382 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-07 | 383 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-08 | 384 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-09 | 385 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-10 | 386 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-11 | 387 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-12 | 388 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-13 | 389 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-14 | 390 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-15 | 391 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-16 | 392 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-17 | 393 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-18 | 394 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-19 | 395 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-20 | 396 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-21 | 397 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-22 | 398 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-23 | 399 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-24 | 400 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-25 | 401 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-26 | 402 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-27 | 403 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-28 | 404 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-29 | 405 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-06-30 | 406 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-01 | 407 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-02 | 408 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-03 | 409 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-04 | 410 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-05 | 411 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-06 | 412 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-07 | 413 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-08 | 414 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-09 | 415 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-10 | 416 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-11 | 417 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-12 | 418 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-13 | 419 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-14 | 420 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-15 | 421 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-16 | 422 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-17 | 423 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-18 | 424 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-19 | 425 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-20 | 426 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-21 | 427 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-22 | 428 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-23 | 429 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-24 | 430 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-25 | 431 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-26 | 432 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526
2025-07-27 | 433 | 0.709 | 1.82 | 1.229 | -0.771 | 0.889 | -1.111 | 1.294 | -0.706 | -541 | -891 | -526