## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km118+495 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 20/05/2024
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2024-05-20 | 0 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-21 | 1 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-22 | 2 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-23 | 3 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-24 | 4 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-25 | 5 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-26 | 6 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-27 | 7 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-28 | 8 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-29 | 9 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-30 | 10 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-31 | 11 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 12 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-02 | 13 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-03 | 14 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-04 | 15 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-05 | 16 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-06 | 17 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-07 | 18 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-08 | 19 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-09 | 20 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-10 | 21 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-11 | 22 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-12 | 23 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-13 | 24 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-14 | 25 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-15 | 26 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-16 | 27 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-17 | 28 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 | 29 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 30 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-20 | 31 | -0.507 | 0.3 | 1.242 | -0.758 | 1.193 | -0.807 | 1.594 | -0.406 | -8 | -7 | -6
2024-06-21 | 32 | -0.513 | 0.3 | 1.235 | -0.765 | 1.187 | -0.813 | 1.589 | -0.411 | -15 | -13 | -11
2024-06-22 | 33 | -0.517 | 0.3 | 1.23 | -0.77 | 1.183 | -0.817 | 1.585 | -0.415 | -20 | -17 | -15
2024-06-23 | 34 | -0.52 | 0.3 | 1.227 | -0.773 | 1.18 | -0.82 | 1.583 | -0.417 | -23 | -20 | -17
2024-06-24 | 35 | -0.52 | 0.3 | 1.227 | -0.773 | 1.18 | -0.82 | 1.583 | -0.417 | -23 | -20 | -17
2024-06-25 | 36 | -0.228 | 0.6 | 1.218 | -0.782 | 1.172 | -0.828 | 1.577 | -0.423 | -32 | -28 | -23
2024-06-26 | 37 | -0.234 | 0.6 | 1.211 | -0.789 | 1.166 | -0.834 | 1.572 | -0.428 | -39 | -34 | -28
2024-06-27 | 38 | -0.237 | 0.6 | 1.208 | -0.792 | 1.163 | -0.837 | 1.569 | -0.431 | -42 | -37 | -31
2024-06-28 | 39 | -0.237 | 0.6 | 1.208 | -0.792 | 1.163 | -0.837 | 1.569 | -0.431 | -42 | -37 | -31
2024-06-29 | 40 | 0.055 | 0.9 | 1.199 | -0.801 | 1.155 | -0.845 | 1.563 | -0.437 | -51 | -45 | -37
2024-06-30 | 41 | 0.049 | 0.9 | 1.192 | -0.808 | 1.149 | -0.851 | 1.558 | -0.442 | -58 | -51 | -42
2024-07-01 | 42 | 0.046 | 0.9 | 1.189 | -0.811 | 1.146 | -0.854 | 1.555 | -0.445 | -61 | -54 | -45
2024-07-02 | 43 | 0.046 | 0.9 | 1.189 | -0.811 | 1.146 | -0.854 | 1.555 | -0.445 | -61 | -54 | -45
2024-07-03 | 44 | 0.339 | 1.2 | 1.18 | -0.82 | 1.139 | -0.861 | 1.549 | -0.451 | -70 | -61 | -51
2024-07-04 | 45 | 0.333 | 1.2 | 1.173 | -0.827 | 1.133 | -0.867 | 1.544 | -0.456 | -77 | -67 | -56
2024-07-05 | 46 | 0.33 | 1.2 | 1.17 | -0.83 | 1.13 | -0.87 | 1.541 | -0.459 | -80 | -70 | -59
2024-07-06 | 47 | 0.33 | 1.2 | 1.17 | -0.83 | 1.13 | -0.87 | 1.541 | -0.459 | -80 | -70 | -59
2024-07-07 | 48 | 0.623 | 1.5 | 1.161 | -0.839 | 1.123 | -0.877 | 1.535 | -0.465 | -89 | -77 | -65
2024-07-08 | 49 | 0.617 | 1.5 | 1.154 | -0.846 | 1.117 | -0.883 | 1.53 | -0.47 | -96 | -83 | -70
2024-07-09 | 50 | 0.614 | 1.5 | 1.151 | -0.849 | 1.114 | -0.886 | 1.527 | -0.473 | -99 | -86 | -73
2024-07-10 | 51 | 0.614 | 1.5 | 1.151 | -0.849 | 1.114 | -0.886 | 1.527 | -0.473 | -99 | -86 | -73
2024-07-11 | 52 | 0.907 | 1.8 | 1.142 | -0.858 | 1.107 | -0.893 | 1.521 | -0.479 | -108 | -93 | -79
2024-07-12 | 53 | 0.901 | 1.8 | 1.135 | -0.865 | 1.101 | -0.899 | 1.516 | -0.484 | -115 | -99 | -84
2024-07-13 | 54 | 0.898 | 1.8 | 1.132 | -0.868 | 1.098 | -0.902 | 1.513 | -0.487 | -118 | -102 | -87
2024-07-14 | 55 | 0.898 | 1.8 | 1.132 | -0.868 | 1.098 | -0.902 | 1.513 | -0.487 | -118 | -102 | -87
2024-07-15 | 56 | 1.191 | 2.1 | 1.124 | -0.876 | 1.091 | -0.909 | 1.507 | -0.493 | -126 | -109 | -93
2024-07-16 | 57 | 1.185 | 2.1 | 1.118 | -0.882 | 1.085 | -0.915 | 1.502 | -0.498 | -132 | -115 | -98
2024-07-17 | 58 | 1.182 | 2.1 | 1.114 | -0.886 | 1.082 | -0.918 | 1.499 | -0.501 | -136 | -118 | -101
2024-07-18 | 59 | 1.182 | 2.1 | 1.114 | -0.886 | 1.082 | -0.918 | 1.499 | -0.501 | -136 | -118 | -101
2024-07-19 | 60 | 1.475 | 2.4 | 1.106 | -0.894 | 1.075 | -0.925 | 1.493 | -0.507 | -144 | -125 | -107
2024-07-20 | 61 | 1.469 | 2.4 | 1.1 | -0.9 | 1.069 | -0.931 | 1.488 | -0.512 | -150 | -131 | -112
2024-07-21 | 62 | 1.466 | 2.4 | 1.096 | -0.904 | 1.066 | -0.934 | 1.485 | -0.515 | -154 | -134 | -115
2024-07-22 | 63 | 1.466 | 2.4 | 1.096 | -0.904 | 1.066 | -0.934 | 1.485 | -0.515 | -154 | -134 | -115
2024-07-23 | 64 | 1.759 | 2.7 | 2.088 | -0.912 | 2.059 | -0.941 | 2.479 | -0.521 | -162 | -141 | -121
2024-07-24 | 65 | 1.753 | 2.7 | 2.082 | -0.918 | 2.053 | -0.947 | 2.474 | -0.526 | -168 | -147 | -126
2024-07-25 | 66 | 1.75 | 2.7 | 2.078 | -0.922 | 2.05 | -0.95 | 2.471 | -0.529 | -172 | -150 | -129
2024-07-26 | 67 | 1.75 | 2.7 | 2.078 | -0.922 | 2.05 | -0.95 | 2.471 | -0.529 | -172 | -150 | -129
2024-07-27 | 68 | 2.043 | 3 | 2.07 | -0.93 | 2.043 | -0.957 | 2.465 | -0.535 | -180 | -157 | -135
2024-07-28 | 69 | 2.037 | 3 | 2.064 | -0.936 | 2.037 | -0.963 | 2.46 | -0.54 | -186 | -163 | -140
2024-07-29 | 70 | 2.034 | 3 | 2.06 | -0.94 | 2.034 | -0.966 | 2.457 | -0.543 | -190 | -166 | -143
2024-07-30 | 71 | 2.034 | 3 | 2.06 | -0.94 | 2.034 | -0.966 | 2.457 | -0.543 | -190 | -166 | -143
2024-07-31 | 72 | 2.326 | 3.3 | 2.051 | -0.949 | 2.026 | -0.974 | 2.45 | -0.55 | -199 | -174 | -150
2024-08-01 | 73 | 2.318 | 3.3 | 2.042 | -0.958 | 2.018 | -0.982 | 2.443 | -0.557 | -208 | -182 | -157
2024-08-02 | 74 | 2.31 | 3.3 | 2.033 | -0.967 | 2.01 | -0.99 | 2.436 | -0.564 | -217 | -190 | -164
2024-08-03 | 75 | 2.302 | 3.3 | 2.024 | -0.976 | 2.002 | -0.998 | 2.429 | -0.571 | -226 | -198 | -171
2024-08-04 | 76 | 2.294 | 3.3 | 2.015 | -0.985 | 1.994 | -1.006 | 2.422 | -0.578 | -235 | -206 | -178
2024-08-05 | 77 | 2.286 | 3.3 | 2.006 | -0.994 | 1.986 | -1.014 | 2.415 | -0.585 | -244 | -214 | -185
2024-08-06 | 78 | 2.278 | 3.3 | 1.997 | -1.003 | 1.978 | -1.022 | 2.408 | -0.592 | -253 | -222 | -192
2024-08-07 | 79 | 2.27 | 3.3 | 1.988 | -1.012 | 1.97 | -1.03 | 2.401 | -0.599 | -262 | -230 | -199
2024-08-08 | 80 | 2.262 | 3.3 | 1.979 | -1.021 | 1.962 | -1.038 | 2.394 | -0.606 | -271 | -238 | -206
2024-08-09 | 81 | 2.254 | 3.3 | 1.97 | -1.03 | 1.954 | -1.046 | 2.387 | -0.613 | -280 | -246 | -213
2024-08-10 | 82 | 2.246 | 3.3 | 1.961 | -1.039 | 1.946 | -1.054 | 2.38 | -0.62 | -289 | -254 | -220
2024-08-11 | 83 | 2.238 | 3.3 | 1.952 | -1.048 | 1.938 | -1.062 | 2.373 | -0.627 | -298 | -262 | -227
2024-08-12 | 84 | 2.23 | 3.3 | 1.943 | -1.057 | 1.93 | -1.07 | 2.366 | -0.634 | -307 | -270 | -234
2024-08-13 | 85 | 2.222 | 3.3 | 1.934 | -1.066 | 1.922 | -1.078 | 2.359 | -0.641 | -316 | -278 | -241
2024-08-14 | 86 | 2.214 | 3.3 | 1.925 | -1.075 | 1.914 | -1.086 | 2.352 | -0.648 | -325 | -286 | -248
2024-08-15 | 87 | 2.206 | 3.3 | 1.916 | -1.084 | 1.906 | -1.094 | 2.345 | -0.655 | -334 | -294 | -255
2024-08-16 | 88 | 2.198 | 3.3 | 1.907 | -1.093 | 1.898 | -1.102 | 2.338 | -0.662 | -343 | -302 | -262
2024-08-17 | 89 | 2.19 | 3.3 | 1.898 | -1.102 | 1.89 | -1.11 | 2.331 | -0.669 | -352 | -310 | -269
2024-08-18 | 90 | 2.182 | 3.3 | 1.889 | -1.111 | 1.882 | -1.118 | 2.324 | -0.676 | -361 | -318 | -276
2024-08-19 | 91 | 2.174 | 3.3 | 1.88 | -1.12 | 1.874 | -1.126 | 2.317 | -0.683 | -370 | -326 | -283
2024-08-20 | 92 | 2.166 | 3.3 | 1.871 | -1.129 | 1.866 | -1.134 | 2.31 | -0.69 | -379 | -334 | -290
2024-08-21 | 93 | 2.158 | 3.3 | 1.862 | -1.138 | 1.858 | -1.142 | 2.303 | -0.697 | -388 | -342 | -297
2024-08-22 | 94 | 2.15 | 3.3 | 1.853 | -1.147 | 1.85 | -1.15 | 2.296 | -0.704 | -397 | -350 | -304
2024-08-23 | 95 | 2.142 | 3.3 | 1.844 | -1.156 | 1.842 | -1.158 | 2.289 | -0.711 | -406 | -358 | -311
2024-08-24 | 96 | 2.134 | 3.3 | 1.835 | -1.165 | 1.834 | -1.166 | 2.282 | -0.718 | -415 | -366 | -318
2024-08-25 | 97 | 2.126 | 3.3 | 1.826 | -1.174 | 1.826 | -1.174 | 2.275 | -0.725 | -424 | -374 | -325
2024-08-26 | 98 | 2.118 | 3.3 | 1.817 | -1.183 | 1.818 | -1.182 | 2.268 | -0.732 | -433 | -382 | -332
2024-08-27 | 99 | 2.11 | 3.3 | 1.808 | -1.192 | 1.81 | -1.19 | 2.261 | -0.739 | -442 | -390 | -339
2024-08-28 | 100 | 2.102 | 3.3 | 1.799 | -1.201 | 1.802 | -1.198 | 2.254 | -0.746 | -451 | -398 | -346
2024-08-29 | 101 | 2.094 | 3.3 | 1.79 | -1.21 | 1.794 | -1.206 | 2.247 | -0.753 | -460 | -406 | -353
2024-08-30 | 102 | 2.086 | 3.3 | 1.781 | -1.219 | 1.786 | -1.214 | 2.24 | -0.76 | -469 | -414 | -360
2024-08-31 | 103 | 2.078 | 3.3 | 1.772 | -1.228 | 1.778 | -1.222 | 2.233 | -0.767 | -478 | -422 | -367
2024-09-01 | 104 | 2.07 | 3.3 | 1.763 | -1.237 | 1.77 | -1.23 | 2.226 | -0.774 | -487 | -430 | -374
2024-09-02 | 105 | 2.062 | 3.3 | 1.754 | -1.246 | 1.762 | -1.238 | 2.219 | -0.781 | -496 | -438 | -381
2024-09-03 | 106 | 2.054 | 3.3 | 1.745 | -1.255 | 1.754 | -1.246 | 2.212 | -0.788 | -505 | -446 | -388
2024-09-04 | 107 | 2.046 | 3.3 | 1.736 | -1.264 | 1.746 | -1.254 | 2.205 | -0.795 | -514 | -454 | -395
2024-09-05 | 108 | 2.038 | 3.3 | 1.727 | -1.273 | 1.738 | -1.262 | 2.198 | -0.802 | -523 | -462 | -402
2024-09-06 | 109 | 2.03 | 3.3 | 1.718 | -1.282 | 1.73 | -1.27 | 2.191 | -0.809 | -532 | -470 | -409
2024-09-07 | 110 | 2.022 | 3.3 | 1.709 | -1.291 | 1.722 | -1.278 | 2.184 | -0.816 | -541 | -478 | -416
2024-09-08 | 111 | 2.014 | 3.3 | 1.7 | -1.3 | 1.714 | -1.286 | 2.177 | -0.823 | -550 | -486 | -423
2024-09-09 | 112 | 2.006 | 3.3 | 1.691 | -1.309 | 1.706 | -1.294 | 2.17 | -0.83 | -559 | -494 | -430
2024-09-10 | 113 | 1.998 | 3.3 | 1.682 | -1.318 | 1.698 | -1.302 | 2.163 | -0.837 | -568 | -502 | -437
2024-09-11 | 114 | 1.99 | 3.3 | 1.673 | -1.327 | 1.69 | -1.31 | 2.156 | -0.844 | -577 | -510 | -444
2024-09-12 | 115 | 1.982 | 3.3 | 1.664 | -1.336 | 1.682 | -1.318 | 2.149 | -0.851 | -586 | -518 | -451
2024-09-13 | 116 | 1.974 | 3.3 | 1.655 | -1.345 | 1.674 | -1.326 | 2.142 | -0.858 | -595 | -526 | -458
2024-09-14 | 117 | 1.966 | 3.3 | 1.646 | -1.354 | 1.666 | -1.334 | 2.135 | -0.865 | -604 | -534 | -465
2024-09-15 | 118 | 1.958 | 3.3 | 1.637 | -1.363 | 1.658 | -1.342 | 2.128 | -0.872 | -613 | -542 | -472
2024-09-16 | 119 | 1.95 | 3.3 | 1.628 | -1.372 | 1.65 | -1.35 | 2.121 | -0.879 | -622 | -550 | -479
2024-09-17 | 120 | 1.942 | 3.3 | 1.619 | -1.381 | 1.642 | -1.358 | 2.114 | -0.886 | -631 | -558 | -486
2024-09-18 | 121 | 1.934 | 3.3 | 1.61 | -1.39 | 1.634 | -1.366 | 2.107 | -0.893 | -640 | -566 | -493
2024-09-19 | 122 | 1.926 | 3.3 | 1.601 | -1.399 | 1.626 | -1.374 | 2.1 | -0.9 | -649 | -574 | -500
2024-09-20 | 123 | 1.918 | 3.3 | 1.592 | -1.408 | 1.618 | -1.382 | 2.093 | -0.907 | -658 | -582 | -507
2024-09-21 | 124 | 1.91 | 3.3 | 1.583 | -1.417 | 1.61 | -1.39 | 2.086 | -0.914 | -667 | -590 | -514
2024-09-22 | 125 | 1.902 | 3.3 | 1.574 | -1.426 | 1.602 | -1.398 | 2.079 | -0.921 | -676 | -598 | -521
2024-09-23 | 126 | 1.894 | 3.3 | 1.565 | -1.435 | 1.594 | -1.406 | 2.072 | -0.928 | -685 | -606 | -528
2024-09-24 | 127 | 1.886 | 3.3 | 1.556 | -1.444 | 1.586 | -1.414 | 2.065 | -0.935 | -694 | -614 | -535
2024-09-25 | 128 | 1.878 | 3.3 | 1.547 | -1.453 | 1.578 | -1.422 | 2.058 | -0.942 | -703 | -622 | -542
2024-09-26 | 129 | 1.87 | 3.3 | 1.538 | -1.462 | 1.57 | -1.43 | 2.051 | -0.949 | -712 | -630 | -549
2024-09-27 | 130 | 1.862 | 3.3 | 1.529 | -1.471 | 1.562 | -1.438 | 2.044 | -0.956 | -721 | -638 | -556
2024-09-28 | 131 | 1.854 | 3.3 | 1.52 | -1.48 | 1.554 | -1.446 | 2.037 | -0.963 | -730 | -646 | -563
2024-09-29 | 132 | 1.846 | 3.3 | 1.511 | -1.489 | 1.546 | -1.454 | 2.03 | -0.97 | -739 | -654 | -570
2024-09-30 | 133 | 1.838 | 3.3 | 1.502 | -1.498 | 1.538 | -1.462 | 2.023 | -0.977 | -748 | -662 | -577
2024-10-01 | 134 | 1.83 | 3.3 | 1.493 | -1.507 | 1.53 | -1.47 | 2.016 | -0.984 | -757 | -670 | -584
2024-10-02 | 135 | 1.822 | 3.3 | 1.484 | -1.516 | 1.522 | -1.478 | 2.009 | -0.991 | -766 | -678 | -591
2024-10-03 | 136 | 1.814 | 3.3 | 1.475 | -1.525 | 1.514 | -1.486 | 2.002 | -0.998 | -775 | -686 | -598
2024-10-04 | 137 | 1.806 | 3.3 | 1.466 | -1.534 | 1.506 | -1.494 | 1.995 | -1.005 | -784 | -694 | -605
2024-10-05 | 138 | 1.798 | 3.3 | 1.457 | -1.543 | 1.498 | -1.502 | 1.988 | -1.012 | -793 | -702 | -612
2024-10-06 | 139 | 1.79 | 3.3 | 1.448 | -1.552 | 1.49 | -1.51 | 1.981 | -1.019 | -802 | -710 | -619
2024-10-07 | 140 | 1.782 | 3.3 | 1.439 | -1.561 | 1.482 | -1.518 | 1.974 | -1.026 | -811 | -718 | -626
2024-10-08 | 141 | 1.774 | 3.3 | 1.43 | -1.57 | 1.474 | -1.526 | 1.967 | -1.033 | -820 | -726 | -633
2024-10-09 | 142 | 1.766 | 3.3 | 1.421 | -1.579 | 1.466 | -1.534 | 1.96 | -1.04 | -829 | -734 | -640
2024-10-10 | 143 | 1.758 | 3.3 | 1.412 | -1.588 | 1.458 | -1.542 | 1.953 | -1.047 | -838 | -742 | -647
2024-10-11 | 144 | 1.75 | 3.3 | 1.403 | -1.597 | 1.45 | -1.55 | 1.946 | -1.054 | -847 | -750 | -654
2024-10-12 | 145 | 1.742 | 3.3 | 1.394 | -1.606 | 1.442 | -1.558 | 1.939 | -1.061 | -856 | -758 | -661
2024-10-13 | 146 | 1.734 | 3.3 | 1.385 | -1.615 | 1.434 | -1.566 | 1.932 | -1.068 | -865 | -766 | -668
2024-10-14 | 147 | 1.726 | 3.3 | 1.376 | -1.624 | 1.426 | -1.574 | 1.925 | -1.075 | -874 | -774 | -675
2024-10-15 | 148 | 1.718 | 3.3 | 1.367 | -1.633 | 1.418 | -1.582 | 1.918 | -1.082 | -883 | -782 | -682
2024-10-16 | 149 | 1.71 | 3.3 | 1.358 | -1.642 | 1.41 | -1.59 | 1.911 | -1.089 | -892 | -790 | -689
2024-10-17 | 150 | 1.702 | 3.3 | 1.349 | -1.651 | 1.402 | -1.598 | 1.904 | -1.096 | -901 | -798 | -696
2024-10-18 | 151 | 1.694 | 3.3 | 1.34 | -1.66 | 1.394 | -1.606 | 1.897 | -1.103 | -910 | -806 | -703
2024-10-19 | 152 | 1.686 | 3.3 | 1.331 | -1.669 | 1.386 | -1.614 | 1.89 | -1.11 | -919 | -814 | -710
2024-10-20 | 153 | 1.678 | 3.3 | 1.322 | -1.678 | 1.378 | -1.622 | 1.883 | -1.117 | -928 | -822 | -717
2024-10-21 | 154 | 1.67 | 3.3 | 1.313 | -1.687 | 1.37 | -1.63 | 1.876 | -1.124 | -937 | -830 | -724
2024-10-22 | 155 | 1.662 | 3.3 | 1.304 | -1.696 | 1.362 | -1.638 | 1.869 | -1.131 | -946 | -838 | -731
2024-10-23 | 156 | 1.654 | 3.3 | 1.295 | -1.705 | 1.354 | -1.646 | 1.862 | -1.138 | -955 | -846 | -738
2024-10-24 | 157 | 1.646 | 3.3 | 1.286 | -1.714 | 1.346 | -1.654 | 1.855 | -1.145 | -964 | -854 | -745
2024-10-25 | 158 | 1.638 | 3.3 | 1.277 | -1.723 | 1.338 | -1.662 | 1.848 | -1.152 | -973 | -862 | -752
2024-10-26 | 159 | 1.63 | 3.3 | 1.268 | -1.732 | 1.33 | -1.67 | 1.841 | -1.159 | -982 | -870 | -759
2024-10-27 | 160 | 1.622 | 3.3 | 1.259 | -1.741 | 1.322 | -1.678 | 1.834 | -1.166 | -991 | -878 | -766
2024-10-28 | 161 | 1.614 | 3.3 | 1.25 | -1.75 | 1.314 | -1.686 | 1.827 | -1.173 | -1000 | -886 | -773
2024-10-29 | 162 | 1.606 | 3.3 | 1.241 | -1.759 | 1.306 | -1.694 | 1.82 | -1.18 | -1009 | -894 | -780
2024-10-30 | 163 | 1.598 | 3.3 | 1.232 | -1.768 | 1.298 | -1.702 | 1.813 | -1.187 | -1018 | -902 | -787
2024-10-31 | 164 | 1.59 | 3.3 | 1.223 | -1.777 | 1.29 | -1.71 | 1.806 | -1.194 | -1027 | -910 | -794
2024-11-01 | 165 | 1.582 | 3.3 | 1.214 | -1.786 | 1.282 | -1.718 | 1.799 | -1.201 | -1036 | -918 | -801
2024-11-02 | 166 | 1.574 | 3.3 | 1.205 | -1.795 | 1.274 | -1.726 | 1.792 | -1.208 | -1045 | -926 | -808
2024-11-03 | 167 | 1.566 | 3.3 | 1.196 | -1.804 | 1.266 | -1.734 | 1.785 | -1.215 | -1054 | -934 | -815
2024-11-04 | 168 | 1.558 | 3.3 | 1.187 | -1.813 | 1.258 | -1.742 | 1.778 | -1.222 | -1063 | -942 | -822
2024-11-05 | 169 | 1.55 | 3.3 | 1.178 | -1.822 | 1.25 | -1.75 | 1.771 | -1.229 | -1072 | -950 | -829
2024-11-06 | 170 | 1.542 | 3.3 | 1.169 | -1.831 | 1.242 | -1.758 | 1.764 | -1.236 | -1081 | -958 | -836
2024-11-07 | 171 | 1.534 | 3.3 | 1.16 | -1.84 | 1.234 | -1.766 | 1.757 | -1.243 | -1090 | -966 | -843
2024-11-08 | 172 | 1.526 | 3.3 | 1.151 | -1.849 | 1.226 | -1.774 | 1.75 | -1.25 | -1099 | -974 | -850
2024-11-09 | 173 | 1.518 | 3.3 | 1.142 | -1.858 | 1.218 | -1.782 | 1.743 | -1.257 | -1108 | -982 | -857
2024-11-10 | 174 | 1.51 | 3.3 | 1.133 | -1.867 | 1.21 | -1.79 | 1.736 | -1.264 | -1117 | -990 | -864
2024-11-11 | 175 | 1.502 | 3.3 | 1.124 | -1.876 | 1.202 | -1.798 | 1.729 | -1.271 | -1126 | -998 | -871
2024-11-12 | 176 | 1.494 | 3.3 | 1.115 | -1.885 | 1.194 | -1.806 | 1.722 | -1.278 | -1135 | -1006 | -878
2024-11-13 | 177 | 1.486 | 3.3 | 1.106 | -1.894 | 1.186 | -1.814 | 1.715 | -1.285 | -1144 | -1014 | -885
2024-11-14 | 178 | 1.478 | 3.3 | 1.097 | -1.903 | 1.178 | -1.822 | 1.708 | -1.292 | -1153 | -1022 | -892
2024-11-15 | 179 | 1.47 | 3.3 | 1.088 | -1.912 | 1.17 | -1.83 | 1.701 | -1.299 | -1162 | -1030 | -899
2024-11-16 | 180 | 1.462 | 3.3 | 1.079 | -1.921 | 1.162 | -1.838 | 1.694 | -1.306 | -1171 | -1038 | -906
2024-11-17 | 181 | 1.454 | 3.3 | 1.07 | -1.93 | 1.154 | -1.846 | 1.687 | -1.313 | -1180 | -1046 | -913
2024-11-18 | 182 | 1.446 | 3.3 | 1.061 | -1.939 | 1.146 | -1.854 | 1.68 | -1.32 | -1189 | -1054 | -920
2024-11-19 | 183 | 1.438 | 3.3 | 1.052 | -1.948 | 1.138 | -1.862 | 1.673 | -1.327 | -1198 | -1062 | -927
2024-11-20 | 184 | 1.43 | 3.3 | 1.043 | -1.957 | 1.13 | -1.87 | 1.666 | -1.334 | -1207 | -1070 | -934
2024-11-21 | 185 | 1.422 | 3.3 | 1.034 | -1.966 | 1.122 | -1.878 | 1.659 | -1.341 | -1216 | -1078 | -941
2024-11-22 | 186 | 1.414 | 3.3 | 1.025 | -1.975 | 1.114 | -1.886 | 1.652 | -1.348 | -1225 | -1086 | -948
2024-11-23 | 187 | 1.406 | 3.3 | 1.016 | -1.984 | 1.106 | -1.894 | 1.645 | -1.355 | -1234 | -1094 | -955
2024-11-24 | 188 | 1.398 | 3.3 | 1.007 | -1.993 | 1.098 | -1.902 | 1.638 | -1.362 | -1243 | -1102 | -962
2024-11-25 | 189 | 1.39 | 3.3 | 0.998 | -2.002 | 1.09 | -1.91 | 1.631 | -1.369 | -1252 | -1110 | -969
2024-11-26 | 190 | 1.382 | 3.3 | 0.989 | -2.011 | 1.082 | -1.918 | 1.624 | -1.376 | -1261 | -1118 | -976
2024-11-27 | 191 | 1.374 | 3.3 | 0.98 | -2.02 | 1.074 | -1.926 | 1.618 | -1.382 | -1270 | -1126 | -982
2024-11-28 | 192 | 1.366 | 3.3 | 0.971 | -2.029 | 1.066 | -1.934 | 1.612 | -1.388 | -1279 | -1134 | -988
2024-11-29 | 193 | 1.358 | 3.3 | 0.962 | -2.038 | 1.058 | -1.942 | 1.606 | -1.394 | -1288 | -1142 | -994
2024-11-30 | 194 | 1.35 | 3.3 | 0.953 | -2.047 | 1.05 | -1.95 | 1.6 | -1.4 | -1297 | -1150 | -1000
2024-12-01 | 195 | 1.342 | 3.3 | 0.944 | -2.056 | 1.042 | -1.958 | 1.594 | -1.406 | -1306 | -1158 | -1006
2024-12-02 | 196 | 1.334 | 3.3 | 0.935 | -2.065 | 1.034 | -1.966 | 1.588 | -1.412 | -1315 | -1166 | -1012
2024-12-03 | 197 | 1.326 | 3.3 | 0.926 | -2.074 | 1.026 | -1.974 | 1.582 | -1.418 | -1324 | -1174 | -1018
2024-12-04 | 198 | 1.318 | 3.3 | 0.917 | -2.083 | 1.018 | -1.982 | 1.576 | -1.424 | -1333 | -1182 | -1024
2024-12-05 | 199 | 1.31 | 3.3 | 0.908 | -2.092 | 1.01 | -1.99 | 1.57 | -1.43 | -1342 | -1190 | -1030
2024-12-06 | 200 | 1.302 | 3.3 | 0.899 | -2.101 | 1.002 | -1.998 | 1.564 | -1.436 | -1351 | -1198 | -1036
2024-12-07 | 201 | 1.294 | 3.3 | 0.89 | -2.11 | 0.994 | -2.006 | 1.558 | -1.442 | -1360 | -1206 | -1042
2024-12-08 | 202 | 1.286 | 3.3 | 0.881 | -2.119 | 0.986 | -2.014 | 1.552 | -1.448 | -1369 | -1214 | -1048
2024-12-09 | 203 | 1.278 | 3.3 | 0.872 | -2.128 | 0.978 | -2.022 | 1.546 | -1.454 | -1378 | -1222 | -1054
2024-12-10 | 204 | 1.27 | 3.3 | 0.863 | -2.137 | 0.97 | -2.03 | 1.54 | -1.46 | -1387 | -1230 | -1060
2024-12-11 | 205 | 1.262 | 3.3 | 0.854 | -2.146 | 0.962 | -2.038 | 1.534 | -1.466 | -1396 | -1238 | -1066
2024-12-12 | 206 | 1.254 | 3.3 | 0.845 | -2.155 | 0.954 | -2.046 | 1.528 | -1.472 | -1405 | -1246 | -1072
2024-12-13 | 207 | 1.246 | 3.3 | 0.836 | -2.164 | 0.946 | -2.054 | 1.522 | -1.478 | -1414 | -1254 | -1078
2024-12-14 | 208 | 1.238 | 3.3 | 0.827 | -2.173 | 0.938 | -2.062 | 1.516 | -1.484 | -1423 | -1262 | -1084
2024-12-15 | 209 | 1.23 | 3.3 | 0.818 | -2.182 | 0.93 | -2.07 | 1.51 | -1.49 | -1432 | -1270 | -1090
2024-12-16 | 210 | 1.222 | 3.3 | 0.809 | -2.191 | 0.922 | -2.078 | 1.504 | -1.496 | -1441 | -1278 | -1096
2024-12-17 | 211 | 1.214 | 3.3 | 0.8 | -2.2 | 0.914 | -2.086 | 1.498 | -1.502 | -1450 | -1286 | -1102
2024-12-18 | 212 | 1.207 | 3.3 | 0.791 | -2.209 | 0.907 | -2.093 | 1.492 | -1.508 | -1459 | -1293 | -1108
2024-12-19 | 213 | 1.2 | 3.3 | 0.782 | -2.218 | 0.9 | -2.1 | 1.486 | -1.514 | -1468 | -1300 | -1114
2024-12-20 | 214 | 1.193 | 3.3 | 0.773 | -2.227 | 0.893 | -2.107 | 1.48 | -1.52 | -1477 | -1307 | -1120
2024-12-21 | 215 | 1.186 | 3.3 | 0.764 | -2.236 | 0.886 | -2.114 | 1.474 | -1.526 | -1486 | -1314 | -1126
2024-12-22 | 216 | 1.179 | 3.3 | 0.755 | -2.245 | 0.879 | -2.121 | 1.468 | -1.532 | -1495 | -1321 | -1132
2024-12-23 | 217 | 1.172 | 3.3 | 0.746 | -2.254 | 0.872 | -2.128 | 1.462 | -1.538 | -1504 | -1328 | -1138
2024-12-24 | 218 | 1.165 | 3.3 | 0.737 | -2.263 | 0.865 | -2.135 | 1.456 | -1.544 | -1513 | -1335 | -1144
2024-12-25 | 219 | 1.158 | 3.3 | 0.728 | -2.272 | 0.858 | -2.142 | 1.45 | -1.55 | -1522 | -1342 | -1150
2024-12-26 | 220 | 1.151 | 3.3 | 0.719 | -2.281 | 0.851 | -2.149 | 1.444 | -1.556 | -1531 | -1349 | -1156
2024-12-27 | 221 | 1.144 | 3.3 | 0.71 | -2.29 | 0.844 | -2.156 | 1.438 | -1.562 | -1540 | -1356 | -1162
2024-12-28 | 222 | 1.137 | 3.3 | 0.701 | -2.299 | 0.837 | -2.163 | 1.432 | -1.568 | -1549 | -1363 | -1168
2024-12-29 | 223 | 1.13 | 3.3 | 0.692 | -2.308 | 0.83 | -2.17 | 1.426 | -1.574 | -1558 | -1370 | -1174
2024-12-30 | 224 | 1.123 | 3.3 | 0.683 | -2.317 | 0.823 | -2.177 | 1.42 | -1.58 | -1567 | -1377 | -1180
2024-12-31 | 225 | 1.116 | 3.3 | 0.674 | -2.326 | 0.816 | -2.184 | 1.414 | -1.586 | -1576 | -1384 | -1186
2025-01-01 | 226 | 1.109 | 3.3 | 0.665 | -2.335 | 0.809 | -2.191 | 1.408 | -1.592 | -1585 | -1391 | -1192
2025-01-02 | 227 | 1.102 | 3.3 | 0.656 | -2.344 | 0.802 | -2.198 | 1.402 | -1.598 | -1594 | -1398 | -1198
2025-01-03 | 228 | 1.095 | 3.3 | 0.647 | -2.353 | 0.795 | -2.205 | 1.396 | -1.604 | -1603 | -1405 | -1204
2025-01-04 | 229 | 1.088 | 3.3 | 0.638 | -2.362 | 0.788 | -2.212 | 1.39 | -1.61 | -1612 | -1412 | -1210
2025-01-05 | 230 | 1.081 | 3.3 | 0.629 | -2.371 | 0.781 | -2.219 | 1.384 | -1.616 | -1621 | -1419 | -1216
2025-01-06 | 231 | 1.074 | 3.3 | 0.62 | -2.38 | 0.774 | -2.226 | 1.378 | -1.622 | -1630 | -1426 | -1222
2025-01-07 | 232 | 1.067 | 3.3 | 0.611 | -2.389 | 0.767 | -2.233 | 1.372 | -1.628 | -1639 | -1433 | -1228
2025-01-08 | 233 | 1.06 | 3.3 | 0.602 | -2.398 | 0.76 | -2.24 | 1.366 | -1.634 | -1648 | -1440 | -1234
2025-01-09 | 234 | 1.053 | 3.3 | 0.593 | -2.407 | 0.753 | -2.247 | 1.36 | -1.64 | -1657 | -1447 | -1240
2025-01-10 | 235 | 1.046 | 3.3 | 0.584 | -2.416 | 0.746 | -2.254 | 1.354 | -1.646 | -1666 | -1454 | -1246
2025-01-11 | 236 | 1.039 | 3.3 | 0.575 | -2.425 | 0.739 | -2.261 | 1.348 | -1.652 | -1675 | -1461 | -1252
2025-01-12 | 237 | 1.032 | 3.3 | 0.566 | -2.434 | 0.732 | -2.268 | 1.343 | -1.657 | -1684 | -1468 | -1257
2025-01-13 | 238 | 1.025 | 3.3 | 0.557 | -2.443 | 0.725 | -2.275 | 1.338 | -1.662 | -1693 | -1475 | -1262
2025-01-14 | 239 | 1.018 | 3.3 | 0.548 | -2.452 | 0.718 | -2.282 | 1.333 | -1.667 | -1702 | -1482 | -1267
2025-01-15 | 240 | 1.012 | 3.3 | 0.539 | -2.461 | 0.712 | -2.288 | 1.328 | -1.672 | -1711 | -1488 | -1272
2025-01-16 | 241 | 1.006 | 3.3 | 0.53 | -2.47 | 0.706 | -2.294 | 1.323 | -1.677 | -1720 | -1494 | -1277
2025-01-17 | 242 | 1 | 3.3 | 0.523 | -2.477 | 0.7 | -2.3 | 1.318 | -1.682 | -1727 | -1500 | -1282
2025-01-18 | 243 | 0.994 | 3.3 | 0.516 | -2.484 | 0.694 | -2.306 | 1.313 | -1.687 | -1734 | -1506 | -1287
2025-01-19 | 244 | 0.988 | 3.3 | 0.509 | -2.491 | 0.688 | -2.312 | 1.308 | -1.692 | -1741 | -1512 | -1292
2025-01-20 | 245 | 0.982 | 3.3 | 0.502 | -2.498 | 0.682 | -2.318 | 1.303 | -1.697 | -1748 | -1518 | -1297
2025-01-21 | 246 | 0.977 | 3.3 | 0.496 | -2.504 | 0.677 | -2.323 | 1.299 | -1.701 | -1754 | -1523 | -1301
2025-01-22 | 247 | 0.972 | 3.3 | 0.49 | -2.51 | 0.672 | -2.328 | 1.295 | -1.705 | -1760 | -1528 | -1305
2025-01-23 | 248 | 0.967 | 3.3 | 0.485 | -2.515 | 0.667 | -2.333 | 1.291 | -1.709 | -1765 | -1533 | -1309
2025-01-24 | 249 | 0.963 | 3.3 | 0.48 | -2.52 | 0.663 | -2.337 | 1.288 | -1.712 | -1770 | -1537 | -1312
2025-01-25 | 250 | 0.96 | 3.3 | 0.476 | -2.524 | 0.66 | -2.34 | 1.286 | -1.714 | -1774 | -1540 | -1314
2025-01-26 | 251 | 0.958 | 3.3 | 0.473 | -2.527 | 0.658 | -2.342 | 1.284 | -1.716 | -1777 | -1542 | -1316
2025-01-27 | 252 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-01-28 | 253 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-01-29 | 254 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-01-30 | 255 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-01-31 | 256 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-01 | 257 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-02 | 258 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-03 | 259 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-04 | 260 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-05 | 261 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-06 | 262 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-07 | 263 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-08 | 264 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-09 | 265 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-10 | 266 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-11 | 267 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-12 | 268 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-13 | 269 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-14 | 270 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-15 | 271 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-16 | 272 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-17 | 273 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-18 | 274 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-19 | 275 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-20 | 276 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-21 | 277 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-22 | 278 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-23 | 279 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-24 | 280 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-25 | 281 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-26 | 282 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-27 | 283 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-02-28 | 284 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-01 | 285 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-02 | 286 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-03 | 287 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-04 | 288 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-05 | 289 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-06 | 290 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-07 | 291 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-08 | 292 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-09 | 293 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-10 | 294 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-11 | 295 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-12 | 296 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-13 | 297 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-14 | 298 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-15 | 299 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-16 | 300 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-17 | 301 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-18 | 302 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-19 | 303 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-20 | 304 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-21 | 305 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-22 | 306 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-23 | 307 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-24 | 308 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-25 | 309 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-26 | 310 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-27 | 311 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-28 | 312 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-29 | 313 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-30 | 314 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-03-31 | 315 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-01 | 316 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-02 | 317 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-03 | 318 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-04 | 319 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-05 | 320 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-06 | 321 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-07 | 322 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-08 | 323 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-09 | 324 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-10 | 325 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-11 | 326 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-12 | 327 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-13 | 328 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-14 | 329 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-15 | 330 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-16 | 331 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-17 | 332 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-18 | 333 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-19 | 334 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-20 | 335 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-21 | 336 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-22 | 337 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-23 | 338 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-24 | 339 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-25 | 340 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-26 | 341 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-27 | 342 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-28 | 343 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-29 | 344 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-04-30 | 345 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-01 | 346 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-02 | 347 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-03 | 348 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-04 | 349 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-05 | 350 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-06 | 351 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-07 | 352 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-08 | 353 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-09 | 354 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-10 | 355 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-11 | 356 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-12 | 357 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-13 | 358 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-14 | 359 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-15 | 360 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-16 | 361 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-17 | 362 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-18 | 363 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-19 | 364 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-20 | 365 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-21 | 366 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-22 | 367 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-23 | 368 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-24 | 369 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-25 | 370 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-26 | 371 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-27 | 372 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-28 | 373 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-29 | 374 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-30 | 375 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-05-31 | 376 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-01 | 377 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-02 | 378 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-03 | 379 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-04 | 380 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-05 | 381 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-06 | 382 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-07 | 383 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-08 | 384 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-09 | 385 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-10 | 386 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-11 | 387 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-12 | 388 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-13 | 389 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-14 | 390 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-15 | 391 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-16 | 392 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-17 | 393 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-18 | 394 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-19 | 395 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-20 | 396 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-21 | 397 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-22 | 398 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-23 | 399 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-24 | 400 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-25 | 401 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-26 | 402 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-27 | 403 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-28 | 404 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-29 | 405 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-06-30 | 406 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-01 | 407 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-02 | 408 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-03 | 409 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-04 | 410 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-05 | 411 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-06 | 412 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-07 | 413 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-08 | 414 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-09 | 415 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-10 | 416 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-11 | 417 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-12 | 418 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-13 | 419 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-14 | 420 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-15 | 421 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-16 | 422 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-17 | 423 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-18 | 424 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-19 | 425 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-20 | 426 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-21 | 427 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-22 | 428 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-23 | 429 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-24 | 430 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-25 | 431 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-26 | 432 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316
2025-07-27 | 433 | 0.957 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.657 | -2.343 | 1.284 | -1.716 | -1778 | -1543 | -1316