## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km118+693.65 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 01/08/2024
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2024-08-01 | 0 | -1.01 |  | 1 | -1 | 0.99 | -1.01 | 1.51 | -0.49 | 0 | 0 | 0
2024-08-02 | 1 | -1.01 |  | 1 | -1 | 0.99 | -1.01 | 1.51 | -0.49 | 0 | 0 | 0
2024-08-03 | 2 | -1.01 |  | 1 | -1 | 0.99 | -1.01 | 1.51 | -0.49 | 0 | 0 | 0
2024-08-04 | 3 | -1.01 |  | 1 | -1 | 0.99 | -1.01 | 1.51 | -0.49 | 0 | 0 | 0
2024-08-05 | 4 | -1.01 |  | 1 | -1 | 0.99 | -1.01 | 1.51 | -0.49 | 0 | 0 | 0
2024-08-06 | 5 | -1.01 |  | 1 | -1 | 0.99 | -1.01 | 1.51 | -0.49 | 0 | 0 | 0
2024-08-07 | 6 | -1.01 |  | 1 | -1 | 0.99 | -1.01 | 1.51 | -0.49 | 0 | 0 | 0
2024-08-08 | 7 | -1.01 |  | 1 | -1 | 0.99 | -1.01 | 1.51 | -0.49 | 0 | 0 | 0
2024-08-09 | 8 | -1.01 |  | 1 | -1 | 0.99 | -1.01 | 1.51 | -0.49 | 0 | 0 | 0
2024-08-10 | 9 | -0.704 | 0.31 | 0.995 | -1.005 | 0.986 | -1.014 | 1.504 | -0.496 | -5 | -4 | -6
2024-08-11 | 10 | -0.707 | 0.31 | 0.992 | -1.008 | 0.983 | -1.017 | 1.5 | -0.5 | -8 | -7 | -10
2024-08-12 | 11 | -0.708 | 0.31 | 0.99 | -1.01 | 0.982 | -1.018 | 1.497 | -0.503 | -10 | -8 | -13
2024-08-13 | 12 | -0.708 | 0.31 | 0.99 | -1.01 | 0.982 | -1.018 | 1.497 | -0.503 | -10 | -8 | -13
2024-08-14 | 13 | -0.412 | 0.61 | 0.985 | -1.015 | 0.978 | -1.022 | 1.491 | -0.509 | -15 | -12 | -19
2024-08-15 | 14 | -0.415 | 0.61 | 0.981 | -1.019 | 0.975 | -1.025 | 1.486 | -0.514 | -19 | -15 | -24
2024-08-16 | 15 | -0.417 | 0.61 | 0.978 | -1.022 | 0.973 | -1.027 | 1.482 | -0.518 | -22 | -17 | -28
2024-08-17 | 16 | -0.418 | 0.61 | 0.977 | -1.023 | 0.972 | -1.028 | 1.48 | -0.52 | -23 | -18 | -30
2024-08-18 | 17 | -0.418 | 0.61 | 0.977 | -1.023 | 0.972 | -1.028 | 1.48 | -0.52 | -23 | -18 | -30
2024-08-19 | 18 | -0.122 | 0.91 | 0.972 | -1.028 | 0.968 | -1.032 | 1.474 | -0.526 | -28 | -22 | -36
2024-08-20 | 19 | -0.125 | 0.91 | 0.969 | -1.031 | 0.965 | -1.035 | 1.47 | -0.53 | -31 | -25 | -40
2024-08-21 | 20 | -0.126 | 0.91 | 0.967 | -1.033 | 0.964 | -1.036 | 1.467 | -0.533 | -33 | -26 | -43
2024-08-22 | 21 | -0.126 | 0.91 | 0.967 | -1.033 | 0.964 | -1.036 | 1.467 | -0.533 | -33 | -26 | -43
2024-08-23 | 22 | 0.17 | 1.21 | 0.962 | -1.038 | 0.96 | -1.04 | 1.461 | -0.539 | -38 | -30 | -49
2024-08-24 | 23 | 0.167 | 1.21 | 0.959 | -1.041 | 0.957 | -1.043 | 1.457 | -0.543 | -41 | -33 | -53
2024-08-25 | 24 | 0.166 | 1.21 | 0.957 | -1.043 | 0.956 | -1.044 | 1.454 | -0.546 | -43 | -34 | -56
2024-08-26 | 25 | 0.166 | 1.21 | 0.957 | -1.043 | 0.956 | -1.044 | 1.454 | -0.546 | -43 | -34 | -56
2024-08-27 | 26 | 0.462 | 1.51 | 0.953 | -1.047 | 0.952 | -1.048 | 1.448 | -0.552 | -47 | -38 | -62
2024-08-28 | 27 | 0.459 | 1.51 | 0.949 | -1.051 | 0.949 | -1.051 | 1.443 | -0.557 | -51 | -41 | -67
2024-08-29 | 28 | 0.457 | 1.51 | 0.946 | -1.054 | 0.947 | -1.053 | 1.439 | -0.561 | -54 | -43 | -71
2024-08-30 | 29 | 0.456 | 1.51 | 0.945 | -1.055 | 0.946 | -1.054 | 1.437 | -0.563 | -55 | -44 | -73
2024-08-31 | 30 | 0.456 | 1.51 | 0.945 | -1.055 | 0.946 | -1.054 | 1.437 | -0.563 | -55 | -44 | -73
2024-09-01 | 31 | 0.752 | 1.81 | 0.94 | -1.06 | 0.942 | -1.058 | 1.431 | -0.569 | -60 | -48 | -79
2024-09-02 | 32 | 0.749 | 1.81 | 0.937 | -1.063 | 0.939 | -1.061 | 1.427 | -0.573 | -63 | -51 | -83
2024-09-03 | 33 | 0.748 | 1.81 | 0.935 | -1.065 | 0.938 | -1.062 | 1.424 | -0.576 | -65 | -52 | -86
2024-09-04 | 34 | 0.748 | 1.81 | 0.935 | -1.065 | 0.938 | -1.062 | 1.424 | -0.576 | -65 | -52 | -86
2024-09-05 | 35 | 1.044 | 2.11 | 0.93 | -1.07 | 0.934 | -1.066 | 1.418 | -0.582 | -70 | -56 | -92
2024-09-06 | 36 | 1.041 | 2.11 | 0.926 | -1.074 | 0.931 | -1.069 | 1.413 | -0.587 | -74 | -59 | -97
2024-09-07 | 37 | 1.039 | 2.11 | 0.923 | -1.077 | 0.929 | -1.071 | 1.409 | -0.591 | -77 | -61 | -101
2024-09-08 | 38 | 1.038 | 2.11 | 0.922 | -1.078 | 0.928 | -1.072 | 1.407 | -0.593 | -78 | -62 | -103
2024-09-09 | 39 | 1.038 | 2.11 | 0.922 | -1.078 | 0.928 | -1.072 | 1.407 | -0.593 | -78 | -62 | -103
2024-09-10 | 40 | 1.335 | 2.41 | 0.918 | -1.082 | 0.925 | -1.075 | 1.401 | -0.599 | -82 | -65 | -109
2024-09-11 | 41 | 1.332 | 2.41 | 0.914 | -1.086 | 0.922 | -1.078 | 1.396 | -0.604 | -86 | -68 | -114
2024-09-12 | 42 | 1.329 | 2.41 | 0.911 | -1.089 | 0.919 | -1.081 | 1.392 | -0.608 | -89 | -71 | -118
2024-09-13 | 43 | 1.327 | 2.41 | 0.909 | -1.091 | 0.917 | -1.083 | 1.389 | -0.611 | -91 | -73 | -121
2024-09-14 | 44 | 1.326 | 2.41 | 0.907 | -1.093 | 0.916 | -1.084 | 1.387 | -0.613 | -93 | -74 | -123
2024-09-15 | 45 | 1.326 | 2.41 | 0.907 | -1.093 | 0.916 | -1.084 | 1.387 | -0.613 | -93 | -74 | -123
2024-09-16 | 46 | 1.622 | 2.71 | 1.902 | -1.098 | 1.912 | -1.088 | 2.381 | -0.619 | -98 | -78 | -129
2024-09-17 | 47 | 1.619 | 2.71 | 1.899 | -1.101 | 1.909 | -1.091 | 2.377 | -0.623 | -101 | -81 | -133
2024-09-18 | 48 | 1.618 | 2.71 | 1.897 | -1.103 | 1.908 | -1.092 | 2.374 | -0.626 | -103 | -82 | -136
2024-09-19 | 49 | 1.618 | 2.71 | 1.897 | -1.103 | 1.908 | -1.092 | 2.374 | -0.626 | -103 | -82 | -136
2024-09-20 | 50 | 1.914 | 3.01 | 1.892 | -1.108 | 1.904 | -1.096 | 2.368 | -0.632 | -108 | -86 | -142
2024-09-21 | 51 | 1.911 | 3.01 | 1.889 | -1.111 | 1.901 | -1.099 | 2.364 | -0.636 | -111 | -89 | -146
2024-09-22 | 52 | 1.91 | 3.01 | 1.887 | -1.113 | 1.9 | -1.1 | 2.361 | -0.639 | -113 | -90 | -149
2024-09-23 | 53 | 1.91 | 3.01 | 1.887 | -1.113 | 1.9 | -1.1 | 2.361 | -0.639 | -113 | -90 | -149
2024-09-24 | 54 | 2.206 | 3.31 | 1.882 | -1.118 | 1.896 | -1.104 | 2.355 | -0.645 | -118 | -94 | -155
2024-09-25 | 55 | 2.202 | 3.31 | 1.877 | -1.123 | 1.892 | -1.108 | 2.349 | -0.651 | -123 | -98 | -161
2024-09-26 | 56 | 2.198 | 3.31 | 1.872 | -1.128 | 1.888 | -1.112 | 2.343 | -0.657 | -128 | -102 | -167
2024-09-27 | 57 | 2.194 | 3.31 | 1.867 | -1.133 | 1.884 | -1.116 | 2.337 | -0.663 | -133 | -106 | -173
2024-09-28 | 58 | 2.19 | 3.31 | 1.862 | -1.138 | 1.88 | -1.12 | 2.331 | -0.669 | -138 | -110 | -179
2024-09-29 | 59 | 2.186 | 3.31 | 1.857 | -1.143 | 1.876 | -1.124 | 2.325 | -0.675 | -143 | -114 | -185
2024-09-30 | 60 | 2.182 | 3.31 | 1.852 | -1.148 | 1.872 | -1.128 | 2.319 | -0.681 | -148 | -118 | -191
2024-10-01 | 61 | 2.178 | 3.31 | 1.847 | -1.153 | 1.868 | -1.132 | 2.313 | -0.687 | -153 | -122 | -197
2024-10-02 | 62 | 2.174 | 3.31 | 1.842 | -1.158 | 1.864 | -1.136 | 2.307 | -0.693 | -158 | -126 | -203
2024-10-03 | 63 | 2.17 | 3.31 | 1.837 | -1.163 | 1.86 | -1.14 | 2.301 | -0.699 | -163 | -130 | -209
2024-10-04 | 64 | 2.166 | 3.31 | 1.832 | -1.168 | 1.856 | -1.144 | 2.295 | -0.705 | -168 | -134 | -215
2024-10-05 | 65 | 2.162 | 3.31 | 1.827 | -1.173 | 1.852 | -1.148 | 2.289 | -0.711 | -173 | -138 | -221
2024-10-06 | 66 | 2.158 | 3.31 | 1.822 | -1.178 | 1.848 | -1.152 | 2.283 | -0.717 | -178 | -142 | -227
2024-10-07 | 67 | 2.154 | 3.31 | 1.817 | -1.183 | 1.844 | -1.156 | 2.277 | -0.723 | -183 | -146 | -233
2024-10-08 | 68 | 2.15 | 3.31 | 1.812 | -1.188 | 1.84 | -1.16 | 2.271 | -0.729 | -188 | -150 | -239
2024-10-09 | 69 | 2.146 | 3.31 | 1.807 | -1.193 | 1.836 | -1.164 | 2.265 | -0.735 | -193 | -154 | -245
2024-10-10 | 70 | 2.142 | 3.31 | 1.802 | -1.198 | 1.832 | -1.168 | 2.259 | -0.741 | -198 | -158 | -251
2024-10-11 | 71 | 2.138 | 3.31 | 1.797 | -1.203 | 1.828 | -1.172 | 2.253 | -0.747 | -203 | -162 | -257
2024-10-12 | 72 | 2.134 | 3.31 | 1.792 | -1.208 | 1.824 | -1.176 | 2.247 | -0.753 | -208 | -166 | -263
2024-10-13 | 73 | 2.13 | 3.31 | 1.787 | -1.213 | 1.82 | -1.18 | 2.241 | -0.759 | -213 | -170 | -269
2024-10-14 | 74 | 2.126 | 3.31 | 1.782 | -1.218 | 1.816 | -1.184 | 2.235 | -0.765 | -218 | -174 | -275
2024-10-15 | 75 | 2.122 | 3.31 | 1.777 | -1.223 | 1.812 | -1.188 | 2.229 | -0.771 | -223 | -178 | -281
2024-10-16 | 76 | 2.118 | 3.31 | 1.772 | -1.228 | 1.808 | -1.192 | 2.223 | -0.777 | -228 | -182 | -287
2024-10-17 | 77 | 2.114 | 3.31 | 1.767 | -1.233 | 1.804 | -1.196 | 2.217 | -0.783 | -233 | -186 | -293
2024-10-18 | 78 | 2.11 | 3.31 | 1.762 | -1.238 | 1.8 | -1.2 | 2.211 | -0.789 | -238 | -190 | -299
2024-10-19 | 79 | 2.106 | 3.31 | 1.757 | -1.243 | 1.796 | -1.204 | 2.205 | -0.795 | -243 | -194 | -305
2024-10-20 | 80 | 2.102 | 3.31 | 1.752 | -1.248 | 1.792 | -1.208 | 2.199 | -0.801 | -248 | -198 | -311
2024-10-21 | 81 | 2.098 | 3.31 | 1.747 | -1.253 | 1.788 | -1.212 | 2.193 | -0.807 | -253 | -202 | -317
2024-10-22 | 82 | 2.094 | 3.31 | 1.742 | -1.258 | 1.784 | -1.216 | 2.187 | -0.813 | -258 | -206 | -323
2024-10-23 | 83 | 2.09 | 3.31 | 1.737 | -1.263 | 1.78 | -1.22 | 2.181 | -0.819 | -263 | -210 | -329
2024-10-24 | 84 | 2.086 | 3.31 | 1.732 | -1.268 | 1.776 | -1.224 | 2.175 | -0.825 | -268 | -214 | -335
2024-10-25 | 85 | 2.082 | 3.31 | 1.727 | -1.273 | 1.772 | -1.228 | 2.169 | -0.831 | -273 | -218 | -341
2024-10-26 | 86 | 2.078 | 3.31 | 1.722 | -1.278 | 1.768 | -1.232 | 2.163 | -0.837 | -278 | -222 | -347
2024-10-27 | 87 | 2.074 | 3.31 | 1.717 | -1.283 | 1.764 | -1.236 | 2.157 | -0.843 | -283 | -226 | -353
2024-10-28 | 88 | 2.07 | 3.31 | 1.712 | -1.288 | 1.76 | -1.24 | 2.151 | -0.849 | -288 | -230 | -359
2024-10-29 | 89 | 2.066 | 3.31 | 1.707 | -1.293 | 1.756 | -1.244 | 2.145 | -0.855 | -293 | -234 | -365
2024-10-30 | 90 | 2.062 | 3.31 | 1.702 | -1.298 | 1.752 | -1.248 | 2.139 | -0.861 | -298 | -238 | -371
2024-10-31 | 91 | 2.058 | 3.31 | 1.697 | -1.303 | 1.748 | -1.252 | 2.133 | -0.867 | -303 | -242 | -377
2024-11-01 | 92 | 2.054 | 3.31 | 1.692 | -1.308 | 1.744 | -1.256 | 2.127 | -0.873 | -308 | -246 | -383
2024-11-02 | 93 | 2.05 | 3.31 | 1.687 | -1.313 | 1.74 | -1.26 | 2.121 | -0.879 | -313 | -250 | -389
2024-11-03 | 94 | 2.046 | 3.31 | 1.682 | -1.318 | 1.736 | -1.264 | 2.115 | -0.885 | -318 | -254 | -395
2024-11-04 | 95 | 2.042 | 3.31 | 1.677 | -1.323 | 1.732 | -1.268 | 2.109 | -0.891 | -323 | -258 | -401
2024-11-05 | 96 | 2.038 | 3.31 | 1.672 | -1.328 | 1.728 | -1.272 | 2.103 | -0.897 | -328 | -262 | -407
2024-11-06 | 97 | 2.034 | 3.31 | 1.667 | -1.333 | 1.724 | -1.276 | 2.097 | -0.903 | -333 | -266 | -413
2024-11-07 | 98 | 2.03 | 3.31 | 1.662 | -1.338 | 1.72 | -1.28 | 2.091 | -0.909 | -338 | -270 | -419
2024-11-08 | 99 | 2.026 | 3.31 | 1.657 | -1.343 | 1.716 | -1.284 | 2.085 | -0.915 | -343 | -274 | -425
2024-11-09 | 100 | 2.022 | 3.31 | 1.652 | -1.348 | 1.712 | -1.288 | 2.079 | -0.921 | -348 | -278 | -431
2024-11-10 | 101 | 2.018 | 3.31 | 1.647 | -1.353 | 1.708 | -1.292 | 2.073 | -0.927 | -353 | -282 | -437
2024-11-11 | 102 | 2.014 | 3.31 | 1.642 | -1.358 | 1.704 | -1.296 | 2.067 | -0.933 | -358 | -286 | -443
2024-11-12 | 103 | 2.01 | 3.31 | 1.637 | -1.363 | 1.7 | -1.3 | 2.061 | -0.939 | -363 | -290 | -449
2024-11-13 | 104 | 2.006 | 3.31 | 1.632 | -1.368 | 1.696 | -1.304 | 2.055 | -0.945 | -368 | -294 | -455
2024-11-14 | 105 | 2.002 | 3.31 | 1.627 | -1.373 | 1.692 | -1.308 | 2.049 | -0.951 | -373 | -298 | -461
2024-11-15 | 106 | 1.998 | 3.31 | 1.622 | -1.378 | 1.688 | -1.312 | 2.043 | -0.957 | -378 | -302 | -467
2024-11-16 | 107 | 1.994 | 3.31 | 1.617 | -1.383 | 1.684 | -1.316 | 2.037 | -0.963 | -383 | -306 | -473
2024-11-17 | 108 | 1.99 | 3.31 | 1.612 | -1.388 | 1.68 | -1.32 | 2.031 | -0.969 | -388 | -310 | -479
2024-11-18 | 109 | 1.986 | 3.31 | 1.607 | -1.393 | 1.676 | -1.324 | 2.025 | -0.975 | -393 | -314 | -485
2024-11-19 | 110 | 1.982 | 3.31 | 1.602 | -1.398 | 1.672 | -1.328 | 2.019 | -0.981 | -398 | -318 | -491
2024-11-20 | 111 | 1.978 | 3.31 | 1.597 | -1.403 | 1.668 | -1.332 | 2.013 | -0.987 | -403 | -322 | -497
2024-11-21 | 112 | 1.974 | 3.31 | 1.592 | -1.408 | 1.664 | -1.336 | 2.007 | -0.993 | -408 | -326 | -503
2024-11-22 | 113 | 1.97 | 3.31 | 1.587 | -1.413 | 1.66 | -1.34 | 2.001 | -0.999 | -413 | -330 | -509
2024-11-23 | 114 | 1.966 | 3.31 | 1.582 | -1.418 | 1.656 | -1.344 | 1.995 | -1.005 | -418 | -334 | -515
2024-11-24 | 115 | 1.962 | 3.31 | 1.577 | -1.423 | 1.652 | -1.348 | 1.989 | -1.011 | -423 | -338 | -521
2024-11-25 | 116 | 1.958 | 3.31 | 1.572 | -1.428 | 1.648 | -1.352 | 1.983 | -1.017 | -428 | -342 | -527
2024-11-26 | 117 | 1.954 | 3.31 | 1.567 | -1.433 | 1.644 | -1.356 | 1.977 | -1.023 | -433 | -346 | -533
2024-11-27 | 118 | 1.95 | 3.31 | 1.562 | -1.438 | 1.64 | -1.36 | 1.971 | -1.029 | -438 | -350 | -539
2024-11-28 | 119 | 1.946 | 3.31 | 1.557 | -1.443 | 1.636 | -1.364 | 1.965 | -1.035 | -443 | -354 | -545
2024-11-29 | 120 | 1.942 | 3.31 | 1.552 | -1.448 | 1.632 | -1.368 | 1.959 | -1.041 | -448 | -358 | -551
2024-11-30 | 121 | 1.938 | 3.31 | 1.547 | -1.453 | 1.628 | -1.372 | 1.953 | -1.047 | -453 | -362 | -557
2024-12-01 | 122 | 1.934 | 3.31 | 1.542 | -1.458 | 1.624 | -1.376 | 1.947 | -1.053 | -458 | -366 | -563
2024-12-02 | 123 | 1.93 | 3.31 | 1.537 | -1.463 | 1.62 | -1.38 | 1.941 | -1.059 | -463 | -370 | -569
2024-12-03 | 124 | 1.926 | 3.31 | 1.532 | -1.468 | 1.616 | -1.384 | 1.935 | -1.065 | -468 | -374 | -575
2024-12-04 | 125 | 1.922 | 3.31 | 1.527 | -1.473 | 1.612 | -1.388 | 1.929 | -1.071 | -473 | -378 | -581
2024-12-05 | 126 | 1.918 | 3.31 | 1.522 | -1.478 | 1.608 | -1.392 | 1.923 | -1.077 | -478 | -382 | -587
2024-12-06 | 127 | 1.914 | 3.31 | 1.517 | -1.483 | 1.604 | -1.396 | 1.917 | -1.083 | -483 | -386 | -593
2024-12-07 | 128 | 1.91 | 3.31 | 1.512 | -1.488 | 1.6 | -1.4 | 1.911 | -1.089 | -488 | -390 | -599
2024-12-08 | 129 | 1.906 | 3.31 | 1.507 | -1.493 | 1.596 | -1.404 | 1.905 | -1.095 | -493 | -394 | -605
2024-12-09 | 130 | 1.902 | 3.31 | 1.502 | -1.498 | 1.592 | -1.408 | 1.899 | -1.101 | -498 | -398 | -611
2024-12-10 | 131 | 1.898 | 3.31 | 1.497 | -1.503 | 1.588 | -1.412 | 1.893 | -1.107 | -503 | -402 | -617
2024-12-11 | 132 | 1.894 | 3.31 | 1.492 | -1.508 | 1.584 | -1.416 | 1.887 | -1.113 | -508 | -406 | -623
2024-12-12 | 133 | 1.89 | 3.31 | 1.487 | -1.513 | 1.58 | -1.42 | 1.881 | -1.119 | -513 | -410 | -629
2024-12-13 | 134 | 1.886 | 3.31 | 1.482 | -1.518 | 1.576 | -1.424 | 1.875 | -1.125 | -518 | -414 | -635
2024-12-14 | 135 | 1.882 | 3.31 | 1.477 | -1.523 | 1.572 | -1.428 | 1.869 | -1.131 | -523 | -418 | -641
2024-12-15 | 136 | 1.878 | 3.31 | 1.472 | -1.528 | 1.568 | -1.432 | 1.863 | -1.137 | -528 | -422 | -647
2024-12-16 | 137 | 1.874 | 3.31 | 1.467 | -1.533 | 1.564 | -1.436 | 1.857 | -1.143 | -533 | -426 | -653
2024-12-17 | 138 | 1.87 | 3.31 | 1.462 | -1.538 | 1.56 | -1.44 | 1.851 | -1.149 | -538 | -430 | -659
2024-12-18 | 139 | 1.866 | 3.31 | 1.457 | -1.543 | 1.556 | -1.444 | 1.845 | -1.155 | -543 | -434 | -665
2024-12-19 | 140 | 1.862 | 3.31 | 1.452 | -1.548 | 1.552 | -1.448 | 1.839 | -1.161 | -548 | -438 | -671
2024-12-20 | 141 | 1.858 | 3.31 | 1.447 | -1.553 | 1.548 | -1.452 | 1.833 | -1.167 | -553 | -442 | -677
2024-12-21 | 142 | 1.854 | 3.31 | 1.442 | -1.558 | 1.544 | -1.456 | 1.827 | -1.173 | -558 | -446 | -683
2024-12-22 | 143 | 1.85 | 3.31 | 1.437 | -1.563 | 1.54 | -1.46 | 1.821 | -1.179 | -563 | -450 | -689
2024-12-23 | 144 | 1.846 | 3.31 | 1.432 | -1.568 | 1.536 | -1.464 | 1.815 | -1.185 | -568 | -454 | -695
2024-12-24 | 145 | 1.842 | 3.31 | 1.427 | -1.573 | 1.532 | -1.468 | 1.809 | -1.191 | -573 | -458 | -701
2024-12-25 | 146 | 1.838 | 3.31 | 1.422 | -1.578 | 1.528 | -1.472 | 1.803 | -1.197 | -578 | -462 | -707
2024-12-26 | 147 | 1.834 | 3.31 | 1.417 | -1.583 | 1.524 | -1.476 | 1.797 | -1.203 | -583 | -466 | -713
2024-12-27 | 148 | 1.83 | 3.31 | 1.412 | -1.588 | 1.52 | -1.48 | 1.791 | -1.209 | -588 | -470 | -719
2024-12-28 | 149 | 1.826 | 3.31 | 1.407 | -1.593 | 1.516 | -1.484 | 1.784 | -1.216 | -593 | -474 | -726
2024-12-29 | 150 | 1.822 | 3.31 | 1.402 | -1.598 | 1.512 | -1.488 | 1.777 | -1.223 | -598 | -478 | -733
2024-12-30 | 151 | 1.818 | 3.31 | 1.397 | -1.603 | 1.508 | -1.492 | 1.77 | -1.23 | -603 | -482 | -740
2024-12-31 | 152 | 1.814 | 3.31 | 1.392 | -1.608 | 1.504 | -1.496 | 1.763 | -1.237 | -608 | -486 | -747
2025-01-01 | 153 | 1.81 | 3.31 | 1.387 | -1.613 | 1.5 | -1.5 | 1.756 | -1.244 | -613 | -490 | -754
2025-01-02 | 154 | 1.806 | 3.31 | 1.382 | -1.618 | 1.496 | -1.504 | 1.749 | -1.251 | -618 | -494 | -761
2025-01-03 | 155 | 1.803 | 3.31 | 1.377 | -1.623 | 1.493 | -1.507 | 1.742 | -1.258 | -623 | -497 | -768
2025-01-04 | 156 | 1.8 | 3.31 | 1.372 | -1.628 | 1.49 | -1.51 | 1.735 | -1.265 | -628 | -500 | -775
2025-01-05 | 157 | 1.797 | 3.31 | 1.367 | -1.633 | 1.487 | -1.513 | 1.728 | -1.272 | -633 | -503 | -782
2025-01-06 | 158 | 1.794 | 3.31 | 1.362 | -1.638 | 1.484 | -1.516 | 1.721 | -1.279 | -638 | -506 | -789
2025-01-07 | 159 | 1.791 | 3.31 | 1.357 | -1.643 | 1.481 | -1.519 | 1.714 | -1.286 | -643 | -509 | -796
2025-01-08 | 160 | 1.788 | 3.31 | 1.353 | -1.647 | 1.478 | -1.522 | 1.707 | -1.293 | -647 | -512 | -803
2025-01-09 | 161 | 1.785 | 3.31 | 1.349 | -1.651 | 1.475 | -1.525 | 1.7 | -1.3 | -651 | -515 | -810
2025-01-10 | 162 | 1.782 | 3.31 | 1.345 | -1.655 | 1.472 | -1.528 | 1.693 | -1.307 | -655 | -518 | -817
2025-01-11 | 163 | 1.779 | 3.31 | 1.341 | -1.659 | 1.469 | -1.531 | 1.686 | -1.314 | -659 | -521 | -824
2025-01-12 | 164 | 1.776 | 3.31 | 1.337 | -1.663 | 1.466 | -1.534 | 1.679 | -1.321 | -663 | -524 | -831
2025-01-13 | 165 | 1.773 | 3.31 | 1.333 | -1.667 | 1.463 | -1.537 | 1.672 | -1.328 | -667 | -527 | -838
2025-01-14 | 166 | 1.77 | 3.31 | 1.329 | -1.671 | 1.46 | -1.54 | 1.665 | -1.335 | -671 | -530 | -845
2025-01-15 | 167 | 1.767 | 3.31 | 1.325 | -1.675 | 1.457 | -1.543 | 1.658 | -1.342 | -675 | -533 | -852
2025-01-16 | 168 | 1.764 | 3.31 | 1.321 | -1.679 | 1.454 | -1.546 | 1.651 | -1.349 | -679 | -536 | -859
2025-01-17 | 169 | 1.761 | 3.31 | 1.317 | -1.683 | 1.451 | -1.549 | 1.644 | -1.356 | -683 | -539 | -866
2025-01-18 | 170 | 1.758 | 3.31 | 1.313 | -1.687 | 1.448 | -1.552 | 1.637 | -1.363 | -687 | -542 | -873
2025-01-19 | 171 | 1.755 | 3.31 | 1.309 | -1.691 | 1.445 | -1.555 | 1.63 | -1.37 | -691 | -545 | -880
2025-01-20 | 172 | 1.752 | 3.31 | 1.305 | -1.695 | 1.442 | -1.558 | 1.623 | -1.377 | -695 | -548 | -887
2025-01-21 | 173 | 1.749 | 3.31 | 1.301 | -1.699 | 1.439 | -1.561 | 1.616 | -1.384 | -699 | -551 | -894
2025-01-22 | 174 | 1.746 | 3.31 | 1.297 | -1.703 | 1.436 | -1.564 | 1.609 | -1.391 | -703 | -554 | -901
2025-01-23 | 175 | 1.743 | 3.31 | 1.293 | -1.707 | 1.433 | -1.567 | 1.602 | -1.398 | -707 | -557 | -908
2025-01-24 | 176 | 1.74 | 3.31 | 1.289 | -1.711 | 1.43 | -1.57 | 1.595 | -1.405 | -711 | -560 | -915
2025-01-25 | 177 | 1.737 | 3.31 | 1.285 | -1.715 | 1.427 | -1.573 | 1.588 | -1.412 | -715 | -563 | -922
2025-01-26 | 178 | 1.734 | 3.31 | 1.281 | -1.719 | 1.424 | -1.576 | 1.581 | -1.419 | -719 | -566 | -929
2025-01-27 | 179 | 1.731 | 3.31 | 1.277 | -1.723 | 1.421 | -1.579 | 1.574 | -1.426 | -723 | -569 | -936
2025-01-28 | 180 | 1.728 | 3.31 | 1.273 | -1.727 | 1.418 | -1.582 | 1.567 | -1.433 | -727 | -572 | -943
2025-01-29 | 181 | 1.725 | 3.31 | 1.269 | -1.731 | 1.415 | -1.585 | 1.56 | -1.44 | -731 | -575 | -950
2025-01-30 | 182 | 1.723 | 3.31 | 1.266 | -1.734 | 1.413 | -1.587 | 1.553 | -1.447 | -734 | -577 | -957
2025-01-31 | 183 | 1.721 | 3.31 | 1.263 | -1.737 | 1.411 | -1.589 | 1.546 | -1.454 | -737 | -579 | -964
2025-02-01 | 184 | 1.719 | 3.31 | 1.26 | -1.74 | 1.409 | -1.591 | 1.539 | -1.461 | -740 | -581 | -971
2025-02-02 | 185 | 1.717 | 3.31 | 1.257 | -1.743 | 1.407 | -1.593 | 1.532 | -1.468 | -743 | -583 | -978
2025-02-03 | 186 | 1.715 | 3.31 | 1.254 | -1.746 | 1.405 | -1.595 | 1.526 | -1.474 | -746 | -585 | -984
2025-02-04 | 187 | 1.713 | 3.31 | 1.251 | -1.749 | 1.403 | -1.597 | 1.52 | -1.48 | -749 | -587 | -990
2025-02-05 | 188 | 1.711 | 3.31 | 1.249 | -1.751 | 1.401 | -1.599 | 1.514 | -1.486 | -751 | -589 | -996
2025-02-06 | 189 | 1.71 | 3.31 | 1.247 | -1.753 | 1.4 | -1.6 | 1.509 | -1.491 | -753 | -590 | -1001
2025-02-07 | 190 | 1.709 | 3.31 | 1.245 | -1.755 | 1.399 | -1.601 | 1.505 | -1.495 | -755 | -591 | -1005
2025-02-08 | 191 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.501 | -1.499 | -756 | -591 | -1009
2025-02-09 | 192 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-10 | 193 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-11 | 194 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-12 | 195 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-13 | 196 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-14 | 197 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-15 | 198 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-16 | 199 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-17 | 200 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-18 | 201 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-19 | 202 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-20 | 203 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-21 | 204 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-22 | 205 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-23 | 206 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-24 | 207 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-25 | 208 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-26 | 209 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-27 | 210 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-02-28 | 211 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-01 | 212 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-02 | 213 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-03 | 214 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-04 | 215 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-05 | 216 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-06 | 217 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-07 | 218 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-08 | 219 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-09 | 220 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-10 | 221 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-11 | 222 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-12 | 223 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-13 | 224 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-14 | 225 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-15 | 226 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-16 | 227 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-17 | 228 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-18 | 229 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-19 | 230 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-20 | 231 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-21 | 232 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-22 | 233 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-23 | 234 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-24 | 235 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-25 | 236 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-26 | 237 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-27 | 238 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-28 | 239 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-29 | 240 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-30 | 241 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-03-31 | 242 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-01 | 243 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-02 | 244 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-03 | 245 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-04 | 246 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-05 | 247 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-06 | 248 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-07 | 249 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-08 | 250 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-09 | 251 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-10 | 252 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-11 | 253 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-12 | 254 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-13 | 255 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-14 | 256 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-15 | 257 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-16 | 258 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-17 | 259 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-18 | 260 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-19 | 261 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-20 | 262 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-21 | 263 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-22 | 264 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-23 | 265 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-24 | 266 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-25 | 267 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-26 | 268 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-27 | 269 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-28 | 270 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-29 | 271 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-04-30 | 272 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-01 | 273 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-02 | 274 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-03 | 275 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-04 | 276 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-05 | 277 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-06 | 278 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-07 | 279 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-08 | 280 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-09 | 281 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-10 | 282 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-11 | 283 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-12 | 284 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-13 | 285 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-14 | 286 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-15 | 287 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-16 | 288 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-17 | 289 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-18 | 290 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-19 | 291 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-20 | 292 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-21 | 293 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-22 | 294 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-23 | 295 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-24 | 296 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-25 | 297 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-26 | 298 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-27 | 299 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-28 | 300 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-29 | 301 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-30 | 302 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-05-31 | 303 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-01 | 304 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-02 | 305 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-03 | 306 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-04 | 307 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-05 | 308 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-06 | 309 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-07 | 310 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-08 | 311 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-09 | 312 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-10 | 313 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-11 | 314 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-12 | 315 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-13 | 316 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-14 | 317 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-15 | 318 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-16 | 319 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-17 | 320 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-18 | 321 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-19 | 322 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-20 | 323 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-21 | 324 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-22 | 325 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-23 | 326 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-24 | 327 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-25 | 328 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-26 | 329 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-27 | 330 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-28 | 331 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011
2025-06-29 | 332 | 1.709 | 3.31 | 1.244 | -1.756 | 1.399 | -1.601 | 1.499 | -1.501 | -756 | -591 | -1011