## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km119+880 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 30/01/2024
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2024-01-30 | 0 | -1.02 |  | 0.8 | -1.2 | 0.98 | -1.02 | 1.05 | -0.95 | 0 | 0 | 0
2024-01-31 | 1 | -1.02 |  | 0.8 | -1.2 | 0.98 | -1.02 | 1.05 | -0.95 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 2 | -1.02 |  | 0.8 | -1.2 | 0.98 | -1.02 | 1.05 | -0.95 | 0 | 0 | 0
2024-02-02 | 3 | -1.02 |  | 0.8 | -1.2 | 0.98 | -1.02 | 1.05 | -0.95 | 0 | 0 | 0
2024-02-03 | 4 | -1.02 |  | 0.8 | -1.2 | 0.98 | -1.02 | 1.05 | -0.95 | 0 | 0 | 0
2024-02-04 | 5 | -0.804 | 0.22 | 0.798 | -1.202 | 0.976 | -1.024 | 1.047 | -0.953 | -2 | -4 | -3
2024-02-05 | 6 | -0.807 | 0.22 | 0.797 | -1.203 | 0.973 | -1.027 | 1.045 | -0.955 | -3 | -7 | -5
2024-02-06 | 7 | -0.807 | 0.22 | 0.797 | -1.203 | 0.973 | -1.027 | 1.045 | -0.955 | -3 | -7 | -5
2024-02-07 | 8 | -0.511 | 0.52 | 0.795 | -1.205 | 0.969 | -1.031 | 1.042 | -0.958 | -5 | -11 | -8
2024-02-08 | 9 | -0.514 | 0.52 | 0.793 | -1.207 | 0.966 | -1.034 | 1.04 | -0.96 | -7 | -14 | -10
2024-02-09 | 10 | -0.517 | 0.52 | 0.792 | -1.208 | 0.963 | -1.037 | 1.038 | -0.962 | -8 | -17 | -12
2024-02-10 | 11 | -0.519 | 0.52 | 0.791 | -1.209 | 0.961 | -1.039 | 1.037 | -0.963 | -9 | -19 | -13
2024-02-11 | 12 | -0.52 | 0.52 | 0.791 | -1.209 | 0.96 | -1.04 | 1.036 | -0.964 | -9 | -20 | -14
2024-02-12 | 13 | -0.52 | 0.52 | 0.791 | -1.209 | 0.96 | -1.04 | 1.036 | -0.964 | -9 | -20 | -14
2024-02-13 | 14 | -0.224 | 0.82 | 0.789 | -1.211 | 0.956 | -1.044 | 1.033 | -0.967 | -11 | -24 | -17
2024-02-14 | 15 | -0.227 | 0.82 | 0.788 | -1.212 | 0.953 | -1.047 | 1.031 | -0.969 | -12 | -27 | -19
2024-02-15 | 16 | -0.229 | 0.82 | 0.787 | -1.213 | 0.951 | -1.049 | 1.03 | -0.97 | -13 | -29 | -20
2024-02-16 | 17 | -0.229 | 0.82 | 0.787 | -1.213 | 0.951 | -1.049 | 1.03 | -0.97 | -13 | -29 | -20
2024-02-17 | 18 | 0.067 | 1.12 | 0.785 | -1.215 | 0.947 | -1.053 | 1.027 | -0.973 | -15 | -33 | -23
2024-02-18 | 19 | 0.064 | 1.12 | 0.784 | -1.216 | 0.944 | -1.056 | 1.025 | -0.975 | -16 | -36 | -25
2024-02-19 | 20 | 0.062 | 1.12 | 0.783 | -1.217 | 0.942 | -1.058 | 1.023 | -0.977 | -17 | -38 | -27
2024-02-20 | 21 | 0.062 | 1.12 | 0.783 | -1.217 | 0.942 | -1.058 | 1.023 | -0.977 | -17 | -38 | -27
2024-02-21 | 22 | 0.358 | 1.42 | 0.781 | -1.219 | 0.938 | -1.062 | 1.02 | -0.98 | -19 | -42 | -30
2024-02-22 | 23 | 0.355 | 1.42 | 0.78 | -1.22 | 0.935 | -1.065 | 1.018 | -0.982 | -20 | -45 | -32
2024-02-23 | 24 | 0.353 | 1.42 | 0.779 | -1.221 | 0.933 | -1.067 | 1.016 | -0.984 | -21 | -47 | -34
2024-02-24 | 25 | 0.353 | 1.42 | 0.779 | -1.221 | 0.933 | -1.067 | 1.016 | -0.984 | -21 | -47 | -34
2024-02-25 | 26 | 0.649 | 1.72 | 0.777 | -1.223 | 0.929 | -1.071 | 1.013 | -0.987 | -23 | -51 | -37
2024-02-26 | 27 | 0.646 | 1.72 | 0.776 | -1.224 | 0.926 | -1.074 | 1.011 | -0.989 | -24 | -54 | -39
2024-02-27 | 28 | 0.644 | 1.72 | 0.775 | -1.225 | 0.924 | -1.076 | 1.01 | -0.99 | -25 | -56 | -40
2024-02-28 | 29 | 0.644 | 1.72 | 0.775 | -1.225 | 0.924 | -1.076 | 1.01 | -0.99 | -25 | -56 | -40
2024-02-29 | 30 | 0.94 | 2.02 | 0.773 | -1.227 | 0.92 | -1.08 | 1.007 | -0.993 | -27 | -60 | -43
2024-03-01 | 31 | 0.936 | 2.02 | 0.771 | -1.229 | 0.916 | -1.084 | 1.004 | -0.996 | -29 | -64 | -46
2024-03-02 | 32 | 0.932 | 2.02 | 0.769 | -1.231 | 0.912 | -1.088 | 1.001 | -0.999 | -31 | -68 | -49
2024-03-03 | 33 | 0.928 | 2.02 | 0.767 | -1.233 | 0.908 | -1.092 | 0.998 | -1.002 | -33 | -72 | -52
2024-03-04 | 34 | 0.924 | 2.02 | 0.765 | -1.235 | 0.904 | -1.096 | 0.995 | -1.005 | -35 | -76 | -55
2024-03-05 | 35 | 0.92 | 2.02 | 0.763 | -1.237 | 0.9 | -1.1 | 0.992 | -1.008 | -37 | -80 | -58
2024-03-06 | 36 | 0.916 | 2.02 | 0.761 | -1.239 | 0.896 | -1.104 | 0.989 | -1.011 | -39 | -84 | -61
2024-03-07 | 37 | 0.912 | 2.02 | 0.759 | -1.241 | 0.892 | -1.108 | 0.986 | -1.014 | -41 | -88 | -64
2024-03-08 | 38 | 0.908 | 2.02 | 0.757 | -1.243 | 0.888 | -1.112 | 0.983 | -1.017 | -43 | -92 | -67
2024-03-09 | 39 | 0.904 | 2.02 | 0.755 | -1.245 | 0.884 | -1.116 | 0.98 | -1.02 | -45 | -96 | -70
2024-03-10 | 40 | 0.9 | 2.02 | 0.753 | -1.247 | 0.88 | -1.12 | 0.977 | -1.023 | -47 | -100 | -73
2024-03-11 | 41 | 0.896 | 2.02 | 0.751 | -1.249 | 0.876 | -1.124 | 0.974 | -1.026 | -49 | -104 | -76
2024-03-12 | 42 | 0.892 | 2.02 | 0.749 | -1.251 | 0.872 | -1.128 | 0.971 | -1.029 | -51 | -108 | -79
2024-03-13 | 43 | 0.888 | 2.02 | 0.747 | -1.253 | 0.868 | -1.132 | 0.968 | -1.032 | -53 | -112 | -82
2024-03-14 | 44 | 0.884 | 2.02 | 0.745 | -1.255 | 0.864 | -1.136 | 0.965 | -1.035 | -55 | -116 | -85
2024-03-15 | 45 | 0.88 | 2.02 | 0.743 | -1.257 | 0.86 | -1.14 | 0.962 | -1.038 | -57 | -120 | -88
2024-03-16 | 46 | 0.876 | 2.02 | 0.741 | -1.259 | 0.856 | -1.144 | 0.959 | -1.041 | -59 | -124 | -91
2024-03-17 | 47 | 0.872 | 2.02 | 0.739 | -1.261 | 0.852 | -1.148 | 0.956 | -1.044 | -61 | -128 | -94
2024-03-18 | 48 | 0.868 | 2.02 | 0.737 | -1.263 | 0.848 | -1.152 | 0.953 | -1.047 | -63 | -132 | -97
2024-03-19 | 49 | 0.864 | 2.02 | 0.735 | -1.265 | 0.844 | -1.156 | 0.95 | -1.05 | -65 | -136 | -100
2024-03-20 | 50 | 0.86 | 2.02 | 0.733 | -1.267 | 0.84 | -1.16 | 0.947 | -1.053 | -67 | -140 | -103
2024-03-21 | 51 | 0.856 | 2.02 | 0.731 | -1.269 | 0.836 | -1.164 | 0.944 | -1.056 | -69 | -144 | -106
2024-03-22 | 52 | 0.852 | 2.02 | 0.729 | -1.271 | 0.832 | -1.168 | 0.941 | -1.059 | -71 | -148 | -109
2024-03-23 | 53 | 0.848 | 2.02 | 0.727 | -1.273 | 0.828 | -1.172 | 0.938 | -1.062 | -73 | -152 | -112
2024-03-24 | 54 | 0.844 | 2.02 | 0.725 | -1.275 | 0.824 | -1.176 | 0.935 | -1.065 | -75 | -156 | -115
2024-03-25 | 55 | 0.84 | 2.02 | 0.723 | -1.277 | 0.82 | -1.18 | 0.932 | -1.068 | -77 | -160 | -118
2024-03-26 | 56 | 0.836 | 2.02 | 0.721 | -1.279 | 0.816 | -1.184 | 0.929 | -1.071 | -79 | -164 | -121
2024-03-27 | 57 | 0.832 | 2.02 | 0.719 | -1.281 | 0.812 | -1.188 | 0.926 | -1.074 | -81 | -168 | -124
2024-03-28 | 58 | 0.828 | 2.02 | 0.717 | -1.283 | 0.808 | -1.192 | 0.923 | -1.077 | -83 | -172 | -127
2024-03-29 | 59 | 0.824 | 2.02 | 0.715 | -1.285 | 0.804 | -1.196 | 0.92 | -1.08 | -85 | -176 | -130
2024-03-30 | 60 | 0.82 | 2.02 | 0.713 | -1.287 | 0.8 | -1.2 | 0.917 | -1.083 | -87 | -180 | -133
2024-03-31 | 61 | 0.816 | 2.02 | 0.711 | -1.289 | 0.796 | -1.204 | 0.914 | -1.086 | -89 | -184 | -136
2024-04-01 | 62 | 0.812 | 2.02 | 0.709 | -1.291 | 0.792 | -1.208 | 0.911 | -1.089 | -91 | -188 | -139
2024-04-02 | 63 | 0.808 | 2.02 | 0.707 | -1.293 | 0.788 | -1.212 | 0.908 | -1.092 | -93 | -192 | -142
2024-04-03 | 64 | 0.804 | 2.02 | 0.705 | -1.295 | 0.784 | -1.216 | 0.905 | -1.095 | -95 | -196 | -145
2024-04-04 | 65 | 0.8 | 2.02 | 0.703 | -1.297 | 0.78 | -1.22 | 0.902 | -1.098 | -97 | -200 | -148
2024-04-05 | 66 | 0.796 | 2.02 | 0.701 | -1.299 | 0.776 | -1.224 | 0.899 | -1.101 | -99 | -204 | -151
2024-04-06 | 67 | 0.792 | 2.02 | 0.699 | -1.301 | 0.772 | -1.228 | 0.896 | -1.104 | -101 | -208 | -154
2024-04-07 | 68 | 0.788 | 2.02 | 0.697 | -1.303 | 0.768 | -1.232 | 0.893 | -1.107 | -103 | -212 | -157
2024-04-08 | 69 | 0.784 | 2.02 | 0.695 | -1.305 | 0.764 | -1.236 | 0.89 | -1.11 | -105 | -216 | -160
2024-04-09 | 70 | 0.78 | 2.02 | 0.693 | -1.307 | 0.76 | -1.24 | 0.887 | -1.113 | -107 | -220 | -163
2024-04-10 | 71 | 0.776 | 2.02 | 0.692 | -1.308 | 0.756 | -1.244 | 0.884 | -1.116 | -108 | -224 | -166
2024-04-11 | 72 | 0.772 | 2.02 | 0.691 | -1.309 | 0.752 | -1.248 | 0.881 | -1.119 | -109 | -228 | -169
2024-04-12 | 73 | 0.768 | 2.02 | 0.69 | -1.31 | 0.748 | -1.252 | 0.878 | -1.122 | -110 | -232 | -172
2024-04-13 | 74 | 0.764 | 2.02 | 0.689 | -1.311 | 0.744 | -1.256 | 0.875 | -1.125 | -111 | -236 | -175
2024-04-14 | 75 | 0.76 | 2.02 | 0.688 | -1.312 | 0.74 | -1.26 | 0.872 | -1.128 | -112 | -240 | -178
2024-04-15 | 76 | 0.756 | 2.02 | 0.687 | -1.313 | 0.736 | -1.264 | 0.869 | -1.131 | -113 | -244 | -181
2024-04-16 | 77 | 0.752 | 2.02 | 0.686 | -1.314 | 0.732 | -1.268 | 0.866 | -1.134 | -114 | -248 | -184
2024-04-17 | 78 | 0.748 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.728 | -1.272 | 0.863 | -1.137 | -115 | -252 | -187
2024-04-18 | 79 | 0.744 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.724 | -1.276 | 0.86 | -1.14 | -115 | -256 | -190
2024-04-19 | 80 | 0.739 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.719 | -1.281 | 0.857 | -1.143 | -115 | -261 | -193
2024-04-20 | 81 | 0.734 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.714 | -1.286 | 0.855 | -1.145 | -115 | -266 | -195
2024-04-21 | 82 | 0.73 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.71 | -1.29 | 0.854 | -1.146 | -115 | -270 | -196
2024-04-22 | 83 | 0.726 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.706 | -1.294 | 0.853 | -1.147 | -115 | -274 | -197
2024-04-23 | 84 | 0.722 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.702 | -1.298 | 0.852 | -1.148 | -115 | -278 | -198
2024-04-24 | 85 | 0.718 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.698 | -1.302 | 0.851 | -1.149 | -115 | -282 | -199
2024-04-25 | 86 | 0.715 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.695 | -1.305 | 0.85 | -1.15 | -115 | -285 | -200
2024-04-26 | 87 | 0.712 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.692 | -1.308 | 0.85 | -1.15 | -115 | -288 | -200
2024-04-27 | 88 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-04-28 | 89 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-04-29 | 90 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-04-30 | 91 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-01 | 92 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-02 | 93 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-03 | 94 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-04 | 95 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-05 | 96 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-06 | 97 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-07 | 98 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-08 | 99 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-09 | 100 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-10 | 101 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-11 | 102 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-12 | 103 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-13 | 104 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-14 | 105 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-15 | 106 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-16 | 107 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-17 | 108 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-18 | 109 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-19 | 110 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-20 | 111 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-21 | 112 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-22 | 113 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-23 | 114 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-24 | 115 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-25 | 116 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-26 | 117 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-27 | 118 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-28 | 119 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-29 | 120 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-30 | 121 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-05-31 | 122 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-01 | 123 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-02 | 124 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-03 | 125 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-04 | 126 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-05 | 127 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-06 | 128 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-07 | 129 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-08 | 130 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-09 | 131 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-10 | 132 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-11 | 133 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-12 | 134 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-13 | 135 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-14 | 136 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-15 | 137 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-16 | 138 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-17 | 139 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-18 | 140 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-19 | 141 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-20 | 142 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-21 | 143 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-22 | 144 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-23 | 145 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-24 | 146 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-25 | 147 | 0.71 | 2.02 | 0.685 | -1.315 | 0.69 | -1.31 | 0.85 | -1.15 | -115 | -290 | -200
2024-06-26 | 148 | 1.006 | 2.32 | 0.683 | -1.317 | 0.686 | -1.314 | 0.847 | -1.153 | -117 | -294 | -203
2024-06-27 | 149 | 1.003 | 2.32 | 0.682 | -1.318 | 0.683 | -1.317 | 0.845 | -1.155 | -118 | -297 | -205
2024-06-28 | 150 | 1.001 | 2.32 | 0.681 | -1.319 | 0.681 | -1.319 | 0.844 | -1.156 | -119 | -299 | -206
2024-06-29 | 151 | 1.001 | 2.32 | 0.681 | -1.319 | 0.681 | -1.319 | 0.844 | -1.156 | -119 | -299 | -206
2024-06-30 | 152 | 1.297 | 2.62 | 1.679 | -1.321 | 1.677 | -1.323 | 1.841 | -1.159 | -121 | -303 | -209
2024-07-01 | 153 | 1.293 | 2.62 | 1.677 | -1.323 | 1.673 | -1.327 | 1.838 | -1.162 | -123 | -307 | -212
2024-07-02 | 154 | 1.289 | 2.62 | 1.675 | -1.325 | 1.669 | -1.331 | 1.835 | -1.165 | -125 | -311 | -215
2024-07-03 | 155 | 1.285 | 2.62 | 1.673 | -1.327 | 1.665 | -1.335 | 1.832 | -1.168 | -127 | -315 | -218
2024-07-04 | 156 | 1.281 | 2.62 | 1.671 | -1.329 | 1.661 | -1.339 | 1.829 | -1.171 | -129 | -319 | -221
2024-07-05 | 157 | 1.277 | 2.62 | 1.669 | -1.331 | 1.657 | -1.343 | 1.826 | -1.174 | -131 | -323 | -224
2024-07-06 | 158 | 1.273 | 2.62 | 1.667 | -1.333 | 1.653 | -1.347 | 1.823 | -1.177 | -133 | -327 | -227
2024-07-07 | 159 | 1.269 | 2.62 | 1.665 | -1.335 | 1.649 | -1.351 | 1.82 | -1.18 | -135 | -331 | -230
2024-07-08 | 160 | 1.265 | 2.62 | 1.663 | -1.337 | 1.645 | -1.355 | 1.817 | -1.183 | -137 | -335 | -233
2024-07-09 | 161 | 1.261 | 2.62 | 1.661 | -1.339 | 1.641 | -1.359 | 1.814 | -1.186 | -139 | -339 | -236
2024-07-10 | 162 | 1.257 | 2.62 | 1.659 | -1.341 | 1.637 | -1.363 | 1.811 | -1.189 | -141 | -343 | -239
2024-07-11 | 163 | 1.253 | 2.62 | 1.657 | -1.343 | 1.633 | -1.367 | 1.808 | -1.192 | -143 | -347 | -242
2024-07-12 | 164 | 1.249 | 2.62 | 1.655 | -1.345 | 1.629 | -1.371 | 1.805 | -1.195 | -145 | -351 | -245
2024-07-13 | 165 | 1.245 | 2.62 | 1.653 | -1.347 | 1.625 | -1.375 | 1.802 | -1.198 | -147 | -355 | -248
2024-07-14 | 166 | 1.241 | 2.62 | 1.651 | -1.349 | 1.621 | -1.379 | 1.799 | -1.201 | -149 | -359 | -251
2024-07-15 | 167 | 1.237 | 2.62 | 1.649 | -1.351 | 1.617 | -1.383 | 1.796 | -1.204 | -151 | -363 | -254
2024-07-16 | 168 | 1.233 | 2.62 | 1.647 | -1.353 | 1.613 | -1.387 | 1.793 | -1.207 | -153 | -367 | -257
2024-07-17 | 169 | 1.229 | 2.62 | 1.645 | -1.355 | 1.609 | -1.391 | 1.79 | -1.21 | -155 | -371 | -260
2024-07-18 | 170 | 1.225 | 2.62 | 1.643 | -1.357 | 1.605 | -1.395 | 1.787 | -1.213 | -157 | -375 | -263
2024-07-19 | 171 | 1.221 | 2.62 | 1.641 | -1.359 | 1.601 | -1.399 | 1.784 | -1.216 | -159 | -379 | -266
2024-07-20 | 172 | 1.217 | 2.62 | 1.639 | -1.361 | 1.597 | -1.403 | 1.781 | -1.219 | -161 | -383 | -269
2024-07-21 | 173 | 1.213 | 2.62 | 1.637 | -1.363 | 1.593 | -1.407 | 1.778 | -1.222 | -163 | -387 | -272
2024-07-22 | 174 | 1.209 | 2.62 | 1.635 | -1.365 | 1.589 | -1.411 | 1.775 | -1.225 | -165 | -391 | -275
2024-07-23 | 175 | 1.205 | 2.62 | 1.633 | -1.367 | 1.585 | -1.415 | 1.772 | -1.228 | -167 | -395 | -278
2024-07-24 | 176 | 1.201 | 2.62 | 1.631 | -1.369 | 1.581 | -1.419 | 1.769 | -1.231 | -169 | -399 | -281
2024-07-25 | 177 | 1.197 | 2.62 | 1.629 | -1.371 | 1.577 | -1.423 | 1.766 | -1.234 | -171 | -403 | -284
2024-07-26 | 178 | 1.193 | 2.62 | 1.627 | -1.373 | 1.573 | -1.427 | 1.763 | -1.237 | -173 | -407 | -287
2024-07-27 | 179 | 1.189 | 2.62 | 1.625 | -1.375 | 1.569 | -1.431 | 1.76 | -1.24 | -175 | -411 | -290
2024-07-28 | 180 | 1.185 | 2.62 | 1.623 | -1.377 | 1.565 | -1.435 | 1.757 | -1.243 | -177 | -415 | -293
2024-07-29 | 181 | 1.181 | 2.62 | 1.621 | -1.379 | 1.561 | -1.439 | 1.754 | -1.246 | -179 | -419 | -296
2024-07-30 | 182 | 1.177 | 2.62 | 1.619 | -1.381 | 1.557 | -1.443 | 1.751 | -1.249 | -181 | -423 | -299
2024-07-31 | 183 | 1.173 | 2.62 | 1.617 | -1.383 | 1.553 | -1.447 | 1.748 | -1.252 | -183 | -427 | -302
2024-08-01 | 184 | 1.169 | 2.62 | 1.615 | -1.385 | 1.549 | -1.451 | 1.745 | -1.255 | -185 | -431 | -305
2024-08-02 | 185 | 1.165 | 2.62 | 1.613 | -1.387 | 1.545 | -1.455 | 1.742 | -1.258 | -187 | -435 | -308
2024-08-03 | 186 | 1.161 | 2.62 | 1.611 | -1.389 | 1.541 | -1.459 | 1.739 | -1.261 | -189 | -439 | -311
2024-08-04 | 187 | 1.157 | 2.62 | 1.609 | -1.391 | 1.537 | -1.463 | 1.736 | -1.264 | -191 | -443 | -314
2024-08-05 | 188 | 1.153 | 2.62 | 1.607 | -1.393 | 1.533 | -1.467 | 1.733 | -1.267 | -193 | -447 | -317
2024-08-06 | 189 | 1.149 | 2.62 | 1.605 | -1.395 | 1.529 | -1.471 | 1.73 | -1.27 | -195 | -451 | -320
2024-08-07 | 190 | 1.145 | 2.62 | 1.603 | -1.397 | 1.525 | -1.475 | 1.727 | -1.273 | -197 | -455 | -323
2024-08-08 | 191 | 1.141 | 2.62 | 1.601 | -1.399 | 1.521 | -1.479 | 1.724 | -1.276 | -199 | -459 | -326
2024-08-09 | 192 | 1.137 | 2.62 | 1.599 | -1.401 | 1.517 | -1.483 | 1.721 | -1.279 | -201 | -463 | -329
2024-08-10 | 193 | 1.133 | 2.62 | 1.597 | -1.403 | 1.513 | -1.487 | 1.718 | -1.282 | -203 | -467 | -332
2024-08-11 | 194 | 1.129 | 2.62 | 1.595 | -1.405 | 1.509 | -1.491 | 1.715 | -1.285 | -205 | -471 | -335
2024-08-12 | 195 | 1.125 | 2.62 | 1.593 | -1.407 | 1.505 | -1.495 | 1.712 | -1.288 | -207 | -475 | -338
2024-08-13 | 196 | 1.121 | 2.62 | 1.591 | -1.409 | 1.501 | -1.499 | 1.709 | -1.291 | -209 | -479 | -341
2024-08-14 | 197 | 1.117 | 2.62 | 1.589 | -1.411 | 1.497 | -1.503 | 1.706 | -1.294 | -211 | -483 | -344
2024-08-15 | 198 | 1.113 | 2.62 | 1.587 | -1.413 | 1.493 | -1.507 | 1.703 | -1.297 | -213 | -487 | -347
2024-08-16 | 199 | 1.109 | 2.62 | 1.585 | -1.415 | 1.489 | -1.511 | 1.7 | -1.3 | -215 | -491 | -350
2024-08-17 | 200 | 1.105 | 2.62 | 1.583 | -1.417 | 1.485 | -1.515 | 1.697 | -1.303 | -217 | -495 | -353
2024-08-18 | 201 | 1.101 | 2.62 | 1.581 | -1.419 | 1.481 | -1.519 | 1.694 | -1.306 | -219 | -499 | -356
2024-08-19 | 202 | 1.097 | 2.62 | 1.579 | -1.421 | 1.477 | -1.523 | 1.691 | -1.309 | -221 | -503 | -359
2024-08-20 | 203 | 1.093 | 2.62 | 1.577 | -1.423 | 1.473 | -1.527 | 1.688 | -1.312 | -223 | -507 | -362
2024-08-21 | 204 | 1.089 | 2.62 | 1.575 | -1.425 | 1.469 | -1.531 | 1.685 | -1.315 | -225 | -511 | -365
2024-08-22 | 205 | 1.085 | 2.62 | 1.573 | -1.427 | 1.465 | -1.535 | 1.682 | -1.318 | -227 | -515 | -368
2024-08-23 | 206 | 1.081 | 2.62 | 1.571 | -1.429 | 1.461 | -1.539 | 1.679 | -1.321 | -229 | -519 | -371
2024-08-24 | 207 | 1.077 | 2.62 | 1.569 | -1.431 | 1.457 | -1.543 | 1.676 | -1.324 | -231 | -523 | -374
2024-08-25 | 208 | 1.073 | 2.62 | 1.567 | -1.433 | 1.453 | -1.547 | 1.673 | -1.327 | -233 | -527 | -377
2024-08-26 | 209 | 1.069 | 2.62 | 1.565 | -1.435 | 1.449 | -1.551 | 1.67 | -1.33 | -235 | -531 | -380
2024-08-27 | 210 | 1.065 | 2.62 | 1.563 | -1.437 | 1.445 | -1.555 | 1.667 | -1.333 | -237 | -535 | -383
2024-08-28 | 211 | 1.061 | 2.62 | 1.561 | -1.439 | 1.441 | -1.559 | 1.664 | -1.336 | -239 | -539 | -386
2024-08-29 | 212 | 1.057 | 2.62 | 1.559 | -1.441 | 1.437 | -1.563 | 1.661 | -1.339 | -241 | -543 | -389
2024-08-30 | 213 | 1.053 | 2.62 | 1.557 | -1.443 | 1.433 | -1.567 | 1.658 | -1.342 | -243 | -547 | -392
2024-08-31 | 214 | 1.049 | 2.62 | 1.555 | -1.445 | 1.429 | -1.571 | 1.655 | -1.345 | -245 | -551 | -395
2024-09-01 | 215 | 1.045 | 2.62 | 1.553 | -1.447 | 1.425 | -1.575 | 1.652 | -1.348 | -247 | -555 | -398
2024-09-02 | 216 | 1.041 | 2.62 | 1.551 | -1.449 | 1.421 | -1.579 | 1.649 | -1.351 | -249 | -559 | -401
2024-09-03 | 217 | 1.037 | 2.62 | 1.549 | -1.451 | 1.417 | -1.583 | 1.646 | -1.354 | -251 | -563 | -404
2024-09-04 | 218 | 1.033 | 2.62 | 1.547 | -1.453 | 1.413 | -1.587 | 1.643 | -1.357 | -253 | -567 | -407
2024-09-05 | 219 | 1.029 | 2.62 | 1.545 | -1.455 | 1.409 | -1.591 | 1.64 | -1.36 | -255 | -571 | -410
2024-09-06 | 220 | 1.025 | 2.62 | 1.543 | -1.457 | 1.405 | -1.595 | 1.637 | -1.363 | -257 | -575 | -413
2024-09-07 | 221 | 1.021 | 2.62 | 1.541 | -1.459 | 1.401 | -1.599 | 1.634 | -1.366 | -259 | -579 | -416
2024-09-08 | 222 | 1.017 | 2.62 | 1.539 | -1.461 | 1.397 | -1.603 | 1.631 | -1.369 | -261 | -583 | -419
2024-09-09 | 223 | 1.013 | 2.62 | 1.537 | -1.463 | 1.393 | -1.607 | 1.628 | -1.372 | -263 | -587 | -422
2024-09-10 | 224 | 1.009 | 2.62 | 1.535 | -1.465 | 1.389 | -1.611 | 1.625 | -1.375 | -265 | -591 | -425
2024-09-11 | 225 | 1.005 | 2.62 | 1.533 | -1.467 | 1.385 | -1.615 | 1.622 | -1.378 | -267 | -595 | -428
2024-09-12 | 226 | 1.001 | 2.62 | 1.531 | -1.469 | 1.381 | -1.619 | 1.619 | -1.381 | -269 | -599 | -431
2024-09-13 | 227 | 0.997 | 2.62 | 1.529 | -1.471 | 1.377 | -1.623 | 1.616 | -1.384 | -271 | -603 | -434
2024-09-14 | 228 | 0.993 | 2.62 | 1.527 | -1.473 | 1.373 | -1.627 | 1.613 | -1.387 | -273 | -607 | -437
2024-09-15 | 229 | 0.989 | 2.62 | 1.525 | -1.475 | 1.369 | -1.631 | 1.61 | -1.39 | -275 | -611 | -440
2024-09-16 | 230 | 0.985 | 2.62 | 1.523 | -1.477 | 1.365 | -1.635 | 1.607 | -1.393 | -277 | -615 | -443
2024-09-17 | 231 | 0.981 | 2.62 | 1.521 | -1.479 | 1.361 | -1.639 | 1.604 | -1.396 | -279 | -619 | -446
2024-09-18 | 232 | 0.977 | 2.62 | 1.519 | -1.481 | 1.357 | -1.643 | 1.601 | -1.399 | -281 | -623 | -449
2024-09-19 | 233 | 0.973 | 2.62 | 1.517 | -1.483 | 1.353 | -1.647 | 1.598 | -1.402 | -283 | -627 | -452
2024-09-20 | 234 | 0.969 | 2.62 | 1.515 | -1.485 | 1.349 | -1.651 | 1.595 | -1.405 | -285 | -631 | -455
2024-09-21 | 235 | 0.965 | 2.62 | 1.513 | -1.487 | 1.345 | -1.655 | 1.592 | -1.408 | -287 | -635 | -458
2024-09-22 | 236 | 0.961 | 2.62 | 1.511 | -1.489 | 1.341 | -1.659 | 1.589 | -1.411 | -289 | -639 | -461
2024-09-23 | 237 | 0.957 | 2.62 | 1.509 | -1.491 | 1.337 | -1.663 | 1.586 | -1.414 | -291 | -643 | -464
2024-09-24 | 238 | 0.953 | 2.62 | 1.507 | -1.493 | 1.333 | -1.667 | 1.583 | -1.417 | -293 | -647 | -467
2024-09-25 | 239 | 0.949 | 2.62 | 1.505 | -1.495 | 1.329 | -1.671 | 1.58 | -1.42 | -295 | -651 | -470
2024-09-26 | 240 | 0.945 | 2.62 | 1.503 | -1.497 | 1.325 | -1.675 | 1.577 | -1.423 | -297 | -655 | -473
2024-09-27 | 241 | 0.941 | 2.62 | 1.501 | -1.499 | 1.321 | -1.679 | 1.574 | -1.426 | -299 | -659 | -476
2024-09-28 | 242 | 0.937 | 2.62 | 1.499 | -1.501 | 1.317 | -1.683 | 1.571 | -1.429 | -301 | -663 | -479
2024-09-29 | 243 | 0.933 | 2.62 | 1.497 | -1.503 | 1.313 | -1.687 | 1.568 | -1.432 | -303 | -667 | -482
2024-09-30 | 244 | 0.929 | 2.62 | 1.495 | -1.505 | 1.309 | -1.691 | 1.565 | -1.435 | -305 | -671 | -485
2024-10-01 | 245 | 0.925 | 2.62 | 1.493 | -1.507 | 1.305 | -1.695 | 1.562 | -1.438 | -307 | -675 | -488
2024-10-02 | 246 | 0.921 | 2.62 | 1.491 | -1.509 | 1.301 | -1.699 | 1.559 | -1.441 | -309 | -679 | -491
2024-10-03 | 247 | 0.917 | 2.62 | 1.489 | -1.511 | 1.297 | -1.703 | 1.556 | -1.444 | -311 | -683 | -494
2024-10-04 | 248 | 0.913 | 2.62 | 1.487 | -1.513 | 1.293 | -1.707 | 1.553 | -1.447 | -313 | -687 | -497
2024-10-05 | 249 | 0.909 | 2.62 | 1.485 | -1.515 | 1.289 | -1.711 | 1.55 | -1.45 | -315 | -691 | -500
2024-10-06 | 250 | 0.905 | 2.62 | 1.483 | -1.517 | 1.285 | -1.715 | 1.547 | -1.453 | -317 | -695 | -503
2024-10-07 | 251 | 0.901 | 2.62 | 1.481 | -1.519 | 1.281 | -1.719 | 1.544 | -1.456 | -319 | -699 | -506
2024-10-08 | 252 | 0.897 | 2.62 | 1.479 | -1.521 | 1.277 | -1.723 | 1.541 | -1.459 | -321 | -703 | -509
2024-10-09 | 253 | 0.893 | 2.62 | 1.477 | -1.523 | 1.273 | -1.727 | 1.538 | -1.462 | -323 | -707 | -512
2024-10-10 | 254 | 0.889 | 2.62 | 1.475 | -1.525 | 1.269 | -1.731 | 1.535 | -1.465 | -325 | -711 | -515
2024-10-11 | 255 | 0.885 | 2.62 | 1.473 | -1.527 | 1.265 | -1.735 | 1.532 | -1.468 | -327 | -715 | -518
2024-10-12 | 256 | 0.881 | 2.62 | 1.471 | -1.529 | 1.261 | -1.739 | 1.529 | -1.471 | -329 | -719 | -521
2024-10-13 | 257 | 0.877 | 2.62 | 1.469 | -1.531 | 1.257 | -1.743 | 1.526 | -1.474 | -331 | -723 | -524
2024-10-14 | 258 | 0.873 | 2.62 | 1.467 | -1.533 | 1.253 | -1.747 | 1.523 | -1.477 | -333 | -727 | -527
2024-10-15 | 259 | 0.869 | 2.62 | 1.465 | -1.535 | 1.249 | -1.751 | 1.52 | -1.48 | -335 | -731 | -530
2024-10-16 | 260 | 0.865 | 2.62 | 1.463 | -1.537 | 1.245 | -1.755 | 1.517 | -1.483 | -337 | -735 | -533
2024-10-17 | 261 | 0.861 | 2.62 | 1.461 | -1.539 | 1.241 | -1.759 | 1.514 | -1.486 | -339 | -739 | -536
2024-10-18 | 262 | 0.857 | 2.62 | 1.459 | -1.541 | 1.237 | -1.763 | 1.511 | -1.489 | -341 | -743 | -539
2024-10-19 | 263 | 0.853 | 2.62 | 1.457 | -1.543 | 1.233 | -1.767 | 1.508 | -1.492 | -343 | -747 | -542
2024-10-20 | 264 | 0.849 | 2.62 | 1.455 | -1.545 | 1.229 | -1.771 | 1.505 | -1.495 | -345 | -751 | -545
2024-10-21 | 265 | 0.845 | 2.62 | 1.453 | -1.547 | 1.225 | -1.775 | 1.502 | -1.498 | -347 | -755 | -548
2024-10-22 | 266 | 0.841 | 2.62 | 1.451 | -1.549 | 1.221 | -1.779 | 1.499 | -1.501 | -349 | -759 | -551
2024-10-23 | 267 | 0.837 | 2.62 | 1.449 | -1.551 | 1.217 | -1.783 | 1.496 | -1.504 | -351 | -763 | -554
2024-10-24 | 268 | 0.833 | 2.62 | 1.448 | -1.552 | 1.213 | -1.787 | 1.493 | -1.507 | -352 | -767 | -557
2024-10-25 | 269 | 0.829 | 2.62 | 1.447 | -1.553 | 1.209 | -1.791 | 1.49 | -1.51 | -353 | -771 | -560
2024-10-26 | 270 | 0.825 | 2.62 | 1.446 | -1.554 | 1.205 | -1.795 | 1.487 | -1.513 | -354 | -775 | -563
2024-10-27 | 271 | 0.821 | 2.62 | 1.445 | -1.555 | 1.201 | -1.799 | 1.484 | -1.516 | -355 | -779 | -566
2024-10-28 | 272 | 0.817 | 2.62 | 1.444 | -1.556 | 1.197 | -1.803 | 1.481 | -1.519 | -356 | -783 | -569
2024-10-29 | 273 | 0.813 | 2.62 | 1.443 | -1.557 | 1.193 | -1.807 | 1.478 | -1.522 | -357 | -787 | -572
2024-10-30 | 274 | 0.809 | 2.62 | 1.442 | -1.558 | 1.189 | -1.811 | 1.475 | -1.525 | -358 | -791 | -575
2024-10-31 | 275 | 0.805 | 2.62 | 1.441 | -1.559 | 1.185 | -1.815 | 1.472 | -1.528 | -359 | -795 | -578
2024-11-01 | 276 | 0.801 | 2.62 | 1.44 | -1.56 | 1.181 | -1.819 | 1.469 | -1.531 | -360 | -799 | -581
2024-11-02 | 277 | 0.797 | 2.62 | 1.439 | -1.561 | 1.177 | -1.823 | 1.466 | -1.534 | -361 | -803 | -584
2024-11-03 | 278 | 0.793 | 2.62 | 1.438 | -1.562 | 1.173 | -1.827 | 1.463 | -1.537 | -362 | -807 | -587
2024-11-04 | 279 | 0.789 | 2.62 | 1.437 | -1.563 | 1.169 | -1.831 | 1.46 | -1.54 | -363 | -811 | -590
2024-11-05 | 280 | 0.785 | 2.62 | 1.436 | -1.564 | 1.165 | -1.835 | 1.457 | -1.543 | -364 | -815 | -593
2024-11-06 | 281 | 0.781 | 2.62 | 1.435 | -1.565 | 1.161 | -1.839 | 1.454 | -1.546 | -365 | -819 | -596
2024-11-07 | 282 | 0.777 | 2.62 | 1.434 | -1.566 | 1.157 | -1.843 | 1.451 | -1.549 | -366 | -823 | -599
2024-11-08 | 283 | 0.773 | 2.62 | 1.433 | -1.567 | 1.153 | -1.847 | 1.448 | -1.552 | -367 | -827 | -602
2024-11-09 | 284 | 0.769 | 2.62 | 1.432 | -1.568 | 1.149 | -1.851 | 1.445 | -1.555 | -368 | -831 | -605
2024-11-10 | 285 | 0.765 | 2.62 | 1.431 | -1.569 | 1.145 | -1.855 | 1.442 | -1.558 | -369 | -835 | -608
2024-11-11 | 286 | 0.761 | 2.62 | 1.43 | -1.57 | 1.141 | -1.859 | 1.439 | -1.561 | -370 | -839 | -611
2024-11-12 | 287 | 0.757 | 2.62 | 1.429 | -1.571 | 1.137 | -1.863 | 1.436 | -1.564 | -371 | -843 | -614
2024-11-13 | 288 | 0.753 | 2.62 | 1.428 | -1.572 | 1.133 | -1.867 | 1.433 | -1.567 | -372 | -847 | -617
2024-11-14 | 289 | 0.749 | 2.62 | 1.427 | -1.573 | 1.129 | -1.871 | 1.43 | -1.57 | -373 | -851 | -620
2024-11-15 | 290 | 0.745 | 2.62 | 1.426 | -1.574 | 1.125 | -1.875 | 1.427 | -1.573 | -374 | -855 | -623
2024-11-16 | 291 | 0.741 | 2.62 | 1.425 | -1.575 | 1.121 | -1.879 | 1.424 | -1.576 | -375 | -859 | -626
2024-11-17 | 292 | 0.737 | 2.62 | 1.424 | -1.576 | 1.117 | -1.883 | 1.421 | -1.579 | -376 | -863 | -629
2024-11-18 | 293 | 0.733 | 2.62 | 1.423 | -1.577 | 1.113 | -1.887 | 1.418 | -1.582 | -377 | -867 | -632
2024-11-19 | 294 | 0.729 | 2.62 | 1.422 | -1.578 | 1.109 | -1.891 | 1.415 | -1.585 | -378 | -871 | -635
2024-11-20 | 295 | 0.725 | 2.62 | 1.421 | -1.579 | 1.105 | -1.895 | 1.412 | -1.588 | -379 | -875 | -638
2024-11-21 | 296 | 0.721 | 2.62 | 1.42 | -1.58 | 1.101 | -1.899 | 1.409 | -1.591 | -380 | -879 | -641
2024-11-22 | 297 | 0.717 | 2.62 | 1.419 | -1.581 | 1.097 | -1.903 | 1.406 | -1.594 | -381 | -883 | -644
2024-11-23 | 298 | 0.713 | 2.62 | 1.418 | -1.582 | 1.093 | -1.907 | 1.403 | -1.597 | -382 | -887 | -647
2024-11-24 | 299 | 0.709 | 2.62 | 1.417 | -1.583 | 1.089 | -1.911 | 1.4 | -1.6 | -383 | -891 | -650
2024-11-25 | 300 | 0.705 | 2.62 | 1.416 | -1.584 | 1.085 | -1.915 | 1.397 | -1.603 | -384 | -895 | -653
2024-11-26 | 301 | 0.701 | 2.62 | 1.415 | -1.585 | 1.081 | -1.919 | 1.394 | -1.606 | -385 | -899 | -656
2024-11-27 | 302 | 0.697 | 2.62 | 1.414 | -1.586 | 1.077 | -1.923 | 1.391 | -1.609 | -386 | -903 | -659
2024-11-28 | 303 | 0.693 | 2.62 | 1.413 | -1.587 | 1.073 | -1.927 | 1.388 | -1.612 | -387 | -907 | -662
2024-11-29 | 304 | 0.689 | 2.62 | 1.412 | -1.588 | 1.069 | -1.931 | 1.385 | -1.615 | -388 | -911 | -665
2024-11-30 | 305 | 0.685 | 2.62 | 1.411 | -1.589 | 1.065 | -1.935 | 1.383 | -1.617 | -389 | -915 | -667
2024-12-01 | 306 | 0.681 | 2.62 | 1.41 | -1.59 | 1.061 | -1.939 | 1.381 | -1.619 | -390 | -919 | -669
2024-12-02 | 307 | 0.677 | 2.62 | 1.409 | -1.591 | 1.057 | -1.943 | 1.379 | -1.621 | -391 | -923 | -671
2024-12-03 | 308 | 0.673 | 2.62 | 1.408 | -1.592 | 1.053 | -1.947 | 1.377 | -1.623 | -392 | -927 | -673
2024-12-04 | 309 | 0.669 | 2.62 | 1.407 | -1.593 | 1.049 | -1.951 | 1.375 | -1.625 | -393 | -931 | -675
2024-12-05 | 310 | 0.665 | 2.62 | 1.406 | -1.594 | 1.045 | -1.955 | 1.373 | -1.627 | -394 | -935 | -677
2024-12-06 | 311 | 0.661 | 2.62 | 1.405 | -1.595 | 1.041 | -1.959 | 1.371 | -1.629 | -395 | -939 | -679
2024-12-07 | 312 | 0.657 | 2.62 | 1.404 | -1.596 | 1.037 | -1.963 | 1.369 | -1.631 | -396 | -943 | -681
2024-12-08 | 313 | 0.653 | 2.62 | 1.403 | -1.597 | 1.033 | -1.967 | 1.367 | -1.633 | -397 | -947 | -683
2024-12-09 | 314 | 0.649 | 2.62 | 1.402 | -1.598 | 1.029 | -1.971 | 1.365 | -1.635 | -398 | -951 | -685
2024-12-10 | 315 | 0.645 | 2.62 | 1.401 | -1.599 | 1.025 | -1.975 | 1.363 | -1.637 | -399 | -955 | -687
2024-12-11 | 316 | 0.641 | 2.62 | 1.4 | -1.6 | 1.021 | -1.979 | 1.361 | -1.639 | -400 | -959 | -689
2024-12-12 | 317 | 0.637 | 2.62 | 1.399 | -1.601 | 1.017 | -1.983 | 1.359 | -1.641 | -401 | -963 | -691
2024-12-13 | 318 | 0.633 | 2.62 | 1.398 | -1.602 | 1.013 | -1.987 | 1.357 | -1.643 | -402 | -967 | -693
2024-12-14 | 319 | 0.629 | 2.62 | 1.397 | -1.603 | 1.009 | -1.991 | 1.355 | -1.645 | -403 | -971 | -695
2024-12-15 | 320 | 0.625 | 2.62 | 1.396 | -1.604 | 1.005 | -1.995 | 1.353 | -1.647 | -404 | -975 | -697
2024-12-16 | 321 | 0.621 | 2.62 | 1.395 | -1.605 | 1.001 | -1.999 | 1.351 | -1.649 | -405 | -979 | -699
2024-12-17 | 322 | 0.617 | 2.62 | 1.394 | -1.606 | 0.997 | -2.003 | 1.349 | -1.651 | -406 | -983 | -701
2024-12-18 | 323 | 0.613 | 2.62 | 1.393 | -1.607 | 0.993 | -2.007 | 1.347 | -1.653 | -407 | -987 | -703
2024-12-19 | 324 | 0.609 | 2.62 | 1.392 | -1.608 | 0.989 | -2.011 | 1.345 | -1.655 | -408 | -991 | -705
2024-12-20 | 325 | 0.605 | 2.62 | 1.391 | -1.609 | 0.985 | -2.015 | 1.343 | -1.657 | -409 | -995 | -707
2024-12-21 | 326 | 0.601 | 2.62 | 1.39 | -1.61 | 0.981 | -2.019 | 1.341 | -1.659 | -410 | -999 | -709
2024-12-22 | 327 | 0.597 | 2.62 | 1.389 | -1.611 | 0.977 | -2.023 | 1.339 | -1.661 | -411 | -1003 | -711
2024-12-23 | 328 | 0.593 | 2.62 | 1.388 | -1.612 | 0.973 | -2.027 | 1.337 | -1.663 | -412 | -1007 | -713
2024-12-24 | 329 | 0.589 | 2.62 | 1.387 | -1.613 | 0.969 | -2.031 | 1.335 | -1.665 | -413 | -1011 | -715
2024-12-25 | 330 | 0.585 | 2.62 | 1.386 | -1.614 | 0.965 | -2.035 | 1.333 | -1.667 | -414 | -1015 | -717
2024-12-26 | 331 | 0.581 | 2.62 | 1.385 | -1.615 | 0.961 | -2.039 | 1.331 | -1.669 | -415 | -1019 | -719
2024-12-27 | 332 | 0.577 | 2.62 | 1.384 | -1.616 | 0.957 | -2.043 | 1.329 | -1.671 | -416 | -1023 | -721
2024-12-28 | 333 | 0.573 | 2.62 | 1.383 | -1.617 | 0.953 | -2.047 | 1.327 | -1.673 | -417 | -1027 | -723
2024-12-29 | 334 | 0.569 | 2.62 | 1.382 | -1.618 | 0.949 | -2.051 | 1.325 | -1.675 | -418 | -1031 | -725
2024-12-30 | 335 | 0.565 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.945 | -2.055 | 1.323 | -1.677 | -419 | -1035 | -727
2024-12-31 | 336 | 0.561 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.941 | -2.059 | 1.321 | -1.679 | -419 | -1039 | -729
2025-01-01 | 337 | 0.557 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.937 | -2.063 | 1.319 | -1.681 | -419 | -1043 | -731
2025-01-02 | 338 | 0.553 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.933 | -2.067 | 1.317 | -1.683 | -419 | -1047 | -733
2025-01-03 | 339 | 0.549 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.929 | -2.071 | 1.315 | -1.685 | -419 | -1051 | -735
2025-01-04 | 340 | 0.545 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.925 | -2.075 | 1.314 | -1.686 | -419 | -1055 | -736
2025-01-05 | 341 | 0.542 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.922 | -2.078 | 1.313 | -1.687 | -419 | -1058 | -737
2025-01-06 | 342 | 0.539 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.919 | -2.081 | 1.312 | -1.688 | -419 | -1061 | -738
2025-01-07 | 343 | 0.536 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.916 | -2.084 | 1.311 | -1.689 | -419 | -1064 | -739
2025-01-08 | 344 | 0.532 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.912 | -2.088 | 1.31 | -1.69 | -419 | -1068 | -740
2025-01-09 | 345 | 0.528 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.908 | -2.092 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1072 | -741
2025-01-10 | 346 | 0.525 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.905 | -2.095 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1075 | -741
2025-01-11 | 347 | 0.522 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.902 | -2.098 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1078 | -741
2025-01-12 | 348 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-13 | 349 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-14 | 350 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-15 | 351 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-16 | 352 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-17 | 353 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-18 | 354 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-19 | 355 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-20 | 356 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-21 | 357 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-22 | 358 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-23 | 359 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-24 | 360 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-25 | 361 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-26 | 362 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-27 | 363 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-28 | 364 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-29 | 365 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-30 | 366 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-01-31 | 367 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-01 | 368 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-02 | 369 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-03 | 370 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-04 | 371 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-05 | 372 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-06 | 373 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-07 | 374 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-08 | 375 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-09 | 376 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-10 | 377 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-11 | 378 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-12 | 379 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-13 | 380 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-14 | 381 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-15 | 382 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-16 | 383 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-17 | 384 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-18 | 385 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-19 | 386 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-20 | 387 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-21 | 388 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-22 | 389 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-23 | 390 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-24 | 391 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-25 | 392 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-26 | 393 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-27 | 394 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-02-28 | 395 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-01 | 396 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-02 | 397 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-03 | 398 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-04 | 399 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-05 | 400 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-06 | 401 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-07 | 402 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-08 | 403 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-09 | 404 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-10 | 405 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-11 | 406 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-12 | 407 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-13 | 408 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-14 | 409 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-15 | 410 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-16 | 411 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-17 | 412 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-18 | 413 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-19 | 414 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-20 | 415 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-21 | 416 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-22 | 417 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-23 | 418 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-24 | 419 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-25 | 420 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-26 | 421 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-27 | 422 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-28 | 423 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-29 | 424 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-30 | 425 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-03-31 | 426 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-01 | 427 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-02 | 428 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-03 | 429 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-04 | 430 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-05 | 431 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-06 | 432 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-07 | 433 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-08 | 434 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-09 | 435 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-10 | 436 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-11 | 437 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-12 | 438 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-13 | 439 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-14 | 440 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-15 | 441 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-16 | 442 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-17 | 443 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-18 | 444 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-19 | 445 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-20 | 446 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-21 | 447 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-22 | 448 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-23 | 449 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-24 | 450 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-25 | 451 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-26 | 452 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-27 | 453 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-28 | 454 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-29 | 455 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-04-30 | 456 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-01 | 457 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-02 | 458 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-03 | 459 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-04 | 460 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-05 | 461 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-06 | 462 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-07 | 463 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-08 | 464 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-09 | 465 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-10 | 466 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-11 | 467 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-12 | 468 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-13 | 469 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-14 | 470 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-15 | 471 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-16 | 472 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-17 | 473 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-18 | 474 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-19 | 475 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-20 | 476 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-21 | 477 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-22 | 478 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-23 | 479 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-24 | 480 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-25 | 481 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-26 | 482 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-27 | 483 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-28 | 484 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-29 | 485 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-30 | 486 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-05-31 | 487 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-01 | 488 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-02 | 489 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-03 | 490 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-04 | 491 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-05 | 492 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-06 | 493 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-07 | 494 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-08 | 495 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-09 | 496 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-10 | 497 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-11 | 498 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-12 | 499 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-13 | 500 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-14 | 501 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-15 | 502 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-16 | 503 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-17 | 504 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-18 | 505 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-19 | 506 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-20 | 507 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-21 | 508 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-22 | 509 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-23 | 510 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-24 | 511 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-25 | 512 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-26 | 513 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-27 | 514 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-28 | 515 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-29 | 516 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-06-30 | 517 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-01 | 518 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-02 | 519 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-03 | 520 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-04 | 521 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-05 | 522 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-06 | 523 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-07 | 524 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-08 | 525 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-09 | 526 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-10 | 527 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-11 | 528 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-12 | 529 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-13 | 530 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-14 | 531 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-15 | 532 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-16 | 533 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-17 | 534 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-18 | 535 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-19 | 536 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-20 | 537 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-21 | 538 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-22 | 539 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-23 | 540 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-24 | 541 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-25 | 542 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-26 | 543 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-27 | 544 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-28 | 545 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741
2025-07-29 | 546 | 0.52 | 2.62 | 1.381 | -1.619 | 0.9 | -2.1 | 1.309 | -1.691 | -419 | -1080 | -741