## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km119+980 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 20/05/2024
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2024-05-20 | 0 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-21 | 1 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-22 | 2 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-23 | 3 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-24 | 4 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-25 | 5 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-26 | 6 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-27 | 7 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-28 | 8 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-29 | 9 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-30 | 10 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-31 | 11 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 12 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-02 | 13 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-03 | 14 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-04 | 15 | -0.22 |  | 1.77 | -0.23 | 1.78 | -0.22 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-05 | 16 | 0.091 | 0.32 | 1.762 | -0.238 | 1.771 | -0.229 | 1.813 | -0.187 | -8 | -9 | -7
2024-06-06 | 17 | 0.084 | 0.32 | 1.756 | -0.244 | 1.764 | -0.236 | 1.807 | -0.193 | -14 | -16 | -13
2024-06-07 | 18 | 0.081 | 0.32 | 1.753 | -0.247 | 1.761 | -0.239 | 1.804 | -0.196 | -17 | -19 | -16
2024-06-08 | 19 | 0.081 | 0.32 | 1.753 | -0.247 | 1.761 | -0.239 | 1.804 | -0.196 | -17 | -19 | -16
2024-06-09 | 20 | 0.372 | 0.62 | 1.745 | -0.255 | 1.752 | -0.248 | 1.797 | -0.203 | -25 | -28 | -23
2024-06-10 | 21 | 0.365 | 0.62 | 1.739 | -0.261 | 1.745 | -0.255 | 1.791 | -0.209 | -31 | -35 | -29
2024-06-11 | 22 | 0.362 | 0.62 | 1.736 | -0.264 | 1.742 | -0.258 | 1.788 | -0.212 | -34 | -38 | -32
2024-06-12 | 23 | 0.362 | 0.62 | 1.736 | -0.264 | 1.742 | -0.258 | 1.788 | -0.212 | -34 | -38 | -32
2024-06-13 | 24 | 0.653 | 0.92 | 1.728 | -0.272 | 1.733 | -0.267 | 1.781 | -0.219 | -42 | -47 | -39
2024-06-14 | 25 | 0.646 | 0.92 | 1.722 | -0.278 | 1.726 | -0.274 | 1.775 | -0.225 | -48 | -54 | -45
2024-06-15 | 26 | 0.643 | 0.92 | 1.719 | -0.281 | 1.723 | -0.277 | 1.772 | -0.228 | -51 | -57 | -48
2024-06-16 | 27 | 0.643 | 0.92 | 1.719 | -0.281 | 1.723 | -0.277 | 1.772 | -0.228 | -51 | -57 | -48
2024-06-17 | 28 | 0.938 | 1.22 | 1.714 | -0.286 | 1.718 | -0.282 | 1.768 | -0.232 | -56 | -62 | -52
2024-06-18 | 29 | 0.933 | 1.22 | 1.709 | -0.291 | 1.713 | -0.287 | 1.764 | -0.236 | -61 | -67 | -56
2024-06-19 | 30 | 0.928 | 1.22 | 1.704 | -0.296 | 1.708 | -0.292 | 1.76 | -0.24 | -66 | -72 | -60
2024-06-20 | 31 | 0.923 | 1.22 | 1.699 | -0.301 | 1.703 | -0.297 | 1.756 | -0.244 | -71 | -77 | -64
2024-06-21 | 32 | 0.918 | 1.22 | 1.694 | -0.306 | 1.698 | -0.302 | 1.752 | -0.248 | -76 | -82 | -68
2024-06-22 | 33 | 0.913 | 1.22 | 1.689 | -0.311 | 1.693 | -0.307 | 1.748 | -0.252 | -81 | -87 | -72
2024-06-23 | 34 | 0.908 | 1.22 | 1.684 | -0.316 | 1.688 | -0.312 | 1.744 | -0.256 | -86 | -92 | -76
2024-06-24 | 35 | 0.903 | 1.22 | 1.679 | -0.321 | 1.683 | -0.317 | 1.74 | -0.26 | -91 | -97 | -80
2024-06-25 | 36 | 0.898 | 1.22 | 1.674 | -0.326 | 1.678 | -0.322 | 1.736 | -0.264 | -96 | -102 | -84
2024-06-26 | 37 | 0.893 | 1.22 | 1.669 | -0.331 | 1.673 | -0.327 | 1.732 | -0.268 | -101 | -107 | -88
2024-06-27 | 38 | 0.888 | 1.22 | 1.664 | -0.336 | 1.668 | -0.332 | 1.728 | -0.272 | -106 | -112 | -92
2024-06-28 | 39 | 0.883 | 1.22 | 1.659 | -0.341 | 1.663 | -0.337 | 1.724 | -0.276 | -111 | -117 | -96
2024-06-29 | 40 | 0.878 | 1.22 | 1.654 | -0.346 | 1.658 | -0.342 | 1.72 | -0.28 | -116 | -122 | -100
2024-06-30 | 41 | 0.873 | 1.22 | 1.649 | -0.351 | 1.653 | -0.347 | 1.716 | -0.284 | -121 | -127 | -104
2024-07-01 | 42 | 0.868 | 1.22 | 1.644 | -0.356 | 1.648 | -0.352 | 1.712 | -0.288 | -126 | -132 | -108
2024-07-02 | 43 | 0.863 | 1.22 | 1.639 | -0.361 | 1.643 | -0.357 | 1.708 | -0.292 | -131 | -137 | -112
2024-07-03 | 44 | 0.858 | 1.22 | 1.634 | -0.366 | 1.638 | -0.362 | 1.704 | -0.296 | -136 | -142 | -116
2024-07-04 | 45 | 0.853 | 1.22 | 1.629 | -0.371 | 1.633 | -0.367 | 1.7 | -0.3 | -141 | -147 | -120
2024-07-05 | 46 | 0.848 | 1.22 | 1.624 | -0.376 | 1.628 | -0.372 | 1.696 | -0.304 | -146 | -152 | -124
2024-07-06 | 47 | 0.843 | 1.22 | 1.619 | -0.381 | 1.623 | -0.377 | 1.692 | -0.308 | -151 | -157 | -128
2024-07-07 | 48 | 0.838 | 1.22 | 1.614 | -0.386 | 1.618 | -0.382 | 1.688 | -0.312 | -156 | -162 | -132
2024-07-08 | 49 | 0.833 | 1.22 | 1.61 | -0.39 | 1.613 | -0.387 | 1.684 | -0.316 | -160 | -167 | -136
2024-07-09 | 50 | 0.828 | 1.22 | 1.606 | -0.394 | 1.608 | -0.392 | 1.679 | -0.321 | -164 | -172 | -141
2024-07-10 | 51 | 0.823 | 1.22 | 1.602 | -0.398 | 1.603 | -0.397 | 1.674 | -0.326 | -168 | -177 | -146
2024-07-11 | 52 | 0.818 | 1.22 | 1.598 | -0.402 | 1.598 | -0.402 | 1.669 | -0.331 | -172 | -182 | -151
2024-07-12 | 53 | 0.814 | 1.22 | 1.594 | -0.406 | 1.594 | -0.406 | 1.664 | -0.336 | -176 | -186 | -156
2024-07-13 | 54 | 0.81 | 1.22 | 1.591 | -0.409 | 1.59 | -0.41 | 1.66 | -0.34 | -179 | -190 | -160
2024-07-14 | 55 | 0.805 | 1.22 | 1.589 | -0.411 | 1.585 | -0.415 | 1.656 | -0.344 | -181 | -195 | -164
2024-07-15 | 56 | 0.801 | 1.22 | 1.587 | -0.413 | 1.581 | -0.419 | 1.652 | -0.348 | -183 | -199 | -168
2024-07-16 | 57 | 0.797 | 1.22 | 1.585 | -0.415 | 1.577 | -0.423 | 1.649 | -0.351 | -185 | -203 | -171
2024-07-17 | 58 | 0.794 | 1.22 | 1.584 | -0.416 | 1.574 | -0.426 | 1.646 | -0.354 | -186 | -206 | -174
2024-07-18 | 59 | 0.792 | 1.22 | 1.584 | -0.416 | 1.572 | -0.428 | 1.644 | -0.356 | -186 | -208 | -176
2024-07-19 | 60 | 0.792 | 1.22 | 1.584 | -0.416 | 1.572 | -0.428 | 1.644 | -0.356 | -186 | -208 | -176
2024-07-20 | 61 | 1.084 | 1.52 | 1.577 | -0.423 | 1.564 | -0.436 | 1.637 | -0.363 | -193 | -216 | -183
2024-07-21 | 62 | 1.077 | 1.52 | 1.571 | -0.429 | 1.557 | -0.443 | 1.631 | -0.369 | -199 | -223 | -189
2024-07-22 | 63 | 1.071 | 1.52 | 1.566 | -0.434 | 1.551 | -0.449 | 1.626 | -0.374 | -204 | -229 | -194
2024-07-23 | 64 | 1.067 | 1.52 | 1.562 | -0.438 | 1.547 | -0.453 | 1.622 | -0.378 | -208 | -233 | -198
2024-07-24 | 65 | 1.064 | 1.52 | 1.559 | -0.441 | 1.544 | -0.456 | 1.62 | -0.38 | -211 | -236 | -200
2024-07-25 | 66 | 1.064 | 1.52 | 1.559 | -0.441 | 1.544 | -0.456 | 1.62 | -0.38 | -211 | -236 | -200
2024-07-26 | 67 | 1.355 | 1.82 | 1.551 | -0.449 | 1.535 | -0.465 | 1.612 | -0.388 | -219 | -245 | -208
2024-07-27 | 68 | 1.346 | 1.82 | 1.543 | -0.457 | 1.526 | -0.474 | 1.604 | -0.396 | -227 | -254 | -216
2024-07-28 | 69 | 1.337 | 1.82 | 1.535 | -0.465 | 1.517 | -0.483 | 1.596 | -0.404 | -235 | -263 | -224
2024-07-29 | 70 | 1.328 | 1.82 | 1.527 | -0.473 | 1.508 | -0.492 | 1.588 | -0.412 | -243 | -272 | -232
2024-07-30 | 71 | 1.319 | 1.82 | 1.519 | -0.481 | 1.499 | -0.501 | 1.58 | -0.42 | -251 | -281 | -240
2024-07-31 | 72 | 1.31 | 1.82 | 1.511 | -0.489 | 1.49 | -0.51 | 1.572 | -0.428 | -259 | -290 | -248
2024-08-01 | 73 | 1.301 | 1.82 | 1.503 | -0.497 | 1.481 | -0.519 | 1.564 | -0.436 | -267 | -299 | -256
2024-08-02 | 74 | 1.292 | 1.82 | 1.495 | -0.505 | 1.472 | -0.528 | 1.556 | -0.444 | -275 | -308 | -264
2024-08-03 | 75 | 1.283 | 1.82 | 1.487 | -0.513 | 1.463 | -0.537 | 1.548 | -0.452 | -283 | -317 | -272
2024-08-04 | 76 | 1.274 | 1.82 | 1.479 | -0.521 | 1.454 | -0.546 | 1.54 | -0.46 | -291 | -326 | -280
2024-08-05 | 77 | 1.265 | 1.82 | 1.471 | -0.529 | 1.445 | -0.555 | 1.532 | -0.468 | -299 | -335 | -288
2024-08-06 | 78 | 1.256 | 1.82 | 1.463 | -0.537 | 1.436 | -0.564 | 1.524 | -0.476 | -307 | -344 | -296
2024-08-07 | 79 | 1.247 | 1.82 | 1.455 | -0.545 | 1.427 | -0.573 | 1.516 | -0.484 | -315 | -353 | -304
2024-08-08 | 80 | 1.238 | 1.82 | 1.447 | -0.553 | 1.418 | -0.582 | 1.508 | -0.492 | -323 | -362 | -312
2024-08-09 | 81 | 1.229 | 1.82 | 1.439 | -0.561 | 1.409 | -0.591 | 1.5 | -0.5 | -331 | -371 | -320
2024-08-10 | 82 | 1.22 | 1.82 | 1.431 | -0.569 | 1.4 | -0.6 | 1.492 | -0.508 | -339 | -380 | -328
2024-08-11 | 83 | 1.211 | 1.82 | 1.423 | -0.577 | 1.391 | -0.609 | 1.484 | -0.516 | -347 | -389 | -336
2024-08-12 | 84 | 1.202 | 1.82 | 1.415 | -0.585 | 1.382 | -0.618 | 1.476 | -0.524 | -355 | -398 | -344
2024-08-13 | 85 | 1.193 | 1.82 | 1.407 | -0.593 | 1.373 | -0.627 | 1.468 | -0.532 | -363 | -407 | -352
2024-08-14 | 86 | 1.184 | 1.82 | 1.399 | -0.601 | 1.364 | -0.636 | 1.46 | -0.54 | -371 | -416 | -360
2024-08-15 | 87 | 1.175 | 1.82 | 1.391 | -0.609 | 1.355 | -0.645 | 1.452 | -0.548 | -379 | -425 | -368
2024-08-16 | 88 | 1.166 | 1.82 | 1.383 | -0.617 | 1.346 | -0.654 | 1.444 | -0.556 | -387 | -434 | -376
2024-08-17 | 89 | 1.157 | 1.82 | 1.375 | -0.625 | 1.337 | -0.663 | 1.436 | -0.564 | -395 | -443 | -384
2024-08-18 | 90 | 1.148 | 1.82 | 1.367 | -0.633 | 1.328 | -0.672 | 1.428 | -0.572 | -403 | -452 | -392
2024-08-19 | 91 | 1.139 | 1.82 | 1.359 | -0.641 | 1.319 | -0.681 | 1.42 | -0.58 | -411 | -461 | -400
2024-08-20 | 92 | 1.13 | 1.82 | 1.351 | -0.649 | 1.31 | -0.69 | 1.412 | -0.588 | -419 | -470 | -408
2024-08-21 | 93 | 1.121 | 1.82 | 1.343 | -0.657 | 1.301 | -0.699 | 1.404 | -0.596 | -427 | -479 | -416
2024-08-22 | 94 | 1.112 | 1.82 | 1.335 | -0.665 | 1.292 | -0.708 | 1.396 | -0.604 | -435 | -488 | -424
2024-08-23 | 95 | 1.103 | 1.82 | 1.327 | -0.673 | 1.283 | -0.717 | 1.388 | -0.612 | -443 | -497 | -432
2024-08-24 | 96 | 1.094 | 1.82 | 1.319 | -0.681 | 1.274 | -0.726 | 1.38 | -0.62 | -451 | -506 | -440
2024-08-25 | 97 | 1.085 | 1.82 | 1.311 | -0.689 | 1.265 | -0.735 | 1.372 | -0.628 | -459 | -515 | -448
2024-08-26 | 98 | 1.076 | 1.82 | 1.303 | -0.697 | 1.256 | -0.744 | 1.364 | -0.636 | -467 | -524 | -456
2024-08-27 | 99 | 1.067 | 1.82 | 1.295 | -0.705 | 1.247 | -0.753 | 1.356 | -0.644 | -475 | -533 | -464
2024-08-28 | 100 | 1.058 | 1.82 | 1.287 | -0.713 | 1.238 | -0.762 | 1.348 | -0.652 | -483 | -542 | -472
2024-08-29 | 101 | 1.049 | 1.82 | 1.279 | -0.721 | 1.229 | -0.771 | 1.34 | -0.66 | -491 | -551 | -480
2024-08-30 | 102 | 1.04 | 1.82 | 1.271 | -0.729 | 1.22 | -0.78 | 1.332 | -0.668 | -499 | -560 | -488
2024-08-31 | 103 | 1.031 | 1.82 | 1.263 | -0.737 | 1.211 | -0.789 | 1.324 | -0.676 | -507 | -569 | -496
2024-09-01 | 104 | 1.022 | 1.82 | 1.255 | -0.745 | 1.202 | -0.798 | 1.316 | -0.684 | -515 | -578 | -504
2024-09-02 | 105 | 1.013 | 1.82 | 1.247 | -0.753 | 1.193 | -0.807 | 1.308 | -0.692 | -523 | -587 | -512
2024-09-03 | 106 | 1.004 | 1.82 | 1.239 | -0.761 | 1.184 | -0.816 | 1.3 | -0.7 | -531 | -596 | -520
2024-09-04 | 107 | 0.995 | 1.82 | 1.231 | -0.769 | 1.175 | -0.825 | 1.292 | -0.708 | -539 | -605 | -528
2024-09-05 | 108 | 0.986 | 1.82 | 1.223 | -0.777 | 1.166 | -0.834 | 1.284 | -0.716 | -547 | -614 | -536
2024-09-06 | 109 | 0.977 | 1.82 | 1.215 | -0.785 | 1.157 | -0.843 | 1.276 | -0.724 | -555 | -623 | -544
2024-09-07 | 110 | 0.968 | 1.82 | 1.207 | -0.793 | 1.148 | -0.852 | 1.268 | -0.732 | -563 | -632 | -552
2024-09-08 | 111 | 0.959 | 1.82 | 1.199 | -0.801 | 1.139 | -0.861 | 1.26 | -0.74 | -571 | -641 | -560
2024-09-09 | 112 | 0.95 | 1.82 | 1.191 | -0.809 | 1.13 | -0.87 | 1.252 | -0.748 | -579 | -650 | -568
2024-09-10 | 113 | 0.941 | 1.82 | 1.183 | -0.817 | 1.121 | -0.879 | 1.244 | -0.756 | -587 | -659 | -576
2024-09-11 | 114 | 0.932 | 1.82 | 1.175 | -0.825 | 1.112 | -0.888 | 1.236 | -0.764 | -595 | -668 | -584
2024-09-12 | 115 | 0.923 | 1.82 | 1.167 | -0.833 | 1.103 | -0.897 | 1.228 | -0.772 | -603 | -677 | -592
2024-09-13 | 116 | 0.914 | 1.82 | 1.159 | -0.841 | 1.094 | -0.906 | 1.22 | -0.78 | -611 | -686 | -600
2024-09-14 | 117 | 0.905 | 1.82 | 1.151 | -0.849 | 1.085 | -0.915 | 1.212 | -0.788 | -619 | -695 | -608
2024-09-15 | 118 | 0.896 | 1.82 | 1.143 | -0.857 | 1.076 | -0.924 | 1.204 | -0.796 | -627 | -704 | -616
2024-09-16 | 119 | 0.887 | 1.82 | 1.135 | -0.865 | 1.067 | -0.933 | 1.196 | -0.804 | -635 | -713 | -624
2024-09-17 | 120 | 0.878 | 1.82 | 1.127 | -0.873 | 1.058 | -0.942 | 1.188 | -0.812 | -643 | -722 | -632
2024-09-18 | 121 | 0.869 | 1.82 | 1.119 | -0.881 | 1.049 | -0.951 | 1.18 | -0.82 | -651 | -731 | -640
2024-09-19 | 122 | 0.86 | 1.82 | 1.111 | -0.889 | 1.04 | -0.96 | 1.172 | -0.828 | -659 | -740 | -648
2024-09-20 | 123 | 0.851 | 1.82 | 1.103 | -0.897 | 1.031 | -0.969 | 1.164 | -0.836 | -667 | -749 | -656
2024-09-21 | 124 | 0.842 | 1.82 | 1.095 | -0.905 | 1.022 | -0.978 | 1.156 | -0.844 | -675 | -758 | -664
2024-09-22 | 125 | 0.833 | 1.82 | 1.087 | -0.913 | 1.013 | -0.987 | 1.148 | -0.852 | -683 | -767 | -672
2024-09-23 | 126 | 0.824 | 1.82 | 1.079 | -0.921 | 1.004 | -0.996 | 1.14 | -0.86 | -691 | -776 | -680
2024-09-24 | 127 | 0.815 | 1.82 | 1.071 | -0.929 | 0.995 | -1.005 | 1.132 | -0.868 | -699 | -785 | -688
2024-09-25 | 128 | 0.806 | 1.82 | 1.063 | -0.937 | 0.986 | -1.014 | 1.124 | -0.876 | -707 | -794 | -696
2024-09-26 | 129 | 0.797 | 1.82 | 1.055 | -0.945 | 0.977 | -1.023 | 1.116 | -0.884 | -715 | -803 | -704
2024-09-27 | 130 | 0.788 | 1.82 | 1.047 | -0.953 | 0.968 | -1.032 | 1.108 | -0.892 | -723 | -812 | -712
2024-09-28 | 131 | 0.779 | 1.82 | 1.039 | -0.961 | 0.959 | -1.041 | 1.1 | -0.9 | -731 | -821 | -720
2024-09-29 | 132 | 0.77 | 1.82 | 1.031 | -0.969 | 0.95 | -1.05 | 1.092 | -0.908 | -739 | -830 | -728
2024-09-30 | 133 | 0.761 | 1.82 | 1.023 | -0.977 | 0.941 | -1.059 | 1.084 | -0.916 | -747 | -839 | -736
2024-10-01 | 134 | 0.752 | 1.82 | 1.015 | -0.985 | 0.932 | -1.068 | 1.076 | -0.924 | -755 | -848 | -744
2024-10-02 | 135 | 0.743 | 1.82 | 1.007 | -0.993 | 0.923 | -1.077 | 1.068 | -0.932 | -763 | -857 | -752
2024-10-03 | 136 | 0.734 | 1.82 | 0.999 | -1.001 | 0.914 | -1.086 | 1.06 | -0.94 | -771 | -866 | -760
2024-10-04 | 137 | 0.725 | 1.82 | 0.991 | -1.009 | 0.905 | -1.095 | 1.052 | -0.948 | -779 | -875 | -768
2024-10-05 | 138 | 0.716 | 1.82 | 0.983 | -1.017 | 0.896 | -1.104 | 1.044 | -0.956 | -787 | -884 | -776
2024-10-06 | 139 | 0.707 | 1.82 | 0.975 | -1.025 | 0.887 | -1.113 | 1.036 | -0.964 | -795 | -893 | -784
2024-10-07 | 140 | 0.698 | 1.82 | 0.967 | -1.033 | 0.878 | -1.122 | 1.028 | -0.972 | -803 | -902 | -792
2024-10-08 | 141 | 0.689 | 1.82 | 0.959 | -1.041 | 0.869 | -1.131 | 1.02 | -0.98 | -811 | -911 | -800
2024-10-09 | 142 | 0.68 | 1.82 | 0.951 | -1.049 | 0.86 | -1.14 | 1.012 | -0.988 | -819 | -920 | -808
2024-10-10 | 143 | 0.671 | 1.82 | 0.943 | -1.057 | 0.851 | -1.149 | 1.004 | -0.996 | -827 | -929 | -816
2024-10-11 | 144 | 0.662 | 1.82 | 0.935 | -1.065 | 0.842 | -1.158 | 0.996 | -1.004 | -835 | -938 | -824
2024-10-12 | 145 | 0.653 | 1.82 | 0.927 | -1.073 | 0.833 | -1.167 | 0.988 | -1.012 | -843 | -947 | -832
2024-10-13 | 146 | 0.644 | 1.82 | 0.919 | -1.081 | 0.824 | -1.176 | 0.98 | -1.02 | -851 | -956 | -840
2024-10-14 | 147 | 0.635 | 1.82 | 0.911 | -1.089 | 0.815 | -1.185 | 0.972 | -1.028 | -859 | -965 | -848
2024-10-15 | 148 | 0.626 | 1.82 | 0.903 | -1.097 | 0.806 | -1.194 | 0.964 | -1.036 | -867 | -974 | -856
2024-10-16 | 149 | 0.617 | 1.82 | 0.895 | -1.105 | 0.797 | -1.203 | 0.956 | -1.044 | -875 | -983 | -864
2024-10-17 | 150 | 0.608 | 1.82 | 0.887 | -1.113 | 0.788 | -1.212 | 0.948 | -1.052 | -883 | -992 | -872
2024-10-18 | 151 | 0.599 | 1.82 | 0.879 | -1.121 | 0.779 | -1.221 | 0.94 | -1.06 | -891 | -1001 | -880
2024-10-19 | 152 | 0.59 | 1.82 | 0.871 | -1.129 | 0.77 | -1.23 | 0.932 | -1.068 | -899 | -1010 | -888
2024-10-20 | 153 | 0.581 | 1.82 | 0.863 | -1.137 | 0.761 | -1.239 | 0.924 | -1.076 | -907 | -1019 | -896
2024-10-21 | 154 | 0.572 | 1.82 | 0.855 | -1.145 | 0.752 | -1.248 | 0.916 | -1.084 | -915 | -1028 | -904
2024-10-22 | 155 | 0.563 | 1.82 | 0.847 | -1.153 | 0.743 | -1.257 | 0.908 | -1.092 | -923 | -1037 | -912
2024-10-23 | 156 | 0.554 | 1.82 | 0.839 | -1.161 | 0.734 | -1.266 | 0.9 | -1.1 | -931 | -1046 | -920
2024-10-24 | 157 | 0.545 | 1.82 | 0.831 | -1.169 | 0.725 | -1.275 | 0.892 | -1.108 | -939 | -1055 | -928
2024-10-25 | 158 | 0.536 | 1.82 | 0.823 | -1.177 | 0.716 | -1.284 | 0.884 | -1.116 | -947 | -1064 | -936
2024-10-26 | 159 | 0.527 | 1.82 | 0.815 | -1.185 | 0.707 | -1.293 | 0.876 | -1.124 | -955 | -1073 | -944
2024-10-27 | 160 | 0.518 | 1.82 | 0.807 | -1.193 | 0.698 | -1.302 | 0.868 | -1.132 | -963 | -1082 | -952
2024-10-28 | 161 | 0.509 | 1.82 | 0.799 | -1.201 | 0.689 | -1.311 | 0.86 | -1.14 | -971 | -1091 | -960
2024-10-29 | 162 | 0.5 | 1.82 | 0.791 | -1.209 | 0.68 | -1.32 | 0.852 | -1.148 | -979 | -1100 | -968
2024-10-30 | 163 | 0.491 | 1.82 | 0.783 | -1.217 | 0.671 | -1.329 | 0.844 | -1.156 | -987 | -1109 | -976
2024-10-31 | 164 | 0.482 | 1.82 | 0.775 | -1.225 | 0.662 | -1.338 | 0.836 | -1.164 | -995 | -1118 | -984
2024-11-01 | 165 | 0.473 | 1.82 | 0.767 | -1.233 | 0.653 | -1.347 | 0.828 | -1.172 | -1003 | -1127 | -992
2024-11-02 | 166 | 0.464 | 1.82 | 0.759 | -1.241 | 0.644 | -1.356 | 0.82 | -1.18 | -1011 | -1136 | -1000
2024-11-03 | 167 | 0.455 | 1.82 | 0.751 | -1.249 | 0.635 | -1.365 | 0.812 | -1.188 | -1019 | -1145 | -1008
2024-11-04 | 168 | 0.446 | 1.82 | 0.743 | -1.257 | 0.626 | -1.374 | 0.804 | -1.196 | -1027 | -1154 | -1016
2024-11-05 | 169 | 0.437 | 1.82 | 0.735 | -1.265 | 0.617 | -1.383 | 0.796 | -1.204 | -1035 | -1163 | -1024
2024-11-06 | 170 | 0.428 | 1.82 | 0.727 | -1.273 | 0.608 | -1.392 | 0.788 | -1.212 | -1043 | -1172 | -1032
2024-11-07 | 171 | 0.419 | 1.82 | 0.719 | -1.281 | 0.599 | -1.401 | 0.78 | -1.22 | -1051 | -1181 | -1040
2024-11-08 | 172 | 0.41 | 1.82 | 0.711 | -1.289 | 0.59 | -1.41 | 0.772 | -1.228 | -1059 | -1190 | -1048
2024-11-09 | 173 | 0.401 | 1.82 | 0.703 | -1.297 | 0.581 | -1.419 | 0.764 | -1.236 | -1067 | -1199 | -1056
2024-11-10 | 174 | 0.392 | 1.82 | 0.695 | -1.305 | 0.572 | -1.428 | 0.756 | -1.244 | -1075 | -1208 | -1064
2024-11-11 | 175 | 0.383 | 1.82 | 0.687 | -1.313 | 0.563 | -1.437 | 0.748 | -1.252 | -1083 | -1217 | -1072
2024-11-12 | 176 | 0.374 | 1.82 | 0.679 | -1.321 | 0.554 | -1.446 | 0.74 | -1.26 | -1091 | -1226 | -1080
2024-11-13 | 177 | 0.365 | 1.82 | 0.671 | -1.329 | 0.545 | -1.455 | 0.732 | -1.268 | -1099 | -1235 | -1088
2024-11-14 | 178 | 0.356 | 1.82 | 0.663 | -1.337 | 0.536 | -1.464 | 0.724 | -1.276 | -1107 | -1244 | -1096
2024-11-15 | 179 | 0.347 | 1.82 | 0.655 | -1.345 | 0.527 | -1.473 | 0.716 | -1.284 | -1115 | -1253 | -1104
2024-11-16 | 180 | 0.338 | 1.82 | 0.647 | -1.353 | 0.518 | -1.482 | 0.708 | -1.292 | -1123 | -1262 | -1112
2024-11-17 | 181 | 0.329 | 1.82 | 0.639 | -1.361 | 0.509 | -1.491 | 0.7 | -1.3 | -1131 | -1271 | -1120
2024-11-18 | 182 | 0.32 | 1.82 | 0.631 | -1.369 | 0.5 | -1.5 | 0.692 | -1.308 | -1139 | -1280 | -1128
2024-11-19 | 183 | 0.311 | 1.82 | 0.623 | -1.377 | 0.491 | -1.509 | 0.684 | -1.316 | -1147 | -1289 | -1136
2024-11-20 | 184 | 0.302 | 1.82 | 0.615 | -1.385 | 0.482 | -1.518 | 0.676 | -1.324 | -1155 | -1298 | -1144
2024-11-21 | 185 | 0.293 | 1.82 | 0.607 | -1.393 | 0.473 | -1.527 | 0.668 | -1.332 | -1163 | -1307 | -1152
2024-11-22 | 186 | 0.284 | 1.82 | 0.599 | -1.401 | 0.464 | -1.536 | 0.66 | -1.34 | -1171 | -1316 | -1160
2024-11-23 | 187 | 0.275 | 1.82 | 0.591 | -1.409 | 0.455 | -1.545 | 0.652 | -1.348 | -1179 | -1325 | -1168
2024-11-24 | 188 | 0.266 | 1.82 | 0.583 | -1.417 | 0.446 | -1.554 | 0.644 | -1.356 | -1187 | -1334 | -1176
2024-11-25 | 189 | 0.257 | 1.82 | 0.575 | -1.425 | 0.437 | -1.563 | 0.636 | -1.364 | -1195 | -1343 | -1184
2024-11-26 | 190 | 0.248 | 1.82 | 0.567 | -1.433 | 0.428 | -1.572 | 0.628 | -1.372 | -1203 | -1352 | -1192
2024-11-27 | 191 | 0.239 | 1.82 | 0.559 | -1.441 | 0.419 | -1.581 | 0.62 | -1.38 | -1211 | -1361 | -1200
2024-11-28 | 192 | 0.23 | 1.82 | 0.551 | -1.449 | 0.41 | -1.59 | 0.612 | -1.388 | -1219 | -1370 | -1208
2024-11-29 | 193 | 0.221 | 1.82 | 0.543 | -1.457 | 0.401 | -1.599 | 0.604 | -1.396 | -1227 | -1379 | -1216
2024-11-30 | 194 | 0.212 | 1.82 | 0.535 | -1.465 | 0.392 | -1.608 | 0.596 | -1.404 | -1235 | -1388 | -1224
2024-12-01 | 195 | 0.203 | 1.82 | 0.527 | -1.473 | 0.383 | -1.617 | 0.588 | -1.412 | -1243 | -1397 | -1232
2024-12-02 | 196 | 0.194 | 1.82 | 0.519 | -1.481 | 0.374 | -1.626 | 0.58 | -1.42 | -1251 | -1406 | -1240
2024-12-03 | 197 | 0.185 | 1.82 | 0.511 | -1.489 | 0.365 | -1.635 | 0.572 | -1.428 | -1259 | -1415 | -1248
2024-12-04 | 198 | 0.176 | 1.82 | 0.503 | -1.497 | 0.356 | -1.644 | 0.564 | -1.436 | -1267 | -1424 | -1256
2024-12-05 | 199 | 0.167 | 1.82 | 0.495 | -1.505 | 0.347 | -1.653 | 0.556 | -1.444 | -1275 | -1433 | -1264
2024-12-06 | 200 | 0.158 | 1.82 | 0.487 | -1.513 | 0.338 | -1.662 | 0.548 | -1.452 | -1283 | -1442 | -1272
2024-12-07 | 201 | 0.149 | 1.82 | 0.479 | -1.521 | 0.329 | -1.671 | 0.54 | -1.46 | -1291 | -1451 | -1280
2024-12-08 | 202 | 0.14 | 1.82 | 0.471 | -1.529 | 0.32 | -1.68 | 0.532 | -1.468 | -1299 | -1460 | -1288
2024-12-09 | 203 | 0.131 | 1.82 | 0.463 | -1.537 | 0.311 | -1.689 | 0.524 | -1.476 | -1307 | -1469 | -1296
2024-12-10 | 204 | 0.122 | 1.82 | 0.455 | -1.545 | 0.302 | -1.698 | 0.516 | -1.484 | -1315 | -1478 | -1304
2024-12-11 | 205 | 0.113 | 1.82 | 0.446 | -1.554 | 0.293 | -1.707 | 0.508 | -1.492 | -1324 | -1487 | -1312
2024-12-12 | 206 | 0.104 | 1.82 | 0.437 | -1.563 | 0.284 | -1.716 | 0.5 | -1.5 | -1333 | -1496 | -1320
2024-12-13 | 207 | 0.095 | 1.82 | 0.428 | -1.572 | 0.275 | -1.725 | 0.492 | -1.508 | -1342 | -1505 | -1328
2024-12-14 | 208 | 0.086 | 1.82 | 0.419 | -1.581 | 0.266 | -1.734 | 0.484 | -1.516 | -1351 | -1514 | -1336
2024-12-15 | 209 | 0.076 | 1.82 | 0.41 | -1.59 | 0.256 | -1.744 | 0.476 | -1.524 | -1360 | -1524 | -1344
2024-12-16 | 210 | 0.066 | 1.82 | 0.401 | -1.599 | 0.246 | -1.754 | 0.468 | -1.532 | -1369 | -1534 | -1352
2024-12-17 | 211 | 0.056 | 1.82 | 0.392 | -1.608 | 0.236 | -1.764 | 0.46 | -1.54 | -1378 | -1544 | -1360
2024-12-18 | 212 | 0.046 | 1.82 | 0.383 | -1.617 | 0.226 | -1.774 | 0.452 | -1.548 | -1387 | -1554 | -1368
2024-12-19 | 213 | 0.036 | 1.82 | 0.374 | -1.626 | 0.216 | -1.784 | 0.444 | -1.556 | -1396 | -1564 | -1376
2024-12-20 | 214 | 0.026 | 1.82 | 0.365 | -1.635 | 0.206 | -1.794 | 0.436 | -1.564 | -1405 | -1574 | -1384
2024-12-21 | 215 | 0.016 | 1.82 | 0.356 | -1.644 | 0.196 | -1.804 | 0.428 | -1.572 | -1414 | -1584 | -1392
2024-12-22 | 216 | 0.006 | 1.82 | 0.347 | -1.653 | 0.186 | -1.814 | 0.42 | -1.58 | -1423 | -1594 | -1400
2024-12-23 | 217 | -0.004 | 1.82 | 0.338 | -1.662 | 0.176 | -1.824 | 0.412 | -1.588 | -1432 | -1604 | -1408
2024-12-24 | 218 | -0.014 | 1.82 | 0.329 | -1.671 | 0.166 | -1.834 | 0.404 | -1.596 | -1441 | -1614 | -1416
2024-12-25 | 219 | -0.024 | 1.82 | 0.32 | -1.68 | 0.156 | -1.844 | 0.396 | -1.604 | -1450 | -1624 | -1424
2024-12-26 | 220 | -0.034 | 1.82 | 0.311 | -1.689 | 0.146 | -1.854 | 0.388 | -1.612 | -1459 | -1634 | -1432
2024-12-27 | 221 | -0.044 | 1.82 | 0.302 | -1.698 | 0.136 | -1.864 | 0.38 | -1.62 | -1468 | -1644 | -1440
2024-12-28 | 222 | -0.054 | 1.82 | 0.293 | -1.707 | 0.126 | -1.874 | 0.372 | -1.628 | -1477 | -1654 | -1448
2024-12-29 | 223 | -0.064 | 1.82 | 0.284 | -1.716 | 0.116 | -1.884 | 0.364 | -1.636 | -1486 | -1664 | -1456
2024-12-30 | 224 | -0.074 | 1.82 | 0.275 | -1.725 | 0.106 | -1.894 | 0.357 | -1.643 | -1495 | -1674 | -1463
2024-12-31 | 225 | -0.084 | 1.82 | 0.266 | -1.734 | 0.096 | -1.904 | 0.35 | -1.65 | -1504 | -1684 | -1470
2025-01-01 | 226 | -0.094 | 1.82 | 0.257 | -1.743 | 0.086 | -1.914 | 0.343 | -1.657 | -1513 | -1694 | -1477
2025-01-02 | 227 | -0.104 | 1.82 | 0.248 | -1.752 | 0.076 | -1.924 | 0.336 | -1.664 | -1522 | -1704 | -1484
2025-01-03 | 228 | -0.114 | 1.82 | 0.239 | -1.761 | 0.066 | -1.934 | 0.329 | -1.671 | -1531 | -1714 | -1491
2025-01-04 | 229 | -0.124 | 1.82 | 0.23 | -1.77 | 0.056 | -1.944 | 0.322 | -1.678 | -1540 | -1724 | -1498
2025-01-05 | 230 | -0.134 | 1.82 | 0.221 | -1.779 | 0.046 | -1.954 | 0.315 | -1.685 | -1549 | -1734 | -1505
2025-01-06 | 231 | -0.144 | 1.82 | 0.212 | -1.788 | 0.036 | -1.964 | 0.308 | -1.692 | -1558 | -1744 | -1512
2025-01-07 | 232 | -0.154 | 1.82 | 0.203 | -1.797 | 0.026 | -1.974 | 0.301 | -1.699 | -1567 | -1754 | -1519
2025-01-08 | 233 | -0.164 | 1.82 | 0.194 | -1.806 | 0.016 | -1.984 | 0.294 | -1.706 | -1576 | -1764 | -1526
2025-01-09 | 234 | -0.174 | 1.82 | 0.185 | -1.815 | 0.006 | -1.994 | 0.287 | -1.713 | -1585 | -1774 | -1533
2025-01-10 | 235 | -0.184 | 1.82 | 0.176 | -1.824 | -0.004 | -2.004 | 0.28 | -1.72 | -1594 | -1784 | -1540
2025-01-11 | 236 | -0.194 | 1.82 | 0.167 | -1.833 | -0.014 | -2.014 | 0.273 | -1.727 | -1603 | -1794 | -1547
2025-01-12 | 237 | -0.204 | 1.82 | 0.158 | -1.842 | -0.024 | -2.024 | 0.266 | -1.734 | -1612 | -1804 | -1554
2025-01-13 | 238 | -0.214 | 1.82 | 0.149 | -1.851 | -0.034 | -2.034 | 0.259 | -1.741 | -1621 | -1814 | -1561
2025-01-14 | 239 | -0.224 | 1.82 | 0.14 | -1.86 | -0.044 | -2.044 | 0.253 | -1.747 | -1630 | -1824 | -1567
2025-01-15 | 240 | -0.234 | 1.82 | 0.131 | -1.869 | -0.054 | -2.054 | 0.247 | -1.753 | -1639 | -1834 | -1573
2025-01-16 | 241 | -0.243 | 1.82 | 0.122 | -1.878 | -0.063 | -2.063 | 0.241 | -1.759 | -1648 | -1843 | -1579
2025-01-17 | 242 | -0.252 | 1.82 | 0.114 | -1.886 | -0.072 | -2.072 | 0.235 | -1.765 | -1656 | -1852 | -1585
2025-01-18 | 243 | -0.261 | 1.82 | 0.106 | -1.894 | -0.081 | -2.081 | 0.229 | -1.771 | -1664 | -1861 | -1591
2025-01-19 | 244 | -0.27 | 1.82 | 0.098 | -1.902 | -0.09 | -2.09 | 0.224 | -1.776 | -1672 | -1870 | -1596
2025-01-20 | 245 | -0.278 | 1.82 | 0.091 | -1.909 | -0.098 | -2.098 | 0.219 | -1.781 | -1679 | -1878 | -1601
2025-01-21 | 246 | -0.286 | 1.82 | 0.084 | -1.916 | -0.106 | -2.106 | 0.214 | -1.786 | -1686 | -1886 | -1606
2025-01-22 | 247 | -0.293 | 1.82 | 0.078 | -1.922 | -0.113 | -2.113 | 0.21 | -1.79 | -1692 | -1893 | -1610
2025-01-23 | 248 | -0.299 | 1.82 | 0.073 | -1.927 | -0.119 | -2.119 | 0.207 | -1.793 | -1697 | -1899 | -1613
2025-01-24 | 249 | -0.304 | 1.82 | 0.069 | -1.931 | -0.124 | -2.124 | 0.205 | -1.795 | -1701 | -1904 | -1615
2025-01-25 | 250 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-01-26 | 251 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-01-27 | 252 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-01-28 | 253 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-01-29 | 254 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-01-30 | 255 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-01-31 | 256 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-01 | 257 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-02 | 258 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-03 | 259 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-04 | 260 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-05 | 261 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-06 | 262 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-07 | 263 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-08 | 264 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-09 | 265 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-10 | 266 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-11 | 267 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-12 | 268 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-13 | 269 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-14 | 270 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-15 | 271 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-16 | 272 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-17 | 273 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-18 | 274 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-19 | 275 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-20 | 276 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-21 | 277 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-22 | 278 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-23 | 279 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-24 | 280 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-25 | 281 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-26 | 282 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-27 | 283 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-02-28 | 284 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-01 | 285 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-02 | 286 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-03 | 287 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-04 | 288 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-05 | 289 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-06 | 290 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-07 | 291 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-08 | 292 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-09 | 293 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-10 | 294 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-11 | 295 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-12 | 296 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-13 | 297 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-14 | 298 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-15 | 299 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-16 | 300 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-17 | 301 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-18 | 302 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-19 | 303 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-20 | 304 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-21 | 305 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-22 | 306 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-23 | 307 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-24 | 308 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-25 | 309 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-26 | 310 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-27 | 311 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-28 | 312 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-29 | 313 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-30 | 314 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-03-31 | 315 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-01 | 316 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-02 | 317 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-03 | 318 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-04 | 319 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-05 | 320 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-06 | 321 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-07 | 322 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-08 | 323 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-09 | 324 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-10 | 325 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-11 | 326 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-12 | 327 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-13 | 328 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-14 | 329 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-15 | 330 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-16 | 331 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-17 | 332 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-18 | 333 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-19 | 334 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-20 | 335 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-21 | 336 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-22 | 337 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-23 | 338 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-24 | 339 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-25 | 340 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-26 | 341 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-27 | 342 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-28 | 343 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-29 | 344 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-04-30 | 345 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-01 | 346 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-02 | 347 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-03 | 348 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-04 | 349 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-05 | 350 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-06 | 351 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-07 | 352 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-08 | 353 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-09 | 354 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-10 | 355 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-11 | 356 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-12 | 357 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-13 | 358 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-14 | 359 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-15 | 360 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-16 | 361 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-17 | 362 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-18 | 363 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-19 | 364 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-20 | 365 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-21 | 366 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-22 | 367 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-23 | 368 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-24 | 369 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-25 | 370 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-26 | 371 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-27 | 372 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-28 | 373 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-29 | 374 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-30 | 375 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-05-31 | 376 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-01 | 377 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-02 | 378 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-03 | 379 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-04 | 380 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-05 | 381 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-06 | 382 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-07 | 383 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-08 | 384 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-09 | 385 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-10 | 386 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-11 | 387 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-12 | 388 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-13 | 389 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-14 | 390 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-15 | 391 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-16 | 392 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-17 | 393 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-18 | 394 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-19 | 395 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-20 | 396 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-21 | 397 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-22 | 398 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-23 | 399 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-24 | 400 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-25 | 401 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-26 | 402 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-27 | 403 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-28 | 404 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-29 | 405 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-06-30 | 406 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-01 | 407 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-02 | 408 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-03 | 409 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-04 | 410 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-05 | 411 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-06 | 412 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-07 | 413 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-08 | 414 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-09 | 415 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-10 | 416 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-11 | 417 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-12 | 418 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-13 | 419 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-14 | 420 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-15 | 421 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-16 | 422 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-17 | 423 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-18 | 424 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-19 | 425 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-20 | 426 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-21 | 427 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-22 | 428 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-23 | 429 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-24 | 430 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-25 | 431 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-26 | 432 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-27 | 433 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-28 | 434 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616
2025-07-29 | 435 | -0.307 | 1.82 | 0.066 | -1.934 | -0.127 | -2.127 | 0.204 | -1.796 | -1704 | -1907 | -1616