## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km120+220 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 16/10/2024
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2024-10-16 | 0 | -0.19 |  | 1.77 | -0.23 | 1.81 | -0.19 | 1.81 | -0.19 | 0 | 0 | 0
2024-10-17 | 1 | -0.19 |  | 1.77 | -0.23 | 1.81 | -0.19 | 1.81 | -0.19 | 0 | 0 | 0
2024-10-18 | 2 | -0.19 |  | 1.77 | -0.23 | 1.81 | -0.19 | 1.81 | -0.19 | 0 | 0 | 0
2024-10-19 | 3 | -0.19 |  | 1.77 | -0.23 | 1.81 | -0.19 | 1.81 | -0.19 | 0 | 0 | 0
2024-10-20 | 4 | -0.19 |  | 1.77 | -0.23 | 1.81 | -0.19 | 1.81 | -0.19 | 0 | 0 | 0
2024-10-21 | 5 | -0.19 |  | 1.77 | -0.23 | 1.81 | -0.19 | 1.81 | -0.19 | 0 | 0 | 0
2024-10-22 | 6 | -0.19 |  | 1.77 | -0.23 | 1.81 | -0.19 | 1.81 | -0.19 | 0 | 0 | 0
2024-10-23 | 7 | -0.19 |  | 1.77 | -0.23 | 1.81 | -0.19 | 1.81 | -0.19 | 0 | 0 | 0
2024-10-24 | 8 | -0.19 |  | 1.77 | -0.23 | 1.81 | -0.19 | 1.81 | -0.19 | 0 | 0 | 0
2024-10-25 | 9 | -0.19 |  | 1.77 | -0.23 | 1.81 | -0.19 | 1.81 | -0.19 | 0 | 0 | 0
2024-10-26 | 10 | -0.19 |  | 1.77 | -0.23 | 1.81 | -0.19 | 1.81 | -0.19 | 0 | 0 | 0
2024-10-27 | 11 | -0.19 |  | 1.77 | -0.23 | 1.81 | -0.19 | 1.81 | -0.19 | 0 | 0 | 0
2024-10-28 | 12 | -0.19 |  | 1.77 | -0.23 | 1.81 | -0.19 | 1.81 | -0.19 | 0 | 0 | 0
2024-10-29 | 13 | -0.19 |  | 1.77 | -0.23 | 1.81 | -0.19 | 1.81 | -0.19 | 0 | 0 | 0
2024-10-30 | 14 | -0.19 |  | 1.77 | -0.23 | 1.81 | -0.19 | 1.81 | -0.19 | 0 | 0 | 0
2024-10-31 | 15 | -0.19 |  | 1.77 | -0.23 | 1.81 | -0.19 | 1.81 | -0.19 | 0 | 0 | 0
2024-11-01 | 16 | 0.101 | 0.3 | 1.764 | -0.236 | 1.801 | -0.199 | 1.804 | -0.196 | -6 | -9 | -6
2024-11-02 | 17 | 0.094 | 0.3 | 1.76 | -0.24 | 1.794 | -0.206 | 1.799 | -0.201 | -10 | -16 | -11
2024-11-03 | 18 | 0.091 | 0.3 | 1.758 | -0.242 | 1.791 | -0.209 | 1.796 | -0.204 | -12 | -19 | -14
2024-11-04 | 19 | 0.091 | 0.3 | 1.758 | -0.242 | 1.791 | -0.209 | 1.796 | -0.204 | -12 | -19 | -14
2024-11-05 | 20 | 0.383 | 0.6 | 1.753 | -0.247 | 1.783 | -0.217 | 1.79 | -0.21 | -17 | -27 | -20
2024-11-06 | 21 | 0.376 | 0.6 | 1.749 | -0.251 | 1.776 | -0.224 | 1.785 | -0.215 | -21 | -34 | -25
2024-11-07 | 22 | 0.371 | 0.6 | 1.746 | -0.254 | 1.771 | -0.229 | 1.781 | -0.219 | -24 | -39 | -29
2024-11-08 | 23 | 0.368 | 0.6 | 1.744 | -0.256 | 1.768 | -0.232 | 1.778 | -0.222 | -26 | -42 | -32
2024-11-09 | 24 | 0.368 | 0.6 | 1.744 | -0.256 | 1.768 | -0.232 | 1.778 | -0.222 | -26 | -42 | -32
2024-11-10 | 25 | 0.662 | 0.9 | 1.74 | -0.26 | 1.762 | -0.238 | 1.773 | -0.227 | -30 | -48 | -37
2024-11-11 | 26 | 0.656 | 0.9 | 1.736 | -0.264 | 1.756 | -0.244 | 1.768 | -0.232 | -34 | -54 | -42
2024-11-12 | 27 | 0.65 | 0.9 | 1.732 | -0.268 | 1.75 | -0.25 | 1.763 | -0.237 | -38 | -60 | -47
2024-11-13 | 28 | 0.644 | 0.9 | 1.728 | -0.272 | 1.744 | -0.256 | 1.758 | -0.242 | -42 | -66 | -52
2024-11-14 | 29 | 0.638 | 0.9 | 1.725 | -0.275 | 1.738 | -0.262 | 1.754 | -0.246 | -45 | -72 | -56
2024-11-15 | 30 | 0.632 | 0.9 | 1.722 | -0.278 | 1.732 | -0.268 | 1.75 | -0.25 | -48 | -78 | -60
2024-11-16 | 31 | 0.626 | 0.9 | 1.719 | -0.281 | 1.726 | -0.274 | 1.746 | -0.254 | -51 | -84 | -64
2024-11-17 | 32 | 0.621 | 0.9 | 1.716 | -0.284 | 1.721 | -0.279 | 1.742 | -0.258 | -54 | -89 | -68
2024-11-18 | 33 | 0.616 | 0.9 | 1.713 | -0.287 | 1.716 | -0.284 | 1.738 | -0.262 | -57 | -94 | -72
2024-11-19 | 34 | 0.611 | 0.9 | 1.71 | -0.29 | 1.711 | -0.289 | 1.734 | -0.266 | -60 | -99 | -76
2024-11-20 | 35 | 0.607 | 0.9 | 1.707 | -0.293 | 1.707 | -0.293 | 1.731 | -0.269 | -63 | -103 | -79
2024-11-21 | 36 | 0.603 | 0.9 | 1.705 | -0.295 | 1.703 | -0.297 | 1.728 | -0.272 | -65 | -107 | -82
2024-11-22 | 37 | 0.6 | 0.9 | 1.703 | -0.297 | 1.7 | -0.3 | 1.725 | -0.275 | -67 | -110 | -85
2024-11-23 | 38 | 0.598 | 0.9 | 1.702 | -0.298 | 1.698 | -0.302 | 1.723 | -0.277 | -68 | -112 | -87
2024-11-24 | 39 | 0.596 | 0.9 | 1.701 | -0.299 | 1.696 | -0.304 | 1.723 | -0.277 | -69 | -114 | -87
2024-11-25 | 40 | 0.596 | 0.9 | 1.701 | -0.299 | 1.696 | -0.304 | 1.723 | -0.277 | -69 | -114 | -87
2024-11-26 | 41 | 0.887 | 1.2 | 1.695 | -0.305 | 1.687 | -0.313 | 1.716 | -0.284 | -75 | -123 | -94
2024-11-27 | 42 | 0.88 | 1.2 | 1.691 | -0.309 | 1.68 | -0.32 | 1.711 | -0.289 | -79 | -130 | -99
2024-11-28 | 43 | 0.877 | 1.2 | 1.689 | -0.311 | 1.677 | -0.323 | 1.708 | -0.292 | -81 | -133 | -102
2024-11-29 | 44 | 0.877 | 1.2 | 1.689 | -0.311 | 1.677 | -0.323 | 1.708 | -0.292 | -81 | -133 | -102
2024-11-30 | 45 | 1.168 | 1.5 | 1.684 | -0.316 | 1.668 | -0.332 | 1.701 | -0.299 | -86 | -142 | -109
2024-12-01 | 46 | 1.159 | 1.5 | 1.679 | -0.321 | 1.659 | -0.341 | 1.694 | -0.306 | -91 | -151 | -116
2024-12-02 | 47 | 1.15 | 1.5 | 1.674 | -0.326 | 1.65 | -0.35 | 1.687 | -0.313 | -96 | -160 | -123
2024-12-03 | 48 | 1.141 | 1.5 | 1.669 | -0.331 | 1.641 | -0.359 | 1.68 | -0.32 | -101 | -169 | -130
2024-12-04 | 49 | 1.132 | 1.5 | 1.664 | -0.336 | 1.632 | -0.368 | 1.673 | -0.327 | -106 | -178 | -137
2024-12-05 | 50 | 1.123 | 1.5 | 1.659 | -0.341 | 1.623 | -0.377 | 1.666 | -0.334 | -111 | -187 | -144
2024-12-06 | 51 | 1.114 | 1.5 | 1.654 | -0.346 | 1.614 | -0.386 | 1.659 | -0.341 | -116 | -196 | -151
2024-12-07 | 52 | 1.105 | 1.5 | 1.649 | -0.351 | 1.605 | -0.395 | 1.652 | -0.348 | -121 | -205 | -158
2024-12-08 | 53 | 1.096 | 1.5 | 1.644 | -0.356 | 1.596 | -0.404 | 1.645 | -0.355 | -126 | -214 | -165
2024-12-09 | 54 | 1.087 | 1.5 | 1.639 | -0.361 | 1.587 | -0.413 | 1.638 | -0.362 | -131 | -223 | -172
2024-12-10 | 55 | 1.078 | 1.5 | 1.634 | -0.366 | 1.578 | -0.422 | 1.631 | -0.369 | -136 | -232 | -179
2024-12-11 | 56 | 1.069 | 1.5 | 1.629 | -0.371 | 1.569 | -0.431 | 1.624 | -0.376 | -141 | -241 | -186
2024-12-12 | 57 | 1.06 | 1.5 | 1.624 | -0.376 | 1.56 | -0.44 | 1.617 | -0.383 | -146 | -250 | -193
2024-12-13 | 58 | 1.051 | 1.5 | 1.619 | -0.381 | 1.551 | -0.449 | 1.61 | -0.39 | -151 | -259 | -200
2024-12-14 | 59 | 1.042 | 1.5 | 1.614 | -0.386 | 1.542 | -0.458 | 1.603 | -0.397 | -156 | -268 | -207
2024-12-15 | 60 | 1.033 | 1.5 | 1.609 | -0.391 | 1.533 | -0.467 | 1.596 | -0.404 | -161 | -277 | -214
2024-12-16 | 61 | 1.024 | 1.5 | 1.604 | -0.396 | 1.524 | -0.476 | 1.589 | -0.411 | -166 | -286 | -221
2024-12-17 | 62 | 1.015 | 1.5 | 1.599 | -0.401 | 1.515 | -0.485 | 1.582 | -0.418 | -171 | -295 | -228
2024-12-18 | 63 | 1.006 | 1.5 | 1.594 | -0.406 | 1.506 | -0.494 | 1.575 | -0.425 | -176 | -304 | -235
2024-12-19 | 64 | 0.997 | 1.5 | 1.589 | -0.411 | 1.497 | -0.503 | 1.568 | -0.432 | -181 | -313 | -242
2024-12-20 | 65 | 0.988 | 1.5 | 1.584 | -0.416 | 1.488 | -0.512 | 1.561 | -0.439 | -186 | -322 | -249
2024-12-21 | 66 | 0.979 | 1.5 | 1.579 | -0.421 | 1.479 | -0.521 | 1.554 | -0.446 | -191 | -331 | -256
2024-12-22 | 67 | 0.97 | 1.5 | 1.574 | -0.426 | 1.47 | -0.53 | 1.547 | -0.453 | -196 | -340 | -263
2024-12-23 | 68 | 0.961 | 1.5 | 1.569 | -0.431 | 1.461 | -0.539 | 1.54 | -0.46 | -201 | -349 | -270
2024-12-24 | 69 | 0.952 | 1.5 | 1.564 | -0.436 | 1.452 | -0.548 | 1.533 | -0.467 | -206 | -358 | -277
2024-12-25 | 70 | 0.943 | 1.5 | 1.559 | -0.441 | 1.443 | -0.557 | 1.526 | -0.474 | -211 | -367 | -284
2024-12-26 | 71 | 0.934 | 1.5 | 1.554 | -0.446 | 1.434 | -0.566 | 1.519 | -0.481 | -216 | -376 | -291
2024-12-27 | 72 | 0.925 | 1.5 | 1.549 | -0.451 | 1.425 | -0.575 | 1.512 | -0.488 | -221 | -385 | -298
2024-12-28 | 73 | 0.916 | 1.5 | 1.544 | -0.456 | 1.416 | -0.584 | 1.505 | -0.495 | -226 | -394 | -305
2024-12-29 | 74 | 0.907 | 1.5 | 1.539 | -0.461 | 1.407 | -0.593 | 1.498 | -0.502 | -231 | -403 | -312
2024-12-30 | 75 | 0.898 | 1.5 | 1.534 | -0.466 | 1.398 | -0.602 | 1.491 | -0.509 | -236 | -412 | -319
2024-12-31 | 76 | 0.889 | 1.5 | 1.529 | -0.471 | 1.389 | -0.611 | 1.484 | -0.516 | -241 | -421 | -326
2025-01-01 | 77 | 0.88 | 1.5 | 1.524 | -0.476 | 1.38 | -0.62 | 1.477 | -0.523 | -246 | -430 | -333
2025-01-02 | 78 | 0.871 | 1.5 | 1.519 | -0.481 | 1.371 | -0.629 | 1.47 | -0.53 | -251 | -439 | -340
2025-01-03 | 79 | 0.862 | 1.5 | 1.514 | -0.486 | 1.362 | -0.638 | 1.463 | -0.537 | -256 | -448 | -347
2025-01-04 | 80 | 0.853 | 1.5 | 1.509 | -0.491 | 1.353 | -0.647 | 1.456 | -0.544 | -261 | -457 | -354
2025-01-05 | 81 | 0.844 | 1.5 | 1.504 | -0.496 | 1.344 | -0.656 | 1.449 | -0.551 | -266 | -466 | -361
2025-01-06 | 82 | 0.835 | 1.5 | 1.499 | -0.501 | 1.335 | -0.665 | 1.442 | -0.558 | -271 | -475 | -368
2025-01-07 | 83 | 0.826 | 1.5 | 1.494 | -0.506 | 1.326 | -0.674 | 1.435 | -0.565 | -276 | -484 | -375
2025-01-08 | 84 | 0.817 | 1.5 | 1.489 | -0.511 | 1.317 | -0.683 | 1.428 | -0.572 | -281 | -493 | -382
2025-01-09 | 85 | 0.808 | 1.5 | 1.484 | -0.516 | 1.308 | -0.692 | 1.421 | -0.579 | -286 | -502 | -389
2025-01-10 | 86 | 0.799 | 1.5 | 1.479 | -0.521 | 1.299 | -0.701 | 1.414 | -0.586 | -291 | -511 | -396
2025-01-11 | 87 | 0.79 | 1.5 | 1.474 | -0.526 | 1.29 | -0.71 | 1.407 | -0.593 | -296 | -520 | -403
2025-01-12 | 88 | 0.781 | 1.5 | 1.469 | -0.531 | 1.281 | -0.719 | 1.4 | -0.6 | -301 | -529 | -410
2025-01-13 | 89 | 0.772 | 1.5 | 1.464 | -0.536 | 1.272 | -0.728 | 1.393 | -0.607 | -306 | -538 | -417
2025-01-14 | 90 | 0.763 | 1.5 | 1.459 | -0.541 | 1.263 | -0.737 | 1.386 | -0.614 | -311 | -547 | -424
2025-01-15 | 91 | 0.754 | 1.5 | 1.454 | -0.546 | 1.254 | -0.746 | 1.379 | -0.621 | -316 | -556 | -431
2025-01-16 | 92 | 0.745 | 1.5 | 1.449 | -0.551 | 1.245 | -0.755 | 1.372 | -0.628 | -321 | -565 | -438
2025-01-17 | 93 | 0.736 | 1.5 | 1.444 | -0.556 | 1.236 | -0.764 | 1.365 | -0.635 | -326 | -574 | -445
2025-01-18 | 94 | 0.727 | 1.5 | 1.439 | -0.561 | 1.227 | -0.773 | 1.358 | -0.642 | -331 | -583 | -452
2025-01-19 | 95 | 0.718 | 1.5 | 1.434 | -0.566 | 1.218 | -0.782 | 1.351 | -0.649 | -336 | -592 | -459
2025-01-20 | 96 | 0.709 | 1.5 | 1.429 | -0.571 | 1.209 | -0.791 | 1.344 | -0.656 | -341 | -601 | -466
2025-01-21 | 97 | 0.7 | 1.5 | 1.424 | -0.576 | 1.2 | -0.8 | 1.337 | -0.663 | -346 | -610 | -473
2025-01-22 | 98 | 0.691 | 1.5 | 1.419 | -0.581 | 1.191 | -0.809 | 1.33 | -0.67 | -351 | -619 | -480
2025-01-23 | 99 | 0.682 | 1.5 | 1.414 | -0.586 | 1.182 | -0.818 | 1.323 | -0.677 | -356 | -628 | -487
2025-01-24 | 100 | 0.673 | 1.5 | 1.409 | -0.591 | 1.173 | -0.827 | 1.316 | -0.684 | -361 | -637 | -494
2025-01-25 | 101 | 0.664 | 1.5 | 1.404 | -0.596 | 1.164 | -0.836 | 1.309 | -0.691 | -366 | -646 | -501
2025-01-26 | 102 | 0.655 | 1.5 | 1.399 | -0.601 | 1.155 | -0.845 | 1.302 | -0.698 | -371 | -655 | -508
2025-01-27 | 103 | 0.646 | 1.5 | 1.394 | -0.606 | 1.146 | -0.854 | 1.295 | -0.705 | -376 | -664 | -515
2025-01-28 | 104 | 0.637 | 1.5 | 1.389 | -0.611 | 1.137 | -0.863 | 1.288 | -0.712 | -381 | -673 | -522
2025-01-29 | 105 | 0.628 | 1.5 | 1.384 | -0.616 | 1.128 | -0.872 | 1.281 | -0.719 | -386 | -682 | -529
2025-01-30 | 106 | 0.619 | 1.5 | 1.379 | -0.621 | 1.119 | -0.881 | 1.274 | -0.726 | -391 | -691 | -536
2025-01-31 | 107 | 0.61 | 1.5 | 1.374 | -0.626 | 1.11 | -0.89 | 1.267 | -0.733 | -396 | -700 | -543
2025-02-01 | 108 | 0.601 | 1.5 | 1.369 | -0.631 | 1.101 | -0.899 | 1.26 | -0.74 | -401 | -709 | -550
2025-02-02 | 109 | 0.592 | 1.5 | 1.364 | -0.636 | 1.092 | -0.908 | 1.253 | -0.747 | -406 | -718 | -557
2025-02-03 | 110 | 0.583 | 1.5 | 1.359 | -0.641 | 1.083 | -0.917 | 1.246 | -0.754 | -411 | -727 | -564
2025-02-04 | 111 | 0.574 | 1.5 | 1.354 | -0.646 | 1.074 | -0.926 | 1.239 | -0.761 | -416 | -736 | -571
2025-02-05 | 112 | 0.565 | 1.5 | 1.349 | -0.651 | 1.065 | -0.935 | 1.232 | -0.768 | -421 | -745 | -578
2025-02-06 | 113 | 0.556 | 1.5 | 1.344 | -0.656 | 1.056 | -0.944 | 1.225 | -0.775 | -426 | -754 | -585
2025-02-07 | 114 | 0.547 | 1.5 | 1.339 | -0.661 | 1.047 | -0.953 | 1.218 | -0.782 | -431 | -763 | -592
2025-02-08 | 115 | 0.538 | 1.5 | 1.334 | -0.666 | 1.038 | -0.962 | 1.211 | -0.789 | -436 | -772 | -599
2025-02-09 | 116 | 0.529 | 1.5 | 1.328 | -0.672 | 1.029 | -0.971 | 1.204 | -0.796 | -442 | -781 | -606
2025-02-10 | 117 | 0.52 | 1.5 | 1.322 | -0.678 | 1.02 | -0.98 | 1.197 | -0.803 | -448 | -790 | -613
2025-02-11 | 118 | 0.511 | 1.5 | 1.316 | -0.684 | 1.011 | -0.989 | 1.19 | -0.81 | -454 | -799 | -620
2025-02-12 | 119 | 0.502 | 1.5 | 1.31 | -0.69 | 1.002 | -0.998 | 1.183 | -0.817 | -460 | -808 | -627
2025-02-13 | 120 | 0.493 | 1.5 | 1.304 | -0.696 | 0.993 | -1.007 | 1.176 | -0.824 | -466 | -817 | -634
2025-02-14 | 121 | 0.484 | 1.5 | 1.298 | -0.702 | 0.984 | -1.016 | 1.169 | -0.831 | -472 | -826 | -641
2025-02-15 | 122 | 0.475 | 1.5 | 1.292 | -0.708 | 0.975 | -1.025 | 1.162 | -0.838 | -478 | -835 | -648
2025-02-16 | 123 | 0.466 | 1.5 | 1.286 | -0.714 | 0.966 | -1.034 | 1.155 | -0.845 | -484 | -844 | -655
2025-02-17 | 124 | 0.457 | 1.5 | 1.28 | -0.72 | 0.957 | -1.043 | 1.148 | -0.852 | -490 | -853 | -662
2025-02-18 | 125 | 0.448 | 1.5 | 1.274 | -0.726 | 0.948 | -1.052 | 1.141 | -0.859 | -496 | -862 | -669
2025-02-19 | 126 | 0.439 | 1.5 | 1.268 | -0.732 | 0.939 | -1.061 | 1.134 | -0.866 | -502 | -871 | -676
2025-02-20 | 127 | 0.43 | 1.5 | 1.262 | -0.738 | 0.93 | -1.07 | 1.127 | -0.873 | -508 | -880 | -683
2025-02-21 | 128 | 0.421 | 1.5 | 1.256 | -0.744 | 0.921 | -1.079 | 1.12 | -0.88 | -514 | -889 | -690
2025-02-22 | 129 | 0.412 | 1.5 | 1.25 | -0.75 | 0.912 | -1.088 | 1.113 | -0.887 | -520 | -898 | -697
2025-02-23 | 130 | 0.403 | 1.5 | 1.244 | -0.756 | 0.903 | -1.097 | 1.106 | -0.894 | -526 | -907 | -704
2025-02-24 | 131 | 0.394 | 1.5 | 1.238 | -0.762 | 0.894 | -1.106 | 1.099 | -0.901 | -532 | -916 | -711
2025-02-25 | 132 | 0.385 | 1.5 | 1.232 | -0.768 | 0.885 | -1.115 | 1.092 | -0.908 | -538 | -925 | -718
2025-02-26 | 133 | 0.376 | 1.5 | 1.226 | -0.774 | 0.876 | -1.124 | 1.085 | -0.915 | -544 | -934 | -725
2025-02-27 | 134 | 0.367 | 1.5 | 1.22 | -0.78 | 0.867 | -1.133 | 1.078 | -0.922 | -550 | -943 | -732
2025-02-28 | 135 | 0.358 | 1.5 | 1.214 | -0.786 | 0.858 | -1.142 | 1.071 | -0.929 | -556 | -952 | -739
2025-03-01 | 136 | 0.349 | 1.5 | 1.208 | -0.792 | 0.849 | -1.151 | 1.064 | -0.936 | -562 | -961 | -746
2025-03-02 | 137 | 0.34 | 1.5 | 1.202 | -0.798 | 0.84 | -1.16 | 1.057 | -0.943 | -568 | -970 | -753
2025-03-03 | 138 | 0.331 | 1.5 | 1.196 | -0.804 | 0.831 | -1.169 | 1.05 | -0.95 | -574 | -979 | -760
2025-03-04 | 139 | 0.322 | 1.5 | 1.19 | -0.81 | 0.822 | -1.178 | 1.043 | -0.957 | -580 | -988 | -767
2025-03-05 | 140 | 0.313 | 1.5 | 1.184 | -0.816 | 0.813 | -1.187 | 1.036 | -0.964 | -586 | -997 | -774
2025-03-06 | 141 | 0.304 | 1.5 | 1.178 | -0.822 | 0.804 | -1.196 | 1.029 | -0.971 | -592 | -1006 | -781
2025-03-07 | 142 | 0.295 | 1.5 | 1.172 | -0.828 | 0.795 | -1.205 | 1.022 | -0.978 | -598 | -1015 | -788
2025-03-08 | 143 | 0.286 | 1.5 | 1.166 | -0.834 | 0.786 | -1.214 | 1.015 | -0.985 | -604 | -1024 | -795
2025-03-09 | 144 | 0.277 | 1.5 | 1.16 | -0.84 | 0.777 | -1.223 | 1.008 | -0.992 | -610 | -1033 | -802
2025-03-10 | 145 | 0.268 | 1.5 | 1.154 | -0.846 | 0.768 | -1.232 | 1.001 | -0.999 | -616 | -1042 | -809
2025-03-11 | 146 | 0.258 | 1.5 | 1.148 | -0.852 | 0.758 | -1.242 | 0.994 | -1.006 | -622 | -1052 | -816
2025-03-12 | 147 | 0.248 | 1.5 | 1.142 | -0.858 | 0.748 | -1.252 | 0.987 | -1.013 | -628 | -1062 | -823
2025-03-13 | 148 | 0.238 | 1.5 | 1.136 | -0.864 | 0.738 | -1.262 | 0.98 | -1.02 | -634 | -1072 | -830
2025-03-14 | 149 | 0.228 | 1.5 | 1.13 | -0.87 | 0.728 | -1.272 | 0.973 | -1.027 | -640 | -1082 | -837
2025-03-15 | 150 | 0.218 | 1.5 | 1.124 | -0.876 | 0.718 | -1.282 | 0.966 | -1.034 | -646 | -1092 | -844
2025-03-16 | 151 | 0.208 | 1.5 | 1.118 | -0.882 | 0.708 | -1.292 | 0.959 | -1.041 | -652 | -1102 | -851
2025-03-17 | 152 | 0.198 | 1.5 | 1.112 | -0.888 | 0.698 | -1.302 | 0.952 | -1.048 | -658 | -1112 | -858
2025-03-18 | 153 | 0.188 | 1.5 | 1.106 | -0.894 | 0.688 | -1.312 | 0.945 | -1.055 | -664 | -1122 | -865
2025-03-19 | 154 | 0.178 | 1.5 | 1.1 | -0.9 | 0.678 | -1.322 | 0.938 | -1.062 | -670 | -1132 | -872
2025-03-20 | 155 | 0.168 | 1.5 | 1.094 | -0.906 | 0.668 | -1.332 | 0.931 | -1.069 | -676 | -1142 | -879
2025-03-21 | 156 | 0.159 | 1.5 | 1.088 | -0.912 | 0.659 | -1.341 | 0.925 | -1.075 | -682 | -1151 | -885
2025-03-22 | 157 | 0.15 | 1.5 | 1.082 | -0.918 | 0.65 | -1.35 | 0.919 | -1.081 | -688 | -1160 | -891
2025-03-23 | 158 | 0.141 | 1.5 | 1.076 | -0.924 | 0.641 | -1.359 | 0.913 | -1.087 | -694 | -1169 | -897
2025-03-24 | 159 | 0.132 | 1.5 | 1.07 | -0.93 | 0.632 | -1.368 | 0.907 | -1.093 | -700 | -1178 | -903
2025-03-25 | 160 | 0.124 | 1.5 | 1.065 | -0.935 | 0.624 | -1.376 | 0.902 | -1.098 | -705 | -1186 | -908
2025-03-26 | 161 | 0.116 | 1.5 | 1.06 | -0.94 | 0.616 | -1.384 | 0.897 | -1.103 | -710 | -1194 | -913
2025-03-27 | 162 | 0.109 | 1.5 | 1.056 | -0.944 | 0.609 | -1.391 | 0.893 | -1.107 | -714 | -1201 | -917
2025-03-28 | 163 | 0.103 | 1.5 | 1.052 | -0.948 | 0.603 | -1.397 | 0.89 | -1.11 | -718 | -1207 | -920
2025-03-29 | 164 | 0.098 | 1.5 | 1.049 | -0.951 | 0.598 | -1.402 | 0.888 | -1.112 | -721 | -1212 | -922
2025-03-30 | 165 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-03-31 | 166 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-01 | 167 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-02 | 168 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-03 | 169 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-04 | 170 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-05 | 171 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-06 | 172 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-07 | 173 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-08 | 174 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-09 | 175 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-10 | 176 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-11 | 177 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-12 | 178 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-13 | 179 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-14 | 180 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-15 | 181 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-16 | 182 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-17 | 183 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-18 | 184 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-19 | 185 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-20 | 186 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-21 | 187 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-22 | 188 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-23 | 189 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-24 | 190 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-25 | 191 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-26 | 192 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-27 | 193 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-28 | 194 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-29 | 195 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-04-30 | 196 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-01 | 197 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-02 | 198 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-03 | 199 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-04 | 200 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-05 | 201 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-06 | 202 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-07 | 203 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-08 | 204 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-09 | 205 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-10 | 206 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-11 | 207 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-12 | 208 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-13 | 209 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-14 | 210 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-15 | 211 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-16 | 212 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-17 | 213 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-18 | 214 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-19 | 215 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-20 | 216 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-21 | 217 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-22 | 218 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-23 | 219 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-24 | 220 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-25 | 221 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-26 | 222 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-27 | 223 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-28 | 224 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-29 | 225 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-30 | 226 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-05-31 | 227 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-01 | 228 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-02 | 229 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-03 | 230 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-04 | 231 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-05 | 232 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-06 | 233 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-07 | 234 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-08 | 235 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-09 | 236 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-10 | 237 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-11 | 238 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-12 | 239 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-13 | 240 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-14 | 241 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-15 | 242 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-16 | 243 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-17 | 244 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-18 | 245 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-19 | 246 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-20 | 247 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-21 | 248 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-22 | 249 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-23 | 250 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-24 | 251 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-25 | 252 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-26 | 253 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-27 | 254 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-28 | 255 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-29 | 256 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-06-30 | 257 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-01 | 258 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-02 | 259 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-03 | 260 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-04 | 261 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-05 | 262 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-06 | 263 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-07 | 264 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-08 | 265 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-09 | 266 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-10 | 267 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-11 | 268 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-12 | 269 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-13 | 270 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-14 | 271 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-15 | 272 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-16 | 273 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-17 | 274 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-18 | 275 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-19 | 276 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-20 | 277 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-21 | 278 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-22 | 279 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-23 | 280 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-24 | 281 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-25 | 282 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-26 | 283 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-27 | 284 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-28 | 285 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923
2025-07-29 | 286 | 0.095 | 1.5 | 1.047 | -0.953 | 0.595 | -1.405 | 0.887 | -1.113 | -723 | -1215 | -923