## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
NHÀ THẦU: LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [16 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [16 empty] | Cao độ mốc: |  | 835
Lý trình: | Km34+120 |  | 118+495 | [13 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 20/05/2024
TT |  | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc |  |  | Cao độ đỉnh cần |  |  | Chiều dài cần |  |  | Cao độ bàn đo lún |  |  | Độ lún hàng ngày |  |  | Tổng độ lún |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
| Ngày |  |  |  | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
| Quan trắc | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
1 | 20/05/2024 | 835 | 1433 | 2268 | 1018 | 1068 | 668 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
2 | 21/05/2024 | 835 | 640 | 1475 | 225 | 275 | -125 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
3 | 22/05/2024 | 835 | 753 | 1588 | 338 | 388 | -12 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
4 | 23/05/2024 | 835 | 1413 | 2248 | 998 | 1048 | 648 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
5 | 24/05/2024 | 835 | 637 | 1472 | 222 | 272 | -128 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
6 | 25/05/2024 | 835 | 964 | 1799 | 549 | 599 | 199 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
7 | 26/05/2024 | 835 | 1249 | 2084 | 834 | 884 | 484 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
8 | 27/05/2024 | 835 | 1396 | 2231 | 981 | 1031 | 631 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
9 | 28/05/2024 | 835 | 1424 | 2259 | 1009 | 1059 | 659 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
10 | 29/05/2024 | 835 | 605 | 1440 | 190 | 240 | -160 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
11 | 30/05/2024 | 835 | 1060 | 1895 | 645 | 695 | 295 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
12 | 31/05/2024 | 835 | 960 | 1795 | 545 | 595 | 195 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
13 | 01/06/2024 | 835 | 1526 | 2361 | 1111 | 1161 | 761 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
14 | 02/06/2024 | 835 | 1562 | 2397 | 1147 | 1197 | 797 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
15 | 03/06/2024 | 835 | 1189 | 2024 | 774 | 824 | 424 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
16 | 04/06/2024 | 835 | 1310 | 2145 | 895 | 945 | 545 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
17 | 05/06/2024 | 835 | 680 | 1515 | 265 | 315 | -85 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
18 | 06/06/2024 | 835 | 836 | 1671 | 421 | 471 | 71 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
19 | 07/06/2024 | 835 | 633 | 1468 | 218 | 268 | -132 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
20 | 08/06/2024 | 835 | 1242 | 2077 | 827 | 877 | 477 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
21 | 09/06/2024 | 835 | 789 | 1624 | 374 | 424 | 24 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
22 | 10/06/2024 | 835 | 800 | 1635 | 385 | 435 | 35 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
23 | 11/06/2024 | 835 | 768 | 1603 | 353 | 403 | 3 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
24 | 12/06/2024 | 835 | 864 | 1699 | 449 | 499 | 99 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
25 | 13/06/2024 | 835 | 576 | 1411 | 161 | 211 | -189 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
26 | 14/06/2024 | 835 | 706 | 1541 | 291 | 341 | -59 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
27 | 15/06/2024 | 835 | 845 | 1680 | 430 | 480 | 80 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
28 | 16/06/2024 | 835 | 1163 | 1998 | 748 | 798 | 398 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
29 | 17/06/2024 | 835 | 678 | 1513 | 263 | 313 | -87 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
30 | 18/06/2024 | 835 | 664 | 1499 | 249 | 299 | -101 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
31 | 19/06/2024 | 835 | 973 | 1808 | 558 | 608 | 208 | 1250 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -800 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8
32 | 20/06/2024 | 899 | 1474 | 2373 | 1131 | 1179 | 778 | 1242 | 1194 | 1595 | 2000 | 2000 | 2000 | -758 | -806 | -405 | 8 | 6 | 5 | -8 | -6 | -5 | -0.506 | 0.3 | 0.3
33 | 21/06/2024 | 899 | 1693 | 2592 | 1357 | 1403 | 1001 | 1235 | 1189 | 1591 | 2000 | 2000 | 2000 | -765 | -811 | -409 | 7 | 5 | 4 | -15 | -11 | -9 | -0.511 |  | 0.3
34 | 22/06/2024 | 899 | 1016 | 1915 | 685 | 730 | 327 | 1230 | 1185 | 1588 | 2000 | 2000 | 2000 | -770 | -815 | -412 | 5 | 4 | 3 | -20 | -15 | -12 | -0.515 |  | 0.3
35 | 23/06/2024 | 899 | 1033 | 1932 | 704 | 749 | 347 | 1228 | 1183 | 1585 | 2000 | 2000 | 2000 | -772 | -817 | -415 | 2 | 2 | 3 | -22 | -17 | -15 | -0.517 |  | 0.3
36 | 24/06/2024 | 899 | 1446 | 2345 | 1117 | 1162 | 760 | 1228 | 1183 | 1585 | 2000 | 2000 | 2000 | -772 | -817 | -415 | 0 | 0 | 0 | -22 | -17 | -15 | -0.517 |  | 0.3
37 | 25/06/2024 | 899 | 1468 | 2367 | 1147 | 1190 | 788 | 1220 | 1177 | 1579 | 2000 | 2000 | 2000 | -780 | -823 | -421 | 8 | 6 | 6 | -30 | -23 | -21 | -0.223 | 0.3 | 0.6
38 | 26/06/2024 | 899 | 1645 | 2544 | 1330 | 1371 | 969 | 1214 | 1173 | 1575 | 2000 | 2000 | 2000 | -786 | -827 | -425 | 6 | 4 | 4 | -36 | -27 | -25 | -0.227 |  | 0.6
39 | 27/06/2024 | 899 | 1098 | 1997 | 786 | 827 | 424 | 1211 | 1170 | 1573 | 2000 | 2000 | 2000 | -789 | -830 | -427 | 3 | 3 | 2 | -39 | -30 | -27 | -0.23 |  | 0.6
40 | 28/06/2024 | 899 | 1732 | 2631 | 1420 | 1461 | 1058 | 1211 | 1170 | 1573 | 2000 | 2000 | 2000 | -789 | -830 | -427 | 0 | 0 | 0 | -39 | -30 | -27 | -0.23 |  | 0.6
41 | 29/06/2024 | 899 | 1292 | 2191 | 988 | 1027 | 624 | 1203 | 1164 | 1567 | 2000 | 2000 | 2000 | -797 | -836 | -433 | 8 | 6 | 6 | -47 | -36 | -33 | 0.064 | 0.3 | 0.9
42 | 30/06/2024 | 899 | 1589 | 2488 | 1291 | 1329 | 925 | 1197 | 1159 | 1563 | 2000 | 2000 | 2000 | -803 | -841 | -437 | 6 | 5 | 4 | -53 | -41 | -37 | 0.059 |  | 0.9
43 | 01/07/2024 | 899 | 1212 | 2111 | 918 | 955 | 550 | 1193 | 1156 | 1561 | 2000 | 2000 | 2000 | -807 | -844 | -439 | 4 | 3 | 2 | -57 | -44 | -39 | 0.056 |  | 0.9
44 | 02/07/2024 | 899 | 1333 | 2232 | 1039 | 1076 | 671 | 1193 | 1156 | 1561 | 2000 | 2000 | 2000 | -807 | -844 | -439 | 0 | 0 | 0 | -57 | -44 | -39 | 0.056 |  | 0.9
45 | 03/07/2024 | 899 | 1697 | 2596 | 1411 | 1446 | 1041 | 1185 | 1150 | 1555 | 2000 | 2000 | 2000 | -815 | -850 | -445 | 8 | 6 | 6 | -65 | -50 | -45 | 0.35 | 0.3 | 1.2
46 | 04/07/2024 | 899 | 848 | 1747 | 568 | 602 | 196 | 1179 | 1145 | 1551 | 2000 | 2000 | 2000 | -821 | -855 | -449 | 6 | 5 | 4 | -71 | -55 | -49 | 0.345 |  | 1.2
47 | 05/07/2024 | 899 | 1642 | 2541 | 1366 | 1399 | 992 | 1175 | 1142 | 1549 | 2000 | 2000 | 2000 | -825 | -858 | -451 | 4 | 3 | 2 | -75 | -58 | -51 | 0.342 |  | 1.2
48 | 06/07/2024 | 899 | 1251 | 2150 | 975 | 1008 | 601 | 1175 | 1142 | 1549 | 2000 | 2000 | 2000 | -825 | -858 | -451 | 0 | 0 | 0 | -75 | -58 | -51 | 0.342 |  | 1.2
49 | 07/07/2024 | 899 | 1152 | 2051 | 884 | 916 | 508 | 1167 | 1135 | 1543 | 2000 | 2000 | 2000 | -833 | -865 | -457 | 8 | 7 | 6 | -83 | -65 | -57 | 0.635 | 0.3 | 1.5
50 | 08/07/2024 | 899 | 1158 | 2057 | 896 | 927 | 518 | 1161 | 1130 | 1539 | 2000 | 2000 | 2000 | -839 | -870 | -461 | 6 | 5 | 4 | -89 | -70 | -61 | 0.63 |  | 1.5
51 | 09/07/2024 | 899 | 1124 | 2023 | 866 | 895 | 486 | 1157 | 1128 | 1537 | 2000 | 2000 | 2000 | -843 | -872 | -463 | 4 | 2 | 2 | -93 | -72 | -63 | 0.628 |  | 1.5
52 | 10/07/2024 | 899 | 1220 | 2119 | 962 | 991 | 582 | 1157 | 1128 | 1537 | 2000 | 2000 | 2000 | -843 | -872 | -463 | 0 | 0 | 0 | -93 | -72 | -63 | 0.628 |  | 1.5
53 | 11/07/2024 | 899 | 924 | 1823 | 674 | 702 | 292 | 1149 | 1121 | 1531 | 2000 | 2000 | 2000 | -851 | -879 | -469 | 8 | 7 | 6 | -101 | -79 | -69 | 0.921 | 0.3 | 1.8
54 | 12/07/2024 | 899 | 785 | 1684 | 541 | 568 | 157 | 1143 | 1116 | 1527 | 2000 | 2000 | 2000 | -857 | -884 | -473 | 6 | 5 | 4 | -107 | -84 | -73 | 0.916 |  | 1.8
55 | 13/07/2024 | 899 | 922 | 1821 | 682 | 707 | 296 | 1139 | 1114 | 1525 | 2000 | 2000 | 2000 | -861 | -886 | -475 | 4 | 2 | 2 | -111 | -86 | -75 | 0.914 |  | 1.8
56 | 14/07/2024 | 899 | 1505 | 2404 | 1265 | 1290 | 879 | 1139 | 1114 | 1525 | 2000 | 2000 | 2000 | -861 | -886 | -475 | 0 | 0 | 0 | -111 | -86 | -75 | 0.914 |  | 1.8
57 | 15/07/2024 | 899 | 1014 | 1913 | 782 | 805 | 394 | 1131 | 1108 | 1519 | 2000 | 2000 | 2000 | -869 | -892 | -481 | 8 | 6 | 6 | -119 | -92 | -81 | 1.208 | 0.3 | 2.1
58 | 16/07/2024 | 899 | 730 | 1629 | 504 | 525 | 114 | 1125 | 1104 | 1515 | 2000 | 2000 | 2000 | -875 | -896 | -485 | 6 | 4 | 4 | -125 | -96 | -85 | 1.204 |  | 2.1
59 | 17/07/2024 | 899 | 1037 | 1936 | 815 | 835 | 423 | 1121 | 1101 | 1513 | 2000 | 2000 | 2000 | -879 | -899 | -487 | 4 | 3 | 2 | -129 | -99 | -87 | 1.201 |  | 2.1
60 | 18/07/2024 | 899 | 1107 | 2006 | 885 | 905 | 493 | 1121 | 1101 | 1513 | 2000 | 2000 | 2000 | -879 | -899 | -487 | 0 | 0 | 0 | -129 | -99 | -87 | 1.201 |  | 2.1
61 | 19/07/2024 | 899 | 1155 | 2054 | 941 | 959 | 547 | 1113 | 1095 | 1507 | 2000 | 2000 | 2000 | -887 | -905 | -493 | 8 | 6 | 6 | -137 | -105 | -93 | 1.495 | 0.3 | 2.4
62 | 20/07/2024 | 899 | 991 | 1890 | 783 | 799 | 387 | 1107 | 1091 | 1503 | 2000 | 2000 | 2000 | -893 | -909 | -497 | 6 | 4 | 4 | -143 | -109 | -97 | 1.491 |  | 2.4
63 | 21/07/2024 | 899 | 1468 | 2367 | 1264 | 1279 | 866 | 1103 | 1088 | 1501 | 2000 | 2000 | 2000 | -897 | -912 | -499 | 4 | 3 | 2 | -147 | -112 | -99 | 1.488 |  | 2.4
64 | 22/07/2024 | 899 | 1026 | 1925 | 822 | 837 | 424 | 1103 | 1088 | 1501 | 2000 | 2000 | 2000 | -897 | -912 | -499 | 0 | 0 | 0 | -147 | -112 | -99 | 1.488 |  | 2.4
65 | 23/07/2024 | 899 | 2612 | 3511 | 1416 | 1429 | 1016 | 2095 | 2082 | 2495 | 3000 | 3000 | 3000 | -905 | -918 | -505 | 8 | 6 | 6 | -155 | -118 | -105 | 1.782 | 0.3 | 2.7
66 | 24/07/2024 | 899 | 2302 | 3201 | 1112 | 1123 | 710 | 2089 | 2078 | 2491 | 3000 | 3000 | 3000 | -911 | -922 | -509 | 6 | 4 | 4 | -161 | -122 | -109 | 1.778 |  | 2.7
67 | 25/07/2024 | 899 | 2216 | 3115 | 1030 | 1040 | 626 | 2085 | 2075 | 2489 | 3000 | 3000 | 3000 | -915 | -925 | -511 | 4 | 3 | 2 | -165 | -125 | -111 | 1.775 |  | 2.7
68 | 26/07/2024 | 899 | 1996 | 2895 | 810 | 820 | 406 | 2085 | 2075 | 2489 | 3000 | 3000 | 3000 | -915 | -925 | -511 | 0 | 0 | 0 | -165 | -125 | -111 | 1.775 |  | 2.7
69 | 27/07/2024 | 899 | 2385 | 3284 | 1207 | 1215 | 801 | 2077 | 2069 | 2483 | 3000 | 3000 | 3000 | -923 | -931 | -517 | 8 | 6 | 6 | -173 | -131 | -117 | 2.069 | 0.3 | 3
70 | 28/07/2024 | 899 | 2196 | 3095 | 1024 | 1030 | 616 | 2071 | 2065 | 2479 | 3000 | 3000 | 3000 | -929 | -935 | -521 | 6 | 4 | 4 | -179 | -135 | -121 | 2.065 |  | 3
71 | 29/07/2024 | 899 | 2015 | 2914 | 846 | 852 | 437 | 2068 | 2062 | 2477 | 3000 | 3000 | 3000 | -932 | -938 | -523 | 3 | 3 | 2 | -182 | -138 | -123 | 2.062 |  | 3
72 | 30/07/2024 | 899 | 2282 | 3181 | 1113 | 1119 | 704 | 2068 | 2062 | 2477 | 3000 | 3000 | 3000 | -932 | -938 | -523 | 0 | 0 | 0 | -182 | -138 | -123 | 2.062 |  | 3
73 | 31/07/2024 | 899 | 2476 | 3375 | 1314 | 1318 | 902 | 2061 | 2057 | 2473 | 3000 | 3000 | 3000 | -939 | -943 | -527 | 7 | 5 | 4 | -189 | -143 | -127 | 2.357 | 0.3 | 3.3
74 | 01/08/2024 | 899 | 2140 | 3039 | 985 | 987 | 570 | 2054 | 2052 | 2469 | 3000 | 3000 | 3000 | -946 | -948 | -531 | 7 | 5 | 4 | -196 | -148 | -131 | 2.352 |  | 3.3
75 | 02/08/2024 | 899 | 2128 | 3027 | 980 | 980 | 562 | 2047 | 2047 | 2465 | 3000 | 3000 | 3000 | -953 | -953 | -535 | 7 | 5 | 4 | -203 | -153 | -135 | 2.347 |  | 3.3
76 | 03/08/2024 | 899 | 1878 | 2777 | 737 | 735 | 316 | 2040 | 2042 | 2461 | 3000 | 3000 | 3000 | -960 | -958 | -539 | 7 | 5 | 4 | -210 | -158 | -139 | 2.342 |  | 3.3
77 | 04/08/2024 | 899 | 2610 | 3509 | 1476 | 1472 | 1052 | 2033 | 2037 | 2457 | 3000 | 3000 | 3000 | -967 | -963 | -543 | 7 | 5 | 4 | -217 | -163 | -143 | 2.337 |  | 3.3
78 | 05/08/2024 | 899 | 2128 | 3027 | 1001 | 995 | 574 | 2026 | 2032 | 2453 | 3000 | 3000 | 3000 | -974 | -968 | -547 | 7 | 5 | 4 | -224 | -168 | -147 | 2.332 |  | 3.3
79 | 06/08/2024 | 899 | 2553 | 3452 | 1433 | 1425 | 1003 | 2019 | 2027 | 2449 | 3000 | 3000 | 3000 | -981 | -973 | -551 | 7 | 5 | 4 | -231 | -173 | -151 | 2.327 |  | 3.3
80 | 07/08/2024 | 899 | 1789 | 2688 | 676 | 666 | 243 | 2012 | 2022 | 2445 | 3000 | 3000 | 3000 | -988 | -978 | -555 | 7 | 5 | 4 | -238 | -178 | -155 | 2.322 |  | 3.3
81 | 08/08/2024 | 899 | 2059 | 2958 | 953 | 941 | 517 | 2005 | 2017 | 2441 | 3000 | 3000 | 3000 | -995 | -983 | -559 | 7 | 5 | 4 | -245 | -183 | -159 | 2.317 |  | 3.3
82 | 09/08/2024 | 899 | 1698 | 2597 | 599 | 585 | 160 | 1998 | 2012 | 2437 | 3000 | 3000 | 3000 | -1002 | -988 | -563 | 7 | 5 | 4 | -252 | -188 | -163 | 2.312 |  | 3.3
83 | 10/08/2024 | 899 | 2028 | 2927 | 936 | 920 | 494 | 1991 | 2007 | 2433 | 3000 | 3000 | 3000 | -1009 | -993 | -567 | 7 | 5 | 4 | -259 | -193 | -167 | 2.307 |  | 3.3
84 | 11/08/2024 | 899 | 1752 | 2651 | 667 | 649 | 222 | 1984 | 2002 | 2429 | 3000 | 3000 | 3000 | -1016 | -998 | -571 | 7 | 5 | 4 | -266 | -198 | -171 | 2.302 |  | 3.3
85 | 12/08/2024 | 899 | 1826 | 2725 | 748 | 728 | 300 | 1977 | 1997 | 2425 | 3000 | 3000 | 3000 | -1023 | -1003 | -575 | 7 | 5 | 4 | -273 | -203 | -175 | 2.297 |  | 3.3
86 | 13/08/2024 | 899 | 2319 | 3218 | 1248 | 1226 | 797 | 1970 | 1992 | 2421 | 3000 | 3000 | 3000 | -1030 | -1008 | -579 | 7 | 5 | 4 | -280 | -208 | -179 | 2.292 |  | 3.3
87 | 14/08/2024 | 899 | 2085 | 2984 | 1021 | 997 | 567 | 1963 | 1987 | 2417 | 3000 | 3000 | 3000 | -1037 | -1013 | -583 | 7 | 5 | 4 | -287 | -213 | -183 | 2.287 |  | 3.3
88 | 15/08/2024 | 899 | 2031 | 2930 | 974 | 948 | 517 | 1956 | 1982 | 2413 | 3000 | 3000 | 3000 | -1044 | -1018 | -587 | 7 | 5 | 4 | -294 | -218 | -187 | 2.282 |  | 3.3
89 | 16/08/2024 | 899 | 1909 | 2808 | 859 | 831 | 399 | 1949 | 1977 | 2409 | 3000 | 3000 | 3000 | -1051 | -1023 | -591 | 7 | 5 | 4 | -301 | -223 | -191 | 2.277 |  | 3.3
90 | 17/08/2024 | 899 | 2256 | 3155 | 1213 | 1183 | 750 | 1942 | 1972 | 2405 | 3000 | 3000 | 3000 | -1058 | -1028 | -595 | 7 | 5 | 4 | -308 | -228 | -195 | 2.272 |  | 3.3
91 | 18/08/2024 | 899 | 2194 | 3093 | 1158 | 1126 | 692 | 1935 | 1967 | 2401 | 3000 | 3000 | 3000 | -1065 | -1033 | -599 | 7 | 5 | 4 | -315 | -233 | -199 | 2.267 |  | 3.3
92 | 19/08/2024 | 899 | 1627 | 2526 | 598 | 564 | 129 | 1928 | 1962 | 2397 | 3000 | 3000 | 3000 | -1072 | -1038 | -603 | 7 | 5 | 4 | -322 | -238 | -203 | 2.262 |  | 3.3
93 | 20/08/2024 | 899 | 2042 | 2941 | 1020 | 984 | 548 | 1921 | 1957 | 2393 | 3000 | 3000 | 3000 | -1079 | -1043 | -607 | 7 | 5 | 4 | -329 | -243 | -207 | 2.257 |  | 3.3
94 | 21/08/2024 | 899 | 2510 | 3409 | 1495 | 1457 | 1020 | 1914 | 1952 | 2389 | 3000 | 3000 | 3000 | -1086 | -1048 | -611 | 7 | 5 | 4 | -336 | -248 | -211 | 2.252 |  | 3.3
95 | 22/08/2024 | 899 | 1618 | 2517 | 610 | 570 | 132 | 1907 | 1947 | 2385 | 3000 | 3000 | 3000 | -1093 | -1053 | -615 | 7 | 5 | 4 | -343 | -253 | -215 | 2.247 |  | 3.3
96 | 23/08/2024 | 899 | 2538 | 3437 | 1537 | 1495 | 1056 | 1900 | 1942 | 2381 | 3000 | 3000 | 3000 | -1100 | -1058 | -619 | 7 | 5 | 4 | -350 | -258 | -219 | 2.242 |  | 3.3
97 | 24/08/2024 | 899 | 1758 | 2657 | 764 | 720 | 280 | 1893 | 1937 | 2377 | 3000 | 3000 | 3000 | -1107 | -1063 | -623 | 7 | 5 | 4 | -357 | -263 | -223 | 2.237 |  | 3.3
98 | 25/08/2024 | 899 | 1814 | 2713 | 827 | 781 | 340 | 1886 | 1932 | 2373 | 3000 | 3000 | 3000 | -1114 | -1068 | -627 | 7 | 5 | 4 | -364 | -268 | -227 | 2.232 |  | 3.3
99 | 26/08/2024 | 899 | 2094 | 2993 | 1114 | 1066 | 624 | 1879 | 1927 | 2369 | 3000 | 3000 | 3000 | -1121 | -1073 | -631 | 7 | 5 | 4 | -371 | -273 | -231 | 2.227 |  | 3.3
100 | 27/08/2024 | 899 | 2501 | 3400 | 1528 | 1478 | 1035 | 1872 | 1922 | 2365 | 3000 | 3000 | 3000 | -1128 | -1078 | -635 | 7 | 5 | 4 | -378 | -278 | -235 | 2.222 |  | 3.3
101 | 28/08/2024 | 899 | 1524 | 2423 | 558 | 506 | 62 | 1865 | 1917 | 2361 | 3000 | 3000 | 3000 | -1135 | -1083 | -639 | 7 | 5 | 4 | -385 | -283 | -239 | 2.217 |  | 3.3
102 | 29/08/2024 | 899 | 1701 | 2600 | 742 | 688 | 243 | 1858 | 1912 | 2357 | 3000 | 3000 | 3000 | -1142 | -1088 | -643 | 7 | 5 | 4 | -392 | -288 | -243 | 2.212 |  | 3.3
103 | 30/08/2024 | 899 | 1885 | 2784 | 933 | 877 | 431 | 1851 | 1907 | 2353 | 3000 | 3000 | 3000 | -1149 | -1093 | -647 | 7 | 5 | 4 | -399 | -293 | -247 | 2.207 |  | 3.3
104 | 31/08/2024 | 899 | 1780 | 2679 | 835 | 777 | 330 | 1844 | 1902 | 2349 | 3000 | 3000 | 3000 | -1156 | -1098 | -651 | 7 | 5 | 4 | -406 | -298 | -251 | 2.202 |  | 3.3
105 | 01/09/2024 | 899 | 2341 | 3240 | 1403 | 1343 | 895 | 1837 | 1897 | 2345 | 3000 | 3000 | 3000 | -1163 | -1103 | -655 | 7 | 5 | 4 | -413 | -303 | -255 | 2.197 |  | 3.3
106 | 02/09/2024 | 899 | 1638 | 2537 | 707 | 645 | 196 | 1830 | 1892 | 2341 | 3000 | 3000 | 3000 | -1170 | -1108 | -659 | 7 | 5 | 4 | -420 | -308 | -259 | 2.192 |  | 3.3
107 | 03/09/2024 | 899 | 1994 | 2893 | 1070 | 1006 | 556 | 1823 | 1887 | 2337 | 3000 | 3000 | 3000 | -1177 | -1113 | -663 | 7 | 5 | 4 | -427 | -313 | -263 | 2.187 |  | 3.3
108 | 04/09/2024 | 899 | 2313 | 3212 | 1396 | 1330 | 879 | 1816 | 1882 | 2333 | 3000 | 3000 | 3000 | -1184 | -1118 | -667 | 7 | 5 | 4 | -434 | -318 | -267 | 2.182 |  | 3.3
109 | 05/09/2024 | 899 | 1678 | 2577 | 768 | 700 | 248 | 1809 | 1877 | 2329 | 3000 | 3000 | 3000 | -1191 | -1123 | -671 | 7 | 5 | 4 | -441 | -323 | -271 | 2.177 |  | 3.3
110 | 06/09/2024 | 899 | 1564 | 2463 | 661 | 591 | 138 | 1802 | 1872 | 2325 | 3000 | 3000 | 3000 | -1198 | -1128 | -675 | 7 | 5 | 4 | -448 | -328 | -275 | 2.172 |  | 3.3
111 | 07/09/2024 | 899 | 2356 | 3255 | 1460 | 1388 | 934 | 1795 | 1867 | 2321 | 3000 | 3000 | 3000 | -1205 | -1133 | -679 | 7 | 5 | 4 | -455 | -333 | -279 | 2.167 |  | 3.3
112 | 08/09/2024 | 899 | 1960 | 2859 | 1071 | 997 | 542 | 1788 | 1862 | 2317 | 3000 | 3000 | 3000 | -1212 | -1138 | -683 | 7 | 5 | 4 | -462 | -338 | -283 | 2.162 |  | 3.3
113 | 09/09/2024 | 899 | 2128 | 3027 | 1246 | 1170 | 714 | 1781 | 1857 | 2313 | 3000 | 3000 | 3000 | -1219 | -1143 | -687 | 7 | 5 | 4 | -469 | -343 | -287 | 2.157 |  | 3.3
114 | 10/09/2024 | 899 | 2134 | 3033 | 1259 | 1181 | 724 | 1774 | 1852 | 2309 | 3000 | 3000 | 3000 | -1226 | -1148 | -691 | 7 | 5 | 4 | -476 | -348 | -291 | 2.152 |  | 3.3
115 | 11/09/2024 | 899 | 2097 | 2996 | 1229 | 1149 | 691 | 1767 | 1847 | 2305 | 3000 | 3000 | 3000 | -1233 | -1153 | -695 | 7 | 5 | 4 | -483 | -353 | -295 | 2.147 |  | 3.3
116 | 12/09/2024 | 899 | 2188 | 3087 | 1327 | 1245 | 786 | 1760 | 1842 | 2301 | 3000 | 3000 | 3000 | -1240 | -1158 | -699 | 7 | 5 | 4 | -490 | -358 | -299 | 2.142 |  | 3.3
117 | 13/09/2024 | 899 | 1895 | 2794 | 1041 | 957 | 497 | 1753 | 1837 | 2297 | 3000 | 3000 | 3000 | -1247 | -1163 | -703 | 7 | 5 | 4 | -497 | -363 | -303 | 2.137 |  | 3.3
118 | 14/09/2024 | 899 | 1755 | 2654 | 908 | 822 | 361 | 1746 | 1832 | 2293 | 3000 | 3000 | 3000 | -1254 | -1168 | -707 | 7 | 5 | 4 | -504 | -368 | -307 | 2.132 |  | 3.3
119 | 15/09/2024 | 899 | 1889 | 2788 | 1049 | 961 | 499 | 1739 | 1827 | 2289 | 3000 | 3000 | 3000 | -1261 | -1173 | -711 | 7 | 5 | 4 | -511 | -373 | -311 | 2.127 |  | 3.3
120 | 16/09/2024 | 899 | 1467 | 2366 | 634 | 544 | 81 | 1732 | 1822 | 2285 | 3000 | 3000 | 3000 | -1268 | -1178 | -715 | 7 | 5 | 4 | -518 | -378 | -315 | 2.122 |  | 3.3
121 | 17/09/2024 | 899 | 1712 | 2611 | 886 | 794 | 330 | 1725 | 1817 | 2281 | 3000 | 3000 | 3000 | -1275 | -1183 | -719 | 7 | 5 | 4 | -525 | -383 | -319 | 2.117 |  | 3.3
122 | 18/09/2024 | 899 | 1692 | 2591 | 873 | 779 | 314 | 1718 | 1812 | 2277 | 3000 | 3000 | 3000 | -1282 | -1188 | -723 | 7 | 5 | 4 | -532 | -388 | -323 | 2.112 |  | 3.3
123 | 19/09/2024 | 899 | 1997 | 2896 | 1185 | 1089 | 623 | 1711 | 1807 | 2273 | 3000 | 3000 | 3000 | -1289 | -1193 | -727 | 7 | 5 | 4 | -539 | -393 | -327 | 2.107 |  | 3.3
124 | 20/09/2024 | 899 | 2062 | 2961 | 1257 | 1159 | 692 | 1704 | 1802 | 2269 | 3000 | 3000 | 3000 | -1296 | -1198 | -731 | 7 | 5 | 4 | -546 | -398 | -331 | 2.102 |  | 3.3
125 | 21/09/2024 | 899 | 2111 | 3010 | 1313 | 1213 | 745 | 1697 | 1797 | 2265 | 3000 | 3000 | 3000 | -1303 | -1203 | -735 | 7 | 5 | 4 | -553 | -403 | -335 | 2.097 |  | 3.3
126 | 22/09/2024 | 899 | 1946 | 2845 | 1155 | 1053 | 584 | 1690 | 1792 | 2261 | 3000 | 3000 | 3000 | -1310 | -1208 | -739 | 7 | 5 | 4 | -560 | -408 | -339 | 2.092 |  | 3.3
127 | 23/09/2024 | 899 | 1421 | 2320 | 637 | 533 | 63 | 1683 | 1787 | 2257 | 3000 | 3000 | 3000 | -1317 | -1213 | -743 | 7 | 5 | 4 | -567 | -413 | -343 | 2.087 |  | 3.3
128 | 24/09/2024 | 899 | 1709 | 2608 | 932 | 826 | 355 | 1676 | 1782 | 2253 | 3000 | 3000 | 3000 | -1324 | -1218 | -747 | 7 | 5 | 4 | -574 | -418 | -347 | 2.082 |  | 3.3
129 | 25/09/2024 | 899 | 1561 | 2460 | 791 | 683 | 211 | 1669 | 1777 | 2249 | 3000 | 3000 | 3000 | -1331 | -1223 | -751 | 7 | 5 | 4 | -581 | -423 | -351 | 2.077 |  | 3.3
130 | 26/09/2024 | 899 | 2250 | 3149 | 1487 | 1377 | 904 | 1662 | 1772 | 2245 | 3000 | 3000 | 3000 | -1338 | -1228 | -755 | 7 | 5 | 4 | -588 | -428 | -355 | 2.072 |  | 3.3
131 | 27/09/2024 | 899 | 1897 | 2796 | 1141 | 1029 | 555 | 1655 | 1767 | 2241 | 3000 | 3000 | 3000 | -1345 | -1233 | -759 | 7 | 5 | 4 | -595 | -433 | -359 | 2.067 |  | 3.3
132 | 28/09/2024 | 899 | 1937 | 2836 | 1188 | 1074 | 599 | 1648 | 1762 | 2237 | 3000 | 3000 | 3000 | -1352 | -1238 | -763 | 7 | 5 | 4 | -602 | -438 | -363 | 2.062 |  | 3.3
133 | 29/09/2024 | 899 | 2327 | 3226 | 1585 | 1469 | 993 | 1641 | 1757 | 2233 | 3000 | 3000 | 3000 | -1359 | -1243 | -767 | 7 | 5 | 4 | -609 | -443 | -367 | 2.057 |  | 3.3
134 | 30/09/2024 | 899 | 1871 | 2770 | 1136 | 1018 | 541 | 1634 | 1752 | 2229 | 3000 | 3000 | 3000 | -1366 | -1248 | -771 | 7 | 5 | 4 | -616 | -448 | -371 | 2.052 |  | 3.3
135 | 01/10/2024 | 899 | 1954 | 2853 | 1226 | 1106 | 628 | 1627 | 1747 | 2225 | 3000 | 3000 | 3000 | -1373 | -1253 | -775 | 7 | 5 | 4 | -623 | -453 | -375 | 2.047 |  | 3.3
136 | 02/10/2024 | 899 | 2216 | 3115 | 1495 | 1373 | 894 | 1620 | 1742 | 2221 | 3000 | 3000 | 3000 | -1380 | -1258 | -779 | 7 | 5 | 4 | -630 | -458 | -379 | 2.042 |  | 3.3
137 | 03/10/2024 | 899 | 1410 | 2309 | 696 | 572 | 92 | 1613 | 1737 | 2217 | 3000 | 3000 | 3000 | -1387 | -1263 | -783 | 7 | 5 | 4 | -637 | -463 | -383 | 2.037 |  | 3.3
138 | 04/10/2024 | 899 | 1808 | 2707 | 1101 | 975 | 494 | 1606 | 1732 | 2213 | 3000 | 3000 | 3000 | -1394 | -1268 | -787 | 7 | 5 | 4 | -644 | -468 | -387 | 2.032 |  | 3.3
139 | 05/10/2024 | 899 | 2062 | 2961 | 1362 | 1234 | 752 | 1599 | 1727 | 2209 | 3000 | 3000 | 3000 | -1401 | -1273 | -791 | 7 | 5 | 4 | -651 | -473 | -391 | 2.027 |  | 3.3
140 | 06/10/2024 | 899 | 1812 | 2711 | 1119 | 989 | 506 | 1592 | 1722 | 2205 | 3000 | 3000 | 3000 | -1408 | -1278 | -795 | 7 | 5 | 4 | -658 | -478 | -395 | 2.022 |  | 3.3
141 | 07/10/2024 | 899 | 1544 | 2443 | 858 | 726 | 242 | 1585 | 1717 | 2201 | 3000 | 3000 | 3000 | -1415 | -1283 | -799 | 7 | 5 | 4 | -665 | -483 | -399 | 2.017 |  | 3.3
142 | 08/10/2024 | 899 | 2062 | 2961 | 1383 | 1249 | 764 | 1578 | 1712 | 2197 | 3000 | 3000 | 3000 | -1422 | -1288 | -803 | 7 | 5 | 4 | -672 | -488 | -403 | 2.012 |  | 3.3
143 | 09/10/2024 | 899 | 1487 | 2386 | 815 | 679 | 193 | 1571 | 1707 | 2193 | 3000 | 3000 | 3000 | -1429 | -1293 | -807 | 7 | 5 | 4 | -679 | -493 | -407 | 2.007 |  | 3.3
144 | 10/10/2024 | 899 | 1458 | 2357 | 793 | 655 | 168 | 1564 | 1702 | 2189 | 3000 | 3000 | 3000 | -1436 | -1298 | -811 | 7 | 5 | 4 | -686 | -498 | -411 | 2.002 |  | 3.3
145 | 11/10/2024 | 899 | 1994 | 2893 | 1336 | 1196 | 708 | 1557 | 1697 | 2185 | 3000 | 3000 | 3000 | -1443 | -1303 | -815 | 7 | 5 | 4 | -693 | -503 | -415 | 1.997 |  | 3.3
146 | 12/10/2024 | 899 | 1632 | 2531 | 981 | 839 | 350 | 1550 | 1692 | 2181 | 3000 | 3000 | 3000 | -1450 | -1308 | -819 | 7 | 5 | 4 | -700 | -508 | -419 | 1.992 |  | 3.3
147 | 13/10/2024 | 899 | 1962 | 2861 | 1318 | 1174 | 684 | 1543 | 1687 | 2177 | 3000 | 3000 | 3000 | -1457 | -1313 | -823 | 7 | 5 | 4 | -707 | -513 | -423 | 1.987 |  | 3.3
148 | 14/10/2024 | 899 | 1686 | 2585 | 1049 | 903 | 412 | 1536 | 1682 | 2173 | 3000 | 3000 | 3000 | -1464 | -1318 | -827 | 7 | 5 | 4 | -714 | -518 | -427 | 1.982 |  | 3.3
149 | 15/10/2024 | 899 | 1760 | 2659 | 1130 | 982 | 490 | 1529 | 1677 | 2169 | 3000 | 3000 | 3000 | -1471 | -1323 | -831 | 7 | 5 | 4 | -721 | -523 | -431 | 1.977 |  | 3.3
150 | 16/10/2024 | 899 | 2253 | 3152 | 1630 | 1480 | 987 | 1522 | 1672 | 2165 | 3000 | 3000 | 3000 | -1478 | -1328 | -835 | 7 | 5 | 4 | -728 | -528 | -435 | 1.972 |  | 3.3
151 | 17/10/2024 | 899 | 1754 | 2653 | 1138 | 986 | 492 | 1515 | 1667 | 2161 | 3000 | 3000 | 3000 | -1485 | -1333 | -839 | 7 | 5 | 4 | -735 | -533 | -439 | 1.967 |  | 3.3
152 | 18/10/2024 | 899 | 1965 | 2864 | 1356 | 1202 | 707 | 1508 | 1662 | 2157 | 3000 | 3000 | 3000 | -1492 | -1338 | -843 | 7 | 5 | 4 | -742 | -538 | -443 | 1.962 |  | 3.3
153 | 19/10/2024 | 899 | 1843 | 2742 | 1241 | 1085 | 589 | 1501 | 1657 | 2153 | 3000 | 3000 | 3000 | -1499 | -1343 | -847 | 7 | 5 | 4 | -749 | -543 | -447 | 1.957 |  | 3.3
154 | 20/10/2024 | 899 | 2190 | 3089 | 1595 | 1437 | 940 | 1494 | 1652 | 2149 | 3000 | 3000 | 3000 | -1506 | -1348 | -851 | 7 | 5 | 4 | -756 | -548 | -451 | 1.952 |  | 3.3
155 | 21/10/2024 | 899 | 2128 | 3027 | 1540 | 1380 | 882 | 1487 | 1647 | 2145 | 3000 | 3000 | 3000 | -1513 | -1353 | -855 | 7 | 5 | 4 | -763 | -553 | -455 | 1.947 |  | 3.3
156 | 22/10/2024 | 899 | 1561 | 2460 | 980 | 818 | 319 | 1480 | 1642 | 2141 | 3000 | 3000 | 3000 | -1520 | -1358 | -859 | 7 | 5 | 4 | -770 | -558 | -459 | 1.942 |  | 3.3
157 | 23/10/2024 | 899 | 1976 | 2875 | 1402 | 1238 | 738 | 1473 | 1637 | 2137 | 3000 | 3000 | 3000 | -1527 | -1363 | -863 | 7 | 5 | 4 | -777 | -563 | -463 | 1.937 |  | 3.3
158 | 24/10/2024 | 899 | 1444 | 2343 | 877 | 711 | 210 | 1466 | 1632 | 2133 | 3000 | 3000 | 3000 | -1534 | -1368 | -867 | 7 | 5 | 4 | -784 | -568 | -467 | 1.932 |  | 3.3
159 | 25/10/2024 | 899 | 1287 | 2186 | 727 | 559 | 57 | 1459 | 1627 | 2129 | 3000 | 3000 | 3000 | -1541 | -1373 | -871 | 7 | 5 | 4 | -791 | -573 | -471 | 1.927 |  | 3.3
160 | 26/10/2024 | 899 | 2207 | 3106 | 1654 | 1484 | 981 | 1452 | 1622 | 2125 | 3000 | 3000 | 3000 | -1548 | -1378 | -875 | 7 | 5 | 4 | -798 | -578 | -475 | 1.922 |  | 3.3
161 | 27/10/2024 | 899 | 1426 | 2325 | 880 | 708 | 204 | 1445 | 1617 | 2121 | 3000 | 3000 | 3000 | -1555 | -1383 | -879 | 7 | 5 | 4 | -805 | -583 | -479 | 1.917 |  | 3.3
162 | 28/10/2024 | 899 | 1748 | 2647 | 1209 | 1035 | 530 | 1438 | 1612 | 2117 | 3000 | 3000 | 3000 | -1562 | -1388 | -883 | 7 | 5 | 4 | -812 | -588 | -483 | 1.912 |  | 3.3
163 | 29/10/2024 | 899 | 2028 | 2927 | 1496 | 1320 | 814 | 1431 | 1607 | 2113 | 3000 | 3000 | 3000 | -1569 | -1393 | -887 | 7 | 5 | 4 | -819 | -593 | -487 | 1.907 |  | 3.3
164 | 30/10/2024 | 899 | 1435 | 2334 | 910 | 732 | 225 | 1424 | 1602 | 2109 | 3000 | 3000 | 3000 | -1576 | -1398 | -891 | 7 | 5 | 4 | -826 | -598 | -491 | 1.902 |  | 3.3
165 | 31/10/2024 | 899 | 2193 | 3092 | 1675 | 1495 | 987 | 1417 | 1597 | 2105 | 3000 | 3000 | 3000 | -1583 | -1403 | -895 | 7 | 5 | 4 | -833 | -603 | -495 | 1.897 |  | 3.3
166 | 01/11/2024 | 899 | 1369 | 2268 | 858 | 676 | 167 | 1410 | 1592 | 2101 | 3000 | 3000 | 3000 | -1590 | -1408 | -899 | 7 | 5 | 4 | -840 | -608 | -499 | 1.892 |  | 3.3
167 | 02/11/2024 | 899 | 1819 | 2718 | 1315 | 1131 | 621 | 1403 | 1587 | 2097 | 3000 | 3000 | 3000 | -1597 | -1413 | -903 | 7 | 5 | 4 | -847 | -613 | -503 | 1.887 |  | 3.3
168 | 03/11/2024 | 899 | 1714 | 2613 | 1217 | 1031 | 520 | 1396 | 1582 | 2093 | 3000 | 3000 | 3000 | -1604 | -1418 | -907 | 7 | 5 | 4 | -854 | -618 | -507 | 1.882 |  | 3.3
169 | 04/11/2024 | 899 | 1275 | 2174 | 785 | 597 | 85 | 1389 | 1577 | 2089 | 3000 | 3000 | 3000 | -1611 | -1423 | -911 | 7 | 5 | 4 | -861 | -623 | -511 | 1.877 |  | 3.3
170 | 05/11/2024 | 899 | 1307 | 2206 | 824 | 634 | 121 | 1382 | 1572 | 2085 | 3000 | 3000 | 3000 | -1618 | -1428 | -915 | 7 | 5 | 4 | -868 | -628 | -515 | 1.872 |  | 3.3
171 | 06/11/2024 | 899 | 1928 | 2827 | 1452 | 1260 | 746 | 1375 | 1567 | 2081 | 3000 | 3000 | 3000 | -1625 | -1433 | -919 | 7 | 5 | 4 | -875 | -633 | -519 | 1.867 |  | 3.3
172 | 07/11/2024 | 899 | 1310 | 2209 | 841 | 647 | 132 | 1368 | 1562 | 2077 | 3000 | 3000 | 3000 | -1632 | -1438 | -923 | 7 | 5 | 4 | -882 | -638 | -523 | 1.862 |  | 3.3
173 | 08/11/2024 | 899 | 1409 | 2308 | 947 | 751 | 235 | 1361 | 1557 | 2073 | 3000 | 3000 | 3000 | -1639 | -1443 | -927 | 7 | 5 | 4 | -889 | -643 | -527 | 1.857 |  | 3.3
174 | 09/11/2024 | 899 | 1560 | 2459 | 1105 | 907 | 390 | 1354 | 1552 | 2069 | 3000 | 3000 | 3000 | -1646 | -1448 | -931 | 7 | 5 | 4 | -896 | -648 | -531 | 1.852 |  | 3.3
175 | 10/11/2024 | 899 | 1352 | 2251 | 904 | 704 | 186 | 1347 | 1547 | 2065 | 3000 | 3000 | 3000 | -1653 | -1453 | -935 | 7 | 5 | 4 | -903 | -653 | -535 | 1.847 |  | 3.3
176 | 11/11/2024 | 899 | 1956 | 2855 | 1515 | 1313 | 794 | 1340 | 1542 | 2061 | 3000 | 3000 | 3000 | -1660 | -1458 | -939 | 7 | 5 | 4 | -910 | -658 | -539 | 1.842 |  | 3.3
177 | 12/11/2024 | 899 | 2125 | 3024 | 1690 | 1487 | 967 | 1334 | 1537 | 2057 | 3000 | 3000 | 3000 | -1666 | -1463 | -943 | 6 | 5 | 4 | -916 | -663 | -543 | 1.837 |  | 3.3
178 | 13/11/2024 | 899 | 2130 | 3029 | 1701 | 1497 | 976 | 1328 | 1532 | 2053 | 3000 | 3000 | 3000 | -1672 | -1468 | -947 | 6 | 5 | 4 | -922 | -668 | -547 | 1.832 |  | 3.3
179 | 14/11/2024 | 899 | 2093 | 2992 | 1670 | 1465 | 943 | 1322 | 1527 | 2049 | 3000 | 3000 | 3000 | -1678 | -1473 | -951 | 6 | 5 | 4 | -928 | -673 | -551 | 1.827 |  | 3.3
180 | 15/11/2024 | 899 | 1184 | 2083 | 767 | 561 | 38 | 1316 | 1522 | 2045 | 3000 | 3000 | 3000 | -1684 | -1478 | -955 | 6 | 5 | 4 | -934 | -678 | -555 | 1.822 |  | 3.3
181 | 16/11/2024 | 899 | 1625 | 2524 | 1214 | 1007 | 483 | 1310 | 1517 | 2041 | 3000 | 3000 | 3000 | -1690 | -1483 | -959 | 6 | 5 | 4 | -940 | -683 | -559 | 1.817 |  | 3.3
182 | 17/11/2024 | 899 | 1751 | 2650 | 1346 | 1138 | 613 | 1304 | 1512 | 2037 | 3000 | 3000 | 3000 | -1696 | -1488 | -963 | 6 | 5 | 4 | -946 | -688 | -563 | 1.812 |  | 3.3
183 | 18/11/2024 | 899 | 1885 | 2784 | 1486 | 1277 | 751 | 1298 | 1507 | 2033 | 3000 | 3000 | 3000 | -1702 | -1493 | -967 | 6 | 5 | 4 | -952 | -693 | -567 | 1.807 |  | 3.3
184 | 19/11/2024 | 899 | 1463 | 2362 | 1070 | 860 | 333 | 1292 | 1502 | 2029 | 3000 | 3000 | 3000 | -1708 | -1498 | -971 | 6 | 5 | 4 | -958 | -698 | -571 | 1.802 |  | 3.3
185 | 20/11/2024 | 899 | 1708 | 2607 | 1321 | 1110 | 582 | 1286 | 1497 | 2025 | 3000 | 3000 | 3000 | -1714 | -1503 | -975 | 6 | 5 | 4 | -964 | -703 | -575 | 1.797 |  | 3.3
186 | 21/11/2024 | 899 | 1688 | 2587 | 1307 | 1095 | 566 | 1280 | 1492 | 2021 | 3000 | 3000 | 3000 | -1720 | -1508 | -979 | 6 | 5 | 4 | -970 | -708 | -579 | 1.792 |  | 3.3
187 | 22/11/2024 | 899 | 1993 | 2892 | 1618 | 1405 | 875 | 1274 | 1487 | 2017 | 3000 | 3000 | 3000 | -1726 | -1513 | -983 | 6 | 5 | 4 | -976 | -713 | -583 | 1.787 |  | 3.3
188 | 23/11/2024 | 899 | 2059 | 2958 | 1690 | 1476 | 945 | 1268 | 1482 | 2013 | 3000 | 3000 | 3000 | -1732 | -1518 | -987 | 6 | 5 | 4 | -982 | -718 | -587 | 1.782 |  | 3.3
189 | 24/11/2024 | 899 | 1107 | 2006 | 744 | 529 | -3 | 1262 | 1477 | 2009 | 3000 | 3000 | 3000 | -1738 | -1523 | -991 | 6 | 5 | 4 | -988 | -723 | -591 | 1.777 |  | 3.3
190 | 25/11/2024 | 899 | 1942 | 2841 | 1584 | 1369 | 836 | 1257 | 1472 | 2005 | 3000 | 3000 | 3000 | -1743 | -1528 | -995 | 5 | 5 | 4 | -993 | -728 | -595 | 1.772 |  | 3.3
191 | 26/11/2024 | 899 | 1418 | 2317 | 1065 | 850 | 316 | 1252 | 1467 | 2001 | 3000 | 3000 | 3000 | -1748 | -1533 | -999 | 5 | 5 | 4 | -998 | -733 | -599 | 1.767 |  | 3.3
192 | 27/11/2024 | 899 | 1705 | 2604 | 1357 | 1142 | 607 | 1247 | 1462 | 1997 | 3000 | 3000 | 3000 | -1753 | -1538 | -1003 | 5 | 5 | 4 | -1003 | -738 | -603 | 1.762 |  | 3.3
193 | 28/11/2024 | 899 | 1557 | 2456 | 1214 | 999 | 463 | 1242 | 1457 | 1993 | 3000 | 3000 | 3000 | -1758 | -1543 | -1007 | 5 | 5 | 4 | -1008 | -743 | -607 | 1.757 |  | 3.3
194 | 29/11/2024 | 899 | 1247 | 2146 | 909 | 694 | 158 | 1237 | 1452 | 1988 | 3000 | 3000 | 3000 | -1763 | -1548 | -1012 | 5 | 5 | 5 | -1013 | -748 | -612 | 1.752 |  | 3.3
195 | 30/11/2024 | 899 | 1893 | 2792 | 1560 | 1345 | 809 | 1232 | 1447 | 1983 | 3000 | 3000 | 3000 | -1768 | -1553 | -1017 | 5 | 5 | 5 | -1018 | -753 | -617 | 1.747 |  | 3.3
196 | 01/12/2024 | 899 | 1933 | 2832 | 1605 | 1390 | 854 | 1227 | 1442 | 1978 | 3000 | 3000 | 3000 | -1773 | -1558 | -1022 | 5 | 5 | 5 | -1023 | -758 | -622 | 1.742 |  | 3.3
197 | 02/12/2024 | 899 | 1324 | 2223 | 1001 | 786 | 250 | 1222 | 1437 | 1973 | 3000 | 3000 | 3000 | -1778 | -1563 | -1027 | 5 | 5 | 5 | -1028 | -763 | -627 | 1.737 |  | 3.3
198 | 03/12/2024 | 899 | 1867 | 2766 | 1549 | 1334 | 798 | 1217 | 1432 | 1968 | 3000 | 3000 | 3000 | -1783 | -1568 | -1032 | 5 | 5 | 5 | -1033 | -768 | -632 | 1.732 |  | 3.3
199 | 04/12/2024 | 899 | 1951 | 2850 | 1638 | 1422 | 887 | 1212 | 1428 | 1963 | 3000 | 3000 | 3000 | -1788 | -1572 | -1037 | 5 | 4 | 5 | -1038 | -772 | -637 | 1.728 |  | 3.3
200 | 05/12/2024 | 899 | 1215 | 2114 | 907 | 690 | 156 | 1207 | 1424 | 1958 | 3000 | 3000 | 3000 | -1793 | -1576 | -1042 | 5 | 4 | 5 | -1043 | -776 | -642 | 1.724 |  | 3.3
201 | 06/12/2024 | 899 | 1144 | 2043 | 841 | 623 | 90 | 1202 | 1420 | 1953 | 3000 | 3000 | 3000 | -1798 | -1580 | -1047 | 5 | 4 | 5 | -1048 | -780 | -647 | 1.72 |  | 3.3
202 | 07/12/2024 | 899 | 1809 | 2708 | 1511 | 1292 | 760 | 1197 | 1416 | 1948 | 3000 | 3000 | 3000 | -1803 | -1584 | -1052 | 5 | 4 | 5 | -1053 | -784 | -652 | 1.716 |  | 3.3
203 | 08/12/2024 | 899 | 1064 | 1963 | 771 | 551 | 20 | 1192 | 1412 | 1943 | 3000 | 3000 | 3000 | -1808 | -1588 | -1057 | 5 | 4 | 5 | -1058 | -788 | -657 | 1.712 |  | 3.3
204 | 09/12/2024 | 899 | 1548 | 2447 | 1260 | 1039 | 509 | 1187 | 1408 | 1938 | 3000 | 3000 | 3000 | -1813 | -1592 | -1062 | 5 | 4 | 5 | -1063 | -792 | -662 | 1.708 |  | 3.3
205 | 10/12/2024 | 899 | 1547 | 2446 | 1264 | 1042 | 513 | 1182 | 1404 | 1933 | 3000 | 3000 | 3000 | -1818 | -1596 | -1067 | 5 | 4 | 5 | -1068 | -796 | -667 | 1.704 |  | 3.3
206 | 11/12/2024 | 899 | 1066 | 1965 | 788 | 565 | 37 | 1177 | 1400 | 1928 | 3000 | 3000 | 3000 | -1823 | -1600 | -1072 | 5 | 4 | 5 | -1073 | -800 | -672 | 1.7 |  | 3.3
207 | 12/12/2024 | 899 | 1227 | 2126 | 954 | 730 | 203 | 1172 | 1396 | 1923 | 3000 | 3000 | 3000 | -1828 | -1604 | -1077 | 5 | 4 | 5 | -1078 | -804 | -677 | 1.696 |  | 3.3
208 | 13/12/2024 | 899 | 1464 | 2363 | 1196 | 971 | 445 | 1167 | 1392 | 1918 | 3000 | 3000 | 3000 | -1833 | -1608 | -1082 | 5 | 4 | 5 | -1083 | -808 | -682 | 1.692 |  | 3.3
209 | 14/12/2024 | 899 | 1001 | 1900 | 738 | 512 | -13 | 1162 | 1388 | 1913 | 3000 | 3000 | 3000 | -1838 | -1612 | -1087 | 5 | 4 | 5 | -1088 | -812 | -687 | 1.688 |  | 3.3
210 | 15/12/2024 | 899 | 1375 | 2274 | 1117 | 890 | 366 | 1157 | 1384 | 1908 | 3000 | 3000 | 3000 | -1843 | -1616 | -1092 | 5 | 4 | 5 | -1093 | -816 | -692 | 1.684 |  | 3.3
211 | 16/12/2024 | 899 | 1972 | 2871 | 1719 | 1491 | 968 | 1152 | 1380 | 1903 | 3000 | 3000 | 3000 | -1848 | -1620 | -1097 | 5 | 4 | 5 | -1098 | -820 | -697 | 1.68 |  | 3.3
212 | 17/12/2024 | 899 | 1431 | 2330 | 1183 | 954 | 432 | 1147 | 1376 | 1898 | 3000 | 3000 | 3000 | -1853 | -1624 | -1102 | 5 | 4 | 5 | -1103 | -824 | -702 | 1.676 |  | 3.3
213 | 18/12/2024 | 899 | 1771 | 2670 | 1528 | 1298 | 777 | 1142 | 1372 | 1893 | 3000 | 3000 | 3000 | -1858 | -1628 | -1107 | 5 | 4 | 5 | -1108 | -828 | -707 | 1.672 |  | 3.3
214 | 19/12/2024 | 899 | 1265 | 2164 | 1027 | 796 | 276 | 1137 | 1368 | 1888 | 3000 | 3000 | 3000 | -1863 | -1632 | -1112 | 5 | 4 | 5 | -1113 | -832 | -712 | 1.668 |  | 3.3
215 | 20/12/2024 | 899 | 1767 | 2666 | 1534 | 1302 | 783 | 1132 | 1364 | 1883 | 3000 | 3000 | 3000 | -1868 | -1636 | -1117 | 5 | 4 | 5 | -1118 | -836 | -717 | 1.664 |  | 3.3
216 | 21/12/2024 | 899 | 981 | 1880 | 753 | 519 | 2 | 1127 | 1361 | 1878 | 3000 | 3000 | 3000 | -1873 | -1639 | -1122 | 5 | 3 | 5 | -1123 | -839 | -722 | 1.661 |  | 3.3
217 | 22/12/2024 | 899 | 1860 | 2759 | 1636 | 1401 | 886 | 1123 | 1358 | 1873 | 3000 | 3000 | 3000 | -1877 | -1642 | -1127 | 4 | 3 | 5 | -1127 | -842 | -727 | 1.658 |  | 3.3
218 | 23/12/2024 | 899 | 1210 | 2109 | 990 | 754 | 241 | 1119 | 1355 | 1868 | 3000 | 3000 | 3000 | -1881 | -1645 | -1132 | 4 | 3 | 5 | -1131 | -845 | -732 | 1.655 |  | 3.3
219 | 24/12/2024 | 899 | 1884 | 2783 | 1668 | 1431 | 919 | 1115 | 1352 | 1864 | 3000 | 3000 | 3000 | -1885 | -1648 | -1136 | 4 | 3 | 4 | -1135 | -848 | -736 | 1.652 |  | 3.3
220 | 25/12/2024 | 899 | 1318 | 2217 | 1106 | 868 | 357 | 1111 | 1349 | 1860 | 3000 | 3000 | 3000 | -1889 | -1651 | -1140 | 4 | 3 | 4 | -1139 | -851 | -740 | 1.649 |  | 3.3
221 | 26/12/2024 | 899 | 1003 | 1902 | 794 | 555 | 46 | 1108 | 1347 | 1856 | 3000 | 3000 | 3000 | -1892 | -1653 | -1144 | 3 | 2 | 4 | -1142 | -853 | -744 | 1.647 |  | 3.3
222 | 27/12/2024 | 899 | 1208 | 2107 | 1002 | 762 | 254 | 1105 | 1345 | 1853 | 3000 | 3000 | 3000 | -1895 | -1655 | -1147 | 3 | 2 | 3 | -1145 | -855 | -747 | 1.645 |  | 3.3
223 | 28/12/2024 | 899 | 1319 | 2218 | 1115 | 875 | 368 | 1103 | 1343 | 1850 | 3000 | 3000 | 3000 | -1897 | -1657 | -1150 | 2 | 2 | 3 | -1147 | -857 | -750 | 1.643 |  | 3.3
224 | 29/12/2024 | 899 | 1243 | 2142 | 1040 | 800 | 295 | 1102 | 1342 | 1847 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1153 | 1 | 1 | 3 | -1148 | -858 | -753 | 1.642 |  | 3.3
225 | 30/12/2024 | 899 | 1468 | 2367 | 1265 | 1025 | 522 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 2 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
226 | 31/12/2024 | 899 | 1795 | 2694 | 1592 | 1352 | 849 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
227 | 01/01/2025 | 899 | 1079 | 1978 | 876 | 636 | 133 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
228 | 02/01/2025 | 899 | 1226 | 2125 | 1023 | 783 | 280 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
229 | 03/01/2025 | 899 | 1254 | 2153 | 1051 | 811 | 308 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
230 | 04/01/2025 | 899 | 1436 | 2335 | 1233 | 993 | 490 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
231 | 05/01/2025 | 899 | 1891 | 2790 | 1688 | 1448 | 945 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
232 | 06/01/2025 | 899 | 1791 | 2690 | 1588 | 1348 | 845 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
233 | 07/01/2025 | 899 | 1357 | 2256 | 1154 | 914 | 411 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
234 | 08/01/2025 | 899 | 1393 | 2292 | 1190 | 950 | 447 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
235 | 09/01/2025 | 899 | 1019 | 1918 | 816 | 576 | 73 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
236 | 10/01/2025 | 899 | 1141 | 2040 | 938 | 698 | 195 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
237 | 11/01/2025 | 899 | 1510 | 2409 | 1307 | 1067 | 564 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
238 | 12/01/2025 | 899 | 1667 | 2566 | 1464 | 1224 | 721 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
239 | 13/01/2025 | 899 | 1464 | 2363 | 1261 | 1021 | 518 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
240 | 14/01/2025 | 899 | 1072 | 1971 | 869 | 629 | 126 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
241 | 15/01/2025 | 899 | 980 | 1879 | 777 | 537 | 34 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
242 | 16/01/2025 | 899 | 991 | 1890 | 788 | 548 | 45 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
243 | 17/01/2025 | 899 | 959 | 1858 | 756 | 516 | 13 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
244 | 18/01/2025 | 899 | 1055 | 1954 | 852 | 612 | 109 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
245 | 19/01/2025 | 899 | 1767 | 2666 | 1564 | 1324 | 821 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
246 | 20/01/2025 | 899 | 1898 | 2797 | 1695 | 1455 | 952 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
247 | 21/01/2025 | 899 | 1036 | 1935 | 833 | 593 | 90 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
248 | 22/01/2025 | 899 | 1354 | 2253 | 1151 | 911 | 408 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
249 | 23/01/2025 | 899 | 1870 | 2769 | 1667 | 1427 | 924 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
250 | 24/01/2025 | 899 | 1855 | 2754 | 1652 | 1412 | 909 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
251 | 25/01/2025 | 899 | 1165 | 2064 | 962 | 722 | 219 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
252 | 26/01/2025 | 899 | 970 | 1869 | 767 | 527 | 24 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
253 | 27/01/2025 | 899 | 1023 | 1922 | 820 | 580 | 77 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
254 | 28/01/2025 | 899 | 1863 | 2762 | 1660 | 1420 | 917 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
255 | 29/01/2025 | 899 | 1344 | 2243 | 1141 | 901 | 398 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
256 | 30/01/2025 | 899 | 1902 | 2801 | 1699 | 1459 | 956 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
257 | 31/01/2025 | 899 | 1493 | 2392 | 1290 | 1050 | 547 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
258 | 01/02/2025 | 899 | 1453 | 2352 | 1250 | 1010 | 507 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
259 | 02/02/2025 | 899 | 1105 | 2004 | 902 | 662 | 159 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
260 | 03/02/2025 | 899 | 1884 | 2783 | 1681 | 1441 | 938 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
261 | 04/02/2025 | 899 | 1279 | 2178 | 1076 | 836 | 333 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
262 | 05/02/2025 | 899 | 1094 | 1993 | 891 | 651 | 148 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
263 | 06/02/2025 | 899 | 1916 | 2815 | 1713 | 1473 | 970 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
264 | 07/02/2025 | 899 | 1183 | 2082 | 980 | 740 | 237 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
265 | 08/02/2025 | 899 | 1382 | 2281 | 1179 | 939 | 436 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
266 | 09/02/2025 | 899 | 1051 | 1950 | 848 | 608 | 105 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
267 | 10/02/2025 | 899 | 1044 | 1943 | 841 | 601 | 98 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
268 | 11/02/2025 | 899 | 1799 | 2698 | 1596 | 1356 | 853 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
269 | 12/02/2025 | 899 | 1801 | 2700 | 1598 | 1358 | 855 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
270 | 13/02/2025 | 899 | 1325 | 2224 | 1122 | 882 | 379 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
271 | 14/02/2025 | 899 | 1489 | 2388 | 1286 | 1046 | 543 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
272 | 15/02/2025 | 899 | 1731 | 2630 | 1528 | 1288 | 785 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
273 | 16/02/2025 | 899 | 1271 | 2170 | 1068 | 828 | 325 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
274 | 17/02/2025 | 899 | 1649 | 2548 | 1446 | 1206 | 703 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
275 | 18/02/2025 | 899 | 1250 | 2149 | 1047 | 807 | 304 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
276 | 19/02/2025 | 899 | 1713 | 2612 | 1510 | 1270 | 767 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
277 | 20/02/2025 | 899 | 1058 | 1957 | 855 | 615 | 112 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
278 | 21/02/2025 | 899 | 1290 | 2189 | 1087 | 847 | 344 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
279 | 22/02/2025 | 899 | 1062 | 1961 | 859 | 619 | 116 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
280 | 23/02/2025 | 899 | 1012 | 1911 | 809 | 569 | 66 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
281 | 24/02/2025 | 899 | 1895 | 2794 | 1692 | 1452 | 949 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
282 | 25/02/2025 | 899 | 1247 | 2146 | 1044 | 804 | 301 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
283 | 26/02/2025 | 899 | 1190 | 2089 | 987 | 747 | 244 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
284 | 27/02/2025 | 899 | 1628 | 2527 | 1425 | 1185 | 682 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
285 | 28/02/2025 | 899 | 1314 | 2213 | 1111 | 871 | 368 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
286 | 01/03/2025 | 899 | 1521 | 2420 | 1318 | 1078 | 575 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
287 | 02/03/2025 | 899 | 1635 | 2534 | 1432 | 1192 | 689 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
288 | 03/03/2025 | 899 | 1560 | 2459 | 1357 | 1117 | 614 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
289 | 04/03/2025 | 899 | 1784 | 2683 | 1581 | 1341 | 838 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
290 | 05/03/2025 | 899 | 1111 | 2010 | 908 | 668 | 165 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
291 | 06/03/2025 | 899 | 1130 | 2029 | 927 | 687 | 184 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
292 | 07/03/2025 | 899 | 1542 | 2441 | 1339 | 1099 | 596 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
293 | 08/03/2025 | 899 | 1570 | 2469 | 1367 | 1127 | 624 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
294 | 09/03/2025 | 899 | 1752 | 2651 | 1549 | 1309 | 806 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
295 | 10/03/2025 | 899 | 1207 | 2106 | 1004 | 764 | 261 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
296 | 11/03/2025 | 899 | 1842 | 2741 | 1639 | 1399 | 896 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
297 | 12/03/2025 | 899 | 1408 | 2307 | 1205 | 965 | 462 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
298 | 13/03/2025 | 899 | 1709 | 2608 | 1506 | 1266 | 763 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
299 | 14/03/2025 | 899 | 1335 | 2234 | 1132 | 892 | 389 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
300 | 15/03/2025 | 899 | 1457 | 2356 | 1254 | 1014 | 511 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
301 | 16/03/2025 | 899 | 1827 | 2726 | 1624 | 1384 | 881 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
302 | 17/03/2025 | 899 | 983 | 1882 | 780 | 540 | 37 | 1102 | 1342 | 1845 | 3000 | 3000 | 3000 | -1898 | -1658 | -1155 | 0 | 0 | 0 | -1148 | -858 | -755 | 1.642 |  | 3.3
303 | 18/03/2025 | 899 | 1774 | 2673 | 1576 | 1337 | 832 | 1097 | 1336 | 1841 | 3000 | 3000 | 3000 | -1903 | -1664 | -1159 | 5 | 6 | 4 | -1153 | -864 | -759 | 1.636 | 0 | 3.3
304 | 19/03/2025 | 899 | 1377 | 2276 | 1184 | 946 | 439 | 1092 | 1330 | 1837 | 3000 | 3000 | 3000 | -1908 | -1670 | -1163 | 5 | 6 | 4 | -1158 | -870 | -763 | 1.63 |  | 3.3
305 | 20/03/2025 | 899 | 1279 | 2178 | 1091 | 854 | 345 | 1087 | 1324 | 1833 | 3000 | 3000 | 3000 | -1913 | -1676 | -1167 | 5 | 6 | 4 | -1163 | -876 | -767 | 1.624 |  | 3.3
306 | 21/03/2025 | 899 | 1283 | 2182 | 1100 | 864 | 353 | 1082 | 1318 | 1829 | 3000 | 3000 | 3000 | -1918 | -1682 | -1171 | 5 | 6 | 4 | -1168 | -882 | -771 | 1.618 |  | 3.3
307 | 22/03/2025 | 899 | 1245 | 2144 | 1067 | 832 | 319 | 1077 | 1312 | 1825 | 3000 | 3000 | 3000 | -1923 | -1688 | -1175 | 5 | 6 | 4 | -1173 | -888 | -775 | 1.612 |  | 3.3
308 | 23/03/2025 | 899 | 1336 | 2235 | 1163 | 929 | 414 | 1072 | 1306 | 1821 | 3000 | 3000 | 3000 | -1928 | -1694 | -1179 | 5 | 6 | 4 | -1178 | -894 | -779 | 1.606 |  | 3.3
309 | 24/03/2025 | 899 | 1041 | 1940 | 873 | 640 | 123 | 1067 | 1300 | 1817 | 3000 | 3000 | 3000 | -1933 | -1700 | -1183 | 5 | 6 | 4 | -1183 | -900 | -783 | 1.6 |  | 3.3
310 | 25/03/2025 | 899 | 900 | 1799 | 737 | 505 | -14 | 1062 | 1294 | 1813 | 3000 | 3000 | 3000 | -1938 | -1706 | -1187 | 5 | 6 | 4 | -1188 | -906 | -787 | 1.594 |  | 3.3
311 | 26/03/2025 | 899 | 1033 | 1932 | 875 | 644 | 123 | 1057 | 1288 | 1809 | 3000 | 3000 | 3000 | -1943 | -1712 | -1191 | 5 | 6 | 4 | -1193 | -912 | -791 | 1.588 |  | 3.3
312 | 27/03/2025 | 899 | 1611 | 2510 | 1458 | 1228 | 705 | 1052 | 1282 | 1805 | 3000 | 3000 | 3000 | -1948 | -1718 | -1195 | 5 | 6 | 4 | -1198 | -918 | -795 | 1.582 |  | 3.3
313 | 28/03/2025 | 899 | 1120 | 2019 | 972 | 743 | 218 | 1047 | 1276 | 1801 | 3000 | 3000 | 3000 | -1953 | -1724 | -1199 | 5 | 6 | 4 | -1203 | -924 | -799 | 1.576 |  | 3.3
314 | 29/03/2025 | 899 | 1834 | 2733 | 1691 | 1463 | 936 | 1042 | 1270 | 1797 | 3000 | 3000 | 3000 | -1958 | -1730 | -1203 | 5 | 6 | 4 | -1208 | -930 | -803 | 1.57 |  | 3.3
315 | 30/03/2025 | 899 | 1137 | 2036 | 999 | 772 | 243 | 1037 | 1264 | 1793 | 3000 | 3000 | 3000 | -1963 | -1736 | -1207 | 5 | 6 | 4 | -1213 | -936 | -807 | 1.564 |  | 3.3
316 | 31/03/2025 | 899 | 1202 | 2101 | 1069 | 843 | 312 | 1032 | 1258 | 1789 | 3000 | 3000 | 3000 | -1968 | -1742 | -1211 | 5 | 6 | 4 | -1218 | -942 | -811 | 1.558 |  | 3.3
317 | 01/04/2025 | 899 | 1249 | 2148 | 1121 | 896 | 363 | 1027 | 1252 | 1785 | 3000 | 3000 | 3000 | -1973 | -1748 | -1215 | 5 | 6 | 4 | -1223 | -948 | -815 | 1.552 |  | 3.3
318 | 02/04/2025 | 899 | 1083 | 1982 | 960 | 736 | 201 | 1022 | 1246 | 1781 | 3000 | 3000 | 3000 | -1978 | -1754 | -1219 | 5 | 6 | 4 | -1228 | -954 | -819 | 1.546 |  | 3.3
319 | 03/04/2025 | 899 | 1558 | 2457 | 1440 | 1217 | 680 | 1017 | 1240 | 1777 | 3000 | 3000 | 3000 | -1983 | -1760 | -1223 | 5 | 6 | 4 | -1233 | -960 | -823 | 1.54 |  | 3.3
320 | 04/04/2025 | 899 | 1110 | 2009 | 997 | 775 | 236 | 1012 | 1234 | 1773 | 3000 | 3000 | 3000 | -1988 | -1766 | -1227 | 5 | 6 | 4 | -1238 | -966 | -827 | 1.534 |  | 3.3
321 | 05/04/2025 | 899 | 1695 | 2594 | 1587 | 1366 | 825 | 1007 | 1228 | 1769 | 3000 | 3000 | 3000 | -1993 | -1772 | -1231 | 5 | 6 | 4 | -1243 | -972 | -831 | 1.528 |  | 3.3
322 | 06/04/2025 | 899 | 1384 | 2283 | 1281 | 1061 | 518 | 1002 | 1222 | 1765 | 3000 | 3000 | 3000 | -1998 | -1778 | -1235 | 5 | 6 | 4 | -1248 | -978 | -835 | 1.522 |  | 3.3
323 | 07/04/2025 | 899 | 1295 | 2194 | 1197 | 978 | 433 | 997 | 1216 | 1761 | 3000 | 3000 | 3000 | -2003 | -1784 | -1239 | 5 | 6 | 4 | -1253 | -984 | -839 | 1.516 |  | 3.3
324 | 08/04/2025 | 899 | 1069 | 1968 | 976 | 758 | 211 | 992 | 1210 | 1757 | 3000 | 3000 | 3000 | -2008 | -1790 | -1243 | 5 | 6 | 4 | -1258 | -990 | -843 | 1.51 |  | 3.3
325 | 09/04/2025 | 899 | 1458 | 2357 | 1370 | 1153 | 604 | 987 | 1204 | 1753 | 3000 | 3000 | 3000 | -2013 | -1796 | -1247 | 5 | 6 | 4 | -1263 | -996 | -847 | 1.504 |  | 3.3
326 | 10/04/2025 | 899 | 1266 | 2165 | 1183 | 967 | 416 | 982 | 1198 | 1749 | 3000 | 3000 | 3000 | -2018 | -1802 | -1251 | 5 | 6 | 4 | -1268 | -1002 | -851 | 1.498 |  | 3.3
327 | 11/04/2025 | 899 | 1083 | 1982 | 1005 | 790 | 237 | 977 | 1192 | 1745 | 3000 | 3000 | 3000 | -2023 | -1808 | -1255 | 5 | 6 | 4 | -1273 | -1008 | -855 | 1.492 |  | 3.3
328 | 12/04/2025 | 899 | 1344 | 2243 | 1271 | 1057 | 502 | 972 | 1186 | 1741 | 3000 | 3000 | 3000 | -2028 | -1814 | -1259 | 5 | 6 | 4 | -1278 | -1014 | -859 | 1.486 |  | 3.3
329 | 13/04/2025 | 899 | 1537 | 2436 | 1469 | 1256 | 699 | 967 | 1180 | 1737 | 3000 | 3000 | 3000 | -2033 | -1820 | -1263 | 5 | 6 | 4 | -1283 | -1020 | -863 | 1.48 |  | 3.3
330 | 14/04/2025 | 899 | 1199 | 2098 | 1136 | 924 | 365 | 962 | 1174 | 1733 | 3000 | 3000 | 3000 | -2038 | -1826 | -1267 | 5 | 6 | 4 | -1288 | -1026 | -867 | 1.474 |  | 3.3
331 | 15/04/2025 | 899 | 1187 | 2086 | 1129 | 918 | 357 | 957 | 1168 | 1729 | 3000 | 3000 | 3000 | -2043 | -1832 | -1271 | 5 | 6 | 4 | -1293 | -1032 | -871 | 1.468 |  | 3.3
332 | 16/04/2025 | 899 | 935 | 1834 | 882 | 672 | 109 | 952 | 1162 | 1725 | 3000 | 3000 | 3000 | -2048 | -1838 | -1275 | 5 | 6 | 4 | -1298 | -1038 | -875 | 1.462 |  | 3.3
333 | 17/04/2025 | 899 | 1666 | 2565 | 1618 | 1409 | 844 | 947 | 1156 | 1721 | 3000 | 3000 | 3000 | -2053 | -1844 | -1279 | 5 | 6 | 4 | -1303 | -1044 | -879 | 1.456 |  | 3.3
334 | 18/04/2025 | 899 | 1184 | 2083 | 1141 | 933 | 366 | 942 | 1150 | 1717 | 3000 | 3000 | 3000 | -2058 | -1850 | -1283 | 5 | 6 | 4 | -1308 | -1050 | -883 | 1.45 |  | 3.3
335 | 19/04/2025 | 899 | 1607 | 2506 | 1569 | 1362 | 793 | 937 | 1144 | 1713 | 3000 | 3000 | 3000 | -2063 | -1856 | -1287 | 5 | 6 | 4 | -1313 | -1056 | -887 | 1.444 |  | 3.3
336 | 20/04/2025 | 899 | 1109 | 2008 | 1076 | 870 | 299 | 932 | 1138 | 1709 | 3000 | 3000 | 3000 | -2068 | -1862 | -1291 | 5 | 6 | 4 | -1318 | -1062 | -891 | 1.438 |  | 3.3
337 | 21/04/2025 | 899 | 1378 | 2277 | 1350 | 1145 | 572 | 927 | 1132 | 1705 | 3000 | 3000 | 3000 | -2073 | -1868 | -1295 | 5 | 6 | 4 | -1323 | -1068 | -895 | 1.432 |  | 3.3
338 | 22/04/2025 | 899 | 1015 | 1914 | 992 | 788 | 213 | 922 | 1126 | 1701 | 3000 | 3000 | 3000 | -2078 | -1874 | -1299 | 5 | 6 | 4 | -1328 | -1074 | -899 | 1.426 |  | 3.3
339 | 23/04/2025 | 899 | 1344 | 2243 | 1326 | 1123 | 546 | 917 | 1120 | 1697 | 3000 | 3000 | 3000 | -2083 | -1880 | -1303 | 5 | 6 | 4 | -1333 | -1080 | -903 | 1.42 |  | 3.3
340 | 24/04/2025 | 899 | 1067 | 1966 | 1054 | 852 | 273 | 912 | 1114 | 1693 | 3000 | 3000 | 3000 | -2088 | -1886 | -1307 | 5 | 6 | 4 | -1338 | -1086 | -907 | 1.414 |  | 3.3
341 | 25/04/2025 | 899 | 1140 | 2039 | 1132 | 931 | 350 | 907 | 1108 | 1689 | 3000 | 3000 | 3000 | -2093 | -1892 | -1311 | 5 | 6 | 4 | -1343 | -1092 | -911 | 1.408 |  | 3.3
342 | 26/04/2025 | 899 | 1632 | 2531 | 1629 | 1429 | 846 | 902 | 1102 | 1685 | 3000 | 3000 | 3000 | -2098 | -1898 | -1315 | 5 | 6 | 4 | -1348 | -1098 | -915 | 1.402 |  | 3.3
343 | 27/04/2025 | 899 | 1398 | 2297 | 1400 | 1201 | 616 | 897 | 1096 | 1681 | 3000 | 3000 | 3000 | -2103 | -1904 | -1319 | 5 | 6 | 4 | -1353 | -1104 | -919 | 1.396 |  | 3.3
344 | 28/04/2025 | 899 | 1342 | 2241 | 1349 | 1151 | 564 | 892 | 1090 | 1677 | 3000 | 3000 | 3000 | -2108 | -1910 | -1323 | 5 | 6 | 4 | -1358 | -1110 | -923 | 1.39 |  | 3.3
345 | 29/04/2025 | 899 | 1219 | 2118 | 1231 | 1034 | 445 | 887 | 1084 | 1673 | 3000 | 3000 | 3000 | -2113 | -1916 | -1327 | 5 | 6 | 4 | -1363 | -1116 | -927 | 1.384 |  | 3.3
346 | 30/04/2025 | 899 | 1565 | 2464 | 1582 | 1386 | 795 | 882 | 1078 | 1669 | 3000 | 3000 | 3000 | -2118 | -1922 | -1331 | 5 | 6 | 4 | -1368 | -1122 | -931 | 1.378 |  | 3.3
347 | 01/05/2025 | 899 | 1502 | 2401 | 1524 | 1329 | 736 | 877 | 1072 | 1665 | 3000 | 3000 | 3000 | -2123 | -1928 | -1335 | 5 | 6 | 4 | -1373 | -1128 | -935 | 1.372 |  | 3.3
348 | 02/05/2025 | 899 | 934 | 1833 | 961 | 767 | 172 | 872 | 1066 | 1661 | 3000 | 3000 | 3000 | -2128 | -1934 | -1339 | 5 | 6 | 4 | -1378 | -1134 | -939 | 1.366 |  | 3.3
349 | 03/05/2025 | 899 | 1348 | 2247 | 1380 | 1187 | 590 | 867 | 1060 | 1657 | 3000 | 3000 | 3000 | -2133 | -1940 | -1343 | 5 | 6 | 4 | -1383 | -1140 | -943 | 1.36 |  | 3.3
350 | 04/05/2025 | 899 | 815 | 1714 | 852 | 660 | 61 | 862 | 1054 | 1653 | 3000 | 3000 | 3000 | -2138 | -1946 | -1347 | 5 | 6 | 4 | -1388 | -1146 | -947 | 1.354 |  | 3.3
351 | 05/05/2025 | 899 | 923 | 1822 | 965 | 774 | 173 | 857 | 1048 | 1649 | 3000 | 3000 | 3000 | -2143 | -1952 | -1351 | 5 | 6 | 4 | -1393 | -1152 | -951 | 1.348 |  | 3.3
352 | 06/05/2025 | 899 | 842 | 1741 | 889 | 699 | 96 | 852 | 1042 | 1645 | 3000 | 3000 | 3000 | -2148 | -1958 | -1355 | 5 | 6 | 4 | -1398 | -1158 | -955 | 1.342 |  | 3.3
353 | 07/05/2025 | 899 | 1060 | 1959 | 1112 | 923 | 318 | 847 | 1036 | 1641 | 3000 | 3000 | 3000 | -2153 | -1964 | -1359 | 5 | 6 | 4 | -1403 | -1164 | -959 | 1.336 |  | 3.3
354 | 08/05/2025 | 899 | 1116 | 2015 | 1173 | 985 | 378 | 842 | 1030 | 1637 | 3000 | 3000 | 3000 | -2158 | -1970 | -1363 | 5 | 6 | 4 | -1408 | -1170 | -963 | 1.33 |  | 3.3
355 | 09/05/2025 | 899 | 1394 | 2293 | 1456 | 1269 | 660 | 837 | 1024 | 1633 | 3000 | 3000 | 3000 | -2163 | -1976 | -1367 | 5 | 6 | 4 | -1413 | -1176 | -967 | 1.324 |  | 3.3
356 | 10/05/2025 | 899 | 800 | 1699 | 867 | 681 | 70 | 832 | 1018 | 1629 | 3000 | 3000 | 3000 | -2168 | -1982 | -1371 | 5 | 6 | 4 | -1418 | -1182 | -971 | 1.318 |  | 3.3
357 | 11/05/2025 | 899 | 822 | 1721 | 894 | 709 | 96 | 827 | 1012 | 1625 | 3000 | 3000 | 3000 | -2173 | -1988 | -1375 | 5 | 6 | 4 | -1423 | -1188 | -975 | 1.312 |  | 3.3
358 | 12/05/2025 | 899 | 998 | 1897 | 1075 | 891 | 276 | 822 | 1006 | 1621 | 3000 | 3000 | 3000 | -2178 | -1994 | -1379 | 5 | 6 | 4 | -1428 | -1194 | -979 | 1.306 |  | 3.3
359 | 13/05/2025 | 899 | 1182 | 2081 | 1264 | 1081 | 464 | 817 | 1000 | 1617 | 3000 | 3000 | 3000 | -2183 | -2000 | -1383 | 5 | 6 | 4 | -1433 | -1200 | -983 | 1.3 |  | 3.3
360 | 14/05/2025 | 899 | 1075 | 1974 | 1162 | 980 | 361 | 812 | 994 | 1613 | 3000 | 3000 | 3000 | -2188 | -2006 | -1387 | 5 | 6 | 4 | -1438 | -1206 | -987 | 1.294 |  | 3.3
361 | 15/05/2025 | 899 | 636 | 1535 | 728 | 547 | -74 | 807 | 988 | 1609 | 3000 | 3000 | 3000 | -2193 | -2012 | -1391 | 5 | 6 | 4 | -1443 | -1212 | -991 | 1.288 |  | 3.3
362 | 16/05/2025 | 899 | 931 | 1830 | 1028 | 848 | 225 | 802 | 982 | 1605 | 3000 | 3000 | 3000 | -2198 | -2018 | -1395 | 5 | 6 | 4 | -1448 | -1218 | -995 | 1.282 |  | 3.3
363 | 17/05/2025 | 899 | 1286 | 2185 | 1388 | 1209 | 584 | 797 | 976 | 1601 | 3000 | 3000 | 3000 | -2203 | -2024 | -1399 | 5 | 6 | 4 | -1453 | -1224 | -999 | 1.276 |  | 3.3
364 | 18/05/2025 | 899 | 667 | 1566 | 774 | 596 | -31 | 792 | 970 | 1597 | 3000 | 3000 | 3000 | -2208 | -2030 | -1403 | 5 | 6 | 4 | -1458 | -1230 | -1003 | 1.27 |  | 3.3
365 | 19/05/2025 | 899 | 1031 | 1930 | 1143 | 966 | 337 | 787 | 964 | 1593 | 3000 | 3000 | 3000 | -2213 | -2036 | -1407 | 5 | 6 | 4 | -1463 | -1236 | -1007 | 1.264 |  | 3.3
366 | 20/05/2025 | 899 | 915 | 1814 | 1032 | 856 | 225 | 782 | 958 | 1589 | 3000 | 3000 | 3000 | -2218 | -2042 | -1411 | 5 | 6 | 4 | -1468 | -1242 | -1011 | 1.258 |  | 3.3
367 | 21/05/2025 | 899 | 706 | 1605 | 828 | 653 | 20 | 777 | 952 | 1585 | 3000 | 3000 | 3000 | -2223 | -2048 | -1415 | 5 | 6 | 4 | -1473 | -1248 | -1015 | 1.252 |  | 3.3
368 | 22/05/2025 | 899 | 1309 | 2208 | 1436 | 1262 | 627 | 772 | 946 | 1581 | 3000 | 3000 | 3000 | -2228 | -2054 | -1419 | 5 | 6 | 4 | -1478 | -1254 | -1019 | 1.246 |  | 3.3
369 | 23/05/2025 | 899 | 1477 | 2376 | 1609 | 1436 | 799 | 767 | 940 | 1577 | 3000 | 3000 | 3000 | -2233 | -2060 | -1423 | 5 | 6 | 4 | -1483 | -1260 | -1023 | 1.24 |  | 3.3
370 | 24/05/2025 | 899 | 1481 | 2380 | 1618 | 1446 | 807 | 762 | 934 | 1573 | 3000 | 3000 | 3000 | -2238 | -2066 | -1427 | 5 | 6 | 4 | -1488 | -1266 | -1027 | 1.234 |  | 3.3
371 | 25/05/2025 | 899 | 1443 | 2342 | 1585 | 1414 | 773 | 757 | 928 | 1569 | 3000 | 3000 | 3000 | -2243 | -2072 | -1431 | 5 | 6 | 4 | -1493 | -1272 | -1031 | 1.228 |  | 3.3
372 | 26/05/2025 | 899 | 534 | 1433 | 681 | 511 | -132 | 752 | 922 | 1565 | 3000 | 3000 | 3000 | -2248 | -2078 | -1435 | 5 | 6 | 4 | -1498 | -1278 | -1035 | 1.222 |  | 3.3
373 | 27/05/2025 | 899 | 1239 | 2138 | 1391 | 1222 | 577 | 747 | 916 | 1561 | 3000 | 3000 | 3000 | -2253 | -2084 | -1439 | 5 | 6 | 4 | -1503 | -1284 | -1039 | 1.216 |  | 3.3
374 | 28/05/2025 | 899 | 1098 | 1997 | 1255 | 1087 | 440 | 742 | 910 | 1557 | 3000 | 3000 | 3000 | -2258 | -2090 | -1443 | 5 | 6 | 4 | -1508 | -1290 | -1043 | 1.21 |  | 3.3
375 | 29/05/2025 | 899 | 1231 | 2130 | 1393 | 1226 | 577 | 737 | 904 | 1553 | 3000 | 3000 | 3000 | -2263 | -2096 | -1447 | 5 | 6 | 4 | -1513 | -1296 | -1047 | 1.204 |  | 3.3
376 | 30/05/2025 | 899 | 809 | 1708 | 976 | 810 | 159 | 732 | 898 | 1549 | 3000 | 3000 | 3000 | -2268 | -2102 | -1451 | 5 | 6 | 4 | -1518 | -1302 | -1051 | 1.198 |  | 3.3
377 | 31/05/2025 | 899 | 1052 | 1951 | 1224 | 1059 | 406 | 727 | 892 | 1545 | 3000 | 3000 | 3000 | -2273 | -2108 | -1455 | 5 | 6 | 4 | -1523 | -1308 | -1055 | 1.192 |  | 3.3
378 | 01/06/2025 | 899 | 1032 | 1931 | 1209 | 1045 | 390 | 722 | 886 | 1541 | 3000 | 3000 | 3000 | -2278 | -2114 | -1459 | 5 | 6 | 4 | -1528 | -1314 | -1059 | 1.186 |  | 3.3
379 | 02/06/2025 | 899 | 1335 | 2234 | 1517 | 1354 | 697 | 717 | 880 | 1537 | 3000 | 3000 | 3000 | -2283 | -2120 | -1463 | 5 | 6 | 4 | -1533 | -1320 | -1063 | 1.18 |  | 3.3
380 | 03/06/2025 | 899 | 1400 | 2299 | 1587 | 1425 | 766 | 712 | 874 | 1533 | 3000 | 3000 | 3000 | -2288 | -2126 | -1467 | 5 | 6 | 4 | -1538 | -1326 | -1067 | 1.174 |  | 3.3
381 | 04/06/2025 | 899 | 1447 | 2346 | 1639 | 1478 | 817 | 707 | 868 | 1529 | 3000 | 3000 | 3000 | -2293 | -2132 | -1471 | 5 | 6 | 4 | -1543 | -1332 | -1071 | 1.168 |  | 3.3
382 | 05/06/2025 | 899 | 1281 | 2180 | 1478 | 1318 | 655 | 702 | 862 | 1525 | 3000 | 3000 | 3000 | -2298 | -2138 | -1475 | 5 | 6 | 4 | -1548 | -1338 | -1075 | 1.162 |  | 3.3
383 | 06/06/2025 | 899 | 756 | 1655 | 958 | 799 | 134 | 697 | 856 | 1521 | 3000 | 3000 | 3000 | -2303 | -2144 | -1479 | 5 | 6 | 4 | -1553 | -1344 | -1079 | 1.156 |  | 3.3
384 | 07/06/2025 | 899 | 1042 | 1941 | 1249 | 1091 | 424 | 692 | 850 | 1517 | 3000 | 3000 | 3000 | -2308 | -2150 | -1483 | 5 | 6 | 4 | -1558 | -1350 | -1083 | 1.15 |  | 3.3
385 | 08/06/2025 | 899 | 893 | 1792 | 1105 | 948 | 279 | 687 | 844 | 1513 | 3000 | 3000 | 3000 | -2313 | -2156 | -1487 | 5 | 6 | 4 | -1563 | -1356 | -1087 | 1.144 |  | 3.3
386 | 09/06/2025 | 899 | 582 | 1481 | 799 | 643 | -28 | 682 | 838 | 1509 | 3000 | 3000 | 3000 | -2318 | -2162 | -1491 | 5 | 6 | 4 | -1568 | -1362 | -1091 | 1.138 |  | 3.3
387 | 10/06/2025 | 899 | 1227 | 2126 | 1449 | 1294 | 621 | 677 | 832 | 1505 | 3000 | 3000 | 3000 | -2323 | -2168 | -1495 | 5 | 6 | 4 | -1573 | -1368 | -1095 | 1.132 |  | 3.3
388 | 11/06/2025 | 899 | 1267 | 2166 | 1494 | 1340 | 665 | 672 | 826 | 1501 | 3000 | 3000 | 3000 | -2328 | -2174 | -1499 | 5 | 6 | 4 | -1578 | -1374 | -1099 | 1.126 |  | 3.3
389 | 12/06/2025 | 899 | 656 | 1555 | 888 | 735 | 58 | 667 | 820 | 1497 | 3000 | 3000 | 3000 | -2333 | -2180 | -1503 | 5 | 6 | 4 | -1583 | -1380 | -1103 | 1.12 |  | 3.3
390 | 13/06/2025 | 899 | 1199 | 2098 | 1436 | 1284 | 605 | 662 | 814 | 1493 | 3000 | 3000 | 3000 | -2338 | -2186 | -1507 | 5 | 6 | 4 | -1588 | -1386 | -1107 | 1.114 |  | 3.3
391 | 14/06/2025 | 899 | 1281 | 2180 | 1523 | 1372 | 691 | 657 | 808 | 1489 | 3000 | 3000 | 3000 | -2343 | -2192 | -1511 | 5 | 6 | 4 | -1593 | -1392 | -1111 | 1.108 |  | 3.3
392 | 15/06/2025 | 899 | 542 | 1441 | 789 | 639 | -44 | 652 | 802 | 1485 | 3000 | 3000 | 3000 | -2348 | -2198 | -1515 | 5 | 6 | 4 | -1598 | -1398 | -1115 | 1.102 |  | 3.3
393 | 16/06/2025 | 899 | 735 | 1634 | 987 | 838 | 154 | 647 | 796 | 1480 | 3000 | 3000 | 3000 | -2353 | -2204 | -1520 | 5 | 6 | 5 | -1603 | -1404 | -1120 | 1.096 |  | 3.3
394 | 17/06/2025 | 899 | 1132 | 2031 | 1389 | 1241 | 556 | 642 | 790 | 1475 | 3000 | 3000 | 3000 | -2358 | -2210 | -1525 | 5 | 6 | 5 | -1608 | -1410 | -1125 | 1.09 |  | 3.3
395 | 18/06/2025 | 899 | 385 | 1284 | 647 | 500 | -186 | 637 | 784 | 1470 | 3000 | 3000 | 3000 | -2363 | -2216 | -1530 | 5 | 6 | 5 | -1613 | -1416 | -1130 | 1.084 |  | 3.3
396 | 19/06/2025 | 899 | 1133 | 2032 | 1400 | 1254 | 567 | 632 | 778 | 1465 | 3000 | 3000 | 3000 | -2368 | -2222 | -1535 | 5 | 6 | 5 | -1618 | -1422 | -1135 | 1.078 |  | 3.3
397 | 20/06/2025 | 899 | 864 | 1763 | 1136 | 991 | 303 | 627 | 772 | 1460 | 3000 | 3000 | 3000 | -2373 | -2228 | -1540 | 5 | 6 | 5 | -1623 | -1428 | -1140 | 1.072 |  | 3.3
398 | 21/06/2025 | 899 | 382 | 1281 | 659 | 515 | -174 | 622 | 766 | 1455 | 3000 | 3000 | 3000 | -2378 | -2234 | -1545 | 5 | 6 | 5 | -1628 | -1434 | -1145 | 1.066 |  | 3.3
399 | 22/06/2025 | 899 | 805 | 1704 | 1087 | 944 | 254 | 617 | 760 | 1450 | 3000 | 3000 | 3000 | -2383 | -2240 | -1550 | 5 | 6 | 5 | -1633 | -1440 | -1150 | 1.06 |  | 3.3
400 | 23/06/2025 | 899 | 775 | 1674 | 1062 | 920 | 229 | 612 | 754 | 1445 | 3000 | 3000 | 3000 | -2388 | -2246 | -1555 | 5 | 6 | 5 | -1638 | -1446 | -1155 | 1.054 |  | 3.3
401 | 24/06/2025 | 899 | 1310 | 2209 | 1602 | 1461 | 769 | 607 | 748 | 1440 | 3000 | 3000 | 3000 | -2393 | -2252 | -1560 | 5 | 6 | 5 | -1643 | -1452 | -1160 | 1.048 |  | 3.3
402 | 25/06/2025 | 899 | 948 | 1847 | 1245 | 1105 | 412 | 602 | 742 | 1435 | 3000 | 3000 | 3000 | -2398 | -2258 | -1565 | 5 | 6 | 5 | -1648 | -1458 | -1165 | 1.042 |  | 3.3
403 | 26/06/2025 | 899 | 1277 | 2176 | 1579 | 1440 | 746 | 597 | 736 | 1430 | 3000 | 3000 | 3000 | -2403 | -2264 | -1570 | 5 | 6 | 5 | -1653 | -1464 | -1170 | 1.036 |  | 3.3
404 | 27/06/2025 | 899 | 1000 | 1899 | 1307 | 1169 | 474 | 592 | 730 | 1425 | 3000 | 3000 | 3000 | -2408 | -2270 | -1575 | 5 | 6 | 5 | -1658 | -1470 | -1175 | 1.03 |  | 3.3
405 | 28/06/2025 | 899 | 1073 | 1972 | 1385 | 1248 | 552 | 587 | 724 | 1420 | 3000 | 3000 | 3000 | -2413 | -2276 | -1580 | 5 | 6 | 5 | -1663 | -1476 | -1180 | 1.024 |  | 3.3
406 | 29/06/2025 | 899 | 565 | 1464 | 882 | 746 | 49 | 582 | 718 | 1415 | 3000 | 3000 | 3000 | -2418 | -2282 | -1585 | 5 | 6 | 5 | -1668 | -1482 | -1185 | 1.018 |  | 3.3
407 | 30/06/2025 | 899 | 1065 | 1964 | 1387 | 1252 | 554 | 577 | 712 | 1410 | 3000 | 3000 | 3000 | -2423 | -2288 | -1590 | 5 | 6 | 5 | -1673 | -1488 | -1190 | 1.012 |  | 3.3
408 | 01/07/2025 | 899 | 1275 | 2174 | 1602 | 1468 | 769 | 572 | 706 | 1405 | 3000 | 3000 | 3000 | -2428 | -2294 | -1595 | 5 | 6 | 5 | -1678 | -1494 | -1195 | 1.006 |  | 3.3
409 | 02/07/2025 | 899 | 1151 | 2050 | 1483 | 1350 | 650 | 567 | 700 | 1400 | 3000 | 3000 | 3000 | -2433 | -2300 | -1600 | 5 | 6 | 5 | -1683 | -1500 | -1200 | 1 |  | 3.3
410 | 03/07/2025 | 899 | 499 | 1398 | 836 | 703 | 3 | 562 | 695 | 1395 | 3000 | 3000 | 3000 | -2438 | -2305 | -1605 | 5 | 5 | 5 | -1688 | -1505 | -1205 | 0.995 |  | 3.3
411 | 04/07/2025 | 899 | 436 | 1335 | 778 | 645 | -55 | 557 | 690 | 1390 | 3000 | 3000 | 3000 | -2443 | -2310 | -1610 | 5 | 5 | 5 | -1693 | -1510 | -1210 | 0.99 |  | 3.3
412 | 05/07/2025 | 899 | 869 | 1768 | 1216 | 1083 | 383 | 552 | 685 | 1385 | 3000 | 3000 | 3000 | -2448 | -2315 | -1615 | 5 | 5 | 5 | -1698 | -1515 | -1215 | 0.985 |  | 3.3
413 | 06/07/2025 | 899 | 285 | 1184 | 637 | 504 | -196 | 547 | 680 | 1380 | 3000 | 3000 | 3000 | -2453 | -2320 | -1620 | 5 | 5 | 5 | -1703 | -1520 | -1220 | 0.98 |  | 3.3
414 | 07/07/2025 | 899 | 752 | 1651 | 1109 | 976 | 276 | 542 | 675 | 1375 | 3000 | 3000 | 3000 | -2458 | -2325 | -1625 | 5 | 5 | 5 | -1708 | -1525 | -1225 | 0.975 |  | 3.3
415 | 08/07/2025 | 899 | 595 | 1494 | 957 | 824 | 124 | 537 | 670 | 1370 | 3000 | 3000 | 3000 | -2463 | -2330 | -1630 | 5 | 5 | 5 | -1713 | -1530 | -1230 | 0.97 |  | 3.3
416 | 09/07/2025 | 899 | 516 | 1415 | 883 | 750 | 50 | 532 | 665 | 1365 | 3000 | 3000 | 3000 | -2468 | -2335 | -1635 | 5 | 5 | 5 | -1718 | -1535 | -1235 | 0.965 |  | 3.3
417 | 10/07/2025 | 899 | 735 | 1634 | 1107 | 974 | 274 | 527 | 660 | 1360 | 3000 | 3000 | 3000 | -2473 | -2340 | -1640 | 5 | 5 | 5 | -1723 | -1540 | -1240 | 0.96 |  | 3.3
418 | 11/07/2025 | 899 | 1057 | 1956 | 1434 | 1301 | 601 | 522 | 655 | 1355 | 3000 | 3000 | 3000 | -2478 | -2345 | -1645 | 5 | 5 | 5 | -1728 | -1545 | -1245 | 0.955 |  | 3.3
419 | 12/07/2025 | 899 | 336 | 1235 | 718 | 585 | -115 | 517 | 650 | 1350 | 3000 | 3000 | 3000 | -2483 | -2350 | -1650 | 5 | 5 | 5 | -1733 | -1550 | -1250 | 0.95 |  | 3.3
420 | 13/07/2025 | 899 | 744 | 1643 | 1131 | 998 | 298 | 512 | 645 | 1345 | 3000 | 3000 | 3000 | -2488 | -2355 | -1655 | 5 | 5 | 5 | -1738 | -1555 | -1255 | 0.945 |  | 3.3
421 | 14/07/2025 | 899 | 501 | 1400 | 893 | 760 | 60 | 507 | 640 | 1340 | 3000 | 3000 | 3000 | -2493 | -2360 | -1660 | 5 | 5 | 5 | -1743 | -1560 | -1260 | 0.94 |  | 3.3
422 | 15/07/2025 | 899 | 678 | 1577 | 1075 | 942 | 242 | 502 | 635 | 1335 | 3000 | 3000 | 3000 | -2498 | -2365 | -1665 | 5 | 5 | 5 | -1748 | -1565 | -1265 | 0.935 |  | 3.3
423 | 16/07/2025 | 899 | 1128 | 2027 | 1530 | 1397 | 697 | 497 | 630 | 1330 | 3000 | 3000 | 3000 | -2503 | -2370 | -1670 | 5 | 5 | 5 | -1753 | -1570 | -1270 | 0.93 |  | 3.3
424 | 17/07/2025 | 899 | 1023 | 1922 | 1430 | 1297 | 597 | 492 | 625 | 1325 | 3000 | 3000 | 3000 | -2508 | -2375 | -1675 | 5 | 5 | 5 | -1758 | -1575 | -1275 | 0.925 |  | 3.3
425 | 18/07/2025 | 899 | 584 | 1483 | 996 | 863 | 163 | 487 | 620 | 1320 | 3000 | 3000 | 3000 | -2513 | -2380 | -1680 | 5 | 5 | 5 | -1763 | -1580 | -1280 | 0.92 |  | 3.3
426 | 19/07/2025 | 899 | 615 | 1514 | 1032 | 899 | 199 | 482 | 615 | 1315 | 3000 | 3000 | 3000 | -2518 | -2385 | -1685 | 5 | 5 | 5 | -1768 | -1585 | -1285 | 0.915 |  | 3.3
427 | 20/07/2025 | 899 | 236 | 1135 | 658 | 525 | -175 | 477 | 610 | 1310 | 3000 | 3000 | 3000 | -2523 | -2390 | -1690 | 5 | 5 | 5 | -1773 | -1590 | -1290 | 0.91 |  | 3.3
428 | 21/07/2025 | 899 | 618 | 1517 | 1045 | 912 | 212 | 472 | 605 | 1305 | 3000 | 3000 | 3000 | -2528 | -2395 | -1695 | 5 | 5 | 5 | -1778 | -1595 | -1295 | 0.905 |  | 3.3
429 | 22/07/2025 | 899 | 718 | 1617 | 1150 | 1017 | 317 | 467 | 600 | 1300 | 3000 | 3000 | 3000 | -2533 | -2400 | -1700 | 5 | 5 | 5 | -1783 | -1600 | -1300 | 0.9 |  | 3.3
430 | 23/07/2025 | 899 | 870 | 1769 | 1307 | 1173 | 474 | 462 | 596 | 1295 | 3000 | 3000 | 3000 | -2538 | -2404 | -1705 | 5 | 4 | 5 | -1788 | -1604 | -1305 | 0.896 |  | 3.3
431 | 24/07/2025 | 899 | 663 | 1562 | 1105 | 970 | 272 | 457 | 592 | 1290 | 3000 | 3000 | 3000 | -2543 | -2408 | -1710 | 5 | 4 | 5 | -1793 | -1608 | -1310 | 0.892 |  | 3.3
432 | 25/07/2025 | 899 | 268 | 1167 | 715 | 579 | -118 | 452 | 588 | 1285 | 3000 | 3000 | 3000 | -2548 | -2412 | -1715 | 5 | 4 | 5 | -1798 | -1612 | -1315 | 0.888 |  | 3.3
433 | 26/07/2025 | 899 | 437 | 1336 | 888 | 752 | 56 | 448 | 584 | 1280 | 3000 | 3000 | 3000 | -2552 | -2416 | -1720 | 4 | 4 | 5 | -1802 | -1616 | -1320 | 0.884 |  | 3.3
434 | 27/07/2025 | 899 | 444 | 1343 | 899 | 763 | 68 | 444 | 580 | 1275 | 3000 | 3000 | 3000 | -2556 | -2420 | -1725 | 4 | 4 | 5 | -1806 | -1620 | -1325 | 0.88 |  | 3.3
435 | 28/07/2025 | 899 | 408 | 1307 | 867 | 731 | 37 | 440 | 576 | 1270 | 3000 | 3000 | 3000 | -2560 | -2424 | -1730 | 4 | 4 | 5 | -1810 | -1624 | -1330 | 0.876 |  | 3.3
436 | 29/07/2025 | 899 | 500 | 1399 | 962 | 827 | 134 | 437 | 572 | 1265 | 3000 | 3000 | 3000 | -2563 | -2428 | -1735 | 3 | 4 | 5 | -1813 | -1628 | -1335 | 0.872 |  | 3.3
437 | 30/07/2025 | 899 | 943 | 1842 | 1408 | 1273 | 581 | 434 | 569 | 1261 | 3000 | 3000 | 3000 | -2566 | -2431 | -1739 | 3 | 3 | 4 | -1816 | -1631 | -1339 | 0.869 |  | 3.3
438 | 31/07/2025 | 899 | 1071 | 1970 | 1538 | 1404 | 713 | 432 | 566 | 1257 | 3000 | 3000 | 3000 | -2568 | -2434 | -1743 | 2 | 3 | 4 | -1818 | -1634 | -1343 | 0.866 |  | 3.3
439 | 01/08/2025 | 899 | 207 | 1106 | 676 | 543 | -147 | 430 | 563 | 1253 | 3000 | 3000 | 3000 | -2570 | -2437 | -1747 | 2 | 3 | 4 | -1820 | -1637 | -1347 | 0.863 |  | 3.3
440 | 02/08/2025 | 899 | 788 | 1687 | 1259 | 1126 | 438 | 428 | 561 | 1249 | 3000 | 3000 | 3000 | -2572 | -2439 | -1751 | 2 | 2 | 4 | -1822 | -1639 | -1351 | 0.861 |  | 3.3
441 | 03/08/2025 | 899 | 1036 | 1935 | 1508 | 1376 | 689 | 427 | 559 | 1246 | 3000 | 3000 | 3000 | -2573 | -2441 | -1754 | 1 | 2 | 3 | -1823 | -1641 | -1354 | 0.859 |  | 3.3
442 | 04/08/2025 | 899 | 1020 | 1919 | 1493 | 1361 | 676 | 426 | 558 | 1243 | 3000 | 3000 | 3000 | -2574 | -2442 | -1757 | 1 | 1 | 3 | -1824 | -1642 | -1357 | 0.858 |  | 3.3
443 | 05/08/2025 | 899 | 330 | 1229 | 803 | 671 | -12 | 426 | 558 | 1241 | 3000 | 3000 | 3000 | -2574 | -2442 | -1759 | 0 | 0 | 2 | -1824 | -1642 | -1359 | 0.858 |  | 3.3
444 | 06/08/2025 | 899 | 400 | 1299 | 873 | 741 | 58 | 426 | 558 | 1241 | 3000 | 3000 | 3000 | -2574 | -2442 | -1759 | 0 | 0 | 0 | -1824 | -1642 | -1359 | 0.858 |  | 3.3