## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
NHÀ THẦU: LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [16 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [16 empty] | Cao độ mốc: |  | 835
Lý trình: | Km34+120 |  | 119+090 | [13 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 14/08/2024
TT |  | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc |  |  | Cao độ đỉnh cần |  |  | Chiều dài cần |  |  | Cao độ bàn đo lún |  |  | Độ lún hàng ngày |  |  | Tổng độ lún |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
| Ngày |  |  |  | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
| Quan trắc | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
1 | 14/08/2024 | 835 | 1263 | 2098 | 338 | 338 | 338 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
2 | 15/08/2024 | 835 | 1256 | 2091 | 331 | 331 | 331 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
3 | 16/08/2024 | 835 | 2011 | 2846 | 1086 | 1086 | 1086 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
4 | 17/08/2024 | 835 | 1748 | 2583 | 823 | 823 | 823 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
5 | 18/08/2024 | 835 | 1271 | 2106 | 346 | 346 | 346 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
6 | 19/08/2024 | 835 | 1701 | 2536 | 776 | 776 | 776 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
7 | 20/08/2024 | 835 | 1943 | 2778 | 1018 | 1018 | 1018 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
8 | 21/08/2024 | 835 | 1218 | 2053 | 293 | 293 | 293 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
9 | 22/08/2024 | 835 | 1861 | 2696 | 936 | 936 | 936 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
10 | 23/08/2024 | 835 | 1196 | 2031 | 271 | 271 | 271 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
11 | 24/08/2024 | 835 | 1925 | 2760 | 1000 | 1000 | 1000 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
12 | 25/08/2024 | 835 | 2004 | 2839 | 1079 | 1079 | 1079 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
13 | 26/08/2024 | 835 | 1502 | 2337 | 577 | 577 | 577 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
14 | 27/08/2024 | 835 | 1149 | 1984 | 224 | 224 | 224 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
15 | 28/08/2024 | 835 | 2100 | 2935 | 1175 | 1175 | 1175 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
16 | 29/08/2024 | 835 | 1982 | 2817 | 1057 | 1057 | 1057 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
17 | 30/08/2024 | 835 | 1335 | 2170 | 410 | 410 | 410 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
18 | 31/08/2024 | 835 | 1277 | 2112 | 352 | 352 | 352 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
19 | 01/09/2024 | 835 | 1715 | 2550 | 790 | 790 | 790 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
20 | 02/09/2024 | 835 | 1136 | 1971 | 211 | 211 | 211 | 1760 | 1760 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -240 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24
21 | 03/09/2024 | 899 | 2267 | 3166 | 1413 | 1411 | 1410 | 1753 | 1755 | 1756 | 2000 | 2000 | 2000 | -247 | -245 | -244 | 7 | 5 | 4 | -7 | -5 | -4 | -0.085 | 0.16 | 0.16
22 | 04/09/2024 | 899 | 1402 | 2301 | 554 | 550 | 548 | 1747 | 1751 | 1753 | 2000 | 2000 | 2000 | -253 | -249 | -247 | 6 | 4 | 3 | -13 | -9 | -7 | -0.089 |  | 0.16
23 | 05/09/2024 | 899 | 1982 | 2881 | 1138 | 1133 | 1130 | 1743 | 1748 | 1751 | 2000 | 2000 | 2000 | -257 | -252 | -249 | 4 | 3 | 2 | -17 | -12 | -9 | -0.092 |  | 0.16
24 | 06/09/2024 | 899 | 2229 | 3128 | 1388 | 1383 | 1378 | 1740 | 1745 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -260 | -255 | -250 | 3 | 3 | 1 | -20 | -15 | -10 | -0.095 |  | 0.16
25 | 07/09/2024 | 899 | 2214 | 3113 | 1373 | 1368 | 1363 | 1740 | 1745 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -260 | -255 | -250 | 0 | 0 | 0 | -20 | -15 | -10 | -0.095 |  | 0.16
26 | 08/09/2024 | 899 | 1518 | 2417 | 684 | 678 | 671 | 1733 | 1739 | 1746 | 2000 | 2000 | 2000 | -267 | -261 | -254 | 7 | 6 | 4 | -27 | -21 | -14 | 0.079 | 0.18 | 0.34
27 | 09/09/2024 | 899 | 1584 | 2483 | 756 | 748 | 740 | 1727 | 1735 | 1743 | 2000 | 2000 | 2000 | -273 | -265 | -257 | 6 | 4 | 3 | -33 | -25 | -17 | 0.075 |  | 0.34
28 | 10/09/2024 | 899 | 1636 | 2535 | 811 | 802 | 793 | 1724 | 1733 | 1742 | 2000 | 2000 | 2000 | -276 | -267 | -258 | 3 | 2 | 1 | -36 | -27 | -18 | 0.073 |  | 0.34
29 | 11/09/2024 | 899 | 1476 | 2375 | 651 | 642 | 633 | 1724 | 1733 | 1742 | 2000 | 2000 | 2000 | -276 | -267 | -258 | 0 | 0 | 0 | -36 | -27 | -18 | 0.073 |  | 0.34
30 | 12/09/2024 | 899 | 1951 | 2850 | 1133 | 1122 | 1112 | 1717 | 1728 | 1738 | 2000 | 2000 | 2000 | -283 | -272 | -262 | 7 | 5 | 4 | -43 | -32 | -22 | 0.368 | 0.3 | 0.64
31 | 13/09/2024 | 899 | 2240 | 3139 | 1428 | 1415 | 1404 | 1711 | 1724 | 1735 | 2000 | 2000 | 2000 | -289 | -276 | -265 | 6 | 4 | 3 | -49 | -36 | -25 | 0.364 |  | 0.64
32 | 14/09/2024 | 899 | 2094 | 2993 | 1286 | 1272 | 1260 | 1707 | 1721 | 1733 | 2000 | 2000 | 2000 | -293 | -279 | -267 | 4 | 3 | 2 | -53 | -39 | -27 | 0.361 |  | 0.64
33 | 15/09/2024 | 899 | 1785 | 2684 | 980 | 966 | 952 | 1704 | 1718 | 1732 | 2000 | 2000 | 2000 | -296 | -282 | -268 | 3 | 3 | 1 | -56 | -42 | -28 | 0.358 |  | 0.64
34 | 16/09/2024 | 899 | 1437 | 2336 | 632 | 618 | 604 | 1704 | 1718 | 1732 | 2000 | 2000 | 2000 | -296 | -282 | -268 | 0 | 0 | 0 | -56 | -42 | -28 | 0.358 |  | 0.64
35 | 17/09/2024 | 899 | 1477 | 2376 | 679 | 663 | 648 | 1697 | 1713 | 1728 | 2000 | 2000 | 2000 | -303 | -287 | -272 | 7 | 5 | 4 | -63 | -47 | -32 | 0.653 | 0.3 | 0.94
36 | 18/09/2024 | 899 | 1867 | 2766 | 1075 | 1058 | 1041 | 1691 | 1708 | 1725 | 2000 | 2000 | 2000 | -309 | -292 | -275 | 6 | 5 | 3 | -69 | -52 | -35 | 0.648 |  | 0.94
37 | 19/09/2024 | 899 | 1412 | 2311 | 625 | 607 | 589 | 1686 | 1704 | 1722 | 2000 | 2000 | 2000 | -314 | -296 | -278 | 5 | 4 | 3 | -74 | -56 | -38 | 0.644 |  | 0.94
38 | 20/09/2024 | 899 | 1497 | 2396 | 714 | 695 | 676 | 1682 | 1701 | 1720 | 2000 | 2000 | 2000 | -318 | -299 | -280 | 4 | 3 | 2 | -78 | -59 | -40 | 0.641 |  | 0.94
39 | 21/09/2024 | 899 | 1763 | 2662 | 981 | 962 | 942 | 1681 | 1700 | 1720 | 2000 | 2000 | 2000 | -319 | -300 | -280 | 1 | 1 | 0 | -79 | -60 | -40 | 0.64 |  | 0.94
40 | 22/09/2024 | 899 | 1962 | 2861 | 1180 | 1161 | 1141 | 1681 | 1700 | 1720 | 2000 | 2000 | 2000 | -319 | -300 | -280 | 0 | 0 | 0 | -79 | -60 | -40 | 0.64 |  | 0.94
41 | 23/09/2024 | 899 | 1359 | 2258 | 584 | 564 | 542 | 1674 | 1694 | 1716 | 2000 | 2000 | 2000 | -326 | -306 | -284 | 7 | 6 | 4 | -86 | -66 | -44 | 0.934 | 0.3 | 1.24
42 | 24/09/2024 | 899 | 1614 | 2513 | 845 | 823 | 800 | 1668 | 1690 | 1713 | 2000 | 2000 | 2000 | -332 | -310 | -287 | 6 | 4 | 3 | -92 | -70 | -47 | 0.93 |  | 1.24
43 | 25/09/2024 | 899 | 1366 | 2265 | 600 | 578 | 554 | 1665 | 1687 | 1711 | 2000 | 2000 | 2000 | -335 | -313 | -289 | 3 | 3 | 2 | -95 | -73 | -49 | 0.927 |  | 1.24
44 | 26/09/2024 | 899 | 2103 | 3002 | 1337 | 1315 | 1291 | 1665 | 1687 | 1711 | 2000 | 2000 | 2000 | -335 | -313 | -289 | 0 | 0 | 0 | -95 | -73 | -49 | 0.927 |  | 1.24
45 | 27/09/2024 | 899 | 1620 | 2519 | 861 | 838 | 812 | 1658 | 1681 | 1707 | 2000 | 2000 | 2000 | -342 | -319 | -293 | 7 | 6 | 4 | -102 | -79 | -53 | 1.221 | 0.3 | 1.54
46 | 28/09/2024 | 899 | 2046 | 2945 | 1293 | 1268 | 1241 | 1652 | 1677 | 1704 | 2000 | 2000 | 2000 | -348 | -323 | -296 | 6 | 4 | 3 | -108 | -83 | -56 | 1.217 |  | 1.54
47 | 29/09/2024 | 899 | 2019 | 2918 | 1269 | 1244 | 1215 | 1649 | 1674 | 1703 | 2000 | 2000 | 2000 | -351 | -326 | -297 | 3 | 3 | 1 | -111 | -86 | -57 | 1.214 |  | 1.54
48 | 30/09/2024 | 899 | 1560 | 2459 | 810 | 785 | 756 | 1649 | 1674 | 1703 | 2000 | 2000 | 2000 | -351 | -326 | -297 | 0 | 0 | 0 | -111 | -86 | -57 | 1.214 |  | 1.54
49 | 01/10/2024 | 899 | 2198 | 3097 | 1454 | 1428 | 1397 | 1643 | 1669 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | -357 | -331 | -300 | 6 | 5 | 3 | -117 | -91 | -60 | 1.509 | 0.3 | 1.84
50 | 02/10/2024 | 899 | 1528 | 2427 | 790 | 763 | 730 | 1637 | 1664 | 1697 | 2000 | 2000 | 2000 | -363 | -336 | -303 | 6 | 5 | 3 | -123 | -96 | -63 | 1.504 |  | 1.84
51 | 03/10/2024 | 899 | 2252 | 3151 | 1520 | 1492 | 1457 | 1631 | 1659 | 1694 | 2000 | 2000 | 2000 | -369 | -341 | -306 | 6 | 5 | 3 | -129 | -101 | -66 | 1.499 |  | 1.84
52 | 04/10/2024 | 899 | 1326 | 2225 | 600 | 571 | 534 | 1625 | 1654 | 1691 | 2000 | 2000 | 2000 | -375 | -346 | -309 | 6 | 5 | 3 | -135 | -106 | -69 | 1.494 |  | 1.84
53 | 05/10/2024 | 899 | 1819 | 2718 | 1099 | 1069 | 1030 | 1619 | 1649 | 1688 | 2000 | 2000 | 2000 | -381 | -351 | -312 | 6 | 5 | 3 | -141 | -111 | -72 | 1.489 |  | 1.84
54 | 06/10/2024 | 899 | 1320 | 2219 | 606 | 575 | 534 | 1613 | 1644 | 1685 | 2000 | 2000 | 2000 | -387 | -356 | -315 | 6 | 5 | 3 | -147 | -116 | -75 | 1.484 |  | 1.84
55 | 07/10/2024 | 899 | 1531 | 2430 | 823 | 791 | 748 | 1607 | 1639 | 1682 | 2000 | 2000 | 2000 | -393 | -361 | -318 | 6 | 5 | 3 | -153 | -121 | -78 | 1.479 |  | 1.84
56 | 08/10/2024 | 899 | 1409 | 2308 | 707 | 674 | 629 | 1601 | 1634 | 1679 | 2000 | 2000 | 2000 | -399 | -366 | -321 | 6 | 5 | 3 | -159 | -126 | -81 | 1.474 |  | 1.84
57 | 09/10/2024 | 899 | 1756 | 2655 | 1060 | 1026 | 979 | 1595 | 1629 | 1676 | 2000 | 2000 | 2000 | -405 | -371 | -324 | 6 | 5 | 3 | -165 | -131 | -84 | 1.469 |  | 1.84
58 | 10/10/2024 | 899 | 1694 | 2593 | 1004 | 969 | 920 | 1589 | 1624 | 1673 | 2000 | 2000 | 2000 | -411 | -376 | -327 | 6 | 5 | 3 | -171 | -136 | -87 | 1.464 |  | 1.84
59 | 11/10/2024 | 899 | 2127 | 3026 | 1443 | 1407 | 1356 | 1583 | 1619 | 1670 | 2000 | 2000 | 2000 | -417 | -381 | -330 | 6 | 5 | 3 | -177 | -141 | -90 | 1.459 |  | 1.84
60 | 12/10/2024 | 899 | 1542 | 2441 | 864 | 827 | 774 | 1577 | 1614 | 1667 | 2000 | 2000 | 2000 | -423 | -386 | -333 | 6 | 5 | 3 | -183 | -146 | -93 | 1.454 |  | 1.84
61 | 13/10/2024 | 899 | 2010 | 2909 | 1338 | 1300 | 1245 | 1571 | 1609 | 1664 | 2000 | 2000 | 2000 | -429 | -391 | -336 | 6 | 5 | 3 | -189 | -151 | -96 | 1.449 |  | 1.84
62 | 14/10/2024 | 899 | 1853 | 2752 | 1187 | 1148 | 1091 | 1565 | 1604 | 1661 | 2000 | 2000 | 2000 | -435 | -396 | -339 | 6 | 5 | 3 | -195 | -156 | -99 | 1.444 |  | 1.84
63 | 15/10/2024 | 899 | 1773 | 2672 | 1113 | 1073 | 1014 | 1559 | 1599 | 1658 | 2000 | 2000 | 2000 | -441 | -401 | -342 | 6 | 5 | 3 | -201 | -161 | -102 | 1.439 |  | 1.84
64 | 16/10/2024 | 899 | 1992 | 2891 | 1338 | 1297 | 1236 | 1553 | 1594 | 1655 | 2000 | 2000 | 2000 | -447 | -406 | -345 | 6 | 5 | 3 | -207 | -166 | -105 | 1.434 |  | 1.84
65 | 17/10/2024 | 899 | 1314 | 2213 | 666 | 624 | 561 | 1547 | 1589 | 1652 | 2000 | 2000 | 2000 | -453 | -411 | -348 | 6 | 5 | 3 | -213 | -171 | -108 | 1.429 |  | 1.84
66 | 18/10/2024 | 899 | 1594 | 2493 | 952 | 909 | 844 | 1541 | 1584 | 1649 | 2000 | 2000 | 2000 | -459 | -416 | -351 | 6 | 5 | 3 | -219 | -176 | -111 | 1.424 |  | 1.84
67 | 19/10/2024 | 899 | 2001 | 2900 | 1365 | 1321 | 1254 | 1535 | 1579 | 1646 | 2000 | 2000 | 2000 | -465 | -421 | -354 | 6 | 5 | 3 | -225 | -181 | -114 | 1.419 |  | 1.84
68 | 20/10/2024 | 899 | 1759 | 2658 | 1129 | 1084 | 1015 | 1529 | 1574 | 1643 | 2000 | 2000 | 2000 | -471 | -426 | -357 | 6 | 5 | 3 | -231 | -186 | -117 | 1.414 |  | 1.84
69 | 21/10/2024 | 899 | 1935 | 2834 | 1311 | 1265 | 1194 | 1523 | 1569 | 1640 | 2000 | 2000 | 2000 | -477 | -431 | -360 | 6 | 5 | 3 | -237 | -191 | -120 | 1.409 |  | 1.84
70 | 22/10/2024 | 899 | 1385 | 2284 | 767 | 720 | 647 | 1517 | 1564 | 1637 | 2000 | 2000 | 2000 | -483 | -436 | -363 | 6 | 5 | 3 | -243 | -196 | -123 | 1.404 |  | 1.84
71 | 23/10/2024 | 899 | 1280 | 2179 | 668 | 620 | 545 | 1511 | 1559 | 1634 | 2000 | 2000 | 2000 | -489 | -441 | -366 | 6 | 5 | 3 | -249 | -201 | -126 | 1.399 |  | 1.84
72 | 24/10/2024 | 899 | 1841 | 2740 | 1235 | 1186 | 1109 | 1505 | 1554 | 1631 | 2000 | 2000 | 2000 | -495 | -446 | -369 | 6 | 5 | 3 | -255 | -206 | -129 | 1.394 |  | 1.84
73 | 25/10/2024 | 899 | 1872 | 2771 | 1272 | 1222 | 1143 | 1499 | 1549 | 1628 | 2000 | 2000 | 2000 | -501 | -451 | -372 | 6 | 5 | 3 | -261 | -211 | -132 | 1.389 |  | 1.84
74 | 26/10/2024 | 899 | 1494 | 2393 | 900 | 849 | 768 | 1493 | 1544 | 1625 | 2000 | 2000 | 2000 | -507 | -456 | -375 | 6 | 5 | 3 | -267 | -216 | -135 | 1.384 |  | 1.84
75 | 27/10/2024 | 899 | 1876 | 2775 | 1288 | 1236 | 1153 | 1487 | 1539 | 1622 | 2000 | 2000 | 2000 | -513 | -461 | -378 | 6 | 5 | 3 | -273 | -221 | -138 | 1.379 |  | 1.84
76 | 28/10/2024 | 899 | 1975 | 2874 | 1393 | 1340 | 1255 | 1481 | 1534 | 1619 | 2000 | 2000 | 2000 | -519 | -466 | -381 | 6 | 5 | 3 | -279 | -226 | -141 | 1.374 |  | 1.84
77 | 29/10/2024 | 899 | 2126 | 3025 | 1550 | 1496 | 1409 | 1475 | 1529 | 1616 | 2000 | 2000 | 2000 | -525 | -471 | -384 | 6 | 5 | 3 | -285 | -231 | -144 | 1.369 |  | 1.84
78 | 30/10/2024 | 899 | 1918 | 2817 | 1348 | 1293 | 1204 | 1469 | 1524 | 1613 | 2000 | 2000 | 2000 | -531 | -476 | -387 | 6 | 5 | 3 | -291 | -236 | -147 | 1.364 |  | 1.84
79 | 31/10/2024 | 899 | 1522 | 2421 | 958 | 902 | 811 | 1463 | 1519 | 1610 | 2000 | 2000 | 2000 | -537 | -481 | -390 | 6 | 5 | 3 | -297 | -241 | -150 | 1.359 |  | 1.84
80 | 01/11/2024 | 899 | 1691 | 2590 | 1133 | 1076 | 983 | 1457 | 1514 | 1607 | 2000 | 2000 | 2000 | -543 | -486 | -393 | 6 | 5 | 3 | -303 | -246 | -153 | 1.354 |  | 1.84
81 | 02/11/2024 | 899 | 1696 | 2595 | 1144 | 1086 | 991 | 1451 | 1509 | 1604 | 2000 | 2000 | 2000 | -549 | -491 | -396 | 6 | 5 | 3 | -309 | -251 | -156 | 1.349 |  | 1.84
82 | 03/11/2024 | 899 | 1659 | 2558 | 1113 | 1054 | 957 | 1445 | 1504 | 1601 | 2000 | 2000 | 2000 | -555 | -496 | -399 | 6 | 5 | 3 | -315 | -256 | -159 | 1.344 |  | 1.84
83 | 04/11/2024 | 899 | 1750 | 2649 | 1210 | 1150 | 1051 | 1439 | 1499 | 1598 | 2000 | 2000 | 2000 | -561 | -501 | -402 | 6 | 5 | 3 | -321 | -261 | -162 | 1.339 |  | 1.84
84 | 05/11/2024 | 899 | 1191 | 2090 | 657 | 596 | 495 | 1433 | 1494 | 1595 | 2000 | 2000 | 2000 | -567 | -506 | -405 | 6 | 5 | 3 | -327 | -266 | -165 | 1.334 |  | 1.84
85 | 06/11/2024 | 899 | 1317 | 2216 | 789 | 727 | 624 | 1427 | 1489 | 1592 | 2000 | 2000 | 2000 | -573 | -511 | -408 | 6 | 5 | 3 | -333 | -271 | -168 | 1.329 |  | 1.84
86 | 07/11/2024 | 899 | 1451 | 2350 | 929 | 866 | 761 | 1421 | 1484 | 1589 | 2000 | 2000 | 2000 | -579 | -516 | -411 | 6 | 5 | 3 | -339 | -276 | -171 | 1.324 |  | 1.84
87 | 08/11/2024 | 899 | 2029 | 2928 | 1513 | 1449 | 1342 | 1415 | 1479 | 1586 | 2000 | 2000 | 2000 | -585 | -521 | -414 | 6 | 5 | 3 | -345 | -281 | -174 | 1.319 |  | 1.84
88 | 09/11/2024 | 899 | 1274 | 2173 | 764 | 699 | 590 | 1409 | 1474 | 1583 | 2000 | 2000 | 2000 | -591 | -526 | -417 | 6 | 5 | 3 | -351 | -286 | -177 | 1.314 |  | 1.84
89 | 10/11/2024 | 899 | 1254 | 2153 | 750 | 684 | 573 | 1403 | 1469 | 1580 | 2000 | 2000 | 2000 | -597 | -531 | -420 | 6 | 5 | 3 | -357 | -291 | -180 | 1.309 |  | 1.84
90 | 11/11/2024 | 899 | 1559 | 2458 | 1061 | 994 | 881 | 1397 | 1464 | 1577 | 2000 | 2000 | 2000 | -603 | -536 | -423 | 6 | 5 | 3 | -363 | -296 | -183 | 1.304 |  | 1.84
91 | 12/11/2024 | 899 | 1625 | 2524 | 1133 | 1065 | 950 | 1391 | 1459 | 1574 | 2000 | 2000 | 2000 | -609 | -541 | -426 | 6 | 5 | 3 | -369 | -301 | -186 | 1.299 |  | 1.84
92 | 13/11/2024 | 899 | 1673 | 2572 | 1187 | 1118 | 1001 | 1385 | 1454 | 1571 | 2000 | 2000 | 2000 | -615 | -546 | -429 | 6 | 5 | 3 | -375 | -306 | -189 | 1.294 |  | 1.84
93 | 14/11/2024 | 899 | 1508 | 2407 | 1028 | 958 | 839 | 1379 | 1449 | 1568 | 2000 | 2000 | 2000 | -621 | -551 | -432 | 6 | 5 | 3 | -381 | -311 | -192 | 1.289 |  | 1.84
94 | 15/11/2024 | 899 | 1984 | 2883 | 1510 | 1439 | 1318 | 1373 | 1444 | 1565 | 2000 | 2000 | 2000 | -627 | -556 | -435 | 6 | 5 | 3 | -387 | -316 | -195 | 1.284 |  | 1.84
95 | 16/11/2024 | 899 | 1271 | 2170 | 803 | 731 | 608 | 1367 | 1439 | 1562 | 2000 | 2000 | 2000 | -633 | -561 | -438 | 6 | 5 | 3 | -393 | -321 | -198 | 1.279 |  | 1.84
96 | 17/11/2024 | 899 | 1123 | 2022 | 661 | 588 | 463 | 1361 | 1434 | 1559 | 2000 | 2000 | 2000 | -639 | -566 | -441 | 6 | 5 | 3 | -399 | -326 | -201 | 1.274 |  | 1.84
97 | 18/11/2024 | 899 | 1813 | 2712 | 1357 | 1283 | 1156 | 1355 | 1429 | 1556 | 2000 | 2000 | 2000 | -645 | -571 | -444 | 6 | 5 | 3 | -405 | -331 | -204 | 1.269 |  | 1.84
98 | 19/11/2024 | 899 | 1459 | 2358 | 1009 | 934 | 805 | 1349 | 1424 | 1553 | 2000 | 2000 | 2000 | -651 | -576 | -447 | 6 | 5 | 3 | -411 | -336 | -207 | 1.264 |  | 1.84
99 | 20/11/2024 | 899 | 1499 | 2398 | 1055 | 979 | 848 | 1343 | 1419 | 1550 | 2000 | 2000 | 2000 | -657 | -581 | -450 | 6 | 5 | 3 | -417 | -341 | -210 | 1.259 |  | 1.84
100 | 21/11/2024 | 899 | 1890 | 2789 | 1452 | 1375 | 1242 | 1337 | 1414 | 1547 | 2000 | 2000 | 2000 | -663 | -586 | -453 | 6 | 5 | 3 | -423 | -346 | -213 | 1.254 |  | 1.84
101 | 22/11/2024 | 899 | 1433 | 2332 | 1001 | 923 | 788 | 1331 | 1409 | 1544 | 2000 | 2000 | 2000 | -669 | -591 | -456 | 6 | 5 | 3 | -429 | -351 | -216 | 1.249 |  | 1.84
102 | 23/11/2024 | 899 | 1516 | 2415 | 1090 | 1011 | 874 | 1325 | 1404 | 1541 | 2000 | 2000 | 2000 | -675 | -596 | -459 | 6 | 5 | 3 | -435 | -356 | -219 | 1.244 |  | 1.84
103 | 24/11/2024 | 899 | 1778 | 2677 | 1358 | 1278 | 1139 | 1319 | 1399 | 1538 | 2000 | 2000 | 2000 | -681 | -601 | -462 | 6 | 5 | 3 | -441 | -361 | -222 | 1.239 |  | 1.84
104 | 25/11/2024 | 899 | 1707 | 2606 | 1293 | 1212 | 1071 | 1313 | 1394 | 1535 | 2000 | 2000 | 2000 | -687 | -606 | -465 | 6 | 5 | 3 | -447 | -366 | -225 | 1.234 |  | 1.84
105 | 26/11/2024 | 899 | 1371 | 2270 | 963 | 881 | 738 | 1307 | 1389 | 1532 | 2000 | 2000 | 2000 | -693 | -611 | -468 | 6 | 5 | 3 | -453 | -371 | -228 | 1.229 |  | 1.84
106 | 27/11/2024 | 899 | 1625 | 2524 | 1223 | 1140 | 995 | 1301 | 1384 | 1529 | 2000 | 2000 | 2000 | -699 | -616 | -471 | 6 | 5 | 3 | -459 | -376 | -231 | 1.224 |  | 1.84
107 | 28/11/2024 | 899 | 1108 | 2007 | 712 | 628 | 481 | 1295 | 1379 | 1526 | 2000 | 2000 | 2000 | -705 | -621 | -474 | 6 | 5 | 3 | -465 | -381 | -234 | 1.219 |  | 1.84
108 | 29/11/2024 | 899 | 1106 | 2005 | 716 | 631 | 482 | 1289 | 1374 | 1523 | 2000 | 2000 | 2000 | -711 | -626 | -477 | 6 | 5 | 3 | -471 | -386 | -237 | 1.214 |  | 1.84
109 | 30/11/2024 | 899 | 1624 | 2523 | 1240 | 1154 | 1003 | 1283 | 1369 | 1520 | 2000 | 2000 | 2000 | -717 | -631 | -480 | 6 | 5 | 3 | -477 | -391 | -240 | 1.209 |  | 1.84
110 | 01/12/2024 | 899 | 1784 | 2683 | 1406 | 1319 | 1166 | 1277 | 1364 | 1517 | 2000 | 2000 | 2000 | -723 | -636 | -483 | 6 | 5 | 3 | -483 | -396 | -243 | 1.204 |  | 1.84
111 | 02/12/2024 | 899 | 1020 | 1919 | 648 | 560 | 405 | 1271 | 1359 | 1514 | 2000 | 2000 | 2000 | -729 | -641 | -486 | 6 | 5 | 3 | -489 | -401 | -246 | 1.199 |  | 1.84
112 | 03/12/2024 | 899 | 1556 | 2455 | 1190 | 1101 | 944 | 1265 | 1354 | 1511 | 2000 | 2000 | 2000 | -735 | -646 | -489 | 6 | 5 | 3 | -495 | -406 | -249 | 1.194 |  | 1.84
113 | 04/12/2024 | 899 | 1929 | 2828 | 1569 | 1479 | 1320 | 1259 | 1349 | 1508 | 2000 | 2000 | 2000 | -741 | -651 | -492 | 6 | 5 | 3 | -501 | -411 | -252 | 1.189 |  | 1.84
114 | 05/12/2024 | 899 | 1525 | 2424 | 1171 | 1080 | 919 | 1253 | 1344 | 1505 | 2000 | 2000 | 2000 | -747 | -656 | -495 | 6 | 5 | 3 | -507 | -416 | -255 | 1.184 |  | 1.84
115 | 06/12/2024 | 899 | 983 | 1882 | 635 | 543 | 380 | 1247 | 1339 | 1502 | 2000 | 2000 | 2000 | -753 | -661 | -498 | 6 | 5 | 3 | -513 | -421 | -258 | 1.179 |  | 1.84
116 | 07/12/2024 | 899 | 1322 | 2221 | 980 | 887 | 722 | 1241 | 1334 | 1499 | 2000 | 2000 | 2000 | -759 | -666 | -501 | 6 | 5 | 3 | -519 | -426 | -261 | 1.174 |  | 1.84
117 | 08/12/2024 | 899 | 1815 | 2714 | 1479 | 1385 | 1218 | 1235 | 1329 | 1496 | 2000 | 2000 | 2000 | -765 | -671 | -504 | 6 | 5 | 3 | -525 | -431 | -264 | 1.169 |  | 1.84
118 | 09/12/2024 | 899 | 1316 | 2215 | 986 | 891 | 722 | 1229 | 1324 | 1493 | 2000 | 2000 | 2000 | -771 | -676 | -507 | 6 | 5 | 3 | -531 | -436 | -267 | 1.164 |  | 1.84
119 | 10/12/2024 | 899 | 1528 | 2427 | 1204 | 1108 | 937 | 1223 | 1319 | 1490 | 2000 | 2000 | 2000 | -777 | -681 | -510 | 6 | 5 | 3 | -537 | -441 | -270 | 1.159 |  | 1.84
120 | 11/12/2024 | 899 | 1406 | 2305 | 1088 | 990 | 818 | 1217 | 1315 | 1487 | 2000 | 2000 | 2000 | -783 | -685 | -513 | 6 | 4 | 3 | -543 | -445 | -273 | 1.155 |  | 1.84
121 | 12/12/2024 | 899 | 1756 | 2655 | 1444 | 1343 | 1171 | 1211 | 1312 | 1484 | 2000 | 2000 | 2000 | -789 | -688 | -516 | 6 | 3 | 3 | -549 | -448 | -276 | 1.152 |  | 1.84
122 | 13/12/2024 | 899 | 1430 | 2329 | 1124 | 1020 | 848 | 1205 | 1309 | 1481 | 2000 | 2000 | 2000 | -795 | -691 | -519 | 6 | 3 | 3 | -555 | -451 | -279 | 1.149 |  | 1.84
123 | 14/12/2024 | 899 | 1864 | 2763 | 1564 | 1457 | 1285 | 1199 | 1306 | 1478 | 2000 | 2000 | 2000 | -801 | -694 | -522 | 6 | 3 | 3 | -561 | -454 | -282 | 1.146 |  | 1.84
124 | 15/12/2024 | 899 | 1548 | 2447 | 1254 | 1144 | 972 | 1193 | 1303 | 1475 | 2000 | 2000 | 2000 | -807 | -697 | -525 | 6 | 3 | 3 | -567 | -457 | -285 | 1.143 |  | 1.84
125 | 16/12/2024 | 899 | 1752 | 2651 | 1464 | 1351 | 1179 | 1187 | 1300 | 1472 | 2000 | 2000 | 2000 | -813 | -700 | -528 | 6 | 3 | 3 | -573 | -460 | -288 | 1.14 |  | 1.84
126 | 17/12/2024 | 899 | 1862 | 2761 | 1580 | 1464 | 1292 | 1181 | 1297 | 1469 | 2000 | 2000 | 2000 | -819 | -703 | -531 | 6 | 3 | 3 | -579 | -463 | -291 | 1.137 |  | 1.84
127 | 18/12/2024 | 899 | 1784 | 2683 | 1508 | 1389 | 1217 | 1175 | 1294 | 1466 | 2000 | 2000 | 2000 | -825 | -706 | -534 | 6 | 3 | 3 | -585 | -466 | -294 | 1.134 |  | 1.84
128 | 19/12/2024 | 899 | 1006 | 1905 | 736 | 614 | 442 | 1169 | 1291 | 1463 | 2000 | 2000 | 2000 | -831 | -709 | -537 | 6 | 3 | 3 | -591 | -469 | -297 | 1.131 |  | 1.84
129 | 20/12/2024 | 899 | 1330 | 2229 | 1066 | 941 | 769 | 1163 | 1288 | 1460 | 2000 | 2000 | 2000 | -837 | -712 | -540 | 6 | 3 | 3 | -597 | -472 | -300 | 1.128 |  | 1.84
130 | 21/12/2024 | 899 | 1611 | 2510 | 1353 | 1225 | 1053 | 1157 | 1285 | 1457 | 2000 | 2000 | 2000 | -843 | -715 | -543 | 6 | 3 | 3 | -603 | -475 | -303 | 1.125 |  | 1.84
131 | 22/12/2024 | 899 | 1755 | 2654 | 1503 | 1372 | 1200 | 1151 | 1282 | 1454 | 2000 | 2000 | 2000 | -849 | -718 | -546 | 6 | 3 | 3 | -609 | -478 | -306 | 1.122 |  | 1.84
132 | 23/12/2024 | 899 | 1780 | 2679 | 1534 | 1400 | 1228 | 1145 | 1279 | 1451 | 2000 | 2000 | 2000 | -855 | -721 | -549 | 6 | 3 | 3 | -615 | -481 | -309 | 1.119 |  | 1.84
133 | 24/12/2024 | 899 | 959 | 1858 | 719 | 582 | 410 | 1139 | 1276 | 1448 | 2000 | 2000 | 2000 | -861 | -724 | -552 | 6 | 3 | 3 | -621 | -484 | -312 | 1.116 |  | 1.84
134 | 25/12/2024 | 899 | 1411 | 2310 | 1177 | 1037 | 865 | 1133 | 1273 | 1445 | 2000 | 2000 | 2000 | -867 | -727 | -555 | 6 | 3 | 3 | -627 | -487 | -315 | 1.113 |  | 1.84
135 | 26/12/2024 | 899 | 1308 | 2207 | 1080 | 937 | 765 | 1127 | 1270 | 1442 | 2000 | 2000 | 2000 | -873 | -730 | -558 | 6 | 3 | 3 | -633 | -490 | -318 | 1.11 |  | 1.84
136 | 27/12/2024 | 899 | 871 | 1770 | 649 | 503 | 330 | 1121 | 1267 | 1440 | 2000 | 2000 | 2000 | -879 | -733 | -560 | 6 | 3 | 2 | -639 | -493 | -320 | 1.107 |  | 1.84
137 | 28/12/2024 | 899 | 904 | 1803 | 687 | 539 | 365 | 1116 | 1264 | 1438 | 2000 | 2000 | 2000 | -884 | -736 | -562 | 5 | 3 | 2 | -644 | -496 | -322 | 1.104 |  | 1.84
138 | 29/12/2024 | 899 | 1527 | 2426 | 1315 | 1165 | 990 | 1111 | 1261 | 1436 | 2000 | 2000 | 2000 | -889 | -739 | -564 | 5 | 3 | 2 | -649 | -499 | -324 | 1.101 |  | 1.84
139 | 30/12/2024 | 899 | 1646 | 2545 | 1439 | 1287 | 1111 | 1106 | 1258 | 1434 | 2000 | 2000 | 2000 | -894 | -742 | -566 | 5 | 3 | 2 | -654 | -502 | -326 | 1.098 |  | 1.84
140 | 31/12/2024 | 899 | 1012 | 1911 | 809 | 656 | 478 | 1102 | 1255 | 1433 | 2000 | 2000 | 2000 | -898 | -745 | -567 | 4 | 3 | 1 | -658 | -505 | -327 | 1.095 |  | 1.84
141 | 01/01/2025 | 899 | 1166 | 2065 | 967 | 813 | 633 | 1098 | 1252 | 1432 | 2000 | 2000 | 2000 | -902 | -748 | -568 | 4 | 3 | 1 | -662 | -508 | -328 | 1.092 |  | 1.84
142 | 02/01/2025 | 899 | 961 | 1860 | 766 | 610 | 429 | 1094 | 1250 | 1431 | 2000 | 2000 | 2000 | -906 | -750 | -569 | 4 | 2 | 1 | -666 | -510 | -329 | 1.09 |  | 1.84
143 | 03/01/2025 | 899 | 1567 | 2466 | 1375 | 1218 | 1036 | 1091 | 1248 | 1430 | 2000 | 2000 | 2000 | -909 | -752 | -570 | 3 | 2 | 1 | -669 | -512 | -330 | 1.088 |  | 1.84
144 | 04/01/2025 | 899 | 1473 | 2372 | 1284 | 1126 | 943 | 1088 | 1246 | 1429 | 2000 | 2000 | 2000 | -912 | -754 | -571 | 3 | 2 | 1 | -672 | -514 | -331 | 1.086 |  | 1.84
145 | 05/01/2025 | 899 | 1482 | 2381 | 1295 | 1137 | 953 | 1086 | 1244 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -914 | -756 | -572 | 2 | 2 | 1 | -674 | -516 | -332 | 1.084 |  | 1.84
146 | 06/01/2025 | 899 | 1449 | 2348 | 1264 | 1105 | 920 | 1084 | 1243 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -916 | -757 | -572 | 2 | 1 | 0 | -676 | -517 | -332 | 1.083 |  | 1.84
147 | 07/01/2025 | 899 | 1544 | 2443 | 1360 | 1201 | 1015 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 1 | 1 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
148 | 08/01/2025 | 899 | 1256 | 2155 | 1072 | 913 | 727 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
149 | 09/01/2025 | 899 | 1386 | 2285 | 1202 | 1043 | 857 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
150 | 10/01/2025 | 899 | 1525 | 2424 | 1341 | 1182 | 996 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
151 | 11/01/2025 | 899 | 843 | 1742 | 659 | 500 | 314 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
152 | 12/01/2025 | 899 | 1358 | 2257 | 1174 | 1015 | 829 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
153 | 13/01/2025 | 899 | 1344 | 2243 | 1160 | 1001 | 815 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
154 | 14/01/2025 | 899 | 1654 | 2553 | 1470 | 1311 | 1125 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
155 | 15/01/2025 | 899 | 1459 | 2358 | 1275 | 1116 | 930 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
156 | 16/01/2025 | 899 | 1512 | 2411 | 1328 | 1169 | 983 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
157 | 17/01/2025 | 899 | 1352 | 2251 | 1168 | 1009 | 823 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
158 | 18/01/2025 | 899 | 1833 | 2732 | 1649 | 1490 | 1304 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
159 | 19/01/2025 | 899 | 1391 | 2290 | 1207 | 1048 | 862 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
160 | 20/01/2025 | 899 | 982 | 1881 | 798 | 639 | 453 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
161 | 21/01/2025 | 899 | 942 | 1841 | 758 | 599 | 413 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
162 | 22/01/2025 | 899 | 1593 | 2492 | 1409 | 1250 | 1064 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
163 | 23/01/2025 | 899 | 1373 | 2272 | 1189 | 1030 | 844 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
164 | 24/01/2025 | 899 | 1768 | 2667 | 1584 | 1425 | 1239 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
165 | 25/01/2025 | 899 | 1583 | 2482 | 1399 | 1240 | 1054 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
166 | 26/01/2025 | 899 | 1405 | 2304 | 1221 | 1062 | 876 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
167 | 27/01/2025 | 899 | 1672 | 2571 | 1488 | 1329 | 1143 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
168 | 28/01/2025 | 899 | 871 | 1770 | 687 | 528 | 342 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
169 | 29/01/2025 | 899 | 1540 | 2439 | 1356 | 1197 | 1011 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
170 | 30/01/2025 | 899 | 1533 | 2432 | 1349 | 1190 | 1004 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
171 | 31/01/2025 | 899 | 1288 | 2187 | 1104 | 945 | 759 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
172 | 01/02/2025 | 899 | 1290 | 2189 | 1106 | 947 | 761 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
173 | 02/02/2025 | 899 | 1814 | 2713 | 1630 | 1471 | 1285 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
174 | 03/02/2025 | 899 | 978 | 1877 | 794 | 635 | 449 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
175 | 04/02/2025 | 899 | 1220 | 2119 | 1036 | 877 | 691 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
176 | 05/02/2025 | 899 | 1760 | 2659 | 1576 | 1417 | 1231 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
177 | 06/02/2025 | 899 | 1138 | 2037 | 954 | 795 | 609 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
178 | 07/02/2025 | 899 | 1739 | 2638 | 1555 | 1396 | 1210 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
179 | 08/02/2025 | 899 | 1202 | 2101 | 1018 | 859 | 673 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
180 | 09/02/2025 | 899 | 1547 | 2446 | 1363 | 1204 | 1018 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
181 | 10/02/2025 | 899 | 1779 | 2678 | 1595 | 1436 | 1250 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
182 | 11/02/2025 | 899 | 1551 | 2450 | 1367 | 1208 | 1022 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
183 | 12/02/2025 | 899 | 1501 | 2400 | 1317 | 1158 | 972 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
184 | 13/02/2025 | 899 | 1384 | 2283 | 1200 | 1041 | 855 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
185 | 14/02/2025 | 899 | 1736 | 2635 | 1552 | 1393 | 1207 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
186 | 15/02/2025 | 899 | 1679 | 2578 | 1495 | 1336 | 1150 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
187 | 16/02/2025 | 899 | 1117 | 2016 | 933 | 774 | 588 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
188 | 17/02/2025 | 899 | 1803 | 2702 | 1619 | 1460 | 1274 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
189 | 18/02/2025 | 899 | 1010 | 1909 | 826 | 667 | 481 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
190 | 19/02/2025 | 899 | 1124 | 2023 | 940 | 781 | 595 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
191 | 20/02/2025 | 899 | 1049 | 1948 | 865 | 706 | 520 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
192 | 21/02/2025 | 899 | 1273 | 2172 | 1089 | 930 | 744 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
193 | 22/02/2025 | 899 | 1600 | 2499 | 1416 | 1257 | 1071 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
194 | 23/02/2025 | 899 | 1619 | 2518 | 1435 | 1276 | 1090 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
195 | 24/02/2025 | 899 | 1031 | 1930 | 847 | 688 | 502 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
196 | 25/02/2025 | 899 | 1059 | 1958 | 875 | 716 | 530 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
197 | 26/02/2025 | 899 | 1241 | 2140 | 1057 | 898 | 712 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
198 | 27/02/2025 | 899 | 1696 | 2595 | 1512 | 1353 | 1167 | 1083 | 1242 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -917 | -758 | -572 | 0 | 0 | 0 | -677 | -518 | -332 | 1.082 |  | 1.84
199 | 28/02/2025 | 899 | 1324 | 2223 | 1146 | 987 | 800 | 1077 | 1236 | 1423 | 2000 | 2000 | 2000 | -923 | -764 | -577 | 6 | 6 | 5 | -683 | -524 | -337 | 1.076 | 0 | 1.84
200 | 01/03/2025 | 899 | 885 | 1784 | 713 | 554 | 366 | 1071 | 1230 | 1418 | 2000 | 2000 | 2000 | -929 | -770 | -582 | 6 | 6 | 5 | -689 | -530 | -342 | 1.07 |  | 1.84
201 | 02/03/2025 | 899 | 1180 | 2079 | 1014 | 855 | 666 | 1065 | 1224 | 1413 | 2000 | 2000 | 2000 | -935 | -776 | -587 | 6 | 6 | 5 | -695 | -536 | -347 | 1.064 |  | 1.84
202 | 03/03/2025 | 899 | 1800 | 2699 | 1640 | 1481 | 1291 | 1059 | 1218 | 1408 | 2000 | 2000 | 2000 | -941 | -782 | -592 | 6 | 6 | 5 | -701 | -542 | -352 | 1.058 |  | 1.84
203 | 04/03/2025 | 899 | 916 | 1815 | 762 | 603 | 412 | 1053 | 1212 | 1403 | 2000 | 2000 | 2000 | -947 | -788 | -597 | 6 | 6 | 5 | -707 | -548 | -357 | 1.052 |  | 1.84
204 | 05/03/2025 | 899 | 1280 | 2179 | 1132 | 973 | 781 | 1047 | 1206 | 1398 | 2000 | 2000 | 2000 | -953 | -794 | -602 | 6 | 6 | 5 | -713 | -554 | -362 | 1.046 |  | 1.84
205 | 06/03/2025 | 899 | 1430 | 2329 | 1288 | 1129 | 936 | 1041 | 1200 | 1393 | 2000 | 2000 | 2000 | -959 | -800 | -607 | 6 | 6 | 5 | -719 | -560 | -367 | 1.04 |  | 1.84
206 | 07/03/2025 | 899 | 1221 | 2120 | 1085 | 926 | 732 | 1035 | 1194 | 1388 | 2000 | 2000 | 2000 | -965 | -806 | -612 | 6 | 6 | 5 | -725 | -566 | -372 | 1.034 |  | 1.84
207 | 08/03/2025 | 899 | 824 | 1723 | 694 | 535 | 340 | 1029 | 1188 | 1383 | 2000 | 2000 | 2000 | -971 | -812 | -617 | 6 | 6 | 5 | -731 | -572 | -377 | 1.028 |  | 1.84
208 | 09/03/2025 | 899 | 1726 | 2625 | 1602 | 1443 | 1247 | 1023 | 1182 | 1378 | 2000 | 2000 | 2000 | -977 | -818 | -622 | 6 | 6 | 5 | -737 | -578 | -382 | 1.022 |  | 1.84
209 | 10/03/2025 | 899 | 1730 | 2629 | 1612 | 1453 | 1256 | 1017 | 1176 | 1373 | 2000 | 2000 | 2000 | -983 | -824 | -627 | 6 | 6 | 5 | -743 | -584 | -387 | 1.016 |  | 1.84
210 | 11/03/2025 | 899 | 1692 | 2591 | 1580 | 1421 | 1223 | 1011 | 1170 | 1368 | 2000 | 2000 | 2000 | -989 | -830 | -632 | 6 | 6 | 5 | -749 | -590 | -392 | 1.01 |  | 1.84
211 | 12/03/2025 | 899 | 783 | 1682 | 677 | 518 | 319 | 1005 | 1164 | 1363 | 2000 | 2000 | 2000 | -995 | -836 | -637 | 6 | 6 | 5 | -755 | -596 | -397 | 1.004 |  | 1.84
212 | 13/03/2025 | 899 | 1488 | 2387 | 1388 | 1229 | 1029 | 999 | 1158 | 1358 | 2000 | 2000 | 2000 | -1001 | -842 | -642 | 6 | 6 | 5 | -761 | -602 | -402 | 0.998 |  | 1.84
213 | 14/03/2025 | 899 | 1347 | 2246 | 1253 | 1094 | 893 | 993 | 1152 | 1353 | 2000 | 2000 | 2000 | -1007 | -848 | -647 | 6 | 6 | 5 | -767 | -608 | -407 | 0.992 |  | 1.84
214 | 15/03/2025 | 899 | 1480 | 2379 | 1392 | 1233 | 1031 | 987 | 1146 | 1348 | 2000 | 2000 | 2000 | -1013 | -854 | -652 | 6 | 6 | 5 | -773 | -614 | -412 | 0.986 |  | 1.84
215 | 16/03/2025 | 899 | 1058 | 1957 | 976 | 817 | 614 | 981 | 1140 | 1343 | 2000 | 2000 | 2000 | -1019 | -860 | -657 | 6 | 6 | 5 | -779 | -620 | -417 | 0.98 |  | 1.84
216 | 17/03/2025 | 899 | 1567 | 2466 | 1491 | 1332 | 1128 | 975 | 1134 | 1338 | 2000 | 2000 | 2000 | -1025 | -866 | -662 | 6 | 6 | 5 | -785 | -626 | -422 | 0.974 |  | 1.84
217 | 18/03/2025 | 899 | 1281 | 2180 | 1211 | 1052 | 847 | 969 | 1128 | 1333 | 2000 | 2000 | 2000 | -1031 | -872 | -667 | 6 | 6 | 5 | -791 | -632 | -427 | 0.968 |  | 1.84
218 | 19/03/2025 | 899 | 1584 | 2483 | 1520 | 1361 | 1155 | 963 | 1122 | 1328 | 2000 | 2000 | 2000 | -1037 | -878 | -672 | 6 | 6 | 5 | -797 | -638 | -432 | 0.962 |  | 1.84
219 | 20/03/2025 | 899 | 1649 | 2548 | 1591 | 1432 | 1225 | 957 | 1116 | 1323 | 2000 | 2000 | 2000 | -1043 | -884 | -677 | 6 | 6 | 5 | -803 | -644 | -437 | 0.956 |  | 1.84
220 | 21/03/2025 | 899 | 1696 | 2595 | 1644 | 1485 | 1277 | 951 | 1110 | 1318 | 2000 | 2000 | 2000 | -1049 | -890 | -682 | 6 | 6 | 5 | -809 | -650 | -442 | 0.95 |  | 1.84
221 | 22/03/2025 | 899 | 1530 | 2429 | 1484 | 1325 | 1116 | 945 | 1104 | 1313 | 2000 | 2000 | 2000 | -1055 | -896 | -687 | 6 | 6 | 5 | -815 | -656 | -447 | 0.944 |  | 1.84
222 | 23/03/2025 | 899 | 1005 | 1904 | 965 | 806 | 596 | 939 | 1098 | 1308 | 2000 | 2000 | 2000 | -1061 | -902 | -692 | 6 | 6 | 5 | -821 | -662 | -452 | 0.938 |  | 1.84
223 | 24/03/2025 | 899 | 1557 | 2456 | 1523 | 1364 | 1153 | 933 | 1092 | 1303 | 2000 | 2000 | 2000 | -1067 | -908 | -697 | 6 | 6 | 5 | -827 | -668 | -457 | 0.932 |  | 1.84
224 | 25/03/2025 | 899 | 1142 | 2041 | 1114 | 955 | 743 | 927 | 1086 | 1298 | 2000 | 2000 | 2000 | -1073 | -914 | -702 | 6 | 6 | 5 | -833 | -674 | -462 | 0.926 |  | 1.84
225 | 26/03/2025 | 899 | 831 | 1730 | 809 | 650 | 437 | 921 | 1080 | 1293 | 2000 | 2000 | 2000 | -1079 | -920 | -707 | 6 | 6 | 5 | -839 | -680 | -467 | 0.92 |  | 1.84
226 | 27/03/2025 | 899 | 742 | 1641 | 726 | 567 | 353 | 915 | 1074 | 1288 | 2000 | 2000 | 2000 | -1085 | -926 | -712 | 6 | 6 | 5 | -845 | -686 | -472 | 0.914 |  | 1.84
227 | 28/03/2025 | 899 | 1516 | 2415 | 1506 | 1347 | 1132 | 909 | 1068 | 1283 | 2000 | 2000 | 2000 | -1091 | -932 | -717 | 6 | 6 | 5 | -851 | -692 | -477 | 0.908 |  | 1.84
228 | 29/03/2025 | 899 | 905 | 1804 | 901 | 742 | 526 | 903 | 1062 | 1278 | 2000 | 2000 | 2000 | -1097 | -938 | -722 | 6 | 6 | 5 | -857 | -698 | -482 | 0.902 |  | 1.84
229 | 30/03/2025 | 899 | 713 | 1612 | 715 | 556 | 339 | 897 | 1056 | 1273 | 2000 | 2000 | 2000 | -1103 | -944 | -727 | 6 | 6 | 5 | -863 | -704 | -487 | 0.896 |  | 1.84
230 | 31/03/2025 | 899 | 1530 | 2429 | 1538 | 1379 | 1161 | 891 | 1050 | 1268 | 2000 | 2000 | 2000 | -1109 | -950 | -732 | 6 | 6 | 5 | -869 | -710 | -492 | 0.89 |  | 1.84
231 | 01/04/2025 | 899 | 791 | 1690 | 805 | 646 | 427 | 885 | 1044 | 1263 | 2000 | 2000 | 2000 | -1115 | -956 | -737 | 6 | 6 | 5 | -875 | -716 | -497 | 0.884 |  | 1.84
232 | 02/04/2025 | 899 | 984 | 1883 | 1004 | 845 | 625 | 879 | 1038 | 1258 | 2000 | 2000 | 2000 | -1121 | -962 | -742 | 6 | 6 | 5 | -881 | -722 | -502 | 0.878 |  | 1.84
233 | 03/04/2025 | 899 | 646 | 1545 | 672 | 513 | 292 | 873 | 1032 | 1253 | 2000 | 2000 | 2000 | -1127 | -968 | -747 | 6 | 6 | 5 | -887 | -728 | -507 | 0.872 |  | 1.84
234 | 04/04/2025 | 899 | 634 | 1533 | 666 | 507 | 285 | 867 | 1026 | 1248 | 2000 | 2000 | 2000 | -1133 | -974 | -752 | 6 | 6 | 5 | -893 | -734 | -512 | 0.866 |  | 1.84
235 | 05/04/2025 | 899 | 1382 | 2281 | 1420 | 1261 | 1038 | 861 | 1020 | 1243 | 2000 | 2000 | 2000 | -1139 | -980 | -757 | 6 | 6 | 5 | -899 | -740 | -517 | 0.86 |  | 1.84
236 | 06/04/2025 | 899 | 1113 | 2012 | 1157 | 998 | 774 | 855 | 1014 | 1238 | 2000 | 2000 | 2000 | -1145 | -986 | -762 | 6 | 6 | 5 | -905 | -746 | -522 | 0.854 |  | 1.84
237 | 07/04/2025 | 899 | 631 | 1530 | 681 | 522 | 297 | 849 | 1008 | 1233 | 2000 | 2000 | 2000 | -1151 | -992 | -767 | 6 | 6 | 5 | -911 | -752 | -527 | 0.848 |  | 1.84
238 | 08/04/2025 | 899 | 1054 | 1953 | 1110 | 951 | 725 | 843 | 1002 | 1228 | 2000 | 2000 | 2000 | -1157 | -998 | -772 | 6 | 6 | 5 | -917 | -758 | -532 | 0.842 |  | 1.84
239 | 09/04/2025 | 899 | 1290 | 2189 | 1352 | 1193 | 966 | 837 | 996 | 1223 | 2000 | 2000 | 2000 | -1163 | -1004 | -777 | 6 | 6 | 5 | -923 | -764 | -537 | 0.836 |  | 1.84
240 | 10/04/2025 | 899 | 1559 | 2458 | 1627 | 1468 | 1240 | 831 | 990 | 1218 | 2000 | 2000 | 2000 | -1169 | -1010 | -782 | 6 | 6 | 5 | -929 | -770 | -542 | 0.83 |  | 1.84
241 | 11/04/2025 | 899 | 1197 | 2096 | 1271 | 1112 | 883 | 825 | 984 | 1213 | 2000 | 2000 | 2000 | -1175 | -1016 | -787 | 6 | 6 | 5 | -935 | -776 | -547 | 0.824 |  | 1.84
242 | 12/04/2025 | 899 | 1526 | 2425 | 1606 | 1447 | 1217 | 819 | 978 | 1208 | 2000 | 2000 | 2000 | -1181 | -1022 | -792 | 6 | 6 | 5 | -941 | -782 | -552 | 0.818 |  | 1.84
243 | 13/04/2025 | 899 | 1249 | 2148 | 1335 | 1176 | 945 | 813 | 972 | 1203 | 2000 | 2000 | 2000 | -1187 | -1028 | -797 | 6 | 6 | 5 | -947 | -788 | -557 | 0.812 |  | 1.84
244 | 14/04/2025 | 899 | 1322 | 2221 | 1414 | 1255 | 1023 | 807 | 966 | 1198 | 2000 | 2000 | 2000 | -1193 | -1034 | -802 | 6 | 6 | 5 | -953 | -794 | -562 | 0.806 |  | 1.84
245 | 15/04/2025 | 899 | 814 | 1713 | 912 | 753 | 520 | 801 | 960 | 1193 | 2000 | 2000 | 2000 | -1199 | -1040 | -807 | 6 | 6 | 5 | -959 | -800 | -567 | 0.8 |  | 1.84
246 | 16/04/2025 | 899 | 579 | 1478 | 683 | 524 | 290 | 795 | 954 | 1188 | 2000 | 2000 | 2000 | -1205 | -1046 | -812 | 6 | 6 | 5 | -965 | -806 | -572 | 0.794 |  | 1.84
247 | 17/04/2025 | 899 | 1524 | 2423 | 1634 | 1475 | 1240 | 789 | 948 | 1183 | 2000 | 2000 | 2000 | -1211 | -1052 | -817 | 6 | 6 | 5 | -971 | -812 | -577 | 0.788 |  | 1.84
248 | 18/04/2025 | 899 | 1400 | 2299 | 1516 | 1357 | 1121 | 783 | 942 | 1178 | 2000 | 2000 | 2000 | -1217 | -1058 | -822 | 6 | 6 | 5 | -977 | -818 | -582 | 0.782 |  | 1.84
249 | 19/04/2025 | 899 | 747 | 1646 | 869 | 710 | 473 | 777 | 936 | 1173 | 2000 | 2000 | 2000 | -1223 | -1064 | -827 | 6 | 6 | 5 | -983 | -824 | -587 | 0.776 |  | 1.84
250 | 20/04/2025 | 899 | 683 | 1582 | 811 | 652 | 414 | 771 | 930 | 1168 | 2000 | 2000 | 2000 | -1229 | -1070 | -832 | 6 | 6 | 5 | -989 | -830 | -592 | 0.77 |  | 1.84
251 | 21/04/2025 | 899 | 1115 | 2014 | 1249 | 1090 | 851 | 765 | 924 | 1163 | 2000 | 2000 | 2000 | -1235 | -1076 | -837 | 6 | 6 | 5 | -995 | -836 | -597 | 0.764 |  | 1.84
252 | 22/04/2025 | 899 | 530 | 1429 | 670 | 511 | 271 | 759 | 918 | 1158 | 2000 | 2000 | 2000 | -1241 | -1082 | -842 | 6 | 6 | 5 | -1001 | -842 | -602 | 0.758 |  | 1.84
253 | 23/04/2025 | 899 | 996 | 1895 | 1142 | 983 | 742 | 753 | 912 | 1153 | 2000 | 2000 | 2000 | -1247 | -1088 | -847 | 6 | 6 | 5 | -1007 | -848 | -607 | 0.752 |  | 1.84
254 | 24/04/2025 | 899 | 1104 | 2003 | 1256 | 1097 | 855 | 747 | 906 | 1148 | 2000 | 2000 | 2000 | -1253 | -1094 | -852 | 6 | 6 | 5 | -1013 | -854 | -612 | 0.746 |  | 1.84
255 | 25/04/2025 | 899 | 1023 | 1922 | 1181 | 1022 | 779 | 741 | 900 | 1143 | 2000 | 2000 | 2000 | -1259 | -1100 | -857 | 6 | 6 | 5 | -1019 | -860 | -617 | 0.74 |  | 1.84
256 | 26/04/2025 | 899 | 1241 | 2140 | 1405 | 1246 | 1002 | 735 | 894 | 1138 | 2000 | 2000 | 2000 | -1265 | -1106 | -862 | 6 | 6 | 5 | -1025 | -866 | -622 | 0.734 |  | 1.84
257 | 27/04/2025 | 899 | 1297 | 2196 | 1467 | 1308 | 1063 | 729 | 888 | 1133 | 2000 | 2000 | 2000 | -1271 | -1112 | -867 | 6 | 6 | 5 | -1031 | -872 | -627 | 0.728 |  | 1.84
258 | 28/04/2025 | 899 | 575 | 1474 | 751 | 592 | 346 | 723 | 882 | 1128 | 2000 | 2000 | 2000 | -1277 | -1118 | -872 | 6 | 6 | 5 | -1037 | -878 | -632 | 0.722 |  | 1.84
259 | 29/04/2025 | 899 | 982 | 1881 | 1164 | 1005 | 758 | 717 | 876 | 1123 | 2000 | 2000 | 2000 | -1283 | -1124 | -877 | 6 | 6 | 5 | -1043 | -884 | -637 | 0.716 |  | 1.84
260 | 30/04/2025 | 899 | 1004 | 1903 | 1192 | 1033 | 785 | 711 | 870 | 1118 | 2000 | 2000 | 2000 | -1289 | -1130 | -882 | 6 | 6 | 5 | -1049 | -890 | -642 | 0.71 |  | 1.84
261 | 01/05/2025 | 899 | 1179 | 2078 | 1373 | 1214 | 965 | 705 | 864 | 1113 | 2000 | 2000 | 2000 | -1295 | -1136 | -887 | 6 | 6 | 5 | -1055 | -896 | -647 | 0.704 |  | 1.84
262 | 02/05/2025 | 899 | 1363 | 2262 | 1563 | 1404 | 1154 | 699 | 858 | 1108 | 2000 | 2000 | 2000 | -1301 | -1142 | -892 | 6 | 6 | 5 | -1061 | -902 | -652 | 0.698 |  | 1.84
263 | 03/05/2025 | 899 | 1257 | 2156 | 1463 | 1304 | 1053 | 693 | 852 | 1103 | 2000 | 2000 | 2000 | -1307 | -1148 | -897 | 6 | 6 | 5 | -1067 | -908 | -657 | 0.692 |  | 1.84
264 | 04/05/2025 | 899 | 817 | 1716 | 1029 | 870 | 618 | 687 | 846 | 1098 | 2000 | 2000 | 2000 | -1313 | -1154 | -902 | 6 | 6 | 5 | -1073 | -914 | -662 | 0.686 |  | 1.84
265 | 05/05/2025 | 899 | 1113 | 2012 | 1331 | 1172 | 919 | 681 | 840 | 1093 | 2000 | 2000 | 2000 | -1319 | -1160 | -907 | 6 | 6 | 5 | -1079 | -920 | -667 | 0.68 |  | 1.84
266 | 06/05/2025 | 899 | 467 | 1366 | 691 | 532 | 278 | 675 | 834 | 1088 | 2000 | 2000 | 2000 | -1325 | -1166 | -912 | 6 | 6 | 5 | -1085 | -926 | -672 | 0.674 |  | 1.84
267 | 07/05/2025 | 899 | 848 | 1747 | 1078 | 919 | 664 | 669 | 828 | 1083 | 2000 | 2000 | 2000 | -1331 | -1172 | -917 | 6 | 6 | 5 | -1091 | -932 | -677 | 0.668 |  | 1.84
268 | 08/05/2025 | 899 | 1212 | 2111 | 1448 | 1289 | 1033 | 663 | 822 | 1078 | 2000 | 2000 | 2000 | -1337 | -1178 | -922 | 6 | 6 | 5 | -1097 | -938 | -682 | 0.662 |  | 1.84
269 | 09/05/2025 | 899 | 1097 | 1996 | 1339 | 1180 | 923 | 657 | 816 | 1073 | 2000 | 2000 | 2000 | -1343 | -1184 | -927 | 6 | 6 | 5 | -1103 | -944 | -687 | 0.656 |  | 1.84
270 | 10/05/2025 | 899 | 888 | 1787 | 1136 | 977 | 719 | 651 | 810 | 1068 | 2000 | 2000 | 2000 | -1349 | -1190 | -932 | 6 | 6 | 5 | -1109 | -950 | -692 | 0.65 |  | 1.84
271 | 11/05/2025 | 899 | 491 | 1390 | 745 | 586 | 327 | 645 | 804 | 1063 | 2000 | 2000 | 2000 | -1355 | -1196 | -937 | 6 | 6 | 5 | -1115 | -956 | -697 | 0.644 |  | 1.84
272 | 12/05/2025 | 899 | 658 | 1557 | 918 | 759 | 499 | 639 | 798 | 1058 | 2000 | 2000 | 2000 | -1361 | -1202 | -942 | 6 | 6 | 5 | -1121 | -962 | -702 | 0.638 |  | 1.84
273 | 13/05/2025 | 899 | 663 | 1562 | 929 | 770 | 509 | 633 | 792 | 1053 | 2000 | 2000 | 2000 | -1367 | -1208 | -947 | 6 | 6 | 5 | -1127 | -968 | -707 | 0.632 |  | 1.84
274 | 14/05/2025 | 899 | 625 | 1524 | 897 | 738 | 476 | 627 | 786 | 1048 | 2000 | 2000 | 2000 | -1373 | -1214 | -952 | 6 | 6 | 5 | -1133 | -974 | -712 | 0.626 |  | 1.84
275 | 15/05/2025 | 899 | 715 | 1614 | 993 | 834 | 571 | 621 | 780 | 1043 | 2000 | 2000 | 2000 | -1379 | -1220 | -957 | 6 | 6 | 5 | -1139 | -980 | -717 | 0.62 |  | 1.84
276 | 16/05/2025 | 899 | 421 | 1320 | 705 | 546 | 282 | 615 | 774 | 1038 | 2000 | 2000 | 2000 | -1385 | -1226 | -962 | 6 | 6 | 5 | -1145 | -986 | -722 | 0.614 |  | 1.84
277 | 17/05/2025 | 899 | 1280 | 2179 | 1570 | 1411 | 1146 | 609 | 768 | 1033 | 2000 | 2000 | 2000 | -1391 | -1232 | -967 | 6 | 6 | 5 | -1151 | -992 | -727 | 0.608 |  | 1.84
278 | 18/05/2025 | 899 | 413 | 1312 | 709 | 550 | 284 | 603 | 762 | 1028 | 2000 | 2000 | 2000 | -1397 | -1238 | -972 | 6 | 6 | 5 | -1157 | -998 | -732 | 0.602 |  | 1.84
279 | 19/05/2025 | 899 | 990 | 1889 | 1292 | 1133 | 866 | 597 | 756 | 1023 | 2000 | 2000 | 2000 | -1403 | -1244 | -977 | 6 | 6 | 5 | -1163 | -1004 | -737 | 0.596 |  | 1.84
280 | 20/05/2025 | 899 | 1234 | 2133 | 1542 | 1383 | 1115 | 591 | 750 | 1018 | 2000 | 2000 | 2000 | -1409 | -1250 | -982 | 6 | 6 | 5 | -1169 | -1010 | -742 | 0.59 |  | 1.84
281 | 21/05/2025 | 899 | 1213 | 2112 | 1527 | 1368 | 1099 | 585 | 744 | 1013 | 2000 | 2000 | 2000 | -1415 | -1256 | -987 | 6 | 6 | 5 | -1175 | -1016 | -747 | 0.584 |  | 1.84
282 | 22/05/2025 | 899 | 517 | 1416 | 837 | 678 | 408 | 579 | 738 | 1008 | 2000 | 2000 | 2000 | -1421 | -1262 | -992 | 6 | 6 | 5 | -1181 | -1022 | -752 | 0.578 |  | 1.84
283 | 23/05/2025 | 899 | 581 | 1480 | 907 | 748 | 477 | 573 | 732 | 1003 | 2000 | 2000 | 2000 | -1427 | -1268 | -997 | 6 | 6 | 5 | -1187 | -1028 | -757 | 0.572 |  | 1.84
284 | 24/05/2025 | 899 | 629 | 1528 | 961 | 802 | 530 | 567 | 726 | 998 | 2000 | 2000 | 2000 | -1433 | -1274 | -1002 | 6 | 6 | 5 | -1193 | -1034 | -762 | 0.566 |  | 1.84
285 | 25/05/2025 | 899 | 463 | 1362 | 801 | 642 | 369 | 561 | 720 | 993 | 2000 | 2000 | 2000 | -1439 | -1280 | -1007 | 6 | 6 | 5 | -1199 | -1040 | -767 | 0.56 |  | 1.84
286 | 26/05/2025 | 899 | 937 | 1836 | 1281 | 1122 | 848 | 555 | 714 | 988 | 2000 | 2000 | 2000 | -1445 | -1286 | -1012 | 6 | 6 | 5 | -1205 | -1046 | -772 | 0.554 |  | 1.84
287 | 27/05/2025 | 899 | 1224 | 2123 | 1574 | 1415 | 1140 | 549 | 708 | 983 | 2000 | 2000 | 2000 | -1451 | -1292 | -1017 | 6 | 6 | 5 | -1211 | -1052 | -777 | 0.548 |  | 1.84
288 | 28/05/2025 | 899 | 1075 | 1974 | 1431 | 1272 | 996 | 543 | 702 | 978 | 2000 | 2000 | 2000 | -1457 | -1298 | -1022 | 6 | 6 | 5 | -1217 | -1058 | -782 | 0.542 |  | 1.84
289 | 29/05/2025 | 899 | 763 | 1662 | 1125 | 966 | 689 | 537 | 696 | 973 | 2000 | 2000 | 2000 | -1463 | -1304 | -1027 | 6 | 6 | 5 | -1223 | -1064 | -787 | 0.536 |  | 1.84
290 | 30/05/2025 | 899 | 783 | 1682 | 1151 | 992 | 714 | 531 | 690 | 968 | 2000 | 2000 | 2000 | -1469 | -1310 | -1032 | 6 | 6 | 5 | -1229 | -1070 | -792 | 0.53 |  | 1.84
291 | 31/05/2025 | 899 | 822 | 1721 | 1196 | 1037 | 758 | 525 | 684 | 963 | 2000 | 2000 | 2000 | -1475 | -1316 | -1037 | 6 | 6 | 5 | -1235 | -1076 | -797 | 0.524 |  | 1.84
292 | 01/06/2025 | 899 | 1210 | 2109 | 1590 | 1432 | 1151 | 519 | 677 | 958 | 2000 | 2000 | 2000 | -1481 | -1323 | -1042 | 6 | 7 | 5 | -1241 | -1083 | -802 | 0.517 |  | 1.84
293 | 02/06/2025 | 899 | 752 | 1651 | 1138 | 981 | 698 | 513 | 670 | 953 | 2000 | 2000 | 2000 | -1487 | -1330 | -1047 | 6 | 7 | 5 | -1247 | -1090 | -807 | 0.51 |  | 1.84
294 | 03/06/2025 | 899 | 833 | 1732 | 1225 | 1069 | 784 | 507 | 663 | 948 | 2000 | 2000 | 2000 | -1493 | -1337 | -1052 | 6 | 7 | 5 | -1253 | -1097 | -812 | 0.503 |  | 1.84
295 | 04/06/2025 | 899 | 1093 | 1992 | 1491 | 1336 | 1049 | 501 | 656 | 943 | 2000 | 2000 | 2000 | -1499 | -1344 | -1057 | 6 | 7 | 5 | -1259 | -1104 | -817 | 0.496 |  | 1.84
296 | 05/06/2025 | 899 | 285 | 1184 | 689 | 535 | 246 | 495 | 649 | 938 | 2000 | 2000 | 2000 | -1505 | -1351 | -1062 | 6 | 7 | 5 | -1265 | -1111 | -822 | 0.489 |  | 1.84
297 | 06/06/2025 | 899 | 681 | 1580 | 1091 | 938 | 647 | 489 | 642 | 933 | 2000 | 2000 | 2000 | -1511 | -1358 | -1067 | 6 | 7 | 5 | -1271 | -1118 | -827 | 0.482 |  | 1.84
298 | 07/06/2025 | 899 | 933 | 1832 | 1349 | 1197 | 904 | 483 | 635 | 928 | 2000 | 2000 | 2000 | -1517 | -1365 | -1072 | 6 | 7 | 5 | -1277 | -1125 | -832 | 0.475 |  | 1.84
299 | 08/06/2025 | 899 | 680 | 1579 | 1101 | 951 | 656 | 478 | 628 | 923 | 2000 | 2000 | 2000 | -1522 | -1372 | -1077 | 5 | 7 | 5 | -1282 | -1132 | -837 | 0.468 |  | 1.84
300 | 09/06/2025 | 899 | 410 | 1309 | 836 | 688 | 391 | 473 | 621 | 918 | 2000 | 2000 | 2000 | -1527 | -1379 | -1082 | 5 | 7 | 5 | -1287 | -1139 | -842 | 0.461 |  | 1.84
301 | 10/06/2025 | 899 | 927 | 1826 | 1358 | 1212 | 913 | 468 | 614 | 913 | 2000 | 2000 | 2000 | -1532 | -1386 | -1087 | 5 | 7 | 5 | -1292 | -1146 | -847 | 0.454 |  | 1.84
302 | 11/06/2025 | 899 | 350 | 1249 | 786 | 642 | 341 | 463 | 607 | 908 | 2000 | 2000 | 2000 | -1537 | -1393 | -1092 | 5 | 7 | 5 | -1297 | -1153 | -852 | 0.447 |  | 1.84
303 | 12/06/2025 | 899 | 319 | 1218 | 760 | 618 | 315 | 458 | 600 | 903 | 2000 | 2000 | 2000 | -1542 | -1400 | -1097 | 5 | 7 | 5 | -1302 | -1160 | -857 | 0.44 |  | 1.84
304 | 13/06/2025 | 899 | 852 | 1751 | 1298 | 1158 | 853 | 453 | 593 | 898 | 2000 | 2000 | 2000 | -1547 | -1407 | -1102 | 5 | 7 | 5 | -1307 | -1167 | -862 | 0.433 |  | 1.84
305 | 14/06/2025 | 899 | 489 | 1388 | 940 | 802 | 495 | 448 | 586 | 893 | 2000 | 2000 | 2000 | -1552 | -1414 | -1107 | 5 | 7 | 5 | -1312 | -1174 | -867 | 0.426 |  | 1.84
306 | 15/06/2025 | 899 | 817 | 1716 | 1273 | 1137 | 828 | 443 | 579 | 888 | 2000 | 2000 | 2000 | -1557 | -1421 | -1112 | 5 | 7 | 5 | -1317 | -1181 | -872 | 0.419 |  | 1.84
307 | 16/06/2025 | 899 | 539 | 1438 | 1000 | 866 | 555 | 438 | 572 | 883 | 2000 | 2000 | 2000 | -1562 | -1428 | -1117 | 5 | 7 | 5 | -1322 | -1188 | -877 | 0.412 |  | 1.84
308 | 17/06/2025 | 899 | 611 | 1510 | 1077 | 945 | 632 | 433 | 565 | 878 | 2000 | 2000 | 2000 | -1567 | -1435 | -1122 | 5 | 7 | 5 | -1327 | -1195 | -882 | 0.405 |  | 1.84
309 | 18/06/2025 | 899 | 1102 | 2001 | 1573 | 1443 | 1128 | 428 | 558 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1572 | -1442 | -1127 | 5 | 7 | 5 | -1332 | -1202 | -887 | 0.398 |  | 1.84
310 | 19/06/2025 | 899 | 601 | 1500 | 1077 | 949 | 632 | 423 | 551 | 868 | 2000 | 2000 | 2000 | -1577 | -1449 | -1132 | 5 | 7 | 5 | -1337 | -1209 | -892 | 0.391 |  | 1.84
311 | 20/06/2025 | 899 | 810 | 1709 | 1291 | 1165 | 846 | 418 | 544 | 863 | 2000 | 2000 | 2000 | -1582 | -1456 | -1137 | 5 | 7 | 5 | -1342 | -1216 | -897 | 0.384 |  | 1.84
312 | 21/06/2025 | 899 | 686 | 1585 | 1172 | 1048 | 727 | 413 | 537 | 858 | 2000 | 2000 | 2000 | -1587 | -1463 | -1142 | 5 | 7 | 5 | -1347 | -1223 | -902 | 0.377 |  | 1.84
313 | 22/06/2025 | 899 | 1031 | 1930 | 1522 | 1400 | 1077 | 408 | 530 | 853 | 2000 | 2000 | 2000 | -1592 | -1470 | -1147 | 5 | 7 | 5 | -1352 | -1230 | -907 | 0.37 |  | 1.84
314 | 23/06/2025 | 899 | 967 | 1866 | 1463 | 1343 | 1018 | 403 | 523 | 848 | 2000 | 2000 | 2000 | -1597 | -1477 | -1152 | 5 | 7 | 5 | -1357 | -1237 | -912 | 0.363 |  | 1.84
315 | 24/06/2025 | 899 | 398 | 1297 | 899 | 781 | 454 | 398 | 516 | 843 | 2000 | 2000 | 2000 | -1602 | -1484 | -1157 | 5 | 7 | 5 | -1362 | -1244 | -917 | 0.356 |  | 1.84
316 | 25/06/2025 | 899 | 811 | 1710 | 1317 | 1201 | 872 | 393 | 509 | 838 | 2000 | 2000 | 2000 | -1607 | -1491 | -1162 | 5 | 7 | 5 | -1367 | -1251 | -922 | 0.349 |  | 1.84
317 | 26/06/2025 | 899 | 277 | 1176 | 788 | 674 | 343 | 388 | 502 | 833 | 2000 | 2000 | 2000 | -1612 | -1498 | -1167 | 5 | 7 | 5 | -1372 | -1258 | -927 | 0.342 |  | 1.84
318 | 27/06/2025 | 899 | 118 | 1017 | 634 | 522 | 189 | 383 | 495 | 828 | 2000 | 2000 | 2000 | -1617 | -1505 | -1172 | 5 | 7 | 5 | -1377 | -1265 | -932 | 0.335 |  | 1.84
319 | 28/06/2025 | 899 | 1036 | 1935 | 1557 | 1447 | 1112 | 378 | 488 | 823 | 2000 | 2000 | 2000 | -1622 | -1512 | -1177 | 5 | 7 | 5 | -1382 | -1272 | -937 | 0.328 |  | 1.84
320 | 29/06/2025 | 899 | 253 | 1152 | 779 | 671 | 334 | 373 | 481 | 818 | 2000 | 2000 | 2000 | -1627 | -1519 | -1182 | 5 | 7 | 5 | -1387 | -1279 | -942 | 0.321 |  | 1.84
321 | 30/06/2025 | 899 | 573 | 1472 | 1104 | 998 | 659 | 368 | 474 | 813 | 2000 | 2000 | 2000 | -1632 | -1526 | -1187 | 5 | 7 | 5 | -1392 | -1286 | -947 | 0.314 |  | 1.84
322 | 01/07/2025 | 899 | 851 | 1750 | 1387 | 1283 | 942 | 363 | 467 | 808 | 2000 | 2000 | 2000 | -1637 | -1533 | -1192 | 5 | 7 | 5 | -1397 | -1293 | -952 | 0.307 |  | 1.84
323 | 02/07/2025 | 899 | 256 | 1155 | 797 | 695 | 352 | 358 | 460 | 803 | 2000 | 2000 | 2000 | -1642 | -1540 | -1197 | 5 | 7 | 5 | -1402 | -1300 | -957 | 0.3 |  | 1.84
324 | 03/07/2025 | 899 | 1012 | 1911 | 1558 | 1458 | 1113 | 353 | 453 | 798 | 2000 | 2000 | 2000 | -1647 | -1547 | -1202 | 5 | 7 | 5 | -1407 | -1307 | -962 | 0.293 |  | 1.84
325 | 04/07/2025 | 899 | 186 | 1085 | 737 | 639 | 292 | 348 | 446 | 793 | 2000 | 2000 | 2000 | -1652 | -1554 | -1207 | 5 | 7 | 5 | -1412 | -1314 | -967 | 0.286 |  | 1.84
326 | 05/07/2025 | 899 | 634 | 1533 | 1190 | 1094 | 745 | 343 | 439 | 788 | 2000 | 2000 | 2000 | -1657 | -1561 | -1212 | 5 | 7 | 5 | -1417 | -1321 | -972 | 0.279 |  | 1.84
327 | 06/07/2025 | 899 | 527 | 1426 | 1088 | 994 | 643 | 338 | 432 | 783 | 2000 | 2000 | 2000 | -1662 | -1568 | -1217 | 5 | 7 | 5 | -1422 | -1328 | -977 | 0.272 |  | 1.84
328 | 07/07/2025 | 899 | 86 | 985 | 652 | 560 | 207 | 333 | 425 | 778 | 2000 | 2000 | 2000 | -1667 | -1575 | -1222 | 5 | 7 | 5 | -1427 | -1335 | -982 | 0.265 |  | 1.84
329 | 08/07/2025 | 899 | 115 | 1014 | 686 | 596 | 241 | 328 | 418 | 773 | 2000 | 2000 | 2000 | -1672 | -1582 | -1227 | 5 | 7 | 5 | -1432 | -1342 | -987 | 0.258 |  | 1.84
330 | 09/07/2025 | 899 | 735 | 1634 | 1311 | 1223 | 866 | 323 | 411 | 768 | 2000 | 2000 | 2000 | -1677 | -1589 | -1232 | 5 | 7 | 5 | -1437 | -1349 | -992 | 0.251 |  | 1.84
331 | 10/07/2025 | 899 | 115 | 1014 | 696 | 610 | 251 | 318 | 404 | 763 | 2000 | 2000 | 2000 | -1682 | -1596 | -1237 | 5 | 7 | 5 | -1442 | -1356 | -997 | 0.244 |  | 1.84
332 | 11/07/2025 | 899 | 212 | 1111 | 798 | 714 | 353 | 313 | 397 | 758 | 2000 | 2000 | 2000 | -1687 | -1603 | -1242 | 5 | 7 | 5 | -1447 | -1363 | -1002 | 0.237 |  | 1.84
333 | 12/07/2025 | 899 | 361 | 1260 | 951 | 870 | 507 | 309 | 390 | 753 | 2000 | 2000 | 2000 | -1691 | -1610 | -1247 | 4 | 7 | 5 | -1451 | -1370 | -1007 | 0.23 |  | 1.84
334 | 13/07/2025 | 899 | 151 | 1050 | 745 | 667 | 302 | 305 | 383 | 748 | 2000 | 2000 | 2000 | -1695 | -1617 | -1252 | 4 | 7 | 5 | -1455 | -1377 | -1012 | 0.223 |  | 1.84
335 | 14/07/2025 | 899 | 753 | 1652 | 1351 | 1276 | 909 | 301 | 376 | 743 | 2000 | 2000 | 2000 | -1699 | -1624 | -1257 | 4 | 7 | 5 | -1459 | -1384 | -1017 | 0.216 |  | 1.84
336 | 15/07/2025 | 899 | 919 | 1818 | 1521 | 1449 | 1079 | 297 | 369 | 739 | 2000 | 2000 | 2000 | -1703 | -1631 | -1261 | 4 | 7 | 4 | -1463 | -1391 | -1021 | 0.209 |  | 1.84
337 | 16/07/2025 | 899 | 923 | 1822 | 1529 | 1460 | 1087 | 293 | 362 | 735 | 2000 | 2000 | 2000 | -1707 | -1638 | -1265 | 4 | 7 | 4 | -1467 | -1398 | -1025 | 0.202 |  | 1.84
338 | 17/07/2025 | 899 | 884 | 1783 | 1494 | 1428 | 1052 | 289 | 355 | 731 | 2000 | 2000 | 2000 | -1711 | -1645 | -1269 | 4 | 7 | 4 | -1471 | -1405 | -1029 | 0.195 |  | 1.84
339 | 18/07/2025 | 899 | -27 | 872 | 587 | 524 | 145 | 285 | 348 | 727 | 2000 | 2000 | 2000 | -1715 | -1652 | -1273 | 4 | 7 | 4 | -1475 | -1412 | -1033 | 0.188 |  | 1.84
340 | 19/07/2025 | 899 | 412 | 1311 | 1030 | 970 | 588 | 281 | 341 | 723 | 2000 | 2000 | 2000 | -1719 | -1659 | -1277 | 4 | 7 | 4 | -1479 | -1419 | -1037 | 0.181 |  | 1.84
341 | 20/07/2025 | 899 | 536 | 1435 | 1158 | 1101 | 716 | 277 | 334 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -1723 | -1666 | -1281 | 4 | 7 | 4 | -1483 | -1426 | -1041 | 0.174 |  | 1.84
342 | 21/07/2025 | 899 | 668 | 1567 | 1294 | 1240 | 852 | 273 | 327 | 715 | 2000 | 2000 | 2000 | -1727 | -1673 | -1285 | 4 | 7 | 4 | -1487 | -1433 | -1045 | 0.167 |  | 1.84
343 | 22/07/2025 | 899 | 244 | 1143 | 874 | 823 | 432 | 269 | 320 | 711 | 2000 | 2000 | 2000 | -1731 | -1680 | -1289 | 4 | 7 | 4 | -1491 | -1440 | -1049 | 0.16 |  | 1.84
344 | 23/07/2025 | 899 | 487 | 1386 | 1121 | 1073 | 679 | 265 | 313 | 707 | 2000 | 2000 | 2000 | -1735 | -1687 | -1293 | 4 | 7 | 4 | -1495 | -1447 | -1053 | 0.153 |  | 1.84
345 | 24/07/2025 | 899 | 465 | 1364 | 1103 | 1058 | 661 | 261 | 306 | 703 | 2000 | 2000 | 2000 | -1739 | -1694 | -1297 | 4 | 7 | 4 | -1499 | -1454 | -1057 | 0.146 |  | 1.84
346 | 25/07/2025 | 899 | 768 | 1667 | 1410 | 1368 | 967 | 257 | 299 | 700 | 2000 | 2000 | 2000 | -1743 | -1701 | -1300 | 4 | 7 | 3 | -1503 | -1461 | -1060 | 0.139 |  | 1.84
347 | 26/07/2025 | 899 | 832 | 1731 | 1478 | 1439 | 1034 | 253 | 292 | 697 | 2000 | 2000 | 2000 | -1747 | -1708 | -1303 | 4 | 7 | 3 | -1507 | -1468 | -1063 | 0.132 |  | 1.84
348 | 27/07/2025 | 899 | 878 | 1777 | 1528 | 1492 | 1083 | 249 | 285 | 694 | 2000 | 2000 | 2000 | -1751 | -1715 | -1306 | 4 | 7 | 3 | -1511 | -1475 | -1066 | 0.125 |  | 1.84
349 | 28/07/2025 | 899 | 711 | 1610 | 1365 | 1332 | 919 | 245 | 278 | 691 | 2000 | 2000 | 2000 | -1755 | -1722 | -1309 | 4 | 7 | 3 | -1515 | -1482 | -1069 | 0.118 |  | 1.84
350 | 29/07/2025 | 899 | 185 | 1084 | 843 | 813 | 396 | 241 | 271 | 688 | 2000 | 2000 | 2000 | -1759 | -1729 | -1312 | 4 | 7 | 3 | -1519 | -1489 | -1072 | 0.111 |  | 1.84
351 | 30/07/2025 | 899 | 471 | 1370 | 1133 | 1105 | 685 | 237 | 265 | 685 | 2000 | 2000 | 2000 | -1763 | -1735 | -1315 | 4 | 6 | 3 | -1523 | -1495 | -1075 | 0.105 |  | 1.84
352 | 31/07/2025 | 899 | 322 | 1221 | 987 | 962 | 539 | 234 | 259 | 682 | 2000 | 2000 | 2000 | -1766 | -1741 | -1318 | 3 | 6 | 3 | -1526 | -1501 | -1078 | 0.099 |  | 1.84
353 | 01/08/2025 | 899 | 10 | 909 | 678 | 656 | 229 | 231 | 253 | 680 | 2000 | 2000 | 2000 | -1769 | -1747 | -1320 | 3 | 6 | 2 | -1529 | -1507 | -1080 | 0.093 |  | 1.84
354 | 02/08/2025 | 899 | 657 | 1556 | 1328 | 1308 | 878 | 228 | 248 | 678 | 2000 | 2000 | 2000 | -1772 | -1752 | -1322 | 3 | 5 | 2 | -1532 | -1512 | -1082 | 0.088 |  | 1.84
355 | 03/08/2025 | 899 | 697 | 1596 | 1370 | 1353 | 920 | 226 | 243 | 676 | 2000 | 2000 | 2000 | -1774 | -1757 | -1324 | 2 | 5 | 2 | -1534 | -1517 | -1084 | 0.083 |  | 1.84
356 | 04/08/2025 | 899 | 89 | 988 | 764 | 749 | 313 | 224 | 239 | 675 | 2000 | 2000 | 2000 | -1776 | -1761 | -1325 | 2 | 4 | 1 | -1536 | -1521 | -1085 | 0.079 |  | 1.84
357 | 05/08/2025 | 899 | 634 | 1533 | 1310 | 1297 | 859 | 223 | 236 | 674 | 2000 | 2000 | 2000 | -1777 | -1764 | -1326 | 1 | 3 | 1 | -1537 | -1524 | -1086 | 0.076 |  | 1.84
358 | 06/08/2025 | 899 | 720 | 1619 | 1396 | 1385 | 945 | 223 | 234 | 674 | 2000 | 2000 | 2000 | -1777 | -1766 | -1326 | 0 | 2 | 0 | -1537 | -1526 | -1086 | 0.074 |  | 1.84
359 | 07/08/2025 | 899 | -13 | 886 | 663 | 652 | 212 | 223 | 234 | 674 | 2000 | 2000 | 2000 | -1777 | -1766 | -1326 | 0 | 0 | 0 | -1537 | -1526 | -1086 | 0.074 |  | 1.84