## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
NHÀ THẦU: LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [16 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [16 empty] | Cao độ mốc: |  | 835
Lý trình: | Km34+120 |  | 118+790 | [13 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 02/08/2024
TT |  | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc |  |  | Cao độ đỉnh cần |  |  | Chiều dài cần |  |  | Cao độ bàn đo lún |  |  | Độ lún hàng ngày |  |  | Tổng độ lún |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
| Ngày |  |  |  | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
| Quan trắc | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
1 | 02/08/2024 | 835 | 1871 | 2706 | 1026 | 1016 | 1026 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
2 | 03/08/2024 | 835 | 1711 | 2546 | 866 | 856 | 866 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
3 | 04/08/2024 | 835 | 1191 | 2026 | 346 | 336 | 346 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
4 | 05/08/2024 | 835 | 1484 | 2319 | 639 | 629 | 639 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
5 | 06/08/2024 | 835 | 1341 | 2176 | 496 | 486 | 496 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
6 | 07/08/2024 | 835 | 2035 | 2870 | 1190 | 1180 | 1190 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
7 | 08/08/2024 | 835 | 1687 | 2522 | 842 | 832 | 842 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
8 | 09/08/2024 | 835 | 1732 | 2567 | 887 | 877 | 887 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
9 | 10/08/2024 | 835 | 1127 | 1962 | 282 | 272 | 282 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
10 | 11/08/2024 | 835 | 1676 | 2511 | 831 | 821 | 831 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
11 | 12/08/2024 | 835 | 1764 | 2599 | 919 | 909 | 919 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
12 | 13/08/2024 | 835 | 2031 | 2866 | 1186 | 1176 | 1186 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
13 | 14/08/2024 | 835 | 1964 | 2799 | 1119 | 1109 | 1119 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
14 | 15/08/2024 | 835 | 1633 | 2468 | 788 | 778 | 788 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
15 | 16/08/2024 | 835 | 1892 | 2727 | 1047 | 1037 | 1047 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
16 | 17/08/2024 | 835 | 1381 | 2216 | 536 | 526 | 536 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
17 | 18/08/2024 | 835 | 1384 | 2219 | 539 | 529 | 539 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
18 | 19/08/2024 | 835 | 1907 | 2742 | 1062 | 1052 | 1062 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
19 | 20/08/2024 | 835 | 1071 | 1906 | 226 | 216 | 226 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
20 | 21/08/2024 | 835 | 1313 | 2148 | 468 | 458 | 468 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
21 | 22/08/2024 | 835 | 1854 | 2689 | 1009 | 999 | 1009 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
22 | 23/08/2024 | 835 | 1231 | 2066 | 386 | 376 | 386 | 1680 | 1690 | 1680 | 2000 | 2000 | 2000 | -320 | -310 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31
23 | 24/08/2024 | 884 | 1686 | 2570 | 896 | 886 | 895 | 1674 | 1684 | 1675 | 2000 | 2000 | 2000 | -326 | -316 | -325 | 6 | 6 | 5 | -6 | -6 | -5 | -0.106 | 0.21 | 0.21
24 | 25/08/2024 | 884 | 1479 | 2363 | 693 | 683 | 691 | 1670 | 1680 | 1672 | 2000 | 2000 | 2000 | -330 | -320 | -328 | 4 | 4 | 3 | -10 | -10 | -8 | -0.11 |  | 0.21
25 | 26/08/2024 | 884 | 2085 | 2969 | 1301 | 1291 | 1299 | 1668 | 1678 | 1670 | 2000 | 2000 | 2000 | -332 | -322 | -330 | 2 | 2 | 2 | -12 | -12 | -10 | -0.112 |  | 0.21
26 | 27/08/2024 | 884 | 1993 | 2877 | 1209 | 1199 | 1207 | 1668 | 1678 | 1670 | 2000 | 2000 | 2000 | -332 | -322 | -330 | 0 | 0 | 0 | -12 | -12 | -10 | -0.112 |  | 0.21
27 | 28/08/2024 | 884 | 1999 | 2883 | 1220 | 1210 | 1218 | 1663 | 1673 | 1665 | 2000 | 2000 | 2000 | -337 | -327 | -335 | 5 | 5 | 5 | -17 | -17 | -15 | 0.183 | 0.3 | 0.51
28 | 29/08/2024 | 884 | 1963 | 2847 | 1188 | 1178 | 1186 | 1659 | 1669 | 1661 | 2000 | 2000 | 2000 | -341 | -331 | -339 | 4 | 4 | 4 | -21 | -21 | -19 | 0.179 |  | 0.51
29 | 30/08/2024 | 884 | 2056 | 2940 | 1284 | 1274 | 1282 | 1656 | 1666 | 1658 | 2000 | 2000 | 2000 | -344 | -334 | -342 | 3 | 3 | 3 | -24 | -24 | -22 | 0.176 |  | 0.51
30 | 31/08/2024 | 884 | 1766 | 2650 | 996 | 986 | 993 | 1654 | 1664 | 1657 | 2000 | 2000 | 2000 | -346 | -336 | -343 | 2 | 2 | 1 | -26 | -26 | -23 | 0.174 |  | 0.51
31 | 01/09/2024 | 884 | 1896 | 2780 | 1126 | 1116 | 1123 | 1654 | 1664 | 1657 | 2000 | 2000 | 2000 | -346 | -336 | -343 | 0 | 0 | 0 | -26 | -26 | -23 | 0.174 |  | 0.51
32 | 02/09/2024 | 884 | 2030 | 2914 | 1265 | 1255 | 1262 | 1649 | 1659 | 1652 | 2000 | 2000 | 2000 | -351 | -341 | -348 | 5 | 5 | 5 | -31 | -31 | -28 | 0.469 | 0.3 | 0.81
33 | 03/09/2024 | 884 | 1344 | 2228 | 583 | 573 | 580 | 1645 | 1655 | 1648 | 2000 | 2000 | 2000 | -355 | -345 | -352 | 4 | 4 | 4 | -35 | -35 | -32 | 0.465 |  | 0.81
34 | 04/09/2024 | 884 | 1857 | 2741 | 1098 | 1088 | 1095 | 1643 | 1653 | 1646 | 2000 | 2000 | 2000 | -357 | -347 | -354 | 2 | 2 | 2 | -37 | -37 | -34 | 0.463 |  | 0.81
35 | 05/09/2024 | 884 | 1843 | 2727 | 1084 | 1074 | 1081 | 1643 | 1653 | 1646 | 2000 | 2000 | 2000 | -357 | -347 | -354 | 0 | 0 | 0 | -37 | -37 | -34 | 0.463 |  | 0.81
36 | 06/09/2024 | 884 | 2148 | 3032 | 1394 | 1384 | 1391 | 1638 | 1648 | 1641 | 2000 | 2000 | 2000 | -362 | -352 | -359 | 5 | 5 | 5 | -42 | -42 | -39 | 0.758 | 0.3 | 1.11
37 | 07/09/2024 | 884 | 1949 | 2833 | 1199 | 1189 | 1196 | 1634 | 1644 | 1637 | 2000 | 2000 | 2000 | -366 | -356 | -363 | 4 | 4 | 4 | -46 | -46 | -43 | 0.754 |  | 1.11
38 | 08/09/2024 | 884 | 1999 | 2883 | 1252 | 1242 | 1249 | 1631 | 1641 | 1634 | 2000 | 2000 | 2000 | -369 | -359 | -366 | 3 | 3 | 3 | -49 | -49 | -46 | 0.751 |  | 1.11
39 | 09/09/2024 | 884 | 1837 | 2721 | 1092 | 1082 | 1088 | 1629 | 1639 | 1633 | 2000 | 2000 | 2000 | -371 | -361 | -367 | 2 | 2 | 1 | -51 | -51 | -47 | 0.749 |  | 1.11
40 | 10/09/2024 | 884 | 1318 | 2202 | 573 | 563 | 569 | 1629 | 1639 | 1633 | 2000 | 2000 | 2000 | -371 | -361 | -367 | 0 | 0 | 0 | -51 | -51 | -47 | 0.749 |  | 1.11
41 | 11/09/2024 | 884 | 1871 | 2755 | 1131 | 1121 | 1126 | 1624 | 1634 | 1629 | 2000 | 2000 | 2000 | -376 | -366 | -371 | 5 | 5 | 4 | -56 | -56 | -51 | 1.044 | 0.3 | 1.41
42 | 12/09/2024 | 884 | 1458 | 2342 | 722 | 712 | 717 | 1620 | 1630 | 1625 | 2000 | 2000 | 2000 | -380 | -370 | -375 | 4 | 4 | 4 | -60 | -60 | -55 | 1.04 |  | 1.41
43 | 13/09/2024 | 884 | 1414 | 2298 | 682 | 672 | 676 | 1616 | 1626 | 1622 | 2000 | 2000 | 2000 | -384 | -374 | -378 | 4 | 4 | 3 | -64 | -64 | -58 | 1.036 |  | 1.41
44 | 14/09/2024 | 884 | 2062 | 2946 | 1333 | 1323 | 1326 | 1613 | 1623 | 1620 | 2000 | 2000 | 2000 | -387 | -377 | -380 | 3 | 3 | 2 | -67 | -67 | -60 | 1.033 |  | 1.41
45 | 15/09/2024 | 884 | 1841 | 2725 | 1113 | 1103 | 1107 | 1612 | 1622 | 1618 | 2000 | 2000 | 2000 | -388 | -378 | -382 | 1 | 1 | 2 | -68 | -68 | -62 | 1.032 |  | 1.41
46 | 16/09/2024 | 884 | 2236 | 3120 | 1508 | 1498 | 1502 | 1612 | 1622 | 1618 | 2000 | 2000 | 2000 | -388 | -378 | -382 | 0 | 0 | 0 | -68 | -68 | -62 | 1.032 |  | 1.41
47 | 17/09/2024 | 884 | 2045 | 2929 | 1323 | 1313 | 1316 | 1606 | 1616 | 1613 | 2000 | 2000 | 2000 | -394 | -384 | -387 | 6 | 6 | 5 | -74 | -74 | -67 | 1.326 | 0.3 | 1.71
48 | 18/09/2024 | 884 | 1863 | 2747 | 1145 | 1135 | 1138 | 1602 | 1612 | 1609 | 2000 | 2000 | 2000 | -398 | -388 | -391 | 4 | 4 | 4 | -78 | -78 | -71 | 1.322 |  | 1.71
49 | 19/09/2024 | 884 | 2128 | 3012 | 1412 | 1402 | 1405 | 1600 | 1610 | 1607 | 2000 | 2000 | 2000 | -400 | -390 | -393 | 2 | 2 | 2 | -80 | -80 | -73 | 1.32 |  | 1.71
50 | 20/09/2024 | 884 | 1327 | 2211 | 611 | 601 | 604 | 1600 | 1610 | 1607 | 2000 | 2000 | 2000 | -400 | -390 | -393 | 0 | 0 | 0 | -80 | -80 | -73 | 1.32 |  | 1.71
51 | 21/09/2024 | 884 | 1991 | 2875 | 1281 | 1270 | 1273 | 1594 | 1605 | 1602 | 2000 | 2000 | 2000 | -406 | -395 | -398 | 6 | 5 | 5 | -86 | -85 | -78 | 1.615 | 0.3 | 2.01
52 | 22/09/2024 | 884 | 1980 | 2864 | 1274 | 1263 | 1266 | 1590 | 1601 | 1598 | 2000 | 2000 | 2000 | -410 | -399 | -402 | 4 | 4 | 4 | -90 | -89 | -82 | 1.611 |  | 2.01
53 | 23/09/2024 | 884 | 1733 | 2617 | 1029 | 1018 | 1021 | 1588 | 1599 | 1596 | 2000 | 2000 | 2000 | -412 | -401 | -404 | 2 | 2 | 2 | -92 | -91 | -84 | 1.609 |  | 2.01
54 | 24/09/2024 | 884 | 1735 | 2619 | 1031 | 1020 | 1023 | 1588 | 1599 | 1596 | 2000 | 2000 | 2000 | -412 | -401 | -404 | 0 | 0 | 0 | -92 | -91 | -84 | 1.609 |  | 2.01
55 | 25/09/2024 | 884 | 1255 | 2139 | 555 | 544 | 547 | 1584 | 1595 | 1592 | 2000 | 2000 | 2000 | -416 | -405 | -408 | 4 | 4 | 4 | -96 | -95 | -88 | 1.905 | 0.3 | 2.31
56 | 26/09/2024 | 884 | 1415 | 2299 | 719 | 708 | 711 | 1580 | 1591 | 1588 | 2000 | 2000 | 2000 | -420 | -409 | -412 | 4 | 4 | 4 | -100 | -99 | -92 | 1.901 |  | 2.31
57 | 27/09/2024 | 884 | 1653 | 2537 | 961 | 950 | 953 | 1576 | 1587 | 1584 | 2000 | 2000 | 2000 | -424 | -413 | -416 | 4 | 4 | 4 | -104 | -103 | -96 | 1.897 |  | 2.31
58 | 28/09/2024 | 884 | 2189 | 3073 | 1501 | 1490 | 1493 | 1572 | 1583 | 1580 | 2000 | 2000 | 2000 | -428 | -417 | -420 | 4 | 4 | 4 | -108 | -107 | -100 | 1.893 |  | 2.31
59 | 29/09/2024 | 884 | 1563 | 2447 | 879 | 868 | 871 | 1568 | 1579 | 1576 | 2000 | 2000 | 2000 | -432 | -421 | -424 | 4 | 4 | 4 | -112 | -111 | -104 | 1.889 |  | 2.31
60 | 30/09/2024 | 884 | 2160 | 3044 | 1480 | 1469 | 1472 | 1564 | 1575 | 1572 | 2000 | 2000 | 2000 | -436 | -425 | -428 | 4 | 4 | 4 | -116 | -115 | -108 | 1.885 |  | 2.31
61 | 01/10/2024 | 884 | 1619 | 2503 | 943 | 932 | 935 | 1560 | 1571 | 1568 | 2000 | 2000 | 2000 | -440 | -429 | -432 | 4 | 4 | 4 | -120 | -119 | -112 | 1.881 |  | 2.31
62 | 02/10/2024 | 884 | 1960 | 2844 | 1288 | 1277 | 1280 | 1556 | 1567 | 1564 | 2000 | 2000 | 2000 | -444 | -433 | -436 | 4 | 4 | 4 | -124 | -123 | -116 | 1.877 |  | 2.31
63 | 03/10/2024 | 884 | 1188 | 2072 | 520 | 509 | 512 | 1552 | 1563 | 1560 | 2000 | 2000 | 2000 | -448 | -437 | -440 | 4 | 4 | 4 | -128 | -127 | -120 | 1.873 |  | 2.31
64 | 04/10/2024 | 884 | 1956 | 2840 | 1292 | 1281 | 1284 | 1548 | 1559 | 1556 | 2000 | 2000 | 2000 | -452 | -441 | -444 | 4 | 4 | 4 | -132 | -131 | -124 | 1.869 |  | 2.31
65 | 05/10/2024 | 884 | 1902 | 2786 | 1242 | 1231 | 1234 | 1544 | 1555 | 1552 | 2000 | 2000 | 2000 | -456 | -445 | -448 | 4 | 4 | 4 | -136 | -135 | -128 | 1.865 |  | 2.31
66 | 06/10/2024 | 884 | 1781 | 2665 | 1125 | 1114 | 1117 | 1540 | 1551 | 1548 | 2000 | 2000 | 2000 | -460 | -449 | -452 | 4 | 4 | 4 | -140 | -139 | -132 | 1.861 |  | 2.31
67 | 07/10/2024 | 884 | 2129 | 3013 | 1477 | 1466 | 1469 | 1536 | 1547 | 1544 | 2000 | 2000 | 2000 | -464 | -453 | -456 | 4 | 4 | 4 | -144 | -143 | -136 | 1.857 |  | 2.31
68 | 08/10/2024 | 884 | 2068 | 2952 | 1420 | 1409 | 1412 | 1532 | 1543 | 1540 | 2000 | 2000 | 2000 | -468 | -457 | -460 | 4 | 4 | 4 | -148 | -147 | -140 | 1.853 |  | 2.31
69 | 09/10/2024 | 884 | 1502 | 2386 | 858 | 847 | 850 | 1528 | 1539 | 1536 | 2000 | 2000 | 2000 | -472 | -461 | -464 | 4 | 4 | 4 | -152 | -151 | -144 | 1.849 |  | 2.31
70 | 10/10/2024 | 884 | 1184 | 2068 | 544 | 533 | 536 | 1524 | 1535 | 1532 | 2000 | 2000 | 2000 | -476 | -465 | -468 | 4 | 4 | 4 | -156 | -155 | -148 | 1.845 |  | 2.31
71 | 11/10/2024 | 884 | 1387 | 2271 | 751 | 740 | 743 | 1520 | 1531 | 1528 | 2000 | 2000 | 2000 | -480 | -469 | -472 | 4 | 4 | 4 | -160 | -159 | -152 | 1.841 |  | 2.31
72 | 12/10/2024 | 884 | 1496 | 2380 | 864 | 853 | 856 | 1516 | 1527 | 1524 | 2000 | 2000 | 2000 | -484 | -473 | -476 | 4 | 4 | 4 | -164 | -163 | -156 | 1.837 |  | 2.31
73 | 13/10/2024 | 884 | 1418 | 2302 | 790 | 779 | 782 | 1512 | 1523 | 1520 | 2000 | 2000 | 2000 | -488 | -477 | -480 | 4 | 4 | 4 | -168 | -167 | -160 | 1.833 |  | 2.31
74 | 14/10/2024 | 884 | 1638 | 2522 | 1014 | 1003 | 1006 | 1508 | 1519 | 1516 | 2000 | 2000 | 2000 | -492 | -481 | -484 | 4 | 4 | 4 | -172 | -171 | -164 | 1.829 |  | 2.31
75 | 15/10/2024 | 884 | 1961 | 2845 | 1341 | 1330 | 1333 | 1504 | 1515 | 1512 | 2000 | 2000 | 2000 | -496 | -485 | -488 | 4 | 4 | 4 | -176 | -175 | -168 | 1.825 |  | 2.31
76 | 16/10/2024 | 884 | 1976 | 2860 | 1360 | 1349 | 1352 | 1500 | 1511 | 1508 | 2000 | 2000 | 2000 | -500 | -489 | -492 | 4 | 4 | 4 | -180 | -179 | -172 | 1.821 |  | 2.31
77 | 17/10/2024 | 884 | 1384 | 2268 | 772 | 761 | 764 | 1496 | 1507 | 1504 | 2000 | 2000 | 2000 | -504 | -493 | -496 | 4 | 4 | 4 | -184 | -183 | -176 | 1.817 |  | 2.31
78 | 18/10/2024 | 884 | 1408 | 2292 | 800 | 789 | 792 | 1492 | 1503 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | -508 | -497 | -500 | 4 | 4 | 4 | -188 | -187 | -180 | 1.813 |  | 2.31
79 | 19/10/2024 | 884 | 1586 | 2470 | 982 | 971 | 974 | 1488 | 1499 | 1496 | 2000 | 2000 | 2000 | -512 | -501 | -504 | 4 | 4 | 4 | -192 | -191 | -184 | 1.809 |  | 2.31
80 | 20/10/2024 | 884 | 2037 | 2921 | 1437 | 1426 | 1429 | 1484 | 1495 | 1492 | 2000 | 2000 | 2000 | -516 | -505 | -508 | 4 | 4 | 4 | -196 | -195 | -188 | 1.805 |  | 2.31
81 | 21/10/2024 | 884 | 1667 | 2551 | 1071 | 1060 | 1063 | 1480 | 1491 | 1488 | 2000 | 2000 | 2000 | -520 | -509 | -512 | 4 | 4 | 4 | -200 | -199 | -192 | 1.801 |  | 2.31
82 | 22/10/2024 | 884 | 1604 | 2488 | 1012 | 1001 | 1004 | 1476 | 1487 | 1484 | 2000 | 2000 | 2000 | -524 | -513 | -516 | 4 | 4 | 4 | -204 | -203 | -196 | 1.797 |  | 2.31
83 | 23/10/2024 | 884 | 1901 | 2785 | 1313 | 1302 | 1305 | 1472 | 1483 | 1480 | 2000 | 2000 | 2000 | -528 | -517 | -520 | 4 | 4 | 4 | -208 | -207 | -200 | 1.793 |  | 2.31
84 | 24/10/2024 | 884 | 1523 | 2407 | 939 | 928 | 931 | 1468 | 1479 | 1476 | 2000 | 2000 | 2000 | -532 | -521 | -524 | 4 | 4 | 4 | -212 | -211 | -204 | 1.789 |  | 2.31
85 | 25/10/2024 | 884 | 1641 | 2525 | 1061 | 1050 | 1053 | 1464 | 1475 | 1472 | 2000 | 2000 | 2000 | -536 | -525 | -528 | 4 | 4 | 4 | -216 | -215 | -208 | 1.785 |  | 2.31
86 | 26/10/2024 | 884 | 2007 | 2891 | 1431 | 1420 | 1423 | 1460 | 1471 | 1468 | 2000 | 2000 | 2000 | -540 | -529 | -532 | 4 | 4 | 4 | -220 | -219 | -212 | 1.781 |  | 2.31
87 | 27/10/2024 | 884 | 1159 | 2043 | 587 | 576 | 579 | 1456 | 1467 | 1464 | 2000 | 2000 | 2000 | -544 | -533 | -536 | 4 | 4 | 4 | -224 | -223 | -216 | 1.777 |  | 2.31
88 | 28/10/2024 | 884 | 1952 | 2836 | 1384 | 1373 | 1376 | 1452 | 1463 | 1460 | 2000 | 2000 | 2000 | -548 | -537 | -540 | 4 | 4 | 4 | -228 | -227 | -220 | 1.773 |  | 2.31
89 | 29/10/2024 | 884 | 1557 | 2441 | 993 | 982 | 985 | 1448 | 1459 | 1456 | 2000 | 2000 | 2000 | -552 | -541 | -544 | 4 | 4 | 4 | -232 | -231 | -224 | 1.769 |  | 2.31
90 | 30/10/2024 | 884 | 1461 | 2345 | 901 | 890 | 893 | 1444 | 1455 | 1452 | 2000 | 2000 | 2000 | -556 | -545 | -548 | 4 | 4 | 4 | -236 | -235 | -228 | 1.765 |  | 2.31
91 | 31/10/2024 | 884 | 1467 | 2351 | 911 | 900 | 903 | 1440 | 1451 | 1448 | 2000 | 2000 | 2000 | -560 | -549 | -552 | 4 | 4 | 4 | -240 | -239 | -232 | 1.761 |  | 2.31
92 | 01/11/2024 | 884 | 1431 | 2315 | 879 | 868 | 871 | 1436 | 1447 | 1444 | 2000 | 2000 | 2000 | -564 | -553 | -556 | 4 | 4 | 4 | -244 | -243 | -236 | 1.757 |  | 2.31
93 | 02/11/2024 | 884 | 1523 | 2407 | 975 | 964 | 967 | 1432 | 1443 | 1440 | 2000 | 2000 | 2000 | -568 | -557 | -560 | 4 | 4 | 4 | -248 | -247 | -240 | 1.753 |  | 2.31
94 | 03/11/2024 | 884 | 1231 | 2115 | 687 | 676 | 679 | 1428 | 1439 | 1436 | 2000 | 2000 | 2000 | -572 | -561 | -564 | 4 | 4 | 4 | -252 | -251 | -244 | 1.749 |  | 2.31
95 | 04/11/2024 | 884 | 1092 | 1976 | 552 | 541 | 544 | 1424 | 1435 | 1432 | 2000 | 2000 | 2000 | -576 | -565 | -568 | 4 | 4 | 4 | -256 | -255 | -248 | 1.745 |  | 2.31
96 | 05/11/2024 | 884 | 1227 | 2111 | 691 | 680 | 683 | 1420 | 1431 | 1428 | 2000 | 2000 | 2000 | -580 | -569 | -572 | 4 | 4 | 4 | -260 | -259 | -252 | 1.741 |  | 2.31
97 | 06/11/2024 | 884 | 1806 | 2690 | 1274 | 1263 | 1266 | 1416 | 1427 | 1424 | 2000 | 2000 | 2000 | -584 | -573 | -576 | 4 | 4 | 4 | -264 | -263 | -256 | 1.737 |  | 2.31
98 | 07/11/2024 | 884 | 1318 | 2202 | 790 | 779 | 782 | 1412 | 1423 | 1420 | 2000 | 2000 | 2000 | -588 | -577 | -580 | 4 | 4 | 4 | -268 | -267 | -260 | 1.733 |  | 2.31
99 | 08/11/2024 | 884 | 2033 | 2917 | 1509 | 1498 | 1501 | 1408 | 1419 | 1416 | 2000 | 2000 | 2000 | -592 | -581 | -584 | 4 | 4 | 4 | -272 | -271 | -264 | 1.729 |  | 2.31
100 | 09/11/2024 | 884 | 1339 | 2223 | 819 | 808 | 811 | 1404 | 1415 | 1412 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -585 | -588 | 4 | 4 | 4 | -276 | -275 | -268 | 1.725 |  | 2.31
101 | 10/11/2024 | 884 | 1406 | 2290 | 890 | 879 | 882 | 1400 | 1411 | 1408 | 2000 | 2000 | 2000 | -600 | -589 | -592 | 4 | 4 | 4 | -280 | -279 | -272 | 1.721 |  | 2.31
102 | 11/11/2024 | 884 | 1455 | 2339 | 943 | 932 | 935 | 1396 | 1407 | 1404 | 2000 | 2000 | 2000 | -604 | -593 | -596 | 4 | 4 | 4 | -284 | -283 | -276 | 1.717 |  | 2.31
103 | 12/11/2024 | 884 | 1291 | 2175 | 783 | 772 | 775 | 1392 | 1403 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | -608 | -597 | -600 | 4 | 4 | 4 | -288 | -287 | -280 | 1.713 |  | 2.31
104 | 13/11/2024 | 884 | 1768 | 2652 | 1264 | 1253 | 1256 | 1388 | 1399 | 1396 | 2000 | 2000 | 2000 | -612 | -601 | -604 | 4 | 4 | 4 | -292 | -291 | -284 | 1.709 |  | 2.31
105 | 14/11/2024 | 884 | 1322 | 2206 | 822 | 811 | 814 | 1384 | 1395 | 1392 | 2000 | 2000 | 2000 | -616 | -605 | -608 | 4 | 4 | 4 | -296 | -295 | -288 | 1.705 |  | 2.31
106 | 15/11/2024 | 884 | 1909 | 2793 | 1413 | 1402 | 1405 | 1380 | 1391 | 1388 | 2000 | 2000 | 2000 | -620 | -609 | -612 | 4 | 4 | 4 | -300 | -299 | -292 | 1.701 |  | 2.31
107 | 16/11/2024 | 884 | 1600 | 2484 | 1108 | 1097 | 1100 | 1376 | 1387 | 1384 | 2000 | 2000 | 2000 | -624 | -613 | -616 | 4 | 4 | 4 | -304 | -303 | -296 | 1.697 |  | 2.31
108 | 17/11/2024 | 884 | 1513 | 2397 | 1025 | 1014 | 1017 | 1372 | 1383 | 1380 | 2000 | 2000 | 2000 | -628 | -617 | -620 | 4 | 4 | 4 | -308 | -307 | -300 | 1.693 |  | 2.31
109 | 18/11/2024 | 884 | 1289 | 2173 | 805 | 794 | 797 | 1368 | 1379 | 1376 | 2000 | 2000 | 2000 | -632 | -621 | -624 | 4 | 4 | 4 | -312 | -311 | -304 | 1.689 |  | 2.31
110 | 19/11/2024 | 884 | 1680 | 2564 | 1200 | 1189 | 1192 | 1364 | 1375 | 1372 | 2000 | 2000 | 2000 | -636 | -625 | -628 | 4 | 4 | 4 | -316 | -315 | -308 | 1.685 |  | 2.31
111 | 20/11/2024 | 884 | 1490 | 2374 | 1014 | 1003 | 1006 | 1360 | 1371 | 1368 | 2000 | 2000 | 2000 | -640 | -629 | -632 | 4 | 4 | 4 | -320 | -319 | -312 | 1.681 |  | 2.31
112 | 21/11/2024 | 884 | 1309 | 2193 | 837 | 826 | 829 | 1356 | 1367 | 1364 | 2000 | 2000 | 2000 | -644 | -633 | -636 | 4 | 4 | 4 | -324 | -323 | -316 | 1.677 |  | 2.31
113 | 22/11/2024 | 884 | 1572 | 2456 | 1104 | 1093 | 1096 | 1352 | 1363 | 1360 | 2000 | 2000 | 2000 | -648 | -637 | -640 | 4 | 4 | 4 | -328 | -327 | -320 | 1.673 |  | 2.31
114 | 23/11/2024 | 884 | 1766 | 2650 | 1302 | 1291 | 1294 | 1348 | 1359 | 1356 | 2000 | 2000 | 2000 | -652 | -641 | -644 | 4 | 4 | 4 | -332 | -331 | -324 | 1.669 |  | 2.31
115 | 24/11/2024 | 884 | 1431 | 2315 | 971 | 960 | 963 | 1344 | 1355 | 1352 | 2000 | 2000 | 2000 | -656 | -645 | -648 | 4 | 4 | 4 | -336 | -335 | -328 | 1.665 |  | 2.31
116 | 25/11/2024 | 884 | 1421 | 2305 | 965 | 954 | 957 | 1340 | 1351 | 1348 | 2000 | 2000 | 2000 | -660 | -649 | -652 | 4 | 4 | 4 | -340 | -339 | -332 | 1.661 |  | 2.31
117 | 26/11/2024 | 884 | 1171 | 2055 | 719 | 708 | 711 | 1336 | 1347 | 1344 | 2000 | 2000 | 2000 | -664 | -653 | -656 | 4 | 4 | 4 | -344 | -343 | -336 | 1.657 |  | 2.31
118 | 27/11/2024 | 884 | 1904 | 2788 | 1456 | 1445 | 1448 | 1332 | 1343 | 1340 | 2000 | 2000 | 2000 | -668 | -657 | -660 | 4 | 4 | 4 | -348 | -347 | -340 | 1.653 |  | 2.31
119 | 28/11/2024 | 884 | 1423 | 2307 | 979 | 968 | 971 | 1328 | 1339 | 1336 | 2000 | 2000 | 2000 | -672 | -661 | -664 | 4 | 4 | 4 | -352 | -351 | -344 | 1.649 |  | 2.31
120 | 29/11/2024 | 884 | 1849 | 2733 | 1409 | 1398 | 1401 | 1324 | 1335 | 1332 | 2000 | 2000 | 2000 | -676 | -665 | -668 | 4 | 4 | 4 | -356 | -355 | -348 | 1.645 |  | 2.31
121 | 30/11/2024 | 884 | 1087 | 1971 | 651 | 640 | 643 | 1320 | 1331 | 1328 | 2000 | 2000 | 2000 | -680 | -669 | -672 | 4 | 4 | 4 | -360 | -359 | -352 | 1.641 |  | 2.31
122 | 01/12/2024 | 884 | 1358 | 2242 | 926 | 915 | 918 | 1316 | 1327 | 1324 | 2000 | 2000 | 2000 | -684 | -673 | -676 | 4 | 4 | 4 | -364 | -363 | -356 | 1.637 |  | 2.31
123 | 02/12/2024 | 884 | 998 | 1882 | 570 | 559 | 562 | 1312 | 1323 | 1320 | 2000 | 2000 | 2000 | -688 | -677 | -680 | 4 | 4 | 4 | -368 | -367 | -360 | 1.633 |  | 2.31
124 | 03/12/2024 | 884 | 1329 | 2213 | 905 | 894 | 897 | 1308 | 1319 | 1316 | 2000 | 2000 | 2000 | -692 | -681 | -684 | 4 | 4 | 4 | -372 | -371 | -364 | 1.629 |  | 2.31
125 | 04/12/2024 | 884 | 1054 | 1938 | 634 | 623 | 626 | 1304 | 1315 | 1312 | 2000 | 2000 | 2000 | -696 | -685 | -688 | 4 | 4 | 4 | -376 | -375 | -368 | 1.625 |  | 2.31
126 | 05/12/2024 | 884 | 1128 | 2012 | 712 | 701 | 704 | 1300 | 1311 | 1308 | 2000 | 2000 | 2000 | -700 | -689 | -692 | 4 | 4 | 4 | -380 | -379 | -372 | 1.621 |  | 2.31
127 | 06/12/2024 | 884 | 1622 | 2506 | 1210 | 1199 | 1202 | 1296 | 1307 | 1304 | 2000 | 2000 | 2000 | -704 | -693 | -696 | 4 | 4 | 4 | -384 | -383 | -376 | 1.617 |  | 2.31
128 | 07/12/2024 | 884 | 1390 | 2274 | 982 | 971 | 974 | 1292 | 1303 | 1300 | 2000 | 2000 | 2000 | -708 | -697 | -700 | 4 | 4 | 4 | -388 | -387 | -380 | 1.613 |  | 2.31
129 | 08/12/2024 | 884 | 1337 | 2221 | 933 | 922 | 925 | 1288 | 1299 | 1296 | 2000 | 2000 | 2000 | -712 | -701 | -704 | 4 | 4 | 4 | -392 | -391 | -384 | 1.609 |  | 2.31
130 | 09/12/2024 | 884 | 1215 | 2099 | 815 | 804 | 807 | 1284 | 1295 | 1292 | 2000 | 2000 | 2000 | -716 | -705 | -708 | 4 | 4 | 4 | -396 | -395 | -388 | 1.605 |  | 2.31
131 | 10/12/2024 | 884 | 1564 | 2448 | 1168 | 1157 | 1160 | 1280 | 1291 | 1288 | 2000 | 2000 | 2000 | -720 | -709 | -712 | 4 | 4 | 4 | -400 | -399 | -392 | 1.601 |  | 2.31
132 | 11/12/2024 | 884 | 1502 | 2386 | 1110 | 1099 | 1102 | 1276 | 1287 | 1284 | 2000 | 2000 | 2000 | -724 | -713 | -716 | 4 | 4 | 4 | -404 | -403 | -396 | 1.597 |  | 2.31
133 | 12/12/2024 | 884 | 936 | 1820 | 548 | 537 | 540 | 1272 | 1283 | 1280 | 2000 | 2000 | 2000 | -728 | -717 | -720 | 4 | 4 | 4 | -408 | -407 | -400 | 1.593 |  | 2.31
134 | 13/12/2024 | 884 | 1353 | 2237 | 969 | 958 | 961 | 1268 | 1279 | 1276 | 2000 | 2000 | 2000 | -732 | -721 | -724 | 4 | 4 | 4 | -412 | -411 | -404 | 1.589 |  | 2.31
135 | 14/12/2024 | 884 | 1821 | 2705 | 1441 | 1430 | 1433 | 1264 | 1275 | 1272 | 2000 | 2000 | 2000 | -736 | -725 | -728 | 4 | 4 | 4 | -416 | -415 | -408 | 1.585 |  | 2.31
136 | 15/12/2024 | 884 | 931 | 1815 | 555 | 544 | 547 | 1260 | 1271 | 1268 | 2000 | 2000 | 2000 | -740 | -729 | -732 | 4 | 4 | 4 | -420 | -419 | -412 | 1.581 |  | 2.31
137 | 16/12/2024 | 884 | 1852 | 2736 | 1480 | 1469 | 1472 | 1256 | 1267 | 1264 | 2000 | 2000 | 2000 | -744 | -733 | -736 | 4 | 4 | 4 | -424 | -423 | -416 | 1.577 |  | 2.31
138 | 17/12/2024 | 884 | 1072 | 1956 | 704 | 693 | 696 | 1252 | 1263 | 1260 | 2000 | 2000 | 2000 | -748 | -737 | -740 | 4 | 4 | 4 | -428 | -427 | -420 | 1.573 |  | 2.31
139 | 18/12/2024 | 884 | 1130 | 2014 | 766 | 755 | 758 | 1248 | 1259 | 1256 | 2000 | 2000 | 2000 | -752 | -741 | -744 | 4 | 4 | 4 | -432 | -431 | -424 | 1.569 |  | 2.31
140 | 19/12/2024 | 884 | 1410 | 2294 | 1050 | 1039 | 1042 | 1244 | 1255 | 1252 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -745 | -748 | 4 | 4 | 4 | -436 | -435 | -428 | 1.565 |  | 2.31
141 | 20/12/2024 | 884 | 1819 | 2703 | 1463 | 1452 | 1455 | 1240 | 1251 | 1248 | 2000 | 2000 | 2000 | -760 | -749 | -752 | 4 | 4 | 4 | -440 | -439 | -432 | 1.561 |  | 2.31
142 | 21/12/2024 | 884 | 1843 | 2727 | 1491 | 1480 | 1483 | 1236 | 1247 | 1244 | 2000 | 2000 | 2000 | -764 | -753 | -756 | 4 | 4 | 4 | -444 | -443 | -436 | 1.557 |  | 2.31
143 | 22/12/2024 | 884 | 1020 | 1904 | 672 | 661 | 664 | 1232 | 1243 | 1240 | 2000 | 2000 | 2000 | -768 | -757 | -760 | 4 | 4 | 4 | -448 | -447 | -440 | 1.553 |  | 2.31
144 | 23/12/2024 | 884 | 1206 | 2090 | 862 | 851 | 854 | 1228 | 1239 | 1236 | 2000 | 2000 | 2000 | -772 | -761 | -764 | 4 | 4 | 4 | -452 | -451 | -444 | 1.549 |  | 2.31
145 | 24/12/2024 | 884 | 1102 | 1986 | 762 | 751 | 754 | 1224 | 1235 | 1232 | 2000 | 2000 | 2000 | -776 | -765 | -768 | 4 | 4 | 4 | -456 | -455 | -448 | 1.545 |  | 2.31
146 | 25/12/2024 | 884 | 1664 | 2548 | 1328 | 1317 | 1320 | 1220 | 1231 | 1228 | 2000 | 2000 | 2000 | -780 | -769 | -772 | 4 | 4 | 4 | -460 | -459 | -452 | 1.541 |  | 2.31
147 | 26/12/2024 | 884 | 962 | 1846 | 630 | 619 | 622 | 1216 | 1227 | 1224 | 2000 | 2000 | 2000 | -784 | -773 | -776 | 4 | 4 | 4 | -464 | -463 | -456 | 1.537 |  | 2.31
148 | 27/12/2024 | 884 | 1318 | 2202 | 990 | 979 | 982 | 1212 | 1223 | 1220 | 2000 | 2000 | 2000 | -788 | -777 | -780 | 4 | 4 | 4 | -468 | -467 | -460 | 1.533 |  | 2.31
149 | 28/12/2024 | 884 | 1701 | 2585 | 1377 | 1366 | 1369 | 1208 | 1219 | 1216 | 2000 | 2000 | 2000 | -792 | -781 | -784 | 4 | 4 | 4 | -472 | -471 | -464 | 1.529 |  | 2.31
150 | 29/12/2024 | 884 | 1067 | 1951 | 747 | 736 | 739 | 1204 | 1215 | 1212 | 2000 | 2000 | 2000 | -796 | -785 | -788 | 4 | 4 | 4 | -476 | -475 | -468 | 1.525 |  | 2.31
151 | 30/12/2024 | 884 | 954 | 1838 | 638 | 627 | 630 | 1200 | 1211 | 1208 | 2000 | 2000 | 2000 | -800 | -789 | -792 | 4 | 4 | 4 | -480 | -479 | -472 | 1.521 |  | 2.31
152 | 31/12/2024 | 884 | 1747 | 2631 | 1435 | 1424 | 1427 | 1196 | 1207 | 1204 | 2000 | 2000 | 2000 | -804 | -793 | -796 | 4 | 4 | 4 | -484 | -483 | -476 | 1.517 |  | 2.31
153 | 01/01/2025 | 884 | 1352 | 2236 | 1044 | 1033 | 1036 | 1192 | 1203 | 1200 | 2000 | 2000 | 2000 | -808 | -797 | -800 | 4 | 4 | 4 | -488 | -487 | -480 | 1.513 |  | 2.31
154 | 02/01/2025 | 884 | 1521 | 2405 | 1217 | 1206 | 1209 | 1188 | 1199 | 1196 | 2000 | 2000 | 2000 | -812 | -801 | -804 | 4 | 4 | 4 | -492 | -491 | -484 | 1.509 |  | 2.31
155 | 03/01/2025 | 884 | 1528 | 2412 | 1228 | 1217 | 1220 | 1184 | 1195 | 1192 | 2000 | 2000 | 2000 | -816 | -805 | -808 | 4 | 4 | 4 | -496 | -495 | -488 | 1.505 |  | 2.31
156 | 04/01/2025 | 884 | 1492 | 2376 | 1196 | 1185 | 1188 | 1180 | 1191 | 1188 | 2000 | 2000 | 2000 | -820 | -809 | -812 | 4 | 4 | 4 | -500 | -499 | -492 | 1.501 |  | 2.31
157 | 05/01/2025 | 884 | 1584 | 2468 | 1292 | 1281 | 1284 | 1176 | 1187 | 1184 | 2000 | 2000 | 2000 | -824 | -813 | -816 | 4 | 4 | 4 | -504 | -503 | -496 | 1.497 |  | 2.31
158 | 06/01/2025 | 884 | 1291 | 2175 | 1003 | 992 | 995 | 1172 | 1183 | 1180 | 2000 | 2000 | 2000 | -828 | -817 | -820 | 4 | 4 | 4 | -508 | -507 | -500 | 1.493 |  | 2.31
159 | 07/01/2025 | 884 | 1153 | 2037 | 869 | 858 | 861 | 1168 | 1179 | 1176 | 2000 | 2000 | 2000 | -832 | -821 | -824 | 4 | 4 | 4 | -512 | -511 | -504 | 1.489 |  | 2.31
160 | 08/01/2025 | 884 | 1287 | 2171 | 1007 | 996 | 999 | 1164 | 1175 | 1172 | 2000 | 2000 | 2000 | -836 | -825 | -828 | 4 | 4 | 4 | -516 | -515 | -508 | 1.485 |  | 2.31
161 | 09/01/2025 | 884 | 867 | 1751 | 591 | 580 | 583 | 1160 | 1171 | 1168 | 2000 | 2000 | 2000 | -840 | -829 | -832 | 4 | 4 | 4 | -520 | -519 | -512 | 1.481 |  | 2.31
162 | 10/01/2025 | 884 | 1113 | 1997 | 841 | 830 | 833 | 1156 | 1167 | 1164 | 2000 | 2000 | 2000 | -844 | -833 | -836 | 4 | 4 | 4 | -524 | -523 | -516 | 1.477 |  | 2.31
163 | 11/01/2025 | 884 | 1094 | 1978 | 826 | 815 | 818 | 1152 | 1163 | 1160 | 2000 | 2000 | 2000 | -848 | -837 | -840 | 4 | 4 | 4 | -528 | -527 | -520 | 1.473 |  | 2.31
164 | 12/01/2025 | 884 | 1400 | 2284 | 1136 | 1125 | 1128 | 1148 | 1159 | 1156 | 2000 | 2000 | 2000 | -852 | -841 | -844 | 4 | 4 | 4 | -532 | -531 | -524 | 1.469 |  | 2.31
165 | 13/01/2025 | 884 | 1466 | 2350 | 1206 | 1195 | 1198 | 1144 | 1155 | 1152 | 2000 | 2000 | 2000 | -856 | -845 | -848 | 4 | 4 | 4 | -536 | -535 | -528 | 1.465 |  | 2.31
166 | 14/01/2025 | 884 | 1516 | 2400 | 1260 | 1249 | 1252 | 1140 | 1151 | 1148 | 2000 | 2000 | 2000 | -860 | -849 | -852 | 4 | 4 | 4 | -540 | -539 | -532 | 1.461 |  | 2.31
167 | 15/01/2025 | 884 | 1352 | 2236 | 1100 | 1089 | 1092 | 1136 | 1147 | 1144 | 2000 | 2000 | 2000 | -864 | -853 | -856 | 4 | 4 | 4 | -544 | -543 | -536 | 1.457 |  | 2.31
168 | 16/01/2025 | 884 | 828 | 1712 | 580 | 569 | 572 | 1132 | 1143 | 1140 | 2000 | 2000 | 2000 | -868 | -857 | -860 | 4 | 4 | 4 | -548 | -547 | -540 | 1.453 |  | 2.31
169 | 17/01/2025 | 884 | 1117 | 2001 | 873 | 862 | 865 | 1128 | 1139 | 1136 | 2000 | 2000 | 2000 | -872 | -861 | -864 | 4 | 4 | 4 | -552 | -551 | -544 | 1.449 |  | 2.31
170 | 18/01/2025 | 884 | 970 | 1854 | 730 | 719 | 722 | 1124 | 1135 | 1132 | 2000 | 2000 | 2000 | -876 | -865 | -868 | 4 | 4 | 4 | -556 | -555 | -548 | 1.445 |  | 2.31
171 | 19/01/2025 | 884 | 1660 | 2544 | 1424 | 1413 | 1416 | 1120 | 1131 | 1128 | 2000 | 2000 | 2000 | -880 | -869 | -872 | 4 | 4 | 4 | -560 | -559 | -552 | 1.441 |  | 2.31
172 | 20/01/2025 | 884 | 1308 | 2192 | 1076 | 1065 | 1068 | 1116 | 1127 | 1124 | 2000 | 2000 | 2000 | -884 | -873 | -876 | 4 | 4 | 4 | -564 | -563 | -556 | 1.437 |  | 2.31
173 | 21/01/2025 | 884 | 1349 | 2233 | 1121 | 1110 | 1113 | 1112 | 1123 | 1120 | 2000 | 2000 | 2000 | -888 | -877 | -880 | 4 | 4 | 4 | -568 | -567 | -560 | 1.433 |  | 2.31
174 | 22/01/2025 | 884 | 740 | 1624 | 516 | 505 | 508 | 1108 | 1119 | 1116 | 2000 | 2000 | 2000 | -892 | -881 | -884 | 4 | 4 | 4 | -572 | -571 | -564 | 1.429 |  | 2.31
175 | 23/01/2025 | 884 | 1285 | 2169 | 1065 | 1054 | 1057 | 1104 | 1115 | 1112 | 2000 | 2000 | 2000 | -896 | -885 | -888 | 4 | 4 | 4 | -576 | -575 | -568 | 1.425 |  | 2.31
176 | 24/01/2025 | 884 | 1369 | 2253 | 1153 | 1142 | 1145 | 1100 | 1111 | 1108 | 2000 | 2000 | 2000 | -900 | -889 | -892 | 4 | 4 | 4 | -580 | -579 | -572 | 1.421 |  | 2.31
177 | 25/01/2025 | 884 | 1632 | 2516 | 1420 | 1409 | 1412 | 1096 | 1107 | 1104 | 2000 | 2000 | 2000 | -904 | -893 | -896 | 4 | 4 | 4 | -584 | -583 | -576 | 1.417 |  | 2.31
178 | 26/01/2025 | 884 | 827 | 1711 | 619 | 608 | 611 | 1092 | 1103 | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | -908 | -897 | -900 | 4 | 4 | 4 | -588 | -587 | -580 | 1.413 |  | 2.31
179 | 27/01/2025 | 884 | 1226 | 2110 | 1022 | 1011 | 1014 | 1088 | 1099 | 1096 | 2000 | 2000 | 2000 | -912 | -901 | -904 | 4 | 4 | 4 | -592 | -591 | -584 | 1.409 |  | 2.31
180 | 28/01/2025 | 884 | 1481 | 2365 | 1281 | 1270 | 1273 | 1084 | 1095 | 1092 | 2000 | 2000 | 2000 | -916 | -905 | -908 | 4 | 4 | 4 | -596 | -595 | -588 | 1.405 |  | 2.31
181 | 29/01/2025 | 884 | 1231 | 2115 | 1035 | 1024 | 1027 | 1080 | 1091 | 1088 | 2000 | 2000 | 2000 | -920 | -909 | -912 | 4 | 4 | 4 | -600 | -599 | -592 | 1.401 |  | 2.31
182 | 30/01/2025 | 884 | 964 | 1848 | 772 | 761 | 764 | 1076 | 1087 | 1084 | 2000 | 2000 | 2000 | -924 | -913 | -916 | 4 | 4 | 4 | -604 | -603 | -596 | 1.397 |  | 2.31
183 | 31/01/2025 | 884 | 1484 | 2368 | 1296 | 1285 | 1288 | 1072 | 1083 | 1080 | 2000 | 2000 | 2000 | -928 | -917 | -920 | 4 | 4 | 4 | -608 | -607 | -600 | 1.393 |  | 2.31
184 | 01/02/2025 | 884 | 910 | 1794 | 726 | 715 | 718 | 1068 | 1079 | 1076 | 2000 | 2000 | 2000 | -932 | -921 | -924 | 4 | 4 | 4 | -612 | -611 | -604 | 1.389 |  | 2.31
185 | 02/02/2025 | 884 | 882 | 1766 | 702 | 691 | 694 | 1064 | 1075 | 1072 | 2000 | 2000 | 2000 | -936 | -925 | -928 | 4 | 4 | 4 | -616 | -615 | -608 | 1.385 |  | 2.31
186 | 03/02/2025 | 884 | 1418 | 2302 | 1242 | 1231 | 1234 | 1060 | 1071 | 1068 | 2000 | 2000 | 2000 | -940 | -929 | -932 | 4 | 4 | 4 | -620 | -619 | -612 | 1.381 |  | 2.31
187 | 04/02/2025 | 884 | 1058 | 1942 | 886 | 875 | 878 | 1056 | 1067 | 1064 | 2000 | 2000 | 2000 | -944 | -933 | -936 | 4 | 4 | 4 | -624 | -623 | -616 | 1.377 |  | 2.31
188 | 05/02/2025 | 884 | 1389 | 2273 | 1221 | 1210 | 1213 | 1052 | 1063 | 1060 | 2000 | 2000 | 2000 | -948 | -937 | -940 | 4 | 4 | 4 | -628 | -627 | -620 | 1.373 |  | 2.31
189 | 06/02/2025 | 884 | 1114 | 1998 | 950 | 939 | 942 | 1048 | 1059 | 1056 | 2000 | 2000 | 2000 | -952 | -941 | -944 | 4 | 4 | 4 | -632 | -631 | -624 | 1.369 |  | 2.31
190 | 07/02/2025 | 884 | 1189 | 2073 | 1029 | 1018 | 1021 | 1044 | 1055 | 1052 | 2000 | 2000 | 2000 | -956 | -945 | -948 | 4 | 4 | 4 | -636 | -635 | -628 | 1.365 |  | 2.31
191 | 08/02/2025 | 884 | 683 | 1567 | 527 | 516 | 519 | 1040 | 1051 | 1048 | 2000 | 2000 | 2000 | -960 | -949 | -952 | 4 | 4 | 4 | -640 | -639 | -632 | 1.361 |  | 2.31
192 | 09/02/2025 | 884 | 1185 | 2069 | 1033 | 1022 | 1025 | 1036 | 1047 | 1044 | 2000 | 2000 | 2000 | -964 | -953 | -956 | 4 | 4 | 4 | -644 | -643 | -636 | 1.357 |  | 2.31
193 | 10/02/2025 | 884 | 1397 | 2281 | 1249 | 1238 | 1241 | 1032 | 1043 | 1040 | 2000 | 2000 | 2000 | -968 | -957 | -960 | 4 | 4 | 4 | -648 | -647 | -640 | 1.353 |  | 2.31
194 | 11/02/2025 | 884 | 1276 | 2160 | 1132 | 1121 | 1124 | 1028 | 1039 | 1036 | 2000 | 2000 | 2000 | -972 | -961 | -964 | 4 | 4 | 4 | -652 | -651 | -644 | 1.349 |  | 2.31
195 | 12/02/2025 | 884 | 1624 | 2508 | 1484 | 1473 | 1476 | 1024 | 1035 | 1032 | 2000 | 2000 | 2000 | -976 | -965 | -968 | 4 | 4 | 4 | -656 | -655 | -648 | 1.345 |  | 2.31
196 | 13/02/2025 | 884 | 1563 | 2447 | 1427 | 1416 | 1419 | 1020 | 1031 | 1028 | 2000 | 2000 | 2000 | -980 | -969 | -972 | 4 | 4 | 4 | -660 | -659 | -652 | 1.341 |  | 2.31
197 | 14/02/2025 | 884 | 997 | 1881 | 865 | 854 | 857 | 1016 | 1027 | 1024 | 2000 | 2000 | 2000 | -984 | -973 | -976 | 4 | 4 | 4 | -664 | -663 | -656 | 1.337 |  | 2.31
198 | 15/02/2025 | 884 | 1413 | 2297 | 1285 | 1274 | 1277 | 1012 | 1023 | 1020 | 2000 | 2000 | 2000 | -988 | -977 | -980 | 4 | 4 | 4 | -668 | -667 | -660 | 1.333 |  | 2.31
199 | 16/02/2025 | 884 | 882 | 1766 | 758 | 747 | 750 | 1008 | 1019 | 1016 | 2000 | 2000 | 2000 | -992 | -981 | -984 | 4 | 4 | 4 | -672 | -671 | -664 | 1.329 |  | 2.31
200 | 17/02/2025 | 884 | 726 | 1610 | 606 | 595 | 598 | 1004 | 1015 | 1012 | 2000 | 2000 | 2000 | -996 | -985 | -988 | 4 | 4 | 4 | -676 | -675 | -668 | 1.325 |  | 2.31
201 | 18/02/2025 | 884 | 647 | 1531 | 531 | 520 | 522 | 1000 | 1011 | 1009 | 2000 | 2000 | 2000 | -1000 | -989 | -991 | 4 | 4 | 3 | -680 | -679 | -671 | 1.321 |  | 2.31
202 | 19/02/2025 | 884 | 867 | 1751 | 755 | 744 | 745 | 996 | 1007 | 1006 | 2000 | 2000 | 2000 | -1004 | -993 | -994 | 4 | 4 | 3 | -684 | -683 | -674 | 1.317 |  | 2.31
203 | 20/02/2025 | 884 | 1190 | 2074 | 1082 | 1071 | 1071 | 992 | 1003 | 1003 | 2000 | 2000 | 2000 | -1008 | -997 | -997 | 4 | 4 | 3 | -688 | -687 | -677 | 1.313 |  | 2.31
204 | 21/02/2025 | 884 | 1471 | 2355 | 1367 | 1356 | 1355 | 988 | 999 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | -1012 | -1001 | -1000 | 4 | 4 | 3 | -692 | -691 | -680 | 1.309 |  | 2.31
205 | 22/02/2025 | 884 | 879 | 1763 | 779 | 768 | 766 | 984 | 995 | 997 | 2000 | 2000 | 2000 | -1016 | -1005 | -1003 | 4 | 4 | 3 | -696 | -695 | -683 | 1.305 |  | 2.31
206 | 23/02/2025 | 884 | 638 | 1522 | 542 | 531 | 528 | 980 | 991 | 994 | 2000 | 2000 | 2000 | -1020 | -1009 | -1006 | 4 | 4 | 3 | -700 | -699 | -686 | 1.301 |  | 2.31
207 | 24/02/2025 | 884 | 815 | 1699 | 723 | 712 | 708 | 976 | 987 | 991 | 2000 | 2000 | 2000 | -1024 | -1013 | -1009 | 4 | 4 | 3 | -704 | -703 | -689 | 1.297 |  | 2.31
208 | 25/02/2025 | 884 | 1266 | 2150 | 1178 | 1167 | 1162 | 972 | 983 | 988 | 2000 | 2000 | 2000 | -1028 | -1017 | -1012 | 4 | 4 | 3 | -708 | -707 | -692 | 1.293 |  | 2.31
209 | 26/02/2025 | 884 | 1162 | 2046 | 1078 | 1067 | 1061 | 968 | 979 | 985 | 2000 | 2000 | 2000 | -1032 | -1021 | -1015 | 4 | 4 | 3 | -712 | -711 | -695 | 1.289 |  | 2.31
210 | 27/02/2025 | 884 | 724 | 1608 | 644 | 633 | 626 | 964 | 975 | 982 | 2000 | 2000 | 2000 | -1036 | -1025 | -1018 | 4 | 4 | 3 | -716 | -715 | -698 | 1.285 |  | 2.31
211 | 28/02/2025 | 884 | 756 | 1640 | 680 | 669 | 661 | 960 | 971 | 979 | 2000 | 2000 | 2000 | -1040 | -1029 | -1021 | 4 | 4 | 3 | -720 | -719 | -701 | 1.281 |  | 2.31
212 | 01/03/2025 | 884 | 1379 | 2263 | 1307 | 1296 | 1287 | 956 | 967 | 976 | 2000 | 2000 | 2000 | -1044 | -1033 | -1024 | 4 | 4 | 3 | -724 | -723 | -704 | 1.277 |  | 2.31
213 | 02/03/2025 | 884 | 762 | 1646 | 694 | 683 | 673 | 952 | 963 | 973 | 2000 | 2000 | 2000 | -1048 | -1037 | -1027 | 4 | 4 | 3 | -728 | -727 | -707 | 1.273 |  | 2.31
214 | 03/03/2025 | 884 | 862 | 1746 | 798 | 787 | 776 | 948 | 959 | 970 | 2000 | 2000 | 2000 | -1052 | -1041 | -1030 | 4 | 4 | 3 | -732 | -731 | -710 | 1.269 |  | 2.31
215 | 04/03/2025 | 884 | 1014 | 1898 | 954 | 943 | 931 | 944 | 955 | 967 | 2000 | 2000 | 2000 | -1056 | -1045 | -1033 | 4 | 4 | 3 | -736 | -735 | -713 | 1.265 |  | 2.31
216 | 05/03/2025 | 884 | 807 | 1691 | 751 | 740 | 727 | 940 | 951 | 964 | 2000 | 2000 | 2000 | -1060 | -1049 | -1036 | 4 | 4 | 3 | -740 | -739 | -716 | 1.261 |  | 2.31
217 | 06/03/2025 | 884 | 1412 | 2296 | 1360 | 1349 | 1335 | 936 | 947 | 961 | 2000 | 2000 | 2000 | -1064 | -1053 | -1039 | 4 | 4 | 3 | -744 | -743 | -719 | 1.257 |  | 2.31
218 | 07/03/2025 | 884 | 581 | 1465 | 533 | 522 | 507 | 932 | 943 | 958 | 2000 | 2000 | 2000 | -1068 | -1057 | -1042 | 4 | 4 | 3 | -748 | -747 | -722 | 1.253 |  | 2.31
219 | 08/03/2025 | 884 | 588 | 1472 | 544 | 533 | 517 | 928 | 939 | 955 | 2000 | 2000 | 2000 | -1072 | -1061 | -1045 | 4 | 4 | 3 | -752 | -751 | -725 | 1.249 |  | 2.31
220 | 09/03/2025 | 884 | 552 | 1436 | 512 | 501 | 484 | 924 | 935 | 952 | 2000 | 2000 | 2000 | -1076 | -1065 | -1048 | 4 | 4 | 3 | -756 | -755 | -728 | 1.245 |  | 2.31
221 | 10/03/2025 | 884 | 644 | 1528 | 608 | 597 | 579 | 920 | 931 | 949 | 2000 | 2000 | 2000 | -1080 | -1069 | -1051 | 4 | 4 | 3 | -760 | -759 | -731 | 1.241 |  | 2.31
222 | 11/03/2025 | 884 | 1086 | 1970 | 1054 | 1043 | 1024 | 916 | 927 | 946 | 2000 | 2000 | 2000 | -1084 | -1073 | -1054 | 4 | 4 | 3 | -764 | -763 | -734 | 1.237 |  | 2.31
223 | 12/03/2025 | 884 | 1213 | 2097 | 1185 | 1174 | 1154 | 912 | 923 | 943 | 2000 | 2000 | 2000 | -1088 | -1077 | -1057 | 4 | 4 | 3 | -768 | -767 | -737 | 1.233 |  | 2.31
224 | 13/03/2025 | 884 | 1348 | 2232 | 1324 | 1313 | 1292 | 908 | 919 | 940 | 2000 | 2000 | 2000 | -1092 | -1081 | -1060 | 4 | 4 | 3 | -772 | -771 | -740 | 1.229 |  | 2.31
225 | 14/03/2025 | 884 | 927 | 1811 | 907 | 896 | 874 | 904 | 915 | 937 | 2000 | 2000 | 2000 | -1096 | -1085 | -1063 | 4 | 4 | 3 | -776 | -775 | -743 | 1.225 |  | 2.31
226 | 15/03/2025 | 884 | 1173 | 2057 | 1157 | 1146 | 1123 | 900 | 911 | 934 | 2000 | 2000 | 2000 | -1100 | -1089 | -1066 | 4 | 4 | 3 | -780 | -779 | -746 | 1.221 |  | 2.31
227 | 16/03/2025 | 884 | 1154 | 2038 | 1142 | 1131 | 1107 | 896 | 907 | 931 | 2000 | 2000 | 2000 | -1104 | -1093 | -1069 | 4 | 4 | 3 | -784 | -783 | -749 | 1.217 |  | 2.31
228 | 17/03/2025 | 884 | 1460 | 2344 | 1452 | 1441 | 1416 | 892 | 903 | 928 | 2000 | 2000 | 2000 | -1108 | -1097 | -1072 | 4 | 4 | 3 | -788 | -787 | -752 | 1.213 |  | 2.31
229 | 18/03/2025 | 884 | 527 | 1411 | 523 | 512 | 486 | 888 | 899 | 925 | 2000 | 2000 | 2000 | -1112 | -1101 | -1075 | 4 | 4 | 3 | -792 | -791 | -755 | 1.209 |  | 2.31
230 | 19/03/2025 | 884 | 576 | 1460 | 576 | 565 | 538 | 884 | 895 | 922 | 2000 | 2000 | 2000 | -1116 | -1105 | -1078 | 4 | 4 | 3 | -796 | -795 | -758 | 1.205 |  | 2.31
231 | 20/03/2025 | 884 | 1412 | 2296 | 1416 | 1405 | 1377 | 880 | 891 | 919 | 2000 | 2000 | 2000 | -1120 | -1109 | -1081 | 4 | 4 | 3 | -800 | -799 | -761 | 1.201 |  | 2.31
232 | 21/03/2025 | 884 | 889 | 1773 | 897 | 886 | 857 | 876 | 887 | 916 | 2000 | 2000 | 2000 | -1124 | -1113 | -1084 | 4 | 4 | 3 | -804 | -803 | -764 | 1.197 |  | 2.31
233 | 22/03/2025 | 884 | 1177 | 2061 | 1189 | 1178 | 1148 | 872 | 883 | 913 | 2000 | 2000 | 2000 | -1128 | -1117 | -1087 | 4 | 4 | 3 | -808 | -807 | -767 | 1.193 |  | 2.31
234 | 23/03/2025 | 884 | 1030 | 1914 | 1046 | 1035 | 1004 | 868 | 879 | 910 | 2000 | 2000 | 2000 | -1132 | -1121 | -1090 | 4 | 4 | 3 | -812 | -811 | -770 | 1.189 |  | 2.31
235 | 24/03/2025 | 884 | 720 | 1604 | 740 | 729 | 697 | 864 | 875 | 907 | 2000 | 2000 | 2000 | -1136 | -1125 | -1093 | 4 | 4 | 3 | -816 | -815 | -773 | 1.185 |  | 2.31
236 | 25/03/2025 | 884 | 1368 | 2252 | 1392 | 1381 | 1348 | 860 | 871 | 904 | 2000 | 2000 | 2000 | -1140 | -1129 | -1096 | 4 | 4 | 3 | -820 | -819 | -776 | 1.181 |  | 2.31
237 | 26/03/2025 | 884 | 1409 | 2293 | 1437 | 1426 | 1392 | 856 | 867 | 901 | 2000 | 2000 | 2000 | -1144 | -1133 | -1099 | 4 | 4 | 3 | -824 | -823 | -779 | 1.177 |  | 2.31
238 | 27/03/2025 | 884 | 801 | 1685 | 833 | 822 | 787 | 852 | 863 | 898 | 2000 | 2000 | 2000 | -1148 | -1137 | -1102 | 4 | 4 | 3 | -828 | -827 | -782 | 1.173 |  | 2.31
239 | 28/03/2025 | 884 | 1345 | 2229 | 1381 | 1370 | 1334 | 848 | 859 | 895 | 2000 | 2000 | 2000 | -1152 | -1141 | -1105 | 4 | 4 | 3 | -832 | -831 | -785 | 1.169 |  | 2.31
240 | 29/03/2025 | 884 | 1429 | 2313 | 1470 | 1458 | 1421 | 843 | 855 | 892 | 2000 | 2000 | 2000 | -1157 | -1145 | -1108 | 5 | 4 | 3 | -837 | -835 | -788 | 1.165 |  | 2.31
241 | 30/03/2025 | 884 | 692 | 1576 | 738 | 725 | 686 | 838 | 851 | 890 | 2000 | 2000 | 2000 | -1162 | -1149 | -1110 | 5 | 4 | 2 | -842 | -839 | -790 | 1.161 |  | 2.31
242 | 31/03/2025 | 884 | 622 | 1506 | 673 | 659 | 618 | 833 | 847 | 888 | 2000 | 2000 | 2000 | -1167 | -1153 | -1112 | 5 | 4 | 2 | -847 | -843 | -792 | 1.157 |  | 2.31
243 | 01/04/2025 | 884 | 1287 | 2171 | 1343 | 1328 | 1285 | 828 | 843 | 886 | 2000 | 2000 | 2000 | -1172 | -1157 | -1114 | 5 | 4 | 2 | -852 | -847 | -794 | 1.153 |  | 2.31
244 | 02/04/2025 | 884 | 542 | 1426 | 603 | 587 | 542 | 823 | 839 | 884 | 2000 | 2000 | 2000 | -1177 | -1161 | -1116 | 5 | 4 | 2 | -857 | -851 | -796 | 1.149 |  | 2.31
245 | 03/04/2025 | 884 | 1027 | 1911 | 1093 | 1075 | 1029 | 818 | 836 | 882 | 2000 | 2000 | 2000 | -1182 | -1164 | -1118 | 5 | 3 | 2 | -862 | -854 | -798 | 1.146 |  | 2.31
246 | 04/04/2025 | 884 | 1027 | 1911 | 1097 | 1078 | 1031 | 814 | 833 | 880 | 2000 | 2000 | 2000 | -1186 | -1167 | -1120 | 4 | 3 | 2 | -866 | -857 | -800 | 1.143 |  | 2.31
247 | 05/04/2025 | 884 | 547 | 1431 | 621 | 601 | 553 | 810 | 830 | 878 | 2000 | 2000 | 2000 | -1190 | -1170 | -1122 | 4 | 3 | 2 | -870 | -860 | -802 | 1.14 |  | 2.31
248 | 06/04/2025 | 884 | 708 | 1592 | 786 | 766 | 716 | 806 | 826 | 876 | 2000 | 2000 | 2000 | -1194 | -1174 | -1124 | 4 | 4 | 2 | -874 | -864 | -804 | 1.136 |  | 2.31
249 | 07/04/2025 | 884 | 945 | 1829 | 1027 | 1007 | 954 | 802 | 822 | 875 | 2000 | 2000 | 2000 | -1198 | -1178 | -1125 | 4 | 4 | 1 | -878 | -868 | -805 | 1.132 |  | 2.31
250 | 08/04/2025 | 884 | 483 | 1367 | 568 | 548 | 493 | 799 | 819 | 874 | 2000 | 2000 | 2000 | -1201 | -1181 | -1126 | 3 | 3 | 1 | -881 | -871 | -806 | 1.129 |  | 2.31
251 | 09/04/2025 | 884 | 858 | 1742 | 946 | 926 | 869 | 796 | 816 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1204 | -1184 | -1127 | 3 | 3 | 1 | -884 | -874 | -807 | 1.126 |  | 2.31
252 | 10/04/2025 | 884 | 456 | 1340 | 546 | 526 | 467 | 794 | 814 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1206 | -1186 | -1127 | 2 | 2 | 0 | -886 | -876 | -807 | 1.124 |  | 2.31
253 | 11/04/2025 | 884 | 918 | 1802 | 1010 | 990 | 929 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 2 | 2 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
254 | 12/04/2025 | 884 | 1262 | 2146 | 1354 | 1334 | 1273 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
255 | 13/04/2025 | 884 | 760 | 1644 | 852 | 832 | 771 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
256 | 14/04/2025 | 884 | 1266 | 2150 | 1358 | 1338 | 1277 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
257 | 15/04/2025 | 884 | 482 | 1366 | 574 | 554 | 493 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
258 | 16/04/2025 | 884 | 1365 | 2249 | 1457 | 1437 | 1376 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
259 | 17/04/2025 | 884 | 717 | 1601 | 809 | 789 | 728 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
260 | 18/04/2025 | 884 | 1394 | 2278 | 1486 | 1466 | 1405 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
261 | 19/04/2025 | 884 | 832 | 1716 | 924 | 904 | 843 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
262 | 20/04/2025 | 884 | 519 | 1403 | 611 | 591 | 530 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
263 | 21/04/2025 | 884 | 726 | 1610 | 818 | 798 | 737 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
264 | 22/04/2025 | 884 | 839 | 1723 | 931 | 911 | 850 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
265 | 23/04/2025 | 884 | 764 | 1648 | 856 | 836 | 775 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
266 | 24/04/2025 | 884 | 989 | 1873 | 1081 | 1061 | 1000 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
267 | 25/04/2025 | 884 | 1316 | 2200 | 1408 | 1388 | 1327 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
268 | 26/04/2025 | 884 | 600 | 1484 | 692 | 672 | 611 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
269 | 27/04/2025 | 884 | 747 | 1631 | 839 | 819 | 758 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
270 | 28/04/2025 | 884 | 775 | 1659 | 867 | 847 | 786 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
271 | 29/04/2025 | 884 | 957 | 1841 | 1049 | 1029 | 968 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
272 | 30/04/2025 | 884 | 1412 | 2296 | 1504 | 1484 | 1423 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
273 | 01/05/2025 | 884 | 1312 | 2196 | 1404 | 1384 | 1323 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
274 | 02/05/2025 | 884 | 878 | 1762 | 970 | 950 | 889 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
275 | 03/05/2025 | 884 | 914 | 1798 | 1006 | 986 | 925 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
276 | 04/05/2025 | 884 | 540 | 1424 | 632 | 612 | 551 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
277 | 05/05/2025 | 884 | 661 | 1545 | 753 | 733 | 672 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
278 | 06/05/2025 | 884 | 1031 | 1915 | 1123 | 1103 | 1042 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
279 | 07/05/2025 | 884 | 1187 | 2071 | 1279 | 1259 | 1198 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
280 | 08/05/2025 | 884 | 984 | 1868 | 1076 | 1056 | 995 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
281 | 09/05/2025 | 884 | 593 | 1477 | 685 | 665 | 604 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
282 | 10/05/2025 | 884 | 501 | 1385 | 593 | 573 | 512 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
283 | 11/05/2025 | 884 | 512 | 1396 | 604 | 584 | 523 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
284 | 12/05/2025 | 884 | 480 | 1364 | 572 | 552 | 491 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
285 | 13/05/2025 | 884 | 576 | 1460 | 668 | 648 | 587 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
286 | 14/05/2025 | 884 | 1288 | 2172 | 1380 | 1360 | 1299 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
287 | 15/05/2025 | 884 | 1418 | 2302 | 1510 | 1490 | 1429 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
288 | 16/05/2025 | 884 | 557 | 1441 | 649 | 629 | 568 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
289 | 17/05/2025 | 884 | 875 | 1759 | 967 | 947 | 886 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
290 | 18/05/2025 | 884 | 1390 | 2274 | 1482 | 1462 | 1401 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
291 | 19/05/2025 | 884 | 1376 | 2260 | 1468 | 1448 | 1387 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
292 | 20/05/2025 | 884 | 685 | 1569 | 777 | 757 | 696 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
293 | 21/05/2025 | 884 | 491 | 1375 | 583 | 563 | 502 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
294 | 22/05/2025 | 884 | 544 | 1428 | 636 | 616 | 555 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
295 | 23/05/2025 | 884 | 1384 | 2268 | 1476 | 1456 | 1395 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
296 | 24/05/2025 | 884 | 864 | 1748 | 956 | 936 | 875 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
297 | 25/05/2025 | 884 | 1422 | 2306 | 1514 | 1494 | 1433 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
298 | 26/05/2025 | 884 | 1014 | 1898 | 1106 | 1086 | 1025 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
299 | 27/05/2025 | 884 | 974 | 1858 | 1066 | 1046 | 985 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
300 | 28/05/2025 | 884 | 625 | 1509 | 717 | 697 | 636 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
301 | 29/05/2025 | 884 | 1405 | 2289 | 1497 | 1477 | 1416 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
302 | 30/05/2025 | 884 | 800 | 1684 | 892 | 872 | 811 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
303 | 31/05/2025 | 884 | 615 | 1499 | 707 | 687 | 626 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
304 | 01/06/2025 | 884 | 437 | 1321 | 529 | 509 | 448 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
305 | 02/06/2025 | 884 | 704 | 1588 | 796 | 776 | 715 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
306 | 03/06/2025 | 884 | 903 | 1787 | 995 | 975 | 914 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
307 | 04/06/2025 | 884 | 572 | 1456 | 664 | 644 | 583 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
308 | 05/06/2025 | 884 | 565 | 1449 | 657 | 637 | 576 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
309 | 06/06/2025 | 884 | 1320 | 2204 | 1412 | 1392 | 1331 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
310 | 07/06/2025 | 884 | 1322 | 2206 | 1414 | 1394 | 1333 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
311 | 08/06/2025 | 884 | 846 | 1730 | 938 | 918 | 857 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
312 | 09/06/2025 | 884 | 1010 | 1894 | 1102 | 1082 | 1021 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
313 | 10/06/2025 | 884 | 1252 | 2136 | 1344 | 1324 | 1263 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
314 | 11/06/2025 | 884 | 792 | 1676 | 884 | 864 | 803 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
315 | 12/06/2025 | 884 | 1170 | 2054 | 1262 | 1242 | 1181 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
316 | 13/06/2025 | 884 | 771 | 1655 | 863 | 843 | 782 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
317 | 14/06/2025 | 884 | 1234 | 2118 | 1326 | 1306 | 1245 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
318 | 15/06/2025 | 884 | 579 | 1463 | 671 | 651 | 590 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
319 | 16/06/2025 | 884 | 811 | 1695 | 903 | 883 | 822 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
320 | 17/06/2025 | 884 | 583 | 1467 | 675 | 655 | 594 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
321 | 18/06/2025 | 884 | 533 | 1417 | 625 | 605 | 544 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
322 | 19/06/2025 | 884 | 1416 | 2300 | 1508 | 1488 | 1427 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
323 | 20/06/2025 | 884 | 768 | 1652 | 860 | 840 | 779 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
324 | 21/06/2025 | 884 | 711 | 1595 | 803 | 783 | 722 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
325 | 22/06/2025 | 884 | 1149 | 2033 | 1241 | 1221 | 1160 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
326 | 23/06/2025 | 884 | 835 | 1719 | 927 | 907 | 846 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
327 | 24/06/2025 | 884 | 1042 | 1926 | 1134 | 1114 | 1053 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
328 | 25/06/2025 | 884 | 1155 | 2039 | 1247 | 1227 | 1166 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
329 | 26/06/2025 | 884 | 1081 | 1965 | 1173 | 1153 | 1092 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
330 | 27/06/2025 | 884 | 1305 | 2189 | 1397 | 1377 | 1316 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
331 | 28/06/2025 | 884 | 632 | 1516 | 724 | 704 | 643 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
332 | 29/06/2025 | 884 | 651 | 1535 | 743 | 723 | 662 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
333 | 30/06/2025 | 884 | 1063 | 1947 | 1155 | 1135 | 1074 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
334 | 01/07/2025 | 884 | 1091 | 1975 | 1183 | 1163 | 1102 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
335 | 02/07/2025 | 884 | 1273 | 2157 | 1365 | 1345 | 1284 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
336 | 03/07/2025 | 884 | 728 | 1612 | 820 | 800 | 739 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
337 | 04/07/2025 | 884 | 1362 | 2246 | 1454 | 1434 | 1373 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
338 | 05/07/2025 | 884 | 929 | 1813 | 1021 | 1001 | 940 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
339 | 06/07/2025 | 884 | 1230 | 2114 | 1322 | 1302 | 1241 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
340 | 07/07/2025 | 884 | 856 | 1740 | 948 | 928 | 867 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
341 | 08/07/2025 | 884 | 978 | 1862 | 1070 | 1050 | 989 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
342 | 09/07/2025 | 884 | 1348 | 2232 | 1440 | 1420 | 1359 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
343 | 10/07/2025 | 884 | 504 | 1388 | 596 | 576 | 515 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
344 | 11/07/2025 | 884 | 1301 | 2185 | 1393 | 1373 | 1312 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
345 | 12/07/2025 | 884 | 910 | 1794 | 1002 | 982 | 921 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
346 | 13/07/2025 | 884 | 818 | 1702 | 910 | 890 | 829 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
347 | 14/07/2025 | 884 | 828 | 1712 | 920 | 900 | 839 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
348 | 15/07/2025 | 884 | 796 | 1680 | 888 | 868 | 807 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
349 | 16/07/2025 | 884 | 892 | 1776 | 984 | 964 | 903 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
350 | 17/07/2025 | 884 | 604 | 1488 | 696 | 676 | 615 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
351 | 18/07/2025 | 884 | 469 | 1353 | 561 | 541 | 480 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
352 | 19/07/2025 | 884 | 608 | 1492 | 700 | 680 | 619 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
353 | 20/07/2025 | 884 | 1191 | 2075 | 1283 | 1263 | 1202 | 792 | 812 | 873 | 2000 | 2000 | 2000 | -1208 | -1188 | -1127 | 0 | 0 | 0 | -888 | -878 | -807 | 1.122 |  | 2.31
354 | 21/07/2025 | 884 | 692 | 1576 | 800 | 779 | 717 | 776 | 797 | 859 | 2000 | 2000 | 2000 | -1224 | -1203 | -1141 | 16 | 15 | 14 | -904 | -893 | -821 | 1.107 | 0 | 2.31
355 | 22/07/2025 | 884 | 1396 | 2280 | 1520 | 1498 | 1435 | 760 | 782 | 845 | 2000 | 2000 | 2000 | -1240 | -1218 | -1155 | 16 | 15 | 14 | -920 | -908 | -835 | 1.092 |  | 2.31
356 | 23/07/2025 | 884 | 691 | 1575 | 831 | 808 | 744 | 744 | 767 | 831 | 2000 | 2000 | 2000 | -1256 | -1233 | -1169 | 16 | 15 | 14 | -936 | -923 | -849 | 1.077 |  | 2.31
357 | 24/07/2025 | 884 | 747 | 1631 | 903 | 879 | 813 | 728 | 752 | 818 | 2000 | 2000 | 2000 | -1272 | -1248 | -1182 | 16 | 15 | 13 | -952 | -938 | -862 | 1.062 |  | 2.31
358 | 25/07/2025 | 884 | 785 | 1669 | 957 | 932 | 864 | 712 | 737 | 805 | 2000 | 2000 | 2000 | -1288 | -1263 | -1195 | 16 | 15 | 13 | -968 | -953 | -875 | 1.047 |  | 2.31
359 | 26/07/2025 | 884 | 610 | 1494 | 798 | 772 | 702 | 696 | 722 | 792 | 2000 | 2000 | 2000 | -1304 | -1278 | -1208 | 16 | 15 | 13 | -984 | -968 | -888 | 1.032 |  | 2.31
360 | 27/07/2025 | 884 | 1076 | 1960 | 1280 | 1253 | 1181 | 680 | 707 | 779 | 2000 | 2000 | 2000 | -1320 | -1293 | -1221 | 16 | 15 | 13 | -1000 | -983 | -901 | 1.017 |  | 2.31
361 | 28/07/2025 | 884 | 619 | 1503 | 839 | 811 | 736 | 664 | 692 | 767 | 2000 | 2000 | 2000 | -1336 | -1308 | -1233 | 16 | 15 | 12 | -1016 | -998 | -913 | 1.002 |  | 2.31
362 | 29/07/2025 | 884 | 1195 | 2079 | 1431 | 1402 | 1324 | 648 | 677 | 755 | 2000 | 2000 | 2000 | -1352 | -1323 | -1245 | 16 | 15 | 12 | -1032 | -1013 | -925 | 0.987 |  | 2.31
363 | 30/07/2025 | 884 | 875 | 1759 | 1127 | 1097 | 1015 | 632 | 662 | 744 | 2000 | 2000 | 2000 | -1368 | -1338 | -1256 | 16 | 15 | 11 | -1048 | -1028 | -936 | 0.972 |  | 2.31
364 | 31/07/2025 | 884 | 777 | 1661 | 1045 | 1014 | 927 | 616 | 647 | 734 | 2000 | 2000 | 2000 | -1384 | -1353 | -1266 | 16 | 15 | 10 | -1064 | -1043 | -946 | 0.957 |  | 2.31
365 | 01/08/2025 | 884 | 542 | 1426 | 826 | 794 | 701 | 600 | 632 | 725 | 2000 | 2000 | 2000 | -1400 | -1368 | -1275 | 16 | 15 | 9 | -1080 | -1058 | -955 | 0.942 |  | 2.31
366 | 02/08/2025 | 884 | 921 | 1805 | 1221 | 1189 | 1088 | 584 | 616 | 717 | 2000 | 2000 | 2000 | -1416 | -1384 | -1283 | 16 | 16 | 8 | -1096 | -1074 | -963 | 0.926 |  | 2.31
367 | 03/08/2025 | 884 | 719 | 1603 | 1035 | 1003 | 893 | 568 | 600 | 710 | 2000 | 2000 | 2000 | -1432 | -1400 | -1290 | 16 | 16 | 7 | -1112 | -1090 | -970 | 0.91 |  | 2.31
368 | 04/08/2025 | 884 | 526 | 1410 | 858 | 826 | 705 | 552 | 584 | 705 | 2000 | 2000 | 2000 | -1448 | -1416 | -1295 | 16 | 16 | 5 | -1128 | -1106 | -975 | 0.894 |  | 2.31
369 | 05/08/2025 | 884 | 777 | 1661 | 1125 | 1093 | 958 | 536 | 568 | 703 | 2000 | 2000 | 2000 | -1464 | -1432 | -1297 | 16 | 16 | 2 | -1144 | -1122 | -977 | 0.878 |  | 2.31
370 | 06/08/2025 | 884 | 975 | 1859 | 1323 | 1291 | 1156 | 536 | 568 | 703 | 2000 | 2000 | 2000 | -1464 | -1432 | -1297 | 0 | 0 | 0 | -1144 | -1122 | -977 | 0.878 |  | 2.31