## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
NHÀ THẦU: LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [16 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [16 empty] | Cao độ mốc: |  | 835
Lý trình: | Km34+120 |  | 118+990 | [13 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 01/08/2024
TT |  | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc |  |  | Cao độ đỉnh cần |  |  | Chiều dài cần |  |  | Cao độ bàn đo lún |  |  | Độ lún hàng ngày |  |  | Tổng độ lún |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
| Ngày |  |  |  | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
| Quan trắc | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
1 | 01/08/2024 | 835 | 1787 | 2622 | 772 | 772 | 1472 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
2 | 02/08/2024 | 835 | 1900 | 2735 | 885 | 885 | 1585 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
3 | 03/08/2024 | 835 | 1825 | 2660 | 810 | 810 | 1510 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
4 | 04/08/2024 | 835 | 1846 | 2681 | 831 | 831 | 1531 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
5 | 05/08/2024 | 835 | 2174 | 3009 | 1159 | 1159 | 1859 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
6 | 06/08/2024 | 835 | 1458 | 2293 | 443 | 443 | 1143 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
7 | 07/08/2024 | 835 | 1605 | 2440 | 590 | 590 | 1290 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
8 | 08/08/2024 | 835 | 1633 | 2468 | 618 | 618 | 1318 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
9 | 09/08/2024 | 835 | 1814 | 2649 | 799 | 799 | 1499 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
10 | 10/08/2024 | 835 | 1270 | 2105 | 255 | 255 | 955 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
11 | 11/08/2024 | 835 | 2169 | 3004 | 1154 | 1154 | 1854 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
12 | 12/08/2024 | 835 | 1736 | 2571 | 721 | 721 | 1421 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
13 | 13/08/2024 | 835 | 1772 | 2607 | 757 | 757 | 1457 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
14 | 14/08/2024 | 835 | 1398 | 2233 | 383 | 383 | 1083 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
15 | 15/08/2024 | 835 | 1519 | 2354 | 504 | 504 | 1204 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
16 | 16/08/2024 | 835 | 1889 | 2724 | 874 | 874 | 1574 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
17 | 17/08/2024 | 835 | 2045 | 2880 | 1030 | 1030 | 1730 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
18 | 18/08/2024 | 835 | 1842 | 2677 | 827 | 827 | 1527 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
19 | 19/08/2024 | 835 | 1451 | 2286 | 436 | 436 | 1136 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
20 | 20/08/2024 | 835 | 1359 | 2194 | 344 | 344 | 1044 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
21 | 21/08/2024 | 835 | 1370 | 2205 | 355 | 355 | 1055 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
22 | 22/08/2024 | 835 | 1338 | 2173 | 323 | 323 | 1023 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
23 | 23/08/2024 | 835 | 1434 | 2269 | 419 | 419 | 1119 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
24 | 24/08/2024 | 835 | 2146 | 2981 | 1131 | 1131 | 1831 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
25 | 25/08/2024 | 835 | 1276 | 2111 | 261 | 261 | 961 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
26 | 26/08/2024 | 835 | 1415 | 2250 | 400 | 400 | 1100 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
27 | 27/08/2024 | 835 | 1733 | 2568 | 718 | 718 | 1418 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
28 | 28/08/2024 | 835 | 1248 | 2083 | 233 | 233 | 933 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
29 | 29/08/2024 | 835 | 1234 | 2069 | 219 | 219 | 919 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
30 | 30/08/2024 | 835 | 1543 | 2378 | 528 | 528 | 1228 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
31 | 31/08/2024 | 835 | 1348 | 2183 | 333 | 333 | 1033 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
32 | 01/09/2024 | 899 | 1988 | 2887 | 1047 | 1047 | 1747 | 1840 | 1840 | 1140 | 2000 | 2000 | 2000 | -160 | -160 | -860 | 10 | 10 | 10 | -10 | -10 | -10 | 0.14 | 0.3 | 0.3
33 | 02/09/2024 | 899 | 1582 | 2481 | 649 | 648 | 1348 | 1832 | 1833 | 1133 | 2000 | 2000 | 2000 | -168 | -167 | -867 | 8 | 7 | 7 | -18 | -17 | -17 | 0.133 |  | 0.3
34 | 03/09/2024 | 899 | 2042 | 2941 | 1113 | 1112 | 1812 | 1828 | 1829 | 1129 | 2000 | 2000 | 2000 | -172 | -171 | -871 | 4 | 4 | 4 | -22 | -21 | -21 | 0.129 |  | 0.3
35 | 04/09/2024 | 899 | 2386 | 3285 | 1457 | 1456 | 2156 | 1828 | 1829 | 1129 | 2000 | 2000 | 2000 | -172 | -171 | -871 | 0 | 0 | 0 | -22 | -21 | -21 | 0.129 |  | 0.3
36 | 05/09/2024 | 899 | 1608 | 2507 | 689 | 688 | 1387 | 1818 | 1819 | 1120 | 2000 | 2000 | 2000 | -182 | -181 | -880 | 10 | 10 | 9 | -32 | -31 | -30 | 0.419 | 0.3 | 0.6
37 | 06/09/2024 | 899 | 2372 | 3271 | 1461 | 1460 | 2159 | 1810 | 1811 | 1112 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -189 | -888 | 8 | 8 | 8 | -40 | -39 | -38 | 0.411 |  | 0.6
38 | 07/09/2024 | 899 | 2317 | 3216 | 1412 | 1411 | 2110 | 1804 | 1805 | 1106 | 2000 | 2000 | 2000 | -196 | -195 | -894 | 6 | 6 | 6 | -46 | -45 | -44 | 0.405 |  | 0.6
39 | 08/09/2024 | 899 | 2196 | 3095 | 1294 | 1293 | 1992 | 1801 | 1802 | 1103 | 2000 | 2000 | 2000 | -199 | -198 | -897 | 3 | 3 | 3 | -49 | -48 | -47 | 0.402 |  | 0.6
40 | 09/09/2024 | 899 | 1549 | 2448 | 647 | 646 | 1345 | 1801 | 1802 | 1103 | 2000 | 2000 | 2000 | -199 | -198 | -897 | 0 | 0 | 0 | -49 | -48 | -47 | 0.402 |  | 0.6
41 | 10/09/2024 | 899 | 1482 | 2381 | 589 | 588 | 1287 | 1792 | 1793 | 1094 | 2000 | 2000 | 2000 | -208 | -207 | -906 | 9 | 9 | 9 | -58 | -57 | -56 | 0.693 | 0.3 | 0.9
42 | 11/09/2024 | 899 | 1912 | 2811 | 1027 | 1026 | 1725 | 1784 | 1785 | 1086 | 2000 | 2000 | 2000 | -216 | -215 | -914 | 8 | 8 | 8 | -66 | -65 | -64 | 0.685 |  | 0.9
43 | 12/09/2024 | 899 | 1591 | 2490 | 713 | 712 | 1411 | 1777 | 1778 | 1079 | 2000 | 2000 | 2000 | -223 | -222 | -921 | 7 | 7 | 7 | -73 | -72 | -71 | 0.678 |  | 0.9
44 | 13/09/2024 | 899 | 1793 | 2692 | 920 | 919 | 1618 | 1772 | 1773 | 1074 | 2000 | 2000 | 2000 | -228 | -227 | -926 | 5 | 5 | 5 | -78 | -77 | -76 | 0.673 |  | 0.9
45 | 14/09/2024 | 899 | 1904 | 2803 | 1034 | 1033 | 1731 | 1769 | 1770 | 1072 | 2000 | 2000 | 2000 | -231 | -230 | -928 | 3 | 3 | 2 | -81 | -80 | -78 | 0.67 |  | 0.9
46 | 15/09/2024 | 899 | 1829 | 2728 | 959 | 958 | 1656 | 1769 | 1770 | 1072 | 2000 | 2000 | 2000 | -231 | -230 | -928 | 0 | 0 | 0 | -81 | -80 | -78 | 0.67 |  | 0.9
47 | 16/09/2024 | 899 | 2043 | 2942 | 1183 | 1182 | 1880 | 1759 | 1760 | 1062 | 2000 | 2000 | 2000 | -241 | -240 | -938 | 10 | 10 | 10 | -91 | -90 | -88 | 0.96 | 0.3 | 1.2
48 | 17/09/2024 | 899 | 1363 | 2262 | 511 | 509 | 1207 | 1751 | 1753 | 1055 | 2000 | 2000 | 2000 | -249 | -247 | -945 | 8 | 7 | 7 | -99 | -97 | -95 | 0.953 |  | 1.2
49 | 18/09/2024 | 899 | 1378 | 2277 | 530 | 528 | 1226 | 1747 | 1749 | 1051 | 2000 | 2000 | 2000 | -253 | -251 | -949 | 4 | 4 | 4 | -103 | -101 | -99 | 0.949 |  | 1.2
50 | 19/09/2024 | 899 | 1791 | 2690 | 943 | 941 | 1639 | 1747 | 1749 | 1051 | 2000 | 2000 | 2000 | -253 | -251 | -949 | 0 | 0 | 0 | -103 | -101 | -99 | 0.949 |  | 1.2
51 | 20/09/2024 | 899 | 1809 | 2708 | 971 | 969 | 1667 | 1737 | 1739 | 1041 | 2000 | 2000 | 2000 | -263 | -261 | -959 | 10 | 10 | 10 | -113 | -111 | -109 | 1.239 | 0.3 | 1.5
52 | 21/09/2024 | 899 | 1983 | 2882 | 1152 | 1150 | 1848 | 1730 | 1732 | 1034 | 2000 | 2000 | 2000 | -270 | -268 | -966 | 7 | 7 | 7 | -120 | -118 | -116 | 1.232 |  | 1.5
53 | 22/09/2024 | 899 | 1434 | 2333 | 607 | 605 | 1303 | 1726 | 1728 | 1030 | 2000 | 2000 | 2000 | -274 | -272 | -970 | 4 | 4 | 4 | -124 | -122 | -120 | 1.228 |  | 1.5
54 | 23/09/2024 | 899 | 2069 | 2968 | 1242 | 1240 | 1938 | 1726 | 1728 | 1030 | 2000 | 2000 | 2000 | -274 | -272 | -970 | 0 | 0 | 0 | -124 | -122 | -120 | 1.228 |  | 1.5
55 | 24/09/2024 | 899 | 1627 | 2526 | 808 | 806 | 1504 | 1718 | 1720 | 1022 | 2000 | 2000 | 2000 | -282 | -280 | -978 | 8 | 8 | 8 | -132 | -130 | -128 | 1.52 | 0.3 | 1.8
56 | 25/09/2024 | 899 | 1921 | 2820 | 1110 | 1108 | 1806 | 1710 | 1712 | 1014 | 2000 | 2000 | 2000 | -290 | -288 | -986 | 8 | 8 | 8 | -140 | -138 | -136 | 1.512 |  | 1.8
57 | 26/09/2024 | 899 | 1539 | 2438 | 736 | 734 | 1432 | 1702 | 1704 | 1006 | 2000 | 2000 | 2000 | -298 | -296 | -994 | 8 | 8 | 8 | -148 | -146 | -144 | 1.504 |  | 1.8
58 | 27/09/2024 | 899 | 1652 | 2551 | 857 | 855 | 1553 | 1694 | 1696 | 998 | 2000 | 2000 | 2000 | -306 | -304 | -1002 | 8 | 8 | 8 | -156 | -154 | -152 | 1.496 |  | 1.8
59 | 28/09/2024 | 899 | 2014 | 2913 | 1227 | 1225 | 1923 | 1686 | 1688 | 990 | 2000 | 2000 | 2000 | -314 | -312 | -1010 | 8 | 8 | 8 | -164 | -162 | -160 | 1.488 |  | 1.8
60 | 29/09/2024 | 899 | 2162 | 3061 | 1383 | 1381 | 2079 | 1678 | 1680 | 982 | 2000 | 2000 | 2000 | -322 | -320 | -1018 | 8 | 8 | 8 | -172 | -170 | -168 | 1.48 |  | 1.8
61 | 30/09/2024 | 899 | 1951 | 2850 | 1180 | 1178 | 1876 | 1670 | 1672 | 974 | 2000 | 2000 | 2000 | -330 | -328 | -1026 | 8 | 8 | 8 | -180 | -178 | -176 | 1.472 |  | 1.8
62 | 01/10/2024 | 899 | 1552 | 2451 | 789 | 787 | 1485 | 1662 | 1664 | 966 | 2000 | 2000 | 2000 | -338 | -336 | -1034 | 8 | 8 | 8 | -188 | -186 | -184 | 1.464 |  | 1.8
63 | 02/10/2024 | 899 | 1452 | 2351 | 697 | 695 | 1393 | 1654 | 1656 | 958 | 2000 | 2000 | 2000 | -346 | -344 | -1042 | 8 | 8 | 8 | -196 | -194 | -192 | 1.456 |  | 1.8
64 | 03/10/2024 | 899 | 1455 | 2354 | 708 | 706 | 1404 | 1646 | 1648 | 950 | 2000 | 2000 | 2000 | -354 | -352 | -1050 | 8 | 8 | 8 | -204 | -202 | -200 | 1.448 |  | 1.8
65 | 04/10/2024 | 899 | 1415 | 2314 | 676 | 674 | 1372 | 1638 | 1640 | 942 | 2000 | 2000 | 2000 | -362 | -360 | -1058 | 8 | 8 | 8 | -212 | -210 | -208 | 1.44 |  | 1.8
66 | 05/10/2024 | 899 | 1503 | 2402 | 772 | 770 | 1468 | 1630 | 1632 | 934 | 2000 | 2000 | 2000 | -370 | -368 | -1066 | 8 | 8 | 8 | -220 | -218 | -216 | 1.432 |  | 1.8
67 | 06/10/2024 | 899 | 2206 | 3105 | 1483 | 1481 | 2179 | 1622 | 1624 | 926 | 2000 | 2000 | 2000 | -378 | -376 | -1074 | 8 | 8 | 8 | -228 | -226 | -224 | 1.424 |  | 1.8
68 | 07/10/2024 | 899 | 2064 | 2963 | 1349 | 1347 | 2045 | 1614 | 1616 | 918 | 2000 | 2000 | 2000 | -386 | -384 | -1082 | 8 | 8 | 8 | -236 | -234 | -232 | 1.416 |  | 1.8
69 | 08/10/2024 | 899 | 2194 | 3093 | 1487 | 1485 | 2183 | 1606 | 1608 | 910 | 2000 | 2000 | 2000 | -394 | -392 | -1090 | 8 | 8 | 8 | -244 | -242 | -240 | 1.408 |  | 1.8
70 | 09/10/2024 | 899 | 1770 | 2669 | 1071 | 1069 | 1767 | 1598 | 1600 | 902 | 2000 | 2000 | 2000 | -402 | -400 | -1098 | 8 | 8 | 8 | -252 | -250 | -248 | 1.4 |  | 1.8
71 | 10/10/2024 | 899 | 1277 | 2176 | 586 | 584 | 1282 | 1590 | 1592 | 894 | 2000 | 2000 | 2000 | -410 | -408 | -1106 | 8 | 8 | 8 | -260 | -258 | -256 | 1.392 |  | 1.8
72 | 11/10/2024 | 899 | 1989 | 2888 | 1306 | 1304 | 2002 | 1582 | 1584 | 886 | 2000 | 2000 | 2000 | -418 | -416 | -1114 | 8 | 8 | 8 | -268 | -266 | -264 | 1.384 |  | 1.8
73 | 12/10/2024 | 899 | 1291 | 2190 | 616 | 614 | 1312 | 1574 | 1576 | 878 | 2000 | 2000 | 2000 | -426 | -424 | -1122 | 8 | 8 | 8 | -276 | -274 | -272 | 1.376 |  | 1.8
74 | 13/10/2024 | 899 | 1353 | 2252 | 686 | 684 | 1382 | 1566 | 1568 | 870 | 2000 | 2000 | 2000 | -434 | -432 | -1130 | 8 | 8 | 8 | -284 | -282 | -280 | 1.368 |  | 1.8
75 | 14/10/2024 | 899 | 1399 | 2298 | 740 | 738 | 1436 | 1558 | 1560 | 862 | 2000 | 2000 | 2000 | -442 | -440 | -1138 | 8 | 8 | 8 | -292 | -290 | -288 | 1.36 |  | 1.8
76 | 15/10/2024 | 899 | 1230 | 2129 | 579 | 577 | 1275 | 1550 | 1552 | 854 | 2000 | 2000 | 2000 | -450 | -448 | -1146 | 8 | 8 | 8 | -300 | -298 | -296 | 1.352 |  | 1.8
77 | 16/10/2024 | 899 | 1703 | 2602 | 1060 | 1058 | 1756 | 1542 | 1544 | 846 | 2000 | 2000 | 2000 | -458 | -456 | -1154 | 8 | 8 | 8 | -308 | -306 | -304 | 1.344 |  | 1.8
78 | 17/10/2024 | 899 | 1253 | 2152 | 618 | 616 | 1314 | 1534 | 1536 | 838 | 2000 | 2000 | 2000 | -466 | -464 | -1162 | 8 | 8 | 8 | -316 | -314 | -312 | 1.336 |  | 1.8
79 | 18/10/2024 | 899 | 1837 | 2736 | 1210 | 1208 | 1906 | 1526 | 1528 | 830 | 2000 | 2000 | 2000 | -474 | -472 | -1170 | 8 | 8 | 8 | -324 | -322 | -320 | 1.328 |  | 1.8
80 | 19/10/2024 | 899 | 1523 | 2422 | 904 | 902 | 1600 | 1518 | 1520 | 822 | 2000 | 2000 | 2000 | -482 | -480 | -1178 | 8 | 8 | 8 | -332 | -330 | -328 | 1.32 |  | 1.8
81 | 20/10/2024 | 899 | 1432 | 2331 | 821 | 819 | 1517 | 1510 | 1512 | 814 | 2000 | 2000 | 2000 | -490 | -488 | -1186 | 8 | 8 | 8 | -340 | -338 | -336 | 1.312 |  | 1.8
82 | 21/10/2024 | 899 | 1204 | 2103 | 601 | 599 | 1297 | 1502 | 1504 | 806 | 2000 | 2000 | 2000 | -498 | -496 | -1194 | 8 | 8 | 8 | -348 | -346 | -344 | 1.304 |  | 1.8
83 | 22/10/2024 | 899 | 1591 | 2490 | 996 | 994 | 1692 | 1494 | 1496 | 798 | 2000 | 2000 | 2000 | -506 | -504 | -1202 | 8 | 8 | 8 | -356 | -354 | -352 | 1.296 |  | 1.8
84 | 23/10/2024 | 899 | 1397 | 2296 | 810 | 808 | 1506 | 1486 | 1488 | 790 | 2000 | 2000 | 2000 | -514 | -512 | -1210 | 8 | 8 | 8 | -364 | -362 | -360 | 1.288 |  | 1.8
85 | 24/10/2024 | 899 | 1212 | 2111 | 633 | 631 | 1329 | 1478 | 1480 | 782 | 2000 | 2000 | 2000 | -522 | -520 | -1218 | 8 | 8 | 8 | -372 | -370 | -368 | 1.28 |  | 1.8
86 | 25/10/2024 | 899 | 1471 | 2370 | 900 | 898 | 1596 | 1470 | 1472 | 774 | 2000 | 2000 | 2000 | -530 | -528 | -1226 | 8 | 8 | 8 | -380 | -378 | -376 | 1.272 |  | 1.8
87 | 26/10/2024 | 899 | 1662 | 2561 | 1099 | 1097 | 1795 | 1462 | 1464 | 766 | 2000 | 2000 | 2000 | -538 | -536 | -1234 | 8 | 8 | 8 | -388 | -386 | -384 | 1.264 |  | 1.8
88 | 27/10/2024 | 899 | 1323 | 2222 | 768 | 766 | 1464 | 1454 | 1456 | 758 | 2000 | 2000 | 2000 | -546 | -544 | -1242 | 8 | 8 | 8 | -396 | -394 | -392 | 1.256 |  | 1.8
89 | 28/10/2024 | 899 | 1308 | 2207 | 761 | 759 | 1457 | 1446 | 1448 | 750 | 2000 | 2000 | 2000 | -554 | -552 | -1250 | 8 | 8 | 8 | -404 | -402 | -400 | 1.248 |  | 1.8
90 | 29/10/2024 | 899 | 1054 | 1953 | 515 | 513 | 1211 | 1438 | 1440 | 742 | 2000 | 2000 | 2000 | -562 | -560 | -1258 | 8 | 8 | 8 | -412 | -410 | -408 | 1.24 |  | 1.8
91 | 30/10/2024 | 899 | 1783 | 2682 | 1252 | 1250 | 1948 | 1430 | 1432 | 734 | 2000 | 2000 | 2000 | -570 | -568 | -1266 | 8 | 8 | 8 | -420 | -418 | -416 | 1.232 |  | 1.8
92 | 31/10/2024 | 899 | 1299 | 2198 | 776 | 774 | 1472 | 1422 | 1424 | 726 | 2000 | 2000 | 2000 | -578 | -576 | -1274 | 8 | 8 | 8 | -428 | -426 | -424 | 1.224 |  | 1.8
93 | 01/11/2024 | 899 | 1721 | 2620 | 1206 | 1204 | 1902 | 1414 | 1416 | 718 | 2000 | 2000 | 2000 | -586 | -584 | -1282 | 8 | 8 | 8 | -436 | -434 | -432 | 1.216 |  | 1.8
94 | 02/11/2024 | 899 | 1954 | 2853 | 1447 | 1445 | 2143 | 1406 | 1408 | 710 | 2000 | 2000 | 2000 | -594 | -592 | -1290 | 8 | 8 | 8 | -444 | -442 | -440 | 1.208 |  | 1.8
95 | 03/11/2024 | 899 | 1221 | 2120 | 722 | 720 | 1418 | 1398 | 1400 | 702 | 2000 | 2000 | 2000 | -602 | -600 | -1298 | 8 | 8 | 8 | -452 | -450 | -448 | 1.2 |  | 1.8
96 | 04/11/2024 | 899 | 1857 | 2756 | 1366 | 1364 | 2062 | 1390 | 1392 | 694 | 2000 | 2000 | 2000 | -610 | -608 | -1306 | 8 | 8 | 8 | -460 | -458 | -456 | 1.192 |  | 1.8
97 | 05/11/2024 | 899 | 1184 | 2083 | 701 | 699 | 1397 | 1382 | 1384 | 686 | 2000 | 2000 | 2000 | -618 | -616 | -1314 | 8 | 8 | 8 | -468 | -466 | -464 | 1.184 |  | 1.8
98 | 06/11/2024 | 899 | 1905 | 2804 | 1430 | 1428 | 2126 | 1374 | 1376 | 678 | 2000 | 2000 | 2000 | -626 | -624 | -1322 | 8 | 8 | 8 | -476 | -474 | -472 | 1.176 |  | 1.8
99 | 07/11/2024 | 899 | 976 | 1875 | 509 | 507 | 1205 | 1366 | 1368 | 670 | 2000 | 2000 | 2000 | -634 | -632 | -1330 | 8 | 8 | 8 | -484 | -482 | -480 | 1.168 |  | 1.8
100 | 08/11/2024 | 899 | 1466 | 2365 | 1007 | 1005 | 1703 | 1358 | 1360 | 662 | 2000 | 2000 | 2000 | -642 | -640 | -1338 | 8 | 8 | 8 | -492 | -490 | -488 | 1.16 |  | 1.8
101 | 09/11/2024 | 899 | 1229 | 2128 | 778 | 776 | 1474 | 1350 | 1352 | 654 | 2000 | 2000 | 2000 | -650 | -648 | -1346 | 8 | 8 | 8 | -500 | -498 | -496 | 1.152 |  | 1.8
102 | 10/11/2024 | 899 | 1172 | 2071 | 729 | 727 | 1425 | 1342 | 1344 | 646 | 2000 | 2000 | 2000 | -658 | -656 | -1354 | 8 | 8 | 8 | -508 | -506 | -504 | 1.144 |  | 1.8
103 | 11/11/2024 | 899 | 1047 | 1946 | 612 | 610 | 1308 | 1334 | 1336 | 638 | 2000 | 2000 | 2000 | -666 | -664 | -1362 | 8 | 8 | 8 | -516 | -514 | -512 | 1.136 |  | 1.8
104 | 12/11/2024 | 899 | 1391 | 2290 | 964 | 962 | 1660 | 1326 | 1328 | 630 | 2000 | 2000 | 2000 | -674 | -672 | -1370 | 8 | 8 | 8 | -524 | -522 | -520 | 1.128 |  | 1.8
105 | 13/11/2024 | 899 | 1326 | 2225 | 907 | 905 | 1602 | 1318 | 1320 | 623 | 2000 | 2000 | 2000 | -682 | -680 | -1377 | 8 | 8 | 7 | -532 | -530 | -527 | 1.12 |  | 1.8
106 | 14/11/2024 | 899 | 1756 | 2655 | 1346 | 1343 | 2039 | 1309 | 1312 | 616 | 2000 | 2000 | 2000 | -691 | -688 | -1384 | 9 | 8 | 7 | -541 | -538 | -534 | 1.112 |  | 1.8
107 | 15/11/2024 | 899 | 1169 | 2068 | 768 | 763 | 1459 | 1300 | 1305 | 609 | 2000 | 2000 | 2000 | -700 | -695 | -1391 | 9 | 7 | 7 | -550 | -545 | -541 | 1.105 |  | 1.8
108 | 16/11/2024 | 899 | 1635 | 2534 | 1242 | 1236 | 1932 | 1292 | 1298 | 602 | 2000 | 2000 | 2000 | -708 | -702 | -1398 | 8 | 7 | 7 | -558 | -552 | -548 | 1.098 |  | 1.8
109 | 17/11/2024 | 899 | 1741 | 2640 | 1356 | 1349 | 2045 | 1284 | 1291 | 595 | 2000 | 2000 | 2000 | -716 | -709 | -1405 | 8 | 7 | 7 | -566 | -559 | -555 | 1.091 |  | 1.8
110 | 18/11/2024 | 899 | 1659 | 2558 | 1282 | 1274 | 1969 | 1276 | 1284 | 589 | 2000 | 2000 | 2000 | -724 | -716 | -1411 | 8 | 7 | 6 | -574 | -566 | -561 | 1.084 |  | 1.8
111 | 19/11/2024 | 899 | 1878 | 2777 | 1508 | 1499 | 2194 | 1269 | 1278 | 583 | 2000 | 2000 | 2000 | -731 | -722 | -1417 | 7 | 6 | 6 | -581 | -572 | -567 | 1.078 |  | 1.8
112 | 20/11/2024 | 899 | 933 | 1832 | 570 | 560 | 1254 | 1262 | 1272 | 578 | 2000 | 2000 | 2000 | -738 | -728 | -1422 | 7 | 6 | 5 | -588 | -578 | -572 | 1.072 |  | 1.8
113 | 21/11/2024 | 899 | 1212 | 2111 | 855 | 845 | 1538 | 1256 | 1266 | 573 | 2000 | 2000 | 2000 | -744 | -734 | -1427 | 6 | 6 | 5 | -594 | -584 | -577 | 1.066 |  | 1.8
114 | 22/11/2024 | 899 | 1619 | 2518 | 1267 | 1257 | 1949 | 1251 | 1261 | 569 | 2000 | 2000 | 2000 | -749 | -739 | -1431 | 5 | 5 | 4 | -599 | -589 | -581 | 1.061 |  | 1.8
115 | 23/11/2024 | 899 | 1643 | 2542 | 1295 | 1285 | 1976 | 1247 | 1257 | 566 | 2000 | 2000 | 2000 | -753 | -743 | -1434 | 4 | 4 | 3 | -603 | -593 | -584 | 1.057 |  | 1.8
116 | 24/11/2024 | 899 | 1822 | 2721 | 1477 | 1467 | 2157 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 3 | 3 | 2 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
117 | 25/11/2024 | 899 | 1011 | 1910 | 666 | 656 | 1346 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
118 | 26/11/2024 | 899 | 911 | 1810 | 566 | 556 | 1246 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
119 | 27/11/2024 | 899 | 1477 | 2376 | 1132 | 1122 | 1812 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
120 | 28/11/2024 | 899 | 1779 | 2678 | 1434 | 1424 | 2114 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
121 | 29/11/2024 | 899 | 1139 | 2038 | 794 | 784 | 1474 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
122 | 30/11/2024 | 899 | 1527 | 2426 | 1182 | 1172 | 1862 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
123 | 01/12/2024 | 899 | 896 | 1795 | 551 | 541 | 1231 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
124 | 02/12/2024 | 899 | 1787 | 2686 | 1442 | 1432 | 2122 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
125 | 03/12/2024 | 899 | 1584 | 2483 | 1239 | 1229 | 1919 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
126 | 04/12/2024 | 899 | 1193 | 2092 | 848 | 838 | 1528 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
127 | 05/12/2024 | 899 | 1366 | 2265 | 1021 | 1011 | 1701 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
128 | 06/12/2024 | 899 | 1377 | 2276 | 1032 | 1022 | 1712 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
129 | 07/12/2024 | 899 | 1345 | 2244 | 1000 | 990 | 1680 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
130 | 08/12/2024 | 899 | 1441 | 2340 | 1096 | 1086 | 1776 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
131 | 09/12/2024 | 899 | 1153 | 2052 | 808 | 798 | 1488 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
132 | 10/12/2024 | 899 | 1018 | 1917 | 673 | 663 | 1353 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
133 | 11/12/2024 | 899 | 1157 | 2056 | 812 | 802 | 1492 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
134 | 12/12/2024 | 899 | 1740 | 2639 | 1395 | 1385 | 2075 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
135 | 13/12/2024 | 899 | 990 | 1889 | 645 | 635 | 1325 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
136 | 14/12/2024 | 899 | 975 | 1874 | 630 | 620 | 1310 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
137 | 15/12/2024 | 899 | 1285 | 2184 | 940 | 930 | 1620 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
138 | 16/12/2024 | 899 | 1356 | 2255 | 1011 | 1001 | 1691 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
139 | 17/12/2024 | 899 | 1409 | 2308 | 1064 | 1054 | 1744 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
140 | 18/12/2024 | 899 | 1249 | 2148 | 904 | 894 | 1584 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
141 | 19/12/2024 | 899 | 1730 | 2629 | 1385 | 1375 | 2065 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
142 | 20/12/2024 | 899 | 1022 | 1921 | 677 | 667 | 1357 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
143 | 21/12/2024 | 899 | 879 | 1778 | 534 | 524 | 1214 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
144 | 22/12/2024 | 899 | 1573 | 2472 | 1228 | 1218 | 1908 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
145 | 23/12/2024 | 899 | 1225 | 2124 | 880 | 870 | 1560 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
146 | 24/12/2024 | 899 | 1270 | 2169 | 925 | 915 | 1605 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
147 | 25/12/2024 | 899 | 1665 | 2564 | 1320 | 1310 | 2000 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 0 | 0 | 0 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
148 | 26/12/2024 | 899 | 1209 | 2108 | 869 | 859 | 1548 | 1239 | 1249 | 560 | 2000 | 2000 | 2000 | -761 | -751 | -1440 | 5 | 5 | 4 | -611 | -601 | -590 | 1.049 | 0 | 1.8
149 | 27/12/2024 | 899 | 1292 | 2191 | 957 | 947 | 1635 | 1234 | 1244 | 556 | 2000 | 2000 | 2000 | -766 | -756 | -1444 | 5 | 5 | 4 | -616 | -606 | -594 | 1.044 |  | 1.8
150 | 28/12/2024 | 899 | 1554 | 2453 | 1224 | 1214 | 1901 | 1229 | 1239 | 552 | 2000 | 2000 | 2000 | -771 | -761 | -1448 | 5 | 5 | 4 | -621 | -611 | -598 | 1.039 |  | 1.8
151 | 29/12/2024 | 899 | 1748 | 2647 | 1423 | 1413 | 2099 | 1224 | 1234 | 548 | 2000 | 2000 | 2000 | -776 | -766 | -1452 | 5 | 5 | 4 | -626 | -616 | -602 | 1.034 |  | 1.8
152 | 30/12/2024 | 899 | 1147 | 2046 | 827 | 817 | 1502 | 1219 | 1229 | 544 | 2000 | 2000 | 2000 | -781 | -771 | -1456 | 5 | 5 | 4 | -631 | -621 | -606 | 1.029 |  | 1.8
153 | 31/12/2024 | 899 | 1400 | 2299 | 1085 | 1075 | 1759 | 1214 | 1224 | 540 | 2000 | 2000 | 2000 | -786 | -776 | -1460 | 5 | 5 | 4 | -636 | -626 | -610 | 1.024 |  | 1.8
154 | 01/01/2025 | 899 | 1150 | 2049 | 840 | 830 | 1513 | 1209 | 1219 | 536 | 2000 | 2000 | 2000 | -791 | -781 | -1464 | 5 | 5 | 4 | -641 | -631 | -614 | 1.019 |  | 1.8
155 | 02/01/2025 | 899 | 882 | 1781 | 577 | 567 | 1249 | 1204 | 1214 | 532 | 2000 | 2000 | 2000 | -796 | -786 | -1468 | 5 | 5 | 4 | -646 | -636 | -618 | 1.014 |  | 1.8
156 | 03/01/2025 | 899 | 1400 | 2299 | 1100 | 1090 | 1771 | 1199 | 1209 | 528 | 2000 | 2000 | 2000 | -801 | -791 | -1472 | 5 | 5 | 4 | -651 | -641 | -622 | 1.009 |  | 1.8
157 | 04/01/2025 | 899 | 825 | 1724 | 530 | 520 | 1200 | 1194 | 1204 | 524 | 2000 | 2000 | 2000 | -806 | -796 | -1476 | 5 | 5 | 4 | -656 | -646 | -626 | 1.004 |  | 1.8
158 | 05/01/2025 | 899 | 1796 | 2695 | 1506 | 1496 | 2175 | 1189 | 1199 | 520 | 2000 | 2000 | 2000 | -811 | -801 | -1480 | 5 | 5 | 4 | -661 | -651 | -630 | 0.999 |  | 1.8
159 | 06/01/2025 | 899 | 1332 | 2231 | 1047 | 1037 | 1715 | 1184 | 1194 | 516 | 2000 | 2000 | 2000 | -816 | -806 | -1484 | 5 | 5 | 4 | -666 | -656 | -634 | 0.994 |  | 1.8
160 | 07/01/2025 | 899 | 970 | 1869 | 690 | 680 | 1357 | 1179 | 1189 | 512 | 2000 | 2000 | 2000 | -821 | -811 | -1488 | 5 | 5 | 4 | -671 | -661 | -638 | 0.989 |  | 1.8
161 | 08/01/2025 | 899 | 1300 | 2199 | 1025 | 1015 | 1691 | 1174 | 1184 | 508 | 2000 | 2000 | 2000 | -826 | -816 | -1492 | 5 | 5 | 4 | -676 | -666 | -642 | 0.984 |  | 1.8
162 | 09/01/2025 | 899 | 1024 | 1923 | 754 | 744 | 1419 | 1169 | 1179 | 504 | 2000 | 2000 | 2000 | -831 | -821 | -1496 | 5 | 5 | 4 | -681 | -671 | -646 | 0.979 |  | 1.8
163 | 10/01/2025 | 899 | 1098 | 1997 | 833 | 823 | 1497 | 1164 | 1174 | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | -836 | -826 | -1500 | 5 | 5 | 4 | -686 | -676 | -650 | 0.974 |  | 1.8
164 | 11/01/2025 | 899 | 1591 | 2490 | 1331 | 1321 | 1994 | 1159 | 1169 | 496 | 2000 | 2000 | 2000 | -841 | -831 | -1504 | 5 | 5 | 4 | -691 | -681 | -654 | 0.969 |  | 1.8
165 | 12/01/2025 | 899 | 1092 | 1991 | 837 | 827 | 1499 | 1154 | 1164 | 492 | 2000 | 2000 | 2000 | -846 | -836 | -1508 | 5 | 5 | 4 | -696 | -686 | -658 | 0.964 |  | 1.8
166 | 13/01/2025 | 899 | 1303 | 2202 | 1053 | 1043 | 1714 | 1149 | 1159 | 488 | 2000 | 2000 | 2000 | -851 | -841 | -1512 | 5 | 5 | 4 | -701 | -691 | -662 | 0.959 |  | 1.8
167 | 14/01/2025 | 899 | 1181 | 2080 | 936 | 926 | 1596 | 1144 | 1154 | 484 | 2000 | 2000 | 2000 | -856 | -846 | -1516 | 5 | 5 | 4 | -706 | -696 | -666 | 0.954 |  | 1.8
168 | 15/01/2025 | 899 | 1528 | 2427 | 1288 | 1278 | 1947 | 1139 | 1149 | 480 | 2000 | 2000 | 2000 | -861 | -851 | -1520 | 5 | 5 | 4 | -711 | -701 | -670 | 0.949 |  | 1.8
169 | 16/01/2025 | 899 | 1466 | 2365 | 1231 | 1221 | 1889 | 1134 | 1144 | 476 | 2000 | 2000 | 2000 | -866 | -856 | -1524 | 5 | 5 | 4 | -716 | -706 | -674 | 0.944 |  | 1.8
170 | 17/01/2025 | 899 | 899 | 1798 | 669 | 659 | 1326 | 1129 | 1139 | 472 | 2000 | 2000 | 2000 | -871 | -861 | -1528 | 5 | 5 | 4 | -721 | -711 | -678 | 0.939 |  | 1.8
171 | 18/01/2025 | 899 | 1315 | 2214 | 1090 | 1080 | 1746 | 1124 | 1134 | 468 | 2000 | 2000 | 2000 | -876 | -866 | -1532 | 5 | 5 | 4 | -726 | -716 | -682 | 0.934 |  | 1.8
172 | 19/01/2025 | 899 | 782 | 1681 | 562 | 552 | 1217 | 1119 | 1129 | 464 | 2000 | 2000 | 2000 | -881 | -871 | -1536 | 5 | 5 | 4 | -731 | -721 | -686 | 0.929 |  | 1.8
173 | 20/01/2025 | 899 | 1625 | 2524 | 1410 | 1400 | 2064 | 1114 | 1124 | 460 | 2000 | 2000 | 2000 | -886 | -876 | -1540 | 5 | 5 | 4 | -736 | -726 | -690 | 0.924 |  | 1.8
174 | 21/01/2025 | 899 | 1545 | 2444 | 1335 | 1325 | 1988 | 1109 | 1119 | 456 | 2000 | 2000 | 2000 | -891 | -881 | -1544 | 5 | 5 | 4 | -741 | -731 | -694 | 0.919 |  | 1.8
175 | 22/01/2025 | 899 | 764 | 1663 | 559 | 549 | 1211 | 1104 | 1114 | 452 | 2000 | 2000 | 2000 | -896 | -886 | -1548 | 5 | 5 | 4 | -746 | -736 | -698 | 0.914 |  | 1.8
176 | 23/01/2025 | 899 | 1087 | 1986 | 887 | 877 | 1538 | 1099 | 1109 | 448 | 2000 | 2000 | 2000 | -901 | -891 | -1552 | 5 | 5 | 4 | -751 | -741 | -702 | 0.909 |  | 1.8
177 | 24/01/2025 | 899 | 1366 | 2265 | 1171 | 1161 | 1821 | 1094 | 1104 | 444 | 2000 | 2000 | 2000 | -906 | -896 | -1556 | 5 | 5 | 4 | -756 | -746 | -706 | 0.904 |  | 1.8
178 | 25/01/2025 | 899 | 773 | 1672 | 583 | 573 | 1232 | 1089 | 1099 | 440 | 2000 | 2000 | 2000 | -911 | -901 | -1560 | 5 | 5 | 4 | -761 | -751 | -710 | 0.899 |  | 1.8
179 | 26/01/2025 | 899 | 1531 | 2430 | 1346 | 1336 | 1994 | 1084 | 1094 | 436 | 2000 | 2000 | 2000 | -916 | -906 | -1564 | 5 | 5 | 4 | -766 | -756 | -714 | 0.894 |  | 1.8
180 | 27/01/2025 | 899 | 707 | 1606 | 527 | 517 | 1174 | 1079 | 1089 | 432 | 2000 | 2000 | 2000 | -921 | -911 | -1568 | 5 | 5 | 4 | -771 | -761 | -718 | 0.889 |  | 1.8
181 | 28/01/2025 | 899 | 1158 | 2057 | 983 | 973 | 1629 | 1074 | 1084 | 428 | 2000 | 2000 | 2000 | -926 | -916 | -1572 | 5 | 5 | 4 | -776 | -766 | -722 | 0.884 |  | 1.8
182 | 29/01/2025 | 899 | 1053 | 1952 | 883 | 873 | 1528 | 1069 | 1079 | 424 | 2000 | 2000 | 2000 | -931 | -921 | -1576 | 5 | 5 | 4 | -781 | -771 | -726 | 0.879 |  | 1.8
183 | 30/01/2025 | 899 | 1614 | 2513 | 1449 | 1439 | 2093 | 1064 | 1074 | 420 | 2000 | 2000 | 2000 | -936 | -926 | -1580 | 5 | 5 | 4 | -786 | -776 | -730 | 0.874 |  | 1.8
184 | 31/01/2025 | 899 | 1645 | 2544 | 1485 | 1475 | 2128 | 1059 | 1069 | 416 | 2000 | 2000 | 2000 | -941 | -931 | -1584 | 5 | 5 | 4 | -791 | -781 | -734 | 0.869 |  | 1.8
185 | 01/02/2025 | 899 | 1266 | 2165 | 1111 | 1101 | 1753 | 1054 | 1064 | 412 | 2000 | 2000 | 2000 | -946 | -936 | -1588 | 5 | 5 | 4 | -796 | -786 | -738 | 0.864 |  | 1.8
186 | 02/02/2025 | 899 | 1648 | 2547 | 1498 | 1488 | 2139 | 1049 | 1059 | 408 | 2000 | 2000 | 2000 | -951 | -941 | -1592 | 5 | 5 | 4 | -801 | -791 | -742 | 0.859 |  | 1.8
187 | 03/02/2025 | 899 | 747 | 1646 | 602 | 592 | 1242 | 1044 | 1054 | 404 | 2000 | 2000 | 2000 | -956 | -946 | -1596 | 5 | 5 | 4 | -806 | -796 | -746 | 0.854 |  | 1.8
188 | 04/02/2025 | 899 | 898 | 1797 | 758 | 748 | 1397 | 1039 | 1049 | 400 | 2000 | 2000 | 2000 | -961 | -951 | -1600 | 5 | 5 | 4 | -811 | -801 | -750 | 0.849 |  | 1.8
189 | 05/02/2025 | 899 | 690 | 1589 | 555 | 545 | 1193 | 1034 | 1044 | 396 | 2000 | 2000 | 2000 | -966 | -956 | -1604 | 5 | 5 | 4 | -816 | -806 | -754 | 0.844 |  | 1.8
190 | 06/02/2025 | 899 | 1294 | 2193 | 1164 | 1154 | 1801 | 1029 | 1039 | 392 | 2000 | 2000 | 2000 | -971 | -961 | -1608 | 5 | 5 | 4 | -821 | -811 | -758 | 0.839 |  | 1.8
191 | 07/02/2025 | 899 | 1463 | 2362 | 1338 | 1328 | 1974 | 1024 | 1034 | 388 | 2000 | 2000 | 2000 | -976 | -966 | -1612 | 5 | 5 | 4 | -826 | -816 | -762 | 0.834 |  | 1.8
192 | 08/02/2025 | 899 | 1468 | 2367 | 1348 | 1338 | 1983 | 1019 | 1029 | 384 | 2000 | 2000 | 2000 | -981 | -971 | -1616 | 5 | 5 | 4 | -831 | -821 | -766 | 0.829 |  | 1.8
193 | 09/02/2025 | 899 | 1431 | 2330 | 1316 | 1306 | 1950 | 1014 | 1024 | 380 | 2000 | 2000 | 2000 | -986 | -976 | -1620 | 5 | 5 | 4 | -836 | -826 | -770 | 0.824 |  | 1.8
194 | 10/02/2025 | 899 | 1523 | 2422 | 1413 | 1403 | 2046 | 1009 | 1019 | 376 | 2000 | 2000 | 2000 | -991 | -981 | -1624 | 5 | 5 | 4 | -841 | -831 | -774 | 0.819 |  | 1.8
195 | 11/02/2025 | 899 | 964 | 1863 | 859 | 849 | 1491 | 1004 | 1014 | 372 | 2000 | 2000 | 2000 | -996 | -986 | -1628 | 5 | 5 | 4 | -846 | -836 | -778 | 0.814 |  | 1.8
196 | 12/02/2025 | 899 | 1089 | 1988 | 989 | 979 | 1620 | 999 | 1009 | 368 | 2000 | 2000 | 2000 | -1001 | -991 | -1632 | 5 | 5 | 4 | -851 | -841 | -782 | 0.809 |  | 1.8
197 | 13/02/2025 | 899 | 1223 | 2122 | 1128 | 1118 | 1758 | 994 | 1004 | 364 | 2000 | 2000 | 2000 | -1006 | -996 | -1636 | 5 | 5 | 4 | -856 | -846 | -786 | 0.804 |  | 1.8
198 | 14/02/2025 | 899 | 802 | 1701 | 712 | 702 | 1341 | 989 | 999 | 360 | 2000 | 2000 | 2000 | -1011 | -1001 | -1640 | 5 | 5 | 4 | -861 | -851 | -790 | 0.799 |  | 1.8
199 | 15/02/2025 | 899 | 1046 | 1945 | 961 | 951 | 1589 | 984 | 994 | 356 | 2000 | 2000 | 2000 | -1016 | -1006 | -1644 | 5 | 5 | 4 | -866 | -856 | -794 | 0.794 |  | 1.8
200 | 16/02/2025 | 899 | 1027 | 1926 | 947 | 937 | 1574 | 979 | 989 | 352 | 2000 | 2000 | 2000 | -1021 | -1011 | -1648 | 5 | 5 | 4 | -871 | -861 | -798 | 0.789 |  | 1.8
201 | 17/02/2025 | 899 | 1331 | 2230 | 1256 | 1246 | 1882 | 974 | 984 | 348 | 2000 | 2000 | 2000 | -1026 | -1016 | -1652 | 5 | 5 | 4 | -876 | -866 | -802 | 0.784 |  | 1.8
202 | 18/02/2025 | 899 | 1397 | 2296 | 1327 | 1317 | 1952 | 969 | 979 | 344 | 2000 | 2000 | 2000 | -1031 | -1021 | -1656 | 5 | 5 | 4 | -881 | -871 | -806 | 0.779 |  | 1.8
203 | 19/02/2025 | 899 | 1446 | 2345 | 1381 | 1371 | 2005 | 964 | 974 | 340 | 2000 | 2000 | 2000 | -1036 | -1026 | -1660 | 5 | 5 | 4 | -886 | -876 | -810 | 0.774 |  | 1.8
204 | 20/02/2025 | 899 | 1280 | 2179 | 1220 | 1210 | 1843 | 959 | 969 | 336 | 2000 | 2000 | 2000 | -1041 | -1031 | -1664 | 5 | 5 | 4 | -891 | -881 | -814 | 0.769 |  | 1.8
205 | 21/02/2025 | 899 | 756 | 1655 | 701 | 691 | 1323 | 954 | 964 | 332 | 2000 | 2000 | 2000 | -1046 | -1036 | -1668 | 5 | 5 | 4 | -896 | -886 | -818 | 0.764 |  | 1.8
206 | 22/02/2025 | 899 | 1043 | 1942 | 993 | 983 | 1614 | 949 | 959 | 328 | 2000 | 2000 | 2000 | -1051 | -1041 | -1672 | 5 | 5 | 4 | -901 | -891 | -822 | 0.759 |  | 1.8
207 | 23/02/2025 | 899 | 895 | 1794 | 850 | 840 | 1470 | 944 | 954 | 324 | 2000 | 2000 | 2000 | -1056 | -1046 | -1676 | 5 | 5 | 4 | -906 | -896 | -826 | 0.754 |  | 1.8
208 | 24/02/2025 | 899 | 585 | 1484 | 545 | 535 | 1164 | 939 | 949 | 320 | 2000 | 2000 | 2000 | -1061 | -1051 | -1680 | 5 | 5 | 4 | -911 | -901 | -830 | 0.749 |  | 1.8
209 | 25/02/2025 | 899 | 1231 | 2130 | 1196 | 1186 | 1814 | 934 | 944 | 316 | 2000 | 2000 | 2000 | -1066 | -1056 | -1684 | 5 | 5 | 4 | -916 | -906 | -834 | 0.744 |  | 1.8
210 | 26/02/2025 | 899 | 1272 | 2171 | 1242 | 1232 | 1859 | 929 | 939 | 312 | 2000 | 2000 | 2000 | -1071 | -1061 | -1688 | 5 | 5 | 4 | -921 | -911 | -838 | 0.739 |  | 1.8
211 | 27/02/2025 | 899 | 662 | 1561 | 637 | 627 | 1253 | 924 | 934 | 308 | 2000 | 2000 | 2000 | -1076 | -1066 | -1692 | 5 | 5 | 4 | -926 | -916 | -842 | 0.734 |  | 1.8
212 | 28/02/2025 | 899 | 1206 | 2105 | 1186 | 1176 | 1801 | 919 | 929 | 304 | 2000 | 2000 | 2000 | -1081 | -1071 | -1696 | 5 | 5 | 4 | -931 | -921 | -846 | 0.729 |  | 1.8
213 | 01/03/2025 | 899 | 1289 | 2188 | 1274 | 1264 | 1888 | 914 | 924 | 300 | 2000 | 2000 | 2000 | -1086 | -1076 | -1700 | 5 | 5 | 4 | -936 | -926 | -850 | 0.724 |  | 1.8
214 | 02/03/2025 | 899 | 551 | 1450 | 541 | 531 | 1154 | 909 | 919 | 296 | 2000 | 2000 | 2000 | -1091 | -1081 | -1704 | 5 | 5 | 4 | -941 | -931 | -854 | 0.719 |  | 1.8
215 | 03/03/2025 | 899 | 1479 | 2378 | 1474 | 1464 | 2086 | 904 | 914 | 292 | 2000 | 2000 | 2000 | -1096 | -1086 | -1708 | 5 | 5 | 4 | -946 | -936 | -858 | 0.714 |  | 1.8
216 | 04/03/2025 | 899 | 1143 | 2042 | 1143 | 1133 | 1754 | 899 | 909 | 288 | 2000 | 2000 | 2000 | -1101 | -1091 | -1712 | 5 | 5 | 4 | -951 | -941 | -862 | 0.709 |  | 1.8
217 | 05/03/2025 | 899 | 1397 | 2296 | 1402 | 1392 | 2012 | 894 | 904 | 284 | 2000 | 2000 | 2000 | -1106 | -1096 | -1716 | 5 | 5 | 4 | -956 | -946 | -866 | 0.704 |  | 1.8
218 | 06/03/2025 | 899 | 881 | 1780 | 891 | 881 | 1500 | 889 | 899 | 280 | 2000 | 2000 | 2000 | -1111 | -1101 | -1720 | 5 | 5 | 4 | -961 | -951 | -870 | 0.699 |  | 1.8
219 | 07/03/2025 | 899 | 878 | 1777 | 893 | 883 | 1501 | 884 | 894 | 276 | 2000 | 2000 | 2000 | -1116 | -1106 | -1724 | 5 | 5 | 4 | -966 | -956 | -874 | 0.694 |  | 1.8
220 | 08/03/2025 | 899 | 1397 | 2296 | 1417 | 1407 | 2024 | 879 | 889 | 272 | 2000 | 2000 | 2000 | -1121 | -1111 | -1728 | 5 | 5 | 4 | -971 | -961 | -878 | 0.689 |  | 1.8
221 | 09/03/2025 | 899 | 556 | 1455 | 581 | 571 | 1187 | 874 | 884 | 268 | 2000 | 2000 | 2000 | -1126 | -1116 | -1732 | 5 | 5 | 4 | -976 | -966 | -882 | 0.684 |  | 1.8
222 | 10/03/2025 | 899 | 792 | 1691 | 822 | 812 | 1427 | 869 | 879 | 264 | 2000 | 2000 | 2000 | -1131 | -1121 | -1736 | 5 | 5 | 4 | -981 | -971 | -886 | 0.679 |  | 1.8
223 | 11/03/2025 | 899 | 1328 | 2227 | 1363 | 1353 | 1967 | 864 | 874 | 260 | 2000 | 2000 | 2000 | -1136 | -1126 | -1740 | 5 | 5 | 4 | -986 | -976 | -890 | 0.674 |  | 1.8
224 | 12/03/2025 | 899 | 701 | 1600 | 741 | 731 | 1344 | 859 | 869 | 256 | 2000 | 2000 | 2000 | -1141 | -1131 | -1744 | 5 | 5 | 4 | -991 | -981 | -894 | 0.669 |  | 1.8
225 | 13/03/2025 | 899 | 1297 | 2196 | 1342 | 1332 | 1944 | 854 | 864 | 252 | 2000 | 2000 | 2000 | -1146 | -1136 | -1748 | 5 | 5 | 4 | -996 | -986 | -898 | 0.664 |  | 1.8
226 | 14/03/2025 | 899 | 755 | 1654 | 805 | 795 | 1406 | 849 | 859 | 248 | 2000 | 2000 | 2000 | -1151 | -1141 | -1752 | 5 | 5 | 4 | -1001 | -991 | -902 | 0.659 |  | 1.8
227 | 15/03/2025 | 899 | 1095 | 1994 | 1150 | 1140 | 1750 | 844 | 854 | 244 | 2000 | 2000 | 2000 | -1156 | -1146 | -1756 | 5 | 5 | 4 | -1006 | -996 | -906 | 0.654 |  | 1.8
228 | 16/03/2025 | 899 | 588 | 1487 | 648 | 638 | 1247 | 839 | 849 | 240 | 2000 | 2000 | 2000 | -1161 | -1151 | -1760 | 5 | 5 | 4 | -1011 | -1001 | -910 | 0.649 |  | 1.8
229 | 17/03/2025 | 899 | 1089 | 1988 | 1154 | 1144 | 1752 | 834 | 844 | 236 | 2000 | 2000 | 2000 | -1166 | -1156 | -1764 | 5 | 5 | 4 | -1016 | -1006 | -914 | 0.644 |  | 1.8
230 | 18/03/2025 | 899 | 1300 | 2199 | 1370 | 1360 | 1967 | 829 | 839 | 232 | 2000 | 2000 | 2000 | -1171 | -1161 | -1768 | 5 | 5 | 4 | -1021 | -1011 | -918 | 0.639 |  | 1.8
231 | 19/03/2025 | 899 | 1177 | 2076 | 1252 | 1242 | 1848 | 824 | 834 | 228 | 2000 | 2000 | 2000 | -1176 | -1166 | -1772 | 5 | 5 | 4 | -1026 | -1016 | -922 | 0.634 |  | 1.8
232 | 20/03/2025 | 899 | 525 | 1424 | 605 | 595 | 1200 | 819 | 829 | 224 | 2000 | 2000 | 2000 | -1181 | -1171 | -1776 | 5 | 5 | 4 | -1031 | -1021 | -926 | 0.629 |  | 1.8
233 | 21/03/2025 | 899 | 1197 | 2096 | 1282 | 1272 | 1876 | 814 | 824 | 220 | 2000 | 2000 | 2000 | -1186 | -1176 | -1780 | 5 | 5 | 4 | -1036 | -1026 | -930 | 0.624 |  | 1.8
234 | 22/03/2025 | 899 | 630 | 1529 | 720 | 710 | 1313 | 809 | 819 | 216 | 2000 | 2000 | 2000 | -1191 | -1181 | -1784 | 5 | 5 | 4 | -1041 | -1031 | -934 | 0.619 |  | 1.8
235 | 23/03/2025 | 899 | 1311 | 2210 | 1406 | 1396 | 1998 | 804 | 814 | 212 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1186 | -1788 | 5 | 5 | 4 | -1046 | -1036 | -938 | 0.614 |  | 1.8
236 | 24/03/2025 | 899 | 513 | 1412 | 613 | 603 | 1204 | 799 | 809 | 208 | 2000 | 2000 | 2000 | -1201 | -1191 | -1792 | 5 | 5 | 4 | -1051 | -1041 | -942 | 0.609 |  | 1.8
237 | 25/03/2025 | 899 | 621 | 1520 | 726 | 716 | 1316 | 794 | 804 | 204 | 2000 | 2000 | 2000 | -1206 | -1196 | -1796 | 5 | 5 | 4 | -1056 | -1046 | -946 | 0.604 |  | 1.8
238 | 26/03/2025 | 899 | 542 | 1441 | 652 | 642 | 1241 | 789 | 799 | 200 | 2000 | 2000 | 2000 | -1211 | -1201 | -1800 | 5 | 5 | 4 | -1061 | -1051 | -950 | 0.599 |  | 1.8
239 | 27/03/2025 | 899 | 761 | 1660 | 876 | 866 | 1464 | 784 | 794 | 196 | 2000 | 2000 | 2000 | -1216 | -1206 | -1804 | 5 | 5 | 4 | -1066 | -1056 | -954 | 0.594 |  | 1.8
240 | 28/03/2025 | 899 | 1083 | 1982 | 1203 | 1193 | 1790 | 779 | 789 | 192 | 2000 | 2000 | 2000 | -1221 | -1211 | -1808 | 5 | 5 | 4 | -1071 | -1061 | -958 | 0.589 |  | 1.8
241 | 29/03/2025 | 899 | 1362 | 2261 | 1487 | 1477 | 2073 | 774 | 784 | 188 | 2000 | 2000 | 2000 | -1226 | -1216 | -1812 | 5 | 5 | 4 | -1076 | -1066 | -962 | 0.584 |  | 1.8
242 | 30/03/2025 | 899 | 504 | 1403 | 634 | 624 | 1219 | 769 | 779 | 184 | 2000 | 2000 | 2000 | -1231 | -1221 | -1816 | 5 | 5 | 4 | -1081 | -1071 | -966 | 0.579 |  | 1.8
243 | 31/03/2025 | 899 | 527 | 1426 | 662 | 652 | 1246 | 764 | 774 | 180 | 2000 | 2000 | 2000 | -1236 | -1226 | -1820 | 5 | 5 | 4 | -1086 | -1076 | -970 | 0.574 |  | 1.8
244 | 01/04/2025 | 899 | 704 | 1603 | 844 | 834 | 1427 | 759 | 769 | 176 | 2000 | 2000 | 2000 | -1241 | -1231 | -1824 | 5 | 5 | 4 | -1091 | -1081 | -974 | 0.569 |  | 1.8
245 | 02/04/2025 | 899 | 1154 | 2053 | 1299 | 1289 | 1881 | 754 | 764 | 172 | 2000 | 2000 | 2000 | -1246 | -1236 | -1828 | 5 | 5 | 4 | -1096 | -1086 | -978 | 0.564 |  | 1.8
246 | 03/04/2025 | 899 | 1049 | 1948 | 1199 | 1189 | 1780 | 749 | 759 | 168 | 2000 | 2000 | 2000 | -1251 | -1241 | -1832 | 5 | 5 | 4 | -1101 | -1091 | -982 | 0.559 |  | 1.8
247 | 04/04/2025 | 899 | 610 | 1509 | 765 | 755 | 1345 | 744 | 754 | 164 | 2000 | 2000 | 2000 | -1256 | -1246 | -1836 | 5 | 5 | 4 | -1106 | -1096 | -986 | 0.554 |  | 1.8
248 | 05/04/2025 | 899 | 641 | 1540 | 801 | 791 | 1380 | 739 | 749 | 160 | 2000 | 2000 | 2000 | -1261 | -1251 | -1840 | 5 | 5 | 4 | -1111 | -1101 | -990 | 0.549 |  | 1.8
249 | 06/04/2025 | 899 | 1262 | 2161 | 1427 | 1417 | 2005 | 734 | 744 | 156 | 2000 | 2000 | 2000 | -1266 | -1256 | -1844 | 5 | 5 | 4 | -1116 | -1106 | -994 | 0.544 |  | 1.8
250 | 07/04/2025 | 899 | 379 | 1278 | 549 | 539 | 1126 | 729 | 739 | 152 | 2000 | 2000 | 2000 | -1271 | -1261 | -1848 | 5 | 5 | 4 | -1121 | -1111 | -998 | 0.539 |  | 1.8
251 | 08/04/2025 | 899 | 744 | 1643 | 919 | 909 | 1495 | 724 | 734 | 148 | 2000 | 2000 | 2000 | -1276 | -1266 | -1852 | 5 | 5 | 4 | -1126 | -1116 | -1002 | 0.534 |  | 1.8
252 | 09/04/2025 | 899 | 895 | 1794 | 1075 | 1065 | 1650 | 719 | 729 | 144 | 2000 | 2000 | 2000 | -1281 | -1271 | -1856 | 5 | 5 | 4 | -1131 | -1121 | -1006 | 0.529 |  | 1.8
253 | 10/04/2025 | 899 | 687 | 1586 | 872 | 862 | 1446 | 714 | 724 | 140 | 2000 | 2000 | 2000 | -1286 | -1276 | -1860 | 5 | 5 | 4 | -1136 | -1126 | -1010 | 0.524 |  | 1.8
254 | 11/04/2025 | 899 | 1291 | 2190 | 1481 | 1471 | 2054 | 709 | 719 | 136 | 2000 | 2000 | 2000 | -1291 | -1281 | -1864 | 5 | 5 | 4 | -1141 | -1131 | -1014 | 0.519 |  | 1.8
255 | 12/04/2025 | 899 | 1194 | 2093 | 1389 | 1379 | 1961 | 704 | 714 | 132 | 2000 | 2000 | 2000 | -1296 | -1286 | -1868 | 5 | 5 | 4 | -1146 | -1136 | -1018 | 0.514 |  | 1.8
256 | 13/04/2025 | 899 | 1199 | 2098 | 1399 | 1389 | 1970 | 699 | 709 | 128 | 2000 | 2000 | 2000 | -1301 | -1291 | -1872 | 5 | 5 | 4 | -1151 | -1141 | -1022 | 0.509 |  | 1.8
257 | 14/04/2025 | 899 | 1162 | 2061 | 1367 | 1357 | 1937 | 694 | 704 | 124 | 2000 | 2000 | 2000 | -1306 | -1296 | -1876 | 5 | 5 | 4 | -1156 | -1146 | -1026 | 0.504 |  | 1.8
258 | 15/04/2025 | 899 | 1253 | 2152 | 1463 | 1453 | 2032 | 689 | 699 | 120 | 2000 | 2000 | 2000 | -1311 | -1301 | -1880 | 5 | 5 | 4 | -1161 | -1151 | -1030 | 0.499 |  | 1.8
259 | 16/04/2025 | 899 | 960 | 1859 | 1175 | 1165 | 1743 | 684 | 694 | 116 | 2000 | 2000 | 2000 | -1316 | -1306 | -1884 | 5 | 5 | 4 | -1166 | -1156 | -1034 | 0.494 |  | 1.8
260 | 17/04/2025 | 899 | 1086 | 1985 | 1306 | 1296 | 1873 | 679 | 689 | 112 | 2000 | 2000 | 2000 | -1321 | -1311 | -1888 | 5 | 5 | 4 | -1171 | -1161 | -1038 | 0.489 |  | 1.8
261 | 18/04/2025 | 899 | 1220 | 2119 | 1445 | 1435 | 2011 | 674 | 684 | 108 | 2000 | 2000 | 2000 | -1326 | -1316 | -1892 | 5 | 5 | 4 | -1176 | -1166 | -1042 | 0.484 |  | 1.8
262 | 19/04/2025 | 899 | 532 | 1431 | 762 | 752 | 1327 | 669 | 679 | 104 | 2000 | 2000 | 2000 | -1331 | -1321 | -1896 | 5 | 5 | 4 | -1181 | -1171 | -1046 | 0.479 |  | 1.8
263 | 20/04/2025 | 899 | 1043 | 1942 | 1278 | 1268 | 1842 | 664 | 674 | 100 | 2000 | 2000 | 2000 | -1336 | -1326 | -1900 | 5 | 5 | 4 | -1186 | -1176 | -1050 | 0.474 |  | 1.8
264 | 21/04/2025 | 899 | 1023 | 1922 | 1263 | 1253 | 1826 | 659 | 669 | 96 | 2000 | 2000 | 2000 | -1341 | -1331 | -1904 | 5 | 5 | 4 | -1191 | -1181 | -1054 | 0.469 |  | 1.8
265 | 22/04/2025 | 899 | 328 | 1227 | 573 | 563 | 1135 | 654 | 664 | 92 | 2000 | 2000 | 2000 | -1346 | -1336 | -1908 | 5 | 5 | 4 | -1196 | -1186 | -1058 | 0.464 |  | 1.8
266 | 23/04/2025 | 899 | 1128 | 2027 | 1378 | 1368 | 1939 | 649 | 659 | 88 | 2000 | 2000 | 2000 | -1351 | -1341 | -1912 | 5 | 5 | 4 | -1201 | -1191 | -1062 | 0.459 |  | 1.8
267 | 24/04/2025 | 899 | 1176 | 2075 | 1431 | 1421 | 1991 | 644 | 654 | 84 | 2000 | 2000 | 2000 | -1356 | -1346 | -1916 | 5 | 5 | 4 | -1206 | -1196 | -1066 | 0.454 |  | 1.8
268 | 25/04/2025 | 899 | 1011 | 1910 | 1271 | 1261 | 1830 | 639 | 649 | 80 | 2000 | 2000 | 2000 | -1361 | -1351 | -1920 | 5 | 5 | 4 | -1211 | -1201 | -1070 | 0.449 |  | 1.8
269 | 26/04/2025 | 899 | 487 | 1386 | 752 | 742 | 1310 | 634 | 644 | 76 | 2000 | 2000 | 2000 | -1366 | -1356 | -1924 | 5 | 5 | 4 | -1216 | -1206 | -1074 | 0.444 |  | 1.8
270 | 27/04/2025 | 899 | 1040 | 1939 | 1310 | 1300 | 1867 | 629 | 639 | 72 | 2000 | 2000 | 2000 | -1371 | -1361 | -1928 | 5 | 5 | 4 | -1221 | -1211 | -1078 | 0.439 |  | 1.8
271 | 28/04/2025 | 899 | 626 | 1525 | 901 | 891 | 1457 | 624 | 634 | 68 | 2000 | 2000 | 2000 | -1376 | -1366 | -1932 | 5 | 5 | 4 | -1226 | -1216 | -1082 | 0.434 |  | 1.8
272 | 29/04/2025 | 899 | 581 | 1480 | 861 | 851 | 1416 | 619 | 629 | 64 | 2000 | 2000 | 2000 | -1381 | -1371 | -1936 | 5 | 5 | 4 | -1231 | -1221 | -1086 | 0.429 |  | 1.8
273 | 30/04/2025 | 899 | 228 | 1127 | 513 | 503 | 1067 | 614 | 624 | 60 | 2000 | 2000 | 2000 | -1386 | -1376 | -1940 | 5 | 5 | 4 | -1236 | -1226 | -1090 | 0.424 |  | 1.8
274 | 01/05/2025 | 899 | 1002 | 1901 | 1292 | 1282 | 1845 | 609 | 619 | 56 | 2000 | 2000 | 2000 | -1391 | -1381 | -1944 | 5 | 5 | 4 | -1241 | -1231 | -1094 | 0.419 |  | 1.8
275 | 02/05/2025 | 899 | 393 | 1292 | 688 | 678 | 1240 | 604 | 614 | 52 | 2000 | 2000 | 2000 | -1396 | -1386 | -1948 | 5 | 5 | 4 | -1246 | -1236 | -1098 | 0.414 |  | 1.8
276 | 03/05/2025 | 899 | 1201 | 2100 | 1501 | 1492 | 2052 | 599 | 608 | 48 | 2000 | 2000 | 2000 | -1401 | -1392 | -1952 | 5 | 6 | 4 | -1251 | -1242 | -1102 | 0.408 |  | 1.8
277 | 04/05/2025 | 899 | 1018 | 1917 | 1323 | 1315 | 1873 | 594 | 602 | 44 | 2000 | 2000 | 2000 | -1406 | -1398 | -1956 | 5 | 6 | 4 | -1256 | -1248 | -1106 | 0.402 |  | 1.8
278 | 05/05/2025 | 899 | 279 | 1178 | 589 | 582 | 1138 | 589 | 596 | 40 | 2000 | 2000 | 2000 | -1411 | -1404 | -1960 | 5 | 6 | 4 | -1261 | -1254 | -1110 | 0.396 |  | 1.8
279 | 06/05/2025 | 899 | 471 | 1370 | 786 | 780 | 1334 | 584 | 590 | 36 | 2000 | 2000 | 2000 | -1416 | -1410 | -1964 | 5 | 6 | 4 | -1266 | -1260 | -1114 | 0.39 |  | 1.8
280 | 07/05/2025 | 899 | 1134 | 2033 | 1454 | 1449 | 2001 | 579 | 584 | 32 | 2000 | 2000 | 2000 | -1421 | -1416 | -1968 | 5 | 6 | 4 | -1271 | -1266 | -1118 | 0.384 |  | 1.8
281 | 08/05/2025 | 899 | 1122 | 2021 | 1447 | 1443 | 1993 | 574 | 578 | 28 | 2000 | 2000 | 2000 | -1426 | -1422 | -1972 | 5 | 6 | 4 | -1276 | -1272 | -1122 | 0.378 |  | 1.8
282 | 09/05/2025 | 899 | 870 | 1769 | 1200 | 1197 | 1745 | 569 | 572 | 24 | 2000 | 2000 | 2000 | -1431 | -1428 | -1976 | 5 | 6 | 4 | -1281 | -1278 | -1126 | 0.372 |  | 1.8
283 | 10/05/2025 | 899 | 867 | 1766 | 1202 | 1200 | 1746 | 564 | 566 | 20 | 2000 | 2000 | 2000 | -1436 | -1434 | -1980 | 5 | 6 | 4 | -1286 | -1284 | -1130 | 0.366 |  | 1.8
284 | 11/05/2025 | 899 | 384 | 1283 | 724 | 723 | 1267 | 559 | 560 | 16 | 2000 | 2000 | 2000 | -1441 | -1440 | -1984 | 5 | 6 | 4 | -1291 | -1290 | -1134 | 0.36 |  | 1.8
285 | 12/05/2025 | 899 | 542 | 1441 | 887 | 887 | 1429 | 554 | 554 | 12 | 2000 | 2000 | 2000 | -1446 | -1446 | -1988 | 5 | 6 | 4 | -1296 | -1296 | -1138 | 0.354 |  | 1.8
286 | 13/05/2025 | 899 | 778 | 1677 | 1128 | 1129 | 1669 | 549 | 548 | 8 | 2000 | 2000 | 2000 | -1451 | -1452 | -1992 | 5 | 6 | 4 | -1301 | -1302 | -1142 | 0.348 |  | 1.8
287 | 14/05/2025 | 899 | 313 | 1212 | 668 | 670 | 1208 | 544 | 542 | 4 | 2000 | 2000 | 2000 | -1456 | -1458 | -1996 | 5 | 6 | 4 | -1306 | -1308 | -1146 | 0.342 |  | 1.8
288 | 15/05/2025 | 899 | 684 | 1583 | 1044 | 1047 | 1583 | 539 | 536 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | -1461 | -1464 | -2000 | 5 | 6 | 4 | -1311 | -1314 | -1150 | 0.336 |  | 1.8
289 | 16/05/2025 | 899 | 279 | 1178 | 644 | 648 | 1182 | 534 | 530 | -4 | 2000 | 2000 | 2000 | -1466 | -1470 | -2004 | 5 | 6 | 4 | -1316 | -1320 | -1154 | 0.33 |  | 1.8
290 | 17/05/2025 | 899 | 737 | 1636 | 1107 | 1112 | 1644 | 529 | 524 | -8 | 2000 | 2000 | 2000 | -1471 | -1476 | -2008 | 5 | 6 | 4 | -1321 | -1326 | -1158 | 0.324 |  | 1.8
291 | 18/05/2025 | 899 | 1075 | 1974 | 1450 | 1456 | 1986 | 524 | 518 | -12 | 2000 | 2000 | 2000 | -1476 | -1482 | -2012 | 5 | 6 | 4 | -1326 | -1332 | -1162 | 0.318 |  | 1.8
292 | 19/05/2025 | 899 | 301 | 1200 | 681 | 688 | 1216 | 519 | 512 | -16 | 2000 | 2000 | 2000 | -1481 | -1488 | -2016 | 5 | 6 | 4 | -1331 | -1338 | -1166 | 0.312 |  | 1.8
293 | 20/05/2025 | 899 | 1067 | 1966 | 1452 | 1460 | 1986 | 514 | 506 | -20 | 2000 | 2000 | 2000 | -1486 | -1494 | -2020 | 5 | 6 | 4 | -1336 | -1344 | -1170 | 0.306 |  | 1.8
294 | 21/05/2025 | 899 | 1012 | 1911 | 1402 | 1411 | 1935 | 509 | 500 | -24 | 2000 | 2000 | 2000 | -1491 | -1500 | -2024 | 5 | 6 | 4 | -1341 | -1350 | -1174 | 0.3 |  | 1.8
295 | 22/05/2025 | 899 | 888 | 1787 | 1283 | 1293 | 1815 | 504 | 494 | -28 | 2000 | 2000 | 2000 | -1496 | -1506 | -2028 | 5 | 6 | 4 | -1346 | -1356 | -1178 | 0.294 |  | 1.8
296 | 23/05/2025 | 899 | 235 | 1134 | 635 | 646 | 1166 | 499 | 488 | -32 | 2000 | 2000 | 2000 | -1501 | -1512 | -2032 | 5 | 6 | 4 | -1351 | -1362 | -1182 | 0.288 |  | 1.8
297 | 24/05/2025 | 899 | 171 | 1070 | 576 | 588 | 1106 | 494 | 482 | -36 | 2000 | 2000 | 2000 | -1506 | -1518 | -2036 | 5 | 6 | 4 | -1356 | -1368 | -1186 | 0.282 |  | 1.8
298 | 25/05/2025 | 899 | 603 | 1502 | 1013 | 1026 | 1542 | 489 | 476 | -40 | 2000 | 2000 | 2000 | -1511 | -1524 | -2040 | 5 | 6 | 4 | -1361 | -1374 | -1190 | 0.276 |  | 1.8
299 | 26/05/2025 | 899 | 283 | 1182 | 698 | 712 | 1226 | 484 | 470 | -44 | 2000 | 2000 | 2000 | -1516 | -1530 | -2044 | 5 | 6 | 4 | -1366 | -1380 | -1194 | 0.27 |  | 1.8
300 | 27/05/2025 | 899 | 484 | 1383 | 904 | 919 | 1431 | 479 | 464 | -48 | 2000 | 2000 | 2000 | -1521 | -1536 | -2048 | 5 | 6 | 4 | -1371 | -1386 | -1198 | 0.264 |  | 1.8
301 | 28/05/2025 | 899 | 592 | 1491 | 1017 | 1033 | 1543 | 474 | 458 | -52 | 2000 | 2000 | 2000 | -1526 | -1542 | -2052 | 5 | 6 | 4 | -1376 | -1392 | -1202 | 0.258 |  | 1.8
302 | 29/05/2025 | 899 | 511 | 1410 | 941 | 958 | 1466 | 469 | 452 | -56 | 2000 | 2000 | 2000 | -1531 | -1548 | -2056 | 5 | 6 | 4 | -1381 | -1398 | -1206 | 0.252 |  | 1.8
303 | 30/05/2025 | 899 | 729 | 1628 | 1164 | 1182 | 1688 | 464 | 446 | -60 | 2000 | 2000 | 2000 | -1536 | -1554 | -2060 | 5 | 6 | 4 | -1386 | -1404 | -1210 | 0.246 |  | 1.8
304 | 31/05/2025 | 899 | 50 | 949 | 490 | 509 | 1013 | 459 | 440 | -64 | 2000 | 2000 | 2000 | -1541 | -1560 | -2064 | 5 | 6 | 4 | -1391 | -1410 | -1214 | 0.24 |  | 1.8
305 | 01/06/2025 | 899 | 63 | 962 | 508 | 528 | 1030 | 454 | 434 | -68 | 2000 | 2000 | 2000 | -1546 | -1566 | -2068 | 5 | 6 | 4 | -1396 | -1416 | -1218 | 0.234 |  | 1.8
306 | 02/06/2025 | 899 | 470 | 1369 | 920 | 941 | 1441 | 449 | 428 | -72 | 2000 | 2000 | 2000 | -1551 | -1572 | -2072 | 5 | 6 | 4 | -1401 | -1422 | -1222 | 0.228 |  | 1.8
307 | 03/06/2025 | 899 | 492 | 1391 | 947 | 969 | 1467 | 444 | 422 | -76 | 2000 | 2000 | 2000 | -1556 | -1578 | -2076 | 5 | 6 | 4 | -1406 | -1428 | -1226 | 0.222 |  | 1.8
308 | 04/06/2025 | 899 | 667 | 1566 | 1127 | 1150 | 1646 | 439 | 416 | -80 | 2000 | 2000 | 2000 | -1561 | -1584 | -2080 | 5 | 6 | 4 | -1411 | -1434 | -1230 | 0.216 |  | 1.8
309 | 05/06/2025 | 899 | 116 | 1015 | 581 | 605 | 1099 | 434 | 410 | -84 | 2000 | 2000 | 2000 | -1566 | -1590 | -2084 | 5 | 6 | 4 | -1416 | -1440 | -1234 | 0.21 |  | 1.8
310 | 06/06/2025 | 899 | 745 | 1644 | 1215 | 1240 | 1732 | 429 | 404 | -88 | 2000 | 2000 | 2000 | -1571 | -1596 | -2088 | 5 | 6 | 4 | -1421 | -1446 | -1238 | 0.204 |  | 1.8
311 | 07/06/2025 | 899 | 305 | 1204 | 780 | 806 | 1296 | 424 | 398 | -92 | 2000 | 2000 | 2000 | -1576 | -1602 | -2092 | 5 | 6 | 4 | -1426 | -1452 | -1242 | 0.198 |  | 1.8
312 | 08/06/2025 | 899 | 601 | 1500 | 1081 | 1108 | 1596 | 419 | 392 | -96 | 2000 | 2000 | 2000 | -1581 | -1608 | -2096 | 5 | 6 | 4 | -1431 | -1458 | -1246 | 0.192 |  | 1.8
313 | 09/06/2025 | 899 | 221 | 1120 | 706 | 734 | 1220 | 414 | 386 | -100 | 2000 | 2000 | 2000 | -1586 | -1614 | -2100 | 5 | 6 | 4 | -1436 | -1464 | -1250 | 0.186 |  | 1.8
314 | 10/06/2025 | 899 | 336 | 1235 | 826 | 855 | 1339 | 409 | 380 | -104 | 2000 | 2000 | 2000 | -1591 | -1620 | -2104 | 5 | 6 | 4 | -1441 | -1470 | -1254 | 0.18 |  | 1.8
315 | 11/06/2025 | 899 | 700 | 1599 | 1195 | 1225 | 1707 | 404 | 374 | -108 | 2000 | 2000 | 2000 | -1596 | -1626 | -2108 | 5 | 6 | 4 | -1446 | -1476 | -1258 | 0.174 |  | 1.8
316 | 12/06/2025 | 899 | 850 | 1749 | 1350 | 1381 | 1861 | 399 | 368 | -112 | 2000 | 2000 | 2000 | -1601 | -1632 | -2112 | 5 | 6 | 4 | -1451 | -1482 | -1262 | 0.168 |  | 1.8
317 | 13/06/2025 | 899 | 641 | 1540 | 1146 | 1178 | 1656 | 394 | 362 | -116 | 2000 | 2000 | 2000 | -1606 | -1638 | -2116 | 5 | 6 | 4 | -1456 | -1488 | -1266 | 0.162 |  | 1.8
318 | 14/06/2025 | 899 | 244 | 1143 | 754 | 787 | 1263 | 389 | 356 | -120 | 2000 | 2000 | 2000 | -1611 | -1644 | -2120 | 5 | 6 | 4 | -1461 | -1494 | -1270 | 0.156 |  | 1.8
319 | 15/06/2025 | 899 | 146 | 1045 | 661 | 695 | 1169 | 384 | 350 | -124 | 2000 | 2000 | 2000 | -1616 | -1650 | -2124 | 5 | 6 | 4 | -1466 | -1500 | -1274 | 0.15 |  | 1.8
320 | 16/06/2025 | 899 | 151 | 1050 | 671 | 706 | 1178 | 379 | 344 | -128 | 2000 | 2000 | 2000 | -1621 | -1656 | -2128 | 5 | 6 | 4 | -1471 | -1506 | -1278 | 0.144 |  | 1.8
321 | 17/06/2025 | 899 | 113 | 1012 | 638 | 674 | 1144 | 374 | 338 | -132 | 2000 | 2000 | 2000 | -1626 | -1662 | -2132 | 5 | 6 | 4 | -1476 | -1512 | -1282 | 0.138 |  | 1.8
322 | 18/06/2025 | 899 | 203 | 1102 | 733 | 770 | 1238 | 369 | 332 | -136 | 2000 | 2000 | 2000 | -1631 | -1668 | -2136 | 5 | 6 | 4 | -1481 | -1518 | -1286 | 0.132 |  | 1.8
323 | 19/06/2025 | 899 | 908 | 1807 | 1443 | 1481 | 1947 | 364 | 326 | -140 | 2000 | 2000 | 2000 | -1636 | -1674 | -2140 | 5 | 6 | 4 | -1486 | -1524 | -1290 | 0.126 |  | 1.8
324 | 20/06/2025 | 899 | 768 | 1667 | 1308 | 1347 | 1811 | 359 | 320 | -144 | 2000 | 2000 | 2000 | -1641 | -1680 | -2144 | 5 | 6 | 4 | -1491 | -1530 | -1294 | 0.12 |  | 1.8
325 | 21/06/2025 | 899 | 900 | 1799 | 1445 | 1485 | 1947 | 354 | 314 | -148 | 2000 | 2000 | 2000 | -1646 | -1686 | -2148 | 5 | 6 | 4 | -1496 | -1536 | -1298 | 0.114 |  | 1.8
326 | 22/06/2025 | 899 | 478 | 1377 | 1028 | 1069 | 1529 | 349 | 308 | -152 | 2000 | 2000 | 2000 | -1651 | -1692 | -2152 | 5 | 6 | 4 | -1501 | -1542 | -1302 | 0.108 |  | 1.8
327 | 23/06/2025 | 899 | 784 | 1683 | 1339 | 1381 | 1839 | 344 | 302 | -156 | 2000 | 2000 | 2000 | -1656 | -1698 | -2156 | 5 | 6 | 4 | -1506 | -1548 | -1306 | 0.102 |  | 1.8
328 | 24/06/2025 | 899 | 498 | 1397 | 1058 | 1101 | 1557 | 339 | 296 | -160 | 2000 | 2000 | 2000 | -1661 | -1704 | -2160 | 5 | 6 | 4 | -1511 | -1554 | -1310 | 0.096 |  | 1.8
329 | 25/06/2025 | 899 | 801 | 1700 | 1366 | 1410 | 1864 | 334 | 290 | -164 | 2000 | 2000 | 2000 | -1666 | -1710 | -2164 | 5 | 6 | 4 | -1516 | -1560 | -1314 | 0.09 |  | 1.8
330 | 26/06/2025 | 899 | 866 | 1765 | 1436 | 1481 | 1933 | 329 | 284 | -168 | 2000 | 2000 | 2000 | -1671 | -1716 | -2168 | 5 | 6 | 4 | -1521 | -1566 | -1318 | 0.084 |  | 1.8
331 | 27/06/2025 | 899 | -87 | 812 | 488 | 534 | 984 | 324 | 278 | -172 | 2000 | 2000 | 2000 | -1676 | -1722 | -2172 | 5 | 6 | 4 | -1526 | -1572 | -1322 | 0.078 |  | 1.8
332 | 28/06/2025 | 899 | 747 | 1646 | 1327 | 1374 | 1822 | 319 | 272 | -176 | 2000 | 2000 | 2000 | -1681 | -1728 | -2176 | 5 | 6 | 4 | -1531 | -1578 | -1326 | 0.072 |  | 1.8
333 | 29/06/2025 | 899 | 222 | 1121 | 807 | 855 | 1301 | 314 | 266 | -180 | 2000 | 2000 | 2000 | -1686 | -1734 | -2180 | 5 | 6 | 4 | -1536 | -1584 | -1330 | 0.066 |  | 1.8
334 | 30/06/2025 | 899 | 774 | 1673 | 1364 | 1413 | 1857 | 309 | 260 | -184 | 2000 | 2000 | 2000 | -1691 | -1740 | -2184 | 5 | 6 | 4 | -1541 | -1590 | -1334 | 0.06 |  | 1.8
335 | 01/07/2025 | 899 | 359 | 1258 | 954 | 1004 | 1446 | 304 | 254 | -188 | 2000 | 2000 | 2000 | -1696 | -1746 | -2188 | 5 | 6 | 4 | -1546 | -1596 | -1338 | 0.054 |  | 1.8
336 | 02/07/2025 | 899 | 48 | 947 | 648 | 699 | 1139 | 299 | 248 | -192 | 2000 | 2000 | 2000 | -1701 | -1752 | -2192 | 5 | 6 | 4 | -1551 | -1602 | -1342 | 0.048 |  | 1.8
337 | 03/07/2025 | 899 | -41 | 858 | 564 | 616 | 1054 | 294 | 242 | -196 | 2000 | 2000 | 2000 | -1706 | -1758 | -2196 | 5 | 6 | 4 | -1556 | -1608 | -1346 | 0.042 |  | 1.8
338 | 04/07/2025 | 899 | 733 | 1632 | 1343 | 1396 | 1832 | 289 | 236 | -200 | 2000 | 2000 | 2000 | -1711 | -1764 | -2200 | 5 | 6 | 4 | -1561 | -1614 | -1350 | 0.036 |  | 1.8
339 | 05/07/2025 | 899 | 122 | 1021 | 737 | 791 | 1225 | 284 | 230 | -204 | 2000 | 2000 | 2000 | -1716 | -1770 | -2204 | 5 | 6 | 4 | -1566 | -1620 | -1354 | 0.03 |  | 1.8
340 | 06/07/2025 | 899 | -70 | 829 | 550 | 605 | 1037 | 279 | 224 | -208 | 2000 | 2000 | 2000 | -1721 | -1776 | -2208 | 5 | 6 | 4 | -1571 | -1626 | -1358 | 0.024 |  | 1.8
341 | 07/07/2025 | 899 | 747 | 1646 | 1372 | 1428 | 1858 | 274 | 218 | -212 | 2000 | 2000 | 2000 | -1726 | -1782 | -2212 | 5 | 6 | 4 | -1576 | -1632 | -1362 | 0.018 |  | 1.8
342 | 08/07/2025 | 899 | 8 | 907 | 638 | 695 | 1123 | 269 | 212 | -216 | 2000 | 2000 | 2000 | -1731 | -1788 | -2216 | 5 | 6 | 4 | -1581 | -1638 | -1366 | 0.012 |  | 1.8
343 | 09/07/2025 | 899 | 201 | 1100 | 836 | 894 | 1320 | 264 | 206 | -220 | 2000 | 2000 | 2000 | -1736 | -1794 | -2220 | 5 | 6 | 4 | -1586 | -1644 | -1370 | 0.006 |  | 1.8
344 | 10/07/2025 | 899 | -137 | 762 | 503 | 562 | 986 | 259 | 200 | -224 | 2000 | 2000 | 2000 | -1741 | -1800 | -2224 | 5 | 6 | 4 | -1591 | -1650 | -1374 | 0 |  | 1.8
345 | 11/07/2025 | 899 | -149 | 750 | 496 | 556 | 978 | 254 | 194 | -228 | 2000 | 2000 | 2000 | -1746 | -1806 | -2228 | 5 | 6 | 4 | -1596 | -1656 | -1378 | -0.006 |  | 1.8
346 | 12/07/2025 | 899 | 599 | 1498 | 1249 | 1310 | 1730 | 249 | 188 | -232 | 2000 | 2000 | 2000 | -1751 | -1812 | -2232 | 5 | 6 | 4 | -1601 | -1662 | -1382 | -0.012 |  | 1.8
347 | 13/07/2025 | 899 | 330 | 1229 | 985 | 1047 | 1465 | 244 | 182 | -236 | 2000 | 2000 | 2000 | -1756 | -1818 | -2236 | 5 | 6 | 4 | -1606 | -1668 | -1386 | -0.018 |  | 1.8
348 | 14/07/2025 | 899 | -152 | 747 | 508 | 571 | 987 | 239 | 176 | -240 | 2000 | 2000 | 2000 | -1761 | -1824 | -2240 | 5 | 6 | 4 | -1611 | -1674 | -1390 | -0.024 |  | 1.8
349 | 15/07/2025 | 899 | 271 | 1170 | 936 | 1000 | 1414 | 234 | 170 | -244 | 2000 | 2000 | 2000 | -1766 | -1830 | -2244 | 5 | 6 | 4 | -1616 | -1680 | -1394 | -0.03 |  | 1.8
350 | 16/07/2025 | 899 | 507 | 1406 | 1177 | 1242 | 1654 | 229 | 164 | -248 | 2000 | 2000 | 2000 | -1771 | -1836 | -2248 | 5 | 6 | 4 | -1621 | -1686 | -1398 | -0.036 |  | 1.8
351 | 17/07/2025 | 899 | -224 | 675 | 451 | 517 | 927 | 224 | 158 | -252 | 2000 | 2000 | 2000 | -1776 | -1842 | -2252 | 5 | 6 | 4 | -1626 | -1692 | -1402 | -0.042 |  | 1.8
352 | 18/07/2025 | 899 | 414 | 1313 | 1094 | 1161 | 1569 | 219 | 152 | -256 | 2000 | 2000 | 2000 | -1781 | -1848 | -2256 | 5 | 6 | 4 | -1631 | -1698 | -1406 | -0.048 |  | 1.8
353 | 19/07/2025 | 899 | 743 | 1642 | 1428 | 1496 | 1902 | 214 | 146 | -260 | 2000 | 2000 | 2000 | -1786 | -1854 | -2260 | 5 | 6 | 4 | -1636 | -1704 | -1410 | -0.054 |  | 1.8
354 | 20/07/2025 | 899 | 466 | 1365 | 1156 | 1225 | 1629 | 209 | 140 | -264 | 2000 | 2000 | 2000 | -1791 | -1860 | -2264 | 5 | 6 | 4 | -1641 | -1710 | -1414 | -0.06 |  | 1.8
355 | 21/07/2025 | 899 | 539 | 1438 | 1234 | 1304 | 1706 | 204 | 134 | -268 | 2000 | 2000 | 2000 | -1796 | -1866 | -2268 | 5 | 6 | 4 | -1646 | -1716 | -1418 | -0.066 |  | 1.8
356 | 22/07/2025 | 899 | 30 | 929 | 730 | 801 | 1201 | 199 | 128 | -272 | 2000 | 2000 | 2000 | -1801 | -1872 | -2272 | 5 | 6 | 4 | -1651 | -1722 | -1422 | -0.072 |  | 1.8
357 | 23/07/2025 | 899 | -204 | 695 | 501 | 573 | 971 | 194 | 122 | -276 | 2000 | 2000 | 2000 | -1806 | -1878 | -2276 | 5 | 6 | 4 | -1656 | -1728 | -1426 | -0.078 |  | 1.8
358 | 24/07/2025 | 899 | -259 | 640 | 451 | 524 | 920 | 189 | 116 | -280 | 2000 | 2000 | 2000 | -1811 | -1884 | -2280 | 5 | 6 | 4 | -1661 | -1734 | -1430 | -0.084 |  | 1.8
359 | 25/07/2025 | 899 | 617 | 1516 | 1332 | 1406 | 1800 | 184 | 110 | -284 | 2000 | 2000 | 2000 | -1816 | -1890 | -2284 | 5 | 6 | 4 | -1666 | -1740 | -1434 | -0.09 |  | 1.8
360 | 26/07/2025 | 899 | -36 | 863 | 684 | 759 | 1151 | 179 | 104 | -288 | 2000 | 2000 | 2000 | -1821 | -1896 | -2288 | 5 | 6 | 4 | -1671 | -1746 | -1438 | -0.096 |  | 1.8
361 | 27/07/2025 | 899 | -100 | 799 | 625 | 701 | 1092 | 174 | 98 | -293 | 2000 | 2000 | 2000 | -1826 | -1902 | -2293 | 5 | 6 | 5 | -1676 | -1752 | -1443 | -0.102 |  | 1.8
362 | 28/07/2025 | 899 | 332 | 1231 | 1061 | 1139 | 1529 | 170 | 92 | -298 | 2000 | 2000 | 2000 | -1830 | -1908 | -2298 | 4 | 6 | 5 | -1680 | -1758 | -1448 | -0.108 |  | 1.8
363 | 29/07/2025 | 899 | -253 | 646 | 480 | 560 | 949 | 166 | 86 | -303 | 2000 | 2000 | 2000 | -1834 | -1914 | -2303 | 4 | 6 | 5 | -1684 | -1764 | -1453 | -0.114 |  | 1.8
364 | 30/07/2025 | 899 | 213 | 1112 | 950 | 1032 | 1420 | 162 | 80 | -308 | 2000 | 2000 | 2000 | -1838 | -1920 | -2308 | 4 | 6 | 5 | -1688 | -1770 | -1458 | -0.12 |  | 1.8
365 | 31/07/2025 | 899 | 321 | 1220 | 1061 | 1146 | 1533 | 159 | 74 | -313 | 2000 | 2000 | 2000 | -1841 | -1926 | -2313 | 3 | 6 | 5 | -1691 | -1776 | -1463 | -0.126 |  | 1.8
366 | 01/08/2025 | 899 | 240 | 1139 | 983 | 1071 | 1457 | 156 | 68 | -318 | 2000 | 2000 | 2000 | -1844 | -1932 | -2318 | 3 | 6 | 5 | -1694 | -1782 | -1468 | -0.132 |  | 1.8
367 | 02/08/2025 | 899 | 458 | 1357 | 1204 | 1295 | 1679 | 153 | 62 | -322 | 2000 | 2000 | 2000 | -1847 | -1938 | -2322 | 3 | 6 | 4 | -1697 | -1788 | -1472 | -0.138 |  | 1.8
368 | 03/08/2025 | 899 | 514 | 1413 | 1263 | 1357 | 1739 | 150 | 56 | -326 | 2000 | 2000 | 2000 | -1850 | -1944 | -2326 | 3 | 6 | 4 | -1700 | -1794 | -1476 | -0.144 |  | 1.8
369 | 04/08/2025 | 899 | -207 | 692 | 545 | 641 | 1022 | 147 | 51 | -330 | 2000 | 2000 | 2000 | -1853 | -1949 | -2330 | 3 | 5 | 4 | -1703 | -1799 | -1480 | -0.149 |  | 1.8
370 | 05/08/2025 | 899 | 201 | 1100 | 956 | 1054 | 1434 | 144 | 46 | -334 | 2000 | 2000 | 2000 | -1856 | -1954 | -2334 | 3 | 5 | 4 | -1706 | -1804 | -1484 | -0.154 |  | 1.8
371 | 06/08/2025 | 899 | 224 | 1123 | 981 | 1082 | 1461 | 142 | 41 | -338 | 2000 | 2000 | 2000 | -1858 | -1959 | -2338 | 2 | 5 | 4 | -1708 | -1809 | -1488 | -0.159 |  | 1.8
372 | 07/08/2025 | 899 | 401 | 1300 | 1160 | 1263 | 1641 | 140 | 37 | -341 | 2000 | 2000 | 2000 | -1860 | -1963 | -2341 | 2 | 4 | 3 | -1710 | -1813 | -1491 | -0.163 |  | 1.8
373 | 08/08/2025 | 899 | 587 | 1486 | 1347 | 1453 | 1830 | 139 | 33 | -344 | 2000 | 2000 | 2000 | -1861 | -1967 | -2344 | 1 | 4 | 3 | -1711 | -1817 | -1494 | -0.167 |  | 1.8
374 | 09/08/2025 | 899 | 484 | 1383 | 1245 | 1353 | 1729 | 138 | 30 | -346 | 2000 | 2000 | 2000 | -1862 | -1970 | -2346 | 1 | 3 | 2 | -1712 | -1820 | -1496 | -0.17 |  | 1.8
375 | 10/08/2025 | 899 | 48 | 947 | 809 | 919 | 1295 | 138 | 28 | -348 | 2000 | 2000 | 2000 | -1862 | -1972 | -2348 | 0 | 2 | 2 | -1712 | -1822 | -1498 | -0.172 |  | 1.8
376 | 11/08/2025 | 899 | 350 | 1249 | 1111 | 1221 | 1597 | 138 | 28 | -348 | 2000 | 2000 | 2000 | -1862 | -1972 | -2348 | 0 | 0 | 0 | -1712 | -1822 | -1498 | -0.172 |  | 1.8