## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km118+340 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 20/05/2024
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2024-05-20 | 0 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-21 | 1 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-22 | 2 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-23 | 3 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-24 | 4 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-25 | 5 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-26 | 6 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-27 | 7 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-28 | 8 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-29 | 9 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-30 | 10 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-05-31 | 11 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 12 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-02 | 13 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-03 | 14 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-04 | 15 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-05 | 16 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-06 | 17 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-07 | 18 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-08 | 19 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-09 | 20 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-10 | 21 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-11 | 22 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-12 | 23 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-13 | 24 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-14 | 25 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-15 | 26 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-16 | 27 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-17 | 28 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 | 29 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 30 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-20 | 31 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-21 | 32 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-22 | 33 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-23 | 34 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-24 | 35 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-25 | 36 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-26 | 37 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-27 | 38 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-28 | 39 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-29 | 40 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-06-30 | 41 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-07-01 | 42 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-07-02 | 43 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-07-03 | 44 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-07-04 | 45 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-07-05 | 46 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-07-06 | 47 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-07-07 | 48 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-07-08 | 49 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-07-09 | 50 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-07-10 | 51 | -0.18 |  | 1.8 | -0.2 | 1.82 | -0.18 | 1.82 | -0.18 | 0 | 0 | 0
2024-07-11 | 52 | 0.095 | 0.28 | 1.796 | -0.204 | 1.815 | -0.185 | 1.816 | -0.184 | -4 | -5 | -4
2024-07-12 | 53 | 0.092 | 0.28 | 1.793 | -0.207 | 1.812 | -0.188 | 1.813 | -0.187 | -7 | -8 | -7
2024-07-13 | 54 | 0.09 | 0.28 | 1.791 | -0.209 | 1.81 | -0.19 | 1.812 | -0.188 | -9 | -10 | -8
2024-07-14 | 55 | 0.09 | 0.28 | 1.791 | -0.209 | 1.81 | -0.19 | 1.812 | -0.188 | -9 | -10 | -8
2024-07-15 | 56 | 0.385 | 0.58 | 1.787 | -0.213 | 1.805 | -0.195 | 1.808 | -0.192 | -13 | -15 | -12
2024-07-16 | 57 | 0.382 | 0.58 | 1.784 | -0.216 | 1.802 | -0.198 | 1.805 | -0.195 | -16 | -18 | -15
2024-07-17 | 58 | 0.38 | 0.58 | 1.783 | -0.217 | 1.8 | -0.2 | 1.803 | -0.197 | -17 | -20 | -17
2024-07-18 | 59 | 0.38 | 0.58 | 1.783 | -0.217 | 1.8 | -0.2 | 1.803 | -0.197 | -17 | -20 | -17
2024-07-19 | 60 | 0.675 | 0.88 | 1.779 | -0.221 | 1.795 | -0.205 | 1.799 | -0.201 | -21 | -25 | -21
2024-07-20 | 61 | 0.672 | 0.88 | 1.776 | -0.224 | 1.792 | -0.208 | 1.796 | -0.204 | -24 | -28 | -24
2024-07-21 | 62 | 0.67 | 0.88 | 1.775 | -0.225 | 1.79 | -0.21 | 1.794 | -0.206 | -25 | -30 | -26
2024-07-22 | 63 | 0.67 | 0.88 | 1.775 | -0.225 | 1.79 | -0.21 | 1.794 | -0.206 | -25 | -30 | -26
2024-07-23 | 64 | 0.965 | 1.18 | 1.771 | -0.229 | 1.785 | -0.215 | 1.79 | -0.21 | -29 | -35 | -30
2024-07-24 | 65 | 0.962 | 1.18 | 1.768 | -0.232 | 1.782 | -0.218 | 1.787 | -0.213 | -32 | -38 | -33
2024-07-25 | 66 | 0.96 | 1.18 | 1.767 | -0.233 | 1.78 | -0.22 | 1.785 | -0.215 | -33 | -40 | -35
2024-07-26 | 67 | 0.96 | 1.18 | 1.767 | -0.233 | 1.78 | -0.22 | 1.785 | -0.215 | -33 | -40 | -35
2024-07-27 | 68 | 1.255 | 1.48 | 1.763 | -0.237 | 1.775 | -0.225 | 1.781 | -0.219 | -37 | -45 | -39
2024-07-28 | 69 | 1.252 | 1.48 | 1.76 | -0.24 | 1.772 | -0.228 | 1.778 | -0.222 | -40 | -48 | -42
2024-07-29 | 70 | 1.25 | 1.48 | 1.759 | -0.241 | 1.77 | -0.23 | 1.777 | -0.223 | -41 | -50 | -43
2024-07-30 | 71 | 1.25 | 1.48 | 1.759 | -0.241 | 1.77 | -0.23 | 1.777 | -0.223 | -41 | -50 | -43
2024-07-31 | 72 | 1.547 | 1.78 | 1.756 | -0.244 | 1.767 | -0.233 | 1.774 | -0.226 | -44 | -53 | -46
2024-08-01 | 73 | 1.544 | 1.78 | 1.753 | -0.247 | 1.764 | -0.236 | 1.771 | -0.229 | -47 | -56 | -49
2024-08-02 | 74 | 1.541 | 1.78 | 1.75 | -0.25 | 1.761 | -0.239 | 1.768 | -0.232 | -50 | -59 | -52
2024-08-03 | 75 | 1.538 | 1.78 | 1.747 | -0.253 | 1.758 | -0.242 | 1.765 | -0.235 | -53 | -62 | -55
2024-08-04 | 76 | 1.535 | 1.78 | 1.744 | -0.256 | 1.755 | -0.245 | 1.762 | -0.238 | -56 | -65 | -58
2024-08-05 | 77 | 1.532 | 1.78 | 1.741 | -0.259 | 1.752 | -0.248 | 1.759 | -0.241 | -59 | -68 | -61
2024-08-06 | 78 | 1.529 | 1.78 | 1.738 | -0.262 | 1.749 | -0.251 | 1.756 | -0.244 | -62 | -71 | -64
2024-08-07 | 79 | 1.526 | 1.78 | 1.735 | -0.265 | 1.746 | -0.254 | 1.753 | -0.247 | -65 | -74 | -67
2024-08-08 | 80 | 1.523 | 1.78 | 1.732 | -0.268 | 1.743 | -0.257 | 1.75 | -0.25 | -68 | -77 | -70
2024-08-09 | 81 | 1.52 | 1.78 | 1.729 | -0.271 | 1.74 | -0.26 | 1.747 | -0.253 | -71 | -80 | -73
2024-08-10 | 82 | 1.517 | 1.78 | 1.726 | -0.274 | 1.737 | -0.263 | 1.744 | -0.256 | -74 | -83 | -76
2024-08-11 | 83 | 1.514 | 1.78 | 1.723 | -0.277 | 1.734 | -0.266 | 1.741 | -0.259 | -77 | -86 | -79
2024-08-12 | 84 | 1.511 | 1.78 | 1.72 | -0.28 | 1.731 | -0.269 | 1.738 | -0.262 | -80 | -89 | -82
2024-08-13 | 85 | 1.508 | 1.78 | 1.717 | -0.283 | 1.728 | -0.272 | 1.735 | -0.265 | -83 | -92 | -85
2024-08-14 | 86 | 1.505 | 1.78 | 1.714 | -0.286 | 1.725 | -0.275 | 1.732 | -0.268 | -86 | -95 | -88
2024-08-15 | 87 | 1.502 | 1.78 | 1.711 | -0.289 | 1.722 | -0.278 | 1.729 | -0.271 | -89 | -98 | -91
2024-08-16 | 88 | 1.499 | 1.78 | 1.708 | -0.292 | 1.719 | -0.281 | 1.726 | -0.274 | -92 | -101 | -94
2024-08-17 | 89 | 1.496 | 1.78 | 1.705 | -0.295 | 1.716 | -0.284 | 1.723 | -0.277 | -95 | -104 | -97
2024-08-18 | 90 | 1.493 | 1.78 | 1.702 | -0.298 | 1.713 | -0.287 | 1.72 | -0.28 | -98 | -107 | -100
2024-08-19 | 91 | 1.49 | 1.78 | 1.699 | -0.301 | 1.71 | -0.29 | 1.717 | -0.283 | -101 | -110 | -103
2024-08-20 | 92 | 1.487 | 1.78 | 1.696 | -0.304 | 1.707 | -0.293 | 1.714 | -0.286 | -104 | -113 | -106
2024-08-21 | 93 | 1.484 | 1.78 | 1.693 | -0.307 | 1.704 | -0.296 | 1.711 | -0.289 | -107 | -116 | -109
2024-08-22 | 94 | 1.481 | 1.78 | 1.69 | -0.31 | 1.701 | -0.299 | 1.708 | -0.292 | -110 | -119 | -112
2024-08-23 | 95 | 1.478 | 1.78 | 1.687 | -0.313 | 1.698 | -0.302 | 1.705 | -0.295 | -113 | -122 | -115
2024-08-24 | 96 | 1.475 | 1.78 | 1.684 | -0.316 | 1.695 | -0.305 | 1.702 | -0.298 | -116 | -125 | -118
2024-08-25 | 97 | 1.472 | 1.78 | 1.681 | -0.319 | 1.692 | -0.308 | 1.699 | -0.301 | -119 | -128 | -121
2024-08-26 | 98 | 1.469 | 1.78 | 1.678 | -0.322 | 1.689 | -0.311 | 1.696 | -0.304 | -122 | -131 | -124
2024-08-27 | 99 | 1.466 | 1.78 | 1.675 | -0.325 | 1.686 | -0.314 | 1.693 | -0.307 | -125 | -134 | -127
2024-08-28 | 100 | 1.463 | 1.78 | 1.672 | -0.328 | 1.683 | -0.317 | 1.69 | -0.31 | -128 | -137 | -130
2024-08-29 | 101 | 1.46 | 1.78 | 1.669 | -0.331 | 1.68 | -0.32 | 1.687 | -0.313 | -131 | -140 | -133
2024-08-30 | 102 | 1.457 | 1.78 | 1.666 | -0.334 | 1.677 | -0.323 | 1.684 | -0.316 | -134 | -143 | -136
2024-08-31 | 103 | 1.454 | 1.78 | 1.663 | -0.337 | 1.674 | -0.326 | 1.681 | -0.319 | -137 | -146 | -139
2024-09-01 | 104 | 1.451 | 1.78 | 1.66 | -0.34 | 1.671 | -0.329 | 1.678 | -0.322 | -140 | -149 | -142
2024-09-02 | 105 | 1.448 | 1.78 | 1.657 | -0.343 | 1.668 | -0.332 | 1.675 | -0.325 | -143 | -152 | -145
2024-09-03 | 106 | 1.445 | 1.78 | 1.654 | -0.346 | 1.665 | -0.335 | 1.672 | -0.328 | -146 | -155 | -148
2024-09-04 | 107 | 1.442 | 1.78 | 1.651 | -0.349 | 1.662 | -0.338 | 1.669 | -0.331 | -149 | -158 | -151
2024-09-05 | 108 | 1.439 | 1.78 | 1.648 | -0.352 | 1.659 | -0.341 | 1.666 | -0.334 | -152 | -161 | -154
2024-09-06 | 109 | 1.436 | 1.78 | 1.645 | -0.355 | 1.656 | -0.344 | 1.663 | -0.337 | -155 | -164 | -157
2024-09-07 | 110 | 1.433 | 1.78 | 1.642 | -0.358 | 1.653 | -0.347 | 1.66 | -0.34 | -158 | -167 | -160
2024-09-08 | 111 | 1.43 | 1.78 | 1.639 | -0.361 | 1.65 | -0.35 | 1.657 | -0.343 | -161 | -170 | -163
2024-09-09 | 112 | 1.427 | 1.78 | 1.636 | -0.364 | 1.647 | -0.353 | 1.654 | -0.346 | -164 | -173 | -166
2024-09-10 | 113 | 1.424 | 1.78 | 1.633 | -0.367 | 1.644 | -0.356 | 1.651 | -0.349 | -167 | -176 | -169
2024-09-11 | 114 | 1.421 | 1.78 | 1.63 | -0.37 | 1.641 | -0.359 | 1.648 | -0.352 | -170 | -179 | -172
2024-09-12 | 115 | 1.418 | 1.78 | 1.627 | -0.373 | 1.638 | -0.362 | 1.645 | -0.355 | -173 | -182 | -175
2024-09-13 | 116 | 1.415 | 1.78 | 1.624 | -0.376 | 1.635 | -0.365 | 1.642 | -0.358 | -176 | -185 | -178
2024-09-14 | 117 | 1.412 | 1.78 | 1.621 | -0.379 | 1.632 | -0.368 | 1.639 | -0.361 | -179 | -188 | -181
2024-09-15 | 118 | 1.409 | 1.78 | 1.618 | -0.382 | 1.629 | -0.371 | 1.636 | -0.364 | -182 | -191 | -184
2024-09-16 | 119 | 1.406 | 1.78 | 1.615 | -0.385 | 1.626 | -0.374 | 1.633 | -0.367 | -185 | -194 | -187
2024-09-17 | 120 | 1.403 | 1.78 | 1.612 | -0.388 | 1.623 | -0.377 | 1.63 | -0.37 | -188 | -197 | -190
2024-09-18 | 121 | 1.4 | 1.78 | 1.609 | -0.391 | 1.62 | -0.38 | 1.627 | -0.373 | -191 | -200 | -193
2024-09-19 | 122 | 1.397 | 1.78 | 1.606 | -0.394 | 1.617 | -0.383 | 1.624 | -0.376 | -194 | -203 | -196
2024-09-20 | 123 | 1.394 | 1.78 | 1.603 | -0.397 | 1.614 | -0.386 | 1.621 | -0.379 | -197 | -206 | -199
2024-09-21 | 124 | 1.391 | 1.78 | 1.6 | -0.4 | 1.611 | -0.389 | 1.618 | -0.382 | -200 | -209 | -202
2024-09-22 | 125 | 1.388 | 1.78 | 1.597 | -0.403 | 1.608 | -0.392 | 1.615 | -0.385 | -203 | -212 | -205
2024-09-23 | 126 | 1.385 | 1.78 | 1.594 | -0.406 | 1.605 | -0.395 | 1.612 | -0.388 | -206 | -215 | -208
2024-09-24 | 127 | 1.382 | 1.78 | 1.591 | -0.409 | 1.602 | -0.398 | 1.609 | -0.391 | -209 | -218 | -211
2024-09-25 | 128 | 1.379 | 1.78 | 1.588 | -0.412 | 1.599 | -0.401 | 1.606 | -0.394 | -212 | -221 | -214
2024-09-26 | 129 | 1.376 | 1.78 | 1.585 | -0.415 | 1.596 | -0.404 | 1.603 | -0.397 | -215 | -224 | -217
2024-09-27 | 130 | 1.373 | 1.78 | 1.582 | -0.418 | 1.593 | -0.407 | 1.6 | -0.4 | -218 | -227 | -220
2024-09-28 | 131 | 1.37 | 1.78 | 1.579 | -0.421 | 1.59 | -0.41 | 1.597 | -0.403 | -221 | -230 | -223
2024-09-29 | 132 | 1.367 | 1.78 | 1.576 | -0.424 | 1.587 | -0.413 | 1.594 | -0.406 | -224 | -233 | -226
2024-09-30 | 133 | 1.364 | 1.78 | 1.573 | -0.427 | 1.584 | -0.416 | 1.591 | -0.409 | -227 | -236 | -229
2024-10-01 | 134 | 1.361 | 1.78 | 1.57 | -0.43 | 1.581 | -0.419 | 1.588 | -0.412 | -230 | -239 | -232
2024-10-02 | 135 | 1.358 | 1.78 | 1.567 | -0.433 | 1.578 | -0.422 | 1.585 | -0.415 | -233 | -242 | -235
2024-10-03 | 136 | 1.355 | 1.78 | 1.564 | -0.436 | 1.575 | -0.425 | 1.582 | -0.418 | -236 | -245 | -238
2024-10-04 | 137 | 1.352 | 1.78 | 1.561 | -0.439 | 1.572 | -0.428 | 1.579 | -0.421 | -239 | -248 | -241
2024-10-05 | 138 | 1.349 | 1.78 | 1.558 | -0.442 | 1.569 | -0.431 | 1.576 | -0.424 | -242 | -251 | -244
2024-10-06 | 139 | 1.346 | 1.78 | 1.555 | -0.445 | 1.566 | -0.434 | 1.573 | -0.427 | -245 | -254 | -247
2024-10-07 | 140 | 1.343 | 1.78 | 1.552 | -0.448 | 1.563 | -0.437 | 1.57 | -0.43 | -248 | -257 | -250
2024-10-08 | 141 | 1.34 | 1.78 | 1.549 | -0.451 | 1.56 | -0.44 | 1.567 | -0.433 | -251 | -260 | -253
2024-10-09 | 142 | 1.337 | 1.78 | 1.546 | -0.454 | 1.557 | -0.443 | 1.564 | -0.436 | -254 | -263 | -256
2024-10-10 | 143 | 1.334 | 1.78 | 1.543 | -0.457 | 1.554 | -0.446 | 1.561 | -0.439 | -257 | -266 | -259
2024-10-11 | 144 | 1.331 | 1.78 | 1.54 | -0.46 | 1.551 | -0.449 | 1.558 | -0.442 | -260 | -269 | -262
2024-10-12 | 145 | 1.328 | 1.78 | 1.537 | -0.463 | 1.548 | -0.452 | 1.555 | -0.445 | -263 | -272 | -265
2024-10-13 | 146 | 1.325 | 1.78 | 1.534 | -0.466 | 1.545 | -0.455 | 1.552 | -0.448 | -266 | -275 | -268
2024-10-14 | 147 | 1.322 | 1.78 | 1.531 | -0.469 | 1.542 | -0.458 | 1.549 | -0.451 | -269 | -278 | -271
2024-10-15 | 148 | 1.319 | 1.78 | 1.528 | -0.472 | 1.539 | -0.461 | 1.546 | -0.454 | -272 | -281 | -274
2024-10-16 | 149 | 1.316 | 1.78 | 1.525 | -0.475 | 1.536 | -0.464 | 1.543 | -0.457 | -275 | -284 | -277
2024-10-17 | 150 | 1.313 | 1.78 | 1.522 | -0.478 | 1.533 | -0.467 | 1.54 | -0.46 | -278 | -287 | -280
2024-10-18 | 151 | 1.31 | 1.78 | 1.519 | -0.481 | 1.53 | -0.47 | 1.537 | -0.463 | -281 | -290 | -283
2024-10-19 | 152 | 1.307 | 1.78 | 1.516 | -0.484 | 1.527 | -0.473 | 1.534 | -0.466 | -284 | -293 | -286
2024-10-20 | 153 | 1.304 | 1.78 | 1.513 | -0.487 | 1.524 | -0.476 | 1.531 | -0.469 | -287 | -296 | -289
2024-10-21 | 154 | 1.301 | 1.78 | 1.51 | -0.49 | 1.521 | -0.479 | 1.528 | -0.472 | -290 | -299 | -292
2024-10-22 | 155 | 1.298 | 1.78 | 1.507 | -0.493 | 1.518 | -0.482 | 1.525 | -0.475 | -293 | -302 | -295
2024-10-23 | 156 | 1.295 | 1.78 | 1.504 | -0.496 | 1.515 | -0.485 | 1.522 | -0.478 | -296 | -305 | -298
2024-10-24 | 157 | 1.292 | 1.78 | 1.501 | -0.499 | 1.512 | -0.488 | 1.519 | -0.481 | -299 | -308 | -301
2024-10-25 | 158 | 1.289 | 1.78 | 1.498 | -0.502 | 1.509 | -0.491 | 1.516 | -0.484 | -302 | -311 | -304
2024-10-26 | 159 | 1.286 | 1.78 | 1.495 | -0.505 | 1.506 | -0.494 | 1.513 | -0.487 | -305 | -314 | -307
2024-10-27 | 160 | 1.283 | 1.78 | 1.492 | -0.508 | 1.503 | -0.497 | 1.51 | -0.49 | -308 | -317 | -310
2024-10-28 | 161 | 1.28 | 1.78 | 1.489 | -0.511 | 1.5 | -0.5 | 1.507 | -0.493 | -311 | -320 | -313
2024-10-29 | 162 | 1.277 | 1.78 | 1.486 | -0.514 | 1.497 | -0.503 | 1.504 | -0.496 | -314 | -323 | -316
2024-10-30 | 163 | 1.274 | 1.78 | 1.483 | -0.517 | 1.494 | -0.506 | 1.501 | -0.499 | -317 | -326 | -319
2024-10-31 | 164 | 1.271 | 1.78 | 1.48 | -0.52 | 1.491 | -0.509 | 1.498 | -0.502 | -320 | -329 | -322
2024-11-01 | 165 | 1.268 | 1.78 | 1.477 | -0.523 | 1.488 | -0.512 | 1.495 | -0.505 | -323 | -332 | -325
2024-11-02 | 166 | 1.265 | 1.78 | 1.474 | -0.526 | 1.485 | -0.515 | 1.492 | -0.508 | -326 | -335 | -328
2024-11-03 | 167 | 1.262 | 1.78 | 1.471 | -0.529 | 1.482 | -0.518 | 1.489 | -0.511 | -329 | -338 | -331
2024-11-04 | 168 | 1.259 | 1.78 | 1.468 | -0.532 | 1.479 | -0.521 | 1.486 | -0.514 | -332 | -341 | -334
2024-11-05 | 169 | 1.256 | 1.78 | 1.465 | -0.535 | 1.476 | -0.524 | 1.483 | -0.517 | -335 | -344 | -337
2024-11-06 | 170 | 1.253 | 1.78 | 1.462 | -0.538 | 1.473 | -0.527 | 1.48 | -0.52 | -338 | -347 | -340
2024-11-07 | 171 | 1.25 | 1.78 | 1.459 | -0.541 | 1.47 | -0.53 | 1.477 | -0.523 | -341 | -350 | -343
2024-11-08 | 172 | 1.247 | 1.78 | 1.456 | -0.544 | 1.467 | -0.533 | 1.474 | -0.526 | -344 | -353 | -346
2024-11-09 | 173 | 1.244 | 1.78 | 1.453 | -0.547 | 1.464 | -0.536 | 1.471 | -0.529 | -347 | -356 | -349
2024-11-10 | 174 | 1.241 | 1.78 | 1.45 | -0.55 | 1.461 | -0.539 | 1.468 | -0.532 | -350 | -359 | -352
2024-11-11 | 175 | 1.238 | 1.78 | 1.447 | -0.553 | 1.458 | -0.542 | 1.465 | -0.535 | -353 | -362 | -355
2024-11-12 | 176 | 1.235 | 1.78 | 1.444 | -0.556 | 1.455 | -0.545 | 1.462 | -0.538 | -356 | -365 | -358
2024-11-13 | 177 | 1.232 | 1.78 | 1.441 | -0.559 | 1.452 | -0.548 | 1.459 | -0.541 | -359 | -368 | -361
2024-11-14 | 178 | 1.229 | 1.78 | 1.438 | -0.562 | 1.449 | -0.551 | 1.456 | -0.544 | -362 | -371 | -364
2024-11-15 | 179 | 1.226 | 1.78 | 1.435 | -0.565 | 1.446 | -0.554 | 1.453 | -0.547 | -365 | -374 | -367
2024-11-16 | 180 | 1.223 | 1.78 | 1.432 | -0.568 | 1.443 | -0.557 | 1.45 | -0.55 | -368 | -377 | -370
2024-11-17 | 181 | 1.22 | 1.78 | 1.429 | -0.571 | 1.44 | -0.56 | 1.447 | -0.553 | -371 | -380 | -373
2024-11-18 | 182 | 1.217 | 1.78 | 1.426 | -0.574 | 1.437 | -0.563 | 1.444 | -0.556 | -374 | -383 | -376
2024-11-19 | 183 | 1.214 | 1.78 | 1.423 | -0.577 | 1.434 | -0.566 | 1.441 | -0.559 | -377 | -386 | -379
2024-11-20 | 184 | 1.211 | 1.78 | 1.42 | -0.58 | 1.431 | -0.569 | 1.438 | -0.562 | -380 | -389 | -382
2024-11-21 | 185 | 1.208 | 1.78 | 1.417 | -0.583 | 1.428 | -0.572 | 1.435 | -0.565 | -383 | -392 | -385
2024-11-22 | 186 | 1.205 | 1.78 | 1.414 | -0.586 | 1.425 | -0.575 | 1.432 | -0.568 | -386 | -395 | -388
2024-11-23 | 187 | 1.202 | 1.78 | 1.411 | -0.589 | 1.422 | -0.578 | 1.429 | -0.571 | -389 | -398 | -391
2024-11-24 | 188 | 1.199 | 1.78 | 1.408 | -0.592 | 1.419 | -0.581 | 1.426 | -0.574 | -392 | -401 | -394
2024-11-25 | 189 | 1.195 | 1.78 | 1.405 | -0.595 | 1.415 | -0.585 | 1.423 | -0.577 | -395 | -405 | -397
2024-11-26 | 190 | 1.191 | 1.78 | 1.402 | -0.598 | 1.411 | -0.589 | 1.42 | -0.58 | -398 | -409 | -400
2024-11-27 | 191 | 1.187 | 1.78 | 1.399 | -0.601 | 1.407 | -0.593 | 1.417 | -0.583 | -401 | -413 | -403
2024-11-28 | 192 | 1.183 | 1.78 | 1.396 | -0.604 | 1.403 | -0.597 | 1.414 | -0.586 | -404 | -417 | -406
2024-11-29 | 193 | 1.179 | 1.78 | 1.393 | -0.607 | 1.399 | -0.601 | 1.411 | -0.589 | -407 | -421 | -409
2024-11-30 | 194 | 1.175 | 1.78 | 1.39 | -0.61 | 1.395 | -0.605 | 1.408 | -0.592 | -410 | -425 | -412
2024-12-01 | 195 | 1.171 | 1.78 | 1.387 | -0.613 | 1.391 | -0.609 | 1.405 | -0.595 | -413 | -429 | -415
2024-12-02 | 196 | 1.167 | 1.78 | 1.384 | -0.616 | 1.387 | -0.613 | 1.402 | -0.598 | -416 | -433 | -418
2024-12-03 | 197 | 1.163 | 1.78 | 1.381 | -0.619 | 1.383 | -0.617 | 1.399 | -0.601 | -419 | -437 | -421
2024-12-04 | 198 | 1.159 | 1.78 | 1.378 | -0.622 | 1.379 | -0.621 | 1.396 | -0.604 | -422 | -441 | -424
2024-12-05 | 199 | 1.155 | 1.78 | 1.375 | -0.625 | 1.375 | -0.625 | 1.393 | -0.607 | -425 | -445 | -427
2024-12-06 | 200 | 1.151 | 1.78 | 1.372 | -0.628 | 1.371 | -0.629 | 1.39 | -0.61 | -428 | -449 | -430
2024-12-07 | 201 | 1.147 | 1.78 | 1.369 | -0.631 | 1.367 | -0.633 | 1.387 | -0.613 | -431 | -453 | -433
2024-12-08 | 202 | 1.143 | 1.78 | 1.366 | -0.634 | 1.363 | -0.637 | 1.384 | -0.616 | -434 | -457 | -436
2024-12-09 | 203 | 1.139 | 1.78 | 1.363 | -0.637 | 1.359 | -0.641 | 1.381 | -0.619 | -437 | -461 | -439
2024-12-10 | 204 | 1.135 | 1.78 | 1.36 | -0.64 | 1.355 | -0.645 | 1.378 | -0.622 | -440 | -465 | -442
2024-12-11 | 205 | 1.131 | 1.78 | 1.357 | -0.643 | 1.351 | -0.649 | 1.375 | -0.625 | -443 | -469 | -445
2024-12-12 | 206 | 1.127 | 1.78 | 1.354 | -0.646 | 1.347 | -0.653 | 1.372 | -0.628 | -446 | -473 | -448
2024-12-13 | 207 | 1.123 | 1.78 | 1.351 | -0.649 | 1.343 | -0.657 | 1.369 | -0.631 | -449 | -477 | -451
2024-12-14 | 208 | 1.119 | 1.78 | 1.348 | -0.652 | 1.339 | -0.661 | 1.366 | -0.634 | -452 | -481 | -454
2024-12-15 | 209 | 1.115 | 1.78 | 1.345 | -0.655 | 1.335 | -0.665 | 1.363 | -0.637 | -455 | -485 | -457
2024-12-16 | 210 | 1.111 | 1.78 | 1.342 | -0.658 | 1.331 | -0.669 | 1.36 | -0.64 | -458 | -489 | -460
2024-12-17 | 211 | 1.107 | 1.78 | 1.339 | -0.661 | 1.327 | -0.673 | 1.357 | -0.643 | -461 | -493 | -463
2024-12-18 | 212 | 1.103 | 1.78 | 1.336 | -0.664 | 1.323 | -0.677 | 1.354 | -0.646 | -464 | -497 | -466
2024-12-19 | 213 | 1.099 | 1.78 | 1.333 | -0.667 | 1.319 | -0.681 | 1.351 | -0.649 | -467 | -501 | -469
2024-12-20 | 214 | 1.095 | 1.78 | 1.33 | -0.67 | 1.315 | -0.685 | 1.348 | -0.652 | -470 | -505 | -472
2024-12-21 | 215 | 1.091 | 1.78 | 1.327 | -0.673 | 1.311 | -0.689 | 1.345 | -0.655 | -473 | -509 | -475
2024-12-22 | 216 | 1.087 | 1.78 | 1.324 | -0.676 | 1.307 | -0.693 | 1.342 | -0.658 | -476 | -513 | -478
2024-12-23 | 217 | 1.083 | 1.78 | 1.321 | -0.679 | 1.303 | -0.697 | 1.339 | -0.661 | -479 | -517 | -481
2024-12-24 | 218 | 1.079 | 1.78 | 1.318 | -0.682 | 1.299 | -0.701 | 1.336 | -0.664 | -482 | -521 | -484
2024-12-25 | 219 | 1.075 | 1.78 | 1.315 | -0.685 | 1.295 | -0.705 | 1.333 | -0.667 | -485 | -525 | -487
2024-12-26 | 220 | 1.071 | 1.78 | 1.313 | -0.687 | 1.291 | -0.709 | 1.33 | -0.67 | -487 | -529 | -490
2024-12-27 | 221 | 1.067 | 1.78 | 1.311 | -0.689 | 1.287 | -0.713 | 1.327 | -0.673 | -489 | -533 | -493
2024-12-28 | 222 | 1.063 | 1.78 | 1.309 | -0.691 | 1.283 | -0.717 | 1.324 | -0.676 | -491 | -537 | -496
2024-12-29 | 223 | 1.059 | 1.78 | 1.307 | -0.693 | 1.279 | -0.721 | 1.321 | -0.679 | -493 | -541 | -499
2024-12-30 | 224 | 1.055 | 1.78 | 1.305 | -0.695 | 1.275 | -0.725 | 1.318 | -0.682 | -495 | -545 | -502
2024-12-31 | 225 | 1.051 | 1.78 | 1.303 | -0.697 | 1.271 | -0.729 | 1.315 | -0.685 | -497 | -549 | -505
2025-01-01 | 226 | 1.047 | 1.78 | 1.301 | -0.699 | 1.267 | -0.733 | 1.312 | -0.688 | -499 | -553 | -508
2025-01-02 | 227 | 1.043 | 1.78 | 1.299 | -0.701 | 1.263 | -0.737 | 1.309 | -0.691 | -501 | -557 | -511
2025-01-03 | 228 | 1.039 | 1.78 | 1.297 | -0.703 | 1.259 | -0.741 | 1.306 | -0.694 | -503 | -561 | -514
2025-01-04 | 229 | 1.035 | 1.78 | 1.295 | -0.705 | 1.255 | -0.745 | 1.303 | -0.697 | -505 | -565 | -517
2025-01-05 | 230 | 1.031 | 1.78 | 1.293 | -0.707 | 1.251 | -0.749 | 1.3 | -0.7 | -507 | -569 | -520
2025-01-06 | 231 | 1.027 | 1.78 | 1.291 | -0.709 | 1.247 | -0.753 | 1.297 | -0.703 | -509 | -573 | -523
2025-01-07 | 232 | 1.023 | 1.78 | 1.289 | -0.711 | 1.243 | -0.757 | 1.294 | -0.706 | -511 | -577 | -526
2025-01-08 | 233 | 1.019 | 1.78 | 1.287 | -0.713 | 1.239 | -0.761 | 1.291 | -0.709 | -513 | -581 | -529
2025-01-09 | 234 | 1.015 | 1.78 | 1.285 | -0.715 | 1.235 | -0.765 | 1.288 | -0.712 | -515 | -585 | -532
2025-01-10 | 235 | 1.011 | 1.78 | 1.283 | -0.717 | 1.231 | -0.769 | 1.285 | -0.715 | -517 | -589 | -535
2025-01-11 | 236 | 1.007 | 1.78 | 1.281 | -0.719 | 1.227 | -0.773 | 1.282 | -0.718 | -519 | -593 | -538
2025-01-12 | 237 | 1.003 | 1.78 | 1.279 | -0.721 | 1.223 | -0.777 | 1.279 | -0.721 | -521 | -597 | -541
2025-01-13 | 238 | 0.999 | 1.78 | 1.277 | -0.723 | 1.219 | -0.781 | 1.276 | -0.724 | -523 | -601 | -544
2025-01-14 | 239 | 0.995 | 1.78 | 1.275 | -0.725 | 1.215 | -0.785 | 1.273 | -0.727 | -525 | -605 | -547
2025-01-15 | 240 | 0.991 | 1.78 | 1.273 | -0.727 | 1.211 | -0.789 | 1.27 | -0.73 | -527 | -609 | -550
2025-01-16 | 241 | 0.987 | 1.78 | 1.271 | -0.729 | 1.207 | -0.793 | 1.267 | -0.733 | -529 | -613 | -553
2025-01-17 | 242 | 0.983 | 1.78 | 1.269 | -0.731 | 1.203 | -0.797 | 1.264 | -0.736 | -531 | -617 | -556
2025-01-18 | 243 | 0.979 | 1.78 | 1.267 | -0.733 | 1.199 | -0.801 | 1.261 | -0.739 | -533 | -621 | -559
2025-01-19 | 244 | 0.975 | 1.78 | 1.265 | -0.735 | 1.195 | -0.805 | 1.258 | -0.742 | -535 | -625 | -562
2025-01-20 | 245 | 0.971 | 1.78 | 1.263 | -0.737 | 1.191 | -0.809 | 1.255 | -0.745 | -537 | -629 | -565
2025-01-21 | 246 | 0.967 | 1.78 | 1.261 | -0.739 | 1.187 | -0.813 | 1.252 | -0.748 | -539 | -633 | -568
2025-01-22 | 247 | 0.963 | 1.78 | 1.259 | -0.741 | 1.183 | -0.817 | 1.249 | -0.751 | -541 | -637 | -571
2025-01-23 | 248 | 0.959 | 1.78 | 1.257 | -0.743 | 1.179 | -0.821 | 1.246 | -0.754 | -543 | -641 | -574
2025-01-24 | 249 | 0.955 | 1.78 | 1.255 | -0.745 | 1.175 | -0.825 | 1.243 | -0.757 | -545 | -645 | -577
2025-01-25 | 250 | 0.951 | 1.78 | 1.253 | -0.747 | 1.171 | -0.829 | 1.24 | -0.76 | -547 | -649 | -580
2025-01-26 | 251 | 0.947 | 1.78 | 1.251 | -0.749 | 1.167 | -0.833 | 1.238 | -0.762 | -549 | -653 | -582
2025-01-27 | 252 | 0.943 | 1.78 | 1.249 | -0.751 | 1.163 | -0.837 | 1.236 | -0.764 | -551 | -657 | -584
2025-01-28 | 253 | 0.939 | 1.78 | 1.248 | -0.752 | 1.159 | -0.841 | 1.234 | -0.766 | -552 | -661 | -586
2025-01-29 | 254 | 0.935 | 1.78 | 1.247 | -0.753 | 1.155 | -0.845 | 1.232 | -0.768 | -553 | -665 | -588
2025-01-30 | 255 | 0.931 | 1.78 | 1.246 | -0.754 | 1.151 | -0.849 | 1.231 | -0.769 | -554 | -669 | -589
2025-01-31 | 256 | 0.927 | 1.78 | 1.245 | -0.755 | 1.147 | -0.853 | 1.23 | -0.77 | -555 | -673 | -590
2025-02-01 | 257 | 0.923 | 1.78 | 1.244 | -0.756 | 1.143 | -0.857 | 1.229 | -0.771 | -556 | -677 | -591
2025-02-02 | 258 | 0.92 | 1.78 | 1.243 | -0.757 | 1.14 | -0.86 | 1.228 | -0.772 | -557 | -680 | -592
2025-02-03 | 259 | 0.917 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.137 | -0.863 | 1.227 | -0.773 | -558 | -683 | -593
2025-02-04 | 260 | 0.914 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.134 | -0.866 | 1.227 | -0.773 | -558 | -686 | -593
2025-02-05 | 261 | 0.912 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.132 | -0.868 | 1.227 | -0.773 | -558 | -688 | -593
2025-02-06 | 262 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-07 | 263 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-08 | 264 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-09 | 265 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-10 | 266 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-11 | 267 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-12 | 268 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-13 | 269 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-14 | 270 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-15 | 271 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-16 | 272 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-17 | 273 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-18 | 274 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-19 | 275 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-20 | 276 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-21 | 277 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-22 | 278 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-23 | 279 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-24 | 280 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-25 | 281 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-26 | 282 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-27 | 283 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-02-28 | 284 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-01 | 285 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-02 | 286 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-03 | 287 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-04 | 288 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-05 | 289 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-06 | 290 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-07 | 291 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-08 | 292 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-09 | 293 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-10 | 294 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-11 | 295 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-12 | 296 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-13 | 297 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-14 | 298 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-15 | 299 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-16 | 300 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-17 | 301 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-18 | 302 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-19 | 303 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-20 | 304 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-21 | 305 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-22 | 306 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-23 | 307 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-24 | 308 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-25 | 309 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-26 | 310 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-27 | 311 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-28 | 312 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-29 | 313 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-30 | 314 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-03-31 | 315 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-01 | 316 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-02 | 317 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-03 | 318 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-04 | 319 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-05 | 320 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-06 | 321 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-07 | 322 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-08 | 323 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-09 | 324 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-10 | 325 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-11 | 326 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-12 | 327 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-13 | 328 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-14 | 329 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-15 | 330 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-16 | 331 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-17 | 332 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-18 | 333 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-19 | 334 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-20 | 335 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-21 | 336 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-22 | 337 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-23 | 338 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-24 | 339 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-25 | 340 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-26 | 341 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-27 | 342 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-28 | 343 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-29 | 344 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-04-30 | 345 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-05-01 | 346 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-05-02 | 347 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-05-03 | 348 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-05-04 | 349 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-05-05 | 350 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-05-06 | 351 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-05-07 | 352 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-05-08 | 353 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-05-09 | 354 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-05-10 | 355 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-05-11 | 356 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-05-12 | 357 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-05-13 | 358 | 0.91 | 1.78 | 1.242 | -0.758 | 1.13 | -0.87 | 1.227 | -0.773 | -558 | -690 | -593
2025-05-14 | 359 | 0.899 | 1.78 | 1.232 | -0.768 | 1.119 | -0.881 | 1.218 | -0.782 | -568 | -701 | -602
2025-05-15 | 360 | 0.888 | 1.78 | 1.222 | -0.778 | 1.108 | -0.892 | 1.209 | -0.791 | -578 | -712 | -611
2025-05-16 | 361 | 0.877 | 1.78 | 1.212 | -0.788 | 1.097 | -0.903 | 1.2 | -0.8 | -588 | -723 | -620
2025-05-17 | 362 | 0.866 | 1.78 | 1.202 | -0.798 | 1.086 | -0.914 | 1.191 | -0.809 | -598 | -734 | -629
2025-05-18 | 363 | 0.855 | 1.78 | 1.192 | -0.808 | 1.075 | -0.925 | 1.182 | -0.818 | -608 | -745 | -638
2025-05-19 | 364 | 0.844 | 1.78 | 1.182 | -0.818 | 1.064 | -0.936 | 1.173 | -0.827 | -618 | -756 | -647
2025-05-20 | 365 | 0.833 | 1.78 | 1.172 | -0.828 | 1.053 | -0.947 | 1.164 | -0.836 | -628 | -767 | -656
2025-05-21 | 366 | 0.822 | 1.78 | 1.162 | -0.838 | 1.042 | -0.958 | 1.155 | -0.845 | -638 | -778 | -665
2025-05-22 | 367 | 0.811 | 1.78 | 1.152 | -0.848 | 1.031 | -0.969 | 1.146 | -0.854 | -648 | -789 | -674
2025-05-23 | 368 | 0.8 | 1.78 | 1.142 | -0.858 | 1.02 | -0.98 | 1.137 | -0.863 | -658 | -800 | -683
2025-05-24 | 369 | 0.789 | 1.78 | 1.132 | -0.868 | 1.009 | -0.991 | 1.128 | -0.872 | -668 | -811 | -692
2025-05-25 | 370 | 0.778 | 1.78 | 1.122 | -0.878 | 0.998 | -1.002 | 1.119 | -0.881 | -678 | -822 | -701
2025-05-26 | 371 | 0.767 | 1.78 | 1.112 | -0.888 | 0.987 | -1.013 | 1.11 | -0.89 | -688 | -833 | -710
2025-05-27 | 372 | 0.756 | 1.78 | 1.102 | -0.898 | 0.976 | -1.024 | 1.101 | -0.899 | -698 | -844 | -719
2025-05-28 | 373 | 0.745 | 1.78 | 1.092 | -0.908 | 0.965 | -1.035 | 1.092 | -0.908 | -708 | -855 | -728
2025-05-29 | 374 | 0.734 | 1.78 | 1.082 | -0.918 | 0.954 | -1.046 | 1.083 | -0.917 | -718 | -866 | -737
2025-05-30 | 375 | 0.723 | 1.78 | 1.072 | -0.928 | 0.943 | -1.057 | 1.074 | -0.926 | -728 | -877 | -746
2025-05-31 | 376 | 0.712 | 1.78 | 1.062 | -0.938 | 0.932 | -1.068 | 1.065 | -0.935 | -738 | -888 | -755
2025-06-01 | 377 | 0.701 | 1.78 | 1.052 | -0.948 | 0.921 | -1.079 | 1.056 | -0.944 | -748 | -899 | -764
2025-06-02 | 378 | 0.69 | 1.78 | 1.042 | -0.958 | 0.91 | -1.09 | 1.047 | -0.953 | -758 | -910 | -773
2025-06-03 | 379 | 0.679 | 1.78 | 1.032 | -0.968 | 0.899 | -1.101 | 1.038 | -0.962 | -768 | -921 | -782
2025-06-04 | 380 | 0.668 | 1.78 | 1.022 | -0.978 | 0.888 | -1.112 | 1.029 | -0.971 | -778 | -932 | -791
2025-06-05 | 381 | 0.657 | 1.78 | 1.012 | -0.988 | 0.877 | -1.123 | 1.02 | -0.98 | -788 | -943 | -800
2025-06-06 | 382 | 0.646 | 1.78 | 1.002 | -0.998 | 0.866 | -1.134 | 1.011 | -0.989 | -798 | -954 | -809
2025-06-07 | 383 | 0.635 | 1.78 | 0.992 | -1.008 | 0.855 | -1.145 | 1.002 | -0.998 | -808 | -965 | -818
2025-06-08 | 384 | 0.624 | 1.78 | 0.982 | -1.018 | 0.844 | -1.156 | 0.993 | -1.007 | -818 | -976 | -827
2025-06-09 | 385 | 0.613 | 1.78 | 0.972 | -1.028 | 0.833 | -1.167 | 0.984 | -1.016 | -828 | -987 | -836
2025-06-10 | 386 | 0.602 | 1.78 | 0.962 | -1.038 | 0.822 | -1.178 | 0.975 | -1.025 | -838 | -998 | -845
2025-06-11 | 387 | 0.591 | 1.78 | 0.952 | -1.048 | 0.811 | -1.189 | 0.966 | -1.034 | -848 | -1009 | -854
2025-06-12 | 388 | 0.58 | 1.78 | 0.942 | -1.058 | 0.8 | -1.2 | 0.957 | -1.043 | -858 | -1020 | -863
2025-06-13 | 389 | 0.569 | 1.78 | 0.932 | -1.068 | 0.789 | -1.211 | 0.948 | -1.052 | -868 | -1031 | -872
2025-06-14 | 390 | 0.558 | 1.78 | 0.922 | -1.078 | 0.778 | -1.222 | 0.939 | -1.061 | -878 | -1042 | -881
2025-06-15 | 391 | 0.547 | 1.78 | 0.912 | -1.088 | 0.767 | -1.233 | 0.93 | -1.07 | -888 | -1053 | -890
2025-06-16 | 392 | 0.536 | 1.78 | 0.902 | -1.098 | 0.756 | -1.244 | 0.921 | -1.079 | -898 | -1064 | -899
2025-06-17 | 393 | 0.525 | 1.78 | 0.892 | -1.108 | 0.745 | -1.255 | 0.912 | -1.088 | -908 | -1075 | -908
2025-06-18 | 394 | 0.514 | 1.78 | 0.882 | -1.118 | 0.734 | -1.266 | 0.903 | -1.097 | -918 | -1086 | -917
2025-06-19 | 395 | 0.503 | 1.78 | 0.872 | -1.128 | 0.723 | -1.277 | 0.894 | -1.106 | -928 | -1097 | -926
2025-06-20 | 396 | 0.492 | 1.78 | 0.862 | -1.138 | 0.712 | -1.288 | 0.885 | -1.115 | -938 | -1108 | -935
2025-06-21 | 397 | 0.481 | 1.78 | 0.852 | -1.148 | 0.701 | -1.299 | 0.876 | -1.124 | -948 | -1119 | -944
2025-06-22 | 398 | 0.47 | 1.78 | 0.842 | -1.158 | 0.69 | -1.31 | 0.867 | -1.133 | -958 | -1130 | -953
2025-06-23 | 399 | 0.459 | 1.78 | 0.832 | -1.168 | 0.679 | -1.321 | 0.858 | -1.142 | -968 | -1141 | -962
2025-06-24 | 400 | 0.448 | 1.78 | 0.822 | -1.178 | 0.668 | -1.332 | 0.849 | -1.151 | -978 | -1152 | -971
2025-06-25 | 401 | 0.437 | 1.78 | 0.812 | -1.188 | 0.657 | -1.343 | 0.84 | -1.16 | -988 | -1163 | -980
2025-06-26 | 402 | 0.426 | 1.78 | 0.802 | -1.198 | 0.646 | -1.354 | 0.831 | -1.169 | -998 | -1174 | -989
2025-06-27 | 403 | 0.415 | 1.78 | 0.792 | -1.208 | 0.635 | -1.365 | 0.822 | -1.178 | -1008 | -1185 | -998
2025-06-28 | 404 | 0.404 | 1.78 | 0.782 | -1.218 | 0.624 | -1.376 | 0.813 | -1.187 | -1018 | -1196 | -1007
2025-06-29 | 405 | 0.393 | 1.78 | 0.772 | -1.228 | 0.613 | -1.387 | 0.804 | -1.196 | -1028 | -1207 | -1016
2025-06-30 | 406 | 0.382 | 1.78 | 0.762 | -1.238 | 0.602 | -1.398 | 0.795 | -1.205 | -1038 | -1218 | -1025
2025-07-01 | 407 | 0.371 | 1.78 | 0.752 | -1.248 | 0.591 | -1.409 | 0.786 | -1.214 | -1048 | -1229 | -1034
2025-07-02 | 408 | 0.36 | 1.78 | 0.742 | -1.258 | 0.58 | -1.42 | 0.777 | -1.223 | -1058 | -1240 | -1043
2025-07-03 | 409 | 0.349 | 1.78 | 0.732 | -1.268 | 0.569 | -1.431 | 0.768 | -1.232 | -1068 | -1251 | -1052
2025-07-04 | 410 | 0.338 | 1.78 | 0.722 | -1.278 | 0.558 | -1.442 | 0.759 | -1.241 | -1078 | -1262 | -1061
2025-07-05 | 411 | 0.327 | 1.78 | 0.712 | -1.288 | 0.547 | -1.453 | 0.75 | -1.25 | -1088 | -1273 | -1070
2025-07-06 | 412 | 0.316 | 1.78 | 0.702 | -1.298 | 0.536 | -1.464 | 0.741 | -1.259 | -1098 | -1284 | -1079
2025-07-07 | 413 | 0.304 | 1.78 | 0.692 | -1.308 | 0.524 | -1.476 | 0.732 | -1.268 | -1108 | -1296 | -1088
2025-07-08 | 414 | 0.292 | 1.78 | 0.682 | -1.318 | 0.512 | -1.488 | 0.723 | -1.277 | -1118 | -1308 | -1097
2025-07-09 | 415 | 0.28 | 1.78 | 0.672 | -1.328 | 0.5 | -1.5 | 0.714 | -1.286 | -1128 | -1320 | -1106
2025-07-10 | 416 | 0.268 | 1.78 | 0.662 | -1.338 | 0.488 | -1.512 | 0.705 | -1.295 | -1138 | -1332 | -1115
2025-07-11 | 417 | 0.256 | 1.78 | 0.652 | -1.348 | 0.476 | -1.524 | 0.696 | -1.304 | -1148 | -1344 | -1124
2025-07-12 | 418 | 0.244 | 1.78 | 0.642 | -1.358 | 0.464 | -1.536 | 0.687 | -1.313 | -1158 | -1356 | -1133
2025-07-13 | 419 | 0.232 | 1.78 | 0.633 | -1.367 | 0.452 | -1.548 | 0.679 | -1.321 | -1167 | -1368 | -1141
2025-07-14 | 420 | 0.22 | 1.78 | 0.625 | -1.375 | 0.44 | -1.56 | 0.672 | -1.328 | -1175 | -1380 | -1148
2025-07-15 | 421 | 0.208 | 1.78 | 0.617 | -1.383 | 0.428 | -1.572 | 0.665 | -1.335 | -1183 | -1392 | -1155
2025-07-16 | 422 | 0.196 | 1.78 | 0.609 | -1.391 | 0.416 | -1.584 | 0.658 | -1.342 | -1191 | -1404 | -1162
2025-07-17 | 423 | 0.184 | 1.78 | 0.601 | -1.399 | 0.404 | -1.596 | 0.651 | -1.349 | -1199 | -1416 | -1169
2025-07-18 | 424 | 0.172 | 1.78 | 0.593 | -1.407 | 0.392 | -1.608 | 0.644 | -1.356 | -1207 | -1428 | -1176
2025-07-19 | 425 | 0.16 | 1.78 | 0.585 | -1.415 | 0.38 | -1.62 | 0.637 | -1.363 | -1215 | -1440 | -1183
2025-07-20 | 426 | 0.148 | 1.78 | 0.577 | -1.423 | 0.368 | -1.632 | 0.63 | -1.37 | -1223 | -1452 | -1190
2025-07-21 | 427 | 0.136 | 1.78 | 0.569 | -1.431 | 0.356 | -1.644 | 0.623 | -1.377 | -1231 | -1464 | -1197
2025-07-22 | 428 | 0.124 | 1.78 | 0.561 | -1.439 | 0.344 | -1.656 | 0.616 | -1.384 | -1239 | -1476 | -1204
2025-07-23 | 429 | 0.112 | 1.78 | 0.553 | -1.447 | 0.332 | -1.668 | 0.609 | -1.391 | -1247 | -1488 | -1211
2025-07-24 | 430 | 0.1 | 1.78 | 0.545 | -1.455 | 0.32 | -1.68 | 0.602 | -1.398 | -1255 | -1500 | -1218
2025-07-25 | 431 | 0.089 | 1.78 | 0.537 | -1.463 | 0.309 | -1.691 | 0.595 | -1.405 | -1263 | -1511 | -1225
2025-07-26 | 432 | 0.078 | 1.78 | 0.53 | -1.47 | 0.298 | -1.702 | 0.589 | -1.411 | -1270 | -1522 | -1231
2025-07-27 | 433 | 0.067 | 1.78 | 0.523 | -1.477 | 0.287 | -1.713 | 0.583 | -1.417 | -1277 | -1533 | -1237
2025-07-28 | 434 | 0.056 | 1.78 | 0.516 | -1.484 | 0.276 | -1.724 | 0.577 | -1.423 | -1284 | -1544 | -1243
2025-07-29 | 435 | 0.046 | 1.78 | 0.51 | -1.49 | 0.266 | -1.734 | 0.571 | -1.429 | -1290 | -1554 | -1249
2025-07-30 | 436 | 0.037 | 1.78 | 0.504 | -1.496 | 0.257 | -1.743 | 0.566 | -1.434 | -1296 | -1563 | -1254
2025-07-31 | 437 | 0.028 | 1.78 | 0.499 | -1.501 | 0.248 | -1.752 | 0.562 | -1.438 | -1301 | -1572 | -1258
2025-08-01 | 438 | 0.02 | 1.78 | 0.494 | -1.506 | 0.24 | -1.76 | 0.558 | -1.442 | -1306 | -1580 | -1262
2025-08-02 | 439 | 0.013 | 1.78 | 0.49 | -1.51 | 0.233 | -1.767 | 0.555 | -1.445 | -1310 | -1587 | -1265
2025-08-03 | 440 | 0.008 | 1.78 | 0.488 | -1.512 | 0.228 | -1.772 | 0.553 | -1.447 | -1312 | -1592 | -1267
2025-08-04 | 441 | 0.005 | 1.78 | 0.487 | -1.513 | 0.225 | -1.775 | 0.552 | -1.448 | -1313 | -1595 | -1268
2025-08-05 | 442 | 0.005 | 1.78 | 0.487 | -1.513 | 0.225 | -1.775 | 0.552 | -1.448 | -1313 | -1595 | -1268