## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km118+790 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 02/08/2024
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2024-08-02 | 0 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-03 | 1 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-04 | 2 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-05 | 3 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-06 | 4 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-07 | 5 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-08 | 6 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-09 | 7 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-10 | 8 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-11 | 9 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-12 | 10 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-13 | 11 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-14 | 12 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-15 | 13 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-16 | 14 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-17 | 15 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-18 | 16 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-19 | 17 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-20 | 18 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-21 | 19 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-22 | 20 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-23 | 21 | -0.31 |  | 1.68 | -0.32 | 1.69 | -0.31 | 1.68 | -0.32 | 0 | 0 | 0
2024-08-24 | 22 | -0.106 | 0.21 | 1.674 | -0.326 | 1.684 | -0.316 | 1.675 | -0.325 | -6 | -6 | -5
2024-08-25 | 23 | -0.11 | 0.21 | 1.67 | -0.33 | 1.68 | -0.32 | 1.672 | -0.328 | -10 | -10 | -8
2024-08-26 | 24 | -0.112 | 0.21 | 1.668 | -0.332 | 1.678 | -0.322 | 1.67 | -0.33 | -12 | -12 | -10
2024-08-27 | 25 | -0.112 | 0.21 | 1.668 | -0.332 | 1.678 | -0.322 | 1.67 | -0.33 | -12 | -12 | -10
2024-08-28 | 26 | 0.183 | 0.51 | 1.663 | -0.337 | 1.673 | -0.327 | 1.665 | -0.335 | -17 | -17 | -15
2024-08-29 | 27 | 0.179 | 0.51 | 1.659 | -0.341 | 1.669 | -0.331 | 1.661 | -0.339 | -21 | -21 | -19
2024-08-30 | 28 | 0.176 | 0.51 | 1.656 | -0.344 | 1.666 | -0.334 | 1.658 | -0.342 | -24 | -24 | -22
2024-08-31 | 29 | 0.174 | 0.51 | 1.654 | -0.346 | 1.664 | -0.336 | 1.657 | -0.343 | -26 | -26 | -23
2024-09-01 | 30 | 0.174 | 0.51 | 1.654 | -0.346 | 1.664 | -0.336 | 1.657 | -0.343 | -26 | -26 | -23
2024-09-02 | 31 | 0.469 | 0.81 | 1.649 | -0.351 | 1.659 | -0.341 | 1.652 | -0.348 | -31 | -31 | -28
2024-09-03 | 32 | 0.465 | 0.81 | 1.645 | -0.355 | 1.655 | -0.345 | 1.648 | -0.352 | -35 | -35 | -32
2024-09-04 | 33 | 0.463 | 0.81 | 1.643 | -0.357 | 1.653 | -0.347 | 1.646 | -0.354 | -37 | -37 | -34
2024-09-05 | 34 | 0.463 | 0.81 | 1.643 | -0.357 | 1.653 | -0.347 | 1.646 | -0.354 | -37 | -37 | -34
2024-09-06 | 35 | 0.758 | 1.11 | 1.638 | -0.362 | 1.648 | -0.352 | 1.641 | -0.359 | -42 | -42 | -39
2024-09-07 | 36 | 0.754 | 1.11 | 1.634 | -0.366 | 1.644 | -0.356 | 1.637 | -0.363 | -46 | -46 | -43
2024-09-08 | 37 | 0.751 | 1.11 | 1.631 | -0.369 | 1.641 | -0.359 | 1.634 | -0.366 | -49 | -49 | -46
2024-09-09 | 38 | 0.749 | 1.11 | 1.629 | -0.371 | 1.639 | -0.361 | 1.633 | -0.367 | -51 | -51 | -47
2024-09-10 | 39 | 0.749 | 1.11 | 1.629 | -0.371 | 1.639 | -0.361 | 1.633 | -0.367 | -51 | -51 | -47
2024-09-11 | 40 | 1.044 | 1.41 | 1.624 | -0.376 | 1.634 | -0.366 | 1.629 | -0.371 | -56 | -56 | -51
2024-09-12 | 41 | 1.04 | 1.41 | 1.62 | -0.38 | 1.63 | -0.37 | 1.625 | -0.375 | -60 | -60 | -55
2024-09-13 | 42 | 1.036 | 1.41 | 1.616 | -0.384 | 1.626 | -0.374 | 1.622 | -0.378 | -64 | -64 | -58
2024-09-14 | 43 | 1.033 | 1.41 | 1.613 | -0.387 | 1.623 | -0.377 | 1.62 | -0.38 | -67 | -67 | -60
2024-09-15 | 44 | 1.032 | 1.41 | 1.612 | -0.388 | 1.622 | -0.378 | 1.618 | -0.382 | -68 | -68 | -62
2024-09-16 | 45 | 1.032 | 1.41 | 1.612 | -0.388 | 1.622 | -0.378 | 1.618 | -0.382 | -68 | -68 | -62
2024-09-17 | 46 | 1.326 | 1.71 | 1.606 | -0.394 | 1.616 | -0.384 | 1.613 | -0.387 | -74 | -74 | -67
2024-09-18 | 47 | 1.322 | 1.71 | 1.602 | -0.398 | 1.612 | -0.388 | 1.609 | -0.391 | -78 | -78 | -71
2024-09-19 | 48 | 1.32 | 1.71 | 1.6 | -0.4 | 1.61 | -0.39 | 1.607 | -0.393 | -80 | -80 | -73
2024-09-20 | 49 | 1.32 | 1.71 | 1.6 | -0.4 | 1.61 | -0.39 | 1.607 | -0.393 | -80 | -80 | -73
2024-09-21 | 50 | 1.615 | 2.01 | 1.594 | -0.406 | 1.605 | -0.395 | 1.602 | -0.398 | -86 | -85 | -78
2024-09-22 | 51 | 1.611 | 2.01 | 1.59 | -0.41 | 1.601 | -0.399 | 1.598 | -0.402 | -90 | -89 | -82
2024-09-23 | 52 | 1.609 | 2.01 | 1.588 | -0.412 | 1.599 | -0.401 | 1.596 | -0.404 | -92 | -91 | -84
2024-09-24 | 53 | 1.609 | 2.01 | 1.588 | -0.412 | 1.599 | -0.401 | 1.596 | -0.404 | -92 | -91 | -84
2024-09-25 | 54 | 1.905 | 2.31 | 1.584 | -0.416 | 1.595 | -0.405 | 1.592 | -0.408 | -96 | -95 | -88
2024-09-26 | 55 | 1.901 | 2.31 | 1.58 | -0.42 | 1.591 | -0.409 | 1.588 | -0.412 | -100 | -99 | -92
2024-09-27 | 56 | 1.897 | 2.31 | 1.576 | -0.424 | 1.587 | -0.413 | 1.584 | -0.416 | -104 | -103 | -96
2024-09-28 | 57 | 1.893 | 2.31 | 1.572 | -0.428 | 1.583 | -0.417 | 1.58 | -0.42 | -108 | -107 | -100
2024-09-29 | 58 | 1.889 | 2.31 | 1.568 | -0.432 | 1.579 | -0.421 | 1.576 | -0.424 | -112 | -111 | -104
2024-09-30 | 59 | 1.885 | 2.31 | 1.564 | -0.436 | 1.575 | -0.425 | 1.572 | -0.428 | -116 | -115 | -108
2024-10-01 | 60 | 1.881 | 2.31 | 1.56 | -0.44 | 1.571 | -0.429 | 1.568 | -0.432 | -120 | -119 | -112
2024-10-02 | 61 | 1.877 | 2.31 | 1.556 | -0.444 | 1.567 | -0.433 | 1.564 | -0.436 | -124 | -123 | -116
2024-10-03 | 62 | 1.873 | 2.31 | 1.552 | -0.448 | 1.563 | -0.437 | 1.56 | -0.44 | -128 | -127 | -120
2024-10-04 | 63 | 1.869 | 2.31 | 1.548 | -0.452 | 1.559 | -0.441 | 1.556 | -0.444 | -132 | -131 | -124
2024-10-05 | 64 | 1.865 | 2.31 | 1.544 | -0.456 | 1.555 | -0.445 | 1.552 | -0.448 | -136 | -135 | -128
2024-10-06 | 65 | 1.861 | 2.31 | 1.54 | -0.46 | 1.551 | -0.449 | 1.548 | -0.452 | -140 | -139 | -132
2024-10-07 | 66 | 1.857 | 2.31 | 1.536 | -0.464 | 1.547 | -0.453 | 1.544 | -0.456 | -144 | -143 | -136
2024-10-08 | 67 | 1.853 | 2.31 | 1.532 | -0.468 | 1.543 | -0.457 | 1.54 | -0.46 | -148 | -147 | -140
2024-10-09 | 68 | 1.849 | 2.31 | 1.528 | -0.472 | 1.539 | -0.461 | 1.536 | -0.464 | -152 | -151 | -144
2024-10-10 | 69 | 1.845 | 2.31 | 1.524 | -0.476 | 1.535 | -0.465 | 1.532 | -0.468 | -156 | -155 | -148
2024-10-11 | 70 | 1.841 | 2.31 | 1.52 | -0.48 | 1.531 | -0.469 | 1.528 | -0.472 | -160 | -159 | -152
2024-10-12 | 71 | 1.837 | 2.31 | 1.516 | -0.484 | 1.527 | -0.473 | 1.524 | -0.476 | -164 | -163 | -156
2024-10-13 | 72 | 1.833 | 2.31 | 1.512 | -0.488 | 1.523 | -0.477 | 1.52 | -0.48 | -168 | -167 | -160
2024-10-14 | 73 | 1.829 | 2.31 | 1.508 | -0.492 | 1.519 | -0.481 | 1.516 | -0.484 | -172 | -171 | -164
2024-10-15 | 74 | 1.825 | 2.31 | 1.504 | -0.496 | 1.515 | -0.485 | 1.512 | -0.488 | -176 | -175 | -168
2024-10-16 | 75 | 1.821 | 2.31 | 1.5 | -0.5 | 1.511 | -0.489 | 1.508 | -0.492 | -180 | -179 | -172
2024-10-17 | 76 | 1.817 | 2.31 | 1.496 | -0.504 | 1.507 | -0.493 | 1.504 | -0.496 | -184 | -183 | -176
2024-10-18 | 77 | 1.813 | 2.31 | 1.492 | -0.508 | 1.503 | -0.497 | 1.5 | -0.5 | -188 | -187 | -180
2024-10-19 | 78 | 1.809 | 2.31 | 1.488 | -0.512 | 1.499 | -0.501 | 1.496 | -0.504 | -192 | -191 | -184
2024-10-20 | 79 | 1.805 | 2.31 | 1.484 | -0.516 | 1.495 | -0.505 | 1.492 | -0.508 | -196 | -195 | -188
2024-10-21 | 80 | 1.801 | 2.31 | 1.48 | -0.52 | 1.491 | -0.509 | 1.488 | -0.512 | -200 | -199 | -192
2024-10-22 | 81 | 1.797 | 2.31 | 1.476 | -0.524 | 1.487 | -0.513 | 1.484 | -0.516 | -204 | -203 | -196
2024-10-23 | 82 | 1.793 | 2.31 | 1.472 | -0.528 | 1.483 | -0.517 | 1.48 | -0.52 | -208 | -207 | -200
2024-10-24 | 83 | 1.789 | 2.31 | 1.468 | -0.532 | 1.479 | -0.521 | 1.476 | -0.524 | -212 | -211 | -204
2024-10-25 | 84 | 1.785 | 2.31 | 1.464 | -0.536 | 1.475 | -0.525 | 1.472 | -0.528 | -216 | -215 | -208
2024-10-26 | 85 | 1.781 | 2.31 | 1.46 | -0.54 | 1.471 | -0.529 | 1.468 | -0.532 | -220 | -219 | -212
2024-10-27 | 86 | 1.777 | 2.31 | 1.456 | -0.544 | 1.467 | -0.533 | 1.464 | -0.536 | -224 | -223 | -216
2024-10-28 | 87 | 1.773 | 2.31 | 1.452 | -0.548 | 1.463 | -0.537 | 1.46 | -0.54 | -228 | -227 | -220
2024-10-29 | 88 | 1.769 | 2.31 | 1.448 | -0.552 | 1.459 | -0.541 | 1.456 | -0.544 | -232 | -231 | -224
2024-10-30 | 89 | 1.765 | 2.31 | 1.444 | -0.556 | 1.455 | -0.545 | 1.452 | -0.548 | -236 | -235 | -228
2024-10-31 | 90 | 1.761 | 2.31 | 1.44 | -0.56 | 1.451 | -0.549 | 1.448 | -0.552 | -240 | -239 | -232
2024-11-01 | 91 | 1.757 | 2.31 | 1.436 | -0.564 | 1.447 | -0.553 | 1.444 | -0.556 | -244 | -243 | -236
2024-11-02 | 92 | 1.753 | 2.31 | 1.432 | -0.568 | 1.443 | -0.557 | 1.44 | -0.56 | -248 | -247 | -240
2024-11-03 | 93 | 1.749 | 2.31 | 1.428 | -0.572 | 1.439 | -0.561 | 1.436 | -0.564 | -252 | -251 | -244
2024-11-04 | 94 | 1.745 | 2.31 | 1.424 | -0.576 | 1.435 | -0.565 | 1.432 | -0.568 | -256 | -255 | -248
2024-11-05 | 95 | 1.741 | 2.31 | 1.42 | -0.58 | 1.431 | -0.569 | 1.428 | -0.572 | -260 | -259 | -252
2024-11-06 | 96 | 1.737 | 2.31 | 1.416 | -0.584 | 1.427 | -0.573 | 1.424 | -0.576 | -264 | -263 | -256
2024-11-07 | 97 | 1.733 | 2.31 | 1.412 | -0.588 | 1.423 | -0.577 | 1.42 | -0.58 | -268 | -267 | -260
2024-11-08 | 98 | 1.729 | 2.31 | 1.408 | -0.592 | 1.419 | -0.581 | 1.416 | -0.584 | -272 | -271 | -264
2024-11-09 | 99 | 1.725 | 2.31 | 1.404 | -0.596 | 1.415 | -0.585 | 1.412 | -0.588 | -276 | -275 | -268
2024-11-10 | 100 | 1.721 | 2.31 | 1.4 | -0.6 | 1.411 | -0.589 | 1.408 | -0.592 | -280 | -279 | -272
2024-11-11 | 101 | 1.717 | 2.31 | 1.396 | -0.604 | 1.407 | -0.593 | 1.404 | -0.596 | -284 | -283 | -276
2024-11-12 | 102 | 1.713 | 2.31 | 1.392 | -0.608 | 1.403 | -0.597 | 1.4 | -0.6 | -288 | -287 | -280
2024-11-13 | 103 | 1.709 | 2.31 | 1.388 | -0.612 | 1.399 | -0.601 | 1.396 | -0.604 | -292 | -291 | -284
2024-11-14 | 104 | 1.705 | 2.31 | 1.384 | -0.616 | 1.395 | -0.605 | 1.392 | -0.608 | -296 | -295 | -288
2024-11-15 | 105 | 1.701 | 2.31 | 1.38 | -0.62 | 1.391 | -0.609 | 1.388 | -0.612 | -300 | -299 | -292
2024-11-16 | 106 | 1.697 | 2.31 | 1.376 | -0.624 | 1.387 | -0.613 | 1.384 | -0.616 | -304 | -303 | -296
2024-11-17 | 107 | 1.693 | 2.31 | 1.372 | -0.628 | 1.383 | -0.617 | 1.38 | -0.62 | -308 | -307 | -300
2024-11-18 | 108 | 1.689 | 2.31 | 1.368 | -0.632 | 1.379 | -0.621 | 1.376 | -0.624 | -312 | -311 | -304
2024-11-19 | 109 | 1.685 | 2.31 | 1.364 | -0.636 | 1.375 | -0.625 | 1.372 | -0.628 | -316 | -315 | -308
2024-11-20 | 110 | 1.681 | 2.31 | 1.36 | -0.64 | 1.371 | -0.629 | 1.368 | -0.632 | -320 | -319 | -312
2024-11-21 | 111 | 1.677 | 2.31 | 1.356 | -0.644 | 1.367 | -0.633 | 1.364 | -0.636 | -324 | -323 | -316
2024-11-22 | 112 | 1.673 | 2.31 | 1.352 | -0.648 | 1.363 | -0.637 | 1.36 | -0.64 | -328 | -327 | -320
2024-11-23 | 113 | 1.669 | 2.31 | 1.348 | -0.652 | 1.359 | -0.641 | 1.356 | -0.644 | -332 | -331 | -324
2024-11-24 | 114 | 1.665 | 2.31 | 1.344 | -0.656 | 1.355 | -0.645 | 1.352 | -0.648 | -336 | -335 | -328
2024-11-25 | 115 | 1.661 | 2.31 | 1.34 | -0.66 | 1.351 | -0.649 | 1.348 | -0.652 | -340 | -339 | -332
2024-11-26 | 116 | 1.657 | 2.31 | 1.336 | -0.664 | 1.347 | -0.653 | 1.344 | -0.656 | -344 | -343 | -336
2024-11-27 | 117 | 1.653 | 2.31 | 1.332 | -0.668 | 1.343 | -0.657 | 1.34 | -0.66 | -348 | -347 | -340
2024-11-28 | 118 | 1.649 | 2.31 | 1.328 | -0.672 | 1.339 | -0.661 | 1.336 | -0.664 | -352 | -351 | -344
2024-11-29 | 119 | 1.645 | 2.31 | 1.324 | -0.676 | 1.335 | -0.665 | 1.332 | -0.668 | -356 | -355 | -348
2024-11-30 | 120 | 1.641 | 2.31 | 1.32 | -0.68 | 1.331 | -0.669 | 1.328 | -0.672 | -360 | -359 | -352
2024-12-01 | 121 | 1.637 | 2.31 | 1.316 | -0.684 | 1.327 | -0.673 | 1.324 | -0.676 | -364 | -363 | -356
2024-12-02 | 122 | 1.633 | 2.31 | 1.312 | -0.688 | 1.323 | -0.677 | 1.32 | -0.68 | -368 | -367 | -360
2024-12-03 | 123 | 1.629 | 2.31 | 1.308 | -0.692 | 1.319 | -0.681 | 1.316 | -0.684 | -372 | -371 | -364
2024-12-04 | 124 | 1.625 | 2.31 | 1.304 | -0.696 | 1.315 | -0.685 | 1.312 | -0.688 | -376 | -375 | -368
2024-12-05 | 125 | 1.621 | 2.31 | 1.3 | -0.7 | 1.311 | -0.689 | 1.308 | -0.692 | -380 | -379 | -372
2024-12-06 | 126 | 1.617 | 2.31 | 1.296 | -0.704 | 1.307 | -0.693 | 1.304 | -0.696 | -384 | -383 | -376
2024-12-07 | 127 | 1.613 | 2.31 | 1.292 | -0.708 | 1.303 | -0.697 | 1.3 | -0.7 | -388 | -387 | -380
2024-12-08 | 128 | 1.609 | 2.31 | 1.288 | -0.712 | 1.299 | -0.701 | 1.296 | -0.704 | -392 | -391 | -384
2024-12-09 | 129 | 1.605 | 2.31 | 1.284 | -0.716 | 1.295 | -0.705 | 1.292 | -0.708 | -396 | -395 | -388
2024-12-10 | 130 | 1.601 | 2.31 | 1.28 | -0.72 | 1.291 | -0.709 | 1.288 | -0.712 | -400 | -399 | -392
2024-12-11 | 131 | 1.597 | 2.31 | 1.276 | -0.724 | 1.287 | -0.713 | 1.284 | -0.716 | -404 | -403 | -396
2024-12-12 | 132 | 1.593 | 2.31 | 1.272 | -0.728 | 1.283 | -0.717 | 1.28 | -0.72 | -408 | -407 | -400
2024-12-13 | 133 | 1.589 | 2.31 | 1.268 | -0.732 | 1.279 | -0.721 | 1.276 | -0.724 | -412 | -411 | -404
2024-12-14 | 134 | 1.585 | 2.31 | 1.264 | -0.736 | 1.275 | -0.725 | 1.272 | -0.728 | -416 | -415 | -408
2024-12-15 | 135 | 1.581 | 2.31 | 1.26 | -0.74 | 1.271 | -0.729 | 1.268 | -0.732 | -420 | -419 | -412
2024-12-16 | 136 | 1.577 | 2.31 | 1.256 | -0.744 | 1.267 | -0.733 | 1.264 | -0.736 | -424 | -423 | -416
2024-12-17 | 137 | 1.573 | 2.31 | 1.252 | -0.748 | 1.263 | -0.737 | 1.26 | -0.74 | -428 | -427 | -420
2024-12-18 | 138 | 1.569 | 2.31 | 1.248 | -0.752 | 1.259 | -0.741 | 1.256 | -0.744 | -432 | -431 | -424
2024-12-19 | 139 | 1.565 | 2.31 | 1.244 | -0.756 | 1.255 | -0.745 | 1.252 | -0.748 | -436 | -435 | -428
2024-12-20 | 140 | 1.561 | 2.31 | 1.24 | -0.76 | 1.251 | -0.749 | 1.248 | -0.752 | -440 | -439 | -432
2024-12-21 | 141 | 1.557 | 2.31 | 1.236 | -0.764 | 1.247 | -0.753 | 1.244 | -0.756 | -444 | -443 | -436
2024-12-22 | 142 | 1.553 | 2.31 | 1.232 | -0.768 | 1.243 | -0.757 | 1.24 | -0.76 | -448 | -447 | -440
2024-12-23 | 143 | 1.549 | 2.31 | 1.228 | -0.772 | 1.239 | -0.761 | 1.236 | -0.764 | -452 | -451 | -444
2024-12-24 | 144 | 1.545 | 2.31 | 1.224 | -0.776 | 1.235 | -0.765 | 1.232 | -0.768 | -456 | -455 | -448
2024-12-25 | 145 | 1.541 | 2.31 | 1.22 | -0.78 | 1.231 | -0.769 | 1.228 | -0.772 | -460 | -459 | -452
2024-12-26 | 146 | 1.537 | 2.31 | 1.216 | -0.784 | 1.227 | -0.773 | 1.224 | -0.776 | -464 | -463 | -456
2024-12-27 | 147 | 1.533 | 2.31 | 1.212 | -0.788 | 1.223 | -0.777 | 1.22 | -0.78 | -468 | -467 | -460
2024-12-28 | 148 | 1.529 | 2.31 | 1.208 | -0.792 | 1.219 | -0.781 | 1.216 | -0.784 | -472 | -471 | -464
2024-12-29 | 149 | 1.525 | 2.31 | 1.204 | -0.796 | 1.215 | -0.785 | 1.212 | -0.788 | -476 | -475 | -468
2024-12-30 | 150 | 1.521 | 2.31 | 1.2 | -0.8 | 1.211 | -0.789 | 1.208 | -0.792 | -480 | -479 | -472
2024-12-31 | 151 | 1.517 | 2.31 | 1.196 | -0.804 | 1.207 | -0.793 | 1.204 | -0.796 | -484 | -483 | -476
2025-01-01 | 152 | 1.513 | 2.31 | 1.192 | -0.808 | 1.203 | -0.797 | 1.2 | -0.8 | -488 | -487 | -480
2025-01-02 | 153 | 1.509 | 2.31 | 1.188 | -0.812 | 1.199 | -0.801 | 1.196 | -0.804 | -492 | -491 | -484
2025-01-03 | 154 | 1.505 | 2.31 | 1.184 | -0.816 | 1.195 | -0.805 | 1.192 | -0.808 | -496 | -495 | -488
2025-01-04 | 155 | 1.501 | 2.31 | 1.18 | -0.82 | 1.191 | -0.809 | 1.188 | -0.812 | -500 | -499 | -492
2025-01-05 | 156 | 1.497 | 2.31 | 1.176 | -0.824 | 1.187 | -0.813 | 1.184 | -0.816 | -504 | -503 | -496
2025-01-06 | 157 | 1.493 | 2.31 | 1.172 | -0.828 | 1.183 | -0.817 | 1.18 | -0.82 | -508 | -507 | -500
2025-01-07 | 158 | 1.489 | 2.31 | 1.168 | -0.832 | 1.179 | -0.821 | 1.176 | -0.824 | -512 | -511 | -504
2025-01-08 | 159 | 1.485 | 2.31 | 1.164 | -0.836 | 1.175 | -0.825 | 1.172 | -0.828 | -516 | -515 | -508
2025-01-09 | 160 | 1.481 | 2.31 | 1.16 | -0.84 | 1.171 | -0.829 | 1.168 | -0.832 | -520 | -519 | -512
2025-01-10 | 161 | 1.477 | 2.31 | 1.156 | -0.844 | 1.167 | -0.833 | 1.164 | -0.836 | -524 | -523 | -516
2025-01-11 | 162 | 1.473 | 2.31 | 1.152 | -0.848 | 1.163 | -0.837 | 1.16 | -0.84 | -528 | -527 | -520
2025-01-12 | 163 | 1.469 | 2.31 | 1.148 | -0.852 | 1.159 | -0.841 | 1.156 | -0.844 | -532 | -531 | -524
2025-01-13 | 164 | 1.465 | 2.31 | 1.144 | -0.856 | 1.155 | -0.845 | 1.152 | -0.848 | -536 | -535 | -528
2025-01-14 | 165 | 1.461 | 2.31 | 1.14 | -0.86 | 1.151 | -0.849 | 1.148 | -0.852 | -540 | -539 | -532
2025-01-15 | 166 | 1.457 | 2.31 | 1.136 | -0.864 | 1.147 | -0.853 | 1.144 | -0.856 | -544 | -543 | -536
2025-01-16 | 167 | 1.453 | 2.31 | 1.132 | -0.868 | 1.143 | -0.857 | 1.14 | -0.86 | -548 | -547 | -540
2025-01-17 | 168 | 1.449 | 2.31 | 1.128 | -0.872 | 1.139 | -0.861 | 1.136 | -0.864 | -552 | -551 | -544
2025-01-18 | 169 | 1.445 | 2.31 | 1.124 | -0.876 | 1.135 | -0.865 | 1.132 | -0.868 | -556 | -555 | -548
2025-01-19 | 170 | 1.441 | 2.31 | 1.12 | -0.88 | 1.131 | -0.869 | 1.128 | -0.872 | -560 | -559 | -552
2025-01-20 | 171 | 1.437 | 2.31 | 1.116 | -0.884 | 1.127 | -0.873 | 1.124 | -0.876 | -564 | -563 | -556
2025-01-21 | 172 | 1.433 | 2.31 | 1.112 | -0.888 | 1.123 | -0.877 | 1.12 | -0.88 | -568 | -567 | -560
2025-01-22 | 173 | 1.429 | 2.31 | 1.108 | -0.892 | 1.119 | -0.881 | 1.116 | -0.884 | -572 | -571 | -564
2025-01-23 | 174 | 1.425 | 2.31 | 1.104 | -0.896 | 1.115 | -0.885 | 1.112 | -0.888 | -576 | -575 | -568
2025-01-24 | 175 | 1.421 | 2.31 | 1.1 | -0.9 | 1.111 | -0.889 | 1.108 | -0.892 | -580 | -579 | -572
2025-01-25 | 176 | 1.417 | 2.31 | 1.096 | -0.904 | 1.107 | -0.893 | 1.104 | -0.896 | -584 | -583 | -576
2025-01-26 | 177 | 1.413 | 2.31 | 1.092 | -0.908 | 1.103 | -0.897 | 1.1 | -0.9 | -588 | -587 | -580
2025-01-27 | 178 | 1.409 | 2.31 | 1.088 | -0.912 | 1.099 | -0.901 | 1.096 | -0.904 | -592 | -591 | -584
2025-01-28 | 179 | 1.405 | 2.31 | 1.084 | -0.916 | 1.095 | -0.905 | 1.092 | -0.908 | -596 | -595 | -588
2025-01-29 | 180 | 1.401 | 2.31 | 1.08 | -0.92 | 1.091 | -0.909 | 1.088 | -0.912 | -600 | -599 | -592
2025-01-30 | 181 | 1.397 | 2.31 | 1.076 | -0.924 | 1.087 | -0.913 | 1.084 | -0.916 | -604 | -603 | -596
2025-01-31 | 182 | 1.393 | 2.31 | 1.072 | -0.928 | 1.083 | -0.917 | 1.08 | -0.92 | -608 | -607 | -600
2025-02-01 | 183 | 1.389 | 2.31 | 1.068 | -0.932 | 1.079 | -0.921 | 1.076 | -0.924 | -612 | -611 | -604
2025-02-02 | 184 | 1.385 | 2.31 | 1.064 | -0.936 | 1.075 | -0.925 | 1.072 | -0.928 | -616 | -615 | -608
2025-02-03 | 185 | 1.381 | 2.31 | 1.06 | -0.94 | 1.071 | -0.929 | 1.068 | -0.932 | -620 | -619 | -612
2025-02-04 | 186 | 1.377 | 2.31 | 1.056 | -0.944 | 1.067 | -0.933 | 1.064 | -0.936 | -624 | -623 | -616
2025-02-05 | 187 | 1.373 | 2.31 | 1.052 | -0.948 | 1.063 | -0.937 | 1.06 | -0.94 | -628 | -627 | -620
2025-02-06 | 188 | 1.369 | 2.31 | 1.048 | -0.952 | 1.059 | -0.941 | 1.056 | -0.944 | -632 | -631 | -624
2025-02-07 | 189 | 1.365 | 2.31 | 1.044 | -0.956 | 1.055 | -0.945 | 1.052 | -0.948 | -636 | -635 | -628
2025-02-08 | 190 | 1.361 | 2.31 | 1.04 | -0.96 | 1.051 | -0.949 | 1.048 | -0.952 | -640 | -639 | -632
2025-02-09 | 191 | 1.357 | 2.31 | 1.036 | -0.964 | 1.047 | -0.953 | 1.044 | -0.956 | -644 | -643 | -636
2025-02-10 | 192 | 1.353 | 2.31 | 1.032 | -0.968 | 1.043 | -0.957 | 1.04 | -0.96 | -648 | -647 | -640
2025-02-11 | 193 | 1.349 | 2.31 | 1.028 | -0.972 | 1.039 | -0.961 | 1.036 | -0.964 | -652 | -651 | -644
2025-02-12 | 194 | 1.345 | 2.31 | 1.024 | -0.976 | 1.035 | -0.965 | 1.032 | -0.968 | -656 | -655 | -648
2025-02-13 | 195 | 1.341 | 2.31 | 1.02 | -0.98 | 1.031 | -0.969 | 1.028 | -0.972 | -660 | -659 | -652
2025-02-14 | 196 | 1.337 | 2.31 | 1.016 | -0.984 | 1.027 | -0.973 | 1.024 | -0.976 | -664 | -663 | -656
2025-02-15 | 197 | 1.333 | 2.31 | 1.012 | -0.988 | 1.023 | -0.977 | 1.02 | -0.98 | -668 | -667 | -660
2025-02-16 | 198 | 1.329 | 2.31 | 1.008 | -0.992 | 1.019 | -0.981 | 1.016 | -0.984 | -672 | -671 | -664
2025-02-17 | 199 | 1.325 | 2.31 | 1.004 | -0.996 | 1.015 | -0.985 | 1.012 | -0.988 | -676 | -675 | -668
2025-02-18 | 200 | 1.321 | 2.31 | 1 | -1 | 1.011 | -0.989 | 1.009 | -0.991 | -680 | -679 | -671
2025-02-19 | 201 | 1.317 | 2.31 | 0.996 | -1.004 | 1.007 | -0.993 | 1.006 | -0.994 | -684 | -683 | -674
2025-02-20 | 202 | 1.313 | 2.31 | 0.992 | -1.008 | 1.003 | -0.997 | 1.003 | -0.997 | -688 | -687 | -677
2025-02-21 | 203 | 1.309 | 2.31 | 0.988 | -1.012 | 0.999 | -1.001 | 1 | -1 | -692 | -691 | -680
2025-02-22 | 204 | 1.305 | 2.31 | 0.984 | -1.016 | 0.995 | -1.005 | 0.997 | -1.003 | -696 | -695 | -683
2025-02-23 | 205 | 1.301 | 2.31 | 0.98 | -1.02 | 0.991 | -1.009 | 0.994 | -1.006 | -700 | -699 | -686
2025-02-24 | 206 | 1.297 | 2.31 | 0.976 | -1.024 | 0.987 | -1.013 | 0.991 | -1.009 | -704 | -703 | -689
2025-02-25 | 207 | 1.293 | 2.31 | 0.972 | -1.028 | 0.983 | -1.017 | 0.988 | -1.012 | -708 | -707 | -692
2025-02-26 | 208 | 1.289 | 2.31 | 0.968 | -1.032 | 0.979 | -1.021 | 0.985 | -1.015 | -712 | -711 | -695
2025-02-27 | 209 | 1.285 | 2.31 | 0.964 | -1.036 | 0.975 | -1.025 | 0.982 | -1.018 | -716 | -715 | -698
2025-02-28 | 210 | 1.281 | 2.31 | 0.96 | -1.04 | 0.971 | -1.029 | 0.979 | -1.021 | -720 | -719 | -701
2025-03-01 | 211 | 1.277 | 2.31 | 0.956 | -1.044 | 0.967 | -1.033 | 0.976 | -1.024 | -724 | -723 | -704
2025-03-02 | 212 | 1.273 | 2.31 | 0.952 | -1.048 | 0.963 | -1.037 | 0.973 | -1.027 | -728 | -727 | -707
2025-03-03 | 213 | 1.269 | 2.31 | 0.948 | -1.052 | 0.959 | -1.041 | 0.97 | -1.03 | -732 | -731 | -710
2025-03-04 | 214 | 1.265 | 2.31 | 0.944 | -1.056 | 0.955 | -1.045 | 0.967 | -1.033 | -736 | -735 | -713
2025-03-05 | 215 | 1.261 | 2.31 | 0.94 | -1.06 | 0.951 | -1.049 | 0.964 | -1.036 | -740 | -739 | -716
2025-03-06 | 216 | 1.257 | 2.31 | 0.936 | -1.064 | 0.947 | -1.053 | 0.961 | -1.039 | -744 | -743 | -719
2025-03-07 | 217 | 1.253 | 2.31 | 0.932 | -1.068 | 0.943 | -1.057 | 0.958 | -1.042 | -748 | -747 | -722
2025-03-08 | 218 | 1.249 | 2.31 | 0.928 | -1.072 | 0.939 | -1.061 | 0.955 | -1.045 | -752 | -751 | -725
2025-03-09 | 219 | 1.245 | 2.31 | 0.924 | -1.076 | 0.935 | -1.065 | 0.952 | -1.048 | -756 | -755 | -728
2025-03-10 | 220 | 1.241 | 2.31 | 0.92 | -1.08 | 0.931 | -1.069 | 0.949 | -1.051 | -760 | -759 | -731
2025-03-11 | 221 | 1.237 | 2.31 | 0.916 | -1.084 | 0.927 | -1.073 | 0.946 | -1.054 | -764 | -763 | -734
2025-03-12 | 222 | 1.233 | 2.31 | 0.912 | -1.088 | 0.923 | -1.077 | 0.943 | -1.057 | -768 | -767 | -737
2025-03-13 | 223 | 1.229 | 2.31 | 0.908 | -1.092 | 0.919 | -1.081 | 0.94 | -1.06 | -772 | -771 | -740
2025-03-14 | 224 | 1.225 | 2.31 | 0.904 | -1.096 | 0.915 | -1.085 | 0.937 | -1.063 | -776 | -775 | -743
2025-03-15 | 225 | 1.221 | 2.31 | 0.9 | -1.1 | 0.911 | -1.089 | 0.934 | -1.066 | -780 | -779 | -746
2025-03-16 | 226 | 1.217 | 2.31 | 0.896 | -1.104 | 0.907 | -1.093 | 0.931 | -1.069 | -784 | -783 | -749
2025-03-17 | 227 | 1.213 | 2.31 | 0.892 | -1.108 | 0.903 | -1.097 | 0.928 | -1.072 | -788 | -787 | -752
2025-03-18 | 228 | 1.209 | 2.31 | 0.888 | -1.112 | 0.899 | -1.101 | 0.925 | -1.075 | -792 | -791 | -755
2025-03-19 | 229 | 1.205 | 2.31 | 0.884 | -1.116 | 0.895 | -1.105 | 0.922 | -1.078 | -796 | -795 | -758
2025-03-20 | 230 | 1.201 | 2.31 | 0.88 | -1.12 | 0.891 | -1.109 | 0.919 | -1.081 | -800 | -799 | -761
2025-03-21 | 231 | 1.197 | 2.31 | 0.876 | -1.124 | 0.887 | -1.113 | 0.916 | -1.084 | -804 | -803 | -764
2025-03-22 | 232 | 1.193 | 2.31 | 0.872 | -1.128 | 0.883 | -1.117 | 0.913 | -1.087 | -808 | -807 | -767
2025-03-23 | 233 | 1.189 | 2.31 | 0.868 | -1.132 | 0.879 | -1.121 | 0.91 | -1.09 | -812 | -811 | -770
2025-03-24 | 234 | 1.185 | 2.31 | 0.864 | -1.136 | 0.875 | -1.125 | 0.907 | -1.093 | -816 | -815 | -773
2025-03-25 | 235 | 1.181 | 2.31 | 0.86 | -1.14 | 0.871 | -1.129 | 0.904 | -1.096 | -820 | -819 | -776
2025-03-26 | 236 | 1.177 | 2.31 | 0.856 | -1.144 | 0.867 | -1.133 | 0.901 | -1.099 | -824 | -823 | -779
2025-03-27 | 237 | 1.173 | 2.31 | 0.852 | -1.148 | 0.863 | -1.137 | 0.898 | -1.102 | -828 | -827 | -782
2025-03-28 | 238 | 1.169 | 2.31 | 0.848 | -1.152 | 0.859 | -1.141 | 0.895 | -1.105 | -832 | -831 | -785
2025-03-29 | 239 | 1.165 | 2.31 | 0.843 | -1.157 | 0.855 | -1.145 | 0.892 | -1.108 | -837 | -835 | -788
2025-03-30 | 240 | 1.161 | 2.31 | 0.838 | -1.162 | 0.851 | -1.149 | 0.89 | -1.11 | -842 | -839 | -790
2025-03-31 | 241 | 1.157 | 2.31 | 0.833 | -1.167 | 0.847 | -1.153 | 0.888 | -1.112 | -847 | -843 | -792
2025-04-01 | 242 | 1.153 | 2.31 | 0.828 | -1.172 | 0.843 | -1.157 | 0.886 | -1.114 | -852 | -847 | -794
2025-04-02 | 243 | 1.149 | 2.31 | 0.823 | -1.177 | 0.839 | -1.161 | 0.884 | -1.116 | -857 | -851 | -796
2025-04-03 | 244 | 1.146 | 2.31 | 0.818 | -1.182 | 0.836 | -1.164 | 0.882 | -1.118 | -862 | -854 | -798
2025-04-04 | 245 | 1.143 | 2.31 | 0.814 | -1.186 | 0.833 | -1.167 | 0.88 | -1.12 | -866 | -857 | -800
2025-04-05 | 246 | 1.14 | 2.31 | 0.81 | -1.19 | 0.83 | -1.17 | 0.878 | -1.122 | -870 | -860 | -802
2025-04-06 | 247 | 1.136 | 2.31 | 0.806 | -1.194 | 0.826 | -1.174 | 0.876 | -1.124 | -874 | -864 | -804
2025-04-07 | 248 | 1.132 | 2.31 | 0.802 | -1.198 | 0.822 | -1.178 | 0.875 | -1.125 | -878 | -868 | -805
2025-04-08 | 249 | 1.129 | 2.31 | 0.799 | -1.201 | 0.819 | -1.181 | 0.874 | -1.126 | -881 | -871 | -806
2025-04-09 | 250 | 1.126 | 2.31 | 0.796 | -1.204 | 0.816 | -1.184 | 0.873 | -1.127 | -884 | -874 | -807
2025-04-10 | 251 | 1.124 | 2.31 | 0.794 | -1.206 | 0.814 | -1.186 | 0.873 | -1.127 | -886 | -876 | -807
2025-04-11 | 252 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-12 | 253 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-13 | 254 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-14 | 255 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-15 | 256 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-16 | 257 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-17 | 258 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-18 | 259 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-19 | 260 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-20 | 261 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-21 | 262 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-22 | 263 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-23 | 264 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-24 | 265 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-25 | 266 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-26 | 267 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-27 | 268 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-28 | 269 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-29 | 270 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-04-30 | 271 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-01 | 272 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-02 | 273 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-03 | 274 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-04 | 275 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-05 | 276 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-06 | 277 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-07 | 278 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-08 | 279 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-09 | 280 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-10 | 281 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-11 | 282 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-12 | 283 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-13 | 284 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-14 | 285 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-15 | 286 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-16 | 287 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-17 | 288 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-18 | 289 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-19 | 290 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-20 | 291 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-21 | 292 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-22 | 293 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-23 | 294 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-24 | 295 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-25 | 296 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-26 | 297 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-27 | 298 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-28 | 299 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-29 | 300 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-30 | 301 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-05-31 | 302 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-01 | 303 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-02 | 304 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-03 | 305 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-04 | 306 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-05 | 307 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-06 | 308 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-07 | 309 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-08 | 310 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-09 | 311 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-10 | 312 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-11 | 313 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-12 | 314 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-13 | 315 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-14 | 316 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-15 | 317 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-16 | 318 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-17 | 319 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-18 | 320 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-19 | 321 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-20 | 322 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-21 | 323 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-22 | 324 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-23 | 325 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-24 | 326 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-25 | 327 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-26 | 328 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-27 | 329 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-28 | 330 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-29 | 331 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-06-30 | 332 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-01 | 333 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-02 | 334 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-03 | 335 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-04 | 336 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-05 | 337 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-06 | 338 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-07 | 339 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-08 | 340 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-09 | 341 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-10 | 342 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-11 | 343 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-12 | 344 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-13 | 345 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-14 | 346 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-15 | 347 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-16 | 348 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-17 | 349 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-18 | 350 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-19 | 351 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-20 | 352 | 1.122 | 2.31 | 0.792 | -1.208 | 0.812 | -1.188 | 0.873 | -1.127 | -888 | -878 | -807
2025-07-21 | 353 | 1.107 | 2.31 | 0.776 | -1.224 | 0.797 | -1.203 | 0.859 | -1.141 | -904 | -893 | -821
2025-07-22 | 354 | 1.092 | 2.31 | 0.76 | -1.24 | 0.782 | -1.218 | 0.845 | -1.155 | -920 | -908 | -835
2025-07-23 | 355 | 1.077 | 2.31 | 0.744 | -1.256 | 0.767 | -1.233 | 0.831 | -1.169 | -936 | -923 | -849
2025-07-24 | 356 | 1.062 | 2.31 | 0.728 | -1.272 | 0.752 | -1.248 | 0.818 | -1.182 | -952 | -938 | -862
2025-07-25 | 357 | 1.047 | 2.31 | 0.712 | -1.288 | 0.737 | -1.263 | 0.805 | -1.195 | -968 | -953 | -875
2025-07-26 | 358 | 1.032 | 2.31 | 0.696 | -1.304 | 0.722 | -1.278 | 0.792 | -1.208 | -984 | -968 | -888
2025-07-27 | 359 | 1.017 | 2.31 | 0.68 | -1.32 | 0.707 | -1.293 | 0.779 | -1.221 | -1000 | -983 | -901
2025-07-28 | 360 | 1.002 | 2.31 | 0.664 | -1.336 | 0.692 | -1.308 | 0.767 | -1.233 | -1016 | -998 | -913
2025-07-29 | 361 | 0.987 | 2.31 | 0.648 | -1.352 | 0.677 | -1.323 | 0.755 | -1.245 | -1032 | -1013 | -925
2025-07-30 | 362 | 0.972 | 2.31 | 0.632 | -1.368 | 0.662 | -1.338 | 0.744 | -1.256 | -1048 | -1028 | -936
2025-07-31 | 363 | 0.957 | 2.31 | 0.616 | -1.384 | 0.647 | -1.353 | 0.734 | -1.266 | -1064 | -1043 | -946
2025-08-01 | 364 | 0.942 | 2.31 | 0.6 | -1.4 | 0.632 | -1.368 | 0.725 | -1.275 | -1080 | -1058 | -955
2025-08-02 | 365 | 0.926 | 2.31 | 0.584 | -1.416 | 0.616 | -1.384 | 0.717 | -1.283 | -1096 | -1074 | -963
2025-08-03 | 366 | 0.91 | 2.31 | 0.568 | -1.432 | 0.6 | -1.4 | 0.71 | -1.29 | -1112 | -1090 | -970
2025-08-04 | 367 | 0.894 | 2.31 | 0.552 | -1.448 | 0.584 | -1.416 | 0.705 | -1.295 | -1128 | -1106 | -975
2025-08-05 | 368 | 0.878 | 2.31 | 0.536 | -1.464 | 0.568 | -1.432 | 0.703 | -1.297 | -1144 | -1122 | -977
2025-08-06 | 369 | 0.878 | 2.31 | 0.536 | -1.464 | 0.568 | -1.432 | 0.703 | -1.297 | -1144 | -1122 | -977