## BĐ Theo dõi lún
STT |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
Phân đoạn |  | 1: Km114+200.00 - Km114+360.00; 3: Km114+360.00 - Km114+482.89; 4: Km114+567.02 - Km114+680.00; 5: Km114+680.00 - Km114+780.00; 6: Km114+780.00 - Km115+220.00; 10: Km115+220.00 - Km115+300.00; 11: Km115+300.00 - Km115+350.00; 12: Km115+700.30 - Km115+780.67; 13: Km115+829.33 - Km115+900.00; 14: Km115+900.00 - Km116+020.00; 15: Km116+020.00 - Km116+110.74; 16: Km116+194.87 - Km116+300.00; 17: Km116+300.00 - Km116+400.00; 18: Km116+400.00 - Km116+500.00; 19: Km116+500.00 ÷ Km116+646.00; 21: Km116+646.00 ÷ Km116+746.00; 22: Km116+746.00 ÷ Km116+800.00; 23: Km116+800.00 ÷ Km116+845.00; 24: Km116+963.00 ÷ Km117+055.00; 25: Km117+055.00 ÷ Km117+143.00; 26: Km117+143.00 ÷ Km117+415.00; 29: Km117+415.00 ÷ Km118+155.00; 36: Km118+155.00 ÷ Km118+325.00; 38: Km118+325.00 ÷ Km118+360.00; 39: Km118+360.00 ÷ Km118+430.00; 40: Km118+430.00 ÷ Km118+500.00; 41: Km118+654.00 ÷ Km118+750.00; 42: Km118+750.00 ÷ Km118+830.00; 43: Km118+830.00 ÷ Km119+130.00; 46: Km119+130.00 ÷ Km119+177.00; 47: Km119+177.00 ÷ Km119+228.00; 48: Km119+580.00 ÷ Km119+660.00; 49: Km119+660.00 ÷ Km119+690.00; 50: Km119+690.00 ÷ Km120+000.00
Chiều dài (m) |  | 1: 160; 3: 122.98; 4: 112.98; 5: 100; 6: 440; 10: 80; 11: 50; 12: 80.37; 13: 70.67; 14: 120; 15: 90.74; 16: 105.13; 17: 100; 18: 100
Mặt cắt bàn đo lún |  | Km114+220,00 | Km114+320,00 | Km114+420,00 | Km114+620,00 | Km114+720,00 | Km114+840,00 | Km114+940,00 | Km115+040,00 | Km115+140,00 | Km115+260,00 | Km115+325,00 | Km115+740,00 | Km115+860,00 | Km115+960,00 | Km116+060,00 | Km116+240,00 | Km116+340,00 | Km116+440,00 | Km116+540,00 | Km116+640,00 | Km116+700,00 | Km116+780,00 | Km116+836,35 | Km117+004,66 | Km117+100,00 | Km117+200,00 | Km117+300,00 | Km117+400,00 | Km117+500,00 | Km117+600,00 | Km117+700,00 | Km117+800,00 | Km117+900,00 | Km118+000,00 | Km118+100,00 | Km118+200,00 | Km118+300,00 | Km118+340,00 | Km118+410,00 | Km118+495,00 | Km118+693,65 | Km118+790,00 | Km118+890,00 | Km118+990,00 | Km119+090,00 | Km119+150,00 | Km119+220,00 | Km119+630,00 | Km119+680,00 | Km119+780,00 | Km119+880,00 | Km119+980,00 | Km120+020,00 | Km120+120,00 | Km120+220,00 | Km120+320,00 | Km120+420,00 | Km120+520,00 | Km120+620,00
Theo TKKT | Tổng Lún TK (cm) | 1: 219; 3: 251; 4: 251; 5: 219; 6: 181; 10: 231; 11: 265; 12: 237; 13: 170; 14: 206; 15: 237; 16: 237; 17: 206; 18: 170; 19: 155; 21: 152; 22: 189; 23: 220; 24: 208; 25: 181; 26: 148; 29: 157; 36: 160; 38: 157; 39: 191; 40: 252; 41: 231; 42: 198; 43: 163; 46: 203; 47: 236; 48: 217; 49: 188; 50: 170
Lún Dư TK (cm)
| Thời gian chờ gia tải sau khi đắp xong GĐ2 (ngày) | 1: 194; 3: 186; 4: 186; 5: 194; 6: 201; 10: 192; 11: 184; 12: 187.52; 13: 202.5; 14: 194.4; 15: 188; 16: 187.52; 17: 194.4; 18: 202.5; 19: 84; 21: 84; 22: 180; 23: 180
| (U%) theo TKKT | 1: 94%; 3: 94%; 4: 94%; 5: 94%; 6: 94%; 10: 94%; 11: 94%; 12: 93.82%; 13: 94%; 14: 94%; 15: 93.8%; 16: 93.8%; 17: 94%; 18: 94%; 19: 95.8%; 21: 96.1%; 22: 94.1%; 23: 96%
Mốc thời gian thi công | Ngày kết thúc cắm bấc thấm
Ngày bắt đầu gia tải
| Ngày kết thúc gia tải (đắp đủ tải) | 4: 2025-04-30; 5: 2025-04-26; 6: 2025-04-21; 7: 2025-04-18; 8: 2025-04-14; 9: 2025-04-14; 10: 2025-04-10; 11: 2025-04-10; 12: 2025-04-05; 13: 2025-03-31; 14: 2025-03-31; 15: 2025-03-27; 16: 2025-03-21; 17: 2025-03-19; 18: 2025-03-16; 19: 2025-03-16; 20: 2025-03-16; 21: 2025-03-13; 22: 2025-03-10; 23: 2025-03-10
| Đợt đo trước | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-10 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-20 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-04-11
| Đợt đo gần nhất | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-29
Ngày Cuối Cùng Quan Trắc
Thông số ghi nhận thực tế đến đợt trước | Tổng lún trái (mm) | 1407 | 1011 | 768 | 1268 | 1190 | 925 | 1008 | 1030 | 938 | 892 | 888 | 1280 | 1115 | 883 | 732 | 1490 | 850 | 185 | 460 | 668 | 626 | 625 | 1298 | 506 | 433 | 478 | 79 | 310 | 405 | 405 | 555 | 162 | 73 | 450 | 204 | 556 | 813 | 523 | 696 | 1383 | 718 | 848 | 1389 | 1460 | 1133 | 1365 | 1326
| Tổng lún tim (mm) | 1469 | 1124 | 882 | 1024 | 1418 | 1415 | 1030 | 1168 | 750 | 1065 | 1098 | 1500 | 1222 | 1089 | 1395 | 1632 | 1265 | 958 | 679 | 712 | 1010 | 1003 | 1712 | 321 | 270 | 188 | 182 | 404 | 311 | 332 | 252 | 437 | 697 | 332 | 605 | 758 | 440 | 645 | 940 | 1100 | 541 | 828 | 1810 | 1552 | 1045 | 1370 | 1380
| Tổng Lún phải (mm) | 1200 | 955 | 596 | 782 | 1008 | 595 | 798 | 810 | 901 | 935 | 888 | 1062 | 1030 | 678 | 271 | 1340 | 686 | 858 | 326 | 565 | 792 | 776 | 1310 | 599 | 409 | 104 | 305 | 303 | 324 | 334 | 380 | 194 | 117 | 817 | 280 | 447 | 427 | 570 | 566 | 977 | 1458 | 758 | 1759 | 1310 | 740 | 980 | 1105
Thông số ghi nhận thực tế đến hiện tại | Tổng lún trái (mm) | 1420 | 1020 | 780 | 1518 | 1300 | 970 | 1066 | 1058 | 958 | 893 | 1284 | 1313 | 1120 | 921 | 811 | 1504 | 861 | 191 | 477 | 693 | 661 | 743 | 1389 | 531 | 457 | 493 | 94 | 336 | 429 | 405 | 594 | 183 | 95 | 451 | 212 | 556 | 828 | 548 | 833 | 1474 | 728 | 868 | 1458 | 1534 | 1216 | 1429 | 1397 | 1475 | 1005 | 1004 | 995 | 713 | 472 | 528 | 318 | 343 | 129 | 1042 | 622
| Tổng lún tim (mm) | 1470 | 1130 | 892 | 1055 | 1448 | 1463 | 1075 | 1213 | 790 | 1186 | 1245 | 1506 | 1250 | 1098 | 1430 | 1799 | 1280 | 1018 | 680 | 741 | 1042 | 1103 | 1771 | 325 | 287 | 210 | 210 | 435 | 339 | 333 | 268 | 453 | 723 | 348 | 721 | 760 | 459 | 675 | 1185 | 1205 | 555 | 853 | 1888 | 1623 | 1135 | 1465 | 1480 | 1380 | 1120 | 1196 | 966 | 1050 | 487 | 580 | 648 | 413 | 213 | 853 | 551
| Tổng Lún phải (mm) | 1220 | 970 | 580 | 912 | 1083 | 636 | 802 | 883 | 911 | 993 | 1178 | 1075 | 1040 | 750 | 370 | 1355 | 700 | 863 | 326 | 592 | 886 | 898 | 1416 | 626 | 447 | 151 | 327 | 309 | 340 | 335 | 393 | 202 | 133 | 818 | 296 | 458 | 450 | 583 | 566 | 1050 | 1474 | 778 | 1831 | 1363 | 806 | 1051 | 1181 | 1010 | 1030 | 722 | 706 | 1257 | 397 | 502 | 538 | 344 | 240 | 599 | 576
Đánh giá | Độ lún tại thời điểm đắp đủ tải (mm)
Tốc độ lún trong ngày hiện tại (mm/ngày)
Tốc độ lún trong tháng cuối (mm/ tháng)
Thời gian đủ tải đến hiện tại