## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
NHÀ THẦU: LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [16 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [16 empty] | Cao độ mốc: |  | 835
Lý trình: | Km34+120 |  | 120+120 | [13 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 16/10/2024
TT |  | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc |  |  | Cao độ đỉnh cần |  |  | Chiều dài cần |  |  | Cao độ bàn đo lún |  |  | Độ lún hàng ngày |  |  | Tổng độ lún |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
| Ngày |  |  |  | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
| Quan trắc | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
1 | 16/10/2024 | 835 | 2109 | 2944 | 1134 | 1164 | 1194 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
2 | 17/10/2024 | 835 | 1522 | 2357 | 547 | 577 | 607 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
3 | 18/10/2024 | 835 | 1284 | 2119 | 309 | 339 | 369 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
4 | 19/10/2024 | 835 | 1466 | 2301 | 491 | 521 | 551 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
5 | 20/10/2024 | 835 | 1921 | 2756 | 946 | 976 | 1006 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
6 | 21/10/2024 | 835 | 1821 | 2656 | 846 | 876 | 906 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
7 | 22/10/2024 | 835 | 1387 | 2222 | 412 | 442 | 472 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
8 | 23/10/2024 | 835 | 1423 | 2258 | 448 | 478 | 508 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
9 | 24/10/2024 | 835 | 2049 | 2884 | 1074 | 1104 | 1134 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
10 | 25/10/2024 | 835 | 1436 | 2271 | 461 | 491 | 521 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
11 | 26/10/2024 | 835 | 1541 | 2376 | 566 | 596 | 626 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
12 | 27/10/2024 | 835 | 1697 | 2532 | 722 | 752 | 782 | 1810 | 1780 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | -190 | -220 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22
13 | 28/10/2024 | 884 | 1798 | 2682 | 877 | 909 | 941 | 1805 | 1773 | 1741 | 2000 | 2000 | 2000 | -195 | -227 | -259 | 5 | 7 | 9 | -5 | -7 | -9 | -0.197 | 0.03 | 0.03
14 | 29/10/2024 | 884 | 2188 | 3072 | 1270 | 1304 | 1338 | 1802 | 1768 | 1734 | 2000 | 2000 | 2000 | -198 | -232 | -266 | 3 | 5 | 7 | -8 | -12 | -16 | -0.202 |  | 0.03
15 | 30/10/2024 | 884 | 1734 | 2618 | 818 | 853 | 887 | 1800 | 1765 | 1731 | 2000 | 2000 | 2000 | -200 | -235 | -269 | 2 | 3 | 3 | -10 | -15 | -19 | -0.205 |  | 0.03
16 | 31/10/2024 | 884 | 1822 | 2706 | 906 | 941 | 975 | 1800 | 1765 | 1731 | 2000 | 2000 | 2000 | -200 | -235 | -269 | 0 | 0 | 0 | -10 | -15 | -19 | -0.205 |  | 0.03
17 | 01/11/2024 | 884 | 2082 | 2966 | 1171 | 1208 | 1243 | 1795 | 1758 | 1723 | 2000 | 2000 | 2000 | -205 | -242 | -277 | 5 | 7 | 8 | -15 | -22 | -27 | 0.088 | 0.3 | 0.33
18 | 02/11/2024 | 884 | 2010 | 2894 | 1102 | 1141 | 1177 | 1792 | 1753 | 1717 | 2000 | 2000 | 2000 | -208 | -247 | -283 | 3 | 5 | 6 | -18 | -27 | -33 | 0.083 |  | 0.33
19 | 03/11/2024 | 884 | 1676 | 2560 | 770 | 810 | 847 | 1790 | 1750 | 1713 | 2000 | 2000 | 2000 | -210 | -250 | -287 | 2 | 3 | 4 | -20 | -30 | -37 | 0.08 |  | 0.33
20 | 04/11/2024 | 884 | 1935 | 2819 | 1029 | 1069 | 1106 | 1790 | 1750 | 1713 | 2000 | 2000 | 2000 | -210 | -250 | -287 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | -37 | 0.08 |  | 0.33
21 | 05/11/2024 | 884 | 1417 | 2301 | 515 | 558 | 596 | 1786 | 1743 | 1705 | 2000 | 2000 | 2000 | -214 | -257 | -295 | 4 | 7 | 8 | -24 | -37 | -45 | 0.373 | 0.3 | 0.63
22 | 06/11/2024 | 884 | 1413 | 2297 | 515 | 560 | 599 | 1782 | 1737 | 1698 | 2000 | 2000 | 2000 | -218 | -263 | -302 | 4 | 6 | 7 | -28 | -43 | -52 | 0.367 |  | 0.63
23 | 07/11/2024 | 884 | 1933 | 2817 | 1038 | 1084 | 1124 | 1779 | 1733 | 1693 | 2000 | 2000 | 2000 | -221 | -267 | -307 | 3 | 4 | 5 | -31 | -47 | -57 | 0.363 |  | 0.63
24 | 08/11/2024 | 884 | 2095 | 2979 | 1201 | 1248 | 1289 | 1778 | 1731 | 1690 | 2000 | 2000 | 2000 | -222 | -269 | -310 | 1 | 2 | 3 | -32 | -49 | -60 | 0.361 |  | 0.63
25 | 09/11/2024 | 884 | 2337 | 3221 | 1443 | 1490 | 1531 | 1778 | 1731 | 1690 | 2000 | 2000 | 2000 | -222 | -269 | -310 | 0 | 0 | 0 | -32 | -49 | -60 | 0.361 |  | 0.63
26 | 10/11/2024 | 884 | 1872 | 2756 | 981 | 1030 | 1072 | 1775 | 1726 | 1684 | 2000 | 2000 | 2000 | -225 | -274 | -316 | 3 | 5 | 6 | -35 | -54 | -66 | 0.656 | 0.3 | 0.93
27 | 11/11/2024 | 884 | 2245 | 3129 | 1357 | 1408 | 1451 | 1772 | 1721 | 1678 | 2000 | 2000 | 2000 | -228 | -279 | -322 | 3 | 5 | 6 | -38 | -59 | -72 | 0.651 |  | 0.93
28 | 12/11/2024 | 884 | 1841 | 2725 | 956 | 1009 | 1053 | 1769 | 1716 | 1672 | 2000 | 2000 | 2000 | -231 | -284 | -328 | 3 | 5 | 6 | -41 | -64 | -78 | 0.646 |  | 0.93
29 | 13/11/2024 | 884 | 2299 | 3183 | 1417 | 1472 | 1517 | 1766 | 1711 | 1666 | 2000 | 2000 | 2000 | -234 | -289 | -334 | 3 | 5 | 6 | -44 | -69 | -84 | 0.641 |  | 0.93
30 | 14/11/2024 | 884 | 1639 | 2523 | 760 | 817 | 863 | 1763 | 1706 | 1660 | 2000 | 2000 | 2000 | -237 | -294 | -340 | 3 | 5 | 6 | -47 | -74 | -90 | 0.636 |  | 0.93
31 | 15/11/2024 | 884 | 2132 | 3016 | 1256 | 1315 | 1362 | 1760 | 1701 | 1654 | 2000 | 2000 | 2000 | -240 | -299 | -346 | 3 | 5 | 6 | -50 | -79 | -96 | 0.631 |  | 0.93
32 | 16/11/2024 | 884 | 1634 | 2518 | 761 | 821 | 870 | 1757 | 1697 | 1648 | 2000 | 2000 | 2000 | -243 | -303 | -352 | 3 | 4 | 6 | -53 | -83 | -102 | 0.627 |  | 0.93
33 | 17/11/2024 | 884 | 1846 | 2730 | 976 | 1037 | 1087 | 1754 | 1693 | 1643 | 2000 | 2000 | 2000 | -246 | -307 | -357 | 3 | 4 | 5 | -56 | -87 | -107 | 0.623 |  | 0.93
34 | 18/11/2024 | 884 | 1725 | 2609 | 858 | 920 | 971 | 1751 | 1689 | 1638 | 2000 | 2000 | 2000 | -249 | -311 | -362 | 3 | 4 | 5 | -59 | -91 | -112 | 0.619 |  | 0.93
35 | 19/11/2024 | 884 | 2073 | 2957 | 1209 | 1272 | 1324 | 1748 | 1685 | 1633 | 2000 | 2000 | 2000 | -252 | -315 | -367 | 3 | 4 | 5 | -62 | -95 | -117 | 0.615 |  | 0.93
36 | 20/11/2024 | 884 | 1747 | 2631 | 885 | 949 | 1002 | 1746 | 1682 | 1629 | 2000 | 2000 | 2000 | -254 | -318 | -371 | 2 | 3 | 4 | -64 | -98 | -121 | 0.612 |  | 0.93
37 | 21/11/2024 | 884 | 2182 | 3066 | 1322 | 1387 | 1441 | 1744 | 1679 | 1625 | 2000 | 2000 | 2000 | -256 | -321 | -375 | 2 | 3 | 4 | -66 | -101 | -125 | 0.609 |  | 0.93
38 | 22/11/2024 | 884 | 1866 | 2750 | 1008 | 1073 | 1128 | 1742 | 1677 | 1622 | 2000 | 2000 | 2000 | -258 | -323 | -378 | 2 | 2 | 3 | -68 | -103 | -128 | 0.607 |  | 0.93
39 | 23/11/2024 | 884 | 2071 | 2955 | 1214 | 1280 | 1335 | 1741 | 1675 | 1620 | 2000 | 2000 | 2000 | -259 | -325 | -380 | 1 | 2 | 2 | -69 | -105 | -130 | 0.605 |  | 0.93
40 | 24/11/2024 | 884 | 2184 | 3068 | 1328 | 1394 | 1449 | 1740 | 1674 | 1619 | 2000 | 2000 | 2000 | -260 | -326 | -381 | 1 | 1 | 1 | -70 | -106 | -131 | 0.604 |  | 0.93
41 | 25/11/2024 | 884 | 2109 | 2993 | 1253 | 1319 | 1374 | 1740 | 1674 | 1619 | 2000 | 2000 | 2000 | -260 | -326 | -381 | 0 | 0 | 0 | -70 | -106 | -131 | 0.604 |  | 0.93
42 | 26/11/2024 | 884 | 1326 | 2210 | 475 | 543 | 600 | 1735 | 1667 | 1610 | 2000 | 2000 | 2000 | -265 | -333 | -390 | 5 | 7 | 9 | -75 | -113 | -140 | 0.897 | 0.3 | 1.23
43 | 27/11/2024 | 884 | 1648 | 2532 | 800 | 870 | 929 | 1732 | 1662 | 1603 | 2000 | 2000 | 2000 | -268 | -338 | -397 | 3 | 5 | 7 | -78 | -118 | -147 | 0.892 |  | 1.23
44 | 28/11/2024 | 884 | 1930 | 2814 | 1084 | 1155 | 1214 | 1730 | 1659 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -270 | -341 | -400 | 2 | 3 | 3 | -80 | -121 | -150 | 0.889 |  | 1.23
45 | 29/11/2024 | 884 | 2076 | 2960 | 1230 | 1301 | 1360 | 1730 | 1659 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | -270 | -341 | -400 | 0 | 0 | 0 | -80 | -121 | -150 | 0.889 |  | 1.23
46 | 30/11/2024 | 884 | 2099 | 2983 | 1257 | 1329 | 1390 | 1726 | 1654 | 1593 | 2000 | 2000 | 2000 | -274 | -346 | -407 | 4 | 5 | 7 | -84 | -126 | -157 | 1.184 | 0.3 | 1.53
47 | 01/12/2024 | 884 | 1276 | 2160 | 438 | 511 | 574 | 1722 | 1649 | 1586 | 2000 | 2000 | 2000 | -278 | -351 | -414 | 4 | 5 | 7 | -88 | -131 | -164 | 1.179 |  | 1.53
48 | 02/12/2024 | 884 | 1726 | 2610 | 892 | 966 | 1031 | 1718 | 1644 | 1579 | 2000 | 2000 | 2000 | -282 | -356 | -421 | 4 | 5 | 7 | -92 | -136 | -171 | 1.174 |  | 1.53
49 | 03/12/2024 | 884 | 1621 | 2505 | 791 | 866 | 933 | 1714 | 1639 | 1572 | 2000 | 2000 | 2000 | -286 | -361 | -428 | 4 | 5 | 7 | -96 | -141 | -178 | 1.169 |  | 1.53
50 | 04/12/2024 | 884 | 2182 | 3066 | 1356 | 1432 | 1501 | 1710 | 1634 | 1565 | 2000 | 2000 | 2000 | -290 | -366 | -435 | 4 | 5 | 7 | -100 | -146 | -185 | 1.164 |  | 1.53
51 | 05/12/2024 | 884 | 2213 | 3097 | 1391 | 1468 | 1539 | 1706 | 1629 | 1558 | 2000 | 2000 | 2000 | -294 | -371 | -442 | 4 | 5 | 7 | -104 | -151 | -192 | 1.159 |  | 1.53
52 | 06/12/2024 | 884 | 1834 | 2718 | 1016 | 1094 | 1167 | 1702 | 1624 | 1551 | 2000 | 2000 | 2000 | -298 | -376 | -449 | 4 | 5 | 7 | -108 | -156 | -199 | 1.154 |  | 1.53
53 | 07/12/2024 | 884 | 1951 | 2835 | 1137 | 1216 | 1291 | 1698 | 1619 | 1544 | 2000 | 2000 | 2000 | -302 | -381 | -456 | 4 | 5 | 7 | -112 | -161 | -206 | 1.149 |  | 1.53
54 | 08/12/2024 | 884 | 1316 | 2200 | 506 | 586 | 663 | 1694 | 1614 | 1537 | 2000 | 2000 | 2000 | -306 | -386 | -463 | 4 | 5 | 7 | -116 | -166 | -213 | 1.144 |  | 1.53
55 | 09/12/2024 | 884 | 1467 | 2351 | 661 | 742 | 821 | 1690 | 1609 | 1530 | 2000 | 2000 | 2000 | -310 | -391 | -470 | 4 | 5 | 7 | -120 | -171 | -220 | 1.139 |  | 1.53
56 | 10/12/2024 | 884 | 1259 | 2143 | 457 | 539 | 620 | 1686 | 1604 | 1523 | 2000 | 2000 | 2000 | -314 | -396 | -477 | 4 | 5 | 7 | -124 | -176 | -227 | 1.134 |  | 1.53
57 | 11/12/2024 | 884 | 1863 | 2747 | 1065 | 1148 | 1231 | 1682 | 1599 | 1516 | 2000 | 2000 | 2000 | -318 | -401 | -484 | 4 | 5 | 7 | -128 | -181 | -234 | 1.129 |  | 1.53
58 | 12/12/2024 | 884 | 1766 | 2650 | 972 | 1056 | 1141 | 1678 | 1594 | 1509 | 2000 | 2000 | 2000 | -322 | -406 | -491 | 4 | 5 | 7 | -132 | -186 | -241 | 1.124 |  | 1.53
59 | 13/12/2024 | 884 | 1771 | 2655 | 981 | 1066 | 1153 | 1674 | 1589 | 1502 | 2000 | 2000 | 2000 | -326 | -411 | -498 | 4 | 5 | 7 | -136 | -191 | -248 | 1.119 |  | 1.53
60 | 14/12/2024 | 884 | 1734 | 2618 | 948 | 1034 | 1123 | 1670 | 1584 | 1495 | 2000 | 2000 | 2000 | -330 | -416 | -505 | 4 | 5 | 7 | -140 | -196 | -255 | 1.114 |  | 1.53
61 | 15/12/2024 | 884 | 1826 | 2710 | 1044 | 1131 | 1222 | 1666 | 1579 | 1488 | 2000 | 2000 | 2000 | -334 | -421 | -512 | 4 | 5 | 7 | -144 | -201 | -262 | 1.109 |  | 1.53
62 | 16/12/2024 | 884 | 1532 | 2416 | 754 | 842 | 935 | 1662 | 1574 | 1481 | 2000 | 2000 | 2000 | -338 | -426 | -519 | 4 | 5 | 7 | -148 | -206 | -269 | 1.104 |  | 1.53
63 | 17/12/2024 | 884 | 1658 | 2542 | 884 | 973 | 1068 | 1658 | 1569 | 1474 | 2000 | 2000 | 2000 | -342 | -431 | -526 | 4 | 5 | 7 | -152 | -211 | -276 | 1.099 |  | 1.53
64 | 18/12/2024 | 884 | 1792 | 2676 | 1022 | 1112 | 1209 | 1654 | 1564 | 1467 | 2000 | 2000 | 2000 | -346 | -436 | -533 | 4 | 5 | 7 | -156 | -216 | -283 | 1.094 |  | 1.53
65 | 19/12/2024 | 884 | 2105 | 2989 | 1339 | 1430 | 1529 | 1650 | 1559 | 1460 | 2000 | 2000 | 2000 | -350 | -441 | -540 | 4 | 5 | 7 | -160 | -221 | -290 | 1.089 |  | 1.53
66 | 20/12/2024 | 884 | 1615 | 2499 | 853 | 945 | 1046 | 1646 | 1554 | 1453 | 2000 | 2000 | 2000 | -354 | -446 | -547 | 4 | 5 | 7 | -164 | -226 | -297 | 1.084 |  | 1.53
67 | 21/12/2024 | 884 | 1595 | 2479 | 837 | 930 | 1033 | 1642 | 1549 | 1446 | 2000 | 2000 | 2000 | -358 | -451 | -554 | 4 | 5 | 7 | -168 | -231 | -304 | 1.079 |  | 1.53
68 | 22/12/2024 | 884 | 1900 | 2784 | 1146 | 1240 | 1345 | 1638 | 1544 | 1439 | 2000 | 2000 | 2000 | -362 | -456 | -561 | 4 | 5 | 7 | -172 | -236 | -311 | 1.074 |  | 1.53
69 | 23/12/2024 | 884 | 1700 | 2584 | 950 | 1045 | 1152 | 1634 | 1539 | 1432 | 2000 | 2000 | 2000 | -366 | -461 | -568 | 4 | 5 | 7 | -176 | -241 | -318 | 1.069 |  | 1.53
70 | 24/12/2024 | 884 | 1749 | 2633 | 1003 | 1099 | 1208 | 1630 | 1534 | 1425 | 2000 | 2000 | 2000 | -370 | -466 | -575 | 4 | 5 | 7 | -180 | -246 | -325 | 1.064 |  | 1.53
71 | 25/12/2024 | 884 | 1583 | 2467 | 841 | 938 | 1049 | 1626 | 1529 | 1418 | 2000 | 2000 | 2000 | -374 | -471 | -582 | 4 | 5 | 7 | -184 | -251 | -332 | 1.059 |  | 1.53
72 | 26/12/2024 | 884 | 2059 | 2943 | 1321 | 1419 | 1532 | 1622 | 1524 | 1411 | 2000 | 2000 | 2000 | -378 | -476 | -589 | 4 | 5 | 7 | -188 | -256 | -339 | 1.054 |  | 1.53
73 | 27/12/2024 | 884 | 1612 | 2496 | 878 | 977 | 1092 | 1618 | 1519 | 1404 | 2000 | 2000 | 2000 | -382 | -481 | -596 | 4 | 5 | 7 | -192 | -261 | -346 | 1.049 |  | 1.53
74 | 28/12/2024 | 884 | 1198 | 2082 | 468 | 568 | 685 | 1614 | 1514 | 1397 | 2000 | 2000 | 2000 | -386 | -486 | -603 | 4 | 5 | 7 | -196 | -266 | -353 | 1.044 |  | 1.53
75 | 29/12/2024 | 884 | 1153 | 2037 | 427 | 528 | 647 | 1610 | 1509 | 1390 | 2000 | 2000 | 2000 | -390 | -491 | -610 | 4 | 5 | 7 | -200 | -271 | -360 | 1.039 |  | 1.53
76 | 30/12/2024 | 884 | 1800 | 2684 | 1078 | 1180 | 1301 | 1606 | 1504 | 1383 | 2000 | 2000 | 2000 | -394 | -496 | -617 | 4 | 5 | 7 | -204 | -276 | -367 | 1.034 |  | 1.53
77 | 31/12/2024 | 884 | 1575 | 2459 | 857 | 960 | 1083 | 1602 | 1499 | 1376 | 2000 | 2000 | 2000 | -398 | -501 | -624 | 4 | 5 | 7 | -208 | -281 | -374 | 1.029 |  | 1.53
78 | 01/01/2025 | 884 | 1965 | 2849 | 1251 | 1355 | 1480 | 1598 | 1494 | 1369 | 2000 | 2000 | 2000 | -402 | -506 | -631 | 4 | 5 | 7 | -212 | -286 | -381 | 1.024 |  | 1.53
79 | 02/01/2025 | 884 | 1774 | 2658 | 1064 | 1169 | 1296 | 1594 | 1489 | 1362 | 2000 | 2000 | 2000 | -406 | -511 | -638 | 4 | 5 | 7 | -216 | -291 | -388 | 1.019 |  | 1.53
80 | 03/01/2025 | 884 | 1592 | 2476 | 886 | 992 | 1121 | 1590 | 1484 | 1355 | 2000 | 2000 | 2000 | -410 | -516 | -645 | 4 | 5 | 7 | -220 | -296 | -395 | 1.014 |  | 1.53
81 | 04/01/2025 | 884 | 1854 | 2738 | 1152 | 1259 | 1390 | 1586 | 1479 | 1348 | 2000 | 2000 | 2000 | -414 | -521 | -652 | 4 | 5 | 7 | -224 | -301 | -402 | 1.009 |  | 1.53
82 | 05/01/2025 | 884 | 2048 | 2932 | 1350 | 1458 | 1591 | 1582 | 1474 | 1341 | 2000 | 2000 | 2000 | -418 | -526 | -659 | 4 | 5 | 7 | -228 | -306 | -409 | 1.004 |  | 1.53
83 | 06/01/2025 | 884 | 1712 | 2596 | 1018 | 1127 | 1262 | 1578 | 1469 | 1334 | 2000 | 2000 | 2000 | -422 | -531 | -666 | 4 | 5 | 7 | -232 | -311 | -416 | 0.999 |  | 1.53
84 | 07/01/2025 | 884 | 1700 | 2584 | 1010 | 1120 | 1257 | 1574 | 1464 | 1327 | 2000 | 2000 | 2000 | -426 | -536 | -673 | 4 | 5 | 7 | -236 | -316 | -423 | 0.994 |  | 1.53
85 | 08/01/2025 | 884 | 1449 | 2333 | 763 | 874 | 1013 | 1570 | 1459 | 1320 | 2000 | 2000 | 2000 | -430 | -541 | -680 | 4 | 5 | 7 | -240 | -321 | -430 | 0.989 |  | 1.53
86 | 09/01/2025 | 884 | 1447 | 2331 | 765 | 877 | 1018 | 1566 | 1454 | 1313 | 2000 | 2000 | 2000 | -434 | -546 | -687 | 4 | 5 | 7 | -244 | -326 | -437 | 0.984 |  | 1.53
87 | 10/01/2025 | 884 | 1965 | 2849 | 1287 | 1400 | 1543 | 1562 | 1449 | 1306 | 2000 | 2000 | 2000 | -438 | -551 | -694 | 4 | 5 | 7 | -248 | -331 | -444 | 0.979 |  | 1.53
88 | 11/01/2025 | 884 | 1124 | 2008 | 450 | 564 | 709 | 1558 | 1444 | 1299 | 2000 | 2000 | 2000 | -442 | -556 | -701 | 4 | 5 | 7 | -252 | -336 | -451 | 0.974 |  | 1.53
89 | 12/01/2025 | 884 | 1361 | 2245 | 691 | 806 | 953 | 1554 | 1439 | 1292 | 2000 | 2000 | 2000 | -446 | -561 | -708 | 4 | 5 | 7 | -256 | -341 | -458 | 0.969 |  | 1.53
90 | 13/01/2025 | 884 | 1897 | 2781 | 1231 | 1347 | 1496 | 1550 | 1434 | 1285 | 2000 | 2000 | 2000 | -450 | -566 | -715 | 4 | 5 | 7 | -260 | -346 | -465 | 0.964 |  | 1.53
91 | 14/01/2025 | 884 | 1270 | 2154 | 608 | 725 | 876 | 1546 | 1429 | 1278 | 2000 | 2000 | 2000 | -454 | -571 | -722 | 4 | 5 | 7 | -264 | -351 | -472 | 0.959 |  | 1.53
92 | 15/01/2025 | 884 | 1865 | 2749 | 1207 | 1325 | 1478 | 1542 | 1424 | 1271 | 2000 | 2000 | 2000 | -458 | -576 | -729 | 4 | 5 | 7 | -268 | -356 | -479 | 0.954 |  | 1.53
93 | 16/01/2025 | 884 | 1324 | 2208 | 670 | 789 | 944 | 1538 | 1419 | 1264 | 2000 | 2000 | 2000 | -462 | -581 | -736 | 4 | 5 | 7 | -272 | -361 | -486 | 0.949 |  | 1.53
94 | 17/01/2025 | 884 | 1663 | 2547 | 1013 | 1133 | 1290 | 1534 | 1414 | 1257 | 2000 | 2000 | 2000 | -466 | -586 | -743 | 4 | 5 | 7 | -276 | -366 | -493 | 0.944 |  | 1.53
95 | 18/01/2025 | 884 | 1891 | 2775 | 1245 | 1366 | 1525 | 1530 | 1409 | 1250 | 2000 | 2000 | 2000 | -470 | -591 | -750 | 4 | 5 | 7 | -280 | -371 | -500 | 0.939 |  | 1.53
96 | 19/01/2025 | 884 | 1657 | 2541 | 1015 | 1137 | 1298 | 1526 | 1404 | 1243 | 2000 | 2000 | 2000 | -474 | -596 | -757 | 4 | 5 | 7 | -284 | -376 | -507 | 0.934 |  | 1.53
97 | 20/01/2025 | 884 | 1603 | 2487 | 965 | 1088 | 1251 | 1522 | 1399 | 1236 | 2000 | 2000 | 2000 | -478 | -601 | -764 | 4 | 5 | 7 | -288 | -381 | -514 | 0.929 |  | 1.53
98 | 21/01/2025 | 884 | 1480 | 2364 | 846 | 970 | 1135 | 1518 | 1394 | 1229 | 2000 | 2000 | 2000 | -482 | -606 | -771 | 4 | 5 | 7 | -292 | -386 | -521 | 0.924 |  | 1.53
99 | 22/01/2025 | 884 | 1828 | 2712 | 1198 | 1323 | 1490 | 1514 | 1389 | 1222 | 2000 | 2000 | 2000 | -486 | -611 | -778 | 4 | 5 | 7 | -296 | -391 | -528 | 0.919 |  | 1.53
100 | 23/01/2025 | 884 | 1765 | 2649 | 1139 | 1265 | 1434 | 1510 | 1384 | 1215 | 2000 | 2000 | 2000 | -490 | -616 | -785 | 4 | 5 | 7 | -300 | -396 | -535 | 0.914 |  | 1.53
101 | 24/01/2025 | 884 | 1198 | 2082 | 576 | 703 | 874 | 1506 | 1379 | 1208 | 2000 | 2000 | 2000 | -494 | -621 | -792 | 4 | 5 | 7 | -304 | -401 | -542 | 0.909 |  | 1.53
102 | 25/01/2025 | 884 | 1879 | 2763 | 1261 | 1389 | 1562 | 1502 | 1374 | 1201 | 2000 | 2000 | 2000 | -498 | -626 | -799 | 4 | 5 | 7 | -308 | -406 | -549 | 0.904 |  | 1.53
103 | 26/01/2025 | 884 | 1081 | 1965 | 467 | 596 | 771 | 1498 | 1369 | 1194 | 2000 | 2000 | 2000 | -502 | -631 | -806 | 4 | 5 | 7 | -312 | -411 | -556 | 0.899 |  | 1.53
104 | 27/01/2025 | 884 | 1190 | 2074 | 580 | 710 | 887 | 1494 | 1364 | 1187 | 2000 | 2000 | 2000 | -506 | -636 | -813 | 4 | 5 | 7 | -316 | -416 | -563 | 0.894 |  | 1.53
105 | 28/01/2025 | 884 | 1110 | 1994 | 504 | 635 | 814 | 1490 | 1359 | 1180 | 2000 | 2000 | 2000 | -510 | -641 | -820 | 4 | 5 | 7 | -320 | -421 | -570 | 0.889 |  | 1.53
106 | 29/01/2025 | 884 | 1329 | 2213 | 727 | 859 | 1040 | 1486 | 1354 | 1173 | 2000 | 2000 | 2000 | -514 | -646 | -827 | 4 | 5 | 7 | -324 | -426 | -577 | 0.884 |  | 1.53
107 | 30/01/2025 | 884 | 1652 | 2536 | 1054 | 1187 | 1370 | 1482 | 1349 | 1166 | 2000 | 2000 | 2000 | -518 | -651 | -834 | 4 | 5 | 7 | -328 | -431 | -584 | 0.879 |  | 1.53
108 | 31/01/2025 | 884 | 1665 | 2549 | 1071 | 1205 | 1390 | 1478 | 1344 | 1159 | 2000 | 2000 | 2000 | -522 | -656 | -841 | 4 | 5 | 7 | -332 | -436 | -591 | 0.874 |  | 1.53
109 | 01/02/2025 | 884 | 1073 | 1957 | 483 | 618 | 805 | 1474 | 1339 | 1152 | 2000 | 2000 | 2000 | -526 | -661 | -848 | 4 | 5 | 7 | -336 | -441 | -598 | 0.869 |  | 1.53
110 | 02/02/2025 | 884 | 1096 | 1980 | 510 | 646 | 835 | 1470 | 1334 | 1145 | 2000 | 2000 | 2000 | -530 | -666 | -855 | 4 | 5 | 7 | -340 | -446 | -605 | 0.864 |  | 1.53
111 | 03/02/2025 | 884 | 1272 | 2156 | 690 | 827 | 1018 | 1466 | 1329 | 1138 | 2000 | 2000 | 2000 | -534 | -671 | -862 | 4 | 5 | 7 | -344 | -451 | -612 | 0.859 |  | 1.53
112 | 04/02/2025 | 884 | 1723 | 2607 | 1145 | 1283 | 1476 | 1462 | 1324 | 1131 | 2000 | 2000 | 2000 | -538 | -676 | -869 | 4 | 5 | 7 | -348 | -456 | -619 | 0.854 |  | 1.53
113 | 05/02/2025 | 884 | 1352 | 2236 | 778 | 917 | 1112 | 1458 | 1319 | 1124 | 2000 | 2000 | 2000 | -542 | -681 | -876 | 4 | 5 | 7 | -352 | -461 | -626 | 0.849 |  | 1.53
114 | 06/02/2025 | 884 | 1913 | 2797 | 1343 | 1483 | 1680 | 1454 | 1314 | 1117 | 2000 | 2000 | 2000 | -546 | -686 | -883 | 4 | 5 | 7 | -356 | -466 | -633 | 0.844 |  | 1.53
115 | 07/02/2025 | 884 | 1210 | 2094 | 644 | 785 | 984 | 1450 | 1309 | 1110 | 2000 | 2000 | 2000 | -550 | -691 | -890 | 4 | 5 | 7 | -360 | -471 | -640 | 0.839 |  | 1.53
116 | 08/02/2025 | 884 | 1831 | 2715 | 1269 | 1411 | 1612 | 1446 | 1304 | 1103 | 2000 | 2000 | 2000 | -554 | -696 | -897 | 4 | 5 | 7 | -364 | -476 | -647 | 0.834 |  | 1.53
117 | 09/02/2025 | 884 | 947 | 1831 | 389 | 532 | 735 | 1442 | 1299 | 1096 | 2000 | 2000 | 2000 | -558 | -701 | -904 | 4 | 5 | 7 | -368 | -481 | -654 | 0.829 |  | 1.53
118 | 10/02/2025 | 884 | 1312 | 2196 | 758 | 902 | 1107 | 1438 | 1294 | 1089 | 2000 | 2000 | 2000 | -562 | -706 | -911 | 4 | 5 | 7 | -372 | -486 | -661 | 0.824 |  | 1.53
119 | 11/02/2025 | 884 | 1463 | 2347 | 913 | 1058 | 1265 | 1434 | 1289 | 1082 | 2000 | 2000 | 2000 | -566 | -711 | -918 | 4 | 5 | 7 | -376 | -491 | -668 | 0.819 |  | 1.53
120 | 12/02/2025 | 884 | 1255 | 2139 | 709 | 855 | 1064 | 1430 | 1284 | 1075 | 2000 | 2000 | 2000 | -570 | -716 | -925 | 4 | 5 | 7 | -380 | -496 | -675 | 0.814 |  | 1.53
121 | 13/02/2025 | 884 | 1859 | 2743 | 1317 | 1464 | 1675 | 1426 | 1279 | 1068 | 2000 | 2000 | 2000 | -574 | -721 | -932 | 4 | 5 | 7 | -384 | -501 | -682 | 0.809 |  | 1.53
122 | 14/02/2025 | 884 | 1762 | 2646 | 1224 | 1372 | 1585 | 1422 | 1274 | 1061 | 2000 | 2000 | 2000 | -578 | -726 | -939 | 4 | 5 | 7 | -388 | -506 | -689 | 0.804 |  | 1.53
123 | 15/02/2025 | 884 | 1767 | 2651 | 1233 | 1383 | 1597 | 1418 | 1268 | 1054 | 2000 | 2000 | 2000 | -582 | -732 | -946 | 4 | 6 | 7 | -392 | -512 | -696 | 0.798 |  | 1.53
124 | 16/02/2025 | 884 | 1729 | 2613 | 1199 | 1351 | 1566 | 1414 | 1262 | 1047 | 2000 | 2000 | 2000 | -586 | -738 | -953 | 4 | 6 | 7 | -396 | -518 | -703 | 0.792 |  | 1.53
125 | 17/02/2025 | 884 | 1819 | 2703 | 1293 | 1447 | 1663 | 1410 | 1256 | 1040 | 2000 | 2000 | 2000 | -590 | -744 | -960 | 4 | 6 | 7 | -400 | -524 | -710 | 0.786 |  | 1.53
126 | 18/02/2025 | 884 | 1525 | 2409 | 1003 | 1159 | 1376 | 1406 | 1250 | 1033 | 2000 | 2000 | 2000 | -594 | -750 | -967 | 4 | 6 | 7 | -404 | -530 | -717 | 0.78 |  | 1.53
127 | 19/02/2025 | 884 | 1384 | 2268 | 866 | 1024 | 1242 | 1402 | 1244 | 1026 | 2000 | 2000 | 2000 | -598 | -756 | -974 | 4 | 6 | 7 | -408 | -536 | -724 | 0.774 |  | 1.53
128 | 20/02/2025 | 884 | 1517 | 2401 | 1003 | 1163 | 1382 | 1398 | 1238 | 1019 | 2000 | 2000 | 2000 | -602 | -762 | -981 | 4 | 6 | 7 | -412 | -542 | -731 | 0.768 |  | 1.53
129 | 21/02/2025 | 884 | 1094 | 1978 | 584 | 746 | 966 | 1394 | 1232 | 1012 | 2000 | 2000 | 2000 | -606 | -768 | -988 | 4 | 6 | 7 | -416 | -548 | -738 | 0.762 |  | 1.53
130 | 22/02/2025 | 884 | 1603 | 2487 | 1096 | 1261 | 1482 | 1391 | 1226 | 1005 | 2000 | 2000 | 2000 | -609 | -774 | -995 | 3 | 6 | 7 | -419 | -554 | -745 | 0.756 |  | 1.53
131 | 23/02/2025 | 884 | 1317 | 2201 | 813 | 981 | 1203 | 1388 | 1220 | 998 | 2000 | 2000 | 2000 | -612 | -780 | -1002 | 3 | 6 | 7 | -422 | -560 | -752 | 0.75 |  | 1.53
132 | 24/02/2025 | 884 | 1621 | 2505 | 1120 | 1291 | 1514 | 1385 | 1214 | 991 | 2000 | 2000 | 2000 | -615 | -786 | -1009 | 3 | 6 | 7 | -425 | -566 | -759 | 0.744 |  | 1.53
133 | 25/02/2025 | 884 | 1685 | 2569 | 1187 | 1361 | 1585 | 1382 | 1208 | 984 | 2000 | 2000 | 2000 | -618 | -792 | -1016 | 3 | 6 | 7 | -428 | -572 | -766 | 0.738 |  | 1.53
134 | 26/02/2025 | 884 | 1733 | 2617 | 1238 | 1415 | 1640 | 1379 | 1202 | 977 | 2000 | 2000 | 2000 | -621 | -798 | -1023 | 3 | 6 | 7 | -431 | -578 | -773 | 0.732 |  | 1.53
135 | 27/02/2025 | 884 | 1567 | 2451 | 1075 | 1255 | 1481 | 1376 | 1196 | 970 | 2000 | 2000 | 2000 | -624 | -804 | -1030 | 3 | 6 | 7 | -434 | -584 | -780 | 0.726 |  | 1.53
136 | 28/02/2025 | 884 | 1041 | 1925 | 552 | 735 | 962 | 1373 | 1190 | 963 | 2000 | 2000 | 2000 | -627 | -810 | -1037 | 3 | 6 | 7 | -437 | -590 | -787 | 0.72 |  | 1.53
137 | 01/03/2025 | 884 | 1593 | 2477 | 1107 | 1293 | 1521 | 1370 | 1184 | 956 | 2000 | 2000 | 2000 | -630 | -816 | -1044 | 3 | 6 | 7 | -440 | -596 | -794 | 0.714 |  | 1.53
138 | 02/03/2025 | 884 | 1179 | 2063 | 696 | 885 | 1114 | 1367 | 1178 | 949 | 2000 | 2000 | 2000 | -633 | -822 | -1051 | 3 | 6 | 7 | -443 | -602 | -801 | 0.708 |  | 1.53
139 | 03/03/2025 | 884 | 867 | 1751 | 387 | 579 | 809 | 1364 | 1172 | 942 | 2000 | 2000 | 2000 | -636 | -828 | -1058 | 3 | 6 | 7 | -446 | -608 | -808 | 0.702 |  | 1.53
140 | 04/03/2025 | 884 | 1778 | 2662 | 1301 | 1496 | 1727 | 1361 | 1166 | 935 | 2000 | 2000 | 2000 | -639 | -834 | -1065 | 3 | 6 | 7 | -449 | -614 | -815 | 0.696 |  | 1.53
141 | 05/03/2025 | 884 | 1552 | 2436 | 1078 | 1276 | 1508 | 1358 | 1160 | 928 | 2000 | 2000 | 2000 | -642 | -840 | -1072 | 3 | 6 | 7 | -452 | -620 | -822 | 0.69 |  | 1.53
142 | 06/03/2025 | 884 | 941 | 1825 | 470 | 671 | 904 | 1355 | 1154 | 921 | 2000 | 2000 | 2000 | -645 | -846 | -1079 | 3 | 6 | 7 | -455 | -626 | -829 | 0.684 |  | 1.53
143 | 07/03/2025 | 884 | 1750 | 2634 | 1282 | 1486 | 1720 | 1352 | 1148 | 914 | 2000 | 2000 | 2000 | -648 | -852 | -1086 | 3 | 6 | 7 | -458 | -632 | -836 | 0.678 |  | 1.53
144 | 08/03/2025 | 884 | 1566 | 2450 | 1101 | 1308 | 1543 | 1349 | 1142 | 907 | 2000 | 2000 | 2000 | -651 | -858 | -1093 | 3 | 6 | 7 | -461 | -638 | -843 | 0.672 |  | 1.53
145 | 09/03/2025 | 884 | 827 | 1711 | 365 | 575 | 811 | 1346 | 1136 | 900 | 2000 | 2000 | 2000 | -654 | -864 | -1100 | 3 | 6 | 7 | -464 | -644 | -850 | 0.666 |  | 1.53
146 | 10/03/2025 | 884 | 1020 | 1904 | 561 | 774 | 1011 | 1343 | 1130 | 893 | 2000 | 2000 | 2000 | -657 | -870 | -1107 | 3 | 6 | 7 | -467 | -650 | -857 | 0.66 |  | 1.53
147 | 11/03/2025 | 884 | 1683 | 2567 | 1227 | 1443 | 1681 | 1340 | 1124 | 886 | 2000 | 2000 | 2000 | -660 | -876 | -1114 | 3 | 6 | 7 | -470 | -656 | -864 | 0.654 |  | 1.53
148 | 12/03/2025 | 884 | 1670 | 2554 | 1217 | 1436 | 1675 | 1337 | 1118 | 879 | 2000 | 2000 | 2000 | -663 | -882 | -1121 | 3 | 6 | 7 | -473 | -662 | -871 | 0.648 |  | 1.53
149 | 13/03/2025 | 884 | 1419 | 2303 | 969 | 1191 | 1431 | 1334 | 1112 | 872 | 2000 | 2000 | 2000 | -666 | -888 | -1128 | 3 | 6 | 7 | -476 | -668 | -878 | 0.642 |  | 1.53
150 | 14/03/2025 | 884 | 1150 | 2034 | 703 | 928 | 1169 | 1331 | 1106 | 865 | 2000 | 2000 | 2000 | -669 | -894 | -1135 | 3 | 6 | 7 | -479 | -674 | -885 | 0.636 |  | 1.53
151 | 15/03/2025 | 884 | 1667 | 2551 | 1223 | 1451 | 1693 | 1328 | 1100 | 858 | 2000 | 2000 | 2000 | -672 | -900 | -1142 | 3 | 6 | 7 | -482 | -680 | -892 | 0.63 |  | 1.53
152 | 16/03/2025 | 884 | 1091 | 1975 | 650 | 881 | 1124 | 1325 | 1094 | 851 | 2000 | 2000 | 2000 | -675 | -906 | -1149 | 3 | 6 | 7 | -485 | -686 | -899 | 0.624 |  | 1.53
153 | 17/03/2025 | 884 | 1326 | 2210 | 888 | 1122 | 1366 | 1322 | 1088 | 844 | 2000 | 2000 | 2000 | -678 | -912 | -1156 | 3 | 6 | 7 | -488 | -692 | -906 | 0.618 |  | 1.53
154 | 18/03/2025 | 884 | 1596 | 2480 | 1161 | 1398 | 1643 | 1319 | 1082 | 837 | 2000 | 2000 | 2000 | -681 | -918 | -1163 | 3 | 6 | 7 | -491 | -698 | -913 | 0.612 |  | 1.53
155 | 19/03/2025 | 884 | 1233 | 2117 | 801 | 1041 | 1287 | 1316 | 1076 | 830 | 2000 | 2000 | 2000 | -684 | -924 | -1170 | 3 | 6 | 7 | -494 | -704 | -920 | 0.606 |  | 1.53
156 | 20/03/2025 | 884 | 1562 | 2446 | 1133 | 1376 | 1623 | 1313 | 1070 | 823 | 2000 | 2000 | 2000 | -687 | -930 | -1177 | 3 | 6 | 7 | -497 | -710 | -927 | 0.6 |  | 1.53
157 | 21/03/2025 | 884 | 1285 | 2169 | 859 | 1105 | 1353 | 1310 | 1064 | 816 | 2000 | 2000 | 2000 | -690 | -936 | -1184 | 3 | 6 | 7 | -500 | -716 | -934 | 0.594 |  | 1.53
158 | 22/03/2025 | 884 | 1358 | 2242 | 935 | 1184 | 1433 | 1307 | 1058 | 809 | 2000 | 2000 | 2000 | -693 | -942 | -1191 | 3 | 6 | 7 | -503 | -722 | -941 | 0.588 |  | 1.53
159 | 23/03/2025 | 884 | 850 | 1734 | 429 | 682 | 932 | 1305 | 1052 | 802 | 2000 | 2000 | 2000 | -695 | -948 | -1198 | 2 | 6 | 7 | -505 | -728 | -948 | 0.582 |  | 1.53
160 | 24/03/2025 | 884 | 1616 | 2500 | 1197 | 1454 | 1705 | 1303 | 1046 | 795 | 2000 | 2000 | 2000 | -697 | -954 | -1205 | 2 | 6 | 7 | -507 | -734 | -955 | 0.576 |  | 1.53
161 | 25/03/2025 | 884 | 1560 | 2444 | 1143 | 1404 | 1655 | 1301 | 1040 | 789 | 2000 | 2000 | 2000 | -699 | -960 | -1211 | 2 | 6 | 6 | -509 | -740 | -961 | 0.57 |  | 1.53
162 | 26/03/2025 | 884 | 1437 | 2321 | 1022 | 1287 | 1538 | 1299 | 1034 | 783 | 2000 | 2000 | 2000 | -701 | -966 | -1217 | 2 | 6 | 6 | -511 | -746 | -967 | 0.564 |  | 1.53
163 | 27/03/2025 | 884 | 783 | 1667 | 370 | 639 | 890 | 1297 | 1028 | 777 | 2000 | 2000 | 2000 | -703 | -972 | -1223 | 2 | 6 | 6 | -513 | -752 | -973 | 0.558 |  | 1.53
164 | 28/03/2025 | 884 | 720 | 1604 | 309 | 582 | 833 | 1295 | 1022 | 771 | 2000 | 2000 | 2000 | -705 | -978 | -1229 | 2 | 6 | 6 | -515 | -758 | -979 | 0.552 |  | 1.53
165 | 29/03/2025 | 884 | 1152 | 2036 | 743 | 1020 | 1270 | 1293 | 1016 | 766 | 2000 | 2000 | 2000 | -707 | -984 | -1234 | 2 | 6 | 5 | -517 | -764 | -984 | 0.546 |  | 1.53
166 | 30/03/2025 | 884 | 1566 | 2450 | 1159 | 1440 | 1689 | 1291 | 1010 | 761 | 2000 | 2000 | 2000 | -709 | -990 | -1239 | 2 | 6 | 5 | -519 | -770 | -989 | 0.54 |  | 1.53
167 | 31/03/2025 | 884 | 1033 | 1917 | 628 | 913 | 1161 | 1289 | 1004 | 756 | 2000 | 2000 | 2000 | -711 | -996 | -1244 | 2 | 6 | 5 | -521 | -776 | -994 | 0.534 |  | 1.53
168 | 01/04/2025 | 884 | 1140 | 2024 | 737 | 1026 | 1273 | 1287 | 998 | 751 | 2000 | 2000 | 2000 | -713 | -1002 | -1249 | 2 | 6 | 5 | -523 | -782 | -999 | 0.528 |  | 1.53
169 | 02/04/2025 | 884 | 1060 | 1944 | 659 | 952 | 1198 | 1285 | 992 | 746 | 2000 | 2000 | 2000 | -715 | -1008 | -1254 | 2 | 6 | 5 | -525 | -788 | -1004 | 0.522 |  | 1.53
170 | 03/04/2025 | 884 | 1278 | 2162 | 879 | 1176 | 1421 | 1283 | 986 | 741 | 2000 | 2000 | 2000 | -717 | -1014 | -1259 | 2 | 6 | 5 | -527 | -794 | -1009 | 0.516 |  | 1.53
171 | 04/04/2025 | 884 | 1333 | 2217 | 936 | 1237 | 1481 | 1281 | 980 | 736 | 2000 | 2000 | 2000 | -719 | -1020 | -1264 | 2 | 6 | 5 | -529 | -800 | -1014 | 0.51 |  | 1.53
172 | 05/04/2025 | 884 | 613 | 1497 | 218 | 522 | 765 | 1279 | 975 | 732 | 2000 | 2000 | 2000 | -721 | -1025 | -1268 | 2 | 5 | 4 | -531 | -805 | -1018 | 0.505 |  | 1.53
173 | 06/04/2025 | 884 | 1020 | 1904 | 627 | 934 | 1176 | 1277 | 970 | 728 | 2000 | 2000 | 2000 | -723 | -1030 | -1272 | 2 | 5 | 4 | -533 | -810 | -1022 | 0.5 |  | 1.53
174 | 07/04/2025 | 884 | 1043 | 1927 | 651 | 962 | 1202 | 1276 | 965 | 725 | 2000 | 2000 | 2000 | -724 | -1035 | -1275 | 1 | 5 | 3 | -534 | -815 | -1025 | 0.495 |  | 1.53
175 | 08/04/2025 | 884 | 1221 | 2105 | 830 | 1144 | 1383 | 1275 | 961 | 722 | 2000 | 2000 | 2000 | -725 | -1039 | -1278 | 1 | 4 | 3 | -535 | -819 | -1028 | 0.491 |  | 1.53
176 | 09/04/2025 | 884 | 1406 | 2290 | 1016 | 1333 | 1570 | 1274 | 957 | 720 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1043 | -1280 | 1 | 4 | 2 | -536 | -823 | -1030 | 0.487 |  | 1.53
177 | 10/04/2025 | 884 | 1303 | 2187 | 913 | 1233 | 1468 | 1274 | 954 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1046 | -1281 | 0 | 3 | 1 | -536 | -826 | -1031 | 0.484 |  | 1.53
178 | 11/04/2025 | 884 | 867 | 1751 | 477 | 799 | 1032 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 2 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
179 | 12/04/2025 | 884 | 1169 | 2053 | 779 | 1101 | 1334 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
180 | 13/04/2025 | 884 | 1530 | 2414 | 1140 | 1462 | 1695 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
181 | 14/04/2025 | 884 | 917 | 1801 | 527 | 849 | 1082 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
182 | 15/04/2025 | 884 | 1287 | 2171 | 897 | 1219 | 1452 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
183 | 16/04/2025 | 884 | 1177 | 2061 | 787 | 1109 | 1342 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
184 | 17/04/2025 | 884 | 974 | 1858 | 584 | 906 | 1139 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
185 | 18/04/2025 | 884 | 583 | 1467 | 193 | 515 | 748 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
186 | 19/04/2025 | 884 | 757 | 1641 | 367 | 689 | 922 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
187 | 20/04/2025 | 884 | 767 | 1651 | 377 | 699 | 932 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
188 | 21/04/2025 | 884 | 735 | 1619 | 345 | 667 | 900 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
189 | 22/04/2025 | 884 | 831 | 1715 | 441 | 763 | 996 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
190 | 23/04/2025 | 884 | 1543 | 2427 | 1153 | 1475 | 1708 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
191 | 24/04/2025 | 884 | 1408 | 2292 | 1018 | 1340 | 1573 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
192 | 25/04/2025 | 884 | 1547 | 2431 | 1157 | 1479 | 1712 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
193 | 26/04/2025 | 884 | 1130 | 2014 | 740 | 1062 | 1295 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
194 | 27/04/2025 | 884 | 1380 | 2264 | 990 | 1312 | 1545 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
195 | 28/04/2025 | 884 | 1365 | 2249 | 975 | 1297 | 1530 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
196 | 29/04/2025 | 884 | 675 | 1559 | 285 | 607 | 840 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
197 | 30/04/2025 | 884 | 746 | 1630 | 356 | 678 | 911 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
198 | 01/05/2025 | 884 | 799 | 1683 | 409 | 731 | 964 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
199 | 02/05/2025 | 884 | 639 | 1523 | 249 | 571 | 804 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
200 | 03/05/2025 | 884 | 1120 | 2004 | 730 | 1052 | 1285 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
201 | 04/05/2025 | 884 | 1412 | 2296 | 1022 | 1344 | 1577 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
202 | 05/05/2025 | 884 | 1269 | 2153 | 879 | 1201 | 1434 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
203 | 06/05/2025 | 884 | 964 | 1848 | 574 | 896 | 1129 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
204 | 07/05/2025 | 884 | 615 | 1499 | 225 | 547 | 780 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
205 | 08/05/2025 | 884 | 660 | 1544 | 270 | 592 | 825 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
206 | 09/05/2025 | 884 | 1056 | 1940 | 666 | 988 | 1221 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
207 | 10/05/2025 | 884 | 604 | 1488 | 214 | 536 | 769 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
208 | 11/05/2025 | 884 | 692 | 1576 | 302 | 624 | 857 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
209 | 12/05/2025 | 884 | 960 | 1844 | 570 | 892 | 1125 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
210 | 13/05/2025 | 884 | 1158 | 2042 | 768 | 1090 | 1323 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
211 | 14/05/2025 | 884 | 1562 | 2446 | 1172 | 1494 | 1727 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
212 | 15/05/2025 | 884 | 821 | 1705 | 431 | 753 | 986 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
213 | 16/05/2025 | 884 | 575 | 1459 | 185 | 507 | 740 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
214 | 17/05/2025 | 884 | 1312 | 2196 | 922 | 1244 | 1477 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
215 | 18/05/2025 | 884 | 835 | 1719 | 445 | 767 | 1000 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
216 | 19/05/2025 | 884 | 1265 | 2149 | 875 | 1197 | 1430 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
217 | 20/05/2025 | 884 | 1241 | 2125 | 851 | 1173 | 1406 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
218 | 21/05/2025 | 884 | 782 | 1666 | 392 | 714 | 947 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
219 | 22/05/2025 | 884 | 1425 | 2309 | 1035 | 1357 | 1590 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
220 | 23/05/2025 | 884 | 761 | 1645 | 371 | 693 | 926 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
221 | 24/05/2025 | 884 | 1490 | 2374 | 1100 | 1422 | 1655 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
222 | 25/05/2025 | 884 | 568 | 1452 | 178 | 500 | 733 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
223 | 26/05/2025 | 884 | 1066 | 1950 | 676 | 998 | 1231 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
224 | 27/05/2025 | 884 | 572 | 1456 | 182 | 504 | 737 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
225 | 28/05/2025 | 884 | 789 | 1673 | 399 | 721 | 954 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
226 | 29/05/2025 | 884 | 671 | 1555 | 281 | 603 | 836 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
227 | 30/05/2025 | 884 | 1024 | 1908 | 634 | 956 | 1189 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
228 | 31/05/2025 | 884 | 966 | 1850 | 576 | 898 | 1131 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
229 | 01/06/2025 | 884 | 1404 | 2288 | 1014 | 1336 | 1569 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
230 | 02/06/2025 | 884 | 825 | 1709 | 435 | 757 | 990 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
231 | 03/06/2025 | 884 | 1297 | 2181 | 907 | 1229 | 1462 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
232 | 04/06/2025 | 884 | 1145 | 2029 | 755 | 1077 | 1310 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
233 | 05/06/2025 | 884 | 1070 | 1954 | 680 | 1002 | 1235 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
234 | 06/06/2025 | 884 | 1295 | 2179 | 905 | 1227 | 1460 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
235 | 07/06/2025 | 884 | 622 | 1506 | 232 | 554 | 787 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
236 | 08/06/2025 | 884 | 906 | 1790 | 516 | 838 | 1071 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
237 | 09/06/2025 | 884 | 1319 | 2203 | 929 | 1251 | 1484 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
238 | 10/06/2025 | 884 | 1081 | 1965 | 691 | 1013 | 1246 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
239 | 11/06/2025 | 884 | 1263 | 2147 | 873 | 1195 | 1428 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
240 | 12/06/2025 | 884 | 718 | 1602 | 328 | 650 | 883 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
241 | 13/06/2025 | 884 | 618 | 1502 | 228 | 550 | 783 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
242 | 14/06/2025 | 884 | 1184 | 2068 | 794 | 1116 | 1349 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
243 | 15/06/2025 | 884 | 1220 | 2104 | 830 | 1152 | 1385 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
244 | 16/06/2025 | 884 | 846 | 1730 | 456 | 778 | 1011 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
245 | 17/06/2025 | 884 | 1233 | 2117 | 843 | 1165 | 1398 | 1274 | 952 | 719 | 2000 | 2000 | 2000 | -726 | -1048 | -1281 | 0 | 0 | 0 | -536 | -828 | -1031 | 0.482 |  | 1.53
246 | 18/06/2025 | 884 | 1322 | 2206 | 944 | 1269 | 1499 | 1262 | 937 | 707 | 2000 | 2000 | 2000 | -738 | -1063 | -1293 | 12 | 15 | 12 | -548 | -843 | -1043 | 0.467 | 0 | 1.53
247 | 19/06/2025 | 884 | 1464 | 2348 | 1098 | 1426 | 1653 | 1250 | 922 | 695 | 2000 | 2000 | 2000 | -750 | -1078 | -1305 | 12 | 15 | 12 | -560 | -858 | -1055 | 0.452 |  | 1.53
248 | 20/06/2025 | 884 | 1246 | 2130 | 892 | 1223 | 1447 | 1238 | 907 | 683 | 2000 | 2000 | 2000 | -762 | -1093 | -1317 | 12 | 15 | 12 | -572 | -873 | -1067 | 0.437 |  | 1.53
249 | 21/06/2025 | 884 | 839 | 1723 | 497 | 831 | 1052 | 1226 | 892 | 671 | 2000 | 2000 | 2000 | -774 | -1108 | -1329 | 12 | 15 | 12 | -584 | -888 | -1079 | 0.422 |  | 1.53
250 | 22/06/2025 | 884 | 998 | 1882 | 668 | 1005 | 1223 | 1214 | 877 | 659 | 2000 | 2000 | 2000 | -786 | -1123 | -1341 | 12 | 15 | 12 | -596 | -903 | -1091 | 0.407 |  | 1.53
251 | 23/06/2025 | 884 | 994 | 1878 | 676 | 1016 | 1231 | 1202 | 862 | 647 | 2000 | 2000 | 2000 | -798 | -1138 | -1353 | 12 | 15 | 12 | -608 | -918 | -1103 | 0.392 |  | 1.53
252 | 24/06/2025 | 884 | 947 | 1831 | 641 | 984 | 1196 | 1190 | 847 | 635 | 2000 | 2000 | 2000 | -810 | -1153 | -1365 | 12 | 15 | 12 | -620 | -933 | -1115 | 0.377 |  | 1.53
253 | 25/06/2025 | 884 | 1028 | 1912 | 734 | 1080 | 1289 | 1178 | 832 | 623 | 2000 | 2000 | 2000 | -822 | -1168 | -1377 | 12 | 15 | 12 | -632 | -948 | -1127 | 0.362 |  | 1.53
254 | 26/06/2025 | 884 | 459 | 1343 | 177 | 526 | 732 | 1166 | 817 | 611 | 2000 | 2000 | 2000 | -834 | -1183 | -1389 | 12 | 15 | 12 | -644 | -963 | -1139 | 0.347 |  | 1.53
255 | 27/06/2025 | 884 | 574 | 1458 | 304 | 657 | 859 | 1154 | 801 | 599 | 2000 | 2000 | 2000 | -846 | -1199 | -1401 | 12 | 16 | 12 | -656 | -979 | -1151 | 0.331 |  | 1.53
256 | 28/06/2025 | 884 | 696 | 1580 | 438 | 795 | 993 | 1142 | 785 | 587 | 2000 | 2000 | 2000 | -858 | -1215 | -1413 | 12 | 16 | 12 | -668 | -995 | -1163 | 0.315 |  | 1.53
257 | 29/06/2025 | 884 | 1264 | 2148 | 1018 | 1379 | 1573 | 1130 | 769 | 575 | 2000 | 2000 | 2000 | -870 | -1231 | -1425 | 12 | 16 | 12 | -680 | -1011 | -1175 | 0.299 |  | 1.53
258 | 30/06/2025 | 884 | 498 | 1382 | 264 | 629 | 819 | 1118 | 753 | 563 | 2000 | 2000 | 2000 | -882 | -1247 | -1437 | 12 | 16 | 12 | -692 | -1027 | -1187 | 0.283 |  | 1.53
259 | 01/07/2025 | 884 | 467 | 1351 | 245 | 614 | 800 | 1106 | 737 | 551 | 2000 | 2000 | 2000 | -894 | -1263 | -1449 | 12 | 16 | 12 | -704 | -1043 | -1199 | 0.267 |  | 1.53
260 | 02/07/2025 | 884 | 761 | 1645 | 551 | 924 | 1106 | 1094 | 721 | 539 | 2000 | 2000 | 2000 | -906 | -1279 | -1461 | 12 | 16 | 12 | -716 | -1059 | -1211 | 0.251 |  | 1.53
261 | 03/07/2025 | 884 | 815 | 1699 | 617 | 994 | 1172 | 1082 | 705 | 527 | 2000 | 2000 | 2000 | -918 | -1295 | -1473 | 12 | 16 | 12 | -728 | -1075 | -1223 | 0.235 |  | 1.53
262 | 04/07/2025 | 884 | 853 | 1737 | 667 | 1048 | 1222 | 1070 | 689 | 515 | 2000 | 2000 | 2000 | -930 | -1311 | -1485 | 12 | 16 | 12 | -740 | -1091 | -1235 | 0.219 |  | 1.53
263 | 05/07/2025 | 884 | 676 | 1560 | 502 | 887 | 1057 | 1058 | 673 | 503 | 2000 | 2000 | 2000 | -942 | -1327 | -1497 | 12 | 16 | 12 | -752 | -1107 | -1247 | 0.203 |  | 1.53
264 | 06/07/2025 | 884 | 1141 | 2025 | 979 | 1368 | 1534 | 1046 | 657 | 491 | 2000 | 2000 | 2000 | -954 | -1343 | -1509 | 12 | 16 | 12 | -764 | -1123 | -1259 | 0.187 |  | 1.53
265 | 07/07/2025 | 884 | 418 | 1302 | 268 | 661 | 823 | 1034 | 641 | 479 | 2000 | 2000 | 2000 | -966 | -1359 | -1521 | 12 | 16 | 12 | -776 | -1139 | -1271 | 0.171 |  | 1.53
266 | 08/07/2025 | 884 | 259 | 1143 | 121 | 518 | 676 | 1022 | 625 | 467 | 2000 | 2000 | 2000 | -978 | -1375 | -1533 | 12 | 16 | 12 | -788 | -1155 | -1283 | 0.155 |  | 1.53
267 | 09/07/2025 | 884 | 937 | 1821 | 811 | 1212 | 1366 | 1010 | 609 | 455 | 2000 | 2000 | 2000 | -990 | -1391 | -1545 | 12 | 16 | 12 | -800 | -1171 | -1295 | 0.139 |  | 1.53
268 | 10/07/2025 | 884 | 573 | 1457 | 459 | 864 | 1014 | 998 | 593 | 443 | 2000 | 2000 | 2000 | -1002 | -1407 | -1557 | 12 | 16 | 12 | -812 | -1187 | -1307 | 0.123 |  | 1.53
269 | 11/07/2025 | 884 | 602 | 1486 | 500 | 909 | 1055 | 986 | 577 | 431 | 2000 | 2000 | 2000 | -1014 | -1423 | -1569 | 12 | 16 | 12 | -824 | -1203 | -1319 | 0.107 |  | 1.53
270 | 12/07/2025 | 884 | 981 | 1865 | 891 | 1304 | 1446 | 974 | 561 | 419 | 2000 | 2000 | 2000 | -1026 | -1439 | -1581 | 12 | 16 | 12 | -836 | -1219 | -1331 | 0.091 |  | 1.53
271 | 13/07/2025 | 884 | 514 | 1398 | 436 | 853 | 991 | 962 | 545 | 407 | 2000 | 2000 | 2000 | -1038 | -1455 | -1593 | 12 | 16 | 12 | -848 | -1235 | -1343 | 0.075 |  | 1.53
272 | 14/07/2025 | 884 | 586 | 1470 | 520 | 941 | 1075 | 950 | 529 | 395 | 2000 | 2000 | 2000 | -1050 | -1471 | -1605 | 12 | 16 | 12 | -860 | -1251 | -1355 | 0.059 |  | 1.53
273 | 15/07/2025 | 884 | 837 | 1721 | 783 | 1208 | 1338 | 938 | 513 | 383 | 2000 | 2000 | 2000 | -1062 | -1487 | -1617 | 12 | 16 | 12 | -872 | -1267 | -1367 | 0.043 |  | 1.53
274 | 16/07/2025 | 884 | 754 | 1638 | 712 | 1141 | 1267 | 926 | 497 | 371 | 2000 | 2000 | 2000 | -1074 | -1503 | -1629 | 12 | 16 | 12 | -884 | -1283 | -1379 | 0.027 |  | 1.53
275 | 17/07/2025 | 884 | 407 | 1291 | 377 | 810 | 932 | 914 | 481 | 359 | 2000 | 2000 | 2000 | -1086 | -1519 | -1641 | 12 | 16 | 12 | -896 | -1299 | -1391 | 0.011 |  | 1.53
276 | 18/07/2025 | 884 | 650 | 1534 | 632 | 1069 | 1187 | 902 | 465 | 347 | 2000 | 2000 | 2000 | -1098 | -1535 | -1653 | 12 | 16 | 12 | -908 | -1315 | -1403 | -0.005 |  | 1.53
277 | 19/07/2025 | 884 | 123 | 1007 | 117 | 558 | 671 | 890 | 449 | 336 | 2000 | 2000 | 2000 | -1110 | -1551 | -1664 | 12 | 16 | 11 | -920 | -1331 | -1414 | -0.021 |  | 1.53
278 | 20/07/2025 | 884 | 109 | 993 | 115 | 560 | 668 | 878 | 433 | 325 | 2000 | 2000 | 2000 | -1122 | -1567 | -1675 | 12 | 16 | 11 | -932 | -1347 | -1425 | -0.037 |  | 1.53
279 | 21/07/2025 | 884 | 617 | 1501 | 635 | 1084 | 1187 | 866 | 417 | 314 | 2000 | 2000 | 2000 | -1134 | -1583 | -1686 | 12 | 16 | 11 | -944 | -1363 | -1436 | -0.053 |  | 1.53
280 | 22/07/2025 | 884 | 765 | 1649 | 795 | 1248 | 1346 | 854 | 401 | 303 | 2000 | 2000 | 2000 | -1146 | -1599 | -1697 | 12 | 16 | 11 | -956 | -1379 | -1447 | -0.069 |  | 1.53
281 | 23/07/2025 | 884 | 991 | 1875 | 1033 | 1490 | 1583 | 842 | 385 | 292 | 2000 | 2000 | 2000 | -1158 | -1615 | -1708 | 12 | 16 | 11 | -968 | -1395 | -1458 | -0.085 |  | 1.53
282 | 24/07/2025 | 884 | 515 | 1399 | 568 | 1030 | 1118 | 831 | 369 | 281 | 2000 | 2000 | 2000 | -1169 | -1631 | -1719 | 11 | 16 | 11 | -979 | -1411 | -1469 | -0.101 |  | 1.53
283 | 25/07/2025 | 884 | 877 | 1761 | 941 | 1408 | 1491 | 820 | 353 | 270 | 2000 | 2000 | 2000 | -1180 | -1647 | -1730 | 11 | 16 | 11 | -990 | -1427 | -1480 | -0.117 |  | 1.53
284 | 26/07/2025 | 884 | 462 | 1346 | 537 | 1009 | 1087 | 809 | 337 | 259 | 2000 | 2000 | 2000 | -1191 | -1663 | -1741 | 11 | 16 | 11 | -1001 | -1443 | -1491 | -0.133 |  | 1.53
285 | 27/07/2025 | 884 | 909 | 1793 | 995 | 1472 | 1544 | 798 | 321 | 249 | 2000 | 2000 | 2000 | -1202 | -1679 | -1751 | 11 | 16 | 10 | -1012 | -1459 | -1501 | -0.149 |  | 1.53
286 | 28/07/2025 | 884 | 238 | 1122 | 335 | 817 | 882 | 787 | 305 | 240 | 2000 | 2000 | 2000 | -1213 | -1695 | -1760 | 11 | 16 | 9 | -1023 | -1475 | -1510 | -0.165 |  | 1.53
287 | 29/07/2025 | 884 | 720 | 1604 | 828 | 1315 | 1373 | 776 | 289 | 231 | 2000 | 2000 | 2000 | -1224 | -1711 | -1769 | 11 | 16 | 9 | -1034 | -1491 | -1519 | -0.181 |  | 1.53
288 | 30/07/2025 | 884 | 210 | 1094 | 328 | 821 | 871 | 766 | 273 | 223 | 2000 | 2000 | 2000 | -1234 | -1727 | -1777 | 10 | 16 | 8 | -1044 | -1507 | -1527 | -0.197 |  | 1.53
289 | 31/07/2025 | 884 | 410 | 1294 | 538 | 1037 | 1079 | 756 | 257 | 215 | 2000 | 2000 | 2000 | -1244 | -1743 | -1785 | 10 | 16 | 8 | -1054 | -1523 | -1535 | -0.213 |  | 1.53
290 | 01/08/2025 | 884 | 277 | 1161 | 414 | 920 | 953 | 747 | 241 | 208 | 2000 | 2000 | 2000 | -1253 | -1759 | -1792 | 9 | 16 | 7 | -1063 | -1539 | -1542 | -0.229 |  | 1.53
291 | 02/08/2025 | 884 | 613 | 1497 | 758 | 1272 | 1295 | 739 | 225 | 202 | 2000 | 2000 | 2000 | -1261 | -1775 | -1798 | 8 | 16 | 6 | -1071 | -1555 | -1548 | -0.245 |  | 1.53
292 | 03/08/2025 | 884 | 274 | 1158 | 426 | 949 | 961 | 732 | 209 | 197 | 2000 | 2000 | 2000 | -1268 | -1791 | -1803 | 7 | 16 | 5 | -1078 | -1571 | -1553 | -0.261 |  | 1.53
293 | 04/08/2025 | 884 | 696 | 1580 | 853 | 1387 | 1386 | 727 | 193 | 194 | 2000 | 2000 | 2000 | -1273 | -1807 | -1806 | 5 | 16 | 3 | -1083 | -1587 | -1556 | -0.277 |  | 1.53
294 | 05/08/2025 | 884 | 366 | 1250 | 526 | 1073 | 1057 | 724 | 177 | 193 | 2000 | 2000 | 2000 | -1276 | -1823 | -1807 | 3 | 16 | 1 | -1086 | -1603 | -1557 | -0.293 |  | 1.53
295 | 06/08/2025 | 884 | 573 | 1457 | 733 | 1280 | 1264 | 724 | 177 | 193 | 2000 | 2000 | 2000 | -1276 | -1823 | -1807 | 0 | 0 | 0 | -1086 | -1603 | -1557 | -0.293 |  | 1.53