## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km117+300 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 20/01/2024
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2024-01-20 | 0 | -0.1 |  | 1.89 | -0.11 | 1.9 | -0.1 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2024-01-21 | 1 | -0.1 |  | 1.89 | -0.11 | 1.9 | -0.1 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2024-01-22 | 2 | -0.1 |  | 1.89 | -0.11 | 1.9 | -0.1 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2024-01-23 | 3 | -0.1 |  | 1.89 | -0.11 | 1.9 | -0.1 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2024-01-24 | 4 | -0.1 |  | 1.89 | -0.11 | 1.9 | -0.1 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2024-01-25 | 5 | -0.1 |  | 1.89 | -0.11 | 1.9 | -0.1 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2024-01-26 | 6 | -0.1 |  | 1.89 | -0.11 | 1.9 | -0.1 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2024-01-27 | 7 | -0.1 |  | 1.89 | -0.11 | 1.9 | -0.1 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2024-01-28 | 8 | -0.1 |  | 1.89 | -0.11 | 1.9 | -0.1 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2024-01-29 | 9 | -0.1 |  | 1.89 | -0.11 | 1.9 | -0.1 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2024-01-30 | 10 | -0.1 |  | 1.89 | -0.11 | 1.9 | -0.1 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2024-01-31 | 11 | -0.1 |  | 1.89 | -0.11 | 1.9 | -0.1 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 12 | -0.1 |  | 1.89 | -0.11 | 1.9 | -0.1 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2024-02-02 | 13 | -0.1 |  | 1.89 | -0.11 | 1.9 | -0.1 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2024-02-03 | 14 | -0.1 |  | 1.89 | -0.11 | 1.9 | -0.1 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2024-02-04 | 15 | -0.1 |  | 1.89 | -0.11 | 1.9 | -0.1 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2024-02-05 | 16 | -0.1 |  | 1.89 | -0.11 | 1.9 | -0.1 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2024-02-06 | 17 | -0.1 |  | 1.89 | -0.11 | 1.9 | -0.1 | 1.91 | -0.09 | 0 | 0 | 0
2024-02-07 | 18 | -0.001 | 0.1 | 1.889 | -0.111 | 1.899 | -0.101 | 1.909 | -0.091 | -1 | -1 | -1
2024-02-08 | 19 | -0.002 | 0.1 | 1.888 | -0.112 | 1.898 | -0.102 | 1.908 | -0.092 | -2 | -2 | -2
2024-02-09 | 20 | -0.003 | 0.1 | 1.888 | -0.112 | 1.897 | -0.103 | 1.907 | -0.093 | -2 | -3 | -3
2024-02-10 | 21 | -0.003 | 0.1 | 1.888 | -0.112 | 1.897 | -0.103 | 1.907 | -0.093 | -2 | -3 | -3
2024-02-11 | 22 | 0.296 | 0.4 | 1.887 | -0.113 | 1.896 | -0.104 | 1.905 | -0.095 | -3 | -4 | -5
2024-02-12 | 23 | 0.295 | 0.4 | 1.886 | -0.114 | 1.895 | -0.105 | 1.904 | -0.096 | -4 | -5 | -6
2024-02-13 | 24 | 0.294 | 0.4 | 1.886 | -0.114 | 1.894 | -0.106 | 1.903 | -0.097 | -4 | -6 | -7
2024-02-14 | 25 | 0.294 | 0.4 | 1.886 | -0.114 | 1.894 | -0.106 | 1.903 | -0.097 | -4 | -6 | -7
2024-02-15 | 26 | 0.593 | 0.7 | 1.885 | -0.115 | 1.893 | -0.107 | 1.901 | -0.099 | -5 | -7 | -9
2024-02-16 | 27 | 0.592 | 0.7 | 1.884 | -0.116 | 1.892 | -0.108 | 1.9 | -0.1 | -6 | -8 | -10
2024-02-17 | 28 | 0.591 | 0.7 | 1.884 | -0.116 | 1.891 | -0.109 | 1.899 | -0.101 | -6 | -9 | -11
2024-02-18 | 29 | 0.591 | 0.7 | 1.884 | -0.116 | 1.891 | -0.109 | 1.899 | -0.101 | -6 | -9 | -11
2024-02-19 | 30 | 0.89 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.89 | -0.11 | 1.898 | -0.102 | -6 | -10 | -12
2024-02-20 | 31 | 0.889 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.889 | -0.111 | 1.897 | -0.103 | -6 | -11 | -13
2024-02-21 | 32 | 0.888 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.888 | -0.112 | 1.896 | -0.104 | -6 | -12 | -14
2024-02-22 | 33 | 0.887 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.887 | -0.113 | 1.895 | -0.105 | -6 | -13 | -15
2024-02-23 | 34 | 0.886 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.886 | -0.114 | 1.894 | -0.106 | -6 | -14 | -16
2024-02-24 | 35 | 0.885 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.885 | -0.115 | 1.893 | -0.107 | -6 | -15 | -17
2024-02-25 | 36 | 0.884 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.884 | -0.116 | 1.892 | -0.108 | -6 | -16 | -18
2024-02-26 | 37 | 0.883 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.883 | -0.117 | 1.891 | -0.109 | -6 | -17 | -19
2024-02-27 | 38 | 0.882 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.882 | -0.118 | 1.89 | -0.11 | -6 | -18 | -20
2024-02-28 | 39 | 0.881 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.881 | -0.119 | 1.889 | -0.111 | -6 | -19 | -21
2024-02-29 | 40 | 0.88 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.88 | -0.12 | 1.888 | -0.112 | -6 | -20 | -22
2024-03-01 | 41 | 0.879 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.879 | -0.121 | 1.887 | -0.113 | -6 | -21 | -23
2024-03-02 | 42 | 0.878 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.878 | -0.122 | 1.886 | -0.114 | -6 | -22 | -24
2024-03-03 | 43 | 0.877 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.877 | -0.123 | 1.885 | -0.115 | -6 | -23 | -25
2024-03-04 | 44 | 0.876 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.876 | -0.124 | 1.884 | -0.116 | -6 | -24 | -26
2024-03-05 | 45 | 0.875 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.875 | -0.125 | 1.883 | -0.117 | -6 | -25 | -27
2024-03-06 | 46 | 0.874 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.874 | -0.126 | 1.882 | -0.118 | -6 | -26 | -28
2024-03-07 | 47 | 0.873 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.873 | -0.127 | 1.881 | -0.119 | -6 | -27 | -29
2024-03-08 | 48 | 0.872 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.872 | -0.128 | 1.88 | -0.12 | -6 | -28 | -30
2024-03-09 | 49 | 0.871 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.871 | -0.129 | 1.879 | -0.121 | -6 | -29 | -31
2024-03-10 | 50 | 0.87 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.87 | -0.13 | 1.878 | -0.122 | -6 | -30 | -32
2024-03-11 | 51 | 0.869 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.869 | -0.131 | 1.877 | -0.123 | -6 | -31 | -33
2024-03-12 | 52 | 0.868 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.868 | -0.132 | 1.876 | -0.124 | -6 | -32 | -34
2024-03-13 | 53 | 0.867 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.867 | -0.133 | 1.875 | -0.125 | -6 | -33 | -35
2024-03-14 | 54 | 0.866 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.866 | -0.134 | 1.874 | -0.126 | -6 | -34 | -36
2024-03-15 | 55 | 0.865 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.865 | -0.135 | 1.873 | -0.127 | -6 | -35 | -37
2024-03-16 | 56 | 0.864 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.864 | -0.136 | 1.872 | -0.128 | -6 | -36 | -38
2024-03-17 | 57 | 0.863 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.863 | -0.137 | 1.871 | -0.129 | -6 | -37 | -39
2024-03-18 | 58 | 0.862 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.862 | -0.138 | 1.87 | -0.13 | -6 | -38 | -40
2024-03-19 | 59 | 0.861 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.861 | -0.139 | 1.869 | -0.131 | -6 | -39 | -41
2024-03-20 | 60 | 0.86 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.86 | -0.14 | 1.868 | -0.132 | -6 | -40 | -42
2024-03-21 | 61 | 0.859 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.859 | -0.141 | 1.867 | -0.133 | -6 | -41 | -43
2024-03-22 | 62 | 0.858 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.858 | -0.142 | 1.866 | -0.134 | -6 | -42 | -44
2024-03-23 | 63 | 0.857 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.857 | -0.143 | 1.865 | -0.135 | -6 | -43 | -45
2024-03-24 | 64 | 0.856 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.856 | -0.144 | 1.864 | -0.136 | -6 | -44 | -46
2024-03-25 | 65 | 0.855 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.855 | -0.145 | 1.863 | -0.137 | -6 | -45 | -47
2024-03-26 | 66 | 0.854 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.854 | -0.146 | 1.862 | -0.138 | -6 | -46 | -48
2024-03-27 | 67 | 0.853 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.853 | -0.147 | 1.861 | -0.139 | -6 | -47 | -49
2024-03-28 | 68 | 0.852 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.852 | -0.148 | 1.86 | -0.14 | -6 | -48 | -50
2024-03-29 | 69 | 0.851 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.851 | -0.149 | 1.859 | -0.141 | -6 | -49 | -51
2024-03-30 | 70 | 0.85 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.85 | -0.15 | 1.858 | -0.142 | -6 | -50 | -52
2024-03-31 | 71 | 0.849 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.849 | -0.151 | 1.857 | -0.143 | -6 | -51 | -53
2024-04-01 | 72 | 0.848 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.848 | -0.152 | 1.856 | -0.144 | -6 | -52 | -54
2024-04-02 | 73 | 0.847 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.847 | -0.153 | 1.855 | -0.145 | -6 | -53 | -55
2024-04-03 | 74 | 0.846 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.846 | -0.154 | 1.854 | -0.146 | -6 | -54 | -56
2024-04-04 | 75 | 0.845 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.845 | -0.155 | 1.853 | -0.147 | -6 | -55 | -57
2024-04-05 | 76 | 0.844 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.844 | -0.156 | 1.852 | -0.148 | -6 | -56 | -58
2024-04-06 | 77 | 0.843 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.843 | -0.157 | 1.851 | -0.149 | -6 | -57 | -59
2024-04-07 | 78 | 0.842 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.842 | -0.158 | 1.85 | -0.15 | -6 | -58 | -60
2024-04-08 | 79 | 0.841 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.841 | -0.159 | 1.849 | -0.151 | -6 | -59 | -61
2024-04-09 | 80 | 0.84 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.84 | -0.16 | 1.848 | -0.152 | -6 | -60 | -62
2024-04-10 | 81 | 0.84 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.84 | -0.16 | 1.847 | -0.153 | -6 | -60 | -63
2024-04-11 | 82 | 0.84 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.84 | -0.16 | 1.846 | -0.154 | -6 | -60 | -64
2024-04-12 | 83 | 0.84 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.84 | -0.16 | 1.845 | -0.155 | -6 | -60 | -65
2024-04-13 | 84 | 0.84 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.84 | -0.16 | 1.844 | -0.156 | -6 | -60 | -66
2024-04-14 | 85 | 0.84 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.84 | -0.16 | 1.843 | -0.157 | -6 | -60 | -67
2024-04-15 | 86 | 0.84 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.84 | -0.16 | 1.842 | -0.158 | -6 | -60 | -68
2024-04-16 | 87 | 0.84 | 1 | 1.884 | -0.116 | 1.84 | -0.16 | 1.841 | -0.159 | -6 | -60 | -69
2024-04-17 | 88 | 0.84 | 1 | 1.883 | -0.117 | 1.84 | -0.16 | 1.84 | -0.16 | -7 | -60 | -70
2024-04-18 | 89 | 0.84 | 1 | 1.882 | -0.118 | 1.84 | -0.16 | 1.839 | -0.161 | -8 | -60 | -71
2024-04-19 | 90 | 0.84 | 1 | 1.881 | -0.119 | 1.84 | -0.16 | 1.838 | -0.162 | -9 | -60 | -72
2024-04-20 | 91 | 0.84 | 1 | 1.88 | -0.12 | 1.84 | -0.16 | 1.837 | -0.163 | -10 | -60 | -73
2024-04-21 | 92 | 0.84 | 1 | 1.879 | -0.121 | 1.84 | -0.16 | 1.836 | -0.164 | -11 | -60 | -74
2024-04-22 | 93 | 0.84 | 1 | 1.878 | -0.122 | 1.84 | -0.16 | 1.835 | -0.165 | -12 | -60 | -75
2024-04-23 | 94 | 0.84 | 1 | 1.877 | -0.123 | 1.84 | -0.16 | 1.834 | -0.166 | -13 | -60 | -76
2024-04-24 | 95 | 0.84 | 1 | 1.876 | -0.124 | 1.84 | -0.16 | 1.833 | -0.167 | -14 | -60 | -77
2024-04-25 | 96 | 0.84 | 1 | 1.875 | -0.125 | 1.84 | -0.16 | 1.832 | -0.168 | -15 | -60 | -78
2024-04-26 | 97 | 0.84 | 1 | 1.874 | -0.126 | 1.84 | -0.16 | 1.831 | -0.169 | -16 | -60 | -79
2024-04-27 | 98 | 0.84 | 1 | 1.873 | -0.127 | 1.84 | -0.16 | 1.83 | -0.17 | -17 | -60 | -80
2024-04-28 | 99 | 0.84 | 1 | 1.872 | -0.128 | 1.84 | -0.16 | 1.829 | -0.171 | -18 | -60 | -81
2024-04-29 | 100 | 0.84 | 1 | 1.871 | -0.129 | 1.84 | -0.16 | 1.828 | -0.172 | -19 | -60 | -82
2024-04-30 | 101 | 0.84 | 1 | 1.87 | -0.13 | 1.84 | -0.16 | 1.827 | -0.173 | -20 | -60 | -83
2024-05-01 | 102 | 0.84 | 1 | 1.869 | -0.131 | 1.84 | -0.16 | 1.826 | -0.174 | -21 | -60 | -84
2024-05-02 | 103 | 0.84 | 1 | 1.868 | -0.132 | 1.84 | -0.16 | 1.825 | -0.175 | -22 | -60 | -85
2024-05-03 | 104 | 0.84 | 1 | 1.867 | -0.133 | 1.84 | -0.16 | 1.824 | -0.176 | -23 | -60 | -86
2024-05-04 | 105 | 0.84 | 1 | 1.866 | -0.134 | 1.84 | -0.16 | 1.823 | -0.177 | -24 | -60 | -87
2024-05-05 | 106 | 0.84 | 1 | 1.865 | -0.135 | 1.84 | -0.16 | 1.822 | -0.178 | -25 | -60 | -88
2024-05-06 | 107 | 0.84 | 1 | 1.864 | -0.136 | 1.84 | -0.16 | 1.822 | -0.178 | -26 | -60 | -88
2024-05-07 | 108 | 0.84 | 1 | 1.863 | -0.137 | 1.84 | -0.16 | 1.821 | -0.179 | -27 | -60 | -89
2024-05-08 | 109 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-09 | 110 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-10 | 111 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-11 | 112 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-12 | 113 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-13 | 114 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-14 | 115 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-15 | 116 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-16 | 117 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-17 | 118 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-18 | 119 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-19 | 120 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-20 | 121 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-21 | 122 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-22 | 123 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-23 | 124 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-24 | 125 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-25 | 126 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-26 | 127 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-27 | 128 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-28 | 129 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-29 | 130 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-30 | 131 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-05-31 | 132 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-06-01 | 133 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-06-02 | 134 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-06-03 | 135 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-06-04 | 136 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-06-05 | 137 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-06-06 | 138 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-06-07 | 139 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-06-08 | 140 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-06-09 | 141 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-06-10 | 142 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-06-11 | 143 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-06-12 | 144 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-06-13 | 145 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-06-14 | 146 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-06-15 | 147 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-06-16 | 148 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-06-17 | 149 | 0.84 | 1 | 1.862 | -0.138 | 1.84 | -0.16 | 1.82 | -0.18 | -28 | -60 | -90
2024-06-18 | 150 | 1.139 | 1.3 | 1.861 | -0.139 | 1.839 | -0.161 | 1.818 | -0.182 | -29 | -61 | -92
2024-06-19 | 151 | 1.138 | 1.3 | 1.86 | -0.14 | 1.838 | -0.162 | 1.817 | -0.183 | -30 | -62 | -93
2024-06-20 | 152 | 1.138 | 1.3 | 1.86 | -0.14 | 1.838 | -0.162 | 1.816 | -0.184 | -30 | -62 | -94
2024-06-21 | 153 | 1.138 | 1.3 | 1.86 | -0.14 | 1.838 | -0.162 | 1.816 | -0.184 | -30 | -62 | -94
2024-06-22 | 154 | 1.437 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.837 | -0.163 | 1.815 | -0.185 | -30 | -63 | -95
2024-06-23 | 155 | 1.436 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.836 | -0.164 | 1.814 | -0.186 | -30 | -64 | -96
2024-06-24 | 156 | 1.435 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.835 | -0.165 | 1.813 | -0.187 | -30 | -65 | -97
2024-06-25 | 157 | 1.434 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.834 | -0.166 | 1.812 | -0.188 | -30 | -66 | -98
2024-06-26 | 158 | 1.433 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.833 | -0.167 | 1.811 | -0.189 | -30 | -67 | -99
2024-06-27 | 159 | 1.432 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.832 | -0.168 | 1.81 | -0.19 | -30 | -68 | -100
2024-06-28 | 160 | 1.431 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.831 | -0.169 | 1.809 | -0.191 | -30 | -69 | -101
2024-06-29 | 161 | 1.43 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.83 | -0.17 | 1.808 | -0.192 | -30 | -70 | -102
2024-06-30 | 162 | 1.429 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.829 | -0.171 | 1.807 | -0.193 | -30 | -71 | -103
2024-07-01 | 163 | 1.428 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.828 | -0.172 | 1.806 | -0.194 | -30 | -72 | -104
2024-07-02 | 164 | 1.427 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.827 | -0.173 | 1.805 | -0.195 | -30 | -73 | -105
2024-07-03 | 165 | 1.426 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.826 | -0.174 | 1.804 | -0.196 | -30 | -74 | -106
2024-07-04 | 166 | 1.425 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.825 | -0.175 | 1.803 | -0.197 | -30 | -75 | -107
2024-07-05 | 167 | 1.424 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.824 | -0.176 | 1.802 | -0.198 | -30 | -76 | -108
2024-07-06 | 168 | 1.423 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.823 | -0.177 | 1.801 | -0.199 | -30 | -77 | -109
2024-07-07 | 169 | 1.422 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.822 | -0.178 | 1.8 | -0.2 | -30 | -78 | -110
2024-07-08 | 170 | 1.421 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.821 | -0.179 | 1.799 | -0.201 | -30 | -79 | -111
2024-07-09 | 171 | 1.42 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.82 | -0.18 | 1.798 | -0.202 | -30 | -80 | -112
2024-07-10 | 172 | 1.419 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.819 | -0.181 | 1.797 | -0.203 | -30 | -81 | -113
2024-07-11 | 173 | 1.418 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.818 | -0.182 | 1.796 | -0.204 | -30 | -82 | -114
2024-07-12 | 174 | 1.417 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.817 | -0.183 | 1.795 | -0.205 | -30 | -83 | -115
2024-07-13 | 175 | 1.416 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.816 | -0.184 | 1.794 | -0.206 | -30 | -84 | -116
2024-07-14 | 176 | 1.415 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.815 | -0.185 | 1.793 | -0.207 | -30 | -85 | -117
2024-07-15 | 177 | 1.414 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.814 | -0.186 | 1.792 | -0.208 | -30 | -86 | -118
2024-07-16 | 178 | 1.413 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.813 | -0.187 | 1.791 | -0.209 | -30 | -87 | -119
2024-07-17 | 179 | 1.412 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.812 | -0.188 | 1.79 | -0.21 | -30 | -88 | -120
2024-07-18 | 180 | 1.411 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.811 | -0.189 | 1.789 | -0.211 | -30 | -89 | -121
2024-07-19 | 181 | 1.41 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.81 | -0.19 | 1.788 | -0.212 | -30 | -90 | -122
2024-07-20 | 182 | 1.409 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.809 | -0.191 | 1.787 | -0.213 | -30 | -91 | -123
2024-07-21 | 183 | 1.408 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.808 | -0.192 | 1.786 | -0.214 | -30 | -92 | -124
2024-07-22 | 184 | 1.407 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.807 | -0.193 | 1.785 | -0.215 | -30 | -93 | -125
2024-07-23 | 185 | 1.406 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.806 | -0.194 | 1.784 | -0.216 | -30 | -94 | -126
2024-07-24 | 186 | 1.405 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.805 | -0.195 | 1.783 | -0.217 | -30 | -95 | -127
2024-07-25 | 187 | 1.404 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.804 | -0.196 | 1.782 | -0.218 | -30 | -96 | -128
2024-07-26 | 188 | 1.403 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.803 | -0.197 | 1.781 | -0.219 | -30 | -97 | -129
2024-07-27 | 189 | 1.402 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.802 | -0.198 | 1.78 | -0.22 | -30 | -98 | -130
2024-07-28 | 190 | 1.401 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.801 | -0.199 | 1.779 | -0.221 | -30 | -99 | -131
2024-07-29 | 191 | 1.4 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.8 | -0.2 | 1.778 | -0.222 | -30 | -100 | -132
2024-07-30 | 192 | 1.399 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.799 | -0.201 | 1.777 | -0.223 | -30 | -101 | -133
2024-07-31 | 193 | 1.398 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.798 | -0.202 | 1.776 | -0.224 | -30 | -102 | -134
2024-08-01 | 194 | 1.397 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.797 | -0.203 | 1.775 | -0.225 | -30 | -103 | -135
2024-08-02 | 195 | 1.396 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.796 | -0.204 | 1.774 | -0.226 | -30 | -104 | -136
2024-08-03 | 196 | 1.395 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.795 | -0.205 | 1.773 | -0.227 | -30 | -105 | -137
2024-08-04 | 197 | 1.394 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.794 | -0.206 | 1.772 | -0.228 | -30 | -106 | -138
2024-08-05 | 198 | 1.393 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.793 | -0.207 | 1.771 | -0.229 | -30 | -107 | -139
2024-08-06 | 199 | 1.392 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.792 | -0.208 | 1.77 | -0.23 | -30 | -108 | -140
2024-08-07 | 200 | 1.391 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.791 | -0.209 | 1.769 | -0.231 | -30 | -109 | -141
2024-08-08 | 201 | 1.39 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.79 | -0.21 | 1.768 | -0.232 | -30 | -110 | -142
2024-08-09 | 202 | 1.389 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.789 | -0.211 | 1.767 | -0.233 | -30 | -111 | -143
2024-08-10 | 203 | 1.388 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.788 | -0.212 | 1.766 | -0.234 | -30 | -112 | -144
2024-08-11 | 204 | 1.387 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.787 | -0.213 | 1.765 | -0.235 | -30 | -113 | -145
2024-08-12 | 205 | 1.386 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.786 | -0.214 | 1.764 | -0.236 | -30 | -114 | -146
2024-08-13 | 206 | 1.385 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.785 | -0.215 | 1.763 | -0.237 | -30 | -115 | -147
2024-08-14 | 207 | 1.384 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.784 | -0.216 | 1.762 | -0.238 | -30 | -116 | -148
2024-08-15 | 208 | 1.383 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.783 | -0.217 | 1.761 | -0.239 | -30 | -117 | -149
2024-08-16 | 209 | 1.382 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.782 | -0.218 | 1.76 | -0.24 | -30 | -118 | -150
2024-08-17 | 210 | 1.381 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.781 | -0.219 | 1.759 | -0.241 | -30 | -119 | -151
2024-08-18 | 211 | 1.38 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.78 | -0.22 | 1.758 | -0.242 | -30 | -120 | -152
2024-08-19 | 212 | 1.379 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.779 | -0.221 | 1.757 | -0.243 | -30 | -121 | -153
2024-08-20 | 213 | 1.378 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.778 | -0.222 | 1.756 | -0.244 | -30 | -122 | -154
2024-08-21 | 214 | 1.377 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.777 | -0.223 | 1.755 | -0.245 | -30 | -123 | -155
2024-08-22 | 215 | 1.376 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.776 | -0.224 | 1.754 | -0.246 | -30 | -124 | -156
2024-08-23 | 216 | 1.375 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.775 | -0.225 | 1.753 | -0.247 | -30 | -125 | -157
2024-08-24 | 217 | 1.374 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.774 | -0.226 | 1.752 | -0.248 | -30 | -126 | -158
2024-08-25 | 218 | 1.373 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.773 | -0.227 | 1.751 | -0.249 | -30 | -127 | -159
2024-08-26 | 219 | 1.372 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.772 | -0.228 | 1.75 | -0.25 | -30 | -128 | -160
2024-08-27 | 220 | 1.371 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.771 | -0.229 | 1.749 | -0.251 | -30 | -129 | -161
2024-08-28 | 221 | 1.37 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.77 | -0.23 | 1.748 | -0.252 | -30 | -130 | -162
2024-08-29 | 222 | 1.369 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.769 | -0.231 | 1.747 | -0.253 | -30 | -131 | -163
2024-08-30 | 223 | 1.368 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.768 | -0.232 | 1.746 | -0.254 | -30 | -132 | -164
2024-08-31 | 224 | 1.367 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.767 | -0.233 | 1.745 | -0.255 | -30 | -133 | -165
2024-09-01 | 225 | 1.366 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.766 | -0.234 | 1.744 | -0.256 | -30 | -134 | -166
2024-09-02 | 226 | 1.365 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.765 | -0.235 | 1.743 | -0.257 | -30 | -135 | -167
2024-09-03 | 227 | 1.364 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.764 | -0.236 | 1.742 | -0.258 | -30 | -136 | -168
2024-09-04 | 228 | 1.363 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.763 | -0.237 | 1.741 | -0.259 | -30 | -137 | -169
2024-09-05 | 229 | 1.362 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.762 | -0.238 | 1.74 | -0.26 | -30 | -138 | -170
2024-09-06 | 230 | 1.361 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.761 | -0.239 | 1.739 | -0.261 | -30 | -139 | -171
2024-09-07 | 231 | 1.36 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.76 | -0.24 | 1.738 | -0.262 | -30 | -140 | -172
2024-09-08 | 232 | 1.359 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.759 | -0.241 | 1.737 | -0.263 | -30 | -141 | -173
2024-09-09 | 233 | 1.358 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.758 | -0.242 | 1.736 | -0.264 | -30 | -142 | -174
2024-09-10 | 234 | 1.357 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.757 | -0.243 | 1.735 | -0.265 | -30 | -143 | -175
2024-09-11 | 235 | 1.356 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.756 | -0.244 | 1.734 | -0.266 | -30 | -144 | -176
2024-09-12 | 236 | 1.355 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.755 | -0.245 | 1.733 | -0.267 | -30 | -145 | -177
2024-09-13 | 237 | 1.354 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.754 | -0.246 | 1.732 | -0.268 | -30 | -146 | -178
2024-09-14 | 238 | 1.353 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.753 | -0.247 | 1.731 | -0.269 | -30 | -147 | -179
2024-09-15 | 239 | 1.352 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.752 | -0.248 | 1.73 | -0.27 | -30 | -148 | -180
2024-09-16 | 240 | 1.351 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.751 | -0.249 | 1.729 | -0.271 | -30 | -149 | -181
2024-09-17 | 241 | 1.35 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.75 | -0.25 | 1.728 | -0.272 | -30 | -150 | -182
2024-09-18 | 242 | 1.349 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.749 | -0.251 | 1.727 | -0.273 | -30 | -151 | -183
2024-09-19 | 243 | 1.348 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.748 | -0.252 | 1.726 | -0.274 | -30 | -152 | -184
2024-09-20 | 244 | 1.347 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.747 | -0.253 | 1.725 | -0.275 | -30 | -153 | -185
2024-09-21 | 245 | 1.346 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.746 | -0.254 | 1.724 | -0.276 | -30 | -154 | -186
2024-09-22 | 246 | 1.345 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.745 | -0.255 | 1.723 | -0.277 | -30 | -155 | -187
2024-09-23 | 247 | 1.344 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.744 | -0.256 | 1.722 | -0.278 | -30 | -156 | -188
2024-09-24 | 248 | 1.343 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.743 | -0.257 | 1.721 | -0.279 | -30 | -157 | -189
2024-09-25 | 249 | 1.342 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.742 | -0.258 | 1.72 | -0.28 | -30 | -158 | -190
2024-09-26 | 250 | 1.341 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.741 | -0.259 | 1.719 | -0.281 | -30 | -159 | -191
2024-09-27 | 251 | 1.34 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.74 | -0.26 | 1.718 | -0.282 | -30 | -160 | -192
2024-09-28 | 252 | 1.339 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.739 | -0.261 | 1.717 | -0.283 | -30 | -161 | -193
2024-09-29 | 253 | 1.338 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.738 | -0.262 | 1.716 | -0.284 | -30 | -162 | -194
2024-09-30 | 254 | 1.337 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.737 | -0.263 | 1.715 | -0.285 | -30 | -163 | -195
2024-10-01 | 255 | 1.336 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.736 | -0.264 | 1.714 | -0.286 | -30 | -164 | -196
2024-10-02 | 256 | 1.335 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.735 | -0.265 | 1.713 | -0.287 | -30 | -165 | -197
2024-10-03 | 257 | 1.334 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.734 | -0.266 | 1.712 | -0.288 | -30 | -166 | -198
2024-10-04 | 258 | 1.333 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.733 | -0.267 | 1.711 | -0.289 | -30 | -167 | -199
2024-10-05 | 259 | 1.332 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.732 | -0.268 | 1.71 | -0.29 | -30 | -168 | -200
2024-10-06 | 260 | 1.331 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.731 | -0.269 | 1.709 | -0.291 | -30 | -169 | -201
2024-10-07 | 261 | 1.33 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.73 | -0.27 | 1.708 | -0.292 | -30 | -170 | -202
2024-10-08 | 262 | 1.329 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.729 | -0.271 | 1.707 | -0.293 | -30 | -171 | -203
2024-10-09 | 263 | 1.328 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.728 | -0.272 | 1.706 | -0.294 | -30 | -172 | -204
2024-10-10 | 264 | 1.327 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.727 | -0.273 | 1.705 | -0.295 | -30 | -173 | -205
2024-10-11 | 265 | 1.326 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.726 | -0.274 | 1.704 | -0.296 | -30 | -174 | -206
2024-10-12 | 266 | 1.325 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.725 | -0.275 | 1.703 | -0.297 | -30 | -175 | -207
2024-10-13 | 267 | 1.324 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.724 | -0.276 | 1.702 | -0.298 | -30 | -176 | -208
2024-10-14 | 268 | 1.323 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.723 | -0.277 | 1.701 | -0.299 | -30 | -177 | -209
2024-10-15 | 269 | 1.322 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.722 | -0.278 | 1.7 | -0.3 | -30 | -178 | -210
2024-10-16 | 270 | 1.321 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.721 | -0.279 | 1.699 | -0.301 | -30 | -179 | -211
2024-10-17 | 271 | 1.32 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.72 | -0.28 | 1.698 | -0.302 | -30 | -180 | -212
2024-10-18 | 272 | 1.319 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.719 | -0.281 | 1.697 | -0.303 | -30 | -181 | -213
2024-10-19 | 273 | 1.318 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.718 | -0.282 | 1.696 | -0.304 | -30 | -182 | -214
2024-10-20 | 274 | 1.317 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.717 | -0.283 | 1.695 | -0.305 | -30 | -183 | -215
2024-10-21 | 275 | 1.316 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.716 | -0.284 | 1.694 | -0.306 | -30 | -184 | -216
2024-10-22 | 276 | 1.315 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.715 | -0.285 | 1.693 | -0.307 | -30 | -185 | -217
2024-10-23 | 277 | 1.314 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.714 | -0.286 | 1.692 | -0.308 | -30 | -186 | -218
2024-10-24 | 278 | 1.313 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.713 | -0.287 | 1.691 | -0.309 | -30 | -187 | -219
2024-10-25 | 279 | 1.312 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.712 | -0.288 | 1.69 | -0.31 | -30 | -188 | -220
2024-10-26 | 280 | 1.311 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.711 | -0.289 | 1.689 | -0.311 | -30 | -189 | -221
2024-10-27 | 281 | 1.31 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.71 | -0.29 | 1.688 | -0.312 | -30 | -190 | -222
2024-10-28 | 282 | 1.309 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.709 | -0.291 | 1.687 | -0.313 | -30 | -191 | -223
2024-10-29 | 283 | 1.308 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.708 | -0.292 | 1.686 | -0.314 | -30 | -192 | -224
2024-10-30 | 284 | 1.307 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.707 | -0.293 | 1.685 | -0.315 | -30 | -193 | -225
2024-10-31 | 285 | 1.306 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.706 | -0.294 | 1.684 | -0.316 | -30 | -194 | -226
2024-11-01 | 286 | 1.305 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.705 | -0.295 | 1.683 | -0.317 | -30 | -195 | -227
2024-11-02 | 287 | 1.304 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.704 | -0.296 | 1.682 | -0.318 | -30 | -196 | -228
2024-11-03 | 288 | 1.303 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.703 | -0.297 | 1.681 | -0.319 | -30 | -197 | -229
2024-11-04 | 289 | 1.302 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.702 | -0.298 | 1.68 | -0.32 | -30 | -198 | -230
2024-11-05 | 290 | 1.301 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.701 | -0.299 | 1.679 | -0.321 | -30 | -199 | -231
2024-11-06 | 291 | 1.3 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.7 | -0.3 | 1.678 | -0.322 | -30 | -200 | -232
2024-11-07 | 292 | 1.299 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.699 | -0.301 | 1.677 | -0.323 | -30 | -201 | -233
2024-11-08 | 293 | 1.298 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.698 | -0.302 | 1.676 | -0.324 | -30 | -202 | -234
2024-11-09 | 294 | 1.297 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.697 | -0.303 | 1.675 | -0.325 | -30 | -203 | -235
2024-11-10 | 295 | 1.296 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.696 | -0.304 | 1.674 | -0.326 | -30 | -204 | -236
2024-11-11 | 296 | 1.295 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.695 | -0.305 | 1.673 | -0.327 | -30 | -205 | -237
2024-11-12 | 297 | 1.294 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.694 | -0.306 | 1.672 | -0.328 | -30 | -206 | -238
2024-11-13 | 298 | 1.293 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.693 | -0.307 | 1.671 | -0.329 | -30 | -207 | -239
2024-11-14 | 299 | 1.292 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.692 | -0.308 | 1.67 | -0.33 | -30 | -208 | -240
2024-11-15 | 300 | 1.291 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.691 | -0.309 | 1.669 | -0.331 | -30 | -209 | -241
2024-11-16 | 301 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.668 | -0.332 | -30 | -210 | -242
2024-11-17 | 302 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.667 | -0.333 | -30 | -210 | -243
2024-11-18 | 303 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.666 | -0.334 | -30 | -210 | -244
2024-11-19 | 304 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.665 | -0.335 | -30 | -210 | -245
2024-11-20 | 305 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.664 | -0.336 | -30 | -210 | -246
2024-11-21 | 306 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.663 | -0.337 | -30 | -210 | -247
2024-11-22 | 307 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.662 | -0.338 | -30 | -210 | -248
2024-11-23 | 308 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.661 | -0.339 | -30 | -210 | -249
2024-11-24 | 309 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.66 | -0.34 | -30 | -210 | -250
2024-11-25 | 310 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.659 | -0.341 | -30 | -210 | -251
2024-11-26 | 311 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.658 | -0.342 | -30 | -210 | -252
2024-11-27 | 312 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.657 | -0.343 | -30 | -210 | -253
2024-11-28 | 313 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.656 | -0.344 | -30 | -210 | -254
2024-11-29 | 314 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.655 | -0.345 | -30 | -210 | -255
2024-11-30 | 315 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.654 | -0.346 | -30 | -210 | -256
2024-12-01 | 316 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.653 | -0.347 | -30 | -210 | -257
2024-12-02 | 317 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.652 | -0.348 | -30 | -210 | -258
2024-12-03 | 318 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.651 | -0.349 | -30 | -210 | -259
2024-12-04 | 319 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.65 | -0.35 | -30 | -210 | -260
2024-12-05 | 320 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.649 | -0.351 | -30 | -210 | -261
2024-12-06 | 321 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.648 | -0.352 | -30 | -210 | -262
2024-12-07 | 322 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.647 | -0.353 | -30 | -210 | -263
2024-12-08 | 323 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.646 | -0.354 | -30 | -210 | -264
2024-12-09 | 324 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.645 | -0.355 | -30 | -210 | -265
2024-12-10 | 325 | 1.29 | 1.6 | 1.86 | -0.14 | 1.69 | -0.31 | 1.644 | -0.356 | -30 | -210 | -266
2024-12-11 | 326 | 1.29 | 1.6 | 1.859 | -0.141 | 1.69 | -0.31 | 1.643 | -0.357 | -31 | -210 | -267
2024-12-12 | 327 | 1.29 | 1.6 | 1.858 | -0.142 | 1.69 | -0.31 | 1.642 | -0.358 | -32 | -210 | -268
2024-12-13 | 328 | 1.29 | 1.6 | 1.857 | -0.143 | 1.69 | -0.31 | 1.641 | -0.359 | -33 | -210 | -269
2024-12-14 | 329 | 1.29 | 1.6 | 1.856 | -0.144 | 1.69 | -0.31 | 1.64 | -0.36 | -34 | -210 | -270
2024-12-15 | 330 | 1.29 | 1.6 | 1.855 | -0.145 | 1.69 | -0.31 | 1.639 | -0.361 | -35 | -210 | -271
2024-12-16 | 331 | 1.29 | 1.6 | 1.854 | -0.146 | 1.69 | -0.31 | 1.638 | -0.362 | -36 | -210 | -272
2024-12-17 | 332 | 1.29 | 1.6 | 1.853 | -0.147 | 1.69 | -0.31 | 1.637 | -0.363 | -37 | -210 | -273
2024-12-18 | 333 | 1.29 | 1.6 | 1.852 | -0.148 | 1.69 | -0.31 | 1.636 | -0.364 | -38 | -210 | -274
2024-12-19 | 334 | 1.29 | 1.6 | 1.851 | -0.149 | 1.69 | -0.31 | 1.635 | -0.365 | -39 | -210 | -275
2024-12-20 | 335 | 1.29 | 1.6 | 1.85 | -0.15 | 1.69 | -0.31 | 1.634 | -0.366 | -40 | -210 | -276
2024-12-21 | 336 | 1.29 | 1.6 | 1.849 | -0.151 | 1.69 | -0.31 | 1.633 | -0.367 | -41 | -210 | -277
2024-12-22 | 337 | 1.29 | 1.6 | 1.848 | -0.152 | 1.69 | -0.31 | 1.632 | -0.368 | -42 | -210 | -278
2024-12-23 | 338 | 1.29 | 1.6 | 1.847 | -0.153 | 1.69 | -0.31 | 1.631 | -0.369 | -43 | -210 | -279
2024-12-24 | 339 | 1.29 | 1.6 | 1.846 | -0.154 | 1.69 | -0.31 | 1.63 | -0.37 | -44 | -210 | -280
2024-12-25 | 340 | 1.29 | 1.6 | 1.845 | -0.155 | 1.69 | -0.31 | 1.629 | -0.371 | -45 | -210 | -281
2024-12-26 | 341 | 1.29 | 1.6 | 1.844 | -0.156 | 1.69 | -0.31 | 1.628 | -0.372 | -46 | -210 | -282
2024-12-27 | 342 | 1.29 | 1.6 | 1.843 | -0.157 | 1.69 | -0.31 | 1.627 | -0.373 | -47 | -210 | -283
2024-12-28 | 343 | 1.29 | 1.6 | 1.842 | -0.158 | 1.69 | -0.31 | 1.626 | -0.374 | -48 | -210 | -284
2024-12-29 | 344 | 1.29 | 1.6 | 1.841 | -0.159 | 1.69 | -0.31 | 1.625 | -0.375 | -49 | -210 | -285
2024-12-30 | 345 | 1.29 | 1.6 | 1.84 | -0.16 | 1.69 | -0.31 | 1.624 | -0.376 | -50 | -210 | -286
2024-12-31 | 346 | 1.29 | 1.6 | 1.839 | -0.161 | 1.69 | -0.31 | 1.623 | -0.377 | -51 | -210 | -287
2025-01-01 | 347 | 1.29 | 1.6 | 1.838 | -0.162 | 1.69 | -0.31 | 1.622 | -0.378 | -52 | -210 | -288
2025-01-02 | 348 | 1.29 | 1.6 | 1.837 | -0.163 | 1.69 | -0.31 | 1.621 | -0.379 | -53 | -210 | -289
2025-01-03 | 349 | 1.29 | 1.6 | 1.836 | -0.164 | 1.69 | -0.31 | 1.62 | -0.38 | -54 | -210 | -290
2025-01-04 | 350 | 1.29 | 1.6 | 1.835 | -0.165 | 1.69 | -0.31 | 1.619 | -0.381 | -55 | -210 | -291
2025-01-05 | 351 | 1.29 | 1.6 | 1.834 | -0.166 | 1.69 | -0.31 | 1.618 | -0.382 | -56 | -210 | -292
2025-01-06 | 352 | 1.29 | 1.6 | 1.833 | -0.167 | 1.69 | -0.31 | 1.617 | -0.383 | -57 | -210 | -293
2025-01-07 | 353 | 1.29 | 1.6 | 1.832 | -0.168 | 1.69 | -0.31 | 1.616 | -0.384 | -58 | -210 | -294
2025-01-08 | 354 | 1.29 | 1.6 | 1.831 | -0.169 | 1.69 | -0.31 | 1.615 | -0.385 | -59 | -210 | -295
2025-01-09 | 355 | 1.29 | 1.6 | 1.83 | -0.17 | 1.69 | -0.31 | 1.614 | -0.386 | -60 | -210 | -296
2025-01-10 | 356 | 1.29 | 1.6 | 1.829 | -0.171 | 1.69 | -0.31 | 1.613 | -0.387 | -61 | -210 | -297
2025-01-11 | 357 | 1.29 | 1.6 | 1.828 | -0.172 | 1.69 | -0.31 | 1.612 | -0.388 | -62 | -210 | -298
2025-01-12 | 358 | 1.29 | 1.6 | 1.827 | -0.173 | 1.69 | -0.31 | 1.611 | -0.389 | -63 | -210 | -299
2025-01-13 | 359 | 1.29 | 1.6 | 1.826 | -0.174 | 1.69 | -0.31 | 1.61 | -0.39 | -64 | -210 | -300
2025-01-14 | 360 | 1.29 | 1.6 | 1.825 | -0.175 | 1.69 | -0.31 | 1.609 | -0.391 | -65 | -210 | -301
2025-01-15 | 361 | 1.29 | 1.6 | 1.824 | -0.176 | 1.69 | -0.31 | 1.608 | -0.392 | -66 | -210 | -302
2025-01-16 | 362 | 1.29 | 1.6 | 1.823 | -0.177 | 1.69 | -0.31 | 1.607 | -0.393 | -67 | -210 | -303
2025-01-17 | 363 | 1.29 | 1.6 | 1.822 | -0.178 | 1.69 | -0.31 | 1.606 | -0.394 | -68 | -210 | -304
2025-01-18 | 364 | 1.29 | 1.6 | 1.821 | -0.179 | 1.69 | -0.31 | 1.605 | -0.395 | -69 | -210 | -305
2025-01-19 | 365 | 1.29 | 1.6 | 1.82 | -0.18 | 1.69 | -0.31 | 1.604 | -0.396 | -70 | -210 | -306
2025-01-20 | 366 | 1.29 | 1.6 | 1.819 | -0.181 | 1.69 | -0.31 | 1.603 | -0.397 | -71 | -210 | -307
2025-01-21 | 367 | 1.29 | 1.6 | 1.818 | -0.182 | 1.69 | -0.31 | 1.602 | -0.398 | -72 | -210 | -308
2025-01-22 | 368 | 1.29 | 1.6 | 1.817 | -0.183 | 1.69 | -0.31 | 1.601 | -0.399 | -73 | -210 | -309
2025-01-23 | 369 | 1.29 | 1.6 | 1.816 | -0.184 | 1.69 | -0.31 | 1.6 | -0.4 | -74 | -210 | -310
2025-01-24 | 370 | 1.29 | 1.6 | 1.815 | -0.185 | 1.69 | -0.31 | 1.599 | -0.401 | -75 | -210 | -311
2025-01-25 | 371 | 1.29 | 1.6 | 1.814 | -0.186 | 1.69 | -0.31 | 1.598 | -0.402 | -76 | -210 | -312
2025-01-26 | 372 | 1.29 | 1.6 | 1.813 | -0.187 | 1.69 | -0.31 | 1.597 | -0.403 | -77 | -210 | -313
2025-01-27 | 373 | 1.29 | 1.6 | 1.812 | -0.188 | 1.69 | -0.31 | 1.596 | -0.404 | -78 | -210 | -314
2025-01-28 | 374 | 1.29 | 1.6 | 1.811 | -0.189 | 1.69 | -0.31 | 1.595 | -0.405 | -79 | -210 | -315
2025-01-29 | 375 | 1.29 | 1.6 | 1.81 | -0.19 | 1.69 | -0.31 | 1.594 | -0.406 | -80 | -210 | -316
2025-01-30 | 376 | 1.29 | 1.6 | 1.809 | -0.191 | 1.69 | -0.31 | 1.593 | -0.407 | -81 | -210 | -317
2025-01-31 | 377 | 1.29 | 1.6 | 1.808 | -0.192 | 1.69 | -0.31 | 1.592 | -0.408 | -82 | -210 | -318
2025-02-01 | 378 | 1.29 | 1.6 | 1.807 | -0.193 | 1.69 | -0.31 | 1.591 | -0.409 | -83 | -210 | -319
2025-02-02 | 379 | 1.29 | 1.6 | 1.806 | -0.194 | 1.69 | -0.31 | 1.59 | -0.41 | -84 | -210 | -320
2025-02-03 | 380 | 1.29 | 1.6 | 1.805 | -0.195 | 1.69 | -0.31 | 1.589 | -0.411 | -85 | -210 | -321
2025-02-04 | 381 | 1.29 | 1.6 | 1.804 | -0.196 | 1.69 | -0.31 | 1.588 | -0.412 | -86 | -210 | -322
2025-02-05 | 382 | 1.29 | 1.6 | 1.803 | -0.197 | 1.69 | -0.31 | 1.587 | -0.413 | -87 | -210 | -323
2025-02-06 | 383 | 1.29 | 1.6 | 1.802 | -0.198 | 1.69 | -0.31 | 1.586 | -0.414 | -88 | -210 | -324
2025-02-07 | 384 | 1.29 | 1.6 | 1.801 | -0.199 | 1.69 | -0.31 | 1.585 | -0.415 | -89 | -210 | -325
2025-02-08 | 385 | 1.29 | 1.6 | 1.8 | -0.2 | 1.69 | -0.31 | 1.584 | -0.416 | -90 | -210 | -326
2025-02-09 | 386 | 1.29 | 1.6 | 1.799 | -0.201 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -91 | -210 | -327
2025-02-10 | 387 | 1.29 | 1.6 | 1.798 | -0.202 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -92 | -210 | -327
2025-02-11 | 388 | 1.29 | 1.6 | 1.797 | -0.203 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -93 | -210 | -327
2025-02-12 | 389 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-02-13 | 390 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-02-14 | 391 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-02-15 | 392 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-02-16 | 393 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-02-17 | 394 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-02-18 | 395 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-02-19 | 396 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-02-20 | 397 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-02-21 | 398 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-02-22 | 399 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-02-23 | 400 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-02-24 | 401 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-02-25 | 402 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-02-26 | 403 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-02-27 | 404 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-02-28 | 405 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-01 | 406 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-02 | 407 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-03 | 408 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-04 | 409 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-05 | 410 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-06 | 411 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-07 | 412 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-08 | 413 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-09 | 414 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-10 | 415 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-11 | 416 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-12 | 417 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-13 | 418 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-14 | 419 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-15 | 420 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-16 | 421 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-17 | 422 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-18 | 423 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-19 | 424 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-20 | 425 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-21 | 426 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-22 | 427 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-23 | 428 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-24 | 429 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-25 | 430 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-26 | 431 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-27 | 432 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-28 | 433 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-29 | 434 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-30 | 435 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-03-31 | 436 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-01 | 437 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-02 | 438 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-03 | 439 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-04 | 440 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-05 | 441 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-06 | 442 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-07 | 443 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-08 | 444 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-09 | 445 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-10 | 446 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-11 | 447 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-12 | 448 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-13 | 449 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-14 | 450 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-15 | 451 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-16 | 452 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-17 | 453 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-18 | 454 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-19 | 455 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-20 | 456 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-21 | 457 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-22 | 458 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-23 | 459 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-24 | 460 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-25 | 461 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-26 | 462 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-27 | 463 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-28 | 464 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-29 | 465 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-04-30 | 466 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-01 | 467 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-02 | 468 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-03 | 469 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-04 | 470 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-05 | 471 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-06 | 472 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-07 | 473 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-08 | 474 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-09 | 475 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-10 | 476 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-11 | 477 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-12 | 478 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-13 | 479 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-14 | 480 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-15 | 481 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-16 | 482 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-17 | 483 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-18 | 484 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-19 | 485 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-20 | 486 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-21 | 487 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-22 | 488 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-23 | 489 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-24 | 490 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-25 | 491 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-26 | 492 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-27 | 493 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-28 | 494 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-29 | 495 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-30 | 496 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-05-31 | 497 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-06-01 | 498 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-06-02 | 499 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-06-03 | 500 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-06-04 | 501 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-06-05 | 502 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-06-06 | 503 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-06-07 | 504 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-06-08 | 505 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-06-09 | 506 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-06-10 | 507 | 1.29 | 1.6 | 1.796 | -0.204 | 1.69 | -0.31 | 1.583 | -0.417 | -94 | -210 | -327
2025-06-11 | 508 | 1.282 | 1.6 | 1.791 | -0.209 | 1.682 | -0.318 | 1.579 | -0.421 | -99 | -218 | -331
2025-06-12 | 509 | 1.274 | 1.6 | 1.786 | -0.214 | 1.674 | -0.326 | 1.575 | -0.425 | -104 | -226 | -335
2025-06-13 | 510 | 1.266 | 1.6 | 1.781 | -0.219 | 1.666 | -0.334 | 1.571 | -0.429 | -109 | -234 | -339
2025-06-14 | 511 | 1.258 | 1.6 | 1.776 | -0.224 | 1.658 | -0.342 | 1.567 | -0.433 | -114 | -242 | -343
2025-06-15 | 512 | 1.25 | 1.6 | 1.771 | -0.229 | 1.65 | -0.35 | 1.563 | -0.437 | -119 | -250 | -347
2025-06-16 | 513 | 1.242 | 1.6 | 1.766 | -0.234 | 1.642 | -0.358 | 1.559 | -0.441 | -124 | -258 | -351
2025-06-17 | 514 | 1.234 | 1.6 | 1.761 | -0.239 | 1.634 | -0.366 | 1.555 | -0.445 | -129 | -266 | -355
2025-06-18 | 515 | 1.226 | 1.6 | 1.756 | -0.244 | 1.626 | -0.374 | 1.551 | -0.449 | -134 | -274 | -359
2025-06-19 | 516 | 1.218 | 1.6 | 1.751 | -0.249 | 1.618 | -0.382 | 1.547 | -0.453 | -139 | -282 | -363
2025-06-20 | 517 | 1.21 | 1.6 | 1.746 | -0.254 | 1.61 | -0.39 | 1.543 | -0.457 | -144 | -290 | -367
2025-06-21 | 518 | 1.202 | 1.6 | 1.741 | -0.259 | 1.602 | -0.398 | 1.539 | -0.461 | -149 | -298 | -371
2025-06-22 | 519 | 1.194 | 1.6 | 1.736 | -0.264 | 1.594 | -0.406 | 1.535 | -0.465 | -154 | -306 | -375
2025-06-23 | 520 | 1.186 | 1.6 | 1.731 | -0.269 | 1.586 | -0.414 | 1.531 | -0.469 | -159 | -314 | -379
2025-06-24 | 521 | 1.178 | 1.6 | 1.726 | -0.274 | 1.578 | -0.422 | 1.527 | -0.473 | -164 | -322 | -383
2025-06-25 | 522 | 1.17 | 1.6 | 1.721 | -0.279 | 1.57 | -0.43 | 1.523 | -0.477 | -169 | -330 | -387
2025-06-26 | 523 | 1.162 | 1.6 | 1.716 | -0.284 | 1.562 | -0.438 | 1.519 | -0.481 | -174 | -338 | -391
2025-06-27 | 524 | 1.154 | 1.6 | 1.711 | -0.289 | 1.554 | -0.446 | 1.515 | -0.485 | -179 | -346 | -395
2025-06-28 | 525 | 1.146 | 1.6 | 1.706 | -0.294 | 1.546 | -0.454 | 1.511 | -0.489 | -184 | -354 | -399
2025-06-29 | 526 | 1.138 | 1.6 | 1.701 | -0.299 | 1.538 | -0.462 | 1.507 | -0.493 | -189 | -362 | -403
2025-06-30 | 527 | 1.13 | 1.6 | 1.696 | -0.304 | 1.53 | -0.47 | 1.503 | -0.497 | -194 | -370 | -407
2025-07-01 | 528 | 1.122 | 1.6 | 1.691 | -0.309 | 1.522 | -0.478 | 1.499 | -0.501 | -199 | -378 | -411
2025-07-02 | 529 | 1.114 | 1.6 | 1.686 | -0.314 | 1.514 | -0.486 | 1.495 | -0.505 | -204 | -386 | -415
2025-07-03 | 530 | 1.106 | 1.6 | 1.681 | -0.319 | 1.506 | -0.494 | 1.491 | -0.509 | -209 | -394 | -419
2025-07-04 | 531 | 1.098 | 1.6 | 1.676 | -0.324 | 1.498 | -0.502 | 1.487 | -0.513 | -214 | -402 | -423
2025-07-05 | 532 | 1.09 | 1.6 | 1.671 | -0.329 | 1.49 | -0.51 | 1.483 | -0.517 | -219 | -410 | -427
2025-07-06 | 533 | 1.082 | 1.6 | 1.666 | -0.334 | 1.482 | -0.518 | 1.479 | -0.521 | -224 | -418 | -431
2025-07-07 | 534 | 1.074 | 1.6 | 1.661 | -0.339 | 1.474 | -0.526 | 1.475 | -0.525 | -229 | -426 | -435
2025-07-08 | 535 | 1.066 | 1.6 | 1.656 | -0.344 | 1.466 | -0.534 | 1.471 | -0.529 | -234 | -434 | -439
2025-07-09 | 536 | 1.058 | 1.6 | 1.651 | -0.349 | 1.458 | -0.542 | 1.467 | -0.533 | -239 | -442 | -443
2025-07-10 | 537 | 1.05 | 1.6 | 1.646 | -0.354 | 1.45 | -0.55 | 1.463 | -0.537 | -244 | -450 | -447
2025-07-11 | 538 | 1.042 | 1.6 | 1.641 | -0.359 | 1.442 | -0.558 | 1.459 | -0.541 | -249 | -458 | -451
2025-07-12 | 539 | 1.035 | 1.6 | 1.636 | -0.364 | 1.435 | -0.565 | 1.455 | -0.545 | -254 | -465 | -455
2025-07-13 | 540 | 1.028 | 1.6 | 1.631 | -0.369 | 1.428 | -0.572 | 1.451 | -0.549 | -259 | -472 | -459
2025-07-14 | 541 | 1.021 | 1.6 | 1.626 | -0.374 | 1.421 | -0.579 | 1.447 | -0.553 | -264 | -479 | -463
2025-07-15 | 542 | 1.014 | 1.6 | 1.621 | -0.379 | 1.414 | -0.586 | 1.443 | -0.557 | -269 | -486 | -467
2025-07-16 | 543 | 1.007 | 1.6 | 1.616 | -0.384 | 1.407 | -0.593 | 1.439 | -0.561 | -274 | -493 | -471
2025-07-17 | 544 | 1 | 1.6 | 1.611 | -0.389 | 1.4 | -0.6 | 1.435 | -0.565 | -279 | -500 | -475
2025-07-18 | 545 | 0.993 | 1.6 | 1.606 | -0.394 | 1.393 | -0.607 | 1.431 | -0.569 | -284 | -507 | -479
2025-07-19 | 546 | 0.986 | 1.6 | 1.601 | -0.399 | 1.386 | -0.614 | 1.427 | -0.573 | -289 | -514 | -483
2025-07-20 | 547 | 0.979 | 1.6 | 1.596 | -0.404 | 1.379 | -0.621 | 1.423 | -0.577 | -294 | -521 | -487
2025-07-21 | 548 | 0.972 | 1.6 | 1.591 | -0.409 | 1.372 | -0.628 | 1.419 | -0.581 | -299 | -528 | -491
2025-07-22 | 549 | 0.965 | 1.6 | 1.586 | -0.414 | 1.365 | -0.635 | 1.415 | -0.585 | -304 | -535 | -495
2025-07-23 | 550 | 0.958 | 1.6 | 1.581 | -0.419 | 1.358 | -0.642 | 1.41 | -0.59 | -309 | -542 | -500
2025-07-24 | 551 | 0.951 | 1.6 | 1.576 | -0.424 | 1.351 | -0.649 | 1.405 | -0.595 | -314 | -549 | -505
2025-07-25 | 552 | 0.945 | 1.6 | 1.571 | -0.429 | 1.345 | -0.655 | 1.4 | -0.6 | -319 | -555 | -510
2025-07-26 | 553 | 0.939 | 1.6 | 1.566 | -0.434 | 1.339 | -0.661 | 1.395 | -0.605 | -324 | -561 | -515
2025-07-27 | 554 | 0.933 | 1.6 | 1.561 | -0.439 | 1.333 | -0.667 | 1.39 | -0.61 | -329 | -567 | -520
2025-07-28 | 555 | 0.928 | 1.6 | 1.557 | -0.443 | 1.328 | -0.672 | 1.386 | -0.614 | -333 | -572 | -524
2025-07-29 | 556 | 0.923 | 1.6 | 1.553 | -0.447 | 1.323 | -0.677 | 1.382 | -0.618 | -337 | -577 | -528
2025-07-30 | 557 | 0.918 | 1.6 | 1.549 | -0.451 | 1.318 | -0.682 | 1.378 | -0.622 | -341 | -582 | -532
2025-07-31 | 558 | 0.914 | 1.6 | 1.545 | -0.455 | 1.314 | -0.686 | 1.374 | -0.626 | -345 | -586 | -536
2025-08-01 | 559 | 0.91 | 1.6 | 1.541 | -0.459 | 1.31 | -0.69 | 1.371 | -0.629 | -349 | -590 | -539
2025-08-02 | 560 | 0.907 | 1.6 | 1.537 | -0.463 | 1.307 | -0.693 | 1.368 | -0.632 | -353 | -593 | -542
2025-08-03 | 561 | 0.905 | 1.6 | 1.534 | -0.466 | 1.305 | -0.695 | 1.366 | -0.634 | -356 | -595 | -544
2025-08-04 | 562 | 0.904 | 1.6 | 1.532 | -0.468 | 1.304 | -0.696 | 1.364 | -0.636 | -358 | -596 | -546
2025-08-05 | 563 | 0.904 | 1.6 | 1.532 | -0.468 | 1.304 | -0.696 | 1.364 | -0.636 | -358 | -596 | -546