## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km117+600 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 30/01/2024
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2024-01-30 | 0 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-01-31 | 1 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-01 | 2 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-02 | 3 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-03 | 4 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-04 | 5 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-05 | 6 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-06 | 7 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-07 | 8 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-08 | 9 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-09 | 10 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-10 | 11 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-11 | 12 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-12 | 13 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-13 | 14 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-14 | 15 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-15 | 16 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-16 | 17 | -0.34 |  | 1.68 | -0.32 | 1.66 | -0.34 | 1.62 | -0.38 | 0 | 0 | 0
2024-02-17 | 18 | -0.041 | 0.3 | 1.679 | -0.321 | 1.659 | -0.341 | 1.619 | -0.381 | -1 | -1 | -1
2024-02-18 | 19 | -0.042 | 0.3 | 1.678 | -0.322 | 1.658 | -0.342 | 1.618 | -0.382 | -2 | -2 | -2
2024-02-19 | 20 | -0.043 | 0.3 | 1.677 | -0.323 | 1.657 | -0.343 | 1.617 | -0.383 | -3 | -3 | -3
2024-02-20 | 21 | -0.043 | 0.3 | 1.677 | -0.323 | 1.657 | -0.343 | 1.617 | -0.383 | -3 | -3 | -3
2024-02-21 | 22 | 0.256 | 0.6 | 1.675 | -0.325 | 1.656 | -0.344 | 1.616 | -0.384 | -5 | -4 | -4
2024-02-22 | 23 | 0.255 | 0.6 | 1.674 | -0.326 | 1.655 | -0.345 | 1.615 | -0.385 | -6 | -5 | -5
2024-02-23 | 24 | 0.254 | 0.6 | 1.673 | -0.327 | 1.654 | -0.346 | 1.614 | -0.386 | -7 | -6 | -6
2024-02-24 | 25 | 0.254 | 0.6 | 1.673 | -0.327 | 1.654 | -0.346 | 1.614 | -0.386 | -7 | -6 | -6
2024-02-25 | 26 | 0.553 | 0.9 | 1.671 | -0.329 | 1.653 | -0.347 | 1.613 | -0.387 | -9 | -7 | -7
2024-02-26 | 27 | 0.552 | 0.9 | 1.67 | -0.33 | 1.652 | -0.348 | 1.612 | -0.388 | -10 | -8 | -8
2024-02-27 | 28 | 0.551 | 0.9 | 1.669 | -0.331 | 1.651 | -0.349 | 1.611 | -0.389 | -11 | -9 | -9
2024-02-28 | 29 | 0.551 | 0.9 | 1.669 | -0.331 | 1.651 | -0.349 | 1.611 | -0.389 | -11 | -9 | -9
2024-02-29 | 30 | 0.85 | 1.2 | 1.668 | -0.332 | 1.65 | -0.35 | 1.61 | -0.39 | -12 | -10 | -10
2024-03-01 | 31 | 0.849 | 1.2 | 1.667 | -0.333 | 1.649 | -0.351 | 1.609 | -0.391 | -13 | -11 | -11
2024-03-02 | 32 | 0.848 | 1.2 | 1.666 | -0.334 | 1.648 | -0.352 | 1.608 | -0.392 | -14 | -12 | -12
2024-03-03 | 33 | 0.847 | 1.2 | 1.665 | -0.335 | 1.647 | -0.353 | 1.607 | -0.393 | -15 | -13 | -13
2024-03-04 | 34 | 0.846 | 1.2 | 1.664 | -0.336 | 1.646 | -0.354 | 1.606 | -0.394 | -16 | -14 | -14
2024-03-05 | 35 | 0.845 | 1.2 | 1.663 | -0.337 | 1.645 | -0.355 | 1.605 | -0.395 | -17 | -15 | -15
2024-03-06 | 36 | 0.844 | 1.2 | 1.662 | -0.338 | 1.644 | -0.356 | 1.604 | -0.396 | -18 | -16 | -16
2024-03-07 | 37 | 0.843 | 1.2 | 1.661 | -0.339 | 1.643 | -0.357 | 1.603 | -0.397 | -19 | -17 | -17
2024-03-08 | 38 | 0.842 | 1.2 | 1.66 | -0.34 | 1.642 | -0.358 | 1.602 | -0.398 | -20 | -18 | -18
2024-03-09 | 39 | 0.841 | 1.2 | 1.659 | -0.341 | 1.641 | -0.359 | 1.601 | -0.399 | -21 | -19 | -19
2024-03-10 | 40 | 0.84 | 1.2 | 1.658 | -0.342 | 1.64 | -0.36 | 1.6 | -0.4 | -22 | -20 | -20
2024-03-11 | 41 | 0.839 | 1.2 | 1.657 | -0.343 | 1.639 | -0.361 | 1.599 | -0.401 | -23 | -21 | -21
2024-03-12 | 42 | 0.838 | 1.2 | 1.656 | -0.344 | 1.638 | -0.362 | 1.598 | -0.402 | -24 | -22 | -22
2024-03-13 | 43 | 0.837 | 1.2 | 1.655 | -0.345 | 1.637 | -0.363 | 1.597 | -0.403 | -25 | -23 | -23
2024-03-14 | 44 | 0.836 | 1.2 | 1.654 | -0.346 | 1.636 | -0.364 | 1.596 | -0.404 | -26 | -24 | -24
2024-03-15 | 45 | 0.835 | 1.2 | 1.653 | -0.347 | 1.635 | -0.365 | 1.595 | -0.405 | -27 | -25 | -25
2024-03-16 | 46 | 0.834 | 1.2 | 1.652 | -0.348 | 1.634 | -0.366 | 1.594 | -0.406 | -28 | -26 | -26
2024-03-17 | 47 | 0.833 | 1.2 | 1.651 | -0.349 | 1.633 | -0.367 | 1.593 | -0.407 | -29 | -27 | -27
2024-03-18 | 48 | 0.832 | 1.2 | 1.65 | -0.35 | 1.632 | -0.368 | 1.592 | -0.408 | -30 | -28 | -28
2024-03-19 | 49 | 0.831 | 1.2 | 1.649 | -0.351 | 1.631 | -0.369 | 1.591 | -0.409 | -31 | -29 | -29
2024-03-20 | 50 | 0.83 | 1.2 | 1.648 | -0.352 | 1.63 | -0.37 | 1.59 | -0.41 | -32 | -30 | -30
2024-03-21 | 51 | 0.829 | 1.2 | 1.647 | -0.353 | 1.629 | -0.371 | 1.589 | -0.411 | -33 | -31 | -31
2024-03-22 | 52 | 0.828 | 1.2 | 1.646 | -0.354 | 1.628 | -0.372 | 1.588 | -0.412 | -34 | -32 | -32
2024-03-23 | 53 | 0.827 | 1.2 | 1.645 | -0.355 | 1.627 | -0.373 | 1.587 | -0.413 | -35 | -33 | -33
2024-03-24 | 54 | 0.826 | 1.2 | 1.644 | -0.356 | 1.626 | -0.374 | 1.586 | -0.414 | -36 | -34 | -34
2024-03-25 | 55 | 0.825 | 1.2 | 1.643 | -0.357 | 1.625 | -0.375 | 1.585 | -0.415 | -37 | -35 | -35
2024-03-26 | 56 | 0.824 | 1.2 | 1.642 | -0.358 | 1.624 | -0.376 | 1.584 | -0.416 | -38 | -36 | -36
2024-03-27 | 57 | 0.823 | 1.2 | 1.641 | -0.359 | 1.623 | -0.377 | 1.583 | -0.417 | -39 | -37 | -37
2024-03-28 | 58 | 0.822 | 1.2 | 1.64 | -0.36 | 1.622 | -0.378 | 1.582 | -0.418 | -40 | -38 | -38
2024-03-29 | 59 | 0.821 | 1.2 | 1.639 | -0.361 | 1.621 | -0.379 | 1.581 | -0.419 | -41 | -39 | -39
2024-03-30 | 60 | 0.82 | 1.2 | 1.638 | -0.362 | 1.62 | -0.38 | 1.58 | -0.42 | -42 | -40 | -40
2024-03-31 | 61 | 0.819 | 1.2 | 1.637 | -0.363 | 1.619 | -0.381 | 1.579 | -0.421 | -43 | -41 | -41
2024-04-01 | 62 | 0.818 | 1.2 | 1.636 | -0.364 | 1.618 | -0.382 | 1.578 | -0.422 | -44 | -42 | -42
2024-04-02 | 63 | 0.817 | 1.2 | 1.635 | -0.365 | 1.617 | -0.383 | 1.577 | -0.423 | -45 | -43 | -43
2024-04-03 | 64 | 0.816 | 1.2 | 1.634 | -0.366 | 1.616 | -0.384 | 1.576 | -0.424 | -46 | -44 | -44
2024-04-04 | 65 | 0.815 | 1.2 | 1.633 | -0.367 | 1.615 | -0.385 | 1.575 | -0.425 | -47 | -45 | -45
2024-04-05 | 66 | 0.814 | 1.2 | 1.632 | -0.368 | 1.614 | -0.386 | 1.574 | -0.426 | -48 | -46 | -46
2024-04-06 | 67 | 0.813 | 1.2 | 1.631 | -0.369 | 1.613 | -0.387 | 1.573 | -0.427 | -49 | -47 | -47
2024-04-07 | 68 | 0.812 | 1.2 | 1.63 | -0.37 | 1.612 | -0.388 | 1.572 | -0.428 | -50 | -48 | -48
2024-04-08 | 69 | 0.811 | 1.2 | 1.629 | -0.371 | 1.611 | -0.389 | 1.571 | -0.429 | -51 | -49 | -49
2024-04-09 | 70 | 0.81 | 1.2 | 1.628 | -0.372 | 1.61 | -0.39 | 1.57 | -0.43 | -52 | -50 | -50
2024-04-10 | 71 | 0.809 | 1.2 | 1.627 | -0.373 | 1.609 | -0.391 | 1.569 | -0.431 | -53 | -51 | -51
2024-04-11 | 72 | 0.808 | 1.2 | 1.626 | -0.374 | 1.608 | -0.392 | 1.568 | -0.432 | -54 | -52 | -52
2024-04-12 | 73 | 0.807 | 1.2 | 1.625 | -0.375 | 1.607 | -0.393 | 1.567 | -0.433 | -55 | -53 | -53
2024-04-13 | 74 | 0.806 | 1.2 | 1.624 | -0.376 | 1.606 | -0.394 | 1.566 | -0.434 | -56 | -54 | -54
2024-04-14 | 75 | 0.805 | 1.2 | 1.623 | -0.377 | 1.605 | -0.395 | 1.565 | -0.435 | -57 | -55 | -55
2024-04-15 | 76 | 0.804 | 1.2 | 1.622 | -0.378 | 1.604 | -0.396 | 1.564 | -0.436 | -58 | -56 | -56
2024-04-16 | 77 | 0.803 | 1.2 | 1.621 | -0.379 | 1.603 | -0.397 | 1.563 | -0.437 | -59 | -57 | -57
2024-04-17 | 78 | 0.802 | 1.2 | 1.62 | -0.38 | 1.602 | -0.398 | 1.562 | -0.438 | -60 | -58 | -58
2024-04-18 | 79 | 0.801 | 1.2 | 1.619 | -0.381 | 1.601 | -0.399 | 1.561 | -0.439 | -61 | -59 | -59
2024-04-19 | 80 | 0.8 | 1.2 | 1.618 | -0.382 | 1.6 | -0.4 | 1.56 | -0.44 | -62 | -60 | -60
2024-04-20 | 81 | 0.799 | 1.2 | 1.617 | -0.383 | 1.599 | -0.401 | 1.559 | -0.441 | -63 | -61 | -61
2024-04-21 | 82 | 0.798 | 1.2 | 1.616 | -0.384 | 1.598 | -0.402 | 1.558 | -0.442 | -64 | -62 | -62
2024-04-22 | 83 | 0.797 | 1.2 | 1.615 | -0.385 | 1.597 | -0.403 | 1.557 | -0.443 | -65 | -63 | -63
2024-04-23 | 84 | 0.796 | 1.2 | 1.614 | -0.386 | 1.596 | -0.404 | 1.556 | -0.444 | -66 | -64 | -64
2024-04-24 | 85 | 0.795 | 1.2 | 1.613 | -0.387 | 1.595 | -0.405 | 1.555 | -0.445 | -67 | -65 | -65
2024-04-25 | 86 | 0.794 | 1.2 | 1.612 | -0.388 | 1.594 | -0.406 | 1.554 | -0.446 | -68 | -66 | -66
2024-04-26 | 87 | 0.793 | 1.2 | 1.611 | -0.389 | 1.593 | -0.407 | 1.553 | -0.447 | -69 | -67 | -67
2024-04-27 | 88 | 0.792 | 1.2 | 1.61 | -0.39 | 1.592 | -0.408 | 1.552 | -0.448 | -70 | -68 | -68
2024-04-28 | 89 | 0.791 | 1.2 | 1.609 | -0.391 | 1.591 | -0.409 | 1.551 | -0.449 | -71 | -69 | -69
2024-04-29 | 90 | 0.79 | 1.2 | 1.608 | -0.392 | 1.59 | -0.41 | 1.551 | -0.449 | -72 | -70 | -69
2024-04-30 | 91 | 0.789 | 1.2 | 1.607 | -0.393 | 1.589 | -0.411 | 1.551 | -0.449 | -73 | -71 | -69
2024-05-01 | 92 | 0.788 | 1.2 | 1.606 | -0.394 | 1.588 | -0.412 | 1.551 | -0.449 | -74 | -72 | -69
2024-05-02 | 93 | 0.787 | 1.2 | 1.605 | -0.395 | 1.587 | -0.413 | 1.551 | -0.449 | -75 | -73 | -69
2024-05-03 | 94 | 0.786 | 1.2 | 1.604 | -0.396 | 1.586 | -0.414 | 1.551 | -0.449 | -76 | -74 | -69
2024-05-04 | 95 | 0.785 | 1.2 | 1.603 | -0.397 | 1.585 | -0.415 | 1.551 | -0.449 | -77 | -75 | -69
2024-05-05 | 96 | 0.784 | 1.2 | 1.602 | -0.398 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -78 | -76 | -69
2024-05-06 | 97 | 0.784 | 1.2 | 1.601 | -0.399 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -79 | -76 | -69
2024-05-07 | 98 | 0.784 | 1.2 | 1.6 | -0.4 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -80 | -76 | -69
2024-05-08 | 99 | 0.784 | 1.2 | 1.599 | -0.401 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -81 | -76 | -69
2024-05-09 | 100 | 0.784 | 1.2 | 1.598 | -0.402 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -82 | -76 | -69
2024-05-10 | 101 | 0.784 | 1.2 | 1.597 | -0.403 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -83 | -76 | -69
2024-05-11 | 102 | 0.784 | 1.2 | 1.596 | -0.404 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -84 | -76 | -69
2024-05-12 | 103 | 0.784 | 1.2 | 1.594 | -0.406 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -86 | -76 | -69
2024-05-13 | 104 | 0.784 | 1.2 | 1.592 | -0.408 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -88 | -76 | -69
2024-05-14 | 105 | 0.784 | 1.2 | 1.59 | -0.41 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -90 | -76 | -69
2024-05-15 | 106 | 0.784 | 1.2 | 1.589 | -0.411 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -91 | -76 | -69
2024-05-16 | 107 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-05-17 | 108 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-05-18 | 109 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-05-19 | 110 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-05-20 | 111 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-05-21 | 112 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-05-22 | 113 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-05-23 | 114 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-05-24 | 115 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-05-25 | 116 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-05-26 | 117 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-05-27 | 118 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-05-28 | 119 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-05-29 | 120 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-05-30 | 121 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-05-31 | 122 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-01 | 123 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-02 | 124 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-03 | 125 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-04 | 126 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-05 | 127 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-06 | 128 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-07 | 129 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-08 | 130 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-09 | 131 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-10 | 132 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-11 | 133 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-12 | 134 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-13 | 135 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-14 | 136 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-15 | 137 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-16 | 138 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-17 | 139 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-18 | 140 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-19 | 141 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-20 | 142 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-21 | 143 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-22 | 144 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-23 | 145 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-24 | 146 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-25 | 147 | 0.784 | 1.2 | 1.588 | -0.412 | 1.584 | -0.416 | 1.551 | -0.449 | -92 | -76 | -69
2024-06-26 | 148 | 1.083 | 1.5 | 1.586 | -0.414 | 1.583 | -0.417 | 1.55 | -0.45 | -94 | -77 | -70
2024-06-27 | 149 | 1.082 | 1.5 | 1.585 | -0.415 | 1.582 | -0.418 | 1.549 | -0.451 | -95 | -78 | -71
2024-06-28 | 150 | 1.081 | 1.5 | 1.584 | -0.416 | 1.581 | -0.419 | 1.548 | -0.452 | -96 | -79 | -72
2024-06-29 | 151 | 1.081 | 1.5 | 1.584 | -0.416 | 1.581 | -0.419 | 1.548 | -0.452 | -96 | -79 | -72
2024-06-30 | 152 | 1.38 | 1.8 | 1.583 | -0.417 | 1.58 | -0.42 | 1.547 | -0.453 | -97 | -80 | -73
2024-07-01 | 153 | 1.379 | 1.8 | 1.582 | -0.418 | 1.579 | -0.421 | 1.546 | -0.454 | -98 | -81 | -74
2024-07-02 | 154 | 1.378 | 1.8 | 1.581 | -0.419 | 1.578 | -0.422 | 1.545 | -0.455 | -99 | -82 | -75
2024-07-03 | 155 | 1.377 | 1.8 | 1.58 | -0.42 | 1.577 | -0.423 | 1.544 | -0.456 | -100 | -83 | -76
2024-07-04 | 156 | 1.376 | 1.8 | 1.579 | -0.421 | 1.576 | -0.424 | 1.543 | -0.457 | -101 | -84 | -77
2024-07-05 | 157 | 1.375 | 1.8 | 1.578 | -0.422 | 1.575 | -0.425 | 1.542 | -0.458 | -102 | -85 | -78
2024-07-06 | 158 | 1.374 | 1.8 | 1.577 | -0.423 | 1.574 | -0.426 | 1.541 | -0.459 | -103 | -86 | -79
2024-07-07 | 159 | 1.373 | 1.8 | 1.576 | -0.424 | 1.573 | -0.427 | 1.54 | -0.46 | -104 | -87 | -80
2024-07-08 | 160 | 1.372 | 1.8 | 1.575 | -0.425 | 1.572 | -0.428 | 1.539 | -0.461 | -105 | -88 | -81
2024-07-09 | 161 | 1.371 | 1.8 | 1.574 | -0.426 | 1.571 | -0.429 | 1.538 | -0.462 | -106 | -89 | -82
2024-07-10 | 162 | 1.37 | 1.8 | 1.573 | -0.427 | 1.57 | -0.43 | 1.537 | -0.463 | -107 | -90 | -83
2024-07-11 | 163 | 1.369 | 1.8 | 1.572 | -0.428 | 1.569 | -0.431 | 1.536 | -0.464 | -108 | -91 | -84
2024-07-12 | 164 | 1.368 | 1.8 | 1.571 | -0.429 | 1.568 | -0.432 | 1.535 | -0.465 | -109 | -92 | -85
2024-07-13 | 165 | 1.367 | 1.8 | 1.57 | -0.43 | 1.567 | -0.433 | 1.534 | -0.466 | -110 | -93 | -86
2024-07-14 | 166 | 1.366 | 1.8 | 1.569 | -0.431 | 1.566 | -0.434 | 1.533 | -0.467 | -111 | -94 | -87
2024-07-15 | 167 | 1.365 | 1.8 | 1.568 | -0.432 | 1.565 | -0.435 | 1.532 | -0.468 | -112 | -95 | -88
2024-07-16 | 168 | 1.364 | 1.8 | 1.567 | -0.433 | 1.564 | -0.436 | 1.531 | -0.469 | -113 | -96 | -89
2024-07-17 | 169 | 1.363 | 1.8 | 1.566 | -0.434 | 1.563 | -0.437 | 1.53 | -0.47 | -114 | -97 | -90
2024-07-18 | 170 | 1.362 | 1.8 | 1.565 | -0.435 | 1.562 | -0.438 | 1.529 | -0.471 | -115 | -98 | -91
2024-07-19 | 171 | 1.361 | 1.8 | 1.564 | -0.436 | 1.561 | -0.439 | 1.528 | -0.472 | -116 | -99 | -92
2024-07-20 | 172 | 1.36 | 1.8 | 1.563 | -0.437 | 1.56 | -0.44 | 1.527 | -0.473 | -117 | -100 | -93
2024-07-21 | 173 | 1.359 | 1.8 | 1.562 | -0.438 | 1.559 | -0.441 | 1.526 | -0.474 | -118 | -101 | -94
2024-07-22 | 174 | 1.358 | 1.8 | 1.561 | -0.439 | 1.558 | -0.442 | 1.525 | -0.475 | -119 | -102 | -95
2024-07-23 | 175 | 1.357 | 1.8 | 1.56 | -0.44 | 1.557 | -0.443 | 1.524 | -0.476 | -120 | -103 | -96
2024-07-24 | 176 | 1.356 | 1.8 | 1.559 | -0.441 | 1.556 | -0.444 | 1.523 | -0.477 | -121 | -104 | -97
2024-07-25 | 177 | 1.355 | 1.8 | 1.558 | -0.442 | 1.555 | -0.445 | 1.522 | -0.478 | -122 | -105 | -98
2024-07-26 | 178 | 1.354 | 1.8 | 1.557 | -0.443 | 1.554 | -0.446 | 1.521 | -0.479 | -123 | -106 | -99
2024-07-27 | 179 | 1.353 | 1.8 | 1.556 | -0.444 | 1.553 | -0.447 | 1.52 | -0.48 | -124 | -107 | -100
2024-07-28 | 180 | 1.352 | 1.8 | 1.555 | -0.445 | 1.552 | -0.448 | 1.519 | -0.481 | -125 | -108 | -101
2024-07-29 | 181 | 1.351 | 1.8 | 1.554 | -0.446 | 1.551 | -0.449 | 1.518 | -0.482 | -126 | -109 | -102
2024-07-30 | 182 | 1.35 | 1.8 | 1.553 | -0.447 | 1.55 | -0.45 | 1.517 | -0.483 | -127 | -110 | -103
2024-07-31 | 183 | 1.349 | 1.8 | 1.552 | -0.448 | 1.549 | -0.451 | 1.516 | -0.484 | -128 | -111 | -104
2024-08-01 | 184 | 1.348 | 1.8 | 1.551 | -0.449 | 1.548 | -0.452 | 1.515 | -0.485 | -129 | -112 | -105
2024-08-02 | 185 | 1.347 | 1.8 | 1.55 | -0.45 | 1.547 | -0.453 | 1.514 | -0.486 | -130 | -113 | -106
2024-08-03 | 186 | 1.346 | 1.8 | 1.549 | -0.451 | 1.546 | -0.454 | 1.513 | -0.487 | -131 | -114 | -107
2024-08-04 | 187 | 1.345 | 1.8 | 1.548 | -0.452 | 1.545 | -0.455 | 1.512 | -0.488 | -132 | -115 | -108
2024-08-05 | 188 | 1.344 | 1.8 | 1.547 | -0.453 | 1.544 | -0.456 | 1.511 | -0.489 | -133 | -116 | -109
2024-08-06 | 189 | 1.343 | 1.8 | 1.546 | -0.454 | 1.543 | -0.457 | 1.51 | -0.49 | -134 | -117 | -110
2024-08-07 | 190 | 1.342 | 1.8 | 1.545 | -0.455 | 1.542 | -0.458 | 1.509 | -0.491 | -135 | -118 | -111
2024-08-08 | 191 | 1.341 | 1.8 | 1.544 | -0.456 | 1.541 | -0.459 | 1.508 | -0.492 | -136 | -119 | -112
2024-08-09 | 192 | 1.34 | 1.8 | 1.543 | -0.457 | 1.54 | -0.46 | 1.507 | -0.493 | -137 | -120 | -113
2024-08-10 | 193 | 1.339 | 1.8 | 1.542 | -0.458 | 1.539 | -0.461 | 1.506 | -0.494 | -138 | -121 | -114
2024-08-11 | 194 | 1.338 | 1.8 | 1.541 | -0.459 | 1.538 | -0.462 | 1.505 | -0.495 | -139 | -122 | -115
2024-08-12 | 195 | 1.337 | 1.8 | 1.54 | -0.46 | 1.537 | -0.463 | 1.504 | -0.496 | -140 | -123 | -116
2024-08-13 | 196 | 1.336 | 1.8 | 1.539 | -0.461 | 1.536 | -0.464 | 1.503 | -0.497 | -141 | -124 | -117
2024-08-14 | 197 | 1.335 | 1.8 | 1.538 | -0.462 | 1.535 | -0.465 | 1.502 | -0.498 | -142 | -125 | -118
2024-08-15 | 198 | 1.334 | 1.8 | 1.537 | -0.463 | 1.534 | -0.466 | 1.501 | -0.499 | -143 | -126 | -119
2024-08-16 | 199 | 1.333 | 1.8 | 1.536 | -0.464 | 1.533 | -0.467 | 1.5 | -0.5 | -144 | -127 | -120
2024-08-17 | 200 | 1.332 | 1.8 | 1.535 | -0.465 | 1.532 | -0.468 | 1.499 | -0.501 | -145 | -128 | -121
2024-08-18 | 201 | 1.331 | 1.8 | 1.534 | -0.466 | 1.531 | -0.469 | 1.498 | -0.502 | -146 | -129 | -122
2024-08-19 | 202 | 1.33 | 1.8 | 1.533 | -0.467 | 1.53 | -0.47 | 1.497 | -0.503 | -147 | -130 | -123
2024-08-20 | 203 | 1.329 | 1.8 | 1.532 | -0.468 | 1.529 | -0.471 | 1.496 | -0.504 | -148 | -131 | -124
2024-08-21 | 204 | 1.328 | 1.8 | 1.531 | -0.469 | 1.528 | -0.472 | 1.495 | -0.505 | -149 | -132 | -125
2024-08-22 | 205 | 1.327 | 1.8 | 1.53 | -0.47 | 1.527 | -0.473 | 1.494 | -0.506 | -150 | -133 | -126
2024-08-23 | 206 | 1.326 | 1.8 | 1.529 | -0.471 | 1.526 | -0.474 | 1.493 | -0.507 | -151 | -134 | -127
2024-08-24 | 207 | 1.325 | 1.8 | 1.528 | -0.472 | 1.525 | -0.475 | 1.492 | -0.508 | -152 | -135 | -128
2024-08-25 | 208 | 1.324 | 1.8 | 1.527 | -0.473 | 1.524 | -0.476 | 1.491 | -0.509 | -153 | -136 | -129
2024-08-26 | 209 | 1.323 | 1.8 | 1.526 | -0.474 | 1.523 | -0.477 | 1.49 | -0.51 | -154 | -137 | -130
2024-08-27 | 210 | 1.322 | 1.8 | 1.525 | -0.475 | 1.522 | -0.478 | 1.489 | -0.511 | -155 | -138 | -131
2024-08-28 | 211 | 1.321 | 1.8 | 1.524 | -0.476 | 1.521 | -0.479 | 1.488 | -0.512 | -156 | -139 | -132
2024-08-29 | 212 | 1.32 | 1.8 | 1.523 | -0.477 | 1.52 | -0.48 | 1.487 | -0.513 | -157 | -140 | -133
2024-08-30 | 213 | 1.319 | 1.8 | 1.522 | -0.478 | 1.519 | -0.481 | 1.486 | -0.514 | -158 | -141 | -134
2024-08-31 | 214 | 1.318 | 1.8 | 1.521 | -0.479 | 1.518 | -0.482 | 1.485 | -0.515 | -159 | -142 | -135
2024-09-01 | 215 | 1.317 | 1.8 | 1.52 | -0.48 | 1.517 | -0.483 | 1.484 | -0.516 | -160 | -143 | -136
2024-09-02 | 216 | 1.316 | 1.8 | 1.519 | -0.481 | 1.516 | -0.484 | 1.483 | -0.517 | -161 | -144 | -137
2024-09-03 | 217 | 1.315 | 1.8 | 1.518 | -0.482 | 1.515 | -0.485 | 1.482 | -0.518 | -162 | -145 | -138
2024-09-04 | 218 | 1.314 | 1.8 | 1.517 | -0.483 | 1.514 | -0.486 | 1.481 | -0.519 | -163 | -146 | -139
2024-09-05 | 219 | 1.313 | 1.8 | 1.516 | -0.484 | 1.513 | -0.487 | 1.48 | -0.52 | -164 | -147 | -140
2024-09-06 | 220 | 1.312 | 1.8 | 1.515 | -0.485 | 1.512 | -0.488 | 1.479 | -0.521 | -165 | -148 | -141
2024-09-07 | 221 | 1.311 | 1.8 | 1.514 | -0.486 | 1.511 | -0.489 | 1.478 | -0.522 | -166 | -149 | -142
2024-09-08 | 222 | 1.31 | 1.8 | 1.513 | -0.487 | 1.51 | -0.49 | 1.477 | -0.523 | -167 | -150 | -143
2024-09-09 | 223 | 1.309 | 1.8 | 1.512 | -0.488 | 1.509 | -0.491 | 1.476 | -0.524 | -168 | -151 | -144
2024-09-10 | 224 | 1.308 | 1.8 | 1.511 | -0.489 | 1.508 | -0.492 | 1.475 | -0.525 | -169 | -152 | -145
2024-09-11 | 225 | 1.307 | 1.8 | 1.51 | -0.49 | 1.507 | -0.493 | 1.474 | -0.526 | -170 | -153 | -146
2024-09-12 | 226 | 1.306 | 1.8 | 1.509 | -0.491 | 1.506 | -0.494 | 1.473 | -0.527 | -171 | -154 | -147
2024-09-13 | 227 | 1.305 | 1.8 | 1.508 | -0.492 | 1.505 | -0.495 | 1.472 | -0.528 | -172 | -155 | -148
2024-09-14 | 228 | 1.304 | 1.8 | 1.507 | -0.493 | 1.504 | -0.496 | 1.471 | -0.529 | -173 | -156 | -149
2024-09-15 | 229 | 1.303 | 1.8 | 1.506 | -0.494 | 1.503 | -0.497 | 1.47 | -0.53 | -174 | -157 | -150
2024-09-16 | 230 | 1.302 | 1.8 | 1.505 | -0.495 | 1.502 | -0.498 | 1.469 | -0.531 | -175 | -158 | -151
2024-09-17 | 231 | 1.301 | 1.8 | 1.504 | -0.496 | 1.501 | -0.499 | 1.468 | -0.532 | -176 | -159 | -152
2024-09-18 | 232 | 1.3 | 1.8 | 1.503 | -0.497 | 1.5 | -0.5 | 1.467 | -0.533 | -177 | -160 | -153
2024-09-19 | 233 | 1.299 | 1.8 | 1.502 | -0.498 | 1.499 | -0.501 | 1.466 | -0.534 | -178 | -161 | -154
2024-09-20 | 234 | 1.298 | 1.8 | 1.501 | -0.499 | 1.498 | -0.502 | 1.465 | -0.535 | -179 | -162 | -155
2024-09-21 | 235 | 1.297 | 1.8 | 1.5 | -0.5 | 1.497 | -0.503 | 1.464 | -0.536 | -180 | -163 | -156
2024-09-22 | 236 | 1.296 | 1.8 | 1.499 | -0.501 | 1.496 | -0.504 | 1.463 | -0.537 | -181 | -164 | -157
2024-09-23 | 237 | 1.295 | 1.8 | 1.498 | -0.502 | 1.495 | -0.505 | 1.462 | -0.538 | -182 | -165 | -158
2024-09-24 | 238 | 1.294 | 1.8 | 1.497 | -0.503 | 1.494 | -0.506 | 1.461 | -0.539 | -183 | -166 | -159
2024-09-25 | 239 | 1.293 | 1.8 | 1.496 | -0.504 | 1.493 | -0.507 | 1.46 | -0.54 | -184 | -167 | -160
2024-09-26 | 240 | 1.292 | 1.8 | 1.495 | -0.505 | 1.492 | -0.508 | 1.459 | -0.541 | -185 | -168 | -161
2024-09-27 | 241 | 1.291 | 1.8 | 1.494 | -0.506 | 1.491 | -0.509 | 1.458 | -0.542 | -186 | -169 | -162
2024-09-28 | 242 | 1.29 | 1.8 | 1.493 | -0.507 | 1.49 | -0.51 | 1.457 | -0.543 | -187 | -170 | -163
2024-09-29 | 243 | 1.289 | 1.8 | 1.492 | -0.508 | 1.489 | -0.511 | 1.456 | -0.544 | -188 | -171 | -164
2024-09-30 | 244 | 1.288 | 1.8 | 1.491 | -0.509 | 1.488 | -0.512 | 1.455 | -0.545 | -189 | -172 | -165
2024-10-01 | 245 | 1.287 | 1.8 | 1.49 | -0.51 | 1.487 | -0.513 | 1.454 | -0.546 | -190 | -173 | -166
2024-10-02 | 246 | 1.286 | 1.8 | 1.489 | -0.511 | 1.486 | -0.514 | 1.453 | -0.547 | -191 | -174 | -167
2024-10-03 | 247 | 1.285 | 1.8 | 1.488 | -0.512 | 1.485 | -0.515 | 1.452 | -0.548 | -192 | -175 | -168
2024-10-04 | 248 | 1.284 | 1.8 | 1.487 | -0.513 | 1.484 | -0.516 | 1.451 | -0.549 | -193 | -176 | -169
2024-10-05 | 249 | 1.283 | 1.8 | 1.486 | -0.514 | 1.483 | -0.517 | 1.45 | -0.55 | -194 | -177 | -170
2024-10-06 | 250 | 1.282 | 1.8 | 1.485 | -0.515 | 1.482 | -0.518 | 1.449 | -0.551 | -195 | -178 | -171
2024-10-07 | 251 | 1.281 | 1.8 | 1.484 | -0.516 | 1.481 | -0.519 | 1.448 | -0.552 | -196 | -179 | -172
2024-10-08 | 252 | 1.28 | 1.8 | 1.483 | -0.517 | 1.48 | -0.52 | 1.447 | -0.553 | -197 | -180 | -173
2024-10-09 | 253 | 1.279 | 1.8 | 1.482 | -0.518 | 1.479 | -0.521 | 1.446 | -0.554 | -198 | -181 | -174
2024-10-10 | 254 | 1.278 | 1.8 | 1.481 | -0.519 | 1.478 | -0.522 | 1.445 | -0.555 | -199 | -182 | -175
2024-10-11 | 255 | 1.277 | 1.8 | 1.48 | -0.52 | 1.477 | -0.523 | 1.444 | -0.556 | -200 | -183 | -176
2024-10-12 | 256 | 1.276 | 1.8 | 1.479 | -0.521 | 1.476 | -0.524 | 1.443 | -0.557 | -201 | -184 | -177
2024-10-13 | 257 | 1.275 | 1.8 | 1.478 | -0.522 | 1.475 | -0.525 | 1.442 | -0.558 | -202 | -185 | -178
2024-10-14 | 258 | 1.274 | 1.8 | 1.477 | -0.523 | 1.474 | -0.526 | 1.441 | -0.559 | -203 | -186 | -179
2024-10-15 | 259 | 1.273 | 1.8 | 1.476 | -0.524 | 1.473 | -0.527 | 1.44 | -0.56 | -204 | -187 | -180
2024-10-16 | 260 | 1.272 | 1.8 | 1.475 | -0.525 | 1.472 | -0.528 | 1.439 | -0.561 | -205 | -188 | -181
2024-10-17 | 261 | 1.271 | 1.8 | 1.474 | -0.526 | 1.471 | -0.529 | 1.438 | -0.562 | -206 | -189 | -182
2024-10-18 | 262 | 1.27 | 1.8 | 1.473 | -0.527 | 1.47 | -0.53 | 1.437 | -0.563 | -207 | -190 | -183
2024-10-19 | 263 | 1.269 | 1.8 | 1.472 | -0.528 | 1.469 | -0.531 | 1.436 | -0.564 | -208 | -191 | -184
2024-10-20 | 264 | 1.268 | 1.8 | 1.471 | -0.529 | 1.468 | -0.532 | 1.435 | -0.565 | -209 | -192 | -185
2024-10-21 | 265 | 1.267 | 1.8 | 1.47 | -0.53 | 1.467 | -0.533 | 1.434 | -0.566 | -210 | -193 | -186
2024-10-22 | 266 | 1.266 | 1.8 | 1.469 | -0.531 | 1.466 | -0.534 | 1.433 | -0.567 | -211 | -194 | -187
2024-10-23 | 267 | 1.265 | 1.8 | 1.468 | -0.532 | 1.465 | -0.535 | 1.432 | -0.568 | -212 | -195 | -188
2024-10-24 | 268 | 1.264 | 1.8 | 1.467 | -0.533 | 1.464 | -0.536 | 1.431 | -0.569 | -213 | -196 | -189
2024-10-25 | 269 | 1.263 | 1.8 | 1.466 | -0.534 | 1.463 | -0.537 | 1.43 | -0.57 | -214 | -197 | -190
2024-10-26 | 270 | 1.262 | 1.8 | 1.465 | -0.535 | 1.462 | -0.538 | 1.429 | -0.571 | -215 | -198 | -191
2024-10-27 | 271 | 1.261 | 1.8 | 1.464 | -0.536 | 1.461 | -0.539 | 1.428 | -0.572 | -216 | -199 | -192
2024-10-28 | 272 | 1.26 | 1.8 | 1.463 | -0.537 | 1.46 | -0.54 | 1.427 | -0.573 | -217 | -200 | -193
2024-10-29 | 273 | 1.259 | 1.8 | 1.462 | -0.538 | 1.459 | -0.541 | 1.426 | -0.574 | -218 | -201 | -194
2024-10-30 | 274 | 1.258 | 1.8 | 1.461 | -0.539 | 1.458 | -0.542 | 1.425 | -0.575 | -219 | -202 | -195
2024-10-31 | 275 | 1.257 | 1.8 | 1.46 | -0.54 | 1.457 | -0.543 | 1.424 | -0.576 | -220 | -203 | -196
2024-11-01 | 276 | 1.256 | 1.8 | 1.459 | -0.541 | 1.456 | -0.544 | 1.423 | -0.577 | -221 | -204 | -197
2024-11-02 | 277 | 1.255 | 1.8 | 1.458 | -0.542 | 1.455 | -0.545 | 1.422 | -0.578 | -222 | -205 | -198
2024-11-03 | 278 | 1.254 | 1.8 | 1.457 | -0.543 | 1.454 | -0.546 | 1.421 | -0.579 | -223 | -206 | -199
2024-11-04 | 279 | 1.253 | 1.8 | 1.456 | -0.544 | 1.453 | -0.547 | 1.42 | -0.58 | -224 | -207 | -200
2024-11-05 | 280 | 1.252 | 1.8 | 1.455 | -0.545 | 1.452 | -0.548 | 1.419 | -0.581 | -225 | -208 | -201
2024-11-06 | 281 | 1.251 | 1.8 | 1.454 | -0.546 | 1.451 | -0.549 | 1.418 | -0.582 | -226 | -209 | -202
2024-11-07 | 282 | 1.25 | 1.8 | 1.453 | -0.547 | 1.45 | -0.55 | 1.417 | -0.583 | -227 | -210 | -203
2024-11-08 | 283 | 1.249 | 1.8 | 1.452 | -0.548 | 1.449 | -0.551 | 1.416 | -0.584 | -228 | -211 | -204
2024-11-09 | 284 | 1.248 | 1.8 | 1.451 | -0.549 | 1.448 | -0.552 | 1.415 | -0.585 | -229 | -212 | -205
2024-11-10 | 285 | 1.247 | 1.8 | 1.45 | -0.55 | 1.447 | -0.553 | 1.414 | -0.586 | -230 | -213 | -206
2024-11-11 | 286 | 1.246 | 1.8 | 1.449 | -0.551 | 1.446 | -0.554 | 1.413 | -0.587 | -231 | -214 | -207
2024-11-12 | 287 | 1.245 | 1.8 | 1.448 | -0.552 | 1.445 | -0.555 | 1.412 | -0.588 | -232 | -215 | -208
2024-11-13 | 288 | 1.244 | 1.8 | 1.447 | -0.553 | 1.444 | -0.556 | 1.411 | -0.589 | -233 | -216 | -209
2024-11-14 | 289 | 1.243 | 1.8 | 1.446 | -0.554 | 1.443 | -0.557 | 1.41 | -0.59 | -234 | -217 | -210
2024-11-15 | 290 | 1.242 | 1.8 | 1.445 | -0.555 | 1.442 | -0.558 | 1.409 | -0.591 | -235 | -218 | -211
2024-11-16 | 291 | 1.241 | 1.8 | 1.444 | -0.556 | 1.441 | -0.559 | 1.408 | -0.592 | -236 | -219 | -212
2024-11-17 | 292 | 1.24 | 1.8 | 1.443 | -0.557 | 1.44 | -0.56 | 1.407 | -0.593 | -237 | -220 | -213
2024-11-18 | 293 | 1.239 | 1.8 | 1.442 | -0.558 | 1.439 | -0.561 | 1.406 | -0.594 | -238 | -221 | -214
2024-11-19 | 294 | 1.238 | 1.8 | 1.441 | -0.559 | 1.438 | -0.562 | 1.405 | -0.595 | -239 | -222 | -215
2024-11-20 | 295 | 1.237 | 1.8 | 1.44 | -0.56 | 1.437 | -0.563 | 1.404 | -0.596 | -240 | -223 | -216
2024-11-21 | 296 | 1.236 | 1.8 | 1.439 | -0.561 | 1.436 | -0.564 | 1.403 | -0.597 | -241 | -224 | -217
2024-11-22 | 297 | 1.235 | 1.8 | 1.438 | -0.562 | 1.435 | -0.565 | 1.402 | -0.598 | -242 | -225 | -218
2024-11-23 | 298 | 1.234 | 1.8 | 1.437 | -0.563 | 1.434 | -0.566 | 1.401 | -0.599 | -243 | -226 | -219
2024-11-24 | 299 | 1.233 | 1.8 | 1.436 | -0.564 | 1.433 | -0.567 | 1.4 | -0.6 | -244 | -227 | -220
2024-11-25 | 300 | 1.232 | 1.8 | 1.435 | -0.565 | 1.432 | -0.568 | 1.399 | -0.601 | -245 | -228 | -221
2024-11-26 | 301 | 1.231 | 1.8 | 1.434 | -0.566 | 1.431 | -0.569 | 1.398 | -0.602 | -246 | -229 | -222
2024-11-27 | 302 | 1.23 | 1.8 | 1.433 | -0.567 | 1.43 | -0.57 | 1.397 | -0.603 | -247 | -230 | -223
2024-11-28 | 303 | 1.229 | 1.8 | 1.432 | -0.568 | 1.429 | -0.571 | 1.396 | -0.604 | -248 | -231 | -224
2024-11-29 | 304 | 1.228 | 1.8 | 1.431 | -0.569 | 1.428 | -0.572 | 1.395 | -0.605 | -249 | -232 | -225
2024-11-30 | 305 | 1.227 | 1.8 | 1.43 | -0.57 | 1.427 | -0.573 | 1.394 | -0.606 | -250 | -233 | -226
2024-12-01 | 306 | 1.226 | 1.8 | 1.429 | -0.571 | 1.426 | -0.574 | 1.393 | -0.607 | -251 | -234 | -227
2024-12-02 | 307 | 1.225 | 1.8 | 1.428 | -0.572 | 1.425 | -0.575 | 1.392 | -0.608 | -252 | -235 | -228
2024-12-03 | 308 | 1.224 | 1.8 | 1.427 | -0.573 | 1.424 | -0.576 | 1.391 | -0.609 | -253 | -236 | -229
2024-12-04 | 309 | 1.223 | 1.8 | 1.426 | -0.574 | 1.423 | -0.577 | 1.39 | -0.61 | -254 | -237 | -230
2024-12-05 | 310 | 1.222 | 1.8 | 1.425 | -0.575 | 1.422 | -0.578 | 1.389 | -0.611 | -255 | -238 | -231
2024-12-06 | 311 | 1.221 | 1.8 | 1.424 | -0.576 | 1.421 | -0.579 | 1.388 | -0.612 | -256 | -239 | -232
2024-12-07 | 312 | 1.22 | 1.8 | 1.423 | -0.577 | 1.42 | -0.58 | 1.387 | -0.613 | -257 | -240 | -233
2024-12-08 | 313 | 1.219 | 1.8 | 1.422 | -0.578 | 1.419 | -0.581 | 1.386 | -0.614 | -258 | -241 | -234
2024-12-09 | 314 | 1.218 | 1.8 | 1.421 | -0.579 | 1.418 | -0.582 | 1.385 | -0.615 | -259 | -242 | -235
2024-12-10 | 315 | 1.217 | 1.8 | 1.42 | -0.58 | 1.417 | -0.583 | 1.384 | -0.616 | -260 | -243 | -236
2024-12-11 | 316 | 1.216 | 1.8 | 1.419 | -0.581 | 1.416 | -0.584 | 1.383 | -0.617 | -261 | -244 | -237
2024-12-12 | 317 | 1.215 | 1.8 | 1.418 | -0.582 | 1.415 | -0.585 | 1.382 | -0.618 | -262 | -245 | -238
2024-12-13 | 318 | 1.214 | 1.8 | 1.417 | -0.583 | 1.414 | -0.586 | 1.381 | -0.619 | -263 | -246 | -239
2024-12-14 | 319 | 1.213 | 1.8 | 1.416 | -0.584 | 1.413 | -0.587 | 1.38 | -0.62 | -264 | -247 | -240
2024-12-15 | 320 | 1.212 | 1.8 | 1.415 | -0.585 | 1.412 | -0.588 | 1.379 | -0.621 | -265 | -248 | -241
2024-12-16 | 321 | 1.211 | 1.8 | 1.414 | -0.586 | 1.411 | -0.589 | 1.378 | -0.622 | -266 | -249 | -242
2024-12-17 | 322 | 1.21 | 1.8 | 1.413 | -0.587 | 1.41 | -0.59 | 1.377 | -0.623 | -267 | -250 | -243
2024-12-18 | 323 | 1.209 | 1.8 | 1.412 | -0.588 | 1.409 | -0.591 | 1.376 | -0.624 | -268 | -251 | -244
2024-12-19 | 324 | 1.208 | 1.8 | 1.411 | -0.589 | 1.408 | -0.592 | 1.375 | -0.625 | -269 | -252 | -245
2024-12-20 | 325 | 1.207 | 1.8 | 1.41 | -0.59 | 1.407 | -0.593 | 1.375 | -0.625 | -270 | -253 | -245
2024-12-21 | 326 | 1.206 | 1.8 | 1.409 | -0.591 | 1.406 | -0.594 | 1.375 | -0.625 | -271 | -254 | -245
2024-12-22 | 327 | 1.205 | 1.8 | 1.408 | -0.592 | 1.405 | -0.595 | 1.375 | -0.625 | -272 | -255 | -245
2024-12-23 | 328 | 1.204 | 1.8 | 1.407 | -0.593 | 1.404 | -0.596 | 1.375 | -0.625 | -273 | -256 | -245
2024-12-24 | 329 | 1.203 | 1.8 | 1.406 | -0.594 | 1.403 | -0.597 | 1.375 | -0.625 | -274 | -257 | -245
2024-12-25 | 330 | 1.202 | 1.8 | 1.405 | -0.595 | 1.402 | -0.598 | 1.375 | -0.625 | -275 | -258 | -245
2024-12-26 | 331 | 1.201 | 1.8 | 1.404 | -0.596 | 1.401 | -0.599 | 1.375 | -0.625 | -276 | -259 | -245
2024-12-27 | 332 | 1.2 | 1.8 | 1.403 | -0.597 | 1.4 | -0.6 | 1.375 | -0.625 | -277 | -260 | -245
2024-12-28 | 333 | 1.199 | 1.8 | 1.402 | -0.598 | 1.399 | -0.601 | 1.375 | -0.625 | -278 | -261 | -245
2024-12-29 | 334 | 1.198 | 1.8 | 1.401 | -0.599 | 1.398 | -0.602 | 1.375 | -0.625 | -279 | -262 | -245
2024-12-30 | 335 | 1.197 | 1.8 | 1.4 | -0.6 | 1.397 | -0.603 | 1.375 | -0.625 | -280 | -263 | -245
2024-12-31 | 336 | 1.196 | 1.8 | 1.399 | -0.601 | 1.396 | -0.604 | 1.375 | -0.625 | -281 | -264 | -245
2025-01-01 | 337 | 1.195 | 1.8 | 1.398 | -0.602 | 1.395 | -0.605 | 1.375 | -0.625 | -282 | -265 | -245
2025-01-02 | 338 | 1.194 | 1.8 | 1.397 | -0.603 | 1.394 | -0.606 | 1.375 | -0.625 | -283 | -266 | -245
2025-01-03 | 339 | 1.193 | 1.8 | 1.396 | -0.604 | 1.393 | -0.607 | 1.375 | -0.625 | -284 | -267 | -245
2025-01-04 | 340 | 1.192 | 1.8 | 1.395 | -0.605 | 1.392 | -0.608 | 1.375 | -0.625 | -285 | -268 | -245
2025-01-05 | 341 | 1.191 | 1.8 | 1.394 | -0.606 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -286 | -269 | -245
2025-01-06 | 342 | 1.191 | 1.8 | 1.393 | -0.607 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -287 | -269 | -245
2025-01-07 | 343 | 1.191 | 1.8 | 1.392 | -0.608 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -288 | -269 | -245
2025-01-08 | 344 | 1.191 | 1.8 | 1.391 | -0.609 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -289 | -269 | -245
2025-01-09 | 345 | 1.191 | 1.8 | 1.39 | -0.61 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -290 | -269 | -245
2025-01-10 | 346 | 1.191 | 1.8 | 1.389 | -0.611 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -291 | -269 | -245
2025-01-11 | 347 | 1.191 | 1.8 | 1.388 | -0.612 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -292 | -269 | -245
2025-01-12 | 348 | 1.191 | 1.8 | 1.387 | -0.613 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -293 | -269 | -245
2025-01-13 | 349 | 1.191 | 1.8 | 1.386 | -0.614 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -294 | -269 | -245
2025-01-14 | 350 | 1.191 | 1.8 | 1.385 | -0.615 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -295 | -269 | -245
2025-01-15 | 351 | 1.191 | 1.8 | 1.384 | -0.616 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -296 | -269 | -245
2025-01-16 | 352 | 1.191 | 1.8 | 1.383 | -0.617 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -297 | -269 | -245
2025-01-17 | 353 | 1.191 | 1.8 | 1.382 | -0.618 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -298 | -269 | -245
2025-01-18 | 354 | 1.191 | 1.8 | 1.381 | -0.619 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -299 | -269 | -245
2025-01-19 | 355 | 1.191 | 1.8 | 1.38 | -0.62 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -300 | -269 | -245
2025-01-20 | 356 | 1.191 | 1.8 | 1.379 | -0.621 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -301 | -269 | -245
2025-01-21 | 357 | 1.191 | 1.8 | 1.378 | -0.622 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -302 | -269 | -245
2025-01-22 | 358 | 1.191 | 1.8 | 1.377 | -0.623 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -303 | -269 | -245
2025-01-23 | 359 | 1.191 | 1.8 | 1.376 | -0.624 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -304 | -269 | -245
2025-01-24 | 360 | 1.191 | 1.8 | 1.375 | -0.625 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -305 | -269 | -245
2025-01-25 | 361 | 1.191 | 1.8 | 1.374 | -0.626 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -306 | -269 | -245
2025-01-26 | 362 | 1.191 | 1.8 | 1.373 | -0.627 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -307 | -269 | -245
2025-01-27 | 363 | 1.191 | 1.8 | 1.372 | -0.628 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -308 | -269 | -245
2025-01-28 | 364 | 1.191 | 1.8 | 1.371 | -0.629 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -309 | -269 | -245
2025-01-29 | 365 | 1.191 | 1.8 | 1.37 | -0.63 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -310 | -269 | -245
2025-01-30 | 366 | 1.191 | 1.8 | 1.369 | -0.631 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -311 | -269 | -245
2025-01-31 | 367 | 1.191 | 1.8 | 1.368 | -0.632 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -312 | -269 | -245
2025-02-01 | 368 | 1.191 | 1.8 | 1.367 | -0.633 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -313 | -269 | -245
2025-02-02 | 369 | 1.191 | 1.8 | 1.366 | -0.634 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -314 | -269 | -245
2025-02-03 | 370 | 1.191 | 1.8 | 1.364 | -0.636 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -316 | -269 | -245
2025-02-04 | 371 | 1.191 | 1.8 | 1.362 | -0.638 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -318 | -269 | -245
2025-02-05 | 372 | 1.191 | 1.8 | 1.36 | -0.64 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -320 | -269 | -245
2025-02-06 | 373 | 1.191 | 1.8 | 1.358 | -0.642 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -322 | -269 | -245
2025-02-07 | 374 | 1.191 | 1.8 | 1.356 | -0.644 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -324 | -269 | -245
2025-02-08 | 375 | 1.191 | 1.8 | 1.354 | -0.646 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -326 | -269 | -245
2025-02-09 | 376 | 1.191 | 1.8 | 1.353 | -0.647 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -327 | -269 | -245
2025-02-10 | 377 | 1.191 | 1.8 | 1.352 | -0.648 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -328 | -269 | -245
2025-02-11 | 378 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-02-12 | 379 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-02-13 | 380 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-02-14 | 381 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-02-15 | 382 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-02-16 | 383 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-02-17 | 384 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-02-18 | 385 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-02-19 | 386 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-02-20 | 387 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-02-21 | 388 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-02-22 | 389 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-02-23 | 390 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-02-24 | 391 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-02-25 | 392 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-02-26 | 393 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-02-27 | 394 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-02-28 | 395 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-01 | 396 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-02 | 397 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-03 | 398 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-04 | 399 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-05 | 400 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-06 | 401 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-07 | 402 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-08 | 403 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-09 | 404 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-10 | 405 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-11 | 406 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-12 | 407 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-13 | 408 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-14 | 409 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-15 | 410 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-16 | 411 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-17 | 412 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-18 | 413 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-19 | 414 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-20 | 415 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-21 | 416 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-22 | 417 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-23 | 418 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-24 | 419 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-25 | 420 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-26 | 421 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-27 | 422 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-28 | 423 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-29 | 424 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-30 | 425 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-03-31 | 426 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-01 | 427 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-02 | 428 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-03 | 429 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-04 | 430 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-05 | 431 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-06 | 432 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-07 | 433 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-08 | 434 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-09 | 435 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-10 | 436 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-11 | 437 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-12 | 438 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-13 | 439 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-14 | 440 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-15 | 441 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-16 | 442 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-17 | 443 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-18 | 444 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-19 | 445 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-20 | 446 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-21 | 447 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-22 | 448 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-23 | 449 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-24 | 450 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-25 | 451 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-26 | 452 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-27 | 453 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-28 | 454 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-29 | 455 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-04-30 | 456 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-01 | 457 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-02 | 458 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-03 | 459 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-04 | 460 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-05 | 461 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-06 | 462 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-07 | 463 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-08 | 464 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-09 | 465 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-10 | 466 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-11 | 467 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-12 | 468 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-13 | 469 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-14 | 470 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-15 | 471 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-16 | 472 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-17 | 473 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-18 | 474 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-19 | 475 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-20 | 476 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-21 | 477 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-22 | 478 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-23 | 479 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-24 | 480 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-25 | 481 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-26 | 482 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-27 | 483 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-28 | 484 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-29 | 485 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-30 | 486 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-05-31 | 487 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-06-01 | 488 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-06-02 | 489 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-06-03 | 490 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-06-04 | 491 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-06-05 | 492 | 1.191 | 1.8 | 1.351 | -0.649 | 1.391 | -0.609 | 1.375 | -0.625 | -329 | -269 | -245
2025-06-06 | 493 | 1.182 | 1.8 | 1.344 | -0.656 | 1.382 | -0.618 | 1.37 | -0.63 | -336 | -278 | -250
2025-06-07 | 494 | 1.173 | 1.8 | 1.337 | -0.663 | 1.373 | -0.627 | 1.365 | -0.635 | -343 | -287 | -255
2025-06-08 | 495 | 1.164 | 1.8 | 1.33 | -0.67 | 1.364 | -0.636 | 1.36 | -0.64 | -350 | -296 | -260
2025-06-09 | 496 | 1.155 | 1.8 | 1.323 | -0.677 | 1.355 | -0.645 | 1.355 | -0.645 | -357 | -305 | -265
2025-06-10 | 497 | 1.146 | 1.8 | 1.316 | -0.684 | 1.346 | -0.654 | 1.35 | -0.65 | -364 | -314 | -270
2025-06-11 | 498 | 1.137 | 1.8 | 1.309 | -0.691 | 1.337 | -0.663 | 1.345 | -0.655 | -371 | -323 | -275
2025-06-12 | 499 | 1.128 | 1.8 | 1.302 | -0.698 | 1.328 | -0.672 | 1.34 | -0.66 | -378 | -332 | -280
2025-06-13 | 500 | 1.119 | 1.8 | 1.295 | -0.705 | 1.319 | -0.681 | 1.335 | -0.665 | -385 | -341 | -285
2025-06-14 | 501 | 1.11 | 1.8 | 1.288 | -0.712 | 1.31 | -0.69 | 1.33 | -0.67 | -392 | -350 | -290
2025-06-15 | 502 | 1.101 | 1.8 | 1.281 | -0.719 | 1.301 | -0.699 | 1.325 | -0.675 | -399 | -359 | -295
2025-06-16 | 503 | 1.092 | 1.8 | 1.274 | -0.726 | 1.292 | -0.708 | 1.32 | -0.68 | -406 | -368 | -300
2025-06-17 | 504 | 1.083 | 1.8 | 1.267 | -0.733 | 1.283 | -0.717 | 1.315 | -0.685 | -413 | -377 | -305
2025-06-18 | 505 | 1.074 | 1.8 | 1.26 | -0.74 | 1.274 | -0.726 | 1.31 | -0.69 | -420 | -386 | -310
2025-06-19 | 506 | 1.065 | 1.8 | 1.253 | -0.747 | 1.265 | -0.735 | 1.305 | -0.695 | -427 | -395 | -315
2025-06-20 | 507 | 1.056 | 1.8 | 1.246 | -0.754 | 1.256 | -0.744 | 1.3 | -0.7 | -434 | -404 | -320
2025-06-21 | 508 | 1.047 | 1.8 | 1.239 | -0.761 | 1.247 | -0.753 | 1.295 | -0.705 | -441 | -413 | -325
2025-06-22 | 509 | 1.038 | 1.8 | 1.232 | -0.768 | 1.238 | -0.762 | 1.29 | -0.71 | -448 | -422 | -330
2025-06-23 | 510 | 1.029 | 1.8 | 1.225 | -0.775 | 1.229 | -0.771 | 1.285 | -0.715 | -455 | -431 | -335
2025-06-24 | 511 | 1.02 | 1.8 | 1.218 | -0.782 | 1.22 | -0.78 | 1.28 | -0.72 | -462 | -440 | -340
2025-06-25 | 512 | 1.011 | 1.8 | 1.211 | -0.789 | 1.211 | -0.789 | 1.275 | -0.725 | -469 | -449 | -345
2025-06-26 | 513 | 1.002 | 1.8 | 1.204 | -0.796 | 1.202 | -0.798 | 1.27 | -0.73 | -476 | -458 | -350
2025-06-27 | 514 | 0.993 | 1.8 | 1.197 | -0.803 | 1.193 | -0.807 | 1.265 | -0.735 | -483 | -467 | -355
2025-06-28 | 515 | 0.984 | 1.8 | 1.19 | -0.81 | 1.184 | -0.816 | 1.26 | -0.74 | -490 | -476 | -360
2025-06-29 | 516 | 0.975 | 1.8 | 1.183 | -0.817 | 1.175 | -0.825 | 1.255 | -0.745 | -497 | -485 | -365
2025-06-30 | 517 | 0.966 | 1.8 | 1.176 | -0.824 | 1.166 | -0.834 | 1.25 | -0.75 | -504 | -494 | -370
2025-07-01 | 518 | 0.957 | 1.8 | 1.169 | -0.831 | 1.157 | -0.843 | 1.245 | -0.755 | -511 | -503 | -375
2025-07-02 | 519 | 0.948 | 1.8 | 1.162 | -0.838 | 1.148 | -0.852 | 1.24 | -0.76 | -518 | -512 | -380
2025-07-03 | 520 | 0.939 | 1.8 | 1.155 | -0.845 | 1.139 | -0.861 | 1.235 | -0.765 | -525 | -521 | -385
2025-07-04 | 521 | 0.93 | 1.8 | 1.148 | -0.852 | 1.13 | -0.87 | 1.23 | -0.77 | -532 | -530 | -390
2025-07-05 | 522 | 0.921 | 1.8 | 1.141 | -0.859 | 1.121 | -0.879 | 1.225 | -0.775 | -539 | -539 | -395
2025-07-06 | 523 | 0.912 | 1.8 | 1.134 | -0.866 | 1.112 | -0.888 | 1.22 | -0.78 | -546 | -548 | -400
2025-07-07 | 524 | 0.903 | 1.8 | 1.127 | -0.873 | 1.103 | -0.897 | 1.215 | -0.785 | -553 | -557 | -405
2025-07-08 | 525 | 0.894 | 1.8 | 1.12 | -0.88 | 1.094 | -0.906 | 1.21 | -0.79 | -560 | -566 | -410
2025-07-09 | 526 | 0.885 | 1.8 | 1.113 | -0.887 | 1.085 | -0.915 | 1.205 | -0.795 | -567 | -575 | -415
2025-07-10 | 527 | 0.876 | 1.8 | 1.106 | -0.894 | 1.076 | -0.924 | 1.2 | -0.8 | -574 | -584 | -420
2025-07-11 | 528 | 0.867 | 1.8 | 1.099 | -0.901 | 1.067 | -0.933 | 1.195 | -0.805 | -581 | -593 | -425
2025-07-12 | 529 | 0.858 | 1.8 | 1.092 | -0.908 | 1.058 | -0.942 | 1.19 | -0.81 | -588 | -602 | -430
2025-07-13 | 530 | 0.849 | 1.8 | 1.085 | -0.915 | 1.049 | -0.951 | 1.185 | -0.815 | -595 | -611 | -435
2025-07-14 | 531 | 0.84 | 1.8 | 1.078 | -0.922 | 1.04 | -0.96 | 1.18 | -0.82 | -602 | -620 | -440
2025-07-15 | 532 | 0.831 | 1.8 | 1.071 | -0.929 | 1.031 | -0.969 | 1.175 | -0.825 | -609 | -629 | -445
2025-07-16 | 533 | 0.822 | 1.8 | 1.064 | -0.936 | 1.022 | -0.978 | 1.17 | -0.83 | -616 | -638 | -450
2025-07-17 | 534 | 0.813 | 1.8 | 1.057 | -0.943 | 1.013 | -0.987 | 1.165 | -0.835 | -623 | -647 | -455
2025-07-18 | 535 | 0.804 | 1.8 | 1.051 | -0.949 | 1.004 | -0.996 | 1.16 | -0.84 | -629 | -656 | -460
2025-07-19 | 536 | 0.795 | 1.8 | 1.045 | -0.955 | 0.995 | -1.005 | 1.155 | -0.845 | -635 | -665 | -465
2025-07-20 | 537 | 0.787 | 1.8 | 1.039 | -0.961 | 0.987 | -1.013 | 1.149 | -0.851 | -641 | -673 | -471
2025-07-21 | 538 | 0.779 | 1.8 | 1.033 | -0.967 | 0.979 | -1.021 | 1.143 | -0.857 | -647 | -681 | -477
2025-07-22 | 539 | 0.771 | 1.8 | 1.028 | -0.972 | 0.971 | -1.029 | 1.137 | -0.863 | -652 | -689 | -483
2025-07-23 | 540 | 0.764 | 1.8 | 1.023 | -0.977 | 0.964 | -1.036 | 1.131 | -0.869 | -657 | -696 | -489
2025-07-24 | 541 | 0.757 | 1.8 | 1.018 | -0.982 | 0.957 | -1.043 | 1.125 | -0.875 | -662 | -703 | -495
2025-07-25 | 542 | 0.75 | 1.8 | 1.013 | -0.987 | 0.95 | -1.05 | 1.119 | -0.881 | -667 | -710 | -501
2025-07-26 | 543 | 0.743 | 1.8 | 1.008 | -0.992 | 0.943 | -1.057 | 1.113 | -0.887 | -672 | -717 | -507
2025-07-27 | 544 | 0.736 | 1.8 | 1.003 | -0.997 | 0.936 | -1.064 | 1.107 | -0.893 | -677 | -724 | -513
2025-07-28 | 545 | 0.73 | 1.8 | 0.999 | -1.001 | 0.93 | -1.07 | 1.102 | -0.898 | -681 | -730 | -518
2025-07-29 | 546 | 0.724 | 1.8 | 0.995 | -1.005 | 0.924 | -1.076 | 1.097 | -0.903 | -685 | -736 | -523
2025-07-30 | 547 | 0.719 | 1.8 | 0.991 | -1.009 | 0.919 | -1.081 | 1.092 | -0.908 | -689 | -741 | -528
2025-07-31 | 548 | 0.714 | 1.8 | 0.988 | -1.012 | 0.914 | -1.086 | 1.087 | -0.913 | -692 | -746 | -533
2025-08-01 | 549 | 0.71 | 1.8 | 0.985 | -1.015 | 0.91 | -1.09 | 1.083 | -0.917 | -695 | -750 | -537
2025-08-02 | 550 | 0.707 | 1.8 | 0.983 | -1.017 | 0.907 | -1.093 | 1.079 | -0.921 | -697 | -753 | -541
2025-08-03 | 551 | 0.705 | 1.8 | 0.982 | -1.018 | 0.905 | -1.095 | 1.076 | -0.924 | -698 | -755 | -544
2025-08-04 | 552 | 0.704 | 1.8 | 0.982 | -1.018 | 0.904 | -1.096 | 1.074 | -0.926 | -698 | -756 | -546
2025-08-05 | 553 | 0.704 | 1.8 | 0.982 | -1.018 | 0.904 | -1.096 | 1.074 | -0.926 | -698 | -756 | -546