## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km118+000 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 20/05/2024
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2024-05-20 | 0 | -0.96 |  | 1.75 | -0.25 | 1.04 | -0.96 | 1.04 | -0.96 | 0 | 0 | 0
2024-05-21 | 1 | -0.96 |  | 1.75 | -0.25 | 1.04 | -0.96 | 1.04 | -0.96 | 0 | 0 | 0
2024-05-22 | 2 | -0.96 |  | 1.75 | -0.25 | 1.04 | -0.96 | 1.04 | -0.96 | 0 | 0 | 0
2024-05-23 | 3 | -0.96 |  | 1.75 | -0.25 | 1.04 | -0.96 | 1.04 | -0.96 | 0 | 0 | 0
2024-05-24 | 4 | -0.96 |  | 1.75 | -0.25 | 1.04 | -0.96 | 1.04 | -0.96 | 0 | 0 | 0
2024-05-25 | 5 | -0.96 |  | 1.75 | -0.25 | 1.04 | -0.96 | 1.04 | -0.96 | 0 | 0 | 0
2024-05-26 | 6 | -0.96 |  | 1.75 | -0.25 | 1.04 | -0.96 | 1.04 | -0.96 | 0 | 0 | 0
2024-05-27 | 7 | -0.662 | 0.3 | 1.747 | -0.253 | 1.038 | -0.962 | 1.035 | -0.965 | -3 | -2 | -5
2024-05-28 | 8 | -0.664 | 0.3 | 1.745 | -0.255 | 1.036 | -0.964 | 1.031 | -0.969 | -5 | -4 | -9
2024-05-29 | 9 | -0.665 | 0.3 | 1.743 | -0.257 | 1.035 | -0.965 | 1.028 | -0.972 | -7 | -5 | -12
2024-05-30 | 10 | -0.666 | 0.3 | 1.742 | -0.258 | 1.034 | -0.966 | 1.027 | -0.973 | -8 | -6 | -13
2024-05-31 | 11 | -0.666 | 0.3 | 1.742 | -0.258 | 1.034 | -0.966 | 1.027 | -0.973 | -8 | -6 | -13
2024-06-01 | 12 | -0.368 | 0.6 | 1.739 | -0.261 | 1.032 | -0.968 | 1.022 | -0.978 | -11 | -8 | -18
2024-06-02 | 13 | -0.37 | 0.6 | 1.737 | -0.263 | 1.03 | -0.97 | 1.019 | -0.981 | -13 | -10 | -21
2024-06-03 | 14 | -0.371 | 0.6 | 1.736 | -0.264 | 1.029 | -0.971 | 1.017 | -0.983 | -14 | -11 | -23
2024-06-04 | 15 | -0.371 | 0.6 | 1.736 | -0.264 | 1.029 | -0.971 | 1.017 | -0.983 | -14 | -11 | -23
2024-06-05 | 16 | -0.073 | 0.9 | 1.733 | -0.267 | 1.027 | -0.973 | 1.012 | -0.988 | -17 | -13 | -28
2024-06-06 | 17 | -0.075 | 0.9 | 1.731 | -0.269 | 1.025 | -0.975 | 1.009 | -0.991 | -19 | -15 | -31
2024-06-07 | 18 | -0.076 | 0.9 | 1.73 | -0.27 | 1.024 | -0.976 | 1.007 | -0.993 | -20 | -16 | -33
2024-06-08 | 19 | -0.076 | 0.9 | 1.73 | -0.27 | 1.024 | -0.976 | 1.007 | -0.993 | -20 | -16 | -33
2024-06-09 | 20 | 0.222 | 1.2 | 1.727 | -0.273 | 1.022 | -0.978 | 1.002 | -0.998 | -23 | -18 | -38
2024-06-10 | 21 | 0.22 | 1.2 | 1.725 | -0.275 | 1.02 | -0.98 | 0.999 | -1.001 | -25 | -20 | -41
2024-06-11 | 22 | 0.219 | 1.2 | 1.724 | -0.276 | 1.019 | -0.981 | 0.997 | -1.003 | -26 | -21 | -43
2024-06-12 | 23 | 0.219 | 1.2 | 1.724 | -0.276 | 1.019 | -0.981 | 0.997 | -1.003 | -26 | -21 | -43
2024-06-13 | 24 | 0.517 | 1.5 | 1.721 | -0.279 | 1.017 | -0.983 | 0.992 | -1.008 | -29 | -23 | -48
2024-06-14 | 25 | 0.515 | 1.5 | 1.719 | -0.281 | 1.015 | -0.985 | 0.989 | -1.011 | -31 | -25 | -51
2024-06-15 | 26 | 0.514 | 1.5 | 1.718 | -0.282 | 1.014 | -0.986 | 0.987 | -1.013 | -32 | -26 | -53
2024-06-16 | 27 | 0.514 | 1.5 | 1.718 | -0.282 | 1.014 | -0.986 | 0.987 | -1.013 | -32 | -26 | -53
2024-06-17 | 28 | 0.813 | 1.8 | 1.716 | -0.284 | 1.013 | -0.987 | 0.984 | -1.016 | -34 | -27 | -56
2024-06-18 | 29 | 0.812 | 1.8 | 1.714 | -0.286 | 1.012 | -0.988 | 0.981 | -1.019 | -36 | -28 | -59
2024-06-19 | 30 | 0.811 | 1.8 | 1.712 | -0.288 | 1.011 | -0.989 | 0.978 | -1.022 | -38 | -29 | -62
2024-06-20 | 31 | 0.81 | 1.8 | 1.71 | -0.29 | 1.01 | -0.99 | 0.975 | -1.025 | -40 | -30 | -65
2024-06-21 | 32 | 0.809 | 1.8 | 1.708 | -0.292 | 1.009 | -0.991 | 0.972 | -1.028 | -42 | -31 | -68
2024-06-22 | 33 | 0.808 | 1.8 | 1.706 | -0.294 | 1.008 | -0.992 | 0.969 | -1.031 | -44 | -32 | -71
2024-06-23 | 34 | 0.807 | 1.8 | 1.704 | -0.296 | 1.007 | -0.993 | 0.966 | -1.034 | -46 | -33 | -74
2024-06-24 | 35 | 0.806 | 1.8 | 1.702 | -0.298 | 1.006 | -0.994 | 0.963 | -1.037 | -48 | -34 | -77
2024-06-25 | 36 | 0.805 | 1.8 | 1.7 | -0.3 | 1.005 | -0.995 | 0.96 | -1.04 | -50 | -35 | -80
2024-06-26 | 37 | 0.804 | 1.8 | 1.698 | -0.302 | 1.004 | -0.996 | 0.957 | -1.043 | -52 | -36 | -83
2024-06-27 | 38 | 0.803 | 1.8 | 1.696 | -0.304 | 1.003 | -0.997 | 0.954 | -1.046 | -54 | -37 | -86
2024-06-28 | 39 | 0.802 | 1.8 | 1.694 | -0.306 | 1.002 | -0.998 | 0.951 | -1.049 | -56 | -38 | -89
2024-06-29 | 40 | 0.801 | 1.8 | 1.692 | -0.308 | 1.001 | -0.999 | 0.948 | -1.052 | -58 | -39 | -92
2024-06-30 | 41 | 0.8 | 1.8 | 1.69 | -0.31 | 1 | -1 | 0.945 | -1.055 | -60 | -40 | -95
2024-07-01 | 42 | 0.799 | 1.8 | 1.688 | -0.312 | 0.999 | -1.001 | 0.942 | -1.058 | -62 | -41 | -98
2024-07-02 | 43 | 0.798 | 1.8 | 1.686 | -0.314 | 0.998 | -1.002 | 0.939 | -1.061 | -64 | -42 | -101
2024-07-03 | 44 | 0.797 | 1.8 | 1.684 | -0.316 | 0.997 | -1.003 | 0.936 | -1.064 | -66 | -43 | -104
2024-07-04 | 45 | 0.796 | 1.8 | 1.682 | -0.318 | 0.996 | -1.004 | 0.933 | -1.067 | -68 | -44 | -107
2024-07-05 | 46 | 0.795 | 1.8 | 1.68 | -0.32 | 0.995 | -1.005 | 0.93 | -1.07 | -70 | -45 | -110
2024-07-06 | 47 | 0.794 | 1.8 | 1.679 | -0.321 | 0.994 | -1.006 | 0.927 | -1.073 | -71 | -46 | -113
2024-07-07 | 48 | 0.793 | 1.8 | 1.678 | -0.322 | 0.993 | -1.007 | 0.924 | -1.076 | -72 | -47 | -116
2024-07-08 | 49 | 0.792 | 1.8 | 1.677 | -0.323 | 0.992 | -1.008 | 0.921 | -1.079 | -73 | -48 | -119
2024-07-09 | 50 | 0.791 | 1.8 | 1.676 | -0.324 | 0.991 | -1.009 | 0.919 | -1.081 | -74 | -49 | -121
2024-07-10 | 51 | 0.79 | 1.8 | 1.675 | -0.325 | 0.99 | -1.01 | 0.917 | -1.083 | -75 | -50 | -123
2024-07-11 | 52 | 0.789 | 1.8 | 1.674 | -0.326 | 0.989 | -1.011 | 0.915 | -1.085 | -76 | -51 | -125
2024-07-12 | 53 | 0.788 | 1.8 | 1.674 | -0.326 | 0.988 | -1.012 | 0.913 | -1.087 | -76 | -52 | -127
2024-07-13 | 54 | 0.787 | 1.8 | 1.674 | -0.326 | 0.987 | -1.013 | 0.912 | -1.088 | -76 | -53 | -128
2024-07-14 | 55 | 0.786 | 1.8 | 1.674 | -0.326 | 0.986 | -1.014 | 0.911 | -1.089 | -76 | -54 | -129
2024-07-15 | 56 | 0.785 | 1.8 | 1.674 | -0.326 | 0.985 | -1.015 | 0.91 | -1.09 | -76 | -55 | -130
2024-07-16 | 57 | 0.783 | 1.8 | 1.674 | -0.326 | 0.983 | -1.017 | 0.91 | -1.09 | -76 | -57 | -130
2024-07-17 | 58 | 0.782 | 1.8 | 1.674 | -0.326 | 0.982 | -1.018 | 0.91 | -1.09 | -76 | -58 | -130
2024-07-18 | 59 | 0.781 | 1.8 | 1.674 | -0.326 | 0.981 | -1.019 | 0.91 | -1.09 | -76 | -59 | -130
2024-07-19 | 60 | 0.781 | 1.8 | 1.674 | -0.326 | 0.981 | -1.019 | 0.91 | -1.09 | -76 | -59 | -130
2024-07-20 | 61 | 1.079 | 2.1 | 1.671 | -0.329 | 0.979 | -1.021 | 0.906 | -1.094 | -79 | -61 | -134
2024-07-21 | 62 | 1.077 | 2.1 | 1.669 | -0.331 | 0.977 | -1.023 | 0.902 | -1.098 | -81 | -63 | -138
2024-07-22 | 63 | 1.076 | 2.1 | 1.667 | -0.333 | 0.976 | -1.024 | 0.899 | -1.101 | -83 | -64 | -141
2024-07-23 | 64 | 1.075 | 2.1 | 1.666 | -0.334 | 0.975 | -1.025 | 0.897 | -1.103 | -84 | -65 | -143
2024-07-24 | 65 | 1.075 | 2.1 | 1.665 | -0.335 | 0.975 | -1.025 | 0.895 | -1.105 | -85 | -65 | -145
2024-07-25 | 66 | 1.075 | 2.1 | 1.665 | -0.335 | 0.975 | -1.025 | 0.895 | -1.105 | -85 | -65 | -145
2024-07-26 | 67 | 1.374 | 2.4 | 1.663 | -0.337 | 0.974 | -1.026 | 0.891 | -1.109 | -87 | -66 | -149
2024-07-27 | 68 | 1.373 | 2.4 | 1.661 | -0.339 | 0.973 | -1.027 | 0.887 | -1.113 | -89 | -67 | -153
2024-07-28 | 69 | 1.372 | 2.4 | 1.659 | -0.341 | 0.972 | -1.028 | 0.883 | -1.117 | -91 | -68 | -157
2024-07-29 | 70 | 1.371 | 2.4 | 1.657 | -0.343 | 0.971 | -1.029 | 0.879 | -1.121 | -93 | -69 | -161
2024-07-30 | 71 | 1.37 | 2.4 | 1.655 | -0.345 | 0.97 | -1.03 | 0.875 | -1.125 | -95 | -70 | -165
2024-07-31 | 72 | 1.369 | 2.4 | 1.653 | -0.347 | 0.969 | -1.031 | 0.871 | -1.129 | -97 | -71 | -169
2024-08-01 | 73 | 1.368 | 2.4 | 1.651 | -0.349 | 0.968 | -1.032 | 0.867 | -1.133 | -99 | -72 | -173
2024-08-02 | 74 | 1.367 | 2.4 | 1.649 | -0.351 | 0.967 | -1.033 | 0.863 | -1.137 | -101 | -73 | -177
2024-08-03 | 75 | 1.366 | 2.4 | 1.647 | -0.353 | 0.966 | -1.034 | 0.859 | -1.141 | -103 | -74 | -181
2024-08-04 | 76 | 1.365 | 2.4 | 1.645 | -0.355 | 0.965 | -1.035 | 0.855 | -1.145 | -105 | -75 | -185
2024-08-05 | 77 | 1.364 | 2.4 | 1.643 | -0.357 | 0.964 | -1.036 | 0.851 | -1.149 | -107 | -76 | -189
2024-08-06 | 78 | 1.363 | 2.4 | 1.641 | -0.359 | 0.963 | -1.037 | 0.847 | -1.153 | -109 | -77 | -193
2024-08-07 | 79 | 1.362 | 2.4 | 1.639 | -0.361 | 0.962 | -1.038 | 0.843 | -1.157 | -111 | -78 | -197
2024-08-08 | 80 | 1.361 | 2.4 | 1.637 | -0.363 | 0.961 | -1.039 | 0.839 | -1.161 | -113 | -79 | -201
2024-08-09 | 81 | 1.36 | 2.4 | 1.635 | -0.365 | 0.96 | -1.04 | 0.835 | -1.165 | -115 | -80 | -205
2024-08-10 | 82 | 1.359 | 2.4 | 1.633 | -0.367 | 0.959 | -1.041 | 0.831 | -1.169 | -117 | -81 | -209
2024-08-11 | 83 | 1.358 | 2.4 | 1.631 | -0.369 | 0.958 | -1.042 | 0.827 | -1.173 | -119 | -82 | -213
2024-08-12 | 84 | 1.357 | 2.4 | 1.629 | -0.371 | 0.957 | -1.043 | 0.823 | -1.177 | -121 | -83 | -217
2024-08-13 | 85 | 1.356 | 2.4 | 1.627 | -0.373 | 0.956 | -1.044 | 0.819 | -1.181 | -123 | -84 | -221
2024-08-14 | 86 | 1.355 | 2.4 | 1.625 | -0.375 | 0.955 | -1.045 | 0.815 | -1.185 | -125 | -85 | -225
2024-08-15 | 87 | 1.354 | 2.4 | 1.623 | -0.377 | 0.954 | -1.046 | 0.811 | -1.189 | -127 | -86 | -229
2024-08-16 | 88 | 1.353 | 2.4 | 1.621 | -0.379 | 0.953 | -1.047 | 0.807 | -1.193 | -129 | -87 | -233
2024-08-17 | 89 | 1.352 | 2.4 | 1.619 | -0.381 | 0.952 | -1.048 | 0.803 | -1.197 | -131 | -88 | -237
2024-08-18 | 90 | 1.351 | 2.4 | 1.617 | -0.383 | 0.951 | -1.049 | 0.799 | -1.201 | -133 | -89 | -241
2024-08-19 | 91 | 1.35 | 2.4 | 1.615 | -0.385 | 0.95 | -1.05 | 0.795 | -1.205 | -135 | -90 | -245
2024-08-20 | 92 | 1.349 | 2.4 | 1.613 | -0.387 | 0.949 | -1.051 | 0.791 | -1.209 | -137 | -91 | -249
2024-08-21 | 93 | 1.348 | 2.4 | 1.611 | -0.389 | 0.948 | -1.052 | 0.787 | -1.213 | -139 | -92 | -253
2024-08-22 | 94 | 1.347 | 2.4 | 1.609 | -0.391 | 0.947 | -1.053 | 0.783 | -1.217 | -141 | -93 | -257
2024-08-23 | 95 | 1.346 | 2.4 | 1.607 | -0.393 | 0.946 | -1.054 | 0.779 | -1.221 | -143 | -94 | -261
2024-08-24 | 96 | 1.345 | 2.4 | 1.605 | -0.395 | 0.945 | -1.055 | 0.775 | -1.225 | -145 | -95 | -265
2024-08-25 | 97 | 1.344 | 2.4 | 1.603 | -0.397 | 0.944 | -1.056 | 0.771 | -1.229 | -147 | -96 | -269
2024-08-26 | 98 | 1.343 | 2.4 | 1.601 | -0.399 | 0.943 | -1.057 | 0.767 | -1.233 | -149 | -97 | -273
2024-08-27 | 99 | 1.342 | 2.4 | 1.599 | -0.401 | 0.942 | -1.058 | 0.763 | -1.237 | -151 | -98 | -277
2024-08-28 | 100 | 1.341 | 2.4 | 1.597 | -0.403 | 0.941 | -1.059 | 0.759 | -1.241 | -153 | -99 | -281
2024-08-29 | 101 | 1.34 | 2.4 | 1.595 | -0.405 | 0.94 | -1.06 | 0.755 | -1.245 | -155 | -100 | -285
2024-08-30 | 102 | 1.339 | 2.4 | 1.593 | -0.407 | 0.939 | -1.061 | 0.751 | -1.249 | -157 | -101 | -289
2024-08-31 | 103 | 1.338 | 2.4 | 1.591 | -0.409 | 0.938 | -1.062 | 0.747 | -1.253 | -159 | -102 | -293
2024-09-01 | 104 | 1.337 | 2.4 | 1.589 | -0.411 | 0.937 | -1.063 | 0.743 | -1.257 | -161 | -103 | -297
2024-09-02 | 105 | 1.336 | 2.4 | 1.587 | -0.413 | 0.936 | -1.064 | 0.739 | -1.261 | -163 | -104 | -301
2024-09-03 | 106 | 1.335 | 2.4 | 1.585 | -0.415 | 0.935 | -1.065 | 0.735 | -1.265 | -165 | -105 | -305
2024-09-04 | 107 | 1.334 | 2.4 | 1.583 | -0.417 | 0.934 | -1.066 | 0.731 | -1.269 | -167 | -106 | -309
2024-09-05 | 108 | 1.333 | 2.4 | 1.581 | -0.419 | 0.933 | -1.067 | 0.727 | -1.273 | -169 | -107 | -313
2024-09-06 | 109 | 1.332 | 2.4 | 1.579 | -0.421 | 0.932 | -1.068 | 0.723 | -1.277 | -171 | -108 | -317
2024-09-07 | 110 | 1.331 | 2.4 | 1.577 | -0.423 | 0.931 | -1.069 | 0.719 | -1.281 | -173 | -109 | -321
2024-09-08 | 111 | 1.33 | 2.4 | 1.575 | -0.425 | 0.93 | -1.07 | 0.715 | -1.285 | -175 | -110 | -325
2024-09-09 | 112 | 1.329 | 2.4 | 1.573 | -0.427 | 0.929 | -1.071 | 0.711 | -1.289 | -177 | -111 | -329
2024-09-10 | 113 | 1.328 | 2.4 | 1.571 | -0.429 | 0.928 | -1.072 | 0.707 | -1.293 | -179 | -112 | -333
2024-09-11 | 114 | 1.327 | 2.4 | 1.569 | -0.431 | 0.927 | -1.073 | 0.703 | -1.297 | -181 | -113 | -337
2024-09-12 | 115 | 1.326 | 2.4 | 1.567 | -0.433 | 0.926 | -1.074 | 0.699 | -1.301 | -183 | -114 | -341
2024-09-13 | 116 | 1.325 | 2.4 | 1.565 | -0.435 | 0.925 | -1.075 | 0.695 | -1.305 | -185 | -115 | -345
2024-09-14 | 117 | 1.324 | 2.4 | 1.563 | -0.437 | 0.924 | -1.076 | 0.691 | -1.309 | -187 | -116 | -349
2024-09-15 | 118 | 1.323 | 2.4 | 1.561 | -0.439 | 0.923 | -1.077 | 0.687 | -1.313 | -189 | -117 | -353
2024-09-16 | 119 | 1.322 | 2.4 | 1.559 | -0.441 | 0.922 | -1.078 | 0.683 | -1.317 | -191 | -118 | -357
2024-09-17 | 120 | 1.321 | 2.4 | 1.557 | -0.443 | 0.921 | -1.079 | 0.679 | -1.321 | -193 | -119 | -361
2024-09-18 | 121 | 1.32 | 2.4 | 1.555 | -0.445 | 0.92 | -1.08 | 0.675 | -1.325 | -195 | -120 | -365
2024-09-19 | 122 | 1.319 | 2.4 | 1.553 | -0.447 | 0.919 | -1.081 | 0.671 | -1.329 | -197 | -121 | -369
2024-09-20 | 123 | 1.318 | 2.4 | 1.551 | -0.449 | 0.918 | -1.082 | 0.667 | -1.333 | -199 | -122 | -373
2024-09-21 | 124 | 1.317 | 2.4 | 1.549 | -0.451 | 0.917 | -1.083 | 0.663 | -1.337 | -201 | -123 | -377
2024-09-22 | 125 | 1.316 | 2.4 | 1.547 | -0.453 | 0.916 | -1.084 | 0.659 | -1.341 | -203 | -124 | -381
2024-09-23 | 126 | 1.315 | 2.4 | 1.545 | -0.455 | 0.915 | -1.085 | 0.655 | -1.345 | -205 | -125 | -385
2024-09-24 | 127 | 1.314 | 2.4 | 1.543 | -0.457 | 0.914 | -1.086 | 0.651 | -1.349 | -207 | -126 | -389
2024-09-25 | 128 | 1.313 | 2.4 | 1.541 | -0.459 | 0.913 | -1.087 | 0.647 | -1.353 | -209 | -127 | -393
2024-09-26 | 129 | 1.312 | 2.4 | 1.539 | -0.461 | 0.912 | -1.088 | 0.643 | -1.357 | -211 | -128 | -397
2024-09-27 | 130 | 1.311 | 2.4 | 1.537 | -0.463 | 0.911 | -1.089 | 0.639 | -1.361 | -213 | -129 | -401
2024-09-28 | 131 | 1.31 | 2.4 | 1.535 | -0.465 | 0.91 | -1.09 | 0.635 | -1.365 | -215 | -130 | -405
2024-09-29 | 132 | 1.309 | 2.4 | 1.533 | -0.467 | 0.909 | -1.091 | 0.631 | -1.369 | -217 | -131 | -409
2024-09-30 | 133 | 1.308 | 2.4 | 1.531 | -0.469 | 0.908 | -1.092 | 0.627 | -1.373 | -219 | -132 | -413
2024-10-01 | 134 | 1.307 | 2.4 | 1.529 | -0.471 | 0.907 | -1.093 | 0.623 | -1.377 | -221 | -133 | -417
2024-10-02 | 135 | 1.306 | 2.4 | 1.527 | -0.473 | 0.906 | -1.094 | 0.619 | -1.381 | -223 | -134 | -421
2024-10-03 | 136 | 1.305 | 2.4 | 1.525 | -0.475 | 0.905 | -1.095 | 0.615 | -1.385 | -225 | -135 | -425
2024-10-04 | 137 | 1.304 | 2.4 | 1.523 | -0.477 | 0.904 | -1.096 | 0.611 | -1.389 | -227 | -136 | -429
2024-10-05 | 138 | 1.303 | 2.4 | 1.521 | -0.479 | 0.903 | -1.097 | 0.607 | -1.393 | -229 | -137 | -433
2024-10-06 | 139 | 1.302 | 2.4 | 1.519 | -0.481 | 0.902 | -1.098 | 0.603 | -1.397 | -231 | -138 | -437
2024-10-07 | 140 | 1.301 | 2.4 | 1.517 | -0.483 | 0.901 | -1.099 | 0.599 | -1.401 | -233 | -139 | -441
2024-10-08 | 141 | 1.3 | 2.4 | 1.515 | -0.485 | 0.9 | -1.1 | 0.595 | -1.405 | -235 | -140 | -445
2024-10-09 | 142 | 1.299 | 2.4 | 1.513 | -0.487 | 0.899 | -1.101 | 0.591 | -1.409 | -237 | -141 | -449
2024-10-10 | 143 | 1.298 | 2.4 | 1.511 | -0.489 | 0.898 | -1.102 | 0.587 | -1.413 | -239 | -142 | -453
2024-10-11 | 144 | 1.297 | 2.4 | 1.509 | -0.491 | 0.897 | -1.103 | 0.583 | -1.417 | -241 | -143 | -457
2024-10-12 | 145 | 1.296 | 2.4 | 1.507 | -0.493 | 0.896 | -1.104 | 0.579 | -1.421 | -243 | -144 | -461
2024-10-13 | 146 | 1.295 | 2.4 | 1.505 | -0.495 | 0.895 | -1.105 | 0.575 | -1.425 | -245 | -145 | -465
2024-10-14 | 147 | 1.294 | 2.4 | 1.503 | -0.497 | 0.894 | -1.106 | 0.571 | -1.429 | -247 | -146 | -469
2024-10-15 | 148 | 1.293 | 2.4 | 1.501 | -0.499 | 0.893 | -1.107 | 0.567 | -1.433 | -249 | -147 | -473
2024-10-16 | 149 | 1.292 | 2.4 | 1.499 | -0.501 | 0.892 | -1.108 | 0.563 | -1.437 | -251 | -148 | -477
2024-10-17 | 150 | 1.291 | 2.4 | 1.497 | -0.503 | 0.891 | -1.109 | 0.559 | -1.441 | -253 | -149 | -481
2024-10-18 | 151 | 1.29 | 2.4 | 1.495 | -0.505 | 0.89 | -1.11 | 0.555 | -1.445 | -255 | -150 | -485
2024-10-19 | 152 | 1.289 | 2.4 | 1.493 | -0.507 | 0.889 | -1.111 | 0.551 | -1.449 | -257 | -151 | -489
2024-10-20 | 153 | 1.288 | 2.4 | 1.491 | -0.509 | 0.888 | -1.112 | 0.547 | -1.453 | -259 | -152 | -493
2024-10-21 | 154 | 1.287 | 2.4 | 1.489 | -0.511 | 0.887 | -1.113 | 0.543 | -1.457 | -261 | -153 | -497
2024-10-22 | 155 | 1.286 | 2.4 | 1.487 | -0.513 | 0.886 | -1.114 | 0.539 | -1.461 | -263 | -154 | -501
2024-10-23 | 156 | 1.285 | 2.4 | 1.485 | -0.515 | 0.885 | -1.115 | 0.535 | -1.465 | -265 | -155 | -505
2024-10-24 | 157 | 1.284 | 2.4 | 1.483 | -0.517 | 0.884 | -1.116 | 0.531 | -1.469 | -267 | -156 | -509
2024-10-25 | 158 | 1.283 | 2.4 | 1.481 | -0.519 | 0.883 | -1.117 | 0.527 | -1.473 | -269 | -157 | -513
2024-10-26 | 159 | 1.282 | 2.4 | 1.479 | -0.521 | 0.882 | -1.118 | 0.523 | -1.477 | -271 | -158 | -517
2024-10-27 | 160 | 1.281 | 2.4 | 1.477 | -0.523 | 0.881 | -1.119 | 0.519 | -1.481 | -273 | -159 | -521
2024-10-28 | 161 | 1.28 | 2.4 | 1.475 | -0.525 | 0.88 | -1.12 | 0.515 | -1.485 | -275 | -160 | -525
2024-10-29 | 162 | 1.279 | 2.4 | 1.473 | -0.527 | 0.879 | -1.121 | 0.511 | -1.489 | -277 | -161 | -529
2024-10-30 | 163 | 1.278 | 2.4 | 1.471 | -0.529 | 0.878 | -1.122 | 0.507 | -1.493 | -279 | -162 | -533
2024-10-31 | 164 | 1.277 | 2.4 | 1.469 | -0.531 | 0.877 | -1.123 | 0.503 | -1.497 | -281 | -163 | -537
2024-11-01 | 165 | 1.276 | 2.4 | 1.467 | -0.533 | 0.876 | -1.124 | 0.499 | -1.501 | -283 | -164 | -541
2024-11-02 | 166 | 1.275 | 2.4 | 1.465 | -0.535 | 0.875 | -1.125 | 0.495 | -1.505 | -285 | -165 | -545
2024-11-03 | 167 | 1.274 | 2.4 | 1.463 | -0.537 | 0.874 | -1.126 | 0.491 | -1.509 | -287 | -166 | -549
2024-11-04 | 168 | 1.273 | 2.4 | 1.461 | -0.539 | 0.873 | -1.127 | 0.487 | -1.513 | -289 | -167 | -553
2024-11-05 | 169 | 1.272 | 2.4 | 1.459 | -0.541 | 0.872 | -1.128 | 0.483 | -1.517 | -291 | -168 | -557
2024-11-06 | 170 | 1.271 | 2.4 | 1.457 | -0.543 | 0.871 | -1.129 | 0.479 | -1.521 | -293 | -169 | -561
2024-11-07 | 171 | 1.27 | 2.4 | 1.455 | -0.545 | 0.87 | -1.13 | 0.475 | -1.525 | -295 | -170 | -565
2024-11-08 | 172 | 1.269 | 2.4 | 1.453 | -0.547 | 0.869 | -1.131 | 0.471 | -1.529 | -297 | -171 | -569
2024-11-09 | 173 | 1.268 | 2.4 | 1.451 | -0.549 | 0.868 | -1.132 | 0.467 | -1.533 | -299 | -172 | -573
2024-11-10 | 174 | 1.266 | 2.4 | 1.449 | -0.551 | 0.866 | -1.134 | 0.463 | -1.537 | -301 | -174 | -577
2024-11-11 | 175 | 1.264 | 2.4 | 1.447 | -0.553 | 0.864 | -1.136 | 0.459 | -1.541 | -303 | -176 | -581
2024-11-12 | 176 | 1.262 | 2.4 | 1.445 | -0.555 | 0.862 | -1.138 | 0.455 | -1.545 | -305 | -178 | -585
2024-11-13 | 177 | 1.26 | 2.4 | 1.443 | -0.557 | 0.86 | -1.14 | 0.451 | -1.549 | -307 | -180 | -589
2024-11-14 | 178 | 1.258 | 2.4 | 1.441 | -0.559 | 0.858 | -1.142 | 0.447 | -1.553 | -309 | -182 | -593
2024-11-15 | 179 | 1.256 | 2.4 | 1.439 | -0.561 | 0.856 | -1.144 | 0.443 | -1.557 | -311 | -184 | -597
2024-11-16 | 180 | 1.254 | 2.4 | 1.437 | -0.563 | 0.854 | -1.146 | 0.439 | -1.561 | -313 | -186 | -601
2024-11-17 | 181 | 1.252 | 2.4 | 1.435 | -0.565 | 0.852 | -1.148 | 0.435 | -1.565 | -315 | -188 | -605
2024-11-18 | 182 | 1.25 | 2.4 | 1.433 | -0.567 | 0.85 | -1.15 | 0.431 | -1.569 | -317 | -190 | -609
2024-11-19 | 183 | 1.248 | 2.4 | 1.431 | -0.569 | 0.848 | -1.152 | 0.427 | -1.573 | -319 | -192 | -613
2024-11-20 | 184 | 1.246 | 2.4 | 1.429 | -0.571 | 0.846 | -1.154 | 0.423 | -1.577 | -321 | -194 | -617
2024-11-21 | 185 | 1.244 | 2.4 | 1.427 | -0.573 | 0.844 | -1.156 | 0.419 | -1.581 | -323 | -196 | -621
2024-11-22 | 186 | 1.242 | 2.4 | 1.425 | -0.575 | 0.842 | -1.158 | 0.416 | -1.584 | -325 | -198 | -624
2024-11-23 | 187 | 1.24 | 2.4 | 1.423 | -0.577 | 0.84 | -1.16 | 0.413 | -1.587 | -327 | -200 | -627
2024-11-24 | 188 | 1.238 | 2.4 | 1.421 | -0.579 | 0.838 | -1.162 | 0.41 | -1.59 | -329 | -202 | -630
2024-11-25 | 189 | 1.236 | 2.4 | 1.419 | -0.581 | 0.836 | -1.164 | 0.407 | -1.593 | -331 | -204 | -633
2024-11-26 | 190 | 1.234 | 2.4 | 1.417 | -0.583 | 0.834 | -1.166 | 0.404 | -1.596 | -333 | -206 | -636
2024-11-27 | 191 | 1.232 | 2.4 | 1.415 | -0.585 | 0.832 | -1.168 | 0.401 | -1.599 | -335 | -208 | -639
2024-11-28 | 192 | 1.23 | 2.4 | 1.413 | -0.587 | 0.83 | -1.17 | 0.398 | -1.602 | -337 | -210 | -642
2024-11-29 | 193 | 1.228 | 2.4 | 1.411 | -0.589 | 0.828 | -1.172 | 0.395 | -1.605 | -339 | -212 | -645
2024-11-30 | 194 | 1.226 | 2.4 | 1.409 | -0.591 | 0.826 | -1.174 | 0.392 | -1.608 | -341 | -214 | -648
2024-12-01 | 195 | 1.224 | 2.4 | 1.407 | -0.593 | 0.824 | -1.176 | 0.389 | -1.611 | -343 | -216 | -651
2024-12-02 | 196 | 1.222 | 2.4 | 1.405 | -0.595 | 0.822 | -1.178 | 0.386 | -1.614 | -345 | -218 | -654
2024-12-03 | 197 | 1.22 | 2.4 | 1.403 | -0.597 | 0.82 | -1.18 | 0.383 | -1.617 | -347 | -220 | -657
2024-12-04 | 198 | 1.218 | 2.4 | 1.401 | -0.599 | 0.818 | -1.182 | 0.38 | -1.62 | -349 | -222 | -660
2024-12-05 | 199 | 1.216 | 2.4 | 1.399 | -0.601 | 0.816 | -1.184 | 0.377 | -1.623 | -351 | -224 | -663
2024-12-06 | 200 | 1.214 | 2.4 | 1.397 | -0.603 | 0.814 | -1.186 | 0.374 | -1.626 | -353 | -226 | -666
2024-12-07 | 201 | 1.212 | 2.4 | 1.395 | -0.605 | 0.812 | -1.188 | 0.371 | -1.629 | -355 | -228 | -669
2024-12-08 | 202 | 1.21 | 2.4 | 1.393 | -0.607 | 0.81 | -1.19 | 0.368 | -1.632 | -357 | -230 | -672
2024-12-09 | 203 | 1.208 | 2.4 | 1.391 | -0.609 | 0.808 | -1.192 | 0.365 | -1.635 | -359 | -232 | -675
2024-12-10 | 204 | 1.206 | 2.4 | 1.389 | -0.611 | 0.806 | -1.194 | 0.362 | -1.638 | -361 | -234 | -678
2024-12-11 | 205 | 1.204 | 2.4 | 1.387 | -0.613 | 0.804 | -1.196 | 0.359 | -1.641 | -363 | -236 | -681
2024-12-12 | 206 | 1.202 | 2.4 | 1.385 | -0.615 | 0.802 | -1.198 | 0.356 | -1.644 | -365 | -238 | -684
2024-12-13 | 207 | 1.2 | 2.4 | 1.383 | -0.617 | 0.8 | -1.2 | 0.353 | -1.647 | -367 | -240 | -687
2024-12-14 | 208 | 1.198 | 2.4 | 1.381 | -0.619 | 0.798 | -1.202 | 0.35 | -1.65 | -369 | -242 | -690
2024-12-15 | 209 | 1.196 | 2.4 | 1.379 | -0.621 | 0.796 | -1.204 | 0.347 | -1.653 | -371 | -244 | -693
2024-12-16 | 210 | 1.194 | 2.4 | 1.377 | -0.623 | 0.794 | -1.206 | 0.344 | -1.656 | -373 | -246 | -696
2024-12-17 | 211 | 1.192 | 2.4 | 1.375 | -0.625 | 0.792 | -1.208 | 0.341 | -1.659 | -375 | -248 | -699
2024-12-18 | 212 | 1.19 | 2.4 | 1.373 | -0.627 | 0.79 | -1.21 | 0.338 | -1.662 | -377 | -250 | -702
2024-12-19 | 213 | 1.188 | 2.4 | 1.371 | -0.629 | 0.788 | -1.212 | 0.335 | -1.665 | -379 | -252 | -705
2024-12-20 | 214 | 1.186 | 2.4 | 1.369 | -0.631 | 0.786 | -1.214 | 0.332 | -1.668 | -381 | -254 | -708
2024-12-21 | 215 | 1.184 | 2.4 | 1.367 | -0.633 | 0.784 | -1.216 | 0.329 | -1.671 | -383 | -256 | -711
2024-12-22 | 216 | 1.182 | 2.4 | 1.365 | -0.635 | 0.782 | -1.218 | 0.326 | -1.674 | -385 | -258 | -714
2024-12-23 | 217 | 1.18 | 2.4 | 1.363 | -0.637 | 0.78 | -1.22 | 0.323 | -1.677 | -387 | -260 | -717
2024-12-24 | 218 | 1.178 | 2.4 | 1.361 | -0.639 | 0.778 | -1.222 | 0.32 | -1.68 | -389 | -262 | -720
2024-12-25 | 219 | 1.176 | 2.4 | 1.359 | -0.641 | 0.776 | -1.224 | 0.317 | -1.683 | -391 | -264 | -723
2024-12-26 | 220 | 1.174 | 2.4 | 1.357 | -0.643 | 0.774 | -1.226 | 0.314 | -1.686 | -393 | -266 | -726
2024-12-27 | 221 | 1.172 | 2.4 | 1.355 | -0.645 | 0.772 | -1.228 | 0.311 | -1.689 | -395 | -268 | -729
2024-12-28 | 222 | 1.17 | 2.4 | 1.353 | -0.647 | 0.77 | -1.23 | 0.308 | -1.692 | -397 | -270 | -732
2024-12-29 | 223 | 1.168 | 2.4 | 1.351 | -0.649 | 0.768 | -1.232 | 0.305 | -1.695 | -399 | -272 | -735
2024-12-30 | 224 | 1.166 | 2.4 | 1.349 | -0.651 | 0.766 | -1.234 | 0.302 | -1.698 | -401 | -274 | -738
2024-12-31 | 225 | 1.164 | 2.4 | 1.347 | -0.653 | 0.764 | -1.236 | 0.299 | -1.701 | -403 | -276 | -741
2025-01-01 | 226 | 1.162 | 2.4 | 1.345 | -0.655 | 0.762 | -1.238 | 0.296 | -1.704 | -405 | -278 | -744
2025-01-02 | 227 | 1.16 | 2.4 | 1.343 | -0.657 | 0.76 | -1.24 | 0.293 | -1.707 | -407 | -280 | -747
2025-01-03 | 228 | 1.158 | 2.4 | 1.341 | -0.659 | 0.758 | -1.242 | 0.29 | -1.71 | -409 | -282 | -750
2025-01-04 | 229 | 1.156 | 2.4 | 1.339 | -0.661 | 0.756 | -1.244 | 0.287 | -1.713 | -411 | -284 | -753
2025-01-05 | 230 | 1.154 | 2.4 | 1.337 | -0.663 | 0.754 | -1.246 | 0.284 | -1.716 | -413 | -286 | -756
2025-01-06 | 231 | 1.152 | 2.4 | 1.335 | -0.665 | 0.752 | -1.248 | 0.281 | -1.719 | -415 | -288 | -759
2025-01-07 | 232 | 1.15 | 2.4 | 1.333 | -0.667 | 0.75 | -1.25 | 0.278 | -1.722 | -417 | -290 | -762
2025-01-08 | 233 | 1.148 | 2.4 | 1.331 | -0.669 | 0.748 | -1.252 | 0.275 | -1.725 | -419 | -292 | -765
2025-01-09 | 234 | 1.146 | 2.4 | 1.329 | -0.671 | 0.746 | -1.254 | 0.272 | -1.728 | -421 | -294 | -768
2025-01-10 | 235 | 1.144 | 2.4 | 1.327 | -0.673 | 0.744 | -1.256 | 0.269 | -1.731 | -423 | -296 | -771
2025-01-11 | 236 | 1.142 | 2.4 | 1.325 | -0.675 | 0.742 | -1.258 | 0.266 | -1.734 | -425 | -298 | -774
2025-01-12 | 237 | 1.14 | 2.4 | 1.323 | -0.677 | 0.74 | -1.26 | 0.263 | -1.737 | -427 | -300 | -777
2025-01-13 | 238 | 1.138 | 2.4 | 1.321 | -0.679 | 0.738 | -1.262 | 0.26 | -1.74 | -429 | -302 | -780
2025-01-14 | 239 | 1.136 | 2.4 | 1.319 | -0.681 | 0.736 | -1.264 | 0.257 | -1.743 | -431 | -304 | -783
2025-01-15 | 240 | 1.134 | 2.4 | 1.317 | -0.683 | 0.734 | -1.266 | 0.254 | -1.746 | -433 | -306 | -786
2025-01-16 | 241 | 1.132 | 2.4 | 1.315 | -0.685 | 0.732 | -1.268 | 0.251 | -1.749 | -435 | -308 | -789
2025-01-17 | 242 | 1.13 | 2.4 | 1.313 | -0.687 | 0.73 | -1.27 | 0.248 | -1.752 | -437 | -310 | -792
2025-01-18 | 243 | 1.128 | 2.4 | 1.311 | -0.689 | 0.728 | -1.272 | 0.245 | -1.755 | -439 | -312 | -795
2025-01-19 | 244 | 1.126 | 2.4 | 1.309 | -0.691 | 0.726 | -1.274 | 0.243 | -1.757 | -441 | -314 | -797
2025-01-20 | 245 | 1.124 | 2.4 | 1.307 | -0.693 | 0.724 | -1.276 | 0.241 | -1.759 | -443 | -316 | -799
2025-01-21 | 246 | 1.122 | 2.4 | 1.305 | -0.695 | 0.722 | -1.278 | 0.239 | -1.761 | -445 | -318 | -801
2025-01-22 | 247 | 1.12 | 2.4 | 1.303 | -0.697 | 0.72 | -1.28 | 0.237 | -1.763 | -447 | -320 | -803
2025-01-23 | 248 | 1.118 | 2.4 | 1.301 | -0.699 | 0.718 | -1.282 | 0.235 | -1.765 | -449 | -322 | -805
2025-01-24 | 249 | 1.116 | 2.4 | 1.299 | -0.701 | 0.716 | -1.284 | 0.233 | -1.767 | -451 | -324 | -807
2025-01-25 | 250 | 1.114 | 2.4 | 1.297 | -0.703 | 0.714 | -1.286 | 0.231 | -1.769 | -453 | -326 | -809
2025-01-26 | 251 | 1.112 | 2.4 | 1.295 | -0.705 | 0.712 | -1.288 | 0.229 | -1.771 | -455 | -328 | -811
2025-01-27 | 252 | 1.11 | 2.4 | 1.293 | -0.707 | 0.71 | -1.29 | 0.227 | -1.773 | -457 | -330 | -813
2025-01-28 | 253 | 1.108 | 2.4 | 1.291 | -0.709 | 0.708 | -1.292 | 0.225 | -1.775 | -459 | -332 | -815
2025-01-29 | 254 | 1.106 | 2.4 | 1.289 | -0.711 | 0.706 | -1.294 | 0.223 | -1.777 | -461 | -334 | -817
2025-01-30 | 255 | 1.104 | 2.4 | 1.287 | -0.713 | 0.704 | -1.296 | 0.221 | -1.779 | -463 | -336 | -819
2025-01-31 | 256 | 1.102 | 2.4 | 1.285 | -0.715 | 0.702 | -1.298 | 0.219 | -1.781 | -465 | -338 | -821
2025-02-01 | 257 | 1.1 | 2.4 | 1.283 | -0.717 | 0.7 | -1.3 | 0.217 | -1.783 | -467 | -340 | -823
2025-02-02 | 258 | 1.098 | 2.4 | 1.281 | -0.719 | 0.698 | -1.302 | 0.215 | -1.785 | -469 | -342 | -825
2025-02-03 | 259 | 1.096 | 2.4 | 1.279 | -0.721 | 0.696 | -1.304 | 0.213 | -1.787 | -471 | -344 | -827
2025-02-04 | 260 | 1.094 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.694 | -1.306 | 0.211 | -1.789 | -473 | -346 | -829
2025-02-05 | 261 | 1.092 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.692 | -1.308 | 0.21 | -1.79 | -473 | -348 | -830
2025-02-06 | 262 | 1.09 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.69 | -1.31 | 0.209 | -1.791 | -473 | -350 | -831
2025-02-07 | 263 | 1.088 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.688 | -1.312 | 0.208 | -1.792 | -473 | -352 | -832
2025-02-08 | 264 | 1.086 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.686 | -1.314 | 0.208 | -1.792 | -473 | -354 | -832
2025-02-09 | 265 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-10 | 266 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-11 | 267 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-12 | 268 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-13 | 269 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-14 | 270 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-15 | 271 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-16 | 272 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-17 | 273 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-18 | 274 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-19 | 275 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-20 | 276 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-21 | 277 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-22 | 278 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-23 | 279 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-24 | 280 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-25 | 281 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-26 | 282 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-27 | 283 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-02-28 | 284 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-01 | 285 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-02 | 286 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-03 | 287 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-04 | 288 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-05 | 289 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-06 | 290 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-07 | 291 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-08 | 292 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-09 | 293 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-10 | 294 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-11 | 295 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-12 | 296 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-13 | 297 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-14 | 298 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-15 | 299 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-16 | 300 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-17 | 301 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-18 | 302 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-19 | 303 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-20 | 304 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-21 | 305 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-22 | 306 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-23 | 307 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-24 | 308 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-25 | 309 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-26 | 310 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-27 | 311 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-28 | 312 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-29 | 313 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-30 | 314 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-03-31 | 315 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-01 | 316 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-02 | 317 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-03 | 318 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-04 | 319 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-05 | 320 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-06 | 321 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-07 | 322 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-08 | 323 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-09 | 324 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-10 | 325 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-11 | 326 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-12 | 327 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-13 | 328 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-14 | 329 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-15 | 330 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-16 | 331 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-17 | 332 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-18 | 333 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-19 | 334 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-20 | 335 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-21 | 336 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-22 | 337 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-23 | 338 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-24 | 339 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-25 | 340 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-26 | 341 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-27 | 342 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-28 | 343 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-29 | 344 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-04-30 | 345 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-01 | 346 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-02 | 347 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-03 | 348 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-04 | 349 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-05 | 350 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-06 | 351 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-07 | 352 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-08 | 353 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-09 | 354 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-10 | 355 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-11 | 356 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-12 | 357 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-13 | 358 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-14 | 359 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-15 | 360 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-16 | 361 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-17 | 362 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-18 | 363 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-19 | 364 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-20 | 365 | 1.085 | 2.4 | 1.277 | -0.723 | 0.685 | -1.315 | 0.208 | -1.792 | -473 | -355 | -832
2025-05-21 | 366 | 1.077 | 2.4 | 1.271 | -0.729 | 0.677 | -1.323 | 0.203 | -1.797 | -479 | -363 | -837
2025-05-22 | 367 | 1.069 | 2.4 | 1.265 | -0.735 | 0.669 | -1.331 | 0.198 | -1.802 | -485 | -371 | -842
2025-05-23 | 368 | 1.061 | 2.4 | 1.259 | -0.741 | 0.661 | -1.339 | 0.193 | -1.807 | -491 | -379 | -847
2025-05-24 | 369 | 1.053 | 2.4 | 1.253 | -0.747 | 0.653 | -1.347 | 0.188 | -1.812 | -497 | -387 | -852
2025-05-25 | 370 | 1.045 | 2.4 | 1.247 | -0.753 | 0.645 | -1.355 | 0.183 | -1.817 | -503 | -395 | -857
2025-05-26 | 371 | 1.037 | 2.4 | 1.241 | -0.759 | 0.637 | -1.363 | 0.178 | -1.822 | -509 | -403 | -862
2025-05-27 | 372 | 1.029 | 2.4 | 1.235 | -0.765 | 0.629 | -1.371 | 0.173 | -1.827 | -515 | -411 | -867
2025-05-28 | 373 | 1.021 | 2.4 | 1.229 | -0.771 | 0.621 | -1.379 | 0.168 | -1.832 | -521 | -419 | -872
2025-05-29 | 374 | 1.013 | 2.4 | 1.223 | -0.777 | 0.613 | -1.387 | 0.163 | -1.837 | -527 | -427 | -877
2025-05-30 | 375 | 1.005 | 2.4 | 1.217 | -0.783 | 0.605 | -1.395 | 0.158 | -1.842 | -533 | -435 | -882
2025-05-31 | 376 | 0.997 | 2.4 | 1.211 | -0.789 | 0.597 | -1.403 | 0.153 | -1.847 | -539 | -443 | -887
2025-06-01 | 377 | 0.989 | 2.4 | 1.205 | -0.795 | 0.589 | -1.411 | 0.148 | -1.852 | -545 | -451 | -892
2025-06-02 | 378 | 0.981 | 2.4 | 1.199 | -0.801 | 0.581 | -1.419 | 0.143 | -1.857 | -551 | -459 | -897
2025-06-03 | 379 | 0.973 | 2.4 | 1.193 | -0.807 | 0.573 | -1.427 | 0.138 | -1.862 | -557 | -467 | -902
2025-06-04 | 380 | 0.965 | 2.4 | 1.187 | -0.813 | 0.565 | -1.435 | 0.133 | -1.867 | -563 | -475 | -907
2025-06-05 | 381 | 0.957 | 2.4 | 1.181 | -0.819 | 0.557 | -1.443 | 0.128 | -1.872 | -569 | -483 | -912
2025-06-06 | 382 | 0.949 | 2.4 | 1.175 | -0.825 | 0.549 | -1.451 | 0.123 | -1.877 | -575 | -491 | -917
2025-06-07 | 383 | 0.941 | 2.4 | 1.169 | -0.831 | 0.541 | -1.459 | 0.118 | -1.882 | -581 | -499 | -922
2025-06-08 | 384 | 0.933 | 2.4 | 1.163 | -0.837 | 0.533 | -1.467 | 0.113 | -1.887 | -587 | -507 | -927
2025-06-09 | 385 | 0.925 | 2.4 | 1.157 | -0.843 | 0.525 | -1.475 | 0.108 | -1.892 | -593 | -515 | -932
2025-06-10 | 386 | 0.917 | 2.4 | 1.151 | -0.849 | 0.517 | -1.483 | 0.103 | -1.897 | -599 | -523 | -937
2025-06-11 | 387 | 0.909 | 2.4 | 1.145 | -0.855 | 0.509 | -1.491 | 0.098 | -1.902 | -605 | -531 | -942
2025-06-12 | 388 | 0.901 | 2.4 | 1.139 | -0.861 | 0.501 | -1.499 | 0.093 | -1.907 | -611 | -539 | -947
2025-06-13 | 389 | 0.893 | 2.4 | 1.133 | -0.867 | 0.493 | -1.507 | 0.088 | -1.912 | -617 | -547 | -952
2025-06-14 | 390 | 0.885 | 2.4 | 1.127 | -0.873 | 0.485 | -1.515 | 0.083 | -1.917 | -623 | -555 | -957
2025-06-15 | 391 | 0.877 | 2.4 | 1.121 | -0.879 | 0.477 | -1.523 | 0.078 | -1.922 | -629 | -563 | -962
2025-06-16 | 392 | 0.869 | 2.4 | 1.115 | -0.885 | 0.469 | -1.531 | 0.073 | -1.927 | -635 | -571 | -967
2025-06-17 | 393 | 0.861 | 2.4 | 1.109 | -0.891 | 0.461 | -1.539 | 0.068 | -1.932 | -641 | -579 | -972
2025-06-18 | 394 | 0.853 | 2.4 | 1.103 | -0.897 | 0.453 | -1.547 | 0.063 | -1.937 | -647 | -587 | -977
2025-06-19 | 395 | 0.845 | 2.4 | 1.097 | -0.903 | 0.445 | -1.555 | 0.058 | -1.942 | -653 | -595 | -982
2025-06-20 | 396 | 0.837 | 2.4 | 1.091 | -0.909 | 0.437 | -1.563 | 0.053 | -1.947 | -659 | -603 | -987
2025-06-21 | 397 | 0.829 | 2.4 | 1.085 | -0.915 | 0.429 | -1.571 | 0.048 | -1.952 | -665 | -611 | -992
2025-06-22 | 398 | 0.821 | 2.4 | 1.079 | -0.921 | 0.421 | -1.579 | 0.043 | -1.957 | -671 | -619 | -997
2025-06-23 | 399 | 0.813 | 2.4 | 1.073 | -0.927 | 0.413 | -1.587 | 0.038 | -1.962 | -677 | -627 | -1002
2025-06-24 | 400 | 0.805 | 2.4 | 1.067 | -0.933 | 0.405 | -1.595 | 0.033 | -1.967 | -683 | -635 | -1007
2025-06-25 | 401 | 0.797 | 2.4 | 1.061 | -0.939 | 0.397 | -1.603 | 0.028 | -1.972 | -689 | -643 | -1012
2025-06-26 | 402 | 0.789 | 2.4 | 1.055 | -0.945 | 0.389 | -1.611 | 0.023 | -1.977 | -695 | -651 | -1017
2025-06-27 | 403 | 0.781 | 2.4 | 1.049 | -0.951 | 0.381 | -1.619 | 0.018 | -1.982 | -701 | -659 | -1022
2025-06-28 | 404 | 0.773 | 2.4 | 1.043 | -0.957 | 0.373 | -1.627 | 0.013 | -1.987 | -707 | -667 | -1027
2025-06-29 | 405 | 0.765 | 2.4 | 1.037 | -0.963 | 0.365 | -1.635 | 0.008 | -1.992 | -713 | -675 | -1032
2025-06-30 | 406 | 0.757 | 2.4 | 1.031 | -0.969 | 0.357 | -1.643 | 0.003 | -1.997 | -719 | -683 | -1037
2025-07-01 | 407 | 0.749 | 2.4 | 1.025 | -0.975 | 0.349 | -1.651 | -0.002 | -2.002 | -725 | -691 | -1042
2025-07-02 | 408 | 0.741 | 2.4 | 1.019 | -0.981 | 0.341 | -1.659 | -0.007 | -2.007 | -731 | -699 | -1047
2025-07-03 | 409 | 0.733 | 2.4 | 1.013 | -0.987 | 0.333 | -1.667 | -0.012 | -2.012 | -737 | -707 | -1052
2025-07-04 | 410 | 0.725 | 2.4 | 1.007 | -0.993 | 0.325 | -1.675 | -0.017 | -2.017 | -743 | -715 | -1057
2025-07-05 | 411 | 0.717 | 2.4 | 1.001 | -0.999 | 0.317 | -1.683 | -0.022 | -2.022 | -749 | -723 | -1062
2025-07-06 | 412 | 0.709 | 2.4 | 0.995 | -1.005 | 0.309 | -1.691 | -0.027 | -2.027 | -755 | -731 | -1067
2025-07-07 | 413 | 0.701 | 2.4 | 0.989 | -1.011 | 0.301 | -1.699 | -0.032 | -2.032 | -761 | -739 | -1072
2025-07-08 | 414 | 0.693 | 2.4 | 0.983 | -1.017 | 0.293 | -1.707 | -0.037 | -2.037 | -767 | -747 | -1077
2025-07-09 | 415 | 0.685 | 2.4 | 0.977 | -1.023 | 0.285 | -1.715 | -0.042 | -2.042 | -773 | -755 | -1082
2025-07-10 | 416 | 0.677 | 2.4 | 0.971 | -1.029 | 0.277 | -1.723 | -0.047 | -2.047 | -779 | -763 | -1087
2025-07-11 | 417 | 0.669 | 2.4 | 0.966 | -1.034 | 0.269 | -1.731 | -0.052 | -2.052 | -784 | -771 | -1092
2025-07-12 | 418 | 0.661 | 2.4 | 0.961 | -1.039 | 0.261 | -1.739 | -0.057 | -2.057 | -789 | -779 | -1097
2025-07-13 | 419 | 0.654 | 2.4 | 0.956 | -1.044 | 0.254 | -1.746 | -0.062 | -2.062 | -794 | -786 | -1102
2025-07-14 | 420 | 0.647 | 2.4 | 0.951 | -1.049 | 0.247 | -1.753 | -0.067 | -2.067 | -799 | -793 | -1107
2025-07-15 | 421 | 0.64 | 2.4 | 0.946 | -1.054 | 0.24 | -1.76 | -0.072 | -2.072 | -804 | -800 | -1112
2025-07-16 | 422 | 0.633 | 2.4 | 0.941 | -1.059 | 0.233 | -1.767 | -0.077 | -2.077 | -809 | -807 | -1117
2025-07-17 | 423 | 0.627 | 2.4 | 0.937 | -1.063 | 0.227 | -1.773 | -0.082 | -2.082 | -813 | -813 | -1122
2025-07-18 | 424 | 0.621 | 2.4 | 0.933 | -1.067 | 0.221 | -1.779 | -0.087 | -2.087 | -817 | -819 | -1127
2025-07-19 | 425 | 0.615 | 2.4 | 0.929 | -1.071 | 0.215 | -1.785 | -0.092 | -2.092 | -821 | -825 | -1132
2025-07-20 | 426 | 0.609 | 2.4 | 0.925 | -1.075 | 0.209 | -1.791 | -0.097 | -2.097 | -825 | -831 | -1137
2025-07-21 | 427 | 0.603 | 2.4 | 0.921 | -1.079 | 0.203 | -1.797 | -0.102 | -2.102 | -829 | -837 | -1142
2025-07-22 | 428 | 0.597 | 2.4 | 0.917 | -1.083 | 0.197 | -1.803 | -0.107 | -2.107 | -833 | -843 | -1147
2025-07-23 | 429 | 0.591 | 2.4 | 0.913 | -1.087 | 0.191 | -1.809 | -0.112 | -2.112 | -837 | -849 | -1152
2025-07-24 | 430 | 0.585 | 2.4 | 0.909 | -1.091 | 0.185 | -1.815 | -0.117 | -2.117 | -841 | -855 | -1157
2025-07-25 | 431 | 0.579 | 2.4 | 0.905 | -1.095 | 0.179 | -1.821 | -0.122 | -2.122 | -845 | -861 | -1162
2025-07-26 | 432 | 0.573 | 2.4 | 0.901 | -1.099 | 0.173 | -1.827 | -0.127 | -2.127 | -849 | -867 | -1167
2025-07-27 | 433 | 0.567 | 2.4 | 0.897 | -1.103 | 0.167 | -1.833 | -0.131 | -2.131 | -853 | -873 | -1171
2025-07-28 | 434 | 0.561 | 2.4 | 0.893 | -1.107 | 0.161 | -1.839 | -0.135 | -2.135 | -857 | -879 | -1175
2025-07-29 | 435 | 0.556 | 2.4 | 0.89 | -1.11 | 0.156 | -1.844 | -0.139 | -2.139 | -860 | -884 | -1179
2025-07-30 | 436 | 0.551 | 2.4 | 0.887 | -1.113 | 0.151 | -1.849 | -0.143 | -2.143 | -863 | -889 | -1183
2025-07-31 | 437 | 0.547 | 2.4 | 0.884 | -1.116 | 0.147 | -1.853 | -0.146 | -2.146 | -866 | -893 | -1186
2025-08-01 | 438 | 0.543 | 2.4 | 0.882 | -1.118 | 0.143 | -1.857 | -0.149 | -2.149 | -868 | -897 | -1189
2025-08-02 | 439 | 0.54 | 2.4 | 0.88 | -1.12 | 0.14 | -1.86 | -0.152 | -2.152 | -870 | -900 | -1192
2025-08-03 | 440 | 0.538 | 2.4 | 0.879 | -1.121 | 0.138 | -1.862 | -0.153 | -2.153 | -871 | -902 | -1193
2025-08-04 | 441 | 0.537 | 2.4 | 0.879 | -1.121 | 0.137 | -1.863 | -0.153 | -2.153 | -871 | -903 | -1193
2025-08-05 | 442 | 0.537 | 2.4 | 0.879 | -1.121 | 0.137 | -1.863 | -0.153 | -2.153 | -871 | -903 | -1193