## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km118+495 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 20/05/2024
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2024-05-20 | 0 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-21 | 1 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-22 | 2 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-23 | 3 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-24 | 4 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-25 | 5 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-26 | 6 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-27 | 7 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-28 | 8 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-29 | 9 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-30 | 10 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-05-31 | 11 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-01 | 12 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-02 | 13 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-03 | 14 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-04 | 15 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-05 | 16 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-06 | 17 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-07 | 18 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-08 | 19 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-09 | 20 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-10 | 21 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-11 | 22 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-12 | 23 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-13 | 24 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-14 | 25 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-15 | 26 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-16 | 27 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-17 | 28 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-18 | 29 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-19 | 30 | -0.8 |  | 1.25 | -0.75 | 1.2 | -0.8 | 1.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0
2024-06-20 | 31 | -0.506 | 0.3 | 1.242 | -0.758 | 1.194 | -0.806 | 1.595 | -0.405 | -8 | -6 | -5
2024-06-21 | 32 | -0.511 | 0.3 | 1.235 | -0.765 | 1.189 | -0.811 | 1.591 | -0.409 | -15 | -11 | -9
2024-06-22 | 33 | -0.515 | 0.3 | 1.23 | -0.77 | 1.185 | -0.815 | 1.588 | -0.412 | -20 | -15 | -12
2024-06-23 | 34 | -0.517 | 0.3 | 1.228 | -0.772 | 1.183 | -0.817 | 1.585 | -0.415 | -22 | -17 | -15
2024-06-24 | 35 | -0.517 | 0.3 | 1.228 | -0.772 | 1.183 | -0.817 | 1.585 | -0.415 | -22 | -17 | -15
2024-06-25 | 36 | -0.223 | 0.6 | 1.22 | -0.78 | 1.177 | -0.823 | 1.579 | -0.421 | -30 | -23 | -21
2024-06-26 | 37 | -0.227 | 0.6 | 1.214 | -0.786 | 1.173 | -0.827 | 1.575 | -0.425 | -36 | -27 | -25
2024-06-27 | 38 | -0.23 | 0.6 | 1.211 | -0.789 | 1.17 | -0.83 | 1.573 | -0.427 | -39 | -30 | -27
2024-06-28 | 39 | -0.23 | 0.6 | 1.211 | -0.789 | 1.17 | -0.83 | 1.573 | -0.427 | -39 | -30 | -27
2024-06-29 | 40 | 0.064 | 0.9 | 1.203 | -0.797 | 1.164 | -0.836 | 1.567 | -0.433 | -47 | -36 | -33
2024-06-30 | 41 | 0.059 | 0.9 | 1.197 | -0.803 | 1.159 | -0.841 | 1.563 | -0.437 | -53 | -41 | -37
2024-07-01 | 42 | 0.056 | 0.9 | 1.193 | -0.807 | 1.156 | -0.844 | 1.561 | -0.439 | -57 | -44 | -39
2024-07-02 | 43 | 0.056 | 0.9 | 1.193 | -0.807 | 1.156 | -0.844 | 1.561 | -0.439 | -57 | -44 | -39
2024-07-03 | 44 | 0.35 | 1.2 | 1.185 | -0.815 | 1.15 | -0.85 | 1.555 | -0.445 | -65 | -50 | -45
2024-07-04 | 45 | 0.345 | 1.2 | 1.179 | -0.821 | 1.145 | -0.855 | 1.551 | -0.449 | -71 | -55 | -49
2024-07-05 | 46 | 0.342 | 1.2 | 1.175 | -0.825 | 1.142 | -0.858 | 1.549 | -0.451 | -75 | -58 | -51
2024-07-06 | 47 | 0.342 | 1.2 | 1.175 | -0.825 | 1.142 | -0.858 | 1.549 | -0.451 | -75 | -58 | -51
2024-07-07 | 48 | 0.635 | 1.5 | 1.167 | -0.833 | 1.135 | -0.865 | 1.543 | -0.457 | -83 | -65 | -57
2024-07-08 | 49 | 0.63 | 1.5 | 1.161 | -0.839 | 1.13 | -0.87 | 1.539 | -0.461 | -89 | -70 | -61
2024-07-09 | 50 | 0.628 | 1.5 | 1.157 | -0.843 | 1.128 | -0.872 | 1.537 | -0.463 | -93 | -72 | -63
2024-07-10 | 51 | 0.628 | 1.5 | 1.157 | -0.843 | 1.128 | -0.872 | 1.537 | -0.463 | -93 | -72 | -63
2024-07-11 | 52 | 0.921 | 1.8 | 1.149 | -0.851 | 1.121 | -0.879 | 1.531 | -0.469 | -101 | -79 | -69
2024-07-12 | 53 | 0.916 | 1.8 | 1.143 | -0.857 | 1.116 | -0.884 | 1.527 | -0.473 | -107 | -84 | -73
2024-07-13 | 54 | 0.914 | 1.8 | 1.139 | -0.861 | 1.114 | -0.886 | 1.525 | -0.475 | -111 | -86 | -75
2024-07-14 | 55 | 0.914 | 1.8 | 1.139 | -0.861 | 1.114 | -0.886 | 1.525 | -0.475 | -111 | -86 | -75
2024-07-15 | 56 | 1.208 | 2.1 | 1.131 | -0.869 | 1.108 | -0.892 | 1.519 | -0.481 | -119 | -92 | -81
2024-07-16 | 57 | 1.204 | 2.1 | 1.125 | -0.875 | 1.104 | -0.896 | 1.515 | -0.485 | -125 | -96 | -85
2024-07-17 | 58 | 1.201 | 2.1 | 1.121 | -0.879 | 1.101 | -0.899 | 1.513 | -0.487 | -129 | -99 | -87
2024-07-18 | 59 | 1.201 | 2.1 | 1.121 | -0.879 | 1.101 | -0.899 | 1.513 | -0.487 | -129 | -99 | -87
2024-07-19 | 60 | 1.495 | 2.4 | 1.113 | -0.887 | 1.095 | -0.905 | 1.507 | -0.493 | -137 | -105 | -93
2024-07-20 | 61 | 1.491 | 2.4 | 1.107 | -0.893 | 1.091 | -0.909 | 1.503 | -0.497 | -143 | -109 | -97
2024-07-21 | 62 | 1.488 | 2.4 | 1.103 | -0.897 | 1.088 | -0.912 | 1.501 | -0.499 | -147 | -112 | -99
2024-07-22 | 63 | 1.488 | 2.4 | 1.103 | -0.897 | 1.088 | -0.912 | 1.501 | -0.499 | -147 | -112 | -99
2024-07-23 | 64 | 1.782 | 2.7 | 2.095 | -0.905 | 2.082 | -0.918 | 2.495 | -0.505 | -155 | -118 | -105
2024-07-24 | 65 | 1.778 | 2.7 | 2.089 | -0.911 | 2.078 | -0.922 | 2.491 | -0.509 | -161 | -122 | -109
2024-07-25 | 66 | 1.775 | 2.7 | 2.085 | -0.915 | 2.075 | -0.925 | 2.489 | -0.511 | -165 | -125 | -111
2024-07-26 | 67 | 1.775 | 2.7 | 2.085 | -0.915 | 2.075 | -0.925 | 2.489 | -0.511 | -165 | -125 | -111
2024-07-27 | 68 | 2.069 | 3 | 2.077 | -0.923 | 2.069 | -0.931 | 2.483 | -0.517 | -173 | -131 | -117
2024-07-28 | 69 | 2.065 | 3 | 2.071 | -0.929 | 2.065 | -0.935 | 2.479 | -0.521 | -179 | -135 | -121
2024-07-29 | 70 | 2.062 | 3 | 2.068 | -0.932 | 2.062 | -0.938 | 2.477 | -0.523 | -182 | -138 | -123
2024-07-30 | 71 | 2.062 | 3 | 2.068 | -0.932 | 2.062 | -0.938 | 2.477 | -0.523 | -182 | -138 | -123
2024-07-31 | 72 | 2.357 | 3.3 | 2.061 | -0.939 | 2.057 | -0.943 | 2.473 | -0.527 | -189 | -143 | -127
2024-08-01 | 73 | 2.352 | 3.3 | 2.054 | -0.946 | 2.052 | -0.948 | 2.469 | -0.531 | -196 | -148 | -131
2024-08-02 | 74 | 2.347 | 3.3 | 2.047 | -0.953 | 2.047 | -0.953 | 2.465 | -0.535 | -203 | -153 | -135
2024-08-03 | 75 | 2.342 | 3.3 | 2.04 | -0.96 | 2.042 | -0.958 | 2.461 | -0.539 | -210 | -158 | -139
2024-08-04 | 76 | 2.337 | 3.3 | 2.033 | -0.967 | 2.037 | -0.963 | 2.457 | -0.543 | -217 | -163 | -143
2024-08-05 | 77 | 2.332 | 3.3 | 2.026 | -0.974 | 2.032 | -0.968 | 2.453 | -0.547 | -224 | -168 | -147
2024-08-06 | 78 | 2.327 | 3.3 | 2.019 | -0.981 | 2.027 | -0.973 | 2.449 | -0.551 | -231 | -173 | -151
2024-08-07 | 79 | 2.322 | 3.3 | 2.012 | -0.988 | 2.022 | -0.978 | 2.445 | -0.555 | -238 | -178 | -155
2024-08-08 | 80 | 2.317 | 3.3 | 2.005 | -0.995 | 2.017 | -0.983 | 2.441 | -0.559 | -245 | -183 | -159
2024-08-09 | 81 | 2.312 | 3.3 | 1.998 | -1.002 | 2.012 | -0.988 | 2.437 | -0.563 | -252 | -188 | -163
2024-08-10 | 82 | 2.307 | 3.3 | 1.991 | -1.009 | 2.007 | -0.993 | 2.433 | -0.567 | -259 | -193 | -167
2024-08-11 | 83 | 2.302 | 3.3 | 1.984 | -1.016 | 2.002 | -0.998 | 2.429 | -0.571 | -266 | -198 | -171
2024-08-12 | 84 | 2.297 | 3.3 | 1.977 | -1.023 | 1.997 | -1.003 | 2.425 | -0.575 | -273 | -203 | -175
2024-08-13 | 85 | 2.292 | 3.3 | 1.97 | -1.03 | 1.992 | -1.008 | 2.421 | -0.579 | -280 | -208 | -179
2024-08-14 | 86 | 2.287 | 3.3 | 1.963 | -1.037 | 1.987 | -1.013 | 2.417 | -0.583 | -287 | -213 | -183
2024-08-15 | 87 | 2.282 | 3.3 | 1.956 | -1.044 | 1.982 | -1.018 | 2.413 | -0.587 | -294 | -218 | -187
2024-08-16 | 88 | 2.277 | 3.3 | 1.949 | -1.051 | 1.977 | -1.023 | 2.409 | -0.591 | -301 | -223 | -191
2024-08-17 | 89 | 2.272 | 3.3 | 1.942 | -1.058 | 1.972 | -1.028 | 2.405 | -0.595 | -308 | -228 | -195
2024-08-18 | 90 | 2.267 | 3.3 | 1.935 | -1.065 | 1.967 | -1.033 | 2.401 | -0.599 | -315 | -233 | -199
2024-08-19 | 91 | 2.262 | 3.3 | 1.928 | -1.072 | 1.962 | -1.038 | 2.397 | -0.603 | -322 | -238 | -203
2024-08-20 | 92 | 2.257 | 3.3 | 1.921 | -1.079 | 1.957 | -1.043 | 2.393 | -0.607 | -329 | -243 | -207
2024-08-21 | 93 | 2.252 | 3.3 | 1.914 | -1.086 | 1.952 | -1.048 | 2.389 | -0.611 | -336 | -248 | -211
2024-08-22 | 94 | 2.247 | 3.3 | 1.907 | -1.093 | 1.947 | -1.053 | 2.385 | -0.615 | -343 | -253 | -215
2024-08-23 | 95 | 2.242 | 3.3 | 1.9 | -1.1 | 1.942 | -1.058 | 2.381 | -0.619 | -350 | -258 | -219
2024-08-24 | 96 | 2.237 | 3.3 | 1.893 | -1.107 | 1.937 | -1.063 | 2.377 | -0.623 | -357 | -263 | -223
2024-08-25 | 97 | 2.232 | 3.3 | 1.886 | -1.114 | 1.932 | -1.068 | 2.373 | -0.627 | -364 | -268 | -227
2024-08-26 | 98 | 2.227 | 3.3 | 1.879 | -1.121 | 1.927 | -1.073 | 2.369 | -0.631 | -371 | -273 | -231
2024-08-27 | 99 | 2.222 | 3.3 | 1.872 | -1.128 | 1.922 | -1.078 | 2.365 | -0.635 | -378 | -278 | -235
2024-08-28 | 100 | 2.217 | 3.3 | 1.865 | -1.135 | 1.917 | -1.083 | 2.361 | -0.639 | -385 | -283 | -239
2024-08-29 | 101 | 2.212 | 3.3 | 1.858 | -1.142 | 1.912 | -1.088 | 2.357 | -0.643 | -392 | -288 | -243
2024-08-30 | 102 | 2.207 | 3.3 | 1.851 | -1.149 | 1.907 | -1.093 | 2.353 | -0.647 | -399 | -293 | -247
2024-08-31 | 103 | 2.202 | 3.3 | 1.844 | -1.156 | 1.902 | -1.098 | 2.349 | -0.651 | -406 | -298 | -251
2024-09-01 | 104 | 2.197 | 3.3 | 1.837 | -1.163 | 1.897 | -1.103 | 2.345 | -0.655 | -413 | -303 | -255
2024-09-02 | 105 | 2.192 | 3.3 | 1.83 | -1.17 | 1.892 | -1.108 | 2.341 | -0.659 | -420 | -308 | -259
2024-09-03 | 106 | 2.187 | 3.3 | 1.823 | -1.177 | 1.887 | -1.113 | 2.337 | -0.663 | -427 | -313 | -263
2024-09-04 | 107 | 2.182 | 3.3 | 1.816 | -1.184 | 1.882 | -1.118 | 2.333 | -0.667 | -434 | -318 | -267
2024-09-05 | 108 | 2.177 | 3.3 | 1.809 | -1.191 | 1.877 | -1.123 | 2.329 | -0.671 | -441 | -323 | -271
2024-09-06 | 109 | 2.172 | 3.3 | 1.802 | -1.198 | 1.872 | -1.128 | 2.325 | -0.675 | -448 | -328 | -275
2024-09-07 | 110 | 2.167 | 3.3 | 1.795 | -1.205 | 1.867 | -1.133 | 2.321 | -0.679 | -455 | -333 | -279
2024-09-08 | 111 | 2.162 | 3.3 | 1.788 | -1.212 | 1.862 | -1.138 | 2.317 | -0.683 | -462 | -338 | -283
2024-09-09 | 112 | 2.157 | 3.3 | 1.781 | -1.219 | 1.857 | -1.143 | 2.313 | -0.687 | -469 | -343 | -287
2024-09-10 | 113 | 2.152 | 3.3 | 1.774 | -1.226 | 1.852 | -1.148 | 2.309 | -0.691 | -476 | -348 | -291
2024-09-11 | 114 | 2.147 | 3.3 | 1.767 | -1.233 | 1.847 | -1.153 | 2.305 | -0.695 | -483 | -353 | -295
2024-09-12 | 115 | 2.142 | 3.3 | 1.76 | -1.24 | 1.842 | -1.158 | 2.301 | -0.699 | -490 | -358 | -299
2024-09-13 | 116 | 2.137 | 3.3 | 1.753 | -1.247 | 1.837 | -1.163 | 2.297 | -0.703 | -497 | -363 | -303
2024-09-14 | 117 | 2.132 | 3.3 | 1.746 | -1.254 | 1.832 | -1.168 | 2.293 | -0.707 | -504 | -368 | -307
2024-09-15 | 118 | 2.127 | 3.3 | 1.739 | -1.261 | 1.827 | -1.173 | 2.289 | -0.711 | -511 | -373 | -311
2024-09-16 | 119 | 2.122 | 3.3 | 1.732 | -1.268 | 1.822 | -1.178 | 2.285 | -0.715 | -518 | -378 | -315
2024-09-17 | 120 | 2.117 | 3.3 | 1.725 | -1.275 | 1.817 | -1.183 | 2.281 | -0.719 | -525 | -383 | -319
2024-09-18 | 121 | 2.112 | 3.3 | 1.718 | -1.282 | 1.812 | -1.188 | 2.277 | -0.723 | -532 | -388 | -323
2024-09-19 | 122 | 2.107 | 3.3 | 1.711 | -1.289 | 1.807 | -1.193 | 2.273 | -0.727 | -539 | -393 | -327
2024-09-20 | 123 | 2.102 | 3.3 | 1.704 | -1.296 | 1.802 | -1.198 | 2.269 | -0.731 | -546 | -398 | -331
2024-09-21 | 124 | 2.097 | 3.3 | 1.697 | -1.303 | 1.797 | -1.203 | 2.265 | -0.735 | -553 | -403 | -335
2024-09-22 | 125 | 2.092 | 3.3 | 1.69 | -1.31 | 1.792 | -1.208 | 2.261 | -0.739 | -560 | -408 | -339
2024-09-23 | 126 | 2.087 | 3.3 | 1.683 | -1.317 | 1.787 | -1.213 | 2.257 | -0.743 | -567 | -413 | -343
2024-09-24 | 127 | 2.082 | 3.3 | 1.676 | -1.324 | 1.782 | -1.218 | 2.253 | -0.747 | -574 | -418 | -347
2024-09-25 | 128 | 2.077 | 3.3 | 1.669 | -1.331 | 1.777 | -1.223 | 2.249 | -0.751 | -581 | -423 | -351
2024-09-26 | 129 | 2.072 | 3.3 | 1.662 | -1.338 | 1.772 | -1.228 | 2.245 | -0.755 | -588 | -428 | -355
2024-09-27 | 130 | 2.067 | 3.3 | 1.655 | -1.345 | 1.767 | -1.233 | 2.241 | -0.759 | -595 | -433 | -359
2024-09-28 | 131 | 2.062 | 3.3 | 1.648 | -1.352 | 1.762 | -1.238 | 2.237 | -0.763 | -602 | -438 | -363
2024-09-29 | 132 | 2.057 | 3.3 | 1.641 | -1.359 | 1.757 | -1.243 | 2.233 | -0.767 | -609 | -443 | -367
2024-09-30 | 133 | 2.052 | 3.3 | 1.634 | -1.366 | 1.752 | -1.248 | 2.229 | -0.771 | -616 | -448 | -371
2024-10-01 | 134 | 2.047 | 3.3 | 1.627 | -1.373 | 1.747 | -1.253 | 2.225 | -0.775 | -623 | -453 | -375
2024-10-02 | 135 | 2.042 | 3.3 | 1.62 | -1.38 | 1.742 | -1.258 | 2.221 | -0.779 | -630 | -458 | -379
2024-10-03 | 136 | 2.037 | 3.3 | 1.613 | -1.387 | 1.737 | -1.263 | 2.217 | -0.783 | -637 | -463 | -383
2024-10-04 | 137 | 2.032 | 3.3 | 1.606 | -1.394 | 1.732 | -1.268 | 2.213 | -0.787 | -644 | -468 | -387
2024-10-05 | 138 | 2.027 | 3.3 | 1.599 | -1.401 | 1.727 | -1.273 | 2.209 | -0.791 | -651 | -473 | -391
2024-10-06 | 139 | 2.022 | 3.3 | 1.592 | -1.408 | 1.722 | -1.278 | 2.205 | -0.795 | -658 | -478 | -395
2024-10-07 | 140 | 2.017 | 3.3 | 1.585 | -1.415 | 1.717 | -1.283 | 2.201 | -0.799 | -665 | -483 | -399
2024-10-08 | 141 | 2.012 | 3.3 | 1.578 | -1.422 | 1.712 | -1.288 | 2.197 | -0.803 | -672 | -488 | -403
2024-10-09 | 142 | 2.007 | 3.3 | 1.571 | -1.429 | 1.707 | -1.293 | 2.193 | -0.807 | -679 | -493 | -407
2024-10-10 | 143 | 2.002 | 3.3 | 1.564 | -1.436 | 1.702 | -1.298 | 2.189 | -0.811 | -686 | -498 | -411
2024-10-11 | 144 | 1.997 | 3.3 | 1.557 | -1.443 | 1.697 | -1.303 | 2.185 | -0.815 | -693 | -503 | -415
2024-10-12 | 145 | 1.992 | 3.3 | 1.55 | -1.45 | 1.692 | -1.308 | 2.181 | -0.819 | -700 | -508 | -419
2024-10-13 | 146 | 1.987 | 3.3 | 1.543 | -1.457 | 1.687 | -1.313 | 2.177 | -0.823 | -707 | -513 | -423
2024-10-14 | 147 | 1.982 | 3.3 | 1.536 | -1.464 | 1.682 | -1.318 | 2.173 | -0.827 | -714 | -518 | -427
2024-10-15 | 148 | 1.977 | 3.3 | 1.529 | -1.471 | 1.677 | -1.323 | 2.169 | -0.831 | -721 | -523 | -431
2024-10-16 | 149 | 1.972 | 3.3 | 1.522 | -1.478 | 1.672 | -1.328 | 2.165 | -0.835 | -728 | -528 | -435
2024-10-17 | 150 | 1.967 | 3.3 | 1.515 | -1.485 | 1.667 | -1.333 | 2.161 | -0.839 | -735 | -533 | -439
2024-10-18 | 151 | 1.962 | 3.3 | 1.508 | -1.492 | 1.662 | -1.338 | 2.157 | -0.843 | -742 | -538 | -443
2024-10-19 | 152 | 1.957 | 3.3 | 1.501 | -1.499 | 1.657 | -1.343 | 2.153 | -0.847 | -749 | -543 | -447
2024-10-20 | 153 | 1.952 | 3.3 | 1.494 | -1.506 | 1.652 | -1.348 | 2.149 | -0.851 | -756 | -548 | -451
2024-10-21 | 154 | 1.947 | 3.3 | 1.487 | -1.513 | 1.647 | -1.353 | 2.145 | -0.855 | -763 | -553 | -455
2024-10-22 | 155 | 1.942 | 3.3 | 1.48 | -1.52 | 1.642 | -1.358 | 2.141 | -0.859 | -770 | -558 | -459
2024-10-23 | 156 | 1.937 | 3.3 | 1.473 | -1.527 | 1.637 | -1.363 | 2.137 | -0.863 | -777 | -563 | -463
2024-10-24 | 157 | 1.932 | 3.3 | 1.466 | -1.534 | 1.632 | -1.368 | 2.133 | -0.867 | -784 | -568 | -467
2024-10-25 | 158 | 1.927 | 3.3 | 1.459 | -1.541 | 1.627 | -1.373 | 2.129 | -0.871 | -791 | -573 | -471
2024-10-26 | 159 | 1.922 | 3.3 | 1.452 | -1.548 | 1.622 | -1.378 | 2.125 | -0.875 | -798 | -578 | -475
2024-10-27 | 160 | 1.917 | 3.3 | 1.445 | -1.555 | 1.617 | -1.383 | 2.121 | -0.879 | -805 | -583 | -479
2024-10-28 | 161 | 1.912 | 3.3 | 1.438 | -1.562 | 1.612 | -1.388 | 2.117 | -0.883 | -812 | -588 | -483
2024-10-29 | 162 | 1.907 | 3.3 | 1.431 | -1.569 | 1.607 | -1.393 | 2.113 | -0.887 | -819 | -593 | -487
2024-10-30 | 163 | 1.902 | 3.3 | 1.424 | -1.576 | 1.602 | -1.398 | 2.109 | -0.891 | -826 | -598 | -491
2024-10-31 | 164 | 1.897 | 3.3 | 1.417 | -1.583 | 1.597 | -1.403 | 2.105 | -0.895 | -833 | -603 | -495
2024-11-01 | 165 | 1.892 | 3.3 | 1.41 | -1.59 | 1.592 | -1.408 | 2.101 | -0.899 | -840 | -608 | -499
2024-11-02 | 166 | 1.887 | 3.3 | 1.403 | -1.597 | 1.587 | -1.413 | 2.097 | -0.903 | -847 | -613 | -503
2024-11-03 | 167 | 1.882 | 3.3 | 1.396 | -1.604 | 1.582 | -1.418 | 2.093 | -0.907 | -854 | -618 | -507
2024-11-04 | 168 | 1.877 | 3.3 | 1.389 | -1.611 | 1.577 | -1.423 | 2.089 | -0.911 | -861 | -623 | -511
2024-11-05 | 169 | 1.872 | 3.3 | 1.382 | -1.618 | 1.572 | -1.428 | 2.085 | -0.915 | -868 | -628 | -515
2024-11-06 | 170 | 1.867 | 3.3 | 1.375 | -1.625 | 1.567 | -1.433 | 2.081 | -0.919 | -875 | -633 | -519
2024-11-07 | 171 | 1.862 | 3.3 | 1.368 | -1.632 | 1.562 | -1.438 | 2.077 | -0.923 | -882 | -638 | -523
2024-11-08 | 172 | 1.857 | 3.3 | 1.361 | -1.639 | 1.557 | -1.443 | 2.073 | -0.927 | -889 | -643 | -527
2024-11-09 | 173 | 1.852 | 3.3 | 1.354 | -1.646 | 1.552 | -1.448 | 2.069 | -0.931 | -896 | -648 | -531
2024-11-10 | 174 | 1.847 | 3.3 | 1.347 | -1.653 | 1.547 | -1.453 | 2.065 | -0.935 | -903 | -653 | -535
2024-11-11 | 175 | 1.842 | 3.3 | 1.34 | -1.66 | 1.542 | -1.458 | 2.061 | -0.939 | -910 | -658 | -539
2024-11-12 | 176 | 1.837 | 3.3 | 1.334 | -1.666 | 1.537 | -1.463 | 2.057 | -0.943 | -916 | -663 | -543
2024-11-13 | 177 | 1.832 | 3.3 | 1.328 | -1.672 | 1.532 | -1.468 | 2.053 | -0.947 | -922 | -668 | -547
2024-11-14 | 178 | 1.827 | 3.3 | 1.322 | -1.678 | 1.527 | -1.473 | 2.049 | -0.951 | -928 | -673 | -551
2024-11-15 | 179 | 1.822 | 3.3 | 1.316 | -1.684 | 1.522 | -1.478 | 2.045 | -0.955 | -934 | -678 | -555
2024-11-16 | 180 | 1.817 | 3.3 | 1.31 | -1.69 | 1.517 | -1.483 | 2.041 | -0.959 | -940 | -683 | -559
2024-11-17 | 181 | 1.812 | 3.3 | 1.304 | -1.696 | 1.512 | -1.488 | 2.037 | -0.963 | -946 | -688 | -563
2024-11-18 | 182 | 1.807 | 3.3 | 1.298 | -1.702 | 1.507 | -1.493 | 2.033 | -0.967 | -952 | -693 | -567
2024-11-19 | 183 | 1.802 | 3.3 | 1.292 | -1.708 | 1.502 | -1.498 | 2.029 | -0.971 | -958 | -698 | -571
2024-11-20 | 184 | 1.797 | 3.3 | 1.286 | -1.714 | 1.497 | -1.503 | 2.025 | -0.975 | -964 | -703 | -575
2024-11-21 | 185 | 1.792 | 3.3 | 1.28 | -1.72 | 1.492 | -1.508 | 2.021 | -0.979 | -970 | -708 | -579
2024-11-22 | 186 | 1.787 | 3.3 | 1.274 | -1.726 | 1.487 | -1.513 | 2.017 | -0.983 | -976 | -713 | -583
2024-11-23 | 187 | 1.782 | 3.3 | 1.268 | -1.732 | 1.482 | -1.518 | 2.013 | -0.987 | -982 | -718 | -587
2024-11-24 | 188 | 1.777 | 3.3 | 1.262 | -1.738 | 1.477 | -1.523 | 2.009 | -0.991 | -988 | -723 | -591
2024-11-25 | 189 | 1.772 | 3.3 | 1.257 | -1.743 | 1.472 | -1.528 | 2.005 | -0.995 | -993 | -728 | -595
2024-11-26 | 190 | 1.767 | 3.3 | 1.252 | -1.748 | 1.467 | -1.533 | 2.001 | -0.999 | -998 | -733 | -599
2024-11-27 | 191 | 1.762 | 3.3 | 1.247 | -1.753 | 1.462 | -1.538 | 1.997 | -1.003 | -1003 | -738 | -603
2024-11-28 | 192 | 1.757 | 3.3 | 1.242 | -1.758 | 1.457 | -1.543 | 1.993 | -1.007 | -1008 | -743 | -607
2024-11-29 | 193 | 1.752 | 3.3 | 1.237 | -1.763 | 1.452 | -1.548 | 1.988 | -1.012 | -1013 | -748 | -612
2024-11-30 | 194 | 1.747 | 3.3 | 1.232 | -1.768 | 1.447 | -1.553 | 1.983 | -1.017 | -1018 | -753 | -617
2024-12-01 | 195 | 1.742 | 3.3 | 1.227 | -1.773 | 1.442 | -1.558 | 1.978 | -1.022 | -1023 | -758 | -622
2024-12-02 | 196 | 1.737 | 3.3 | 1.222 | -1.778 | 1.437 | -1.563 | 1.973 | -1.027 | -1028 | -763 | -627
2024-12-03 | 197 | 1.732 | 3.3 | 1.217 | -1.783 | 1.432 | -1.568 | 1.968 | -1.032 | -1033 | -768 | -632
2024-12-04 | 198 | 1.728 | 3.3 | 1.212 | -1.788 | 1.428 | -1.572 | 1.963 | -1.037 | -1038 | -772 | -637
2024-12-05 | 199 | 1.724 | 3.3 | 1.207 | -1.793 | 1.424 | -1.576 | 1.958 | -1.042 | -1043 | -776 | -642
2024-12-06 | 200 | 1.72 | 3.3 | 1.202 | -1.798 | 1.42 | -1.58 | 1.953 | -1.047 | -1048 | -780 | -647
2024-12-07 | 201 | 1.716 | 3.3 | 1.197 | -1.803 | 1.416 | -1.584 | 1.948 | -1.052 | -1053 | -784 | -652
2024-12-08 | 202 | 1.712 | 3.3 | 1.192 | -1.808 | 1.412 | -1.588 | 1.943 | -1.057 | -1058 | -788 | -657
2024-12-09 | 203 | 1.708 | 3.3 | 1.187 | -1.813 | 1.408 | -1.592 | 1.938 | -1.062 | -1063 | -792 | -662
2024-12-10 | 204 | 1.704 | 3.3 | 1.182 | -1.818 | 1.404 | -1.596 | 1.933 | -1.067 | -1068 | -796 | -667
2024-12-11 | 205 | 1.7 | 3.3 | 1.177 | -1.823 | 1.4 | -1.6 | 1.928 | -1.072 | -1073 | -800 | -672
2024-12-12 | 206 | 1.696 | 3.3 | 1.172 | -1.828 | 1.396 | -1.604 | 1.923 | -1.077 | -1078 | -804 | -677
2024-12-13 | 207 | 1.692 | 3.3 | 1.167 | -1.833 | 1.392 | -1.608 | 1.918 | -1.082 | -1083 | -808 | -682
2024-12-14 | 208 | 1.688 | 3.3 | 1.162 | -1.838 | 1.388 | -1.612 | 1.913 | -1.087 | -1088 | -812 | -687
2024-12-15 | 209 | 1.684 | 3.3 | 1.157 | -1.843 | 1.384 | -1.616 | 1.908 | -1.092 | -1093 | -816 | -692
2024-12-16 | 210 | 1.68 | 3.3 | 1.152 | -1.848 | 1.38 | -1.62 | 1.903 | -1.097 | -1098 | -820 | -697
2024-12-17 | 211 | 1.676 | 3.3 | 1.147 | -1.853 | 1.376 | -1.624 | 1.898 | -1.102 | -1103 | -824 | -702
2024-12-18 | 212 | 1.672 | 3.3 | 1.142 | -1.858 | 1.372 | -1.628 | 1.893 | -1.107 | -1108 | -828 | -707
2024-12-19 | 213 | 1.668 | 3.3 | 1.137 | -1.863 | 1.368 | -1.632 | 1.888 | -1.112 | -1113 | -832 | -712
2024-12-20 | 214 | 1.664 | 3.3 | 1.132 | -1.868 | 1.364 | -1.636 | 1.883 | -1.117 | -1118 | -836 | -717
2024-12-21 | 215 | 1.661 | 3.3 | 1.127 | -1.873 | 1.361 | -1.639 | 1.878 | -1.122 | -1123 | -839 | -722
2024-12-22 | 216 | 1.658 | 3.3 | 1.123 | -1.877 | 1.358 | -1.642 | 1.873 | -1.127 | -1127 | -842 | -727
2024-12-23 | 217 | 1.655 | 3.3 | 1.119 | -1.881 | 1.355 | -1.645 | 1.868 | -1.132 | -1131 | -845 | -732
2024-12-24 | 218 | 1.652 | 3.3 | 1.115 | -1.885 | 1.352 | -1.648 | 1.864 | -1.136 | -1135 | -848 | -736
2024-12-25 | 219 | 1.649 | 3.3 | 1.111 | -1.889 | 1.349 | -1.651 | 1.86 | -1.14 | -1139 | -851 | -740
2024-12-26 | 220 | 1.647 | 3.3 | 1.108 | -1.892 | 1.347 | -1.653 | 1.856 | -1.144 | -1142 | -853 | -744
2024-12-27 | 221 | 1.645 | 3.3 | 1.105 | -1.895 | 1.345 | -1.655 | 1.853 | -1.147 | -1145 | -855 | -747
2024-12-28 | 222 | 1.643 | 3.3 | 1.103 | -1.897 | 1.343 | -1.657 | 1.85 | -1.15 | -1147 | -857 | -750
2024-12-29 | 223 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.847 | -1.153 | -1148 | -858 | -753
2024-12-30 | 224 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2024-12-31 | 225 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-01 | 226 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-02 | 227 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-03 | 228 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-04 | 229 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-05 | 230 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-06 | 231 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-07 | 232 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-08 | 233 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-09 | 234 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-10 | 235 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-11 | 236 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-12 | 237 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-13 | 238 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-14 | 239 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-15 | 240 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-16 | 241 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-17 | 242 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-18 | 243 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-19 | 244 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-20 | 245 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-21 | 246 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-22 | 247 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-23 | 248 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-24 | 249 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-25 | 250 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-26 | 251 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-27 | 252 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-28 | 253 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-29 | 254 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-30 | 255 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-01-31 | 256 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-01 | 257 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-02 | 258 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-03 | 259 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-04 | 260 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-05 | 261 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-06 | 262 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-07 | 263 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-08 | 264 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-09 | 265 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-10 | 266 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-11 | 267 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-12 | 268 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-13 | 269 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-14 | 270 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-15 | 271 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-16 | 272 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-17 | 273 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-18 | 274 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-19 | 275 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-20 | 276 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-21 | 277 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-22 | 278 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-23 | 279 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-24 | 280 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-25 | 281 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-26 | 282 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-27 | 283 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-02-28 | 284 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-03-01 | 285 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-03-02 | 286 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-03-03 | 287 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-03-04 | 288 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-03-05 | 289 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-03-06 | 290 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-03-07 | 291 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-03-08 | 292 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-03-09 | 293 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-03-10 | 294 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-03-11 | 295 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-03-12 | 296 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-03-13 | 297 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-03-14 | 298 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-03-15 | 299 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-03-16 | 300 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-03-17 | 301 | 1.642 | 3.3 | 1.102 | -1.898 | 1.342 | -1.658 | 1.845 | -1.155 | -1148 | -858 | -755
2025-03-18 | 302 | 1.636 | 3.3 | 1.097 | -1.903 | 1.336 | -1.664 | 1.841 | -1.159 | -1153 | -864 | -759
2025-03-19 | 303 | 1.63 | 3.3 | 1.092 | -1.908 | 1.33 | -1.67 | 1.837 | -1.163 | -1158 | -870 | -763
2025-03-20 | 304 | 1.624 | 3.3 | 1.087 | -1.913 | 1.324 | -1.676 | 1.833 | -1.167 | -1163 | -876 | -767
2025-03-21 | 305 | 1.618 | 3.3 | 1.082 | -1.918 | 1.318 | -1.682 | 1.829 | -1.171 | -1168 | -882 | -771
2025-03-22 | 306 | 1.612 | 3.3 | 1.077 | -1.923 | 1.312 | -1.688 | 1.825 | -1.175 | -1173 | -888 | -775
2025-03-23 | 307 | 1.606 | 3.3 | 1.072 | -1.928 | 1.306 | -1.694 | 1.821 | -1.179 | -1178 | -894 | -779
2025-03-24 | 308 | 1.6 | 3.3 | 1.067 | -1.933 | 1.3 | -1.7 | 1.817 | -1.183 | -1183 | -900 | -783
2025-03-25 | 309 | 1.594 | 3.3 | 1.062 | -1.938 | 1.294 | -1.706 | 1.813 | -1.187 | -1188 | -906 | -787
2025-03-26 | 310 | 1.588 | 3.3 | 1.057 | -1.943 | 1.288 | -1.712 | 1.809 | -1.191 | -1193 | -912 | -791
2025-03-27 | 311 | 1.582 | 3.3 | 1.052 | -1.948 | 1.282 | -1.718 | 1.805 | -1.195 | -1198 | -918 | -795
2025-03-28 | 312 | 1.576 | 3.3 | 1.047 | -1.953 | 1.276 | -1.724 | 1.801 | -1.199 | -1203 | -924 | -799
2025-03-29 | 313 | 1.57 | 3.3 | 1.042 | -1.958 | 1.27 | -1.73 | 1.797 | -1.203 | -1208 | -930 | -803
2025-03-30 | 314 | 1.564 | 3.3 | 1.037 | -1.963 | 1.264 | -1.736 | 1.793 | -1.207 | -1213 | -936 | -807
2025-03-31 | 315 | 1.558 | 3.3 | 1.032 | -1.968 | 1.258 | -1.742 | 1.789 | -1.211 | -1218 | -942 | -811
2025-04-01 | 316 | 1.552 | 3.3 | 1.027 | -1.973 | 1.252 | -1.748 | 1.785 | -1.215 | -1223 | -948 | -815
2025-04-02 | 317 | 1.546 | 3.3 | 1.022 | -1.978 | 1.246 | -1.754 | 1.781 | -1.219 | -1228 | -954 | -819
2025-04-03 | 318 | 1.54 | 3.3 | 1.017 | -1.983 | 1.24 | -1.76 | 1.777 | -1.223 | -1233 | -960 | -823
2025-04-04 | 319 | 1.534 | 3.3 | 1.012 | -1.988 | 1.234 | -1.766 | 1.773 | -1.227 | -1238 | -966 | -827
2025-04-05 | 320 | 1.528 | 3.3 | 1.007 | -1.993 | 1.228 | -1.772 | 1.769 | -1.231 | -1243 | -972 | -831
2025-04-06 | 321 | 1.522 | 3.3 | 1.002 | -1.998 | 1.222 | -1.778 | 1.765 | -1.235 | -1248 | -978 | -835
2025-04-07 | 322 | 1.516 | 3.3 | 0.997 | -2.003 | 1.216 | -1.784 | 1.761 | -1.239 | -1253 | -984 | -839
2025-04-08 | 323 | 1.51 | 3.3 | 0.992 | -2.008 | 1.21 | -1.79 | 1.757 | -1.243 | -1258 | -990 | -843
2025-04-09 | 324 | 1.504 | 3.3 | 0.987 | -2.013 | 1.204 | -1.796 | 1.753 | -1.247 | -1263 | -996 | -847
2025-04-10 | 325 | 1.498 | 3.3 | 0.982 | -2.018 | 1.198 | -1.802 | 1.749 | -1.251 | -1268 | -1002 | -851
2025-04-11 | 326 | 1.492 | 3.3 | 0.977 | -2.023 | 1.192 | -1.808 | 1.745 | -1.255 | -1273 | -1008 | -855
2025-04-12 | 327 | 1.486 | 3.3 | 0.972 | -2.028 | 1.186 | -1.814 | 1.741 | -1.259 | -1278 | -1014 | -859
2025-04-13 | 328 | 1.48 | 3.3 | 0.967 | -2.033 | 1.18 | -1.82 | 1.737 | -1.263 | -1283 | -1020 | -863
2025-04-14 | 329 | 1.474 | 3.3 | 0.962 | -2.038 | 1.174 | -1.826 | 1.733 | -1.267 | -1288 | -1026 | -867
2025-04-15 | 330 | 1.468 | 3.3 | 0.957 | -2.043 | 1.168 | -1.832 | 1.729 | -1.271 | -1293 | -1032 | -871
2025-04-16 | 331 | 1.462 | 3.3 | 0.952 | -2.048 | 1.162 | -1.838 | 1.725 | -1.275 | -1298 | -1038 | -875
2025-04-17 | 332 | 1.456 | 3.3 | 0.947 | -2.053 | 1.156 | -1.844 | 1.721 | -1.279 | -1303 | -1044 | -879
2025-04-18 | 333 | 1.45 | 3.3 | 0.942 | -2.058 | 1.15 | -1.85 | 1.717 | -1.283 | -1308 | -1050 | -883
2025-04-19 | 334 | 1.444 | 3.3 | 0.937 | -2.063 | 1.144 | -1.856 | 1.713 | -1.287 | -1313 | -1056 | -887
2025-04-20 | 335 | 1.438 | 3.3 | 0.932 | -2.068 | 1.138 | -1.862 | 1.709 | -1.291 | -1318 | -1062 | -891
2025-04-21 | 336 | 1.432 | 3.3 | 0.927 | -2.073 | 1.132 | -1.868 | 1.705 | -1.295 | -1323 | -1068 | -895
2025-04-22 | 337 | 1.426 | 3.3 | 0.922 | -2.078 | 1.126 | -1.874 | 1.701 | -1.299 | -1328 | -1074 | -899
2025-04-23 | 338 | 1.42 | 3.3 | 0.917 | -2.083 | 1.12 | -1.88 | 1.697 | -1.303 | -1333 | -1080 | -903
2025-04-24 | 339 | 1.414 | 3.3 | 0.912 | -2.088 | 1.114 | -1.886 | 1.693 | -1.307 | -1338 | -1086 | -907
2025-04-25 | 340 | 1.408 | 3.3 | 0.907 | -2.093 | 1.108 | -1.892 | 1.689 | -1.311 | -1343 | -1092 | -911
2025-04-26 | 341 | 1.402 | 3.3 | 0.902 | -2.098 | 1.102 | -1.898 | 1.685 | -1.315 | -1348 | -1098 | -915
2025-04-27 | 342 | 1.396 | 3.3 | 0.897 | -2.103 | 1.096 | -1.904 | 1.681 | -1.319 | -1353 | -1104 | -919
2025-04-28 | 343 | 1.39 | 3.3 | 0.892 | -2.108 | 1.09 | -1.91 | 1.677 | -1.323 | -1358 | -1110 | -923
2025-04-29 | 344 | 1.384 | 3.3 | 0.887 | -2.113 | 1.084 | -1.916 | 1.673 | -1.327 | -1363 | -1116 | -927
2025-04-30 | 345 | 1.378 | 3.3 | 0.882 | -2.118 | 1.078 | -1.922 | 1.669 | -1.331 | -1368 | -1122 | -931
2025-05-01 | 346 | 1.372 | 3.3 | 0.877 | -2.123 | 1.072 | -1.928 | 1.665 | -1.335 | -1373 | -1128 | -935
2025-05-02 | 347 | 1.366 | 3.3 | 0.872 | -2.128 | 1.066 | -1.934 | 1.661 | -1.339 | -1378 | -1134 | -939
2025-05-03 | 348 | 1.36 | 3.3 | 0.867 | -2.133 | 1.06 | -1.94 | 1.657 | -1.343 | -1383 | -1140 | -943
2025-05-04 | 349 | 1.354 | 3.3 | 0.862 | -2.138 | 1.054 | -1.946 | 1.653 | -1.347 | -1388 | -1146 | -947
2025-05-05 | 350 | 1.348 | 3.3 | 0.857 | -2.143 | 1.048 | -1.952 | 1.649 | -1.351 | -1393 | -1152 | -951
2025-05-06 | 351 | 1.342 | 3.3 | 0.852 | -2.148 | 1.042 | -1.958 | 1.645 | -1.355 | -1398 | -1158 | -955
2025-05-07 | 352 | 1.336 | 3.3 | 0.847 | -2.153 | 1.036 | -1.964 | 1.641 | -1.359 | -1403 | -1164 | -959
2025-05-08 | 353 | 1.33 | 3.3 | 0.842 | -2.158 | 1.03 | -1.97 | 1.637 | -1.363 | -1408 | -1170 | -963
2025-05-09 | 354 | 1.324 | 3.3 | 0.837 | -2.163 | 1.024 | -1.976 | 1.633 | -1.367 | -1413 | -1176 | -967
2025-05-10 | 355 | 1.318 | 3.3 | 0.832 | -2.168 | 1.018 | -1.982 | 1.629 | -1.371 | -1418 | -1182 | -971
2025-05-11 | 356 | 1.312 | 3.3 | 0.827 | -2.173 | 1.012 | -1.988 | 1.625 | -1.375 | -1423 | -1188 | -975
2025-05-12 | 357 | 1.306 | 3.3 | 0.822 | -2.178 | 1.006 | -1.994 | 1.621 | -1.379 | -1428 | -1194 | -979
2025-05-13 | 358 | 1.3 | 3.3 | 0.817 | -2.183 | 1 | -2 | 1.617 | -1.383 | -1433 | -1200 | -983
2025-05-14 | 359 | 1.294 | 3.3 | 0.812 | -2.188 | 0.994 | -2.006 | 1.613 | -1.387 | -1438 | -1206 | -987
2025-05-15 | 360 | 1.288 | 3.3 | 0.807 | -2.193 | 0.988 | -2.012 | 1.609 | -1.391 | -1443 | -1212 | -991
2025-05-16 | 361 | 1.282 | 3.3 | 0.802 | -2.198 | 0.982 | -2.018 | 1.605 | -1.395 | -1448 | -1218 | -995
2025-05-17 | 362 | 1.276 | 3.3 | 0.797 | -2.203 | 0.976 | -2.024 | 1.601 | -1.399 | -1453 | -1224 | -999
2025-05-18 | 363 | 1.27 | 3.3 | 0.792 | -2.208 | 0.97 | -2.03 | 1.597 | -1.403 | -1458 | -1230 | -1003
2025-05-19 | 364 | 1.264 | 3.3 | 0.787 | -2.213 | 0.964 | -2.036 | 1.593 | -1.407 | -1463 | -1236 | -1007
2025-05-20 | 365 | 1.258 | 3.3 | 0.782 | -2.218 | 0.958 | -2.042 | 1.589 | -1.411 | -1468 | -1242 | -1011
2025-05-21 | 366 | 1.252 | 3.3 | 0.777 | -2.223 | 0.952 | -2.048 | 1.585 | -1.415 | -1473 | -1248 | -1015
2025-05-22 | 367 | 1.246 | 3.3 | 0.772 | -2.228 | 0.946 | -2.054 | 1.581 | -1.419 | -1478 | -1254 | -1019
2025-05-23 | 368 | 1.24 | 3.3 | 0.767 | -2.233 | 0.94 | -2.06 | 1.577 | -1.423 | -1483 | -1260 | -1023
2025-05-24 | 369 | 1.234 | 3.3 | 0.762 | -2.238 | 0.934 | -2.066 | 1.573 | -1.427 | -1488 | -1266 | -1027
2025-05-25 | 370 | 1.228 | 3.3 | 0.757 | -2.243 | 0.928 | -2.072 | 1.569 | -1.431 | -1493 | -1272 | -1031
2025-05-26 | 371 | 1.222 | 3.3 | 0.752 | -2.248 | 0.922 | -2.078 | 1.565 | -1.435 | -1498 | -1278 | -1035
2025-05-27 | 372 | 1.216 | 3.3 | 0.747 | -2.253 | 0.916 | -2.084 | 1.561 | -1.439 | -1503 | -1284 | -1039
2025-05-28 | 373 | 1.21 | 3.3 | 0.742 | -2.258 | 0.91 | -2.09 | 1.557 | -1.443 | -1508 | -1290 | -1043
2025-05-29 | 374 | 1.204 | 3.3 | 0.737 | -2.263 | 0.904 | -2.096 | 1.553 | -1.447 | -1513 | -1296 | -1047
2025-05-30 | 375 | 1.198 | 3.3 | 0.732 | -2.268 | 0.898 | -2.102 | 1.549 | -1.451 | -1518 | -1302 | -1051
2025-05-31 | 376 | 1.192 | 3.3 | 0.727 | -2.273 | 0.892 | -2.108 | 1.545 | -1.455 | -1523 | -1308 | -1055
2025-06-01 | 377 | 1.186 | 3.3 | 0.722 | -2.278 | 0.886 | -2.114 | 1.541 | -1.459 | -1528 | -1314 | -1059
2025-06-02 | 378 | 1.18 | 3.3 | 0.717 | -2.283 | 0.88 | -2.12 | 1.537 | -1.463 | -1533 | -1320 | -1063
2025-06-03 | 379 | 1.174 | 3.3 | 0.712 | -2.288 | 0.874 | -2.126 | 1.533 | -1.467 | -1538 | -1326 | -1067
2025-06-04 | 380 | 1.168 | 3.3 | 0.707 | -2.293 | 0.868 | -2.132 | 1.529 | -1.471 | -1543 | -1332 | -1071
2025-06-05 | 381 | 1.162 | 3.3 | 0.702 | -2.298 | 0.862 | -2.138 | 1.525 | -1.475 | -1548 | -1338 | -1075
2025-06-06 | 382 | 1.156 | 3.3 | 0.697 | -2.303 | 0.856 | -2.144 | 1.521 | -1.479 | -1553 | -1344 | -1079
2025-06-07 | 383 | 1.15 | 3.3 | 0.692 | -2.308 | 0.85 | -2.15 | 1.517 | -1.483 | -1558 | -1350 | -1083
2025-06-08 | 384 | 1.144 | 3.3 | 0.687 | -2.313 | 0.844 | -2.156 | 1.513 | -1.487 | -1563 | -1356 | -1087
2025-06-09 | 385 | 1.138 | 3.3 | 0.682 | -2.318 | 0.838 | -2.162 | 1.509 | -1.491 | -1568 | -1362 | -1091
2025-06-10 | 386 | 1.132 | 3.3 | 0.677 | -2.323 | 0.832 | -2.168 | 1.505 | -1.495 | -1573 | -1368 | -1095
2025-06-11 | 387 | 1.126 | 3.3 | 0.672 | -2.328 | 0.826 | -2.174 | 1.501 | -1.499 | -1578 | -1374 | -1099
2025-06-12 | 388 | 1.12 | 3.3 | 0.667 | -2.333 | 0.82 | -2.18 | 1.497 | -1.503 | -1583 | -1380 | -1103
2025-06-13 | 389 | 1.114 | 3.3 | 0.662 | -2.338 | 0.814 | -2.186 | 1.493 | -1.507 | -1588 | -1386 | -1107
2025-06-14 | 390 | 1.108 | 3.3 | 0.657 | -2.343 | 0.808 | -2.192 | 1.489 | -1.511 | -1593 | -1392 | -1111
2025-06-15 | 391 | 1.102 | 3.3 | 0.652 | -2.348 | 0.802 | -2.198 | 1.485 | -1.515 | -1598 | -1398 | -1115
2025-06-16 | 392 | 1.096 | 3.3 | 0.647 | -2.353 | 0.796 | -2.204 | 1.48 | -1.52 | -1603 | -1404 | -1120
2025-06-17 | 393 | 1.09 | 3.3 | 0.642 | -2.358 | 0.79 | -2.21 | 1.475 | -1.525 | -1608 | -1410 | -1125
2025-06-18 | 394 | 1.084 | 3.3 | 0.637 | -2.363 | 0.784 | -2.216 | 1.47 | -1.53 | -1613 | -1416 | -1130
2025-06-19 | 395 | 1.078 | 3.3 | 0.632 | -2.368 | 0.778 | -2.222 | 1.465 | -1.535 | -1618 | -1422 | -1135
2025-06-20 | 396 | 1.072 | 3.3 | 0.627 | -2.373 | 0.772 | -2.228 | 1.46 | -1.54 | -1623 | -1428 | -1140
2025-06-21 | 397 | 1.066 | 3.3 | 0.622 | -2.378 | 0.766 | -2.234 | 1.455 | -1.545 | -1628 | -1434 | -1145
2025-06-22 | 398 | 1.06 | 3.3 | 0.617 | -2.383 | 0.76 | -2.24 | 1.45 | -1.55 | -1633 | -1440 | -1150
2025-06-23 | 399 | 1.054 | 3.3 | 0.612 | -2.388 | 0.754 | -2.246 | 1.445 | -1.555 | -1638 | -1446 | -1155
2025-06-24 | 400 | 1.048 | 3.3 | 0.607 | -2.393 | 0.748 | -2.252 | 1.44 | -1.56 | -1643 | -1452 | -1160
2025-06-25 | 401 | 1.042 | 3.3 | 0.602 | -2.398 | 0.742 | -2.258 | 1.435 | -1.565 | -1648 | -1458 | -1165
2025-06-26 | 402 | 1.036 | 3.3 | 0.597 | -2.403 | 0.736 | -2.264 | 1.43 | -1.57 | -1653 | -1464 | -1170
2025-06-27 | 403 | 1.03 | 3.3 | 0.592 | -2.408 | 0.73 | -2.27 | 1.425 | -1.575 | -1658 | -1470 | -1175
2025-06-28 | 404 | 1.024 | 3.3 | 0.587 | -2.413 | 0.724 | -2.276 | 1.42 | -1.58 | -1663 | -1476 | -1180
2025-06-29 | 405 | 1.018 | 3.3 | 0.582 | -2.418 | 0.718 | -2.282 | 1.415 | -1.585 | -1668 | -1482 | -1185
2025-06-30 | 406 | 1.012 | 3.3 | 0.577 | -2.423 | 0.712 | -2.288 | 1.41 | -1.59 | -1673 | -1488 | -1190
2025-07-01 | 407 | 1.006 | 3.3 | 0.572 | -2.428 | 0.706 | -2.294 | 1.405 | -1.595 | -1678 | -1494 | -1195
2025-07-02 | 408 | 1 | 3.3 | 0.567 | -2.433 | 0.7 | -2.3 | 1.4 | -1.6 | -1683 | -1500 | -1200
2025-07-03 | 409 | 0.995 | 3.3 | 0.562 | -2.438 | 0.695 | -2.305 | 1.395 | -1.605 | -1688 | -1505 | -1205
2025-07-04 | 410 | 0.99 | 3.3 | 0.557 | -2.443 | 0.69 | -2.31 | 1.39 | -1.61 | -1693 | -1510 | -1210
2025-07-05 | 411 | 0.985 | 3.3 | 0.552 | -2.448 | 0.685 | -2.315 | 1.385 | -1.615 | -1698 | -1515 | -1215
2025-07-06 | 412 | 0.98 | 3.3 | 0.547 | -2.453 | 0.68 | -2.32 | 1.38 | -1.62 | -1703 | -1520 | -1220
2025-07-07 | 413 | 0.975 | 3.3 | 0.542 | -2.458 | 0.675 | -2.325 | 1.375 | -1.625 | -1708 | -1525 | -1225
2025-07-08 | 414 | 0.97 | 3.3 | 0.537 | -2.463 | 0.67 | -2.33 | 1.37 | -1.63 | -1713 | -1530 | -1230
2025-07-09 | 415 | 0.965 | 3.3 | 0.532 | -2.468 | 0.665 | -2.335 | 1.365 | -1.635 | -1718 | -1535 | -1235
2025-07-10 | 416 | 0.96 | 3.3 | 0.527 | -2.473 | 0.66 | -2.34 | 1.36 | -1.64 | -1723 | -1540 | -1240
2025-07-11 | 417 | 0.955 | 3.3 | 0.522 | -2.478 | 0.655 | -2.345 | 1.355 | -1.645 | -1728 | -1545 | -1245
2025-07-12 | 418 | 0.95 | 3.3 | 0.517 | -2.483 | 0.65 | -2.35 | 1.35 | -1.65 | -1733 | -1550 | -1250
2025-07-13 | 419 | 0.945 | 3.3 | 0.512 | -2.488 | 0.645 | -2.355 | 1.345 | -1.655 | -1738 | -1555 | -1255
2025-07-14 | 420 | 0.94 | 3.3 | 0.507 | -2.493 | 0.64 | -2.36 | 1.34 | -1.66 | -1743 | -1560 | -1260
2025-07-15 | 421 | 0.935 | 3.3 | 0.502 | -2.498 | 0.635 | -2.365 | 1.335 | -1.665 | -1748 | -1565 | -1265
2025-07-16 | 422 | 0.93 | 3.3 | 0.497 | -2.503 | 0.63 | -2.37 | 1.33 | -1.67 | -1753 | -1570 | -1270
2025-07-17 | 423 | 0.925 | 3.3 | 0.492 | -2.508 | 0.625 | -2.375 | 1.325 | -1.675 | -1758 | -1575 | -1275
2025-07-18 | 424 | 0.92 | 3.3 | 0.487 | -2.513 | 0.62 | -2.38 | 1.32 | -1.68 | -1763 | -1580 | -1280
2025-07-19 | 425 | 0.915 | 3.3 | 0.482 | -2.518 | 0.615 | -2.385 | 1.315 | -1.685 | -1768 | -1585 | -1285
2025-07-20 | 426 | 0.91 | 3.3 | 0.477 | -2.523 | 0.61 | -2.39 | 1.31 | -1.69 | -1773 | -1590 | -1290
2025-07-21 | 427 | 0.905 | 3.3 | 0.472 | -2.528 | 0.605 | -2.395 | 1.305 | -1.695 | -1778 | -1595 | -1295
2025-07-22 | 428 | 0.9 | 3.3 | 0.467 | -2.533 | 0.6 | -2.4 | 1.3 | -1.7 | -1783 | -1600 | -1300
2025-07-23 | 429 | 0.896 | 3.3 | 0.462 | -2.538 | 0.596 | -2.404 | 1.295 | -1.705 | -1788 | -1604 | -1305
2025-07-24 | 430 | 0.892 | 3.3 | 0.457 | -2.543 | 0.592 | -2.408 | 1.29 | -1.71 | -1793 | -1608 | -1310
2025-07-25 | 431 | 0.888 | 3.3 | 0.452 | -2.548 | 0.588 | -2.412 | 1.285 | -1.715 | -1798 | -1612 | -1315
2025-07-26 | 432 | 0.884 | 3.3 | 0.448 | -2.552 | 0.584 | -2.416 | 1.28 | -1.72 | -1802 | -1616 | -1320
2025-07-27 | 433 | 0.88 | 3.3 | 0.444 | -2.556 | 0.58 | -2.42 | 1.275 | -1.725 | -1806 | -1620 | -1325
2025-07-28 | 434 | 0.876 | 3.3 | 0.44 | -2.56 | 0.576 | -2.424 | 1.27 | -1.73 | -1810 | -1624 | -1330
2025-07-29 | 435 | 0.872 | 3.3 | 0.437 | -2.563 | 0.572 | -2.428 | 1.265 | -1.735 | -1813 | -1628 | -1335
2025-07-30 | 436 | 0.869 | 3.3 | 0.434 | -2.566 | 0.569 | -2.431 | 1.261 | -1.739 | -1816 | -1631 | -1339
2025-07-31 | 437 | 0.866 | 3.3 | 0.432 | -2.568 | 0.566 | -2.434 | 1.257 | -1.743 | -1818 | -1634 | -1343
2025-08-01 | 438 | 0.863 | 3.3 | 0.43 | -2.57 | 0.563 | -2.437 | 1.253 | -1.747 | -1820 | -1637 | -1347
2025-08-02 | 439 | 0.861 | 3.3 | 0.428 | -2.572 | 0.561 | -2.439 | 1.249 | -1.751 | -1822 | -1639 | -1351
2025-08-03 | 440 | 0.859 | 3.3 | 0.427 | -2.573 | 0.559 | -2.441 | 1.246 | -1.754 | -1823 | -1641 | -1354
2025-08-04 | 441 | 0.858 | 3.3 | 0.426 | -2.574 | 0.558 | -2.442 | 1.243 | -1.757 | -1824 | -1642 | -1357
2025-08-05 | 442 | 0.858 | 3.3 | 0.426 | -2.574 | 0.558 | -2.442 | 1.241 | -1.759 | -1824 | -1642 | -1359
2025-08-06 | 443 | 0.858 | 3.3 | 0.426 | -2.574 | 0.558 | -2.442 | 1.241 | -1.759 | -1824 | -1642 | -1359