## Bảng THQT (hidden)
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI | [16 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA MỸ THUẬN | [17 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|  |  |  | BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC LÚN THÁNG 2/2025 | [23 empty] | 2
Dự án |  |  |  | : Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
Gói thầu |  |  |  | : Thi công xây dựng toàn tuyến (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công)
Hạng mục |  |  |  | : Xử lý nền đường
Địa điểm |  |  |  | : Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang
Đơn vị thi công |  |  |  | : Tổng công ty xây dựng số 1 - CTCP
STT | Đoạn xử lý | Lý trình | Thời gian thực hiện |  |  |  | Thông số thiết kế | [9 empty] | Thông số ghi nhận thực tế | [7 empty] | Tính độ cố kết theo phương pháp
|  |  | Thời gian kết thúc cắm bấc thấm | Thời gian bắt đầu gia tải | Ngày kết thúc gia tải | Ngày cuối cùng quan trắc | Tổng lún TK (mm) | Lún dư TK (mm) | Chiều dày đắp GĐ1 (m) | Chiều dày đắp GĐ1 (m) | Chiều dày đắp GĐ1 (m) | Chiều dày đắp GĐ1 (m) | Chiều dày đắp GĐ2 (m) | Tổng chiều dày đắp (m) | Thời gian chờ (tháng) | Độ cố kết (U%) | Tổng số ngày quan sát lún ổn định | Tổng lún trái (mm) | Tổng lún giữa (mm) | Tổng lún phải (mm) | Tổng chiều dày đắp (mm) | Tốc độ lún 30 ngày gần nhất (mm/ngày) | Độ cố kết (U%) cho đến nay (Lún TT Tim /Tống lún TK) | Độ cố kết (U%) cho một đoạn | ASAOKA | HYBERBOLIC | Chênh lệch chiều dày | 0
1 | Km34+113 - Km34+542 | 0 | 2025-01-05 | 2025-01-24 | 2024-08-25 | #REF! | 1220 | 62.2 | 4.07 | 4.37 | 4.37 | 3.16 |  | 4.07 | 8 | 94.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 85.5% | 81.1% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-08-25 | #REF! | 1220 | 62.2 | 4 | 4.3 | 4.4 | 3.16 |  | 4 | 8 | 94.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 84.3% | 82.5% | #REF! | #REF! | #REF!
3 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-10-01 | #REF! | 1220 | 62.2 | 4.22 | 4.52 | 4.52 | 3.16 |  | 4.22 | 8 | 94.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 85.7% | 80.9% | #REF! | #REF! | #REF!
4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-10-01 | #REF! | 1220 | 62.2 | 4.18 | 4.48 | 4.48 | 3.16 |  | 4.18 | 8 | 94.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 84.9% | 81% | #REF! | #REF! | #REF!
5 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-10-01 | #REF! | 1220 | 62.2 | 4.08 | 4.38 | 4.38 | 3.16 |  | 4.08 | 8 | 94.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 84.9% | 78.5% | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-10-31 | #REF! | 1160 | 54.1 | 4.32 | 4.62 | 4.62 | 3.53 |  | 4.32 | 10.5 | 98.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-10-10 | #REF! | 1160 | 54.1 | 4.16 | 4.46 | 4.46 | 3.35 |  | 4.16 | 10.5 | 98.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 81.9% | 79.8% | #REF! | #REF! | #REF!
8 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-10-10 | #REF! | 1160 | 54.1 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 3.14 |  | 3.9 | 10.5 | 98.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 84.6% | 69.5% | #REF! | #REF! | #REF!
9 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-10-10 | #REF! | 1160 | 54.1 | 3.66 | 3.96 | 3.96 | 2.93 |  | 3.66 | 10.5 | 98.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 82.9% | 66% | #REF! | #REF! | #REF!
10 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-10-10 | #REF! | 1160 | 54.1 | 3.51 | 3.81 | 3.81 | 2.76 |  | 3.51 | 10.5 | 98.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 84.1% | 68% | #REF! | #REF! | #REF!
11 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-10-10 | #REF! | 1160 | 54.1 | 3.57 | 3.87 | 3.95 | 2.94 |  | 3.57 | 10.5 | 98.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 83% | 67% | #REF! | #REF! | #REF!
12 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-10-25 | #REF! | 1160 | 54.1 | 3.82 | 4.12 | 4.16 | 3.17 |  | 3.82 | 10.5 | 98.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
13 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-10-25 | #REF! | 1160 | 54.1 | 4.05 | 4.35 | 4.35 | 3.4 |  | 4.05 | 10.5 | 98.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-11-30 | #REF! | 1460 | 72.5 | 3.88 | 4.18 | 4.18 | 2.8 | 0.55 | 4.43 | 3+6.9 | 96.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-11-30 | #REF! | 1460 | 72.5 | 3.87 | 4.17 | 4.17 | 2.8 | 0.79 | 4.66 | 3+6.9 | 96.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
16 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-11-30 | #REF! | 1460 | 72.5 | 3.89 | 4.19 | 4.19 | 2.8 | 1.17 | 5.06 | 3+6.9 | 96.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
17 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-11-30 | #REF! | 1460 | 72.5 | 4.02 | 4.32 | 4.32 | 2.8 | 1.78 | 5.8 | 3+6.9 | 96.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-11-30 | #REF! | 1570 | 88.3 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 3 | 2.34 | 6.94 | 3+6.6 | 96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-03-21 | #REF! | 1600 | 86.7 | 3.91 | 4.21 | 6.04 | 3.1 | 2.59 | 6.5 | 3+5.7 | 94.44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-11-20 | #REF! | 1600 | 86.7 | 4.27 | 4.57 | 4.82 | 3.1 | 1.38 | 5.65 | 3+5.7 | 94.44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-11-20 | #REF! | 1430 | 73.8 | 3.86 | 4.16 | 4.16 | 3 | 0.75 | 4.61 | 3+5.5 | 94.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-06-19 | #REF! | 1430 | 73.8 | 3.85 | 4.15 | 4.15 | 3 |  | 3.85 | 3+5.5 | 94.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
23 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-06-29 | #REF! | 1430 | 73.8 | 3.85 | 4.15 | 4.15 | 3 | 0.28 | 4.13 | 3+5.5 | 94.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
24 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-11-20 | #REF! | 1430 | 73.8 | 5.02 | 5.32 | 5.32 | 3 | 1.28 | 6.3 | 3+5.5 | 94.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-02-25 | #REF! | 2230 | 76 | 3.67 | 3.97 | 3.97 | 1.6 | 2.72 | 6.39 | 1.5+7.5 | 94.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
26 | Km36+456.27 - Km36+482.82 | Km36+464.68 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | CDM | 0
27 | Km36+519.01 - Km36+545.32 | Km36+540 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 |  | 0
26 | Km36+545.32 - Km36+680 | Km36+620 | #REF! | #REF! | 2025-03-12 | #REF! | 2220 | 76 | 3.83 | 4.13 | 4.57 | 2.2 | 3.06 | 6.89 | 1.4+8 | 95.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
27 | Km36+680 - Km36+880 | Km36+700 | #REF! | #REF! | 2025-03-12 | #REF! | 1850 | 86 | 5.85 | 6.15 | 6.17 | 4.33 |  | 5.85 | 9.5 | 94.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
28 |  | Km36+800 | #REF! | #REF! | 2025-03-12 | #REF! | 1850 | 86 | 6.12 | 6.36 | 6.36 | 3.87 |  | 6.12 | 9.5 | 94.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
29 |  | Km36+860 | #REF! | #REF! | Đang thực hiện | #REF! | 1850 | 86 | 4.93 | 5.23 | 5.61 | 3.74 |  | 4.93 | 9.5 | 94.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
30 | Km36+880 - Km36+930.26 | Km36+920 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | CDM | 0
31 | Km36+930.26 - Km37+224.9 | Km36+980 | #REF! | #REF! | 2024-12-31 | #REF! | 1700 | 94 | 5.23 | 5.53 | 5.53 | 3.81 |  | 5.23 | 9 | 93.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
32 |  | Km37+080 | #REF! | #REF! | 2024-12-31 | #REF! | 1700 | 94 | 4.99 | 5.29 | 5.29 | 3.76 |  | 4.99 | 9 | 93.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
33 |  | Km37+180 | #REF! | #REF! | 2025-02-18 | #REF! | 1700 | 94 | 4.85 | 5.15 | 5.15 | 3.61 |  | 4.85 | 9 | 93.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
34 | Km37+224.9 - Km37+273.26 | Km37+260 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0 | CDM | 0
34 | Km37+273.26 - Km37+560 | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-03-05 | #REF! | 1630 | 90 | 3.91 | 3.91 | 5.135 | 3.31 |  | 3.91 | 9 | 93.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
35 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-02-18 | #REF! | 1630 | 90 | 4.563 | 4.863 | 4.863 | 3.11 |  | 4.563 | 9 | 93.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
36 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-03-05 | #REF! | 1630 | 90 | 4.375 | 4.675 | 4.675 | 2.9 |  | 4.375 | 9 | 93.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
37 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2025-03-05 | #REF! | 1630 | 90 | 4.462 | 4.778 | 4.778 | 3.38 |  | 4.462 | 9 | 93.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-12-05 | #REF! | 1370 | 109 | 4.29 | 4.59 | 4.618 | 3.2 |  | 4.29 | 7 | 90.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
39 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-12-05 | #REF! | 1370 | 109 | 4.334 | 4.635 | 4.674 | 3.26 |  | 4.334 | 7 | 90.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Đang thực hiện | #REF! | 2030 | 66 | 3.69 | 3.99 | 5.19 | 2.3 | 3.13 | 6.82 | 1.5+8 | 96.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
41 |  | #REF! | #REF! | #REF! | Đang thực hiện | #REF! | 2080 | 83 | 2.64 | 2.94 | 4.33 | 1.8 | 3.41 | 6.05 | 1.5+7.5 | 95.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
42 |  | #REF! | #REF! | #REF! | Đang thực hiện | #REF! | 2080 | 83 | 3.45 | 3.75 | 3.75 | 1.8 | 2.33 | 5.78 | 1.5+7.5 | 95.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
43 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 2024-12-08 | #REF! | 1710 | 94 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 3.42 |  | 4.9 | 9 | 93.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
44 |  | #REF! | #REF! | #REF! | Đang thực hiện | #REF! | 1560 | 83 | 4.69 | 4.99 | 4.99 | 3.4 |  | 4.69 | 9 | 93.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
45 |  | #REF! | #REF! | #REF! | Đang thực hiện | #REF! | 1560 | 83 | 4.63 | 4.93 | 5.02 | 3.4 |  | 4.63 | 9 | 93.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
46 |  | #REF! | #REF! | #REF! | Đang thực hiện | #REF! | 1560 | 83 | 4.63 | 4.93 | 4.97 | 3.4 |  | 4.63 | 9 | 93.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
47 |  | #REF! | 2024-11-10 | 2024-11-15 | Đang thực hiện | #REF! | 1074 | 83 | 4.7 | 5 | 5 | 3.5 |  | 4.7 | 9 | 95.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | TVGS PHỤ TRÁCH HIỆN TRƯỜNG | [12 empty] | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
|  |  |  | Trần Hữu Trí | [12 empty] | Lê Ngọc Long
Formulas:
Ngày kết thúc gia tải = +[Ngày kết thúc gia tải, row above]
Note on AC20: PC01: KL cát dư Km34+700 - Km35+200
Note on F44: PC01: 31/12/2024
Note on F45: PC01: 31/12/2024
Note on F46: PC01: 18/2/2025

## TH LÚN (hidden)
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI | [12 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QLDA MỸ THUẬN | [12 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|  |  |  | BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN TRẮC LÚN THÁNG 8/2024 | [27 empty] | 8
Dự án |  |  |  | : Dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
Gói thầu |  |  |  | : Thi công xây dựng toàn tuyến (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công)
Hạng mục |  |  |  | : Xử lý nền đường
Địa điểm |  |  |  | : Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang | [29 empty] | 5.19
Đơn vị thi công |  |  |  | : Tổng công ty xây dựng số 1 - CTCP
TT | Đoạn xử lý | Lý trình | Thời gian thực hiện |  | Tổng số ngày QT | Chiều dài cần đo lún tại thời điểm QT |  |  | Cao độ bàn quan trắc lún sau khi lắp đặt (m) |  |  | Cao độ bàn quan trắc lún sau khi đắp trả (m) |  |  | Cao độ bàn quan trắc lún trước khi cắm PVD (m) |  |  | Cao độ bàn quan trắc lún sau khi cắm PVD (m) |  |  | Cao độ bàn quan trắc lún theo chu kỳ lần thứ …. Sau khi đắp gia tải (m) |  |  | Tổng lượng lún đến thời điểm này (mm) |  |  | Tốc độ lún theo ngày (mm/ngày) |  |  | Cao độ nền đắp | Chiều cao nền đắp | Tổng lún trung bính từng mặt cắt (mm) | Cao độ Cát | Tổng lún trung bính cả đoạn(mm) | Ko xóa
|  |  | Bắt đầu | Kết thúc | ngày | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải
1 | Km34+113 - Km34+588 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.67
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3.68
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4.1
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3.99
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 4.08
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Km36+456.27 - Km36+482.82 | Km36+464.68 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Km36+519.01 - Km36+545.32 | Km36+540 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Km36+545.32 - Km36+680 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Km36+680 - Km36+880 | Km36+700 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Km36+800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Km36+860 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Km36+880 - Km36+930.26 | Km36+920 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Km36+930.26 - Km37+224.9 | Km36+980 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Km37+080 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Km37+180 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | Km37+224.9 - Km37+273.26 | Km37+260 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Km37+273.26 - Km37+560 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | Km38+880 - Km38+980 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
|  | TVGS PHỤ TRÁCH HIỆN TRƯỜNG | [19 empty] | TVGS PHỤ TRÁCH HIỆN TRƯỜNG |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
|  | Trần Hữu Trí | [21 empty] | Lê Ngọc Long

## Km83+720
Dự Án Thành Phần 1 :Xây Dựng Đường Vành Đai 3 Đoạn Qua thành Phố Hồ Chí Minh ( Bao Gồm Kênh Thầy Thuốc)
Gói Thầu XL10 :Xây Dựng Đương Vành Đai 3 Đoạn Qua Huyện Bình Chánh (Từ Km78+100 Đến Km85+200)
Nhà Thầu : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại 68 (Thầu Phụ Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng NTVThành Phát Km83+604.57 Đến Km84+397)
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [25 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [25 empty] | Cao độ mốc: |  | 1049
Lý trình: | Km34+120 |  | Km83+720 | [22 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 2024-09-19
TT | Ngày/ tháng quan trắc | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc |  |  |  |  | Cao độ đỉnh cần |  |  |  |  | Chiều dài cần |  |  |  |  | Cao độ bàn đo lún |  |  |  |  | Độ lún hàng ngày |  |  |  |  | Tổng độ lún |  |  |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
[5 empty] | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
|  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
40 | 2024-09-19 | 1049 | 2200 | 3269 | 620 | 690 | 812 | 780 | 710 | 2649 | 2579 | 2457 | 2489 | 2559 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 649 | 579 | 457 | 489 | 559 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | 1.953 |  | 0
41 | 2024-09-20 | 1049 | 2174 | 3223 | 577 | 648 | 769 | 739 | 667 | 2646 | 2575 | 2454 | 2484 | 2556 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 646 | 575 | 454 | 484 | 556 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | -7 | -8 | -7 | -10 | -7 | 1.95 | 0.3 | 0.3
42 | 2024-09-21 | 1049 | 2189 | 3238 | 595 | 670 | 792 | 759 | 685 | 2643 | 2568 | 2446 | 2479 | 2553 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 643 | 568 | 446 | 479 | 553 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | -10 | -15 | -15 | -15 | -10 | 1.942 |  | 0.3
43 | 2024-09-22 | 1049 | 2215 | 3264 | 623 | 702 | 825 | 789 | 713 | 2641 | 2562 | 2439 | 2475 | 2551 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 641 | 562 | 439 | 475 | 551 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | -12 | -21 | -22 | -19 | -12 | 1.935 |  | 0.3
44 | 2024-09-23 | 1049 | 2247 | 3296 | 659 | 743 | 866 | 830 | 749 | 2637 | 2553 | 2430 | 2466 | 2547 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 637 | 553 | 430 | 466 | 547 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | -16 | -30 | -31 | -28 | -16 | 1.926 |  | 0.3
45 | 2024-09-24 | 1049 | 2229 | 3278 | 644 | 734 | 856 | 821 | 734 | 2634 | 2544 | 2422 | 2457 | 2544 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 634 | 544 | 422 | 457 | 544 | 3 | 9 | 8 | 9 | 3 | -19 | -39 | -39 | -37 | -19 | 2.218 |  | 0.6
46 | 2024-09-25 | 1049 | 1986 | 3035 | 403 | 499 | 621 | 586 | 493 | 2632 | 2536 | 2414 | 2449 | 2542 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 632 | 536 | 414 | 449 | 542 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | -21 | -47 | -47 | -45 | -21 | 2.21 | 0.3 | 0.6
47 | 2024-09-26 | 1049 | 2001 | 3050 | 422 | 521 | 644 | 608 | 512 | 2628 | 2529 | 2406 | 2442 | 2538 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 628 | 529 | 406 | 442 | 538 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | -25 | -54 | -55 | -52 | -25 | 2.202 |  | 0.6
48 | 2024-09-27 | 1049 | 2027 | 3076 | 451 | 556 | 677 | 643 | 541 | 2625 | 2520 | 2399 | 2433 | 2535 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 625 | 520 | 399 | 433 | 535 | 3 | 9 | 7 | 9 | 3 | -28 | -63 | -62 | -61 | -28 | 2.195 |  | 0.6
49 | 2024-09-28 | 1049 | 2059 | 3108 | 488 | 597 | 716 | 684 | 578 | 2620 | 2511 | 2392 | 2424 | 2530 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 620 | 511 | 392 | 424 | 530 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | -33 | -72 | -69 | -70 | -33 | 2.188 |  | 0.6
50 | 2024-09-29 | 1049 | 2041 | 3090 | 474 | 587 | 704 | 674 | 567 | 2616 | 2503 | 2386 | 2416 | 2523 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 616 | 503 | 386 | 416 | 523 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | -37 | -80 | -75 | -78 | -40 | 2.482 |  | 0.9
51 | 2024-09-30 | 1049 | 2015 | 3064 | 451 | 568 | 684 | 655 | 548 | 2613 | 2496 | 2380 | 2409 | 2516 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 613 | 496 | 380 | 409 | 516 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | -40 | -87 | -81 | -85 | -47 | 2.476 | 0.3 | 0.9
52 | 2024-10-01 | 1049 | 2030 | 3079 | 470 | 588 | 704 | 675 | 570 | 2609 | 2491 | 2375 | 2404 | 2509 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 609 | 491 | 375 | 404 | 509 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | -44 | -92 | -86 | -90 | -54 | 2.471 |  | 0.9
53 | 2024-10-02 | 1049 | 2056 | 3105 | 499 | 623 | 735 | 710 | 602 | 2606 | 2482 | 2370 | 2395 | 2503 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 606 | 482 | 370 | 395 | 503 | 3 | 9 | 5 | 9 | 6 | -47 | -101 | -91 | -99 | -60 | 2.466 |  | 0.9
54 | 2024-10-03 | 1049 | 2088 | 3137 | 538 | 664 | 776 | 751 | 639 | 2599 | 2473 | 2361 | 2386 | 2498 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 599 | 473 | 361 | 386 | 498 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | -54 | -110 | -100 | -108 | -65 | 2.757 |  | 1.2
55 | 2024-10-04 | 1049 | 2070 | 3119 | 528 | 655 | 767 | 741 | 629 | 2591 | 2464 | 2352 | 2378 | 2490 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 591 | 464 | 352 | 378 | 490 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | -62 | -119 | -109 | -116 | -73 | 2.748 | 0.3 | 1.2
56 | 2024-10-05 | 1049 | 2044 | 3093 | 509 | 638 | 750 | 722 | 610 | 2584 | 2455 | 2343 | 2371 | 2483 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 584 | 455 | 343 | 371 | 483 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | -69 | -128 | -118 | -123 | -80 | 2.739 |  | 1.2
57 | 2024-10-06 | 1049 | 2059 | 3108 | 531 | 661 | 773 | 743 | 632 | 2577 | 2447 | 2335 | 2365 | 2476 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 577 | 447 | 335 | 365 | 476 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | -76 | -136 | -126 | -129 | -87 | 2.731 |  | 1.2
58 | 2024-10-07 | 1049 | 2085 | 3134 | 564 | 696 | 808 | 774 | 665 | 2570 | 2438 | 2326 | 2360 | 2469 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 570 | 438 | 326 | 360 | 469 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | -83 | -145 | -135 | -134 | -94 | 2.722 |  | 1.2
59 | 2024-10-08 | 1049 | 2117 | 3166 | 602 | 736 | 848 | 810 | 703 | 2564 | 2430 | 2318 | 2356 | 2463 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 564 | 430 | 318 | 356 | 463 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | -89 | -153 | -143 | -138 | -100 | 2.714 |  | 1.2
60 | 2024-10-09 | 1049 | 2099 | 3148 | 590 | 726 | 839 | 797 | 691 | 2558 | 2422 | 2309 | 2351 | 2457 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 558 | 422 | 309 | 351 | 457 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | -95 | -161 | -152 | -143 | -106 | 2.705 |  | 1.2
61 | 2024-10-10 | 1049 | 2073 | 3122 | 570 | 708 | 822 | 775 | 671 | 2552 | 2414 | 2300 | 2347 | 2451 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 552 | 414 | 300 | 347 | 451 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | -101 | -169 | -161 | -147 | -112 | 2.696 |  | 1.2
62 | 2024-10-11 | 1049 | 2088 | 3137 | 591 | 731 | 845 | 795 | 692 | 2546 | 2406 | 2292 | 2342 | 2445 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 546 | 406 | 292 | 342 | 445 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | -107 | -177 | -169 | -152 | -118 | 2.688 |  | 1.2
63 | 2024-10-12 | 1049 | 2114 | 3163 | 623 | 764 | 880 | 825 | 723 | 2540 | 2399 | 2283 | 2338 | 2440 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 540 | 399 | 283 | 338 | 440 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | -113 | -184 | -178 | -156 | -123 | 2.679 |  | 1.2
64 | 2024-10-13 | 1049 | 2146 | 3195 | 659 | 802 | 920 | 861 | 760 | 2536 | 2393 | 2275 | 2334 | 2435 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 536 | 393 | 275 | 334 | 435 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | -117 | -190 | -186 | -160 | -128 | 2.671 |  | 1.2
65 | 2024-10-14 | 1049 | 2128 | 3177 | 644 | 790 | 910 | 846 | 747 | 2533 | 2387 | 2267 | 2331 | 2430 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 533 | 387 | 267 | 331 | 430 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | -120 | -196 | -194 | -163 | -133 | 2.663 |  | 1.2
66 | 2024-10-15 | 1049 | 2102 | 3151 | 622 | 770 | 892 | 822 | 726 | 2529 | 2381 | 2259 | 2329 | 2425 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 529 | 381 | 259 | 329 | 425 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | -124 | -202 | -202 | -165 | -138 | 2.655 |  | 1.2
67 | 2024-10-16 | 1049 | 2117 | 3166 | 644 | 792 | 914 | 839 | 745 | 2522 | 2374 | 2252 | 2327 | 2421 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 522 | 374 | 252 | 327 | 421 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | -131 | -209 | -209 | -167 | -142 | 2.648 |  | 1.2
68 | 2024-10-17 | 1049 | 2143 | 3192 | 676 | 823 | 947 | 867 | 774 | 2516 | 2369 | 2245 | 2325 | 2418 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 516 | 369 | 245 | 325 | 418 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | -137 | -214 | -216 | -169 | -145 | 2.641 |  | 1.2
69 | 2024-10-18 | 1049 | 2175 | 3224 | 713 | 860 | 986 | 901 | 810 | 2511 | 2364 | 2238 | 2323 | 2414 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 511 | 364 | 238 | 323 | 414 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | -142 | -219 | -223 | -171 | -149 | 2.634 |  | 1.2
70 | 2024-10-19 | 1049 | 2157 | 3206 | 699 | 847 | 976 | 884 | 795 | 2507 | 2359 | 2230 | 2322 | 2411 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 507 | 359 | 230 | 322 | 411 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | -146 | -224 | -231 | -172 | -152 | 2.626 |  | 1.2
71 | 2024-10-20 | 1049 | 2131 | 3180 | 677 | 826 | 957 | 859 | 771 | 2503 | 2354 | 2223 | 2321 | 2409 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 503 | 354 | 223 | 321 | 409 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | -150 | -229 | -238 | -173 | -154 | 2.619 |  | 1.2
72 | 2024-10-21 | 1049 | 2146 | 3195 | 695 | 846 | 978 | 875 | 788 | 2500 | 2349 | 2217 | 2320 | 2407 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 500 | 349 | 217 | 320 | 407 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | -153 | -234 | -244 | -174 | -156 | 2.613 |  | 1.2
73 | 2024-10-22 | 1049 | 2172 | 3221 | 724 | 876 | 1012 | 902 | 816 | 2497 | 2345 | 2209 | 2319 | 2405 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 497 | 345 | 209 | 319 | 405 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | -156 | -238 | -252 | -175 | -158 | 2.605 |  | 1.2
74 | 2024-10-23 | 1049 | 2204 | 3253 | 759 | 912 | 1051 | 935 | 850 | 2494 | 2341 | 2202 | 2318 | 2403 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 494 | 341 | 202 | 318 | 403 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | -159 | -242 | -259 | -176 | -160 | 2.598 |  | 1.2
75 | 2024-10-24 | 1049 | 2186 | 3235 | 743 | 897 | 1040 | 918 | 833 | 2492 | 2338 | 2195 | 2317 | 2402 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 492 | 338 | 195 | 317 | 402 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | -161 | -245 | -266 | -177 | -161 | 2.591 |  | 1.2
76 | 2024-10-25 | 1049 | 2160 | 3209 | 719 | 874 | 1021 | 893 | 808 | 2490 | 2335 | 2188 | 2316 | 2401 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 490 | 335 | 188 | 316 | 401 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | -163 | -248 | -273 | -178 | -162 | 2.584 |  | 1.2
77 | 2024-10-26 | 1049 | 2175 | 3224 | 736 | 892 | 1044 | 908 | 824 | 2488 | 2332 | 2180 | 2316 | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 488 | 332 | 180 | 316 | 400 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | -165 | -251 | -281 | -178 | -163 | 2.576 |  | 1.2
78 | 2024-10-27 | 1049 | 2201 | 3250 | 764 | 920 | 1077 | 934 | 851 | 2486 | 2330 | 2173 | 2316 | 2399 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 486 | 330 | 173 | 316 | 399 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | -167 | -253 | -288 | -178 | -164 | 2.569 |  | 1.2
79 | 2024-10-28 | 1049 | 2233 | 3282 | 797 | 954 | 1115 | 971 | 884 | 2485 | 2328 | 2167 | 2311 | 2398 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 485 | 328 | 167 | 311 | 398 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | -168 | -255 | -294 | -183 | -165 | 2.563 |  | 1.2
80 | 2024-10-29 | 1049 | 2215 | 3264 | 780 | 938 | 1105 | 958 | 867 | 2484 | 2326 | 2159 | 2306 | 2397 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 484 | 326 | 159 | 306 | 397 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | -169 | -257 | -302 | -188 | -166 | 2.555 |  | 1.2
81 | 2024-10-30 | 1049 | 2189 | 3238 | 755 | 914 | 1086 | 937 | 842 | 2483 | 2324 | 2152 | 2301 | 2396 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 483 | 324 | 152 | 301 | 396 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | -170 | -259 | -309 | -193 | -167 | 2.548 |  | 1.2
82 | 2024-10-31 | 1049 | 2204 | 3253 | 771 | 930 | 1108 | 956 | 857 | 2482 | 2323 | 2145 | 2297 | 2396 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 482 | 323 | 145 | 297 | 396 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | -171 | -260 | -316 | -197 | -167 | 2.541 |  | 1.2
83 | 2024-11-01 | 1049 | 2230 | 3279 | 798 | 957 | 1141 | 986 | 883 | 2481 | 2322 | 2138 | 2293 | 2396 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 481 | 322 | 138 | 293 | 396 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | -172 | -261 | -323 | -201 | -167 | 2.534 |  | 1.2
84 | 2024-11-02 | 1049 | 2262 | 3311 | 831 | 990 | 1181 | 1019 | 917 | 2480 | 2321 | 2130 | 2292 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 480 | 321 | 130 | 292 | 394 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | -173 | -262 | -331 | -202 | -169 | 2.526 |  | 1.2
85 | 2024-11-03 | 1049 | 2244 | 3293 | 814 | 973 | 1170 | 1002 | 899 | 2479 | 2320 | 2123 | 2291 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 479 | 320 | 123 | 291 | 394 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | -174 | -263 | -338 | -203 | -169 | 2.519 |  | 1.2
86 | 2024-11-04 | 1049 | 2218 | 3267 | 788 | 948 | 1150 | 977 | 873 | 2479 | 2319 | 2117 | 2290 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 479 | 319 | 117 | 290 | 394 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | -174 | -264 | -344 | -204 | -169 | 2.513 |  | 1.2
87 | 2024-11-05 | 1049 | 2233 | 3282 | 803 | 964 | 1172 | 993 | 888 | 2479 | 2318 | 2110 | 2289 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 479 | 318 | 110 | 289 | 394 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | -174 | -265 | -351 | -205 | -169 | 2.506 |  | 1.2
88 | 2024-11-06 | 1049 | 2259 | 3308 | 831 | 991 | 1203 | 1020 | 914 | 2477 | 2317 | 2105 | 2288 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 477 | 317 | 105 | 288 | 394 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | -176 | -266 | -356 | -206 | -169 | 2.501 |  | 1.2
89 | 2024-11-07 | 1049 | 2291 | 3340 | 863 | 1023 | 1240 | 1053 | 946 | 2477 | 2317 | 2100 | 2287 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 477 | 317 | 100 | 287 | 394 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -176 | -266 | -361 | -207 | -169 | 2.496 |  | 1.2
90 | 2024-11-08 | 1049 | 2273 | 3322 | 845 | 1005 | 1227 | 1035 | 928 | 2477 | 2317 | 2095 | 2287 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 477 | 317 | 95 | 287 | 394 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -176 | -266 | -366 | -207 | -169 | 2.491 |  | 1.2
91 | 2024-11-09 | 1049 | 2247 | 3296 | 821 | 981 | 1206 | 1009 | 902 | 2475 | 2315 | 2090 | 2287 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 315 | 90 | 287 | 394 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | -178 | -268 | -371 | -207 | -169 | 2.486 |  | 1.2
92 | 2024-11-10 | 1049 | 2262 | 3311 | 836 | 996 | 1226 | 1026 | 917 | 2475 | 2315 | 2085 | 2285 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 315 | 85 | 285 | 394 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | -178 | -268 | -376 | -209 | -169 | 2.481 |  | 1.2
93 | 2024-11-11 | 1049 | 2288 | 3337 | 862 | 1025 | 1256 | 1052 | 943 | 2475 | 2312 | 2081 | 2285 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 312 | 81 | 285 | 394 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | -178 | -271 | -380 | -209 | -169 | 2.477 |  | 1.2
94 | 2024-11-12 | 1049 | 2320 | 3369 | 894 | 1057 | 1292 | 1087 | 975 | 2475 | 2312 | 2077 | 2282 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 312 | 77 | 282 | 394 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | -178 | -271 | -384 | -212 | -169 | 2.473 |  | 1.2
95 | 2024-11-13 | 1049 | 2302 | 3351 | 876 | 1042 | 1277 | 1069 | 957 | 2475 | 2309 | 2074 | 2282 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 309 | 74 | 282 | 394 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -178 | -274 | -387 | -212 | -169 | 2.47 |  | 1.2
96 | 2024-11-14 | 1049 | 2276 | 3325 | 851 | 1016 | 1254 | 1046 | 931 | 2474 | 2309 | 2071 | 2279 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 474 | 309 | 71 | 279 | 394 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -179 | -274 | -390 | -215 | -169 | 2.467 |  | 1.2
97 | 2024-11-15 | 1049 | 2291 | 3340 | 866 | 1031 | 1272 | 1061 | 948 | 2474 | 2309 | 2068 | 2279 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 474 | 309 | 68 | 279 | 392 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -179 | -274 | -393 | -215 | -171 | 2.464 |  | 1.2
98 | 2024-11-16 | 1049 | 2317 | 3366 | 893 | 1059 | 1300 | 1089 | 974 | 2473 | 2307 | 2066 | 2277 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 473 | 307 | 66 | 277 | 392 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -180 | -276 | -395 | -217 | -171 | 2.462 |  | 1.2
99 | 2024-11-17 | 1049 | 2349 | 3398 | 926 | 1091 | 1334 | 1121 | 1006 | 2472 | 2307 | 2064 | 2277 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 472 | 307 | 64 | 277 | 392 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -181 | -276 | -397 | -217 | -171 | 2.46 |  | 1.2
100 | 2024-11-18 | 1049 | 2331 | 3380 | 908 | 1074 | 1318 | 1106 | 988 | 2472 | 2306 | 2062 | 2274 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 472 | 306 | 62 | 274 | 392 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -181 | -277 | -399 | -220 | -171 | 2.458 |  | 1.2
101 | 2024-11-19 | 1049 | 2305 | 3354 | 883 | 1049 | 1294 | 1081 | 962 | 2471 | 2305 | 2060 | 2273 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 471 | 305 | 60 | 273 | 392 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -182 | -278 | -401 | -221 | -171 | 2.456 |  | 1.2
102 | 2024-11-20 | 1049 | 2320 | 3369 | 898 | 1064 | 1310 | 1096 | 977 | 2471 | 2305 | 2059 | 2273 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 471 | 305 | 59 | 273 | 392 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -182 | -278 | -402 | -221 | -171 | 2.455 |  | 1.2
103 | 2024-11-21 | 1049 | 2346 | 3395 | 924 | 1092 | 1337 | 1124 | 1003 | 2471 | 2303 | 2058 | 2271 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 471 | 303 | 58 | 271 | 392 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -182 | -280 | -403 | -223 | -171 | 2.454 |  | 1.2
104 | 2024-11-22 | 1049 | 2378 | 3427 | 957 | 1124 | 1370 | 1156 | 1035 | 2470 | 2303 | 2057 | 2271 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 470 | 303 | 57 | 271 | 392 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -183 | -280 | -404 | -223 | -171 | 2.453 |  | 1.2
105 | 2024-11-23 | 1049 | 2360 | 3409 | 939 | 1106 | 1353 | 1141 | 1017 | 2470 | 2303 | 2056 | 2268 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 470 | 303 | 56 | 268 | 392 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -183 | -280 | -405 | -226 | -171 | 2.452 |  | 1.2
106 | 2024-11-24 | 1049 | 2334 | 3383 | 913 | 1080 | 1328 | 1115 | 991 | 2470 | 2303 | 2055 | 2268 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 470 | 303 | 55 | 268 | 392 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -183 | -280 | -406 | -226 | -171 | 2.451 |  | 1.2
107 | 2024-11-25 | 1049 | 2349 | 3398 | 929 | 1098 | 1344 | 1130 | 1008 | 2469 | 2300 | 2054 | 2268 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 469 | 300 | 54 | 268 | 390 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -184 | -283 | -407 | -226 | -173 | 2.45 |  | 1.2
108 | 2024-11-26 | 1049 | 2375 | 3424 | 955 | 1124 | 1371 | 1159 | 1034 | 2469 | 2300 | 2053 | 2265 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 469 | 300 | 53 | 265 | 390 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -184 | -283 | -408 | -229 | -173 | 2.449 |  | 1.2
109 | 2024-11-27 | 1049 | 2407 | 3456 | 988 | 1156 | 1403 | 1194 | 1066 | 2468 | 2300 | 2053 | 2262 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 468 | 300 | 53 | 262 | 390 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -185 | -283 | -408 | -232 | -173 | 2.449 |  | 1.2
110 | 2024-11-28 | 1049 | 2389 | 3438 | 970 | 1138 | 1386 | 1179 | 1048 | 2468 | 2300 | 2052 | 2259 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 468 | 300 | 52 | 259 | 390 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -185 | -283 | -409 | -235 | -173 | 2.448 |  | 1.2
111 | 2024-11-29 | 1049 | 2363 | 3412 | 945 | 1112 | 1360 | 1156 | 1022 | 2467 | 2300 | 2052 | 2256 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 467 | 300 | 52 | 256 | 390 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -186 | -283 | -409 | -238 | -173 | 2.448 |  | 1.2
112 | 2024-11-30 | 1049 | 2378 | 3427 | 960 | 1129 | 1375 | 1173 | 1037 | 2467 | 2298 | 2052 | 2254 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 467 | 298 | 52 | 254 | 390 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -186 | -285 | -409 | -240 | -173 | 2.448 |  | 1.2
113 | 2024-12-01 | 1049 | 2404 | 3453 | 987 | 1158 | 1403 | 1199 | 1063 | 2466 | 2295 | 2050 | 2254 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 466 | 295 | 50 | 254 | 390 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -187 | -288 | -411 | -240 | -173 | 2.446 |  | 1.2
114 | 2024-12-02 | 1049 | 2436 | 3485 | 1019 | 1190 | 1435 | 1231 | 1095 | 2466 | 2295 | 2050 | 2254 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 466 | 295 | 50 | 254 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187 | -288 | -411 | -240 | -173 | 2.446 |  | 1.2
115 | 2024-12-03 | 1049 | 2418 | 3467 | 1002 | 1173 | 1420 | 1214 | 1077 | 2465 | 2294 | 2047 | 2253 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 465 | 294 | 47 | 253 | 390 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -188 | -289 | -414 | -241 | -173 | 2.443 |  | 1.2
116 | 2024-12-04 | 1049 | 2392 | 3441 | 976 | 1148 | 1394 | 1189 | 1051 | 2465 | 2293 | 2047 | 2252 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 465 | 293 | 47 | 252 | 390 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -188 | -290 | -414 | -242 | -173 | 2.443 |  | 1.2
117 | 2024-12-05 | 1049 | 2407 | 3456 | 992 | 1166 | 1410 | 1204 | 1066 | 2464 | 2290 | 2046 | 2252 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 464 | 290 | 46 | 252 | 390 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -189 | -293 | -415 | -242 | -173 | 2.442 |  | 1.2
118 | 2024-12-06 | 1049 | 2433 | 3482 | 1019 | 1193 | 1437 | 1231 | 1092 | 2463 | 2289 | 2045 | 2251 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 463 | 289 | 45 | 251 | 390 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -190 | -294 | -416 | -243 | -173 | 2.441 |  | 1.2
119 | 2024-12-07 | 1049 | 2465 | 3514 | 1051 | 1225 | 1469 | 1266 | 1125 | 2463 | 2289 | 2045 | 2248 | 2389 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 463 | 289 | 45 | 248 | 389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -190 | -294 | -416 | -246 | -174 | 2.441 |  | 1.2
120 | 2024-12-08 | 1049 | 2447 | 3496 | 1033 | 1208 | 1451 | 1249 | 1107 | 2463 | 2288 | 2045 | 2247 | 2389 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 463 | 288 | 45 | 247 | 389 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -190 | -295 | -416 | -247 | -174 | 2.441 |  | 1.2
121 | 2024-12-09 | 1049 | 2421 | 3470 | 1008 | 1184 | 1428 | 1225 | 1081 | 2462 | 2286 | 2042 | 2245 | 2389 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 462 | 286 | 42 | 245 | 389 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | -191 | -297 | -419 | -249 | -174 | 2.438 |  | 1.2
122 | 2024-12-10 | 1049 | 2436 | 3485 | 1023 | 1199 | 1443 | 1240 | 1096 | 2462 | 2286 | 2042 | 2245 | 2389 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 462 | 286 | 42 | 245 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191 | -297 | -419 | -249 | -174 | 2.438 |  | 1.2
123 | 2024-12-11 | 1049 | 2462 | 3511 | 1050 | 1228 | 1470 | 1269 | 1122 | 2461 | 2283 | 2041 | 2242 | 2389 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 461 | 283 | 41 | 242 | 389 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | -192 | -300 | -420 | -252 | -174 | 2.437 |  | 1.2
124 | 2024-12-12 | 1049 | 2494 | 3543 | 1082 | 1260 | 1502 | 1301 | 1155 | 2461 | 2283 | 2041 | 2242 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 461 | 283 | 41 | 242 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -192 | -300 | -420 | -252 | -175 | 2.437 |  | 1.2
125 | 2024-12-13 | 1049 | 2476 | 3525 | 1064 | 1242 | 1487 | 1283 | 1137 | 2461 | 2283 | 2038 | 2242 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 461 | 283 | 38 | 242 | 388 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -192 | -300 | -423 | -252 | -175 | 2.434 |  | 1.2
126 | 2024-12-14 | 1049 | 2450 | 3499 | 1039 | 1217 | 1462 | 1258 | 1111 | 2460 | 2282 | 2037 | 2241 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 460 | 282 | 37 | 241 | 388 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -193 | -301 | -424 | -253 | -175 | 2.433 |  | 1.2
127 | 2024-12-15 | 1049 | 2465 | 3514 | 1054 | 1233 | 1477 | 1274 | 1126 | 2460 | 2281 | 2037 | 2240 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 460 | 281 | 37 | 240 | 388 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -193 | -302 | -424 | -254 | -175 | 2.433 |  | 1.2
128 | 2024-12-16 | 1049 | 2491 | 3540 | 1081 | 1259 | 1506 | 1300 | 1153 | 2459 | 2281 | 2034 | 2240 | 2387 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 459 | 281 | 34 | 240 | 387 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -194 | -302 | -427 | -254 | -176 | 2.43 |  | 1.2
129 | 2024-12-17 | 1049 | 2523 | 3572 | 1113 | 1291 | 1538 | 1332 | 1185 | 2459 | 2281 | 2034 | 2240 | 2387 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 459 | 281 | 34 | 240 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -194 | -302 | -427 | -254 | -176 | 2.43 |  | 1.2
130 | 2024-12-18 | 1049 | 2505 | 3554 | 1096 | 1273 | 1521 | 1318 | 1168 | 2458 | 2281 | 2033 | 2236 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 458 | 281 | 33 | 236 | 386 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -195 | -302 | -428 | -258 | -177 | 2.429 |  | 1.2
131 | 2024-12-19 | 1049 | 2479 | 3528 | 1070 | 1249 | 1495 | 1294 | 1143 | 2458 | 2279 | 2033 | 2234 | 2385 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 458 | 279 | 33 | 234 | 385 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -195 | -304 | -428 | -260 | -178 | 2.429 |  | 1.2
132 | 2024-12-20 | 1049 | 2494 | 3543 | 1086 | 1264 | 1511 | 1309 | 1158 | 2457 | 2279 | 2032 | 2234 | 2385 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 457 | 279 | 32 | 234 | 385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -196 | -304 | -429 | -260 | -178 | 2.428 |  | 1.2
133 | 2024-12-21 | 1049 | 2520 | 3569 | 1112 | 1290 | 1537 | 1335 | 1184 | 2457 | 2279 | 2032 | 2234 | 2385 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 457 | 279 | 32 | 234 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196 | -304 | -429 | -260 | -178 | 2.428 |  | 1.2
134 | 2024-12-22 | 1049 | 2552 | 3601 | 1145 | 1322 | 1570 | 1367 | 1218 | 2456 | 2279 | 2031 | 2234 | 2383 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 456 | 279 | 31 | 234 | 383 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -197 | -304 | -430 | -260 | -180 | 2.427 |  | 1.2
135 | 2024-12-23 | 1049 | 2534 | 3583 | 1127 | 1306 | 1552 | 1351 | 1200 | 2456 | 2277 | 2031 | 2232 | 2383 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 456 | 277 | 31 | 232 | 383 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -197 | -306 | -430 | -262 | -180 | 2.427 |  | 1.2
136 | 2024-12-24 | 1049 | 2508 | 3557 | 1101 | 1280 | 1526 | 1325 | 1174 | 2456 | 2277 | 2031 | 2232 | 2383 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 456 | 277 | 31 | 232 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197 | -306 | -430 | -262 | -180 | 2.427 |  | 1.2
137 | 2024-12-25 | 1049 | 2523 | 3572 | 1116 | 1295 | 1541 | 1340 | 1189 | 2456 | 2277 | 2031 | 2232 | 2383 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 456 | 277 | 31 | 232 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197 | -306 | -430 | -262 | -180 | 2.427 |  | 1.2
138 | 2024-12-26 | 1049 | 2549 | 3598 | 1142 | 1324 | 1570 | 1369 | 1216 | 2456 | 2274 | 2028 | 2229 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 456 | 274 | 28 | 229 | 382 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | -197 | -309 | -433 | -265 | -181 | 2.424 |  | 1.2
139 | 2024-12-27 | 1049 | 2581 | 3630 | 1175 | 1356 | 1603 | 1405 | 1248 | 2455 | 2274 | 2027 | 2225 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 455 | 274 | 27 | 225 | 382 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -198 | -309 | -434 | -269 | -181 | 2.423 |  | 1.2
140 | 2024-12-28 | 1049 | 2563 | 3612 | 1157 | 1342 | 1585 | 1389 | 1230 | 2455 | 2270 | 2027 | 2223 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 455 | 270 | 27 | 223 | 382 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -198 | -313 | -434 | -271 | -181 | 2.423 |  | 1.2
141 | 2024-12-29 | 1049 | 2537 | 3586 | 1131 | 1316 | 1559 | 1363 | 1204 | 2455 | 2270 | 2027 | 2223 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 455 | 270 | 27 | 223 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198 | -313 | -434 | -271 | -181 | 2.423 |  | 1.2
142 | 2024-12-30 | 1049 | 2552 | 3601 | 1146 | 1331 | 1574 | 1378 | 1219 | 2455 | 2270 | 2027 | 2223 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 455 | 270 | 27 | 223 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198 | -313 | -434 | -271 | -181 | 2.423 |  | 1.2
143 | 2024-12-31 | 1049 | 2578 | 3627 | 1173 | 1357 | 1600 | 1404 | 1245 | 2454 | 2270 | 2027 | 2223 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 454 | 270 | 27 | 223 | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -199 | -313 | -434 | -271 | -181 | 2.423 |  | 1.2
144 | 2025-01-01 | 1049 | 2610 | 3659 | 1205 | 1389 | 1634 | 1436 | 1277 | 2454 | 2270 | 2025 | 2223 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 454 | 270 | 25 | 223 | 382 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -199 | -313 | -436 | -271 | -181 | 2.421 |  | 1.2
145 | 2025-01-02 | 1049 | 2592 | 3641 | 1188 | 1375 | 1616 | 1421 | 1259 | 2453 | 2266 | 2025 | 2220 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 453 | 266 | 25 | 220 | 382 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | -200 | -317 | -436 | -274 | -181 | 2.421 |  | 1.2
146 | 2025-01-03 | 1049 | 2566 | 3615 | 1163 | 1349 | 1593 | 1395 | 1233 | 2452 | 2266 | 2022 | 2220 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 452 | 266 | 22 | 220 | 382 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -201 | -317 | -439 | -274 | -181 | 2.418 |  | 1.2
147 | 2025-01-04 | 1049 | 2581 | 3630 | 1178 | 1365 | 1608 | 1414 | 1248 | 2452 | 2265 | 2022 | 2216 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 452 | 265 | 22 | 216 | 382 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -201 | -318 | -439 | -278 | -181 | 2.418 |  | 1.2
148 | 2025-01-05 | 1049 | 2607 | 3656 | 1205 | 1395 | 1635 | 1440 | 1274 | 2451 | 2261 | 2021 | 2216 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 451 | 261 | 21 | 216 | 382 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -202 | -322 | -440 | -278 | -181 | 2.417 |  | 1.2
149 | 2025-01-06 | 1049 | 2639 | 3688 | 1237 | 1427 | 1670 | 1472 | 1308 | 2451 | 2261 | 2018 | 2216 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 451 | 261 | 18 | 216 | 380 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -202 | -322 | -443 | -278 | -183 | 2.414 |  | 1.2
150 | 2025-01-07 | 1049 | 1986 | 3035 | 584 | 776 | 1018 | 821 | 655 | 2451 | 2259 | 2017 | 2214 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 451 | 259 | 17 | 214 | 380 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -202 | -324 | -444 | -280 | -183 | 2.413 |  | 1.2
151 | 2025-01-08 | 1049 | 1960 | 3009 | 559 | 750 | 995 | 795 | 629 | 2450 | 2259 | 2014 | 2214 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 450 | 259 | 14 | 214 | 380 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -203 | -324 | -447 | -280 | -183 | 2.41 |  | 1.2
152 | 2025-01-09 | 1049 | 1975 | 3024 | 574 | 765 | 1010 | 811 | 644 | 2450 | 2259 | 2014 | 2213 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 450 | 259 | 14 | 213 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -203 | -324 | -447 | -281 | -183 | 2.41 |  | 1.2
153 | 2025-01-10 | 1049 | 2001 | 3050 | 600 | 791 | 1037 | 838 | 670 | 2450 | 2259 | 2013 | 2212 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 450 | 259 | 13 | 212 | 380 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -203 | -324 | -448 | -282 | -183 | 2.409 |  | 1.2
154 | 2025-01-11 | 1049 | 2033 | 3082 | 633 | 827 | 1072 | 873 | 702 | 2449 | 2255 | 2010 | 2209 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 449 | 255 | 10 | 209 | 380 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | -204 | -328 | -451 | -285 | -183 | 2.406 |  | 1.2
155 | 2025-01-12 | 1049 | 2015 | 3064 | 615 | 809 | 1057 | 859 | 684 | 2449 | 2255 | 2007 | 2205 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 449 | 255 | 7 | 205 | 380 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -204 | -328 | -454 | -289 | -183 | 2.403 |  | 1.2
156 | 2025-01-13 | 1049 | 1989 | 3038 | 590 | 787 | 1032 | 833 | 658 | 2448 | 2251 | 2006 | 2205 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 448 | 251 | 6 | 205 | 380 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -205 | -332 | -455 | -289 | -183 | 2.402 |  | 1.2
157 | 2025-01-14 | 1049 | 2004 | 3053 | 605 | 804 | 1047 | 848 | 673 | 2448 | 2249 | 2006 | 2205 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 448 | 249 | 6 | 205 | 380 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -205 | -334 | -455 | -289 | -183 | 2.402 |  | 1.2
158 | 2025-01-15 | 1049 | 2030 | 3079 | 632 | 830 | 1073 | 878 | 699 | 2447 | 2249 | 2006 | 2201 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 447 | 249 | 6 | 201 | 380 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -206 | -334 | -455 | -293 | -183 | 2.402 |  | 1.2
159 | 2025-01-16 | 1049 | 2062 | 3111 | 664 | 862 | 1106 | 910 | 733 | 2447 | 2249 | 2005 | 2201 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 447 | 249 | 5 | 201 | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -206 | -334 | -456 | -293 | -185 | 2.401 |  | 1.2
160 | 2025-01-17 | 1049 | 2044 | 3093 | 647 | 845 | 1088 | 892 | 715 | 2446 | 2248 | 2005 | 2201 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 446 | 248 | 5 | 201 | 378 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -207 | -335 | -456 | -293 | -185 | 2.401 |  | 1.2
161 | 2025-01-18 | 1049 | 2018 | 3067 | 621 | 820 | 1063 | 866 | 689 | 2446 | 2247 | 2004 | 2201 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 446 | 247 | 4 | 201 | 378 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -207 | -336 | -457 | -293 | -185 | 2.4 |  | 1.2
162 | 2025-01-19 | 1049 | 2033 | 3082 | 637 | 835 | 1082 | 883 | 704 | 2445 | 2247 | 2000 | 2199 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 445 | 247 | 0 | 199 | 378 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -208 | -336 | -461 | -295 | -185 | 2.396 |  | 1.2
163 | 2025-01-20 | 1049 | 2059 | 3108 | 664 | 865 | 1109 | 909 | 730 | 2444 | 2243 | 1999 | 2199 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 444 | 243 | -1 | 199 | 378 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -209 | -340 | -462 | -295 | -185 | 2.395 |  | 1.2
164 | 2025-01-21 | 1049 | 2091 | 3140 | 696 | 897 | 1145 | 941 | 762 | 2444 | 2243 | 1995 | 2199 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 444 | 243 | -5 | 199 | 378 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -209 | -340 | -466 | -295 | -185 | 2.391 |  | 1.2
165 | 2025-01-22 | 1049 | 2073 | 3122 | 678 | 880 | 1128 | 924 | 744 | 2444 | 2242 | 1994 | 2198 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 444 | 242 | -6 | 198 | 378 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -209 | -341 | -467 | -296 | -185 | 2.39 |  | 1.2
166 | 2025-01-23 | 1049 | 2047 | 3096 | 653 | 856 | 1102 | 899 | 718 | 2443 | 2240 | 1994 | 2197 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 443 | 240 | -6 | 197 | 378 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -210 | -343 | -467 | -297 | -185 | 2.39 |  | 1.2
167 | 2025-01-24 | 1049 | 2062 | 3111 | 669 | 875 | 1118 | 918 | 733 | 2442 | 2236 | 1993 | 2193 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 442 | 236 | -7 | 193 | 378 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | -211 | -347 | -468 | -301 | -185 | 2.389 |  | 1.2
168 | 2025-01-25 | 1049 | 2088 | 3137 | 695 | 902 | 1145 | 945 | 759 | 2442 | 2235 | 1992 | 2192 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 442 | 235 | -8 | 192 | 378 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -211 | -348 | -469 | -302 | -185 | 2.388 |  | 1.2
169 | 2025-01-26 | 1049 | 2120 | 3169 | 728 | 934 | 1177 | 977 | 792 | 2441 | 2235 | 1992 | 2192 | 2377 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 441 | 235 | -8 | 192 | 377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -212 | -348 | -469 | -302 | -186 | 2.388 |  | 1.2
170 | 2025-01-27 | 1049 | 2102 | 3151 | 710 | 916 | 1159 | 960 | 774 | 2441 | 2235 | 1992 | 2191 | 2377 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 441 | 235 | -8 | 191 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -212 | -348 | -469 | -303 | -186 | 2.388 |  | 1.2
171 | 2025-01-28 | 1049 | 2076 | 3125 | 685 | 893 | 1134 | 936 | 748 | 2440 | 2232 | 1991 | 2189 | 2377 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 440 | 232 | -9 | 189 | 377 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | -213 | -351 | -470 | -305 | -186 | 2.387 |  | 1.2
172 | 2025-01-29 | 1049 | 2091 | 3140 | 701 | 908 | 1150 | 953 | 764 | 2439 | 2232 | 1990 | 2187 | 2376 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 439 | 232 | -10 | 187 | 376 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -214 | -351 | -471 | -307 | -187 | 2.386 |  | 1.2
173 | 2025-01-30 | 1049 | 2117 | 3166 | 727 | 934 | 1180 | 980 | 790 | 2439 | 2232 | 1986 | 2186 | 2376 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 439 | 232 | -14 | 186 | 376 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -214 | -351 | -475 | -308 | -187 | 2.382 |  | 1.2
174 | 2025-01-31 | 1049 | 2091 | 3140 | 702 | 912 | 1155 | 954 | 764 | 2438 | 2228 | 1985 | 2186 | 2376 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 438 | 228 | -15 | 186 | 376 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -215 | -355 | -476 | -308 | -187 | 2.381 |  | 1.2
175 | 2025-02-01 | 1049 | 2106 | 3155 | 718 | 927 | 1174 | 969 | 779 | 2437 | 2228 | 1981 | 2186 | 2376 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 437 | 228 | -19 | 186 | 376 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -216 | -355 | -480 | -308 | -187 | 2.377 |  | 1.2
176 | 2025-02-02 | 1049 | 2132 | 3181 | 744 | 957 | 1201 | 995 | 805 | 2437 | 2224 | 1980 | 2186 | 2376 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 437 | 224 | -20 | 186 | 376 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -216 | -359 | -481 | -308 | -187 | 2.376 |  | 1.2
177 | 2025-02-03 | 1049 | 2164 | 3213 | 777 | 992 | 1234 | 1027 | 837 | 2436 | 2221 | 1979 | 2186 | 2376 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 436 | 221 | -21 | 186 | 376 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -217 | -362 | -482 | -308 | -187 | 2.375 |  | 1.2
178 | 2025-02-04 | 1049 | 2146 | 3195 | 759 | 976 | 1216 | 1009 | 820 | 2436 | 2219 | 1979 | 2186 | 2375 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 436 | 219 | -21 | 186 | 375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -217 | -364 | -482 | -308 | -188 | 2.375 |  | 1.2
179 | 2025-02-05 | 1049 | 2120 | 3169 | 733 | 950 | 1191 | 984 | 794 | 2436 | 2219 | 1978 | 2185 | 2375 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 436 | 219 | -22 | 185 | 375 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -217 | -364 | -483 | -309 | -188 | 2.374 |  | 1.2
180 | 2025-02-06 | 1049 | 2135 | 3184 | 749 | 965 | 1207 | 999 | 809 | 2435 | 2219 | 1977 | 2185 | 2375 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 435 | 219 | -23 | 185 | 375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -218 | -364 | -484 | -309 | -188 | 2.373 |  | 1.2
181 | 2025-02-07 | 1049 | 2161 | 3210 | 775 | 991 | 1233 | 1025 | 835 | 2435 | 2219 | 1977 | 2185 | 2375 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 435 | 219 | -23 | 185 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218 | -364 | -484 | -309 | -188 | 2.373 |  | 1.2
182 | 2025-02-08 | 1049 | 2135 | 3184 | 749 | 965 | 1208 | 999 | 809 | 2435 | 2219 | 1976 | 2185 | 2375 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 435 | 219 | -24 | 185 | 375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -218 | -364 | -485 | -309 | -188 | 2.372 |  | 1.2
183 | 2025-02-09 | 1049 | 2150 | 3199 | 765 | 983 | 1227 | 1016 | 824 | 2434 | 2216 | 1972 | 2183 | 2375 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 434 | 216 | -28 | 183 | 375 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | -219 | -367 | -489 | -311 | -188 | 2.368 |  | 1.2
184 | 2025-02-10 | 1049 | 2176 | 3225 | 791 | 1009 | 1256 | 1042 | 850 | 2434 | 2216 | 1969 | 2183 | 2375 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 434 | 216 | -31 | 183 | 375 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -219 | -367 | -492 | -311 | -188 | 2.365 |  | 1.2
185 | 2025-02-11 | 1049 | 2208 | 3257 | 824 | 1041 | 1292 | 1078 | 884 | 2433 | 2216 | 1965 | 2179 | 2373 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 433 | 216 | -35 | 179 | 373 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | -220 | -367 | -496 | -315 | -190 | 2.361 |  | 1.2
186 | 2025-02-12 | 1049 | 2190 | 3239 | 806 | 1024 | 1278 | 1063 | 866 | 2433 | 2215 | 1961 | 2176 | 2373 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 433 | 215 | -39 | 176 | 373 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | -220 | -368 | -500 | -318 | -190 | 2.357 |  | 1.2
187 | 2025-02-13 | 1049 | 2164 | 3213 | 781 | 1000 | 1258 | 1037 | 840 | 2432 | 2213 | 1955 | 2176 | 2373 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 432 | 213 | -45 | 176 | 373 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | -221 | -370 | -506 | -318 | -190 | 2.351 |  | 1.2
188 | 2025-02-14 | 1049 | 2179 | 3228 | 801 | 1015 | 1274 | 1056 | 856 | 2427 | 2213 | 1954 | 2172 | 2372 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 427 | 213 | -46 | 172 | 372 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -226 | -370 | -507 | -322 | -191 | 2.35 |  | 1.2
189 | 2025-02-15 | 1049 | 2205 | 3254 | 828 | 1042 | 1304 | 1082 | 884 | 2426 | 2212 | 1950 | 2172 | 2370 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 426 | 212 | -50 | 172 | 370 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | -227 | -371 | -511 | -322 | -193 | 2.346 |  | 1.2
190 | 2025-02-16 | 1049 | 2179 | 3228 | 802 | 1020 | 1279 | 1059 | 858 | 2426 | 2208 | 1949 | 2169 | 2370 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 426 | 208 | -51 | 169 | 370 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | -227 | -375 | -512 | -325 | -193 | 2.345 |  | 1.2
191 | 2025-02-17 | 1049 | 2194 | 3243 | 818 | 1036 | 1294 | 1075 | 873 | 2425 | 2207 | 1949 | 2168 | 2370 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 425 | 207 | -51 | 168 | 370 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -228 | -376 | -512 | -326 | -193 | 2.345 |  | 1.2
192 | 2025-02-18 | 1049 | 2220 | 3269 | 844 | 1064 | 1321 | 1103 | 899 | 2425 | 2205 | 1948 | 2166 | 2370 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 425 | 205 | -52 | 166 | 370 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -228 | -378 | -513 | -328 | -193 | 2.344 |  | 1.2
193 | 2025-02-19 | 1049 | 2252 | 3301 | 876 | 1096 | 1357 | 1135 | 934 | 2425 | 2205 | 1944 | 2166 | 2367 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 425 | 205 | -56 | 166 | 367 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -228 | -378 | -517 | -328 | -196 | 2.34 |  | 1.2
194 | 2025-02-20 | 1049 | 2234 | 3283 | 858 | 1080 | 1340 | 1118 | 916 | 2425 | 2203 | 1943 | 2165 | 2367 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 425 | 203 | -57 | 165 | 367 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -228 | -380 | -518 | -329 | -196 | 2.339 |  | 1.2
195 | 2025-02-21 | 1049 | 2208 | 3257 | 833 | 1054 | 1319 | 1092 | 892 | 2424 | 2203 | 1938 | 2165 | 2365 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 424 | 203 | -62 | 165 | 365 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | -229 | -380 | -523 | -329 | -198 | 2.334 |  | 1.2
196 | 2025-02-22 | 1049 | 2223 | 3272 | 848 | 1069 | 1335 | 1108 | 907 | 2424 | 2203 | 1937 | 2164 | 2365 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 424 | 203 | -63 | 164 | 365 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -229 | -380 | -524 | -330 | -198 | 2.333 |  | 1.2
197 | 2025-02-23 | 1049 | 2249 | 3298 | 875 | 1097 | 1361 | 1136 | 934 | 2423 | 2201 | 1937 | 2162 | 2364 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 423 | 201 | -63 | 162 | 364 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -230 | -382 | -524 | -332 | -199 | 2.333 |  | 1.2
198 | 2025-02-24 | 1049 | 2223 | 3272 | 849 | 1071 | 1335 | 1110 | 908 | 2423 | 2201 | 1937 | 2162 | 2364 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 423 | 201 | -63 | 162 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230 | -382 | -524 | -332 | -199 | 2.333 |  | 1.2
199 | 2025-02-25 | 1049 | 2238 | 3287 | 865 | 1086 | 1350 | 1127 | 923 | 2422 | 2201 | 1937 | 2160 | 2364 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 422 | 201 | -63 | 160 | 364 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -231 | -382 | -524 | -334 | -199 | 2.333 |  | 1.2
200 | 2025-02-26 | 1049 | 2264 | 3313 | 892 | 1113 | 1377 | 1153 | 950 | 2421 | 2200 | 1936 | 2160 | 2363 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 421 | 200 | -64 | 160 | 363 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -232 | -383 | -525 | -334 | -200 | 2.332 |  | 1.2
201 | 2025-02-27 | 1049 | 2296 | 3345 | 924 | 1145 | 1409 | 1185 | 982 | 2421 | 2200 | 1936 | 2160 | 2363 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 421 | 200 | -64 | 160 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -232 | -383 | -525 | -334 | -200 | 2.332 |  | 1.2
202 | 2025-02-28 | 1049 | 2278 | 3327 | 911 | 1132 | 1398 | 1173 | 969 | 2416 | 2195 | 1929 | 2154 | 2358 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 416 | 195 | -71 | 154 | 358 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | -237 | -388 | -532 | -340 | -205 | 2.325 |  | 1.2 |  |  | hút chân không zone 1
203 | 2025-03-01 | 1049 | 2252 | 3301 | 889 | 1110 | 1379 | 1153 | 947 | 2412 | 2191 | 1922 | 2148 | 2354 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 412 | 191 | -78 | 148 | 354 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | -241 | -392 | -539 | -346 | -209 | 2.318 |  | 1.2
204 | 2025-03-02 | 1049 | 2267 | 3316 | 907 | 1128 | 1401 | 1174 | 965 | 2409 | 2188 | 1915 | 2142 | 2351 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 409 | 188 | -85 | 142 | 351 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | -244 | -395 | -546 | -352 | -212 | 2.311 |  | 1.2
205 | 2025-03-03 | 1049 | 2293 | 3342 | 937 | 1158 | 1434 | 1207 | 995 | 2405 | 2184 | 1908 | 2135 | 2347 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 405 | 184 | -92 | 135 | 347 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | -248 | -399 | -553 | -359 | -216 | 2.304 |  | 1.2
206 | 2025-03-04 | 1049 | 2267 | 3316 | 914 | 1135 | 1414 | 1188 | 972 | 2402 | 2181 | 1902 | 2128 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 402 | 181 | -98 | 128 | 344 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | -251 | -402 | -559 | -366 | -219 | 2.298 |  | 1.2
207 | 2025-03-05 | 1049 | 2282 | 3331 | 932 | 1153 | 1435 | 1208 | 992 | 2399 | 2178 | 1896 | 2123 | 2339 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 399 | 178 | -104 | 123 | 339 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | -254 | -405 | -565 | -371 | -224 | 2.292 |  | 1.2
208 | 2025-03-06 | 1049 | 2308 | 3357 | 961 | 1183 | 1467 | 1240 | 1022 | 2396 | 2174 | 1890 | 2117 | 2335 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 396 | 174 | -110 | 117 | 335 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | -257 | -409 | -571 | -377 | -228 | 2.286 |  | 1.2
209 | 2025-03-07 | 1049 | 2340 | 3389 | 996 | 1219 | 1505 | 1277 | 1057 | 2393 | 2170 | 1884 | 2112 | 2332 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 393 | 170 | -116 | 112 | 332 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | -260 | -413 | -577 | -382 | -231 | 2.28 |  | 1.2
210 | 2025-03-08 | 1049 | 2322 | 3371 | 982 | 1205 | 1493 | 1265 | 1043 | 2389 | 2166 | 1878 | 2106 | 2328 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 389 | 166 | -122 | 106 | 328 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | -264 | -417 | -583 | -388 | -235 | 2.274 |  | 1.2
211 | 2025-03-09 | 1049 | 2296 | 3345 | 960 | 1184 | 1473 | 1244 | 1020 | 2385 | 2161 | 1872 | 2101 | 2325 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 385 | 161 | -128 | 101 | 325 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | -268 | -422 | -589 | -393 | -238 | 2.268 |  | 1.2
212 | 2025-03-10 | 1049 | 2311 | 3360 | 979 | 1204 | 1494 | 1263 | 1040 | 2381 | 2156 | 1866 | 2097 | 2320 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 381 | 156 | -134 | 97 | 320 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | -272 | -427 | -595 | -397 | -243 | 2.262 |  | 1.2
213 | 2025-03-11 | 1049 | 2337 | 3386 | 1009 | 1235 | 1525 | 1295 | 1070 | 2377 | 2151 | 1861 | 2091 | 2316 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 377 | 151 | -139 | 91 | 316 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | -276 | -432 | -600 | -403 | -247 | 2.257 |  | 1.2
214 | 2025-03-12 | 1049 | 2311 | 3360 | 988 | 1214 | 1504 | 1275 | 1047 | 2372 | 2146 | 1856 | 2085 | 2313 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 372 | 146 | -144 | 85 | 313 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | -281 | -437 | -605 | -409 | -250 | 2.252 |  | 1.2 |  |  | hút chân không zone 2
215 | 2025-03-13 | 1049 | 2326 | 3375 | 1007 | 1233 | 1526 | 1294 | 1066 | 2368 | 2142 | 1849 | 2081 | 2309 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 368 | 142 | -151 | 81 | 309 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | -285 | -441 | -612 | -413 | -254 | 2.245 |  | 1.2
216 | 2025-03-14 | 1049 | 2101 | 3150 | 786 | 1013 | 1306 | 1074 | 844 | 2364 | 2137 | 1844 | 2076 | 2306 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 364 | 137 | -156 | 76 | 306 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | -289 | -446 | -617 | -418 | -257 | 2.24 |  | 1.2
217 | 2025-03-15 | 1049 | 2133 | 3182 | 823 | 1052 | 1342 | 1113 | 879 | 2359 | 2130 | 1840 | 2069 | 2303 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 359 | 130 | -160 | 69 | 303 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | -294 | -453 | -621 | -425 | -260 | 2.236 |  | 1.2
218 | 2025-03-16 | 1049 | 2115 | 3164 | 809 | 1040 | 1330 | 1100 | 864 | 2355 | 2124 | 1834 | 2064 | 2300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 355 | 124 | -166 | 64 | 300 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | -298 | -459 | -627 | -430 | -263 | 2.23 |  | 1.2
219 | 2025-03-17 | 1049 | 2089 | 3138 | 788 | 1019 | 1308 | 1078 | 841 | 2350 | 2119 | 1830 | 2060 | 2297 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 350 | 119 | -170 | 60 | 297 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | -303 | -464 | -631 | -434 | -266 | 2.226 |  | 1.2
220 | 2025-03-18 | 1049 | 2104 | 3153 | 806 | 1042 | 1326 | 1096 | 860 | 2347 | 2111 | 1827 | 2057 | 2293 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 347 | 111 | -173 | 57 | 293 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | -306 | -472 | -634 | -437 | -270 | 2.223 |  | 1.2
221 | 2025-03-19 | 1049 | 2130 | 3179 | 835 | 1073 | 1358 | 1127 | 890 | 2344 | 2106 | 1821 | 2052 | 2289 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 344 | 106 | -179 | 52 | 289 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | -309 | -477 | -640 | -442 | -274 | 2.217 |  | 1.2
222 | 2025-03-20 | 1049 | 2104 | 3153 | 813 | 1054 | 1335 | 1105 | 868 | 2340 | 2099 | 1818 | 2048 | 2285 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 340 | 99 | -182 | 48 | 285 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | -313 | -484 | -643 | -446 | -278 | 2.214 |  | 1.2
223 | 2025-03-21 | 1049 | 2119 | 3168 | 832 | 1076 | 1355 | 1124 | 887 | 2336 | 2092 | 1813 | 2044 | 2281 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 336 | 92 | -187 | 44 | 281 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | -317 | -491 | -648 | -450 | -282 | 2.209 |  | 1.2
224 | 2025-03-22 | 1049 | 2145 | 3194 | 862 | 1109 | 1385 | 1154 | 918 | 2332 | 2085 | 1809 | 2040 | 2276 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 332 | 85 | -191 | 40 | 276 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | -321 | -498 | -652 | -454 | -287 | 2.205 |  | 1.2
225 | 2025-03-23 | 1049 | 2177 | 3226 | 900 | 1148 | 1421 | 1190 | 954 | 2326 | 2078 | 1805 | 2036 | 2272 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 326 | 78 | -195 | 36 | 272 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | -327 | -505 | -656 | -458 | -291 | 2.201 |  | 1.2
226 | 2025-03-24 | 1049 | 2159 | 3208 | 887 | 1136 | 1407 | 1177 | 940 | 2321 | 2072 | 1801 | 2031 | 2268 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 321 | 72 | -199 | 31 | 268 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | -332 | -511 | -660 | -463 | -295 | 2.197 |  | 1.2
227 | 2025-03-25 | 1049 | 2133 | 3182 | 865 | 1116 | 1385 | 1155 | 919 | 2317 | 2066 | 1797 | 2027 | 2263 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 317 | 66 | -203 | 27 | 263 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | -336 | -517 | -664 | -467 | -300 | 2.193 |  | 1.2
228 | 2025-03-26 | 1049 | 2148 | 3197 | 884 | 1135 | 1405 | 1174 | 938 | 2313 | 2062 | 1792 | 2023 | 2259 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 313 | 62 | -208 | 23 | 259 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | -340 | -521 | -669 | -471 | -304 | 2.188 |  | 1.2
229 | 2025-03-27 | 1049 | 2174 | 3223 | 913 | 1164 | 1435 | 1205 | 969 | 2310 | 2059 | 1788 | 2018 | 2254 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 310 | 59 | -212 | 18 | 254 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | -343 | -524 | -673 | -476 | -309 | 2.184 |  | 1.2
230 | 2025-03-28 | 1049 | 2148 | 3197 | 892 | 1142 | 1413 | 1183 | 946 | 2305 | 2055 | 1784 | 2014 | 2251 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 305 | 55 | -216 | 14 | 251 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | -348 | -528 | -677 | -480 | -312 | 2.18 |  | 1.2
231 | 2025-03-29 | 1049 | 2163 | 3212 | 910 | 1161 | 1433 | 1203 | 963 | 2302 | 2051 | 1779 | 2009 | 2249 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 302 | 51 | -221 | 9 | 249 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | -351 | -532 | -682 | -485 | -314 | 2.175 |  | 1.2
232 | 2025-03-30 | 1049 | 2189 | 3238 | 939 | 1190 | 1463 | 1234 | 992 | 2299 | 2048 | 1775 | 2004 | 2246 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 299 | 48 | -225 | 4 | 246 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | -354 | -535 | -686 | -490 | -317 | 2.171 |  | 1.2
233 | 2025-03-31 | 1049 | 2221 | 3270 | 974 | 1225 | 1500 | 1269 | 1028 | 2296 | 2045 | 1770 | 2001 | 2242 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 296 | 45 | -230 | 1 | 242 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | -357 | -538 | -691 | -493 | -321 | 2.166 |  | 1.2
234 | 2025-04-01 | 1049 | 2203 | 3252 | 958 | 1211 | 1487 | 1255 | 1014 | 2294 | 2041 | 1765 | 1997 | 2238 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 294 | 41 | -235 | -3 | 238 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | -359 | -542 | -696 | -497 | -325 | 2.161 |  | 1.2
235 | 2025-04-02 | 1049 | 2177 | 3226 | 936 | 1190 | 1464 | 1233 | 991 | 2290 | 2036 | 1762 | 1993 | 2235 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 290 | 36 | -238 | -7 | 235 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | -363 | -547 | -699 | -501 | -328 | 2.158 |  | 1.2
236 | 2025-04-03 | 1049 | 2192 | 3241 | 955 | 1208 | 1483 | 1252 | 1009 | 2286 | 2033 | 1758 | 1989 | 2232 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 286 | 33 | -242 | -11 | 232 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | -367 | -550 | -703 | -505 | -331 | 2.154 |  | 1.2
237 | 2025-04-04 | 1049 | 2218 | 3267 | 983 | 1237 | 1513 | 1282 | 1039 | 2284 | 2030 | 1754 | 1985 | 2228 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 284 | 30 | -246 | -15 | 228 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | -369 | -553 | -707 | -509 | -335 | 2.15 |  | 1.2
238 | 2025-04-05 | 1049 | 2192 | 3241 | 960 | 1215 | 1491 | 1261 | 1017 | 2281 | 2026 | 1750 | 1980 | 2224 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 281 | 26 | -250 | -20 | 224 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | -372 | -557 | -711 | -514 | -339 | 2.146 |  | 1.2
239 | 2025-04-06 | 1049 | 2207 | 3256 | 978 | 1234 | 1512 | 1280 | 1035 | 2278 | 2022 | 1744 | 1976 | 2221 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 278 | 22 | -256 | -24 | 221 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | -375 | -561 | -717 | -518 | -342 | 2.14 |  | 1.2
240 | 2025-04-07 | 1049 | 2233 | 3282 | 1006 | 1263 | 1543 | 1310 | 1066 | 2276 | 2019 | 1739 | 1972 | 2216 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 276 | 19 | -261 | -28 | 216 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | -377 | -564 | -722 | -522 | -347 | 2.135 |  | 1.2
241 | 2025-04-08 | 1049 | 2265 | 3314 | 1040 | 1298 | 1579 | 1347 | 1101 | 2274 | 2016 | 1735 | 1967 | 2213 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 274 | 16 | -265 | -33 | 213 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | -379 | -567 | -726 | -527 | -350 | 2.131 |  | 1.2
242 | 2025-04-09 | 1049 | 2247 | 3296 | 1025 | 1284 | 1565 | 1333 | 1086 | 2271 | 2012 | 1731 | 1963 | 2210 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 271 | 12 | -269 | -37 | 210 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | -382 | -571 | -730 | -531 | -353 | 2.127 |  | 1.2
243 | 2025-04-10 | 1049 | 2221 | 3270 | 1002 | 1263 | 1542 | 1311 | 1063 | 2268 | 2007 | 1728 | 1959 | 2207 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 268 | 7 | -272 | -41 | 207 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | -385 | -576 | -733 | -535 | -356 | 2.124 |  | 1.2
244 | 2025-04-11 | 1049 | 2236 | 3285 | 1021 | 1281 | 1562 | 1331 | 1081 | 2264 | 2004 | 1723 | 1954 | 2204 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 264 | 4 | -277 | -46 | 204 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | -389 | -579 | -738 | -540 | -359 | 2.119 |  | 1.2
245 | 2025-04-12 | 1049 | 2262 | 3311 | 1049 | 1311 | 1591 | 1361 | 1110 | 2262 | 2000 | 1720 | 1950 | 2201 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 262 | 0 | -280 | -50 | 201 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | -391 | -583 | -741 | -544 | -362 | 2.116 |  | 1.2
246 | 2025-04-13 | 1049 | 2236 | 3285 | 1026 | 1287 | 1568 | 1340 | 1088 | 2259 | 1998 | 1717 | 1945 | 2197 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 259 | -2 | -283 | -55 | 197 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | -394 | -585 | -744 | -549 | -366 | 2.113 |  | 1.2
247 | 2025-04-14 | 1049 | 2210 | 3259 | 1003 | 1264 | 1545 | 1317 | 1066 | 2256 | 1995 | 1714 | 1942 | 2193 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 256 | -5 | -286 | -58 | 193 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -397 | -588 | -747 | -552 | -370 | 2.11 |  | 1.2
248 | 2025-04-15 | 1049 | 2184 | 3233 | 979 | 1241 | 1521 | 1294 | 1044 | 2254 | 1992 | 1712 | 1939 | 2189 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 254 | -8 | -288 | -61 | 189 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -399 | -591 | -749 | -555 | -374 | 2.108 |  | 1.2
249 | 2025-04-16 | 1049 | 2158 | 3207 | 955 | 1217 | 1501 | 1272 | 1023 | 2252 | 1990 | 1706 | 1935 | 2184 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 252 | -10 | -294 | -65 | 184 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | -401 | -593 | -755 | -559 | -379 | 2.102 |  | 1.2
250 | 2025-04-17 | 1049 | 2132 | 3181 | 932 | 1193 | 1477 | 1250 | 1000 | 2249 | 1988 | 1704 | 1931 | 2181 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 249 | -12 | -296 | -69 | 181 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | -404 | -595 | -757 | -563 | -382 | 2.1 |  | 1.2
251 | 2025-04-18 | 1049 | 2106 | 3155 | 909 | 1170 | 1456 | 1228 | 978 | 2246 | 1985 | 1699 | 1927 | 2177 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 246 | -15 | -301 | -73 | 177 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | -407 | -598 | -762 | -567 | -386 | 2.095 |  | 1.2
252 | 2025-04-19 | 1049 | 2080 | 3129 | 887 | 1147 | 1433 | 1207 | 953 | 2242 | 1982 | 1696 | 1922 | 2176 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 242 | -18 | -304 | -78 | 176 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | -411 | -601 | -765 | -572 | -387 | 2.092 |  | 1.2
253 | 2025-04-20 | 1049 | 2054 | 3103 | 865 | 1123 | 1410 | 1184 | 930 | 2238 | 1980 | 1693 | 1919 | 2173 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 238 | -20 | -307 | -81 | 173 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | -415 | -603 | -768 | -575 | -390 | 2.089 |  | 1.2
254 | 2025-04-21 | 1049 | 2028 | 3077 | 842 | 1099 | 1388 | 1162 | 906 | 2235 | 1978 | 1689 | 1915 | 2171 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 235 | -22 | -311 | -85 | 171 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | -418 | -605 | -772 | -579 | -392 | 2.085 |  | 1.2
255 | 2025-04-22 | 1049 | 2002 | 3051 | 819 | 1076 | 1366 | 1140 | 883 | 2232 | 1975 | 1685 | 1911 | 2168 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 232 | -25 | -315 | -89 | 168 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | -421 | -608 | -776 | -583 | -395 | 2.081 |  | 1.2
256 | 2025-04-23 | 1049 | 1976 | 3025 | 797 | 1053 | 1343 | 1117 | 860 | 2228 | 1972 | 1682 | 1908 | 2165 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 228 | -28 | -318 | -92 | 165 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -425 | -611 | -779 | -586 | -398 | 2.078 |  | 1.2
257 | 2025-04-24 | 1049 | 1950 | 2999 | 776 | 1029 | 1322 | 1093 | 836 | 2223 | 1970 | 1677 | 1906 | 2163 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 223 | -30 | -323 | -94 | 163 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | -430 | -613 | -784 | -588 | -400 | 2.073 |  | 1.2
258 | 2025-04-25 | 1049 | 1924 | 2973 | 753 | 1005 | 1299 | 1072 | 813 | 2220 | 1968 | 1674 | 1901 | 2160 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 220 | -32 | -326 | -99 | 160 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | -433 | -615 | -787 | -593 | -403 | 2.07 |  | 1.2
259 | 2025-04-26 | 1049 | 1898 | 2947 | 730 | 982 | 1276 | 1049 | 789 | 2217 | 1965 | 1671 | 1898 | 2158 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 217 | -35 | -329 | -102 | 158 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -436 | -618 | -790 | -596 | -405 | 2.067 |  | 1.2
260 | 2025-04-27 | 1049 | 1872 | 2921 | 708 | 959 | 1255 | 1025 | 766 | 2213 | 1962 | 1666 | 1896 | 2155 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 213 | -38 | -334 | -104 | 155 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | -440 | -621 | -795 | -598 | -408 | 2.062 |  | 1.2
261 | 2025-04-28 | 1049 | 1846 | 2895 | 686 | 935 | 1232 | 1002 | 742 | 2209 | 1960 | 1663 | 1893 | 2153 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 209 | -40 | -337 | -107 | 153 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | -444 | -623 | -798 | -601 | -410 | 2.059 |  | 1.2
262 | 2025-04-29 | 1049 | 1820 | 2869 | 663 | 911 | 1212 | 978 | 719 | 2206 | 1958 | 1657 | 1891 | 2150 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 206 | -42 | -343 | -109 | 150 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | -447 | -625 | -804 | -603 | -413 | 2.053 |  | 1.2
263 | 2025-04-30 | 1049 | 1794 | 2843 | 641 | 887 | 1189 | 955 | 694 | 2202 | 1956 | 1654 | 1888 | 2149 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 202 | -44 | -346 | -112 | 149 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | -451 | -627 | -807 | -606 | -414 | 2.05 |  | 1.2
264 | 2025-05-01 | 1049 | 1768 | 2817 | 618 | 863 | 1167 | 931 | 670 | 2199 | 1954 | 1650 | 1886 | 2147 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 199 | -46 | -350 | -114 | 147 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | -454 | -629 | -811 | -608 | -416 | 2.046 |  | 1.2
265 | 2025-05-02 | 1049 | 1742 | 2791 | 595 | 840 | 1144 | 908 | 647 | 2196 | 1951 | 1647 | 1883 | 2144 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 196 | -49 | -353 | -117 | 144 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -457 | -632 | -814 | -611 | -419 | 2.043 |  | 1.2
266 | 2025-05-03 | 1049 | 1716 | 2765 | 572 | 816 | 1122 | 887 | 624 | 2193 | 1949 | 1643 | 1878 | 2141 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 193 | -51 | -357 | -122 | 141 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | -460 | -634 | -818 | -616 | -422 | 2.039 |  | 1.2
267 | 2025-05-04 | 1049 | 1690 | 2739 | 550 | 793 | 1101 | 863 | 600 | 2189 | 1946 | 1638 | 1876 | 2139 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 189 | -54 | -362 | -124 | 139 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | -464 | -637 | -823 | -618 | -424 | 2.034 |  | 1.2
268 | 2025-05-05 | 1049 | 1664 | 2713 | 526 | 769 | 1078 | 840 | 576 | 2187 | 1944 | 1635 | 1873 | 2137 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 187 | -56 | -365 | -127 | 137 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -466 | -639 | -826 | -621 | -426 | 2.031 |  | 1.2
269 | 2025-05-06 | 1049 | 1638 | 2687 | 503 | 745 | 1055 | 817 | 551 | 2184 | 1942 | 1632 | 1870 | 2136 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 184 | -58 | -368 | -130 | 136 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | -469 | -641 | -829 | -624 | -427 | 2.028 |  | 1.2
270 | 2025-05-07 | 1049 | 1612 | 2661 | 480 | 722 | 1033 | 793 | 528 | 2181 | 1939 | 1628 | 1868 | 2133 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 181 | -61 | -372 | -132 | 133 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -472 | -644 | -833 | -626 | -430 | 2.024 |  | 1.2
271 | 2025-05-08 | 1049 | 1586 | 2635 | 458 | 699 | 1012 | 770 | 504 | 2177 | 1936 | 1623 | 1865 | 2131 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 177 | -64 | -377 | -135 | 131 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | -476 | -647 | -838 | -629 | -432 | 2.019 |  | 1.2
272 | 2025-05-09 | 1049 | 1560 | 2609 | 436 | 677 | 992 | 747 | 481 | 2173 | 1932 | 1617 | 1862 | 2128 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 173 | -68 | -383 | -138 | 128 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | -480 | -651 | -844 | -632 | -435 | 2.013 |  | 1.2
273 | 2025-05-10 | 1049 | 1534 | 2583 | 413 | 654 | 971 | 724 | 458 | 2170 | 1929 | 1612 | 1859 | 2125 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | -71 | -388 | -141 | 125 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | -483 | -654 | -849 | -635 | -438 | 2.008 |  | 1.2
274 | 2025-05-11 | 1049 | 1508 | 2557 | 389 | 631 | 949 | 700 | 433 | 2168 | 1926 | 1608 | 1857 | 2124 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 168 | -74 | -392 | -143 | 124 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | -485 | -657 | -853 | -637 | -439 | 2.004 |  | 1.2
275 | 2025-05-12 | 1049 | 1482 | 2531 | 366 | 607 | 927 | 677 | 410 | 2165 | 1924 | 1604 | 1854 | 2121 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 165 | -76 | -396 | -146 | 121 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -488 | -659 | -857 | -640 | -442 | 2 |  | 1.2
276 | 2025-05-13 | 1049 | 1456 | 2505 | 342 | 584 | 905 | 654 | 387 | 2163 | 1921 | 1600 | 1851 | 2118 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 163 | -79 | -400 | -149 | 118 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -490 | -662 | -861 | -643 | -445 | 1.996 |  | 1.2
277 | 2025-05-14 | 1049 | 1430 | 2479 | 318 | 561 | 882 | 631 | 362 | 2161 | 1918 | 1597 | 1848 | 2117 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 161 | -82 | -403 | -152 | 117 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -492 | -665 | -864 | -646 | -446 | 1.993 |  | 1.2
278 | 2025-05-15 | 1049 | 1404 | 2453 | 295 | 537 | 859 | 608 | 339 | 2158 | 1916 | 1594 | 1845 | 2114 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 158 | -84 | -406 | -155 | 114 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -495 | -667 | -867 | -649 | -449 | 1.99 |  | 1.2
279 | 2025-05-16 | 1049 | 1378 | 2427 | 272 | 514 | 837 | 584 | 314 | 2155 | 1913 | 1590 | 1843 | 2113 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 155 | -87 | -410 | -157 | 113 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | -498 | -670 | -871 | -651 | -450 | 1.986 |  | 1.2
280 | 2025-05-17 | 1049 | 1352 | 2401 | 248 | 491 | 814 | 561 | 291 | 2153 | 1910 | 1587 | 1840 | 2110 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 153 | -90 | -413 | -160 | 110 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -500 | -673 | -874 | -654 | -453 | 1.983 |  | 1.2
281 | 2025-05-18 | 1049 | 1326 | 2375 | 225 | 467 | 792 | 538 | 268 | 2150 | 1908 | 1583 | 1837 | 2107 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 150 | -92 | -417 | -163 | 107 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -503 | -675 | -878 | -657 | -456 | 1.979 |  | 1.2
282 | 2025-05-19 | 1049 | 1300 | 2349 | 201 | 444 | 769 | 514 | 243 | 2148 | 1905 | 1580 | 1835 | 2106 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 148 | -95 | -420 | -165 | 106 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -505 | -678 | -881 | -659 | -457 | 1.976 |  | 1.2
283 | 2025-05-20 | 1049 | 1274 | 2323 | 178 | 420 | 746 | 490 | 220 | 2145 | 1903 | 1577 | 1833 | 2103 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | -97 | -423 | -167 | 103 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -508 | -680 | -884 | -661 | -460 | 1.973 |  | 1.2
284 | 2025-05-21 | 1049 | 1248 | 2297 | 154 | 396 | 724 | 467 | 197 | 2143 | 1901 | 1573 | 1830 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 143 | -99 | -427 | -170 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -510 | -682 | -888 | -664 | -463 | 1.969 |  | 1.2
285 | 2025-05-22 | 1049 | 1222 | 2271 | 130 | 373 | 701 | 444 | 173 | 2141 | 1898 | 1570 | 1827 | 2098 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 141 | -102 | -430 | -173 | 98 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -512 | -685 | -891 | -667 | -465 | 1.966 |  | 1.2
286 | 2025-05-23 | 1049 | 1196 | 2245 | 107 | 350 | 678 | 421 | 150 | 2138 | 1895 | 1567 | 1824 | 2095 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 138 | -105 | -433 | -176 | 95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -515 | -688 | -894 | -670 | -468 | 1.963 |  | 1.2
287 | 2025-05-24 | 1049 | 1170 | 2219 | 83 | 326 | 656 | 397 | 125 | 2136 | 1893 | 1563 | 1822 | 2094 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 136 | -107 | -437 | -178 | 94 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | -517 | -690 | -898 | -672 | -469 | 1.959 |  | 1.2
288 | 2025-05-25 | 1049 | 1144 | 2193 | 59 | 303 | 633 | 373 | 101 | 2134 | 1890 | 1560 | 1820 | 2092 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 134 | -110 | -440 | -180 | 92 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -519 | -693 | -901 | -674 | -471 | 1.956 |  | 1.2
289 | 2025-05-26 | 1049 | 1118 | 2167 | 35 | 280 | 610 | 350 | 78 | 2132 | 1887 | 1557 | 1817 | 2089 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 132 | -113 | -443 | -183 | 89 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -521 | -696 | -904 | -677 | -474 | 1.953 |  | 1.2
290 | 2025-05-27 | 1049 | 1092 | 2141 | 12 | 256 | 588 | 327 | 55 | 2129 | 1885 | 1553 | 1814 | 2086 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 129 | -115 | -447 | -186 | 86 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -524 | -698 | -908 | -680 | -477 | 1.949 |  | 1.2
291 | 2025-05-28 | 1049 | 1066 | 2115 | -12 | 232 | 566 | 303 | 32 | 2127 | 1883 | 1549 | 1812 | 2083 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 127 | -117 | -451 | -188 | 83 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | -526 | -700 | -912 | -682 | -480 | 1.945 |  | 1.2
292 | 2025-05-29 | 1049 | 1040 | 2089 | -35 | 209 | 543 | 280 | 7 | 2124 | 1880 | 1546 | 1809 | 2082 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 124 | -120 | -454 | -191 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -529 | -703 | -915 | -685 | -481 | 1.942 |  | 1.2
293 | 2025-05-30 | 1049 | 1014 | 2063 | -59 | 185 | 521 | 257 | -16 | 2122 | 1878 | 1542 | 1806 | 2079 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 122 | -122 | -458 | -194 | 79 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -531 | -705 | -919 | -688 | -484 | 1.938 |  | 1.2
294 | 2025-05-31 | 1049 | 988 | 2037 | -83 | 162 | 498 | 234 | -39 | 2120 | 1875 | 1539 | 1803 | 2076 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 120 | -125 | -461 | -197 | 76 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -533 | -708 | -922 | -691 | -487 | 1.935 |  | 1.2
[25 empty] | 533 | 708 | 922 | 691 | 487
[25 empty] | 533 | 708 | 922 | 691 | 487
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Ngày/ tháng quan trắc = [Ngày/ tháng quan trắc, row above]+1

## Km83+780)
Dự Án Thành Phần 1 :Xây Dựng Đường Vành Đai 3 Đoạn Qua thành Phố Hồ Chí Minh ( Bao Gồm Kênh Thầy Thuốc)
Gói Thầu XL10 :Xây Dựng Đương Vành Đai 3 Đoạn Qua Huyện Bình Chánh (Từ Km78+100 Đến Km85+200)
Nhà Thầu : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại 68 (Thầu Phụ Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng NTVThành Phát Km83+604.57 Đến Km84+397)
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [25 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [25 empty] | Cao độ mốc: |  | 1049
Lý trình: | Km34+120 |  | Km83+780 | [22 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 2024-09-19
TT | Ngày/ tháng quan trắc | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc |  |  |  |  | Cao độ đỉnh cần |  |  |  |  | Chiều dài cần |  |  |  |  | Cao độ bàn đo lún |  |  |  |  | Độ lún hàng ngày |  |  |  |  | Tổng độ lún |  |  |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
[5 empty] | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
|  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
2 | 2024-09-19 | 1049 | 2200 | 3269 | 660 | 690 | 670 | 720 | 620 | 2609 | 2579 | 2599 | 2549 | 2649 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 609 | 579 | 599 | 549 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599 |  | 0
3 | 2024-09-20 | 1049 | 2226 | 3275 | 668 | 699 | 679 | 729 | 628 | 2607 | 2576 | 2596 | 2546 | 2647 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 607 | 576 | 596 | 546 | 647 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0.896 | 0.3 | 0.3
4 | 2024-09-21 | 1049 | 2258 | 3307 | 703 | 733 | 713 | 764 | 663 | 2604 | 2574 | 2594 | 2543 | 2644 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 604 | 574 | 594 | 543 | 644 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | 0.894 |  | 0.3
5 | 2024-09-22 | 1049 | 2240 | 3289 | 688 | 719 | 699 | 748 | 648 | 2601 | 2570 | 2590 | 2541 | 2641 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 601 | 570 | 590 | 541 | 641 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | 0.89 |  | 0.3
6 | 2024-09-23 | 1049 | 2214 | 3263 | 665 | 697 | 677 | 724 | 625 | 2598 | 2566 | 2586 | 2539 | 2638 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 598 | 566 | 586 | 539 | 638 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | -11 | -13 | -13 | -10 | -11 | 0.886 |  | 0.3
7 | 2024-09-24 | 1049 | 2229 | 3278 | 683 | 716 | 696 | 742 | 643 | 2595 | 2562 | 2582 | 2536 | 2635 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 595 | 562 | 582 | 536 | 635 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | -14 | -17 | -17 | -13 | -14 | 1.182 | 0.3 | 0.6
8 | 2024-09-25 | 1049 | 2255 | 3304 | 711 | 745 | 725 | 770 | 673 | 2593 | 2559 | 2579 | 2534 | 2631 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 593 | 559 | 579 | 534 | 631 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | -16 | -20 | -20 | -15 | -18 | 1.179 |  | 0.6
9 | 2024-09-26 | 1049 | 2287 | 3336 | 747 | 780 | 761 | 806 | 709 | 2589 | 2556 | 2575 | 2530 | 2627 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 589 | 556 | 575 | 530 | 627 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | -20 | -23 | -24 | -19 | -22 | 1.175 |  | 0.6
10 | 2024-09-27 | 1049 | 2269 | 3318 | 732 | 767 | 748 | 792 | 694 | 2586 | 2551 | 2570 | 2526 | 2624 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 586 | 551 | 570 | 526 | 624 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | -23 | -28 | -29 | -23 | -25 | 1.17 |  | 0.6
11 | 2024-09-28 | 1049 | 2243 | 3292 | 711 | 745 | 727 | 769 | 673 | 2581 | 2547 | 2565 | 2523 | 2619 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 581 | 547 | 565 | 523 | 619 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | -28 | -32 | -34 | -26 | -30 | 1.165 |  | 0.6
12 | 2024-09-29 | 1049 | 2258 | 3307 | 729 | 763 | 748 | 788 | 691 | 2578 | 2544 | 2559 | 2519 | 2616 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 578 | 544 | 559 | 519 | 616 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | -31 | -35 | -40 | -30 | -33 | 1.459 | 0.3 | 0.9
13 | 2024-09-30 | 1049 | 2284 | 3333 | 758 | 792 | 780 | 818 | 719 | 2575 | 2541 | 2553 | 2515 | 2614 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 575 | 541 | 553 | 515 | 614 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | -34 | -38 | -46 | -34 | -35 | 1.453 |  | 0.9
14 | 2024-10-01 | 1049 | 2316 | 3365 | 794 | 829 | 817 | 855 | 755 | 2571 | 2536 | 2548 | 2510 | 2610 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 571 | 536 | 548 | 510 | 610 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | -38 | -43 | -51 | -39 | -39 | 1.448 |  | 0.9
15 | 2024-10-02 | 1049 | 2298 | 3347 | 779 | 815 | 804 | 841 | 740 | 2568 | 2532 | 2543 | 2506 | 2607 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 568 | 532 | 543 | 506 | 607 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | -41 | -47 | -56 | -43 | -42 | 1.443 |  | 0.9
16 | 2024-10-03 | 1049 | 2272 | 3321 | 756 | 792 | 783 | 820 | 719 | 2565 | 2529 | 2538 | 2501 | 2602 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 565 | 529 | 538 | 501 | 602 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | -44 | -50 | -61 | -48 | -47 | 1.738 | 0.3 | 1.2
17 | 2024-10-04 | 1049 | 2287 | 3336 | 774 | 810 | 803 | 840 | 739 | 2562 | 2526 | 2533 | 2496 | 2597 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 562 | 526 | 533 | 496 | 597 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | -47 | -53 | -66 | -53 | -52 | 1.733 |  | 1.2
18 | 2024-10-05 | 1049 | 2313 | 3362 | 802 | 839 | 834 | 871 | 770 | 2560 | 2523 | 2528 | 2491 | 2592 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 560 | 523 | 528 | 491 | 592 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | -49 | -56 | -71 | -58 | -57 | 1.728 |  | 1.2
19 | 2024-10-06 | 1049 | 2345 | 3394 | 836 | 874 | 871 | 907 | 807 | 2558 | 2520 | 2523 | 2487 | 2587 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 558 | 520 | 523 | 487 | 587 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | -51 | -59 | -76 | -62 | -62 | 1.723 |  | 1.2
20 | 2024-10-07 | 1049 | 2327 | 3376 | 820 | 858 | 858 | 894 | 793 | 2556 | 2518 | 2518 | 2482 | 2583 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 556 | 518 | 518 | 482 | 583 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | -53 | -61 | -81 | -67 | -66 | 1.718 |  | 1.2
21 | 2024-10-08 | 1049 | 2301 | 3350 | 796 | 834 | 836 | 872 | 770 | 2554 | 2516 | 2514 | 2478 | 2580 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 554 | 516 | 514 | 478 | 580 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | -55 | -63 | -85 | -71 | -69 | 1.714 |  | 1.2
22 | 2024-10-09 | 1049 | 2316 | 3365 | 812 | 850 | 855 | 891 | 789 | 2553 | 2515 | 2510 | 2474 | 2576 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 553 | 515 | 510 | 474 | 576 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | -56 | -64 | -89 | -75 | -73 | 1.71 |  | 1.2
23 | 2024-10-10 | 1049 | 2342 | 3391 | 839 | 878 | 884 | 920 | 818 | 2552 | 2513 | 2507 | 2471 | 2573 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 552 | 513 | 507 | 471 | 573 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | -57 | -66 | -92 | -78 | -76 | 1.707 |  | 1.2
24 | 2024-10-11 | 1049 | 2374 | 3423 | 872 | 912 | 919 | 955 | 852 | 2551 | 2511 | 2504 | 2468 | 2571 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 551 | 511 | 504 | 468 | 571 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -58 | -68 | -95 | -81 | -78 | 1.704 |  | 1.2
25 | 2024-10-12 | 1049 | 2356 | 3405 | 854 | 896 | 904 | 940 | 836 | 2551 | 2509 | 2501 | 2465 | 2569 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 551 | 509 | 501 | 465 | 569 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | -58 | -70 | -98 | -84 | -80 | 1.701 |  | 1.2
26 | 2024-10-13 | 1049 | 2330 | 3379 | 829 | 871 | 880 | 916 | 812 | 2550 | 2508 | 2499 | 2463 | 2567 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 550 | 508 | 499 | 463 | 567 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -59 | -71 | -100 | -86 | -82 | 1.699 |  | 1.2
27 | 2024-10-14 | 1049 | 2345 | 3394 | 844 | 887 | 897 | 933 | 829 | 2550 | 2507 | 2497 | 2461 | 2565 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 550 | 507 | 497 | 461 | 565 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -59 | -72 | -102 | -88 | -84 | 1.697 |  | 1.2
28 | 2024-10-15 | 1049 | 2371 | 3420 | 871 | 914 | 925 | 961 | 856 | 2549 | 2506 | 2495 | 2459 | 2564 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 549 | 506 | 495 | 459 | 564 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -60 | -73 | -104 | -90 | -85 | 1.695 |  | 1.2
29 | 2024-10-16 | 1049 | 2403 | 3452 | 903 | 946 | 959 | 995 | 889 | 2549 | 2506 | 2493 | 2457 | 2563 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 549 | 506 | 493 | 457 | 563 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -60 | -73 | -106 | -92 | -86 | 1.693 |  | 1.2
30 | 2024-10-17 | 1049 | 2385 | 3434 | 885 | 929 | 942 | 978 | 872 | 2549 | 2505 | 2492 | 2456 | 2562 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 549 | 505 | 492 | 456 | 562 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -60 | -74 | -107 | -93 | -87 | 1.692 |  | 1.2
31 | 2024-10-18 | 1049 | 2359 | 3408 | 861 | 904 | 917 | 953 | 847 | 2547 | 2504 | 2491 | 2455 | 2561 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 547 | 504 | 491 | 455 | 561 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -62 | -75 | -108 | -94 | -88 | 1.691 |  | 1.2
32 | 2024-10-19 | 1049 | 2374 | 3423 | 876 | 920 | 933 | 969 | 863 | 2547 | 2503 | 2490 | 2454 | 2560 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 547 | 503 | 490 | 454 | 560 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -62 | -76 | -109 | -95 | -89 | 1.69 |  | 1.2
33 | 2024-10-20 | 1049 | 2400 | 3449 | 903 | 946 | 960 | 996 | 890 | 2546 | 2503 | 2489 | 2453 | 2559 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 546 | 503 | 489 | 453 | 559 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -63 | -76 | -110 | -96 | -90 | 1.689 |  | 1.2
34 | 2024-10-21 | 1049 | 2432 | 3481 | 936 | 978 | 993 | 1029 | 923 | 2545 | 2503 | 2488 | 2452 | 2558 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 545 | 503 | 488 | 452 | 558 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -64 | -76 | -111 | -97 | -91 | 1.688 |  | 1.2
35 | 2024-10-22 | 1049 | 2414 | 3463 | 918 | 962 | 976 | 1012 | 905 | 2545 | 2501 | 2487 | 2451 | 2558 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 545 | 501 | 487 | 451 | 558 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -64 | -78 | -112 | -98 | -91 | 1.687 |  | 1.2
36 | 2024-10-23 | 1049 | 2388 | 3437 | 892 | 936 | 951 | 987 | 879 | 2545 | 2501 | 2486 | 2450 | 2558 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 545 | 501 | 486 | 450 | 558 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -64 | -78 | -113 | -99 | -91 | 1.686 |  | 1.2
37 | 2024-10-24 | 1049 | 2403 | 3452 | 908 | 954 | 966 | 1002 | 896 | 2544 | 2498 | 2486 | 2450 | 2556 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 544 | 498 | 486 | 450 | 556 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -65 | -81 | -113 | -99 | -93 | 1.686 |  | 1.2
38 | 2024-10-25 | 1049 | 2429 | 3478 | 935 | 980 | 992 | 1028 | 922 | 2543 | 2498 | 2486 | 2450 | 2556 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 543 | 498 | 486 | 450 | 556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66 | -81 | -113 | -99 | -93 | 1.686 |  | 1.2
39 | 2024-10-26 | 1049 | 2461 | 3510 | 967 | 1013 | 1026 | 1062 | 954 | 2543 | 2497 | 2484 | 2448 | 2556 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 543 | 497 | 484 | 448 | 556 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -66 | -82 | -115 | -101 | -93 | 1.684 |  | 1.2
40 | 2024-10-27 | 1049 | 2443 | 3492 | 949 | 996 | 1008 | 1044 | 936 | 2543 | 2496 | 2484 | 2448 | 2556 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 543 | 496 | 484 | 448 | 556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -66 | -83 | -115 | -101 | -93 | 1.684 |  | 1.2
41 | 2024-10-28 | 1049 | 2417 | 3466 | 925 | 970 | 985 | 1021 | 910 | 2541 | 2496 | 2481 | 2445 | 2556 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 541 | 496 | 481 | 445 | 556 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -68 | -83 | -118 | -104 | -93 | 1.681 |  | 1.2
42 | 2024-10-29 | 1049 | 2432 | 3481 | 940 | 985 | 1000 | 1036 | 925 | 2541 | 2496 | 2481 | 2445 | 2556 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 541 | 496 | 481 | 445 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | -83 | -118 | -104 | -93 | 1.681 |  | 1.2
43 | 2024-10-30 | 1049 | 2458 | 3507 | 966 | 1014 | 1027 | 1065 | 951 | 2541 | 2493 | 2480 | 2442 | 2556 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 541 | 493 | 480 | 442 | 556 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | -68 | -86 | -119 | -107 | -93 | 1.68 |  | 1.2
44 | 2024-10-31 | 1049 | 2490 | 3539 | 1000 | 1047 | 1060 | 1099 | 985 | 2539 | 2492 | 2479 | 2440 | 2554 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 539 | 492 | 479 | 440 | 554 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -70 | -87 | -120 | -109 | -95 | 1.679 |  | 1.2
45 | 2024-11-01 | 1049 | 2472 | 3521 | 982 | 1029 | 1042 | 1082 | 967 | 2539 | 2492 | 2479 | 2439 | 2554 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 539 | 492 | 479 | 439 | 554 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -70 | -87 | -120 | -110 | -95 | 1.679 |  | 1.2
46 | 2024-11-02 | 1049 | 1986 | 3035 | 496 | 544 | 556 | 597 | 481 | 2539 | 2491 | 2479 | 2438 | 2554 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 539 | 491 | 479 | 438 | 554 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -70 | -88 | -120 | -111 | -95 | 1.679 |  | 1.2
47 | 2024-11-03 | 1049 | 2001 | 3050 | 511 | 559 | 574 | 613 | 496 | 2539 | 2491 | 2476 | 2437 | 2554 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 539 | 491 | 476 | 437 | 554 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -70 | -88 | -123 | -112 | -95 | 1.676 |  | 1.2
48 | 2024-11-04 | 1049 | 2027 | 3076 | 539 | 586 | 601 | 640 | 522 | 2537 | 2490 | 2475 | 2436 | 2554 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 537 | 490 | 475 | 436 | 554 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -72 | -89 | -124 | -113 | -95 | 1.675 |  | 1.2
49 | 2024-11-05 | 1049 | 2059 | 3108 | 571 | 619 | 633 | 673 | 554 | 2537 | 2489 | 2475 | 2435 | 2554 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 537 | 489 | 475 | 435 | 554 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -72 | -90 | -124 | -114 | -95 | 1.675 |  | 1.2
50 | 2024-11-06 | 1049 | 2041 | 3090 | 553 | 601 | 616 | 656 | 538 | 2537 | 2489 | 2474 | 2434 | 2552 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 537 | 489 | 474 | 434 | 552 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -72 | -90 | -125 | -115 | -97 | 1.674 |  | 1.2
51 | 2024-11-07 | 1049 | 2015 | 3064 | 527 | 576 | 590 | 631 | 512 | 2537 | 2488 | 2474 | 2433 | 2552 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 537 | 488 | 474 | 433 | 552 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -72 | -91 | -125 | -116 | -97 | 1.674 |  | 1.2
52 | 2024-11-08 | 1049 | 2030 | 3079 | 542 | 592 | 606 | 646 | 527 | 2537 | 2487 | 2473 | 2433 | 2552 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 537 | 487 | 473 | 433 | 552 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -72 | -92 | -126 | -116 | -97 | 1.673 |  | 1.2
53 | 2024-11-09 | 1049 | 2056 | 3105 | 569 | 620 | 633 | 672 | 555 | 2536 | 2485 | 2472 | 2433 | 2550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 536 | 485 | 472 | 433 | 550 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -73 | -94 | -127 | -116 | -99 | 1.672 |  | 1.2
54 | 2024-11-10 | 1049 | 2088 | 3137 | 601 | 652 | 665 | 706 | 587 | 2536 | 2485 | 2472 | 2431 | 2550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 536 | 485 | 472 | 431 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -73 | -94 | -127 | -118 | -99 | 1.672 |  | 1.2
55 | 2024-11-11 | 1049 | 2070 | 3119 | 583 | 634 | 648 | 688 | 569 | 2536 | 2485 | 2471 | 2431 | 2550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 536 | 485 | 471 | 431 | 550 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -73 | -94 | -128 | -118 | -99 | 1.671 |  | 1.2
56 | 2024-11-12 | 1049 | 2044 | 3093 | 557 | 608 | 623 | 665 | 543 | 2536 | 2485 | 2470 | 2428 | 2550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 536 | 485 | 470 | 428 | 550 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -73 | -94 | -129 | -121 | -99 | 1.67 |  | 1.2
57 | 2024-11-13 | 1049 | 2059 | 3108 | 572 | 623 | 641 | 680 | 558 | 2536 | 2485 | 2467 | 2428 | 2550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 536 | 485 | 467 | 428 | 550 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -73 | -94 | -132 | -121 | -99 | 1.667 |  | 1.2
58 | 2024-11-14 | 1049 | 2085 | 3134 | 599 | 649 | 670 | 709 | 584 | 2535 | 2485 | 2464 | 2425 | 2550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 535 | 485 | 464 | 425 | 550 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -74 | -94 | -135 | -124 | -99 | 1.664 |  | 1.2
59 | 2024-11-15 | 1049 | 2117 | 3166 | 631 | 681 | 705 | 741 | 618 | 2535 | 2485 | 2461 | 2425 | 2548 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 535 | 485 | 461 | 425 | 548 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -74 | -94 | -138 | -124 | -101 | 1.661 |  | 1.2
60 | 2024-11-16 | 1049 | 2099 | 3148 | 614 | 665 | 689 | 725 | 600 | 2534 | 2483 | 2459 | 2423 | 2548 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 534 | 483 | 459 | 423 | 548 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -75 | -96 | -140 | -126 | -101 | 1.659 |  | 1.2
61 | 2024-11-17 | 1049 | 2073 | 3122 | 589 | 639 | 665 | 699 | 574 | 2533 | 2483 | 2457 | 2423 | 2548 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 533 | 483 | 457 | 423 | 548 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -76 | -96 | -142 | -126 | -101 | 1.657 |  | 1.2
62 | 2024-11-18 | 1049 | 2088 | 3137 | 604 | 655 | 682 | 717 | 589 | 2533 | 2482 | 2455 | 2420 | 2548 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 533 | 482 | 455 | 420 | 548 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -76 | -97 | -144 | -129 | -101 | 1.655 |  | 1.2
63 | 2024-11-19 | 1049 | 2114 | 3163 | 631 | 682 | 710 | 744 | 615 | 2532 | 2481 | 2453 | 2419 | 2548 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 532 | 481 | 453 | 419 | 548 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -77 | -98 | -146 | -130 | -101 | 1.653 |  | 1.2
64 | 2024-11-20 | 1049 | 2146 | 3195 | 663 | 714 | 743 | 776 | 647 | 2532 | 2481 | 2452 | 2419 | 2548 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 532 | 481 | 452 | 419 | 548 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -77 | -98 | -147 | -130 | -101 | 1.652 |  | 1.2
65 | 2024-11-21 | 1049 | 2128 | 3177 | 645 | 698 | 726 | 760 | 629 | 2532 | 2479 | 2451 | 2417 | 2548 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 532 | 479 | 451 | 417 | 548 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -77 | -100 | -148 | -132 | -101 | 1.651 |  | 1.2
66 | 2024-11-22 | 1049 | 2102 | 3151 | 620 | 672 | 701 | 734 | 603 | 2531 | 2479 | 2450 | 2417 | 2548 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 531 | 479 | 450 | 417 | 548 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -78 | -100 | -149 | -132 | -101 | 1.65 |  | 1.2
67 | 2024-11-23 | 1049 | 2117 | 3166 | 635 | 687 | 717 | 752 | 618 | 2531 | 2479 | 2449 | 2414 | 2548 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 531 | 479 | 449 | 414 | 548 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -78 | -100 | -150 | -135 | -101 | 1.649 |  | 1.2
68 | 2024-11-24 | 1049 | 2143 | 3192 | 661 | 713 | 744 | 778 | 644 | 2531 | 2479 | 2448 | 2414 | 2548 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 531 | 479 | 448 | 414 | 548 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -78 | -100 | -151 | -135 | -101 | 1.648 |  | 1.2
69 | 2024-11-25 | 1049 | 2175 | 3224 | 694 | 745 | 777 | 810 | 678 | 2530 | 2479 | 2447 | 2414 | 2546 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 530 | 479 | 447 | 414 | 546 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -79 | -100 | -152 | -135 | -103 | 1.647 |  | 1.2
70 | 2024-11-26 | 1049 | 2157 | 3206 | 676 | 729 | 760 | 795 | 660 | 2530 | 2477 | 2446 | 2411 | 2546 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 530 | 477 | 446 | 411 | 546 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -79 | -102 | -153 | -138 | -103 | 1.646 |  | 1.2
71 | 2024-11-27 | 1049 | 2131 | 3180 | 651 | 703 | 734 | 772 | 634 | 2529 | 2477 | 2446 | 2408 | 2546 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 529 | 477 | 446 | 408 | 546 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -80 | -102 | -153 | -141 | -103 | 1.646 |  | 1.2
72 | 2024-11-28 | 1049 | 2146 | 3195 | 668 | 721 | 753 | 789 | 649 | 2527 | 2474 | 2442 | 2406 | 2546 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 527 | 474 | 442 | 406 | 546 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | -82 | -105 | -157 | -143 | -103 | 1.642 |  | 1.2
73 | 2024-11-29 | 1049 | 2172 | 3221 | 695 | 747 | 781 | 815 | 675 | 2526 | 2474 | 2440 | 2406 | 2546 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 526 | 474 | 440 | 406 | 546 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -83 | -105 | -159 | -143 | -103 | 1.64 |  | 1.2
74 | 2024-11-30 | 1049 | 2204 | 3253 | 727 | 779 | 813 | 847 | 707 | 2526 | 2474 | 2440 | 2406 | 2546 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 526 | 474 | 440 | 406 | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | -105 | -159 | -143 | -103 | 1.64 |  | 1.2
75 | 2024-12-01 | 1049 | 2186 | 3235 | 710 | 762 | 798 | 830 | 691 | 2525 | 2473 | 2437 | 2405 | 2544 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 525 | 473 | 437 | 405 | 544 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -84 | -106 | -162 | -144 | -105 | 1.637 |  | 1.2
76 | 2024-12-02 | 1049 | 2160 | 3209 | 684 | 737 | 772 | 805 | 665 | 2525 | 2472 | 2437 | 2404 | 2544 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 525 | 472 | 437 | 404 | 544 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -84 | -107 | -162 | -145 | -105 | 1.637 |  | 1.2
77 | 2024-12-03 | 1049 | 2175 | 3224 | 700 | 755 | 788 | 823 | 680 | 2524 | 2469 | 2436 | 2401 | 2544 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 524 | 469 | 436 | 401 | 544 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | -85 | -110 | -163 | -148 | -105 | 1.636 |  | 1.2
78 | 2024-12-04 | 1049 | 2201 | 3250 | 727 | 782 | 815 | 850 | 706 | 2523 | 2468 | 2435 | 2400 | 2544 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 523 | 468 | 435 | 400 | 544 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -86 | -111 | -164 | -149 | -105 | 1.635 |  | 1.2
79 | 2024-12-05 | 1049 | 2233 | 3282 | 759 | 814 | 847 | 885 | 739 | 2523 | 2468 | 2435 | 2397 | 2543 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 523 | 468 | 435 | 397 | 543 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -86 | -111 | -164 | -152 | -106 | 1.635 |  | 1.2
80 | 2024-12-06 | 1049 | 2215 | 3264 | 741 | 797 | 829 | 868 | 721 | 2523 | 2467 | 2435 | 2396 | 2543 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 523 | 467 | 435 | 396 | 543 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -86 | -112 | -164 | -153 | -106 | 1.635 |  | 1.2
81 | 2024-12-07 | 1049 | 2189 | 3238 | 716 | 773 | 806 | 844 | 695 | 2522 | 2465 | 2432 | 2394 | 2543 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 522 | 465 | 432 | 394 | 543 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | -87 | -114 | -167 | -155 | -106 | 1.632 |  | 1.2
82 | 2024-12-08 | 1049 | 2204 | 3253 | 732 | 788 | 822 | 861 | 711 | 2521 | 2465 | 2431 | 2392 | 2542 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 521 | 465 | 431 | 392 | 542 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -88 | -114 | -168 | -157 | -107 | 1.631 |  | 1.2
83 | 2024-12-09 | 1049 | 2230 | 3279 | 758 | 814 | 848 | 888 | 737 | 2521 | 2465 | 2431 | 2391 | 2542 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 521 | 465 | 431 | 391 | 542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -88 | -114 | -168 | -158 | -107 | 1.631 |  | 1.2
84 | 2024-12-10 | 1049 | 2262 | 3311 | 791 | 846 | 881 | 920 | 769 | 2520 | 2465 | 2430 | 2391 | 2542 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 520 | 465 | 430 | 391 | 542 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -89 | -114 | -169 | -158 | -107 | 1.63 |  | 1.2
85 | 2024-12-11 | 1049 | 2244 | 3293 | 773 | 828 | 863 | 905 | 751 | 2520 | 2465 | 2430 | 2388 | 2542 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 520 | 465 | 430 | 388 | 542 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -89 | -114 | -169 | -161 | -107 | 1.63 |  | 1.2
86 | 2024-12-12 | 1049 | 2218 | 3267 | 748 | 802 | 838 | 882 | 725 | 2519 | 2465 | 2429 | 2385 | 2542 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 519 | 465 | 429 | 385 | 542 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -90 | -114 | -170 | -164 | -107 | 1.629 |  | 1.2
87 | 2024-12-13 | 1049 | 2233 | 3282 | 764 | 817 | 854 | 897 | 740 | 2518 | 2465 | 2428 | 2385 | 2542 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 518 | 465 | 428 | 385 | 542 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -91 | -114 | -171 | -164 | -107 | 1.628 |  | 1.2
88 | 2024-12-14 | 1049 | 2259 | 3308 | 790 | 843 | 880 | 923 | 767 | 2518 | 2465 | 2428 | 2385 | 2541 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 518 | 465 | 428 | 385 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -91 | -114 | -171 | -164 | -108 | 1.628 |  | 1.2
89 | 2024-12-15 | 1049 | 2291 | 3340 | 823 | 876 | 913 | 956 | 799 | 2517 | 2464 | 2427 | 2384 | 2541 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 517 | 464 | 427 | 384 | 541 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -92 | -115 | -172 | -165 | -108 | 1.627 |  | 1.2
90 | 2024-12-16 | 1049 | 2273 | 3322 | 806 | 858 | 896 | 938 | 783 | 2516 | 2464 | 2426 | 2384 | 2539 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 516 | 464 | 426 | 384 | 539 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -93 | -115 | -173 | -165 | -110 | 1.626 |  | 1.2
91 | 2024-12-17 | 1049 | 2247 | 3296 | 780 | 832 | 870 | 912 | 757 | 2516 | 2464 | 2426 | 2384 | 2539 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 516 | 464 | 426 | 384 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93 | -115 | -173 | -165 | -110 | 1.626 |  | 1.2
92 | 2024-12-18 | 1049 | 2262 | 3311 | 796 | 847 | 886 | 927 | 772 | 2515 | 2464 | 2425 | 2384 | 2539 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 515 | 464 | 425 | 384 | 539 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -94 | -115 | -174 | -165 | -110 | 1.625 |  | 1.2
93 | 2024-12-19 | 1049 | 2288 | 3337 | 822 | 875 | 912 | 955 | 798 | 2515 | 2462 | 2425 | 2382 | 2539 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 515 | 462 | 425 | 382 | 539 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -94 | -117 | -174 | -167 | -110 | 1.625 |  | 1.2
94 | 2024-12-20 | 1049 | 2320 | 3369 | 854 | 907 | 947 | 990 | 830 | 2515 | 2462 | 2422 | 2379 | 2539 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 515 | 462 | 422 | 379 | 539 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -94 | -117 | -177 | -170 | -110 | 1.622 |  | 1.2
95 | 2024-12-21 | 1049 | 2302 | 3351 | 837 | 889 | 930 | 972 | 814 | 2514 | 2462 | 2421 | 2379 | 2537 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 514 | 462 | 421 | 379 | 537 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -95 | -117 | -178 | -170 | -112 | 1.621 |  | 1.2
96 | 2024-12-22 | 1049 | 2276 | 3325 | 811 | 863 | 904 | 949 | 788 | 2514 | 2462 | 2421 | 2376 | 2537 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 514 | 462 | 421 | 376 | 537 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -95 | -117 | -178 | -173 | -112 | 1.621 |  | 1.2
97 | 2024-12-23 | 1049 | 2291 | 3340 | 826 | 881 | 919 | 964 | 803 | 2514 | 2459 | 2421 | 2376 | 2537 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 514 | 459 | 421 | 376 | 537 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -95 | -120 | -178 | -173 | -112 | 1.621 |  | 1.2
98 | 2024-12-24 | 1049 | 2317 | 3366 | 853 | 907 | 946 | 990 | 830 | 2513 | 2459 | 2420 | 2376 | 2536 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 513 | 459 | 420 | 376 | 536 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -96 | -120 | -179 | -173 | -113 | 1.62 |  | 1.2
99 | 2024-12-25 | 1049 | 2349 | 3398 | 885 | 939 | 978 | 1025 | 864 | 2513 | 2459 | 2420 | 2373 | 2534 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 513 | 459 | 420 | 373 | 534 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -96 | -120 | -179 | -176 | -115 | 1.62 |  | 1.2
100 | 2024-12-26 | 1049 | 2331 | 3380 | 868 | 921 | 961 | 1007 | 846 | 2512 | 2459 | 2419 | 2373 | 2534 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 512 | 459 | 419 | 373 | 534 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -97 | -120 | -180 | -176 | -115 | 1.619 |  | 1.2
101 | 2024-12-27 | 1049 | 2305 | 3354 | 842 | 896 | 935 | 982 | 820 | 2512 | 2458 | 2419 | 2372 | 2534 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 512 | 458 | 419 | 372 | 534 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -97 | -121 | -180 | -177 | -115 | 1.619 |  | 1.2
102 | 2024-12-28 | 1049 | 2320 | 3369 | 858 | 913 | 951 | 999 | 835 | 2511 | 2456 | 2418 | 2370 | 2534 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 511 | 456 | 418 | 370 | 534 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -98 | -123 | -181 | -179 | -115 | 1.618 |  | 1.2
103 | 2024-12-29 | 1049 | 2346 | 3395 | 884 | 939 | 977 | 1028 | 861 | 2511 | 2456 | 2418 | 2367 | 2534 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 511 | 456 | 418 | 367 | 534 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -98 | -123 | -181 | -182 | -115 | 1.618 |  | 1.2
104 | 2024-12-30 | 1049 | 2378 | 3427 | 917 | 972 | 1010 | 1061 | 893 | 2510 | 2455 | 2417 | 2366 | 2534 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 510 | 455 | 417 | 366 | 534 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -99 | -124 | -182 | -183 | -115 | 1.617 |  | 1.2
105 | 2024-12-31 | 1049 | 2360 | 3409 | 899 | 954 | 995 | 1043 | 875 | 2510 | 2455 | 2414 | 2366 | 2534 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 510 | 455 | 414 | 366 | 534 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -99 | -124 | -185 | -183 | -115 | 1.614 |  | 1.2
106 | 2025-01-01 | 1049 | 2334 | 3383 | 874 | 929 | 970 | 1020 | 849 | 2509 | 2454 | 2413 | 2363 | 2534 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 509 | 454 | 413 | 363 | 534 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -100 | -125 | -186 | -186 | -115 | 1.613 |  | 1.2
107 | 2025-01-02 | 1049 | 2349 | 3398 | 889 | 946 | 985 | 1037 | 865 | 2509 | 2452 | 2413 | 2361 | 2533 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 509 | 452 | 413 | 361 | 533 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -100 | -127 | -186 | -188 | -116 | 1.613 |  | 1.2
108 | 2025-01-03 | 1049 | 2375 | 3424 | 915 | 972 | 1014 | 1063 | 891 | 2509 | 2452 | 2410 | 2361 | 2533 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 509 | 452 | 410 | 361 | 533 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -100 | -127 | -189 | -188 | -116 | 1.61 |  | 1.2
109 | 2025-01-04 | 1049 | 2407 | 3456 | 947 | 1006 | 1046 | 1097 | 923 | 2509 | 2450 | 2410 | 2359 | 2533 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 509 | 450 | 410 | 359 | 533 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -100 | -129 | -189 | -190 | -116 | 1.61 |  | 1.2
110 | 2025-01-05 | 1049 | 2389 | 3438 | 930 | 988 | 1029 | 1079 | 906 | 2508 | 2450 | 2409 | 2359 | 2532 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 508 | 450 | 409 | 359 | 532 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -101 | -129 | -190 | -190 | -117 | 1.609 |  | 1.2
111 | 2025-01-06 | 1049 | 2363 | 3412 | 904 | 962 | 1003 | 1056 | 880 | 2508 | 2450 | 2409 | 2356 | 2532 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 508 | 450 | 409 | 356 | 532 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -101 | -129 | -190 | -193 | -117 | 1.609 |  | 1.2
112 | 2025-01-07 | 1049 | 2378 | 3427 | 920 | 979 | 1019 | 1073 | 895 | 2507 | 2448 | 2408 | 2354 | 2532 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 507 | 448 | 408 | 354 | 532 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -102 | -131 | -191 | -195 | -117 | 1.608 |  | 1.2
113 | 2025-01-08 | 1049 | 2404 | 3453 | 946 | 1005 | 1045 | 1099 | 921 | 2507 | 2448 | 2408 | 2354 | 2532 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 507 | 448 | 408 | 354 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102 | -131 | -191 | -195 | -117 | 1.608 |  | 1.2
114 | 2025-01-09 | 1049 | 2436 | 3485 | 979 | 1037 | 1078 | 1131 | 954 | 2506 | 2448 | 2407 | 2354 | 2531 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 506 | 448 | 407 | 354 | 531 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -103 | -131 | -192 | -195 | -118 | 1.607 |  | 1.2
115 | 2025-01-10 | 1049 | 2418 | 3467 | 962 | 1020 | 1061 | 1114 | 937 | 2505 | 2447 | 2406 | 2353 | 2530 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 505 | 447 | 406 | 353 | 530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -104 | -132 | -193 | -196 | -119 | 1.606 |  | 1.2
116 | 2025-01-11 | 1049 | 2392 | 3441 | 936 | 994 | 1035 | 1088 | 911 | 2505 | 2447 | 2406 | 2353 | 2530 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 505 | 447 | 406 | 353 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -104 | -132 | -193 | -196 | -119 | 1.606 |  | 1.2
117 | 2025-01-12 | 1049 | 2407 | 3456 | 952 | 1009 | 1053 | 1103 | 926 | 2504 | 2447 | 2403 | 2353 | 2530 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 504 | 447 | 403 | 353 | 530 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -105 | -132 | -196 | -196 | -119 | 1.603 |  | 1.2
118 | 2025-01-13 | 1049 | 2433 | 3482 | 979 | 1035 | 1080 | 1132 | 953 | 2503 | 2447 | 2402 | 2350 | 2529 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 503 | 447 | 402 | 350 | 529 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -106 | -132 | -197 | -199 | -120 | 1.602 |  | 1.2
119 | 2025-01-14 | 1049 | 2465 | 3514 | 1011 | 1067 | 1115 | 1164 | 986 | 2503 | 2447 | 2399 | 2350 | 2528 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 503 | 447 | 399 | 350 | 528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -106 | -132 | -200 | -199 | -121 | 1.599 |  | 1.2
120 | 2025-01-15 | 1049 | 2447 | 3496 | 994 | 1049 | 1098 | 1146 | 968 | 2502 | 2447 | 2398 | 2350 | 2528 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 502 | 447 | 398 | 350 | 528 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -107 | -132 | -201 | -199 | -121 | 1.598 |  | 1.2
121 | 2025-01-16 | 1049 | 2421 | 3470 | 968 | 1024 | 1075 | 1121 | 942 | 2502 | 2446 | 2395 | 2349 | 2528 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 502 | 446 | 395 | 349 | 528 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -107 | -133 | -204 | -200 | -121 | 1.595 |  | 1.2
122 | 2025-01-17 | 1049 | 2436 | 3485 | 983 | 1039 | 1090 | 1136 | 957 | 2502 | 2446 | 2395 | 2349 | 2528 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 502 | 446 | 395 | 349 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107 | -133 | -204 | -200 | -121 | 1.595 |  | 1.2
123 | 2025-01-18 | 1049 | 2462 | 3511 | 1010 | 1065 | 1117 | 1165 | 983 | 2501 | 2446 | 2394 | 2346 | 2528 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 501 | 446 | 394 | 346 | 528 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -108 | -133 | -205 | -203 | -121 | 1.594 |  | 1.2
124 | 2025-01-19 | 1049 | 2494 | 3543 | 1042 | 1097 | 1149 | 1197 | 1016 | 2501 | 2446 | 2394 | 2346 | 2527 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 501 | 446 | 394 | 346 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -108 | -133 | -205 | -203 | -122 | 1.594 |  | 1.2
125 | 2025-01-20 | 1049 | 2476 | 3525 | 1024 | 1079 | 1134 | 1179 | 998 | 2501 | 2446 | 2391 | 2346 | 2527 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 501 | 446 | 391 | 346 | 527 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -108 | -133 | -208 | -203 | -122 | 1.591 |  | 1.2
126 | 2025-01-21 | 1049 | 2450 | 3499 | 999 | 1054 | 1109 | 1154 | 972 | 2500 | 2445 | 2390 | 2345 | 2527 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 500 | 445 | 390 | 345 | 527 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -109 | -134 | -209 | -204 | -122 | 1.59 |  | 1.2
127 | 2025-01-22 | 1049 | 2465 | 3514 | 1014 | 1070 | 1124 | 1170 | 987 | 2500 | 2444 | 2390 | 2344 | 2527 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 500 | 444 | 390 | 344 | 527 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -109 | -135 | -209 | -205 | -122 | 1.59 |  | 1.2
128 | 2025-01-23 | 1049 | 2491 | 3540 | 1041 | 1096 | 1153 | 1196 | 1014 | 2499 | 2444 | 2387 | 2344 | 2526 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 499 | 444 | 387 | 344 | 526 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -110 | -135 | -212 | -205 | -123 | 1.587 |  | 1.2
129 | 2025-01-24 | 1049 | 2523 | 3572 | 1073 | 1128 | 1185 | 1228 | 1046 | 2499 | 2444 | 2387 | 2344 | 2526 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 499 | 444 | 387 | 344 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -135 | -212 | -205 | -123 | 1.587 |  | 1.2
130 | 2025-01-25 | 1049 | 2505 | 3554 | 1056 | 1110 | 1168 | 1210 | 1029 | 2498 | 2444 | 2386 | 2344 | 2525 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 498 | 444 | 386 | 344 | 525 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -111 | -135 | -213 | -205 | -124 | 1.586 |  | 1.2
131 | 2025-01-26 | 1049 | 2479 | 3528 | 1030 | 1086 | 1142 | 1186 | 1004 | 2498 | 2442 | 2386 | 2342 | 2524 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 498 | 442 | 386 | 342 | 524 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -111 | -137 | -213 | -207 | -125 | 1.586 |  | 1.2
132 | 2025-01-27 | 1049 | 2494 | 3543 | 1046 | 1101 | 1159 | 1201 | 1019 | 2497 | 2442 | 2384 | 2342 | 2524 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 497 | 442 | 384 | 342 | 524 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -112 | -137 | -215 | -207 | -125 | 1.584 |  | 1.2
133 | 2025-01-28 | 1049 | 2520 | 3569 | 1072 | 1127 | 1185 | 1230 | 1045 | 2497 | 2442 | 2384 | 2339 | 2524 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 497 | 442 | 384 | 339 | 524 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -112 | -137 | -215 | -210 | -125 | 1.584 |  | 1.2
134 | 2025-01-29 | 1049 | 2552 | 3601 | 1105 | 1159 | 1218 | 1262 | 1079 | 2496 | 2442 | 2383 | 2339 | 2522 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 496 | 442 | 383 | 339 | 522 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -113 | -137 | -216 | -210 | -127 | 1.583 |  | 1.2
135 | 2025-01-30 | 1049 | 2534 | 3583 | 1087 | 1143 | 1200 | 1246 | 1061 | 2496 | 2440 | 2383 | 2337 | 2522 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 496 | 440 | 383 | 337 | 522 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -113 | -139 | -216 | -212 | -127 | 1.583 |  | 1.2
136 | 2025-01-31 | 1049 | 2508 | 3557 | 1061 | 1117 | 1177 | 1220 | 1035 | 2496 | 2440 | 2380 | 2337 | 2522 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 496 | 440 | 380 | 337 | 522 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -113 | -139 | -219 | -212 | -127 | 1.58 |  | 1.2
137 | 2025-02-01 | 1049 | 2523 | 3572 | 1076 | 1132 | 1192 | 1235 | 1050 | 2496 | 2440 | 2380 | 2337 | 2522 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 496 | 440 | 380 | 337 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113 | -139 | -219 | -212 | -127 | 1.58 |  | 1.2
138 | 2025-02-02 | 1049 | 2549 | 3598 | 1102 | 1158 | 1221 | 1264 | 1077 | 2496 | 2440 | 2377 | 2334 | 2521 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 496 | 440 | 377 | 334 | 521 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -113 | -139 | -222 | -215 | -128 | 1.577 |  | 1.2
139 | 2025-02-03 | 1049 | 2581 | 3630 | 1135 | 1190 | 1255 | 1296 | 1109 | 2495 | 2440 | 2375 | 2334 | 2521 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 495 | 440 | 375 | 334 | 521 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -114 | -139 | -224 | -215 | -128 | 1.575 |  | 1.2
140 | 2025-02-04 | 1049 | 2563 | 3612 | 1117 | 1174 | 1237 | 1280 | 1091 | 2495 | 2438 | 2375 | 2332 | 2521 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 495 | 438 | 375 | 332 | 521 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -114 | -141 | -224 | -217 | -128 | 1.575 |  | 1.2
141 | 2025-02-05 | 1049 | 2537 | 3586 | 1091 | 1148 | 1211 | 1254 | 1066 | 2495 | 2438 | 2375 | 2332 | 2520 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 495 | 438 | 375 | 332 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -114 | -141 | -224 | -217 | -129 | 1.575 |  | 1.2
142 | 2025-02-06 | 1049 | 2552 | 3601 | 1106 | 1163 | 1226 | 1269 | 1081 | 2495 | 2438 | 2375 | 2332 | 2520 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 495 | 438 | 375 | 332 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114 | -141 | -224 | -217 | -129 | 1.575 |  | 1.2
143 | 2025-02-07 | 1049 | 2578 | 3627 | 1133 | 1189 | 1252 | 1298 | 1107 | 2494 | 2438 | 2375 | 2329 | 2520 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 494 | 438 | 375 | 329 | 520 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -115 | -141 | -224 | -220 | -129 | 1.575 |  | 1.2
144 | 2025-02-08 | 1049 | 2610 | 3659 | 1165 | 1221 | 1286 | 1330 | 1141 | 2494 | 2438 | 2373 | 2329 | 2518 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 494 | 438 | 373 | 329 | 518 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -115 | -141 | -226 | -220 | -131 | 1.573 |  | 1.2
145 | 2025-02-09 | 1049 | 2592 | 3641 | 1148 | 1205 | 1268 | 1315 | 1123 | 2493 | 2436 | 2373 | 2326 | 2518 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 493 | 436 | 373 | 326 | 518 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -116 | -143 | -226 | -223 | -131 | 1.573 |  | 1.2
146 | 2025-02-10 | 1049 | 2566 | 3615 | 1123 | 1179 | 1245 | 1289 | 1097 | 2492 | 2436 | 2370 | 2326 | 2518 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 492 | 436 | 370 | 326 | 518 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -117 | -143 | -229 | -223 | -131 | 1.57 |  | 1.2
147 | 2025-02-11 | 1049 | 2581 | 3630 | 1138 | 1195 | 1260 | 1304 | 1114 | 2492 | 2435 | 2370 | 2326 | 2516 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 492 | 435 | 370 | 326 | 516 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -117 | -144 | -229 | -223 | -133 | 1.57 |  | 1.2
148 | 2025-02-12 | 1049 | 2607 | 3656 | 1165 | 1222 | 1287 | 1330 | 1140 | 2491 | 2434 | 2369 | 2326 | 2516 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 491 | 434 | 369 | 326 | 516 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -118 | -145 | -230 | -223 | -133 | 1.569 |  | 1.2
149 | 2025-02-13 | 1049 | 2639 | 3688 | 1197 | 1254 | 1322 | 1362 | 1174 | 2491 | 2434 | 2366 | 2326 | 2514 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 491 | 434 | 366 | 326 | 514 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -118 | -145 | -233 | -223 | -135 | 1.566 |  | 1.2
150 | 2025-02-14 | 1049 | 1986 | 3035 | 544 | 603 | 671 | 711 | 521 | 2491 | 2432 | 2364 | 2324 | 2514 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 491 | 432 | 364 | 324 | 514 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -118 | -147 | -235 | -225 | -135 | 1.564 |  | 1.2
151 | 2025-02-15 | 1049 | 1960 | 3009 | 519 | 577 | 646 | 685 | 495 | 2490 | 2432 | 2363 | 2324 | 2514 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 490 | 432 | 363 | 324 | 514 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -119 | -147 | -236 | -225 | -135 | 1.563 |  | 1.2
152 | 2025-02-16 | 1049 | 1975 | 3024 | 534 | 592 | 661 | 701 | 510 | 2490 | 2432 | 2363 | 2323 | 2514 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 490 | 432 | 363 | 323 | 514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -119 | -147 | -236 | -226 | -135 | 1.563 |  | 1.2
153 | 2025-02-17 | 1049 | 2001 | 3050 | 560 | 618 | 688 | 728 | 536 | 2490 | 2432 | 2362 | 2322 | 2514 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 490 | 432 | 362 | 322 | 514 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -119 | -147 | -237 | -227 | -135 | 1.562 |  | 1.2
154 | 2025-02-18 | 1049 | 2033 | 3082 | 593 | 650 | 723 | 763 | 568 | 2489 | 2432 | 2359 | 2319 | 2514 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 489 | 432 | 359 | 319 | 514 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -120 | -147 | -240 | -230 | -135 | 1.559 |  | 1.2
155 | 2025-02-19 | 1049 | 2015 | 3064 | 575 | 632 | 708 | 747 | 550 | 2489 | 2432 | 2356 | 2317 | 2514 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 489 | 432 | 356 | 317 | 514 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -120 | -147 | -243 | -232 | -135 | 1.556 |  | 1.2
156 | 2025-02-20 | 1049 | 1989 | 3038 | 550 | 606 | 683 | 721 | 524 | 2488 | 2432 | 2355 | 2317 | 2514 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 488 | 432 | 355 | 317 | 514 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -121 | -147 | -244 | -232 | -135 | 1.555 |  | 1.2
157 | 2025-02-21 | 1049 | 2004 | 3053 | 565 | 623 | 698 | 736 | 539 | 2488 | 2430 | 2355 | 2317 | 2514 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 488 | 430 | 355 | 317 | 514 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -121 | -149 | -244 | -232 | -135 | 1.555 |  | 1.2
158 | 2025-02-22 | 1049 | 2030 | 3079 | 592 | 649 | 724 | 762 | 565 | 2487 | 2430 | 2355 | 2317 | 2514 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 487 | 430 | 355 | 317 | 514 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122 | -149 | -244 | -232 | -135 | 1.555 |  | 1.2
159 | 2025-02-23 | 1049 | 2062 | 3111 | 624 | 681 | 757 | 797 | 599 | 2487 | 2430 | 2354 | 2314 | 2512 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 487 | 430 | 354 | 314 | 512 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -122 | -149 | -245 | -235 | -137 | 1.554 |  | 1.2
160 | 2025-02-24 | 1049 | 2044 | 3093 | 607 | 664 | 739 | 779 | 581 | 2486 | 2429 | 2354 | 2314 | 2512 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 486 | 429 | 354 | 314 | 512 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -123 | -150 | -245 | -235 | -137 | 1.554 |  | 1.2
161 | 2025-02-25 | 1049 | 2018 | 3067 | 581 | 639 | 715 | 753 | 557 | 2486 | 2428 | 2352 | 2314 | 2510 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 486 | 428 | 352 | 314 | 510 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -123 | -151 | -247 | -235 | -139 | 1.552 |  | 1.2
162 | 2025-02-26 | 1049 | 2033 | 3082 | 597 | 654 | 734 | 770 | 572 | 2485 | 2428 | 2348 | 2312 | 2510 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 485 | 428 | 348 | 312 | 510 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -124 | -151 | -251 | -237 | -139 | 1.548 |  | 1.2
163 | 2025-02-27 | 1049 | 2059 | 3108 | 623 | 681 | 761 | 796 | 598 | 2485 | 2427 | 2347 | 2312 | 2510 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 485 | 427 | 347 | 312 | 510 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -124 | -152 | -252 | -237 | -139 | 1.547 |  | 1.2
164 | 2025-02-28 | 1049 | 2091 | 3140 | 655 | 713 | 793 | 828 | 630 | 2485 | 2427 | 2347 | 2312 | 2510 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 485 | 427 | 347 | 312 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124 | -152 | -252 | -237 | -139 | 1.547 |  | 1.2
165 | 2025-03-01 | 1049 | 2073 | 3122 | 637 | 696 | 776 | 811 | 612 | 2485 | 2426 | 2346 | 2311 | 2510 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 485 | 426 | 346 | 311 | 510 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -124 | -153 | -253 | -238 | -139 | 1.546 |  | 1.2
166 | 2025-03-02 | 1049 | 2047 | 3096 | 611 | 672 | 750 | 786 | 586 | 2485 | 2424 | 2346 | 2310 | 2510 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 485 | 424 | 346 | 310 | 510 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -124 | -155 | -253 | -239 | -139 | 1.546 |  | 1.2
167 | 2025-03-03 | 1049 | 2062 | 3111 | 626 | 689 | 766 | 801 | 601 | 2485 | 2422 | 2345 | 2310 | 2510 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 485 | 422 | 345 | 310 | 510 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -124 | -157 | -254 | -239 | -139 | 1.545 |  | 1.2
168 | 2025-03-04 | 1049 | 2088 | 3137 | 654 | 716 | 793 | 828 | 627 | 2483 | 2421 | 2344 | 2309 | 2510 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 483 | 421 | 344 | 309 | 510 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -126 | -158 | -255 | -240 | -139 | 1.544 |  | 1.2
169 | 2025-03-05 | 1049 | 2120 | 3169 | 686 | 748 | 825 | 860 | 660 | 2483 | 2421 | 2344 | 2309 | 2509 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 483 | 421 | 344 | 309 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -126 | -158 | -255 | -240 | -140 | 1.544 |  | 1.2
170 | 2025-03-06 | 1049 | 2102 | 3151 | 668 | 730 | 807 | 843 | 642 | 2483 | 2421 | 2344 | 2308 | 2509 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 483 | 421 | 344 | 308 | 509 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -126 | -158 | -255 | -241 | -140 | 1.544 |  | 1.2
171 | 2025-03-07 | 1049 | 2076 | 3125 | 645 | 707 | 782 | 819 | 616 | 2480 | 2418 | 2343 | 2306 | 2509 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 480 | 418 | 343 | 306 | 509 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -129 | -161 | -256 | -243 | -140 | 1.543 |  | 1.2
172 | 2025-03-08 | 1049 | 2091 | 3140 | 660 | 722 | 798 | 836 | 632 | 2480 | 2418 | 2342 | 2304 | 2508 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 480 | 418 | 342 | 304 | 508 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -129 | -161 | -257 | -245 | -141 | 1.542 |  | 1.2
173 | 2025-03-09 | 1049 | 2117 | 3166 | 686 | 748 | 824 | 863 | 658 | 2480 | 2418 | 2342 | 2303 | 2508 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 480 | 418 | 342 | 303 | 508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -129 | -161 | -257 | -246 | -141 | 1.542 |  | 1.2
174 | 2025-03-10 | 1049 | 2091 | 3140 | 661 | 723 | 800 | 837 | 634 | 2479 | 2417 | 2340 | 2303 | 2506 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 479 | 417 | 340 | 303 | 506 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -130 | -162 | -259 | -246 | -143 | 1.54 |  | 1.2
175 | 2025-03-11 | 1049 | 2106 | 3155 | 677 | 738 | 815 | 852 | 649 | 2478 | 2417 | 2340 | 2303 | 2506 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 478 | 417 | 340 | 303 | 506 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131 | -162 | -259 | -246 | -143 | 1.54 |  | 1.2
176 | 2025-03-12 | 1049 | 2132 | 3181 | 703 | 764 | 842 | 878 | 675 | 2478 | 2417 | 2339 | 2303 | 2506 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 478 | 417 | 339 | 303 | 506 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -131 | -162 | -260 | -246 | -143 | 1.539 |  | 1.2
177 | 2025-03-13 | 1049 | 2164 | 3213 | 736 | 799 | 875 | 910 | 707 | 2477 | 2414 | 2338 | 2303 | 2506 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 477 | 414 | 338 | 303 | 506 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -132 | -165 | -261 | -246 | -143 | 1.538 |  | 1.2
178 | 2025-03-14 | 1049 | 2146 | 3195 | 718 | 783 | 857 | 892 | 690 | 2477 | 2412 | 2338 | 2303 | 2505 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 477 | 412 | 338 | 303 | 505 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -132 | -167 | -261 | -246 | -144 | 1.538 |  | 1.2
179 | 2025-03-15 | 1049 | 2120 | 3169 | 692 | 757 | 832 | 867 | 664 | 2477 | 2412 | 2337 | 2302 | 2505 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 477 | 412 | 337 | 302 | 505 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -132 | -167 | -262 | -247 | -144 | 1.537 |  | 1.2
180 | 2025-03-16 | 1049 | 2135 | 3184 | 708 | 772 | 848 | 882 | 681 | 2476 | 2412 | 2336 | 2302 | 2503 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 476 | 412 | 336 | 302 | 503 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -133 | -167 | -263 | -247 | -146 | 1.536 |  | 1.2
181 | 2025-03-17 | 1049 | 2161 | 3210 | 734 | 798 | 874 | 908 | 707 | 2476 | 2412 | 2336 | 2302 | 2503 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 476 | 412 | 336 | 302 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 | -167 | -263 | -247 | -146 | 1.536 |  | 1.2
182 | 2025-03-18 | 1049 | 2135 | 3184 | 708 | 772 | 850 | 882 | 681 | 2476 | 2412 | 2334 | 2302 | 2503 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 476 | 412 | 334 | 302 | 503 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -133 | -167 | -265 | -247 | -146 | 1.534 |  | 1.2
183 | 2025-03-19 | 1049 | 2150 | 3199 | 724 | 790 | 869 | 899 | 696 | 2475 | 2409 | 2330 | 2300 | 2503 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 409 | 330 | 300 | 503 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | -134 | -170 | -269 | -249 | -146 | 1.53 |  | 1.2
184 | 2025-03-20 | 1049 | 2176 | 3225 | 750 | 816 | 898 | 925 | 722 | 2475 | 2409 | 2327 | 2300 | 2503 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 409 | 327 | 300 | 503 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -134 | -170 | -272 | -249 | -146 | 1.527 |  | 1.2
185 | 2025-03-21 | 1049 | 2208 | 3257 | 782 | 848 | 931 | 957 | 756 | 2475 | 2409 | 2326 | 2300 | 2501 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 409 | 326 | 300 | 501 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -134 | -170 | -273 | -249 | -148 | 1.526 |  | 1.2
186 | 2025-03-22 | 1049 | 2190 | 3239 | 764 | 831 | 913 | 942 | 738 | 2475 | 2408 | 2326 | 2297 | 2501 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 408 | 326 | 297 | 501 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -134 | -171 | -273 | -252 | -148 | 1.526 |  | 1.2
187 | 2025-03-23 | 1049 | 2164 | 3213 | 739 | 807 | 890 | 916 | 712 | 2474 | 2406 | 2323 | 2297 | 2501 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 474 | 406 | 323 | 297 | 501 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -135 | -173 | -276 | -252 | -148 | 1.523 |  | 1.2
188 | 2025-03-24 | 1049 | 2179 | 3228 | 754 | 822 | 907 | 931 | 728 | 2474 | 2406 | 2321 | 2297 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 474 | 406 | 321 | 297 | 500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -135 | -173 | -278 | -252 | -149 | 1.521 |  | 1.2
189 | 2025-03-25 | 1049 | 2205 | 3254 | 781 | 849 | 937 | 957 | 756 | 2473 | 2405 | 2317 | 2297 | 2498 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 473 | 405 | 317 | 297 | 498 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | -136 | -174 | -282 | -252 | -151 | 1.517 |  | 1.2
190 | 2025-03-26 | 1049 | 2179 | 3228 | 755 | 823 | 912 | 931 | 730 | 2473 | 2405 | 2316 | 2297 | 2498 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 473 | 405 | 316 | 297 | 498 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -136 | -174 | -283 | -252 | -151 | 1.516 |  | 1.2
191 | 2025-03-27 | 1049 | 2194 | 3243 | 770 | 839 | 927 | 947 | 745 | 2473 | 2404 | 2316 | 2296 | 2498 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 473 | 404 | 316 | 296 | 498 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -136 | -175 | -283 | -253 | -151 | 1.516 |  | 1.2
192 | 2025-03-28 | 1049 | 2209 | 3258 | 785 | 855 | 942 | 963 | 760 | 2473 | 2403 | 2316 | 2295 | 2498 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 473 | 403 | 316 | 295 | 498 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -136 | -176 | -283 | -254 | -151 | 1.516 |  | 1.2
202 | 2025-03-28 | 1049 | 2176 | 3225 | 757 | 826 | 909 | 930 | 727 | 2468 | 2399 | 2316 | 2295 | 2498 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 468 | 399 | 316 | 295 | 498 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | -141 | -180 | -283 | -254 | -151 | 1.516 |  | 1.2 |  |  | hút chân không zone 1
193 | 2025-03-29 | 1049 | 2208 | 3257 | 794 | 863 | 948 | 970 | 766 | 2463 | 2394 | 2309 | 2287 | 2491 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 463 | 394 | 309 | 287 | 491 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | -146 | -185 | -290 | -262 | -158 | 1.509 |  | 1.2
194 | 2025-03-30 | 1049 | 2190 | 3239 | 780 | 849 | 937 | 960 | 754 | 2459 | 2390 | 2302 | 2279 | 2485 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 459 | 390 | 302 | 279 | 485 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | -150 | -189 | -297 | -270 | -164 | 1.502 |  | 1.2
195 | 2025-03-31 | 1049 | 2164 | 3213 | 757 | 826 | 918 | 942 | 734 | 2456 | 2387 | 2295 | 2271 | 2479 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 456 | 387 | 295 | 271 | 479 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | -153 | -192 | -304 | -278 | -170 | 1.495 |  | 1.2
196 | 2025-04-01 | 1049 | 2179 | 3228 | 776 | 845 | 940 | 965 | 755 | 2452 | 2383 | 2288 | 2263 | 2473 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 452 | 383 | 288 | 263 | 473 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | -157 | -196 | -311 | -286 | -176 | 1.488 |  | 1.2
197 | 2025-04-02 | 1049 | 2205 | 3254 | 805 | 874 | 972 | 999 | 787 | 2449 | 2380 | 2282 | 2255 | 2467 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 449 | 380 | 282 | 255 | 467 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | -160 | -199 | -317 | -294 | -182 | 1.482 |  | 1.2
198 | 2025-04-03 | 1049 | 2179 | 3228 | 782 | 851 | 952 | 980 | 766 | 2446 | 2377 | 2276 | 2248 | 2462 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 446 | 377 | 276 | 248 | 462 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | -163 | -202 | -323 | -301 | -187 | 1.476 |  | 1.2
199 | 2025-04-04 | 1049 | 2194 | 3243 | 800 | 870 | 973 | 1001 | 786 | 2443 | 2373 | 2270 | 2242 | 2457 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 443 | 373 | 270 | 242 | 457 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | -166 | -206 | -329 | -307 | -192 | 1.47 |  | 1.2
200 | 2025-04-05 | 1049 | 2220 | 3269 | 829 | 900 | 1005 | 1032 | 817 | 2440 | 2369 | 2264 | 2237 | 2452 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 440 | 369 | 264 | 237 | 452 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | -169 | -210 | -335 | -312 | -197 | 1.464 |  | 1.2
201 | 2025-04-06 | 1049 | 2252 | 3301 | 865 | 936 | 1043 | 1072 | 854 | 2436 | 2365 | 2258 | 2229 | 2447 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 436 | 365 | 258 | 229 | 447 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | -173 | -214 | -341 | -320 | -202 | 1.458 |  | 1.2
202 | 2025-04-07 | 1049 | 2234 | 3283 | 851 | 923 | 1031 | 1059 | 840 | 2432 | 2360 | 2252 | 2224 | 2443 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 432 | 360 | 252 | 224 | 443 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | -177 | -219 | -347 | -325 | -206 | 1.452 |  | 1.2 |  |  | hút chân không zone 1
203 | 2025-04-08 | 1049 | 2208 | 3257 | 829 | 902 | 1011 | 1040 | 817 | 2428 | 2355 | 2246 | 2217 | 2440 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 428 | 355 | 246 | 217 | 440 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | -181 | -224 | -353 | -332 | -209 | 1.446 |  | 1.2
204 | 2025-04-09 | 1049 | 2223 | 3272 | 848 | 922 | 1032 | 1062 | 836 | 2424 | 2350 | 2240 | 2210 | 2436 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 424 | 350 | 240 | 210 | 436 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | -185 | -229 | -359 | -339 | -213 | 1.44 |  | 1.2
205 | 2025-04-10 | 1049 | 2249 | 3298 | 879 | 953 | 1066 | 1094 | 865 | 2419 | 2345 | 2232 | 2204 | 2433 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 419 | 345 | 232 | 204 | 433 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | -190 | -234 | -367 | -345 | -216 | 1.432 |  | 1.2
206 | 2025-04-11 | 1049 | 2223 | 3272 | 857 | 931 | 1046 | 1074 | 842 | 2415 | 2341 | 2226 | 2198 | 2430 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 415 | 341 | 226 | 198 | 430 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | -194 | -238 | -373 | -351 | -219 | 1.426 |  | 1.2
207 | 2025-04-12 | 1049 | 2238 | 3287 | 876 | 951 | 1068 | 1094 | 861 | 2411 | 2336 | 2219 | 2193 | 2426 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 411 | 336 | 219 | 193 | 426 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | -198 | -243 | -380 | -356 | -223 | 1.419 |  | 1.2
208 | 2025-04-13 | 1049 | 2264 | 3313 | 907 | 984 | 1099 | 1124 | 891 | 2406 | 2329 | 2214 | 2189 | 2422 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 406 | 329 | 214 | 189 | 422 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | -203 | -250 | -385 | -360 | -227 | 1.414 |  | 1.2
209 | 2025-04-14 | 1049 | 2296 | 3345 | 943 | 1022 | 1135 | 1160 | 927 | 2402 | 2323 | 2210 | 2185 | 2418 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 402 | 323 | 210 | 185 | 418 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | -207 | -256 | -389 | -364 | -231 | 1.41 |  | 1.2
210 | 2025-04-15 | 1049 | 2278 | 3327 | 930 | 1009 | 1123 | 1145 | 914 | 2397 | 2318 | 2204 | 2182 | 2413 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 397 | 318 | 204 | 182 | 413 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | -212 | -261 | -395 | -367 | -236 | 1.404 |  | 1.2
211 | 2025-04-16 | 1049 | 2252 | 3301 | 907 | 991 | 1100 | 1126 | 893 | 2394 | 2310 | 2201 | 2175 | 2408 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 394 | 310 | 201 | 175 | 408 | 3 | 8 | 3 | 7 | 5 | -215 | -269 | -398 | -374 | -241 | 1.401 |  | 1.2
212 | 2025-04-17 | 1049 | 2267 | 3316 | 925 | 1011 | 1122 | 1147 | 913 | 2391 | 2305 | 2194 | 2169 | 2403 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 391 | 305 | 194 | 169 | 403 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | -218 | -274 | -405 | -380 | -246 | 1.394 |  | 1.2
213 | 2025-04-18 | 1049 | 2293 | 3342 | 955 | 1044 | 1154 | 1178 | 944 | 2387 | 2298 | 2188 | 2164 | 2398 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 387 | 298 | 188 | 164 | 398 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | -222 | -281 | -411 | -385 | -251 | 1.388 |  | 1.2
214 | 2025-04-19 | 1049 | 2267 | 3316 | 933 | 1025 | 1133 | 1159 | 922 | 2383 | 2291 | 2183 | 2157 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 383 | 291 | 183 | 157 | 394 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | -226 | -288 | -416 | -392 | -255 | 1.383 |  | 1.2 |  |  | hút chân không zone 2
215 | 2025-04-20 | 1049 | 2282 | 3331 | 952 | 1047 | 1155 | 1180 | 942 | 2379 | 2284 | 2176 | 2151 | 2389 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 379 | 284 | 176 | 151 | 389 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | -230 | -295 | -423 | -398 | -260 | 1.376 |  | 1.2
216 | 2025-04-21 | 1049 | 2101 | 3150 | 777 | 873 | 980 | 1004 | 768 | 2373 | 2277 | 2170 | 2146 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 373 | 277 | 170 | 146 | 382 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | -236 | -302 | -429 | -403 | -267 | 1.37 |  | 1.2
217 | 2025-04-22 | 1049 | 2133 | 3182 | 814 | 911 | 1017 | 1044 | 806 | 2368 | 2271 | 2165 | 2138 | 2376 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 368 | 271 | 165 | 138 | 376 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | -241 | -308 | -434 | -411 | -273 | 1.365 |  | 1.2
218 | 2025-04-23 | 1049 | 2115 | 3164 | 800 | 899 | 1003 | 1031 | 793 | 2364 | 2265 | 2161 | 2133 | 2371 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 364 | 265 | 161 | 133 | 371 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | -245 | -314 | -438 | -416 | -278 | 1.361 |  | 1.2
219 | 2025-04-24 | 1049 | 2089 | 3138 | 778 | 877 | 982 | 1012 | 775 | 2360 | 2261 | 2156 | 2126 | 2363 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 360 | 261 | 156 | 126 | 363 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | -249 | -318 | -443 | -423 | -286 | 1.356 |  | 1.2
220 | 2025-04-25 | 1049 | 2104 | 3153 | 796 | 895 | 1001 | 1034 | 795 | 2357 | 2258 | 2152 | 2119 | 2358 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 357 | 258 | 152 | 119 | 358 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | -252 | -321 | -447 | -430 | -291 | 1.352 |  | 1.2
221 | 2025-04-26 | 1049 | 2130 | 3179 | 827 | 925 | 1031 | 1066 | 828 | 2352 | 2254 | 2148 | 2113 | 2351 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 352 | 254 | 148 | 113 | 351 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | -257 | -325 | -451 | -436 | -298 | 1.348 |  | 1.2
222 | 2025-04-27 | 1049 | 2104 | 3153 | 804 | 902 | 1011 | 1046 | 809 | 2349 | 2251 | 2142 | 2107 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 349 | 251 | 142 | 107 | 344 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | -260 | -328 | -457 | -442 | -305 | 1.342 |  | 1.2
223 | 2025-04-28 | 1049 | 2119 | 3168 | 822 | 921 | 1030 | 1066 | 830 | 2346 | 2247 | 2138 | 2102 | 2338 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 346 | 247 | 138 | 102 | 338 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | -263 | -332 | -461 | -447 | -311 | 1.338 |  | 1.2
224 | 2025-04-29 | 1049 | 2145 | 3194 | 851 | 952 | 1061 | 1096 | 862 | 2343 | 2242 | 2133 | 2098 | 2332 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 343 | 242 | 133 | 98 | 332 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | -266 | -337 | -466 | -451 | -317 | 1.333 |  | 1.2
225 | 2025-04-30 | 1049 | 2177 | 3226 | 888 | 989 | 1097 | 1133 | 899 | 2338 | 2237 | 2129 | 2093 | 2327 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 338 | 237 | 129 | 93 | 327 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | -271 | -342 | -470 | -456 | -322 | 1.329 |  | 1.2
226 | 2025-05-01 | 1049 | 2159 | 3208 | 874 | 975 | 1084 | 1122 | 886 | 2334 | 2233 | 2124 | 2086 | 2322 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 334 | 233 | 124 | 86 | 322 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | -275 | -346 | -475 | -463 | -327 | 1.324 |  | 1.2
227 | 2025-05-02 | 1049 | 2133 | 3182 | 852 | 954 | 1061 | 1103 | 865 | 2330 | 2228 | 2121 | 2079 | 2317 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 330 | 228 | 121 | 79 | 317 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | -279 | -351 | -478 | -470 | -332 | 1.321 |  | 1.2
228 | 2025-05-03 | 1049 | 2148 | 3197 | 872 | 975 | 1079 | 1124 | 885 | 2325 | 2222 | 2118 | 2073 | 2312 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 325 | 222 | 118 | 73 | 312 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | -284 | -357 | -481 | -476 | -337 | 1.318 |  | 1.2
229 | 2025-05-04 | 1049 | 2174 | 3223 | 901 | 1004 | 1110 | 1156 | 916 | 2322 | 2219 | 2113 | 2067 | 2307 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 322 | 219 | 113 | 67 | 307 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | -287 | -360 | -486 | -482 | -342 | 1.313 |  | 1.2
230 | 2025-05-05 | 1049 | 2148 | 3197 | 878 | 983 | 1088 | 1136 | 896 | 2319 | 2214 | 2109 | 2061 | 2301 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 319 | 214 | 109 | 61 | 301 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | -290 | -365 | -490 | -488 | -348 | 1.309 |  | 1.2
231 | 2025-05-06 | 1049 | 2163 | 3212 | 895 | 1003 | 1106 | 1157 | 917 | 2317 | 2209 | 2106 | 2055 | 2295 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 317 | 209 | 106 | 55 | 295 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | -292 | -370 | -493 | -494 | -354 | 1.306 |  | 1.2
232 | 2025-05-07 | 1049 | 2189 | 3238 | 923 | 1032 | 1137 | 1189 | 946 | 2315 | 2206 | 2101 | 2049 | 2292 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 315 | 206 | 101 | 49 | 292 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | -294 | -373 | -498 | -500 | -357 | 1.301 |  | 1.2
233 | 2025-05-08 | 1049 | 2221 | 3270 | 958 | 1067 | 1174 | 1227 | 983 | 2312 | 2203 | 2096 | 2043 | 2287 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 312 | 203 | 96 | 43 | 287 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | -297 | -376 | -503 | -506 | -362 | 1.296 |  | 1.2
234 | 2025-05-09 | 1049 | 2203 | 3252 | 943 | 1055 | 1162 | 1215 | 969 | 2309 | 2197 | 2090 | 2037 | 2283 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 309 | 197 | 90 | 37 | 283 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | -300 | -382 | -509 | -512 | -366 | 1.29 |  | 1.2
235 | 2025-05-10 | 1049 | 2177 | 3226 | 919 | 1035 | 1141 | 1195 | 947 | 2307 | 2191 | 2085 | 2031 | 2279 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 307 | 191 | 85 | 31 | 279 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | -302 | -388 | -514 | -518 | -370 | 1.285 |  | 1.2
236 | 2025-05-11 | 1049 | 2192 | 3241 | 936 | 1056 | 1161 | 1215 | 968 | 2305 | 2185 | 2080 | 2026 | 2273 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 305 | 185 | 80 | 26 | 273 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | -304 | -394 | -519 | -523 | -376 | 1.28 |  | 1.2
237 | 2025-05-12 | 1049 | 2218 | 3267 | 965 | 1086 | 1193 | 1246 | 997 | 2302 | 2181 | 2074 | 2021 | 2270 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 302 | 181 | 74 | 21 | 270 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | -307 | -398 | -525 | -528 | -379 | 1.274 |  | 1.2
238 | 2025-05-13 | 1049 | 2244 | 3293 | 993 | 1114 | 1225 | 1276 | 1026 | 2300 | 2179 | 2068 | 2017 | 2267 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 300 | 179 | 68 | 17 | 267 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | -309 | -400 | -531 | -532 | -382 | 1.268 |  | 1.2
| 2025-05-14 | 1049 | 2270 | 3319 | 1022 | 1142 | 1256 | 1306 | 1055 | 2297 | 2177 | 2063 | 2013 | 2264 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 297 | 177 | 63 | 13 | 264 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | -312 | -402 | -536 | -536 | -385 | 1.263 |  | 1.2
| 2025-05-15 | 1049 | 2296 | 3345 | 1050 | 1170 | 1288 | 1336 | 1083 | 2295 | 2175 | 2057 | 2009 | 2262 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 295 | 175 | 57 | 9 | 262 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | -314 | -404 | -542 | -540 | -387 | 1.257 |  | 1.2
| 2025-05-16 | 1049 | 2322 | 3371 | 1079 | 1199 | 1319 | 1365 | 1111 | 2292 | 2172 | 2052 | 2006 | 2260 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 292 | 172 | 52 | 6 | 260 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | -317 | -407 | -547 | -543 | -389 | 1.252 |  | 1.2
| 2025-05-17 | 1049 | 2348 | 3397 | 1107 | 1227 | 1350 | 1394 | 1140 | 2290 | 2170 | 2047 | 2003 | 2257 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 290 | 170 | 47 | 3 | 257 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | -319 | -409 | -552 | -546 | -392 | 1.247 |  | 1.2
| 2025-05-18 | 1049 | 2374 | 3423 | 1136 | 1255 | 1382 | 1423 | 1168 | 2287 | 2168 | 2041 | 2000 | 2255 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 287 | 168 | 41 | 0 | 255 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | -322 | -411 | -558 | -549 | -394 | 1.241 |  | 1.2
| 2025-05-19 | 1049 | 2400 | 3449 | 1165 | 1284 | 1413 | 1452 | 1195 | 2284 | 2165 | 2036 | 1997 | 2254 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 284 | 165 | 36 | -3 | 254 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | -325 | -414 | -563 | -552 | -395 | 1.236 |  | 1.2
| 2025-05-20 | 1049 | 2426 | 3475 | 1194 | 1312 | 1444 | 1483 | 1223 | 2281 | 2163 | 2031 | 1992 | 2252 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 281 | 163 | 31 | -8 | 252 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | -328 | -416 | -568 | -557 | -397 | 1.231 |  | 1.2
| 2025-05-21 | 1049 | 2452 | 3501 | 1222 | 1341 | 1475 | 1511 | 1251 | 2279 | 2160 | 2026 | 1990 | 2250 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 279 | 160 | 26 | -10 | 250 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | -330 | -419 | -573 | -559 | -399 | 1.226 |  | 1.2
| 2025-05-22 | 1049 | 2478 | 3527 | 1249 | 1370 | 1506 | 1540 | 1278 | 2278 | 2157 | 2021 | 1987 | 2249 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 278 | 157 | 21 | -13 | 249 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | -331 | -422 | -578 | -562 | -400 | 1.221 |  | 1.2
| 2025-05-23 | 1049 | 2504 | 3553 | 1278 | 1398 | 1536 | 1569 | 1306 | 2275 | 2155 | 2017 | 1984 | 2247 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 275 | 155 | 17 | -16 | 247 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | -334 | -424 | -582 | -565 | -402 | 1.217 |  | 1.2
| 2025-05-24 | 1049 | 2530 | 3579 | 1305 | 1427 | 1566 | 1597 | 1334 | 2274 | 2152 | 2013 | 1982 | 2245 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 274 | 152 | 13 | -18 | 245 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | -335 | -427 | -586 | -567 | -404 | 1.213 |  | 1.2
| 2025-05-25 | 1049 | 2556 | 3605 | 1334 | 1455 | 1596 | 1626 | 1362 | 2271 | 2150 | 2009 | 1979 | 2243 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 271 | 150 | 9 | -21 | 243 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | -338 | -429 | -590 | -570 | -406 | 1.209 |  | 1.2
| 2025-05-26 | 1049 | 2582 | 3631 | 1362 | 1483 | 1625 | 1655 | 1390 | 2269 | 2148 | 2006 | 1976 | 2241 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 269 | 148 | 6 | -24 | 241 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -340 | -431 | -593 | -573 | -408 | 1.206 |  | 1.2
| 2025-05-27 | 1049 | 2608 | 3657 | 1391 | 1512 | 1654 | 1683 | 1417 | 2266 | 2145 | 2003 | 1974 | 2240 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 266 | 145 | 3 | -26 | 240 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | -343 | -434 | -596 | -575 | -409 | 1.203 |  | 1.2
| 2025-05-28 | 1049 | 2634 | 3683 | 1419 | 1540 | 1683 | 1711 | 1445 | 2264 | 2143 | 2000 | 1972 | 2238 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 264 | 143 | 0 | -28 | 238 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -345 | -436 | -599 | -577 | -411 | 1.2 |  | 1.2
| 2025-05-29 | 1049 | 2660 | 3709 | 1447 | 1568 | 1711 | 1740 | 1472 | 2262 | 2141 | 1998 | 1969 | 2237 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 262 | 141 | -2 | -31 | 237 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | -347 | -438 | -601 | -580 | -412 | 1.198 |  | 1.2
| 2025-05-30 | 1049 | 2686 | 3735 | 1475 | 1597 | 1739 | 1768 | 1500 | 2260 | 2138 | 1996 | 1967 | 2235 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 260 | 138 | -4 | -33 | 235 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -349 | -441 | -603 | -582 | -414 | 1.196 |  | 1.2
| 2025-05-31 | 1049 | 2712 | 3761 | 1503 | 1625 | 1767 | 1796 | 1527 | 2258 | 2136 | 1994 | 1965 | 2234 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 258 | 136 | -6 | -35 | 234 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -351 | -443 | -605 | -584 | -415 | 1.194 |  | 1.2
[25 empty] | 351 | 444 | 605 | 585 | 415
[25 empty] | 351 | 444 | 605 | 585 | 415
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Ngày/ tháng quan trắc = [Ngày/ tháng quan trắc, row above]+1

## Km83+860
Dự Án Thành Phần 1 :Xây Dựng Đường Vành Đai 3 Đoạn Qua thành Phố Hồ Chí Minh ( Bao Gồm Kênh Thầy Thuốc)
Gói Thầu XL10 :Xây Dựng Đương Vành Đai 3 Đoạn Qua Huyện Bình Chánh (Từ Km78+100 Đến Km85+200)
Nhà Thầu : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại 68 (Thầu Phụ Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng NTVThành Phát Km83+604.57 Đến Km84+397)
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [25 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [25 empty] | Cao độ mốc: |  | 1049
Lý trình: | Km34+120 |  | Km83+860 | [22 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 2024-10-11
TT | Ngày/ tháng quan trắc | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc | Số đọc mia quan trắc |  |  |  | Cao độ đỉnh cần | Cao độ đỉnh cần |  |  |  | Chiều dài cần | Chiều dài cần |  |  |  | Cao độ bàn đo lún | Cao độ bàn đo lún |  |  |  | Độ lún hàng ngày | Độ lún hàng ngày |  |  |  | Tổng độ lún | Tổng độ lún |  |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
[5 empty] | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
|  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
1 | 2024-10-11 | 1049 | 2100 | 3149 | 500 | 520 | 550 | 595 | 590 | 2649 | 2629 | 2599 | 2554 | 2559 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 649 | 629 | 599 | 554 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599 |  | 0
2 | 2024-10-12 | 1049 | 2115 | 3164 | 519 | 539 | 569 | 615 | 609 | 2645 | 2625 | 2595 | 2549 | 2555 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 645 | 625 | 595 | 549 | 555 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | 0.895 | 0.3 | 0.3
3 | 2024-10-13 | 1049 | 2141 | 3190 | 548 | 569 | 598 | 646 | 638 | 2642 | 2621 | 2592 | 2544 | 2552 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 642 | 621 | 592 | 544 | 552 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | -7 | -8 | -7 | -10 | -7 | 0.892 |  | 0.3
4 | 2024-10-14 | 1049 | 2173 | 3222 | 583 | 608 | 638 | 683 | 673 | 2639 | 2614 | 2584 | 2539 | 2549 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 639 | 614 | 584 | 539 | 549 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | -10 | -15 | -15 | -15 | -10 | 0.884 |  | 0.3
5 | 2024-10-15 | 1049 | 2155 | 3204 | 567 | 596 | 627 | 669 | 657 | 2637 | 2608 | 2577 | 2535 | 2547 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 637 | 608 | 577 | 535 | 547 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | -12 | -21 | -22 | -19 | -12 | 0.877 |  | 0.3
6 | 2024-10-16 | 1049 | 2129 | 3178 | 545 | 579 | 610 | 652 | 635 | 2633 | 2599 | 2568 | 2526 | 2543 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 633 | 599 | 568 | 526 | 543 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | -16 | -30 | -31 | -28 | -16 | 0.868 |  | 0.3
7 | 2024-10-17 | 1049 | 2144 | 3193 | 563 | 603 | 633 | 676 | 653 | 2630 | 2590 | 2560 | 2517 | 2540 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 630 | 590 | 560 | 517 | 540 | 3 | 9 | 8 | 9 | 3 | -19 | -39 | -39 | -37 | -19 | 1.16 | 0.3 | 0.6
8 | 2024-10-18 | 1049 | 2170 | 3219 | 591 | 637 | 667 | 710 | 681 | 2628 | 2582 | 2552 | 2509 | 2538 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 628 | 582 | 552 | 509 | 538 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | -21 | -47 | -47 | -45 | -21 | 1.152 |  | 0.6
9 | 2024-10-19 | 1049 | 2202 | 3251 | 627 | 676 | 707 | 749 | 717 | 2624 | 2575 | 2544 | 2502 | 2534 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 624 | 575 | 544 | 502 | 534 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | -25 | -54 | -55 | -52 | -25 | 1.144 |  | 0.6
10 | 2024-10-20 | 1049 | 2184 | 3233 | 612 | 667 | 696 | 740 | 702 | 2621 | 2566 | 2537 | 2493 | 2531 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 621 | 566 | 537 | 493 | 531 | 3 | 9 | 7 | 9 | 3 | -28 | -63 | -62 | -61 | -28 | 1.137 |  | 0.6
11 | 2024-10-21 | 1049 | 2158 | 3207 | 591 | 650 | 677 | 723 | 681 | 2616 | 2557 | 2530 | 2484 | 2526 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 616 | 557 | 530 | 484 | 526 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | -33 | -72 | -69 | -70 | -33 | 1.13 |  | 0.6
12 | 2024-10-22 | 1049 | 2173 | 3222 | 610 | 673 | 698 | 746 | 703 | 2612 | 2549 | 2524 | 2476 | 2519 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 612 | 549 | 524 | 476 | 519 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | -37 | -80 | -75 | -78 | -40 | 1.424 | 0.3 | 0.9
13 | 2024-10-23 | 1049 | 2199 | 3248 | 639 | 706 | 730 | 779 | 736 | 2609 | 2542 | 2518 | 2469 | 2512 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 609 | 542 | 518 | 469 | 512 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | -40 | -87 | -81 | -85 | -47 | 1.418 |  | 0.9
14 | 2024-10-24 | 1049 | 2231 | 3280 | 675 | 743 | 767 | 816 | 775 | 2605 | 2537 | 2513 | 2464 | 2505 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 605 | 537 | 513 | 464 | 505 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | -44 | -92 | -86 | -90 | -54 | 1.413 |  | 0.9
15 | 2024-10-25 | 1049 | 2213 | 3262 | 660 | 734 | 754 | 807 | 763 | 2602 | 2528 | 2508 | 2455 | 2499 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 602 | 528 | 508 | 455 | 499 | 3 | 9 | 5 | 9 | 6 | -47 | -101 | -91 | -99 | -60 | 1.408 |  | 0.9
16 | 2024-10-26 | 1049 | 2187 | 3236 | 641 | 715 | 736 | 788 | 742 | 2595 | 2521 | 2500 | 2448 | 2494 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 595 | 521 | 500 | 448 | 494 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | -54 | -108 | -99 | -106 | -65 | 1.7 | 0.3 | 1.2
17 | 2024-10-27 | 1049 | 2202 | 3251 | 664 | 737 | 759 | 809 | 765 | 2587 | 2514 | 2492 | 2442 | 2486 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 587 | 514 | 492 | 442 | 486 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | -62 | -115 | -107 | -112 | -73 | 1.692 |  | 1.2
18 | 2024-10-28 | 1049 | 2228 | 3277 | 697 | 770 | 793 | 841 | 798 | 2580 | 2507 | 2484 | 2436 | 2479 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 580 | 507 | 484 | 436 | 479 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | -69 | -122 | -115 | -118 | -80 | 1.684 |  | 1.2
19 | 2024-10-29 | 1049 | 2260 | 3309 | 736 | 810 | 833 | 879 | 837 | 2573 | 2499 | 2476 | 2430 | 2472 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 573 | 499 | 476 | 430 | 472 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | -76 | -130 | -123 | -124 | -87 | 1.676 |  | 1.2
20 | 2024-10-30 | 1049 | 2242 | 3291 | 725 | 800 | 823 | 868 | 826 | 2566 | 2491 | 2468 | 2423 | 2465 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 566 | 491 | 468 | 423 | 465 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | -83 | -138 | -131 | -131 | -94 | 1.668 |  | 1.2
21 | 2024-10-31 | 1049 | 2216 | 3265 | 705 | 782 | 805 | 848 | 806 | 2560 | 2483 | 2460 | 2417 | 2459 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 560 | 483 | 460 | 417 | 459 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | -89 | -146 | -139 | -137 | -100 | 1.66 |  | 1.2
22 | 2024-11-01 | 1049 | 2231 | 3280 | 726 | 804 | 828 | 868 | 827 | 2554 | 2476 | 2452 | 2412 | 2453 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 554 | 476 | 452 | 412 | 453 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | -95 | -153 | -147 | -142 | -106 | 1.652 |  | 1.2
23 | 2024-11-02 | 1049 | 2257 | 3306 | 758 | 838 | 862 | 899 | 859 | 2548 | 2468 | 2444 | 2407 | 2447 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 548 | 468 | 444 | 407 | 447 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | -101 | -161 | -155 | -147 | -112 | 1.644 |  | 1.2
24 | 2024-11-03 | 1049 | 2289 | 3338 | 796 | 877 | 902 | 937 | 897 | 2542 | 2461 | 2436 | 2401 | 2441 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 542 | 461 | 436 | 401 | 441 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | -107 | -168 | -163 | -153 | -118 | 1.636 |  | 1.2
25 | 2024-11-04 | 1049 | 2271 | 3320 | 784 | 866 | 892 | 924 | 884 | 2536 | 2454 | 2428 | 2396 | 2436 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 536 | 454 | 428 | 396 | 436 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | -113 | -175 | -171 | -158 | -123 | 1.628 |  | 1.2
26 | 2024-11-05 | 1049 | 2245 | 3294 | 762 | 847 | 874 | 903 | 863 | 2532 | 2447 | 2420 | 2391 | 2431 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 532 | 447 | 420 | 391 | 431 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | -117 | -182 | -179 | -163 | -128 | 1.62 |  | 1.2
27 | 2024-11-06 | 1049 | 2260 | 3309 | 780 | 868 | 896 | 923 | 883 | 2529 | 2441 | 2413 | 2386 | 2426 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 529 | 441 | 413 | 386 | 426 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | -120 | -188 | -186 | -168 | -133 | 1.613 |  | 1.2
28 | 2024-11-07 | 1049 | 2286 | 3335 | 810 | 900 | 929 | 954 | 914 | 2525 | 2435 | 2406 | 2381 | 2421 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 525 | 435 | 406 | 381 | 421 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | -124 | -194 | -193 | -173 | -138 | 1.606 |  | 1.2
29 | 2024-11-08 | 1049 | 2318 | 3367 | 849 | 938 | 968 | 990 | 950 | 2518 | 2429 | 2399 | 2377 | 2417 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 518 | 429 | 399 | 377 | 417 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | -131 | -200 | -200 | -177 | -142 | 1.599 |  | 1.2
30 | 2024-11-09 | 1049 | 2300 | 3349 | 837 | 927 | 957 | 977 | 935 | 2512 | 2422 | 2392 | 2372 | 2414 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 512 | 422 | 392 | 372 | 414 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | -137 | -207 | -207 | -182 | -145 | 1.592 |  | 1.2
31 | 2024-11-10 | 1049 | 2274 | 3323 | 816 | 907 | 938 | 957 | 913 | 2507 | 2416 | 2385 | 2366 | 2410 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 507 | 416 | 385 | 366 | 410 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | -142 | -213 | -214 | -188 | -149 | 1.585 |  | 1.2
32 | 2024-11-11 | 1049 | 2289 | 3338 | 835 | 928 | 960 | 977 | 931 | 2503 | 2410 | 2378 | 2361 | 2407 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 503 | 410 | 378 | 361 | 407 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | -146 | -219 | -221 | -193 | -152 | 1.578 |  | 1.2
33 | 2024-11-12 | 1049 | 2315 | 3364 | 865 | 959 | 992 | 1008 | 959 | 2499 | 2405 | 2372 | 2356 | 2405 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 499 | 405 | 372 | 356 | 405 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | -150 | -224 | -227 | -198 | -154 | 1.572 |  | 1.2
34 | 2024-11-13 | 1049 | 2347 | 3396 | 900 | 997 | 1030 | 1044 | 993 | 2496 | 2399 | 2366 | 2352 | 2403 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 496 | 399 | 366 | 352 | 403 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | -153 | -230 | -233 | -202 | -156 | 1.566 |  | 1.2
35 | 2024-11-14 | 1049 | 2329 | 3378 | 885 | 984 | 1018 | 1031 | 977 | 2493 | 2394 | 2360 | 2347 | 2401 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 493 | 394 | 360 | 347 | 401 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | -156 | -235 | -239 | -207 | -158 | 1.56 |  | 1.2
36 | 2024-11-15 | 1049 | 2303 | 3352 | 862 | 963 | 998 | 1009 | 953 | 2490 | 2389 | 2354 | 2343 | 2399 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 490 | 389 | 354 | 343 | 399 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | -159 | -240 | -245 | -211 | -160 | 1.554 |  | 1.2
37 | 2024-11-16 | 1049 | 2318 | 3367 | 879 | 983 | 1019 | 1028 | 969 | 2488 | 2384 | 2348 | 2339 | 2398 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 488 | 384 | 348 | 339 | 398 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | -161 | -245 | -251 | -215 | -161 | 1.548 |  | 1.2
38 | 2024-11-17 | 1049 | 2344 | 3393 | 907 | 1012 | 1050 | 1057 | 996 | 2486 | 2381 | 2343 | 2336 | 2397 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 486 | 381 | 343 | 336 | 397 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | -163 | -248 | -256 | -218 | -162 | 1.543 |  | 1.2
39 | 2024-11-18 | 1049 | 2376 | 3425 | 941 | 1050 | 1087 | 1092 | 1029 | 2484 | 2375 | 2338 | 2333 | 2396 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 484 | 375 | 338 | 333 | 396 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | -165 | -254 | -261 | -221 | -163 | 1.538 |  | 1.2
40 | 2024-11-19 | 1049 | 2358 | 3407 | 925 | 1035 | 1074 | 1077 | 1012 | 2482 | 2372 | 2333 | 2330 | 2395 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 482 | 372 | 333 | 330 | 395 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | -167 | -257 | -266 | -224 | -164 | 1.533 |  | 1.2
41 | 2024-11-20 | 1049 | 2332 | 3381 | 900 | 1012 | 1053 | 1053 | 987 | 2481 | 2369 | 2328 | 2328 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 481 | 369 | 328 | 328 | 394 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | -168 | -260 | -271 | -226 | -165 | 1.528 |  | 1.2
42 | 2024-11-21 | 1049 | 2347 | 3396 | 916 | 1030 | 1073 | 1070 | 1003 | 2480 | 2366 | 2323 | 2326 | 2393 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 480 | 366 | 323 | 326 | 393 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | -169 | -263 | -276 | -228 | -166 | 1.523 |  | 1.2
43 | 2024-11-22 | 1049 | 2373 | 3422 | 943 | 1059 | 1104 | 1098 | 1030 | 2479 | 2363 | 2318 | 2324 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 479 | 363 | 318 | 324 | 392 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | -170 | -266 | -281 | -230 | -167 | 1.518 |  | 1.2
44 | 2024-11-23 | 1049 | 2405 | 3454 | 976 | 1093 | 1141 | 1132 | 1062 | 2478 | 2361 | 2313 | 2322 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 478 | 361 | 313 | 322 | 392 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | -171 | -268 | -286 | -232 | -167 | 1.513 |  | 1.2
45 | 2024-11-24 | 1049 | 2387 | 3436 | 959 | 1077 | 1127 | 1115 | 1044 | 2477 | 2359 | 2309 | 2321 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 477 | 359 | 309 | 321 | 392 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | -172 | -270 | -290 | -233 | -167 | 1.509 |  | 1.2
46 | 2024-11-25 | 1049 | 1986 | 3035 | 559 | 678 | 730 | 715 | 645 | 2476 | 2357 | 2305 | 2320 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 476 | 357 | 305 | 320 | 390 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | -173 | -272 | -294 | -234 | -169 | 1.505 |  | 1.2
47 | 2024-11-26 | 1049 | 2001 | 3050 | 575 | 695 | 749 | 731 | 660 | 2475 | 2355 | 2301 | 2319 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 355 | 301 | 319 | 390 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | -174 | -274 | -298 | -235 | -169 | 1.501 |  | 1.2
48 | 2024-11-27 | 1049 | 2027 | 3076 | 601 | 724 | 779 | 758 | 686 | 2475 | 2352 | 2297 | 2318 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 352 | 297 | 318 | 390 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | -174 | -277 | -302 | -236 | -169 | 1.497 |  | 1.2
49 | 2024-11-28 | 1049 | 2059 | 3108 | 633 | 759 | 814 | 791 | 718 | 2475 | 2349 | 2294 | 2317 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 349 | 294 | 317 | 390 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | -174 | -280 | -305 | -237 | -169 | 1.494 |  | 1.2
50 | 2024-11-29 | 1049 | 2041 | 3090 | 617 | 744 | 799 | 774 | 700 | 2473 | 2346 | 2291 | 2316 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 473 | 346 | 291 | 316 | 390 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | -176 | -283 | -308 | -238 | -169 | 1.491 |  | 1.2
51 | 2024-11-30 | 1049 | 2015 | 3064 | 591 | 719 | 776 | 749 | 674 | 2473 | 2345 | 2288 | 2315 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 473 | 345 | 288 | 315 | 390 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -176 | -284 | -311 | -239 | -169 | 1.488 |  | 1.2
52 | 2024-12-01 | 1049 | 2030 | 3079 | 606 | 735 | 793 | 764 | 689 | 2473 | 2344 | 2286 | 2315 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 473 | 344 | 286 | 315 | 390 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -176 | -285 | -313 | -239 | -169 | 1.486 |  | 1.2
53 | 2024-12-02 | 1049 | 2056 | 3105 | 634 | 762 | 821 | 790 | 717 | 2471 | 2343 | 2284 | 2315 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 471 | 343 | 284 | 315 | 388 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -178 | -286 | -315 | -239 | -171 | 1.484 |  | 1.2
54 | 2024-12-03 | 1049 | 2088 | 3137 | 666 | 795 | 855 | 824 | 749 | 2471 | 2342 | 2282 | 2313 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 471 | 342 | 282 | 313 | 388 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -178 | -287 | -317 | -241 | -171 | 1.482 |  | 1.2
55 | 2024-12-04 | 1049 | 2070 | 3119 | 648 | 778 | 839 | 806 | 731 | 2471 | 2341 | 2280 | 2313 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 471 | 341 | 280 | 313 | 388 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -178 | -288 | -319 | -241 | -171 | 1.48 |  | 1.2
56 | 2024-12-05 | 1049 | 2044 | 3093 | 622 | 752 | 814 | 783 | 705 | 2471 | 2341 | 2279 | 2310 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 471 | 341 | 279 | 310 | 388 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -178 | -288 | -320 | -244 | -171 | 1.479 |  | 1.2
57 | 2024-12-06 | 1049 | 2059 | 3108 | 637 | 770 | 830 | 798 | 720 | 2471 | 2338 | 2278 | 2310 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 471 | 338 | 278 | 310 | 388 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -178 | -291 | -321 | -244 | -171 | 1.478 |  | 1.2
58 | 2024-12-07 | 1049 | 2085 | 3134 | 664 | 796 | 857 | 827 | 746 | 2470 | 2338 | 2277 | 2307 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 470 | 338 | 277 | 307 | 388 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -179 | -291 | -322 | -247 | -171 | 1.477 |  | 1.2
59 | 2024-12-08 | 1049 | 2117 | 3166 | 696 | 828 | 892 | 859 | 780 | 2470 | 2338 | 2274 | 2307 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 470 | 338 | 274 | 307 | 386 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -179 | -291 | -325 | -247 | -173 | 1.474 |  | 1.2
60 | 2024-12-09 | 1049 | 2099 | 3148 | 679 | 812 | 876 | 843 | 762 | 2469 | 2336 | 2272 | 2305 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 469 | 336 | 272 | 305 | 386 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -180 | -293 | -327 | -249 | -173 | 1.472 |  | 1.2
61 | 2024-12-10 | 1049 | 2073 | 3122 | 654 | 786 | 852 | 817 | 736 | 2468 | 2336 | 2270 | 2305 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 468 | 336 | 270 | 305 | 386 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -181 | -293 | -329 | -249 | -173 | 1.47 |  | 1.2
62 | 2024-12-11 | 1049 | 2088 | 3137 | 669 | 802 | 869 | 835 | 751 | 2468 | 2335 | 2268 | 2302 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 468 | 335 | 268 | 302 | 386 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -181 | -294 | -331 | -252 | -173 | 1.468 |  | 1.2
63 | 2024-12-12 | 1049 | 2114 | 3163 | 696 | 829 | 897 | 862 | 777 | 2467 | 2334 | 2266 | 2301 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 467 | 334 | 266 | 301 | 386 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -182 | -295 | -333 | -253 | -173 | 1.466 |  | 1.2
64 | 2024-12-13 | 1049 | 2146 | 3195 | 728 | 861 | 930 | 894 | 809 | 2467 | 2334 | 2265 | 2301 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 467 | 334 | 265 | 301 | 386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -182 | -295 | -334 | -253 | -173 | 1.465 |  | 1.2
65 | 2024-12-14 | 1049 | 2128 | 3177 | 710 | 847 | 913 | 878 | 791 | 2467 | 2330 | 2264 | 2299 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 467 | 330 | 264 | 299 | 386 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | -182 | -299 | -335 | -255 | -173 | 1.464 |  | 1.2
66 | 2024-12-15 | 1049 | 2102 | 3151 | 685 | 821 | 888 | 852 | 765 | 2466 | 2330 | 2263 | 2299 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 466 | 330 | 263 | 299 | 386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -183 | -299 | -336 | -255 | -173 | 1.463 |  | 1.2
67 | 2024-12-16 | 1049 | 2117 | 3166 | 700 | 836 | 904 | 870 | 780 | 2466 | 2330 | 2262 | 2296 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 466 | 330 | 262 | 296 | 386 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -183 | -299 | -337 | -258 | -173 | 1.462 |  | 1.2
68 | 2024-12-17 | 1049 | 2143 | 3192 | 726 | 862 | 931 | 896 | 806 | 2466 | 2330 | 2261 | 2296 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 466 | 330 | 261 | 296 | 386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -183 | -299 | -338 | -258 | -173 | 1.461 |  | 1.2
69 | 2024-12-18 | 1049 | 2175 | 3224 | 759 | 898 | 964 | 928 | 840 | 2465 | 2326 | 2260 | 2296 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 465 | 326 | 260 | 296 | 384 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | -184 | -303 | -339 | -258 | -175 | 1.46 |  | 1.2
70 | 2024-12-19 | 1049 | 2157 | 3206 | 741 | 880 | 947 | 913 | 822 | 2465 | 2326 | 2259 | 2293 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 465 | 326 | 259 | 293 | 384 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -184 | -303 | -340 | -261 | -175 | 1.459 |  | 1.2
71 | 2024-12-20 | 1049 | 2131 | 3180 | 716 | 854 | 921 | 890 | 796 | 2464 | 2326 | 2259 | 2290 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 464 | 326 | 259 | 290 | 384 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -185 | -303 | -340 | -264 | -175 | 1.459 |  | 1.2
72 | 2024-12-21 | 1049 | 2146 | 3195 | 731 | 871 | 936 | 907 | 811 | 2464 | 2324 | 2259 | 2288 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 464 | 324 | 259 | 288 | 384 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -185 | -305 | -340 | -266 | -175 | 1.459 |  | 1.2
73 | 2024-12-22 | 1049 | 2172 | 3221 | 758 | 900 | 964 | 933 | 837 | 2463 | 2321 | 2257 | 2288 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 463 | 321 | 257 | 288 | 384 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -186 | -308 | -342 | -266 | -175 | 1.457 |  | 1.2
74 | 2024-12-23 | 1049 | 2204 | 3253 | 790 | 932 | 996 | 965 | 869 | 2463 | 2321 | 2257 | 2288 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 463 | 321 | 257 | 288 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186 | -308 | -342 | -266 | -175 | 1.457 |  | 1.2
75 | 2024-12-24 | 1049 | 2186 | 3235 | 773 | 918 | 981 | 948 | 851 | 2462 | 2317 | 2254 | 2287 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 462 | 317 | 254 | 287 | 384 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | -187 | -312 | -345 | -267 | -175 | 1.454 |  | 1.2
76 | 2024-12-25 | 1049 | 2160 | 3209 | 747 | 896 | 955 | 923 | 825 | 2462 | 2313 | 2254 | 2286 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 462 | 313 | 254 | 286 | 384 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -187 | -316 | -345 | -268 | -175 | 1.454 |  | 1.2
77 | 2024-12-26 | 1049 | 2175 | 3224 | 763 | 914 | 971 | 938 | 840 | 2461 | 2310 | 2253 | 2286 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 461 | 310 | 253 | 286 | 384 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -188 | -319 | -346 | -268 | -175 | 1.453 |  | 1.2
78 | 2024-12-27 | 1049 | 2201 | 3250 | 790 | 941 | 998 | 965 | 866 | 2460 | 2309 | 2252 | 2285 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 460 | 309 | 252 | 285 | 384 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -189 | -320 | -347 | -269 | -175 | 1.452 |  | 1.2
79 | 2024-12-28 | 1049 | 2233 | 3282 | 822 | 973 | 1030 | 1000 | 899 | 2460 | 2309 | 2252 | 2282 | 2383 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 460 | 309 | 252 | 282 | 383 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -189 | -320 | -347 | -272 | -176 | 1.452 |  | 1.2
80 | 2024-12-29 | 1049 | 2215 | 3264 | 804 | 956 | 1012 | 983 | 881 | 2460 | 2308 | 2252 | 2281 | 2383 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 460 | 308 | 252 | 281 | 383 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -189 | -321 | -347 | -273 | -176 | 1.452 |  | 1.2
81 | 2024-12-30 | 1049 | 2189 | 3238 | 779 | 932 | 989 | 959 | 855 | 2459 | 2306 | 2249 | 2279 | 2383 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 459 | 306 | 249 | 279 | 383 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | -190 | -323 | -350 | -275 | -176 | 1.449 |  | 1.2
82 | 2024-12-31 | 1049 | 2204 | 3253 | 795 | 949 | 1005 | 976 | 871 | 2458 | 2304 | 2248 | 2277 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 458 | 304 | 248 | 277 | 382 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -191 | -325 | -351 | -277 | -177 | 1.448 |  | 1.2
83 | 2025-01-01 | 1049 | 2230 | 3279 | 821 | 976 | 1031 | 1003 | 897 | 2458 | 2303 | 2248 | 2276 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 458 | 303 | 248 | 276 | 382 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -191 | -326 | -351 | -278 | -177 | 1.448 |  | 1.2
84 | 2025-01-02 | 1049 | 2262 | 3311 | 854 | 1011 | 1064 | 1035 | 929 | 2457 | 2300 | 2247 | 2276 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 457 | 300 | 247 | 276 | 382 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -192 | -329 | -352 | -278 | -177 | 1.447 |  | 1.2
85 | 2025-01-03 | 1049 | 2244 | 3293 | 836 | 993 | 1046 | 1020 | 911 | 2457 | 2300 | 2247 | 2273 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 457 | 300 | 247 | 273 | 382 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -192 | -329 | -352 | -281 | -177 | 1.447 |  | 1.2
86 | 2025-01-04 | 1049 | 2218 | 3267 | 811 | 967 | 1021 | 994 | 885 | 2456 | 2300 | 2246 | 2273 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 456 | 300 | 246 | 273 | 382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -193 | -329 | -353 | -281 | -177 | 1.446 |  | 1.2
87 | 2025-01-05 | 1049 | 2233 | 3282 | 827 | 986 | 1037 | 1009 | 900 | 2455 | 2296 | 2245 | 2273 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 455 | 296 | 245 | 273 | 382 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -194 | -333 | -354 | -281 | -177 | 1.445 |  | 1.2
88 | 2025-01-06 | 1049 | 2259 | 3308 | 853 | 1012 | 1063 | 1035 | 927 | 2455 | 2296 | 2245 | 2273 | 2381 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 455 | 296 | 245 | 273 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -194 | -333 | -354 | -281 | -178 | 1.445 |  | 1.2
89 | 2025-01-07 | 1049 | 2291 | 3340 | 886 | 1045 | 1096 | 1068 | 959 | 2454 | 2295 | 2244 | 2272 | 2381 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 454 | 295 | 244 | 272 | 381 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -195 | -334 | -355 | -282 | -178 | 1.444 |  | 1.2
90 | 2025-01-08 | 1049 | 2273 | 3322 | 869 | 1027 | 1079 | 1050 | 943 | 2453 | 2295 | 2243 | 2272 | 2379 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 453 | 295 | 243 | 272 | 379 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -196 | -334 | -356 | -282 | -180 | 1.443 |  | 1.2
91 | 2025-01-09 | 1049 | 2247 | 3296 | 843 | 1005 | 1053 | 1024 | 917 | 2453 | 2291 | 2243 | 2272 | 2379 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 453 | 291 | 243 | 272 | 379 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -196 | -338 | -356 | -282 | -180 | 1.443 |  | 1.2
92 | 2025-01-10 | 1049 | 2262 | 3311 | 859 | 1020 | 1069 | 1039 | 932 | 2452 | 2291 | 2242 | 2272 | 2379 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 452 | 291 | 242 | 272 | 379 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -197 | -338 | -357 | -282 | -180 | 1.442 |  | 1.2
93 | 2025-01-11 | 1049 | 2288 | 3337 | 885 | 1048 | 1095 | 1067 | 958 | 2452 | 2289 | 2242 | 2270 | 2379 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 452 | 289 | 242 | 270 | 379 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -197 | -340 | -357 | -284 | -180 | 1.442 |  | 1.2
94 | 2025-01-12 | 1049 | 2320 | 3369 | 917 | 1080 | 1127 | 1099 | 990 | 2452 | 2289 | 2242 | 2270 | 2379 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 452 | 289 | 242 | 270 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197 | -340 | -357 | -284 | -180 | 1.442 |  | 1.2
95 | 2025-01-13 | 1049 | 2302 | 3351 | 900 | 1062 | 1110 | 1081 | 974 | 2451 | 2289 | 2241 | 2270 | 2377 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 451 | 289 | 241 | 270 | 377 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -198 | -340 | -358 | -284 | -182 | 1.441 |  | 1.2
96 | 2025-01-14 | 1049 | 2276 | 3325 | 874 | 1036 | 1084 | 1058 | 948 | 2451 | 2289 | 2241 | 2267 | 2377 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 451 | 289 | 241 | 267 | 377 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -198 | -340 | -358 | -287 | -182 | 1.441 |  | 1.2
97 | 2025-01-15 | 1049 | 2291 | 3340 | 889 | 1054 | 1099 | 1073 | 963 | 2451 | 2286 | 2241 | 2267 | 2377 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 451 | 286 | 241 | 267 | 377 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -198 | -343 | -358 | -287 | -182 | 1.441 |  | 1.2
98 | 2025-01-16 | 1049 | 2317 | 3366 | 916 | 1080 | 1126 | 1099 | 990 | 2450 | 2286 | 2240 | 2267 | 2376 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 450 | 286 | 240 | 267 | 376 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -199 | -343 | -359 | -287 | -183 | 1.44 |  | 1.2
99 | 2025-01-17 | 1049 | 2349 | 3398 | 948 | 1116 | 1158 | 1134 | 1024 | 2450 | 2282 | 2240 | 2264 | 2374 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 450 | 282 | 240 | 264 | 374 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | -199 | -347 | -359 | -290 | -185 | 1.44 |  | 1.2
100 | 2025-01-18 | 1049 | 2331 | 3380 | 931 | 1101 | 1141 | 1116 | 1006 | 2449 | 2279 | 2239 | 2264 | 2374 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 449 | 279 | 239 | 264 | 374 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -200 | -350 | -360 | -290 | -185 | 1.439 |  | 1.2
101 | 2025-01-19 | 1049 | 2305 | 3354 | 905 | 1076 | 1115 | 1091 | 980 | 2449 | 2278 | 2239 | 2263 | 2374 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 449 | 278 | 239 | 263 | 374 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -200 | -351 | -360 | -291 | -185 | 1.439 |  | 1.2
102 | 2025-01-20 | 1049 | 2320 | 3369 | 921 | 1093 | 1131 | 1108 | 995 | 2448 | 2276 | 2238 | 2261 | 2374 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 448 | 276 | 238 | 261 | 374 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -201 | -353 | -361 | -293 | -185 | 1.438 |  | 1.2
103 | 2025-01-21 | 1049 | 2346 | 3395 | 947 | 1119 | 1157 | 1137 | 1021 | 2448 | 2276 | 2238 | 2258 | 2374 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 448 | 276 | 238 | 258 | 374 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -201 | -353 | -361 | -296 | -185 | 1.438 |  | 1.2
104 | 2025-01-22 | 1049 | 2378 | 3427 | 980 | 1152 | 1190 | 1173 | 1053 | 2447 | 2275 | 2237 | 2254 | 2374 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 447 | 275 | 237 | 254 | 374 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | -202 | -354 | -362 | -300 | -185 | 1.437 |  | 1.2
105 | 2025-01-23 | 1049 | 2360 | 3409 | 962 | 1134 | 1175 | 1155 | 1035 | 2447 | 2275 | 2234 | 2254 | 2374 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 447 | 275 | 234 | 254 | 374 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -202 | -354 | -365 | -300 | -185 | 1.434 |  | 1.2
106 | 2025-01-24 | 1049 | 2334 | 3383 | 937 | 1109 | 1150 | 1132 | 1009 | 2446 | 2274 | 2233 | 2251 | 2374 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 446 | 274 | 233 | 251 | 374 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -203 | -355 | -366 | -303 | -185 | 1.433 |  | 1.2
107 | 2025-01-25 | 1049 | 2349 | 3398 | 952 | 1126 | 1165 | 1149 | 1025 | 2446 | 2272 | 2233 | 2249 | 2373 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 446 | 272 | 233 | 249 | 373 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -203 | -357 | -366 | -305 | -186 | 1.433 |  | 1.2
108 | 2025-01-26 | 1049 | 2375 | 3424 | 978 | 1152 | 1191 | 1179 | 1051 | 2446 | 2272 | 2233 | 2245 | 2373 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 446 | 272 | 233 | 245 | 373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -203 | -357 | -366 | -309 | -186 | 1.433 |  | 1.2
109 | 2025-01-27 | 1049 | 2407 | 3456 | 1010 | 1186 | 1223 | 1213 | 1083 | 2446 | 2270 | 2233 | 2243 | 2373 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 446 | 270 | 233 | 243 | 373 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -203 | -359 | -366 | -311 | -186 | 1.433 |  | 1.2
110 | 2025-01-28 | 1049 | 2389 | 3438 | 993 | 1168 | 1206 | 1195 | 1066 | 2445 | 2270 | 2232 | 2243 | 2372 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 445 | 270 | 232 | 243 | 372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -204 | -359 | -367 | -311 | -187 | 1.432 |  | 1.2
111 | 2025-01-29 | 1049 | 2363 | 3412 | 967 | 1142 | 1180 | 1169 | 1040 | 2445 | 2270 | 2232 | 2243 | 2372 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 445 | 270 | 232 | 243 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204 | -359 | -367 | -311 | -187 | 1.432 |  | 1.2
112 | 2025-01-30 | 1049 | 2378 | 3427 | 983 | 1159 | 1196 | 1186 | 1055 | 2444 | 2268 | 2231 | 2241 | 2372 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 444 | 268 | 231 | 241 | 372 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -205 | -361 | -368 | -313 | -187 | 1.431 |  | 1.2
113 | 2025-01-31 | 1049 | 2404 | 3453 | 1009 | 1185 | 1222 | 1212 | 1081 | 2444 | 2268 | 2231 | 2241 | 2372 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 444 | 268 | 231 | 241 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205 | -361 | -368 | -313 | -187 | 1.431 |  | 1.2
114 | 2025-02-01 | 1049 | 2436 | 3485 | 1042 | 1217 | 1255 | 1244 | 1114 | 2443 | 2268 | 2230 | 2241 | 2371 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 443 | 268 | 230 | 241 | 371 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -206 | -361 | -369 | -313 | -188 | 1.43 |  | 1.2
115 | 2025-02-02 | 1049 | 2418 | 3467 | 1025 | 1203 | 1238 | 1227 | 1097 | 2442 | 2264 | 2229 | 2240 | 2370 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 442 | 264 | 229 | 240 | 370 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -207 | -365 | -370 | -314 | -189 | 1.429 |  | 1.2
116 | 2025-02-03 | 1049 | 2392 | 3441 | 999 | 1177 | 1212 | 1201 | 1071 | 2442 | 2264 | 2229 | 2240 | 2370 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 442 | 264 | 229 | 240 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207 | -365 | -370 | -314 | -189 | 1.429 |  | 1.2
117 | 2025-02-04 | 1049 | 2407 | 3456 | 1015 | 1192 | 1230 | 1216 | 1086 | 2441 | 2264 | 2226 | 2240 | 2370 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 441 | 264 | 226 | 240 | 370 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -208 | -365 | -373 | -314 | -189 | 1.426 |  | 1.2
118 | 2025-02-05 | 1049 | 2433 | 3482 | 1042 | 1221 | 1257 | 1245 | 1113 | 2440 | 2261 | 2225 | 2237 | 2369 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 440 | 261 | 225 | 237 | 369 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -209 | -368 | -374 | -317 | -190 | 1.425 |  | 1.2
119 | 2025-02-06 | 1049 | 2465 | 3514 | 1074 | 1253 | 1292 | 1277 | 1146 | 2440 | 2261 | 2222 | 2237 | 2368 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 440 | 261 | 222 | 237 | 368 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -209 | -368 | -377 | -317 | -191 | 1.422 |  | 1.2
120 | 2025-02-07 | 1049 | 2447 | 3496 | 1057 | 1235 | 1275 | 1263 | 1128 | 2439 | 2261 | 2221 | 2233 | 2368 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 439 | 261 | 221 | 233 | 368 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -210 | -368 | -378 | -321 | -191 | 1.421 |  | 1.2
121 | 2025-02-08 | 1049 | 2421 | 3470 | 1031 | 1210 | 1249 | 1238 | 1102 | 2439 | 2260 | 2221 | 2232 | 2368 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 439 | 260 | 221 | 232 | 368 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -210 | -369 | -378 | -322 | -191 | 1.421 |  | 1.2
122 | 2025-02-09 | 1049 | 2436 | 3485 | 1046 | 1225 | 1268 | 1253 | 1117 | 2439 | 2260 | 2217 | 2232 | 2368 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 439 | 260 | 217 | 232 | 368 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -210 | -369 | -382 | -322 | -191 | 1.417 |  | 1.2
123 | 2025-02-10 | 1049 | 2462 | 3511 | 1073 | 1255 | 1295 | 1282 | 1143 | 2438 | 2256 | 2216 | 2229 | 2368 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 438 | 256 | 216 | 229 | 368 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | -211 | -373 | -383 | -325 | -191 | 1.416 |  | 1.2
124 | 2025-02-11 | 1049 | 2494 | 3543 | 1105 | 1287 | 1327 | 1314 | 1176 | 2438 | 2256 | 2216 | 2229 | 2367 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 438 | 256 | 216 | 229 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -211 | -373 | -383 | -325 | -192 | 1.416 |  | 1.2
125 | 2025-02-12 | 1049 | 2476 | 3525 | 1087 | 1269 | 1312 | 1296 | 1158 | 2438 | 2256 | 2213 | 2229 | 2367 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 438 | 256 | 213 | 229 | 367 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -211 | -373 | -386 | -325 | -192 | 1.413 |  | 1.2
126 | 2025-02-13 | 1049 | 2450 | 3499 | 1062 | 1244 | 1287 | 1274 | 1132 | 2437 | 2255 | 2212 | 2225 | 2367 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 437 | 255 | 212 | 225 | 367 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | -212 | -374 | -387 | -329 | -192 | 1.412 |  | 1.2
127 | 2025-02-14 | 1049 | 2465 | 3514 | 1077 | 1260 | 1302 | 1290 | 1147 | 2437 | 2254 | 2212 | 2224 | 2367 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 437 | 254 | 212 | 224 | 367 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -212 | -375 | -387 | -330 | -192 | 1.412 |  | 1.2
128 | 2025-02-15 | 1049 | 2491 | 3540 | 1104 | 1286 | 1331 | 1316 | 1174 | 2436 | 2254 | 2209 | 2224 | 2366 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 436 | 254 | 209 | 224 | 366 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -213 | -375 | -390 | -330 | -193 | 1.409 |  | 1.2
129 | 2025-02-16 | 1049 | 2523 | 3572 | 1136 | 1318 | 1363 | 1352 | 1206 | 2436 | 2254 | 2209 | 2220 | 2366 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 436 | 254 | 209 | 220 | 366 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -213 | -375 | -390 | -334 | -193 | 1.409 |  | 1.2
130 | 2025-02-17 | 1049 | 2505 | 3554 | 1119 | 1304 | 1346 | 1334 | 1189 | 2435 | 2250 | 2208 | 2220 | 2365 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 435 | 250 | 208 | 220 | 365 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | -214 | -379 | -391 | -334 | -194 | 1.408 |  | 1.2
131 | 2025-02-18 | 1049 | 2479 | 3528 | 1093 | 1281 | 1320 | 1310 | 1164 | 2435 | 2247 | 2208 | 2218 | 2364 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 435 | 247 | 208 | 218 | 364 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -214 | -382 | -391 | -336 | -195 | 1.408 |  | 1.2
132 | 2025-02-19 | 1049 | 2494 | 3543 | 1109 | 1296 | 1339 | 1325 | 1179 | 2434 | 2247 | 2204 | 2218 | 2364 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 434 | 247 | 204 | 218 | 364 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -215 | -382 | -395 | -336 | -195 | 1.404 |  | 1.2
133 | 2025-02-20 | 1049 | 2520 | 3569 | 1135 | 1325 | 1365 | 1355 | 1205 | 2434 | 2244 | 2204 | 2214 | 2364 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 434 | 244 | 204 | 214 | 364 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -215 | -385 | -395 | -340 | -195 | 1.404 |  | 1.2
134 | 2025-02-21 | 1049 | 2552 | 3601 | 1168 | 1357 | 1401 | 1387 | 1239 | 2433 | 2244 | 2200 | 2214 | 2362 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 433 | 244 | 200 | 214 | 362 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -216 | -385 | -399 | -340 | -197 | 1.4 |  | 1.2
135 | 2025-02-22 | 1049 | 2534 | 3583 | 1150 | 1342 | 1383 | 1371 | 1221 | 2433 | 2241 | 2200 | 2212 | 2362 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 433 | 241 | 200 | 212 | 362 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -216 | -388 | -399 | -342 | -197 | 1.4 |  | 1.2
136 | 2025-02-23 | 1049 | 2508 | 3557 | 1124 | 1316 | 1360 | 1345 | 1195 | 2433 | 2241 | 2197 | 2212 | 2362 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 433 | 241 | 197 | 212 | 362 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -216 | -388 | -402 | -342 | -197 | 1.397 |  | 1.2
137 | 2025-02-24 | 1049 | 2523 | 3572 | 1139 | 1331 | 1375 | 1360 | 1210 | 2433 | 2241 | 2197 | 2212 | 2362 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 433 | 241 | 197 | 212 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -216 | -388 | -402 | -342 | -197 | 1.397 |  | 1.2
138 | 2025-02-25 | 1049 | 2549 | 3598 | 1165 | 1360 | 1404 | 1389 | 1237 | 2433 | 2238 | 2194 | 2209 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 433 | 238 | 194 | 209 | 361 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | -216 | -391 | -405 | -345 | -198 | 1.394 |  | 1.2
139 | 2025-02-26 | 1049 | 2581 | 3630 | 1198 | 1392 | 1437 | 1421 | 1269 | 2432 | 2238 | 2193 | 2209 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 432 | 238 | 193 | 209 | 361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -217 | -391 | -406 | -345 | -198 | 1.393 |  | 1.2
140 | 2025-02-27 | 1049 | 2563 | 3612 | 1180 | 1376 | 1419 | 1405 | 1251 | 2432 | 2236 | 2193 | 2207 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 432 | 236 | 193 | 207 | 361 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -217 | -393 | -406 | -347 | -198 | 1.393 |  | 1.2
141 | 2025-02-28 | 1049 | 2537 | 3586 | 1154 | 1350 | 1393 | 1379 | 1225 | 2432 | 2236 | 2193 | 2207 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 432 | 236 | 193 | 207 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217 | -393 | -406 | -347 | -198 | 1.393 |  | 1.2
142 | 2025-03-01 | 1049 | 2552 | 3601 | 1169 | 1369 | 1408 | 1394 | 1240 | 2432 | 2232 | 2193 | 2207 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 432 | 232 | 193 | 207 | 361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -217 | -397 | -406 | -347 | -198 | 1.393 |  | 1.2
143 | 2025-03-02 | 1049 | 2578 | 3627 | 1196 | 1395 | 1434 | 1420 | 1266 | 2431 | 2232 | 2193 | 2207 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 431 | 232 | 193 | 207 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218 | -397 | -406 | -347 | -198 | 1.393 |  | 1.2
144 | 2025-03-03 | 1049 | 2610 | 3659 | 1228 | 1427 | 1468 | 1452 | 1298 | 2431 | 2232 | 2191 | 2207 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 431 | 232 | 191 | 207 | 361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -218 | -397 | -408 | -347 | -198 | 1.391 |  | 1.2
145 | 2025-03-04 | 1049 | 2592 | 3641 | 1211 | 1413 | 1450 | 1437 | 1280 | 2430 | 2228 | 2191 | 2204 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 430 | 228 | 191 | 204 | 361 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | -219 | -401 | -408 | -350 | -198 | 1.391 |  | 1.2
146 | 2025-03-05 | 1049 | 2566 | 3615 | 1186 | 1387 | 1427 | 1411 | 1254 | 2429 | 2228 | 2188 | 2204 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 429 | 228 | 188 | 204 | 361 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -220 | -401 | -411 | -350 | -198 | 1.388 |  | 1.2
147 | 2025-03-06 | 1049 | 2581 | 3630 | 1201 | 1403 | 1442 | 1426 | 1269 | 2429 | 2227 | 2188 | 2204 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 429 | 227 | 188 | 204 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -220 | -402 | -411 | -350 | -198 | 1.388 |  | 1.2
148 | 2025-03-07 | 1049 | 2607 | 3656 | 1228 | 1430 | 1469 | 1452 | 1295 | 2428 | 2226 | 2187 | 2204 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 428 | 226 | 187 | 204 | 361 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -221 | -403 | -412 | -350 | -198 | 1.387 |  | 1.2
149 | 2025-03-08 | 1049 | 2639 | 3688 | 1260 | 1465 | 1504 | 1484 | 1329 | 2428 | 2223 | 2184 | 2204 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 428 | 223 | 184 | 204 | 359 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | -221 | -406 | -415 | -350 | -200 | 1.384 |  | 1.2
150 | 2025-03-09 | 1049 | 1986 | 3035 | 607 | 814 | 852 | 833 | 676 | 2428 | 2221 | 2183 | 2202 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 428 | 221 | 183 | 202 | 359 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -221 | -408 | -416 | -352 | -200 | 1.383 |  | 1.2
151 | 2025-03-10 | 1049 | 1960 | 3009 | 582 | 788 | 830 | 807 | 650 | 2427 | 2221 | 2179 | 2202 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 427 | 221 | 179 | 202 | 359 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -222 | -408 | -420 | -352 | -200 | 1.379 |  | 1.2
152 | 2025-03-11 | 1049 | 1975 | 3024 | 597 | 803 | 845 | 826 | 665 | 2427 | 2221 | 2179 | 2198 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 427 | 221 | 179 | 198 | 359 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -222 | -408 | -420 | -356 | -200 | 1.379 |  | 1.2
153 | 2025-03-12 | 1049 | 2001 | 3050 | 623 | 829 | 872 | 856 | 691 | 2427 | 2221 | 2178 | 2194 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 427 | 221 | 178 | 194 | 359 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -222 | -408 | -421 | -360 | -200 | 1.378 |  | 1.2
154 | 2025-03-13 | 1049 | 2033 | 3082 | 656 | 864 | 907 | 891 | 723 | 2426 | 2218 | 2175 | 2191 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 426 | 218 | 175 | 191 | 359 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | -223 | -411 | -424 | -363 | -200 | 1.375 |  | 1.2
155 | 2025-03-14 | 1049 | 2015 | 3064 | 638 | 846 | 892 | 875 | 705 | 2426 | 2218 | 2172 | 2189 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 426 | 218 | 172 | 189 | 359 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -223 | -411 | -427 | -365 | -200 | 1.372 |  | 1.2
156 | 2025-03-15 | 1049 | 1989 | 3038 | 613 | 820 | 867 | 849 | 679 | 2425 | 2218 | 2171 | 2189 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 425 | 218 | 171 | 189 | 359 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -224 | -411 | -428 | -365 | -200 | 1.371 |  | 1.2
157 | 2025-03-16 | 1049 | 2004 | 3053 | 628 | 839 | 884 | 864 | 694 | 2425 | 2214 | 2169 | 2189 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 425 | 214 | 169 | 189 | 359 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -224 | -415 | -430 | -365 | -200 | 1.369 |  | 1.2
158 | 2025-03-17 | 1049 | 2030 | 3079 | 655 | 865 | 910 | 890 | 720 | 2424 | 2214 | 2169 | 2189 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 424 | 214 | 169 | 189 | 359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225 | -415 | -430 | -365 | -200 | 1.369 |  | 1.2
159 | 2025-03-18 | 1049 | 2062 | 3111 | 687 | 897 | 943 | 922 | 754 | 2424 | 2214 | 2168 | 2189 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 424 | 214 | 168 | 189 | 357 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -225 | -415 | -431 | -365 | -202 | 1.368 |  | 1.2
160 | 2025-03-19 | 1049 | 2044 | 3093 | 670 | 880 | 925 | 904 | 736 | 2423 | 2213 | 2168 | 2189 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 423 | 213 | 168 | 189 | 357 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -226 | -416 | -431 | -365 | -202 | 1.368 |  | 1.2
161 | 2025-03-20 | 1049 | 2018 | 3067 | 644 | 855 | 900 | 878 | 710 | 2423 | 2212 | 2167 | 2189 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 423 | 212 | 167 | 189 | 357 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -226 | -417 | -432 | -365 | -202 | 1.367 |  | 1.2
162 | 2025-03-21 | 1049 | 2033 | 3082 | 660 | 870 | 919 | 895 | 725 | 2422 | 2212 | 2163 | 2187 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 422 | 212 | 163 | 187 | 357 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -227 | -417 | -436 | -367 | -202 | 1.363 |  | 1.2
163 | 2025-03-22 | 1049 | 2059 | 3108 | 687 | 897 | 946 | 921 | 751 | 2421 | 2211 | 2162 | 2187 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 421 | 211 | 162 | 187 | 357 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -228 | -418 | -437 | -367 | -202 | 1.362 |  | 1.2
164 | 2025-03-23 | 1049 | 2091 | 3140 | 719 | 929 | 978 | 953 | 783 | 2421 | 2211 | 2162 | 2187 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 421 | 211 | 162 | 187 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228 | -418 | -437 | -367 | -202 | 1.362 |  | 1.2
165 | 2025-03-24 | 1049 | 2073 | 3122 | 701 | 912 | 964 | 936 | 765 | 2421 | 2210 | 2158 | 2186 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 421 | 210 | 158 | 186 | 357 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -228 | -419 | -441 | -368 | -202 | 1.358 |  | 1.2
166 | 2025-03-25 | 1049 | 2047 | 3096 | 676 | 888 | 938 | 911 | 739 | 2420 | 2208 | 2158 | 2185 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 420 | 208 | 158 | 185 | 357 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -229 | -421 | -441 | -369 | -202 | 1.358 |  | 1.2
167 | 2025-03-26 | 1049 | 2062 | 3111 | 692 | 907 | 956 | 930 | 754 | 2419 | 2204 | 2155 | 2181 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 419 | 204 | 155 | 181 | 357 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | -230 | -425 | -444 | -373 | -202 | 1.355 |  | 1.2
168 | 2025-03-27 | 1049 | 2088 | 3137 | 718 | 934 | 983 | 957 | 780 | 2419 | 2203 | 2154 | 2180 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 419 | 203 | 154 | 180 | 357 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -230 | -426 | -445 | -374 | -202 | 1.354 |  | 1.2
169 | 2025-03-28 | 1049 | 2120 | 3169 | 751 | 966 | 1015 | 989 | 813 | 2418 | 2203 | 2154 | 2180 | 2356 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 418 | 203 | 154 | 180 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -231 | -426 | -445 | -374 | -203 | 1.354 |  | 1.2
170 | 2025-03-29 | 1049 | 2102 | 3151 | 733 | 948 | 997 | 972 | 795 | 2418 | 2203 | 2154 | 2179 | 2356 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 418 | 203 | 154 | 179 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -231 | -426 | -445 | -375 | -203 | 1.354 |  | 1.2
171 | 2025-03-30 | 1049 | 2076 | 3125 | 708 | 925 | 973 | 948 | 769 | 2417 | 2200 | 2152 | 2177 | 2356 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 417 | 200 | 152 | 177 | 356 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | -232 | -429 | -447 | -377 | -203 | 1.352 |  | 1.2
172 | 2025-03-31 | 1049 | 2091 | 3140 | 724 | 940 | 990 | 965 | 785 | 2416 | 2200 | 2150 | 2175 | 2355 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 416 | 200 | 150 | 175 | 355 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -233 | -429 | -449 | -379 | -204 | 1.35 |  | 1.2
173 | 2025-04-01 | 1049 | 2117 | 3166 | 750 | 966 | 1016 | 992 | 811 | 2416 | 2200 | 2150 | 2174 | 2355 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 416 | 200 | 150 | 174 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -233 | -429 | -449 | -380 | -204 | 1.35 |  | 1.2
174 | 2025-04-02 | 1049 | 2091 | 3140 | 725 | 941 | 994 | 966 | 785 | 2415 | 2199 | 2146 | 2174 | 2355 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 415 | 199 | 146 | 174 | 355 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -234 | -430 | -453 | -380 | -204 | 1.346 |  | 1.2
175 | 2025-04-03 | 1049 | 2106 | 3155 | 741 | 956 | 1009 | 981 | 800 | 2414 | 2199 | 2146 | 2174 | 2355 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 414 | 199 | 146 | 174 | 355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235 | -430 | -453 | -380 | -204 | 1.346 |  | 1.2
176 | 2025-04-04 | 1049 | 2132 | 3181 | 767 | 982 | 1036 | 1007 | 826 | 2414 | 2199 | 2145 | 2174 | 2355 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 414 | 199 | 145 | 174 | 355 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -235 | -430 | -454 | -380 | -204 | 1.345 |  | 1.2
177 | 2025-04-05 | 1049 | 2164 | 3213 | 800 | 1017 | 1069 | 1039 | 858 | 2413 | 2196 | 2144 | 2174 | 2355 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 413 | 196 | 144 | 174 | 355 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -236 | -433 | -455 | -380 | -204 | 1.344 |  | 1.2
178 | 2025-04-06 | 1049 | 2146 | 3195 | 782 | 1001 | 1051 | 1021 | 841 | 2413 | 2194 | 2144 | 2174 | 2354 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 413 | 194 | 144 | 174 | 354 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -236 | -435 | -455 | -380 | -205 | 1.344 |  | 1.2
179 | 2025-04-07 | 1049 | 2120 | 3169 | 756 | 975 | 1026 | 996 | 815 | 2413 | 2194 | 2143 | 2173 | 2354 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 413 | 194 | 143 | 173 | 354 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -236 | -435 | -456 | -381 | -205 | 1.343 |  | 1.2
180 | 2025-04-08 | 1049 | 2135 | 3184 | 772 | 990 | 1042 | 1011 | 832 | 2412 | 2194 | 2142 | 2173 | 2352 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 412 | 194 | 142 | 173 | 352 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -237 | -435 | -457 | -381 | -207 | 1.342 |  | 1.2
180 | 2025-04-09 | 1049 | 2150 | 3199 | 788 | 1005 | 1058 | 1026 | 849 | 2411 | 2194 | 2141 | 2173 | 2350 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 411 | 194 | 141 | 173 | 350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -238 | -435 | -458 | -381 | -209 | 1.341 |  | 1.2
180 | 2025-04-10 | 1049 | 2109 | 3158 | 754 | 973 | 1025 | 994 | 814 | 2404 | 2185 | 2133 | 2164 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 404 | 185 | 133 | 164 | 344 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | -245 | -444 | -466 | -390 | -215 | 1.333 |  | 1.2 |  |  | hút chân không zone 2
214 | 2025-04-11 | 1049 | 2124 | 3173 | 770 | 988 | 1041 | 1009 | #REF! | 2403 | 2185 | 2132 | 2164 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 403 | 185 | 132 | 164 | #REF! | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | #REF! | -444 | -467 | -390 | -216 | 1.332 |  | 1.2
214 | 2025-04-12 | 1049 | 2083 | 3132 | 735 | 956 | 1008 | 977 | #REF! | 2397 | 2176 | 2124 | 2155 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 397 | 176 | 124 | 155 | #REF! | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | #REF! | -453 | -475 | -399 | -222 | 1.324 |  | 1.2
214 | 2025-04-13 | 1049 | 2098 | 3147 | 751 | 970 | 1024 | 991 | #REF! | 2396 | 2177 | 2123 | 2156 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 396 | 177 | 123 | 156 | #REF! | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | #REF! | -452 | -476 | -398 | -222 | 1.323 |  | 1.2
214 | 2025-04-14 | 1049 | 2057 | 3106 | 716 | 939 | 990 | 960 | #REF! | 2390 | 2167 | 2116 | 2146 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 390 | 167 | 116 | 146 | #REF! | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | #REF! | -462 | -483 | -408 | -228 | 1.316 |  | 1.2
214 | 2025-04-15 | 1049 | 2072 | 3121 | 731 | 953 | 1006 | 974 | #REF! | 2390 | 2168 | 2115 | 2147 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 390 | 168 | 115 | 147 | #REF! | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | #REF! | -461 | -484 | -407 | -228 | 1.315 |  | 1.2
214 | 2025-04-16 | 1049 | 2031 | 3080 | 696 | 922 | 972 | 943 | #REF! | 2384 | 2158 | 2108 | 2137 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 384 | 158 | 108 | 137 | #REF! | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | #REF! | -471 | -491 | -417 | -234 | 1.308 |  | 1.2
214 | 2025-04-17 | 1049 | 2046 | 3095 | 711 | 935 | 987 | 956 | #REF! | 2384 | 2160 | 2108 | 2139 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 384 | 160 | 108 | 139 | #REF! | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | #REF! | -469 | -491 | -415 | -233 | 1.308 |  | 1.2
214 | 2025-04-18 | 1049 | 2005 | 3054 | 676 | 905 | 953 | 925 | #REF! | 2378 | 2149 | 2101 | 2129 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 378 | 149 | 101 | 129 | #REF! | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | #REF! | -480 | -498 | -425 | -239 | 1.301 |  | 1.2
214 | 2025-04-19 | 1049 | 2020 | 3069 | 691 | 917 | 969 | 937 | #REF! | 2378 | 2152 | 2100 | 2132 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 378 | 152 | 100 | 132 | #REF! | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | #REF! | -477 | -499 | -422 | -241 | 1.3 |  | 1.2
214 | 2025-04-20 | 1049 | 1979 | 3028 | 654 | 887 | 936 | 907 | #REF! | 2374 | 2141 | 2092 | 2121 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 374 | 141 | 92 | 121 | #REF! | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | #REF! | -488 | -507 | -433 | -247 | 1.292 |  | 1.2
214 | 2025-04-21 | 1049 | 1994 | 3043 | 668 | 897 | 951 | 918 | #REF! | 2375 | 2146 | 2092 | 2125 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 375 | 146 | 92 | 125 | #REF! | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | #REF! | -483 | -507 | -429 | -249 | 1.292 |  | 1.2
214 | 2025-04-22 | 1049 | 1953 | 3002 | 632 | 869 | 918 | 888 | #REF! | 2370 | 2133 | 2084 | 2114 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 370 | 133 | 84 | 114 | #REF! | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | #REF! | -496 | -515 | -440 | -254 | 1.284 |  | 1.2
214 | 2025-04-23 | 1049 | 1968 | 3017 | 645 | 878 | 933 | 898 | #REF! | 2372 | 2139 | 2084 | 2119 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 372 | 139 | 84 | 119 | #REF! | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | #REF! | -490 | -515 | -435 | -256 | 1.284 |  | 1.2
214 | 2025-04-24 | 1049 | 1927 | 2976 | 613 | 850 | 901 | 869 | #REF! | 2363 | 2126 | 2075 | 2107 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 363 | 126 | 75 | 107 | #REF! | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | #REF! | -503 | -524 | -447 | -261 | 1.275 |  | 1.2
214 | 2025-04-25 | 1049 | 1942 | 2991 | 625 | 860 | 915 | 878 | #REF! | 2366 | 2131 | 2076 | 2113 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 366 | 131 | 76 | 113 | #REF! | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | #REF! | -498 | -523 | -441 | -262 | 1.276 |  | 1.2
214 | 2025-04-26 | 1049 | 1901 | 2950 | 592 | 832 | 884 | 850 | #REF! | 2358 | 2118 | 2066 | 2100 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 358 | 118 | 66 | 100 | #REF! | 5 | 8 | 9 | 7 | 6 | #REF! | -511 | -533 | -454 | -267 | 1.266 |  | 1.2
214 | 2025-04-27 | 1049 | 1916 | 2965 | 607 | 841 | 896 | 857 | #REF! | 2358 | 2124 | 2069 | 2108 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 358 | 124 | 69 | 108 | #REF! | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | #REF! | -505 | -530 | -446 | -268 | 1.269 |  | 1.2
214 | 2025-04-28 | 1049 | 1875 | 2924 | 571 | 813 | 865 | 830 | #REF! | 2353 | 2111 | 2059 | 2094 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 353 | 111 | 59 | 94 | #REF! | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | #REF! | -518 | -540 | -460 | -273 | 1.259 |  | 1.2
214 | 2025-04-29 | 1049 | 1890 | 2939 | 588 | 822 | 878 | 837 | #REF! | 2351 | 2117 | 2061 | 2102 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 351 | 117 | 61 | 102 | #REF! | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | #REF! | -512 | -538 | -452 | -273 | 1.261 |  | 1.2
214 | 2025-04-30 | 1049 | 1849 | 2898 | 552 | 793 | 847 | 809 | #REF! | 2346 | 2105 | 2051 | 2089 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 346 | 105 | 51 | 89 | #REF! | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | #REF! | -524 | -548 | -465 | -278 | 1.251 |  | 1.2
214 | 2025-05-01 | 1049 | 1864 | 2913 | 568 | 802 | 859 | 816 | #REF! | 2345 | 2111 | 2054 | 2097 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 345 | 111 | 54 | 97 | #REF! | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | #REF! | -518 | -545 | -457 | -278 | 1.254 |  | 1.2
214 | 2025-05-02 | 1049 | 1823 | 2872 | 532 | 773 | 828 | 789 | #REF! | 2340 | 2099 | 2044 | 2083 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 340 | 99 | 44 | 83 | #REF! | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | #REF! | -530 | -555 | -471 | -283 | 1.244 |  | 1.2
214 | 2025-05-03 | 1049 | 1838 | 2887 | 547 | 780 | 841 | 797 | #REF! | 2340 | 2107 | 2046 | 2090 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 340 | 107 | 46 | 90 | #REF! | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | #REF! | -522 | -553 | -464 | -282 | 1.246 |  | 1.2
214 | 2025-05-04 | 1049 | 1797 | 2846 | 510 | 752 | 809 | 770 | #REF! | 2336 | 2094 | 2037 | 2076 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 336 | 94 | 37 | 76 | #REF! | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | #REF! | -535 | -562 | -478 | -288 | 1.237 |  | 1.2
214 | 2025-05-05 | 1049 | 1812 | 2861 | 526 | 758 | 821 | 779 | #REF! | 2335 | 2103 | 2040 | 2082 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 335 | 103 | 40 | 82 | #REF! | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | #REF! | -526 | -559 | -472 | -289 | 1.24 |  | 1.2
214 | 2025-05-06 | 1049 | 1771 | 2820 | 488 | 732 | 790 | 750 | #REF! | 2332 | 2088 | 2030 | 2070 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 332 | 88 | 30 | 70 | #REF! | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | #REF! | -541 | -569 | -484 | -294 | 1.23 |  | 1.2
214 | 2025-05-07 | 1049 | 1786 | 2835 | 504 | 737 | 800 | 759 | #REF! | 2331 | 2098 | 2035 | 2076 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 331 | 98 | 35 | 76 | #REF! | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | #REF! | -531 | -564 | -478 | -294 | 1.235 |  | 1.2
214 | 2025-05-08 | 1049 | 1745 | 2794 | 468 | 712 | 769 | 730 | #REF! | 2326 | 2082 | 2025 | 2064 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 326 | 82 | 25 | 64 | #REF! | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | #REF! | -547 | -574 | -490 | -302 | 1.225 |  | 1.2
214 | 2025-05-09 | 1049 | 1760 | 2809 | 483 | 717 | 780 | 738 | #REF! | 2326 | 2092 | 2029 | 2071 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 326 | 92 | 29 | 71 | #REF! | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | #REF! | -537 | -570 | -483 | -299 | 1.229 |  | 1.2
214 | 2025-05-10 | 1049 | 1719 | 2768 | 447 | 691 | 750 | 710 | #REF! | 2321 | 2077 | 2018 | 2058 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 321 | 77 | 18 | 58 | #REF! | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | #REF! | -552 | -581 | -496 | -309 | 1.218 |  | 1.2
214 | 2025-05-11 | 1049 | 1734 | 2783 | 461 | 696 | 762 | 719 | #REF! | 2322 | 2087 | 2021 | 2064 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 322 | 87 | 21 | 64 | #REF! | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | #REF! | -542 | -578 | -490 | -306 | 1.221 |  | 1.2
214 | 2025-05-12 | 1049 | 1693 | 2742 | 425 | 671 | 731 | 689 | #REF! | 2317 | 2071 | 2011 | 2053 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 317 | 71 | 11 | 53 | #REF! | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | #REF! | -558 | -588 | -501 | -315 | 1.211 |  | 1.2
215 | 2025-05-13 | 1049 | 1708 | 2757 | 439 | 675 | 742 | 700 | #REF! | 2318 | 2082 | 2015 | 2057 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 318 | 82 | 15 | 57 | #REF! | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | #REF! | -547 | -584 | -497 | -312 | 1.215 |  | 1.2
216 | 2025-05-14 | 1049 | 1667 | 2716 | 403 | 650 | 710 | 667 | #REF! | 2313 | 2066 | 2006 | 2049 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 313 | 66 | 6 | 49 | #REF! | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | #REF! | -563 | -593 | -505 | -321 | 1.206 |  | 1.2
217 | 2025-05-15 | 1049 | 1682 | 2731 | 417 | 654 | 722 | 679 | #REF! | 2314 | 2077 | 2009 | 2052 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 314 | 77 | 9 | 52 | #REF! | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | #REF! | -552 | -590 | -502 | -318 | 1.209 |  | 1.2
218 | 2025-05-16 | 1049 | 1641 | 2690 | 381 | 629 | 691 | 645 | #REF! | 2309 | 2061 | 1999 | 2045 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 309 | 61 | -1 | 45 | #REF! | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | #REF! | -568 | -600 | -509 | -327 | 1.199 |  | 1.2
219 | 2025-05-17 | 1049 | 1656 | 2705 | 395 | 632 | 702 | 659 | #REF! | 2310 | 2073 | 2003 | 2046 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 310 | 73 | 3 | 46 | #REF! | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | #REF! | -556 | -596 | -508 | -324 | 1.203 |  | 1.2
220 | 2025-05-18 | 1049 | 1615 | 2664 | 359 | 607 | 671 | 623 | #REF! | 2305 | 2057 | 1993 | 2041 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 305 | 57 | -7 | 41 | #REF! | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | #REF! | -572 | -606 | -513 | -333 | 1.193 |  | 1.2
221 | 2025-05-19 | 1049 | 1630 | 2679 | 373 | 610 | 680 | 638 | #REF! | 2306 | 2069 | 1999 | 2041 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 306 | 69 | -1 | 41 | #REF! | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | #REF! | -560 | -600 | -513 | -330 | 1.199 |  | 1.2
222 | 2025-05-20 | 1049 | 1589 | 2638 | 337 | 584 | 651 | 602 | #REF! | 2301 | 2054 | 1987 | 2036 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 301 | 54 | -13 | 36 | #REF! | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | #REF! | -575 | -612 | -518 | -339 | 1.187 |  | 1.2
223 | 2025-05-21 | 1049 | 1604 | 2653 | 351 | 587 | 658 | 616 | #REF! | 2302 | 2066 | 1995 | 2037 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 302 | 66 | -5 | 37 | #REF! | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | #REF! | -563 | -604 | -517 | -336 | 1.195 |  | 1.2
224 | 2025-05-22 | 1049 | 1563 | 2612 | 315 | 561 | 631 | 580 | #REF! | 2297 | 2051 | 1981 | 2032 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 297 | 51 | -19 | 32 | #REF! | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | #REF! | -578 | -618 | -522 | -345 | 1.181 |  | 1.2
225 | 2025-05-23 | 1049 | 1578 | 2627 | 329 | 564 | 637 | 595 | #REF! | 2298 | 2063 | 1990 | 2032 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 298 | 63 | -10 | 32 | #REF! | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | #REF! | -566 | -609 | -522 | -342 | 1.19 |  | 1.2
226 | 2025-05-24 | 1049 | 1537 | 2586 | 293 | 538 | 609 | 560 | #REF! | 2293 | 2048 | 1977 | 2026 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 293 | 48 | -23 | 26 | #REF! | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | #REF! | -581 | -622 | -528 | -351 | 1.177 |  | 1.2
227 | 2025-05-25 | 1049 | 1552 | 2601 | 307 | 541 | 614 | 574 | #REF! | 2294 | 2060 | 1987 | 2027 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 294 | 60 | -13 | 27 | #REF! | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | #REF! | -569 | -612 | -527 | -348 | 1.187 |  | 1.2
228 | 2025-05-26 | 1049 | 1511 | 2560 | 271 | 515 | 588 | 538 | #REF! | 2289 | 2045 | 1972 | 2022 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 289 | 45 | -28 | 22 | #REF! | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | #REF! | -584 | -627 | -532 | -357 | 1.172 |  | 1.2
229 | 2025-05-27 | 1049 | 1526 | 2575 | 285 | 517 | 591 | 552 | #REF! | 2290 | 2058 | 1984 | 2023 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 290 | 58 | -16 | 23 | #REF! | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | #REF! | -571 | -615 | -531 | -354 | 1.184 |  | 1.2
230 | 2025-05-28 | 1049 | 1485 | 2534 | 249 | 492 | 566 | 519 | #REF! | 2285 | 2042 | 1968 | 2015 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 285 | 42 | -32 | 15 | #REF! | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | #REF! | -587 | -631 | -539 | -363 | 1.168 |  | 1.2
231 | 2025-05-29 | 1049 | 1500 | 2549 | 263 | 493 | 567 | 529 | #REF! | 2286 | 2056 | 1982 | 2020 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 286 | 56 | -18 | 20 | #REF! | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | #REF! | -573 | -617 | -534 | -360 | 1.182 |  | 1.2
232 | 2025-05-30 | 1049 | 1459 | 2508 | 227 | 469 | 543 | 496 | #REF! | 2281 | 2039 | 1965 | 2012 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 281 | 39 | -35 | 12 | #REF! | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | #REF! | -590 | -634 | -542 | -369 | 1.165 |  | 1.2
233 | 2025-05-31 | 1049 | 1474 | 2523 | 241 | 470 | 543 | 505 | #REF! | 2282 | 2053 | 1980 | 2018 | #REF! | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 282 | 53 | -20 | 18 | #REF! | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | #REF! | -576 | -619 | -536 | -366 | 1.18 |  | 1.2
[25 empty] | 498 | 731 | 796 | 697 | 528
[25 empty] | 508 | 731 | 796 | 697 | 456
[25 empty] | -10 | 0 | 0 | 0 | 72
Formulas:
Ngày/ tháng quan trắc = [Ngày/ tháng quan trắc, row above]+1

## Km83+900
Dự Án Thành Phần 1 :Xây Dựng Đường Vành Đai 3 Đoạn Qua thành Phố Hồ Chí Minh ( Bao Gồm Kênh Thầy Thuốc)
Gói Thầu XL10 :Xây Dựng Đương Vành Đai 3 Đoạn Qua Huyện Bình Chánh (Từ Km78+100 Đến Km85+200)
Nhà Thầu : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại 68 (Thầu Phụ Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng NTVThành Phát Km83+604.57 Đến Km84+397)
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [25 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [25 empty] | Cao độ mốc: |  | 1049
Lý trình: | Km34+120 |  | Km83+900 | [22 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 2024-10-11
TT | Ngày/ tháng quan trắc | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc | Số đọc mia quan trắc |  |  |  | Cao độ đỉnh cần | Cao độ đỉnh cần |  |  |  | Chiều dài cần | Chiều dài cần |  |  |  | Cao độ bàn đo lún | Cao độ bàn đo lún |  |  |  | Độ lún hàng ngày | Độ lún hàng ngày |  |  |  | Tổng độ lún | Tổng độ lún |  |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
[5 empty] | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
|  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
1 | 2024-10-11 | 1049 | 2100 | 3169 | 520 | 600 | 620 | 610 | 610 | 2649 | 2569 | 2549 | 2559 | 2559 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 649 | 569 | 549 | 559 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 |  | 0
2 | 2024-10-12 | 1049 | 2115 | 3164 | 519 | 599 | 619 | 610 | 609 | 2645 | 2565 | 2545 | 2554 | 2555 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 645 | 565 | 545 | 554 | 555 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | 0.845 | 0.3 | 0.3
3 | 2024-10-13 | 1049 | 2141 | 3190 | 548 | 629 | 648 | 641 | 638 | 2642 | 2561 | 2542 | 2549 | 2552 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 642 | 561 | 542 | 549 | 552 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | -7 | -8 | -7 | -10 | -7 | 0.842 |  | 0.3
4 | 2024-10-14 | 1049 | 2173 | 3222 | 583 | 668 | 688 | 678 | 673 | 2639 | 2554 | 2534 | 2544 | 2549 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 639 | 554 | 534 | 544 | 549 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | -10 | -15 | -15 | -15 | -10 | 0.834 |  | 0.3
5 | 2024-10-15 | 1049 | 2155 | 3204 | 567 | 656 | 677 | 664 | 657 | 2637 | 2548 | 2527 | 2540 | 2547 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 637 | 548 | 527 | 540 | 547 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | -12 | -21 | -22 | -19 | -12 | 0.827 |  | 0.3
6 | 2024-10-16 | 1049 | 2129 | 3178 | 545 | 639 | 660 | 647 | 635 | 2633 | 2539 | 2518 | 2531 | 2543 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 633 | 539 | 518 | 531 | 543 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | -16 | -30 | -31 | -28 | -16 | 0.818 |  | 0.3
7 | 2024-10-17 | 1049 | 2144 | 3193 | 563 | 663 | 683 | 671 | 653 | 2630 | 2530 | 2510 | 2522 | 2540 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 630 | 530 | 510 | 522 | 540 | 3 | 9 | 8 | 9 | 3 | -19 | -39 | -39 | -37 | -19 | 1.11 | 0.3 | 0.6
8 | 2024-10-18 | 1049 | 2170 | 3219 | 591 | 697 | 717 | 705 | 681 | 2628 | 2522 | 2502 | 2514 | 2538 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 628 | 522 | 502 | 514 | 538 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | -21 | -47 | -47 | -45 | -21 | 1.102 |  | 0.6
9 | 2024-10-19 | 1049 | 2202 | 3251 | 627 | 736 | 757 | 744 | 717 | 2624 | 2515 | 2494 | 2507 | 2534 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 624 | 515 | 494 | 507 | 534 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | -25 | -54 | -55 | -52 | -25 | 1.094 |  | 0.6
10 | 2024-10-20 | 1049 | 2184 | 3233 | 612 | 727 | 746 | 735 | 702 | 2621 | 2506 | 2487 | 2498 | 2531 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 621 | 506 | 487 | 498 | 531 | 3 | 9 | 7 | 9 | 3 | -28 | -63 | -62 | -61 | -28 | 1.087 |  | 0.6
11 | 2024-10-21 | 1049 | 2158 | 3207 | 591 | 710 | 727 | 718 | 681 | 2616 | 2497 | 2480 | 2489 | 2526 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 616 | 497 | 480 | 489 | 526 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | -33 | -72 | -69 | -70 | -33 | 1.08 |  | 0.6
12 | 2024-10-22 | 1049 | 2173 | 3222 | 610 | 733 | 748 | 741 | 703 | 2612 | 2489 | 2474 | 2481 | 2519 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 612 | 489 | 474 | 481 | 519 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | -37 | -80 | -75 | -78 | -40 | 1.374 | 0.3 | 0.9
13 | 2024-10-23 | 1049 | 2199 | 3248 | 639 | 766 | 780 | 774 | 736 | 2609 | 2482 | 2468 | 2474 | 2512 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 609 | 482 | 468 | 474 | 512 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | -40 | -87 | -81 | -85 | -47 | 1.368 |  | 0.9
14 | 2024-10-24 | 1049 | 2231 | 3280 | 675 | 803 | 817 | 811 | 775 | 2605 | 2477 | 2463 | 2469 | 2505 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 605 | 477 | 463 | 469 | 505 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | -44 | -92 | -86 | -90 | -54 | 1.363 |  | 0.9
15 | 2024-10-25 | 1049 | 2213 | 3262 | 660 | 794 | 804 | 802 | 763 | 2602 | 2468 | 2458 | 2460 | 2499 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 602 | 468 | 458 | 460 | 499 | 3 | 9 | 5 | 9 | 6 | -47 | -101 | -91 | -99 | -60 | 1.358 |  | 0.9
16 | 2024-10-26 | 1049 | 2187 | 3236 | 641 | 775 | 786 | 783 | 742 | 2595 | 2461 | 2450 | 2453 | 2494 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 595 | 461 | 450 | 453 | 494 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | -54 | -108 | -99 | -106 | -65 | 1.65 | 0.3 | 1.2
17 | 2024-10-27 | 1049 | 2202 | 3251 | 664 | 797 | 809 | 804 | 765 | 2587 | 2454 | 2442 | 2447 | 2486 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 587 | 454 | 442 | 447 | 486 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | -62 | -115 | -107 | -112 | -73 | 1.642 |  | 1.2
18 | 2024-10-28 | 1049 | 2228 | 3277 | 697 | 830 | 843 | 836 | 798 | 2580 | 2447 | 2434 | 2441 | 2479 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 580 | 447 | 434 | 441 | 479 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | -69 | -122 | -115 | -118 | -80 | 1.634 |  | 1.2
19 | 2024-10-29 | 1049 | 2260 | 3309 | 736 | 870 | 883 | 874 | 837 | 2573 | 2439 | 2426 | 2435 | 2472 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 573 | 439 | 426 | 435 | 472 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | -76 | -130 | -123 | -124 | -87 | 1.626 |  | 1.2
20 | 2024-10-30 | 1049 | 2242 | 3291 | 725 | 860 | 873 | 863 | 826 | 2566 | 2431 | 2418 | 2428 | 2465 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 566 | 431 | 418 | 428 | 465 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | -83 | -138 | -131 | -131 | -94 | 1.618 |  | 1.2
21 | 2024-10-31 | 1049 | 2216 | 3265 | 705 | 842 | 855 | 843 | 806 | 2560 | 2423 | 2410 | 2422 | 2459 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 560 | 423 | 410 | 422 | 459 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | -89 | -146 | -139 | -137 | -100 | 1.61 |  | 1.2
22 | 2024-11-01 | 1049 | 2231 | 3280 | 726 | 864 | 878 | 863 | 827 | 2554 | 2416 | 2402 | 2417 | 2453 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 554 | 416 | 402 | 417 | 453 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | -95 | -153 | -147 | -142 | -106 | 1.602 |  | 1.2
23 | 2024-11-02 | 1049 | 2257 | 3306 | 758 | 898 | 912 | 894 | 859 | 2548 | 2408 | 2394 | 2412 | 2447 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 548 | 408 | 394 | 412 | 447 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | -101 | -161 | -155 | -147 | -112 | 1.594 |  | 1.2
24 | 2024-11-03 | 1049 | 2289 | 3338 | 796 | 937 | 952 | 932 | 897 | 2542 | 2401 | 2386 | 2406 | 2441 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 542 | 401 | 386 | 406 | 441 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | -107 | -168 | -163 | -153 | -118 | 1.586 |  | 1.2
25 | 2024-11-04 | 1049 | 2271 | 3320 | 784 | 926 | 942 | 919 | 884 | 2536 | 2394 | 2378 | 2401 | 2436 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 536 | 394 | 378 | 401 | 436 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | -113 | -175 | -171 | -158 | -123 | 1.578 |  | 1.2
26 | 2024-11-05 | 1049 | 2245 | 3294 | 762 | 907 | 924 | 898 | 863 | 2532 | 2387 | 2370 | 2396 | 2431 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 532 | 387 | 370 | 396 | 431 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | -117 | -182 | -179 | -163 | -128 | 1.57 |  | 1.2
27 | 2024-11-06 | 1049 | 2260 | 3309 | 780 | 928 | 946 | 918 | 883 | 2529 | 2381 | 2363 | 2391 | 2426 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 529 | 381 | 363 | 391 | 426 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | -120 | -188 | -186 | -168 | -133 | 1.563 |  | 1.2
28 | 2024-11-07 | 1049 | 2286 | 3335 | 810 | 960 | 979 | 949 | 914 | 2525 | 2375 | 2356 | 2386 | 2421 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 525 | 375 | 356 | 386 | 421 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | -124 | -194 | -193 | -173 | -138 | 1.556 |  | 1.2
29 | 2024-11-08 | 1049 | 2318 | 3367 | 849 | 998 | 1018 | 985 | 950 | 2518 | 2369 | 2349 | 2382 | 2417 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 518 | 369 | 349 | 382 | 417 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | -131 | -200 | -200 | -177 | -142 | 1.549 |  | 1.2
30 | 2024-11-09 | 1049 | 2300 | 3349 | 837 | 987 | 1007 | 972 | 935 | 2512 | 2362 | 2342 | 2377 | 2414 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 512 | 362 | 342 | 377 | 414 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | -137 | -207 | -207 | -182 | -145 | 1.542 |  | 1.2
31 | 2024-11-10 | 1049 | 2274 | 3323 | 816 | 967 | 988 | 952 | 913 | 2507 | 2356 | 2335 | 2371 | 2410 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 507 | 356 | 335 | 371 | 410 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | -142 | -213 | -214 | -188 | -149 | 1.535 |  | 1.2
32 | 2024-11-11 | 1049 | 2289 | 3338 | 835 | 988 | 1010 | 972 | 931 | 2503 | 2350 | 2328 | 2366 | 2407 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 503 | 350 | 328 | 366 | 407 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | -146 | -219 | -221 | -193 | -152 | 1.528 |  | 1.2
33 | 2024-11-12 | 1049 | 2315 | 3364 | 865 | 1019 | 1042 | 1003 | 959 | 2499 | 2345 | 2322 | 2361 | 2405 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 499 | 345 | 322 | 361 | 405 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | -150 | -224 | -227 | -198 | -154 | 1.522 |  | 1.2
34 | 2024-11-13 | 1049 | 2347 | 3396 | 900 | 1057 | 1080 | 1039 | 993 | 2496 | 2339 | 2316 | 2357 | 2403 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 496 | 339 | 316 | 357 | 403 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | -153 | -230 | -233 | -202 | -156 | 1.516 |  | 1.2
35 | 2024-11-14 | 1049 | 2329 | 3378 | 885 | 1044 | 1068 | 1026 | 977 | 2493 | 2334 | 2310 | 2352 | 2401 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 493 | 334 | 310 | 352 | 401 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | -156 | -235 | -239 | -207 | -158 | 1.51 |  | 1.2
36 | 2024-11-15 | 1049 | 2303 | 3352 | 862 | 1023 | 1048 | 1004 | 953 | 2490 | 2329 | 2304 | 2348 | 2399 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 490 | 329 | 304 | 348 | 399 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | -159 | -240 | -245 | -211 | -160 | 1.504 |  | 1.2
37 | 2024-11-16 | 1049 | 2318 | 3367 | 879 | 1043 | 1069 | 1023 | 969 | 2488 | 2324 | 2298 | 2344 | 2398 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 488 | 324 | 298 | 344 | 398 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | -161 | -245 | -251 | -215 | -161 | 1.498 |  | 1.2
38 | 2024-11-17 | 1049 | 2344 | 3393 | 907 | 1072 | 1100 | 1052 | 996 | 2486 | 2321 | 2293 | 2341 | 2397 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 486 | 321 | 293 | 341 | 397 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | -163 | -248 | -256 | -218 | -162 | 1.493 |  | 1.2
39 | 2024-11-18 | 1049 | 2376 | 3425 | 941 | 1110 | 1137 | 1087 | 1029 | 2484 | 2315 | 2288 | 2338 | 2396 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 484 | 315 | 288 | 338 | 396 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | -165 | -254 | -261 | -221 | -163 | 1.488 |  | 1.2
40 | 2024-11-19 | 1049 | 2358 | 3407 | 925 | 1095 | 1124 | 1072 | 1012 | 2482 | 2312 | 2283 | 2335 | 2395 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 482 | 312 | 283 | 335 | 395 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | -167 | -257 | -266 | -224 | -164 | 1.483 |  | 1.2
41 | 2024-11-20 | 1049 | 2332 | 3381 | 900 | 1072 | 1103 | 1048 | 987 | 2481 | 2309 | 2278 | 2333 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 481 | 309 | 278 | 333 | 394 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | -168 | -260 | -271 | -226 | -165 | 1.478 |  | 1.2
42 | 2024-11-21 | 1049 | 2347 | 3396 | 916 | 1090 | 1123 | 1065 | 1003 | 2480 | 2306 | 2273 | 2331 | 2393 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 480 | 306 | 273 | 331 | 393 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | -169 | -263 | -276 | -228 | -166 | 1.473 |  | 1.2
43 | 2024-11-22 | 1049 | 2373 | 3422 | 943 | 1119 | 1154 | 1093 | 1030 | 2479 | 2303 | 2268 | 2329 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 479 | 303 | 268 | 329 | 392 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | -170 | -266 | -281 | -230 | -167 | 1.468 |  | 1.2
44 | 2024-11-23 | 1049 | 2405 | 3454 | 976 | 1153 | 1191 | 1127 | 1062 | 2478 | 2301 | 2263 | 2327 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 478 | 301 | 263 | 327 | 392 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | -171 | -268 | -286 | -232 | -167 | 1.463 |  | 1.2
45 | 2024-11-24 | 1049 | 2387 | 3436 | 959 | 1137 | 1177 | 1110 | 1044 | 2477 | 2299 | 2259 | 2326 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 477 | 299 | 259 | 326 | 392 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | -172 | -270 | -290 | -233 | -167 | 1.459 |  | 1.2
46 | 2024-11-25 | 1049 | 1986 | 3035 | 559 | 738 | 780 | 710 | 645 | 2476 | 2297 | 2255 | 2325 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 476 | 297 | 255 | 325 | 390 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | -173 | -272 | -294 | -234 | -169 | 1.455 |  | 1.2
47 | 2024-11-26 | 1049 | 2001 | 3050 | 575 | 755 | 799 | 726 | 660 | 2475 | 2295 | 2251 | 2324 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 295 | 251 | 324 | 390 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | -174 | -274 | -298 | -235 | -169 | 1.451 |  | 1.2
48 | 2024-11-27 | 1049 | 2027 | 3076 | 601 | 784 | 829 | 753 | 686 | 2475 | 2292 | 2247 | 2323 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 292 | 247 | 323 | 390 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | -174 | -277 | -302 | -236 | -169 | 1.447 |  | 1.2
49 | 2024-11-28 | 1049 | 2059 | 3108 | 633 | 819 | 864 | 786 | 718 | 2475 | 2289 | 2244 | 2322 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 289 | 244 | 322 | 390 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | -174 | -280 | -305 | -237 | -169 | 1.444 |  | 1.2
50 | 2024-11-29 | 1049 | 2041 | 3090 | 617 | 804 | 849 | 769 | 700 | 2473 | 2286 | 2241 | 2321 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 473 | 286 | 241 | 321 | 390 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | -176 | -283 | -308 | -238 | -169 | 1.441 |  | 1.2
51 | 2024-11-30 | 1049 | 2015 | 3064 | 591 | 779 | 826 | 744 | 674 | 2473 | 2285 | 2238 | 2320 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 473 | 285 | 238 | 320 | 390 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -176 | -284 | -311 | -239 | -169 | 1.438 |  | 1.2
52 | 2024-12-01 | 1049 | 2030 | 3079 | 606 | 795 | 843 | 759 | 689 | 2473 | 2284 | 2236 | 2320 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 473 | 284 | 236 | 320 | 390 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -176 | -285 | -313 | -239 | -169 | 1.436 |  | 1.2
53 | 2024-12-02 | 1049 | 2056 | 3105 | 634 | 822 | 871 | 785 | 717 | 2471 | 2283 | 2234 | 2320 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 471 | 283 | 234 | 320 | 388 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -178 | -286 | -315 | -239 | -171 | 1.434 |  | 1.2
54 | 2024-12-03 | 1049 | 2088 | 3137 | 666 | 855 | 905 | 819 | 749 | 2471 | 2282 | 2232 | 2318 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 471 | 282 | 232 | 318 | 388 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -178 | -287 | -317 | -241 | -171 | 1.432 |  | 1.2
55 | 2024-12-04 | 1049 | 2070 | 3119 | 648 | 838 | 889 | 801 | 731 | 2471 | 2281 | 2230 | 2318 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 471 | 281 | 230 | 318 | 388 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -178 | -288 | -319 | -241 | -171 | 1.43 |  | 1.2
56 | 2024-12-05 | 1049 | 2044 | 3093 | 622 | 812 | 864 | 778 | 705 | 2471 | 2281 | 2229 | 2315 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 471 | 281 | 229 | 315 | 388 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -178 | -288 | -320 | -244 | -171 | 1.429 |  | 1.2
57 | 2024-12-06 | 1049 | 2059 | 3108 | 637 | 830 | 880 | 793 | 720 | 2471 | 2278 | 2228 | 2315 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 471 | 278 | 228 | 315 | 388 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -178 | -291 | -321 | -244 | -171 | 1.428 |  | 1.2
58 | 2024-12-07 | 1049 | 2085 | 3134 | 664 | 856 | 907 | 822 | 746 | 2470 | 2278 | 2227 | 2312 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 470 | 278 | 227 | 312 | 388 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -179 | -291 | -322 | -247 | -171 | 1.427 |  | 1.2
59 | 2024-12-08 | 1049 | 2117 | 3166 | 696 | 888 | 942 | 854 | 780 | 2470 | 2278 | 2224 | 2312 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 470 | 278 | 224 | 312 | 386 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -179 | -291 | -325 | -247 | -173 | 1.424 |  | 1.2
60 | 2024-12-09 | 1049 | 2099 | 3148 | 679 | 872 | 926 | 838 | 762 | 2469 | 2276 | 2222 | 2310 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 469 | 276 | 222 | 310 | 386 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -180 | -293 | -327 | -249 | -173 | 1.422 |  | 1.2
61 | 2024-12-10 | 1049 | 2073 | 3122 | 654 | 846 | 902 | 812 | 736 | 2468 | 2276 | 2220 | 2310 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 468 | 276 | 220 | 310 | 386 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -181 | -293 | -329 | -249 | -173 | 1.42 |  | 1.2
62 | 2024-12-11 | 1049 | 2088 | 3137 | 669 | 862 | 919 | 830 | 751 | 2468 | 2275 | 2218 | 2307 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 468 | 275 | 218 | 307 | 386 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -181 | -294 | -331 | -252 | -173 | 1.418 |  | 1.2
63 | 2024-12-12 | 1049 | 2114 | 3163 | 696 | 889 | 947 | 857 | 777 | 2467 | 2274 | 2216 | 2306 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 467 | 274 | 216 | 306 | 386 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -182 | -295 | -333 | -253 | -173 | 1.416 |  | 1.2
64 | 2024-12-13 | 1049 | 2146 | 3195 | 728 | 921 | 980 | 889 | 809 | 2467 | 2274 | 2215 | 2306 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 467 | 274 | 215 | 306 | 386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -182 | -295 | -334 | -253 | -173 | 1.415 |  | 1.2
65 | 2024-12-14 | 1049 | 2128 | 3177 | 710 | 905 | 963 | 873 | 791 | 2467 | 2272 | 2214 | 2304 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 467 | 272 | 214 | 304 | 386 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -182 | -297 | -335 | -255 | -173 | 1.414 |  | 1.2
66 | 2024-12-15 | 1049 | 2102 | 3151 | 685 | 879 | 938 | 847 | 765 | 2466 | 2272 | 2213 | 2304 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 466 | 272 | 213 | 304 | 386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -183 | -297 | -336 | -255 | -173 | 1.413 |  | 1.2
67 | 2024-12-16 | 1049 | 2117 | 3166 | 700 | 894 | 954 | 865 | 780 | 2466 | 2272 | 2212 | 2301 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 466 | 272 | 212 | 301 | 386 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -183 | -297 | -337 | -258 | -173 | 1.412 |  | 1.2
68 | 2024-12-17 | 1049 | 2143 | 3192 | 726 | 920 | 981 | 891 | 806 | 2466 | 2272 | 2211 | 2301 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 466 | 272 | 211 | 301 | 386 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -183 | -297 | -338 | -258 | -173 | 1.411 |  | 1.2
69 | 2024-12-18 | 1049 | 2175 | 3224 | 759 | 956 | 1014 | 923 | 840 | 2465 | 2268 | 2210 | 2301 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 465 | 268 | 210 | 301 | 384 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | -184 | -301 | -339 | -258 | -175 | 1.41 |  | 1.2
70 | 2024-12-19 | 1049 | 2157 | 3206 | 741 | 938 | 997 | 908 | 822 | 2465 | 2268 | 2209 | 2298 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 465 | 268 | 209 | 298 | 384 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -184 | -301 | -340 | -261 | -175 | 1.409 |  | 1.2
71 | 2024-12-20 | 1049 | 2131 | 3180 | 716 | 912 | 971 | 885 | 796 | 2464 | 2268 | 2209 | 2295 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 464 | 268 | 209 | 295 | 384 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -185 | -301 | -340 | -264 | -175 | 1.409 |  | 1.2
72 | 2024-12-21 | 1049 | 2146 | 3195 | 731 | 929 | 986 | 902 | 811 | 2464 | 2266 | 2209 | 2293 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 464 | 266 | 209 | 293 | 384 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -185 | -303 | -340 | -266 | -175 | 1.409 |  | 1.2
73 | 2024-12-22 | 1049 | 2172 | 3221 | 758 | 958 | 1014 | 928 | 837 | 2463 | 2263 | 2207 | 2293 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 463 | 263 | 207 | 293 | 384 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -186 | -306 | -342 | -266 | -175 | 1.407 |  | 1.2
74 | 2024-12-23 | 1049 | 2204 | 3253 | 790 | 990 | 1046 | 960 | 869 | 2463 | 2263 | 2207 | 2293 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 463 | 263 | 207 | 293 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -186 | -306 | -342 | -266 | -175 | 1.407 |  | 1.2
75 | 2024-12-24 | 1049 | 2186 | 3235 | 773 | 973 | 1031 | 943 | 851 | 2462 | 2262 | 2204 | 2292 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 462 | 262 | 204 | 292 | 384 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -187 | -307 | -345 | -267 | -175 | 1.404 |  | 1.2
76 | 2024-12-25 | 1049 | 2160 | 3209 | 747 | 948 | 1005 | 918 | 825 | 2462 | 2261 | 2204 | 2291 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 462 | 261 | 204 | 291 | 384 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -187 | -308 | -345 | -268 | -175 | 1.404 |  | 1.2
77 | 2024-12-26 | 1049 | 2175 | 3224 | 763 | 966 | 1021 | 933 | 840 | 2461 | 2258 | 2203 | 2291 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 461 | 258 | 203 | 291 | 384 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -188 | -311 | -346 | -268 | -175 | 1.403 |  | 1.2
78 | 2024-12-27 | 1049 | 2201 | 3250 | 790 | 993 | 1048 | 960 | 866 | 2460 | 2257 | 2202 | 2290 | 2384 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 460 | 257 | 202 | 290 | 384 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -189 | -312 | -347 | -269 | -175 | 1.402 |  | 1.2
79 | 2024-12-28 | 1049 | 2233 | 3282 | 822 | 1025 | 1080 | 995 | 899 | 2460 | 2257 | 2202 | 2287 | 2383 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 460 | 257 | 202 | 287 | 383 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -189 | -312 | -347 | -272 | -176 | 1.402 |  | 1.2
80 | 2024-12-29 | 1049 | 2215 | 3264 | 804 | 1008 | 1062 | 978 | 881 | 2460 | 2256 | 2202 | 2286 | 2383 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 460 | 256 | 202 | 286 | 383 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -189 | -313 | -347 | -273 | -176 | 1.402 |  | 1.2
81 | 2024-12-30 | 1049 | 2189 | 3238 | 779 | 984 | 1039 | 954 | 855 | 2459 | 2254 | 2199 | 2284 | 2383 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 459 | 254 | 199 | 284 | 383 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | -190 | -315 | -350 | -275 | -176 | 1.399 |  | 1.2
82 | 2024-12-31 | 1049 | 2204 | 3253 | 795 | 1001 | 1055 | 971 | 871 | 2458 | 2252 | 2198 | 2282 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 458 | 252 | 198 | 282 | 382 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -191 | -317 | -351 | -277 | -177 | 1.398 |  | 1.2
83 | 2025-01-01 | 1049 | 2230 | 3279 | 821 | 1028 | 1081 | 998 | 897 | 2458 | 2251 | 2198 | 2281 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 458 | 251 | 198 | 281 | 382 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -191 | -318 | -351 | -278 | -177 | 1.398 |  | 1.2
84 | 2025-01-02 | 1049 | 2262 | 3311 | 854 | 1063 | 1114 | 1030 | 929 | 2457 | 2248 | 2197 | 2281 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 457 | 248 | 197 | 281 | 382 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -192 | -321 | -352 | -278 | -177 | 1.397 |  | 1.2
85 | 2025-01-03 | 1049 | 2244 | 3293 | 836 | 1045 | 1096 | 1015 | 911 | 2457 | 2248 | 2197 | 2278 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 457 | 248 | 197 | 278 | 382 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -192 | -321 | -352 | -281 | -177 | 1.397 |  | 1.2
86 | 2025-01-04 | 1049 | 2218 | 3267 | 811 | 1019 | 1071 | 989 | 885 | 2456 | 2248 | 2196 | 2278 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 456 | 248 | 196 | 278 | 382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -193 | -321 | -353 | -281 | -177 | 1.396 |  | 1.2
87 | 2025-01-05 | 1049 | 2233 | 3282 | 827 | 1034 | 1087 | 1004 | 900 | 2455 | 2248 | 2195 | 2278 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 455 | 248 | 195 | 278 | 382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -194 | -321 | -354 | -281 | -177 | 1.395 |  | 1.2
88 | 2025-01-06 | 1049 | 2259 | 3308 | 853 | 1060 | 1113 | 1030 | 927 | 2455 | 2248 | 2195 | 2278 | 2381 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 455 | 248 | 195 | 278 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -194 | -321 | -354 | -281 | -178 | 1.395 |  | 1.2
89 | 2025-01-07 | 1049 | 2291 | 3340 | 886 | 1093 | 1146 | 1063 | 959 | 2454 | 2247 | 2194 | 2277 | 2381 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 454 | 247 | 194 | 277 | 381 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -195 | -322 | -355 | -282 | -178 | 1.394 |  | 1.2
90 | 2025-01-08 | 1049 | 2273 | 3322 | 869 | 1075 | 1129 | 1045 | 943 | 2453 | 2247 | 2193 | 2277 | 2379 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 453 | 247 | 193 | 277 | 379 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -196 | -322 | -356 | -282 | -180 | 1.393 |  | 1.2
91 | 2025-01-09 | 1049 | 2247 | 3296 | 843 | 1049 | 1103 | 1019 | 917 | 2453 | 2247 | 2193 | 2277 | 2379 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 453 | 247 | 193 | 277 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196 | -322 | -356 | -282 | -180 | 1.393 |  | 1.2
92 | 2025-01-10 | 1049 | 2262 | 3311 | 859 | 1064 | 1119 | 1034 | 932 | 2452 | 2247 | 2192 | 2277 | 2379 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 452 | 247 | 192 | 277 | 379 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -197 | -322 | -357 | -282 | -180 | 1.392 |  | 1.2
93 | 2025-01-11 | 1049 | 2288 | 3337 | 885 | 1092 | 1145 | 1062 | 958 | 2452 | 2245 | 2192 | 2275 | 2379 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 452 | 245 | 192 | 275 | 379 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -197 | -324 | -357 | -284 | -180 | 1.392 |  | 1.2
94 | 2025-01-12 | 1049 | 2320 | 3369 | 917 | 1124 | 1177 | 1094 | 990 | 2452 | 2245 | 2192 | 2275 | 2379 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 452 | 245 | 192 | 275 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197 | -324 | -357 | -284 | -180 | 1.392 |  | 1.2
95 | 2025-01-13 | 1049 | 2302 | 3351 | 900 | 1106 | 1160 | 1076 | 974 | 2451 | 2245 | 2191 | 2275 | 2377 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 451 | 245 | 191 | 275 | 377 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -198 | -324 | -358 | -284 | -182 | 1.391 |  | 1.2
96 | 2025-01-14 | 1049 | 2276 | 3325 | 874 | 1080 | 1134 | 1053 | 948 | 2451 | 2245 | 2191 | 2272 | 2377 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 451 | 245 | 191 | 272 | 377 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -198 | -324 | -358 | -287 | -182 | 1.391 |  | 1.2
97 | 2025-01-15 | 1049 | 2291 | 3340 | 889 | 1098 | 1149 | 1068 | 963 | 2451 | 2242 | 2191 | 2272 | 2377 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 451 | 242 | 191 | 272 | 377 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -198 | -327 | -358 | -287 | -182 | 1.391 |  | 1.2
98 | 2025-01-16 | 1049 | 2317 | 3366 | 916 | 1124 | 1176 | 1094 | 990 | 2450 | 2242 | 2190 | 2272 | 2376 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 450 | 242 | 190 | 272 | 376 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -199 | -327 | -359 | -287 | -183 | 1.39 |  | 1.2
99 | 2025-01-17 | 1049 | 2349 | 3398 | 948 | 1156 | 1208 | 1129 | 1024 | 2450 | 2242 | 2190 | 2269 | 2374 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 450 | 242 | 190 | 269 | 374 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -199 | -327 | -359 | -290 | -185 | 1.39 |  | 1.2
100 | 2025-01-18 | 1049 | 2331 | 3380 | 931 | 1141 | 1191 | 1111 | 1006 | 2449 | 2239 | 2189 | 2269 | 2374 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 449 | 239 | 189 | 269 | 374 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -200 | -330 | -360 | -290 | -185 | 1.389 |  | 1.2
101 | 2025-01-19 | 1049 | 2305 | 3354 | 905 | 1116 | 1165 | 1086 | 980 | 2449 | 2238 | 2189 | 2268 | 2374 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 449 | 238 | 189 | 268 | 374 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -200 | -331 | -360 | -291 | -185 | 1.389 |  | 1.2
102 | 2025-01-20 | 1049 | 2320 | 3369 | 921 | 1133 | 1181 | 1103 | 995 | 2448 | 2236 | 2188 | 2266 | 2374 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 448 | 236 | 188 | 266 | 374 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -201 | -333 | -361 | -293 | -185 | 1.388 |  | 1.2
103 | 2025-01-21 | 1049 | 2346 | 3395 | 947 | 1159 | 1207 | 1132 | 1021 | 2448 | 2236 | 2188 | 2263 | 2374 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 448 | 236 | 188 | 263 | 374 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -201 | -333 | -361 | -296 | -185 | 1.388 |  | 1.2
104 | 2025-01-22 | 1049 | 2378 | 3427 | 980 | 1192 | 1240 | 1168 | 1053 | 2447 | 2235 | 2187 | 2259 | 2374 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 447 | 235 | 187 | 259 | 374 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | -202 | -334 | -362 | -300 | -185 | 1.387 |  | 1.2
105 | 2025-01-23 | 1049 | 2360 | 3409 | 962 | 1174 | 1225 | 1150 | 1035 | 2447 | 2235 | 2184 | 2259 | 2374 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 447 | 235 | 184 | 259 | 374 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -202 | -334 | -365 | -300 | -185 | 1.384 |  | 1.2
106 | 2025-01-24 | 1049 | 2334 | 3383 | 937 | 1149 | 1200 | 1127 | 1009 | 2446 | 2234 | 2183 | 2256 | 2374 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 446 | 234 | 183 | 256 | 374 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | -203 | -335 | -366 | -303 | -185 | 1.383 |  | 1.2
107 | 2025-01-25 | 1049 | 2349 | 3398 | 952 | 1166 | 1215 | 1144 | 1025 | 2446 | 2232 | 2183 | 2254 | 2373 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 446 | 232 | 183 | 254 | 373 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -203 | -337 | -366 | -305 | -186 | 1.383 |  | 1.2
108 | 2025-01-26 | 1049 | 2375 | 3424 | 978 | 1192 | 1241 | 1174 | 1051 | 2446 | 2232 | 2183 | 2250 | 2373 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 446 | 232 | 183 | 250 | 373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -203 | -337 | -366 | -309 | -186 | 1.383 |  | 1.2
109 | 2025-01-27 | 1049 | 2407 | 3456 | 1010 | 1226 | 1273 | 1208 | 1083 | 2446 | 2230 | 2183 | 2248 | 2373 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 446 | 230 | 183 | 248 | 373 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -203 | -339 | -366 | -311 | -186 | 1.383 |  | 1.2
110 | 2025-01-28 | 1049 | 2389 | 3438 | 993 | 1208 | 1256 | 1190 | 1066 | 2445 | 2230 | 2182 | 2248 | 2372 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 445 | 230 | 182 | 248 | 372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -204 | -339 | -367 | -311 | -187 | 1.382 |  | 1.2
111 | 2025-01-29 | 1049 | 2363 | 3412 | 967 | 1182 | 1230 | 1164 | 1040 | 2445 | 2230 | 2182 | 2248 | 2372 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 445 | 230 | 182 | 248 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204 | -339 | -367 | -311 | -187 | 1.382 |  | 1.2
112 | 2025-01-30 | 1049 | 2378 | 3427 | 983 | 1199 | 1246 | 1181 | 1055 | 2444 | 2228 | 2181 | 2246 | 2372 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 444 | 228 | 181 | 246 | 372 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -205 | -341 | -368 | -313 | -187 | 1.381 |  | 1.2
113 | 2025-01-31 | 1049 | 2404 | 3453 | 1009 | 1225 | 1272 | 1207 | 1081 | 2444 | 2228 | 2181 | 2246 | 2372 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 444 | 228 | 181 | 246 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205 | -341 | -368 | -313 | -187 | 1.381 |  | 1.2
114 | 2025-02-01 | 1049 | 2436 | 3485 | 1042 | 1257 | 1305 | 1239 | 1114 | 2443 | 2228 | 2180 | 2246 | 2371 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 443 | 228 | 180 | 246 | 371 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -206 | -341 | -369 | -313 | -188 | 1.38 |  | 1.2
115 | 2025-02-02 | 1049 | 2418 | 3467 | 1025 | 1243 | 1288 | 1222 | 1097 | 2442 | 2224 | 2179 | 2245 | 2370 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 442 | 224 | 179 | 245 | 370 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -207 | -345 | -370 | -314 | -189 | 1.379 |  | 1.2
116 | 2025-02-03 | 1049 | 2392 | 3441 | 999 | 1217 | 1262 | 1196 | 1071 | 2442 | 2224 | 2179 | 2245 | 2370 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 442 | 224 | 179 | 245 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207 | -345 | -370 | -314 | -189 | 1.379 |  | 1.2
117 | 2025-02-04 | 1049 | 2407 | 3456 | 1015 | 1232 | 1280 | 1211 | 1086 | 2441 | 2224 | 2176 | 2245 | 2370 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 441 | 224 | 176 | 245 | 370 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -208 | -345 | -373 | -314 | -189 | 1.376 |  | 1.2
118 | 2025-02-05 | 1049 | 2433 | 3482 | 1042 | 1261 | 1307 | 1240 | 1113 | 2440 | 2221 | 2175 | 2242 | 2369 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 440 | 221 | 175 | 242 | 369 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | -209 | -348 | -374 | -317 | -190 | 1.375 |  | 1.2
119 | 2025-02-06 | 1049 | 2465 | 3514 | 1074 | 1293 | 1342 | 1272 | 1146 | 2440 | 2221 | 2172 | 2242 | 2368 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 440 | 221 | 172 | 242 | 368 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -209 | -348 | -377 | -317 | -191 | 1.372 |  | 1.2
120 | 2025-02-07 | 1049 | 2447 | 3496 | 1057 | 1275 | 1325 | 1258 | 1128 | 2439 | 2221 | 2171 | 2238 | 2368 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 439 | 221 | 171 | 238 | 368 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -210 | -348 | -378 | -321 | -191 | 1.371 |  | 1.2
121 | 2025-02-08 | 1049 | 2421 | 3470 | 1031 | 1250 | 1299 | 1233 | 1102 | 2439 | 2220 | 2171 | 2237 | 2368 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 439 | 220 | 171 | 237 | 368 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -210 | -349 | -378 | -322 | -191 | 1.371 |  | 1.2
122 | 2025-02-09 | 1049 | 2436 | 3485 | 1046 | 1265 | 1318 | 1248 | 1117 | 2439 | 2220 | 2167 | 2237 | 2368 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 439 | 220 | 167 | 237 | 368 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -210 | -349 | -382 | -322 | -191 | 1.367 |  | 1.2
123 | 2025-02-10 | 1049 | 2462 | 3511 | 1073 | 1295 | 1345 | 1277 | 1143 | 2438 | 2216 | 2166 | 2234 | 2368 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 438 | 216 | 166 | 234 | 368 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | -211 | -353 | -383 | -325 | -191 | 1.366 |  | 1.2
124 | 2025-02-11 | 1049 | 2494 | 3543 | 1105 | 1327 | 1377 | 1309 | 1176 | 2438 | 2216 | 2166 | 2234 | 2367 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 438 | 216 | 166 | 234 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -211 | -353 | -383 | -325 | -192 | 1.366 |  | 1.2
125 | 2025-02-12 | 1049 | 2476 | 3525 | 1087 | 1309 | 1362 | 1291 | 1158 | 2438 | 2216 | 2163 | 2234 | 2367 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 438 | 216 | 163 | 234 | 367 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -211 | -353 | -386 | -325 | -192 | 1.363 |  | 1.2
126 | 2025-02-13 | 1049 | 2450 | 3499 | 1062 | 1284 | 1337 | 1269 | 1132 | 2437 | 2215 | 2162 | 2230 | 2367 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 437 | 215 | 162 | 230 | 367 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | -212 | -354 | -387 | -329 | -192 | 1.362 |  | 1.2
127 | 2025-02-14 | 1049 | 2465 | 3514 | 1077 | 1300 | 1352 | 1285 | 1147 | 2437 | 2214 | 2162 | 2229 | 2367 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 437 | 214 | 162 | 229 | 367 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -212 | -355 | -387 | -330 | -192 | 1.362 |  | 1.2
128 | 2025-02-15 | 1049 | 2491 | 3540 | 1104 | 1326 | 1381 | 1311 | 1174 | 2436 | 2214 | 2159 | 2229 | 2366 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 436 | 214 | 159 | 229 | 366 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -213 | -355 | -390 | -330 | -193 | 1.359 |  | 1.2
129 | 2025-02-16 | 1049 | 2523 | 3572 | 1136 | 1358 | 1413 | 1347 | 1206 | 2436 | 2214 | 2159 | 2225 | 2366 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 436 | 214 | 159 | 225 | 366 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -213 | -355 | -390 | -334 | -193 | 1.359 |  | 1.2
130 | 2025-02-17 | 1049 | 2505 | 3554 | 1119 | 1344 | 1396 | 1329 | 1189 | 2435 | 2210 | 2158 | 2225 | 2365 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 435 | 210 | 158 | 225 | 365 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | -214 | -359 | -391 | -334 | -194 | 1.358 |  | 1.2
131 | 2025-02-18 | 1049 | 2479 | 3528 | 1093 | 1321 | 1370 | 1305 | 1164 | 2435 | 2207 | 2158 | 2223 | 2364 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 435 | 207 | 158 | 223 | 364 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -214 | -362 | -391 | -336 | -195 | 1.358 |  | 1.2
132 | 2025-02-19 | 1049 | 2494 | 3543 | 1109 | 1336 | 1386 | 1320 | 1179 | 2434 | 2207 | 2157 | 2223 | 2364 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 434 | 207 | 157 | 223 | 364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -215 | -362 | -392 | -336 | -195 | 1.357 |  | 1.2
133 | 2025-02-20 | 1049 | 2520 | 3569 | 1135 | 1365 | 1412 | 1350 | 1205 | 2434 | 2204 | 2157 | 2219 | 2364 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 434 | 204 | 157 | 219 | 364 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -215 | -365 | -392 | -340 | -195 | 1.357 |  | 1.2
134 | 2025-02-21 | 1049 | 2552 | 3601 | 1168 | 1397 | 1445 | 1382 | 1239 | 2433 | 2204 | 2156 | 2219 | 2362 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 433 | 204 | 156 | 219 | 362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -216 | -365 | -393 | -340 | -197 | 1.356 |  | 1.2
135 | 2025-02-22 | 1049 | 2534 | 3583 | 1150 | 1382 | 1427 | 1366 | 1221 | 2433 | 2201 | 2156 | 2217 | 2362 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 433 | 201 | 156 | 217 | 362 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -216 | -368 | -393 | -342 | -197 | 1.356 |  | 1.2
136 | 2025-02-23 | 1049 | 2508 | 3557 | 1124 | 1356 | 1404 | 1340 | 1195 | 2433 | 2201 | 2153 | 2217 | 2362 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 433 | 201 | 153 | 217 | 362 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -216 | -368 | -396 | -342 | -197 | 1.353 |  | 1.2
137 | 2025-02-24 | 1049 | 2523 | 3572 | 1139 | 1371 | 1419 | 1355 | 1210 | 2433 | 2201 | 2153 | 2217 | 2362 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 433 | 201 | 153 | 217 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -216 | -368 | -396 | -342 | -197 | 1.353 |  | 1.2
138 | 2025-02-25 | 1049 | 2549 | 3598 | 1165 | 1400 | 1448 | 1384 | 1237 | 2433 | 2198 | 2150 | 2214 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 433 | 198 | 150 | 214 | 361 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | -216 | -371 | -399 | -345 | -198 | 1.35 |  | 1.2
139 | 2025-02-26 | 1049 | 2581 | 3630 | 1198 | 1432 | 1481 | 1416 | 1269 | 2432 | 2198 | 2149 | 2214 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 432 | 198 | 149 | 214 | 361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -217 | -371 | -400 | -345 | -198 | 1.349 |  | 1.2
140 | 2025-02-27 | 1049 | 2563 | 3612 | 1180 | 1416 | 1463 | 1400 | 1251 | 2432 | 2196 | 2149 | 2212 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 432 | 196 | 149 | 212 | 361 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -217 | -373 | -400 | -347 | -198 | 1.349 |  | 1.2
141 | 2025-02-28 | 1049 | 2537 | 3586 | 1154 | 1390 | 1437 | 1374 | 1225 | 2432 | 2196 | 2149 | 2212 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 432 | 196 | 149 | 212 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217 | -373 | -400 | -347 | -198 | 1.349 |  | 1.2
142 | 2025-03-01 | 1049 | 2552 | 3601 | 1169 | 1409 | 1452 | 1389 | 1240 | 2432 | 2192 | 2149 | 2212 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 432 | 192 | 149 | 212 | 361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -217 | -377 | -400 | -347 | -198 | 1.349 |  | 1.2
143 | 2025-03-02 | 1049 | 2578 | 3627 | 1196 | 1435 | 1478 | 1415 | 1266 | 2431 | 2192 | 2149 | 2212 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 431 | 192 | 149 | 212 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218 | -377 | -400 | -347 | -198 | 1.349 |  | 1.2
144 | 2025-03-03 | 1049 | 2610 | 3659 | 1228 | 1467 | 1512 | 1447 | 1298 | 2431 | 2192 | 2147 | 2212 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 431 | 192 | 147 | 212 | 361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -218 | -377 | -402 | -347 | -198 | 1.347 |  | 1.2
145 | 2025-03-04 | 1049 | 2592 | 3641 | 1211 | 1453 | 1494 | 1432 | 1280 | 2430 | 2188 | 2147 | 2209 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 430 | 188 | 147 | 209 | 361 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | -219 | -381 | -402 | -350 | -198 | 1.347 |  | 1.2
146 | 2025-03-05 | 1049 | 2566 | 3615 | 1186 | 1427 | 1471 | 1406 | 1254 | 2429 | 2188 | 2144 | 2209 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 429 | 188 | 144 | 209 | 361 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -220 | -381 | -405 | -350 | -198 | 1.344 |  | 1.2
147 | 2025-03-06 | 1049 | 2581 | 3630 | 1201 | 1443 | 1486 | 1421 | 1269 | 2429 | 2187 | 2144 | 2209 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 429 | 187 | 144 | 209 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -220 | -382 | -405 | -350 | -198 | 1.344 |  | 1.2
148 | 2025-03-07 | 1049 | 2607 | 3656 | 1228 | 1470 | 1513 | 1447 | 1295 | 2428 | 2186 | 2143 | 2209 | 2361 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 428 | 186 | 143 | 209 | 361 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -221 | -383 | -406 | -350 | -198 | 1.343 |  | 1.2
149 | 2025-03-08 | 1049 | 2639 | 3688 | 1260 | 1505 | 1548 | 1479 | 1329 | 2428 | 2183 | 2140 | 2209 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 428 | 183 | 140 | 209 | 359 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | -221 | -386 | -409 | -350 | -200 | 1.34 |  | 1.2
150 | 2025-03-09 | 1049 | 1986 | 3035 | 607 | 854 | 896 | 828 | 676 | 2428 | 2181 | 2139 | 2207 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 428 | 181 | 139 | 207 | 359 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -221 | -388 | -410 | -352 | -200 | 1.339 |  | 1.2
151 | 2025-03-10 | 1049 | 1960 | 3009 | 582 | 828 | 871 | 802 | 650 | 2427 | 2181 | 2138 | 2207 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 427 | 181 | 138 | 207 | 359 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -222 | -388 | -411 | -352 | -200 | 1.338 |  | 1.2
152 | 2025-03-11 | 1049 | 1975 | 3024 | 597 | 843 | 886 | 821 | 665 | 2427 | 2181 | 2138 | 2203 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 427 | 181 | 138 | 203 | 359 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -222 | -388 | -411 | -356 | -200 | 1.338 |  | 1.2
153 | 2025-03-12 | 1049 | 2001 | 3050 | 623 | 869 | 913 | 851 | 691 | 2427 | 2181 | 2137 | 2199 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 427 | 181 | 137 | 199 | 359 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -222 | -388 | -412 | -360 | -200 | 1.337 |  | 1.2
154 | 2025-03-13 | 1049 | 2033 | 3082 | 656 | 904 | 948 | 886 | 723 | 2426 | 2178 | 2134 | 2196 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 426 | 178 | 134 | 196 | 359 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | -223 | -391 | -415 | -363 | -200 | 1.334 |  | 1.2
155 | 2025-03-14 | 1049 | 2015 | 3064 | 638 | 886 | 933 | 870 | 705 | 2426 | 2178 | 2131 | 2194 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 426 | 178 | 131 | 194 | 359 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -223 | -391 | -418 | -365 | -200 | 1.331 |  | 1.2
156 | 2025-03-15 | 1049 | 1989 | 3038 | 613 | 860 | 908 | 844 | 679 | 2425 | 2178 | 2130 | 2194 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 425 | 178 | 130 | 194 | 359 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -224 | -391 | -419 | -365 | -200 | 1.33 |  | 1.2
157 | 2025-03-16 | 1049 | 2004 | 3053 | 628 | 879 | 925 | 859 | 694 | 2425 | 2174 | 2128 | 2194 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 425 | 174 | 128 | 194 | 359 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -224 | -395 | -421 | -365 | -200 | 1.328 |  | 1.2
158 | 2025-03-17 | 1049 | 2030 | 3079 | 655 | 905 | 951 | 885 | 720 | 2424 | 2174 | 2128 | 2194 | 2359 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 424 | 174 | 128 | 194 | 359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225 | -395 | -421 | -365 | -200 | 1.328 |  | 1.2
159 | 2025-03-18 | 1049 | 2062 | 3111 | 687 | 937 | 984 | 917 | 754 | 2424 | 2174 | 2127 | 2194 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 424 | 174 | 127 | 194 | 357 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -225 | -395 | -422 | -365 | -202 | 1.327 |  | 1.2
160 | 2025-03-19 | 1049 | 2044 | 3093 | 670 | 920 | 966 | 899 | 736 | 2423 | 2173 | 2127 | 2194 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 423 | 173 | 127 | 194 | 357 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -226 | -396 | -422 | -365 | -202 | 1.327 |  | 1.2
161 | 2025-03-20 | 1049 | 2018 | 3067 | 644 | 895 | 941 | 873 | 710 | 2423 | 2172 | 2126 | 2194 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 423 | 172 | 126 | 194 | 357 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -226 | -397 | -423 | -365 | -202 | 1.326 |  | 1.2
162 | 2025-03-21 | 1049 | 2033 | 3082 | 660 | 910 | 960 | 890 | 725 | 2422 | 2172 | 2122 | 2192 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 422 | 172 | 122 | 192 | 357 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -227 | -397 | -427 | -367 | -202 | 1.322 |  | 1.2
163 | 2025-03-22 | 1049 | 2059 | 3108 | 687 | 937 | 987 | 916 | 751 | 2421 | 2171 | 2121 | 2192 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 421 | 171 | 121 | 192 | 357 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -228 | -398 | -428 | -367 | -202 | 1.321 |  | 1.2
164 | 2025-03-23 | 1049 | 2091 | 3140 | 719 | 969 | 1019 | 948 | 783 | 2421 | 2171 | 2121 | 2192 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 421 | 171 | 121 | 192 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228 | -398 | -428 | -367 | -202 | 1.321 |  | 1.2
165 | 2025-03-24 | 1049 | 2073 | 3122 | 701 | 952 | 1002 | 931 | 765 | 2421 | 2170 | 2120 | 2191 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 421 | 170 | 120 | 191 | 357 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -228 | -399 | -429 | -368 | -202 | 1.32 |  | 1.2
166 | 2025-03-25 | 1049 | 2047 | 3096 | 676 | 928 | 976 | 906 | 739 | 2420 | 2168 | 2120 | 2190 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 420 | 168 | 120 | 190 | 357 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -229 | -401 | -429 | -369 | -202 | 1.32 |  | 1.2
167 | 2025-03-26 | 1049 | 2062 | 3111 | 692 | 947 | 994 | 925 | 754 | 2419 | 2164 | 2117 | 2186 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 419 | 164 | 117 | 186 | 357 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | -230 | -405 | -432 | -373 | -202 | 1.317 |  | 1.2
168 | 2025-03-27 | 1049 | 2088 | 3137 | 718 | 974 | 1021 | 952 | 780 | 2419 | 2163 | 2116 | 2185 | 2357 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 419 | 163 | 116 | 185 | 357 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -230 | -406 | -433 | -374 | -202 | 1.316 |  | 1.2
169 | 2025-03-28 | 1049 | 2120 | 3169 | 751 | 1006 | 1053 | 984 | 813 | 2418 | 2163 | 2116 | 2185 | 2356 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 418 | 163 | 116 | 185 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -231 | -406 | -433 | -374 | -203 | 1.316 |  | 1.2
170 | 2025-03-29 | 1049 | 2102 | 3151 | 733 | 988 | 1035 | 967 | 795 | 2418 | 2163 | 2116 | 2184 | 2356 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 418 | 163 | 116 | 184 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -231 | -406 | -433 | -375 | -203 | 1.316 |  | 1.2
171 | 2025-03-30 | 1049 | 2076 | 3125 | 708 | 965 | 1011 | 943 | 769 | 2417 | 2160 | 2114 | 2182 | 2356 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 417 | 160 | 114 | 182 | 356 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | -232 | -409 | -435 | -377 | -203 | 1.314 |  | 1.2
172 | 2025-03-31 | 1049 | 2091 | 3140 | 724 | 980 | 1028 | 960 | 785 | 2416 | 2160 | 2112 | 2180 | 2355 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 416 | 160 | 112 | 180 | 355 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -233 | -409 | -437 | -379 | -204 | 1.312 |  | 1.2
173 | 2025-04-01 | 1049 | 2117 | 3166 | 750 | 1006 | 1054 | 987 | 811 | 2416 | 2160 | 2112 | 2179 | 2355 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 416 | 160 | 112 | 179 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -233 | -409 | -437 | -380 | -204 | 1.312 |  | 1.2
174 | 2025-04-02 | 1049 | 2091 | 3140 | 725 | 981 | 1029 | 961 | 785 | 2415 | 2159 | 2111 | 2179 | 2355 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 415 | 159 | 111 | 179 | 355 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -234 | -410 | -438 | -380 | -204 | 1.311 |  | 1.2
175 | 2025-04-03 | 1049 | 2106 | 3155 | 741 | 996 | 1044 | 976 | 800 | 2414 | 2159 | 2111 | 2179 | 2355 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 414 | 159 | 111 | 179 | 355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -235 | -410 | -438 | -380 | -204 | 1.311 |  | 1.2
176 | 2025-04-04 | 1049 | 2132 | 3181 | 767 | 1022 | 1071 | 1002 | 826 | 2414 | 2159 | 2110 | 2179 | 2355 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 414 | 159 | 110 | 179 | 355 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -235 | -410 | -439 | -380 | -204 | 1.31 |  | 1.2
177 | 2025-04-05 | 1049 | 2164 | 3213 | 800 | 1057 | 1104 | 1034 | 858 | 2413 | 2156 | 2109 | 2179 | 2355 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 413 | 156 | 109 | 179 | 355 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -236 | -413 | -440 | -380 | -204 | 1.309 |  | 1.2
178 | 2025-04-06 | 1049 | 2146 | 3195 | 782 | 1041 | 1086 | 1016 | 841 | 2413 | 2154 | 2109 | 2179 | 2354 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 413 | 154 | 109 | 179 | 354 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -236 | -415 | -440 | -380 | -205 | 1.309 |  | 1.2
179 | 2025-04-07 | 1049 | 2120 | 3169 | 756 | 1015 | 1061 | 991 | 815 | 2413 | 2154 | 2108 | 2178 | 2354 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 413 | 154 | 108 | 178 | 354 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -236 | -415 | -441 | -381 | -205 | 1.308 |  | 1.2
180 | 2025-04-08 | 1049 | 2135 | 3184 | 772 | 1030 | 1077 | 1006 | 832 | 2412 | 2154 | 2107 | 2178 | 2352 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 412 | 154 | 107 | 178 | 352 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -237 | -415 | -442 | -381 | -207 | 1.307 |  | 1.2
181 | 2025-04-09 | 1049 | 2161 | 3210 | 798 | 1056 | 1104 | 1032 | 858 | 2412 | 2154 | 2106 | 2178 | 2352 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 412 | 154 | 106 | 178 | 352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -237 | -415 | -443 | -381 | -207 | 1.306 |  | 1.2
182 | 2025-04-10 | 1049 | 2135 | 3184 | 772 | 1039 | 1087 | 1015 | 832 | 2412 | 2145 | 2097 | 2169 | 2352 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 412 | 145 | 97 | 169 | 352 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | -237 | -424 | -452 | -390 | -207 | 1.297 |  | 1.2
183 | 2025-04-11 | 1049 | 2150 | 3199 | 788 | 1063 | 1111 | 1039 | 847 | 2411 | 2136 | 2088 | 2160 | 2352 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 411 | 136 | 88 | 160 | 352 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | -238 | -433 | -461 | -399 | -207 | 1.288 |  | 1.2
184 | 2025-04-12 | 1049 | 2176 | 3225 | 814 | 1098 | 1146 | 1074 | 873 | 2411 | 2127 | 2079 | 2151 | 2352 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 411 | 127 | 79 | 151 | 352 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | -238 | -442 | -470 | -408 | -207 | 1.279 |  | 1.2
185 | 2025-04-13 | 1049 | 2208 | 3257 | 847 | 1138 | 1187 | 1114 | 907 | 2410 | 2119 | 2070 | 2143 | 2350 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 410 | 119 | 70 | 143 | 350 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | -239 | -450 | -479 | -416 | -209 | 1.27 |  | 1.2
186 | 2025-04-14 | 1049 | 2190 | 3239 | 829 | 1129 | 1177 | 1105 | 889 | 2410 | 2110 | 2062 | 2134 | 2350 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 410 | 110 | 62 | 134 | 350 | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | -239 | -459 | -487 | -425 | -209 | 1.262 |  | 1.2
187 | 2025-04-15 | 1049 | 2164 | 3213 | 804 | 1112 | 1160 | 1088 | 863 | 2409 | 2101 | 2053 | 2125 | 2350 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 409 | 101 | 53 | 125 | 350 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | -240 | -468 | -496 | -434 | -209 | 1.253 |  | 1.2
188 | 2025-04-16 | 1049 | 2179 | 3228 | 819 | 1136 | 1184 | 1112 | 879 | 2409 | 2092 | 2044 | 2116 | 2349 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 409 | 92 | 44 | 116 | 349 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1 | -240 | -477 | -505 | -443 | -210 | 1.244 |  | 1.2
189 | 2025-04-17 | 1049 | 2205 | 3254 | 846 | 1170 | 1219 | 1146 | 907 | 2408 | 2084 | 2035 | 2108 | 2347 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 408 | 84 | 35 | 108 | 347 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | -241 | -485 | -514 | -451 | -212 | 1.235 |  | 1.2
190 | 2025-04-18 | 1049 | 2179 | 3228 | 820 | 1153 | 1202 | 1129 | 881 | 2408 | 2075 | 2026 | 2099 | 2347 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 408 | 75 | 26 | 99 | 347 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | -241 | -494 | -523 | -460 | -212 | 1.226 |  | 1.2
191 | 2025-04-19 | 1049 | 2194 | 3243 | 836 | 1176 | 1225 | 1153 | 896 | 2407 | 2067 | 2018 | 2090 | 2347 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 407 | 67 | 18 | 90 | 347 | 1 | 8 | 8 | 9 | 0 | -242 | -502 | -531 | -469 | -212 | 1.218 |  | 1.2
192 | 2025-04-20 | 1049 | 2220 | 3269 | 862 | 1210 | 1260 | 1188 | 922 | 2407 | 2059 | 2009 | 2081 | 2347 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 407 | 59 | 9 | 81 | 347 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | -242 | -510 | -540 | -478 | -212 | 1.209 |  | 1.2
193 | 2025-04-21 | 1049 | 2252 | 3301 | 894 | 1248 | 1300 | 1228 | 954 | 2407 | 2053 | 2001 | 2073 | 2347 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 407 | 53 | 1 | 73 | 347 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | -242 | -516 | -548 | -486 | -212 | 1.201 |  | 1.2
194 | 2025-04-22 | 1049 | 2234 | 3283 | 876 | 1238 | 1290 | 1217 | 936 | 2407 | 2045 | 1993 | 2066 | 2347 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 407 | 45 | -7 | 66 | 347 | 0 | 8 | 8 | 7 | 0 | -242 | -524 | -556 | -493 | -212 | 1.193 |  | 1.2
195 | 2025-04-23 | 1049 | 2208 | 3257 | 851 | 1219 | 1272 | 1199 | 910 | 2406 | 2038 | 1985 | 2058 | 2347 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 406 | 38 | -15 | 58 | 347 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | -243 | -531 | -564 | -501 | -212 | 1.185 |  | 1.2
196 | 2025-04-24 | 1049 | 2223 | 3272 | 866 | 1241 | 1296 | 1222 | 925 | 2406 | 2031 | 1976 | 2050 | 2347 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 406 | 31 | -24 | 50 | 347 | 0 | 7 | 9 | 8 | 0 | -243 | -538 | -573 | -509 | -212 | 1.176 |  | 1.2
197 | 2025-04-25 | 1049 | 2249 | 3298 | 893 | 1275 | 1330 | 1256 | 952 | 2405 | 2023 | 1968 | 2042 | 2346 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 405 | 23 | -32 | 42 | 346 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | -244 | -546 | -581 | -517 | -213 | 1.168 |  | 1.2
198 | 2025-04-26 | 1049 | 2223 | 3272 | 867 | 1257 | 1313 | 1237 | 926 | 2405 | 2015 | 1959 | 2035 | 2346 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 405 | 15 | -41 | 35 | 346 | 0 | 8 | 9 | 7 | 0 | -244 | -554 | -590 | -524 | -213 | 1.159 |  | 1.2
199 | 2025-04-27 | 1049 | 2238 | 3287 | 883 | 1279 | 1336 | 1260 | 941 | 2404 | 2008 | 1951 | 2027 | 2346 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 404 | 8 | -49 | 27 | 346 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | -245 | -561 | -598 | -532 | -213 | 1.151 |  | 1.2
200 | 2025-04-28 | 1049 | 2264 | 3313 | 910 | 1312 | 1371 | 1293 | 968 | 2403 | 2001 | 1942 | 2020 | 2345 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 403 | 1 | -58 | 20 | 345 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | -246 | -568 | -607 | -539 | -214 | 1.142 |  | 1.2
201 | 2025-04-29 | 1049 | 2296 | 3345 | 942 | 1351 | 1412 | 1333 | 1000 | 2403 | 1994 | 1933 | 2012 | 2345 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 403 | -6 | -67 | 12 | 345 | 0 | 7 | 9 | 8 | 0 | -246 | -575 | -616 | -547 | -214 | 1.133 |  | 1.2
202 | 2025-04-30 | 1049 | 2278 | 3327 | 932 | 1339 | 1402 | 1323 | 990 | 2395 | 1988 | 1925 | 2004 | 2337 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 395 | -12 | -75 | 4 | 337 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | -254 | -581 | -624 | -555 | -222 | 1.125 |  | 1.2 |  |  | hút chân không zone 1
203 | 2025-05-01 | 1049 | 2252 | 3301 | 914 | 1319 | 1383 | 1304 | 972 | 2387 | 1982 | 1918 | 1997 | 2329 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 387 | -18 | -82 | -3 | 329 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | -262 | -587 | -631 | -562 | -230 | 1.118 |  | 1.2
204 | 2025-05-02 | 1049 | 2267 | 3316 | 937 | 1340 | 1405 | 1325 | 995 | 2379 | 1976 | 1911 | 1991 | 2321 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 379 | -24 | -89 | -9 | 321 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | -270 | -593 | -638 | -568 | -238 | 1.111 |  | 1.2
205 | 2025-05-03 | 1049 | 2293 | 3342 | 970 | 1370 | 1439 | 1358 | 1028 | 2372 | 1972 | 1903 | 1984 | 2314 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 372 | -28 | -97 | -16 | 314 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | -277 | -597 | -646 | -575 | -245 | 1.103 |  | 1.2
206 | 2025-05-04 | 1049 | 2267 | 3316 | 951 | 1349 | 1420 | 1339 | 1009 | 2365 | 1967 | 1896 | 1977 | 2307 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 365 | -33 | -104 | -23 | 307 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | -284 | -602 | -653 | -582 | -252 | 1.096 |  | 1.2
207 | 2025-05-05 | 1049 | 2282 | 3331 | 973 | 1368 | 1442 | 1362 | 1031 | 2358 | 1963 | 1889 | 1969 | 2300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 358 | -37 | -111 | -31 | 300 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | -291 | -606 | -660 | -590 | -259 | 1.089 |  | 1.2
208 | 2025-05-06 | 1049 | 2308 | 3357 | 1005 | 1400 | 1475 | 1396 | 1063 | 2352 | 1957 | 1882 | 1961 | 2294 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 352 | -43 | -118 | -39 | 294 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | -297 | -612 | -667 | -598 | -265 | 1.082 |  | 1.2
209 | 2025-05-07 | 1049 | 2340 | 3389 | 1043 | 1438 | 1515 | 1436 | 1101 | 2346 | 1951 | 1874 | 1953 | 2288 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 346 | -49 | -126 | -47 | 288 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | -303 | -618 | -675 | -606 | -271 | 1.074 |  | 1.2
210 | 2025-05-08 | 1049 | 2322 | 3371 | 1031 | 1426 | 1504 | 1425 | 1089 | 2340 | 1945 | 1867 | 1946 | 2282 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 340 | -55 | -133 | -54 | 282 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | -309 | -624 | -682 | -613 | -277 | 1.067 |  | 1.2
211 | 2025-05-09 | 1049 | 2296 | 3345 | 1011 | 1406 | 1485 | 1407 | 1069 | 2334 | 1939 | 1860 | 1938 | 2276 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 334 | -61 | -140 | -62 | 276 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | -315 | -630 | -689 | -621 | -283 | 1.06 |  | 1.2
212 | 2025-05-10 | 1049 | 2311 | 3360 | 1032 | 1426 | 1507 | 1430 | 1089 | 2328 | 1934 | 1853 | 1930 | 2271 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 328 | -66 | -147 | -70 | 271 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | -321 | -635 | -696 | -629 | -288 | 1.053 |  | 1.2
213 | 2025-05-11 | 1049 | 2337 | 3386 | 1062 | 1457 | 1541 | 1463 | 1120 | 2324 | 1929 | 1845 | 1923 | 2266 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 324 | -71 | -155 | -77 | 266 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | -325 | -640 | -704 | -636 | -293 | 1.045 |  | 1.2
214 | 2025-05-12 | 1049 | 2311 | 3360 | 1039 | 1437 | 1522 | 1444 | 1099 | 2321 | 1923 | 1838 | 1916 | 2261 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 321 | -77 | -162 | -84 | 261 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | -328 | -646 | -711 | -643 | -298 | 1.038 |  | 1.2 |  |  | hút chân không zone 2
215 | 2025-05-13 | 1049 | 2285 | 3334 | 1016 | 1416 | 1503 | 1425 | 1078 | 2318 | 1918 | 1831 | 1909 | 2256 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 318 | -82 | -169 | -91 | 256 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | -331 | -651 | -718 | -650 | -303 | 1.031 |  | 1.2
216 | 2025-05-14 | 1049 | 2259 | 3308 | 993 | 1395 | 1483 | 1405 | 1057 | 2315 | 1913 | 1825 | 1903 | 2251 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 315 | -87 | -175 | -97 | 251 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | -334 | -656 | -724 | -656 | -308 | 1.025 |  | 1.2
217 | 2025-05-15 | 1049 | 2233 | 3282 | 970 | 1374 | 1463 | 1385 | 1036 | 2312 | 1908 | 1819 | 1897 | 2246 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 312 | -92 | -181 | -103 | 246 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | -337 | -661 | -730 | -662 | -313 | 1.019 |  | 1.2
218 | 2025-05-16 | 1049 | 2207 | 3256 | 947 | 1353 | 1443 | 1364 | 1015 | 2309 | 1903 | 1813 | 1892 | 2241 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 309 | -97 | -187 | -108 | 241 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | -340 | -666 | -736 | -667 | -318 | 1.013 |  | 1.2
219 | 2025-05-17 | 1049 | 2181 | 3230 | 924 | 1331 | 1423 | 1343 | 994 | 2306 | 1899 | 1807 | 1887 | 2236 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 306 | -101 | -193 | -113 | 236 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | -343 | -670 | -742 | -672 | -323 | 1.007 |  | 1.2
220 | 2025-05-18 | 1049 | 2155 | 3204 | 901 | 1308 | 1402 | 1321 | 973 | 2303 | 1896 | 1802 | 1883 | 2231 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 303 | -104 | -198 | -117 | 231 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | -346 | -673 | -747 | -676 | -328 | 1.002 |  | 1.2
221 | 2025-05-19 | 1049 | 2129 | 3178 | 878 | 1286 | 1380 | 1300 | 952 | 2300 | 1892 | 1798 | 1878 | 2226 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 300 | -108 | -202 | -122 | 226 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | -349 | -677 | -751 | -681 | -333 | 0.998 |  | 1.2
222 | 2025-05-20 | 1049 | 2103 | 3152 | 855 | 1263 | 1357 | 1277 | 931 | 2297 | 1889 | 1795 | 1875 | 2221 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 297 | -111 | -205 | -125 | 221 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -352 | -680 | -754 | -684 | -338 | 0.995 |  | 1.2
223 | 2025-05-21 | 1049 | 2077 | 3126 | 832 | 1241 | 1334 | 1255 | 910 | 2294 | 1885 | 1792 | 1871 | 2216 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 294 | -115 | -208 | -129 | 216 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | -355 | -684 | -757 | -688 | -343 | 0.992 |  | 1.2
224 | 2025-05-22 | 1049 | 2051 | 3100 | 809 | 1218 | 1311 | 1232 | 889 | 2291 | 1882 | 1789 | 1868 | 2211 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 291 | -118 | -211 | -132 | 211 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -358 | -687 | -760 | -691 | -348 | 0.989 |  | 1.2
225 | 2025-05-23 | 1049 | 2025 | 3074 | 786 | 1194 | 1290 | 1210 | 868 | 2288 | 1880 | 1784 | 1864 | 2206 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 288 | -120 | -216 | -136 | 206 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | -361 | -689 | -765 | -695 | -353 | 0.984 |  | 1.2
226 | 2025-05-24 | 1049 | 1999 | 3048 | 763 | 1171 | 1268 | 1188 | 847 | 2285 | 1877 | 1780 | 1860 | 2201 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 285 | -123 | -220 | -140 | 201 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | -364 | -692 | -769 | -699 | -358 | 0.98 |  | 1.2
227 | 2025-05-25 | 1049 | 1973 | 3022 | 740 | 1147 | 1246 | 1166 | 826 | 2282 | 1875 | 1776 | 1856 | 2196 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 282 | -125 | -224 | -144 | 196 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | -367 | -694 | -773 | -703 | -363 | 0.976 |  | 1.2
228 | 2025-05-26 | 1049 | 1947 | 2996 | 717 | 1124 | 1223 | 1143 | 805 | 2279 | 1872 | 1773 | 1853 | 2191 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 279 | -128 | -227 | -147 | 191 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -370 | -697 | -776 | -706 | -368 | 0.973 |  | 1.2
229 | 2025-05-27 | 1049 | 1921 | 2970 | 694 | 1101 | 1201 | 1120 | 784 | 2276 | 1869 | 1769 | 1850 | 2186 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 276 | -131 | -231 | -150 | 186 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | -373 | -700 | -780 | -709 | -373 | 0.969 |  | 1.2
230 | 2025-05-28 | 1049 | 1895 | 2944 | 671 | 1077 | 1179 | 1098 | 763 | 2273 | 1867 | 1765 | 1846 | 2181 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 273 | -133 | -235 | -154 | 181 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | -376 | -702 | -784 | -713 | -378 | 0.965 |  | 1.2
231 | 2025-05-29 | 1049 | 1869 | 2918 | 648 | 1053 | 1155 | 1075 | 742 | 2270 | 1865 | 1763 | 1843 | 2176 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 270 | -135 | -237 | -157 | 176 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | -379 | -704 | -786 | -716 | -383 | 0.963 |  | 1.2
232 | 2025-05-30 | 1049 | 1843 | 2892 | 625 | 1029 | 1133 | 1052 | 721 | 2267 | 1863 | 1759 | 1840 | 2171 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 267 | -137 | -241 | -160 | 171 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | -382 | -706 | -790 | -719 | -388 | 0.959 |  | 1.2
233 | 2025-05-31 | 1049 | 1817 | 2866 | 602 | 1006 | 1111 | 1029 | 700 | 2264 | 1860 | 1755 | 1837 | 2166 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 264 | -140 | -245 | -163 | 166 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | -385 | -709 | -794 | -722 | -393 | 0.955 |  | 1.2
[25 empty] | 385 | 709 | 794 | 722 | 393
[25 empty] | 508 | 709 | 794 | 722 | 456
[25 empty] | -123 | 0 | 0 | 0 | -63
Formulas:
Ngày/ tháng quan trắc = [Ngày/ tháng quan trắc, row above]+1

## Km83+940
Dự Án Thành Phần 1 :Xây Dựng Đường Vành Đai 3 Đoạn Qua thành Phố Hồ Chí Minh ( Bao Gồm Kênh Thầy Thuốc)
Gói Thầu XL10 :Xây Dựng Đương Vành Đai 3 Đoạn Qua Huyện Bình Chánh (Từ Km78+100 Đến Km85+200)
Nhà Thầu : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại 68 (Thầu Phụ Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng NTVThành Phát Km83+604.57 Đến Km84+397)
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [25 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [25 empty] | Cao độ mốc: |  | 1049
Lý trình: | Km34+120 |  | Km83+940 | [22 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 2024-10-20
TT | Ngày/ tháng quan trắc | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc | Số đọc mia quan trắc |  |  |  | Cao độ đỉnh cần | Cao độ đỉnh cần |  |  |  | Chiều dài cần | Chiều dài cần |  |  |  | Cao độ bàn đo lún | Cao độ bàn đo lún |  |  |  | Độ lún hàng ngày | Độ lún hàng ngày |  |  |  | Tổng độ lún | Tổng độ lún |  |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
[5 empty] | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
|  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
1 | 2024-10-20 | 1049 | 2433 | 3502 | 853 | 750 | 785 | 870 | 943 | 2649 | 2752 | 2717 | 2632 | 2559 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 649 | 602 | 567 | 482 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 |  | 0
2 | 2024-10-21 | 1049 | 2448 | 3497 | 852 | 748 | 784 | 870 | 942 | 2645 | 2749 | 2713 | 2627 | 2555 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 645 | 599 | 563 | 477 | 555 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -4 | 0.863 | 0.3 | 0.3
3 | 2024-10-22 | 1049 | 2474 | 3523 | 881 | 777 | 813 | 901 | 971 | 2642 | 2746 | 2710 | 2622 | 2552 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 642 | 596 | 560 | 472 | 552 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | -7 | -6 | -7 | -10 | -7 | 0.86 |  | 0.3
4 | 2024-10-23 | 1049 | 2506 | 3555 | 916 | 811 | 853 | 938 | 1006 | 2639 | 2744 | 2702 | 2617 | 2549 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 639 | 594 | 552 | 467 | 549 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | -10 | -8 | -15 | -15 | -10 | 0.852 |  | 0.3
5 | 2024-10-24 | 1049 | 2488 | 3537 | 900 | 797 | 842 | 924 | 990 | 2637 | 2740 | 2695 | 2613 | 2547 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 637 | 590 | 545 | 463 | 547 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | -12 | -12 | -22 | -19 | -12 | 0.845 |  | 0.3
6 | 2024-10-25 | 1049 | 2462 | 3511 | 878 | 775 | 825 | 907 | 968 | 2633 | 2736 | 2686 | 2604 | 2543 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 633 | 586 | 536 | 454 | 543 | 4 | 4 | 9 | 9 | 4 | -16 | -16 | -31 | -28 | -16 | 0.836 |  | 0.3
7 | 2024-10-26 | 1049 | 2477 | 3526 | 896 | 794 | 848 | 931 | 986 | 2630 | 2732 | 2678 | 2595 | 2540 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 630 | 582 | 528 | 445 | 540 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | -19 | -20 | -39 | -37 | -19 | 1.128 | 0.3 | 0.6
8 | 2024-10-27 | 1049 | 2503 | 3552 | 924 | 823 | 882 | 965 | 1014 | 2628 | 2729 | 2670 | 2587 | 2538 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 628 | 579 | 520 | 437 | 538 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | -21 | -23 | -47 | -45 | -21 | 1.12 |  | 0.6
9 | 2024-10-28 | 1049 | 2535 | 3584 | 960 | 858 | 922 | 1004 | 1050 | 2624 | 2726 | 2662 | 2580 | 2534 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 624 | 576 | 512 | 430 | 534 | 4 | 3 | 8 | 7 | 4 | -25 | -26 | -55 | -52 | -25 | 1.112 |  | 0.6
10 | 2024-10-29 | 1049 | 2517 | 3566 | 945 | 845 | 911 | 995 | 1035 | 2621 | 2721 | 2655 | 2571 | 2531 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 621 | 571 | 505 | 421 | 531 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | -28 | -31 | -62 | -61 | -28 | 1.105 |  | 0.6
11 | 2024-10-30 | 1049 | 2491 | 3540 | 924 | 823 | 892 | 978 | 1014 | 2616 | 2717 | 2648 | 2562 | 2526 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 616 | 567 | 498 | 412 | 526 | 5 | 4 | 7 | 9 | 5 | -33 | -35 | -69 | -70 | -33 | 1.098 |  | 0.6
12 | 2024-10-31 | 1049 | 2506 | 3555 | 943 | 841 | 913 | 1001 | 1036 | 2612 | 2714 | 2642 | 2554 | 2519 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 612 | 564 | 492 | 404 | 519 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | -37 | -38 | -75 | -78 | -40 | 1.392 | 0.3 | 0.9
13 | 2024-11-01 | 1049 | 2532 | 3581 | 972 | 870 | 945 | 1034 | 1069 | 2609 | 2711 | 2636 | 2547 | 2512 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 609 | 561 | 486 | 397 | 512 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | -40 | -41 | -81 | -85 | -47 | 1.386 |  | 0.9
14 | 2024-11-02 | 1049 | 2564 | 3613 | 1008 | 907 | 982 | 1071 | 1108 | 2605 | 2706 | 2631 | 2542 | 2505 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 605 | 556 | 481 | 392 | 505 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | -44 | -46 | -86 | -90 | -54 | 1.381 |  | 0.9
15 | 2024-11-03 | 1049 | 2546 | 3595 | 993 | 893 | 969 | 1062 | 1096 | 2602 | 2702 | 2626 | 2533 | 2499 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 602 | 552 | 476 | 383 | 499 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | -47 | -50 | -91 | -99 | -60 | 1.376 |  | 0.9
16 | 2024-11-04 | 1049 | 2520 | 3569 | 974 | 874 | 952 | 1043 | 1075 | 2595 | 2695 | 2617 | 2526 | 2494 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 595 | 545 | 467 | 376 | 494 | 7 | 7 | 9 | 7 | 5 | -54 | -57 | -100 | -106 | -65 | 1.667 | 0.3 | 1.2
17 | 2024-11-05 | 1049 | 2535 | 3584 | 997 | 896 | 976 | 1064 | 1098 | 2587 | 2688 | 2608 | 2520 | 2486 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 587 | 538 | 458 | 370 | 486 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | -62 | -64 | -109 | -112 | -73 | 1.658 |  | 1.2
18 | 2024-11-06 | 1049 | 2561 | 3610 | 1030 | 930 | 1011 | 1096 | 1131 | 2580 | 2680 | 2599 | 2514 | 2479 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 580 | 530 | 449 | 364 | 479 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | -69 | -72 | -118 | -118 | -80 | 1.649 |  | 1.2
19 | 2024-11-07 | 1049 | 2593 | 3642 | 1069 | 970 | 1051 | 1134 | 1170 | 2573 | 2672 | 2591 | 2508 | 2472 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 573 | 522 | 441 | 358 | 472 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | -76 | -80 | -126 | -124 | -87 | 1.641 |  | 1.2
20 | 2024-11-08 | 1049 | 2575 | 3624 | 1058 | 959 | 1042 | 1123 | 1159 | 2566 | 2665 | 2582 | 2501 | 2465 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 566 | 515 | 432 | 351 | 465 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | -83 | -87 | -135 | -131 | -94 | 1.632 |  | 1.2
21 | 2024-11-09 | 1049 | 2549 | 3598 | 1038 | 940 | 1024 | 1103 | 1139 | 2560 | 2658 | 2574 | 2495 | 2459 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 560 | 508 | 424 | 345 | 459 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | -89 | -94 | -143 | -137 | -100 | 1.624 |  | 1.2
22 | 2024-11-10 | 1049 | 2564 | 3613 | 1059 | 962 | 1048 | 1123 | 1160 | 2554 | 2651 | 2565 | 2490 | 2453 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 554 | 501 | 415 | 340 | 453 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | -95 | -101 | -152 | -142 | -106 | 1.615 |  | 1.2
23 | 2024-11-11 | 1049 | 2590 | 3639 | 1091 | 995 | 1083 | 1154 | 1192 | 2548 | 2644 | 2556 | 2485 | 2447 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 548 | 494 | 406 | 335 | 447 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | -101 | -108 | -161 | -147 | -112 | 1.606 |  | 1.2
24 | 2024-11-12 | 1049 | 2622 | 3671 | 1129 | 1033 | 1124 | 1192 | 1230 | 2542 | 2638 | 2547 | 2479 | 2441 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 542 | 488 | 397 | 329 | 441 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | -107 | -114 | -170 | -153 | -118 | 1.597 |  | 1.2
25 | 2024-11-13 | 1049 | 2604 | 3653 | 1117 | 1022 | 1115 | 1179 | 1217 | 2536 | 2631 | 2538 | 2474 | 2436 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 536 | 481 | 388 | 324 | 436 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | -113 | -121 | -179 | -158 | -123 | 1.588 |  | 1.2
26 | 2024-11-14 | 1049 | 2578 | 3627 | 1095 | 1002 | 1098 | 1158 | 1196 | 2532 | 2625 | 2529 | 2469 | 2431 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 532 | 475 | 379 | 319 | 431 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | -117 | -127 | -188 | -163 | -128 | 1.579 |  | 1.2
27 | 2024-11-15 | 1049 | 2593 | 3642 | 1113 | 1022 | 1122 | 1178 | 1216 | 2529 | 2620 | 2520 | 2464 | 2426 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 529 | 470 | 370 | 314 | 426 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | -120 | -132 | -197 | -168 | -133 | 1.57 |  | 1.2
28 | 2024-11-16 | 1049 | 2619 | 3668 | 1143 | 1054 | 1157 | 1209 | 1247 | 2525 | 2614 | 2511 | 2459 | 2421 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 525 | 464 | 361 | 309 | 421 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | -124 | -138 | -206 | -173 | -138 | 1.561 |  | 1.2
29 | 2024-11-17 | 1049 | 2651 | 3700 | 1182 | 1092 | 1198 | 1245 | 1283 | 2518 | 2608 | 2502 | 2455 | 2417 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 518 | 458 | 352 | 305 | 417 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | -131 | -144 | -215 | -177 | -142 | 1.552 |  | 1.2
30 | 2024-11-18 | 1049 | 2633 | 3682 | 1170 | 1080 | 1189 | 1232 | 1268 | 2512 | 2602 | 2493 | 2450 | 2414 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 512 | 452 | 343 | 300 | 414 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | -137 | -150 | -224 | -182 | -145 | 1.543 |  | 1.2
31 | 2024-11-19 | 1049 | 2607 | 3656 | 1149 | 1059 | 1172 | 1212 | 1246 | 2507 | 2597 | 2484 | 2444 | 2410 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 507 | 447 | 334 | 294 | 410 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | -142 | -155 | -233 | -188 | -149 | 1.534 |  | 1.2
32 | 2024-11-20 | 1049 | 2622 | 3671 | 1168 | 1079 | 1195 | 1232 | 1264 | 2503 | 2592 | 2476 | 2439 | 2407 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 503 | 442 | 326 | 289 | 407 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | -146 | -160 | -241 | -193 | -152 | 1.526 |  | 1.2
33 | 2024-11-21 | 1049 | 2648 | 3697 | 1198 | 1112 | 1229 | 1263 | 1292 | 2499 | 2585 | 2468 | 2434 | 2405 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 499 | 435 | 318 | 284 | 405 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | -150 | -167 | -249 | -198 | -154 | 1.518 |  | 1.2
34 | 2024-11-22 | 1049 | 2680 | 3729 | 1233 | 1149 | 1269 | 1299 | 1326 | 2496 | 2580 | 2460 | 2430 | 2403 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 496 | 430 | 310 | 280 | 403 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | -153 | -172 | -257 | -202 | -156 | 1.51 |  | 1.2
35 | 2024-11-23 | 1049 | 2662 | 3711 | 1218 | 1136 | 1259 | 1286 | 1310 | 2493 | 2575 | 2452 | 2425 | 2401 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 493 | 425 | 302 | 275 | 401 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | -156 | -177 | -265 | -207 | -158 | 1.502 |  | 1.2
36 | 2024-11-24 | 1049 | 2636 | 3685 | 1195 | 1113 | 1241 | 1264 | 1286 | 2490 | 2572 | 2444 | 2421 | 2399 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 490 | 422 | 294 | 271 | 399 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | -159 | -180 | -273 | -211 | -160 | 1.494 |  | 1.2
37 | 2024-11-25 | 1049 | 2651 | 3700 | 1212 | 1134 | 1264 | 1283 | 1302 | 2488 | 2566 | 2436 | 2417 | 2398 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 488 | 416 | 286 | 267 | 398 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | -161 | -186 | -281 | -215 | -161 | 1.486 |  | 1.2
38 | 2024-11-26 | 1049 | 2677 | 3726 | 1240 | 1164 | 1297 | 1312 | 1329 | 2486 | 2562 | 2429 | 2414 | 2397 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 486 | 412 | 279 | 264 | 397 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | -163 | -190 | -288 | -218 | -162 | 1.479 |  | 1.2
39 | 2024-11-27 | 1049 | 2709 | 3758 | 1274 | 1200 | 1336 | 1347 | 1362 | 2484 | 2558 | 2422 | 2411 | 2396 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 484 | 408 | 272 | 261 | 396 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | -165 | -194 | -295 | -221 | -163 | 1.472 |  | 1.2
40 | 2024-11-28 | 1049 | 2691 | 3740 | 1258 | 1186 | 1325 | 1332 | 1345 | 2482 | 2554 | 2415 | 2408 | 2395 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 482 | 404 | 265 | 258 | 395 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | -167 | -198 | -302 | -224 | -164 | 1.465 |  | 1.2
41 | 2024-11-29 | 1049 | 2665 | 3714 | 1233 | 1164 | 1306 | 1308 | 1320 | 2481 | 2550 | 2408 | 2406 | 2394 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 481 | 400 | 258 | 256 | 394 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | -168 | -202 | -309 | -226 | -165 | 1.458 |  | 1.2
42 | 2024-11-30 | 1049 | 2680 | 3729 | 1249 | 1182 | 1328 | 1325 | 1336 | 2480 | 2547 | 2401 | 2404 | 2393 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 480 | 397 | 251 | 254 | 393 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | -169 | -205 | -316 | -228 | -166 | 1.451 |  | 1.2
43 | 2024-12-01 | 1049 | 2706 | 3755 | 1276 | 1213 | 1361 | 1353 | 1363 | 2479 | 2542 | 2394 | 2402 | 2392 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 479 | 392 | 244 | 252 | 392 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | -170 | -210 | -323 | -230 | -167 | 1.444 |  | 1.2
44 | 2024-12-02 | 1049 | 2738 | 3787 | 1309 | 1248 | 1400 | 1387 | 1395 | 2478 | 2539 | 2387 | 2400 | 2392 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 478 | 389 | 237 | 250 | 392 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | -171 | -213 | -330 | -232 | -167 | 1.437 |  | 1.2
45 | 2024-12-03 | 1049 | 2720 | 3769 | 1292 | 1230 | 1389 | 1370 | 1377 | 2477 | 2539 | 2380 | 2399 | 2392 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 477 | 389 | 230 | 249 | 392 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | -172 | -213 | -337 | -233 | -167 | 1.43 |  | 1.2
46 | 2024-12-04 | 1049 | 1986 | 3035 | 559 | 499 | 662 | 637 | 645 | 2476 | 2536 | 2373 | 2398 | 2390 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 476 | 386 | 223 | 248 | 390 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | -173 | -216 | -344 | -234 | -169 | 1.423 |  | 1.2
47 | 2024-12-05 | 1049 | 2001 | 3050 | 575 | 516 | 684 | 653 | 660 | 2475 | 2534 | 2366 | 2397 | 2390 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 475 | 384 | 216 | 247 | 390 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | -174 | -218 | -351 | -235 | -169 | 1.416 |  | 1.2
48 | 2024-12-06 | 1049 | 2027 | 3076 | 601 | 544 | 716 | 680 | 686 | 2475 | 2532 | 2360 | 2396 | 2390 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 475 | 382 | 210 | 246 | 390 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | -174 | -220 | -357 | -236 | -169 | 1.41 |  | 1.2
49 | 2024-12-07 | 1049 | 2059 | 3108 | 633 | 578 | 754 | 713 | 718 | 2475 | 2530 | 2354 | 2395 | 2390 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 475 | 380 | 204 | 245 | 390 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | -174 | -222 | -363 | -237 | -169 | 1.404 |  | 1.2
50 | 2024-12-08 | 1049 | 2041 | 3090 | 617 | 562 | 742 | 696 | 700 | 2473 | 2528 | 2348 | 2394 | 2390 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 473 | 378 | 198 | 244 | 390 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | -176 | -224 | -369 | -238 | -169 | 1.398 |  | 1.2
51 | 2024-12-09 | 1049 | 2015 | 3064 | 591 | 537 | 722 | 671 | 674 | 2473 | 2527 | 2342 | 2393 | 2390 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 473 | 377 | 192 | 243 | 390 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | -176 | -225 | -375 | -239 | -169 | 1.392 |  | 1.2
52 | 2024-12-10 | 1049 | 2030 | 3079 | 606 | 553 | 743 | 686 | 689 | 2473 | 2526 | 2336 | 2393 | 2390 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 473 | 376 | 186 | 243 | 390 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | -176 | -226 | -381 | -239 | -169 | 1.386 |  | 1.2
53 | 2024-12-11 | 1049 | 2056 | 3105 | 634 | 580 | 774 | 712 | 717 | 2471 | 2525 | 2331 | 2393 | 2388 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 471 | 375 | 181 | 243 | 388 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | -178 | -227 | -386 | -239 | -171 | 1.381 |  | 1.2
54 | 2024-12-12 | 1049 | 2088 | 3137 | 666 | 613 | 811 | 746 | 749 | 2471 | 2524 | 2326 | 2391 | 2388 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 471 | 374 | 176 | 241 | 388 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | -178 | -228 | -391 | -241 | -171 | 1.376 |  | 1.2
55 | 2024-12-13 | 1049 | 2070 | 3119 | 648 | 596 | 798 | 728 | 731 | 2471 | 2523 | 2321 | 2391 | 2388 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 471 | 373 | 171 | 241 | 388 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -178 | -229 | -396 | -241 | -171 | 1.371 |  | 1.2
56 | 2024-12-14 | 1049 | 2044 | 3093 | 622 | 570 | 777 | 705 | 705 | 2471 | 2523 | 2316 | 2388 | 2388 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 471 | 373 | 166 | 238 | 388 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | -178 | -229 | -401 | -244 | -171 | 1.366 |  | 1.2
57 | 2024-12-15 | 1049 | 2059 | 3108 | 637 | 588 | 797 | 720 | 720 | 2471 | 2520 | 2311 | 2388 | 2388 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 471 | 370 | 161 | 238 | 388 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | -178 | -232 | -406 | -244 | -171 | 1.361 |  | 1.2
58 | 2024-12-16 | 1049 | 2085 | 3134 | 664 | 614 | 828 | 749 | 746 | 2470 | 2520 | 2306 | 2385 | 2388 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 470 | 370 | 156 | 235 | 388 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | -179 | -232 | -411 | -247 | -171 | 1.356 |  | 1.2
59 | 2024-12-17 | 1049 | 2117 | 3166 | 696 | 646 | 865 | 781 | 780 | 2470 | 2520 | 2301 | 2385 | 2386 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 470 | 370 | 151 | 235 | 386 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | -179 | -232 | -416 | -247 | -173 | 1.351 |  | 1.2
60 | 2024-12-18 | 1049 | 2099 | 3148 | 679 | 630 | 852 | 765 | 762 | 2469 | 2518 | 2296 | 2383 | 2386 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 469 | 368 | 146 | 233 | 386 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | -180 | -234 | -421 | -249 | -173 | 1.346 |  | 1.2
61 | 2024-12-19 | 1049 | 2073 | 3122 | 654 | 604 | 831 | 739 | 736 | 2468 | 2518 | 2291 | 2383 | 2386 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 468 | 368 | 141 | 233 | 386 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -181 | -234 | -426 | -249 | -173 | 1.341 |  | 1.2
62 | 2024-12-20 | 1049 | 2088 | 3137 | 669 | 620 | 851 | 757 | 751 | 2468 | 2517 | 2286 | 2380 | 2386 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 468 | 367 | 136 | 230 | 386 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | -181 | -235 | -431 | -252 | -173 | 1.336 |  | 1.2
63 | 2024-12-21 | 1049 | 2114 | 3163 | 696 | 647 | 882 | 784 | 777 | 2467 | 2516 | 2281 | 2379 | 2386 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 467 | 366 | 131 | 229 | 386 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | -182 | -236 | -436 | -253 | -173 | 1.331 |  | 1.2
64 | 2024-12-22 | 1049 | 2146 | 3195 | 728 | 679 | 918 | 816 | 809 | 2467 | 2516 | 2277 | 2379 | 2386 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 467 | 366 | 127 | 229 | 386 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -182 | -236 | -440 | -253 | -173 | 1.327 |  | 1.2
65 | 2024-12-23 | 1049 | 2128 | 3177 | 710 | 663 | 904 | 800 | 791 | 2467 | 2514 | 2273 | 2377 | 2386 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 467 | 364 | 123 | 227 | 386 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | -182 | -238 | -444 | -255 | -173 | 1.323 |  | 1.2
66 | 2024-12-24 | 1049 | 2102 | 3151 | 685 | 637 | 882 | 774 | 765 | 2466 | 2514 | 2269 | 2377 | 2386 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 466 | 364 | 119 | 227 | 386 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -183 | -238 | -448 | -255 | -173 | 1.319 |  | 1.2
67 | 2024-12-25 | 1049 | 2117 | 3166 | 700 | 652 | 901 | 792 | 780 | 2466 | 2514 | 2265 | 2374 | 2386 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 466 | 364 | 115 | 224 | 386 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | -183 | -238 | -452 | -258 | -173 | 1.315 |  | 1.2
68 | 2024-12-26 | 1049 | 2143 | 3192 | 726 | 678 | 931 | 818 | 806 | 2466 | 2514 | 2261 | 2374 | 2386 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 466 | 364 | 111 | 224 | 386 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -183 | -238 | -456 | -258 | -173 | 1.311 |  | 1.2
69 | 2024-12-27 | 1049 | 2175 | 3224 | 759 | 714 | 966 | 850 | 840 | 2465 | 2510 | 2258 | 2374 | 2384 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 465 | 360 | 108 | 224 | 384 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | -184 | -242 | -459 | -258 | -175 | 1.308 |  | 1.2
70 | 2024-12-28 | 1049 | 2157 | 3206 | 741 | 696 | 951 | 835 | 822 | 2465 | 2510 | 2255 | 2371 | 2384 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 465 | 360 | 105 | 221 | 384 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -184 | -242 | -462 | -261 | -175 | 1.305 |  | 1.2
71 | 2024-12-29 | 1049 | 2131 | 3180 | 716 | 670 | 928 | 812 | 796 | 2464 | 2510 | 2252 | 2368 | 2384 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 464 | 360 | 102 | 218 | 384 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -185 | -242 | -465 | -264 | -175 | 1.302 |  | 1.2
72 | 2024-12-30 | 1049 | 2146 | 3195 | 731 | 687 | 946 | 829 | 811 | 2464 | 2508 | 2249 | 2366 | 2384 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 464 | 358 | 99 | 216 | 384 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -185 | -244 | -468 | -266 | -175 | 1.299 |  | 1.2
73 | 2024-12-31 | 1049 | 2172 | 3221 | 758 | 716 | 975 | 855 | 837 | 2463 | 2505 | 2246 | 2366 | 2384 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 463 | 355 | 96 | 216 | 384 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -186 | -247 | -471 | -266 | -175 | 1.296 |  | 1.2
74 | 2025-01-01 | 1049 | 2204 | 3253 | 790 | 748 | 1009 | 887 | 869 | 2463 | 2505 | 2244 | 2366 | 2384 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 463 | 355 | 94 | 216 | 384 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -186 | -247 | -473 | -266 | -175 | 1.294 |  | 1.2
75 | 2025-01-02 | 1049 | 2186 | 3235 | 773 | 731 | 993 | 870 | 851 | 2462 | 2504 | 2242 | 2365 | 2384 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 462 | 354 | 92 | 215 | 384 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -187 | -248 | -475 | -267 | -175 | 1.292 |  | 1.2
76 | 2025-01-03 | 1049 | 2160 | 3209 | 747 | 706 | 969 | 845 | 825 | 2462 | 2503 | 2240 | 2364 | 2384 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 462 | 353 | 90 | 214 | 384 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -187 | -249 | -477 | -268 | -175 | 1.29 |  | 1.2
77 | 2025-01-04 | 1049 | 2175 | 3224 | 763 | 724 | 986 | 860 | 840 | 2461 | 2500 | 2238 | 2364 | 2384 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 461 | 350 | 88 | 214 | 384 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -188 | -252 | -479 | -268 | -175 | 1.288 |  | 1.2
78 | 2025-01-05 | 1049 | 2201 | 3250 | 790 | 751 | 1014 | 887 | 866 | 2460 | 2499 | 2236 | 2363 | 2384 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 460 | 349 | 86 | 213 | 384 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -189 | -253 | -481 | -269 | -175 | 1.286 |  | 1.2
79 | 2025-01-06 | 1049 | 2233 | 3282 | 822 | 783 | 1048 | 922 | 899 | 2460 | 2499 | 2234 | 2360 | 2383 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 460 | 349 | 84 | 210 | 383 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -189 | -253 | -483 | -272 | -176 | 1.284 |  | 1.2
80 | 2025-01-07 | 1049 | 2215 | 3264 | 804 | 766 | 1032 | 905 | 881 | 2460 | 2498 | 2232 | 2359 | 2383 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 460 | 348 | 82 | 209 | 383 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -189 | -254 | -485 | -273 | -176 | 1.282 |  | 1.2
81 | 2025-01-08 | 1049 | 2189 | 3238 | 779 | 742 | 1007 | 881 | 855 | 2459 | 2496 | 2231 | 2357 | 2383 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 459 | 346 | 81 | 207 | 383 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -190 | -256 | -486 | -275 | -176 | 1.281 |  | 1.2
82 | 2025-01-09 | 1049 | 2204 | 3253 | 795 | 759 | 1023 | 898 | 871 | 2458 | 2494 | 2230 | 2355 | 2382 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 458 | 344 | 80 | 205 | 382 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | -191 | -258 | -487 | -277 | -177 | 1.28 |  | 1.2
83 | 2025-01-10 | 1049 | 2230 | 3279 | 821 | 786 | 1049 | 925 | 897 | 2458 | 2493 | 2230 | 2354 | 2382 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 458 | 343 | 80 | 204 | 382 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -191 | -259 | -487 | -278 | -177 | 1.28 |  | 1.2
84 | 2025-01-11 | 1049 | 2262 | 3311 | 854 | 821 | 1082 | 957 | 929 | 2457 | 2490 | 2229 | 2354 | 2382 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 457 | 340 | 79 | 204 | 382 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -192 | -262 | -488 | -278 | -177 | 1.279 |  | 1.2
85 | 2025-01-12 | 1049 | 2244 | 3293 | 836 | 803 | 1064 | 942 | 911 | 2457 | 2490 | 2229 | 2351 | 2382 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 457 | 340 | 79 | 201 | 382 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -192 | -262 | -488 | -281 | -177 | 1.279 |  | 1.2
86 | 2025-01-13 | 1049 | 2218 | 3267 | 811 | 777 | 1039 | 916 | 885 | 2456 | 2490 | 2228 | 2351 | 2382 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 456 | 340 | 78 | 201 | 382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -193 | -262 | -489 | -281 | -177 | 1.278 |  | 1.2
87 | 2025-01-14 | 1049 | 2233 | 3282 | 827 | 792 | 1055 | 931 | 900 | 2455 | 2490 | 2227 | 2351 | 2382 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 455 | 340 | 77 | 201 | 382 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -194 | -262 | -490 | -281 | -177 | 1.277 |  | 1.2
88 | 2025-01-15 | 1049 | 2259 | 3308 | 853 | 818 | 1081 | 957 | 927 | 2455 | 2490 | 2227 | 2351 | 2381 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 455 | 340 | 77 | 201 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -194 | -262 | -490 | -281 | -178 | 1.277 |  | 1.2
89 | 2025-01-16 | 1049 | 2291 | 3340 | 886 | 851 | 1114 | 990 | 959 | 2454 | 2489 | 2226 | 2350 | 2381 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 454 | 339 | 76 | 200 | 381 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -195 | -263 | -491 | -282 | -178 | 1.276 |  | 1.2
90 | 2025-01-17 | 1049 | 2273 | 3322 | 869 | 833 | 1097 | 972 | 943 | 2453 | 2489 | 2225 | 2350 | 2379 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 453 | 339 | 75 | 200 | 379 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -196 | -263 | -492 | -282 | -180 | 1.275 |  | 1.2
91 | 2025-01-18 | 1049 | 2247 | 3296 | 843 | 807 | 1071 | 946 | 917 | 2453 | 2489 | 2225 | 2350 | 2379 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 453 | 339 | 75 | 200 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196 | -263 | -492 | -282 | -180 | 1.275 |  | 1.2
92 | 2025-01-19 | 1049 | 2262 | 3311 | 859 | 822 | 1087 | 961 | 932 | 2452 | 2489 | 2224 | 2350 | 2379 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 452 | 339 | 74 | 200 | 379 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -197 | -263 | -493 | -282 | -180 | 1.274 |  | 1.2
93 | 2025-01-20 | 1049 | 2288 | 3337 | 885 | 850 | 1113 | 989 | 958 | 2452 | 2487 | 2224 | 2348 | 2379 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 452 | 337 | 74 | 198 | 379 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -197 | -265 | -493 | -284 | -180 | 1.274 |  | 1.2
94 | 2025-01-21 | 1049 | 2320 | 3369 | 917 | 882 | 1145 | 1021 | 990 | 2452 | 2487 | 2224 | 2348 | 2379 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 452 | 337 | 74 | 198 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197 | -265 | -493 | -284 | -180 | 1.274 |  | 1.2
95 | 2025-01-22 | 1049 | 2302 | 3351 | 900 | 864 | 1128 | 1003 | 974 | 2451 | 2487 | 2223 | 2348 | 2377 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 451 | 337 | 73 | 198 | 377 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -198 | -265 | -494 | -284 | -182 | 1.273 |  | 1.2
96 | 2025-01-23 | 1049 | 2276 | 3325 | 874 | 838 | 1102 | 980 | 948 | 2451 | 2487 | 2223 | 2345 | 2377 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 451 | 337 | 73 | 195 | 377 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -198 | -265 | -494 | -287 | -182 | 1.273 |  | 1.2
97 | 2025-01-24 | 1049 | 2291 | 3340 | 889 | 856 | 1117 | 995 | 963 | 2451 | 2484 | 2223 | 2345 | 2377 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 451 | 334 | 73 | 195 | 377 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -198 | -268 | -494 | -287 | -182 | 1.273 |  | 1.2
98 | 2025-01-25 | 1049 | 2317 | 3366 | 916 | 882 | 1144 | 1021 | 990 | 2450 | 2484 | 2222 | 2345 | 2376 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 450 | 334 | 72 | 195 | 376 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -199 | -268 | -495 | -287 | -183 | 1.272 |  | 1.2
99 | 2025-01-26 | 1049 | 2349 | 3398 | 948 | 914 | 1176 | 1053 | 1024 | 2450 | 2484 | 2222 | 2345 | 2374 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 450 | 334 | 72 | 195 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -199 | -268 | -495 | -287 | -185 | 1.272 |  | 1.2
100 | 2025-01-27 | 1049 | 2331 | 3380 | 931 | 899 | 1159 | 1035 | 1006 | 2449 | 2481 | 2221 | 2345 | 2374 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 449 | 331 | 71 | 195 | 374 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -200 | -271 | -496 | -287 | -185 | 1.271 |  | 1.2
101 | 2025-01-28 | 1049 | 2305 | 3354 | 905 | 874 | 1133 | 1010 | 980 | 2449 | 2480 | 2221 | 2344 | 2374 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 449 | 330 | 71 | 194 | 374 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -200 | -272 | -496 | -288 | -185 | 1.271 |  | 1.2
102 | 2025-01-29 | 1049 | 2320 | 3369 | 921 | 891 | 1149 | 1027 | 995 | 2448 | 2478 | 2220 | 2342 | 2374 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 448 | 328 | 70 | 192 | 374 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -201 | -274 | -497 | -290 | -185 | 1.27 |  | 1.2
103 | 2025-01-30 | 1049 | 2346 | 3395 | 947 | 917 | 1175 | 1053 | 1021 | 2448 | 2478 | 2220 | 2342 | 2374 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 448 | 328 | 70 | 192 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201 | -274 | -497 | -290 | -185 | 1.27 |  | 1.2
104 | 2025-01-31 | 1049 | 2378 | 3427 | 980 | 950 | 1208 | 1086 | 1053 | 2447 | 2477 | 2219 | 2341 | 2374 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 447 | 327 | 69 | 191 | 374 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -202 | -275 | -498 | -291 | -185 | 1.269 |  | 1.2
105 | 2025-02-01 | 1049 | 2360 | 3409 | 962 | 932 | 1193 | 1068 | 1035 | 2447 | 2477 | 2216 | 2341 | 2374 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 447 | 327 | 66 | 191 | 374 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -202 | -275 | -501 | -291 | -185 | 1.266 |  | 1.2
106 | 2025-02-02 | 1049 | 2334 | 3383 | 937 | 907 | 1168 | 1042 | 1009 | 2446 | 2476 | 2215 | 2341 | 2374 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 446 | 326 | 65 | 191 | 374 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -203 | -276 | -502 | -291 | -185 | 1.265 |  | 1.2
107 | 2025-02-03 | 1049 | 2349 | 3398 | 952 | 924 | 1183 | 1059 | 1025 | 2446 | 2474 | 2215 | 2339 | 2373 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 446 | 324 | 65 | 189 | 373 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -203 | -278 | -502 | -293 | -186 | 1.265 |  | 1.2
108 | 2025-02-04 | 1049 | 2375 | 3424 | 978 | 950 | 1209 | 1089 | 1051 | 2446 | 2474 | 2215 | 2335 | 2373 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 446 | 324 | 65 | 185 | 373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -203 | -278 | -502 | -297 | -186 | 1.265 |  | 1.2
109 | 2025-02-05 | 1049 | 2407 | 3456 | 1010 | 984 | 1241 | 1123 | 1083 | 2446 | 2472 | 2215 | 2333 | 2373 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 446 | 322 | 65 | 183 | 373 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -203 | -280 | -502 | -299 | -186 | 1.265 |  | 1.2
110 | 2025-02-06 | 1049 | 2389 | 3438 | 993 | 966 | 1224 | 1105 | 1066 | 2445 | 2472 | 2214 | 2333 | 2372 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 445 | 322 | 64 | 183 | 372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -204 | -280 | -503 | -299 | -187 | 1.264 |  | 1.2
111 | 2025-02-07 | 1049 | 2363 | 3412 | 967 | 940 | 1198 | 1079 | 1040 | 2445 | 2472 | 2214 | 2333 | 2372 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 445 | 322 | 64 | 183 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204 | -280 | -503 | -299 | -187 | 1.264 |  | 1.2
112 | 2025-02-08 | 1049 | 2378 | 3427 | 983 | 957 | 1214 | 1096 | 1055 | 2444 | 2470 | 2213 | 2331 | 2372 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 444 | 320 | 63 | 181 | 372 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -205 | -282 | -504 | -301 | -187 | 1.263 |  | 1.2
113 | 2025-02-09 | 1049 | 2404 | 3453 | 1009 | 983 | 1240 | 1122 | 1081 | 2444 | 2470 | 2213 | 2331 | 2372 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 444 | 320 | 63 | 181 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205 | -282 | -504 | -301 | -187 | 1.263 |  | 1.2
114 | 2025-02-10 | 1049 | 2436 | 3485 | 1042 | 1015 | 1273 | 1154 | 1114 | 2443 | 2470 | 2212 | 2331 | 2371 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 443 | 320 | 62 | 181 | 371 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -206 | -282 | -505 | -301 | -188 | 1.262 |  | 1.2
115 | 2025-02-11 | 1049 | 2418 | 3467 | 1025 | 1001 | 1256 | 1136 | 1097 | 2442 | 2466 | 2211 | 2331 | 2370 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 442 | 316 | 61 | 181 | 370 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | -207 | -286 | -506 | -301 | -189 | 1.261 |  | 1.2
116 | 2025-02-12 | 1049 | 2392 | 3441 | 999 | 975 | 1230 | 1110 | 1071 | 2442 | 2466 | 2211 | 2331 | 2370 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 442 | 316 | 61 | 181 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -207 | -286 | -506 | -301 | -189 | 1.261 |  | 1.2
117 | 2025-02-13 | 1049 | 2407 | 3456 | 1015 | 990 | 1248 | 1125 | 1086 | 2441 | 2466 | 2208 | 2331 | 2370 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 441 | 316 | 58 | 181 | 370 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -208 | -286 | -509 | -301 | -189 | 1.258 |  | 1.2
118 | 2025-02-14 | 1049 | 2433 | 3482 | 1042 | 1019 | 1275 | 1151 | 1113 | 2440 | 2463 | 2207 | 2331 | 2369 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 440 | 313 | 57 | 181 | 369 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -209 | -289 | -510 | -301 | -190 | 1.257 |  | 1.2
119 | 2025-02-15 | 1049 | 2465 | 3514 | 1074 | 1051 | 1310 | 1183 | 1146 | 2440 | 2463 | 2204 | 2331 | 2368 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 440 | 313 | 54 | 181 | 368 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -209 | -289 | -513 | -301 | -191 | 1.254 |  | 1.2
120 | 2025-02-16 | 1049 | 2447 | 3496 | 1057 | 1033 | 1293 | 1165 | 1128 | 2439 | 2463 | 2203 | 2331 | 2368 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 439 | 313 | 53 | 181 | 368 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -210 | -289 | -514 | -301 | -191 | 1.253 |  | 1.2
121 | 2025-02-17 | 1049 | 2421 | 3470 | 1031 | 1008 | 1267 | 1141 | 1102 | 2439 | 2462 | 2203 | 2329 | 2368 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 439 | 312 | 53 | 179 | 368 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -210 | -290 | -514 | -303 | -191 | 1.253 |  | 1.2
122 | 2025-02-18 | 1049 | 2436 | 3485 | 1046 | 1023 | 1286 | 1156 | 1117 | 2439 | 2462 | 2199 | 2329 | 2368 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 439 | 312 | 49 | 179 | 368 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -210 | -290 | -518 | -303 | -191 | 1.249 |  | 1.2
123 | 2025-02-19 | 1049 | 2462 | 3511 | 1073 | 1053 | 1313 | 1185 | 1143 | 2438 | 2458 | 2198 | 2326 | 2368 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 438 | 308 | 48 | 176 | 368 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | -211 | -294 | -519 | -306 | -191 | 1.248 |  | 1.2
124 | 2025-02-20 | 1049 | 2494 | 3543 | 1105 | 1085 | 1345 | 1217 | 1176 | 2438 | 2458 | 2198 | 2326 | 2367 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 438 | 308 | 48 | 176 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -211 | -294 | -519 | -306 | -192 | 1.248 |  | 1.2
125 | 2025-02-21 | 1049 | 2476 | 3525 | 1087 | 1067 | 1330 | 1199 | 1158 | 2438 | 2458 | 2195 | 2326 | 2367 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 438 | 308 | 45 | 176 | 367 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -211 | -294 | -522 | -306 | -192 | 1.245 |  | 1.2
126 | 2025-02-22 | 1049 | 2450 | 3499 | 1062 | 1042 | 1305 | 1174 | 1132 | 2437 | 2457 | 2194 | 2325 | 2367 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 437 | 307 | 44 | 175 | 367 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -212 | -295 | -523 | -307 | -192 | 1.244 |  | 1.2
127 | 2025-02-23 | 1049 | 2465 | 3514 | 1077 | 1058 | 1320 | 1190 | 1147 | 2437 | 2456 | 2194 | 2324 | 2367 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 437 | 306 | 44 | 174 | 367 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -212 | -296 | -523 | -308 | -192 | 1.244 |  | 1.2
128 | 2025-02-24 | 1049 | 2491 | 3540 | 1104 | 1084 | 1349 | 1216 | 1174 | 2436 | 2456 | 2191 | 2324 | 2366 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 436 | 306 | 41 | 174 | 366 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -213 | -296 | -526 | -308 | -193 | 1.241 |  | 1.2
129 | 2025-02-25 | 1049 | 2523 | 3572 | 1136 | 1116 | 1381 | 1250 | 1206 | 2436 | 2456 | 2191 | 2322 | 2366 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 436 | 306 | 41 | 172 | 366 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -213 | -296 | -526 | -310 | -193 | 1.241 |  | 1.2
130 | 2025-02-26 | 1049 | 2505 | 3554 | 1119 | 1102 | 1364 | 1232 | 1189 | 2435 | 2452 | 2190 | 2322 | 2365 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 435 | 302 | 40 | 172 | 365 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | -214 | -300 | -527 | -310 | -194 | 1.24 |  | 1.2
131 | 2025-02-27 | 1049 | 2479 | 3528 | 1093 | 1079 | 1338 | 1210 | 1164 | 2435 | 2449 | 2190 | 2318 | 2364 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 435 | 299 | 40 | 168 | 364 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | -214 | -303 | -527 | -314 | -195 | 1.24 |  | 1.2
132 | 2025-02-28 | 1049 | 2494 | 3543 | 1109 | 1094 | 1354 | 1225 | 1179 | 2434 | 2449 | 2189 | 2318 | 2364 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 434 | 299 | 39 | 168 | 364 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -215 | -303 | -528 | -314 | -195 | 1.239 |  | 1.2
133 | 2025-03-01 | 1049 | 2520 | 3569 | 1135 | 1120 | 1380 | 1251 | 1205 | 2434 | 2449 | 2189 | 2318 | 2364 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 434 | 299 | 39 | 168 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215 | -303 | -528 | -314 | -195 | 1.239 |  | 1.2
134 | 2025-03-02 | 1049 | 2552 | 3601 | 1168 | 1152 | 1413 | 1283 | 1239 | 2433 | 2449 | 2188 | 2318 | 2362 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 433 | 299 | 38 | 168 | 362 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -216 | -303 | -529 | -314 | -197 | 1.238 |  | 1.2
135 | 2025-03-03 | 1049 | 2534 | 3583 | 1150 | 1137 | 1395 | 1267 | 1221 | 2433 | 2446 | 2188 | 2316 | 2362 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 433 | 296 | 38 | 166 | 362 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -216 | -306 | -529 | -316 | -197 | 1.238 |  | 1.2
136 | 2025-03-04 | 1049 | 2508 | 3557 | 1124 | 1111 | 1372 | 1241 | 1195 | 2433 | 2446 | 2185 | 2316 | 2362 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 433 | 296 | 35 | 166 | 362 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -216 | -306 | -532 | -316 | -197 | 1.235 |  | 1.2
137 | 2025-03-05 | 1049 | 2523 | 3572 | 1139 | 1126 | 1387 | 1256 | 1210 | 2433 | 2446 | 2185 | 2316 | 2362 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 433 | 296 | 35 | 166 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -216 | -306 | -532 | -316 | -197 | 1.235 |  | 1.2
138 | 2025-03-06 | 1049 | 2549 | 3598 | 1165 | 1155 | 1416 | 1282 | 1237 | 2433 | 2443 | 2182 | 2316 | 2361 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 433 | 293 | 32 | 166 | 361 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | -216 | -309 | -535 | -316 | -198 | 1.232 |  | 1.2
139 | 2025-03-07 | 1049 | 2581 | 3630 | 1198 | 1187 | 1449 | 1314 | 1269 | 2432 | 2443 | 2181 | 2316 | 2361 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 432 | 293 | 31 | 166 | 361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -217 | -309 | -536 | -316 | -198 | 1.231 |  | 1.2
140 | 2025-03-08 | 1049 | 2563 | 3612 | 1180 | 1171 | 1431 | 1298 | 1251 | 2432 | 2441 | 2181 | 2314 | 2361 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 432 | 291 | 31 | 164 | 361 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -217 | -311 | -536 | -318 | -198 | 1.231 |  | 1.2
141 | 2025-03-09 | 1049 | 2537 | 3586 | 1154 | 1145 | 1405 | 1272 | 1225 | 2432 | 2441 | 2181 | 2314 | 2361 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 432 | 291 | 31 | 164 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -217 | -311 | -536 | -318 | -198 | 1.231 |  | 1.2
142 | 2025-03-10 | 1049 | 2552 | 3601 | 1169 | 1164 | 1420 | 1287 | 1240 | 2432 | 2437 | 2181 | 2314 | 2361 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 432 | 287 | 31 | 164 | 361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -217 | -315 | -536 | -318 | -198 | 1.231 |  | 1.2
143 | 2025-03-11 | 1049 | 2578 | 3627 | 1196 | 1190 | 1446 | 1313 | 1266 | 2431 | 2437 | 2181 | 2314 | 2361 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 431 | 287 | 31 | 164 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218 | -315 | -536 | -318 | -198 | 1.231 |  | 1.2
144 | 2025-03-12 | 1049 | 2610 | 3659 | 1228 | 1222 | 1480 | 1345 | 1298 | 2431 | 2437 | 2179 | 2314 | 2361 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 431 | 287 | 29 | 164 | 361 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -218 | -315 | -538 | -318 | -198 | 1.229 |  | 1.2
145 | 2025-03-13 | 1049 | 2592 | 3641 | 1211 | 1208 | 1462 | 1330 | 1280 | 2430 | 2433 | 2179 | 2311 | 2361 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 430 | 283 | 29 | 161 | 361 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | -219 | -319 | -538 | -321 | -198 | 1.229 |  | 1.2
146 | 2025-03-14 | 1049 | 2566 | 3615 | 1186 | 1182 | 1439 | 1304 | 1254 | 2429 | 2433 | 2176 | 2311 | 2361 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 429 | 283 | 26 | 161 | 361 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -220 | -319 | -541 | -321 | -198 | 1.226 |  | 1.2
147 | 2025-03-15 | 1049 | 2581 | 3630 | 1201 | 1198 | 1454 | 1319 | 1269 | 2429 | 2432 | 2176 | 2311 | 2361 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 429 | 282 | 26 | 161 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -220 | -320 | -541 | -321 | -198 | 1.226 |  | 1.2
148 | 2025-03-16 | 1049 | 2607 | 3656 | 1228 | 1225 | 1481 | 1345 | 1295 | 2428 | 2431 | 2175 | 2311 | 2361 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 428 | 281 | 25 | 161 | 361 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -221 | -321 | -542 | -321 | -198 | 1.225 |  | 1.2
149 | 2025-03-17 | 1049 | 2639 | 3688 | 1260 | 1257 | 1516 | 1377 | 1329 | 2428 | 2431 | 2172 | 2311 | 2359 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 428 | 281 | 22 | 161 | 359 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -221 | -321 | -545 | -321 | -200 | 1.222 |  | 1.2
150 | 2025-03-18 | 1049 | 1986 | 3035 | 607 | 606 | 864 | 726 | 676 | 2428 | 2429 | 2171 | 2309 | 2359 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 428 | 279 | 21 | 159 | 359 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -221 | -323 | -546 | -323 | -200 | 1.221 |  | 1.2
151 | 2025-03-19 | 1049 | 1960 | 3009 | 582 | 580 | 839 | 700 | 650 | 2427 | 2429 | 2170 | 2309 | 2359 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 427 | 279 | 20 | 159 | 359 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -222 | -323 | -547 | -323 | -200 | 1.22 |  | 1.2
152 | 2025-03-20 | 1049 | 1975 | 3024 | 597 | 595 | 854 | 716 | 665 | 2427 | 2429 | 2170 | 2308 | 2359 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 427 | 279 | 20 | 158 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -222 | -323 | -547 | -324 | -200 | 1.22 |  | 1.2
153 | 2025-03-21 | 1049 | 2001 | 3050 | 623 | 621 | 881 | 743 | 691 | 2427 | 2429 | 2169 | 2307 | 2359 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 427 | 279 | 19 | 157 | 359 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -222 | -323 | -548 | -325 | -200 | 1.219 |  | 1.2
154 | 2025-03-22 | 1049 | 2033 | 3082 | 656 | 656 | 916 | 775 | 723 | 2426 | 2426 | 2166 | 2307 | 2359 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 426 | 276 | 16 | 157 | 359 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -223 | -326 | -551 | -325 | -200 | 1.216 |  | 1.2
155 | 2025-03-23 | 1049 | 2015 | 3064 | 638 | 638 | 901 | 759 | 705 | 2426 | 2426 | 2163 | 2305 | 2359 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 426 | 276 | 13 | 155 | 359 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -223 | -326 | -554 | -327 | -200 | 1.213 |  | 1.2
156 | 2025-03-24 | 1049 | 1989 | 3038 | 613 | 612 | 876 | 733 | 679 | 2425 | 2426 | 2162 | 2305 | 2359 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 425 | 276 | 12 | 155 | 359 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -224 | -326 | -555 | -327 | -200 | 1.212 |  | 1.2
157 | 2025-03-25 | 1049 | 2004 | 3053 | 628 | 631 | 893 | 748 | 694 | 2425 | 2422 | 2160 | 2305 | 2359 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 425 | 272 | 10 | 155 | 359 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -224 | -330 | -557 | -327 | -200 | 1.21 |  | 1.2
158 | 2025-03-26 | 1049 | 2030 | 3079 | 655 | 657 | 919 | 774 | 720 | 2424 | 2422 | 2160 | 2305 | 2359 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 424 | 272 | 10 | 155 | 359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225 | -330 | -557 | -327 | -200 | 1.21 |  | 1.2
159 | 2025-03-27 | 1049 | 2062 | 3111 | 687 | 689 | 952 | 806 | 754 | 2424 | 2422 | 2159 | 2305 | 2357 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 424 | 272 | 9 | 155 | 357 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -225 | -330 | -558 | -327 | -202 | 1.209 |  | 1.2
160 | 2025-03-28 | 1049 | 2044 | 3093 | 670 | 672 | 934 | 788 | 736 | 2423 | 2421 | 2159 | 2305 | 2357 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 423 | 271 | 9 | 155 | 357 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -226 | -331 | -558 | -327 | -202 | 1.209 |  | 1.2
161 | 2025-03-29 | 1049 | 2018 | 3067 | 644 | 647 | 909 | 762 | 710 | 2423 | 2420 | 2158 | 2305 | 2357 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 423 | 270 | 8 | 155 | 357 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -226 | -332 | -559 | -327 | -202 | 1.208 |  | 1.2
162 | 2025-03-30 | 1049 | 2033 | 3082 | 660 | 662 | 928 | 779 | 725 | 2422 | 2420 | 2154 | 2303 | 2357 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 422 | 270 | 4 | 153 | 357 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -227 | -332 | -563 | -329 | -202 | 1.204 |  | 1.2
163 | 2025-03-31 | 1049 | 2059 | 3108 | 687 | 689 | 955 | 805 | 751 | 2421 | 2419 | 2153 | 2303 | 2357 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 421 | 269 | 3 | 153 | 357 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -228 | -333 | -564 | -329 | -202 | 1.203 |  | 1.2
164 | 2025-04-01 | 1049 | 2091 | 3140 | 719 | 721 | 987 | 837 | 783 | 2421 | 2419 | 2153 | 2303 | 2357 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 421 | 269 | 3 | 153 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -228 | -333 | -564 | -329 | -202 | 1.203 |  | 1.2
165 | 2025-04-02 | 1049 | 2073 | 3122 | 701 | 704 | 970 | 820 | 765 | 2421 | 2418 | 2152 | 2302 | 2357 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 421 | 268 | 2 | 152 | 357 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -228 | -334 | -565 | -330 | -202 | 1.202 |  | 1.2
166 | 2025-04-03 | 1049 | 2047 | 3096 | 676 | 680 | 944 | 795 | 739 | 2420 | 2416 | 2152 | 2301 | 2357 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 420 | 266 | 2 | 151 | 357 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -229 | -336 | -565 | -331 | -202 | 1.202 |  | 1.2
167 | 2025-04-04 | 1049 | 2062 | 3111 | 692 | 699 | 962 | 810 | 754 | 2419 | 2412 | 2149 | 2301 | 2357 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 419 | 262 | -1 | 151 | 357 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | -230 | -340 | -568 | -331 | -202 | 1.199 |  | 1.2
168 | 2025-04-05 | 1049 | 2088 | 3137 | 718 | 726 | 989 | 837 | 780 | 2419 | 2411 | 2148 | 2300 | 2357 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 419 | 261 | -2 | 150 | 357 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -230 | -341 | -569 | -332 | -202 | 1.198 |  | 1.2
169 | 2025-04-06 | 1049 | 2120 | 3169 | 751 | 758 | 1021 | 869 | 813 | 2418 | 2411 | 2148 | 2300 | 2356 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 418 | 261 | -2 | 150 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -231 | -341 | -569 | -332 | -203 | 1.198 |  | 1.2
170 | 2025-04-07 | 1049 | 2102 | 3151 | 733 | 740 | 1003 | 852 | 795 | 2418 | 2411 | 2148 | 2299 | 2356 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 418 | 261 | -2 | 149 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -231 | -341 | -569 | -333 | -203 | 1.198 |  | 1.2
171 | 2025-04-08 | 1049 | 2076 | 3125 | 708 | 717 | 979 | 828 | 769 | 2417 | 2408 | 2146 | 2297 | 2356 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 417 | 258 | -4 | 147 | 356 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | -232 | -344 | -571 | -335 | -203 | 1.196 |  | 1.2
172 | 2025-04-09 | 1049 | 2091 | 3140 | 724 | 732 | 996 | 845 | 785 | 2416 | 2408 | 2144 | 2295 | 2355 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 416 | 258 | -6 | 145 | 355 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -233 | -344 | -573 | -337 | -204 | 1.194 |  | 1.2
182 | 2025-04-10 | 1069 | 2135 | 3204 | 792 | 994 | 986 | 1018 | 852 | 2412 | 2210 | 2218 | 2186 | 2352 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 412 | 210 | 218 | 186 | 352 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | -237 | -353 | -582 | -346 | -204 | 1.185 |  | 1.2
174 | 2025-04-11 | 1069 | 2109 | 3178 | 767 | 976 | 969 | 1001 | 826 | 2411 | 2202 | 2209 | 2177 | 2352 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 411 | 202 | 209 | 177 | 352 | 1 | 8 | 9 | 9 | 0 | -238 | -361 | -591 | -355 | -204 | 1.176 |  | 1.2
175 | 2025-04-12 | 1069 | 2124 | 3193 | 783 | 1000 | 993 | 1025 | 841 | 2410 | 2193 | 2200 | 2168 | 2352 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 410 | 193 | 200 | 168 | 352 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | -239 | -370 | -600 | -364 | -204 | 1.167 |  | 1.2
176 | 2025-04-13 | 1069 | 2150 | 3219 | 809 | 1035 | 1028 | 1060 | 867 | 2410 | 2184 | 2191 | 2159 | 2352 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 410 | 184 | 191 | 159 | 352 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | -239 | -379 | -609 | -373 | -204 | 1.158 |  | 1.2
177 | 2025-04-14 | 1069 | 2182 | 3251 | 842 | 1075 | 1068 | 1100 | 899 | 2409 | 2176 | 2183 | 2151 | 2352 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 409 | 176 | 183 | 151 | 352 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | -240 | -387 | -617 | -381 | -204 | 1.15 |  | 1.2
178 | 2025-04-15 | 1069 | 2164 | 3233 | 824 | 1066 | 1059 | 1091 | 882 | 2409 | 2167 | 2174 | 2142 | 2351 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 409 | 167 | 174 | 142 | 351 | 0 | 9 | 9 | 9 | 1 | -240 | -396 | -626 | -390 | -205 | 1.141 |  | 1.2
179 | 2025-04-16 | 1069 | 2138 | 3207 | 798 | 1048 | 1041 | 1073 | 856 | 2409 | 2159 | 2166 | 2134 | 2351 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 409 | 159 | 166 | 134 | 351 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | -240 | -404 | -634 | -398 | -205 | 1.133 |  | 1.2
180 | 2025-04-17 | 1069 | 2153 | 3222 | 814 | 1071 | 1065 | 1096 | 873 | 2408 | 2151 | 2157 | 2126 | 2349 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 408 | 151 | 157 | 126 | 349 | 1 | 8 | 9 | 8 | 2 | -241 | -412 | -643 | -406 | -207 | 1.124 |  | 1.2
181 | 2025-04-18 | 1069 | 2179 | 3248 | 840 | 1105 | 1100 | 1131 | 899 | 2408 | 2143 | 2148 | 2117 | 2349 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 408 | 143 | 148 | 117 | 349 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | -241 | -420 | -652 | -415 | -207 | 1.115 |  | 1.2
182 | 2025-04-19 | 1069 | 2153 | 3222 | 814 | 1087 | 1083 | 1113 | 873 | 2408 | 2135 | 2139 | 2109 | 2349 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 408 | 135 | 139 | 109 | 349 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | -241 | -428 | -661 | -423 | -207 | 1.106 |  | 1.2
183 | 2025-04-20 | 1069 | 2168 | 3237 | 830 | 1110 | 1106 | 1136 | 888 | 2407 | 2127 | 2131 | 2101 | 2349 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 407 | 127 | 131 | 101 | 349 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | -242 | -436 | -669 | -431 | -207 | 1.098 |  | 1.2
184 | 2025-04-21 | 1069 | 2194 | 3263 | 856 | 1144 | 1141 | 1171 | 914 | 2407 | 2119 | 2122 | 2092 | 2349 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 407 | 119 | 122 | 92 | 349 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | -242 | -444 | -678 | -440 | -207 | 1.089 |  | 1.2
185 | 2025-04-22 | 1069 | 2226 | 3295 | 889 | 1184 | 1182 | 1212 | 948 | 2406 | 2111 | 2113 | 2083 | 2347 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 406 | 111 | 113 | 83 | 347 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | -243 | -452 | -687 | -449 | -209 | 1.08 |  | 1.2
186 | 2025-04-23 | 1069 | 2208 | 3277 | 871 | 1174 | 1172 | 1202 | 930 | 2406 | 2103 | 2105 | 2075 | 2347 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 406 | 103 | 105 | 75 | 347 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | -243 | -460 | -695 | -457 | -209 | 1.072 |  | 1.2
187 | 2025-04-24 | 1069 | 2182 | 3251 | 846 | 1156 | 1154 | 1184 | 904 | 2405 | 2095 | 2097 | 2067 | 2347 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 405 | 95 | 97 | 67 | 347 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | -244 | -468 | -703 | -465 | -209 | 1.064 |  | 1.2
188 | 2025-04-25 | 1069 | 2197 | 3266 | 861 | 1179 | 1178 | 1206 | 920 | 2405 | 2087 | 2088 | 2060 | 2346 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 405 | 87 | 88 | 60 | 346 | 0 | 8 | 9 | 7 | 1 | -244 | -476 | -712 | -472 | -210 | 1.055 |  | 1.2
189 | 2025-04-26 | 1069 | 2223 | 3292 | 888 | 1213 | 1212 | 1240 | 948 | 2404 | 2079 | 2080 | 2052 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 404 | 79 | 80 | 52 | 344 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | -245 | -484 | -720 | -480 | -212 | 1.047 |  | 1.2
190 | 2025-04-27 | 1069 | 2197 | 3266 | 862 | 1195 | 1195 | 1223 | 922 | 2404 | 2071 | 2071 | 2043 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 404 | 71 | 71 | 43 | 344 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | -245 | -492 | -729 | -489 | -212 | 1.038 |  | 1.2
191 | 2025-04-28 | 1069 | 2212 | 3281 | 878 | 1218 | 1219 | 1247 | 937 | 2403 | 2063 | 2062 | 2034 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 403 | 63 | 62 | 34 | 344 | 1 | 8 | 9 | 9 | 0 | -246 | -500 | -738 | -498 | -212 | 1.029 |  | 1.2
192 | 2025-04-29 | 1069 | 2238 | 3307 | 904 | 1252 | 1253 | 1281 | 963 | 2403 | 2055 | 2054 | 2026 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 403 | 55 | 54 | 26 | 344 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | -246 | -508 | -746 | -506 | -212 | 1.021 |  | 1.2
193 | 2025-04-30 | 1069 | 2270 | 3339 | 936 | 1292 | 1294 | 1321 | 995 | 2403 | 2047 | 2045 | 2018 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 403 | 47 | 45 | 18 | 344 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | -246 | -516 | -755 | -514 | -212 | 1.012 |  | 1.2
194 | 2025-05-01 | 1069 | 2252 | 3321 | 918 | 1282 | 1285 | 1311 | 977 | 2403 | 2039 | 2036 | 2010 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 403 | 39 | 36 | 10 | 344 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | -246 | -524 | -764 | -522 | -212 | 1.003 |  | 1.2
195 | 2025-05-02 | 1069 | 2226 | 3295 | 893 | 1265 | 1268 | 1293 | 951 | 2402 | 2030 | 2027 | 2002 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 402 | 30 | 27 | 2 | 344 | 1 | 9 | 9 | 8 | 0 | -247 | -533 | -773 | -530 | -212 | 0.994 |  | 1.2
196 | 2025-05-03 | 1069 | 2241 | 3310 | 908 | 1288 | 1291 | 1316 | 966 | 2402 | 2022 | 2019 | 1994 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 402 | 22 | 19 | -6 | 344 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | -247 | -541 | -781 | -538 | -212 | 0.986 |  | 1.2
197 | 2025-05-04 | 1069 | 2267 | 3336 | 935 | 1322 | 1325 | 1350 | 993 | 2401 | 2014 | 2011 | 1986 | 2343 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 401 | 14 | 11 | -14 | 343 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | -248 | -549 | -789 | -546 | -213 | 0.978 |  | 1.2
198 | 2025-05-05 | 1069 | 2241 | 3310 | 909 | 1305 | 1308 | 1333 | 967 | 2401 | 2005 | 2002 | 1977 | 2343 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 401 | 5 | 2 | -23 | 343 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | -248 | -558 | -798 | -555 | -213 | 0.969 |  | 1.2
199 | 2025-05-06 | 1069 | 2256 | 3325 | 925 | 1328 | 1331 | 1356 | 982 | 2400 | 1997 | 1994 | 1969 | 2343 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 400 | -3 | -6 | -31 | 343 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | -249 | -566 | -806 | -563 | -213 | 0.961 |  | 1.2
200 | 2025-05-07 | 1069 | 2282 | 3351 | 952 | 1362 | 1366 | 1391 | 1009 | 2399 | 1989 | 1985 | 1960 | 2342 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 399 | -11 | -15 | -40 | 342 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | -250 | -574 | -815 | -572 | -214 | 0.952 |  | 1.2
201 | 2025-05-08 | 1069 | 2314 | 3383 | 984 | 1403 | 1406 | 1431 | 1041 | 2399 | 1980 | 1977 | 1952 | 2342 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 399 | -20 | -23 | -48 | 342 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 | -250 | -583 | -823 | -580 | -214 | 0.944 |  | 1.2
202 | 2025-05-09 | 1069 | 2296 | 3365 | 974 | 1394 | 1397 | 1420 | 1031 | 2391 | 1971 | 1968 | 1945 | 2334 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 391 | -29 | -32 | -55 | 334 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | -258 | -592 | -832 | -587 | -222 | 0.935 |  | 1.2 |  |  | hút chân không zone 1
203 | 2025-05-10 | 1069 | 2270 | 3339 | 956 | 1376 | 1380 | 1401 | 1013 | 2383 | 1963 | 1959 | 1938 | 2326 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 383 | -37 | -41 | -62 | 326 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | -266 | -600 | -841 | -594 | -230 | 0.926 |  | 1.2
204 | 2025-05-11 | 1069 | 2285 | 3354 | 979 | 1399 | 1403 | 1424 | 1036 | 2375 | 1955 | 1951 | 1930 | 2318 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 375 | -45 | -49 | -70 | 318 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -274 | -608 | -849 | -602 | -238 | 0.918 |  | 1.2
205 | 2025-05-12 | 1069 | 2311 | 3380 | 1012 | 1433 | 1437 | 1458 | 1069 | 2368 | 1947 | 1943 | 1922 | 2311 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 368 | -53 | -57 | -78 | 311 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | -281 | -616 | -857 | -610 | -245 | 0.91 |  | 1.2
206 | 2025-05-13 | 1069 | 2285 | 3354 | 993 | 1415 | 1420 | 1441 | 1050 | 2361 | 1939 | 1934 | 1913 | 2304 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 361 | -61 | -66 | -87 | 304 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | -288 | -624 | -866 | -619 | -252 | 0.901 |  | 1.2
207 | 2025-05-14 | 1069 | 2259 | 3328 | 974 | 1397 | 1403 | 1423 | 1031 | 2354 | 1931 | 1925 | 1905 | 2297 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 354 | -69 | -75 | -95 | 297 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | -295 | -632 | -875 | -627 | -259 | 0.892 |  | 1.2
208 | 2025-05-15 | 1069 | 2233 | 3302 | 955 | 1379 | 1386 | 1406 | 1012 | 2347 | 1923 | 1916 | 1896 | 2290 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 347 | -77 | -84 | -104 | 290 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | -302 | -640 | -884 | -636 | -266 | 0.883 |  | 1.2
209 | 2025-05-16 | 1069 | 2207 | 3276 | 936 | 1362 | 1368 | 1388 | 993 | 2340 | 1914 | 1908 | 1888 | 2283 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 340 | -86 | -92 | -112 | 283 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | -309 | -649 | -892 | -644 | -273 | 0.875 |  | 1.2
210 | 2025-05-17 | 1069 | 2181 | 3250 | 917 | 1345 | 1350 | 1371 | 974 | 2333 | 1905 | 1900 | 1879 | 2276 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 333 | -95 | -100 | -121 | 276 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | -316 | -658 | -900 | -653 | -280 | 0.867 |  | 1.2
211 | 2025-05-18 | 1069 | 2155 | 3224 | 898 | 1327 | 1333 | 1354 | 955 | 2326 | 1897 | 1891 | 1870 | 2269 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 326 | -103 | -109 | -130 | 269 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | -323 | -666 | -909 | -662 | -287 | 0.858 |  | 1.2
212 | 2025-05-19 | 1069 | 2129 | 3198 | 879 | 1309 | 1315 | 1336 | 936 | 2319 | 1889 | 1883 | 1862 | 2262 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 319 | -111 | -117 | -138 | 262 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | -330 | -674 | -917 | -670 | -294 | 0.85 |  | 1.2
213 | 2025-05-20 | 1069 | 2103 | 3172 | 860 | 1291 | 1297 | 1318 | 917 | 2312 | 1881 | 1875 | 1854 | 2255 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 312 | -119 | -125 | -146 | 255 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | -337 | -682 | -925 | -678 | -301 | 0.842 |  | 1.2
214 | 2025-05-21 | 1069 | 2077 | 3146 | 841 | 1273 | 1280 | 1301 | 898 | 2305 | 1873 | 1866 | 1845 | 2248 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 305 | -127 | -134 | -155 | 248 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | -344 | -690 | -934 | -687 | -308 | 0.833 |  | 1.2
215 | 2025-05-22 | 1069 | 2051 | 3120 | 822 | 1256 | 1262 | 1284 | 879 | 2298 | 1864 | 1858 | 1836 | 2241 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 298 | -136 | -142 | -164 | 241 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | -351 | -699 | -942 | -696 | -315 | 0.825 |  | 1.2
216 | 2025-05-23 | 1069 | 2025 | 3094 | 803 | 1238 | 1245 | 1267 | 860 | 2291 | 1856 | 1849 | 1827 | 2234 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 291 | -144 | -151 | -173 | 234 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | -358 | -707 | -951 | -705 | -322 | 0.816 |  | 1.2
217 | 2025-05-24 | 1069 | 1999 | 3068 | 784 | 1221 | 1226 | 1248 | 841 | 2284 | 1847 | 1842 | 1820 | 2227 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 284 | -153 | -158 | -180 | 227 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | -365 | -716 | -958 | -712 | -329 | 0.809 |  | 1.2
218 | 2025-05-25 | 1069 | 1973 | 3042 | 765 | 1204 | 1208 | 1230 | 822 | 2277 | 1838 | 1834 | 1812 | 2220 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 277 | -162 | -166 | -188 | 220 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | -372 | -725 | -966 | -720 | -336 | 0.801 |  | 1.2
219 | 2025-05-26 | 1069 | 1947 | 3016 | 746 | 1187 | 1191 | 1211 | 803 | 2270 | 1829 | 1825 | 1805 | 2213 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 270 | -171 | -175 | -195 | 213 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | -379 | -734 | -975 | -727 | -343 | 0.792 |  | 1.2
220 | 2025-05-27 | 1069 | 1921 | 2990 | 727 | 1169 | 1174 | 1194 | 784 | 2263 | 1821 | 1816 | 1796 | 2206 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 263 | -179 | -184 | -204 | 206 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | -386 | -742 | -984 | -736 | -350 | 0.783 |  | 1.2
221 | 2025-05-28 | 1069 | 1895 | 2964 | 708 | 1152 | 1156 | 1176 | 765 | 2256 | 1812 | 1808 | 1788 | 2199 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 256 | -188 | -192 | -212 | 199 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | -393 | -751 | -992 | -744 | -357 | 0.775 |  | 1.2
222 | 2025-05-29 | 1069 | 1869 | 2938 | 689 | 1134 | 1139 | 1157 | 746 | 2249 | 1804 | 1799 | 1781 | 2192 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 249 | -196 | -201 | -219 | 192 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | -400 | -759 | -1001 | -751 | -364 | 0.766 |  | 1.2
223 | 2025-05-30 | 1069 | 1843 | 2912 | 670 | 1116 | 1120 | 1138 | 727 | 2242 | 1796 | 1792 | 1774 | 2185 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 242 | -204 | -208 | -226 | 185 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | -407 | -767 | -1008 | -758 | -371 | 0.759 |  | 1.2
224 | 2025-05-31 | 1069 | 1817 | 2886 | 651 | 1099 | 1101 | 1119 | 708 | 2235 | 1787 | 1785 | 1767 | 2178 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 235 | -213 | -215 | -233 | 178 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | -414 | -776 | -1015 | -765 | -378 | 0.752 |  | 1.2
[25 empty] | 410 | 776 | 1015 | 765 | 378
[25 empty] | 508 | 776 | 1015 | 765 | 456
[25 empty] | -98 | 0 | 0 | 0 | -78
Formulas:
Ngày/ tháng quan trắc = [Ngày/ tháng quan trắc, row above]+1

## Km83+980
Dự Án Thành Phần 1 :Xây Dựng Đường Vành Đai 3 Đoạn Qua thành Phố Hồ Chí Minh ( Bao Gồm Kênh Thầy Thuốc)
Gói Thầu XL10 :Xây Dựng Đương Vành Đai 3 Đoạn Qua Huyện Bình Chánh (Từ Km78+100 Đến Km85+200)
Nhà Thầu : Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại 68 (Thầu Phụ Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng NTVThành Phát Km83+604.57 Đến Km84+397)
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [25 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [25 empty] | Cao độ mốc: |  | 1049
Lý trình: | Km34+120 |  | Km83+980 | [22 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 2024-10-20
TT | Ngày/ tháng quan trắc | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc | Số đọc mia quan trắc |  |  |  | Cao độ đỉnh cần | Cao độ đỉnh cần |  |  |  | Chiều dài cần | Chiều dài cần |  |  |  | Cao độ bàn đo lún | Cao độ bàn đo lún |  |  |  | Độ lún hàng ngày | Độ lún hàng ngày |  |  |  | Tổng độ lún | Tổng độ lún |  |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
[5 empty] | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
|  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
1 | 2024-10-20 | 1049 | 2433 | 3502 | 853 | 785 | 885 | 870 | 943 | 2649 | 2717 | 2617 | 2632 | 2559 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 649 | 567 | 467 | 482 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 |  | 0
2 | 2024-10-21 | 1049 | 2448 | 3497 | 852 | 784 | 884 | 870 | 942 | 2645 | 2713 | 2613 | 2627 | 2555 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 645 | 563 | 463 | 477 | 555 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | 0.763 | 0.3 | 0.3
3 | 2024-10-22 | 1049 | 2474 | 3523 | 881 | 814 | 913 | 901 | 971 | 2642 | 2709 | 2610 | 2622 | 2552 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 642 | 559 | 460 | 472 | 552 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | -7 | -8 | -7 | -10 | -7 | 0.76 |  | 0.3
4 | 2024-10-23 | 1049 | 2506 | 3555 | 916 | 853 | 953 | 938 | 1006 | 2639 | 2702 | 2602 | 2617 | 2549 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 639 | 552 | 452 | 467 | 549 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | -10 | -15 | -15 | -15 | -10 | 0.752 |  | 0.3
5 | 2024-10-24 | 1049 | 2488 | 3537 | 900 | 841 | 942 | 924 | 990 | 2637 | 2696 | 2595 | 2613 | 2547 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 637 | 546 | 445 | 463 | 547 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | -12 | -21 | -22 | -19 | -12 | 0.745 |  | 0.3
6 | 2024-10-25 | 1049 | 2462 | 3511 | 878 | 824 | 925 | 907 | 968 | 2633 | 2687 | 2586 | 2604 | 2543 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 633 | 537 | 436 | 454 | 543 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | -16 | -30 | -31 | -28 | -16 | 0.736 |  | 0.3
7 | 2024-10-26 | 1049 | 2477 | 3526 | 896 | 848 | 948 | 931 | 986 | 2630 | 2678 | 2578 | 2595 | 2540 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 630 | 528 | 428 | 445 | 540 | 3 | 9 | 8 | 9 | 3 | -19 | -39 | -39 | -37 | -19 | 1.028 | 0.3 | 0.6
8 | 2024-10-27 | 1049 | 2503 | 3552 | 924 | 882 | 982 | 965 | 1014 | 2628 | 2670 | 2570 | 2587 | 2538 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 628 | 520 | 420 | 437 | 538 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | -21 | -47 | -47 | -45 | -21 | 1.02 |  | 0.6
9 | 2024-10-28 | 1049 | 2535 | 3584 | 960 | 921 | 1022 | 1004 | 1050 | 2624 | 2663 | 2562 | 2580 | 2534 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 624 | 513 | 412 | 430 | 534 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | -25 | -54 | -55 | -52 | -25 | 1.012 |  | 0.6
10 | 2024-10-29 | 1049 | 2517 | 3566 | 945 | 912 | 1011 | 995 | 1035 | 2621 | 2654 | 2555 | 2571 | 2531 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 621 | 504 | 405 | 421 | 531 | 3 | 9 | 7 | 9 | 3 | -28 | -63 | -62 | -61 | -28 | 1.005 |  | 0.6
11 | 2024-10-30 | 1049 | 2491 | 3540 | 924 | 895 | 992 | 978 | 1014 | 2616 | 2645 | 2548 | 2562 | 2526 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 616 | 495 | 398 | 412 | 526 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | -33 | -72 | -69 | -70 | -33 | 0.998 |  | 0.6
12 | 2024-10-31 | 1049 | 2506 | 3555 | 943 | 918 | 1013 | 1001 | 1036 | 2612 | 2637 | 2542 | 2554 | 2519 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 612 | 487 | 392 | 404 | 519 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | -37 | -80 | -75 | -78 | -40 | 1.292 | 0.3 | 0.9
13 | 2024-11-01 | 1049 | 2532 | 3581 | 972 | 951 | 1045 | 1034 | 1069 | 2609 | 2630 | 2536 | 2547 | 2512 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 609 | 480 | 386 | 397 | 512 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | -40 | -87 | -81 | -85 | -47 | 1.286 |  | 0.9
14 | 2024-11-02 | 1049 | 2564 | 3613 | 1008 | 988 | 1082 | 1071 | 1108 | 2605 | 2625 | 2531 | 2542 | 2505 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 605 | 475 | 381 | 392 | 505 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | -44 | -92 | -86 | -90 | -54 | 1.281 |  | 0.9
15 | 2024-11-03 | 1049 | 2546 | 3595 | 993 | 979 | 1069 | 1062 | 1096 | 2602 | 2616 | 2526 | 2533 | 2499 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 602 | 466 | 376 | 383 | 499 | 3 | 9 | 5 | 9 | 6 | -47 | -101 | -91 | -99 | -60 | 1.276 |  | 0.9
16 | 2024-11-04 | 1049 | 2520 | 3569 | 974 | 962 | 1052 | 1045 | 1075 | 2595 | 2607 | 2517 | 2524 | 2494 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 595 | 457 | 367 | 374 | 494 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | -54 | -110 | -100 | -108 | -65 | 1.567 | 0.3 | 1.2
17 | 2024-11-05 | 1049 | 2535 | 3584 | 997 | 986 | 1076 | 1069 | 1098 | 2587 | 2598 | 2508 | 2515 | 2486 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 587 | 448 | 358 | 365 | 486 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | -62 | -119 | -109 | -117 | -73 | 1.558 |  | 1.2
18 | 2024-11-06 | 1049 | 2561 | 3610 | 1030 | 1021 | 1110 | 1103 | 1131 | 2580 | 2589 | 2500 | 2507 | 2479 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 580 | 439 | 350 | 357 | 479 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | -69 | -128 | -117 | -125 | -80 | 1.55 |  | 1.2
19 | 2024-11-07 | 1049 | 2593 | 3642 | 1069 | 1061 | 1151 | 1143 | 1170 | 2573 | 2581 | 2491 | 2499 | 2472 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 573 | 431 | 341 | 349 | 472 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | -76 | -136 | -126 | -133 | -87 | 1.541 |  | 1.2
20 | 2024-11-08 | 1049 | 2575 | 3624 | 1058 | 1052 | 1142 | 1134 | 1159 | 2566 | 2572 | 2482 | 2490 | 2465 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 566 | 422 | 332 | 340 | 465 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | -83 | -145 | -135 | -142 | -94 | 1.532 |  | 1.2
21 | 2024-11-09 | 1049 | 2549 | 3598 | 1038 | 1033 | 1124 | 1117 | 1139 | 2560 | 2565 | 2474 | 2481 | 2459 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 560 | 415 | 324 | 331 | 459 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | -89 | -152 | -143 | -151 | -100 | 1.524 |  | 1.2
22 | 2024-11-10 | 1049 | 2564 | 3613 | 1059 | 1057 | 1148 | 1141 | 1160 | 2554 | 2556 | 2465 | 2472 | 2453 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 554 | 406 | 315 | 322 | 453 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | -95 | -161 | -152 | -160 | -106 | 1.515 |  | 1.2
23 | 2024-11-11 | 1049 | 2590 | 3639 | 1091 | 1091 | 1183 | 1176 | 1192 | 2548 | 2548 | 2456 | 2463 | 2447 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 548 | 398 | 306 | 313 | 447 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | -101 | -169 | -161 | -169 | -112 | 1.506 |  | 1.2
24 | 2024-11-12 | 1049 | 2622 | 3671 | 1129 | 1132 | 1224 | 1216 | 1230 | 2542 | 2539 | 2447 | 2455 | 2441 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 542 | 389 | 297 | 305 | 441 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | -107 | -178 | -170 | -177 | -118 | 1.497 |  | 1.2
25 | 2024-11-13 | 1049 | 2604 | 3653 | 1117 | 1123 | 1214 | 1207 | 1217 | 2536 | 2530 | 2439 | 2446 | 2436 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 536 | 380 | 289 | 296 | 436 | 6 | 9 | 8 | 9 | 5 | -113 | -187 | -178 | -186 | -123 | 1.489 |  | 1.2
26 | 2024-11-14 | 1049 | 2578 | 3627 | 1095 | 1106 | 1197 | 1190 | 1196 | 2532 | 2521 | 2430 | 2437 | 2431 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 532 | 371 | 280 | 287 | 431 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | -117 | -196 | -187 | -195 | -128 | 1.48 |  | 1.2
27 | 2024-11-15 | 1049 | 2593 | 3642 | 1113 | 1130 | 1220 | 1214 | 1216 | 2529 | 2512 | 2422 | 2428 | 2426 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 529 | 362 | 272 | 278 | 426 | 3 | 9 | 8 | 9 | 5 | -120 | -205 | -195 | -204 | -133 | 1.472 |  | 1.2
28 | 2024-11-16 | 1049 | 2619 | 3668 | 1143 | 1165 | 1255 | 1248 | 1247 | 2525 | 2503 | 2413 | 2420 | 2421 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 525 | 353 | 263 | 270 | 421 | 4 | 9 | 9 | 8 | 5 | -124 | -214 | -204 | -212 | -138 | 1.463 |  | 1.2
29 | 2024-11-17 | 1049 | 2651 | 3700 | 1182 | 1205 | 1296 | 1289 | 1283 | 2518 | 2495 | 2404 | 2411 | 2417 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 518 | 345 | 254 | 261 | 417 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | -131 | -222 | -213 | -221 | -142 | 1.454 |  | 1.2
30 | 2024-11-18 | 1049 | 2633 | 3682 | 1170 | 1195 | 1286 | 1280 | 1268 | 2512 | 2487 | 2396 | 2402 | 2414 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 512 | 337 | 246 | 252 | 414 | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 | -137 | -230 | -221 | -230 | -145 | 1.446 |  | 1.2
31 | 2024-11-19 | 1049 | 2607 | 3656 | 1149 | 1177 | 1269 | 1263 | 1246 | 2507 | 2479 | 2387 | 2393 | 2410 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 507 | 329 | 237 | 243 | 410 | 5 | 8 | 9 | 9 | 4 | -142 | -238 | -230 | -239 | -149 | 1.437 |  | 1.2
32 | 2024-11-20 | 1049 | 2622 | 3671 | 1168 | 1201 | 1293 | 1287 | 1264 | 2503 | 2470 | 2378 | 2384 | 2407 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 503 | 320 | 228 | 234 | 407 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | -146 | -247 | -239 | -248 | -152 | 1.428 |  | 1.2
33 | 2024-11-21 | 1049 | 2648 | 3697 | 1198 | 1235 | 1327 | 1321 | 1292 | 2499 | 2462 | 2370 | 2376 | 2405 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 499 | 312 | 220 | 226 | 405 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | -150 | -255 | -247 | -256 | -154 | 1.42 |  | 1.2
34 | 2024-11-22 | 1049 | 2680 | 3729 | 1233 | 1274 | 1368 | 1362 | 1326 | 2496 | 2455 | 2361 | 2367 | 2403 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 496 | 305 | 211 | 217 | 403 | 3 | 7 | 9 | 9 | 2 | -153 | -262 | -256 | -265 | -156 | 1.411 |  | 1.2
35 | 2024-11-23 | 1049 | 2662 | 3711 | 1218 | 1263 | 1359 | 1352 | 1310 | 2493 | 2448 | 2352 | 2359 | 2401 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 493 | 298 | 202 | 209 | 401 | 3 | 7 | 9 | 8 | 2 | -156 | -269 | -265 | -273 | -158 | 1.402 |  | 1.2
36 | 2024-11-24 | 1049 | 2636 | 3685 | 1195 | 1245 | 1341 | 1334 | 1286 | 2490 | 2440 | 2344 | 2351 | 2399 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 490 | 290 | 194 | 201 | 399 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | -159 | -277 | -273 | -281 | -160 | 1.394 |  | 1.2
37 | 2024-11-25 | 1049 | 2651 | 3700 | 1212 | 1267 | 1363 | 1357 | 1302 | 2488 | 2433 | 2337 | 2343 | 2398 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 488 | 283 | 187 | 193 | 398 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | -161 | -284 | -280 | -289 | -161 | 1.387 |  | 1.2
38 | 2024-11-26 | 1049 | 2677 | 3726 | 1240 | 1300 | 1397 | 1392 | 1329 | 2486 | 2426 | 2329 | 2334 | 2397 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 486 | 276 | 179 | 184 | 397 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 | -163 | -291 | -288 | -298 | -162 | 1.379 |  | 1.2
39 | 2024-11-27 | 1049 | 2709 | 3758 | 1274 | 1339 | 1437 | 1432 | 1362 | 2484 | 2419 | 2321 | 2326 | 2396 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 484 | 269 | 171 | 176 | 396 | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | -165 | -298 | -296 | -306 | -163 | 1.371 |  | 1.2
40 | 2024-11-28 | 1049 | 2691 | 3740 | 1258 | 1329 | 1427 | 1422 | 1345 | 2482 | 2411 | 2313 | 2318 | 2395 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 482 | 261 | 163 | 168 | 395 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | -167 | -306 | -304 | -314 | -164 | 1.363 |  | 1.2
41 | 2024-11-29 | 1049 | 2665 | 3714 | 1233 | 1310 | 1408 | 1403 | 1320 | 2481 | 2404 | 2306 | 2311 | 2394 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 481 | 254 | 156 | 161 | 394 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | -168 | -313 | -311 | -321 | -165 | 1.356 |  | 1.2
42 | 2024-11-30 | 1049 | 2680 | 3729 | 1249 | 1332 | 1431 | 1426 | 1336 | 2480 | 2397 | 2298 | 2303 | 2393 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 480 | 247 | 148 | 153 | 393 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | -169 | -320 | -319 | -329 | -166 | 1.348 |  | 1.2
43 | 2024-12-01 | 1049 | 2706 | 3755 | 1276 | 1364 | 1465 | 1459 | 1363 | 2479 | 2391 | 2290 | 2296 | 2392 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 479 | 241 | 140 | 146 | 392 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | -170 | -326 | -327 | -336 | -167 | 1.34 |  | 1.2
44 | 2024-12-02 | 1049 | 2738 | 3787 | 1309 | 1402 | 1504 | 1498 | 1395 | 2478 | 2385 | 2283 | 2289 | 2392 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 478 | 235 | 133 | 139 | 392 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | -171 | -332 | -334 | -343 | -167 | 1.333 |  | 1.2
45 | 2024-12-03 | 1049 | 2720 | 3769 | 1292 | 1391 | 1494 | 1488 | 1377 | 2477 | 2378 | 2275 | 2281 | 2392 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 477 | 228 | 125 | 131 | 392 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | -172 | -339 | -342 | -351 | -167 | 1.325 |  | 1.2
46 | 2024-12-04 | 1049 | 1986 | 3035 | 559 | 663 | 768 | 761 | 645 | 2476 | 2372 | 2267 | 2274 | 2390 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 476 | 222 | 117 | 124 | 390 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | -173 | -345 | -350 | -358 | -169 | 1.317 |  | 1.2
47 | 2024-12-05 | 1049 | 2001 | 3050 | 575 | 684 | 790 | 783 | 660 | 2475 | 2366 | 2260 | 2267 | 2390 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 475 | 216 | 110 | 117 | 390 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | -174 | -351 | -357 | -365 | -169 | 1.31 |  | 1.2
48 | 2024-12-06 | 1049 | 2027 | 3076 | 601 | 716 | 824 | 817 | 686 | 2475 | 2360 | 2252 | 2259 | 2390 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 475 | 210 | 102 | 109 | 390 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | -174 | -357 | -365 | -373 | -169 | 1.302 |  | 1.2
49 | 2024-12-07 | 1049 | 2059 | 3108 | 633 | 753 | 864 | 855 | 718 | 2475 | 2355 | 2244 | 2253 | 2390 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 475 | 205 | 94 | 103 | 390 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | -174 | -362 | -373 | -379 | -169 | 1.294 |  | 1.2
50 | 2024-12-08 | 1049 | 2041 | 3090 | 617 | 740 | 853 | 844 | 700 | 2473 | 2350 | 2237 | 2246 | 2390 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 473 | 200 | 87 | 96 | 390 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | -176 | -367 | -380 | -386 | -169 | 1.287 |  | 1.2
51 | 2024-12-09 | 1049 | 2015 | 3064 | 591 | 720 | 835 | 824 | 680 | 2473 | 2344 | 2229 | 2240 | 2384 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 473 | 194 | 79 | 90 | 384 | 0 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | -373 | -388 | -392 | -175 | 1.279 |  | 1.2
52 | 2024-12-10 | 1049 | 2030 | 3079 | 606 | 740 | 856 | 844 | 695 | 2473 | 2339 | 2223 | 2235 | 2384 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 473 | 189 | 73 | 85 | 384 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | -378 | -394 | -397 | -175 | 1.273 |  | 1.2
53 | 2024-12-11 | 1049 | 2056 | 3105 | 634 | 772 | 889 | 876 | 723 | 2471 | 2333 | 2216 | 2229 | 2382 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 471 | 183 | 66 | 79 | 382 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | -384 | -401 | -403 | -177 | 1.266 |  | 1.2
54 | 2024-12-12 | 1049 | 2088 | 3137 | 666 | 809 | 928 | 913 | 755 | 2471 | 2328 | 2209 | 2224 | 2382 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 471 | 178 | 59 | 74 | 382 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 4 | -389 | -408 | -408 | -177 | 1.259 |  | 1.2
55 | 2024-12-13 | 1049 | 2070 | 3119 | 648 | 795 | 916 | 899 | 737 | 2471 | 2324 | 2203 | 2220 | 2382 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 471 | 174 | 53 | 70 | 382 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | -393 | -414 | -412 | -177 | 1.253 |  | 1.2
56 | 2024-12-14 | 1049 | 2044 | 3093 | 622 | 773 | 897 | 877 | 711 | 2471 | 2320 | 2196 | 2216 | 2382 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 471 | 170 | 46 | 66 | 382 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | -397 | -421 | -416 | -177 | 1.246 |  | 1.2
57 | 2024-12-15 | 1049 | 2059 | 3108 | 637 | 792 | 918 | 896 | 726 | 2471 | 2316 | 2190 | 2212 | 2382 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 471 | 166 | 40 | 62 | 382 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | -401 | -427 | -420 | -177 | 1.24 |  | 1.2
58 | 2024-12-16 | 1049 | 2085 | 3134 | 664 | 823 | 951 | 927 | 752 | 2470 | 2311 | 2183 | 2207 | 2382 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 470 | 161 | 33 | 57 | 382 | 1 | 5 | 7 | 5 | 0 | 3 | -406 | -434 | -425 | -177 | 1.233 |  | 1.2
59 | 2024-12-17 | 1049 | 2117 | 3166 | 696 | 859 | 989 | 963 | 786 | 2470 | 2307 | 2177 | 2203 | 2380 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 470 | 157 | 27 | 53 | 380 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | -410 | -440 | -429 | -179 | 1.227 |  | 1.2
60 | 2024-12-18 | 1049 | 2099 | 3148 | 679 | 846 | 976 | 950 | 768 | 2469 | 2302 | 2172 | 2198 | 2380 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 469 | 152 | 22 | 48 | 380 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | -415 | -445 | -434 | -179 | 1.222 |  | 1.2
61 | 2024-12-19 | 1049 | 2073 | 3122 | 654 | 823 | 956 | 927 | 742 | 2468 | 2299 | 2166 | 2195 | 2380 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 468 | 149 | 16 | 45 | 380 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | -418 | -451 | -437 | -179 | 1.216 |  | 1.2
62 | 2024-12-20 | 1049 | 2088 | 3137 | 669 | 841 | 977 | 945 | 757 | 2468 | 2296 | 2160 | 2192 | 2380 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 468 | 146 | 10 | 42 | 380 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | -421 | -457 | -440 | -179 | 1.21 |  | 1.2
63 | 2024-12-21 | 1049 | 2114 | 3163 | 696 | 870 | 1008 | 974 | 783 | 2467 | 2293 | 2155 | 2189 | 2380 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 467 | 143 | 5 | 39 | 380 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | -424 | -462 | -443 | -179 | 1.205 |  | 1.2
64 | 2024-12-22 | 1049 | 2146 | 3195 | 728 | 905 | 1046 | 1009 | 815 | 2467 | 2290 | 2149 | 2186 | 2380 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 467 | 140 | -1 | 36 | 380 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | -427 | -468 | -446 | -179 | 1.199 |  | 1.2
65 | 2024-12-23 | 1049 | 2128 | 3177 | 710 | 889 | 1034 | 993 | 797 | 2467 | 2288 | 2143 | 2184 | 2380 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 467 | 138 | -7 | 34 | 380 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | -429 | -474 | -448 | -179 | 1.193 |  | 1.2
66 | 2024-12-24 | 1049 | 2102 | 3151 | 685 | 865 | 1014 | 969 | 771 | 2466 | 2286 | 2137 | 2182 | 2380 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 466 | 136 | -13 | 32 | 380 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | -1 | -431 | -480 | -450 | -179 | 1.187 |  | 1.2
67 | 2024-12-25 | 1049 | 2117 | 3166 | 700 | 882 | 1034 | 986 | 786 | 2466 | 2284 | 2132 | 2180 | 2380 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 466 | 134 | -18 | 30 | 380 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | -1 | -433 | -485 | -452 | -179 | 1.182 |  | 1.2
68 | 2024-12-26 | 1049 | 2143 | 3192 | 726 | 909 | 1064 | 1013 | 812 | 2466 | 2283 | 2128 | 2179 | 2380 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 466 | 133 | -22 | 29 | 380 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | -1 | -434 | -489 | -453 | -179 | 1.178 |  | 1.2
69 | 2024-12-27 | 1049 | 2175 | 3224 | 759 | 942 | 1100 | 1049 | 846 | 2465 | 2282 | 2124 | 2175 | 2378 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 465 | 132 | -26 | 25 | 378 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | -2 | -435 | -493 | -457 | -181 | 1.174 |  | 1.2
70 | 2024-12-28 | 1049 | 2157 | 3206 | 741 | 925 | 1087 | 1032 | 828 | 2465 | 2281 | 2119 | 2174 | 2378 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 465 | 131 | -31 | 24 | 378 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | -2 | -436 | -498 | -458 | -181 | 1.169 |  | 1.2
71 | 2024-12-29 | 1049 | 2131 | 3180 | 716 | 900 | 1066 | 1010 | 802 | 2464 | 2280 | 2114 | 2170 | 2378 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 464 | 130 | -36 | 20 | 378 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | -3 | -437 | -503 | -462 | -181 | 1.164 |  | 1.2
72 | 2024-12-30 | 1049 | 2146 | 3195 | 731 | 916 | 1086 | 1026 | 817 | 2464 | 2279 | 2109 | 2169 | 2378 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 464 | 129 | -41 | 19 | 378 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | -3 | -438 | -508 | -463 | -181 | 1.159 |  | 1.2
73 | 2024-12-31 | 1049 | 2172 | 3221 | 758 | 945 | 1115 | 1055 | 843 | 2463 | 2276 | 2106 | 2166 | 2378 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 463 | 126 | -44 | 16 | 378 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | -4 | -441 | -511 | -466 | -181 | 1.156 |  | 1.2
74 | 2025-01-01 | 1049 | 2204 | 3253 | 790 | 977 | 1151 | 1091 | 875 | 2463 | 2276 | 2102 | 2162 | 2378 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 463 | 126 | -48 | 12 | 378 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -4 | -441 | -515 | -470 | -181 | 1.152 |  | 1.2
75 | 2025-01-02 | 1049 | 2186 | 3235 | 773 | 960 | 1136 | 1074 | 857 | 2462 | 2275 | 2099 | 2161 | 2378 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 462 | 125 | -51 | 11 | 378 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -5 | -442 | -518 | -471 | -181 | 1.149 |  | 1.2
76 | 2025-01-03 | 1049 | 2160 | 3209 | 747 | 935 | 1114 | 1052 | 831 | 2462 | 2274 | 2095 | 2157 | 2378 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 462 | 124 | -55 | 7 | 378 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | -5 | -443 | -522 | -475 | -181 | 1.145 |  | 1.2
77 | 2025-01-04 | 1049 | 2175 | 3224 | 763 | 953 | 1133 | 1070 | 846 | 2461 | 2271 | 2091 | 2154 | 2378 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 461 | 121 | -59 | 4 | 378 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | -6 | -446 | -526 | -478 | -181 | 1.141 |  | 1.2
78 | 2025-01-05 | 1049 | 2201 | 3250 | 790 | 980 | 1163 | 1097 | 872 | 2460 | 2270 | 2087 | 2153 | 2378 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 460 | 120 | -63 | 3 | 378 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | -7 | -447 | -530 | -479 | -181 | 1.137 |  | 1.2
79 | 2025-01-06 | 1049 | 2233 | 3282 | 822 | 1012 | 1198 | 1129 | 905 | 2460 | 2270 | 2084 | 2153 | 2377 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 460 | 120 | -66 | 3 | 377 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -7 | -447 | -533 | -479 | -182 | 1.134 |  | 1.2
80 | 2025-01-07 | 1049 | 2215 | 3264 | 804 | 995 | 1183 | 1112 | 887 | 2460 | 2269 | 2081 | 2152 | 2377 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 460 | 119 | -69 | 2 | 377 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -7 | -448 | -536 | -480 | -182 | 1.131 |  | 1.2
81 | 2025-01-08 | 1049 | 2189 | 3238 | 779 | 971 | 1160 | 1088 | 861 | 2459 | 2267 | 2078 | 2150 | 2377 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 459 | 117 | -72 | 0 | 377 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | -8 | -450 | -539 | -482 | -182 | 1.128 |  | 1.2
82 | 2025-01-09 | 1049 | 2204 | 3253 | 795 | 988 | 1178 | 1105 | 877 | 2458 | 2265 | 2075 | 2148 | 2376 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 458 | 115 | -75 | -2 | 376 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | -9 | -452 | -542 | -484 | -183 | 1.125 |  | 1.2
83 | 2025-01-10 | 1049 | 2230 | 3279 | 821 | 1015 | 1206 | 1132 | 903 | 2458 | 2264 | 2073 | 2147 | 2376 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 458 | 114 | -77 | -3 | 376 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -9 | -453 | -544 | -485 | -183 | 1.123 |  | 1.2
84 | 2025-01-11 | 1049 | 2262 | 3311 | 854 | 1050 | 1240 | 1167 | 935 | 2457 | 2261 | 2071 | 2144 | 2376 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 457 | 111 | -79 | -6 | 376 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | -10 | -456 | -546 | -488 | -183 | 1.121 |  | 1.2
85 | 2025-01-12 | 1049 | 2244 | 3293 | 836 | 1032 | 1224 | 1153 | 917 | 2457 | 2261 | 2069 | 2140 | 2376 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 457 | 111 | -81 | -10 | 376 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | -10 | -456 | -548 | -492 | -183 | 1.119 |  | 1.2
86 | 2025-01-13 | 1049 | 2218 | 3267 | 811 | 1006 | 1200 | 1127 | 891 | 2456 | 2261 | 2067 | 2140 | 2376 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 456 | 111 | -83 | -10 | 376 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -11 | -456 | -550 | -492 | -183 | 1.117 |  | 1.2
87 | 2025-01-14 | 1049 | 2233 | 3282 | 827 | 1021 | 1217 | 1142 | 906 | 2455 | 2261 | 2065 | 2140 | 2376 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 455 | 111 | -85 | -10 | 376 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 | -456 | -552 | -492 | -183 | 1.115 |  | 1.2
88 | 2025-01-15 | 1049 | 2259 | 3308 | 853 | 1047 | 1245 | 1172 | 933 | 2455 | 2261 | 2063 | 2136 | 2375 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 455 | 111 | -87 | -14 | 375 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | -12 | -456 | -554 | -496 | -184 | 1.113 |  | 1.2
89 | 2025-01-16 | 1049 | 2291 | 3340 | 886 | 1083 | 1278 | 1205 | 965 | 2454 | 2257 | 2062 | 2135 | 2375 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 454 | 107 | -88 | -15 | 375 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | -13 | -460 | -555 | -497 | -184 | 1.112 |  | 1.2
90 | 2025-01-17 | 1049 | 2273 | 3322 | 869 | 1065 | 1261 | 1187 | 949 | 2453 | 2257 | 2061 | 2135 | 2373 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 453 | 107 | -89 | -15 | 373 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -14 | -460 | -556 | -497 | -186 | 1.111 |  | 1.2
91 | 2025-01-18 | 1049 | 2247 | 3296 | 843 | 1039 | 1236 | 1161 | 923 | 2453 | 2257 | 2060 | 2135 | 2373 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 453 | 107 | -90 | -15 | 373 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | -460 | -557 | -497 | -186 | 1.11 |  | 1.2
92 | 2025-01-19 | 1049 | 2262 | 3311 | 859 | 1054 | 1252 | 1176 | 938 | 2452 | 2257 | 2059 | 2135 | 2373 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 452 | 107 | -91 | -15 | 373 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -15 | -460 | -558 | -497 | -186 | 1.109 |  | 1.2
93 | 2025-01-20 | 1049 | 2288 | 3337 | 885 | 1084 | 1280 | 1204 | 964 | 2452 | 2253 | 2057 | 2133 | 2373 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 452 | 103 | -93 | -17 | 373 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | -15 | -464 | -560 | -499 | -186 | 1.107 |  | 1.2
94 | 2025-01-21 | 1049 | 2320 | 3369 | 917 | 1116 | 1312 | 1236 | 996 | 2452 | 2253 | 2057 | 2133 | 2373 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 452 | 103 | -93 | -17 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -464 | -560 | -499 | -186 | 1.107 |  | 1.2
95 | 2025-01-22 | 1049 | 2302 | 3351 | 900 | 1098 | 1298 | 1222 | 980 | 2451 | 2253 | 2053 | 2129 | 2371 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 451 | 103 | -97 | -21 | 371 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | -16 | -464 | -564 | -503 | -188 | 1.103 |  | 1.2
96 | 2025-01-23 | 1049 | 2276 | 3325 | 874 | 1072 | 1272 | 1196 | 954 | 2451 | 2253 | 2053 | 2129 | 2371 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 451 | 103 | -97 | -21 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -464 | -564 | -503 | -188 | 1.103 |  | 1.2
97 | 2025-01-24 | 1049 | 2291 | 3340 | 889 | 1090 | 1290 | 1214 | 969 | 2451 | 2250 | 2050 | 2126 | 2371 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 451 | 100 | -100 | -24 | 371 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | -16 | -467 | -567 | -506 | -188 | 1.1 |  | 1.2
98 | 2025-01-25 | 1049 | 2317 | 3366 | 916 | 1116 | 1316 | 1240 | 996 | 2450 | 2250 | 2050 | 2126 | 2370 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 450 | 100 | -100 | -24 | 370 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | -467 | -567 | -506 | -189 | 1.1 |  | 1.2
99 | 2025-01-26 | 1049 | 2349 | 3398 | 948 | 1148 | 1352 | 1272 | 1030 | 2450 | 2250 | 2046 | 2126 | 2368 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 450 | 100 | -104 | -24 | 368 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -17 | -467 | -571 | -506 | -191 | 1.096 |  | 1.2
100 | 2025-01-27 | 1049 | 2331 | 3380 | 931 | 1133 | 1337 | 1257 | 1012 | 2449 | 2247 | 2043 | 2123 | 2368 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 449 | 97 | -107 | -27 | 368 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | -18 | -470 | -574 | -509 | -191 | 1.093 |  | 1.2
101 | 2025-01-28 | 1049 | 2305 | 3354 | 905 | 1108 | 1312 | 1232 | 986 | 2449 | 2246 | 2042 | 2122 | 2368 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 449 | 96 | -108 | -28 | 368 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -18 | -471 | -575 | -510 | -191 | 1.092 |  | 1.2
102 | 2025-01-29 | 1049 | 2320 | 3369 | 921 | 1127 | 1329 | 1249 | 1001 | 2448 | 2242 | 2040 | 2120 | 2368 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 448 | 92 | -110 | -30 | 368 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | -19 | -475 | -577 | -512 | -191 | 1.09 |  | 1.2
103 | 2025-01-30 | 1049 | 2346 | 3395 | 947 | 1153 | 1355 | 1275 | 1027 | 2448 | 2242 | 2040 | 2120 | 2368 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 448 | 92 | -110 | -30 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | -475 | -577 | -512 | -191 | 1.09 |  | 1.2
104 | 2025-01-31 | 1049 | 2378 | 3427 | 980 | 1186 | 1391 | 1308 | 1059 | 2447 | 2241 | 2036 | 2119 | 2368 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 447 | 91 | -114 | -31 | 368 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | -20 | -476 | -581 | -513 | -191 | 1.086 |  | 1.2
105 | 2025-02-01 | 1049 | 2360 | 3409 | 962 | 1168 | 1373 | 1294 | 1041 | 2447 | 2241 | 2036 | 2115 | 2368 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 447 | 91 | -114 | -35 | 368 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -20 | -476 | -581 | -517 | -191 | 1.086 |  | 1.2
106 | 2025-02-02 | 1049 | 2334 | 3383 | 937 | 1143 | 1350 | 1269 | 1015 | 2446 | 2240 | 2033 | 2114 | 2368 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 446 | 90 | -117 | -36 | 368 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -21 | -477 | -584 | -518 | -191 | 1.083 |  | 1.2
107 | 2025-02-03 | 1049 | 2349 | 3398 | 952 | 1162 | 1368 | 1286 | 1031 | 2446 | 2236 | 2030 | 2112 | 2367 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 446 | 86 | -120 | -38 | 367 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | -21 | -481 | -587 | -520 | -192 | 1.08 |  | 1.2
108 | 2025-02-04 | 1049 | 2375 | 3424 | 978 | 1188 | 1398 | 1312 | 1057 | 2446 | 2236 | 2026 | 2112 | 2367 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 446 | 86 | -124 | -38 | 367 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -21 | -481 | -591 | -520 | -192 | 1.076 |  | 1.2
109 | 2025-02-05 | 1049 | 2407 | 3456 | 1010 | 1224 | 1433 | 1346 | 1089 | 2446 | 2232 | 2023 | 2110 | 2367 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 446 | 82 | -127 | -40 | 367 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | -21 | -485 | -594 | -522 | -192 | 1.073 |  | 1.2
110 | 2025-02-06 | 1049 | 2389 | 3438 | 993 | 1206 | 1415 | 1332 | 1072 | 2445 | 2232 | 2023 | 2106 | 2366 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 445 | 82 | -127 | -44 | 366 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -22 | -485 | -594 | -526 | -193 | 1.073 |  | 1.2
111 | 2025-02-07 | 1049 | 2363 | 3412 | 967 | 1180 | 1389 | 1306 | 1046 | 2445 | 2232 | 2023 | 2106 | 2366 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 445 | 82 | -127 | -44 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -485 | -594 | -526 | -193 | 1.073 |  | 1.2
112 | 2025-02-08 | 1049 | 2378 | 3427 | 983 | 1199 | 1406 | 1323 | 1061 | 2444 | 2228 | 2021 | 2104 | 2366 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 444 | 78 | -129 | -46 | 366 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | -23 | -489 | -596 | -528 | -193 | 1.071 |  | 1.2
113 | 2025-02-09 | 1049 | 2404 | 3453 | 1009 | 1225 | 1432 | 1353 | 1087 | 2444 | 2228 | 2021 | 2100 | 2366 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 444 | 78 | -129 | -50 | 366 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -23 | -489 | -596 | -532 | -193 | 1.071 |  | 1.2
114 | 2025-02-10 | 1049 | 2436 | 3485 | 1042 | 1257 | 1464 | 1385 | 1120 | 2443 | 2228 | 2021 | 2100 | 2365 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 443 | 78 | -129 | -50 | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -24 | -489 | -596 | -532 | -194 | 1.071 |  | 1.2
115 | 2025-02-11 | 1049 | 2418 | 3467 | 1025 | 1243 | 1450 | 1371 | 1103 | 2442 | 2224 | 2017 | 2096 | 2364 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 442 | 74 | -133 | -54 | 364 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | -25 | -493 | -600 | -536 | -195 | 1.067 |  | 1.2
116 | 2025-02-12 | 1049 | 2392 | 3441 | 999 | 1217 | 1424 | 1345 | 1077 | 2442 | 2224 | 2017 | 2096 | 2364 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 442 | 74 | -133 | -54 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | -493 | -600 | -536 | -195 | 1.067 |  | 1.2
117 | 2025-02-13 | 1049 | 2407 | 3456 | 1015 | 1232 | 1443 | 1360 | 1092 | 2441 | 2224 | 2013 | 2096 | 2364 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 441 | 74 | -137 | -54 | 364 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -26 | -493 | -604 | -536 | -195 | 1.063 |  | 1.2
118 | 2025-02-14 | 1049 | 2433 | 3482 | 1042 | 1261 | 1472 | 1389 | 1119 | 2440 | 2221 | 2010 | 2093 | 2363 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 440 | 71 | -140 | -57 | 363 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -27 | -496 | -607 | -539 | -196 | 1.06 |  | 1.2
119 | 2025-02-15 | 1049 | 2465 | 3514 | 1074 | 1293 | 1507 | 1421 | 1152 | 2440 | 2221 | 2007 | 2093 | 2362 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 440 | 71 | -143 | -57 | 362 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -27 | -496 | -610 | -539 | -197 | 1.057 |  | 1.2
120 | 2025-02-16 | 1049 | 2447 | 3496 | 1057 | 1275 | 1490 | 1406 | 1134 | 2439 | 2221 | 2006 | 2090 | 2362 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 439 | 71 | -144 | -60 | 362 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -28 | -496 | -611 | -542 | -197 | 1.056 |  | 1.2
121 | 2025-02-17 | 1049 | 2421 | 3470 | 1031 | 1253 | 1464 | 1384 | 1108 | 2439 | 2217 | 2006 | 2086 | 2362 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 439 | 67 | -144 | -64 | 362 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -28 | -500 | -611 | -546 | -197 | 1.056 |  | 1.2
122 | 2025-02-18 | 1049 | 2436 | 3485 | 1046 | 1268 | 1483 | 1403 | 1123 | 2439 | 2217 | 2002 | 2082 | 2362 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 439 | 67 | -148 | -68 | 362 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -28 | -500 | -615 | -550 | -197 | 1.052 |  | 1.2
123 | 2025-02-19 | 1049 | 2462 | 3511 | 1073 | 1298 | 1511 | 1433 | 1149 | 2438 | 2213 | 2000 | 2078 | 2362 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 438 | 63 | -150 | -72 | 362 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | -29 | -504 | -617 | -554 | -197 | 1.05 |  | 1.2
124 | 2025-02-20 | 1049 | 2494 | 3543 | 1105 | 1330 | 1543 | 1469 | 1182 | 2438 | 2213 | 2000 | 2074 | 2361 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 438 | 63 | -150 | -76 | 361 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -29 | -504 | -617 | -558 | -198 | 1.05 |  | 1.2
125 | 2025-02-21 | 1049 | 2476 | 3525 | 1087 | 1312 | 1528 | 1451 | 1164 | 2438 | 2213 | 1997 | 2074 | 2361 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 438 | 63 | -153 | -76 | 361 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -29 | -504 | -620 | -558 | -198 | 1.047 |  | 1.2
126 | 2025-02-22 | 1049 | 2450 | 3499 | 1062 | 1287 | 1506 | 1429 | 1138 | 2437 | 2212 | 1993 | 2070 | 2361 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 437 | 62 | -157 | -80 | 361 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | -30 | -505 | -624 | -562 | -198 | 1.043 |  | 1.2
127 | 2025-02-23 | 1049 | 2465 | 3514 | 1077 | 1303 | 1521 | 1444 | 1153 | 2437 | 2211 | 1993 | 2070 | 2361 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 437 | 61 | -157 | -80 | 361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -30 | -506 | -624 | -562 | -198 | 1.043 |  | 1.2
128 | 2025-02-24 | 1049 | 2491 | 3540 | 1104 | 1329 | 1551 | 1473 | 1180 | 2436 | 2211 | 1989 | 2067 | 2360 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 436 | 61 | -161 | -83 | 360 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | -31 | -506 | -628 | -565 | -199 | 1.039 |  | 1.2
129 | 2025-02-25 | 1049 | 2523 | 3572 | 1136 | 1361 | 1583 | 1505 | 1212 | 2436 | 2211 | 1989 | 2067 | 2360 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 436 | 61 | -161 | -83 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | -506 | -628 | -565 | -199 | 1.039 |  | 1.2
130 | 2025-02-26 | 1049 | 2505 | 3554 | 1119 | 1347 | 1569 | 1491 | 1195 | 2435 | 2207 | 1985 | 2063 | 2359 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 435 | 57 | -165 | -87 | 359 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | -32 | -510 | -632 | -569 | -200 | 1.035 |  | 1.2
131 | 2025-02-27 | 1049 | 2479 | 3528 | 1093 | 1324 | 1545 | 1468 | 1170 | 2435 | 2204 | 1983 | 2060 | 2358 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 435 | 54 | -167 | -90 | 358 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | -32 | -513 | -634 | -572 | -201 | 1.033 |  | 1.2
132 | 2025-02-28 | 1049 | 2494 | 3543 | 1109 | 1339 | 1561 | 1487 | 1185 | 2434 | 2204 | 1982 | 2056 | 2358 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 434 | 54 | -168 | -94 | 358 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -33 | -513 | -635 | -576 | -201 | 1.032 |  | 1.2
133 | 2025-03-01 | 1049 | 2520 | 3569 | 1135 | 1365 | 1587 | 1517 | 1211 | 2434 | 2204 | 1982 | 2052 | 2358 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 434 | 54 | -168 | -98 | 358 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -33 | -513 | -635 | -580 | -201 | 1.032 |  | 1.2
134 | 2025-03-02 | 1049 | 2552 | 3601 | 1168 | 1397 | 1623 | 1549 | 1245 | 2433 | 2204 | 1978 | 2052 | 2356 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 433 | 54 | -172 | -98 | 356 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -34 | -513 | -639 | -580 | -203 | 1.028 |  | 1.2
135 | 2025-03-03 | 1049 | 2534 | 3583 | 1150 | 1382 | 1605 | 1535 | 1227 | 2433 | 2201 | 1978 | 2048 | 2356 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 433 | 51 | -172 | -102 | 356 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -34 | -516 | -639 | -584 | -203 | 1.028 |  | 1.2
136 | 2025-03-04 | 1049 | 2508 | 3557 | 1124 | 1356 | 1582 | 1512 | 1201 | 2433 | 2201 | 1975 | 2045 | 2356 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 433 | 51 | -175 | -105 | 356 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -34 | -516 | -642 | -587 | -203 | 1.025 |  | 1.2
137 | 2025-03-05 | 1049 | 2523 | 3572 | 1139 | 1371 | 1597 | 1530 | 1216 | 2433 | 2201 | 1975 | 2042 | 2356 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 433 | 51 | -175 | -108 | 356 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -34 | -516 | -642 | -590 | -203 | 1.025 |  | 1.2
138 | 2025-03-06 | 1049 | 2549 | 3598 | 1165 | 1400 | 1626 | 1557 | 1243 | 2433 | 2198 | 1972 | 2041 | 2355 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 433 | 48 | -178 | -109 | 355 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | -34 | -519 | -645 | -591 | -204 | 1.022 |  | 1.2
139 | 2025-03-07 | 1049 | 2581 | 3630 | 1198 | 1432 | 1662 | 1593 | 1275 | 2432 | 2198 | 1968 | 2037 | 2355 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 432 | 48 | -182 | -113 | 355 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | -35 | -519 | -649 | -595 | -204 | 1.018 |  | 1.2
140 | 2025-03-08 | 1049 | 2563 | 3612 | 1180 | 1416 | 1648 | 1575 | 1257 | 2432 | 2196 | 1964 | 2037 | 2355 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 432 | 46 | -186 | -113 | 355 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | -35 | -521 | -653 | -595 | -204 | 1.014 |  | 1.2
141 | 2025-03-09 | 1049 | 2537 | 3586 | 1154 | 1390 | 1626 | 1550 | 1231 | 2432 | 2196 | 1960 | 2036 | 2355 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 432 | 46 | -190 | -114 | 355 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -35 | -521 | -657 | -596 | -204 | 1.01 |  | 1.2
142 | 2025-03-10 | 1049 | 2552 | 3601 | 1169 | 1409 | 1645 | 1569 | 1246 | 2432 | 2192 | 1956 | 2032 | 2355 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 432 | 42 | -194 | -118 | 355 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | -35 | -525 | -661 | -600 | -204 | 1.006 |  | 1.2
143 | 2025-03-11 | 1049 | 2578 | 3627 | 1196 | 1435 | 1671 | 1596 | 1272 | 2431 | 2192 | 1956 | 2031 | 2355 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 431 | 42 | -194 | -119 | 355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -36 | -525 | -661 | -601 | -204 | 1.006 |  | 1.2
144 | 2025-03-12 | 1049 | 2610 | 3659 | 1228 | 1467 | 1707 | 1632 | 1304 | 2431 | 2192 | 1952 | 2027 | 2355 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 431 | 42 | -198 | -123 | 355 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -36 | -525 | -665 | -605 | -204 | 1.002 |  | 1.2
145 | 2025-03-13 | 1049 | 2592 | 3641 | 1211 | 1453 | 1689 | 1618 | 1286 | 2430 | 2188 | 1952 | 2023 | 2355 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 430 | 38 | -198 | -127 | 355 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | -37 | -529 | -665 | -609 | -204 | 1.002 |  | 1.2
146 | 2025-03-14 | 1049 | 2566 | 3615 | 1186 | 1427 | 1666 | 1592 | 1260 | 2429 | 2188 | 1949 | 2023 | 2355 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 429 | 38 | -201 | -127 | 355 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -38 | -529 | -668 | -609 | -204 | 0.999 |  | 1.2
147 | 2025-03-15 | 1049 | 2581 | 3630 | 1201 | 1443 | 1681 | 1608 | 1275 | 2429 | 2187 | 1949 | 2022 | 2355 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 429 | 37 | -201 | -128 | 355 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -38 | -530 | -668 | -610 | -204 | 0.999 |  | 1.2
148 | 2025-03-16 | 1049 | 2607 | 3656 | 1228 | 1473 | 1711 | 1634 | 1301 | 2428 | 2183 | 1945 | 2022 | 2355 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 428 | 33 | -205 | -128 | 355 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | -39 | -534 | -672 | -610 | -204 | 0.995 |  | 1.2
149 | 2025-03-17 | 1049 | 2639 | 3688 | 1260 | 1505 | 1746 | 1669 | 1335 | 2428 | 2183 | 1942 | 2019 | 2353 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 428 | 33 | -208 | -131 | 353 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -39 | -534 | -675 | -613 | -206 | 0.992 |  | 1.2
150 | 2025-03-18 | 1049 | 1986 | 3035 | 607 | 855 | 1094 | 1017 | 682 | 2428 | 2180 | 1941 | 2018 | 2353 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 428 | 30 | -209 | -132 | 353 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -39 | -537 | -676 | -614 | -206 | 0.991 |  | 1.2
151 | 2025-03-19 | 1049 | 1960 | 3009 | 582 | 829 | 1072 | 995 | 656 | 2427 | 2180 | 1937 | 2014 | 2353 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 427 | 30 | -213 | -136 | 353 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | -40 | -537 | -680 | -618 | -206 | 0.987 |  | 1.2
152 | 2025-03-20 | 1049 | 1975 | 3024 | 597 | 844 | 1087 | 1014 | 671 | 2427 | 2180 | 1937 | 2010 | 2353 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 427 | 30 | -213 | -140 | 353 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -40 | -537 | -680 | -622 | -206 | 0.987 |  | 1.2
153 | 2025-03-21 | 1049 | 2001 | 3050 | 623 | 870 | 1114 | 1041 | 697 | 2427 | 2180 | 1936 | 2009 | 2353 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 427 | 30 | -214 | -141 | 353 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -40 | -537 | -681 | -623 | -206 | 0.986 |  | 1.2
154 | 2025-03-22 | 1049 | 2033 | 3082 | 656 | 906 | 1149 | 1073 | 729 | 2426 | 2176 | 1933 | 2009 | 2353 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 426 | 26 | -217 | -141 | 353 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | -41 | -541 | -684 | -623 | -206 | 0.983 |  | 1.2
155 | 2025-03-23 | 1049 | 2015 | 3064 | 638 | 888 | 1134 | 1057 | 711 | 2426 | 2176 | 1930 | 2007 | 2353 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 426 | 26 | -220 | -143 | 353 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -41 | -541 | -687 | -625 | -206 | 0.98 |  | 1.2
156 | 2025-03-24 | 1049 | 1989 | 3038 | 613 | 862 | 1109 | 1035 | 685 | 2425 | 2176 | 1929 | 2003 | 2353 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 425 | 26 | -221 | -147 | 353 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -42 | -541 | -688 | -629 | -206 | 0.979 |  | 1.2
157 | 2025-03-25 | 1049 | 2004 | 3053 | 628 | 881 | 1126 | 1050 | 700 | 2425 | 2172 | 1927 | 2003 | 2353 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 425 | 22 | -223 | -147 | 353 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -42 | -545 | -690 | -629 | -206 | 0.977 |  | 1.2
158 | 2025-03-26 | 1049 | 2030 | 3079 | 655 | 907 | 1152 | 1076 | 726 | 2424 | 2172 | 1927 | 2003 | 2353 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 424 | 22 | -223 | -147 | 353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | -545 | -690 | -629 | -206 | 0.977 |  | 1.2
159 | 2025-03-27 | 1049 | 2062 | 3111 | 687 | 939 | 1185 | 1108 | 760 | 2424 | 2172 | 1926 | 2003 | 2351 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 424 | 22 | -224 | -147 | 351 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -43 | -545 | -691 | -629 | -208 | 0.976 |  | 1.2
160 | 2025-03-28 | 1049 | 2044 | 3093 | 670 | 922 | 1171 | 1094 | 742 | 2423 | 2171 | 1922 | 1999 | 2351 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 423 | 21 | -228 | -151 | 351 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | -44 | -546 | -695 | -633 | -208 | 0.972 |  | 1.2
161 | 2025-03-29 | 1049 | 2018 | 3067 | 644 | 897 | 1146 | 1068 | 716 | 2423 | 2170 | 1921 | 1999 | 2351 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 423 | 20 | -229 | -151 | 351 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -44 | -547 | -696 | -633 | -208 | 0.971 |  | 1.2
162 | 2025-03-30 | 1049 | 2033 | 3082 | 660 | 912 | 1165 | 1085 | 731 | 2422 | 2170 | 1917 | 1997 | 2351 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 422 | 20 | -233 | -153 | 351 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -45 | -547 | -700 | -635 | -208 | 0.967 |  | 1.2
163 | 2025-03-31 | 1049 | 2059 | 3108 | 687 | 942 | 1195 | 1111 | 757 | 2421 | 2166 | 1913 | 1997 | 2351 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 421 | 16 | -237 | -153 | 351 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | -46 | -551 | -704 | -635 | -208 | 0.963 |  | 1.2
164 | 2025-04-01 | 1049 | 2091 | 3140 | 719 | 974 | 1227 | 1147 | 789 | 2421 | 2166 | 1913 | 1993 | 2351 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 421 | 16 | -237 | -157 | 351 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -46 | -551 | -704 | -639 | -208 | 0.963 |  | 1.2
165 | 2025-04-02 | 1049 | 2073 | 3122 | 701 | 957 | 1210 | 1130 | 771 | 2421 | 2165 | 1912 | 1992 | 2351 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 421 | 15 | -238 | -158 | 351 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -46 | -552 | -705 | -640 | -208 | 0.962 |  | 1.2
166 | 2025-04-03 | 1049 | 2047 | 3096 | 676 | 933 | 1184 | 1108 | 745 | 2420 | 2163 | 1912 | 1988 | 2351 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 420 | 13 | -238 | -162 | 351 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -47 | -554 | -705 | -644 | -208 | 0.962 |  | 1.2
167 | 2025-04-04 | 1049 | 2062 | 3111 | 692 | 952 | 1202 | 1123 | 760 | 2419 | 2159 | 1909 | 1988 | 2351 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 419 | 9 | -241 | -162 | 351 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | -48 | -558 | -708 | -644 | -208 | 0.959 |  | 1.2
168 | 2025-04-05 | 1049 | 2088 | 3137 | 718 | 979 | 1229 | 1150 | 786 | 2419 | 2158 | 1908 | 1987 | 2351 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 419 | 8 | -242 | -163 | 351 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -48 | -559 | -709 | -645 | -208 | 0.958 |  | 1.2
169 | 2025-04-06 | 1049 | 2120 | 3169 | 751 | 1011 | 1261 | 1182 | 819 | 2418 | 2158 | 1908 | 1987 | 2350 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 418 | 8 | -242 | -163 | 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -49 | -559 | -709 | -645 | -209 | 0.958 |  | 1.2
170 | 2025-04-07 | 1049 | 2102 | 3151 | 733 | 993 | 1247 | 1165 | 801 | 2418 | 2158 | 1904 | 1986 | 2350 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 418 | 8 | -246 | -164 | 350 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -49 | -559 | -713 | -646 | -209 | 0.954 |  | 1.2
171 | 2025-04-08 | 1049 | 2076 | 3125 | 708 | 970 | 1223 | 1141 | 775 | 2417 | 2155 | 1902 | 1984 | 2350 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 417 | 5 | -248 | -166 | 350 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | -50 | -562 | -715 | -648 | -209 | 0.952 |  | 1.2
172 | 2025-04-09 | 1049 | 2091 | 3140 | 724 | 985 | 1240 | 1158 | 791 | 2416 | 2155 | 1900 | 1982 | 2349 | 2000 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 416 | 5 | -250 | -168 | 349 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -51 | -562 | -717 | -650 | -210 | 0.95 |  | 1.2
182 | 2025-04-10 | 1069 | 2135 | 3204 | 792 | 994 | 986 | 1018 | 852 | 2412 | 2210 | 2218 | 2186 | 2352 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 412 | 210 | 218 | 186 | 352 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | -237 | -571 | -726 | -659 | -210 | 0.941 |  | 1.2
174 | 2025-04-11 | 1069 | 2109 | 3178 | 767 | 976 | 969 | 1001 | 826 | 2411 | 2202 | 2209 | 2177 | 2352 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 411 | 202 | 209 | 177 | 352 | 1 | 8 | 9 | 9 | 0 | -238 | -579 | -735 | -668 | -210 | 0.932 |  | 1.2
175 | 2025-04-12 | 1069 | 2124 | 3193 | 783 | 1000 | 993 | 1025 | 841 | 2410 | 2193 | 2200 | 2168 | 2352 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 410 | 193 | 200 | 168 | 352 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | -239 | -588 | -744 | -677 | -210 | 0.923 |  | 1.2
176 | 2025-04-13 | 1069 | 2150 | 3219 | 809 | 1035 | 1027 | 1059 | 867 | 2410 | 2184 | 2192 | 2160 | 2352 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 410 | 184 | 192 | 160 | 352 | 0 | 9 | 8 | 8 | 0 | -239 | -597 | -752 | -685 | -210 | 0.915 |  | 1.2
177 | 2025-04-14 | 1069 | 2182 | 3251 | 842 | 1076 | 1068 | 1100 | 899 | 2409 | 2175 | 2183 | 2151 | 2352 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 409 | 175 | 183 | 151 | 352 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | -240 | -606 | -761 | -694 | -210 | 0.906 |  | 1.2
178 | 2025-04-15 | 1069 | 2164 | 3233 | 824 | 1066 | 1059 | 1090 | 882 | 2409 | 2167 | 2174 | 2143 | 2351 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 409 | 167 | 174 | 143 | 351 | 0 | 8 | 9 | 8 | 1 | -240 | -614 | -770 | -702 | -211 | 0.897 |  | 1.2
179 | 2025-04-16 | 1069 | 2138 | 3207 | 798 | 1049 | 1042 | 1073 | 856 | 2409 | 2158 | 2165 | 2134 | 2351 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 409 | 158 | 165 | 134 | 351 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | -240 | -623 | -779 | -711 | -211 | 0.888 |  | 1.2
180 | 2025-04-17 | 1069 | 2153 | 3222 | 814 | 1073 | 1065 | 1096 | 873 | 2408 | 2149 | 2157 | 2126 | 2349 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 408 | 149 | 157 | 126 | 349 | 1 | 9 | 8 | 8 | 2 | -241 | -632 | -787 | -719 | -213 | 0.88 |  | 1.2
181 | 2025-04-18 | 1069 | 2179 | 3248 | 840 | 1107 | 1100 | 1131 | 899 | 2408 | 2141 | 2148 | 2117 | 2349 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 408 | 141 | 148 | 117 | 349 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | -241 | -640 | -796 | -728 | -213 | 0.871 |  | 1.2
182 | 2025-04-19 | 1069 | 2153 | 3222 | 814 | 1089 | 1083 | 1114 | 873 | 2408 | 2133 | 2139 | 2108 | 2349 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 408 | 133 | 139 | 108 | 349 | 0 | 8 | 9 | 9 | 0 | -241 | -648 | -805 | -737 | -213 | 0.862 |  | 1.2
183 | 2025-04-20 | 1069 | 2168 | 3237 | 830 | 1112 | 1107 | 1138 | 888 | 2407 | 2125 | 2130 | 2099 | 2349 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 407 | 125 | 130 | 99 | 349 | 1 | 8 | 9 | 9 | 0 | -242 | -656 | -814 | -746 | -213 | 0.853 |  | 1.2
184 | 2025-04-21 | 1069 | 2194 | 3263 | 856 | 1145 | 1141 | 1172 | 914 | 2407 | 2118 | 2122 | 2091 | 2349 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 407 | 118 | 122 | 91 | 349 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | -242 | -663 | -822 | -754 | -213 | 0.845 |  | 1.2
185 | 2025-04-22 | 1069 | 2226 | 3295 | 889 | 1185 | 1180 | 1211 | 948 | 2406 | 2110 | 2115 | 2084 | 2347 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 406 | 110 | 115 | 84 | 347 | 1 | 8 | 7 | 7 | 2 | -243 | -671 | -829 | -761 | -215 | 0.838 |  | 1.2
186 | 2025-04-23 | 1069 | 2208 | 3277 | 871 | 1174 | 1170 | 1201 | 930 | 2406 | 2103 | 2107 | 2076 | 2347 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 406 | 103 | 107 | 76 | 347 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | -243 | -678 | -837 | -769 | -215 | 0.83 |  | 1.2
187 | 2025-04-24 | 1069 | 2182 | 3251 | 846 | 1155 | 1152 | 1184 | 904 | 2405 | 2096 | 2099 | 2067 | 2347 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 405 | 96 | 99 | 67 | 347 | 1 | 7 | 8 | 9 | 0 | -244 | -685 | -845 | -778 | -215 | 0.822 |  | 1.2
188 | 2025-04-25 | 1069 | 2197 | 3266 | 861 | 1177 | 1175 | 1207 | 920 | 2405 | 2089 | 2091 | 2059 | 2346 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 405 | 89 | 91 | 59 | 346 | 0 | 7 | 8 | 8 | 1 | -244 | -692 | -853 | -786 | -216 | 0.814 |  | 1.2
189 | 2025-04-26 | 1069 | 2223 | 3292 | 888 | 1209 | 1208 | 1240 | 948 | 2404 | 2083 | 2084 | 2052 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 404 | 83 | 84 | 52 | 344 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | -245 | -698 | -860 | -793 | -218 | 0.807 |  | 1.2
190 | 2025-04-27 | 1069 | 2197 | 3266 | 862 | 1189 | 1190 | 1222 | 922 | 2404 | 2077 | 2076 | 2044 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 404 | 77 | 76 | 44 | 344 | 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | -245 | -704 | -868 | -801 | -218 | 0.799 |  | 1.2
191 | 2025-04-28 | 1069 | 2212 | 3281 | 878 | 1211 | 1212 | 1244 | 937 | 2403 | 2070 | 2069 | 2037 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 403 | 70 | 69 | 37 | 344 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | -246 | -711 | -875 | -808 | -218 | 0.792 |  | 1.2
192 | 2025-04-29 | 1069 | 2238 | 3307 | 904 | 1244 | 1246 | 1278 | 963 | 2403 | 2063 | 2061 | 2029 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 403 | 63 | 61 | 29 | 344 | 0 | 7 | 8 | 8 | 0 | -246 | -718 | -883 | -816 | -218 | 0.784 |  | 1.2
193 | 2025-04-30 | 1069 | 2270 | 3339 | 936 | 1282 | 1286 | 1317 | 995 | 2403 | 2057 | 2053 | 2022 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 403 | 57 | 53 | 22 | 344 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | -246 | -724 | -891 | -823 | -218 | 0.776 |  | 1.2
194 | 2025-05-01 | 1069 | 2252 | 3321 | 918 | 1271 | 1275 | 1306 | 977 | 2403 | 2050 | 2046 | 2015 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 403 | 50 | 46 | 15 | 344 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | -246 | -731 | -898 | -830 | -218 | 0.769 |  | 1.2
195 | 2025-05-02 | 1069 | 2226 | 3295 | 893 | 1252 | 1255 | 1286 | 951 | 2402 | 2043 | 2040 | 2009 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 402 | 43 | 40 | 9 | 344 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | -247 | -738 | -904 | -836 | -218 | 0.763 |  | 1.2
196 | 2025-05-03 | 1069 | 2241 | 3310 | 908 | 1275 | 1277 | 1308 | 966 | 2402 | 2035 | 2033 | 2002 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 402 | 35 | 33 | 2 | 344 | 0 | 8 | 7 | 7 | 0 | -247 | -746 | -911 | -843 | -218 | 0.756 |  | 1.2
197 | 2025-05-04 | 1069 | 2267 | 3336 | 935 | 1307 | 1310 | 1341 | 993 | 2401 | 2029 | 2026 | 1995 | 2343 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 401 | 29 | 26 | -5 | 343 | 1 | 6 | 7 | 7 | 1 | -248 | -752 | -918 | -850 | -219 | 0.749 |  | 1.2
198 | 2025-05-05 | 1069 | 2241 | 3310 | 909 | 1289 | 1292 | 1321 | 967 | 2401 | 2021 | 2018 | 1989 | 2343 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 401 | 21 | 18 | -11 | 343 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | -248 | -760 | -926 | -856 | -219 | 0.741 |  | 1.2
199 | 2025-05-06 | 1069 | 2256 | 3325 | 925 | 1311 | 1315 | 1342 | 982 | 2400 | 2014 | 2010 | 1983 | 2343 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 400 | 14 | 10 | -17 | 343 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | -249 | -767 | -934 | -862 | -219 | 0.733 |  | 1.2
200 | 2025-05-07 | 1069 | 2282 | 3351 | 952 | 1342 | 1349 | 1376 | 1009 | 2399 | 2009 | 2002 | 1975 | 2342 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 399 | 9 | 2 | -25 | 342 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | -250 | -772 | -942 | -870 | -220 | 0.725 |  | 1.2
201 | 2025-05-08 | 1069 | 2314 | 3383 | 984 | 1381 | 1388 | 1415 | 1041 | 2399 | 2002 | 1995 | 1968 | 2342 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 399 | 2 | -5 | -32 | 342 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | -250 | -779 | -949 | -877 | -220 | 0.718 |  | 1.2
202 | 2025-05-09 | 1069 | 2296 | 3365 | 974 | 1368 | 1378 | 1404 | 1031 | 2391 | 1997 | 1987 | 1961 | 2334 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 391 | -3 | -13 | -39 | 334 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | -258 | -784 | -957 | -884 | -228 | 0.71 |  | 1.2 |  |  | hút chân không zone 1
203 | 2025-05-10 | 1069 | 2270 | 3339 | 956 | 1349 | 1360 | 1386 | 1013 | 2383 | 1990 | 1979 | 1953 | 2326 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 383 | -10 | -21 | -47 | 326 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | -266 | -791 | -965 | -892 | -236 | 0.702 |  | 1.2
204 | 2025-05-11 | 1069 | 2285 | 3354 | 979 | 1369 | 1382 | 1408 | 1036 | 2375 | 1985 | 1972 | 1946 | 2318 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 375 | -15 | -28 | -54 | 318 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | -274 | -796 | -972 | -899 | -244 | 0.695 |  | 1.2
205 | 2025-05-12 | 1069 | 2311 | 3380 | 1012 | 1400 | 1415 | 1442 | 1069 | 2368 | 1980 | 1965 | 1938 | 2311 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 368 | -20 | -35 | -62 | 311 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | -281 | -801 | -979 | -907 | -251 | 0.688 |  | 1.2
206 | 2025-05-13 | 1069 | 2285 | 3354 | 993 | 1379 | 1395 | 1423 | 1050 | 2361 | 1975 | 1959 | 1931 | 2304 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 361 | -25 | -41 | -69 | 304 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | -288 | -806 | -985 | -914 | -258 | 0.682 |  | 1.2
207 | 2025-05-14 | 1069 | 2259 | 3328 | 974 | 1357 | 1376 | 1404 | 1031 | 2354 | 1971 | 1952 | 1924 | 2297 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 354 | -29 | -48 | -76 | 297 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | -295 | -810 | -992 | -921 | -265 | 0.675 |  | 1.2
208 | 2025-05-15 | 1069 | 2233 | 3302 | 955 | 1335 | 1356 | 1385 | 1012 | 2347 | 1967 | 1946 | 1917 | 2290 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 347 | -33 | -54 | -83 | 290 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | -302 | -814 | -998 | -928 | -272 | 0.669 |  | 1.2
209 | 2025-05-16 | 1069 | 2207 | 3276 | 936 | 1314 | 1336 | 1365 | 993 | 2340 | 1962 | 1940 | 1911 | 2283 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 340 | -38 | -60 | -89 | 283 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | -309 | -819 | -1004 | -934 | -279 | 0.663 |  | 1.2
210 | 2025-05-17 | 1069 | 2181 | 3250 | 917 | 1293 | 1316 | 1344 | 974 | 2333 | 1957 | 1934 | 1906 | 2276 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 333 | -43 | -66 | -94 | 276 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | -316 | -824 | -1010 | -939 | -286 | 0.657 |  | 1.2
211 | 2025-05-18 | 1069 | 2155 | 3224 | 898 | 1271 | 1295 | 1323 | 955 | 2326 | 1953 | 1929 | 1901 | 2269 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 326 | -47 | -71 | -99 | 269 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | -323 | -828 | -1015 | -944 | -293 | 0.652 |  | 1.2
212 | 2025-05-19 | 1069 | 2129 | 3198 | 879 | 1250 | 1275 | 1301 | 936 | 2319 | 1948 | 1923 | 1897 | 2262 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 319 | -52 | -77 | -103 | 262 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | -330 | -833 | -1021 | -948 | -300 | 0.646 |  | 1.2
213 | 2025-05-20 | 1069 | 2103 | 3172 | 860 | 1228 | 1254 | 1281 | 917 | 2312 | 1944 | 1918 | 1891 | 2255 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 312 | -56 | -82 | -109 | 255 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | -337 | -837 | -1026 | -954 | -307 | 0.641 |  | 1.2
214 | 2025-05-21 | 1069 | 2077 | 3146 | 841 | 1205 | 1234 | 1260 | 898 | 2305 | 1941 | 1912 | 1886 | 2248 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 305 | -59 | -88 | -114 | 248 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | -344 | -840 | -1032 | -959 | -314 | 0.635 |  | 1.2
215 | 2025-05-22 | 1069 | 2051 | 3120 | 822 | 1184 | 1213 | 1237 | 879 | 2298 | 1936 | 1907 | 1883 | 2241 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 298 | -64 | -93 | -117 | 241 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | -351 | -845 | -1037 | -962 | -321 | 0.63 |  | 1.2
216 | 2025-05-23 | 1069 | 2025 | 3094 | 803 | 1162 | 1193 | 1215 | 860 | 2291 | 1932 | 1901 | 1879 | 2234 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 291 | -68 | -99 | -121 | 234 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | -358 | -849 | -1043 | -966 | -328 | 0.624 |  | 1.2
217 | 2025-05-24 | 1069 | 1999 | 3068 | 784 | 1141 | 1173 | 1194 | 841 | 2284 | 1927 | 1895 | 1874 | 2227 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 284 | -73 | -105 | -126 | 227 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | -365 | -854 | -1049 | -971 | -335 | 0.618 |  | 1.2
218 | 2025-05-25 | 1069 | 1973 | 3042 | 765 | 1118 | 1151 | 1172 | 822 | 2277 | 1924 | 1891 | 1870 | 2220 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 277 | -76 | -109 | -130 | 220 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | -372 | -857 | -1053 | -975 | -342 | 0.614 |  | 1.2
219 | 2025-05-26 | 1069 | 1947 | 3016 | 746 | 1095 | 1131 | 1151 | 803 | 2270 | 1921 | 1885 | 1865 | 2213 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 270 | -79 | -115 | -135 | 213 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | -379 | -860 | -1059 | -980 | -349 | 0.608 |  | 1.2
220 | 2025-05-27 | 1069 | 1921 | 2990 | 727 | 1073 | 1109 | 1130 | 784 | 2263 | 1917 | 1881 | 1860 | 2206 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 263 | -83 | -119 | -140 | 206 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | -386 | -864 | -1063 | -985 | -356 | 0.604 |  | 1.2
221 | 2025-05-28 | 1069 | 1895 | 2964 | 708 | 1050 | 1087 | 1108 | 765 | 2256 | 1914 | 1877 | 1856 | 2199 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 256 | -86 | -123 | -144 | 199 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | -393 | -867 | -1067 | -989 | -363 | 0.6 |  | 1.2
222 | 2025-05-29 | 1069 | 1869 | 2938 | 689 | 1028 | 1067 | 1085 | 746 | 2249 | 1910 | 1871 | 1853 | 2192 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 249 | -90 | -129 | -147 | 192 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | -400 | -871 | -1073 | -992 | -370 | 0.594 |  | 1.2
223 | 2025-05-30 | 1069 | 1843 | 2912 | 670 | 1006 | 1045 | 1062 | 727 | 2242 | 1906 | 1867 | 1850 | 2185 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 242 | -94 | -133 | -150 | 185 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | -407 | -875 | -1077 | -995 | -377 | 0.59 |  | 1.2
224 | 2025-05-31 | 1069 | 1817 | 2886 | 651 | 983 | 1023 | 1039 | 708 | 2235 | 1903 | 1863 | 1847 | 2178 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 235 | -97 | -137 | -153 | 178 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | -414 | -878 | -1081 | -998 | -384 | 0.586 |  | 1.2
[25 empty] | 410 | 878 | 1081 | 998 | 384
[25 empty] | 508 | 878 | 1081 | 998 | 456
[25 empty] | -98 | 0 | 0 | 0 | -72
Formulas:
Ngày/ tháng quan trắc = [Ngày/ tháng quan trắc, row above]+1

## TH34+120 (hidden)
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN CẦN THƠ - HẬU GIANG
THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU: THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM38+880-KM45+000
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐO LÚN THEO THÁNG
LÝ TRÌNH: KM34+120
STT | Ngày quan trắc | Cao độ mốc (m) | Số đọc tại mốc (m) | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc (m) |  |  | Cao độ quan trắc (m) |  |  | Độ cao thiết bị (m) |  |  | Lượng lún lần này (m) |  |  | Lượng lún tích lũy (m) |  |  | Ghi chú
[5 empty] | Trái | Giữa | Phải | Trái | Giữa | Phải | Trái | Giữa | Phải | Trái | Giữa | Phải | Trái | Giữa | Phải
1 | #REF! | 1.184 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | -5
2 | #REF! | 1.184 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | 2023-12-01 | 1.184 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
4 | 2024-01-01 | 1.184 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
5 | 2024-02-01 | 1.184 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
6 | 2024-03-01 | 1.184 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | 2024-04-01 | 1.184 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | 2024-05-01 | 1.184 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
9 | 2024-06-01 | 1.184 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | 2024-07-01 | 1.184 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
11 | 2024-08-01 | 1.184 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
12 | 2024-09-01 | 1.184 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
13 | 2024-10-06 | 1.184 | 2059 | 2060.184 | 531 | 661 | 773 | 743 | 632 | 2577 | 2447 | 2335 | 2365 | #N/A | #N/A | #N/A | 126 | 129 | 87
14 | 2024-11-03 | 1.184 | 2244 | 2245.184 | 814 | 973 | 1170 | 1002 | 899 | 2479 | 2320 | 2123 | 2291 | 212 | 74 | 82 | 338 | 203 | 169
15 | 2024-12-01 | 1.184 | 2404 | 2405.184 | 987 | 1158 | 1403 | 1199 | 1063 | 2466 | 2295 | 2050 | 2254 | 73 | 37 | 4 | 411 | 240 | 173
16 | 2025-01-05 | 1.184 | 2607 | 2608.184 | 1205 | 1395 | 1635 | 1440 | 1274 | 2451 | 2261 | 2021 | 2216 | 29 | 38 | 8 | 440 | 278 | 181
17 | 2025-02-02 | 1.184 | 2132 | 2133.184 | 744 | 957 | 1201 | 995 | 805 | 2437 | 2224 | 1980 | 2186 | 41 | 30 | 6 | 481 | 308 | 187
18 | 2025-03-02 | 1.184 | 2267 | 2268.184 | 907 | 1128 | 1401 | 1174 | 965 | 2409 | 2188 | 1915 | 2142 | 65 | 44 | 25 | 546 | 352 | 212
19 | 2025-04-06 | 1.184 | 2207 | 2208.184 | 978 | 1234 | 1512 | 1280 | 1035 | 2278 | 2022 | 1744 | 1976 | 171 | 166 | 130 | 717 | 518 | 342
20 | 2025-04-27 | 1.184 | 1872 | 1873.184 | 708 | 959 | 1255 | 1025 | 766 | 2213 | 1962 | 1666 | 1896 | 78 | 80 | 66 | 795 | 598 | 408
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT | [9 empty] | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG