## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
NHÀ THẦU: LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [16 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [16 empty] | Cao độ mốc: |  | 835
Lý trình: | Km34+120 |  | 118+990 | [13 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 01/08/2024
TT |  | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc |  |  | Cao độ đỉnh cần |  |  | Chiều dài cần |  |  | Cao độ bàn đo lún |  |  | Độ lún hàng ngày |  |  | Tổng độ lún |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
| Ngày |  |  |  | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải | Trái | Tim | Phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
| Quan trắc | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
1 | 01/08/2024 | 835 | 1563 | 2398 | 548 | 548 | 1248 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
2 | 02/08/2024 | 835 | 1599 | 2434 | 584 | 584 | 1284 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
3 | 03/08/2024 | 835 | 1225 | 2060 | 210 | 210 | 910 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
4 | 04/08/2024 | 835 | 1346 | 2181 | 331 | 331 | 1031 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
5 | 05/08/2024 | 835 | 1716 | 2551 | 701 | 701 | 1401 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
6 | 06/08/2024 | 835 | 1872 | 2707 | 857 | 857 | 1557 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
7 | 07/08/2024 | 835 | 1669 | 2504 | 654 | 654 | 1354 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
8 | 08/08/2024 | 835 | 1278 | 2113 | 263 | 263 | 963 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
9 | 09/08/2024 | 835 | 2186 | 3021 | 1171 | 1171 | 1871 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
10 | 10/08/2024 | 835 | 2197 | 3032 | 1182 | 1182 | 1882 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
11 | 11/08/2024 | 835 | 2165 | 3000 | 1150 | 1150 | 1850 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
12 | 12/08/2024 | 835 | 1261 | 2096 | 246 | 246 | 946 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
13 | 13/08/2024 | 835 | 1973 | 2808 | 958 | 958 | 1658 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
14 | 14/08/2024 | 835 | 2103 | 2938 | 1088 | 1088 | 1788 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
15 | 15/08/2024 | 835 | 1242 | 2077 | 227 | 227 | 927 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
16 | 16/08/2024 | 835 | 1560 | 2395 | 545 | 545 | 1245 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
17 | 17/08/2024 | 835 | 2075 | 2910 | 1060 | 1060 | 1760 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
18 | 18/08/2024 | 835 | 2061 | 2896 | 1046 | 1046 | 1746 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
19 | 19/08/2024 | 835 | 1370 | 2205 | 355 | 355 | 1055 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
20 | 20/08/2024 | 835 | 2176 | 3011 | 1161 | 1161 | 1861 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
21 | 21/08/2024 | 835 | 1229 | 2064 | 214 | 214 | 914 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
22 | 22/08/2024 | 835 | 2069 | 2904 | 1054 | 1054 | 1754 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
23 | 23/08/2024 | 835 | 1815 | 2650 | 800 | 800 | 1500 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
24 | 24/08/2024 | 835 | 1373 | 2208 | 358 | 358 | 1058 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
25 | 25/08/2024 | 835 | 1964 | 2799 | 949 | 949 | 1649 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
26 | 26/08/2024 | 835 | 1924 | 2759 | 909 | 909 | 1609 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
27 | 27/08/2024 | 835 | 1576 | 2411 | 561 | 561 | 1261 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
28 | 28/08/2024 | 835 | 1356 | 2191 | 341 | 341 | 1041 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
29 | 29/08/2024 | 835 | 1751 | 2586 | 736 | 736 | 1436 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
30 | 30/08/2024 | 835 | 1565 | 2400 | 550 | 550 | 1250 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
31 | 31/08/2024 | 835 | 1388 | 2223 | 373 | 373 | 1073 | 1850 | 1850 | 1150 | 2000 | 2000 | 2000 | -150 | -150 | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15
32 | 01/09/2024 | 899 | 2155 | 3054 | 1212 | 1211 | 1912 | 1842 | 1843 | 1142 | 2000 | 2000 | 2000 | -158 | -157 | -858 | 8 | 7 | 8 | -8 | -7 | -8 | 0.143 | 0.3 | 0.3
33 | 02/09/2024 | 899 | 2356 | 3255 | 1420 | 1418 | 2119 | 1835 | 1837 | 1136 | 2000 | 2000 | 2000 | -165 | -163 | -864 | 7 | 6 | 6 | -15 | -13 | -14 | 0.137 |  | 0.3
34 | 03/09/2024 | 899 | 1465 | 2364 | 534 | 532 | 1233 | 1830 | 1832 | 1131 | 2000 | 2000 | 2000 | -170 | -168 | -869 | 5 | 5 | 5 | -20 | -18 | -19 | 0.132 |  | 0.3
35 | 04/09/2024 | 899 | 2387 | 3286 | 1458 | 1457 | 2157 | 1828 | 1829 | 1129 | 2000 | 2000 | 2000 | -172 | -171 | -871 | 2 | 3 | 2 | -22 | -21 | -21 | 0.129 |  | 0.3
36 | 05/09/2024 | 899 | 1603 | 2502 | 682 | 681 | 1380 | 1820 | 1821 | 1122 | 2000 | 2000 | 2000 | -180 | -179 | -878 | 8 | 8 | 7 | -30 | -29 | -28 | 0.421 | 0.3 | 0.6
37 | 06/09/2024 | 899 | 1923 | 2822 | 1009 | 1008 | 1707 | 1813 | 1814 | 1115 | 2000 | 2000 | 2000 | -187 | -186 | -885 | 7 | 7 | 7 | -37 | -36 | -35 | 0.414 |  | 0.6
38 | 07/09/2024 | 899 | 1936 | 2835 | 1028 | 1027 | 1726 | 1807 | 1808 | 1109 | 2000 | 2000 | 2000 | -193 | -192 | -891 | 6 | 6 | 6 | -43 | -42 | -41 | 0.408 |  | 0.6
39 | 08/09/2024 | 899 | 2345 | 3244 | 1441 | 1440 | 2139 | 1803 | 1804 | 1105 | 2000 | 2000 | 2000 | -197 | -196 | -895 | 4 | 4 | 4 | -47 | -46 | -45 | 0.404 |  | 0.6
40 | 09/09/2024 | 899 | 2371 | 3270 | 1469 | 1468 | 2167 | 1801 | 1802 | 1103 | 2000 | 2000 | 2000 | -199 | -198 | -897 | 2 | 2 | 2 | -49 | -48 | -47 | 0.402 |  | 0.6
41 | 10/09/2024 | 899 | 1544 | 2443 | 650 | 649 | 1348 | 1793 | 1794 | 1095 | 2000 | 2000 | 2000 | -207 | -206 | -905 | 8 | 8 | 8 | -57 | -56 | -55 | 0.694 | 0.3 | 0.9
42 | 11/09/2024 | 899 | 1993 | 2892 | 1106 | 1105 | 1804 | 1786 | 1787 | 1088 | 2000 | 2000 | 2000 | -214 | -213 | -912 | 7 | 7 | 7 | -64 | -63 | -62 | 0.687 |  | 0.9
43 | 12/09/2024 | 899 | 1621 | 2520 | 740 | 739 | 1438 | 1780 | 1781 | 1082 | 2000 | 2000 | 2000 | -220 | -219 | -918 | 6 | 6 | 6 | -70 | -69 | -68 | 0.681 |  | 0.9
44 | 13/09/2024 | 899 | 2182 | 3081 | 1306 | 1305 | 2004 | 1775 | 1776 | 1077 | 2000 | 2000 | 2000 | -225 | -224 | -923 | 5 | 5 | 5 | -75 | -74 | -73 | 0.676 |  | 0.9
45 | 14/09/2024 | 899 | 1480 | 2379 | 608 | 607 | 1305 | 1771 | 1772 | 1074 | 2000 | 2000 | 2000 | -229 | -228 | -926 | 4 | 4 | 3 | -79 | -78 | -76 | 0.672 |  | 0.9
46 | 15/09/2024 | 899 | 2104 | 3003 | 1234 | 1233 | 1931 | 1769 | 1770 | 1072 | 2000 | 2000 | 2000 | -231 | -230 | -928 | 2 | 2 | 2 | -81 | -80 | -78 | 0.67 |  | 0.9
47 | 16/09/2024 | 899 | 2218 | 3117 | 1356 | 1354 | 2053 | 1761 | 1763 | 1064 | 2000 | 2000 | 2000 | -239 | -237 | -936 | 8 | 7 | 8 | -89 | -87 | -86 | 0.963 | 0.3 | 1.2
48 | 17/09/2024 | 899 | 1582 | 2481 | 727 | 724 | 1423 | 1754 | 1757 | 1058 | 2000 | 2000 | 2000 | -246 | -243 | -942 | 7 | 6 | 6 | -96 | -93 | -92 | 0.957 |  | 1.2
49 | 18/09/2024 | 899 | 1733 | 2632 | 883 | 880 | 1579 | 1749 | 1752 | 1053 | 2000 | 2000 | 2000 | -251 | -248 | -947 | 5 | 5 | 5 | -101 | -98 | -97 | 0.952 |  | 1.2
50 | 19/09/2024 | 899 | 1527 | 2426 | 679 | 677 | 1375 | 1747 | 1749 | 1051 | 2000 | 2000 | 2000 | -253 | -251 | -949 | 2 | 3 | 2 | -103 | -101 | -99 | 0.949 |  | 1.2
51 | 20/09/2024 | 899 | 2129 | 3028 | 1288 | 1286 | 1985 | 1740 | 1742 | 1043 | 2000 | 2000 | 2000 | -260 | -258 | -957 | 7 | 7 | 8 | -110 | -108 | -107 | 1.242 | 0.3 | 1.5
52 | 21/09/2024 | 899 | 2031 | 2930 | 1196 | 1194 | 1893 | 1734 | 1736 | 1037 | 2000 | 2000 | 2000 | -266 | -264 | -963 | 6 | 6 | 6 | -116 | -114 | -113 | 1.236 |  | 1.5
53 | 22/09/2024 | 899 | 2037 | 2936 | 1207 | 1205 | 1904 | 1729 | 1731 | 1032 | 2000 | 2000 | 2000 | -271 | -269 | -968 | 5 | 5 | 5 | -121 | -119 | -118 | 1.231 |  | 1.5
54 | 23/09/2024 | 899 | 2002 | 2901 | 1175 | 1173 | 1871 | 1726 | 1728 | 1030 | 2000 | 2000 | 2000 | -274 | -272 | -970 | 3 | 3 | 2 | -124 | -122 | -120 | 1.228 |  | 1.5
55 | 24/09/2024 | 899 | 2093 | 2992 | 1271 | 1269 | 1967 | 1721 | 1723 | 1025 | 2000 | 2000 | 2000 | -279 | -277 | -975 | 5 | 5 | 5 | -129 | -127 | -125 | 1.523 | 0.3 | 1.8
56 | 25/09/2024 | 899 | 1799 | 2698 | 982 | 980 | 1678 | 1716 | 1718 | 1020 | 2000 | 2000 | 2000 | -284 | -282 | -980 | 5 | 5 | 5 | -134 | -132 | -130 | 1.518 |  | 1.8
57 | 26/09/2024 | 899 | 1660 | 2559 | 848 | 846 | 1544 | 1711 | 1713 | 1015 | 2000 | 2000 | 2000 | -289 | -287 | -985 | 5 | 5 | 5 | -139 | -137 | -135 | 1.513 |  | 1.8
58 | 27/09/2024 | 899 | 1794 | 2693 | 987 | 985 | 1683 | 1706 | 1708 | 1010 | 2000 | 2000 | 2000 | -294 | -292 | -990 | 5 | 5 | 5 | -144 | -142 | -140 | 1.508 |  | 1.8
59 | 28/09/2024 | 899 | 1372 | 2271 | 570 | 568 | 1266 | 1701 | 1703 | 1005 | 2000 | 2000 | 2000 | -299 | -297 | -995 | 5 | 5 | 5 | -149 | -147 | -145 | 1.503 |  | 1.8
60 | 29/09/2024 | 899 | 1882 | 2781 | 1085 | 1083 | 1781 | 1696 | 1698 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | -304 | -302 | -1000 | 5 | 5 | 5 | -154 | -152 | -150 | 1.498 |  | 1.8
61 | 30/09/2024 | 899 | 1597 | 2496 | 805 | 803 | 1501 | 1691 | 1693 | 995 | 2000 | 2000 | 2000 | -309 | -307 | -1005 | 5 | 5 | 5 | -159 | -157 | -155 | 1.493 |  | 1.8
62 | 01/10/2024 | 899 | 1902 | 2801 | 1115 | 1113 | 1811 | 1686 | 1688 | 990 | 2000 | 2000 | 2000 | -314 | -312 | -1010 | 5 | 5 | 5 | -164 | -162 | -160 | 1.488 |  | 1.8
63 | 02/10/2024 | 899 | 1967 | 2866 | 1185 | 1183 | 1881 | 1681 | 1683 | 985 | 2000 | 2000 | 2000 | -319 | -317 | -1015 | 5 | 5 | 5 | -169 | -167 | -165 | 1.483 |  | 1.8
64 | 03/10/2024 | 899 | 2016 | 2915 | 1239 | 1237 | 1935 | 1676 | 1678 | 980 | 2000 | 2000 | 2000 | -324 | -322 | -1020 | 5 | 5 | 5 | -174 | -172 | -170 | 1.478 |  | 1.8
65 | 04/10/2024 | 899 | 1851 | 2750 | 1079 | 1077 | 1775 | 1671 | 1673 | 975 | 2000 | 2000 | 2000 | -329 | -327 | -1025 | 5 | 5 | 5 | -179 | -177 | -175 | 1.473 |  | 1.8
66 | 05/10/2024 | 899 | 1326 | 2225 | 559 | 557 | 1255 | 1666 | 1668 | 970 | 2000 | 2000 | 2000 | -334 | -332 | -1030 | 5 | 5 | 5 | -184 | -182 | -180 | 1.468 |  | 1.8
67 | 06/10/2024 | 899 | 1879 | 2778 | 1117 | 1115 | 1813 | 1661 | 1663 | 965 | 2000 | 2000 | 2000 | -339 | -337 | -1035 | 5 | 5 | 5 | -189 | -187 | -185 | 1.463 |  | 1.8
68 | 07/10/2024 | 899 | 1466 | 2365 | 709 | 707 | 1405 | 1656 | 1658 | 960 | 2000 | 2000 | 2000 | -344 | -342 | -1040 | 5 | 5 | 5 | -194 | -192 | -190 | 1.458 |  | 1.8
69 | 08/10/2024 | 899 | 2155 | 3054 | 1403 | 1401 | 2099 | 1651 | 1653 | 955 | 2000 | 2000 | 2000 | -349 | -347 | -1045 | 5 | 5 | 5 | -199 | -197 | -195 | 1.453 |  | 1.8
70 | 09/10/2024 | 899 | 2067 | 2966 | 1320 | 1318 | 2016 | 1646 | 1648 | 950 | 2000 | 2000 | 2000 | -354 | -352 | -1050 | 5 | 5 | 5 | -204 | -202 | -200 | 1.448 |  | 1.8
71 | 10/10/2024 | 899 | 1842 | 2741 | 1100 | 1098 | 1796 | 1641 | 1643 | 945 | 2000 | 2000 | 2000 | -359 | -357 | -1055 | 5 | 5 | 5 | -209 | -207 | -205 | 1.443 |  | 1.8
72 | 11/10/2024 | 899 | 2232 | 3131 | 1495 | 1493 | 2191 | 1636 | 1638 | 940 | 2000 | 2000 | 2000 | -364 | -362 | -1060 | 5 | 5 | 5 | -214 | -212 | -210 | 1.438 |  | 1.8
73 | 12/10/2024 | 899 | 2042 | 2941 | 1310 | 1308 | 2006 | 1631 | 1633 | 935 | 2000 | 2000 | 2000 | -369 | -367 | -1065 | 5 | 5 | 5 | -219 | -217 | -215 | 1.433 |  | 1.8
74 | 13/10/2024 | 899 | 1859 | 2758 | 1132 | 1130 | 1828 | 1626 | 1628 | 930 | 2000 | 2000 | 2000 | -374 | -372 | -1070 | 5 | 5 | 5 | -224 | -222 | -220 | 1.428 |  | 1.8
75 | 14/10/2024 | 899 | 2121 | 3020 | 1399 | 1397 | 2095 | 1621 | 1623 | 925 | 2000 | 2000 | 2000 | -379 | -377 | -1075 | 5 | 5 | 5 | -229 | -227 | -225 | 1.423 |  | 1.8
76 | 15/10/2024 | 899 | 1315 | 2214 | 598 | 596 | 1294 | 1616 | 1618 | 920 | 2000 | 2000 | 2000 | -384 | -382 | -1080 | 5 | 5 | 5 | -234 | -232 | -230 | 1.418 |  | 1.8
77 | 16/10/2024 | 899 | 1979 | 2878 | 1267 | 1265 | 1963 | 1611 | 1613 | 915 | 2000 | 2000 | 2000 | -389 | -387 | -1085 | 5 | 5 | 5 | -239 | -237 | -235 | 1.413 |  | 1.8
78 | 17/10/2024 | 899 | 1967 | 2866 | 1260 | 1258 | 1956 | 1606 | 1608 | 910 | 2000 | 2000 | 2000 | -394 | -392 | -1090 | 5 | 5 | 5 | -244 | -242 | -240 | 1.408 |  | 1.8
79 | 18/10/2024 | 899 | 1717 | 2616 | 1015 | 1013 | 1711 | 1601 | 1603 | 905 | 2000 | 2000 | 2000 | -399 | -397 | -1095 | 5 | 5 | 5 | -249 | -247 | -245 | 1.403 |  | 1.8
80 | 19/10/2024 | 899 | 1449 | 2348 | 752 | 750 | 1448 | 1596 | 1598 | 900 | 2000 | 2000 | 2000 | -404 | -402 | -1100 | 5 | 5 | 5 | -254 | -252 | -250 | 1.398 |  | 1.8
81 | 20/10/2024 | 899 | 1967 | 2866 | 1275 | 1273 | 1971 | 1591 | 1593 | 895 | 2000 | 2000 | 2000 | -409 | -407 | -1105 | 5 | 5 | 5 | -259 | -257 | -255 | 1.393 |  | 1.8
82 | 21/10/2024 | 899 | 1392 | 2291 | 705 | 703 | 1401 | 1586 | 1588 | 890 | 2000 | 2000 | 2000 | -414 | -412 | -1110 | 5 | 5 | 5 | -264 | -262 | -260 | 1.388 |  | 1.8
83 | 22/10/2024 | 899 | 1628 | 2527 | 946 | 944 | 1642 | 1581 | 1583 | 885 | 2000 | 2000 | 2000 | -419 | -417 | -1115 | 5 | 5 | 5 | -269 | -267 | -265 | 1.383 |  | 1.8
84 | 23/10/2024 | 899 | 1899 | 2798 | 1222 | 1220 | 1918 | 1576 | 1578 | 880 | 2000 | 2000 | 2000 | -424 | -422 | -1120 | 5 | 5 | 5 | -274 | -272 | -270 | 1.378 |  | 1.8
85 | 24/10/2024 | 899 | 1537 | 2436 | 865 | 863 | 1561 | 1571 | 1573 | 875 | 2000 | 2000 | 2000 | -429 | -427 | -1125 | 5 | 5 | 5 | -279 | -277 | -275 | 1.373 |  | 1.8
86 | 25/10/2024 | 899 | 1867 | 2766 | 1200 | 1198 | 1896 | 1566 | 1568 | 870 | 2000 | 2000 | 2000 | -434 | -432 | -1130 | 5 | 5 | 5 | -284 | -282 | -280 | 1.368 |  | 1.8
87 | 26/10/2024 | 899 | 1591 | 2490 | 929 | 927 | 1625 | 1561 | 1563 | 865 | 2000 | 2000 | 2000 | -439 | -437 | -1135 | 5 | 5 | 5 | -289 | -287 | -285 | 1.363 |  | 1.8
88 | 27/10/2024 | 899 | 1665 | 2564 | 1008 | 1006 | 1704 | 1556 | 1558 | 860 | 2000 | 2000 | 2000 | -444 | -442 | -1140 | 5 | 5 | 5 | -294 | -292 | -290 | 1.358 |  | 1.8
89 | 28/10/2024 | 899 | 1158 | 2057 | 506 | 504 | 1202 | 1551 | 1553 | 855 | 2000 | 2000 | 2000 | -449 | -447 | -1145 | 5 | 5 | 5 | -299 | -297 | -295 | 1.353 |  | 1.8
90 | 29/10/2024 | 899 | 1925 | 2824 | 1278 | 1276 | 1974 | 1546 | 1548 | 850 | 2000 | 2000 | 2000 | -454 | -452 | -1150 | 5 | 5 | 5 | -304 | -302 | -300 | 1.348 |  | 1.8
91 | 30/10/2024 | 899 | 1870 | 2769 | 1228 | 1226 | 1924 | 1541 | 1543 | 845 | 2000 | 2000 | 2000 | -459 | -457 | -1155 | 5 | 5 | 5 | -309 | -307 | -305 | 1.343 |  | 1.8
92 | 31/10/2024 | 899 | 1748 | 2647 | 1111 | 1109 | 1807 | 1536 | 1538 | 840 | 2000 | 2000 | 2000 | -464 | -462 | -1160 | 5 | 5 | 5 | -314 | -312 | -310 | 1.338 |  | 1.8
93 | 01/11/2024 | 899 | 2095 | 2994 | 1463 | 1461 | 2159 | 1531 | 1533 | 835 | 2000 | 2000 | 2000 | -469 | -467 | -1165 | 5 | 5 | 5 | -319 | -317 | -315 | 1.333 |  | 1.8
94 | 02/11/2024 | 899 | 2033 | 2932 | 1406 | 1404 | 2102 | 1526 | 1528 | 830 | 2000 | 2000 | 2000 | -474 | -472 | -1170 | 5 | 5 | 5 | -324 | -322 | -320 | 1.328 |  | 1.8
95 | 03/11/2024 | 899 | 1466 | 2365 | 844 | 842 | 1540 | 1521 | 1523 | 825 | 2000 | 2000 | 2000 | -479 | -477 | -1175 | 5 | 5 | 5 | -329 | -327 | -325 | 1.323 |  | 1.8
96 | 04/11/2024 | 899 | 1881 | 2780 | 1264 | 1262 | 1960 | 1516 | 1518 | 820 | 2000 | 2000 | 2000 | -484 | -482 | -1180 | 5 | 5 | 5 | -334 | -332 | -330 | 1.318 |  | 1.8
97 | 05/11/2024 | 899 | 1349 | 2248 | 737 | 735 | 1433 | 1511 | 1513 | 815 | 2000 | 2000 | 2000 | -489 | -487 | -1185 | 5 | 5 | 5 | -339 | -337 | -335 | 1.313 |  | 1.8
98 | 06/11/2024 | 899 | 1457 | 2356 | 850 | 848 | 1546 | 1506 | 1508 | 810 | 2000 | 2000 | 2000 | -494 | -492 | -1190 | 5 | 5 | 5 | -344 | -342 | -340 | 1.308 |  | 1.8
99 | 07/11/2024 | 899 | 1377 | 2276 | 775 | 773 | 1471 | 1501 | 1503 | 805 | 2000 | 2000 | 2000 | -499 | -497 | -1195 | 5 | 5 | 5 | -349 | -347 | -345 | 1.303 |  | 1.8
100 | 08/11/2024 | 899 | 1597 | 2496 | 1000 | 998 | 1696 | 1496 | 1498 | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | -504 | -502 | -1200 | 5 | 5 | 5 | -354 | -352 | -350 | 1.298 |  | 1.8
101 | 09/11/2024 | 899 | 1653 | 2552 | 1061 | 1059 | 1757 | 1491 | 1493 | 795 | 2000 | 2000 | 2000 | -509 | -507 | -1205 | 5 | 5 | 5 | -359 | -357 | -355 | 1.293 |  | 1.8
102 | 10/11/2024 | 899 | 1933 | 2832 | 1346 | 1344 | 2042 | 1486 | 1488 | 790 | 2000 | 2000 | 2000 | -514 | -512 | -1210 | 5 | 5 | 5 | -364 | -362 | -360 | 1.288 |  | 1.8
103 | 11/11/2024 | 899 | 1340 | 2239 | 758 | 756 | 1454 | 1481 | 1483 | 785 | 2000 | 2000 | 2000 | -519 | -517 | -1215 | 5 | 5 | 5 | -369 | -367 | -365 | 1.283 |  | 1.8
104 | 12/11/2024 | 899 | 1363 | 2262 | 786 | 784 | 1482 | 1476 | 1478 | 780 | 2000 | 2000 | 2000 | -524 | -522 | -1220 | 5 | 5 | 5 | -374 | -372 | -370 | 1.278 |  | 1.8
105 | 13/11/2024 | 899 | 1540 | 2439 | 968 | 966 | 1664 | 1471 | 1473 | 775 | 2000 | 2000 | 2000 | -529 | -527 | -1225 | 5 | 5 | 5 | -379 | -377 | -375 | 1.273 |  | 1.8
106 | 14/11/2024 | 899 | 1724 | 2623 | 1157 | 1155 | 1853 | 1466 | 1468 | 770 | 2000 | 2000 | 2000 | -534 | -532 | -1230 | 5 | 5 | 5 | -384 | -382 | -380 | 1.268 |  | 1.8
107 | 15/11/2024 | 899 | 1619 | 2518 | 1057 | 1055 | 1753 | 1461 | 1463 | 765 | 2000 | 2000 | 2000 | -539 | -537 | -1235 | 5 | 5 | 5 | -389 | -387 | -385 | 1.263 |  | 1.8
108 | 16/11/2024 | 899 | 1180 | 2079 | 623 | 621 | 1319 | 1456 | 1458 | 760 | 2000 | 2000 | 2000 | -544 | -542 | -1240 | 5 | 5 | 5 | -394 | -392 | -390 | 1.258 |  | 1.8
109 | 17/11/2024 | 899 | 1477 | 2376 | 925 | 923 | 1621 | 1451 | 1453 | 755 | 2000 | 2000 | 2000 | -549 | -547 | -1245 | 5 | 5 | 5 | -399 | -397 | -395 | 1.253 |  | 1.8
110 | 18/11/2024 | 899 | 1833 | 2732 | 1286 | 1284 | 1982 | 1446 | 1448 | 750 | 2000 | 2000 | 2000 | -554 | -552 | -1250 | 5 | 5 | 5 | -404 | -402 | -400 | 1.248 |  | 1.8
111 | 19/11/2024 | 899 | 1215 | 2114 | 673 | 671 | 1369 | 1441 | 1443 | 745 | 2000 | 2000 | 2000 | -559 | -557 | -1255 | 5 | 5 | 5 | -409 | -407 | -405 | 1.243 |  | 1.8
112 | 20/11/2024 | 899 | 1580 | 2479 | 1043 | 1041 | 1739 | 1436 | 1438 | 740 | 2000 | 2000 | 2000 | -564 | -562 | -1260 | 5 | 5 | 5 | -414 | -412 | -410 | 1.238 |  | 1.8
113 | 21/11/2024 | 899 | 1465 | 2364 | 933 | 931 | 1629 | 1431 | 1433 | 735 | 2000 | 2000 | 2000 | -569 | -567 | -1265 | 5 | 5 | 5 | -419 | -417 | -415 | 1.233 |  | 1.8
114 | 22/11/2024 | 899 | 1257 | 2156 | 730 | 728 | 1426 | 1426 | 1428 | 730 | 2000 | 2000 | 2000 | -574 | -572 | -1270 | 5 | 5 | 5 | -424 | -422 | -420 | 1.228 |  | 1.8
115 | 23/11/2024 | 899 | 1861 | 2760 | 1339 | 1337 | 2035 | 1421 | 1423 | 725 | 2000 | 2000 | 2000 | -579 | -577 | -1275 | 5 | 5 | 5 | -429 | -427 | -425 | 1.223 |  | 1.8
116 | 24/11/2024 | 899 | 1029 | 1928 | 512 | 510 | 1208 | 1416 | 1418 | 720 | 2000 | 2000 | 2000 | -584 | -582 | -1280 | 5 | 5 | 5 | -434 | -432 | -430 | 1.218 |  | 1.8
117 | 25/11/2024 | 899 | 1035 | 1934 | 524 | 521 | 1219 | 1410 | 1413 | 715 | 2000 | 2000 | 2000 | -590 | -587 | -1285 | 6 | 5 | 5 | -440 | -437 | -435 | 1.213 |  | 1.8
118 | 26/11/2024 | 899 | 1998 | 2897 | 1493 | 1489 | 2187 | 1404 | 1408 | 710 | 2000 | 2000 | 2000 | -596 | -592 | -1290 | 6 | 5 | 5 | -446 | -442 | -440 | 1.208 |  | 1.8
119 | 27/11/2024 | 899 | 1089 | 1988 | 590 | 585 | 1283 | 1398 | 1403 | 705 | 2000 | 2000 | 2000 | -602 | -597 | -1295 | 6 | 5 | 5 | -452 | -447 | -445 | 1.203 |  | 1.8
120 | 28/11/2024 | 899 | 1796 | 2695 | 1303 | 1297 | 1995 | 1392 | 1398 | 700 | 2000 | 2000 | 2000 | -608 | -602 | -1300 | 6 | 5 | 5 | -458 | -452 | -450 | 1.198 |  | 1.8
121 | 29/11/2024 | 899 | 1656 | 2555 | 1169 | 1162 | 1860 | 1386 | 1393 | 695 | 2000 | 2000 | 2000 | -614 | -607 | -1305 | 6 | 5 | 5 | -464 | -457 | -455 | 1.193 |  | 1.8
122 | 30/11/2024 | 899 | 1790 | 2689 | 1309 | 1301 | 1999 | 1380 | 1388 | 690 | 2000 | 2000 | 2000 | -620 | -612 | -1310 | 6 | 5 | 5 | -470 | -462 | -460 | 1.188 |  | 1.8
123 | 01/12/2024 | 899 | 1368 | 2267 | 893 | 884 | 1582 | 1374 | 1383 | 685 | 2000 | 2000 | 2000 | -626 | -617 | -1315 | 6 | 5 | 5 | -476 | -467 | -465 | 1.183 |  | 1.8
124 | 02/12/2024 | 899 | 1613 | 2512 | 1144 | 1134 | 1832 | 1368 | 1378 | 680 | 2000 | 2000 | 2000 | -632 | -622 | -1320 | 6 | 5 | 5 | -482 | -472 | -470 | 1.178 |  | 1.8
125 | 03/12/2024 | 899 | 1592 | 2491 | 1129 | 1119 | 1816 | 1362 | 1372 | 675 | 2000 | 2000 | 2000 | -638 | -628 | -1325 | 6 | 6 | 5 | -488 | -478 | -475 | 1.172 |  | 1.8
126 | 04/12/2024 | 899 | 1896 | 2795 | 1439 | 1429 | 2125 | 1356 | 1366 | 670 | 2000 | 2000 | 2000 | -644 | -634 | -1330 | 6 | 6 | 5 | -494 | -484 | -480 | 1.166 |  | 1.8
127 | 05/12/2024 | 899 | 961 | 1860 | 510 | 500 | 1195 | 1350 | 1360 | 665 | 2000 | 2000 | 2000 | -650 | -640 | -1335 | 6 | 6 | 5 | -500 | -490 | -485 | 1.16 |  | 1.8
128 | 06/12/2024 | 899 | 1008 | 1907 | 563 | 553 | 1247 | 1344 | 1354 | 660 | 2000 | 2000 | 2000 | -656 | -646 | -1340 | 6 | 6 | 5 | -506 | -496 | -490 | 1.154 |  | 1.8
129 | 07/12/2024 | 899 | 1842 | 2741 | 1403 | 1393 | 2086 | 1338 | 1348 | 655 | 2000 | 2000 | 2000 | -662 | -652 | -1345 | 6 | 6 | 5 | -512 | -502 | -495 | 1.148 |  | 1.8
130 | 08/12/2024 | 899 | 1317 | 2216 | 884 | 874 | 1566 | 1332 | 1342 | 650 | 2000 | 2000 | 2000 | -668 | -658 | -1350 | 6 | 6 | 5 | -518 | -508 | -500 | 1.142 |  | 1.8
131 | 09/12/2024 | 899 | 1603 | 2502 | 1176 | 1166 | 1857 | 1326 | 1336 | 645 | 2000 | 2000 | 2000 | -674 | -664 | -1355 | 6 | 6 | 5 | -524 | -514 | -505 | 1.136 |  | 1.8
132 | 10/12/2024 | 899 | 1454 | 2353 | 1033 | 1023 | 1714 | 1320 | 1330 | 639 | 2000 | 2000 | 2000 | -680 | -670 | -1361 | 6 | 6 | 6 | -530 | -520 | -511 | 1.13 |  | 1.8
133 | 11/12/2024 | 899 | 1142 | 2041 | 727 | 717 | 1408 | 1314 | 1324 | 633 | 2000 | 2000 | 2000 | -686 | -676 | -1367 | 6 | 6 | 6 | -536 | -526 | -517 | 1.124 |  | 1.8
134 | 12/12/2024 | 899 | 1788 | 2687 | 1379 | 1369 | 2060 | 1308 | 1318 | 627 | 2000 | 2000 | 2000 | -692 | -682 | -1373 | 6 | 6 | 6 | -542 | -532 | -523 | 1.118 |  | 1.8
135 | 13/12/2024 | 899 | 1827 | 2726 | 1424 | 1414 | 2105 | 1302 | 1312 | 621 | 2000 | 2000 | 2000 | -698 | -688 | -1379 | 6 | 6 | 6 | -548 | -538 | -529 | 1.112 |  | 1.8
136 | 14/12/2024 | 899 | 1217 | 2116 | 820 | 810 | 1501 | 1296 | 1306 | 615 | 2000 | 2000 | 2000 | -704 | -694 | -1385 | 6 | 6 | 6 | -554 | -544 | -535 | 1.106 |  | 1.8
137 | 15/12/2024 | 899 | 1759 | 2658 | 1368 | 1358 | 2049 | 1290 | 1300 | 609 | 2000 | 2000 | 2000 | -710 | -700 | -1391 | 6 | 6 | 6 | -560 | -550 | -541 | 1.1 |  | 1.8
138 | 16/12/2024 | 899 | 1841 | 2740 | 1456 | 1446 | 2137 | 1284 | 1294 | 603 | 2000 | 2000 | 2000 | -716 | -706 | -1397 | 6 | 6 | 6 | -566 | -556 | -547 | 1.094 |  | 1.8
139 | 17/12/2024 | 899 | 1102 | 2001 | 723 | 713 | 1404 | 1278 | 1288 | 597 | 2000 | 2000 | 2000 | -722 | -712 | -1403 | 6 | 6 | 6 | -572 | -562 | -553 | 1.088 |  | 1.8
140 | 18/12/2024 | 899 | 1295 | 2194 | 922 | 912 | 1602 | 1272 | 1282 | 592 | 2000 | 2000 | 2000 | -728 | -718 | -1408 | 6 | 6 | 5 | -578 | -568 | -558 | 1.082 |  | 1.8
141 | 19/12/2024 | 899 | 1694 | 2593 | 1326 | 1316 | 2006 | 1267 | 1277 | 587 | 2000 | 2000 | 2000 | -733 | -723 | -1413 | 5 | 5 | 5 | -583 | -573 | -563 | 1.077 |  | 1.8
142 | 20/12/2024 | 899 | 948 | 1847 | 585 | 575 | 1265 | 1262 | 1272 | 582 | 2000 | 2000 | 2000 | -738 | -728 | -1418 | 5 | 5 | 5 | -588 | -578 | -568 | 1.072 |  | 1.8
143 | 21/12/2024 | 899 | 1697 | 2596 | 1339 | 1329 | 2019 | 1257 | 1267 | 577 | 2000 | 2000 | 2000 | -743 | -733 | -1423 | 5 | 5 | 5 | -593 | -583 | -573 | 1.067 |  | 1.8
144 | 22/12/2024 | 899 | 1430 | 2329 | 1076 | 1066 | 1756 | 1253 | 1263 | 573 | 2000 | 2000 | 2000 | -747 | -737 | -1427 | 4 | 4 | 4 | -597 | -587 | -577 | 1.063 |  | 1.8
145 | 23/12/2024 | 899 | 949 | 1848 | 599 | 589 | 1279 | 1249 | 1259 | 569 | 2000 | 2000 | 2000 | -751 | -741 | -1431 | 4 | 4 | 4 | -601 | -591 | -581 | 1.059 |  | 1.8
146 | 24/12/2024 | 899 | 1376 | 2275 | 1029 | 1019 | 1709 | 1246 | 1256 | 566 | 2000 | 2000 | 2000 | -754 | -744 | -1434 | 3 | 3 | 3 | -604 | -594 | -584 | 1.056 |  | 1.8
147 | 25/12/2024 | 899 | 1350 | 2249 | 1005 | 995 | 1685 | 1244 | 1254 | 564 | 2000 | 2000 | 2000 | -756 | -746 | -1436 | 2 | 2 | 2 | -606 | -596 | -586 | 1.054 |  | 1.8
148 | 26/12/2024 | 899 | 886 | 1785 | 546 | 536 | 1225 | 1239 | 1249 | 560 | 2000 | 2000 | 2000 | -761 | -751 | -1440 | 5 | 5 | 4 | -611 | -601 | -590 | 1.049 | 0 | 1.8
149 | 27/12/2024 | 899 | 1524 | 2423 | 1189 | 1179 | 1867 | 1234 | 1244 | 556 | 2000 | 2000 | 2000 | -766 | -756 | -1444 | 5 | 5 | 4 | -616 | -606 | -594 | 1.044 |  | 1.8
150 | 28/12/2024 | 899 | 855 | 1754 | 525 | 515 | 1202 | 1229 | 1239 | 552 | 2000 | 2000 | 2000 | -771 | -761 | -1448 | 5 | 5 | 4 | -621 | -611 | -598 | 1.039 |  | 1.8
151 | 29/12/2024 | 899 | 1578 | 2477 | 1253 | 1243 | 1929 | 1224 | 1234 | 548 | 2000 | 2000 | 2000 | -776 | -766 | -1452 | 5 | 5 | 4 | -626 | -616 | -602 | 1.034 |  | 1.8
152 | 30/12/2024 | 899 | 1652 | 2551 | 1332 | 1322 | 2007 | 1219 | 1229 | 544 | 2000 | 2000 | 2000 | -781 | -771 | -1456 | 5 | 5 | 4 | -631 | -621 | -606 | 1.029 |  | 1.8
153 | 31/12/2024 | 899 | 1145 | 2044 | 830 | 820 | 1504 | 1214 | 1224 | 540 | 2000 | 2000 | 2000 | -786 | -776 | -1460 | 5 | 5 | 4 | -636 | -626 | -610 | 1.024 |  | 1.8
154 | 01/01/2025 | 899 | 1646 | 2545 | 1336 | 1326 | 2009 | 1209 | 1219 | 536 | 2000 | 2000 | 2000 | -791 | -781 | -1464 | 5 | 5 | 4 | -641 | -631 | -614 | 1.019 |  | 1.8
155 | 02/01/2025 | 899 | 858 | 1757 | 553 | 543 | 1225 | 1204 | 1214 | 532 | 2000 | 2000 | 2000 | -796 | -786 | -1468 | 5 | 5 | 4 | -646 | -636 | -618 | 1.014 |  | 1.8
156 | 03/01/2025 | 899 | 1735 | 2634 | 1435 | 1425 | 2106 | 1199 | 1209 | 528 | 2000 | 2000 | 2000 | -801 | -791 | -1472 | 5 | 5 | 4 | -651 | -641 | -622 | 1.009 |  | 1.8
157 | 04/01/2025 | 899 | 1083 | 1982 | 788 | 778 | 1458 | 1194 | 1204 | 524 | 2000 | 2000 | 2000 | -806 | -796 | -1476 | 5 | 5 | 4 | -656 | -646 | -626 | 1.004 |  | 1.8
158 | 05/01/2025 | 899 | 1020 | 1919 | 730 | 720 | 1399 | 1189 | 1199 | 520 | 2000 | 2000 | 2000 | -811 | -801 | -1480 | 5 | 5 | 4 | -661 | -651 | -630 | 0.999 |  | 1.8
159 | 06/01/2025 | 899 | 1453 | 2352 | 1168 | 1158 | 1836 | 1184 | 1194 | 516 | 2000 | 2000 | 2000 | -816 | -806 | -1484 | 5 | 5 | 4 | -666 | -656 | -634 | 0.994 |  | 1.8
160 | 07/01/2025 | 899 | 869 | 1768 | 589 | 579 | 1256 | 1179 | 1189 | 512 | 2000 | 2000 | 2000 | -821 | -811 | -1488 | 5 | 5 | 4 | -671 | -661 | -638 | 0.989 |  | 1.8
161 | 08/01/2025 | 899 | 1336 | 2235 | 1061 | 1051 | 1727 | 1174 | 1184 | 508 | 2000 | 2000 | 2000 | -826 | -816 | -1492 | 5 | 5 | 4 | -676 | -666 | -642 | 0.984 |  | 1.8
162 | 09/01/2025 | 899 | 1179 | 2078 | 909 | 899 | 1574 | 1169 | 1179 | 504 | 2000 | 2000 | 2000 | -831 | -821 | -1496 | 5 | 5 | 4 | -681 | -671 | -646 | 0.979 |  | 1.8
163 | 10/01/2025 | 899 | 1099 | 1998 | 834 | 824 | 1498 | 1164 | 1174 | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | -836 | -826 | -1500 | 5 | 5 | 4 | -686 | -676 | -650 | 0.974 |  | 1.8
164 | 11/01/2025 | 899 | 1319 | 2218 | 1059 | 1049 | 1722 | 1159 | 1169 | 496 | 2000 | 2000 | 2000 | -841 | -831 | -1504 | 5 | 5 | 4 | -691 | -681 | -654 | 0.969 |  | 1.8
165 | 12/01/2025 | 899 | 1641 | 2540 | 1386 | 1376 | 2048 | 1154 | 1164 | 492 | 2000 | 2000 | 2000 | -846 | -836 | -1508 | 5 | 5 | 4 | -696 | -686 | -658 | 0.964 |  | 1.8
166 | 13/01/2025 | 899 | 920 | 1819 | 670 | 660 | 1331 | 1149 | 1159 | 488 | 2000 | 2000 | 2000 | -851 | -841 | -1512 | 5 | 5 | 4 | -701 | -691 | -662 | 0.959 |  | 1.8
167 | 14/01/2025 | 899 | 1328 | 2227 | 1083 | 1073 | 1743 | 1144 | 1154 | 484 | 2000 | 2000 | 2000 | -856 | -846 | -1516 | 5 | 5 | 4 | -706 | -696 | -666 | 0.954 |  | 1.8
168 | 15/01/2025 | 899 | 1085 | 1984 | 845 | 835 | 1504 | 1139 | 1149 | 480 | 2000 | 2000 | 2000 | -861 | -851 | -1520 | 5 | 5 | 4 | -711 | -701 | -670 | 0.949 |  | 1.8
169 | 16/01/2025 | 899 | 1262 | 2161 | 1027 | 1017 | 1685 | 1134 | 1144 | 476 | 2000 | 2000 | 2000 | -866 | -856 | -1524 | 5 | 5 | 4 | -716 | -706 | -674 | 0.944 |  | 1.8
170 | 17/01/2025 | 899 | 1712 | 2611 | 1482 | 1472 | 2139 | 1129 | 1139 | 472 | 2000 | 2000 | 2000 | -871 | -861 | -1528 | 5 | 5 | 4 | -721 | -711 | -678 | 0.939 |  | 1.8
171 | 18/01/2025 | 899 | 1607 | 2506 | 1382 | 1372 | 2038 | 1124 | 1134 | 468 | 2000 | 2000 | 2000 | -876 | -866 | -1532 | 5 | 5 | 4 | -726 | -716 | -682 | 0.934 |  | 1.8
172 | 19/01/2025 | 899 | 1168 | 2067 | 948 | 938 | 1603 | 1119 | 1129 | 464 | 2000 | 2000 | 2000 | -881 | -871 | -1536 | 5 | 5 | 4 | -731 | -721 | -686 | 0.929 |  | 1.8
173 | 20/01/2025 | 899 | 1199 | 2098 | 984 | 974 | 1638 | 1114 | 1124 | 460 | 2000 | 2000 | 2000 | -886 | -876 | -1540 | 5 | 5 | 4 | -736 | -726 | -690 | 0.924 |  | 1.8
174 | 21/01/2025 | 899 | 820 | 1719 | 610 | 600 | 1263 | 1109 | 1119 | 456 | 2000 | 2000 | 2000 | -891 | -881 | -1544 | 5 | 5 | 4 | -741 | -731 | -694 | 0.919 |  | 1.8
175 | 22/01/2025 | 899 | 1202 | 2101 | 997 | 987 | 1649 | 1104 | 1114 | 452 | 2000 | 2000 | 2000 | -896 | -886 | -1548 | 5 | 5 | 4 | -746 | -736 | -698 | 0.914 |  | 1.8
176 | 23/01/2025 | 899 | 1301 | 2200 | 1101 | 1091 | 1752 | 1099 | 1109 | 448 | 2000 | 2000 | 2000 | -901 | -891 | -1552 | 5 | 5 | 4 | -751 | -741 | -702 | 0.909 |  | 1.8
177 | 24/01/2025 | 899 | 1453 | 2352 | 1258 | 1248 | 1908 | 1094 | 1104 | 444 | 2000 | 2000 | 2000 | -906 | -896 | -1556 | 5 | 5 | 4 | -756 | -746 | -706 | 0.904 |  | 1.8
178 | 25/01/2025 | 899 | 1245 | 2144 | 1055 | 1045 | 1704 | 1089 | 1099 | 440 | 2000 | 2000 | 2000 | -911 | -901 | -1560 | 5 | 5 | 4 | -761 | -751 | -710 | 0.899 |  | 1.8
179 | 26/01/2025 | 899 | 848 | 1747 | 663 | 653 | 1311 | 1084 | 1094 | 436 | 2000 | 2000 | 2000 | -916 | -906 | -1564 | 5 | 5 | 4 | -766 | -756 | -714 | 0.894 |  | 1.8
180 | 27/01/2025 | 899 | 1017 | 1916 | 837 | 827 | 1484 | 1079 | 1089 | 432 | 2000 | 2000 | 2000 | -921 | -911 | -1568 | 5 | 5 | 4 | -771 | -761 | -718 | 0.889 |  | 1.8
181 | 28/01/2025 | 899 | 1023 | 1922 | 848 | 838 | 1494 | 1074 | 1084 | 428 | 2000 | 2000 | 2000 | -926 | -916 | -1572 | 5 | 5 | 4 | -776 | -766 | -722 | 0.884 |  | 1.8
182 | 29/01/2025 | 899 | 986 | 1885 | 816 | 806 | 1461 | 1069 | 1079 | 424 | 2000 | 2000 | 2000 | -931 | -921 | -1576 | 5 | 5 | 4 | -781 | -771 | -726 | 0.879 |  | 1.8
183 | 30/01/2025 | 899 | 1077 | 1976 | 912 | 902 | 1556 | 1064 | 1074 | 420 | 2000 | 2000 | 2000 | -936 | -926 | -1580 | 5 | 5 | 4 | -786 | -776 | -730 | 0.874 |  | 1.8
184 | 31/01/2025 | 899 | 1518 | 2417 | 1358 | 1348 | 2001 | 1059 | 1069 | 416 | 2000 | 2000 | 2000 | -941 | -931 | -1584 | 5 | 5 | 4 | -791 | -781 | -734 | 0.869 |  | 1.8
185 | 01/02/2025 | 899 | 1643 | 2542 | 1488 | 1478 | 2130 | 1054 | 1064 | 412 | 2000 | 2000 | 2000 | -946 | -936 | -1588 | 5 | 5 | 4 | -796 | -786 | -738 | 0.864 |  | 1.8
186 | 02/02/2025 | 899 | 777 | 1676 | 627 | 617 | 1268 | 1049 | 1059 | 408 | 2000 | 2000 | 2000 | -951 | -941 | -1592 | 5 | 5 | 4 | -801 | -791 | -742 | 0.859 |  | 1.8
187 | 03/02/2025 | 899 | 1356 | 2255 | 1211 | 1201 | 1851 | 1044 | 1054 | 404 | 2000 | 2000 | 2000 | -956 | -946 | -1596 | 5 | 5 | 4 | -806 | -796 | -746 | 0.854 |  | 1.8
188 | 04/02/2025 | 899 | 1600 | 2499 | 1460 | 1450 | 2099 | 1039 | 1049 | 400 | 2000 | 2000 | 2000 | -961 | -951 | -1600 | 5 | 5 | 4 | -811 | -801 | -750 | 0.849 |  | 1.8
189 | 05/02/2025 | 899 | 1581 | 2480 | 1446 | 1436 | 2084 | 1034 | 1044 | 396 | 2000 | 2000 | 2000 | -966 | -956 | -1604 | 5 | 5 | 4 | -816 | -806 | -754 | 0.844 |  | 1.8
190 | 06/02/2025 | 899 | 885 | 1784 | 755 | 745 | 1392 | 1029 | 1039 | 392 | 2000 | 2000 | 2000 | -971 | -961 | -1608 | 5 | 5 | 4 | -821 | -811 | -758 | 0.839 |  | 1.8
191 | 07/02/2025 | 899 | 951 | 1850 | 826 | 816 | 1462 | 1024 | 1034 | 388 | 2000 | 2000 | 2000 | -976 | -966 | -1612 | 5 | 5 | 4 | -826 | -816 | -762 | 0.834 |  | 1.8
192 | 08/02/2025 | 899 | 1000 | 1899 | 880 | 870 | 1515 | 1019 | 1029 | 384 | 2000 | 2000 | 2000 | -981 | -971 | -1616 | 5 | 5 | 4 | -831 | -821 | -766 | 0.829 |  | 1.8
193 | 09/02/2025 | 899 | 834 | 1733 | 719 | 709 | 1353 | 1014 | 1024 | 380 | 2000 | 2000 | 2000 | -986 | -976 | -1620 | 5 | 5 | 4 | -836 | -826 | -770 | 0.824 |  | 1.8
194 | 10/02/2025 | 899 | 1310 | 2209 | 1200 | 1190 | 1833 | 1009 | 1019 | 376 | 2000 | 2000 | 2000 | -991 | -981 | -1624 | 5 | 5 | 4 | -841 | -831 | -774 | 0.819 |  | 1.8
195 | 11/02/2025 | 899 | 1597 | 2496 | 1492 | 1482 | 2124 | 1004 | 1014 | 372 | 2000 | 2000 | 2000 | -996 | -986 | -1628 | 5 | 5 | 4 | -846 | -836 | -778 | 0.814 |  | 1.8
196 | 12/02/2025 | 899 | 1450 | 2349 | 1350 | 1340 | 1981 | 999 | 1009 | 368 | 2000 | 2000 | 2000 | -1001 | -991 | -1632 | 5 | 5 | 4 | -851 | -841 | -782 | 0.809 |  | 1.8
197 | 13/02/2025 | 899 | 1139 | 2038 | 1044 | 1034 | 1674 | 994 | 1004 | 364 | 2000 | 2000 | 2000 | -1006 | -996 | -1636 | 5 | 5 | 4 | -856 | -846 | -786 | 0.804 |  | 1.8
198 | 14/02/2025 | 899 | 785 | 1684 | 695 | 685 | 1324 | 989 | 999 | 360 | 2000 | 2000 | 2000 | -1011 | -1001 | -1640 | 5 | 5 | 4 | -861 | -851 | -790 | 0.799 |  | 1.8
199 | 15/02/2025 | 899 | 826 | 1725 | 741 | 731 | 1369 | 984 | 994 | 356 | 2000 | 2000 | 2000 | -1016 | -1006 | -1644 | 5 | 5 | 4 | -866 | -856 | -794 | 0.794 |  | 1.8
200 | 16/02/2025 | 899 | 1216 | 2115 | 1136 | 1126 | 1763 | 979 | 989 | 352 | 2000 | 2000 | 2000 | -1021 | -1011 | -1648 | 5 | 5 | 4 | -871 | -861 | -798 | 0.789 |  | 1.8
201 | 17/02/2025 | 899 | 760 | 1659 | 685 | 675 | 1311 | 974 | 984 | 348 | 2000 | 2000 | 2000 | -1026 | -1016 | -1652 | 5 | 5 | 4 | -876 | -866 | -802 | 0.784 |  | 1.8
202 | 18/02/2025 | 899 | 843 | 1742 | 773 | 763 | 1398 | 969 | 979 | 344 | 2000 | 2000 | 2000 | -1031 | -1021 | -1656 | 5 | 5 | 4 | -881 | -871 | -806 | 0.779 |  | 1.8
203 | 19/02/2025 | 899 | 1105 | 2004 | 1040 | 1030 | 1664 | 964 | 974 | 340 | 2000 | 2000 | 2000 | -1036 | -1026 | -1660 | 5 | 5 | 4 | -886 | -876 | -810 | 0.774 |  | 1.8
204 | 20/02/2025 | 899 | 1033 | 1932 | 973 | 963 | 1596 | 959 | 969 | 336 | 2000 | 2000 | 2000 | -1041 | -1031 | -1664 | 5 | 5 | 4 | -891 | -881 | -814 | 0.769 |  | 1.8
205 | 21/02/2025 | 899 | 697 | 1596 | 642 | 632 | 1264 | 954 | 964 | 332 | 2000 | 2000 | 2000 | -1046 | -1036 | -1668 | 5 | 5 | 4 | -896 | -886 | -818 | 0.764 |  | 1.8
206 | 22/02/2025 | 899 | 951 | 1850 | 901 | 891 | 1522 | 949 | 959 | 328 | 2000 | 2000 | 2000 | -1051 | -1041 | -1672 | 5 | 5 | 4 | -901 | -891 | -822 | 0.759 |  | 1.8
207 | 23/02/2025 | 899 | 1435 | 2334 | 1390 | 1380 | 2010 | 944 | 954 | 324 | 2000 | 2000 | 2000 | -1056 | -1046 | -1676 | 5 | 5 | 4 | -906 | -896 | -826 | 0.754 |  | 1.8
208 | 24/02/2025 | 899 | 1432 | 2331 | 1392 | 1382 | 2011 | 939 | 949 | 320 | 2000 | 2000 | 2000 | -1061 | -1051 | -1680 | 5 | 5 | 4 | -911 | -901 | -830 | 0.749 |  | 1.8
209 | 25/02/2025 | 899 | 951 | 1850 | 916 | 906 | 1534 | 934 | 944 | 316 | 2000 | 2000 | 2000 | -1066 | -1056 | -1684 | 5 | 5 | 4 | -916 | -906 | -834 | 0.744 |  | 1.8
210 | 26/02/2025 | 899 | 1110 | 2009 | 1080 | 1070 | 1697 | 929 | 939 | 312 | 2000 | 2000 | 2000 | -1071 | -1061 | -1688 | 5 | 5 | 4 | -921 | -911 | -838 | 0.739 |  | 1.8
211 | 27/02/2025 | 899 | 1347 | 2246 | 1322 | 1312 | 1938 | 924 | 934 | 308 | 2000 | 2000 | 2000 | -1076 | -1066 | -1692 | 5 | 5 | 4 | -926 | -916 | -842 | 0.734 |  | 1.8
212 | 28/02/2025 | 899 | 882 | 1781 | 862 | 852 | 1477 | 919 | 929 | 304 | 2000 | 2000 | 2000 | -1081 | -1071 | -1696 | 5 | 5 | 4 | -931 | -921 | -846 | 0.729 |  | 1.8
213 | 01/03/2025 | 899 | 1255 | 2154 | 1240 | 1230 | 1854 | 914 | 924 | 300 | 2000 | 2000 | 2000 | -1086 | -1076 | -1700 | 5 | 5 | 4 | -936 | -926 | -850 | 0.724 |  | 1.8
214 | 02/03/2025 | 899 | 851 | 1750 | 841 | 831 | 1454 | 909 | 919 | 296 | 2000 | 2000 | 2000 | -1091 | -1081 | -1704 | 5 | 5 | 4 | -941 | -931 | -854 | 0.719 |  | 1.8
215 | 03/03/2025 | 899 | 1309 | 2208 | 1304 | 1294 | 1916 | 904 | 914 | 292 | 2000 | 2000 | 2000 | -1096 | -1086 | -1708 | 5 | 5 | 4 | -946 | -936 | -858 | 0.714 |  | 1.8
216 | 04/03/2025 | 899 | 649 | 1548 | 649 | 639 | 1260 | 899 | 909 | 288 | 2000 | 2000 | 2000 | -1101 | -1091 | -1712 | 5 | 5 | 4 | -951 | -941 | -862 | 0.709 |  | 1.8
217 | 05/03/2025 | 899 | 1142 | 2041 | 1147 | 1137 | 1757 | 894 | 904 | 284 | 2000 | 2000 | 2000 | -1106 | -1096 | -1716 | 5 | 5 | 4 | -956 | -946 | -866 | 0.704 |  | 1.8
218 | 06/03/2025 | 899 | 643 | 1542 | 653 | 643 | 1262 | 889 | 899 | 280 | 2000 | 2000 | 2000 | -1111 | -1101 | -1720 | 5 | 5 | 4 | -961 | -951 | -870 | 0.699 |  | 1.8
219 | 07/03/2025 | 899 | 854 | 1753 | 869 | 859 | 1477 | 884 | 894 | 276 | 2000 | 2000 | 2000 | -1116 | -1106 | -1724 | 5 | 5 | 4 | -966 | -956 | -874 | 0.694 |  | 1.8
220 | 08/03/2025 | 899 | 731 | 1630 | 751 | 741 | 1358 | 879 | 889 | 272 | 2000 | 2000 | 2000 | -1121 | -1111 | -1728 | 5 | 5 | 4 | -971 | -961 | -878 | 0.689 |  | 1.8
221 | 09/03/2025 | 899 | 1079 | 1978 | 1104 | 1094 | 1710 | 874 | 884 | 268 | 2000 | 2000 | 2000 | -1126 | -1116 | -1732 | 5 | 5 | 4 | -976 | -966 | -882 | 0.684 |  | 1.8
222 | 10/03/2025 | 899 | 751 | 1650 | 781 | 771 | 1386 | 869 | 879 | 264 | 2000 | 2000 | 2000 | -1131 | -1121 | -1736 | 5 | 5 | 4 | -981 | -971 | -886 | 0.679 |  | 1.8
223 | 11/03/2025 | 899 | 1184 | 2083 | 1219 | 1209 | 1823 | 864 | 874 | 260 | 2000 | 2000 | 2000 | -1136 | -1126 | -1740 | 5 | 5 | 4 | -986 | -976 | -890 | 0.674 |  | 1.8
224 | 12/03/2025 | 899 | 865 | 1764 | 905 | 895 | 1508 | 859 | 869 | 256 | 2000 | 2000 | 2000 | -1141 | -1131 | -1744 | 5 | 5 | 4 | -991 | -981 | -894 | 0.669 |  | 1.8
225 | 13/03/2025 | 899 | 1067 | 1966 | 1112 | 1102 | 1714 | 854 | 864 | 252 | 2000 | 2000 | 2000 | -1146 | -1136 | -1748 | 5 | 5 | 4 | -996 | -986 | -898 | 0.664 |  | 1.8
226 | 14/03/2025 | 899 | 1175 | 2074 | 1225 | 1215 | 1826 | 849 | 859 | 248 | 2000 | 2000 | 2000 | -1151 | -1141 | -1752 | 5 | 5 | 4 | -1001 | -991 | -902 | 0.659 |  | 1.8
227 | 15/03/2025 | 899 | 1096 | 1995 | 1151 | 1141 | 1751 | 844 | 854 | 244 | 2000 | 2000 | 2000 | -1156 | -1146 | -1756 | 5 | 5 | 4 | -1006 | -996 | -906 | 0.654 |  | 1.8
228 | 16/03/2025 | 899 | 1315 | 2214 | 1375 | 1365 | 1974 | 839 | 849 | 240 | 2000 | 2000 | 2000 | -1161 | -1151 | -1760 | 5 | 5 | 4 | -1011 | -1001 | -910 | 0.649 |  | 1.8
229 | 17/03/2025 | 899 | 637 | 1536 | 702 | 692 | 1300 | 834 | 844 | 236 | 2000 | 2000 | 2000 | -1166 | -1156 | -1764 | 5 | 5 | 4 | -1016 | -1006 | -914 | 0.644 |  | 1.8
230 | 18/03/2025 | 899 | 916 | 1815 | 986 | 976 | 1583 | 829 | 839 | 232 | 2000 | 2000 | 2000 | -1171 | -1161 | -1768 | 5 | 5 | 4 | -1021 | -1011 | -918 | 0.639 |  | 1.8
231 | 19/03/2025 | 899 | 1058 | 1957 | 1133 | 1123 | 1729 | 824 | 834 | 228 | 2000 | 2000 | 2000 | -1176 | -1166 | -1772 | 5 | 5 | 4 | -1026 | -1016 | -922 | 0.634 |  | 1.8
232 | 20/03/2025 | 899 | 1081 | 1980 | 1161 | 1151 | 1756 | 819 | 829 | 224 | 2000 | 2000 | 2000 | -1181 | -1171 | -1776 | 5 | 5 | 4 | -1031 | -1021 | -926 | 0.629 |  | 1.8
233 | 21/03/2025 | 899 | 1258 | 2157 | 1343 | 1333 | 1937 | 814 | 824 | 220 | 2000 | 2000 | 2000 | -1186 | -1176 | -1780 | 5 | 5 | 4 | -1036 | -1026 | -930 | 0.624 |  | 1.8
234 | 22/03/2025 | 899 | 708 | 1607 | 798 | 788 | 1391 | 809 | 819 | 216 | 2000 | 2000 | 2000 | -1191 | -1181 | -1784 | 5 | 5 | 4 | -1041 | -1031 | -934 | 0.619 |  | 1.8
235 | 23/03/2025 | 899 | 603 | 1502 | 698 | 688 | 1290 | 804 | 814 | 212 | 2000 | 2000 | 2000 | -1196 | -1186 | -1788 | 5 | 5 | 4 | -1046 | -1036 | -938 | 0.614 |  | 1.8
236 | 24/03/2025 | 899 | 1164 | 2063 | 1264 | 1254 | 1855 | 799 | 809 | 208 | 2000 | 2000 | 2000 | -1201 | -1191 | -1792 | 5 | 5 | 4 | -1051 | -1041 | -942 | 0.609 |  | 1.8
237 | 25/03/2025 | 899 | 1195 | 2094 | 1300 | 1290 | 1890 | 794 | 804 | 204 | 2000 | 2000 | 2000 | -1206 | -1196 | -1796 | 5 | 5 | 4 | -1056 | -1046 | -946 | 0.604 |  | 1.8
238 | 26/03/2025 | 899 | 816 | 1715 | 926 | 916 | 1515 | 789 | 799 | 200 | 2000 | 2000 | 2000 | -1211 | -1201 | -1800 | 5 | 5 | 4 | -1061 | -1051 | -950 | 0.599 |  | 1.8
239 | 27/03/2025 | 899 | 933 | 1832 | 1048 | 1038 | 1636 | 784 | 794 | 196 | 2000 | 2000 | 2000 | -1216 | -1206 | -1804 | 5 | 5 | 4 | -1066 | -1056 | -954 | 0.594 |  | 1.8
240 | 28/03/2025 | 899 | 1298 | 2197 | 1418 | 1408 | 2005 | 779 | 789 | 192 | 2000 | 2000 | 2000 | -1221 | -1211 | -1808 | 5 | 5 | 4 | -1071 | -1061 | -958 | 0.589 |  | 1.8
241 | 29/03/2025 | 899 | 449 | 1348 | 574 | 564 | 1160 | 774 | 784 | 188 | 2000 | 2000 | 2000 | -1226 | -1216 | -1812 | 5 | 5 | 4 | -1076 | -1066 | -962 | 0.584 |  | 1.8
242 | 30/03/2025 | 899 | 1241 | 2140 | 1371 | 1361 | 1956 | 769 | 779 | 184 | 2000 | 2000 | 2000 | -1231 | -1221 | -1816 | 5 | 5 | 4 | -1081 | -1071 | -966 | 0.579 |  | 1.8
243 | 31/03/2025 | 899 | 845 | 1744 | 980 | 970 | 1564 | 764 | 774 | 180 | 2000 | 2000 | 2000 | -1236 | -1226 | -1820 | 5 | 5 | 4 | -1086 | -1076 | -970 | 0.574 |  | 1.8
244 | 01/04/2025 | 899 | 748 | 1647 | 888 | 878 | 1471 | 759 | 769 | 176 | 2000 | 2000 | 2000 | -1241 | -1231 | -1824 | 5 | 5 | 4 | -1091 | -1081 | -974 | 0.569 |  | 1.8
245 | 02/04/2025 | 899 | 753 | 1652 | 898 | 888 | 1480 | 754 | 764 | 172 | 2000 | 2000 | 2000 | -1246 | -1236 | -1828 | 5 | 5 | 4 | -1096 | -1086 | -978 | 0.564 |  | 1.8
246 | 03/04/2025 | 899 | 716 | 1615 | 866 | 856 | 1447 | 749 | 759 | 168 | 2000 | 2000 | 2000 | -1251 | -1241 | -1832 | 5 | 5 | 4 | -1101 | -1091 | -982 | 0.559 |  | 1.8
247 | 04/04/2025 | 899 | 807 | 1706 | 962 | 952 | 1542 | 744 | 754 | 164 | 2000 | 2000 | 2000 | -1256 | -1246 | -1836 | 5 | 5 | 4 | -1106 | -1096 | -986 | 0.554 |  | 1.8
248 | 05/04/2025 | 899 | 514 | 1413 | 674 | 664 | 1253 | 739 | 749 | 160 | 2000 | 2000 | 2000 | -1261 | -1251 | -1840 | 5 | 5 | 4 | -1111 | -1101 | -990 | 0.549 |  | 1.8
249 | 06/04/2025 | 899 | 640 | 1539 | 805 | 795 | 1383 | 734 | 744 | 156 | 2000 | 2000 | 2000 | -1266 | -1256 | -1844 | 5 | 5 | 4 | -1116 | -1106 | -994 | 0.544 |  | 1.8
250 | 07/04/2025 | 899 | 774 | 1673 | 944 | 934 | 1521 | 729 | 739 | 152 | 2000 | 2000 | 2000 | -1271 | -1261 | -1848 | 5 | 5 | 4 | -1121 | -1111 | -998 | 0.539 |  | 1.8
251 | 08/04/2025 | 899 | 1087 | 1986 | 1262 | 1252 | 1838 | 724 | 734 | 148 | 2000 | 2000 | 2000 | -1276 | -1266 | -1852 | 5 | 5 | 4 | -1126 | -1116 | -1002 | 0.534 |  | 1.8
252 | 09/04/2025 | 899 | 597 | 1496 | 777 | 767 | 1352 | 719 | 729 | 144 | 2000 | 2000 | 2000 | -1281 | -1271 | -1856 | 5 | 5 | 4 | -1131 | -1121 | -1006 | 0.529 |  | 1.8
253 | 10/04/2025 | 899 | 577 | 1476 | 762 | 752 | 1336 | 714 | 724 | 140 | 2000 | 2000 | 2000 | -1286 | -1276 | -1860 | 5 | 5 | 4 | -1136 | -1126 | -1010 | 0.524 |  | 1.8
254 | 11/04/2025 | 899 | 882 | 1781 | 1072 | 1062 | 1645 | 709 | 719 | 136 | 2000 | 2000 | 2000 | -1291 | -1281 | -1864 | 5 | 5 | 4 | -1141 | -1131 | -1014 | 0.519 |  | 1.8
255 | 12/04/2025 | 899 | 682 | 1581 | 877 | 867 | 1449 | 704 | 714 | 132 | 2000 | 2000 | 2000 | -1296 | -1286 | -1868 | 5 | 5 | 4 | -1146 | -1136 | -1018 | 0.514 |  | 1.8
256 | 13/04/2025 | 899 | 730 | 1629 | 930 | 920 | 1501 | 699 | 709 | 128 | 2000 | 2000 | 2000 | -1301 | -1291 | -1872 | 5 | 5 | 4 | -1151 | -1141 | -1022 | 0.509 |  | 1.8
257 | 14/04/2025 | 899 | 565 | 1464 | 770 | 760 | 1340 | 694 | 704 | 124 | 2000 | 2000 | 2000 | -1306 | -1296 | -1876 | 5 | 5 | 4 | -1156 | -1146 | -1026 | 0.504 |  | 1.8
258 | 15/04/2025 | 899 | 1041 | 1940 | 1251 | 1241 | 1820 | 689 | 699 | 120 | 2000 | 2000 | 2000 | -1311 | -1301 | -1880 | 5 | 5 | 4 | -1161 | -1151 | -1030 | 0.499 |  | 1.8
259 | 16/04/2025 | 899 | 594 | 1493 | 809 | 799 | 1377 | 684 | 694 | 116 | 2000 | 2000 | 2000 | -1316 | -1306 | -1884 | 5 | 5 | 4 | -1166 | -1156 | -1034 | 0.494 |  | 1.8
260 | 17/04/2025 | 899 | 1180 | 2079 | 1400 | 1390 | 1967 | 679 | 689 | 112 | 2000 | 2000 | 2000 | -1321 | -1311 | -1888 | 5 | 5 | 4 | -1171 | -1161 | -1038 | 0.489 |  | 1.8
261 | 18/04/2025 | 899 | 1135 | 2034 | 1360 | 1350 | 1926 | 674 | 684 | 108 | 2000 | 2000 | 2000 | -1326 | -1316 | -1892 | 5 | 5 | 4 | -1176 | -1166 | -1042 | 0.484 |  | 1.8
262 | 19/04/2025 | 899 | 782 | 1681 | 1012 | 1002 | 1577 | 669 | 679 | 104 | 2000 | 2000 | 2000 | -1331 | -1321 | -1896 | 5 | 5 | 4 | -1181 | -1171 | -1046 | 0.479 |  | 1.8
263 | 20/04/2025 | 899 | 557 | 1456 | 792 | 782 | 1356 | 664 | 674 | 100 | 2000 | 2000 | 2000 | -1336 | -1326 | -1900 | 5 | 5 | 4 | -1186 | -1176 | -1050 | 0.474 |  | 1.8
264 | 21/04/2025 | 899 | 947 | 1846 | 1187 | 1177 | 1750 | 659 | 669 | 96 | 2000 | 2000 | 2000 | -1341 | -1331 | -1904 | 5 | 5 | 4 | -1191 | -1181 | -1054 | 0.469 |  | 1.8
265 | 22/04/2025 | 899 | 756 | 1655 | 1001 | 991 | 1563 | 654 | 664 | 92 | 2000 | 2000 | 2000 | -1346 | -1336 | -1908 | 5 | 5 | 4 | -1196 | -1186 | -1058 | 0.464 |  | 1.8
266 | 23/04/2025 | 899 | 574 | 1473 | 824 | 814 | 1385 | 649 | 659 | 88 | 2000 | 2000 | 2000 | -1351 | -1341 | -1912 | 5 | 5 | 4 | -1201 | -1191 | -1062 | 0.459 |  | 1.8
267 | 24/04/2025 | 899 | 836 | 1735 | 1091 | 1081 | 1651 | 644 | 654 | 84 | 2000 | 2000 | 2000 | -1356 | -1346 | -1916 | 5 | 5 | 4 | -1206 | -1196 | -1066 | 0.454 |  | 1.8
268 | 25/04/2025 | 899 | 1030 | 1929 | 1290 | 1280 | 1849 | 639 | 649 | 80 | 2000 | 2000 | 2000 | -1361 | -1351 | -1920 | 5 | 5 | 4 | -1211 | -1201 | -1070 | 0.449 |  | 1.8
269 | 26/04/2025 | 899 | 693 | 1592 | 958 | 948 | 1516 | 634 | 644 | 76 | 2000 | 2000 | 2000 | -1366 | -1356 | -1924 | 5 | 5 | 4 | -1216 | -1206 | -1074 | 0.444 |  | 1.8
270 | 27/04/2025 | 899 | 682 | 1581 | 952 | 942 | 1509 | 629 | 639 | 72 | 2000 | 2000 | 2000 | -1371 | -1361 | -1928 | 5 | 5 | 4 | -1221 | -1211 | -1078 | 0.439 |  | 1.8
271 | 28/04/2025 | 899 | 431 | 1330 | 706 | 696 | 1262 | 624 | 634 | 68 | 2000 | 2000 | 2000 | -1376 | -1366 | -1932 | 5 | 5 | 4 | -1226 | -1216 | -1082 | 0.434 |  | 1.8
272 | 29/04/2025 | 899 | 429 | 1328 | 709 | 699 | 1264 | 619 | 629 | 64 | 2000 | 2000 | 2000 | -1381 | -1371 | -1936 | 5 | 5 | 4 | -1231 | -1221 | -1086 | 0.429 |  | 1.8
273 | 30/04/2025 | 899 | 947 | 1846 | 1232 | 1222 | 1786 | 614 | 624 | 60 | 2000 | 2000 | 2000 | -1386 | -1376 | -1940 | 5 | 5 | 4 | -1236 | -1226 | -1090 | 0.424 |  | 1.8
274 | 01/05/2025 | 899 | 1106 | 2005 | 1396 | 1386 | 1949 | 609 | 619 | 56 | 2000 | 2000 | 2000 | -1391 | -1381 | -1944 | 5 | 5 | 4 | -1241 | -1231 | -1094 | 0.419 |  | 1.8
275 | 02/05/2025 | 899 | 343 | 1242 | 638 | 628 | 1190 | 604 | 614 | 52 | 2000 | 2000 | 2000 | -1396 | -1386 | -1948 | 5 | 5 | 4 | -1246 | -1236 | -1098 | 0.414 |  | 1.8
276 | 03/05/2025 | 899 | 879 | 1778 | 1179 | 1169 | 1730 | 599 | 609 | 48 | 2000 | 2000 | 2000 | -1401 | -1391 | -1952 | 5 | 5 | 4 | -1251 | -1241 | -1102 | 0.409 |  | 1.8
277 | 04/05/2025 | 899 | 252 | 1151 | 557 | 547 | 1107 | 594 | 604 | 44 | 2000 | 2000 | 2000 | -1406 | -1396 | -1956 | 5 | 5 | 4 | -1256 | -1246 | -1106 | 0.404 |  | 1.8
278 | 05/05/2025 | 899 | 847 | 1746 | 1157 | 1147 | 1706 | 589 | 599 | 40 | 2000 | 2000 | 2000 | -1411 | -1401 | -1960 | 5 | 5 | 4 | -1261 | -1251 | -1110 | 0.399 |  | 1.8
279 | 06/05/2025 | 899 | 306 | 1205 | 621 | 611 | 1169 | 584 | 594 | 36 | 2000 | 2000 | 2000 | -1416 | -1406 | -1964 | 5 | 5 | 4 | -1266 | -1256 | -1114 | 0.394 |  | 1.8
280 | 07/05/2025 | 899 | 645 | 1544 | 965 | 955 | 1512 | 579 | 589 | 32 | 2000 | 2000 | 2000 | -1421 | -1411 | -1968 | 5 | 5 | 4 | -1271 | -1261 | -1118 | 0.389 |  | 1.8
281 | 08/05/2025 | 899 | 872 | 1771 | 1197 | 1187 | 1743 | 574 | 584 | 28 | 2000 | 2000 | 2000 | -1426 | -1416 | -1972 | 5 | 5 | 4 | -1276 | -1266 | -1122 | 0.384 |  | 1.8
282 | 09/05/2025 | 899 | 638 | 1537 | 968 | 959 | 1513 | 569 | 578 | 24 | 2000 | 2000 | 2000 | -1431 | -1422 | -1976 | 5 | 6 | 4 | -1281 | -1272 | -1126 | 0.378 |  | 1.8
283 | 10/05/2025 | 899 | 583 | 1482 | 918 | 910 | 1462 | 564 | 572 | 20 | 2000 | 2000 | 2000 | -1436 | -1428 | -1980 | 5 | 6 | 4 | -1286 | -1278 | -1130 | 0.372 |  | 1.8
284 | 11/05/2025 | 899 | 459 | 1358 | 799 | 792 | 1342 | 559 | 566 | 16 | 2000 | 2000 | 2000 | -1441 | -1434 | -1984 | 5 | 6 | 4 | -1291 | -1284 | -1134 | 0.366 |  | 1.8
285 | 12/05/2025 | 899 | 806 | 1705 | 1151 | 1145 | 1693 | 554 | 560 | 12 | 2000 | 2000 | 2000 | -1446 | -1440 | -1988 | 5 | 6 | 4 | -1296 | -1290 | -1138 | 0.36 |  | 1.8
286 | 13/05/2025 | 899 | 742 | 1641 | 1092 | 1087 | 1633 | 549 | 554 | 8 | 2000 | 2000 | 2000 | -1451 | -1446 | -1992 | 5 | 6 | 4 | -1301 | -1296 | -1142 | 0.354 |  | 1.8
287 | 14/05/2025 | 899 | 174 | 1073 | 529 | 525 | 1069 | 544 | 548 | 4 | 2000 | 2000 | 2000 | -1456 | -1452 | -1996 | 5 | 6 | 4 | -1306 | -1302 | -1146 | 0.348 |  | 1.8
288 | 15/05/2025 | 899 | 854 | 1753 | 1214 | 1211 | 1753 | 539 | 542 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | -1461 | -1458 | -2000 | 5 | 6 | 4 | -1311 | -1308 | -1150 | 0.342 |  | 1.8
289 | 16/05/2025 | 899 | 1055 | 1954 | 1420 | 1418 | 1958 | 534 | 536 | -4 | 2000 | 2000 | 2000 | -1466 | -1464 | -2004 | 5 | 6 | 4 | -1316 | -1314 | -1154 | 0.336 |  | 1.8
290 | 17/05/2025 | 899 | 163 | 1062 | 533 | 532 | 1070 | 529 | 530 | -8 | 2000 | 2000 | 2000 | -1471 | -1470 | -2008 | 5 | 6 | 4 | -1321 | -1320 | -1158 | 0.33 |  | 1.8
291 | 18/05/2025 | 899 | 1082 | 1981 | 1457 | 1457 | 1993 | 524 | 524 | -12 | 2000 | 2000 | 2000 | -1476 | -1476 | -2012 | 5 | 6 | 4 | -1326 | -1326 | -1162 | 0.324 |  | 1.8
292 | 19/05/2025 | 899 | 300 | 1199 | 680 | 681 | 1215 | 519 | 518 | -16 | 2000 | 2000 | 2000 | -1481 | -1482 | -2016 | 5 | 6 | 4 | -1331 | -1332 | -1166 | 0.318 |  | 1.8
293 | 20/05/2025 | 899 | 621 | 1520 | 1006 | 1008 | 1540 | 514 | 512 | -20 | 2000 | 2000 | 2000 | -1486 | -1488 | -2020 | 5 | 6 | 4 | -1336 | -1338 | -1170 | 0.312 |  | 1.8
294 | 21/05/2025 | 899 | 634 | 1533 | 1024 | 1027 | 1557 | 509 | 506 | -24 | 2000 | 2000 | 2000 | -1491 | -1494 | -2024 | 5 | 6 | 4 | -1341 | -1344 | -1174 | 0.306 |  | 1.8
295 | 22/05/2025 | 899 | 1041 | 1940 | 1436 | 1440 | 1968 | 504 | 500 | -28 | 2000 | 2000 | 2000 | -1496 | -1500 | -2028 | 5 | 6 | 4 | -1346 | -1350 | -1178 | 0.3 |  | 1.8
296 | 23/05/2025 | 899 | 1063 | 1962 | 1463 | 1468 | 1994 | 499 | 494 | -32 | 2000 | 2000 | 2000 | -1501 | -1506 | -2032 | 5 | 6 | 4 | -1351 | -1356 | -1182 | 0.294 |  | 1.8
297 | 24/05/2025 | 899 | 238 | 1137 | 643 | 649 | 1173 | 494 | 488 | -36 | 2000 | 2000 | 2000 | -1506 | -1512 | -2036 | 5 | 6 | 4 | -1356 | -1362 | -1186 | 0.288 |  | 1.8
298 | 25/05/2025 | 899 | 688 | 1587 | 1098 | 1105 | 1627 | 489 | 482 | -40 | 2000 | 2000 | 2000 | -1511 | -1518 | -2040 | 5 | 6 | 4 | -1361 | -1368 | -1190 | 0.282 |  | 1.8
299 | 26/05/2025 | 899 | 316 | 1215 | 731 | 739 | 1259 | 484 | 476 | -44 | 2000 | 2000 | 2000 | -1516 | -1524 | -2044 | 5 | 6 | 4 | -1366 | -1374 | -1194 | 0.276 |  | 1.8
300 | 27/05/2025 | 899 | 876 | 1775 | 1296 | 1305 | 1823 | 479 | 470 | -48 | 2000 | 2000 | 2000 | -1521 | -1530 | -2048 | 5 | 6 | 4 | -1371 | -1380 | -1198 | 0.27 |  | 1.8
301 | 28/05/2025 | 899 | 172 | 1071 | 597 | 607 | 1123 | 474 | 464 | -52 | 2000 | 2000 | 2000 | -1526 | -1536 | -2052 | 5 | 6 | 4 | -1376 | -1386 | -1202 | 0.264 |  | 1.8
302 | 29/05/2025 | 899 | 792 | 1691 | 1222 | 1233 | 1747 | 469 | 458 | -56 | 2000 | 2000 | 2000 | -1531 | -1542 | -2056 | 5 | 6 | 4 | -1381 | -1392 | -1206 | 0.258 |  | 1.8
303 | 30/05/2025 | 899 | 907 | 1806 | 1342 | 1354 | 1866 | 464 | 452 | -60 | 2000 | 2000 | 2000 | -1536 | -1548 | -2060 | 5 | 6 | 4 | -1386 | -1398 | -1210 | 0.252 |  | 1.8
304 | 31/05/2025 | 899 | 271 | 1170 | 711 | 724 | 1234 | 459 | 446 | -64 | 2000 | 2000 | 2000 | -1541 | -1554 | -2064 | 5 | 6 | 4 | -1391 | -1404 | -1214 | 0.246 |  | 1.8
305 | 01/06/2025 | 899 | 421 | 1320 | 866 | 880 | 1388 | 454 | 440 | -68 | 2000 | 2000 | 2000 | -1546 | -1560 | -2068 | 5 | 6 | 4 | -1396 | -1410 | -1218 | 0.24 |  | 1.8
306 | 02/06/2025 | 899 | 212 | 1111 | 662 | 677 | 1183 | 449 | 434 | -72 | 2000 | 2000 | 2000 | -1551 | -1566 | -2072 | 5 | 6 | 4 | -1401 | -1416 | -1222 | 0.234 |  | 1.8
307 | 03/06/2025 | 899 | 815 | 1714 | 1270 | 1286 | 1790 | 444 | 428 | -76 | 2000 | 2000 | 2000 | -1556 | -1572 | -2076 | 5 | 6 | 4 | -1406 | -1422 | -1226 | 0.228 |  | 1.8
308 | 04/06/2025 | 899 | 717 | 1616 | 1177 | 1194 | 1696 | 439 | 422 | -80 | 2000 | 2000 | 2000 | -1561 | -1578 | -2080 | 5 | 6 | 4 | -1411 | -1428 | -1230 | 0.222 |  | 1.8
309 | 05/06/2025 | 899 | 722 | 1621 | 1187 | 1205 | 1705 | 434 | 416 | -84 | 2000 | 2000 | 2000 | -1566 | -1584 | -2084 | 5 | 6 | 4 | -1416 | -1434 | -1234 | 0.216 |  | 1.8
310 | 06/06/2025 | 899 | 684 | 1583 | 1154 | 1173 | 1671 | 429 | 410 | -88 | 2000 | 2000 | 2000 | -1571 | -1590 | -2088 | 5 | 6 | 4 | -1421 | -1440 | -1238 | 0.21 |  | 1.8
311 | 07/06/2025 | 899 | 774 | 1673 | 1249 | 1269 | 1765 | 424 | 404 | -92 | 2000 | 2000 | 2000 | -1576 | -1596 | -2092 | 5 | 6 | 4 | -1426 | -1446 | -1242 | 0.204 |  | 1.8
312 | 08/06/2025 | 899 | 479 | 1378 | 959 | 980 | 1474 | 419 | 398 | -96 | 2000 | 2000 | 2000 | -1581 | -1602 | -2096 | 5 | 6 | 4 | -1431 | -1452 | -1246 | 0.198 |  | 1.8
313 | 09/06/2025 | 899 | 339 | 1238 | 824 | 846 | 1338 | 414 | 392 | -100 | 2000 | 2000 | 2000 | -1586 | -1608 | -2100 | 5 | 6 | 4 | -1436 | -1458 | -1250 | 0.192 |  | 1.8
314 | 10/06/2025 | 899 | 472 | 1371 | 962 | 985 | 1475 | 409 | 386 | -104 | 2000 | 2000 | 2000 | -1591 | -1614 | -2104 | 5 | 6 | 4 | -1441 | -1464 | -1254 | 0.186 |  | 1.8
315 | 11/06/2025 | 899 | 49 | 948 | 544 | 568 | 1056 | 404 | 380 | -108 | 2000 | 2000 | 2000 | -1596 | -1620 | -2108 | 5 | 6 | 4 | -1446 | -1470 | -1258 | 0.18 |  | 1.8
316 | 12/06/2025 | 899 | 558 | 1457 | 1058 | 1083 | 1569 | 399 | 374 | -112 | 2000 | 2000 | 2000 | -1601 | -1626 | -2112 | 5 | 6 | 4 | -1451 | -1476 | -1262 | 0.174 |  | 1.8
317 | 13/06/2025 | 899 | 272 | 1171 | 777 | 803 | 1287 | 394 | 368 | -116 | 2000 | 2000 | 2000 | -1606 | -1632 | -2116 | 5 | 6 | 4 | -1456 | -1482 | -1266 | 0.168 |  | 1.8
318 | 14/06/2025 | 899 | 576 | 1475 | 1086 | 1113 | 1595 | 389 | 362 | -120 | 2000 | 2000 | 2000 | -1611 | -1638 | -2120 | 5 | 6 | 4 | -1461 | -1488 | -1270 | 0.162 |  | 1.8
319 | 15/06/2025 | 899 | 640 | 1539 | 1155 | 1183 | 1663 | 384 | 356 | -124 | 2000 | 2000 | 2000 | -1616 | -1644 | -2124 | 5 | 6 | 4 | -1466 | -1494 | -1274 | 0.156 |  | 1.8
320 | 16/06/2025 | 899 | 688 | 1587 | 1208 | 1237 | 1715 | 379 | 350 | -128 | 2000 | 2000 | 2000 | -1621 | -1650 | -2128 | 5 | 6 | 4 | -1471 | -1500 | -1278 | 0.15 |  | 1.8
321 | 17/06/2025 | 899 | 522 | 1421 | 1047 | 1077 | 1553 | 374 | 344 | -132 | 2000 | 2000 | 2000 | -1626 | -1656 | -2132 | 5 | 6 | 4 | -1476 | -1506 | -1282 | 0.144 |  | 1.8
322 | 18/06/2025 | 899 | -4 | 895 | 526 | 557 | 1031 | 369 | 338 | -136 | 2000 | 2000 | 2000 | -1631 | -1662 | -2136 | 5 | 6 | 4 | -1481 | -1512 | -1286 | 0.138 |  | 1.8
323 | 19/06/2025 | 899 | 548 | 1447 | 1083 | 1115 | 1587 | 364 | 332 | -140 | 2000 | 2000 | 2000 | -1636 | -1668 | -2140 | 5 | 6 | 4 | -1486 | -1518 | -1290 | 0.132 |  | 1.8
324 | 20/06/2025 | 899 | 134 | 1033 | 674 | 707 | 1177 | 359 | 326 | -144 | 2000 | 2000 | 2000 | -1641 | -1674 | -2144 | 5 | 6 | 4 | -1491 | -1524 | -1294 | 0.126 |  | 1.8
325 | 21/06/2025 | 899 | 822 | 1721 | 1367 | 1401 | 1869 | 354 | 320 | -148 | 2000 | 2000 | 2000 | -1646 | -1680 | -2148 | 5 | 6 | 4 | -1496 | -1530 | -1298 | 0.12 |  | 1.8
326 | 22/06/2025 | 899 | 733 | 1632 | 1283 | 1318 | 1784 | 349 | 314 | -152 | 2000 | 2000 | 2000 | -1651 | -1686 | -2152 | 5 | 6 | 4 | -1501 | -1536 | -1302 | 0.114 |  | 1.8
327 | 23/06/2025 | 899 | 507 | 1406 | 1062 | 1098 | 1562 | 344 | 308 | -156 | 2000 | 2000 | 2000 | -1656 | -1692 | -2156 | 5 | 6 | 4 | -1506 | -1542 | -1306 | 0.108 |  | 1.8
328 | 24/06/2025 | 899 | 896 | 1795 | 1456 | 1493 | 1955 | 339 | 302 | -160 | 2000 | 2000 | 2000 | -1661 | -1698 | -2160 | 5 | 6 | 4 | -1511 | -1548 | -1310 | 0.102 |  | 1.8
329 | 25/06/2025 | 899 | 705 | 1604 | 1270 | 1308 | 1768 | 334 | 296 | -164 | 2000 | 2000 | 2000 | -1666 | -1704 | -2164 | 5 | 6 | 4 | -1516 | -1554 | -1314 | 0.096 |  | 1.8
330 | 26/06/2025 | 899 | 521 | 1420 | 1091 | 1130 | 1588 | 329 | 290 | -168 | 2000 | 2000 | 2000 | -1671 | -1710 | -2168 | 5 | 6 | 4 | -1521 | -1560 | -1318 | 0.09 |  | 1.8
331 | 27/06/2025 | 899 | 782 | 1681 | 1357 | 1397 | 1853 | 324 | 284 | -172 | 2000 | 2000 | 2000 | -1676 | -1716 | -2172 | 5 | 6 | 4 | -1526 | -1566 | -1322 | 0.084 |  | 1.8
332 | 28/06/2025 | 899 | -25 | 874 | 555 | 596 | 1050 | 319 | 278 | -176 | 2000 | 2000 | 2000 | -1681 | -1722 | -2176 | 5 | 6 | 4 | -1531 | -1572 | -1326 | 0.078 |  | 1.8
333 | 29/06/2025 | 899 | 638 | 1537 | 1223 | 1265 | 1717 | 314 | 272 | -180 | 2000 | 2000 | 2000 | -1686 | -1728 | -2180 | 5 | 6 | 4 | -1536 | -1578 | -1330 | 0.072 |  | 1.8
334 | 30/06/2025 | 899 | 625 | 1524 | 1215 | 1258 | 1708 | 309 | 266 | -184 | 2000 | 2000 | 2000 | -1691 | -1734 | -2184 | 5 | 6 | 4 | -1541 | -1584 | -1334 | 0.066 |  | 1.8
335 | 01/07/2025 | 899 | 374 | 1273 | 969 | 1013 | 1461 | 304 | 260 | -188 | 2000 | 2000 | 2000 | -1696 | -1740 | -2188 | 5 | 6 | 4 | -1546 | -1590 | -1338 | 0.06 |  | 1.8
336 | 02/07/2025 | 899 | 105 | 1004 | 705 | 750 | 1196 | 299 | 254 | -192 | 2000 | 2000 | 2000 | -1701 | -1746 | -2192 | 5 | 6 | 4 | -1551 | -1596 | -1342 | 0.054 |  | 1.8
337 | 03/07/2025 | 899 | 622 | 1521 | 1227 | 1273 | 1717 | 294 | 248 | -196 | 2000 | 2000 | 2000 | -1706 | -1752 | -2196 | 5 | 6 | 4 | -1556 | -1602 | -1346 | 0.048 |  | 1.8
338 | 04/07/2025 | 899 | 46 | 945 | 656 | 703 | 1145 | 289 | 242 | -200 | 2000 | 2000 | 2000 | -1711 | -1758 | -2200 | 5 | 6 | 4 | -1561 | -1608 | -1350 | 0.042 |  | 1.8
339 | 05/07/2025 | 899 | 281 | 1180 | 896 | 944 | 1384 | 284 | 236 | -204 | 2000 | 2000 | 2000 | -1716 | -1764 | -2204 | 5 | 6 | 4 | -1566 | -1614 | -1354 | 0.036 |  | 1.8
340 | 06/07/2025 | 899 | 551 | 1450 | 1171 | 1220 | 1658 | 279 | 230 | -208 | 2000 | 2000 | 2000 | -1721 | -1770 | -2208 | 5 | 6 | 4 | -1571 | -1620 | -1358 | 0.03 |  | 1.8
341 | 07/07/2025 | 899 | 188 | 1087 | 813 | 863 | 1299 | 274 | 224 | -212 | 2000 | 2000 | 2000 | -1726 | -1776 | -2212 | 5 | 6 | 4 | -1576 | -1626 | -1362 | 0.024 |  | 1.8
342 | 08/07/2025 | 899 | 517 | 1416 | 1147 | 1198 | 1632 | 269 | 218 | -216 | 2000 | 2000 | 2000 | -1731 | -1782 | -2216 | 5 | 6 | 4 | -1581 | -1632 | -1366 | 0.018 |  | 1.8
343 | 09/07/2025 | 899 | 240 | 1139 | 875 | 927 | 1359 | 264 | 212 | -220 | 2000 | 2000 | 2000 | -1736 | -1788 | -2220 | 5 | 6 | 4 | -1586 | -1638 | -1370 | 0.012 |  | 1.8
344 | 10/07/2025 | 899 | 313 | 1212 | 953 | 1006 | 1436 | 259 | 206 | -224 | 2000 | 2000 | 2000 | -1741 | -1794 | -2224 | 5 | 6 | 4 | -1591 | -1644 | -1374 | 0.006 |  | 1.8
345 | 11/07/2025 | 899 | -195 | 704 | 450 | 504 | 932 | 254 | 200 | -228 | 2000 | 2000 | 2000 | -1746 | -1800 | -2228 | 5 | 6 | 4 | -1596 | -1650 | -1378 | 0 |  | 1.8
346 | 12/07/2025 | 899 | 571 | 1470 | 1221 | 1276 | 1702 | 249 | 194 | -232 | 2000 | 2000 | 2000 | -1751 | -1806 | -2232 | 5 | 6 | 4 | -1601 | -1656 | -1382 | -0.006 |  | 1.8
347 | 13/07/2025 | 899 | 515 | 1414 | 1170 | 1226 | 1650 | 244 | 188 | -236 | 2000 | 2000 | 2000 | -1756 | -1812 | -2236 | 5 | 6 | 4 | -1606 | -1662 | -1386 | -0.012 |  | 1.8
348 | 14/07/2025 | 899 | 392 | 1291 | 1052 | 1109 | 1531 | 239 | 182 | -240 | 2000 | 2000 | 2000 | -1761 | -1818 | -2240 | 5 | 6 | 4 | -1611 | -1668 | -1390 | -0.018 |  | 1.8
349 | 15/07/2025 | 899 | 738 | 1637 | 1403 | 1461 | 1881 | 234 | 176 | -244 | 2000 | 2000 | 2000 | -1766 | -1824 | -2244 | 5 | 6 | 4 | -1616 | -1674 | -1394 | -0.024 |  | 1.8
350 | 16/07/2025 | 899 | 675 | 1574 | 1345 | 1404 | 1822 | 229 | 170 | -248 | 2000 | 2000 | 2000 | -1771 | -1830 | -2248 | 5 | 6 | 4 | -1621 | -1680 | -1398 | -0.03 |  | 1.8
351 | 17/07/2025 | 899 | 107 | 1006 | 782 | 842 | 1258 | 224 | 164 | -252 | 2000 | 2000 | 2000 | -1776 | -1836 | -2252 | 5 | 6 | 4 | -1626 | -1686 | -1402 | -0.036 |  | 1.8
352 | 18/07/2025 | 899 | 521 | 1420 | 1201 | 1262 | 1676 | 219 | 158 | -256 | 2000 | 2000 | 2000 | -1781 | -1842 | -2256 | 5 | 6 | 4 | -1631 | -1692 | -1406 | -0.042 |  | 1.8
353 | 19/07/2025 | 899 | -12 | 887 | 673 | 735 | 1147 | 214 | 152 | -260 | 2000 | 2000 | 2000 | -1786 | -1848 | -2260 | 5 | 6 | 4 | -1636 | -1698 | -1410 | -0.048 |  | 1.8
354 | 20/07/2025 | 899 | 95 | 994 | 785 | 848 | 1258 | 209 | 146 | -264 | 2000 | 2000 | 2000 | -1791 | -1854 | -2264 | 5 | 6 | 4 | -1641 | -1704 | -1414 | -0.054 |  | 1.8
355 | 21/07/2025 | 899 | 14 | 913 | 708 | 773 | 1181 | 205 | 140 | -268 | 2000 | 2000 | 2000 | -1795 | -1860 | -2268 | 4 | 6 | 4 | -1645 | -1710 | -1418 | -0.06 |  | 1.8
356 | 22/07/2025 | 899 | 233 | 1132 | 931 | 998 | 1404 | 201 | 134 | -272 | 2000 | 2000 | 2000 | -1799 | -1866 | -2272 | 4 | 6 | 4 | -1649 | -1716 | -1422 | -0.066 |  | 1.8
357 | 23/07/2025 | 899 | 288 | 1187 | 990 | 1059 | 1463 | 197 | 128 | -276 | 2000 | 2000 | 2000 | -1803 | -1872 | -2276 | 4 | 6 | 4 | -1653 | -1722 | -1426 | -0.072 |  | 1.8
358 | 24/07/2025 | 899 | 567 | 1466 | 1273 | 1344 | 1746 | 193 | 122 | -280 | 2000 | 2000 | 2000 | -1807 | -1878 | -2280 | 4 | 6 | 4 | -1657 | -1728 | -1430 | -0.078 |  | 1.8
359 | 25/07/2025 | 899 | -27 | 872 | 683 | 756 | 1156 | 189 | 116 | -284 | 2000 | 2000 | 2000 | -1811 | -1884 | -2284 | 4 | 6 | 4 | -1661 | -1734 | -1434 | -0.084 |  | 1.8
360 | 26/07/2025 | 899 | -5 | 894 | 709 | 784 | 1182 | 185 | 110 | -288 | 2000 | 2000 | 2000 | -1815 | -1890 | -2288 | 4 | 6 | 4 | -1665 | -1740 | -1438 | -0.09 |  | 1.8
361 | 27/07/2025 | 899 | 171 | 1070 | 889 | 966 | 1362 | 181 | 104 | -292 | 2000 | 2000 | 2000 | -1819 | -1896 | -2292 | 4 | 6 | 4 | -1669 | -1746 | -1442 | -0.096 |  | 1.8
362 | 28/07/2025 | 899 | 354 | 1253 | 1076 | 1155 | 1550 | 177 | 98 | -297 | 2000 | 2000 | 2000 | -1823 | -1902 | -2297 | 4 | 6 | 5 | -1673 | -1752 | -1447 | -0.102 |  | 1.8
363 | 29/07/2025 | 899 | 248 | 1147 | 974 | 1055 | 1449 | 173 | 92 | -302 | 2000 | 2000 | 2000 | -1827 | -1908 | -2302 | 4 | 6 | 5 | -1677 | -1758 | -1452 | -0.108 |  | 1.8
364 | 30/07/2025 | 899 | -192 | 707 | 538 | 621 | 1014 | 169 | 86 | -307 | 2000 | 2000 | 2000 | -1831 | -1914 | -2307 | 4 | 6 | 5 | -1681 | -1764 | -1457 | -0.114 |  | 1.8
365 | 31/07/2025 | 899 | 104 | 1003 | 838 | 923 | 1314 | 165 | 80 | -311 | 2000 | 2000 | 2000 | -1835 | -1920 | -2311 | 4 | 6 | 4 | -1685 | -1770 | -1461 | -0.12 |  | 1.8
366 | 01/08/2025 | 899 | 459 | 1358 | 1197 | 1284 | 1673 | 161 | 74 | -315 | 2000 | 2000 | 2000 | -1839 | -1926 | -2315 | 4 | 6 | 4 | -1689 | -1776 | -1465 | -0.126 |  | 1.8
367 | 02/08/2025 | 899 | -160 | 739 | 582 | 671 | 1058 | 157 | 68 | -319 | 2000 | 2000 | 2000 | -1843 | -1932 | -2319 | 4 | 6 | 4 | -1693 | -1782 | -1469 | -0.132 |  | 1.8
368 | 03/08/2025 | 899 | 204 | 1103 | 949 | 1041 | 1426 | 154 | 62 | -323 | 2000 | 2000 | 2000 | -1846 | -1938 | -2323 | 3 | 6 | 4 | -1696 | -1788 | -1473 | -0.138 |  | 1.8
369 | 04/08/2025 | 899 | 88 | 987 | 836 | 931 | 1314 | 151 | 56 | -327 | 2000 | 2000 | 2000 | -1849 | -1944 | -2327 | 3 | 6 | 4 | -1699 | -1794 | -1477 | -0.144 |  | 1.8
370 | 05/08/2025 | 899 | -120 | 779 | 631 | 728 | 1110 | 148 | 51 | -331 | 2000 | 2000 | 2000 | -1852 | -1949 | -2331 | 3 | 5 | 4 | -1702 | -1799 | -1481 | -0.149 |  | 1.8
371 | 06/08/2025 | 899 | 484 | 1383 | 1238 | 1337 | 1718 | 145 | 46 | -335 | 2000 | 2000 | 2000 | -1855 | -1954 | -2335 | 3 | 5 | 4 | -1705 | -1804 | -1485 | -0.154 |  | 1.8
372 | 07/08/2025 | 899 | -348 | 551 | 408 | 510 | 889 | 143 | 41 | -338 | 2000 | 2000 | 2000 | -1857 | -1959 | -2338 | 2 | 5 | 3 | -1707 | -1809 | -1488 | -0.159 |  | 1.8
373 | 08/08/2025 | 899 | -341 | 558 | 417 | 521 | 899 | 141 | 37 | -341 | 2000 | 2000 | 2000 | -1859 | -1963 | -2341 | 2 | 4 | 3 | -1709 | -1813 | -1491 | -0.163 |  | 1.8
374 | 09/08/2025 | 899 | 623 | 1522 | 1383 | 1489 | 1866 | 139 | 33 | -344 | 2000 | 2000 | 2000 | -1861 | -1967 | -2344 | 2 | 4 | 3 | -1711 | -1817 | -1494 | -0.167 |  | 1.8
375 | 10/08/2025 | 899 | -284 | 615 | 477 | 585 | 961 | 138 | 30 | -346 | 2000 | 2000 | 2000 | -1862 | -1970 | -2346 | 1 | 3 | 2 | -1712 | -1820 | -1496 | -0.17 |  | 1.8
376 | 11/08/2025 | 899 | 426 | 1325 | 1187 | 1297 | 1673 | 138 | 28 | -348 | 2000 | 2000 | 2000 | -1862 | -1972 | -2348 | 0 | 2 | 2 | -1712 | -1822 | -1498 | -0.172 |  | 1.8