## TỔNG HỢP
STT | VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | TỔNG | NHẬP KHO |  |  |  | TỔNG NHẬP KHO | GHI CHÚ |  | XUẤT KHO |  |  | TỔNG XUẤT KHO | TỔNG CÒN LẠI | NGHI CHÚ
|  |  |  | TRƯỜNG SƠN 98 GÓI 42 | HẢI ĐĂNG GÓI 43 | TÂN NAM GÓI 44 | THÀNH HUY GÓI 44 |  |  | TRƯỜNG SƠN 98 GÓI 42 | HẢI ĐĂNG GÓI 43 | TÂN NAM GÓI 44 | THÀNH HUY GÓI 44
1 | bột Bentonite | Bao
2 | Piezometer | cái
3 | bịt đầu D70 | cái
4 | bịt đáy D70 | cái
5 | Ống casing | ống
6 | Nối D70 | cái
7 | ống điện 25 | ống
8 | Thép kẽm 1 ly | kg
9 | Vít đen 4F | g
10 | Vít đen 1F3 | g
11 | keo dán nhựa 500g | lon
12 | bít 114 | cái
13 | ống điện 20 | ống
14 | Ống 114 3.8ly | ống
15 | Silicon | chai
16 | Keo điện nano | cuộn
17 | Xi măng | bao
18 | nối 20 | cái
19 | nối 25 | cái
20 | T25 | cái
21 | T20 | cái
22 | Co 20 | cái
23 | co 25 | cái
24 | Cát to BT 2.0 | khối
25 | Bít 200 | cái
26 | ống D200 | ống
27 | Ống D90 | ống
28 | Nối ống D90 | cái
29 | Nối D200 | cái
30 | Dây cảnh báo | cuộn
31 | Bít 200 | cái
32 | ống D200 | ống
33 | Bọc đựng cát pizo | cái
34 | ống nhựa dẻo xanh 21 | m

## TRƯỜNG SƠN 98 42
STT | VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | NHẬP KHO TRƯỜNG SƠN 98 GÓI 42 |  | XUẤT KHO TRƯỜNG SƠN 98 GÓI 42 |  | TỔNG CÒN LẠI | GHI CHÚ
|  |  |  | TỔNG NHẬP KHO |  | TỔNG XUẤT KHO
1 | bột Bentonite | Bao |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Piezometer | cái |  | 0 |  | 0 | 0
3 | bịt đầu D70 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
4 | bịt đáy D70 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Ống casing | ống |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Nối D70 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ống điện 25 | ống |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Thép kẽm 1 ly | kg |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Vít đen 4F | g |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Vít đen 1F3 | g |  | 0 |  | 0 | 0
11 | keo dán nhựa 500g | lon |  | 0 |  | 0 | 0
12 | bít 114 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
13 | ống điện 20 | ống |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Ống 114 3.8ly | ống |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Silicon | chai |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Keo điện nano | cuộn |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Xi măng | bao |  | 0 |  | 0 | 0
18 | nối 20 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
19 | nối 25 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
20 | T25 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
21 | T20 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Co 20 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
23 | co 25 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Cát to BT 2.0 | Bao |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Bít 200 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
26 | ống D200 | ống |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Ống D90 | ống |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Nối ống D90 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Nối D200 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Dây cảnh báo | cuộn |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Bít 200 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
32 | ống D200 | ống |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Bọc đựng cát pizo | cái |  | 0 |  | 0 | 0
34 | ống nhựa dẻo xanh 21 | m |  | 0 |  | 0 | 0

## TÂN NAM 45
STT | VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | NHẬP KHO TÂN NAM GÓI 44 | [5 empty] | XUẤT KHO TÂN NAM GÓI 44 | [20 empty] | TỔNG CÒN LẠI | GHI CHÚ
|  |  | 2024-11-23 | 2024-11-08 | 2025-01-07 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | TỔNG NHẬP KHO | 2024-11-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15 | 2024-12-17 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-11 | 2025-01-12 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | TỔNG XUẤT KHO
|  |  | kho nhà trọ cầu kênh H |  |  |  | 471 chuyển qua |  | 2024-12-17: chuyển qua làm thành huy; 2025-01-12: chuyển qua làm 471
1 | bột Bentonite | Bao | 60 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1.5 | 1.5 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 22 | 38
2 | Piezometer | cái | [5 empty] | 0 | 2024-12-10: 3; 2024-12-11: 3; 2024-12-12: 3; 2024-12-15: 3; 2025-02-19: 1; 2025-02-20: 4; 2025-02-21: 8; 2025-02-28: 8; 2025-03-01: 4 | 37 | -37
3 | bịt đầu D70 | cái | 40 |  |  |  |  | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  | 3 | 3 | 4 |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 4 |  |  | 38 | 2
4 | bịt đáy D70 | cái | 40 |  |  |  |  | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  | 3 | 3 | 4 |  | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 4 |  |  | 38 | 2
5 | Ống casing | ống | 260 |  |  |  |  | 260 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 28 |  |  | 23 | 20 | 24 |  | 13 | 13 |  | 19 | 18 | 24 |  |  | 245 | 15
6 | Nối D70 | cái | 220 |  |  |  | 10 | 230 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 25 |  |  | 21 | 20 | 24 |  | 12 | 13 |  | 18 | 18 | 22 |  |  | 230 | 0
7 | ống điện 25 | ống |  | 5 | 2 | 2 |  | 9 | [20 empty] | 6 | 3 | bar: 2024-12-11; 2024-12-15; 2025-02-20 to 2025-02-21; 2025-02-28 to 2025-03-01
8 | Thép kẽm 1 ly | kg |  | 1.5 | 1 | 3 |  | 5.5 | [20 empty] | 1 | 4.5 | bar: 2025-01-12
9 | Vít đen 4F | g | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
10 | Vít đen 1F3 | Kg |  |  |  | 1 |  | 1 | [20 empty] | 0 | 1
11 | keo dán nhựa 500g | lon | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
12 | bít 114 | cái |  | 30 | 24 | 38 |  | 92 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 92 | 0
13 | ống điện 20 | ống |  | 80 | 54 | 90 |  | 224 | 2024-12-10: 13; 2024-12-11: 14; 2024-12-12: 14; 2024-12-15: 13; 2025-02-19: 5; 2025-02-20: 18; 2025-02-21: 40; 2025-02-28: 40; 2025-03-01: 20 | 177 | 47
14 | Ống 114 3.8ly | ống |  | 18 | 12 | 12 |  | 42 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |  | 1.5 | 1.5 | 2 |  | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 4 | 2 | 39 | 3
15 | Silicon | chai | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 35 | -35
16 | Keo điện nano | cuộn | [5 empty] | 0 | 11 | 10 | 13 | 13 | 10 | 20 | 4 |  | 15 | 15 | 20 |  | 10 | 10 | 8 | 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 211 | -211
17 | Xi măng | bao |  | 12 | 10 | 17 |  | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |  | 3 | 3 | 4 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.5 | 0.5 | 41 | -2
18 | nối 20 | cái |  | 80 | 70 |  |  | 150 | 2024-12-10: 12; 2024-12-11: 12; 2024-12-12: 12; 2024-12-15: 13; 2024-12-17: 31; 2025-01-12: 70; 2025-02-19: 5; 2025-02-20: 15; 2025-02-21: 40; 2025-02-28: 35; 2025-03-01: 18 | 263 | -113
19 | nối 25 | cái | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
20 | T25 | cái | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
21 | T20 | cái | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
22 | Co 20 | cái | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
23 | co 25 | cái | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
24 | Cát to BT 2.0 | khối |  | 1 |  |  |  | 1 | 2024-12-10: 3; 2024-12-11: 2; 2024-12-12: 2; 2024-12-15: 3; 2025-02-19: 2; 2025-02-20: 2; 2025-02-21: 6; 2025-02-28: 6; 2025-03-01: 3 | 29 | -28
25 | Bít 200 | cái | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
26 | ống D200 | ống | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
27 | Ống D90 | ống | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
28 | Nối ống D90 | cái | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
29 | Nối D200 | cái | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
30 | Dây cảnh báo | cuộn | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
31 | Bít 200 | cái | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
32 | ống D200 | ống | [5 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | 0
33 | Bọc đựng cát pizo | cái | [5 empty] | 0 | 2024-12-15: 3; 2025-02-19: 1; 2025-02-20: 4; 2025-02-21: 8; 2025-02-28: 8; 2025-03-01: 4 | 28 | -28
34 | ống nhựa dẻo xanh 21 | m |  | 5 | 4 | 7 |  | 16 | 2024-12-10: 1; 2024-12-11: 1; 2024-12-12: 1; 2024-12-15: 1; 2025-01-12: 4; 2025-02-20: 1; 2025-02-21: 2; 2025-02-28: 2; 2025-03-01: 1 | 14 | 2

## THÀNH HUY 44
STT | VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | NHẬP KHO THÀNH HUY GÓI 44 |  |  |  | XUẤT KHO THÀNH HUY GÓI 44 | [12 empty] | TỔNG CÒN LẠI | GHI CHÚ
|  |  | 2024-10-11 | 10/26/2024 | 2024-12-16 | TỔNG NHẬP KHO | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | TỔNG XUẤT KHO
1 | bột Bentonite | Bao | 20 |  |  | 20 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 9.5 | 10.5
2 | Piezometer | cái |  |  |  | 0 | 2024-10-29: 3; 2024-10-31: 3; 2024-11-02: 3; 2024-11-05: 3; 2024-11-07: 3; 2024-12-18: 3; 2024-12-19: 3 | 9 | -9
3 | bịt đầu D70 | cái | 14 |  |  | 14 | 2024-10-29: 2; 2024-10-30: 2; 2024-11-01: 2; 2024-11-04: 2; 2024-11-06: 2; 2024-12-17: 2; 2024-12-19: 2 | 14 | 0
4 | bịt đáy D70 | cái | 14 |  |  | 14 | 2024-10-29: 2; 2024-10-30: 2; 2024-11-01: 2; 2024-11-04: 2; 2024-11-06: 2; 2024-12-17: 2; 2024-12-19: 2 | 14 | 0
5 | Ống casing | ống | 110 |  |  | 110 | 2024-10-29: 14; 2024-10-30: 15; 2024-11-01: 20; 2024-11-04: 18; 2024-11-06: 14; 2024-12-17: 14; 2024-12-19: 14 | 67 | 43
6 | Nối D70 | cái | 110 |  |  | 110 | 2024-10-29: 12; 2024-10-30: 14; 2024-11-01: 18; 2024-11-04: 17; 2024-11-06: 14; 2024-12-17: 12; 2024-12-19: 12 | 61 | 49
7 | ống điện 25 | ống |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 0 | bar: 2024-10-31; 2024-11-05; 2024-11-07; 2024-12-19
8 | Thép kẽm 1 ly | kg |  | 3 | 0.5 | 3.5 | [12 empty] | 0 | 3.5
9 | Vít đen 4F | g |  | 0.5 |  | 0.5 | [12 empty] | 0 | 0.5
10 | Vít đen 1F3 | g |  | 0.7 |  | 0.7 | [12 empty] | 0 | 0.7
11 | keo dán nhựa 500g | lon |  | 2 | 1 | 3 | [12 empty] | 0 | 3
12 | bít 114 | cái |  | 30 | 8 | 38 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 42 | -4
13 | ống điện 20 | ống |  | 75 | 30 | 105 | 2024-10-29: 15; 2024-10-31: 14; 2024-11-02: 15; 2024-11-05: 16; 2024-11-07: 14; 2024-12-18: 13; 2024-12-19: 13 | 100 | 5
14 | Ống 114 3.8ly | ống |  | 18 | 7 | 25 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 24.5 | 0.5
15 | Silicon | chai |  |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | -18
16 | Keo điện nano | cuộn |  |  |  | 0 | 15 | 10 | 11 | 12 | 4 | 13 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 13 | 110 | -110
17 | Xi măng | bao |  | 11 | 5 | 16 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 | 17.5 | -1.5
18 | nối 20 | cái |  | 75 |  | 75 | 2024-10-29: 15; 2024-10-31: 13; 2024-11-02: 15; 2024-11-05: 15; 2024-11-07: 14; 2024-12-18: 12; 2024-12-19: 12 | 96 | -21
19 | nối 25 | cái |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
20 | T25 | cái |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
21 | T20 | cái |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
22 | Co 20 | cái |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
23 | co 25 | cái |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
24 | Cát to BT 2.0 | Bao |  | 1 |  | 1 | 2024-10-29: 1; 2024-10-31: 2; 2024-11-02: 2; 2024-11-05: 2; 2024-11-07: 2; 2024-12-18: 3; 2024-12-19: 3 | 15 | -14
25 | Bít 200 | cái |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
26 | ống D200 | ống |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
27 | Ống D90 | ống |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
28 | Nối ống D90 | cái |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
29 | Nối D200 | cái |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
30 | Dây cảnh báo | cuộn |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | 0 | 2
31 | Bít 200 | cái |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
32 | ống D200 | ống |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0
33 | Bọc đựng cát pizo | cái |  | 7 |  | 7 | 2024-10-29: 3; 2024-10-31: 3; 2024-11-02: 3; 2024-11-05: 3; 2024-11-07: 3; 2024-12-18: 3; 2024-12-19: 3 | 21 | -14
34 | ống nhựa dẻo xanh 21 | m |  | 8 | 1 | 9 | [12 empty] | 7 | 2 | bar: 2024-10-29; 2024-10-31; 2024-11-02; 2024-11-05; 2024-11-07; 2024-12-18 to 2024-12-19

## HẢI ĐĂNG 43
STT | VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | NHẬP KHO HẢI ĐĂNG GÓI 43 |  | XUẤT KHO HẢI ĐĂNG GÓI 43 |  | TỔNG CÒN LẠI | GHI CHÚ
|  |  | 2024-08-30 | TỔNG NHẬP KHO |  | TỔNG XUẤT KHO
1 | bột Bentonite | Bao |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Piezometer | cái |  | 0 |  | 0 | 0
3 | bịt đầu D70 | cái | 10 | 10 |  | 0 | 10
4 | bịt đáy D70 | cái | 10 | 10 |  | 0 | 10
5 | Ống casing | ống | 80 | 80 |  | 0 | 80
6 | Nối D70 | cái | 60 | 60 |  | 0 | 60
7 | ống điện 25 | ống |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Thép kẽm 1 ly | kg |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Vít đen 4F | g |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Vít đen 1F3 | g |  | 0 |  | 0 | 0
11 | keo dán nhựa 500g | lon |  | 0 |  | 0 | 0
12 | bít 114 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
13 | ống điện 20 | ống |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Ống 114 3.8ly | ống |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Silicon | chai |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Keo điện nano | cuộn |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Xi măng | bao |  | 0 |  | 0 | 0
18 | nối 20 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
19 | nối 25 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
20 | T25 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
21 | T20 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Co 20 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
23 | co 25 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Cát to BT 2.0 | Bao |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Bít 200 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
26 | ống D200 | ống |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Ống D90 | ống |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Nối ống D90 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Nối D200 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Dây cảnh báo | cuộn |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Bít 200 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
32 | ống D200 | ống |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Bọc đựng cát pizo | cái |  | 0 |  | 0 | 0
34 | ống nhựa dẻo xanh 21 | m |  | 0 |  | 0 | 0

## CTY 471 GÓI 44
STT | VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | NHẬP KHO 471 GÓI 44 | [6 empty] | XUẤT KHO 471 GÓI 44 | [9 empty] | TỔNG CÒN LẠI | GHI CHÚ
|  |  |  | 2025-01-12 | 2024-01-12 | 2025-01-16 | 2025-03-09 | 2025-03-15 | TỔNG NHẬP KHO | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2024-02-24 | TỔNG XUẤT KHO
|  |  |  | tân nam chuyển qua làm |  |  | nhập về định an 13 gửi qua | nhà trọ an gian |  | chuyển về định an gói 11 | chuyển về định an gói 13 | chuyển về cty | [5 empty] | chuyển qua tân nam gói 45
1 | bột Bentonite | Bao |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 2 |  | 7.5 | 3.5
2 | Piezometer | cái | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6 | 3 | 3 | 3 |  | 15 | -15
3 | bịt đầu D70 | cái | 20 |  |  |  | 1 | 3 | 24 | 2 | 2 | 1 | 4 |  | 2 | 2 | 2 |  | 15 | 9
4 | bịt đáy D70 | cái | 20 |  |  |  | 1 | 5 | 26 | 2 | 2 | 1 | 4 |  | 2 | 2 | 2 |  | 15 | 11
5 | Ống casing | ống | 145 | [5 empty] | 145 |  |  |  | 28 |  | 14 | 16 | 13 |  | 71 | 74
6 | Nối D70 | cái | 145 | [5 empty] | 145 |  |  | 1 | 24 |  | 12 | 17 | 12 | 10 | 76 | 69
7 | ống điện 25 | ống |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 | 0
8 | Thép kẽm 1 ly | kg |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 1
9 | Vít đen 4F | g |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [9 empty] | 0 | 0.3
10 | Vít đen 1F3 | g |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0 | 0.5
11 | keo dán nhựa 500g | lon | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
12 | bít 114 | cái |  | 14 | 4 | 12 |  |  | 30 |  |  |  | 4 | 12 | 6 | 4 | 8 |  | 34 | -4
13 | ống điện 20 | ống |  |  | 50 | 45 |  |  | 95 |  |  |  |  | 30 | 20 | 22 | 18 |  | 90 | 5
14 | Ống 114 3.8ly | ống |  |  | 12 | 9 |  |  | 21 |  |  |  | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 |  | 19 | 2
15 | Silicon | chai | [6 empty] | 0 |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 10 | -10
16 | Keo điện nano | cuộn | [6 empty] | 0 |  |  |  | 25 | 10 | 15 | 18 |  |  | 68 | -68
17 | Xi măng | bao |  |  | 7 | 5 |  |  | 12 |  |  |  | 4 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |  | 11 | 1
18 | nối 20 | cái |  | 70 |  | 15 |  |  | 85 |  |  |  |  | 30 | 20 | 22 | 20 |  | 92 | -7
19 | nối 25 | cái | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
20 | T25 | cái | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
21 | T20 | cái | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
22 | Co 20 | cái | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
23 | co 25 | cái | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
24 | Cát to BT 2.0 | khối |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 6 | 3 | 2 |  |  | 11 | -10.5
25 | Bít 200 | cái | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
26 | ống D200 | ống | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
27 | Ống D90 | ống | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
28 | Nối ống D90 | cái | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
29 | Nối D200 | cái | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
30 | Dây cảnh báo | cuộn | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
31 | Bít 200 | cái | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
32 | ống D200 | ống | [6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
33 | Bọc đựng cát pizo | cái | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 6 | 3 | 3 | 3 |  | 15 | -15
34 | ống nhựa dẻo xanh 21 | m |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 6 | -2

## THÀNH AN 45
STT | VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | NHẬP KHO THÀNH AN GÓI 45 |  |  | XUẤT KHO THÀNH AN GÓI 45 |  | TỔNG CÒN LẠI | GHI CHÚ
|  |  |  | 2025-03-11 | TỔNG NHẬP KHO |  | TỔNG XUẤT KHO
1 | bột Bentonite | Bao | 35 |  | 35 |  | 0 | 35
2 | Piezometer | cái |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | bịt đầu D70 | cái | 10 |  | 10 |  | 0 | 10
4 | bịt đáy D70 | cái | 10 |  | 10 |  | 0 | 10
5 | Ống casing | ống | 70 |  | 70 |  | 0 | 70
6 | Nối D70 | cái | 70 |  | 70 |  | 0 | 70
7 | ống điện 25 | ống |  | 2 | 2 |  | 0 | 2
8 | Thép kẽm 1 ly | kg |  | 2 | 2 |  | 0 | 2
9 | Vít đen 4F | g |  | 0.3 | 0.3 |  | 0 | 0.3
10 | Vít đen 1F3 | g |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5
11 | keo dán nhựa 500g | lon |  | 1 | 1 |  | 0 | 1
12 | bít 114 | cái |  | 24 | 24 |  | 0 | 24
13 | ống điện 20 | ống |  | 80 | 80 |  | 0 | 80
14 | Ống 114 3.8ly | ống |  | 15 | 15 |  | 0 | 15
15 | Silicon | chai |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Keo điện nano | cuộn |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Xi măng | bao |  | 10 | 10 |  | 0 | 10
18 | nối 20 | cái |  | 80 | 80 |  | 0 | 80
19 | nối 25 | cái |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | T25 | cái |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | T20 | cái |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Co 20 | cái |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | co 25 | cái |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Cát to BT 2.0 | KHỐI |  | 0.5 | 0.5 |  | 0 | 0.5
25 | Bít 200 | cái |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | ống D200 | ống |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Ống D90 | ống |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Nối ống D90 | cái |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Nối D200 | cái |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Dây cảnh báo | cuộn |  |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Bít 200 | cái |  |  | 0 |  | 0 | 0
32 | ống D200 | ống |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Bọc đựng cát pizo | cái |  |  | 0 |  | 0 | 0
34 | ống nhựa dẻo xanh 21 | m |  | 4 | 4 |  | 0 | 4

## ĐẠI PHONG 44
STT | VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | NHẬP KHO ĐẠI PHONG GÓI 44 |  | XUẤT KHO ĐẠI PHONG GÓI 44 |  | TỔNG CÒN LẠI | GHI CHÚ
|  |  |  | TỔNG NHẬP KHO |  | TỔNG XUẤT KHO
1 | bột Bentonite | Bao |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Piezometer | cái |  | 0 |  | 0 | 0
3 | bịt đầu D70 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
4 | bịt đáy D70 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Ống casing | ống |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Nối D70 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
7 | ống điện 25 | ống |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Thép kẽm 1 ly | kg |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Vít đen 4F | g |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Vít đen 1F3 | g |  | 0 |  | 0 | 0
11 | keo dán nhựa 500g | lon |  | 0 |  | 0 | 0
12 | bít 114 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
13 | ống điện 20 | ống |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Ống 114 3.8ly | ống |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Silicon | chai |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Keo điện nano | cuộn |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Xi măng | bao |  | 0 |  | 0 | 0
18 | nối 20 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
19 | nối 25 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
20 | T25 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
21 | T20 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Co 20 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
23 | co 25 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Cát to BT 2.0 | Bao |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Bít 200 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
26 | ống D200 | ống |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Ống D90 | ống |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Nối ống D90 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Nối D200 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Dây cảnh báo | cuộn |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Bít 200 | cái |  | 0 |  | 0 | 0
32 | ống D200 | ống |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Bọc đựng cát pizo | cái |  | 0 |  | 0 | 0
34 | ống nhựa dẻo xanh 21 | m |  | 0 |  | 0 | 0

## NHÀ TRỌ AN GIANG
STT | VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | NHẬP KHO NHÀ TRỌ AN GIANG |  |  |  |  | XUẤT KHO NHÀ TRỌ AN GIANG | [13 empty] | TỔNG CÒN LẠI | GHI CHÚ
|  |  | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 2024-12-27 | 2025-03-10 | TỔNG NHẬP KHO | 23/11/2024(80) | 27/11/2024(80) | 28/11/2024(80) | 02/12/2024(80) | 03/12/2024(80) | 04/12/2024(80) | 16/12/2024(80) | 15/12/2024(80) | 15/12/2024(80) | 28/12/2024(65) | 30/12/2024(65) | 02/12/2024(65) | 2025-03-15 | TỔNG XUẤT KHO
[6 empty] | nhà trọ hậu giang gửi về |  | gửi về cho TÂN 21con pizo,15,20,23,mỗi loại 7 con | gửi cho Hảo 9 con pizo lắp đặt cc1 đại ngãi | gửi cho Nhật 6 con pizo lắp đặt TÂN NAM GÓI XL01 | chuyển về làm định an gói 11 (1m/c),15,15,16 | chuyển về làm định an gói 13 (1m/c),15,15,16 | gửi về nhà trọ hậu giang | gửi về hậu giang cho nhật đi nghiệm thu đ/a xl01 | lắp cho tân nam gói 44 | lắp cho thành thuy gói 44 | lắp cho thành phát goi 14 | gửi về cho nhật lắp tân nam xl01 | gửi về cho tân nghiệm thu bắc trung nam xl03 | chuyển qua 471
1 | bột Bentonite | Bao |  | 60 |  |  | 60 | [13 empty] | 0 | 60
2 | Piezometer | cái | 80 |  | 65 |  | 145 | 21 | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 12 | 6 | 9 | 9 | 40 |  | 136 | 9
3 | bịt đầu D70 | cái |  |  |  | 2 | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 0
4 | bịt đáy D70 | cái |  |  |  | 8 | 8 | [12 empty] | 4 | 4 | 4
5 | Ống casing | ống |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
6 | Nối D70 | cái |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
7 | ống điện 25 | ống |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
8 | Thép kẽm 1 ly | kg |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
9 | Vít đen 4F | g |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
10 | Vít đen 1F3 | g |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
11 | keo dán nhựa 500g | lon |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
12 | bít 114 | cái |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
13 | ống điện 20 | ống |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
14 | Ống 114 3.8ly | ống |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
15 | Silicon | chai |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
16 | Keo điện nano | cuộn |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
17 | Xi măng | bao |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
18 | nối 20 | cái |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
19 | nối 25 | cái |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
20 | T25 | cái |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
21 | T20 | cái |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
22 | Co 20 | cái |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
23 | co 25 | cái |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
24 | Cát to BT 2.0 | Bao |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
25 | Bít 200 | cái |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
26 | ống D200 | ống |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
27 | Ống D90 | ống |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
28 | Nối ống D90 | cái |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
29 | Nối D200 | cái |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
30 | Dây cảnh báo | cuộn |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
31 | Bít 200 | cái |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
32 | ống D200 | ống |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
33 | Bọc đựng cát pizo | cái |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0
34 | ống nhựa dẻo xanh 21 | m |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0