## BB BGTB HO SO D1
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********************
BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ THIẾT BỊ
SỐ: TVTN04-25.01/BBBGHS/HĐKT/68-BKETECH |  |  |  |  | TVTN23-23.01/BBBGHS/CD-CT-ST/HD-BKETECH
Dự Án Xây Dựng Công Trình Đường Bộ Cao Tốc Cao Lãnh - An Hữu Giai Đoạn 1,Dự Án Thành Phần 2, Km16 + 000 - Km27+430.
Gói Thầu : Thi Công Xây Dựng Công Trình ( Bao Gồm Khảo Sát ,Lập Hồ Sơ TKBVTC, Dự Toán ) Đoạn km16 Đến km 27 + 430
Căn cứ hợp đồng số: TVTN04-25/HĐKT/68-BKETECH ngày... .…/...…/202….. giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 và Công ty Cổ phần BK-ETECH về việc: “Cung cấp và khoan lắp đặt thiết bị, thu thập số liệu và báo cáo kết quả Quan trắc chuyển vị ngang theo chiều sâu - Inclinometer, quan trắc áp lực nước lỗ rổng Piezometer, quan trắc Mực nước ngầm, báo cáo kết quả quan trắc lún và chuyển vị ngang cọc gỗ” để phục vụ công tác Quan trắc Địa kỹ thuật cho phần tuyến gói thầu XL10: Xây dựng đường Vành Đai 3 đoạn qua huyện Bình Chánh (từ Km78+100 đến Km85+200) thuộc Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành Đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc).
- Căn cứ hồ sơ thiết bị thực tế bàn giao.
Hôm nay, ngày tháng năm 2025 tại văn phòng hiện trường công trình chúng tôi gồm có các bên sau đây:
1. Thành phần tham gia
*/ Đại diện bên giao: CÔNG TY CỔ PHẦN BK-ETECH
| Ông: Nguyễn Vinh | Chức vụ: Tổng giám đốc
| Ông: Lê Hữu Vị | Chức vụ: CBKT |  |  |  | .
| Ông: Võ Duy Hùng | Chức vụ: CBKT
*/ Đại diện bên nhận: CÔNG TY CỔ PHÂN XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 68
| Ông: ………………… | Chức vụ:…………………
| Ông: ………………… | Chức vụ:…………………
2. Nội dung
Các bên tham gia thống nhất bàn giao hồ sơ thiết bị Quan trắc như sau:
STT | TÊN HỒ SƠ THIẾT BỊ CHI TIẾT | Số tham chiếu | SL Hồ sơ | GHI CHÚ
1 | Hồ sơ Thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng loại dây rung VW Piezometer.
1.1 | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn đo áp lực nước lỗ rỗng loại dây rung VW Piezometer SJ - 4000 |  | 12 | Mỗi đầu đo sẽ có một giấy chứng nhận hiệu chuẩn riêng
1.2 | Giấy chứng nhận xuất xứ VW Piezometer SJ - 4000 - CO | C020-25-0006968 | 3 | CO
1.3 | Giấy chứng nhận chất lượng VW Piezometer SJ - 4000- CQ | BK-Apr-2025/SJ-007 | 3 | CQ
1.4 | Danh mục hàng hóa nhập khẩu | BK-Apr-2025/SJ-007 | 3 | PACKING LIST
2 | Ống vách đo chuyển vị ngang dài 3 m, chế tạo từ nhựa ABS + Ống nối cho các ống vách đo chuyển vị ngang + Nắp bịt đáy và đầu ống cho ống vách đo chuyển vị ngang. | Hàn Quốc
2.1 | Giấy chứng nhận xuất xứ - CO | C020-25-0005154 | 3 | CO
2.2 | Giấy chứng nhận chất lượng - CQ | BK-FEB-2025/SJ-005 | 3 | CQ
2.2 | Danh mục hàng hóa nhập khẩu | BK-FEB-2025/SJ-005 |  | PACKING LIST
Hồ sơ thiết bị đúng với yêu cầu, đầy đủ theo danh mục trên.
3. Kết luận: Các bên tham gia đồng ý giao nhận hồ sơ thiết bị với các nội dung như trên.
| Đại diện bên giao | Đại diện bên nhận

## BB BGTB D1
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********************
BIÊN BẢN TẬP KẾT VẬT TƯ THIẾT BỊ
SỐ: TVTN04-25.02/BBTKTB/HĐKT/68-BKETECH | [5 empty] | TVTN23-23.02/BBTKTB/CD-CT-ST/HD-BKETECH
Dự Án Xây Dựng Công Trình Đường Bộ Cao Tốc Cao Lãnh - An Hữu Giai Đoạn 1,Dự Án Thành Phần 2, Km16 + 000 - Km27+430.
Gói Thầu : Thi Công Xây Dựng Công Trình ( Bao Gồm Khảo Sát ,Lập Hồ Sơ TKBVTC, Dự Toán ) Đoạn km16 Đến km 27 + 430
Căn cứ hợp đồng số: TVTN04-25/HĐKT/68-BKETECH ngày... .…/...…/202….. giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 và Công ty Cổ phần BK-ETECH về việc: “Cung cấp và khoan lắp đặt thiết bị, thu thập số liệu và báo cáo kết quả Quan trắc chuyển vị ngang theo chiều sâu - Inclinometer, quan trắc áp lực nước lỗ rổng Piezometer, quan trắc Mực nước ngầm, báo cáo kết quả quan trắc lún và chuyển vị ngang cọc gỗ” để phục vụ công tác Quan trắc Địa kỹ thuật cho phần tuyến gói thầu XL10: Xây dựng đường Vành Đai 3 đoạn qua huyện Bình Chánh (từ Km78+100 đến Km85+200) thuộc Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành Đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc).
- Căn cứ thiết bị thực tế tập kết tại hiện trường.
Hôm nay, ngày tháng năm 2025 tại văn phòng hiện trường công trình chúng tôi gồm có các bên sau đây:
1. Thành phần tham gia
*/ Đại diện bên giao: CÔNG TY CỔ PHẦN BK-ETECH
Ông: Nguyễn Vinh |  | Chức vụ: Tổng giám đốc
Ông: Lê Hữu Vị |  | Chức vụ: CBKT
Ông: Võ Duy Hùng |  | Chức vụ: CBKT
*/ Đại diện bên nhận: CÔNG TY CỔ PHÂN XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 68
Ông: ………………… |  | Chức vụ:…………………
Ông: ………………… |  | Chức vụ:…………………
2. Nội dung
Các bên tham gia thống nhất tập kết các thiết bị chính phục vụ lắp đặt thiết bị quan trắc như sau:
STT | TÊN THIẾT BỊ - THÔNG SỐ KỸ THUẬT | XUẤT XỨ | SL | ĐVT | GHI CHÚ
1 | Cung cấp thiết bị Đầu đo VW Piezometer (Xuất xứ Hàn Quốc) + Cable dẫn tín hiệu (Xuất xứ Hàn Quốc) - Model SJ - 4000 | Hàn Quốc | 12 | Bộ
2 | Ống casing (hãng Geo Van - Hàn Quốc) | Hàn Quốc | 432 | M
3 | Bịt đầu (hãng Geo Van - Hàn Quốc) | Hàn Quốc | 12 | Cái
4 | Bịt đáy (hãng Geo Van - Hàn Quốc) | Hàn Quốc | 12 | Cái
5 | Đầu nối (hãng Geo Van - Hàn Quốc) | Hàn Quốc | 140 | Cái
Thiết bị đúng với yêu cầu, mới 100%
Các ý kiến khác:
3. Kết luận: Các bên tham gia đồng ý bên B đã tập kết các thiết bị trên đến công trường.
| Đại diện bên giao | Đại diện bên nhận

## BBHT
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********************
BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT TƯ THIẾT BỊ
SỐ: TVTN04-25.03/BBNTVTTB/HĐKT/68-BKETECH
Nghiệm thu vật tư chính phục vụ quan trắc chuyển vị ngang theo chiều sâu inclinometer, áp lực nước lỗ rỗng và mực nước ngầm
Dự Án Xây Dựng Công Trình Đường Bộ Cao Tốc Cao Lãnh - An Hữu Giai Đoạn 1,Dự Án Thành Phần 2, Km16 + 000 - Km27+430.
Căn cứ hợp đồng số: TVTN04-25/HĐKT/68-BKETECH ngày... .…/...…/202….. giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 và Công ty Cổ phần BK-ETECH về việc: “Cung cấp và khoan lắp đặt thiết bị, thu thập số liệu và báo cáo kết quả Quan trắc chuyển vị ngang theo chiều sâu - Inclinometer, quan trắc áp lực nước lỗ rổng Piezometer, quan trắc Mực nước ngầm, báo cáo kết quả quan trắc lún và chuyển vị ngang cọc gỗ” để phục vụ công tác Quan trắc Địa kỹ thuật cho phần tuyến gói thầu XL10: Xây dựng đường Vành Đai 3 đoạn qua huyện Bình Chánh (từ Km78+100 đến Km85+200) thuộc Dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành Đai 3 đoạn qua Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cầu Kênh Thầy Thuốc).
Nghiệm thu vật tư chính phục vụ quan trắc chuyển vị ngang theo chiều sâu inclinometer , áp lực nước lỗ rỗng và mực nước ngầm
2. Thời gian và địa điểm nghiệm thu
Bắt đầu:………………….h……… ngày……… tháng ……. năm 202
Kết thúc:.…………….…..h…........ ngày …… ..tháng ….. …năm 202
3. Thành phần tham gia
*/ Đại diện TVGS: LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT MIỀN TRUNG - CÔNG TY CP KĐ XD SÀI GÒN
| Ông: …....................................... | Chức vụ: ….....................................
| Ông: …...................................... | Chức vụ: ….....................................
*/ Đại diện bên nhận: CÔNG TY CỔ PHÂN XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI 68
| Ông:….................................. | Chức vụ: ….....................................
| Ông:….................................. | Chức vụ: ….....................................
*/ Đại diện nhà thầu phụ: CÔNG TY CỔ PHẦN BK-ETECH
| Ông: Nguyễn Vinh | Chức vụ: Tổng giám đốc
| Ông: Lê Hữu Vị | Chức vụ: CBKT
| Ông: Võ Duy Hùng | Chức vụ: CBKT
4. Nội dung kiểm tra
4.1 Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan; - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu; - Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng liên quan đến đối tượng nghiệm thu; - Chứng chỉ xuất xứ, chứng chỉ chất lượng; - Giấy chứng nhận hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật có liên quan đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị thuộc đối tượng phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa; - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt liên quan đến đối tượng nghiệm thu; - Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng liên quan đến đối tượng nghiệm thu; - Kết quả kiểm tra, giấy kiểm định máy móc thiết bị có liên quan đến đối tượng nghiệm thu; - Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công xây dựng; - Đề cương công tác quan trắc được duyệt; - Văn bản khác có liên quan;
4.2. Kết quả kiểm tra
- Thiết bị, hồ sơ thiết bị kèm theo hiện có trên công trường tại thời điểm nhà thầu chuẩn bị thi công hạng mục ....
4.2.1. Về thiết bị thi công
STT | TÊN THIẾT BỊ - THÔNG SỐ KỸ THUẬT | XUẤT XỨ | SL | ĐVT | GHI CHÚ
1 | Cung cấp thiết bị Đầu đo VW Piezometer (Xuất xứ Hàn Quốc) + Cable dẫn tín hiệu (Xuất xứ Hàn Quốc) - Model SJ - 4000 | Hàn Quốc | 24 | Bộ
2 | Ống casing (hãng Geo Van - Hàn Quốc) | Hàn Quốc | 450 | M
3 | Bịt đầu (hãng Geo Van - Hàn Quốc) | Hàn Quốc | 16 | Cái
4 | Bịt đáy (hãng Geo Van - Hàn Quốc) | Hàn Quốc | 16 | Cái
5 | Đầu nối (hãng Geo Van - Hàn Quốc) | Hàn Quốc | 150 | Cái
4.2.2. Hồ sơ thiết bị Quan Trắc
STT | TÊN HỒ SƠ THIẾT BỊ CHI TIẾT | Số tham chiếu | SL Hồ sơ | GHI CHÚ
1 | Hồ sơ Thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng loại dây rung VW Piezometer.
1.1 | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn đo áp lực nước lỗ rỗng loại dây rung VW Piezometer - Model SJ - 4000 |  | 24 | Mỗi đầu đo sẽ có một giấy chứng nhận hiệu chuẩn riêng
1.2 | Giấy chứng nhận xuất xứ VW Piezometer SJ - 4000 - CO | C020-25-0004287 | 3 | CO
1.3 | Giấy chứng nhận chất lượng VW Piezometer SJ - 400 - CQ | BK-FEB-205/SJ-001 | 3 | CQ
2 | Ống vách đo chuyển vị ngang dài 3 m, chế tạo từ nhựa ABS + Ống nối cho các ống vách đo chuyển vị ngang + Nắp bịt đáy và đầu ống cho ống vách đo chuyển vị ngang. | Hàn Quốc
2.1 | Giấy chứng nhận xuất xứ - CO | C020-25-0005154 | 3 | CO | CO
2.2 | Giấy chứng nhận chất lượng - CQ | BK-FEB-2025/SJ-005 | 3 | CQ | CQ
Hồ sơ thiết bị đúng với yêu cầu, đầy đủ theo danh mục trên.
4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
3. Kết luận:
Qua kiểm tra thực tế thiết bị ,TVGS xác nhận rằng các loại vật tư trên đầy đủ: Số lượng,chứng chỉ xuất xưởng, kiểm định, mới 100% và đồng ý nghiệm thu để đưa vào sử dụng. Biên bản này được lập 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị như nhau. Buổi làm việc kết thúc vào lúc ....... h ...... phút cùng ngày.
Đại Diện TVGS Đại Diện Nhà Thầu Thi Công Đại Diện Đơn Vị Quan Trắc

## BBHT (hidden)
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***********************
BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG KIỂM TRA THIẾT BỊ CỦA NHÀ THẦU
SỐ: 198/2024.03/BBHT/THG - BKETECH | [5 empty] | SỐ: TVTN23-23.03/BBHT/CD-CT-ST/HD-BKETECH
Kiểm tra vật tư chính phục vụ quan trắc chuyển vị ngang theo chiều sâu inclinometer, áp lực nước lỗ rỗng và mực nước ngầm
1. Tên công việc nghiệm thu :
Dự Án Xây Dựng Công Trình Đường Bộ Cao Tốc Cao Lãnh - An Hữu Giai Đoạn 1,Dự Án Thành Phần 2, Km16 + 000 - Km27+430.
Gói Thầu : Thi Công Xây Dựng Công Trình ( Bao Gồm Khảo Sát ,Lập Hồ Sơ TKBVTC, Dự Toán ) Đoạn km16 Đến km 27 + 430
Hạng mục : Kiểm tra điều kiện trước khi thi công
Tuyến chính Lý trình Km31+280- Km32+700.92 & Km36+663- Km40+880
Địa điểm xây dựng : Huyện Châu Phú , Tỉnh An Giang
2. Thành phần tham gia
*/ Đại diện TVGS: LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ – CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SONG TIẾN
| Ông: | Chức vụ:
| Ông: | Chức vụ:
*/ Đại diện nhà thầu chính: Công ty Cổ phần Hải Đăng
| Ông:….................................. | Chức vụ: Chỉ huy phó
| Ông:….................................. | Chức vụ: ….....................................
*/ Đại diện nhà thầu phụ: CÔNG TY CỔ PHẦN BK-ETECH
| Ông: Nguyễn Vinh | Chức vụ: Tổng giám đốc
| Ông: Huỳnh Duy Tân | Chức vụ: CBKT
| Ông: Võ Duy Hùng | Chức vụ:
3. Thời gian và địa điểm kiểm tra
Bắt đầu: ngày tháng năm 2024
Kết thúc: ngày tháng năm 2024
- Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan; - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu; - Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng liên quan đến đối tượng nghiệm thu; - Chứng chỉ xuất xứ, chứng chỉ chất lượng; - Giấy chứng nhận hợp quy theo quy định của các quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật có liên quan đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị thuộc đối tượng phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa; - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt liên quan đến đối tượng nghiệm thu; - Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng liên quan đến đối tượng nghiệm thu; - Kết quả kiểm tra, giấy kiểm định máy móc thiết bị có liên quan đến đối tượng nghiệm thu; - Hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công xây dựng; - Đề cương công tác quan trắc được duyệt; - Văn bản khác có liên quan;
4.2. Kết quả kiểm tra
- Thiết bị, hồ sơ thiết bị kèm theo hiện có trên công trường tại thời điểm nhà thầu chuẩn bị thi công hạng mục ....
4.2.1. Về thiết bị thi công
STT | TÊN THIẾT BỊ - THÔNG SỐ KỸ THUẬT | XUẤT XỨ | SL | ĐVT | GHI CHÚ
1 | Đầu đo áp lực nước lỗ rỗng loại dây rung VW Piezometer, Model GV2407 | Hàn Quốc | 21 | Bộ
2 | Ống đo chuyển vị ngang GV2404 CA-1-70 | Hàn Quốc |  | M
3 | Bịt đầu ống GV2404-70-4F | Hàn Quốc |  | Cái
4 | Bịt đáy ống GV2404-CP-4C-70 | Hàn Quốc |  | Cái
5 | Măng xông nối ống đo chuyển vị ngang GV2404 CO-2-70 | Hàn Quốc |  | Cái |  |  | 240
4.2.2. Hồ sơ thiết bị Quan Trắc
STT | TÊN HỒ SƠ THIẾT BỊ CHI TIẾT | Số tham chiếu | SL Hồ sơ | GHI CHÚ
1 | Hồ sơ Thiết bị đo áp lực nước lỗ rỗng loại dây rung VW Piezometer.
1.1 | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn đo áp lực nước lỗ rỗng loại dây rung VW Piezometer - Model GV2407 |  | 21 | Mỗi đầu đo sẽ có một giấy chứng nhận hiệu chuẩn riêng
1.2 | Giấy chứng nhận xuất xứ GV-2407 VW Piezometer - CO | K002-24-0518476 | 3 | 1 chính và 2 copy
1.3 | Giấy chứng nhận chất lượng GV-2407 VW Piezometer- CQ | PO Nr DA240716-01 | 3 | 1 chính và 2 copy
2 | Ống vách đo chuyển vị ngang dài 3 m, chế tạo từ nhựa ABS + Ống nối cho các ống vách đo chuyển vị ngang + Nắp bịt đáy và đầu ống cho ống vách đo chuyển vị ngang. | Hàn Quốc
2.1 | Giấy chứng nhận xuất xứ - CO | DA240716-01 | 3 | 1 chính và 2 copy | CO
2.2 | Giấy chứng nhận chất lượng - CQ | DA240716-01 | 3 | 1 chính và 2 copy | CQ
Hồ sơ thiết bị đúng với yêu cầu, đầy đủ theo danh mục trên.
4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
3. Kết luận:
Qua kiểm tra thực tế thiết bị,TVGS xác nhận rằng các loại vật tư trên đầy đủ: Số lượng,chứng chỉ xuất xưởng, kiểm định, mới 100% và đồng ý nghiệm thu để đưa vào sử dụng. Biên bản này được lập 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị như nhau. Buổi làm việc kết thúc vào lúc 11 h 30 phút cùng ngày.
Đại Diện TVGS Đại Diện Nhà thầu chính Đại Diện Nhà thầu phụ
Đại Diện TVGS |  | Đại Diện Nhà thầu chính |  | Đại Diện Nhà thầu phụ