## Km83+720
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [25 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [25 empty] | Cao độ mốc: |  | 1049
Lý trình: | Km34+120 | [24 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 2024-09-19
TT | Ngày/ tháng quan trắc | Cao độ mốc | Số đọc mia tại mốc | Cao độ đường ngắm | Số đọc mia quan trắc |  |  |  |  | Cao độ đỉnh cần |  |  |  |  | Chiều dài cần |  |  |  |  | Cao độ bàn đo lún |  |  |  |  | Độ lún hàng ngày |  |  |  |  | Tổng độ lún |  |  |  |  | Cao độ nền đường | Chiều dày lớp đắp | Chiều dày đắp | Xác nhận kiểm tra
[5 empty] | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải | chân ta luy trái | Trái | Tim | Phải | chân ta luy phải |  |  |  | Nhà thầu | TVGS
|  | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | ( mm) | (m) | (m) | (m)
40 | 2024-09-19 | 1049 | 2200 | 3269 | 620 | 690 | 812 | 780 | 710 | 2649 | 2579 | 2457 | 2489 | 2559 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 649 | 579 | 457 | 489 | 559 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | 1.953 |  | 0
41 | 2024-09-20 | 1049 | 2174 | 3223 | 577 | 648 | 769 | 739 | 667 | 2646 | 2575 | 2454 | 2484 | 2556 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 646 | 575 | 454 | 484 | 556 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | -7 | -8 | -7 | -10 | -7 | 1.95 | 0.3 | 0.3
42 | 2024-09-21 | 1049 | 2189 | 3238 | 595 | 670 | 792 | 759 | 685 | 2643 | 2568 | 2446 | 2479 | 2553 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 643 | 568 | 446 | 479 | 553 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | -10 | -15 | -15 | -15 | -10 | 1.942 |  | 0.3
43 | 2024-09-22 | 1049 | 2215 | 3264 | 623 | 702 | 825 | 789 | 713 | 2641 | 2562 | 2439 | 2475 | 2551 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 641 | 562 | 439 | 475 | 551 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | -12 | -21 | -22 | -19 | -12 | 1.935 |  | 0.3
44 | 2024-09-23 | 1049 | 2247 | 3296 | 659 | 743 | 866 | 830 | 749 | 2637 | 2553 | 2430 | 2466 | 2547 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 637 | 553 | 430 | 466 | 547 | 4 | 9 | 9 | 9 | 4 | -16 | -30 | -31 | -28 | -16 | 1.926 |  | 0.3
45 | 2024-09-24 | 1049 | 2229 | 3278 | 644 | 734 | 856 | 821 | 734 | 2634 | 2544 | 2422 | 2457 | 2544 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 634 | 544 | 422 | 457 | 544 | 3 | 9 | 8 | 9 | 3 | -19 | -39 | -39 | -37 | -19 | 2.218 |  | 0.6
46 | 2024-09-25 | 1049 | 1986 | 3035 | 403 | 499 | 621 | 586 | 493 | 2632 | 2536 | 2414 | 2449 | 2542 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 632 | 536 | 414 | 449 | 542 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | -21 | -47 | -47 | -45 | -21 | 2.21 | 0.3 | 0.6
47 | 2024-09-26 | 1049 | 2001 | 3050 | 422 | 521 | 644 | 608 | 512 | 2628 | 2529 | 2406 | 2442 | 2538 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 628 | 529 | 406 | 442 | 538 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | -25 | -54 | -55 | -52 | -25 | 2.202 |  | 0.6
48 | 2024-09-27 | 1049 | 2027 | 3076 | 451 | 556 | 677 | 643 | 541 | 2625 | 2520 | 2399 | 2433 | 2535 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 625 | 520 | 399 | 433 | 535 | 3 | 9 | 7 | 9 | 3 | -28 | -63 | -62 | -61 | -28 | 2.195 |  | 0.6
49 | 2024-09-28 | 1049 | 2059 | 3108 | 488 | 597 | 716 | 684 | 578 | 2620 | 2511 | 2392 | 2424 | 2530 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 620 | 511 | 392 | 424 | 530 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | -33 | -72 | -69 | -70 | -33 | 2.188 |  | 0.6
50 | 2024-09-29 | 1049 | 2041 | 3090 | 474 | 587 | 704 | 674 | 567 | 2616 | 2503 | 2386 | 2416 | 2523 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 616 | 503 | 386 | 416 | 523 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | -37 | -80 | -75 | -78 | -40 | 2.482 |  | 0.9
51 | 2024-09-30 | 1049 | 2015 | 3064 | 451 | 568 | 684 | 655 | 548 | 2613 | 2496 | 2380 | 2409 | 2516 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 613 | 496 | 380 | 409 | 516 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | -40 | -87 | -81 | -85 | -47 | 2.476 | 0.3 | 0.9
52 | 2024-10-01 | 1049 | 2030 | 3079 | 470 | 588 | 704 | 675 | 570 | 2609 | 2491 | 2375 | 2404 | 2509 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 609 | 491 | 375 | 404 | 509 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | -44 | -92 | -86 | -90 | -54 | 2.471 |  | 0.9
53 | 2024-10-02 | 1049 | 2056 | 3105 | 499 | 623 | 735 | 710 | 602 | 2606 | 2482 | 2370 | 2395 | 2503 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 606 | 482 | 370 | 395 | 503 | 3 | 9 | 5 | 9 | 6 | -47 | -101 | -91 | -99 | -60 | 2.466 |  | 0.9
54 | 2024-10-03 | 1049 | 2088 | 3137 | 538 | 664 | 776 | 751 | 639 | 2599 | 2473 | 2361 | 2386 | 2498 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 599 | 473 | 361 | 386 | 498 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | -54 | -110 | -100 | -108 | -65 | 2.757 |  | 1.2
55 | 2024-10-04 | 1049 | 2070 | 3119 | 528 | 655 | 767 | 741 | 629 | 2591 | 2464 | 2352 | 2378 | 2490 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 591 | 464 | 352 | 378 | 490 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | -62 | -119 | -109 | -116 | -73 | 2.748 | 0.3 | 1.2
56 | 2024-10-05 | 1049 | 2044 | 3093 | 509 | 638 | 750 | 722 | 610 | 2584 | 2455 | 2343 | 2371 | 2483 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 584 | 455 | 343 | 371 | 483 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | -69 | -128 | -118 | -123 | -80 | 2.739 |  | 1.2
57 | 2024-10-06 | 1049 | 2059 | 3108 | 531 | 661 | 773 | 743 | 632 | 2577 | 2447 | 2335 | 2365 | 2476 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 577 | 447 | 335 | 365 | 476 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | -76 | -136 | -126 | -129 | -87 | 2.731 |  | 1.2
58 | 2024-10-07 | 1049 | 2085 | 3134 | 564 | 696 | 808 | 774 | 665 | 2570 | 2438 | 2326 | 2360 | 2469 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 570 | 438 | 326 | 360 | 469 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | -83 | -145 | -135 | -134 | -94 | 2.722 |  | 1.2
59 | 2024-10-08 | 1049 | 2117 | 3166 | 602 | 736 | 848 | 810 | 703 | 2564 | 2430 | 2318 | 2356 | 2463 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 564 | 430 | 318 | 356 | 463 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | -89 | -153 | -143 | -138 | -100 | 2.714 |  | 1.2
60 | 2024-10-09 | 1049 | 2099 | 3148 | 590 | 726 | 839 | 797 | 691 | 2558 | 2422 | 2309 | 2351 | 2457 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 558 | 422 | 309 | 351 | 457 | 6 | 8 | 9 | 5 | 6 | -95 | -161 | -152 | -143 | -106 | 2.705 |  | 1.2
61 | 2024-10-10 | 1049 | 2073 | 3122 | 570 | 708 | 822 | 775 | 671 | 2552 | 2414 | 2300 | 2347 | 2451 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 552 | 414 | 300 | 347 | 451 | 6 | 8 | 9 | 4 | 6 | -101 | -169 | -161 | -147 | -112 | 2.696 |  | 1.2
62 | 2024-10-11 | 1049 | 2088 | 3137 | 591 | 731 | 845 | 795 | 692 | 2546 | 2406 | 2292 | 2342 | 2445 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 546 | 406 | 292 | 342 | 445 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | -107 | -177 | -169 | -152 | -118 | 2.688 |  | 1.2
63 | 2024-10-12 | 1049 | 2114 | 3163 | 623 | 764 | 880 | 825 | 723 | 2540 | 2399 | 2283 | 2338 | 2440 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 540 | 399 | 283 | 338 | 440 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | -113 | -184 | -178 | -156 | -123 | 2.679 |  | 1.2
64 | 2024-10-13 | 1049 | 2146 | 3195 | 659 | 802 | 920 | 861 | 760 | 2536 | 2393 | 2275 | 2334 | 2435 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 536 | 393 | 275 | 334 | 435 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | -117 | -190 | -186 | -160 | -128 | 2.671 |  | 1.2
65 | 2024-10-14 | 1049 | 2128 | 3177 | 644 | 790 | 910 | 846 | 747 | 2533 | 2387 | 2267 | 2331 | 2430 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 533 | 387 | 267 | 331 | 430 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | -120 | -196 | -194 | -163 | -133 | 2.663 |  | 1.2
66 | 2024-10-15 | 1049 | 2102 | 3151 | 622 | 770 | 892 | 822 | 726 | 2529 | 2381 | 2259 | 2329 | 2425 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 529 | 381 | 259 | 329 | 425 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | -124 | -202 | -202 | -165 | -138 | 2.655 |  | 1.2
67 | 2024-10-16 | 1049 | 2117 | 3166 | 644 | 792 | 914 | 839 | 745 | 2522 | 2374 | 2252 | 2327 | 2421 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 522 | 374 | 252 | 327 | 421 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | -131 | -209 | -209 | -167 | -142 | 2.648 |  | 1.2
68 | 2024-10-17 | 1049 | 2143 | 3192 | 676 | 823 | 947 | 867 | 774 | 2516 | 2369 | 2245 | 2325 | 2418 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 516 | 369 | 245 | 325 | 418 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | -137 | -214 | -216 | -169 | -145 | 2.641 |  | 1.2
69 | 2024-10-18 | 1049 | 2175 | 3224 | 713 | 860 | 986 | 901 | 810 | 2511 | 2364 | 2238 | 2323 | 2414 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 511 | 364 | 238 | 323 | 414 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | -142 | -219 | -223 | -171 | -149 | 2.634 |  | 1.2
70 | 2024-10-19 | 1049 | 2157 | 3206 | 699 | 847 | 976 | 884 | 795 | 2507 | 2359 | 2230 | 2322 | 2411 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 507 | 359 | 230 | 322 | 411 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | -146 | -224 | -231 | -172 | -152 | 2.626 |  | 1.2
71 | 2024-10-20 | 1049 | 2131 | 3180 | 677 | 826 | 957 | 859 | 771 | 2503 | 2354 | 2223 | 2321 | 2409 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 503 | 354 | 223 | 321 | 409 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | -150 | -229 | -238 | -173 | -154 | 2.619 |  | 1.2
72 | 2024-10-21 | 1049 | 2146 | 3195 | 695 | 846 | 978 | 875 | 788 | 2500 | 2349 | 2217 | 2320 | 2407 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 500 | 349 | 217 | 320 | 407 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | -153 | -234 | -244 | -174 | -156 | 2.613 |  | 1.2
73 | 2024-10-22 | 1049 | 2172 | 3221 | 724 | 876 | 1012 | 902 | 816 | 2497 | 2345 | 2209 | 2319 | 2405 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 497 | 345 | 209 | 319 | 405 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | -156 | -238 | -252 | -175 | -158 | 2.605 |  | 1.2
74 | 2024-10-23 | 1049 | 2204 | 3253 | 759 | 912 | 1051 | 935 | 850 | 2494 | 2341 | 2202 | 2318 | 2403 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 494 | 341 | 202 | 318 | 403 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | -159 | -242 | -259 | -176 | -160 | 2.598 |  | 1.2
75 | 2024-10-24 | 1049 | 2186 | 3235 | 743 | 897 | 1040 | 918 | 833 | 2492 | 2338 | 2195 | 2317 | 2402 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 492 | 338 | 195 | 317 | 402 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | -161 | -245 | -266 | -177 | -161 | 2.591 |  | 1.2
76 | 2024-10-25 | 1049 | 2160 | 3209 | 719 | 874 | 1021 | 893 | 808 | 2490 | 2335 | 2188 | 2316 | 2401 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 490 | 335 | 188 | 316 | 401 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | -163 | -248 | -273 | -178 | -162 | 2.584 |  | 1.2
77 | 2024-10-26 | 1049 | 2175 | 3224 | 736 | 892 | 1044 | 908 | 824 | 2488 | 2332 | 2180 | 2316 | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 488 | 332 | 180 | 316 | 400 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | -165 | -251 | -281 | -178 | -163 | 2.576 |  | 1.2
78 | 2024-10-27 | 1049 | 2201 | 3250 | 764 | 920 | 1077 | 934 | 851 | 2486 | 2330 | 2173 | 2316 | 2399 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 486 | 330 | 173 | 316 | 399 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | -167 | -253 | -288 | -178 | -164 | 2.569 |  | 1.2
79 | 2024-10-28 | 1049 | 2233 | 3282 | 797 | 954 | 1115 | 971 | 884 | 2485 | 2328 | 2167 | 2311 | 2398 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 485 | 328 | 167 | 311 | 398 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | -168 | -255 | -294 | -183 | -165 | 2.563 |  | 1.2
80 | 2024-10-29 | 1049 | 2215 | 3264 | 780 | 938 | 1105 | 958 | 867 | 2484 | 2326 | 2159 | 2306 | 2397 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 484 | 326 | 159 | 306 | 397 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | -169 | -257 | -302 | -188 | -166 | 2.555 |  | 1.2
81 | 2024-10-30 | 1049 | 2189 | 3238 | 755 | 914 | 1086 | 937 | 842 | 2483 | 2324 | 2152 | 2301 | 2396 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 483 | 324 | 152 | 301 | 396 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | -170 | -259 | -309 | -193 | -167 | 2.548 |  | 1.2
82 | 2024-10-31 | 1049 | 2204 | 3253 | 771 | 930 | 1108 | 956 | 857 | 2482 | 2323 | 2145 | 2297 | 2396 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 482 | 323 | 145 | 297 | 396 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | -171 | -260 | -316 | -197 | -167 | 2.541 |  | 1.2
83 | 2024-11-01 | 1049 | 2230 | 3279 | 798 | 957 | 1141 | 986 | 883 | 2481 | 2322 | 2138 | 2293 | 2396 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 481 | 322 | 138 | 293 | 396 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | -172 | -261 | -323 | -201 | -167 | 2.534 |  | 1.2
84 | 2024-11-02 | 1049 | 2262 | 3311 | 831 | 990 | 1181 | 1019 | 917 | 2480 | 2321 | 2130 | 2292 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 480 | 321 | 130 | 292 | 394 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | -173 | -262 | -331 | -202 | -169 | 2.526 |  | 1.2
85 | 2024-11-03 | 1049 | 2244 | 3293 | 814 | 973 | 1170 | 1002 | 899 | 2479 | 2320 | 2123 | 2291 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 479 | 320 | 123 | 291 | 394 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | -174 | -263 | -338 | -203 | -169 | 2.519 |  | 1.2
86 | 2024-11-04 | 1049 | 2218 | 3267 | 788 | 948 | 1150 | 977 | 873 | 2479 | 2319 | 2117 | 2290 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 479 | 319 | 117 | 290 | 394 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | -174 | -264 | -344 | -204 | -169 | 2.513 |  | 1.2
87 | 2024-11-05 | 1049 | 2233 | 3282 | 803 | 964 | 1172 | 993 | 888 | 2479 | 2318 | 2110 | 2289 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 479 | 318 | 110 | 289 | 394 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | -174 | -265 | -351 | -205 | -169 | 2.506 |  | 1.2
88 | 2024-11-06 | 1049 | 2259 | 3308 | 831 | 991 | 1203 | 1020 | 914 | 2477 | 2317 | 2105 | 2288 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 477 | 317 | 105 | 288 | 394 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | -176 | -266 | -356 | -206 | -169 | 2.501 |  | 1.2
89 | 2024-11-07 | 1049 | 2291 | 3340 | 863 | 1023 | 1240 | 1053 | 946 | 2477 | 2317 | 2100 | 2287 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 477 | 317 | 100 | 287 | 394 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -176 | -266 | -361 | -207 | -169 | 2.496 |  | 1.2
90 | 2024-11-08 | 1049 | 2273 | 3322 | 845 | 1005 | 1227 | 1035 | 928 | 2477 | 2317 | 2095 | 2287 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 477 | 317 | 95 | 287 | 394 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -176 | -266 | -366 | -207 | -169 | 2.491 |  | 1.2
91 | 2024-11-09 | 1049 | 2247 | 3296 | 821 | 981 | 1206 | 1009 | 902 | 2475 | 2315 | 2090 | 2287 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 315 | 90 | 287 | 394 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | -178 | -268 | -371 | -207 | -169 | 2.486 |  | 1.2
92 | 2024-11-10 | 1049 | 2262 | 3311 | 836 | 996 | 1226 | 1026 | 917 | 2475 | 2315 | 2085 | 2285 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 315 | 85 | 285 | 394 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | -178 | -268 | -376 | -209 | -169 | 2.481 |  | 1.2
93 | 2024-11-11 | 1049 | 2288 | 3337 | 862 | 1025 | 1256 | 1052 | 943 | 2475 | 2312 | 2081 | 2285 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 312 | 81 | 285 | 394 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | -178 | -271 | -380 | -209 | -169 | 2.477 |  | 1.2
94 | 2024-11-12 | 1049 | 2320 | 3369 | 894 | 1057 | 1292 | 1087 | 975 | 2475 | 2312 | 2077 | 2282 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 312 | 77 | 282 | 394 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | -178 | -271 | -384 | -212 | -169 | 2.473 |  | 1.2
95 | 2024-11-13 | 1049 | 2302 | 3351 | 876 | 1042 | 1277 | 1069 | 957 | 2475 | 2309 | 2074 | 2282 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 475 | 309 | 74 | 282 | 394 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -178 | -274 | -387 | -212 | -169 | 2.47 |  | 1.2
96 | 2024-11-14 | 1049 | 2276 | 3325 | 851 | 1016 | 1254 | 1046 | 931 | 2474 | 2309 | 2071 | 2279 | 2394 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 474 | 309 | 71 | 279 | 394 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | -179 | -274 | -390 | -215 | -169 | 2.467 |  | 1.2
97 | 2024-11-15 | 1049 | 2291 | 3340 | 866 | 1031 | 1272 | 1061 | 948 | 2474 | 2309 | 2068 | 2279 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 474 | 309 | 68 | 279 | 392 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -179 | -274 | -393 | -215 | -171 | 2.464 |  | 1.2
98 | 2024-11-16 | 1049 | 2317 | 3366 | 893 | 1059 | 1300 | 1089 | 974 | 2473 | 2307 | 2066 | 2277 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 473 | 307 | 66 | 277 | 392 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -180 | -276 | -395 | -217 | -171 | 2.462 |  | 1.2
99 | 2024-11-17 | 1049 | 2349 | 3398 | 926 | 1091 | 1334 | 1121 | 1006 | 2472 | 2307 | 2064 | 2277 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 472 | 307 | 64 | 277 | 392 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -181 | -276 | -397 | -217 | -171 | 2.46 |  | 1.2
100 | 2024-11-18 | 1049 | 2331 | 3380 | 908 | 1074 | 1318 | 1106 | 988 | 2472 | 2306 | 2062 | 2274 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 472 | 306 | 62 | 274 | 392 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -181 | -277 | -399 | -220 | -171 | 2.458 |  | 1.2
101 | 2024-11-19 | 1049 | 2305 | 3354 | 883 | 1049 | 1294 | 1081 | 962 | 2471 | 2305 | 2060 | 2273 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 471 | 305 | 60 | 273 | 392 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -182 | -278 | -401 | -221 | -171 | 2.456 |  | 1.2
102 | 2024-11-20 | 1049 | 2320 | 3369 | 898 | 1064 | 1310 | 1096 | 977 | 2471 | 2305 | 2059 | 2273 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 471 | 305 | 59 | 273 | 392 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -182 | -278 | -402 | -221 | -171 | 2.455 |  | 1.2
103 | 2024-11-21 | 1049 | 2346 | 3395 | 924 | 1092 | 1337 | 1124 | 1003 | 2471 | 2303 | 2058 | 2271 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 471 | 303 | 58 | 271 | 392 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -182 | -280 | -403 | -223 | -171 | 2.454 |  | 1.2
104 | 2024-11-22 | 1049 | 2378 | 3427 | 957 | 1124 | 1370 | 1156 | 1035 | 2470 | 2303 | 2057 | 2271 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 470 | 303 | 57 | 271 | 392 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -183 | -280 | -404 | -223 | -171 | 2.453 |  | 1.2
105 | 2024-11-23 | 1049 | 2360 | 3409 | 939 | 1106 | 1353 | 1141 | 1017 | 2470 | 2303 | 2056 | 2268 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 470 | 303 | 56 | 268 | 392 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -183 | -280 | -405 | -226 | -171 | 2.452 |  | 1.2
106 | 2024-11-24 | 1049 | 2334 | 3383 | 913 | 1080 | 1328 | 1115 | 991 | 2470 | 2303 | 2055 | 2268 | 2392 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 470 | 303 | 55 | 268 | 392 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -183 | -280 | -406 | -226 | -171 | 2.451 |  | 1.2
107 | 2024-11-25 | 1049 | 2349 | 3398 | 929 | 1098 | 1344 | 1130 | 1008 | 2469 | 2300 | 2054 | 2268 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 469 | 300 | 54 | 268 | 390 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -184 | -283 | -407 | -226 | -173 | 2.45 |  | 1.2
108 | 2024-11-26 | 1049 | 2375 | 3424 | 955 | 1124 | 1371 | 1159 | 1034 | 2469 | 2300 | 2053 | 2265 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 469 | 300 | 53 | 265 | 390 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -184 | -283 | -408 | -229 | -173 | 2.449 |  | 1.2
109 | 2024-11-27 | 1049 | 2407 | 3456 | 988 | 1156 | 1403 | 1194 | 1066 | 2468 | 2300 | 2053 | 2262 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 468 | 300 | 53 | 262 | 390 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -185 | -283 | -408 | -232 | -173 | 2.449 |  | 1.2
110 | 2024-11-28 | 1049 | 2389 | 3438 | 970 | 1138 | 1386 | 1179 | 1048 | 2468 | 2300 | 2052 | 2259 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 468 | 300 | 52 | 259 | 390 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -185 | -283 | -409 | -235 | -173 | 2.448 |  | 1.2
111 | 2024-11-29 | 1049 | 2363 | 3412 | 945 | 1112 | 1360 | 1156 | 1022 | 2467 | 2300 | 2052 | 2256 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 467 | 300 | 52 | 256 | 390 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -186 | -283 | -409 | -238 | -173 | 2.448 |  | 1.2
112 | 2024-11-30 | 1049 | 2378 | 3427 | 960 | 1129 | 1375 | 1173 | 1037 | 2467 | 2298 | 2052 | 2254 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 467 | 298 | 52 | 254 | 390 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -186 | -285 | -409 | -240 | -173 | 2.448 |  | 1.2
113 | 2024-12-01 | 1049 | 2404 | 3453 | 987 | 1158 | 1403 | 1199 | 1063 | 2466 | 2295 | 2050 | 2254 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 466 | 295 | 50 | 254 | 390 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -187 | -288 | -411 | -240 | -173 | 2.446 |  | 1.2
114 | 2024-12-02 | 1049 | 2436 | 3485 | 1019 | 1190 | 1435 | 1231 | 1095 | 2466 | 2295 | 2050 | 2254 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 466 | 295 | 50 | 254 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187 | -288 | -411 | -240 | -173 | 2.446 |  | 1.2
115 | 2024-12-03 | 1049 | 2418 | 3467 | 1002 | 1173 | 1420 | 1214 | 1077 | 2465 | 2294 | 2047 | 2253 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 465 | 294 | 47 | 253 | 390 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -188 | -289 | -414 | -241 | -173 | 2.443 |  | 1.2
116 | 2024-12-04 | 1049 | 2392 | 3441 | 976 | 1148 | 1394 | 1189 | 1051 | 2465 | 2293 | 2047 | 2252 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 465 | 293 | 47 | 252 | 390 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -188 | -290 | -414 | -242 | -173 | 2.443 |  | 1.2
117 | 2024-12-05 | 1049 | 2407 | 3456 | 992 | 1166 | 1410 | 1204 | 1066 | 2464 | 2290 | 2046 | 2252 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 464 | 290 | 46 | 252 | 390 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -189 | -293 | -415 | -242 | -173 | 2.442 |  | 1.2
118 | 2024-12-06 | 1049 | 2433 | 3482 | 1019 | 1193 | 1437 | 1231 | 1092 | 2463 | 2289 | 2045 | 2251 | 2390 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 463 | 289 | 45 | 251 | 390 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -190 | -294 | -416 | -243 | -173 | 2.441 |  | 1.2
119 | 2024-12-07 | 1049 | 2465 | 3514 | 1051 | 1225 | 1469 | 1266 | 1125 | 2463 | 2289 | 2045 | 2248 | 2389 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 463 | 289 | 45 | 248 | 389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -190 | -294 | -416 | -246 | -174 | 2.441 |  | 1.2
120 | 2024-12-08 | 1049 | 2447 | 3496 | 1033 | 1208 | 1451 | 1249 | 1107 | 2463 | 2288 | 2045 | 2247 | 2389 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 463 | 288 | 45 | 247 | 389 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -190 | -295 | -416 | -247 | -174 | 2.441 |  | 1.2
121 | 2024-12-09 | 1049 | 2421 | 3470 | 1008 | 1184 | 1428 | 1225 | 1081 | 2462 | 2286 | 2042 | 2245 | 2389 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 462 | 286 | 42 | 245 | 389 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | -191 | -297 | -419 | -249 | -174 | 2.438 |  | 1.2
122 | 2024-12-10 | 1049 | 2436 | 3485 | 1023 | 1199 | 1443 | 1240 | 1096 | 2462 | 2286 | 2042 | 2245 | 2389 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 462 | 286 | 42 | 245 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191 | -297 | -419 | -249 | -174 | 2.438 |  | 1.2
123 | 2024-12-11 | 1049 | 2462 | 3511 | 1050 | 1228 | 1470 | 1269 | 1122 | 2461 | 2283 | 2041 | 2242 | 2389 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 461 | 283 | 41 | 242 | 389 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | -192 | -300 | -420 | -252 | -174 | 2.437 |  | 1.2
124 | 2024-12-12 | 1049 | 2494 | 3543 | 1082 | 1260 | 1502 | 1301 | 1155 | 2461 | 2283 | 2041 | 2242 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 461 | 283 | 41 | 242 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -192 | -300 | -420 | -252 | -175 | 2.437 |  | 1.2
125 | 2024-12-13 | 1049 | 2476 | 3525 | 1064 | 1242 | 1487 | 1283 | 1137 | 2461 | 2283 | 2038 | 2242 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 461 | 283 | 38 | 242 | 388 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -192 | -300 | -423 | -252 | -175 | 2.434 |  | 1.2
126 | 2024-12-14 | 1049 | 2450 | 3499 | 1039 | 1217 | 1462 | 1258 | 1111 | 2460 | 2282 | 2037 | 2241 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 460 | 282 | 37 | 241 | 388 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -193 | -301 | -424 | -253 | -175 | 2.433 |  | 1.2
127 | 2024-12-15 | 1049 | 2465 | 3514 | 1054 | 1233 | 1477 | 1274 | 1126 | 2460 | 2281 | 2037 | 2240 | 2388 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 460 | 281 | 37 | 240 | 388 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -193 | -302 | -424 | -254 | -175 | 2.433 |  | 1.2
128 | 2024-12-16 | 1049 | 2491 | 3540 | 1081 | 1259 | 1506 | 1300 | 1153 | 2459 | 2281 | 2034 | 2240 | 2387 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 459 | 281 | 34 | 240 | 387 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -194 | -302 | -427 | -254 | -176 | 2.43 |  | 1.2
129 | 2024-12-17 | 1049 | 2523 | 3572 | 1113 | 1291 | 1538 | 1332 | 1185 | 2459 | 2281 | 2034 | 2240 | 2387 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 459 | 281 | 34 | 240 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -194 | -302 | -427 | -254 | -176 | 2.43 |  | 1.2
130 | 2024-12-18 | 1049 | 2505 | 3554 | 1096 | 1273 | 1521 | 1318 | 1168 | 2458 | 2281 | 2033 | 2236 | 2386 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 458 | 281 | 33 | 236 | 386 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -195 | -302 | -428 | -258 | -177 | 2.429 |  | 1.2
131 | 2024-12-19 | 1049 | 2479 | 3528 | 1070 | 1249 | 1495 | 1294 | 1143 | 2458 | 2279 | 2033 | 2234 | 2385 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 458 | 279 | 33 | 234 | 385 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -195 | -304 | -428 | -260 | -178 | 2.429 |  | 1.2
132 | 2024-12-20 | 1049 | 2494 | 3543 | 1086 | 1264 | 1511 | 1309 | 1158 | 2457 | 2279 | 2032 | 2234 | 2385 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 457 | 279 | 32 | 234 | 385 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -196 | -304 | -429 | -260 | -178 | 2.428 |  | 1.2
133 | 2024-12-21 | 1049 | 2520 | 3569 | 1112 | 1290 | 1537 | 1335 | 1184 | 2457 | 2279 | 2032 | 2234 | 2385 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 457 | 279 | 32 | 234 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196 | -304 | -429 | -260 | -178 | 2.428 |  | 1.2
134 | 2024-12-22 | 1049 | 2552 | 3601 | 1145 | 1322 | 1570 | 1367 | 1218 | 2456 | 2279 | 2031 | 2234 | 2383 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 456 | 279 | 31 | 234 | 383 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -197 | -304 | -430 | -260 | -180 | 2.427 |  | 1.2
135 | 2024-12-23 | 1049 | 2534 | 3583 | 1127 | 1306 | 1552 | 1351 | 1200 | 2456 | 2277 | 2031 | 2232 | 2383 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 456 | 277 | 31 | 232 | 383 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -197 | -306 | -430 | -262 | -180 | 2.427 |  | 1.2
136 | 2024-12-24 | 1049 | 2508 | 3557 | 1101 | 1280 | 1526 | 1325 | 1174 | 2456 | 2277 | 2031 | 2232 | 2383 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 456 | 277 | 31 | 232 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197 | -306 | -430 | -262 | -180 | 2.427 |  | 1.2
137 | 2024-12-25 | 1049 | 2523 | 3572 | 1116 | 1295 | 1541 | 1340 | 1189 | 2456 | 2277 | 2031 | 2232 | 2383 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 456 | 277 | 31 | 232 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197 | -306 | -430 | -262 | -180 | 2.427 |  | 1.2
138 | 2024-12-26 | 1049 | 2549 | 3598 | 1142 | 1324 | 1570 | 1369 | 1216 | 2456 | 2274 | 2028 | 2229 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 456 | 274 | 28 | 229 | 382 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | -197 | -309 | -433 | -265 | -181 | 2.424 |  | 1.2
139 | 2024-12-27 | 1049 | 2581 | 3630 | 1175 | 1356 | 1603 | 1405 | 1248 | 2455 | 2274 | 2027 | 2225 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 455 | 274 | 27 | 225 | 382 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -198 | -309 | -434 | -269 | -181 | 2.423 |  | 1.2
140 | 2024-12-28 | 1049 | 2563 | 3612 | 1157 | 1342 | 1585 | 1389 | 1230 | 2455 | 2270 | 2027 | 2223 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 455 | 270 | 27 | 223 | 382 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -198 | -313 | -434 | -271 | -181 | 2.423 |  | 1.2
141 | 2024-12-29 | 1049 | 2537 | 3586 | 1131 | 1316 | 1559 | 1363 | 1204 | 2455 | 2270 | 2027 | 2223 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 455 | 270 | 27 | 223 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198 | -313 | -434 | -271 | -181 | 2.423 |  | 1.2
142 | 2024-12-30 | 1049 | 2552 | 3601 | 1146 | 1331 | 1574 | 1378 | 1219 | 2455 | 2270 | 2027 | 2223 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 455 | 270 | 27 | 223 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198 | -313 | -434 | -271 | -181 | 2.423 |  | 1.2
143 | 2024-12-31 | 1049 | 2578 | 3627 | 1173 | 1357 | 1600 | 1404 | 1245 | 2454 | 2270 | 2027 | 2223 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 454 | 270 | 27 | 223 | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -199 | -313 | -434 | -271 | -181 | 2.423 |  | 1.2
144 | 2025-01-01 | 1049 | 2610 | 3659 | 1205 | 1389 | 1634 | 1436 | 1277 | 2454 | 2270 | 2025 | 2223 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 454 | 270 | 25 | 223 | 382 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -199 | -313 | -436 | -271 | -181 | 2.421 |  | 1.2
145 | 2025-01-02 | 1049 | 2592 | 3641 | 1188 | 1375 | 1616 | 1421 | 1259 | 2453 | 2266 | 2025 | 2220 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 453 | 266 | 25 | 220 | 382 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | -200 | -317 | -436 | -274 | -181 | 2.421 |  | 1.2
146 | 2025-01-03 | 1049 | 2566 | 3615 | 1163 | 1349 | 1593 | 1395 | 1233 | 2452 | 2266 | 2022 | 2220 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 452 | 266 | 22 | 220 | 382 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -201 | -317 | -439 | -274 | -181 | 2.418 |  | 1.2
147 | 2025-01-04 | 1049 | 2581 | 3630 | 1178 | 1365 | 1608 | 1414 | 1248 | 2452 | 2265 | 2022 | 2216 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 452 | 265 | 22 | 216 | 382 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -201 | -318 | -439 | -278 | -181 | 2.418 |  | 1.2
148 | 2025-01-05 | 1049 | 2607 | 3656 | 1205 | 1395 | 1635 | 1440 | 1274 | 2451 | 2261 | 2021 | 2216 | 2382 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 451 | 261 | 21 | 216 | 382 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -202 | -322 | -440 | -278 | -181 | 2.417 |  | 1.2
149 | 2025-01-06 | 1049 | 2639 | 3688 | 1237 | 1427 | 1670 | 1472 | 1308 | 2451 | 2261 | 2018 | 2216 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 451 | 261 | 18 | 216 | 380 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -202 | -322 | -443 | -278 | -183 | 2.414 |  | 1.2
150 | 2025-01-07 | 1049 | 1986 | 3035 | 584 | 776 | 1018 | 821 | 655 | 2451 | 2259 | 2017 | 2214 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 451 | 259 | 17 | 214 | 380 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -202 | -324 | -444 | -280 | -183 | 2.413 |  | 1.2
151 | 2025-01-08 | 1049 | 1960 | 3009 | 559 | 750 | 995 | 795 | 629 | 2450 | 2259 | 2014 | 2214 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 450 | 259 | 14 | 214 | 380 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -203 | -324 | -447 | -280 | -183 | 2.41 |  | 1.2
152 | 2025-01-09 | 1049 | 1975 | 3024 | 574 | 765 | 1010 | 811 | 644 | 2450 | 2259 | 2014 | 2213 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 450 | 259 | 14 | 213 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -203 | -324 | -447 | -281 | -183 | 2.41 |  | 1.2
153 | 2025-01-10 | 1049 | 2001 | 3050 | 600 | 791 | 1037 | 838 | 670 | 2450 | 2259 | 2013 | 2212 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 450 | 259 | 13 | 212 | 380 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -203 | -324 | -448 | -282 | -183 | 2.409 |  | 1.2
154 | 2025-01-11 | 1049 | 2033 | 3082 | 633 | 827 | 1072 | 873 | 702 | 2449 | 2255 | 2010 | 2209 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 449 | 255 | 10 | 209 | 380 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | -204 | -328 | -451 | -285 | -183 | 2.406 |  | 1.2
155 | 2025-01-12 | 1049 | 2015 | 3064 | 615 | 809 | 1057 | 859 | 684 | 2449 | 2255 | 2007 | 2205 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 449 | 255 | 7 | 205 | 380 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | -204 | -328 | -454 | -289 | -183 | 2.403 |  | 1.2
156 | 2025-01-13 | 1049 | 1989 | 3038 | 590 | 787 | 1032 | 833 | 658 | 2448 | 2251 | 2006 | 2205 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 448 | 251 | 6 | 205 | 380 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -205 | -332 | -455 | -289 | -183 | 2.402 |  | 1.2
157 | 2025-01-14 | 1049 | 2004 | 3053 | 605 | 804 | 1047 | 848 | 673 | 2448 | 2249 | 2006 | 2205 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 448 | 249 | 6 | 205 | 380 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -205 | -334 | -455 | -289 | -183 | 2.402 |  | 1.2
158 | 2025-01-15 | 1049 | 2030 | 3079 | 632 | 830 | 1073 | 878 | 699 | 2447 | 2249 | 2006 | 2201 | 2380 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 447 | 249 | 6 | 201 | 380 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -206 | -334 | -455 | -293 | -183 | 2.402 |  | 1.2
159 | 2025-01-16 | 1049 | 2062 | 3111 | 664 | 862 | 1106 | 910 | 733 | 2447 | 2249 | 2005 | 2201 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 447 | 249 | 5 | 201 | 378 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -206 | -334 | -456 | -293 | -185 | 2.401 |  | 1.2
160 | 2025-01-17 | 1049 | 2044 | 3093 | 647 | 845 | 1088 | 892 | 715 | 2446 | 2248 | 2005 | 2201 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 446 | 248 | 5 | 201 | 378 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -207 | -335 | -456 | -293 | -185 | 2.401 |  | 1.2
161 | 2025-01-18 | 1049 | 2018 | 3067 | 621 | 820 | 1063 | 866 | 689 | 2446 | 2247 | 2004 | 2201 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 446 | 247 | 4 | 201 | 378 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -207 | -336 | -457 | -293 | -185 | 2.4 |  | 1.2
162 | 2025-01-19 | 1049 | 2033 | 3082 | 637 | 835 | 1082 | 883 | 704 | 2445 | 2247 | 2000 | 2199 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 445 | 247 | 0 | 199 | 378 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -208 | -336 | -461 | -295 | -185 | 2.396 |  | 1.2
163 | 2025-01-20 | 1049 | 2059 | 3108 | 664 | 865 | 1109 | 909 | 730 | 2444 | 2243 | 1999 | 2199 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 444 | 243 | -1 | 199 | 378 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -209 | -340 | -462 | -295 | -185 | 2.395 |  | 1.2
164 | 2025-01-21 | 1049 | 2091 | 3140 | 696 | 897 | 1145 | 941 | 762 | 2444 | 2243 | 1995 | 2199 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 444 | 243 | -5 | 199 | 378 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -209 | -340 | -466 | -295 | -185 | 2.391 |  | 1.2
165 | 2025-01-22 | 1049 | 2073 | 3122 | 678 | 880 | 1128 | 924 | 744 | 2444 | 2242 | 1994 | 2198 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 444 | 242 | -6 | 198 | 378 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -209 | -341 | -467 | -296 | -185 | 2.39 |  | 1.2
166 | 2025-01-23 | 1049 | 2047 | 3096 | 653 | 856 | 1102 | 899 | 718 | 2443 | 2240 | 1994 | 2197 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 443 | 240 | -6 | 197 | 378 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -210 | -343 | -467 | -297 | -185 | 2.39 |  | 1.2
167 | 2025-01-24 | 1049 | 2062 | 3111 | 669 | 875 | 1118 | 918 | 733 | 2442 | 2236 | 1993 | 2193 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 442 | 236 | -7 | 193 | 378 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | -211 | -347 | -468 | -301 | -185 | 2.389 |  | 1.2
168 | 2025-01-25 | 1049 | 2088 | 3137 | 695 | 902 | 1145 | 945 | 759 | 2442 | 2235 | 1992 | 2192 | 2378 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 442 | 235 | -8 | 192 | 378 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -211 | -348 | -469 | -302 | -185 | 2.388 |  | 1.2
169 | 2025-01-26 | 1049 | 2120 | 3169 | 728 | 934 | 1177 | 977 | 792 | 2441 | 2235 | 1992 | 2192 | 2377 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 441 | 235 | -8 | 192 | 377 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -212 | -348 | -469 | -302 | -186 | 2.388 |  | 1.2
170 | 2025-01-27 | 1049 | 2102 | 3151 | 710 | 916 | 1159 | 960 | 774 | 2441 | 2235 | 1992 | 2191 | 2377 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 441 | 235 | -8 | 191 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -212 | -348 | -469 | -303 | -186 | 2.388 |  | 1.2
171 | 2025-01-28 | 1049 | 2076 | 3125 | 685 | 893 | 1134 | 936 | 748 | 2440 | 2232 | 1991 | 2189 | 2377 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 440 | 232 | -9 | 189 | 377 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | -213 | -351 | -470 | -305 | -186 | 2.387 |  | 1.2
172 | 2025-01-29 | 1049 | 2091 | 3140 | 701 | 908 | 1150 | 953 | 764 | 2439 | 2232 | 1990 | 2187 | 2376 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 439 | 232 | -10 | 187 | 376 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -214 | -351 | -471 | -307 | -187 | 2.386 |  | 1.2
173 | 2025-01-30 | 1049 | 2117 | 3166 | 727 | 934 | 1180 | 980 | 790 | 2439 | 2232 | 1986 | 2186 | 2376 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 439 | 232 | -14 | 186 | 376 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -214 | -351 | -475 | -308 | -187 | 2.382 |  | 1.2
174 | 2025-01-31 | 1049 | 2091 | 3140 | 702 | 912 | 1155 | 954 | 764 | 2438 | 2228 | 1985 | 2186 | 2376 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 438 | 228 | -15 | 186 | 376 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -215 | -355 | -476 | -308 | -187 | 2.381 |  | 1.2
175 | 2025-02-01 | 1049 | 2106 | 3155 | 718 | 927 | 1174 | 969 | 779 | 2437 | 2228 | 1981 | 2186 | 2376 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 437 | 228 | -19 | 186 | 376 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -216 | -355 | -480 | -308 | -187 | 2.377 |  | 1.2
176 | 2025-02-02 | 1049 | 2132 | 3181 | 744 | 957 | 1201 | 995 | 805 | 2437 | 2224 | 1980 | 2186 | 2376 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 437 | 224 | -20 | 186 | 376 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -216 | -359 | -481 | -308 | -187 | 2.376 |  | 1.2
177 | 2025-02-03 | 1049 | 2164 | 3213 | 777 | 992 | 1234 | 1027 | 837 | 2436 | 2221 | 1979 | 2186 | 2376 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 436 | 221 | -21 | 186 | 376 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -217 | -362 | -482 | -308 | -187 | 2.375 |  | 1.2
178 | 2025-02-04 | 1049 | 2146 | 3195 | 759 | 976 | 1216 | 1009 | 820 | 2436 | 2219 | 1979 | 2186 | 2375 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 436 | 219 | -21 | 186 | 375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -217 | -364 | -482 | -308 | -188 | 2.375 |  | 1.2
179 | 2025-02-05 | 1049 | 2120 | 3169 | 733 | 950 | 1191 | 984 | 794 | 2436 | 2219 | 1978 | 2185 | 2375 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 436 | 219 | -22 | 185 | 375 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -217 | -364 | -483 | -309 | -188 | 2.374 |  | 1.2
180 | 2025-02-06 | 1049 | 2135 | 3184 | 749 | 965 | 1207 | 999 | 809 | 2435 | 2219 | 1977 | 2185 | 2375 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 435 | 219 | -23 | 185 | 375 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -218 | -364 | -484 | -309 | -188 | 2.373 |  | 1.2
181 | 2025-02-07 | 1049 | 2161 | 3210 | 775 | 991 | 1233 | 1025 | 835 | 2435 | 2219 | 1977 | 2185 | 2375 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 435 | 219 | -23 | 185 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218 | -364 | -484 | -309 | -188 | 2.373 |  | 1.2
182 | 2025-02-08 | 1049 | 2135 | 3184 | 749 | 965 | 1208 | 999 | 809 | 2435 | 2219 | 1976 | 2185 | 2375 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 435 | 219 | -24 | 185 | 375 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -218 | -364 | -485 | -309 | -188 | 2.372 |  | 1.2
183 | 2025-02-09 | 1049 | 2150 | 3199 | 765 | 983 | 1227 | 1016 | 824 | 2434 | 2216 | 1972 | 2183 | 2375 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 434 | 216 | -28 | 183 | 375 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | -219 | -367 | -489 | -311 | -188 | 2.368 |  | 1.2
184 | 2025-02-10 | 1049 | 2176 | 3225 | 791 | 1009 | 1256 | 1042 | 850 | 2434 | 2216 | 1969 | 2183 | 2375 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 434 | 216 | -31 | 183 | 375 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -219 | -367 | -492 | -311 | -188 | 2.365 |  | 1.2
185 | 2025-02-11 | 1049 | 2208 | 3257 | 824 | 1041 | 1292 | 1078 | 884 | 2433 | 2216 | 1965 | 2179 | 2373 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 433 | 216 | -35 | 179 | 373 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | -220 | -367 | -496 | -315 | -190 | 2.361 |  | 1.2
186 | 2025-02-12 | 1049 | 2190 | 3239 | 806 | 1024 | 1278 | 1063 | 866 | 2433 | 2215 | 1961 | 2176 | 2373 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 433 | 215 | -39 | 176 | 373 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | -220 | -368 | -500 | -318 | -190 | 2.357 |  | 1.2
187 | 2025-02-13 | 1049 | 2164 | 3213 | 781 | 1000 | 1258 | 1037 | 840 | 2432 | 2213 | 1955 | 2176 | 2373 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 432 | 213 | -45 | 176 | 373 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | -221 | -370 | -506 | -318 | -190 | 2.351 |  | 1.2
188 | 2025-02-14 | 1049 | 2179 | 3228 | 801 | 1015 | 1274 | 1056 | 856 | 2427 | 2213 | 1954 | 2172 | 2372 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 427 | 213 | -46 | 172 | 372 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -226 | -370 | -507 | -322 | -191 | 2.35 |  | 1.2
189 | 2025-02-15 | 1049 | 2205 | 3254 | 828 | 1042 | 1304 | 1082 | 884 | 2426 | 2212 | 1950 | 2172 | 2370 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 426 | 212 | -50 | 172 | 370 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | -227 | -371 | -511 | -322 | -193 | 2.346 |  | 1.2
190 | 2025-02-16 | 1049 | 2179 | 3228 | 802 | 1020 | 1279 | 1059 | 858 | 2426 | 2208 | 1949 | 2169 | 2370 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 426 | 208 | -51 | 169 | 370 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | -227 | -375 | -512 | -325 | -193 | 2.345 |  | 1.2
191 | 2025-02-17 | 1049 | 2194 | 3243 | 818 | 1036 | 1294 | 1075 | 873 | 2425 | 2207 | 1949 | 2168 | 2370 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 425 | 207 | -51 | 168 | 370 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -228 | -376 | -512 | -326 | -193 | 2.345 |  | 1.2
192 | 2025-02-18 | 1049 | 2220 | 3269 | 844 | 1064 | 1321 | 1103 | 899 | 2425 | 2205 | 1948 | 2166 | 2370 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 425 | 205 | -52 | 166 | 370 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -228 | -378 | -513 | -328 | -193 | 2.344 |  | 1.2
193 | 2025-02-19 | 1049 | 2252 | 3301 | 876 | 1096 | 1357 | 1135 | 934 | 2425 | 2205 | 1944 | 2166 | 2367 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 425 | 205 | -56 | 166 | 367 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -228 | -378 | -517 | -328 | -196 | 2.34 |  | 1.2
194 | 2025-02-20 | 1049 | 2234 | 3283 | 858 | 1080 | 1340 | 1118 | 916 | 2425 | 2203 | 1943 | 2165 | 2367 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 425 | 203 | -57 | 165 | 367 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -228 | -380 | -518 | -329 | -196 | 2.339 |  | 1.2
195 | 2025-02-21 | 1049 | 2208 | 3257 | 833 | 1054 | 1319 | 1092 | 892 | 2424 | 2203 | 1938 | 2165 | 2365 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 424 | 203 | -62 | 165 | 365 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | -229 | -380 | -523 | -329 | -198 | 2.334 |  | 1.2
196 | 2025-02-22 | 1049 | 2223 | 3272 | 848 | 1069 | 1335 | 1108 | 907 | 2424 | 2203 | 1937 | 2164 | 2365 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 424 | 203 | -63 | 164 | 365 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -229 | -380 | -524 | -330 | -198 | 2.333 |  | 1.2
197 | 2025-02-23 | 1049 | 2249 | 3298 | 875 | 1097 | 1361 | 1136 | 934 | 2423 | 2201 | 1937 | 2162 | 2364 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 423 | 201 | -63 | 162 | 364 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -230 | -382 | -524 | -332 | -199 | 2.333 |  | 1.2
198 | 2025-02-24 | 1049 | 2223 | 3272 | 849 | 1071 | 1335 | 1110 | 908 | 2423 | 2201 | 1937 | 2162 | 2364 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 423 | 201 | -63 | 162 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -230 | -382 | -524 | -332 | -199 | 2.333 |  | 1.2
199 | 2025-02-25 | 1049 | 2238 | 3287 | 865 | 1086 | 1350 | 1127 | 923 | 2422 | 2201 | 1937 | 2160 | 2364 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 422 | 201 | -63 | 160 | 364 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -231 | -382 | -524 | -334 | -199 | 2.333 |  | 1.2
200 | 2025-02-26 | 1049 | 2264 | 3313 | 892 | 1113 | 1377 | 1153 | 950 | 2421 | 2200 | 1936 | 2160 | 2363 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 421 | 200 | -64 | 160 | 363 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -232 | -383 | -525 | -334 | -200 | 2.332 |  | 1.2
201 | 2025-02-27 | 1049 | 2296 | 3345 | 924 | 1145 | 1409 | 1185 | 982 | 2421 | 2200 | 1936 | 2160 | 2363 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 421 | 200 | -64 | 160 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -232 | -383 | -525 | -334 | -200 | 2.332 |  | 1.2
202 | 2025-02-28 | 1049 | 2278 | 3327 | 911 | 1132 | 1398 | 1173 | 969 | 2416 | 2195 | 1929 | 2154 | 2358 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 416 | 195 | -71 | 154 | 358 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | -237 | -388 | -532 | -340 | -205 | 2.325 |  | 1.2 |  |  | hút chân không zone 1
203 | 2025-03-01 | 1049 | 2252 | 3301 | 889 | 1110 | 1379 | 1153 | 947 | 2412 | 2191 | 1922 | 2148 | 2354 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 412 | 191 | -78 | 148 | 354 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | -241 | -392 | -539 | -346 | -209 | 2.318 |  | 1.2
204 | 2025-03-02 | 1049 | 2267 | 3316 | 907 | 1128 | 1401 | 1174 | 965 | 2409 | 2188 | 1915 | 2142 | 2351 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 409 | 188 | -85 | 142 | 351 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | -244 | -395 | -546 | -352 | -212 | 2.311 |  | 1.2
205 | 2025-03-03 | 1049 | 2293 | 3342 | 937 | 1158 | 1434 | 1207 | 995 | 2405 | 2184 | 1908 | 2135 | 2347 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 405 | 184 | -92 | 135 | 347 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | -248 | -399 | -553 | -359 | -216 | 2.304 |  | 1.2
206 | 2025-03-04 | 1049 | 2267 | 3316 | 914 | 1135 | 1414 | 1188 | 972 | 2402 | 2181 | 1902 | 2128 | 2344 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 402 | 181 | -98 | 128 | 344 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | -251 | -402 | -559 | -366 | -219 | 2.298 |  | 1.2
207 | 2025-03-05 | 1049 | 2282 | 3331 | 932 | 1153 | 1435 | 1208 | 992 | 2399 | 2178 | 1896 | 2123 | 2339 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 399 | 178 | -104 | 123 | 339 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | -254 | -405 | -565 | -371 | -224 | 2.292 |  | 1.2
208 | 2025-03-06 | 1049 | 2308 | 3357 | 961 | 1183 | 1467 | 1240 | 1022 | 2396 | 2174 | 1890 | 2117 | 2335 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 396 | 174 | -110 | 117 | 335 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | -257 | -409 | -571 | -377 | -228 | 2.286 |  | 1.2
209 | 2025-03-07 | 1049 | 2340 | 3389 | 996 | 1219 | 1505 | 1277 | 1057 | 2393 | 2170 | 1884 | 2112 | 2332 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 393 | 170 | -116 | 112 | 332 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | -260 | -413 | -577 | -382 | -231 | 2.28 |  | 1.2
210 | 2025-03-08 | 1049 | 2322 | 3371 | 982 | 1205 | 1493 | 1265 | 1043 | 2389 | 2166 | 1878 | 2106 | 2328 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 389 | 166 | -122 | 106 | 328 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | -264 | -417 | -583 | -388 | -235 | 2.274 |  | 1.2
211 | 2025-03-09 | 1049 | 2296 | 3345 | 960 | 1184 | 1473 | 1244 | 1020 | 2385 | 2161 | 1872 | 2101 | 2325 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 385 | 161 | -128 | 101 | 325 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | -268 | -422 | -589 | -393 | -238 | 2.268 |  | 1.2
212 | 2025-03-10 | 1049 | 2311 | 3360 | 979 | 1204 | 1494 | 1263 | 1040 | 2381 | 2156 | 1866 | 2097 | 2320 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 381 | 156 | -134 | 97 | 320 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | -272 | -427 | -595 | -397 | -243 | 2.262 |  | 1.2
213 | 2025-03-11 | 1049 | 2337 | 3386 | 1009 | 1235 | 1525 | 1295 | 1070 | 2377 | 2151 | 1861 | 2091 | 2316 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 377 | 151 | -139 | 91 | 316 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | -276 | -432 | -600 | -403 | -247 | 2.257 |  | 1.2
214 | 2025-03-12 | 1049 | 2311 | 3360 | 988 | 1214 | 1504 | 1275 | 1047 | 2372 | 2146 | 1856 | 2085 | 2313 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 372 | 146 | -144 | 85 | 313 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | -281 | -437 | -605 | -409 | -250 | 2.252 |  | 1.2 |  |  | hút chân không zone 2
215 | 2025-03-13 | 1049 | 2326 | 3375 | 1007 | 1233 | 1526 | 1294 | 1066 | 2368 | 2142 | 1849 | 2081 | 2309 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 368 | 142 | -151 | 81 | 309 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | -285 | -441 | -612 | -413 | -254 | 2.245 |  | 1.2
216 | 2025-03-14 | 1049 | 2101 | 3150 | 786 | 1013 | 1306 | 1074 | 844 | 2364 | 2137 | 1844 | 2076 | 2306 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 364 | 137 | -156 | 76 | 306 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | -289 | -446 | -617 | -418 | -257 | 2.24 |  | 1.2
217 | 2025-03-15 | 1049 | 2133 | 3182 | 823 | 1052 | 1342 | 1113 | 879 | 2359 | 2130 | 1840 | 2069 | 2303 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 359 | 130 | -160 | 69 | 303 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | -294 | -453 | -621 | -425 | -260 | 2.236 |  | 1.2
218 | 2025-03-16 | 1049 | 2115 | 3164 | 809 | 1040 | 1330 | 1100 | 864 | 2355 | 2124 | 1834 | 2064 | 2300 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 355 | 124 | -166 | 64 | 300 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | -298 | -459 | -627 | -430 | -263 | 2.23 |  | 1.2
219 | 2025-03-17 | 1049 | 2089 | 3138 | 788 | 1019 | 1308 | 1078 | 841 | 2350 | 2119 | 1830 | 2060 | 2297 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 350 | 119 | -170 | 60 | 297 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | -303 | -464 | -631 | -434 | -266 | 2.226 |  | 1.2
220 | 2025-03-18 | 1049 | 2104 | 3153 | 806 | 1042 | 1326 | 1096 | 860 | 2347 | 2111 | 1827 | 2057 | 2293 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 347 | 111 | -173 | 57 | 293 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | -306 | -472 | -634 | -437 | -270 | 2.223 |  | 1.2
221 | 2025-03-19 | 1049 | 2130 | 3179 | 835 | 1073 | 1358 | 1127 | 890 | 2344 | 2106 | 1821 | 2052 | 2289 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 344 | 106 | -179 | 52 | 289 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | -309 | -477 | -640 | -442 | -274 | 2.217 |  | 1.2
222 | 2025-03-20 | 1049 | 2104 | 3153 | 813 | 1054 | 1335 | 1105 | 868 | 2340 | 2099 | 1818 | 2048 | 2285 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 340 | 99 | -182 | 48 | 285 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | -313 | -484 | -643 | -446 | -278 | 2.214 |  | 1.2
223 | 2025-03-21 | 1049 | 2119 | 3168 | 832 | 1076 | 1355 | 1124 | 887 | 2336 | 2092 | 1813 | 2044 | 2281 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 336 | 92 | -187 | 44 | 281 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | -317 | -491 | -648 | -450 | -282 | 2.209 |  | 1.2
224 | 2025-03-22 | 1049 | 2145 | 3194 | 862 | 1109 | 1385 | 1154 | 918 | 2332 | 2085 | 1809 | 2040 | 2276 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 332 | 85 | -191 | 40 | 276 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | -321 | -498 | -652 | -454 | -287 | 2.205 |  | 1.2
225 | 2025-03-23 | 1049 | 2177 | 3226 | 900 | 1148 | 1421 | 1190 | 954 | 2326 | 2078 | 1805 | 2036 | 2272 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 326 | 78 | -195 | 36 | 272 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | -327 | -505 | -656 | -458 | -291 | 2.201 |  | 1.2
226 | 2025-03-24 | 1049 | 2159 | 3208 | 887 | 1136 | 1407 | 1177 | 940 | 2321 | 2072 | 1801 | 2031 | 2268 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 321 | 72 | -199 | 31 | 268 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | -332 | -511 | -660 | -463 | -295 | 2.197 |  | 1.2
227 | 2025-03-25 | 1049 | 2133 | 3182 | 865 | 1116 | 1385 | 1155 | 919 | 2317 | 2066 | 1797 | 2027 | 2263 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 317 | 66 | -203 | 27 | 263 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | -336 | -517 | -664 | -467 | -300 | 2.193 |  | 1.2
228 | 2025-03-26 | 1049 | 2148 | 3197 | 884 | 1135 | 1405 | 1174 | 938 | 2313 | 2062 | 1792 | 2023 | 2259 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 313 | 62 | -208 | 23 | 259 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | -340 | -521 | -669 | -471 | -304 | 2.188 |  | 1.2
229 | 2025-03-27 | 1049 | 2174 | 3223 | 913 | 1164 | 1435 | 1205 | 969 | 2310 | 2059 | 1788 | 2018 | 2254 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 310 | 59 | -212 | 18 | 254 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | -343 | -524 | -673 | -476 | -309 | 2.184 |  | 1.2
230 | 2025-03-28 | 1049 | 2148 | 3197 | 892 | 1142 | 1413 | 1183 | 946 | 2305 | 2055 | 1784 | 2014 | 2251 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 305 | 55 | -216 | 14 | 251 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | -348 | -528 | -677 | -480 | -312 | 2.18 |  | 1.2
231 | 2025-03-29 | 1049 | 2163 | 3212 | 910 | 1161 | 1433 | 1203 | 963 | 2302 | 2051 | 1779 | 2009 | 2249 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 302 | 51 | -221 | 9 | 249 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | -351 | -532 | -682 | -485 | -314 | 2.175 |  | 1.2
232 | 2025-03-30 | 1049 | 2189 | 3238 | 939 | 1190 | 1463 | 1234 | 992 | 2299 | 2048 | 1775 | 2004 | 2246 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 299 | 48 | -225 | 4 | 246 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | -354 | -535 | -686 | -490 | -317 | 2.171 |  | 1.2
233 | 2025-03-31 | 1049 | 2221 | 3270 | 974 | 1225 | 1500 | 1269 | 1028 | 2296 | 2045 | 1770 | 2001 | 2242 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 296 | 45 | -230 | 1 | 242 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | -357 | -538 | -691 | -493 | -321 | 2.166 |  | 1.2
234 | 2025-04-01 | 1049 | 2203 | 3252 | 958 | 1211 | 1487 | 1255 | 1014 | 2294 | 2041 | 1765 | 1997 | 2238 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 294 | 41 | -235 | -3 | 238 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | -359 | -542 | -696 | -497 | -325 | 2.161 |  | 1.2
235 | 2025-04-02 | 1049 | 2177 | 3226 | 936 | 1190 | 1464 | 1233 | 991 | 2290 | 2036 | 1762 | 1993 | 2235 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 290 | 36 | -238 | -7 | 235 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | -363 | -547 | -699 | -501 | -328 | 2.158 |  | 1.2
236 | 2025-04-03 | 1049 | 2192 | 3241 | 955 | 1208 | 1483 | 1252 | 1009 | 2286 | 2033 | 1758 | 1989 | 2232 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 286 | 33 | -242 | -11 | 232 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | -367 | -550 | -703 | -505 | -331 | 2.154 |  | 1.2
237 | 2025-04-04 | 1049 | 2218 | 3267 | 983 | 1237 | 1513 | 1282 | 1039 | 2284 | 2030 | 1754 | 1985 | 2228 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 284 | 30 | -246 | -15 | 228 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | -369 | -553 | -707 | -509 | -335 | 2.15 |  | 1.2
238 | 2025-04-05 | 1049 | 2192 | 3241 | 960 | 1215 | 1491 | 1261 | 1017 | 2281 | 2026 | 1750 | 1980 | 2224 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 281 | 26 | -250 | -20 | 224 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | -372 | -557 | -711 | -514 | -339 | 2.146 |  | 1.2
239 | 2025-04-06 | 1049 | 2207 | 3256 | 978 | 1234 | 1512 | 1280 | 1035 | 2278 | 2022 | 1744 | 1976 | 2221 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 278 | 22 | -256 | -24 | 221 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | -375 | -561 | -717 | -518 | -342 | 2.14 |  | 1.2
240 | 2025-04-07 | 1049 | 2233 | 3282 | 1006 | 1263 | 1543 | 1310 | 1066 | 2276 | 2019 | 1739 | 1972 | 2216 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 276 | 19 | -261 | -28 | 216 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | -377 | -564 | -722 | -522 | -347 | 2.135 |  | 1.2
241 | 2025-04-08 | 1049 | 2265 | 3314 | 1040 | 1298 | 1579 | 1347 | 1101 | 2274 | 2016 | 1735 | 1967 | 2213 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 274 | 16 | -265 | -33 | 213 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | -379 | -567 | -726 | -527 | -350 | 2.131 |  | 1.2
242 | 2025-04-09 | 1049 | 2247 | 3296 | 1025 | 1284 | 1565 | 1333 | 1086 | 2271 | 2012 | 1731 | 1963 | 2210 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 271 | 12 | -269 | -37 | 210 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | -382 | -571 | -730 | -531 | -353 | 2.127 |  | 1.2
243 | 2025-04-10 | 1049 | 2221 | 3270 | 1002 | 1263 | 1542 | 1311 | 1063 | 2268 | 2007 | 1728 | 1959 | 2207 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 268 | 7 | -272 | -41 | 207 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | -385 | -576 | -733 | -535 | -356 | 2.124 |  | 1.2
244 | 2025-04-11 | 1049 | 2236 | 3285 | 1021 | 1281 | 1562 | 1331 | 1081 | 2264 | 2004 | 1723 | 1954 | 2204 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 264 | 4 | -277 | -46 | 204 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | -389 | -579 | -738 | -540 | -359 | 2.119 |  | 1.2
245 | 2025-04-12 | 1049 | 2262 | 3311 | 1049 | 1311 | 1591 | 1361 | 1110 | 2262 | 2000 | 1720 | 1950 | 2201 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 262 | 0 | -280 | -50 | 201 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | -391 | -583 | -741 | -544 | -362 | 2.116 |  | 1.2
246 | 2025-04-13 | 1049 | 2236 | 3285 | 1026 | 1287 | 1568 | 1340 | 1088 | 2259 | 1998 | 1717 | 1945 | 2197 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 259 | -2 | -283 | -55 | 197 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | -394 | -585 | -744 | -549 | -366 | 2.113 |  | 1.2
247 | 2025-04-14 | 1049 | 2210 | 3259 | 1003 | 1264 | 1545 | 1317 | 1066 | 2256 | 1995 | 1714 | 1942 | 2193 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 256 | -5 | -286 | -58 | 193 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -397 | -588 | -747 | -552 | -370 | 2.11 |  | 1.2
248 | 2025-04-15 | 1049 | 2184 | 3233 | 979 | 1241 | 1521 | 1294 | 1044 | 2254 | 1992 | 1712 | 1939 | 2189 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 254 | -8 | -288 | -61 | 189 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -399 | -591 | -749 | -555 | -374 | 2.108 |  | 1.2
249 | 2025-04-16 | 1049 | 2158 | 3207 | 955 | 1217 | 1501 | 1272 | 1023 | 2252 | 1990 | 1706 | 1935 | 2184 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 252 | -10 | -294 | -65 | 184 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | -401 | -593 | -755 | -559 | -379 | 2.102 |  | 1.2
250 | 2025-04-17 | 1049 | 2132 | 3181 | 932 | 1193 | 1477 | 1250 | 1000 | 2249 | 1988 | 1704 | 1931 | 2181 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 249 | -12 | -296 | -69 | 181 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | -404 | -595 | -757 | -563 | -382 | 2.1 |  | 1.2
251 | 2025-04-18 | 1049 | 2106 | 3155 | 909 | 1170 | 1456 | 1228 | 978 | 2246 | 1985 | 1699 | 1927 | 2177 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 246 | -15 | -301 | -73 | 177 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | -407 | -598 | -762 | -567 | -386 | 2.095 |  | 1.2
252 | 2025-04-19 | 1049 | 2080 | 3129 | 887 | 1147 | 1433 | 1207 | 953 | 2242 | 1982 | 1696 | 1922 | 2176 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 242 | -18 | -304 | -78 | 176 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | -411 | -601 | -765 | -572 | -387 | 2.092 |  | 1.2
253 | 2025-04-20 | 1049 | 2054 | 3103 | 865 | 1123 | 1410 | 1184 | 930 | 2238 | 1980 | 1693 | 1919 | 2173 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 238 | -20 | -307 | -81 | 173 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | -415 | -603 | -768 | -575 | -390 | 2.089 |  | 1.2
254 | 2025-04-21 | 1049 | 2028 | 3077 | 842 | 1099 | 1388 | 1162 | 906 | 2235 | 1978 | 1689 | 1915 | 2171 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 235 | -22 | -311 | -85 | 171 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | -418 | -605 | -772 | -579 | -392 | 2.085 |  | 1.2
255 | 2025-04-22 | 1049 | 2002 | 3051 | 819 | 1076 | 1366 | 1140 | 883 | 2232 | 1975 | 1685 | 1911 | 2168 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 232 | -25 | -315 | -89 | 168 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | -421 | -608 | -776 | -583 | -395 | 2.081 |  | 1.2
256 | 2025-04-23 | 1049 | 1976 | 3025 | 797 | 1053 | 1343 | 1117 | 860 | 2228 | 1972 | 1682 | 1908 | 2165 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 228 | -28 | -318 | -92 | 165 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -425 | -611 | -779 | -586 | -398 | 2.078 |  | 1.2
257 | 2025-04-24 | 1049 | 1950 | 2999 | 776 | 1029 | 1322 | 1093 | 836 | 2223 | 1970 | 1677 | 1906 | 2163 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 223 | -30 | -323 | -94 | 163 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | -430 | -613 | -784 | -588 | -400 | 2.073 |  | 1.2
258 | 2025-04-25 | 1049 | 1924 | 2973 | 753 | 1005 | 1299 | 1072 | 813 | 2220 | 1968 | 1674 | 1901 | 2160 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 220 | -32 | -326 | -99 | 160 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | -433 | -615 | -787 | -593 | -403 | 2.07 |  | 1.2
259 | 2025-04-26 | 1049 | 1898 | 2947 | 730 | 982 | 1276 | 1049 | 789 | 2217 | 1965 | 1671 | 1898 | 2158 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 217 | -35 | -329 | -102 | 158 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -436 | -618 | -790 | -596 | -405 | 2.067 |  | 1.2
260 | 2025-04-27 | 1049 | 1872 | 2921 | 708 | 959 | 1255 | 1025 | 766 | 2213 | 1962 | 1666 | 1896 | 2155 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 213 | -38 | -334 | -104 | 155 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | -440 | -621 | -795 | -598 | -408 | 2.062 |  | 1.2
261 | 2025-04-28 | 1049 | 1846 | 2895 | 686 | 935 | 1232 | 1002 | 742 | 2209 | 1960 | 1663 | 1893 | 2153 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 209 | -40 | -337 | -107 | 153 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | -444 | -623 | -798 | -601 | -410 | 2.059 |  | 1.2
262 | 2025-04-29 | 1049 | 1820 | 2869 | 663 | 911 | 1212 | 978 | 719 | 2206 | 1958 | 1657 | 1891 | 2150 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 206 | -42 | -343 | -109 | 150 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | -447 | -625 | -804 | -603 | -413 | 2.053 |  | 1.2
263 | 2025-04-30 | 1049 | 1794 | 2843 | 641 | 887 | 1189 | 955 | 694 | 2202 | 1956 | 1654 | 1888 | 2149 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 202 | -44 | -346 | -112 | 149 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | -451 | -627 | -807 | -606 | -414 | 2.05 |  | 1.2
264 | 2025-05-01 | 1049 | 1768 | 2817 | 618 | 863 | 1167 | 931 | 670 | 2199 | 1954 | 1650 | 1886 | 2147 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 199 | -46 | -350 | -114 | 147 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | -454 | -629 | -811 | -608 | -416 | 2.046 |  | 1.2
265 | 2025-05-02 | 1049 | 1742 | 2791 | 595 | 840 | 1144 | 908 | 647 | 2196 | 1951 | 1647 | 1883 | 2144 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 196 | -49 | -353 | -117 | 144 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -457 | -632 | -814 | -611 | -419 | 2.043 |  | 1.2
266 | 2025-05-03 | 1049 | 1716 | 2765 | 572 | 816 | 1122 | 887 | 624 | 2193 | 1949 | 1643 | 1878 | 2141 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 193 | -51 | -357 | -122 | 141 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | -460 | -634 | -818 | -616 | -422 | 2.039 |  | 1.2
267 | 2025-05-04 | 1049 | 1690 | 2739 | 550 | 793 | 1101 | 863 | 600 | 2189 | 1946 | 1638 | 1876 | 2139 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 189 | -54 | -362 | -124 | 139 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | -464 | -637 | -823 | -618 | -424 | 2.034 |  | 1.2
268 | 2025-05-05 | 1049 | 1664 | 2713 | 526 | 769 | 1078 | 840 | 576 | 2187 | 1944 | 1635 | 1873 | 2137 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 187 | -56 | -365 | -127 | 137 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -466 | -639 | -826 | -621 | -426 | 2.031 |  | 1.2
269 | 2025-05-06 | 1049 | 1638 | 2687 | 503 | 745 | 1055 | 817 | 551 | 2184 | 1942 | 1632 | 1870 | 2136 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 184 | -58 | -368 | -130 | 136 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | -469 | -641 | -829 | -624 | -427 | 2.028 |  | 1.2
270 | 2025-05-07 | 1049 | 1612 | 2661 | 480 | 722 | 1033 | 793 | 528 | 2181 | 1939 | 1628 | 1868 | 2133 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 181 | -61 | -372 | -132 | 133 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -472 | -644 | -833 | -626 | -430 | 2.024 |  | 1.2
271 | 2025-05-08 | 1049 | 1586 | 2635 | 458 | 699 | 1012 | 770 | 504 | 2177 | 1936 | 1623 | 1865 | 2131 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 177 | -64 | -377 | -135 | 131 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | -476 | -647 | -838 | -629 | -432 | 2.019 |  | 1.2
272 | 2025-05-09 | 1049 | 1560 | 2609 | 436 | 677 | 992 | 747 | 481 | 2173 | 1932 | 1617 | 1862 | 2128 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 173 | -68 | -383 | -138 | 128 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | -480 | -651 | -844 | -632 | -435 | 2.013 |  | 1.2
273 | 2025-05-10 | 1049 | 1534 | 2583 | 413 | 654 | 971 | 724 | 458 | 2170 | 1929 | 1612 | 1859 | 2125 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 170 | -71 | -388 | -141 | 125 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | -483 | -654 | -849 | -635 | -438 | 2.008 |  | 1.2
274 | 2025-05-11 | 1049 | 1508 | 2557 | 389 | 631 | 949 | 700 | 433 | 2168 | 1926 | 1608 | 1857 | 2124 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 168 | -74 | -392 | -143 | 124 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | -485 | -657 | -853 | -637 | -439 | 2.004 |  | 1.2
275 | 2025-05-12 | 1049 | 1482 | 2531 | 366 | 607 | 927 | 677 | 410 | 2165 | 1924 | 1604 | 1854 | 2121 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 165 | -76 | -396 | -146 | 121 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -488 | -659 | -857 | -640 | -442 | 2 |  | 1.2
276 | 2025-05-13 | 1049 | 1456 | 2505 | 342 | 584 | 905 | 654 | 387 | 2163 | 1921 | 1600 | 1851 | 2118 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 163 | -79 | -400 | -149 | 118 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -490 | -662 | -861 | -643 | -445 | 1.996 |  | 1.2
277 | 2025-05-14 | 1049 | 1430 | 2479 | 318 | 561 | 882 | 631 | 362 | 2161 | 1918 | 1597 | 1848 | 2117 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 161 | -82 | -403 | -152 | 117 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -492 | -665 | -864 | -646 | -446 | 1.993 |  | 1.2
278 | 2025-05-15 | 1049 | 1404 | 2453 | 295 | 537 | 859 | 608 | 339 | 2158 | 1916 | 1594 | 1845 | 2114 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 158 | -84 | -406 | -155 | 114 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -495 | -667 | -867 | -649 | -449 | 1.99 |  | 1.2
279 | 2025-05-16 | 1049 | 1378 | 2427 | 272 | 514 | 837 | 584 | 314 | 2155 | 1913 | 1590 | 1843 | 2113 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 155 | -87 | -410 | -157 | 113 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | -498 | -670 | -871 | -651 | -450 | 1.986 |  | 1.2
280 | 2025-05-17 | 1049 | 1352 | 2401 | 248 | 491 | 814 | 561 | 291 | 2153 | 1910 | 1587 | 1840 | 2110 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 153 | -90 | -413 | -160 | 110 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -500 | -673 | -874 | -654 | -453 | 1.983 |  | 1.2
281 | 2025-05-18 | 1049 | 1326 | 2375 | 225 | 467 | 792 | 538 | 268 | 2150 | 1908 | 1583 | 1837 | 2107 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 150 | -92 | -417 | -163 | 107 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -503 | -675 | -878 | -657 | -456 | 1.979 |  | 1.2
282 | 2025-05-19 | 1049 | 1300 | 2349 | 201 | 444 | 769 | 514 | 243 | 2148 | 1905 | 1580 | 1835 | 2106 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 148 | -95 | -420 | -165 | 106 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -505 | -678 | -881 | -659 | -457 | 1.976 |  | 1.2
283 | 2025-05-20 | 1049 | 1274 | 2323 | 178 | 420 | 746 | 490 | 220 | 2145 | 1903 | 1577 | 1833 | 2103 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 145 | -97 | -423 | -167 | 103 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -508 | -680 | -884 | -661 | -460 | 1.973 |  | 1.2
284 | 2025-05-21 | 1049 | 1248 | 2297 | 154 | 396 | 724 | 467 | 197 | 2143 | 1901 | 1573 | 1830 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 143 | -99 | -427 | -170 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -510 | -682 | -888 | -664 | -463 | 1.969 |  | 1.2
285 | 2025-05-22 | 1049 | 1222 | 2271 | 130 | 373 | 701 | 444 | 173 | 2141 | 1898 | 1570 | 1827 | 2098 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 141 | -102 | -430 | -173 | 98 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -512 | -685 | -891 | -667 | -465 | 1.966 |  | 1.2
286 | 2025-05-23 | 1049 | 1196 | 2245 | 107 | 350 | 678 | 421 | 150 | 2138 | 1895 | 1567 | 1824 | 2095 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 138 | -105 | -433 | -176 | 95 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -515 | -688 | -894 | -670 | -468 | 1.963 |  | 1.2
287 | 2025-05-24 | 1049 | 1170 | 2219 | 83 | 326 | 656 | 397 | 125 | 2136 | 1893 | 1563 | 1822 | 2094 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 136 | -107 | -437 | -178 | 94 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | -517 | -690 | -898 | -672 | -469 | 1.959 |  | 1.2
288 | 2025-05-25 | 1049 | 1144 | 2193 | 59 | 303 | 633 | 373 | 101 | 2134 | 1890 | 1560 | 1820 | 2092 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 134 | -110 | -440 | -180 | 92 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -519 | -693 | -901 | -674 | -471 | 1.956 |  | 1.2
289 | 2025-05-26 | 1049 | 1118 | 2167 | 35 | 280 | 610 | 350 | 78 | 2132 | 1887 | 1557 | 1817 | 2089 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 132 | -113 | -443 | -183 | 89 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -521 | -696 | -904 | -677 | -474 | 1.953 |  | 1.2
290 | 2025-05-27 | 1049 | 1092 | 2141 | 12 | 256 | 588 | 327 | 55 | 2129 | 1885 | 1553 | 1814 | 2086 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 129 | -115 | -447 | -186 | 86 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -524 | -698 | -908 | -680 | -477 | 1.949 |  | 1.2
291 | 2025-05-28 | 1049 | 1066 | 2115 | -12 | 232 | 566 | 303 | 32 | 2127 | 1883 | 1549 | 1812 | 2083 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 127 | -117 | -451 | -188 | 83 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | -526 | -700 | -912 | -682 | -480 | 1.945 |  | 1.2
292 | 2025-05-29 | 1049 | 1040 | 2089 | -35 | 209 | 543 | 280 | 7 | 2124 | 1880 | 1546 | 1809 | 2082 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 124 | -120 | -454 | -191 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | -529 | -703 | -915 | -685 | -481 | 1.942 |  | 1.2
293 | 2025-05-30 | 1049 | 1014 | 2063 | -59 | 185 | 521 | 257 | -16 | 2122 | 1878 | 1542 | 1806 | 2079 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 122 | -122 | -458 | -194 | 79 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -531 | -705 | -919 | -688 | -484 | 1.938 |  | 1.2
294 | 2025-05-31 | 1049 | 988 | 2037 | -83 | 162 | 498 | 234 | -39 | 2120 | 1875 | 1539 | 1803 | 2076 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 120 | -125 | -461 | -197 | 76 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -533 | -708 | -922 | -691 | -487 | 1.935 |  | 1.2
[25 empty] | 533 | 708 | 922 | 691 | 487
[25 empty] | 533 | 708 | 922 | 691 | 487
[25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Ngày/ tháng quan trắc = [Ngày/ tháng quan trắc, row above]+1