## Sheet1
DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN HẬU GIANG - CÀ MAU THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
GÓI THẦU XL03 :THI CÔNG XÂY DỰNG ĐOẠN TUYẾN KM114+200 - KM126+223 BAO GỒM TUYẾN NỐI NÚT GIAO IC12 VỚI QL1 (BAO GỒM KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BVTC)
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | NHÀ THẦU
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MỸ THUẬN |  |  |  | LIÊN DANH PHÂN VIỆN KHCN GTVT PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HỒNG HÀ |  |  |  |  | LIÊN DANH CC1 - HẢI ĐĂNG - VẠN CƯỜNG - 492 - BẮC TRUNG NAM
BIỂU GHI ĐO QUAN TRẮC LÚN
Người lập: | [8 empty] | Tên mốc:
Thời tiết: | [8 empty] | Cao độ mốc:
Lý trình: | Km117+200 | [7 empty] | Ngày đặt bàn: |  | 20/01/2024
Ngày đo | Số ngày | Cao độ đắp(m) | Chiều dày đắp(m) | Trái |  | Giữa |  | Phải |  | Độ lún (trái) (mm) | Độ lún (giữa) (mm) | Độ lún (phải) (mm) | Ghi chú
|  |  |  | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún | Cao độ quan trắc | Cao độ bàn đo lún
2024-01-20 | 0 | -0.7 |  | 1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 0 | 0 | 0
2024-01-21 | 1 | -0.7 |  | 1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 0 | 0 | 0
2024-01-22 | 2 | -0.7 |  | 1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 0 | 0 | 0
2024-01-23 | 3 | -0.7 |  | 1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 0 | 0 | 0
2024-01-24 | 4 | -0.7 |  | 1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 0 | 0 | 0
2024-01-25 | 5 | -0.7 |  | 1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 0 | 0 | 0
2024-01-26 | 6 | -0.7 |  | 1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 0 | 0 | 0
2024-01-27 | 7 | -0.7 |  | 1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 0 | 0 | 0
2024-01-28 | 8 | -0.7 |  | 1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 1.3 | -0.7 | 0 | 0 | 0
2024-01-29 | 9 | -0.501 | 0.2 | 1.298 | -0.702 | 1.299 | -0.701 | 1.299 | -0.701 | -2 | -1 | -1
2024-01-30 | 10 | -0.502 | 0.2 | 1.296 | -0.704 | 1.298 | -0.702 | 1.298 | -0.702 | -4 | -2 | -2
2024-01-31 | 11 | -0.503 | 0.2 | 1.295 | -0.705 | 1.297 | -0.703 | 1.297 | -0.703 | -5 | -3 | -3
2024-02-01 | 12 | -0.503 | 0.2 | 1.294 | -0.706 | 1.297 | -0.703 | 1.297 | -0.703 | -6 | -3 | -3
2024-02-02 | 13 | -0.503 | 0.2 | 1.294 | -0.706 | 1.297 | -0.703 | 1.297 | -0.703 | -6 | -3 | -3
2024-02-03 | 14 | -0.204 | 0.5 | 1.292 | -0.708 | 1.296 | -0.704 | 1.296 | -0.704 | -8 | -4 | -4
2024-02-04 | 15 | -0.205 | 0.5 | 1.291 | -0.709 | 1.295 | -0.705 | 1.295 | -0.705 | -9 | -5 | -5
2024-02-05 | 16 | -0.206 | 0.5 | 1.29 | -0.71 | 1.294 | -0.706 | 1.295 | -0.705 | -10 | -6 | -5
2024-02-06 | 17 | -0.206 | 0.5 | 1.289 | -0.711 | 1.294 | -0.706 | 1.295 | -0.705 | -11 | -6 | -5
2024-02-07 | 18 | 0.093 | 0.8 | 1.287 | -0.713 | 1.293 | -0.707 | 1.294 | -0.706 | -13 | -7 | -6
2024-02-08 | 19 | 0.092 | 0.8 | 1.286 | -0.714 | 1.292 | -0.708 | 1.293 | -0.707 | -14 | -8 | -7
2024-02-09 | 20 | 0.091 | 0.8 | 1.285 | -0.715 | 1.291 | -0.709 | 1.293 | -0.707 | -15 | -9 | -7
2024-02-10 | 21 | 0.091 | 0.8 | 1.284 | -0.716 | 1.291 | -0.709 | 1.293 | -0.707 | -16 | -9 | -7
2024-02-11 | 22 | 0.39 | 1.1 | 1.282 | -0.718 | 1.29 | -0.71 | 1.292 | -0.708 | -18 | -10 | -8
2024-02-12 | 23 | 0.389 | 1.1 | 1.281 | -0.719 | 1.289 | -0.711 | 1.291 | -0.709 | -19 | -11 | -9
2024-02-13 | 24 | 0.388 | 1.1 | 1.28 | -0.72 | 1.288 | -0.712 | 1.291 | -0.709 | -20 | -12 | -9
2024-02-14 | 25 | 0.388 | 1.1 | 1.279 | -0.721 | 1.288 | -0.712 | 1.291 | -0.709 | -21 | -12 | -9
2024-02-15 | 26 | 0.687 | 1.4 | 1.277 | -0.723 | 1.287 | -0.713 | 1.29 | -0.71 | -23 | -13 | -10
2024-02-16 | 27 | 0.686 | 1.4 | 1.276 | -0.724 | 1.286 | -0.714 | 1.289 | -0.711 | -24 | -14 | -11
2024-02-17 | 28 | 0.685 | 1.4 | 1.275 | -0.725 | 1.285 | -0.715 | 1.289 | -0.711 | -25 | -15 | -11
2024-02-18 | 29 | 0.685 | 1.4 | 1.274 | -0.726 | 1.285 | -0.715 | 1.289 | -0.711 | -26 | -15 | -11
2024-02-19 | 30 | 0.984 | 1.7 | 1.272 | -0.728 | 1.284 | -0.716 | 1.288 | -0.712 | -28 | -16 | -12
2024-02-20 | 31 | 0.983 | 1.7 | 1.27 | -0.73 | 1.283 | -0.717 | 1.287 | -0.713 | -30 | -17 | -13
2024-02-21 | 32 | 0.982 | 1.7 | 1.268 | -0.732 | 1.282 | -0.718 | 1.286 | -0.714 | -32 | -18 | -14
2024-02-22 | 33 | 0.981 | 1.7 | 1.266 | -0.734 | 1.281 | -0.719 | 1.285 | -0.715 | -34 | -19 | -15
2024-02-23 | 34 | 0.98 | 1.7 | 1.264 | -0.736 | 1.28 | -0.72 | 1.284 | -0.716 | -36 | -20 | -16
2024-02-24 | 35 | 0.979 | 1.7 | 1.262 | -0.738 | 1.279 | -0.721 | 1.283 | -0.717 | -38 | -21 | -17
2024-02-25 | 36 | 0.978 | 1.7 | 1.26 | -0.74 | 1.278 | -0.722 | 1.282 | -0.718 | -40 | -22 | -18
2024-02-26 | 37 | 0.977 | 1.7 | 1.258 | -0.742 | 1.277 | -0.723 | 1.281 | -0.719 | -42 | -23 | -19
2024-02-27 | 38 | 0.976 | 1.7 | 1.256 | -0.744 | 1.276 | -0.724 | 1.28 | -0.72 | -44 | -24 | -20
2024-02-28 | 39 | 0.975 | 1.7 | 1.254 | -0.746 | 1.275 | -0.725 | 1.279 | -0.721 | -46 | -25 | -21
2024-02-29 | 40 | 0.974 | 1.7 | 1.252 | -0.748 | 1.274 | -0.726 | 1.278 | -0.722 | -48 | -26 | -22
2024-03-01 | 41 | 0.973 | 1.7 | 1.25 | -0.75 | 1.273 | -0.727 | 1.277 | -0.723 | -50 | -27 | -23
2024-03-02 | 42 | 0.972 | 1.7 | 1.248 | -0.752 | 1.272 | -0.728 | 1.276 | -0.724 | -52 | -28 | -24
2024-03-03 | 43 | 0.971 | 1.7 | 1.246 | -0.754 | 1.271 | -0.729 | 1.275 | -0.725 | -54 | -29 | -25
2024-03-04 | 44 | 0.97 | 1.7 | 1.244 | -0.756 | 1.27 | -0.73 | 1.274 | -0.726 | -56 | -30 | -26
2024-03-05 | 45 | 0.969 | 1.7 | 1.242 | -0.758 | 1.269 | -0.731 | 1.273 | -0.727 | -58 | -31 | -27
2024-03-06 | 46 | 0.968 | 1.7 | 1.24 | -0.76 | 1.268 | -0.732 | 1.272 | -0.728 | -60 | -32 | -28
2024-03-07 | 47 | 0.967 | 1.7 | 1.238 | -0.762 | 1.267 | -0.733 | 1.271 | -0.729 | -62 | -33 | -29
2024-03-08 | 48 | 0.966 | 1.7 | 1.236 | -0.764 | 1.266 | -0.734 | 1.27 | -0.73 | -64 | -34 | -30
2024-03-09 | 49 | 0.965 | 1.7 | 1.234 | -0.766 | 1.265 | -0.735 | 1.269 | -0.731 | -66 | -35 | -31
2024-03-10 | 50 | 0.964 | 1.7 | 1.232 | -0.768 | 1.264 | -0.736 | 1.268 | -0.732 | -68 | -36 | -32
2024-03-11 | 51 | 0.963 | 1.7 | 1.23 | -0.77 | 1.263 | -0.737 | 1.267 | -0.733 | -70 | -37 | -33
2024-03-12 | 52 | 0.962 | 1.7 | 1.228 | -0.772 | 1.262 | -0.738 | 1.266 | -0.734 | -72 | -38 | -34
2024-03-13 | 53 | 0.961 | 1.7 | 1.226 | -0.774 | 1.261 | -0.739 | 1.265 | -0.735 | -74 | -39 | -35
2024-03-14 | 54 | 0.96 | 1.7 | 1.224 | -0.776 | 1.26 | -0.74 | 1.264 | -0.736 | -76 | -40 | -36
2024-03-15 | 55 | 0.959 | 1.7 | 1.222 | -0.778 | 1.259 | -0.741 | 1.263 | -0.737 | -78 | -41 | -37
2024-03-16 | 56 | 0.958 | 1.7 | 1.22 | -0.78 | 1.258 | -0.742 | 1.262 | -0.738 | -80 | -42 | -38
2024-03-17 | 57 | 0.957 | 1.7 | 1.218 | -0.782 | 1.257 | -0.743 | 1.261 | -0.739 | -82 | -43 | -39
2024-03-18 | 58 | 0.956 | 1.7 | 1.216 | -0.784 | 1.256 | -0.744 | 1.26 | -0.74 | -84 | -44 | -40
2024-03-19 | 59 | 0.955 | 1.7 | 1.214 | -0.786 | 1.255 | -0.745 | 1.259 | -0.741 | -86 | -45 | -41
2024-03-20 | 60 | 0.954 | 1.7 | 1.212 | -0.788 | 1.254 | -0.746 | 1.258 | -0.742 | -88 | -46 | -42
2024-03-21 | 61 | 0.953 | 1.7 | 1.21 | -0.79 | 1.253 | -0.747 | 1.257 | -0.743 | -90 | -47 | -43
2024-03-22 | 62 | 0.952 | 1.7 | 1.208 | -0.792 | 1.252 | -0.748 | 1.256 | -0.744 | -92 | -48 | -44
2024-03-23 | 63 | 0.951 | 1.7 | 1.206 | -0.794 | 1.251 | -0.749 | 1.255 | -0.745 | -94 | -49 | -45
2024-03-24 | 64 | 0.95 | 1.7 | 1.204 | -0.796 | 1.25 | -0.75 | 1.254 | -0.746 | -96 | -50 | -46
2024-03-25 | 65 | 0.949 | 1.7 | 1.202 | -0.798 | 1.249 | -0.751 | 1.254 | -0.746 | -98 | -51 | -46
2024-03-26 | 66 | 0.948 | 1.7 | 1.2 | -0.8 | 1.248 | -0.752 | 1.254 | -0.746 | -100 | -52 | -46
2024-03-27 | 67 | 0.947 | 1.7 | 1.198 | -0.802 | 1.247 | -0.753 | 1.254 | -0.746 | -102 | -53 | -46
2024-03-28 | 68 | 0.946 | 1.7 | 1.196 | -0.804 | 1.246 | -0.754 | 1.254 | -0.746 | -104 | -54 | -46
2024-03-29 | 69 | 0.945 | 1.7 | 1.194 | -0.806 | 1.245 | -0.755 | 1.254 | -0.746 | -106 | -55 | -46
2024-03-30 | 70 | 0.944 | 1.7 | 1.192 | -0.808 | 1.244 | -0.756 | 1.254 | -0.746 | -108 | -56 | -46
2024-03-31 | 71 | 0.943 | 1.7 | 1.19 | -0.81 | 1.243 | -0.757 | 1.254 | -0.746 | -110 | -57 | -46
2024-04-01 | 72 | 0.942 | 1.7 | 1.188 | -0.812 | 1.242 | -0.758 | 1.254 | -0.746 | -112 | -58 | -46
2024-04-02 | 73 | 0.941 | 1.7 | 1.186 | -0.814 | 1.241 | -0.759 | 1.254 | -0.746 | -114 | -59 | -46
2024-04-03 | 74 | 0.94 | 1.7 | 1.184 | -0.816 | 1.24 | -0.76 | 1.254 | -0.746 | -116 | -60 | -46
2024-04-04 | 75 | 0.939 | 1.7 | 1.182 | -0.818 | 1.239 | -0.761 | 1.254 | -0.746 | -118 | -61 | -46
2024-04-05 | 76 | 0.938 | 1.7 | 1.18 | -0.82 | 1.238 | -0.762 | 1.254 | -0.746 | -120 | -62 | -46
2024-04-06 | 77 | 0.937 | 1.7 | 1.178 | -0.822 | 1.237 | -0.763 | 1.254 | -0.746 | -122 | -63 | -46
2024-04-07 | 78 | 0.936 | 1.7 | 1.176 | -0.824 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -124 | -64 | -46
2024-04-08 | 79 | 0.936 | 1.7 | 1.174 | -0.826 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -126 | -64 | -46
2024-04-09 | 80 | 0.936 | 1.7 | 1.172 | -0.828 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -128 | -64 | -46
2024-04-10 | 81 | 0.936 | 1.7 | 1.17 | -0.83 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -130 | -64 | -46
2024-04-11 | 82 | 0.936 | 1.7 | 1.168 | -0.832 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -132 | -64 | -46
2024-04-12 | 83 | 0.936 | 1.7 | 1.166 | -0.834 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -134 | -64 | -46
2024-04-13 | 84 | 0.936 | 1.7 | 1.163 | -0.837 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -137 | -64 | -46
2024-04-14 | 85 | 0.936 | 1.7 | 1.16 | -0.84 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -140 | -64 | -46
2024-04-15 | 86 | 0.936 | 1.7 | 1.157 | -0.843 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -143 | -64 | -46
2024-04-16 | 87 | 0.936 | 1.7 | 1.155 | -0.845 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -145 | -64 | -46
2024-04-17 | 88 | 0.936 | 1.7 | 1.153 | -0.847 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -147 | -64 | -46
2024-04-18 | 89 | 0.936 | 1.7 | 1.151 | -0.849 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -149 | -64 | -46
2024-04-19 | 90 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-04-20 | 91 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-04-21 | 92 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-04-22 | 93 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-04-23 | 94 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-04-24 | 95 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-04-25 | 96 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-04-26 | 97 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-04-27 | 98 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-04-28 | 99 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-04-29 | 100 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-04-30 | 101 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-01 | 102 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-02 | 103 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-03 | 104 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-04 | 105 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-05 | 106 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-06 | 107 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-07 | 108 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-08 | 109 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-09 | 110 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-10 | 111 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-11 | 112 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-12 | 113 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-13 | 114 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-14 | 115 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-15 | 116 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-16 | 117 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-17 | 118 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-18 | 119 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-19 | 120 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-20 | 121 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-21 | 122 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-22 | 123 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-23 | 124 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-24 | 125 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-25 | 126 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-26 | 127 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-27 | 128 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-28 | 129 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-29 | 130 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-30 | 131 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-05-31 | 132 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-06-01 | 133 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-06-02 | 134 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-06-03 | 135 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-06-04 | 136 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-06-05 | 137 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-06-06 | 138 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-06-07 | 139 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-06-08 | 140 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-06-09 | 141 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-06-10 | 142 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-06-11 | 143 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-06-12 | 144 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-06-13 | 145 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-06-14 | 146 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-06-15 | 147 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-06-16 | 148 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-06-17 | 149 | 0.936 | 1.7 | 1.15 | -0.85 | 1.236 | -0.764 | 1.254 | -0.746 | -150 | -64 | -46
2024-06-18 | 150 | 1.235 | 2 | 1.148 | -0.852 | 1.235 | -0.765 | 1.253 | -0.747 | -152 | -65 | -47
2024-06-19 | 151 | 1.234 | 2 | 1.147 | -0.853 | 1.234 | -0.766 | 1.252 | -0.748 | -153 | -66 | -48
2024-06-20 | 152 | 1.234 | 2 | 1.146 | -0.854 | 1.234 | -0.766 | 1.252 | -0.748 | -154 | -66 | -48
2024-06-21 | 153 | 1.234 | 2 | 1.145 | -0.855 | 1.234 | -0.766 | 1.252 | -0.748 | -155 | -66 | -48
2024-06-22 | 154 | 1.433 | 2.2 | 1.143 | -0.857 | 1.233 | -0.767 | 1.251 | -0.749 | -157 | -67 | -49
2024-06-23 | 155 | 1.432 | 2.2 | 1.141 | -0.859 | 1.232 | -0.768 | 1.25 | -0.75 | -159 | -68 | -50
2024-06-24 | 156 | 1.431 | 2.2 | 1.139 | -0.861 | 1.231 | -0.769 | 1.249 | -0.751 | -161 | -69 | -51
2024-06-25 | 157 | 1.43 | 2.2 | 1.137 | -0.863 | 1.23 | -0.77 | 1.248 | -0.752 | -163 | -70 | -52
2024-06-26 | 158 | 1.429 | 2.2 | 1.135 | -0.865 | 1.229 | -0.771 | 1.247 | -0.753 | -165 | -71 | -53
2024-06-27 | 159 | 1.428 | 2.2 | 1.133 | -0.867 | 1.228 | -0.772 | 1.246 | -0.754 | -167 | -72 | -54
2024-06-28 | 160 | 1.427 | 2.2 | 1.131 | -0.869 | 1.227 | -0.773 | 1.245 | -0.755 | -169 | -73 | -55
2024-06-29 | 161 | 1.426 | 2.2 | 1.129 | -0.871 | 1.226 | -0.774 | 1.244 | -0.756 | -171 | -74 | -56
2024-06-30 | 162 | 1.425 | 2.2 | 1.127 | -0.873 | 1.225 | -0.775 | 1.243 | -0.757 | -173 | -75 | -57
2024-07-01 | 163 | 1.424 | 2.2 | 1.125 | -0.875 | 1.224 | -0.776 | 1.242 | -0.758 | -175 | -76 | -58
2024-07-02 | 164 | 1.423 | 2.2 | 1.123 | -0.877 | 1.223 | -0.777 | 1.241 | -0.759 | -177 | -77 | -59
2024-07-03 | 165 | 1.422 | 2.2 | 1.121 | -0.879 | 1.222 | -0.778 | 1.24 | -0.76 | -179 | -78 | -60
2024-07-04 | 166 | 1.421 | 2.2 | 1.119 | -0.881 | 1.221 | -0.779 | 1.239 | -0.761 | -181 | -79 | -61
2024-07-05 | 167 | 1.42 | 2.2 | 1.117 | -0.883 | 1.22 | -0.78 | 1.238 | -0.762 | -183 | -80 | -62
2024-07-06 | 168 | 1.419 | 2.2 | 1.115 | -0.885 | 1.219 | -0.781 | 1.237 | -0.763 | -185 | -81 | -63
2024-07-07 | 169 | 1.418 | 2.2 | 1.113 | -0.887 | 1.218 | -0.782 | 1.236 | -0.764 | -187 | -82 | -64
2024-07-08 | 170 | 1.417 | 2.2 | 1.111 | -0.889 | 1.217 | -0.783 | 1.235 | -0.765 | -189 | -83 | -65
2024-07-09 | 171 | 1.416 | 2.2 | 1.109 | -0.891 | 1.216 | -0.784 | 1.234 | -0.766 | -191 | -84 | -66
2024-07-10 | 172 | 1.415 | 2.2 | 1.107 | -0.893 | 1.215 | -0.785 | 1.233 | -0.767 | -193 | -85 | -67
2024-07-11 | 173 | 1.414 | 2.2 | 1.105 | -0.895 | 1.214 | -0.786 | 1.232 | -0.768 | -195 | -86 | -68
2024-07-12 | 174 | 1.413 | 2.2 | 1.103 | -0.897 | 1.213 | -0.787 | 1.231 | -0.769 | -197 | -87 | -69
2024-07-13 | 175 | 1.412 | 2.2 | 1.101 | -0.899 | 1.212 | -0.788 | 1.23 | -0.77 | -199 | -88 | -70
2024-07-14 | 176 | 1.411 | 2.2 | 1.099 | -0.901 | 1.211 | -0.789 | 1.229 | -0.771 | -201 | -89 | -71
2024-07-15 | 177 | 1.41 | 2.2 | 1.097 | -0.903 | 1.21 | -0.79 | 1.228 | -0.772 | -203 | -90 | -72
2024-07-16 | 178 | 1.409 | 2.2 | 1.095 | -0.905 | 1.209 | -0.791 | 1.227 | -0.773 | -205 | -91 | -73
2024-07-17 | 179 | 1.408 | 2.2 | 1.093 | -0.907 | 1.208 | -0.792 | 1.226 | -0.774 | -207 | -92 | -74
2024-07-18 | 180 | 1.407 | 2.2 | 1.091 | -0.909 | 1.207 | -0.793 | 1.225 | -0.775 | -209 | -93 | -75
2024-07-19 | 181 | 1.406 | 2.2 | 1.089 | -0.911 | 1.206 | -0.794 | 1.224 | -0.776 | -211 | -94 | -76
2024-07-20 | 182 | 1.405 | 2.2 | 1.087 | -0.913 | 1.205 | -0.795 | 1.223 | -0.777 | -213 | -95 | -77
2024-07-21 | 183 | 1.404 | 2.2 | 1.085 | -0.915 | 1.204 | -0.796 | 1.222 | -0.778 | -215 | -96 | -78
2024-07-22 | 184 | 1.403 | 2.2 | 1.083 | -0.917 | 1.203 | -0.797 | 1.221 | -0.779 | -217 | -97 | -79
2024-07-23 | 185 | 1.402 | 2.2 | 1.081 | -0.919 | 1.202 | -0.798 | 1.22 | -0.78 | -219 | -98 | -80
2024-07-24 | 186 | 1.401 | 2.2 | 1.079 | -0.921 | 1.201 | -0.799 | 1.219 | -0.781 | -221 | -99 | -81
2024-07-25 | 187 | 1.4 | 2.2 | 1.077 | -0.923 | 1.2 | -0.8 | 1.218 | -0.782 | -223 | -100 | -82
2024-07-26 | 188 | 1.399 | 2.2 | 1.075 | -0.925 | 1.199 | -0.801 | 1.217 | -0.783 | -225 | -101 | -83
2024-07-27 | 189 | 1.398 | 2.2 | 1.073 | -0.927 | 1.198 | -0.802 | 1.216 | -0.784 | -227 | -102 | -84
2024-07-28 | 190 | 1.397 | 2.2 | 1.071 | -0.929 | 1.197 | -0.803 | 1.215 | -0.785 | -229 | -103 | -85
2024-07-29 | 191 | 1.396 | 2.2 | 1.069 | -0.931 | 1.196 | -0.804 | 1.214 | -0.786 | -231 | -104 | -86
2024-07-30 | 192 | 1.395 | 2.2 | 1.067 | -0.933 | 1.195 | -0.805 | 1.213 | -0.787 | -233 | -105 | -87
2024-07-31 | 193 | 1.394 | 2.2 | 1.065 | -0.935 | 1.194 | -0.806 | 1.212 | -0.788 | -235 | -106 | -88
2024-08-01 | 194 | 1.393 | 2.2 | 1.063 | -0.937 | 1.193 | -0.807 | 1.211 | -0.789 | -237 | -107 | -89
2024-08-02 | 195 | 1.392 | 2.2 | 1.061 | -0.939 | 1.192 | -0.808 | 1.21 | -0.79 | -239 | -108 | -90
2024-08-03 | 196 | 1.391 | 2.2 | 1.059 | -0.941 | 1.191 | -0.809 | 1.209 | -0.791 | -241 | -109 | -91
2024-08-04 | 197 | 1.39 | 2.2 | 1.057 | -0.943 | 1.19 | -0.81 | 1.208 | -0.792 | -243 | -110 | -92
2024-08-05 | 198 | 1.389 | 2.2 | 1.055 | -0.945 | 1.189 | -0.811 | 1.207 | -0.793 | -245 | -111 | -93
2024-08-06 | 199 | 1.388 | 2.2 | 1.053 | -0.947 | 1.188 | -0.812 | 1.206 | -0.794 | -247 | -112 | -94
2024-08-07 | 200 | 1.387 | 2.2 | 1.051 | -0.949 | 1.187 | -0.813 | 1.205 | -0.795 | -249 | -113 | -95
2024-08-08 | 201 | 1.386 | 2.2 | 1.049 | -0.951 | 1.186 | -0.814 | 1.204 | -0.796 | -251 | -114 | -96
2024-08-09 | 202 | 1.385 | 2.2 | 1.047 | -0.953 | 1.185 | -0.815 | 1.203 | -0.797 | -253 | -115 | -97
2024-08-10 | 203 | 1.384 | 2.2 | 1.045 | -0.955 | 1.184 | -0.816 | 1.202 | -0.798 | -255 | -116 | -98
2024-08-11 | 204 | 1.383 | 2.2 | 1.043 | -0.957 | 1.183 | -0.817 | 1.201 | -0.799 | -257 | -117 | -99
2024-08-12 | 205 | 1.382 | 2.2 | 1.041 | -0.959 | 1.182 | -0.818 | 1.2 | -0.8 | -259 | -118 | -100
2024-08-13 | 206 | 1.381 | 2.2 | 1.039 | -0.961 | 1.181 | -0.819 | 1.199 | -0.801 | -261 | -119 | -101
2024-08-14 | 207 | 1.38 | 2.2 | 1.037 | -0.963 | 1.18 | -0.82 | 1.198 | -0.802 | -263 | -120 | -102
2024-08-15 | 208 | 1.379 | 2.2 | 1.035 | -0.965 | 1.179 | -0.821 | 1.197 | -0.803 | -265 | -121 | -103
2024-08-16 | 209 | 1.378 | 2.2 | 1.033 | -0.967 | 1.178 | -0.822 | 1.196 | -0.804 | -267 | -122 | -104
2024-08-17 | 210 | 1.377 | 2.2 | 1.031 | -0.969 | 1.177 | -0.823 | 1.195 | -0.805 | -269 | -123 | -105
2024-08-18 | 211 | 1.376 | 2.2 | 1.029 | -0.971 | 1.176 | -0.824 | 1.194 | -0.806 | -271 | -124 | -106
2024-08-19 | 212 | 1.375 | 2.2 | 1.027 | -0.973 | 1.175 | -0.825 | 1.193 | -0.807 | -273 | -125 | -107
2024-08-20 | 213 | 1.374 | 2.2 | 1.025 | -0.975 | 1.174 | -0.826 | 1.192 | -0.808 | -275 | -126 | -108
2024-08-21 | 214 | 1.373 | 2.2 | 1.023 | -0.977 | 1.173 | -0.827 | 1.191 | -0.809 | -277 | -127 | -109
2024-08-22 | 215 | 1.372 | 2.2 | 1.021 | -0.979 | 1.172 | -0.828 | 1.19 | -0.81 | -279 | -128 | -110
2024-08-23 | 216 | 1.371 | 2.2 | 1.019 | -0.981 | 1.171 | -0.829 | 1.189 | -0.811 | -281 | -129 | -111
2024-08-24 | 217 | 1.37 | 2.2 | 1.017 | -0.983 | 1.17 | -0.83 | 1.188 | -0.812 | -283 | -130 | -112
2024-08-25 | 218 | 1.369 | 2.2 | 1.015 | -0.985 | 1.169 | -0.831 | 1.187 | -0.813 | -285 | -131 | -113
2024-08-26 | 219 | 1.368 | 2.2 | 1.013 | -0.987 | 1.168 | -0.832 | 1.186 | -0.814 | -287 | -132 | -114
2024-08-27 | 220 | 1.367 | 2.2 | 1.011 | -0.989 | 1.167 | -0.833 | 1.185 | -0.815 | -289 | -133 | -115
2024-08-28 | 221 | 1.366 | 2.2 | 1.009 | -0.991 | 1.166 | -0.834 | 1.184 | -0.816 | -291 | -134 | -116
2024-08-29 | 222 | 1.365 | 2.2 | 1.007 | -0.993 | 1.165 | -0.835 | 1.183 | -0.817 | -293 | -135 | -117
2024-08-30 | 223 | 1.364 | 2.2 | 1.005 | -0.995 | 1.164 | -0.836 | 1.182 | -0.818 | -295 | -136 | -118
2024-08-31 | 224 | 1.363 | 2.2 | 1.003 | -0.997 | 1.163 | -0.837 | 1.181 | -0.819 | -297 | -137 | -119
2024-09-01 | 225 | 1.362 | 2.2 | 1.001 | -0.999 | 1.162 | -0.838 | 1.18 | -0.82 | -299 | -138 | -120
2024-09-02 | 226 | 1.361 | 2.2 | 0.999 | -1.001 | 1.161 | -0.839 | 1.179 | -0.821 | -301 | -139 | -121
2024-09-03 | 227 | 1.36 | 2.2 | 0.997 | -1.003 | 1.16 | -0.84 | 1.178 | -0.822 | -303 | -140 | -122
2024-09-04 | 228 | 1.359 | 2.2 | 0.995 | -1.005 | 1.159 | -0.841 | 1.177 | -0.823 | -305 | -141 | -123
2024-09-05 | 229 | 1.358 | 2.2 | 0.993 | -1.007 | 1.158 | -0.842 | 1.176 | -0.824 | -307 | -142 | -124
2024-09-06 | 230 | 1.357 | 2.2 | 0.991 | -1.009 | 1.157 | -0.843 | 1.175 | -0.825 | -309 | -143 | -125
2024-09-07 | 231 | 1.356 | 2.2 | 0.989 | -1.011 | 1.156 | -0.844 | 1.174 | -0.826 | -311 | -144 | -126
2024-09-08 | 232 | 1.355 | 2.2 | 0.987 | -1.013 | 1.155 | -0.845 | 1.173 | -0.827 | -313 | -145 | -127
2024-09-09 | 233 | 1.354 | 2.2 | 0.985 | -1.015 | 1.154 | -0.846 | 1.172 | -0.828 | -315 | -146 | -128
2024-09-10 | 234 | 1.353 | 2.2 | 0.983 | -1.017 | 1.153 | -0.847 | 1.171 | -0.829 | -317 | -147 | -129
2024-09-11 | 235 | 1.352 | 2.2 | 0.981 | -1.019 | 1.152 | -0.848 | 1.17 | -0.83 | -319 | -148 | -130
2024-09-12 | 236 | 1.351 | 2.2 | 0.979 | -1.021 | 1.151 | -0.849 | 1.169 | -0.831 | -321 | -149 | -131
2024-09-13 | 237 | 1.35 | 2.2 | 0.977 | -1.023 | 1.15 | -0.85 | 1.168 | -0.832 | -323 | -150 | -132
2024-09-14 | 238 | 1.349 | 2.2 | 0.975 | -1.025 | 1.149 | -0.851 | 1.167 | -0.833 | -325 | -151 | -133
2024-09-15 | 239 | 1.348 | 2.2 | 0.973 | -1.027 | 1.148 | -0.852 | 1.166 | -0.834 | -327 | -152 | -134
2024-09-16 | 240 | 1.347 | 2.2 | 0.971 | -1.029 | 1.147 | -0.853 | 1.165 | -0.835 | -329 | -153 | -135
2024-09-17 | 241 | 1.346 | 2.2 | 0.969 | -1.031 | 1.146 | -0.854 | 1.164 | -0.836 | -331 | -154 | -136
2024-09-18 | 242 | 1.345 | 2.2 | 0.967 | -1.033 | 1.145 | -0.855 | 1.163 | -0.837 | -333 | -155 | -137
2024-09-19 | 243 | 1.344 | 2.2 | 0.965 | -1.035 | 1.144 | -0.856 | 1.162 | -0.838 | -335 | -156 | -138
2024-09-20 | 244 | 1.343 | 2.2 | 0.963 | -1.037 | 1.143 | -0.857 | 1.161 | -0.839 | -337 | -157 | -139
2024-09-21 | 245 | 1.342 | 2.2 | 0.961 | -1.039 | 1.142 | -0.858 | 1.16 | -0.84 | -339 | -158 | -140
2024-09-22 | 246 | 1.341 | 2.2 | 0.959 | -1.041 | 1.141 | -0.859 | 1.159 | -0.841 | -341 | -159 | -141
2024-09-23 | 247 | 1.34 | 2.2 | 0.957 | -1.043 | 1.14 | -0.86 | 1.158 | -0.842 | -343 | -160 | -142
2024-09-24 | 248 | 1.339 | 2.2 | 0.955 | -1.045 | 1.139 | -0.861 | 1.157 | -0.843 | -345 | -161 | -143
2024-09-25 | 249 | 1.338 | 2.2 | 0.953 | -1.047 | 1.138 | -0.862 | 1.156 | -0.844 | -347 | -162 | -144
2024-09-26 | 250 | 1.337 | 2.2 | 0.951 | -1.049 | 1.137 | -0.863 | 1.155 | -0.845 | -349 | -163 | -145
2024-09-27 | 251 | 1.336 | 2.2 | 0.949 | -1.051 | 1.136 | -0.864 | 1.154 | -0.846 | -351 | -164 | -146
2024-09-28 | 252 | 1.335 | 2.2 | 0.947 | -1.053 | 1.135 | -0.865 | 1.153 | -0.847 | -353 | -165 | -147
2024-09-29 | 253 | 1.334 | 2.2 | 0.945 | -1.055 | 1.134 | -0.866 | 1.152 | -0.848 | -355 | -166 | -148
2024-09-30 | 254 | 1.333 | 2.2 | 0.943 | -1.057 | 1.133 | -0.867 | 1.151 | -0.849 | -357 | -167 | -149
2024-10-01 | 255 | 1.332 | 2.2 | 0.941 | -1.059 | 1.132 | -0.868 | 1.15 | -0.85 | -359 | -168 | -150
2024-10-02 | 256 | 1.331 | 2.2 | 0.939 | -1.061 | 1.131 | -0.869 | 1.15 | -0.85 | -361 | -169 | -150
2024-10-03 | 257 | 1.33 | 2.2 | 0.937 | -1.063 | 1.13 | -0.87 | 1.15 | -0.85 | -363 | -170 | -150
2024-10-04 | 258 | 1.329 | 2.2 | 0.935 | -1.065 | 1.129 | -0.871 | 1.15 | -0.85 | -365 | -171 | -150
2024-10-05 | 259 | 1.328 | 2.2 | 0.933 | -1.067 | 1.128 | -0.872 | 1.15 | -0.85 | -367 | -172 | -150
2024-10-06 | 260 | 1.327 | 2.2 | 0.931 | -1.069 | 1.127 | -0.873 | 1.15 | -0.85 | -369 | -173 | -150
2024-10-07 | 261 | 1.326 | 2.2 | 0.929 | -1.071 | 1.126 | -0.874 | 1.15 | -0.85 | -371 | -174 | -150
2024-10-08 | 262 | 1.325 | 2.2 | 0.927 | -1.073 | 1.125 | -0.875 | 1.15 | -0.85 | -373 | -175 | -150
2024-10-09 | 263 | 1.324 | 2.2 | 0.925 | -1.075 | 1.124 | -0.876 | 1.15 | -0.85 | -375 | -176 | -150
2024-10-10 | 264 | 1.323 | 2.2 | 0.923 | -1.077 | 1.123 | -0.877 | 1.15 | -0.85 | -377 | -177 | -150
2024-10-11 | 265 | 1.322 | 2.2 | 0.921 | -1.079 | 1.122 | -0.878 | 1.15 | -0.85 | -379 | -178 | -150
2024-10-12 | 266 | 1.321 | 2.2 | 0.919 | -1.081 | 1.121 | -0.879 | 1.15 | -0.85 | -381 | -179 | -150
2024-10-13 | 267 | 1.32 | 2.2 | 0.917 | -1.083 | 1.12 | -0.88 | 1.15 | -0.85 | -383 | -180 | -150
2024-10-14 | 268 | 1.319 | 2.2 | 0.915 | -1.085 | 1.119 | -0.881 | 1.15 | -0.85 | -385 | -181 | -150
2024-10-15 | 269 | 1.318 | 2.2 | 0.913 | -1.087 | 1.118 | -0.882 | 1.15 | -0.85 | -387 | -182 | -150
2024-10-16 | 270 | 1.317 | 2.2 | 0.911 | -1.089 | 1.117 | -0.883 | 1.15 | -0.85 | -389 | -183 | -150
2024-10-17 | 271 | 1.316 | 2.2 | 0.909 | -1.091 | 1.116 | -0.884 | 1.15 | -0.85 | -391 | -184 | -150
2024-10-18 | 272 | 1.315 | 2.2 | 0.907 | -1.093 | 1.115 | -0.885 | 1.15 | -0.85 | -393 | -185 | -150
2024-10-19 | 273 | 1.314 | 2.2 | 0.905 | -1.095 | 1.114 | -0.886 | 1.15 | -0.85 | -395 | -186 | -150
2024-10-20 | 274 | 1.313 | 2.2 | 0.903 | -1.097 | 1.113 | -0.887 | 1.15 | -0.85 | -397 | -187 | -150
2024-10-21 | 275 | 1.312 | 2.2 | 0.901 | -1.099 | 1.112 | -0.888 | 1.15 | -0.85 | -399 | -188 | -150
2024-10-22 | 276 | 1.311 | 2.2 | 0.899 | -1.101 | 1.111 | -0.889 | 1.15 | -0.85 | -401 | -189 | -150
2024-10-23 | 277 | 1.31 | 2.2 | 0.897 | -1.103 | 1.11 | -0.89 | 1.15 | -0.85 | -403 | -190 | -150
2024-10-24 | 278 | 1.309 | 2.2 | 0.895 | -1.105 | 1.109 | -0.891 | 1.15 | -0.85 | -405 | -191 | -150
2024-10-25 | 279 | 1.308 | 2.2 | 0.893 | -1.107 | 1.108 | -0.892 | 1.15 | -0.85 | -407 | -192 | -150
2024-10-26 | 280 | 1.307 | 2.2 | 0.891 | -1.109 | 1.107 | -0.893 | 1.15 | -0.85 | -409 | -193 | -150
2024-10-27 | 281 | 1.306 | 2.2 | 0.889 | -1.111 | 1.106 | -0.894 | 1.15 | -0.85 | -411 | -194 | -150
2024-10-28 | 282 | 1.305 | 2.2 | 0.887 | -1.113 | 1.105 | -0.895 | 1.15 | -0.85 | -413 | -195 | -150
2024-10-29 | 283 | 1.304 | 2.2 | 0.885 | -1.115 | 1.104 | -0.896 | 1.15 | -0.85 | -415 | -196 | -150
2024-10-30 | 284 | 1.303 | 2.2 | 0.883 | -1.117 | 1.103 | -0.897 | 1.15 | -0.85 | -417 | -197 | -150
2024-10-31 | 285 | 1.302 | 2.2 | 0.881 | -1.119 | 1.102 | -0.898 | 1.15 | -0.85 | -419 | -198 | -150
2024-11-01 | 286 | 1.301 | 2.2 | 0.879 | -1.121 | 1.101 | -0.899 | 1.15 | -0.85 | -421 | -199 | -150
2024-11-02 | 287 | 1.3 | 2.2 | 0.877 | -1.123 | 1.1 | -0.9 | 1.15 | -0.85 | -423 | -200 | -150
2024-11-03 | 288 | 1.299 | 2.2 | 0.875 | -1.125 | 1.099 | -0.901 | 1.15 | -0.85 | -425 | -201 | -150
2024-11-04 | 289 | 1.298 | 2.2 | 0.873 | -1.127 | 1.098 | -0.902 | 1.15 | -0.85 | -427 | -202 | -150
2024-11-05 | 290 | 1.297 | 2.2 | 0.871 | -1.129 | 1.097 | -0.903 | 1.15 | -0.85 | -429 | -203 | -150
2024-11-06 | 291 | 1.296 | 2.2 | 0.869 | -1.131 | 1.096 | -0.904 | 1.15 | -0.85 | -431 | -204 | -150
2024-11-07 | 292 | 1.295 | 2.2 | 0.867 | -1.133 | 1.095 | -0.905 | 1.15 | -0.85 | -433 | -205 | -150
2024-11-08 | 293 | 1.294 | 2.2 | 0.865 | -1.135 | 1.094 | -0.906 | 1.15 | -0.85 | -435 | -206 | -150
2024-11-09 | 294 | 1.293 | 2.2 | 0.863 | -1.137 | 1.093 | -0.907 | 1.15 | -0.85 | -437 | -207 | -150
2024-11-10 | 295 | 1.292 | 2.2 | 0.861 | -1.139 | 1.092 | -0.908 | 1.15 | -0.85 | -439 | -208 | -150
2024-11-11 | 296 | 1.291 | 2.2 | 0.859 | -1.141 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -441 | -209 | -150
2024-11-12 | 297 | 1.291 | 2.2 | 0.857 | -1.143 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -443 | -209 | -150
2024-11-13 | 298 | 1.291 | 2.2 | 0.855 | -1.145 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -445 | -209 | -150
2024-11-14 | 299 | 1.291 | 2.2 | 0.853 | -1.147 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -447 | -209 | -150
2024-11-15 | 300 | 1.291 | 2.2 | 0.851 | -1.149 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -449 | -209 | -150
2024-11-16 | 301 | 1.291 | 2.2 | 0.849 | -1.151 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -451 | -209 | -150
2024-11-17 | 302 | 1.291 | 2.2 | 0.847 | -1.153 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -453 | -209 | -150
2024-11-18 | 303 | 1.291 | 2.2 | 0.845 | -1.155 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -455 | -209 | -150
2024-11-19 | 304 | 1.291 | 2.2 | 0.843 | -1.157 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -457 | -209 | -150
2024-11-20 | 305 | 1.291 | 2.2 | 0.841 | -1.159 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -459 | -209 | -150
2024-11-21 | 306 | 1.291 | 2.2 | 0.839 | -1.161 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -461 | -209 | -150
2024-11-22 | 307 | 1.291 | 2.2 | 0.837 | -1.163 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -463 | -209 | -150
2024-11-23 | 308 | 1.291 | 2.2 | 0.835 | -1.165 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -465 | -209 | -150
2024-11-24 | 309 | 1.291 | 2.2 | 0.833 | -1.167 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -467 | -209 | -150
2024-11-25 | 310 | 1.291 | 2.2 | 0.831 | -1.169 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -469 | -209 | -150
2024-11-26 | 311 | 1.291 | 2.2 | 0.829 | -1.171 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -471 | -209 | -150
2024-11-27 | 312 | 1.291 | 2.2 | 0.827 | -1.173 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -473 | -209 | -150
2024-11-28 | 313 | 1.291 | 2.2 | 0.825 | -1.175 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -475 | -209 | -150
2024-11-29 | 314 | 1.291 | 2.2 | 0.823 | -1.177 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -477 | -209 | -150
2024-11-30 | 315 | 1.291 | 2.2 | 0.821 | -1.179 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -479 | -209 | -150
2024-12-01 | 316 | 1.291 | 2.2 | 0.819 | -1.181 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -481 | -209 | -150
2024-12-02 | 317 | 1.291 | 2.2 | 0.817 | -1.183 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -483 | -209 | -150
2024-12-03 | 318 | 1.291 | 2.2 | 0.814 | -1.186 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -486 | -209 | -150
2024-12-04 | 319 | 1.291 | 2.2 | 0.811 | -1.189 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -489 | -209 | -150
2024-12-05 | 320 | 1.291 | 2.2 | 0.808 | -1.192 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -492 | -209 | -150
2024-12-06 | 321 | 1.291 | 2.2 | 0.805 | -1.195 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -495 | -209 | -150
2024-12-07 | 322 | 1.291 | 2.2 | 0.802 | -1.198 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -498 | -209 | -150
2024-12-08 | 323 | 1.291 | 2.2 | 0.799 | -1.201 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -501 | -209 | -150
2024-12-09 | 324 | 1.291 | 2.2 | 0.796 | -1.204 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -504 | -209 | -150
2024-12-10 | 325 | 1.291 | 2.2 | 0.793 | -1.207 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -507 | -209 | -150
2024-12-11 | 326 | 1.291 | 2.2 | 0.791 | -1.209 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -509 | -209 | -150
2024-12-12 | 327 | 1.291 | 2.2 | 0.789 | -1.211 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -511 | -209 | -150
2024-12-13 | 328 | 1.291 | 2.2 | 0.787 | -1.213 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -513 | -209 | -150
2024-12-14 | 329 | 1.291 | 2.2 | 0.785 | -1.215 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -515 | -209 | -150
2024-12-15 | 330 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2024-12-16 | 331 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2024-12-17 | 332 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2024-12-18 | 333 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2024-12-19 | 334 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2024-12-20 | 335 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2024-12-21 | 336 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2024-12-22 | 337 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2024-12-23 | 338 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2024-12-24 | 339 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2024-12-25 | 340 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2024-12-26 | 341 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2024-12-27 | 342 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2024-12-28 | 343 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2024-12-29 | 344 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2024-12-30 | 345 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2024-12-31 | 346 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-01 | 347 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-02 | 348 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-03 | 349 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-04 | 350 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-05 | 351 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-06 | 352 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-07 | 353 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-08 | 354 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-09 | 355 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-10 | 356 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-11 | 357 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-12 | 358 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-13 | 359 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-14 | 360 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-15 | 361 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-16 | 362 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-17 | 363 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-18 | 364 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-19 | 365 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-20 | 366 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-21 | 367 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-22 | 368 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-23 | 369 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-24 | 370 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-25 | 371 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-26 | 372 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-27 | 373 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-28 | 374 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-29 | 375 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-30 | 376 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-01-31 | 377 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-01 | 378 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-02 | 379 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-03 | 380 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-04 | 381 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-05 | 382 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-06 | 383 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-07 | 384 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-08 | 385 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-09 | 386 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-10 | 387 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-11 | 388 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-12 | 389 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-13 | 390 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-14 | 391 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-15 | 392 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-16 | 393 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-17 | 394 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-18 | 395 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-19 | 396 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-20 | 397 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-21 | 398 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-22 | 399 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-23 | 400 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-24 | 401 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-25 | 402 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-26 | 403 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-27 | 404 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-02-28 | 405 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-01 | 406 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-02 | 407 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-03 | 408 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-04 | 409 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-05 | 410 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-06 | 411 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-07 | 412 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-08 | 413 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-09 | 414 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-10 | 415 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-11 | 416 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-12 | 417 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-13 | 418 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-14 | 419 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-15 | 420 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-16 | 421 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-17 | 422 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-18 | 423 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-19 | 424 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-20 | 425 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-21 | 426 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-22 | 427 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-23 | 428 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-24 | 429 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-25 | 430 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-26 | 431 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-27 | 432 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-28 | 433 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-29 | 434 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-30 | 435 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-03-31 | 436 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-01 | 437 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-02 | 438 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-03 | 439 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-04 | 440 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-05 | 441 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-06 | 442 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-07 | 443 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-08 | 444 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-09 | 445 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-10 | 446 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-11 | 447 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-12 | 448 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-13 | 449 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-14 | 450 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-15 | 451 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-16 | 452 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-17 | 453 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-18 | 454 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-19 | 455 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-20 | 456 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-21 | 457 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-22 | 458 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-23 | 459 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-24 | 460 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-25 | 461 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-26 | 462 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-27 | 463 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-28 | 464 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-29 | 465 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-04-30 | 466 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-01 | 467 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-02 | 468 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-03 | 469 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-04 | 470 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-05 | 471 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-06 | 472 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-07 | 473 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-08 | 474 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-09 | 475 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-10 | 476 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-11 | 477 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-12 | 478 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-13 | 479 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-14 | 480 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-15 | 481 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-16 | 482 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-17 | 483 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-18 | 484 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-19 | 485 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-20 | 486 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-21 | 487 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-22 | 488 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-23 | 489 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-24 | 490 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-25 | 491 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-26 | 492 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-27 | 493 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-28 | 494 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-29 | 495 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-30 | 496 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-05-31 | 497 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-06-01 | 498 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-06-02 | 499 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-06-03 | 500 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-06-04 | 501 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-06-05 | 502 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-06-06 | 503 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-06-07 | 504 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-06-08 | 505 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-06-09 | 506 | 1.291 | 2.2 | 0.784 | -1.216 | 1.091 | -0.909 | 1.15 | -0.85 | -516 | -209 | -150
2025-06-10 | 507 | 1.282 | 2.2 | 0.777 | -1.223 | 1.082 | -0.918 | 1.144 | -0.856 | -523 | -218 | -156
2025-06-11 | 508 | 1.273 | 2.2 | 0.77 | -1.23 | 1.073 | -0.927 | 1.138 | -0.862 | -530 | -227 | -162
2025-06-12 | 509 | 1.264 | 2.2 | 0.763 | -1.237 | 1.064 | -0.936 | 1.132 | -0.868 | -537 | -236 | -168
2025-06-13 | 510 | 1.255 | 2.2 | 0.756 | -1.244 | 1.055 | -0.945 | 1.126 | -0.874 | -544 | -245 | -174
2025-06-14 | 511 | 1.246 | 2.2 | 0.749 | -1.251 | 1.046 | -0.954 | 1.12 | -0.88 | -551 | -254 | -180
2025-06-15 | 512 | 1.237 | 2.2 | 0.742 | -1.258 | 1.037 | -0.963 | 1.114 | -0.886 | -558 | -263 | -186
2025-06-16 | 513 | 1.228 | 2.2 | 0.735 | -1.265 | 1.028 | -0.972 | 1.108 | -0.892 | -565 | -272 | -192
2025-06-17 | 514 | 1.219 | 2.2 | 0.728 | -1.272 | 1.019 | -0.981 | 1.102 | -0.898 | -572 | -281 | -198
2025-06-18 | 515 | 1.21 | 2.2 | 0.721 | -1.279 | 1.01 | -0.99 | 1.096 | -0.904 | -579 | -290 | -204
2025-06-19 | 516 | 1.201 | 2.2 | 0.714 | -1.286 | 1.001 | -0.999 | 1.09 | -0.91 | -586 | -299 | -210
2025-06-20 | 517 | 1.192 | 2.2 | 0.707 | -1.293 | 0.992 | -1.008 | 1.084 | -0.916 | -593 | -308 | -216
2025-06-21 | 518 | 1.183 | 2.2 | 0.7 | -1.3 | 0.983 | -1.017 | 1.078 | -0.922 | -600 | -317 | -222
2025-06-22 | 519 | 1.174 | 2.2 | 0.693 | -1.307 | 0.974 | -1.026 | 1.072 | -0.928 | -607 | -326 | -228
2025-06-23 | 520 | 1.165 | 2.2 | 0.686 | -1.314 | 0.965 | -1.035 | 1.066 | -0.934 | -614 | -335 | -234
2025-06-24 | 521 | 1.156 | 2.2 | 0.679 | -1.321 | 0.956 | -1.044 | 1.06 | -0.94 | -621 | -344 | -240
2025-06-25 | 522 | 1.147 | 2.2 | 0.672 | -1.328 | 0.947 | -1.053 | 1.054 | -0.946 | -628 | -353 | -246
2025-06-26 | 523 | 1.138 | 2.2 | 0.665 | -1.335 | 0.938 | -1.062 | 1.048 | -0.952 | -635 | -362 | -252
2025-06-27 | 524 | 1.129 | 2.2 | 0.658 | -1.342 | 0.929 | -1.071 | 1.042 | -0.958 | -642 | -371 | -258
2025-06-28 | 525 | 1.12 | 2.2 | 0.651 | -1.349 | 0.92 | -1.08 | 1.036 | -0.964 | -649 | -380 | -264
2025-06-29 | 526 | 1.111 | 2.2 | 0.644 | -1.356 | 0.911 | -1.089 | 1.03 | -0.97 | -656 | -389 | -270
2025-06-30 | 527 | 1.102 | 2.2 | 0.637 | -1.363 | 0.902 | -1.098 | 1.024 | -0.976 | -663 | -398 | -276
2025-07-01 | 528 | 1.093 | 2.2 | 0.63 | -1.37 | 0.893 | -1.107 | 1.018 | -0.982 | -670 | -407 | -282
2025-07-02 | 529 | 1.084 | 2.2 | 0.623 | -1.377 | 0.884 | -1.116 | 1.012 | -0.988 | -677 | -416 | -288
2025-07-03 | 530 | 1.075 | 2.2 | 0.616 | -1.384 | 0.875 | -1.125 | 1.006 | -0.994 | -684 | -425 | -294
2025-07-04 | 531 | 1.066 | 2.2 | 0.609 | -1.391 | 0.866 | -1.134 | 1 | -1 | -691 | -434 | -300
2025-07-05 | 532 | 1.057 | 2.2 | 0.602 | -1.398 | 0.857 | -1.143 | 0.994 | -1.006 | -698 | -443 | -306
2025-07-06 | 533 | 1.048 | 2.2 | 0.595 | -1.405 | 0.848 | -1.152 | 0.988 | -1.012 | -705 | -452 | -312
2025-07-07 | 534 | 1.039 | 2.2 | 0.588 | -1.412 | 0.839 | -1.161 | 0.982 | -1.018 | -712 | -461 | -318
2025-07-08 | 535 | 1.03 | 2.2 | 0.581 | -1.419 | 0.83 | -1.17 | 0.976 | -1.024 | -719 | -470 | -324
2025-07-09 | 536 | 1.021 | 2.2 | 0.574 | -1.426 | 0.821 | -1.179 | 0.97 | -1.03 | -726 | -479 | -330
2025-07-10 | 537 | 1.012 | 2.2 | 0.567 | -1.433 | 0.812 | -1.188 | 0.964 | -1.036 | -733 | -488 | -336
2025-07-11 | 538 | 1.003 | 2.2 | 0.56 | -1.44 | 0.803 | -1.197 | 0.958 | -1.042 | -740 | -497 | -342
2025-07-12 | 539 | 0.994 | 2.2 | 0.553 | -1.447 | 0.794 | -1.206 | 0.952 | -1.048 | -747 | -506 | -348
2025-07-13 | 540 | 0.985 | 2.2 | 0.546 | -1.454 | 0.785 | -1.215 | 0.946 | -1.054 | -754 | -515 | -354
2025-07-14 | 541 | 0.976 | 2.2 | 0.539 | -1.461 | 0.776 | -1.224 | 0.94 | -1.06 | -761 | -524 | -360
2025-07-15 | 542 | 0.967 | 2.2 | 0.532 | -1.468 | 0.767 | -1.233 | 0.934 | -1.066 | -768 | -533 | -366
2025-07-16 | 543 | 0.958 | 2.2 | 0.525 | -1.475 | 0.758 | -1.242 | 0.928 | -1.072 | -775 | -542 | -372
2025-07-17 | 544 | 0.949 | 2.2 | 0.518 | -1.482 | 0.749 | -1.251 | 0.922 | -1.078 | -782 | -551 | -378
2025-07-18 | 545 | 0.94 | 2.2 | 0.511 | -1.489 | 0.74 | -1.26 | 0.916 | -1.084 | -789 | -560 | -384
2025-07-19 | 546 | 0.931 | 2.2 | 0.504 | -1.496 | 0.731 | -1.269 | 0.91 | -1.09 | -796 | -569 | -390
2025-07-20 | 547 | 0.922 | 2.2 | 0.497 | -1.503 | 0.722 | -1.278 | 0.904 | -1.096 | -803 | -578 | -396
2025-07-21 | 548 | 0.913 | 2.2 | 0.49 | -1.51 | 0.713 | -1.287 | 0.898 | -1.102 | -810 | -587 | -402
2025-07-22 | 549 | 0.903 | 2.2 | 0.483 | -1.517 | 0.703 | -1.297 | 0.892 | -1.108 | -817 | -597 | -408
2025-07-23 | 550 | 0.893 | 2.2 | 0.476 | -1.524 | 0.693 | -1.307 | 0.886 | -1.114 | -824 | -607 | -414
2025-07-24 | 551 | 0.883 | 2.2 | 0.469 | -1.531 | 0.683 | -1.317 | 0.88 | -1.12 | -831 | -617 | -420
2025-07-25 | 552 | 0.873 | 2.2 | 0.462 | -1.538 | 0.673 | -1.327 | 0.874 | -1.126 | -838 | -627 | -426
2025-07-26 | 553 | 0.863 | 2.2 | 0.455 | -1.545 | 0.663 | -1.337 | 0.869 | -1.131 | -845 | -637 | -431
2025-07-27 | 554 | 0.853 | 2.2 | 0.449 | -1.551 | 0.653 | -1.347 | 0.864 | -1.136 | -851 | -647 | -436
2025-07-28 | 555 | 0.844 | 2.2 | 0.443 | -1.557 | 0.644 | -1.356 | 0.859 | -1.141 | -857 | -656 | -441
2025-07-29 | 556 | 0.835 | 2.2 | 0.437 | -1.563 | 0.635 | -1.365 | 0.855 | -1.145 | -863 | -665 | -445
2025-07-30 | 557 | 0.826 | 2.2 | 0.431 | -1.569 | 0.626 | -1.374 | 0.851 | -1.149 | -869 | -674 | -449
2025-07-31 | 558 | 0.818 | 2.2 | 0.426 | -1.574 | 0.618 | -1.382 | 0.847 | -1.153 | -874 | -682 | -453
2025-08-01 | 559 | 0.81 | 2.2 | 0.421 | -1.579 | 0.61 | -1.39 | 0.844 | -1.156 | -879 | -690 | -456
2025-08-02 | 560 | 0.803 | 2.2 | 0.417 | -1.583 | 0.603 | -1.397 | 0.841 | -1.159 | -883 | -697 | -459
2025-08-03 | 561 | 0.797 | 2.2 | 0.413 | -1.587 | 0.597 | -1.403 | 0.839 | -1.161 | -887 | -703 | -461
2025-08-04 | 562 | 0.792 | 2.2 | 0.41 | -1.59 | 0.592 | -1.408 | 0.838 | -1.162 | -890 | -708 | -462
2025-08-05 | 563 | 0.789 | 2.2 | 0.408 | -1.592 | 0.589 | -1.411 | 0.838 | -1.162 | -892 | -711 | -462